貳拾壹、觀光旅遊局主管

觀光旅遊局主管僅觀光旅遊局1個機關，掌理觀光資源之規劃、建設及管理、觀光行銷等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

# （一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫3項，包括提升觀光競爭力、建構友善旅遊環境、總體行銷新北市、推廣與管理觀光產業等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者1項，主要係瑞芳瑞三礦業修復及再利用（第二期）、觀光景點及登山步道、微笑山線環境營造等修繕工程合約期程跨年度，須保留續予執行。

# （二）預算執行之審核

1.歲入預算數1億2,015萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億240萬餘元，應收保留數659萬餘元，主要係違反發展觀光條例案件之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為1億899萬餘元，較預算減少1,116萬餘元（9.29％），主要係交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處於112年下半年變更野柳地質公園委託民間參與經營（OT）案之權利金給付核算方式，變更後應回饋市府之權利金金額較預計減少所致。

2.以前年度歲入轉入數計2,459萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,951萬餘元（79.35％）；減免（註銷）數203萬餘元（8.26％），主要係違反發展觀光條例裁罰案件取得債權憑證，依規定辦理註銷；應收保留數304萬餘元（12.40％），主要係違反發展觀光條例之罰鍰尚待收繳。

3.歲出預算數5億3,527萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億3,408萬餘元（81.09％），應付保留數8,858萬餘元（16.55％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為5億2,266萬餘元，預算賸餘1,261萬餘元（2.36％），主要係辦理新北市深石平山林亮點環境營造、登山步道暨觀光指標整建修繕、漫遊山海線魅力輕旅廊道營造等計畫經費之結餘。

4.以前年度歲出轉入數計1億4,773萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億2,677萬餘元（85.81％）；減免（註銷）數1,476萬餘元（10.00％），主要係辦理雙百年環線猴硐、三貂嶺、牡丹文化敘事聚落營造計畫經費之結餘；應付保留數619萬餘元（4.19％），主要係猴硐貓橋修繕工程施工安全防護監督工作案尚在履約中，須保留續予執行。

# （三）重要審核意見

1.委託經營十分遊客中心部分空間及猴硐煤礦博物園區既有館舍，提供民眾旅遊休憩服務，惟廠商展售部分商品未符合契約規範，提報之食品衛生管理計畫內容未臻周全，且食品衛生管理作業未經列入營運績效考核項目；又消費者對商店營運整體評分偏低，影響經營績效，亟待研謀善策，落實督導管理。

觀光旅遊局為有效利用既有館舍及空間，活絡在地觀光及增加遊客滿意度，自100年度起賡續委外經營十分遊客中心部分空間及猴硐煤礦博物園區既有館舍，並於112年3月辦理「112至116年十分遊客中心部分空間及猴硐煤礦博物園區既有館舍委託經營案」，委託經營十分遊客中心2、3樓部分空間、猴硐願景館後方空間及柴油機車庫，決標金額252萬元（4年定額權利金）。經查其辦理情形，核有：（1）委外經營廠商販售多層次傳銷營養品與酒類飲料，未符合廠商營運管理計（企）劃書所列餐飲及紀念品等相關營運項目且未先徵得機關同意，除與契約規定未合，亦未符推廣當地觀光特色及服務旅客之目的，且將增加民眾酒後駕車之風險，惟該局執行稽核，卻未發現該等缺失事項，未能及時督導改善；（2）委外經營廠商於營運企劃書提報食品衛生管理計畫所訂之食品衛生安全機制，相較新北市政府衛生局（下稱衛生局）訂定之「餐飲衛生營業自主檢查表」，尚乏「烹調作業場所衛生」、「員工個人衛生」、「食品容器衛生管理」及「廢棄物及病媒防治」等面向，尚欠周全；又該局考核館舍委託經營績效之「營運績效項目及標準評估表」列有14項評核項目，惟與餐飲或商品販售相關者，僅有「餐點或商品販售價格均有提供價目表或擺放於明顯處」1項，且有關食品衛生管理相關作業均未納入評核表；（3）112至113年各季度該局評核廠商營運績效結果，整體表現雖均為符合要求，惟網路上消費者整體評分偏低，且屢有遊客抱怨餐飲及服務品質情形，另廠商長期營運效能欠佳，已影響該局權利金收入，經函請檢討妥處。據復：（1）已要求廠商限期於114年1月完成改善，該局並將落實督導管理作業，督促廠商提供合於契約規範之餐飲服務內容；（2）已要求廠商依循衛生局公告「餐飲衛生營業自主檢查表」訂定食品衛生管理計畫，另已於該局「營運績效項

目及標準評估表」中，增添「確認廠商落實執行食品衛生管理」項次，並將督導確認廠商每日落實填列有關項目，以落實自主管理；（3）已要求廠商檢視網路民眾留言，並針對留言內容提出提升服務品質計畫改善對策，該局將據以落實督導管理，提升館舍委託經營成效。

2.委託辦理猴硐煤礦博物園區ROT案，增進園區經營效益並協助地方發展，惟財務敏感性分析結果，其應對營運風險能力較弱，允宜研謀善策，以提升招商引資成效。

觀光旅遊局為改善猴硐煤礦博物園區停車場不足問題，並提升既有停車場之營運效率，於111年4月辦理「猴硐煤礦博物園區增設停車空間暨既有停車場委外可行性綜合評估委託專業服務案」（下稱委外案，決標金額39萬元）。另為鼓勵民間企業參與投資，增進猴硐煤礦博物園區經營效益，並帶動地方發展，於112年7月辦理「新北市猴硐煤礦博物園區館舍OT+ROT案前置作業計畫委託專業服務案」（下稱猴硐煤礦博物園區ROT案，決標金額196萬元）。經查依猴硐煤礦博物園區ROT案可行性評估報告之財務分析結果，各項營運項目具有財務可行性，係預估營運期間（10年）總收入約6億8,213萬餘元，惟當營業收入減少或營業成本及費用增加5％時，計畫淨現值將呈現負值，其應對營運風險能力較弱，不利招商引資，仍待妥謀善策；又考量猴硐煤礦博物園區3處停車場座落於猴硐車站附近，具有平、假日人潮差異大及淡旺季明顯等特性，經委外案廠商建議以「尖峰時間調高價格、離峰時間降價」原則，實施差別停車費率，暨因應平日遊客人數較少，為使停車場經營具有穩定收入來源，可以優惠月租費方式，吸引周邊民眾承租；另考量3處停車場地理位置較為偏遠，以無人停車場方式經營（平日巡場，假日人潮較多時顧場），可降低人力成本，經函請研議妥處。據復：本案營運風險較低，且股東報酬率符合促參案要求，雖然營運收入之波動會影響財務計畫，但整體評估預為採取保守規劃；未來將依照民間機構之投資計畫書執行營運方式及收費標準，並以智慧停車系統為主要管理模式，於招商契約中，將根據「增設停車空間委外案」之建議，設計彈性停車收費機制，並遵循新北市公有停車場管理自治條例之停車費率範圍，提升招商引資成效。

3.持續委外巡檢轄內登山步道與指標系統，維護風景區環境清潔及提升旅遊品質，惟未將廠商巡檢登山步道成果提供區公所列入設施損壞修繕規劃，又部分風景區環境清潔維護承攬廠商未落實差勤管理及未確實填寫清潔紀錄表，影響環境清潔維護品質，允宜督促檢討改善。

觀光旅遊局為建構新北市轄內友善旅遊登山步道，及解決國內、外遊客使用登山健行設施維護及修繕需求，110年度至113年度賡續辦理「新北市觀光景點及登山步道修繕工程（開口契約）設計監造委託技術服務」等3件採購案（歷年預算數共計48萬餘元，截至113年7月底止，實現數24萬餘元），依契約規定廠商應依該局指示之範圍及期限內執行步道巡檢，並提出巡檢成果報告，及於報告內提出損壞設施修繕意見或步道存廢建議等。另自100年起委外維護新北市轄內瑞芳風景特定區、猴硐煤礦博物園區、十分風景特定區、菁桐天燈館、碧潭風景特定區及烏來遊客中心等6個風景區環境清潔（110至113年契約

| 表1 登山步道巡檢情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：項 |  |  |  |  |
| 年度 | 巡檢步道 | 巡檢 項數 | 發現損壞設施 |  |
|  |  |  | 項數 | 損壞情形摘述 |
| 合計 |  | 1,256 | 175 |  |
| 110 | 太平濱海步道 | 384 | 61 | 1.風倒木。 2.平台下方土壤掏空。 3.踏階與休憩座椅及繩索欄杆柱子損壞。 4.岔路無方向指標牌。 5.方向指標牌牌面損壞或遺失。 |
|  | 林口森林步道 |  |  |  |
|  | 林口新林步道 |  |  |  |
|  | 老公崎步道 |  |  |  |
| 111 | 環台北天際線第十段登山步道/善息寺週邊(土城區) | 377 | 28 | 1.風倒木。 2.踏階與休憩座椅及繩索欄杆柱子損壞。 3.步道出入口或岔路無方向指標牌。 4.方向指標牌牌面損壞。 |
|  | 烘爐地-桐花公園(中和區、土城區) |  |  |  |
|  | 桐花公園-成福山(土城區、三峽區) |  |  |  |
|  | 山中湖周邊(土城區) |  |  |  |
|  | 烘爐地周邊(中和區) |  |  |  |
|  | 成福山周邊支線-2(土城區、三峽區) |  |  |  |
|  | 成福山周邊(三峽區) |  |  |  |
|  | 天上山周邊及石門內尖山周邊(土城區、三峽區) |  |  |  |
| 112 | 大棟山-青龍嶺稜線步道 | 230 | 47 | 1.泥土路高低差大及下雨泥濘。 2.踏階與休憩座椅及欄杆柱子損壞。 3.步道出入口或岔路無方向指標牌。 4.方向指標牌牌面損壞或遺失。 |
|  | 觀景平台步道(大同山山頂) |  |  |  |
|  | 忠靈祠外環步道 |  |  |  |
|  | 海明寺登山步道 |  |  |  |
|  | 櫻花林天梯步道 |  |  |  |
|  | 大同山登山步道/青龍嶺-保安街2段 |  |  |  |
|  | 大同山登山步道/青龍嶺-南寮福德宮 |  |  |  |
|  | 大同山登山步道/大安路登山口 |  |  |  |
|  | 大同山登山步道/文化街登山口 |  |  |  |
|  | 多福步道 |  |  |  |
| 112 | 龍泉溪系步道 | 265 | 39 | 1.階梯有青苔且濕滑。 2.踏階與休憩座椅及繩索欄杆柱子損壞。 3.方向指標牌牌面損壞。 |
|  | 太極嶺五城山系步道/太極嶺線 |  |  |  |
|  | 天上山系步道 |  |  |  |
|  | 大暖尖山系步道/普安堂線 |  |  |  |
|  | 火焰山步道 |  |  |  |
|  | 南天母山系步道 |  |  |  |
|  | 文筆山系步道 |  |  |  |
|  | 大尖二尖山系步道 |  |  |  |
| 資料來源：整理自觀光旅遊局提供資料。 |  |  |  |  |

金額共計7,323萬餘元），並派員考核廠商履約情形。經查其辦理情形，核有：（1）110至112年度巡檢新北市林口區太平濱海步道等30條登山步道，巡檢項數計1,256項，發現損壞設施計175項（表1），據廠商提出之步道巡檢成果報告載述有平台下方土壤掏空、踏階與休憩座椅及繩索欄杆柱子損壞、步道出入口或岔路無方向指標牌等情事，有立即危害登山遊客人身安全及衍生遊客迷途等風險，並經廠商建議（緊急）修繕或更新，惟該局未及

| 表2 109年12月至113年7月風景區環境清潔維護考核缺失態樣明細 單位：次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核標的 缺失態樣 | 合計 | 廠商 | 猴硐 | 十分 | 碧潭 | 瑞芳 | 烏來 | 菁桐 |
| 合 計 | 61 | 5 | 18 | 13 | 11 | 7 | 6 | 1 |
| 清潔人員差勤缺失 | 29 | — | 16 | 1 | 5 | 2 | 5 | — |
| 清潔人員未依規定填寫清潔紀錄表 | 12 | — | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 領班未依規定填寫清潔紀錄表 | 11 | — | 1 | 6 | 2 | 2 | — | — |
| 逾期提送成果文件 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 未為清潔人員加保 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 履約所生垃圾未按規定清運 | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — |
| 清潔人員未依規定穿著制服 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 民眾陳情園區未確實清掃經查證屬實 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 註：1.考核標的簡稱如下：「廠商」指各採購案承攬廠商、「瑞芳」指瑞芳風景特定區、「猴硐」指猴硐煤礦博物園區、「十分」指十分風景特定區、「菁桐」指菁桐天燈館、「碧潭」指碧潭風景特定區、「烏來」指烏來遊客中心。 2.缺失態樣係由本處自行整理歸納。 3.資料來源：整理自觀光旅遊局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

時將廠商巡檢發現登山步道及指標系統損壞情形，依攸關遊客人身安全之風險危害程度，通報轄區公所作為辦理維護管理修繕事宜之參據，並列管其改善情形；（2）6個風景區環境清潔維護考核發現缺失次數由109年12月計1次，110年計2次，大幅增為111年計34次，再降至112年計12次，又113年考核期間僅7個月，其累計缺失次數即與112年全年缺失次數12次相同，其中碧潭風景特定區及烏來遊客中心該期間累計缺失次數分別達6次及4次，已較111年4次及1次、112年1次及0次，明顯增加；另缺失次數以猴硐煤礦博物園區18次最多，十分風景特定區13次次之，碧潭風景特定區11次再次之，而前3大考核缺失態樣及次數分別為「清潔人員差勤缺失」29次、「清潔人員未依規定填寫清潔紀錄表」12次、「領班未依規定填寫清潔紀錄表」11次，其中猴硐煤礦博物園區之清潔人員差勤缺失更達16次（表2），該局雖已依約扣除服務費或處懲罰性違約金，惟仍待督促廠商提升環境清潔維護品質，經函請檢討改善。據復：（1）爾後步道巡檢成果報告將儘速提供給轄區公所供參及評估辦理修繕；（2）已妥善加強環境清潔維護新廠商與前廠商及該局之案場交接流程，並陪同會勘熟悉應進行清潔維護之環境，要求廠商定期安排督導檢查作業，加強自主管理作業，安排領班人員，適時調配與備援人力，維護風景區環境清潔，營造友善旅遊環境及提升旅遊品質。

4.辦理猴硐、三貂嶺、牡丹文化敘事聚落營造計畫，打造觀光三環六線之雙百年環線，並獲得2024致敬城鄉魅力大賞殊榮，惟工程完工後之維護管理作業，間有停車率偏低、停車位遭占用及草皮、廣場鋪面、籃球架、水岸欄杆等設施損壞或髒污等情事，亟待研謀改善。

資料來源：擷取自市政府施政成果網資料。

資料來源：擷取自市政府施政成果網資料。

圖1　觀光三環六線

圖1　觀光三環六線

微笑山線

淡蘭古道線

微笑山線

淡蘭古道線

幸福水岸線歡樂捷運線

幸福水岸線歡樂捷運線

海岸環

海岸環

山林生態環

山林生態環

都會環

都會環

青春山海線

雙百年環線

青春山海線

雙百年環線

觀光旅遊局為推動「觀光三環六線」海岸環之「雙百年環線」（圖1），整合猴硐、牡丹、三貂嶺地區百年墾拓「淡蘭北路金字碑古道」及百年象徵工業山城「基隆河煤礦廊帶」，打造文化敘事聚落，向內政部申請前瞻基礎建設計畫第3期特別預算-城鄉建設類經費補助，辦理「雙百年環線-猴硐、三貂嶺、牡丹文化敘事聚落營造計畫」，總經費8,198萬餘元，獲內政部核定補助5,329萬餘元，該局自籌2,869萬餘元。該計畫項下辦理2件工程，包括「三貂嶺運動公園多功能廣場工程」及「聚落營造工程」，於110年12月10日及111年6月1日決標，決標金額各為1,285萬餘元及6,800萬元，分別於111年7月22日及112年10月6日完工，並於113年11月13日獲得內政部國土管理署評選為「2024致敬城鄉魅力大賞」競爭型優等獎。經查其執行情形，核有：（1）運動公園廣場工程完工後截至本處查核日（114年4月8日）止僅2年餘，其停車位使用率偏低，且部分停車位遭大型遊覽車違停占用及遭堆置工程材料、部分草皮遭車輛輾壓破壞、多功能廣場鋪面及標線嚴重磨損與髒污、籃球架籃板遍布青苔且球架鏽蝕；（2）聚落營造工程完工後截至本處查核日止僅1年餘，站前廣場部分地坪破損，且水岸欄杆鋼管部分鬆脫位移，影響公共安全等情事，經函請研謀改進。據復：（1）運動公園廣場工程已於112年11月13日保固期滿，並移交雙溪區公所維護管理，業函文雙溪區公所研謀具體改善措施，該公所刻正改善處理中；（2）聚落營造工程已於114年5月27日改善完竣，後續將移交雙溪區公所維護管理。

# （四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

表3　112年度審核報告所列觀光旅遊局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.推動溫泉標章，維護泡湯民眾權益，惟部分業者之標章已逾使用期限未辦理換發，仍持續取用溫泉並對外營業，卻漏未列管輔導改善，另網站建置專區所登載合法溫泉業者資訊未臻完整，影響消費者權益，有待檢討妥處。 |  |
| 2.持續提升觀光旅遊服務品質，提供景點資訊，並帶動觀光商機，惟部分觀光旅遊摺頁資訊與實況不符，又部分旅遊服務中心或遊客中心營運考核缺失仍多，且觀光導覽系統電子看板刊登資訊，部分與建置目的未合等情事，亟待檢討妥處。 |  |
| 3.持續於碧潭風景特定區辦理水舞展演活動並設置電動車充電車位，有助推廣觀光及淨零碳排政策，惟採購階段未審慎考量當地為螢火蟲復育地區，致廠商規劃之加值展演活動適逢螢火蟲繁殖季節而未能辦理，又電動車充電設施未配置專屬消防設備，影響停車場使用安全，有待檢討妥處。 |  |