貳拾貳、客家事務局主管

客家事務局主管僅客家事務局1個機關，掌理新北市客家政策規劃、族群關係事務推動及公共事務推動、客家文化藝術規劃與推動、客家語言推展及文化資產保存，暨客家文化園區藝文教育研習、展覽活動、行政營運管理等事項。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱）：

# （一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括永續經營客家園區、強化客家族群認同、深耕客家語文教學、精緻客家表演藝術、盤點客家文史資源等重要施政項目，均尚在執行，主要係新北市客家文化園區電梯汰換採購案合約期程跨年度，仍須繼續執行。

# （二）預算執行之審核

1.歲入預算數1,388萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,670萬餘元，較預算增加282萬餘元（20.32％），主要係經管國有土地占用戶依法院判決繳交不當得利（使用補償金），原未編列預算所致。

2.以前年度歲入轉入數計69萬餘元，決算審核結果，審定實現數3萬餘元（5.64％）；應收保留數65萬餘元（94.36％），主要係國有土地被占用案勝訴判決確定，不當得利（使用補償金）尚待收繳。

3.歲出預算數1億3,482萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億2,583萬餘元（93.33％），應付保留數624萬餘元（4.63％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為1億3,208萬餘元，預算賸餘274萬餘元（2.03％），主要係實際進用員額較少之人事費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計453萬餘元，決算審核結果，審定實現數426萬餘元（94.08％）；減免（註銷）數14萬餘元（3.11％），主要係新北市客家文化園區國有土地排除占用訴訟判決確定聲請強制執行勞務採購案未完成，已逾預算保留年限免予保留；應付保留數12萬餘元（2.81％），主要係新北市客家文化園區戶外廣場電力改善工程委託設計監造服務採購案合約期程跨年度，須保留續予執行。

| 表1 各市縣客語家庭徵集戶數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：戶、％ |  |  |  |  |
| 序號 | 市縣別 | 目標 戶數 | 徵集 戶數 | 比率 |
| 合計 |  | 10,000 | 9,991 | 99.91 |
| 1 | 基隆市 | 自訂 | 15 | -- |
| 2 | 臺北市 | 410 | 101 | 24.63 |
| 3 | 新北市 | 800 | 1,229 | 153.63 |
| 4 | 桃園市 | 1,910 | 2,261 | 118.38 |
| 5 | 新竹縣 | 1,200 | 1,437 | 119.75 |
| 6 | 新竹市 | 200 | 154 | 77.00 |
| 7 | 苗栗縣 | 1,810 | 963 | 53.20 |
| 8 | 臺中市 | 800 | 831 | 103.88 |
| 9 | 彰化縣 | 自訂 | 34 | -- |
| 10 | 南投縣 | 自訂 | 17 | -- |
| 11 | 雲林縣 | 自訂 | 13 | -- |
| 12 | 嘉義市 | 自訂 | 8 | -- |
| 13 | 嘉義縣 | 自訂 | 35 | -- |
| 14 | 臺南市 | 210 | 279 | 132.86 |
| 15 | 高雄市 | 810 | 524 | 64.69 |
| 16 | 屏東縣 | 1,200 | 1,256 | 104.67 |
| 17 | 宜蘭縣 | 自訂 | 9 | -- |
| 18 | 花蓮縣 | 500 | 642 | 128.40 |
| 19 | 臺東縣 | 150 | 181 | 120.67 |
| 20 | 金門縣 | 自訂 | 1 | -- |
| 21 | 澎湖縣 | 自訂 | 1 | -- |
| 22 | 連江縣 | 自訂 | 0 | -- |
| 註：1.表內各市縣目標戶數係客委會依100年至110年間舉辦4次各市縣參與該會客語家庭表揚戶數占總家庭戶數比例分配總目標數1萬戶之戶數。 2.資料來源：整理自客家事務局提供客委會113年11月4日統計資料。 |  |  |  |  |

# （三）重要審核意見

1.推行客語家庭計畫，鼓勵客語回歸家庭日常生活使用，增進客語傳承，新北市客語家庭徵集數達成率為全國第1，惟客語家庭培力課程及親子共讀共學活動尚有精進空間，允宜研謀策進。

行政院客家委員會（下稱客委會）為提升家庭客語傳承，鼓勵客語回歸家庭日常生活使用，規劃結合市縣政府轄內客語家庭計畫，提高家庭成員講客語機會與意願，訂定112年至113年補助推動客語家庭實施計畫。客家事務局配合客委會政策，擬定新北市112年至113年推行客語家庭計畫，辦理新北市客語家庭徵集、客語家庭培力課程、客語親子活動、客語親子共讀共學活動及推選模範客語家庭等活動，總經費713萬餘元。據客委會113年11月4日統計資料，新北市客語家庭徵集數達1,229戶，占客委會目標數800戶之153.63％，達成率為全國第1（表1）。經查其辦理情形，核有：客語家庭培力課程原規劃由汐止區崇德國小客語輔導團辦理客語親子活動團體教師研習，讓授課教師學習以自然方式教授客語，並將客語融入家庭生活，預計參與講師及學員合計70人次，惟因該輔導團人力不足，實際課程係由泰山區同榮國小負責辦理，內容為介紹詔安客語族群、彩繪詔安開口獅及賞析詔安布袋戲演出等，由學校親師生及校外人士參與，其培力對象及課程內容與原規劃目標未盡契合；又客語親子共讀共學活動原規劃辦理家庭親子成員閱讀客語書籍活動，增加客語家庭接觸客語及講客語機會，惟實際係由客語薪傳師於幼兒園或社區場所辦理學習活動，其中幼兒園部分辦理22場，僅幼兒參與，未由家庭親子成員共同參與，未如原規劃將學習場域延伸至家庭，亦與計畫目標未盡契合等情事，經函請研謀策進。據復：已於114年補助辦理「幼客師培力營」等2班客語家庭培力課程，及「板橋客屬協會114哈客共學樂」等4班客語親子共讀共學活動，以達成客語回歸家庭日常生活使用，增進客語傳承之目的。

2.推動風險管理強化內部控制，期達成實現施政目標、提升施政效能、提供可靠資訊、遵循法令規定、保障資產安全等目標，惟113年延宕至10月始辦理當年度風險評估，又各科室針對主要風險項目所訂之新增風險對策內涵非屬回應相關風險之具體因應作為，亟待檢討改善。

依新北市政府推動風險管理及危機處理實施計畫規定，各機關檢討內部控制制度進行風險評估時，應就主要業務進行風險辨識、分析及評量，發掘主要業務風險，並綜合考量風險評估結果及風險容忍度，就不可容忍之風險，研議及採取適當回應措施，以降低該風險等級，並綜整風險辨識、分析、評量及處理之結果，建立風險評估及處理彙總表；另參照行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業原則（下稱風險管理作業原則）規定，應於每年2月28日前，檢討前一年度風險管理執行情形，修正風險評估及處理彙總表，賡續推動當年度風險管理。經查客家事務局辦理情形，核有：113年風險評估作業延宕至當年10月間始辦理，辦理時程與風險管理作業原則規定於當年度2月底前辦理未合，影響風險管理之推動；又該局擬定113年可接受風險值為6，依各科室辦理113年風險評估之結果，各科室評估主要業務風險項目採行現有風險對策後，風險值均屬可接受風險，惟各相關科室考量重要性原則研議採取新增風險對策，但殘餘風險值並未因而降低；且新增之風險對策內涵係針對主要業務風險項目持續落實執行相關內部控制之作業程序及控制重點，非屬回應相關風險之具體因應作為等情事，經函請檢討改善。據復：已將114年內部控制風險評估作業提前於114年5月20日辦理，並自115年起於每年2月28日前辦理；又如重要計畫項目評估之現有風險值超過可接受風險值時，將切實研議新增具體因應作為，抑減相關風險至可容忍範圍內，並依風險評估結果，推動後續控制作業，以維持內部控制實施之有效性與合宜性。

# （四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表2）。

| 表2 112年度審核報告所列客家事務局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.賡續辦理客家文化活動及客語能力認證課程，以建立客語學習環境及增進公教人員具備以客語提供服務能力，惟推動客語深根服務計畫未訂定成果效益之績效衡量指標，且跨家庭親子學習活動之客籍學員仍少，甚無學員具家庭成員之關聯，未發揮跨家庭親子學習效益，另各計畫客語能力認證課程，認證報考人數比率仍低，有待研謀改善。 |  |
| 2.補助藝文團體巡迴表演，並扶植在地表演團體及推動客家藝術扎根工作，惟近2年表演團體登記立案於新北市者未及5成，又近3年參與人次未如預期，且部分行政區無巡演場次，另對藝文團體之績效評核結果未具鑑別力，允宜研謀改善。 |  |
| 3.補助客屬社團辦理客家文化課程，推展客家文化，惟部分課程年輕學員比率逐年下降，且部分課程類別連年無社團申請開班，又客語（含認證）班開班數仍少，均影響客家文化世代傳承及推展，允宜研謀改善。 |  |