戊、附錄

壹、公庫年度出納終結報告之查核

113年度彰化縣總決算公庫年度出納終結報告，經予書面審核，茲將公庫收支及結存等情形分述如次：

一、公庫收支餘絀及結存情形

（一）公庫收支餘絀

113年度收入部分，繳付公庫數701億9,394萬餘元；支出部分，公庫撥入數684億5,642萬餘元，收支相抵計賸餘17億3,752萬餘元，其餘絀情形如次：

1.113年度總決算部分：歲入實收數625億610萬餘元，歲出實支數537億5,186萬餘元，收支相抵計賸餘87億5,424萬餘元。

2.不屬於113年度總決算部分：總決算以前年度收入及預收款等，計收46億8,784萬餘元；總決算以前年度支出及墊付款等，計支88億289萬餘元，收支相抵計短絀41億1,505萬餘元。

3.債務之舉借及償還部分：113年度債務舉借收入30億元；債務償還支出59億166萬餘元，收支相抵後短絀29億166萬餘元。

上述賸餘與短絀相抵後，計賸餘17億3,752萬餘元，即為113年度縣庫賸餘。

（二）公庫結存

113年度縣庫賸餘17億3,752萬餘元，加計特種基金淨增保管款存放餘額21億2,573萬餘元、短期借款淨減舉借數30億6,069萬餘元、各機關淨減保管款存放餘額3億5,123萬餘元，113年度結存數為4億5,132萬餘元。

二、113年度總決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析

（一）總決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

113年度總決算收入實現數審定數669億2,881萬餘元，與繳付公庫數701億9,394萬餘元相較，差異32億6,513萬餘元，其差異原因如次：

1.減項無列數。

2.加項32億6,513萬餘元，包括：

（1）以前年度撥款於113年度繳還數21萬餘元。

（2）預收款32億6,477萬餘元。

（3）本室修正數13萬餘元。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額32億6,513萬餘元，即為總決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。

（二）總決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析

113年度總決算支出實現審定數644億7,900萬餘元，與公庫撥入數684億5,642萬餘元相較，差異39億7,742萬餘元，其差異原因如次：

1.加項55億7,205萬餘元，包括：

（1）預付款2億565萬餘元。

（2）存出保證金33萬餘元。

（3）退還收入（預收）款39億3,240萬餘元。

（4）墊付款14億3,365萬餘元。

2.減項15億9,463萬餘元，係以前年度撥款於113年度實現數及墊付轉正數。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額39億7,742萬餘元，即為總決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

三、113年度總決算餘絀審定數與縣庫餘絀之分析

113年度審定歲入決算數642億9,745萬餘元，歲出決算數619億2,715萬餘元，相抵後歲入歲出賸餘23億7,030萬餘元；繳付公庫數701億9,394萬餘元，與公庫撥入數684億5,642萬餘元，相抵後縣庫收支賸餘17億3,752萬餘元。113年度縣庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數差異6億3,278萬餘元，其差異情形分析如次：

（一）加項187億5,808萬餘元，包括：

1.113年度縣庫列支，而總決算不計之支出127億5,660萬餘元。

（1）縣庫支付各機關以前年度支出49億5,435萬餘元。

（2）縣庫退還以前年度歲入2億6,093萬餘元。

（3）113年度經費結餘留抵保留數2億565萬餘元。

（4）各機關新增存出保證金33萬元。

（5）墊付款14億3,365萬餘元。

（6）債務償還支出59億166萬餘元。

2.總決算列收，而縣庫尚未收到部分59億9,951萬餘元。

（1）113年度應收歲入款23億2,804萬餘元。

（2）112年度暫收款於113年度沖轉數36億7,147萬餘元。

3.本室修正數196萬餘元。

（二）減項181億2,530萬餘元，包括：

1.113年度縣庫列收，而總決算不計之收入97億6,385萬餘元。

（1）各機關解繳以前年度歲入19億5,940萬餘元。

（2）各機關解繳以前年度歲出賸餘21萬餘元。

（3）預收款32億6,477萬餘元。

（4）112年度墊付款於113年度收回數15億3,945萬餘元。

（5）債務舉借收入30億元。

2.總決算列支，而縣庫不計或尚未撥付部分83億6,145萬餘元。

（1）112年度經費結餘留抵保留數5,517萬餘元。

（2）113年度應付歲出款83億627萬餘元。

（三）上述加項與減項數額相抵後，差額6億3,278萬餘元，即為縣庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數之差額。

茲將113年度收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與公庫撥入數、縣庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如次：

| 收入實現審定數與 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |
| 項目 | 收入實現審定數 | 加 |  |
|  |  | 以前年度撥款於113年度繳還數 |  |
|  |  | 存出保證金 | 其他應收款 |
| 收入合計數 | 66,928,817,587 | 40,000 | 177,215 |
| 113年度收入 | 61,969,415,061 | － | － |
| 稅課收入 | 24,644,324,845 | － | － |
| 罰款及賠償收入 | 887,415,996 | － | － |
| 規費收入 | 555,264,962 | － | － |
| 財產收入 | 232,140,659 | － | － |
| 營業盈餘及事業收入 | 14,483,423 | － | － |
| 補助及協助收入 | 35,229,778,300 | － | － |
| 捐獻及贈與收入 | 14,538,646 | － | － |
| 其他收入 | 391,468,230 | － | － |
| 以前年度收入 | 1,959,402,526 | 40,000 | 177,215 |
| 以前年度應收（保留）數 | 1,959,402,526 | － | － |
| 收回以前年度支出賸餘款 | － | 40,000 | 177,215 |
| 預收款 | － | － | － |
| 債務舉借收入 | 3,000,000,000 | － | － |
| 總決算－113年度 | 3,000,000,000 | － | － |

| 繳付公庫數分析表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 113年度 |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 項 |  |  | 繳付公庫數 |
| 預收款 | 修正數 | 合計 |  |
| 3,264,775,691 | 137,961 | 3,265,130,867 | 70,193,948,454 |
| 536,549,275 | 137,961 | 536,687,236 | 62,506,102,297 |
| 137,121,369 | － | 137,121,369 | 24,781,446,214 |
| － | － | － | 887,415,996 |
| － | － | － | 555,264,962 |
| 132,724 | － | 132,724 | 232,273,383 |
| － | － | － | 14,483,423 |
| 399,295,182 | － | 399,295,182 | 35,629,073,482 |
| － | － | － | 14,538,646 |
| － | 137,961 | 137,961 | 391,606,191 |
| － | － | 217,215 | 1,959,619,741 |
| － | － | － | 1,959,402,526 |
| － | － | 217,215 | 217,215 |
| 2,728,226,416 | － | 2,728,226,416 | 2,728,226,416 |
| － | － | － | 3,000,000,000 |
| － | － | － | 3,000,000,000 |

| 支出實現審定數與 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |  |
| 項目 | 支出實現審定數 | 加 |  |  |
|  |  | 預付款 | 存出保證金 | 退還收入 |
|  |  |  |  | （預收）款 |
| 支出合計數 | 64,479,002,335 | 205,656,128 | 331,000 | 3,932,409,010 |
| 113年度支出 | 53,622,977,329 | 128,551,807 | 331,000 | － |
| 縣議會主管 | 285,892,313 | － | － | － |
| 縣政府主管 | 39,318,845,722 | 30,624,635 | － | － |
| 民政處主管 | 349,209,470 | 5,998,926 | － | － |
| 地政處主管 | 516,315,347 | － | － | － |
| 消防局主管 | 1,249,495,969 | 11,989,427 | 15,000 | － |
| 地方稅務局主管 | 374,259,311 | － | － | － |
| 文化局主管 | 428,944,101 | － | － | － |
| 農業處主管 | 153,849,271 | － | － | － |
| 衛生局主管 | 4,822,935,571 | 70,981,000 | 316,000 | － |
| 環境保護局主管 | 436,822,212 | － | － | － |
| 警察局主管 | 4,358,255,127 | 8,957,819 | － | － |
| 統籌支撥科目 | 1,328,152,915 | － | － | － |
| 以前年度支出 | 4,954,358,338 | 52,692,450 | － | 3,932,409,010 |
| 以前年度應付（保留）數 | 4,954,358,338 | 52,692,450 | － | － |
| 退還以前年度收入數 | － | － | － | 3,932,409,010 |
| 墊付款 | － | 24,411,871 | － | － |
| 債務償還支出 | 5,901,666,668 | － | － | － |
| 收支餘絀 | － | － | － | － |
| 112年度縣庫結存 | － | － | － | － |
| 特種基金淨增保管款存放餘額 | － | － | － | － |
| 113年度短期借款淨減舉借數 | － | － | － | － |
| 各機關淨減保管款存放餘額 | － | － | － | － |
| 113年度縣庫結存數 | － | － | － | － |

註：截至113年度止縣庫分別向特種基金及各機關保管款專戶調度12,737,179,368元及5,220,837,726元，合計17,958,017,094元。

| 公庫撥入數分析表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113年度 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 項 |  |  | 減 項 |  |  | 公庫撥入數 |
| 墊付款 | 修正數 | 合計 | 以前年度撥款 |  | 合計 |  |
|  |  |  | 於113年度實現數 | 墊付轉正數 |  |  |
| 1,433,659,419 | － | 5,572,055,557 | 55,171,984 | 1,539,459,116 | 1,594,631,100 | 68,456,426,792 |
| － | － | 128,882,807 | － | － | － | 53,751,860,136 |
| － | － | － | － | － | － | 285,892,313 |
| － | － | 30,624,635 | － | － | － | 39,349,470,357 |
| － | － | 5,998,926 | － | － | － | 355,208,396 |
| － | － | － | － | － | － | 516,315,347 |
| － | － | 12,004,427 | － | － | － | 1,261,500,396 |
| － | － | － | － | － | － | 374,259,311 |
| － | － | － | － | － | － | 428,944,101 |
| － | － | － | － | － | － | 153,849,271 |
| － | － | 71,297,000 | － | － | － | 4,894,232,571 |
| － | － | － | － | － | － | 436,822,212 |
| － | － | 8,957,819 | － | － | － | 4,367,212,946 |
| － | － | － | － | － | － | 1,328,152,915 |
| － | － | 3,985,101,460 | 55,171,984 | － | 55,171,984 | 8,884,287,814 |
| － | － | 52,692,450 | 55,171,984 | － | 55,171,984 | 4,951,878,804 |
| － | － | 3,932,409,010 | － | － | － | 3,932,409,010 |
| 1,433,659,419 | － | 1,458,071,290 | － | 1,539,459,116 | 1,539,459,116 | - 81,387,826 |
| － | － | － | － | － | － | 5,901,666,668 |
| － | － | － | － | － | － | 1,737,521,662 |
| － | － | － | － | － | － | － |
| － | － | － | － | － | － | 2,125,732,745 |
| － | － | － | － | － | － | - 3,060,694,054 |
| － | － | － | － | － | － | - 351,235,310 |
| － | － | － | － | － | － | 451,325,043 |

| 縣庫餘絀與總決算餘絀審定數分析表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 項目 | 金額 |  |  |
|  | 小計 | 合計 | 總計 |
| 甲、113年度縣庫收支餘絀 |  |  | 1,737,521,662 |
| 乙、加項 |  |  | 18,758,089,321 |
| 一、113年度縣庫列支而總決算不計之支出 |  | 12,756,608,649 |  |
| （一）縣庫支付各機關以前年度支出 | 4,954,358,338 |  |  |
| （二）縣庫退還以前年度歲入 | 260,937,096 |  |  |
| （三）113年度經費結餘留抵保留數 | 205,656,128 |  |  |
| （四）各機關新增存出保證金 | 331,000 |  |  |
| （五）墊付款 | 1,433,659,419 |  |  |
| （六）債務償還支出 | 5,901,666,668 |  |  |
| 二、總決算列收而縣庫尚未收到部分 |  | 5,999,516,536 |  |
| （一）113年度應收歲入款 | 2,328,044,622 |  |  |
| （二）112年度暫收款於113年度沖轉數 | 3,671,471,914 |  |  |
| 三、修正數 | 1,964,136 | 1,964,136 |  |
| 丙、減項 |  |  | 18,125,305,053 |
| 一、113年度縣庫列收而總決算不計之收入 |  | 9,763,854,548 |  |
| （一）各機關解繳以前年度歲入 | 1,959,402,526 |  |  |
| （二）各機關解繳以前年度歲出賸餘 | 217,215 |  |  |
| （三）預收款 | 3,264,775,691 |  |  |
| （四）112年度墊付款於113年度收回數 | 1,539,459,116 |  |  |
| （五）債務舉借收入 | 3,000,000,000 |  |  |
| 二、總決算列支而縣庫不計或尚未撥付部分 |  | 8,361,450,505 |  |
| （一）112年度經費結餘留抵保留數 | 55,171,984 |  |  |
| （二）113年度應付歲出款 | 8,306,278,521 |  |  |
| 丁、113年度歲入歲出餘絀審定數（甲＋乙－丙） |  |  | 2,370,305,930 |

貳、平衡表之查核

113年度彰化縣總決算平衡表（113年12月31日）計列資產895億2,611萬餘元、負債376億1,973萬餘元、淨資產519億637萬餘元。茲將彰化縣政府原列平衡表科目之主要增減及變化說明如次：

一、資產類

（一）流動資產：包括現金、應收款項、應收其他基金款、預付款、其他流動資產，合計78億4,803萬餘元，較112年底之67億8,959萬餘元，增加10億5,844萬餘元，茲分析如次：

1.「現金」科目68億3,976萬餘元，較112年底增加8億4,802萬餘元，主要係收繳未登記工廠納管輔導金及特定工廠營運管理金等專戶收入增加所致。

2.「應收款項」科目6億9,252萬餘元，較112年底增加6,011萬餘元，主要係裁罰案件應收數增加所致。

3.「預付款」科目2億9,978萬餘元，較112年底增加1億5,030萬餘元，主要係彰化縣秀水鄉衛生所暨長照社福大樓新建工程之預付款增加所致。

（二）長期投資：包括採權益法之投資、其他長期投資，合計82億9,133萬餘元，較112年底之79億9,510萬餘元，增加2億9,622萬餘元，主要係增加投資彰化縣公共停車場作業基金所致。

（三）固定資產：包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、購建中固定資產，合計730億9,251萬餘元，較112年底之676億2,881萬餘元，增加54億6,369萬餘元，茲分析如次：

1.「土地」科目459億1,836萬餘元，較112年底增加12億6,193萬餘元，主要係調整公告地價及支付臺中市清水區耕地補償金，增加土地帳面價值及成本所致。

2.「土地改良物」科目103億2,524萬餘元，較112年底增加4億5,119萬餘元，主要係彰化縣政府辦理地方小型工程、道路巡查改善及搶險（修）工程，暨彰濱鹿港工業區南側鹿安橋（彰30）銜接西濱快速公路橋下道路工程等，增加土地改良物所致。

3.「購建中固定資產」科目106億69萬餘元，較112年底增加35億3,196萬餘元，主要係彰化縣政府及所屬公務機關辦理之未完工程增加所致。

（四）無形資產：該科目金額5,294萬餘元，較112年底之6,048萬餘元，減少754萬餘元，主要係提列無形資產攤銷所致。

（五）其他資產：包括暫付款、存出保證金，合計2億4,128萬餘元，較112年底之4億1,108萬餘元，減少1億6,979萬餘元，主要係彰化縣政府工務處代辦彰化縣埤頭鄉綜合式長照服務大樓新建工程之暫付款沖銷所致。

二、負債類

（一）流動負債：包括短期債務、應付款項、預收款、預收其他政府款，合計119億8,745萬餘元，較112年底之155億9,325萬餘元，減少36億579萬餘元，茲分析如次：

1.「短期債務」科目0元，較112年底減少30億6,069萬餘元，主要係113年度償還短期借款所致。

2.「應付款項」科目87億497萬餘元，較112年底減少1億3,840萬餘元，主要係代辦經費減少所致。

3.「預收其他政府款」科目32億8,230萬餘元，較112年底減少4億664萬餘元，主要係彰化縣衛生局辦理長照2.0整合型計畫之補助款已完成歸墊轉正所致。

（二）長期負債：該科目金額97億499萬餘元，較112年底之126億666萬餘元，減少29億166萬餘元，主要係長期借款償還數較舉借數增加所致。

（三）其他負債：包括存入保證金、應付保管款、暫收款，合計159億2,727萬餘元，較112年底之137億9,539萬餘元，增加21億3,188萬餘元，主要係向基金專戶調度增加所致。

三、淨資產類

表達資產減除負債後餘額之「淨資產」科目519億637萬餘元，較112年底之408億8,976萬餘元，增加110億1,660萬餘元，主要原因詳「一、資產類」、「二、負債類」科目金額增減之說明。

茲將113年度資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 彰化縣總決算平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 89,526,111,409 | 100.00 | 82,885,086,830 | 100.00 | 6,641,024,579 | 8.01 |
| 流動資產 | 7,848,035,932 | 8.77 | 6,789,590,603 | 8.19 | 1,058,445,329 | 15.59 |
| 現金 | 6,839,764,020 | 7.64 | 5,991,742,600 | 7.23 | 848,021,420 | 14.15 |
| 應收款項 | 692,522,194 | 0.77 | 632,405,214 | 0.76 | 60,116,980 | 9.51 |
| 應收其他基金款 | 15,895,185 | 0.02 | 15,895,185 | 0.02 | － | － |
| 預付款 | 299,784,966 | 0.33 | 149,478,037 | 0.18 | 150,306,929 | 100.55 |
| 其他流動資產 | 69,567 | 0.00 | 69,567 | 0.00 | － | － |
| 長期投資 | 8,291,332,826 | 9.26 | 7,995,103,822 | 9.65 | 296,229,004 | 3.71 |
| 採權益法之投資 | 8,074,902,766 | 9.02 | 7,778,673,762 | 9.38 | 296,229,004 | 3.81 |
| 其他長期投資 | 216,430,060 | 0.24 | 216,430,060 | 0.26 | － | － |
| 固定資產 | 73,092,510,424 | 81.64 | 67,628,818,628 | 81.59 | 5,463,691,796 | 8.08 |
| 土地 | 45,918,367,753 | 51.29 | 44,656,437,617 | 53.88 | 1,261,930,136 | 2.83 |
| 土地改良物 | 10,325,245,155 | 11.53 | 9,874,049,990 | 11.91 | 451,195,165 | 4.57 |
| 房屋建築及設備 | 4,147,704,702 | 4.63 | 4,187,907,544 | 5.05 | - 40,202,842 | - 0.96 |
| 機械及設備 | 610,188,324 | 0.68 | 525,303,615 | 0.63 | 84,884,709 | 16.16 |
| 交通及運輸設備 | 1,002,326,030 | 1.12 | 921,627,538 | 1.11 | 80,698,492 | 8.76 |
| 雜項設備 | 487,982,986 | 0.55 | 394,763,854 | 0.48 | 93,219,132 | 23.61 |
| 購建中固定資產 | 10,600,695,474 | 11.84 | 7,068,728,470 | 8.53 | 3,531,967,004 | 49.97 |
| 無形資產 | 52,947,198 | 0.06 | 60,488,837 | 0.07 | - 7,541,639 | - 12.47 |
| 無形資產 | 52,947,198 | 0.06 | 60,488,837 | 0.07 | - 7,541,639 | - 12.47 |
| 其他資產 | 241,285,029 | 0.27 | 411,084,940 | 0.50 | - 169,799,911 | - 41.31 |
| 暫付款 | 232,184,459 | 0.26 | 403,345,370 | 0.49 | - 171,160,911 | - 42.44 |
| 存出保證金 | 9,100,570 | 0.01 | 7,739,570 | 0.01 | 1,361,000 | 17.58 |
| 負債 | 37,619,736,935 | 42.02 | 41,995,318,737 | 50.67 | - 4,375,581,802 | - 10.42 |
| 流動負債 | 11,987,459,224 | 13.39 | 15,593,255,686 | 18.81 | - 3,605,796,462 | - 23.12 |
| 短期債務 | － | － | 3,060,694,054 | 3.69 | - 3,060,694,054 | - 100.00 |
| 應付款項 | 8,704,970,365 | 9.72 | 8,843,376,550 | 10.67 | - 138,406,185 | - 1.57 |
| 預收款 | 182,892 | 0.00 | 229,506 | 0.00 | - 46,614 | - 20.31 |
| 預收其他政府款 | 3,282,305,967 | 3.67 | 3,688,955,576 | 4.45 | - 406,649,609 | - 11.02 |
| 長期負債 | 9,704,999,998 | 10.84 | 12,606,666,666 | 15.21 | - 2,901,666,668 | - 23.02 |
| 長期借款 | 9,704,999,998 | 10.84 | 12,606,666,666 | 15.21 | - 2,901,666,668 | - 23.02 |
| 其他負債 | 15,927,277,713 | 17.79 | 13,795,396,385 | 16.64 | 2,131,881,328 | 15.45 |
| 存入保證金 | 540,794,321 | 0.60 | 547,358,705 | 0.66 | - 6,564,384 | - 1.20 |
| 應付保管款 | 15,386,376,231 | 17.19 | 13,246,611,266 | 15.98 | 2,139,764,965 | 16.15 |
| 暫收款 | 107,161 | 0.00 | 1,426,414 | 0.00 | - 1,319,253 | - 92.49 |
| 淨資產 | 51,906,374,474 | 57.98 | 40,889,768,093 | 49.33 | 11,016,606,381 | 26.94 |
| 負債及淨資產合計 | 89,526,111,409 | 100.00 | 82,885,086,830 | 100.00 | 6,641,024,579 | 8.01 |

附︰財產目錄之查核

113年度彰化縣總決算財產目錄，計列縣有財產總值875億38萬餘元（其中珍貴財產總值2億7,414萬餘元），分為公用財產、非公用財產2類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等3部分。該目錄經予書面審核，並派員就地抽查，茲將財產目錄之內容，分述如次：

一、公用財產

113年度總決算財產目錄列公用財產總值843億3,545萬餘元（其中珍貴財產總值2億7,414萬餘元），占縣有財產總值約96.38％，較112年度決算列數823億7,542萬餘元，增加19億6,002萬餘元，約2.38％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如次：

（一）公務用財產

113年度總決算財產目錄列公務用財產總值314億9,568萬餘元（其中珍貴財產總值2億6,878萬餘元），占縣有財產總值約35.99％，較112年度決算列數306億1,454萬餘元，增加8億8,114萬餘元，約2.88％，主要係地方教育發展基金所屬鹿江國際中小學等學校校舍新建、老舊校舍拆除重建及新建活動中心等所致。

（二）公共用財產

113年度總決算財產目錄列公共用財產總值522億1,196萬餘元（其中珍貴財產總值536萬餘元），占縣有財產總值約59.67％，較112年度決算列數511億1,885萬餘元，增加10億9,311萬餘元，約2.14％，主要係調整公告地價，土地帳面價值增加所致。

（三）事業用財產

113年度總決算財產目錄列事業用財產總值6億2,780萬餘元，占縣有財產總值約0.72％，較112年度決算列數6億4,202萬餘元，減少1,422萬餘元，約2.22％，主要係提列折舊所致。

二、非公用財產

113年度總決算財產目錄列非公用財產總值31億6,492萬餘元，占縣有財產總值約3.62％，較112年度決算列數29億4,353萬餘元，增加2億2,139萬餘元，約7.52％，主要係財政處支付收回臺中市清水區耕地補償金，增加土地成本等所致。

參、主管機關監督政府捐助之財團法人之查核

政府捐助財團法人依預算法第41條第3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。113年度總決算編製作業手冊亦規定，各主管機關須於主管決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。截至113年度止，各主管決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」列政府捐助之財團法人總計2個，基金總額1億2,199萬餘元（詳政府捐助財團法人明細表），其中接受政府捐助基金9,102萬元，占基金總額之74.61％。又113年度營運結果，綜計賸餘金額106萬餘元。另113年度接受政府捐助經費（不含捐助基金，以下同）840萬元。茲將本室審核情形分述如次：

一、縣政府主管政府捐助財團法人計彰化縣公益頻道基金會1個，基金總額200萬元，其中接受政府捐助基金100萬元，占50％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果發生短絀，113年度接受政府捐助經費575萬元，占該財團法人年度收入比率86.88％。

二、文化局主管政府捐助財團法人計彰化縣文化基金會1個，基金總額1億1,999萬餘元，其中接受政府捐助基金9,002萬元，占75.02％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果獲有賸餘，113年度接受政府捐助經費265萬元，占該財團法人年度收入比率53.63％。

茲將前揭財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率及餘絀等資料，列表如次：

| 政府捐助財團法人明細表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 財團法人名稱 | 基金規模 |  | 政府捐助基金 |  |  |  | 113年度營運概況 |  |  |  |  |
|  |  |  | 創立時 |  | 累計 |  | 政府捐助基金以外金額 |  |  |  | 餘絀 |
|  | 創立基 金總額 | 期末基金總額 | 金額 | 占創立 基金總 額比率 | 金額 | 占期末 基金總額比率 | 捐助 金額 | 委辦 金額 | 合計 | 占年度 收入 比率 |  |
| 總 計（2個） | 11,000 | 121,998 | 1,000 | 9.09 | 91,020 | 74.61 | 8,400 | － | 8,400 | 72.67 | 1,069 |
| 縣政府主管（1個） | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 50.00 | 1,000 | 50.00 | 5,750 | － | 5,750 | 86.88 | - 359 |
| 彰化縣公益頻道基金會 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 50.00 | 1,000 | 50.00 | 5,750 | － | 5,750 | 86.88 | - 359 |
| 文化局主管（1個） | 9,000 | 119,998 | － | － | 90,020 | 75.02 | 2,650 | － | 2,650 | 53.63 | 1,429 |
| 彰化縣文化基金會 | 9,000 | 119,998 | － | － | 90,020 | 75.02 | 2,650 | － | 2,650 | 53.63 | 1,429 |
| 註：1.本表係依各主管決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」彙編。 2.「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，係依財團法人基金計算及認定基準辦法規定填列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核

縣政府為帶動區域發展，打造幸福宜居城市，提供縣民優質生活環境，投入鉅額建設經費於重大公共建設計畫及採購。113年度經本室賡續針對縣政府暨所屬各機關辦理重大公共建設計畫及採購作業加強查核，茲將其執行情形說明如次：

一、縣政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形之查核

（一）縣政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

113年度該府暨所屬機關重大公共建設計畫總經費達1億元以上，由本室列管者計有41項，分別由縣政府、文化局、衛生局、環保局及警察局等5個主管機關辦理，年度可支用預算數104億9,500萬餘元，執行數38億4,386萬餘元，執行率36.63％，各項計畫執行情形如表1、圖1，其中預算執行率未達80％之計畫計有32項，其計畫明細如表2。

（二）審計機關查核情形

該府每年持續投入鉅額經費推動重大公共建設計畫，其執行成效攸關縣民生活品質、市容整體發展及政府施政形象。本室查核該府暨所屬各機關重大公共建設計畫執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

（1）跨年度預算編列未考量計畫實際執行狀況滾動調整，衍生預算執行率偏低及連年鉅額保留歲出預算等問題，有待檢討改善：該府暨所屬機關110至112年度資本支出保留數，自50億3,921萬餘元降至47億3,617萬餘元，減少3億304萬餘元，約6.01％，顯示保留狀況略

有改善，惟查連年鉅額保留歲出預算之重大公共建設計畫，其中113年度仍有預算執行率偏低情事，如：A.「東彰道路北段新闢工程」1項，113年度可支用預算數13億7,967萬餘元，截至113年底止，實際執行數6億5,743萬餘元，執行率47.65％；B.「洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程」1項，113年度可支用預算數6億4,864萬餘元，截至113年底止，累計執行數3億4,276萬餘元，執行率52.84％；C.「彰化漁港開發案近程（可開港營運）計畫近程第一階段防波堤及內港口開闢興建工程（南北護岸）」1項，113年度可支用預算數6,370萬元，截至113年底止，無執行數，執行率0％；D.「彰化縣綜合服務行政大樓」1項，113年度可支用預算數1億7,017萬餘元，截至113年底止，累計執行數9,667萬餘元，執行率56.81％；E.「伸港青年住宅開發案計畫」及「員林青年住宅開發案計畫」等2項，113年度可支用預算數分別為2億5,026萬元及2億6,459萬餘元，截至113年底止，累計執行數分別為292萬餘元及2,890萬餘元，執行率分別為1.17％及10.93％；F.「108年度獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫－彰化縣埤頭鄉衛生所暨綜合式長照服務大樓新建工程」1項，113年度可支用預算數1億9,280萬餘元，截至113年底止，累計執行數424萬餘元，執行率2.20％。上開7件跨年度計畫分年編列預算，未配合實際執行情形適時調整編列，致連年預算執行率偏低及鉅額保留歲出預算情事，經函請該府研謀改善。據復：A.及B.有關「東彰道路北段新闢工程」及「洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程」等2項預算執行率未達年度目標，後續將檢討改進，並配合實際執行情形覈實編列預算；C.「彰化漁港開發案近程（可開港營運）計畫近程第一階段防波堤及內港口開闢興建工程」1項，因以前年度直接滿編至總計畫經費額度，惟本案執行係配合農業部漁業署滾動式調整年度計畫經費，未來將配合中央計畫各年度核定經費辦理預算匡列；D.「彰化縣綜合服務行政大樓」1項，因辦理都市計畫用地變更審查耗時致預算執行率偏低，該案已開工，將持續管控工程進度與施工品質；E.「伸港青年住宅開發案計畫」及「員林青年住宅開發案計畫」等2項，為配合預算實際執行情形，114年預算僅編列3,000萬元，將依進度分配，並控管計畫各項作業時程，以提升預算執行績效；F.「彰化縣埤頭鄉衛生所暨綜合式長照服務大樓新建工程」1案，將切實改善預算分配情形及控管計畫各項作業時程與進度，以提升預算執行績效，並督促廠商積極趕辦。

（2）部分重大公共建設計畫規劃設計時間冗長，或於細部設計核定後重新辦理規劃設計，迄未完成工程發包，影響預算執行率：該府列管彰化縣政府暨所屬機關113年度辦理億元以上重大公共建設計畫計有41項，工程案件計有70項。經查部分案件自111年度或112年度起辦理規劃設計，迄113年底仍於規劃設計階段，規劃設計時間冗長，或於細部設計核定後屢有需求變更而重新辦理規劃設計，仍未完成工程發包，影響預算執行率情事，如：A.「彰化市南郭路立體停車場」、「彰化縣農產冷鏈物流中心建置計畫」、「彰化縣警察局綜合行政大樓新建工程」、「平和國小新建建和分校第二校區工程」、「公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫」等5項，迄113年底尚於辦理規劃設計中；B.「彰化縣溪湖鎮長照衛福大樓新建工程」1項，未審慎評估使用需求，致於細部設計核定後重新辦理設計作業，迄113年底仍未完成工程發包；C.「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」1項，迄113年底刻正辦理可行性評估報告審查；D.「108年度獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫－彰化縣田中鎮長照綜合大樓」1項，迄113年底刻正辦理土地撥用程序及可行性評估作業。前揭案件規劃設計或可行性評估等前置作業時間逾1年尚未完成，或迄113年底仍於規劃設計階段，或於細部設計核定後重新辦理規劃設計，仍未完成工程發包等情事，經函請該府研謀改善。據復：A.「彰化市南郭路立體停車場興建工程」1項，將確實管控作業時程；「彰化縣農產冷鏈物流中心建置計畫」1項，因土地使用相關問題及契約協議事項尚未達成共識，將召開議約討論會議，期能順利履約；「平和國小新建建和分校第二校區工程」1項，爾後注意案件規劃設計期程；「彰化縣警察局綜合行政大樓新建工程」1項，因須辦理都市設計審議及土地撥用，俟都市設計審議通過，並完成細部設計審查，即辦理工程發包；「公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫」等案，因規劃時間冗長致影響預算執行率，後續切實改善預算分配情形及控管計畫各項作業時程；B.「彰化縣溪湖鎮長照衛福大樓新建工程」1項，為強化空間使用效益，故重新調整樓地板面積及設計，將持續管控計畫執行進度，積極推動公共工程計畫；C.「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」1項，已完成可行性評估，後續將積極辦理BTO招商作業；D.「108年度獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫－彰化縣田中鎮長照綜合大樓」1項，已完成土地撥用程序，刻正辦理促參可行性評估及遴選建築師作業事宜，後續注意控管計畫各項作業時程。

（3）雖已訂定流（廢）標處理原則，惟公共建設計畫屢因工程流廢標問題，造成計畫執行進度落後，影響計畫執行成效，有待研謀因應措施，俾提升採購效率：該府為提升工程採購效率，特訂定「彰化縣政府工程採購流廢標處理作業程序」，規範流標（廢）標達2次者，由業務單位檢討招標文件內容，經檢討招標文件後，其內容經重大改變續辦招標再度流廢標2次，或未經重大改變續辦招標再度流廢標1次者，限期召開流廢標審查檢討會議研商對策。經查該府列管彰化縣政府暨所屬機關113年度辦理億元以上重大公共建設計畫41項，其中113年度預算執行率偏低，且其招標過程發生流（廢）標3次以上始決標者，計有「田中高鐵展覽館」、「彰化縣三民農地重劃區農水路工程」、「鹿港鎮洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池工程」、「東彰道路北段新闢工程」、「洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程（第二標）」、「彰化縣綜合服務行政大樓」、「鹿東國小第二校區校舍新建工程」、「和群國中活動中心新建工程」、「彰化漁港開發案近程（可開港營運）計畫近程第一階段防波堤及內港口開闢興建工程（後續工程）」、「彰化縣埔鹽鄉綜合行政大樓新建工程」等10項。又經利用政府電子採購網查詢結果，該府暨所屬機關111年度至113年度辦理查核金額（5,000萬元）以上工程採購案件分別為25件、19件及28件，共72件，決標金額（含變更設計、後續擴充）分別為73億5,061萬餘元、35億8,588萬餘元及50億7,448萬餘元，共160億1,098萬餘元，其中招標過程發生流（廢）標者計62件，決標金額合計為134億1,164萬餘元，占上開工程採購總決標件數及金額之比率分別為86.11％及83.77％，即有高達8成以上工程採購案發包時均曾發生流（廢）標，已影響政府公共建設興建期程，有待研謀因應措施等情事，經函請該府研謀改善。據復：相關工程因物價上漲、施工工法問題，致工程多次流廢標，爾後辦理重大工程採購發包，將依個案工程特性妥擬採購策略，並落實訪價作業及檢討招標文件合理性，以提升採購效率。

（4）部分重大公共建設計畫履約階段，間有停工、變更設計、終止契約等情，影響計畫執行期程及成效，允宜加強控管計畫之執行，俾依計畫期程如期完成：該府暨所屬機關113年度辦理億元以上重大公共建設計畫，經查部分重大公共建設計畫因停工、變更設計、終止契約等情，造成工程進度停頓，如：A.工程施工階段曾辦理停工者計3項，其中「洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程（第二標）」1項，遭民眾陳抗施工構台及河道內圍堰等設施影響汛期排水功能，工程停工107日；「鹿港鎮洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池工程」1項，因學校財產尚未完成報廢行政程序，停工57日；「公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫－竹塘鄉衛生所暨長照社福大樓新建工程」1項，因尚未取得建造執照及申請審查五大管線，停工53日；B.工程施工階段曾辦理變更設計而增加工期者計5項，其中「東彰道路北段新闢工程」1項，該工程拆分3標辦理，迄113年底止，因施工條件改變新增工項等因素，均已辦理1次變更設計，分別展延工期27日、176日、30日；「洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程（第一標）」1項，因設計監造廠商設計疏失等因素辦理變更設計，展延工期215日；「彰化漁港開發案近程（可開港營運）計畫近程第一階段防波堤及內港口開闢興建工程（後續工程）」1項，因受海域水深地形影響，及前案工程銜接介面、開港營運需求等因素，辦理3次變更設計，展延工期107日；「鹿東國小第二校區校舍新建工程」1項，因設計監造廠商設計疏失、現場部分工項無法施作等因素辦理變更設計，展延工期25日；「公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫－竹塘鄉衛生所暨長照社福大樓新建工程」1項，因設計圖說不一致及配合現場等因素，辦理2次變更設計，展延工期55日；C.工程施工階段曾辦理終止契約者計有「彰化山寮排水（第三期）改善及橋梁改建工程併辦土石標售」1項，該工程於110年9月17日開工，工期420日曆天，因涉及生態議題，經與地方及NGO團體協調取得共識後，因承攬廠商無法配合辦理，爰該府113年10月辦理終止契約，另案發包分標執行未施作部分。上開案件因停工、變更設計、終止契約等情，造成工程進度停頓及計畫期程增加，為避免重複發生影響執行期程及成效，允宜研擬解決對策排除障礙，提升工程規劃設計品質，以降低變更設計次數，及落實履約管理並加強控管計畫之執行，俾依計畫期程如期完成等情事，經函請該府研謀改善。據復：A.爾後加強注意申請建造執照及五大管線等前置作業；B.爾後注意規劃設計作業，避免變更設計影響工期，並持續積極排除工程障礙，俾計畫如期完成；C.「彰化山寮排水（第三期）改善及橋梁改建工程併辦土石標售」1案，爾後針對相關排水個案工程將落實於設計規劃階段確認針對工區生態檢核作業，以利工程如期如質完成。

（5）部分計畫施工廠商遲延辦理估驗計價或仍未完成契約應辦事項而無法估驗計價，影響預算執行率，允宜督促施工廠商儘速完成契約應辦事項，並辦理估驗計價，俾提升預算執行率：該府暨所屬機關113年度辦理億元以上重大公共建設計畫。經查A.部分計畫因施工廠商未依契約規定辦理估驗請款，致預算執行率偏低者，計有「東彰道路北段新闢工程」、「鹿港鎮洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池工程」、「再現彰化眷村味中興莊再造歷史現場：彰化縣聚落建築群彰化中興莊修復工程」等3項，113年度可支用預算數分別為13億7,967萬餘元、2億8,458萬餘元、1億5,205萬餘元，截至12月底止，年度預算累計執行數分別為6億5,743萬餘元、9,883萬餘元、3,807萬餘元，年度預算執行率僅47.65％、34.73％、25.04％，允宜注意積極辦理估驗付款作業，加強管控預算執行率；B.部分計畫因工程待驗收尚未結算計價，致預算執行率偏低者，計有「和群國中活動中心新建工程」、「鹿東國小第二校區校舍新建工程」、「彰化縣埔鹽鄉綜合行政大樓新建工程」等3項，113年度可支用預算數分別為6,632萬餘元、6,596萬餘元、7,671萬餘元，截至12月底止，年度預算累計執行數分別為5,100萬餘元、5,027萬餘元、6,107萬餘元，年度預算執行率僅76.90％、76.21％、79.61％，允宜注意積極辦理結算驗收作業，以提升預算執行率；C.部分計畫因施工廠商仍未完成契約應辦事項而無法估驗計價者，計有「彰化縣溪州垃圾資源回收（焚化）廠設備改善升級及效能提升計畫」1項，113年度可支用預算數3億1,721萬餘元，截至12月底止，年度預算累計執行數1億5,155萬餘元，年度預算執行率僅47.78％，依契約廠商尚需完成整體功能運轉測試等應辦事項，因尚未達契約付款條件，故未辦理付款作業，致預算執行率偏低，允宜督促施工廠商儘速完成契約應辦事項，俾利辦理估驗計價，並注意加強管控預算執行率等情事，經函請該府研謀改善。據復：A.及B.「東彰道路北段新闢工程」、「鹿港鎮洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池工程」、「和群國中活動中心新建工程」、「鹿東國小第二校區校舍新建工程」、「彰化縣埔鹽鄉綜合行政大樓新建工程」、「再現彰化眷村味中興莊再造歷史現場：彰化縣聚落建築群彰化中興莊修復工程」等6項，將督促施工廠商依契約規定辦理估驗計價，並加強管控預算執行率；C.「彰化縣溪州垃圾資源回收（焚化）廠設備改善升級及效能提升計畫」1項，承攬廠商已提送功能測試報告，後續將加速辦理審查相關作業。

| 表1 縣政府暨所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| 41項計畫合計 |  | 10,495,001 | 3,843,864 | 36.63 |
| 一、縣政府（35項） |  | 7,833,140 | 3,530,680 | 45.07 |
| 1 | 和美鎮美寮路（彰6線）拓寬工程 | 20,000 | － | － |
| 2 | 田中高鐵展覽館 | 233,163 | － | － |
| 3 | 彰化市南郭路立體停車場 | 220,267 | － | － |
| 4 | 畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心 | 72,461 | － | － |
| 5 | 彰化縣農產冷鏈物流中心建置計畫 | 218,870 | － | － |
| 6 | 八卦山棒球場賽務空間興建工程 | 17,400 | － | － |
| 7 | 彰化縣三民農地重劃區農水路工程 | 21,516 | － | － |
| 8 | 溪湖青年住宅開發案計畫 | 179,920 | 8 | 0.00 |
| 9 | 和美青年住宅開發案計畫 | 131,378 | 8 | 0.01 |
| 10 | 興建縣立鹿港全民運動館工程 | 325,000 | 98 | 0.03 |
| 11 | 彰化縣溪湖鎮長照衛福大樓新建工程 | 129,638 | 1,124 | 0.87 |
| 12 | 平和國小新建建和分校第二校區工程 | 160,500 | 1,510 | 0.94 |
| 13 | 伸港青年住宅開發案計畫 | 250,260 | 2,927 | 1.17 |
| 14 | 彰化縣和美鎮嘉犁里廢污水排放建設計畫 | 48,224 | 724 | 1.50 |
| 15 | 彰化縣彰化市茄苳里廢污水排放建設計畫 | 47,067 | 767 | 1.63 |
| 16 | 彰化縣政府第一辦公大樓耐震補強工程 | 143,669 | 4,179 | 2.91 |
| 17 | 員林青年住宅開發案計畫 | 264,592 | 28,908 | 10.93 |
| 18 | 鹿港鎮洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池工程 | 284,587 | 98,835 | 34.73 |
| 19 | 興建縣立和美全民運動館工程 | 318,876 | 141,567 | 44.40 |
| 20 | 東彰道路北段新闢工程 | 1,379,679 | 657,434 | 47.65 |
| 21 | 洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程 | 648,646 | 342,769 | 52.84 |
| 22 | 彰化縣綜合服務行政大樓 | 170,172 | 96,678 | 56.81 |
| 23 | 老舊校舍拆除重建工程 | 59,089 | 38,050 | 64.39 |
| 24 | 鹿東國小第二校區校舍新建工程 | 65,966 | 50,273 | 76.21 |
| 表1 縣政府暨所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形（續） |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| 25 | 和群國中活動中心新建工程 | 66,325 | 51,003 | 76.90 |
| 26 | 彰化漁港開發案近程（可開港營運）計畫近程第一階段 | 515,847 | 408,780 | 79.24 |
| 27 | 彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程 | 547,235 | 439,654 | 80.34 |
| 28 | 彰化山寮排水（第三期）改善及橋梁改建工程併辦土石標售 | 139,113 | 113,881 | 81.86 |
| 29 | 東彰道路南延段新闢工程及縣道152線（溪州榮光路至二水民生路段）拓寬工程 | 344,849 | 285,790 | 82.87 |
| 30 | 舊社排水（第二期）改善及橋梁改建工程併辦土石標售（一工區） | 150,000 | 130,755 | 87.17 |
| 31 | 東螺溪（石埤橋至舊鐵橋）水綠廊道工程 | 167,220 | 147,510 | 88.21 |
| 32 | 前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫 | 100,624 | 96,461 | 95.86 |
| 33 | 鹿港福興污水下水道系統第一期統包工程 | 69,972 | 69,972 | 100.00 |
| 34 | 鹿港福興污水下水道系統第一期用戶接管工程 | 89,755 | 89,755 | 100.00 |
| 35 | 彰濱離岸風電運維基地計畫 | 231,260 | 231,260 | 100.00 |
| 二、文化局（1項） |  | 152,059 | 38,070 | 25.04 |
| 1 | 再現彰化眷村味中興莊再造歷史現場：彰化縣聚落建築群彰化中興莊修復工程 | 152,059 | 38,070 | 25.04 |
| 三、衛生局（2項） |  | 2,101,910 | 62,482 | 2.97 |
| 1 | 108年度獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫 | 417,806 | 4,242 | 1.02 |
| 2 | 公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫 | 1,684,104 | 58,240 | 3.46 |
| 四、環保局（1項） |  | 317,211 | 151,553 | 47.78 |
| 1 | 彰化縣溪州垃圾資源回收（焚化）廠設備改善升級及效能提升計畫 | 317,211 | 151,553 | 47.78 |
| 五、警察局（2項） |  | 90,681 | 61,079 | 67.36 |
| 1 | 彰化縣警察局綜合行政大樓新建工程 | 13,964 | 7 | 0.05 |
| 2 | 彰化縣埔鹽鄉綜合行政大樓新建工程 | 76,717 | 61,072 | 79.61 |

註：1.本表各主管機關所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

3.資料來源：整理自彰化縣政府提供資料。

| 表2 縣政府暨所屬各機關113年度重大公共 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 主管 機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 | 計畫 總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |
| 1 | 縣政府 | 和美鎮美寮路（彰6線）拓寬工程 | 11301－11512 | 266,500 | 20,000 | － | － |
| 2 | 縣政府 | 田中高鐵展覽館 | 11305－11412 | 255,313 | 233,163 | － | － |
| 3 | 縣政府 | 彰化市南郭路立體停車場 | 11205－11408 | 444,570 | 220,267 | － | － |
| 4 | 縣政府 | 畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心 | 11201－11412 | 319,363 | 319,363 | － | － |
| 5 | 縣政府 | 彰化縣農產冷鏈物流中心建置計畫 | 11204－11406 | 323,300 | 218,870 | － | － |
| 6 | 縣政府 | 八卦山棒球場賽務空間興建工程 | 11309－11605 | 133,266 | 17,400 | － | － |
| 7 | 縣政府 | 彰化縣三民農地重劃區農水路工程 | 11301－11512 | 302,640 | 21,516 | － | － |
| 8 | 縣政府 | 溪湖青年住宅開發案計畫 | 11301－11512 | 473,057 | 179,920 | 8 | 0.00 |
| 9 | 縣政府 | 和美青年住宅開發案計畫 | 11301－11512 | 384,058 | 131,378 | 8 | 0.01 |
| 10 | 縣政府 | 興建縣立鹿港全民運動館工程 | 11212－11512 | 350,000 | 325,000 | 98 | 0.03 |
| 11 | 警察局 | 彰化縣警察局綜合行政大樓新建工程 | 11101－11512 | 315,590 | 14,000 | 37 | 0.26 |
| 12 | 縣政府 | 彰化縣溪湖鎮長照衛福大樓新建工程 | 11109－11501 | 258,279 | 244,003 | 5,271 | 2.16 |
| 13 | 縣政府 | 平和國小新建建和分校第二校區工程 | 11212－11512 | 209,461 | 160,500 | 1,510 | 0.94 |
| 14 | 衛生局 | 108年度獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫 | 10907－11412 | 942,535 | 417,806 | 4,242 | 1.02 |
| 15 | 縣政府 | 伸港青年住宅開發案計畫 | 10909－11606 | 978,520 | 492,058 | 244,733 | 49.74 |
| 16 | 縣政府 | 彰化縣和美鎮嘉犁里廢污水排放建設計畫 | 11304－11412 | 225,665 | 48,224 | 724 | 1.50 |
| 17 | 縣政府 | 彰化縣彰化市茄苳里廢污水排放建設計畫 | 11304－11412 | 219,412 | 47,067 | 767 | 1.63 |
| 18 | 縣政府 | 彰化縣政府第一辦公大樓耐震補強工程 | 11112－11412 | 148,800 | 147,504 | 8,014 | 5.43 |
| 19 | 衛生局 | 公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫 | 10802－11612 | 5,037,082 | 2,536,380 | 906,632 | 35.75 |
| 20 | 縣政府 | 員林青年住宅開發案計畫 | 11109－11412 | 278,765 | 266,014 | 31,388 | 11.80 |
| 21 | 文化局 | 再現彰化眷村味中興莊再造歷史現場：彰化縣聚落建築群彰化中興莊修復工程 | 11112－11412 | 179,400 | 158,400 | 38,070 | 24.03 |
| 22 | 縣政府 | 鹿港鎮洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池工程 | 10601－11412 | 291,187 | 291,187 | 105,435 | 36.21 |
| 23 | 縣政府 | 興建縣立和美全民運動館工程 | 11004－11408 | 368,566 | 368,566 | 191,257 | 51.89 |
| 24 | 縣政府 | 東彰道路北段新闢工程 | 10901－11312 | 2,303,444 | 2,303,444 | 1,556,554 | 67.58 |
| 25 | 環保局 | 彰化縣溪州垃圾資源回收（焚化）廠設備改善升級及效能提升計畫 | 11104－11312 | 555,340 | 555,340 | 389,682 | 70.17 |
| 26 | 縣政府 | 洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程 | 10901－11412 | 1,536,900 | 1,133,970 | 828,093 | 73.03 |
| 27 | 縣政府 | 彰化縣綜合服務行政大樓 | 10811－11412 | 282,455 | 267,825 | 102,810 | 38.39 |
| 28 | 縣政府 | 老舊校舍拆除重建工程 | 10901－11312 | 529,520 | 529,520 | 508,481 | 96.03 |
| 29 | 縣政府 | 鹿東國小第二校區校舍新建工程 | 10901－11312 | 114,286 | 114,286 | 98,593 | 86.27 |
| 30 | 縣政府 | 和群國中活動中心新建工程 | 10904－11312 | 104,371 | 104,371 | 89,049 | 85.32 |
| 31 | 縣政府 | 彰化漁港開發案近程（可開港營運）計畫近程第一階段 | 11105－11512 | 1,097,120 | 678,447 | 565,432 | 83.34 |
| 32 | 警察局 | 彰化縣埔鹽鄉綜合行政大樓新建工程 | 11101－11312 | 104,320 | 104,320 | 89,975 | 86.25 |

註：1.本表依計畫年度預算執行率由低至高排列。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

3.資料來源：整理自彰化縣政府提供資料。

| 建設計畫年度預算執行率未達80％案件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 年度可支用預算數 | 年度預算 執行數 | 年度預算 執行率 | 落後原因 | 本室查核意見 |
| 20,000 | － | － | 辦理用地取得中。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 233,163 | － | － | 多次流廢標。 | 業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 220,267 | － | － | 規劃設計作業落後。 | 業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 72,461 | － | － | 尚未完成招商程序。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 218,870 | － | － | 土地變更編定申請中。 | 業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 17,400 | － | － | 規劃設計作業落後。 | 業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 21,516 | － | － | 多次流廢標。 | 業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 179,920 | 8 | 0.00 | 招標作業時程延宕。 | 業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 131,378 | 8 | 0.01 | 招標作業時程延宕。 | 業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 325,000 | 98 | 0.03 | 規劃設計作業落後。 | 業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 13,964 | 7 | 0.05 | 規劃設計作業落後。 | 業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 129,638 | 1,124 | 0.87 | 規劃設計作業落後。 | 業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 160,500 | 1,510 | 0.94 | 規劃設計作業落後。 | 業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 417,806 | 4,242 | 1.02 | 辦理用地取得、委外規劃設計及招商程序中。 | 業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 250,260 | 2,927 | 1.17 | 流標多次工程招標方式改變。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 48,224 | 724 | 1.50 | 規劃設計作業落後。 | 業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 47,067 | 767 | 1.63 | 規劃設計作業落後。 | 業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 143,669 | 4,179 | 2.91 | 辦理變更設計。 | 業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 1,684,104 | 58,240 | 3.46 | 規劃設計作業落後。 | 業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 264,592 | 28,908 | 10.93 | 招標作業時程延宕。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 152,059 | 38,070 | 25.04 | 廠商未依契約規定提送估驗計價。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 284,587 | 98,835 | 34.73 | 多次流廢標。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 318,876 | 141,567 | 44.40 | 辦理都市計畫審議及建造執照取得作業延宕。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 1,379,679 | 657,434 | 47.65 | 規劃設計作業落後、多次流廢標、停工辦理變更設計。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 317,211 | 151,553 | 47.78 | 廠商尚未完成契約應辦事項而無法估驗計價。 | 業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 648,646 | 342,769 | 52.84 | 規劃設計作業落後、多次流廢標、停工辦理變更設計。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 170,172 | 96,678 | 56.81 | 多次流廢標。 | 業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 59,089 | 38,050 | 64.39 | 工程進度未達估驗請款條件。 | 業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 65,966 | 50,273 | 76.21 | 工程待驗收尚未完成結算計價。 | 業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 66,325 | 51,003 | 76.90 | 工程待驗收尚未完成結算計價。 | 業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 515,847 | 408,780 | 79.24 | 多次流廢標、停工辦理變更設計。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 76,717 | 61,072 | 79.61 | 工程待驗收尚未完成結算計價。 | 業函請該府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |

2.個案計畫執行缺失：

（1）辦理鹿港鎮洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池工程提升區域蓄洪能力及增加停車空間，惟間有工程設計、履約施工情形及後續營運機制未臻周妥等情事：該府為有效紓解鹿港老街淹水及交通壅塞狀況，於110年11月及111年8月獲經濟部水利署核定納入「前瞻基礎建設計畫－水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫」項下，辦理「鹿港鎮洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池工程」，總補助經費2億2,000萬元，超出補助款部分由該府自籌財源辦理。工程經公開招標結果，於112年2月23日決標，契約金額2億6,417萬餘元，同年7月17日開工，嗣經第1次變更設計，契約金額3億4,844萬餘元，預定114年9月24日完工。經查執行情形，核有：A.辦理開竣工典禮活動費未依規定編列於工程管理費項下；B.縮時攝影工項編列數量超過契約工期；C.結構用混凝土、模板、控制性低強度回填材料等工項數量多計；D.設計監造廠商計算數量錯誤致該採購結算增加金額與減少金額絕對值合計，逾採購契約價金總額百分之五；E.囿於預算經費不足，遂先刪除該工程停車場停管系統及操場復舊等相關營運工項辦理發包，惟減項內容已影響停車場營運啟用，允宜積極籌措經費辦理追加工程，以完善停車場暨蓄洪池功能；F.後續營運機制尚未確定，影響計畫營運成效，允宜妥為訂定蓄洪池操作機制及停車場管理辦法，以發揮計畫設置效益等情事，經函請該府檢討妥處。據復：A.有關開竣工典禮活動費編列方式，及其衍生之「營造利潤雜費及管理費」及「營業稅」等費用，將納入第1次變更設計檢討，並依契約規定追究設計監造廠商設計疏失責任；B.契約數量誤編，爾後將以實作數量辦理結算；C.已於第1次變更設計修正結構用混凝土等工項數量及金額；D.將於勞務結算時扣罰設計監造廠商違約金；E.減項部分已籌措經費，嗣經第1次變更設計，追加經費9,148萬餘元，將積極趕辦工程進度；F.將依據「彰化縣公有公共停車場收費及管理自治條例」訂定停車場管理辦法，並研擬蓄洪池操作手冊，俾發揮計畫設置效益。

（2）推動興建無須候潮之彰化漁港，以改善彰化縣境內漁港及泊地受漂砂及潮差影響漁船筏進出海作業情形，惟間有經費籌措、時程控管、工程設計及履約施工情形未臻周延等情事：彰化縣崙尾灣漁港及其附近漁筏停泊區據點，因經濟部工業局（產業發展署）80年間於彰化縣濱海填海造地設置彰濱工業區後，致崙尾灣漁港水道淤積嚴重，影響漁民出海作業便利與安全，該府爰規劃於彰濱工業區鹿港區西北端興闢無須候潮之彰化漁港，取代崙尾灣漁港，報經行政院於103年11月14日核定「彰化漁港開發案近程（可開港營運）計畫」，先行推動第一階段建設，開發期程為104年至106年，總經費14億4,180萬元，嗣彰化漁港開港營運後1年內公告廢除崙尾灣漁港及附近泊地，以順利完成漁船移泊進駐。然計畫執行期間因工程招標過程多次流標、調整漁港內區域劃分，減作部分基本設施、與施工廠商終止契約，需再重新發包等因素，

辦理4次計畫經費與期程修正，總經費調整為15億2,569萬元，開發期程修正為104至113年9月。經查計畫執行情形，核有：A.推動彰化漁港近程計畫第一階段建設以取代崙尾灣漁港，惟計畫執行已近10年仍未開港營運，肇致已完工之漁港浮動碼頭、航道浚挖及離岸風電運維碼頭等設施閒置無法啟用，並增加崙尾灣漁港維護等費用支出，影響漁民及業者權益與計畫效益；B.航道口南北側護岸既有臨時擋土鋼板樁費用編列欠妥；C.沉箱起浮、拖航及暫置儲存實際作業方式與原設計未合，涉有溢計船機作業及航道臨時浚深等費用情事；D.部分工程重複編列污濁防止設施及場地整理維護費用；E.間有工程工項數量於細部設計階段未依現地實際狀況計算，涉有數量錯誤等情事，經函請該府檢討妥處。據復：A.已邀集具相關海事工程經驗之專家學者召開彰化漁港施工中營運之可行性探討會議，並依據會議結論辦理開港相關前置作業中及向農業部漁業署爭取調整計畫經費，以確保施工時具有足夠且妥善之配套措施；B.至D.已辦理變更設計減帳相關工項費用；E.已處以設計監造廠商懲罰性違約金。

二、縣政府所屬各機關學校採購作業執行情形之查核

（一）113年度採購作業執行情形

圖2　113年度各類採購件數、金額統計

資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網下載資料。

113年度該府所屬各機關學校辦理之採購案計4,147件，決標總金額160億1,284萬餘元，包括工程採購1,394件（33.61％），決標金額97億958萬餘元（60.64％）；財物採購990件（23.87％），決標金額20億2,458萬餘元（12.64％）；勞務採購1,763件（42.51％），決標金額42億7,868萬餘元（26.72％）（圖2）。

（二）審計機關查核情形

本室查核該府所屬各機關學校採購作業執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

所屬機關學校辦理採購情形，於前置作業、招決標、履約管理、結算驗收及後續維護等作業間有共同性缺失，允宜督促檢討改善，以避免再發生類似情事：本室113年度稽察該府及所屬機關學校各類採購執行情形，經彙整共同性缺失，計有：(1)前置作業階段：未落實申報公共工程剩餘土石方交換或處理資訊，或未管制（控）管線遷移、用地撥用及取得等期程，致延宕施工進度；公共工程未落實於計畫核定階段辦理生態檢核作業，或未於規劃階段確認經費來源，並於設計階段覈實估算及掌握工程經費到位期程，延宕工程發包時程，致已完工設施閒置，或未於規劃階段徵詢在地住民意見，致終止契約或須辦理變更設計，影響計畫執行；設計廠商編製之工程預算書，部分工項單價未覈實編列，或部分工作費用重複編列，或未扣除無須施作處數量，或工項數量錯誤；設計廠商未覈實規劃營建剩餘土石方處理方式，或未覈實勘測現地，致需辦理變更設計追加經費；申請興辦公共設施補助計畫未確認使用需求及環境條件，或未妥適規劃前置作業與管制作業時程，致遭撤銷補助或影響計畫執行期程及成效；(2)招決標階段：部分採購案件招標公告內容與投標須知內容不一致，或未善用採購後續擴充機制，影響採購效益；辦理採購評選會議，採購評選委員未簽署採購評選委員切結書，採購內控作業機制欠嚴謹；(3)履約管理階段：技術服務廠商或施工廠商逾期提送細部設計成果、人員機具車輛名冊、工作執行計畫書或報備攝影機裝設位置等，或提送之履約保證金連帶保證書有效期限不足，或未於樓板澆置混凝土前辦理督導作業，或未覈實審查施工廠商送審資料；施工廠商之施工項目內容及尺寸與圖說、契約規定不符，或施工品質欠佳；施工廠商派駐之工地人員，或監造廠商派駐之監造人員，兼任其他標案職務未符規定；未於勞務請款或工程估驗督促廠商依契約規定檢附廢棄物運棄之合法證明文件；技術服務廠商或施工廠商投保保險期限不足，或投保營造綜合保險費金額與契約保險費差異甚巨；(4)結算驗收及後續維護階段：工程結算數量溢計，致溢付工程款；抽水機房財產帳登載錯誤，或受贈財產未辦理登記；工程因預算經費不足採減項發包，或營運機制尚未確定，影響營運啟用及成效等情事，經函請該府督促檢討改善。據復：已函請所屬機關學校注意改進，及請該府行政處於規劃政府採購法相關教育訓練時，將稽察發現之缺失態樣納入考量，以加強採購人員專業能力，並請該府採購稽核小組於辦理稽核監督時，就缺失態樣列為加強稽核項目，以強化監督效能。

2.個案採購執行缺失：

（1）衛生局辦理彰化縣鹿港鎮衛生所二期大樓新建工程，以解決既有衛生所耐震能力不足及空間不敷使用問題，惟間有工程設計及履約施工情形未臻周妥等情事：該局於92年2月辦理鹿港鎮衛生所建築物耐震能力詳細評估作業，評估結果未符合耐震能力要求，復為解決衛生所現有空間已不敷使用，無法因應長照服務、衛生醫療及預防保健等使用需求，報經衛生福利部核定納入「前瞻基礎建設2.0－城鄉建設－公共服務據點整備－公有危險建築補強重建（地方政府衛生局及衛生所）」項下，補助辦理「彰化縣鹿港鎮衛生所二期大樓新建工程」案，總經費1億934萬餘元，採就地重建方式辦理。經查執行情形，核有：A.工程設計及施工階段未依規定督導廠商申報土石方相關資訊；B.設計監造廠商機電技師未依契約規定於樓板澆置混凝土前辦理督導作業；C.施工廠商投保營造綜合保險費之金額與契約保險費差異甚巨；D.臨時擋土設施中間柱切除損料及混凝土契約價金涉有重複編列；E.施工圍籬未依規定施作防溢座及辦理綠化作業；F.未依規定成立公共藝術執行小組編製公共藝術設置計畫等情事，經函請檢討妥處。據復：A.嗣後注意依規定辦理營建剩餘土石方交換申報作業；B.及C.已處以設計監造廠商懲罰性違約金；D.及E.將納入變更設計調整費用；F.將研議與他案合併統籌辦理公共藝術設置計畫或將公共藝術設置經費繳入主管機關設立之基金專戶，由主管機關統籌辦理，以提高使用效益。

（2）為營造良好共學環境及改善學校體育教學環境辦理社區共讀站與運動操場及周邊設施整建工程，惟部分工程有招決標及履約情形未臻周延等情事：二林鎮萬合國民小學、溪湖鎮湖東國民小學及永靖鄉永靖國民小學等3校為提供校內學生、家長及鄰近社區居民良好閱讀空間，營造共學環境，分別於108及112年度報經教育部核定補助辦理該校社區共讀站工程採購案，決標金額為222萬元、248萬元及237萬餘元；另該3校復為改善學校運動場跑道，提供安全及舒適教學環境，分別於110至112年度報經教育部核定補助辦理該校運動操場及周邊設施整建工程採購案，決標金額為652萬餘元、623萬餘元及2,064萬元。經查執行情形，核有：A.部分學校辦理社區共讀站工程之施作工項疑涉室內裝修行為，允應查明依約妥處，以維校園安全；B.部分學校採購社區共讀站設備規範提及特定商標及規格且未開放同等品，存有不當限制競爭疑慮，或部分材料未訂有施工規範，不利材料送審作業及確保工程品質；C.部分學校辦理採購案之採購評選委員遴選未符規定，或採購評選委員會議由未具評選委員身分人員擔任召集人主持，允宜檢討改進；D.間有學校採購審查委員會召集人產生方式未符規定；E.間有學校社區共讀站開放時間與原核定計畫未合，允宜研議修訂，以提升使用效益；F.部分學校社區共讀站工程採購案之營造綜合保險單所列之被保險人及保險期間未符契約規定等情事，經函請檢討改進。據復：A.經檢討學校共讀站所在建築物之結構及消防規劃尚符合規定，爾後將注意確實依規定辦理；B.嗣後將注意審查標案設計規劃內容及相關工項之施工規範，以避免不當限制競爭及確保工程品質；C.及D.嗣後注意依採購評選相關作業規定辦理，避免再發生類此缺失； E.將依原核定計畫時間開放使用，並透過校網公告、校內會議布達及學生轉達家長等方式，鼓勵社區民眾申辦借用證，入館閱讀並借書；F.嗣後將注意依契約規範確實審核保險單內容。

伍、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算執行情形之查核

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於106年7月7日公布施行。行政院依據該條例第7條第1項之規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第1至4期特別預算，其中第1期特別預算（下稱前瞻第1期特別預算）執行期間自106至107年度止，第2期特別預算（下稱前瞻第2期特別預算）執行期間自108至109年度止，第3期特別預算（下稱前瞻第3期特別預算）執行期間自110至111年度止，第4期特別預算（下稱前瞻第4期特別預算）執行期間自112至113年度止。依據該條例第4條規定，前瞻基礎建設之項目為軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等8類，其中包含競爭型補助計畫。

茲將截至113年12月31日止，彰化縣政府獲中央政府（各主管機關）核定列入前瞻第1至4期特別預算補助計畫之執行情形，說明如次：

一、前瞻第1期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期特別預算補助彰化縣政府計25億5,246萬餘元（100.00％），包括城鄉建設17億9,610萬餘元（70.37％），水環境建設4億6,228萬餘元（18.11％），數位建設2億2,605萬餘元（8.86％），因應少子化友善育兒空間建設6,425萬元（2.52％），食品安全建設377萬餘元（0.15％）等5項建設類別（圖1、2）。

（二）補助經費執行情形

表1　前瞻第1期補助經費執行情形

106年9月13日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元、％

| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B/A100） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 2,552,468 | 2,425,034 | 95.01 |
| 城鄉建設 | 1,796,109 | 1,702,161 | 94.77 |
| 水環境建設 | 462,284 | 429,726 | 92.96 |
| 數位建設 | 226,052 | 225,124 | 99.59 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 64,250 | 64,250 | 100.00 |
| 食品安全建設 | 3,772 | 3,772 | 100.00 |

註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。

2.補助款累計執行數（B）係第1期特別決算實現數。

3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期特別預算補助彰化縣政府計25億5,246萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數24億2,503萬餘元，約95.01％（表1、圖3）。

二、前瞻第2期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期特別預算補助彰化縣政府計46億2,497萬餘元（100.00％），包括城鄉建設28億6,493萬餘元（61.94％），水環境建設12億6,984萬餘元（27.46％），數位建設3億7,564萬餘元（8.12％），因應少子化友善育兒空間建設1億335萬元（2.23％），食品安全建設1,120萬元（0.24％）等5項建設類別（圖4、5）。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期特別預算補助彰化縣政府計46億2,497萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數44億6,952萬餘元，約96.64％（表2、圖6）。

表2　前瞻第2期補助經費執行情形

108年1月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元、％

| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B/A100） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 4,624,971 | 4,469,527 | 96.64 |
| 城鄉建設 | 2,864,937 | 2,771,858 | 96.75 |
| 水環境建設 | 1,269,841 | 1,210,374 | 95.32 |
| 數位建設 | 375,642 | 373,112 | 99.33 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 103,350 | 102,982 | 99.64 |
| 食品安全建設 | 11,200 | 11,200 | 100.00 |

註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。

2.補助款累計執行數（B）係第2期特別決算實現數。

3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

三、前瞻第3期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第3期特別預算補助彰化縣政府計65億9,422萬餘元（100.00％），包括城鄉建設51億4,100萬餘元（77.96％），水環境建設13億915萬餘元（19.85％），人才培育促進就業建設8,885萬餘元（1.35％），因應少子化友善育兒空間建設2,861萬餘元（0.43％），食品安全建設1,870萬元（0.28％），數位建設789萬餘元（0.12％）等6項建設類別（圖7、8）。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第3期特別預算補助彰化縣政府計65億9,422萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數58億4,846萬餘元，約88.69％（表3、圖9）。執行率未達80％者，係因應少子化友善育兒空間建設1項，主要係福興區及埤頭區公設民營托嬰中心（新建費）計畫依工程實際進度付款。

表3　前瞻第3期補助經費執行情形

110年1月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元、％

| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B/A100） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 6,594,222 | 5,848,464 | 88.69 |
| 城鄉建設 | 5,141,004 | 4,502,683 | 87.58 |
| 水環境建設 | 1,309,153 | 1,217,550 | 93.00 |
| 人才培育促進就業建設 | 88,854 | 83,159 | 93.59 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 28,612 | 18,558 | 64.86 |
| 食品安全建設 | 18,700 | 18,688 | 99.94 |
| 數位建設 | 7,897 | 7,824 | 99.08 |

註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。

2.補助款累計執行數（B）係第3期特別決算實現數。

3.本表前瞻計畫補助款65億9,422萬餘元與112年度彰化縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列金額65億9,460萬餘元，差異37萬餘元，主要係按計畫執行情形調減所致。

4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

四、前瞻第4期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第4期特別預算補助彰化縣政府計40億7,649萬餘元（100.00％），包括城鄉建設20億1,907萬餘元（49.53％），水環境建設15億5,993萬餘元（38.27％），人才培育促進就業建設2億4,584萬餘元（6.03％），因應少子化友善育兒空間建設1億4,590萬餘元（3.58％），綠能建設5,134萬餘元（1.26％），數位建設3,497萬餘元（0.86％），食品安全建設1,941萬元（0.48％）等7項建設類別（圖10、11）。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第4期特別預算補助彰化縣政府計40億7,649萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數27億5,013萬餘元，約67.46％（表4、圖12）。執行率未達80％者，係城鄉建設、水環境建設及因應少子化友善育兒空間建設等3項，主要係南郭路立體停車場、彰化縣畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心及福興區公設民營托嬰中心等計畫尚在執行中。

表4　前瞻第4期補助經費執行情形

112年1月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元、％

| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B/A100） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 4,076,495 | 2,750,134 | 67.46 |
| 城鄉建設 | 2,019,075 | 1,409,083 | 69.79 |
| 水環境建設 | 1,559,939 | 973,754 | 62.42 |
| 人才培育促進就業建設 | 245,844 | 220,191 | 89.57 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 145,900 | 46,368 | 31.78 |
| 綠能建設 | 51,346 | 46,790 | 91.13 |
| 數位建設 | 34,978 | 34,539 | 98.75 |
| 食品安全建設 | 19,410 | 19,405 | 99.98 |

註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。

2.補助款累計執行數（B）係第4期特別決算實現數。

3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

五、重要審核意見

本室查核彰化縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算情形，發現缺失均已函請各計畫主管機關積極趕辦或促請研謀因應改善措施，謹摘述如次：

（一）辦理前瞻基礎建設帶動地方發展，惟部分計畫執行進度落後或後續管理維護未臻完善，又部分計畫因多次流標影響執行進度或撤案，允宜檢討改善，以發揮計畫效益。（整體性）

該府為優化公共設施之服務機能及提升民眾生活品質，爭取中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算，截至113年底止，該府及所屬機關獲中央各主管機關核定補助1,002件，包括城鄉建設、水環境建設、因應少子化友善育兒空間建設、人才培育促進就業建設、數位建設、綠能建設及食品安全建設等7項建設類別，計畫總經費合計259億4,172萬餘元。經查計畫執行情形，核有：1.辦理「埤腳排水滯洪池工程」（芳苑鄉）及「海尾第二排水（第一期）改善工程」（芳苑鄉）等2案，累計預算數分別為120萬元及117萬元，截至113年底止，均未有執行數，允宜切實檢討進度落後原因，儘速妥謀因應改善措施；2.辦理「112年彰化縣芳苑鄉漁村聚落海牛人文景觀再造計畫」及「112年度彰化縣環境景觀總顧問暨區域策略發展藍圖計畫」等2案，累計預算數分別為1,000萬元及600萬元，截至113年底止，執行率分別為77.56％及78.83％，允宜加強控管執行，以提升計畫效益；3.辦理「彰化縣田中公設民營托嬰中心新建工程」，計畫總經費合計8,049萬餘元，因工程招標歷經3次流標，影響計畫執行進度，允宜妥為管控後續施工進度，以利儘早完工及達成完善托育服務之目標；4.辦理王功漁港海洋食研基地整備活化計畫，惟前置規劃未盡周延，致委託規劃設計後無法執行而撤案，允宜強化先期規劃作業，避免衍生不經濟支出；5.辦理社頭鄉清水岩溪周邊環境改善計畫，惟部分以城鎮之心工程計畫施作之遊憩區域未持續維護管理；6.部分前瞻基礎建設補助計畫已完工並移交公所管理維護，惟間有維護工作未臻完善，有待督促檢討改進等情事，亟待檢討改善。（詳乙－27頁）

（二）因應高齡化趨勢，配合長照衛福大樓新建計畫建構住宿式長照大樓，並辦理住宿式服務機構使用者補助方案，惟新建計畫執行進度未如預期，且部分住宿式服務機構環境及服務品質有待提升，允宜加強辦理，並適時提供輔導及協助，以提升長照政策推動成效。（城鄉建設）

衛生局執行衛福部108年度獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫，於109年度獲核定辦理「彰化縣埤頭鄉衛生所暨長照衛福大樓」及「彰化縣田中鎮多功能衛福大樓」新建案計畫經費計10億453萬餘元（中央補助6億219萬餘元、縣府自籌款4億234萬餘元）；另113年度編列預算6億4,861萬餘元，辦理住宿式服務機構使用者補助方案。經查業務執行情形，核有：1.持續辦理獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫，惟彰化縣埤頭鄉衛生所暨長照衛福大樓及彰化縣田中鎮多功能衛福大樓新建案計畫執行進度未如預期，允宜積極辦理及掌握進度，以如期如質完成計畫；2.持續辦理獎勵住宿式服務機構品質提升計畫，惟部分已達成計畫品質指標之機構占床率較112年度下降，允宜深入探究原因，以適時提供輔導及協助；3.部分住宿式服務機構尚未改善老舊公共安全設備，允宜積極輔導辦理，以提升住宿式機構環境品質，保障住民生命及財產安全；4.住宿式老人福利機構存有社工時數不足等共同性問題，且部分評鑑成績列為乙等之機構未將改善辦理情形送請備查，允宜督促相關機構研謀改善，以確保住民權益；5.彰化縣私立老人福利機構評鑑辦法部分條文內容尚未配合中央法規修正或依業務執行現況檢討，允宜積極研議辦理，俾利執行業務依循等情事，亟待檢討改善。（詳乙－72頁）

（三）積極配合推動班班有冷氣政策，辦理學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫，惟部分學校冷氣使用及維護管理未臻完善，允宜督導研謀改善，以發揮計畫執行成效。（城鄉建設）

該府配合中央「班班有冷氣」政策，於110年獲教育部於前瞻基礎建設－城鄉建設項下核定「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫（109至111年）」，經費7億4,165萬餘元，辦理教室冷氣設備裝設及建置校園能源管理系統（EMS）。經查部分學校冷氣使用管理情形，核有：1.部分學校執行班班有冷氣計畫所裝設冷氣之教室，已調整為行政辦公室，惟尚未研訂使用管理規範，或未完備冷氣使用管理制度規章；2.部分學校使用冷氣經費核銷未臻周妥，或未將中央補助冷氣維護費用於學生專用冷氣設備，不符補助款對學生之受益專屬性，允宜輔導研謀改善；3.部分學校未落實定期每半年召開節約能源推動小組會議，允宜檢視節能推動措施、成效及目標達成情形；4.部分學校未辦理廠商回饋冷氣之財產登帳等情事，亟待檢討改善。（詳乙－20頁）

（四）為平衡縣內停車供需，實施路邊停車收費管理及爭取前瞻基礎建設計畫補助經費興設路外停車場，惟部分停車場啟用後周邊路邊停車費率未依規定檢討調整，或路邊停車費逾期未繳金額日益增加，或建置網站揭露路邊停車收費路段資訊未臻完善，允宜檢討研謀改善，以提升停車管理效能及民眾使用便捷性。（城鄉建設）

該府為平衡縣內停車供需，自106年1月起陸續委託彰化市、鹿港鎮、員林市、和美鎮及北斗鎮等5個公所實施路邊停車收費管理外，並爭取前瞻基礎建設計畫補助經費興設路外停車場，截至113年12月底止，已設置小型車收費路邊停車格位計3,576個；已完工並啟用之路外停車場，計有臺鐵彰化車站後站停車場、彰化市延平公園地下停車場、員林市三和公園地下停車場及福興鄉停8平面停車場等4處停車場。經查停車收費及管理情形，核有：1.部分鄰接前瞻基礎建設停車場之路邊停車收費路段，未依規定調高停車費率，允宜通盤檢討調整必要性，以適時導引車流至前瞻基礎建設停車場，提升停車場使用率；2.路邊停車費逾期未繳金額隨實施區域擴增，累計金額日益增加，亟待研謀改善，以強化停車繳費管理效能；3.建置網站揭露轄內路邊停車收費路段資訊，惟部分路段已實施收費或已廢止，卻未適時揭露供民眾查詢，允宜檢討改進，以提升查詢功能之準確性等情事，亟待檢討改善。（詳乙－29頁）

（五）為提升社會福利設施服務效能，運用公益彩券盈餘分配基金辦理社福場館改善計畫，惟部分案件執行進度落後或執行率偏低，允宜檢討改善，以提升整體預算執行效率及社會服務效益。（因應少子化友善育兒空間建設、城鄉建設）

該府為強化社會福利設施品質，113年度於彰化縣公益彩券盈餘分配基金之兒童及少年福利、婦女福利、老人福利、身心障礙者福利、社會救助及社區福利等計畫項下，辦理溪湖鎮長照衛福大樓新建工程等固定資產建設計畫，合計可用預算數3億9,673萬餘元。經查計畫執行情形，核有：1.為建構友善托育環境，提升托育品質，於兒童及少年福利計畫辦理員林社福大樓裝修工程、埤頭托嬰中心暨育兒親子館裝修工程委託規劃設計監造技術服務案、彰化縣埤頭托嬰中心暨育兒親子館裝修工程案、大村公設民營托嬰中心暨育兒親子館委託規劃設計監造案及彰化縣鹿港區綜合行政大樓裝修工程等5案，113年度可用預算數分別為1,126萬餘元、109萬餘元、1,325萬餘元、2,130萬餘元及900萬元，惟決算結果均無執行數，有待積極辦理並加強管控計畫執行，以提升執行效益；2.辦理彰化縣綜合服務行政大樓新建工程案，113年度可用預算數1億2,041萬餘元，決算數5,191萬餘元（43.12％），執行率未達5成，且114年第1季該工程執行數僅1萬餘元，允待檢討執行率偏低原因並加強辦理；3.辦理溪湖鎮長照衛福大樓新建工程計畫案，113年度可用預算數1億2,224萬元，決算數7萬餘元，執行率僅0.06％，該案已於114年1月7日移由該府工務處辦理工程招標事宜，允待積極辦理並加強管控計畫執行進度，以達成計畫目標等情事，亟待檢討改善。（詳乙－36頁）

（六）持續配合中央推動國中小雙語教育計畫，惟部分學校補助經費執行率未及8成，且國中會考英語測驗成績屬待加強比率高於全國平均，亟待妥謀改善，以提升學生英語學習意願與教學成效。（人才培育促進就業建設）

該府為厚植國際競爭力，持續推動學校英語教育，112及113年度配合教育部推動前瞻基礎建設－人才培育促進就業建設－2030雙語國家政策，於彰化縣地方教育發展基金附屬單位預算編列經費1億2,819萬餘元及1億5,140萬餘元，辦理雙語教育相關計畫。經查計畫執行情形，核有：1.部分學校補助計畫經費執行率未及8成，或提報計畫內容未臻周妥，不無影響教學執行期程，允宜加強輔導辦理，以提升計畫執行成效；2.致力於改善轄內學校英語教學環境，惟111至113年度國中會考英語科測驗成績之「待加強」人數占應考人數之比率分別為32.69％、34.38％及35.24％，逐年上升，且較全國待加強比率27.86％、29.06％及29.12％為高，允宜督導學校妥謀改善，以提升學生學習意願與英語教學成效；3.轄內國民中小學持續引進外籍英語教學人員充實英語教師量能，惟113學年度轄內偏遠地區國中小已聘用外籍教師者，占偏遠地區學校總數之31.67％，較一般地區及非山非市地區學校同項比率（61.39％及47.06％）偏低，顯示偏遠地區學校聘用外籍教師相對不易，允待協助輔導偏遠學校充實師資，以均衡城鄉雙語教育發展；4.部分縣立高中辦理聘僱外籍英語教師計畫經費執行率未及5成，允宜督導改善；5.已訂定各國中小全英語授課中長程計畫及英語文教育執行成效計畫，以充實英語教學資源及提升教師教育專業知能，惟部分學校推動全英語授課、參與研習及多元展能活動尚有精進空間，允宜加強營造校園英語學習情境，強化學生英語溝通能力等情事，亟待檢討改善。（詳乙－17頁）

（七）為提升區域蓄洪能力及增加停車空間，辦理鹿港鎮洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池工程，惟間有工程減項發包影響停車場營運啟用、尚未確定後續營運機制影響計畫營運成效等情事，有待檢討改進，以發揮計畫設置效益。（水環境建設）

該府依經濟部水利署108年12月鹿港排水逕流分擔試辦規劃設計方案，選定彰化縣鹿港地區之洛津國小作為示範基地，規劃新建多目標使用之蓄洪池兼做停車場，以提升區域蓄洪能力及增加停車空間，期能有效紓解鹿港老街淹水及交通壅塞狀況。經於110年11月（設計費）及111年8月（工程費）獲經濟部水利署核定納入「前瞻基礎建設計畫－水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫」項下，辦理「鹿港鎮洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池工程」，總補助經費2億2,000萬元，超出補助款部分由該府自籌財源辦理。工程經公開招標結果，112

年2月23日決標，決標金額2億6,417萬餘元，同年7月17日開工，預計完工後滯洪面積約4,626平方公尺，蓄洪量體約1.2萬立方公尺，並提供107席汽車停車位。經查執行情形，核有：1.囿於預算經費不足，遂先刪除該工程停車場停管系統及操場復舊等相關營運工項辦理發包，惟減項內容已影響停車場營運啟用，允宜積極籌措經費辦理追加工程，以完善停車場暨蓄洪池功能；2.後續營運機制尚未確定，影響計畫營運成效，允宜妥為訂定蓄洪池操作機制及停車場管理辦法，以發揮計畫設置效益；3.開竣工典禮活動費未依規定編列於工程管理費項下；4.結構用混凝土、模板、控制性低強度回填材料等工項數量多計；5.設計監造廠商計算數量錯誤致該採購結算增加金額與減少金額絕對值合計，逾採購契約價金總額百分之五等情事，亟待檢討改善。（詳乙－39頁）

（八）持續推動博物館及地方文化館升級計畫，惟部分地方文化館仍須仰賴政府補助款挹注營運經費，或面臨人力短缺之經營困境，又部分館舍管理未臻完備，允待研謀改善，以提升計畫執行效益。（城鄉建設）

依行政院於107年12月14日核定臺灣永續發展目標，其中核心目標4之第7項具體目標揭示略以，持續推動多元文化、多樣性發展、文化近用等相關政策。文化局為配合文化部推動博物館及地方文化館升級計畫，獲中央政府前瞻基礎建設計畫第1至4期補助6,436萬餘元，辦理彰化縣博物館與地方文化館發展運籌機制及整合協作平臺計畫。經查計畫執行情形，核有：1.列管轄內工藝展覽館等10所地方文化館，其中營運經費全數仰賴政府補助者，計有二林蔗農事件紀念館、南郭郡守官舍及長源醫院－鹿港歷史影像館等3所，或雖有營運收入並獲政府補助款挹注營運經費，惟仍營運虧損者，計有工藝展覽館及巫家捏麵館等2所，顯示針對轄內部分地方文化館允待強化輔導機制及協助發展，以提升其財務自主性，俾利館舍永續經營；2.據112年度博物館與地方文化館發展運籌機制計畫委託案成果報告之輔導訪視紀錄表載述，王功蚵藝文化館因人力短缺，僅改採預約制，對散客或背包客無法達成預期上友善；二林蔗農事件紀念館因導覽、志工招募不易，且管理人員由學校人員兼任，工作負擔重及館舍老舊維護需要人力等，顯示部分館舍面臨人力短缺之經營困境，允宜研謀善策，以發揮地方文化館預期功能；3.部分館舍尚未訂定典藏管理計畫，或未提報營運管理報告（表）送主管機關備查，允宜督促檢討改善，以完備館舍管理等情事，亟待檢討改善。（詳乙－61頁）