肆、中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算執行情形

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算2,298億3,046萬餘元，自110至111年度止，分2個年度實施。截至113年底止，實現數2,199億6,876萬餘元（95.71％），應付保留數51億9,613萬餘元（2.26％），主要係工程合約期程跨年度，或尚未結案撥款、或工程展延等，須保留繼續執行。茲依主管機關別（表1）及建設類別（表2）分述如次：

一、主管機關別

（一）　總統府主管：預算數2億6,480萬元，截至113年底止，實現數2億6,388萬餘元（99.65％），賸餘數91萬餘元（0.35％）。

（二）　行政院主管：預算數233億1,890萬元，截至113年底止，實現數226億8,536萬餘元（97.28％），應付保留數7,181萬餘元（0.31％），主要係原住民族委員會補助地方政府辦理優化原住民族通路經營平臺計畫、國家發展委員會補助地方政府辦理地方創生公有建築空間整備活化計畫等，因未及核銷結案、執行期程跨年度等，須保留繼續執行，賸餘數5億6,172萬餘元（2.41％）。

（三）　內政部主管：預算數206億6,610萬元，截至113年底止，實現數201億8,297萬餘元（97.66％），應付保留數7,969萬餘元（0.39％），主要係內政部及警政署辦理公共服務據點整備計畫補助案，因合約期程跨年度、變更設計，或驗收未完成等，須保留繼續執行，賸餘數4億342萬餘元（1.95％）。

（四）　財政部主管：預算數2億5,160萬元，截至113年底止，實現數2億5,159萬餘元（99.99％），賸餘數2,512元（0.00％）。

（五）　教育部主管：預算數334億2,270萬元，截至113年底止，實現數326億6,620萬餘元（97.74％），應付保留數5億4,468萬餘元（1.63％），主要係體育署補助地方政府辦理充實全民運動環境計畫，因變更設計或解約重新招標、多次流標等，須保留繼續執行，賸餘數2億1,181萬餘元（0.63％）。

（六）　經濟部主管：預算數625億2,656萬餘元，截至113年底止，實現數610億641萬餘元（97.57％），應付保留數2億4,304萬餘元（0.39％），主要係能源局（112年9月26日改制為能源署，下稱能源署）高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及設備購置案等，尚待辦理功能測試作業，須保留繼續執行，賸餘數12億7,709萬餘元（2.04％）。

（七）　交通部主管：預算數592億8,536萬餘元，截至113年底止，實現數561億4,315萬餘元（94.70％），應付保留數15億9,282萬餘元（2.69％），主要係鐵道局辦理臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行，賸餘數15億4,938萬餘元（2.61％）。

（八）　原子能委員會主管（核能安全委員會及所屬）：預算數4億2,000萬元，截至113年底止，實現數4億1,997萬餘元（99.99％），賸餘數2萬餘元（0.00％）。

（九）　農業委員會（農業部）主管：預算數65億7,300萬元，截至113年底止，實現數60億7,081萬餘元（92.36％），應付保留數3億3,070萬餘元（5.03％），主要係林務局（112年8月1日改制為林業及自然保育署，下稱林業及自然保育署）辦理阿里山林業鐵路車輛購置案，受規劃或發包作業時程影響，須保留繼續執行，賸餘數1億7,148萬餘元（2.61％）。

（十）　衛生福利部主管：預算數56億6,594萬元，截至113年底止，實現數32億4,354萬餘元（57.25％），應付保留數22億670萬餘元（38.95％），主要係衛生福利部補助地方政府整建社區活動中心、活化公有閒置空間或土地轉型改置長照資源，因合約期程跨年度，或尚未結案撥款等，須保留繼續執行，賸餘數2億1,568萬餘元（3.81％）。

（十一）　環境保護署（環境部）主管：預算數9億7,000萬元，截至113年底止，實現數9億32萬餘元（92.82％），應付保留數1,313萬餘元（1.35％），主要係環境保護署（112年8月22日改制為環境部）補助地方政府辦理水庫污染熱區快篩與特定集水區營養鹽總量削減工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行，賸餘數5,654萬餘元（5.83％）。

（十二）　文化部主管：預算數55億6,010萬元，截至113年底止，實現數52億8,005萬餘元（94.96％），應付保留數1億1,353萬餘元（2.04％），主要係文化部補助國家級文化生活產業園區—布袋戲傳習中心興建等計畫，執行期程跨年度，須保留繼續執行，賸餘數1億6,651萬餘元（2.99％）。

（十三）　科技部（國家科學及技術委員會）主管：預算數99億540萬元，截至113年底止，實現數98億5,785萬餘元（99.52％），賸餘數4,754萬餘元（0.48％）。

（十四）　海洋委員會主管：預算數10億元，截至113年底止，實現數9億9,658萬餘元（99.66％），賸餘數341萬餘元（0.34％）。

表1　中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算執行情形（主管機關別）

110年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣百萬元

| 主管機關 | 預算數 | 累計實現數 |  | 賸餘（減免、註銷）數 |  | 應付保留數 |  | 保留原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |
| 合計 | 229,830 | 219,968 | 95.71 | 4,665 | 2.03 | 5,196 | 2.26 |  |
| 總統府 | 264 | 263 | 99.65 | 0.9 | 0.35 | － | － |  |
| 行政院小計 | 23,318 | 22,685 | 97.28 | 561 | 2.41 | 71 | 0.31 |  |
| 行政院 | 809 | 804 | 99.40 | 4 | 0.60 | － | － |  |
| 國立故宮博物院 | 207 | 202 | 97.69 | 4 | 2.31 | － | － |  |
| 國家發展委員會 | 1,780 | 1,490 | 83.68 | 263 | 14.78 | 27 | 1.54 | 主要係國家發展委員會補助地方政府辦理地方創生公有建築空間整備活化計畫，執行期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 原住民族委員會 | 1,862 | 1,667 | 89.56 | 150 | 8.06 | 44 | 2.38 | 主要係原住民族委員會補助地方政府辦理優化原住民族通路經營平臺等計畫，因未及核銷結案、執行期程跨年度等，須保留繼續執行。 |
| 客家委員會及所屬 | 1,088 | 1,085 | 99.74 | 2 | 0.26 | － | － |  |
| 國家通訊傳播委員會 | 17,530 | 17,395 | 99.22 | 135 | 0.78 | － | － |  |
| 公共工程委員會 | 41 | 41 | 100.00 | － | － | － | － |  |
| 內政部 | 20,666 | 20,182 | 97.66 | 403 | 1.95 | 79 | 0.39 | 主要係內政部及警政署辦理公共服務據點整備計畫補助案，因合約期程跨年度、變更設計，或驗收未完成等，須保留繼續執行。 |

表1　中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算執行情形（主管機關別）（續）

110年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣百萬元

| 主管機關 | 預算數 | 累計實現數 |  | 賸餘（減免、註銷）數 |  | 應付保留數 |  | 保留原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |
| 財政部 | 251 | 251 | 99.99 | 0 | 0.00 | － | － |  |
| 教育部 | 33,422 | 32,666 | 97.74 | 211 | 0.63 | 544 | 1.63 | 主要係體育署補助地方政府辦理充實全民運動環境計畫，因變更設計或解約重新招標、多次流標等，須保留繼續執行。 |
| 經濟部 | 62,526 | 61,006 | 97.57 | 1,277 | 2.04 | 243 | 0.39 | 主要係能源署高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及設備購置案等，尚待辦理功能測試作業，須保留繼續執行。 |
| 交通部 | 59,285 | 56,143 | 94.70 | 1,549 | 2.61 | 1,592 | 2.69 | 主要係鐵道局辦理臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 原子能委員會 （核能安全委員會及所屬） | 420 | 419 | 99.99 | 0.02 | 0.00 | － | － |  |
| 農業委員會（農業部） | 6,573 | 6,070 | 92.36 | 171 | 2.61 | 330 | 5.03 | 主要係林業及自然保育署辦理阿里山林業鐵路車輛購置案，受規劃或發包作業時程影響，須保留繼續執行。 |
| 衛生福利部 | 5,665 | 3,243 | 57.25 | 215 | 3.81 | 2,206 | 38.95 | 主要係衛生福利部補助地方政府整建社區活動中心、活化公有閒置空間或土地轉型改置長照資源，因合約期程跨年度，或尚未結案撥款等，須保留繼續執行。 |
| 環境保護署（環境部） | 970 | 900 | 92.82 | 56 | 5.83 | 13 | 1.35 | 主要係環境部補助地方政府辦理水庫污染熱區快篩與特定集水區營養鹽總量削減工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 文化部 | 5,560 | 5,280 | 94.96 | 166 | 2.99 | 113 | 2.04 | 主要係文化部補助國家級文化生活產業園區—布袋戲傳習中心興建等計畫，執行期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 科技部 （國家科學及技術委員會） | 9,905 | 9,857 | 99.52 | 47 | 0.48 | － | － |  |
| 海洋委員會 | 1,000 | 996 | 99.66 | 3 | 0.34 | － | － |  |

註：1.數位發展部於111年8月27日成立，行政院（本院）、國家發展委員會、國家通訊傳播委員會、經濟部及交通部等中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算部分分支計畫，移由數位發展部承接，本表係依各分支計畫原編列預算主管機關表達。

2.資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告、112與113年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。

二、建設類別

（一）　軌道建設：預算數401億9,796萬餘元，截至113年底止，實現數375億2,359萬餘元（93.35％），應付保留數13億4,720萬餘元（3.35％），主要係交通部鐵道局辦理臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設等計畫、農業部林業及自然保育署辦理阿里山林業鐵路車輛購置案，合約期程跨年度，及受規劃或發包作業時程影響，須保留繼續執行，賸餘數13億2,716萬餘元（3.30％）。

（二）　水環境建設：預算數523億8,200萬元，截至113年底止，實現數512億506萬餘元（97.75％），應付保留數9,676萬餘元（0.18％），主要係經濟部水利署補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行，賸餘數10億8,016萬餘元（2.06％）。

（三）　綠能建設：預算數78億3,871萬餘元，截至113年底止，實現75億7,966萬餘元（96.70％），應付保留數1億2,212萬餘元（1.56％），主要係經濟部能源署高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及設備購置案等，尚待辦理功能測試作業，須保留繼續執行，賸餘數1億3,692萬餘元（1.75％）。

（四）　數位建設：預算數443億435萬元，截至113年底止，實現數435億8,282萬餘元（98.37％），應付保留數275萬餘元（0.01％），主要係內政部辦理警消微波網路系統移頻計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行，賸餘數7億1,876萬餘元（1.62％）。

（五）　城鄉建設：預算數740億8,780萬元，截至113年底止，實現數703億7,656萬餘元（94.99％），應付保留數27億6,538萬餘元（3.73％），主要係衛生福利部補助地方政府辦理整建社區活動中心、活化公有閒置空間或土地轉型改置長照資源，及教育部體育署補助地方政府辦理充實全民運動環境計畫，因合約期程跨年度、尚未結案撥款、變更設計、解約重新招標，或多次流標等，須保留繼續執行，賸餘數9億4,584萬餘元（1.28％）。

（六）　因應少子化友善育兒空間建設：預算數18億1,400萬元，截至113年底止，實現數9億4,482萬餘元（52.09％），應付保留數7億4,557萬餘元（41.10％），主要係衛生福利部社會及家庭署辦理建構0－2歲兒童社區公共托育計畫，補助地方政府布建社區公共托育設施及整建兒少家庭福利館，因合約期程跨年度，或未完成驗收等，須保留繼續執行，賸餘數1億2,360萬餘元（6.81％）。

（七）　食品安全建設：預算數16億2,594萬元，截至113年底止，實現數15億271萬餘元（92.42％），應付保留數1億1,631萬餘元（7.15％），主要係衛生福利部食品藥物管理署辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程，因多次流標影響執行進度，須保留繼續執行，賸餘數690萬餘元（0.42％）。

（八）　人才培育促進就業建設：預算數75億7,970萬元，截至113年底止，實現數72億5,350萬餘元（95.70％），賸餘數3億2,619萬餘元（4.30％）。

表2　中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算執行情形（建設類別）

110年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣百萬元

| 建設類別 | 預算數 | 累計實現數 |  | 賸餘（減免、註銷）數 |  | 應付保留數 |  | 保留原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |
| 合計 | 229,830 | 219,968 | 95.71 | 4,665 | 2.03 | 5,196 | 2.26 |  |
| 軌道建設 | 40,197 | 37,523 | 93.35 | 1,327 | 3.30 | 1,347 | 3.35 | 主要係交通部鐵道局辦理臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設等計畫、農業部林業及自然保育署辦理阿里山林業鐵路車輛購置案，合約期程跨年度，及受規劃或發包作業時程影響，須保留繼續執行。 |
| 水環境建設 | 52,382 | 51,205 | 97.75 | 1,080 | 2.06 | 96 | 0.18 | 主要係經濟部水利署補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 綠能建設 | 7,838 | 7,579 | 96.70 | 136 | 1.75 | 122 | 1.56 | 主要係經濟部能源署高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及設備購置案等，尚待辦理功能測試作業，須保留繼續執行。 |
| 數位建設 | 44,304 | 43,582 | 98.37 | 718 | 1.62 | 2 | 0.01 | 主要係內政部辦理警消微波網路系統移頻計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 城鄉建設 | 74,087 | 70,376 | 94.99 | 945 | 1.28 | 2,765 | 3.73 | 主要係衛生福利部補助地方政府辦理整建社區活動中心、活化公有閒置空間或土地轉型改置長照資源，及教育部體育署補助地方政府辦理充實全民運動環境計畫，因合約期程跨年度、尚未結案撥款、變更設計、解約重新招標，或多次流標等，須保留繼續執行。 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 1,814 | 944 | 52.09 | 123 | 6.81 | 745 | 41.10 | 主要係衛生福利部社會及家庭署辦理建構0－2歲兒童社區公共托育計畫，補助地方政府布建社區公共托育設施及整建兒少家庭福利館，因合約期程跨年度，或未完成驗收等，須保留繼續執行。 |
| 食品安全建設 | 1,625 | 1,502 | 92.42 | 6 | 0.42 | 116 | 7.15 | 主要係衛生福利部食品藥物管理署辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程，因多次流標影響執行進度，須保留繼續執行。 |
| 人才培育促進就業建設 | 7,579 | 7,253 | 95.70 | 326 | 4.30 | － | － |  |

資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告、112與113年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。