參、重要審核意見

決算審核結果重要審核意見彙總索引

一、整體性意見

（一）前瞻計畫第1期至第4期特別預算整體實現率達9成，惟第1期至第3期特別預算已分別屆期6年、4年及2年，仍有部分中央主管機關未執行完竣，又逾8成前瞻計畫第4期特別預算之中央主管機關須保留預算繼續執行，預算執行力仍待加強，允宜督促相關機關積極研謀改善	甲- 24

（二）地方政府持續執行前瞻計畫，完善地方基礎建設，惟部分案件之自籌經費編列、規劃評估、執行控管與營運效益等未臻周妥，允宜促請相關主管機關加強督考，促使依計畫執行進度妥適編列自籌預算，及強化規劃評估作業，落實執行階段之履約控管、估驗計價及驗收作業，以發揮補助計畫經費預期效益	甲- 25

（三）前瞻計畫執行已逾7年，辦理分支計畫達461項次，所編列特別預算距法定執行期限尚不足1年，惟分支計畫未完成項次比率逾5成，其中6成仍續編列第5期特別預算執行，另預算已執行完成分支計畫約1成續編列普通公務預算或附屬單位預算執行，允宜加速執行分支計畫並追蹤執行成效，以發揮預算經費應有效益	甲- 27

（四）政府為協助地方政府強化民生基礎建設，編列前瞻計畫特別預算執行城鄉建設類計畫，惟因部分計畫未將執行完竣後使用效益納入管考查核項目，致部分補助設施完工後損壞、閒置、低度利用或未達使用年限即遭地方政府逕行拆除，允宜研謀改善，以確保受補助採購執行效益	甲- 28

（五）前瞻計畫之中央執行機關應每年向立法院提出績效報告，並由國發會訂定前瞻計畫管考準則規範各項管考作業，惟部分中央執行機關以撥充附屬單位預算方式執行前瞻計畫特別預算，毋須於績效報告說明落後原因及因應對策，不利管考機關掌握特別預算實際執行進度，允宜查明妥處	甲- 30

二、軌道建設

（一）政府推動前瞻軌道建設計畫期帶動整體經濟動能，惟第4期特別預算實現率僅73％，第1期至第4期特別預算逾4成分支計畫執行率未達80％，其中5項計畫甚無實現數，另補助地方部分計畫預算執行情形亦未盡理想，允宜督促強化計畫前置作業，並落實預算執行及履約管理，以如期達成計畫控管目標	甲- 32

（二）地方政府推動捷運建設計畫執行期間，受COVID－19疫情及俄烏戰爭影響，引發國際物料欠缺與價格上漲，陸續提出修正計畫，要求增加補助經費及展延計畫期程，造成中央與地方政府財政負擔，且部分修正計畫陳報多時，尚由交通部或行政院審查中，恐影響後續計畫推動期程，允宜研謀改善	甲- 34

（三）補助地方政府辦理各項捷運建設計畫，有助於紓解都會區交通壅塞，提升運輸服務品質，惟部分補助計畫規劃作業或建設計畫之預算實現率未及9成，且經費保留多年迄未支用，允宜研謀改善	甲- 35

（四）交通部協助地方政府辦理捷運建設，於各作業階段提供相關建議，為避免執行缺失重複發生，允宜就共同性缺失態樣，加強督導考核、研修作業規章及提供工程建設機關（構）執行之參考，以促進大眾捷運系統健全發展	甲- 37

（五）地方政府推動捷運建設，可帶動沿線都市發展與繁榮，惟係依其整體路網規劃分段執行建設計畫，為避免類似機場捷運雙號誌系統且須手動切換之情事發生，允宜督促妥適檢討號誌等系統設置，以降低軌道行車安全風險，提升公共運輸服務效能	甲- 38

（六）推動鐵路立體化計畫，有助於帶動鐵路站區及沿線周邊土地更新，促進土地開發與整體發展，惟現行法令規章未臻周延，未明定地方政府須出具地方議會同意函，不利公共政策延續；又推動新竹大車站平台計畫未辦理地方說明會，遲未與地方議會達成共識，致計畫懸而未決，耽延計畫啟動期程，允宜檢討改善	甲- 40

（七）臺灣鐵路公司辦理臺鐵電務智慧化提升計畫，有助因應高密度列車運轉調度安全性與效率，改善早期建置之鐵路電務基礎設施，惟委託廠商開發新型電子式遮斷機，開發及安裝進度緩慢，且啟用後故障頻仍；又建置現代化CTC系統，先期規劃作業欠周，且未落實計畫管考，允宜檢討改善	甲- 41

（八）臺灣鐵路公司為提供旅客多元便利之購票管道，建置台鐵e訂通APP，惟上線已5年餘，仍有部分功能未臻完善，致發生訂票付款紀錄遺失，無法下載行動票證，及列車動態資訊未盡精確等情，恐影響旅客使用意願及便利性，允宜研謀改善	甲- 43

（九）林業保育署為改善阿里山林業鐵路行車安全，辦理阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫，惟間有未完整納入環境致災潛勢因子及參考衛星遙測影像妥適進行邊坡分級等情事，影響計畫推動成效，允宜研謀改善，以提升林鐵營運安全	甲- 44

三、水環境建設

（一）水利署賡續推動無自來水地區供水改善計畫，有助改善民眾用水品質及安全，惟布建自來水系統所需經費龐鉅、部分既有供水系統量能不足、自來水供水區域缺乏使用自來水誘因機制等情，允宜研謀善策因應	甲- 46

（二）水利署補助市縣政府辦理簡易自來水改善工程及系統營運，有助提升簡易自來水系統供水之品質與穩定，惟簡易自來水規範或災害應變機制未盡周妥，且工程進度管控機制欠佳，又成效考核標的覆蓋層面不足，允宜研謀改善	甲- 51

（三）水利署補助地方政府辦理全國水環境改善計畫，有助營創自然親水永續水環境，惟工程進度管控機制未盡發揮跨域溝通及協調積極功能，且經審查認可及已同意工程發包案件，仍待完成決標作業，允宜研謀改善	甲- 59

（四）台灣自來水公司推動大湳系統送龜山林口複線工程，有助維持區域供水穩定，惟部分工作井因配合地方政府交通維持審查意見而未施作，且部分明挖段無施作空間等情，影響工作進程，允宜研謀善策因應	甲- 60

（五）國土管理署為改善市區排水問題，補助各市縣政府規劃建設雨水下水道，惟全國已規劃尚未施作之雨水下水道仍多，且部分周邊區域易有淹水情事，又部分已建設雨水下水道幹線封牆中斷，無法發揮排水功能，允宜持續輔導各市縣政府強化及完善雨水下水道系統，以減緩各地區淹水災害	甲- 62

（六）農田水利署建置前瞻基礎建設生態檢核資訊網站專區，有利生態檢核資訊公開，惟非屬前瞻計畫之工程生態檢核資訊分別公開於各管理處官網，且未設置工程範圍生物分布等生態調查資料，不利民眾對新建公共工程涉及生態議題之瞭解，允宜檢討改善	甲- 63

四、綠能建設

（一）能源署為活化及轉型興達漁港，建置高雄海洋科技產業創新專區，惟海洋工程區承租廠商已面臨轉型困境，且海洋專區連年發生虧損，間有部分課程無學員報名上課，或未對外招生開課，又採購之水下遙控無人載具設備未充分使用等情事，允宜檢討改善，俾達協助離岸風電產業發展之目標	甲- 65

（二）能源署為因應2050淨零碳排目標，補助台灣電力公司辦理碳捕捉及封存計畫，期降低火力發電廠排碳量，惟因細部設計或建築執照審議耗時，或施工能量不足等，致相關捕集設施建置進度落後，允宜督促儘速完成，以達計畫目標	甲- 69

（三）中央研究院為發展我國儲能技術，建置百萬瓦級大型儲能系統，惟受廠商治具損壞延遲機櫃交貨期程，運轉期間未及原定階段目標，復因儲存電力併網方式變更，所儲電力尚無法利用；又期藉計畫鼓勵女性參與研究，設定女性工作人力占比之目標，惟近年占比呈下滑趨勢，允宜研謀改善，以達原定平穩再生能源間歇性等目標	甲- 70

（四）產發署辦理離岸風電水下基礎產業技術升級輔導計畫，有助產業技術升級及提升水下基礎技術，惟輔導業者帶動水下基礎產值未達計畫目標，且培訓並通過水下基礎所需6G或6GR高階銲接人才檢定人數比率偏低，允宜研謀改善	甲- 73

（五）產發署因應淨零碳排政策推動巴士產業電動化，有助逐步降低運具碳排放量，惟電動車車樁雙向充電導入產業通信測試執行進度未如預期，且關鍵零組件廠商實際合作件數比率偏低，允宜研謀改善	甲- 74

（六）國科會執行科學城公共建設計畫，已完成第一期資安暨智慧科技研發大樓，惟第二期創新育成大樓工程預算執行大幅落後，允宜檢討加速辦理，俾利新創、研發及培育工作之推展	甲- 76

（七）標檢局為利離岸風電產業發展及輔導案場開發等需求，已逐步研訂國家標準及相關規範，惟尚有部分規範仍待研議訂定或修正，允宜積極檢討辦理	甲- 76

（八）政府為建置電動車友善交通環境，推動設置充電樁，惟核定補助設置充電樁數量未達計畫目標，設置完成率僅2成，又依法應設充電樁之公有及民營停車場充電樁設置比率低於法定標準者分別逾5成及9成，設置情形欠佳；另部分高速公路服務區小客車充電站充電樁設置比率仍未達法定標準，且與用路人實際充電使用需求情形未盡契合等，允宜研謀改善	甲- 77

五、數位建設

（一）政府為強化物聯網資安防護能量，已制定52項物聯網設備資安國家標準，允宜研議納入政府機關採購規範，以利各機關依循，另台灣電力公司未引用最新版資安標準辦理智慧電表採購，存有資安風險，亦宜研謀改善	甲- 81

（二）數發部辦理強化通訊網路計畫，規劃以非同步軌道衛星設備提升我國通訊網路韌性，惟相關設備僅通過基本資安驗測，又未依契約規定期限完成站點驗測作業，且未規劃各站點通訊設備設置後之維運管理機制、經費需求與預算來源等，允宜研謀改善	甲- 83

（三）國科會推動智慧地震防災預警服務，維運現地型地震速報主站與平臺，惟營運管理及效益未盡妥善，允宜研謀改善	甲- 85

（四）政府推動資安卓越中心計畫，已建置4座關鍵基礎設施工控場域及完成2件技術移轉案件，惟工控場域運用效能有待提升，且110至111年度研發成果尚未辦理技術移轉，或技術移轉對象與計畫未盡相符，允宜研謀改善，以提升計畫執行成效	甲- 86

（五）健保署為契合數位國家發展方向及智慧化醫療需求，推展虛擬健保卡，惟缺乏上位指導計畫及具體執行策略，醫療院所導入面臨系統整合與運作窒礙，允宜積極研擬相關配套措施，擴大使用場域，以增加民眾就醫便利性，有效發揮虛擬健保卡之優勢及效能	甲- 88

（六）經濟部辦理領航企業研發深耕計畫，有助吸引國內外技術領航企業在臺從事前瞻創新研發活動，並依首年實際執行情形調高計畫績效指標目標值，惟修正後部分指標設定之目標值仍有偏低情形，且部分效益項目未達目標，又委託會計師查核效益達成情形因部分項目查證受限，致無法表示意見，允宜依實況調修目標及檢討落實查證工作，以完整評估政策效益達成情形	甲- 90

（七）教育部推動中小學數位學習應用創新模式，已補助14個市縣建置XR數位共學中心，惟間有線上課程開設及教材使用未臻理想，允宜研謀改善，以提升學生科技輔助自主學習素養，發揮數位共學效益	甲- 92

（八）文化部辦理5G文化科技創新應用內容開發與營運擴展計畫，提供國家級展演場域執行5G新型態展演內容產製及應用服務，惟未訂定補助作業要點妥為規範受補助單位應配合回饋驗證成效等補助條件，積極鼓勵其他展演場館參與遴選作業，允宜研謀改善	甲- 94

（九）國科會辦理公共服務網路交換中心及跨域雲端服務建置計畫效益未如預期，允宜研謀因應改善對策	甲- 96

（十）數發部辦理雲世代雲端基礎建設計畫，協助執行機關移轉重要為民服務系統至雲端環境，及訂定雲端應用成熟度評估指引供機關參考運用，惟計畫執行績效管理作業未臻周妥，且逾半數為民服務之雲端應用成熟度未達設定目標，允宜研謀因應，以提升計畫執行成效及強化政府雲端服務韌性	甲- 99

（十一）農業部推動精準農業及智慧農業政策，建置農用即時動態定位服務系統，惟定位服務管理機制尚待加強，未依計畫期程完成營運管理服務辦法之訂定，原規劃與內政部定位服務系統整合事宜亦未有具體進展，允宜研謀改善	甲-101

（十二）內政部推動內政雲端計畫，TGOS及社經平臺轉移至公有雲端環境服務，持續優化4大服務領域之能力度等級，雲端應用成熟度等級逐年提升，惟效能保證服務領域面向評比等級較低；又社經平臺考量維運經費需求於計畫屆期後將自雲端下雲，允宜研謀提升平臺效能保證，並確實盤點上雲服務需求及必要性，以發揮預算資源最大效益	甲-102

（十三）教育部辦理臺灣學術網路服務優化計畫，增置暗光纖線路、CDN及提供雲端應用服務，惟整體線路頻寬及CDN實際使用率偏低，雲端應用服務資安防護能量亦待研議提升，允宜研謀改善	甲-104

（十四）消防署推動消防5G場域計畫，建構防救災虛擬實境訓練與體驗場域，建置智能搜救平臺，惟後續擴充消防訓練智慧平臺項目已逾履約期限近1年仍未驗收通過；又智能搜救平臺之救援裝備物品及人力資料登錄均未及3成，影響後續防救災教育訓練、搜救任務派遣及裝備物品調度，允宜督導加速完成及建立管控機制，以發揮計畫效能	甲-106

六、城鄉建設

（一）國土管理署補助地方政府辦理提升道路品質計畫與城鎮風貌及創生環境營造計畫，惟部分補助案件預算書圖未明確標示或說明與原核定補助計畫差異情形，或執行績效低於預期，或完工後已逾多年尚未辦理結案，衍生執行成果未達計畫效益目標等情，允宜研謀改善	甲-108

（二）公路局辦理提升道路品質建設計畫，以提高行車安全及舒適性，惟未確實檢討改善審議評分作業缺失，且管考作業欠周，部分已完工案件未達提案計畫書所訂績效目標等，允宜研謀改善	甲-110

（三）園管局為因應在地產業需求，推動設置平價園區及強化公設補助方案，部分獲核定補助計畫執行後申請撤案比率偏高，且多屬新設園區案件，允宜研謀改善，俾提升計畫執行成效	甲-111

（四）中企署補助地方政府建置城鄉特色產業園區，有助於建立區域產業生態鏈，惟補助規範未盡周延，且未落實審查及管考機制，又部分補助計畫連年展延執行期間並保留鉅額經費，允宜研謀完備之管考機制並落實執行	甲-113

（五）經濟部補助地方政府辦理公有零售市場建築物耐震補強重建計畫，有助提升建築物結構安全，惟預算執行率欠佳，部分未完工案件迄無工程進度，又部分已結案件仍進行內部整修中，攤商迄無法遷入營運，允宜檢討改善	甲-114

（六）觀光署為提升風景區服務品質及吸引國際觀光客，帶動在地觀光經濟發展，辦理觀光前瞻建設及地方創生觀光旅遊環境營造計畫，惟部分補助案件執行進度未如預期，且間有部分案件執行成果未列載國際旅客到訪人次或觀光產值，及活動內容亦待調整精進等情，允宜檢討改善，俾發揮補助效益，提升整體振興觀光成效	甲-116

（七）文化部及所屬機關辦理重建臺灣藝術史計畫，有助建構臺灣藝術史發展脈絡及連結地方藝術文史記憶，惟間有部分典藏品及文獻檔案尚未辦理整飭及維（修）護，或尚未辦理權利盤點等作業，開發主題網站未通過網站無障礙規範等情事，允宜研謀改善	甲-117

（八）國教署推動校園社區化改造計畫補助學校修繕或新設圖書室轉型為社區共讀站，惟第2期計畫績效指標未延續前期訂定滿意度指標，又部分學校共讀站完工後未開放民眾使用或未訂定共讀站使用管理規範，營運管理機制未盡周妥，允宜研謀改善	甲-120

（九）國發會為支持青年留鄉或返鄉發展地方創生事業，辦理地方創生公有建築空間整備活化補助計畫，惟近2成計畫於核定後撤案、9成計畫未能依限完成，又部分結案計畫使用效益欠佳，允宜研謀改善	甲-121

（十）衛福部結合公有空間廣布社區式長照服務資源，惟整建長照衛福據點計畫預算執行率偏低，且間有補助案件已結案遲未開辦服務、受補助修繕空間停辦服務等情事，又推動地方創生長照衛福據點整備，多數案件因工程尚未竣工影響後續服務開辦期程，允宜研謀改善，以加速完善在地長照服務網絡	甲-124

（十一）樂生療養院辦理都會原住民長照大樓新建統包工程，有助於保障都會原住民之長照需求與權益，惟計畫需求與先期規劃未盡周延，衍生新增空間存有閒置風險；復未督導專案管理暨監造廠商辦理細部設計審查，逕變更原連續壁擋土方式，衍生日後施工安全性風險；又未督促統包商儘速完成緊急處置措施，並就建築規模變更儘速辦理相關作業，致衍生公安疑慮及耽延計畫推展，嚴重影響預期目標達成，允宜督促檢討改善	甲-127

（十二）原民會推動原住民族多元產業發展2.0計畫，補助市縣政府布建及維運原住民族商品銷售通路據點，惟間有工程執行進度落後，據點營業額連年未達目標值且發生短絀，績效報告揭露目標達成情形嚴重失真等情，允宜研謀改善	甲-129

（十三）公路局辦理改善停車問題計畫，有助解決民眾停車空間不足情形，惟部分地方政府停車場工程發包困難，或工程進度落後等，影響計畫之執行，又部分獲補助停車場未提供停車轉乘優惠措施或建置智慧化停車系統，不利提升民眾停車轉乘公共運輸意願及便利性，允宜研謀改善，俾發揮計畫效益	甲-132

七、因應少子化友善育兒空間建設

社家署辦理建構0－2歲兒童社區公共托育計畫，有助強化福利服務輸送量能，惟計畫預算執行率欠佳，且部分轄有超過200名未滿2歲兒童之鄉（鎮、市、區）尚未設置托育服務據點，允宜研謀改善，以提升計畫執行成效	甲-135

八、食品安全建設

食藥署及國土管理署辦理食藥大樓興建計畫，有助於提升不法食品摻偽及未知污染物檢驗能力，惟有關計畫擬定、預算編列及工程發包等執行作業未臻周妥，允宜檢討改善，以早日達成建置符合國際水準之食藥國家實驗室與提供民眾便利及優質洽公環境之目標	甲-138

九、人才培育促進就業建設

（一）國發會推動教育體系外之英語數位學習，培育雙語人才，惟補助民間團體辦理雙語人才培育計畫，未及時就進度落後情形研提具體改善措施，經費賸餘占逾5成，另部分補助案件訂定之績效指標為過程型或質化敘述型，不利考核補助經費效益；辦理國際數位學習平臺雙語研習專班，完課門檻較欠挑戰性，亦欠缺激勵持續學習之誘因措施，又訓後問卷調查未持續追蹤學員英語學習成效及能力提升程度，不利滾動檢討課程規劃等，允宜研謀改善	甲-141

（二）國科會推動半導體高階人才養成計畫，高達4成餘補助計畫使用額度未及核定額度之半數，或計畫結束後未提出結案報告，允宜研謀改善	甲-143

（三）教育部補助大專校院辦理學生雙語化學習計畫，惟多數學生英語口說及寫作能力較弱，及部分學校（學院）學生修讀全英語（EMI）課程比率尚未達計畫目標，暨EMI課程尚待加強教學助理等輔導資源，以提升學習成效等情，允宜檢討計畫推動方式及目標，並督促學校研謀改善	甲-143

（四）國教署配合2030雙語計畫，增進雙語教學師資品質及教學能量，以擴增學生校園英語溝通機會，惟近3成偏遠地區國中小尚未聘有英語專長師資，逾5成公立國中小尚無配置外籍教學人員，允宜研謀改善	甲-148