七、因應少子化友善育兒空間建設

政府為營造優質生養環境，改善少子女化問題，將因應少子化友善育兒空間建設納入前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫），以加速擴大幼兒托育及教保的公共化，提供價格合理且品質有保障的托育及教保服務，減輕家長之經濟負擔，並增進福利服務之可近性。前瞻計畫第1至4期特別預算因應少子化友善育兒空間建設計畫共計編列預算73億8,330萬餘元（第1期19億6,050萬元；第2期22億1,920萬餘元；第3期18億1,400萬元；第4期13億8,960萬元），第1至2期由衛生福利部社會及家庭署（下稱社家署）及教育部國民及學前教育署分別推動辦理建構0－2歲兒童社區公共托育計畫及校園社區化改造計畫－營造友善育兒空間等2項計畫，補助市縣政府布建社區公共托育設施等據點及新建幼兒園園舍，預算均已執行完竣；第3至4期僅社家署賡續辦理計畫。截至113年底止，已補助增設或改善456處社區公共托育設施、87處托育資源中心、132處社會福利服務中心、29處兒少家庭福利館及13處兒少緊急及中長期安置機構，又106至109年度補助新建幼兒園園舍268班，已全數於111學年度開園招生，有助提升托育及教保服務量能。經查因應少子化友善育兒空間建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

社家署辦理建構0－2歲兒童社區公共托育計畫，有助強化福利服務輸送量能，惟計畫預算執行率欠佳，且部分轄有超過200名未滿2歲兒童之鄉（鎮、市、區）尚未設置托育服務據點，允宜研謀改善，以提升計畫執行成效。

衛生福利部（下稱衛福部）為發展在地化之照顧服務網絡，提供平價、優質、普及之托育服務，報經行政院於106年7月10日核定辦理「前瞻基礎建設計畫－少子化友善育兒空間建設－建構0－2歲兒童社區公共托育計畫」（下稱建構0－2歲兒童社區公共托育計畫），計畫主辦機關為社家署，規劃於106至114年間，補助地方政府活化地區閒置空間，布建或修繕社區公共托育設施、綜合社會福利館等服務據點，

表7-1　截至114年4月底已驗收結案尚未開辦營運之公共托育服務據點

單位：新臺幣千元

| 據點名稱 | 工作項目 | 補助期別 | 補助經費 | 結案日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  |  | 35,139 |  |
| 新竹縣婦幼館社區公共托育家園 | 推動社區公共托育設施 | 第2期 | 2,700 | 110年12月9日 |
| 中央存款保險股份有限公司－職場保母 | 推動社區公共托育設施 | 第3期 | 1,112 | 111年9月20日 |
| 交通部觀光局阿里山國家風景區管理處－職場保母 | 推動社區公共托育設施 | 第3期 | 1,934 | 111年12月16日 |
| 衛福部南區老人之家－托嬰中心 | 推動社區公共托育設施 | 第3期 | 5,042 | 113年8月29日 |
| 雲林縣土庫公設民營托嬰中心 | 推動社區公共托育設施 | 第3期 | 4,500 | 113年11月19日 |
| 高雄市鼓山中山公共托嬰中心 | 推動社區公共托育設施 | 第3期 | 11,500 | 113年12月11日 |
| 高雄市鼓山托育(育兒)資源中心 | 布建托育資源中心 | 第3期 | 8,350 | 113年12月31日 |

資料來源：整理自社家署提供資料。

並充實其設施設備，嗣於109及110年間經行政院核定修正計畫，增加補助政府機關（構）設置員工子女托育設施、新建或修繕公設兒少緊急及中長期安置機構，並結合國家住宅及都市更新中心於新建社會住宅內設置社區公共托育設施，以支持家庭安心育兒。計畫計分5期辦理，合計編列預算59億餘元。經查執行情形，核有：（一）第3期計畫執行期間為110至111年度，編列預算18億1,400萬元，保留至113年度執行數9億2,373萬餘元，截至113年底止，實現數1億7,812萬餘元，僅占保留數之19.28％；又第4期計畫執行期間為112至113年度，編列預算13億8,960萬元，截至113年底止，實現數5億1,732萬餘元，實現率僅37.23％，預算執行情形欠佳，且經國家發展委員會於113年第2季及第3季評列為高風險（紅燈）預警計畫。據社家署分析執行進度落後原因，主要係部分案件審查核定作業較晚；或於規劃設計階段因變更設計，作業期程費時較久；或工程招標過程歷經多次流標，施工進度落後；或配合社會住宅興建設立托嬰中心，惟社會住宅新建工程須跨年執行等，致執行進度未如預期，預算執行成效明顯偏低，影響公共托育服務資源之布建及推展。又截至114年4月底止，第2期及第3期計畫分別尚有1處、6處已竣工驗收，惟遲未開辦提供服務，自驗收結案日迄已分別逾4個月至3年4個月不等(表7-1)，相關投入經費計3,513萬餘元，未能產生效益；（二）依建構0－2歲兒童社區公共托育計畫，截至113年底止，預計布建522處社區公共托育設施，惟

表7-2　113年底轄有超過200名未滿2歲兒童之鄉（鎮、市、區）布建公共托育機構情形

單位：個

| 市縣別 | 合計 | 已布建或規劃布建公共托育機構 |  |  | 尚未規劃布建公共托育機構 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小計 | 已布建並開辦營運 | 已規劃布建(註1) |  |
| 合計 | 236 | 201 | 168 | 33 | 35 |
| 臺北市 | 12 | 12 | 12 | － | － |
| 新北市 | 18 | 18 | 18 | － | － |
| 桃園市 | 13 | 13 | 13 | － | － |
| 臺中市 | 25 | 25 | 24 | 1 | － |
| 臺南市 | 21 | 14 | 10 | 4 | 7 |
| 高雄市 | 29 | 29 | 29 | － | － |
| 基隆市 | 7 | 7 | 5 | 2 | － |
| 宜蘭縣 | 9 | 9 | 9 | － | － |
| 新竹縣 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 新竹市 | 3 | 3 | 3 | － | － |
| 苗栗縣 | 7 | 5 | 5 | － | 2 |
| 彰化縣 | 23 | 18 | 5 | 13 | 5 |
| 南投縣 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 雲林縣 | 18 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| 嘉義縣 | 8 | 7 | 7 | － | 1 |
| 嘉義市 | 2 | 2 | 2 | － | － |
| 屏東縣 | 15 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 花蓮縣 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 臺東縣 | 1 | 1 | 1 | － | － |
| 澎湖縣 | 2 | 2 | 2 | － | － |
| 金門縣 | 3 | 3 | 2 | 1 | － |

註：1.表列已規劃布建公共托育機構係統計至113年底止，以前瞻計畫特別預算核定補助惟尚未結案者(不包含撤案者)。

2.連江縣計4個鄉轄內未滿2歲兒童均未超過200名。

3.資料來源：整理自社家署提供資料。

據社家署統計，累計布建456處托育設施，較預計減少66處。又該署為提升公共托育機構之可近性，規劃於轄有超過200名未滿2歲兒童之鄉（鎮、市、區），至少布建1處公共托育服務據點，執行結果，截至113年底止，全國計有236個鄉（鎮、市、區）轄有未滿2歲之兒童人數超過200名，其中尚有臺南市等9個市縣共計35個鄉（鎮、市、區）尚未有布建公共托育機構之規劃（表7-2），公共托育資源有待提升。另截至113年底止，已開辦營運之公共托育服務據點計343處，其中324處據點均有候補人數，且候補人數達100人以上之據點計30處，主要分布於臺北市、新北市、桃園市及臺中市，各該市縣公共托育資源供給量能不足，未能滿足民眾需求等情事，經函請社家署研謀改善，強化托育資源布建及服務量能，以提升計畫執行成效。據復：（一）將賡續就執行進度落後案件實地訪查，及將歷年未核銷案件進度列為申請案件之審核評估項目，並就多次延後管考點之案件啟動主動撤案機制，以確保資源有效運用及提升經費執行成效；另透過系統管控已報結仍未提供服務之據點，即時藉由電話、函文瞭解原因，並實地查核，以督導落實開辦營運；（二）賡續結合內政部社會住宅興辦計畫及衛福部整建長照衛福據點計畫等2項計畫之新建工程，併同規劃設置公共托育設施，並積極協助地方政府擴展可運用之場址，以充實布建設置地點，提升計畫執行成效。
八、食品安全建設

政府為提升食品安全把關量能，將食品安全建設納入前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫），期提升食品安全稽查、檢驗及研究量能。前瞻計畫第1期至第4期特別預算食品安全建設計畫共計編列預算39億3,649萬元（第1期3億800萬元；第2期5億6,154萬元；第3期16億2,594萬元；第4期14億4,101萬元），由衛生福利部食品藥物管理署（下稱食藥署）推動辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫（下稱食藥大樓興建計畫）、邊境查驗通關管理系統效能提升、強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質、強化中央食安檢驗量能、提升新興傳染性疾病醫藥品及食因性病原檢驗研究量能及標準化等5個子計畫。截至113年底執行成果，包括：補助21市縣衛生局購置檢驗所需儀器設備999套，及聘用檢驗人力379人次，提升檢驗量能及確保檢驗品質；食藥大樓興建計畫工程實際進度38.86％，較預計進度30.09％，超前8.77個百分點。經查食品安全建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

食藥署及國土管理署辦理食藥大樓興建計畫，有助於提升不法食品摻偽及未知污染物檢驗能力，惟有關計畫擬定、預算編列及工程發包等執行作業未臻周妥，允宜檢討改善，以早日達成建置符合國際水準之食藥國家實驗室與提供民眾便利及優質洽公環境之目標。

食藥署主要使用臺北市昆陽衛生園區之昆陽大樓作為辦公廳舍及實驗室，不足部分則租賃園區周邊房舍。該署為改善辦公與實驗空間不足問題及減少租金支出，於99年11月經衛生福利部（下稱衛福部）同意，將食藥署辦公大樓納入疾病管制署防疫中心興建計畫，並經行政院於102年7月11日核定可行性評估報告。惟工程興建預定地內之既存建物因被指定為歷史建築，計畫執行遂陷入停滯。嗣106年政府推動前瞻計畫，食藥署擬訂食藥大樓興建計畫，納入「前瞻基礎建設計畫－食品安全建設計畫」，報經行政院於106年7月10日核定。該興建計畫經費20億9,763萬元，規劃興建規模地上10層、地下3層之實驗大樓，及地上12層、地下3層之行政訓練大樓，執行期程自106年9月至110年8月；食藥署並於109年7月16日委由內政部營建署（112年9月20日改制為國土管理署，下稱國土管理署）代辦工程設計審查、工程發包與履約管理等作業。經查執行情形，核有：（一）食藥署原規劃俟辦公大樓工程完工且業務單位進駐後，將昆陽大樓整建為食藥國家實驗室，惟防疫中心暨食藥署辦公大樓興建預定地內既存建物，於104年4月24日經臺北市政府文化局指定為歷史建築，該署未能積極因應妥處，歷時逾2年仍停滯於先期規劃階段，迄於106年政府推動前瞻計畫，始提報食藥大樓興建計畫，徒耗前期規劃及行政資源；另於提報食藥大樓興建計畫前，未先確定興建地點，亦未就整體計畫之執行策略方法，與既有昆陽大樓、行政訓練大樓及實驗大樓之空間運用等妥為周延規劃，致行政院核定計畫後仍須費時辦理可行性評估與先期規劃作業，作業程序倒置；且執行過程未盡積極，除影響後續設計及施工作業之推展外，大樓新建完成前已存有結構安全問題之昆陽大樓，仍須作為該署實驗室繼續使用，對使用者及實驗室正常運作已構成風險；（二）國土管理署代辦食藥大樓興建計畫之工程設計審查、發包與履約管理等作業，未本專業工程代辦機關職責，就工程工項內涵覈實審查設計廠商編列預算及工期之妥適性與合理性；工程發包流標後亦未成立採購審查小組，考量市場行情及所需工期等問題癥結妥謀因應善策，致工程歷經8次招標始決標，影響計畫推動時程與目標之達成；（三）食藥署未依本工程各年度預定工作項目覈實編列年度預算，致110及111年度均有鉅額未發生權責之賸餘款辦理保留；又未審酌已保留鉅額經費待執行，覈實檢討接續年度之預算執行能力及計畫必要性經費，仍於前瞻計畫第4期特別預算（112及113年度）編列鉅額預算9億9,810萬餘元，合計於110至113年度編列預算21億5,184萬餘元，占工程契約金額31億671萬餘元之69.26％，相較截至113年底止之工程預定進度30.09％，存有大幅超編預算，且衍生鉅額未發生權責之賸餘款，影響政府財政資源統籌運用等情事，經分別函請衛福部及內政部督促研謀改善。據復：（一）衛福部針對食藥大樓興建計畫及昆陽大樓補強整建案，已列入公共建設推動會報逐月管考，將持續督導食藥署並確保各該工程依計畫完成；另將落實國家發展委員會訂頒之計畫或管考作業規範，強化提報計畫內容之妥適性，並通知所屬各機關（單位），爾後辦理公共建設計畫之先期規劃作業時，需依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點規定，審視提報計畫內容之適法性、完整性及合宜性；（二）國土管理署爾後將請洽辦機關要求技術服務廠商，提送細部設計成果時，同時提供3家市場訪價資料，並詳實編列各工項預算；另密切掌握市場行情及工期合理性，適時召開採購審查小組會議，以期編列預算符合市場價格，順利發包；（三）食藥署將參照國家發展委員會訂頒之計畫或管考作業規範，覈實研提年度計畫及經費需求；另衛福部已通知所屬各機關（單位），爾後倘遇預算金額較大且需分年執行時，需依政府公共建設計畫先期作業實施要點規定檢討辦理。