九、人才培育促進就業建設

表9-1　人才培育促進就業建設主軸

| 項次 | 分支計畫名稱 | 期程 | 主管機關 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 優化技職校院實作環境計畫 | 106至110年 | 教育部 |
| 2 | 2030雙語政策計畫 | 110至113年 | 國發會 教育部 |
| 3 | 推動國際產學聯盟計畫 | 106至109年 | 國科會 |
| 4 | 青年科技創新創業基地建置計畫 | 106至113年 | 國科會 |
| 5 | 重點產業高階人才培訓（與就業）計畫 | 106至114年 | 國科會 |
| 6 | 年輕學者養成計畫 | 107至113年 | 國科會 |
| 7 | 領袖學者助攻計畫 | 108至109年 | 國科會 |
| 8 | 數位與特殊技術人才發展計畫 | 110至114年 | 經濟部 |

資料來源：整理自前瞻計畫（110年4月修正）。

人力資源係經濟成長與國際競爭力之基礎，亦是國家永續發展之關鍵，政府著眼於未來30年國家發展所需，應投入更多經費於人才培育，爰將人才培育促進就業建設納入前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫）推動，以打造臺灣成為國際標竿創業聚落為核心，吸引國際人才來臺發展，促進青年創業、就業及國際產學研合作交流活動，協助創新創業生態系與國際接軌，實施期程自106至114年度，由國家發展委員會（下稱國發會）、教育部、經濟部及科技部（111年7月27日改制為國家科學及技術委員會，下稱國科會）等4個主管機關共計辦理優化技職校院實作環境計畫、2030雙語政策計畫、推動國際產學聯盟計畫、青年科技創新創業基地建置計畫、重點產業高階人才培訓（與就業）計畫、年輕學者養成計畫、領袖學者助攻計畫、數位與特殊技術人才發展計畫等8項次分支計畫（表9-1）。截至113年底止，行政院依據前瞻基礎建設特別條例第7條第1項規定，已編列4期前瞻計畫特別預算，人才培育促進就業建設計畫第1期（106年9月至107年12月）、第2期（108至109年）、第3期（110至111年）及第4期（112至113年）分別編列41億5,388萬餘元、97億8,593萬餘元、75億7,970萬元及102億289萬餘元，其執行成果包括：培育雙語教學師資10,184人；高級中等以下學校進行部分領域或學科雙語教學1,772校次；運用英語自主檢測系統辦理學生線上英語能力檢測1,680校；製播線上英語學習節目9,301集；培育、輔導663家新創團隊；促成投資金額新臺幣319.14億元；博士級人才實務訓練544人；合作廠商參與459家；產出高品質（Q1）學術論文974篇；辦理國際研討會、論壇等學術交流活動5場次；獲得國際獎項、擔任國際期刊編輯、審查委員、學術社群重要職位290人次等。經查人才培育促進就業建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

（一）　國發會推動教育體系外之英語數位學習，培育雙語人才，惟補助民間團體辦理雙語人才培育計畫，未及時就進度落後情形研提具體改善措施，經費賸餘占逾5成，另部分補助案件訂定之績效指標為過程型或質化敘述型，不利考核補助經費效益；辦理國際數位學習平臺雙語研習專班，完課門檻較欠挑戰性，亦欠缺激勵持續學習之誘因措施，又訓後問卷調查未持續追蹤學員英語學習成效及能力提升程度，不利滾動檢討課程規劃等，允宜研謀改善。

國家發展委員會（下稱國發會）為推動教育體系外之英語數位學習，培育雙語人才，於「2030 雙語政策（110至114年）計畫」（下稱2030雙語計畫）辦理擴充英語檢測量能、與國內外數位學習平臺合作、製作優質且專業之英語學習資源、與公務部門合作推動雙語政策或辦理雙語活動等工作項目，預算數13億9,890萬元（前瞻計畫第3期、第4期特別預算分別編列4億9,000萬元、9億890萬元），截至113年底執行結果，決算數5億7,080萬餘元（實現數5億702萬餘元、應付保留數6,378萬餘元），賸餘數8億2,809萬餘元（主要係雙語國家發展中心設置條例草案未完成立法程序，經行政院核定暫不成立行政法人，相關經費6億8,000萬元未予動支）。經查執行情形，核有：1.2030雙語計畫項下編列1億3,190萬元補助民間團體辦理「國家發展委員會推動雙語人才培育」計畫（下稱雙語人才培育計畫），截至113年底執行結果，核定補助19案、補助金額6,696萬餘元，實現數3,627萬餘元（27.50％）、應付保留數2,906萬餘元，決算數6,534萬餘元，賸餘數6,655萬餘元（50.46％），主要係部分申請案件未符政策目的未予補助，及部分民間單位經洽商後雖有開發潛力，後續未提出申請所致。按雙語人才培育計畫於執行首年（112年）已存有執行進度落後情形（112年度核定補助8案，核定經費3,444萬餘元，僅占當年度匡列經費額度8,840萬元之38.97％），國發會依據行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點第7點規定提報2030雙語計畫之112、113年度作業計畫時，雖已就雙語人才培育計畫執行訂定部分進度查核點，惟未適時將計畫整體徵件情形列為進度查核點及自定管考項目，以及時透過個案計畫管制評核機制檢討徵件困難原因、研提具體因應對策，嗣第4期特別預算於113年底屆期時，該計畫實現率未及3成，賸餘數占原匡列經費5成，不利特別預算資源之有效運用；又雙語人才培育計畫核定補助之19案計畫中，計9案（占47.37％；該9案核定補助金額合計1,917萬餘元，占核定補助總數6,696萬餘元之28.64％）訂定之績效指標為過程型或質化敘述型，不易具體考核計畫協助民間強化英語力及結合專業之公共性情形；2.國發會與行政院人事行政總處公務人力發展學院（下稱公務人力發展學院）合作辦理「國際數位學習平臺雙語研習專班」（下稱數位平臺雙語研習專班），引進國際數位學習平臺資源，由國發會採購國際數位學習平臺Coursera帳號（決標金額2,647萬餘元，以前瞻計畫第4期特別預算支應），公務人力發展學院於112年7月至114年6月每半年為1期，每期調訓1,500名學員，於計畫期程內供學員登錄學習平臺選讀課程。經查，截至113年底止，數位平臺雙語研習專班已辦理3期課程，完課總人數4,381人、完課率97.36％、認證總時數14萬1,492小時，平均每人認證時數31.44小時，整體時數遠超課程規劃至少18小時或2門課程之完課標準，惟倘比較國發會辦理類似計畫之完訓條件（舉如112至113年辦理「運用國際數位學習資源提升專業人才雙語力—國際傳播領域」計畫，要求學員5個月內至少須完成認證時數30小時），數位平臺雙語研習專班設定之完課門檻較不具挑戰性；又據第1期專班課後問卷調查間有學員反饋沒有獎勵誘因鼓勵主動學習，致部分學員於完成18小時認證時數後即無繼續學習意願【以第2期專班為例，1,458名結訓學員，有約2成（304名）僅完成18小時認證時數】，而第3期專班將完訓條件調整為至少完成2門課程後，大部分學員認證時數更低【第3期專班1,477名結訓學員，有逾3成（480名）認證時數為18小時以下】，不利提升整體學習綜效；又查，國發會為追蹤本案培訓成效，於辦理第1期專班後，分別請公務人力發展學院及Coursera辦理問卷調查，公務人力發展學院問卷調查面向包括研習規劃、學習投入、學習輔導、遠距教學、整體滿意等，調查結果受訪者整體平均滿意度達87％，Coursera問卷則設計有直接攸關英語能力學習成效之問項，調查結果受訪者對整體學習計畫滿意度約73％，惟其中部分與提升英語能力成效有關問項之滿意比率，僅介於3成6至6成2，顯示專班執行結果於提升學員英語能力成效仍有精進空間，而國發會於第2、3期專班辦竣後雖持續請公務人力發展學院辦理問卷調查，卻未參酌第1期Coursera調查結果，適度納入與英語能力學習成效直接攸關問項，恐難有效衡量及追蹤學員實際英語運用信心或能力提升程度，亦不利回饋作為持續改善專班課程規劃之參據等情事，經函請國發會研謀妥處。據復：1.將參酌本案執行情形，持續研議更具成效導向之制度，俾提升補助計畫成效透明度與可評估性；2.後續如有辦理相關課程，將評估訓後問卷納入英語力成效相關指標之可行性，舉如依課程屬性採行前後測等方式以掌握學員學習成效，作為政策調整與課程設計之參據。

（二）　國科會推動半導體高階人才養成計畫，高達4成餘補助計畫使用額度未及核定額度之半數，或計畫結束後未提出結案報告，允宜研謀改善。

| 表9-2 半導體高階人才養成計畫執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件、％、新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 年度 | 核定補助件數 |  |  |  |  | 核定補助額度 |  |  |
|  |  | 使用率 未及50％ |  | 未繳交 結案報告 |  |  | 實際使用 |  |
|  |  |  | 比率 |  | 比率 |  |  | 比率 |
| 合計 | 269 | 115 | 42.75 | 110 | 40.89 | 226,380 | 154,060 | 68.05 |
| 110 | 58 | 33 | 56.90 | 30 | 51.72 | 60,930 | 28,367 | 46.56 |
| 111 | 57 | 18 | 31.58 | 27 | 47.37 | 40,920 | 33,401 | 81.63 |
| 112 | 61 | 28 | 45.90 | 37 | 60.66 | 48,220 | 34,117 | 70.75 |
| 113 | 93 | 36 | 38.71 | 16 | 17.20 | 76,310 | 58,175 | 76.24 |
| 資料來源：整理自半導體中心提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

國家科學及技術委員會（下稱國科會）為培訓產業所需之高階人才，引導進入產業，協助企業創新發展，辦理重點產業高階人才培訓計畫，執行期間為110至114年度，補助財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心（下稱半導體中心）推動高階人才養成計畫（Joint Developed Project, JDP），透過核給半導體中心之儀器設備使用費，鼓勵各大學校院教授從事前瞻奈米元件技術開發，以培育半導體高階人才，110至113年度核定補助件數介於57件至93件之間，總計269件，補助額度各為6,093萬元、4,092萬元、4,822萬元及7,631萬元，實際使用額度分別為2,836萬餘元、3,340萬餘元、3,411萬餘元及5,817萬餘元，使用率介於46.56％至81.63％之間（表9-2）。經查，110至113年度計有115件補助案件（占42.75％）實際使用額度未及核定額度之半數，其中24件使用額度為零，據說明主要係因教授優先執行其他補助計畫所致；另因半導體中心未規範受補助者應於計畫結束後提出結案報告，致110至113年度計有110件補助案件（占40.89％）未有結案報告，經函請國科會檢討研謀改善。據復：半導體中心已於114年建立JDP之動態資源調配機制，使研究資源更有效運用，並將修訂計畫作業要點，要求教授團隊於系統填報碩／博士生參與、論文發表及專利申請等相關成果，作為檢視計畫執行成果之要件。

（三）　教育部補助大專校院辦理學生雙語化學習計畫，惟多數學生英語口說及寫作能力較弱，及部分學校（學院）學生修讀全英語（EMI）課程比率尚未達計畫目標，暨EMI課程尚待加強教學助理等輔導資源，以提升學習成效等情，允宜檢討計畫推動方式及目標，並督促學校研謀改善。

教育部依據2030雙語政策，自110年度起推動大專校院學生雙語化學習計畫，分為重點培育計畫與普及提升計畫，期程為110至119年度，協助學校透過全英語授課（English as a Medium of Instruction, EMI），以英語為知識傳遞之媒介，教授各專業領域知識，建構大專校院雙語化教學與學習環境。該部112學年度補助國立臺灣大學、國立臺灣師範大學、國立中山大學、國立成功大學、國立政治大學、國立清華大學及國立臺灣科技大學等7校辦理重點培育學校計畫；補助國立中央大學工學院等25校計45個學院辦理重點培育學院計畫；補助國立暨南國際大學等31校辦理普及提升計畫，110至113年度累計編列預算數33億7,394萬餘元，累計執行數33億6,499萬餘元，執行率99.73％。經查執行情形，核有下列事項：

表9-3　重點培育學校大二學生英語能力達CEFR B2等級情形

單位：人、％

| 學生 人數 | 聽力 |  | 閱讀 |  | 口說 |  | 寫作 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 達標人數 | 比率 | 達標人數 | 比率 | 達標人數 | 比率 | 達標人數 | 比率 |
| 14,253 | 5,379 | 37.74 | 5,086 | 35.68 | 2,642 | 18.54 | 2,661 | 18.67 |

資料來源：整理自教育部提供資料（截至113年7月底止）。

1.　推動大專校院學生雙語化學習之重點培育計畫，有助學校（學院）提升學生英語能力，惟尚未檢核提升學生英語能力之計畫目標達成情形，且多數學生口說及寫作能力較為薄弱：依據2030雙語政策績效指標，預計至113年設立3個雙語標竿學校及18個專業領域雙語標竿學院。另重點培育計畫係補助具國際競爭力之大專校院成為標竿學校或學院，以培養專業領域雙語專業人才，並作為國內各大專校院推行雙語教育之典範，預計至113年至少25％大二學生（日間學制）英語能力達歐洲共同語文參考標準（The Common European Framework of Reference for Languages, CEFR）B2等級（相當於全民英檢中高級程度）以上。經查，教育部於113年度遴選國立臺灣大學等4校為全校型標竿學校，國立陽明交通大學等9校，計20個學院為領域型標竿學校，作為其他學校推行雙語教育之標竿，尚能達到計畫目標。另該部為瞭解重點培育學校（學院）學生英語能力及計畫目標達成情形，於112年9月15日函請學校應鼓勵學生參加英語檢定測驗。據該部統計各校截至113年7月底止執行數據，7所重點培育學校即將升至大二學生（112學年度入學）計14,253人，其英語聽讀說寫能力達CEFR B2等級者分別為5,379人、5,086人、2,642人、2,661人（表9-3），整體而言，已有37.74％及35.68％之大二學生英語聽力、閱讀能力達標，口說、寫作能力達標人數比率則較低；另45個重點培育學院大二學生，亦呈現聽讀能力較佳，說寫能力較差情形。據教育部說明，並未要求學校強制學生參與英語檢定測驗，未能完整呈現全部學生英語能力。另據部分學校112學年度自評報告載述，多數學生係為升學或就業需要，始參加英語檢定測驗（檢定成績具有時效性），在學期間缺乏報考英檢動機，致部分學生英語能力已達CEFR B2等級，惟未能提供相關證明；學生修讀EMI課程，有助其在英語閱讀、聽力養成獨立自主之學習習慣，並提升專業領域之英語技能，惟口說及寫作能力提升程度不高，主要係我國學校英語教學著重文法與閱讀理解，致學生長久以來英語說寫能力較為薄弱，且學校EMI課程僅能提供有限的口說（小組討論）及寫作訓練，經函請教育部檢討計畫推動方式及目標，作為雙語教育推動參據，並督促學校研謀改善措施，強化學生整體英語力。據復：已委請財團法人語言訓練測驗中心建置開發培力英語能力檢定測驗，以掌握學生英語力提升情形，並督促學校鼓勵學生報考。另鼓勵學校運用英語文說寫能力檢測平臺（TEEMI），檢測學生口說及寫作能力，供教師作為教學設計之參考，以提升學生英語能力。

表9-4　重點培育學校（學院）學生修讀EMI課程學分數達20％情形

單位：人、％

| 計畫類型 | 大二學生人數 |  |  | 碩一學生人數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 達標 |  |  | 達標 |  |
|  |  |  | 比率 |  |  | 比率 |
| 重點培育學校 | 14,340 | 3,481 | 24.27 | 14,671 | 6,421 | 43.77 |
| 重點培育學院 | 14,485 | 3,179 | 21.95 | 5,685 | 3,031 | 53.32 |

資料來源：整理自教育部提供資料（截至113年7月底止）。

2.　重點培育計畫有助培養專業領域雙語專業人才，惟部分學校（學院）學生修讀EMI課程比率尚未達計畫目標：重點培育計畫預計至113年至少20％大二（111學年度入學）及碩一學生（112學年度入學）所修學分20％為EMI課程。據教育部統計各校截至113年7月底止執行數據，7所重點培育學校112學年度大二及碩一學生分別為14,340人及14,671人，修讀EMI課程學分數達全部課程學分數20％以上者分別為3,481人（24.27％）及6,421人（43.77％）（表9-4），其中2校未達至少20％大二學生所修學分20％為EMI課程，至各校碩一學生修課比率均達計畫目標。另重點培育學院大二及碩一學生分別為14,485人及5,685人，112學年度修讀EMI課程學分數達20％以上者分別為3,179人（21.95％）及3,031人（53.32％）（同表9-4），其中23個學院大二學生、9個學院碩一學生，亦未達至少20％學生所修學分20％為EMI課程，主要係部分學校（學院）EMI課程開課數量有限；或EMI課程多為選修課，惟學生大一及大二課程多為必修課，致學生未能優先選修EMI課程；或部分學生較無意願選修EMI課程。顯示重點培育學校（學院）整體碩士班學生修讀EMI課程比率較學士班為高，反映碩士班學生對EMI課程接受度較高，惟仍有部分學校（學院）未達計畫目標，經函請教育部督促學校瞭解EMI課程開設情形及遭遇困難，暨部分學生較無意願選修EMI課程原因癥結，研謀改善，以提升計畫執行效益。據復：已邀集學校瞭解EMI課程開設情形及困難，並輔導學校進行大一英語課程改革，強化學生整合英語及專業能力之訓練，協助學生順利銜接EMI課程。另於114年度修正計畫指標，將大學部及研究所日間學制學生修讀EMI課程情形均納入採計，以促進學生就學期間持續選修EMI課程，精進英語及專業能力。

3.　普及提升計畫有助引導學校優化學生英語學習環境，惟部分學校執行情形未臻理想：普及提升計畫係補助有意願逐步建置推動校內全英語學習環境之大專校院，提升教師英語教學能力及學生英語能力，規劃至113年至少20所大專校院英語課採全英語授課比率達30％以上；各校合計至少5％大二（111學年度入學）及碩一（112學年度入學）學生修讀至少1門EMI課程。據教育部統計各校截至113年7月底止執行數據，普及提升計畫學校31校中，112學年度英語課採EMI授課比率達30％以上者計21校，雖達計畫目標，惟仍有10校英語課採EMI授課比率未達30％，主要係教師英語授課能力不足，或EMI課堂上學生英語程度不均，增加授課難度，致開課情形欠佳。另以112學年度5％以上大二及碩一學生修讀至少1門EMI課程之計畫目標，檢視各校執行情形，分別計有4校、3校未達標，主要係學生修課意願不高，或大二課程多為專業科目必修課程，惟學校開設之EMI課程多為選修課程，學生優先選修與專業科目相關之非EMI課程，致EMI課程修讀比率偏低，顯示部分學校執行情形未臻理想，經函請教育部督促學校研謀改善措施。據復：已邀集學校瞭解EMI課程開設情形及困難，並透過雙語計畫教學資源中心提供教師多項教學增能協助，另部分學校已提供教師支持及獎勵機制，以提高教師開設EMI課程動機。

4.　推動EMI銜接課程及設置教學助理協助學生全英語學習，惟間有學生修讀EMI課程學習成效較中文課程為低，及期望學校加強教學助理等輔導資源：依據大專校院學生雙語化學習計畫書載述，重點培育學校應引進及培訓足夠之教學助理（TA），協助學生適應全英語授課環境與提升學習成效；教育部將補助重點培育學校分區設置雙語計畫教學資源中心，協助學校培訓EMI教師及教學助理，以推動EMI課程。另據教育部109年度委託英國文化協會（British Council）辦理「臺灣-英國合作精進大專校院學生提升英語能力策略方案」結案報告載述，多數學校對於學生之支持或語言輔助課程（EMI銜接課程），包括學術英文（English for Academic Purposes, EAP）與專業英文（English for Specific Purposes, ESP）等，較為缺乏，致學生於EMI課程處於理解英語內容境況，而降低專業學科之學習吸收能力，導致學習成效欠佳。本部前於112年度查核大專校院學生雙語化學習計畫執行情形，核有部分學校於自評報告載述，間有學生英語程度不足，尚無法理解EMI課程內容，亦有學生反映無法在EMI課程充分討論課程內容等情事，經函請教育部督促研謀改善，據復將自112學年度起引導重點培育學校（學院）推動EAP與ESP課程，以利學生銜接EMI課程。案經追蹤覆核結果，學校多已開設相關銜接課程，另重點培育學校為瞭解學生對於專業科目EMI課程學習成效，亦於112學年度以問卷調查學生EMI課程學習成效回饋意見，或評估學生於EMI課程及中文課程之成績表現，評估結果：（1）學生於EMI課程學習成效較佳者：國立臺灣大學分析相同教師分別以全英語及中文開設同一門課程，學生問卷回饋EMI課程學習成效高於中文授課。（2）學生於EMI及中文課程學習成效相近者：A.國立臺灣師範大學分析相同教師分別以全英語及中文開設同一門課程，兩者學生學習成效相近；B.國立成功大學、國立清華大學等2校問卷調查學生對不同教師開設EMI及中文課程之學習成效意見，兩者滿意度相近。（3）學生於EMI及中文課程學習成效互有高低者：A.國立中山大學不同科系學生對EMI及中文課程學習成效滿意度互有高低；B.國立政治大學學生修讀專業科目EMI及中文課程之成績相近，惟學生修讀通識中文課程成績顯著優於通識EMI課程。（4）國立臺灣科技大學學生對EMI課程持正面意見（未比較兩類課程學習成效差異）（表9-5）。顯示仍有部分重點培育學校學生修讀EMI課程成績或滿意度相較中文課程為低

表9-5　重點培育學校EMI課程學習成效評估結果

| 學校名稱 | EMI課程學習成效評估結果 |
| --- | --- |
| 國立臺灣大學 | 分析相同教師分別以全英語及中文開設同一門課程，中文授課評鑑值平均為4.39分（總分5分），EMI授課評鑑值平均為4.55分（總分5分），檢定結果具有顯著差異，顯示學生回饋EMI課程學習成效顯著高於中文課程。 |
| 國立臺灣師範大學 | 分析相同教師分別以全英語及中文開設同一門課程，兩種課程學習成效相近。 |
| 國立中山大學 | 112學年度以問卷調查化學系等9系EMI課程與中文課學生學習成效，調查結果，光電工程學系等4系EMI課程學習成效得分高於中文課程，資訊工程學系等3系中文課程學習成效滿意度得分高於EMI課程，化學系等2系EMI課程與中文課程差異未達顯著水準。 |
| 國立成功大學 | 分析112學年度不同教師開設EMI及中文課程之學生回饋意見，兩種課程學習成效相近。 |
| 國立政治大學 | 分析112學年度學生EMI課程與中文課程成績（未控制其他課堂因素，如授課教師、系所性質及授課時間等），專業科目兩類課程成績相近；學生修讀通識中文課程成績顯著優於通識EMI課程之學生。 |
| 國立清華大學 | 分析110至112學年度不同教師開設EMI課程及中文課程之學生回饋意見，兩種課程學習成效相近。 |
| 國立臺灣科技大學 | 112學年度以問卷調查EMI課程學習回饋意見（未比較兩類課程學習成效差異），學生對EMI課程之教師教學策略、課堂活動及助教支援多持正面意見。 |

資料來源：整理自重點培育學校學習成效分析報告資料。

情形。另重點培育學校均辦理EMI課程教學助理之培訓，或與區域雙語資源中心合作培訓教學助理，據各校112學年度自評報告載述，各校培訓人數介於113人至542人間，有助推動EMI課程，惟據各校問卷調查學生學習成效回饋意見，部分學生認為以英語教授專業科目之EMI課程增加學習負擔，期望學校能提供相關學習輔助資源，尤其期待EMI課程教學助理能提供更多輔導與協助，顯示部分學校教學助理功能仍待加強，經函請教育部督促學校強化教學助理對學生EMI課程學習協助，並提供充足學習輔助資源，以提升學習成效，增進學生專業知識與英語能力。據復：學校已持續辦理教學助理培訓，協助EMI教師課程進行並提供學生學習支持。另為瞭解學生修讀EMI課程學習成效，於114年度新增計畫指標，重點培育學校每年進行品保分析之EMI課程應達20％，以提升課程品質。

（四）　國教署配合2030雙語計畫，增進雙語教學師資品質及教學能量，以擴增學生校園英語溝通機會，惟近3成偏遠地區國中小尚未聘有英語專長師資，逾5成公立國中小尚無配置外籍教學人員，允宜研謀改善。

行政院為厚植國人英語力，提升國家競爭力，提出2030雙語計畫，擬定10項工作項目，教育部國民及學前教育署（下稱國教署）配合2030雙語計畫，辦理「高中以下英語教育之課程（課綱）、課外學習」、「增進雙語教學師資品質及提升英語教師教學能量」、「學生英語力評量」等3項工作項目及「推動高級中等以下學校運用英語進行多領域學習」等8項執行策略，以擴增學生校園英語溝通機會，提升英語教學成效，並於前瞻計畫第3期及第4期特別預算人才培育促進就業建設項下累計編列預算數72億8,709萬餘元，截至113年底止，累計執行數70億7,603萬餘元。經查執行情形，核有下列事項：

| 表9-6 112學年度國中小未聘有英語專長教師學校概況 單位：校、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校類型 | 總校數 |  |  | 國小校數 |  |  | 國中校數 |  |  |
|  |  | 未聘有英語專長教師 |  |  | 未聘有英語專長教師 |  |  | 未聘有英語專長教師 |  |
|  |  |  | 比率 |  |  | 比率 |  |  | 比率 |
| 合 計 | 3,359 | 482 | 14.35 | 2,624 | 454 | 17.30 | 735 | 28 | 3.81 |
| 一般地區學校 | 2,188 | 148 | 6.76 | 1,666 | 146 | 8.76 | 522 | 2 | 0.38 |
| 偏遠地區學校 | 1,171 | 334 | 28.52 | 958 | 308 | 32.15 | 213 | 26 | 12.21 |

資料來源：整理自教育部統計處及國教署提供資料。

1.　補助偏遠地區學校行動載具，提供學生英語數位學習資源及多元學習機會，惟近3成偏遠地區國中小尚未聘有英語專長師資，部分領域雙語教學比率亦較一般地區學校為低：2030雙語計畫策略2—2「提供偏遠地區學生學習支持」，補助偏遠地區國中小行動載具，提供學生數位英語學習資源及多元學習機會；策略3—2「提升高級中等以下學校英語教師教學效能」，其最終目標之一為100％學校英語課採全英語授課。惟112學年度有482校國中小尚未聘有英語專長教師，其中一般地區及偏遠地區國中小分別為148校（6.76％）及334校（28.52％），近3成偏遠地區國中小未聘有英語專長教師（表9-6），恐未能有效推動國中小英文課採全英語授課之目標。另國教署為推動部分領域雙語教學，鼓勵具辦理意願且校內師資及課程已完備之學校，優先於藝術、綜合活動、健康與體育、科技等操作型領域實施雙語教學，並透過補助學校教師專業支持等費用，以延伸學生英語學習，讓學生在課堂中能理解學科知識，並增強英語溝通能力。據國教署統計，113學年度公立國中小已有457校實施部分領域雙語教學，惟偏遠地區國中、小辦理部分領域雙語教學比率分別為6.57％及7.31％較一般地區國中小之24.71％及15.13％為低。偏遠地區交通不便，社會或經濟弱勢家庭學生較多，英語教育資源少，近3成偏遠地區國中小尚無英語專長教師，且辦理部分領域雙語教學之比率亦較一般地區為低，允宜強化偏遠地區英語專業師資，提升學生英語基本學力，經函請國教署檢討改善。據復：持續增補偏遠地區英語專業師資，提升偏遠地區學生英語基本學力，循序漸進推動雙語教學，落實教育機會平等。

2.　引進外籍英語教學人員，協助營造校園英語學習情境，惟逾5成公立國中小尚無配置全時英語或部分工時外籍教學人員，資源配置未盡妥適：國教署為協助高級中等以下學校營造校園真實英語學習情境，擴增學生校園英語溝通機會，並協助本國教師活化教學知能，提升英語教學成效，配合執行雙語計畫策略3—3「擴增英語教學人力資源」，補助學校引進外籍教師及外籍教學人員，期達到2030年校校有外籍英語教學人員之目標。經查，該策略2024年為國中小引進全時外籍英語教學人員之目標值1,096人、部分工時外籍教學人員3,511人。依國教署補助申請規定，外籍教學人員需協同教學，並加入英語文教師專業社群，共同備課觀課議課，提供學生多元英語學習情境之規劃，並以不重複配置為原則。據國教署統計，113學年度補助公立國中小全時外籍英語教學人員計957人及部分工時外籍教學人員計3,445人，達成率分別為87.32％、98.12％，惟國中小未申請聘任全時外籍英語教師及部分工時外籍人員者尚有1,698校（占51.24％），顯示逾5成學校尚未獲補助配置外籍英語教學人員，資源配置未盡妥適，允宜加強輔導及協助未聘任外籍英語教學人員之學校優先申請，以達到校校有外籍英語教學人員之目標，經函請國教署研謀改善。據復：後續將持續辦理擴大引進外籍英語教學人員計畫，並鼓勵地方政府優先於未獲補助學校配置外籍英語教學人員，加強城鄉學校雙語教學之均衡發展。