一、整體性意見

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，規劃辦理前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫），並制定前瞻基礎建設特別條例（下稱前瞻條例），經總統於106年7月7日公布施行。依前瞻條例規定，編列2階段之4年前瞻計畫，總期程8年，經費總額上限為8,400億元。行政院爰規劃自106年9月至114年8月推動前瞻計畫，內容包括軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等8大建設主軸，透過盤點地方建設需求，優先執行配合區域聯合治理之跨縣市建設，藉以促進地方整體發展及區域平衡，提升交通、環境整備、數位、綠能、教育社福等基礎建設水準。經查前瞻計畫第1期至第4期特別預算整體執行情形，核有下列重要審核意見：

（一）　前瞻計畫第1期至第4期特別預算整體實現率達9成，惟第1期至第3期特別預算已分別屆期6年、4年及2年，仍有部分中央主管機關未執行完竣，又逾8成前瞻計畫第4期特別預算之中央主管機關須保留預算繼續執行，預算執行力仍待加強，允宜督促相關機關積極研謀改善。

行政院依據前瞻條例第7條第1項規定，自106年9月起至113年底止，已編列4期前瞻計畫特別預算，其中第1期（106年9月至107年12月）、第2期（108至109年度）、第3期（110至111年度）及第4期（112至113年度）分別編列1,070億7,084萬餘元、2,229億5,405萬餘元、2,298億3,046萬餘元及2,098億3,255萬餘元，合計7,696億8,791萬餘元，由總統府、行政院及內政部等19個主管機關執行。經查，前瞻計畫第1期至第4期特別預算執行結果，截至113年底止，實現數分別為1,007億4,405萬餘元、2,133億401萬餘元、2,199億6,876萬餘元及1,654億7,221萬餘元，合計6,994億8,905萬餘元，整體實現率雖達90.88％（表1-1），惟前瞻計畫第1期至第3期特別預算已分別屆期6年、4年及2年，仍分別計有2個

| 表1-1 截至113年底前瞻計畫第1期至第4期特別預算執行情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |
| 期別 | 預算數 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 賸餘 （減免、註銷數） |
|  |  | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 |  |
| 合計 | 769,687,919 | 699,489,050 | 90.88 | 48,173,039 | 6.26 | 22,025,828 |
| 第1期 | 107,070,847 | 100,744,059 | 94.09 | 181,700 | 0.17 | 6,145,086 |
| 第2期 | 222,954,054 | 213,304,011 | 95.67 | 1,232,118 | 0.55 | 8,417,923 |
| 第3期 | 229,830,463 | 219,968,764 | 95.71 | 5,196,131 | 2.26 | 4,665,567 |
| 第4期 | 209,832,555 | 165,472,214 | 78.86 | 41,563,089 | 19.81 | 2,797,251 |
| 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

（經濟部及交通部）、6個【內政部、教育部、經濟部、交通部、衛生福利部（下稱衛福部）及文化部】及9個【行政院（國家發展委員會及原住民族委員會）、內政部、教育部、經濟部、交通部、農業委員會（112年8月1日改制為農業部，下稱農業部）、衛福部、環境保護署（112年8月22日改制為環境部）及文化部】主管機關迄未執行完竣；又15個執行前瞻計畫第4期特別預算之中央主管機關，計有13個中央主管機關（占比86.67％）迄未執行完竣，其中以勞動部（保留比率100％）、衛福部（保留比率69.14％）、農業部（保留比率29.57％）、交通部（保留比率25.00％）、內政部（保留比率20.60％）等5個中央主管機關保留比率超過20.00％，預算執行率仍待提升。經函請行政院督促相關機關針對工作計畫執行率欠佳之癥結原因，積極研謀改善，以加速計畫執行進度，俾因應國家發展需求。據復：各主管機關業針對各項進度落後計畫督促所屬妥研善策積極趕辦，並將依規定持續督促相關機關加強辦理尚未執行完竣之工作項目，以加速計畫執行進度，因應國家發展需求。

（二）　地方政府持續執行前瞻計畫，完善地方基礎建設，惟部分案件之自籌經費編列、規劃評估、執行控管與營運效益等未臻周妥，允宜促請相關主管機關加強督考，促使依計畫執行進度妥適編列自籌預算，及強化規劃評估作業，落實執行階段之履約控管、估驗計價及驗收作業，以發揮補助計畫經費預期效益。

前瞻條例第4條規定，建設項目分為軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等8類。依中央各主管機關查填前瞻計畫特別預算補助地方政府計畫核定及執行情形調查表列載，截至113年底止，前瞻計畫第1期至第4期核定計畫總經費1兆2,973億6,427萬餘元，其中須由地方政府自籌經費合計5,910億1,997萬餘元，約占45.56％；次依各地方政府填報相關預算編列及執行情形，各市縣政府配合前瞻計畫第1期至第4期特別預算編列之自籌經費分別為321億4,007萬餘元、547億9,999萬餘元、797億663萬餘元及582億7,179萬餘元，累計執行數分別為294億9,195萬餘元、501億8,745萬餘元、695億9,778萬餘元及450億4,062萬餘元。又截至113年底止，前瞻計畫第1期至第3期特別預算已逾實施期間，地方政府累計編列自籌經費合計1,666億4,671萬餘元，累計執行數合計1,492億7,719萬餘元，累計執行率89.58％，其中新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、臺東縣、金門縣、連江縣等10縣市累計執行率未達80％；前瞻計畫第4期特別預算地方政府編列自籌經費合計582億7,179萬餘元，累計執行數450億4,062萬餘元，執行率77.29％，其中臺北市、桃園市、臺中市、臺南市、基隆市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣等17市縣執行率未達80％，執行進度未如預期。另各地方政府於112至113年度推動前瞻計畫執行情形，經本部各地方審計處室調查結果，核有：1.自籌經費編列：部分市縣未依計畫執行進度，妥適編列預算，影響預算資源運用效能，或徒增債務利息支出；未妥適編列預算，致預算經費不足而減項發包或撤案，影響計畫目標之達成。2.規劃評估：部分市縣綜合規劃或可行性評估作業歷經多次修正，仍未獲同意；未審慎考量計畫用地取得情形，致因用地無法如期取得而影響計畫推動；未審慎考量在地民意，致計畫執行過程遭民眾反對；未審慎評估計畫實需，致執行階段需辦理變更設計。3.執行與控管：部分市縣未妥適編列採購預算，致多次招標流標；履約控管作業未臻周全，致實際履約結果與契約圖說不符、履約品質不佳或執行進度落後；未依規定落實估驗計價，驗收作業不實。4.營運效益：部分市縣自來水供水普及率尚待提升，或部分已接管用戶無用水紀錄，或水質檢驗情形未臻周妥，或雨水下水道實施率尚有改善空間，或部分地點建置完成後仍有淹水；公共充電基礎設施及公務電動運具數量未盡適足，或電動車專用停車位、公共充電樁使用及時間限制等規範尚未訂定或公告；資安事件通報流程、應變作業或資安弱點管理尚待改進或落實，或安裝有資安疑慮軟體；辦理改善停車問題計畫，交通管制配套措施尚未訂定，或停車場營運使用情形未符合設置目標；公共服務據點整備及整建長照衛福據點計畫之據點數量待加強構建，或據點布建後未開辦、撤回、不續辦；辦理因應少子化友善育兒空間建設，公共托育量能供不應求，仍有待加強提升，或教保服務人員未適足或研習時數不足，或托育人員未完成在職訓練等情事。經函請行政院促請中央相關主管機關督導受補助地方政府，促使依計畫執行進度妥適編列自籌經費，強化計畫規劃評估作業，落實執行階段之進度控管、估驗計價及驗收作業，並善盡計畫執行完畢後之維護管理作業，以發揮補助計畫經費預期效益。據復：各主管機關將持續依相關作業規範據以管考，並督促地方政府妥適編列自籌預算，及強化規劃評估作業，落實執行階段履約控管、估驗計價及驗收作業。

（三）　前瞻計畫執行已逾7年，辦理分支計畫達461項次，所編列特別預算距法定執行期限尚不足1年，惟分支計畫未完成項次比率逾5成，其中6成仍續編列第5期特別預算執行，另預算已執行完成分支計畫約1成續編列普通公務預算或附屬單位預算執行，允宜加速執行分支計畫並追蹤執行成效，以發揮預算經費應有效益。

| 前瞻計畫宗旨係因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，著手打造未來30年國家發展所需，由政府擴大推動之基礎建設，帶動整體經濟動能及區域衡平發展，並將成果與全民共享。據中央各主管機關提供資料，前瞻計畫第1期至第4期累計預算數為7,696億8,791萬餘元，累計實現數為6,994億8,905萬餘元，應付保留數為481億7,303萬餘元，保留比率為6.26％，中央執行機關累計辦理分支計畫計461項次。經查，截至113年底止計有總統府等15個中央主管機關辦理235項次（占比50.98％）分支計畫尚未執行完成（列有應付保留數轉入114年度繼續執行或續編第5期特別預算），以數位（82項次）、城鄉（59項次）及軌道（36項次）等建設類別 表1-2 截至113年底前瞻計畫第1期至第4期特別預算各建設類別 分支計畫辦理情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：項次 |  |  |  |  |  |
| 建設類別 | 合計 （A+B） | 已執行完成（A） |  | 未執行完成（B） |  |
|  |  |  | 編列114年度普通公務或附屬單位預算 |  | 續編第5期特別預算 |
| 合計 | 461 | 226 | 27 | 235 | 157 |
| 軌道建設 | 52 | 16 | 3 | 36 | 11 |
| 水環境建設 | 40 | 14 | 4 | 26 | 18 |
| 綠能建設 | 63 | 44 | 6 | 19 | 10 |
| 數位建設 | 195 | 113 | 7 | 82 | 69 |
| 城鄉建設 | 85 | 26 | 4 | 59 | 36 |
| 因應少子化友善 育兒空間建設 | 2 | 1 | － | 1 | 1 |
| 食品安全建設 | 6 | 3 | － | 3 | 3 |
| 人才培育促進 就業建設 | 18 | 9 | 3 | 9 | 9 |
| 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |  |  |

較多，其中157項次續編列前瞻計畫第5期特別預算辦理（表1-2），占未執行完成分支計畫之66.81％，另預算已執行完成（未列有應付保留數轉入114年度繼續執行且未續編第5期特別預算）之226項次分支計畫中，計有行政院等10個中央主管機關於114年度編列普通公務或附屬單位預算續辦理27項次分支計畫，占11.95％，其中以數位（7項次）及綠能（6項次）等建設類別（表1-2）較多。顯示前瞻計畫第1期至第4期特別預算辦理之分支計畫未完成項次比率逾5成，且多為延續性計畫。鑑於前瞻計畫特別預算係為打造未來30年國家發展所需之基礎建設，經函請行政院督促各分支計畫執行機關加速執行尚未完成之計畫，並就預算已執行完竣且續編普通公務或附屬單位預算執行之分支計畫，追蹤執行成效，發揮預算經費應有效益，俾增進國家基礎建設水準及區域整體發展之計畫目標。據復：各主管機關業針對各項進度落後之計畫妥為研擬對策積極趕辦，另就同步執行續編之預算，將持續督促相關機關加速辦理並加強控管，發揮預算經費應有效益，以打造未來國家發展所需之基礎建設。

（四）　政府為協助地方政府強化民生基礎建設，編列前瞻計畫特別預算執行城鄉建設類計畫，惟因部分計畫未將執行完竣後使用效益納入管考查核項目，致部分補助設施完工後損壞、閒置、低度利用或未達使用年限即遭地方政府逕行拆除，允宜研謀改善，以確保受補助採購執行效益。

表1-3　管考查核項目未納入計畫執行完竣後使用效益情形

| 項次 | 主辦機關 | 分支計畫名稱 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交通部 | 提升道路品質計畫 |
| 2 | 環境保護署 （環境部） | 公有危險建築補強重建計畫 |
| 3 | 內政部營建署 （內政部國土管理署） | 提升道路品質計畫 |
| 4 |  | 城鎮之心工程計畫 |
| 5 | 教育部 | 校園社區化改造計畫（學校社區共讀站） |
| 6 | 客家委員會 | 客家委員會客庄創生環境營造計畫 |
| 7 |  | 客家浪漫臺三線計畫 |
| 8 |  | 客庄369幸福計畫 |
| 9 | 原住民族委員會 | 原民部落營造計畫 |

資料來源：整理自相關機關提供資料。

國家發展委員會、內政部、交通部、經濟部、教育部、衛生福利部、文化部、客家委員會、原住民族委員會、環境保護署（112年8月22日改制為環境部）、勞動部、財政部等12個主管機關，於前瞻計畫第1期至第4期特別預算「城鄉建設」項下編列預算2,284億餘元，辦理21項分支計畫，除遊憩親水計畫由交通部投資臺灣港務股份有限公司辦理外，其餘20項分支計畫，均係由中央主管機關補助地方政府辦理。經檢視各相關計畫管考作業情形，其中交通部等6個機關辦理提升道路品質計畫等9項分支計畫（表1-3），未依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第15條第1項規定，將計畫執行完竣後使用效益納入管考查核項目，補助計畫之管考方式側重於考核執行進度及預算支用情形層面，多未就受補助個案查核其設施完工後之使用效益。經抽查發現部分採購案存有完工後設施損壞、閒置、低度利用或未達使用年限即遭地方政府逕行拆除等使用效益未符合計畫目標情事，舉如：內政部營建署（112年9月20日改制為內政部國土管理署）補助臺南市政府辦理水萍塭公園整建工程，興建多元化共融式遊具，於108年7月31日竣工，兒童遊具及地坪使用1年餘，尚未達使用年限，即因與地下停車場工址重疊，予以拆除；教育部體育署補助花蓮縣政府辦理吉安鄉光華民眾休閒運動公園整建工程，設置停車空間及鋪面供民眾使用，於109年6月18日竣工，使用約2年3個月，即因停車場未取得土地使用權屬而拆除；交通部觀光局（112年9月15日改制為交通部觀光署）補助臺南市政府辦理扇鹽地景園區工程，於113年2月1日啟用，惟114年4月9日經就地稽察發現，已有部分水岸欄杆不鏽鋼實心圓棒缺損、滲透井覆土掏空、救生設備損壞、生態棧道及水岸空間無欄杆等情形，經函請行政院督促相關主管機關落實查核補助計畫完工使用效益，以確保受補助採購執行效益。據復：交通部公路總局（112年9月15日改制為交通部公路局）等機關爾後將持續查核已完工案件後續使用情形，確保計畫執行效益，如未達使用年限拆除者，將追繳補助款或撤銷補助。

（五）　前瞻計畫之中央執行機關應每年向立法院提出績效報告，並由國發會訂定前瞻計畫管考準則規範各項管考作業，惟部分中央執行機關以撥充附屬單位預算方式執行前瞻計畫特別預算，毋須於績效報告說明落後原因及因應對策，不利管考機關掌握特別預算實際執行進度，允宜查明妥處。

| 依前瞻條例第9條第1項規定：「中央執行機關應將執行進度及績效，每年向立法院提出書面報告。」國家發展委員會（下稱國發會）前已依前瞻條例主管機關訂定「前瞻基礎建設計畫績效管考作業準則」。依該作業準則第2點第5項及國發會每年滾動檢討函訂報告格式之規定，各計畫主管部會研擬年度績效檢討報告，內容應包括「特別預算及進度執行情形」、「重要執行成果及里程碑達成情形」、「總體績效目標達成情形、年度績效目標達成情形」、「重大落後計畫之落後原因及因應對策」、「經濟效益」、「檢討與建議」等項目，於次年1月底前報送立法院備查，並副知國家科學及技術委員會（下稱國科會）與行政院公共工程委員會等管考機關。又該會所訂之年度績效檢討報告格式，對於「重大落後計畫」之說明，係計畫符合總累計進度落後幅度大於1個百分點、年累計進度落後幅度大於5個百分點、年累計支用比未達90％或年達成率未達90％等任一條件，計畫執行機關即須填報其落後原因及因應對策。經抽查交通部及國科會前瞻計畫特別預算執行情形，發現該2部會有以前瞻計畫特別預算撥充附屬單位預算方式辦理分支計畫情事，舉如於110至112年度以前瞻計畫特別預算撥充附屬單位預算辦理「台灣光纜通道計畫－高鐵沿線」及「科學城公共建設計畫」等分支計畫，當年累計支用比均為100％，惟撥充附屬單位預算當年累計支用比均不及2成（表1-4），茲因其前瞻計畫特別預算支用比為100％，非屬前揭年累計支用比未達90％之條件，致毋須於績效報告說明落後原因及因應對策，恐不利立法院及國發會掌握特別預算實際執行進度。鑑於前瞻計畫各期特別預算尚有保留數待執行，為有效掌握預算實質執行情形，經函請行政院查明中央執行機關以撥充附屬單位預算方式執行前瞻計畫特別預算之實際進度，並適時調整績效報告預算執行檢討標準，以有效管考執行成效。據復：國發會將請各中央執行機關查明是否有以前瞻計畫特別預算轉投資附屬單位預算方式辦理分支計畫之情事，暨其預算實際執行進度，並將賡續滾動檢討年度績效檢討報告呈現之內容項目，以有效管考該特 表1-4 前瞻計畫特別預算撥充附屬單位預算執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前瞻計畫特別預算 |  |  |  | 附屬單位預算執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 編列公務機關名稱 | 期別 | 分支計畫名稱 | 年度 | 預算別 | 年度 | 預算數 （以前年度轉入數） （A） | 分配數 | 累計實現數 （B） | 累計支用比 （B/A×100） | 應付保留數 | 減免 註銷數 |
| 交通部 鐵道局 （註1） | 第3期 | 台灣光 纜通道 計畫－ 高鐵沿線 | 110 | 鐵道發展基金附屬單位預算 | 110 | 21,000,000 | 21,000,000 | 695,800 | 3.31 | 20,304,200 | － |
|  |  |  |  |  | 111 | 20,304,200 |  | 2,783,200 | 13.71 | 17,521,000 | － |
|  |  |  |  |  | 112 | 17,521,000 |  | 17,521,000 | 100.00 | － | － |
|  |  |  | 111 | 鐵道發展基金附屬單位預算 | 111 | 79,059,000 | 79,059,000 | 78,990 | 0.10 | 78,980,010 | － |
|  |  |  |  |  | 112 | 78,980,010 |  | 78,980,010 | 100.00 | － | － |
| 國科會 （註2） | 第4期 | 科學城 公共建設計畫 | 112 | 國家科學技術發展基金附屬單位預算 | 112 | 270,000,000 | 270,000,000 | － | － | 270,000,000 | － |
|  |  |  |  |  | 113 | 270,000,000 |  | － | － | 270,000,000 | － |
| 註：1.交通部鐵道局於前瞻計畫第3期特別預算110及111年度分別編列預算數2,100萬元及8,000萬元辦理台灣光纜通道計畫－高鐵沿線，均執行完畢，支用比及達成率均為100％。 2.國科會於前瞻計畫第4期特別預算112年度編列預算數2億7,000萬元辦理科學城公共建設計畫，全數執行完畢，支用比及達成率均為100％。 3.資料來源：整理自交通部及國科會提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別預算執行成效。