三、水環境建設

政府為因應氣候變遷，建立遠離水患安全宜居的環境，與持續穩定供水，維持重要水庫有效容量及智慧水管理，辦理結合生態保育、水質改善及周邊地景之改善計畫，以恢復河川生命力及親水永續水環境。自106年度起於前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫），將水環境建設類別納於其中，實施期程自106至114年度。前瞻計畫第1期至第4期特別預算水環境建設計畫共計編列預算1,807億2,006萬餘元（第1期251億1,800萬元；第2期581億5,576萬餘元；第3期523億8,200萬元；第4期450億6,430萬元），推動辦理水與發展、水與安全及水與環境等3大主軸共23項建設計畫，分由經濟部、內政部、交通部、農業委員會（112年8月1日改制為農業部）、海洋委員會、環境保護署（112年8月22日改制為環境部）等主管機關執行。截至113年底止，已完成烏溪鳥嘴潭人工湖6個湖區蓄水工作，有效蓄水量達1,450萬立方公尺，經淨水後分別供水至彰化及南投地區每日13萬噸、增加縣市管河川及區域排水保護面積252.06平方公里、完成水環境亮點124處等。經查水環境建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

（一）　水利署賡續推動無自來水地區供水改善計畫，有助改善民眾用水品質及安全，惟布建自來水系統所需經費龐鉅、部分既有供水系統量能不足、自來水供水區域缺乏使用自來水誘因機制等情，允宜研謀善策因應。

經濟部水利署（下稱水利署）為解決無自來水地區供水問題，改善民眾用水品質及安全，暨配合政府照顧弱勢政策，接續「無自來水地區供水改善計畫第三期（106至110年度）」，辦理「無自來水地區供水改善計畫第四期」（下稱第四期計畫），經行政院於109年9月3日核定，期程為111至114年度，計畫經費57億7,600萬元，含前瞻計畫第3及第4期特別預算支應53億5,700萬元及台灣自來水股份有限公司（下稱台灣自來水公司）自籌支應4億1,900萬元，執行內容包括投資台灣自來水公司辦理自來水延管工程、補助各市縣政府辦理簡易自來水工程暨系統營運等，預計供水改善3萬5,000戶。嗣為加速改善民眾用水環境，提報修正計畫經行政院於111年8月26日核定，修正後期程縮短至113年度，計畫經費不變，預計供水改善增至5萬3,000戶。截至113年底止，已完成供水改善6萬1,977戶，累計編列預算數57億7,600萬元，累計實現數47億7,515萬餘元，實現比率82.67％。經查執行情形，核有下列事項：

| 表3-1 無自來水地區供水改善計畫執行情形 單位：新臺幣千元、戶數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 | 年度 | 預算數 | 受益戶數 |
| 合計 |  | 22,728,270 | 285,926 |
| 偏遠地區供水改善計畫 | 91-94 | 988,410 | 15,035 |
| 無自來水地區供水改善計畫 | 95-98 | 1,228,960 | 12,572 |
| 加強辦理無自來水地區供水改善計畫 | 98-100 | 2,200,000 | 21,967 |
| 無自來水地區供水改善計畫第二期 | 101-105 | 3,988,900 | 49,977 |
| 無自來水地區供水改善計畫第三期 | 106-110 | 8,546,000 | 124,398 |
| 無自來水地區供水改善計畫第四期 | 111-113 | 5,776,000 | 61,977 |
| 資料來源：整理自水利署提供資料。 |  |  |  |

1.　部分市縣自來水供水普及率仍屬偏低，布建自來水系統所需經費龐鉅：水利署為提升公眾健康飲水及保障供水安全，自91年起逐年編列預算，推動無自來水地區供水改善等相關計畫，針對未曾接用自來水之無自來水地區辦理自來水延管工程，以提升自來水普及率。截至113年底止，23年間共編列預算227億餘元（每年平均約9.88億元），實際受益28萬餘戶（表3-1）。據水利署公告自來水供水普及率統計報表所載，我國自來水供水普及率，已自91年底之90.80％，實際供水人數2,044萬餘人，逐年成長至113年底之95.78％，實際供水人數亦成長至2,241萬餘人，已見自來水供水普及率逐年上升，與增進民眾福祉及便利性之建設成果。惟截至113年底止，全國自來水未供水人數仍有98萬餘人，且隨營建物價上揚、尚未納入自來水供水範圍地區益趨偏遠，建設成本將逐年增加，按行政院於113年11月18日核定「無自來水地區供水改善計畫第五期」（下稱第五期計畫）之未來環境預測所載，倘欲將全國未納入自來水系統家戶全數納入自來水系統，政府負擔經費估計約2,450億元，如以前6期（91至113年度）供水改善計畫每年平均投入9.88億元經費推估，約需執行248年始能完成，顯示自來水系統布建工作所需經費仍屬龐鉅。又部分位於自來水供水範圍之潛在受益戶，仍因延管可及性或接用自來水誘因不足等因素，尚約有38萬餘戶未接用自來水，且各市縣自來水普及率未達90％者，仍有屏東縣（71.65％）、南投縣（82.26％）、臺東縣（85.05％）、苗栗縣（87.62％）等4縣，其中屏東縣為22市縣中排名墊底，其未供水人數計有22萬餘人，占全國未供水人數之22.63％。另台灣自來水公司近3年度（111至113年度）辦理自來水延管工程經費，依序為屏東縣（27億9,889萬餘元）、苗栗縣（5億9,600萬餘元）、彰化縣（3億4,786萬餘元）、高雄市（3億348萬餘元）及嘉義縣（2億7,556萬餘元）等，以補助供水普及率最低之屏東縣經費最高，近3年度供水普及率提升亦最為顯著，已由111年底之65.52％，提高至113年底之71.65％，且台灣自來水公司辦理自來水延管工程，每受益戶之投入成本介於15萬餘元至60萬餘元間，其中屏東縣每受益戶之改善成本為15萬餘元，僅為其他市縣平均每受益戶投入成本31萬餘元之半數，顯示投入資源於自來水供水普及率偏低地區，對快速提升自來水供水普及率與衡平市縣差距有明顯效果，經函請經濟部研謀善策，俾利加速衡平各市縣自來水供水普及率之差距，及達成全國自來水普及之目標。據復：除行政院已於113年11月18日核定供水改善計畫第五期總經費106億元外，並已爭取花東地區永續發展基金預算，加速自來水系統建設，且考量自來水延管工程成本，針對高地勢或遠離淨水場之地區，將優先推動使用簡易自來水系統供水，以符合當地用水習慣及確保水質安全，並兼具成本效益。

| 2. 辦理供水改善計畫規劃作業，侷限自來水用戶增加及供水範圍擴增潛力，未就部分供水系統供水量能不足及供水設備後續擴充情形納入檢討，影響推動改善效果：依自來水法第61條第1項規定，自來水事業在其供水區域內，對於申請供水者，非有正當理由，不得拒絕。經查截至113年底止，全國行政區域設籍人數計2,340萬餘人，扣除臺北自來水事業處等供水區域設籍人數388萬餘人後，台灣自來水公司供水區域內設籍人數達1,951萬餘人，惟該公司自來水供水系統設計供水人數為1,916萬餘人，相較供水區域設籍人數，不足35萬餘人，且相較於臺北自來水事業處供水系統設計供水人數604萬餘人，為供水區域設籍人數372萬餘人之1.6倍，該公司自來水系統供水能力裕度尚顯不足。另據台灣自來水公司近4年度（110至113年度）事業統計年報所載，該公司供水區域供水普及率，已由94.24％提升至95.04％，用水人數新增17萬餘人，設計供水人數僅增加14萬餘人，供水系統設備能力擴充速率不及用水需求成長。以屏東地區為例，自111年度起，設計供水人數平均每年僅提升約1萬人，惟實際供水人數平均每年成長約2萬人（表3-2），約9年 表3-2 屏東地區自來水供水普及情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人 |  |  |  |  |  |
| 年度 | 設籍 人數 | 設計供水 |  | 實際供水 |  |
|  |  | 人數 | 較上年增減 | 人數 | 較上年增減 |
| 平均 | 794,313 | 647,011 | 12,948 | 546,592 | 21,099 |
| 111 | 798,703 | 631,552 |  | 523,317 |  |
| 112 | 794,997 | 652,035 | 20,483 | 550,943 | 27,626 |
| 113 | 789,239 | 657,447 | 5,412 | 565,515 | 14,572 |
| 資料來源：整理自台灣自來水公司統計年報資料。 |  |  |  |  |  |

後將耗盡供水系統設備能力餘裕，且參酌台灣自來水公司近年辦理淨水場新（增）建工程（如南投草屯淨水場、臺南山上淨水場等），自工程規劃、預算籌編、用地取得、興建、試營運及驗收等程序，動輒需時5年以上，辦理供水系統設備供水能力擴充工作浮時，已漸趨緊澀。又台灣自來水公司供水設備共分141個系統，經研析其個別系統設備供水能力發現，設計供水人數不及供水區域設籍人數50％者，計有12個系統，占全部供水系統之8.51％，其中復興、池南、信國等供水系統設備供水能力幾近飽和，已無餘裕接受區域內過半未接用自來水民眾申請使用自來水，顯示台灣自來水公司自來水供水系統設備能力擴充速度，與自來水普及率提升速度未盡協調，且部分地區因供水系統設備能力不足，侷限自來水用戶增加及供水範圍擴增潛力，影響政府推動辦理無自來水地區供水改善效果，惟經濟部歷來辦理無自來水地區供水改善相關計畫，均著重於投資辦理自來水延管工程，或補助自來水用戶設備外線等事項，迄未將自來水事業單位辦理自來水供水系統設備能力擴充，及其影響計畫供水改善情形，一併納入規劃考量，經函請經濟部督促研謀改善。據復：台灣自來水公司將每年定期檢討供水系統擴建需求，並針對實際供水人口成長較快速之區域（如屏東縣），適時擴充設備供水能力裕度。

3.　自來水供水區域內新裝用戶推廣已見普及率提升效果，惟未就民眾取用水源方便，缺乏使用自來水誘因等癥結問題妥謀處置方案：據水利統計年報所載，全國自來水供水區域內未接用自來水人數，於經濟部辦理第四期計畫前，尚有73萬餘人，其中台灣自來水公司供水區域內71萬餘人，占全國未接用自來水人數97.42％。台灣自來水公司為提升供水轄區自來水供水普及率，除配合第四期計畫布建自來水延管，擴大供水範圍外，並針對供水管線已到達地區，推動辦理「管線已到達地區新裝用戶推廣計畫」，以未接用自來水住戶為主要宣導對象，藉由媒體、電臺宣導裝接自來水手續，暨以行動辦公室方式赴偏鄉提供資料，期提升民眾申請接水意願，惟第四期計畫執行至113年底屆期，台灣自來水公司供水區域內供水普及率，由94.55％提升至95.04％，僅微幅增加0.49個百分點，未接用自來水人數仍有67萬餘人，成效未盡彰顯。另台灣自來水公司供水區域內民眾未接用自來水原因，據水利署提供調查資料，曾於104及105年度分2批次，就自來水供水區域普及率偏低之屏東縣、苗栗縣等2縣，及未接用自來水戶數較高之臺中市、高雄市及南投縣等3市縣未接用自來水區域進行田野調查結果，其中屏東縣、苗栗縣部分，「主要原因」可歸納為住戶地處水源充足且水質良好地區自行接水容易，「次要原因」為無力或無意願負擔用戶設備外線費用，亦有「交互影響關聯因子」，包括：無意願改變既有習慣、接用自來水後水費較高、不喜歡且不習慣自來水餘氯味道等；至臺中市、高雄市及南投縣部分，民眾不願接用自來水原因，仍以住戶地處水源充足且水質良好地區自行接水容易為主，其中南投縣住戶不願接用自來水交互影響關聯因子，包括：颱風災損時，台灣自來水公司搶修速度較慢，或曾接用自來水，因地勢高水壓不足，而不方便使用等情，與其他4個市縣原因有別。經交叉分析經濟部推動自來水普及相關計畫與策略顯示，已藉由無自來水地區供水改善相關計畫補助用戶設備外線費用負擔，應處民眾不使用自來水「次要原因」；復以辦理「管線已到達地區新裝用戶推廣計畫」誘導民眾改變用水習慣等，應處民眾不使用自來水「交互影響關聯因子」，惟民眾不使用自來水之「主要原因」，在於自行接水容易部分，則查無權責機關研謀應對處置方案，經函請經濟部研謀改善。據復：水利署對於無水權之簡易自來水系統，不予補助；另台灣自來水公司將加強宣導，對於未接用自來水之民眾，於辦理管線汰換時，申裝自來水可節省路修費，並對低收入戶或偏遠住戶給予外線補助，俾提高民眾接用自來水意願。

（二）　水利署補助市縣政府辦理簡易自來水改善工程及系統營運，有助提升簡易自來水系統供水之品質與穩定，惟簡易自來水規範或災害應變機制未盡周妥，且工程進度管控機制欠佳，又成效考核標的覆蓋層面不足，允宜研謀改善。

按簡易自來水事業係指自行開發水源或經合法取得水權，且自行設置及管理簡易供水系統，作為自來水使用。經濟部水利署（下稱水利署）為提升公眾飲用水品質，維護國民健康，賡續補助各市縣政府辦理簡易自來水改善工程及系統營運，於「無自來水地區供水改善計畫第四期」（下稱第四期計畫）核定補助經費3億7,069萬餘元，預計改善簡易自來水改善工程及系統營運之戶數1萬800戶。截至113年底止，已完成改善3,773戶，累計實現數2億6,421萬餘元，實現比率71.28％。經查執行情形，核有下列事項：

1.　自來水法對於簡易自來水系統營運及操作人員資格已有規範，惟簡易自來水系統之供水規模、人員素質需求與一般自來水系統有所差異，均要求相關人員取得相同資格證照，與實務未盡相符：依自來水法第57條第1項及第110條第2項等規定，自來水事業所聘僱之總工程師、工程師，均以登記合格之工程技師為限。其他施工、管理、化驗、操作等人員，應具有專科之技術，並經考驗合格。

圖3-1　113年底每日供水量300立方公尺以上簡易自來水系統情形

處

資料來源：整理自水利署提供資料。

但每日供水量在300立方公尺以下之簡易自來水事業，得不適用之。經查，據水利署統計，截至113年底止，全國每日供水量300立方公尺以上簡易自來水系統共計62處（圖3-1），約占全部簡易自來水系統數833處之7.44％，已分別依照設置地點所處市縣政府簡易自來水事業管理辦法或自治條例，成立管理委員會營運供水，其管理、操作等人員，應具有專科之技術，並經考驗合格，惟簡易自來水系統多位處偏遠地區，且用水民眾相對一般地區經濟條件較為弱勢，須仰賴政府補助系統營運經費，實務上不易要求管理委員會依法僱用具備專業營運及操作人員。另監察院曾於112年間實地履勘南投縣、屏東縣等原住民族地區簡易自來水系統，發現其管理委員會管理人多由村長擔任，部落居民如有簡易自來水系統用水問題，第一時間均須由管理人協調及解決，除須維持簡易自來水系統正常運作外，亦須掌握其水量水質變化等情，經水利署與原住民族委員會應允研議輔導縣政府辦理簡易自來水管理營運教育訓練等替代方案，且對申請補助簡易自來水系統營運經費者，已衡盱各系統現況經營實務，僅將簡易自來水管理人員參與相關講習情形，列為補助優序評比項目，顯示前開自來水法規定雖要求簡易自來水系統管理、操作等人員，均應具有專科之技術，並經考驗合格等規範，惟中央及地方主管機關，已衡酌實務另採取其他可行管理措施。鑑於簡易自來水設備與一般自來水系統，不論在設施供水規模、人員素質需求等，均有差異，倘依自來水法要求取得相同證照，似與實務脫節，經函請經濟部研謀改善。據復：經考量民眾用水安全，自來水與簡易自來水之相關操作人員，飲用水要求規定仍宜一致，另水利署將持續輔導市縣政府辦理簡易自來水管理營運之教育訓練或宣導工作，包括系統營運維護、用水安全、緊急應變作為、接用自來水等，以提升營運維護能力及供水品質。

2.　政府持續補助市縣政府辦理簡易自來水維護管理事宜，有助供水穩定，惟災害應變增加水量與提升水質等事宜尚乏具體作法，且緊急臨時送水車相關機制或配套措施未盡周全：按簡易自來水係指取用地面水體或地下水體，經簡易淨水處理後，供民眾飲用之水，其水源頭多位處偏遠山區，易受水源頭取水設備、沉砂池及過濾設備等完善情形，或豐枯水量差異大，影響水源穩定性。監察院於112年間調查南投縣及屏東縣境內簡易自來水設置情形，已就上開影響簡易自來水情事提出調查意見，並請水利署偕同相關地方政府，檢討備用水源（如增設取水口或地下水源）或替代水源之必要性、水質水量之可行性等面向。經查，水利署為賡續強化簡易自來水供水應變能力，於第五期計畫第二章列載，將蓄水池容量由3日增至5日供水量，以提升供水穩定性，並備有緊急水車送水，提高災害應變韌性；另推廣裝設加氯消毒設備、UV殺菌設備以提升水質等，惟據水利署113年7月修訂供各市縣提報計畫參考之各市縣原住民族地區簡易自來水營運計畫書，僅列述蓄水池改善數量，或辦理水質檢測等，尚乏上開供水改善第五期計畫所列增加水量或提升水質等具體作法可供參考，不利實際推廣運用。另水利署為期天然災害發生時，各該簡易自來水系統能穩定供水，已於上開營運計畫書之貮、年度系統營業計畫項下「緊急應變」，增列臨時水車協助供水，惟各市縣政府向水利署申請補助簡易自來水工程改善或新建，所提報簡易自來水工程計畫書，未如前揭原住民族地區營運計畫書，增列有關臨時水車協助送水需求補助經費，難謂偏遠地區或一般地區使用簡易自來水系統之民眾，無突發性或緊急缺水需求，舉如：新北市瑞芳區弓橋里半嶺路及南投縣國姓鄉南港村港源等2社區居民，均因地處偏遠而無自來水可用，平時仰賴山泉水及簡易自來水系統，惟集水不易，遇乾枯期經常面臨水塔缺水問題，顯示相較於原住民族地區之其他偏遠地區發生緊急缺水風險仍然存在，保障覆蓋層面不足，恐影響該等地區民眾用水權益，經函請經濟部督促研謀善策。據復：水利署將修訂供各市縣提報115年度「簡易自來水工程」補助計畫書範本，於計畫書內容特別強調有關簡易自來水系統之蓄水總容量規劃，以確保簡易自來水系統供水穩定性；另將建議非原住民族部落之市縣編列災害應變經費，確保致災地區供水穩定，增加供水韌性。

| 表3-3 市縣簡易自來水事業水質檢驗頻率規範情形 |  |
| --- | --- |
| 檢驗頻率 | 市縣別 |
| 每3個月 | 高雄市、基隆市、南投縣 |
| 每半年 | 桃園市、臺中市、新竹縣、雲林縣 嘉義縣 |
| 每年 | 屏東縣 |
| 定期 | 新北市、臺南市、宜蘭縣、苗栗縣 彰化縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣 |

註：1.資料截止日：114年4月30日。

2.資料來源：整理自水利署提供資料。

3.　全臺設有簡易自來水系統之市縣政府均已訂定事業管理辦法，有助提升供水品質，惟部分市縣對於水質檢驗頻率及不符標準後續處理改善規定未盡周妥，不利遂行水質管理工作，潛存水質不符標準風險：據簡易自來水中央目的事業主管機關經濟部（水利署）統計，截至113年底止，全國簡易自來水系統共計833處（原住民族地區503處、一般地區330處），供水戶數7萬餘戶、供水人數21萬餘人、每日供水量8萬餘立方公尺。水利署為保障民眾使用簡易自來水系統水源飲用水安全，及確保水質符合國家或地方標準與規範，於108年7月4日函頒各市縣訂定簡易自來水事業管理辦法參考範例，該範例第7條規定：「簡易自來水之原水及清水水質應符合飲用水水源水質標準及飲用水標準，每○至少檢驗○次……前項檢驗結果不符合規定者，執行機關應積極輔導管理委員會改善之。管理委員會應依執行機關指定期限內進行改善，並將改善結果送執行機關備查。」俾藉由檢測數據遂行水質管理與政策執行。經查，全臺設有簡易自來水系統之18個市縣，截至114年4月底止，均已訂頒簡易自來水事業管理辦法或自治條例（以下統稱簡易自來水事業管理辦法），惟除臺北市未訂定水質檢驗規定外，各市縣政府所訂頒簡易自來水事業管理辦法，針對原水及清水水質所定檢驗頻率規定，因資源、技術或管理風險評估不同，分為每3個月、半年、每年檢測1次不等（表3-3），寬嚴不一，其中新北市、臺南市、宜蘭縣、苗栗縣、彰化縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣等8個市縣，僅規定「應定期辦理」水質檢驗，未明確訂定檢驗頻率；又除嘉義縣外，其餘17個市縣均未參酌上開簡易自來水事業管理辦法參考範例，將原（清）水水質檢驗發現不符標準及規範時之後續改善處理方式及期限，納入所訂頒之簡易自來水事業管理辦法予以規範，均不利完整建立簡易自來水系統原（清）水檢測數據，以遂行水質管理。又各市縣簡易自來水系統水質間有發生不符飲用水水源水質標準及飲用水標準情事，舉如：本部臺灣省屏東縣審計室查核發現，屏東縣原住民族地區簡易自來水系統於112及113年度分別委託檢測25處及30處原（清）水水質檢測結果，連續2年度大腸菌群均不符合水質標準，且硝酸鹽氮項目（供水端）檢測結果，亦超逾水質標準之最大限值；本部臺灣省苗栗縣審計室查核發現，苗栗縣原住民族地區簡易自來水系統於113年度委託檢測39處原（清）水水質檢測結果，全數不符合原水水質標準，且不符合清水水質標準者，計38處（占全數97.44％），顯示簡易自來水使用之水源及清水水質無法符合規定標準風險仍高，經函請經濟部督促研謀善策。據復：水利署已將水質合格率列入114年度考評作業之控管評分重點項目，並將就市縣簡易自來水管理法規尚待訂定水質管理規定部分，提出成果報告建議各市縣後續改善方向。

| 4. 各市縣政府已立法規範簡易自來水事業應成立管理組織，惟部分管理組織未依規定報核備及落實管理計畫營運：依自來水法第110條第1項規定，每日供水量在3,000立方公尺以下之簡易自來水事業，由直轄市或縣（市）主管機關另行訂定自治法規管理之。經查，各市縣政府簡易自來水事業管理辦法或自治條例，均明定申請設置簡易自來水事業應成立管理委員會，其組織主要功能，包括：水權申請、供水設施管理與維護、水質監測與安全管理、收費與財務管理、用戶管理與服務等事項，是以，管理委員會組織及功能健全程度，係簡易自來水系統穩健營運及確保用水安全關鍵因素。本部經抽查臺中市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣及屏東縣等5個市縣政府列管簡易自來水管理委員會運作情形，據本部臺中市審計處及臺灣省新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣審計室查報，核有：部分簡易自來水系統營運管理組織迄未報經地方主管機關核備，或營運計畫內容缺漏未完整，遲未獲地方政府核備，或營運操作 表3-4 市縣政府辦理簡易自來水工程及系統營運情形缺失態樣 |  |
| --- | --- |
| 缺失態樣 | 市縣別 |
| （一）部分簡易自來水系統營運管理組織迄未報經地方主管機關核備，或營運計畫內容缺漏未完整，遲未獲地方政府核備，或營運操作情形未提報地方政府備查 | 臺中市 |
|  | 苗栗縣 |
|  | 嘉義縣 |
| （二）水權登記許可未取得或已逾期，或實際用水量大於水權許可量 | 臺中市 |
|  | 新竹縣 |
|  | 苗栗縣 |
|  | 屏東縣 |
| （三）管理委員會營運管理辦法未明定水質定期檢驗管理措施，或未辦理水質檢驗，或水質檢驗超逾標準 | 臺中市 |
|  | 新竹縣 |
|  | 苗栗縣 |
|  | 屏東縣 |
| （四）管理委員會無水費收費相關紀錄及水費收入異常短收，或未設置專戶 | 臺中市 |
|  | 苗栗縣 |
|  | 屏東縣 |
| 註：1.資料截止日：113年12月31日。 2.資料來源：整理自本部地方審計處室提供查核資料。 |  |

情形未提報地方政府備查；水權登記許可未取得或已逾期，或實際用水量大於水權許可量；管理委員會營運管理辦法未明定水質定期檢驗管理措施，或未辦理水質檢驗，或水質檢驗超逾標準；管理委員會無水費收費相關紀錄及水費收入異常短收，或未設置專戶等缺失態樣（表3-4），顯示各市縣政府對轄內簡易自來水管理委員會管理作為，仍存有未盡周妥之處，經函請經濟部督促改善。據復：水利署將持續辦理簡易自來水管理考評作業，並積極輔導各市縣政府確依各該管理辦法執行，以促進簡易自來水事業管理組織健全，確保民眾用水安全。

5.　補助各市縣供水改善計畫，惟工程進度管控機制未盡發揮積極功能，致部分工程案件未依限上網招標、未提報工程執行進度，或實際供水改善戶數遠低於績效目標等情形遲未改善，影響整體計畫進程：水利署核定市縣政府辦理簡易自來水工程改善或新建補助案後，受補助機關應按無自來水地區供水改善計畫簡易自來水工程及系統營運補助申請及管考作業要點第9點規定，於申請案核定後3個月內上網招標，未完成者，得取消該項申請補助案；同要點第11點規定，各市縣政府應於每月5日前，將前一個月簡易自來水工程執行進度表送水利署備查。經查，水利署於112及113年度第四期計畫執行期間，分別核定簡易自來水工程補助案14件及13件，共計

27件，補助經費9,345萬餘元，其中20件（112及113年度分別為13件及7件）未依前開作業要點規定於核定後3個月內上網招標，舉如：苗栗縣政府辦理大興村簡易自來水系統改善工程於111年10月11日核定，迄至113年8月16日始上網辦理招標，且經3次流標後，至113年8月22日始決標；臺東縣政府辦理稻葉和平簡易自來水系統改善工程於112年5月15日核定，迄至113年5月23日始上網辦理招標；桃園市政府辦理新興簡易自來水工程於113年1月3日核定，迄至113年7月1日始上網辦理招標等，均已壓縮後續執行期程。又113年度核定13件工程，均未完成，主要係施工中或招標前置作業中；112年度核定而尚未完成者5件，主要係流標多次、施工中或辦理結算作業中；111年度核定案件，仍有2件工程完工後尚未完成結算，核銷作業進度緩慢，影響整體計畫推動成效，且不利經費管控，惟水利署對於未依規定期限上網招標、決標或結案核銷作業，致影響工程進度者，僅藉由不定期邀集各市縣政府召開控管會議，督促受補助市縣儘速辦理，而未積極輔導解決實際影響執行期程之問題癥結。另查，水利署執行第四期計畫期間，於111至113年度核定補助各市縣政府之簡易自來水工程案，分別為37件、14件、13件，共計核定64件，預計改善1萬800戶。據水利署統計，截至113年底止，實際僅改善3,773戶，達成率34.94％，較預計目標減少7,027戶，且111至113年度達成率介於6.37％至63.32％間（圖3-2）。惟水利署對於前開執行績效未如預期之督導管理作業，僅不定期邀集各市縣政府召開補助案進度控管會議追蹤管控，111至113年度分別召開4次、3次及3次會議，並無法有效督促受補助市縣政府加速完成，且對各市縣政府未確實依上開作業要點第11點規定依限按月提送各補助案工程執行進度表備查或審核，亦未督促補正，經函請經濟部督促研謀改善。據復：水利署將持續定期按季召開跨單位進度控管會議，並要求未達標地方政府提出具體改善方案，積極促請切實執行加速計畫推展，另將至現地勘查營運管理情形，以確保工程成效。

6.　補助辦理簡易自來水系統及投資辦理自來水系統延管等工程案件成效考核標的覆蓋層面不足，亦未將成果及時回饋於補助及投資案件之審核機制，且共同性缺失連年重複發生：依無自來水地區供水改善計畫簡易自來水工程及系統營運補助申請及管考作業要點第14點規定，水利署得於年度結束後對受補助之直轄市、縣（市）政府辦理補助案之考核，考核項目包括補助案件後續維護管理情形。水利署歷年為改善偏遠地區民眾用水品質，補助各市縣政府辦理簡易自來水系統，及投資台灣自來水公司辦理自來水系統延管工程，前經本部暨所屬審計機關持續監督權責機關辦理情形，舉如：本部新北市審計處於107年度查核發現，新北市政府列管簡易自來水系統，未依規定成立管理委員會者達3成餘、近8成系統未辦理水質檢驗，或已辦理檢驗，惟水質未符標準、3成未訂定收費機制，經111年度追蹤查核發現部分簡易自來水系統管理委員會仍未正常運作等；本部臺中市審計處於111年度查核發現，臺中市政府於自來水延管工程完工已逾4年，仍未完成路面修復等。又監察院於112年度調查原住民地區簡易自來水系統設施閒置、供水效能不彰或水質超標情形，實地履勘期間，地方政府亦反映簡易自來水系統面臨營運困難成因，包括：管理維護經費不足、供水不穩定、取水口易遭沖毀及輸水管線破損等，均顯示簡易自來水系統及延管工程完工後，部分設施或因維護管理不當，未能長期維持應有功用與確保補助及投資經費效益。惟據水利署提供111及112年度補助案考核成果報告，及113年度相關考核作業紀錄，水利署按上開作業要點規定辦理年度考核，均以前一年度所核定簡易自來水系統及延管工程案件為考核標的，迄未就完工超過一年之設施後續維護管理情形進行考核，另無其他考核機制追蹤各項核定案件長期維運情形，遑論追蹤監察院調查發現設施於營運一定期間後閒置、供水效能不彰或水質惡化等改善情形，顯示考核作業覆蓋層面不足，且未能藉由考核設施後續營運情形，及時回饋審核機制。又據111年度補助案考核成果報告之共同考核意見所載，分為簡易自來水工程、原住民族地區簡易自來水系統營運計畫，及自來水用戶設備外線補助計畫等3大類，計25小項缺失，惟112年度補助案考核成果報告之共同考核意見分類及缺失項數，與111年度均相同，且25項意見中，有24項意見內容及敘述方式與111年度雷同（表3-5），

表3-5　不同年度考核意見內容雷同情形

單位：項

| 類型 | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- |
| 合計 | 25 | 25 |
| 簡易自來水工程 | 11 | 11 |
| 原住民族地區簡易自來水系統營運計畫（註1） | 10 | 10 |
| 自來水用戶設備外線補助計畫 | 4 | 4 |

註：1.其中1項僅年度不同，其餘內容相仿。

2.資料來源：整理自水利署提供資料。

相似度高達96％，顯示水利署未能藉由考核機制防範及改善類同缺失問題重複發生，經函請經濟部督促研謀改善。據復：將擴大考核作業範圍，並加強辦理新完工案件及營運已逾1年之簡易自來水系統現地考核作業；另將執行進度落後之市縣，納入次年度補助階段審核，且督促各市縣政府須依據簡易自來水管理辦法落實執行維護管理，以確保水質與供水之穩定，並將考核（評）成果提供各市縣政府改善，俾避免同類缺失重複發生。

（三）　水利署補助地方政府辦理全國水環境改善計畫，有助營創自然親水永續水環境，惟工程進度管控機制未盡發揮跨域溝通及協調積極功能，且經審查認可及已同意工程發包案件，仍待完成決標作業，允宜研謀改善。

經濟部水利署（下稱水利署）為營創自然親水永續水環境，透過跨部會協調整合，推動結合生態保育、水質改善及周邊人文地景之水環境改善，辦理全國水環境改善計畫，計畫期程為106年9月至114年8月，計畫總經費271億1,500萬元，以前瞻計畫特別預算支應，執行內容包括「水岸環境營造」、「水岸周邊水質改善、污水截流及下水道改善」、「水岸環境改善結合周邊環境營造」、「水岸遊憩據點特色地景營造」、「野溪、農田排水、漁業環境營造及畜牧業污染改善」等項目。經查，截至114年3月底止，水利署補助市縣政府七批次水環境改善計畫共225件，核定經費99億870萬餘元，已完成181件。水利署為利推動該計畫，訂定全國水環境改善計畫執行作業注意事項，並每月辦理計畫執行檢討會議，據以督導及管考受補助各市縣政府之工程品質及進度。據水利署114年2月份執行檢討會議紀錄所載，工程施工量能不足者，計有彰化縣及嘉義縣等2縣共2件；規劃設計執行進度未如預期或未完成成果報告者，計有新竹縣及苗栗縣等2縣共4件；爭取114年度經費辦理工程案件，尚未經審查認可者，計有臺中市、

表3-6　全國水環境改善計畫工程進度落後態樣

| 市縣 | 計畫名稱 |
| --- | --- |
| （一）工程施工量能不足者 |  |
| 彰化縣 | 1.東螺溪（石埤橋至舊鐵橋）水綠廊道工程 |
| 嘉義縣 | 2.北港溪鐵橋及周邊景觀改善工程 |
| （二）規劃設計執行進度未如預期或未完成成果報告者 |  |
| 新竹縣 | 1.湖口鄉北勢溪王爺壟段水環境改善計畫 |
| 苗栗縣 | 2.中港溪下游水岸廊道整合計畫 |
|  | 3.頭屋老田寮溪及沙河溪水環境改善計畫 |
|  | 4.頭份隆恩圳水岸綠廊環境改善計畫 |
| （三）爭取114年度經費辦理工程案件，尚未經審查認可者 |  |
| 臺中市 | 1.旱溪排水水環境改善整體計畫（鷺村橋至國光橋） |
|  | 2.大智排水水環境改善整體計畫（第三期） |
| 宜蘭縣 | 3.蘇澳高灘地水環境改善計畫（第二期） |
| 新竹縣 | 4.新月沙灘（南段）整體景觀環境改善工程 |
| （四）工程案件經同意發包，而未完成決標作業者 |  |
| 臺中市 | 1.惠來溪及潮洋溪水環境改善工程（第二期） |
|  | 2.大智排水水環境改善整體計畫（第一期） |
| 宜蘭縣 | 3.得子口溪水文化親近營造-自淨提升暨水環境營造計畫 |
| 新竹市 | 4.經國大橋至水源生態池堤上空間建置計畫（重要節點營造及堤上空間優化） |
|  | 5.香山濕地蟹居棲地水環境改善計畫 |
| 彰化縣 | 6.東螺溪水體活化及加強灌溉管理計畫 |
|  | 7.芳苑濕地紅樹林暨其週邊整體環境改善（第二期） |
|  | 8.東螺溪（北斗渡船頭及埤頭木棉花道）文化綠廊水環境改善整體計畫 |
| 連江縣 | 9.北澳生態水花園 |

資料來源：整理自水利署提供資料。

宜蘭縣及新竹縣等3市縣共4件；工程案件經同意發包，而未完成決標作業者，計有臺中市、宜蘭縣、新竹市、彰化縣、連江縣等5市縣共9件（表3-6），顯示工程各階段進度管控機制未盡發揮跨域溝通及協調之積極功能，經函請水利署研謀改善。據復：已促請受補助地方政府儘速辦理，並將持續於每月執行檢討會議控管進度，且已同意114年度工程發包案件計25件，第五期特別預算全數分配完成，嗣後將持續強化督導考核職責，俾利於計畫期程內完成水環境改善，營造自然親水永續水環境。

（四）　台灣自來水公司推動大湳系統送龜山林口複線工程，有助維持區域供水穩定，惟部分工作井因配合地方政府交通維持審查意見而未施作，且部分明挖段無施作空間等情，影響工作進程，允宜研謀善策因應。

| 台灣自來水股份有限公司（ 表3-7 截至113年底大湳系統送龜山林口複線工程分標工程情形 單位：公釐、公尺 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分標工程 | 管徑 | 完工日期 | 水管長度 |
| 管（一） | 1,200 | 111.11.15 | 305.20 |
| 管（二） | 1,200 | 111.5.17 | 329.20 |
| 管（三）-1 | 800 | 113.3.19 | 78.00 |
| 管（三） | 1,500 | 施工中 | 1,780.00 |
| 資料來源：整理自台灣自來水公司提供資料。 |  |  |  |

下稱台灣自來水公司）為增加目標年（120年）桃園航空城、林口機場捷運A7站供水量，及加強桃園市龜山、新北市林口等地區供水韌性，降低缺水風險，維持區域供水穩定性，辦理「大湳系統送龜山林口複線工程」並納入前瞻計畫水環境建設類別之「備援調度幹管工程計畫」中推動，原核定工程費7.55億元，嗣因各項原物料價格上漲及變更施工路線，經行政院於111年10月27日核定修正總經費為9.50億元，預計於114年底前完工通水，工程完工後供水量每日26.93萬噸。經查，台灣自來水公司辦理「大湳系統送龜山林口複線工程」分管（一）、管（二）、管（三）-1及管（三）等4個工程標，截至113年底止，除管（三）尚由該公司北區工程處（下稱北工處）代為辦理中外，其餘均已完成（表3-7）。北工處辦理管（三）原設計內容主要包含明挖覆蓋段367公尺、潛盾段1,362公尺、推進段108公尺之∮1500mmDIP，於111年12月30日以7億5,680萬元決標完成，並於112年3月1日開工，契約約定竣工日期為114年6月7日，惟原預計於桃園市桃園區延平路及建國路路口開設之W5潛盾到達井，因配合桃園市政府交通局審查交通維持計畫書意見採路外施工，且擬租借臺灣銀行經管土地未獲同意，而予以減作，又預計於建國路之S5明挖管段，經廠商現場探挖及套匯管線圖資已無足夠空間可埋設管線，且埋管位置與污水下水道路線重疊，遂變更設計為潛盾段。由於上開變更設計情由，管（三）潛盾工程於延平路及建國路路口須急轉作業，且整體潛盾工程運輸距離增長而降低功率，又潛盾工程施作過程遭遇鋼軌樁致潛盾機具損害等情事，經北工處檢討後核准展延工期544日曆天，然管（三）預計完工日期為114年6月7日，加計上開展延工程天數，恐將延至115年12月方能完工，較原預定整體工程於114年底前完工遲延近1年，經函請台灣自來水公司督促研謀善策。據復：已促請北工處與承攬廠商溝通協調增加每日工時，並刻正研擬降噪方案，降低夜間施工產生噪音擾民之情事，倘方案可行將協調承攬廠商進行24小時連續施工趕辦工進。另北工處每月召開2次施工進度檢討會議，及總管理處每月召開備援調度幹管工程計畫檢討會議，督促趕辦本項工程進度，以期儘早完工，發揮計畫效益。

（五）　國土管理署為改善市區排水問題，補助各市縣政府規劃建設雨水下水道，惟全國已規劃尚未施作之雨水下水道仍多，且部分周邊區域易有淹水情事，又部分已建設雨水下水道幹線封牆中斷，無法發揮排水功能，允宜持續輔導各市縣政府強化及完善雨水下水道系統，以減緩各地區淹水災害。

內政部營建署（112年9月20日改制為內政部國土管理署，下稱國土管理署）配合經濟部辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫（106至114年度），於前瞻計畫第4期特別預算（112至113年度）編列預算數53億7,974萬餘元，截至113年底止，累計實現數40億7,273萬餘元，主要係補助地方政府辦理都市計畫區內雨水下水道及都市排水改善工程、抽水站、滯洪池整建工程等。經查，截至113年底止，都市計畫區內雨水下水道規劃建設總長度7,106.78公里，實際建設總長度5,746.93公里，整體實施率雖達80.87％，惟已規劃尚未施作部分仍有1,359.85公里；其中，尚未施作長度前6名之市縣依序為高雄市（203.79公里）、臺南市（199.13公里）、臺中市（121.16公里）、屏東縣（104.77公里）、花蓮縣（90.50公里）、彰化縣（88.97公里）等6個市縣，合計808.32公里，占比為59.44％。次查，113年1至10月位於都市計畫區內之2,868處淹水案件中，計有522處淹水地點周邊150公尺區域未建置且亦未規劃雨水下水道，主要位於高雄市（120處）、臺南市（93處）、基隆市（93處）等3市；240處淹水地點周邊150公尺範圍雖已規劃雨水下水道，惟尚未施作，主要位於臺南市（154處，其中安南區及麻豆區合計146處）、高雄市（30處，其中林園區16處）、臺中市（15處）等3市；另已建置之雨水下水道周邊150公尺仍有2,106處地點發生淹水情形，經抽查發現高雄市林園區港仔埔排水分區已建設之B幹線（港埔二路）、F幹線（沿海路三段）及F1支線等雨水下水道幹線，因下游之雨水下水道尚未施作，排水幹線無法連接至河川或出海口，致已建設完成之雨水下水道封牆中斷，無法發揮排水功能，衍生淹水情形。經函請國土管理署輔導各市縣政府通盤檢討雨水下水道規劃與建設情形，及衡酌近期淹水通報位置，持續強化及完善雨水下水道系統。據復：113年度淹水事件多因颱風造成，已請各縣市提報改善需求，優先納列補助辦理，其中臺南市安南區及麻豆區已核定4件排水改善工程，後續將視臺南市政府排水改善急迫性，逐年協助完善已規劃雨水下水道系統建設；另高雄市林園區部分，F幹線下游已於114年1月配合道路開闢施作接通，B幹線下游段暫接入側溝，將請市府儘速趕辦道路開闢及下水道施作事宜，後續並將持續協助各市縣政府健全雨水下水道系統。

（六）　農田水利署建置前瞻基礎建設生態檢核資訊網站專區，有利生態檢核資訊公開，惟非屬前瞻計畫之工程生態檢核資訊分別公開於各管理處官網，且未設置工程範圍生物分布等生態調查資料，不利民眾對新建公共工程涉及生態議題之瞭解，允宜檢討改善。

| 行政院公共工程委員會（下稱工程會）為減輕公共工程對生態環境造成之負面影響，秉生態保育、公民參與及資訊公開之原則，以積極創造優質之環境，訂定公共工程生態檢核注意事項，規定中央政府各機關辦理新建公共工程，除符合第2點第1項災後緊急處理、搶修、搶險之工程等6種情形外，須辦理生態檢核作業，並將各階段生態檢核資訊即時公開。行政院農業委員會（112年8月1日改制為農業部，下稱農業部）因應公共工程生態檢核注意事項第13點第1項第2款有關建立統一友善資訊公開平台之規定，於官方網站設置生態檢核資訊專區，提供該部所屬工程主辦機關生態檢核資訊專區之連結網址，惟農業部農田水利署（下稱農田水利署）辦理「農田水利設施更新改善計畫」、 表3-8 農田水利署前瞻基礎建設生態檢核資訊網站 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 專區名稱 | 網頁內容 |
| 1 | 首 頁 | 計畫目的、計畫執行成果及會議紀錄等。 |
| 2 | 執行情形 | 106至113年度核定之工程計畫名稱及辦理情形。 |
| 3 | 生態檢核 | 110至112年度農田水利工程生態檢核執行情形。 |
| 4 | 民眾參與 | 106至112年度農田水利工程地方說明會照片。 |
| 5 | 相關法規 | 農業部農田水利署生態檢核注意事項等規定。 |
| 6 | 資料交換 | 農業部農田水利署工程生態檢核作業自評表等空白表單。 |
| 資料來源：整理自前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善網站資料。 |  |  |

| 「前瞻計畫」及「農田水利署疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果計畫」等相關工程計畫，僅建置「前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善」生態檢核資訊網站（下稱前瞻基礎建設生態檢核資訊網站），其他農田水利設施更新改善等相關工程計畫各階段生態檢核資訊，則分別於農田水利署所屬16個管理處官網公開，不利民眾瞭解新建公共工程涉及之生態議題與影響。另工程會為協助工程主辦機關提升公共工程生態調查資料之應用及有效性，促進生態調查資料整合及共享，訂定「公共工程生態檢核資訊公開作業指引」，其中工程主辦機關資訊公開執行項目及程序載述，生態調查資料應對外公開「工程範圍生物名錄」及「生態關注區域圖」，除涉及個人資料及具生態機敏性之物種原始分布資料外，其餘生態資料以完整對外公開為原則。農田水利署建置之前瞻基礎建設生態檢核資訊網站，設置首頁、執行情形、生態檢核、民眾參與、相關法規及資料交換等6個專區，網頁內容登載計畫目的、計畫執行成果及會議紀錄等（表3-8），惟尚無生態調查結果有關之生物分布紀錄、生物名錄、生態關注區域圖資等資料。為提升工程生態調查資料應用及有效性，允宜建立生態檢核統一資訊公開專區，俾利彙集各項工程計畫生態檢核辦理情形，並依工程會所訂檢核資訊公開作業指引辦理，以促進生態調查資料整合及共享，經函請農田水利署研謀改善。據復：將委託專業廠商建置「生態檢核資訊公開專區」，綜整各管理處工程計畫各階段生 表3-8 農田水利署前瞻基礎建設生態檢核資訊網站 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 專區名稱 | 網頁內容 |
| 1 | 首 頁 | 計畫目的、計畫執行成果及會議紀錄等。 |
| 2 | 執行情形 | 106至113年度核定之工程計畫名稱及辦理情形。 |
| 3 | 生態檢核 | 110至112年度農田水利工程生態檢核執行情形。 |
| 4 | 民眾參與 | 106至112年度農田水利工程地方說明會照片。 |
| 5 | 相關法規 | 農業部農田水利署生態檢核注意事項等規定。 |
| 6 | 資料交換 | 農業部農田水利署工程生態檢核作業自評表等空白表單。 |
| 資料來源：整理自前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善網站資料。 |  |  |

態檢核辦理情形，俾利公共工程資訊公開及民眾查詢各管理處發布之資訊。