二、軌道建設

政府為因應綠色交通運輸趨勢，考量國內偏鄉交通不便、私人運具持有比例偏高及公共運輸量提升已達瓶頸等課題，將軌道建設納入前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫），就全國鐵路網之建置，包括骨幹、城際、都會內鐵道建設做全面性規劃，以打造友善無縫、具產業機會、安全可靠、悠遊易行、永續營運及觀光魅力之運輸服務。前瞻計畫第1期至第4期軌道建設共計辦理52項分支計畫，特別預算共編列1,521億1,550萬餘元（第1期165億6,657萬餘元；第2期416億2,043萬餘元；第3期401億9,796萬餘元；第4期537億3,053萬餘元），並依「高鐵臺鐵連結成網」、「臺鐵升級及改善東部服務」、「鐵路立體化或通勤提速」、「都市推捷運」、「中南部觀光鐵路」及「軌道建設規劃作業」等6大主軸推動，分由交通部、農業委員會（112年8月1日改制為農業部）及經濟部等3個主管機關執行。截至113年底止，部分計畫已完成，包括：淡海輕軌運輸系統第一期路網綠山線及藍海線通車營運，串聯淡水地區觀光景點，改善淡海新市鎮聯外交通問題；臺鐵成功追分段完成雙軌化通車切換，強化臺中山城與沿海區域之聯繫；南迴鐵路臺東潮州段電氣化全線通車，高雄至臺東間可縮短行車時間27分鐘、高雄至花蓮間可縮短行車時間39分鐘；臺鐵第四代票務系統上線，提供QR Code無紙化票證服務、新版旅客訂票APP「台鐵e訂通」及智慧劃座等功能，提供通勤旅客舒適、友善與便捷之軌道運輸優質服務；臺南市區鐵路地下化C213標四維地下道111年12月26日通車，C214標南臺南站路段地下化工程第2工區已完成隧道結構頂板；安坑輕軌全線列車已於111年11月7日完成穩定性測試，並於112年2月10日通車，有效提高新店、安坑地區運輸旅運需求，並活絡地方發展；高雄捷運岡山路竹延伸線第一階段於113年6月30日完工通車，可增進岡山地區接駁轉乘功能，並促進地區均衡發展。經查軌道建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

（一）　政府推動前瞻軌道建設計畫期帶動整體經濟動能，惟第4期特別預算實現率僅73％，第1期至第4期特別預算逾4成分支計畫執行率未達80％，其中5項計畫甚無實現數，另補助地方部分計畫預算執行情形亦未盡理想，允宜督促強化計畫前置作業，並落實預算執行及履約管理，以如期達成計畫控管目標。

表2-2　前瞻計畫第1期至第4期特別預算補助地方政府軌道建設計畫經費執行情形

| 單位：件、新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市縣別 | 補助件數 | 第1期至第4 期特別預算支應數（A） | 累計實現數 （B） | 實現率 （C=B/A×100） |
| 合計 | 21 | 53,242,832 | 50,240,626 | 94.36 |
| 桃園市 | 4 | 20,386,000 | 20,262,518 | 99.39 |
| 新北市 | 5 | 21,323,270 | 21,025,145 | 98.60 |
| 臺北市 | 1 | 2,402,042 | 2,175,314 | 90.56 |
| 高雄市 | 4 | 8,010,300 | 6,352,038 | 79.30 |
| 臺中市 | 3 | 686,920 | 299,567 | 43.61 |
| 臺南市 | 1 | 225,400 | 72,348 | 32.10 |
| 新竹市 | 3 | 208,900 | 53,693 | 25.70 |
| 註：1.本表依實現率由高至低排序。 2.統計期間：截至113年底止。 3.資料來源：整理自交通部提供資料。 |  |  |  |  |

表2-1　前瞻計畫第1期至第4期特別預算軌道建設計畫經費執行情形

| 單位：項、新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 | 分支計畫項數 | 預算數 | 累計實現數 | 實現率 |
| 合計 | 52 | 152,115,506 | 133,948,270 | 88.06 |
| 交通部 | 49 | 147,706,806 | 131,356,644 | 88.93 |
| 農業委員會 （農業部） | 2 | 4,158,700 | 2,354,854 | 56.62 |
| 經濟部 | 1 | 250,000 | 236,771 | 94.71 |
| 註：1.統計期間：截至113年底止。 2.資料來源：整理自交通部、農業委員會（農業部）及經濟部提供資料。 |  |  |  |  |

前瞻計畫第1期至第4期特別預算軌道建設共計辦理52項分支計畫，編列預算數1,521億1,550萬餘元，截至113年底止，累計實現數1,339億4,827萬餘元，實現率88.06％（表2-1）。經查，第1、2、3期實現率分別為99.41％、97.87％、93.35％，惟第4期實現率僅73.00％，且第2期至第4期應付保留數達162億3,035萬餘元，仍待加強執行。又52項分支計畫中，有23項之實現率未達80％，除「中南部觀光鐵路」項下東港觀光鐵道計畫規劃作業已撤案外，「鐵路立體化及通勤提速」項下大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業、臺南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業、新竹大車站計畫，及「都市推捷運」項下基隆南港間通勤軌道建設計畫、新竹輕軌紅線建設計畫等5項尚無實現數，主要係可行性研究及綜合規劃未經行政院核定，或變更執行機關，所編建設經費未動支；前置規劃（含審查）作業進度未如預期等所致。另前瞻計畫第1期至第4期特別預算實際核定補助地方政府計畫經費532億4,283萬餘元，計有臺北市等7市縣，截至113年底止，累計實現數502億4,062萬餘元，實現率94.36％，實現率最低者依序為新竹市政府25.70％、臺南市政府32.10％、臺中市政府43.61％（表2-2），補助地方計畫預算執行情形亦未盡理想。經函請交通部等機關督促所屬及地方政府，強化計畫可行性與綜合規劃等前置作業成果之完整性及正確性，並落實預算執行及履約管理，以如期達成計畫控管目標。據復：各計畫主辦機關對於已核定計畫，將積極辦理招標作業，另施工中案件亦就個案定期召開會議、追蹤執行情形及里程碑，並督促所屬加速辦理；又交通部已將各項計畫納入該部重大工程推動會報會議列管，按月追蹤計畫進度及經費執行情形。

（二）　地方政府推動捷運建設計畫執行期間，受COVID－19疫情及俄烏戰爭影響，引發國際物料欠缺與價格上漲，陸續提出修正計畫，要求增加補助經費及展延計畫期程，造成中央與地方政府財政負擔，且部分修正計畫陳報多時，尚由交通部或行政院審查中，恐影響後續計畫推動期程，允宜研謀改善。

交通部為因應綠色交通運輸趨勢、國內偏鄉交通不便、私人運具持有比例高、公共運輸量提升已達瓶頸等課題，及將高鐵服務擴大整合其他交通系統，推動前瞻軌道建設計畫，並針對未來30年發展需求，就全國鐵路網之建置，包括骨幹、城際、都會內鐵道建設作全面性規劃，分為「高鐵臺鐵連結成網」、「臺鐵升級及改善東部服務」、「鐵路立體化或通勤提速」、「都市推捷運」、「中南部觀光鐵路」及「軌道建設規劃作業」等6大主軸推動。其中都市推捷運部分，計補助地方政府辦理「臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫」等12案，核定計畫總經費合計7,897億7,305萬餘元，包含中央補助金額3,347億1,756萬元、地方自籌款4,550億5,549萬餘元，所需經費龐鉅。又於前瞻計畫第1期至第4期特別預算執行期間（106至113年度），受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及俄烏戰爭影響，引發國際物料欠缺與價格上漲，連帶影響軌道建設計畫經費及期程需求，地方政府陸續提出修正計畫，要求增加補助經費及展延計畫期程。經查執行情形，核有：1.「臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫」等6案已提報修正計畫，其中5案增加計畫經費784.78億元，包含中央補助經費433.14億元及地方政府自籌經費351.64億元，造成中央與地方政府財政負擔（表2-3）；2.「臺北都會區大眾捷運系統萬大─中和─樹林線規劃報告書暨周邊土地開發計畫（第二期工程）」等3案修正計畫，展延計畫期程2至5年，截至113年底止，已陳報多時，尚由交通部或行政院審查中（同表2-3），恐影響計畫後續推動期程等情事，經函請交通部研謀善策妥為因應，並加速完成修正計畫審查作業與督促落實執行，俾利計畫目標如期如質達成。據復：1.已針對計畫執行期間需辦理修正者，請地方政府

| 表2-3 地方政府都市捷運建設計畫經費及期程修正情形 單位：新臺幣億元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受補助 市縣政府 | 計畫名稱 | 計畫經費 | 修正後 經費 | 計畫期程 （年月） | 修正後 期程 （年月） | 備註 |
| 臺北市政府、新北市政府 | 臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫 | 1,369.05 | 1,798.98 | 117.9 | 120.6 | 1.其中中央補助經費由326.93億元，增加至576.78億元。 2.展延計畫期程2年9個月。 3.行政院於113年11月27日核定修正計畫。 |
| 臺北市 政府 | 臺北都會區大眾捷運系統萬大─中和─樹林線規劃報告書暨周邊土地開發計畫（第二期工程） | 549.77 （註1） | 770.47 | 119.12 | 122.9 | 1.其中中央補助經費由172.1億元，增加至272.23億元。 2.展延計畫期程2年9個月。 3.修正計畫尚由行政院審查中。 |
| 新北市 政府 | 淡海輕軌運輸系統（第二期路網） | 24.95 | 69.80 | 115.12 | 120.12 | 1.修正計畫僅針對第二期路網所需經費及期程調整，其中中央補助經費由2.85億元，增加至34.28億元。 2.展延計畫期程5年。 3.修正計畫尚由交通部審查中。 |
|  | 臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發計畫 | 505.33 （註1） | 505.30 | 114.12 | 116.12 | 1.展延計畫期程2年。 2.修正計畫尚由交通部審查中。 |
| 高雄市 政府 | 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第一階段）暨周邊土地開發計畫 | 30.20 | 39.65 | 113.12 | 114.12 | 1.其中中央補助經費由15.11億元，增加至18.03億元。 2.展延計畫期程1年。 3.行政院於113年4月24日核定修正計畫。 |
|  | 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二A階段）暨周邊土地開發計畫 | 199.32 | 279.18 | 118.12 | 118.12 | 1.其中中央補助經費由98.69億元，增加至147.5億元。 2.行政院於113年4月24日核定修正計畫。 |
| 註：1.原計畫經費經行政院公共工程委員會審議調減或調增。 2.統計期間：截至113年底止。 3.資料來源：整理自交通部及地方政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

依「行政院核定重大公共建設修正計畫注意事項」辦理，另為因應地方政府提報捷運修正計畫經費增加審議之一致性，刻依「地方政府所提捷運建設之修正計畫總工程經費增加審議原則」辦理審議作業；2.已將「臺北都會區大眾捷運系統萬大─中和─樹林線規劃報告書暨周邊土地開發計畫（第二期工程）」等案之修正計畫，提報行政院審議。

（三）　補助地方政府辦理各項捷運建設計畫，有助於紓解都會區交通壅塞，提升運輸服務品質，惟部分補助計畫規劃作業或建設計畫之預算實現率未及9成，且經費保留多年迄未支用，允宜研謀改善。

交通部為提供無接縫優質軌道運輸服務，達成紓解都會區交通壅塞之目標，與提升都會區交通運輸樞紐功能及服務品質，帶動捷運沿線產業發展，以前瞻計畫第1期

| 表2-5 交通部於前瞻計畫第1期至第4期特別預算軌道建設編列補助地方政府捷運建設計畫執行情形 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受補助市縣 政府 | 計畫名稱 | 預算數 | 累計 實現數 | 實現率 | 保留數 |
| 桃園市政府 | 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫 | 140,000 | 66,769 | 47.69 | 73,230 |
| 臺中市政府 | 臺中捷運藍線建設計畫 | 600,000 | 267,062 | 44.51 | 332,937 |
| 高雄市政府 | 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第一階段）暨周邊土地開發計畫 | 1,486,000 | 1,274,905 | 85.79 | 211,094 |
|  | 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二階段）暨周邊土地開發計畫 | 3,684,200 | 2,270,958 | 61.64 | 1,413,241 |
| 新竹市政府 | 新竹輕軌紅線建設計畫 | 100,000 | － | － | 100,000 |
| 註：1.統計期間：截至113年底止。 2.資料來源：整理自交通部提供資料。 |  |  |  |  |  |

| 表2-4 交通部於前瞻計畫第1期至第4期特別預算軌道建設編列補助地方政府捷運計畫規劃作業執行情形 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受補助市縣 政府 | 計畫名稱 | 預算數 | 累計 實現數 | 實現率 | 保留數 |
| 桃園市政府 | 桃園綠線延伸至中壢規劃作業 | 53,000 | 10,226 | 19.30 | 1,940 |
| 臺中市政府 | 臺中捷運藍線規劃作業 | 58,520 | 30,989 | 52.96 | 27,530 |
|  | 臺中捷運綠線延伸彰化及大坑規劃作業 | 28,400 | 1,516 | 5.34 | 20,400 |
| 臺南市政府 | 臺南市先進運輸系統（藍線、綠線、紅線）規劃作業 | 225,400 | 72,348 | 32.10 | 140,451 |
| 高雄市政府 | 高雄捷運延伸環線規劃作業 | 85,000 | 51,075 | 60.09 | － |
| 新竹市政府 | 新竹環線輕軌計畫規劃作業 | 58,200 | 9,860 | 16.94 | 46,200 |
| 註：1.統計期間：截至113年底止。 2.資料來源：整理自交通部提供資料。 |  |  |  |  |  |

至第4期特別預算軌道建設經費，補助地方政府辦理各項捷運計畫之可行性研究及綜合規劃作業與建設計畫，計有「臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫」等18案，核定計畫總經費合計7,904億7,009萬餘元。經查執行情形，核有：1.部分補助地方政府捷運計畫規劃作業之預算實現率未及7成（表2-4），且經費保留已2至4年餘迄未支用完畢，主辦機關未確實檢討原委，並針對問題癥結研提具體因應對策，交通部亦未確實掌握各案經費與執行落後情形，適時提出管考建議，並協助解決問題，影響後續捷運建設計畫啟動期程；2.部分補助地方政府捷運建設計畫之預算實現率未及9成（表2-5），或經費保留多年迄未支用完畢，主辦機關未確實檢討原委，並針對問題癥結研提具體因應對策，交通部亦未確實掌握各案經費與計畫執行落後情形，均影響捷運建設計畫目標之達成等情事，經函請交通部督促研謀改善，並落實執行，俾計畫預期效益如期實現。據復：1.地方政府已就補助計畫規劃作業落後情形，研提加速辦理採購作業、積極完成規劃報告等具體因應對策，該部將持續督促各主辦機關加速辦理，以提升執行成效；2.地方政府已就補助之建設計畫執行落後情形，研提定期召開趕工會議、檢討施工狀況、擬定趲趕策略等具體因應對策，該部將持續督促各主辦機關加速辦理，以提升預算執行績效。

（四）　交通部協助地方政府辦理捷運建設，於各作業階段提供相關建議，為避免執行缺失重複發生，允宜就共同性缺失態樣，加強督導考核、研修作業規章及提供工程建設機關（構）執行之參考，以促進大眾捷運系統健全發展。

圖2-1　高雄捷運岡山車站

資料來源：擷取自高雄市政府捷運工程局網站。

交通部為協助地方政府辦理捷運建設，分別於整體路網評估、可行性研究、綜合規劃及興建等階段提供相關建議，該部運輸研究所亦先後提出「輕軌系統容量分析暨應用研究－A、B型路權容量及可靠度分析」與「捷運路網規劃參考手冊」等研究成果，供相關單位作為捷運系統規劃、興建及營運階段之決策參考。惟據本部相關審計處、室抽查前瞻軌道建設計畫捷運建設推動執行情形，核有：1.可行性研究或綜合規劃作業情形：未妥適評估場站選址方案、未掌握相關作業期程及積極辦理檢討修正；2.財務自償率等合理可行性評估情形：自償性財源實現成效不足、非自償性經費未予妥善評估；3.預算編列及執行情形：計畫經費不足、未妥籌經費來源、計畫執行進度不符預期、預算執行情形欠佳；4.計畫執行及土地開發情形：未掌握用地取得等階段作業進程、未積極辦理都市計畫變更；5.興建施工履約情形：施工進度未達預定進度、工程履約執行欠佳；6.計畫效益目標達成情形：自償性財源收入、土地開發收益、車站旅運量【如高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第一階段）暨周邊土地開發計畫等，圖2-1】未如預期等情事，經函請交通部將上開缺失態樣作為督導考核、研修作業規章及提供相關工程建設機關（構）執行之參考，以促進大眾捷運系統健全發展。據復：已請地方政府就財源籌措未如預期、未積極協調分工與確認路線方案，及未掌握用地取得階段作業進程等缺失，督促配合辦理與改善，避免各捷運建設主辦機關再發生是類缺失；另每月召開重大工程督導會報會議，邀集各主辦機關及交通部相關主管業務司，檢討工程進度、缺失改善及預算執行狀況，並協助解決工程主辦機關遭遇問題，以提升前瞻軌道建設計畫預算執行績效。

（五）　地方政府推動捷運建設，可帶動沿線都市發展與繁榮，惟係依其整體路網規劃分段執行建設計畫，為避免類似機場捷運雙號誌系統且須手動切換之情事發生，允宜督促妥適檢討號誌等系統設置，以降低軌道行車安全風險，提升公共運輸服務效能。

交通部鐵道局（下稱鐵道局）辦理「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統（下稱機場捷運）建設計畫」，初始僅止於桃園市環北站（A21站），嗣後規劃延伸至臺鐵中壢車站（A23站），始辦理「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫」及項下「機場捷運增設機場第三航廈站（A14站）暨延伸至中壢火車站建設計畫機電系統工程ME06A標」。因該局開放廠商得以不同號誌系統參與投標，廠商爰於第三航廈站（A14站）採用與機場捷運相同之無限距離傳輸（Distance to Go-Radio, DTG-R）系統，老街溪站（A22站）及臺鐵中壢車站（A23站）則採用通訊式列車控制（Communication－based Train Control, CBTC）系統。由於CBTC系統與機場捷運刻正使用之DTG-R系統不同，廠商於營運列車須安裝另一套CBTC設備，俟全線通車後，由司機員於環北站（A21站）乘客上下車後、列車啟動前，以手動方式進行系統切換，俾使列車順利運行。該等於單一主線軌道採雙號誌系統且由司機員手動切換之列車運行方式，不僅國外少見，更由於不同系統之整合作業複雜度高，相關安全風險亦無從評估。經查，交通部以前瞻計畫第1期至第4期特別預算經費補助地方政府辦理相關捷運建設，地方政府依其整體路網規劃分段執行建設計畫。舉如：桃園市政府辦理「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫」，接續辦理「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫」（圖2-2）；臺中捷運烏日文心北屯線於110年4月25

圖2-2　桃園都會區大眾捷運系統路網

資料來源：擷取自桃園市政府捷運工程局網站。

日正式通車營運，臺中市政府接續辦理「臺中捷運綠線延伸大坑及彰化規劃作業」（圖2-3）等，各案如未妥適檢討號誌等系統，亦恐存有軌道行車安全風險之虞。經函請交通部督促妥適檢討號誌等系統設置，

圖2-3　臺中捷運綠線延伸大坑及彰化路線規劃

資料來源：擷取自臺中市政府捷運工程局網站。

避免類似機場捷運雙號誌系統且須手動切換之情事發生，以降低軌道行車安全風險，提升公共運輸服務效能。據復：已請地方政府檢視分段執行捷運建設計畫，並針對號誌系統建議仍須一致性考量；後續地方政府提送綜合規劃報告書時，將請鐵道局就其專業檢視內容，以降低軌道行車安全風險，提升公共運輸服務效能。

（六）　推動鐵路立體化計畫，有助於帶動鐵路站區及沿線周邊土地更新，促進土地開發與整體發展，惟現行法令規章未臻周延，未明定地方政府須出具地方議會同意函，不利公共政策延續；又推動新竹大車站平台計畫未辦理地方說明會，遲未與地方議會達成共識，致計畫懸而未決，耽延計畫啟動期程，允宜檢討改善。

圖2-4　新竹大車站平台計畫規劃情形

資料來源：擷取自新竹大車站平台計畫綜合規劃報告。

交通部為健全城際軌道服務系統，穩固都會軌道基礎服務，推動前瞻軌道建設計畫，其中為帶動鐵路站區及沿線周邊土地更新再發展，消除都市鐵路沿線平交道，促進土地開發與整體發展，將鐵路立體化納入推動主軸之一，並於106年5月補助新竹市政府辦理「新竹大車站平台計畫」之可行性評估及綜合規劃作業（圖2-4），經費5,070萬元。經查執行情形，核有：1.訂定之鐵路站區立體連通廊道與平台建設及毗鄰地區開發計畫審查作業要點未臻周延，未明定地方政府須出具地方議會同意函，不利公共政策延續，並有影響已核定建設計畫賡續推動之虞；2.新竹市政府推動新竹大車站平台計畫，可行性研究階段未辦理地方說明會，綜合規劃執行過程遲未與議會達成共識，致計畫懸而未決，建設預算保留多年未能動支，耽延計畫啟動期程等情事，經函請交通部督促研謀改善。據復：1.未來將地方政策承諾與議會共識作為前置條件，並建立里程碑控管進度，強化地方執行力道，確保計畫如期推動；2.國營臺灣鐵路股份有限公司多次透過函文及聯繫持續督促，後續俟新竹市政府提出評估報告後，將協助辦理相關審查作業。

（七）　臺灣鐵路公司辦理臺鐵電務智慧化提升計畫，有助因應高密度列車運轉調度安全性與效率，改善早期建置之鐵路電務基礎設施，惟委託廠商開發新型電子式遮斷機，開發及安裝進度緩慢，且啟用後故障頻仍；又建置現代化CTC系統，先期規劃作業欠周，且未落實計畫管考，允宜檢討改善。

交通部臺灣鐵路管理局（113年1月1日改制為國營臺灣鐵路股份有限公司，下稱臺灣鐵路公司）前於106年間考量臺鐵自68年起邁入鐵路電氣化後已近40年，且國內鐵路旅運需求、行車速度及班次增加，為因應高密度列車運轉調度安全性與效率，規劃改善早期建置之鐵路電務基礎設施，同時參考國內外最新軌道系統發展資訊，導入資訊雲端應用趨勢，及配合企業總部搬遷南港案，籌劃汰換建置現代化中央行車控制（Centralized Traffic Control, CTC）系統，報經行政院於106年4月12日核定辦理「臺鐵電務智慧化提升計畫」，總經費306億1,000萬元，計畫期程為106至113年度。經查計畫項下「號誌基礎設施提升計畫」及「中央行車控制系統新建計畫」等2個子計畫辦理情形，核有下列事項：

圖2-5　平交道遮斷機

資料來源：擷取自臺鐵電務智慧化提升計畫。

1.　為提升平交道防護設施功能與穩定度、可靠度及安全性，委託廠商開發新型電子式遮斷機，惟開發及安裝進度緩慢，且啟用後故障頻仍，影響計畫推動期程與目標之達成：臺灣鐵路公司考量所轄全臺平交道尚有400餘處，近年來相關事故仍不斷發生，且平交道警報機、遮斷機及控制組等防護設備多已逾使用年限，為提升平交道防護設施功能與穩定度、可靠度及安全性，辦理「號誌基礎設施提升計畫」平交道防護設備更新工作，經費需求44億元，計畫期程為108至113年度。嗣該公司為汰換舊有機械式遮斷機（圖2-5），委託廠商開發新型電子式遮斷機，以公開招標方式辦理「遮斷機1424套（含安裝）」財物採購，於110年3月16日決標，決標金額4億7,990萬餘元，110年3月17日開工，預定114年7月5日完工。截至113年底止，已完成安裝上線使用396套。經查採購履約情形，核有：（1）為提升平交道防護安全，汰換舊有機

械式遮斷機，委託廠商開發新型電子式遮斷機，惟開發及安裝進度緩慢，相關履約及列管工期未臻確實，影響計畫推動期程與目標之達成；（2）廠商於試製原型機樣品測試合格後開始投入生產，惟部分遮斷機安裝啟用後故障頻仍，且改善成效欠佳，設備性能及生產品質穩定性亟待提升等情事，經函請臺灣鐵路公司查明依約妥處。據復：（1）針對廠商履約逾期情事，刻正辦理計罰作業，並持續督促積極完成設備安裝，以達成計畫效益目標；（2）有關設備發生故障或運作異常，係因施工過程品質控管有間所致，後續監造單位將定期或不定期監督施工品質，並掌握故障狀況，要求廠商依契約規定時限完成修復作業。

圖2-6　臺灣鐵路公司現有之CTC系統

資料來源：擷取自臺鐵電務智慧化提升計畫。

2.　為因應高密度列車運轉調度安全性與效率，建置現代化中央行車控制系統，辦理CTC系統新建計畫，惟先期規劃作業欠周，且未落實計畫管考，致未能達成預算執行效益：臺灣鐵路公司為因應高密度列車運轉調度安全性與效率，汰換建置近20年之CTC系統（圖2-6），辦理中央行車控制系統新建計畫，經費需求30億5,000萬元，主要工作包含CTC系統新建計畫（25億元）、行車調度無線電話系統網管中心搬遷暨緊急應變中心資訊整合（5億5,000萬元）等，預計112年底前完工。嗣該公司辦理「臺鐵第三代中央行車控制中心暨相關系統整合之委託規劃設計監造技術服務」勞務採購，於107年3月6日決標，履約期間欲辦理變更設計，惟與廠商協商未成，於108年9月16日終止契約。該公司接續辦理「臺鐵電務智慧化提升計畫－第三代中央行車控制中心暨相關系統整合之委託專案管理監造技術服務」勞務採購，於109年10月22日決標，委託廠商辦理工程基本設計、擬定統包採購文件及監造服務等工作。截至113年底止，履約4年餘，已屆原核定計畫執行期限，仍未啟動發包作業，且經費劇增至41億元，完工期程延至118年底。經查執行情形，核有：（1）因應企業總部搬遷，籌劃建置第三代CTC系統，惟未合理擬定作業期程，且總部搬遷政策反覆，耽延計畫推動，復未落實辦理可行性研究，就採購標的特性，妥適研擬採購策略，亦未參照核定計畫及現行資通訊安全管理法令，研訂採購需求，致未能有效監督廠商依約完成規劃設計工作，又因新增需求逾原契約廠商服務範圍而終止契約，致計畫推動3年餘，耗費設計服務費345萬餘元，未能達成預算執行效益；（2）重新委託廠商辦理CTC系統基本設計，已知CTC系統新建計畫進度落後，惟未依規定覈實填報年度作業計畫及落後原因與因應對策，又原核定計畫期程已無法如期達成，遲未提報修正計畫，仍依原訂作業期程列管，無法達成計畫管控目的，另履約歷經3年5個月始核定基本設計成果文件，復未依行政院公共工程委員會審查意見積極檢討修正審議報告書，耗時近2年仍未通過審議，計畫推動已屆期，仍未完成工程發包，肇致須增加經費16億元，耽延計畫目標之達成等情事，經函請交通部查明妥適處理。

（八）　臺灣鐵路公司為提供旅客多元便利之購票管道，建置台鐵e訂通APP，惟上線已5年餘，仍有部分功能未臻完善，致發生訂票付款紀錄遺失，無法下載行動票證，及列車動態資訊未盡精確等情，恐影響旅客使用意願及便利性，允宜研謀改善。

| 交通部臺灣鐵路管理局（113年1月1日改制為國營臺灣鐵路股份有限公司，下稱臺灣鐵路公司）於104年間考量原有票務系統運作已逾10年，為提升服務品質及營運競爭力，規劃於票務系統整合再造計畫項下辦理票務核心系統建置案，並建置台鐵e訂通APP（經費計976萬餘元），以提升整體購票作業效能。據該公司統計，該APP自108年4月23日上線起至113年9月底止，累計下載次數計839萬餘次，且旅客使用該APP訂票及取票累計筆數占各銷售管道訂票及取票總筆數之比率逐年上升，截至113年9月底止，分別為20.85％及15.55％（表2-6），均僅次於售票窗口占比，業具一定程度之普及性。經查，台鐵e訂通APP主要功能，包含訂票付款、手機票證取票及訂票紀錄查詢等3大項，臺鐵會員及非會員旅客均能下載使用，惟經本部實際操作結果，間有以非會員方式於該APP訂票付款後，尚未取票，手機相關訂票付款紀錄卻發生遺失，致無法下載行動票證情事。遺失訂票付款紀錄之旅客，雖可透過輸入訂票人證號、訂票代號或乘車資訊等，於該APP取得行動車票，惟已影響該APP使用之便利性。又查，該APP具有「車站列車動態」功能，提供旅客查詢列車準誤點資訊，惟與車站內之列車即時到離站電子看板係介接自不同系統之資料庫，該APP介接之中央行車控制系統於列車進站或2站之間均不會更新資料，僅於列車出站時傳送列車動態資訊至APP介接之主機，致與車站內列車即時到離站電子看板顯示之列車動態資訊存有差異。顯示台鐵e訂通APP之功能未臻完善，恐影響旅客使用意願，經函請臺灣鐵路公司研謀改善，持續強化台鐵e訂通APP功能，以提升服務品質，增進營運競爭力。據復：將依案件可歸責性，酌予APP無法下載行動票證旅客補償，並於維運廠商會議時，針對問題定期檢討，增加檢核機制；另將整合「中央行車控制系統」及「車站列車即時到離站電子看板資料」，據以優化APP系統，確保列車 表2-6 臺鐵車票各銷售管道訂（取）票數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：筆、張、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 （註1） |  | 合計 | 售票窗口 | 自動售票機 | 超商 | 台鐵e訂通 | 網站 | 其他 （註2） |
| 訂票情形 | 筆數 | 219,228,373 | 116,925,578 | 21,019,362 | 3,002,456 | 45,714,282 | 32,398,039 | 168,656 |
|  | 占比 | 100.00 | 53.34 | 9.59 | 1.37 | 20.85 | 14.78 | 0.08 |
|  | 張數 | 281,941,520 | 148,014,447 | 25,797,720 | 3,903,570 | 56,719,757 | 47,273,742 | 232,284 |
|  | 占比 | 100.00 | 52.50 | 9.15 | 1.38 | 20.12 | 16.77 | 0.08 |
| 取票情形 | 筆數 | 219,228,416 | 138,537,513 | 25,905,422 | 20,637,049 | 34,083,688 | 64,744 |  |
|  | 占比 | 100.00 | 63.19 | 11.82 | 9.41 | 15.55 | 0.03 |  |
|  | 張數 | 281,941,929 | 181,055,819 | 33,327,169 | 28,535,665 | 38,915,659 | 107,617 |  |
|  | 占比 | 100.00 | 64.22 | 11.82 | 10.12 | 13.80 | 0.04 |  |
| 註：1.各期間數據係以實際訂票及取票日期為計算筆數及張數，爰同期間訂票與取票之筆數、張數或有差異；另台鐵ｅ訂通之取票係行動票證，非實體票。 2.其他銷售管道包含：代售業者、會員媒合、語音及客服愛心訂票等。 3.資料期間：108年4月23日至113年9月底止。 4.資料來源：整理自臺灣鐵路公司提供資料。. |

動態資訊之正確性及即時性。

（九）　林業保育署為改善阿里山林業鐵路行車安全，辦理阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫，惟間有未完整納入環境致災潛勢因子及參考衛星遙測影像妥適進行邊坡分級等情事，影響計畫推動成效，允宜研謀改善，以提升林鐵營運安全。

表2-7　林業鐵路災害潛勢區域

單位：公尺

| 項次 | 災害潛勢區域 | 潛勢區類別 | 潛勢區編號 | 與林鐵重疊長度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏遮那車站東側約440公尺處 | 大規模崩塌 | 嘉義縣D187 | 537 |
| 2 | 奮起湖車站東北側約55公尺處 | 土石流 | 嘉義縣DF064 | 20 |
| 3 | 奮起湖車站東側約300公尺處 |  | 嘉義縣DF065 | 119 |

註：1.資料時間：113年12月31日。

2.資料來源：整理自林業保育署提供資料。

農業委員會林務局（112年8月1日改制為農業部林業及自然保育署，下稱林業保育署）為改善阿里山林業鐵路設施老舊問題，提升林業鐵路行車安全，經研擬「阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫」，報經行政院於107年9月27日核定，計畫期程為108至112年度，總經費為20億7,140萬元，嗣因近年物價大幅上漲致車輛採購成本增加，經2次修正計畫，將計畫期程展延至114年，總經費增加為37億6,770萬元。經查執行情形，核有：1.林業鐵路沿線仍有部分高風險邊坡尚未完成修繕；2.部分營運路段邊坡分級未完整納入大規模崩塌、土石流災害潛勢區等環境致災潛勢因子（表2-7）及衛星遙測影像分析資料，且分級因應調整對策未包含監測項目；3.已完成林鐵軌道路基泥化情形調查評估，惟尚未規劃就嚴重泥化（C級）路段進行修繕；4.為監控林業鐵路全線鐵道及車輛情況，刻正辦理林業鐵路全線光纖路網建置工程，惟嘉義站至樟腦寮站（平地段）及樟腦寮站至二萬坪站（山地段）等2案光纖工程進度持續落後；5.為提升營運服務品質辦理老舊車廂汰換，惟車廂設計遲未定案，推遲後續交車時程，影響老舊車輛汰換進度等情事，經函請林業保育署研謀改善。據復：1.已針對應優先修繕邊坡進行相關工程或監測；2.已運用衛星影像、正射影像或數值高程模型（DEM）等航測影像，進行鐵路全線邊坡地表特徵變異判釋及分析作業，納入「114~115年度邊坡、橋梁、隧道調查監測作業」勞務委辦案辦理；3.已確認嚴重泥化（C級）路段，將儘速完成改善；4.已改善平地段光纖鋪設進度，另山地段光纖工程，已促請廠商採多組工班雙向施工，積極趕工；5.已就車廂細部設計取得共識，後續設計完成後將督促廠商提升車輛組裝及測試效率，並同步進行車輛測試及教育訓練等作業。