五、數位建設

數位建設為前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫）重大建設之一，依據行政院於105年提出之「數位國家‧創新經濟發展方案（2017－2025年）」架構規劃，期以數位科技作為國家發展基磐，建設寬頻智慧臺灣、強化政府數位治理、發展活躍網路社會、推進數位創新經濟，由中央政府相關部會編列前瞻計畫特別預算數位建設計畫，實施期程自106至114年度。前瞻計畫第1至3期特別預算數位建設計畫共計編列預算874億2,980萬餘元（第1期158億9,452萬餘元；第2期272億3,093萬餘元；第3期443億435萬元），辦理「建構開放政府及智慧城鄉服務」等8大主軸共54項建設計畫；嗣為考量國際局勢變化與中央政府組織改造成立數位發展部等，重新檢視第3期計畫工作項目執行情形，於前瞻計畫第4期特別預算數位建設計畫編列預算380億4,295萬餘元，推動「發展數位文創及高畫質服務」、「建構開放政府及智慧城鄉服務」、「基礎建設環境」、「產業數位轉型」、「數位人才淬煉」、「5G基礎公共建設」、「縮短5G偏鄉數位落差」及「推廣數位公益服務」等8大主軸相關計畫，並整併重點建設項目為52項。截至113年底止，已完成多項工作計畫，包括：推展國家文化記憶庫2.0，創造文化記憶轉化多元加值應用產值累計達4億8千萬餘元；開放地震速報監測資料，累計提供規模5.5以上地震事件2,372筆及15家轉發商地震速報資訊；完成建置光纜通道，包括省道路段49公里、國道路段69公里及高鐵沿線330公里；推動各行各業使用臺灣雲市集超過6萬8,000家次，提升數位營運能力，帶動企業投資超過11億元，創造商機26億元；培育重點產業所需AI創新應用人才1,719人次、未來AI應用人才6,691人次；5G網路非偏鄉電波人口涵蓋率達97.54％，5G基地臺總建設數達4萬8,195臺；補助業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地臺635臺、全國87個偏遠地區已有70個鄉鎮市區之5G村里電波人口涵蓋率達90％以上；擴大文化科技應用範疇，並帶動地方投資金額達31億元、整體產值達124億元等。經查數位建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

（一）　政府為強化物聯網資安防護能量，已制定52項物聯網設備資安國家標準，允宜研議納入政府機關採購規範，以利各機關依循，另台灣電力公司未引用最新版資安標準辦理智慧電表採購，存有資安風險，亦宜研謀改善。

近年隨著人工智慧（Artificial Intelligence, AI）、5G、大數據及雲端服務等資訊科技蓬勃發展，帶動物聯網創新應用服務，國家發展委員會提出亞洲矽谷2.0推動方案，經行政院於110年8月6日核定，推動期間為110至113年度，推動主軸包含加速智慧物聯網（Artificial Intelligence of Things, AIoT）在各方面應用。按行政法人國家資通安全研究院於111及112年度公布政府機關資安威脅與防護重點，臺灣為駭客利用物聯網設備發起網路攻擊之主要國家，據統計，111年度上半年針對政府物聯網設備之網路攻擊計3千萬餘次，該院建議各機關使用物聯網設備應妥善管理，確保資通安全防護。經查，截至113年3月底止，經濟部標準檢驗局（下稱標檢局）已制定52項物聯網設備資安國家標準，包括智慧家電、影像監控系統、智慧電網設備等9類裝置，其中智慧家電、影像監控系統等4類裝置，可由財團法人全國認證基金會（Taiwan Accreditation Foundation, TAF）認證之合格實驗室提供驗測服務（表5-1）。依政府採購法第26條第1項規定，機關辦理公告金額以上之採

表5-1　物聯網設備資安國家標準制定及驗測情形

單位：項、家次

| 序號 | 裝置類別 | 已制定 國家標準 項數 | 有TAF認證實驗室 提供驗測服務 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 國家標準 項數 | 實驗室 家次 |
|  | 合計 | 52 | 10 | 11 |
| 1 | 智慧家電 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 影像監控系統 | 8 | 6 | 7 |
| 3 | 行動電話 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | IT設備 | 5 | － | － |
| 5 | OT設備 | 6 | － | － |
| 6 | 智慧電網設備 | 10 | － | － |
| 7 | 5G智慧杆 | 2 | － | － |
| 8 | 消費性物聯網設備 | 5 | 1 | 1 |
| 9 | 門禁系統 | 12 | － | － |

註：1.資料截止日期：113年3月31日。

2.資料來源：整理自標檢局提供資料及TAF網站資料。

購，應依功能或效益訂定招標文件，其有國際標準或國家標準者，應從其規定。行政院公共工程委員會（下稱工程會）於111年12月12日函知各機關，辦理公告金額以上採購涉及影像監控系統，如影像監控之物聯網設備資安國家標準符合機關所需功能或效益者，依政府採購法規定，應從該標準訂定規格；至招標文件是否需規定取得相關認證，應由機關審酌個案採購特性及實際需要辦理。又工程會考量各種新興資安威脅與日俱增且變動快速，於112年10月5日行政院院會報告，為協助機關落實資安管理，陸續將各種資安規定納入採購契約範本，使採購制度更為完備。惟查，截至113年3月底止，工程會尚未將物聯網資安國家標準納入政府採購規範，不利各機關依循；另台灣電力股份有限公司（下稱台灣電力公司）現行採購智慧電表之規範，係參採標檢局於102年制定之電力計量資料交換國家標準（CNS 15593），截至113年3月底止，該公司迄未引用標檢局於111年制定之最新版資安標準（CNS 62056-5-3）修訂其智慧電表採購規範，恐因智慧電表資安風險，影響電網安全等情事。經函請行政院督促權責機關研謀妥處，以健全整體政府之資安防護。據復：工程會考量物聯網依不同裝置類型而有不同技術與標準，涉個案需求，應由採購機關擇定採購規格，業於113年8月13日將52項物聯網設備資安國家標準通函各機關參考，並公開於該會網站，以利各界查詢運用；另台灣電力公司已提案研究智慧電表引用最新版資安標準之適用性，後續將配合研究成果及現行智慧電表汰換週期，導入最新規範辦理採購，以提升電網安全。

（二）　數發部辦理強化通訊網路計畫，規劃以非同步軌道衛星設備提升我國通訊網路韌性，惟相關設備僅通過基本資安驗測，又未依契約規定期限完成站點驗測作業，且未規劃各站點通訊設備設置後之維運管理機制、經費需求與預算來源等，允宜研謀改善。

數位發展部（下稱數發部）為強化國內重大災害發生時通訊網路韌性，規劃以非同步軌道衛星作為災時緊急應變通訊網路，辦理「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」（下稱強化通訊網路計畫），計畫期程為112年1月至113年12月，經費5億3,999萬元，由前瞻計畫特別預算支應。該計畫經數發部以補助方式辦理，透過公開評選機制，於112年7月6日與財團法人電信技術中心（下稱電信中心）簽訂補助案契約，契約內容包含於113年12月底前完成773個非同步衞星站點，涵括國內700站低軌道衛星傳輸服務熱點（Hot Spot）、70站外島及偏遠地區行動通訊基地臺之中軌、低軌道衛星備援後傳鏈路（Backhaul）及國外3站低軌道衛星傳輸服務熱點（Hot Spot）。截至113年10月底止，已布建完成505個非同步衞星站點，包括國內9個中軌衛星站點及國內、外496個低軌衛星站點。經查執行情形，核有下列事項：

1.　補助電信中心建置中、低軌衛星設備，強化戰時指揮體系通訊韌性，惟相關設備資安標準有待提升：依據強化通訊網路計畫補助契約所附補助申請計畫書貳、五、（一）驗證項目規劃及驗證方式略以，計畫所使用所有衛星設備將依據「低軌道衛星使用者終端資安標準」進行驗證，以確保所建置之應變網路具備一定資安防護能力。又依臺灣資通產業標準協會於113年4月26日公布之「低軌道衛星使用者終端資安標準」，低軌道衛星安全等級依相關資安風險高低，分為3個等級，1級適用於基本資訊安全需求之受測物，檢測項數21項；2級適用於具穩定性使用狀態安全需求之受測物，檢測項數31項；3級適用於具高規格安全使用需求之受測物，檢

表5-2　低軌道衛星使用者終端資安標準

| 安全等級 | 檢測項數 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 1級 | 21 | -- |
| 2級 | 31 | 比1級多10項，如安全的組態設置等。 |
| 3級 | 36 | 比2級多5項，如應用程式重送攻擊安全測試等。 |

資料來源：整理自台灣資通產業標準協會官網資料。

測項數36項（表5-2）。經查，電信中心提供數發部有關強化通訊網路計畫建置之中、低軌衛星設備資安測試報告，資安驗測（含驗證及測試，下稱驗測）通過安全等級均為1級，屬於基本資訊安全需求。惟按強化通訊網路計畫建置非同步軌道衛星之目的，係為確保戰時海纜及行網、固網通訊系統失能時，總統或指揮體系仍得借助新興通訊網路向國際與國內傳遞訊息，強化戰時指揮體系通訊韌性等，經函請數發部依計畫建置目的，研議提升相關衛星設備資安等級，以提升政府透過衛星指揮之通訊安全防護能力。據復：將視國內外資安情勢及實際需求，研議進一步提升相關衛星設備資安防護措施，必要時將輔以其他控制機制，以確保衛星驗證網路之安全與韌性。

表5-3　強化通訊網路計畫補助契約規範衛星建置預定進度

| 階段 | 完成期限 | 建置數量（累計） |
| --- | --- | --- |
| 第一階段 第1期 | 112年12月6日 | 國內中軌衛星5站 國內低軌衛星11站 國外低軌衛星1站 |
| 第一階段 第2期 | 113年3月6日 | 國內中軌衛星9站 國內低軌衛星21站 國外低軌衛星1站 |
| 第二階段 第1期 | 113年9月30日 | 國內中軌衛星9站 國內低軌衛星392站 國外低軌衛星2站 |
| 第二階段 第2期 | 113年12月31日 | 國內中軌衛星9站 國內低軌衛星761站 國外低軌衛星3站 |

資料來源：整理自數發部提供資料。

2.　已布設之國內低軌衛星站點，未依契約規定期限完成相關驗測作業：依據數發部於113年7月30日函同意電信中心申請變更強化通訊網路計畫補助契約撥款條件檢附之資料，衛星站點布建作業分二階段完成，第一階段應於112年12月6日完成中軌及低軌衛星17個站點建置（含驗測）、113年3月6日累計完成中軌及低軌衛星31個站點建置；第二階段應於113年9月30日累計完成中軌及低軌衛星403個站點建置、113年12月31日累計完成中軌及低軌衛星773個站點建置（表5-3）。經查，數發部截至113年10月底累計已布設國內低軌衛星494個站點，惟尚未完成相關驗測作業，其中392個站點已逾契約規定應於113年9月30日完成驗測之期限，並影響計畫預算之執行（累計實現數4,386萬餘元，占累計分配預算數3億5,998萬餘元之12.19％，未及2成）；另查，其中數發部交由國防部自行安裝與驗測之衛星設備，未管制該部安裝驗測作業執行情形，經函請數發部檢討加強辦理。據復：考量低軌衛星服務提供者延後泰國地面站開通時程，已依補助契約規定，同意電信中心展延至113年12月31日提供期末報告（含完成站點布建及驗測），電信中心業於同日完成；另交由國防部自行安裝與驗測之衛星設備，電信中心已辦理多場教育訓練，並提供完整SOP指引，以確保該部持有之設備能正常運作。

3.　未妥為規劃各站點通訊設備設置後之維運管理機制、經費需求及預算來源，致生衛星設備未能全數運作之風險：數發部辦理強化通訊網路計畫，預計於重要基礎設施場域（如學校、醫院、消防局、警察局、避難中心等）及外島偏遠地區布建773個非同步衛星站點，其中70站外島及偏遠地區行動通訊基地臺之中軌、低軌道衛星備援後傳鏈路（Backhaul）與電信業者合作建置，未分配予各部會，其餘國外3站、國內700站低軌道衛星傳輸服務熱點（Hot Spot），經國家科學及技術委員會（下稱國科會）科技辦公室依選點原則綜整布建分配結果，以總統府、行政院、國家安全局、國防部、47個中央及地方首長等指揮單位為優先，其餘按數發部建議依比例原則配發於警政、消防及各部會等。經查，數發部辦理強化通訊網路計畫內容，僅說明參考國外非同步軌道衛星通訊服務資費方案，預計布建773個站點，該部雖於中長程個案計畫自評能落實營運，惟計畫內容並未規劃各站點通訊設備設置後之維運管理機制、經費需求及預算來源，至113年8月始研提「維運並精進衛星緊急應變驗證網路驗證計畫」，爭取114年度科技預算4.5億元以維持773個站點運作，案經國科會審查後，實際同意核予114年度計畫經費1.6億元，僅足夠維持約288個站點（中軌道衛星6個站點、低軌道衛星282個站點），占總站點數37.25％，已建置完成之衛星設備有未能全數運作之風險，經函請數發部檢討研謀妥處。據復：囿於114年度計畫經費有限，數發部可維運中、低軌衛星站點計196個，其餘站點業於114年2月7日函請獲分配低軌衛星站點數量較多之內政部及國防部，自114年3月1日起自行辦理低軌衛星站點維運事宜。

（三）　國科會推動智慧地震防災預警服務，維運現地型地震速報主站與平臺，惟營運管理及效益未盡妥善，允宜研謀改善。

國家科學及技術委員會（下稱國科會）為推動臺灣防災產業發展，提供快速準確之地震速報服務，於前瞻計畫第3期（110至111年度）及第4期（112至113年度）特別預算編列1億3,600萬元，補助財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心（下稱國震中心）辦理智慧地震防災預警服務計畫，執行期間為110至114年度，推動複合式地震速報運作、現地型地震速報資料庫建置、地震速報防災應用開發及推廣等。經查執行情形，核有：1.國震中心為解決地震速報預警時間不足及地震速報應用面狹隘等問題，分別於107及108年度完成建置74座現地型地震速報主站（建置經費1億273萬餘元，下稱現地型主站）及複合式地震速報平臺（建置經費890萬元，下稱地震速報平臺），規劃運用雲端系統接收及解譯現地型與交通部中央氣象局（112年9月15日改制為交通部中央氣象署）區域型地震資訊，經混合運算後，向平臺使用者推送地震預警資訊，110至113年度維運經費介於927萬餘元至1,210萬元間。截至113年底止，因平臺使用者付費意願低，相關維運經費係由前瞻計畫特別預算支應，並未依計畫啟動服務收費機制，亦未妥為編列後續維運經費預算；2.國震中心自111年5月開始自動產製地震速報運作成效報告，截至113年底止，共計產製668件報告，經扣除因平臺程式邏輯調整，重新產製報告後未顯示報告產製時間之145件報告，其餘523件報告產製時間均超過計畫規劃之10分鐘，其中超過1天（1,440分鐘）者計18件，最長達13天（19,310分鐘），據說明主要係因地震事件發生時，部分測站網路傳遞中斷，資料無法自動回傳，須手動至測站取得原始資料，或產製報告程式錯誤，未自動產製報告等所致；3.國震中心為推動速報資訊產業應用及預警技術研發，透過業者或學研機構申請註冊地震速報平臺帳號後，於平臺即時提供預估地震震度及影響行政區域等預警資訊，惟截至113年底止，申請地震速報平臺帳號之學研機構及業者僅22家，其中4家已註銷，有待擴展使用者等情事，經函請國科會研謀改善，俾增進地震預警技術研發與應用效益。據復：（1）將調整現地型主站數量，降低營運成本，並研擬地震速報平臺使用者付費機制及分級收費標準，以利平臺長期營運；（2）將調整地震速報運作成效報告產製作業模式，並加強檢視報告產製情形，以確保平臺正常運作；（3）除持續開發一般用途之個別產品外，將針對特殊使用者需求，導入系統層級開發應用，並透過展覽與說明會等，促進防災產業投入地震預警服務。

（四）　政府推動資安卓越中心計畫，已建置4座關鍵基礎設施工控場域及完成2件技術移轉案件，惟工控場域運用效能有待提升，且110至111年度研發成果尚未辦理技術移轉，或技術移轉對象與計畫未盡相符，允宜研謀改善，以提升計畫執行成效。

前行政院資通安全處（下稱前行政院資安處）於前瞻計畫第3期至第5期特別預算編列經費計16億1,700萬元，辦理「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」（下稱資安卓越中心計畫），規劃自資安前瞻研究、頂尖實戰人才養成、實習場域建置、國際合作及技術移轉創新育成等5個面向著手，以成為亞太高階資安人才及技術創新基地為目標，嗣數位發展部資通安全署（下稱資安署）於111年8月27日成立後承接該計畫，並責由行政法人國家資通安全研究院（下稱資安院）接續執行。截至113年底止，累計編列預算數14億5,900萬元，累計實現數14億2,785萬餘元，實現率97.87％。經查執行情形，核有下列事項：

表5-4　工控場域建置及運用情形

單位：新臺幣千元、人

| 年度 | 領域別 | 建置機關 | 建置項目 | 經費 | 攻防演練時間 | 搭配攻防演練資 安實戰培訓人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 能源 | 台灣中油股份有限公司 | 煉油廠 | 無 （註1） | 110年11月 | 21 |
| 111 | 水資源 | 台灣自來水股份有限公司 | 水處理工廠 | 23,800 | 112年10月 | 42 |
| 112 | 緊急救援與醫院 | 臺北醫學大學附設醫院 | 醫療模擬 場域 | 27,000 | 114年11月 （預計） | 15 （預計） |
| 113 | 交通 | 桃園大眾捷運股份有限公司 | 鐵道模擬 場域 | 15,550 | 116年 （預計） | 尚未規劃 |

註：1.110年度建置之工控場域，由前行政院技術服務中心及台灣中油股份有限公司分別提供資訊及工控設備，爰無採購設備經費。

2.資料來源：整理自資安署提供資料。

1.　建置4座關鍵基礎設施工控場域支援資安教育訓練及攻防演練，惟工控場域之運用效能有待提升：政府為提升國內關鍵基礎設施資安防護能量，於資安卓越中心計畫，規劃110至113年度每年建置1座國內關鍵基礎設施之工業控制場域（下稱工控場域），用以支援教育訓練及攻防演練，執行結果，截至113年底止，已針對能源、水資源、緊急救援與醫院及交通等4大領域，擇選台灣中油股份有限公司等4個機關，建置煉油廠、水處理工廠、醫療模擬場域及鐵道模擬場域等4座工控場域。惟查，上開工控場域僅規劃作為每2年辦理1次之跨國網路攻防演練及搭配之資安實戰培訓課程使用，截至114年3月31日止，煉油廠及水處理工廠之工控場域，僅分別於110年11月及112年10月辦理1次跨國網路攻防演練與1次資安實戰培訓課程；至醫療模擬場域及鐵道模擬場域之工控場域，則規劃於114年11月及116年始正式使用（表5-4），上開工控場域之運用效能有待提升，經函請資安署檢討研謀改善。據復：未來將視工控場域建置情形，推動或偕同關鍵基礎設施領域主管機關將已建置場域資源規劃運用於資安實戰培訓課程或相關演訓活動，期能提升整體運用效能。

2.　資安卓越中心計畫110至111年度研發成果尚未授權資安院辦理技術移轉，或技術移轉對象非國內相關業者：政府為促進資安產業發展，於資安卓越中心計畫規劃就自行研發產出具發展潛力及市場價值之成果，透過技術移轉方式，幫助國內業者提升技術能力或成立新創公司，並於114年8月底前達成2件技術移轉案件。經查，前行政院資安處係委託國家科學及技術委員會（下稱國科會）執行資安卓越中心計畫110至111年度前瞻研究與技術移轉及創新育成工作項目，並由國科會取得著作財產權，嗣資安署承接該計畫，國科會於112年間將該計畫110至111年度所取得之著作財產權移轉予該署，並由資安院賡續辦理技術移轉及創新育成相關作業。截至114年3月底止，因資安署尚未將110至111年度著作財產權授權予資安院使用，致該院無法使用前開研發成果辦理技術移轉。另查，資安院研發之「多媒體辨識平臺」，已具備技術移轉條件，經於113年12月12日授權予法務部調查局及亞洲事實查核實驗室自由亞洲電臺（Asia Fact Check Lab, Radio Free Asia，下稱自由亞洲電臺）使用1年，惟法務部調查局為政府機關、自由亞洲電臺係民營非營利性新聞機構，非計畫技術授權目標，經函請資安署檢討妥處。據復：刻正與資安院合作儘速完成研發成果之授權移轉事宜，並將賡續督請資安院盤點可推動技術應用落地之技術標的，落實技術移轉策略，達成計畫目標。

（五）　健保署為契合數位國家發展方向及智慧化醫療需求，推展虛擬健保卡，惟缺乏上位指導計畫及具體執行策略，醫療院所導入面臨系統整合與運作窒礙，允宜積極研擬相關配套措施，擴大使用場域，以增加民眾就醫便利性，有效發揮虛擬健保卡之優勢及效能。

衛生福利部中央健康保險署（下稱健保署）考量健保卡自93年起由紙卡改為晶片卡多年，為因應人口老化趨勢及居家醫療服務需求等，自108年度起推動「虛擬健保卡就醫模式試辦方案」，108至113年度編列預算4,983萬餘元，開發建置虛擬健保卡系統，及導入醫療院所場域等，實際執行數4,701萬餘元。截至113年底止，提供虛擬健保卡服務之醫療院所計539家，占全國醫療院所（含居家護理機構）23,091家之2.33％；虛擬健保卡核發人數99萬餘人，占健保投保人數2,396萬餘人之4.14％。經查虛擬健保卡政策之規劃及推廣執行情形，核有下列事項：

1.　健保署推動虛擬健保卡，尚乏上位指導計畫及具體執行策略，致虛擬健保卡正式推行3年餘，醫療院所參與規模無法擴大，服務未能普及，連帶影響民眾使用意願，未能達成全面於醫療場域使用之目標：全民健康保險法第16條第1項規定，保險人得製發具電子資料處理功能之全民健康保險憑證（下稱健保卡），以存取及傳送保險對象資料。健保署考量現行健保卡自93年發行迄今，已逾卡片保固年限，讀寫速度慢，亦未符政府公開金鑰基礎建設（GPKI）之規範，並存有限用專屬讀卡機等實務限制，為契合數位國家發展方向及智慧化醫療需求，採虛實併行原則，於沿用原有晶片卡片之外，同步推行虛擬健保卡。嗣於109年間完成系統開發後，逐步進行試作，111年度起於「居家醫療」、「遠距醫療」及「視訊診療」等3個場域正式推廣。按虛擬健保卡之應用，除健保署建置相關系統及程式外，更須醫療院所配合投入人力宣導、購置相關資訊設備及更新醫療資訊系統，彼此間執行進度相互牽動，係影響整體推動成效之關鍵，惟該署推行虛擬健保卡，未凜於權責擬具上位指導計畫、具體執行策略及分年目標，截至113年底止，虛擬健保卡推展範圍除上開3個場域外，僅增加「居家腹膜透析」及「在宅急症照護」等2個場域，尚未全面擴及所有醫療院所及居家護理機構，連帶影響民眾使用意願，不僅未能達成全面於醫療場域使用之目標，亦無法有效解決健保卡設計及功能老舊等既有問題。經函請衛生福利部督促健保署積極研擬推動虛擬健保卡之相關配套措施，檢討現行推動策略，完備相關後續政策計畫執行機制。

2.　健保署未積極協助醫療院所克服系統整合與運作窒礙，降低虛擬健保卡導入成本，復未配合院所推行實況，滾動檢討獎勵範疇，並採取有效對策措施，肇致醫療院所參與比率甚低：據健保署統計，109至110年度虛擬健保卡試辦期間，累計曾參與試辦之醫療院所計1,268家，嗣自111年度起正式推廣後，提供虛擬健保卡服務之醫療院所，由111年底之317家，增加至113年底之539家，尚未及試辦期間之5成，且僅占全國特約醫療院所及居家護理機構合計23,091家之2.33％，其中區域級以上醫院提供虛擬健保卡服務之涵蓋比率已逾8成，惟地區醫院、基層診所及居家護理機構考量成本，或缺乏資訊人員及數位落差等，涵蓋比率僅40.86％、1.07％及8.91％（表5-5），比率明顯偏低；縱使醫療院所導入虛擬健保卡就醫模式，因多數民眾仍持實體健保卡就醫，致醫護人員須交替使用虛擬與實體健保卡，影響診間系統之穩定性，更加缺乏配合推動意願，甚至退出服務。

表5-5　113年底醫療院所提供虛擬健保卡服務情形

單位：家、％

| 類別 | 提供虛擬健保卡服務家數（A） | 全國特約院所家數（B）（註2） | 比率 （A/B×100） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 539 | 23,091 | 2.33 |
| 醫學中心 | 25 | 28 | 89.29 |
| 區域醫院 | 70 | 85 | 82.35 |
| 地區醫院 | 143 | 350 | 40.86 |
| 基層診所（註1） | 235 | 21,887 | 1.07 |
| 居家護理機構 | 66 | 741 | 8.91 |

註：1.含西醫、牙醫及中醫診所。

2.113年12月31日特約醫事服務機構家數（排除停歇業機構）。

3.資料來源：整理自健保署提供資料。

按健保署為鼓勵醫療院所協助病患綁定虛擬健保卡及提高虛擬健保卡就醫申報件數，111至113年度於居家醫療照護、遠距醫療、居家腹膜透析及在宅急症照護等場域，提供相關獎勵，惟因獎勵措施對醫療院所不具誘因，111及112年度獲獎勵醫療院所累計僅74家次、54萬餘點（113年度尚未完成結算），未能提升醫療院所使用意願，加以虛擬健保卡申報之診療件數以一般門診案件居多，逾虛擬健保卡總申報件數8至9成，一般門診不僅未納入試辦場域，亦非屬健保署獎勵範疇，醫療院所如欲提供虛擬健保卡就醫服務，因無法獲得獎勵，更須負擔資訊系統增修所衍生之財務與技術壓力，抑制後續推廣與使用意願。經函請衛生福利部督促健保署積極整合醫療院所意見，協助醫療院所於就醫流程階段導入虛擬健保卡，並研擬相關配套措施，擴大使用場域，以有效發揮虛擬健保卡之優勢及效能。

（六）　經濟部辦理領航企業研發深耕計畫，有助吸引國內外技術領航企業在臺從事前瞻創新研發活動，並依首年實際執行情形調高計畫績效指標目標值，惟修正後部分指標設定之目標值仍有偏低情形，且部分效益項目未達目標，又委託會計師查核效益達成情形因部分項目查證受限，致無法表示意見，允宜依實況調修目標及檢討落實查證工作，以完整評估政策效益達成情形。

經濟部為吸引國內外技術領航企業在臺從事前瞻創新研發活動，辦理領航企業研發深耕計畫（下稱領航計畫），推動國際級大廠在臺前瞻技術布局，打造我國成為全球高科技研發中心，計畫期程為110至114年度，計畫總經費107億2,539萬元。截至113年底止，核定補助記憶體研發及人工智慧創新研發等2案計畫。經查執行情形，核有：1.領航計畫因110年度工作指標與效益指標實際值均已為原計畫目標值之數倍，經濟部爰於112年9月及10月辦理計畫變更，修正全程目標為新增研發與營運人才1,000人、促進在臺新增生產及製造投資金額（含直接及間接）2,400億元等，惟截至111年底止，新增生產及製造實際投資金額2,199億餘元，倘加計112至114年度之預計目標，將高達3,198億餘元，與修正後全程目標值為2,400億元存有落差；又截至111年底止，實際新增國內研發人數474人，倘加計112至114年度預計目標則共約1,227人，為修正後目標值1,000人之122.70％，似有低估情事；另補助人工智慧創新研發計畫計列有國外人才引進人次等15項預期成果，依據經濟部提供之補助效益查核報告，未達目標值者，包括「新增生產及製造」等5項，其中與國內學術單位及研究機構技術合作金額連續2年未達目標（表5-6）；2.經濟部為

表5-6　人工智慧創新研發計畫效益未達目標情形

單位：件、新臺幣億元

| 項目 |  |  | 第1年度 |  | 第2年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計數 | 實際數 | 預計數 | 實際數 |
| 國內技術合作 | 件數 | 學術單位 | 4 | 2 | 4 | 4 |
|  | 金額 | 廠商 | 0.15 | － | 0.15 | 0.29 |
|  |  | 學術單位 | 0.12 | － | 0.12 | 0.06 |
|  |  | 研究機構 | 0.12 | － | 0.18 | － |
| 新增生產及 製造投資 | 金額 |  | 300 | 131.27 | － | 132.83 |

註：1.第1年度為111年3月1日至112年2月28日；第2年度為112年3月1日至113年2月28日

2.資料來源：整理自經濟部提供資料。

推動補助案件落實規劃與承諾，除要求廠商依規劃時程提出各項查核點外，並委託會計師事務所查核計畫效益情形。惟據會計師事務所111年12月、112年12月及113年10月出具之查核報告，因記憶體研發計畫計有4項未列入查核項目，人工智慧創新研發中心計畫因相關資料取得受限，致會計師對部分項目無法表示意見等情事，經函請經濟部檢討研議依實況調修計畫，以提升執行效益，並檢討落實查證作業，俾完整評估政策目標達成情形。據復：1.已依實際推動情形調高績效指標之全程目標值，並將持續透過國際旗艦級大廠引進前瞻技術及高階人才來臺，提升我國產業技術競爭力，另廠商已積極與學研單位及國內業界洽談研發合作內容，將妥為協助並持續追蹤，以確保達成計畫效益；2.後續將請會計師事務所依計畫書中所列項目逐一列出計畫達成情形，並評估以公開可替代之產業效益等資訊檢核，以強化查核工作並完整評估政策目標達成情形。

（七）　教育部推動中小學數位學習應用創新模式，已補助14個市縣建置XR數位共學中心，惟間有線上課程開設及教材使用未臻理想，允宜研謀改善，以提升學生科技輔助自主學習素養，發揮數位共學效益。

教育部為改善國中小及高中（下稱中小學）學生數位學習環境，推動數位學習應用創新模式，提升學生科技輔助自主學習素養，辦理「校園5G示範教室與學習載具計畫」（下稱5G示範學習計畫）及「強化智慧學習暨教學計畫（下稱智慧學習計畫）」，計畫期程均為110年1月1日至114年8月31日。110至113年度累計編列預算數18億1,931萬餘元，累計執行數17億9,498萬餘元，執行率98.66％。經查執行情形，核有下列事項：

1.　補助市縣政府建置XR數位共學中心，透過遠距直播教學模式，提供學生虛擬互動學習環境，惟未依計畫推動項目開設本土語言等師資不足課程，且未分析課程實施成效，又部分市縣尚待建置共學中心，有待加強推動：教育部為推展新科技應用在中小學課程與教學，引導學校以5G行動通訊網路為基礎，善用學習載具，結合多元互動教材，如虛擬實境（Virtual Reality, VR）裝置（如VR頭盔）等實施創新教學，並增進中小學教師運用新科技教學能力，發展新科技教學與學習模式，辦理5G示範學習計畫，其中子計畫2：5G新科技學習示範學校計畫（下稱5G新科技計畫）辦理方式，分為模式1－運用VR設備融入教學：該部補助申辦之中小學應用VR裝置及教材進行教學；模式2－建置XR數位共學中心：該部補助申辦市縣政府建置市縣XR數位共學中心，教師於該中心運用VR設備及教材建置虛擬場景（例如置身海底觀察生物）直播教學，多校學生可同時運用學習載具及VR頭盔收播課程，提供學生沉浸式3D環場學習環境。依據5G示範學習計畫載述，國家語言發展法於108年1月公布施行，中小學學生必修本土語言課程，惟師資仍有不足情形，藉由XR數位共學中心可提供部分本土語言課程師資不足之學校教學需求，爰該中心開設課程科目將以師資不足課程為主。經查，113年度截至10月底止，遠距直播教學學校累計開課時數及受惠學生人次分別為121小時及10,088人次，有助引導學生透過實體及線上課程進行沉浸式互動學習。另受補助之臺北市等14個市縣均已分別建置1座

表5-7　XR數位共學中心開設學科

| 市縣別 | 112年度 | 113年度 |
| --- | --- | --- |
| 臺北市 | 數學、物理、藝術、社會、國文 | 地理、地球科學、物理、數學 |
| 新北市 | 自然、地球科學 | 校訂課程、自然 |
| 臺南市 | 自然、社會 | 自然、藝術、防災教育、社會 |
| 高雄市 | 社會、綜合活動、藝術、科技 | 社會、綜合活動、科技 |
| 宜蘭縣 |  | 英語 |
| 新竹縣 | 社會、國文 | 社會 |
| 苗栗縣 | 社會、自然、音樂、國文 | 國文、自然、社會、環境 |
| 彰化縣 | 英語 | 社會、綜合活動 |
| 南投縣 | 健康與體育、自然 | 健康與體育、綜合活動、社會、環境 |
| 嘉義市 | 自然、英語 | 自然、社會 |
| 屏東縣 | 自然、社會 | 社會、綜合活動 |
| 花蓮縣 | 綜合活動、自然 | 社會、自然、健康與體育 |
| 臺東縣 |  | 社會、自然 |
| 澎湖縣 |  | 社會 |

註：1.113年度資料截止日期：113年10月31日。

2.資料來源：整理自教育部提供資料。

XR數位共學中心，並於112及113年度分別開設1至5個學科課程，包括數學、物理等16個學科（表5-7），惟尚未開設本土語言課程，未符5G示範學習計畫期藉由該中心遠距直播教學，解決部分課程師資不足之目的，另該部尚未分析各學科學生參與人次及學習成效，暨教師意見等回饋資訊，無法作為市縣政府執行計畫持續精進及該部推動後續計畫之參據。鑑於遠距直播教學結合虛擬實境、學習載具及VR頭盔等方式教學，屬全新教學模式，有待加強瞭解課程實施情形及評估學生學習成效，並督促XR數位共學中心提供本土語言等師資不足相關課程，暨瞭解尚未申請補助之桃園市等8市縣是否有遠距直播教學需求，適時協助建置，以提升計畫執行成效，經函請教育部研謀改善。據復：將持續蒐集學校課程實施相關資料及分析學生學習成效，另輔導及鼓勵受補助市縣政府透過XR數位共學中心進行遠距直播教學課程，並增加稀缺師資學科課程，及邀請未參與計畫學校參與，增加受惠學生數，同時實施課程內容分享與交流，發揮數位共學效益，以提高其他市縣申辦計畫意願，俾於未來經費允許之下協助建置XR數位共學中心。

2.　補助大專校院開發之VR教材有助推動數位教學，惟約半數5G新科技計畫受補助中小學未採用，有待瞭解原因，並加強評估教材品質，以增進VR教材使用率，提升學生VR教學模式之學習成效：教育部辦理智慧學習計畫，其子計畫2：開發數位教材與推廣，補助大專校院開發新科技數位互動教材，並搭配數位教學平臺推廣運用教材，及調查師生使用教材之滿意度。經查，截至113年10月底止，該計畫已開發陶瓷手拉坏之互動式VR課程等103件主題之388單元組教材，提供5G新科技計畫受補助中小學使用，並於教育大市集網站上架，供全國師生免費瀏覽及下載使用，累計瀏覽138,794人次，下載數12,294次。另該部曾於113年11月臺灣教育科技展辦理VR教材展示，並以問卷調查現場民眾體驗教材之滿意度，調查結果受訪者多認為使用VR教材可提升學習效率及增進對於學科知識之理解。又據112年度5G新科技計畫成效評估報告（模式1－運用VR設備融入教學）載述，5G新科技計畫受補助中小學學生於VR教學環境中，其學習動機、課程滿意度呈現正向趨勢，惟有關學校課程之教材來源，其中48％使用智慧學習計畫開發之VR教材、38％使用自製教材，14％使用其他來源教材；部分學校反映教師VR課程尚無合適之教材，或學生使用VR設備感到頭暈或不適、或對VR課程不感興趣等意見。顯示約半數5G新科技計畫受補助中小學未採用智慧學習計畫開發之VR教材，有待瞭解原因，並加強評估教材品質，及學生學習成效暨教師使用教材之回饋意見，以提升VR教材使用率及學生接受VR教學模式之學習成效，經函請教育部研謀改善。據復：將督促受補助大專校院瞭解VR教材於中小學試教情形，以協助教材優化，提升教材品質，並透過問卷等方式，蒐集師生回饋意見，以提升教材使用率及學生學習成效。

（八）　文化部辦理5G文化科技創新應用內容開發與營運擴展計畫，提供國家級展演場域執行5G新型態展演內容產製及應用服務，惟未訂定補助作業要點妥為規範受補助單位應配合回饋驗證成效等補助條件，積極鼓勵其他展演場館參與遴選作業，允宜研謀改善。

| 文化部為使文化科技領域整合自主5G專網商用系統，垂直應用於國家級典範場域發展創新營運服務及商業模式，以普及智慧型文化公共服務，促進文化近用與平權，經與經濟部、數位發展部（110及111年度與經濟部合作，111年8月27日數位發展部成立後改與其合作，以下統稱數發部）合作辦理文化科技5G創新垂直應用場域建構及營運計畫，其中文化部執行5G文化科技創新應用內容開發與營運擴展分項計畫（下稱5G文化科技創新計畫），數發部執行5G專網暨文化數位體驗應用服務整合建置等2項分項計畫，規劃由數發部導入國產自主技術建置5G專網，文化部提供國家級展演場域執行5G新型態展演內容產製及應用服務，驗證5G專網設備實用性。110至113年度於前瞻計畫第3期及第4期特別預算，累計編列預算數1億6,000萬元，累計執行數1億5,968萬餘元，執行率99.80％。經查執行情形，核有：1.文化部為協助國家級展演場域運用5G科技建立表演藝術科技創新應用與服務模式，並推動商業模式運轉與經驗擴散，於110至112年度核定補助國家表演藝術中心國家兩廳院（下稱兩廳院）1億580萬元，完善5G通訊環境，協助建立5G場館技術標準作業流程，驗證5G專網設備實用性及商業模式，經兩廳院運用5G專網與5G應用展演服務系統製作「神不在的小鎮」等5檔主辦節目，舉辦15場演出，嗣113年度兩廳院以「符合兩廳院節目規劃且熟悉5G應用之表演團隊尚未成熟」等原因，不再參與該計畫之驗證工作，文化部未依中央政府各機關對民間團體及個人補（捐）助預算執行應注意事項第3點規定，訂定補助作業要點妥為規範受補助單位應配合回饋驗證成效及協助擴散推廣等補助條件（標準），致無法要求兩廳院持續就「5G專網設備實用性」及「商業模式」之驗證成果回饋改善意見及協助推廣擴散，限縮計畫執行效益；2.113年度5G文化科技創新計畫載述，將評估擴增5G場域，遴選跨部共識之適合場館，以達到場域擴散之目標。文化部於知悉兩廳院不參與113年度之5G文化科技創新計畫後，112年3月27日函詢國立中正紀念堂管理處（下稱中正紀念堂管理處）及國家鐵道博物館籌備處參加該計畫作為5G專網驗證示範場域之意願，其中前者有參與意願，後者則無。惟該部未再積極函詢所屬其他國家級展演場域參與該計畫意願（舉如：國立傳統藝術中心轄管之宜蘭園區、臺灣戲曲中心等），致未提供其他國家級展演場館導入5G專網，開發5G文化科技新型態在地IP之機會；3.文化部辦理113年度5G文化科技創新計畫，於國家鐵道博物館籌備處112年3月31日回覆無參加意願後歷時10個月，始於113年2月7日簽准增加華山文化創意產業園區（下稱華山文創園區）作為5G專網驗證場域，並於113年4月16日核定補助臺灣文創發展股份有限公司（華山文創園區之營運單位，下稱臺灣文創公司）500萬元執行該計畫，惟該公司開發新型態節目需經費始能推動，且數發部建置5G專網設備需一定時程，致提供臺灣文創公司開發節目作業時程較短，僅能於華山文創園區以學校或民間團體實驗性創作小型5G展演節目之方式，開發5G文化科技新型態在地IP，限縮臺灣文創公司計畫執行規模及效益；4.113年度核定補助中正紀念堂管理處4,479萬餘元執行5G文化科技創新計畫，112年12月20日數發部已完成中正紀念堂管理處5G專網之建置，5G訊號範圍包含該處1樓1至3展廳、常設展廳、藝廊及中央通廊暨3樓多媒體人權展區等展場，其中除1樓常設展廳及3樓多媒體人權展區為自辦展覽未開放外界申請租用外，其餘1樓1至3展廳等展場可供外界申請租用進行5G創新 表5-8 中正紀念堂管理處展場建置5G訊號開放情形 單位：平方公尺 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 展場名稱 |  | 面積 | 開放外界申請租用情形 |
| 1樓 | 第1展廳 | 1,363.00 | 已開放 |
|  | 第2展廳 | 613.04 |  |
|  | 第3展廳 | 612.50 |  |
|  | 常設展廳 | 2,341.53 | 自辦展覽未開放 |
|  | 藝廊 | 461.14 | 已開放 |
|  | 中央通廊 | 1,186.36 |  |
| 3樓多媒體人權展區 |  | 48.00 | 自辦展覽未開放 |
| 資料來源：整理自中正紀念堂管理處提供資料（截至113年10月18日止）。 |  |  |  |

應用內容展演（表5-8），惟截至113年10月18日止，該管理處未公告5G專網訊號範圍及規格等訊息，未能及時向外界有效推廣運用5G科技創新展覽內容等情事，經函請文化部檢討改進。據復：1.未來執行相關計畫，將訂定補助作業規範並強化補助條件與回饋機制，以提升計畫執行效益；2.未來執行相關計畫，將積極邀請其他場館參與；3.嗣後將提供受補助單位充裕提案準備時間，以提升計畫執行效益；4.中正紀念堂管理處已分別於114年2月及3月於官網公告5G訊號涵蓋範圍及可提供之專網連線設備等資訊，俾利向外界推廣運用5G科技創新展覽內容。

（九）　國科會辦理公共服務網路交換中心及跨域雲端服務建置計畫效益未如預期，允宜研謀因應改善對策。

圖5-1　公共服務網路交換中心建置前後之公部門網路架構

資料來源：整理自國網中心提供資料。

國家科學及技術委員會（下稱國科會）為提升國內公共服務網路跨網傳輸效率，降低網路交換成本、強化學研網路骨幹韌性、提供政府公共服務所需之雲端運算（含儲存與服務）資源、減少政府網站流量負擔與緩衝網路攻擊等目標，責由財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（下稱國網中心）辦理公共服務網路交換中心與跨域雲端服務建置計畫，執行期間為110年至114年8月，計畫經費21億6,700萬元，由前瞻計畫特別預算支應，截至113年底止，累計分配預算數17億5,200萬元，累計實現數17億2,553萬餘元，分別完成建置福爾摩沙開放網際網路交換中心（下稱公共服務網路交換中心，圖5-1），及公部門公有雲服務環境、多維度資料服務平臺及公共服務內容傳遞網路（Content Delivery Network, CDN）等跨域雲端服務。經查執行情形，核有下列事項：

1.　國網中心建置公共服務網路交換中心，並開放公部門網路及商用網路互連，惟因國內外主要雲端服務與電信業者尚未加入，致網路流量使用率未及3成：國科會鑑於國內現有網際網路交換中心均為營利事業所經營，缺乏非以營利為目的且角色中立之交換中心，配合政府數位發展政策，責由國網中心建構公共服務網路交換中心，除串接臺灣高品質學術研究網路（Taiwan Advanced Research and Education Network, TWAREN）、臺灣學術網路（Taiwan Academic Network, TANet）、政府網際服務網（Government Service Network, GSN）、中央研究院網路（Academic Services Network, ASNet）等國內四大公共服務網路外，同時開放供國內外電信業者、網路服務業者/網路內容服務業者、雲端服務業者等互連，期提升國內跨網傳輸效率，降低網路交換成本，以促進我國網際網路交換之健全發展。經查，公共服務網路交換中心服務容量係參考台北網際網路交換中心（國內最大網際網路交換中心，TPIX）營運規模規劃建置，網路流量負載上限為4.08Tbps，惟截至113年10月底止，加入公共服務網路交換中心成員使用網路流量需求約1Tbps，僅占可使用量24.5％，主要係國內已有中華電信及其關係企業是方電訊建置之台灣網際網路交換中心（國家首家網際網路交換中心）、TPIX等交換中心，或吸引相關業者加入公共服務網路交換中心之誘因不足，參與成員數較少或重要性較低等，致Google及Meta等國外主要雲端服務業者與國內三大電信業者等均未加入，影響整體營運效能，經函請國科會研謀因應對策，以提升交換中心經營效能。據復：經積極與業者洽談爭取加入公共服務網路交換中心，截至114年5月底止，已新增國內三大電信業者之二－中華電信、遠傳電信，及國外雲端服務業者Meta等5個成員，整體網路流量使用率已略為提升至34.84％，未來將透過參加網路組織及研討會，持續爭取國內外大型網路或雲端服務業者加入，及搭配國網中心自建骨幹光纖、CDN、資訊機房等資訊基礎設施或服務，綜合推廣公共服務網路交換中心，以提升使用者加入意願，使網路流量使用率朝正向成長。

2.　國網中心建置多維度資料服務平臺，並採購70套軟體授權提供公部門運用，惟未覈實估算使用需求，致實際使用率未及4成，衍生不經濟支出逾4千萬元：國網中心為提供公部門作為多維度空間資訊儲存、展示、分析等功能之開發環境，於110年11月建置多維度資料服務平臺，每年由機關提出申請，並由國網中心擇選3個政府機關輔導運用該平臺。經查，國網中心多維度資料服務平臺採購軟體授權數量，係以22個市縣政府，每個市縣使用2套為基準，估計需44套軟體授權，加計開發測試所需，共計採購70套軟體授權（含廠商額外無償提供10套）。惟截至

表5-9　多維度資料服務平臺建置後服務情形

| 編號 | 受輔導機關 | 應用案例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 內政部地政司 | 三維產權模型展示 |
| 2 | 國防部 | 災害情資展示 |
| 3 | 經濟部地質調查所（地質 調查及礦業管理中心） | 礦業地區火藥庫管理 |
| 4 | 交通部觀光局（觀光署） 雲嘉南濱海國家風景區管理處 | 風景區智慧設施管理 |
| 5 | 文化部文化資產局 | 古蹟建物養護三維視覺化展示 |
| 6 | 中央研究院地理資訊科學 研究專題中心 | 噪音地圖展示 |
| 7 | 國家災害防救科技中心 | 風場流力三維動態展示 |
| 8 | 臺中市政府水利局 | 易淹水地區抽水站預警 |
| 9 | 臺中市政府消防局 | 搜救犬日常訓練成果三維虛擬導覽 |
| 10 | 臺中市政府建設局 | 建築工程施工安全管理 |
| 11 | 臺南市政工務處 | 地下管線整合工具展示 |
| 12 | 高雄市政府農業局 | 智慧農業三維展示 |
| 13 | 高雄市政府都市發展局 | 都市發展三維場域模擬 |
| 14 | 高雄市政府交通局 | 數位孿生交通規劃輔助決策 |
| 15 | 基隆市政地政處 | 全方位地理資訊便民展示 |
| 16 | 苗栗縣政府工商發展處 | 三維智慧都市規劃模擬 |
| 17 | 南投縣政府觀光處 | 圖資雲端整合服務展示 |
| 18 | 臺東縣政府地政處 | 綠島數位孿生展示 |
| 19 | 澎湖縣政府工務處 | 數位港灣 |
| 20 | 國立成功大學空間資訊暨 環境健康研究室 | 空汙模型推估展示 |

註：1.實際應用案例編號5、11、15之輔導使用機關因無經費或無需求已於113年停止使用而轉為內部展示案例；編號3、10、16為114年新增應用案例。

2.另加計國網中心作為內部使用之功能開發測試、環境佈署、資料授權、服務派送與版本更新驗證等10套，合計已運用30套使用授權。

3.資料來源：整理自國科會提供截至114年5月27日資料。

113年10月底止，僅使用17套軟體授權用於實際應用案例，若加計每年用於開發測試之10套軟體授權，實際使用率僅38.57％，衍生不經濟支出約4,674萬元，經函請國科會督促檢討改善，以避免軟體授權購置後閒置未用。據復：已持續輔導政府機關運用該平臺，截至114年5月底止，新增3個應用案例（表5-9），並同步檢討軟體維運策略規劃，自114年起軟體維運套數由70套減少至25套，可降低軟體維運費用約1,012萬元，未來將持續透過示範案例展示歷年合作成果、積極參與研討會與推廣活動及拜訪空間資訊相關產業等推動策略，向產官學研共同推廣數位孿生應用，逐步提升軟體使用率。

3.　國網中心於臺灣高品質學術研究網路建置CDN，有效縮短政府及學研單位網站存取時間，惟未事先調查各機關之服務需求，網站服務數（容）量配置與實際使用量存有顯著落差：國科會為加速政府機關及學研單位存取網站內容，達成減少網路延遲以及節省骨幹流量目的，責成國網中心於該中心臺南、新竹、臺中分部及國家教育研究院等4處學研骨幹網路核心主節點建置CDN，期藉由將網站內容（含圖片或影音檔案等）快取到各服務節點內，引導使用者至最近之節點存取，以強化政府數位服務之韌性。經查，據該中心以網站預期流量推估，待CDN建置完成後，約可服務160個網站，惟因未事先調查各機關對於該中心建置CDN之服務需求，截至113年10月底止，僅有6個網站使用國網中心CDN服務，占可服務數量之3.75％，且上揭網站實際使用快取空間（3.36TB）亦僅占伺服器總存取空間（84TB）之4％，網站服務數（容）量配置與實際使用量差距頗大，經函請國科會檢討研謀推廣善策，以有效運用政府雲端服務資源。據復：經持續向公部門推廣運用，截至114年5月底止，已新增2個政府機關網站納入CDN服務，且預計於年底前擴大服務範圍至一般性網站，並正式收費，以活用服務資源，提供穩定及高品質之CDN服務，另規劃與國際CDN業者CloudFlare雙邊合作，驗證跨CDN服務實際運作方式，以增進服務技術能力。

（十）　數發部辦理雲世代雲端基礎建設計畫，協助執行機關移轉重要為民服務系統至雲端環境，及訂定雲端應用成熟度評估指引供機關參考運用，惟計畫執行績效管理作業未臻周妥，且逾半數為民服務之雲端應用成熟度未達設定目標，允宜研謀因應，以提升計畫執行成效及強化政府雲端服務韌性。

數位發展部（下稱數發部）為強化政府網際服務網（Government Service Network, GSN）韌性，提供民眾更佳政府數位服務體驗，辦理雲世代雲端基礎建設計畫【含7個部會（11個執行機關）辦理之子計畫，下稱雲世代計畫】，計畫於前瞻計畫第3期至第5期特別預算編列經費計13億7,387萬元，計畫期間為110年至114年8月。截至113年底止，累計分配預算數11億464萬餘元，已全數執行完畢，合計完成15項重要為民服務系統移轉公有雲、29個系統雲端應用成熟度評估作業等。經查執行情形，核有下列事項：

1.　雲世代計畫執行機關之關鍵績效指標訂定、認列及執行效益未臻周妥，有待強化計畫執行績效管理作業：依行政院所屬各機關管制考核業務查證實施要點第3點第4款及第4點第1項規定，管考機關辦理查證時應著重查證事項相關資訊之瞭解、執行進度之追蹤、困難問題之發掘，及辦理績效之核對；另得辦理機動性查證，以瞭解執行現況及會商協調相關機關，並提供相關建議。經查，數發部依上述查證實施要點規定，辦理11個雲世代計畫執行機關年度實地查證作業，查核結果計有文化部資訊服務雲端應用成熟度仍有精進空間等應行改進事項，經請相關機關研謀改善。惟經本部抽查文化部等4個執行機關計畫績效指標及預期效益之達成情形，另發現文化部國家文化記憶庫收存系統未研擬資訊服務關鍵績效指標（KPI）及其目標值；農業委員會（112年8月1日改制為農業部，下稱農業部）未有效衡量即時動

表5-10　雲世代計畫執行機關關鍵績效指標訂定、認列及執行效益之待改進事項

| 項次 | 執行機關 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文化部 | 文化部提報計畫未研擬國家文化記憶庫收存系統KPI及其目標值，無法具體衡量計畫執行成果。 |
| 2 | 農業委員會（農業部） | 農業部未能確認用戶使用即時動態定位服務、無人植保機輔助精密定位監控及管理平臺於農業用途（KPI衡量標準），即予認列KPI實際值。 |
| 3 |  | 農業部建置之無人植保機管理平臺已停用，未發揮預期管理效益。 |
| 4 | 內政部 | 地理資訊圖資雲服務平臺及社會經濟資料服務平臺系統介接數、參與教育訓練及說明會人次等2項KPI之113年達成率逾目標值3倍，且已達計畫全程目標。 |
| 5 |  | 內政部社會經濟資料服務平臺移轉至公有雲服務未及3年，囿於預算經費不足再規劃移回地端私有雲，徒增平臺上下雲轉移作業及費用。 |

資料來源：整理自雲世代計畫執行機關提供截至114年3月底資料。

態定位服務之KPI實際值、無人植保機輔助精密定位監控及管理平臺（下稱無人植保機管理平臺）建置後停用，未發揮預期效益；內政部地理資訊圖資雲服務等平臺KPI目標值未具挑戰性、社會經濟資料服務平臺移轉至公有雲後，囿於預算經費不足再規劃移回私有雲，徒增平臺移轉作業及費用等情事（表5-10），經函請數發部研謀改善。據復：已洽文化部、農業部及內政部等計畫執行機關瞭解尚待改進項目之原因及改善情形，另視各執行機關推動成果，爾後類此計畫將透過輔導及協助調整目標設定，以更合理反映計畫執行成效。

表5-11　113年度雲世代計畫資訊服務雲端應用成熟度未達成目標情形

| 機關 | 資訊服務名稱 | 服務級別 | 成熟度級別 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 目標 | 評估結果 |
| 國家發展 委員會 | 公共政策網路參與平臺 | 高 | 5 | 4 |
| 文化部 | 藝文活動管理暨報名系統 | 中 | 4 | 3 |
|  | iCulture藝文活動整合平臺 | 中 | 4 | 3 |
| 農業委員會 （農業部） | 土壤資源及肥力診斷服務 | 中 | 4 | 3 |
|  | 農地資源影像判釋服務 | 中 | 4 | 3 |
|  | 農業無人機（UAV）影像 二維三維應用服務 | 中 | 4 | 3 |
| 財政部 關務署 | AI稅則分類服務 | 中 | 3 | 2 |
|  | 跨機關車輛資訊服務 | 中 | 4 | 3 |
|  | 優質企業認證服務 | 高 | 4 | 3 |
| 經濟部 | 產業園區投資招商服務雲 | 中 | 4 | 3 |
| 經濟部 標準檢驗局 | 商品檢驗業務申辦服務系統 | 中 | 4 | 3 |
|  | 度量衡業務申辦資訊查詢服務 | 中 | 4 | 3 |
|  | 正字標記管理服務 | 中 | 4 | 3 |
| 經濟部工業局 （產業發展署） | 減免稅捐證明及外銷品原料核退稅標準之線上申辦服務 | 中 | 5 | 4 |
| 行政院公共工程委員會 | 公共工程大數據資料雲 | 中 | 4 | 3 |
| 資料來源：整理自數發部提供資料。 |  |  |  |  |

2.　113年度雲世代計畫執行機關資訊服務雲端應用成熟度逾半數未達設定目標：數發部為協助政府機關瞭解自身資訊服務雲端應用成熟度等級，於112年7月訂定資訊服務雲端應用成熟度評估指引，以內政部等11個雲世代計畫執行機關之30個重要為民服務系統為試行對象，並建議雲端應用成熟度以第3級為初步及格目標，且每年輔導執行機關辦理成熟度評估作業。經查，截至113年底止，數發部共輔導11個機關維運之29個系統完成雲端應用成熟度評估，113年度評核結果，國家發展委員會等8個機關維運之15個系統成熟度未達自行設定目標（表5-11），占51.72％，其中財政部

關務署維運之AI稅則分類服務成熟度僅第2級，未達初步及格目標，據農業部、國家發展委員會、文化部等機關說明，主要係因未符合數發部網站無障礙相關政策；或未檢附系統維運廠商及雲端服務提供者（Cloud Service Provider, CSP）維持營運之持續性佐證資料；或未進行備份回復測試等所致。另查，文化部官網共構平臺為雲世代計畫移轉雲端環境運作之資訊服務，卻未列入雲端應用成熟度評估輔導範圍，有欠妥適，經函請數發部通盤研謀改善，以強化政府資訊服務之韌性。據復：經輔導後，各執行機關114年度資訊服務雲端應用成熟度評估結果，全部系統均已達成熟度第3級之初步及格目標，並有26個系統達成熟度第4級之自行設定目標（達成率89.66％），其餘農業部3個系統俟備齊佐證文件，即可達成熟度第4級；另文化部官網共構平臺系統已納入114年度成熟度評估輔導範圍，其成熟度等級已達第3級之初步及格目標。

（十一）　農業部推動精準農業及智慧農業政策，建置農用即時動態定位服務系統，惟定位服務管理機制尚待加強，未依計畫期程完成營運管理服務辦法之訂定，原規劃與內政部定位服務系統整合事宜亦未有具體進展，允宜研謀改善。

| 農業委員會（112年8月1日改制為農業部，下稱農業部）為協助農民即時掌握土壤、氣候與作物生長狀況，並建立田間作業履歷與資料追溯基礎，規劃建置即時動態定位服務（Real－Time Kinematic, RTK）基站、無人植保機輔助精密定位監控及管理平臺（下稱無人植保機管理平臺）暨省工農機管理平臺，建置經費計1,980萬元，於112年1月啟用，期透過將RTK定位服務與土壤分析設備、農機具等設備結合，以增進農事作業效率，同時透過上開平臺管理農機及無人機飛行軌跡、作業區範圍、噴藥面積等資訊，以作為農藥施用查核、履歷建置、區域作業熱點分析之依據。經查執行情形，核有：1.未記錄RTK定位服務使用者實際用途，無法確認其是否確依計畫用途作為農業使用；又無人植保機管理平臺因不同品牌無人機與RTK定位模組間缺乏標準化介面，致資料整合困難且穩定性不足；2.未能依原訂計畫期程於113年度完成擬定RTK定位服務OT（營運－移轉）營運案管理服務辦法，影響後續推動以OT方式邀集民間農事服務業者參與擴大投資經營維護之進展；3.內政部國土測繪中心113年3月建置完成之RTK定位服務系統，使用與農業部相同之定位技術，且服務範圍包括臺灣本島及離島，可彌補農業部系統服務範圍之限制（表5-12），雙方原規劃辦理系統整合，惟截至114年2月底止，尚無具體進展等情事，經函請農業部檢討研謀改善，以提升政府整體定位服務效能。據復：1.已檢討將使用RTK定位服務實際用途記錄納入系統作業機制，並邀集相關單位研商下一階段RTK定位服務推動策略與技術整合可行方案，以利整體制度之完善與落實；2.考量RTK定位服務OT營運案管理服務辦法（草案）之擬定，尚待研議維運責任分工及風險管控機制，且需與內政部國土測繪中心協商雙方系統整合方向，方能提出具體可行之營運移轉模式，未來將視整體條件成熟與政策評估結果再行研礒；3.已於114年3月與國家科學及技術委員會、內政部國土測繪中心等，討論RTK定位服務之管理、推動及整合作法，現階段將視該中心RTK定位服務測試成果，再由雙方就系統整合涉及之頻率資源調配、服務授權模式、資料交換標準與維運責任歸屬等問題協調，以利後續整合作業，提升政府高精度定位服務整體效能。 表5-12 農業部RTK定位服務與內政部新建置RTK定位服務比較 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 比較項目 | 農業部農業RTK定位服務 | 內政部新建置RTK定位服務 |
| 定位技術 | PPP－RTK | PPP－RTK |
| 建置目的 | 提供高精度即時動態定位 | 提供高精度即時動態定位 |
| 服務對象 | 農業部暨所屬機關；農事工作者 | 全國使用者 |
| 應用用途 | 農業使用 | 有高精度定位需求使用者（舉如自駕車、人工智慧物聯網服務等）應用 |
| 服務範圍 | 臺灣本島 | 臺灣本島及馬祖、金門、澎湖等離島 |
| 資料來源:整理自農業部農業試驗所提供資料。 |  |  |

（十二）　內政部推動內政雲端計畫，TGOS及社經平臺轉移至公有雲端環境服務，持續優化4大服務領域之能力度等級，雲端應用成熟度等級逐年提升，惟效能保證服務領域面向評比等級較低；又社經平臺考量維運經費需求於計畫屆期後將自雲端下雲，允宜研謀提升平臺效能保證，並確實盤點上雲服務需求及必要性，以發揮預算資源最大效益。

內政部規劃將地理資訊圖資雲服務平臺（下稱TGOS平臺），及社會經濟資料服務平臺（下稱社經平臺）等2個系統，轉移至公有雲端環境，於109年9月提出雲世代雲端基礎建設計畫【下稱內政雲端計畫；嗣於111年6月提出修正計畫，經數位發展部（下稱數發部）於同年9月同意】，期程為110年1月至114年8月，總經費7,027萬餘元，以前瞻計畫第3期至第5期特別預算支應。110至113年度已編列預算5,953萬餘元，截至113年底止，累計實現數5,784萬餘元。內政部參據行為時數發部訂定資訊服務雲端應用成熟度評估指引草案（112年7月正式公告），發展TGOS及社經平臺雲端服務，並據以精進雲端應用成熟度。該指引評估面向包括「服務治理」、「效能保證」、「資料管理」及「營運持續」等4個服務領域，並按設定之普級、中級、高級服務等級，及對應建立基本、進階、全面之指標，進行評估各面向之能力度等級，判定雲端應用成熟度等級（Maturity Level；由低至高，分為1至5級），指引建議初步以第3級為目標。內政部TGOS及社經平臺分別於111年9月及11月上雲，並配合數發部委外之輔導團隊每年進行2次輔導評估及實地查證雲端應用成熟度，經3個年度持續精進優化系統等面向，據數發部實地查證分別提出111至113年度2個平臺資訊服務雲端應用成熟度改善輔導報告列載，TGOS平臺雲端應用成熟度由設定服務等級「高級」之第2級提升至第3級；社經平臺雲端應用成熟度由設定服務等級「中級」之第1級提升至第4級，已達資訊服務雲端應用成熟度評估指引建議之「第3級」目標，逐步提升雲端服務效能。惟查，依4個服務領域面向觀之，2個平臺在「效能保證」面向因系統合約未載明最長回應時間之數值指標，致無法管控達成情形，分別列為第3級及第4級能力度等級，相對其他3個面向之能力度等級為低，仍有待持續研謀精進。又內政雲端計畫將於114年8月屆期，後續雲端租賃等相關經費，將自前瞻計畫各期特別預算全數改以公務預算支應，囿於預算考量，內政部評估決定，TGOS平臺仍維持於公有雲端環境服務，社經平臺則將自公有雲端環境轉移至該部地端資源池環境（下稱下雲），預估下雲資訊服務費用222萬餘元。按內政部甫耗資212萬餘元，於111年11月將社經平臺上雲，惟上雲服務未及3年即又規劃下雲，徒增平臺上下雲轉移作業及費用，亦與政府推動雲端發展政策未盡相符。經函請內政部針對「效能保證」面向評比等級較低情形，研謀改善對策，並確實盤點相關資訊服務之上雲需求及必要性，暨後續年度經費負擔能力，俾免類案再生，以發揮國家有限預算資源最大效益。據復：將於115年度委外契約明訂系統最長回應時間及系統平均回應時間等相關效能指標，以提升「效能保證」面向之成熟度等級；社經平臺為提供民眾查詢及下載空間化統計資料之資訊服務，截至113年底已介接37個系統，為不影響用戶權益，該平臺將持續提供雲端服務。

（十三）　教育部辦理臺灣學術網路服務優化計畫，增置暗光纖線路、CDN及提供雲端應用服務，惟整體線路頻寬及CDN實際使用率偏低，雲端應用服務資安防護能量亦待研議提升，允宜研謀改善。

教育部為優化臺灣學術網路（Taiwan Academic Network, TANet）骨幹架構及服務韌性，以因應學校實施線上教學與數位學習之需求，提供師生順暢教學資源存取環境，辦理臺灣學術網路服務優化計畫，期間為110年至114年8月，計畫經費15億3,700萬元，由前瞻計畫特別預算支應。截至113年底止，累計分配預算數11億8,700萬元，累計實現數10億7,776萬餘元，已完成TANet 35處內容傳遞網路（Content Delivery Network, CDN）服務節點、10個市縣教育網路中心（下稱教網）連接至區域網路中心（下稱區網）頻寬提升作業及4個直轄市教網節點建置暗光纖線路等。經查執行情形，核有下列事項：

| 表5-13 4個直轄市教網連接至區網線路使用情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：Gbps、％ |  |  |  |
| 直轄市 | 現有3條線路容量 | 最大使用流量（註1） | 使用率 |
| 臺北市 | 160 | 28.05 | 17.53 |
| 新北市 | 180 | 20.79 | 11.55 |
| 臺南市 | 180 | 33.26 | 18.48 |
| 高雄市 | 180 | 47.41 | 26.34 |
| 註：1.資料期間：4個直轄市教網連接至區網間使用頻寬線路113年12月至114年2月最高下載（上傳）流量、使用暗光纖線路113年5月至114年4月最高下載（上傳）流量。 2.資料來源：整理自教育部提供資料。 |  |  |  |

1.　教育部因應學校頻寬需求逐年成長，於4個直轄市教網至區網間增置暗光纖線路，惟增置後整體線路頻寬實際使用率未及3成：教育部為因應校園所需頻寬逐年成長，規劃將教網連接至區網之頻寬升級，並於6個直轄市教網租用暗光纖線路，俾能即時依據使用需求彈性擴增線路頻寬，強化整體TANet服務韌性。截至113年底止，已支用經費4億332萬餘元，完成10個教網連接區網之頻寬提升，及4個直轄市教網連接區網之暗光纖線路租用作業，並自112年4月起陸續啟用。經查，教育部辦理臺灣學術網路服務優化計畫前，已於4個直轄市教網連接至區網間租用2條頻寬合計60Gbps或80Gbps線路，每年租金約2,307萬餘元，加計本次租用暗光纖線路1條，共計3條線路，每年租金共2,643萬餘元，惟截至114年3月底止，4個直轄市教網連接至區網線路最大使用流量僅占3條線路容量之11.55％至26.34％不等，使用率未及3成（表5-13），經函請教育部檢討研謀改善，以提升頻寬使用效能。據復：考量直轄市教網對區網之網路連線可用性與穩定度對推動校園數位學習、教育行政工作等至關重要，於現階段網路線路轉換使用暗光纖架構之過渡時期，或現有網路設備尚有頻寬不足及負載不平衡等問題，使用3條線路提供服務仍有必要性，後續將於網路設備採購建置完成後，視網路運作穩定情形，停用舊有租用線路，以充分發揮暗光纖效益及服務韌性，節省公帑。

圖5-2 教網建置CDN服務示意

資料來源：整理自教育部提供資料。

2.　教育部為解決網路頻寬不足等問題，於區網及教網骨幹節點建置CDN，以縮短重要數位教學網站存取時間，惟區網CDN節點未開放連線，且部分重要數位教學網站尚未導入，影響CDN使用效益及服務韌性：教育部為解決遠距教學所衍生之網路頻寬不足及網站壅塞等問題，規劃於TANet之13個區網及22個教網建置CDN服務，建置經費5億3,826萬餘元，並將因材網、教育雲、教育媒體影音網等重要數位教學網站納入CDN服務範圍，期藉由將重要數位教學網站內容（含圖片或影音檔案等）快取到各服務節點內，並引導使用者至最近之節點存取，以加速重要數位教學網站內容存取速度及穩定性（圖5-2）。教育部已建置完成35處CDN節點，並導入12個網站。惟查，教育部之13個區網尚未完成網站連線設定，致未開放連線，且該部高等教育司等8個司及所屬機關（構）網站、因材網等重要教學網站或教育雲數位學習入口網及推動中小學數位學習精進方案入口網內部之數位教學資源均未導入CDN服務，致CDN服務節點實際使用快取空間（14.85TB），僅占總存取空間（1,423.49TB）1.04％，未能發揮CDN提升數位教學資源存取效率及強化資安防護韌性，經函請教育部積極研謀改善。據復：已完成13個區網網站連線設定，並將盤點重要數位學習網站數量，提供技術與協調支援，加速各司處及所屬機關（構）網站導入CDN服務進度，以強化全國學校與師生存取教育資源之效率與穩定性。

3.　為提升教育雲端整合平臺資安防護能量，允宜研議導入ISO 27017及27018等雲端資安與個資管理制度之可行性：教育部為發展數位教學及學習環境，自行建置教育雲端整合平臺（下稱教育雲平臺），提供部內及所屬機關（構）所需雲端資源，以利師生快速取用教育資源。依數位發展部訂定之政府公有雲項目服務選用參考指引伍、一、2.規定，雲端服務業者至少須符合ISO 27001資安及ISO 27017雲端資安等規範，若處理資料內容包含個資，須再符合ISO 27701個資管理及ISO 27018雲端個資保護等規範。經查，截至114年3月底止，教育雲平臺已導入ISO 27001及27701資安與個資管理制度，且陸續納入部內及所屬機關（構）計151項教育資源相關服務，鑑於導入ISO 27017及27018，能使雲端服務提供者所提供雲端環境之資安及個資保護更加完善，經函請教育部評估導入ISO 27017、ISO 27018之可行性，以提升雲端服務資安與個資防護能量。據復：將參考政府公有雲項目服務選用參考指引之精神，研議雲端資安與個資防護納入教育雲平臺後續維運及資安強化計畫中，並考量經費、人力及作業時程，逐步評估導入ISO 27017及27018之可行性。

（十四）　消防署推動消防5G場域計畫，建構防救災虛擬實境訓練與體驗場域，建置智能搜救平臺，惟後續擴充消防訓練智慧平臺項目已逾履約期限近1年仍未驗收通過；又智能搜救平臺之救援裝備物品及人力資料登錄均未及3成，影響後續防救災教育訓練、搜救任務派遣及裝備物品調度，允宜督導加速完成及建立管控機制，以發揮計畫效能。

內政部消防署（下稱消防署）為善用5G、人工智慧等資通訊科技，提升防救災效能，推動消防5G場域計畫，包括智慧防救災教育-虛擬實境課程與跨域兵棋推演訓練試驗場域（下稱智慧防災教育子計畫）、臺灣特種搜救隊5G數位AI救援平臺（下稱AI救援平臺子計畫）、消防車輛行車安全管控等3項子計畫，經以前瞻計畫第3期及第4期特別預算支應，預算3億7,983萬餘元，期程為110至112年度。112年度計畫屆期，除消防車輛行車安全管控計畫執行完竣外，其餘2項子計畫賡續執行。截至113年底止，累計實現數3億2,694萬餘元，經查計畫執行情形，核有︰1.消防署辦理智慧防災教育子計畫，建構防災虛擬實境訓練課程、智慧消防指揮暨訓練中心、跨域兵棋推演與影像整合平臺及消防訓練智慧平臺，其中智慧防災教育整合建置後續擴充案，截至113年11月底止，已屆履約期限（112年12月31日）11個月，惟仍未通過測試，尚待廠商賡續辦理改善，暨後續虛擬實境訓練課程、行銷影片拍攝及備份還原演練等，影響後續教育訓練及推廣期程；2.消防署特種搜救隊推動AI救援平臺子計畫，整合建置智能搜救平臺，以作為防救災裝備物品調度及搜救任務人員派遣等決策參考，惟查，截至113年9月底止，該署特種搜救隊登錄平臺救援裝備物品327筆，僅占該隊財產清冊帳列救援裝備2,013件之16.24％；各消防機關登錄平臺搜救人員資料計569人，僅占市縣搜救隊2,343人之24.29％。復按各市縣消防機關搜救隊觀之，除彰化縣消防局因預計於114年度申請搜救隊伍能力分級評測，規劃擴編特種搜救隊人數，爰預為登錄目前非屬特種搜救隊之消防人員，致資料登載率為191.30％外，以臺中市搜救人員資料登載率為75.19％及苗栗縣之56.52％較高，其餘市縣均未達5成（表5-14），登載情形未臻理想。按雖未屆資料建置期限（114年底），然系統資料庫登載內容不足，尚難作為決策者於災害時指揮調度之重要參據等情事，經函請消防署督導廠商儘速改正缺失及加速執行，暨督導權責機關加速完成平臺救援裝備物品及人員資料登錄，俾利推展防救災教育訓練及觀念推廣，暨搜救任務派遣及裝備調度決策參據。據復︰1.已與專案管理廠商及計畫建置廠商建立有效聯繫協調方式，並定期由副署長召開督導會議，強化督促廠商儘速改正缺失及加速趕辦相關事項；2.已持續規劃5辦理智能搜救平臺教育訓練課程，提升全國各搜救隊成員使用系統熟練度，並督導權責機關加速完成救援裝備物品及人員等資料登錄，確保資料庫完整性，提升

表5-14　各市縣消防機關搜救人員註冊智能搜救平臺帳號情形

單位：人、％

| 市縣別 | 搜救隊 人數 | 註冊帳號人數 | 登載率 | 市縣別 | 搜救隊 人數 | 註冊帳號人數 | 登載率 | 市縣別 | 搜救隊 人數 | 註冊帳號人數 | 登載率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 2,343 | 569 | 24.29 | 基隆市 | 43 | 14 | 32.56 | 雲林縣 | 66 | 12 | 18.18 |
| 臺北市 | 221 | 25 | 11.31 | 宜蘭縣 | 41 | 13 | 31.71 | 嘉義縣 | 135 | 12 | 8.89 |
| 新北市 | 245 | 33 | 13.47 | 新竹縣 | 46 | 12 | 26.09 | 嘉義市 | 51 | 14 | 27.45 |
| 桃園市 | 141 | 15 | 10.64 | 新竹市 | 154 | 18 | 11.69 | 屏東縣 | 121 | 11 | 9.09 |
| 臺中市 | 133 | 100 | 75.19 | 苗栗縣 | 23 | 13 | 56.52 | 花蓮縣 | 111 | 44 | 39.64 |
| 臺南市 | 195 | 15 | 7.69 | 彰化縣 | 46 | 88 | 191.30 | 臺東縣 | 159 | 10 | 6.29 |
| 高雄市 | 251 | 13 | 5.18 | 南投縣 | 92 | 13 | 14.13 | 其他（註1） | 69 | 94 | 136.23 |

註：1.「其他－搜救隊人數」係內政部消防署特種搜救隊人數、「其他－註冊帳號人數」另包含中央災害應變中心等人員，登載率大於100％。

2.資料來源：整理自內政部消防署特種搜救隊提供113年9月底數據資料。

搜救派遣效能。