六、城鄉建設

政府為優化民眾生活環境與品質，促進城鄉均衡發展，於中央政府前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫）第1期至第4期特別預算編列2,284億1,106萬餘元執行城鄉建設計畫（前瞻計畫第1期350億3,491萬餘元、前瞻計畫第2期719億7,519萬元、前瞻計畫第3期740億8,780萬元、前瞻計畫第4期473億1,315萬餘元），補助地方政府辦理提升道路品質、城鎮風貌及創生環境營造、開發在地型產業園區、公有危險建築物補強重建、改善停車問題、文化生活圈建設、充實全民運動環境、校園環境改善、整建長照衛福據點、銀髮健身俱樂部、客庄369幸福、原住民族多元產業發展、加速推動地方創生等21個分支計畫，以打造多元文化、寧適優質之城鄉環境，分由國家發展委員會、內政部、交通部、經濟部、教育部、環境部、勞動部、財政部、衛生福利部、文化部、客家委員會、原住民族委員會等12個主管機關執行。截至113年底止，總計已核定地方政府12,808件補助計畫（工程）。經查城鄉建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

（一）　國土管理署補助地方政府辦理提升道路品質計畫與城鎮風貌及創生環境營造計畫，惟部分補助案件預算書圖未明確標示或說明與原核定補助計畫差異情形，或執行績效低於預期，或完工後已逾多年尚未辦理結案，衍生執行成果未達計畫效益目標等情，允宜研謀改善。

內政部營建署（112年9月20日改制為內政部國土管理署，下稱國土管理署）為改善城鄉區域道路及人行街道環境，達成公共通行無障礙空間，及提升城鄉生活環境品質，於前瞻計畫第1期至第4期特別預算補助地方政府辦理提升道路品質計畫與城鎮風貌及創生環境營造計畫（含城鎮之心工程計畫），截至113年底止，分別核定補助2,457件及1,047件，經費合計120億5,791萬餘元及408億1,949萬餘元。經查執行情形，核有：1.國土管理署於補助規定明定預算書圖或設計書圖須由相關單位審議（核）通過後始能辦理發包，惟城鎮之心工程計畫補助須知未要求受補助機關於提送受補助個案採購設計書圖時，明確敘明與原核定補助計畫施作內容差異情形，致部分工程之實際設計及施作內容與原核定補助計畫不同，影響計畫效益目標之達成；2.國土管理署為彙整及管控補助計畫執行成果，規定受補助機關於受補助工程完工結案時，檢送績效指標評估調查表或執行成果等結案報告以供備查，惟該署未落實審查受補助機關提送之結案報告資料，致部分受補助機關虛報完工數量，或執行績效明顯低於預期目標（表6-1），該署仍同意結案；3.部分地方政府請領補助款後，未積極提報完工決算資料，國土管理署亦未列管督促辦理，截至113年底止，提升道路品質計畫與城鎮風貌及創生環境營造計畫（含城鎮之心工程計畫）分別核定補助之2,457件及1,047件中，工程已完工、尚未結案者分別有128件及141件，又其中屬112年底以前完工（至113年底完工逾1年以上）而尚未結案者，分別有27件及71

## 表6-1  截至113年底補助計畫執行績效低於預期目標情形

## 單位：平方公尺、公尺、％

| 態樣 | 計畫 名稱 | 主辦 機關 | 補助計畫名稱 | 績效指標 | 預期目標（A） | 結案報告填載數量 | 審計機關查核實際數量（B） | 達成比率 （B/A×100） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 虛報完工數量 | 提升道路品質計畫 | 宜蘭縣三星鄉公所 | 三星鄉三星國中小周邊人行串聯改善工程 | 增加透水鋪面面積 | 4,580 | 4,580 | 1,479 | 32.29 |
|  | 城鎮之心工程計畫 | 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | 宜蘭縣蘇澳鎮南澳火車站周邊廣場環境改善計畫工程 | 增加公園綠地（或開放）面積 | 2,000 | 2,000 | 680 | 34.00 |
|  |  |  |  | 增加透水鋪面面積 | 1,410 | 1,410 | － （註1） | － |
| 執行績效明顯低於計畫預期目標 | 提升道路品質計畫 | 雲林縣崙背鄉公所 | 雲林縣崙背鄉市區水岸綠廊環境營造計畫 | 綠化面積 | 26,000 | 912 | 912 | 3.51 |
|  |  |  |  | 自行車道長度 | 1,300 | － | － | － |
|  |  |  | 雲林縣崙背鄉市區道路品質暨人行道環境建置計畫工程 | 改善道路品質長度 | 4,287 | 2,924 | 2,924 | 68.21 |
|  |  |  |  | 自行車道長度 | 4,287 | 2,924 | 2,924 | 68.21 |
|  |  | 雲林縣古坑鄉公所 | 古坑鄉中山路人行空間暨周邊環境改善工程（二期） | 實體分隔人行道長度 | 970 | 545 | 545 | 56.19 |

## 註：1.原提報補助計畫施作透水鋪面，惟規劃設計施作為不透水鋪面。

## 2.資料來源：整理自相關地方審計室提供資料。

件；經排除履約爭議調解中、餘款未繳回、結案資料待補正等已申報未結案件，仍分別有9件及50件自始未申報結案，甚有110年度以前已完工（至113年底完工逾3年以上）卻未申報結案，惟該等地方政府後續仍獲有較高額度之補助款等情事，經函請內政部督促國土管理署檢討改善。據復：1.未來審查國土管理署訂定補助計畫執行規範時，將要求明確將受補助工程設計內容與原核定補助計畫差異情形，納入設計送審內容及審查重點，以確保工程執行內容與原核定補助計畫相符；2.將督促該署新增完工後使用效益追蹤管考機制，至現地辦理相關完工績效抽查作業，並督促該署後續函請地方政府於結案填報時，應檢附工程結算明細表，以利檢核各項填報指標之正確性；3.該署部分補助案因尚未完成驗收作業、存有履約爭議，或尚在進行法律訴訟等因素，尚未辦理結案作業，已請相關地方政府加速趕辦，後續將就已完工但未積極辦理結案之市縣政府，列為衡量其執行量能及後續核定補助經費之參據，以確保補助案件確依原計畫目標順利執行完竣。

（二）　公路局辦理提升道路品質建設計畫，以提高行車安全及舒適性，惟未確實檢討改善審議評分作業缺失，且管考作業欠周，部分已完工案件未達提案計畫書所訂績效目標等，允宜研謀改善。

交通部公路總局（112年9月15日改制為交通部公路局，下稱公路局）為改善過去道路闢建品質低落，對於自行車及行人不夠友善所衍生各種交通問題，報經行政院於106年6月核定辦理提升道路品質建設計畫，截至114年1月底止，已核定該局所屬各區養護工程分局辦理146件工程計畫，經費合計53億6,743萬餘元，及補助新北市等16個市縣政府辦理579件工程計畫，補助經費合計186億2,019萬餘元（表6-2）。經查執行情形，核有：1.未確實檢討改善審議協調小組委員未逐項評分，且所給予總分與系統評分及各分局初審評分存在明顯差距等作業缺失，不利維護審議核定程序之公平性；2.部分工程案件之計畫審議及管考作業欠周，間有未依核定計畫辦理、重複提報計畫、未依管控時點完成各項工程作業等情事，延誤改善道路品質；3.部分已完工案件未於規定期限內提出結案報告書備查，且路面、自行車通行空間、

表6-2　提升道路品質建設計畫核定補助情形

單位：件、新臺幣千元

| 受補助單位 | 補助件數 | 補助經費 |
| --- | --- | --- |
| 合 計 | 579 | 18,620,192 |
| 新北市政府 | 30 | 705,358 |
| 桃園市政府 | 37 | 1,055,129 |
| 臺中市政府 | 31 | 853,049 |
| 臺南市政府 | 40 | 1,351,590 |
| 高雄市政府 | 40 | 945,955 |
| 宜蘭縣政府 | 31 | 1,215,831 |
| 新竹縣政府 | 29 | 975,991 |
| 苗栗縣政府 | 47 | 1,532,018 |
| 彰化縣政府 | 29 | 801,435 |
| 南投縣政府 | 34 | 1,243,581 |
| 雲林縣政府 | 58 | 1,915,569 |
| 嘉義縣政府 | 45 | 1,559,349 |
| 屏東縣政府 | 35 | 1,379,927 |
| 花蓮縣政府 | 31 | 986,235 |
| 臺東縣政府 | 43 | 1,355,425 |
| 澎湖縣政府 | 19 | 743,750 |

註：1.資料截止日：114年1月31日。

2.資料來源：整理自公路局提供資料。

人行安全改善、孔蓋下地等，未達提案計畫書所訂績效目標，影響工程效益之發揮等情事，經函請公路局檢討改善。據復：1.已檢討酌予調整每次會議之審議案件數量，惟由審議委員對案件逐項評分再累計總分，仍造成審議會議時間過長，考量本計畫辦理期程將屆，未來提報新興計畫時將審核意見納入檢討考量，另後續若再召開審議會議，將建請審議委員參酌各分局初審分數評分；2.所屬分局已按月邀集各市縣政府召開執行進度檢討會議，並加強控管落後案件及因應對策，爾後將加強系統勾稽，若有里程重疊問題，將列入會議紀錄加強提醒，請提案機關檢討避免造成工項重複施作情形發生；3.已於每季經費會議列管未繳交結案報告之補助案件，督促各市縣政府依期程提送，另將賡續注意工程計畫績效執行情形，後續藉由管理經驗，回饋於新興補助型計畫之訂定，研議計畫績效值量化管制、目標與實際績效差異達30％以上提出說明等措施，以確保計畫發揮應有效益。

（三）　園管局為因應在地產業需求，推動設置平價園區及強化公設補助方案，部分獲核定補助計畫執行後申請撤案比率偏高，且多屬新設園區案件，允宜研謀改善，俾提升計畫執行成效。

經濟部工業局（112年9月26日改制為經濟部產業發展署，產業園區業務於同日起移由經濟部產業園區管理局辦理，下稱園管局）為因應在地產業需求及提升既有地方工業區公共設施服務水準，於「開發在地型產業園區計畫」項下，辦理「設置平價產業園區補助方案」（下稱平價園區方案）及「強化地方工業區公共設施補助方案」（下稱強化公設方案）2項分支計畫，期加速地方政府規劃設置平價產業園區，以及透過補助強化地方工業區新闢或改善既有公共設施，提升服務水準，進而使廠商願意投資設廠。該2方案經費合計165億餘元，計畫期程為106年9月至114年8月，截至113年底止，累計編列預算數126億4,862萬餘元，累計執行數102億719萬餘元，執行率80.70％。有關強化公設方案部分案件執行進度落後及屢有計畫核定後又撤案等情，前經本部函請檢討改善，據復基於鼓勵及輔導地方政府立場審定案件，為完善審查機制，已研提周延前置作業、妥善控管時程及建立退場機制等措施。案經追蹤查核結果，截至113年底止，平價園區及強化公設方案計核定補助166案，其中核定補助之臺中市神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路工程等44案，因涉及土地取得、政策調整或計畫審議等情，未能如期執行而中途撤案，占全部核定補助案件之26.51％，且有20件（占撤案總件數之45.45％，表6-3）發生於113年度；又申請撤案者，多為新增產業用地之平價產業園區設置案件，計27案（61.36％），顯示撤案情況仍未見改善。另園管局雖透過補助關懷機制協助輔導地方政府積極趕辦，惟仍有部分申請撤案者為執行已逾5年而仍處開發計畫審查與可行性評估等前置作業階段，尤以桃園市大園紡織智慧園區與新屋頭洲產業園區，以及臺中市大里夏田產業園區等計畫執行已逾6年7個月為最，經函請園管局積極研謀善策妥處，俾協助達成改善地方工業區環境品質，促進產業投資之目標。據復：新設產業園區補助案件撤案比率偏高，主要係地方政府面臨政策調整與用地協商取得等龐雜問題，及配合前瞻計畫最終年度作業，請受補助地方政府倘無法如期完成來函申請終止計畫所致。地方政府已投入之規劃及工程設計成果，於未來直轄市、縣（市）國土計畫及產業政策研擬，具有重要指導及參考意義；另該局為追蹤補助各地方政府辦理平價園區申設之實際成效與進度，預計於114年度召開後續推動情形追蹤會議。

表6-3  截至113年底強化公設與平價園區等方案核定補助之撤案情形

單位：案、新臺幣千元

| 補助方案 | 合計 |  | 111年度（含）以前 |  | 112年度 |  | 113年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 案件數 | 已撥付 補助金額 | 案件數 | 已撥付 補助金額 | 案件數 | 已撥付 補助金額 | 案件數 | 已撥付 補助金額 |
| 合計 | 44 | 414,484 | 22 | 81,776 | 2 | 8,480 | 20 | 324,227 |
| 強化地方工業區公共設施補助方案 | 13 | 2,766 | 12 | 852 | － | － | 1 | 1,913 |
| 設置平價產業園區補助方案（園區申請設置案） | 28 | 383,842 | 10 | 80,923 | 1 | 8,480 | 17 | 294,438 |
| 設置平價產業園區補助方案（園區公共工程案） | 3 | 27,875 | － | － | 1 | － | 2 | 27,875 |

資料來源：整理自園管局提供資料。

（四）　中企署補助地方政府建置城鄉特色產業園區，有助於建立區域產業生態鏈，惟補助規範未盡周延，且未落實審查及管考機制，又部分補助計畫連年展延執行期間並保留鉅額經費，允宜研謀完備之管考機制並落實執行。

經濟部中小企業處（112年9月26日改制為經濟部中小及新創企業署，下稱中企署）為發展城鄉特色產業，導入循環經濟、體驗經濟與數位經濟三大概念，建立區域產業生態鏈，帶動產業升級轉型，於前瞻計畫第1期至第2期特別預算編列17億5,594萬餘元，辦理「城鄉特色產業園區補助計畫」，共計核定補助基隆市等17個市縣政府辦理「基隆市八斗子漁港智慧漁業創新場域營造」等23項計畫，計畫期程為107至109年度，截至113年底止，累計實現數15億8,360萬餘元，應付保留數6,861萬餘元，主要係「馬祖城鄉特色產業園區」及「金門縣產遊博覽園區」等2項計畫未結案所致。經查執行情形，核有：1.補助地方政府建置城鄉特色產業園區之補助條件、審查程序與評分項目及計畫展延等相關規範未盡周延，復未落實審查及管考機制，肇致23案補助計畫中，計有17案（占73.91％）申請展延，並於109至112年間連年保留2億122萬餘元至7億3,146萬餘元不等之特別預算，且部分補助設施運用效益欠佳；2.核定補助連江縣政府辦理「馬祖城鄉特色產業園區」計畫，補助經費1億9,737萬餘元，預計執行期程為107年4月至109年12月，惟於規劃與審議時未考量園區用地尚未取得等不確定因素，復未及時辦理現場訪視或採取有效因應措施，並釐清連江縣政府計畫執行不良應負之責，終因園區工程開發問題延宕計畫執行，已逾4年仍未完成；3.核定補助金門縣政府辦理「金門縣產遊博覽園區」計畫，補助經費1億5,198萬元，預計執行期程為107年4月至109年12月，惟於規劃及審議時未妥為辦理文化資產價值評估及溝通地上物拆遷事宜，又計畫執行階段未採取限期改善等積極性管考作為，致計畫連年展延及保留經費等效能過低情事，經依審計法第69條第1項前段規定，於113年11月13日函請經濟部督促檢討改善，並報告監察院。經經濟部督促中企署研提下列改善措施：1.未來將採取分階段提案及審查方式，縮短每階段經費執行期間，並將「已取得土地使用權」列為必要申請資格，及將「現場審查」、「專案管理規劃能力」及「硬體設施招商規劃」納入必要審查程序與評分項目；2.未來將按規劃及用地取得、工程發包及執行等階段，依比例撥付補助款，若受委託廠商解除或終止契約，則須重新辦理各階段撥款審查作業，並繳回逾期未支用補助款；3.未來將於補助計畫審查範圍列入文化資產評估，及請受補助市縣政府研擬園區文化資產價值評估列冊及保存方案。嗣經監察院於114年5月6日函復准予備查。

（五）　經濟部補助地方政府辦理公有零售市場建築物耐震補強重建計畫，有助提升建築物結構安全，惟預算執行率欠佳，部分未完工案件迄無工程進度，又部分已結案件仍進行內部整修中，攤商迄無法遷入營運，允宜檢討改善。

經濟部為提升公有零售市場建築物之耐震能力，確保建築物耐久性與安全性，及落實震災預防整備工作，以補助地方政府方式辦理「公有危險建築補強重建－公有零售市場計畫」（下稱公有零售市場補強重建計畫），計畫期程為106年9月至114年8月，計畫總經費22億8,761萬餘元。經查執行情形，核有：1.經濟部於前瞻計畫第4期特別預算編列辦理公有零售市場補強重建計畫，預算數3億6,868萬元，決算實現數8,082萬餘元，實現率僅21.92％，又前瞻計畫第3期特別預算，保留轉入113年度繼續執行經費1億2,052萬餘元，執行結果，113年度決算實現數7,823萬餘元，實現率亦僅64.91％，預算執行率欠佳。另截至113年底止，公有零售市場補強重建計畫共核定補助886件案件（核定補助金額20億4,901萬餘元），其中尚未完工者計有86件，均屬補強、拆除及拆除重建等案件，且尚未完工案件中，已屆計畫完工期限者計有65件（核定補助金額4億4,302萬餘元），並有36件迄至113年底

表6-4　截至113年底公有零售市場補強重建計畫

已屆期尚未完工案件之工程進度

單位：件、％、新臺幣千元

| 工程進度 | 補助件數 |  | 補助金額 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占比 |  |
| 合計 | 65 | 100.00 | 443,025 |
| 無進度 | 36 | 55.38 | 115,733 |
| 0％以上未滿10％ | 6 | 9.23 | 52,585 |
| 10％以上未滿50％ | 2 | 3.08 | 110,802 |
| 50％以上未滿80％ | 7 | 10.77 | 106,783 |
| 80％以上未滿100％ | 6 | 9.23 | 22,355 |
| 完工驗收中 | 8 | 12.31 | 34,767 |

資料來源：整理自經濟部提供資料。

止仍無工程進度（表6-4）；2.依經濟部辦理公有零售市場建築物耐震能力評估及補強拆除重建工程補助作業要點第11點規定，除耐震能力初步評估及詳細評估等項目之補助外，其餘接受本計畫經費補助者，於計畫完成後，應檢送成果報告，並將後續使用情形函報經濟部。經查107及108年度核定補助之「新竹市北區北門公有零售市場」及「新北市金山區第一公有零售市場中繼市場」等2案，分別於112及111年間向經濟部申請辦理結案，惟截至113年底止，2案均仍在辦理市場內部整修作業中，攤商迄無法遷入營運等情事，經函請經濟部督促各該市縣政府積極辦理，俾儘速改善零售市場建物之安全性。據復：1.經濟部商業司（112年9月26日改制為商業發展署）將召開會議增加督導地方政府頻率，就落後案件分級檢討辦理情形，並訂定查核點逐案追蹤進度，及提早進行補助計畫審核與核配預算，以提升預算執行情形；2.新竹市北區北門公有零售市場裝修工程已完工，預計於114年10月前開始營業；新北市金山區第一公有零售市場中繼市場案，攤商預計於114年10至11月遷入營運。

（六）　觀光署為提升風景區服務品質及吸引國際觀光客，帶動在地觀光經濟發展，辦理觀光前瞻建設及地方創生觀光旅遊環境營造計畫，惟部分補助案件執行進度未如預期，且間有部分案件執行成果未列載國際旅客到訪人次或觀光產值，及活動內容亦待調整精進等情，允宜檢討改善，俾發揮補助效益，提升整體振興觀光成效。

交通部觀光局（112年9月15日改制為交通部觀光署，下稱觀光署）為整備地方區域旅遊帶頂尖景點，以前瞻計畫第4期特別預算經費辦理觀光前瞻建設計畫，其中補助地方政府推動「區域旅遊品牌」，核定計畫總經費12億6,674萬餘元（含中央補助款7億5,994萬餘元、地方配合款2億9,875萬餘元、自償款2億804萬餘元）；另為配合國家發展委員會「加速推動地方創生計畫」，強化城鎮機能及整備地方基礎建設，促進地方產業發展，編列9,600萬元補助地方政府營造地方創生觀光旅遊環境。經查執行情形，核有下列事項：

表6-5　補助地方政府推動「區域旅遊品牌」計畫尚未完成之工程

單位：％

| 序號 | 受補助單位 | 工程名稱 | 工程 進度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南投縣政府 | 名間鄉松柏嶺周邊改善暨旅遊服務設施強化工程 | 30.29 |
| 2 | 臺東縣政府 | 南迴地區景觀廊道延伸暨美化計畫 | 68.30 |
| 3 | 南投縣政府 | 埔里鯉魚潭環境改善暨旅遊服務設施強化工程 | 69.67 |
| 4 | 臺南市政府 | 關子嶺溫泉區觀光軸帶環境營造工程 | 89.93 |
| 5 | 高雄市政府 | 高雄市內門觀光休閒園區新建工程（第二期） | 89.93 |
| 6 | 臺中市政府 | 大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合優化工程 | 90.00 |
| 7 | 宜蘭縣政府 | 龍潭湖旅遊服務站周邊景觀改善工程 | 91.45 |
| 8 | 臺南市政府 | 虎頭埤親子環教生態館及周邊景觀整體改善工程 | 93.34 |
| 9 | 屏東縣政府 | 落山風風景特定區車城水岸及環境營造計畫（三期） | 95.80 |
| 10 | 雲林縣政府 | 石壁竹創森計畫（二期）－雲嶺遊杉嵐 | 97.61 |

註：1.資料截止日：113年12月31日。

2.本表依工程進度由低至高排序。

3.資料來源：整理自觀光署提供資料。

1.　補助地方政府推動區域旅遊品牌計畫，打造區域旅遊帶頂尖景點，惟部分計畫執行進度未如預期：觀光署為持續推動觀光前瞻建設計畫項下之「區域旅遊品牌」計畫，補助地方政府共辦理36件工程，並為掌握各項補助計畫執行狀況，按季召開檢討會議，截至113年底止，實際補助金額為7億988萬餘元，已結案者12件，未結案者24件。經分析未結案之24件補助計畫，除已完工尚辦理驗收或決算作業14件工程外，其餘10件工程或因未取得建築許可、辦理變更設計、天候、污水排放等因素，未能於113年底完工，甚有3件工程進度未及70％（表6-5），顯示部分補助地方政府辦理「區域旅遊品牌」計畫執行進度未如預期，經函請觀光署督促檢討改進，以免耽延補助計畫成效之達成。據復：將持續透過每季進度檢討會議管控執行進度，如有嚴重落後情形，將另案召開專案進度檢討會議，督導地方政府積極趕辦。

2.　補助辦理地方創生觀光旅遊環境營造計畫，以促進當地產業發展，惟間有部分案件執行成果未列載國際旅客到訪人次或觀光產值等情，且部分活動內容亦待調整精進：觀光署為配合國家發展委員會「加速推動地方創生計畫」，補助地方政府分別辦理16案觀光建設及28案觀光活動，以營造地方創生觀光旅遊環境。惟部分案件執行成果報告書未將國際旅客到訪人次列入統計，或未列載觀光產值等情，均未符該署所訂「加速推動地方創生計畫：地方創生觀光旅遊環境營造」計畫執行注意事項相關規定，不利評核補助計畫執行成效。又依觀光署提供112及113年度訪查地方政府辦理觀光活動之紀錄載述，彰化縣政府辦理「王功漁火節」對國際旅客之吸引力有限，且活動現場與官方網站均缺乏外語版介紹及交通指引；高雄市政府推動「海線潮旅行」系列活動，內容與軟硬體設施仍未見朝國際化發展跡象；臺中市政府舉辦「鈴蘭通散步納涼會」亦屬在地型觀光活動等情，顯示部分觀光活動缺乏針對國際旅客之行銷措施，經函請觀光署檢討並研謀改善，以爭取國際旅客參與，拓展觀光效益。據復：後續將要求地方政府於函報結案資料時，檢討評估相關遊客效益；另將持續輔導各活動主辦單位，結合旅行業、旅宿業及觀光圈等，推出2日以上遊程措施，並協助於國內外進行宣傳，以擴大觀光效益及增加國際知名度。

（七）　文化部及所屬機關辦理重建臺灣藝術史計畫，有助建構臺灣藝術史發展脈絡及連結地方藝術文史記憶，惟間有部分典藏品及文獻檔案尚未辦理整飭及維（修）護，或尚未辦理權利盤點等作業，開發主題網站未通過網站無障礙規範等情事，允宜研謀改善。

文化部為收藏、搶救及梳理臺灣重要藝術資產，建構臺灣藝術史發展脈絡，連結地方藝術文史記憶，於「前瞻基礎建設－城鄉建設－文化生活圈建設計畫」項下辦理重建臺灣藝術史計畫，由該部及委託所屬之國立臺灣美術館（下稱國美館）、國立傳統藝術中心（下稱傳藝中心）、國立歷史博物館（下稱史博館）等機關（構）蒐集整理臺灣藝術史史料或文獻檔案，典藏藝術史重要作品，並鼓勵民間捐贈藝術品，進行保存維護、研究彙編及展示應用與推廣等，自106年9月至113年底止，累計編列預算數23億4,208萬餘元，累計執行數23億1,583萬餘元，執行率98.88％。經查執行情形，核有：1.文化部委託國美館、傳藝中心及史博館等3個機關辦理重建臺灣藝術史（執行）計畫，自107年1月至113年8月底止，3個機關累計購藏或受贈之典藏品及文獻檔案合計21,919件，其中尚未辦理整飭或維（修）護者，計有109件；尚未辦理數位化者，計有10,582件；尚未辦理內容詮釋者，計有11,364件；尚未辦理權利盤點者，計有19,117件，甚有109年度以前完成購藏或受贈程序，惟截至113年8月底止，已逾3年仍未辦理整飭及維（修）護、數位化、內容詮釋、權利盤點者，分別為80件（均為國美館）、4,641件（均為傳藝中心）、5,397件（國美館407件、傳藝中心4,990件）及12,842件（國美館121件、傳藝中心12,693件、史博館28件）（表6-6）；2.依行為時政府網站服務管理規範肆規定，為了讓所有使用者皆能取得完整之政府網站服務，機關應依國家通訊傳播委員會訂定之網站無障礙規範，提供身心障礙者容易使用之網站環境，以保障其獲取資訊之權利。史博館於112年6月7日及11月17日委託廠商建置探索史博建築之美及文物修護成果線上展示等2個主題網站，藉由虛實整合之文獻重建及數位互動，達到再現史博建築之美及收藏文物修護成果，契約金額分別為251萬元及49萬餘元，分別於113年2月21日及5月30日建置完成，並置於該館官網供民眾瀏覽，惟史博館與廠商簽訂之契約未規範廠商建置之網站應通過網站無障礙規範，截至113年11月1日止，該2個主題網站未提供身心障礙者容易使用之網站環境，與政府網站服務管理規範未合，無法保障身心障礙者獲取資訊之

表6-6　截至113年8月底國美館、傳藝中心及史博館購藏或受贈典藏品及文獻檔案管理情形

單位：件

| 管理情形 年度、機關名稱 |  | 購 藏 或 受 贈 典 藏 品 及 文 獻 檔 案 （註2） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 尚未辦理整飭或維（修）護 | 尚未辦理 數位化 | 尚未辦理 內容詮釋 | 尚未辦理 權利盤點 |
| 合 計 |  | 21,919 | 109 | 10,582 | 11,364 | 19,117 |
| 國美館小計 |  | 829 | 109 | 19 | 454 | 149 |
| 傳藝中心小計 |  | 21,059 | － | 10,561 | 10,910 | 18,938 |
| 史博館小計 |  | 31 | － | 2 | － | 30 |
| 107至109年度小計 |  | 15,452 | 80 | 4,641 | 5,397 | 12,842 |
| 107 | 國美館 | 12 | 1 | － | 1 | － |
|  | 傳藝中心 | 9,002 | － | 1,627 | 1,627 | 7,512 |
|  | 史博館 | － | － | － | － | － |
| 108 | 國美館 | 28 | 1 | － | － | 4 |
|  | 傳藝中心 | 3,045 | － | 1,240 | 1,240 | 3,026 |
|  | 史博館 | － | － | － | － | － |
| 109 | 國美館 | 579 | 78 | － | 406 | 117 |
|  | 傳藝中心 | 2,757 | － | 1,774 | 2,123 | 2,155 |
|  | 史博館 | 29 | － | － | － | 28 |
| 110 | 國美館 | 19 | 3 | － | 18 | 2 |
|  | 傳藝中心 | 1,373 | － | 1,218 | 1,218 | 1,373 |
|  | 史博館 | － | － | － | － | － |
| 111 | 國美館 | 166 | 3 | － | 4 | 1 |
|  | 傳藝中心 | 2,175 | － | 2,146 | 2,146 | 2,165 |
|  | 史博館 | － | － | － | － | － |
| 112 | 國美館 | 5 | 3 | － | 5 | 5 |
|  | 傳藝中心 | 1,275 | － | 1,124 | 1,124 | 1,275 |
|  | 史博館 | 2 | － | 2 | － | 2 |
| 113年截至8月底止 | 國美館 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
|  | 傳藝中心 | 1,432 | － | 1,432 | 1,432 | 1,432 |
|  | 史博館 | － | － | － | － | － |

註：1.國美館及史博館為典藏品，傳藝中心為文獻檔案。

2.因1件典藏品或文獻檔案可能同時有未辦理整飭或維（修）護或未辦理數位化等多重狀況，爰本表購藏或受贈典藏品及文獻檔案件數欄位不等於右方各欄位件數之合計。

3.資料來源：整理自國美館、傳藝中心及史博館提供資料。

權利；3.文化部為鼓勵臺灣藝術史研究，厚植知識能量，於111年11月29日核定補助財團法人數位藝術基金會（下稱數位藝術基金會）80萬元，辦理112年度臺灣科技藝術的社會文化史綱研究計畫，數位藝術基金會112年12月4日成果報告書載述，已完成「台灣科技藝術的社會文化史綱」一書初稿，內容涵蓋臺灣科技藝術發展脈絡、科技藝術史之重大事件分析，文化科技政策、教育及產業等面向之研究剖析，有助於未來推動科技藝術健全發展。嗣文化部於112年12月19日審查成果報告時，亦摘述上開成果報告內容，顯見認同研究成果有助於當代臺灣數位藝術學術研究，惟截至113年11月7日止，未檢討研議補助案研究成果加值運用之具體作為，以發揮補助資源效益等情事，經函請文化部檢討及督促研謀改進。據復：1.將責成所屬各機關就典藏品及文獻檔案妥予進行整飭及維（修）護、數位化、內容詮釋或權利盤點，並提升執行進度；2.史博館將於114年度儘速擴增相關網站之無障礙規範設計與開發，未來辦理相關網站採購評選作業時，增列符合網站無障礙規範之獨立評選項目，以保障身心障礙者獲取資訊之權利；3.將透過審查會議、期中報告或訪談等形式，輔導及鼓勵受補助單位就補助案研究成果積極發表與規劃加值應用，以促進研究成果之利用。

（八）　國教署推動校園社區化改造計畫補助學校修繕或新設圖書室轉型為社區共讀站，惟第2期計畫績效指標未延續前期訂定滿意度指標，又部分學校共讀站完工後未開放民眾使用或未訂定共讀站使用管理規範，營運管理機制未盡周妥，允宜研謀改善。

教育部國民及學前教育署（下稱國教署）為善用學校校園空間並賦予新任務，建構安全、合宜與健康的學習場域，以利社區居民托育、學習、運動或交流，推動「校園社區化改造計畫」，補助公立高級中等以下學校修繕或新設圖書室轉型為學校社區共讀站，擴大社區居民可就近借閱圖書之機會，該計畫分別於106年7月10日及109年9月3日獲行政院核定，其中有關共讀站之經費，分別為14億6,900萬元（106至109年度）及9億9,000萬元（110至113年度）。經查執行情形，核有：1.行政院109年9月3日核定校園社區化改造計畫（110至113年度）時函示，為避免各據點設置後低度利用，應納入滿意度等相關指標。校園社區化改造計畫（第1期）預期績效指標及目標值載列設置學校社區共讀站720校，滿意度達80％，而第2期計畫預期績效指標及目標值僅列載有設置共讀站345校，未延續訂定相關滿意度指標，難以詳實評核計畫目標及受補助案件效益之達成；2.辦理共讀站滿意度調查，僅就使用者性別、年齡及教育程度等基本資訊進行分類，並未周延考量實際使用者的多元身分別，難以真實反映學校教職員、學生及社區居民等不同群體之使用情況及需求，不易精確掌握各類使用者之滿意度，據以提升各校共讀站服務品質；3.部分學校建置社區共讀站，將校園空間打造為社區共學平臺，惟完工後僅供校內師生使用，未對外開放民眾共享學校圖書資源；4.部分學校社區共讀站完工後尚未訂定使用管理規範，妥定開放時間、外校人士借閱圖書及安全管理機制等，營運管理機制未盡周妥等情事，經函請國教署研謀改善。據復：1.已於後續校園社區化改造計畫之年度績效評核納入學校社區共讀站滿意度指標；2.已更新滿意度調查問卷題目，增加使用者類別選項，並新增滿意度調查項目；3.已將學校社區共讀站落實開放社區民眾使用情形，納入114年度中央對市縣政府一般教育補助款考核項目之評鑑指標，引導學校落實開放學校社區共讀站；4.已督促各學校訂定共讀站使用管理規範，以完善社區共學等多元服務目標。

（九）　國發會為支持青年留鄉或返鄉發展地方創生事業，辦理地方創生公有建築空間整備活化補助計畫，惟近2成計畫於核定後撤案、9成計畫未能依限完成，又部分結案計畫使用效益欠佳，允宜研謀改善。

國家發展委員會（下稱國發會）為支持青年留鄉或返鄉發展地方創生事業，於前瞻計畫第3期、第4期特別預算「加速推動地方創生」項下辦理「地方創生公有建築空間整備活化」，補助市縣政府因應推動地方創生事業經營需要，進行既有公有建築空間室內、室外基本裝修及空調等相關規劃設計及工程，整建後供廠商進駐營運地方創生事業，以創造地方發展契機。截至113年底止，核定補助51案（經費2億4,829萬餘元）、經撤案者9案、執行中者11案、已結案者31案，補助款累計實現數1億2,198萬餘元（實現率49.13％），應付保留數6,054萬元（扣除撤案後，核定數1億9,133萬餘元，實現數1億2,198萬餘元，實現率63.76％）。經查執行情形，核有下列事項：

1.　近2成計畫於核定後因政策變更、未及納編自籌款或進度嚴重落後等而撤案，恐排擠其他具潛力案源，允宜研謀強化初（複）審作業，以確保提案計畫之政策優先性及可行性：依據地方創生公有建築空間整備活化補助要點（下稱空間整備補助要點）第4點第1款規定，市縣政府每期提案計畫以3案為限，每案補助經費原則以1,000萬元為上限；第6點規定，提案計畫須經市縣政府邀集有關單位、當地鄉（鎮市區）公所及地方創生領域學者專家辦理初審作業並排列優先順序後，送國發會邀集相關行政機關、學者專家等辦理複審作業，據以核定補助案件及金額。經查，國發會截至113年底止核定補助51案中，計9案撤案，其中除臺東縣政府提報之「金峰鄉公所峰青靚亮創客中心改造工程計畫」1案，因規劃設計期程延宕、申請建照遲未能通過等，且未能研提具體改善方案，經國發會依空間整備補助要點第11點規定廢止補助案外，其餘8案（原核定補助5,120萬餘元，占總核定補助經費2億4,829萬餘元約20.62％）皆為地方政府因政策變更、未及納編自籌款預算等自行撤案。核定計畫整體撤案率近2成（17.65％），恐影響補助資源分配有效性並排擠其他潛力案源。經函請國發會研謀強化計畫初（複）審作業，將常見撤案原因列為審查重點，以確保提報計畫之政策優先性及可行性。據復：持續依空間整備補助要點規定強化初（複）審功能，以確保計畫之可行性，後續亦將就地方團體需求及執行現況，適時進行方向調整，以利工作順遂推行。

2.　補助作業要點已明訂應以核定補助當年度可完工為原則，惟9成計畫未依限完成，允宜督促市縣政府提升執行量能，積極趲趕工進，提升資源運用效率及發揮加乘創生效益：依據空間整備補助要點第7點規定，提案及審查原則包括：計畫應以核定補助當年度可完工者為原則，並應具備明確可行之營運方案；第11點規定，受補助市縣政府應自計畫核定後次月起，按月至國發會網站填報計畫最新執行進度表，國發會並以定期召開檢討會議、現勘等方式考核計畫執行進度，經檢討認定執行進度嚴重落後且未能研提解決方案具體改善者，國發會得視實際情況廢止該核定補助案。經查，實際執行之42案中，僅3案（占7.14％）於核定公告後1年內結案，餘39案皆未依限完工，其中，截至113年底止，尚在執行中者計11案，因變更設計、工程多次流標、等待室內裝修許可停工等，核定補助金額共6,054萬元，全數未撥付市縣政府，執行進度未如預期。經函請國發會依空間整備補助要點第11點規定，落實運用計畫之考核評鑑機制，督促市縣政府提升執行量能，並針對個案問題癥結研謀改善措施，積極趲趕工進，以期早日完工進駐使用。據復：未依限完成之計畫將持續以辦理現地訪視、不定期召開進度檢討會議，輔以電話追蹤方式督促地方政府加速趕辦，並給予專業或行政上必要之協助，提升資源運用效益。

3.　部分結案計畫之空間長期處於閒置未用狀態，允宜督促研謀改善，以提升使用效益：依據空間整備補助要點第9點規定，補助款分3期撥付（分別為補助款之30％、40％、30％），市縣政府於申請國發會撥付第1期款及第2期款時，須分別提交委外營運之合作備忘錄或合作意向書、委外營運合約等文件。經查，國發會核定51案中，計31案已結案，截至114年3月底止，處於未委外營運狀態者計有2案，其中「新北市烏來區原住民族表演藝術中心空間整備計畫」，雖於執行過程中依前揭規定，洽委外營運團隊簽定合約，惟欠乏未履約之罰則或其他具強制力條約，該案於111年5月16日結案後，原洽定團隊轉無意願進駐，亦無其他團隊承接，迄113年底止已近3年尚無團隊進駐營運；「苗栗獅潭地方創生空間活化計畫」，原進駐團隊營運至113年9月後離駐，截至114年3月底止尚未有新團隊進駐，空間閒置逾半年。經函請國發會督促各該市縣政府研提具體改善措施活化空間運用，並就該2案問題癥結，研議因應改善對策，以利創生資源有效運用及發揮應有效益。據復：將持續追蹤公有建築空間整備及活化情形，並適時召開會議，督促市縣政府定期回復團隊進駐或營運狀況；另地處偏遠營運較困難者，由地方創生分區輔導中心予以媒合或輔導，以避免空間閒置情事。

（十）　衛福部結合公有空間廣布社區式長照服務資源，惟整建長照衛福據點計畫預算執行率偏低，且間有補助案件已結案遲未開辦服務、受補助修繕空間停辦服務等情事，又推動地方創生長照衛福據點整備，多數案件因工程尚未竣工影響後續服務開辦期程，允宜研謀改善，以加速完善在地長照服務網絡。

衛生福利部（下稱衛福部）為落實「長期照顧十年計畫2.0（106至115年度）」，建構以社區為基礎之長照服務體系，以前瞻計畫特別預算辦理「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－公共服務據點整備－整建長照衛福據點計畫」（下稱整建長照衛福據點計畫），並配合國家發展委員會推動「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－加速推動地方創生計畫」（下稱加速推動地方創生計畫），辦理其中「地方創生長照衛福據點整備」項目，前開計畫及項目結合衛福部所屬機構、教育部所屬國立學校、國家住宅及都市更新中心興辦社會住宅與各市縣公有空間，整建設置各類長照服務據點、長期照顧管理中心分站及社區式長照機構。經查執行情形，核有下列事項：

1.　整建長照衛福據點計畫第4期前瞻計畫特別預算執行率未及1成，且第2期及第3期保留預算執行逾2至4年仍未清結：衛福部自106年9月起辦理整建長照衛福據點計畫，總經費需求107億餘元，計分5期編列特別預算辦理，其中前瞻計畫第1期至第4期特別預算工作項目，包括「整建長照ABC據點」、「照顧管理中心照管分站」、「長照創新整合型服務場館」及「整建長照及身心障礙服務據點」等，編列預算合計95億4,882萬餘元。經查截至113年底止，第1期特別預算已於112年度執行完竣，實現率約77.07％；第2期特別預算45億9,463萬餘元，累計實現數39億8,633萬餘元，實現率約86.76％，保留2億5,436萬餘元至114年度執行；第3期特別預算13億元，累計實現數2億1,657萬餘元，實現

表6-7　整建長照衛福據點計畫經費執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 前瞻計畫 特別預算 期別（年度） | 法定預算數 （A） | 截至113年底執行情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 累計實現數 （B） | 實現率 （B/A×100） | 保留數 | 賸餘數 |
| 合計 | 9,548,823 | 6,291,039 | 65.88 | 2,259,789 | 997,993 |
| 第1期（106－107） | 2,672,184 | 2,059,491 | 77.07 | （註1）－ | 612,692 |
| 第2期（108－109） | 4,594,639 | 3,986,336 | 86.76 | 254,360 | 353,942 |
| 第3期（110－111） | 1,300,000 | 216,572 | 16.66 | 1,058,079 | 25,348 |
| 第4期（112－113） | 982,000 | 28,639 | 2.92 | 947,350 | 6,010 |

註：1.第1期特別預算經費已於112年度執行完竣。

2.資料來源：整理自衛福部提供資料。

率僅約16.66％，保留10億5,807萬餘元至114年度執行；第4期特別預算9億8,200萬元，累計實現數2,863萬餘元，實現率僅約2.92％，保留9億4,735萬元至114年度執行（表6-7），顯示第2期特別預算已屆期4年，計畫經費仍未執行完竣；第3期特別預算屆期2年，計畫經費保留金額仍鉅且執行率偏低；第4期特別預算亦於113年底屆期，計畫執行歷時2年，預算實現率尚未及1成，預算執行成效明顯偏低，影響社區照顧資源之布建及推展。據衛福部說明，主要係第2期及第3期部分案件工程履約期間跨年度或尚待辦理驗收作業，未及核銷結案，另第4期計畫多數案件工程量體較大，且招標作業或工程進度落後等，致地方政府申請經費撥付情形未如預期。又該部雖已於112年9月修正「公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫補助及評選作業要點」，調降經費請款條件，以利及時撥付相關經費，惟仍未有效提升預算執行效率，連年保留鉅額經費，影響計畫目標之達成，經函請衛福部檢討改善，並督促地方政府依案件實際執行進度及時申請撥付經費，以提升執行成效。據復：已於地方衛生機關業務考評指標規範，達撥款條件之案件，地方政府應於2個月內請款，倘案件達撥款條件卻遲未請款，將予以扣分，以督促補助地方政府案件如期完工並及時請款；另督請地方政府建立管考機制，並依管考里程碑管控進度，以提升執行率。

表6-8　截至113年底整建長照衛福據點計畫補助工程已結案尚未開辦服務案件

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 件數 | 核定補助經費 |
| --- | --- | --- |
| 合計 | 26 | 941,405 |
| 新北市 | 1 | 19,253 |
| 臺南市 | 1 | 22,800 |
| 高雄市 | 1 | 21,000 |
| 宜蘭縣 | 1 | 17,040 |
| 新竹縣 | 1 | 17,097 |
| 彰化縣 | 6 | 424,306 |
| 南投縣 | 3 | 104,048 |
| 雲林縣 | 8 | 211,851 |
| 嘉義縣 | 2 | 49,606 |
| 屏東縣 | 1 | 18,000 |
| 臺東縣 | 1 | 36,404 |

資料來源：整理自衛福部提供資料。

2.　推動整建長照衛福據點計畫拓增社區式服務資源，惟間有補助案件已結案遲未開辦服務，或受補助修繕空間停辦服務之情事：衛福部推動整建長照衛福據點計畫布建社區式服務資源，以前瞻計畫第1期至第4期特別預算補助該部所屬機構及地方政府辦理「整建長照ABC據點」及「長照創新整合型服務場館」項目，核定執行案件計755件，截至113年底止，補助整建空間已開辦服務者計661件，約占87.55％。按衛福部為管考已結案未開辦服務案件，於110年度修正「公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫補助及評選作業要點」，規定工程結算驗收證明書填發次日起，經該部核定補助之長照服務未依長照服務法規取得設立許可，或相關方案計畫規定提供服務逾1年者，得終止補助計畫，並限期命其返還補助款，至該要點修正前核定補助第1、2期之已結案件，則透過相關會議及實地訪查管考未開辦服務案件，持續輔導地方政府開辦服務或撤案返還補助款。經查截至113年底止，補助整建工程已核銷結案仍未開辦服務案件，計有新北市等11個市縣政府所轄案件26件，核定補助金額達9億4,140萬餘元（表6-8），其中補助整建嘉義縣重寮社區活動中心、彰化縣大村鄉長照服務園區、宜蘭縣湖北社區活動中心、雲林縣崙豐部落多功能綜合活動中心及林內鄉衛生所等5案，自核銷結案日迄至113年底止已逾1年，原規劃之日照中心遲未開辦服務，未能發揮補助效益。另查截至113年底止，該計畫第1、2期特別預算補助案件已於整建空間開辦服務者計655件，經以巷弄長照站之補助標的地址，於114年4月間查詢衛福部長照服務地圖及各市縣政府網站公開巷弄長照站清冊等資訊，發現受補助修繕空間已停辦巷弄長照站服務者計有8案，補助經費實際支用1,215萬餘元，且其中3案服務開辦未滿1年，即受據點位置交通不便、長者參與意願低落等因素影響而予停辦，致投入補助經費難以達成預期效益目標，經函請衛福部督促檢討改善，以發揮補助效益。據復：已定期召開執行進度檢討會議及實地訪查管考服務開辦情形，114年將至嘉義縣、彰化縣、雲林縣及南投縣等地方政府進行實地訪查；另將受補助案件開辦服務情形列入地方衛生機關業務考評指標，已結案未開辦服務案件若無正當理由，將予以扣分，以督促地方政府持續管理已結案之補助案件。

3.　配合地方創生計畫推動活化公有空間興設社區式長照機構，惟截至113年底多數案件因新建工程尚未竣工，恐影響後續服務開辦期程：衛福部為辦理加速推動地方創生計畫項下「地方創生長照衛福據點整備」項目，編列第3、4期特別預算經費4億元，執行期間為110至113年度，核定補助臺南市、高雄市、南投縣、嘉義縣及雲林縣等5個市縣政府辦理社區式長照機構場館新建工程共11案，截至113年底止，除補助臺南市華德社區長照服務據點案因居民陳抗於113年6月撤案，及高雄市鳳山日照社福多功能中心案已開辦服務外，其餘9案或尚待辦理規劃設計、或工程招標中，或工程持續執行中，且其中補助新建南投縣國姓鄉梅林社區式長照創新整合型服務場館、雲林縣莿桐鄉甘西多功能活動中心、嘉義縣中埔鄉三和日間照顧中心等3案，已逾案件計畫書所列預計開辦服務日期，仍未完成新建工程，顯示相關預算執行歷時2至4年，多數案件因新建工程尚未竣工，恐影響後續服務開辦期程，經函請衛福部積極輔導改善，並加強控管補助案件執行進度，以加速完善在地長照服務網絡。據復：已督請地方政府每月回報執行情形，以利掌握地方政府執行進度；另針對執行困難或落後案件，將組成跨專業輔導小組，實地訪查地方政府提供協助。

（十一）　樂生療養院辦理都會原住民長照大樓新建統包工程，有助於保障都會原住民之長照需求與權益，惟計畫需求與先期規劃未盡周延，衍生新增空間存有閒置風險；復未督導專案管理暨監造廠商辦理細部設計審查，逕變更原連續壁擋土方式，衍生日後施工安全性風險；又未督促統包商儘速完成緊急處置措施，並就建築規模變更儘速辦理相關作業，致衍生公安疑慮及耽延計畫推展，嚴重影響預期目標達成，允宜督促檢討改善。

表6-9　樂生療養院長照大樓1、2樓空間規劃名稱及需求面積

單位：平方公尺

| 樓層 | 類型 | 規劃內容 | 規劃名稱 | 需求面積 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1樓 | 接待大廳 | 活動中心服務設施 | 大廳 | 32.0 |
|  |  |  | 商業空間 | 16.0 |
|  |  |  | 職能治療 | 190.0 |
|  |  |  | 物理治療（運動治療區） | 412.0 |
| 2樓 | 醫療設施 | 復健設施 | 教育訓練室/教學討論室 | 84.0 |
|  |  |  | 準備室 | 39.0 |
|  |  |  | 職能治療 | 34.0 |
|  |  |  | 物理治療 | 34.0 |
|  |  |  | 語言治療 | 81.5 |
|  |  |  | 物理治療電療區 | 178.0 |
|  |  |  | 水療室（含廁所） | 36.0 |
|  |  |  | 評估室 | 17.5 |
|  |  | 教育訓練室 | 教育訓練室 | 190.5 |

註：1.1、2樓新增職能治療、物理治療（運動治療區）及教育訓練室等空間項目面積，分別高達190、412及190.5平方公尺，除係重複設置原已規劃項目外，亦遠大於原已規劃項目之面積（分別為34、34及84平方公尺）。

2.資料來源：整理自樂生療養院提供資料。

衛生福利部（下稱衛福部）樂生療養院（下稱樂生療養院）為保障都會區原住民之長照需求與權益，推動建立適合都會區原住民之集體照顧模式，於108年2月19日研提「都會原住民長照大樓」計畫，經衛福部於同年4月10日同意納列為「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－公共服務據點整備－整建長照衛福據點計畫」項下之子計畫，核定計畫經費3億7,000萬元，執行期程為108至111年度，規劃興建1棟地上5層、地下2層之都會原住民長照大樓。執行期間因工程歷經5次招標，且部分規劃內容與原計畫並不相符，樂生療養院爰於109年12月31日提報修正計畫，將計畫期程展延至113年6月，經衛福部於110年3月17日同意。經查執行情形，核有：1.原規劃設置門診等醫療區域，惟於基本設計階段，為避免涉及原醫院擴建須辦理環評而刪減部分空間規劃，其計畫需求擬定與先期規劃未盡周延，且衍生新增空間存有閒置風險（表6-9）；又辦理都市設計審議及建築執照請領期間，未能有效管控統包商作業期程，亦未妥予釐清籌設許可與申請建築執照內容之相關疑義，以協助統包商儘速完成建築執照請領，影響竣工時程；2.未督導專案管理暨監造廠商落實依契約辦理細部設計審查，且未經檢討評估逕變更原連續壁擋土方式改採預壘排樁工法，導致工程於基礎開挖階段，因裝設於鄰房之傾斜儀觀測數據達警戒值，自112年10月7日起停工；復未督促因應鄰房非預期變位儘速提報開挖支撐施工計畫及完成緊急處置措施，並就工程後續將採行建築規模變更儘速辦理相關作業，致衍生公安疑慮，並已耽延計畫目標之達成等情事，經函請衛福部督促研謀改善。據復：1.爾後類案將記取相關經驗，避免行政程序疏漏情事發生，並持續督導該院檢討改進，及落實履約管理，避免延宕計畫進度；2.統包商已於113年6月30日完成緊急處置及安全補強措施，截至114年4月底止，各項觀測紀錄呈現穩定無持續變位，預計於114年11月完成建物都市設計審議變更、115年2月完成建物建築執照變更、115年3月申請復工；另將督促該院依契約規定要求專案管理暨監造廠商及統包商儘速辦理相關作業，於定期會議管考追蹤辦理情形與執行進度，並就執行窒礙，提供意見及建議，以期早日完工啟用，提供都會區原住民長照服務。

（十二）　原民會推動原住民族多元產業發展2.0計畫，補助市縣政府布建及維運原住民族商品銷售通路據點，惟間有工程執行進度落後，據點營業額連年未達目標值且發生短絀，績效報告揭露目標達成情形嚴重失真等情，允宜研謀改善。

原住民族委員會（下稱原民會）為加強都會與原鄉間之產業鏈結，前於107至110年度推動「原住民族產業創新價值計畫－布建通路據點」，補助市縣政府建置、營運原住民族商品通路據點。嗣為協助各據點完備營運機制並永續經營，原民會於「推動原住民族多元產業發展2.0計畫」（以前瞻計畫第3期、第4期特別預算支應）項下，辦理「優化原住民族通路經營平台計畫」，並於「優化原住民族通路經營平台計畫補助及管考作業須知」（下稱通路補助管考須知）明定，市縣政府得提出全期（111至114年度）推動計畫書及分年度細部執行計畫書，由原民會分年核定補助經費，補助項目包括經常門之據點經營管理、品牌經營、行銷推廣、業者輔導等；資本門之據點設施改善、設備更新及添購、環境營造等。原民會111至113年度核定補助3億5,075萬餘元，截至113年度止，累計實現數2億7,041萬餘元，應付保留數7,069萬餘元。經查執行情形，核有下列事項：

1.　部分原住民族商品通路據點因設施改善工程進度落後，或尚待與民間機構完成促參OT之點交作業，較原預計時程已落後1至3年仍未正式營運，允宜督促研謀加速推動，以達成促進原住民族部落產業發展之目標：截至113年底止，原民會共補助9個市縣政府設置及維運原住民族商品通路據點。經查，臺東縣屬既有據點之持續營運，宜蘭縣、新竹縣、臺中市、高雄市、屏東縣等5個新建置據點陸續於109、110年度正式開幕，惟臺南市「Tabe札哈木樂原－原住民創意中心」及南投縣「原之驛－Ba－Bu樂園」，因工程標案歷經數次流標始決標、建築執照延遲取得或變更設計展延工期等，距原規劃正式營運時程已落後1年至3年餘仍未正式營運；桃園市「國際原住民族創意產業園區」採營運移轉（Operate-Transfer, OT）方式經營，雖於111年10月11日完成簽約，113年8月1日起試營運，惟因主體建物須進行補強工程，市政府尚未與營運機構完成場域點交，自簽約後已2年餘仍未正式營運。經函請原民會督促相關市縣政府就遲未正式營運據點之各案癥結，研謀檢討改善，並協助解決遭遇問題。據復：臺南市「Tabe札哈木樂原－原住民創意中心」部分工項延後推動，後續將調整執行進度，預計114年7至8月進行室內裝修工程招標；南投縣「原之驛－Ba－Bu樂園」室內裝修工程於114年6月決標，整體工程預計於114年底完成；桃園市「國際原住民族創意產業園區」已於114年5月26日履約管理會議洽營運機構確定113年7月26日為點交日，113年8月1日為營運起始日，相關報表預計於114年6月開始繳交。後續將持續督促各市縣政府依時程完成結報，並彙整各項工程歷程資料報送主管機關，俾利整體計畫審查作業之順利推動。

2.　市縣政府推動營運原住民族商品通路據點，間有計畫書未具體說明永續經營可行作法，營業額連年未達目標值且發生短絀，高度仰賴政府資源等情，允宜加強輔導力道，並督促市縣政府研擬具體可行之自主營運改善方案：原民會於通路補助管考須知附件「全期（4年）推動計畫書格式」之「II.計畫內容」－「參、據點營運目標與策略」－「五、據點經營規劃」規定：「為產業永續發展，據點以永續經營為宗旨，請明確說明本案於政府退場後，據點的經營規劃。」經查，新竹縣、南投縣、高雄市等3個市縣政府雖於計畫相關章節提及以永續、自主經營為目標，惟未具體說明政府資源退場後永續經營之可行作法。復查，正式營運中之6個據點，113年度營業額介於209萬餘元至1,602萬餘元不等，其中，新竹縣、高雄市、屏東縣等3個據點111至113年度營業額連續3年未達年度細部執行計畫訂定之目標值，臺中市、臺東縣等2據點則連續2年未達標等，顯示多數據點實際經營狀況未如預期。而市縣政府基於扶植、輔導原住民族產業發展及原住民青年創業立場，係以原民會補助款搭配市縣政府自籌款等政府資源為主要財源，挹注據點營運所需房地租金、場域維護整建、委外維運及行銷、輔導、育成等支出，僅向進駐廠商酌收場地使用費，113年度介於6萬餘元至176萬餘元間，或未收取進駐費用，其收入較於整體支出426萬餘元至1,853萬餘元，差短達420萬餘元至1,712萬餘元，如僅計算日常基本維運費用，亦短少9萬餘元至380萬餘元等，顯示其營運支出高度仰賴政府資源，財務自主仍有相當困難。經函請原民會加強輔導力道，督促各市縣政府研擬具體可行之據點自主營運方案，強化各進駐廠商之經營能力。據復：據點自主營運方面，將持續結合商業營運、文化推廣等領域專家委員，定期召開營運輔導會議與逐季現地訪視，協助據點導入商業模式思維與品牌策略，發展具市場潛力之商品內容，優化銷售機制並探索多元營收來源，逐步建構具韌性與自主性之營運體質；營運績效與目標設定方面，「營運目標設定合理性審查與評估機制」將納入計畫審查及輔導流程，結合前一年度據點營收實績與當年度市場預測，提供適切建議，協助地方政府設定據點營收具挑戰性但可達成之目標值，提升計畫整體執行可信度。

3.　計畫績效報告揭露年度所列目標達成情形嚴重失真，修正數據亦乏合理評估基礎，允宜檢討優化及落實評核機制，提升公開資訊品質及信度：依據前瞻基礎建設特別條例第9條第1項及前瞻基礎建設計畫績效管考作業準則二、（五）等規定，原民會應於次年1月底前向立法院提出計畫執行進度及績效報告，敘明總體績效、年度績效目標之達成情形等，並副知相關管考機關。查據原民會111至113年度執行進度及績效報告「前瞻建設－推動原住民族多元產業發展2.0計畫」所載，該計畫3項績效指標各年度實際值均達成目標值，且113年度實際值較112年度數倍成長（表6-10）。經本部於114年3月至4月查核期間請原民會提出各該績效指標實際值之統計基礎及計算方式後，該會即大幅調降113年度實際值，「增加原住民族產業產值」下修至8.6億元，「到訪旅客或產品購買消費」下修為92萬人次，「維持及創造就業機會」下修為788人，顯示原績效報告所列績效達成情形嚴重失真。次查，修正後113年度「增加原住民族產業產值」，其統計範圍涵蓋原住民族商品通路據點進駐業者產值2億8,200萬元，惟已正式營運之6個據點進駐業者產值，係未經客觀調查逕同額推估各家業者年度成本（200萬元）加業者資產（180萬元）後，乘以進駐業者家數計算而得，且試營運或尚未營運之3個據點亦推估業者產值等，顯欠合理。經函請原民會通盤檢視該計畫績效指標設計定義、範圍及實際值調查、評估、統計方式與資料來源品質，建立客觀、可靠、標準化績效評估機制，覈實檢視計畫目標之達成情形，並促進公開資訊品質及信度，以利各界監督運用。據復：後續將訂定統一之產值計算公式供各據點參照，並製定明確定義與固定格式，請各據點依其提供商品種類數、全年產量、平均單價等數據，且對無形勞務部分（體驗服務）建立估算邏輯，透過實際值調查、評估、統計等方式，

表6-10　前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－推動原住民族多元產業發展2.0計畫績效指標達成情形

| 項次 | 績效指標 | 單位 | 111年度 |  | 112年度 |  | 113年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 目標值 | 實際值 | 目標值 | 實際值 | 目標值 | 實際值 | 實際值 （修正後） |
| 1 | 增加原住民族產業產值 | 億元 | 3.75 | 5.97 | 6 | 6.3 | 8.25 | 24.3 | 8.6 |
| 2 | 到訪旅客或產品購買消費 | 萬人次 | 25 | 58 | 40 | 90 | 55 | 189 | 92 |
| 3 | 維持及創造就業機會 | 人 | 70 | 150 | 85 | 577 | 85 | 1,944 | 788 |

資料來源：整理自原民會111至113年度執行進度及績效報告「前瞻建設－推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫」。

建立客觀、可靠、標準化績效評估機制。

（十三）　公路局辦理改善停車問題計畫，有助解決民眾停車空間不足情形，惟部分地方政府停車場工程發包困難，或工程進度落後等，影響計畫之執行，又部分獲補助停車場未提供停車轉乘優惠措施或建置智慧化停車系統，不利提升民眾停車轉乘公共運輸意願及便利性，允宜研謀改善，俾發揮計畫效益。

交通部為協助地方政府改善停車空間不足問題，滿足轉乘及觀光等停車需求，於前瞻計畫特別預算編列經費260億元，由交通部公路總局（112年9月15日改制為交通部公路局，下稱公路局）辦理改善停車問題計畫，計畫期程為106年9月至114年8月，期藉由優先補助公共運輸場站停車轉乘、觀光遊憩旅次量大及人車密集商業活絡等停車位不足，具示範效果之路外公共收費停車場，紓緩該等地區之停車需求，並納入智慧化停車管理服務、綠能及性別友善設計原則，以提升停車場使用效益與服務品質。經查執行情形，核有下列事項：

1.　部分地方政府停車場工程發包困難，或經費結報作業費時等，影響預算執行進度，又部分停車場工程進度落後，或廠商履約能力欠佳致終止契約，影響計畫目標之達成：交通部於前瞻計畫第1期（106至107年度）、第2期（108至109年度）、第3期（110至111年度）及第4期（112至113年度）特別預算之改善停車問題計畫項下分別編列經費9億元、36億5,000萬元、96億3,900萬元及73億元，由公路局補助地方政府辦理停車場整體規劃及興建工程，其中前瞻計畫第1期及第2期已辦理完竣，截至113年底止，前瞻計畫第3期以前年度歲出轉入數7億1,990萬餘元，累計實現數3億9,738萬餘元，實現率僅55.20％；前瞻計畫第4期預算數73億元，累計實現數39億4,586萬餘元，實現率僅54.05％，主要係原物料成本上漲及缺工、缺料等影響，地方政府停車場工程發包困難，又廠商辦理經費核銷作業與地方政府提報補助經費結算資料時間存有落差，實際工程估驗進度無法同步，致部分工程款尚未轉正，影響預算執行進度。另公路局已核定補助地方政府規劃及興建之未完工停車場中，執行進度落後者計有臺南市成功里立體停車場及新竹市圖書館地下停車場等2座，分別較預計進度落後35.10及5.15個百分點；又新竹市國際展演中心地下停車場原預計於112年5月完工，惟因廠商管理及整合能力欠佳，且施工品質未盡理想，經新竹市政府於112年5月終止契約，不利計畫目標之達成。經函請交通部督促地方政府確實檢討，就問題癥結研擬因應對策，以加強預算及工程執行進度之管控。據復：公路局將定期召開檢討會議，督促地方政府積極辦理停車場工程發包作業、落實控管工程進度、加強列管估驗及撥款情形，並儘速收回已撤案計畫之補助款項。

表6-11　截至114年1月底獲補助已完工啟用惟未提供停車轉乘優惠措施停車場

單位：座

| 市縣別 | 數量 | 停車場名稱 |
| --- | --- | --- |
| 合計 | 39 |  |
| 臺中市 | 12 | 豐原區豐原轉運中心暨立體停車場、臺中市北屯區舊社停車場、大里區益民國小地下停車場、潭子區潭興立體停車場、南屯區正心立體停車場、大里區東榮立體停車場、西區大益停車場、豐原區育英路多目標立體停車場、臺中市潭子國民運動中心停車場、雙十國中地下停車場、沙鹿區沙田路立體停車場、東區公兒30地下停車場 |
| 臺南市 | 5 | 中西區體3地下停車場、水萍塭公園地下停車場、文化中心立體停車場、西門健康立體停車場、東區青年路停E8立體多目標停車場 |
| 宜蘭縣 | 3 | 宜蘭轉運站轉乘停車場、礁溪國小地下停車場、羅東轉運站轉乘停車場 |
| 新竹縣 | 6 | 竹東鎮仁愛立體停車場、竹東鎮信義立體停車場、竹北市停13停車場、寶山國中停車場、竹北市光明一路停6停車場、嘉豐國小地下停車場 |
| 新竹市 | 2 | 新竹漁人碼頭停車場、光復路園道五（公學新村）停車場 |
| 苗栗縣 | 1 | 苗栗縣後龍鎮公所及市區停車場 |
| 彰化縣 | 4 | 福興鄉停八、停九平面停車場、員林市三和公園地下停車場、 臺鐵彰化車站後站停車場、彰化縣彰化市延平公園地下停車場 |
| 雲林縣 | 1 | 虎尾鎮公安路立體停車場 |
| 澎湖縣 | 2 | 馬公國小地下停車場、中興國小地下停車場 |
| 金門縣 | 2 | 金門航空站公共平面停車場、山外公車站改建平面式停車場 |
| 連江縣 | 1 | 東引鄉公所地下停車場 |

資料來源：整理自公路局提供資料。

2.　部分獲計畫補助之停車場未提供停車轉乘優惠措施或建置智慧化停車系統，影響民眾停車轉乘公共運輸意願及便利性，且部分地方政府計畫管理作業有欠周延：依前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫補助審查執行要點第4點規定，受補助對象及地方政府應依停車場個案條件評估納入智慧化停車管理、智慧化停車導引資訊系統建置、智慧化停車收費系統等，及停車轉乘優惠措施，以鼓勵轉乘公共運輸。據公路局統計，截至114年1月底止，各市縣已完工啟用停車場計91座，其中未提供停車轉乘優惠措施之停車場計39座（表6-11），占42.86％，且臺中市豐原區豐原轉運中心暨立體停車場、宜蘭縣宜蘭轉運站轉乘停車場及羅東轉運站轉乘停車場等3座，係屬提供公共運輸服務場站之停車場，未提供相關停車轉乘優惠措施，不利鼓勵民眾轉乘公共運輸。又已完工啟用停車場中，建置智慧化停車管理系統、智慧化停車導引資訊系統及智慧化停車收費系統者，分別計有91座、86座及91座，顯示多數停車場已建置智慧化設備，惟仍有部分停車場未建置相關智慧化停車導引系統，影響民眾停車便利性。經函請交通部督促地方政府檢討改善，以優化停車服務品質之計畫目標。據復：有關提供轉乘優惠及建置智慧化停車系統等，後續將納入營運情形之督導考核項目，並依考核結果及後續改善情形，作為補助額度縮減或取消之參考。