四、綠能建設

政府考量全球正處於能源轉型關鍵時代，綠色能源為未來驅動經濟發展之新引擎，已規劃114年度再生能源配比達20％，以達成非核家園目標。另為創新綠能經濟，促進環境永續發展，自106年度起編列特別預算推動前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫），將綠能建設納於其中，以補足未來綠能發展所需之基礎建設、技術驗證等缺口，期建構能源內需市場，帶動國內相關綠能產業發展，打造臺灣成為亞洲綠能產業發展之重要據點，實施期程自106至114年度。前瞻計畫第1期至第4期特別預算綠能建設計畫共計編列預算399億2,631萬餘元（第1期80億3,444萬餘元；第2期114億504萬餘元；第3期78億3,871萬餘元；第4期126億4,810萬餘元），推動綠能技術及建設完備、加速綠能科學城建置、前瞻技術試驗及健全綠色金融機制等3大主軸共63項建設計畫，分由總統府、行政院、原子能委員會（112年9月27日改制為核能安全委員會）、內政部、經濟部、交通部、農業委員會（112年8月1日改制為農業部）、環境保護署（112年8月22日改制為環境部）、國家科學及技術委員會等9個主管機關執行。截至113年底止，部分計畫已完成，包括：第一期資安暨智慧科技研發大樓完工啟用；協助廠商申請產業升級創新平臺等多元政府資源計畫計29案；完成國內電動巴士關鍵零組件相關廠商合作共7案；完成離岸風電驗證管理建置4項、離岸風電關鍵零組件及運維檢測能量建置22項；路園、龍潭及冬山等變電所儲能案、臺南鹽田光電站儲能系統、偏鄉部落及離島地區儲能系統完工併網等。經查綠能建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

（一）　能源署為活化及轉型興達漁港，建置高雄海洋科技產業創新專區，惟海洋工程區承租廠商已面臨轉型困境，且海洋專區連年發生虧損，間有部分課程無學員報名上課，或未對外招生開課，又採購之水下遙控無人載具設備未充分使用等情事，允宜檢討改善，俾達協助離岸風電產業發展之目標。

經濟部能源局（112年9月26日改制為能源署，下稱能源署）為有效活化興達漁港並轉型為海洋科技產業研發及製造基地，暨培育國內離岸風電相關人才，推動「高雄海洋科技產業創新專區」計畫（下稱海洋專區計畫），於前瞻計畫特別預算編列經費51億4,751萬餘元，計畫期程為106年7月至114年12月，規劃於高雄市茄定區興達港設置「海洋科技產業創新專區」（下稱海洋專區）。截至113年底止，累計編列預算數為51億4,751萬餘元，累計執行數為42億1,546萬餘元，執行率為81.89％，已陸續建置海洋工程區、海洋科技工程人才培訓及認證中心（下稱人培中心）、海洋科技產業創新研發中心及離岸工程中心。經查執行情形，核有下列事項：

1.　委由高雄市政府海洋局辦理興達漁港港池疏浚工程，有助水下基礎設施運送，惟海洋工程區承租廠商已面臨轉型困境，恐影響疏浚工程整體效益及海洋專區計畫目標之達成：能源署為有效活化興達漁港開創新興產業，於海洋專區規劃設立「海洋工程區」，基地面積約36.56公頃，建置國內離岸風電水下基礎基地，海洋工程區初期規劃以離岸風電水下基礎製造基地及海底基座施工船專用港埠，長期則以發展成為大型海洋設施海底結構設計製造基地，並以帶動國內供應鏈及相關產業為目標。能源署鑑於興達港碼頭水深深度介於5至8米間，為配合水下基礎設施運送便利，規劃浚深至8米，自107年1月起委託高雄市政府海洋局代辦興達漁港港池疏浚工程，惟於111年8月該局將港嘴、主航道等浚深至7米時，能源署考量結構安全問題，倘持續浚深逾7米，恐導致護岸邊坡土壤崩塌，有鋼板樁裸露之安全疑慮，爰於113年10月提出修正計畫，將興達港港池浚深深度改為7米，並將鄰近主航道迴船池之遊憩水域納入疏浚範圍，預計114年8月底完工。惟海洋工程區承租廠商自107年4月成立後，以投資興建離岸風電管架式水下基礎產線作為業務主軸，營運期間僅與2家廠商簽訂水下基礎設施供應合約，且於111年8月及113年2月將6座及31座之水下基礎設施運出興達港後，因相關製造成本居高不下，並隨著風機快速大型化發展，興達港水深不足無法滿足製造大型風機所需之水下基礎，難以提出具競爭力合約價格，已無續接市場訂單；又據媒體報導，承租廠商因學習曲線未如預期，公司發生嚴重虧損，且興達港港灣特性無法滿足風機朝大型化發展之條件，將面臨轉型。據能源署說明，截至114年3月底止，承租廠商轉型方案尚在討論及規劃階段，經函請能源署積極瞭解海洋工程區轉型方案，並妥適評估對疏浚工程整體效益及海洋專區計畫目標達成之影響程度，研訂相關因應策略。據復：興達漁港疏浚工程已協助完成離岸風電第二階段案件之建置，另為因應風機快速大型化發展，承租廠商將依已建置水下基礎產製技術能力經驗，開拓具利基之轉型業務，以多元發展作為未來的轉型方向，能源署並將持續瞭解海洋工程區轉型方案。

表4-1　海洋專區營運情形

單位：新臺幣千元

| 年度 項目 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | 26,757 | 38,611 | 42,157 | 52,732 |
| 支出 | 71,120 | 81,393 | 117,986 | 78,654 |
| 虧損 | 44,362 | 42,782 | 75,829 | 25,921 |

資料來源：整理自能源署提供資料。

2.　海洋專區連年發生虧損，且部分課程尚無學員報名上課，或未對外招生開課，又採購之水下遙控無人載具設備未充分使用，恐影響專區營運績效及離岸風電人才培育：能源署為培育國內離岸風電相關人才，及建立海洋科技產業自主研發能量，並因應所需之人才培訓、產業推廣及軟硬體設備採購作業等營運與協助服務，委由財團法人金屬工業研究發展中心辦理「高雄海洋科技專區軟硬體建置及營運委託專業服務案」。經查執行情形，核有：（1）113年度海洋專區租金及訓練等收入共計5,273萬餘元，尚不足支應營運支出7,865萬餘元，致發生虧損2,592萬餘元，且該專區自110年度開始營運至113年度止，已連續4年度發生虧損（表4-1）；（2）人培中心為便於國際間離岸風電人才培育採認及流通，於109年度開設「海事工程作業規範」之客製化課程，該課程開設前須取得國際驗證機構之認證（認證費用約30萬餘元），另為確保課程品質與國際接軌，每年須再支出認證費用（約11萬餘元），惟該課程於113年度並無學員報名上課。又海事工程模擬訓練課程須搭配對應軟硬體設備及依不同階段之操作設備（如吊臂及工作船模擬機等）輔助學習，相關軟硬體設備業於113年11月4日設置完成（建置成本1.3億元），同年12月5日並取得國際認證（認證費用108萬餘元），惟僅於113年12月辦理試營運課程，截至114年3月底止，仍未對外招生開課；（3）能源署為提升水下無人載具檢（探）測應用及培育操作人員，於離岸工程中心建置深水池，並規劃增設水下遙控無人載具（Remotely Operated Vehicle, ROV）操作人員訓練課程，以應離岸風電產業維護管理階段之水下結構物檢測、探查（勘）等作業需求，惟ROV設備於110年12月24日驗收後，由於離岸工程中心之深水池工程進度一再延宕，未能如期於110年底完工，原規劃ROV設備操作人員培育課程無法如期開辦，未能培育合格之ROV設備操作人員，且因無受訓合格ROV操作人員，致ROV設備未能充分使用等情事，經函請能源署研謀善策妥處，以提升營運績效。據復：（1）將持續因應離岸風電產業需求規劃營運服務項目、人培課程招生等，強化專區整體營運績效；（2）有關海事工程作業規範、動態定位操作與離岸吊掛操作培訓等相關培訓課程，隨著國內海事工程相關業者與從業人員累積，將持續因應產業需求動態評估課程，另動態定位操作培訓課程已於114年5月開設；（3）將督導人培中心對於人員培訓、課程教材、國際認證要求與場地設備規劃進行通盤評估，參考國際海事承包商協會（International Marine Contractors Association, IMCA）國際規範建議，規範模擬培訓系統，提升培訓品質及設備使用效益。

3.　前瞻計畫第1期及第2期海洋專區計畫預算保留期間已逾4年，允宜檢討加速辦理，並審慎評估未來年度續予保留之必要性，以提升預算執行效能：依決算法第7條規定，決算所列各項應收款、應付款、保留數準備，於其年度終了屆滿4年，而仍未能實現者，可免予編列。經查，能源署海洋專區計畫於前瞻計畫第1期（106－107年）及第2期（108－109年）編列之歲出預算轉入113年度繼續執行數，分別為2億1,893萬餘元及6億6,285萬餘元，執行結果，決算實現數分別為3,723萬餘元及2億6,857萬餘元，已實現比率僅17.01％及40.52％，未結清數分別為1億8,170萬餘元及3億9,428萬餘元，經行政院主計總處註銷第2期1,667萬餘元，其餘第1期之1億8,170萬餘元及第2期之3億7,761萬餘元，共計5億5,931萬

表4-2　前瞻計畫第1期及第2期海洋專區計畫預算保留轉入113年度執行情形

單位：新臺幣千元

| 前瞻計畫 | 以前年度 轉入數 | 減免 （註銷）數 | 實現數 | 保留至114年度執行數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 881,791 | 16,670 | 305,807 | 559,314 |
| 第1期 | 218,934 | － | 37,233 | 181,700 |
| 第2期 | 662,857 | 16,670 | 268,573 | 377,613 |

資料來源：整理自能源署提供資料。

餘元（表4-2），經核定保留至114年度繼續執行，各該項目保留係因海洋專區之深水池新建工程案，尚辦理驗收作業中，及深水池造波、造流等設備購置案，尚辦理功能測試中等所致。鑑於上開前瞻計畫第1期及第2期特別決算保留數仍鉅，保留期間已逾4年，經函請能源署檢討加速辦理，並審慎評估未來年度續予保留之必要性，以提升預算執行效能。據復：深水池工程及三中心設備案，預計於114年8月底完成結案，能源署將每週督導掌握深水池工程及設備功能驗收作業，並敦促代辦單位加速辦理，俾利後續撥款結案。

（二）　能源署為因應2050淨零碳排目標，補助台灣電力公司辦理碳捕捉及封存計畫，期降低火力發電廠排碳量，惟因細部設計或建築執照審議耗時，或施工能量不足等，致相關捕集設施建置進度落後，允宜督促儘速完成，以達計畫目標。

經濟部能源局（112年9月26日改制為能源署，下稱能源署）為配合臺灣2050淨零排放路徑減碳目標，試驗灌注二氧化碳封存於地底之可行性，以降低火力發電廠排碳量，於前瞻計畫第4期特別預算，補助台灣電力股份有限公司（下稱台灣電力公司）3億700萬元，執行「碳捕集與碳封存先導試驗計畫」，計畫期程為112至113年（後展延至114年），預計於台中發電廠建置碳捕集先導測試廠、教育展示中心，以及植物工廠等3項設施，以捕捉第9、10號機組煙道尾氣中之二氧化碳。台灣電力公司為建置上述3項設施，辦理「小規模碳捕集廠設備採購帶安裝及運轉維護與測試服務案（下稱A標）」以及「植物工廠及教展中心新建統包工程（下稱B標）」等2個採購案，並分別於112年10月12日、110年10月27日決標，決標金額各為9億9,146萬餘元、5,683萬餘元。經查，A標已於112年12月28日開工，工項包含規劃設計（280天）、都市審查及建築許可取得（280天）、設備安裝及施工（425天），以及試運轉及性能測試（120天）等5大工項，訂於116年1月完工。惟截至114年3月底止，尚處於規劃設計階段，整體工程進度5.07％，較預定進度6.81％，落後1.74個百分點，主要係原訂於113年10月7日完成之細部設計（共17項圖說及文件），除建築裝修圖等12項圖說及文件業經台灣電力公司准予備查外，尚有結構細部設計圖、碳捕集廠細部設計圖機械類（一）、機械類（二）、管線類（ISBL）、儀控類等5項，因與碳捕捉溶劑供應商保密協議協商時程較久，連帶影響相關設計及圖說，退回承攬商修正所致。另B標原定於113年底完工，植物工廠及教育展示中心開始運轉，承攬商雖於111年8月底提送相關文件審查，惟因地方政府建管單位審查建築執照耗時較久，迨至112年7月底始獲建管單位同意核發，審查期間長達11個月，完工時程並由113年12月展延至115年3月，復因承攬商施工能量不足，施工時程有所延宕，截至114年4月7日止，整體工程進度71.86％，較預定進度75.97％，落後4.11個百分點。經函請能源署督促台灣電力公司辦理相關趕工協調及進度檢討，並協助排除承攬商遭遇困難，俾利碳捕集相關設施如期如質完工。據復：台灣電力公司已於114年5月23日送審A標碳捕集廠之建築執照，B 標之教育展示中心及智慧溫室植物工廠則於建造主體建築物時，同步安裝內部設備，預計115年第1季申請建築執照；能源署將持續瞭解台灣電力公司辦理進度，適時提供協助，以達成試驗計畫目標。

（三）　中央研究院為發展我國儲能技術，建置百萬瓦級大型儲能系統，惟受廠商治具損壞延遲機櫃交貨期程，運轉期間未及原定階段目標，復因儲存電力併網方式變更，所儲電力尚無法利用；又期藉計畫鼓勵女性參與研究，設定女性工作人力占比之目標，惟近年占比呈下滑趨勢，允宜研謀改善，以達原定平穩再生能源間歇性等目標。

世界各國為維護自然環境永續發展，積極推動各項再生能源計畫，我國為接軌國際並提升綠能產業競爭力，推動綠能科技產業發展方案，聚焦於創能、節能、儲能及系統整合四大主軸，期能提高再生能源占比，以提升綠能產業競爭力。中央研究院為使我國儲能及動力電池擁有自主技術，於110年度提出「建置分散式區域規模之大型儲能系統，推動綠能產業發展計畫」（下稱大型儲能計畫），計畫期程自110年至114年8月31日止，計畫總經費2億5,400萬元，並於前瞻計畫第4期特別預算編列經費8,500萬元，整合基礎研究與電池儲能系統開發，並建置百萬瓦級大型儲能系統（下稱大型儲能系統），以推動有效綠能技術發展。經查執行情形，核有下列事項：

1.　建置百萬瓦級大型儲能系統，惟生產過程廠商治具設備損壞須重新訂製，影響交貨期程，迄113年底僅運轉約4個月，未能達成113年度運行與驗證大型儲能系統至少1年之階段目標，復因儲存電力併網方式變更，所儲電力尚無法利用：大型儲能計畫研究主軸包括發展電池儲能系統及建立新世代固態電池基礎學術研究，其中電池儲能系統部分，規劃以中央研究院鋰電池正極材料專利為核心，發展自有新型快充電芯，建置具支援台灣電力股份有限公司（下稱台灣電力公司）電力調度與儲存電力複合功能之大型儲能系統，作為國內大型儲能系統建置與電網系統併聯運轉之先驅。經查，該院於111年12月間與鋰電池機櫃廠商簽訂儲能系統之鋰電池機櫃採購合約，原預定於112年10月21日將機櫃送達該院南部院區，惟生產過程中因廠商治具設備損壞，須向國外設備商重新訂製，影響後續生產時程，迄至113年4月底完成驗收，大型儲能系統於113年8月底起始正式運行，未能達成計畫原定113年度運行與驗證大型儲能系統至少1年之階段目標；復查，原定大型儲能系統所儲存之電力採表前儲能方式，併入台灣電力公司電網，因併網申請量已超逾電網需求量，該公司建議將儲能系統採安裝於用戶端之表後儲能方式，提供該院南部院區使用，惟因南部院區設置時並未將大型儲能系統供電納入配電線路設計考量，為免引發電路超載等事故影響電力系統安全，須另建置調控系統始能將大型儲能系統儲存電力供應南部院區之用，截至113年底止，上開調控系統尚未建置。據經濟部能源局（112年9月26日改制為能源署）統計資料顯示，我國再生能源主要來自太陽光電，惟太陽光電易受天氣、地點等因素影響，具間歇及不易預測之特性，電力調度不易，而儲能系統之應用，於表前儲能可平穩再生能源之間歇性，於表後儲能可調節尖離峰用電，儲能技術之良窳對政府規劃提升再生能源占比實為重要。鑑於儲能系統為綠能轉型之重要關鍵，經函請中央研究院賡續蒐集大型儲能系統相關數據，並研酌建置南部院區電力調控系統，俾使儲存電力可輸出供南部院區之用，以驗證其有效程度進而優化大型儲能系統。據復：因應儲能系統併網方式變更，擬自控制介面新增手動啟動/關閉儲能系統充放電功能，及設定充放電比例、時程及電流上限等，進而設定充放電總量之上下限、充放電啟停時間及即時電流限制，並配合監控軟體增設自動連動監控系統，或依據總表契約容量門檻進行自動放電控制，以提升系統智慧化管理與調度能力，期能達到透過離峰時段充電，於尖峰時段或接近需量超約時放電，以節省電費。

2.　透過大型儲能計畫鼓勵女性參與研究，惟女性員工占比呈下滑趨勢，允宜強化召募人才措施，賡續完備性別友善職場：近年來國際社會廣泛關注性別平等議題，包括聯合國在內之各主要國際組織均積極倡議婦女經濟賦權，關注婦女融資及就業公平等議題，舉如聯合國2030永續發展目標（Sustainable Development Goals,SDGs）核心目標5為「實現性別平等，並賦予婦女權力」、世界貿易組織（World Trade Organization）2017年通過貿易與婦女經濟賦權聯合宣言（Declaration on Trade and Women's Economic Empowerment）等，均將促進性別平等及婦女經濟賦權，列為國際社會重要發展核心事項，我國亦將相關議題列入臺灣永續發展目標之核心目標5「實現性別平等及所有女性之賦權」並積極推動。中央研究院期透過大型儲能計畫鼓勵女性參與研究，培養國內相關領域之女性人才，以臺灣女性工作人力占比，達計畫全體人員30％作為目標，除藉由機構內部徵才系統及各實驗室同僚學長姐介紹外，亦於機關網站、徵才網頁等網路媒體刊登徵才資訊，同時加強設置監視系統、安排警衛輪班及確保工作環境配置哺乳室、足夠女廁數量等，建構性別友善之職場環境。據該院統計，110至113年度女性員工參與大型儲能計畫占比，自110年底之32.35％逐年下降至113年底之24.14％，且近二年度皆未及30％（表4-3），與

表4-3  大型儲能計畫員工性別人數及女性占比

單位：人、％

| 項目 | 110年底 |  | 111年底 |  | 112年底 |  | 113年底 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 合計 | 23 | 11 | 23 | 10 | 22 | 7 | 22 | 7 |
| 博士後研究 | 10 | － | 10 | － | 10 | － | 9 | － |
| 助理 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 學生 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| 女性占比 | 32.35 |  | 30.30 |  | 24.14 |  | 24.14 |  |

資料來源：整理自中央研究院提供資料。

目標尚有差距。鑑於我國科技產業不斷成長，社會對科技人才需求日益增加，女性選擇在大專院校修讀科技相關科系比率，自110學年度之36.92％提升至112學年度之37.66％，顯示女性較以往更願意投入自然科學領域，經函請中央研究院強化召募人才宣導措施，賡續完備性別友善職場，徵求符合計畫所需之女性工作人員參與研究。據復：將持續強化召募人才宣導措施，徵求符合計畫所需之女性工作人員參與研究。

（四）　產發署辦理離岸風電水下基礎產業技術升級輔導計畫，有助產業技術升級及提升水下基礎技術，惟輔導業者帶動水下基礎產值未達計畫目標，且培訓並通過水下基礎所需6G或6GR高階銲接人才檢定人數比率偏低，允宜研謀改善。

| 經濟部工業局（112年9月26日改制為產業發展署，下稱產發署）為因應政府推動國內離岸風電水下基礎國產化之政策，辦理「離岸風電水下基礎產業技術升級輔導計畫」（下稱水下基礎輔導計畫），計畫期程為110至113年，期透過成立技術輔導團，以強化跨業整合與技術升級，帶動水下基礎110至113年度產值累計達1,574億元以上，且藉由推動水下基礎高階6G/6GR銲接人才訓練達140人次暨技能檢定，以促進國內銲接人才工藝技能提升，並於前瞻計畫第4期特別預算編列經費2億7,922萬元，截至113年底止，已全數實現。經查，產發署於110至113年間共輔導25家業者，並帶動業者直接或間接取得訂單，累計增加產值220億餘元，較計畫目標值累計1,574億元，減少1,353億餘元，約85.96％，主要係受新型冠狀病毒肺炎 （COVID－19）疫情影響及國際原物料價格上漲，訂單取得未如預期所致。另按上開水下基礎輔導計畫之「目前環境需求分析與未來環境預測說明」列載，由於離岸風電水下基礎銲接工程接頭形式複雜，要求現場施作之部分高階銲接人才須具備6G、6GR以上之銲接技能，取得檢定通過之銲接技術人員方可進行水下基礎之製造及銲接製程。產發署於近4年度（110至113年度）委託執行單位辦理高階銲接技術半自動電弧銲接人才培訓共144人次，惟參與培訓課程且通過檢定人數共118人，其中通過4G檢定者81人（占比68.64％），通過6G或6GR檢定者37人（占比31.36％），僅占3成餘（表4-4），主要係參訓人員囿於6G或6GR之銲接檢定難度較高所致，經函請產發署 表4-4 離岸風電水下基礎銲接技術人才培訓及檢定情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 培訓人數 |  |  |  |  |  |
|  |  | 通過檢定人數（A） |  |  |  |  |
|  |  |  | 通過4G人數（B） |  | 通過6G或6GR人數（C） |  |
|  |  |  |  | 占比 （B/A×100） |  | 占比 （C/A×100） |
| 合計 | 144 | 118 | 81 | 68.64 | 37 | 31.36 |
| 110 | 20 | 19 | 18 | 94.74 | 1 | 5.26 |
| 111 | 40 | 33 | 24 | 72.73 | 9 | 27.27 |
| 112 | 42 | 32 | 19 | 59.38 | 13 | 40.63 |
| 113 | 42 | 34 | 20 | 58.82 | 14 | 41.18 |
| 資料來源：整理自產發署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

研謀改善。據復：後續將於第三階段區塊開發，持續透過產業關聯方案政策，促使在地水下基礎製造業者穩健發展，以協助業者提升技術及帶動產值；另針對6G或6GR高階銲接人才培訓教材進行調整，適度增加訓練時間及檢定機會，俾提高通過比率，補充生產水下基礎所需之高階銲接人才庫。

（五）　產發署因應淨零碳排政策推動巴士產業電動化，有助逐步降低運具碳排放量，惟電動車車樁雙向充電導入產業通信測試執行進度未如預期，且關鍵零組件廠商實際合作件數比率偏低，允宜研謀改善。

經濟部工業局（112年9月26日改制為產業發展署，下稱產發署）因應政府2050淨零減碳路徑及「運具電動化與無碳化」關鍵策略目標，暨交通部電動大客車推廣計畫等相關國產化目標，推動智慧電動巴士DMIT計畫（下稱DMIT計畫），嗣該署為加速國內汽機車產業朝綠色低碳轉型，併同DMIT計畫辦理「電動商用車示範暨關鍵系統低碳化推動計畫」，以協助我國運具產業啟動淨零行動，逐步降低國內運輸工具碳排放量，計畫期程為112年1月18日至115年底，截至113年底止，累計執行數1億1,689萬餘元（其中由前瞻計畫第4期特別預算支應8,407萬餘元）。經查執行情形，核有：1.產發署為持續促進電動巴士關鍵零組件產業發展，委託執行單位推動國內車樁雙向充電產業技術，且透過研析充電標準、建立功能測試、建立ISO 15118－20專屬充放電功能，並預計於113年11月導入產業推動通訊測試，惟迄至114年4月底仍未完成導入，主要係因檢測驗證實驗室之模擬供電場域尚未建立完成所致，不利完備測試能量評估基準；2.產發署為持續深化國內電動巴士關鍵零組件業者研發實力與促進廠商間技術整合，112至113年度已就電動巴士電池芯及電池組等關鍵零組件媒合國內廠商合作計11案（表4-5），其中112年度3案，已全數完成簽署合作

表4-5　截至114年4月底媒合國內廠商合作電動巴士電池芯及電池組等關鍵零組件情形

| 單位：案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 現況 | 112 | 113 |  |
| 合計 | 3 | 8 |  |
| 已完成簽署合作備忘錄（MOU） | 3 | 1 |  |
| 尚在洽談中或後續暫無合作 | － | 7 |  |
| 資料來源：整理自產發署提供資料。 |  |  |  |

備忘錄（MOU），惟113年度8案，截至114年4月底止，已簽署合作備忘錄（MOU）者僅1案，其餘3案尚在洽談合作中，4案則因需求廠商初步技術評估後，優先聚焦既定開發產品所需材料，或持續找尋其他電池替代供應商等，後續暫無合作。又產發署於113年度就電動車用馬達、線控轉向等關鍵零組件，推動國內電動巴士廠商與國際廠商合作案共6案，截至114年4月底止，尚在洽談合作中者僅1案（約占16.67％），其餘5案（約占83.33％）因各該國際廠商評估國際市場後，暫無合作意願等情事，經函請產發署研謀善策。據復：未來將透過前瞻計畫第5期及相關計畫資源，依據國內業者產品市場需求與國內外雙向充電示範場域需要，擴充檢測實驗室能量；另將持續強化前期合作需求，積極協助雙方開啟潛在合作機會。

（六）　國科會執行科學城公共建設計畫，已完成第一期資安暨智慧科技研發大樓，惟第二期創新育成大樓工程預算執行大幅落後，允宜檢討加速辦理，俾利新創、研發及培育工作之推展。

表4-6　國科會科學城公共建設計畫預算執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 原編 預算年度 | 113年度 可用預算數 （A） | 實現數 （B） | 實現率 （B/A×100） | 保留轉入 114年度 執行數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 1,726,200 | 491,513 | 28.47 | 1,234,687 |  |
| 111 | 921,328 | 491,513 | 53.35 | 429,815 |  |
| 112 | 270,000 | － | － | 270,000 |  |
| 113 | 534,872 | － | － | 534,872 |  |

資料來源：整理自國科會提供資料。

國家科學及技術委員會（下稱國科會）為強化產業研究聚落，促進產學合作與智慧綠能產業發展，支援新創、研發及人才培育，辦理科學城公共建設計畫，於沙崙智慧綠能科學城C區建置「資安暨智慧科技研發大樓」（第一期）及「創新育成大樓」（第二期），其中資安暨智慧科技研發大樓已於110年4月正式啟用，創新育成大樓原預計於112年完工，因受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情、國際原物料上漲及缺工缺料等影響，展延執行期程至113年底。經查，該大樓工程113年度可用預算數為17億2,620萬餘元，執行結果，實現數4億9,151萬餘元，實現率僅28.47％（表4-6），主要係主體工程尚未完成驗收付款，及未取得使用執照，影響大樓智慧監控、空調工程及視訊影音整合環控系統建置案等工項所致，經函請國科會檢討加速辦理相關作業，俾計畫早日完成，以利新創、研發及培育工作之推展。據復：創新育成大樓已於113年12月20日申請使用執照，預計114年8月取得使用執照，並於同年9月完成工程驗收及尾款撥付事宜。

（七）　標檢局為利離岸風電產業發展及輔導案場開發等需求，已逐步研訂國家標準及相關規範，惟尚有部分規範仍待研議訂定或修正，允宜積極檢討辦理。

經濟部標準檢驗局（下稱標檢局）配合政府推動再生能源政策，因應國內離岸風力發電產業需求，辦理國家綠能標準檢測驗證計畫（110至114年），其中離岸風電工程與關鍵零組件檢測認驗證發展子計畫規劃辦理離岸風電零組件檢測、專案驗證審查等，期逐步建立適用於國內之標準與規範，並於前瞻計畫第3期及第4期特別預算共編列6億593萬餘元支應，截至113年底止，累計執行數6億67萬餘元。該局於112年公告首部適用國內本土特殊環境條件之離岸風電技術指引，提供國內廠商關於風場場址調查及設計、製造及施工、運轉及維護等參考，截至113年底止，累計已完成訂定要點1項、指引3項、國家標準（CNS）14項。經查，截至113年底止，標檢局因國內產業需要，或待參酌國際技術性法規建立我國離岸風電相關標準，尚有「風力發電系統－第3－2部：浮式離岸風力機設計要求」等5項標準仍辦理訂定作業中。又該局為確保國內離岸風力發電案場之安全，輔導案場之開發、設計及施作符合相關要求，前於108年9月23日訂定發布離岸風力發電案場專案驗證審查示範輔導作業要點（下稱輔導作業要點），推動國內離岸風力發電專案驗證審查管理制度，截至113年底止，已歷3次修正（第3次係配合政府組織改造修正機關名稱），惟現行輔導作業要點僅適用於完工併聯年度為114年12月31日以前之離岸風力發電案場，然國內離岸風電已進入第三階段區塊開發，第3－1期開發商於113年8月底已完成申請簽訂行政契約，預計於116至117年陸續完工併聯，另第3－2期5家獲選業者亦均於113年11月全數送件辦理簽約，合計2.7GW裝置容量，預計每年提供超過100億度綠色電力。為利業者啟動風場建設工作，如期完成建置，經函請標檢局積極檢討辦理相關國家標準規範之訂定及修訂作業。據復：因應國內離岸風力發電產業需求，持續整合產、學、研能量，以建立適合我國本土環境條件之相關標準與規範，將積極辦理標準訂定相關作業，並刻正修訂離岸風力發電案場專案驗證審查示範輔導作業要點，包括相關標準要求規定及專案驗證審查範圍等，預計於115年2月前陸續公告，以支持我國離岸風力發電穩定發展，並符合國內風場開發階段。

（八）　政府為建置電動車友善交通環境，推動設置充電樁，惟核定補助設置充電樁數量未達計畫目標，設置完成率僅2成，又依法應設充電樁之公有及民營停車場充電樁設置比率低於法定標準者分別逾5成及9成，設置情形欠佳；另部分高速公路服務區小客車充電站充電樁設置比率仍未達法定標準，且與用路人實際充電使用需求情形未盡契合等，允宜研謀改善。

政府為建構電動車友善交通環境，於111年11月30日修正公布停車場法，增訂第27條之1條文，規定公共停車場應設置電動車充電專用停車位及其充電設施，以因應電動車電力補充需求。依臺灣2050淨零轉型「運具電動化及無碳化」關鍵戰略行動計畫（下稱運具電動化及無碳化行動計畫），由交通部及行政院環境保護署（112年8月22日改制為環境部）補助地方政府於交通運輸節點及公共停車場設置公共充電樁或新增擴充能源補充設施場域，並由經濟部推動百貨公司等商業場所設置公共充電樁。經查政府推動電動汽車充電設施設置情形，核有下列事項：

1.　核定補助設置充電樁數量未達計畫目標，且設置完成率僅2成，復未積極針對補助地方政府設置充電樁業務訂定監督管理機制，不利掌握執行情形：交通部公路總局（112年9月15日改制為公路局，下稱公路局）於111年9月訂定公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫（下稱充電樁設置計畫）及於112年5月訂定「交通部公路局公共充電樁設置補助作業要點（下稱公共充電樁補助要點）」，期透過補助地方政府於交通運輸節點及公共停車場等設置充電樁，以加速我國充電設施之布建。經查，公路局為擴大補助對象及範圍，於113年7月修正充電樁設置計畫及公共充電樁補助要點，增列民營停車場、轄有觀光景點之中央機關、供不特定人士使用或低度利用之公有土地等，得申請補助設置充電樁。惟據公路局統計，截至113年底止，核定補助設置充電樁4,814槍，未達計畫目標之5,550槍，且僅設置完成1,064槍，占核定補助數量之22.10％，設置進度未盡理想。又依公共充電樁補助要點第11點第2項規定，公路局為確實瞭解各補助計畫執行進度及績效，得定期或不定期實地勘查督導，並將管考結果作為後續年度補助案額度增減之參考依據。惟充電樁設置計畫自111年9月起執行，公路局迄113年12月31日始訂定「交通部公路局公共充電樁設置補助計畫訪查要點」，致計畫執行已逾2年該局均無相關實地勘查監督管理機制，不利及時掌握核定補助設置充電樁槍數未達計畫目標或設置進度未盡理想等情事，經函請行政院督促交通部研謀改善，以完備電動車使用環境。據復：將持續透過明確法制建置、進度管理機制與地方協力推動公共充電設施建置政策，並調整執行方式以因應實務需求及技術發展現況，推升充電基礎建設布建速度與品質；另交通部業自113年底陸續展開地方政府執行情形訪查，透過制度化查核與進度控管，強化地方落實力道，確保各項補助資源有效運用。

表4-7　113年底公有及民營停車場電動車充電專用

停車位設置情形

| 單位：個、格、槍、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 停車場數量 |  | 充電樁 |  |
|  |  | 停車位數量 | 數量 | 占比 |
|  |  | （A） | （B） | （B/A×100） |
| 公有 | 1,920 | 259,613 | 5,812 | 2.24 |
| 民營 | 3,921 | 328,729 | 520 | 0.16 |
| 資料來源：整理自各地方政府提供資料。 |  |  |  |  |

2.　依法應設充電樁之公有及民營停車場充電樁設置比率低於法定標準者分別逾5成及9成，設置情形欠佳，不利建置電動車友善之交通環境：交通部於112年9月訂定電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法（下稱電動充電車位設施管理辦法），依該辦法第2條第1項規定，提供小型車停放之路外公共停車場，應依轄區內公有路外公共停車場（下稱公有停車場）及民營路外公共停車場（下稱民營停車場）之小型車停車位總數，分別設置2％及1％以上之電動汽車充電專用停車位及其充電設施。經查，截至113年底止，各市縣公有停車場計1,920個，停車位25萬9,613格，充電樁5,812槍，充電樁占停車位總格數比率（下稱充電樁設置比率）為2.24％（表4-7），已符合上述規定，惟依法應設充電樁之公有停車場計1,575個，其中845個公有停車場充電樁設置比率低於2％，占比達53.65％，顯示5成以上公有停車場之充電樁設置比率仍待提升。又截至113年底止，各市縣（桃園市、臺中市及新竹縣政府無相關統計資料）民營停車場計3,921個，停車位32萬8,729格，充電樁520槍，充電樁設置比率0.16％（表4-7），未達設置1％以上之規定，且依法應設充電樁之民營停車場計1,175個，其中1,108個民營停車場充電樁設置比率低於1％，占比達94.30％，顯示9成以上民營停車場之充電樁設置情形亟待改善，經函請行政院督促權責機關針對充電樁布建進度欠佳情形妥謀改善，以提升充電樁設置比率。據復：將持續督導地方政府針對尚未達法定比例之地區加速補齊，提升整體設置覆蓋率與使用便利性，強化電動車之環境使用友善度，支撐運具電動化整體政策方向。

3.　部分高速公路服務區小客車充電站充電樁設置比率仍未達法定標準，且與用路人實際充電使用需求情形未盡契合：交通部高速公路局（下稱高公局）為提供電動車於服務區充電服務，於110至112年間依國有財產法規定，辦理高速公路服務區停車場設置充電樁營運服務出租經營案，另依促進民間參與公共建設法規定，辦理高速公路服務區停車場充電樁建置及營運移轉案，契約期間均為8年。本部前抽查國道公路建設管理基金112年度1至8月份財務收支，曾就清水服務區充電車位設置比率偏低，允宜依服務區規模妥為評估設置適足之充電停車位等情，函請高公局研謀改善，據復業於契約規範廠商於營運期間，依電動車數量成長趨勢滾動檢討增設充電車位，待國道全線各服務區均建置充電站時，再通盤檢討清水等服務區需增加之充電車位數量。經追蹤查核結果，截至113年底止，該局設立之國道服務區均已設置充電樁並營運，計有小客車充電站23個及充電樁146槍，惟新營（北）、新營（南）、清水、東山、古坑、蘇澳等6個服務區小客車充電站充電樁設置比率，未達電動充電車位設施管理辦法公有停車場應設置2％以上之規定，其中清水及東山服務區小客車充電站113年度平均每月充電次數及充電總度數分別為23個小客車充電站之前3名及前6名，惟其充電樁設置比率僅分別為0.82％及1.53％；另西湖（南）服務區小客車充電站充電樁設置比率達5.97％，惟其113年度平均每月充電總度數為23個小客車充電站之第19名。顯示部分服務區小客車充電站充電樁設置比率與用路人實際充電使用需求情形未盡契合，恐影響民眾使用便利性及充電樁使用效益，經函請行政院督促交通部妥為評估國道服務區之充電樁設置數量，以完善高速公路服務區小客車充電站充電樁之設置，提供優質行旅服務。據復：業針對使用量較高之清水及湖口服務區啟動後續擴充作業，預計114年底前完成充電車位之增設，並將持續依據各服務區實際充電使用情形及國內電動車成長趨勢，滾動檢討與調整。