甲、總述

壹、預算執行之審核

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算，歲入預算無列數，歲出預算數2,098億3,255萬餘元，全數以舉借債務支應。茲將預算執行之審核結果，說明如次：

一、歲入部分

歲入預算無列數，決算審核結果，審定實現數3億1,893萬餘元，主要係內政部營建署（112年9月20日改制為內政部國土管理署）及交通部公路總局（112年9月15日改制為交通部公路局）變賣土石方及道路刨除料收入；應收保留數66萬餘元，主要係交通部尚待收繳之補助計畫專戶孳息收入，合計決算審定數3億1,960萬餘元。

二、歲出部分

歲出預算2,098億3,255萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數3億7,503萬餘元，增列應付保留數3億7,500萬餘元，主要係教育部體育署補助地方政府經費，尚未支用即逕列實現數；審定實現數1,654億7,221萬餘元（78.86％），應付保留數415億6,308萬餘元（19.81％），主要係委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過、未完成驗收、不合格或要求廠商重新施作、受規劃或發包作業時程影響等，須保留繼續執行（表1），其中交通部、經濟部、內政部、衛生福利部及農業委員會（112年8月1日改制為農業部，下稱農業部）等5個主管機關保留金額，均超逾10億元，合計達381億5,566萬餘元，占應付保留數91.80％，另勞動部、衛生福利部、農業部、交通部及內政部保留金額占其預算數比率超逾20％，歲出預算執行效率尚待加強檢討提升（表2）。合計決算審定數為2,070億3,530萬餘元，預算賸餘27億9,725萬餘元（1.33％），主要係補（捐）助、委辦計畫經費賸餘、因預算凍結，經費未予支用、按業務實際需要減少支付等（表3），如以機關別區分，主要係行政院、內政部及經濟部等主管機關之經費賸餘（表4）。茲依主管機關別及建設類別分述如次：

| 表1 歲出應付保留數分析（原因別） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |
| 經 費 種 類 保 留 原 因 | 合計 |  | 營繕工程 | 財物購置 | 其他 |
|  | 金額 | 占比 |  |  |  |
| 合計 | 41,563 | 100.00 （100.00％） | 35,909 （86.40％） | 1,857 （4.47％） | 3,795 （9.13％） |
| 1.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 | 27,314 | 65.72 | 24,318 | 76 | 2,919 |
| 2.未完成驗收、不合格或要求廠商重新施作。 | 8,159 | 19.63 | 7,756 | 197 | 205 |
| 3.受規劃或發包作業時程影響。 | 4,088 | 9.84 | 2,377 | 1,263 | 447 |
| 4.受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施工。 | 713 | 1.72 | 640 | － | 72 |
| 5.發包前後計畫（設計）變更或發包困難。 | 360 | 0.87 | 330 | － | 29 |
| 6.國外採購受他國政府、國外廠商未能配合影響。 | 316 | 0.76 | － | 316 | － |
| 7.市場狀況變化多次招標未決影響進度。 | 206 | 0.50 | 206 | － | － |
| 8.因政府法令新定、變更，或因民眾抗爭影響。 | 80 | 0.19 | 55 | － | 25 |
| 9.權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。 | 60 | 0.15 | 25 | － | 35 |
| 10.補（捐）助地方政府經費作業延宕、規劃欠周。 | 47 | 0.11 | 47 | － | － |
| 11.其他。 | 213 | 0.51 | 150 | 3 | 59 |

| 表2 歲出應付保留數彙計（機關別） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |
| 主管機關名稱 | 預算數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 209,832 |  | 41,563 | 19.81 |
| 勞動部 | 14 |  | 14 | 100.00 |
| 衛生福利部 | 4,484 |  | ④ 3,100 | 69.14 |
| 農業委員會（農業部） | 6,598 |  | ⑤ 1,951 | 29.57 |
| 交通部 | 69,978 |  | ① 17,495 | 25.00 |
| 內政部 | 23,267 |  | ③ 4,794 | 20.60 |
| 財政部 | 333 |  | 65 | 19.67 |
| 經濟部 | 58,810 |  | ② 10,813 | 18.39 |
| 環境保護署（環境部） | 1,152 |  | 180 | 15.66 |
| 行政院 | 5,527 |  | 848 | 15.35 |
| 文化部 | 5,512 |  | 680 | 12.34 |
| 教育部 | 12,312 |  | 996 | 8.09 |
| 國家科學及技術委員會 | 5,400 |  | 304 | 5.63 |
| 數位發展部 | 15,867 |  | 317 | 2.00 |
| 總統府 | 194 |  | － | － |
| 原子能委員會 (核能安全委員會及所屬) | 377 |  | － | － |
| 註：1.本表主管機關名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。 2.應付保留數金額欄前端所植①〜⑤，係表示保留金額較多之前5個主管機關。 |  |  |  |  |
| 表3 歲出經費賸餘分析（原因別） |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |
| 經費賸餘原因 |  | 金額 |  | 占比 |
| 合計 |  | 2,797 |  | 100.00 |
| 1.補（捐）助、委辦計畫經費賸餘。 |  | 1,855 |  | 66.34 |
| 2.因預算凍結，經費未予支用。 |  | 516 |  | 18.47 |
| 3.按業務實際需要減少支付。 |  | 350 |  | 12.52 |
| 4.營繕工程及財物採購結餘。 |  | 74 |  | 2.65 |
| 5.其他零星賸餘。 |  | 0.5 |  | 0.02 |

| 表4 歲出經費賸餘彙計（機關別） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |
| 主管機關名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 209,832 | 2,797 | 1.33 |
| 行政院 | 5,527 | ① 764 | 13.83 |
| 內政部 | 23,267 | ② 694 | 2.99 |
| 衛生福利部 | 4,484 | 88 | 1.97 |
| 教育部 | 12,312 | ④ 238 | 1.94 |
| 國家科學及技術委員會 | 5,400 | 87 | 1.62 |
| 農業委員會（農業部） | 6,598 | 101 | 1.54 |
| 文化部 | 5,512 | 69 | 1.26 |
| 環境保護署（環境部） | 1,152 | 11 | 1.00 |
| 經濟部 | 58,810 | ③ 471 | 0.80 |
| 數位發展部 | 15,867 | 103 | 0.65 |
| 財政部 | 333 | 2 | 0.64 |
| 交通部 | 69,978 | ⑤ 163 | 0.23 |
| 總統府 | 194 | 0.1 | 0.08 |
| 原子能委員會 (核能安全委員會及所屬) | 377 | 0.1 | 0.03 |
| 勞動部 | 14 | － | － |
| 註：1.本表主管機關名稱係按經費賸餘金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。 2.經費賸餘金額欄前端所植①～⑤，係表示金額較高之前5個主管機關。 |  |  |  |

（一）　主管機關別

1.　總統府主管：預算數1億9,439萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億9,423萬餘元（99.92％），預算賸餘16萬餘元（0.08％），主要係按業務需要減少支付之賸餘及採購經費結餘。

2.　行政院主管：預算數55億2,766萬餘元，決算審核結果，審定實現數39億1,468萬餘元（70.82％），應付保留數8億4,845萬餘元（15.35％），主要係原住民族委員會補助辦理文化健康綜合服務據點友善空間整建、部落產業升級等計畫，尚在執行或未及完成核銷作業；客家委員會補助辦理客庄創生環境營造計畫、國家發展委員會委託或補助辦理地方創生相關計畫及委託桃園市政府辦理完善亞洲‧矽谷創新研發中心智慧運籌管理平臺（112－113年）計畫，合約期程跨年度等，須保留繼續執行。合計決算審定數為47億6,313萬餘元，預算賸餘7億6,452萬餘元（13.83％），主要係雙語國家發展中心設置條例草案未完成立法程序，國家發展委員會報經行政院核定暫不成立行政法人，相關經費不予動支，及各機關補助計畫經費之結餘。

3.　內政部主管：預算數232億6,724萬餘元，決算審核結果，審定實現數177億7,853萬餘元（76.41％），應付保留數47億9,402萬餘元（20.60％），主要係國土管理署補助地方政府辦理水與安全、提升道路品質等計畫，部分案件合約期程跨年度、或受天災影響，工程期程延宕、或尚未完成核銷作業，須保留繼續執行。合計決算審定數為225億7,256萬餘元，預算賸餘6億9,468萬餘元（2.99％），主要係按業務需要減少支付之賸餘及補助計畫經費結餘。

4.　財政部主管：預算數3億3,386萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億6,606萬餘元（79.69％），應付保留數6,567萬餘元（19.67％），主要係賦稅署補助地方稅捐稽徵機關辦理辦公廳舍耐震能力補強工程，因合約期程跨年度，或未及完成驗收等，須保留繼續執行。合計決算審定數為3億3,174萬餘元，預算賸餘212萬餘元（0.64％），主要係補助計畫經費結餘。

5.　教育部主管：預算數123億1,267萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數3億7,500萬餘元，並如數增列應付保留數，主要係體育署補助地方政府辦理充實全民運動環境計畫經費，尚未支用即逕列實現數；審定實現數110億7,780萬餘元（89.97％），應付保留數9億9,631萬餘元（8.09％），主要係體育署補助地方政府辦理充實全民運動環境計畫，因執行期程跨年度、規劃設計延遲、多次流標等，須保留繼續執行。合計決算審定數為120億7,411萬餘元，預算賸餘2億3,855萬餘元（1.94％），主要係補助計畫經費結餘。

6.　經濟部主管：預算數588億1,078萬餘元，決算審核結果，審定實現數475億2,502萬餘元（80.81％），應付保留數108億1,396萬餘元（18.39％），主要係水利署補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數583億3,899萬餘元，預算賸餘4億7,179萬餘元（0.80％），主要係水利署辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫、營繕工程等經費結餘。

7.　交通部主管：預算數699億7,850萬餘元，決算審核結果，審定實現數523億1,931萬餘元（74.76％），應付保留數174億9,563萬餘元（25.00％），主要係辦理臺鐵電務智慧化提升、花東地區鐵路雙軌電氣化、高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發及臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設等計畫，暨補助地方政府新建停車場工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數為698億1,494萬餘元，預算賸餘1億6,356萬餘元（0.23％），主要係海洋觀光計畫經費結餘。

8.　勞動部主管：預算數1,400萬元，決算審核結果，全數轉入應付保留數，係補助新竹市政府辦理勞工育樂中心耐震補強暨外牆更新整修工程計畫，因採購作業多次流標，延宕計畫進度，須保留繼續執行。

9.　原子能委員會主管（核能安全委員會及所屬）：預算數3億7,790萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億7,779萬餘元（99.97％），預算賸餘10萬餘元（0.03％），係採購財物及按業務需要減少支付之結餘。

10.　農業委員會（農業部）主管：預算數65億9,872萬餘元，決算審核結果，審定實現數45億4,544萬餘元（68.88％），應付保留數19億5,148萬餘元（29.57％），主要係林務局（112年8月1日改制為林業及自然保育署）辦理阿里山林業鐵路車輛購置案，受規劃或發包作業時程影響，須保留繼續執行。合計決算審定數為64億9,692萬餘元，預算賸餘1億180萬餘元（1.54％），主要係補助計畫經費結餘。

11.　衛生福利部主管：預算數44億8,421萬元，決算審核結果，審定實現數12億9,531萬餘元（28.89％），應付保留數31億55萬餘元（69.14％），主要係食品藥物管理署辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程，及衛生福利部、社會及家庭署補助地方政府辦理整建長照衛福據點、建構0－2歲兒童社區公共托育等計畫，因合約期程跨年度，或未及完成驗收等，須保留繼續執行。合計決算審定數為43億9,587萬餘元，預算賸餘8,833萬餘元（1.97％），主要係補助計畫經費結餘。

12.　環境保護署（環境部）主管：預算數11億5,235萬餘元，決算審核結果，審定實現數9億6,035萬餘元（83.34％），應付保留數1億8,050萬餘元（15.66％），主要係環境保護署（112年8月22日改制為環境部）補助辦理新增或擴充公共能源補充設施場域、鼓勵布建能源補充設施等計畫，未及完成結案核銷，須保留繼續執行。合計決算審定數為11億4,085萬餘元，預算賸餘1,150萬餘元（1.00％），主要係委辦計畫經費結餘。

13.　文化部主管：預算數55億1,274萬元，決算審核結果，審定實現數47億6,280萬餘元（86.40％），應付保留數6億8,045萬餘元（12.34％），主要係文化部辦理5G時代超高畫質內容創新應用等計畫，執行期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數為54億4,326萬餘元，預算賸餘6,947萬餘元（1.26％），主要係重建臺灣藝術史等計畫經費結餘。

14.　 數位發展部主管：預算數158億6,746萬餘元，決算審核結果，修正剔除實現數3萬元，係補助之廠商資格與規定不符；審定實現數154億4,634萬餘元（97.35％），應付保留數3億1,775萬餘元（2.00％），主要係應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫（基礎建設環境），尚未完成驗收作業，須保留繼續執行。合計決算審定數為157億6,409萬餘元，預算賸餘1億337萬餘元（0.65％），主要係補（捐）助計畫經費結餘。

15.　 國家科學及技術委員會主管：預算數54億元，決算審核結果，審定實現數50億849萬餘元（92.75％），應付保留數3億426萬餘元（5.63％），主要係補助財團法人國家實驗研究院辦理臺南IDC機房建築工程及後續擴充等採購案，因受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及營建成本增加等因素影響，延後決標，工程履約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數為53億1,275萬餘元，預算賸餘8,724萬餘元（1.62％），主要係補助計畫經費結餘。

（二）　建設類別（表5）

1.　軌道建設：預算數537億3,053萬餘元，決算審核結果，審定實現數392億2,228萬餘元（73.00％），應付保留數144億9,501萬餘元（26.98％），主要係臺鐵電務智慧化提升計畫項下號誌聯鎖系統及平交道防護設備等工程、花東地區鐵路雙軌電氣化及鐵道技術及驗證中心等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數537億1,730萬餘元，預算賸餘1,322萬餘元（0.02％），主要係嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫採購財物結餘。

2.　水環境建設：預算數450億6,430萬元，決算審核結果，審定實現數349億7,026萬餘元（77.60％），應付保留數97億8,069萬餘元（21.70％），主要係經濟部水利署補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數447億5,096萬餘元，預算賸餘3億1,333萬餘元（0.70％），主要係縣市管河川及區域排水整體改善計畫、營繕工程等經費結餘。

3.　綠能建設：預算數126億4,810萬餘元，決算審核結果，審定實現數105億9,356萬餘元（83.76％），應付保留數19億586萬餘元（15.07％），主要係經濟部能源局（112年9月26日改制為經濟部能源署）委託高雄市政府海洋局辦理高雄海洋科技產業創新專區之興達漁港遊憩水域疏浚工程案，受海象及天候等不可抗力因素影響，或合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數124億9,943萬餘元，預算賸餘1億4,867萬餘元（1.18％），主要係公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫經費結餘。

4.　數位建設：預算數380億4,295萬餘元，決算審核結果，修正剔除實現數3萬元，係數位發展部數位產業署辦理引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫補助之廠商資格與規定不符；審定實現數359億1,925萬餘元（94.42％），應付保留數18億7,415萬餘元（4.93％），主要係國家發展委員會、內政部、教育部、文化部、國家科學及技術委員會、數位發展部分別辦理亞洲．矽谷5G創新應用、警消微波網路系統移頻、強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施、影音場域之5G創新應用領航、海纜及5G雲端聯網中心建置、應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性等計畫，尚未完成驗收，或合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數377億9,340萬餘元，預算賸餘2億4,954萬餘元（0.66％），主要係亞洲．矽谷5G創新應用、引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂、臺灣資安卓越深耕－資安卓越中心等計畫經費結餘。

5.　城鄉建設：預算數473億1,315萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數3億7,500萬餘元，如數增列應付保留數，係教育部體育署補助地方政府辦理充實全民運動環境計畫經費，尚未支用即逕列實現數；審定實現數346億3,057萬餘元（73.19％），應付保留數115億2,062萬餘元（24.35％），主要係內政部國土管理署、內政部警政署、交通部公路局補助地方政府分別辦理提升道路品質、辦公廳舍耐震補強重建或新建工程、改善停車問題等計畫，因部分案件未及於年度結束前辦理核銷、合約期程跨年度或受原物料價格上漲影響而延後進度等，須保留繼續執行。合計決算審定數461億5,120萬餘元，預算賸餘11億6,195萬餘元（2.46％），主要係補助地方政府辦理提升道路品質、開發在地型產業園區等計畫經費結餘。

6.　因應少子化友善育兒空間建設：預算數13億8,960萬元，決算審核結果，審定實現數5億1,732萬餘元（37.23％），應付保留數8億1,690萬餘元（58.79％），主要係衛生福利部社會及家庭署補助政府機關布建社區公共托育設施、兒少家庭福利館等案件，因變更規劃設計或歷經多次流標，影響工程進度、合約期程跨年度，或未完成驗收等，須保留繼續執行。合計決算審定數13億3,423萬餘元，預算賸餘5,536萬餘元（3.98％），主要係補助計畫經費結餘。

7.　食品安全建設：預算數14億4,101萬元，決算審核結果，審定實現數3億3,385萬餘元（23.17％），應付保留數11億603萬餘元（76.75％），主要係衛生福利部食品藥物管理署辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數14億3,989萬餘元，預算賸餘111萬餘元（0.08％），主要係補助計畫經費結餘。

8.　人才培育促進就業建設：預算數102億289萬餘元，決算審核結果，審定實現數92億8,507萬餘元（91.00％），應付保留數6,378萬餘元（0.63％），主要係國家發展委員會委託、補助或合作辦理雙語政策相關計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數93億4,886萬餘元，預算賸餘8億5,402萬餘元（8.37％），主要係國家發展委員會擬具之雙語國家發展中心設置條例草案未完成立法程序，報經行政院核定暫不成立行政法人，相關經費不予動支。

表5　中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算歲出決算簡表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別; 預算數; 決算審定數. 占預算數％; 實現數; 應付數; 保留數; 與預算數比較. 增減數; ％. 合計; 209,832,555; 207,035,303; 98.67; 165,472,214; 10,925,112; 30,637,976; - 2,797,251; - 1.33. 軌道建設; 53,730,535; 53,717,306; 99.98; 39,222,286; 109,775; 14,385,244; - 13,228; - 0.02. 水環境建設; 45,064,300; 44,750,967; 99.30; 34,970,269; 8,816,585; 964,113; - 313,332; - 0.70. 綠能建設; 12,648,108; 12,499,431; 98.82; 10,593,568; 131,465; 1,774,398; - 148,676; - 1.18. 數位建設; 38,042,955; 37,793,405; 99.34; 35,919,251; 549,846; 1,324,307; - 249,549; - 0.66. 城鄉建設; 47,313,156; 46,151,200; 97.54; 34,630,574; 1,317,440; 10,203,185; - 1,161,955; - 2.46. 因應少子化友善 育兒空間建設; 1,389,600; 1,334,230; 96.02; 517,327; －; 816,902; - 55,369; - 3.98. 食品安全建設; 1,441,010; 1,439,894; 99.92; 333,858; －; 1,106,036; - 1,115; - 0.08. 人才培育促進 就業建設; 10,202,891; 9,348,865; 91.63; 9,285,077; －; 63,788; - 854,025; - 8.37.

三、融資調度部分

債務之舉借預算數2,098億3,255萬餘元，決算審核結果，修正減列保留數3萬元，係配合歲出之修正，減列待舉借數，審定無實現數，保留數2,067億1,570萬餘元（98.51％），係配合各項未完工程經費需求及國庫資金整體統籌調度，須保留於以後年度繼續執行。合計決算審定數2,067億1,570萬餘元，較預算減少31億1,685萬餘元(1.49％)。