甲、總  述

# 壹、總預算執行之審核

113年度基隆市總決算審核結果，歲入決算修正增列678萬餘元，審定為255億264萬餘元（圖1）；歲出決算修正淨減列455萬元（增列6億7,219萬餘元，減列6億7,674萬餘元)，審定為252億581萬餘元；歲入歲出相抵賸餘2億9,683萬餘元（詳丙－1頁）；債務之舉借決算50億元，債務之償還決算59億4,100萬元，經照數審定，尚須融資調度6億4,416萬餘元，全數移用以前年度歲計賸餘彌平（詳丙－3頁）。茲將113年度歲入、歲出預算執行之審核結果，說明如次：

一、歲入、歲出決算審定數與預算數之比較

113年度歲入決算審定總額255億264萬餘元，較預算數256億905萬元，減少1億640萬餘元（圖2），約0.42％，主要係計畫型補助款較預計減少；又113年度歲入決算之應收保留數8億4,655萬餘元，占歲入預算數3.31％，主要係基北北桃跨城際公共運輸通勤月票票價優惠差額、社會住宅包租代管第3期計畫，及校園周邊暨行車安全道路改善計畫等案，尚待配合執行進度申撥款項，須保留繼續執行。

表1　歲出經費賸餘分析（原因別）

單位：新臺幣千元、％

| 經費賸餘原因 | 金額 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 合計 | 1,397,121 | 100.00 |
| 1.補（捐）助或委辦計畫經費賸餘。 | 397,663 | 28.46 |
| 2.收支併列預算收入未達而減支。 | 276,454 | 19.79 |
| 3.實際進用員額較少之人事費賸餘。 | 255,995 | 18.32 |
| 4.按業務需要而減少支付。 | 229,782 | 16.45 |
| 5.營繕工程及財物採購結餘。 | 100,240 | 7.17 |
| 6.計畫變更致未實施或工作量減少及專案經費未動支。 | 67,102 | 4.80 |
| 7.其他。 | 69,882 | 5.00 |

歲出決算審定總額252億581萬餘元，較預算數266億293萬餘元，減少13億9,712萬餘元（圖2），約5.25％，主要係補助計畫經費賸餘、收支併列預算收入未達而減支、實際進用員額較少之人事費賸餘（表1、2）。113年度歲出決算應付保留數34億9,139萬餘元，占歲出預算數13.12％，主要係部分工程尚在規劃設計或施工中、委託或補助計畫合約跨年度、計畫前置規劃作業延宕等，須保留繼續執行（表3）。另就預算賸餘及保留情形之趨勢分析，113年度預算執行賸餘較112年度減少1億7,237萬餘元、1.30個百分點；應付保留數金額及其比率較112年度增加10億1,965萬餘元及2.80個百分點（圖3），其中市政府及環境保護局保留金額計27億4,715萬餘元，占應付保留數78.68％，歲出預算執行仍待加強（表4）。

表2　歲出經費賸餘彙計（機關別）

單位：新臺幣千元、％

| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  | 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 26,602,932 | 1,397,121 | 5.25 | 市政府 | 17,965,922 | ① 954,238 | 5.31 |
| 產業發展處 | 44,414 | 11,799 | 26.57 | 文化局 (文化觀光局) | 568,244 | 22,960 | 4.04 |
| 衛生局 | 609,876 | ② 85,647 | 14.04 | 環境保護局 | 2,110,891 | ④ 75,280 | 3.57 |
| 教育處 | 46,646 | 4,358 | 9.34 | 稅務局 | 186,862 | 6,285 | 3.36 |
| 地政處 | 108,229 | 7,911 | 7.31 | 警察局 | 1,970,663 | 49,733 | 2.52 |
| 民政處 | 979,364 | ⑤ 69,724 | 7.12 | 消防局 | 554,944 | 11,829 | 2.13 |
| 統籌支撥科目 | 1,227,526 | ③ 80,674 | 6.57 | 第二預備金 (動支後餘額) | 4,520 | 4,520 | 100.00 |
| 市議會 | 224,828 | 12,154 | 5.41 |  |  |  |  |

註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按經費賸餘金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。

2.經費賸餘金額欄前端所植①～⑤，係表示金額較高之前5個主管機關（計畫）。

3.113年度第二預備金原編列預算數2,700萬元，經市政府核准動支2,247萬餘元，動支比率83.26％。

表3　歲出應付保留數分析（原因別）

單位：新臺幣千元、％

| 經 費 種 類 保 留 原 因 | 合計 |  | 營繕工程 | 財物購置 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | 占比 |  |  |  |
| 合計 | 3,491,393 | 100.00 | 1,795,544 （51.43％） | 163,017 （4.67％） | 1,532,831 （43.90％） |
| 1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工。 | 1,322,536 | 37.88 | 1,246,991 | 7,911 | 67,634 |
| 2.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 | 883,302 | 25.30 | 25,077 | － | 858,224 |
| 3.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成。 | 354,962 | 10.17 | 153,721 | 51,032 | 150,209 |
| 4.其他零星計畫之保留款等各項原因。 | 351,977 | 10.08 | 90,448 | 104,074 | 157,454 |
| 5.因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 | 280,749 | 8.04 | 3,905 | － | 276,844 |
| 6.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付。 | 205,524 | 5.89 | 192,439 | － | 13,085 |
| 7.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續。 | 47,746 | 1.37 | 47,746 | － | － |
| 8.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間。 | 42,392 | 1.21 | 35,213 | － | 7,178 |
| 9.權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。 | 1,500 | 0.04 | － | － | 1,500 |
| 10.工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容，仍需繼續執行。 | 700 | 0.02 | － | － | 700 |

表4　歲出應付保留數彙計（機關別）

單位：新臺幣千元、％

| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  | 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 26,602,932 | 3,491,393 | 13.12 | 警察局 | 1,970,663 | ⑤ 106,440 | 5.40 |
| 環境保護局 | 2,110,891 | ② 880,303 | 41.70 | 民政處 | 979,364 | 32,926 | 3.36 |
| 文化局 (文化觀光局) | 568,244 | ④ 202,307 | 35.60 | 稅務局 | 186,862 | 2,700 | 1.44 |
| 教育處 | 46,646 | 11,385 | 24.41 | 市議會 | 224,828 | 222 | 0.10 |
| 統籌支撥科目 | 1,227,526 | ③ 291,970 | 23.79 | 地政處 | 108,229 | － | － |
| 市政府 | 17,965,922 | ① 1,866,849 | 10.39 | 產業發展處 | 44,414 | － | － |
| 衛生局 | 609,876 | 52,231 | 8.56 | 第二預備金 (動支後餘額) | 4,520 | － | － |
| 消防局 | 554,944 | 44,054 | 7.94 |  |  |  |  |

註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。

2.應付保留數金額欄前端所植①～⑤，係表示保留金額較多之前5個主管機關（計畫）。

二、歲入、歲出與收支之平衡

113年度原列經常收入（包括直接稅、間接稅、賦稅外收入）決算，經修正增列678萬餘元，審定為255億264萬餘元，原列經常支出（包括一般經常支出、債務利息及事務支出）決算，經修正淨減列455萬元，審定為206億4,249萬餘元；資本收入決算無列數，原列資本支出（包括增置或擴充改良資產、增加投資）決算，如數審定為45億6,331萬餘元。

在經常收支方面，113年度經常收入較預算數減少8,132萬餘元，主要係中央補助計畫撥款數較預計減少；經常支出較預算數減少11億8,189萬餘元，主要係少子女化對策計畫、推動學前教育及促進幼教發展計畫等案，依實際需要支用之賸餘；經常收支相抵，賸餘48億6,014萬餘元，較預算數增加11億56萬餘元。在資本收支方面，113年度資本收入預算數2,508萬餘元，因土地處分案未執行，決算無列數；資本支出較預算數減少2億1,523萬餘元，主要係城鎮風貌及創生環境營造計畫、充實全民運動環境計畫等支出較預計減少，及鄰長公務用電動機車計畫未執行所致；資本收支相抵，短絀45億6,331萬餘元，較預算差短減少1億9,014萬餘元，又以經常收支賸餘支應後，歲入歲出賸餘2億9,683萬餘元（圖4）。整體而言，113年度經常收入除可支應經常支出所需外，尚足敷支應資本收支差短。

基隆市總決算自101年起連年產生歲計賸餘，113年度首度編列赤字預算，執行結果雖獲賸餘2億9,683萬餘元，較112年度賸餘19億9,448萬餘元，減少85.11％，又行政院主計總處114年4月通函修改一般性補助款分配及核撥數額，基隆市計有24億2,519萬餘元撥付時程未定，尚待積極開拓自籌財源，另重大市政建設經費仍仰賴上級政府補助款支應，然部分連續性計畫預算編列未能衡酌執行能力，或執行多年仍未完成，均待切實配合計畫進度籌編預算，妥善配置及運用整體資源，並有效管控執行進度，以提升施政效能。茲將年來本室審核基隆市總預算之執行所提審核意見，擇要摘述如次：

一、歲入決算金額為近年新高，惟計畫型補助款持續減收且自籌財源不足支應人事費，及部分社福支出超逾中央補助標準：基隆市總決算歲入決算審定數由109年度199億7,823萬餘元，增至113年度255億264萬餘元，其中以補助及協助收入136億1,991萬餘元，占比53.41％最多，施政財源逾半數仰賴上級政府補助支應，惟部分計畫型補助款因執行進度未如預期而減收或保留多年，又109至113年度自籌財源占歲入決算審定數比率介於22.10％至25.09％，且不足支應人事費，及罰鍰案件未收繳金額占比逾3成、規費標準未予檢討調整，暨社會福利支出超逾中央補助標準或逐年增加等情事，均待加強研謀具體可行開源節流措施，以促進財政穩健發展。（詳乙－9頁）

二、歲出預算規模持續擴增，惟仍有部分案件未盡周妥，又保留比率逐年上升遞延影響新年度計畫推動：基隆市歲出決算審定數由109年度187億5,945萬餘元，持續擴增至113年度252億581萬餘元，惟部分補助計畫各執行階段均有未盡周妥事宜，整體施政成效待檢討提升，且113年度歲出應付保留數連同以前年度歲出轉入數未結清數計58億2,085萬餘元，為近5年最高，年度追加預算保留逾6成待執行，及部分工程執行已逾7至10年仍未完成，遞延影響新年度計畫推動，另災害準備金不足以支應復原重建所需，且經費保留逾半數待執行等情事，均待檢討改善，以提升資源運用效率。（詳乙－11頁）

三、完善城市基礎建設推動多項重大計畫，惟時有執行率偏低或管控未臻周妥，又雖研訂基隆市國土計畫卻未列管追蹤：113年度基隆市政府辦理重大公共建設計畫總經費達5,000萬元以上者，計有32項，年度可支用預算數38億765萬餘元，執行數14億707萬餘元，執行率36.95％，其中執行率未達80％者計有25項，占總項數逾7成（78.13％），未達10％者計有9項占28.13％，甚有3項悉數未執行及4項執行率未及5％情事，且部分工程自規劃設計至結算驗收暨使用管理等階段，間有未依契約督促廠商積極施工，或發生履約爭議等共同性缺失，另都市發展處按內政部公告「全國國土計畫」，訂定基隆市國土計畫，列有17大類應辦事項，惟其中仍有4大類事項應啟動而未啟動，2大類事項應完成而未完成等，均待研謀改善，以提升整體建設成效。（詳乙－13頁）

四、訂定計畫管考規章並列管實施情形，惟部分項目或關鍵績效指標執行未盡理想：綜合發展處113年度列管市政府及所屬機關辦理500萬元以上施政計畫計有150項、預算金額97億9,260萬餘元，截至113年底，已執行完成者52項，未完成者98項占計畫總項數及預算總額之65.33％及77.47％，又累計執行進度落後占比逐年提升，甚有部分計畫經多次調整落後幅度仍持續擴大，相關管考作業仍待加強。另市政府及所屬各機關113年度經提報行政院一般性補助款計畫374項，執行結果，執行率未達80％者計85項，占總項數22.73％，甚有12項悉數未執行，且經行政院主計總處公告考核結果，因「社會福利」面向考核成績未達80分，首度遭扣減補助款，均待檢討積極辦理。（詳乙－15頁）

五、補助辦理各期前瞻基礎建設，惟部分個案逾核定期程數年仍未完成：基隆市經中央主管機關核定前瞻基礎建設計畫第1期至第4期（106至113年）特別預算補助計415項計畫，總經費60億5,194萬餘元，惟第1期至第3期受補助之個案計畫總經費50億5,168萬餘元，其中22項個案計畫實現率未達80％，主要係工程發包前置作業及施工管理未周全，影響經費執行，甚有2項計畫未執行或尚無實現數情形，各項計畫執行已逾原核定補助計畫執行年度3年；又第4期受補助之個案計畫總經費10億26萬餘元，實現數5億7,724萬餘元，實現率僅57.71％，其中25項個案計畫實現率未達80％，均待檢討改善。（詳乙－19頁）

以上，各機關執行歲入歲出預算有關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

# 貳、施政計畫實施之考核

基隆市政府113年度重要施政計畫以打造有愛城市、推動永續環境、創造活力基隆、增進民眾身心福祉、提升教育品質、深耕文化建設、推動觀光發展、再現城市風華新格局、精進基礎建設、營造安心居住城市等為施政目標，並透過各機關年度施政計畫之執行予以落實。茲將113年度各機關施政計畫及管制計畫推動情形、施政重點內容及執行結果等，說明如次：

一、施政計畫及管制計畫推動情形

表1　113年度各主管機關施政工作計畫實施結果彙總

| 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算 機關數 | 核定 計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執 行計畫項數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 20 | 216 | （註）1 | 117 | 98 |
| 市議會 | 1 | 6 | － | 5 | 1 |
| 市政府 | 1 | 100 | － | 37 | 63 |
| 民政處 | 9 | 32 | － | 27 | 5 |
| 教育處 | 1 | 2 | － | 1 | 1 |
| 產業發展處 | 1 | 3 | － | 3 | － |
| 地政處 | 1 | 5 | － | 5 | － |
| 稅務局 | 1 | 13 | － | 12 | 1 |
| 警察局 | 1 | 14 | － | 10 | 4 |
| 衛生局 | 1 | 11 | － | 6 | 5 |
| 環境保護局 | 1 | 9 | － | 1 | 8 |
| 消防局 | 1 | 6 | － | 5 | 1 |
| 文化局 （文化觀光局） | 1 | 8 | － | － | 8 |
| 統籌支撥科目 | － | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |

註：113年度未執行計畫1項，係統籌支撥科目之公務退休人員年節特別濟助金預算17萬餘元，無支用需求，爰未執行。

113年度基隆市各主管機關計有公務機關20個，依照年度施政重點及地方政府預算籌編原則與直轄市、縣（市）地方總預算編製要點，編定施政（工作）計畫216項（表1），其中，未執行者1項（0.46％），已完成者117項（54.17％），尚在執行者98項（45.37％）。113年度歲出決算審定數252億581萬餘元，較112年度之223億8,083萬餘元，增加28億2,497萬餘元，其中教育科學文化支出76億7,392萬餘元（30.45％），較112年度增加4億8,004萬餘元，主要係增加補助地方教育發展基金；一般政務支出45億1,548萬餘元（17.91％），較112年度增加2億8,333萬餘元，主要係購置救災用無人載具裝備及汰換消防衣褲裝備等支出增加所致；社會福利支出44億7,985萬餘元（17.77％），較112年度增加3億2,068萬餘元，主要係長期照顧十年計畫2.0補助等經費增加；經濟發展支出39億6,017萬餘元（15.71％），較112年度增加7億9,326萬餘元，主要係基北北桃跨城際公共運輸通勤月票計畫等經費增加；社區發展及環境保護支出21億9,621萬餘元（8.71％），較112年度增加6億1,343萬餘元，主要係底渣再利用及飛灰穩定化物處理費用等增加；退休撫卹支出17億4,429萬餘元（6.92％），較112年度減少1,031萬餘元，主要係公務人員及敎育人員退休給付減少；另債務支出、補助及其他支出等合計6億3,586萬餘元（2.52％），較112年度增加3億4,452萬餘元（圖1）。近5年度總決算歲出規模持續擴增，並以經濟發展支出與社區發展及環境保護支出增幅均逾80％最高。

市政府為促進民眾瞭解施政計畫及執行成果，於該府全球資訊網公告施政計畫及施政成果報告，113年度編定施政計畫關鍵策略目標171項，並訂定關鍵績效指標（Key Performance Indicator，KPI）489項，經分析各機關KPI達成情形：「目標值達成度≧100％」者450項（92.02％）、「100％>目標值達成度≧80％」者17項（3.48％）、「目標值達成度＜80％」者22項（4.50％），顯示多數機關（單位）尚能依原計畫目標推行相關施政措施（表2）。

表2　基隆市政府所屬各機關（單位）施政計畫關鍵績效指標達成情形

單位：項、％

| 主管機關名稱 | 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項數 合計（A） | 達成度≧100％ |  | 100％＞達成度≧80％ |  | 達成度＜80％ |  |
|  |  |  | 項數（B） | 比率 （B/A×100） | 項數（C） | 比率 （C/A×100） | 項數（D） | 比率 （D/A×100） |
| 合計 | 171 | 489 | 450 | 92.02 | 17 | 3.48 | 22 | 4.50 |
| 民政處 | 9 | 21 | 19 | 90.00 | 2 | 10 | － | － |
| 財政處 | 10 | 14 | 14 | 100.00 | － | － | － | － |
| 產業發展處 | 15 | 41 | 34 | 82.90 | 2 | 4.90 | 5 | 12.20 |
| 教育處 | 8 | 33 | 30 | 90.90 | 1 | 3.00 | 2 | 6.00 |
| 工務處 | 9 | 11 | 10 | 90.91 | － | － | 1 | 9.10 |
| 兒童及少年 事務處 | 1 | 9 | 7 | 77.78 | 1 | 1.11 | 1 | 1.11 |
| 交通處 | 8 | 12 | 12 | 100.00 | － | － | － | － |
| 都市發展處 | 5 | 16 | 13 | 81.25 | 1 | 6.25 | 2 | 12.50 |
| 社會處 | 10 | 57 | 47 | 82.46 | 3 | 5.26 | 7 | 12.28 |
| 地政處 | 7 | 15 | 14 | 93.33 | － | － | 1 | 6.67 |
| 綜合發展處 | 12 | 32 | 31 | 96.90 | 1 | 3.10 | － | － |
| 稅務局 | 7 | 30 | 30 | 100.00 | － | － | － | － |
| 警察局 | 6 | 12 | 11 | 91.70 | 1 | 8.30 | － | － |
| 消防局 | 8 | 15 | 14 | 93.33 | 1 | 6.67 | － | － |
| 衛生局 | 11 | 44 | 39 | 88.60 | 3 | 6.80 | 2 | 4.50 |
| 環境保護局 | 12 | 52 | 50 | 96.00 | 1 | 2.00 | 1 | 2.00 |
| 文化局 （文化觀光局） | 15 | 42 | 42 | 100.00 | － | － | － | － |
| 主計處 | 6 | 8 | 8 | 100.00 | － | － | － | － |
| 人事處 | 5 | 13 | 13 | 100.00 | － | － | － | － |
| 政風處 | 7 | 12 | 12 | 100.00 | － | － | － | － |

資料來源：整理自基隆市政府113年度施政績效成果報告。

表3 113年度基隆市政府列管重要施政計畫執行進度                    單位：項

| 主管機關 | 列管計畫 項數 | 年底累計執行進度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 落後者 | 落後逾10個百分點者 |
| 合計 | 150 | 79 | 36 |
| 市政府 | 127 | 65 | 32 |
| 教育處 | 2 | 2 | 1 |
| 產業發展處 | 1 | － | － |
| 民政處 | 1 | － | － |
| 警察局 | 2 | 1 | － |
| 消防局 | 1 | － | － |
| 衛生局 | 1 | 1 | － |
| 環境保護局 | 6 | 3 | － |
| 文化局 （文化觀光局） | 9 | 7 | 3 |

資料來源：整理自基隆市政府提供資料。

市政府各機關113年度施政計畫KPI之目標達成度為92.02％，目標達成度低於80％者計22項，其中15項延續指標達成度均較112年度減少2至3成，且連2年達成度均低於80％，有待檢討妥訂衡量指標與目標值，以提升政策規劃及執行力。（詳乙－16頁）

又依基隆市政府施政計畫執行考核作業要點規定，市政府113年度列管重要施政計畫計有150項、預算金額97億9,260萬餘元，執行結果，已執行完成者52項、未完成者98項；又計畫總累計執行進度落後者計有79項（表3），占計畫總項數之52.67％，高於112年度之44.96％，占比逐年上升，有待妥為檢討改善，及加強相關考核作為，以提升市政施政效能。（詳乙－15頁）

另本室依決算法第23條第5款規定，113年度審核同類機關之施政效能結果，經提出建議意見促請改善者，茲摘要列述如次：

（一）市立學校辦理校園安全防護及營養午餐供應，惟有未依學校特性研訂具體作法及應處作為，又營養午餐專戶結餘總額超逾學期支出數額，均待督促檢討，以提升校園事務管理功能。（詳乙－28頁）

（二）持續維護里民活動中心及規劃設置火災預防設備，惟有類同項目經資門支用標準不一，及未經審慎評估即規劃辦理等情事，均待檢討妥處，以提升資源運用效率。（詳乙－58頁）

（三）各戶政事務所建置門牌點位資料庫供各界加值應用，惟部分門牌無點位資料或座標有誤，及廢止作業未落實或審查未臻一致，均待檢討妥處，以確保資訊正確及完整性。（詳乙－71頁）

二、施政重點內容及執行結果

市政府配合113年度施政計畫籌編基隆市總預算、附屬單位預算，據以推動各項政務措施，業獲致具體成效，惟間有部分計畫執行未臻周妥，影響整體執行績效等情事，仍待檢討研謀改善。有關市政府整體施政結果，茲依113年度基隆市總決算、施政績效報告等列載有關重要施政計畫之實施情形，及本室審核結果，彙整摘述如次：

（一）民政及地政

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.加強設置民政設備，改善市民生活：運用促進電力發展營運協助金辦理各項零星工程及睦鄰業務活動，宣導節約用電及用電安全事宜，受理案件計72件。

2.加強里鄰基層建設，改善生活環境：辦理各區基礎零星工程803件、里鄰新建及維護工程97件。

3.全面提升服務品質，推動便民措施：提供單一窗口受理櫃台62個，辦理戶籍資料異動跨機關通報服務11,805件。

4.精進土地登記、地籍及外人地權業務，以維護土地利用管理：未辦繼承登記土地及建築改良物列冊管理，土地計757筆、建物計132棟。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.辦理監視器暨感應燈具補助計畫，惟規劃期程與經費核銷未臻完備，又預期效果未能彰顯落實，均待檢討妥處，以達成計畫效益。（詳乙－68頁）

2.持續辦理里民活動中心維護管理，惟部分場館因工程延遲或漏水無法使用，又部分租用地點及設備管理亦未盡周妥，均待檢討改善，以確保民眾使用安全。（詳乙－69頁）

3.推動戶政登記線上申辦及網路預約，惟網站資訊未及時建置更新，及部分便民服務未依規定項目開放，均待檢討改善，以提升多元便民服務質量。（詳乙－73頁）

4.已列冊管理及公告未辦繼承登記之不動產，惟逾期未登記面積增幅高於全國平均，又網站公告項目與系統查詢條件設計未臻周妥，均待檢討改善，以保障民眾權益及資訊安全。（詳乙－81頁）

（二）教育及文化

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推展智慧教育，落實智慧環境：提升校園網路設備及速度55校，推動中小學數位學習精進方案，提升數位學習能力。

2.推動雙語教育，營造多元文化開拓國際視野：辦理英語村遊學活動共93班，開辦暑期雙語暨多元文化夏令營54校。

3.守護文化資產，活化價值推廣：整合古蹟6處、歷史建築3處、考古遺址2處及潛在文化資產保存維護5處，並辦理文化資產調查研究計畫5案、文化資產修復再利用或管理維護計畫8案。

4.建立書香城市，豐厚文學基底：公共圖書館人均擁書量2.2冊，新增借閱證辦理量19,032張，輔導訪視公共及民間圖書館，提升服務品質。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.市立國中小聘任專任教師並輔以行動載具協助教學，惟商借教師人數或期間時有未符規定，又載具納管及系統運用亦未臻妥善，均待檢討改進，以確保教學品質。（詳乙－29頁）

2.配合推動2030雙語政策並爭取經費補助，惟部分項目階段執行成果與目標值尚有加強空間，又本國教師具備雙語專長占比有限，均待檢討改善，以展現政策整體成效。（詳乙－31頁）

3.持續辦理文化資產管理作業，惟仍有部分處所尚未擬定管理維護計畫，及消防或監控警報設備間有不足，均待檢討改善，以使文化資產妥善保存。（詳乙－120頁）

4.持續改善公共圖書館服務品質，惟相關法規迄未依現況修正，又城市整體閱讀力與圖書館人力暨發展尚有須加強辦理或調整規劃事項，均待檢討妥處，以提升圖書館治理效能。（詳乙－123頁）

（三）衛生及社會福利

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.建立獨居老人關懷服務網絡，完善長者安全：建立獨居老人關懷服務提供電話問安57,015人次、關懷訪視22,315人次及陪同就醫207人次。

2.建立友善托育環境，提升托育品質：補助未滿2歲兒童托育公共及準公共化服務9,517人次，7區室內兒童樂園服務200,886人次。

3.強化醫事機構管理，提升醫療服務品質：督導考核醫院、診所、護理之家及居家護理機構305家，幼兒專責醫師制度計畫辦理團體衛教宣導30場次。

4.加強緊急醫療業務，提升緊急醫療救護能力：設置AED場所232處、AED安心場所認證52處、辦理社區CPR與AED急救訓練12場次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.高齡長者獨居或老老照護占比居各市縣首位，惟需列冊關懷人數尚未全面清查，又部分長者居住搶救不易地區亟須優先服務，均待積極辦理，以確實掌握轄內獨居長者狀況。（詳乙－47頁）

2.推動布建地區托育機構及新設遊戲場域，惟尚有部分行政區未設置托育機構或缺失重複發生，及室內樂園平均使用率未達半數，均待檢討改進，以完善兒童照顧服務。（詳乙－49頁）

3.推動幼兒專責醫師與高風險孕產婦個案關懷，惟部分收案量能未達目標或超逾限額，又指定收案列管對象未能媒合或及時轉銜，均待加強辦理，以完備婦幼醫療照護。（詳乙－94頁）

4.依法列管公共場所設置必要緊急救護設備，惟仍有未依規定設置或漏予納管，又資訊登錄與設備維護亦未盡落實，均待檢討改進，以完善緊急醫療救護。（詳乙－96頁）

（四）交通建設及經濟發展

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推展都市更新業務，改善市民居住環境及景觀：成立都市更新專案辦公室並召開工作會議15次，逐步完善都市更新相關法令機制。

2.建置道路挖掘系統，提升管理績效：建立竣工圖自主查核資訊管理模組、竣工圖抽查（測）作業、道路管理及統計擴充、決策支援系統規劃、道路養護分析功能建置。

3.新設及維護道路照明設施，維護人車通行安全：新設路燈設備LED燈具131盞、各式燈桿65支，汰換老舊路燈設備LED燈具1,249盞，並每日執行例行維護工作，全年累計維修LED燈具2,294盞。

4.輔導農村社區，推動再生建設：輔導七堵區瑪東社區、瑪西社區、友一社區與中正區八斗社區提報農村再生計畫計13案。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.促進全市土地再開發推動都市更新，惟部分已劃設更新地區遲未有辦理進程，又政府主導案件亦有多年無具體進展情事，均待研謀妥處，以改善市區景觀及居住環境。（詳乙－35頁）

2.建置道路挖掘管理系統管控申請及施工，惟間有實際施作超逾許可時段或限制條件未明確，與道路施工期程未確實整合等情事，均待檢討改善，以降低對民眾生活影響。（詳乙－39頁）

3.持續辦理公用照明設備管理維護，惟部分路燈裝設間距超逾規定基準或未達一般道路水準，又交通事故調查列有照明故障及無照明情形，均待檢討改善，以提升道路照明品質。（詳乙－41頁）

4.推動農村社區再生活化及改善公共設施，惟部分社區尚未完成訓練或研提再生計畫，間有補助項目逾執行期限或非屬原列計畫內容，均待檢討改善，以促進農村永續發展。（詳乙－57頁）

（五）財政及稅務

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.落實財產管理，加強空置房地活化利用：開徵並收取市有非公用土地租金及使用補償金4,054萬餘元。

2.加強地方稅稽徵，維護租稅公平：地價稅徵起率達96.61％，查獲改課土地筆數6,810筆、增加地價稅稅額1,221萬餘元。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.持續辦理市有財產經管活化，惟部分被占用案件仍待繼續清理，又土地建物活化或排占作業未盡周延，均待檢討妥處，以提升財產使用效能。（詳乙－60頁）

2.整體稅課收入持續增加，惟地價稅稅籍及使用清查未盡周妥，又部分案件追徵成效有限，尚待加強選案並精進查核技術方法，俾提升稅捐稽徵效果。(詳乙－83頁)

（六）警政及消防

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.建立升遷制度，改善警察勤務：落實人事甄審制度，定期辦理員警遷調作業，並依照警政署警察人員輪班輪休人員勤休實施要點規定編排服勤時數。

2.健全警政資訊管理，強化偵查量能：推廣應用智慧分析決策支援系統，並運用雲端勤務派遣系統，以提升緊急應變能力。

3.辦理消防訓練，強化執勤能力：加強消防人員常年訓練，及救災安全、體能與技能訓練，並辦理義勇消防人員訓練講習，以熟練救災救護技能，提升整體救災效能。

4.檢修及汰換裝備，維護救災安全：汰換高效能化學消防車2輛，購置排煙車2輛，汰換消防衣褲裝備組230組。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.按警察員額設置基準參酌轄區狀況配置人力，惟近年均有缺額逾百人且缺額比率為全國最高或次高，又高年齡層人數占比亦高於全國平均，有待研謀妥處，以改善整體警力負荷。（詳乙－89頁）

2.持續運用科技設備輔助勤務執行，惟部分系統應用尚屬有限，又設備使用及維護管理亦有未盡周妥，均待檢討改進，以提升執法效率。（詳乙－90頁）

3.消防人力配置已達服務人口比目標，惟各年尚有缺額待補實及年齡層結構已有變化，又部分義消隊員將屆服務年齡上限，均待持續檢討人力適足性妥為因應，以確保整體消防服務量能。（詳乙－113頁）

4.為強化救災效能持續購置車輛裝備，惟現有雲梯車救援有高度限制，又裝備間有故障未修復及部分無線電中繼台未有效運作，均待檢討改善，以強化地區救災韌性。（詳乙－115頁）

（七）環境保護

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.加速汰換燃油機車，並提高低碳及電動運具普及率：配合政府淨零排放關鍵策略推動淘汰老舊機車政策，公益青年就業電動機車補助申請15,266件。

2.妥善處理焚化底渣，有效管理焚化廠操作營運工作：檢測底渣符合法規值濃度4次，處理底渣25,118.06公噸。

3.辦理機車排氣檢驗，提升空氣污染防制成效：機車定檢站每季氣體比對不合格率小於0.3％、每月照片辨識率平均99.9％、定檢不合格複驗率平均95.6％。

4.加強垃圾分類檢查，提升資源回收再利用：辦理一般廢棄物目視檢查比率22.59％、落地檢查比率12.09％。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.基隆市電動機車普及率全國排名前段，惟換電站建置數量不足，又交車處理流程未臻完善，均待檢討改進，以提升計畫執行成效。（詳乙－104頁）

2.焚化底渣處理再利用落實資源循環，惟再生材料品管檢驗及使用管控等執行作業未臻周延，均待檢討妥處，以確保供應品質及利用成效。（詳乙－106頁）

3.持續辦理空氣及噪音污染防制，惟機車排氣定檢到檢率、公共工程相關防制作業及噪音科技執法設備採購等間有未盡周妥情事，均待檢討改善，以維護空氣品質及環境安寧。（詳乙－107頁）

4.持續加強資源回收及垃圾減量，惟垃圾資源回收（焚化）廠營運即將屆期尚未有後續具體規劃，又一般廢棄物產生量未能有效抑減及回收再利用率滑落，均待研謀改善，以達成資源永續利用。（詳乙－109頁）

以上相關缺失，本室已列管繼續注意各機關改善情形。

# 參、政府資產負債之查核

一、整體資產負債表

依基隆市總會計制度規定，整體資產負債表係彙總表達公務機關、特種基金整體之資產、負債狀況，及其內部往來沖銷事項(包括應收、應付、預收、預付、借貸等款項、代保管資產及對特種基金投資等)。113年度基隆市總決算整體資產負債表（113年12月31日）計列整體資產528億2,598萬餘元、整體負債108億1,119萬餘元、整體淨資產420億1,478萬餘元。茲將基隆市政府原列整體資產負債表科目之主要增減及變化說明如次：

（一）整體資產：113年底528億2,598萬餘元，較112年底509億4,167萬餘元，增加18億8,431萬餘元，茲分析如次：

1.「現金」科目108億4,168萬餘元，較112年底增加9億1,978萬餘元，主要係特別收入基金收支賸餘所致。

2.「應收款項」科目21億6,505萬餘元，較112年底增加6,694萬餘元，主要係中央補助計畫應收款項增加所致。

3.「土地、建築物及設備」科目387億5,651萬餘元，較112年底增加8億6,498萬餘元，主要係公告地價調整增值所致。

（二）整體負債：113年底108億1,119萬餘元，較112年底110億2,906萬餘元，減少2億1,786萬餘元，茲分析如次：

1.「應付款項」科目30億9,344萬餘元，較112年底增加6億3,318萬餘元，主要係基隆市環境保護基金辦理青年電動機車補助計畫未及於年度內辦竣所致。

2.「預收款項」科目1億5,732萬餘元，較112年底減少1億2,519萬餘元，主要係預收中央補助款轉正為113年度收入所致。

3.「長期債務」科目51億3,006萬餘元，較112年底減少8億1,093萬餘元，係償還債務所致。

（三）整體淨資產：上述資產總額減除負債總額後之淨資產420億1,478萬餘元，較112年底399億1,260萬餘元，增加21億218萬餘元，主要原因詳前述整體資產及負債增減之說明。

茲將113年度整體資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

基隆市總決算整體資產負債表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 113年12月31日 | 112年12月31日 | 比較增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 52,825,984 | 50,941,670 | 1,884,314 |
| 流動資產 | 13,762,277 | 12,751,932 | 1,010,345 |
| 現金 | 10,841,686 | 9,921,906 | 919,780 |
| 短期投資 | 326,200 | 309,400 | 16,800 |
| 應收款項 | 2,165,056 | 2,098,111 | 66,945 |
| 存貨 | 2,795 | 3,061 | - 266 |
| 預付款項 | 426,054 | 418,968 | 7,086 |
| 其他流動資產 | 484 | 484 | — |
| 非流動資產 | 39,063,707 | 38,189,737 | 873,969 |
| 押匯貼現、放款、基金 | 5,402 | 5,550 | - 147 |
| 其他投資 | 194,074 | 194,074 | — |
| 土地、建築物及設備 | 38,756,510 | 37,891,522 | 864,987 |
| 無形資產 | 89,953 | 88,649 | 1,303 |
| 其他資產 | 17,766 | 9,941 | 7,825 |
| 資產合計 | 52,825,984 | 50,941,670 | 1,884,314 |
| 負債 | 10,811,197 | 11,029,063 | - 217,865 |
| 流動負債 | 4,413,571 | 3,905,588 | 507,983 |
| 短期債務 | 1,162,800 | 1,162,800 | — |
| 應付款項 | 3,093,446 | 2,460,265 | 633,180 |
| 預收款項 | 157,324 | 282,522 | - 125,197 |
| 非流動負債 | 6,397,625 | 7,123,474 | - 725,848 |
| 長期債務 | 5,130,065 | 5,941,000 | - 810,935 |
| 其他負債 | 1,267,560 | 1,182,474 | 85,086 |
| 淨資產 | 42,014,787 | 39,912,607 | 2,102,180 |
| 淨資產 | 42,014,787 | 39,912,607 | 2,102,180 |
| 負債及淨資產合計 | 52,825,984 | 50,941,670 | 1,884,314 |
| 註：本表「其他資產」與「其他負債」112年12月31日金額，配合行政院主計總處自113年度起將「應付代管資產」由「什項負債」移列至「什項資產」之減項，辦理重分類。 |  |  |  |

本室審核113年度基隆市總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）結果，經修正總決算增列歲入決算應收數678萬餘元、減列歲出決算實現數6億7,219萬餘元、減列以前年度歲出保留實現數4,883萬餘元；修正附屬單位決算及綜計表(非營業部分)減列收入（基金來源）決算數7億2,102萬餘元、減列支出（基金用途）決算數6億9,140萬餘元，致基隆市整體淨增列資產678萬元、淨減列負債6億9,140萬餘元、增列淨資產6億9,818萬餘元，決算審核修正後整體之資產總額為528億3,276萬餘元，負債總額為101億1,978萬餘元，資產負債相抵計列有淨資產427億1,297萬餘元。有關修正增減情形，詳列如下表：

基隆市總決算審定後整體資產負債表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產部分 |  |  |  |  |
| 流動資產 | 8,279,727 | 5,482,550 | － | 13,762,277 |
| 現金 | 6,060,609 | 4,781,076 | － | 10,841,686 |
| 短期投資 | － | 326,200 | － | 326,200 |
| 應收款項 | 2,084,053 | 81,003 | － | 2,165,056 |
| 存貨 | － | 2,795 | － | 2,795 |
| 預付款項 | 134,579 | 291,475 | － | 426,054 |
| 其他流動資產 | 484 | － | － | 484 |
| 非流動資產 | 29,925,968 | 10,075,133 | - 937,394 | 39,063,707 |
| 押匯貼現、放款、基金 | － | 5,402 | － | 5,402 |
| 採權益法之投資 | 937,394 | － | - 937,394 | － |
| 其他投資 | 194,074 | － | － | 194,074 |
| 土地、建築物及設備 | 28,718,365 | 10,038,144 | － | 38,756,510 |
| 無形資產 | 58,986 | 30,967 | － | 89,953 |
| 其他資產 | 17,147 | 619 | － | 17,766 |
| 原列資產總額 | 38,205,695 | 15,557,683 | - 937,394 | 52,825,984 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 727,802 | － | - 721,021 | 6,780 |
| 調整後資產總額 | 38,933,497 | 15,557,683 | - 1,658,416 | 52,832,765 |

基隆市總決算審定後整體資產負債表（續）

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 負債部分 |  |  |  |  |
| 流動負債 | 1,397,282 | 3,016,288 | － | 4,413,571 |
| 短期債務 | － | 1,162,800 | － | 1,162,800 |
| 應付款項 | 1,242,235 | 1,851,211 | － | 3,093,446 |
| 預收款項 | 155,047 | 2,277 | － | 157,324 |
| 非流動負債 | 5,951,461 | 446,164 | － | 6,397,625 |
| 長期債務 | 5,000,000 | 130,065 | － | 5,130,065 |
| 其他負債 | 951,461 | 316,099 | － | 1,267,560 |
| 原列負債總額 | 7,348,743 | 3,462,453 | － | 10,811,197 |
| 本室審核修正決算應調整數 | － | 29,612 | - 721,021 | - 691,409 |
| 調整後負債總額 | 7,348,743 | 3,492,066 | - 721,021 | 10,119,788 |
| 淨資產部分 |  |  |  |  |
| 淨資產 | 30,856,951 | 12,095,230 | - 937,394 | 42,014,787 |
| 原列淨資產總額 | 30,856,951 | 12,095,230 | - 937,394 | 42,014,787 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 727,802 | - 29,612 | － | 698,189 |
| 調整後淨資產總額 | 31,584,753 | 12,065,617 | - 937,394 | 42,712,977 |
| 調整後負債及淨資產總額 | 38,933,497 | 15,557,683 | - 1,658,416 | 52,832,765 |
| 註：內部往來沖銷項目包括：（1）公務機關與特種基金帳列採權益法之投資及其他投資；（2）公務機關與特種基金（非營業基金）同額帳列預收及預付款項。 |  |  |  |  |

二、公共債務

基隆市政府編基隆市總決算平衡表列長期借款50億元。至於債款目錄－長期借款部分，係依據公共債務法第4條及第5條規定計列政府在其總預算、特別預算，以及在營業基金、信託基金以外之特種基金所舉借1年以上之非自償性債務，列報截至113年底止，基隆市普通基金債務餘額決算數為50億元（均為債務餘額實際結欠數），約占總預算歲出總額309億7,940萬餘元[已扣除審定以前年度歲出轉入保留減免（註銷）數1億4,465萬餘元]之16.14％，低於公共債務法第5條第4項規定50％之債限。又查截至113年底止，市政府未有舉借未滿1年之短期債務及向特定用途專戶存款或基金調度款項情形；非營業特種基金自償性債務餘額，計有長期債務1億3,006萬餘元。若參考國際貨幣基金組織（International Monetary Fund, IMF）定義，基隆市政府公共債務包括前述1年以上債務餘額決算審定數50億元，加計非營業特種基金舉借債務餘額1億3,006萬餘元，合計共51億3,006萬餘元。

三、未來或有給付責任及調度款等款項

表1  基隆市未來或有給付責任及增減情形

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 113年底 | 112年底 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | 原因 |
| 合 計 | 16,607,117 | 16,654,656 | - 47,539 |  |
| 1.舊制公務人員退休經費 | 5,824,900 | 5,642,400 | 182,500 | 重新辦理精算，並調整精算假設等所致。 |
| 2.舊制教育人員退休經費 | 9,363,000 | 9,651,000 | - 288,000 | 重新辦理精算，並調整精算假設等所致。 |
| 3.積欠臺灣銀行退休公教人員優惠存款差額利息 | 129,574 | 140,729 | - 11,154 | 主要係依公務人員退休資遣撫卹法第36條及公立學校教職員退休資遣撫卹條例第36條等規定，退休公教人員優惠存款差額利率自107年7月1日起調降所致。 |
| 4.其他 | 1,289,642 | 1,220,527 | 69,115 | 須提撥基隆市天外天垃圾資源回收（焚化）廠之重置成本，及須撥補予基隆市政府菸品健康捐專戶之中央菸品健康福利捐使用賸餘款。 |

註：1.依IMF發布之GFSM定義，表列積欠臺灣銀行退休公教人員優惠存款差額利息1億2,957萬餘元（含基隆市公共汽車管理處應繳數19萬餘元）應納入基隆市政府負債。

2.資料來源：整理自113年度基隆市總決算。

依據IMF於2014年政府財政統計手冊（GFSM）定義，政府債務不包括公營事業負債、社會保險給付義務等在內，政府保證及或有負債亦不計入政府債務，僅於財務報表附註揭露。依113年度基隆市總決算甲、總說明、貳、財務狀況之分析列示，各界關注之基隆市政府未來或有給付責任事項，未來將支付大額支出或潛在可能產生重大財務負擔之支出約為166億711萬餘元，較112年度減少4,753萬餘元（表1）。上述事項，或因屬政府未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，或因屬未來社會安全給付事項，可藉由費率調整機制等挹注，與公共債務法管制政府融資行為所舉借之債務不同，逐項說明如下列。另截至113年底止，基隆市公庫尚無向特定用途專戶存款或基金調度資金。

（一）依據銓敘部委託研究之精算報告，以113年12月31日為基準日，精（估）算未來30年（114至143年）須由基隆市政府負擔之舊制公務人員退休經費為58億2,490萬元。

（二）依據教育部委託研究之精算報告，以113年12月31日為基準日，精（估）算未來30年（114至143年），須由基隆市政府負擔之舊制教育人員退休經費為93億6,300萬元。

（三）113年度退休公教人員優惠存款差額利息1億2,957萬餘元（含基隆市公共汽車管理處應繳數19萬餘元），係基隆市政府與臺灣銀行約定契約，由該行先行墊付，該府依約於114年2月及6月份將該款項給付該行。

（四）依據廢棄物清理法第24條至第26條及其施行細則第10條規定，徵收廢棄物清除處理費用皆應專款專儲於一般廢棄物清除處理基金，並專款專用於重置一般廢棄物清除處理機具或設備、設施及復育一般廢棄物處理場（廠）。截至113年底止，基隆市環境保護局尚須提撥基隆市天外天垃圾資源回收（焚化）廠重置成本12億7,464萬餘元予基隆市環境保護基金。

（五）基隆市政府95至105年度獲配中央菸品健康福利捐使用賸餘款，截至113年底止，尚須分年撥補予菸品健康福利捐專戶金額1,500萬元。

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出

依113年度基隆市總決算內說明，有關基隆市政府因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）計14億元，係該府承負基隆市公共汽車管理處短期借款契約之連帶保證人責任。截至113年底止，基隆市公共汽車管理處實際借款餘額為12億4,330萬元，且並未發生違約情事，故基隆市政府尚無實際支出金額。另依基隆市總決算「因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表」，尚無辦理保證事項。

茲將年來本室審核資產負債所提審核意見，摘其要者列述如次：

一、辦理非營業特種基金及保管款專戶納入市庫集中管理，惟留存資金未妥為調度活化，又舉借債務未審視市庫可運用額度及工程進度妥適規劃：基隆市環境保護基金等6個非營業特種基金或保管金專戶之資金納列集中支付，截至114年4月底計39億8,529萬餘元，倘加計市庫收支餘額11億4,121萬餘元，市庫整體金額達51億2,650萬餘元，惟帳列銀行存款仍高於短中期支用需求；又市政府截至114年4月底舉借1年以上債務25億元，借款利率1.755％，為活存利率0.825％之2倍，財政處未能確實評估經費支付期程並妥為調度及活化，資金均滯存低收益之活期存款帳戶，財務效能尚待強化，另公共造產基金113年12月舉借長期債務1億3,006萬餘元，係按南榮公墓生命典藏館113年度工程預估興建經費舉借，截至114年4月底全數未支用，市政府舉借債務前未能審視市庫留存資金付款期程及可運用額度，亦未確實瞭解工程進度，妥為規劃適當舉債時機及額度，均待通盤評估市庫資金用途與支付期程及債務舉借需求，妥為檢討強化專戶調度及統籌運用。（詳乙－13頁）

二、訂有財產管理辦法加強經管，惟部分案件清理多年仍待收繳補償金，間有經管土地遭占用及閒置情事：市有土地截至113年底遭占用者計873筆、面積6.59公頃，其中尚有270案應收使用補償金計630萬餘元待收繳，相較111年底及112年底之4.94公頃、449萬餘元及5.36公頃、576萬餘元，占用面積及待收繳使用補償金均呈逐年增加情形，且已寄送催繳函催繳而尚未提起民事訴訟或聲請支付命令者192案260萬餘元，占總欠繳金額41.30％，亦較上年度增加9.78個百分點，甚有安樂區2處市有土地單筆面積逾500平方公尺，歷經4年占用清查，仍未取得占用者聯絡資訊，致無法續追收使用補償金；另運用內政部國土測繪中心109至110年國土利用現況調查成果及國土測繪圖資篩選供建築使用之市有土地，發現部分市有公共設施用地疑有遭占用情事；又經管非公用閒置土地18筆，雖規劃以設定地上權方式開發，然現行財產管理自治條例尚無非公用土地設定地上權相關作業規範，影響閒置土地活化利用，均待檢討改善，以提升財產管理成效。（詳乙－60頁）

三、雲梯車相關設備係以系統控制操作，惟有系統故障設備無法正常聯動或伸展，及部分故障尚未修復等情事：消防局經管5輛雲梯車均係以電腦化自動控制主要操作及控制設備系統，並配有雲梯、轉台、腳架等設備。經查各分隊113年維護管理情形，僅仁愛分隊1輛係正常運作，其餘4輛年度中均有故障情形，其中3輛於4月間均因控制系統故障，致雲梯設備無法正常聯動運作，又截至113年9月25日止，核有七堵分隊經管雲梯車尚未修復，及安樂分隊雖已於8月27日修復，惟經現場測試結果，仍有控制系統故障並顯示警示訊息，致雲梯設備於底座固定後無法伸展情形，有待檢討改善加強設備維護及系統修復，並注意控制系統即時警示訊息妥為處理，以確保雲梯車運作及救援效能。（詳乙－116頁）

以上，政府資產負債管理之相關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

# 肆、營業基金決算之審核

113年度附屬單位決算及綜計表營業部分，計列基隆市公共汽車管理處（下稱公車處）1個單位，其營業收支經本室審核結果，審定總收入4億4,658萬餘元，總支出5億1,862萬餘元，收支相抵，淨損為7,203萬餘元（圖1），較預算減少3,965萬餘元，約35.50％，主要係行車費用較預計減少所致。營運計畫主要有3項，實施結果，因行駛公里數較預計減少、交通工具選擇多元化及實際載客量減少等，均未達預計目標；固定資產之建設改良擴充計畫，113年度決算支用數4,500萬餘元，較可用預算數減少4,046萬餘元，約47.34％，主要係購置大客車等案尚在執行所致。另本室依決算法第23條規定審核事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、各年均辦理公車營運路線補貼，惟營運成本審議程序、路線或服務品質優化措施暨營運虧損改善方案均待檢討：依基隆市市區汽車客運營運審議委員會設置要點及基隆市市區汽車客運業特殊服務性路線補貼作業規定，路線營運補貼金額應經基隆市市區汽車客運營運審議委員會完成審議。經查公車處依上開規定每年檢送補貼計畫書及相關營運成本計算資料予市政府申請路線營運補貼，然交通處均未簽報聘請營運審議委員並召開會議審議，逕依編列補貼預算額度辦理撥付款項，致公車處營運路線成本未能經由委員會客觀分析並協助檢視問題癥結；復查公車處113年度營運結果，本期淨損7,203萬餘元，如扣除市政府營運路線補貼1億2,000萬元，實際虧損1億9,203萬餘元，截至113年底累積虧損已達20億3,001萬餘元，未能有效改善，銀行借款金額亦擴增至12億4,330萬元。以上，均待研謀妥處，並督促公車處審慎研議路線或服務品質優化措施，及研提相關營運虧損改善方案，以確保大眾運輸永續經營。（詳乙－61頁）

二、部分公車已具備無障礙設施並規劃全面汰換電動公車，惟無障礙服務尚待加強，及預計設置充電場站近9成非市有土地：公車處截至113年底止經管公車164輛，其中具無障礙設施者79輛，占48.17％，復據交通部公路局市區客運無障礙服務成績評比結果，基隆市公車處於22縣市排名第13名，且近3年持敬老卡乘車人次介於461萬餘人至602萬餘人間，呈逐年成長趨勢，對無障礙車輛已有一定需求；又該處規劃將全數公車汰換為電動公車，及評估於太白莊等8處分站設置充電樁與基礎設施，然前開土地權屬多為國有或私有，迄未確認各該土地管理單位或所有權人長期提供使用之意願，以上，均待督促公車處強化無障礙設施及服務，及審慎評估充電設施設置地點與數量適足性。（詳乙－62頁）

三、持續新建及汰換候車亭並提供便民貼心鈴服務，惟逾半數人流集中站點尚未建置候車亭，又預約搭車使用情形偏低：公車處111至113年已新建4座及汰換11座候車亭，據該處統計基隆市1,148處公車站點平均每日搭乘人數，其中逾千人者計3站，逾百人未逾千人者計101站，逾十人未逾百人者計359站，而低於十人計685站，各站候車需求差異大，又每日搭乘人數逾百人之104處站點中，計有56站未建構候車亭，另公車處於113年5月啟用「便民貼心鈴」服務，並設置信義區公所及長庚醫院2處實體按鍵站，惟113年7至12月民眾使用前述預約搭車服務計2,682次，逾9成以實體按鍵站為主，採線上預約僅179次，均待通盤妥適評估整體建置候車亭需求，並加強預約搭乘服務宣導。（詳乙－63頁）

四、委外辦理公車保養檢修，惟逾2成車輛未於契約期限完成，且有檢修次數頻仍或甫維修出廠即再度拋錨情事：公車處營運中公車160輛，車齡介於1.1年至14.82年，相關公車保養及檢修作業係委外辦理並簽訂2年契約，總價金7,961萬元，經分析112年1月至113年7月近5千筆維修紀錄，其中逾契約規定2個工作日完修者1,007筆，占比逾2成，又單一車輛單次檢修逾20日者計有41筆，甚有車輛維修時間逾80天，及維修紀錄逾4成集中於車齡9至12年公車，復分析車輛維修原因為拋錨者計292次，其中單一車輛拋錨逾3次者計有45輛，約占現有營運公車近3成，甚有甫出廠3日內即再次拋錨者計12輛公車等情事，均待檢討改善，以提升乘車安全及服務品質。（詳乙－63頁）

以上，營業基金經營待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

# 伍、非營業特種基金決算之審核

113年度附屬單位決算及綜計表非營業部分，計列附屬單位決算9個單位，審核結果，綜計修正減列收入（含基金來源）7億2,102萬餘元、減列支出（含基金用途）6億9,140萬餘元，審定總收入（含基金來源）97億7,822萬餘元，總支出（含基金用途）94億1,814萬餘元，賸餘3億6,007萬餘元，與預算短絀8,625萬餘元，相距4億4,633萬餘元，其中：

一、作業基金5個單位（含3個分預算），審定總收入4億9,038萬餘元，總支出2億7,445萬餘元，賸餘2億1,592萬餘元，較預算賸餘1,833萬餘元，增加1億9,759萬餘元（圖1），主要係基隆市都市發展與都市更新基金容積移轉代金收入較預計增加等所致。113年度短絀之基金有1個單位，短絀135萬餘元；賸餘之基金有4個單位，共計賸餘2億1,728萬餘元。

二、特別收入基金4個單位（含59個分預算），審定基金來源92億8,784萬餘元，基金用途91億4,369萬餘元，賸餘1億4,415萬餘元，與預算短絀1億458萬餘元，相距2億4,873萬餘元（圖2），主要係基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金獲配公益彩券盈餘較預計增加等所致。113年度賸餘之基金有4個單位，共計賸餘1億4,415萬餘元。

表2　113年度基隆市特別收入基金用途執行率排名

單位：新臺幣千元、％

| 基金名稱 | 基金用途 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 審定數 | 執行率 |
| 基金用途執行率較高前3名 |  |  |  |
| ＊1.基隆市地方教育發展基金－基隆市立建德幼兒園 | 24,644 | 24,638 | 99.98 |
| ＊2.基隆市地方教育發展基金－基隆市立武崙國民中學 | 109,630 | 109,473 | 99.86 |
| ＊3.基隆市地方教育發展基金－基隆市信義國民小學 | 143,504 | 143,137 | 99.74 |
| 基金用途執行率較低前3名 |  |  |  |
| 1.基隆市身心障礙者就業基金 | 17,823 | 15,036 | 84.36 |
| ＊2.基隆市地方教育發展基金－基隆市中華國民小學 | 30,442 | 25,990 | 85.38 |
| ＊3.基隆市地方教育發展基金－基隆市家庭教育中心 | 9,338 | 8,027 | 85.96 |

註：1.表列註記＊之基金為分預算單位。

2.表列基金用途執行率較高之前3名基金，其評比標準係以113年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途審定數不超過預算數者為限。

上述9個非營業特種基金113年度總收支（含基金來源、用途）規模達191億9,637萬餘元，因作業基金與特別收入基金屬性各有不同，爰分就基金特性選擇不同之評比標準予以評核。其中作業基金係以預算餘絀及主要營運計畫達成情形作為評比標準，經就1個作業基金下設之3個分預算單位，連同4個未設分預算之作業基金，共計7個單位予以評核結果，主要營運計畫執行率已達8成以上，且賸餘較預算數增加之前3名，分別為基隆市都市發展與都市更新基金、基隆市立醫院醫療作業基金及基隆市公共造產基金；賸餘較預算數減少者

表1　113年度基隆市作業基金本期餘絀預算執行排名

單位：新臺幣千元、％

| 基金名稱 | 預算數 | 審定數 | 增減數 | 增減率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 賸餘較預算數增加 |  |  |  |  |
| 1.基隆市都市發展與都市更新基金 | 16,812 | 168,877 | 152,065 | 904.50 |
| ＊2.基隆市立醫院醫療作業基金 | 2,526 | 36,312 | 33,786 | 1,337.54 |
| 3.基隆市公共造產基金 | 53 | 9,331 | 9,278 | 17,506.99 |
| 賸餘較預算數減少 |  |  |  |  |
| ＊基隆市立慢性病防治所醫療作業基金 | 266 | 50 | - 215 | - 81.03 |

註：1.表列註記＊之基金為分預算單位。

2.表列賸餘較預算數增加之基金，其評比標準係以主要營運計畫執行率已達8成以上者為限，俾免納列因營運計畫執行率欠佳致本期賸餘較預算增加之基金。

3.基隆市立慢性病防治所醫療作業基金已於113年7月1日裁撤。

為基隆市立慢性病防治所醫療作業基金（表1）。至特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作為評比標準，經就1個特別收入基金下設之59個分預算單位，連同3個未設分預算之特別收入基金，共計62個單位予以評核結果，113年度決算賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途執行率較高之前3名，分別為基隆市地方教育發展基金－基隆市立建德幼兒園、基隆市立武崙國民中學及基隆市信義國民小學；基金用途執行率較低之前3名，分別為基隆市身心障礙者就業基金、基隆市地方教育發展基金－基隆市中華國民小學及基隆市家庭教育中心（表2）。

表3　113年度基隆市非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形

| 主管機關名稱 | 基金數 | 營運（業務） 計畫項數 | 未達預計目標項數 |  | 已達預計目標項數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未執行 計畫項數 | 較預計目標 減少項數 |  |
| 合計 | 9 | 33 | － | 23 | 10 |
| 市政府 | 7 | 19 | － | 11 | 8 |
| 衛生局 | 1 | 10 | － | 9 | 1 |
| 環境保護局 | 1 | 4 | － | 3 | 1 |

資料來源：整理自審核報告。

另各基金113年度33項主要營運（業務）計畫（表3）執行結果，已達預計目標者10項，約30.30％；未達預計目標者23項，約69.70％，其中基隆市醫療作業基金－查痰、醫療檢驗、X光檢查及體檢等4項計畫之執行率未及3成，已影響該基金計畫目標之達成。本室依決算法第23條規定審核各基金之事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、青年電動機車補助為新興施政計畫，惟執行期間多次修正內容及新增項目或放寬條件，且經費持續擴增並採追加預算辦理：市政府為配合政府推動「運具電動化及無碳化」關鍵戰略，由基隆市環境保護局辦理基隆市公益青年就業電動機車補助計畫，112及113年追加預算計8億8,340萬餘元。經查該計畫執行情形，核有：執行初期申請數量零星，經113年3月修正計畫放寬汰舊換新等申請條件，並調高補助金額上限，惟尚無有關單位研商會議紀錄與評估資料，又計畫修正後申請件數激增，為管控申請名額，113年6月間3次公告修正申請方式，及公告自7月起暫停執行，復因未建置申請名額管控機制，致6月中旬總申請量已逾計畫上限；另113年3月新增汰舊換新及月資費補助，致112年追加預算3億8,340萬元不敷使用，需於113年另辦理追加預算5億元，又113年追加新購車款方案預算1億9,400萬元，惟事前未研訂方案內容及執行方式，至113年12月方併入該計畫執行，致該項預算悉數未執行。以上，均待檢討改善，以符跨年期計畫辦理程序。（詳乙－17頁）

二、市立學校辦理校園安全防護及營養午餐供應，惟有未依學校特性研訂具體作法及應處作為，又營養午餐專戶結餘總額超逾學期支出數額：教育處為辦理強化校園安全防護機制實施計畫，113年度於地方教育發展基金編列相關經費2,411萬餘元，另為提供學生均衡營養，自設廚房及共廚群組供應午餐計39所學校。經查相關業務執行情形，核有：教育部國民及學前教育署105年8月修正強化校園安全防護機制實施計畫，其中屬縣（市）政府職掌及具體作為各列有5項，惟教育處迄至113年9月仍未考量轄屬學校特性研訂校園安全防護具體作法及應處作為提供各校辦理，及逾8成學校未於開學前完成校園安全自主檢核，且逾5成學校未滾動檢討修正校園安全地圖；另112學年度第2學期營養午餐總收入計1億2,676萬餘元，總支出計1億1,896萬餘元，各學校午餐專戶結餘款總計1億4,566萬餘元，為學期總支出122.44％，其中結餘款逾500萬元者計有10所學校，甚有2所學校超逾千萬元，教育處均未就各校結餘金額妥為分析，亦未檢討研訂管控機制。以上，均待督促改善，以提升校園事務管理功能。（詳乙－28頁）

三、市立國中小聘任專任教師並輔以行動載具協助教學，惟商借教師人數或期間時有未符規定，又載具納管及系統運用亦未臻妥善：教育處配合政策以行動載具及網路輔助教學，另為辦理各項事務，依基隆市政府商借所屬中小學或幼兒園教師協助服務實施要點向所屬學校商借教師。經查相關業務執行情形，核有：商借教師人數由109學年度23人增至113學年度42人，其中113年借調42人加計編餘缺教師24人達66人，超逾教育處預算專任員額47人，且部分教師借調逾4個或5個學年度，或返校後僅1個學年度即再度借調情形，甚有部分學校借調比率逾10％；另各校配置學習載具累計11,887臺，已納入教育部行動載具管理系統管理者計7,369臺，納管比率約61.99％，其中納管比率低於20％者計有16所學校，甚有3所學校不足3％；又112學年度教師數及學生數計23,195人，平均約每2人配置1臺學習載具，惟每2至3人配置1台者計有21所學校，超逾3人配置1臺者計有5所學校，各校配置比率存有差距。以上，均待檢討改善，以確保教學品質及設備使用效益。（詳乙－29頁）

四、訂定都市計畫變更回饋及容積移轉折繳代金等規定，惟各該規定多年未檢討或迄未研訂運用方式及規劃原則，且與中央所訂間有不一致：市政府為加速都市土地開發，於111年成立都市發展與都市更新基金，基金來源主要為辦理都市計畫變更及容積獎勵所得、實施或參與都市更新事業取得之不動產或權利其處分或收益等。經查其執行情形，核有：現行土地使用分區變更回饋捐地比例及捐贈代金金額，係依市政府102年6月26日公告之「擴大暨變更基隆市主要計畫通盤檢討案（第二階段）」規定核算，迄今已逾10年未適時檢討，且與內政部採委託3家以上專業估價者按變更後之土地使用分區查估後（取最高價計算）依公式計算之規定有別；又修正基隆市都市計畫容積移轉許可審查要點，增訂接受基地得以折繳代金方式移入容積之規定，且截至113年8月底已收繳1億1,243萬餘元，惟對於折繳代金用途之優先順序尚未規劃，亦未研擬用以取得公共設施保留地範圍或優先順序。以上，均待檢討妥處，以符土地使用合理原則，及加速公共設施用地取得。（詳乙－51頁）

五、市立醫院提供地區民眾醫療照護服務，惟績效指標半數未能達成，又部分專科看診人數存有差異，並有人力短缺暫停或減少服務情事：基隆市立醫院111至113年營運情形，總收入由2億4,698萬餘元增至2億6,420萬餘元，總支出則由2億2,968萬餘元略減至2億2,788萬餘元，本期賸餘則由1,730萬餘元增至3,631萬餘元。經查市立醫院111至113年分別訂定25項、23項、33項績效衡量指標，惟計有12項、10項、16項未達成目標值，其中已連續3年或2年未達成者各有7項及3項指標，尤以淨利成長率目標為10％，僅111年達成目標值，112年為2.13％，113年則呈負成長；另113年計有22位專科醫師，平均每診次人數18.30人次，其中以骨科48.63人次最高，另尚有4成科別平均每診次人數均未逾10人，各專科門診量差異頗巨；又提供住院醫療與照護服務，惟因呼吸治療師與護理師人力招募困難，致呼吸照護病床未能全數開放使用，且自114年起暫停服務，而護理之家則因護理師缺額尚未補實，致有候補者未能入住。以上，均待檢討改善，俾提升醫療服務品質與效能。（詳乙－98頁）

以上，各非營業特種基金營運效能之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

# 陸、決算審核綜合成果

113年度基隆市總決算暨附屬單位決算及綜計表，經本室審核結果，經編具總決算審核報告，茲就財務審計、績效審計及稽察違失之成果，摘其要者，綜合分述如次：

一、財務審計成果

（一）審核決算情形

1.基隆市總決算審核結果，歲入決算修正增列678萬餘元，審定為255億264萬餘元；歲出決算修正淨減列455萬元（增列6億7,219萬餘元，減列6億7,674萬餘元），審定為252億581萬餘元。

2.非營業特種基金決算審核結果，綜計修正減列收入（含基金來源）7億2,102萬餘元，審定總收入（含基金來源）97億7,822萬餘元；減列支出（含基金用途）6億9,140萬餘元，審定總支出（含基金用途）94億1,814萬餘元。

（二）審核稅捐稽徵事務情形

審核地方稅稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，發現法令適用不當或計算錯誤，通知各該管稽徵機關查明依法處理，113年度補徵稅款214件，計527萬餘元。

（三）稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定，或設計疏失、估驗不實、監造不周及施工不符等情形，通知各該機關查明並依法或依約處理，113年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計2億6,434萬餘元。

二、績效審計成果

（一）增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以供市政府作為決定下年度施政方針之參考。本室對市政府所提建議意見計有5項（詳乙－4至8頁），分述如次：

1.年度總預算規模成長並持續爭取補助，惟已出現赤字預算將以舉債或移用以前年度歲計賸餘彌平，有待審慎配置資源並強化自籌財源與執行能力，以促進市政永續發展。

2.持續辦理市區排水系統改善及雨水下水道疏濬清淤，惟間有執行作業未臻周妥、災害復建經費有限及防災基礎設施不足等情事，有待強化災害預警及整備，以提升城市防災韌性。

3.公共運輸為市民通勤主要交通工具，惟尖峰時段城際運輸未盡符需求，又市營公車財務狀況未能有效改善暨電動公車汰換經費尚待籌措，均待蒐整旅運資料積極協調適切班次，及妥擬營運改善方案，俾提升大眾運輸服務品質。

4.為因應高齡化照顧需求規劃建置長照園區，惟辦理經年未能順利完成招商，經調整改以民間自行規劃參與，尚待妥為管控並積極招商，以活化場域使用效能。

5.配合政府淨零排放關鍵策略推動飛灰水洗再利用，惟整體執行進度尚待加強控管，又源頭減量及循環網絡暢通亦待持續推動，以落實資源再利用，及提升循環經濟成效。

（二）未盡職責或效能過低事項之查報

考核各機關施政績效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於113年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者計3件（陳報期間為113年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

1.市政府都市發展處提供土地供民間機構興建經營百福公園游泳池，依公有土地經營及處理原則及基隆市市有財產管理自治條例等規定，於93年6月與營運廠商簽訂「鼓勵投資開發經營百福公園游泳池契約」，由其興建1棟地上4層建築物並經營，且將建築物所有權登記為市政府，履約期限至103年5月，並於契約屆期前依契約第5條規定與營運廠商續約，履約期間接續至113年4月23日。其執行過程，核有案址長期存在第三人設籍營業及占用建築物外圍法定空地等違規情事，均未依契約規定積極督促處理並限期改正；未積極督促依契約規定維持設施設備良好狀況，任由游泳池長達5年餘未正常營運；游泳池建築物使用未符多目標使用辦法，且實際用途亦與使用執照規定不符，惟遲未有具體處理方案；基隆市公園不動產收益作業要點遲未妥予檢討，且百福公園游泳池開發經營案收取租金不敷支應稅捐負擔，整體收支為負值。

2.市政府交通處辦理東岸立體停車場委託營運移轉案，104年6月間規劃依促進民間參與公共建設法規定辦理，委由民間機構營運管理地上1樓及地下1至4樓停車場暨1樓商場開發經營附屬事業，並於104年12月16日及31日與最優申請人完成議約及簽約，營運期間自105年1月1日起至109年12月31日，嗣依契約規定辦理優先定約，契約期間接續至113年1月31日止。其執行過程，核有未依原公告招商內容及契約規定辦理，超逾委託營運資產及附屬事業開發經營規模，及影響招商作業公平性；對於委託營運資產計收權利金，惟未妥適評估委託第三人經營開發商場對於市政府契約之財務影響性，復未分析商場增建後資產價值與權利金之差異；委託營運期間屆滿後與民間機構優先定約，雖將增建商場樓層納入委託營運資產範圍，惟未依增加面積妥適檢討權利金。

3.市政府教育處與基隆市立體育場辦理民間參與基隆市國民運動中心營運移轉計畫案，101年5月與廠商簽訂委託營運管理契約，營運期間自106年1月15日起為期10年，該案執行情形，核有國民運動中心委託營運後，即未依規定繳納房地租金，體育場未及時催繳，教育處亦疏於督導履約管理情形，經以履約保證金扣抵後，仍未依限補足保證金差額且欠繳情形遲未解決，未能有效維護政府權益；教育處未妥為議定公益回饋金繳納方式及時點，且廠商遲未繳納亦無適當作為，又部分年度權利金未繳交，復未採取有效違約處理措施，履約管理及債權保全作為均有未妥，影響市庫收益及資產有效運用；國民運動中心消防設施頻繁且重複發生異常狀況，惟遲未依約及時督促檢修並維持正常堪用狀態，涉有影響公共安全之虞，復未依使用執照妥為審認出租場地是否與原核准用途相符，致有違反建築法規情事。

（三）監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關、市營事業及各基金預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共6類61項（表1，甲－36頁）：

1.對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有輔導公寓大廈成立管理組織，惟應報備比率偏低且未依限完成清查，又建築物昇降等設備許可證逾期清查亦未臻周妥；為因應房屋稅新制修正自治條例並採行輔導措施，惟實際輔導自住設籍比率尚屬有限，又法規宣導或輔導作為亦有不足；為發展地方文化事業設有藝文場館，惟現行收費標準未能配合場地服務水準檢討調整，又預算科目編列涵蓋範圍不足且費用分擔未盡合理等5項。

2.對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有補助辦理各期前瞻基礎建設，惟部分個案逾核定期程數年仍未完成，又分期改善暖東苗圃卻未全面開放及研提營運計畫；為提升防汛應變能力建置感測器相關設備，惟間有電池電壓低於規範或水位高度顯示異常，又易淹水地區排水系統及雨水下水道監測效能尚有不足；已成立促參推動小組並列管辦理情形，惟部分案件時有重大履約缺失或辦理多年未能完成，又多數委員未實際出席會議；推動農村社區再生活化及改善公共設施，惟部分社區尚未完成訓練或研提再生計畫，間有補助項目逾執行期限或非屬原列計畫內容等28項。

3.對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有訂定都市計畫變更回饋及容積移轉折繳代金等規定，惟各該規定多年未檢討或迄未研訂運用方式及規劃原則，且與中央所訂間有不一致；持續辦理市有財產經管活化，惟部分被占用案件仍待繼續清理，又土地建物活化或排占作業未盡周延；持續提供市區公車運輸服務，惟營運成本審議程序、營運虧損改善及公車無障礙設施與服務暨保養檢修等均有未盡周妥情事等9項。

4.對於產銷營運管理提出意見者，計有訂定計畫管考規章並列管實施情形，惟部分項目或關鍵績效指標執行未盡理想；市立醫院提供地區民眾醫療照護服務，惟績效指標半數未能達成，又部分專科看診人數存有差異，並有人力短缺暫停或減少服務情事；政府捐助之財團法人經評估尚能達成捐助效益，惟部分業務運作高度仰賴政府資金挹注等3項。

5.對於採購作業提出意見者，計有完善城市基礎建設推動多項重大計畫，惟時有執行率偏低或管控未臻周妥，又雖研訂基隆市國土計畫卻未列管追蹤；辦理基隆港東岸郵輪廣場串接工程，惟部分施工範圍用地未及時取得延宕整體工期，又商場連通平臺不施作影響計畫目標達成；為提升全市休閒環境分期新建大武崙運動公園，惟規劃設計結果已達應進行水土保持標準卻未辦理，又審查期間亦未發現未辦理測量或鑽探等8項。

6.對於事務管理及其他事項提出意見者，計有持續提升校舍耐震能力及綠電發展，惟部分列管資料未適時更新或新裝項目未符耐震規範，又間有設置太陽光電設備後發生設施損壞或滲漏；持續辦理電力設備管理業務，惟間有用電場所及充換電設備未納管或未提報自主維護管理計畫，又再生能源發電設備查核亦未盡周妥；已列冊管理及公告未辦繼承登記之不動產，惟逾期未登記面積增幅高於全國平均，又網站公告項目與系統查詢條件設計未臻周妥等8項。

三、稽察違失之成果

稽察發現各機關人員核有財務上違失，經通知各機關查明處理業經處分，於113年報請監察院備查1件，係基隆市政府辦理「基隆市八斗子智慧漁業創新場域統包工程」案，未確實評估工作範圍用地取得可行性，並籌措編列用地取得經費，致部分用地未能取得而取消興建製冰廠，未能達成緩解漁業用冰不足之計畫目標，受處分人員共計2人次，各核予申誡1次之處分。另本室於審核報告審編期間（114年1月1日至6月30日），通知機關查明處理業經處分並陳報監察院之違失案件1件，係基隆市環境保護局辦理焚化再生粒料再利用處理勞務採購案，受處分人員計1人次，核予申誡1次之處分。審計機關對於通知各機關查處者，除要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核外，並於報告監察院備查時，按違失事件性質，以副本抄送市政府，以期更能有效發揮審計功能。

四、112年度重要審核意見追蹤查核概述

本室於112年度審核報告提列之重要審核意見計有60項（表1），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者27項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者33項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見27項（詳乙、決算審核結果及戊、附錄），本室均已列管注意追蹤其辦理情形。

表1　審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形

| 主管機關（計畫）名稱 | 113年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 112年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼續改善 | 處理中 | 已改善辦理（註2） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 61 | 5 | 28 | 9 | 3 | 8 | 8 | 60 | 27 （45.00％） | － | 33 （55.00％） |
| 市議會主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 市政府主管 | 31 | 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 6 | 30 | 16 | － | 14 |
| 民政處主管 | 4 | 1 | 1 | 1 | － | － | 1 | 4 | 1 | － | 3 |
| 教育處主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 產業發展處主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| 地政處主管 | 1 | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － | 1 |
| 稅務局主管 | 4 | 2 | 2 | － | － | － | － | 2 | 1 | － | 1 |
| 警察局主管 | 2 | － | 1 | 1 | － | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 衛生局主管 | 4 | － | 2 | － | 1 | 1 | － | 4 | － | － | 4 |
| 環境保護局主管 | 5 | － | 4 | － | － | 1 | － | 6 | 4 | － | 2 |
| 消防局主管 | 2 | － | 1 | 1 | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 文化局（文化觀光局）主管 | 4 | 1 | 2 | 1 | － | － | － | 4 | 2 | － | 2 |
| 第二預備金 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| 政府捐助財團法人 | 1 | － | － | － | 1 | － | － | 1 | 1 | － | － |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。

3.基隆市地方教育發展基金之主管機關為市政府，重要審核意見置於市政府主管。