壹、市議會主管

市議會主管僅市議會1個機關，掌理議決市規章、市預算、市特別稅課、臨時稅課及附加稅課、市財產之處分、市政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例、市政府提案事項、市議員提案事項、審議市決算之審核報告、接受人民請願，及其他依法律或上級法規賦予之職權。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫6項，包括召開定期及臨時大會，以審議本市預算等重要施政項目，其中已執行完成者5項，尚在執行者1項，係部分修繕工程尚在辦理中，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數14萬餘元，決算審核結果，審定實現數20萬餘元，較預算增加6萬餘元（44.70％），主要係場地設施使用收入較預計增加。

2.歲出預算數2億2,482萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億1,245萬餘元（94.49％），應付保留數22萬餘元（0.10％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為2億1,267萬餘元，預算賸餘1,215萬餘元（5.41％），主要係實際進用員額較少，人事費之賸餘。

3.以前年度歲出轉入數計227萬餘元，決算審核結果，審定實現數223萬餘元（98.31％），減免（註銷）數3萬餘元（1.69％），係財物採購案結餘款。

貳、市政府主管

市政府主管計有公務機關1個，營業基金1個、非營業特種基金7個，各該單位決算、附屬單位決算營業及非營業部分之審核情形如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

市政府主管僅市政府1個機關，負責基隆市民政、財政、地政、教育、農業、工業、交通、觀光、社會福利、勞工行政等自治事項，並受上級政府補助監督，執行委辦事項等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫40項，下分工作計畫100項，包括貫徹實施地方自治、提振基隆市產業升級、改善投資環境、加強市場管理、加強農漁業推廣工作、辦理都市更新業務、制訂交通發展政策、加強停車場管理及維護、辦理發展與改進國教計畫暨國中小校務發展計畫、積極推展全民教育、推展社會福利事業各項措施、辦理全市下水道、河川、抽水站、水門等巡防及興建維護工程、新闢改善拓寬道路工程等重要施政項目，其中已執行完成者37項；尚在執行者63項，主要係基北北桃跨城際公共運輸通勤月票票價優惠差額補助、市區汽車客運業營運虧損補貼及住宿式服務機構使用者方案等案尚在辦理中，須保留繼續執行。

市政府為避免「基隆市望海巷潮境海灣水產動植物繁殖保育區」遊憩人潮造成環境及生態壓力，並兼顧觀光旅遊發展，推動該區域水陸域人流總量管制措施，設置單一管制入口及建立線上實名登記制，並新增保育區休養期，相關措施於112年10月公告，自113年4月實施，達成生態與觀光雙贏；另為簡化各市立學校修繕委託規劃設計監造技術服務採購作業程序，提升採購效率及設計完整性，經依政府採購法第93條規定，自111年1月起統合所屬學校該項採購案辦理共同供應開口契約，提供各校據以辦理，減輕採購作業負擔。鑑於海洋生態保護及學校校園環境設施修繕均為政府共通性業務，經提供其他行政機關適時參酌運用，已獲部分市縣政府研議參採，有效提升政府施政效能。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數199億8,073萬餘元，經追加預算18億1,663萬餘元，追減預算5,305萬餘元，合計217億4,432萬餘元，決算審核結果，修正增列應收保留數678萬餘元，係增列經法院判決確定應收權利金及其遲延利息，審定實現數203億8,718萬餘元，應收保留數7億8,390萬餘元，主要係中央政府補助基北北桃跨城際公共運輸通勤月票票價優惠差額補助計畫、社會住宅包租代管第3期計畫及中和國小通學步道改善計畫等案，尚待配合執行進度申撥款項，須保留繼續執行；合計決算審定數211億7,109萬餘元，較預算減少5億7,322萬餘元（2.64％），主要係中央補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育與幼教發展計畫，及113年育有未滿2歲兒童育兒津貼補助等款項，依實際執行數核撥。

2.以前年度歲入轉入數計15億2,825萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億4,665萬餘元（35.77％）；減免（註銷）數1億4,406萬餘元（9.43％），主要係中央政府補助住宿式服務機構品質提升卓越計畫及以特別統籌分配稅款補助學校辦理老舊廁所整建工程等案，依業務實際需要撥入款項；應收保留數8億3,753萬餘元（54.80％），主要係中央政府補助社會住宅包租代管第3期計畫、基隆國門廣場計畫與大基隆歷史場景再現整合計畫2.0（第二階段）等案，尚待配合執行進度申撥款項。

3.歲出原編列預算數165億1,083萬餘元，經追加預算15億4,958萬餘元，追減預算4,528萬餘元，另依災害防救法第57條第2項規定調減當年度收支移緩濟急6,283萬餘元，並因辦理田寮河周邊騎樓整平規劃設計及監造計畫、捕蜂捉蛇為民服務計畫等事由，經動支第二預備金1,361萬餘元，合計179億6,592萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數455萬元，係減列好孕乘三計畫項目賸餘款；審定實現數151億4,483萬餘元（84.30％），應付保留數18億6,684萬餘元（10.39％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為170億1,168萬餘元，預算賸餘9億5,423萬餘元（5.31％），主要係少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展計畫、基北北桃跨城際公共運輸通勤月票等案，依實際需要支用之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計31億8,475萬餘元，決算審核結果，審定實現數12億2,420萬餘元（38.44％）；減免（註銷）數7,328萬餘元（2.30％），主要係北五堵國際研發新鎮計畫終止辦理，及提升道路品質－希望之丘山城社區通廊系統建構計畫等案賸餘款，註銷保留經費；應付保留數18億8,726萬餘元（59.26％），主要係基隆港西聯絡道路興建工程、綜合體育場停車場工程、基隆港東岸郵輪廣場串接工程等案尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算營業部分

市政府主管僅基隆市公共汽車管理處1個單位，主要業務係便利市民交通、發展大眾運輸系統服務等。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫計有行駛公里、載客人數、營運收入等3項，實施結果，因行駛公里數較預計減少、交通工具選擇多元化及實際載客量減少，致營運量均未達預計目標。

（二）盈虧之審定

決算審核結果，審定本期淨損為7,203萬餘元，較預算稅前淨損減少3,996萬餘元，主要係行車費用較預計減少所致。

三、附屬單位決算非營業部分

市政府主管包括（一）作業基金：公共造產基金、實施平均地權基金、都市發展與都市更新基金、軌道建設發展基金；（二）特別收入基金：公益彩券盈餘分配特種基金、身心障礙者就業基金、地方教育發展基金等，共7個單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務（營運）計畫主要有經營各項公共造產事業、推動市地重劃業務、辦理重要策略地區整體規劃及建立都市更新機制、推展基隆市軌道建設、辦理社會福利事項、身心障礙者就業服務及國民教育、充實各項設備、推廣全民體育、市民終身教育、特殊學前教育及學生事務輔導等19項，實施結果，計有安和停車場權利金收入、重劃區環境維護、身心障礙者就業服務、學前教育、一般行政管理計畫及一般建築及設備等11項，因依業務實際需要減少支付，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

1.作業基金：決算審核結果，審定賸餘1億7,877萬餘元，較預算賸餘1,504萬餘元，增加1億6,373萬餘元，主要係都市發展與都市更新基金容積移轉代金收入較預計增加所致。

2.特別收入基金：決算審核結果，審定賸餘1億1,559萬餘元，與預算短絀1億1,663萬餘元，相距2億3,222萬餘元，主要係因公益彩券獲配收入較預計增加，及少子女化對策及學前幼兒補助等計畫經費較預計減少所致。

四、提供市政府決定施政方針之建議意見

依審計法第70條及預算法第28條規定，本室應提供審核以前年度歲入、歲出、財務（物）經營管理、附屬單位預算（包含營業及非營業）等預算執行之有關資料，及財務上增進效能與減少不經濟支出之建議，供市政府作為決定115年度施政方針之參考。茲將所提建議意見，摘述如次：

（一）年度總預算規模成長並持續爭取補助，惟已出現赤字預算將以舉債或移用以前年度歲計賸餘彌平，有待審慎配置資源並強化自籌財源與執行能力，以促進市政永續發展。

市政府近年持續爭取中央補助經費辦理各項重要施政，期能達成推動觀光發展、優化交通與基礎建設及增進弱勢族群照護等目標，108至113年基隆市歲入總預算由204億1,660萬餘元增至256億905萬元，以補助及協助收入為主，占比介於51.96％至55.49％間（其中一般性補助收入32.48％至34.18％，計畫型補助收入19.49％至21.31％），餘為統籌分配稅19.21％至24.18％間，暨自籌財源20.33％至25.74％間，經查其中一般性補助收入112年考核結果，僅「財政績效與預算編列情形」考核分數為近5年（108至112年）最高外，其餘3個面向成績均為近年最低，致未獲得行政院額外獎勵金，又112年「基本設施補助計畫」之5項考核項目，亦僅「預算分配比率」1項高於全國平均值；次查自籌財源占歲入決算審定數比率，由108年之26.19％，降至112年之22.81％，其中稅課收入占自籌財源比率約6成，惟截至112年底，地方稅未徵起件數及金額各為45,388件及2億1,351萬餘元，為近3年之最，又房屋稅條例於113年1月修正，房屋稅改按全國歸戶課徵及自113年7月起實施差別稅率，114年5月開徵，惟基隆市稅務局迄至113年10月底尚未完成增訂相關差別稅率法制作業。另同期間歲出總預算亦由204億320萬餘元，增至266億293萬餘元，依政事別分析，占比最高者為教育科學文化支出，其次依序為一般政務支出，及社會福利支出，其執行情形，核有112年歲出預算實現率83.13％，僅低於111年之85.85％，為近5年次高，惟仍有10項政事別細項科目實現率未達8成，甚有社區發展支出保留比率達9成3，及歲出應付保留數連同以前年度歲出轉入未結清數合計達45億2,112萬餘元，為近4年新高等情事，並於112年中止規劃多年之要塞司令部（停六）停車場及市政大樓新建工程2項計畫及註銷相關保留經費3億5,389萬餘元，復為調整施政重點，強化推動兒童友善城市政策及整合文化與觀光資源量能，於113年3月修正基隆市政府組織自治條例，新設兒童及少年事務處暨長期照顧所，並裁撤觀光行銷處，將其業務調整至綜合發展處及文化局（文化觀光局），又113年總預算第一次追加（減）預算為近10年首見赤字預算，且114年度總預算案亦預計舉借公共債務及移用以前年度歲計賸餘，以彌平歲入歲出預計短絀。綜上，市政府為推展政務持續增加整體預算規模，惟各年執行結果核有規劃不周、工程施工進度落後或中止計畫等情事，又已發生赤字預算，將影響整體施政成果呈現，復考量市政推動重點，經進行組織調整，相關資源亦待妥為配置，建請審慎規劃預算資源配置，檢討積極管控補助計畫各階段作業，並強化自籌財源能力，以促進市政永續發展。

（二）持續辦理市區排水系統改善及雨水下水道疏濬清淤，惟間有執行作業未臻周妥、災害復建經費有限及防災基礎設施不足等情事，有待強化災害預警及整備，以提升城市防災韌性。

基隆市土地面積132.75平方公里，95％為丘陵地形，地勢坡度高低起伏約近5％，又因地質條件與氣候特性，且降雨量豐沛，易造成低窪地區積淹水、山坡土石崩塌、滑動，或土石流沖毀房屋、道路等基礎設施損壞災情。市政府各年為加強轄內災害潛勢區域之水利建設與道路養護，近5年（108至113年）已編列預算24億4,036萬餘元持續辦理排水系統改善、雨水下水道疏濬清淤、抽水站代操作維護與道路養護等工作，復為及時處理天然災害造成之損害，亦由工務處、產業發展處、都市發展處、環境保護局及各區公所等機關單位辦理災害搶險搶修開口契約，以因應災害發生或將發生之緊急修復，同期間災害防救支出約1億4,973萬餘元至2億9,265萬餘元不等，主要係執行颱風或豪雨之緊急救災、災後重建等業務，協助民眾儘早恢復正常生活，經依基隆市近年災害發生類型，綜整查核發現待改善事項，核有：1.土石崩塌災害：信義區槓子寮道路於111年2月23日山坡地土石滑動後致災，市政府先行辦理堆置混凝土塊、設立臨時擋土支撐等搶險作業，惟辦理修復工程時，未能覈實審查設計書圖，施工期間亦未即時妥為釐清設計有無未周全情形，致延宕緊急工程完成期程，並衍生增加工程款給付，又對於該位址有違反水土保持法規定情事，亦未能及時依法妥處並通知限期改善，且後續發生崩塌災害，並以市政府經費支應復建工程；2.市區淹水災害：市政府於109年12月完成建置路面淹水感測器（49站）及戶外監控攝影機（16站），以感測器蒐集各地淹水水位高度及影像，提升防汛應變作業能力，並於113年1月辦理該等設備維護，期間自113年1月至12月底止，惟部分感測器電池電壓低於規範或水位高度顯示異常，又監控攝影機線路或鏡頭損壞，核有影響資料傳輸、蒐集及紀錄等情事；另未就易淹水或淹水高度逾警戒值地區，妥為評估完善鄰近排水系統並強化防洪設施；3.道路邊坡落石災害：安樂區湖海路111至112年間多次發生邊坡土石崩落，經市政府辦理沿線山坡落石暨擋土牆復建工程，惟防落石網連接鋼棒、明溝復舊、重力式擋土牆之洩水孔等工項施作結果，核有與契約圖說規定不符等情事。復查113年災害準備金預算2億4,100萬元，期間因連續降雨、強震、颱風災害復建等所需，截至9月底已執行2億4,019萬元，即將用罄，然市政府針對113年9月豪雨、山陀兒颱風、10月康芮颱風等之緊急救災、災後重建，雖以「移緩濟急」方式調整年度預算2億4,983萬餘元，惟尚有46件、經費5億2,494萬餘元需向中央相關主管機關申請災後復建補助。鑑於天然災害發生時間、地點、強度難以準確預測，且災後應變所需經費龐鉅，影響人民生活至巨，建請持續完善防災基礎設施及強化災害潛勢區域預警系統，並加強防災整備作業，以有效降低災害造成風險，提升城市防災韌性。

（三）公共運輸為市民通勤主要交通工具，惟尖峰時段城際運輸未盡符需求，又市營公車財務狀況未能有效改善暨電動公車汰換經費尚待籌措，均待蒐整旅運資料積極協調適切班次，及妥擬營運改善方案，俾提升大眾運輸服務品質。

基隆市大眾運輸系統以鐵路、公路及國道客運及市區公車為主，據交通部統計處112年5月公布之「111年民眾日常使用運具狀況調查平常日市話及手機調查統計表」，列載基隆市通勤學民眾運具次數之公共運輸市占率為36.8％，於全國22縣市中排名第2，並以搭乘市區公車居多，暨內政部統計處公布「113年第38週內政統計通報」，基隆市112年11月通勤學民眾至外縣市平日旅次量約54,127人，僅次於新北市，又基隆市公共汽車管理處（下稱公車處）提供市區公車57條服務路線，113年截至9月底已載運1,358萬餘人次。經查該府為提升民眾通勤便利性，協調臺鐵公司自強號增停南港站調整2列次，亦協調國道客運業者新闢3條城際公車及增加支線行駛，續於112年7月及10月實施基北北桃及基隆市都會通勤月票，節省民眾通勤轉乘時間及金錢，復為提升火車站周邊道路服務水準，及整合國道鐵公路城際客運服務，於113年7月初啓用基隆城際轉運站，分散火車站周邊尖峰時段交通流量，然尖峰時段城際運輸仍未盡符市民需求。惟查基隆城際轉運站啓用後，1樓全部及2樓部分區域仍處封閉未對外開放使用，另公車處自90年起營運即發生虧損，截至113年9月底累積虧損達19億5,798萬餘元，已為資本額9億1,995萬餘元之2.13倍，其中優待票及社福卡與全票之差額補助款，近年雖已按年撥補，惟94至106年間待撥補之差額補助款，遲未能補足，且112年載客人數及客運收入各為1,731萬餘人及1億8,984萬餘元，較108年減少近2成，財務狀況未能有效改善，又公車委外辦理維修作業，前經本室查核發現時有逾契約規定2個工作日仍未檢修完成者占比近2成5，及有4成車輛累計檢修天數逾31天無法載客等情事，復為因應2030年市區公車全面電動化之淨零碳排政策，預訂分期汰換164輛大客車，然購置經費預估扣除中央最高補助金額後，仍需自籌5億7,604萬元，且尚有充電樁設置及車輛後續維修及更換電池零組件等，待持續投入經費辦理。鑑於公共運輸為市民通勤主要搭乘工具，其便利性與民眾日常生活攸關，建請持續蒐整評估民眾上下班尖峰需求，積極協調相關機關或業者調整或增加班次，並發揮城際轉運站應有服務功能，及有效運用公車處市區乘客上下車旅運資料，妥擬改善公車處營運效能方案，與籌措汰換電動公車財源，俾提升大眾運輸服務品質。

（四）為因應高齡化照顧需求規劃建置長照園區，惟辦理經年未能順利完成招商，經調整改以民間自行規劃參與，尚待妥為管控並積極招商，以活化場域使用效能。

世界衛生組織定義65歲以上老年人口占總人口比率達到14％為「高齡社會」，若達20％則稱為「超高齡社會」，我國已於107年邁入高齡社會，據國家發展委員會推估將於114年邁入超高齡社會。基隆市截至113年9月底65歲以上老年人口計75,882人，占全市總人口361,519人之20.99％，除高於全國之18.97％，已邁入超高齡社會，市政府為因應老年人口快速成長，伴隨失能與失智人口增加衍生之照護需求，自106年起配合行政院長期照顧十年計畫2.0，每年編列預算2億至4億餘元，提供從支持家庭、居家、社區至住宿式照顧之多元連續服務，建立以社區為基礎之長照服務體系。經查基隆市住宿式暨老人福利機構截至112年底止計有27家，經核定養護及安養床數共1,427床，實際收容1,237床，收容率為86.69％，按衛生福利部係以長照需求人數之11.1％推估住宿式機構需求，市政府以該比率估算基隆市113至115年長照住宿式機構需求人數為1,816人、1,907人及2,002人，各年需求以近百人趨勢成長，既有服務量能尚無法因應未來需求，雖自105年起規劃於原仁愛之家基地作為長照福利服務園區，並辦理BOT+OT案可行性評估及相關前置作業，規劃引進民間資源建設全臺首座高齡及身心障礙者住宿式與社區式長照園區，以擴大長照服務量能，惟於109年10月至111年11月間陸續辦理4次招商，期間雖多次調整財務條件及照護床位數量等招商內容，然1次無人申請，及3次均為同1申請人並經評審結果均未達標準，致無最優申請人，嗣經市政府多方評估考量，以不限長照園區定位活化該場域，於112年12月重新辦理「基隆市社會福利綜合園區政策委託規劃評估」案，其評估報告於113年5月經市政府審議通過，建議採民間自行規劃參與公共建設方式，並由主辦機關以政策公告訂定民間參與公共建設目的、公共服務需求、民間興辦項目及方式等事項後，由民間自行提案，再由主辦機關審核申請文件，以辦理後續招商作業，相關作業程序包含「政策需求評估及政策公告階段」、「初審階段」、「公開徵求及評審階段」及「議約簽約階段」，目前刻正逐步推動中，預計於115年完成簽約作業。鑑於本案自105年規劃迄今已逾8年，然後續可行性評估、公開徵求民間申請人、評審最優申請人及議約簽約後，暨辦理增建、改（修）建或新建相關設施及營運，尚須相當時日，為應基隆市住宿式長照機構需求，建請妥為管控相關辦理時程，積極推動各階段招商作業，以活化場域使用效能，興辦優質長期照護園區。

（五）配合政府淨零排放關鍵策略推動飛灰水洗再利用，惟整體執行進度尚待加強控管，又源頭減量及循環網絡暢通亦待持續推動，以落實資源再利用，及提升循環經濟成效。

國家發展委員會於2022年3月公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」12項關鍵戰略，其中環境部資源循環署主責推動關鍵戰略第8項「資源循環零廢棄」，業擬定3大目標、4大推動策略及10項關鍵項目優先推動，期望透過資源循環再利用，達成提升資源生產力、降低人均物質消費量之目標。基隆市政府108至113年歲出政事別「環境保護支出」預算數由11億4,738萬餘元，逐年增加至21億1,089萬餘元，由基隆市環境保護局（下稱環保局）統籌全市環境污染管制、廢棄物管理及廢棄物處理場營運管理等業務，並設有環境保護基金辦理一般廢棄物清除處理等計畫，據環境部「環境統計查詢網」公布各縣市環境指標，基隆市一般廢棄物產生量及焚化量由108年之204,936公噸、91,572公噸，逐年增加至111年之224,883公噸、105,728公噸，達近4年最高後，112年降至220,917公噸、100,921公噸，同期間一般廢棄物回收率亦由55.32％降至52.99％，112年則提升至54.32％，回收率雖有提升，惟仍低於全國平均值58.31％。另基隆市原設有天外天垃圾資源回收（焚化）廠及一般事業廢棄物最終處理場等設施，環保局各清潔隊所收取之一般廢棄物，均送至垃圾資源回收（焚化）廠處理，其焚化所產生之飛灰及底渣則運送至最終處理場處置，後者係由民營機構提供土地，自行籌資興建及營運（BOO計畫），嗣因許可年限於112年7月16日屆期，飛灰及底渣均另以公開招標方式委外辦理，其中有關飛灰處理部分，112及113年固化掩埋處理費用均為每公噸2萬5,000元，按近5年（108至112年度）飛灰平均處理量為每年9,344公噸計算，113年後每年所需處理費用約2億3千餘萬元，又環保局為配合上開關鍵戰略，將飛灰由廢棄物變成資源化，於112年10月向環境部環境管理署提報於天外天垃圾資源回收（焚化）廠設置飛灰水洗再利用處理設施計畫（下稱飛灰水洗再利用計畫），規劃透過水洗前處理程序製程減少氯鹽含量，建構基隆市循環經濟，並降低飛灰處理費用，依該局規劃之執行期程，將先行辦理前期作業，於113年第4季經核定補助計畫後，依序辦理設置廠商招標、執照證照申請、工程施工及設備採購安裝、功能試運轉及驗證，並於115年第2季完成驗收，惟查該局於113年6月辦理飛灰前期作業計畫委託技術服務採購案經費1,250萬元（環境部環境管理署補助630萬元，自籌620萬元），決標金額1,235萬元，據該案委託契約工作項目所訂，於114年1月及7月提出期中及期末報告，已較原預計於113年第4季提送申請設置經費核定期程落後。復查「資源循環零廢棄」關鍵戰略所列之4大推動策略，除能資源化再利用外，尚有綠色設計源頭減量、暢通循環網絡等，建請市政府督促環保局加強控管飛灰水洗再利用計畫整體執行進度，依規劃進度完成處理設施設置，並持續推動源頭減量、循環網絡等面向，以落實資源循環再利用，及提升基隆市循環經濟成效。

五、重要審核意見

# （一）歲入決算金額為近年新高，惟計畫型補助款持續減收且自籌財源不足支應人事費，及部分社福支出超逾一致性標準，均待研謀改善，俾使財政穩健發展。

基隆市總決算自101年起連年產生歲計賸餘，113年度為近10年首度編列赤字預算，執行結果獲有賸餘2億9,683萬餘元，較112年度賸餘19億9,448萬餘元，減少16億9,765萬餘元，約85.11％。經查歲入決算審定數由109年度199億7,823萬餘元，增至113年度255億264萬餘元，增加27.65％，其執行情形，核有下列事項：

資料來源：整理自109至113年度審核報告。

百萬元

1.部分計畫型補助款因執行進度未如預期而減收或保留多年：113年度歲入來源以補助及協助收入136億1,991萬餘元，占比53.41％最多，施政財源逾半數仰賴上級政府補助款支應。經查109至113年度依中央主管機關核定或通知編列之計畫型補助收入預算數介於39億5,405萬餘元至54億5,635萬元，然近3年決算數較預算數減少金額由4億3,359萬元增加至5億8,286萬餘元（圖1），又113年度補助及協助收入保留數達7億5,422萬餘元，主要係部分計畫尚待中央主管機關核撥。另以前年度歲入轉入數16億9,566萬餘元執行結果，未結清數9億5,345萬餘元亦以補助及協助收入保留為主，其中都市發展處及文化局（113年7月1日改制為文化觀光局，下稱文化觀光局）均有單筆保留逾億元計畫，甚有1億4,352萬餘元已逾5年仍未收取，雖迭經本室函請檢討改善惟成效有限，截至113年底累計已達13億7,881萬餘元。又行政院主計總處114年4月通函修改各市縣政府一般性補助款分配及核撥數額，基隆市計有24億2,519萬餘元撥付時程未定。以上，經函請督促加強配合中央政策及早調查各項業務實際需求，妥為規劃並擬定因應措施，以提升資源運用效率。據復：將評估實際執行狀況審慎編列預算，並持續督促確實依補助計畫進度辦理，以加速中央補助款核撥；後續將視實際財政狀況舉債支應資金缺口，俾確保市政建設與服務持續推動。

2.財產稅為地方重要財源，惟財政部考核稽徵業務成績與地價及房屋標準價格調整均有精進空間：稅課收入決算審定數由108年81億2,843萬餘元，逐年增至113年102億6,865萬餘元，增幅為26.33％，占同期間總決算歲入決算審定數4成，為地方重要財源。經查屬稅務局直接收取地價稅及房屋稅等地方稅雖由34億1,833萬餘元增至37億5,400萬餘元，惟占整體稅課收入比率卻由42.05％下降至36.56％。又據財政部賦稅署考核地價稅、房屋稅等2項地方稅稅籍及使用情形清查作業成績，前者自111年第2名降至112年及113年之第5名，後者自第6名降至113年第7名為該分組最末名；再查土地稅課稅標準係由地政事務所每2年分區調查並參酌內政部實價登錄數據資料，劃分地價區段並估計區段地價提報地政處審核，召開基隆市地價及標準地價評議委員會評定後公告，至房屋標準價格則由基隆市不動產評價委員會考量房屋建材、耐用年數及所處街道商業交通情形暨不同地段房屋買賣價格減除地價後，由稅務局核計房屋現值，經函請市政府督促地政事務所及稅務局加強蒐整相關數據，就地政機關所擬評議（價）方案妥適推估對稅收之影響，俾強化稅基評定合理性。據復：已督促稅務局參酌內政部提供各縣市房地實價登錄數據、蒐整地政事務所分區調查土地價格等，強化房屋稅稅基評定合理性，據以核課地價稅及土地增值稅；並督促地政處檢視地價偏低區段予以適度調整，持續精進地價評定作業。

圖2 歲入決算審定數及自籌財源

資料來源：整理自109至113年度審核報告。

| 3.自籌財源雖較上年度微增，惟仍持續不足支應人事費，又存有罰鍰案件收繳欠佳、規費未予檢討調整標準，暨社會福利支出超逾中央補助標準或逐年增加等情事：基隆市113年度自籌財源56億3,613萬餘元，雖較109年度50億1,278萬餘元，增加6億2,335萬餘元，惟占歲入決算審定數比率由109年度25.09％，降至113年度22.10％（圖2），為近5年新低，然其中應收未收行政罰鍰案件屬113年度開立處分書者計13,429件、金額7,892萬餘元，至113年底尚未收繳4,770件、金額2,752萬餘元，占比逾3成，復查各機關單位雖訂有58項規費收費標準，惟尚有22項逾規費法第11條定期檢討期限，仍未檢討或調整，又經管部分大面積閒置土地亦待研擬開發方案，另基隆市近3年自籌財源增加7,303萬餘元，增幅僅1.31％，惟人事費（含地方教育發展基金）自109年90億1,758萬餘元，增加至113年96億9,569萬餘元，已為當年度自籌財源1.67倍至1.85 表1 自籌財源及人事費與非法定社會福利支出 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |
| 年度 | 自籌財源 A | 人事費(含地方教育發展基金)B | 人事費占自籌財源比率B/A×100 | 非法定社會福利支出 |
| 109 | 5,012 | 9,017 | 179.89 |  |
| 110 | 4,855 | 9,014 | 185.64 |  |
| 111 | 5,563 | 9,294 | 167.08 | 823 |
| 112 | 5,558 | 9,375 | 168.66 | 854 |
| 113 | 5,636 | 9,695 | 172.03 | 877 |
| 資料來源：整理自基隆市政府提供資料。 |  |  |  |  |

倍間（表1），自籌財源不足以支應人事費情形持續存在多年；又辦理老人參加全民健保自付額補助、補助65歲以上老人裝置假牙、免費營養午餐及老人免費乘車優惠等12項支出金額超過中央一致性政策給付或補助標準，或屬自行辦理之福利措施，相關經費亦由111年8億2,381萬餘元，逐年增至113年8億7,706萬餘元，增幅約6.46％，高於同期間自籌財源增幅，以上，經函請市政府督促各機關落實罰鍰案件控管與催繳，檢討各項規費收入標準、積極處理閒置土地，並加強研謀具體可行開源節流措施，以促進財政穩健發展。據復：將積極清理行政罰鍰案件、強化地方稅收徵管、活化閒置公有土地及落實使用者付費原則，未來籌編預算將請各機關詳實評估所提計畫及執行成效，建立資源分配競爭評比機制，另已進行人力調整優化，暨自辦福利措施將依發放標準妥適審核發放對象資格等。

# （二）歲出預算規模持續擴增，惟仍有部分案件執行未盡周妥，又保留比率逐年上升遞延影響新年度計畫推動，暨市庫資金運用未妥為調度活化，均待檢討改善，以提升資源運用效率。

基隆市政府持續推動各項重大市政建設，歲出決算審定數由109年度187億5,945萬餘元，持續擴增至113年度252億581萬餘元，增加34.36％，各歲出政事別經費增加多逾4億元，尤以經濟發展支出、社區發展及環境保護支出增幅逾80％最高。經查歲出總預算執行情形，核有下列事項：

1.部分補助計畫各執行階段均有未盡周妥事宜，整體施政成效待檢討提升：113年度基隆市歲出決算審定數252億581萬餘元，較預算減少13億9,712萬餘元，主要係部分補助計畫執行未如預期，或人事費及業務費賸餘。本室近年查核部分補助計畫執行情形，核有：規劃階段未縝密規劃可行性開發方案，致執行多年仍因經費龐鉅及配套不足而終止計畫，如產業發展處辦理北五堵國際研發新鎮計畫；執行期間未能有效管控進度及辦理期程，如體育場辦理田徑場工程、前觀光及城市行銷處及交通處辦理基隆轉運站建置工程；計畫完成後未予管考設施使用成效，如文化觀光局辦理大沙灣地區文化資產修復計畫之漁會正濱大樓尚未活化運用，環境保護局辦理親水環境營造整體計畫部分設備未辦理測試運轉或故障無法啟用。以上，經函請市政府督促檢討加強辦理，以提升整體施政成效。據復：已檢討計畫執行各階段面臨之問題癥結，將積極協調解決並妥為管控後續辦理時程，以達成施政目標。

圖3 歲出總預算與應付保留數

資料來源：整理自109至113年度審核報告。

2.歲出應付保留比率逐年上升，年度追加預算亦保留逾6成待執行，及執行多年未完成遞延影響新年度計畫推動：113年度歲出應付保留數34億9,139萬餘元，占歲出總預算數比率13.12％，較111年度7.89％、112年度10.32％，金額及比率均增加（圖3），又連同以前年度歲出轉入數未結清數計58億2,085萬餘元，亦為近5年最高，其中113年度單項計畫保留金額逾5,000萬元者計有12項、總計16億2,300萬餘元，均係執行進度延遲所致；又以前年度保留數中，基隆轉運站及中山一、二路道路拓寬工程等2項執行已逾7至10年仍未完成，亦有部分重大計畫保留待執行金額逾5,000萬元情形；再查113年追加歲出預算26億2,287萬餘元，執行結果，保留125項計畫16億6,626萬餘元，占比達6成，其中單筆計畫保留金額逾5,000萬元者計5項10億9,860萬餘元，幾占原預算9成。以上，經函請市政府督促切實配合計畫進度妥為籌編預算，並注意落實進度管控，以提升預算執行效能。據復：部分計畫涉及跨機關權責，須先協調解決爭議始能辦理，將積極溝通推動，並請廠商積極趕工以達符合請款條件；至追加預算保留比率偏高，將注意落實管控。

3.雖已編列災害準備金並調整預算因應年度緊急災損，惟仍不足以支應復原重建所需，且經費保留逾半數待執行：113年災害準備金原編預算2億4,100萬元，然因9月豪雨及山陀兒颱風、10月康芮颱風等緊急救災及災後重建經費需求達11億8,994萬餘元，已不敷支應災害發生時應變措施及災後復原重建所需，市政府雖依災害防救法規定調整113年度預算2億4,117萬餘元移緩濟急支應，尚有逾7億6,530萬元資金缺口雖申請行政院公共設施災後復建工程補助，惟截至114年4月底僅獲補助3億9,267萬餘元，其餘尚待籌措財源支應；又截至113年底調整後災害準備金預算4億8,217萬餘元，已執行1億8,697餘萬元，保留42件2億9,197萬餘元，占預算逾6成。以上，經函請市政府持續積極爭取經費及籌編預算支應，以及時修復受損設施，降低影響民眾程度。據復：針對評估確有安全疑慮部分，將於單位預算內調整勻支或循年度預算程序辦理修復；又因颱風接連來襲，復建工程未及於年底完工，均將積極辦理。

4.辦理非營業特種基金及保管款專戶納入市庫集中管理，惟留存資金未妥為調度活化，又舉借債務未審視市庫可運用額度及工程進度妥適規劃：財政處為強化市庫管理及提升財務效能，定期將基隆市環境保護基金等6個非營業特種基金或保管金專戶之資金納列集中支付，截至114年4月底計39億8,529萬餘元，倘加計市庫收支餘額11億4,121萬餘元，市庫整體金額達51億2,650萬餘元。經查上開基金或保管金專戶納入市庫集中支付係依預算分配或保管期程付款，惟帳列銀行存款金額高於短中期支用需求；又市政府截至114年4月底舉借1年以上公共債務25億元，借款利率1.755％，為活存利率0.825％之2倍，財政處未能確實評估經費支付期程並妥為調度及活化，資金均滯存低收益之活期存款帳戶，財務效能尚待強化。另查公共造產基金113年12月舉借長期債務1億3,006萬餘元，係按南榮公墓生命典藏館113年度工程預估興建經費舉借，截至114年4月底全數未支用，市政府舉借債務前未能審視市庫留存資金付款期程及可運用額度，亦未確實瞭解工程進度，妥為規劃適當舉債時機及額度，核有增加債息負擔情事。以上，經函請市政府通盤評估市庫資金用途與支付期程及債務舉借需求，妥為檢討強化專戶調度及統籌運用。據復：將優先統籌調度基金專戶閒置資金支應市庫收支缺口，並規劃在不妨礙基金專戶運作下償還債務；嗣後將按工程進度審慎評估可運用資金，依實際資金缺口舉債，以降低利息負擔。

# （三）完善城市基礎建設推動多項重大計畫，惟時有執行率偏低或管控未臻周妥，又雖研訂基隆市國土計畫卻未列管追蹤，均待研謀改善，以提升整體建設成效。

市政府為提升地區基礎建設，各年均投入鉅額經費辦理重大公共工程興建或設施改善計畫，以改善民眾居住環境，並促進產業發展，113年度辦理重大公共建設計畫總經費達5,000萬元以上者，計有32項計畫，年度可支用預算數38億765萬餘元，執行數14億707萬餘元，執行率36.95％。經查各機關推動情形，核有下列事項：

1.各機關辦理重大公共建設計畫，惟有多數執行率未達80％，甚有部分悉數未執行或執行率偏低等情事：市政府113年度列管5,000萬元以上重大公共建設計畫中，預算執行率未達80％者，計有25項，占總項數逾7成（78.13％），未達10％者計有9項占28.13％，甚有「引進水陸兩棲運具計畫」、「旭川河水質改善現地處理工程」、「田寮河水質改善現地處理工程及田寮河水環境營造工程兩案合併發包」等3項悉數未執行，及「社福大樓身障新創基地計畫」、「南榮公墓興建生命典藏館」、「大基隆歷史場景再現整合計畫2.0（第二階段）」、「提升公共圖書館閱讀環境計畫」等4項執行率未及5％情事。又上開尚待執行計畫或工程經轉入114年繼續辦理，連同新增計畫並達5,000萬元以上者，計有33項，截至114年2月底止，年度可支用預算數42億532萬餘元，累計分配數7,537萬餘元，累計執行數7,211萬餘元，整體執行率為95.67％，惟仍有「基隆轉運站暨周邊環境改善工程」、「基隆市立田徑場主建築拆除重建（含停車場）及周邊運動服務設施改善工程」等案執行率未達80％情事。以上，經函請市政府逐項檢討計畫落後原因，督促各機關妥擬改善對策加強辦理，並注意列管追蹤長期落後計畫改善情形，以提升各項計畫執行成效。據復：將加強辦理審查與估驗付款等作業，並督促廠商積極趲趕工進。

2.個案工程自規劃設計、招標決標、履約管理及結算驗收暨使用管理等階段，間有共同性缺失態樣：市政府所屬機關學校辦理重大公共建設計畫經費達5,000萬元以上者，經依規劃設計、招標決標、履約管理及結算驗收暨使用管理等辦理階段，本室彙整查核發現共同性缺失態樣，包括：（1）規劃設計及招標決標階段：未能確實審酌採購預算額度及需求，妥善辦理規劃設計及預算書圖審查，影響計畫推動、採購需求未完整明確，逕以設計施工統包方式辦理招標，未能發揮統包提升採購執行效率；（2）履約管理階段：未依契約督促得標廠商積極施工、施工廠商未於特定施工項目之施工期間設置足額技術士，且工程主辦機關亦未於公共工程雲端服務網確實填報工程須置技術士人數，及實際設置技術士相關資訊；（3）結算驗收暨使用管理階段：未能妥適處理施工數量、結算金額或逾期情形認定，致發生履約爭議、完工後未依規定辦理設備效益評估，使用管理階段始發現設備運轉異常等。上開共同性缺失，部分重複發生且涉及不同主辦機關，經函請市政府督促注意檢討改進。據復：將加強督導多方訪查確保所提預算符合市場行情，並依完整工程生命週期合理計算工期，督促定期赴工地查核及加強進度管理，以避免類案缺失發生。

3.研訂基隆市國土計畫以供各機關單位辦理準據，惟未列管追蹤應啟動或完成事項，致有部分項目逾預定期限仍未辦理：內政部為強化國土整合管理依國土計畫法相關規定，於107年4月30日公告實施「全國國土計畫」，都市發展處按該計畫訂定基隆市國土計畫，經於110年4月26日公告實施，並於同年4月30日起生效。經查該計畫之「應辦事項及實施機關」包含劃設國土功能分區及分類、編定使用地等17大類，各大類分別列有1項至12項內容，分由地政處、都市發展處、工務處、產業發展處、財政處等5個府內單位，及環境保護局、消防局等2個府外機關主辦，各大類應於公告後2年內啟動或完成，其中應於112年4月30日前啟動者計有15大類，應完成者則有2大類，惟查截至114年4月底止，尚有環境保護局應辦之「加強辦理易受污染地區環境監測」，及產業發展處應辦之「建立坡地開發保險金制度」、「訂定地方產業發展策略」、「環境敏感地區之土地使用規劃」等4大類應啟動未啟動事項，及產業發展處應辦之「海岸地區保護防護利用管理」及「環境敏感資料庫建置」等2大類應完成而未完成者，主要係都市發展處對於前開應啟動或應完成事項均未列管追蹤各機關單位辦理進度，致有未能依期限辦理情事，又上開6大類均逾原預定期限2年，並以產業發展處應辦未辦類別最多。以上，經函請市政府檢討建立追蹤列管機制，並督促逾預定期限者儘速辦理，以落實基隆市國土計畫研訂目的。據復：因未建置追蹤列管機制，致未能及時因應處理，後續將邀集相關單位釐清執行困難及建議，並建立列管及橫向溝通機制，提升推動成效。

# （四）訂定計畫管考規章並列管實施情形，惟部分項目或關鍵績效指標執行未盡理想，均待檢討積極辦理，以提升施政效能。

市政府為落實施政計畫、實現施政願景及提升施政效能，訂有「基隆市政府施政計畫執行考核作業要點」及「基隆市政府中央一般性補助款基本設施補助計畫執行績效考核要點」等規章，並為聚焦關鍵核心業務，研擬年度施政計畫關鍵策略目標及規劃具體實施方案，依施政計畫之執行效能、年度預算編製或執行情形、相關開源節流績效等進行監督及考核。經查各項相關計畫執行及考核情形，核有下列事項：

圖4　列管施政計畫執行情形

資料來源：整理自基隆市政府提供資料。

1.訂有考核作業要點據以管控，惟進度落後占比逐年提升，甚有經多次調整落後幅度仍持續擴大情事：綜合發展處113年度列管市政府及所屬機關辦理500萬元以上施政計畫計有150項、預算金額97億9,260萬餘元，截至113年底，已執行完成者52項，未完成者98項占計畫總項數及預算總額之65.33％及77.47％；又累計執行進度落後者計有79項及預算金額62億1,364萬餘元，占計畫總項數及預算總額之52.67％、63.45％，落後案件項數占比較111年與112年之40.96％與44.96％，各增加11.71個百分點與7.71個百分點，進度落後案件占比逐年上升（圖4），相關管考作業仍待加強。另截至113年底執行進度落後逾10個百分點者，仍有「樂利二街62巷道路拓寬改善工程」等36項計畫，較112年底11項，大幅增加25項，又以「紅磚屋活化再利用計畫」等19項計畫，雖經多次檢討及研擬改善對策，並依變更設計或實際執行狀況，各簽辦1至5次調整計畫管制表，惟執行進度仍持續落後，且有部分計畫落後幅度持續擴大，甚有10項計畫執行進度落後情形已持續2年等情形，相關考核作為仍未見改善成效，經函請市政府督促相關單位確實檢討該等計畫進度落後原因，並針對問題癥結研謀具體可行改善措施，及加強相關考核作為，以提升市政施政效能。據復：施政計畫執行情形每2個月提報於市務會議報告，並針對落後案件按月督促各該單位檢討原因，研謀改善並積極趕辦。

2.關鍵績效指標多數均已達成預訂目標，惟仍有部分指標連續達成度未及80％，且與施政成果關聯性亦待強化：市政府及所屬各機關113年施政計畫訂有關鍵策略目標171項及關鍵績效指標（Key Performance Indicator, KPI）489項，據基隆市113年度施政績效成果報告列載，已達成者450項（92.02％）、未達成者39項（7.98％），其中達成度低於80％者計22項KPI（4.50％），扣除113年新訂指標7項，其餘15項延續指標中，然甚有社會處「租賃房屋租金補助及首次購屋貸款利息補助」及環境保護局「配合市府架空纜線清理計畫處理廢電纜線」2項，113年雖因調降目標值而使達成度略增，惟實際值均較112年減少2至3成且連2年達成度均低於80％，又所提落後原因與改善措施與112年類同且未見改善成效；其餘「受理基隆市中小企業圓夢貸款」等13項KPI達成度則較112年各下降14.47個百分點至70個百分點間，尤以產業發展處「違章工廠之稽查取締及輔導」1項實際值由112年44家次降為8家次，其達成度僅32％（112年為100％），又部分指標僅說明落後原因，並未研議具體提升實績措施或檢討強化指標與施政成果關聯性，經函請市政府檢討妥訂衡量指標與目標值，並強化指標與施政成果關聯性，及就績效指標達成度較低項目檢討強化執行量能，以有效提升各部門政策規劃及執行力。據復：已針對未達目標者，督促分析確切原因並確實改進，各執行單位將依據實際執行狀況，酌修114年度施政計畫關鍵指標目標值，以提升資源運用效率及成效。

3.持續提報各項一般性補助款計畫，惟執行率未達8成或未執行項目占比持續上升，甚有部分繼續性或經常性項目執行率下滑：市政府及所屬各機關113年度分就「社會福利」、「教育」及「基本設施」等3面向提報補助計畫374項，執行結果，上開一般性補助款計畫項目執行率未達80％者計85項，占總項數22.73％，甚有12項悉數未執行，較111年與112年之19.67％與21.18％持續增加；復查上開執行率偏低或未執行計畫多屬繼續性或經常性業務項目，於年度開始前可妥為規劃辦理，然連續2年有相同情事者雖由27項降為19項，惟執行率低於112年度仍有8項，又「社會福利」面向之「弱勢兒童及少年生活扶助」及「一般建築及設備－建築及設備」等2項連續2年執行率甚低於15％，仍未有效改善。另據行政院國家發展委員會公告113年度第4季基本設施補助計畫執行情形季報列載，113年基隆市政府辦理標案311件，除預算分配比例及預算達成率2項已達考核目標值外，餘發包率、完工率及驗收完成率均未達目標值，又年底查核點進度落後標案計57件，比率18.33％，較各縣市平均值（7.15％）高出11.18個百分點，亦較112年14.10％退步，計畫執行進度管控作為仍待加強。以上，經函請市政府督促所屬檢討並妥謀規劃與積極辦理，及注意強化相關督導考核措施，以提升經費運用效能。據復：已督促相關單位檢討未執行原由及落後癥結研議改善措施，嗣後針對落後案件將每月督促各承辦單位積極趕辦，並適時提報市務會議檢討，以提升執行成效。

表2　中央對基隆市一般性補助款考核成績

單位：分、新臺幣千元

| 年度 | 總成績 | 社會福利 |  | 教育 |  | 基本設施 |  | 財政績效與年度 預算編製及執行 |  | 補助款 增減數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 成績 | 縣市組 排名 | 成績 | 縣市組 排名 | 成績 | 縣市組 排名 | 成績 | 縣市組 排名 |  |
| 109 | 348 | 81 | 8 | 89 | 11 | 85 | 6 | 85 | 3 | 2,279 |
| 110 | 341 | 82 | 11 | 88 | 6 | 86 | 7 | 85 | 8 | 2,403 |
| 111 | 346 | 88 | 3 | 87 | 4 | 86 | 12 | 85 | 6 | 33,842 |
| 112 | 337 | 81 | 12 | 85 | 10 | 84 | 12 | 87 | 2 | 943 |
| 113 | 333 | 78 | 14 | 84 | 14 | 86 | 14 | 85 | 5 | - 5,789 |

資料來源：整理自行政院主計總處網站資料。

4.一般性補助款核撥額度持續增加，惟近年考核總成績下降且首次發生補助款遭扣減情事：基隆市一般性補助款獲核撥金額由109年70億2,325萬餘元，增至113年87億4,643萬餘元，然據行政院主計總處公告考核總成績由109年348分降至113年333分，已為近5年最低，又「社會福利」、「教育」、「基本設施」及「財政績效與預算編列情形」4個考核面向，成績各為78分、84分、86及85分，於16個縣市排名位居第14名、14名、14名、5名，較112年度排名下降各2至4名，經查基隆市109至112年考核結果均獲得行政院額外補助款，其金額介於94萬餘元至3,384萬餘元，113年度因「社會福利」成績未達80分，發生首度遭扣減補助款578萬餘元情形（表2），且於縣市組排名居末2位，又總成績較上年退步，亦未符「4大面向成績全部超過80分之超出分數為縣市排名前1/3」與「4大面向總成績較前一年度進步之超出分數」2項額外提撥奬勵條件，然與111年度額外獲加給補助款3,000萬元相較，差額幾達4,000萬元，上開部分面向成績欠佳項目均已影響考核總成績，並衍生未能獲取額外提撥獎勵金或遭扣減補助款情事，經函請市政府督促檢討各該項目成績欠佳問題癥結，及研提因應對策並加強辦理，以提升計畫執行成效。據復：每月持續追蹤列管項目執行進度，促請各相關執行單位研議改善措施並督促落實執行，及適時提報市務會議報告，以提高考評項目成績。

# （五）青年電動機車補助為新興施政計畫，惟執行期間多次修正內容及新增項目或放寬條件，且經費持續擴增並採追加預算辦理，均待檢討改善，以符跨年期計畫辦理程序。

市政府為配合國家發展委員會推動「運具電動化及無碳化」關鍵戰略，由基隆市環境保護局（下稱環保局）辦理基隆市公益青年就業電動機車補助計畫（下稱青年電動機車補助計畫），預計自112年10月2日公告後至113年12月16日止完成1萬2,000輛電動機車補助作業，期透過補助設籍青年換購電動機車，加速汰換燃油機車，並提高低碳及電動運具普及率，該計畫截至113年9月底止，累計執行金額1億2,974萬餘元，總申請件數1萬5,266件，已完成交車案件9,534件。經查該計畫執行情形，核有下列事項：

1.辦理青年電動機車補助計畫，惟補助決策及計畫擬訂未盡周妥，執行期間多次調整修正內容及申請方式：環保局因申請初期並非每日均有案件，且申請數量零星（低於3件），於112年12月11日新增3種月資費方案，惟至112年底止總申請件數僅64件；復因申請件數遲未提升，迭經各界關注及媒體報導，該局於113年3月29日公告修正計畫，放寬申請年齡、公益服務及汰舊換新等申請條件，並調高補助金額上限由4萬元增至5萬2,800元等，其中放寬公益服務申請條件，以鼓勵取代強制，與原計畫所訂推展青年參與社會公益活動之目標未臻契合，又基隆市截至113年10月底止電動機車總量雖較112年底增加1萬1,929輛，惟因取消汰舊換新申請條件，同期間燃油機車僅減少2,867輛，又執行期間未覈實審查，致有部分前曾申請新購電動機車補助者，又申請青年電動機車補助，未符申請資格，且修正計畫尚無有關單位研商會議紀錄，亦無相關評估資料，計畫規劃與執行作業均有未盡周延情事。復查計畫修正後申請件數激增，截至113年5月底止已逾9千餘件，嗣因該期間各界就計畫取消汰舊換新申請條件，對於機車停車位空間與道路負載將產生不利影響多有疑義，該局遂於113年6月4日公告自7月起暫停執行並預計恢復汰舊換新申請條件，再次引發申請人潮，復因未建置申請名額管控機制，致6月中旬總申請量已逾計畫補助名額上限1萬2,000名，而於同年月14日公告即日起採每日總額（150名）控管，導致民眾在各區公所大排長龍，引發民怨，隨即於113年6月22日再公告自24日起暫停各區公所現場收件，改採網路登記篩選申請案件，同月份僅間隔數日連續3次公告修正申請方式，核有未審慎研擬修正計畫配套措施、申請作業變更決策過程倉促等情事。以上，經函請市政府督促環保局檢討改善。據復：該計畫為全國首創尚無前例可循，經採滾動式檢討進行調整，致有多次變更情形，期間為回應民意代表反映民情，修正汰舊換新等申請條件，又修正計畫會議係由跨局處參與討論形成共識後決議，嗣後如有召開類似會議將切實製作紀錄；嗣經檢討於114年恢復汰舊換新申請條件，並採電腦抽籤方式控管名額，避免相同情事發生，後續如須調整計畫，將於變更前妥適評估。

2.補助計畫所需經費持續擴增且未循一般預算編列程序妥適評估，又新增或放寬項目對財政負擔均有影響：經查環保局為推動青年電動機車補助計畫，112年辦理追加預算3億8,340萬元，惟112年底止實際申請件數僅64件，致經費保留3億6,629萬餘元，保留比率達95.54％；嗣因申請件數偏低，該局於113年3月19日簽辦修正計畫取消汰舊換新申請條件，及就汰舊換新者額外補助1萬元，同日並再另案簽辦月資費補助作業，且將月資費補助與修正計畫於113年3月29日一併公告，惟該計畫112年度原追加預算編列補助經費已足敷支應，嗣因修正計畫新增汰舊換新補助及另外補助月資費等，致該追加預算金額不敷使用，需再於113年另辦理追加預算5億元，核有未妥適籌編規劃整體預算，復未能嚴密控管財務，過度擴增計畫外之補助項目，致所需經費超逾原預計金額情事。復查該局補助月資費後，部分車款僅須繳納強制保險費即可取得，涉有偏離補助性質情事，又未考量補助月資費須跨年度執行，逕自將各年度補助月資費額度列入113年度追加預算5億元內，另113年度追加預算1億9,400萬元擬辦理新購車款方案，事前亦未研訂方案內容及執行方式，且辦理追加預算復未載明方案與青年電動機車補助計畫關聯性，嗣因113年6月底止青年電動機車補助計畫申請人數達1萬5千餘人，已逾計畫補助名額上限1萬2,000名，自7月起暫停執行，直至113年12月18日始簽准將新購車款方案併入114年青年電動機車補助計畫，於114年1月1日公告辦理，致113年追加新購車款方案預算1億9,400萬元悉數未執行；再者青年電動機車補助計畫預算金額已由原3億8,340萬元，增至8億8,340萬元，占年度自籌財源之15％，對於基隆市整體資源配置不無影響。以上，經函請市政府督促環保局檢討改善。據復：因計畫執行初期民眾申請較不踴躍，112年追加預算尚能支應，嗣經修正計畫內容，申請案件大幅增加，經113年編列追加預算因應，又該計畫採滾動式檢討修正，後續將檢討補助項目變動頻率及適切性，並妥適籌編預算，強化計畫規劃作業，維持政策執行一致性，及注意管控預算執行進度。

# （六）補助辦理各期前瞻基礎建設，惟部分個案逾核定期程數年仍未完成，又分期改善暖東苗圃卻未全面開放及研提營運計畫，均待檢討改善，以提升建設執行效能。

中央政府各主管機關核定前瞻基礎建設計畫第1期至第4期（106至113年）特別預算補助市政府計415項計畫，總經費60億5,194萬餘元，累計實現數52億6,483萬餘元，實現率86.99％，分屬城鄉建設、數位建設、水環境建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設、人才培育促進就業建設、綠能建設等7項建設類別。經查各期前瞻基礎建設計畫辦理情形，核有下列事項：

1.辦理數百項個案計畫，惟有部分逾核定期程數年仍未完成或實現率未達80％情事：按第1期至第3期受補助之個案計畫總經費50億5,168萬餘元，累計實現數46億8,759萬餘元，實現率92.79％，其中22項個案計畫實現率未達80％，主要係工程發包前置作業及施工管理未周全，影響經費執行，且甚有紅磚屋空間整備活化計畫及長潭漁港及望海巷漁港轉型優化工程（規劃設計）等2項計畫未執行或尚無實現數情形，惟各項計畫執行均已逾原核定補助計畫執行年度3年；又第4期受補助之個案計畫總經費10億26萬餘元，實現數5億7,724萬餘元，實現率僅57.71％，其中25項個案計畫實現率未達80％，主要係工程發包前置作業及施工管理未周全，影響經費執行，且甚有基隆市信義區麗景公園環境改造計畫等11項個案計畫，未執行或尚無實現數情形。以上，經函請市政府覈實檢討個案計畫進度落後原因，確實輔導協助解決執行困境，並督促積極辦理，以提升前瞻基礎建設計畫執行效益。據復：已逐案檢討個案計畫執行進度落後原委並妥擬改善對策，及督促所屬各機關確實管控執行進度及年度經費支用情形。

2.辦理暖東苗圃園區分期改善，惟費時多年及耗資數千萬元仍未全面開放，且有部分設施封閉及迄未研提園區營運計畫等情事：暖東苗圃園區位於暖暖山區占地59,392平方公尺，惟因多項設施殘破閒置經年，產業發展處前於106年間分短中長期進行活化轉型，各期經費預估約為900萬元、1,100萬元及1,300萬元，預計長程計畫完成後可建置為環境保育與生態旅遊平衡之「永續發展推廣中心」，並取得環境教育認證場域。經查該處按前述規劃期程於108年2月完成「基隆市生態教育中心園區補照工程」，復於108年1月辦理「基隆市生態教育園區活化計畫－生態教育池及園區生態步道景觀改善工程」招標，決標金額869萬餘元，該工程經內政部國土管理署核定納入前瞻基礎建設特別預算第1期「城鄉建設」之「城鎮之心工程」項下補助，核定補助960萬元，市政府自籌306萬元，嗣於108年9月24日竣工，109年1月賡續辦理「暖東苗圃生態池及園區景觀改善工程（第二期）」招標作業，同年1月21日決標，決標金額2,050萬元，並於110年10月25日竣工；復查上開各期工程花費逾3千萬元，完成後園區展示中心、服務中心2棟大樓及溫室1座等設施及環境均有所改善，經本室於113年9月20日會同該府產業發展處人員現地勘察，現場未全面開放僅以側門供民眾進出，並配置4位專責人員，惟迄未研提園區營運計畫，亦未依原規劃取得環境教育認證場域，核有費時多年及耗資數千萬元辦理改善工程，完成後逾3年展示中心及溫室仍封閉未使用等設施閒置情事，經函請市政府儘速妥為規劃運用，俾使計畫目標得以落實達成。據復：114年預定推動建置「基隆暖東AR恐龍生態園區」，將與已完成之「基隆潮境AR恐龍生態園區」形成互補串聯，打造兼具山林與海洋特色觀光體驗路線，結合自然景觀與數位科技，提升園區使用效能。

# （七）辦理東岸立體停車場委託營運移轉案，惟未依原公告招商內容及契約規定辦理，復未妥適評估委託第三人經營商場對契約之財務影響，又優先定約雖將增建範圍納入卻未依增加面積檢討權利金，均待研謀妥處。

市政府前交通旅遊處（108年6月更名為交通處，下稱交旅處）104年6月為因應原東岸停車場收費管理暨商場經營管理維護2案契約期限將屆，規劃依促進民間參與公共建設法規定（下稱促參法）辦理「東岸立體停車場營運移轉案」，委由民間機構營運管理地上1樓及地下1至4樓停車場暨1樓商場開發經營附屬事業，經辦理2次公告招商，嗣於12月16日及31日與最優申請人完成議約及簽約，營運期間自105年1月1日起至109年12月31日，嗣依契約規定辦理優先定約，契約期間接續至113年1月31日止。經查其執行過程，核有下列情事：

圖5　東岸停車場外觀變化

增建前                      增建後

資料來源：基隆市政府提供資料。

1.東岸立體停車場營運移轉案核有未依原公告招商內容及契約規定辦理，超逾委託營運資產及附屬事業開發經營規模，及影響招商作業公平性：交旅處104年6月依行為時促參法第8條第1項第5款規定，規劃將東岸立體停車場暨商場營運移轉，委託民間機構營運，由民間投資人於停車場建置停車管理系統及設備（施）暨1樓商場及頂樓和平廣場管理營運，嗣辦理招商座談會，並公告民間參與公共建設營運規劃內容、委託營運資產範圍、評審項目等事項，辦理過程計有18家廠商參與座談，2次招商作業有3家廠商遞件申請（第1次與第2次各有2家，其中1家為同一廠商），並由甄審委員依申請須知規定之評審項目及審查重點評定最優申請人（下稱營運廠商），辦理議約及簽約。經查交旅處104年11月公告招商內容係要求申請廠商提出1樓商場及頂樓廣場營運管理計畫，並於申請須知之委託營運資產範圍提出地上1樓84格小型車停車位可改為商場使用，惟尚無載明商場可「增建」等規定，且據營運廠商遞送經營管理計畫書及甄審委員會報告所附平面配置圖均無規劃增建樓層，再查交旅處營運期間初始，即同意營運廠商變更原經甄審評定及契約規定之附屬事業（商場）規模並增建2至4樓（圖5），亦與促參案招商座談會、公告招商條件、甄審委員甄審及評定標準等均有不同，交旅處未及時釐清對於招商公平性之影響，經函請基隆市市長督促檢討妥處。

2.對於委託營運資產計收權利金，惟未妥適評估委託第三人經營開發商場對於市政府契約之財務影響性，復未分析商場增建後資產價值與權利金之差異：交旅處雖依促參法及相關規定對於委託營運資產計收權利金，並將停車場房屋租金及停車場營業收入與商場租金（扣除成本及利潤），暨超過預估年收入基準百分之五十等，納列權利金項目，然「預估年收入」內涵或項目於簽辦過程及議約時均未明確定義或規範，且因營業收入淨額均未逾上開預估年收入基準，致第1次契約期間經營權利金均未收取；再查交旅處歷次東岸商場督導會議雖知悉商場係由第三人經營，然所擬計收權利金項目僅列商場租金收入，並未妥適評估第三人經營及第三人與商場各店鋪間計收金額協定，對市政府契約之財務影響性，致實際收取權利金數額未能完整及合理反映使用公共建設資產價值；復查交旅處105年7月11日同意營運廠商自費增建2至4樓，惟未研商調整權利金收取條件及金額，經函請基隆市市長督促檢討，並研提改善措施。

3.委託營運期間屆滿後與民間機構優先定約，雖將增建商場樓層納入委託營運資產範圍，惟未依增加面積妥適檢討權利金：交旅處109年9至12月辦理營運廠商優先定約，已將增建商場2至4樓納入委託營運資產範圍，然該處明知商場增建後之面積已較前契約增加，仍未研議妥適檢討權利金；復據營運廠商申請續約提送經營管理計畫書權利金章節列有105至109年、110至112年損益表等報表，已就納入或不納入給予第三人商場租金減收金額進行比較，顯示減收租金已對市政府契約產生財務影響，惟交旅處仍未針對減收租金等變動事項審慎評估試算設定權利金合理應收金額；復查交旅處各年均赴商場辦理年度營運績效評估作業亦不定期召開督導會議，然卻未審酌權利金實際得以收取金額多寡，與第三人將商場各店鋪間提供其他業者之金額協定，及預估年收入涵括之完整性，亦未依促參法規定妥為研訂繼續營運條件及進行相關財務評估試算設定權利金合理應收金額，致優先定約後權利金實際收取金額，仍未合理反映使用公共建設資產價值。另查交旅處簽辦優先定約過程未賡續追蹤商場建物增建所有權登記事宜，而逕完成優先定約簽約，其後亦未追蹤辦理情形，迨至營運廠商112年7月申請第2次優先訂約時，交旅處始於112年8月函請補送增建商場建物登記文件而未果，直至113年2月自行申辦並於3月7日取得所有權，然耗時近6年始完成增建商場所有權登記，並衍生後續多起訴訟案件，經函請基隆市市長督促檢討研謀具體措施，及妥善處理爭議及訴訟案件。

# （八）提供百福公園部分土地供民間機構興建經營游泳池，惟長期有第三人設籍營業及未正常開放或與規定用途未符情事，又收取租金不敷支應稅捐負擔，亟待檢討改善。

市政府為提升公園休閒運動設施，於92年依公有土地經營及處理原則及基隆市市有財產管理自治條例等規定，提供百福公園部分土地供民間機構興建游泳池及附屬設施，經於93年6月與營運廠商簽訂「鼓勵投資開發經營百福公園游泳池契約」，由其興建1棟地上四層建築物並經營，且將建物所有權登記為基隆市政府，履約期限至103年5月，相關事宜由工務處主辦。嗣市政府於契約屆期前依契約第5條規定與營運廠商續約，履約期間接續至113年4月23日，業務主政單位則於108年3月1日移由都市發展處接辦。經查其執行過程，核有下列情事：

1.案址長期存在第三人設籍營業及占用建築物外圍法定空地等違規情事，均未依契約規定積極督促處理並限期改正：百福公園游泳池建築物自106年起經民眾數次投訴經營卡拉OK等非屬游泳池附屬設施情事，並經市政府政風處於109年2月現場查看，發現1樓設有甕仔雞、卡拉OK及戶外投幣式洗車設施等，又103年5月至113年2月長達9年餘之履約期間，都市發展處僅於109年2月辦理例行性檢查現勘1次，時除健身房開放使用外，其餘設施均整修中，然該處109年3月函請營運廠商維修完成儘速開放，並未針對上開違反契約規定情事妥處，亦未督促限期改正，致違約情事持續存在；又游泳池建築物甚有占用外圍法定空地增設鐵皮構造物供作廚房使用情形，違反建築法第25條第1項規定已長達10餘年，然都市發展處遲至112年1月6日實地會勘，始函請就違反契約及建築法令情形依規處理，惟仍未依契約以書面通知限期改善或合理處置，經本室112年12月函請查處，該處方於113年1月23日通知廠商於113年1月底釐清及恢復原使用，並檢討依契約第13條規定辦理，占用法定空地之鐵皮構造物雖於113年2月間拆除，然工務處及都市發展處任由各該違規情事長期存在遲未有效處理，經函請基隆市市長督促查明妥處，並研謀改善。

2.未積極督促依契約規定維持設施設備良好狀況，任由游泳池長達4年餘未正常營運：營運廠商108年11月以游泳池相關設備老舊須休館大修，函知市政府自108年12月1日起停止營運，其後復以需整修項目頗多、嚴重特殊傳染性肺炎疫情而持續停業，僅於109年7至9月間短暫開放室內游泳池及兒童池，於契約9年11個月營運期間，游泳池長達4年餘未維持正常營運，核有未履行契約第4條第2項規定維持游泳池及其他附屬設備與相關設施在良好狀況情事；又暫停營運期間，都市發展處因民眾投訴游泳池關閉影響運動權益，於109年3至10月間多次函請廠商應於維修檢查完成後儘早開放，惟均未依契約規定以書面通知限期合理處置；再查營運廠商按季提送設施維護情形報表迄至111年底皆填報正常，都市發展處除109年3月至10月曾促請儘速恢復營運外，其餘期間109年10月至111年底均同意備查營運廠商提送之報表，亦未再督促應維持游泳池正常營運，嗣本室111年6至12月數度函請查明，都市發展處始於112年1月辦理會勘並通知儘速恢復營運，然廠商112年10月始函復將規劃整修相關設施，預計12月前正式開放，復於113年1月4日再函請延後開放，至113年底游泳池仍停業中，經函請基隆市市長督導查明妥處，並研議具體改善措施。

3.游泳池建築物使用未符多目標使用辦法，且實際用途亦與使用執照規定不符，惟遲未有具體處理方案：百福公園游泳池建築物前經工務處（原工務局）核准該公共設施用地作多目標使用，嗣都市發展處93年12月3日核發建築物建造執照，核定建築物地上一至四層用途為游泳池，復於94年6月27日、95年5月29日2次核准建造執照變更設計，地上一層用途變更為游泳池、商場及辦公室，並於該建築物興建完成後，95年11月6日核發使用執照（建物用途組別為D-1、G-2、B-2），然目的事業主管機關2次核准變更建造執照並增列地上一層及地上四層作「商場」用途，已與都市計畫公共設施用地多目標使用辦法第3條附表規定，用地類別為公園，使用項目為「地下」作商場未符。復據都市發展處109年7月簽案曾就百福公園游泳池建築物使用執照，與多目標使用辦法規定公園用地僅得於「地下」作商業用途未符等，提出質疑及檢討，惟未有效解決，復於110年9月至12月間再度檢討後續處理方式，雖已確認本案不符多目標使用辦法規定，惟仍未有具體處理方案或作為；其後於112年1月6日及113年1月30日2度辦理會勘，惟仍未有效改善，經函請基隆市市長督導查明，並確依法規研提適切方案妥處。

4.基隆市公園不動產收益作業要點遲未妥予檢討，且百福公園游泳池開發經營案收取租金不敷支應稅捐負擔，整體收支為負值：市政府於103年為統一公園實務收益規範，於103年2月18日訂定公園收益作業要點，針對由私人投資新建之建築改良物且已登記予市政府並委託其營運者，訂定「租金」以「最初簽約年平均公告地價」暨每年「權利金」以「最初簽約年租金」之4倍計算，營運廠商原投資金額從每年應繳權利金予以折抵且就房屋訂有相關收費規定，均與自治條例及出租收益作業要點規定土地依「當期土地申報地價總額」及「房屋」依「當期房屋課稅現值」為租金計算基準不一，且依公園收益作業要點計算之收益，大幅少於依自治條例及出租收益作業要點計算者；又市政府103年5月與營運廠商續訂契約，並依上開作業要點訂定相關租金及權利金計收規範，都市發展處雖於110年12月檢討契約規定與自治條例規定有違，曾研議啟動停止適用事宜，嗣財政處111年4月修正基隆市市有公用不動產出租收益作業要點，刪除原第2點第1項規定管理機關徵得市政府同意另訂作業規定之內容，且增訂租金不得低於應繳納之地價稅及房屋稅之限制，然都市發展處未再據以重新檢討公園收益作業要點。復查市政府103至112年累計收取土地租金80萬餘元，已較基隆市市有公用不動產出租收益作業要點規定計算土地租金737萬餘元，減少656萬餘元，且因權利金折扺營運廠商投資額，實際收益已不敷支應同期間市政府負擔之房屋及地價稅936萬餘元，金額差距達855萬餘元，經函請基隆市市長促請檢討研謀改善，並審慎研訂適切契約相關收費規定，避免收益未敷支出。

# （九）辦理基隆港東岸郵輪廣場串接工程，惟部分施工範圍用地未及時取得延宕整體工期，又商場連通平臺不施作影響計畫目標達成，均待研謀妥處，以確保計畫完整性。

市政府為串聯基隆港區及東岸市區景點，經交通部於110年6月4日核定於前瞻基礎建設第3期及第4期特別預算「城鄉建設」項下補助辦理「基隆國門廣場計畫（基隆港東岸郵輪廣場－串接工程及市區範圍工程）」，總經費5億1,252萬元（補助4億3,564萬餘元，市政府自籌款7,687萬餘元），計畫期程110至113年。都市發展處於計畫核定後辦理工程規劃設計監造委託技術服務案，經於110年7月20日決標，決標金額3,100萬元，廠商嗣於111年1月28日提送設計圖說，規劃於中正路喜豬橋上方新建景觀天橋平臺，串連郵輪廣場、田寮河上方之市民廣場及東岸商場大樓，嗣辦理「基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」公開招標，並於111年9月13日決標，決標金額5億732萬餘元，契約工期550日曆天，經於同年10月21日開工，原預定113年8月26日完工，後續因變更設計及工期展延等，完工期程延至114年8月30日。經查該工程執行情形，核有下列事項：

1.辦理串聯基隆港區與東岸市區景點工程，惟部分施工範圍用地未及時取得，主辦單位亦未積極協調解決，延宕整體期程：依本工程施工廠商111年12月7日經市政府核定之施工預定進度表列載，開工後第30天後依序施作田寮河上、臨海側郵輪區及基隆市文化觀光局前方等3處廣場，惟查上開工區分別有工務處辦理之「北港系統管線第9標工程」及都市發展處辦理之「東岸郵輪廣場（港區範圍）工程」刻正施工或驗收中，施工廠商自112年1月起多次反映無法進場施作，又文化觀光局前方廣場為市政府主要活動場域，遲未辦理用地交付，廠商亦多次通知無法施工，惟都市發展處對於前開工區用地遲未交付無法施工情形，均未積極與相關單位協調解決，僅於113年7月、114年3月先後核准展延工期102日及314日，展延時程逾契約工期550日曆天之7成，完工期限亦因而順延至114年6月12日，復因施工用地遲未辦理交付，後續再將各工區部分工項採變更設計減作方式辦理；再查前開工期展延依都市發展處認定非屬施工廠商因素，惟遲未交付施工用地，任由工程長期停滯；又截至114年4月底止，都市發展處僅解決田寮河上方廣場用地取得問題，並辦理中正路喜豬橋上方景觀天橋平臺施作，其餘臨海側郵輪區及文化觀光局前方等2處廣場用地仍未全面取得，且有鋼構通風井、鋪面、防水等工程尚待施作。以上，經函請市政府查明釐清本案工程未及時解決施工用地取得問題並儘速妥處，以利後續工程推進。據復：各工區部分施工範圍用地未能及時交付，將持續召開工程督導會議，協助排除用地取得遭遇困難及管控施工進度。

2.新建東岸商場連通平臺，惟未及時督促依預定進度施作，復因商場有訴訟案經決議平臺不施作，影響整體計畫目標達成及完整性：本工程111年10月21日開工後，原預計112年10月完成平臺連通道至東岸商場大樓，惟施工廠商未依原預定進度於112年10月前完成連通道工項，僅先行施作田寮河上方平臺，遲至113年7月間始排定辦理連通道工程施工，並於同年8月間預製鋼結構及相關材料，惟東岸商場2至4樓市政府與營運廠商同年9月間已有經營權及訴訟案進行中，並經臺灣基隆地方法院於9月4日核發不得進行拆除、改建等處分行為之強制執行命令，市政府為因應該執行命令，於114年2月21日、3月13日、4月24日開會研商，決議原規劃之東岸商場大樓連接道工程不予施作（圖6）；再查本工程新建串聯平臺原規劃連通臨海側郵輪區、文化觀光局前方廣場、東岸商場等3處，惟其中東岸商場大樓連通道工程不予施作，後續串聯平臺僅可連通2處，核有影響計畫目標達成及完整性情

圖6　東岸商場連通平臺規劃及施作情形

規劃設計圖                      現況圖

資料來源：整理自基隆市政府提供資料。

事，且施工廠商已預製鋼結構、購置雨遮帷幕及鋼承鈑等項目，恐仍須給付相關工程材料經費情事。以上，經函請市政府查明後續規劃方案，並就廠商已預製材料經費之後續處理等因應妥處。據復：114年6月協議已預製材料將依契約規定辦理結算後支付部分價金，及確認保存位置，後續再行研議辦理跨接作業。

# （十）為提升全市休閒環境分期新建大武崙運動公園，惟規劃設計結果已達應進行水土保持標準卻未辦理，又審查期間亦未發現未辦理測量或鑽探，均待檢討妥處，以使工程符合法規規範。

基隆市立體育場（下稱體育場）於大武崙溪左岸山坡規劃辦理「大武崙運動公園新建計畫」，整體經費約4億304萬餘元，教育部體育署補助2億8,212萬餘元，其餘經費由該府自籌，預計分3期辦理，第1期以步道、停車場、照明系統、籃球場等基礎設施興建為主，已於110年4月22日完工，同年10月25日驗收合格啟用，第2期為建置特色運動設施、極限運動場等，經於113年5月3日完成設計，刻正辦理委託規劃設計成果驗收作業，至第3期則規劃建置室內體育館、游泳池等大型運動設施及改善周邊環境，尚待依續推動辦理。經查其執行情形，核有下列事項：

1.運動公園第1期工程委託規劃設計監造契約載明需辦理水土保持分析及計畫書，且設計結果達法規所定應辦理標準，惟實際未辦理仍驗收付款：市政府前於108年5月間由體育場委託廠商辦理大武崙運動公園新建計畫第1期工程規劃設計案，決標金額588萬元，依據該案契約工作說明書參、委辦工作項目略以，基本設計包含水土保持分析，細部設計包含擬定水土保持計畫書與設計書圖。經查規劃設計廠商於108年7月提送基本設計報告書圖，體育場雖於同年8月19日會同相關單位審查，惟廠商未依契約規定辦理水土保持分析，該場仍逕予同意審查通過，廠商嗣於108年10月28日提送細部設計書圖，其上級機關教育處於同年11月13日會同相關單位召開審查會議，會中多個單位均提出待確認及待修正或補充事項，產業發展處（水土保持計畫主管機關）亦提出「配合相關法規辦理水土保持計畫」等審查意見，嗣經廠商提送修正後之細部設計書圖，且據設計結果已達水土保持法規定應辦理標準，惟仍未擬定水土保持計畫書，教育處卻於109年2月同意審核通過；次查大武崙運動公園新建計畫第1期工程於109年4月辦理公開招標，同月28日決標，決標金額1,910萬元，109年5月14日開工，惟開工後僅2個月餘，產業發展處即接獲農業部農村發展及水土保持署於山坡地管理系統，通報該工程基地有可疑違規使用之衛星影像變異資訊，並請其協助辦理現場查證，產業發展處雖於109年8月10日會同教育處及體育場等單位辦理現場會勘，惟上開3單位仍未妥為釐清該基地開挖整地面積，是否已達水土保持法規定應擬定水土保持計畫書之標準，即逕認定變異情形係垃圾清除造成孔洞及高低落差及局部挖填整平作業所致，並由產業發展處109年8月14日於系統「查證結果」勾選「非違規事件」予以結案。以上，經函請市政府查明妥處。據復：本案契約確有規定需辦理水土保持分析及水土保持計畫書，惟廠商未依契約辦理，後續將依法通知補正及辦理責任檢討。

2.運動公園第2期工程委託規劃設計監造契約載明需辦理測量、鑽探及擬訂水土保持計畫書，惟設計成果審查期間未即時發現未辦理項目：市政府於110年8月間由體育場委託廠商辦理大武崙運動公園新建計畫第2期工程規劃設計案，決標金額855萬元，依據該案契約工作說明書柒、服務費用計畫略以，鑽探費用另計；另依服務建議書第1.6.2節略以，本計畫基地屬於山坡地，但其規模未達中央主管機關所定者，其水土保持計畫得以簡易水土保持申請書代替之；第5.4節略以，服務費用計有「配合本案測量及現場調查費用」1式20萬元，並於備註欄註明「依本案需求範圍辦理測量等相關費用」。經查規劃設計廠商於111年7月6日提送基本設計報告書，再於9月15日提送修正後之報告書，體育場於9月26日同意審核通過，廠商嗣於112年1月8日提送細部設計報告書，該場先於3月28日召開全區規劃研商會議，再於5月4日及7月3日召開審核會議，會中產業發展處（水土保持計畫主管機關）提出「應配合相關法規辦理水土保持計畫書，未經主管機關核定前，不得逕行開發或利用」，及教育處提出「為利日後工程發包順遂，先辦理水土保持計畫書」等審查意見，嗣於112年11月16日、12月6日及113年3月18日陸續召開第3次至第5次審查會議，廠商依審查意見修正，再於113年4月24日提送修正後之細部設計報告書，惟仍未擬定水土保持計畫書，體育場逕於113年5月3日同意審查通過，依細部設計估列工程經費約計3億餘元；復查體育場113年7月29日書面驗收紀錄列載，計有33項待釐清或與契約不符項目，其中部分項目係契約服務建議書及工作說明書載明事項，體育場及教育處於設計成果審查期間即應發現廠商未依契約規定辦理情事，惟遲至書面驗收階段始提出不符意見，經函請市政府查明釐清並儘速妥處。據復：體育場對於設計廠商未辦理測量、鑽探及擬訂水土保持計畫書等，將依契約規定查明妥處並釐清責任歸屬。

# （十一）市立學校辦理校園安全防護及營養午餐供應，惟有未依學校特性研訂具體作法及應處作為，又營養午餐專戶結餘總額超逾學期支出數額，均待督促檢討，以提升校園事務管理功能。

教育處及各市立國民中小學暨高級中學計57所學校，各年均依教育部國民及學前教育署（下稱國教署）訂頒之「強化校園安全防護機制實施計畫」（下稱校園安全防護計畫）辦理，又基隆市地方教育發展基金113年編列執行前述計畫經費計2,411萬餘元；另為提供學生均衡營養，計有39所學校以自設廚房或共廚群組供應午餐，所收款項皆設置午餐專戶存管並專款專用。經查各市立學校校園安全防護及午餐專戶管理情形，核有下列事項：

1.持續推動校園安全防護作業，惟迄未考量轄屬學校特性妥為研訂具體作法及應處作為，又多數學校未於開學前完成自主檢核及滾動修正校園安全地圖：校園安全防護計畫中屬縣（市）政府職掌及具體作為各列有5項，惟教育處對於研訂校園安全防護具體作法，及考量轄屬學校特性，研訂校園安全防護具體應處作為提供各校辦理等項目，迄未研訂，距國教署105年8月修正校園安全防護計畫迄今（113年9月）已逾8年，辦理情形未盡周妥；復查上開校園安全防護計畫屬各級學校（含幼兒園）職掌及具體作為各列有3項及6項，均訂有依校園安全自主檢核表，落實自我檢核項目，惟查市立57所學校中，113學年度第1學期僅8所學校（14.04％）於開學前完成自主檢核，其餘49所（85.96％）均未依限辦理確認，未完成者占比逾8成，再查截至本室查核日（113年9月27日）止，尚有31所學校（54.39％）均未滾動檢討修正校園安全地圖，教育處對於上開情事亦未辦理現況督導訪視及驗證各學校執行情形，經函請市政府確實督促檢討改進，並落實執行滾動修正事項，以強化緊急應變處遇能力，維護校園整體安全。據復：已函請所屬學校完成「校園安全維護工作自主檢核表」及治安斑點圖等，並將規劃研擬訂定校園安全防護機制實施計畫，以供各校據以辦理。

2.午餐專戶結餘總金額已超逾學期支出總額，間有部分學校餘額達數百萬元或逾千萬元，結餘款管控機制尚未建立：各市立學校111學年度第2學期至112學年度第2學期午餐專戶結餘款總計為1億2,398萬餘元、1億3,789萬餘元及1億4,566萬餘元，累計結餘金額逐期成長，其中112學年度第2學期營養午餐總收入計1億2,676萬餘元，總支出計1億1,896萬餘元，各學校午餐專戶結餘款總計1億4,566萬餘元，為學期總支出1億1,896萬餘元之122.44％，且各校結餘款逾500萬元者計有10所（25.64％），其中深美國小（1,332萬餘元）、長樂國小（1,448萬餘元）超逾千萬元，分別占該校學期午餐費支出之195.01％、81.08％；復查市政府雖訂有基隆市市立中小學學校午餐統一作業規定，規範每學期經費收支結算表送市政府備查，及進行學校午餐業務輔導訪視、稽查或考核作業等，惟教育處均未就結餘金額妥為分析，亦未檢討研訂結餘款管控機制，經函請市政府探究部分學校經費結餘或收支短絀癥結原因，督促加強將結餘運用於增加午餐菜金等支出，並建立結餘款管控機制，以提升午餐經費使用效益。據復：各校午餐餘款用途包含設備維護更新、加菜金、經常維運費用及緊急預備金等，113學年度起已請各校於午餐收支結算表，增列餘款用途及金額等欄位並確實填報，以利掌握專戶運用及結餘情況。

# （十二）市立國中小聘任專任教師並輔以行動載具協助教學，惟商借教師人數或期間時有未符規定，又載具納管及系統運用亦未臻妥善，均待檢討改進，以確保教學品質。

基隆市立國民中小學依國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則聘任專任教師，並為培養學生運用科技進行自主學習，配合政策以行動載具及網路輔助教學；另為協助教育處各業務科、各中心及國教輔導團等單位辦理各項事務，訂有基隆市政府商借所屬中小學或幼兒園教師協助服務實施要點（110年6月15日修正，下稱商借實施要點），向所屬學校商借教師辦理相關事務。經查教育處商借教師及各學校配置行動載具管理使用情形，核有下列事項：

資料來源：整理自基隆市政府教育處提供資料。

1.市立學校配置學習載具逾萬臺，惟僅6成納入管理系統，又各學校載具配置比率存有差距：市立國中小學自108年推動數位學習並陸續購置學習載具，111至113年經教育部核定補助經費計1億2,650萬餘元，建置546臺無線基地臺及購置243臺行動電源車、學習載具6,492臺等，迄至113年9月底止各校配置載具累計11,887臺（連同以前年度非精進方案購置者）。經查各國中小學有關載具管理使用情形，核有：（1）教育部建置行動載具管理（Mobile Device Management,MDM）系統，基隆市各學校僅7,369臺載具納入系統管理，納管比率約61.99％，其餘近4成均未納管，至各校載具納管比率介於1.01％至100.00％（圖7），其中16所學校低於20％，約占總校數29.63％，甚有八斗高中（1.01％）、華興國小（2.08％）、尚仁國小（2.33％）均不足3％，未納管之載具無法運用管理系統有效掌握有無低度利用，或管控下載非法軟體與學生使用安全情形；（2）各市立學校112學年度教師數及學生數計23,195人，依配置學習載具11,887臺計算，約每2人配置1臺，倘按各校人數及配置載具數情形，配置比例介於3.98人至0.84人配置1臺，除東光國小配置學習載具（143臺）逾全校師生人數（120人、配比0.84臺）外，其餘學校每2至3人（21所）或超逾3人（5所）配置1臺者計有26所，占比近5成（48.15％），1至2人配置1臺者有27所學校，各校配置比率存有差距，經函請市政府督促妥為辦理系統納管作業，及就配置差距情形妥為評估處理，以提升使用效益及學生使用安全。據復：（1）新購載具將直接納入系統，並針對先前購置者確認納入或移除，預計114年間納管比率將提高至7成以上；（2）目前各校新購載具皆已納管處理，後續將研商以系統性方式管理載具調撥作業。

| 表3 113學年度教師借調支援教育處行政工作未符規定情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 原服務學校 | 借調支援單位 | 借調情形 |
| 1 | 深澳國小 | 體健科 | 借調逾5個學年度 |
| 2 | 建德國中 | 國教輔導團 |  |
| 3 | 深美國小 | 教網中心、AI中心 |  |
| 4 | 深澳國小 | 學聘科 | 借調逾4個學年度 |
| 5 | 八堵國小 | 特教資源中心 |  |
| 6 | 成功國小 | 課程科 |  |
| 7 | 明德國中 | 特教資源中心 | 返校未達2學年即再借調 |
| 8 | 南榮國中 | 終身科 |  |
| 資料來源：整理自基隆市政府教育處提供資料。 |  |  |  |

2.各學年均向學校商借教師支援，惟借調期間原服務學校須另聘代理教師，除增加經費亦影響學生受教權，借調人數妥適性有待審慎評估：依商借實施要點第4點規定，商借教師之商借期間以1個學年度為原則，有延長商借期間必要者，以延長2次為限，每次延長期間最長為1個學年度；商借教師返校服務後，應服務2學年度以上始得再商借；第5點規定，每一學年度商借之教師人數，除編餘缺教師外，以27人為限；第6點規定，商借教師之原服務學校應視實際需要於商借期間聘用代理或代課教師代其課（職）務。據教育處提供近5個學年度（109至113學年度）借調基隆市立各國民中小學正式教師至教育處各業務科、各中心及國教輔導團等單位支援者（不含編餘缺教師24人)，分別有23人、23人、28人、21人及42人，其中113年借調42人加計編餘缺教師24人達66人，超逾該年教育處預算專任員額47人。經分析核有部分教師借調逾4個（110至113）或5個（109至113）學年度，或返校後僅1個學年度即再度借調情形，與上開商借實施要點規定之商借期間(含延長次數)及返校後再商借期限等未符（表3)。又部分學校分別被借調逾3名教師，部分學校借調比率逾10％，因教師經商借後其原服務學校須另聘代理或代課教師，不僅影響學生正常受教權，亦增加經費負擔，經函請市政府審慎評估借調人數妥適性，依規定人數上限及期限辦理，以確保教學品質及授課延續。據復：為妥善規劃整體教育資源配置，商借教師確有實際需求及必要性，借調係以具候用校長資格為實務訓練所需者優先，將依現況修正商借規定，一併考量各校商借比例上限，以降低對各校師資人力之影響。

（十三）配合推動2030雙語政策並爭取經費補助，惟部分項目階段執行成果與目標值尚有加強空間，又本國教師具備雙語專長占比有限，均待檢討改善，以展現政策整體成效。

市政府為配合政府「2030雙語政策整體推動方案」六大主軸中之「均衡完善高中以下教育階段雙語化條件」，向教育部國教署申請補助，並經核定由前瞻基礎建設計畫第3期及第4期特別預算「人才培育促進就業建設—2030雙語政策」項下支應，110至112學年度經費分別為2,196萬餘元、3,167萬餘元及4,371萬餘元（含自籌款356萬餘元、465萬餘元及800萬餘元）。經查其執行情形，核有下列事項：

1.推動方案多數項目已達成階段目標，惟仍有部分項目執行未盡理想：「2030雙語政策整體推動方案」以10年為期，推動高中以下學校雙語教育，並訂定2024年及2030年兩階段目標。據教育處提供截至112學年度推動方案執行情形，其中部分領域課程實施雙語教學、與國外學校締結姊妹校、運用Cool English平臺資源辦理英語線上測驗、引進外籍英語教學人員或部分工時之外籍英語教學助理等4項，已達2024年目標，並有國外學校締結姊妹校、引進外籍英語教學人員或部分工時外籍英語教學助理2項已提前達到2030年目標，惟仍有實施英語課全英語授課1項，僅有24所學校達成，占比為44.44％，較2024年目標60.00％，尚落後15.56個百分點，又部分領域課程實施雙語教學（14.81％）雖已達2024年目標（14.29％），然與2030年目標（每3所學校就有1所，約33.33％）相較，尚有加強空間；又部分計畫經費執行率未及80％，其中英語教育資源中心計畫110學年度執行率57.08％，擴大引進外籍英語教學人員計畫110至112學年度執行率分別為36.06％、69.68％及71.91％。以上，經函請市政府積極研謀相關精進措施加強辦理，以營造校園英語口說環境。據復：已積極規劃從不同面向（教師端、學生端）及軟硬體（圖書及活動）滾動調整持續精進；另將請國教署儘早進行外籍教師媒合，113學年度已足額媒合，執行率將可提升。

| 2.雙語政策研訂教師證加註專長等級，惟市立國中英語文教師具備專長等級者占比未及半數，且較國小英語文教師比率為低：依2030雙語政策整體推動方案載述，教師在修畢課程，且英語能力具備相當於歐洲共同語文參考標準（The Common European Framework of Reference for Languages, CEFR）B2等級以上者，其教師證加註雙語專長。據教育處統計，市立54所國民中小學（含高中附設國中部）進用之英語文教師（含正式編制教師、具專長及未具專長之代理、代課教師），英語能力具備相當於CEFR B2等級以上者，112學年度計130人（國中48人、國小82人），113學年度則為138人（國中48人、國小90人），分別占該學年度英語文教師221人及223人之比率為58.82％及61.88％（表4），均未及7成；又按 表4 基隆市立國中小學英語文教師具雙語專長情形 單位：人數、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學年度 | 項目 | 合計 | 正式編 制教師 | 具專長 代理教師 | 具專長 代課教師 | 未具專長 代理教師 | 未具專長 代課教師 |  |
| 112 | 教師人數 | 221 | 157 | 42 | 11 | 8 | 3 |  |
|  | B2等級人數 | 130 | 97 | 27 | 3 | 3 | - |  |
|  | 占比％ | 58.82 | 61.78 | 64.29 | 27.27 | 37.50 | - |  |
| 113 | 教師人數 | 223 | 149 | 48 | 18 | 6 | 2 |  |
|  | B2等級人數 | 138 | 97 | 30 | 5 | 5 | 1 |  |
|  | 占比％ | 61.88 | 65.10 | 62.50 | 27.78 | 83.33 | 50.00 |  |
|  | 國中教師人數 | 105 | 79 | 17 | 7 | 2 | - |  |
|  | B2等級人數 | 48 | 38 | 10 | - | - | - |  |
|  | 占比％ | 45.71 | 54.29 | 58.82 | - | - | - |  |
|  | 國小教師人數 | 118 | 70 | 31 | 11 | 4 | 2 |  |
|  | B2等級人數 | 90 | 59 | 20 | 6 | 4 | 1 |  |
|  | 占比％ | 76.27 | 84.29 | 64.52 | 54.54 | 100.00 | 50.00 |  |
| 資料來源：整理自基隆市政府教育處提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

國中、國小分別統計，113學年度國中英語文教師105人，具B2等級者48人，占比僅45.71％，未及半數，國小英語文教師118人，具B2等級者90人，占比為76.27％（表4）；另以正式編制與非編制教師分別統計，非編制教師具B2等級僅55.41％。鑑於雙語師資係雙語教育政策推動重要基石，且師資培育尚非一蹴可及，經函請注意適時盤點雙語師資資源，並妥為規劃相關輔導或鼓勵等配套措施，及研議將具B2等級英語能力納入徵聘代理（課）教師優先評選標準，以利雙語教育政策推動。據復：每年皆委請英資中心辦理相關輔導課程，並鼓勵教師報名雙語學分班，另補助英語檢定輔導取得雙語專長，未來將研議擴及代理教師。

| 表5 國中會考英語科目成績-基隆及全國 單位：％、百分點 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 基隆市(A) |  | 全國(B) |  | 差異(A-B) |  |
|  | 精熟 | 待加強 | 精熟 | 待加強 | 精熟 | 待加強 |
| 104 | 12.59 | 39.19 | 18.15 | 33.20 | - 5.56 | + 5.99 |
| 105 | 14.82 | 34.73 | 19.10 | 31.78 | - 4.28 | + 2.95 |
| 106 | 18.77 | 30.70 | 22.67 | 30.84 | - 3.90 | - 0.14 |
| 107 | 16.27 | 32.58 | 20.80 | 30.95 | - 4.53 | + 1.63 |
| 108 | 18.52 | 31.43 | 22.86 | 30.38 | - 4.34 | + 1.05 |
| 109 | 19.66 | 29.01 | 25.90 | 26.72 | - 6.24 | + 2.29 |
| 110 | 18.58 | 30.46 | 22.68 | 28.27 | - 4.10 | + 2.19 |
| 111 | 17.19 | 31.41 | 21.74 | 27.86 | - 4.55 | + 3.55 |
| 112 | 18.81 | 31.55 | 23.59 | 29.06 | - 4.78 | + 2.49 |
| 113 | 17.33 | 33.80 | 22.77 | 29.12 | - 5.44 | + 4.68 |
| 註：1.本表僅列載屬精熟及待加強等級，並以該等級人數占應考生人數百分比列示。 2.資料來源：整理自基隆市政府教育處提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

3.持續推動各項英語教育計畫，惟已逾4個學年度相關成效尚未展現：國中教育英語科目會考為目前國內評估國中生英語能力指標之一，依據教育處提供104至113年國中教育會考全國及基隆市應考生英語科目成績分析，考試成績概分為「精熟」、「基礎」及「待加強」3等級，基隆市應考生屬「精熟」比率，約介於12.59％至19.66％間，均較全國平均低3.90至6.24個百分點，屬「待加強」比率約介於29.01％至39.19％間，除106年略優於全國平均外，均與全國平均差距約1.05個百分點到5.99個百分點，113年甚為近9年最高(表5)。又自推動雙語政策以來，全國「待加強」項目占比已有微幅下降趨勢，惟基隆市學生之「精熟」、「基礎」及「待加強」結構並未有明顯變化，相關推動成效尚未展現，經函請妥為檢討探究關鍵因素，積極研擬具體方案。據復：將積極透過英語輔導團進行學校及教師教學需求評估，並與課程輔導諮詢小組共商策略與行動計畫，協助提升學習成效。

# （十四）持續提升校舍耐震能力及綠電發展，惟部分列管資料未適時更新或新裝項目未符耐震規範，又間有設置太陽光電設備後發生設施損壞或滲漏，均待檢討妥處，以確保校舍使用安全。

市政府為提升老舊校舍整耐震能力，持續編列預算辦理校舍耐震能力補強或拆除重建，近3年已完成5校6棟校舍；另為配合推動全國中小學「班班有冷氣」政策，復為提升校園綠電發展，同步推行「校校會發電」措施，鼓勵校園增設太陽光電設施。經查校舍耐震能力及綠電推動情形，核有下列事項：

1.辦理校舍耐震補強作業，惟列管資料未適時更新且管理機制尚待強化：市政府教育處前配合教育部及國教署辦理校舍耐震能力評估、補強及設施設備改善計畫，就88年12月31日前興建之校舍，透過全面普查、初步評估及細部評估等作業，評估耐震能力指標及急迫性順序，並建立公立國中小校舍耐震履歷，逐步篩選耐震能力不足之校舍，推動校舍耐震補強或拆除重建，並以109年7月31日函報國教署（第31次季報）之318棟校舍基本資料、初步耐震評估、細部耐震評估及補強結果等持續列管。經查教育處已陸續完成長樂、信義、五堵、中和、深美國小等5校6棟校舍耐震評估或補強工程，惟均未適時更新前述列管資料；復查教育處已規劃於113至116年分年編列預算約9,418萬餘元，辦理八斗高中、建德國中、武崙國小3校7棟校舍耐震評估或補強工程，其中113年辦理3校4棟校舍補強工程規劃設計經費計462萬餘元，惟經本室114年1月間會同教育處勘察，尚發現中正國中民俗館已於113年10月23日經耐震評估結果有安全疑慮，仍未有後續建物補強規劃，又前開校舍目前尚在使用中，並未有加強安全防護措施。以上，各校現有校舍耐震能力現況已與原列管資料有異，經函請市政府注意檢討及強化管理機制。據復：已全面清查確認有14所學校校舍有安全疑慮，經補助辦理耐震能力評估檢查或修復作業中。

2.各校舍主結構尚無因地震受損災情，惟部分天花板坍塌損壞或未依建築物耐震設計規範辦理：113年4月3日花蓮縣近海發生芮氏規模7.2強烈地震（下稱0403地震），基隆市最大震度為4級，據教育處統計0403地震修復經費計1,082萬餘元，係部分市立學校校舍發生天花板坍塌損壞、伸縮縫及地板裂縫等，尚無主結構受損災情，其中八斗及安樂國小等2校因輕鋼架天花板坍塌變形或掉落，修復經費計700萬餘元，又原有未採行耐震施作工法設計，後續復舊作業宜注意參考建築物耐震設計規範及解說相關設計要求辦理。另查成功國小活動中心新建工程於110年7月22日決標，決標金額2億6,812萬餘元，並於113年2月7日竣工，其新建工程之天花板工項及圖說，均未依上開耐震設計規範檢討相關設計及施作工法，恐有耐震強度不足影響安全疑慮，經函請市政府檢討妥處。據復：爾後辦理相關工程如需設置輕鋼架天花板，將責成規劃設計單位確實參照最新耐震設計規範辦理，以營造校園安全環境。

3.為提升校園綠電發展經裝設太陽光電設備，惟間有校舍屋頂防水隔熱設施損壞及滲漏情形：市政府將全市54所國中小學之校區校舍屋頂，委託正濱國中以統一標租方式，租予光電業者裝設太陽能光電板，並簽訂光電系統租賃契約，裝設面積共計8萬餘平方公尺，預估每年可收取回饋金逾1,300萬元，前開契約訂有屋頂設置太陽光電發電系統，不得影響建物結構安全、原有設備及造成屋頂毀損滲漏；又太陽光電模組支撐架與基座安裝時，應避免損壞屋頂防水隔熱等建築或設施，如造成損壞應負完全修復責任。經查市立各國中小學太陽光電設備均已於111年至112年間裝設完成，惟部分學校完工後陸續發現屋頂有滲漏情形，且校數逐漸增多，為釐清滲漏修復責任，教育處雖於114年1月21日至2月14日間委託第三方單位（基隆市建築師公會），針對已發生滲漏之21所學校（占54所學校之38.89％）進行現場確認並請廠商修繕，惟未明定改善完成期限，嗣經本室114年3月13日會同教育處與正濱國中及暖暖高中2校承辦單位抽查結果，該2學校活動中心屋頂均有防水隔熱設施損壞發生3至5處不等滲漏情事，經函請市政府督促檢討妥處，並清查後續改善情形，俾確保使用安全。據復：經委託第三方單位針對已發生滲漏之21所學校進行清查會勘，其中6校已改善完成，其餘15校尚待釐清處理中。

# （十五）辦理學校操場整修及圖書館改善，惟部分材料規範要求國際標準逾機關所需，又間有地坪面層龜裂或脫膠剝落，及學校社區共讀站使用率甚微等情事，均待檢討改進，以提升設施使用效能。

市政府為提供學生良好運動環境，111至113年辦理八斗國小等15所國中小學操場跑道及球場整修工程採購案，採購經費1億1,905萬元由基隆市地方教育發展基金支應，並由各校自行辦理工程採購發包；另辦理七堵區八堵國民小學等18所學校圖書館共讀站設置，開放圖書資源共享。經查部分學校操場跑道或球場整修及共讀站建置情形，核有下列事項：

1.辦理操場跑道整修工程，惟跑道材料規範要求須符合國際標準已逾機關所需，又部分工程完成後間有地坪面層龜裂或脫膠剝落情形：基隆市立15所國中小學操場跑道及球場整修工程中，南榮國中及八斗國小操場跑道係提供師生及民眾一般運動使用，尺寸為200公尺，未達國際賽事跑道尺寸400公尺標準，且無舉辦國際賽事需求，惟施工圖說規範卻要求須使用可舉辦國際賽事材料，已逾該等學校所需。另各該工程截至113年底均已驗收完成，其中非結構物保固期間自驗收合格起2年，惟經114年2月間抽查發現，八斗高中、八斗國小、長樂國小、堵南國小等4校間有壓克力球場地坪面層龜裂或脫膠剝落情形，尤以八斗國小全區龜裂脫膠剝落，損壞情形最為嚴重，及堵南國小、八斗高中、南榮國中之PU全密式跑道部分位置積水或面層龜裂情形。以上，經函請市政府督促檢討妥處。據復：各校未諳相關專業知能未能及時察覺，爾後類案將以實際需求覈實訂定招標規範；另已陸續督促修繕完成。

2.建置學校社區共讀站共享圖書資源，惟各區公有圖書資源分布未臻均衡，又使用共讀站比率甚微：市政府為提供民眾閱讀及借書場所，除文化觀光局經管之10處公有圖書館(中正區3處，七堵區2處，仁愛區、中山區、信義區、安樂區及暖暖區各有1處)外，據教育處統計迄至112年底，計有七堵區八堵國民小學等18所學校，經教育部核定補助或以自有經費或外界捐助，改善現有或新設圖書館(室)設置社區共讀站，113年復由基隆市地方教育發展基金編列500萬元預算，辦理五堵國小及中興國小圖書館改造設置學校社區共讀站工程，經以目前基隆市7個行政區公有圖書館及共讀站資源配置情形觀之，人口數最多之安樂區，僅配置建德國中及建德國小2個共讀站及市立圖書館安樂分館，且均集中於安樂區行政中心附近，又人口密集度最高之仁愛區，除市立圖書館仁愛分館外，並未設置共讀站，至中正區公共圖書館及共讀站亦多靠近市區，如正濱漁港及和平島地區均未設置，公共圖書資源分布未臻均衡，近便性有待提升。另教育處統計各學校108至112年累計入館人次17萬2千餘人次，其中屬學校師生者有16萬9千餘人次（98.14％），社區民眾占比未及2％（3千餘人次、1.86％），比率甚微，尚有部分學校無民眾使用學校圖書資源情形。以上，經函請市政府強化跨局處整合妥適規劃圖書館資源配置，並積極宣導共讀站共享機制，以提升民眾閱讀近便性及設置效益。據復：基隆市國中小共讀站密度41％，為全國第2名，嗣後將每年視學校場地狀況，持續建置改善社區共讀站，並請學校於推廣活動多加宣傳，以提升使用率。

# （十六）促進全市土地再開發推動都市更新，惟部分已劃設更新地區遲未有辦理進程，又政府主導案件亦有多年無具體進展情事，均待研謀妥處，以改善市區景觀及居住環境。

都市發展處為促進都市土地有計畫再開發利用，並改善居住環境與景觀，依都市更新條例等相關規定劃設更新地區，並持續委託廠商研擬再發展策略或都市更新計畫，復為促進整合居民推動自主更新意願，輔導成立都市更新會。經查其執行情形，核有下列未盡事項：

| 1.持續調查都市發展情形並劃設更新地區，惟全市住宅屋齡超過30年占比逾半數，又部分長者居住房屋無電梯且非1樓：據內政部不動產資訊平台登載之113年第2季房屋稅籍住宅類數量依屋齡區分統計項目，基隆市住宅平均屋齡34.47年，屋齡超過30年占比約52.79％，都市核心區域多為舊公寓或透天混合分布情形，且據內政部統計查詢網及社會經濟資料服務平台登載人口年齡統計及銀髮安居資料，112年底基隆市人口計36萬餘人，老年人口占比達20.24％，已進入超高齡社會，惟其居住屋齡超過30年者占比達59.77％、居住房屋無電梯 表6 91至113年基隆市劃設都市更新地區情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：平方公尺 |  |  |  |
| 更新地區名稱 | 公告日期 | 面積 |  |
| 合計 |  | 1,742,255 |  |
| 市中心都市更新地區 | 91年8月23日 | 654,700 |  |
| 獅球嶺都市更新地區 |  | 310,300 |  |
| 中山路都市更新地區 |  | 458,700 |  |
| 仙洞都市更新地區 |  | 106,800 |  |
| 八堵都市更新地區 |  | 145,800 |  |
| 東新街附近 | 100年10月5日 | 19,450 |  |
| 安樂一期國宅社區3號 | 102年5月27日 | 12,078 |  |
| 西定路西側更新地區 | 103年6月25日 | 21,600 |  |
| 港灣段三小段1-11地號等29筆土地 | 113年7月8日 | 6,461 |  |
| 安國段1-259地號等15筆土地 | 113年7月9日 | 6,366 |  |
| 資料來源：整理自內政部國土管理署都市更新入口網。 |  |  |

且非1樓者占比亦有31.98％，部分老舊建築物已未符合都市應有機能；又基隆市91至113年間已陸續劃設市中心等10處更新地區（表6），主要分布於基隆港周邊、獅球嶺、仙洞地區、基隆車站及牛稠港以西、八堵車站周邊等，其中除113年7月間劃設2案，刻正辦理招商規劃，將徵求實施者或廠商進行都市更新實際作業外，其餘8處劃設更新地區迄今（113年10月底）均逾10年，甚有5處面積約167公頃，占劃設更新地區總面積174公頃之96.21％，已逾20年尚無實際推動進程，亦未依現行整體都市發展需求滾動檢討；再者經運用地理資訊系統分析基隆市10處更新地區及屋齡超過50年住宅點位，核有田寮河沿岸、鄰近七堵車站、暖暖車站地區、正義路、中船路、西定路、安一路、南榮路等周邊存有部分老舊建築物密集情形，然尚無劃設更新地區整體規劃等情。以上，經函請市政府注意審慎評估都市整體發展需求，滾動檢討調整劃設更新地區或變更都市更新計畫，以改善市民居住環境及景觀。據復：基隆市土地價值較低，影響容積獎勵誘因，推動進程緩慢，後續將配合都市發展政策，滾動檢討調整都市更新計畫；又住宅屋齡超過30年者，經評估配合重大公共建設或更新意願整合程度較高區域優先推動，目前已研擬田寮河沿岸劃定更新地區暨訂定更新計畫草案，預計114年底前發布實施。

2.持續辦理政府主導都市更新案件，惟先期規劃或更新計畫推動多年均無具體進展，又部分經評估優先推動公有潛力基地尚有諸多待辦事項：內政部國土管理署都市更新入口網站列有95至108年間市政府主導都市更新12案之先期規劃或更新計畫，其中11案已辦結，惟後續可行性或推動成果均未見參採或賡續辦理，又其中「配合基隆火車站暨西二西三碼頭都市更新案辦理拆遷安置及更新推動計畫」及「基隆市和平島東南側水岸地區更新案」經辦理招商及公開評選結果，因無廠商投標或評審結果無最優申請人，致未辦理，上開各案雖已完成先期規劃（包含都市更新事業之更新單元、實施方式、投資金額）等，然截至113年10月底，推動均逾10年迄無具體進展，幾近處於停滯狀態，未見檢討滾動調整或修正；再查上開市政府主導案件，其土地權屬多數為私有地或國營事業經管，少有市政府所有者，尚待研謀互利互惠方案，積極協調整合參與都市更新；另都市發展處109至113年除賡續辦理上開未結案之「基隆港區廊帶再生發展計畫（第二階段）案」外，並推動「基隆新市政中心周邊地區整體再生策略及共識形成規劃案」及「基隆市重點地區劃定更新地區及擬定都市更新計畫案」，前揭3案委託專業服務案決標金額共計3,130萬元，預計完成日期分別為112年6月30日、112年9月30日及113年12月31日，惟截至113年10月底實際執行進度為60.00％、90.00％及25.00％，核有未能按規劃時程妥為推動情事，又各規劃案計盤點17處公有潛力基地，其中舊公車保修廠等6處基地經評估開發可行性高，建議列為優先推動都市更新事業基地，後續推動尚須與管理單位積極溝通、啟動招商規劃，或研議有無須劃設更新地區等諸多待辦事項。以上，經函請市政府檢討無法順利推展之問題癥結，並加強管控與規劃可行更新單元範圍及開發方式，俾發揮示範效果帶動鄰近土地發展契機。據復：部分更新計畫或先期規劃存有腹地狹小、文化資產、捷運路廊穿過等情形，須調整開發方式，將持續盤點潛力基地，優先推動公有土地比例或更新意願較高地區，以帶動周邊都市更新動能；另已完成舊公車修理廠基地可行性評估，預計114年度辦理公告招商。

| 表7 105至113年度輔導設立都市更新會擬定事業計畫時程 單位：平方公尺、新臺幣千元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地名稱 | 面積 | 核定補助日期 | 核定補助金額 | 預計擬定 事業計畫時程 |
| 聯宏社區 | 7,745 | 107年1月8日 | 8,208 | 107年10月 |
| 復興國宅 | 3,974 | 109年12月31日 | 4,125 | 110年6月 |
| 安樂5號 | 2,144 | 109年12月31日 | 2,825 | 110年9月 |
| 安樂6號 | 6,688 | 110日4月9日 | 4,490 | 110年8月 |
| 安樂7號 | 5,202 | 109年12月31日 | 3,885 | 110年9月 |
| 資料來源：整理自基隆市政府提供資料。 |  |  |  |  |

3.近年已核准設立數處都市更新會，惟部分未依規定定期召開會員大會，又未擬定都市更新事業計畫：都市發展處截至113年8月底，依都市更新會設立管理及解散辦法第5條規定核准聯宏社區等5處基地設立都市更新會，並輔導協助申請中央都市更新基金補助自行實施更新相關作業費用，補助金額介於282萬餘元至820萬餘元間。經查依上開辦法第7條規定都市更新會每6個月至少召開1次會員大會，惟查復興國宅及聯宏社區2處都市更新會最近一次召開會員大會係111年3月及6月，已逾2年未再召開會議，又各都市更新會均未依上開辦法第10條規定擬定都市更新事業計畫，較原核定補助預定作業時程（107年或110年）落後2至6年（表7），內政部國土管理署亦將其列為進度落後個案，並請市政府督促召開會員大會確定自主更新方式，都市發展處雖按季列管各該更新會執行進度，惟仍未能依時程推動。以上，經函請市政府持續輔導協助辦理後續研擬及執行都市更新事業或權利變換計畫，以利推進自主更新相關事務。據復：已持續督促各更新會定期召開會員大會，並成立都更駐點工作站提供法令諮詢服務，又安樂一期國宅6號基地已協助完成招商，聯宏社區已召開地主說明會加強整合意願中。

# （十七）為提升防汛應變能力建置感測器相關設備，惟間有電池電壓低於規範或水位高度顯示異常，又易淹水地區排水系統及雨水下水道監測效能尚有不足，均待研謀改善，以提升城市防洪韌性。

市政府為提升城市防洪能力，於104年12月委託廠商辦理「基隆市全區雨水下水道系統檢討規劃暨GIS建置」（契約金額3,960萬元），主要工作係檢視系統及建立數位化資料庫，並運用水理分析技術方法，評估現有系統效能及建立易積淹水熱點，以作為後續推動防洪建設參考。嗣於108年9月配合經濟部水利署推動「智慧防汛網推廣建置計畫」（契約金額1,620萬元），於易積淹水熱點建置路面淹水感測器49站及戶外監控攝影機16站，並由各感測器蒐集各地淹水水位高度及影像，以供後續淹水模擬或預報模式驗證參考。經查其執行情形，核有下列事項：

1.建置淹水感測器相關設施，惟部分感測器電池電壓低於規範或水位高度顯示異常，又監控攝影機線路或鏡頭損壞影響資料傳輸蒐集及紀錄：市政府於109年12月完成建置路面淹水感測器、戶外監控攝影機及防汛網資訊平台等設備及系統，保固期3年（自109年12月至112年12月止），期限屆滿後，另以公開評選方式辦理「基隆市智慧防汛網平台及監測設備維護工作」案，嗣由廠商於113年1月18日以190萬元整得標，維護工作自113年1月至12月底止。經本室於113年7月間會同工務處承辦單位擇選部分設備抽查其運作情形，核有：淹水感測器電池電壓經以萬用電表現場測量結果，計有愛四路等17處電壓值為2.8伏特至3.2伏特，低於服務建議書規範之電池電壓應維持3.7伏特至4.2伏特情形，恐影響供電傳輸；淹水感測器水位高度顯示經以水杯注入量測結果，計有暖暖區車行地下道1處，雖注入水量達20公分，惟感測器顯示高度停留於10公分處，又西定路200號、七堵區車行地下道等2處感測器顯示積水高度達4.4公分或10.9公分，惟路面尚無積水，核有水位高度顯示異常情形；戶外監控攝影機部分，計有瑪陵坑溪及大武崙工業區等2處之電箱鏽蝕浸水及線路機板或攝影鏡頭損壞，影響攝影監控功能；防汛網資訊平台除有上開異常或損壞情形外，亦偶有網路連結中斷情事。以上，經函請市政府檢討改善，以發揮整體設施效能。據復：淹水感測器電池已更換並校正，電箱鏽蝕浸水及線路機板或攝影鏡頭損壞亦已更換，另防汛網資訊平台已配合修復網路連結。

2.運用水理分析評估建立易積淹水熱點，惟未就易淹水或淹水高度逾警戒值地區評估完善鄰近排水系統並強化防洪設施，又雨水下水道監測系統亦待適時妥為建立：市政府於易淹水熱點建置49站路面淹水感測器，經擷取其112年1月至113年7月底之淹水高度資料，發現淹水區域集中於七堵區堵南里堵南車行地下道、義一路信三路口、文化路34號、仁愛區玉田里愛四路、中山區西定里西定國小等28處，再進一步分析，其淹水高度超過一級警戒值（20公分）計有9站、超過二級警戒值（10公分）未達一級警戒值計有9站，甚有義一路信三路口及文化路34號等站淹水高度達95.5公分至95.6公分，遠高於一級警戒值情形，惟查工務處對於上開易淹水或淹水高度逾警戒值地區，僅於發生淹水情形採取封路禁止通行或撤離民眾等方式，未能妥為評估完善鄰近排水系統並強化防洪設施；另再運用地理資訊系統軟體套疊易淹水地區與雨水下水道相關資料，發現積水區域主要位於雨水下水道主幹管與支管、市區排水側溝匯流等14處，由於目前設置之淹水感測器僅能感測路面上積水情形，未涵蓋路面下雨水下水道通水情形，經函請市政府適時建立雨水下水道監測系統，提升淹水監控預警，並注意加強易積水熱點監控及雨水下水道清疏作業。據復：已於主要雨水下水道主幹管與支管等14處積水區域陸續建置水位監測設備，以掌控地區水情完整資訊，並加強熱點監控及雨水下水道清疏，減少市區淹水風險。

# （十八）建置道路挖掘管理系統管控申請及施工，惟間有實際施作超逾許可時段或限制條件未明確，與道路施工期程未確實整合等情事，均待檢討改善，以降低對民眾生活影響。

工務處為保持道路完整及維護交通安全，建置基隆市道路挖掘管理系統提供各事業單位或公共工程主辦機關申請，經道路管理單位審查其施工期限及時段後核發道路挖掘許可證（以下簡稱路證），據以辦理管線工程挖掘及鋪設道路事宜，又為強化道路挖掘案件追蹤管理，113及114年編列預算292萬餘元及407萬餘元辦理系統優化及擴充功能等事項。經查其執行情形，核有下列未盡事項：

1.為減少整體交通影響管控道路挖掘施工時段，惟部分案件實際施作超逾許可時段：各事業單位或公共工程凡於道路有施工需求，應依規定提出申請經審查後核發路證，施工廠商再據以施工，且按每日實際施工時間至道路挖掘管理系統登載進退場時間。經分析112至113年各項工程（不含搶修案件）核發1,167案路證挖掘地點，主要分布於義一路、仁一路、仁二路、仁四路、愛六路、精一路、南榮路等路段，其中訂有施工時段限制且施工期間達30日者計有5案，其實際施工日數分別為33日、35日、36日、54日及247日，惟查各案部分天數實際退場時間並非於前開許可時段內，其中超逾許可時段天數各有19日、4日、11日、31日及35日，占其施工總天數比率為57.58％、11.43％、30.56％、57.41％及14.17％，超時最長者達6小時，且有兩案半數以上施工日均未依許可時段施作，核發路證所載時段限制徒具形式，又相關申請雖已採線上作業，且各年雖編列系統優化及擴充功能預算，惟尚未有效改善部分功能，致須於系統逐案點選後，始得知個案工程實際施工時間。以上，經函請市政府檢討強化道路挖掘監督管理作為，並妥為優化及擴充系統功能，及落實審查各案實際施工情形。據復：將督促管線單位確實控管施工期程，依核准時間施工；另將修正擴充系統功能增加匯出核准施工時間，俾強化審查作業。

2.依規定審查核准發給挖掘道路許可證並載明可施工時段，惟另於備註欄加註避開車流量尖峰等文字，恐衍生執行爭議：工務處依基隆市道路挖掘管理自治條例第5條規定核發之道路許可證即「基隆市政府挖掘道路施工通知聯單」，按該通知聯單「施工時段」欄位均載明起訖時間，如前述5案經核准後再續申請延長期限12次至24次，各次核可施工時段多數均為「限於日間施工自9時至17時」，又該通知聯單「備註」欄另加註「請避開車流量尖峰時段6時至9時、16時至19時」等文字；再查備註欄加註前述避開車流量尖峰等內容，並非僅針對限制施工時段者，其他如「日夜均可施工自00時至24時」者亦然，又工務處現行作法係於每張施工通知聯單均加註該等避開尖峰等文字，惟查前開自治條例第17條規定，如經發現有未按規定施工時間作業等違規情事者，依本自治條例第24條規定處分，按前述該5案實際施工進退場時間於尖峰時段之天數，占其施工總天數比率介於5.71％至61.54％間，工務處既以核准施工時段，再以備註方式要求避開部分尖峰之作法，恐衍生後續執行爭議，經函請市政府依相關規定檢討現行作法適法性妥處。據復：路證原備註應避開車流尖峰時段，係維護交通順暢及降低用路人影響，如核准施工時段與備註尖峰時段重疊者，除有正當理由並經許可持續施工外，仍屬禁止施工時段，經檢討現行作法恐造成執行疑義，後續將於個案審查時，併同考量路段車流情形核准施工時段，避免與禁止施工時段重疊情形。

3.已協調整合各機關（構）道路挖掘需求，惟仍有部分路段重覆開挖或施工期程未確實整合情形：工務處為提升施工效率，避免相同路段道路重覆挖掘，持續洽商各管線機構相互瞭解各自轄管道路與管線工程中長期計畫，協調相關機關（構）整合施工期程，並請各管線機構於每年底提報次年度挖掘道路需求。經查工務處113年核發道路及管線工程路證254案，經分析各案道路挖掘施工範圍重疊者計有10處（21案）路段，其中12案位處堵南街等6處路段之施工時間已先行整合，然仍有6案位處大德路等3處路段，其施工間隔僅2個月至4個月，即由不同管線單位重覆挖掘；又仁二路3案經多次申請延長施工期限，期間有管線單位未接續施工中斷2個月，未能有效縮短開挖期程。前開情事本室前於113年3月業函請檢討改善，據復將按月召開管線會報並協調整合施工期程，惟相關作為仍待持續加強辦理，經再函請市政府持續加強協調，及檢討強化道路挖掘施工期程整合作業，以有效降低道路施工對民眾生活層面之影響。據復：道路短期重複開挖主要係管線單位設備遷移涉及用電戶接點變更，卻未告知後續有配合工程，致未能及時協調整合施工期程，嗣後將加強督促管線單位施工前敘明其他單位配合情形，並確依施工期限完工或辦理展延。

# （十九）持續辦理公用照明設備管理維護，惟部分路燈裝設間距超逾規定基準或未達一般道路水準，又交通事故調查列有照明故障及無照明情形，均待檢討改善，以提升道路照明品質。

工務處為改善夜間照明，維護公共安全，111至114年編列預算4,000至7,200萬元間，總計2億1,820萬元，辦理全市路燈新設、維護更新及改善等事項，截至114年2月底共設有3萬餘盞路燈。經查其執行情形，核有下列未盡事項：

1.辦理道路新設路燈或汰換作業，惟部分裝設間距超逾規定基準或未達一般道路水準：依基隆市政府公用照明設備管理要點第7點規定，裝設於主、次要道路及街、巷、弄等道路之照明設備，設置距離應以30至40公尺為基準，如裝設地點屬交叉口、彎道處及其他為夜間安全通行之需，得增設照明設備，不受距離限制。經據工務處提供截至114年2月底止設置路燈點位資料，都市計畫道路裝設路燈平均間距約20公尺，裝設密度已高於上開規定，惟仍有11處路段裝設路燈間距逾50公尺，且相關路段均緊鄰社區大樓或連棟式房屋屬人車通行頻繁區域，是否影響夜間通行視線，尚待審慎評估妥處；再查基隆市土地面積132.75平方公里，95％為丘陵地形，部分巷道由非道路之公共通行階梯或斜坡串聯，在多雨潮濕氣候下（113年基隆市降雨天數186天，占比50.96％）該等地點夜間照明需求似較一般平面道路為高，又位處市中心及人口較稠密之中山一、二路及田寮河周邊公共通行階梯或斜坡（非道路）路燈最長間距達50公尺，依上開管理要點意旨可依個別情況或夜間通行安全等需求增設照明設備，然前開部分公共通行地點不僅未增設，且其路燈裝設間距未達一般道路水準，夜間通行恐存安全隱患。以上，經函請市政府通盤檢視現行路燈裝設間距及照明適足性，並評估路燈照射方向及角度妥適性。據復：已派員勘查改善照明設施或與在地溝通增設，後續亦將持續檢視針對照明不足路段優先汰換高效能燈具或增設路燈。

2.道路照明設備正常運作具有降低交通事故功能，惟近期交通事故調查資料列有照明未開啟或故障及無照明等情形：工務處為加強路燈維修效率，除辦理定期巡查外，亦透由民眾以路燈資訊管理系統線上報修、里長平日巡查或1999市民熱線等多元管道通報，113年1月至114年2月計維修LED燈具2,462盞，占經管路燈32,534盞比率為7.57％。經據警察局提供113年交通事故資料，篩選事故發生時間於晚上6點半至隔日早上5點案件計865件，按各該案件調查報告表「道路照明設備」欄位載明「有照明未開啟或故障」者58件，占前開件數之6.71％，又查該時段發生超過5件交通事故者，計有5處肇事熱點，均位於道路交叉路口，且部分案件調查報告表列載事故地點無照明或屬人車碰撞，據上述資料分析，道路照明設備正常運作具有降低事故發生之可能性，尤以夜間人車通行流量較大之主要道路，又近年部分縣市於主要路口設置雙色溫路燈或行穿線感應式照明燈等措施，以提高駕駛人行車注意力及降低夜間交通事故發生風險，可供道路照明改善策略參考辦理。以上，經函請市政府加強主要道路及路口照明設備管理維護，及評估導入相關改善措施，俾降低交通事故發生風險。據復：已派員現勘夜間易肇事路口增掛照明設備，或規劃增設行穿線照明燈及評估導入雙色溫路燈等，後續將加強巡查，並配合民眾通報機制，即時掌握及修復故障燈具，提升設施維修效率與管理成效。

# （二十）持續辦理電力設備管理業務，惟間有用電場所及充換電設備未納管或未提報自主維護管理計畫，又再生能源發電設備查核亦未盡周妥，均待研謀改善，以提升用電安全及發電效率。

工務處為確保用電安全及推廣再生能源，依電業法、再生能源發展條例等相關規定，監管用電場所及再生能源發電設備登記及定期檢測等相關事宜，截至113年10月底，列管用電場所566處及再生能源發電設備裝置容量29,002瓩。經查其執行情形，核有下列未盡事項：

1.辦理用電場所登記管理，惟有部分場所漏未列管或有未依規定辦理定期檢驗等情事：工務處依電業法第60條第1項規定，辦理裝有電力設備之工廠、礦場、供公眾使用之建築物及受電電壓屬高壓以上之用電場所設立登記及定期申報檢驗等事項。經據台灣電力公司提供截至113年8月底基隆市特高壓、高壓與低壓受電且契約容量達50瓩以上用電戶資料計610筆，與工務處列管資料比對結果，發現計有6處高壓受電用電場所，未依上開規定向縣市主管機關辦理登記及定期申報檢驗維護紀錄，且尚有31處低壓受電戶用電種類均屬營業用，有待釐清是否為工廠、礦場、或供公眾使用之用電場所，登記管理作業核有未臻周全情事。又查截至113年10月底列管用電場所尚有13處未依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定每6個月至少檢驗1次，雖經工務處定期通知用電場所負責人並限期改善未果，其中8處屬政府機關管理，尤以市政府管理之城際轉運站距其原應送檢日期111年9月甚已逾2年。以上，經函請市政府檢討強化監督管理作為，並督促儘速確依規定辦理，以提升用電安全。據復：已輔導6處高壓受電用電場所完成登記，並清查31處低壓受電契約容量達50瓩以上且屬營業用者，其中9處供公眾使用需辦理用電場所登記，刻正輔導辦理中；另輔導13處用電場所完成定期檢驗，未來將持續加強清查。

2.持續打造電動車輛友善使用環境，惟部分充換電設備場所未依規定提報自主維護管理計畫：經濟部109年11月修正增訂用電場所管理規則第10條之1及第17條第3款等條文，規定用電場所及供公眾使用之建築物裝有電動運輸工具充換電設備者，應向所在地縣市主管機關及輸配電業營業處所提報自主維護管理計畫，未提報者應通知其限期改善，屆期仍不改善者，得廢止其登記。經查截至113年10月已有25處停車場設置電動汽車充電樁，其中11處屬工務處列管之用電場所，惟均未提報自主維護管理計畫。又查電動機車廠商亦於基隆市設置3處充電站及81處換電站，經與工務處列管資料比對結果，僅16處換電站完成提報計畫，其餘68處充換電站均未提報，其中甚有2處充電站及5處換電站係工務處列管用電場所，惟工務處並未主動辦理稽查，致未能及時通知各該違反規定場所限期改善，經函請市政府查明與輔導確依規定辦理，以維護公共安全。據復：已輔導68處充換電站完成自主維護管理計畫提報作業。

圖8　基隆市再生能源裝置-太陽光電及其他發電設備容量占比

資料來源：整理自台灣電力公司網站資料。

3.推廣再生能源及查核發電設備，惟未運用運轉發電資料篩選異常案件，並據以規劃選案抽查及適時輔導業主改善：工務處配合經濟部訂定2025年再生能源發電占比20％之目標，依再生能源發展條例等相關規定持續協助評估區域內相關再生能源之開發潛力，並辦理未達2千瓩再生能源發電設備（超過2千瓩由中央主管機關辦理）認定與查核作業，截至113年10月底基隆市再生能源設備裝置容量29,002瓩，逾9成為太陽光電設備（圖8）。經查工務處於111年1月至113年10月依再生能源發電設備設置管理辦法第4、8、12條等規定，核發同意備案46件、裝置容量6,520瓩，及核准設備登記88件、裝置容量24,350瓩，111年及112年並依再生能源發電設備查核準則第3條規定辦理現場查核5案及10案，查驗結果均符合規定，113年已擇選10案場所並規劃於12月辦理，其查核案件或以當年度核准案件全部挑選，或以歷年案件於各行政區平均挑選，尚無明確選案原則。又再生能源發電設備查核準則第3條第2項規定，主管機關為執行查核業務，得要求公用售電業提供再生能源發電設備相關運轉資料，然據台灣電力公司提供基隆市各場址113年1至7月發電量及工務處列管登記裝置容量換算結果，太陽光電容量因數介於4.11％至15.11％，平均10.98％，部分場址發電情形明顯偏離均值，經函請市政府檢討研議查核案場選案原則，並洽詢台灣電力公司取得運轉發電資料，加強抽查發電異常案件，俾及時發現設備與登記資料不符，或輔導業者改善發電效率，提升查核效率。據復：已檢討查核案場選案原則，爾後將優先洽詢台灣電力公司取得再生能源發電資料加強查核。

# （二十一）強化監督設有採購稽核及工程施工查核小組，惟經中央主管機關考核缺失未能有效改善，又稽核案件選案及查核深度尚有不足，均待檢討精進，以提升案件辦理效能。

市政府為強化採購監督效能，依政府採購法第70條規定成立工程施工查核小組，定期辦理查核工程施工情形，復依政府採購法第108條規定成立採購稽核小組，定期辦理所屬採購稽核作業。經查採購稽核及工程施工查核小組執行情形，核有下列事項：

1.工程會每年均依採購稽核小組績效考核作業要點規定辦理考核，惟考核結果部分相同缺失經連續提出數年仍未妥為改善：工程會每年均依「採購稽核小組績效考核作業要點」規定辦理績效考核，並將考核結果審定等第及綜合意見函送各地方政府。經查市政府採購稽核小組近4年（109至112年）經工程會考核結果，皆為甲等（八十分以上未滿九十分），經就109至112年各考核項目得分情形分析，其中「量化」、「行政作業與橫向聯繫」、「服務」等3大項目分數占比均為80％上下或接近滿分，惟「質化」項目分數占比70％至75％間，各年得分雖無下降卻未見成長，又該項下列有4小項評分指標，據工程會109至112年考核評分後所提綜合意見，其中「案件處理時效、積極度及追蹤管制辦理情形」常有案件處理時間略久或所提改正措施未有積極正面作為情形，「稽核作業品質」則偶有漏未發現之稽核缺失，及未確依主管機關考核缺失研提改善措施等情事，經函請市政府檢討改進。據復：已調整派案模式、落實積案催辦及教育訓練等措施，並結合新任外聘委員及提升兼任委員留任率，期能提升稽核效益。

2.工程施工品質查核已發現規劃設計缺失，惟部分查核紀錄欄位未能確實填報：按市政府工程施工查核小組112年及113年辦理之141份（66份、75份）查核紀錄「缺點」欄位列載編號分析，核有全數紀綠均未填列「規劃設計」大項缺失情事，又部分案件雖於紀錄表下方「規劃設計問題及建議」欄位列有相關缺失，如：「槓子寮路山坡地災害復建工程」（查核日期：112年4月27日）載列「契約圖說未規定菱形鍍鋅鐵絲網材料，熱浸鍍鋅量之取樣試驗頻率」、「本工程為搶災工程，相關設計圖說應依現地狀況辦理適時工法調整」；及「基隆市立田徑場主建築拆除重建（含停車場）及周邊運動服務設施改善工程」（查核日期：111年6月30日）載列「基椿位置有安全疑慮爭議時，設計及承商應由各自技師提出安全計算書，儘速釐清安全疑慮」、「變更設計平面圖未明確標示或文字」等意見，惟紀錄表「缺點」欄位卻未查填前述內容，核有查核紀錄表填報未臻周妥情事，經函請市政府注意檢討，確依工程會函頒之改進方案作業手冊加強查核規劃設計品質，並落實填報查核紀錄相關欄位，以覈實反映實際查核結果。據復：部分查核委員未按缺失編號提列於查核紀錄，爾後將轉知如確有發現規劃設計項目，應注意覈實紀錄。

3.工程施工實際查核件數近年均超過目標值，惟部分案件查核時機未符原規劃：市政府工程施工查核小組各年依據工程會函頒之工程施工調查重點訂定查核計畫，並以工程規模、受查機關、地域等因素，擇選查核案件及訂定查核目標件數，各案件查核施工查核時機以進度達20％至80％為原則。經查該工程查核小組109至113年查核件數目標值為55件、45件、45件、43件、43件，實際查核件數為78件、69件、66件、66件、75件，各年查核結果均超過目標值；經就112年及113年各案件查核工程實際累計進度分析，查核時機未達累計進度20％及逾80％者，分別有19件、10件，13件及6件，占實際查核總件數之43.94％及25.33％，核有1/4至2/5案件查核時機未符合原規劃之20％至80％間，甚有部分案件查核時工程已近完工，如：基隆市立體育館及周邊附屬設施修繕工程、基隆嶼邊坡崩塌災害復建工程（查核日工程進度均為99.00％）及污水下水道納管工程（查核日工程進度95.32％）等；又111年度基隆市南榮國民中學學校運動操場及周邊設施整建工程、南榮河水質提升現地處理及沿岸水環境營造工程等10件工程施工進度亦逾9成，均有實際查核未能妥適注意案件適切查核時機，致未符原規劃區間，且工程會113年4月查證紀錄所列亦有「受查案件進度介於20％至80％間案件比例偏低」相同意見，經函請市政府注意檢討案件查核時機擇選作業，以提升施工查核成效。據復：後續注意查核案件工程進度及實作內容，查核時機以進度符合20％至80％為主，俾提升施工查核成效。

# （二十二）已成立促參推動小組並列管辦理情形，惟部分案件時有重大履約缺失或辦理多年未能完成，又多數委員未實際出席會議，均待研謀改善，以有效提升推動成效。

| 表8 113年履約中促參案件租金及權利金收繳情形 單位:新臺幣千元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 案名 | 營運期間 | 租金 | 權利金 |
| 合 計 |  |  | 11,848 | 19,415 |
| 1 | 國民運動中心營運移轉案 | 106/1至116/1 | — | — |
| 2 | 東岸立體停車場ROT案 | 113/2至133/1 | 5,715 | —(註1) |
| 3 | 成功立體停車場ROT案 | 102/9至114/8 | — | 8,500 |
| 4 | 百福立體停車場OT案 | 105/1至114/12 | 443 | 200 |
| 5 | 博愛停車場ROT案 | 113/2至133/1 | 4,217 | 8,800 |
| 6 | 中正公園遊客服務中心營運移轉案 | 111/8至116/8 | 269 | 866 |
| 7 | 童軍暨生態遊學中心修建促參案 | 109/2至124/2 | 402 | 1,047 |
| 8 | 市定古蹟基隆要塞司令部OT案 | 113/3至121/3 | 800 | —(註1) |
| 註：1.東岸立體停車場ROT案第1年營運，權利金依契約規定於次年核算；市定古蹟基隆要塞司令部OT案因營收未達契約規定繳交權利金級距，未收取。 2.資料來源：整理自基隆市政府提供資料。 |  |  |  |  |

市政府自92年成立促進民間參與公共建設推動小組(下稱促參推動小組)，就辦理案件規劃及執行等過程進行內部整合與外部協調。103至113年依促參法規劃由民間機構參與投資增建、改建及修建政府現有公共建設計有13處，截至113年底止，已有8處交由民間機構營運，其營運年期介於5年至20年間，113年收繳租金及權利金總計3,126萬餘元(表8）。經查該促參推動小組運作情形，核有下列事項：

1.促參推動小組追蹤列管各案改善情形，惟部分案件履約管理時有重大缺失，且持續多年仍無法有效解決：按基隆市政府促進民間參與公共建設推動小組設置要點（下稱促參推動小組設置要點）第2點規定，該小組任務包含促進民間參與公共建設之推動、協調等事項；第4點規定，每6個月召開會議，並得視業務推動需要不定期召開；第8點規定，民間參與公共建設執行過程需進行內部整合與外部協調者，由財政處擔任幕僚作業單位，並彙整列管案件定期提報本小組。經查前開推動小組108至113年計召開12次會議，各年列管促參案件約7至11案，其列管方式係自啟案開始，後續如經評估中止、多次招商未果或經簽約後履約過程尚無特殊情事者，則予解除列管，至推動小組會議進行方式，係由列管案件之各主辦機關單位填報前次會議決議及執行進度回報等事項，會議報告內容多側重設施興建及整建後待修繕項目前期改善情形，然對於各案履約期間應繳納租金及權利金等收繳情形尚乏相關報告或討論內容，又對於營運期間存在重大履約爭議案件，雖持續列管惟仍乏積極有效處理作為或具體可行方案，致違約情形長期存在，如國民運動中心營運移轉案第1期（106年1月底）應繳交之房地租金即未繳納，教育處竟未察覺，契約執行已逾8年，然未收繳金額及計罰違約金額高，遲未有效處理，履約管理違失情節重大；次查，該推動小組列管報告事項雖以設施改善為主，惟仍有部分案件未依契約內容辦理建築物改善事項，如東岸立體停車場營運移轉案，惟營運初始即同意變更營運資產範圍，逕同意「增建」商場2至4樓，超逾委託營運資產及附屬事業開發經營規模，影響招商作業公平性，對市政府契約產生財務影響性及衍生後續多項重大爭議及訴訟案。以上，市政府雖成立促參案件推動小組並列管案件及召開會議，惟近年部分案件履約管理時有重大缺失持續多年無法有效解決，經函請市政府檢討改善，強化推動小組及會議功能，提升督導法規遵循、協調整合及履約管理等事項，以使促參案件目標落實執行。據復：為避免履約爭議持續多年列管仍無法有效解決，經於列管案件總表增列請求協處事項、租金及權利金收繳等欄位，並由經管單位於會議中報告，以期事先追蹤納管，後續興辦案件將通盤檢視新訂立契約草案條款及條件，以即時提供協助。

2.多數促參推動小組委員未實際出席會議，又部分案件辦理多年均未完成，顯已面臨難以解決瓶頸：依促參推動小組設置要點第3點規定，本小組置委員17人，其中1人為召集人，由市長兼任；1人為副召集人，由副市長或秘書長兼任；其餘委員由本府下列人員兼任：（一）民政處處長（二）財政處處長……（十五）稅務局局長。經查該推動小組108至113年間召開12次會議，各次會議均出席者僅幕僚作業單位財政處處長，委員出席比率介於16.65％至64.71％間，其中僅3次會議逾5成委員由本人出席，又2/3會議未出席者有8位委員，各次會議約有8成係由他人（副處長或科長）代理，多數委員並未實際參與；次查，該推動小組列管報告事項涵括前置作業規劃及招商階段案件，惟部分啓案多年並經可行性評估為可行後，續辦先期規劃及招商準備作業，然歷經多次公告招商後，或甄審委員會評定無最優申請人、或無民間機構遞件、或最優申請人放棄簽約，而終止辦理者，如社會處97年即辦理基隆市仁愛之家OT+BOT+ROT可行性評估，因重建經費過高且未具財務可行性而終止，復於105年另啓新案，109年10月至111年11月間陸續辦理基隆市長照福利服務園區BOT+OT4次招商，期間雖多次調整財務條件及照護床位數量等招商內容，然或無人申請、或3次均為同一申請人並經評審結果均未達標準，嗣112年12月再重新辦理「基隆市社會福利綜合園區政策委託規劃評估」，改採民間自行規劃參與公共建設辦理，惟本案前後已變更3次民間參與辦理方式，耗時逾15年仍未完成；再如財政處、文化觀光局於103年、109年分別辦理之金包里文教中心BOT案、基隆市歷史建築漁會正濱大樓維管營運OT案，均經3次公告招商，或無人遞件申請、或雖有最優申請人而未簽約，推動小組會議各主辦單位（機關）雖報告前開前置作業規劃及招商困境，惟仍未能集思廣益，運用跨部門力量協力完成各案推動，會議召開目的未能有效達成。復查，促參推動小組設置要點第7點規定，得由召集人延聘學者、專家擔任諮詢顧問，依個案出席本小組會議或提供諮詢建議。前述案件辦理多年且招商多次均未能完成，顯已面臨難以解決瓶頸，惟該推動小組各年均未善加運用外部專家學者機制，引進外部觀點協助解決問題。經函請市政府參酌過往辦理經驗，加強各案可行性評估作業，並適時延聘外部學者專家參與提供意見，以加速推動促參案件。據復：將於114年6月市務會議提請各局處首長出席促參推動小組會議，及視個別案件面臨困境邀請專家學者提供建議，以提升促參案件執行成效。

# （二十三）高齡長者獨居或老老照護占比居各市縣首位，惟需列冊關懷人數尚未全面清查，又部分長者居住搶救不易地區亟須優先服務，均待積極辦理，以確實掌握轄內獨居長者狀況。

社會處持續辦理獨居老人關懷訪視與緊急救援服務，截至113年6月底列冊需關懷獨居老人計1,171人，並為加強發掘潛在獨居長者個案，於113年5月辦理「基隆市獨居老年關懷服務－年滿65歲以上、單獨生活戶清查計畫」，實施期程自113至115年，期及時提供長者社會照護與網絡支持。經查其辦理情形，核有下列事項：

1.列冊關懷設籍基隆市獨居老人，惟實際需關懷人數尚未辦理清查：依內政部社會經濟資料服務平台公告「112年行政區銀髮安居需求指數資料」，基隆市高齡長者獨居或老老照護者占全市老年人口比率達41.12％，較110年之40.17％提高0.95個百分點，持續高於全國之35.66％與34.67％，居各市縣首位，又其無子女或子女未居住同市者占比14.89％，亦高於全國之11.09％。社會處為加強獨居老人照護，持續列冊管理提供關懷訪視與緊急救援等服務，經查其作業流程係由社會處及各區公所接受各界通報，經書面審查資格條件，並由里幹事協助實地訪查後，列冊派案提供關懷服務，迄至113年10月底尚未辦理全面清查作業；復查110年至113年6月底基隆市列冊需關懷獨居老人為1,497人、1,214人、

圖9　基隆市獨居老人概況

資料來源：整理自衛生福利部統計處、內政部戶政司全球資訊網及社會經濟資料服務平台資料。

1,156人、1,171人，占當年老年人口比率由2.20％降至1.56％（圖9），實際需關懷人數尚待清查審認，本室前於112年5月函請市政府研議蒐集與運用各方資料辦理清查，嗣經社會處於113年5月間擬訂清查計畫，針對基隆市23,887位單獨生活戶長者資料，規劃由各區公所、里長及里幹事協助辦理，然該計畫涉及跨局處業務推動，惟社會處尚未會商民政處協調後續是否具體可行；再查衛生福利部社會及家庭署（下稱衛福部社家署）已訂定「獨居老人生活關懷表」、「獨居老人服務流程圖」等，並於113年7月15日函知各縣市政府自114年1月1日起適用，並就實際獨居或符合列冊獨居老人定義者，「造冊」且定期追蹤，函示內容與本室前建議運用資訊方向一致，惟社會處截至113年10月底止仍未有具體推動進程。以上，經函請市政府檢討積極辦理，並依主管機關規定造冊列管及定期追蹤，俾及時提供福利諮詢及關懷服務，以掌握轄內獨居老人狀況。據復：已於114年辦理擴大關懷服務，凡列冊之獨居老人均提供電話問安，至清查計畫將依衛福部社家署公告辦理，並與民政處及各區公所召開聯繫會議，後續將由民政處及各區公所里幹事辦理清查。

2.部分獨居長者居住狹小巷道或搶救不易地區，且安裝緊急救援通報系統者未及2成：據112年行政區銀髮安居需求指數，基隆市長者居住屋齡超過30年者占比達59.77％、居住房屋無電梯且非1樓者占比31.98％，易使行動不便長者閉門不出，增加獨居長者風險，尤以居住於消防局列管狹小巷道或搶救不易地區者，更屬災害傷亡高風險族群。按上述衛福部社家署函示各縣市政府應掌握轄區實際獨居長者資料，並提供消防救災單位使用，經本室分析基隆市7個行政區23,887位單獨生活戶長者資料，居住於搶救不易地區計有5,773人（圖10），占該總戶數之24.17％，其中以安樂區1,446人（占該區戶數之30.77％）、七堵區1,217人（38.07％）及暖暖區890人（41.98％）為前3高；另查截至113年6月底止基隆市列冊需

圖10　基隆市65歲以上獨立設籍長者分布情形

註：整理自基隆市政府社會處提供113年4月15日資料。

關懷老人中，已安裝緊急救援通報系統者計162人，占列冊人數之13.83％，僅為全國平均值25.50％之半數，經函請市政府研議評估優先清查居住於搶救不易地區長者，並瞭解高風險個案安裝緊急救援系統需求，俾及早提供支持服務，及依主管機關規定通報消防救災單位使用。據復：將統整居住於列管區域內之65歲以上單獨生活戶長者資料，列為優先清查對象，清查執行前透過新聞、臉書或官網加強宣傳，增進民眾對計畫內容瞭解，並積極宣導安裝緊急救援通報系統，及結合社區志工與民間團體定期探訪，以確保長者安全與福祉。

# （二十四）推動布建地區托育機構及新設遊戲場域，惟尚有部分行政區未設置托育機構或缺失重複發生，及室內樂園平均使用率未達半數，均待檢討改進，以完善兒童照顧服務。

市政府為增進兒童及少年生活福祉，落實兒童友善城市政策，於113年7月1日成立兒童及少年事務處，接辦原由社會處辦理之兒童及少年福利、權利、保護及家庭處遇與支持等業務，且為擴大公共托育供給量，持續增設托育機構，並設置室內兒童樂園，提供免費遊憩場域。經查其執行情形，核有下列事項：

1.持續推動布建地區托育機構，惟尚有部分行政區未設置完成，及托育資源配置存有需求缺口，又評鑑稽查作業尚待檢討加強：市政府持續盤點轄內托育資源，並運用閒置空間增設公設民營（公私協力）托嬰中心、社區公共托育家園等，107至113年間向衛生福利部「少子化友善育兒空間建設計畫－建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」申請補助，經核定計畫經費共計6,078萬餘元（補助款4,646萬餘元、自籌款1,432萬餘元）。經查基隆市托嬰中心由111年9家增至113年12家，7個行政區截至113年底止，計有七堵區、暖暖區及仁愛區之公共化托育機構尚未設置完成，上開地區前經衛生福利部核定補助設置3處，計畫經費1,162萬元（補助款720萬元），惟七堵區及暖暖區之公私協力托嬰中心原規劃113年2月營運，均因辦理使用執照變更、消防設施審查資料書圖不全、待釐清都市計畫公共設施多目標使用辦法適用等，延後至114年1月或6月前營運，及仁愛區之公私協力托嬰中心原預計113年9月底工程開工、12月底竣工，亦延至114年2月6日始決標，執行進度均有落後；另基隆市各托育機構可收托名額計409人，加計前述新增3處可收托之78人（16人、32人及30人），

表9　基隆市各區托育場所可收托名額情形

單位：人、家、％

| 行政區 | 可 收 托 名 額（家數） |  |  |  |  |  | 候補 人數 | 0至2歲 人口數 (B) | 可收托名額占 0至2歲人口比率 (A/B×100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公設民營 托嬰中心 |  | 社區公共 托育家園 | 私立托嬰中心 |  | 合計 (A) |  |  |  |
|  |  |  |  | 加入 準公共化 | 未加入 準公共化 |  |  |  |  |
|  | 已營運 | 建置中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 | 90(2) | 78(3) | 24(2) | 255(7) | 40(1) | 487(15) | 820 | 4,406 | 11.05 |
| 中山區 | 45(1) | － | － | 76(2) | － | 121(3) | 58 | 574 | 21.08 |
| 信義區 | － | － | 12(1) | 38(1) | 40(1) | 90(3) | 189 | 771 | 11.67 |
| 安樂區 | 45(1) | － | － | 35(1) | － | 80(2) | 301 | 937 | 8.54 |
| 仁愛區 | － | 30(1) | － | 72(2) | － | 102(3) | 118 | 380 | 26.84 |
| 中正區 | － | － | 12(1) | 34(1) | － | 46(2) | 154 | 635 | 7.24 |
| 七堵區 | － | 16(1) | － | － | － | 16(1) | － | 636 | 2.52 |
| 暖暖區 | － | 32(1) | － | － | － | 32(1) | － | 473 | 6.77 |

註：1.本表資料統計至113年12月31日；七堵區公私協力托嬰中心於114年1月2日營運。

2.資料來源：整理自基隆市政府兒童及少年事務處提供資料。

共計487人，僅占基隆市0至2歲人口4,406人之11.05％（表9），又安樂區、信義區、中正區及仁愛區候補收托人數均逾百人，托育資源配置尚存有需求缺口。另查該期間市政府已對上開托育機構辦理4次至5次稽查或訪視，其中112年12月曾發現有托育人員不當對待幼兒情事，雖由該機構人員提出書面悔過，並作為不當管教案例宣導，惟後續稽查該機構時仍僅循往例辦理，並未增加抽查強度，未能確保缺失有效改善，且部分機構時有托育人員異動未及時登錄、監視錄影設備影像留存天數未達30日或無法觀看、安全扣環或防撞條損壞等行政管理或托育環境安全項目缺失重複發生等情事。以上，均經函請市政府研謀妥處，並儘速依民眾實際需求加強布建，以擴增整體托育量能。據復：七堵區、暖暖區托嬰中心已於114年1月及5月開始營運，仁愛區、安樂區第二處托嬰中心預計114年完成，並擴建中山區西定托嬰中心；另每年規劃辦理托育人員專業訓練，計劃增加夜間臨時托育及定點臨托服務；爾後如發現有不當對待或經檢舉等情事，將增加監視畫面抽查強度，並持續依法辦理機構聯合稽查、行政稽查、訪視輔導等作業，以確保缺失有效改善。

2.各區新設室內樂園提供兒童遊戲場域，惟實際使用率未及5成，又年度目標值訂定未具挑戰性：市政府112年規劃運用公有場地設置「一區一特色」室內兒童樂園，提供6歲以下（128公分以下）兒童免費遊憩場域，112年3月至113年12月間陸續於7個行政區建置完成並開放，建置經費計2,958萬餘元，並分別委託4家民間機構營運管理，113年列支委辦費1,876萬餘元。經查各區室內兒童樂園113年進場量介於1,040人次至46,564人次間，累計進場量計200,886人次，平均使用率為43.17％，尚未及5成（表10），以七堵及中山

表10　113年基隆市各室內兒童樂園使用情形

單位：組、人次、場、％

| 行政區 (開放月數) | 入場組數 | 開放場次 | 進場人次 | 每場次最高進場組數 | 使用率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 各月平均 | 年平均 |
| 總計 | 90,981 | 5,748 | 200,886 |  | 28.39至58.73 | 43.17 |
| 信義區(12) | 20,922 | 1,138 | 46,500 | 40 | 26.74至63.45 | 45.96 |
| 七堵區(12) | 21,517 | 1,132 | 46,564 | 50 | 21.66至51.93 | 38.02 |
| 中正區(12) | 16,824 | 1,137 | 36,888 | 30 | 37.81至68.77 | 49.32 |
| 中山區(12) | 13,357 | 1,137 | 30,500 | 30 | 29.04至47.89 | 39.16 |
| 安樂區(9) | 13,496 | 836 | 29,768 | 25 | 50.19至75.41 | 64.57 |
| 仁愛區(4) | 4,363 | 324 | 9,626 | 25 | 46.67至64.33 | 53.86 |
| 暖暖區(1) | 502 | 44 | 1,040 | 20 | 57.05 |  |

註：1.本表開放場次以每週三至五開放4場次，例假日及國定假日開放5場次計算，不含周二幼兒園預約場次。另各館尚配合所在建物清洗水塔等因休館，各月開放場次略有差異。

2.進場量包含大人及小孩進場次數。

3.使用率=入場組數÷(開放場次×每場次最高進場組數)。

4.資料來源：整理自基隆市政府兒童及少年事務處提供資料。

2處室內兒童樂園平均使用率為38.02％及39.16％最低，又6月至8月為民眾進場高峰期，平均使用率介於54.19％至58.73％間，仍未及6成，其餘月份則介於28.39％至50.12％間，各場館使用率有待提升。另查市政府將布建各區室內兒童樂園列為113年重要施政項目，其關鍵績效指標訂有服務10萬人次之目標值，惟實際值已達兩倍（20萬餘人次），114年持續列為施政計畫項目，目標值雖調高至15萬人次，仍僅為113年實際值之74.67％，又暖暖室內兒童樂園113年12月開始營運，七堵室內兒童樂園刻正辦理擴建工程並擴大服務對象至12歲以下兒童，未來整體服務人次亦將持續隨之增加，各年目標值研訂核有未依實際使用情形妥為訂定且未具挑戰性。以上，經函請市政府妥為蒐整使用狀況及民眾意見，檢討開放時段或場次之適切性，及研擬提升使用率方案或措施，並依實際數據研訂適切目標值，以精進場館服務品質與使用效益。據復：室內兒童樂園平日與假日使用量有顯著差異，及考量短期樂園場地及設施更新有限，目標訂定較為保守，爾後將分析歷年數據和民眾回饋，研擬方案提升使用效益並適時優化服務，與精確設立年度目標。

# （二十五）訂定都市計畫變更回饋及容積移轉折繳代金等規定，惟各該規定多年未檢討或迄未研訂運用方式及規劃原則，且與中央所訂間有不一致，均待檢討妥處，以加速公共設施用地合理使用及取得。

市政府為加速都市土地開發，依據國土計畫法及都市更新條例等規定，於111年成立都市發展與都市更新基金，基金來源主要為辦理都市計畫變更及容積獎勵所得、實施或參與都市更新事業取得之不動產或權利其處分或收益等，基金用途則為都市計畫、都市再生與更新相關支出、價購更新地區土地或建築物等，111年至113年8月徵收收入各為935萬餘元、1,220萬餘元、1億3,724萬餘元。經查其執行情形，核有下列未盡事項：

1.業訂定都市計畫變更提供土地或捐贈金額計算之規定，惟迄今已逾10年未適時檢討，且與內政部訂定之相關審議規範或原則存有不一致情事：內政部依都市計畫法第27條之1第2項規定訂定工業區毗鄰土地變更等3項處理原則，及農業區變更使用等3項審議規範，其中「都市計畫土地使用分區及公共設施用地檢討變更處理原則」第2點規定，都市計畫土地使用分區檢討變更，除已訂有使用變更審議規範或處理原則者，或直轄市、縣(市)政府於自治條例或各該原主要計畫通盤檢討書另有規定者，從其規定外，其變更後應提供捐贈或其他附帶事項，應由內政部都市計畫委員會就實際情形審決之。經查市政府因尚未訂定相關自治條例，係依102年6月26日公告發布實施之「擴大暨變更基隆市主要計畫通盤檢討案(第二階段)」第十章實質計畫第九節回饋規定，列載基隆市住宅區、倉儲區、保護區及公共設施用地等4種土地使用分區變更回饋捐地比例介於10％至50％，及捐贈代金以應回饋土地面積乘以變更後毗鄰地價區段使用性質相同土地之公告現值加4成計算。惟查前開捐贈金額計算方式，核與內政部100年或107年修正之各項審議規範或處理原則，採委託3家以上專業估價者按變更後之土地使用分區查估後（取最高價計算）依公式計算之規定有別，且迄今已逾10年未適時檢討，經函請市政府儘速檢討研修或研議訂定自治條例，俾符合公平合理原則。據復：將辦理基隆市主要計畫變更修訂都市計畫變更回饋代金計算方式，因尚須撰擬草案、研析配套機制及送都市計畫委員會審議等，預計116年底完成修訂作業。

2.業增訂都市計畫容積移轉得折繳代金規定，惟對於收繳代金運用方式及規劃原則迄未研訂：市政府為辦理容積移轉審查相關作業，依都市計畫容積移轉實施辦法第4條第1項規定，考量都市發展密度、發展總量及公共設施劃設水準，於98年6月3日公告實施「基隆市都市計畫容積移轉許可審查要點」，嗣112年12月21日修正增訂接受基地得以折繳代金方式移入容積之規定，復依上開容積移轉實施辦法第9-1條第2項規定，前項代金之用途，應專款專用於取得與接受基地同一主要計畫區之第6條第1項第3款土地為限，該款土地係指私有都市計畫公共設施保留地，惟查都市發展處對於折繳代金用途之優先順序尚未規劃。復查基隆市自前揭審查要點112年12月修正後，截至113年8月底容積移轉折繳代金計有安樂區武嶺段17筆土地1案，已收繳代金1億1,243萬餘元，復據108年4月「基隆市都市計畫公設用地專案通盤檢討案整體檢討構想報告書」附錄四應取得之公共設施保留地概況一覽表列載，市政府計有365處、158公頃之公共設施用地屬私有地，其中已開闢者計有102處逾10公頃私有地尚未取得，然都市發展處於收繳上開逾億元代金後，惟仍未研擬用以取得公共設施保留地範圍或優先順序等事項。以上，經函請市政府儘速研議代金運用方式及規劃原則，俾加速取得公共設施用地。據復：刻正研擬運用容積移轉代金取得公共設施用地原則，包括取得方式及優先順序等，預計於114年底完成。

# （二十六）輔導公寓大廈成立管理組織，惟應報備比率偏低且未依限完成清查，又建築物昇降等設備許可證逾期清查亦未臻周妥，均待檢討改善，以提升建築物公共安全。

都市發展處為維護建築物公共安全，113年度於「建管行政－使用管理」業務(工作)計畫項下列支1,159萬餘元，依公寓大廈管理條例、建築法及建築物昇降設備設置及檢查管理辦法等規定，辦理輔導公寓大廈成立管理組織，及監管建築物昇降與機械停車設備申報安全檢查等建築管理業務。經查其執行情形，核有下列事項：

| 表11 公寓大廈管理組織報備情形 單位：件、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 內政部考核時點 |  | 應報備 | 已報備 | 未報備 | 報備率 |
| 合 計 |  | 655 | 412 | 243 | 62.90 |
| 84年6月29日條例施行前 |  | 269 | 115 | 154 | 42.75 |
| 條例施行後 | 84年6月30日至 93年1月1日 | 207 | 139 | 68 | 67.15 |
|  | 93年1月2日後 (註1) | 179 | 158 | 21 | 88.27 |
| 註：1.公寓大廈管理條例92年12月31日修正增列第18條第2項規定公寓大廈應設置公共基金，起造人於該公寓大廈使用執照申請時，應提出繳交各直轄市、縣(市)主管機關公庫代收之證明。 2.資料來源：整理自基隆市政府提供112年底資料。 |  |  |  |  |  |

1.輔導轄內公寓大廈成立管理組織，惟優先輔導對象實際完成報備比率偏低：都市發展處為提高公寓大廈成立管理組織報備率，於107年7月12日研提「基隆市政府輔導公寓大廈成立管理組織計畫」，執行期間107至114年，輔導公寓大廈成立管理組織，並將公寓大廈管理條例施行前領得使用執照之7（含）樓以上公寓大廈列為優先輔導對象。經查截至112年底止，基隆市轄內應報備成立管理委員會之公寓大廈計655處，已成立並完成報備者計412處，報備率為62.90％，已較111年底之62.44％，略有提升，其中屬條例施行前成立並完成報備者計115處(報備率42.75％)，施行後計297處（報備率76.94％），尚未成立者仍有243處（表11），然該處雖自107年推動該計畫已6年餘，並優先輔導條例施行前領得使用執照之公寓大廈，惟其報備率僅42.75％，與107年推動前之38.58％相較，計畫成效有待提升。復查內政部於112年6月6日公告「公寓大廈有危險之虞之認定要件及成立管理委員會或推選管理負責人並辦理報備之期限」，明定11樓以上未成立管理組織且建築物公共安全檢查或消防安全檢修有不合格情況之公寓大廈，經縣(市)主管機關清查後應於3個月內通知全體區分所有權人，限期2年內成立管理組織並完成報備。都市發展處前於112年7月提報清查作業計畫，並經內政部同意備查且囑應於3個月內完成清查，然卻延至113年2月始完成；又經清查結果有危險之虞者計13處，其中8處延至同年5至10月間始辦理書面通知作業，已逾規定3個月期限，致113年該項業務經內政部考核成績僅69分，較112年減少10分，排名為全國第18名。以上，經函請市政府針對業務考評欠佳事項研謀改善，並加強輔導公寓大廈成立管理組織，提高安全維護管理效率。據復：清查計畫已經內政部113年8月核備，並於期限內完成清查及書面通知，亦向內政部國土管理署申請114年補助經費，將優先輔導「公寓大廈條例實施後7層樓以上公寓大廈」及「公寓大廈有危險之虞者(11樓以上)」成立管理組織，以增進管理維護成效。

2.辦理建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查，惟許可證逾期清查作業未臻周妥且案件不減反增：都市發展處依建築法及建築物昇降設備設置及檢查管理辦法等規定，辦理相關設備安全檢查及核發使用許可等事項，又各該設備管理人應定期向縣市主管建築機關或其委託檢查機構申請安全檢查，縣市主管機關得辦理抽驗，未申請者應限期令其改善，屆期未改善得連續處罰及停止設備使用。經查內政部國土管理署(下稱國土署)前於110年7月27日函送昇降設備及機械停車設備許可證逾期清冊予各主管建築機關辦理清查，並督促設備管理人申辦安全檢查及據以重新申請許可證，其中屬基隆市轄管者各有425臺昇降設備、228組機械停車設備，惟截至113年9月底止清查結果，仍待確認設備管理人迄未通知改善者83臺、75組（19.53％、32.89％），其中11臺、35組許可證有效期限甚已逾10年；又已通知改善者計255臺、143組中，仍有249臺昇降設備未改善完成，多因都市發展處113年7月方通知尚列管辦理情形中。然國土署自110年7月通知市縣政府辦理清查已3年餘，仍有2成案件尚未通知設備管理人，再據該處提供113年9月昇降設備及機械停車設備許可證逾期資料計有720臺、144組，其中昇降設備許可證甚有逾期件數不減反增情形。以上，經函請市政府檢討改善建築物昇降設備及機械停車設備使用許可證屆期清查及抽驗作業，俾提升設備使用安全。據復：將研擬增加人力，優先通知逾期多年案件，儘速於114年底全面通知完成，並加強落實查對抽驗案件，避免重複抽驗。

# （二十七）促進產業發展及協助勞動人口就業，惟創新研發指標及工業區立體化獎勵容積興建廠房間有未符預期，又部分職訓課程與訓後就業類別關聯度尚低，均待研謀妥處，以強化在地產業競爭力。

產業發展處及社會處為促進產業發展與創造就業機會，並協助勞動力人口投入就業市場，113年於「市場與工商業務－工商輔導」及「勞資關係與福利－勞資關係業務」業務（工作）計畫項下編列預算5,908萬餘元、3,578萬餘元，辦理地方產業創新研發推動計畫、推動工業區立體化方案及各項就業服務措施。經查其執行情形，核有下列未盡事項：

| 1.辦理地方產業創新研發推動計畫，惟近年多項指標執行成效未達預期目標半數且有逐年下降情形，又部分廠商於補助計畫完成僅年餘即停業或失聯：據行政院主計總處辦理110年工業及服務業普查結果（每5年辦理1次），基隆市110年底工業及服務業者計2萬949家，從業員工8萬4,381人，創造全年生產總額4,164億元，以中小企業之批發及零售業及其從業員工占比最高，分別為7,271家（34.71％）及18,208人（21.58％）。經查產業發展處為鼓勵中小企業進行產業技術及產品創新研究，110至113年間持續向經濟部中小及新創企業署提報「地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」，經核定計畫經費2,956萬餘元（中央補助1,856萬餘元、自籌1,100萬元），由該處審查補助符合中小企業認定標準（指實收資本額在1億元以下，或經常僱用員工數未滿200人)之事業，每件創新研發提案補助以100萬元為上限且不超過經費需求50％，並於其執行過程辦理期中及期末實地查訪，查核廠商是否依預定進度及目標執行，按110至112年基隆市在地廠商計提送81件創新研發計畫，經產業發展處召開技術審查會議核定補助其中37件計畫、經費5,911萬餘元（政府補助2,186萬餘元，廠商自籌3,725萬餘元），並與廠商簽訂契約規範補助款撥付及計畫管考暨訂有5項成效指標，惟查實際執行成果，各年分別有1項、4項、5項指標未達成預期效益半數情事，其中增加產值、降低成本、取得專利等3項指標達成率，由110年之87.04％、100％、50％，逐年降為112年之23.55％、2.65％、20％（表12），又產業發展處113年追蹤以前年度核定補助案件後續執行情況，計有4間廠商接受補助計146萬餘元，並據以於111年及112年完成 表12 地方產業創新研發推動計畫執行成果 單位:％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 項目 | 成效指標達成率 |  |  |  |  |
|  | 增加產值 | 促成投資額 | 降低成本 | 增加就業人數 | 取得專利 |
| 110年 | 87.04 | 100.00 | 100.00 | 44.00 | 50.00 |
| 111年 | 51.01 | 45.59 | 30.00 | 22.50 | 30.00 |
| 112年 | 23.55 | 47.23 | 2.65 | 45.00 | 20.00 |
| 註：1.成效指標達成率未達50％者以底色標註。 2.資料來源：整理自基隆市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |

補助計畫後1至2年即停業或失聯，未能持續發揮原補助計畫增加產值與就業人數等效益；復查該處雖於上開案件補助期間辦理期中及期末實地查訪，惟針對執行成效未達原訂目標者，並未督促檢討原因與提出改善措施，亦未能適時輔導或媒介相關資源促請改善。以上，經函請市政府檢討妥處，及加強管控執行狀況，以提升產業競爭力。據復：已檢討並提出開設業師輔導講座，邀請有意投件業者參與，技術審查階段加強檢視業者實績經驗、按月填報執行情況並主動介入協助、每半年追蹤營業狀況等改善措施。

2.推動工業區立體化方案已核定數處基地容積獎勵案，惟部分廠房興建尚未取得建築執照或有工程停滯情形：經濟部為提供產業發展所需空間，於108年4月訂定「工業區更新立體化發展方案」，針對政府編定開發之工業區、科學園區及都市計畫編定一般工業區等產業用地，由各工業區或產業園區管理機關（中央或地方工業主管機關）收受與審查廠商申請之「工業區容積獎勵事業計畫書」，並於核定後副知地方政府都市計畫及建築管理主管機關據以執行。經查基隆市現有屬政府開發工業區計有六堵科技園區及大武崙產業園區，分由市政府及經濟部管理，其中有關市政府管理部分，產業發展處於109年3月依上開經濟部方案提出「基隆市工業區立體化方案」，截至114年3月底已核定4家廠商於六堵科技園區內興建廠房投資計畫，預計投資金額14億4,087萬餘元、容積獎勵面積4,569.45平方公尺、創造就業人口470人至620人，又按其計畫規劃預計111至112年間取得建築執照、113至115年間竣工，惟其中1案已較計畫時程逾14個月仍未取得建築執照，3案雖已取得建築執照惟仍未開工或暫停施工，已較原訂時程延遲12至25個月，再以產業發展處未定期列管各案執行情形，對於計畫進度遲滯案件，未能適時提供廠商輔導與協助並督促加強執行，另經濟部亦已核定2家廠商於大武崙產業園區投資興建廠房案並副知市政府，其進度亦有類同落後情形。以上，經函請市政府注意檢討改善加強輔導，以加速計畫執行進度。據復：已定期追蹤確認最新辦理進度，將積極瞭解落後原因及遭遇問題，並召開會議協助解決，俾加速建照審核及廠房施工，以利推進後續產業投資相關事務。

圖11　失業率－全國及基隆市

資料來源：整理自行政院主計總處人力資源調查統計月報及年報資料。

3.持續辦理各項就業服務措施，惟失業率仍連續數年高於全國平均，又部分職業訓練課程與訓後就業類別關聯度尚低：社會處為協助勞動力人口投入就業市場，持續辦理各項就業服務措施，據行政院主計總處人力資源調查統計年報列載，基隆市108至112年間勞動力人口介於18萬8千餘人至18萬2千餘人，勞動參與率為55.5％至57.5％間，惟同期間及113年上半年全國失業率介於3.36％至3.95％間，基隆市為3.4％至4.0％，各年失業率均高於全國平均值（圖11），相關促進就業措施尚待持續加強辦理；又勞動部各年均補助辦理促進特定對象及就業弱勢者就業服務、推動銀髮人才實施、失業者職業訓練等計畫，其中有關失業者職業訓練計畫111至113年經費為905萬餘元、1,261萬餘元及1,041萬餘元，係針對年滿15歲以上，具工作意願且工作技能不足之失業者，辦理各類就業導向職業訓練措施，以促進其就業及安定生活，社會處於上開期間開設之訓練課程各計9班，開訓人數分別為225人、236人及227人，其中111年及112年結訓人數為205人及219人，受訓後平均就業率為75.00％、81.65％，已達計畫所定訓後就業率70％之目標，惟據各該班級學員訓後就業情形調查，尚有部分課程學員與實際從事工作內容關聯性較低，經函請市政府加強調查市場需求妥適規劃開設適切課程，媒合學員從事與訓練相關產業職缺，以落實學用合一。據復：113年度開設之9班失業者職業訓練課程，受訓後平均就業率為80.09％、平均就業關聯率為78.82％，將加強調查開設適切課程，以提升就業類別關聯度。

# （二十八）推動農村社區再生活化及改善公共設施，惟部分社區尚未完成訓練或研提再生計畫，間有補助項目逾執行期限或非屬原列計畫內容，均待檢討改善，以促進農村永續發展。

產業發展處為促進轄區農村(含漁村)永續發展及活化再生，111至113年度向農業部農村發展及水土保持署提報「基隆市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」及「基隆市農村再生執行計畫」，經核定補助計畫經費1,485萬餘元，辦理培訓農村社區並輔導擬定再生計畫，及補助產業活化、文化保存與活用、生態保育、整體環境改善及公共設施建設等。經查其執行情形，核有：1.按農業部農村發展及水土保持署建置之「農村再生歷程整合發展平台」資料，截至113年10月基隆市計有32個農村社區，其中已核定瑪東等4個再生社區，占比為12.5％，低於全國平均值25.01％（全國22縣市排名21），復據基隆市各里人口數統計資料，上開32個農村社區102至112年間人口數變化介於減幅28.64％至增幅52.26％間，除部分地區多有新建案使人口成長外，長潭等16個社區人口減幅介於4.12％至28.64％，高於全市人口減幅3.38％，尤以長潭里28.64％最高，碧砂里20.05％次高，又其中9個里已屬再生社區或參與培根訓練，人口持續外移趨勢高於平均值，推動農村再生成效仍待提升，又查自99年起已陸續開設培根課程40班、培訓1,391人次，參與培根課程之社區計19個，除堵北等5個社區113年仍持續參加培根課程外，碧砂等10個社區僅於99至112年參與第1階段關懷班課程後即停滯訓練，約占52.63％，其中碧砂及砂子社區更已中斷課程逾14年，且長潭等4個社區雖於111或112年間完成第4階段再生班課程，亦已逾年餘仍未能擬定再生計畫，相關推動進程遲滯；2.近3年(111至113年)已補助瑪東及瑪西社區辦理整體環境改善及公共設施建設計9項，金額為340萬元，其中補助女巫秘徑及食農教育場域等公共設施項目，不僅逾計畫4年執行期間且非屬原列執行項目，仍以符合計畫內涵(願景)同意補助，又自103年核定首案農村再生計畫已逾10年，且近年補助公共設施項目已有非屬原計畫核定內容情事，期間均未依規定辦理社區評鑑及輔導社區依實際發展情形修正計畫，亦不利確保執行項目符合社區發展規劃及考核實際執行成效。以上，經函請市政府依各農村社區現況及需求，妥適研議加強輔導與協助措施，並辦理定期評鑑，以促進農村永續發展。據復：1.已輔導暖暖區過港社區等3個社區擬定農村再生計畫並報中央主管機關備查，再生社區增加為7個，後續將加強輔導及協助推動活化；2.考量申請補助項目尚符計畫願景故核予補助，後續將向農業部農村發展及水土保持署研提「基隆市政府農村再生總體計畫修正檢討作業」，並配合滾動檢討再生計畫，及依各農村再生社區發展策略及主軸辦理定期評鑑。

# （二十九）持續維護里民活動中心及規劃設置火災預防設備，惟有類同項目經資門支用標準不一，及未經審慎評估即規劃辦理等情事，均待檢討妥處，以提升資源運用效率。

民政處掌理自治行政、自治事業及公共造產等事項，及由所屬各區公所執行地方自治及上級交辦事項，113年度編列預算18億9,572萬餘元辦理各區基層建設、里民活動中心維護修繕，及里鄰長政令宣導等相關民政業務。有關經費編列與預算執行情形，核有下列事項：

| 1.編列里民活動中心修繕維護經費並採統籌分階段辦理，惟有年度開始後數月始簽辦補助作業致經費保留比率過高，及類同項目與工程經資門支用標準不一情事：民政處為辦理里民活動中心修繕維護業務，近3年分別於經常門「民政業務－一般行政－業務費－房屋建築養護費」科目編列850萬元（111年及112年）或資本門「一般建築及設備－民政設備－設備及投資－公共建設及設施費」科目編列900萬元（113年），及各區公所各年計編列2,507萬餘元至2,529萬餘元等經費支應。經查民政處辦理里民活動中心修繕維護經費支用程序，係由該處調查需求或各區公所自行提報，經其審查案件嚴重性、緊急性及提升使用效益等，採統籌分階段補助方式，於年度中擇選部分工程優先辦理，補助未足額部分，則由各區公所預算「區公所業務－里鄰管理」項下之房屋建築養護費、設施及機械設備養護費或一般事務費，或「一般建築及設備－建築及設備」之公共建設及設施費等科目列支；該處111及112年簽辦第一階段補助，係於111年8月及112年5月各補助14處、390萬餘元及13處、205萬餘元，第二階段於111年10月及112年7月各5處、364萬餘元及4處、644萬餘元，核有年度開始後數月始簽辦，或年度過半及近年底始再次辦理補助，並使111及112年底仍須保留615萬餘元及665萬餘元，逾各該年度預算金額850萬元之7成等情事；至113年雖已提前至2月及3月分別補助3處、6處，經費213萬餘元、81萬餘元，並於3月至9月間另補助5案，經費介於6萬元至93萬餘元間，惟尚有逾4成（396萬餘元、44.08％）預算待支用；又部分案件補助經費並非全額，連帶影響區公所自籌預算執行進度，且時有天花板（屋頂）漏水改善、油漆粉刷工程、輕鋼架修繕等類同維護項目，於不同年度分由歲出經常門或資本門支應（表13），或同年度營建工程經費分由民政處經常門預算及區公所資本門預算支應等 表13 民政處112年及113年補助里民活動中心類同修繕項目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 行政區 | 里別 | 修繕項目 | 補助金額 (千元) | 預算編列 |  |
|  |  |  |  |  | 年度 | 經常門/資本門 |
| 1 | 中山 | 德安 | 天花板漏水及線路改善 | 795 | 112 | 經常門 |
|  | 中山 | 健民 | 天花板漏水改善 | 535 |  |  |
|  | 安樂 | 外寮 | 天花板漏水改善 | 450 |  |  |
|  | 中正 | 中船、正船 、入船 | 天花板滲漏水改善 | 150 | 113 | 資本門 |
|  | 七堵 | 友一 | 屋頂防漏及結構補強 | 935 |  |  |
| 2 | 暖暖 | 暖西 | 油漆粉刷工程 | 147 | 112 | 經常門 |
|  | 中正 | 港通、正義 | 油漆清潔工程 | 147 | 113 | 資本門 |
|  | 七堵 | 堵北 | 油漆粉刷工程 | 157 |  |  |
| 3 | 仁愛 | 博愛 | 輕鋼架石板修繕 | 94 | 112 | 經常門 |
|  | 中正 | 砂灣 | 輕鋼架修繕 | 144 | 113 | 資本門 |
| 資料來源：整理自基隆市政府民政處提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

情形，核與行政院主計總處訂頒之「各類歲入、歲出預算經常、資本門劃分標準」規定，未盡相符情事。再者全市各處市有里民活動中心其屋齡30年以上者超逾4成，甚有部分為50年以上者，其安全性亦待持續追蹤瞭解。以上，經函請市政府檢討現行經費編列方式及支用程序，以有效降低各年經費保留及符合法令規範。據復：將全面調查里民活動中心損壞程度研議分年統籌規劃修繕事宜，又113年經提前提報修繕需求，截至12月底止預算執行率已達7成；114年度已依修繕項目分別編列經常門與資本門預算，將確實依規定辦理支用程序。

2.原因應里鄰間火災預防設置數千具戶外滅火器，嗣考量安全疑慮及業務權責後規劃不再更新或新設，惟事隔數月尚無規劃資料即再編列預算辦理：市政府為因應轄內消防車無法進入之狹小巷道，及水源不足等搶救不易地區之火災預防，於各區里鄰內設置戶外滅火器，依據「94年度滅火器設置及更換藥劑預算編列協調會」會議結論，由消防局依使用年限（3年）編列年度預算分期更新汰換，另由各里里幹事辦理巡檢維護作業，俾供居民撲滅初期火源，降低火災對市民生命財產威脅，近3年（110至112年）計列支552萬餘元採購7,526具，截至112年底止全市共裝設7,397具滅火器，惟查111至112年間未屆效期之滅火器，計發生9次爆裂事件，造成民宅或營業處所設施損壞或人員受傷情事，嗣經消防局函請各區公所彙整全市各里巡檢結果，計有2,361具滅火器之本體或掛勾鏽蝕，影響正常使用等情事，前經本室函請檢討妥處；復查消防局於112年7月間提出裝設住宅火災警報器更能有助及早偵測火災發生，又滅火器裝設地點均為室外，存有安全疑慮等情由，建議不再更新並分3年回收，民政處遂於同年9月通知各區公所113年不再更新或新設，並優先鼓勵市民裝設住宅火災警報器，惟113年5月召開「里鄰滅火器及里民活動中心精進會議」，卻提案討論規劃114年度編列預算800萬元，由民政處統一採購約8,000具蓄壓式ABC乾粉滅火器，並以里鄰長為保管人設置於其住家屋內或由區公所擇選合適處所設置，其政策轉變評估過程及原由等尚乏資料可稽，且未擬具相關計畫即逕編列預算辦理。以上，經函請市政府審慎評估實際效益及預期目標，並研擬適切計畫，以使預算資源得以有效運用。據復：考量里鄰巷弄多為狹窄道路及停車空間不足，及高地地區消防水線常有難以輸水情事，實有設置滅火器供緊急救災需要，已於114年2月邀集各區公所開會研商設置與管理事宜，並訂定基隆市里鄰滅火器設置暨維護計畫據以執行。

# （三十）持續辦理市有財產經管活化，惟部分被占用案件仍待繼續清理，又土地建物活化或排占作業未盡周延，均待檢討妥處，以提升財產使用效能。

財政處為加強財產管理，維護市產權益，訂有基隆市市有財產管理作業辦法、基隆市政府暨所屬機關學校財產及物品管理要點、基隆市市有財產管理自治條例、基隆市市有不動產被占用處理要點等作業規章，俾各管理機關單位據以執行市有財產保管、取得、使用、毀損及檢核工作。經查市政府暨所屬各機關單位截至113年底止經管市有土地13,021筆、面積959.80公頃，其管理情形核有下列事項：

1.訂有財產管理辦法加強經管，惟部分案件清理多年仍待收繳補償金，間有經管土地遭占用及閒置情事：市政府為積極處理被占用市有不動產，辦理向占用人追討占用期間使用補償金作業，經查截至113年底市有土地遭占用者計873筆、面積6.59公頃，其中尚有270案應收使用補償金計630萬餘元待收繳，相較111年底及112年底之4.94公頃、449萬餘元及5.36公頃、576萬餘元，占用面積及待收繳使用補償金均呈逐年增加情形，且已寄送催繳函催繳而尚未提起民事訴訟或聲請支付命令者192案260萬餘元，占總欠繳金額41.30％，亦較上年度增加9.78個百分點，甚有安樂區2處市有土地單筆面積逾500平方公尺，歷經4年占用清查，仍未取得占用者聯絡資訊，致無法續追收使用補償金；另運用內政部國土測繪中心109至110年國土利用現況調查成果及國土測繪圖資篩選供建築使用之市有土地，發現部分市有公共設施用地疑有遭占用情事。又財政處截至113年底止經管非公用閒置土地18筆，雖規劃以設定地上權方式開發，然現行財產管理自治條例尚無非公用土地設定地上權相關作業規範，影響閒置土地活化利用。以上，經函請市政府督促相關單位積極辦理清理並追收使用補償金，及檢討加強運用相關地理資訊系統輔助辦理土地盤點及巡查作業，與適時研訂相關地上權設定作業規範。據復：市有土地遭占用案件已要求相關管理機關適時辦理強制執行作業，另就積欠年期較長及金額較高者，優先聲請支付命令或辦理民事訴訟；各該疑似占用土地經會勘清查，計有29筆土地遭占用，均正處理中，嗣後加強運用相關系統辦理清查；將適時研訂相關地上權設定作業規範，俾活化利用閒置土地提升使用效益。

2.舊行政大樓閒置數年始規劃為身障新創基地，惟預算編列與計畫時程未能有效配合，又事前規劃未盡周妥影響全案進度等情事：基隆市中正區舊行政大樓原為中正區公所及戶政事務所辦公地點，嗣配合新行政大樓完工啟用，各該機關於107年1月間搬遷後即閒置多年，至110年間始研議為基隆市總工會多用途中心，並由原管理機關將財產移撥社會處使用，復於112年3月調整為基隆市社福大樓身障新創基地，總經費7,040萬元分年編列預算，期程自112年6月至114年10月。經查社會處113年2月辦理「社福大樓修繕統包工程」案招標作業，復於4月19日決標，決標金額6,634萬餘元，並於4月29日完成簽約，惟簽約後僅月餘，即以需調整本案基本設計風格與方向，及「社福大樓專案管理（含監造）技術服務」與「營運管理中心建置與執行委託」2案尚在辦理招標作業等情由，通知統包工程廠商停止設計作業，截至113年10月底止尚未完成細部設計，已較統包工程契約規定應於簽約日90日內完成細部設計成果暨工程預算書圖之時程落後，又本案專案管理（含監造）技術服務案嗣於113年8月決標，營運管理中心建置與執行委託案則於113年10月30日上網公告，預計11月11日開標，復為配合上開2案作業，將連帶影響原預定於114年6月30日之完工日期；又本案建築物於113年10月間發現滲漏水問題，惟尚未納入修繕工程範圍，本案預算編列與計畫時程未能有效配合，致112年預算幾近全數保留，且截至113年9月底止累計實際執行數甚微，又事前未能妥為確定使用需求，及研訂相關標案招標作業時程，影響全案辦理進度，經函請市政府儘速確認身障新創基地各樓層使用需求，俾利後續推進統包工程細部設計暨預算書圖作業，及確實管控整體執行進度，以有效活化閒置設施。據復：統包工程於114年5月完成細部設計並於6月開工，統包工程及專案管理（含監造）採購案已移交工務處代辦及管控時程，社會處亦將加強辦理營運店家招募作業。

# （三十一）持續提供市區公車運輸服務，惟營運成本審議程序、營運虧損改善及公車無障礙設施與服務暨保養檢修等均有未盡周妥情事，有待檢討改善，以維護乘車權益及提升服務品質。

基隆市公共汽車管理處（下稱公車處）為提供市民便利乘車服務及舒適候車環境，截至113年底共經營57條路線，設有1,148處公車站點，並建置候車亭219座，復於113年5月啟用「便民貼心鈴」服務，113年度接受交通部公路局及市政府補助經費1億2,965萬餘元，補貼營運路線虧損及建構多行式智慧站牌等。經查其營運情形，核有下列事項：

1.各年均辦理公車營運路線補貼，惟營運成本審議程序、路線或服務品質優化措施暨營運虧損改善方案均待檢討：依基隆市市區汽車客運營運審議委員會設置要點及基隆市市區汽車客運業特殊服務性路線補貼作業規定，路線營運補貼金額應經基隆市市區汽車客運營運審議委員會完成審議。經查公車處依上開規定每年檢送補貼計畫書及相關營運成本計算資料予市政府申請路線營運補貼，然交通處均未簽報聘請營運審議委員並召開會議審議，逕依編列補貼預算額度辦理撥付款項，致公車處營運路線成本未能經由委員會客觀分析並協助檢視問題癥結；復查公車處113年度營運結果，本期淨損7,203萬餘元，如扣除市政府營運路線補貼1億2,000萬元，實際虧損1億9,203萬餘元，且截至113年底累積虧損已達20億3,001萬餘元，營運長年虧損未能有效改善，銀行借款金額亦擴增至12億4,330萬元。以上，經函請市政府檢討，及妥適核算各路線合理營運成本，及研議召開營運審議委員會徵集專家或委員意見，並督促公車處審慎研議路線或服務品質優化措施，及研提相關營運虧損改善方案，以確保大眾運輸永續經營。據復：交通處刻正委外辦理公車路網優化及營運績效改善研究案，辦理期間公車處將先就撙節成本與減少支出提出檢討改善措施，嗣後將依汽車運輸業客貨運運價準則檢討相關成本資料，並提送至運價審議委員會審議。

| 表14 公車處分站土地權屬及租用情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分站名稱 | 土地權屬 | 租用期限 |
| 八斗子 | 國有 | 無償借用，無租賃契約 |
| 暖暖 | 國(市)有、私有 |  |
| 七堵 | 國有 |  |
| 深美 | 市有 | 自有土地 |
| 國家新城 | 私有 | 114/12/31 |
| 和平島 | 國有 | 115/12/31 |
| 太白莊 | 國有 | 117/5/31 |
| 四腳亭 | 國有、私有 | 117/5/31 |
| 資料來源：整理自基隆市公共汽車管理處提供114年2月底資料。 |  |  |

2.部分公車已具備無障礙設施並規劃全面汰換電動公車，惟無障礙服務尚待加強，及預計設置充電場站近9成非市有土地：公車處截至113年底止經管公車164輛，其中具無障礙設施者79輛，占48.17％，復據113年8月國立海洋大學「111年度基隆市市區汽車客運業營運及服務評鑑委託專業服務案」成果報告列載，公車處乙類大客車多未設置無障礙設施，且低地板公車占比僅50％，相較基隆市高齡人口比例已逾20％，建議可逐步汰換未設置無障礙設施車輛，及交通部公路局「112年度公路汽車客運秘密客調查委外研究案」市區客運無障礙服務成績評比結果，基隆市公車處獲評甲等80.5分，於22縣市排名第13名，且111至113年度持敬老卡乘車人次介於461萬餘人至602萬餘人間，呈逐年成長趨勢，對無障礙車輛已有一定需求；又交通處配合政府2030年市區公車全面電動化政策，規劃於114至115年將全數公車汰換為電動公車，及評估於太白莊等8處分站設置充電樁與基礎設施，然前開土地權屬多為國有或私有，且其中3處場站土地係無償借用，並未訂定租賃契約，4處場站租約期限亦陸續於114至117年間屆滿（表14），迄未確認土地管理單位或所有權人長期提供使用意願。以上，經函請市政府督促研議購置具無障礙設施之電動公車，並蒐研敬老卡乘車資訊及各路線道路條件妥為調配行駛，及審慎評估充電設施設置地點與數量適足性。據復：將就敬老票占比較高路線考量無障礙車輛行駛，及租賃低地板公車增加無障礙服務；又已委託辦理整體場站設施規劃，並確認場站土地權屬，其中國有土地部分已取得管理機關同意租用或協調無償撥用中，至私有土地部分已簽訂長期租約。

圖12  公車站點每日候車人次及候車亭建置概況

資料來源：整理自基隆市公共汽車管理處提供資料。

3.持續新建及汰換候車亭並提供便民貼心鈴服務，惟逾半數人流集中站點尚未建置候車亭，又預約搭車使用情形偏低：公車處111至113年新建4座候車亭及汰換11座候車亭，據該處統計113年5月1,148處公車站平均每日搭乘人數，其中逾千人者計3站，逾百人未逾千人者計101站，逾十人未逾百人者計359站，而低於十人計685站，各站候車需求差異大，復經比對Google map街景圖，每日搭乘人數逾百人之104處站，其中56站尚未建構候車亭（圖12），且有20站周遭尚有人行空間，存有潛在候車亭設置需求。另依交通部中央氣象署網站及內政部統計查詢網資料，113年基隆市降雨日數達186天且老年人口占比21.18％，已進入超高齡社會，建構候車亭有助提供市民安全候車環境；另公車處於113年5月啟用「便民貼心鈴」服務，於公車動態系統增設智慧便民預約與提示功能，且設置2處智慧候車亭服務燈設備（實體按鍵站）提供預約搭車服務，113年7至12月民眾使用前述預約搭車服務計2,682次，以信義區公所及長庚醫院2處實體按鍵站2,503次為主（93.33％），其他係採線上預約僅179次（6.67％），且除2處實體按鍵站外均未有張貼使用指引。以上，經函請公車處通盤檢視各站候車亭現況，妥適評估整體建置需求，並加強預約搭乘公車服務宣導，以提升搭車便利性。據復：已分析公車旅運資訊並檢視18處人流集中站點周邊空間，將檢討建置候車亭可行方案，及溝通在地居民意見後逐步建置；已加強宣導未有實體設備站使用線上預約服務，並爭取經費規劃於30處社福族群搭車熱點，增設貼心鈴實體設備。

| 4.委外辦理公車保養檢修，惟逾2成車輛未於契約期限完成，且有檢修次數頻仍或甫維修出廠即再度拋錨情事：公車處現有營運中公車160輛（不含待報廢4輛），車齡介於1.1年至14.82年，市政府因應交通部推動2030年市區公車全面電動化政策，已編列預算6,220萬元補助公車處汰換老舊車輛，預計購置23輛中古車（截至113年底尚有11輛待交車），相關公車保養及檢修作業係委外辦理並簽訂契約，2年契約期間總價金7,961萬元，依契約工作規範第5條（三）規定，車輛檢修期限應於進場日後第2個工作日之24時前檢修完成，經分析112年1月至113年7月公車維修紀錄計4,775筆，惟逾2個工作日者計1,007筆，占比逾2成，又單一車輛單次檢修逾20日者計有41筆，甚有車輛維修時間逾80天，及維修紀錄逾4成車輛集中於車齡9至12年，每輛車平均維修31.56次，均反映部分車輛存有隱蔽零件磨損和部件老化等潛在問題，及檢修頻率較其他車輛相對顯著等情事，已對車輛調度造成影響。復分析車輛維修原因為拋錨者計292次，其中單一車輛拋錨逾3次者，計有45輛（表15），約 表15 單一車輛拋錨逾3次情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 累計次數 | 購 車 類 型 |  | 車齡 |
|  | 中古車 | 新 車 |  |
| 合計 | 6輛 | 39輛 |  |
| 3次 | 4輛 | 11輛 | 6.87 至12.85年 |
| 4次 | － | 11輛 | 6.04 至14.49年 |
| 5次 | － | 10輛 | 7.81 至14.49年 |
| 6次 | 2輛 | 5輛 | 6.87 至13.47年 |
| 8次 | － | 2輛 | 7.81 至 8.96年 |
| 資料來源：整理自基隆市公共汽車管理處提供112年1月1日至113年7月31日資料。 |  |  |  |

占現有營運公車近3成，甚有甫出廠3日內即再次拋錨者計12輛（14筆）等情事，均影響民眾交通安全與乘車品質。以上，經函請公車處強化維修品質，並檢討車輛拋錨發生原因，以提升乘車安全及服務品質。據復：已於114年委外契約調整檢修完成期限由「工作日」改為「日曆日」，並加強契約管理；另已指定稽查人員前往分站稽核駕駛落實一級保養工作，並檢討常見不當操作行為，辦理年度教育訓練，以減少車輛拋錨發生。

六、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見30項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者16項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者14項（表16），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見16項通知檢討改善。

表16　112年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）年度預算規模持續成長並有歲計賸餘，惟自籌財源占比未能隨之提升及部分應收款久懸未結，另歲出預算執行效能及市庫資金運用均待檢討加強，以提升整體資源配置成效。 | 因自籌財源不足支應人事費及部分社福支出超逾一致性標準，且部分案件執行未盡周妥，又保留比率逐年上升遞延影響新年度計畫推動等，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（一）、(二）」。 |
| （二）持續辦理重大公共建設或設施改善，惟部分計畫年度執行率未及8成，並有悉數未執行或執行率偏低等情事，又各階段管控作業亦未盡周妥，均待研謀改善，以提升各項建設執行成效。 | 因部分重大計畫執行率偏低或管控未臻周妥，又各階段間有共同性缺失態樣，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（三）1.及2.」。 |
| （三）施政目標已達成項數較上年度提升，惟未達成項目之改善措施、部分指標與中央考評項目連結度及執行進度管考等事項，均待檢討強化或加強辦理，以有效提升施政成果。 | 因部分項目或關鍵績效指標執行未盡理想，均待檢討積極辦理，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（四）」。 |
| （四）前瞻基礎建設補助金額達數十億元，惟部分計畫未依核定內容辦理，又有完工後即發生設施漏水或損壞，及新增第4期計畫整體執行率偏低等情事，均待檢討加強辦理，以提升地區基礎建設效能。 | 因部分個案逾核定期程數年仍未完成或實現率未達80％，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（六）1.」。 |
| （五）為改善基隆火車站周邊公共運輸環境規劃建置轉運站，惟計畫經費提報及設計書圖審查，均有未盡周妥情事，且總經費調增逾5億元達原預計之4.49倍，又完成時程較預定進度延後逾7年，亟待檢討妥處，以利後續開放使用。 | 因計畫執行多年仍未完成且執行率偏低，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（三）1.」。 |

表16　112年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （六）為解決部分地區未設置消防栓或消防車無法即時進入等問題，於搶救困難或狹窄巷道設置滅火器，惟有巡視維護作業未能落實，及跨機關通報聯繫機制待強化等情事，均待研謀改善，以保障市民居住安全。 | 因應里鄰間火災預防設置滅火器，嗣考量安全疑慮及業務權責後規劃不再更新，惟事隔數月即再度編列預算購置，且未妥擬計畫，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（二十九）2.」。 |
| （七）一般性補助款經費較上年度增加，惟整體總成績及基本設施項目考核結果均退步，又多項計畫屬繼續或經常性業務，惟仍有悉數未執行或執行率偏低等情事，均待督促檢討改善，以提升執行成效。 | 因近年考核總成績下降且首次發生補助款遭扣減，執行率未達8成或未執行項目占比持續上升，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（四）3.及4.」。 |
| （八）市立國小及幼兒園聘任代理教師占比，核有超過規定範圍，且具合格教師證或教師資格者未達半數，另幼兒園基礎評鑑作業亦有未盡周妥情事，均待審慎研謀因應或檢討改善，以維護教學品質，並保障學生受教權益。 | 因教育處商借教師人數或期間時有未符規定情形，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（十二）2.」。 |
| （九）持續辦理校舍改善工程並購置教學設備，惟安樂高中老舊校舍拆除改建工程經多次流標，與行動載具設備維護管理及部分運動設施改善工程施作等，均有未盡周妥情事，亟待檢討研謀改善，以提升教學環境。 | 因辦理部分校舍耐震補強作業，管理機制尚待強化，又行動載具納管與配置仍待檢討妥處，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（十四）及（十二）1.」。 |
| （十）持續提升學校營養午餐供應品質，惟有午餐輔導會迄未依規定組成，及外訂團膳校數高於全國平均等情事，又學生家長代表設置比率、廚工聘用人數及食材資訊登錄等，均有待檢討改善事項，以完善營養午餐供應作業。 | 因營養午餐設置專戶存管，惟結餘管控機制尚未建立，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（十一）2.」。 |
| （十一）市立學校配合「班班有冷氣」及「校校會發電」政策，建置能源管理系統及裝設太陽光電設施，惟系統用電分析與節電管理，及太陽光電發電效率等，尚有待檢討強化事項，以提升設施使用效能。 | 因部分學校校舍屋頂經裝設太陽光電設備，間有屋頂防水隔熱設施損壞及滲漏情形，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（十四）3.」。 |
| （十二）建置道路挖掘管理系統管控申請及施工作業，惟路面修復費收費標準尚待檢討研修，又相關單位中長期挖掘道路需求協調機制有待妥為建立，及緊急搶修案件審核稽查亦待強化，以降低對民眾交通與生活層面之影響。 | 因間有道路挖掘工程實際施作超逾許可時段或限制條件未明確，與道路施工期程未確實整合等情，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（十八）」。 |
| （十三）持續打造友善托育環境，惟部分地區托育服務資源不足，有待積極布建，又部分社區公共托育家園計畫尚有進度落後情事，亦待加強辦理，以有效提升幼兒照顧環境。 | 因布建地區托育機構尚有部分行政區未設置完成及存有需求缺口，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（二十四）1.」。 |
| （十四）為應業務需要辦理各類採購案件，惟採購過程間有事前評估、評審決標及履約使用等未盡周妥情事，另對於違反政府採購法應刊登拒絕往來廠商作業，亦未能依規定妥為辦理，均待檢討改善，以確保政府採購秩序及品質。 | 因稽核案件選案及查核深度尚有不足，且中央考核結果連年有相同缺失未妥為改善，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（二十一）」。 |
| （十五）持續辦理經管財產維護及管理業務，惟部分應收使用補償金及新增占用案件尚待加強催收及清理，又經管公園用地亦待強化巡查作業，以提升財產管理成效。 | 因部分被占用案件仍待繼續清理，又土地建物活化或排占作業未盡周延，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（三十）」。 |
| （十六）公車處經營市區客運業務，惟累積虧損已超逾資本額，營運績效及成本管控均待研謀強化，又車輛保養檢修與油耗效能亦待檢討提升，以持續提供基本交通運輸服務。 | 因營運成本審議程序、營運虧損改善、及公車無障礙設施與服務暨保養檢修等均有未盡周妥情事，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（三十一）」。 |

表16　112年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）相關機關分別辦理河川周邊污水用戶接管或設置河川淨化處理設施，惟未能審慎衡酌各計畫推動期程，如依原規劃繼續推動，淨化處理設施恐面臨施作完成後閒置或報廢情事，亟待積極研謀妥處，以免衍生鉅額不經濟支出。 |  |
| （二）辦理槓子寮道路山坡地災害復建工程，惟規劃設計階段未覈實審查設計書圖，復於施工期間未即時釐清設計未周全情事，致影響工程完成期程，並衍生增加工程款給付爭議，有待研謀妥處，以提升災害復建成效。 |  |
| （三）為改善道路品質協調纜線管理單位辦理地下化，惟跨機關聯繫作業尚有不足，影響部分道路改善工程進度，又道路工程施作亦有未辦理試挖並進行校對現有管線圖資情事，均待檢討妥處，以提升道路改善成效。 |  |
| （四）興建共同管道統合公共設施管線配置，惟迄未依規定劃定禁止挖掘道路範圍並辦理公告，又部分管線機關(構)未提撥管理維護經費，及未提送設置維護規範與定期巡檢計畫或紀錄等，均待檢討改進，以強化道路管線管理作業。 |  |
| （五）推動北五堵國際研發新鎮計畫，惟辦理過程未縝密規劃可行開發方案，致執行多年仍因經費龐鉅及配套不足，終止原核定補助計畫，有待檢討研謀善策，以促進地區就業與產業發展。 |  |
| （六）設置公有零售市場提供民眾採購生活物資，惟攤位使用收費項目及數額標準尚待研訂，又部分市場用電設備及定期檢驗作業，亦待適時改善或注意檢討依規定辦理，以保障攤商權益，並強化公共安全。 |  |
| （七）為維護海洋生物多樣性劃設保護區，惟保育成效尚待持續辦理監測作業，又將實施水陸遊憩人流管制措施，相關限制事項亦待持續加強宣導，以落實海洋生態保育，並兼顧地區觀光旅遊事業。 |  |
| （八）轄管漁業法規定之第二類漁港並列管本籍漁船(筏)數百艘，惟所轄漁港管理費收費標準迄未研訂，又部分漁業證照管理及經營情形，尚有待加強管控事項，以有效提升漁港管理維護作業。 |  |
| （九）提供身心障礙者多元類型服務，惟復康巴士服務方式與量能及職業重建服務作業等，均待檢討強化，以建構友善運輸環境，並提供適切就業協助。 |  |
| （十）提供經濟弱勢家戶基本生活需求，並鼓勵弱勢兒少累積資產，另持續配合辦理社會住宅興辦及弱勢者租屋服務等事項，惟相關推動作業執行成效尚待檢討強化，以增進社會扶助功能，並保障弱勢居住正義。 |  |
| （十一）政府已積極推動兒少保護區域醫療整合中心，惟基隆市因主責兒保醫療中心近便性不足，尚有數十件個案未能完成轉介，且轉介率低於全國平均，有待研謀改善，以協助兒少保護個案獲得適切醫療服務。 |  |
| （十二）為維持地區交通順暢建置管理系統監控路況，惟更新計畫補助經費因作業未及遭取消，又設置路外及路邊停車場，惟有未依不同時段訂定差別費率與管理未臻周妥情事，均待檢討改善，以確實改善交通秩序，並提供友善停車環境。 |  |
| （十三）辦理基層機關資安主動防禦計畫，惟資安事件通報及應變作業尚待落實，又高風險弱點項目與具資安疑慮軟體安裝等，亦待積極處理，以強化資安防護措施。 |  |
| （十四）為推動施政所需設置非營業特種基金，惟部分基金業務運作及資金運用效能仍待提升，又部分營運計畫執行結果未達預計目標，亦待檢討改善，以發揮基金設置效益。 |  |

# 參、民政處主管

民政處主管包括中正、信義、仁愛、安樂、中山、暖暖、七堵區公所與各區戶政事務所及殯葬管理所等9個機關，掌理民政、社政、經建、兵役、戶籍登記與殯葬管理等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫25項，下分工作計畫32項，包括落實簡政便民服務、戶政管理、加強健全基層組織功能、配合執行社會福利政策、推動社會發展工作、加強公共設施及環境整理、改善居住環境品質、零星工程施作、軍勤業務處理、加強調解及法律扶助等業務，暨殯葬專業服務等重要施政項目，其中已執行完成者27項，尚在執行者5項，主要係信義區公所運用天外天垃圾資源回收（焚化）廠營運回饋金補助居民健保費等尚在辦理中，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數1億3,997萬餘元，經追加預算463萬餘元，追減預算110萬餘元，合計1億4,350萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億4,089萬餘元，應收保留數450萬元，主要係促進電力發展營運協助金專案補助依工程實際進度撥付，須保留繼續執行；合計決算審定數為1億4,539萬餘元，較預算增加189萬餘元（1.32％），主要係七堵區公所行政大樓地下停車場委外營運權利金依契約價金覈實計收，及殯葬管理所場地租金收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計2,400元，決算審核結果，審定應收保留數2,400元（100.00％），係暖暖區公所裁處之行政罰鍰，尚待收取。

3.歲出原編列預算數9億5,396萬餘元，經追加預算2,664萬餘元，追減預算125萬餘元，並因各戶政事務所配合行政院修正退休人員三節慰問金發給對象，經動支第二預備金6千元，合計9億7,936萬餘元。決算審核結果，審定實現數8億7,671萬餘元（89.52％），應付保留數3,292萬餘元（3.36％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為9億963萬餘元，預算賸餘6,972萬餘元（7.12％），主要係各機關實際進用員額較少，及里鄰環境綠美化等支出按業務需要支付之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計3,826萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,604萬餘元（94.20％），減免（註銷）數221萬餘元（5.80％），主要係信義區公所運用天外天垃圾資源回收（焚化）廠營運回饋金補助居民健保費等之賸餘款。

（三）重要審核意見

## 1.辦理監視器暨感應燈具補助計畫，惟規劃期程與經費核銷未臻完備，又預期效果未能彰顯落實，均待檢討妥處，以達成計畫效益。

市政府民政處為有效延伸犯罪偵防觸角，與建立綿密治安及環境區域聯防包圍網，並降低破壞環境行為，於112年6月間擬訂「112年度里鄰守望相助監視器補助作業計畫」，彌補現行重要路口及巷弄監視鏡頭設置密度不足情形，嗣於113年賡續辦理並增列感應式燈具補助項目，共編列預算1,760萬元辦理上開補助作業。經查其執行情形，核有下列事項：

表1　113年補助里鄰守望相助監視器暨感應式燈具

單位：具、％

| 行政區 | 監視器 |  |  | 感應式燈具 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核准數 | 未完成 數量 | 未完成率 | 核准數 | 未完成 數量 | 未完成率 |
| 合 計 | 2,480 | 775 | 31.25 | 698 | 182 | 26.07 |
| 中正區 | 408 | 106 | 25.98 | 143 | 64 | 44.76 |
| 信義區 | 434 | 149 | 34.33 | 83 | － | － |
| 仁愛區 | 464 | 143 | 30.82 | 82 | 23 | 28.05 |
| 中山區 | 175 | 85 | 48.57 | 38 | 18 | 47.37 |
| 安樂區 | 576 | 114 | 19.79 | 205 | 54 | 26.34 |
| 暖暖區 | 210 | 115 | 54.76 | 64 | 12 | 18.75 |
| 七堵區 | 213 | 63 | 29.58 | 83 | 11 | 13.25 |

資料來源：整理自基隆市政府民政處提供至113年10月31日止資料。

（1）連續辦理監視器暨感應式燈具補助計畫，惟經動支第二預備金後實際執行率仍低，並有計畫規劃與預算編列未能有效配合等情事：民政處於112年擬訂上開監視器補助計畫，相關預算經依預算法第70條第3項規定，以因應政事臨時需要必須增加經費為由，申請動支第二預備金500萬元支應，區公所於受理民眾申請後，邀集里長、里幹事、裝設地點所有權人及警察分局至現場會勘並作成紀錄，嗣完成安裝由申請人檢具應附文件送區公所審核並撥付補助經費，截至112年12月執行期間屆期，全市實際僅補助裝設270具監視器，經費支用53萬餘元（占編列預算500萬元之10.80％），執行率僅達1成，核有計畫規劃與預算編列未能有效配合情事；又續於113年再度研提補助計畫並增列感應式燈具補助項目，惟截至113年10月底止各區公所同意補助裝設監視器共計2,480具、感應式燈具698具，尚有13.25％至54.76％待安裝（表1），有待加強於規劃期程內辦理完竣。以上，經函請市政府督促檢討改善，以保障里民使用安全。據復：112年因政策宣導未普及致執行率偏低，經調整補助額度及採取里鄰政策說明會加強宣導與網站公告等措施，截至114年5月底除仁愛及中正區公所正積極趕辦外，其餘均已辦理完成。

（2）補助計畫列有核銷撥款所需文件，惟部分案件檢附資料未盡周全，又有審查時程達數個月等情事：依113年里鄰守望相助監視器暨感應式燈具補助作業流程，係由各區公所受理民眾申請，辦理會勘作成紀錄，並將審查結果通知申請人，經其申裝完成後檢具監視器畫面截圖及使用電源同意書等資料送區公所辦理核銷，經里幹事至現場拍攝完工照片確認無誤後撥款予申請人，惟據各區公所提供截至本室查核日（113年10月11日）止之補助案件核銷資料，經檢視發現中正區公所逾9成案件未附有使用電源同意書，及仁愛、安樂區公所逾8成監視器補助案件，僅有申請人提供畫面截圖，未有里幹事至現場拍攝完工照片資料，即予核銷撥款，又七堵區公所亦有逾3成案件於現勘後1至4個月始簽陳會勘紀錄及函發審查結果等情事。以上，經函請市政府督促檢討改善並補正，以符計畫規定事項。據復：已督促各區公所檢討核銷及審查作業，並辦理使用電源同意書及現場完工照片補正事宜。

（3）補助計畫雖訂有預期效果，惟實際調閱影像及負擔減輕情形未能有效掌握，又迄未將設置位址提供相關機關，預計減輕稽查違規負荷亦未能落實：按112及113年度監視器暨感應式燈具補助作業計畫明列里長及警方需調閱影像時，受補助者應提供必要影像、區公所或里辦公處得派人不定期抽查是否正常運作或有無損壞，又按該計畫預期效果係經由最貼近第一線服務之里鄰長提供設置地點，提升住戶守望相助觀念，並減輕警察局全面更新建構數位化監視系統過渡期間治安負擔，及環保人員實際稽查違規案件負荷，提升里鄰及社區住戶防範治安、交通事故、環境稽查及輔助刑案蒐證等效能。經查該計畫自112年6月推動至113年10月止，已安裝完成近2千具監視器及逾500具感應式燈具，因設備安裝於民宅或商家，未與警察局設置之全市監控系統進行連結，對於警察機關實際有無調閱影像及負擔減輕情形，尚未能有效掌握，又迄未將監視器設置位址提供基隆市環境保護局，所稱減輕稽查違規負荷效益，亦未能有效落實；又該計畫訂有派人不定期抽查設備是否正常運作或有無損壞事項，惟尚未擬定相關作法，未能瞭解實際運作情形。以上，經函請市政府督促檢討改善，以確保計畫效益得以達成。據復：各區里鄰監視器裝設清冊及聯絡人資訊，已提供予警察局及環境保護局，俾利聯繫調閱影像，並將研議相關設備運作情形抽查機制。

## 2.持續辦理里民活動中心維護管理，惟部分場館因工程延遲或漏水無法使用，又部分租用地點及設備管理亦未盡周妥，均待檢討改善，以確保民眾使用安全。

市政府民政處為提供轄內里民召開各項會議及舉辦育樂活動之需，於各區設有144處（132處為市有、12處為租借用）里民活動中心，另為使場地使用管理及整修等事項有所依循，訂有基隆市各區里民活動中心使用管理辦法，依該辦法第4條規定，里民活動中心由各區公所交里辦公處負責管理維護；聯合里民活動中心由聯合之里推選一里管理或輪流管理之，區公所應負督導之責。經查各區公所辦理場地維護及設備管理情形，核有下列事項：

（1）辦理里民活動中心修繕維護，惟部分工程因人員調動延遲或嚴重漏水遲未修繕，致場館封閉多年無法使用：據各區公所提供近3年（111至113年9月）辦理里民活動中心修繕工程計有27案，總決標金額5,750萬餘元，其中中正區砂子里民活動中心係位於調和街之公有房舍，110年10月因屋頂漏水引起電線走火發生火災，中正區公所隨即封閉場館，陸續於111至113年間辦理平頂改善、平屋頂搭蓋防漏設施、陽台防漏改善、機電線路設施及廁所整修改善等5案修復工程，總決標金額937萬餘元。經查該公所於111年1月辦理平頂改善工程，原訂契約工作期限為4月14日至7月27日，因拆除天花板發現平頂及屋梁現況與原設計書圖存有差異須變更施作方式，於7月13日辦理停工，嗣於112年7月辦理平頂改善工程第一次變更設計，據該公所112年6月辦理變更設計簽案列載，因人員調動人力短缺等情，延遲辦理招標作業，期間停工達390日曆天，嗣於8月7日復工後至9月19日完工，合計施工期134日曆天即完工，後續再接辦平屋頂搭蓋防漏設施、陽台防漏改善、機電線路設施及廁所整修改善等工程，致砂子里民活動中心自110年10月起持續封閉時間逾3年，影響民眾使用權益；另查信義區東光東明聯合活動中心亦因長年嚴重漏水封閉使用多年，存有建築物結構安全疑慮遲未獲解決，均有未妥。以上，經函請市政府督促檢討改進，以確保公有場館使用安全。據復：中正區公所已補足相關人力，積極辦理修繕工程，至東光東明聯合活動中心將由都市發展處先行辦理頂樓屋頂漏水改善，再由信義區公所辦理活動中心室內整修工程。

（2）承租私有房舍供里民活動中心使用，惟未能妥為評估相關法規適用，並適時研判租用適妥性：中正區公所於110年12月承租位處義二路房舍作為信義里民活動中心使用，租賃期間採逐年簽訂一年期租約方式辦理。依建築法第77條第3項規定，供公眾使用之建築物，應由所有權人或使用人定期辦理檢查簽證，並向主管建築機關申報；復依消防法第9條第1項規定，各類場所管理權人應定期檢修消防安全設備，並應報請主管機關審核。經查該公所111年11月申報建築物防火避難設施及設備安全標準檢查，因防火區劃、非防火區劃分間牆、內部裝修材料及室內安全梯等檢查項目不符合規定並提具改善計畫書，經市政府都市發展處同年12月通知限期於112年3月改正完竣再行申報；又112年5月辦理消防安全設備檢修申報並提送檢修不符規定項目改善計畫書，嗣經消防局審查仍有室內消防栓設備、火警自動警報設備及發電機故障等情形，於同年8月開立消防安全檢查不合規定限期改善通知單，廠商報價維修費用達70萬餘元，經區公所評估經費無法負擔。以上，區公所於承租私有房舍之初，未能即時妥為評估建築法及消防法等規定之適用，並適時研判作為公眾使用場所之適妥性，又已發現不符規定事項，亦未能有效估算改善作業之可負擔程度，逕自續予租用，遲至112年底始終止租約；另信義區公所長期借用位處教孝街私有房舍作為孝賢里民活動中心使用，亦存有嚴重漏水情形尚待評估修繕事宜。以上，經函請市政府督促檢討改善，以保障里民使用安全。據復：已函請各區公所妥為檢討評估租用場所適妥性，並就漏水場所進行簡易修繕。

（3）部分里民活動中心設有AED設備，惟設備登錄或資訊更新及耗材與人員管理等，均有待檢討加強事項：依公共場所必要緊急救護設備管理辦法第4條規定，公共場所應於設置及異動自動體外心臟電擊去顫器（Automated External Defibrillator，以下簡稱AED）之日起7日內，至中央衛生主管機關指定之資料庫進行登錄；第6條規定，公共場所應指定負責AED之管理員，並接受相關訓練及每2年複訓一次；第7條規定，公共場所應至少每半年檢查AED電池、耗材之有效日期及功能，製作檢查紀錄妥善保存至少2年，並登錄於資料庫。經查全市各區里民活動中心截至113年10月止，設有AED者計有19處（安樂區1處、暖暖區4處及七堵區14處），其中安樂區武崙里民活動中心係於112年3月間設置AED設備，惟迄未依上開辦法至指定資料庫登錄相關資料，又暖暖區暖西里等4處里民活動中心雖已辦理AED場所登錄，惟未有管理員暨其受訓資料，且電池與電擊貼片登錄之使用期限（113年3月間）均已逾期，至七堵區長興里等14處里民活動中心雖已指定管理員，惟未有複訓情形，亦未有電池及耗材檢查登錄資料。以上，經函請市政府督促檢討妥處，以落實設備管理及應緊急救護需求。據復：安樂區公所已辦理登錄作業；七堵區公所因設備逾使用年限，已辦理報廢；暖暖區公所將依規定更換電池及電擊貼片，並辦理管理人員教育訓練。

## 3.各戶政事務所建置門牌點位資料庫供各界加值應用，惟部分門牌無點位資料或座標有誤，及廢止作業未落實或審查未臻一致，均待檢討妥處，以確保資訊正確及完整性。

市政府民政處為配合內政部推動門牌資料結合地理座標業務，促進門牌地址資料加值應用，由各戶政事務所定期維護更新門牌電子地圖系統資訊；復為辦理門牌編釘等戶政業務，訂有基隆市道路命名及門牌編釘自治條例，作為各戶政事務所辦理門牌編釘作業之準據。經查各戶政事務所執行情形，核有下列事項：

表2　基隆市各行政區電子門牌點位缺漏及錯誤統計

單位：筆、％

| 項目 行政區 | 電子地圖系統 無點位資料 |  | 非現存門牌仍 存有點位資料 |  | 門牌號碼相同 惟點位座標不同 |  | 門牌號碼不同 惟點位座標相同 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 筆數 | 占比 | 筆數 | 占比 | 筆數 | 占比 | 筆數 | 占比 |
| 合計 | 3,914 | 100.00 | 2,589 | 100.00 | 768 | 100.00 | 601 | 100.00 |
| 中正區 | 1,526 | 38.99 | 16 | 0.62 | 66 | 8.59 | 85 | 14.14 |
| 信義區 | 509 | 13.00 | 5 | 0.19 | 70 | 9.11 | 31 | 5.16 |
| 仁愛區 | 343 | 8.76 | 5 | 0.19 | 44 | 5.73 | 194 | 32.28 |
| 安樂區 | 438 | 11.19 | 5 | 0.19 | 70 | 9.11 | 127 | 21.13 |
| 中山區 | 31 | 0.79 | 811 | 31.32 | 301 | 39.19 | 37 | 6.16 |
| 暖暖區 | 207 | 5.29 | 1,686 | 65.12 | 166 | 21.61 | 59 | 9.82 |
| 七堵區 | 860 | 21.97 | 61 | 2.36 | 51 | 6.64 | 68 | 11.31 |

資料來源：整理自基隆市政府民政處提供至113年10月31日止資料。

（1）建置門牌點位資料庫供外界加值應用，惟有部分門牌無點位資料或座標有誤等未臻周全情事：市政府所屬各戶政事務所於辦理門牌編釘作業時，係先於戶政資訊系統建置門牌異動資料，每月10日及25日資訊系統即自動將異動資料轉入門牌點位維護系統，除門牌初編及增編等資料，係由各戶政事務所人員運用系統內建之地籍圖、地段圖及航照影像等輔助圖資，據以標註門牌座標資訊外，其餘屬行政區域調整、整編、拆除、合併及改編等異動資料，均由系統自動更新，俾利民眾於門牌電子地圖系統進行查詢。截至113年底止，基隆市現存門牌計19萬餘筆，經本室就民政處提供之戶政資訊系統門牌及電子地圖點位資料比對結果，核有：部分門牌資料於電子地圖查詢系統查無點位資料者3,914筆、非現存門牌仍存有點位資料者2,589筆、門牌號碼相同惟點位座標不同者768筆及門牌號碼不同惟點位座標相同者601筆等（表2），相關門牌點位維護更新作業核有錯漏及未確實辦理情事。按戶政門牌係用於識別建物坐落地理位置，並廣泛應用於臺灣通用電子地圖、內政地理資訊圖資雲整合服務平台、行車導航等地理資訊系統，門牌點位正確與否連帶影響相關應用系統加值效能及成果統計，經函請市政府督促檢討釐正並研議改善措施，以提升資訊完整及正確性。據復：已請各戶政事務所釐正門牌點位錯漏資料，並於異動資料轉入系統後，加強檢核座標資訊。

（2）依自治條例規定辦理門牌編釘等業務，惟廢止門牌作業存有相關單位未落實通報，及審查處理流程未臻一致情事：依基隆市道路命名及門牌編釘自治條例第23條規定略以，已拆除之建築物，建築主管機關或拆除機關建管、工務或其他相關單位，應於一個月內通報戶政事務所註銷門牌；未依規定通報經戶政事務所查明後，得依職權註銷其門牌。經查各戶政事務所近3年（111至113年）依人民申請建物拆除、地政事務所建物滅失登記、稅務局註銷稅籍及都市發展處拆除竣工備查等通報資料，辦理廢止門牌計2,848筆，其中2,357筆（82.76％）係依本室113年3月通知查處各戶政事務所現存門牌與稅務局房屋稅籍資料未臻一致情事始辦理廢止，且多為112年以前即已拆除之房屋門牌，相關單位核有未落實依上開規定通報已拆除之建築物資料，有待檢討強化通報機制。次查各戶政事務所辦理門牌廢止作業，係經審查房屋已拆除滅失且戶內無人設籍即註銷門牌，如仍有設籍人，則依戶籍法相關規定依職權辦理遷徙登記後註銷門牌，惟經檢視各戶政事務所近3年廢止門牌簽辦資料，發現部分案件因查有建物登記、戶內有人設籍或尚有房屋稅籍等，即不予註銷門牌，審查標準未盡一致；又部分案件係於房屋尚未拆除前即辦理註銷，或簽准廢止門牌逾月餘始辦理註銷，及未於公文系統簽註相關審查辦理情形等，作業流程未盡周妥。以上，經函請市政府檢討研議門牌廢止審查標準及辦理流程，並強化跨機關橫向通報機制，避免疏漏情事重複發生，以周妥門牌編釘業務。據復：已研訂各戶政事務所門牌廢止作業流程，並函請地政、稅籍及建築主管機關依規定通報戶政事務所註銷門牌。

## 4.推動戶政登記線上申辦及網路預約，惟網站資訊未及時建置更新，及部分便民服務未依規定項目開放，均待檢討改善，以提升多元便民服務質量。

表3　基隆市戶政登記網路預約及線上申辦統計

單位：件、％

| 年度 | 合計數 (C) | 網路預約 |  | 線上申辦 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 件數(A) | 比 率 (A/C×100) | 件數(B) | 比 率 (B/C×100) |
| 111 | 42,445 | 57 | 0.13 | 16 | 0.04 |
| 112 | 40,040 | 78 | 0.19 | 28 | 0.07 |
| 113 | 42,890 | 123 | 0.29 | 35 | 0.08 |

資料來源：整理自基隆市政府民政處提供資料。

市政府為辦理轄內戶籍登記、國民身分證核發與管理等業務，113年於「各戶政事務所－戶政業務－戶政事務工作」科目項下編列預算1億979萬餘元，並配合內政部推動網路預約及線上申辦戶政登記，及於週六提供臨櫃服務便民措施，各戶政事務所每年提供戶政登記業務約4萬餘件。經查其執行情形，核有：（1）市政府為配合內政部戶政便民服務政策，於各戶政事務所機關網站建置相關選單，連結內政部戶政司全球資訊網之「網路預約戶政登記服務」及「線上申辦戶籍登記」平臺，以受理民眾網路預約及線上申辦服務，近3年度（111至113年）網路預約戶政登記案件各為57件、78件及123件，線上申辦件數亦僅數十件，雖逐年略有提升，惟民眾使用之案件數及占比仍低（表3），本室前於113年1月已就相同情事函請市政府督促加強宣導，惟成效尚屬有限。又內政部於113年9月及12月新增「未滿14歲之未成年人改名登記」及「經法院宣告變更子女姓氏之登記」等2項線上申辦戶籍登記服務，惟截至114年2月間，中正及安樂等2個戶政事務所網站資訊，仍未增列該新增服務項目，相關網站資訊核有未及時建置更新情事；（2）市政府為便利平日無暇辦理戶政業務之市民，得於週六假期期間辦理戶籍登記、請領各項書證之需要，訂有「基隆市各區戶政事務所週六便民服務作業要點」，受理市民於3日前預約於週六上午9時至12時臨櫃辦理戶籍登記及國民身分證核發等12項服務，嗣因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情，自110年間停辦，復為鼓勵市民婚育，自113年11月1日恢復辦理，受理結婚登記及其衍生相關戶籍登記、國民身分證換發等服務項目，至出生、監護、遷徙登記等上開作業要點所列事項仍未開放受理，有待適時檢視民眾需求與業務現況，研議開放多元便民服務項目。以上，經函請市政府研謀妥處，以提升多元便民服務質量。據復：（1）已於各戶政事務所網站更新線上申辦戶籍登記項目，並持續加強運用機關網站、海報、短片及舉辦活動等方式，宣導網路預約及線上申辦措施；（2）將考量戶政事務所人力，並依北北基桃（大臺北生活圈）共同決策研議辦理。

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者3項（表4），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

| 表4 112年度審核報告所列民政處主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 推動網路申辦戶政業務及多元管道繳納規費等便民服務，惟部分項目核有使用率偏低情形，有待加強宣導及推廣運用，以提升整體業務服務質量。 | 因網路預約及線上申辦使用率仍低，且網站建置服務項目仍有缺漏等情，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見4.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.受理道路挖掘申請案件，惟路面修復費計收、挖掘許可補辦或續證，核有未盡周妥或未依規定辦理，並有未依限完成現場勘驗程序等情事，均待檢討改善，以落實控管案件作業期程。 |  |
| 2.持續改善里民活動中心休閒活動場地及設施，惟有兒童遊戲場設備未符合國家標準，及部分戶外設施損壞未修復等情事，均待檢討改善，以確保民眾使用安全。 |  |
| 3.區公所辦理非都市土地使用管制檢查業務，惟部分農牧及林業用地涉有供其他用途使用，有待查明實際情形妥處，以確保土地使用符合法令規定。 |  |

# 肆、教育處主管

教育處主管僅基隆市立體育場1個機關，掌理推動各項體育活動，以鍛鍊國民健全體格、培養體育精神及發展全民體育等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱審核報告戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務（工作）計畫2項，包括發展全民運動，開放各式運動場館供民眾使用，並協辦各項運動訓練及相關集訓工作等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者1項，係基隆市立體育館設施改善工程尚在辦理中，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數1,363萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,158萬餘元，應收保留數353萬餘元，主要係國民運動中心委外營運廠商積欠之房地租金及權利金尚待收繳，合計決算審定數1,512萬餘元，較預算增加149萬餘元（10.94％），主要係收取基隆市立田徑場主建築拆除重建（含停車場）及周邊運動服務設施改善工程委託監造技術服務案違約金。

2.以前年度歲入轉入數計967萬餘元，決算審核結果，審定應收保留數967萬餘元（100.00％），係國民運動中心委外營運廠商積欠之房地租金及權利金尚待收繳。

3.歲出原編列預算數3,498萬元，經追加預算1,166萬餘元，合計4,664萬餘元；決算審核結果，審定實現數3,090萬餘元（66.25％），應付保留數1,138萬餘元（24.41％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；決算審定數為4,228萬餘元，預算賸餘435萬餘元（9.34％），主要係實際進用員額較少，人事費賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計5,517萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,833萬餘元（87.60％）；應付保留數683萬餘元（12.40％），係基隆市立田徑場主建築拆除重建（含停車場）及周邊運動服務設施改善工程尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

## 辦理民間參與基隆市國民運動中心營運移轉案，惟營運首年即未依契約規定收繳房地租金，又公益回饋金及部分權利金亦未依限繳交，且遲未採取有效處理措施，亟待檢討妥處。

基隆市立體育場轄管之國民運動中心興建工程於102年4月10日開工，工程經費2億6,934萬元，包含游泳池、室內體育設施、地下停車場等，105年9月1日驗收完竣，教育處為引進民間資源維運該等設施，辦理「民間參與基隆市國民運動中心營運移轉計畫案」，並於101年5月與廠商簽訂委託營運管理契約，營運期間自106年1月15日起為期10年。經查該案執行情形，核有下列事項：

1.國民運動中心委託營運後營運廠商即未依規定繳納房地租金，體育場未及時催繳，教育處亦疏於督導履約管理情形，經以履約保證金扣抵後，仍未依限補足保證金差額且欠繳情形遲未解決，未能有效維護政府權益：依「民間參與基隆市國民運動中心營運移轉計畫案」委託營運管理契約8.6.1規定，乙方應於每年1月5日繳納全年度房地租金予甲方，但第1期房地租金應於點交之日起15日內繳納；12.5規定，甲方於本契約終止前，依本契約逕行扣抵履約保證時，乙方應於扣抵後30日內補足履約保證之差額；14.2規定，乙方如有缺失，甲方得要求乙方改善，如有不符契約之約定者，均屬缺失，應於期限內改善缺失，如屆期未完成改善，得按日處缺失懲罰性違約金至改善為止，若情節重大者，得以違約處理。經查該運動中心委託廠商營運後，即未依規定繳納第1期房地租金，體育場竟未進行催繳，復於107年1月5日第2期房地租金屆期，廠商亦未繳納，體育場仍未催辦，直至107年2月9日始函請營運廠商繳交106年及107年之房地租金，惟僅註明限期文到1個月內繳交，未於函文載明營運廠商已逾契約規定繳納期限之缺失具體事實，且教育處亦疏於督導體育場執行履約管理欠當情事。其後營運廠商提出土地及房屋使用面積計算方式尚有爭議，經於107年11月至108年2月間召開3次協調會，惟營運廠商嗣以雙方認定存有差異為由，僅於107年7月5日繳納房屋及土地租金各1元，相關爭議事項未能及時有效處理，又營運廠商於108年1月5日前亦未繳納108年之房地租金，已連續積欠106至108年房地租金，案經教育處依契約規定動支履約保證金1,500萬元，用以扣抵上開應繳納之房地租金及回饋金，然營運廠商遲未依規定補足，營運廠商自106年1月15日迄至113年7月31日計7年6個月營運期間，收取運動中心收入逾7千萬元，除109年繳交房地租金外，其餘期間均未依契約規定繳納房地租金，體育場及教育處未能有效維護政府權益。以上，經函請基隆市市長督促研謀強化履約管理措施，並依契約規定妥處。

2.教育處未妥為議定公益回饋金繳納方式及時點，且廠商遲未繳納亦無適當作為，又部分年度權利金未繳交，復未採取有效違約處理措施，履約管理及債權保全作為均有未妥，影響市庫收益及資產有效運用：本案參與申請人於甄審階段依申請須知提送投資計畫書列有提撥經營盈餘42％，或每年保證至少120萬元，作為公益活動與獎勵優秀人才（下稱公益回饋金），惟查本案議約過程，教育處並未就公益回饋金核算依據、計算方式、繳納期限及繳付時點等詳予規範即簽訂契約，致營運廠商雖承諾公益回饋比率或金額，惟106年及107年遲未繳納；教育處嗣於108年3月依營運管理相關規定，動支履約保證金1,500萬元用以扣抵營運廠商106至108年未繳納之房地租金，賸餘保證金則以沖抵106年及107年之公益回饋金。復查，教育處因已動支履約保證金扣抵上開廠商積欠款項，致無其他履約保障，其後營運廠商雖於109年1月繳納109年房地租金，惟未再繳納110年及111年房地租金，並自112年起亦未依規定繳納前一年度足額權利金，然教育處僅於111年2月就營運廠商積欠110年房地租金提起民事訴訟；又本案契約雖已規定權利金逾期繳納達3個月以上，得不經催告終止本契約，並得自履約保證金中扣除積欠金額，或逾期30日構成一般違約應限期要求改善，得按日核處懲罰性違約金、中止營運管理之一部或全部、終止契約等，惟教育處針對營運廠商違約情事，僅予催繳欠款及按日核處違約金，並無實質改善成效，卻未採取終止契約等其他處理措施，致欠繳情事一再重複發生，且金額持續擴大，截至113年7月底止，經教育處彙整計算營運廠商未繳納房地租金、權利金及履約保證金等計3,361萬餘元，並就廠商違約情事核處違約金2億1,359萬餘元。以上，經函請基隆市市長查明妥處，並督促研謀有效處理措施。

3.國民運動中心消防設施有頻繁且重複發生異常狀況，惟遲未依約及時督促營運廠商檢修並維持正常堪用狀態，涉有影響公共安全之虞；復未依使用執照妥為審認出租場地是否與原核准用途相符，致有違反建築法規情事：國民運動中心興建工程完成點交作業後，經確認各項設備均屬正常狀態移交營運廠商接管，其中有關消防設施部分，106年3月間即經使用單位反映1樓兒童池上方偵煙器故障，案經施工廠商函復經專業廠商查修係線路潮濕導致，非工程瑕疵或設備故障，嗣營運廠商於107年1月間提送「基隆市國民運動中心106年設備待修復說明表」列有1樓消防R型授信總機警報異常，有關前述消防受信總機（偵煙器）時有警報異常，歷經年餘仍未妥為釐清並有效解決。復查體育場於運動中心開始營運後，均不定期抽查設施及設備管理情形，7年間（106年1月15日至112年12月31日、83個月）計辦理45次抽查，其中僅106年5月抽查紀錄列有「消防系統異常」，其餘各次均未有相關記載；又消防局於107至112年間辦理消防安全檢查時，亦發現消防受信總機及中繼器暨相關設備故障情形，惟體育場均未妥為釐清處理。另查109年間國防部福利事業管理處基隆福利站配合市政府相關工程搬遷，規劃另覓地點繼續經營，經協商後擬租用國民運動中心2層場地，教育處於110年10月間同意營運廠商出租，惟按都市發展處於105年10月17日核發國民運動中心之使用執照，原核准用途1層為室內游泳池、2至7層為室內體育場所，依建築物使用類組及變更使用辦法第2條附表一、建築物之使用類別、組別及其定義之規定，係屬供低密度使用人口運動休閒之場所（D－1），然該建築物2層出租經營基隆福利站，依目的主管機關（產業發展處）認定係屬便利商店使用（G3），教育處於審查該場地租用案，未能依使用執照妥為審認是否與原核准用途相符，逕予同意，致有違反建築法規情事。以上，經函請基隆市市長查明妥處，並就消防與建築安全缺失研謀改善措施。

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告所列重要審核意見，計有辦理田徑場及周邊設施改善工程，惟有不當審認廠商資格減收履約保證金情事，復未及時處置延誤工程進度及履約期限，致須重新辦理接續工程發包，延宕整體完工期限並增加公帑支出1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理中。

# 伍、產業發展處主管

產業發展處主管僅動物保護防疫所1個機關，掌理動物防疫、動物保護、畜產管理及獸醫行政管理等相關業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務（工作）計畫3項，包括動物保護收容管理、畜禽水產動物疾病防治、農牧業安全管理與認證查驗工作等重要施政項目，均已執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數296萬元，決算審核結果，審定實現數73萬餘元，應收保留數210萬餘元，係違反動物保護法等罰鍰案件，尚待收取；合計決算審定數為283萬餘元，較預算減少12萬餘元（4.12％），主要係寵物登記案件減少，使用規費收入較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計2,080萬餘元，決算審核結果，審定實現數104萬餘元（5.04％）；減免（註銷）數3萬元（0.14％），係註銷義務人已死亡且無財產可供執行之行政罰鍰；應收保留數1,972萬餘元（94.82％），係違反動物保護法等罰鍰案件，尚待收取。

3.歲出原編列預算數5,083萬餘元，經追加預算5萬餘元，追減預算685萬餘元，並因辦理建構友善動物保護、寵物產業管理精進及養豬產業躍升加值發展等計畫，經動支第二預備金38萬餘元，合計4,441萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,261萬餘元（73.43％），預算賸餘1,179萬餘元（26.57％），主要係實際進用員額較少，人事費賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計1,633萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,611萬餘元（98.63％）；減免（註銷）數22萬餘元（1.37％），係工程經費按實際需要支付。

（三）重要審核意見

## 為妥善動物收容環境辦理整改建工程，惟執行進度落後且大幅變更追加經費，又收容管理策略及福利指標尚未研定，均待檢討改善，以提升動物照顧服務。

動物保護防疫所（下稱動保所）為落實動物保護法相關規定，113年度於「動物保護防疫」業務計畫編列預算2,708萬餘元，辦理流浪動物管制及絕育、收容管理與推廣領養等業務，執行結果，實現數2,368萬餘元，執行率87.45％；另為妥善照顧及收容流浪動物，設置基隆市寵物銀行動物收容所，並自108年8月辦理整建工程，原預計111年3月完工，嗣因工程初驗缺失改善未如預期，於113年3月另案接續辦理後續改善，預計114年5月啟用。經查相關業務執行情形，核有下列事項：

1.辦理動物收容所整建及改善工程，惟有執行進度落後及原設計未符使用需求變更追加經費近5成等情事：產業發展處為提升收容品質，於108年間辦理「基隆市寵物銀行（公立動物收容所）整建工程（含設置臨時收容區域）」，計畫總經費1億2,344萬餘元，經於112年1月竣工，同年2月辦理初驗，發現缺失計有146項，其後因廠商多項初驗缺失未於期限內改善，嗣於112年8月17日與廠商辦理終止契約，並沒入履約保證金。經查該處於113年3月另案接續辦理後續改善工程招標作業，決標金額1,399萬餘元，依契約規定原預計113年10月竣工，實際施工後，因配合現地狀況及使用需求須調整工項，於同年12月辦理第1次變更設計工項，工程經費增加為2,059萬餘元（其中1,407萬餘元，係農業部補助款及市政府114年度自籌預算，其餘由前廠商工程履約保證金抵扣），啟用時間延至114年5月，已較原工程預估完成日期（111年3月）落後3年2個月；又前述整建工程於112年2月辦理初驗時，除發現前廠商工程施工缺失外，改善工程亦有相關設計未符實際使用需求情形，致須辦理變更設計並追加經費幾近5成情事，相關工程前置規劃作業核欠周妥，且截至113年底已列支工程款904萬餘元，僅占工程經費（2,059萬餘元）之43.90％，經函請市政府注意檢討強化類案前期規劃作業及使用需求調查，並確實控管施工進度積極辦理，以有效提升工程品質與改善收容環境。據復：動物收容所缺失改正完成後，已提供犬貓收容使用，嗣後將注意強化前期需求確認與溝通，確保設計規劃貼近實際作業需求，並建立定期提報施工進度狀況與協調機制，加強廠商資格遴選及辦理不定期實地稽查管理事項。

2.動物收容改善工程即將完工，惟相關收容管理措施尚待調整因應，又收容管理策略及福利指標尚未研定：動保所113年編列預算395萬餘元，辦理流浪動物捕捉收容管理及醫療救援等事項。經查該所111至113年各年底收容流浪動物在養量分別為54隻、40隻、64隻，占每年可收容量（150隻）之36％、26.67％、42.67％，實際收容量未及半數，主要係配合整建工程僅捕捉與收容具攻擊性犬隻，然收容所工程將於114年5月完工啟用，可收容量將由150隻擴增至200隻，增幅33.33％，惟相關動物照顧工作負荷亦隨增，後續各項收容與管理措施，有待注意預為調整規劃因應。另查農業部前於104年已訂定公立動物收容處所管理規則，按該管理規則第18條及19條規定略以，地方主管機關應訂定收容處所管理策略及動物福利指標，並對外公開及每年檢討修訂指標之績效目標，惟上開規定發布已逾9年，該所尚未據以訂定收容處所管理策略及動物福利指標，又該所113年底所內動物死亡數量有16隻，較112年10隻增加，死亡率7.88％雖較上年度（8.85％）略

圖1　犬貓死亡率－全國及基隆市

註：1.犬貓死亡率=所內死亡數（不含人道處理）÷入所數×100。

2.資料來源：整理自農業部寵物登記管理資訊網。

降，惟仍高於全國平均6.70％（圖1）。以上，經函請市政府督促動保所注意檢討改善，並確依規定妥為研訂相關策略及指標，及檢討收容動物所內死亡原因妥為處理預防，以強化收容管理品質。據復：為因應可收容量擴增，已編列動物收容管理人員6名，未來將視實際收容數量滾動檢討人力需求，及適時增編預算購置影像診斷及專業手術設備，以提升照護量能及品質，至收容處所管理策略及動物福利指標刻正檢討辦理中。

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見，計有持續辦理動物保護及收容管理業務，惟犬貓絕育作業尚待加強推廣，以落實源頭管理，又動物收容所整建工程開放時程未定，亦待強化管制辦理期程，俾改善收容環境等，待檢討妥處1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善，已再研提審核意見通知檢討改善。

# 陸、地政處主管

地政處主管僅基隆市地政事務所1個機關，辦理土地建物登記、異動、測量複丈、法院及稅捐機關囑託登記事項、謄本核發、地目變更、規定地價、地權調整、地價動態調查、地籍管理及土地利用等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫5項，包括土地建物登記、土地建物測量及複丈等重要施政項目，均已執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數7,693萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億1,158萬餘元，應收保留數6萬餘元，主要係應收違反土地法等案件之罰鍰；合計決算審定數為1億1,164萬餘元，較預算增加3,471萬餘元（45.12％），主要係不動產登記案件增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計83萬餘元，決算審核結果，審定實現數27萬餘元（32.39％）；減免（註銷）數15萬餘元（18.96％），係註銷已逾執行期間之行政罰鍰；應收保留數40萬餘元（48.65％），主要係違反土地法等罰鍰案件尚待收取。

3.歲出原編列1億638萬餘元，經追加預算184萬餘元，合計1億822萬餘元，決算審核結果，審定實現數為1億31萬餘元（92.69％），預算賸餘791萬餘元（7.31％），主要係實際進用員額較少，人事費賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計167萬餘元，決算審核結果，審定實現數167萬餘元（100.00％）。

（三）重要審核意見

## 已列冊管理及公告未辦繼承登記之不動產，惟逾期未登記面積增幅高於全國平均，又網站公告項目與系統查詢條件設計未臻周妥，均待檢討改善，以保障民眾權益及資訊安全。

地政處主管之基隆市地政事務所依土地法第73條之1等規定辦理逾期未辦繼承不動產列冊管理作業，並於113年度「地政業務－土地建物登記」業務（工作）計畫項下列支810萬餘元辦理相關產籍清理與管理等業務。經查其執行情形，核有下列事項：

1.已列冊管理未辦繼承登記不動產並公告，惟近年仍未完成登記面積增幅高於全國平均，且未悉數通知全體繼承人：據內政部統計，基隆市近5年未辦繼承登記土地及建物列冊管理資料，其中土地由108年底之6,093筆、面積120公頃，增至至112年底之7,038筆、147公頃，增幅分別為15.51％、21.90％；建物由957棟、面積5萬餘平方公尺增至1,011棟、5萬餘平方公尺，增幅為5.64％、7.59％，尤以土地面積增幅21.90％，甚高於全國平均值13.58％（表1），截至113年8月底未辦繼承登記列冊管理之土地公告現值已達56億9,103萬餘元。經查地政事務所未辦繼承登記業務作業流程，係於接獲地政處每月清查內政部提供之除戶資料比對結果後，再主動電話通知繼承人申辦繼承登記作業，逾1年未辦繼承登記案件係於每年4月1日起公告3個月，就已知繼承人及其住址者同時以雙掛號書面通

表1　基隆市近年未辦繼承登記不動產筆數與面積

| 項目 年 底 | 土 地 |  | 建 物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 筆數(筆) | 面積(公頃) | 棟數(棟) | 面積 (平方公尺) |
| 108 | 6,093 | 120 | 957 | 52,936 |
| 109 | 6,304 | 134 | 994 | 55,787 |
| 110 | 6,065 | 117 | 978 | 55,988 |
| 111 | 6,397 | 125 | 991 | 56,007 |
| 112 | 7,038 | 147 | 1,011 | 56,955 |
| 113 | 6,959 | 149 | 1,046 | 57,867 |
| 108至112年底 增幅(％) | 15.51 | 21.90 | 5.64 | 7.59 |
| 108至113年底 増幅(％) | 14.21 | 23.43 | 9.30 | 9.32 |

資料來源：整理自內政部統計年報。

知，惟部分案件已知多位繼承人，該所僅通知男女各1人，恐有影響其他繼承人權益之虞，經函請市政府督促檢討或參考其他縣市輔導繼承人申辦繼承登記措施之作法，儘速積極清理並提升作業成效，以保障民眾權益及健全地籍資料管理。據復：採三階段逐步增加通知繼承人方式辦理，及於列冊管理滿15年移請權責機關公開標售前，通知全體繼承人，並由地政事務所提供到府服務、臨櫃諮詢、跨縣市代收登記案件與多媒體宣導等方式，加強協助繼承人辦理登記，以維護民眾權益。

2.網站公告未辦繼承登記不動產資訊並建置查詢系統，惟公告項目與系統查詢條件設計妥適性均待檢討強化：地政處及地政事務所為便利民眾查詢逾期未辦繼承登記之不動產資料，於機關網站設有未辦繼承專區及下載專區，公告113年度未辦繼承登記清冊資料，其中包含被繼承人姓名、死亡日期、住址及死亡時戶籍、不動產標示、面積及權利範圍等資訊，基隆市地政事務所並建置未辦繼承登記查詢系統，供民眾查詢及下載資料，經於113年10月30日查詢該系統資料，發現輸入被繼承人姓名單字等關鍵字(舉如姓氏)，即可取得被繼承人姓名及隱碼身分證字號、不動產標示、面積及權利範圍等資訊，潛存資訊過度公開風險，為免有心人士利用並取得被繼承人相關資訊，進行偽造侵占待繼承無人管理土地等情事，經函請市政府檢討系統查詢條件之設計與相關公告資訊項目詳簡之妥適性，以強化個人資訊安全維護。據復：機關網站自114年度更新未辦繼承作業查詢系統，調整設定查詢條件至少需同時輸入完整姓名、死亡日期及檢核碼等項目，始得查詢列管或公告標的資料內容。

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見，計有定期調查土地買賣資訊辦理重新規定地價作業，惟各行政區地價調整未盡均衡，有待審慎評估各地價區段差異情況，妥適訂定調整期程逐步縮減差距，以提升區域地價均衡性等情事，待研謀改善1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理中。

# 柒、稅務局主管

稅務局主管僅稅務局1個機關，掌理地方稅捐稽徵業務，包括：地價稅、土地增值稅、房屋稅、契稅、娛樂稅、印花稅、使用牌照稅等稅目之徵收事宜。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫13項，包括落實地方稅稽徵、加強欠稅清理、處理違章及行政救濟案件暨納稅服務等重要施政項目，其中已執行完成者12項，尚在執行者1項，主要係網路媒體規劃執行採購案等尚在辦理中，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數33億8,985萬餘元，決算審核結果，審定實現數37億6,478萬餘元，較預算增加3億7,492萬餘元（11.06％），主要係房地產交易案件增加，土地增值稅及契稅收入較預計增加。

2.歲出原編列預算數1億8,028萬餘元，經追加預算657萬餘元，合計1億8,686萬餘元。決算審核結果，審定實現數1億7,787萬餘元（95.19％），應付保留數270萬元（1.44％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為1億8,057萬餘元，預算賸餘628萬餘元（3.36％），主要係實際進用員額較少，及按業務需要減少支付之賸餘。

（三）重要審核意見

## 1.整體稅課收入持續增加，惟地價稅稅籍及使用清查未盡周妥，又部分案件追徵成效有限，尚待加強選案並精進查核技術方法，俾提升稅捐稽徵效果。

基隆市109年整體稅課收入由76億7,466萬餘元增至113年102億6,865萬餘元，增幅為33.80％，惟土地稅占整體稅課收入由18.28％（14億270萬餘元）降至17.53％（18億40萬餘元），未能隨同整體稅捐收入同步成長（圖1），其中地價稅徵課核有：部分按公共設施保留地核課地價稅與課徵田賦之私有土地，涉有供住宅、倉儲、製造業、服務業等使用，本室前於113年1月函請稅務局清查，嗣經清查結果，雖已依規定補徵118筆土地之地價稅額517萬餘元，惟其中尚有部分案件未依實際使用情形核課，甚有超逾30年未處理者，依稅捐稽徵法第21條第1項第2款與第22條第1項第4款規定，依稅籍底冊或查得資料核課之稅捐，自該稅捐所屬徵期屆滿次日起算，核課期間為5年，致前開情事僅得追徵近期地價稅10筆、364萬餘元，地價稅稅籍及使用情形清查作業辦理未盡周妥。復經賡續追蹤後續清查情形，截至113年底止完成清查7,280筆，共改課56筆，補徵地價稅45萬餘元，尚有29筆仍待地政機關完成分割作業釐正稅籍，惟有關課徵田賦之私有土地，仍因未運用基隆市土地使用分區現況等GIS圖資資料比對，每年僅以人工抽查方式釐正稅籍，未能全面清查；又財政部112年稽徵業務考核座談會（113年3月）亦建議加強選案範圍，運用圖資系統等科技工具篩選查核，亦與本室審核通知意見內容一致。以上，經函請稅務局檢討改進，完善地價稅稅籍及使用情形清查作業，並精進稽徵技術方法。據復：積極運用清查作業整合系統、全方位地理資訊系統等圖資加強辦理查核，減少低效率人工核對，以提升清查作業有效性。

## 2.各縣市均有房屋稅稅基努力度目標，惟經考評結果基隆市尚有部分指標未能達成，又房屋標準單價及地段率調整亦有不足，均待檢討改善，以利稅負合理化。

基隆市房屋稅占整體稅課收入比率由109年之9.88％（7億5,822萬餘元）逐年降至113年之7.53％（7億7,288萬餘元），未能隨同整體稅捐收入同步成長（圖1）。經查財政部為敦促地方政府合理評定房屋標準價格，訂有「房屋稅稅基努力度」目標及考評指標計算公式，以房屋標準單價、地段率及房屋稅稅收成長等3項考評指標為計算基礎，據財政部113年考評成績結果，基隆市雖為各地方稅稽徵機關丙組第3名，惟房屋標準單價及地段率評比皆為該組第4名；又據財政部賦稅署網站公告「地方政府調整房屋稅稅基及規定徵收率情形」統計資料顯示，基隆市112年期在全國22縣市排名為第11名，114年期下降至第15名，與行政院主計總處首次公布「營造工程物價指數」為80年之43.89％及113年114.10％，增加比率159.97％，仍有精進調整空間；復查基隆市不動產評價委員會前次重新評定係111年3月24日審議通過調整房屋標準單價，惟該次評定之房屋標準單價與所轄對應之房屋標準單價增幅為84.39％，尚未達成房屋稅稅基努力度之房屋標準單價努力目標（100％）；再據市政府公告基隆市108至114年土地現值，期間平均公告土地現值累計調漲10.09％，惟基隆市不動產評價委員會111年僅審議通過調升中山區新推案及中正區觀光景點2路段之地段率，且據108至113年實價登錄資訊與稅務局提供108及111年之地段率分析，部分區域房價上漲惟地段率仍持平，部分地段率未隨公告土地現值或房價上漲趨勢調整；復依財政部112年稽徵業務考核座談會（113年3月）綜合建議，房屋標準單價檢討調整時，請參考客觀之建築物工程造價標準，及行政院主計總處公布之「營造工程物價指數」合理評定，至地段率則請綜整衡酌轄內公告土地現值或房價上漲趨勢、地區商業及交通發展情形，適度調整其地段率。鑑於房屋標準單價及地段率係核計房屋現值主要基礎，經函請稅務局持續依財政部所訂房屋稅稅基努力目標及考評指標加強辦理，並審慎評估各地段差異情況，妥適訂定調整期程逐步縮減差異，以利稅負合理化。據復：將蒐集各類標準單價參考標準及各縣市標準單價表，於114年重新評定時調整標準價格；另將加強檢視不合宜之地段率，運用土地公告現值、實價登錄等資料及實地勘查，並運用圖資辦理地段率調整作業。

## 3.為因應房屋稅新制修正自治條例並採行輔導措施，惟實際輔導自住設籍比率尚屬有限，又法規宣導或輔導作為亦有不足，均待加強辦理，以維護民眾權益。

財政部基於原房屋稅條例雖授權地方政府得視所有權人於各該轄內持有房屋戶數訂定差別稅率，惟部分地方政府仍未辦理（基隆市為其中之一），且採行縣市歸戶方式計課房屋稅，無法真實反映納稅義務人於全國持有房屋戶數情形，為減輕單一自住房屋稅稅負、促進房屋有效利用及稅負合理化，於113年1月3日修正公布房屋稅條例部分條文，訂定差別稅率已為地方政府應配合辦理事項，稅務局亦於同（113）年12月17日配合修正基隆市房屋稅徵收率自治條例，其中第2條除增訂持有多戶非自住房屋者適用差別稅率外，並規定自住房屋稅率維持1.2％，但本人、配偶及未成年子女於全國僅持有1戶房屋，供自住、設有戶籍且房屋現值在一定金額以下者，稅率由1.2％調降為1％。該局因應房屋稅新制開徵首年，由按月計徵改為按年課徵，對於申報契稅、繼承查欠等變更所有權人案件，於受理時輔導填寫自住優惠稅率申請，及跨機關與戶政事務所合作於遷入戶籍時，同時辦理自住房屋稅率申請等，並利用多媒體、新聞稿及講習會等多項管道加強宣導，另針對自住住家用房屋未設立戶籍者寄發輔導函，惟截至114年2月底止經輔導設籍占比僅16.32％，輔導成效尚屬有限，經函請稅務局加強輔導作業，以維護民眾權益。據復：針對掛號寄送輔導函逾期未領退回案件再重新寄發，設籍比率已略有提升，將持續輔導，並於114年期房屋稅繳款書增列適用自住用稅率相關說明，及持續與戶政事務所合作加強輔導作業。

## 4.研訂欠稅清理計畫持續辦理，惟未徵起金額及比率不減反升，又註銷案件逾半數繳款書未送達，及考評成績逐年下降，均待檢討改善，以確保政府債權。

稅務局為維護租稅公平及優化納稅風氣，依據財政部函頒之稅捐稽徵機關清理欠稅作業要點規定，訂定年度清理欠稅計畫，並於113年「稅捐稽徵業務－稅務行政管理」項下編列預算148萬餘元，辦理欠稅與罰鍰案件清理、移送行政執行署強制執行及稅捐保全等作業，截至113年底止基隆市地方稅未徵數餘額計4萬餘件、2億2,506萬餘元。經查其辦理欠稅防止與清理作業情形，核有下列事項：

表1　地方稅開徵數與未徵數分析

單位：新臺幣千元、％

| 年 度 原因 | 111年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 113年12月31日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 件數 | 金額 | 件數 | 金額 | 件數 | 金額 |
| 開徵數總額(A) | 530,208 | 4,400,430 | 542,348 | 4,139,356 | 550,534 | 4,277,897 |
| 未徵數餘額(B) | 42,961 | 189,695 | 45,388 | 213,519 | 47,158 | 225,069 |
| 未徵起比率(B)/(A)×100 | 8.10 | 4.31 | 8.37 | 5.16 | 8.57 | 5.26 |
| 繳款書未送達未徵數(C) | 6,952 | 13,989 | 6,647 | 17,593 | 7,072 | 13,469 |
| 占未徵數餘額比率(C)/(B)×100 | 16.18 | 7.37 | 14.65 | 8.24 | 15.00 | 5.98 |
| 取得執行憑證欠稅數(D) | 26,113 | 121,354 | 27,555 | 128,136 | 29,846 | 138,459 |
| 占未徵數餘額比率(D)/(B)×100 | 60.78 | 63.97 | 60.71 | 60.01 | 63.29 | 61.52 |

資料來源：整理自基隆市稅務局提供資料。

（1）近年地方稅開徵總額持續下降，惟未徵起金額及比率卻不減反升，又欠稅註銷案件逾半數繳款書未送達：基隆市111至113年地方稅開徵總額（含本稅及罰鍰案件）由44億43萬餘元降至42億7,789萬餘元，惟未徵數餘額由1億8,969萬餘元增至2億2,506萬餘元，未徵起比率由4.31％增至5.26％（表1），未徵起之件數及金額均呈增加趨勢；再以未徵金額分析，截至113年底止，使用牌照稅及地價稅未徵數9,264萬餘元、4,645萬餘元（占年底未徵數之41.16％、20.64％），分別較111年增加1,218萬餘元、增幅15.14％及1,930萬餘元、增幅71.09％，有待加強徵收作業；另未徵數案件中，繳款書未送達者介於6,647件至7,072件，金額介於1,346萬餘元至1,759萬餘元間，且各年註銷案件均逾2百件，金額由45萬餘元增至106萬餘元，112年註銷金額較111年增加102.40％，113年又再增加14.58％，其中逾半數係因繳款書未送達，經函請稅務局注意加強各稅目徵收及繳款書送達作業，以確實保障政府債權。據復：將持續辦理相關稽徵作業，按月產製未送達催繳清冊加以控管，並針對大額與習慣性欠稅、軍公教與國營事業人員滯納案件等，優先辦理催繳取證作業，儘速辦理欠稅送達。

（2）已訂定年度計畫辦理欠稅清理，惟相關作業推動成效尚有不足且考評成績逐年下降，亟待加強查調財產即時移送：財政部為考核地方政府清理欠稅情形，訂有評核作業原則，基隆市近3年（110至112年）經評核結果總得分為92.75分、83.19分及82.66分，在全國22縣市排名由110年第10名，下降至111年第15名及112年第17名，主要係徵起舊欠成績（占分45分）由110年41.75分降至112年30.78分，稅務局為加強清理各項欠稅及罰鍰，每年訂定清理欠稅計畫，據以辦理繳款書送達及移送執行、禁止財產處分或限制出境等稅捐保全措施，與執行憑證管控及清理等，惟相關作業推動成效尚有不足，徵起績效仍待加強。復查111至113年未徵數案件中，已取得執行憑證者由2萬6,113件、1億2,135萬餘元，逐年增至2萬9,846件、1億3,845萬餘元，各年占未徵數案件均達6成（表1），惟各該案件再移送繫屬執行機關憑證數則由111年底之2,916件、1,470萬餘元，降至113年底之2,534件、1,382萬餘元，經函請稅務局注意加強欠稅清理，並積極查報欠稅人財產及所得等資料，即時掌握處理時效辦理（再）移送執行，以提升清理成效。據復：將持續辦理欠稅憑證清理，每年2次函請金融機構提供欠稅人存款資料，查有具執行實益財產，即辦理再移送執行。

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已依改善措施持續辦理者1項（表2），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

| 表2 112年度審核報告所列稅務局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 依土地稅法辦理地價稅稽徵業務，惟部分按公共設施保留地稅率核課地價稅或課徵田賦之私有土地，涉有供商業或住宅等其他用途使用，有待依法查處，以維租稅公平，並符法令規定。 | 因地價稅稅籍及使用情形清查作業仍未盡周妥，有待運用圖資工具加強選案清查，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見1.」。 |
| 已依改善措施持續辦理 |  |
| 房屋稅條例部分條文修正業經公布施行，惟對於地區稅收、整體房價或房屋租金之影響，尚待通盤檢討評估，並注意配合辦理非自住住家用房屋差別稅率相關法規修正事宜，以實現居住正義政策目標。 |  |

# 捌、警察局主管

警察局主管僅警察局1個機關，負責維護社會治安、改善交通秩序、加強犯罪偵防、保防、僑防、風化管制查察、強化民防等相關業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱審核報告戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫14項，包括加強交通秩序管理、檢肅竊盜及防制毒品、拖吊違規車輛、取締賭博電子遊戲場所、非法色情營業場所及違規攤販、建置及維護監視錄影系統等重要施政項目，其中已執行完成者10項，尚在執行者4項，主要係重要路口監視錄影系統效能提升計畫－租賃後端雲端機房及運用平台、建置前端攝影機及機箱等採購案尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數1,045萬元，決算審核結果，審定實現數979萬餘元，應收保留數327萬餘元，主要係違反毒品危害防制條例、道路交通管理處罰條例等罰鍰案件，尚待收取；合計決算審定數為1,307萬餘元，較預算增加262萬餘元（25.08％），主要係違反社會秩序維護法等罰鍰案件較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計6,622萬餘元，決算審核結果，審定實現數186萬餘元（2.82％），減免（註銷）數65萬餘元（0.99％），係註銷逾執行期間之行政罰鍰，應收保留數6,370萬餘元（96.19％），係違反毒品危害防制條例、道路交通管理處罰條例等罰鍰案件，尚待收取。

3.歲出原編列預算數20億1,101萬餘元，經追加預算3,596萬餘元、追減預算1萬餘元，另依災害防救法第57條第2項規定調減當年度收支移緩濟急8,000萬元，並因辦理基隆市重要路口監視系統效能提升計畫及智慧型交通執法管理系統擴充功能等事由，經動支第二預備金369萬餘元，合計19億7,066萬餘元，決算審核結果，審定實現數18億1,448萬餘元（92.08％），應付保留數1億644萬餘元（5.40％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為19億2,092萬餘元，預算賸餘4,973萬餘元（2.52％），主要係實際進用員額較少，及按業務需要減少支付之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計1億4,114萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,750萬餘元（33.66％），減免（註銷）數46萬餘元（0.33％），主要係部分辦公廳舍耐震補強工程採購案結餘款；應付保留數9,317萬餘元（66.01％），主要係警用無線電系統更新、重要路口監視錄影系統效能提升計畫等採購案尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

## 1.按警察員額設置基準參酌轄區狀況配置人力，惟近年均有缺額逾百人且缺額比率為全國最高或次高，又高年齡層人數占比亦高於全國平均，有待研謀妥處，以改善整體警力負荷。

表1　基隆市警察局暨所屬警察人力缺額情形

單位：人、％

| 單位別 | 預算員額 (A) | 現有員額 (B) | 現有缺額 (C=A-B) | 缺額比率 (C/A×100) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 1,185 | 1,003 | 182 | 15.36 |  |
| 局本部 | 111 | 87 | 24 | 21.62 |  |
| 第一分局 | 150 | 136 | 14 | 9.33 |  |
| 第二分局 | 230 | 214 | 16 | 6.96 |  |
| 第三分局 | 156 | 139 | 17 | 10.90 |  |
| 第四分局 | 184 | 163 | 21 | 11.41 |  |
| 刑事警察大隊 | 171 | 110 | 61 | 35.67 |  |
| 保安警察隊 | 55 | 50 | 5 | 9.09 |  |
| 交通警察隊 | 78 | 66 | 12 | 15.38 |  |
| 少年警察隊 | 27 | 20 | 7 | 25.93 |  |
| 婦幼警察隊 | 23 | 18 | 5 | 21.74 |  |
| 資料來源：整理自基隆市警察局提供截至113年9月底資料。 |  |  |  |  |

警察局為強化治安防護、維持公共秩序及保護社會安全，設有刑事警察大隊、保安警察隊、交通警察隊、少年警察隊、婦幼警察隊等5直屬隊，及第一、第二、第三、第四等4分局，並依據內政部訂頒之「地方警察機關員額設置參考基準」規定，按人口、面積、車輛、犯罪率等因素，參酌所屬轄區治安狀況配置員額。經查該局自104年起警察人員編制員額（不含職員、技工、駕駛及工友）為1,185人，預算員額亦同，又近3年（111至113年）歲出預算數為18億6,468萬餘元、19億3,098萬餘元及20億4,696萬餘元，其中人事費預算數15億9,031萬餘元、16億4,246萬餘元及16億8,039萬餘元，金額逐年增加，占比則為85.29％、85.06％及82.09％，均逾各年歲出預算數之8成；至實際員額分別為1,076人、1,056人及1,003人（113年統計至9月底止），較預算員額減少109人、129人及182人，各年均有缺額逾百人待補實，缺額比率前3高依序為刑事警察大隊、少年警察隊及婦幼警察隊之35.67％、25.93％及21.74％（表1）；次依全國22市縣110至112年警察缺額人數分析，各年缺額共計1,962人、2,220人、2,754人，缺額比率3.40％、3.85％及4.77％，其中16縣市為3.82％、4.78％、6.21％，基隆市則為11.48％、9.20％及10.89％，不僅高於全國及16個縣市平均值，甚且缺額率連續2年居全國最高，112年僅次於連江縣為全國第二高；再依該局提供110至112年（均為各年年底資料）警察人力年齡別資料，50歲至65歲之員警人數及占比，分別為298人、28.40％、316人、29.37％及340人、32.19％，各年占比均高於全國之26.38％、28.26％及30.40％，113年9月底止其占比增加至32.30％；復查113年1至6月間該局各單位員警超時服勤總人次，計6,011人次，其中月超勤80小時以上者計261人次，占比約4.34％，又前3高依序為刑事警察大隊、第一分局及第四分局，占比分別為9.41％、7.00％及5.55％。依上述資料綜合觀之，基隆市警察人力持續存有缺額，且缺額比率、年齡逾50歲者占比等均高於全國平均，並有缺額率高居全國第一或第二位情事。以上，為避免勤務長期超逾正常負荷，影響員警身心健康，經函請警察局妥為檢討研謀改善，持續增加補實人力，降低年度警力缺額，以確實改善整體警力工作負荷。據復：基隆市鄰近之直轄市政府警察局或內政部警政署所屬機關相對較吸引年輕員警調任，留任員警以居住基隆市者居多，年資及年齡亦較高，將持續爭取編列相關獎勵金或津貼福利項目，及補足員警預算員額，以改善整體警力工作負荷。

## 2.持續運用科技設備輔助勤務執行，惟部分系統應用尚屬有限，又設備使用及維護管理亦有未盡周妥，均待檢討改進，以提升執法效率。

警察局為維護治安環境及提升交通勤務執行效率，自111年建置「AI巡防系統」，並陸續於基隆市18處路口裝設攝影機、移動式車牌辨識等執法設備，及購置無人機供勤務需求，相關設備經費共計5,443萬餘元。經查巡防系統、執法及無人機等設備使用及維護管理情形，核有下列事項：

（1）導入移動式車牌辨識技術，惟系統應用程度尚屬有限，又設備維護管理未盡周妥：警察局自111年6月起導入移動式車牌辨識技術，陸續建置「AI巡防系統」，截至113年9月底止已建置25組經費378萬餘元，分別裝設於21個分駐（派出所）經管之巡邏車輛。經查該系統運作方式，係於巡邏車裝設科技鏡頭，行車時可自動擷取周邊（前方及兩側）行駛或停置車輛車牌進行即時比對，如發現有失竊、懸掛他車車牌、車牌註銷等情形，車內顯示設備即發出警示通報，員警可據以查緝，又系統設有「歷史事件」功能，發出警示通報後，即記載異常車牌行進時間、地點（座標）、車種、車牌、車輛違規標記等資料，由巡邏員警於系統登錄後續查緝情形，以提升警力攔查查緝效能，經就112年1月至113年10月16日止系統「歷史事件」資料分析，該期間經發現上開異常車輛或車牌計有1,243筆，屬車牌已註銷者1,017筆、懸掛他車車牌者13筆、車牌失竊者87筆、車牌或車輛失竊且已通報協尋者15筆、車輛失竊者84筆、車輛失竊且車輛註銷6筆、車輛協尋20筆、車輛註銷懸掛他車車牌1筆，其中僅1筆失竊機車已註記查緝完成，其餘均未於巡邏時即時查緝，或另行安排勤務處理，應用程度尚屬有限；另經實地抽查七堵、深澳坑、南榮等派出所使用「AI巡防系統」情形，核有系統開機後無法啟動或設備無畫面（南榮派出所巡邏車）情事，維護管理作業亦有未盡周妥情事。以上，「AI巡防系統」具即時通報異常車輛車牌，縮減巡邏員警搜尋及攔查時間等功能，經函請警察局督促所屬各單位巡邏勤務注意加強應用，並檢討強化設備維護管理作業，以提升系統應用效能。據復：業於113年10月訂定「基隆市警察局AI巡防系統執行計畫」積極運用協查，並查獲失竊車輛及遭侵占、遺失、偽變造車牌等情形於線上填報辦理結果；另要求各單位定期檢視設備運作，如遇故障應即時聯繫報修及列管備查，以利後續追蹤辦理情形。

環監警聯合稽查專案勤務執行情形

(圖片來源：基隆市警察局提供)

（2）運用科技設備輔助查核交通違規案件，惟近年發現數百案使用註銷車牌或回收報廢車輛行駛，甚有部分車輛持續發生違規情事：按道路交通管理處罰條例第7條之2第1項規定略以，汽車駕駛人之行為有下列情形之一，……經以科學儀器取得證據資料證明其行為違規，當場不能或不宜攔截製單舉發者，得逕行舉發。該局為輔助交通執法，經運用攝影機偵測科技，辨識違規行為及擷取違規影像紀錄資料後，回傳至後端審查系統平台，由交通隊員警再確認系統案件是否符合違規要件後舉發，依序傳送舉發資料至公路監理機關入案，並俟監理站回傳確認車號與車種後列印紅單寄送告發，如遇有異常情形，再予完成資料確認與修正後重新上傳。據該局統計112年1月至113年9月間，經查緝發現汽機車輛交通違規案件計有44萬579件，其中以科技設備偵測發現者有5萬4,065件（占總案件數12.27％），嗣經公路監理機關查復違規車輛或車牌無法確認，後續無法告發者有289件，分別為車主已死亡162件、報廢78件、失竊22件、環保車體回收17件、車主拒不過戶9件、冒名購車1件，又上開期間經查獲其中有35輛持續發生違規行為，違規次數2至6次不等，惟該局對於上開非法車輛或車牌持續於道路行駛且違規情事，因無法告發，尚無後續相關積極處理作為。為有效解決非法車輛行駛道路或可能運用犯案等情事，經函請警察局研議會同監理及環保等機關組成跨單位聯合稽查小組加強攔查取締，並於執行巡邏勤務時，注意加強運用「AI巡防系統」功能即時攔查，以有效遏阻非法車牌（輛）違法行駛行為。據復：每月規劃「環監警聯合稽查」勤務，加強取締違法（規）牌照車輛，並函請交通部公路局臺北市區監理所基隆監理站，共同執行聯合稽查專案勤務，針對違規案件加強取締，以建構安全用路環境。

（3）為改善執行勤務侷限經採購無人機並訂有作業規定，惟實際使用次數適足性尚待檢討，又部分案件尚無事前申請核准或補件紀錄可稽，相關管控作業未盡周妥：警察局為改善警察勤務受地形裝備限制，與充實警政業務空中視野，並輔助刑事案件現場俯視勘查，及大型活動現場空域拍攝等需要，111年及112年採購2台及5台無人機，分別交由所轄第一、第二、第三、第四分局及交通警察隊（各1台）與刑事警察大隊（2台）保管運用，113年採購4台分配該局資訊科及督察科（各1台）、刑事警察大隊（2台）使用，經費共計約110萬元，並訂有「基隆市警察局任務編組無人機警察隊營運及支援勤務作業規定」據以執行機隊勤務，各單位計有19位具專業操作證人員負責無人機操作事宜，依上開作業規定第5點規定，各單位如有運用無人機配合執行勤務需求，須先行勘察勤務現地情形及確認區域飛行許可，並於作業7日前，將無人機活動申請書，經主管核章後，逕送資訊科複核及派遣勤務人員；遇有特殊、緊急事故等情形時，得先以電話通知資訊科，做成電話紀錄，惟勤務結束後，3日內申請單位須依規定程序補件。經查該局112年1月至113年10月間由資訊科簽辦派遣各單位機隊出勤計有11次，主要係針對轄內活動與專案勤務，實際使用次數之適足性，尚待檢討評估，又據該局稱除上開簽派任務外，尚有第二分局、第四分局使用無人機辦理毒品案件蒐證，及刑事警察大隊每月使用1至2次辦理刑案蒐證及現勘等，惟均無事前申請核准或勤務後補件紀錄可稽，核與上開作業規定未符，相關管控作業未盡周妥，經函請警察局注意檢討加強管控設備使用程序，以符無人機使用規範。據復：因警力派遣負荷、無人機使用風險及續航力限制等，致實際使用次數未盡理想，後續將加強無人機操作訓練，以維持使用量能；又已責成各使用單位如有無人機勤務需求應注意依規定完成相關申請作業程序。

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

表2　112年度審核報告所列警察局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 轄區設置數千具監視器並建置影像管理系統，惟有未能有效解決光纖纜線損壞，多數影像無法匯集至監控平台情事，亟待通盤檢討妥處，以有效發揮設施整體運作效能。 |  |
| 持續辦理交通執法業務，惟部分科技執法設備功能未能妥適運用，又易肇事熱點增設相關設備之可行性，尚待檢討評估，另酒駕專案勤務規劃及高齡者交通安全宣導，亦待加強辦理，以降低交通事故發生，並維護民眾用路安全。 |  |

# 玖、衛生局主管

衛生局主管計有公務機關1個，非營業特種基金1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

衛生局主管僅衛生局1個機關，掌理公共衛生、市民健康管理與服務、醫（藥）政管理、長期照護、醫事機構管理、衛生教育、食品衛生、公共衛生檢驗等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫11項，包括疾病管制、醫政管理、衛生保健、衛生檢驗及食品藥物管理等重要施政項目，其中已執行完成者6項，尚在執行者5項，主要係住宿式服務機構使用者補助方案及特殊需求者牙科醫療服務提升計畫等案，尚待辦理中所致。另近年衛生局稽查豬肉攤商合格率逐年下降，為加強肉品衛生安全管控與運輸過程病媒防治，首創建立豬肉攤商衛生管理履歷，及創新發想以軟性白鐵紗網提供業者覆蓋豬肉屠體，有效防止鼠類等病媒啃食，並結合相關單位協助業者落實自主管理，降低食安風險。以上作為已具實務成效，並獲行政院111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫－績效方案－食安亮點績優特等獎，充分展現行政機關優良實務創新精神。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數603萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,222萬餘元，應收保留數326萬餘元，係違反衛生法令案件之行政罰鍰收入，尚待收取；合計決算審定數1,549萬餘元，較預算增加946萬餘元（156.82％），主要係違反衛生法令案件之行政罰鍰較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計1,241萬餘元，決算審核結果，審定實現數149萬餘元（12.00％）；減免（註銷）數69萬餘元（5.58％），係註銷已逾執行期間之行政罰鍰；應收保留數1,023萬餘元（82.42％），係違反衛生法令案件之罰鍰收入，尚待收取。

3.歲出原編列預算數5億2,207萬餘元，經追加預算9,594萬餘元，追減預算129萬餘元，另依災害防救法第57條第2項規定調減當年度收支移緩濟急1,097萬餘元，並因辦理基隆親子照護平台擴充計畫，經動支第二預備金411萬餘元，合計6億987萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億7,199萬餘元（77.39％），應付保留數5,223萬餘元（8.56％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數5億2,422萬餘元，預算賸餘8,564萬餘元（14.04％），主要係住宿式服務機構使用者補助方案及人事費依實際需要支用之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計2,757萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,596萬餘元（94.16％）；減免（註銷）數108萬餘元（3.92％），主要係護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫之賸餘；應付保留數53萬餘元（1.92％），主要係食安五環改革政策計畫績優獎勵金尚待支用。

二、附屬單位決算非營業部分

衛生局主管僅醫療作業基金1個作業基金。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要係辦理藥品、門診及其他醫療、住院、醫療優免、X光檢查、戒菸、保險套、體檢、查痰及醫療檢驗等10項，實施結果，因基隆市立慢性病防治所於113年7月1日裁撤，除門診及其他醫療1項外，相關業務量均未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘3,714萬餘元，較預算賸餘329萬元，增加3,385萬餘元，主要係計時（件）人員酬金等費用依實際需求支用，及衛生福利部中央健康保險署補付市立醫院以前年度全民健康保險醫療服務收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

# （一）推動幼兒專責醫師與高風險孕產婦個案關懷，惟部分收案量能未達目標或超逾限額，又指定收案列管對象未能媒合或及時轉銜，均待加強辦理，以完備婦幼醫療照護。

衛生局配合衛生福利部（下稱衛福部）「優化兒童醫療照護計畫（110－113年）」，112至113年獲核定補助辦理「幼兒專責醫師制度計畫」372萬餘元、「周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫」224萬餘元，期以個案管理方式強化基層院所對於未滿3歲幼兒之預防保健及醫療照護品質，及依個案需求提供相關資源轉介，經查該局辦理上開計畫執行情形，核有下列事項：

1.為優化幼兒醫療照護推動專責醫師計畫，惟合作醫療院所與專責醫師量能未達目標值，又部分行政區無收案量或收案量超逾限額情形：衛生局自112年起配合衛福部辦理「幼兒專責醫師制度計畫」（執行期間112年3月27日至112年12月31日、113年3月28日至114年3月27日），透過銜接家長孕產期照護需求，並由幼兒專責醫師提供預防保健、個案訪視、篩檢追蹤、通報轉介等相關初級照護及健康管理，使每名幼兒均能得到適時且連續性之健康照護。經查該局112年已完成7個行政區合作醫療院所布建，113年同計畫列有3歲以下幼兒收案涵蓋率55％、合作院所數25家、幼兒專責醫師人數40位等全年目標，截至113年底參與計畫之醫療院所計20家、幼兒專責醫師35位，僅達預計目標之80％及87.5％，仍待加強布建合作醫療院所與專責醫師；又依各行政區參加專責醫師與收案量分析，各區設籍幼兒介於380人至937人，各有專責醫師1至14位，全市收案涵蓋率達67％，惟七堵、中山、暖暖3區均未有收案量，其餘4個行政區收案量介於5至2,175人間，平均每名醫師照顧幼兒為0.83人至335人，其中安樂區平均醫師照顧幼兒為335人，已逾衛福部113年幼兒專責醫師制度計畫所列同時照顧人數上限300人（表1），雖據該局說明係部分家長有習慣就醫之診所，然上開計畫推動目的係透由專責醫師制度，以主動發掘兒童照護需求，及早介入或轉介相關醫療需求，經函請衛生局注意加強布建合作醫療院所與專責醫師，並督促參與醫療院所與醫師強化計畫宣導與辦理，以提供具方便性與可近性之照護服務。據復：截至114年4月參與合作醫療院所計24家、專責醫師計39位，其中安樂區醫師平均照顧幼兒數扣除已結案者已降至300人以下，並將持續辦理說明會與教育訓練，提升醫師收案意願，及於各醫療

表1　113年基隆市幼兒專責醫師各行政區收案執行情形

單位：家、人、％

| 行政區 | 參加院所 | 幼兒專責醫師(A) | 合計 (B) |  |  | 平均每位醫師照顧之幼兒 (C＝B/A) | 0至2歲人口數 (D) | 收案涵蓋率 (E＝B/D×100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 自行收案 | 指定收案 |  |  |  |
| 合 計 | 20 | 35 | 2,952 | 2,686 | 266 | 84 | 4,406 | 67.00 |
| 中正區 | 7 | 14 | 2,175 | 1,972 | 203 | 155 | 635 | 342.52 |
| 安樂區 | 1 | 2 | 671 | 620 | 51 | 335 | 937 | 71.61 |
| 仁愛區 | 4 | 4 | 101 | 91 | 10 | 25 | 380 | 26.58 |
| 信義區 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0.83 | 771 | 0.65 |
| 暖暖區 | 3 | 6 | － | － | － | － | 473 | － |
| 中山區 | 2 | 2 | － | － | － | － | 574 | － |
| 七堵區 | 1 | 1 | － | － | － | － | 636 | － |

資料來源：整理自基隆市衛生局提供113年底資料。

機構與基隆親子照護平台加強宣導。

2.幼兒專責醫師制度計畫整體收案量已有增加，惟部分指定收案列管對象未能媒合成功，列管個案聯繫與計畫宣導均待加強：幼兒專責醫師制度計畫依收案對象分為「自行收案」及「指定收案」，其中「指定收案」包含衛生局列管周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫之幼兒、社會處列管社會安全網之脆弱家庭子女、出養與安置兒童，及其他指定收案對象包含低（含極低）出生體重兒居家照護計畫、領有身心障礙手冊之幼兒等，並由衛生局媒合分派專責醫師者。經查截至113年底計畫指定收案列管幼兒人數計642人，實際媒合分派專責醫師計266人，媒合率計41.43％，尚未達計畫所訂媒合率目標55.00％，其中尤以社會安全網列管個案計50人，僅14人已媒合幼兒專責醫師，媒合率28.00％最低，據該局說明未完成媒合個案情況已由社工及醫療院所協助掌握，113年並與社會處辦理2次跨局處會議，針對社會安全網列冊個案由社工主動協助帶至醫療院所收案，或向個案家長宣導計畫內容。鑑於指定收案對象均為高風險或需要特別關注之幼兒，收案人數雖已有增加，惟收案媒合率仍待檢討提升，經函請衛生局檢討加強聯繫列管個案，並利用多元管道強化計畫照護效益及合作院所與專責醫師資料與計畫之宣導，以提升計畫收案量與媒合率，儘早提供全方位之幼兒照護。據復：截至114年3月指定收案媒合率已增至55.56％，並將持續與社會處社工聯繫協助個案至專責醫療院所收案，並召開跨局處橫向聯繫會議，及請戶政事務所與區公所等單位協助宣導，以提升收案量與媒合率。

3.部分高風險孕產婦(兒)關懷服務個案未能即時銜接幼兒專責醫師制度計畫，轉銜機制尚待改善：衛生局自110年起配合衛福部辦理「周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫」，收案對象包含吸菸及喝酒、妊娠糖尿病、妊娠高血壓、藥物濫用及心理衛生問題等高健康風險族群，與未滿20歲、低收及中低收入戶、未定期產檢等具社會經濟危險因子之孕婦，提供關懷追蹤服務主動照護母嬰健康，並於新生兒出生後銜接「幼兒專責醫師制度計畫」，提供婦女從懷孕至產後及新生兒照護。經查基隆市112至113年已收案之高風險孕產婦（兒）後轉銜幼兒專責醫師制度計畫之個案計381人，截至113年底止尚未結案之個案計186人，其中於該局辦理「幼兒專責醫師制度計畫」（112年3月27日）後出生之幼兒計102人，惟其於出生後4個月（逾123至384天）始完成媒合作業由幼兒專責醫師收案者計22人，據說明主要係幼童習慣就醫診所未參與本計畫，致延遲影響收案期程，經函請衛生局研謀改善，並加強計畫轉銜機制與宣導，以完備孕產婦及幼兒醫療照護網絡。據復：已請產檢院所與關懷服務人員協助宣導及提供資訊予已收案之高風險孕產婦，並與社會處共同檢視收案情形及討論個案處置，俾利計畫無縫轉銜。

# （二）依法列管公共場所設置必要緊急救護設備，惟仍有未依規定設置或漏予納管，又資訊登錄與設備維護亦未盡落實，均待檢討改進，以完善緊急醫療救護。

衛生局為健全緊急醫療救護體系及提升救護品質，113年訂有「建立優質緊急醫療救護體系計畫」，並於「衛生業務－醫政管理」科目項下編列預算5,949萬餘元，辦理醫療機構設備提升及救護訓練課程等相關業務，並配合衛福部公告訂定應置有自動體外心臟電擊去顫器（Automated External Defibrillator，以下簡稱AED）之公共場所，滾動修正納列相關場所。經查該局監督轄內公共場所AED設置及管理維護情形，核有下列事項：

1.依中央主管機關公告應設置AED場所進行列管，惟仍有部分場所未於規定期限完成設置，又有部分場所漏予納管等情事：依據公共場所必要緊急救護設備管理辦法第4條規定，公共場所應於設置及異動AED之日起7日內，至中央衛生主管機關指定之資料庫進行登錄；第11條規定，公共場所應自中央衛生主管機關依本法第14條之1第1項公告指定之日起1年內，完成AED設置。經查衛生局截至114年3月納列應設置AED之公告場所計有75處，其中71處已完成設置98台設備，尚有4處未完成設置，其中基隆市國民運動中心、外木山湖海灣及愛買賣場等3處已逾規定1年期限，該局仍未妥為促請依規定辦理；復查緊急醫療救護法於102年1月16日增訂公布第14條之1規定後，衛福部同年5月23日公告訂定應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所，嗣於112年5月10日修正新增國民中學、公眾服務單位、客房房間超過一百間之飯店及平均單日有一千名民眾出入之宗教場所及大型休閒（購物）場所等，衛生局雖據前開修正公告函請相關局處配合辦理及納列相關場所，惟漏納列已自主設置AED之11所國中，其中甚有部分學校為經該局認證安心場所，惟該局直至114年3月14日均未發現上開公告場所未納管情形，相關作業均欠周妥。又本室運用Google地圖網路平臺以「健身房」關鍵字，搜尋擷取基隆市商家名稱暨其坐落地址（114年3月20日資料），與衛生局提供AED公告場所及設備維護清冊勾稽比對，核有營運中之18家健身房尚未裝設AED設備，公告場所納管完整性亦有不足。以上，經函請衛生局研議與各目的事業主管機關建立應設置AED場所通報機制，並追蹤與清查設置情形，以強化納管督導作業及完善緊急醫療救護體系。據復：已將國民中學全數納入列管清冊，又截至114年4月止仍有3處公告場所未依規定期限完成設置或登錄資訊網，已函知各該場所儘速辦理，並請其主管機關加強輔導，至健身房及其他各公告場所，亦已行文各目的事業主管機關主動輔導，另將參考外縣市作法研議可行之通報納管機制。

2.已定期辦理AED訓練課程及輔導登錄作業，惟仍有部分資訊登錄未臻周妥，及電池或耗材未能確實維護等情事：依據公共場所必要緊急救護設備管理辦法第6條規定，公共場所應指定負責AED之管理，管理員應接受並完成中央衛生主管機關公告之AED相關訓練，每2年接受複訓1次，並登錄於資料庫；第7條規定，公共場所應至少每半年檢查AED電池、耗材之有效日期及功能，維持機器正常運作，檢查結果，應登錄於資料庫。經查衛生局113年開設2場AED管理員訓練課程，提供轄內設置AED場所之管理員完成相關課程，經通過技術評量者核發管理員證書，113年2月間函請全市設置場所加強自主管理及定期更新資料庫資訊，並填具AED查檢自評表送各區衛生所備查，嗣於113年12月針對AED電池及耗材過期場所，再次函請查檢機器設備，確保機器正常運作，惟據該局提供截至114年3月14日止設備維護清冊，基隆市轄內設置AED設備計有205處、235台（其中衛福部公告應設置並經衛生局納管者有71處場所、98台設備，其餘134處、137台係各場所管理權人或法人負責人自主

表2　AED管理維護缺失情形

單位：台

| 缺失項目 | 數量 |
| --- | --- |
| 未指定管理員 | 6 |
| 未登錄管理員訓練日期 | 32 |
| 訓練合格證書已逾效期 | 113 |
| 電池或電擊貼片未登錄使用期限 | 47 |
| 電池或電擊貼片已逾使用期限 | 57 |

資料來源：整理自基隆市衛生局提供至114年3月14日止資料。

設置），惟部分場所未指定管理員、未登錄管理員訓練日期、訓練合格證書已逾有效期間1個月至9年餘且迄未接受複訓，又部分AED電池或電擊貼片未登錄使用期限或已逾期1個月至7年餘間不等（表2），亦有設備管理員訓練效期及電池與貼片使用期限皆已逾期，甚有經認證為安心場所及為市政府所屬機關等情形，類此情事本室前於112年5月間業函請該局就部分場所電池或貼片效期未登載或過期等落實輔導定期檢查及妥善保養，並經查復將加強辦理，惟追蹤結果相同情事仍持續發生。以上，經函請衛生局檢討強化AED資料登錄及管理員回訓提醒機制，確實列管追蹤辦理情形，並適時促請各目的事業主管機關依規定加強查核，期使設備維持正常運作，以應緊急醫療救護需求。據復：衛生所每年定期督導各場所更新電池耗材及AED資訊網資訊，並敦促各目的事業主管機關加強查核，及每月定期檢視系統，以掌握AED維護管理情形，確保設備運作正常無虞。

# （三）市立醫院提供地區民眾醫療照護服務，惟績效指標半數未能達成，又部分專科看診人數存有差異，並有人力短缺暫停或減少服務情事，均待研謀妥處，俾提升醫療服務效能。

衛生局所屬基隆市立醫院（下稱市立醫院）為基隆市醫療作業基金分基金，係整合公共衛生及臨床醫療之地區醫院，近3年（111至113年）營運情形，總收入由2億4,698萬餘元增至2億6,420萬餘元，總支出則由2億2,968萬餘元略減至2億2,788萬餘元，本期賸餘則由1,730萬餘元增至3,631萬餘元，惟若扣除該期間由衛生局補助人事費、退休金等款項（每年5,970萬元），每年營運仍發生虧損2,338萬餘元至4,239萬餘元。經查其營運管理情形，核有下列事項：

1.主管機關為督導考核醫院營運效能訂有績效衡量指標，惟半數指標未能達成預定目標，又未善用專家會議研商改善營運效能：衛生局為督導市立醫院施政品質及營運效能，各年均依其營運業務、公共衛生、行政管理等項目訂定績效衡量指標，每月列管其達成情形，及辦理實地業務訪查並追蹤缺失改善情形，近3年（111至113年）分別訂定25項、23項、33項績效衡量指標，惟計有12項、10項、16項未達成目標值，其中已連續3年或2年未達成者各有7項及3項指標，尤以淨利（業務賸餘）成長率目標為10％，惟僅111年達成目標值，112年為2.13％，113年則呈負成長，又衛生局雖訂有市立醫院每年應辦理4次營運改善專家會議之目標，惟經該局112年及113年實地訪查結果，發現市立醫院均未按季召開專家會議，亦未確實檢討營運改善議題；另該局為提升市立醫院管理績效，已於112年12月及113年5月辦理市立醫院委託經營可行性評估等案，亦待依評估結果妥適規劃後續營運管理精進作業。以上，經函請衛生局督促加強檢討，並研謀改善營運效能，以使醫療資源有效運用。據復：已召開基隆市立醫院營運績效報告會議就各業務內容給予建議，另規劃辦理實地訪查，並督導積極研擬提升營運效能策略，以全面改善財務營運情形。

圖1　市立醫院門診服務概況

資料來源：整理自基隆市衛生局提供資料。

2.設有專科門診提供醫療服務，惟部分專科看診人數差異達數倍，又有醫師人力不足減少診次等情事，優勢科別發展及地區民眾醫療需求均待審慎評估：市立醫院提供內科、骨科、眼科等14項專科門診醫療服務，經查近3年（111至113年）門診醫療收入由1億919萬餘元，降至1億34萬餘元，約8.11％，同期間門診診數由2,834診減少至2,781診，就診人次亦由54,852人次減少至50,885人次（圖1），約7.23％，其中一般內科及家醫科各減少4,077人（24.06％）及2,384人（22.46％），婦產科及牙科亦減少524人（33.94％）及817人（22.15％），主要係醫師人力不足減少開診次數，又婦產與家醫科醫師分別於112年及113年由2位減為1位，及原有2位牙科醫師已於113年底退離，自114年起暫停服務；復查113年市立醫院計有22位專科醫師，平均每次看診18.30人次，其中以骨科僅1位醫師，每診次平均48.63人次最高（診次189次），且近3年已增加1,193人次，其次依序為家醫科29.93人次及眼科26.42人次等，另尚有4成（6項）科別平均每診次人數則均未逾10人，尤以一般外科與神經內科醫師平均每次看診2.24人次（診次37次）與2.75人次（診次24次）最低，且每周診次低於1次，與其他專科門診量差異逾數倍，然醫師每周看診診次及流動性、民眾看診便利性與意願及周遭醫療院所開設情形，均影響門診運作與醫療服務品質。以上，經函請衛生局審慎評估地區民眾醫療需求並檢討發展優勢科別，以提升醫療服務品質與效能。據復：因診療空間限制及護理人力短缺等，可調增科別與診次有限，又門診人次偏低醫師均為外院支援醫師，已規劃每年彙整各醫師看診診數與就診人次，作為未來續聘參考依據。

圖2　市立醫院收入概況

資料來源：整理自基隆市衛生局提供資料。

3.提供住院醫療與照護服務，惟時有人力短缺暫停服務或限制服務量能，影響地區民眾醫療權益：市立醫院於院本部提供住院醫療服務，設有急性一般病床與呼吸照護病床，並於86年附設護理之家，提供照護服務，經查近3年（111至113年）住院醫療收入已由4,314萬餘元，逐年增至4,503萬餘元（圖2），約4.38％，主要係急性一般病床服務人數增加，占床率由39.4％增至73.9％，至呼吸照護病床因呼吸治療師與護理師人力招募困難等，致未能全數開放使用，占床率由70.5％降至52.9％，並於113年8月由18床減少至14床，且自114年起暫停服務；又護理之家54床占床率已由66.6％增至82.5％，惟依護理機構分類設置標準及勞動基準法等規定，設算應配置護理師6位及照顧服務員16位，然截至113年底實有5位及13位，僅為前述規定人力之8成，且截至114年4月底止護理之家尚有候補進住人數4人，因現有照護人力等限制未能入住；另查近3年市立醫院照護人力流動情形，其中護理人員新聘17人與退離25人、照顧服務員新聘15人與退離22人，照護人力確有運用缺口，又市立醫院配合政府推動長期照顧十年計畫2.0，提供居家服務等項目，亦有因照顧服務人力短缺而自114年起申請暫停提供居家服務項目情形，經統計上開呼吸照護與居家服務暫停服務前收入均占業務收入之7.54％至10.60％。以上，經函請衛生局督促檢討改善加速人力進用，以利住院照護業務持續運作。據復：將積極招聘公職護理師，並著手改善約用護理師及照服員薪資結構，期能增加穩定性並補足人力，擴充服務量能。

# （四）市立醫院辦理住宿式長照機構布建計畫，惟有工程規劃設計前置作業未臻周妥，及多次流標未及時妥謀善策延宕期程等情事，均待檢討妥處，以儘早完成設置。

市立醫院為提升長照服務量能，於108年11月向衛福部申請「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，規劃將現有未完全使用地上三層、地下一層之建築物整修為110床之住宿式長照機構，經衛福部於109年7月核定補助計畫經費1億1,000萬元，執行期間109年7月28日至110年12月31止，並簽訂補（捐）助計畫契約書，嗣於辦理期間4度申請計畫展延及2度調增經費，期程延至115年6月30日，總核定金額增至1億3,482萬餘元。經查市立醫院辦理該計畫執行情形，核有下列事項：

1.將現有未完全使用之急診大樓整修為住宿式長照機構，惟規劃設計等前置作業未臻周妥，經多次修正並展延及調增經費延宕計畫期程：市立醫院於計畫核定後辦理工程規劃設計監造委託技術服務案（下稱規劃設計案）之需求評估、招標遴選等前置作業，採公開評選準用最有利標方式辦理，於110年3月辦理規劃設計案第1次招標，因廠商投標文件不符合招標規定未能決標，復於同年5月辦理第2次招標，經審查廠商資格合格後，因受新冠肺炎疫情影響直至110年10月召開採購評選委員會議始完成評選作業並決標，較原計畫預定招標期限（約109年8月）落後逾1年；其後經該院召開多次專家會議審查工程基本設計及細部設計案，並於111年8月將核定設計案及複審計畫書併同工程經費不足意見送衛福部審查，審查期間因提送內容未臻周妥，該部多次通知補充說明資料及修正計畫，直至112年5月及112年8月始經衛福部同意調增計畫經費至1億2,161萬元及備查複審計畫書；嗣市立醫院按複審意見修正後，再依政府公共工程計畫與經費審議作業要點第6點規定，將工程基本設計、細部設計及預算書圖等資料，報經衛福部轉行政院公共工程委員會（下稱工程會）審議，嗣經工程會112年10月提出整修工程單位造價合理性、混凝土等大宗資材單價高於市場行情等意見，然該院耗時5個月（113年3月）始提出說明及補正資料，工程會方於113年3月同意核列工程經費。上開執行期間市立醫院陸續於110年6月、111年6月、112年7月及113年4月四度申請展延計畫期程，並將至115年6月底完成啟用，已較原訂期程110年底完成落後逾4年，核有因規劃設計等前置作業未臻周妥，經多次修正計畫展延期程與調增經費延宕計畫期程等執行效能欠佳情事。以上，經函請衛生局與市立醫院督促與檢討計畫相關作業周妥性，並加強辦理，以使計畫確依預定進度辦理。據復：市立醫院因無具有相關經驗人員，已召開20場專家審查會議討論規劃設計與執行作業，刻正辦理工程招標作業，將持續督促合作廠商積極辦理；又衛生局將持續按月列管追蹤督促積極辦理。

2.辦理現有建物整修工程經多次流標，惟未能及時妥謀善策仍逕持續辦理招標作業：衛福部於113年4月1日通函各申請單位若有計畫工程無法發包者重新提報規劃期程，又經重新議定後，不可再要求展期，並於113年9月同意市立醫院申請展延計畫期程至115年6月30日，及增加結構補強項目專案經費1,321萬餘元，總核定獎助金額為1億3,482萬餘元，並據以修正預定進度為113年11月完成工程訂約、12月開工。該院嗣於113年8月規劃採公開招標最有利標方式辦理工程發包，並因釐清採購業務上級機關權屬及相關招標前置作業後，直至113年12月6日始辦理工程招標公告（工程預算9,271萬餘元、預計工期300日曆天），惟至114年2月4日已辦理4次招標均因無廠商投標而流標，該院雖請規劃設計廠商檢討流標原因，並於114年1月22日提出考量預算略低於市場行情，可將調增結構補強專案經費納入發包工程預算或減項發包等建議，然該院並未採納，仍逕以原工程招標預算金額及所訂工項，持續辦理工程招標作業，截至114年4月底已歷經12次招標均流標，並已較修正後預定113年11月工程訂約期程落後5個月，核有未確實依工程會96年12月7日函示，機關辦理工程採購招標案因投標廠商家數不足3家而流標者，應檢討原因，其屬預算不足或設計浪費者，不宜勉強再行招標，如有多次流標情形，採購機關及其上級機關應檢討原因等內容辦理，及時妥謀善策徒耗作業時程情事。復查該工程截至114年4月底尚未發包，經以預定工期約300日曆天設算，工程完工日期為115年2月，將逾修正計畫所訂之114年底完工，又後續尚有消防等相關單位查驗、工程驗收及取得設立許可等作業，恐有未能於115年6月30日期限內完成之虞，及衍生違反契約規定受罰或補助款遭收回情事。以上，經函請衛生局及市立醫院切實檢討工程多次流標原因，並研謀具體改善措施，儘速完成招標及施工作業，以儘早完成地區長照機構之設置。據復：已於114年3月31日召開會議，研議將原整修工程分案辦理，刻正重編預算書與招標前置作業，並邀請相關專家辦理預算書圖審查中。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

表3　112年度審核報告所列衛生局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）建構精神與心理衛生服務網絡，並推動藥物濫用防制等作業，惟有關自殺防治措施、酒癮個案醫療服務，及國中小學生網路成癮預防等事項，仍待持續加強辦理，以確實提升防治成效。 |  |
| （二）已辦理食品衛生稽查及查驗作業，惟有稽查家次連續未達預計目標，及部分業別稽查比率偏低，又辦理食品專案稽查亦有查驗件數大幅降低等情事，均待檢討妥處，以維護民眾食用健康。 |  |
| （三）持續推動菸害宣導及防制工作，惟仍有吸菸率及二手菸暴露率等菸害指標高於全國平均情事，有待妥為參據相關調查資料，研訂適切菸害防治重點項目，持續推動相關輔導防治措施。 |  |
| （四）年度施政計畫列有加強慢性傳染病防治業務，惟結核病個案接觸者檢查及潛伏結核感染檢驗與治療等比率，核有低於全國平均值情形，有待加強辦理，以提升檢查完成及治療比率。 |  |

# 拾、環境保護局主管

環境保護局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

環境保護局主管僅環境保護局（下稱環保局）1個機關，掌理全市環境影響評估、環境污染管制、垃圾水肥及廚餘之清運處理、廢棄物管理與規劃、廢棄物處理場營運管理等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫9項，包括環境檢驗及水質土壤防治業務、垃圾清運暨環境清潔維護、廢棄物管理等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者8項，主要係基隆市公益青年就業電動機車補助計畫、天外天垃圾資源回收（焚化）廠之飛灰及底渣委託處理計畫、基隆市機動車輛固定式科技執法及原地噪音檢測設備購建計畫等案，尚在辦理中，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數2億1,659萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億1,039萬餘元，應收保留數4,532萬餘元，主要係天外天垃圾資源回收（焚化）廠委外廠商應繳灰渣處理費及回饋金等，尚待收取；合計決算審定數2億5,572萬餘元，較預算增加3,913萬餘元（18.07％），主要係天外天垃圾資源回收（焚化）廠售電收入等較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計5,386萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,857萬餘元（71.61％）；減免（註銷）數364萬餘元（6.77％），主要係逾行政執行期間之行政罰鍰，辦理註銷；應收保留數1,164萬餘元（21.62％），主要係違反環保法令案件之罰鍰收入，尚待收取。

3.歲出原編列預算數13億7,447萬餘元，經追加預算7億6,402萬餘元，追減預算1,524萬元，另依災害防救法第57條第2項規定調減當年度收支移緩濟急1,237萬元，合計21億1,089萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數6億7,219萬餘元，係減列補助基隆市公益青年就業電動機車未執行款項，並同額增列保留數；審定實現數11億5,530萬餘元（54.73％），應付保留數8億8,030萬餘元（41.70％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數20億3,561萬餘元，預算賸餘7,528萬餘元（3.57％），主要係實際進用員額較少，及業務費依實際需要支用之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計6億2,274萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數4,883萬餘元，係減列補助基隆市公益青年就業電動機車未執行款項，並同額增列未結清保留數；審定實現數4億9,873萬餘元（80.09％）；減免（註銷）數5,345萬餘元（8.58％），主要係鼓勵公民營機構興建營運一般事業廢棄物（含垃圾焚化灰渣）最終處置場BOO設置計畫之結餘款；應付保留數7,055萬餘元（11.33％），主要係基隆市公益青年就業電動機車補助計畫等案尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

環保局主管僅環境保護基金1個特別收入基金。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有空氣品質改善維護計畫、一般廢棄物清除處理計畫、環境教育計畫及水污染防治計畫等4項，實施結果，計有一般廢棄物清除處理計畫、環境教育計畫及水污染防治計畫等3項，因實際需求較預計減少，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，修正減列基金來源7億2,102萬餘元，及減列基金用途6億9,140萬餘元，係基隆市公益青年就業電動機車補助計畫部分款項尚未支用即逕列實現數，並減列賸餘2,961萬餘元；審定賸餘2,856萬餘元，較預算賸餘1,204萬餘元，增加1,651萬餘元，約137.11％，主要係基隆市公益青年就業電動機車補助計畫放寬申請條件及增加補助項目所致。

三、重要審核意見

# （一）基隆市電動機車普及率全國排名前段，惟換電站建置數量不足，又交車處理流程未臻完善，均待檢討改進，以提升計畫執行成效。

環保局為配合國家發展委員會於2022年3月公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」之「運具電動化及無碳化」關鍵戰略，辦理基隆市公益青年就業電動機車補助計畫（下稱青年電動機車補助計畫），預計自112年10月2日公告後至113年12月16日止完成1萬2,000輛電動機車補助作業，期透過補助設籍青年換購電動機車，加速汰換燃油機車，並提高低碳及電動運具普及率，該計畫原於112年及113年未編列相關預算，嗣經辦理追加預算8億8,340萬餘元，截至113年9月底止，累計執行數1億2,974萬餘元，總申請件數1萬5,266件，已完成交車案件9,534件。經查青年電動機車補助計畫執行情形，核有下列事項：

1.基隆市電動機車普及率全國排名第二，且二行程機車數量逐年減少，惟換電站建置數量不足：環保局為配合政府淨零排放關鍵策略，並依行政院環境保護署（112年8月22日改制為環境部，下稱環境部）推動淘汰老舊機車政策，歷年均辦理電動機車補助計畫，並依民眾新購電動機車

圖1　基隆市二行程機車登記及汰換統計

註：1.汰換率=當年底汰換輛數÷上年底登記輛數×100。

2.資料來源：整理自基隆市環保局提供資料。

類別（重型、輕型或小型輕型）或汰換燃油機車（二行程或四行程）換購電動機車等各類型申請條件訂定補助金額，再連同青年電動機車補助計畫執行結果，基隆市二行程機車已由109年底之4,389輛，降至113年9月底之2,573輛（圖1），又截至113年9月底止，基隆市電動機車登記數計1萬5,572輛，占機車總登記數19萬7,424輛之比率為7.89％，全國排名第二，僅次於臺北市之9.44％。經查參與青年電動機車補助計畫電動機車業者計有2家，提供專案車款屬充電式及換電式者各1家，據換電式電動機車業者112年8月所提能源補充設施系統規劃內容列載，1.2萬輛電動機車約需建置140座換電站，截至113年9月底止，該電動機車業者已完成交車7,903輛，並建置53座換電站、電池槽數417個，按上開能源補充設施系統規劃內容估算已交車數量所需建置換電站為92座，仍不足39座，經函請環保局督促電動機車業者加速建置換電站，以滿足民眾騎乘電動機車之換電需求。據復：截至114年2月底止，電動機車業者已建置72座換電站、電池槽數818個，將持續督促業者建置換電站。

2.召開跨局處協調會加速審核流程，惟近4成申請案件尚在審核或等待通知中，且已交車案件平均處理時間近3個月：依青年電動機車補助計畫申請流程表列載，民眾填寫申請表格並檢附相關資料後交付區公所審核，於接獲電動機車業者通知後至門市繳交身分證及印章委託電動機車業者代辦過戶及掛牌，俟接獲交車通知後至指定地點領車。經查環保局為加速青年電動機車補助計畫審核流程，於112年3至6月間多次邀集市政府社會處、民政處及各區公所召開跨局處協調會議，研商補助申請流程業務分工等事項，並於同年7月18日公告青年電動機車補助計畫。據該局統計截至113年9月底止，申請件數計1萬5,266件，已完成交車者9,534件，尚有5,732件仍在審核或等待車商通知中，占總申請件數之37.55％，復分析該局提供電動機車業者交車清冊，發現申請案件收件日期與交車日期平均相距83.84天，將近3個月，甚有10件逾160天情事，經函請環保局檢討改善並研謀精進審核及交車處理流程，以提升執行效率。據復：因部分民眾申請資料缺漏，經區公所通知後未能即時補件，又電動機車業者通知民眾繳費及領車，亦有聯絡未果情形，114年已修正計畫規範民眾申請作業期限。

# （二）焚化底渣處理再利用落實資源循環，惟再生材料品管檢驗及使用管控等執行作業未臻周延，均待檢討妥處，以確保供應品質及利用成效。

環保局為處理一般廢棄物、天外天垃圾資源回收（焚化）廠產出之飛灰及底渣、天外天掩埋場滲出水等業務，113年於單位預算「環保業務－廢棄物處理」工作計畫編列預算4億3,518萬餘元，與基隆市環境保護基金之「一般廢棄物清除處理計畫」項下編列3,856萬餘元，執行結果，單位預算決算數為4億3,111萬餘元（99.06％），基金決算數為3,656萬餘元（94.83％）。經查底渣及飛灰處理情形，核有下列事項：

1.落實資源循環利用辦理焚化底渣處理再利用，惟未執行再生材料檢驗品質管理作業，二級品管檢驗尚待檢討辦理：依環境部公告垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式五規定，底渣再利用前須經篩分、破碎及篩選等前處理，再經穩定化、熟化或水洗方式處理，並於運出再利用機構前，應每500公噸至少檢測1次，檢測結果須符合焚化再生粒料環境標準。又政府採購法第70條規定，勞務採購需經一定履約過程，而非以現成財物或勞務供應者，準用工程品質管理相關規定。環保局為處理天外天垃圾資源回收（焚化）廠產出之底渣，委託廠商辦理底渣再利用處理產出焚化再生粒料，並另委託監督單位稽核管理焚化廠廢棄物去化作業，且要求廠商辦理焚化再生粒料檢測前須通知環保局。經查廠商113年已辦理焚化再生粒料第一級品管檢測16次，惟環保局及其委託監督單位均未派員會驗或抽驗，經函請環保局研議參採公共工程施工品質管理作業要點辦理二級品管抽驗，以確保焚化再生粒料供應品質，並維護環境安全及民眾健康。據復：辦理114年度焚化再生粒料相關管理計畫時，已於委託契約明訂監督單位須辦理焚化再生粒料第二級品管抽驗12次。

2.推動公共工程申請使用焚化再生粒料，惟以前年度解除列管案件多數實際並未使用，又多數案件已逾完工期限尚未申請解除列管：依焚化底渣再利用管理方式公告事項九規定，焚化再生粒料使用前，應以書面或網路傳輸方式取得工程管制編號等，並於完成使用後15日內，應以網路傳輸方式申報妥善使用證明，並檢送書面資料，向地方環保局申請解除列管，地方環保局應就所送資料進行查核作業，並依實際查核結果辦理解除列管。環保局為落實循環經濟，自111年7月起推動基隆市各管線單位申請道路挖掘許可證前，須先經審核使用天外天垃圾資源回收（焚化）廠之焚化再生粒料，並於112年4月11日訂定「基隆市政府使用焚化再生粒料作業要點」，明訂各機關學校公共工程須申請使用焚化再生粒料。經查截至113年9月底止，基隆市各機關學校及管線單位辦理公共工程申請使用焚化再生粒料合計675件、63,846.47公噸，其中111至112年已申報完工解除列管者57件，惟近8成實際並未使用焚化再生粒料，又已逾預計完工期限尚未申報者390件，占總件數447件之87.25％，經函請環保局加強控管各單位使用焚化再生粒料情形及辦理完工申報作業，以確保執行成效。據復：將與相關單位就焚化再生粒料申請與解除列管機制進行協調與執行流程驗證，以降低申請量及實際使用量差異情形；另部分已完工尚未解除列管案件，係因機關學校及管線單位僅向市政府工務處申請解除列管，漏未向環保局申請所致，已與市政府工務處協商介接「基隆市道路挖掘管理系統」，以減少此類案件發生。

3.辦理焚化再生粒料再利用處理委外案，解決去化問題，惟得標廠商逾期繳納履約保證金及提送契約書：環保局為解決焚化再生粒料去化問題，辦理113年度基隆市委託辦理焚化再生粒料再利用處理（開口合約）勞務採購案，並採公開招標、複數決標方式辦理，經113年3月26日開標結果，計有3家廠商投標，投標資格均符合招標文件規定並予決標，金額分別為2,182萬餘元、1,108萬餘元及693萬元。經查該案3家得標廠商因未依採購契約投標須知規定，於決標次日起15日（113年4月10日）內繳納履約保證金及提送契約書，經環保局於113年8月22日核處逾期違約金，嗣得標廠商以環保局承辦人員未及時核發決標結果書面通知，且於113年4月10日始陸續提供訂約資料，導致延遲繳納履約保證金及提送契約書為由提出異議，截至113年10月25日止仍拒繳逾期違約金，經函請環保局查明妥處。據復：因該案承辦單位延誤提供訂約等相關資料衍生爭議，已增訂採購案件簽約注意事項表，須於決標當日填寫資料交由得標廠商核章確認，以避免爭議發生；另得標廠商逾期繳納履約保證金均已繳交違約金。

# （三）持續辦理空氣及噪音污染防制，惟機車排氣定檢到檢率、公共工程相關防制作業及噪音科技執法設備採購等間有未盡周妥情事，均待檢討改善，以維護空氣品質及環境安寧。

環保局為維護空氣品質及環境安寧，持續辦理露天燃燒、噪音污染稽查取締、機車排氣定期檢驗、船舶排煙稽查及固定污染源許可管理等稽查業務，113年於單位預算「環保業務－空氣及噪音管制業務－業務費」項下編列2,105萬餘元，與基隆市環境保護基金之「空氣品質改善維護計畫」項下編列7,422萬餘元，執行結果，單位預算決算數為1,980萬餘元（94.05％），基金決算數為11億844萬餘元（1,493.28％）。經查空氣及噪音污染防制推動情形，核有下列事項：

1.辦理機車排氣定期檢驗管制，惟到檢率連續多年低於全國平均值：經查基隆市111及112年機車排氣定期檢驗之到檢率為69.63％（第19名）及76.55％（第16名），低於全國平均值78.45％及79.35％，另截至113年10月底止基隆市機車應到檢數10萬5,175輛、實

圖2　機車排氣定期檢驗到檢率－全國及基隆市

資料來源：整理自環境部機車排氣定期檢驗資訊管理系統公布資料。

際到檢數7萬8,616輛、到檢率74.75％（圖2），排名全國22市縣第18名，到檢率已連續多年低於全國平均值；又環保局委託廠商辦理機車排氣定期檢驗，係以寄發明信片或以簡訊通知提醒車主，惟113年委託契約規定寄發數量僅9萬5000輛，未涵蓋全部應到檢數（10萬5,175輛），另委託廠商雖透過移動式車牌辨識系統取得使用中機車資訊，並與環境部機車排氣定期檢驗資訊管理系統資料比對，如屬逾期未辦理排氣定期檢驗再依法裁罰，惟113年查核取締件數約4,000輛，與每年機車未到檢數約3萬輛相較，其稽查範圍及取締效率有限，經函請環保局妥適研擬具體可行方案，以有效提升機車排氣定期檢驗之到檢率，並改善環境空氣品質。據復：將優先通知車齡剛滿5年及近2年有辦理排氣定期檢驗之機車車主，後續將依整體執行成效進行評估與修正作法，以提升到檢率。

2.查核公共工程編列環保經費情形，惟間有未專項編列空氣污染防制設施經費，或未將相關施工規範納入契約執行等情事：環保局為辦理營建工程空氣及噪音污染防制宣導、輔導與稽查等業務，委外辦理逸散污染物稽查管制暨空氣品質淨化區計畫，工作內容包含調查轄內各機關、學校及公營事業辦理公共工程依據「加強公共工程空氣污染及噪音防制管理要點」（下稱空污及噪音管理要點）執行情形等項目。據該局提供112年及113年截至9月底止委外廠商調查市政府及所屬機關學校辦理公共工程計有51件，其中未依空污及噪音管理要點第5點規定專項編列空氣污染防制設施經費者，計有市政府等7個機關學校、12件，占總件數之23.53％，另未依空污及噪音管理要點第4點規定將空氣污染及噪音防制設施施工規範納入契約執行者，計有市政府等16個機關學校、31件，占總件數之60.78％。鑑於行政院公共工程委員會已將空污及噪音管理要點相關內容列入公共工程技術服務契約及工程採購契約範本，並將未編列空氣污染防治設施經費列入工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表之扣點（款）項目，經函請環保局建立與市政府工程施工查核小組合作機制，以提升查核工作綜合成效。據復：將持續輔導各機關學校依空污及噪音管理要點專項編列空氣污染防制設施經費，並將施工規範納入契約執行；另規劃彙整查核結果定期通知市政府工程施工查核小組，作為未來查核工程品質缺失扣點之參考資料，以提升公共工程查核工作效益。

3.辦理機動車輛固定式科技執法建置計畫，惟未積極處理採購招標作業：環保局為改善高噪音車輛擾寧問題，及提升民眾居住環境品質，規劃建置10座機動車輛固定式聲音照相科技執法設備及購置1套原地噪音檢測設備，預估所需經費990萬元，113年已編列相關預算756萬元，並向環境部申請「強化環境檢測智慧轉型計畫－建構全國噪音檢測網」補助計畫經費234萬元，預計於113年5月底完成招標作業、9月底完成履約作業、10月底完成驗收及核銷作業。經查環境部於113年5月10日核定環保局辦理前開補助計畫210萬餘元，惟該局於113年8月方籌覓財源支應短少補助額度，復於113年10月13日始簽准辦理「113年度基隆市機動車輛固定式科技執法及原地噪音檢測設備建構計畫」財物採購案招標作業，且至113年10月底止仍未上網公告招標，經函請環保局積極辦理採購發包作業，並及早建置相關設備，以維護環境安寧，提升生活品質。據復：已於114年1月8日完成採購決標作業，後續將儘速完成固定式聲音照相科技執法設備建置作業。

# （四）持續加強資源回收及垃圾減量，惟垃圾資源回收（焚化）廠營運即將屆期尚未有後續具體規劃，又一般廢棄物產生量未能有效抑減及回收再利用率滑落，均待研謀改善，以達成資源永續利用。

政府為回應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），已於107年12月14日通過臺灣永續發展目標，其中具體目標6.d揭示：「加強一般廢棄物減量，促進資源回收。」環保局111至113年於單位預算「環保業務－垃圾清運暨環境清潔維護」工作計畫項下編列1億2,729萬元、1億928萬餘元及1億5,658萬餘元，與基隆市環境保護基金之「一般廢棄物清除處理計畫」項下編列4,686萬餘元、4,569萬餘元及3,856萬餘元，持續辦理垃圾清運、廚餘清運回收再利用、巨大廢棄物回收再利用及資源回收工作等作業，規劃46條垃圾清運路線沿線收運垃圾及回收物，及配合民眾需求，辦理定點清運作業。經查廢棄物處理及回收情形，核有下列事項：

1.垃圾資源回收（焚化）廠營運即將屆期，歷年徵收設備重置成本未依規定專款專儲款項頗鉅，又後續整備方案仍未有具體規劃：環保局經管天外天垃圾資源回收（焚化）廠(下稱焚化廠）設置總經費為22億9,980萬元，係由環境部於94年7月29日興建完工後移交市政府，並由該局管理及與廠商簽訂契約，自95年3月27日起至115年3月26日止委託操作管理，為期20年。經查廠商依契約規定每年交付焚化廠設備折舊費予該局，並由該局帳列「使用規費收入－場地設施使用費」科目繳交公庫，惟該款項未依廢棄物清理法第24至26條等規定專款專儲，迭經本室函請檢討改善，嗣環保局自104年起於基隆市環境保護基金設置焚化廠設施重置準備專戶，並於104至106年各撥還8千萬餘元，其後每年則各撥還100萬元，遠低於廠商實際交付款項，截至113年9月底撥還基金專戶款項僅2億5,065萬餘元，較廠商實際交付款項短少12億6,198萬餘元。又據環境部109年7月多元垃圾處理計畫修正計畫列載，焚化廠規劃於上開契約操作期滿即辦理升級整備作業，惟該局於113年10月9日方辦理焚化廠規劃後續委託操作管理服務計畫勞務採購案，至後續焚化廠設備體檢、效能評估及整備方案（如延用、升級及重建等）仍未有具體規劃，且財源亦待妥謀籌措，經函請環保局確實依規定妥適處理，並及早研謀因應方案。據復：後續將視焚化廠升級整備實際經費需求，並依財政狀況逐年編列經費撥還基金，另焚化廠後續規劃依促參方式辦理，刻正執行可行性評估作業，預計於114年9月上網公告。

表1  基隆市一般廢棄物產出及回收統計

單位：公噸、％

| 年度 (期間) | 一般廢棄物產生量 |  |  |  | 一般廢棄物回收率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 計 （A=B+C+D） | 一般垃圾（B） | 資源回收量（C） | 廚餘回收量（D） | 基隆市 | 全國 平均 |
| 109 | 211,900 | 95,298 | 110,021 | 6,581 | 55.03 | 60.41 |
| 110 | 218,967 | 98,273 | 115,074 | 5,620 | 55.12 | 61.44 |
| 111 | 224,883 | 105,728 | 115,134 | 4,021 | 52.99 | 58.79 |
| 112 | 220,917 | 100,921 | 116,591 | 3,405 | 54.32 | 58.06 |
| 113 上半年 | 112,230 | 52,445 | 58,144 | 1,643 | 53.27 | 56.87 |

資料來源：整理自環境部環境資料開放平台資料。

2.持續辦理加強資源回收及促進垃圾減量等計畫，惟一般廢棄物產生量未能有效抑減，又回收率連續多年低於全國平均值：環保局為達成2050年資源循環零廢棄及減碳目標，於109至113年持續辦理「推動執行機關加強辦理資源回收」及「資源循環促進垃圾減量回收補助」等計畫，各年度編列經費1,079萬元至1,946萬元間，辦理資源回收業者稽查與輔導、推動一次用產品源頭減量稽查、垃圾分類破袋稽查等作業，以促進物質回收再利用及減少廢棄物。經查基隆市109至112年一般廢棄物產生量介於21萬1,900公噸至22萬4,883公噸間，其中112年產生量22萬917公噸，雖較111年22萬4,883公噸略為減少，惟113年上半年產生量為11萬2,230公噸，仍較112年同期11萬2,178公噸微幅增加，又資源回收量雖由109年11萬21公噸增至112年11萬6,591公噸，惟廚餘回收量則由109年6,581公噸降至112年3,405公噸，致一般廢棄物回收率由109年55.03％降至112年54.32％，且均低於全國平均值約3.74至6.32個百分點，至113年上半年一般廢棄物回收率53.27％，亦較全國平均56.87％下降3.6個百分點（表1）；又該局持續辦理垃圾強制分類破袋檢查，並自112年3月起告發未符規定案件，據統計113年上半年告發193件，已較112年同期319件減少，主要係紙類與紙容器等資源回收物混入一般垃圾丟棄，惟整體成效尚屬有限，經函請環保局持續透過多元管道加強源頭減量與廢棄物回收宣導，並針對回收率下降原因研提改善措施，以降低廢棄物產生量及提升回收率，達資源循環利用目標。據復：將持續辦理資源回收、垃圾源頭減量等宣導活動，落實廢棄物循環回收再利用政策，並加強辦理垃圾分類破袋稽查等，以減少一般廢棄物產生。

3.巨大廢棄物回收修繕或破碎分選再利用，惟回收利用率逐年下降，又再生家具因展售場關閉停止銷售：環保局111至113年（至9月底）回收廢棄傢俱與庭院修剪樹枝等巨大廢棄物進場量分別為3,409公噸、3,395公噸及2,735公噸，其中回收再利用（含修復後再使用或破碎分選後再利用）重量為593公噸、572公噸及330公噸，占進場量之17.40％、16.85％及12.07％，再利用占比未達2成且逐年下降，逾8成回收量以焚化方式處理。又該局設置美傢園再生家具展示場，辦理回收家具之修繕及銷售作業，上開期間辦理家具修繕再利用各為331件、300件及235件，列支修繕支出255萬餘元、279萬餘元及227萬餘元，實際銷售收入為32萬餘元、30萬餘元及33萬餘元，截至113年9月底尚待銷售家具庫存仍有140件，另現行僅提供現場銷售方式，對於未能前往展示場民眾存有限制，且展示場因颱風造成地基塌陷，已自113年10月4日起關閉並停止相關銷售作業，經函請環保局檢討問題癥結，並研議加強多元去化方式，並參考其他市縣再生家具線上拍賣及販售等方式，增加再生家具販售管道，以提升再利用成效。據復：因基隆潮濕多雨，多數木質家具發霉腐壞無法再利用，將透過加強破碎為木屑，供作堆肥及處理交通事故漏油事件鋪設木屑等方式，提升再利用率；另美傢園再生家具展示場重新開放後，將於辦理各項宣導活動時至現場設攤，以增加販售管道。

# （五）鼓勵民間機構設置垃圾焚化最終處置場，惟計畫許可年限及契約屆期後所提封場復育計畫執行始點未明，又另提試運轉計畫尚在審議，均待及早釐清妥處，以避免後續執行爭議。

依事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第41條之1規定，掩埋場應於完成最後一批廢棄物最終處置之次日起一年內，依經核准之封場復育計畫完成封場復育作業，其須延長者，應於期間屆滿二個月前申請延長，並以一次為限，且延長期間不得超過一年，又封場復育計畫應包括掩埋場名稱、掩埋場類型、掩埋起始日與終止日等內容。經查環保局為解決轄內一般事業廢棄物最終處置場所容量不足問題，於92年間辦理「鼓勵公民營機構興建營運一般事業廢棄物（含垃圾焚化灰渣）最終處置場BOO設置計畫」（下稱BOO計畫），計畫許可年限為15年，由廠商提供開發土地，自行籌資及興建，履約期限自97年7月17日起至112年7月16日止，負責處理天外天垃圾資源回收（焚化）廠產出之底渣及飛灰；嗣該局以BOO計畫許可年限及契約於112年7月16日屆期，及市政府於同年月17日廢止BOO計畫許可等由，駁回廠商所提「乙級廢棄物處理機構試運轉計畫」申請案，經廠商向環境部提出訴願，環境部審議結果撤銷原處分，並認定廠商可於試運轉計畫通過後，申請乙級處理許可證，廠商於113年4月25日再次提出試運轉計畫並由該局審查中，至上開BOO計畫後續封場復育計畫，該局於113年8月20日核定廠商所提「取得乙級處理許可證」及「未取得乙級處理許可證」等2份封場復育計畫，惟因各該封場復育計畫均未載明掩埋終止日，或完成最後一批廢棄物最終處置日，尚無法確認封場復育起訖時點；又據該局113年9月25日審查BOO計畫廠商試運轉計畫會議紀錄結論，因涉及環境評估程序之合法性，及土地合法使用認定問題，須請廠商釐清環境評估、土地使用疑義等上位法規規範後，再行申請試運轉計畫。鑑於BOO計畫廠商提送試運轉計畫及申請乙級處理許可證之審查期間耗時，經函請環保局及早檢討釐清並妥適處理，以避免後續執行爭議。據復：依環境部112年7月20日環署循字第1120031383號函釋，因截至114年3月底止廠商仍在申請乙級處理許可證中，尚無須依封場復育計畫進行封場復育，後續將依試運轉計畫審議情形滾動檢討辦理。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者4項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表2），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見4項通知檢討改善。

表2　112年度審核報告所列環境保護局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）配合政府淨零排放關鍵策略，推動電動機車補助計畫，惟老舊機車汰換速度趨緩有待研訂適切方案，又放寬補助青年換購申請條件並提高補助金額，亦待審慎評估對於整體財政之影響，俾使有限資源達最佳使用效益。 | 因電動機車交車時間過長及換電站建置數量不足等，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。 |
| （二）持續辦理廢棄物清除機構營運審查作業，惟間有部分機構許可證逾有效期限仍持續從事清運，及部分月份申報營運量逾許可證核定量等情事，有待強化監督及輔導機制，以提升廢棄物管理成效。 | 因垃圾資源回收（焚化）廠營運即將屆期仍未有具體規劃等，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（四）」。 |
| （三）鼓勵民間機構設置垃圾焚化最終處置場，惟許可年限屆期未能及早因應，且封場復育計畫迄未核定影響後續作業，另有逾萬噸底渣待處理及焚化再生粒料待使用等情事，均待加強研謀改善，以落實資源循環利用及環境永續發展。 | 因封場復育計畫執行始點尚待釐清，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（五）」。 |
| （四）持續辦理空氣及噪音污染防制業務，惟間有機車排氣定期檢驗到檢率尚待提升，與固定污染源場所使用管制物質未擬訂緊急應變措施，及噪音管制作業執行未盡周延等情事，均待檢討改善，以維護空氣品質及環境安寧。 | 因機車排氣定期檢驗執行成效欠佳等，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（三）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）持續辦理土壤及地下水污染調查檢測工作，惟間有列管場址未公告定期監測結果，及部分場址污染情形達管制標準數倍等情事，均待輔導改善或積極整治，以提升自然資源永續利用。 |  |
| （二）為改善市區主要河川及基隆港域水質，辦理親水環境營造整體計畫，惟部分工程多次流標影響推動期程，且有設備未辦理測試運轉及改善成效評估，或故障無法啟動等情事，均待積極研謀改善，以維持水質改善設備運作效能。 |  |

# 拾壹、消防局主管

消防局主管僅消防局1個機關，掌理全市消防業務，指揮監督所屬各分隊辦理轄內有關災害預防、災害搶救、教育訓練、火災原因調查、受理市民各項緊急傷病、急難、災害案件報案服務等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫6項，包括防災救助宣導、緊急救護、建築物消防安全設備會勘取締、消防設備建置維護等重要施政項目，其中已執行完成者5項，尚在執行者1項，主要係化學消防車、消防衣褲裝備組等採購案尚在辦理中，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數226萬餘元，決算審核結果，審定實現數261萬餘元，應收保留數57萬餘元，係違反消防法規案件之罰鍰，尚待收取；合計決算審定數為318萬餘元，較預算增加91萬餘元（40.54％），主要係違反消防法規案件之罰鍰收入及報廢財產變賣收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計80萬餘元，決算審核結果，審定實現數20萬餘元（25.95％）；減免（註銷）數7萬餘元（9.55％），係註銷已逾執行期間之行政罰鍰；應收保留數51萬餘元（64.50％），主要係違反消防法規案件之罰鍰收入尚待收取。

3.歲出原編列預算數5億4,430萬元，經追加預算3,513萬餘元，另依災害防救法第57條第2項規定調減當年度收支移緩濟急2,500萬元，並因消防栓增設及遷移等事由，經動支第二預備金50萬元，合計5億5,494萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億9,905萬餘元（89.93％），應付保留數4,405萬餘元（7.94％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為5億4,311萬餘元，預算賸餘1,182萬餘元（2.13％），主要係實際進用員額較少，人事費賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計1,394萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,360萬餘元（97.63％），減免（註銷）數33萬餘元（2.37％），主要係消防栓增設及遷移工程結餘款。

（三）重要審核意見

## 1.消防人力配置已達服務人口比目標，惟各年尚有缺額待補實及年齡層結構已有變化，又部分義消隊員將屆服務年齡上限，均待持續檢討人力適足性妥為因應，以確保整體消防服務量能。

消防局為健全消防組織編制，推動救災救援業務，113年度計編列預算4億5,766萬餘元辦理災害防救與應變處理、消防安全檢查、災害預防宣導等業務，並持續充實正式員額，運用民力資源強化義消專業技能，以因應各項災害狀況，提升消防救災救援量能。經查相關消防人力增補及配置情形，核有下列事項：

（1）消防人力預算員額增幅低於編制員額調增量值，有待持續爭取經費增補以改善紓解工作負荷，並注意妥為因應年齡結構變化：內政部消防署為紓緩地方消防人力不足、超時服勤現象，於107年訂定「充實消防人力推動計畫」，以消防人員服務人口比於112年達1：1,300，117年達1：1,100為目標。經查該局消防人力編制員額111年及112年均為325人、113年為363人，預算員額分別為292、298、303人，各占編制員額之89.85％、91.69％、83.47％，又近3年（113年截至8月底）實際員額分別為281人、285人及284人，惟較預算員額減少11人、13人及19人，各年均有缺額10餘人待補實。另統計同期間外勤消防人員計有5人退隊，其中4人服務未滿5年即退隊，又據內政部消防署公布截至113年6月底止之消防人力概況統計資料，按基隆市消防人員實際員額計算服務人口比為1：1,261，平均每名消防人力服務之基隆市民約1,261人，於22市縣中排名第12，雖已達112年消防人員服務人口比1：1,300之目標，惟轄內消防人員113年編制員額雖調增38人，預算員額卻僅較上年增加5人，增幅低於編制員額調增量值，人力負荷紓解尚屬有限。再查消防人員117年服務人口比目標為1：1,100，依內政部消防署彙編消防年報所列縣市消防人力資料，基隆市110年至112年消防人力年齡45歲以下者占比由73.96％降至69.82％，而55歲以上者則由9.43％增至11.93％，其中60歲以上占比更由0.75％增至3.16％，高於全國平均占比（介於0.75％至0.99％間）。以上，有關消防人力各年齡層結構變化，及現有編制員額配比是否可達目標值等情形，經函請消防局注意適時妥為因應處理，並持續列管追蹤瞭解，如需擴充編制宜儘早規劃辦理。據復：因應勤休制度調整，採逐年專案請增預算員額，並向內政部消防署爭取考試配賦員額，進而漸進充實消防人力，減輕勤務負擔，以維護救災救護品質及公共安全。

（2）義消組織及人力對於救災救護及災害預防均有相當助益，惟尚待持續以多元管道加強招募，又部分隊員將屆服務年齡上限亦待妥為研處因應：義勇消防組織及人力為協助各消防機關辦理火災搶救、緊急救護、火災預防工作重要助力，該局各年均積極辦理義勇消防人員（下稱義消）招募作業，依該局109年3月26日基消救壹字第1090003318號函修正之「基隆市義勇消防總隊組織編制員額表」，義消編制員額為1,537人，截至113年9月4日止，實際人數為1,068人，占編制員額之69.49％，又近3年（111年至113年8月底）新進義消人數分別為88人、99人及60人，據該局提供義消人力資料，上開新進義消截至113年9月4日退隊人數共計6人，其服務年資除2人逾2年外，其餘4人均僅1年餘，甚有3人未滿1

資料來源：整理自基隆市消防局提供截至113年9月4日資料（不含總隊長、副總隊長及顧問）。

年，據稱退隊原因主要係對義消工作認知不足，或無法配合協勤及訓練時間等。另據該局提供義消名冊（不含總隊長、副總隊長及顧問）成員計有754人，年齡介於22歲至69歲間（圖1），以50至59歲315人為主（41.78％），連同60歲以上者100人（13.26％），占比逾半數（55.04％），其餘年齡層人數依序為40至49歲者186人（24.67％）、30至39歲者104人（13.79％）及22至29歲者49人（6.50％），依義勇消防組織編組訓練演習服勤辦法第6條規定，義消人員除總隊長、副總隊長、顧問外，年齡須為60歲至70歲以下，依上開基隆市義消成員年齡觀之，預估未來3年隊員將屆上開服務年齡上限者計47人，占目前實際人數1,068人之4.40％，有待妥為研處因應。復查該局官方網站「民力園地人才招募」專區，僅登載宣導海報、招募宣導照片及成果分享，尚無義消招募報名辦法、報名簡章等資料，且該網站部分法規資料亦未即時更新，對於有意願加入者尚難獲取充分資訊或初步瞭解。鑑於義消人力對消防及救災任務有相當助益，經函請消防局加強義消招募作業，並以多元管道積極吸引青壯族群加入，以穩定長期義消人力，及強化救災救護協助量能。據復：有關民力園地網站已更新法規資料，並新增義消招募簡章；另防救災志工、無人機志工及對救護工作有興趣之社會人士，均為義消招募來源，已積極輔導加入，以期降低義消平均年齡及穩定質量。

## 2.為強化救災效能持續購置車輛裝備，惟現有雲梯車救援有高度限制，又裝備間有故障未修復及部分無線電中繼台未有效運作，均待檢討改善，以強化地區救災韌性。

消防局設有9個消防分隊，並為執行救災勤務需要採購各式消防及救護車輛，截至113年底已採購5輛雲梯車，其中17公尺直線型雲梯車1輛、30公尺直線型4輛，採購金額計1億4,087萬餘元；復為強化全市各地區災害通報107年間辦理無線電通訊系統建置，分別於五分山、基隆山、大武崙砲台、五指山、紅淡山建置，中繼站台以其為基準點環繞全市通聯訊號，並建置微波鏈路，強化無線電通訊功能。經查雲梯車配置管理與無線電通訊維護情形，核有下列事項：

表1　行政區高層建築與雲梯車

配置情形

單位：棟、具

| 行政區 | 高層建築物棟數 | 雲梯消防車數量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分隊 | 數量 |
| 七堵區 | 30 | 七堵 | 1 |
|  |  | 百福 | 1 |
| 安樂區 | 33 | 安樂 | 1 |
| 仁愛區 | 34 | 仁愛 | 1 |
| 信義區 | 24 | 信二 | 1 |
|  |  | 信義 | － |
| 中正區 | 31 | 中正 | － |
| 中山區 | 10 | 中山 | － |
| 暖暖區 | 33 | 暖暖 | － |

資料來源：整理自基隆市消防局提供113年9月底資料。

（1）為執行災害救援購置數輛雲梯車，惟其救援高度係達30公尺或10層樓且部分行政區尚無配置，配置數量或規格適足性尚待審慎評估：按內政部消防署111年3月31日訂定之火災搶救安全指導原則第14章「搶救高層建築物火災安全指導原則」列載，現今都市人口密度逐漸增加，建築物往上（高層建築物）及往下（地下建築物）之數量越趨增加，高層建築物火災必須經由建築物內部設備進行搶救，若使用雲梯車將人員送入建築物內，並供內部人員緊急撤出，對於火災預防及發生後救援均有相當助益，尤以高層建築物益為顯著。依目前基隆市雲梯車規格，有4輛係30公尺直線型，建築物救援高度係達30公尺或10層樓，據市政府都市發展處提供「基隆市建築管理資訊系統」截至113年9月底止，各行政區建築物高度在30公尺或10層樓以上者，計有195棟，其中七堵區30棟、中正區31棟、安樂區及暖暖區均為33棟、仁愛區34棟，至於信義區及中山區則各有24棟、10棟。經查現有雲梯車係配置於仁愛、信二、安樂、七堵、百福等5個分隊（表1），分屬仁愛、信義、安樂、七堵等4個行政區，其中七堵區配有2輛，另3個行政區及4個分隊尚無配置；復查近3年（111年至113年9月底止）中正區、中山區及七堵區各有1至3棟13至29樓層建築物完工取得使用執照（H2類：集合住宅），又目前災害救援設備有高度限制，經函請消防局注意加強超逾救援高度建築物之災害預防及逃生避難措施宣導，並持續蒐整研析地區災害類型及救援情形，審慎評估雲梯車配置數量或規格適足性妥處，以完善火災預防及救援設備效能。據復：考量高層建築物屬於搶救困難場所，發生火災時需仰賴本身防火避難設施及消防安全設備發揮正常功能，已辦理高層火場實兵演練，另後續依各行政區建築物高度及轄區道路特性，審慎評估雲梯車配置數量及規格，以提升火災應變救護量能。

（2）雲梯車相關設備係以系統控制操作，惟有系統故障設備無法正常聯動或伸展，及部分故障尚未修復等情事：消防局購置之5輛雲梯車均係以電腦化自動控制主要操作及控制設備系統，並配有雲梯、轉台、腳架等設備。經查各分隊113年經管之雲梯車維護管理情形，僅仁愛分隊經管之1輛係正常運作，其餘4輛年度中均有故障情形，其中3輛於4月間均因控制系統故障，致雲梯設備無法正常聯動運作，又截至本室查核日（113年9月25日）止，核有七堵分隊經管之雲梯車尚未修復，及安樂分隊雖已於8月27日修復完成，惟經現場測試結果，仍有控制系統故障並顯示警示訊息，致雲梯設備於底座固定後無法伸展情形，經函請消防局檢討改善加強設備維護及系統修復，並注意控制系統即時警示訊息妥為處理，以確保雲梯車運作及救援效能。據復：已針對故障雲梯車辦理修復，及加強各分隊雲梯車保養作業，並注意控制系統即時警示訊息妥為處理，以完善災害處理與應變作業。

（3）建置全市無線電通訊系統並定期維護，惟部分中繼站台未能有效運作，及異常告警訊息未能即時有效處理：消防局建置全市無線電通訊系統經費計1,435萬餘元，並於108年底施作完成，嗣為維持系統有效運作，各年均委託廠商辦理系統維護，113年維護經費135萬元，維護期間113年1至12月。經本室113年9月26日就地抽查該無線電通訊系統運作狀況，發現部分中繼站台未能有效運作，如基隆山中繼站台之語音閘道器網路斷線，及紅淡山中繼站台與消防局指揮科間無線通訊鏈路中斷（微波速率圖未顯示微波速率），尚待檢視妥處；又為確保系統設備正常運作，設有微波、環境、網路等主要設備監控功能，並將監控發現異常事項，連結整合至管理平台之告警訊息，以供該局指揮中心管理人員進行管理，經擷取113年9月1日至26日無線電通訊系統發送之24則告警訊息，其中以環境設備異常19則最多，均為MOXA介面盒問題，另尚有因中繼台微波連線及網路斷線等問題之設備、網路設備異常訊息，惟指揮中心管理人員對於上開告警訊息均未能即時查證，至本室查核時始發現系統存有此項訊息。以上，有關各項網路或通訊鏈路斷訊等事項，經函請消防局妥為建立查證機制，即時處理異常訊息，避免部分設備異常影響正常運作，以維持通訊系統穩定。據復：中繼台微波連線及網路斷線問題，主要係受瞬間風力或其它不明強力電波、地震震動等因素干擾所致，於干擾源消失後即可恢復，已律定人員應定時監看系統運作狀況，遇有訊號異常或故障，立即通報廠商排除故障，以確保通訊系統正常運作。

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

| 表2 112年度審核報告所列消防局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |  |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |  |
| 1.依各分隊業務特性購置化學消防車輛，惟時因泡沫系統故障無法正常使用，且有故障遲未修復情形，均待研謀改善，以確保救災效能。 |  |  |
| 2.辦理消防安全設備及公共危險物品場所安全檢查，惟部分案件已逾規定期限尚未辦理完成，又部分場所儲存危險物品已達規定管制量，惟未於網站公開揭露，均待檢討改善，以強化公共安全。 |  |  |
| 3.持續辦理消防廳舍改善工程，惟有未依規定申請審查許可即施作，及完工後發生滲水等情事，均待檢討改善，以提升廳舍管理維護作業。 |  |  |

# 拾貳、文化局（文化觀光局）主管

文化局（文化觀光局）主管僅文化局（113年7月1日改制為文化觀光局，下稱文化觀光局）1個機關，掌理蒐集並保存圖書及地方文獻、辦理藝文推廣、藝術表演活動與文化觀光行銷等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱審核報告戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫8項，包括推廣各項藝文活動及文物展覽、辦理古蹟與歷史建築之調查、維護及保存，提供圖書閱覽服務、充實館藏及館舍之維護等重要施政項目，均尚在執行，主要係文化局圖書館改建工程、文化中心及城市大型數位看板建置等案尚在辦理中，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數315萬餘元，經追減預算80萬元，合計235萬餘元，決算審核結果，審定實現數408萬餘元，較預算增加172萬餘元（73.18％），主要係表演藝術中心及各場地租借收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計277萬餘元，決算審核結果，審定實現數110萬餘元（39.84％），減免（註銷）數167萬餘元（60.16％），主要係被占用土地之使用補償金，依法取得債權憑證，經辦理註銷。

3.歲出原編列預算數4億7,675萬餘元，經追加預算9,399萬餘元、追減預算266萬餘元，並因辦理「2024年全國古蹟日－全國文化資產行動博覽會－基隆軍事遺址網絡大串聯」，經動支第二預備金16萬元，合計5億6,824萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億4,297萬餘元（60.36％），應付保留數2億230萬餘元（35.60％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為5億4,528萬餘元，預算賸餘2,296萬餘元（4.04％），主要係實際進用員額較少，及業務費依實際需要支用之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計2億9,434萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,011萬餘元（13.63％），減免（註銷）數299萬餘元（1.02％），主要係大基隆歷史場景再現整合計畫2.0經費之賸餘；應付保留數2億5,123萬餘元（85.35％），主要係和平島B考古遺址解說中心工程等案尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

## 1.歲出預算規模持續擴增並增納觀光行銷業務，惟執行結果連續數年均有落後，甚有經費保留數僅略低於年度預算總額，亟待檢討改善積極辦理，以確實提升預算執行效率。

表1　文化觀光局列管施政計畫執行進度比較

單位：新臺幣千元、百分點

| 項次 | 計畫項目 | 預算 年度 | 預算 金額 | 113年底落後百分點 | 112年底落後百分點 | 113年與112年比較 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合計 |  | 699,014 |  |  |  |
| 1 | 基隆美術館展場提升計畫工程 | 108-111 | 242,858 | 已完工 | - 4.00 | -- |
| 2 | 大基隆歷史場景再現整合計畫2.0 | 110-111 | 32,030 | 已完工 | - 3.25 | -- |
| 3 | 基隆市文化局圖書館改建工程 | 111-114 | 115,000 | - 3.10 | - 3.00 | - 0.10 |
| 4 | 和平島B考古遺址解說中心工程案 | 112 | 213,100 | - 6.50 | - 5.30 | - 1.20 |
| 5 | 市定古蹟修竹居修復及再利用計畫暨緊急防護鋼棚架工程、規劃設計及監造 | 112 | 5,000 | - 20.00 | - 3.00 | - 17.00 |
| 6 | 文化中心及城市大型數位看板建置 | 113 | 48,000 | - 64.00 | 113年 新增計畫 |  |
| 7 | 歷史建築靈泉禪寺佛殿暨開山堂緊急搶修工程 | 113 | 5,376 | - 57.00 |  |  |
| 8 | 主普壇建築修復工程計畫 | 113-114 | 12,650 | - 7.00 |  |  |
| 9 | 文化中心高樓層天花板結構補強計畫 | 113-114 | 25,000 | - 1.00 |  |  |

資料來源：整理自基隆市文化觀光局列管500萬元以上施政計畫資料。

文化觀光局為落實構築文化深度，及提升市民文化生活品質等施政目標，持續辦理多元藝文節慶活動、守護活化文化資產及優化既有文化設施等業務，歲出預算數由109年4億687萬餘元增至113年5億6,824萬餘元，惟近5年歲出實現率皆未達8成，且以前年度歲出轉入數實現率亦自109年度34.98％下降至113年度13.63％，執行情形亟待加強；再以113年歲出應付保留數2億230萬餘元，連同以前年度歲出未結清數2億5,123萬餘元，仍待繼續執行經費合計4億5,353萬餘元，達年度預算近8成（79.81％），其中基隆市和平島B考古遺址解說中心新建工程因施工前置相關作業尚未完成，預算保留1億6,859萬餘元、文化局圖書館改善工程因前置圖書搬遷作業未及等，影響後續工程執行期程，預算保留1億899萬餘元、基隆美術館展場提升計畫雖於113年9月辦理驗收，惟已較修正後期程延後11個月，並因尚有履約爭議待調解，預算保留6,140萬餘元、基隆文化中心及城市大型數位看板建置因原規劃設置地點未臻妥適，已研議另案重新辦理招標作業，相關工程及營運管理預算保留5,213萬餘元等，核有預算執行情形連續欠佳情事，亟待妥為檢討積極辦理。另上開計畫或工程經費均逾500萬元，屬該局重要施政計畫項目，已由市政府納列管考，查該局113年度由市政府列管500萬元以上施政計畫計9項（表1）、預算金額6億9,901萬餘元，截至113年底，基隆美術館展場提升計畫與大基隆歷史場景再現整合計畫2.0雖已驗收完成，惟均較修正後期程延後8至11個月，其餘7項計畫、預算金額4億2,412萬餘元，執行進度亦均較預定或修正後進度落後1％至64％間，尤以文化中心及城市大型數位看板建置計畫因待重行評估設置地點，實際進度36％較預定進度100％落後64個百分點、歷史建築靈泉禪寺佛殿暨開山堂緊急搶修工程因辦理3次招標作業均流標，實際進度3％較預定進度60％落後57個百分點，該2項工程進度均未達預定進度5成，又和平島B考古遺址解說中心新建等3項工程則因相關施工前置作業或審查作業尚未完成等，實際進度持續落後，且落後幅度有較112年度擴大趨勢，相關列管並督促提報改善措施未見成效。另市政府為整合文化與觀光資源量能，有效帶動文化觀光產業升級發展，經重新檢討相關業務分工，將原觀光及城市行銷處辦理之觀光旅遊及行銷宣傳業務，於113年7月1日移入該局，預算規模因此再擴增，為免各重要計畫執行進度持續落後，影響後續新增施政計畫推動，經函請文化觀光局確切檢討執行進度落後癥結研謀改善，並注意加強執行及管考作業，以提升預算執行效率。據復：已檢討列管計畫落後項目，研提因應策進作為並督促業務單位積極執行，並定期於局務會議報告，及每月將計畫執行列管表陳報市政府管控。

## 2.持續辦理文化資產管理作業，惟仍有部分處所尚未擬定管理維護計畫，及消防或監控警報設備間有不足，均待檢討改善，以使文化資產妥善保存。

文化觀光局考量文化資產承載社會發展軌跡及人民記憶，並傳承無形傳統文化價值，辦理轄管文化資產保存修復與再利用作業，截至113年7月底止，基隆市轄內有形文化資產共計53項，其中4處國定古蹟由文化部文化資產局主管、1處市定古蹟因土地權屬由新北市政府主管，其餘均由該局經管，包含有形文化資產計48項（市定古蹟12處、歷史建築29處、文化景觀2處、考古遺址2處及古物3件）及無形文化資產6項（分別為民俗2項及傳統表演藝術4項），113年度編列預算3,354萬餘元辦理文化資產管理維護、文物普查、考古遺址監管等業務，經查文化資產管理維護辦理情形，核有下列事項：

（1）辦理轄內各項文化資產管理維護作業，惟耗時多年仍有部分處所尚未擬定管理維護計畫，並有部分維護管理單位係政府機關：依據文化資產保存法第23條規定，古蹟於指定後，所有人、使用人或管理人應擬定管理維護計畫，並報主管機關備查；古蹟所有人、使用人或管理人擬定管理維護計畫有困難時，主管機關應主動協助擬定。同法第30條第2項規定，歷史建築、紀念建築之保存、修復、再利用及管理維護等，準用第23條規定。又古蹟管理維護辦法第2條第3項規定略以，古蹟指定公告後6個月內，所有人、使用人或管理人應訂定管理維護計畫報主管機關備查；修正時亦同。同辦法第21條規定，歷史建築、紀念建築之管理維護，準用本辦法規定。經查該局經管基隆市市定古蹟（12處）及歷史建築（29處）共計41處，其中修竹居等8處（19.51％），分別於92至101年間經指定或登錄為市定古蹟及歷史建

表2　基隆市尚未完成擬定管理維護計畫之古蹟及歷史建築

| 序號 | 名稱 | 管理維護單位 | 公私別 | 指定(或登錄) 公告日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北白川宮紀念碑 | 財政部關務署基隆關 | 公有 | 92年 1月20日 |
| 2 | 基隆中學校官舍 | 國立基隆高中 | 公有 | 110年 7月 8日 |
| 3 | 許梓桑古厝 | 許○謨、財政部國有財產署 | 公私混和 | 93年 3月 1日 |
| 4 | 修竹居 | 陳○等 | 私有 | 110年 3月17日 |
| 5 | 靈泉禪寺佛殿 | 基隆市財團法人靈泉禪寺 | 私有 | 97年 1月 1日 |
| 6 | 靈泉禪寺開山堂 |  |  | 93年 3月 1日 |
| 7 | 靈泉三塔 |  |  | 95年 7月20日 |
| 8 | 瑪陵坑石頭厝 | 劉○河 | 私有 | 101年 5月 7日 |

資料來源：整理自基隆市文化觀光局提供113年7月底資料。

築，惟歷經3年至21年仍未依規定（於指定公告後6個月內）完成擬定管理維護計畫並報主管機關備查，其中甚有部分管理維護單位係政府機關者（北白川宮紀念碑、基隆中學校官舍，表2），期間本室曾多次函請檢討改進，據復：將持續輔導協助擬定管理維護計畫，惟仍有近2成尚未完成，輔導協助作為尚待加強。另查市定古蹟白米甕砲台、劉銘傳隧道管理維護計畫前於109年8月業報經該局備查，又該局於108年至110年間辦理「白米甕砲台修復再利用工程」、「基隆市市定古蹟劉銘傳隧道修復工程」，經費分別為3,168萬餘元、5,197萬餘元，並於110年4月、110年12月竣工，惟至本室查核日（113年8月30日）止，各管理維護單位尚未函報更新管理維護計畫，有待督促妥為檢視辦理。以上，經函請文化觀光局注意加強督促或輔導協助相關管理維護單位，儘速擬定或更新管理維護計畫，俾提升文化資產維護作業。據復：靈泉禪寺佛殿及基隆中學校官舍已提送管理維護計畫，已備查或辦理檢核作業中，其餘處所將持續督促輔導擬定；另市定古蹟白米甕砲台及劉銘傳隧道管理維護計畫將儘速更新。

（2）為維護文化資產已辦理巡查訪視作業，惟部分處所消防或監控警報設備持續存有不足情形：該局112年及113年均委外辦理基隆市文資防護專業服務中心採購案，決標金額分別為151萬元及221萬餘元（113年增加歷史走讀活動項目），包含有形文化資產點（市定古蹟、歷史建築、文化景觀）巡查並紀錄及日常維護等作業，依該案契約說明書五、(一)1.規定，每月應完成全市有形文化資產點巡查訪視，經就廠商按月提送之訪視紀錄檢視，112年1月即紀錄部分文化資產有消防（16處）或監控警報（19處）等設備不足情形，占有形文化資產總數（43處）之37.21％、44.19％，又依上開委外案112年成果報告已列載基隆站南號誌樓轉轍站於112年1月10日上午10點發生火災，部分木料構件遭火燒損壞等情，惟依113年7月訪視紀錄，上開消防或監控警報設備不足情事仍持續存在，並未有效改善；復據強化古蹟及歷史建築火災預防自主管理指導綱領第4點略以，文化資產場所用火致災常肇因於早期興建之古老木造建築物，建材裝潢或內部擺設以易燃材質居多等因素，該局既知文化資產建築材質特性，如發生火災其損害情形多難以復原，且已有火災損害事件發生，惟逾年餘均未就相關問題妥為改善，或就致災因子採取有效預防作為，仍僅委託廠商巡查及紀錄相關設備不足情形，核有文化資產管理維護作業有效性不足情事，經函請文化觀光局注意檢討加強災害預防措施，以確保文化資產妥善保存。據復：將協助管理人更新消防或監控警報設備，並輔導落實各項監控警報設備保養維護及檢測，亦持續舉辦管理維護及消防演習訓練相關課程，以妥善保存文化資產。

## 3.為發展地方文化事業設有藝文場館，惟現行收費標準未能配合場地服務水準檢討調整，又預算科目編列涵蓋範圍不足且費用分擔未盡合理，均待檢討改善，以有效提升營運效能。

文化觀光局為發展地方文化觀光事業，轄管文化中心演藝廳、島嶼實驗劇場及舊公車處（113年7月標租予廠商，設有展演空間）等場所，供作藝術文化、表演活動及觀光行銷等用途，以提升文化教育能量及觀光亮點，各場所室內空間面積共計3,961.40平方公尺，可容納席次1,550席，據該局統計112年及113年截至7月底止觀賞表演或參與活動分別有78,038人次、40,736人次。經查藝文活動場所使用情形，核有下列事項：

（1）訂有藝文場地使用管理規則及收費標準，惟未能配合場地服務水準提升，適時檢討現行標準妥適性，且場地修繕費用已有不足情事：該局為提升文化教育量能，設有文化中心演藝廳、島嶼實驗劇場等場所，除自行使用外，並於91年12月訂定「基隆市文化局活動場地使用管理規則」(原為基隆市立文化中心活動場地使用管理規則，於95年1月20日修正名稱)，就場地清潔、水電或錄音錄影設備使用及售票情形等分別訂有各項收費標準，以供外界租（借）用舉辦各項藝文活動、文化藝術及傳統技藝等展演之用。經查該局為改善各場地空間機能品質，於107至111年間辦理基隆文化中心演藝廳整建計畫，經費1億1,429萬元，包含觀眾席座位及整體空間配置改善等，建構有利藝文環境，並於111年10月開放使用，改善後場地及設備服務水準已有所提升，又據112年該場地經常性修繕維護費用實際支出金額（加計未分攤款項後計157萬餘元）已有預算（72萬餘元）不足情形，惟上開場地使用管理規則自最近一次103年4月修正後，迄至113年8月底已逾10年均未調整，期間行政院主計總處調查之消費者物價指數變動亦自94.62增加至108.35，增幅為14.51％。為免場地使用存有入不敷出情形，經函請文化觀光局注意衡酌服務水準提升程度、場地實際收支金額及使用效益等，通盤檢討評估現行收費標準妥適性，以有效提升營運效能。據復：經全面審視轄管場館相關管理規則及收費標準，已於114年6月4日修正公布基隆市文化觀光活動場地使用管理規則及收費基準表。

（2）藝文活動場所採收支對列方式編列預算，惟有科目編列涵蓋範圍不足，及未依使用樓層妥為分擔相關費用等情事：依各機關單位預算執行要點第14點規定，歲出預算以特定收入為財源於預算內註明收支併列或撥充特定支出者，應依法定預算數切實執行，該特定收入如有超收，除經行政院、直轄市或縣（市）政府核准外，不得超支；如有短收，其支出以已實現之收入數為限。又依基隆市各機關學校編製113年度總預算注意事項第5點（二）4.規定，自有財源收支對列之經費支出一律按收入之70％編列。經查文化中心為7層之建築物，其中1至3樓為該局辦公廳舍，4至7樓為演藝廳及島嶼實驗劇場等場所，該局112年及113年對於上開展演場地設施使用收入部分，係於單位預算之「規費收入－使用規費收入－場地設施使用費」科目編列歲入預算103萬元及150萬元，另於「一般行政－行政管理」工作計畫項下之「一般事務費」及「設施及機械設備養護費」編列歲出預算72萬餘元及105萬元，並註明上開科目係收支對列經費，惟查各該年度歲出預算實際支用情形，核有未依使用樓層分擔高壓及發電機、空調系統等設備保養維護費用情形，以112年為例，該場地列支費用為70萬餘元，加計應分攤支出87萬餘元，共計157萬餘元，已超出收支對列編列支出預算（72萬餘元）逾倍餘，另查文化中心水電費、保全勤務人力等支出，係用於辦公廳舍及藝文活動場地等，惟支出費用編列於「水電費」及「委辦費」等科目，並未納列收支對列之支出項目，亦未由藝文活動場地預算分擔，致有該等科目編列涵蓋範圍不足情事，核與收支對列衡平原則未合，經函請文化觀光局注意檢討，並研議評估預算編列方式妥適性，以符合預算支用原則。據復：因藝文活動收入有限，不易收支平衡，將廢除收支對列預算編列方式，依實際收支需求分別編列預算支應，以符合相關規定。

## 4.持續改善公共圖書館服務品質，惟相關法規迄未依現況修正，又城市整體閱讀力與圖書館人力暨發展尚有須加強辦理或調整規劃事項，均待檢討妥處，以提升圖書館治理效能。

文化觀光局為提供民眾閱讀、汲取新知及休閒娛樂等需求，原設有1處圖書館，嗣為提升服務品質及管理效率，於110年間將原由各區公所管理之9處圖書館統一收歸，由其統籌管轄及資源分配（包含人員及預算），調整後基隆市7個行政區共設有10處公共圖書館，據統計截至113年底止館藏圖書計有79萬5,806冊，各館藏書介於2萬7,479冊至38萬3,782冊間，107至113年計編列預算2,626萬餘元至1億2,053萬餘元辦理圖書採購、閱讀推廣活動及空間環境改善等事項，經查其辦理圖書館營運管理情形，核有下列事項：

（1）為提升管理效率業將各區公所圖書館劃歸統籌管轄，惟相關法規迄未依現況修正：市政府為完善圖書資訊服務及管理民眾使用館藏資料，於99年6月訂定基隆市公共圖書館圖書資訊服務及使用管理自治條例，嗣於101年10月修正第7條條文，增列非自然人或機關、團體、法人等得申請公共圖書館借閱證等規定；復為提升公共圖書館服務品質及管理效率，於110年間將7區9處公共圖書館行政體系劃歸基隆市文化局統籌管轄及資源分配，又該局於113年7月1日因應市政府組織調整，更名為基隆市文化觀光局，惟查上開自治條例第2條規定，本自治條例所稱公共圖書館，指依據圖書館法第4條第2項第2款規定，由基隆市政府、本市各區公所設立……。又第4條規定，本市公共圖書館之主管機關為本府；各區圖書館之執行機關為各區公所。本府為統一公共圖書館之營運管理及各區圖書館之輔導，下設管理機關為本市文化局，綜理推廣公共圖書館利用素養教育，並推展地方文史工作及其他圖書資訊等事項。核有相關規定迄未配合組織調整妥為修正情事；另基隆市公共圖書館網站首頁之使用規則列有圖書館自治條例（發布日期2020年11月11日），惟查該名稱核與前述基隆市公共圖書館圖書資訊服務及使用管理自治條例未符，均經函請文化觀光局注意檢討妥處，以完善法制作業。據復：已於113年12月2日修正基隆市公共圖書館圖書資訊使用管理自治條例，並更新網站資訊。

表3　基隆市於縣市人口未達40萬人組分項排序

單位：名次

| 年度 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 館藏建設 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 館藏利用 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| 到館人次 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 持證比例 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 投入經費 | 尚無統計資料 |  |  |  | 6 | 6 |
| 館舍面積 |  |  |  |  | 7 | 7 |
| 網站使用 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| 補助爭取 |  |  |  |  | 1 | 3 |

註：1.臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告以直轄市組、縣市組及鄉鎮組分組比較指標統計資料，其中縣市部分108至112年依人口數以50萬人或40萬人再分兩組，基隆市係屬縣市人口未達40萬人組別，該組計有臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、嘉義市、金門縣、連江縣及基隆市等7縣市。

2.資料來源：整理自107至112年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告資料。

（2）全民閱讀力年度報告列載各縣市推動培育閱讀力情形，惟基隆市整體閱讀力及各分項指標均有相當成長空間：按聯合國教科文組織（UNESCO）2022年發表之《公共圖書館宣言》指出，公共圖書館為個人及社會群體終身學習、獨立決策和文化發展提供基本條件，是永續發展及促進和平與精神福祉之重要機構，鼓勵國家和地方政府支持並積極參與其發展。國家圖書館為瞭解全國各縣市公共圖書館提供服務情形，近年均請其填報館藏建設、館藏利用、到館人次、持證比例、投入經費、館舍面積、網站使用及補助爭取等指標資料，並發布「臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，以檢視各縣市培育民眾「閱讀力」情形，並分組擇選揭露績優城市。經就107至112年上開報告所列資訊分析，其中有關「整體閱讀力」表現部分，基隆市僅107年排名第5列入縣市組績優城市，其餘各年均未再列入，至各指標部分，以「持證比例」、「到館人次」及「補助爭取」項目表現較佳，惟近年（111年或112年）排序已有退步趨勢，至「館藏利用」、「網站使用」、「館藏建設」、「投入經費」及「館舍面積」等項目各年排序為中後段（部分項目107至110年尚無資料，表3）；再者，前揭各分項指標經以人均計算後區分為兩大項，其中「縣市投入公共圖書館館藏與資源建設」項下，包含「每人擁書冊數」及「每人資源投入經費」細項，投入資源雖有成長，惟仍低於縣市人口未達40萬人組平均值，另「縣市推動閱讀風氣」項下除「每人到館次數」達到該組平均值外，「每人借閱冊數」僅111年度高於平均值，其餘各年皆低於該組平均值，又「每人到館次數」及「每人網站使用次數」皆為下降，與該組同期平均值上升趨勢相反，依上述各分項人均數值顯示，基隆市於「投入」館藏與建設及「推動」閱讀風氣等面向，均有相當成長空間。以上，經函請文化觀光局注意強化相關施政作為，以提升及改善基隆市公共圖書館館藏及設施，持續培養市民閱讀力。據復：將持續爭取中央補助款及圖書購置經費，以改善各分館設備及增加館藏，並規劃搭配推廣借閱及閱讀活動，以推動市民閱讀風氣。

（3）推動基隆市公共圖書館總館分館體系，惟仍有部分未設置專業人力且每位館員服務人口數為縣市分組次高：文化觀光局為改善基隆市公共圖書館服務組織管理模式，解決原各區公所圖書館於預算人力、服務水準及活動資源等無法及時統一問題，於109至111年向教育部申請補助「109－111年基隆市推動公共圖書館總館－分館體系計畫」964萬餘元，並於112年申請延長與另提報「躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫」補助115萬元，惟查基隆市公共圖書館安樂分館尚未依「圖書館設立及營運標準」第3條規定設置圖書館專業人員，又依公共圖書館統計系統－縣市重要統計指標列示，基隆市每位館員服務人口數係縣市人口數未達40萬人組次高者，再依臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告「縣市電子書閱讀推動成果」統計，基隆市僅計次型電子書人均可用點數1項超過全國平均值，其餘買斷型電子書人均擁書冊數、租用型電子書人均授權冊數、買斷型電子書人均借閱冊數、租用型電子書人均借閱冊數、計次型電子書人均借閱冊數等5項指標皆未達平均值。另該局為促進圖書館健全發展，及完善圖書資訊服務，近年均擬訂「基隆市公共圖書館館藏發展政策」，敘明歷史沿革、組織編制、發展願景等事項，並於基隆市公共圖書館網站首頁之使用規則公開該政策及提供檔案下載，惟查該發展政策僅公開最近一次修正（113年8月21日）內容，且未標示編制年度，又以前各年政策資料均未於網站留存，資訊公開程度尚待加強。以上，經函請文化觀光局彈性調度運用各圖書館專職及專業人力，強化推廣電子化使用，注意妥善運用計畫成果，結合各年館藏發展政策，並適時公開相關資訊，以增進基隆市公共圖書館治理效能。據復：安樂分館專業人力已於114年達標，另安排人員彈性支援部分圖書館館務運作，又基隆市與臺北及新北市立圖書館有一證通用服務，將持續推廣讀者開通線上服務，並將圖書預算用以購置紙本圖書及連續性出版品，至網站公告之館藏發展政策分年修改版本均保留，以利民眾使用歷史資訊。

（4）已辦理問卷調查提出圖書館空間及設備等困境，惟對於困境處理及各區圖書館整併後改善成果或未來規劃，均未於中程發展及年度計畫妥為擬定：圖書館建築及設備應考量未來長期發展，且館內空間分配，應滿足典藏、服務及行政工作等需求，以提供完善圖書資訊服務。經查基隆市10處公共圖書館面積介於181平方公尺至10,039.40平方公尺間，其中僅基隆市公共圖書館總館及安樂分館等2處達「圖書館設立及營運標準」第9條規定標準，其餘各處均未達設立基準，且每位市民擁有之公共圖書館面積，亦為縣市人口數未達40萬人組最少者，又僅總館辦理商業火災保險，其餘9館皆無辦理，另總館設置2處AED尚未依公共場所必要緊急救護設備管理辦法第6條規定登錄公開相關設置資訊等，均待檢討妥處；另該局前於109年6月至11月間以問卷調查方式辦理全市公共圖書館發展趨勢分析，業提出空間較小、經費不足、設備老舊、人力不足等困境，惟該局對於前開困境之處理，及各區公所圖書館整併後，有關人力與預算統籌運用及館藏配置改善等辦理成果或未來規劃，均未依「圖書館設立及營運標準」第11條規定，於中程發展及年度計畫妥為擬定，亦未就其績效持續追蹤檢討評估，且未辦理滿意度調查，又據前述近年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力報告列載，基隆市相關閱讀指標項目時有低於縣市平均值或排序落後情事。為提升基隆市公共圖書館整體服務水準，經函請文化觀光局注意依現況妥為研訂中程發展及年度計畫，及注意追蹤檢討其成效，並加強蒐整使用者觀點，確依規定辦理滿意度調查及時反饋，作為績效考評及業務推展參據，以提升服務品質與效能。據復：本市圖書館中長程發展及年度計畫已納管，將逐年增編預算或向中央申請補助款以辦理設備汰換或空間改善，並統一投保各館舍火災保險，及規劃陸續補足AED設備，又113年11月底已完成圖書館滿意度調查，嗣後將定期辦理，作為績效考評及業務推展參據。

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表4），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

表4　112年度審核報告所列文化局（文化觀光局）主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.歲出預算金額逐年增加，惟執行結果實現率未達半數及多項計畫保留，又基隆美術館展場提升計畫亦有規劃未臻周妥及執行進度落後等情事，均待研謀改善，以提升預算執行績效。 | 因預算執行結果連續數年未如預期，甚有保留金額僅略低於年度預算情形，預算執行效率仍待檢討，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見1.」。 |
| 2.依文化資產保存法列管多處有形文化資產，惟部分歷史建築或市定古蹟有構造損壞情形，又部分文化資產未依規定擬定管理維護計畫，均待檢討妥處，以妥善保存地區文化資產。 | 因部分處所仍未擬定管理維護計畫，及消防或監控警報設備持續不足，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見2.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.陸續修復沙灣地區各處文化資產，惟資產活化再利用總體運作檢討評估作業未臻周妥，有待審慎考量地區條件及限制，研擬具體可行規劃策略，以提升資產活化效益。 |  |
| 2.辦理市定考古遺址探勘及保存維護作業，惟部分基地用地問題尚待處理，又部分出土遺物尚存放委託機構，亦待列冊清查核對並尋求保管維護場所，以展現歷史意義與教育價值。 |  |

# 拾參、統籌支撥科目

統籌支撥科目包括：公務人員退休及撫卹給付、公務人員各項補助及慰問金、災害準備金等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫6項，包括執行各機關單位公務人員退休給付、公務人員撫卹給付、公務人員執行職務意外傷亡慰問金、公務人員各項補助、災害準備金等重要項目，其中已執行完成者4項；尚在執行者1項，主要係災後復建與緊急搶修工程、深澳國小校舍拆除、和平島水資源回收中心及北港系統緊急抽水工程等案尚在辦理中，須保留繼續執行；未執行者1項，係公務退休人員年節特別濟助金，無支用需求。

（二）預算執行之審核

1.歲出原編列預算數10億7,635萬餘元，經追減預算4,000萬元，並因豪雨及山陀兒颱風、康芮颱風等緊急救災及災後重建經費不足，依災害防救法第57條第2項規定調整當年度收支移緩濟急支應1億9,117萬餘元，合計12億2,752萬餘元，決算審核結果，審定實現數8億5,488萬餘元（69.64％），應付保留數2億9,197萬餘元（23.79％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為11億4,685萬餘元，預算賸餘8,067萬餘元（6.57％），主要係各項給付及補助依實際退休或申領人數覈實列支、災害準備金依實際需要支用之賸餘。

2.以前年度歲出轉入數計1億2,289萬餘元，均為災害準備金，決算審核結果，審定實現數9,247萬餘元（75.25％），減免（註銷）數1,055萬餘元（8.59％），主要係道路護欄倒塌復舊及危樓拆除等工程經費之賸餘；應付保留數1,986萬餘元（16.16％），主要係基隆嶼災害復建及危樓拆除等工程案尚在辦理中。

# 拾肆、第二預備金

（一）預算執行之審核

第二預備金預算數2,700萬元，113年度計有市政府等7個主管機關，依預算法第70條規定申請動支，經市政府核准動支2,247萬餘元（83.26％），其中動支事由主要有：市政府都市發展處辦理田寮河周邊騎樓整平規劃設計及監造、衛生局辦理基隆親子照護平台擴充計畫等案所需經費。113年度基隆市政府各機關申請核准動支第二預備金之總額，占年度歲出決算數之0.09％，動支數額均經併入各機關原列年度預算配合相關計畫執行，基隆市政府並依預算法第70條規定編具第二預備金動支數額表，於114年2月25日函送基隆市議會審議，經市議會第20屆第13、14次臨時會審議通過。有關第二預備金動支事由及數額，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱：各主管機關動支第二預備金事由簡表。

（二）重要審核意見

各機關申請動支第二預備金案件保留金額占比較上年度增加，且有部分案件經費悉數保留或保留逾年餘仍未執行完竣，均待檢討改善，以強化經費使用效益。

依各機關單位預算執行要點第31點規定，各機關有合於預算法第70條各款情事者，經檢討年度預算相關經費確實無法容納，得申請動支第二預備金，惟動支時，應衡酌執行能力，避免於年度結束申請保留。經查市政府113年編列第二預備金預算數2,700萬元，計有該府等7個單位預算機關申請動支共29案，經核准動支2,247萬餘元，其中未能於年底執行完畢仍須辦理經費保留者計4案，經費保留數596萬餘元，占核准動支數之26.53％，較上年度之638萬元及23.70％，金額略減42萬餘元，占比則提升2.83個百分點，仍有「田寮河周邊騎樓整平規劃設計及監造」及「113年錄影監視系統維修及纜線清整、黏貼標章」等2案金額計555萬元，分別於113年10月22日及12月17日始申請動支，並於11月19日及12月27日核定，惟年底未及支用均悉數辦理保留，核有未妥善衡酌年度工作實況及執行能力情事；復查截至113年底尚有110及112年核准動支辦理「市中心區重大建設計畫關聯性交通分析及策略規劃」及「室內兒童樂園布建統包工程契約變更」2案金額各350萬元，因仍在執行中或正辦理結算作業，續辦理保留比率為67.20％及38.40％，亦待加強期程控管與進度追蹤，及加速辦理結算。再據113年度基隆市一般性補助款考核結果，其中「財政績效與年度預算編製及執行」面向考評列有「動支第二預備金缺失情形」項目，亦因近2年第二預備金應付保留數占全年度核准動支數比率增加，致遭扣減0.5分，並與112年該項目加0.5分相距1分，第二預備金保留比率提高核有影響考核成績情事。以上，經函請市政府督促審慎評估實際需求及執行能力後，再行核定動支第二預備金，並避免因保留比率偏高而影響一般性補助款考核成績或補助款遭扣減情形，俾強化經費使用效益。據復：已通函各機關確實檢討年度預算經費無法容納時，方可申請動支，並注意加強控管執行期程，無法於當年度執行者，原則不得申請，以確保經費使用效益。

（三）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見，計有部分機關為應政事需要申請動支第二預備金，惟部分案件經費悉數保留或保留逾年餘仍未執行完竣，或註銷金額逾百萬等情事，均待檢討改善1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善，已再研提審核意見通知檢討改善。