壹、縣議會主管

縣議會主管僅宜蘭縣議會1個機關，掌理議決縣規章、縣預算及審議縣決算之審核報告、議決縣特別稅課、臨時稅課及附加稅課、議決縣財產處分、議決縣政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例、議決縣政府及縣議員提案事項、接受人民請願及其他依法律賦予之職權等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）  計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫6項，包括行政管理、業務管理、召開定期會、召開臨時會、法令研究、建築及設備等重要施政項目，均已執行完成。

（二）  預算執行之審核

1.  歲入預算數7萬餘元，決算審核結果，審定實現數14萬餘元，較預算增加6萬餘元（87.95％），主要係場地設施使用費收入較預計增加所致。

2.  歲出預算數2億656萬元，決算審核結果，審定實現數2億150萬餘元（97.55％），預算賸餘506萬餘元（2.45％），主要係人事費及業務費賸餘。

貳、縣政府主管

縣政府主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位5個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定與各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

縣政府主管僅縣政府1個機關，負責辦理全縣各項行政事務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫36項，下分工作計畫39項，包括辦理大溪漁港東防波堤延長工程、公立國民中小學老舊廁所整修工程、河川及區域排水整體改善計畫、道路及附屬設施維護及改善工程、提升道路品質計畫、污水下水道建設計畫、各項社會救助及社會保險等重要施政項目，其中已執行完成者15項，尚在執行者24項，主要係辦理污水下水道建設計畫、蘇澳溪分洪工程計畫及大同鄉碼崙橋改建工程等尚在執行中，須保留繼續執行。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數153億3,123萬餘元，經追加預算15億5,695萬餘元，追減預算1億1,513萬餘元，合計167億7,305萬餘元，決算審核結果，審定實現數153億3,548萬餘元，應收保留數5億2,836萬餘元，主要係蘇澳溪分洪工程計畫及宜蘭市都市計畫第11號計畫道路開闢工程用地補償經費等補助款，依實際執行數撥款，須保留繼續執行；合計決算審定數為158億6,385萬餘元，較預算減少9億919萬餘元（5.42％），主要係辦理「TPASS行政院通勤月票113年度票價優惠差額補助」經費、「宜蘭縣公共運輸月票計畫」相關票證系統建置程式開發與修改經費等補助款依實際需求核撥所致。

2.　以前年度歲入轉入數計18億8,485萬餘元，決算審核結果，審定實現數9億9,211萬餘元（52.64％）；減免（註銷）數4,186萬餘元（2.22％），主要係公有危險建築補強重建計畫等補助款，依實際執行數撥款，餘數辦理註銷，及依決算法第7條規定屆滿4年仍未能實現之應收款辦理註銷所致；應收保留數8億5,087萬餘元（45.14％），主要係辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第6批次防洪綜合治理工程等補助款，依實際執行進度撥款，須保留繼續執行所致。

3.　歲出原編列預算數186億9,798萬餘元，經追加預算18億5,326萬餘元，追減預算1億1,682萬餘元，並因補助社區發展協會及民間團體購置機械設備或房屋修繕等事由，動支第二預備金1,980萬餘元，又動支各類員工待遇準備132萬餘元，合計204億5,555萬餘元，決算審核結果，審定實現數179億8,088萬餘元（87.90％），應付保留數13億306萬餘元（6.37％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為192億8,395萬餘元（94.27％），預算賸餘11億7,159萬餘元（5.73％），主要係中央補助教育業務經費較原預計減少，撥付地方教育發展基金款項隨減及補助案件依實際申請案件撥款所致。

4.　以前年度歲出轉入數計46億6,930萬餘元，決算審核結果，審定實現數19億7,938萬餘元（42.39％）；減免（註銷）數5,430萬餘元（1.16％），主要係辦理宜蘭市第二公有零售市場耐震補強工程等經費賸餘註銷所致；應付保留數26億3,560萬餘元（56.45％），主要係辦理第二行政中心興建工程及五結防潮閘門改善工程等尚在辦理中，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

縣政府主管包括（一）作業基金：宜蘭縣城鄉開發基金、宜蘭縣立蘭陽博物館基金；（二）特別收入基金：宜蘭縣身心障礙者就業基金、宜蘭縣地方教育發展基金、宜蘭縣道路基金等共5個單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務（營運）計畫主要辦理建築物無障礙設備與設施改善、停車場管理、蘭陽博物館營運管理、身心障礙者就業、高中及高職教育、國民教育、學前教育、特殊教育、社會教育、體育及衛生教育、道路挖掘修復管理及養護等14項，實施結果，計有學前教育、國民教育、高中及高職教育、蘭陽博物館營運管理、停車場管理、身心障礙者就業等10項，或因中央政府實際補助辦理各項學前教育經費低於預算匡列數，或因蘭陽博物館門票收入未如預期，或因折舊費用減少，或因減少庇護工場進用員工人數，人事費用較預計減少等，致未達預計目標。

（二）　餘絀之審定

1.　作業基金：決算審核結果，審定賸餘5,138萬餘元，較預算賸餘3,330萬餘元，增加1,807萬餘元，約54.26％，主要係宜蘭縣立蘭陽博物館基金因縣庫補助收入較預計增加所致。

2.　特別收入基金：決算審核結果，審定賸餘4億1,082萬餘元，與預算短絀6,657萬餘元，相距4億7,740萬餘元，主要係宜蘭縣地方教育發展基金因中央政府增撥學校員工薪資準備統籌款所致。

三、提供宜蘭縣政府決定施政方針之建議意見

依審計法第70條及預算法第28條規定，本室應提供審核縣政府以前年度歲入、歲出、財務（物）經營管理、附屬單位預算（包含營業及非營業部分）等預算執行之有關資料，及財務上增進效能與減少不經濟支出之建議，以供縣政府作為決定115年度施政方針之參考。茲將所提建議意見，摘述如次：

（一）　部分開源節流措施項目尚未產生實質效益，且近年來執行數逐年遞減，亟待積極檢討開拓自籌財源，並強化執行成效，以提升財政自主能力。

112年度縣政府及所屬機關開源節流措施執行情形，共計14項，預估數3億476萬餘元，執行數3億1,633萬餘元，雖已達預計目標，惟部分項目尚未產生實質效益，如節流項目「公共設施保留地檢討變更」，因「冬山（順安）都市計畫區」等案尚於審議階段；開源項目「短期委託經營」及節流項目「本縣遊憩園區及場館委託經營節流案」列載武荖坑風景區委託經營案預估數各為150萬元及200萬元，因尚待縣政府通盤評估，均未有實際執行金額。又112年度開源節流措施執行數為3億1,633萬餘元，較111年度3億6,475萬餘元，減少4,841萬餘元，減幅約13.27％，且執行數自109年起即呈現逐年遞減，開源節流措施成效欠佳，有待提升。另行政院同意解除縣政府公共債務超強度管理，規劃辦理開源節流方式之轉型，於113年3月6日修正發布開源節流執行作業要點，惟截至113年4月29日止，尚未提出開源節流案件。鑑於近4年度（109至112年度）縣政府開源節流措施執行數逐年遞減，且113年度尚未有開源節流啟案案件，為增裕財政收入及減少不經濟支出，亟待積極檢討開拓自籌財源，並強化開源節流措施執行成效，以提升財政自主能力。

（二）　為蒐藏宜蘭特色，提升在地認同，設置宜蘭縣立蘭陽博物館基金，惟近5年度服務收入實際數均未達預計數，且償債資金來源主要仰賴縣庫補助收入挹注，亟待提升債務償還能力，並增裕縣庫收入。

縣政府所管宜蘭縣立蘭陽博物館基金自101年成立後，承接該館興建及啟用後舉借9億3,027萬餘元之債務，依103年9月擬訂「自償性債務舉借及償還計畫」，其主要營運收入來源係中央與地方政府補助款、門票收入，及場地委外經營管理權利金與場地設備租金，預估年收入分別約5,300萬元、3,400萬元及1,000萬元，預計償還期限57年（104至160年）。該基金112年度服務收入（門票收入）1,961萬餘元，較預算數4,352萬餘元，減少2,391萬餘元，約54.94％，預計數自108年度之5,385萬元下修至112年度之4,352萬餘元，然近5年度（108至112年度）服務收入實際數均未達預計數，且不及償債計畫預估之年收入3,400萬元。另近5年度場地委外經營管理權利金收入介於464至636萬餘元之間，亦未達償債計畫預估之1,000萬元；又該基金近5年度人事費用，自108年度之4,309萬餘元上升至112年度之4,715萬餘元，呈逐年遞增趨勢，且截至112年底止，長期負債餘額為7億1,481萬餘元，還款進度雖較預計超前，惟償債資金來源主要仰賴縣庫補助收入挹注（分別為5,300萬元至8,000萬元間不等），其中縣庫補助收入占業務收入比率介於55.56％至64.45％之間，倘扣除縣庫補助收入，該基金其餘收入尚無法支應相關業務成本與費用，又長期負債每年度尚需償還本金約1,600萬元，財務負擔至為沉重，亟待本財務自給自足原則，持續研謀提升營運績效之有效善策，俾提升債務償還能力，並增裕縣庫收入。

（三）　2023年宜蘭國際童玩藝術節活動總收入未及總支出經費4成，且入園遊客人數及園區內經濟產值均未達預期效益，允宜檢討強化節目活動安排策劃管理，並持續增強宣傳與行銷策略，以提升遊客入園人數及實際收益，達成預期經濟效益。

縣政府文化局於冬山河親水公園舉辦第22屆2023宜蘭國際童玩藝術節，活動期間自112年7月1日至8月13日止，依「2023宜蘭國際童玩藝術節活動暨品質提升計畫」所載，活動期間44日，疫情解封後，再度邀請國際團隊參與演出，預期吸引51萬人次入園。惟據2023年童玩節遊客滿意度調查結案報告列載，童玩節活動入園遊客45萬餘人次，係因疫情解封後出國旅遊人數增加，影響國內旅遊人數，致未達預期目標；另依上開計畫園區內經濟產值預估每人平均消費1,000元，預期可創造直接經濟效益5億1,000元，經調查園區內經濟效益人均消費支出505元，按入園遊客457,451人次計算，園區內經濟產值為2億3,103萬餘元，與上述計畫預期效益5億餘元落差甚巨，僅達預期效益之46.21％，未及5成；又本次活動實際收入5,050萬餘元，占活動經費支出1億3,785萬餘元之36.63％，未及4成，收支未能平衡，致活動所需經費仰賴預算補助，仍需縣政府自籌財源挹注，亟待衡酌財政永續發展與收支損益平衡原則，檢討強化節目活動安排策劃管理，並持續增強宣傳與行銷策略，以提升遊客入園人數及實際收益，達成計畫預期經濟效益。

（四）　員山福園及櫻花陵園部分納骨設施銷售情形欠佳，致銷貨收入逐年遞減，亟待儘速評估整體市場環境、人口變遷、價格競爭等因素，及分析現有殯葬設施產品銷售額銳減癥結原因，並及早調整納骨設施類型及容量，以提升殯葬管理及設施興建執行成效。

縣政府民政處所管殯葬管理基金提供殯葬設施及管理服務主要為員山福園及櫻花陵園等兩處。經查員山福園包含第一期納骨設施、第二期納骨設施（含山上納骨設施）、第三期納骨設施，合計骨灰罈（甕）25,998座，分別於86年、94年及111年啟用，截至113年3月底止，各該期納骨設施使用率分別為96.49％、88.02％、48.10％，總使用率為65.08％，剩餘9,078座，主要係第三期納骨設施於111年3月間始正式啟用，目前尚餘8,101座待銷售所致；另第二期山上納骨設施截至113年3月底止，尚有骨甕422座及骨罈29座，與111年底剩餘骨甕351座及骨罈10座相較，分別增加71座及19座，主要係該納骨設施屬露天型納骨位，民眾接受度不如室內型及走廊式，且受限民間殯葬習俗注重方位等因素而遷葬所致。至於櫻花陵園自98年起陸續啟用，設有家族式墓區計972座（納骨數12,620位），個人式骨甕及骨罈分別為6,343位及800位，截至113年3月底止，家族式墓區累計銷售731座（納骨數8,568位），待銷售量258座（納骨數4,212位），座數及位數分別占興建數之26.54％及33.38％，依各墓式類型分析，E72人家族式墓區6座，自104年興建完成迄未售出；且E18人、E32人、E48人及E120人等4類型，已分別逾3至8年均無銷售紀錄；個人式骨甕及骨罈累計銷售719位及340位，待銷售量分別為5,671位及475位，占興建數約89.41％、59.38％。復分析櫻花陵園歷年銷售收入，自98年度A及B區家族式墓區興建啟用後，當年度約1,123萬餘元，隨至100年度啟用D區個人式納骨墓區，銷售收入增至3,842萬餘元，並逐年降低，嗣至103年底興建完成E區家族式納骨墓區，並於104年1月中旬開放申購，當年度銷售收入約5,378萬餘元，達歷年高峰，逐年減少至107年度2,566萬餘元，108年度雖因開放認購B區多人家族式墓區39座，收入略升至3,496萬餘元，惟後續年度收入即呈逐年遞減，尤以112年度銷貨收入僅1,492萬餘元為歷年最低。鑑於員山福園第三期納骨樓新建15,610個納骨座（納骨數19,871位）分別於111年3月、112年8月啟用，且縣內部分公所亦陸續規劃新（增）建殯葬設施，員山福園第二期山上納骨設施及櫻花陵園未來年度銷售收入恐將持續下滑，亟待儘速針對整體市場環境、人口變遷、價格競爭等因素，評估分析現有殯葬設施產品銷售額銳減之癥結原因，並及早規劃調整納骨設施類型及容量，以提升殯葬管理及設施興建之執行成效。

（五）　持續辦理雨水下水道系統興建工程，以改善都市計畫區之排水系統及生活環境，惟雨水下水道實施率不及全國及臺灣省平均值，且兩者間差距逐年加大，亟待積極爭取中央經費補助，並強化系統建設進度管控，避免豪大雨造成市區淹水，影響民眾生命財產安全。

縣政府為改善都市計畫區之排水系統及生活環境，並促進都市整體發展，已完成全縣15個都市計畫區之雨水下水道系統規劃，並持續辦理下水道系統興建工程。惟據內政部國土管理署（下稱國土署）網站所公布之臺灣地區雨水下水道系統規劃及實施率統計表，截至112年底止，宜蘭縣雨水下水道規劃總長度為200.11公里，已建設總長度為136.87公里，雨水下水道實施率為68.40％，排名第17，倘不計6都，16個縣市中，宜蘭縣排名第11，且實施率不及全國（80.13％）及臺灣省（71.05％），尚有改善空間。另據前開統計表列載，108至112年度之雨水下水道實施率，全國及臺灣省皆呈現逐年成長，惟宜蘭縣雨水下水道實施率卻呈現下滑後停滯，且與全國及臺灣省實施率兩者間差距有逐年加大趨勢，亟待強化雨水下水道系統建設進度管控。又近年來由於氣候變遷急劇變化，豪大雨有集中增強趨勢，考量宜蘭縣財政狀況，亟待積極爭取中央經費補助，並持續督促各鄉鎮市公所辦理雨水下水道工程，以保障民眾生命財產安全。

（六）　為提升機關服務品質，便利民眾洽公，辦理宜蘭縣第二行政中心工程興建計畫，惟於實質設計前未先確認設施需求內容，復未確依規定程序啟動流（廢）標檢討機制，且於施工進度大幅落後，未妥適擬訂具體改善措施，已較核定計畫期程延宕6年餘仍未完成，肇致無法達成原定節省租金支出與收取權利金收入之預期效益，亟待查明檢討改善妥處。

縣政府為提升機關服務品質，便利民眾洽公，並促進羅東整體都市經濟發展及透過資產活化，挹注收入，辦理宜蘭縣第二行政中心工程興建計畫，預計興建地下2層，地上6層之鋼筋混凝土造聯合辦公大樓，規劃容納財政部北區國稅局羅東稽徵所與縣政府消防局溪南第二大隊等機關（單位），並作為提供假日多元使用之活動場域。該計畫為縣政府列管之重大施政計畫，據縣政府103年9月核定之「自償性債務舉借及償還計畫案-宜蘭縣第二行政中心工程興建計畫」列載，原計畫總經費為16億6,079萬餘元，計畫期程為101至106年，預計於106年12月31日完工進駐。嗣因後續增加室內裝修、機電設備及工程款物價指數調整，經修增計畫總經費為21億8,952萬餘元，並修正計畫期程為101至113年。經查執行情形，核有：1.實質設計前未先確認設施需求內容，亦未積極協調確認進駐單位與規模，並及早討論進駐單位意見，嗣經召開多次審查（工作）會議討論始審查通過基本及細部設計，延宕規劃設計及招標文件完成日期，較原預定期程落後1年7個月，致延誤後續辦理工程招標作業時程；2.工程招標階段未審慎評估訂定妥適之決標原則及合理之履約期限，復未確依規定程序啟動流（廢）標檢討機制，並召開審查小組會議，就癥結原因評估採取調增預算或減項發包等加速招標之積極作為，且招標期程逾3年，其中有近3成時間未見積極辦理相關因應措施，採購作業執行效率不佳，致完成決標日期較原預定期程落後5年6個月，影響整體計畫推動時程及延宕工程與預算執行進度；3.未審慎評估候選綠建築及智慧建築證書請領時機，致取得之證書因工程未能決標、無法開工隨同建造執照逾期而一併失效，徒增公帑支出，復於施工進度大幅且擴大落後之際，未依實需檢討設置工程督導小組，妥適擬訂具體改善措施，亦未依規定進行實地查證及組成考核小組，其施工進度管制與列管計畫考核績效不彰，已較核定計畫期程延宕6年餘仍未完成，無法達成原定節省租金支出與收取權利金收入之預期效益等情事，以上均待查明檢討改善妥處。

（七）　近年來持續辦理污水下水道建設計畫，以改善民眾居住環境衛生及提升生活品質，惟近5年度公共污水下水道用戶接管普及率均低於全國平均值，且差距逐年加大，有待儘早確定宜蘭縣污水下水道系統發展計畫，持續加速礁溪及三星地區污水下水道系統規劃，與蘇澳及頭城地區污水下水道系統建設，俾達成水資源永續發展目標。

縣政府為改善民眾居住環境衛生及提升生活品質與達成水資源永續發展目標，持續辦理污水下水道建設計畫，已規劃宜蘭、羅東、蘇澳、礁溪、頭城及三星等6處污水下水道系統，其中宜蘭地區及羅東地區2處系統建設中，其餘4處尚在規劃、設計或評估作業中。經追蹤縣政府污水下水道建設計畫執行情形，截至112年底止，宜蘭縣公共污水下水道用戶接管普及率為35.82％，仍低於全國平均用戶接管普及率42.14％，且108至112年度均低於全國平均值，而兩者間差距亦有逐年加大趨勢。另縣政府辦理宜蘭、羅東、蘇澳、礁溪、頭城及三星地區等6處污水下水道系統執行情形：1.宜蘭及羅東地區2處污水下水道系統建設中，前者預計接管戶數3萬9,669戶，實際接管戶數3萬2,098戶，接管率80.91％，剩餘未接管戶數7,571戶；後者預計接管戶數3萬4,946戶，實際接管戶數3萬1,859戶，接管率91.17％，剩餘未接管戶數3,087戶，未接管戶多屬無法接管之障礙用戶；2.蘇澳地區污水下水道系統已取得水資源回收中心用地，目前分別辦理水資源回收中心第一期工程及主幹管工程之基本設計與細部設計作業中；3.頭城地區污水下水道系統之規劃檢討報告，經國土署同意備查，尚待提送宜蘭縣污水下水道系統發展計畫向中央爭取推動經費；4.礁溪地區污水下水道系統已完成規劃報告，刻正辦理水資源回收中心廠址評估作業；5.三星地區污水下水道系統尚待檢討評估實需。鑑於112年度宜蘭縣公共污水下水道用戶接管普及率（35.82％），仍低於全國平均用戶接管普及率（42.14％）6.32個百分點，且近5年度兩者差距有逐年加大趨勢，又規劃辦理6處污水下水道系統，僅2處建設中，其餘4處尚處前置規劃、基本設計或細部設計作業，或尚待檢討評估實需，亟待積極解決系統接管窒礙與提升民眾接管意願，儘早確定宜蘭縣污水下水道系統發展計畫，並加速礁溪及三星地區等2處污水下水道系統規劃與蘇澳及頭城地區污水下水道系統建設，俾達成改善環境衛生品質及水資源永續發展目標。

（八）　為建立優質、平價、普及之長期照顧服務體系，賡續辦理長期照顧十年計畫 2.0，惟近3年度照顧管理專員平均管理個案數均超逾規劃配置，且112年度離職率為近3年度最高，又民眾對於長期照護政策之滿意度未盡理想，部分長照服務項目提供服務人次減少，均亟待檢討改善，以確保服務量能及品質。

縣政府衛生局所屬長期照護管理所112年度賡續辦理長期照顧十年計畫 2.0（下稱長照十年計畫2.0），提供從支持家庭、居家、社區到機構式照顧之多元連續服務，銜接前端初級預防功能、預防保健及減緩失能，向後端提供多目標社區式支持轉銜在宅臨終安寧照顧，減輕家屬長期照顧壓力，112年度計畫經費7億6,401萬餘元，執行數7億3,623萬餘元，執行率96.36％，經查計畫執行情形，核有：1.依長照十年計畫2.0第3章第1節貳、實施策略列載，健全縣市照顧管理中心組織定位與職權：補足照顧管理督導與專員員額，降低照顧管理專員服務對象量；第5章第1節四、長期照顧管理中心人員配置及服務量列載，服務量每150至200名配置照顧管理專員1人。經查110至112年度宜蘭縣照顧管理專員人數分別為33人、34人及33人，管理個案數分別為7,216名、7,760名及9,132名，平均每人管理個案數為219名、228名及277名，均超逾上述計畫之規劃配置服務量，且呈現逐年上升趨勢；又112年度照顧管理專員離職人數為5人，離職率為13.16％，分別較110及111年度之8.33％及5.56％，增加4.83及7.60個百分點，亟待積極補足人力缺口，並研謀減輕照顧管理專員工作負荷之善策，以確保長照服務提供之量能及品質。2.據天下雜誌2023年幸福城市大調查，宜蘭縣社福力成績2.53分，較2022年之3.07分減少0.54分，非六都之排名從2022年之第2名大幅下降至2023年之第12名，其中長照服務涵蓋率82.20％，於非六都排名第7；至於民眾對於長期照護政策之滿意度，則由2022年之71.60％下降至2023年之68.06％，於非六都排名第12，排名成績均未盡理想。另宜蘭縣112年度居家及社區長照服務單位計有275處（家），較111年度之263處（家），雖增加12處（家），惟其中營養餐飲、專業服務及失智社區服務據點分別為13處、41處及12處，較111年度之17處、46處及15處，分別減少4處、5處及3處，減幅為23.53％、10.87％及20.00％。又112年度宜蘭縣居家及社區長照服務單位提供居家服務、日間照顧、家庭托顧、營養餐飲、交通接送、專業服務、喘息服務、失智社區服務、家庭照顧者支持服務及原住民族地區社區整合型服務等，合計108萬餘人次接受服務，惟查其中營養餐飲及家庭照顧者支持服務人次分別為82,830人次及1,538人次，較111年度之95,833人次及3,256人次，分別減少13,003人次及1,718人次，減幅為13.57％及52.76％。亟待檢討民眾對於長期照護政策滿意度及部分項目服務人次下降之原因，並持續盤點各類長照服務需求，積極研謀提升服務近便性。

四、重要審核意見

（一）　公共債務未償餘額為近5年新低，惟地方政府財政業務輔導方案考評成績退步，且債務利息支出逐年增加，及開源節流措施執行成效逐年遞減，又部分基金間有長期債務金額龐鉅，允待檢討適時增加償還債務，並積極開闢自有財源，節省債務付息支出，以減輕縣庫負擔，俾提升資金運用效率，健全財務結構。

| 表1 宜蘭縣公共債務情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |
| 項目 年度 | 合計 | 1年以上公共債務決算數 |  |  | 未滿1年公共債務決算數 |
|  |  | 小計 | 未償餘額實際數 | 保留數 |  |
| 109 | 20,390,960 | 11,402,750 | 11,067,123 | 335,626 | 8,988,210 |
| 110 | 19,790,960 | 11,287,540 | 11,044,279 | 243,260 | 8,503,420 |
| 111 | 18,990,960 | 11,173,512 | 10,282,110 | 891,401 | 7,817,448 |
| 112 | 18,560,960 | 11,055,636 | 10,105,190 | 950,445 | 7,505,324 |
| 113 | 17,947,224 | 10,941,900 | 10,221,404 | 720,495 | 7,005,324 |
| 資料來源：整理自109至113年度宜蘭縣總決算。 |  |  |  |  |  |

據113年度宜蘭縣總決算公共債務表列載，1年以上未償債務餘額109億4,190萬元，債務比率30.98％，未滿1年未償債務餘額70億532萬餘元，債務比率22.66％，合計公共債務總額179億4,722萬餘元（表1），經行政院於114年2月18日以院授財庫字第11400511731號函核復，宜蘭縣截至113年12月底1年以上公共債務未償債務餘額預算債務比率達債限60％以上，請加強開源節流措施，提升財務效能，審慎控管債務，俾降低債務比率，以維財政健全。經查公共債務管理及開源節流執行情形，核有：

| 1. 地方政府財政業務輔導方案考評成績退步，113年度減債成效欠佳，且債務利息支出逐年增加，允待確依財政部建議適時增加償還債務，俾提升資金運用效率及考核成績，並節省債務付息支出，以減輕縣庫負擔：依財政部辦理地方政府財政業務輔導方案考評結果，宜蘭縣109至113年度債務管理考評成績分別為甲等、乙等、丙等、乙等、丙等，113年度考評等第較前一年度下降。復據財政部113年度地方政府財政業務輔導方案考評作業結果，建議縣政府改善事項通知表列載：「近年短期債務雖有減少，惟短期債務占債限比率仍達82.67％，餘留之舉債空間有限，建議應視大宗稅款入庫等情形，適時增加償還短期債務，減輕縣庫負擔。」據縣政府說明退步原因主要為宜蘭縣債務減幅小於各市縣平均值所致。又依財政部國庫署網站公告之「各級政府公共債務統計表」分析，各地方政府1年及未滿1年債務113年度較112年度減少1,710億元，平均減債比率約20.09％，惟宜蘭縣減少金額僅6億元，減債比率約3.24％，遠低於平均值，且僅高於苗栗縣之1.69％；另查113年度宜蘭縣債務1年以上及未滿1年之公共債務決算數179億餘元，為6都以外，於16個縣市中高居第2位，亦僅次於苗栗縣之348億元。又宜蘭縣110至113年度債務實際數由110年度之195億4,769萬餘元，逐年減少至113年之172億2,672萬餘元，惟債務付息支出卻由110年之8,789萬餘元，逐年增加至113年度之3億2,277萬餘元（表2），增幅達267.23％， 表2 宜蘭縣公共債務實際數、付息支出及庫存現金比較 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |
| 年度 | 債務實際數合計 （C=A+B） | 1年以上未償餘額實際數（A） | 未滿1年公共債務（B） | 債務付息支出 （D） | 庫存現金數（E） |
| 109 | 20,055,333 | 11,067,123 | 8,988,210 | 125,030 | 3,913,324 |
| 110 | 19,547,699 | 11,044,279 | 8,503,420 | 87,892 | 3,575,541 |
| 111 | 18,099,558 | 10,282,110 | 7,817,448 | 124,655 | 3,753,821 |
| 112 | 17,610,514 | 10,105,190 | 7,505,324 | 228,266 | 5,048,081 |
| 113 | 17,226,728 | 10,221,404 | 7,005,324 | 322,772 | 6,208,725 |
| 資料來源：整理自109至113年度宜蘭縣總決算。 |  |  |  |  |  |

債務付息支出大幅增加，顯示宜蘭縣1年及未滿1年公共債務減幅較各市縣平均值為低，且利息支出隨公共債務餘額減少卻反而增加，恐影響下年度考評成績，經函請縣政府檢討確依財政部建議意見，適時增加償還債務，俾提升資金運用效率及考核成績，並節省債務付息支出，以減輕縣庫負擔。據復：為提升考核成績及節省債務付息支出，縣政府已於114年1月依公共債務法規定償還長期債務前一年度未償餘額1％，計1億1,300萬元，並於114年3月運用餘裕資金償還短期債務5億元，合計償還6億1,300萬元，截至114年6月底止，長期債務比率已降為28.56％，短期債務比率亦降為19.49％，未來將視縣庫資金水位情形，適時增加償還債務，以降低債務比率，並減少利息支出。

2.　各項開源節流措施執行成效逐年遞減，且113年度未列預估開源節流案件成效金額，允待檢討加強控管並積極另闢自有財源，及落實各項開源節流措施，以強化財政自主及永續發展：縣政府為研擬及強化各項開源節流措施之控管，每年定期召開開源節流措施執行作業會議，研討各項措施執行成效，執行結果，據縣政府提供109至113年度開源節流措施執行成果，分別為5億1,302萬餘元、4億5,512萬餘元、3億6,475萬餘元、3億1,633萬餘元、4,398萬餘元（圖1及表3），開源節流措施執行成效逐年遞減，且113年度開源節流措施執行數僅4,398萬餘元，較112年度之3億1,633萬餘元，大幅減少2億7,235萬元，減幅達86.10％，允待研謀提升。另縣政府於113年3月6日修正發布開源節流執行作業要點，依該要點第3點規定，開源節流案件由縣政府財政稅務局（下稱財稅局）及主計處提出，執行機關有潛在案件亦得交付其研議，財稅局評估如為可行，擇期召開會議討論，決定是否啟案。惟查縣政府於113年8月21日召開113年度第1次開源節流執行會議，討論「因應台電113年4月1日調漲電價，評估變更電價計價方式之流動電費節費效益案」，經啟案評估為可行，決議：請財稅局定期彙整各單位實際節流成效，各機關單位如仍有使用定頻冷氣，應檢討適時汰換為變頻冷氣，以節省電費支出。惟截至本室查核日（114年4月30日）止，電費節流效益彙整資料闕如，又依縣政府於113年8月21日、10月14日召開113年度第1、

圖1  開源節流措施預估數及執行數情形

註：1.113年度未列開源節流案預估數。

2.資料來源：整理自縣政府提供資料。

| 2次開源節流執行會議，已列管「變更電價計價方式之流動電費節費效益案」及「焚化再生粒料投入公共工程使用」等2項節流案件，惟未列預估可獲成效金額。復依中央對地方政府113年度財政績效與年度預算編製及執行面向考核結果，其中「開源績效」雖獲評81.7分，惟僅高於臺南市、雲林縣、屏東縣及新竹市等4市縣，居全 表3 開源節流措施預估數與執行數比較情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| 項目 年度 |  | 預估數 （A） | 執行數 （B） | 執行數與預估數之比較 （B-A） | 執行率 （B/A×100） |
| 109 | 合計 | 401,545 | 513,027 | 111,482 | 127.76 |
|  | 開源 | 382,086 | 493,642 | 111,556 | 129.20 |
|  | 節流 | 19,459 | 19,385 | - 74 | 99.62 |
| 110 | 合計 | 252,256 | 455,123 | 202,867 | 180.42 |
|  | 開源 | 243,928 | 450,045 | 206,117 | 184.50 |
|  | 節流 | 8,328 | 5,078 | - 3,250 | 60.98 |
| 111 | 合計 | 260,108 | 364,750 | 104,642 | 140.23 |
|  | 開源 | 257,705 | 362,299 | 104,594 | 140.59 |
|  | 節流 | 2,403 | 2,451 | 48 | 102.00 |
| 112 | 合計 | 304,767 | 316,335 | 11,568 | 103.80 |
|  | 開源 | 254,454 | 315,844 | 61,390 | 124.13 |
|  | 節流 | 50,313 | 491 | - 49,822 | 0.98 |
| 113 | 合計 | － | 43,985 | － | － |
|  | 開源 | － | 39,846 | － | － |
|  | 節流 | － | 4,139 | － | － |
| 註：1.113年度未列開源節流案預估數。 2.資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |

國22市縣排名第18名，亦無開源節流績優案例可供加分，均待研謀改善。為增裕財政收入及減少不經濟支出，經函請縣政府積極檢討增闢自籌財源，並強化開源節流措施執行成效，以強化財政自主及永續發展。據復：113年開源節流執行作業啟案計有2案，電費案（原預估效益為722萬餘元）各單位均按原計畫申請變更電價計算方式，惟因台灣電力公司於113年4月及10月兩次變更電價，調幅達23.5％，致實際電費增加，爰未統計實際效益；焚化再生粒料案，包括2025宜蘭綠色博覽會－表演舞台硬體曁遊樂場遮陽避雨設施委託專業服務案及宜蘭縣蘇澳鎮慶安自辦市地重劃工程案，焚化再生粒料使用量為1,473.49公噸及2萬4,455公噸，可節省36萬餘元及611萬餘元。另114年開源節流執行作業已列管2案，為焚化再生粒料投入公共工程節費效益案及宜蘭地區水資源回收中心碳化污泥再利用節費效益案。縣政府將持續開闢自籌財源，積極辦理開源節流，以強化財政自主及永續發展。

表4　宜蘭縣非營業基金帳列長期債務、現金及累計餘絀情形

單位：新臺幣千元

| 基金名稱 | 年底 科目 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 113年底與109年底 比較增減 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 長期債務 | 4,131,207 | 4,807,293 | 5,411,167 | 5,393,043 | 5,291,053 | 1,159,846 |
|  | 現金 | 281,182 | 248,653 | 619,695 | 705,838 | 518,227 | 237,044 |
|  | 累計餘絀 | 95,273 | 104,598 | 306,953 | 413,643 | 532,697 | 437,424 |
| 區段徵收基金 | 長期債務 | 49,000 | 59,000 | 67,000 | 77,000 | 87,000 | 38,000 |
|  | 現金 | 4,162 | 3,396 | 1,151 | 1,766 | 1,465 | - 2,697 |
|  | 累計餘絀 | 7 | 10 | 17 | 37 | 60 | 53 |
| 城鄉開發基金 | 長期債務 | 781,691 | 1,073,777 | 1,483,067 | 1,378,777 | 1,385,388 | 603,697 |
|  | 現金 | 127,797 | 138,078 | 261,931 | 268,476 | 142,821 | 15,023 |
|  | 累計餘絀 | 99,729 | 116,053 | 128,312 | 139,728 | 104,927 | 5,198 |
| 殯葬管理基金 | 長期債務 | 666,484 | 813,484 | 772,344 | 676,994 | 619,324 | - 47,160 |
|  | 現金 | 32,366 | 45,055 | 255,239 | 262,434 | 276,495 | 244,129 |
|  | 累計餘絀 | 31,163 | 32,591 | 235,308 | 309,341 | 369,018 | 337,855 |
| 蘭陽博物館基金 | 長期債務 | 785,277 | 769,277 | 753,277 | 714,814 | 603,883 | - 181,394 |
|  | 現金 | 62,625 | 8,373 | 46,310 | 48,550 | 42,788 | - 19,836 |
|  | 累計餘絀 | - 46,585 | - 64,950 | - 80,051 | - 65,108 | 21,073 | 67,658 |
| 文創發展基金 | 長期債務 | 1,848,755 | 2,091,755 | 2,335,478 | 2,545,458 | 2,595,458 | 746,703 |
|  | 現金 | 54,231 | 53,748 | 55,063 | 124,610 | 54,657 | 425 |
|  | 累計餘絀 | 10,958 | 20,893 | 23,367 | 29,643 | 37,617 | 26,658 |

資料來源：整理自109至113年度宜蘭縣總決算附屬單位決算及綜計表。

3.　銀行存款利率持續上升，部分基金長期債務金額龐鉅或現金滯存專戶，徒增利息支出，允待審慎衡酌基金資金需求，加強管控債務舉借時點，並適時償還債務，以節省債息支出及健全財務結構：截至113年底止，宜蘭縣作業基金計有宜蘭縣區段徵收基金、宜蘭縣城鄉開發基金、宜蘭縣殯葬管理基金、宜蘭縣立蘭陽博物館基金及宜蘭縣文創發展基金等5個基金，長期債務合計52億9,105萬餘元（表4），109至113年度各作業基金之長期債務科目，除宜蘭縣殯葬管理基金、宜蘭縣立蘭陽博物館基金等2個基金之長期債務逐年下降外，其餘宜蘭縣區段徵收基金、宜蘭縣城鄉開發基金及宜蘭縣文創發展基金等3個基金均呈逐年增加，尤以宜蘭縣文創發展基金長期債務金額由109年之18億4,875萬餘元，增加至113年度之25億9,545萬餘元，增加7億4,670萬餘元，增幅40.39％；其次為宜蘭縣城鄉開發基金長期債務金額由109年之7億8,169萬餘元，增加至113年度之13億8,538萬餘元，增加6億369萬餘元，增幅77.23％；宜蘭縣區段徵收基金則由109年之4,900萬元，逐年增加至113年之8,700萬元，增加3,800萬元，增幅77.55％，且已連續5年均無業務收入；又查上述基金截至113年底止，現金合計5億1,822萬餘元。鑑於近年來銀行存款利率持續上升，經函請縣政府審慎衡酌基金資金需求，加強管控債務舉借時點，並適時償還債務，以節省債息支出及健全財務結構。據復：（1）宜蘭縣城鄉開發基金辦理之羅東及宜蘭轉運站等自償性貸款計畫相關工程均已完工營運中，並依償債計畫按年償還債務，爾後將加強管控債務舉借時點，以節省債息支出；（2）宜蘭縣區段徵收基金係辦理區段徵收計畫審議等作業需要，增加貸款，將嚴加控管各階段執行所需費用，適時舉借債務，並於開發完成後積極出售土地清償貸款，以節省利息支出；（3）宜蘭縣文創發展基金之長期債務係辦理中興文化創意園區，及園區內歷史建築之修復再利用計畫，自102年起已完成第一期至第四期之歷史建築修復再利用工程，持續執行第五期工程，為減少貸款壓力，已辦理部分建物招商進駐及停車場委外經營，將審慎衡酌基金需求，適時償還債務，以節省債務利息支出；（4）宜蘭縣殯葬管理基金為有效降低債務負擔，持續評估基金財務狀況與債務償還能力，並逐年增加償還債務，預計於114年7月償還4,000萬元，並持續滾動檢討基金財務收支及存款餘額，視資金調度及營運發展需要，審慎評估提前償還債務，以降低利息支出，提升財務運作效益，確保基金財務穩健與永續發展。

（二）　為實現施政願景，擘劃3大施政主軸，並提報中長程及重要施政計畫，惟民眾對於縣政府施政滿意度連續2年未達8成，且部分施政項目滿意度逐年下降，及部分中長程施政計畫關鍵績效指標連續2年未達成年度目標，允待加強控管計畫執行進度，以提升施政績效及民眾滿意度。

縣政府為實現「勇敢起飛、敬好宜蘭」之願景，擘劃「民生福祉」、「經濟發展」及「環境永續」等3大施政主軸，訂定幼齡照護、高齡照護、婦女權益、社會福利、優質教育、青年起飛、原住民族、特色農業、產業活化、城鄉發展、觀光、交通、智慧環境、文化、環境保護、水故鄉、健康安全、高效政府及防災等19項施政面向。經查縣政府施政計畫執行情形，核有：

| 1. 民眾對於縣政府團隊施政表現滿意度連續2年未達8成，且縣民光榮感為近5年度最低，又部分施政項目滿意度逐年下降，允待檢討改善妥處，以提升施政績效及民眾滿意度：據縣政府113年度工作報告，縣政府暨所屬機關113年度施政計畫分為民政、交通、工商旅遊、建設、水利資源、教育、農林、社政、勞工、地政、一般行政、研考、主計、人事、政風、警政、消防、財稅、衛生、環保及文化等21類，共列載507項重要施政計畫，實施結果，其中完成進度未達80％者，計有交通類1項、建設類1項、水利資源類3項及農林類1項，合計6項重要施政計畫，完成進度介於12.05％至76.07％之間（表5），主要係跨年度計畫尚未完工所致。又據縣政府113年度辦理施政滿意度調查結果報告（112.12版）列載，民眾對於縣政府團隊施政 表5 重要施政計畫完成進度未達80％項目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |
| 施政計畫類別 | 項目名稱 | 完成進度比率 |
| 水利資源類 | 縣管河川及區域排水治理等相關作業 | 12.05 |
| 水利資源類 | 前瞻計畫水環境建設 | 59.16 |
| 水利資源類 | 治山防災工程 | 70.00 |
| 建設類 | 建築工程 | 61.68 |
| 交通類 | 公共運輸-候車空間及候車資訊顯示系統建置 | 75.14 |
| 農林類 | 農村再生及農業工程-養殖工程 | 76.07 |
| 資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |

表現滿意度，表示滿意者為79.1％，已連續2年未達8成，且縣民光榮感部分，亦僅82.4％受訪縣民對於身為宜蘭人感到光榮，為近5年度（109至113年度）最低。又民眾認為113年度縣政府應優先加強施政項目，前3名依序為交通建設（27.4％）、經濟與就業（18.2％）及觀光旅遊（9.5％），其中交通建設項目已連續4年度（110至113年度）均列為民眾認為縣政府首應加強之施政項目。此外，「提升道路品質」、「建築物公共安全」、「促進地方經濟發展，增加在地就業機會」及「推動國民中、小學教育」等4項滿意度分別為63.7％、65.9％、57.2％及72.9％，均為近4年度（110-113年度）最低（圖2），且呈逐年下降等，經函請縣政

圖2 部分施政項目調查結果滿意度逐年下降情形

資料來源：整理自縣政府提供資料。

府積極就施政民意調查滿意度不理想項目，檢討癥結原因，研謀改善妥處，以提升施政績效及民眾滿意度。據復：部分施政計畫項目，或屬跨年度工程計畫，或受天候、疫情等因素影響施工進度等，致113年度完成進度未達80％，已加強管制考核，並督促承攬廠商趕工等，以利提升執行效率。又民眾認為應優先加強之交通建設項目部分，受訪縣民提出建議主要在「國5雪隧塞車」、「鐵路高架化」及「公車系統改善」等，該府已積極推動及改善各項交通建設，另已建置「宜路平專案」通報平台，並推動人行友善環境改善工程提升整體通行品質；針對轄內百貨公司及賣場、量販店逐月辦理公安查核，確保公眾使用之建築物能取得最大保障；積極推動各項就業輔導措施，並提供青年創業諮詢及辦理青年創業市集，鼓勵青年返鄉創業；及秉持優質化、均質化教育政策，優化教學環境軟硬體設施等，俾利提升整體施政效能及民眾滿意度。

| 表6 中長程施政計畫關鍵績效指標未達成年度目標原因 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 類別 | 未達成年度目標原因說明 | 計畫項數 |
| 第1類 | 計畫涉及中央機關審查意見或須跨部會政策協調，影響計畫推動時程 | 6 |
| 第2類 | 受不可抗力因素影響，致規劃、施作或驗收時程延後 | 3 |
| 第3類 | 前期規劃或行政作業程序影響，致計畫推動期程延後 | 4 |
| 第4類 | 涉及地方意見協調整合，影響計畫執行期程 | 2 |
| 第5類 | 受土地取得或協議程序影響 | 2 |
| 資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |

2.　部分中長程施政計畫關鍵績效指標連續2年未達成年度目標，允待針對延續性計畫執行欠佳癥結原因檢討改善，俾為後續計畫執行參考，並加強控管計畫執行進度，以提升施政績效：縣政府每年針對中長程施政計畫進行滾動式檢討，112至115年中長程施政計畫計55案，訂定關鍵績效指標92項。據縣政府113年度中長程施政計畫關鍵績效指標達成情形報告列載，經縣政府及所屬各機關自行評核結果，關鍵績效指標已達成年度目標者計有75項（占總項數之81.52％），未達成者17項（占總項數之18.48％），其中「太平山森林鐵路復甦、歷史文化保存暨促進觀光產業發展可行性研究」案，112年度亦有辦理相關作業且未能達成目標值情事，允待針對延續性計畫執行欠佳癥結原因檢討改善，俾為後續計畫執行參考，並加強控管計畫執行進度，以提升施政績效。復據縣政府分析113年度中長程施政計畫關鍵績效指標未達成年度目標者17項之原因，計有「計畫涉及中央機關審查意見或須跨部會政策協調，影響計畫推動時程」等5類（表6）；其中屬計畫涉及中央機關審查意見或須跨部會政策協調，或涉及地方意見協調整合，及受土地取得或協議程序影響（表6，第1、4、5類），計10項，占未達成總數之58.82％，經函請縣政府注意加強前期規劃作業，及強化機關單位或民眾之溝通協調作業，掌握窒礙原因，及時研擬相關因應作為，以降低外部單位審查作業等影響計畫執行進度之風險。據復：自113年度起，中長程施政計畫已由每半年填報調整為每季填報執行進度，且每半年召開追蹤檢討會議，持續追蹤落後指標，強化內部管理督導機制，並於會議中請主責單位逐案詳實說明落後原因及因應對策，督促落實改善，以達成各項施政目標，提升整體施政效能。有關「太平山森林鐵路復甦、歷史文化保存暨促進觀光產業發展可行性研究案」，自縣政府完成審查提送中央辦理審查作業，平地線及山地線分別歷經2次及1次修正，期間並提送至中央協助地方平台協商，惟因計畫營運主體、方案路線等重大議題涉及不同單位權屬，造成計畫無法推動執行，經行政院於113年12月19日召開「研商太平山森林鐵路復甦路線規劃及觀光鐵道發展議題」會議結論，請縣政府將平地線及山地線報告書修正成1本報告書檢送交通部審查，交通部已於114年6月核定補助整合所需經費，該府將賡續儘速辦理整合作業。

（三）　歲入決算數為近5年度最高，惟自籌財源比率有待提升，各項施政計畫財源仍需仰賴中央補助挹注，又歲出預算規模雖逐年擴張，惟部分機關歲出預算實現率未達8成，允待審慎籌編預算及落實管制考核，以健全財務結構，提升執行成效。

宜蘭縣113年度總預算執行結果，歲入決算數305億9,930萬餘元，歲出決算數290億7,118萬餘元，歲入歲出相抵後賸餘15億2,811萬餘元，連同債務舉借115億4,376萬餘元，合計130億7,188萬餘元，經債務還本116億5,750萬餘元後，收支賸餘14億1,438萬餘元。經查宜蘭縣113年度總預算執行情形，核有：

圖3  自籌與非自籌財源金額及占歲入之比率情形

資料來源：整理自縣政府提供資料。

1.　歲入決算雖為近5年度最高，惟自籌財源占歲入決算數比率有待提升，各項施政計畫財源仍需仰賴中央補助挹注，允待賡續研謀開拓地方經常性財源，提升財政自主，以健全財務結構，維護財政永續：宜蘭縣總決算近5年度（109至113年度）歲入決算數分別為234億2,522萬餘元、251億9,418萬餘元、258億2,807萬餘元、296億6,067萬餘元及305億9,930萬餘元，其中113年度歲入決算數為近5年度最高，主要係補助及協助收入自109年度之132億5,885萬餘元，增加至113年度之172億2,748萬餘元。另近5年度自籌財源（歲入決算數扣除統籌分配稅、補助及協助收入之數額），分別為62億140萬餘元、65億4,040萬餘元、64億1,758萬餘元、62億7,910萬餘元及66億918萬餘元，113年度自籌財源金額雖較112年度略為增加，惟占歲入決算數比率仍僅21.60％，為近5年度次低（圖3）；又113年度宜蘭縣人事支出（含宜蘭縣地方教育發展基金）計117億7,487萬餘元，占自籌財源178.14％，顯示縣政府自籌財源尚無法支應相關人事費用，復查114年度軍公教員工待遇業經行政院核定調增3％，相關人事費支出隨增，縣政府財政支出更顯僵化，亟需仰賴補助收入與統籌分配稅等非自籌財源挹注，經函請縣政府賡續強化財政努力，研謀開拓地方經常性財源，提升財政自主，以健全財務結構，維護財政永續。據復：113年度自籌財源已較前4年度增加，該府財政自主能力持穩，且持續強化財政努力。為滿足各項施政所需財源，提升自籌財源比率，爾後將賡續研謀地方經常性財源及落實節流措施，以健全財務結構，紓緩財政壓力。

| 表7 歲出預算數執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| 項目 年度 | 預算數 （A） | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  | 金額 （B） | 占比 （B/A100） | 金額 （C） | 占比 （C/A100） |
| 109 | 24,050,107 | 21,020,728 | 87.40 | 1,590,261 | 6.61 |
| 110 | 26,185,281 | 21,994,696 | 84.00 | 2,091,987 | 7.99 |
| 111 | 28,370,376 | 22,642,394 | 79.81 | 2,573,738 | 9.07 |
| 112 | 30,346,665 | 25,153,484 | 82.89 | 3,538,087 | 11.66 |
| 113 | 30,920,786 | 26,573,310 | 85.94 | 2,497,873 | 8.08 |
| 資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |

| 表8 以前年度歲出轉入數於各該年度執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| 項目 年度 | 轉入數 （A） | 實現及減免（註銷）數 |  | 未結清數 |  |
|  |  | 金額 （B） | 占比 （B/A100） | 金額 （C） | 占比 （C/A100） |
| 109 | 2,746,532 | 1,782,874 | 64.91 | 963,657 | 35.09 |
| 110 | 2,553,919 | 1,811,898 | 70.95 | 742,020 | 29.05 |
| 111 | 2,834,007 | 1,720,443 | 60.71 | 1,113,563 | 39.29 |
| 112 | 3,687,301 | 1,756,937 | 47.65 | 1,930,363 | 52.35 |
| 113 | 5,468,451 | 2,694,345 | 49.27 | 2,774,106 | 50.73 |
| 資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |

2.　近5年度歲出預算規模雖逐年擴張，惟部分機關歲出預算實現率未達8成，且以前年度歲出保留執行欠佳，允待強化預算執行，並落實管制考核，以提升預算執行成效：宜蘭縣近5年度歲出預算數分別為240億5,010萬餘元、261億8,528萬餘元、283億7,037萬餘元、303億4,666萬餘元及309億2,078萬餘元，呈逐年擴張趨勢（表7）；執行結果，除111年度外，各該年度已實現比率均逾8成，其中113年度實現數265億7,331萬餘元，實現比率85.94％，為近5年度次高，經分析各機關歲出預算執行情形，計有文化局、原住民事務所、海洋及漁業發展所等3個機關，其歲出預算實現率均未達8成，分別為54.14％、76.36％及72.36％，其中文化局已連續2年未達8成，且較112年度實現率66.89％，大幅下降12.75個百分點。復分析以前年度歲出轉入數於各該年度執行情形（表8），109至113年度以前年度歲出轉入數分別為27億4,653萬餘元、25億5,391萬餘元、28億3,400萬餘元、36億8,730萬餘元及54億6,845萬餘元，清理結果，各年度已實現及減免（註銷）合計數比率介於47.65％至70.95％間，均未及80％，且近112及113年度未結清數高達19億3,036萬餘元及27億7,410萬餘元，分別占轉入數52.35％及50.73％，整體預算執行情形仍待持續加強，經函請縣政府督促各機關切實檢討實現率偏低之癥結原因，研謀強化預算執行善策，並落實管制考核，以提升預算執行成效。據復：縣政府每月定期於重大工程督導及重要施政事項會報與中長程施政計畫追蹤列管會議，加強追蹤管考並督促各機關單位依核定計畫進度積極趕辦，避免預算保留。歲出實現數未達80％部分，文化局係宜蘭縣立圖書館新建工程及中興紙廠四結廠區歷史建築群46－48號建物再利用工程屬跨年度執行計畫，將依預定期程積極趕工辦理，以如期發揮計畫預期效益；原住民事務所係辦理原住民族部落特色道路改善計畫及宜居部落建設計畫，中央核定時間為下半年度致辦理保留；海洋及漁業發展所補助頭城區漁會辦理烏石漁港製冰廠興建工程含監造（第一年）計畫，係依農業部漁業署核定編列4,165萬餘元，其中中央補助款2,623萬餘元，依該署慣例係由民間團體逕向中央請撥補助款，惟當時已逾113年度追加減預算編製期程，故註銷2,624萬元，爾後於編列預算前將先洽妥中央補助方式，以避免類情發生。

（四）  持續爭取前瞻基礎建設計畫補助經費，以促進地方建設與整體發展，惟部分計畫已逾實施期程仍未執行完成，或呈報主管機關審議已逾2年仍未通過，致未達成計畫效益，允待加強計畫執行進度管控作業，俾發揮計畫預期效益。

縣政府為配合中央政府推動前瞻基礎建設計畫，以振興經濟、帶動整體經濟動能，向中央爭取城鄉建設、水環境建設、數位建設、因應少子女化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業等6項建設類別之計畫補助，中央政府前瞻基礎建設計畫第1至4期特別預算實施期程分別為106至107年底、108至109年底、110至111年底及112至113年底止。據縣政府查填調查表，截至113年底止，累計編列預算（含中央補助款及縣政府自籌款）158億1,627萬餘元，累計執行數127億9,804萬餘元，累計執行率80.92％，經查前瞻基礎建設計畫執行情形，核有：

1.　第1至4期前瞻基礎建設計畫特別預算實施期程屆滿，惟部分計畫仍未執行完成，允宜加強計畫執行進度管控作業，俾利如期發揮補助計畫預期效益：中央政府前瞻基礎建設計畫第1至4期特別預算實施期程，截至113年底止均已屆滿，據縣政府查填調查表，其中香中路生活路廊規劃等33案，或因天候因素展延工期，或已完工待驗收結算，或工程期程跨年度執行等尚未結案。又「五結防潮閘門改建工程」，計畫期程107年至113年，於110年12月至112年7月間歷經8次流標後，迄112年9月13日始決標，至113年底止仍未完竣；「宜蘭市第一公有零售市場北館市場耐震補強計畫」，原預定於111年4月完成工程發包，112年6月30日工程完工，惟歷經10次流標後，始於114年3月7日決標等，經函請縣政府加強計畫執行進度管控作業，並就個案執行窒礙檢討癥結原因，積極研擬改善措施妥處，俾利如期發揮計畫預期效益。據復：部分案件因天候因素影響施工時程，已加強工程進度管控及施工期間風險預判機制，其餘案件已督促廠商或相關單位儘速趕辦；五結防潮閘門改建工程部分，已於113年2月16日開工，至114年5月1日進度為28.6％，將督促積極趕工，以達成目標績效；宜蘭市第一公有零售市場北館市場耐震補強計畫部分，已於114年4月17日開工，並督促宜蘭市公所依期程積極趕辦。

圖4 水文化親近營造改善構想

資料來源：擷取自得子口溪水文化親近營造－自淨提升暨水環境營造計畫－工作計畫書。

2.　得子口溪水文化親近營造－自淨提升暨水環境營造計畫工程，歷經2次招標均無廠商投標而流標，未能依計畫期程完成工程發包，允待加強研謀癥結原因妥處，俾如期完成水質改善工程，以促進優質水岸環境：縣政府為辦理得子口溪水環境改善規劃與設計，爭取前瞻基礎建設計畫－水環境建設－「全國水環境改善計畫」第6批次水環境改善案補助，辦理「得子口溪水文化親近營造－自淨提升暨水環境營造計畫」，計畫總經費3,170萬餘元，期望透過水質改善工程，打造潔淨之水環境，各項水質改善設施可結合戶外教育或當地觀光旅遊，強化城鄉機能，促進優質水岸環境（圖4）。該計畫預計於111及112年度辦理設計招標及細部設計，114年4月底前完成工程採購招標。復依經濟部111年8月22日經授水字第11120211610號函說明三、（四），各核定案件細部設計完成後，提報各中央目的事業主管機關審查，經原則認可後辦理工程發包。縣政府辦理前開計畫，於112年1月委託廠商辦理「得子口溪水文化親近營造－自淨提升暨水環境營造計畫委託設計及監造技術服務」案，經召開3次工作會議審查，於113年12月11日核定細部設計，同年月13日函報經濟部水利署（下稱水利署）第一河川分署審查，該署嗣於114年2月5日函復同意辦理工程招標，並請縣政府於114年底前完工結案。截至本室查核日（114年4月17日）止，縣政府雖分別於114年3月11日、3月26日辦理「得子口溪水文化親近營造－自淨提升暨水環境營造計畫工程」2次公開招標，惟均無廠商投標而流標，爰於114年4月15日召開第1次流標後預算檢討會議，並訂於114年5月13日開標，經函請縣政府加強研謀癥結原因妥處，俾如期完成水質改善工程，以促進優質水岸環境。據復：該案歷經114年5月13、20日2次開標仍流標，已於114年6月2日召開流標後預算檢討會議，並檢討評估整體營建物價與單價之合理性，將儘速修正預算書圖後辦理招標作業。

3.　十三份坑排水及南澳溪水系治理計畫之用地範圍線圖已逾2年仍未經主管機關水利署審議通過，允待持續加強溝通說明，俾有效解決窒礙及加速審議期程，以利儘早完成核定及公告作業：依河川治理計畫訂定程序、三、（三）及（四）規定，縣管河川主管機關應將其核可之水道治理計畫線或用地範圍線圖，並附規劃或規劃檢討報告、規劃差異說明及治理計畫，函報水利署提請審議小組審議；該河川管理機關應於審議小組審議通過後，依據審議小組審議意見修正水道治理計畫線或用地範圍線圖後，送由該河川主管機關陳報水利署代辦部函核定並公告之。復依區域排水治理計畫訂定程序、三、（三）及（四）規定，縣管區域排水主管機關應將其核可之用地範圍線圖，並附規劃或規劃檢討報告及治理計畫，函報水利署提請審議小組審議；該排水管理機關應於審議小組審議通過後，依審議小組審議意見修正用地範圍線圖後，送由該排水主管機關陳報水利署代辦部函核定並公告之。縣政府為加速河川及排水整治，爭取前瞻基礎建設計畫－水環境建設－「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」補助，經濟部於109年12月22日核定補助，計畫總經費610萬元，辦理宜蘭縣管河川及區域排水（十三份坑排水、壯東一大排、廍後排水及南澳溪水系）治理計畫之訂定、水道治理計畫線及用地範圍線劃設等作業。經查經濟部業於113年9月2日核定並公告壯東一大排及廍後排水等2案之用地範圍線圖，其餘十三份坑排水及南澳溪水系等2案，縣政府分別於111年6月15日及11月24日函報水利署提請審議小組審議，惟經該署多次審議後仍有尚待釐清修正復請縣政府查明事項，截至本室查核日（114年4月17日）止，該2案之用地範圍線圖已逾2年仍未審議通過，經函請縣政府持續加強與中央主管機關溝通說明，俾有效解決窒礙及加速審議期程，以儘早完成用地範圍線圖之核定及公告作業。據復：十三份坑排水及南澳溪水系治理計畫案業於114年5月5日於水利署第一河川分署辦理審查會議，會中邀集該署審議委員參與審查，並確定方向原則，該府將依各委員及與會單位討論意見辦理修正，經該分署確認修正後，即提送經濟部審議。

#### （五）　為打造多元文化、寧適優質之城鄉環境，爭取前瞻基礎建設計畫特別預算經費辦理補助計畫，惟部分計畫完工啟用後，實際執行成效未如預期，與各項評核指標預定目標差幅頗巨，或委外經營未依約推廣觀光產業且營運收入未達預計目標等，允待積極研謀改善妥處。

縣政府及所屬機關獲中央政府核定列入前瞻基礎建設計畫－城鄉建設類第1期（106至107年度）、第2期（108至109年度）、第3期（110至111年度）及第4期（112至113年度）特別預算補助之計畫，截至113年底止，共計570件，各期核定補助經費分別為14億4,274萬餘元、28億1,951萬餘元、22億8,159萬餘元及12億3,865萬餘元，累計執行數各為14億985萬餘元、27億1,601萬餘元、22億6,618萬餘元及10億9,684萬餘元，預算執行率分別為97.72％、96.33％、99.32％及88.55％。截至113年底止，縣政府辦理城鄉建設類補助計畫，其中屬開放性環境營造或空間活化等採購案，計畫總經費1,000萬元以上案件，且已完工者，計有19案，計畫總經費7億5,364萬餘元。經查前瞻基礎建設計畫－城鄉建設類預期效益達成情形，核有：

表9  宜蘭運動公園複合式運動場整修計畫成果型關鍵績效指標及年度實際執行狀況

| 策略目標 | 評核 指標 | 具體方案 | 年度預定執行狀況 |  | 年度實際執行狀況 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1年 | 第2年 | 第1年（112年） | 第2年（113年） |
| 提升場館使用率 | 每月平均使用率 | 提供縣內三級足球選手辦理集訓或競賽 | 每月平均使用率達50％ | 每月平均使用率達55％ | 每日皆有晨運及夜間運動民眾使用 | 每日皆有晨運及夜間運動民眾使用 |
|  | 辦理比賽訓練或研習場次 | 辦理全國足球賽事及移地訓練或研習 | 提供各級比賽活動場次超過12場次以上 | 提供各級比賽活動場次超過15場次以上 | 13場次 | 14場次 |
|  | 推廣身心障礙足球活動 | 辦理身心障礙足球活動 | 辦理場次超過3場次以上 | 辦理場次超過5場次以上 | 0場次 | 0場次 |

資料來源：整理自縣政府提供資料。

1.　宜蘭運動公園複合式運動場修整建工程，已完工啟用2年5個月餘，惟實際執行成效未如預期，且與各項評核指標預定目標差幅頗巨，允待研議具體改善措施，以達成提升場館使用率之計畫目標：縣政府為促進足球運動發展，營造優質友善運動場地，經向教育部體育署（下稱體育署）申請中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算－城鄉建設類－營造休閒運動環境計畫補助經費，案經體育署108年2月20日同意核定「宜蘭縣足球運動發展中心－宜蘭運動公園複合式運動場整修計畫」補助經費案，所需經費2億4,590萬餘元，體育署同意補助1億6,000萬元為上限，由縣政府辦理「宜蘭運動公園複合式運動場修整建工程」，該工程於111年3月11日竣工，結算金額1億8,746萬餘元，並於111年9月14日完工驗收。經查該工程自111年9月完工啟用迄今已2年5個月餘，其實際執行成效除112年辦理比賽訓練或研習場次13場次，達成預期指標12場次外，其餘均未達成計畫預期效益（表9），舉如：（1）縣內三級足球選手每月平均使用率實際執行資料闕如；（2）連續2年均未辦理推廣身心障礙足球活動，與預定指標第1年3場次、第2年5場次以上未合，經函請縣政府查明檢討妥處。據復：計畫書中所列載成果型關鍵績效指標評核項目「每月平均使用率」，因計畫計算方式未臻明確，致實際運作上無法估算，惟該場地每日皆有晨運及夜間運動民眾使用；關鍵績效指標評核項目「辦理比賽訓練或研習場次」113年比賽場次15場以上，實際辦理14場，主要係因113年天災較多，影響各單位辦理賽事所致；評核項目「推廣身心障礙足球活動」，因目前身心障礙等團體舉辦足球活動等意願不高，經檢討不宜納入評核指標。爾後提報計畫將注意詳細載明關鍵績效指標之衡量方式，及各項評核指標之合宜性，並賡續與宜蘭縣足球協會等團體及學校加強推廣該足球場地辦理各項比賽訓練或研習場次。

| 表10 員山水公園－維管束漫生計畫空間環境效益指標及實際執行成效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 評核 項目 | 評估指標 | 預期成效 |  | 實際執行成效 |  |  |  |  |  |
|  |  | 單位 | 數量 （A） | 基地A－水舞門 | 基地B－五十溪舊河道 | 基地C－員山森林溫泉公園 | 基地D－ 員山機堡 | 數量合計 （B） | 達成率（％）（B/A×100） |
| 都市微氣候調適 | 增加透水與保水面積 | ㎡ | 22,000 | 6,612 | － | 1,078 | － | 7,690 | 34.95 |
|  | 街角空間綠化與增設人行步道綠地面積 | ㎡ | 10,100 | 445 | － | 385 | 80 | 910 | 9.01 |
|  | 喬木新植數量 | 顆 | 400 | 15 | － | － | － | 15 | 3.75 |
| 資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.　員山水公園－維管束漫生計畫施作工程案，實際執行成效與計畫預期成效差幅甚巨，允待研議具體改善措施，以發揮補助效益，達成提供休憩空間的計畫目標：縣政府為使員山擁有更完善的開放空間系統，達到對人和空間友善的場所，經向內政部申請110年度「城鄉風貌及創生環境營造計畫」競爭型補助計畫，案經內政部於110年4月14日核定「員山水公園－維管束漫生計畫」，工程項目包含基地A－水舞門（4.3公頃）、基地B－五十溪舊河道（2.6公頃）、基地C－員山森林溫泉公園－水參道（1.1公頃）、基地D－人文生態導覽系統－員山機堡（0.1公頃），計畫總經費7,058萬元（中央補助款6,000萬元，縣政府自籌款1,058萬元）。由縣政府辦理「110－111年度城鎮風貌及創生環境營造計畫競爭型－員山水公園維管束漫生計畫施作工程案」，該工程於112年4月27日竣工，結算金額6,686萬餘元，並於112年8月17日完成驗收。依內政部核定計畫列載，預期成果與效益包括：（1）增加透水與保水面積及增設人行步道綠地面積，分別為2萬2,000平方公尺及1萬100平方公尺；（2）喬木新植數量400顆。惟據該府查填調查表及本室114年3月4日就地稽察結果，其達成率分別僅介於3.75％至34.95％間（表10），舉如：預計喬木新植數量400顆，實際僅15顆（達成率3.75％）、增設人行步道綠地面積10,100平方公尺，實際僅910平方公尺（達成率9.01％）等，所列評核項目實際執行成效均未達預期成效，且差幅甚巨，經函請縣政府查明檢討妥處，以發揮補助效益，達成員山水公園支應旅遊行程，提供休憩空間的目標。據復：本案核定計畫後，另有經濟部水利署補助「宜蘭河五十溪及大湖溪匯流口周邊水質及環境改善工程整體計畫」，相關施工場域在設計階段進行調整，後續考量銜接童玩公園各期工程避免重複施作，故減作鋪面及植栽等，經調整施作範圍及部分項目變更設計，故實際施作數量部分落差，後續於童玩公園各期工程內將逐步補足。

圖5  羅東轉運站營運收入情形

資料來源：整理自縣政府提供資料。

3.　羅東轉運站委託經營7個月餘，承租廠商尚未依約設置旅宿無縫接軌專區及建置電視牆，推廣觀光產業等，且營運收入未如預期，允待督促積極檢討改善妥處，以提升營運績效：縣政府為改善羅東鎮停車問題，規劃興建羅東轉運站停車場，經向交通部公路總局（112年9月15日改制為交通部公路局，下稱公路局）申請「前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車位計畫」案經費補助，公路局於108年9月10日核定工程總經費7億957萬元（中央補助款4億332萬餘元，縣政府自籌款3億625萬餘元），由縣政府辦理「宜蘭縣羅東轉運站暨附屬設施及停車空間新建工程」，該工程於113年4月20日竣工，結算金額10億3,450萬餘元（與計畫經費之落差係適逢疫情物價上漲及變更設計增加機電設備等），並於113年8月26日完成驗收，經查核有：（1）縣政府於113年2月21日簽辦宜蘭縣羅東轉運站出租經營案，於113年5月3日決標，113年9月6日正式啟用。經本室於114年5月23日現場勘查結果，發現未依出租經營案契約書檢附「羅東轉運站出租經營案服務建議書」所載，設置氣候時鐘呼應環保議題，及推動旅宿無縫接軌專車月台及建置觀光電視牆推廣觀光產業等；另轉運站2樓閒置空間亦未與縣政府文化局合作，常態性舉辦宜蘭在地文化、文藝相關展覽情形，且自113年9月6日開始營運至114年4月底止已，7個月餘均未辦理小農專區及公共運輸無車日（屋頂露天演唱會）等活動；（2）據縣政府提供113年10月至114年4月底止7個月之營運情形（圖5），每月營運收入介於220萬餘元至273萬餘元之間，櫃台、店鋪等固定收入自113年11月後均維持101萬餘元，其營運增減主要來自停車場收入之增減，與服務建議書所載預計每月收入328萬餘元尚有落差，經分析114年4月營運狀況，除停車場收入171萬餘元較契約書之服務建議書所列132萬餘元增加外，其餘國道月台、櫃台、店鋪、辦公室及其他等收入均較服務建議書所列收入減少，主要係國道月台、櫃台、店舖等尚有空間未出租使用，且除太陽能及基地台收入因考量後續增建及無需求外，均無收取廣告收入，營運收入存有改善提升空間，經函請縣政府督促檢討改善妥處，以提升營運績效。據復：（1）將要求委託經營廠商儘速辦理，並確認執行頻率，後續納入契約規定，及針對罰則部分研議修訂契約，積極督導辦理；（2）考量營運初期市場情況未明且採取保守評估，爰採固定權利金及變動權利金之收費方式，除維持權利金收入外，亦可提供市場養量，後續將持續督導招商，根據市場情形進行滾動檢討修正。

（六）　一般性補助款預算執行率已達9成以上，惟間有部分計畫執行率未達80％，及年度考核項目成績欠佳並遭扣減分數等情，均待檢討改善妥處，以提升補助經費執行效益及考核成績。

依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第3條第1項第1款規定，一般性補助款補助事項，包括直轄市、準用直轄市規定之縣及縣（市）基本財政收支差短與定額設算之教育、社會福利及基本設施等補助經費。又中央對直轄市與縣（市）政府計畫及預算考核要點第10點規定，行政院得按社會福利、教育、基本設施計畫執行效能與相關預算編製執行情形、財政績效與年度預算編製執行情形等面向，評定各市縣政府考核成績，並據以增加或減少其當年度或以後年度所獲之一般性補助款。縣政府113年度一般性補助款預算數共計64億9,721萬餘元，累計支用數61億6,102萬餘元，執行率94.83％，計畫項數共計229項，執行率80％以上者219項，未達80％者10項。經查一般性補助款執行情形及中央考核結果，核有：

1.　社會福利及教育部分計畫預算執行率未達80％，有待覈實評估經費需求，加強積極辦理，以提升預算編列執行率及計畫成效：依各機關單位預算執行要點第3點規定，各機關應依歲入、歲出分配預算及計畫進度切實嚴格執行。經查113年度縣政府辦理一般性補助款社會福利經費41億3,172萬餘元（相關計畫總計30項），教育經費10億9,533萬餘元（相關計畫總計98項），其中（1）社會福利計畫執行率未達80％者（表11），計有急難救助、增聘兒童及少年保護專責社工人力、身心障礙者個案管理服務及其他身心障礙福利服務支出等4項，執行率介於56.19％至69.17％間；（2）教育計畫執行率未達80％者（表11），計有中輟生住宿型安置方案經費；推動國民教育階段中輟生輔導、復學及中輟生追蹤輔導等經費及國中教育會考試務籌辦計畫；辦理各國中小消防檢修申報及消防缺失改善等經費；辦理各國民中小學建築物公共安全檢查簽證、申

表11　113年度部分社會福利及教育計畫補助經費執行率未達80％

單位：％

| 序號 | 計畫名稱 | 執行率 |
| --- | --- | --- |
| （一）社會福利計畫方面 |  |  |
| 1 | 急難救助 | 69.17 |
| 2 | 增聘兒童及少年保護專責社工人力 | 67.06 |
| 3 | 身心障礙者個案管理服務 | 56.19 |
| 4 | 其他身心障礙福利服務支出 | 64.88 |
| （二）教育計畫方面 |  |  |
| 1 | 中輟生住宿型安置方案經費 | 62.44 |
| 2 | 推動國民教育階段中輟生輔導、復學及中輟生追蹤輔導等經費及國中教育會考試務籌辦計畫 | 60.66 |
| 3 | 辦理各國中小消防檢修申報及消防缺失改善等經費 | 70.22 |
| 4 | 辦理各國民中小學建築物公共安全檢查簽證、申報、改善及校地訴訟、鑑界等經費 | 35.60 |
| 5 | 辦理本土特色課程發展及本縣英語教育課程規劃、交流觀摩、EEG活動、英語育樂營、國際教育、英語村遊學活動等相關經費 | 72.06 |
| 6 | 辦理教育相關法令增能研習及辦理本縣及所屬學校性別平等委員會相關經費 | 54.29 |

資料來源：整理自縣政府113年度社會福利及教育補助經費計畫分配及執行明細表。

報、改善及校地訴訟、鑑界等經費；辦理本土特色課程發展及本縣英語教育課程規劃、交流觀摩、EEG活動、英語育樂營、國際教育、英語村遊學活動等相關經費；及辦理教育相關法令增能研習及辦理本縣及所屬學校性別平等委員會相關經費等6項，執行率介於35.60％至72.06％間，經函請縣政府督促檢討研謀改善妥處。據復：（1）社會福利計畫部分：已請第1線人員主動輔導遭受急難事件之民眾協助申請急難救助補助；113年共辦理17次保護性社工徵才公告，將持續徵才儘速補實兒童及少年保護專責社工所需人力；114年度已將身心障礙者個案管理服務及其他身心障礙福利服務等計畫納入預算，並依計畫進度執行中，將持續加強經費控管。（2）教育計畫部分：所列中輟生住宿型安置方案、推動國民教育階段中輟生輔導、復學及中輟生追蹤輔導等項，爾後將注意依規定分配預算及執行計畫，並確實評估經費需求；另辦理宜蘭縣及所屬學校性別平等委員會相關經費，主要係受委員出席率影響，將請委員積極出席以提高預算執行率。

| 2. 財政績效與年度預算編製及執行考核結果成績退步，且年度債務管理績效成績排名全國倒數第2，動支第二預備金缺失情形遭扣減分數為全國最多，允待檢討改善妥處：據行政院主計總處公告113年度各直轄市及縣市財政績效與年度預算編製及執行面向考核結果表所載，縣政府考核總成績僅80分，為近3年最低，且其中「年度債務管理績效」、「開源績效」、「地方政府清理欠稅情形」及「歲入歲出決算餘絀及改善情形」等項目之考核成績均較112年度退步 表12 財政績效與年度預算編製及執行面向考核分數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：分數 |  |  |  |
| 年度及考核成績 項目 | 112 | 113 | 比較增減 |  |
| 年度債務管理績效 | 73.7 | 61.9 | - 11.8 |  |
| 開源績效 | 83.0 | 81.7 | - 1.3 |  |
| 地方政府清理欠稅情形 | 94.8 | 94.6 | - 0.2 |  |
| 歲入歲出決算餘絀及改善情形 | 84.3 | 82.0 | - 2.3 |  |
| 資料來源：整理自行政院主計總處網站公開資訊。 結果表 結果結果表。。 |  |  |  |

（表12），尤以「年度債務管理績效」1項成績61.9分最低，且較112年度之73.7分，大幅減少11.8分，居全國22市縣排名第21名，僅優於苗栗縣，又「動支第二預備金缺失情形」1項，遭扣減分數0.8分為全國最多，經函請縣政府檢討改善妥處。據復：主要係年度債務管理績效欠佳及連年以相同事由動支第二預備金遭扣減分數所致，爾後將視年度預算收支情形，積極償還債務；另動支第二預備金主要係宮廟申請設備添購案件量不易準確預估所致，經檢討後，114年度已編列「對宗教團體補捐助」相關預算數合計1,400萬元。

（七）　為永續照顧縣民福祉，辦理生育津貼等6項中央法定以外福利措施，惟近3年度執行數逐年增加，財政負擔仍屬沉重，允待兼顧財政負擔，審慎規劃辦理社會福利措施，以提升整體資源使用效益。

縣政府113年度辦理生育津貼、65歲以上老人假牙補助、55歲以上身心障礙者假牙補助、重陽敬老禮金、機構三節加菜金及免費營養午餐等6項中央法定以外之社會福利措施，合計編列預算3億4,939萬餘元，執行數3億2,477萬餘元，經查上述福利措施執行情形，核有：

圖6 生育津貼等6項中央法定以外福利措施執行數

資料來源：整理自縣政府提供資料。

| 1. 近3年度辦理中央法定以外福利措施之執行數逐年增加，財政負擔仍屬沉重，允待兼顧財政負擔，審慎規劃辦理社會福利措施，以提升整體資源使用效益：依113年度中央及地方政府預算籌編原則第4點第5款規定，地方政府辦理各項社會福利措施之推動，應本兼顧政府財政負擔、權利義務對等及社會公平正義等原則，並考量社會救助給付條件、對象及額度之差異化，審慎規劃辦理。縣政府近3年度（111至113年度）辦理生育津貼等6項福利措施，實際執行數由111年度之2億7,630萬餘元，逐年增加至113年度之3億2,477萬餘元（圖6及表13），財政負擔日趨沉重。又截至113年底止，宜蘭縣1年以上公共債務未償餘額為 表13 中央法定以外社會福利措施執行情形 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 項目 | 111 | 112 | 113 |
| 合計 | 276,301 | 323,728 | 324,779 |
| 生育津貼 | 32,533 | 33,415 | 41,291 |
| 65歲以上老人假牙補助 | 3,440 | 3,480 | 3,160 |
| 55歲以上身心障礙者假牙補助 | 180 | 238 | 194 |
| 重陽敬老禮金 | 5,880 | 5,901 | 6,147 |
| 機構三節加菜金 | 976 | 973 | 938 |
| 免費營養午餐 | 233,292 | 279,720 | 273,048 |
| 資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |  |

109億4,190萬元，債務比率30.98％；未滿1年公共債務未償餘額為70億53萬餘元，債務比率22.66％，雖已符合公共債務法第5條債限規定，惟1年以上公共債務未償餘額預算數債務比率達債限60％以上，依財政部所訂債務分級管理機制屬中度等級，財政負擔仍屬沉重。為避免非法定社會福利支出規模持續擴張，排擠其他社會福利資源，經函請縣政府允宜審慎規劃辦理各項社會福利措施，以提升整體資源使用效益，減輕政府財政負擔。據復：少子女化已是全國性問題，考量財政量能，以逐年調增方式提高補助金額，113年出生數已較110至112年為高，將持續關切少子化出生率，期盼藉由妥適因應對策，提高宜蘭縣出生率。又宜蘭縣老年人口數逐年上升，預算規模隨之提高，已視財政狀況以90歲以上（原住民80歲）為發放敬老禮金對象；另縣政府推動各項社會福利措施，均採滾動式修正及檢討，作為年度預算編列依據，期能在兼顧財政負擔前提下，妥善照顧縣民福祉，以提升整體資源運用效益。

| 表14 重陽敬老禮金執行情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人次、新臺幣千元 |  |  |  |  |
| 年度 項目 | 合計 | 111 | 112 | 113 |
| 發放人次 | 12,241 | 3,973 | 4,018 | 4,250 |
| 發放金額 | 17,929 | 5,880 | 5,901 | 6,147 |
| 資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |  |  |

2.　近3年度重陽敬老禮金發放人次及金額逐年增加，且114年度調增禮金幅度66.67％，恐加劇財政負擔，允宜審慎實施自辦社會福利措施，俾兼顧維持財政穩健及永續照顧縣民福祉：縣政府為貫徹老人福利政策，落實關懷老人福利措施，訂定宜蘭縣重陽節敬老禮金實施要點（下稱重陽敬老禮金實施要點），並於111年1月24日修正該要點第5點規定，將設籍宜蘭縣年滿百歲之長者，禮金由1萬元調升至1萬2,000元；年滿90歲至99歲之長者，及年滿80歲至89歲之原住民長者，禮金由1,000元調升至1,200元，惟尚未訂定排富條款。又近3年度（111至113年度）重陽敬老禮金發放人次分別為3,973人次、4,018人次及4,250人次，逐年增加，實際發放金額亦由111年度之588萬元，增加至113年度之614萬餘元（表14）。查縣政府復已於114年1月2日再次修正重陽敬老禮金實施要點，將設籍宜蘭縣年滿百歲之長者，禮金調升至2萬元；年滿90歲至99歲之長者，及年滿80歲至89歲之原住民長者，禮金調升至2,000元，調增幅度達66.67％，惟仍未訂有排富條款，恐加劇財政負擔，且有排擠其他社會福利資源之虞，經函請縣政府衡酌地方財政量能及社會福利弱勢優先原則，審慎實施自辦社會福利措施，並妥適檢討訂定排富條款，俾兼顧維持財政穩健及永續照顧縣民福祉。據復：發放重陽禮金可增加長者經濟自主權，促進長者社會參與機會，考量財政狀況及社會福利政策財源，已暫緩辦理年齡下修，避免加重財政負擔，未來將持續評估財政狀況，以避免影響其他施政計畫預算資源。

（八）　為應業務需求推展，進用非典型人力，惟部分機關（基金）核定進用人數逾正式職員預算員額，允待衡評自有財源及財政狀況，並兼顧行政效能及精簡用人原則，審慎檢討研提改進措施妥處。

| 表15 宜蘭縣非典型人力聘僱用情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年底 | 合計 | 約聘僱人員實際人數 |  |  |  |  | 臨時人員實際人數 |  |  |
|  |  | 小計 | 約聘 |  | 約僱 |  | 小計 | 縣預算 | 其他（註1） |
|  |  |  | 中央專案 | 縣預算 | 中央專案 | 縣預算 |  |  |  |
| 109 | 1,491 | 556 | 111 | 131 | 78 | 236 | 935 | 471 | 464 |
| 110 | 1,505 | 570 | 120 | 133 | 74 | 243 | 935 | 333 | 602 |
| 111 | 1,517 | 629 | 175 | 138 | 68 | 248 | 888 | 364 | 524 |
| 112 | 1,599 | 728 | 263 | 135 | 75 | 255 | 871 | 318 | 553 |
| 113 | 1,633 | 771 | 290 | 137 | 74 | 270 | 862 | 306 | 556 |
| 註：1.其他包括中央補助款、工程管理費及基金進用之臨時人員。 2.資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 依地方行政機關組織準則第6條規定：「地方行政機關及其內部單位應依職能類同、業務均衡、權責分明、管理經濟、整體配合及規模適中之原則設立或調整；其業務性質相同或相近者，應劃由同一機關或單位掌理。」縣政府為使各機關學校進用約聘（僱）及臨時人員有所依據，訂定「宜蘭縣政府及所屬各機關學校約聘（僱）人員進用要點」及「宜蘭縣政府及所屬各機關學校臨時人員進用要點」。據縣政府統計，截至113年底止，實際進用約聘、約僱及臨時人員分別為427人、344人、862人，合計1,633人（表15），較109年底之1,491人，增加142人，包括約聘及約僱人員各增加185人、30人，及臨時人員減少73人，主要係該府配合推動「強化社會安全網第二期計畫」等中央主管機關委辦計畫，增加約聘僱人員所致。復據縣政府提供111至113年度縣政府及所屬機關學校約聘（僱）及臨時人員僱（進）用計畫表，計有縣政府等16個機關（基金），其中縣政府等10個機關（基金）核定進用非正式人員人數逾正式職員預算員額（表16），逾150.00％者，計有文化局238.89％，蘭陽博物館215.00％、動植物防疫所195.45％、縣政府180.19％、環境保護局173.17％及衛生局155.24％等6個機關，經函請縣政府依地方行政機關組織準則規定，並衡評自有財源及財政狀況， 表16 正式編制預算員額與核定進用約聘（僱）及臨時人員比較 單位：人、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目及年度 機關名稱 | 正式職員預算員額 |  |  | 核定進用非正式人員 |  |  |  |  |  |
|  | 111 | 112 | 113 | 111 |  | 112 |  | 113 |  |
|  |  |  |  | 人數 | 占正式職員比率 | 人數 | 占正式職員比率 | 人數 | 占正式職員比率 |
| 縣政府 | 414 | 414 | 414 | 709 | 171.26 | 735 | 177.54 | 746 | 180.19 |
| 衛生局 | 210 | 210 | 210 | 277 | 131.90 | 291 | 138.57 | 326 | 155.24 |
| 環境保護局 | 41 | 41 | 41 | 71 | 173.17 | 74 | 180.49 | 71 | 173.17 |
| 文化局 | 36 | 36 | 36 | 89 | 247.22 | 88 | 244.44 | 86 | 238.89 |
| 縣史館 | 6 | 6 | 6 | 8 | 133.33 | 8 | 133.33 | 8 | 133.33 |
| 原住民事務所 | 11 | 11 | 11 | 14 | 127.27 | 14 | 127.27 | 14 | 127.27 |
| 動植物防疫所 | 22 | 22 | 22 | 31 | 140.91 | 31 | 140.91 | 43 | 195.45 |
| 家庭教育中心 | 4 | 4 | 4 | 5 | 125.00 | 5 | 125.00 | 5 | 125.00 |
| 海洋及漁業發展所 | 18 | 18 | 18 | 25 | 138.89 | 22 | 122.22 | 24 | 133.33 |
| 蘭陽博物館 | 20 | 20 | 20 | 42 | 210.00 | 42 | 210.00 | 43 | 215.00 |
| 資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

兼顧行政效能及精簡用人原則，審慎檢討研提改進措施妥處。據復：縣政府業務繁雜，已超過正式人力所能負荷量能，囿於地方行政機關組織準則規定，無法增加編制員額，爰進用非正式人力以資因應，經研訂以下5項管制措施：1.每年籌編預算前，召開專案小組會議，覈實審核次年度用人計畫，如專案計畫已辦理完竣，相關人員予解聘僱；2.新增計畫之經費來源如以縣款支應者，以不予同意為原則，如遇人員離職，則以遇缺不補方式嚴格管制；由上級機關補助或以工程管理費支應者，於未獲補助或經費不敷使用時，人員即依勞動基準法相關規定終止勞動契約；3.鼓勵各機關（單位）視業務性質合併用人計畫，以相對調升薪資，並降低聘僱人力比例；4.鼓勵積極爭取中央補助經費，減輕縣政府財政負擔；5.每年實施2次非正式人力平時服務績效考核，及於年底辦理年終服務績效考核，決定是否續聘僱等，以兼顧機關用人需求及人力精簡政策。

#### （九）　公告實施縣國土計畫，以提升土地使用效率，惟受託辦理高鐵宜蘭車站特定區計畫，執行進度較預定時程落後；又老舊住宅已逾5成，且逐年增加，惟完成危老重建僅占核定案件3成，允待檢討癥結原因研謀改善妥處。

臺灣永續發展目標核心目標11揭示：「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村。」具體目標第11.8項更揭櫫，研訂全國及直轄市、縣（市）國土計畫，提升農地、工業區等土地使用效率。縣政府已於110年4月30日前公告實施宜蘭縣國土計畫，並依據國土計畫法第22條及該縣國土計畫國土功能分區之劃設內容指導，製作國土功能分區圖，經查推動國土計畫執行情形，核有：

1.　受託辦理新訂高鐵宜蘭車站特定區計畫，惟較預定時程落後3個月尚未完成招標作業，允宜積極辦理，以免影響重大公共工程建設執行進度：交通部鐵道局為改善東部地區聯外交通，辦理「高鐵延伸宜蘭計畫可行性研究暨綜合規劃」，於112年3月23日函請縣政府，針對車站及基地周邊地區擬定「高速鐵路宜蘭車站特定區計畫」，以作為引進產業及人口發展之腹地，嗣於113年6月3日召開宜蘭縣國土計畫審議會第4次會議，決議納入宜蘭縣國土功能分區繪製說明書內，新增城鄉發展地區第2類之3用地面積約400公頃，提報內政部國土計畫審議會審議。據該府提供重要工作項目辦理情形表記載，該府與鐵道局應於113年11月底完成委託辦理行政契約書簽訂，並於113年12月底完成委託廠商辦理新訂高鐵宜蘭車站特定區計畫招標作業。惟查縣政府迄114年2月27日始與該局完成「新訂高鐵宜蘭車站特定區都市計畫（含政策環評）」行政契約書簽訂，已較原訂期程落後3個月，亦影響招標作業完成時程，且截至本室查核日（114年3月31日）止，尚未辦理該特定區計畫委託勞務案招標作業，經函請縣政府儘速積極辦理，以免影響重大公共工程建設執行進度。據復：縣政府受託辦理「新訂高鐵宜蘭車站特定區都市計畫（含政策環評）」案，業於114年6月10日上網公告招標，俟評選完成並與得標廠商簽訂契約後，儘速辦理特定區計畫。

2.　屋齡超過30年以上之老舊住宅已逾5成，且逐年增加，惟完成危老重建僅占核定案件3成，允待加強宣傳積極協助辦理危老重建，以保障民眾居住安全及生活品質：依宜蘭縣國土計畫第五章、部門空間發展計畫第一節住宅部門發展現況載述，宜蘭縣屋齡超過30年老舊住宅比例高達50.5％，然現況住宅用地供給大於需求，難以吸引都更實施者進場，不易推動拆除重建式都市更新；縣政府於107年7月10日起公告受理都市危險及老舊建築物加速重建計畫，為配合中央政策加速老舊建物重建及方便民眾申請重建計畫，除簡化相關重建計畫書及申請補助書件外，並成立輔導團，至各地宣導推廣、舉辦教育講習，以加速推動都市危險及老舊建築物重建。據縣政府提供近5年度（109至113年度）住宅統計資料，113年度住宅數量202,288宅，其中屋齡超過30年之老舊住宅為114,999宅，占比已由109年之51.64％增加至113年之56.85％（圖7）。經查縣政府於111年6月14日完成「宜蘭縣110-112年度內政部補助委外成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團」委託服務案決標，決標金額585萬元，履約期間至114年6月30日，協助推動及整合民眾提案申請重建計畫，迄至113年底止，受理民眾申請危老重建合計56案，核定54案，惟實際僅完成重建17案，占核定比率之31.48％。鑑於宜蘭縣住宅屋齡超過30年以上之老舊住宅已逾5成，且逐年增加，又實際完成重建占核定案件偏低，經函請縣政府檢討癥結原因妥處，並加強宣傳積極協助辦理危老重建，以保障民眾居住安全及

圖7  宜蘭縣住宅數量及屋齡30年以上住宅占比情形

資料來源：整理自縣政府提供資料。

生活品質。據復：因受限於民眾對法令規定認知不足及資金籌措不易等，致完成數與核定申請數呈現落差，為加速重建作業，縣政府已推動「危老重建快速通關」機制，自114年6月15日起適用所有重建計畫申請案件，採「二週內書面審查通知補正完成」作業流程，俾提升民眾申請意願，以持續推動都市危老建築加速重建。

（十）　為帶動宗教文化經濟，持續舉辦蘭陽媽祖文化節活動，惟未訂定量化績效衡量指標，無法評核活動投入資源及效益達成情形，又民眾對於宗教文化活動結合行銷觀光作法之滿意度未達8成，尚有精進空間，允待研謀改善妥處，俾達成以宗教文化經濟促進地方產業之計畫目標。

縣政府為延續推展宜蘭在地既有特色民俗文化活動，並藉由宗教文化活動，促進縣內觀光旅遊及產業商機，增進地方經濟繁榮，補助民間宮廟並採公私協力模式於113年9月20至22日共同舉辦2024蘭陽媽祖文化節活動，預算800萬元，執行結果，實際支用數799萬餘元。經查活動執行情形，核有：

1.　舉辦蘭陽媽祖文化節多年，迄未訂定量化績效衡量指標，無法評核活動投入資源及效益達成情形，允待建立活動效益評核機制，以有效提升計畫執行效益：依縣政府受理宗教團體申請補助審核作業要點第8點第5款規定：「受理補（捐）案件之績效衡量指標，依下列標準作為成果考核及效益評估之參考依據：1.依計畫工作內容達成率；2.依計畫辦理時間達成率；3.依計畫經費執行達成率；4.依計畫預期效益達成率。」本室前查核108至112年度蘭陽媽祖文化節活動辦理情形，均核有未能妥為訂定量化績效衡量指標，並落實評核活動投入資源及效益達成情形，活動辦理績效評核機制未臻周妥等情，據縣政府復稱113年度已轉型由民間宮廟或宗教團體辦理，於報送計畫書載明活動特色、在地資源及目標效益，並依據上述審核作業要點第8點第5款規定辦理成果考核及效益評估。經追蹤後續辦理情形，2024蘭陽媽祖文化節係由縣政府編列預算800萬元補助2間宮廟辦理，活動計畫書雖列有「由在地宮廟提供香客大樓，以擴大優惠住宿方案與推出相關套裝行程，吸引全國各地民眾於活動期間造訪，跟著媽祖一起巡境蘭陽、走遍宜蘭，促進產業發展及經濟活絡，以期達成公私協力，推廣蘭陽，增進在地商機」等6項預期效益，惟仍未訂定量化績效衡量指標，該府顯未依上述審核作業要點規定，將計畫預期效益達成率作為成果考核及效益評估之參考依據。鑑於縣政府舉辦蘭陽媽祖文化節，已成為具地方特色之定期性宗教民俗活動，惟因未能妥為訂定量化衡量指標，致無法評核活動投入資源及效益達成情形，經函請縣政府檢討建立活動效益評核機制，作為後續辦理參據，以有效提升計畫執行效益。據復：113年度蘭陽媽祖文化節係補助宮廟辦理，縣政府辦理成果考核與效益評估，包含計畫工作、辦理時間、經費執行等指標，另評核納入「活動參與人數」，較前年增加逾8,000人次、「海上遶境民眾報名登船」，報名額滿，均為預期效益達成率之評估指標。

圖8 宗教文化結合行銷觀光滿意度

資料來源：整理自縣政府提供資料。

2.　民眾對於宗教文化活動結合行銷觀光作法之滿意度僅有7成5，尚有精進改善空間，允宜研謀改善妥處，俾達成以宗教文化經濟帶動在地文化、觀光及促進地方產業之計畫目標：2024蘭陽媽祖文化節係以「海陸巡安、庇佑蘭陽」為主軸，並賡續推出「乘風海上、行腳蘭陽」活動，辦理3天2夜海陸遶境，範圍包含縣內10個鄉鎮市。復依該活動計畫書之預期效益列載，吸引全國各地民眾於活動期間造訪，促進產業發展及經濟活絡，以宗教文化經濟帶動在地文化、觀光、娛樂、教育及促進地方產業等多面向的發展。惟依縣政府113年度施政滿意度調查（第二次）調查報告顯示，宗教文化活動結合行銷觀光之作法，僅有75％受訪民眾感到滿意（圖8），尚有精進改善空間，經函請縣政府檢討民眾不滿意之問題癥結原因，研謀改善妥處，俾達成以宗教文化經濟帶動在地文化、觀光及促進地方產業等多面向發展之計畫目標。據復：據該府113年度施政滿意度調查（第二次）調查報告有關該府將宗教文化結合行銷觀光滿意度為75％；推動觀光旅遊成果滿意度為86.1％，且較前次增加2.2％，尚須進一步分析獲得完整結果，爾後將加強宗教文化活動之行銷觀光。

（十一）　持續推動公路公共運輸永續及交通平權，惟間有市區汽車客運服務與車輛管理未臻完善，且電動公車占比偏低及部分停車場電動車充電設施未達標準與未訂定充電費率等情，允待研謀改善妥處，以提升市區客運服務品質及完備收費管理機制。

縣政府配合交通部辦理公路公共運輸服務升級計畫，持續推動公路公共運輸永續及交通平權，110至113年度經中央核定補助62案、補助經費4億5,738萬餘元，包括辦理市區公車購置通用無障礙設計車輛、推廣電動大客車及建置車輛安全性系統等，預期可提高市區客運無障礙車輛比率、增加市區客運電動車輛比率及提升公路公共運輸安全等。截至113年底止，宜蘭縣計有5家市區公車業者、客運車輛114輛。經查推動公路公共運輸永續及交通平權計畫執行情形，核有：

| 表17 公共運輸專案委託管理計畫核定及招標情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| 標案名稱 項目 | 110年宜蘭縣公共運輸多元推升專案委託管理 | 111年宜蘭縣公共運輸專案委託管理 | 112年宜蘭縣公共運輸專案委託管理 |
| 計畫核定日期 | 110.5.10 | 111.4.14 | 112.10.5 |
| 計畫備查日期 | 110.6.4 | 111.6.15 | 112.11.6 |
| 決標日期 | 110.6.18 | 111.7.11 | 112.12.21 |
| 決標金額 | 2,980 | 2,980 | 2,980 |
| 履約期間 | 110.7.1~111.6.30 | 111.7.30~112.7.29 | 113.1.2~114.1.1 |
| 資料來源：整理自審計部政府採購查詢資訊系統及縣政府提供資料。 |  |  |  |

1.　公共運輸專案辦公室因配合中央核定補助，致生計畫執行空窗期，又部分市區汽車客運業者單月行車班次合格率未達90％以上，或頻遭民眾投訴，允待加強督促業者改善，以提升客運服務品質：縣政府為因應公路公共運輸服務需求日益擴增所衍生之業務增加，於110至112年度向交通部公路總局申請「公共運輸專案辦公室」，計畫總經費計900萬元（中央補助款660萬元，縣政府自籌款240萬元），委託廠商辦理宜蘭縣公共運輸專案委託管理計畫，工作項目包含定期檢視公車接駁動態、彙整違規缺失、檢核公車資訊系統、蒐集乘客陳情案件及協助辦理計畫管考等，預計達成提升公車營運服務品質、促使縣轄市區公車業者加強營運管理及吸引民眾搭乘公共運輸等目標，經查核有：（1）110至112年度因配合中央核定補助期程，致生計畫執行有近1個月及5個月空窗期（表17），允待研謀改善妥處，俾及時蒐集乘客陳情案件等事項，以增進行政效率；（2）依宜蘭縣市區汽車客運動態資訊管理系統管理要點第10點規定，客運公司行車班次每月動態資訊合格率平均應達90％以上。惟部分市區汽車客運業者於113年1至6月間有部分月份行車班次合格率未達90％以上，甚有業者連續6個月均未達標準，允待注意積極督促業者提升行車班次合格率，並就長

圖9　市區汽車客運民眾陳情態樣及案件數

註：1.111至113年度資料統計期間分別為110年7月至111年5月、111年8月至112年7月及113年1至6月。

2.資料來源：整理自縣政府提供資料。

期未達標準之癥結原因確實檢討改善，俾提升市區汽車客運服務品質；（3）據該府提供市區汽車客運民眾陳情案件資料顯示，111至113年度以「過站不停」及「其他交通違規致影響行車安全」等2類態樣連年增加（圖9）；又113年1至6月陳情案件共計131件，其中以「班次異常（未發車、早發或誤點）」37件最多，其次為「過站不停」23件、「司機服務態度不佳」15件，及「其他交通違規致影響行車安全」11件，合計86件，約占總數之65.65％，允待加強督導檢討改善，俾提升公共運輸服務品質，以保障民眾搭乘權益等情，以上經函請縣政府研謀改善妥處。據復：（1）自114年度起先行編列配合款辦理招標，以確保相關業務無縫續辦；（2）部分市區汽車客運業者所屬路線屢因車機異常，致發車準點率偏低，經宜蘭縣市區汽車客運業審議委員會審議決議扣罰該業者營運違約金1萬元，另按月與業者召開服務品質檢討會議，持續列管追蹤督促改善；（3）縣政府持續追蹤路線營運績效及督促發車準點率與改善服務品質，並研議於年度辦理市區公車營運服務品質評鑑，增列「前期缺失改善作為」納入評分項目，評鑑結果將作為審核營運虧損補貼及檢討新闢路線之依據。

2.　市區汽車客運車輛具備危險駕駛偵測及安全輔助系統僅約2成，且營運車輛為電動車占比偏低，又部分民營停車場設置電動汽車充電專用停車位數未達法定標準，允宜加強督促客運業者檢討改進，俾減少發生交通事故，及完備收費管理機制：依國家發展委員會於111年3月公布之「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」提出12項關鍵戰略，其中關鍵戰略7「運具電動化及無碳化」相關政策，係由交通部負責規劃推動，該部於112年4月提出「運具電動化及無碳化」關鍵戰略行動計畫，為加速營造綠色公共運輸環境，該部與行政院環境保護署（112年8月22日改制為環境部，下稱環境部）共同提出「2030年客運車輛電動化推動計畫」，包括補助客運業者購車、維修保養體系、載客營運補助及路網優化等項；另交通部於112年1月19日訂定「交通公路總局補助電動大客車作業要點」，期加速客運業者將燃油車輛汰換為電動車輛，儘早達成市區公車電動化之目標。截至113年底止，宜蘭縣市區公車計有114輛，包括電動車24輛，燃油車90輛，經查縣政府市區公車管理及推動綠色運輸政策執行情形，核有：（1）114輛市區汽車客運車輛，僅24輛具備危險駕駛偵測及安全輔助系統，約占2成1，允宜加強督促客運業者檢討改進，俾

圖10　市區公車類型與車齡分析情形

資料來源：整理自縣政府提供資料。

減少發生交通事故之風險，以保障駕駛和乘客安全；（2）市區公車業者營運車輛為電動車僅24輛，占車輛總數之21.05％，比率偏低，且逾10年以上燃油車有11輛，占12.22％（圖10），允待督促業者積極爭取補助汰換為電動公車，以達成交通部推動市區客運車輛2030年電動化之目標；（3）部分民營停車場設置電動汽車充電專用停車位數未達法定標準，且部分業者尚未將停車場電動汽車充電費用之收費基準及方式報請縣政府備查，允待督促業者確依規定設置並儘速擬定充電費用，以完備電動汽車停車位收費管理機制等情，以上經函請縣政府研謀改善妥處。據復：（1）114年宜蘭縣市區公車營運服務品質評鑑作業，規劃將市區汽車客運是否具備危險駕駛偵測及安全輔助系統納列查評範圍，藉以督促客運業者加速配合辦理；（2）113年宜蘭縣市區公車營運服務品質評鑑作業，已將「電動公車使用比例」納列查評範圍，以督促客運業者積極配合政府政策辦理汰換；（3）已函請停車場業者應於114年9月13日前完成電動汽車充電專用停車位設置；另請設置電動汽車充電專用停車位之停車場業者應依規定訂定用電基準及收費方式並報請縣政府備查。

（十二）　為有效合理使用土地資源並兼顧民眾權益，持續辦理宜蘭縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，惟檢討變更作業已逾規定期限仍未完成，允待儘速積極辦理，並持續加強溝通及列管計畫進度，俾利加速審議期程，儘早報請內政部核定公告實施。

| 表18 宜蘭縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討進度 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）已核定實施3案 |  |  |
| 序號 | 都市計畫名稱 | 公告發布實施日期 |
| 1 | 五峰旗風景特定區計畫 | 113年5月27日 |
| 2 | 大湖風景特定區計畫 | 111年5月2日 |
| 3 | 梅花湖風景特定區計畫 | 111年5月11日 |
| （二）內政部都委員會審議中16案 |  |  |
| 序號 | 都市計畫名稱 | 內政部都委會審議進度 |
| 1 | 宜蘭市都市計畫 | 113年9月19日專案小組第12次會議 |
| 2 | 頭城都市計畫 | 111年6月9日專案小組第1次會議 |
| 3 | 礁溪都市計畫 | 111年6月9日專案小組第1次會議 |
| 4 | 四城地區都市計畫 | 111年6月9日專案小組第1次會議 |
| 5 | 龍潭湖風景特定區計畫 | 110年3月4日專案小組第1次會議 |
| 6 | 壯圍都市計畫 | 110年10月28日專案小組第1次會議 |
| 7 | 員山都市計畫 | 111年6月9日專案小組第1次會議 |
| 8 | 羅東都市計畫 | 113年9月19日專案小組第12次會議 |
| 9 | 五結都市計畫 | 110年10月28日專案小組第1次會議 |
| 10 | 五結（學進地區）都市計畫 | 111年11月3日專案小組第1次會議 |
| 11 | 冬山都市計畫 | 111年6月20日專案小組第1次會議 |
| 12 | 冬山（順安地區）計畫 | 110年10月28日專案小組第1次會議 |
| 13 | 蘇澳（擴大）都市計畫 | 111年6月20日專案小組第1次會議 |
| 14 | 蘇澳（新馬地區）都市計畫 | 111年6月20日專案小組第1次會議 |
| 15 | 三星都市計畫 | 111年11月3日專案小組第1次會議 |
| 16 | 南澳南強都市計畫 | 111年6月20日專案小組第1次會議 |
| 資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |

內政部為妥善解決公共設施用地經劃設保留卻久未辦理徵收開闢，限制土地所有權人使用，影響人民之生存權與財產權等問題，及因應人口結構改變所造成社會變遷，檢討變更不必要之公共設施保留地事宜，於102年11月29日訂定都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則。縣政府依上開作業原則及都市計畫定期通盤檢討實施辦法第14條第4款規定，辦理宜蘭縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討合計19案，截至113年10月底止，已核定實施3案，報送內政部都市計畫委員會（下稱內政部都委會）審議中16案（表18）。經查宜蘭縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討執行情形，核有：

1.　部分都市計畫公共設施保留地檢討變更作業，已逾規定期限尚未完成，允待儘速積極辦理，並加強列管計畫進度，俾儘早獲內政部核定公告實施，以有效合理使用土地資源並兼顧民眾權益：依都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則柒、作業流程規定，內政部依據都市計畫定期通盤檢討實施辦法第14條第4款規定，指示各直轄市、縣（市）政府應即辦理都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，並應列管各計畫案之辦理進度，秉持滾動式檢討原則，於2至4年完成專案通盤檢討作業。縣政府於106年10月23日至107年12月24日間，公告辦理變更宜蘭市都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）等19案之公開展覽及說明會，經宜蘭縣都市計畫委員會（下稱縣都委會）專案小組及大會審議後，送請內政部營建署（112年9月20日改制為內政部國土管理署，下稱國土署）審議，截至113年10月底止，其中「變更五峰旗風景特定區計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案」等3案業經核定實施，其餘「變更宜蘭市都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案」等16案仍在內政部都委會審議中。經查該16案自公告辦理公開展覽及說明會，至本室抽查日（113年10月14日）止，已5或6年餘尚未獲核定，已逾上述作業原則規定應於106年完成通盤檢討作業期限，經函請縣政府儘速積極辦理，並加強列管各該計畫案執行進度，俾儘早獲內政部核定公告實施，以有效合理使用土地資源並兼顧民眾權益。據復：各都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案之專案小組委員略有不同，於審議期間就不同領域提出不同意見，致「宜蘭縣公共設施保留地檢討原則」一再修正，難以定案並因而影響其他案件審議，爰先行以宜蘭及羅東公共設施通盤檢討案審議結果，作為通案性檢討原則，並續依該原則修正其他都市計畫地區公共設施通盤檢討案，配合內政部作業積極辦理後續法定程序作業。

2.　宜蘭及羅東公共設施通盤檢討案，歷經內政部都委會12次專案小組審議，部分建議意見於後續會議卻再次提出，允待探究癥結原因妥為因應，並持續加強溝通，有效解決窒礙，俾利加速審議期程，儘早完成通盤檢討作業：宜蘭公共設施通盤檢討案及羅東公共設施通盤檢討案等2案，經國土署於113年9月19日召開專案小組聽取縣政府有關「變更羅東、宜蘭市都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案」第12次會議後，尚未提出建議意見。經查上述2案於前11次專案小組會議，合計檢附6次會議紀錄，惟部分建議意見一再重複提出要求縣政府補充資料，如第1、2次會議提出檢討補充計畫人口預測資料，第6次會議請敘明變更回饋比例由50％調降至45％理由等項，卻於第11次會議再次提出相同之建議意見，經函請縣政府探究癥結原因妥為因應，並持續加強與專案小組溝通、說明，俾有效解決窒礙及加速審議期程，以利儘早完成通盤檢討作業。據復：審議期間因委員更迭而提出不同見解，縣政府仍依會議紀錄持續修正補充說明，內政部都委會委員召開13次專案小組會議已形成初步結論，羅東公共設施通盤檢討案依第13次會議意見修正後，即可提請內政部都委會大會審議，宜蘭公共設施通盤檢討案尚須續行專案小組會議，該府將持續加強與專案小組溝通說明，俾利儘早完成通盤檢討作業。

3.　變更龍潭湖風景特定區計畫（第三次通盤檢討）案，距內政部都委會審議通過已逾3年仍未完成報核，連帶影響變更龍潭湖風景特定區計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案檢討進度，允待儘速積極辦理，俾儘早完成檢討事宜，以維護民眾權益：縣政府於110年1月25日將縣都委會專案小組及第211次大會審議變更龍潭湖風景特定區計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案（下稱龍潭湖公設通檢案）送請國土署審議，惟依該會議紀錄檢附龍潭湖公設通檢案變更內容一覽表列載，考量變更龍潭湖風景特定區計畫（第三次通盤檢討）案（下稱龍潭湖第三次通檢案），配合南側四城都市計畫第四次通盤檢討案範圍調整，爰將龍潭湖兒童遊樂場用地（一）（以下簡稱兒一）範圍調整至四城都市計畫範圍內，並檢討變更兒一等5處用地為都市發展用地（工業區）。案經內政部都委會專案小組於110年3月4日召開第1次會議，提出本案涉及龍潭湖第三次通檢案及四城都市計畫第四次通盤檢討案之範圍調整內容，建請縣政府俟前開第三次通檢案核定公告實施後，本案變更範圍（變一～變五）再配合納入四城都市計畫範圍內等3項建議意見；嗣經內政部都委會110年8月17日第996次會議審議，將龍潭湖公設通檢案變更內容之兒童遊樂場用地及廣場用地劃出龍潭湖風景特定區計畫範圍，考量計畫穩定性及作業一致性，請縣政府迅依決議事項辦理龍潭湖第三次通檢案之報核事宜，再據以檢討龍潭湖公設通檢案之計畫內容，以符實際。惟據縣政府110年12月3日召開龍潭湖第三次通檢案變更回饋協議書簽訂說明會，尚待土地所有權人簽訂協議書後補辦公開展覽等。截至本室查核日（113年10月14日）止，仍有1位土地所有權人尚未與縣政府完成協議書簽訂，距內政部都委會於110年8月17日審議通過已逾3年，仍未完成報核，經函請縣政府儘速積極辦理，俾儘早完成龍潭湖公設通檢案檢討事宜，以維護民眾權益。據復：依內政部都委會第996次會議紀錄列載，審決後得視實際發展需要，檢具變更都市計畫書、圖，分階段報請內政部核定，依法公告發布實施。該府後續將持續與土地所有權人溝通說明，如仍未能簽訂協議書，擬就龍潭湖第三次通檢案內已簽訂協議書及其餘變更案部分，分階段報請內政部核定後發布實施，俾利完成龍潭湖公設通檢案檢討事宜。

（十三）　為滿足2025宜蘭綠色博覽會民眾接駁需求及增加服務量能，以合作經營模式提供電動遊園火車服務，惟合作經營案契約未規範事故應變與通報機制等事項，允待督促檢討改進妥處，以強化公共安全，保障遊客權益。

縣政府為啟發綠色概念、傳播綠色知識、介紹綠色技術、推廣綠色產業、宣誓綠色政策，並結合觀光、生態、教育與環保等四大訴求，自2000年開辦並連年辦理宜蘭綠色博覽會。經查該府為辦理2025宜蘭綠色博覽會（圖11），分別於113及114年度編列預算補助財團法人蘭陽農業發展基金會（含前期規劃）計畫經費962萬元及4,405萬元，共計5,367萬元，復為滿足民眾接駁需求及增加服務量能，該基金會另與廠商簽訂「2025宜蘭綠色博覽會-電動遊園火車合作經營案」合作契約書，由雙方共同經營電動造型火車之遊園導覽服務。據114年4月4日新聞媒體報載「宜蘭綠博小火車煞車失靈翻覆壓傷夫妻1人失去呼吸心跳搶救中」，恐讓民眾對於是項活動安全性產生疑慮，進而嚴重影響參與意願。上述合作契約內容包括，基金會同意廠商於園區範圍內進行付

圖11 2025宜蘭綠色博覽會文宣

資料來源：擷取自2025宜蘭綠色博覽會網站。

費遊園導覽服務，並提供電動車輛之停靠站點與充電設施建置，聘僱搭乘站點引導人員協助引導排隊人流，廠商負責提供電動火車、司機兼維修員，負責車輛安全行進、收費服務、電力充電與車輛清潔保養維護；每位遊園導覽乘客票價50元，廠商應於活動結束後結算，支付給基金會10％票款，廠商應負責投保公共意外險及雇主責任險等項。該契約雖已涵蓋合作方式、收費、保險與分潤機制等相關規範，惟尚乏事故應變與通報機制、違約罰則及契約修改與終止等事項，亦未要求廠商提供電動火車之基本資料及合格檢驗報告、保養維護頻率及紀錄、駕駛員資格及管理等資料，經函請縣政府督促該基金會爾後類似合作案，應採用標準契約範本，以健全合作架構，強化公共安全，保障遊客權益。據復：電動遊園火車係該基金會採用與廠商互惠合作模式簽訂，因未使用政府預算，尚無適用政府採購法，爰無標準契約範本，惟基於公共安全及維護消費者權益，縣政府已要求該基金會參採標準契約範本，以作為日後活動合作契約範本，至於事故應變與通報機制等事項，將督導基金會參採標準契約範本辦理。又意外事故發生後，已要求合作廠商依照契約理賠，目前進行相關程序中。

（十四）　考量宜蘭氣候多雨特性，為增加民眾等候公車之舒適性，持續建置公車候車亭，惟造型缺乏地方特色，且未設置照明設備，衍生安全疑慮及使用不便，又尚無建立以公私協力合作機制推動候車亭建置及維護管理，均待檢討改進妥處，俾提升民眾候車安全及品質。

縣政府考量宜蘭氣候多雨特性及縣內諸多公車停靠站尚無候車亭設施，為增加民眾等候公車之舒適性，自94年起逐年於公車站建置候車亭，截至113年9月底止，已完成建置302座候車亭。經查候車亭設置及管理情形，核有：

1.　候車亭造型缺乏地方特色，允待研謀納入所在區域環境特色，並以主題性或裝置藝術方式呈現，俾提升便利性與美感，以促進觀光發展：截至113年9月底止已建置302座候車亭，計有白鷺鷥、LUCKY 7及平原款等3種造型（圖12），然近年來媒體輿論及民意代表均反應縣內候

圖12 候車亭建置款式及數量

資料來源：整理自縣政府提供資料。

車亭造型缺乏地方特色，不利推展觀光。嗣經縣政府重新檢視既有候車亭之設置及未來發展方向，爰於111年度委託廠商辦理宜蘭縣候車亭建置研究案（下稱候車亭研究案），提出「於遊憩景點及市區重要節點以主題性候車亭方式呈現，提升地方景觀美質及自明性」及「納入候車亭所在區域環境特色，以裝置藝術的方式調整包裝候車設施，增加候車亭的識別性與特色」等策略，並針對候車亭提出「山坡綠幕」、「蘭陽框景」及「山海地景」等3種設計範例。惟查縣政府於112年7月簽辦候車設施工程委託設計監造技術服務採購案，僅委請廠商設計「簡易款」候車亭19座，未將上述研究案提出之候車亭設計範例納入，亦未參採結案報告以主題性候車亭呈現或裝置藝術方式包裝候車亭之策略，將鄉鎮市特色融入規劃，打造具地方特色之候車亭。鑑於候車亭設施提供民眾優質公共運輸搭乘環境，有助於提升民眾搭乘大眾運輸工具之意願，為打造具地方特色之候車亭，經函請縣政府研謀於後續候車亭建置規劃時，落實納入候車亭所在區域環境特色，並以主題性或裝置藝術方式呈現，以促進觀光發展。據復：已於114年辦理一鄉一特色候車亭規劃及設計案，納入在地區域特色環境，並以主題性或裝置藝術方式呈現候車亭多元樣貌。

2.　既有候車亭設施未設置照明設備，衍生安全疑慮及使用不便，允待儘速盤點轄內候車亭照明設備設置情形並檢討增設，以提升民眾候車安全：據113年5月間媒體報導，宜蘭縣公車候車亭沒有照明設備，對長者不安全，容易成為治安死角；復據前開111年度候車亭研究案結案報告貳、五，針對既有候車亭設施未設置照明設備，夜間欠缺安全及使用不便，提出研議增設照明設備，提升候車安全之策略；且據該府說明，尚無統計候車亭照明設備設置情形，復查該府112至113年度亦無增設候車亭照明設備相關支出。鑑於宜蘭氣候多雨特性，候車亭缺乏照明，影響民眾夜間候車安全及使用便利性，經函請縣政府儘速盤點轄內候車亭照明設備設置情形，並檢討增設照明設備，以提升民眾候車安全。據復：已將盤點候車亭照明設備納入114年度候車設施巡查委託案辦理，該府將依巡查結果盤點全縣候車亭照明狀態及需求，於115年視財源情況編列預算，分階段辦理候車亭照明設備建置工程。

3.　候車亭之建置及維護管理，尚無透過民間企業認養維護或捐贈方式，允宜研謀建立以公私協力合作機制推動之可行性，以提升民眾候車品質，共同推動政府良善治理：宜蘭縣建置完成之302座候車亭，係由縣政府爭取中央政府補助預算或自籌預算辦理，設置完成啟用後點交由各公所負責維護管理及修繕事宜，截至113年10月底止，尚無與民間合作建置或維護管理。復查近年來已有部分市縣政府透過民間企業認養維護或捐贈等方式，以公私協力機制推動設置候車亭，除減輕建置或維護經費及人力負擔，亦可藉此打造特色候車亭，促進觀光發展，舉如：新北市政府於112年7月25日訂定「新北市政府交通局所轄公車候車亭捐贈或認養作業要點」，鼓勵民間企業、社團捐贈或認養候車亭，讓候車亭不再只有一種樣貌；基隆市政府自112年起與企業合作，透過公私協力模式改善候車環境等。鑑於藉由公私協力合作機制可減輕候車亭建置及維護經費，亦可提升候車品質及舒適度，進而增加公共運輸搭乘率，經函請縣政府研謀以公私協力共同合作機制，推動候車亭建置及管理維護之可行性，共同推動政府良善治理。據復：已彙整參考其他縣市辦理方式，並評估推動民間企業認養維護候車亭或以捐贈方式辦理之可行性。

#### （十五）　為維護遊客安全，訂定露營場輔導納管執行作業程序，惟間有部分已停業之露營場疑有營業行為，且有位於環境敏感地區露營場有違規營業情事，允待查明依規定妥處，以確保露營場符合規定，並保障合法業者權益。

依露營場管理要點第7點第1項第4款規定（113年7月1日版修正為第9點），露營場不得位於第一級環境敏感地區之災害敏感類型、生態敏感類型、資源利用敏感類型（水庫蓄水範圍、國有林事業區、保安林等森林地區、溫泉露頭及其一定範圍、水產動植物繁殖保育區或優良農地）及第二級環境敏感地區之災害敏感類型（土石流潛勢溪流及海堤區域之堤身範圍）。縣政府為有效管理露營場，維護遊客安全及業者權益，於112年6月2日訂定宜蘭縣露營場輔導納管執行作業程序。據縣政府提供截至114年2月26日止列管露營場業者計有129家，其中合法登記8家（6.20％）、已停業3家（2.33％）、尚待輔導合法化108家（83.72％）及無法合法化10家（7.75％）（圖13）。經查縣政府辦理露營場業者稽查取締及輔導管理執行情形，核有：1.已停業之某露營園區，經本室於114年4月18日運用網路檢視結果，其臉書粉絲專頁並未下架，且仍提供訂位聯絡電話及匯款帳戶之連結，疑有營業行為；2.位於環境敏感地區或特定農業區或公園用地而無法合法化之10家露營場業者，網路上仍有訂房訊息可查者8家；經處分後逾半年未辦理複查者1家；經裁處並勒令歇業後仍有營業行為者2家；及經移送縣政府建設處、水資處及農業處等用地主管機關查處已逾7個月仍未完成者6家，經函請縣政府查明依規定妥處，以確保露營場地符合相關法令規定，並保障合法業者權益。據復：1.已停業之某露營園區，經於114年5月23日現場稽查，已於同年6月4日移請用地主管機關查處；2.對於位於環境敏感地區或特定農業區或公園用地而無法合法化之10家露營場業者，除1家已申請歇業解除列管外，其餘9家已持續追蹤用地主管機關辦理進程並辦理現場稽查，其中7家已移用地主管機關、2家已發文提醒相關露營網站建議下架。

（十六）　推動核發溫泉標章業務，以促進國民健康與發展溫泉觀光，惟部分溫泉業者未依期限申請換發，或水權已逾期或遭註銷，及未取得水權及溫泉標章，仍持續營業，有待加強輔導並落實稽查，以保障消費者權益。

圖14  溫泉標章標識牌

資料來源：擷取自交通部觀光署網站。

溫泉法自94年7月1日起施行，交通部觀光署為促進國民健康與發展溫泉觀光，推動核發溫泉標章業務，以溫泉作為觀光休閒遊憩目的之溫泉使用事業，應依溫泉法第18條第1項規定將溫泉送經中央觀光主管機關認可之機關（構）、團體檢驗合格，並向直轄市、縣（市）觀光主管機關申請發給溫泉標章後，始得營業（圖14）。截至113年底止，縣政府列管宜蘭縣溫泉觀光業者取得溫泉標章者，計有158家。經查溫泉標章核發管理情形，核有：

1.　部分溫泉觀光業者未依限申換溫泉標章，且間有未於溫泉標章生效日前獲准換發並領取標識牌即予營業，有待落實溫泉標章認證制度，以保障消費者權益：有關部分溫泉觀光業者非法營業，經監察院調查竣事並於113年7月12日提出調查報告指出，溫泉使用事業於溫泉標章標識牌之有效期間屆滿後仍有使用之必要者，依據溫泉法及溫泉標章申請使用辦法之相關規定，應於有效期間屆滿2個月前申請完成換發後，始得繼續營業，未依溫泉法第18條之規定取得溫泉標章而營業者，由直轄市、縣（市）觀光主管機關處1萬元以上5萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰，惟查縣政府歷年來未能有效督促轄區內之溫泉使用事業以認真態度、積極處理攸關消費者權益之申請換發溫泉標章工作，致轄區內仍有業者未依規定於有效期間屆滿2個月前提出申請，顯不利消費者權益之保障，核有未當。據該府於113年8月28日函復監察院檢討改善情形，宜蘭縣溫泉使用事業對法規規範不甚熟稔，已於113年8月15日辦理取得溫泉標章業者說明會，並將加強各項通知、稽查與廢止作業，於各溫泉使用事業溫泉標章有效期屆滿前3個月即通知辦理換發，屆滿前2個月仍未申請換發即再電話稽催。經本室追蹤後續改善情形，據縣政府提供113年8至12月間核（換）發溫泉標章資料，計有13家業者提出申請，僅1家業者於溫泉標章屆滿2個月前申請換發，其餘12家業者仍未依規定於屆滿2個月前申請換發，比率高達92.31％，其中甚有1家業者未於溫泉標章生效日前獲准換發並領取標識牌即予營業，經函請縣政府檢討妥處，並加強督促及輔導業者確實依規定期限辦理溫泉標章標識牌換發作業，落實溫泉標章認證制度，俾藉由定期換發標章之審查機制，保障消費者權益。據復：業者雖未於溫泉標章屆滿2個月前申請換發，惟考量完成申請換發後延長有效期限，縣政府為輔導業者確實依規定期限辦理溫泉標章標識牌換發作業，研訂精進措施並建立管控機制，定期回復追蹤及評估相關成效，經與業者溝通由於水質檢驗機構排程及檢驗各約需1至2週，爰修正於4個月前發函提醒及3個月前電話稽催，使業者有充裕時間進行溫泉檢驗作業，控管業者依規定完成換發。

2.　部分溫泉業者水權已逾期或遭註銷，或未取得水權及溫泉標章，卻仍持續營業，有待落實加強稽查，並切實依規定查處，以確保消費者權益：依溫泉法第22條規定，未依法取得溫泉水權或溫泉礦業權而為溫泉取用者，由主管機關處6萬元以上30萬元以下罰鍰，並勒令停止利用；其不停止利用者，得按次連續處罰；第26條規定，未依法取得溫泉標章而營業者，由地方政府主管機關處1萬元以上5萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。據縣政府水利資源處提供截至113年10月底止列管水權資料，與縣政府提供113年間水井引用水量統計表勾稽結果，其中有2家溫泉業者水權狀資料已逾期失效或已註銷，惟仍有取用水源紀錄，且經本室於113年12月間檢索網路資料其仍持續廣告並營業，核與上述溫泉法規定未合，有待加強稽查並查明依規定妥處；又本室前辦理縣政府112年度財務收支抽查發現有4家業者未依溫泉法規定取得溫泉標章即予營業，經通知查明妥處，該府於113年2月間現場稽查開立處分書並指定改正事項記載：領取溫泉標章後，始得營業，並應即將溫泉字樣之市招、宣傳網頁及足供隨時經營之溫泉設施撤除，如未改正，縣政府得按次加重連續處罰等。經追蹤後續處理情形，據該府提供近2年度水井引用水量統計資料，其取用水源紀錄介於592至6,251噸之間，且經本室於113年12月間檢索網路資料，上開業者均無申請水權仍持續廣告及營業，經函請縣政府切實檢討依法查明妥處，以確保消費者權益。據復：有關業者水權已逾期失效或已註銷仍有取用水源紀錄，核有違反溫泉法第22條規定，經予裁處2家業者罰鍰各6萬元，共計12萬元，已完成繳納；4家業者於無水權及溫泉標章為無效期間而有營業情形，該府於114年5月已進行查核及發文業者陳述意見，後續並將會商水利資源處依溫泉法妥處。

（十七）　建置農產品快篩實驗室，以維護縣民健康及消費者權益，惟質譜儀檢驗量不足，且對於檢驗不合格蔬果處置未盡妥適等，允待研謀改善妥處，以提高檢驗比率，確保農產品安全。

宜蘭果菜批發市場（下稱果菜市場）係由保證責任宜蘭縣果菜運銷合作社（下稱合作社）負責經營管理，縣政府為提升農產品之品質及安全，維護縣民健康及消費者權益，於106年建置「宜蘭縣農產品快篩實驗室」，並於112年斥資700萬元購置農藥殘留質譜儀（下稱質譜儀），期能即時攔截不合格農產品，並提高農產品檢驗效率。經查該實驗室辦理蔬果農藥殘毒生化檢驗業務執行情形，核有：

1.　學校及團膳業者送驗蔬果量嚴重不足，果菜市場抽驗量亦有短少，致質譜儀未發揮應有效益，允待檢討加強辦理，提高檢驗效率：據縣政府提供資料，113年度預計使用質譜儀檢驗農產品2,000件，其中果菜市場每日送驗2至3件，共計800件，學校及團膳業者每日須送驗6件，共計1,200件。惟查自113年2月啟用質譜儀，至9月底止，實際檢驗408件，僅占預計檢驗量之20.40％，分析結果，果菜市場平均每月檢驗量46件，較預計73件減少27件，檢驗比率45.50％；學校及團膳業者平均每月檢驗量8件，較預計150件減少142件，檢驗比率3.17％，顯示學校及團膳業者送驗量嚴重不足，果菜市場抽驗量亦有短少，經函請縣政府加強督導提高檢驗比率，以確保縣民採買蔬果之安全性，及學童用餐品質與健康。據復：已於114年2月6日函文學校午餐團膳廠商優先使用可溯源食材，落實質譜儀檢驗，並修訂114學年度學校午餐委外辦理採購招標文件，將執行質譜儀檢驗項目及每日抽驗量列入採購契約，預計於114年7月完成修正招標文件：另將督促合作社及團膳業者提高送驗農產品數量，並落實質譜儀檢驗，以確保縣民採買蔬果之安全性，及學童用餐品質與健康。

2.　未成立查驗蔬果殘留農藥聯合執行小組，亦未對違規個別供應人為必要處置及填載相關紀錄，且檢驗不合格蔬果處置未盡妥適，均待查明檢討妥處，以確保民眾食用蔬果安全：宜蘭縣果菜批發市場進場果菜農藥殘留檢驗處理要點」第10點規定：「本市場每月定期將檢驗結果陳報批發市場主管機關，必要時配合『宜蘭縣政府查驗蔬果殘留農藥聯合執行小組』，對違規個別供應人為其他必要之處置。」據縣政府說明，該府並未依上述規定成立查驗蔬果殘留農藥聯合執行小組，亦未對違規個別供應人為必要處置及填載相關紀錄；又快篩實驗室如發現果菜農藥殘留超過抑制率標準時，僅將結果通知合作社、教育處及團膳業者等妥處，如由農民自行送驗部分則僅通知延後採收，並未追蹤實際處理情形，致無法知悉上述單位於接獲通知後，對於蔬果抑制率超過標準者是否依上述檢驗處理要點規定辦理，處置未盡妥適，經函請縣政府檢討改善妥處，以確保消費者（學童）食用蔬果安全。據復：縣政府已會同合作社組成聯合執行小組，自114年6月份起對市場內蔬果進行查驗，又對於生化快篩實驗室檢驗不合格蔬果，該府已會同合作社於第一時間扣留查封，並依廢棄物處理銷毀，以避免產品流出市場，同時進行複驗，依複驗結果辦理後續事宜。

（十八）　為遏阻毒品犯罪，加強執行精進緝毒成效工作計畫，惟防制幫派組織涉毒及溯源追查供毒藥頭等緝毒工作評核項目，執行成效有待精進，允宜積極查緝毒品犯罪，追查毒品藥頭，以阻斷毒品供給，提升緝毒成效。

內政部警政署為宣示打擊毒品決心，貫徹政府反毒立場，遏阻幫派組織涉毒牟利，加強打擊毒品犯罪，訂定「警察機關精進緝毒成效工作計畫」，該工作計畫於每年1月1日實施，每半年為一期，依「溯源追查供毒藥頭」、「查獲大量毒品及製毒工廠」、「防制幫派組織涉毒」、「應受尿液採驗人採驗」、「特殊查緝成果」等項目辦理評核。警察局與基隆市、新竹市、嘉義市、南投縣、花蓮縣及臺東縣政府警察局等7單位為同一受評機關（丙組）。依警政署精進緝毒成效工作計畫評核結果，警察局112下半年及113年度之總分及名次，均較112年上半年66.21分、第4名退步（圖15）；以各評核項目分析，「防制幫派組織涉毒」執行成效每況愈下，總分及名次逐年退步；「溯源追查供毒藥頭」113年下半年總分及名次為21分、第4名，雖較上半年進步，惟較112年度之24分、第3名退步(表19)，成效仍待精進。鑑於毒品防制攸關社會安全與國家發展，經函請縣政府積極查緝毒品犯罪，強化溯源追查毒品藥頭，並加強掃蕩涉毒幫派組織，以

圖15　宜蘭縣精進緝毒成效工作計畫評核結果

註：1.上列評核項目係溯源追查供毒藥頭、查獲大量毒品及製毒工廠、防制幫派組織涉毒、應受尿液採驗人採驗、特殊查緝成果等5項。

2.資料來源：整理自警察局提供資料。

阻斷毒品供

分數

名次

給，提升緝毒成效。據復：警察局對於毒品防制工作秉持「追源斷流、刨根溯源」原則，積極推動各項緝毒作為，惟因轄區資

表19  精進緝毒成效工作計畫評核結果

單位：分數

| 評核期間、結果 評核項目 | 112年1至6月 |  | 112年7至12月 |  | 113年1至6月 （註1） |  | 113年7至12月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 |
| 合計 | 66.21 | 4 | 64.43 | 5 | 57.06 | 6 | 66.20 | 5 |
| 溯源追查供毒藥頭 | 24 | 3 | 24 | 3 | 18 | 5 | 21 | 4 |
| 查獲大量毒品及製毒工廠 | 9 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| 防制幫派組織涉毒 | 16 | 3 | 12 | 5 | 10 | 6 | 10 | 6 |
| 應受尿液採驗人採驗 | 16 | 7 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 |
| 成果總分加分（112年） 特殊查緝成果（113年） | 1.21 | 5 | 1.43 | 5 | 4.06 | 6 | 8.20 | 5 |

註：1.113年1至6月花蓮縣政府警察局免予評核，該期間受評單位共計6個縣市政府警察局。

2.資料來源：整理自警察局提供資料。

源有限、人力調度困難，加以近年詐欺案件氾濫，造成緝毒專責人力相對不足，且毒品犯罪態樣多元，致部分成效未臻理想；針對「防制幫派組織涉毒」項目，將強化情資整合與跨組織聯合查緝機制，聚焦幫派成員涉毒及高風險場所掃蕩，提升實際成效；另為全面提升緝毒績效，已要求所屬加強查緝毒品犯罪，並於每月刑事工作檢討會報檢視各項緝毒執行成效，及督促聚焦重點對象，精準打擊藥頭及涉毒幫派組織，以提升整體緝毒效能。

#### （十九）　持續編列年度預算辦理道路養護工作，惟道路基金規費收入逾6成不敷支應道路修復及養護，且由各受評單位自行於雲端下載評比成果，未能有效督促改善缺失，允待妥為檢討調整收費基準，並研謀具體改善措施，以強化基金管理效能及提升道路服務品質。

臺灣永續發展目標核心目標 9揭示：「建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸。」縣政府為充分掌握轄內道路養護狀況，落實道路管理維護，於宜蘭縣市區道路管理規則規定，年度道路養護由管理機關針對道路損壞狀況及政策需求等因素進行道路養護評量，排定優先順序，編列預算辦理道路養護作業，該府113年度編列預算7億1,412萬餘元，實際支用數6億2,242萬餘元，執行率87.16％，並依據「宜蘭縣宜路平專案計畫聯合稽查暨績效評比執行要點」及「宜蘭縣道路及景觀管理維護績效考評執行要點」，每年辦理鄉鎮市公所道路養護考核作業。經查道路規費收費標準及績效考評作業執行情形，核有：

表20  宜蘭縣暨各鄉鎮市道路基金110至112年度總收支餘絀情形

單位：新臺幣千元

| 序號 | 基金別 | 總收入 | 總支出 | 賸餘（短絀） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 451,625 | 487,023 | - 35,398 |
| 縣政府主管 |  |  |  |  |
| 1 | 宜蘭縣道路基金 | 121,645 | 122,582 | - 937 |
| 各鄉鎮市公所主管 |  |  |  |  |
| 2 | 冬山鄉道路基金 | 81,417 | 61,908 | 19,509 |
| 3 | 蘇澳鎮道路基金 | 16,434 | 4,524 | 11,909 |
| 4 | 壯圍鄉道路基金 | 20,783 | 12,784 | 7,998 |
| 5 | 大同鄉道路基金 | 147 | 57 | 90 |
| 6 | 宜蘭市道路基金 | 50,552 | 51,846 | - 1,293 |
| 7 | 員山鄉道路基金 | 21,609 | 24,456 | - 2,847 |
| 8 | 三星鄉道路基金 | 30,064 | 34,449 | - 4,385 |
| 9 | 礁溪鄉道路基金 | 24,586 | 31,061 | - 6,475 |
| 10 | 頭城鎮道路基金 | 1,647 | 9,238 | - 7,591 |
| 11 | 羅東鎮道路基金 | 63,444 | 88,589 | - 25,144 |
| 12 | 五結鄉道路基金 | 19,293 | 45,524 | - 26,231 |

資料來源:整理自縣政府及各鄉鎮市公所提供資料。

1.　道路挖掘行政規費收費標準訂頒迄逾13年未予調整，且縣政府及各鄉鎮市公所所管道路基金規費收入逾6成不敷支應道路修復及養護，允待考量成本變動趨勢及物價指數變動，妥為檢討調整收費基準，以強化基金管理效能：依宜蘭縣道路挖掘管理自治條例第6條規定，申請道路挖掘許可，申請人應按申請挖掘面積繳交道路挖補費及許可費，收費標準由縣政府訂定；申請人所繳交之相關費用應由縣政府或指定之管理機關成立道路基金。又依規費法第11條規定，規費之收費基準，業務主管機關應考量辦理費用或成本變動趨勢、消費者物價指數變動情形、其他影響因素，定期檢討及每年至少應辦理1次。經查縣政府及各鄉鎮市公所依上開自治條例第6條規定成立道路基金，其基金收入主要來源為道路挖補費及許可費收入等，基金用途主要為道路挖掘修復管理及養護計畫，惟經統計縣政府及各鄉鎮市公所所管道路基金（總計12個基金，南澳鄉公所因未收取挖補費故未成立基金）近3年度（110至112年度）收支情形為淨短絀3,539萬餘元（表20），其中縣政府及冬山鄉等7公所（表20，序號1、6至12）合計8個道路基金，累計短絀7,490萬餘元，顯示有逾6成道路基金之道路挖掘收入不敷支應道路修復管理及養護計畫，允待強化基金管理效能。次查，縣政府自100年1月24日訂定發布宜蘭縣道路挖掘行政規費收費標準，迄逾13年均未調整，然依中華民國統計資訊網營造工程物價指數（CCI）計算平台近5年（109年12月至113年7月）

圖16  瀝青混凝土指數上升趨勢

註：1.上述資料截止日期為113年9月5日。

2.資料來源：擷取自中華民國統計資訊網下載資料。

瀝青混凝土指數已由96.66上升至116.75，漲幅達20.78％（圖16）；又依據行政院公共工程委員會113年1月2日函檢附112年12月25日召開之「再生粒料運用於公共工程跨部會推動小組」第23次會議紀錄結論，有關加速瀝青混凝土挖（刨）除料去化，機關不應再沿用舊有規定僅編列折價要求廠商價購，亦應編列合理處理費用。鑑於道路品質之良窳，攸關民眾用路安全，經函請縣政府依規費法第11條規定，考量成本變動趨勢及物價指數變動，妥為檢討調整道路挖掘行政規費收費基準，以強化基金管理效能及維護道路品質。據復：已修正「宜蘭縣道路挖掘行政規費收費標準」第5條第2項及第7條附表規定，調增道路挖掘許可費及挖補費收費基準，並於114年4月17日發布施行。

2.　現行由各受評單位自行於雲端下載各季宜路平績效評比成果之方式，未能有效督促檢討缺失並追蹤改進情形，允待檢討改善妥處，以提升道路服務品質：縣政府為使道路權責單位確實建置與有效推動道路平整相關措施，委託財團法人綠產業發展教育基金會辦理112年度宜蘭縣宜路平專案精進管理工作委託專業服務，契約總金額440萬元，於每季針對縣政府指定示範道路及客觀評比路段隨機抽樣性查驗，對平整度、路面坑洞、裂縫等檢查其嚴重程度及破壞面積大小綜合算出合格率，依評比項目個別提出改進建議，並上傳雲端硬碟，由各單位自行下載各季評比成果報告書，詳閱報告書內容，並依改進建議妥適處理。經查112年度各公所績效評比結果，其中連續4季評比總成績在80分以下者，計有員山、壯圍、頭城及南澳等4鄉鎮公所，經彙整各季成果報告書結果，其中道路坑洞未方正切割修補、挖掘稽察率較低及建議加強巡查作業等各評比項目改進建議之出現比例偏高，且有重複未修復損傷或坑洞路段情事（表21），顯見由各單位自行於雲端下載各季評比報告之方式，未能有效督促檢討缺失並追蹤改進情形，經函請縣政府檢討改善妥處，以提升道路服務品質。

表21  部分鄉鎮公所112年度評比缺失彙整

| 項目 受評 單位 | 查驗項目改進建議出現季別 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道路坑洞未全數方正切割修補 | 挖掘稽察率較低 | 建議加強 巡查作業 | 重複出現未修復損傷或坑洞路段 |
| 員山鄉公所 | 無 | 第1、2、3季 | 第1、2、3、4季 | 無 |
| 壯圍鄉公所 | 第1、2、3、4季 | 第1、2、3、4季 | 第1、3、4季 | 無 |
| 頭城鎮公所 | 第1、2、3、4季 | 第1、2、3、4季 | 第1、2、3、4季 | 頭城鎮文化路 （第3季及第4季） |
| 南澳鄉公所 | 第1、2、3季 | 第1、2、3、4季 | 第1、2、4季 | 南澳鎮東岳路81巷 （第1季、第2季及第4季） |

資料來源：整理自縣政府提供資料。

據復：已督促各鄉鎮市公所至雲端下載上季評比成績成果報告書以確實檢討改善，並於訂定年度契約時，將重複未修復損傷或坑洞路段，列入契約項目或內容，以落實改善作為。

（二十）　為落實農地農用，辦理農業設施容許使用稽查作業，惟部分案件未確實辦理複勘作業，或未依原核准計畫使用，未依規定廢止許可，且委任作業要點所規範應檢附之文件與中央不一等，均待檢討改善，以有效改善農地違規使用，並完備制度規章。

縣政府為落實農地農用，加速農業發展，促進現代化農村建設及農地管理，推廣農產文化，設置農業發展基金，積極辦理農舍及農業用地作農業設施容許使用等違規使用稽查作業。經查農業設施容許使用管理情形，核有：

1.　部分農業設施容許使用稽查案件，遲未辦理複勘作業，或未依原核准計畫使用者未能如期改善，亦未依規定廢止其許可，均待檢討改善妥處，並加強稽查控管作業，以有效改善農地違規使用，發揮稽查效益：依申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法（下稱農業設施審查辦法）第33條第1及第2項規定，依該辦法取得農業用地作農業設施容許使用者，應依原核定之計畫內容使用，並不得作為住宅、工廠或其他非農業使用。縣（市）主管機關應對取得容許使用之農業設施及其坐落之農業用地造冊列管，並視實際需要抽查是否依核定計畫內容使用；未依計畫內容使用者，原核定機關得廢止其許可，並通知區域計畫或都市計畫主管機關依相關規定處理。經查該府111及112年度辦理農業設施容許使用稽查案件各23件（圖17），其中未依原核定計畫內容使用者分別為18件及13件，完成複勘者有12件及9件，除1件合格外，其餘11件及9件已於112年8至12月及113年8至9月函請土地所有權人限期改善，惟迄本室查核日（113年10月15日）止，距初勘結果限期改善作業已逾1年9個月及9個月，仍有6件及4件遲未辦理複勘作業，處理時效有欠積極；復查112年8月至12月間通知土地所有權人

圖17　農業設施容許使用稽查案件處理情形

註：1.112年度部分，已函請土地所有權人限期改善9件，改善期限至113年9至10月間。

2.資料時間：截至本室查核日（113年10月15日）止。

3.資料來源：整理自縣政府提供資料。

案件中，有4件係廢止其農業設施容許使用，惟迄113年10月底止仍未依規定廢止其許可，並通知區域計畫或都市計畫主管機關依相關規定處理，經函請縣政府加強稽查控管作業，及加速違規案件之複勘及裁處，以有效改善農地違規使用情形，發揮稽查效益。據復：111及112年度未辦理複勘之農業用地容許作農業設施使用稽查之6件及4件均已完成複勘作業，並函請土地所有權人限期恢復原核准計畫使用或取得合法證明文件送縣政府複查。另111年度未依規定廢止農業設施容許使用者4件，已廢止其原核定農業設施容許使用者1件；送件完成複查者1件；已函請鄉鎮市公所依委任作業要點第8點規定，廢止原核定農業設施容許使用者2件。

2.　受理申請農業用地作農業設施容許使用委任作業要點所規範應檢附之文件與中央不一，且部分條文內容未配合法規修正，允待檢討配合修正，以完備制度規章並符實況：依農業設施審查辦法第4條規定：「申請農業用地作農業設施容許使用，應填具申請書及檢附下列文件各3份，向土地所在地之直轄市或縣（市）主管機關提出：一、申請人之國民身分證影本；屬法人者，應檢具法人登記證明文件影本。二、經營計畫。三、最近一個月內土地登記謄本及地籍圖謄本。但能申請網路電子謄本者，免予檢附；屬都市土地者，應另檢附都市計畫土地使用分區證明。四、設施配置圖，其比例尺不得小於1/500。但申請畜牧設施者，其比例尺不得小於1/1200。五、土地使用同意書。但土地為申請人單獨所有者，免附。六、其他主管機關規定之文件。」經查縣政府為委任縣內各鄉鎮市公所受理農業用地申請農業設施容許使用之審核作業，於98年8月4日訂定「宜蘭縣政府委任各鄉鎮市公所受理申請農業用地作農業設施容許使用委任作業要點」（下稱委任作業要點），依該要點第5點規定：「申請農業用地作農業設施容許使用，應填具申請書及檢附文件一式5份送審。審查案件核可後應經核定機關將申請原件2份加蓋騎縫章併同容許同意書送還申請人或代理申請人。」並未明確規範申請農業用地作農業設施容許使用應檢附之文件，核與上開農業設施審查辦法有間。又查上開農業設施審查辦法第26條及第28條規定前經行政院農業委員會（112年8月1日改制為農業部）於102年10月9日修正發布，變更為第33條及第35條，惟上開委任作業要點第1點及第8點第2項規定並未隨同修正，經函請縣政府檢討配合修正妥處，以完備制度規章並符實況。據復：縣政府已於114年2月19日修正上開委任作業要點，除增訂應檢附之文件，並配合農業設施審查辦法修正相關條號及內容，俾完備制度規章並符實況，以確保農業設施容許使用之合法性與有效性。

#### （二十一）　秉持生態保育及資訊公開原則，賡續辦理公共工程生態檢核，惟委託設計或監造技術服務採購案之生態檢核資訊與實際不一，又部分公共工程生態保育措施未落實，允宜強化生態檢核資訊登載及揭露，並將生態保育措施納為工作督導重點。

| 依公共工程生態檢核注意事項第9點第1項第4款規定，施工階段作業原則，確實依核定之生態保育措施執行，於施工過程中注意對生態之影響；若遇環境生態異常時，啟動環境生態異常狀況處理，停止施工並調整生態保育措施；生態保育措施執行狀況納入相關工程督導重點，完工後列入檢核項目。經查經濟部於112年1月17日核定補助縣政府申請「前瞻基礎建設計畫－水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫」112－113年度生態檢核工作計畫經費329萬餘元（中央補助款270萬元，縣政府自籌款59萬餘元），該府辦理縣管河川流域治理及應急工程之各階段生態檢核工作，執行結果計有16件工程、結算金額323萬餘元。經本室於行政院公共工程委員會（下稱工程會）建置之公共工程雲端服務網檢視生態檢核工程相關標案明細發現，本計畫中之「宜蘭縣管河川東澳溪水系治理規劃檢討及區域排水廣興排水治理計畫」等10件委託設計或監造技術服務採購案之生態檢核欄均勾選為「否」（表22），核與該府實際於規劃設計及施工等階段均有辦理生態檢核，兩者不一致，有待查明釐清妥處。又據該府提供114年1月9日「宜蘭縣生態檢核工作計畫（112－113年度後續擴充及第二次後續擴充）」成果報告書載述：1.「蘇澳鎮東澳大排周邊積淹水改善分流箱涵應急工程」，施工廠商發現生態保全對象之榕樹及水黃皮遭地主修枝及移除，未主動通報縣政府，並調整生態保育措施；2.「林和源排水閘門新建工程」，變更設計增設防洪牆，未設置動物坡道，致三級保育類草花蛇受困，後續以簡易麻繩網降 表22 生態檢核案件明細 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 工程作業階段 | 工程案件名稱 | 設計規劃、監造標案名稱 |
| 1 | 計畫核定階段 | 黃德記排水工程 |  |
| 2 |  | 十三股排水工程（上游段） |  |
| 3 |  | 十三股排水工程（下游段） |  |
| 4 | 規劃設計階段 | 冬山河排水系統-廣興排水治理計畫 | 宜蘭縣管河川東澳溪水系治理規劃檢討及區域排水廣興排水治理計畫 |
| 5 |  | 縣管區排壯東一大排治理計畫 | 宜蘭縣管河川及區域排水（十三份坑排水、壯東一大排、廍後排水及南澳溪）治理計畫 |
| 6 |  | 縣管區排廍後排水治理計畫 |  |
| 7 |  | 縣管區排南澳溪治理計畫 |  |
| 8 |  | 冬山河排水系統十三份坑排水治理計畫 |  |
| 9 | 施工階段 | 平行排水（0K+980~1K+545）應急工程 | 107年度宜蘭縣重大水利建設委託設計監造技術服務 |
| 10 |  | 五結防潮閘門改善工程 | 五結防潮閘門改善工程委託監造技術服務 |
| 11 |  | 五結排水第一期治理工程及橋梁改建 | 五結排水第一期治理工程及橋梁改建委託監造技術服務 |
| 12 |  | 南澳鄉碧侯社區旁野溪排水治理改善工程 | 宜蘭縣南澳鄉碧候社區旁野溪排水等工程委託設計、監造技術服務 |
| 13 |  | 林和源排水閘門新建工程 | 林和源排水閘門新建工程委託監造技術服務 |
| 14 |  | 蘇澳鎮東澳大排周邊積淹水改善分流箱涵應急工程 | 113年度蘇澳鎮東澳大排周邊排水改善應急工程委託設計、監造服務案 |
| 15 |  | 五結排水國民南橋下游護岸整建應急工程 | 五結排水第一期治理工程及橋梁改建委託監造技術服務（WRSL111051第一次後續擴充） |
| 16 |  | 南澳北溪碧候護岸應急工程 | 113年度宜蘭縣水利建設委託設計技術服務（第一次後續擴充） |
| 資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |  |

低橫向阻隔，顯示部分工程之生態保育措施仍有待加強執行，經函請縣政府強化生態檢核資訊登載及揭露，以掌握各階段作業情形，並將生態保育措施納為工作督導重點。據復：上述採購案生態檢核欄位標示與實際不一致部分，將加強於標案建立時即確認欄位勾選是否正確，避免類情再度發生；另為強化落實工程執行生態保育措施，將要求各工程單位確實執行生態保育措施監督與巡查，並將生態保育事項納入監造單位查核重點，且於施工期間發現異常生態情形時，立即啟動通報應變機制。

（二十二）　推動低碳城市綠能政策，於學校設置太陽光電發電系統，惟未確實盤點可利用基地空間，且部分學校屋頂漏水未及時修復，又對於廠商維護計畫及模組清洗作業，有待建立相關管制機制，並通盤檢討改善妥處，以確保校園環境安全。

縣政府為落實推動低碳城市綠能政策，有效利用太陽光電，依據縣政府公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租作業要點（下稱太陽光電發電系統標租作業要點）及學校設置太陽能光電運動場作業參考手冊，透過設置屋頂型及地面型光電設備，達成設置發電目標。經查校園設置太陽光電發電系統標租案及履約管理情形，核有：

圖18  復興國中太陽能光電設備設置情形

圖片來源：本室自行繪製。

圖19  五結國中太陽能光電設備設置情形

圖片來源：本室自行繪製。

1.　部分學校辦理設置太陽能光電標租案，校園內尚有基地未納入自我評估檢核表，允宜督促確實盤點可利用基地空間，以解決室內運動空間不足，及達成推動綠能減碳目的：依學校設置太陽能光電運動場作業參考手冊貳、五、（四）評估基地現況之盤點可設置基地：校內常見可評估設置之基地，除戶外球場或空地外，亦可將校舍屋頂、觀眾席、汽機車停車場、廊道等納入自我評估檢核範圍。經查復興國中及五結國中為配合能源政策，解決室內運動空間不足、學生運動不受氣候影響及達到躉售電力租金回饋學校等目的，依上開參考手冊辦理自我評估檢核作業，分別於110年3月29日及111年8月15日辦理設置太陽能光電球場標租案，於校園內之籃球場、停車場等場域設置太陽能光電設備，並先後於110年10月25日及112年9月29日完成併聯試運轉，113度回饋金收入分別為11萬4,057元及5萬3,338元。經運用地理資訊系統及Google Map正射影像檢視，發現校園內仍有基地可供設置太陽能光電，惟未納入自我評估檢核表，舉如復興國中籃球場旁之排球場1座，及校門口旁之汽車停車場等場域（圖18，虛線框選範圍）；五結國中體育館前方之停車場（圖19，虛線框選範圍）。鑑於提高再生能源利用為政府永續發展政策，經函請縣政府督促所屬學校確實盤點校園內可利用基地空間，適時檢討辦理土地標租設置太陽能光電設備作業，除增加電力租金回饋學校目的，亦可解決學校室內運動空間不足，及達成推動綠能減碳目的。據復：經上述2所學校評估後尚無設置之考量，惟其未盤點將可供設置太陽能光電基地全部納入自我評估檢核表，核欠妥適，爾後將加強督導要求學校應通盤考量，以避免類此情事發生。

表23　部分學校屋頂設置太陽光電發電系統發生漏水未釐清原因及時修復

| 學校名稱 | 校數 |
| --- | --- |
| 1.七賢國小、2.大同國小、3.內城國中、4.光復國小、5.竹安國小、6.吳沙國中、7.金岳國小、8.順安國中、9.蓬萊國小、10.興中國中、11.蘇澳國小、12.蘇澳國中、13.人文國中小、14.東光國中 | 共14所 |

註：1.表列資料係截至113年9月底止。

2.資料來源：整理自縣政府提供資料。

2.　部分學校於屋頂設置太陽光電發電系統後，間有發生屋頂漏水未及時修復，允待建立縣政府、廠商及學校等三方通報作業及追蹤改善管理機制，以確保校園及教學環境安全：截至113年9月底止，縣政府所屬學校屋頂設置太陽光電發電系統之109所校區，共計運轉109處（含分班分校）。據教育處查填截至113年9月底止，計有14所學校反應於屋頂設置太陽光電發電系統後，發生漏水情形，經通報廠商處理，占109所校區之12.84％，惟仍無法有效改善漏水問題（表23）。經查部分學校於發現漏水時先行通報教育處，再由教育處通知廠商現勘處理，部分為逕洽廠商處理，處理流程未盡一致，且教育處並未釐清漏水癥結原因及時程，亦未列管追蹤及協助妥處，致未能及時修復，經函請縣政府建立教育處、廠商及學校等三方通報作業及追蹤改善管理機制，並持續督促廠商儘速改善漏水問題，以確保校園及教學環境安全。據復：有關14所學校屋頂漏水改善情形，已督促廠商儘速辦理，截至114年6月底止，7所已完成修繕、5所尚於修繕中、2所經釐清與光電系統無涉，已由學校規劃後續辦理修繕。縣政府已建立與廠商及學校三方通報作業及追蹤改善管理機制，包含標準化通報及處理流程、案件追蹤與管理機制、責任分工與強化管理等；學校如發現屋頂漏水，應於24小時內填報「宜蘭縣公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統問題通報單」，縣政府接獲通報立即通知廠商進行現場勘查與修繕，並設置「學校屋頂漏水案件管理表」，記錄各校通報情形，俾統籌協調、監督修復進度。

3.　學校未知悉廠商維護作業計畫及模組清洗時程，允待建立通報與協調管制機制，以確保校園環境安全：依太陽光電發電系統標租作業要點第10點規定，縣政府得定期或不定期派員至該太陽光電發電系統設置地點檢查房舍及太陽光電發電系統之管理維護情形。本室於113年9月間抽查公館、員山、寒溪、東澳、武塔國小等5所學校，發現學校總務人員並未知悉廠商維護作業計畫及模組清洗預定時程，且不知廠商工作人員使用清潔劑清洗，是否影響校園環境，及廠商用水、用電或進行校樹修剪情形，相關紀錄均未留存於學校等情，經函請縣政府強化學校監督廠商設備管理維護責任，及建立通報與協調管制機制，以確保校園環境安全。據復：經釐清廠商定期到校維護情形，多以自備水車及清潔器具清洗，至校樹修剪作業部分，倘學校有修剪需求，可提計畫向縣政府申請補助辦理。縣政府已於114年7月8日函請各校督導廠商實施太陽光電發電設備維護與清洗作業時，不得使用清潔劑，避免污染水質及周遭生態環境，並加強監督每季清洗作業至少執行1次，若監測發電異常，則增加巡檢頻率；廠商每次清洗及巡檢前須主動通報學校提供作業計畫及預定時程，學校建立維護作業紀錄表，並指派專責人員負責追蹤通報事項；若發現異常狀況或影響校園安全，應即通報該府協調處理。

#### （二十三）　全面推動學校午餐，打造校園健康飲食環境，惟聯合稽查小組未依規定定期辦理稽查，且部分學校未落實餐飲衛生自主管理及缺失頻仍遲未改善，或校園食材標章（示）使用率低於全國平均值，未優先採購三章一Q食材等，均待督促改善妥處，以確保食材安全衛生及午餐供應品質。

縣政府為減輕學生家長經濟負擔，自108學年起全面推動學校午餐，並積極打造校園健康飲食環境。113年度編列免費營養午餐預算2億9,600萬餘元，其中中央一般性補助款4,444萬餘元，縣政府自籌款2億5,155萬餘元，截至113年8月底止，累計執行數1億5,278萬餘元，執行率51.62％，主要係學生人數減少，午餐費依實際供餐數量按月結算付款所致。經查學校午餐執行情形，核有：

1.　部分學校未落實餐飲衛生自主管理致缺失頻仍且遲未改善，又聯合稽查小組未依規定每學年定期辦理稽查，有待研議分析學校常見缺失及癥結原因，並督促強化及落實學校餐飲自主管理，以確保午餐供應品質：依學校衛生法第22條規定，學校餐飲衛生管理，應符合食品安全衛生管理法第8條第1項所定食品之良好衛生規範準則，另各級主管機關應督導學校建立餐飲衛生自主管理機制，落實自行檢查管理，並應會同農業及衛生主管機關定期抽查學校餐飲衛生，每學年至少1次。據該府提供111年9月5日至113年10月23日間辦理五結國中等64所學校之163筆營養午餐聯合稽查紀錄（下稱聯合稽查紀錄），其中均無缺失者44筆（占26.99％），其餘119筆（占73.01％）之缺失列載：食材變質（肉品）、開封未密封與標示品名及效期、冷凍魚片裸裝泡水、員工健康檢查紀錄不完整、廚工工作期間未配戴帽子或口罩等多項餐飲衛生管理缺失，顯示多數學校未能落實餐飲衛生自主管理；又本室於113年9月至10月間抽核慈心華德福實驗高中、人文實驗國中小、東澳、寒溪、武塔、公館及員山國小等7所學校午

圖20 實地抽核部分學校廚房發現缺失情形

圖片來源：本室於113年9月至10月期間實地抽核拍攝。

餐廚房結果，亦發現食材逾保存期限、分裝食材未標示名稱或保存期限、未記錄乾貨進貨量及庫存量、廚工工作時未戴帽、冷凍（藏）庫及乾貨庫房溫度超標等缺失（圖20）。另查文化國中等46所學校於111年9月5日至113年10月23日期間均無聯合稽查紀錄可稽，甚有4成以上學校已逾2年均無稽查紀錄，核與上開每學年至少抽查1次之規定未合，經函請縣政府督促強化並落實餐飲衛生自主管理，以確保午餐供應品質。據復：已規劃於114年6月30日前完成宜蘭縣100所學校營養午餐聯合稽查作業，截至114年5月23日止已完成96所學校稽查；另慈心華德福實驗高中等7所學校之餐飲衛生管理缺失，已指派營養師加強輔導，並督導落實廚房管理，均已改善完成。

2.　部分學校附設幼兒園之餐點菜單，未依契約規定列出食材內容，各該校均未確實審核是否符合營養基準，允待加強督促依約辦理妥處，以提供營養均衡之餐食：教育部為確保幼兒園餐點之營養均衡與衛生安全，訂定幼兒園餐點食物內容及營養基準。復依南澳高級中學113學年度大南澳地區南澳高中等9所學校營養午餐聯合招標採購案契約第8條第29款規定，廠商須於供應該期前10天由營養師署名設計之菜單（應呈現午餐食物內容分析，並列出菜餚之食材內容），送機關審核，機關應於供應該期3天（不含假日）前確認回傳。本室於113年9月20日及27日赴東澳及武塔國小現場查核發現，廠商係每月以電子郵件傳送其附設幼兒園次月菜單予學校審核，惟僅列載菜餚名稱未列出食材內容，各該校亦未審核菜單是否符合餐點食物內容及營養基準，均核與上述規定未合，經函請縣政府督促學校要求廠商依約提出餐食分析及食材內容，並據以審核，以提供營養均衡之餐食。據復：已於114年3月26日函知各校應依規定及契約條文落實審核菜單符合餐點食物內容及營養基準並予公布，另東澳及武塔國小附設幼兒園已將菜單及食材明細表公告於學校布告欄。

3.　校園食材標章（示）使用率低於全國平均值，且部分學校未優先採購三章一Q食材，允待督促改善妥處，俾利掌握食材來源，確保食材安全衛生：依學校衛生法第23條規定，學校供應膳食其食材應優先採用中央農業主管機關認證之在地優良農業產品。又依該府112年5月修訂宜蘭縣學校午餐委外辦理採購契約（參考範本）第8條第34款第2目規定，所供應之蔬果，應配合政府推動學校午餐採用國產可追溯食材政策，優先採用具「台灣有機農產品」標章、「產銷履歷農產品（TAP）」標章、「CAS台灣優良農產品」標章、臺灣農產品生產追溯標示（QR Code）（下稱三章一Q）食材。據農業部校園食材標章統計結果，宜蘭縣112年9月24日至113年9月24日間校園食材標章（示）使用率為98.68％，略低於全國平均值98.75％，居全國22市縣排名第14位，主要係部分學校自行至市場採購午餐食材，未優先採用三章一Q食材所致，經函請縣政府督促並輔導改善，俾利掌握食材來源，確保食材安全衛生。據復：已於114年3月20日函文學校，並指派營養師加強輔導，自114年4月7日起，該校午餐食材已採用國產可溯源食材，並依實際採購內容登載校園食材登錄平臺，以確保學校午餐品質與安全。

#### （二十四）　為營造安全舒適學習環境，於學校班級裝設冷氣，惟部分學校尚未自行訂定冷氣使用及管理規定，或雖已訂定惟部分內容與教育部所訂規範未符，或冷氣用電專戶存有多次最高需量低於所訂契約容量60％，或能源管理系統設定錯誤，影響學校用電管理，均允待注意檢討改善妥處。

縣政府辦理「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫（109－111年）」，計畫經費1億9,598萬餘元（教育部國民及學前教育署補助1億7,442萬餘元、縣政府自籌款2,155萬餘元），已於111年完成全縣99所學校（大里國小未申請裝設冷氣）、106處（含7所分校及分班）校舍4,543臺冷氣裝設。經查學校冷氣使用及管理情形，核有：

| 1. 部分學校尚未訂定冷氣使用及管理規定，或雖已訂定惟部分內容與教育部所訂規範未符，允待督促檢討訂定或修正相關規定：依教育部113年5月23日修正公立國民中小學班級冷氣使用及管理注意事項（下稱班級冷氣使用管理注意事項）第3點規定：「學校開啟冷氣，以室內溫度超過28度、室外噪音嚴重干擾或空氣品質指標（AQI）高於紅色警示等時機為原則。」第6點規定：「學校應訂定全校冷氣啟動之順序（如分樓層或分棟等），避免全校同時間啟動冷氣電力，致需量超出契約容量。」第8點規定：「班級冷氣應減少開關次數，避免造成冷氣機過度重啟之損害及耗電。但班級學生離開教室達一節課者，應關閉教室冷氣電源。」第11點規定：「學校於平日課後或暑期期間辦理學生相關學習活動，有本注意事項第3點情形需使用班級冷氣者，學校得參考本注意事項訂定使用規定，並落實管理。」第13點規定：「學校其他校舍裝有冷氣者，各直轄市及縣（市）政府應督導學校參考本注意事項，自行訂定使用及管理規定。」據縣政府填列公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫執行情形調查表所列，截至114年3月14日止，轄屬100所各級學校中，計有五結國中等14所學校尚未自行訂定冷氣使用及管理規定。另本室於114年3月間赴大同、孝威、過嶺、深溝及七賢等5所國小抽查冷氣使用及管理情形，核有所訂部分規定內容與教育部班級冷氣使用管理注意事項未符，如：（1）上述5所學校均未依第6點規定訂定全校冷氣啟動之順序；（2）大同、孝威、過嶺等3所國小規定，學生離開教室連續達2節課（含）以上時關閉冷氣，核與第8點規定未合；（3）孝威、過嶺、深溝及七賢等4所 表24 部分學校所訂冷氣使用規定內容與教育部訂定規範不符 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 不符內容 | 教育部班級冷氣使用管理注意事項 | 學校名稱 |
| 1 | 未訂定全校冷氣啟動之順序。 | 第6點規定：「學校應訂定全校冷氣啟動之順序（如分樓層或分棟等），避免全校同時間啟動冷氣電力，致需量超出契約容量。」 | 大同、孝威、過嶺、深溝及七賢國小。 |
| 2 | 規定學生離開教室連續達2節課（含）以上時關閉冷氣。 | 第8點規定：「班級冷氣應減少開關次數，避免造成冷氣機過度重啟之損害及耗電。但班級學生離開教室達一節課者，應關閉教室冷氣電源。」 | 大同、孝威及過嶺國小。 |
| 3 | 未將校長室、健康中心等其他校舍設置冷氣納入學校自訂規定。 | 第13點規定：「學校其他校舍裝有冷氣者，各直轄市及縣（市）政府應督導學校參考本注意事項，自行訂定使用及管理規定。」 | 孝威、過嶺、深溝及七賢國小。 |
| 資料來源：整理自大同、孝威、過嶺、深溝及七賢等5所國小提供資料。 |  |  |  |

國小，未依第13點規定，將校長室、健康中心等設置冷氣之其他校舍納入各校自訂規定等情（表24），經函請縣政府督促檢討修正自訂規定內容，以符教育部所訂規範，並清查各校自訂冷氣使用及管理規定有無類情，檢討修正妥處，以強化冷氣管理。據復：針對尚未訂定冷氣使用及管理規定之14所學校，縣政府已於114年4月2日函請儘速依規定訂定冷氣使用及管理規定；又部分自訂規定惟未符教育部規範之5所學校，已逐一檢討修正：（1）依上開第6點規定，補充訂定全校冷氣啟動順序，避免同時啟動造成電力負荷過高；（2）依上開第8點規定，修正冷氣關閉條件，學生離開教室達1節課即應關閉電源；（3）依上開第13點規定，將校長室、健康中心等其他校舍使用冷氣之管理方式納入規定；同時持續督導並要求轄內各校應於114年9月底完成補正冷氣使用與管理規定並落實執行。

2.　部分學校冷氣用電專戶存有多次最高需量低於所訂契約容量60％情事，允待檢討調整契約容量妥處，並清查各校有無類情妥處，以節省電費支出：依政府機關及學校用電效率管理計畫附件3節約能源相關作法一（六）1.列載，有關機關學校之電力契約最佳化與需量管理措施，建議與台灣電力公司（下稱台電公司）訂有契約容量之執行機關學校，應定期檢討合理契約容量值與功率因數，以減少電費支出。本室於114年3月間抽查大同、孝威、過嶺、深溝及七賢等5所國小用電情形，發現113年度各校每月冷氣用電最高需量低於契約容量60％以下之月數均逾8個月，且有連續3個月以上者，已符合台電公司建議用戶檢討調降契約容量之原則，業經台電公司寄送最高需量小於契約容量通知單在案，顯示部分學校班級冷氣用電專戶契約容量須予調整，經函請縣政府督促檢討改善妥處，並全面清查各校用電專戶契約容量訂定有無類情，檢討擇選最適契約容量，以節省電費支出。據復：深溝國小已調降契約容量；大同及過嶺國小等2所學校考量將增設冷氣暫不調降；其餘各校已於114年7月督導盤點冷氣專戶契約容量與實際高峰用電情形並檢討調整，以兼顧節能與契約風險控管。

3.　部分學校能源管理系統設定錯誤，影響學校用電管理，允待注意檢討改善妥處：依縣政府訂定之校園能源管理系統委託建置功能需求規範三、硬體設備規格編號10、即時資訊看板、規格說明4規定，提供系統資訊顯示，顯示全校總表、全校冷氣總表、再生能源發電量測電表之即時電力資料及用電超約示警等。縣政府配合校園冷氣建置，辦理校園能源管理系統（Energy Management System,EMS）建置計畫，包括計費儲值系統、用電管理、自動需量反應、即時資訊呈現、用電查詢、統計報表、系統管理及資訊安全等，以利學校管理用電，降低電費支出，並期將節電教育向下扎根，計畫經費6,323萬餘元（教育部國民及學前教育署補助5,628萬餘元、縣政府自籌款695萬餘元），建置於全縣106處校舍（含7所分校及分班），分別於111年5月24日及12月15日完成結算驗收，經本室於114年3月間赴大同、孝威、過嶺、深溝及七賢等5所國小實地查核結果，發現：（1）孝威及過嶺國小之校園能源資訊看版顯示屋頂光電發電裝置容量為0瓩，而未設置光電發電系統之風雨球場卻顯示有100瓩之發電容量；孝威國小冷氣總表契約容量顯示為0瓩，實際為66瓩；（2）過嶺國小冷氣總表契約容量顯示100瓩，遠高於實際契約容量25瓩，存有冷氣用電量超逾契約容量時無法發揮警示功能，致遭台電公司加收超約電費風險，影響學校用電管理，經函請縣政府檢討改善妥處，並督促各校加強清查能源管理系統設定之正確性。據復：已要求廠商於114年7月修正孝威及過嶺國小之能源管理系統參數設定，以強化即時資訊功能與用電風險。

（二十五）　推動運用校園餘裕空間，規劃多元活化用途，惟國民中小學學生人數及學校班級數呈現逐年下降趨勢，且部分學校專科教室存有中低度及低度利用情形，允宜妥適推估就學人數趨勢，妥為檢討校園空間使用，並建立校舍配置管考機制，俾有效活化校園空間。

縣政府為整合所屬各級學校資源，妥善運用校園餘裕空間，規劃多元活化用途，提升教育品質，於105年度訂定「宜蘭縣政府所屬各級學校校園餘裕空間活化實施要點」，依該要點第2點第1項及第4點規定，餘裕空間指依國民小學及國民中學設施設備基準所訂標準，檢討學校各類空間實際配置及使用狀況後，認定得供外部單位作其他特定用途之空間。學校應定期檢視、集中配置、評估用途，以妥適運用餘裕空間，並籌組校園餘裕空間活化小組，主動評估規劃學校餘裕空間之多元活化利用方式，統籌研擬活化方案、辦理會勘及審核申請等各項活化利用事宜。據縣政府提供近10學年度（104至113學年度）國民中小學學生人數及班級總數（含普通班、體育班、藝才班、集中式特教班等）統計資料，其中國小學生總人數由104學年度22,925人，遞減至113學年度21,683人，減少1,242人，比率5.42％；班級總數從104年度1,158班，減少至113學年度1,105班，減少53班，比率4.58％；國中學生總人數由104學年度14,099人，遞減至113學年度10,036人，減少4,063人，比率28.82％，班級總數從104學年度549班，減少至113學年度448班，減少101班，比率18.40％，國民中小學學生人數及班級數呈現逐年下

圖21  宜蘭縣立國民中小學學生數及班級數

資料來源：整理自縣政府提供資料。

降趨勢（圖21）。又經統計分析國小及國中校舍空間使用情形，現有總間數為4,893間，其中專科教室1,097間

班

，屬中低度利用（每週使用12-15節）與低度利用（每週使用11節以下）者，共253間，比率23.06％，其個別學校比率達50％以上者，包含13所國小

年度

及7所國中，合計20所學校；使用率為中低度利用與低度利用且教室間數在10間以上者，計有五結國中（16間）、頭城國中（15間）、龍潭國小（11間）、南安國中（10間）及蘇澳國小（10間）等5所學校，縣政府每年雖請各校上網填報校舍配置情形，惟部分專科教室使用率偏低未見改善，且多數學校處理尚欠積極，經函請縣政府妥適推估就學人數趨勢，妥為檢討校園空間配置使用，並加強規劃運用餘裕空間，導入前瞻觀點建立校舍空間配置管考機制，俾利妥善運用學校資源，有效活化校園空間。據復：教育處於114年4月1日函文調查校園空間及多元活化利用情形，已於同年5月9日成立府層級專案小組，由秘書長擔任召集人，召開會議推動學校校園（舍）餘裕空間活化，並於6月26日召開第1次專案會議，針對114年度學校校舍空間數量與低度使用情形提案報告討論，嗣確定外部單位使用清冊後，由財政稅務局統籌規劃辦理並公告，接續再由學校於官網提供相關借用資訊，俾益推動空間多元活化政策。

（二十六）　為應學校及幼兒園教育需求，改善校園無障礙環境，惟設施不合格率逾4成，且部分學校尚未設置無障礙電梯，有待協助學校設置無障礙設施，以營造校園友善學習環境。

依身心障礙者權益保障法第2條第3項第3款規定，教育主管機關權責為身心障礙者教育權益維護、教育資源與設施均衡配置、專業服務人才之培育等相關權益之規劃、推動及監督等事項。又依特殊教育法第38條第1項第7款規定，學校及幼兒園應依身心障礙學生及幼兒之教育需求，提供校園無障礙環境。縣政府為改善校園無障礙環境，113年度核定補助學校校園無障礙環境整體改善計畫經費2,765萬餘元（中央補助款2,516萬餘元、縣政府自籌款249萬餘元），辦理宜蘭國中等10所學校改善無障礙設施，及梗枋國小、金岳國小等2所學校新建無障礙電梯。經查改善學校校園無障礙環境推動情形，核有：

| 表25 113年度各級學校校園無障礙設施設備設置現況 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 設置類別 | 場所或設施項目 | 設施項數 |  |  |
|  |  |  | 合計 | 合格 | 不合格 |
| 合 計 |  |  | 10,654 | 5,775 | 4,879 |
| 1 | 公共建築物 | 室外引導通路、坡道及扶手、廁所盥洗室、昇降設備等 | 5,813 | 2,871 | 2,942 |
| 2 | 室內活動場所 | 圖書館、電腦教室、健康中心、專科教室等 | 3,921 | 2,357 | 1,564 |
| 3 | 戶外活動場所 | 操場、籃球場、遊戲場等 | 920 | 547 | 373 |
| 資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

1.　學校校園無障礙設施不合格率為45.80％，且尚待改善項目仍多，允宜加強督促及輔導學校評估校內設置需求，積極籌編經費辦理改善，以保障身心障礙學生友善學習環境之權利：依身心障礙者權益保障法第57條第2項及第3項規定，公共建築物及活動場所之無障礙設備及設施不符合規定者，各級目的事業主管機關應令其所有權人或管理機關負責人改善。據縣政府提供學校校園無障礙設施設備之設置現況，類別包括：公共建築物（含室外引導通路、坡道及扶手、廁所盥洗室、昇降設備等）；室內活動場所（含圖書館、電腦教室、健康中心、專科教室等）；及戶外活動場所（操場、籃球場、遊戲場等）等無障礙設施計10,654項（表25），其中不合格者，計有公共建築物2,942項、室內活動場所1,564項及戶外活動場所373項，合計4,879項，不合格率為45.80％，且尚待改善項目仍多，經函請縣政府加強督促及輔導學校評估校內無障礙設施之改善或設置需求，積極籌編經費改善及追蹤後續辦理情形，以保障身心障礙學生友善學習環境之權利。據復：縣政府為協助學校改善校園無障礙設施，於每年4至5月函文調查各校改善意願及進行現勘，並積極提送計畫向中央爭取補助經費；已配合教育部國民及學前教育署（下稱國教署）「114－116年度補助直轄市、縣（市）政府改善無障礙校園環境作業說明」，於113年12月16日提報補助計畫爭取經費，嗣該署於114年3月31日核定114年度改善無障礙校園環境案計19所學校、經費2,544萬餘元（中央補助款1,144萬餘元，縣政府自籌款1,400萬餘元），後續依規劃改善，包含設有集中式特教班學校、設有不分類資源班及巡迴輔導班學校等，於年度預算籌編經費辦理改善。

2.　部分學校尚未設置無障礙電梯，允待督導學校提出需求，並爭取補助經費設置無障礙設施，以改善校園無障礙環境：國教署為協助公、私立高級中等以下學校、特殊教育學校及公立學校附設幼兒園改善建築物無障礙設施，營造對身心障礙學生友善學習環境，訂有該署補助改善無障礙校園環境原則。縣政府鑑於無障礙電梯受到輿論媒體及社會關注，於113年4月進行轄管學校清查結果，所屬100所學校校園內公共建築物，尚未設置無障礙電梯者計有19所，除東澳國小、武塔國小等2所學校校舍為1層樓無須設置，及梗枋國小、金岳國小等2所於113年度已獲國教署核定經費補助款1,034萬餘元（中央補助款879萬餘元，縣政府自籌款155萬餘元）外，其餘尚待設置者，包括澳花國小、蓬萊國小、竹安國小、大溪國小、南山國小、碧候國小、七賢國小、南澳國小、大同國小、大福國小、南安國中、金洋國小、永樂國小、大同國中及過嶺國小等15所。截至113年10月底止，上述15所學校，僅有6校所提出申請，縣政府已核予委託規劃設計監造經費230萬元，工程費預估2,700萬餘元；9所學校尚未提出申請計畫，經函請縣政府督導學校儘速提出需求，並積極爭取補助經費，籌編預算設置無障礙設施，以改善校園無障礙環境。據復：上述未設置無障礙電梯之15所學校，預計改善經費為6,450萬元，已於114至116年度編列預算，分別為1,900萬元、2,400萬元、2,150萬元，其中114年度已進行6所學校設置作業；並督導學校清查公共建築物無障礙電梯，檢討實際需求提出設置申請，後續將持續追蹤學區行動不便學生落點就讀學校狀況，使學生動線通行無礙，及主動提供各校特教資源與服務配套等。

（二十七）　為強化學校內部控制機制定期實施內部審核，惟近5成學校未設置專任主計人員，部分學校會計業務由未接受專業訓練幹事兼任，且兼辦業務相關管理規範未盡周延，允宜研謀改善妥處，以提升財務效能及增進行政效率。

縣政府為強化學校內部控制機制，設置主計人員或由幹事兼任會計人員處理會計業務，並執行內部審核。截至113年9月底止，該府所屬97所學校（不含公辦民營3所學校），派有專任主計人員者計有48所學校，未設置專任主計人員而派員兼辦者計有49所學校。有關學校設置主計人員及會計業務辦理情形，核有：

| 表26 學校由幹事兼任會計業務年資概況 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 合計 | 任職年資 |  |  |  |  |  |
|  |  | 未滿1年 | 1年以上，未滿5年 | 5年以上，未滿10年 | 10年以上，未滿15年 | 15年以上，未滿20年 | 20年以上 |
| 幹事兼任會計業務人數 | 45 | 2 | 10 | 16 | 9 | 3 | 5 |
| 占比（％） | 100.00 | 4.44 | 22.22 | 35.56 | 20.00 | 6.67 | 11.11 |
| 資料來源：整理自縣政府主計處提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

1.　近5成學校未設置專任主計人員，且部分學校會計業務由幹事兼任，存有久任或未接受專業訓練情事，允宜檢討研謀改善妥處，並擬定兼辦人員培訓計畫，以強化內部審核機制：依國民教育法第20條第3項規定，學校應設主計單位。規模較小未設專責單位之公立學校，得由直轄市、縣（市）主計主管機關（構）指派所屬機關（構）、學校之專任主計人員或經有關機關辦理相關訓練合格之職員兼任之。另依主計機構人員設置管理條例第8條規定：「未達主計機構設置及員額編制標準所定設處（室）標準之各機關，應依下列方式擇一辦理：一、由其上級機關主計機構辦理；其預算執行規模及預算員額數，得併入該上級機關合併計算主計人員員額之設置人數。……三、由其上級機關主計機構指派主計人員兼任或兼辦。四、同一主管機關得合併所屬數個機關設置主計機構。五、由上級機關主計機構商請各該機關就本機關內遴薦適當人員，循主計系統指派兼任或兼辦。」經查縣政府所屬學校未設置專任主計人員者49所，除興中國中、萬富國小、大隱國小、過嶺國小等4所，係由他單位主計人員兼任外，其餘由行政人員幹事兼任者45所（3所國中、42所國小），占97所學校之46.39％。據該府說明主要係近5年來總預算（含追加減）規模增加68億7,268萬餘元，增幅達28.58％，業務負擔日益沉重，會計員額預算編列確有不足，無法增派兼任人力，加以縣轄幅員遼闊，偏鄉地區採彈性作法由幹事兼任，並由設有專任會計之學校會計人員輔導兼任或新進會計人員熟悉帳務處理，及每年定期舉辦會計專業研習，並不定時派員查核學校內部控制實施情形。據縣政府提供學校由幹事兼任會計業務年資資料，任職年資5年以上，未滿10年者，計16人（35.56％）；10年以上，未滿15年者，計9人（20.00％）；15年以上，未滿20年者，計3人（6.67％）；20年以上者，計5人（11.11％）（表26），存有長期久任情形；又統計近2年（112年至113年9月底止）主計處舉辦教育訓練人數情形，參訓人次介於57至97人次間，惟學校兼辦人員未參訓者，計有8人（17.78％），經函請縣政府研謀改善妥處，並擬具兼辦人員培訓計畫，以強化內部審核機制。據復：主計處每年定期舉辦會計專業研習，已於113年11月通知所屬機關學校要求112至113年兼任會計工作未曾參與會計專業研習班人員參訓；另於同年12月2日行文各校減少幹事久任主計業務，並鼓勵每年積極參與會計教育訓練，以提升主計專業能力。

2.　主（會）計人員輪流兼辦（代理）原則，雖明定兼辦期間以1年為限，惟適用對象以各級學校專任會計人員為主，未及兼任之行政幹事，允宜研謀改善妥處，以提升財務效能及增進行政效率：依縣政府主計處暨所屬機關學校主（會）計人員輪流兼辦（代理）原則（下稱兼辦原則）第1點規定，該原則適用對象以主計處所屬各級學校專任會計人員為主，必要時得調派所屬機關會計人員。輪流兼辦以半年一任期為原則，如有特殊情況，得再延長半年，合計兼辦期間以1年為限。縣政府由於主計人力不足，轄屬約有5成學校未有專任會計人員，且部分學校由幹事兼任會計業務，存有久任兼辦或未接受專業訓練情事，又對所屬學校內部稽核比率偏低，且部分學校會計報表編報錯誤，及未清理久懸未結款項等情，內部管理及審核機制未盡健全。該府雖訂有上述兼辦原則（107年1月17日修正），明定兼辦期間以1年為限，惟適用對象係以主計處所屬各級學校專任會計人員為主，未及兼任之行政幹事，相關規範及配套措施未盡完備周延，經函請縣政府研謀有效善策，以提升財務效能，增進行政效率。據復：已規劃每年定期舉辦會計專業研習，調訓該類兼辦人員至少1期，以期精進主計專業能力；又全縣學校劃分6分區，由設有專任會計之學校會計人員擔任輔導員，負責輔導推行會計事務；主計處並定時、不定時派員查核各學校內部審核實施情形，另已於114年6月27日完成修訂「宜蘭縣所屬各級學校主計業務諮詢輔導計畫」，俾供遵行。

（二十八）　賡續推展國民教育計畫，因應少子女化造成學校整併或減班而控管教師員額，惟國中小學教師員額實際控留比率均超逾8％規定，允待檢討改善妥處，以維護學生受教權益，確保教學品質。

| 依國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則第3條第2項規定，國民小學得視需要，在不超過全校教師員額編制數8％範圍內，將專任員額控留，改聘代理教師等人員；第4條第2項規定，前條第2項規定，國民中學準用之。縣政府為倡導優質教育、完全學習及發展多元價值，於縣政府所管地方教育發展基金編列國民教育計畫辦理各國民中小學相關業務，預算7億4,805萬餘元。經查宜蘭縣轄內各國民中小學113學年度第1學期普通班級數1,441班（國小1,056班及國中385班），普通班教師編制員額2,755人（國小1,852人及國中903人），各校實際聘任教師2,257人，增置教師52人，員額控留總數446人（國小331人及國中115人），控留比率為16.50％〔員額控留總數/（實際聘任教師+員額控留總數）×100〕，國小及國中控留比率分別為18.14％及13.08％，均超逾上述8％範圍之規定，據說明係因應少子女化可能造成學校整併或減班而控管教師員額，及偏遠地區教師缺額填補不易，爰部分專任教師員額控留改聘代理教師。然近4學年度（110至113學年度）國小教師控留員額，由154人增至331人，控留比率由9.18％增至18.14％；國中教師控留員額，由61人增至115人，控留比率由7.32％增至13.08％（表27 表27 普通班編制內教師配置狀況分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 單位：人、％ |  |  |  |  |  |  |
| 項目 學年度 | 學制 | 班級數 （A） | 編制教師核定人數 |  |  |  | 員額控留數占編制數比率 |
|  |  |  | 合計 | 實聘教師總數 | 員額控留總數 | 增置教師總數 |  |
|  |  |  | （E=B+C+D） | （B） | （C） | （D） | K=C/（B+C）×100 |
| 110 | 合 計 | 1,390 | 2,554 | 2,294 | 215 | 45 | 8.57 |
|  | 國民小學 | 1,015 | 1,702 | 1,522 | 154 | 26 | 9.18 |
|  | 國民中學 | 375 | 852 | 772 | 61 | 19 | 7.32 |
| 111 | 合 計 | 1,419 | 2,586 | 2,244 | 299 | 43 | 11.76 |
|  | 國民小學 | 1,038 | 1,736 | 1,490 | 219 | 27 | 12.81 |
|  | 國民中學 | 381 | 850 | 754 | 80 | 16 | 9.59 |
| 112 | 合 計 | 1,443 | 2,764 | 2,271 | 450 | 43 | 16.54 |
|  | 國民小學 | 1,061 | 1,859 | 1,493 | 339 | 27 | 18.5 |
|  | 國民中學 | 382 | 905 | 778 | 111 | 16 | 12.48 |
| 113 | 合 計 | 1,441 | 2,755 | 2,257 | 446 | 52 | 16.5 |
|  | 國民小學 | 1,056 | 1,852 | 1,493 | 331 | 28 | 18.14 |
|  | 國民中學 | 385 | 903 | 764 | 115 | 24 | 13.08 |
| 資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

）。由上，113學年度國民中小學學校教師員額實際控留比率超逾上述員額編制準則所訂8％範圍之規定，經函請縣政府檢討改善妥處，以確保教學品質。據復：為確保教學品質及維護學生受教權益，經逐年增加開缺數，以降低控留比率，國中小學新進教師甄選於113學年度招聘248名（國小188人及國中60人）、114學年度新進教師甄選開缺數為國小110名、國中58名，員額控留總數已降為278人（國小221人及國中57人），控留比率將降至8％以下。

#### （二十九）　持續提升偏遠地區學校教育品質，惟近3學年度偏遠地區學校學生英語整體能力成績落後於全縣平均值，又學生攜帶載具回家學習之比率未及2成，未達實施計畫標準，且5成學校學習載具平均月使用率未達8成，允待研謀改善教育資源及師資落差，並確保充分使用學習載具。

據縣政府提供截至113年底止偏遠地區學校計有19所（含分校、分班4處），教師合計259人，學生1,342人，110至112年度編列偏遠地區學校教育經費分別為1,812萬餘元、1,070萬餘元及1,560萬餘元，實際執行數為1,729萬餘元、1,005萬餘元及1,519萬餘元，執行率為95.39％、93.97％及97.37％。經查偏遠地區學校教育發展情形，核有：

| 1. 近3學年度偏遠地區學校實施雙語教學比率較非偏遠地區學校為低，且偏遠地區學校學生英語整體能力成績落後於全縣平均值，有待研謀改善偏遠地區教育資源及師資落差：依偏遠地區學校教育發展條例第9條第1項第6款規定，主管機關為協助偏遠地區學校，應考量實際需要優先採取合理配置教師、行政人員、護理人員、專業輔導人員及社會工作人員，並協助其專業發展。近3學年度（110至112學年度）偏遠地區公立高中職以下學校實施雙語教學學校數分別為9所、9所、11所，占偏遠地區學校總校數20所（依教育階段統計，南澳高中依高中部及國中部分別計列1所學校）之45.00％、45.00％及55.00％，較非偏遠地區實施雙語教學學校比率56.98％、61.63％及65.12％，分別減少11.98、16.63及10.12個百分點，差距均逾10個百分點（表28），且近3學年度偏遠地區英語師資缺額學校數分別為9所、8所及11所 表28 公立高中職以下學校雙語教學實施情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：所、％、百分點 |  |  |  |  |  |  |  |
| 學年度 | 實施雙語教學公立高中職、國中、國小校數 |  | 公立高中職、國中、國小校數 |  | 公立高中職以下學校實施雙語教學比率 |  |  |
|  | 非偏遠地區 （A） | 偏遠 地區 （B） | 非偏遠地區 （C） | 偏遠 地區 （註1）（D） | 非偏遠地區 （E=A/C×100） | 偏遠地區 （F=B/D×100） | 比較增減 （E-F） |
| 110 | 49 | 9 | 86 | 20 | 56.98 | 45.00 | 11.98 |
| 111 | 53 | 9 | 86 | 20 | 61.63 | 45.00 | 16.63 |
| 112 | 56 | 11 | 86 | 20 | 65.12 | 55.00 | 10.12 |
| 註：1.偏遠地區學校校數，依教育階段統計，南澳高中依高中部及國中部分別計列1所學校，故總校數為20所。 2.資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

，缺額人數為11人、11人及17人，缺額人數逐年增加。次查近3學年度偏遠地區國民中學教育會考學生英語科整體能力成績待加強比率分別為70.46％、75.87％及67.24％，較全縣學校平均比率30.43％、33.75％及33.86％，高出40.03％、42.12％及33.38％，經函請縣政府研謀改善偏遠地區學校雙語教育資源及師資落差。據復：已輔導協助偏遠地區學校申請雙語教育計畫相關資源，並提升現職教師雙語教學能力，以強化雙語課程品質及營造英語學習環境；又依學校員額及師資需求，招考新進正式英語教師，積極辦理學生雙語營隊、導入數位與遠距教學資源，讓偏遠地區學生有更多接觸英語機會，以增進語言學習成效；另持續檢討教育資源及師資落差政策執行成效，適時調整推動策略，以確保資源配置符合學校實際需求。

| 2. 偏遠地區學校參與學生攜帶載具回家學習計畫之比率未及2成，未達實施計畫標準，且5成學校學習載具平均月使用率未達8成，允待輔導使用率較低學校優先參與學習計畫，以確保充分使用學習載具：依教育部111年推動中小學數位學習精進方案實施計畫伍、實施對象、二、規定，學生攜帶載具回家學習偏鄉學校優先，以1/3以上為原則；捌、經費執行與設備管理、三、學習載具管理：1.精進方案補助（含前瞻2.0相關計畫）偏遠地區學校已達1生1載具者，使用該專案之載具參與計畫。據縣政府提供113年度參與學生攜帶載具回家學習計畫，計有人文國中小等7所學校，偏遠地區學校則僅大溪國小1所參與，占全部實施對象之14.29％，核與上述實施計畫實施對象以偏遠地區學校優先，並以1/3以上為原則之規定未合。另偏遠地區19所學校（表29）之教師計259人，學生1,342人，師生合計1,601人，計配發學習載 表29 偏遠地區學校數位學習資源建置及管理情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、班、個、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 | 公立偏遠地區 學校名稱 | 截至113年底止學校概況統計 |  |  | 截至113年底止學習載具配發數量 |  | 學習載具 平均月使用率 |  |
|  |  | 編制 教師數 （A） | 學生數 （B） | 班級數 | 學習載具 （C） | 每人平均 配發數 （C）/[（A）+（B）] | 112年度 | 113年度 |
| 1 | 四季國小 | 18 | 97 | 6 | 148 | 1.29 | 39.88 | 61.88 |
| 2 | 澳花國小 | 11 | 76 | 6 | 95 | 1.09 | 62.11 | 62.67 |
| 3 | 大同國小 | 17 | 77 | 6 | 109 | 1.16 | 42.78 | 66.75 |
| 4 | 大福國小 | 11 | 49 | 6 | 83 | 1.38 | 72.06 | 69.52 |
| 5 | 金洋國小 | 11 | 33 | 6 | 54 | 1.23 | 57.62 | 70.96 |
| 6 | 大里國小 | 11 | 61 | 6 | 74 | 1.03 | 45.27 | 71.64 |
| 7 | 金岳國小 | 11 | 44 | 6 | 59 | 1.07 | 78.49 | 72.80 |
| 8 | 南澳高中 | 50 | 210 | 18 | 336 | 1.29 | 54.81 | 74.61 |
| 9 | 南山國小 | 11 | 47 | 6 | 73 | 1.26 | 60.97 | 76.04 |
| 10 | 碧候國小 | 11 | 79 | 6 | 108 | 1.20 | 72.61 | 78.15 |
| 11 | 南澳國小 | 11 | 57 | 6 | 78 | 1.15 | 87.98 | 80.67 |
| 12 | 憲明國小 | 11 | 69 | 6 | 93 | 1.16 | 60.58 | 83.33 |
| 13 | 大溪國小 | 11 | 100 | 6 | 115 | 1.04 | 64.07 | 83.69 |
| 14 | 寒溪國小 | 11 | 59 | 6 | 96 | 1.37 | 72.14 | 84.06 |
| 15 | 東澳國小 | 11 | 49 | 6 | 79 | 1.32 | 54.30 | 84.14 |
| 16 | 大同國中 | 9 | 33 | 3 | 71 | 1.69 | 83.21 | 88.15 |
| 17 | 蓬萊國小 | 11 | 96 | 6 | 133 | 1.24 | 85.94 | 91.33 |
| 18 | 武塔國小 | 11 | 34 | 6 | 47 | 1.04 | 87.11 | 93.33 |
| 19 | 萬富國小 | 11 | 72 | 6 | 91 | 1.10 | 67.09 | 97.87 |
| 資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

具1,942台，截至113年底止，上述學校學習載具平均月使用率介於61.88％至97.87％間，其中平均月使用率低於8成者，計有四季國小等10所學校，約占52.63％，經函請縣政府檢討改善，並輔導學習載具使用率較低者優先參與學生攜帶載具回家學習計畫，以確保充分使用學習載具。據復：數位學習推動辦公室已針對大同鄉和南澳鄉安排專案人力入校輔導，及辦理成果分享會促進校際交流，吸收各校數位學習推動經驗，並辦理學生數位素養活動，提供獎品鼓勵學生利用數位平台進行學習等，以提高載具使用率；另提供經費協助大同及碧候國小參與數位學習先導計畫，推動以兩校為基地，組成跨校社群增進教師數位教學能力，合計完成大同鄉教師社群4次數位學習跨校工作坊及南澳鄉4次教師社群討論及成果分享聚會，另定期辦理載具調撥，以避免偏鄉學校因學生轉出而閒置。

（三十）　訂定基金會計制度以完備制度規章，惟部分基金未依規定訂定或配合會計法修正檢討研修，允宜儘速督促配合訂定（修正）會計制度並公告施行，俾供遵循。

| 表30 宜蘭縣營業及非營業特種基金會計制度訂定（修正）情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基金類別 | 基金名稱 | 訂定（修正）日期 |
| （一）營業基金 | 宜蘭肉品市場股份有限公司 | 114年3月5日 |
| （二）作業基金 | 1.宜蘭縣醫療作業基金 | 113年5月2日 |
|  | 2.宜蘭縣公共造產基金 | 113年7月30日 |
|  | 3.宜蘭縣立蘭陽博物館基金 | 113年8月2日 |
|  | 4.宜蘭縣蘭陽戲劇團戲曲發展基金 | 113年8月26日 |
|  | 5.宜蘭縣區段徵收基金 | 113年10月21日 |
|  | 6.宜蘭縣實施平均地權基金 | 113年10月25日 |
|  | 7.宜蘭縣殯葬管理基金 | 113年11月7日 |
|  | 8.宜蘭縣市地重劃基金 | 113年11月29日 |
|  | 9.宜蘭縣立文創發展基金 | 113年12月25日 |
|  | 10.宜蘭縣城鄉發展基金 | 114年5月19日 |
| （三）特別收入基金 | 1.宜蘭縣道路基金 | 113年8月5日 |
|  | 2.宜蘭縣海難救助基金 | 113年10月28日 |
|  | 3.宜蘭縣身心障礙者就業基金 | 113年11月26日 |
|  | 4.宜蘭縣農業發展基金 | 114年1月9日 |
|  | 5.宜蘭縣環境保護基金 | 114年2月4日 |
|  | 6.宜蘭縣地方教育發展基金 | 114年2月11日 |
| 資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |

依中央政府特種基金管理準則第12條規定：「每一特種基金均應訂定會計制度，凡性質相同或類似之基金，其會計制度得為一致之規定。」第21條規定：「地方政府所管特種基金，準用本準則之規定。」又行政院主計總處為提升作業基金財務報表品質，妥適評估作業基金之營運績效，自108年起推動地方政府營業及非營業特種基金導入企業會計處理準則；另會計法於108年11月20日修正相關會計作業規範，包含基金會計月報、決算書表格式及會計科（項）目。經查宜蘭縣計有1個營業基金、10個作業基金及6個特別收入基金，其中宜蘭縣公共造產基金、宜蘭縣殯葬管理基金、宜蘭縣蘭陽戲劇團戲曲發展基金、宜蘭縣立蘭陽博物館基金等4個作業基金，及宜蘭縣海難救助基金、宜蘭縣身心障礙者就業基金、宜蘭縣道路基金等3個特別收入基金，迄至113年3月底止尚未依規定訂定會計制度，核與上述基金管理準則第12條規定未合；宜蘭縣區段徵收基金、宜蘭縣市地重劃基金、宜蘭縣實施平均地權基金、宜蘭縣城鄉開發基金、宜蘭縣文創發展基金等5個作業基金，及宜蘭縣地方教育發展基金（特別收入基金）雖已訂定會計制度，惟尚未導入企業會計處理準則，或未配合會計法修正檢討研修會計制度，經函請縣政府督促各主管機關單位配合訂定（修正）會計制度，俾供遵循。據復：經縣政府全面檢視轄管各營業及非營業特種基金會計制度訂定情形，已陸續於113年5月至114年5月間完成訂定或修正會計制度並公告施行（表30），完備各該基金會計事務處理規範，有助於提升財務報表品質。

（三十一）　為健全幼兒發展，賡續推動幼兒教育，惟部分幼兒園尚未辦理園長遴選或調整代理職務，且各公所幼兒園經營管理作業未臻周妥，核有6項共同性缺失態樣，允待督促研謀改善妥處，以提升幼兒園營運效能。

依臺灣永續發展目標之具體目標4.2：「提供社區公共托育家園的創新服務型態，以及擴大近便性與可及性兼具的公共化教保服務，增加幼兒入園的機會，並確保需要協助幼兒接受教保服務的機會。」幼兒期為奠定人格發展及學習基礎之關鍵時期，政府為保障幼兒接受適當教育及照顧之權利，確立幼兒教育及照顧方針，健全幼兒教育及照顧體系，以促進其身心健全發展，教育部於100年6月29日修正公布「幼兒教育及照顧法」，並自101年1月1日開始施行。該法施行前之公立托兒所、幼稚園，應自施行之日起1年內，申請改制為幼兒園，爰宜蘭縣各鄉鎮市公所托兒所依前開規定改制為公立幼兒園。據全國教保資訊網統計列載，截至113年底止，宜蘭縣各鄉鎮市公所合計設置27所幼兒園（含分班15所）。經查宜蘭縣各鄉鎮市公所幼兒園經營管理情形，核有：

表31　幼兒園代理園長期間情形

| 幼兒園名稱 | 代理園長起迄日 | 預計辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| 宜蘭市立幼兒園 | 114年1月19日至 115年1月18日 | 116年6月14日公告園長遴選作業。 |
| 蘇澳鎮立幼兒園 | 112年2月13日迄今 |  |
| 壯圍鄉立幼兒園 | 113年7月12日至 114年7月11日 | 114年5月19日公告園長遴選作業。 |
| 三星鄉立幼兒園 | 109年3月2日迄今 |  |
| 南澳鄉立幼兒園 | 112年8月1日迄今 |  |

資料來源：整理自蘇澳鎮、三星鄉、南澳鄉等公所提供資料。

1.　部分幼兒園代理園長期間已逾1年，且尚未辦理園長遴選或調整代理職務作業，允待儘速規劃辦理，俾保障教保人員權益及維持幼兒園穩定運作：依教保服務人員條例施行細則第7條第1項規定，幼兒園園長依規定請假、留職停薪或其他原因出缺之職務，應優先以具該條例第6條規定資格之專任教保服務人員代理，並依組長、教師或教保員順序代理；第8條第5項規定，前條代理期間，以不超過1年為限。經查宜蘭市等12公所幼兒園園長任用情形，其中宜蘭市、蘇澳鎮、壯圍鄉、三星鄉及南澳鄉等公所幼兒園園長均為代理，宜蘭市及壯圍鄉公所預計於116年6月及114年5月規劃辦理園長遴選公告作業；至於蘇澳鎮、三星鄉及南澳鄉等公所幼兒園代理園長期間則均逾1年（表31），縣政府前於112年2月及9月分別函復蘇澳鎮及南澳鄉公所代理園長備查函，雖已敘明幼兒園園長為總理園務之專任職位，不宜長期以代理方式兼辦，並請上開公所儘速規劃幼兒園園長遴選作業，惟迄本室查核日（114年4月24日）止，上開公所均尚未辦理園長遴選作業或調整代理職務，核與上開規定未合，經函請縣政府本主管機關權責，督導儘速規劃園長遴選作業或調整代理園長職務，俾保障教保人員權益及維持幼兒園穩定運作。據復：已函請宜蘭市、蘇澳鎮、壯圍鄉、三星鄉及南澳鄉等公所，儘速依「宜蘭縣公立幼兒園專任園長遴聘及公立學校附設幼兒園專任主任任期辦法」規定辦理園長遴選，並請蘇澳鎮、三星鄉及南澳鄉公所規劃園長遴選辦法，及持續追蹤宜蘭市及壯圍鄉公所辦理園長遴選情形。

表32　各鄉鎮市公所113年度幼兒園經營管理作業共同性缺失態樣

| 項目 | 缺失內容態樣 | 相關法令依據 | 鄉鎮市 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制度規章研（修）訂方面 | 1.緊急傷病處理辦法未規範呼叫緊急救護專線支援之注意事項。 2.招生作業、收費項目及退費標準與相關規定未盡相符一致。 | 幼兒教育及照顧法第33條第1項。 羅東鎮立托兒所兒童收托作業要點第5點之1、宜蘭縣頭城鎮立托兒所幼童收托作業自治條例第9條、宜蘭縣礁溪鄉立幼兒園收托辦法第9條、員山鄉立幼兒園收托作業要點第3條及第8條、三星鄉立幼兒園收托辦法第3條及第9條、宜蘭縣南澳鄉立幼兒園兒童收托作業辦法第3條及第9條。 | 宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、五結鄉、三星鄉、大同鄉、南澳鄉 羅東鎮、頭城鎮、礁溪鄉、員山鄉、三星鄉、南澳鄉 |
| 教保服務人員配置方面 | 配置教保人員尚未具備教師資格。 | 幼兒教育及照顧法第17條第1項。 | 宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、五結鄉、三星鄉、大同鄉、南澳鄉 |
| 幼童專用車安全管理方面 | 配置幼童專用車之園所未依規定辦理行車路線備查事宜。 | 幼兒園幼童專用車輛與其駕駛人及隨車人員督導管理辦法第8條第1項。 | 羅東鎮、冬山鄉、五結鄉、三星鄉 |
| 餐點供應方面 | 1.餐點食物供應間有熱量或食材攝取量未達教育部建議基準。 2.未詳予計算餐食熱量及膳食營養攝取量。 | 幼兒教育及照顧法第12條第2項、幼兒教保及照顧服務實施準則第12條第4款、幼兒園餐點食物內容及營養基準。 幼兒教育及照顧法第12條第2項、幼兒教保及照顧服務實施準則第12條第4款、幼兒園餐點食物內容及營養基準。 | 宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮、頭城鎮、礁溪鄉、員山鄉、冬山鄉、五結鄉、南澳鄉 壯圍鄉、三星鄉、大同鄉 |
| 資料來源：整理自本室查核結果。 |  |  |  |

2.　部分鄉鎮市公所幼兒園經營管理作業未臻周妥，經彙整6項共同性缺失態樣，允待督促研謀改善妥處：本室調查各鄉鎮市公所113年度幼兒園經營管理作業，查核結果已通知各該公所檢討改善，為避免其他公所爾後發生相同缺失，經就制度規章研（修）訂、教保服務人員配置、幼童專用車安全管理及餐點供應等4面向，彙整共同性缺失態樣6項（表32），包括：（1）宜蘭市等12公所緊急傷病處理辦法未規範呼叫緊急救護專線支援之注意事項；（2）羅東鎮、頭城鎮、礁溪鄉、員山鄉、三星鄉及南澳鄉等6公所幼兒園招生作業、收費項目及退費標準與相關規定未盡相符一致；（3）宜蘭市等12公所配置教保人員尚未具備教師資格；（4）羅東鎮、冬山鄉、五結鄉及三星鄉等4公所配置幼童專用車之園所，未依規定辦理行車路線備查事宜；（5）宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮、頭城鎮、礁溪鄉、員山鄉、冬山鄉、五結鄉及南澳鄉等9公所餐點食物供應間有熱量或食材攝取量未達教育部建議基準；壯圍鄉、三星鄉及大同鄉等3公所未詳予計算餐食熱量及膳食營養攝取量。上述缺失態樣經函請縣政府本上級機關權責督促各鄉鎮市公所檢討改善妥處，以免相同缺失再生。據復：（1）制度規章研（修）訂方面：A.已於114年6月函請各鄉鎮市公所依幼兒教育及照顧法第33條第1項規定，完整律定相關作業程序，俾利園內人員遵循，以維護幼生生命安全；B.已於114年4月函請各鄉鎮市公所辦理114學年度招生作業，應依幼兒教育及照顧法、宜蘭縣公立幼兒園及非營利幼兒園優先招收入園辦法、公立幼兒園及非營利幼兒園新生入園注意事項辦理，另將於114學年度園務會議再次提醒園所依相關規定辦理招生作業；又該府於113年6月28日修正發布「宜蘭縣教保服務機構收退費辦法」，已函知各鄉鎮市公所，並於113學年度園務會議提醒園所依前開收退費辦法辦理，於114學年度園務會議將持續宣達；（2）教保服務人員配置方面：宜蘭市等10公所，業委託縣政府辦理114年新進教師甄選，共計36名教師缺額；又大同鄉立幼兒園自114學年起未招收5歲幼兒，不招聘教師；南澳鄉立幼兒園近3年畢業生均僅1名，考量財政問題，暫不辦理教師招聘，並鼓勵家長將幼兒送至鄰近國小附設幼兒園就學；（3）幼童專用車安全管理方面：已於114年6月函知配置幼童專用車之園所，行車路線報經縣政府備查後如有異動，應依規定檢送修正行車路線函報該府備查；（4）餐點供應方面：已函請各鄉鎮市公所依幼兒教育及照顧法第12條第2項、幼兒教保及照顧服務實施準則第12條第4款規定，落實菜單審核，公布菜單時，應列出菜餚之食材內容，並建議將每日餐點食物熱量及份量完整建檔，以作為園內爾後餐點規劃之參考。

#### （三十二）　持續投入重大公共建設計畫，完善大眾運輸服務系統，並積極推動永續城鄉建設，全面提升整體競爭力與發展韌性，惟部分工程因規劃設計未如預期或前置作業未盡周延等，致工程執行進度落後，預算執行率偏低，影響計畫預期效益達成，允待檢討積極趕辦，以期提升計畫執行及施政效能。

縣政府暨所屬機關持續投入各項重大公共建設計畫，完善大眾運輸服務系統，並積極推動永續城鄉建設，全面提升整體競爭力與發展韌性，有助於增進縣民福祉。113年度賡續辦理5,000萬元以上重大公共建設計畫42項，總經費127億2,053萬餘元，年度可支用預算數51億3,766萬餘元，預算執行數22億9,812萬餘元，執行率為44.73％（表33及圖22），雖較112年度之執行率34.72％為高，惟仍較110、111年度之執行率48.76％、48.16％低，整體預算執行成效核屬偏低。除民政處（100.00％）、消防局（100.00％）、農業處（99.74％）及工商旅遊處（83.29

表33　113年度縣政府暨所屬機關重大公共建設計畫執行情形

單位：項、新臺幣千元、％

| 主辦單位 | 列管計畫項數 | 年度可支用預算數 （A） | 年度預算執行數 （B） | 年度預算執行率 （B/A×100） | 年度預算執行率 未達80％項數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 42 | 5,137,663 | 2,298,121 | 44.73 | 19 |
| 民政處 | 1 | 40,334 | 40,334 | 100.00 | － |
| 消防局 | 1 | 68 | 68 | 100.00 | － |
| 農業處 | 5 | 263,503 | 262,827 | 99.74 | － |
| 工商旅遊處 | 3 | 93,309 | 77,715 | 83.29 | 1 |
| 交通處 | 7 | 445,713 | 310,992 | 69.77 | 4 |
| 教育處 | 6 | 420,382 | 277,444 | 66.00 | 1 |
| 文化局 | 5 | 471,882 | 273,483 | 57.96 | 4 |
| 水利資源處 | 9 | 1,839,895 | 743,348 | 40.40 | 4 |
| 建設處 | 3 | 1,408,362 | 311,910 | 22.15 | 3 |
| 警察局 | 1 | 51,511 | － | － | 1 |
| 地政處 | 1 | 102,704 | － | － | 1 |

註：1.本表依計畫年度預算執行率由高至低排列。

2.資料來源：整理自縣政府提供資料。

％）年度預算執行率達到80％以上外，其餘7局、處之年度平均預算執行率均未達80％，其中地政處「變更羅東

圖22　縣政府暨所屬機關113年度重大公共建設計畫主辦單位執行情形

資料來源：整理自縣政府提供資料。

都市計畫（部分工業區及保護區）區段徵收公共設施工程」等19項工程計畫之113年年度預算執行率未達80％，可支用預算數合計40億7,262萬餘元，執行數合計12億6,371萬餘元，其執行率僅31.03％，雖較112年度之執行率12.33％為高，亦較110、111年度之執行率37.72％、31.64％低，主要係規劃設計未如預期或前置作業未盡周延，或履約爭議、變更設計等所致，影響工程執行進度及延宕計畫效益達成，經函請縣政府查明執行進度落後癥結原因，並研謀具體改善措施。據復：已加速規劃設計作業，並依計畫確實辦理，及加速估驗付款流程，積極督促廠商依契約進度執行等（表34），以期提升公共建設計畫執行進度及強化縣政府施政效能。

表34　113年度縣政府暨所屬機關重大公共建設計畫執行進度落後原因及改善措施

| 項次 | 進度落後類別 | 執行進度落後原因 | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 規劃設計未如預期或前置作業未盡周延 | 規劃設計進度未如預期，或因用地徵收尚未完成，致工程無法如期開工。 | 加速辦理規劃設計作業，以利辦理工程招標事宜及積極辦理用地徵收作業。 |
| 2 | 跨年度經費一次編列或因部分工程跨年度執行或中央補助款按工程進度撥付 | 跨年度經費一次編列，或因部分工程跨年度執行，或中央補助款按工程進度撥付所致。 | 按計畫確實辦理，加速估驗付款流程及積極督促廠商依契約進度執行。 |
| 3 | 履約爭議或變更設計影響工程進度 | 因履約爭議，致工程進度未如預期，或主體工程進度落後，影響後續工程執行，或因變更設計辦理展期，影響工程完工期程。 | 積極督促廠商依契約進度執行。 |
| 4 | 配合其他機關工程施作進度或審查期程 | 配合其他機關工程施作期程，影響工程驗收進度，或因屬歷史建築修復工程，請款須配合文化部審查進度撥付。 | 積極進行協調工作，持續注意工程執行進度，及積極督促廠商依契約進度執行。 |
| 5 | 天候因素影響工程進度 | 因天候因素，影響工程完工期程。 | 積極督促廠商依契約進度執行。 |
| 6 | 估驗款待廠商請款後撥付 | 廠商尚未按工程進度估驗請款。 | 已請廠商依工程進度辦理請款。 |

資料來源：整理自縣政府提供資料。

#### （三十三）　為加強校園建築安全，推動校舍耐震補強或拆除重建，惟部分校舍無法確認耐震安全，或作為震災避難收容處所，未依規定之建築物耐震係數進行結構安全設計或補強，允待全面清查位於土壤液化高潛勢區內校舍之結構安全，並檢討防災抗震能力，以保障師生之生命及財產安全，並發揮避難收容功能。

臺灣永續發展目標核心目標 11：「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」，具體目標第11.5項揭櫫，降低各種災害造成的損失。縣政府為加強校園建築安全，自98年起配合教育部及所屬國民及學前教育署針對宜蘭縣公立高級中等以下100所學校，共計423棟校舍，推動校舍耐震補強或拆除重建，並建置校舍耐震能力履歷，截至113年底止，經校舍耐震能力詳細評估後進行補強者共計130棟，已完成補強總經費279億2,650萬餘元。經查校舍耐震能力改善執行情形，核有：

1.　部分校舍無法確認耐震安全，且經現地勘查有鋼筋裸露、龜裂及滲水情形，允待全面盤點清查位於土壤液化高潛勢區內校舍之結構安全，並列管追蹤定期維修或結構安全檢查，以保障師生之生命及財產安全：宜蘭縣位於土壤液化高潛勢區內國中小學校計有51所，經抽查復興國中、羅東國中、光復國小及頭城國小等4所學校之33棟校舍，主要用途為行政或教學使用，其中羅東國中行政大樓A及頭城國小中棟大樓與南棟大樓等3棟校舍，於98年辦理耐震能力初步評估結果，耐震指標（Is）均低於100，有結構安全疑慮，除頭城國小中棟大樓已於104年完成補強，其餘2棟校舍分別於98及108年詳細評估結果，其耐震能力需求比值（CDR）均大於1，毋須辦理補強（表35），惟其評估成果報告書均記載，因結構體老化現象持續進行，建

表35　校舍位於土壤液化高潛勢區耐震能力評估及補強明細

| 項次 | 學校名稱 | 校舍名稱 | 建造年份 | 初步評估結果 |  | 詳細評估結果 |  | 補強完成 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 年份 | Is | 年份 | CDR | 年份 | CDR |
| 1 | 羅東國中 | 行政大樓A | 86 | 98 | 40.531 | 98 | 1.03 | 毋須辦理補強 |  |
| 2 | 頭城國小 | 中棟大樓 | 77 | 98 | 76.659 | 102 | 0.581 | 104 | 1.025 |
| 3 | 頭城國小 | 南棟大樓 | 88 | 98 | 93.784 | 108 | 1.028 | 毋須辦理補強 |  |

資料來源：整理自縣政府提供資料。

議往後每年編列經費做定期維修及結構安全檢查。復經本室於114年1月13及14日現場勘查結果，發現上述3棟校舍部分區域鋼筋裸露或有龜裂及滲水情形。惟其自詳細評估後迄今已逾5至15年均未再辦理耐震能力評估，亦未編列經費辦理定期維修及結構安全檢查，無法確認校舍耐震安全。鑑於宜蘭縣國中小學位於土壤液化高潛勢區者計有51所學校，校舍於地震發生時易致土壤液化，經函請縣政府全面盤點清查位於土壤液化高潛勢區內校舍之結構安全，並列管追蹤定期維修或結構安全檢查，以提升校舍耐震能力，建構校園安全環境，及保障師生之生命及財產安全。據復：羅東國中行政大樓A、頭城國小中棟大樓與南棟大樓等3棟校舍，確有建物結構老化現象，已函請各校儘速辦理結構安全檢查及評估作業，並管控辦理進度；另針對位於土壤液化高潛勢區之51所學校，已啟動盤點清查作業，彙整各校既有校舍初評及詳評資料，以掌握各校校舍結構老化、鋼筋裸露、龜裂、滲水情形，並於年度預算內編列相關預算協助補強作業。

2.　部分學校校舍作為震災避難收容處所，惟未依規定之建築物耐震設計規範用途係數進行結構安全設計或補強，允宜研謀檢討校舍防災抗震能力，以有效發揮災後避難收容功能：縣政府為降低災害影響，維持社會功能與運作秩序，考量災害種類、災害規模、人口分布、地形狀況等致災屬性與潛勢風險，選定學校、廟宇、教會、社區活動中心或安全之公共設施等，作為臨時災民收容處所，經查114年1月20日於防災資訊網公告高中以下學校校舍及各鄉鎮市收容處所247處，可收容9萬1,852人，其中56處為高中以下學校校舍，可收容人數4萬6,505人，占50.63％（圖23）。依建築物實施耐震能力評估及補強方案規定，供震災避難使用校舍於建造或補強時，須以建築物用途係數1.5進行結構耐震設計，以提高耐震能力。惟據該府提供高級中等以下學校校舍管理系統-歷史評估拆建補強管考明細表所載，上開56處學校校舍僅有9處係以用途係數1.5進行結構耐震設計，其餘47處校舍則以一般用途係數1.25進行設計（圖23），其耐震能力是否符合作為震災避難使用之規定，有待釐清，經函請縣政府查明未依上開規定之用途係數辦理校舍耐震評估及補強之癥結原因，並確實檢討釐清供作震災避難使用校舍之防災抗震能力，以確保其使用機能，有效發揮災後避難收容功能。據復：部分學校校舍於早期執

圖23  學校校舍及各鄉鎮市作為收容處所之收容人數及占比

資料來源：整理自縣政府提供資料。

行補強工程時，尚未納入作為震災避難收容處所，或執行補強工程時，尚未明確規範耐震評估用途係數需以1.5進行設計；縣政府將重新調整高級中等以下學校作為收容處所名單，並進行耐震評估，及逐年編列預算辦理校舍補強作業；另已向教育部提報復興國中體育館等重建計畫，續依相關耐震補強規定及災害防救政策，強化校舍整體抗震能力，以確保災時避難收容處所之安全與功能。

（三十四）　為改善圖書館館舍管線老舊及漏水問題，辦理宜蘭縣立圖書館新建工程，惟工程實際開挖及回填土方數量與土石方處理計畫未符，且回填估驗計價數量與實際回填數量有間；另部分工項估驗計價數量與施工完成或契約數量不一致，允待查明依約妥處。

圖24　宜蘭縣立圖書館新建工程規劃示意圖

資料來源：擷取自縣政府提供資料。

縣政府為改善圖書館館舍管線老舊及漏水問題，並符合樓地板面積1萬平方公尺之縣級圖書館標準，經向教育部爭取經費辦理「宜蘭縣立圖書館新建工程」（圖24），計畫總經費4億2,767萬元，其中教育部國民及學前教育署補助款2億5,000萬元，縣政府自籌款1億7,767萬元，於112年2月24日決標，決標金額3億3,097萬餘元。經查工程履約及估驗計價執行情形，核有：

1.　工程實際開挖及回填土方數量與土石方處理計畫未符，且回填估驗計價數量與實際回填數量有間，又堆置土方未作防護措施，均待查明依約妥處：依上述工程剩餘土石方處理計畫及土石方載運計畫（下稱土石方處理計畫）內容列載，工程產出營建剩餘土石方數量總計為1萬3,000m3（挖方21,823.60m3-填方8,823.60m3），截至本室查核日（113年10月7日）止，本案實際開挖土方數量計1萬8,000m3，其中1萬3,000m3運棄至縣政府公共造產三星鄉營建剩餘土石方再利用處理場、3,600m3回填作為筏基及邊坡填土，剩餘約1,400m3暫置於工區內，尚待回填，實際開挖及回填土方量核與土石方處理計畫未符，且據縣政府提供該工程第14期估驗資料，上開已回填土方工作於契約詳細價目表項目為「壹.一.A.z.II，土方工作，近運利用填方（含夯實90％）（自然方/0.9）」，累計完成估驗數量6,588m3，亦核與實際回填數量（3,600m3）有間；又經本室現場抽查發現，剩餘堆置土方布滿雜草、部分土石祼露未見防護措施、施作鋼材放置周邊未有區隔，均核有欠當，經函請縣政府查明依約妥處，並研謀具體改善措施。據復：有關工程土方現場暫存堆置數量與回填計算估驗溢領等計207萬餘元，已於第17期工程估驗款先予扣回，俟景觀工程施工完成後，依實際土方開挖及回填數量辦理契約變更。另現場剩餘土石方防護措施部分均已改正完成，爾後確實督導土方防護措施。

表36　部分工項估驗計價數量與施工完成或契約編列數量不一致情形

| 項次 | 工程項目 | 工程項目及說明 | 單位 | 契約數量 | 113年7月31日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 累計估驗數量 | 施工日誌累計完成數量 |
| 1 | 壹.一.A.b | 合約書圖、計畫書圖、繪製施工圖、套圖整合、使照請領各項審查作業費（無障礙等）（機電除外） | 式 | 1 | 0.82 | 0.80 |
| 2 | 壹.二.B.g | 品質管理，試驗規範及標準，鋼筋抗拉試驗（CNS560含線上熱處理鋼筋判定）（每批次每號數1次） | 根 | 30 | 29 | 25 |
| 3 | 壹.一.C.a.VI | 產品，鋼筋，鋼筋續接器#8（SA級） | 只 | 948 | 1,178 | 1,178 |

資料來源：整理自縣政府提供資料。

2.　部分工項估驗計價數量與承商施工累計完成數量或契約編列數量不一致，允待查明依約妥處：經抽查該工程第13期（113年7月1日至31日）估驗計價資料列載之累計估驗數量，與承商填報113年7月31日施工日報表記載之累計完成數量相互勾稽結果，發現部分工程項目估驗累計完成數量高於承商施工日誌記載累計完成數量，或高於契約編列數量者，計有3項（表36），經函請縣政府查明依約妥處。據復：已追繳溢付估驗款及扣罰監造單位懲罰性違約金，合計5萬餘元。

#### （三十五）　近年來為提升各項重要施政計畫及重大公共建設執行成效，持續辦理採購案件及工程計畫，核有各採購階段作業及工程前置作業、規劃設計、招決標、履約、驗收、營運及管考作業未臻周妥等共同性缺失態樣，允待督促（導）檢討研謀改善。

近年來縣政府暨所屬機關為提升各項重要施政計畫及重大公共建設執行成效，依政府採購法持續辦理各項採購案件，113年度辦理採購案件計1,830件，決標總金額72億4,964萬餘元；辦理5,000萬元以上重大公共建設計畫42項，年度可支用預算51億3,766萬餘元。經查縣政府及所屬機關與學校暨鄉鎮市公所辦理採購作業及公共工程建設計畫執行情形，核有：

1.　各項採購案件前置作業、可行性評估及規劃設計、招決標、履約、驗收、營運管理與管考作業及其他等階段未臻周妥，核有39項共同性缺失態樣：本室113度查核縣政府及所屬機關與學校暨鄉鎮市公所辦理採購作業執行情形，經彙整共同性缺失態樣，包括：（1）前置作業階段：活動中心新建工程，土地尚待變更為社教用地，致當年度工程預算數全數未支用，須保留至次年度繼續執行，預算執行進度嚴重落後等3項；（2）可行性評估及規劃設計階段：未依補助計畫工作項目採透水鋪面設計，相關單位於審查過程亦未適時釐清，致與核定計畫增加市鎮透水面積之效益目標未符等2項；（3）招決標階段：部分工項、材料預算價格偏離市場行情，或未依規定辦理市場訪價後依市價核實編列預算等4項；（4）履約階段：工程變更設計涉及疏失或漏列，未依契約規定檢討設計監造責任等14項；（5）驗收階段：工程項目未依契約圖說規定施工或施作結果與契約圖說規定不符，或施作樣式與圖說不符，仍予驗收合格等5項；（6）營運管理階段：停車場完工啟用後之營運實際收入，未達債務舉借及償還計畫5成，與預期目標差幅甚巨等4項；（7）管考作業及其他：管線機構於道路挖掘工程竣工後，未依規定或逾期申報上傳管線更新圖資等7項。上述39項採購作業共同性缺失態樣（表37），經函請縣政府本上級機關權責督促所屬及督導各鄉鎮市公所注意檢討研謀改善。據復：縣政府已依據本室彙整共同性缺失態樣，研擬採購作業「共同性缺失態樣彙整表」及「共同性缺失情形檢核表」，作為爾後督導所屬機關及學校暨鄉鎮市公所辦理各採購階段作業之執行參據，並列入採購稽核及教育訓練加強辦理。

表37  113年度縣政府及所屬機關與學校暨鄉鎮市公所辦理採購作業共同性缺失態樣

| 採購階段 | 缺失態樣 | 依據規定 |
| --- | --- | --- |
| 前置作業階段 | 1.活動中心新建工程，土地尚待變更為社教用地，致當年度工程預算數全數未支用，須保留至次年度繼續執行，預算執行進度嚴重落後。 | 各機關單位預算執行要點第15點規定。 |
| 表37 113年度縣政府及所屬機關與學校暨鄉鎮市公所辦理採購作業共同性缺失態樣（續） |  |  |
| 採購階段 | 缺失態樣 | 依據規定 |
| 前置作業階段 | 2.未依規定辦理土地使用分區變更編定，即辦理工程招標，致完工驗收合格後，無法依計畫目標提供作為停車使用。 | 區域計畫法第15條第1項、第21條第1項、第22條規定，非都市土地使用管制規則第6條第1項規定。 |
|  | 3.活動中心新建工程未審慎評估即編列預算辦理規劃設計，又興建規模未符合多目標使用准許條件，計畫執行多年，迄未獲宜蘭縣都市設計審議委員會審查通過，致未獲上級機關補助經費，計畫執行進度大幅落後。 | 預算法第34條、各機關編製110年度單位預算案應行注意辦理事項第18點及各機關單位預算執行要點第16點第2項前段規定。 |
| 可行性評估及 規劃設計階段 | 1.未依補助計畫工作項目採透水鋪面設計，相關單位於審查過程亦未適時釐清，致與核定計畫增加市鎮透水面積之效益目標未符；未依中央補助機關提出之審查意見確實修正計畫內容即辦理發包，審查機制未盡落實。 | 「城鎮之心工程計畫補助執行要點」第8點第1款、提升道路品質計畫（內政部）補助執行要點第3點規定。 |
|  | 2.未於重大公共工程簽約後3個月內成立公共藝術執行小組，且於竣工後始規劃辦理公共藝術設置作業。 | 公共藝術設置辦法第6條第1項、第12條規定。 |
| 招決標階段 | 1.部分工項、材料預算價格偏離市場行情，或未依規定辦理市場訪價後依市價核實編列預算。 | 行政院公共工程委員會（下稱工程會）99年9月23日工程企字第09900384430號函及108年9月19日工程企字第1080023031號函釋、年度共同性費用編列基準表。 |
|  | 2.底價未依圖說、規範、契約並考量成本、市場行情及政府機關決標資料逐項編列，底價核定未臻嚴謹覈實。 | 政府採購法第46條第1項暨其施行細則第53條規定。 |
|  | 3.材料未訂有施工規範，不利材料送審作業及工程品質確保，或委託代售單位展銷出版品，未能提供與部分單位訂定之展銷契約。 | 工程採購契約、宜蘭縣政府暨所屬各機關政府出版品管理作業要點第10點第3款規定。 |
|  | 4.辦公設備採購案，未能衡酌新建工程執行進度，以緊急事由超底價決標，卻又未能如期履約完成，致預算保留，且所採購設備須俟工程完工再行搬遷，徒增公帑支出。 | 採購契約規定。 |
| 履約階段 | 1.工程變更設計涉及疏失或漏列，未依契約規定檢討設計監造單位責任。 | 工程採購契約規定。 |
|  | 2.未依契約規定期限提送監造計畫書，或設計監造單位未依契約規定辦理專職監造人員差勤簽到紀錄作業，或委託技術服務未依規定採用，或漏未納入最新施工版本。 | 委託技術服務契約、宜蘭縣政府暨所屬機關學校監造廠商品質保證規定第4點規定。 |
|  | 3.施工廠商未依契約規定指派品管人員。 | 宜蘭縣政府暨所屬機關學校施工廠商品質管制規定第5點規定。 |
|  | 4.部分工項估驗計價數量高於施工日誌記載累計完成數量或契約數量。 | 工程採購契約規定。 |
|  | 5.工程實際開挖及回填土方數量與土石方處理計畫未符，且回填估驗計價數量與實際回填數量有間。 | 工程採購契約及剩餘土石方處理計畫及土石方載運計畫規定。 |
|  | 6.公告金額以上工程採購案件，未妥適保存廠商投標文件，或未依規定填報工程基本資料。 | 政府採購法第107條暨其施行細則第112條之2及政府採購錯誤行為態樣十、決標程序（二）及（三）規定。 |
|  | 7.道路工程施工期間受電線電纜地下化工程影響，致延宕工程進度，無法依原計畫期程完工。 | 工程會「公共建設計畫或工程常見進度落後原因及因應對策一覽表」規定。 |
| 表37 113年度縣政府及所屬機關與學校暨鄉鎮市公所辦理採購作業共同性缺失態樣（續） |  |  |
| 採購階段 | 缺失態樣 | 依據規定 |
| 履約階段 | 8.工程契約工項重複編列，或單價編列未確實，且未依實際施作結算，核有溢付情事。 | 工程採購契約規定。 |
|  | 9.廠商未依約提送水平檢測試驗及瀝青混凝土材料試驗報告。 | 工程採購契約及宜蘭縣政府暨所屬機關學校監造廠商品質保證規定第19點規定。 |
|  | 10.拆除行政大樓陽台及雨遮，未依規定程序辦理財產報廢及申請拆除執照。 | 建築法第78條、宜蘭縣建築管理自治條例第35條第1項第6款及審計法施行細則第40條第1項規定。 |
|  | 11.學校營養午餐採購案，團膳業者存有食品衛生及供餐品質問題。 | 食品安全衛生管理法第8條第1項規定。 |
|  | 12.廠商未依契約規定投保，或投保營造綜合及雇主意外責任之保險期間不足。 | 工程採購契約規定。 |
|  | 13.已逾核定修正計畫執行期程仍未結案，或計畫（工程）未能依預定進度辦理，致須辦理經費保留。 | 文化部再造歷史現場專案計畫、各機關單位預算執行要點第50點規定。 |
|  | 14.校外教學活動租用車輛，未依範本簽訂遊覽車租賃契約，且租用車輛車齡均逾5年以上；辦公設備採購案，部分完成驗收之設備樣式與採購交貨單規格不符。 | 幼兒教保及照顧服務實施準則第15條、學校辦理校外教學活動租用車輛應行注意事項第5點，及採購契約規定。 |
| 驗收階段 | 1.工程項目未依契約圖說規定施工或施作結果與契約圖說規定不符，或施作樣式與圖說不符，仍予驗收合格。 | 工程採購契約規定。 |
|  | 2.廠商相關採購文件未妥適保存。 | 政府採購法第107條暨其施行細則第112條之2、工程會政府採購錯誤行為態樣十、決標程序（二）、（三）規定。 |
|  | 3.路面路容及修復與附屬設施維護工程之履約照片雷同。 | 工程會100年3月3日工程管字第10000079260號函及工程採購契約規定。 |
|  | 4.植栽保固僅1年，與契約植栽施工說明書規定須保固2年不符，或未依格式及按時填寫工程結算驗收證明書。 | 工程採購契約、政府採購法施行細則第101條第2項及工程會107年12月5日工程企字第1070050046號函。 |
|  | 5.施工廠商未依契約規定檢附材料試驗證明文件，仍同意驗收，或保固期內更換同品項仍予計費。 | 工程採購契約規定。 |
| 營運管理階段 | 1.停車場完工啟用後之營運實際收入，未達債務舉借及償還計畫5成，與預期目標差幅甚巨。 | 興建營運自償性債務舉借及償還計畫。 |
|  | 2.可行性評估報告載述轉運站啟用後人行道應禁止停放機車，惟啟用後周邊人行道上仍設置機車停車格，與評估報告內容不符。 | 市區道路及附屬工程設計標準、可行性評估報告。 |
|  | 3.完成示範場域偏鄉運輸接駁服務規劃迄逾1年8個月，尚未就短、中、長期規劃編列預算實施辦理，或完成系統擴充建置路況及觀光旅遊等資訊模組，尚未開放供民眾查詢使用。 | 110年宜蘭縣智慧運輸系統服務躍升計畫需求申請書、111~112年宜蘭縣智慧運輸系統擴充暨重點區域交通改善計畫需求申請書及執行成果報告書。 |
|  | 4.營舍整修規劃作為表演展示空間及音樂教室等，惟完工後為閒置，且部分空間堆置雜物，未能達成原計畫預期使用效益；或修復建物實際使用用途與計畫規劃未合，且有空間使用效率偏低情事。 | 文化部再造歷史現場專案計畫補助作業要點、四、執行策略、（三）、建物因應計畫及申請補助計畫書。 |
| 管考作業及其他 | 1.管線機構於道路挖掘工程竣工後，未依規定或逾期申報上傳管線更新圖資。 | 宜蘭縣道路挖掘管理自治條例第4條第1項、第28條、第29條、第33條第1項第5款、第41條，及宜蘭縣公共設施管線圖資更新及維護作業要點第7點規定。 |
| 表37 113年度縣政府及所屬機關與學校暨鄉鎮市公所辦理採購作業共同性缺失態樣（續） |  |  |
| 採購階段 | 缺失態樣 | 依據規定 |
| 管考作業及其他 | 2.監測計畫服務案已完成驗收3個月，迄未依契約規定將測量資料建置上傳至資料庫。 | 水利署海岸防護規劃基本資料觀測調查作業參考手冊（一般性海堤）第九章及成果報告書規定。 |
|  | 3.未依核定計畫所列績效指標項目於執行成果報告書內揭露實際執行績效，或未依計畫執行方法及期中成果審查意見，於期末成果報告完整呈現目標達成情形。 | 110年宜蘭縣智慧運輸系統服務躍升計畫需求申請書及執行成果報告書、112年度傳染病防治計畫期末成果報告。 |
|  | 4.補助案件績效評估資料未覈實填報，或執行成果與預期目標未合。 | 提升道路品質計畫（內政部）補助執行要點第7點第5款及第6款規定。 |
|  | 5.工程驗收後未依規定辦理財產產籍登記，或購置財產設備未依規定辦理財產登帳列管，或部分設施遺失損壞，無法有效落實財產管理與維護。 | 財產管理自治條例。 |
|  | 6.押標金、履約保證金及保固金已屆履約或保固期限仍懸列帳上，未積極清理退還。 | 行政院主計總處108年5月28日主會公字第1080500459號函。 |
|  | 7.活動中心耐震能力評估結果需拆除，亟待積極妥籌預算儘速辦理，或耐震能力評估資料闕如，亟待查明補正。 | 行政院106年12月28日核定修正建築物實施耐震能力評估及補強方案（公有建築物）規定。 |

資料來源：整理自縣政府提供資料。

2.　公共工程建設計畫用地尚未完成土地變更編定、計畫可行性評估未盡確實、計畫進度及執行期程延宕、履約管理及驗收作業未盡周妥與工程執行成效未如預期，核有21項共同性缺失態樣：本室113年度查核縣政府所屬機關及學校暨鄉鎮市公所辦理公共工程建設計畫執行情形，經彙整共同性缺失態樣，包括：（1）未事先取得計畫用地：未依規定辦理土地使用分區變更編定，即辦理工程招標，致完工驗收合格後，無法依計畫目標提供作為停車使用等2項；（2）計畫可行性評估未盡確實、規劃設計作業未盡周延：道路工程施工期間受電線電纜地下化工程影響，致延宕工程進度，無法依原計畫期程完工等2項；（3）計畫進度及執行期程延宕：規劃設計審查延宕或工程招標期程延誤，致工程執行進度落後1項；（4）工程履約管理及驗收作業未盡周妥：採購案件未妥適保存廠商投標文件，或未依規定填報工程基本資料等11項；（5）工程實際執行成效未如預期：主體工程完工驗收已逾2年仍未啟用等5項。上述21項工程計畫共同性缺失態樣（表38），經函請縣政府本上級機關權責督促所屬及督導各鄉鎮市公所注意檢討研謀改善。據復：縣政府已依據本室彙整共同性缺失態樣，研擬公共工程建設計畫「共同性缺失態樣彙整表」及「共同性缺失情形檢核表」，作為爾後督導所屬機關及學校暨鄉鎮市公所執行公共工程建設計畫之參據，並列入工程品質教育訓練加強辦理。

| 表38 113年度縣政府及所屬機關與學校暨鄉鎮市公所辦理公共工程建設計畫執行情形共同性 缺失態樣 |  |
| --- | --- |
| 缺失態樣 | 缺失內容 |
| 未事先取得計畫用地 | 1.未依規定辦理土地使用分區變更編定，即辦理工程招標，致完工驗收合格後，無法依計畫目標提供作為停車使用。 |
|  | 2.用地尚待變更，致年度預算未支用保留至以後年度繼續執行。 |
| 計畫可行性評估未盡確實、規劃設計作業未盡周延 | 1.道路工程施工期間受電線電纜地下化工程影響，致延宕工程進度，無法依原計畫期程完工。 |
|  | 2.部分工項預算價格偏離市場行情。 |
| 計畫進度及執行期程延宕 | 規劃設計審查延宕或工程招標期程延誤，致工程執行進度落後。 |
| 工程履約管理及驗收作業未盡周妥 | 1.採購案件未妥適保存廠商投標文件，或未依規定填報工程基本資料。 |
|  | 2.變更設計涉及疏失或漏列，尚未依契約規定檢討設計監造單位責任。 |
|  | 3.底價核定未臻嚴謹覈實。 |
|  | 4.管線機構於竣工後未依規定或逾期申報上傳管線更新圖資。 |
|  | 5.履約照片雷同，且契約未明確規範廠商應提供履約照片原始電子檔與照片格式。 |
|  | 6.部分工程項目未依契約圖說施作。 |
|  | 7.廠商未依契約規定檢附材料試驗證明文件，仍同意驗收，結算驗收作業未盡確實，或未依實際施作結算情事。 |
|  | 8.補助計畫未覈實填報結案報告執行成果。 |
|  | 9.工程驗收後未依規定辦理財產產籍登記，及部分設施遺失損壞。 |
|  | 10.重大公共工程未於簽約後依限成立公共藝術執行小組，且於竣工後始規劃辦理公共藝術設置作業。 |
|  | 11.廠商投標、履約過程相關採購文件未妥適保存。 |
| 工程實際執行成效未如預期 | 1.主體工程完工驗收已逾2年仍未啟用。 |
|  | 2.營運後實際收入未達債務舉借及償還計畫5成，與預期目標差幅甚巨。 |
|  | 3.轉運站原規劃以空中廊道連接火車站尚未興建，不利乘客轉運。 |
|  | 4.工程營運後實際停車收入僅為評估報告2成，營運收入與預期目標差幅甚巨。 |
|  | 5.閒置營舍整修完工後建築物多為閒置，且部分空間淪為堆置雜物，甚至部分購置設備均未拆封使用，未能達成原計畫預期使用效益。 |
| 資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |

#### （三十六）　每年編列災害準備金作為天然災害發生時搶救（修）、復建及救濟使用，惟未積極督促所屬提供辦理緊急災害搶修工程之結算資料，致驗收合格後工程款未能及時清理結案須辦理保留，允宜注意檢討妥處，以提高預算執行率。

#### 縣政府為因應風災、水災及震災等天然災害，依災害防救法等相關規定，每年依預算總額1％編列災害準備金，作為災害發生時搶救（修）、復建及救濟性質所為處理措施使用。縣政府於113年度編列及核定動支災害準備金均為2億8,534萬餘元，執行結果，實現數1億7,032萬餘元，實現比率僅59.69％，應付保留數1億1,501萬餘元，計有41案，係因執行期間跨年度或完工尚未請款所致，又上述保留案件中截至113年底止均無支用數者計有29案、金額5,908萬餘元，其中交通處補助壯圍鄉公所凱米颱風造成道路附屬設施搶修工程等17案（表39）已於113年8月14日至同年12月30日間驗收合格，惟因未積極督促所屬儘速提供結算資料，致驗收後工程款無法依決算編製要點第6點規定之截止支付期限內撥付，須保留至下年度繼續處理，經函請縣政府督促所屬嗣後應儘速提送結算資料辦理請款結案，以提高預算執行率。據復：補助鄉鎮公所災害搶修（險）工程案件，係屬開口契約執行，完工後辦理分段驗收，至年底辦理結案作業，致未即時辦理請款。截至114年6月底止均已全數辦理結案，嗣後將督促公所於當年度辦理結算及請款作業。

| 表39 部分災害復建工程驗收合格後未及於年度內辦理結案明細 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |
| 序號 | 動支內容 | 完工日期 | 驗收合格日期 | 應付保留數 |  |
| 合 計 |  |  |  |  | 13,349 |  |
| 1 | 補助大同鄉公所南山村東澳頂支線農路土石坍塌清除 | 113/10/6 | 113/8/14 | 1,643 |  |
| 2 | 補助壯圍鄉公所凱米颱風造成道路附屬設施搶修工程 | 113/9/30 | 113/10/18 | 244 |  |
| 3 | 補助大同鄉公所「英士村梵梵農路下邊坡復建工程」 | 113/11/13 | 113/11/29 | 2,955 |  |
| 4 | 補助大同鄉公所函報「南山村馬當溪2號農路土石坍塌清除搶通」等7案（9月） | 113/9/11 | 113/11/19 | 783 |  |
|  |  |  | 113/12/5 |  |  |
| 5 | 補助大同鄉公所辦理113年9月23日大同鄉松羅村公墓農路土石坍塌清除等4案 | 113/10/1 | 113/11/19 | 121 |  |
|  |  |  | 113/12/5 |  |  |
| 6 | 補助大同鄉公所函報「10月7日大同鄉南山村東澳頂農路入口擋水牆土石坍方清除」等2案 | 113/10/12 | 113/11/19 | 146 |  |
|  |  |  | 113/12/5 |  |  |
| 7 | 大同鄉公所函報大同鄉復興村支線農路土石坍塌樹木倒塌清除 | 113/10/23 | 113/11/28 | 45 |  |
| 8 | 大同鄉公所函報大同鄉松羅村松羅湖農路路面沉陷破裂覆蓋工程 | 113/10/17 | 113/11/28 | 332 |  |
| 9 | 辦理大同鄉公所函報大同鄉復興村81巷農路土石樹木倒塌搶修案 | 113/11/12 | 113/11/28 | 31 |  |
| 10 | 辦理大同鄉公所函報大同鄉崙埤村長嶺農路土石樹木坍塌搶修案 | 113/11/15 | 113/11/28 | 17 |  |
| 11 | 大同鄉公所函報大同鄉崙埤村公所旁目擊崙埤村大同國小樹木倒塌清除等42案 | 113/11/17 | 113/11/28 | 3,946 |  |
| 12 | 大同鄉公所函報「松羅村玉蘭農路支線約2K+400坍方清理」案 | 113/12/13 | 113/11/28 | 31 |  |
| 13 | 大同鄉公所函報大同鄉英士村梵梵農路邊坡崩塌清運 | 113/11/20 | 113/12/5 | 72 |  |
| 14 | 大同鄉公所函報大同鄉英士村泛泛農路土石崩塌樹木倒塌清除等12案 | 113/11/9 | 113/12/5 | 1,095 |  |
| 15 | 補助大同鄉公所山陀兒颱風防汛前置工程 | 113/10/6 | 113/12/5 | 465 |  |
| 16 | 辦理蘇澳鎮公所113年康芮颱風災後道路附屬設施搶修工程所需經費 | 113/11/10 | 113/12/9 | 1,322 |  |
| 17 | 三星鄉公所因本（113）年康芮颱風致轄內造成災損 | 113/12/30 | 113/12/30 | 101 |  |
| 資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |

#### （三十七）　為改善都市計畫區之排水系統及生活環境，全縣已完成15個雨水下水道系統規劃，惟整體實施率未及7成，低於全國平均值80.87％，且近5年實施率停滯，6成都市計畫區之雨水下水道實施率亦未達全國平均值，允待督促各公所儘速辦理，並積極爭取中央補助經費，以保障民眾生命財產安全。

縣政府為改善都市計畫區之排水系統及生活環境，並促進都市整體發展，已完成全縣15個都市計畫區之雨水下水道系統規劃，並委由各鄉鎮市公所持續辦理下水道系統興建工程。截至

表40　宜蘭縣各都市計畫區截至113年底止雨水下水道系統建設

長度及實施率

單位：公里、％

| 項次 | 雨水下水道系統名稱 | 規劃 總長度 （A） | 已建設 總長度 （B） | 雨水下水道實施率 （B/A×100） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 199.94 | 137.82 | 68.93 |
| 1 | 宜蘭縣五結鄉五結地區都市計畫 | 2.52 | 2.52 | 100.00 |
| 2 | 宜蘭縣三星鄉都市計畫 | 3.71 | 3.71 | 100.00 |
| 3 | 宜蘭縣蘇澳鎮都市計畫 | 14.10 | 12.97 | 91.99 |
| 4 | 宜蘭縣壯圍鄉都市計畫 | 6.75 | 6.03 | 89.33 |
| 5 | 宜蘭縣員山鄉都市計畫 | 3.15 | 2.67 | 84.76 |
| 6 | 宜蘭縣頭城鎮都市計畫 | 17.57 | 14.72 | 83.78 |
| 7 | 宜蘭縣羅東鎮擴大都市計畫 | 24.35 | 19.49 | 80.04 |
| 8 | 宜蘭縣冬山鄉都市計畫 | 10.54 | 8.17 | 77.51 |
| 9 | 宜蘭縣冬山鄉（順安地區）都市計畫 | 5.94 | 4.56 | 76.77 |
| 10 | 宜蘭市擴大都市計畫 | 42.53 | 31.99 | 75.22 |
| 11 | 宜蘭縣礁溪鄉都市計畫 | 11.17 | 6.91 | 61.86 |
| 12 | 宜蘭縣五結鄉學進地區都市計畫 | 11.25 | 6.36 | 56.53 |
| 13 | 宜蘭縣蘇澳鎮（新馬地區）都市計畫 | 33.09 | 15.63 | 47.23 |
| 14 | 宜蘭縣礁溪鄉四城地區都市計畫 | 7.06 | 1.28 | 18.13 |
| 15 | 宜蘭縣南澳鄉（南澳南強地區）都市計畫 | 6.21 | 0.81 | 13.04 |

資料來源：整理自縣政府提供資料。

圖25　宜蘭縣雨水下水道實施率與全國平均值差距

資料來源：整理自國土署網站資料。

113年底止，宜蘭縣各鄉鎮雨水下水道規劃總長度為199.94公里，已建設總長度為137.82公里，雨水下水道實施率為68.93％。據內政部國土管理署（下稱國土署）公布之臺灣地區雨水下水道系統規劃及實施率統計表，113年度宜蘭縣雨水下水道實施率僅排名全國第17位，若不計6都，16個縣市中，宜蘭縣則排名第11位，且低於全國雨水下水道實施率平均值（80.87％）。另據上開統計表列載，109至113年度全國雨水下水道實施率由78.45％升至80.87％，逐年成長，惟宜蘭縣雨水下水道實施率卻近乎停滯，雖於113年度微幅成長，惟與全國實施率差距仍由9.85個百分點逐年擴大至11.94個百分點（圖25）；再查，宜蘭縣15個都市計畫區之雨水下水道系統規劃，計有8個都市計畫區（表40，項次8至15）之雨水下水道系統實施率僅介於13.04％至77.51％間，且有6成都市計畫區之實施率未達全國雨水下水道實施率平均值80.87％，存有精進空間，經函請縣政府加強控管雨水下水道系統建設進度，並就近年來氣候變遷急劇變化，豪大雨有集中增強趨勢，考量財政狀況，積極爭取中央補助經費辦理雨水下水道工程，以保障民眾生命財產安全。據復：縣政府雨水下水道係配合都市計畫區發展持續建設，受限部分區域都市計畫道路尚未開闢等因素，致部分雨水下水道實施率有偏低情形，已持續爭取中央補助經費辦理雨水下水道系統興建工程，並視災害情形，滾動式檢討後續新建下水道區域。縣政府已持續督促各公所提報雨水下水道建設計畫，預計於114年度辦理雨水下水道工程案件5件，併同全縣已陸續完工並完成公告之雨水下水道工程，屆時實施率將穩定提升。

#### （三十八）　為改善民眾居住環境衛生及提升生活品質，持續辦理污水下水道建設計畫，惟公共污水下水道普及率持續低於全國平均值，且兩者間差距逐年擴大，又污水下水道用戶接管工程接管戶數達成率偏低，未及5成，有待加速污水下水道系統之規劃與建設，俾及早達成水資源永續發展目標。

縣政府為改善民眾居住環境衛生及提升生活品質與達成水資源永續發展目標，持續辦理污水下水道建設計畫，已規劃宜蘭、羅東、蘇澳、礁溪、頭城及三星等6處污水下水道系統，其中宜蘭地區及羅東地區2處系統建設中，其餘4處尚在規劃、設計或評估作業中。截至113年底止，宜蘭縣公共污水下水道普及率為35.60％，專用污水下水道普及率為5.69％，建築物污水設施設置率為17.58％，及整體污水處理率為58.87％。經查污水下水道系統建設推動及執行情形，核有：

1.　公共污水下水道普及率持續低於全國平均值，且兩者間差距逐年擴大，允宜儘速確定宜蘭縣污水下水道系統發展計畫，並加速污水下水道系統之規劃與建設，俾及早達成計畫目標：據內政部國土管理署（下稱國土署）公開之公共污水下水道用戶接管普及率統計資料，109至113年度全國平均公共污水下水道普及率已由37.93％上升至42.82％，宜蘭縣普及率雖由33.24％上升至35.60％，惟仍持續低於全國平均值，且與全國平均值差距由109年之4.69個百分點，擴大至113年之7.22個百分點，差距逐年加大（圖26）。又查縣政府規劃辦理宜蘭、羅東、蘇澳、礁溪、頭城、三星等6處污水下水道系統，截至113年底止，其執行情形：（1）宜蘭及羅東等2處系統：目前建設中，前者預計接管3萬9,669戶，實際接管3萬2,913戶，接管率82.97％；後者預計接管3萬4,946戶，實際接管3萬2,631戶，接管率93.38％，未接管戶多屬無法接管及無接管意願之障礙用戶；（2）蘇澳系統：已完成用地取得，刻正辦理水資源回收中心細部設計；主幹管第一標工程施作中；第二、三標工程完成基本設計及細部設計，提送國土署申請補助經費；（3）頭城系統：宜蘭縣污水下水道系統發展計畫訂定後再行推動，刻正辦理

圖26　宜蘭縣公共污水下水道用戶接管普及率與全國平均值差距

資料來源：整理自國土署網站資料。

期末報告審查作業；（4）礁溪系統：期末規劃報告送國土署備查，推動建設方案爭取經費；（5）三星系統：辦理實施計畫招標作業，將爭取中央經費推動，經函請縣政府儘速確定宜蘭縣污水下水道系統發展計畫，並加速蘇澳地區污水下水道系統建設與頭城、礁溪及三星地區污水下水道系統規劃，俾及早達成改善環境衛生品質及水資源永續發展目標。據復：（1）宜蘭及羅東系統：截至114年5月底，接管率分別為83.62％、94.49％，剩餘未接管戶6,497戶、1,926戶，將持續積極與民眾溝通協調，以期儘早達成接管目標；（2）蘇澳系統：主幹管工程已發包，預計於118年12月施作用戶接管工程；（3）頭城系統：規劃檢討報告經國土署同意備查，宜蘭縣污水下水道系統發展計畫期末報告預計於114年12月審查通過，即向中央爭取經費推動；（4）礁溪系統：已完成規劃報告，刻正辦理水資源回收中心廠址評估作業，預計於114年12月完成後向中央爭取經費推動；（5）三星系統：已於114年4月完成實施計畫招標作業，預計於115年6月底完成後爭取中央經費推動。以上，縣政府將持續積極解決窒礙與提升民眾接管意願，並向中央爭取開辦經費，以加速提升宜蘭縣污水下水道普及率。

2.　宜蘭地區污水下水道用戶接管工程開口契約接管戶數達成率偏低，未及5成，影響計畫目標之達成，允宜積極釐清窒礙癥結並協助有效排除，以確保達成用戶接管目標：縣政府為執行「宜蘭地區污水下水道系統第三期第二次修正實施計畫」，自103至112年間分別辦理宜蘭地區污水下水道工程（開口契約）第三標等6案接管工程，設計接管戶數7,123戶，實際接管戶數3,208，達成率僅45.04％，除110年度宜蘭地區污水下水道用戶接管（開口契約）第7標工程達成比率158.55％，其餘已完成之4案（表41，項次1至4）達成率介於18.84％至41.78之間，均未及5成；又目前執行中之宜蘭地區污水下水道用戶接管（開口契約）第8標工程，於112年12月8日開工，預計於114年12月31日完工，設計接管戶數1,100戶，截至114年3月底止，實際接管戶數為480戶，達成率43.64％，執行期間已超過50％，惟接管戶數達成率

表41　宜蘭地區污水下水道用戶接管工程執行情形

單位：新臺幣元、戶、％

| 項次 | 年度 | 標別 | 契約金額 | 執行期間 | 設計接管 戶數 （A） | 實際接管 戶數 （B） | 接管戶數 達成率 （B/A×100） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  | 617,945,400 |  | 7,123 | 3,208 | 45.04 |
| 1 | 103 | 宜蘭地區污水下水道工程（開口契約）第三標 | 96,660,000 | 103年9月至105年3月 | 398 | 75 | 18.84 |
| 2 | 105 | 宜蘭地區污水下水道工程（開口契約）第四標 | 130,900,000 | 105年5月至107年6月 | 2,135 | 578 | 27.07 |
| 3 | 106 | 宜蘭地區污水下水道用戶接管（開口契約）第5標工程 | 60,350,000 | 107年3月至108年1月 | 900 | 376 | 41.78 |
| 4 | 107 | 宜蘭地區污水下水道用戶接管（開口契約）第6標工程 | 127,205,400 | 108年2月至109年12月 | 2,040 | 827 | 40.54 |
| 5 | 110 | 宜蘭地區污水下水道用戶接管（開口契約）第7標工程 | 66,990,000 | 110年4月至112年2月 | 550 | 872 | 158.55 |
| 6 | 112 | 宜蘭地區污水下水道用戶接管（開口契約）第8標工程 | 135,840,000 | 112年12月至114年12月 | 1,100 | 480 | 43.64 |

資料來源：整理自縣政府提供資料。

未及5成，主要係因民眾接管意願不足、私有土地地主不同意施作或其他管線障礙等所致。為確保及早達成降低河川污染、改善排水及提升衛生品質之計畫目標，經函請縣政府儘速研謀改善妥處，以確保達成用戶接管目標。據復：縣政府截至114年5月31日止已辦理28場次污水下水道用戶接管說明會，其中第8標工程已於114年4月23日召開說明會釐清及整合用戶疑義，將持續與用戶溝通說明，並與設計監造廠商討論最佳管線施做路徑，及確保用戶排水設備埋設施作最小空間，以提升民眾接管意願，達到用戶接管目標。

五、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見38項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者18項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者20項（表42），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見18項通知檢討改善。

表42　112年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）近年來持續依償債計畫辦理減債，業經行政院同意解除公共債務超強度管理，惟1年以上公共債務未償餘額預算數債務比率仍達債限60％以上，且部分開源節流措施項目尚未產生實質效益，又未來須編列預算償還之積欠款龐鉅，亟待審慎衡酌整體縣政運作及縣庫資金餘裕情形，適時檢討酌增償還債務額度，並強化開源節流措施執行成效及落實開徵作業，以提升財政自主能力並增裕庫收。 | 開源節流措施執行成效逐年遞減，又部分基金間有長期債務金額龐鉅，仍待持續改善，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（一）2.、3.」。 |
| 表42 112年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續） |  |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| （二）歲入決算數為近5年度最高，惟自籌財源比率逐年下降，為近5年度最低，又歲出預算規模雖逐年擴張，執行量能卻未見同步提升，致應付保留金額及比率隨之上升，亟待強化財政自主能力，並審慎籌編預算及落實管制考核，以健全財務結構，提升執行成效。 | 自籌財源比率有待提升，又歲出預算規模雖逐年擴張，惟部分機關歲出預算實現率未達8成，仍待持續改善，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（三）」。 |
| （三）為實現施政願景，擘劃3大施政主軸，並提列中長程及重要施政計畫，惟逾2成中長程施政計畫關鍵績效指標項目未達成年度目標，且部分重要施政計畫完成進度未達80％，又民眾對於縣政府團隊施政表現滿意度未達8成，為近3年度最低，亟待檢討改善，加強控管施政計畫執行進度，以提升整體施政績效及民眾滿意度。 | 部分施政項目滿意度逐年下降，及部分中長程施政計畫關鍵績效指標連續2年未達成年度目標，仍待持續改善，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（二）」。 |
| （四）持續爭取前瞻基礎建設計畫補助經費，以促進地方建設與整體發展，惟部分計畫逾實施期程多年尚未執行完成，或執行進度落後，執行率未達8成，致遲未達成計畫效益，亟待加強計畫執行進度管控作業，以儘早發揮計畫預期效益。 | 部分計畫已逾實施期程仍未執行完成，仍待持續改善，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（四）」。 |
| （五）一般性補助款考核結果總成績進步，並獲增撥獎勵金9,543萬餘元，惟財政績效與年度預算編製及執行面向排名為全國最低，且其中有2項考核項目得分逐年下降，又逾2成社會福利計畫執行率未達80％，均待研謀改善妥處，以提升補助經費執行效益及施政計畫效能。 | 部分計畫執行率未達80％，且年度考核項目成績欠佳並遭扣減分數，仍待持續改善，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（六）」。 |
| （六）為精簡非正式人力，減輕財政負擔，已提出相關檢討報告，惟部分機關（單位）約聘（僱）人員員額超過中央規範明定預算總人數之限額，亟待審慎衡評自有財源及財政狀況，並兼顧行政效能及精簡用人，妥適進用約聘（僱）人員。 | 部分機關（基金）核定進用人數逾正式職員預算員額，仍待持續改善，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（八）」。 |
| （七）提升在地觀光效能，創造民俗文化產業經濟規模，舉辦蘭陽媽祖文化節，惟活動規劃未結合縣內特色產業，且舉辦當月份縣內遊客人次為最低，又宗教團體辦理民俗遶境未投保公共意外責任險，亟待持續優化活動內容，並督促確依規定投保，俾有效吸引民眾參與宗教活動及保障遶境活動安全。 | 未訂定量化績效衡量指標，無法評核活動投入資源及效益達成情形，仍待持續改善，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（十）」。 |
| （八）為減輕家庭經濟負擔，辦理免費營養午餐及國中小教科書補助等8項福利措施，惟近3年度福利措施預算規模呈逐年增加趨勢，財政負擔仍屬沉重，且學生教科書書籍費補助事項，尚未訂定補助作業規範及老人健保保費自付額補助實際執行數均超逾預算數，顯未覈實編列預算，均亟待檢討改進。 | 辦理生育津貼等6項中央法定以外福利措施近3年度執行數逐年增加，仍待持續改善，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（七）」。 |
| （九）持續推動學童午餐3.0計畫，以穩定學校午餐供餐品質及安全，惟未依規定頻率辦理聯合稽查或輔導訪視，且稽查、輔導訪視及現勘結果均有衛生管理缺失，又午餐線上登錄系統存有資料遺失、當機問題，及部分學校午餐滿意度偏低等情，均待督促強化自主衛生管理，俾提升午餐供應品質。 | 聯合稽查小組未依規定定期辦理稽查，且部分學校未落實餐飲衛生自主管理及缺失頻仍遲未改善，仍待持續改善，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（二十三）」。 |
| （十）設置太陽光電發電設備並收取售電回饋金，以增裕庫收，惟部分案場發電效能偏低，且未訂定回饋金收入及支用相關規定，有待研謀改善妥處，以提升發電效能，並完備管理機制。 | 於學校設置太陽光電發電系統，惟未確實盤點可利用基地空間，且部分學校屋頂漏水未及時修復，仍待持續改善，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（二十二）」。 |
| 表42 112年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續） |  |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| （十一）配合推動中小學數位學習精進方案，推動資訊教育與數位學習，惟部分偏遠地區學校未符合學校師生1人1臺學習載具之計畫目標，或學習載具已逾使用年限，或未開機使用，又部分鄉鎮市之國中小學習載具平均使用時數偏低，均待積極檢討研謀改善，以達成計畫推動目標。 | 偏遠地區學校參與學生攜帶載具回家學習計畫之比率未及2成，且5成學校學習載具平均月使用率未達8成，仍待持續改善，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（二十九）2.」。 |
| （十二）為增進交通流暢，改善交通秩序，設置公有停車場，惟部分停車場之規劃、設置、經營及管理未臻完善，且電動汽車充電專用停車位數未達法定標準，部分主要觀光遊憩區亦未規劃設置；又尚未制定電動汽車使用及委託民間經營等相關規範，亟待研謀改善妥處，以提升電動汽車友善使用環境。 | 部分民營停車場設置電動汽車充電專用停車位數未達法定標準，仍待持續改善，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（十一）2.」。 |
| （十三）為提升各項重要施政計畫及重大公共建設執行成效，持續辦理採購案件及工程計畫，核有各採購階段作業及工程前置作業、規劃設計、履約管理、驗收作業及營運效益未臻周妥等共同性缺失態樣，亟待督促（導）檢討研謀改善。 | 因各採購階段作業仍有未臻周妥共同性缺失態樣，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（三十五）」。 |
| （十四）近年來持續推動重大公共建設計畫，優化大眾運輸服務系統，建構和諧城鄉永續環境，有助於增進縣民福祉，惟部分工程因規劃設計審查延宕或工程招標期程延誤，致工程執行進度落後，預算執行率未達80％，影響計畫預期效益達成，亟待檢討積極趕辦，以期提升計畫執行及施政效能。 | 部分工程執行進度落後，預算執行率偏低，仍待持續改善，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（三十二）」。 |
| （十五）為有效紓解宜蘭縣內交通流量及滿足民眾停車需求，新建宜蘭及羅東轉運站及停車場，惟營運收入與預期目標差幅甚巨，且未依契約規定檢討設計監造單位變更設計責任，或啟用後原規劃以空中廊道連接火車站，因尚未興建不利乘客轉運，亟待檢討改善妥處。 | 羅東轉運站委託經營7個月餘，營運收入未如預期，仍待持續改善，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（五）3.」。 |
| （十六）為因應風災、水災及震災等天然災害，每年編列災害準備金作為災害發生時搶救（修）、復建及救濟使用，惟有6成災害復建工程未依規定期限完工，或災害復建工程完工實際支用比率偏低，亟待檢討改善妥處，以提升工程執行成效，及避免影響預算調度運用。 | 未積極督促所屬提供辦理緊急災害搶修工程之結算資料，致驗收合格後工程款未能及時清理結案須辦理保留，仍待持續改善，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（三十六）」。 |
| （十七）持續辦理雨水下水道系統興建工程，以改善都市計畫區之排水系統及生活環境，惟雨水下水道實施率不及全國及臺灣省平均值，且兩者間差距逐年加大，亟待積極爭取中央經費補助，並強化系統建設進度管控，避免豪大雨造成市區淹水，影響民眾生命財產安全。 | 雨水下水道系統整體實施率未及7成，且近5年實施率停滯，仍待持續改善，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（三十七）」。 |
| （十八）近年來持續辦理污水下水道建設計畫，以改善民眾居住環境衛生及提升生活品質，惟近5年度公共污水下水道用戶接管普及率均低於全國平均值，且差距逐年加大，有待儘早確定宜蘭縣污水下水道系統發展計畫，持續加速礁溪及三星地區污水下水道系統規劃，與蘇澳及頭城地區污水下水道系統建設，俾達成水資源永續發展目標。 | 公共污水下水道普及率持續低於全國平均值，且兩者間差距逐年擴大，仍待持續改善，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（三十八）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為推動聯合國永續發展目標，設立永續發展目標推動小組，研提相對應作為及擇定數據指標，並發表自願檢視報告，惟112年度部分數據指標執行成果未盡理想，且與119年預計目標值差距甚遠，亟待研謀改善妥處，以提升推動成效及確保目標達成。 |  |
| 表42 112年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續） |  |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| （二）配合辦理政府基層機關資安主動防禦計畫，以改善資安防護及培育資安人才，惟間有未於資通安全維護計畫完整揭露資通系統資訊、攻防演練培訓人員未納入資安科系學生、資安事件通報流程之告警追蹤處理情形與資安事件確認結果不一，及個人電腦載有行政院禁用之視訊軟體，亟待研謀改善妥處，以降低資通安全風險，提升資安防護能量。 |  |
| （三）應業務需要派員出國考察，有助於提升施政品質，惟逾6成出國計畫係於年度進行中始辦理新增或變更計畫內容或經費，前置規劃及審核作業有欠周延，且出國報告及其建議事項，未依規定定期稽核改進作為及追蹤執行成果，亟待研謀改善妥處，並將出國計畫執行成果公開登載於網站。 |  |
| （四）為減輕民眾通勤交通負擔，提報宜蘭縣公共運輸通勤月票計畫，並獲中央核定補助票價優惠差額經費1億餘元，惟其中2,300元月票方案尚未實施，已較原預計實施期程落後7個月餘，亟待研議實施方式儘速推動，俾達成減輕民眾負擔及提升公共運輸運量之計畫推動效益。 |  |
| （五）為促進教育創新及多元化發展，自107年8月起委託私人經營縣立人文國民中小學，惟迄至112年12月始核定人事管理規章，且109及111學年度評鑑結果，部分評鑑項目成績大幅下滑，又委託經營行政契約將於113年7月底屆滿，允待積極洽詢非營利法人或民間機構、團體承擔意願，俾延續創新及多元化教學理念，以維護學生就學權益。 |  |
| （六）為蒐藏宜蘭特色，提升在地認同，設置宜蘭縣立蘭陽博物館基金，惟近5年度服務收入實際數均未達預計數，且償債資金來源主要仰賴縣庫補助收入挹注，又烏石港驛站委託經營案年收益未達預計目標，變動權利金計收方式亦與原規劃未盡一致等情，亟待提升債務償還能力，並增裕縣庫收入。 |  |
| （七）為強化沙灘車及無動力飛行運動等休閒活動之管理，已訂定相關活動規定或管理自治法規，惟尚未完備沙灘車自治法規，且對於尚未取得經營許可之無動力飛行運動業者，未積極依規定裁罰或限期停止活動、營業，亟待檢討改進妥處，以維護消費者及飛行運動人員安全。 |  |
| （八）為利於防汛期間即時掌握全縣水情，設置淹水感測器，惟有9成淹水感測器未檢測有淹水情形，且部分未設置淹水感測器之村里有積淹水通報紀錄，又部分淹水監測輔助攝影設備有效日數偏低，允待研謀改善妥處，以有效發揮設施效能與設置效益，並提升輔助攝影設備回傳率。 |  |
| （九）針對易淹水村里推動成立水患自主防災社區，惟颱風警報期間防災社區啟動比率偏低，且未及2成防災社區參與實兵演練，又辦理年度複訓之防災社區成員，複訓參與率偏低，未能達成提升社區組織災害警覺性及執行作業流程熟悉度之預期效益，亟待檢討改進妥處，以降低災害影響及財產損失。 |  |
| （十）為持續改善既有公共建築物無障礙設施，訂定改善執行計畫，惟部分場所無障礙設施已逾規定改善期限仍未完成改善，且部分場所未依規定提報無障礙設施改善計畫書及不定期派員抽查已完成改善之場所，有待督促檢討改進，以落實推動公共建築物無障礙生活環境。 |  |
| （十一）為擴大社區居民共享學校圖書資源，設置學校社區共讀站，惟部分共讀站平日課後及寒暑假開放比率偏低，且部分係配合活動開放，或尚未訂定營運管理規範及使用人次偏低，允宜研謀改善妥處，俾利學校圖書資源共享及發揮校園空間效能。 |  |
| 表42 112年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續） |  |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| （十二）為確保獨居老人居家安全，辦理緊急救援通報系統服務計畫，惟目前仍有7成獨居老人未能符合通報系統安裝條件，而符合安裝條件者亦有6成尚未安裝，另部分鄉鎮市未予獨居老人名冊進行危險分級及標示志工隊，有待檢討放寬安裝條件之可行性並加強推廣安裝，及確實掌握相關資料，俾作為提供服務之參據，以提升獨居老人關懷服務量能。 |  |
| （十三）為統一縣內各鄉（鎮、市）公所清潔人員進用標準訂定設置基準，惟部分公所清潔人力長期超額進用及違規使用，亟待研謀一致性處理規範，並確實督導各公所積極辦理，俾健全人員進用管理機制，以免影響一般廢棄物業務運作及人力運用。 |  |
| （十四）公告一般廢棄物清除處理費分配比率及收費標準，惟對於非自來水用戶一般廢棄物清除處理費徵收期數及繳納期限、送達及催繳程序、帳務處理作業（保留及註銷）及免徵要件等事項，尚未研訂相關規範，制度規章未臻健全，亟待儘速辦理，俾供各鄉（鎮、市）公所辦理有所準據。 |  |
| （十五）為活絡社區發展，推動社區活動中心建設，惟部分供作避難收容處所使用之社區活動中心，位於淹水或土壤液化潛勢區，存有災害潛勢，及部分公所社區活動中心使用管理未臻周妥，核有共同性缺失態樣，亟待檢討各處所之妥適性及安全性，並督促研謀改善妥處。 |  |
| （十六）為改善公共服務品質，興辦公共建設採用民間參與模式，積極推動促進民間參與公共建設，惟部分促參案產生履約爭議，或因疫情、土地同意書無法取得及決策影響等，尚未完成招商、未進入招商階段即終止勞務委託契約，或暫緩辦理，亟待查明釐清或檢討改善妥處。 |  |
| （十七）為提升機關服務品質，便利民眾洽公，辦理宜蘭縣第二行政中心工程興建計畫，惟於實質設計前未先確認設施需求內容，復未確依規定程序啟動流（廢）標檢討機制，且於施工進度大幅落後，未妥適擬訂具體改善措施，已較核定計畫期程延宕6年餘仍未完成，肇致無法達成原定節省租金支出與收取權利金收入之預期效益。 |  |
| （十八）為建立永續交通生活環境辦理智慧運輸系統計畫，惟規劃偏鄉運輸接駁服務尚未實施辦理，且建置觀光旅遊等資訊模組迄未開放供民眾查詢使用，及使用交通資訊行動服務觀光遊客人數偏低，亟待檢討改善妥處，以發揮經費效益及資訊模組建置功能。 |  |
| （十九）二級海岸防護計畫已公告實施，惟迄未依契約規定將測量資料建置上傳至海岸防護基本資料庫，且海岸侵蝕災害未見減緩，允宜洽請相關權責單位配合防護計畫協助海岸侵蝕防治措施，以避免海岸侵蝕災害發生。 |  |
| （二十）為提供遊客良好設施休閒環境，規劃興建停車場及景觀設施，惟粉鳥林漁港廣場用地改善工程用地未符合非都市土地使用管制規則，於未依規定辦理土地使用分區變更編定前，即辦理工程招標，致完工驗收合格後，因未符林業用地容許使用項目，目前閒置而無法依計畫目標提供作為停車使用，亟待檢討依法妥處，以發揮計畫預期效益。 |  |