參、民政處主管

民政處主管計有公務機關2個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

民政處主管包括各戶政事務所及原住民事務所等2個機關，分別掌理全縣12鄉鎮市居民之身分、遷徙之登記，戶籍之申請、變更、更正及撤銷等事項，以及辦理原住民各項業務之執行。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫6項，包括原住民族事務之綜合規劃及協調、原住民部落環境設施改善、執行戶口校正、各項身分變更登記等重要施政項目，其中已執行完成者4項，尚在執行者2項，主要係委託辦理部（聚）落環境基本調查、部（聚）落溝通及國土功能分區圖法定作業等案尚在辦理中，須保留繼續執行。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數2億8,096萬餘元，經追加預算3,056萬餘元，追減預算1,129萬餘元，合計3億24萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億3,662萬餘元；應收保留數1,567萬餘元，主要係宜居部落建設計畫等尚在辦理中，補助收入依實際執行進度撥款，須保留繼續執行；合計決算審定數為2億5,230萬餘元，較預算減少4,794萬餘元（15.97％），主要係原住民族部落特色道路改善計畫等補助收入，依實際執行進度撥款所致。

2.　以前年度歲入轉入數計1,504萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,213萬餘元（80.64％）；減免（註銷）數119萬餘元（7.97％），主要係宜居部落建設計畫經費，原住民族委員會依計畫執行數核撥所致；應收保留數171萬餘元（11.40％），主要係宜居部落建設計畫等尚在辦理中，補助收入依實際執行進度撥款，須保留繼續執行。

3.　歲出原編列預算數4億6,399萬餘元，經追加預算3,303萬餘元，追減預算1,341萬餘元，並因辦理補助113年度第12屆全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽活動等事由，動支第二預備金207萬餘元，又動支各類員工待遇準備270萬餘元，合計4億8,840萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億686萬餘元（83.31％），應付保留數2,439萬餘元（4.99％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為4億3,126萬餘元（88.30％），預算賸餘5,714萬餘元（11.70％），主要係辦理原住民族部落特色道路改善計畫及宜居部落建設計畫等，未獲核定補助，收入未達而減支所致。

4.　以前年度歲出轉入數計2,138萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,875萬餘元（87.72％）；減免（註銷）數91萬餘元（4.27％），主要係宜居部落建設計畫等案結餘款；應付保留數171萬餘元（8.02％），係宜居部落建設計畫案尚在辦理中，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

民政處主管包括宜蘭縣公共造產基金、宜蘭縣殯葬管理基金等2個作業基金單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

營運計畫主要係辦理土石採取、營建剩餘土石方再利用處理、提供殯葬設施及管理服務等3項，實施結果，實際數均較原預計增加，主要係蘭陽溪及東澳北溪疏濬土石供應量較預計增加所致。

（二）　餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘4億2,452萬餘元，較預算賸餘2億4,025萬餘元，增加1億8,426萬餘元，約76.69％，主要係土石採取收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）　興建員山福園第三期納骨樓，以提供民眾殯葬納骨服務，惟自工程驗收合格將屆3年，納骨樓3樓尚未辦理納骨櫃裝修工程，允待檢討積極辦理，俾強化資產運用，以提升基金經營績效。

| 殯葬管理所考量宜蘭縣殯葬管理基金（下稱殯葬管理基金）員山福園園區納骨位設施不足，於109年8月提報自償性債務舉借及償還計畫案（下稱債務計畫），規劃舉借債務辦理員山福園第三期納骨樓暨牌位區興建計畫及北區區域公墓火化場火化爐具及相關附屬設施更新計畫，預計舉借長期債務2億8,000萬元，設置38,000個納骨位、15,000個牌位，並規劃分次辦理納骨櫃裝修工程。據債務計畫自償性債務償債財源規劃表列載，111年新建納骨設施及牌位區陸續完工後，預計每年約銷售納骨設施1,400個，平均收入5,600萬元、管理費收入56萬元（逐年按累積數遞增）。經查福園第三期納骨樓於111年3月22日驗收合格後，陸續於111年3月、112年8月及113年10月分別完成第1期（位於1樓）、第2期及第3期（均位於2樓）等納骨櫃裝修工程，合計設置25,875個納骨櫃，截至114年2月底止，已銷售13,533個，經估算每年平均銷售4,511個納骨櫃，較計畫銷售1,400個增加逾3倍，剩餘12,342個納骨櫃將於3 表1 福園第三期納骨樓納骨設施銷售情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：個、月、年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 納骨櫃 建置期別 | 總數 | 銷售數 （A） | 剩餘數 （B） | 啟用時間 | 截至114年2月底止與啟用時間相距月數 （C） | 每年平均 銷售數 （D=A/C×12） | 預計完銷年數 （E=B/D） |
| 合計 | 25,875 | 13,533 | 12,342 |  | 36 | 4,511 | 2.74 |
| 1期（1樓） | 12,259 | 8,374 | 3,885 | 111年3月 | 36 | 2,791 | 1.39 |
| 2期（2樓） | 7,612 | 3,840 | 3,772 | 112年8月 | 19 | 2,425 | 1.56 |
| 3期（2樓） | 6,004 | 1,319 | 4,685 | 113年10月 | 5 | 3,166 | 1.48 |
| 資料來源：整理自殯葬管理所提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

年內售罄（表1）。鑑於福園第三期納骨樓1、2樓納骨設施銷售熱絡，惟3樓空間自111年3月22日工程驗收合格迄至本室抽查日（114年3月12日）止將屆3年，仍未裝修納骨櫃，經函請殯葬管理所積極辦理納骨櫃裝修工程，俾強化資產運用，以提升基金經營績效。據復：為有效強化資產運用，已於114年度編列預算辦理3樓納骨櫃裝修工程，並於114年5月22日決標，預計於115年4月前竣工啟用，屆時可進一步挹注基金收益，提升經營績效，並提前償還債務，降低利息負擔。

（二）　殯葬管理基金未償債務餘額已逐年減少，惟因利率連年調升致利息支出不減反增，且基金存款餘額尚有餘裕空間，允待檢討適時提前償還長期借款，以減輕債務利息負擔。

| 殯葬管理所所管殯葬管理基金主要辦理員山福園及櫻花陵園等2個園區殯葬業務，113年度編列殯葬設施服務收入預算數1億8,269萬元，實際收入1億9,840萬餘元，較預算增加1,571萬餘元，約8.60％。據債務計畫之自償性債務償還期程規劃列載，近3年度（111至113年度）預計償還本金分別為5,000萬元、5,000萬元及4,000萬元，利息費用為428萬餘元、510萬餘元及579萬餘元，執行結果，分別償還本金4,114萬元、9,535萬元及5,767萬元，除111年度償還金額較計畫減少外，112及113年度均較預計增加，未償債務餘額自111年度期初之8億1,348萬餘元，逐年減少至113年度之6億1,932萬餘元（表2），惟查長期借款契約期 表3 借款契約明細 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |
| 年底 | 未償債務餘額 | 借款契約明細 借款金額（利率）期間 |
| 111 | 772,344 | 1.80,000千元（利率0.6％），期間：111年3月至113年3月 2.692,344千元（利率0.9％），期間：111年3月至113年3月 |
| 112 | 676,994 | 1.80,000千元（利率0.6％），期間：111年3月至113年3月 2.596,994千元（利率0.9％），期間：111年3月至113年3月 |
| 113 | 619,324 | 1.80,000千元（利率0.6％），期間：111年3月至113年3月 2.596,994千元（利率0.9％），期間：111年3月至113年3月 3.676,994千元（利率1.7％），期間：113年3月至115年3月 |
| 資料來源：整理自殯葬管理所提供資料。 |  |  |

| 表2 殯葬管理基金債務舉借及利息支出情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 年度 | 債務舉借情形 |  |  |  |  |  |  | 利息支出情形 |  |  |
|  | 期初未償餘額 （1） | 實際舉借金額（2） | 累計實際償還金額 （3） | 期末 未償餘額（4=1+2-3） | 當年度實際淨償還金額 （5=1-4） | 預計償還金額 （6） | 實際償還與預計 比較增減 （7=5-6） | 實際數 （8） | 預計數 （9） | 實際數與預計數比較增減 （10） |
| 111 | 813,484 | 893,484 | 934,624 | 772,344 | 41,140 | 50,000 | - 8,860 | 6,210 | 4,289 | 1,921 |
| 112 | 772,344 | — | 95,350 | 676,994 | 95,350 | 50,000 | 45,350 | 10,871 | 5,103 | 5,768 |
| 113 | 676,994 | 676,994 | 734,664 | 619,324 | 57,670 | 40,000 | 17,670 | 12,007 | 5,792 | 6,215 |
| 資料來源：整理自殯葬管理所提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

限均為2年，屆期換約時因利率由111年之0.6％大幅調升至113年之1.7％（表3），漲幅183.33％，致利息支出金額由111年度之621萬元，

千元

千元

年度

資料來源：整理自殯葬管理所提供資料。

反而增加至113年度之1,200萬餘元（圖1）。鑑於近3年度殯葬管理基金存款餘額分別為1億8,993萬餘元、2億5,046萬餘元、2億4,778萬餘元，尚有餘裕空間，惟因利率逐年調升，致未償債務餘額雖逐年減少，利息支出卻日益增加，經函請殯葬管理所檢討適時提前償還長期借款，以減輕債務利息負擔。據復：為有效降低債務負擔，已於114年3月償還長期債務1億1,000萬元，另預定於114年7月再償還4,000萬元，將持續滾動檢討基金財務收支及存款餘額狀況，並視資金調度及營運發展，審慎評估提前償還未償借款，以降低利息支出，提升財務運作效益。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者3項（表4），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表4　112年度審核報告所列民政處主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 設置員山福園及櫻花陵園骨灰（骸）存放設施，提供民眾身後安奉處所，惟部分納骨設施銷售情形欠佳，致銷貨收入逐年遞減，亟待儘速評估整體市場環境、人口變遷、價格競爭等因素，及分析現有殯葬設施產品銷售額銳減癥結原因，並及早調整納骨設施類型及容量，以提升殯葬管理及設施興建執行成效。 | 員山福園第三期納骨樓3樓空間自工程驗收合格迄今將屆3年，允待檢討積極規劃辦理，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為提供原住民族終身學習環境，開辦原住民族部落大學，惟近3年部分鄉鎮市開班數偏低，且男性學員參與課程比例未及2成，又部分學員課程簽到情況未盡確實，亟待研謀提高課程可近性及男性族人參與課程意願，以有效帶動原住民參與，並落實原住民族終身教育政策。 |  |
| （二）為提高殯葬管理服務品質，已公布殯葬設施管理相關自治法規，惟尚未訂定違反殯葬管理條例統一裁罰基準，亦未規範骨灰（骸）存放設施使用年限及期限屆滿之處理方式，且部分殯葬禮儀服務業者尚未設置專任禮儀師，亟待檢討研訂並督促業者改善，俾完備規範，並提升殯葬禮儀服務品質及效益。 |  |
| （三）為加強原住民族照顧，賡續爭取中央補助辦理文健站實施計畫，惟部分文健站服務項目實際參與人次未達計畫預計目標，或服務涵蓋率、月平均到站率偏低，亟待督促確實檢討癥結原因，並研謀善策以完善照顧服務，保障部落長者健康權。 |  |

肆、教育處主管

教育處主管包括縣立體育場及家庭教育中心2個機關，掌理縣內體育活動推廣、場地維修及器材設施之管理維護，推廣各項家庭教育活動，加強縣民對婚姻教育、親職教育及兩性教育之瞭解等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫5項，包括辦理體育活動之推廣、場地維修及運動設施之維護、籌辦家庭教育活動等重要施政項目，其中已完成者4項，尚在執行者1項，主要係113年度宜蘭運動公園整修工程及羅東運動公園配電線路改善工程尚未完成，須保留繼續執行。

（二）　預算執行之審核

1.   歲入原編列預算數1,265萬餘元，經追加預算404萬餘元，合計1,670萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,629萬餘元，較預算增加958萬餘元（57.40％），主要係「告五人巡迴演唱會」場地使用費收入較預計增加。

2.   歲出原編列預算數8,395萬元，經追加預算585萬餘元，並因人事費不足，動支各類員工待遇準備56萬餘元，合計9,037萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,643萬餘元（95.64％），應付保留數318萬餘元（3.53％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為8,961萬餘元，預算賸餘75萬餘元（0.83％），主要係體育場各項經費依實際支用之賸餘。

3.   以前年度歲出轉入數計3,661萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,649萬餘元（99.65％）；減免（註銷）數12萬餘元（0.35％），主要係宜蘭及羅東運動公園場地設施整修改善工程經費依實際支用之結餘。

（三）  重要審核意見

1.  為強化體育場館、場地設施及設備之管理維護，制訂場地管理自治條例，惟部分場館收取之水電費分攤款不及實際支出1成，且部分場地租借未依規定收取保證金，又宜蘭與羅東運動公園使用之場地借用申請表格式不一，不利審核作業，均待檢討改善妥處。

縣政府為管理維護體育場館、場地設施及設備，發展全民體育，增進國民健康，制訂定場地管理自治條例。體育場轄管場館包括田徑場、體育館、網球場、游泳池、棒球場、風雨球場、體操館、武術館、宜蘭及羅東運動公園、冬山河水上運動訓練基地等12處，113年度編列場館使用收入225萬餘元及體育場管理支出3,864萬餘元，執行結果，決算數分別為887萬餘元（393.79％）及3,819萬餘元（98.83％），經查場館營運管理維護情形，核有：

| 表1 體操館及武術館使用收入及維護成本支出情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：平方公尺、新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 場館 名稱 | 面積 | 年度 | 收取水電費分攤金額 |  |  |  | 水電及維護費用支出 |  |  | 收支短絀 （C=A-B） |
|  |  |  | 合計 （A） | 體操委員會 | 空手道委員會 | 武術委員會 | 合計 （B） | 水電費 | 維護費 |  |
| 合計 |  |  | 63 | 21 | 21 | 21 | 17,507 | 1,707 | 15,799 | - 17,444 |
| 體操館 | 3,212.84 | 111 | 6 | 6 | — | — | 2,898 | 353 | 2,544 | - 2,892 |
|  |  | 112 | 6 | 6 | — | — | 2,757 | 365 | 2,392 | - 2,751 |
|  |  | 113 | 9 | 9 | — | — | 3,470 | 396 | 3,074 | - 3,461 |
| 武術館 | 2,293.46 | 111 | 12 | — | 6 | 6 | 2,711 | 195 | 2,516 | - 2,699 |
|  |  | 112 | 12 | — | 6 | 6 | 2,552 | 187 | 2,365 | - 2,540 |
|  |  | 113 | 18 | — | 9 | 9 | 3,115 | 209 | 2,906 | - 3,097 |
| 資料來源：整理自體育場提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（1）  收取體操館及武術館之水電費分攤金額，不及各年度水電費實際支出之1成，致場館收支連年短絀，有待依規費法規定檢討收費基準妥處：依規費法第11條第1項第2款規定，規費之收費基準，業務主管機關應考量辦理費用或成本變動趨勢，定期檢討；第13條第3款規定，基於公共利益或特殊需要考量，規費主管機關得免徵、減徵或停徵應徵收之規費。次依體育場與宜蘭縣體育會（下稱體育會）於112年12月29日簽訂之113年1月1日至116年12月31日宜蘭縣立體操館全棟室內空間（由體操委員會使用）及武術館（由武術委員會及空手道委員會共用）公有建築物使用契約書第3條規定，費用分攤因應物價調整如有修正必要，雙方協議之。經查該場考量體育會及所屬各委員會使用運動場館，係為協助辦理各項運動競技及體育活動業務之推展及選手培訓工作，為減輕該會負擔，經縣政府於109年12月2日簽准依規費法第13條第3款規定免徵場地使用費，使用期間之水電費仍應予收取，以符「成本填補原則」。上述體操館及武術館係由體育會所屬體操委員會、空手道委員會及武術委員會使用，惟查近3年度（111至113年度）收取之水電分攤費用合計63,000元，僅占實際水電費用支出170萬餘元之3.69％，尚不及1成，且上述場館每年尚須支出維護費用（含例行性及其他維護費），近3年度合計1,579萬餘元，場館收支連年短絀（表1），經函請體育場依規費法規定檢討收費基準妥處。據復：為因應電費調漲，已於114年6月24日邀請體育會召開體操館及武術館場地借用水電費分攤會議，依契約規定重新協議水電費收費基準，俟決議後再憑辦理。

| 表2 未收取場地使用保證金情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 核准日期 | 申請人 | 使用場地 | 借用期間 |
| 1 | 112/12/01 | 宜蘭縣運動產業發展協會 | 體育館 | 113/3/25-31 |
| 2 | 112/12/01 | 中華民國手球協會 | 體育館 | 113/5/5-10 |
| 3 | 113/03/26 | 宜蘭縣柔力球協會 | 體育館 | 113/6/14-15 |
| 4 | 113/03/28 | 宜蘭縣體育會槌球委員會 | 田徑場 | 113/7/26-7/27 |
| 5 | 113/04/11 | 中華民國足球協會 | 田徑場 | 113/8/16-17 |
| 6 | 113/05/08 | 中華民國足球協會 | 田徑場 | 113/5/10-14 |
| 7 | 113/06/13 | 宜蘭縣體育會 | 體育館 | 113/7/16-21 |
| 8 | 113/07/03 | 陸軍步兵第153旅 | 體育館 | 113/7/8-27 |
| 9 | 113/07/19 | 宜蘭縣體育會桌球委員會 | 體育館 | 113/9/10-16 |
| 10 | 113/10/04 | 陸軍步兵第153旅 | 體育館 | 113/9/18-27 |
| 資料來源：整理自體育場提供資料。 |  |  |  |  |

（2）  部分團體申請使用場地，未依規定收取保證金，有待查明釐清妥處：依場地管理自治條例第6條第1及4項規定：「保證金數額依下列規定繳交；本府及所屬機關、學校使用場地者，免繳交保證金。」經查113年度場地申請使用案件中計有10筆非屬上開機關單位，惟未依規定向借用單位收取場地保證金（表2），據說明係按慣例未收取保證金，或辦理後備軍人教育召集活動而未繳納，核與上開免繳保證金之規定未合，經函請體育場查明釐清免繳交保證金之合法性妥處。據復：係宜蘭縣體育會反映下轄各委員會辦理體育活動頻繁，於活動完竣後快速恢復原狀，且場地完好無損，故免收保證金，經檢討後已恢復收取保證金；陸軍步兵第153旅辦理114年度教育召集活動，已要求繳納保證金，俾符規定。

（3）  宜蘭與羅東運動公園使用之場地借用申請表格式不一，允待配合檢討修正並劃一格式，以利內部審核：縣政府於113年12月31日修正場地管理自治條例，檢討調整場地使用規定及費用。依上述修正後自治條例第7條規定，場地使用時間及收費基準之附表收費基準表列載，體育館、體操館、武術館每場次水電費2,000元、空調費5,000元；田徑場夜間一般照明費每小時500元、高空照明每小時5,000元，備註7：水電之提供以各場地現有設備為限；使用場地未使用水電設備者，免收水電費；超時使用者，每小時增收500元費用。惟查宜蘭與羅東運動公園使用之場地借用申請表格式不一，且其借用申請表均無田徑場夜間照明費使用時數及費用核算欄位，須由承辦人員另以註記方式表達，為期對於場地使用及收費能有一致性規範，經函請體育場配合場地管理自治條例檢討修正並劃一借用申請表格式，以利內部審核勾稽核對。據復：已配合場地管理自治條例檢討修正並劃一宜蘭與羅東運動公園之借用申請表格式。

2.  招募志工志願服務以提高效能，惟未依規定訂定志願服務計畫並予公告，亦未將運用情形函報備查，且未辦理志工專業知能特殊訓練，允待檢討改善妥處，以提升志願服務工作品質。

體育場依志願服務法招募志工，近3年度（111至113年度）志工人數分別為50人、44人、41人，該場於113年度編列志工保險費與值班交通費5萬餘元及15萬元，經查志願服務推展運用情形，核有：

（1）  未依規定訂定志願服務計畫並予公告，亦未將志願服務運用情形函報縣政府備查，均欠周妥，有待注意依規定檢討妥處：依志願服務法第6條第1項規定：「志願服務運用單位得自行或採聯合方式召募志工，召募時，應將志願服務計畫公告。」第7條第1項規定：「志願服務運用者應依志願服務計畫運用志願服務人員。」同條第4項規定：「志願服務運用者為各級政府機關、機構、公立學校或志願服務運用者之章程所載存立目的與志願服務計畫相符者，免於運用前申請備案。但應於年度結束後2個月內，將辦理情形函報主管機關及該志願服務計畫目的事業主管機關備查。」經查體育場未依上開規定訂定志願服務計畫並予公告，亦未依規定將110至113年度志願服務運用情形函報縣政府備查，均欠周妥，經函請體育場依規定檢討改善妥處。據復：業於114年5月7日函送志願服務計畫至縣政府備查，並於114年5月13日將計畫公告於官方網站，爾後依規定定期將志願服務情形函報縣政府備查。

（2）  未辦理志工專業知能特殊訓練，允待強化志工專業服務能力，以提升志願服務工作品質：依志願服務法第9條第1項規定：「為提升志願服務工作品質，保障受服務者之權益，志願服務運用單位應對志工辦理下列教育訓練：一、基礎訓練。二、特殊訓練。」第19條第1項規定：「志願服務運用單位應定期考核志工個人及團隊之服務績效。」據110至113年體育場志工表揚座談會列載，該場僅於111年度辦理1場增進志工對於園區及羅東溪動植物生態暸解之環境教育訓練，尚未辦理志工服務相關專業知能特殊訓練，有待強化志工專業服務能力，經函請體育場研謀改善，以提升志願服務工作品質。據復：預計於114年度辦理1場次生態環境類別特殊訓練課程，爾後並將配合志工隊新進志工辦理特殊訓練課程。又縣政府已於114年6月11日完成志願服務評鑑作業，以提升志願服務管理效能。

（四）　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見，計有持續辦理家庭教育宣導講習及徵訓志工協助推動家庭教育，惟各項重要議題以女性參與者居多，男性參與人數有待提升，又部分志工未參加研習或活動服務時數不足，且未辦理志工年度評估考核，允待檢討改善妥處，俾提升家庭教育推廣成效1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

伍、文化局主管

文化局主管計有公務機關2個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定與各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

文化局主管包括文化局、縣史館等2個機關，主要職掌為縣內文化資產之保存，文獻資料之蒐集，文藝活動之策劃，圖書資料之典藏、閱覽服務，自然及文化資產之研究、典藏、展示、教育，史料檔案之蒐集、記錄及其他有關文化活動等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫11項，包括2024歡樂宜蘭年、2024宜蘭國際童玩藝術節、文化資產維護管理及再利用計畫、辦理羅東文化工場及宜蘭美術館各項展覽、文獻資料之蒐集及整理等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者9項，主要係辦理縣市中心圖書館計畫－宜蘭縣立圖書館新建工程案尚未完成，須保留繼續執行。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數3億3,543萬餘元，經追加預算711萬餘元，追減預算7,409萬餘元，合計2億6,845萬餘元，決算審核結果，修正增列實現數6萬餘元，係廠商逾期違約金，增列一般賠償收入，審定實現數1億6,649萬餘元，應收保留數7,040萬餘元，主要係文化部文化資產局補助辦理文化資產保存修復及管理維護計畫（B類）計畫，依執行進度撥付，須保留繼續執行所致；合計決算審定數2億3,689萬餘元，較預算減少3,156萬餘元（11.76％），主要係文化資產保存修復及管理維護補助計畫期程調整，修正補助款入帳年度所致。

2.　以前年度歲入轉入數計7,642萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,934萬餘元（64.57％）；減免（註銷）數462萬餘元（6.05％），主要係蘭陽地區二戰軍事遺構群歷史再現計畫結餘款所致；應收保留數2,245萬餘元（29.38％），主要係文化部文化資產局補助辦理蘭陽地區二戰軍事遺構群歷史再造計畫，依執行進度撥付，須保留繼續執行所致。

3.　歲出原編列預算數9億1,241萬餘元，經追加預算3億6,616萬餘元，追減預算7,447萬餘元，並因辦理桃園國際機場臺灣之窗策展等事由，經動支第二預備金162萬元，又動支各類員工待遇準備128萬餘元，合計12億701萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數3萬元，係減列退還保證金，誤列實現數，審定實現數6億6,910萬餘元（55.43％），應付保留數4億8,909萬餘元（40.52％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數11億5,820萬餘元（95.96％），預算賸餘4,881萬餘元（4.04％），主要係文化資產保存修復及管理維護補助計畫期程調整，收入未達而減支所致。

4.　以前年度歲出轉入數計2億8,151萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億2,028萬餘元（78.25％）；減免（註銷）數606萬餘元（2.15％），主要係宜蘭市南橋里飛機掩體群等計畫結餘款；應付保留數5,516萬餘元（19.59％），主要係歷史建築「化龍一村眷舍群」修復工程等尚未完成，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

文化局主管包括宜蘭縣蘭陽戲劇團戲曲發展基金、宜蘭縣文創發展基金等2個作業基金單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）  計畫實施之查核

營運計畫主要係辦理折子戲、大戲及中興文化創意園區業務等3項，實施結果，實際數較原預計減少者1項，主要係流行音樂經典金曲推廣行動計畫尚在辦理採購作業中，致未達預計目標。

（二）  餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘806萬餘元，較預算賸餘329萬餘元，增加477萬餘元，約144.96％，主要係中興文化創意園區4號建物場地清潔費及水電費收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

圖1  宜蘭國際童玩節文宣

資料來源：擷取自縣政府網站。

（一）　賡續辦理宜蘭國際童玩藝術節，提供多元體驗活動，入園遊客為近年新高，惟收入未同幅成長，活動收支相抵短絀增加，且遊客使用大眾交通前往活動會場者僅約1成、網路預約參加活動報到率未及3成，又園區衛浴設備及場地安全管理尚待強化，允待檢討改善妥處，以確保童玩節永續經營，並確保設施使用安全。

縣政府自85年開辦宜蘭國際童玩藝術節至113年度止共計舉辦23屆，為宜蘭縣每年夏季重要活動，由文化局負責籌辦。2024宜蘭國際童玩藝術節（下稱2024童玩節）以「童玩的多重宇宙」為主題（圖1），並結合「5G．AI」概念，融入展覽、演出、遊戲及交流等活動4大主軸，園區各展館場域提供遊客多元科技互動體驗，活動期間自113年7月6日起至8月18日止，共計44日，113年度童玩節總經費支出1億6,129萬餘元。經查活動辦理情形，核有：

| 表1 宜蘭國際童玩藝術節入園遊客人次及收支情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人次、新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| 年度 |  | 入園遊客人次 | 收入 | 支出 | 收支短絀 |
| 111 |  | 411,217 | 42,236 | 135,994 | - 93,757 |
| 112 |  | 457,451 | 50,466 | 137,852 | - 87,386 |
| 113 |  | 537,223 | 53,925 | 161,298 | - 107,372 |
| 113年度與112年度比較 | 增減數 | 79,772 | 3,459 | 23,445 | - 19,986 |
|  | 百分比 | 17.44 | 6.85 | 17.01 | 22.87 |
| 資料來源：整理自文化局提供資料。 |  |  |  |  |  |

1.  入園遊客人次為近3年來最高，惟收入增加幅度並未隨同成長，活動收入及支出相抵短絀為數龐鉅，允待研擬創新及永續經營模式，以增裕財政資源：2024年童玩節入園遊客53萬餘人次，為近3年度（111至113年度）最高，較112年度45萬餘人次增加7萬餘人次，增加比率17.44％（表1）。113年度活動收入，包括：門票收入4,526萬餘元、停車場收入192萬餘元、船票收入15萬餘元、權利金收入318萬元、中央補助款收入200萬元及民間贊助款收入140萬元等，活動總收入5,392萬餘元，較112年度增加345萬餘元，增加比率6.85％（表2），收入增加幅度未與入園遊客人次增加比率同步成長；活動支出1億6,129萬餘元，較112年度增加2,344萬餘元，據縣政府說明，主要係因應物價上漲及基本工資調漲等致活動成本逐年增

表2  宜蘭國際童玩藝術節活動收入

單位：新臺幣千元、％

| 年度 |  | 合計 | 門票收入 | 停車場收入 | 船票收入 | 權利金收入 | 中央補助款 | 民間贊助款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 |  | 42,236 | 33,513 | 1,695,040 | 381 | 796 | 2,000 | 3,850 |
| 112 |  | 50,466 | 41,829 | 1,824,470 | 212 | 2,500 | 2,000 | 2,100 |
| 113 |  | 53,925 | 45,268 | 1,920,280 | 156 | 3,180 | 2,000 | 1,400 |
| 113年度與112年度 比較 | 增減數 | 3,459 | 3,439 | 95,810 | - 55 | 680 | — | - 700 |
|  | 百分比 | 6.85 | 8.22 | 5.25 | - 26.32 | 27.20 | 0.00 | - 33.33 |

資料來源：整理自文化局提供資料。

加；收支相抵短絀1億737萬餘元，較112年度短絀8,738萬餘元，增加1,998萬餘元，為近3年度最高，允待研擬創新及永續經營模式，並增裕財政資源，經函請縣政府研謀改善妥處。據復：童玩節為宜蘭重要文化觀光品牌，將於維持活動品質與吸引力之前提，確保童玩節永續經營，近年來積極以創新體驗及主題活動，吸引民眾購票入園，提高門票收入，以促進整體經濟效益及活絡觀光產業；並推動多元及創新活動，吸引遊客入園，增加活動收入，以達永續經營。同時，推動傳藝及童玩雙園套票，及結合觀光工廠推出宜蘭玩樂通套票優惠，吸引民眾參與活動，發展更多元、具吸引力文創商品，擴大周邊效益等，以期增裕財政資源。

2.  遊客使用大眾交通運輸工具前往童玩節活動會場者僅約1成，且未提供國道客運直達車回程班次，又雖設置童玩節官方網站提供民眾網路預約參加活動，惟實際報到比率未及3成，均待積極研謀改善妥處：文化局辦理2023及2024年童玩節活動期間，均委託國立宜蘭大學對到訪遊客進行線上問卷調查，據遊客滿意度調查報告列載，受訪者前往童玩節會場使用之交通工具，其中小客車占比分別為72.40％及75.10％，大眾交通工具（含客運、火車及遊覽車）分別為8.60％及11.10％；又據2024童玩節官方網站提供交通資訊，活動期間國道客運直達車，由台北地區直達親水公園，可搭乘首都客運（編號1570）、葛瑪蘭客運（編號1917）、大都會客運（編號9028）、國光客運（編號1879）等，每日早上各有1至3班次，惟下午未提供回程班次，有待研議增進民眾搭乘大眾運輸工具之便利性，並提升誘因鼓勵遊客運用大眾運輸系統前往活動會場，以疏解活動期間交通，及落實推動節能減碳之政策。另該府設置童玩節官方網站提供民眾查詢活動相關訊息，並可預約參加活動體驗場景及親子一起闖關遊戲，據統計活動期間每日實際報到人數未如預期，舉如：星空塔活動網路預約總人數1萬560人，惟實際報到人數3,059人，實際報到率28.97％，未依約參加活動7,501人，占71.03％，且間有民眾反應額滿無法預約或現場久候無法參加，允待優化流程及建立完善預約規則方式，以增加民眾參與意願及增進活動效益，經函請縣政府研謀改善妥處。據復：文化局與交通處業於114年4月16日邀請客運業者開會協調，要求提出替代方案以達到公眾便利性，國道客運業者除維持臺北直達冬山河親水公園童玩節園區班車，另同意加開園區至羅東轉運站班次，以便利民眾轉乘北返，同時鼓勵民眾使用大眾運輸工具入園，提供優惠方案，以疏解活動期間交通車潮，並加強於官方網站、社群媒體及合作媒體上推廣與宣傳，鼓勵民眾搭乘，俾利疏導交通，並符合節能減碳政策目標；又已優化流程及調整預約規則，實際購票者始得進行線上預約，減少惡意或隨機預約，並提前以簡訊通知民眾，增加參與意願及增進活動效益。

3.  遊客使用園區衛浴設備之滿意度未達8成，且部分場地安全管理尚待強化，允待檢討改善妥處，以提供友善安全環境：據文化局2024年童玩節遊客滿意度調查報告，有關園區整體滿意度方面，共分為整體動線規劃、活動設施預約制度、衛浴設備、醫護服務、遮蔭設施規劃、整體環境整潔、服務人員態度等7項，調查結果，屬非常滿意及滿意之比率，除「衛浴設施」1項滿意度為79.40％，其餘均達8成以上（圖2），據遊客反應意見包含盥洗室、淋浴間、女廁及飲水機等不足，致等待時間過久；更衣室無層板，不便放置衣物；廁所標示指引未明確，清潔管理有待加強等。另據文化局113年9月23日檢討會議紀錄，有關工商旅遊處指出，園區主要步道對於使用輪椅或娃娃車需求者較不友善，建議檢修園區內步道、相關照明設施及冬山河親水公園觀眾席木棧平台等，經函請縣政府研謀改善妥處，以提供友善安全環境。據復：童玩節衛浴設施使用尖峰時間集中在下午，為提供友善設施，已新增貨櫃式廁所及增加乾式快換間提供民眾使用，並加強指標引導及不定時園區廣播提醒民眾，減少遊客以淋浴室廁所作為淋浴或如廁使用，且針對衛浴設施清潔管理，將根據遊客尖峰使用期間加強清潔頻率；另有關園區步道、照明及觀眾席木棧平台，將於114年度進行全面修繕及補強，以確保輪椅與娃娃車通行無礙，提升整體公共設施安全。

（二）　為有效運用公共藝術經費，訂定宜蘭縣公共藝術經費運用辦法，惟部分重大公共工程未於規定期限內成立執行小組，且於竣工後始規劃辦理相關設置作業，允宜將公共藝術精神融入工程主體，以彰顯主體建築特色，並簡化設置程序。

縣政府為有效運用公共藝術經費，辦理宜蘭縣公共藝術設置、維護管理及教育推廣事宜，於101年11月5日訂定宜蘭縣公共藝術經費運用辦法，並設立宜蘭縣公共藝術經費專戶（下稱公共藝術專戶），自111年1月至113年9月底止，專戶累計收入1,424萬餘元（含上期轉入數），累計支出791萬餘元，尚餘633萬餘元。有關公共藝術設置、審查及經費支用情形，核有：

| 表3 部分公共工程未於規定期限內辦理公共藝術設置作業 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 工程名稱 | 決標日期 | 簽約或 開工日期 | 竣工年月 | 辦理情形說明 |
| 宜蘭縣國民運動中心新建工程 | 104.12.29 | 105.4 （開工） | 107.3 | 併同宜蘭縣冬山河水上運動訓練中心興建工程及宜蘭縣岬帆船訓練基地新建工程等案辦理公共藝術設置。 |
| 宜蘭縣羅東轉運站暨附屬設施及停車空間新建工程 | 109.12.29 | 110.3 （開工） | 113.4 | 113.12.規劃成立執行小組，114.1召開小組會議確認經費分配及相關徵選方式。 |
| 礁溪國小地下停車場新建工程 | 109.6.10 | 109.6.23 （簽約） | 111.4 | 111.11.19提報設置計畫書、113.6.25提報完成報告書。 |
| 宜蘭轉運站新建工程 | 109.7.31 | 109.8.14 （簽約） | 112.4 | 113.2.21提報設置計畫書，尚未完成徵選作業。 |
| 資料來源：整理自文化局提供資料。 |  |  |  |  |

1.  部分重大公共工程未於簽約後3個月內成立公共藝術執行小組，甚有竣工後始規劃辦理公共藝術設置作業，允待將公共藝術精神融入工程主體，以彰顯主體建築特色，並簡化設置程序：依行為時公共藝術設置辦法（104年9月29日）第6條第1項規定：「公有建築物或政府重大公共工程主體符合公共藝術精神者，興辦機關得將完成相關法定審查許可之工程圖樣、說明書、模型或立體電腦繪圖與公共藝術經費運用說明等文件送文化部審議會審議，並請工程所在地直轄市或縣（市）政府與會提供意見，審議通過後視為公共藝術。」第12條規定：「興辦機關與公有建築物或政府重大公共工程之建築師、工程專業技師或統包廠商簽約後3個月內，應成立執行小組。如有特殊狀況，得報請審議機關同意展延之。」經查縣政府辦理部分重大公共工程未依上開規定於簽約後3個月內成立公共藝術執行小組，甚有於竣工後始規劃辦理公共藝術設置作業者計有4案（表3），延宕公共藝術設置時程，經函請縣政府嗣後辦理重大公共工程，確實參照公共藝術設置辦法第6條規定，將公共藝術精神融入工程主體，以彰顯主體建築特色，並簡化公共藝術設置程序。據復：已於114年2月8日函文縣內各機關（構），宣導公共藝術相關法令規範與辦理方式，並依建築物或基地特性、預算規模，將公共藝術精神融入工程主體，擇選適宜方式彰顯主體建築特色，簡化設置程序，另將規劃辦理教育訓練提供公共藝術相關案例，俾提升對公共藝術設置流程及作業規定認知，以符合法令規範。

| 表4 取回暫繳公共藝術設置經費案件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| 案件名稱 | 決標日期 | 公共藝術審議會同意暫繳之會期 | 繳入公共藝術專戶 |  |
|  |  |  | 日期 | 金額 |
| 合 計 |  |  |  | 4,252 |
| 宜蘭縣國民運動中心新建工程 | 104.12.29 | 108.4.17第10屆第3次 | 108.5.30 | 2,327 |
| 宜蘭縣冬山河水上運動訓練中心興建工程 | 109.4.21 | 110.9.7第11屆第5次 | 110.12.22 | 1,362 |
| 宜蘭縣岬帆船訓練基地新建工程 | 109.4.21 | 111.8.30第12屆第2次 | 112.12.20 | 562 |
| 資料來源：整理自文化局提供資料。 |  |  |  |  |

2.  公共藝術設置經費暫繳公共藝術專戶，再由機關將款項領回繳入地方教育發展基金，允待查明檢討釐清妥處，並研議改善公共藝術設置經費暫繳機制，避免類此情事發生：依文化藝術獎助及促進條例第15條第1項及第3項規定，公有建築物及重大公共工程之興辦機關（構）應辦理公共藝術，營造美學環境，其辦理經費不得少於該建築物及公共工程造價1％；公有建築物、重大公共工程因特殊事由，經審議會審核同意免辦理公共藝術，或其辦理經費未達1％者，其辦理或剩餘經費應納入各級主管機關成立之相關基金或專戶，統籌辦理文化藝術事務。經查縣政府先後於108年5月、110年12月及112年12月將辦理宜蘭縣國民運動中心新建工程、宜蘭縣冬山河水上運動訓練中心興建工程及宜蘭縣岬帆船訓練基地新建工程等3案（表4）之公共藝術設置經費計425萬餘元，繳入公共藝術專戶款，嗣於113年9月20日取回，並以「雜項收入」科目繳入地方教育發展基金－教育處之分基金中。據縣政府提供資料顯示，上述案件因涉及教育部補助經費，為利經費核結，經宜蘭縣公共藝術審議委員會同意併入教育處其他公共藝術設置案件合併辦理，以擴大執行成效，惟縣政府將上述案件之公共藝術設置經費暫繳入公共藝術專戶，俟款項取回後又逕繳入地方教育發展基金，迄113年底止尚未規劃運用，核與上開公共藝術辦理經費不得少於該建築物及公共工程造價1％之規定未合，經函請縣政府查明檢討釐清妥處，並研議改善公共藝術設置經費暫繳機制，避免類此情事發生。據復：為落實公共藝術之推動與執行，已於114年2月8日函文重申，縣內各機關學校辦理公有建築物或重大工程時，應依法配合編列公共藝術設置經費，並於工程主體基本設計核定前，成立執行小組，依公共藝術設置辦法辦理公共藝術；又於114年4月7日召開第一次宜蘭縣國民運動中心新建工程等3案之公共藝術設置執行小組會議，決議將委託專案管理單位協助計畫執行，刻正進行相關招標作業。另已檢討取消公共藝術設置經費暫繳機制，嗣後將要求依公共藝術設置辦法相關規定辦理。

（三）　積極活化再利用中興文創園區，惟部分開放租借場次申請單位未依規定期限提出申請，且園區57號建物部分活動內容與計畫建置目標未符，又假日攤商市集活動餐飲內容配置同質性偏高等，均待檢討改善妥處，以提升園區發展效益及活動執行成效。

縣政府為保存中興紙業留存之製紙產業工業遺景，活化再利用為文化創意產業園區，自103年起針對園區內20.03公頃土地進行中興文化創意產業園區（下稱中興文創園區）整體規劃開發，計畫總經費33億2,941萬餘元，截至113年底止累計支用31億822萬餘元，由縣政府文化局（下稱文化局）負責推動執行，經查中興文創園區整體開發情形，核有：

1.  園區場域開放租借使用，惟部分場次申請單位未依規定於30日前提出申請，允宜檢討申請作業之受理與審查機制，並要求各申請單位確依規定期限提出申請：縣政府為推動文化創意產業、藝文交流、文化觀光等多元活動，活化中興文創園區開放部分場域供租借使用，訂定中興文化創意產業園區場地使用及收費辦法，依該辦法第4條第1項規定，申請使用場地者，應於使用日當日起算30日前向文化局提出申請。據該局提供113年度該園區場地租借明細表，合計受理申請租借80場次，並收取場地使用費、水電費及設備使用費104萬餘元，惟其中有11場次未依上開規定於使用日30日前提出申請，經函請文化局檢討申請作業之受理與審查機制，並要求各申請單位確依規定期限提出申請。據復：該局於兼顧園區收入與場地使用效益極大化下，爰同意未於30日前提出申請借用案件，已於中興文創園區官網公告並提醒各單位應依規定儘早提出場地借用申請。

2.  園區57號建物建置互動式攝影棚，惟場域部分活動內容與計畫建置目標未符，且迄未與縣內學校進行影像課程等活動，允待檢討提升使用效益，並落實培植影視人才：文化局鑑於宜蘭縣內目前除民間商業放映空間外，尚未建立以「公共利益」、「影視推廣」為目的之影視體驗空間，經申請補助中興文創園區57號建物建置相關簡易攝影棚設備及於園區建置優質觀影空間。本室前辦理文化局112年度財務收支及決算抽查，發現影視音基地及紙廠多媒體中心，尚未規劃辦理影視音扎根及推廣活動等，致該場域111、112年度使用天數偏低，經函請研謀檢討妥處。據復，已提案爭取文化部推動地方影視音發展計畫經費補助，預計於113年下半年辦理攝影棚工作坊，培養推廣種子教師；另已提供攝影棚相關設備資訊予縣內國中小多媒體課程教師等。經本次追蹤結果，該局雖於113年6月7日向文化部申請補助經費辦理宜蘭

表5  57號建物互動式攝影棚使用情形

單位：天

| 年度 | 申請單位 | 活動內容 | 租借起迄日 | 租借天數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | 小 計 |  |  | 89 |
|  | 1.文化局 | 紙廠電影院 | 4月20日至 6月8日間 | 13 |
|  | 2.縣政府社會處 | 113年度宜蘭縣溪南區居家托育服務人員在職訓練課程 | 4月26日至11月24日間 | 30 |
|  | 3.笙根蘭陽 | 起有詞理歌詞創作課程 | 5月1日至 6月19日間 | 8 |
|  | 4.久群實業有限公司 | 無障礙空間設計講座-法規及實際案例分享 | 5月31日 | 1 |
|  | 5.文化局 | 映像節暨潮流文化藝術祭 | 8月22日至10月30日間 | 16 |
|  | 6.文化局 | 《新聞撰寫發布及事件危機處理》教育訓練 | 9月20日至11月15日間 | 8 |
|  | 7.文化局 | 文化論壇 | 11月30日 | 1 |
|  | 8.文化局 | 精進文化業務專業人員訓練 | 12月3日至12月6日 | 4 |
|  | 9.文化局 | 紙廠電影院-中興57影展 | 12月8日至12月29日間 | 7 |
|  | 10.文化局 | 紙廠電影院-中興57影展記者會 | 12月14日 | 1 |
| 114 | 小 計 |  |  | 15 |
|  | 1.文化局 | 紙廠電影院-中興57影展 | 1月4日至 2月9日間 | 8 |
|  | 2.文化局 | 2024中興文創園區攝影棚及自媒體培訓工作坊 | 1月3日至 1月18日間 | 6 |
|  | 3.文化局 | 114年度廉政防詐講習 | 2月21日 | 1 |

資料來源：整理自文化局提供資料。

縣地方影視音體驗計畫－「移動視野－觀看紙場的方式」計畫，並於113年12月至114年1月間辦理20場次影片撥放、6場映後座談及6場次攝影棚體驗坊課程，惟查113年至114年3月底止互動式攝影棚使用情形，113年度仍僅租借10次、89天（表5），且其中縣政府社會處於4月26日至11月24日間租借30天，係辦理居家托育服務人員在職訓練課程，與建置目標未符；至於114年截至3月底止租借3次、15天，其中114年2月21日係辦理114年度廉政防詐講習，亦與計畫目標不符；且迄114年3月底止，仍未與縣內相關科系學校進行影像課程等體驗或教學活動，顯示該場域使用未達預期建置效益，經函請文化局善用園區擁有老舊建築場景之優勢，規劃拍攝計畫及影視課程，以提升攝影棚使用效益，落實影像普及與培植影視人才之目標。據復：園區57號建物除持續辦理影視培力課程，並以多元使用方式辦理各類型活動，藉以活化園區建物使用，兼顧為民服務之公共利益最大化，目前已有學校洽詢園區影視基地相關課程使用之可行性，爾後將持續爭取補助及自籌經費，賡續辦理各項影視活動，以培植在地影視人才及達成推廣影視藝文人口之目標。

3.  假日攤商市集活動部分時段之餐飲內容配置同質性偏高，且成果報告書未就整體活動成效進行績效指標評估，允宜妥適規劃各餐飲類型之攤商數量，並訂定活動績效衡量指標，以提升假日市集執行成效：文化局為配合該園區映像節及歡樂宜蘭年等活動，吸引民眾入園參觀，及提供到園遊客多元餐飲選擇，委託廠商辦理中興文創園區假日攤商市集活動，分別於113年上半年（1至5月）及下半年（11及12月）星期六、日進駐，各辦理32場及8場，合計40場假日攤商市集活動，支用經費合計29萬餘元。據該局提供中興文創園區假日市集成果報告書所列，113年上半年及下半年餐飲類攤商（包括鹹、甜及飲茶3類）營業額分別為48萬餘元及75萬餘元，經分析攤商出攤情形，113上半年2月12至14日僅有鹹食及甜食類攤商；3月23、24日、4月13、14日及5月5日僅有甜食及飲茶類攤商（圖3），部分時段餐飲

圖3  113年上半年鹹食類及飲茶類攤商未出攤情形

資料來源：整理自文化局提供資料。

內容配置同質性偏高，恐影響整體服務多樣性及市集吸引力與遊客停留時間；又113年下半年鹹食類攤販平均營業收入均高於

圖4  113年下半年各類餐飲攤商平均營收情形

資料來源：整理自文化局提供資料。

甜食類（圖4），顯示冬季時遊客對熱食及正餐型餐飲需求相對提升。另查上述成果報告書雖已彙整攤商營業額及出攤場次等統計資料，惟未就整體活動成效進行績效指標（質化及量化）評估，亦未蒐集攤商建議或辦理民眾滿意度調查，經函請文化局爾後辦理市集攤商招募規劃作業時，妥適規劃各餐飲類型攤商數量，及訂定活動績效衡量指標，以增加市集內容平衡性與吸引力，提升假日市集執行成效。據復：為提供到訪遊客更多元餐飲選擇及體驗，未來規劃將廣為招商，以利提供不同餐飲類型，同時將蒐集攤商及遊客意見，另訂活動績效衡量指標，以提升週末市集執行成效。

（四）　訂定史料典藏管理及人員作業手冊以規範史料徵集及典藏作業，惟年度典藏品盤點計畫未依規定提出，且典藏庫房部分期間溫溼度值偏高，進出庫房控管未臻詳實，又出版品庫存數量繁多及部分代售單位無銷售紀錄，均待檢討維護典藏品保存環境及促進出版品流通，以健全典藏品管理作業。

縣史館法定職掌為辦理地方文獻史料之蒐集、典藏、紀錄及研究等，該館依據「宜蘭縣史館史料典藏管理及人員作業手冊」（下稱典藏管理作業手冊）執行史料之徵集、典藏及相關館舍管理作業，並持續出版專書，建立出版品數位資料庫，以發揮出版品資料最大效益。截至113年底止，該館典藏品計20,203件、庫存出版品79,446冊（未含寄存於代售單位出版品1,968冊）。113年度辦理宜蘭文獻典藏及書刊雜誌出版等業務，編列預算數730萬餘元，決算數726萬餘元。經查典藏品及史料保管維護暨出版品管理情形，核有：

1.  年度典藏品盤點計畫未依規定提出，且部分期間典藏庫房溫溼度值偏高，另進出庫房控管未臻詳實，均待檢討研謀改善妥處，以維護典藏品保存環境及健全典藏品管理作業：依公立博物館典藏品盤點作業辦法第8條規定：「博物館每年3月前應依第6條典藏管理計畫提出年度典藏品盤點計畫，經機關（構）首長核定後實施，並報目的事業主管機關備查；典藏品盤點計畫內容應包括：盤點標的範圍、盤點期程、盤點方式、盤點表單格式。」又依文化局美術品典藏管理要點第6點第2款規定，典藏室應設空調設備，並預防空氣污染及灰塵之影響，以維持美術品儲藏條件。溫度應控制於攝氏16度至24度間，溼度應控制於40％至60％間，並紀錄之，以掌控典藏環境。另依典藏管理作業手冊4.2.2史料庫房管理作業要點第3點第2款規定：「依史料之材質，設定不同之溫溼度標準，並設置溫溼度偵測器。」第7點規定：「庫房管理人員應彙整庫房狀況紀錄簿、進出庫房紀錄簿，每月陳報館長核閱。」經查縣史館典藏品及史料保管維護情形，核有：（1）該館雖已辦理113年度史料庫房及珍藏室典藏品盤點作業，完成盤點數量分別為2,389件及600件，惟尚未提出113年度典藏品盤點計畫，且迄114年3月底止，仍未提出114年度典藏品盤點計畫，核與上開規定未符；（2）據縣史館提供113年10月24日至114年2月14日間史料庫房及珍藏室之庫房溫、溼度資料28,854筆及29,008筆，分析結果部分期間溫度偏高，或部分時段相對溼度偏高，超出規定之溫、溼度範圍（表6），又該館溫溼度警示條件為溫度高於40.0°C或低於10.0°C、相對溼度高於60.0或低於20.0％，亦與上述溫溼度建議範圍存有顯著落差，恐損及館藏紙本文物，且不利於即時偵測

表6　113年10月24日至114年2月14日庫房溫溼度分析情形

單位：筆、％、°C

| 項目 | 庫房別 | 總筆數（A） | 最低值 | 最高值 | 平均值 | 超出建議範圍者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 筆數 （B） | 占總比數 （B）/（A）×100 |
| 溫度 | 史料庫房 | 28,854 | 19.7 | 26.4 | 23.30 | 12,074 | 41.85 |
|  | 珍藏室 | 29,008 | 20.5 | 28.6 | 24.36 | 16,804 | 57.93 |
| 相對溼度 | 史料庫房 | 28,854 | 42.6 | 60.9 | 49.68 | 2 | 0.01 |
|  | 珍藏室 | 29,008 | 43.2 | 65.2 | 56.25 | 614 | 2.12 |

資料來源：整理自縣史館提供資料。

異常環境，影響文物保存之長期穩定性；（3）據111至113年度史料庫房及珍藏室進出庫房紀錄簿列載，部分日期僅記載入庫事由及時間，並未填寫出庫時間（表7），庫房進出控管顯未臻詳實，且進出庫房紀錄簿亦未

表7　史料庫房及珍藏室僅記載入庫時間未填寫出庫

時間情形

| 庫房別 | 入庫事由 | 年度 | 日期 | 入庫時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 史料庫房 | 整理捐贈文物 | 111 | 8月23日 | 13：39 |
|  | 文化部訪視 |  | 9月1日 | 15：05 |
|  | 財產查找 | 112 | 10月25日 | 09：10 |
|  | 史料整理 | 113 | 1月9日 | 09：21 |
| 珍藏室 | 整理舊學校資料 | 111 | 4月11日 | 15：00 |
|  | 細水霧保養 |  | 10月31日 | 09：00 |
|  |  |  | 11月9日 | 16：20 |
|  | 監視器故障維修 | 112 | 7月21日 | 11：12 |
|  | 細水霧保養 |  | 10月31日 | 09：05 |

資料來源：整理自縣史館提供資料。

陳報館長核閱，均核與上述規定未合等，經函請縣史館儘速依規定提出年度典藏品盤點計畫，並落實典藏環境遠端監測功能及強化異常溫溼度因應措施，以維護典藏品保存環境及健全典藏品管理作業。據復：（1）已於114年5月12日完成114年典藏品盤點計畫之擬訂與簽辦，爾後確依典藏管理作業手冊規定辦理；（2）已於114年5月完成空調設備更新，溫溼度環境較113年度穩定，且搭配典藏環境遠端監測，將使典藏環境更符合標準；另並預計於114年8月邀請國內紙質研究專家訪視，汲取專家意見，修訂史料庫房管理作業要點內容，作為日後庫房管理依據；（3）114年1月至5月進出庫房紀錄簿已呈報館長核閱，並要求典藏庫房管理人員遵守典藏管理作業手冊規定，加強庫房進出管制。

2.  出版品庫存數量繁多，且部分代售單位無銷售紀錄，允宜衡酌市場需求妥訂印製數量，並研議多元行銷管道，促進出版品流通：縣史館自82年出版宜蘭文獻雜誌、宜蘭文獻叢刊、宜蘭縣史、宜蘭人文等系列叢書，截至113年底止，計有出版品217種，書庫庫存79,446冊，經分析出版品庫存情形，其中未逾5年者9,507冊、介於6至10年者11,583冊、10至15年者14,817冊、15至20年者3,428冊、20至25年者16,958冊，及25年以上者23,153冊，以出版20年以上為大宗，計有40,111冊，占50.49％，庫存出版品數量繁多，又官網公開銷售資訊供訂購出版品，惟部分代售單位無銷售紀錄，經函請縣史館衡酌市場需求，妥訂印製數量，並研議多元行銷管道，促進出版品流通。據復：出版品印製數量已配合市場需求情形調減，並積極與代售單位合作強化行銷策略，推出優惠搭配原住民族日、館慶等節日推出不同促銷方案，並於新書出版時與獨立書店合作，進行新書座談、專屬購書優惠等，提升出版品能見度及銷售率。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表8），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

表8　112年度審核報告所列文化局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）賡續辦理2023年宜蘭國際童玩藝術節，遊客滿意度達95％，惟實際票券銷售數量未達預估數量4成，且入園遊客人數及園區內經濟產值均未達預期效益，又水域設施為活動期間遊客主要受傷區域，亟待檢討強化活動安排策劃管理，並持續增強宣傳行銷策略，以提升遊客入園人數，達成預期經濟效益，並維護遊客使用設施安全性。 | 因相關收入未同幅成長，網路預約參加活動報到率未及3成，又遊客使用大眾交通前往會場者僅約1成，及園區衛浴設備及部分場地安全管理尚待強化等，仍待持續改善，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。 |
| （二）積極活化再利用中興文創園區，惟部分建物展演空間使用天數偏低，或建置影視音基地及紙廠多媒體中心，未規劃辦理影視音扎根及推廣活動，或實際用途與計畫原規劃未符，亟待研擬增加多元利用方式，積極活化空間及運用設備，俾免閒置或低度利用，以達成建物預期使用效益，並落實培植影視人才之目標。 | 因場域部分活動內容與計畫建置目標未符，且迄未與縣內學校進行影像課程等活動，仍待持續改善，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（三）2.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為保存利用縣內重要文化資產，賡續辦理縣定古蹟及歷史建築維護管理作業，惟部分古蹟及歷史建築未依規定擬定管理維護計畫，或未定期彙送管理維護資料檔案，且部分歷史建築損壞嚴重，均待檢討研謀改善，落實日常管理維護工作，並積極協助管理單位擬定保護措施，以妥善維護文化資產值。 |  |
| （二）致力發揚傳統戲劇藝術及推動戲曲人才培育，成立蘭陽戲劇團，惟演藝收入無法支應演藝成本，人事費用負擔沉重，且上傳影片觀看次數偏低，亟待提升營運績效，以達成年度預算賸餘目標，確保基金永續經營，並掌握民眾喜好類型，以提升影片觀看次數。 |  |

陸、農業處主管

農業處主管計有公務機關3個，營業基金單位1個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算及附屬單位決算營業及非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

農業處主管包括動植物防疫所、樹藝景觀所暨海洋及漁業發展所等3個機關，掌理動物、水產、植物疾病之預防及防疫工作、植栽綠美化規劃及維護、樹木景觀維護管理、林政管理、造林撫育、苗圃經營管理、漁業業務及漁業資訊調查統計、取締非法漁業、核發管理船員及漁船執照、維護港區清潔、漁村建設等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫9項，下分工作計畫10項，包括推動各項動植物水產宣導及預防、動物保護及疾病預防、植栽綠美化、樹木景觀維護管理、各項漁業業務及調查統計、取締非法漁業及海洋保育區維護管理等重要施政項目，其中已執行完成者6項，尚在執行者4項，主要係補助頭城區漁會辦理烏石港製冰廠興建工程（冷凍及空調工程標與建築及機電工程標）等尚在辦理中，須保留繼續執行。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數1億589萬餘元，經追加預算3,129萬餘元，追減預算1,626萬餘元，合計1億2,092萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,496萬餘元，應收保留數294萬餘元，主要係辦理112年梗枋漁港攔沙堤延長可行性評估工作（第二年）尚在辦理中，須保留繼續執行；合計決算審定數為8,790萬餘元，較預算減少3,301萬餘元（27.30％），主要係補助頭城區漁會辦理烏石港製冰廠興建工程含監造（第一年）計畫經費，由漁會逕向中央申請補助。

2.　以前年度歲入轉入數計987萬餘元，決算審核結果，審定實現數791萬餘元（80.17％）；減免（註銷）數197元，主要係租金收入依實際案件計列；應收保留數195萬餘元（19.83％），主要係違反動物保護法及傳染病防治條例等罰鍰，已移送執行，須保留繼續執行。

3.　歲出原編列預算數3億3,286萬餘元，經追加預算6,139萬餘元，追減預算2,581萬餘元，並因辦理宜蘭縣設置調整養殖漁業生產區整體規劃（第一年）計畫等事由，動支第二預備金445萬餘元，又動支各類員工待遇準備73萬餘元，合計3億7,363萬餘元，審定實現數3億1,419萬餘元（84.09％），應付保留數1,790萬餘元（4.79％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為3億3,209萬餘元（88.88％），預算賸餘4,153萬餘元（11.12％），主要係補助頭城區漁會辦理烏石港製冰廠興建工程含監造（第一年）計畫經費，由漁會逕向中央請款所致。

4.　以前年度歲出轉入數計1,796萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,715萬餘元（95.50％）；減免（註銷）數80萬餘元（4.50％），主要係南澳漁港土方暫置區整理及周邊設施改善工程等案賸餘款。

二、附屬單位決算營業部分

農業處主管僅宜蘭肉品市場股份有限公司1個單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

營運計畫主要有毛豬拍賣、毛豬電宰等2項，實施結果，因國人飲食習慣改變，且加工之替代肉品種類多樣化，對豬肉需求量降低，致均未達預計目標。

（二）　盈虧之審定

決算審核結果，審定稅後淨利9萬餘元，較預算淨利7萬餘元，增加1萬餘元，約14.97％，主要係營業外收入較預計增加所致。

三、附屬單位決算非營業部分

農業處主管包括宜蘭縣海難救助基金及宜蘭縣農業發展基金等2個特別收入基金單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫主要有海難救助、農政收入及農業發展計畫等3項，實施結果，實際數較均原預計增加，主要係農業用地變更申請案件較預計增加，收取回饋金隨增所致。

（二）　餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘4,917萬餘元，較預算賸餘217萬餘元，增加4,699萬餘元，主要係農業用地變更申請案件較預計增加，收取回饋金隨增所致。

四、重要審核意見

（一）　設置宜蘭肉品市場，以提供現代化毛豬交易場所，惟近5年度毛豬拍賣及電宰頭數逐年遞減，且均未達預計目標，又毛豬調配及電宰作業欠周妥，增加違約及補償費用支出，均待檢討改進妥處，以提升營運績效。

縣政府為提供現代化毛豬交易場所，建立公平合理交易制度，與宜蘭縣農會等共同集資成立宜蘭肉品市場股份有限公司（下稱肉品市場），主要營運計畫為辦理毛豬拍賣及毛豬電宰等2項，113年度預算執行結果，本期淨利9萬餘元，較預算淨利增加1萬餘元，約14.97％。經查其營運計畫執行情形，核有：

| 表1 毛豬拍賣及電宰頭數逐年遞減情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：頭、％ |  |  |  |  |  |  |
| 年度 項目 |  | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 毛豬 拍賣 | 預計數（A） | 123,800 | 123,000 | 120,000 | 120,000 | 116,000 |
|  | 實際數（B） | 107,028 | 105,502 | 103,865 | 95,094 | 92,034 |
|  | 差異數（C=B-A） | - 16,772 | - 17,498 | - 16,135 | - 24,906 | - 23,966 |
|  | 差異比率（C/A100） | - 13.55 | - 14.23 | - 13.45 | - 20.76 | - 20.66 |
| 毛豬 電宰 | 預計數（D） | 127,800 | 126,000 | 123,000 | 123,000 | 119,000 |
|  | 實際數（E） | 109,737 | 108,073 | 106,302 | 98,160 | 95,299 |
|  | 差異數（F=E-D） | - 18,063 | - 17,927 | - 16,698 | - 24,840 | - 23,701 |
|  | 差異比率（F/D100） | - 14.13 | - 14.23 | - 13.58 | - 20.20 | - 19.92 |
| 資料來源：整理自肉品市場提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

1.　近5年度毛豬拍賣及電宰頭數逐年遞減，且均未達預計目標，允宜檢討改進妥處，以提升營運績效：依中央政府特種基金管理準則第4條第1項規定：「營業基金應依企業化經營原則，提升營運績效，除負有政策性任務者外，應以追求最佳盈餘為目標。」第21條規定：「地方政府所管特種基金，準用本準則之規定。」復依附屬單位預算執行要點第4點第2項規定：「營業基金應促進事業永續發展，落實環境保護、社會責任及公司治理，並兼顧企業化經營原則，設法提高產銷營運量，增加收入，抑減成本費用，並積極研究發展及落實責任中心制度，改進產銷及管理技術，提高產品及服務品質，以提升經營績效，除較預算增加之政策性因素及推動永續發展外，應達成年度法定預算盈餘或虧損改善目標。」經查肉品市場113年度實際拍賣毛豬92,034頭，較預計減少23,966頭，約20.66％；實際電宰毛豬95,299頭，較預計減少23,701頭，約19.92％，且近5年度（109至113年度）毛豬拍賣及電宰頭數逐年遞減，均未達預計目標（表1），經函請肉品市場檢討改進妥處，以提升營運績效。據復：將研謀提高產銷營運量，並兼顧企業化經營原則，抑減成本費用，改進產銷及管理，精進服務品質，以提升經營績效。

圖1　未依登記數量供應豬隻之違約頭數及金額

資料來源：整理自肉品市場提供資料。

2.　近3年度未依登記數量供應豬隻，遭計罰頭數及金額逐年增加，允待檢討毛豬調配作業，以減少違約金支出：依宜蘭縣毛豬供銷及拍賣制度實施要點第4點規定：「宜蘭縣家畜肉類商業同業公會應於每個拍賣日，負責登記會員次日承銷所需毛豬頭數。」第18點規定：「為徹底執行拍賣登記制度，供應單位與承銷單位登記供銷之豬隻，實際供銷數量，如與登記數量不符，應予計罰違約金，違約金額度由肉品市場與各供銷單位於契約中約定載明。」復依肉品市場與宜蘭縣家畜肉類商業同業公會簽訂之毛豬供銷違約金契約第1點規定，肉品市場每日拍賣之毛豬數量，應確實依宜蘭縣家畜肉類商業同業公會登記之預購數量調配進場拍賣；第3點規定，雙方若未依實際數量供應及承購，視為違約；第4點規定，肉品市場若未依宜蘭縣家畜肉類商業同業公會登記數量供應豬隻，每頭應予計罰違約金400元。經查肉品市場近3年度（111至113年度）未依登記數量供應豬隻遭計罰之違約頭數及金額，由111年度15頭、金額6,000元，逐年增加至113年度29頭、金額11,600元（圖1），顯示肉品市場未確依公會預訂承銷數量妥適調配各供應人，致賠償支出逐年增加，經函請肉品市場注意檢討改進毛豬調配作業，以減少違約金支出。據復：爾後注意加強改進毛豬調配作業，以減少違約金支出。

3.　電宰事故補償費用雖有減少，仍待持續檢討改進電宰作業流程及技術，以減少補償支出，改善整體營運績效：依肉品市場112年12月份毛豬供銷會議紀錄、玖、臨時動議一：「近期來電宰作業豬肝割損嚴重。又逢年節將至豬肝加工品激增，請加強改善俾免造成業者損失。」決議：要求相關課室加強改善。經查肉品市場近3年度於預算勞務成本科目項下編列電宰事故補償費用18萬元，執行結果，實際數分別為14萬餘元、15萬餘元及7萬餘元。113年度實際電宰事故補償費用雖較前兩年度減少，惟為減省相關支出，經函請肉品市場持續檢討改進電宰作業流程及技術，提高服務品質，以減少電宰事故補償支出，改善整體營運績效。據復：爾後持續注意加強改進電宰作業技術，提高服務品質，以減少電宰事故補償支出，改善營運績效。

（二）　為救助海難漁民，設置海難救助基金，惟有拖救位置逾救難規定範圍或拖救位置登載異常，且海難救助金申請檢附醫療機構規範與中央不一致及未配合法規修正，均待研謀改善妥處，以降低拖救危安風險及完備制度規章。

縣政府為救助宜蘭縣籍海難漁民，安定其親屬生活，設置海難救助基金，並由宜蘭縣海洋及漁業發展所（下稱海洋所）負責辦理漁業巡護救難及海難救助金、慰問金發給業務，近5年度（109至113年度）核發海難救助金、慰問金合計39件，分別為268萬餘元、27萬元，經查漁民海難救助執行情形，核有：

圖2  拖救案件位置逾救難任務執行範圍分布

拖救案件位置    以南方澳漁港為中心環域200海浬

資料來源：整理自海洋所提供資料。

緯度

120    121    122    123    124    125    126    127    128  經度

26

25

24

23

22

1.　宜安6號船體結構及輪機設備老舊，已逾耐用年限10餘年，且間有拖救位置逾救難任務執行範圍及拖救位置登載異常等情，允待加強船隻維修保養，並爭取經費辦理汰換，以降低拖救風險：依宜蘭縣漁業巡護救難船營運管理自治條例第4條第1項規定：「救難船任務執行範圍限中華民國所屬之海域及公海，並以本縣南方澳漁港為中心點向外海延伸200海浬半徑範圍內，經通報為海上拖救任務需救難船拖救者為限。」經查海洋所經管之宜安6號海上拖救救難船，係於96年5月建造完竣，建造費用2,937萬餘元，總噸數185噸、續航能力為10至11節、油槽容量68.88噸、引擎動力1,032馬力，使用迄今17年，已逾耐用年限11年，該府考量救難船船體結構及輪機設備老舊、航行時速慢且有無法順利完成長途拖救任務之疑慮，及我國法律約束範圍為200海浬內之經濟海域，爰於112年11月6日修正上述自治條例第4條第1項規定，將拖救半徑600海浬調整為200海浬。截至本室查核日（113年10月18日）止，宜安6號共計執行13件海上漁船拖救案件，經以該船舶停靠之「南方澳漁港」為中心環域200海浬，套疊上述拖救地點之地理座標，發現其中有2件拖救地點分別逾救難任務執行範圍（圖2）約3.18海浬及140.11海浬，且搜救時間長達2.08天及2.17天，增加拖救危安風險；復以111年至本室查核日（113年10月18日）間，宜安6號執行之34件海上漁船拖救案件之地理座標與臺灣地圖套疊結果，計有11件拖救地點係位於宜蘭縣及花蓮縣之陸地上（圖3），核屬異常，經函請海洋所查明釐清並強化任務執行前測距，審慎衡酌救難船拖救量能，執行相關救難業務，並檢討拖救案件登載位置之正確性，另請加強維修保養，或爭取經費購置汰換，以降低拖救危安風險，保障船員安全。據復：爾後將加強落實拖救前測距作業及登載位置之正確性，以評估拖救量能並準確執行救難業務；另定期巡查宜安6號輪機設備狀況，倘發現異狀即安排修繕，並預計於114年底向中央機關爭取大型拖救船建造經費，以利漁船拖救業務持續執行。

圖3  拖救案件地點位於宜蘭縣及花蓮縣陸地情形

拖救案件位置

註：1.其中2件拖救案件之拖救地點座標相同。

2.資料來源：整理自海洋所提供資料。

緯度

121.2 121.3 121.4 121.5 121.6 121.7 121.8 121.9 經度

宜蘭縣

花蓮縣

24.6

24.5

24.4

24.3

24.2

24.1

24.0

2.　海難救助基金申請發給辦法間有開具失能診斷書之醫療機構規範與中央不一致，且部分條文未配合法規修正，允待檢討配合修正妥處，以完備制度規章：縣政府為辦理海難救助金、慰問金申請及發給作業，訂定宜蘭縣海難救助基金申請發給辦法（下稱申請發給辦法），該辦法第3條第2項第1款有關勞工保險失能給付標準應檢附醫療證明之出具醫院為公立醫院、衛生所或勞工保險特約醫療院所，核與勞工保險失能給付標準第8條第1項規定之全民健康保險特約醫院或診所不一致；又查行政院勞工委員會（103年2月17日改制為勞動部）於97年將勞工保險條例內之「殘廢」文字修正為「失能」，惟上述申請發給辦法並未配合檢討修正；另宜蘭縣海難救助基金設置辦法前於89年3月6日已修正為宜蘭縣海難救助基金設置及收支管理運用辦法，惟上述申請發給辦法第1條規定尚未配合修正，經函請海洋所檢討修正，以完備制度規章，並符實況。據復：縣政府已於114年3月19日核定修正宜蘭縣海難救助金、慰問金發給標準，將「殘廢」修正為「失能」，另宜蘭縣海難救助基金申請發給辦法及宜蘭縣海難救助基金設置及收支管理運用辦法，預計於114年底前完成法規修訂，以利海難救助業務推動。

五、112年度重要審核意見追蹤查核情形

#### 本室於112年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

| 表2 112年度審核報告所列農業處主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）公告宜蘭縣動物展演申請資格作為核發許可之管理準據，惟部分業者未依規定取得許可即進行常態性動物展演，且迄未辦理動物展演者評鑑，又9成業者尚未提送動物管理表及年度自我評估報告，均待查明依法妥處，並檢討確依規定辦理稽查、評鑑，以完善動物展演管理作業及維護動物福利與生理需求。 |  |
| （二）為妥善照顧及收容無人飼養動物，設置流浪動物中途之家，惟收容犬貓領養率未及3成，較全國總計領養率低，且民眾不擬繼續飼養動物之收容數量呈現逐年增加趨勢，允宜研謀提高認養率，以增進收容飼養空間，並加強教育及宣導措施，以強化飼主責任，減少棄養行為。 |  |
| （三）宜蘭縣權管8處第二類漁港，辦理漁港管理及維護工作，惟迄未依規定訂定並公告漁港基本設施使用管理費收費類目及費率，據以收取漁港設施使用管理費，亦未紀錄及建檔列管本籍漁船以外船舶進出港時間、漁船編號等資訊，管理作業欠當，亟待儘速完成法定程序，並強化資訊建檔，俾符使用者付費原則，及利船舶管理作業。 |  |

柒、環境保護局主管

環境保護局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

環境保護局主管僅環境保護局1個機關，掌理全縣空氣噪音防制、水污染防治、廢棄物管理規劃、環境衛生管理及環境品質檢驗事項等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫8項，包括列管污染源督導改善計畫、土壤及地下水污染管理與調查計畫、河川污染監測計畫等重要施政項目，其中已執行完成者7項，尚在執行者1項，主要係焚化廠後續營運評估及屆期委託操作管理招商工作等案尚在執行中，須保留繼續執行。

（二）　預算執行之審核

1.　 歲入原編列預算數3億8,403萬餘元，經追加預算1,706萬餘元，合計4億110萬餘元；決算審核結果，審定實現數3億7,759萬餘元，應收保留數6,163萬餘元，主要係台灣自來水股份有限公司隨水費代徵收宜蘭縣一般廢棄物清除處理費等收入尚未撥入，須保留繼續執行；合計決算審定數為4億3,923萬餘元，較預算增加3,813萬餘元（9.51％），主要係台灣電力股份有限公司於113年調整售電價格，致其他雜項收入較預計增加所致。

2.　 以前年度歲入轉入數計6,122萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,573萬餘元（74.70％）；減免（註銷）數23萬餘元（0.38％），主要係以前年度罰金罰鍰及怠金辦理註銷；應收保留數1,526萬餘元（24.93％），主要係部分罰鍰案件移送強制執行中或已取得債權憑證，尚待收取，仍須保留繼續執行。

3.　 歲出原編列預算數4億7,353萬餘元，經追加預算1,950萬餘元，追減預算229萬餘元，並動支各類員工待遇準備100萬元，合計4億9,174萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億3,566萬餘元（88.59％），應付保留數4,130萬餘元（8.40％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數4億7,696萬餘元（96.99％），預算賸餘1,478萬餘元（3.01％），主要係加強推動焚化再生粒料使用於公共工程，底渣再利用處理費較預計減少所致。

4.　 以前年度歲出轉入數計2,678萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,674萬餘元（99.84％），減免（註銷）數4萬餘元（0.16％），主要係委辦計畫結餘。

二、附屬單位決算非營業部分

環境保護局主管僅宜蘭縣環境保護基金1個特別收入基金單位，辦理空氣污染防制，及一般廢棄物清除處理等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫主要有空氣污染防制、一般廢棄物清除處理、環境教育及水污染防治等4項，實施結果，實際數較原預計減少者1項，主要係依實際需求支付。

（二）　餘絀之審定

決算審核結果，審定本期賸餘6,568萬餘元，與預算短絀1,208萬餘元，相距7,776萬餘元，主要係政府撥入收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）　為提升廁所公共衛生，已建立公廁評鑑分級制度及加強環境整潔巡查，惟部分公廁尚未納入列管，且蹲式廁所加裝扶手、尿布臺及親子廁間設置比率均偏低，亟待積極盤點納管並完善廁間設備設施，以提升公廁整潔品質，營造友善安全如廁環境。

聯合國於2013年7月24日通過「人人享有環境衛生」決議，將每年11月19日訂為「世界廁所日」（World Toilet Day），鼓勵政府及民間等公廁管理單位採取行動解決廁所公共衛生問題，並藉此喚醒大眾對廁所公共衛生的重視。行政院環境保護署（112年8月22日改制為環境部，下稱環境部）自97年起推行「推動臺灣公廁整潔品質提升計畫」，盤點各類型場所公廁建檔管理數量、建立公廁評鑑分級制度，並加強公廁環境整潔巡查及後續輔導改善等工作。113年度環境部補助環境保護局（下稱環保局）辦理優質公廁及美質環境推動計畫，計畫經費593萬餘元，其中中央補助款475萬元、縣政府配合款118萬餘元，截至113年9月底止，該局列管縣轄公廁合計955座。經查優質公廁及美質環境推動計畫執行情形，核有：

1.　部分供公眾使用之公廁尚未納入列管，允待積極盤點納入列管並落實考核作業，俾提升公廁整潔品質：依環境部110年8月核定優質公廁及美質環境推動計畫（108～113年）（第2次修正）參、現行相關政策及方案之檢討列載，公廁類型分別為交通、觀光景點、民營公廁（含加油站、超商、量販店、戲院等）、文化休閒與醫療場所及其他（含公家機關設置民眾使用者等）等6大類。查縣政府為加強宜蘭縣公共廁所之管理，維護環境衛生，提供舒適如廁環境，於107年3月20日訂定「宜蘭縣公共廁所管理維護及考核要點」，縣轄內供公眾使用之廁所，管理單位應指定清潔人員負責清潔維護，其考核由該局召集環境衛生專家組成考核小組，每年進行公廁考核。截至113年9月底止，該局列管各類公廁合計955座，經將列管公廁地址及管理單位名稱，與台灣中油等網際網路公開資訊比對結果，縣轄內由民營業者及公家機關設置供公眾使用之公廁，尚未納入列管者計有191處（圖1），經函請環保局積極盤點納入列管並落實考核作業，俾提升公廁整潔品質。據復：轄內由民營業者及公家機關設置供公眾使用之公廁數量龐大，針對尚未納入列管之公廁，已啟動逐步列管行動，截至114年6月10日止，已新增列管公廁共115處，預計於114年8月底前完成相關列管作業，後續將依公廁等級執行巡查作業，以提升轄內公廁品質。

2.　蹲式廁所已加裝扶手及坐式廁間提供坐墊紙或消毒用品，分別占各該公廁廁間總數之74.74％及14.57％，普及率仍待提升，允待加強輔導推廣，以營造高齡友善安全如廁空間：臺灣永續發展目標核心目標11：「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」，其具體目標11.7更揭櫫「提供滿足通用設計、安全、融和、可及性高的綠色公共設施與空間。特別重視滿足老弱婦孺及身障者的需求。」依國家發展委員會推估我國老年人口占總人口比率，將於2025年超過20％，邁入超高齡社會。又據環境部109年公廁滿意度問卷調查結果，逾8成40歲以上受訪者認為公廁內加裝扶手有其必要性，且因應高齡化社會，環境部將擴大推動蹲式廁所加裝扶手，及考量年長者偏好坐式馬桶，將持續推動坐式馬桶廁間提供坐墊紙或消毒液，並加強宣導正確如廁。另據內政部統計查詢網資料顯示，截至113年9月底止，宜蘭縣40歲以上人口計26萬餘人，占全縣人口44萬餘人之58.50％，已逾半數；65歲以上人口計8萬餘人，占全縣人口數之19.73％，已趨近超高齡社會。查該局列管955座公廁中，設有蹲式馬桶及坐式馬桶廁間總數各有570座（54.69％）及803座（84.08％），其中已於蹲式廁間裝設扶手及坐式馬桶廁間提供坐墊紙或清潔消毒用品者，分別有426座及117座，各占該廁間總數之74.74％及14.57％，普及率尚待提升，經函請環保局加強輔導公廁管理單位，促請評估加裝扶手及提供坐墊紙或消毒液，以營造高齡友善安全如廁空間。據復：為因應高齡化社會，考量年長者對於坐式馬桶之需求，截至114年6月12日止，將蹲式廁間裝設扶手及坐式馬桶廁間提供坐墊紙或清潔消毒用品，占該廁間總數之比率，已分別提升至77.08％及25.96％，並列為公廁考核之加分項目，於執行公廁巡查作業時，配合加強宣導，讓使用者更安心便利。

3.　親子廁所設置尿布臺及親子遊樂場所設置親子廁間之比率偏低，尚待提升，允待加強推動親子廁所設置尿布臺，並檢討評估增設親子廁間，以持續營造友善安心育兒空間：鑑於公共廁所普遍缺乏親子共用設計，以致家長帶孩子如廁多所不便，政府為因應孕婦及育兒家長之需求，推動友善親子設施，共同營造安心育兒環境，於104年增訂兒童及少年福利與權益保障法第33條之2規定，設置適合6歲以下兒童及其照顧者共同使用之親子廁所盥洗室，應附設兒童安全座椅、尿布臺等相關設備。依公共場所親子廁所盥洗室設置辦法第5條第2款規定，公共場所獨立式親子廁所，設置至少1個兒童安全座椅、尿布臺、兒童馬桶、兒童洗面盆及照顧者使用之馬桶、洗面盆。查該局列管公廁955座中，已建置親子廁間58座，僅占6.07％，而其中設有尿布臺者僅有36座（占列管公廁比率3.77％）；另截至113年9月底止，該局列管觀光地區及風景區與公園類型之公廁計315座，其中公園及森林遊樂區等親子遊樂場所設置親子廁所22處，僅有宜蘭運動公園等7處設有親子廁間8座，比率31.82％，均屬偏低，經函請環保局加強推動親子廁所設置尿布臺，並檢討評估增設親子廁間，積極爭取經費優先辦理，俾符合法令規範，以持續營造友善安心育兒空間。據復：為加強縣轄公共廁所之管理，維護環境衛生，提供舒適如廁環境，已派員執行巡查作業，以提升公廁衛生品質，並於每年公廁考核評分表中將親子廁所設置尿布臺列為加分項目，以鼓勵管理單位積極設置。

（二）　規劃建構全國減灰減渣循環再利用示範園區，以達循環經濟目標，惟計畫執行進度落後，已逾預定期程仍未完成統包工程發包作業，且運用再生粒料於公共工程數量逐年減少，允宜拓展去化管道，俾利資源有效利用。

環保局為達循環經濟及零廢棄目的，規劃於宜蘭縣利澤垃圾資源回收（焚化）廠（下稱利澤焚化廠）設置飛灰水洗再利用處理設施及水洗廢水處理系統，建構全國減灰減渣循環再利用示範園區，113年獲環境部環境管理署核定宜蘭縣利澤焚化廠設置飛灰水洗再利用處理設施計畫（下稱飛灰水洗再利用處理設施計畫）經費1億1,600萬元（中央補助款9,976萬元，縣政府配合款1,624萬元）。經查減灰減渣循環再利用推動情形，核有：

1.　計畫執行進度落後，已逾預定期程仍未完成統包工程發包作業，亟待積極儘速辦理，以利後續工程推動：飛灰水洗再利用處理設施計畫執行期程自112年10月至114年12月31日止，預定於113年6月30日前完成統包工程發包作業；113年12月31日前完成細部設計及設備財物採購；114年6月30日前辦理工程施工及設備安裝；114年12月31日前完成施工、安裝及辦理功能試運轉及驗證作業，每年預計減少飛灰穏定化物掩埋空間約9,400公噸，降低固化掩埋環境成本，減少財政負擔，增加有價資源循環再利用之效益。經查該局辦理上述計畫之環境影響差異分析報告雖已於113年8月間獲環境影響評估委員會審查通過，惟尚待修正補充相關資料後提送定稿本報縣政府核定備查，截至本室查核日（113年9月30日）止，已較原預定作業期程落後3個月仍未完成統包工程發包，經函請環保局儘速辦理，並有效列管計畫執行進度，以利後續工程推動。據復：縣政府於113年11月1日核備環境影響差異分析報告定稿本在案，該局已依利澤焚化廠委託操作管理服務契約（OT促參合約）之改善計畫約定事項委託廠商辦理統包事宜，嗣廠商於113年11月20日提送工作期程，並於113年12月31日提送細部設計，業於114年3月19日審查通過，預計於114年12月完成設備安裝。

| 表1 焚化再生粒料部分月份廠內庫存量逾最大可貯存量（4,030公噸）情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：公噸 |  |  |
| 月份 | 111年度 | 113年度 |
| 1月 | 4,695.89 | 5,293.40 |
| 2月 | 5,113.21 | 5,992.53 |
| 3月 | 4,733.16 | 4,733.92 |
| 4月 | 4,262.81 | 4,973.09 |
| 5月 |  | 5,392.50 |
| 6月 |  | 4,363.86 |
| 8月 |  | 4,173.15 |
| 資料來源：整理自環保局提供資料。 |  |  |

| 2. 運用再生粒料於公共工程數量逐年減少，影響循環再利用推動及底渣篩分處理執行成效，允宜拓展去化管道，俾利資源有效利用：依垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式、三規定，地方環保局應負責推廣使用焚化再生粒料，或報經上級主管機關核准，委託民間業者協助之。同管理方式、六規定，焚化再生粒料用途，計有基地填築、用於紐澤西護欄及緣石之水泥製品及水泥生料等10項。環保局為解決焚化底渣再利用去化問題及確保焚化再生粒料品質，於利澤焚化廠旁之倉儲式資源再生廠內設置底渣篩分處理設備，自110年5月起正式營運，110年5月至113年8月焚化再生粒料產出量共計102,837.53公噸，其中每月廠內庫存量逾焚化再生粒料最大可貯存量4,030公噸者，分別為111年1至4月、113年1至6月及8月（表1）。經分析焚化再生粒料去化流向，其中運用於水泥生料者，110至113年8月各年度出廠量分別為17,934公噸、14,662公噸、19,525公噸、14,349公噸；使用於公共工程者，各年度再利用量分別為1,534公噸、10,262公噸、6,153公噸、1,637公噸（表2）。111年推廣再生粒料運用於公共工程數量雖達10,262公噸， 表2 焚化再生粒料去化流向 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：公噸 |  |  |
| 項目 年度 | 焚化再生粒料用途 |  |
|  | 水泥生料 | 公共工程 |
| 110 | 17,934 | 1,534 |
| 111 | 14,662 | 10,262 |
| 112 | 19,525 | 6,153 |
| 113年（截至8月） | 14,349 | 1,637 |
| 註：1.112年1至8月份水泥生料12,900公噸、公共工程5,052公噸。 2.資料來源：整理自環保局提供資料。 |  |  |

惟自112年起數量明顯減少，112年減至6,153公噸，113年1至8月為1,637公噸，更僅為112年同期5,052公噸之3成，113年焚化再生粒料庫存量除7月份未逾4,030公噸外，其餘月份均逾廠內最大可貯存量，恐產生焚化再生粒料堆置過量而無法開機運轉，影響底渣再利用篩分處理執行成效，經函請環保局研謀推廣轄內公共工程使用焚化再生粒料，拓展去化管道，俾利資源有效利用，以達循環經濟目標。據復：該局已於113年度召開2次跨局處推動小組會議，加強宣導推廣，並請各局處工程主辦單位優先納入合約使用，113年度公共工程案總去化量6,381公噸，將持續媒合多元工程去化管道，以提升宜蘭縣公共工程之焚化再生粒料使用量，逐步達成循環經濟目標。

（三）　推動循環杯免費借用，響應減塑綠生活，惟部分合作店家迄無借用紀錄，執行效益未盡理想，且有借用久未歸還，或未予列管部分連鎖便利商店，允待加強宣導及推廣，並研議訂定借還規則，及全面清查落實執行，以精進縣內源頭減量作為，達成循環使用目的。

環保局為推動循環杯免費借用，減少一次性飲料杯使用量，響應減塑綠生活，並因應「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」規定之施行，112及113年度於「環保業務-廢棄物管理及環境衛生」科目項下，委託廠商辦理「來宜杯」環循杯租借服務，計畫經費分別為32萬元及30萬元。經查執行情形，核有：

1.　部分合作店家迄無借用紀錄，且執行效益未盡理想，允待研謀改善妥處，以精進縣內源頭減量作為：該局自112年9月18日起，於羅東林業文化園區遊客中心等14家合作店家及推廣活動借還點，提供免費租借循環杯服務；113年增加宜蘭大學鄰近之神農商圈10家合作店家，合計24家，民眾透過網路於租借服務系統註冊後，可至合作店家借、還循環杯，期減少使用一次性用品（圖2）。執行結果，112年9月至113年8月止，24家合作店家設置

圖2　來宜杯推廣活動宣導

註：1.資料日期：114年5月23日。

2.資料來源：擷取自環保局Facebook資料。

305杯，累計借用次數277次；推廣活動借還點112年累計借用50次，113年截至8月底417次，合計467次。經查上開24家合作店家112年無借用紀錄者計有3家，113年截至8月底無借用紀錄者增為9家，且與該局原預計112年9月18日起至12月底止，達6,000杯循環杯之效益相距甚遠。據該局執行檢討結果，112年來宜杯活動自9月下旬始推動，知悉民眾不普遍，未來考量加強宣導與推廣。113年雖增加10家合作店家並設置85杯，惟累計借用次數僅14次，占設置杯數之16.47％，未及2成，執行效益未盡理想，經函請環保局研謀改善，加強宣導及推廣成效，以精進縣內源頭減量作為。據復：113年9月至114年5月底止借用次數1,194次，合作店家31家。為提升租借率，將結合二手市集推廣活動及不定期於該局FB粉絲專頁宣傳借用資訊；另針對借用紀錄欠佳之店家，將與業者加強溝通，於門市張貼宣導海報，以提升來宜杯推廣成效。

2.　部分消費者借用循環杯久未歸還，允宜研議訂定借還規則，以達循環使用目的：據該局提供來宜杯環循杯租借服務借用紀錄，經分析迄至113年8月底止循環杯尚未歸還，期間介於1個月至1年者計有20杯，最長為自112年9月18日起借用迄113年8月底止已達11個月餘，且有同一人同日借用2杯或3杯尚未歸還，經函請環保局研議訂定借還管理規則，以達循環使用目的。據復：已訂定來宜杯借還規則，來宜杯單次借用以7日為限，逾7日未歸還者，將以電子郵件或電話通知消費者將杯子送（寄）回，如有遺失情形將以金錢賠償。

3.　部分連鎖便利商店未予列管，亟待全面清查並督促落實執行，以利列管及查核：依環境部112年8月16日環署基字第1121097239號令，111年4月28日訂定公告之「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」公告事項3第1款，有關宜蘭縣飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯實施日期，自113年1月1日施行。限制使用對象：飲料店、連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場等。按該局提供宜蘭縣列管清冊計772家，其中以連鎖便利商店262家為最，經與商工行政資料開放平臺之5大超商分公司登記資料比對結果，發現未列入上開列管清冊者，計有3家店家，經函請環保局全面清查並督促落實執行，以利列管及查核作業。據復：經重新檢視清查，其列管類別為連鎖便利商店已解除列管3家（停歇業）、新增列管11家（含上述未列入清冊之3家店家）；連鎖速食店解除列管1家（停歇業）、新增列管2家；連鎖飲料店解除列管20家（停歇業）、新增列管18家，合計列管家數為779家。

（四）　加強推行空氣污染防制計畫，以降低環境負荷，改善空氣品質，惟近3年度老舊機車排氣定期檢驗比率未達6成，且柴油車排煙檢測比率亦未達4成，允待研謀排檢措施及提升到檢率，以維護公眾健康。

環保局為強化污染管制工作，依環境部113至116年空氣污染防制方案管制方向及規劃，研訂宜蘭縣空氣污染防制計畫（113年至116年），以提升轄內空氣品質，打造優良居住環境。經查有關移動污染源防制計畫執行情形，核有：

| #### 表3 二行程機車排氣定期檢驗情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：輛次、％ |  |  |  |
| 年度 | 應定檢車輛 （A） | 實際到檢數 （B） | 定檢率 （B/A×100） |
| 111 | 5,081 | 2,855 | 56.19 |
| 112 | 4,305 | 2,386 | 55.42 |
| 113 | 3,737 | 2,108 | 56.41 |
| 資料來源：整理自環保局提供資料。 |  |  |  |

1.　近3年度轄內老舊機車（二行程機車）排氣定期檢驗比率均未達6成，允待加強列管逾期未定檢機車，研謀排檢具體措施，以維護用路人健康及呼吸權益：近3年度（111至113年度）宜蘭縣轄內老舊機車（二行程機車）排氣定期檢驗定檢率分別為56.19％、55.42％及56.41％（表3），均未達6成，又二行程機車遠較於四行程機車碳氫化合物排放量及氧化碳排放量大，污染嚴重，允待加強列管逾期未定檢機車，以維護用路人健康及呼吸權益，經函請縣政府加強列管並研謀排檢具體措施。據復：已針對老舊機車（含二行程機車）列為優先管制及裁罰對象，除持續通知未定檢老舊機車及路邊稽查外，並針對逾期未定檢老舊機車進行裁處罰鍰及註銷牌照，俾加速車主完成定檢或報廢；另提供車主購買電動二輪車之補助措施，以減少使用老舊之二行程機車。

| 表4 柴油車（1至4期）排煙檢測情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：輛次、％ |  |  |  |
| 年度 | 主動通知到檢 （A） | 實際到檢數 （B） | 到檢率 （B/A×100） |
| 111 | 3,534 | 932 | 26.37 |
| 112 | 2,830 | 839 | 29.65 |
| 113 | 1,833 | 694 | 37.86 |
| 資料來源：整理自環保局提供資料。 |  |  |  |

2.　近3年度轄內老舊柴油車排煙檢測比率雖已逐年提升，惟均未達4成，允待妥適列管追蹤，以提升到檢率：宜蘭縣轄內老舊柴油車排煙檢測、定期檢驗暨汰舊換新作業，及推動大型柴油車取得自主管理標章措施，係透過與公部門及相關單位合作推動老舊車輛宣導汰換，並針對車籍資料篩選符合補助資格車輛寄發宣導通知單，以及藉由空氣品質維護區管制、路邊攔檢及目視判煙勤查重罰之下，督促高污染車輛汰除汰換。近3年度宜蘭縣轄內老舊柴油車（1至4期）主動通知到檢分別為3,534輛次、2,830輛次及1,833輛次，實際到檢數分別為932輛次、839輛次及694輛次，排煙檢測到檢率分別為26.37％、29.65％及37.86％（表4），雖已逐年提升，惟均未達4成，經函請縣政府妥適列管追蹤，以提升到檢率。據復：持續透過與公部門及相關單位合作推動自主到檢，並依車籍資料，篩選未曾檢驗車輛，寄發自主到檢平信宣導通知，配合路邊攔檢及目視判煙，增強參與自主到檢作業，持續強化柴油車污染管制及宣導，以維護宜蘭縣空氣品質。

（五）　積極推動資源回收，實施垃圾減量及垃圾破袋稽查，惟部分鄉鎮市一般廢棄物產生量逐年上升，且回收率及隨車稽查破袋合格率低於全縣平均值，允待督促推動垃圾減量，加強資源垃圾及廚餘回收，促使落實垃圾分類，以提升資源回收成效。

環保局為提升宜蘭縣資源回收成效，配合垃圾強制分類政策，積極推動資源回收，實施源頭減量及垃圾破袋稽查，113年度委託廠商及補助各鄉鎮市公所辦理資源循環工作計畫經費2,224萬元（中央補助款1,890萬餘元，縣政府配合款333萬餘元），執行數2,181萬餘元（執行率98.10％）。經查推動促進源頭減量及提升回收效能計畫執行情形，核有：

| 1. 部分鄉鎮市一般廢棄物產生量逐年上升，且平均每人每日一般廢棄物產生量高於全縣平均日產生量，允宜督促加強宣導並積極推動垃圾減量，以有效降低垃圾量，減輕垃圾去化負擔：近3年度（110至112年度）宜蘭縣一般廢棄物產生量分別為182,628.51公噸、227,309.72公噸及219,903.38公噸，其中產生量呈逐年上升者，計有頭城鎮、礁溪鄉、員山鄉、冬山鄉及 表5 部分鄉鎮一般廢棄物產生量逐年上升情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：公噸 |  |  |  |  |
| 年度 鄉鎮名稱 |  | 110 | 111 | 112 |
| 全縣合計量 |  | 182,628.51 | 227,309.72 | 219,903.38 |
| 逐年上升鄉鎮 | 頭城鎮 | 14,456.94 | 15,841.69 | 16,325.67 |
|  | 礁溪鄉 | 14,139.15 | 18,128.82 | 18,258.26 |
|  | 員山鄉 | 12,314.30 | 13,956.63 | 13,991.32 |
|  | 冬山鄉 | 23,274.55 | 28,536.85 | 29,927.90 |
|  | 南澳鄉 | 2,260.53 | 2,693.54 | 2,701.06 |
| 資料來源：整理自環保局提供資料。 |  |  |  |  |

| 南澳鄉等5鄉鎮（表5）。又近3年度平均每人每日一般廢棄物產生量分別為1.11公斤、1.38公斤及1.34公斤，其中3年度均高於全縣平均日產生量者，計有宜蘭市、頭城鎮、冬山鄉及五結鄉等4鄉鎮市，113年截至8月底止，高於全縣平均日產生量1.37公斤者，則有宜蘭市、頭城鎮、冬山鄉及礁溪鄉等4鄉鎮市，分別為1.45公斤、1.62公斤、1.84公斤及1.52公斤（表6），經函請環保局督促各該公所加強宣導並積極推動垃 表6 部分鄉鎮市平均每人每日一般廢棄物產生量高於全縣平均值情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：公斤 |  |  |  |  |  |
| 年度 鄉鎮市名稱 |  | 110 | 111 | 112 | 113年截至 8月底止 |
| 全縣平均值 |  | 1.11 | 1.38 | 1.34 | 1.37 |
| 高於全縣平均值之鄉鎮市 | 宜蘭市 | 1.29 | 1.54 | 1.48 | 1.45 |
|  | 頭城鎮 | 1.38 | 1.52 | 1.58 | 1.62 |
|  | 冬山鄉 | 1.20 | 1.48 | 1.55 | 1.84 |
|  | 五結鄉 | 1.14 | 1.42 | 1.37 | 1.37 |
|  | 礁溪鄉 | 1.10 | 1.42 | 1.43 | 1.52 |
| 資料來源：整理自環保局提供資料。 |  |  |  |  |  |

圾減量措施，以有效降低垃圾量，減輕垃圾去化負擔。據復：觀光型或人口較多鄉（鎮、市），規劃以降低一般垃圾量及非例行性大型活動垃圾為主，以利降低一般廢棄物產生量；鄉村型鄉（鎮、市），邀請專家學者組成輔導團，依據近3年度一般廢棄物組成數據變化分析，對於成效欠佳項目進行診斷、輔導，並提供改善方法及建議，另要求公所辦理資源回收教育訓練，以落實資源回收分類。

| 2. 部分鄉鎮市一般廢棄物回收率均低於全縣平均值，允宜督促加強資源垃圾及廚餘回收，以提升資源回收成效：近3年度宜蘭縣一般廢棄物回收率分別為60.8％、49.4％及53.7％，其中3年度均低於宜蘭縣平均值者，計有蘇澳鎮、員山鄉、五結鄉及大同鄉等4鄉鎮；又113年截至8月底止，一般廢棄物產生量為15.05萬公噸，其資源垃圾回收量8.15萬公噸及廚餘回收量0.44萬公噸，合計一般廢棄物回收量8.60萬公噸，回收率57.2％，其中宜蘭市、蘇澳鎮、頭城鎮、員山鄉、五結鄉及大同鄉等6鄉鎮市回收率均低於宜蘭縣 表7 部分鄉鎮市一般廢棄物回收率低於全縣平均值情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |  |  |  |
| 年度 鄉鎮市名稱 |  | 110 | 111 | 112 | 113年截至 8月底止 |
| 全縣平均值 |  | 60.8 | 49.4 | 53.7 | 57.2 |
| 低於全縣平均值之鄉鎮市 | 宜蘭市 | 62.0 | 49.8 | 55.0 | 54.2 |
|  | 蘇澳鎮 | 58.5 | 46.0 | 52.4 | 55.1 |
|  | 頭城鎮 | 55.8 | 52.0 | 53.6 | 54.6 |
|  | 員山鄉 | 54.6 | 47.4 | 45.4 | 46.5 |
|  | 五結鄉 | 59.1 | 45.1 | 46.6 | 52.8 |
|  | 大同鄉 | 57.3 | 36.6 | 38.3 | 48.2 |
| 資料來源：整理自環保局提供資料。 |  |  |  |  |  |

平均值（表7），經函請環保局督促各該公所加強資源垃圾及廚餘回收，以提升資源回收成效。據復：已以廣播、電視牆等媒體露出加強宣導，並製作一般廢棄物回收項目排出方式、新版資源回收及廚餘回收宣導單予各公所加強宣導，促使民眾落實資源回收分類，以提升一般廢棄物回收率。

| 表8 部分鄉鎮破袋合格率低於全縣平均值情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |  |  |  |
| 年度 鄉鎮名稱 |  | 110 | 111 | 112 | 113年截至 8月底止 |
| 全縣平均值 |  | 60.4 | 58.4 | 53.4 | 46.7 |
| 低於平均值之鄉鎮 | 頭城鎮 | 49.0 | 50.0 | 38.3 | 26.7 |
|  | 蘇澳鎮 | 51.4 | 44.0 | 35.0 | 20.0 |
|  | 五結鄉 | 59.0 | 39.0 | 40.0 | 35.0 |
|  | 冬山鄉 | 63.3 | 66.0 | 41.3 | 40.0 |
|  | 大同鄉 | 75.7 | 73.0 | 65.0 | 41.7 |
|  | 員山鄉 | 60.0 | 49.0 | 45.0 | 38.3 |
| 資料來源：整理自環保局提供資料。 |  |  |  |  |  |

3.　隨車稽查破袋合格率逐年下降，且部分鄉鎮市近年均低於全縣平均值，允宜督促研謀改善，以促使民眾落實垃圾分類，提升資源回收再利用成效：近3年度宜蘭縣破袋合格率分別為60.4％、58.4％及53.4％，逐年下降，其中3年度均低於全縣平均值者，計有頭城鎮、蘇澳鎮、五結鄉及員山鄉等4鄉鎮；113年截至8月底止，宜蘭縣破袋合格率下降至46.7％，其中低於全縣平均值者，計有頭城鎮、蘇澳鎮、五結鄉、冬山鄉、大同鄉及員山鄉等6鄉鎮（表8），經函請環保局督促各該公所研謀改善，以促使民眾落實垃圾分類，提升資源回收再利用成效。據復：環保局114年度維持各公所各路線隨機破袋，並請各公所依113年該局隨機破袋稽查合格率最差之路線加強沿線破袋，除瞭解縣內資源回收情形，並將檢查結果及常見被丟入垃圾之資源回收物項目函請各該公所加強宣導，以減少資源回收物錯置情形，及納入辦理鄉鎮市公所資源循環考核項目，以提升各公所宣導及執行意願。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表9）。

表9　112年度審核報告所列環境保護局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）運用空氣品質感測物聯網落實環境治理及輔助污染稽查，惟其告發空氣污染案件數為零，顯示布建成效未能展現，亟待參考其他市縣優良作法，輔以多元科技工具，以有效提升稽查成效，達成計畫推動目標。 |  |
| （二）加強營建工程空氣污染管制，以有效減少對空氣品質影響，惟112年度第一級及第二級營建工程法規符合率較111年度下降，且前百大營建工程削減率及稽查改善完成率均未達目標值，亟待研謀改善，以維護民眾生活品質及健康。 |  |
| （三）執行事業廢棄物查核管制計畫，落實事業廢棄物流向管理，惟部分小型餐飲業者未依規定簽訂廢食用油委託清除契約書，或餐館業者廢食用油清運資料闕漏，不利掌握廢食用油清理流向，亟待研謀改善。 |  |
| （四）建置營建工程空氣污染防制費申報平台，網路申報使用率已達99％，並提供民眾24小時申請服務，惟營建工程開工申報及空污費繳納作業仍未能全面電子化，亟待研議與建設處妥為橫向溝通建立系統介接，並增加多元繳費管道，以達簡政便民成效。 |  |

捌、地政處主管

地政處主管計有公務機關2個，非營業特種基金單位3個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定與各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

地政處主管包括宜蘭及羅東地政事務所等2個機關，掌理縣內推行土地政策，辦理地政業務，推展土地登記電腦化等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫16項，包括土地建物登記及謄本核發、土地複丈、建物測量及地籍圖重測工作等重要施政項目，其中已執行完成者14項，尚在執行者2項，係土地法第70條規定以所收登記費提存10％作為登記儲金，專備土地法第68條規定損害賠償之用，年度內未發生損害賠償案件，依內政部函示規定仍須保留繼續執行。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入預算數1億6,500萬餘元，決算審核結果，審定實現數為2億131萬餘元，應收保留數8,580元，係羅東地政事務所受理申請繼承登記案件逾法定期限應處之罰鍰尚待收取；合計決算審定數為2億131萬餘元，較預算增加3,631萬餘元（22.01％），主要係登記申請案件較預計增加，規費收入隨增所致。

2.　以前年度歲入轉入數計1萬餘元，決算審核結果，審定實現數1萬餘元（100.00％）。

3.　歲出預算數2億4,610萬元，並因辦理補發該所前測量助理退休後三節慰問金，動支第二預備金7萬餘元，合計2億4,617萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億2,233萬餘元（90.31％），應付保留數1,367萬餘元（5.56％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為2億3,601萬餘元（95.87％），預算賸餘1,016萬餘元（4.13％），主要係人事費賸餘。

4.　以前年度歲出轉入數計4,443萬餘元，決算審核結果，審定減免（註銷）數1,000萬元（22.51％），係登記儲金因未有損害賠償事件發生，依決算法第7條規定，年度終了屆滿4年免予編列；應付保留數3,443萬餘元（77.49％），係登記費依規定提存10％作為登記儲金，專備損害賠償之用，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

地政處主管包括宜蘭縣區段徵收基金、宜蘭縣市地重劃基金及宜蘭縣實施平均地權基金等3個作業基金單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

營運計畫主要辦理大羅東地區治水防災國土復育促進地區區段徵收、宜蘭市新生地區市地重劃、市地重劃及區段徵收後續維護管理暨相關資料掃描及查詢系統建置作業等3項，實施結果，或因都市計畫尚未經內政部都市計畫委員會審議通過，相關補償費及公共工程等費用未動支，或因宜蘭市新生地區市地重劃工程委外設計案尚未完成發包，或因業務宣導、印刷及裝訂等費用實支數較預計減少，致均未達預計目標。

（二）　餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘467萬餘元，較預算賸餘174萬餘元，增加292萬餘元，約167.39％，主要係銀行存款利息收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）　規劃辦理大羅東地區治水防災國土復育促進地區區段徵收，主要計畫修正報經審議，仍有部分事項尚待釐清，且先行區段徵收地區開發範圍及抵價地比例報核作業亦待排審，開發進度持續落後，允待加強溝通協調，以利開發計畫執行。

縣政府為解決羅東都市計畫容納人口及公共設施用地不足與長期淹水等問題，辦理「訂正暨變更羅東都市計畫（部分工業區及保護區通盤檢討）（配合大羅東地區治水防災系統計畫）」案，並自105年度起於宜蘭縣區段徵收基金編列預算辦理大羅東地區治水防災國土復育促進地區區段徵收開發計畫，截至113年8月底止，已投入開發經費8,210萬餘元，惟因開發進度持續落後，前經本室函請縣政府檢討改善。案經賡續追蹤計畫後續執行情形，核有：1.縣政府於111年10月25日函內政部營建署（112年9月20日改制為內政部國土管理署，下稱國土署）中部辦公室稱，本案都市計畫之主要計畫部分，請依都市計畫法定程序重提內政部都市計畫委員會（下稱內政部都委會）審議。經內政部於112年9月23日及113年5月10日召開會議，嗣於113年7月1日函檢附會議紀錄，並請縣政府依委員建議意見辦理事項，包括「本案為擬以區段徵收方式辦理且因眾多民眾陳情而再提會修正，請加強本案調整之合理性及必要性論述」等7項，據該府稱因其中需由交通單位出具單元12道路路型調整同意公文部分，已排入宜蘭縣都市計畫委員會等待審議中，致截至本室查核日（113年9月12日，下同）止，仍未回復國土署；2.財務評估報告書部分，縣政府為儘快辦理開發，於111年11月11日函請內政部都委會就區段徵收與都市計畫審議議題召開聯席審議，加快審議進度，惟未獲國土署同意。嗣因應物價變動，縣政府重新檢討修正財務評估報告書，於112年7月18日再次函報內政部審議，惟截至本室查核日止，仍待內政部排審中。另查本案辦理期程前經內政部都委會決議延長3年至113年2月12日，嗣經縣政府評估於期限屆滿前仍無法辦竣，乃於112年10月6日函請國土署准予再延長3年，並經內政部都委會決議再延長至116年2月12日。綜上，本案開發期程已2度延長，主要計畫修正及財務評估報告書卻仍在內政部審議中，為順遂開發計畫執行，經函請縣政府儘速查明辦理再提會資料補充事宜，就專案小組初步建議意見妥為查復，俾利加速審議期程，並持續加強與內政部溝通協調，積極爭取本案財務評估報告書排審作業，俾儘早完成先行區段徵收地區開發範圍及抵價地比例報核程序，以利開發計畫執行順遂。據復：大羅東地區治水防災區段徵收案主要計畫業經內政部都委會於114年2月25日審議修正通過，嗣縣政府於114年4月份續辦公開展覽及說明會等相關作業，並持續加強與內政部溝通協調，積極爭取本案財務評估報告書排審作業，俾儘早完成先行區段徵收地區開發範圍及抵價地比例報核程序，以利開發計畫執行順遂。

（二）　為推行區段徵收作業，設置區段徵收基金，惟區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法部分規定與中央法規或函示未符，又公用事業用地未依計畫讓售供公營事業機構使用，且部分區段徵收未受領補償費案件遲未完成清查或不符送達程序致無法清理，均待研謀改善妥處，以提升區段徵收業務執行成效。

縣政府為推行區段徵收作業，設置宜蘭縣區段徵收基金，截至113年8月底止，計有羅東都市計畫竹林地區、宜蘭縣頭城烏石漁港、宜蘭縣政中心、宜蘭縣南門計畫及宜蘭縣龍潭湖風景特定區等5件區段徵收案辦理完竣，經查區段徵收業務執行成效，核有：

1.  訂定區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法，間有未規範稅捐及費用與建物所有權第一次登記及預告登記事項，及所稱「保證金」與中央規定不一致等情，允待研酌修訂，以完備制度規章：依土地徵收條例第44條第1項第5款及第6項規定，區段徵收範圍內土地，經規劃整理後，除依第43條規定配回原管理機關及第43條之1規定配售外，其餘可供建築土地，得予標售、標租或設定地上權。土地之標售、標租及設定地上權辦法，由各級主管機關定之。縣政府依上述規定訂定「宜蘭縣政府辦理區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」（下稱宜蘭縣標售標租及設定地上權辦法）。依宜蘭縣縣有非公用不動產出租事項處理要點第8點規定，租賃契約內容應包括稅捐及費用。惟查宜蘭縣標售標租及設定地上權辦法第22條規定，租賃契約書應載明事項中並未包含稅捐及費用。另依宜蘭縣縣有財產管理自治條例第48條規定：「非公用土地設定地上權時，應依土地法第25條規定，並比照國有非公用土地設定地上權相關規定辦理。」及國有非公用土地設定地上權作業要點第12點規定，設定地上權契約應包括建築改良物所有權第一次登記及預告登記。惟查宜蘭縣標售標租及設定地上權辦法第30條規定，設定地上權契約書應載明事項中，並未包含建築改良物所有權第一次登記及預告登記事項。又依宜蘭縣標售標租及設定地上權辦法第4條第1項規定，縣政府辦理區段徵收土地標售時，應以公開招標方式為之，其公告事項包括標售底價及「保證金」金額，核與內政部91年1月25日台內中地字第09100838270號令訂頒中央機關辦理區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法第3條第1項規定，中央機關辦理區段徵收土地之標售、標租或設定地上權時，應依該辦法以公開招標方式為之，其公告事項包括「押標金」金額，兩者名稱不一致等情，經函請縣政府檢討修訂，以完備制度規章。據復：已參酌中央法規將「保證金」修正為「押標金」，及增加契約書應載明事項，已完成修訂「宜蘭縣政府辦理區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」，並於114年3月12日公布施行。

2.　羅東都市計畫竹林地區區段徵收開發計畫，公用事業用地未依計畫讓售供公營事業機構使用，允待研議於租賃契約期滿前妥適規劃多元方式開發利用，以達計畫預期效益：依宜蘭縣羅東都市計畫竹林地區修正區段徵收計畫書壹拾伍、徵收範圍內土地之使用配置，表一區段徵收土地使用分區配置表列載，公用事業用地面積0.6028公頃（占區段徵收範圍14.93％）；貳拾、開發完成後道路等九項以外公共設施用地預定有償或無償撥用或讓售情形：二、「公用事業用地」之處置：「除依據土地徵收條例第43條第2項規定，優先配回原管理機關外，剩餘公用事業用地，依同條例第44條第1項第3款所規定，開發後讓售供公營事業機構使用。」經查縣政府辦理「宜蘭縣羅東都市計畫竹林地區」案（下稱羅東都市計畫），業於105年1月27日辦理完竣，其中有償公共設施用地原預定使用面積為0.817303公頃，實際依計畫使用面積僅0.214449公頃，使用率26.24％，據該府說明0.602854公頃係規劃供台電公司遷建變電所使用，惟該公司因尚有羅莊變電所用地可供大羅東地區增建變電所使用，故尚無意願價購上述土地，爰未依計畫辦理讓售，嗣將該筆公用事業用地（羅東鎮保昌段32地號）暫出租予第二行政中心新建工程作為工務所等使用，租期至114年6月30日，經函請縣政府查明檢討並研議於租賃契約期滿前妥適規劃以標租或設定地上權等多元方式開發利用，以達計畫預期效益。據復：為促進區段徵收區域發展及資源有效運用，已研議於租賃契約期滿前以標租或設定地上權等多元方式開發利用，以達成計畫預期效益。

表1　截至113年8月底止區段徵收補償費保管專戶逾15

年未解繳國庫情形

單位：件、新臺幣元

| 區段徵收案 名稱 | 存入保管專戶年度 | 逾15年未解繳國庫 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 件數 | 金額 | 原因 |
| 合計 |  | 23 | 3,864,370 |  |
| 宜蘭縣頭城烏石漁港 | 96、97 | 21 | 3,757,410 | 於99至113年間再次補辦公示送達，保管年限重新起算，或尚在清查相關繼承人重新辦理公示送達。 |
| 宜蘭縣龍潭湖風景特定區 | 96、97 | 2 | 106,960 | 於106及109年間再次補辦公示送達，保管年限重新起算。 |

資料來源：整理自縣政府提供資料。

3.　設立區段徵收未受領補償費保管專戶，部分案件遲未完成清查或不符送達程序致無法清理，允待儘速依規定清查，以維護應受補償人之權益：依土地徵收補償費保管款專戶保管款逾15年清理及解繳國庫作業注意事項（下稱作業注意事項）第3點第1款規定，縣（市）政府應於每年6月及12月底依規定清理專戶保管款，並於每年7月底及次年1月底前，針對依法應歸屬國庫之款項，繕造歸屬國庫清冊送國庫經辦行辦理繳庫作業。又依內政部107年9月12日台內地字第1071304177號函說明二，已存入專戶保管逾15年之款項，仍有通知送達生效情形待釐清致迄今未能繳庫者，請確實加速清理，並依法辦理後續事宜；另有部分款項因清理作業遺漏，致已達繳庫條件卻未即時辦理繳庫，請積極檢討並改善清理及內控管理作業程序，爾後倘有未按時繳庫者，請於歸屬國庫清冊備註欄說明原因事由。經查截至113年8月底止，縣政府設立之土地徵收補償費保管專戶存放區段徵收未受領補償費，計有羅東都市計畫竹林地區、宜蘭縣頭城烏石漁港及宜蘭縣龍潭湖風景特定區等3個區段徵收案，保管餘額計386萬餘元，其中未受領補償費自存入保管專戶日起迄113年8月底止已逾15年者，計有宜蘭縣頭城烏石漁港、宜蘭縣龍潭湖風景特定區等2個區段徵收案，共23件、金額計386萬餘元（表1），係因送達證書遺失或漏未辦理公示送達，經補正送達程序，保管年限重新起算，或尚在清查相關繼承人重新辦理公示送達等所致，且完成送達日期與存入日期相距2年7個月以上，其中甚有6件歷時逾15年始完成送達；另有1件於97年間即存入保管專戶，迄本室查核日（113年9月12日）止仍未完成送達，已逾16年（表2），均與上述作業注意事項規定之每年6月及12月底依規定清理專戶保管款不符，核未積極按規定時程完成清查。又補償費存入保管專戶已逾15年，恐衍生須再清查繼承人、或有未辦繼承、繼承紛爭、繼承人擱置未領等，為避免於辦理繳庫作業前始發現案件不符送達程序，而無法繳交國庫，經函請縣政府儘速依規定清查，並強化資料建檔與保管之完整性，以維護應受補償人之權益。據復：爾後將積極清理並改善內控管理作業程序，倘有未按時繳庫者，將於歸屬國庫清冊備註欄說明原因事由；另存入宜蘭縣頭城烏石漁港保管專戶漏未送達之未受領補償費97萬餘元，已於113年11月10日完成送達。

表2　區段徵收補償費存入保管專戶逾15年始完成送達情形

單位：新臺幣元

| 區段徵收案名稱 | 存入保管專戶日期 | 完成送達日期 | 金額 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜蘭縣頭城烏石漁港 | 97.4.28 | 112.7.20 | 880 |  |
|  | 97.4.28 | 112.7.20 | 879 |  |
|  | 97.4.28 | 112.7.20 | 879 |  |
|  | 97.4.28 | 112.7.20 | 790 |  |
|  | 97.8.20 | － | 970,521 |  |
|  | 97.12.12 | 113.3.5 | 240,971 |  |
|  | 97.12.12 | 113.3.5 | 192,777 |  |
| 資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |  |

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

表3　112年度審核報告所列地政處主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為便利民眾查詢相關資料，於官網公告當年度未辦繼承不動產登記資訊，及設置連結至宜蘭縣地政得來速網站，惟部分被繼承人不動產資訊於列冊管理單、地籍資料及官網公告資訊不一致，又網站尚乏揭露列冊管理期滿移請國產署標售之相關資訊，均待檢討改善妥處，以維資料正確性，並提升便民服務效能。 |  |
| （二）持續健全地籍管理業務及提升為民服務品質，惟山坡地土地已完成查定，部分地政資料仍未編定使用地類別，又受理跨縣市代收地政類繼承登記等申請案件，其辦理天數逾規定期限，均待督促查明釐正並檢討改善妥處，以維地籍資料完整正確，並掌握案件處理時效。 |  |

玖、財政稅務局主管

財政稅務局主管僅財政稅務局1個機關，主要職掌為辦理各項地方稅捐稽徵、財政及公產業務等。茲將113年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）  計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫15項，包括加強稽徵業務之執行及稅務管理、稅籍清查暨欠稅案件之清理、縣有財產管理、縣庫財務調度、私劣菸酒查緝及縣庫庫款集中支付等重要施政項目，均已執行完成。

（二）  預算執行之審核

1.   歲入原編列預算數100億5,729萬餘元，經追加預算7億5,410萬餘元，合計108億1,139萬餘元，決算審核結果，審定實現數112億27萬餘元，應收保留數4,413萬餘元，主要係使用牌照稅及菸酒稅分配款尚待收繳；合計決算審定數為112億4,441萬餘元，較預算增加4億3,301萬餘元（4.01％），主要係土地移轉案件增加，土地增值稅隨增所致。

2.   以前年度歲入轉入數計2億4,392萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億434萬餘元（42.78％）；減免（註銷）數8,398萬餘元（34.43％），主要係中央核定特別統籌分配稅款依案件實際執行情形撥款等註銷結餘數；應收保留數5,559萬餘元（22.79％），主要係稅務違章裁罰案件及應收稅課收入已移送強制行中或已取得執行憑證，須保留繼續執行。

3.   歲出原編列預算數6億3,594萬餘元，因委託中華郵政以掛號方式寄發輔導設籍通知書經費，經動支第二預備金98萬餘元，暨因人事費不足，動支各類員工待遇準備216萬餘元，合計6億3,909萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億6,117萬餘元（87.81％），決算審定數為5億6,117萬餘元，預算賸餘7,791萬餘元（12.19％），主要係償還短期債務及債務利率浮動未如預期，致利息支出較預計減少。

（三）  重要審核意見

1.  配合房屋稅條例修正，研擬「宜蘭縣房屋稅徵收率自治條例」修正草案，惟尚未審議完成，又低度用電住宅比率全國排名第2高，允待儘速完成自治條例修正作業，落實房屋稅差別稅率，以減少房屋囤售，提升住宅利用。

行政院為促進房屋有效利用，於113年1月3日公布修正房屋稅條例第5條規定，並自113年7月1日施行，財政部復於113年4月1日訂定「全國單一自住房屋現值一定金額基準與房屋稅差別稅率之級距、級距數及各級距稅率基準」，依上開條例第5條第2項規定：「直轄市及縣（市）政府應依前項第1款第2目至第4目規定，按各該目納稅義務人全國總持有應稅房屋戶數或其他合理需要，分別訂定差別稅率；納稅義務人持有坐落於直轄市及縣（市）之各該目應稅房屋，應分別按其全國總持有戶數，依房屋所在地直轄市、縣（市）政府訂定之相應稅率課徵房屋稅。」又依房屋稅第6條之1第1項規定，各地方政府至遲應於114年2月底前完成房屋稅徵收率自治條例修正作業，並追溯自113年7月1日起生效。經查：（1）財政稅務局配合上開條例修正，於113年6月研擬「宜蘭縣房屋稅徵收率自治條例」修正草案，針對起造人持有待銷售房屋及非自住之住家用房屋，按納稅義務人全國總持有戶數及持有期間，訂定2.0％至4.8％間之差別優惠稅率，並於113年9月13日函送縣議會審議，惟截至本室查核日（113年11月1日）止，尚未審議完成，允待積極與議會協調，儘速完成修正作業，以落實房屋稅差別稅率；（2）據內政部不動產資訊平台統計分析，宜蘭縣近3年度（110至112年度）低度使用（用電）住宅占房屋稅籍住宅之比率，雖自110年底之14.81％，逐年減至112年底之14.00％，惟排名仍為全國第2高，並較全國平均高出5.00至6.15個百分點，且低度用電房屋數自110年底之28,808宅，逐年增加至112年底之29,443宅（圖1），尤以礁溪鄉為各該年度鄉鎮市最高（表1），且礁溪鄉自住房屋未設戶籍者計有8,441宅，占全縣3萬7,797宅之22.33％；又待售新成屋2,433宅，其中礁溪鄉起造人待銷售房屋持有逾2年者高達74宅，占全縣241宅之30.71％，顯示礁溪鄉未設籍住宅及新成屋數均高於其他鄉鎮市（表2），住宅低度使用情形嚴重，允待落實房屋稅差別稅率，俾利釋出低度使用及待銷售房屋，以提升住宅利用。以上經函請財政稅務局研謀改善妥處。據復：（1）已修正宜蘭縣房屋稅徵收率自治條例，針對非自住用房屋納稅義務人持有期間及持有房屋全國總應稅戶數訂定差別稅率，調高稅率為2％至4.8％，並於113年12月31日修正公布，追溯自113年7月1日起施行，落實居住正義；（2）業依全國各縣市待銷售房屋之篩選條件，按已修正宜蘭縣房屋稅徵收率自治條例規定，依持有期間及戶數分別課以稅率2％至4.8％，期落實實施差別稅率，有效減少房屋囤售情形，以促進房屋有效利用。

| 表1 各鄉鎮市房屋低度用電情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：宅、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 低度用電 鄉鎮市 | 110 |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |
|  | 宅數 |  | 比率 |  | 排名 | 宅數 |  | 比率 |  | 排名 |  | 宅數 |  | 比率 |  |  | 排名 |  |
| 合計 | 28,808 |  | 14.81 |  |  | 28,915 |  | 14.68 |  |  |  | 29,443 |  | 14.00 |  |  |  |  |
| 礁溪鄉 | 7,123 |  | 29.89 |  | 1 | 7,099 |  | 29.50 |  | 1 |  | 6,955 |  | 28.00 |  |  | 1 |  |
| 三星鄉 | 1,295 |  | 14.12 |  | 4 | 1,416 |  | 15.09 |  | 3 |  | 1,536 |  | 16.00 |  |  | 2 |  |
| 頭城鎮 | 2,333 |  | 18.25 |  | 2 | 2,242 |  | 17.45 |  | 2 |  | 2,175 |  | 16.00 |  |  | 2 |  |
| 蘇澳鎮 | 2,366 |  | 14.71 |  | 3 | 2,286 |  | 14.12 |  | 4 |  | 2,474 |  | 15.00 |  |  | 3 |  |
| 五結鄉 | 2,248 |  | 12.43 |  | 7 | 2,305 |  | 12.46 |  | 6 |  | 2,340 |  | 12.00 |  |  | 4 |  |
| 員山鄉 | 1,404 |  | 11.48 |  | 8 | 1,496 |  | 11.99 |  | 8 |  | 1,635 |  | 12.00 |  |  | 4 |  |
| 壯圍鄉 | 1,136 |  | 12.52 |  | 5 | 1,171 |  | 12.57 |  | 5 |  | 1,213 |  | 12.00 |  |  | 4 |  |
| 宜蘭市 | 5,155 |  | 12.46 |  | 6 | 5,025 |  | 12.02 |  | 7 |  | 5,117 |  | 12.00 |  |  | 4 |  |
| 羅東鎮 | 3,130 |  | 11.36 |  | 9 | 3,254 |  | 11.74 |  | 9 |  | 3,340 |  | 11.00 |  |  | 5 |  |
| 冬山鄉 | 2,420 |  | 11.02 |  | 11 | 2,425 |  | 10.88 |  | 11 |  | 2,446 |  | 10.00 |  |  | 6 |  |
| 大同鄉 | 139 |  | 11.30 |  | 10 | 146 |  | 11.66 |  | 10 |  | 138 |  | 10.00 |  |  | 6 |  |
| 南澳鄉 | 59 |  | 5.25 |  | 12 | 50 |  | 4.43 |  | 12 |  | 74 |  | 6.00 |  |  | 7 |  |
| 資料來源：整理自內政部不動產資訊平台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2 各鄉鎮市自住房屋逾2年尚未設籍或待銷售情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：宅、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 鄉鎮市 |  | 自住房屋未設籍情形 |  |  |  |  |  |  |  |  | 待銷售房屋持有逾2年情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 單一自住房屋 |  | 非單一自住房屋 |  |  | 合計 |  | 占比 |  | 2至4年 |  | 4至5年 |  | 逾5年 | 合計 |  | 占比 |  |
| 合計 |  | 8,258 |  | 29,539 |  |  | 37,797 |  | 100.00 |  | 60 |  | 18 |  | 163 | 241 |  | 100.00 |  |
| 礁溪鄉 |  | 1,599 |  | 6,842 |  |  | 8,441 |  | 22.33 |  | 1 |  | 5 |  | 68 | 74 |  | 30.71 |  |
| 宜蘭市 |  | 1,541 |  | 5,853 |  |  | 7,394 |  | 19.56 |  | 18 |  | 2 |  | 53 | 73 |  | 30.29 |  |
| 羅東鎮 |  | 1,001 |  | 4,144 |  |  | 5,145 |  | 13.61 |  | 5 |  | 8 |  | 4 | 17 |  | 7.05 |  |
| 冬山鄉 |  | 820 |  | 2,421 |  |  | 3,241 |  | 8.57 |  | 1 |  | — |  | 17 | 18 |  | 7.47 |  |
| 五結鄉 |  | 760 |  | 2,377 |  |  | 3,137 |  | 8.30 |  | 5 |  | — |  | 3 | 8 |  | 3.32 |  |
| 頭城鎮 |  | 554 |  | 2,183 |  |  | 2,737 |  | 7.24 |  | — |  | 3 |  | — | 3 |  | 1.24 |  |
| 蘇澳鎮 |  | 513 |  | 1,589 |  |  | 2,102 |  | 5.56 |  | 4 |  | — |  | 4 | 8 |  | 3.32 |  |
| 員山鄉 |  | 549 |  | 1,574 |  |  | 2,123 |  | 5.62 |  | 1 |  | — |  | 1 | 2 |  | 0.83 |  |
| 三星鄉 |  | 345 |  | 1,297 |  |  | 1,642 |  | 4.34 |  | 24 |  | — |  | 11 | 35 |  | 14.52 |  |
| 壯圍鄉 |  | 502 |  | 1,141 |  |  | 1,643 |  | 4.35 |  | 1 |  | — |  | 2 | 3 |  | 1.24 |  |
| 大同鄉 |  | 40 |  | 74 |  |  | 114 |  | 0.30 |  | — |  | — |  | — | — |  | — |  |
| 南澳鄉 |  | 34 |  | 44 |  |  | 78 |  | 0.21 |  | — |  | — |  | — | — |  | — |  |
| 註：1.上述資料截止日期為113年10月26日。 2.資料來源：整理自財政稅務局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  為健全稅籍、確保稅源及遏止逃漏，賡續辦理地價稅及房屋稅稅籍清查作業，惟間有部分土地及房屋未依規定課徵，允待查明依法妥處，以提升清查成效，實現租稅公平。

財政稅務局為健全稅籍、確保稅源及遏止逃漏，以達公平課稅、增裕庫收之目標，賡續辦理地價稅及房屋稅稅籍及使用清查作業。依土地稅法第22條第1項規定：「非都市土地依法編定之農業用地或未規定地價者，徵收田賦。但都市土地合於左列規定者亦同：一、依都市計畫編為農業區及保護區，限作農業用地使用者。二、公共設施尚未完竣前，仍作農業用地使用者。三、依法限制建築，仍作農業用地使用者……。」又依農業用地作農業使用認定及核發證明辦法第5條規定：「農業用地有下列各款情形之一者，不得認定為作農業使用：一、農業設施或農舍之興建面積，超過核准使用面積或未依核定用途使用。……三、現場有阻斷排灌水系統等情事。四、現場有與農業經營無關或妨礙耕作之障礙物、砂石、廢棄物、柏油、水泥等使用情形。」另依房屋稅條例第5條第1項第1款有關房屋稅稅率第1目規定：「供自住、公益出租人出租使用或以土地設定地上權之使用權房屋並供該使用權人自住使用者，為其房屋現值1.2％。」經依財政稅務局提供地價稅稅地種類檔、房屋稅房屋座落檔及課稅主檔，與宜蘭縣市計畫圖、公共設施管線圖、公共設施完竣變動範圍土地清冊、國土測繪圖資服務雲、宜蘭縣住宅及不動產地理資訊系統、土地核發供農舍或農業設施容許使用情形、消防設備安全檢查場所等資料檔勾稽比對結果，核有：（1）都市計畫編定為工業區或住宅區，且公共設施完竣範圍內之土地，仍核定課徵田賦者，計有11筆；（2）都市計畫非編為農業區或保護區範圍內之土地，其鄰近10公尺以內已有道路與電力、自來水及排水管線通過，未依規定改劃設為公共設施完竣地區予以課徵地價稅，仍核定課徵田賦者，計有100筆；（3）土地上似有建物、增建、景觀栽植及鋪設水泥等，核與農業用地作農業使用認定及核發證明辦法第5條，不得認定為作農業使用之規定未合者，計有4筆；作為純住宅、倉儲、製造業及商業等使用之非農業用土地，仍課徵田賦者，計有453筆；（4）消防局列管場所用途別為商場、餐廳、旅館等之樓地板面積，較房屋稅非住家用課稅面積增加，且逾150平方公尺者，計有273筆等情事，以上經函請財政稅務局查明依法妥處，以提升稅籍清查成效，實現租稅公平。據復：（1）課徵田賦之公共設施完竣都市土地，經清查補徵地價稅8筆，金額75萬餘元；（2）鄰近10公尺內已有道路與電力、自來水及排水管線通過，未改劃設為公共設施完竣地區，並課徵地價稅之都市土地，經清查補徵地價稅9筆，金額127萬餘元；（3）部分課徵田賦之土地實際非供農業使用，改課及補徵地價稅149筆，金額分別為113萬餘元及199萬餘元；（4）實際樓地板面積較房屋稅非住家用課稅面積增加，經清查補徵房屋稅34筆，金額210萬餘元。以上增加稅課收入合計726萬餘元。

3.  賡續辦理防止新欠清理舊欠計畫，以提升清查成效，惟房屋稅及使用牌照稅習慣性欠稅案件之未送達比率仍逾1成5，其送達作業有待加強，允宜檢討研謀改善妥處，以維護租稅公平及增裕庫收。

| 表3 房屋稅及使用牌照稅習慣性欠稅者之送達情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件、％ |  |  |  |  |
| 項目 稅種 | 年度 | 總件數 （A） | 未於繳納日前送達件數 （註2）（B） | 未於繳納日前送達件數 總件數比率 （B/A×100） |
| 房屋稅 | 113 | 1,096 | 186 | 16.97 |
|  | 112 | 1,035 | 190 | 18.35 |
|  | 111 | 1,209 | 250 | 20.67 |
| 使用牌照稅 | 113 | 1,955 | 357 | 18.26 |
|  | 112 | 1,956 | 514 | 26.27 |
|  | 111 | 1,775 | 509 | 28.67 |

註：1.資料期間：截至113年10月底止。

2.排除法院拍賣案件。

3.資料來源：整理自財政稅務局提供資料。

依財政稅務局113年度防止新欠清理舊欠計畫五、（一）、1規定：「各稅繳款書，應於繳納起日前運用戶役政、矯正機關服刑資料、健保、勞保、所得、營業等資料查明可送達地址，儘速送達納稅義務人，稅款金額已達本局稅單送達管制要點規定者及習慣性欠稅者，應即以雙掛號取證。」111年度至113年度上半年防止新欠清理舊欠競賽，分別獲地方稅捐稽徵機關乙組之第2名、第1名及第3名，惟防止新欠項目於評比分數序位分別為第4名、第5名、第5名，尚有精進空間。經查近3年（111年至113年10月底止）宜蘭縣房屋稅及使用牌照稅之習慣性欠稅者，未於繳納日前完成送達件數占總件數比率（下稱未送達比率）雖由111年度之20.67％及28.67％，逐年下降至113年度之16.97％及18.26％，略有進步（表3），惟未送達比率仍逾1成5，送達作業有待加強，經函請財政稅務局檢討研議強化房屋稅及使用牌照稅習慣性欠稅者之送達及輔導措施，以維護租稅公平及增裕庫收。據復：為提升新欠清理成效，於開徵前運用戶政資料釐正納稅義務人戶籍地址，並寄發「催繳通知明信片」提醒民眾，明信片加印該局線上回復平台QR Code，便利民眾線上申請補發稅單，復以簡訊再次通知尚未繳納稅款之民眾儘速繳納。另針對習慣性欠稅者，已研提加強開徵宣導、發送手機簡訊寄發催繳通知、精進資料庫挑檔作業方式等措施，期提高送達及徵起率。

（四）　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、依改善措施持續辦理者1項，其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善（表4）。

表4　112年度審核報告所列財政稅務局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.宜蘭縣房屋稅徵收率已按所有人持有戶數訂定差別稅率，惟持有非自住之其他供住家用房屋稅率多較其他市縣為低，且待售新成屋數量於六都外之16縣市位居第3，低度使用（用電）住宅比率排名全國第2，為落實居住正義，有待配合財政部推動房屋稅差別稅率2.0方案，適時檢討訂定妥適之差別稅率，以加速空屋釋出。 | 宜蘭縣低度用電住宅比率仍為全國排名第2高、待售新成屋為六都外縣市第3高，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見1.」 |
| 2.為實現租稅公平，加強清查地價稅稅籍及使用情形，惟間有部分全免地價稅之公設保留地，存有供製造或住宅使用，或部分課徵田賦之農地，其地上建物供營業使用或坐落於露營區，未依規定課徵或改課地價稅等情，亟待查明依法妥處。 | 仍有部分課徵田賦土地，作為非農業用途使用，未依規定改課地價稅，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見2.」 |
| 依改善措施持續辦理 |  |
| 為遏止逃漏稅捐、維護租稅公平，訂定印花稅應稅憑證檢查作業計畫，惟近3年度印花稅檢查輔導後補報繳家數比率逾8成，且其中補報繳稅款逾百萬元者，占補報繳總金額4成，亟待研謀改善印花稅稽徵與檢查作業，以建立守法觀念並增裕庫收。 |  |

拾、警察局主管

警察局主管僅警察局1個機關，掌理縣內公共秩序，保護社會安全，防止一切危害，促進人民福祉等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫11項，包括加強基層勤務維護治安、加強管理交通秩序、擴大臨檢工作、取締妨害風化及嚴密戶口查察等重要施政項目，其中已執行完成10項，尚在執行者1項，主要係汰換警用無線電設備計畫尚在辦理中，須保留繼續執行所致。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數3億2,110萬餘元，經追加預算2,060萬餘元，追減預算230萬元，合計3億3,941萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億1,545萬餘元，應收保留數1億4,487萬餘元，主要係交通違規罰鍰尚待收取，須保留繼續執行所致，合計決算審定數為3億6,032萬餘元，較預算增加2,091萬餘元（6.16％），主要係違規罰鍰罰金較預計增加。

2.　以前年度歲入轉入數計2億2,849萬餘元，決算審核結果，審定實現數7,195萬餘元（31.49％）；減免（註銷）數2,898萬餘元（12.68％），主要係註銷業經完成註銷程序之罰金罰鍰及怠金；應收保留數1億2,755萬餘元（55.82％），主要係違規罰鍰案件尚待收繳，須保留繼續執行。

3.　歲出原編列預算數22億5,716萬餘元，經追加預算2,895萬餘元，追減預算230萬元，並因補助民防總隊蘇澳第一中隊等單位購置執勤裝備等事由，動支第二預備金63萬元，合計22億8,444萬餘元，決算審核結果，審定實現數21億3,708萬餘元（93.55％），應付保留數5,151萬餘元（2.25％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為21億8,859萬餘元（95.80％），預算賸餘9,585萬餘元（4.20％），主要係人事費賸餘。

4.　以前年度歲出轉入數計148萬元，決算審核結果，審定實現數148萬元（100.00％）。

（三）　重要審核意見

1. 　積極推動執行「識詐」計畫，以提高民眾識認詐騙手法知能，雖已獲致成效，惟詐欺案件數及財損金額仍逐年增加，且官方LINE帳號尚無反詐騙宣導，允待加強反詐騙教育及防詐意識宣導，以有效預防詐騙，減少財產損失。

圖1　詐欺案件數及財損金額統計情形

資料來源：整理自警察局提供資料。

件

億元

年度

行政院為有效打擊詐欺犯罪，於111年7月訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，並於112年7月修訂「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，精進「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向，透過公私協力，達成「減少接觸、減少誤信、減少損害」之3減目標，全面降低詐騙受害事件。警察局配合「識詐」政策，深入校園及村里與縣政府各局處共同協力執行防詐宣導，以提高民眾識認詐騙手法知能，113年度詐欺案件成功攔阻金額1億842萬餘元。經查警察局辦理打擊詐欺執行成效，核有：

（1）　詐欺案件數及財損金額逐年增加，允宜注意加強民眾反詐騙教育及防詐意識宣導，以有效防制詐欺犯罪，減少財產損失：警察局於113年10月訂定新世代打擊詐欺策略綱領「識詐」1.5細部執行計畫（下稱細部執行計畫），落實宣導教育，協力執行防詐宣導，以達到民眾有感減害之目標。據警察局提供近3年度（111至113年度）宜蘭縣165反詐騙諮詢系統清單資料，詐欺案件數分別為2,032件、2,597件、3,819件，財損金額為7億1,207萬餘元、14億9,322萬餘元、17億3,773萬餘元，仍呈現逐年增加趨勢（圖1）。經就113年度詐欺案件年齡層分析發現，以20至29歲間最多，占30.27％，次為30至39歲間，占22.07％，及40至49歲間，占17.67％，主要集中於青壯年（圖2）；復以詐騙手法分析發現，主要為假投資，占26.03％，其次為假網路拍賣，占11.02％，及假交友，占9.61％（圖3）。由上，113年度詐欺案件數及財

圖2　113年度詐欺案件年齡層分布情形

資料來源：整理自警察局提供資料。

損金額為111年度之1.88倍及2.44倍，且為近3年度最高，有待加強民眾防詐意識宣導，經函請警察局注意加強青壯年反詐騙教育及假投資防詐宣導，以有效防制詐欺犯罪，減少民眾財產損失。據復：為有效防制詐欺犯罪及降低財損風險，持

圖3　113年度詐騙手法分布情形

資料來源：整理自警察局提供資料。

續強化查緝作為，並針對反詐教育宣導，積極規劃並落實下列具體作為：（1）分齡分眾精準宣導：依不同年齡層與身分別，規劃對應宣導內容及教材，提升各族群對詐騙手法之辨識力，114年截至5月底止，辦理宣導逾250場次；（2）走入校園與社區：持續至各級學校、社區發展協會、民間企業等辦理反詐講座、互動宣導及實例分享，辦理宣導逾55場次；（3）結合金融機構即時預警：與轄內各大金融機構建立通報機制，配合辦理行員識詐教育訓練與臨櫃攔阻宣導，辦理56場次；（4）善用多元媒體與在地特色：製作反詐宣導影片，透過警政宣導車、社群平台及地方媒體加強推播，共發布貼文3,502則；（5）強化跨機關合作：與縣政府各局處及地檢署等單位合作，推動大型聯合宣導活動，共計辦理118場次。

（2）　近年來縣政府官方LINE帳號尚無反詐騙宣導相關訊息，允待加強宣導推播反詐騙資訊，並規劃多元管道及活潑內容，以提高民眾興趣，增益宣導廣度，預防詐騙發生，強化防詐意識：依警察局前述細部執行計畫肆、一、（四）規定，刑事警察大隊應運用各式官方宣導管道及轄內地方性平面、廣播電臺、電視、網路（社群媒體）資源，辦理各項宣導工作。本室於114年2月24日查詢縣政府官方LINE帳號，雖已累計好友人數30萬餘人，並發布78則貼文，惟查112至113年度均無反詐騙宣導相關訊息，經函請警察局研謀於官方LINE帳號宣導推播反詐騙資訊，並規劃多元管道及活潑內容，以提高民眾興趣，增益宣導廣度，預防詐騙發生，強化防詐意識。據復：已於114年5月縣政府LINE官方帳號社群發布「165打詐儀錶板」反詐宣導相關訊息，以提升民眾觸及反詐訊息機率，提高民眾識詐知能；並於114年6月份推播童玩節反詐相關資訊，提醒民眾注意防詐。自114年1月起，警察局已製作5則宣導素材，內容涵蓋詐騙手法提醒與詐騙話術警示及提供防詐小撇步等，除運用官方LINE帳號外，亦同步推播至警察局社群平台（Facebook、Instagram等），擴大觸及族群與宣導深度。

2. 　為有效預防犯罪，強化勤務功能，已建置電子巡簽系統，惟各分局部分月份未落實執行巡邏箱巡簽工作，及部分婦幼安全警示地點劃設作業尚待精進，且詐欺犯罪案件部分現金提領熱點巡簽作業未盡妥適，允待加強督導巡邏勤務並落實稽查，以確保婦幼及民眾財產安全。

警察局為防治治安事件發生，並強化警察勤務功能，各分局均規劃巡邏區（線），嗣配合警政署建置之電子巡簽系統上線，爰自112年11月起導入該系統取代現有傳統巡邏箱，以精進無紙化巡邏箱作業，有效執行巡簽工作。截至本室查核日（114年2月11日）止，警察局共設置1,048處巡邏箱，其中近場通訊（NFC）巡簽898處、QR Code巡簽150處，並由各分駐（派出）所執行巡邏查察勤務。經查警察局辦理巡邏箱設置及巡簽執行情形，核有：

（1）　各分局部分月份未落實執行巡邏箱巡簽工作，允待依規定加強督導巡邏勤務並落實稽查，俾有效預防犯罪，發揮巡邏效能：依警察機關設置及巡簽巡邏箱實施要點第2點第1項規定，警察勤務單位應依轄區面積及治安、地理、交通等情形，劃分巡邏區（線），由服勤人員循指定區（線）巡視，並設置巡邏箱巡簽；第9點規定，各警察局、分局應循主官（管）、業務、督察系統加強督導，並實施無預警稽查，有缺失者立即檢討。據警察局提供113年度巡邏箱巡簽狀況報表，分析各月份巡簽次數情形，核有羅東分局管轄統一超商羅正門市店等106處巡邏箱，部分月份未落實執行巡簽工作，顯有未落實執行巡邏箱巡簽勤務，經函請警察局加強督導巡邏勤務並落實稽查，並研擬具體改善措施，俾有效預防犯罪，發揮巡邏效能。據復：部分派出所如羅東分局開羅所、蘇澳分局蘇澳所等因小區域巡邏線未編排，致巡邏箱未有巡簽紀錄，相關分局已檢討改進，要求所長落實編排及巡簽；另警察局已要求各勤務單位依轄區面積及治安、地理、交通等情形，劃分巡邏區（線），合理規劃設置巡邏箱，每6個月定期檢討，並請各分駐（派出）所主管落實內部管理，確依轄區治安、交通狀況規劃編排勤務，以預防犯罪發生。

表1  113年下半年婦幼安全警示地點位置公告情形

單位：公頃

| 項次 | 地點位置 | 公告範圍面積 | 管轄分局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宜蘭市河濱公園周邊 | 33 | 宜蘭分局 |
| 2 | 宜蘭市文化中心周邊 | 4 | 宜蘭分局 |
| 3 | 宜蘭運動公園周邊 | 27 | 宜蘭分局 |
| 4 | 羅東鎮運動公園及其周邊 | 46 | 羅東分局 |
| 5 | 羅東鎮中山公園及其周邊 | 1 | 羅東分局 |
| 6 | 蘇澳鎮龍德工業區旁 | 236 | 蘇澳分局 |

註：1.本表係114年1月10日更新之婦幼安全警示地點。

2.資料來源：整理自警察局提供資料。

（2）　部分婦幼安全警示地點公告範圍幅員廣闊，降低公告提醒作用，劃設作業尚待精進，允待評估以路段名稱標示婦幼安全警示地點，以提升防衛意識，確保婦幼安全：警政署為建構婦幼安全生活空間，落實安全強化措施，於109年6月24日修正強化婦幼安全生活空間計畫，依計畫肆、權責區分規定，分駐（派出）所劃設並協助評估轄內婦幼安全警示地點，警察分局評估轄內婦幼安全警示地點，警察局彙整並公布轄內婦幼安全警示地點。又警政署為配合行政院推動「政府資料開放」工作及落實重大婦幼案件發破管制，每年定期函請各縣市政府警察局更新婦幼安全警示地點資料，相關地點以路段或區域性呈現，避免標示個別商（住）家及地址。該警示地點每半年由警察局及各分局公布於婦幼專區網頁，以提醒婦女、兒童及少年等弱勢群體注意自身安全。經查警察局於114年1月公布113年下半年婦幼安全警示地點，計有宜蘭市中山公園停車場周邊等19處，惟其中宜蘭市河濱公園周邊等6處警示地點公告面積介於1公頃至236公頃間（表1），公告範圍幅員廣闊，民眾難以察覺危險，降低公告提醒作用，劃設評估作業尚待精進；復經查閱新北市政府警察局網站，係以各區路段名稱公告婦幼安全警示地點，以提醒弱勢群體關注，經函請警察局參照上述公告方式，評估以路段名稱標示婦幼安全警示地點，以提升弱勢群體防衛意識，確保婦幼安全。據復：警察局已於114年5月2日函請各分局重新檢討婦幼安全警示地點並更新具體路段，於警察局全球資訊網婦幼專區公告婦幼安全警示地點，以利民眾上網查詢，達到強化警示效果。

表2  113年度詐欺犯罪案件主要現金提領熱點巡邏箱巡簽次數統計情形

單位：次

| 項次 | 提款地點 | 詐欺發生 月份 | 管轄分局 | 巡邏箱名稱 | 各月份巡簽次數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
| 1 | 中華郵政蘇澳馬賽郵局 | 4、9、12 | 蘇澳分局 | 馬賽郵局 | 6 | 17 | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | － | 3 | 28 |
| 2 | 統一超商廣安門市 | 9 | 羅東分局 | 7-ELEVEN廣安門市 | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 24 |
| 3 | 合作金庫商業銀行羅東分行 | 2、3、9、11 | 羅東分局 | 公正路合作金庫 | 12 | 15 | 6 | － | 2 | － | － | － | － | 10 | 6 | 2 | 53 |
| 4 | 統一超商員泉門市 | 9、10 | 宜蘭分局 | 溫泉路7-11 | 8 | 11 | 16 | 8 | 9 | 3 | 4 | － | 3 | 3 | 29 | 47 | 141 |

資料來源：整理自警察局提供資料。

（3）　詐欺犯罪案件現金提領熱點，間有部分月份巡簽次數偏低，甚或未執行巡簽，允待督促各分局確實執行巡邏勤務，並提高提領熱點見警率，俾有效嚇阻詐欺犯罪發生，以確保民眾財產安全：據警察局提供113年度詐欺犯罪案件現金提領（銀行、郵局、超商等）熱點，其中以中華郵政羅東郵局35案最多，其次為中華郵政蘇澳馬賽郵局25案及統一超商廣安門市20案。經以警察局提供113年度巡邏箱巡簽狀況，勾稽比對上述提領熱點巡邏箱巡簽情形，發現各分局均已設置巡邏箱，惟部分詐欺犯罪案件發生月份巡簽次數偏低者，如蘇澳分局巡簽中華郵政蘇澳馬賽郵局、羅東分局巡簽統一超商廣安門市及宜蘭分局巡簽統一超商員泉門市等；甚有部分月份未執行巡簽作業者，如蘇澳分局巡簽中華郵政蘇澳馬賽郵局、羅東分局巡簽合作金庫商業銀行羅東分行（表2）等，經函請警察局督促各分局確實執行巡邏勤務，並提高提領熱點見警率，俾有效嚇阻詐欺犯罪發生，以確保民眾財產安全。據復：警察局針對警政署每週公布歹徒提領熱點，即交所轄分局派員調閱監視器影像，並於每週週報提報各分局提領熱點及管制調閱影像、追緝情形，警察局已彙整提領熱點並分析提領熱區時段，於114年6月函請各分局編排警力巡（簽）守，並加強督導執行巡簽。

3.　 為提升整體治安，積極爭取警力派補，惟近3年度警察人力缺額及比率仍逐年上升，且部分單位員警缺額嚴重，允待持續積極爭取員額並優先派補，以強化轄區警力配置。

| 表4 113年度各單位警察人力缺額情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |  |
| 單位別 | 預算員額 （A） | 現有員額 （B） | 現有缺額 （C=A-B） | 缺額比率 （D=C/A×100） |
| 合 計 | 1,382 | 1,271 | 111 | 8.03 |
| 宜蘭分局 | 221 | 198 | 23 | 10.41 |
| 礁溪分局 | 199 | 182 | 17 | 8.54 |
| 蘇澳分局 | 159 | 144 | 15 | 9.43 |
| 羅東分局 | 233 | 218 | 15 | 6.44 |
| 刑事警察大隊 | 54 | 44 | 10 | 18.52 |
| 三星分局 | 130 | 120 | 10 | 7.69 |
| 局本部 | 171 | 161 | 10 | 5.85 |
| 交通警察隊 | 140 | 135 | 5 | 3.57 |
| 少年警察隊 | 16 | 12 | 4 | 25.00 |
| 保安警察隊 | 35 | 33 | 2 | 5.71 |
| 婦女警察隊 | 15 | 15 | － | － |
| 民防管制中心 | 9 | 9 | － | － |
| 資料來源：整理自警察局提供資料。 |  |  |  |  |

| 表3 警察人力缺額情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |  |
| 項目 年度 | 預算員額 （A） | 現有員額 （B） | 缺額 （C=A-B） | 缺額比率 （D=C/A×100） |
| 111 | 1,382 | 1,311 | 71 | 5.14 |
| 112 | 1,382 | 1,294 | 88 | 6.37 |
| 113 | 1,382 | 1,271 | 111 | 8.03 |
| 資料來源：整理自警察局提供資料。 |  |  |  |  |

警察局為強化治安防護、維持公共秩序、保護社會安全及促進人民福利，依據內政部訂頒「地方警察機關員額設置參考基準」規定，各縣市政府警察局依人口、面積、車輛、犯罪率等因素，並參酌所屬轄區治安狀況，配置合理員額。近3年度（111至113年度）警察局編制員額均為1,533人，預算員額均為1,382人，惟實際員額分別為1,311人、1,294人及1,271人，缺額由71人上升至111人，增加40人，缺額比率由5.14％上升至8.03％（表3），增加2.89個百分點。又113年截至12月底止，各單位警察人力缺額情形，以宜蘭分局缺額23人最多，缺額比率10.41％，其次為礁溪分局17人，缺額比率8.54％；蘇澳分局15人，缺額比率9.43％，及羅東分局15人，缺額比率6.44％（表4），尤以基層員警缺額更為嚴重，經函請警察局研謀改善，持續向內政部警政署積極爭取員額優先派補，以強化警力配置，提升宜蘭縣整體治安及交通品質。據復：警察局於113年12月12日函報內政部警政署積極爭取優先派補該局基層警力缺額，該署已於114年1月10日分發33人至該局。警察局將於114年度警大及警專畢業生分發前（114年10月），再次函報該署爭取員額優先派補，以強化轄區警力配置。

4. 　為使民眾發生意外事故即時獲得救治，已於各分局、分駐（派出）所設置AED，惟部分派出所未依規定至AED急救資訊網進行資料異動登錄，或登錄資訊有誤，允待儘速完成更正，以完善緊急救護設備資訊，保障民眾生命安全。

警察局113年度於「一般行政-行政管理」科目項下編列租賃自動體外心臟電擊去顫器（Automated External Defibrillator，下稱AED）設備經費23萬餘元。該局為使民眾發生意外事故時，能於第一時間獲得及時救治，分別於所屬各分局、分駐（派出）所等59處（22處為受贈，37處為租賃）設置AED，上開設置AED處所均已指定管理員，並登錄於衛生福利部公共場所AED急救資訊網（下稱AED急救資訊網）。經查AED設置及管理情形，核有：

| 表5 部分派出所未納入AED急救資訊網檢索地圖 |  |
| --- | --- |
| 分局名稱 | 派出所名稱 |
| 三星分局 | 太平山派出所、四季派出所 |
| 宜蘭分局 | 內城派出所、新民派出所 |
| 礁溪分局 | 大里派出所、大溪派出所 |
| 羅東分局 | 利澤派出所、順安派出所 |
| 資料來源：整理自警察局與AED急救資訊網比對資料。 |  |

（1）　部分派出所未依規定至AED急救資訊網進行資料異動登錄，允待儘速依規定辦理，俾利提供設置地點資訊及急救使用，以保障民眾生命安全：依公共場所必要緊急救護設備管理辦法第4條規定，公共場所應於設置AED之日起7日內，至中央衛生主管機關指定之資料庫進行登錄；其異動時，亦同。另依AED急救資訊網各類指引，AED管理員工作職責為於機器新裝設、異動、廢除時進行資訊登錄及使用後通報。惟經本室查詢AED急救資訊網，發現三星分局太平山派出所等8處（表5），並未納入AED急救資訊網檢索地圖，經函請警察局儘速依規定完成AED資料庫異動登錄，俾利提供民眾設置地點資訊及急救使用，以保障生命安全，有效提高緊急傷病存活率。據復：警察局已於114年5月7日至AED急救資訊網完成資料庫異動登錄。

（2）　部分派出所之AED緊急連絡電話及開放使用時間等資訊，未予登錄或有誤，允待儘速更正，以完善緊急救護設備資訊：依AED急救資訊網「公共場所自動體外心臟電擊去顫器（AED）登錄表-填寫注意事項」，場所開放時間之緊急連絡電話係為緊急醫療網接獲報案時需聯絡該場所人員，另場所開放使用時間每個欄位皆需輸入，若為非開放日可填00:00～00:00，備註欄可詳細說明非開放時間、特殊注意事項、或全日開放。惟經本室於AED急救資訊網檢視結果，宜

圖4 公共服務場所AED檢索地圖（宜蘭分局枕山派出所）

註：1.資料日期：114年4月22日。

2.資料來源：擷取自衛生福利部公共場所AED急救資訊網。

蘭分局枕山派出所（圖4）等18處分局（派出所、分駐所），或未登錄或誤植緊急連絡電話及開放使用時間等，經函請警察局儘速依規定更正並注意確實登錄，以完善緊急救護設備資訊。據復：警察局已於114年5月7日至AED急救資訊網完成更正並登錄緊急連絡電話及開放使用時間。

（四）　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表6）。

表6　112年度審核報告所列警察局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| - 為維護治安，採區域聯鎖原則逐步建置監錄系統，惟近3年度運用該系統查獲刑案數比率均較全國平均比率低，且部分犯罪熱點周圍未有監錄系統涵蓋區域，允宜籌謀改善因應，以強化治安防護網。 |  |
| - 為建立完善社區治安維護體系，設立協勤民力編組，惟部分守望相助隊成員已逾納編年齡限制，及部分刑案發生（現）次數較高村里，尚未成立社區守望相助隊，有待輔導改聘為志工，以充分運用民力，並考量轄區治安狀況，積極輔導成立社區守望相助隊，以提升協勤效能。 |  |
| - 各警察分局、派出所及分駐所為使發生意外事故民眾即時獲得救治，均完成AED設置，惟有逾9成單位尚未完成資料庫登錄，且指定之管理員全數均未接受並完成AED相關訓練，亟待儘速依規定完成AED登錄及管理員訓練，以提供民眾急救使用，有效提高緊急傷病存活率。 |  |

拾壹、消防局主管

消防局主管僅消防局1個機關，主要職掌為依法指揮監督所屬各分隊執行預防火災、搶救災害及緊急救護任務等。茲將113年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫11項，包括防救體系及政策之策劃與推動、天然災害之統籌應變、防災資源之整合運用、消防人員之訓練等重要施政項目，其中已執行完成者10項，尚在執行者1項，主要係消防廳舍內部設施改善工程等案，尚在辦理中，須保留繼續執行所致。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數4,216萬元，經追加預算3,488萬餘元，合計7,704萬餘元，決算審核結果，審定實現數7,097萬餘元，應收保留數909萬元，係消防廳舍內部設施改善2年中程計畫，補助款依實際執行進度撥付，須保留繼續執行所致，合計決算審定數為8,006萬餘元，較預算增加301萬餘元（3.92％），主要係變賣報廢車輛等收入較預計增加所致。

2.　以前年度歲入轉入數計17萬餘元，決算審核結果，審定實現數3萬餘元（19.41％）；應收保留數14萬餘元（80.59％），係應收未收行政罰鍰已移送強制執行或取得債權憑證，尚待收繳，須保留繼續執行。

3.　歲出原編列預算數6億7,415萬餘元，經追加預算5,038萬餘元，並動支各類員工待遇準備533萬餘元，合計7億2,987萬餘元，決算審核結果，審定實現數7億1,116萬餘元（97.44％），應付保留數1,280萬餘元（1.75％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數7億2,396萬餘元（99.19％）；預算賸餘591萬餘元（0.81％），主要係人事費賸餘所致。

4.　以前年度歲出轉入數計3,725萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,624萬餘元（97.28％）；應付保留數101萬餘元（2.72％），係辦理消防局（含災害應變中心）及宜蘭消防分隊辦公廳舍預定用地都市計畫個案變更，須保留繼續執行。

（三）　重要審核意見

1.　 持續深化災害防救能量，辦理宜蘭縣強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫，惟部分公所連續2年均有相同訪評缺點未能落實改善，或未依規定公開及更新轄內村（里）災害防救資訊，且部分韌性社區防災士尚未參與兵棋推演演練等，允待督促檢討改善妥處，以降低災害風險，強化自主防災效能。

消防局為持續深化地方政府災害防救能量，提升民眾防災意識與強化社區自主防災能力，於113年度獲內政部消防署（下稱消防署）補助辦理宜蘭縣強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫（下稱113年宜蘭縣強韌計畫）經費579萬餘元，縣自籌經費94萬餘元，合計673萬餘元。經查計畫執行情形，核有：

（1）　部分公所未依業務訪評意見進行改善，致連續2年均有同一事項列為訪評缺點，允宜加強督促檢討改善，以降低災害風險：依113年宜蘭縣強韌計畫執行計畫書目標一、縱向與橫向推動大規模災害政策及訓練，主要係建立考核項目輔導公所執行災害防救工作，每年辦理災害防救業務訪評，各鄉鎮巿公所依照訪評重點項目檢視工作成果，並自我訪評，及由宜蘭縣災害防救辦公室及縣政府相關局（處）組成訪評小組於113年5月進行實地訪評作業，訪評重點配分項目包括鄉（鎮）巿災害防救辦公室運作情形等6大項目，經訪評結果，由評核小組提出改善對策，藉以提升公所災害防救工作效能。經查三星鄉、南澳鄉及員山鄉等3個公所之112及113年度業務訪評評核意見，評核小組提出之改善對策或未辦理事項均相（類）同（表1），各該公所於前一年度顯未能依該小組意見進行改善，致連續2年均有同一事項列為訪評缺點，經函請消防局加強督促各該公所檢討改善妥處，以降低災害風險。據復：該局辦理災害防救業務訪評時，均將缺失事項告知公所改正，並於114年5月15日函請各該公所本於權責儘速修正改善，各該公所均已修正完畢，114年災害防救業務訪評已無相關缺失。爾後辦理災害防救業務訪評將加強督促檢討改善，並持續追蹤、列管，及列入隔年災害防救業務訪評重點訪評項目。

表1 部分公所連續2年未依評核小組意見進行改善

| 公所名稱 | 112年度業務訪評評核小組意見 | 113年度業務訪評評核小組意見 |
| --- | --- | --- |
| 三星鄉公所 | 消防局：地區災害防救計畫內之相關災害潛勢圖資，建議更新至最新日期之圖資。 民政處：高風險名冊建議補充轄內幼兒園及社福機構名冊。 水利資源處：建議加強身心障礙獨居老人之通聯測試。 | 消防局：地區災害防救計畫未更新災害潛勢或易致災地圖，且呈現於地區災害防救計畫內。 民政處：建議增加社福機構、幼兒園名冊等高風險之弱勢族群居民資訊。 水利資源處：有建立身障族群名冊，但無通聯測試，建議新增。 |
| 南澳鄉公所 | 水利資源處：保全計畫書請依規定時間送備查。 社會處：請於衛福部災害系統收容所資料更新設施設備情形。 | 水利資源處：請注意保全計畫提送時限。 社會處：請於衛福部系統再更新各收容所設施設備情形。 |
| 員山鄉公所 | 水利資源處：建議新增接獲土石流及大規模崩塌紅黃色警戒資訊後之處理程序。 | 水利資源處：建議新增接獲土石流及大規模崩塌紅黃色警戒資訊後之處理程序。 |

資料來源：整理自消防局提供資料。

（2）　部分公所未依規定於網站公開或更新轄內村（里）災害防救資訊，允待督促檢討改進妥處，以強化民眾自主防災效能：依災害防救法第22條第1項第7款規定，為減少災害發生或防止災害擴大，各級政府平時應依權責實施災害潛勢、危險度、境況模擬與風險評估之調查分析及適時公布其結果。復依防災地圖作業手冊規定，主要係以災害潛勢圖及疏散避難圖為主，提供民眾及防救災人員瞭解避難收容處所位置及防救災情資，每年應定期檢討修訂，圖面所列各項防災資訊如有變更，需即時更新。爰113年度災害防救業務訪評實施計畫將「是否將地區災害防救計畫公開於公所防災資訊網頁？」及「村（里）簡易疏散避難圖是否建置於公所網站首頁？」等2項，列為訪評重點項目。另縣政府於113年4月19日檢送宜蘭縣113年度村里簡易疏散避難圖更新圖資，函請各公所更新網站圖資資料供民眾下載使用。惟查截至114年2月底止，大同鄉、壯圍鄉及五結鄉等公所，未公開或更新簡易疏散避難圖；壯圍鄉、員山鄉、礁溪鄉、蘇澳鎮及羅東鎮等公所，未公開或更新淹水雨量潛勢圖、坡地災害潛勢圖及海嘯疏散避難圖；員山鄉及三星鄉公所網站防災專區未公開地區災害防救計畫，羅東鎮公所未更新地區災害防救計畫等，各該公所未依規定落實圖資公開或更新作業，經函請消防局加強督促檢討改進妥處。據復：截至114年5月底止，大同鄉等8公所已於網站災害防救專區公開地區災害防救計畫，或更新簡易疏散避難圖、淹水雨量潛勢圖、坡地災害潛勢圖及海嘯疏散避難圖等災害防救資訊，俾利民眾查詢及下載防救災情資，以強化民眾自主防災效能。

表2  截至113年底止宜蘭縣各韌性社區防災士人數統計情形

單位：人

| 期別 | 社區名稱 | 防災士人數 |
| --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 59 |
| 第一期韌性社區 | 1.礁溪鄉德陽社區發展協會 | 17 |
|  | 2.員山鄉同樂社區發展協會 | 8 |
|  | 3.宜蘭市七張社區發展協會 | 5 |
| 第二期韌性社區 | 4.五結鄉大吉社區發展協會 | 8 |
|  | 5.南澳鄉東岳社區發展協會 | 3 |
|  | 6.羅東鎮北成社區發展協會 | 5 |
| 第三期韌性社區 | 7.羅東鎮東安社區發展協會 | 10 |
|  | 8.宜蘭市延平社區發展協會 | 3 |
|  | 9.五結鄉大眾社區發展協會 | － |

資料來源：整理自消防局提供資料。

（3）　部分韌性社區防災士未參與兵棋推演演練，或雖已參與演練惟無完成培訓之防災士，允待研謀改善妥處，以提升防災任務參與程度，建立社區防災工作協作機制：依韌性社區標章申請作業要點第2點第2款規定，韌性社區指取得韌性社區標章，能持續推動社區災害防救工作，具備災害容受力，災後復原能力較佳之社區。據消防署推動韌性社區簡介列載，其目標係藉由韌性社區推動，促使鄉（鎮、巿、區）建立起社區防災工作的推動機制。又依113年宜蘭縣強韌計畫執行計畫書第三章、第三節、防救災工作之課題列載：「村里與社區自主防災工作仍須強化，民眾在防救災工作普遍倚賴公部門的投入，對災害耐受力低，無法因應各類災害事故」。據113年宜蘭縣強韌計畫期末成果報告列載，項次五、建立民間協作及企業合作機制，係辦理「強化社區防救災能量」、「推動防災士參與防救災工作」、「建立災害協作中心運作機制」、「推動企業社會責任」、「辦理表揚及觀摩活動」及「辦理防災士培訓」等6項工作。有關推動防災士參與防救災工作之成果，已於113年6月完成德陽社區、同樂社區、大眾社區、東安社區、七張社區及延平社區等6處韌性社區之防災士納入兵棋推演演練。經查截至113年底止，宜蘭縣第一至三期韌性社區計有9處，雖已培訓防災士59人（表2），惟其中第二期韌性社區東岳社區之防災士未參與兵棋推演演練；第三期韌性社區大眾社區雖已參與演練，惟尚無完成培訓防災士，經函請消防局研謀改善妥處，以提升防災任務參與程度，建立社區防災工作協作機制。據復：已規劃於114年5、6及9月辦理第一至三期韌性社區參與公所兵棋推演；經該局鼓勵參與防災士訓練，礁溪鄉德陽社區及宜蘭巿延平社區已於114年5月各完成2名防災士培訓；五結鄉大眾社區亦已報名114年6月防災士培訓課程，該局將持續加強防災士培訓事宜，以提升防災任務參與程度。

2.　為負責緊急救護業務，配置救護車輛及電氣心臟刺激甦醒器，惟有4成救護車輛及6成電氣心臟刺激甦醒器已逾使用年限，允待適時進行汰換，以保護民眾及救護人員執勤安全，並確保緊急救護時正常運作。

依消防法第24條第1項規定，直轄市、縣（市）消防機關應依實際需要普遍設置救護隊；救護隊應配置救護車輛及人員，負責緊急救護業務。截至113年底止，消防局配置救護車輛38輛及電氣心臟刺激甦醒器84部。經查救護裝備管理情形，核有：

| 表3 截至113年底止配置救護車數量及逾使用年限情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：輛 |  |  |  |
| 消防大隊名稱 |  | 救護車數量 | 已逾5年使用年限車輛數 |
| 合計 |  | 38 | 16 |
| 第一消防大隊 | 宜蘭消防分隊 | 4 | 2 |
|  | 大同消防分隊 | 4 | 2 |
|  | 員山消防分隊 | 3 | 1 |
|  | 壯圍消防分隊 | 1 | － |
| 第二消防大隊 | 羅東消防分隊 | 4 | 2 |
|  | 冬山消防分隊 | 2 | 1 |
|  | 五結消防分隊 | 2 | － |
|  | 廣興消防分隊 | 2 | 1 |
|  | 三星消防分隊 | 2 | － |
| 第三消防大隊 | 礁溪消防分隊 | 2 | 1 |
|  | 大里消防分隊 | 1 | － |
|  | 頭城消防分隊 | 1 | 1 |
|  | 特種消防分隊 | 2 | 1 |
| 第四消防大隊 | 觀音消防分隊 | 1 | － |
|  | 蘇澳消防分隊 | 1 | 1 |
|  | 南方澳消防分隊 | 2 | 1 |
|  | 南澳消防分隊 | 2 | 1 |
|  | 馬賽消防分隊 | 2 | 1 |
| 資料來源：整理自消防局提供資料。 |  |  |  |

（1）　4成救護車輛使用年限已逾5年汰換標準，允待爭取經費適時汰換，以保護民眾及救護人員執勤安全：依直轄市縣市消防機關救護車輛裝備人力配置標準第 4 條第1、2款規定，直轄市、縣（市）消防機關應以轄內之消防分隊或鄉（鎮、市、區）為單位，劃分救護區，由消防機關或消防分隊設置救護隊，辦理緊急救護業務。又按財物標準分類規定，救護車滿5年，得依「救護車及救護車營業機構設置設立許可管理辦法」規定辦理展延，最長得延長至10年。據消防局財產清冊資料登載，截至113年底止，該局配置救護車38輛，其中已逾5年使用年限者計有16輛（表3），占42.11％，經函請消防局爭取經費適時汰換，以保護民眾及救護人員執勤安全。據復：截至113年底止，救護車計有38輛，其中6輛因不堪使用且維修頻率過高，已於114年2月辦理報廢，目前救護車總數為32輛，其中線上救護車21輛，其餘11輛為備用車輛，將持續審視救護車功能及年限進行汰換。

| 表4 截至113年底止配置電氣心臟刺激甦醒器及逾5年使用年限情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：部、％ |  |  |  |  |
| 消防大隊名稱 |  | 數量 （A） | 已逾5年使用年限數量 （B） | 逾齡使用占總數比率（B/A100） |
| 合計 |  | 84 | 52 | 61.90 |
| 第一消防大隊 | 宜蘭消防分隊 | 6 | 3 | 50.00 |
|  | 大同消防分隊 | 5 | 4 | 80.00 |
|  | 員山消防分隊 | 4 | 3 | 75.00 |
|  | 壯圍消防分隊 | 4 | 2 | 50.00 |
| 第二消防大隊 | 羅東消防分隊 | 5 | － | － |
|  | 冬山消防分隊 | 3 | 2 | 66.67 |
|  | 五結消防分隊 | 5 | 3 | 60.00 |
|  | 廣興消防分隊 | 3 | 2 | 66.67 |
|  | 三星消防分隊 | 5 | 2 | 40.00 |
| 第三消防大隊 | 礁溪消防分隊 | 5 | 4 | 80.00 |
|  | 大里消防分隊 | 2 | 1 | 50.00 |
|  | 頭城消防分隊 | 2 | 2 | 100.00 |
|  | 特種消防分隊 | 4 | 1 | 25.00 |
| 第四消防大隊 | 觀音消防分隊 | 3 | 2 | 66.67 |
|  | 蘇澳消防分隊 | 4 | 3 | 75.00 |
|  | 南方澳消防分隊 | 4 | 2 | 50.00 |
|  | 南澳消防分隊 | 3 | 2 | 66.67 |
|  | 馬賽消防分隊 | 1 | 1 | 100.00 |
| 緊急救護科 |  | 16 | 13 | 81.25 |
| 資料來源：整理自消防局提供資料。 |  |  |  |  |

（2）　6成電氣心臟刺激甦醒器已逾5年使用年限，允待加強檢測分析功能與放電值，以確保緊急救護時正常運作：按財物標準分類規定，電氣心臟刺激甦醒器使用年限為5年。據消防局財產清冊資料登載，截至113年底止，電氣心臟刺激甦醒器計有84部，其中已逾5年使用年限者計有52部，占61.90％（表4），各使用單位所管設備逾齡使用比率介於25％至100％間，經函請消防局加強檢測分析功能與放電值，以確保緊急救護時正常運作。據復：已移撥未達使用年限之電氣心臟刺激甦醒器供頭城及馬賽消防分隊使用；另逾5年使用年限者，經各單位盤點檢測結果，其中5部不堪使用已辦理報廢，其餘47部檢測功能正常，需保留作為備品使用，將持續審視其功能及年限進行汰換。

（四）　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表5）。

表5　112年度審核報告所列消防局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| - 為預防災害發生，辦理建築物消防安全檢查作業，惟部分乙類集合住宅經檢（複）查為消防安全設備嚴重違規場所，雖已限期改善並舉發裁處，卻遲未完成改善，允待督促場所管理權人確實改善，並落實執行複查業務，以保障住戶生命財產安全。 |  |
| - 為充實消防人力，規劃辦理編制員額擴增，惟112年度消防人力預算員額及實際員額均未及編制員額之7成，且消防人員服務人口比尚未達成目標，亟待積極補足消防人力，持續增列預算員額，俾利消防及災害防救工作之遂行，以提升救災量能，確保人民生命財產安全。 |  |

拾貳、衛生局主管

衛生局主管計有公務機關2個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

衛生局主管包括衛生局、長期照護服務管理所等2個機關，掌理宜蘭縣區域醫療、精神衛生、長期照護、國民營養及食品衛生管理、中老年疾病防治、菸害防治、職業病及特殊疾病防治、身心障礙鑑定與需求服務、輔具資源服務及機構管理等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫7項，下分工作計畫15項，包括各類癌症篩檢防治、衛生保健及菸害防制、食品衛生及藥物管理、傳染病防治、照護服務等重要施政項目，其中已執行完成者12項，尚在執行者3項，主要係住宿式服務機構使用者補助方案等計畫，因補助案件受理期間跨年度，須保留繼續執行。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算16億1,041萬餘元，經追加預算1億5,886萬餘元，追減預算817萬餘元，合計17億6,110萬餘元，決算審核結果，修正增列實現數53萬餘元及減列應收保留數3,350萬餘元，係增列漏列之權利金收入及減列溢保留之中央補助經費賸餘款，審定實現數15億1,305萬餘元，應收保留數2,073萬餘元，係住宿式服務機構使用者補助方案補助款依實際執行進度撥付，須保留繼續執行；合計決算審定數為15億3,379萬餘元，較預算減少2億2,731萬餘元（12.91％），主要係112年度住宿式服務機構使用者補助方案增額補助收入等計畫，依實際執行情形撥款。

2.　以前年度歲入轉入數計5,516萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,872萬餘元（88.33％）；減免（註銷）數3萬餘元（0.07％）；應收保留數639萬餘元（11.60％），主要係應收未收行政罰鍰已移送強制執行或取得債權憑證，尚待收繳，須保留繼續執行。

3.　歲出原編列預算數22億8,440萬餘元，經追加預算2億5,464萬元，追減預算7,631萬餘元，並動支各類員工待遇準備209萬餘元，合計24億6,483萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數3,350萬餘元，係減列溢保留之中央補助經費賸餘款，審定實現數20億5,879萬餘元（83.53％），應付保留數1億5,110萬餘元（6.13％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數22億989萬餘元（89.66％），預算賸餘2億5,493萬餘元（10.34％），主要係112年度住宿式服務機構使用者補助方案增額經費等結餘。

4.　以前年度歲出轉入數計1億2,524萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億1,052萬餘元（88.24％）；減免（註銷）數251萬餘元（2.01％），主要係工程結餘；應付保留數1,220萬餘元（9.74％），主要係長期照護服務管理所無障礙電梯工程尚在辦理中，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

衛生局主管僅宜蘭縣醫療作業基金1個單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

營運計畫有門診醫療及長（日）照服務業務2項，實施結果，實際數均較原預計增加，主要係疫苗預防注射、成人健檢及門診人次、民眾申請長（日）照及交通接送服務等均較預計增加所致。

（二）　餘絀之審定

決算審核結果，審定本期賸餘1,634萬餘元，較預算賸餘1,060萬餘元，增加574萬餘元，約54.16％，主要係實際進用人員較少，服務及門診醫療成本減少所致。

三、重要審核意見

（一）　為增進孕產婦健康照護，推動高風險孕產婦（兒）關懷計畫，惟第1次兒童預防保健完成率未達成目標值，且全程未作產檢個案拒絕率高於目標值，允待研議提升完成率並降低拒絕率，以增進兒童健康照護及新生兒照護品質。

衛生福利部國民健康署（下稱國健署）為增進孕產婦健康照護，自106年起補助地方政府衛生局結合轄區醫療院所，共同推動周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫（下稱高風險孕產婦關懷計畫），針對具健康、社會經濟風險因子之高風險孕產婦（兒），提供孕期至產後6周或6個月之衛教諮詢、關懷追蹤及資源轉介等服務，以提升高風險懷孕婦女接受產檢的利用率及母嬰健康。113年度核定補助衛生局辦理高風險孕產婦關懷計畫經費160萬元，執行結果，執行數157萬餘元，執行率98.40％。經查計畫執行情形，核有：

表1  合作醫療院所第1次兒童預防保健完成率實際值

單位：％

| 醫療院所名稱 年度 | 陽大醫院 | 博愛醫院 | 聖母醫院 | 東興婦產科診所 | 譚國勇婦產科診所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | 47.4 | 18.4 | 28.6 | 40.0 | 29.4 |
| 112 | 65.5 | 71.0 | 70.2 | 100.0 | 100.0 |

資料來源：整理自衛生局提供資料。

1.  5家合作醫療院所第1次兒童預防保健完成率均未達成目標值，仍有精進成長空間，允待加強推展，以增進兒童健康照護：據113年度期末成果報告陸、品質指標達成彙總表、二、品質指標項次2：第1次兒童預防保健完成率列載，國立陽明交通大學附設醫院（下稱陽大醫院）、醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院（下稱博愛醫院）、天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院（下稱聖母醫院）、東興婦產科診所、譚國勇婦產科診所等5家合作醫療院所，實際值介於18.4至47.4％間（表1），均未達成目標值65％，據說明係因匯入系統之完成率有時間落差約2個月，致有失真情事。惟112年度實際值介於65.5至100％間，均已達目標值，顯示兒童預防保健完成率仍有精進成長空間，經函請衛生局加強推展，以增進兒童健康照護。據復：據國健署114年提供宜蘭縣第1次兒童預防保健利用率平均為84％，其中陽大醫院100％、博愛醫院60％、聖母醫院87.8％、東興婦產科診所77.8％、譚國勇婦產科診所100％，該局將持續輔導追蹤各醫療院所執行情形。

2.  全程未作產檢個案之收案拒絕率高於目標值，且較112年度增加，允宜瞭解未能收案癥結原因，並研議降低收案拒絕率善策，以提升新生兒照護品質：據113年度高風險孕產婦關懷計畫書、伍、二、品質指標項次5：國健署交付個案之收案拒絕率目標值為50％。經查113年度期末成果報告伍、收案達成情形列載，國健署交付「疑似母親孕期全程未做產檢個案之新生兒」9人，包括已收案2人，個案拒絕7人，拒絕率達77.78％，高於目標值，且較112年度之21.43％，亦增加56.35個百分點，經函請衛生局瞭解未能收案癥結原因，並研議降低收案拒絕率善策，以提升新生兒照護品質。據復：個案拒絕收案係因接獲名單時，產婦皆已生產或已過關懷期限，回院參與計畫意願不高而拒絕，該局將透過醫院跨科合作，產婦於醫院生產時，即由產科通報門診部門進行收案關懷，俾提供實質照護服務。

（二）　為使發展遲緩兒童接受整合性發展評估服務，賡續推動兒童發展評估計畫，然早期療育需求雖逐年增加，3歲以下個案增加幅度卻不及通報人數，及部分醫療機構實際完成評估個案與進行督導場次均未達計畫目標，允待擴展篩檢教育訓練參與對象，以提供早期療育服務。

國健署為使疑似多重發展遲緩兒童盡早接受整合性發展評估服務，及減少主要照顧者之擔憂，自99年起補助醫療機構辦理兒童發展聯合評估服務。衛生局辦理113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫（下稱113年度兒童發展評估計畫），獲中央核定經費482萬餘元，執行期程自113年1月1日至12月31日止，執行單位計有陽大醫院、聖母醫院及博愛醫院等3家機構，執行結果，實支金額442萬餘元，執行率91.69％。經查計畫執行情形，核有：

1.  早期療育需求逐年增加，惟3歲以下個案增加幅度不及通報人數之增幅，允待擴展教育訓練課程參與對象，俾及早發掘3歲以下發展遲緩兒童，以提供早期療育服務：據國健署113年度兒童發展評估計畫補助作業申請須知（下稱補助作業須知）規定，衛生局應輔導轄內兒童發展聯合評估之服務推動，加強發掘未滿3歲之疑似發展遲緩個案來源，降低疑似發展遲緩兒童之發現年齡層。按113年度兒童發展評估計畫總成果報告書（下稱期末報告）列載，依衛生福利部資料，宜蘭縣111至113年通報轉介人數分別為619人、654人及800人，113年通報增幅為22.32％，且人數逐年增加，顯示宜蘭地區有早期療育需求之兒童及家庭日益增加。惟查113年度完成聯合評估個案為3歲以下者，共計211名，較112年度208名，僅增加3名，增加幅度1.44％，不及上開通報人數之增幅22.32％。復查113年度兒童發展評估計畫參、提升轄內兒童發展評估門診及服務量能規定列載，辦理兒童發展篩檢教育訓練課程，提供托嬰中心、幼兒園老師及衛生所參與，以提升當地兒童發展篩檢專業人員之能力及篩檢品質。惟查該局於113年3月18日辦理上開訓練課程，參加對象係12家衛生所，並未包含托嬰中心及幼兒園老師等相關人員參與，核與上開計畫規定未合，經函請衛生局擴展篩檢教育訓練課程參與對象，俾及早發掘3歲以下發展遲緩兒童，以提供早期療育服務。據復：為持續發掘未滿3歲之疑似發展遲緩個案來源，該局積極配合國健署「兒童發展篩檢方案」，以轄內具有衛生福利部幼兒專責資格之醫師，進行專業兒童發展篩檢教育訓練，截至114年5月底止，共計63位醫師參與訓練，提供兒童發展篩檢服務，以達早期發現、早期治療。又該局於114年6至8月辦理之114年度托嬰中心及褓姆事故傷害防制教育訓練（計3梯次），將加入早期療育檢核工具操作及通報流程等內容，以及早發掘發展遲緩兒童，提供早期療育服務。

2.  部分醫療機構初評個案等候時效逾規定，且實際完成評估個案與進行督導場次均未達計畫目標，允待督促檢討改進，以提升執行進度，並達成目標數：據期末報告列載，某醫療機構初評個案等候時效逾30工作天者37人，占初評個案總數84名之44.05％，仍有初評個案評估時效落後情事，且有實際完成評估個案僅218人，未達目標數300人，及建立督導制度

表2  113年度某醫療機構建立督導制度完成情形

單位：場

| 職類 | 目標數（A） | 完成數（B） | 未完成數（A-B） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 18 | 8 | 10 |
| 醫師 | 2 | 1 | 1 |
| 物理治療師 | 4 | 2 | 2 |
| 職能治療師 | 4 | 1 | 3 |
| 臨床心理師 | 2 | — | 2 |
| 語言治療師 | 2 | 1 | 1 |
| 社會工作師 | 2 | 1 | 1 |
| 聽力師 | 2 | 2 | — |

資料來源：整理自衛生局提供資料。

7大職類聘請專家進行督導，目標數為18場，實際亦僅完成8場（表2），達成率為44.44％，其中除聽力師外，其餘6大職類均未能達成目標場次，甚有臨床心理師職類全數未執行等，經函請衛生局督促檢討改進，以提升執行進度，並達成目標數。據復：初評個案因家庭因素，未能依約到院評估，致30個工作天內完成比例僅55.95％，將持續透過資訊化聯評個管系統，連結門診掛號看診系統，瞭解個案約診及看診時間，追蹤並提醒各職類人員尚未完成評估情形，於每月聯評中心會議中提出討論並予改善，114年持續協調整合團隊資源及人員支援，以完成目標數，該局亦將持續協助追蹤輔導。

（三）　賡續辦理幼兒常規疫苗接種計畫，以保護幼兒健康，惟部分接種完成率低於全國接種率，且部分鄉鎮市疫苗接種完成率未達成預期目標，允待研謀改善妥處，俾提升預防接種率，以降低幼兒感染風險。

疫苗接種是全球公認最成功且最具成本效益的傳染病防治措施之一，我國目前提供公費接種的兒童常規疫苗共有9種，分別為B型肝炎疫苗、白喉破傷風非細胞性百日咳b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗、13價結合型肺炎鏈球菌疫苗、卡介苗、水痘疫苗、麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗、日本腦炎疫苗、A型肝炎疫苗、白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗等。衛生局為維持幼兒各項常規疫苗接種完成率達95％以上，產生群體保護力，保護幼兒健康，於113年度賡續辦理幼兒常規疫苗接種計畫，其接種對象包括自出生至小學階段幼童。依衛福部統計處公布截至113年底止各項預防接種完成率統計列載，宜蘭縣部分疫苗接種完成率低於全國接種率（表3），減少數介於0.05至2.53個百分點，其中麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（第二劑）較全國接種率減少達2.53個百分點為最多；A型肝炎疫苗（第二劑）

表4  113年度疫苗接種完成率達成預期目標情形

單位：％

| 疫苗類別 鄉鎮市 名 稱 | 麻疹腮腺炎德國麻疹 混合疫苗第二劑 |  | A型肝炎疫苗 第二劑 |  | 活性減毒日本腦炎疫苗第二劑 |  | 白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗單一劑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 已達成 | 未達成 | 已達成 | 未達成 | 已達成 | 未達成 | 已達成 | 未達成 |
| 宜蘭市 | 96.32 | － | － | 94.82 | － | 92.45 | 96.55 | － |
| 羅東鎮 | 95.10 | － | － | 88.76 | － | 94.39 | － | 94.49 |
| 蘇澳鎮 | 96.71 | － | － | 87.08 | － | 90.78 | 96.30 | － |
| 礁溪鄉 | － | 94.74 | － | 92.78 | － | 90.35 | － | 94.74 |
| 壯圍鄉 | 96.24 | － | 98.48 | － | － | 94.81 | 96.24 | － |
| 員山鄉 | － | 93.90 | － | 92.52 | － | 93.43 | 95.12 | － |
| 冬山鄉 | － | 87.96 | － | 88.15 | － | 90.91 | － | 87.96 |
| 五結鄉 | － | 94.19 | － | 91.95 | － | 89.94 | － | 94.61 |
| 三星鄉 | 97.44 | － | － | 94.68 | 95.88 | － | 98.29 | － |
| 大同鄉 | 98.00 | － | － | 90.12 | 95.00 | － | 98.00 | － |

資料來源：整理自衛生局提供資料。

| 表3 宜蘭縣幼兒常規疫苗接種完成率低於全國情形 單位：％、百分點 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 疫苗類別 |  | 113年度接種完成率 |  |  |
|  |  | 全國 （A） | 宜蘭縣 （B） | 比較增減 （B-A） |
| 麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗 | 第二劑 | 97.41 | 94.88 | - 2.53 |
| 白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗 | 單一劑 | 97.11 | 94.91 | - 2.20 |
| 活性減毒日本腦炎疫苗 | 第二劑 | 93.97 | 92.84 | - 1.13 |
| 五合一疫苗 | 第四劑 | 96.10 | 95.25 | - 0.85 |
| 麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗 | 第一劑 | 98.78 | 98.12 | - 0.66 |
| 水痘疫苗 | 單一劑 | 98.48 | 97.92 | - 0.56 |
| 活性減毒日本腦炎疫苗 | 第一劑 | 97.06 | 96.55 | - 0.51 |
| A型肝炎疫苗 | 第二劑 | 92.77 | 92.27 | - 0.50 |
| 五合一疫苗 | 第三劑 | 98.29 | 98.15 | - 0.14 |
| B型肝炎疫苗 | 第三劑 | 98.40 | 98.31 | - 0.09 |
| 結合型肺炎鏈球菌疫苗 | 第三劑 | 97.08 | 97.02 | - 0.06 |
| A型肝炎疫苗 | 第一劑 | 97.67 | 97.61 | - 0.06 |
| 結合型肺炎鏈球菌疫苗 | 第二劑 | 98.28 | 98.23 | - 0.05 |

資料來源：整理自衛福部統計處網站資料。

接種率僅92.27％，為所有疫苗中接種率最低；麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗第二劑、A型肝炎疫苗第二劑、活性減毒日本腦炎疫苗第二劑及白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗單一劑疫苗等4類，其接種完成率低於預期目標值95％者，包括宜蘭巿等10個鄉鎮巿（表4），其中礁溪鄉、冬山鄉及五結鄉上述4類疫苗接種率均未達預期目標，經函請衛生局檢討癥結原因並研謀改善妥處，俾提升預防接種率，以降低幼兒感染風險。據復：經該局檢討部分鄉鎮市幼兒疫苗接種完成率未達預期目標原因，主要係家長不同意接種、實際未居住於縣內，無法聯絡、幼兒反覆感冒，致逾期未接種及忘記帶孩童接種等原因，114年已研擬提升疫苗接種完成率策略，包括於托嬰中心、親子館及兒科診所設置簡易看板，提升家長同意幼兒接種意願、尋求戶籍地里長幫忙、於衛生所增設週末或夜間幼兒常規疫苗接種門診，注射疫苗後預約下一劑次日期，增加施打疫苗可預測性及建置逾期未接種者名冊，並電訪關懷，及查核入學幼兒疫苗接種紀錄等；另於該局每月會議報告常規疫苗接種率，由未達標之12鄉（鎮、市）衛生所報告策進進度，以提升預防接種率。

（四）  持續推動長期照顧服務，辦理長期服務資源等補助項目，惟照管人員平均案量超逾長照計畫配置服務量，且部分國中學區尚未完成建置日間照顧服務資源，另C級巷弄長照站村里設置涵蓋率偏低，均待研謀改善妥處，以提升照護能量及服務近便性。

行政院自106年1月起實施長期照顧十年計畫2.0，以回應高齡化社會的長照問題。宜蘭縣長期照護服務管理所（下稱長照所）近3年度（111至113年度）配合中央推動長期照顧服務，辦理長照服務給付及支付、長期服務資源等補助項目，分別獲核定經費5億9,476萬餘元、7億6,401萬餘元、9億5,860萬餘元，執行結果，執行數為5億7,951萬餘元、7億3,623萬餘元、8億7,137萬餘元，執行率分別為97.44％、96.36％、90.90％。經查有關長期照顧服務業務推動及管理情形，核有：

1.　照管人員平均管案量逾長照計畫配置服務量，且逐年上升，又長期照顧管理人力配置不足，允宜檢討改善妥處，以確保服務品質及提升照護能量：依衛福部長期照顧十年計畫2.0第五章照顧管理制度，地方政府成立照管中心，以單一窗口推動照顧管理服務，並由衛福部編列預算補助該中心配置照顧管理專員（下稱長照專員）及照顧管理督導（合稱照管人員）執行照管工作，其服務量每150至200案配置長照專員1名，每5至7位長照專員設置督導1名，並透過增聘照管人力、調整薪資等級及職務內容、改善長照服務模式及降低工作負荷量等，以增進照管人員留任意願。經查長照所近3年度照管人員分別為33人、33人及34人，個案

案

案

年度

資料來源：整理自長照所提供資料。

管理數為8,017案、9,009案及9,473案，平均每名照管人員管案量為242案、273案及278案（圖1），均超逾上述計畫規定之規劃配置服務量，且逐年上升，影響申請案件審查期程與定期追蹤服務時效；截至113年12月底，應配置長照專員及督導之照管人員員額合計40人，惟實際僅34人，尚有缺額6人未能補實，且據長照所113年12月份照管人員派案統計資料顯示，管案量高於200案者計有26人。鑑於長期照顧管理人力配置長期不足，加重照管人員工作負擔及審查業務，經函請長照所研謀善策妥處，並加強招聘照顧管理人力，以確保服務品質及提升照護能量。據復：衛福部於114年再核定2名長照專員，合計照管人員總額為42名，目前在職人數36名（1名育嬰留停），其餘正積極招募；另已重新盤點各鄉鎮村里失能人口數，落實村里分區分責，並採取以鄰近區域支援方式，以達案量平均分配之策略。

2.　部分國中學區尚未完成建置日間照顧服務資源或未提供服務，未符「一國中學區一日照」之目標，允依地區需求布建適足長照量能，及結合民間單位共同合作，以提供民眾近便性服務：依長期照顧十年計畫2.0第七章、第一節、二（二）列載，地方政府應促進民間單位投入長照資源建置之行列，透過委託之形式，充實社區照顧服務量能，促進服務普及發展，滿足在地長者需求；又衛福部因應我國人口快速老化，為增加社區內失能失智長輩使用日間照顧服務近便性，提升社區式長照資源使用率，結合地方政府共同推動「一國中學區一日照」，期於113年時全國814個國中學區均能有日照服務資源，以均衡資源分布。據衛福部長期照顧資訊網公布宜蘭縣日照中心資源盤點情形，轄內計有26個國中學區，截至114年2月28日止，已完成日照服務資源布建（含取得籌設許可）者計25個國中學區，尚待設置布建之蘇澳鎮南安國中學區，縣政府已於112年11月30日同意宜蘭縣私立南方澳社區長照機構籌設，惟迄未完成布建提供服務；礁溪鄉吳沙國中學區，原由財團法人宜蘭縣私立蘭陽仁愛之家提供之日間照顧服務業務，業於114年1月13日歇業，以上均待輔導並持續媒合相關單位籌設布建，以提高轄區整體日照服務量能覆蓋率。又據衛福部統計各縣市長照服務需求及使用情形資料顯示，近3年度宜蘭縣長照推估需求人數由111年度17,027人增加至113年度18,321人，增加1,294人、比率7.60％；長照服務使用人數由13,997人增加至18,393人，增加4,396人、比率31.41％，經函請長照所持續依地區照顧需求布建資源提供妥適服務，並研議結合民間單位與縣政府共同合作，以提供民眾近便性及充足之長照服務。據復：宜蘭縣計有26個國中學區，蘇澳鎮南安國中學區尚未設立，現正進行裝修，俟取得建築物變更使用執照後，即進行設立申請；礁溪鄉吳沙國中學區業於114年1月縮減服務規模，已積極輔導媒合相關單位布建該學區，以提高整體日照服務量能覆蓋率；又因應未來長照服務需求持續增加，將研議結合民間單位共同合作，以提供民眾近便性及充足之長照服務。

3.　C級巷弄長照站村里設置涵蓋率僅66.52％，惟長期照顧需求人數劇增，且部分鄉鎮市已達超高齡社會標準，允宜通盤考量擇定優先布建區域，以提升服務近便性，強化社區初級預防功能：依長期照顧十年計畫2.0第三章、第三節、壹、三、建立社區整體照顧模式，提升照顧連續性（三）推動策略及（四）運作模式，為強化長照服務量能，以及發展在地化服務輸送體系，規劃以培植「社區整合型服務中心（A級）」，擴充「複合型服務中心（B級）」，廣布「巷弄長照站（C級）」為原則，由中央、地方政府及民間單位三方因地制宜協力布建在地化長照服務輸送網絡。C級巷弄長照站提供具近便性照顧及喘息服務，與向前延伸強化社區初級預防功能，由長照服務提供單位廣為設置，並鼓勵社區基層單位投入辦理，提供短時數照顧服務或喘息服務（臨托服務）、營養餐飲服務（共餐或送餐），充實初級預防照顧服務。依據內政部統計資料截至113年底止宜蘭縣總人口數為449,212人，其中65歲以上人口數為89,618人（占19.95％），已達14％之高齡社會標準，經分析65歲以上比率前3名，依序為蘇澳鎮、三星鄉、礁溪鄉；比率超過20％者，計有蘇澳鎮等6鄉鎮，占50.00％，顯示宜蘭縣半數鄉鎮市

％

超高齡標準20％

高齡標準14％

均已達超高齡社會標準（圖2）。經查宜蘭縣近3年度布建C級巷弄長照站已由111年度154處，增加至113年度174處，分別為社會處管理之社區照顧關懷據點加值設置146處、長照所管理之

表5　截至113年底止各鄉鎮市C級巷弄長照站布建情形

單位：處、％

| 項目 鄉鎮市 名稱 | C級巷弄長照站布建數 （註1） | 村里數 （A） | 已布建 村里數 （B） | 尚未布建 村里數 （C=A-B） | 涵蓋率 （D=B/A×100） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 174 | 233 | 155 | 78 | 66.52 |
| 宜蘭市 | 21 | 38 | 20 | 18 | 52.63 |
| 羅東鎮 | 22 | 23 | 17 | 6 | 73.91 |
| 蘇澳鎮 | 21 | 26 | 18 | 8 | 69.23 |
| 頭城鎮 | 14 | 24 | 12 | 12 | 50.00 |
| 礁溪鄉 | 10 | 18 | 10 | 8 | 55.56 |
| 壯圍鄉 | 12 | 14 | 11 | 3 | 78.57 |
| 員山鄉 | 10 | 16 | 10 | 6 | 62.50 |
| 冬山鄉 | 20 | 24 | 19 | 5 | 79.17 |
| 五結鄉 | 13 | 15 | 12 | 3 | 80.00 |
| 三星鄉 | 11 | 18 | 11 | 7 | 61.11 |
| 大同鄉 | 11 | 10 | 8 | 2 | 80.00 |
| 南澳鄉 | 9 | 7 | 7 | - | 100.00 |

註：1.C級巷弄長照站布建數，含有同1村里有2-3處C，分別為宜蘭市：1里2C、羅東鎮：5里2C、蘇澳鎮：3里2C、頭城鎮：2里2C、壯圍鄉：1村2C、冬山鄉：1村2C、五結鄉：1村2C、大同鄉：1村3C、1村2C、南澳鄉：1村3C。

2.資料來源：整理自長照所提供資料。

醫事相關單位設置8處、宜蘭縣原住民事務所管理之文化健康站20處，分布於155個村里，占宜蘭縣轄區233村里之涵蓋率為66.52％，且有部分行政區單一村里內設置C級巷弄長照站數量2至3處，卻仍有78個村里尚未布建C級巷弄長照站，又宜蘭市、頭城鎮、礁溪鄉、員山鄉及三星鄉等5鄉鎮市之涵蓋率，均低於宜蘭縣平均涵蓋率66.52％（表5）；另據長照所統計資料，近3年度C級巷弄長照站提供服務人數，分別為4,030人、4,475人、7,797人，顯示C級巷弄長照站需求人數劇增。鑑於老年人口快速增加，長期照顧需求人口數劇增，且部分鄉鎮市已達超高齡社會標準，經函請長照所通盤考量服務需求及檢視現有服務資源，擇定優先布建區域，以提升巷弄長照站服務之近便性，有效發揮強化社區初級預防功能。據復：持續配合中央補助規範，定期檢視轄內村里高齡化與長照需求情形，優先布建尚未設置巷弄長照站之村里，並因應長期照顧需求增加及部分村里已達超高齡社會標準等因素，彈性調整設置順序，以期提升服務近便性及社區初級預防功能。

（五）  持續推動失智照護服務計畫，並設置失智據點及建構失智共同照護中心提供服務，惟各鄉（鎮、市）失智據點潛在服務人數差異頗巨，且共照中心服務量能較112年度減少，又網站公告失智症照護資源資訊未即時更新，均待研謀改善妥處，以提升服務量能及照護服務品質。

衛福部為延緩失智症造成的衝擊，於106年訂定「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」，執行期間為107至114年，並推動「失智照護服務計畫」。長照所配合上開政策辦理失智照護服務計畫，建構失智共同照護中心、設置失智據點等，113年度計畫經費2,520萬餘元（中央補助2,444萬餘元、縣政府自籌款75萬餘元），執行結果，累計執行金額2,439萬餘元，執行率96.78％。經查失智照護服務計畫執行情形，核有：

| 1. 各鄉（鎮、市）失智據點潛在服務人數差異頗巨，允宜參酌需求人口分布、區域特性及現有失智據點等，檢討布建失智社區服務資源，以提升服務量能：依衛福部113年度失智照護服務計畫申請作業須知貳、計畫目標二，設置失智據點，提供失智者及照顧者多元複合支持服務，如認知促進、緩和失智、安全看視、照顧者照顧訓練及照顧者支持團體等，普及失智社區照顧服務；及參、推動方式三、直轄市及縣（市）政府權責事項（四）2、失智據點，縣政府於增設前應先盤點轄內失智社區據點布建及服務量能，同區域內如已設置社區服務據點，應輔導及鼓勵該據點提供極輕度至輕度失智個案認知促進、延緩失智活動等服務。截至113年 - 表6 截至113年底止各鄉（鎮、市）失智症推估人數分布及潛在人口數情形 - 單位：人、處 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 項次 | - 鄉鎮市名稱 | - 失智症推估人數 - （A） | - 失智據點數量 - （B） | - 每據點服務失智潛在人口數 - （A/B） |
| - 合 計 |  | - 7,683 | - 16 | - 480 |
| #### 1 | 冬山鄉 | 891 | 1 | 891 |
| #### 2 | 五結鄉 | 669 | 1 | 669 |
| #### 3 | 礁溪鄉 | 640 | 1 | 640 |
| #### 4 | 羅東鎮 | 1,176 | 2 | 588 |
| #### 5 | 員山鄉 | 560 | 1 | 560 |
| #### 6 | 頭城鎮 | 519 | 1 | 519 |
| #### 7 | 三星鄉 | 435 | 1 | 435 |
| #### 8 | 壯圍鄉 | 423 | 1 | 423 |
| #### 9 | 蘇澳鎮 | 764 | 2 | 382 |
| #### 10 | 宜蘭市 | 1,496 | 4 | 374 |
| #### 11 | 南澳鄉 | 54 | 1 | 54 |
| #### 12 | 大同鄉 | 56 | － | － |
| - 資料來源：整理自長照所提供資料。 |  |  |  |  |

底止，宜蘭縣共計設置16處失智據點，涵蓋宜蘭市等11個鄉鎮市，僅大同鄉尚未設置，部分民眾仍無法獲得即時且適切之照護支持，照護資源分布尚未普及；又上開16處失智據點，平均每處據點服務失智潛在人數480人，羅東鎮、冬山鄉、五結鄉、礁溪鄉、員山鄉及頭城鎮等6鄉鎮均高於480人，其中以冬山鄉失智據點服務潛在人數891人最高，南澳鄉54人最低（表6），差異頗巨，經函請長照所參酌各鄉鎮市需求人口分布、區域特性及現有失智據點等，檢討布建失智社區服務資源，以提升服務量能。據復：大同鄉尚未設置失智社區服務據點，已結合文化健康站，提供極輕度至輕度失智個案服務；並將依衛福部政策方向及實際服務對象條件，積極盤點整合轄內失智照護服務資源，持續布建失智照護資源服務單位，以提升服務量能。

| 2. 共照中心服務量能較112年度減少，允宜研謀提升服務量能，以維護失智照護服務品質：依衛福部113年度失智照護服務計畫申請作業須知貳、計畫目標一，建構失智共同照護中心（下稱共照中心），提升轄區失智症及其照顧者服務量能，協助疑似失智者就醫看診及照顧者提供照顧負荷評估、諮詢服務及連結轉介服務；及參、推動方式四（六）規定，縣（市）政府應明定失智據點、共照中心之服務品質管控機制及稽核輔導機制。經查縣政府為提升失智社區服務據點及共照中心經營管理效能，強化專業照護服務品質，及維護個案權益，於111年9月12日訂定「宜蘭縣失智照護服務計畫單位服務品質輔導查核管理機制」。據長照所提供112及113年度宜蘭縣失智症推估人數，分別為7,201人、7,683人，失智症確診人數分別為7,434人、7,465人，113年度較112年度增加失智症推估人數482人，增加確診人數31人。113年度計有陽大醫院、聖母醫院、博愛醫院及開蘭安心診所等醫療院所設置4處共照中心，113年度失智人數雖增加，惟個案服務量1,827人卻較112年之2,664人，減少837人。復據該所113年辦理宜蘭縣失智照護服務單位品質輔導暨評核結果，針對共照中心審查意見主要為：加強個案服務品質、增強個案管理師能力及人力不足等（表7），經函請長照所檢討提升 表7 113年長照所辦理共照中心品質輔導暨評核意見 |  |
| --- | --- |
| 共照中心名稱 | 審查意見 |
| 陽大醫院 | 1.依不同失智程度，應有不同照護計畫。 2.加強個案服務品質，將教育訓練融入個案服務中。 |
| 博愛醫院 | 1.加強院內轉介情形。 2.增強個管師能力。 |
| 聖母醫院 | 1.加強個案管理師對資料認識及自身知能。 2.文健站轉介流程需修改。 3.再開案比例偏低。 |
| 開蘭安心診所 | 1.轉介人數比例偏低。 2.人力不足。 3.充實失智照護相關知能。 |
| 資料來源：整理自長照所提供資料。 |  |

共照中心服務量能，並持續列管追蹤各共照中心後續改善情形妥處。據復：共照中心協助疑似失智症個案確診並符合條件者提供個案管理，如確診個案未達收案標準則分流轉介至長照服務體系，114年已新增「臺北榮民總醫院蘇澳分院」1處共照中心，以提升服務量能，並將持續開發新確診個案；另有關共照中心審查意見後續改善情形，已督促各共照中心須1年回復2次改善辦理情形，於年初申請計畫及年底輔導評核時提供，據各該共照中心114年申請計畫內容，均已完成改善。

3.　官網公告失智症照護資源相關資訊未即時更新，允宜儘速盤點並更新網站所揭露失智症照護資源資訊，以強化照護體系服務品質：依113年宜蘭縣失智症防治照護行動計畫之工作項目1.1-3項，於失智症專區官網公告宜蘭縣之服務窗口、聯絡資訊及相關資訊，衡量指標為完成網頁建置即時更新，113年目標值為「隨時更新」。本室於查核日（114年3月18日）檢視長照所建置「失智症專區／宜蘭縣失智症資源服務資訊」網頁內容，發現「宜蘭縣失智症照護資源及聯絡洽詢方式一覽表」項下，所揭露之聯絡資訊僅更新至111年度，未能反映最新服務據點或聯絡窗口異動情形，如：截至113年底止，宜蘭縣計有16處失智據點，僅列15處；共照中心計有4處，惟列有5處，顯未隨時更新相關資訊，經函請長照所儘速盤點並更新網站所揭露失智症照護資源資訊，俾符合行動計畫即時更新網頁資訊之目標，以強化失智症照護體系整體服務品質。據復：長照所已盤點並完成更新網站相關資訊內容，將建立定期檢視與更新機制，確保網站資訊即時且正確，以符合行動計畫「隨時更新」要求，提升民眾查詢便利性。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項，已研謀改善或依改善措施持續辦理者4項，其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善（表8）。

表8　112年度審核報告所列衛生局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 為建立優質、平價、普及之長期照顧服務體系，賡續辦理長期照顧十年計畫2.0，惟近3年度照顧管理專員平均管理個案數均超逾規劃配置，且112年度離職率為近3年度最高，又民眾對於長期照護政策之滿意度未盡理想，部分長照服務項目提供服務人次減少，均亟待檢討改善，以確保服務量能及品質。 | 因照顧管理專員平均管理個案數均超逾規劃配置，亟待檢討改善，以確保服務量能及品質，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（四）1.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）食品查驗不合格件數及比率已逐年下降，惟部分項目查驗不合格比率偏高，及部分食品業者尚未取得衛生安全管理系統驗證，亟待針對高風險食品強化查驗與監控，並加強輔導業者積極完成驗證，以維護民眾食用健康及提升食品安全衛生。 |  |
| （二）為服務宜蘭縣身心障礙者及有輔具需求民眾，提供輔具整合服務窗口，惟部分輔具評估時效逾規定期限，且專業人力留任率未達8成，離職人員包括社工、輔具維修及評估人員，影響業務量能；又輔具出借逾期6個月以上尚未歸還，及網頁未取得認證標章，均待研謀改善，以提升服務品質時效及輔具資源共享效能。 |  |
| （三）賡續辦理整合型心理健康工作計畫，以促進民眾心理健康，惟112年度長者自殺死亡人數較111年度增加，且以臺灣長者心理健康量表進行篩檢人次及轄區內應受訓人員之完訓率均未達預計目標，又部分校園宣導講座未進行前後測分析，及新住民參與心理健康促進宣導講座人次偏低，均待研謀改善，以提升計畫執行成效。 |  |
| （四）為確保各年齡層健康生活，辦理傳染病防治計畫，惟部分成果報告內容未依計畫執行方法及衛福部期中成果審查意見，完整呈現目標達成情形，或教育訓練對象與原計畫所列餐飲旅宿業未盡相符，又近年宜蘭縣結核病新案發生率均高於臺灣地區平均值及消除結核第二期計畫目標值，允應加強輔導個案管理及強化防疫人員專業知能，俾於2035年達成消除結核病之目標。 |  |

拾參、統籌支撥科目

統籌支撥科目包括公務人員退休給付、公務人員撫卹給付、公務人員因公致殘廢死亡慰問金、公務人員各項補助、災害準備金、各類員工待遇準備及對鄉（鎮、市）之各項補助等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫7項，下分工作計畫8項，包括對鄉（鎮、市）之各項補助、公務人員退休金、公務人員撫卹金、公務人員因公致殘廢死亡慰問金、公務人員各項補助、公務人員子女教育補助、災害準備金及各類員工待遇準備等重要施政項目，其中已執行完成者7項，尚在執行者1項，主要係辦理農宜南001農路災害復建工程及蘇澳鎮南安國小下邊坡擋土牆災害復建工程等尚未完成，須保留繼續執行。

（二）　預算執行之審核

1. 　歲出原編列預算數12億1,592萬餘元，經追加預算2,445萬餘元，及因縣政府等25個機關人事費不足等事由，申請動支各類員工待遇準備計2,977萬餘元，併入機關預算執行後，預算數為12億2,270萬餘元，決算審核結果，審定實現數7億8,806萬餘元（64.45％），應付保留數1億1,501萬餘元（9.41％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」；合計決算審定數9億308萬餘元，預算賸餘3億1,961萬餘元（26.14％），主要係按實際需要支用之結餘。

2. 　以前年度歲出轉入數計2億647萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億5,535萬餘元（75.24％）；減免（註銷）數1,714萬餘元（8.30％），主要係111及112年度各項工程經費結餘；未結清數3,396萬餘元（16.45％），係辦理農宜南001農路暨北右六坑災後復建工程尚未完成，須保留繼續執行。

拾肆、第二預備金

一、預算執行之審核

第二預備金預算數5,000萬元，計有縣政府等7個主管機關，依預算法第70條規定申請動支，經縣政府核准動支2,965萬餘元（59.30％），未動支數2,034萬餘元（40.70％）。縣政府各機關申請核准動支第二預備金之總額，占年度歲出決算審定數之0.10％，動支數額均經併入各機關年度預算配合相關計畫執行，縣政府並依預算法第70條規定編具第二預備金動支數額表，分別於113年4月、8月、10月及114年2月送請宜蘭縣議會審議（有關第二預備金動支事由及數額等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）。

二、重要審核意見

近3年度動支第二預備金補助民間團體之金額及比率連年增加，雖經檢討並研提改善措施，仍未見具體改善成效，允待確實督促檢討改善妥處，以強化第二預備金之資源配置效益。

| 據監察院109年2月21日院台內字第1091930211號函有關地方政府動支第二預備金補（捐）助民間團體經費調查意見略以，地方政府103至107年動支第二預備金補（捐）助民間團體之金額，係呈逐年增加之趨勢，其中又以縣政府居冠。案經監察院函請行政院主計總處督促地方政府確實檢討改進見復，嗣該總處函轉各地方政府依調查意見辦理。本室前辦理宜蘭縣112年度總決算抽查，發現縣政府112年度動支第二預備金補助民間團體之金額及占動支比率均為110至112年度最高，顯有未能覈實納編相關補助經費情事，經函請檢討改善，據復：該府審查第二預備金動支案時，依規定應優先於年度例行性辦理之活動或經常性業務支出，如經費仍有不足則由其他尚有賸餘之科目流用支應；又自110年度起已參酌近年來各機關單位動支第二預備金補（捐）助民間團體經費情形，推估其需求額度，核定納編各機關單位預算，113年度預算已再依以前年度動支第二預備金需求數檢討納編預算。惟經本室追蹤改善結果，近3年度（111至113年度）核准動支第二預備金分別為3,727萬餘元、3,637萬元及2,965萬餘元，其中補助民間團體金額分別為522萬餘元、1,998萬餘元及2,063萬餘元，占各該年度動支數額比率分別為14.02％、54.95％及69.60％（表1及圖1），動支金額及比率連年增加，顯示該府並未確實依前述聲復情由，於年度預算覈實 表1 動支第二預備金補助民間團體經費情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| 年度 | 第二預備金動支金額（A） | 補助民間團體金額（B） | 占比 （B/A）×100 |
| 111 | 37,275 | 5,227 | 14.02 |
| 112 | 36,370 | 19,986 | 54.95 |
| 113 | 29,652 | 20,637 | 69.60 |
| 資料來源：整理自縣政府提供資料。 |  |  |  |

納編補助民間團體經費，經函請縣政府確實督促所屬檢討動支第二預備金補助民間團體之必要性及合理性，以強化第二預備金之資源配置效益。據復：宜蘭縣社區發展協會及人民團體自112年度1,447個，增至113年度1,636個，每年申請案件數量逐年攀升，已依年度申請案件編列預算及滾動式修正減少動支第二預備金；另對宗教團體補助動支第二預備金，將滾動檢討增加編列年度預算，並加強審核動支第二預備金補助民間團體之必要性及合理性，以強化第二預備金之資源配置效益。

三、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見，計有動支第二預備金補助民間團體之金額及比率為近3年度最高，且間有連年以相同事由申請動支第二預備金，及已屆年底始動支第二預備金，致須保留經費轉入下年度執行，均待檢討於年度預算核實納編相關經費，與研訂動支流程及審查機制，以強化資源配置效益，精進第二預備金之申請、審核及執行管控作業1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善，已再研提審核意見通知檢討改善。