中華民國113年度

嘉義市總決算

暨附屬單位決算及綜計表審核報告

審計部臺灣省嘉義市審計室審計官兼主任　魏　識　如

前　　　言

中華民國113年度嘉義市總決算暨附屬單位決算及綜計表，係由嘉義市政府依照地方制度法第42條規定，於114年4月30日函送到室，本室依照同法條規定，已於3個月內完成審核，編造最終審定數額表，並提出總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告。

113年度嘉義市計有編列單位決算之公務機關17個、編列附屬單位決算之市營事業單位2個、編列附屬單位決算之非營業特種基金單位9個（分預算32個），總計審核28個機關單位（分預算32個）之決算。

113年度嘉義市總決算審核結果，歲入決算審定為196億1,944萬餘元，較預算增加4億6,742萬餘元，約為2.44％；歲出決算修正減列346萬餘元，審定為185億1,291萬餘元，較預算減少19億5,883萬餘元，約為9.57％；歲入歲出相抵，審定歲入歲出賸餘為11億652萬餘元，無債務之舉借與償還，收支賸餘為11億652萬餘元。

113年度市營事業（總決算附屬單位決算營業部分）決算審核結果，審定總收入9,768萬餘元，總支出9,196萬餘元，淨利為572萬餘元，較預算增加344萬餘元，約為151.33％。審定繳庫股息紅利為5萬餘元，與預算數同。

113年度非營業特種基金（總決算附屬單位決算非營業部分）決算審核結果，審定總收入（含基金來源）94億5,628萬餘元，總支出（含基金用途）71億9,782萬餘元，賸餘22億5,846萬餘元，與預算短絀相距25億9,420萬餘元。審定解繳市庫為4億5,000萬元，與預算數同。

市政府依循財政紀律法規範，審慎控制預算及公共債務餘額，截至113年度止累計賸餘為28.53億餘元，惟面臨治理挑戰加劇，除須因應都市區域規劃、醫療管制、環境保護、社會住宅、地方文化等公共需求問題外，並須完善諸如大眾運輸系統等新興建設，賡續辦理「嘉義市區鐵路高架化計畫」及前瞻計畫第一期及第二期地下停車場興建計畫等，以強化城市競爭力，未來尚需投入之經費仍龐鉅，在有限資源情況下，允應妥謀財源以為因應。揆諸113年度整體收支，總決算經常收支賸餘支應資本收支短絀後，產生賸餘11億652萬餘元，又截至113年度止，嘉義市政府1年以上公共債務未償餘額並無列數，與112年度相同，財政狀況尚屬平穩。惟未來應負擔法定給付義務支出之公教人員退休金預估約125億1,650萬元，及環境保護局待支付湖子內土地撥用價款18億368萬餘元，且尚有非屬公共債務法規範之自償性債務11億9,090萬元，未來財政負擔仍顯沉重；雖積極爭取中央政府補助款挹注建設經費，惟獲核定計畫型補助款未如預期或依實際執行數撥付，且自籌財源尚不足以支應人事費支出，仍須仰賴統籌分配稅或中央補助款挹注，亟待因應整體經濟變局，審慎規劃財務資源，並加速公共建設執行進度，俾維持良好之公共財政與經濟建設之平衡。

113年度嘉義市政府施政，以永續思維擘劃市政，依循聯合國SDGs17項永續發展指標，跨域整合，延續「新永續·出發」蓄積能量，力拼「經濟大發展、社會增進步、環境有保護」齊頭並進，再造「全齡共享、世代宜居」永續嘉義市。又該府配合各單位年度業務發展需要，據以訂定年度施政工作計畫198項，並陸續啟動十大旗艦計畫之建設。各項政事賡續推動執行結果，整體而言，尚能符合既定施政目標，並獲致具體成果，包括：提報內政部國土管理署永續提升人行安全計畫，改善易肇事路口；科學168教育博覽會邁入第20屆，113年以永續為主軸，吸引逾12萬人次參與；為提高博物館參觀及服務品質，啟動博物館收費機制，年度參觀人次達14萬餘人次；「新生路停五北側10米計畫道路工程」全面完工開放通行；辦理二地居－游牧者（Nomads）計畫，吸引不同領域之產業及青年來嘉義短居以實現「兩地工作、兩地生活」目標；賡續推廣守護嘉憶人APP，建構失智友善環境；113年5月通過「嘉義市淨零排放永續管理自治條例」，並於114年1月16日正式施行，成為非六都首個將2050淨零排放正式列入地方自治法規縣市。該府各機關113年度多項業務執行成果成績優異，如：導入「AI人形辨識+大聲公」系統，維護蘭潭周邊水域安全，榮獲「2025智慧城市創新應用獎」；113年教育部推動數位學習績優徵選榮獲「績優數位學習推動辦公室」、「績優中小學學校」、「績優中小學人員」及「優良教案」四大獎項；連續3年榮獲衛生福利部地方衛生機關業務綜合考評第三組第一名；113年度長照業務考評成績全國第一名，展現落實新永續性之施政。惟仍有部分施政及重大公共建設計畫辦理成效及績效指標未如預期，允宜加強辦理並妥予控管，以提升整體施政效能。

本室辦理各項審計業務，秉持獨立、廉正、專業、創新之核心價值，財務審計、遵循審計及績效審計並重，冀能踐行優質審計服務，創造最大審計價值，促進政府良善治理，實現國家永續發展。113年度稽察發現嘉義市各機關、市營事業及基金財務違失案件，經通知各機關查明處分者計有3件，受處分人員共計6人次。考核各機關、市營事業及基金施政績效結果，認為有未盡職責或效能過低情事，經依法通知其上級機關並報告監察院者1件；另依法提供市政府有關財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見7項。

本室對於嘉義市各機關、市營事業及基金預算執行之審核、計畫實施之考核及重要審核意見，已在報告有關章節予以分析說明，以供參閱。

茲當總決算審核完竣，謹編具中華民國113年度嘉義市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，敬請審議。