甲、總  述

壹、總預算執行之審核

113年度嘉義市總決算審核結果（圖1），歲入決算審定為196億1,944萬餘元；歲出決算修正減列346萬餘元，審定為185億1,291萬餘元；歲入歲出相抵賸餘11億652萬餘元（詳丙－1頁）；原列債務之舉借預算13億3,306萬餘元、債務之償還預算1,332萬餘元，均全數未執行；收支賸餘11億652萬餘元（詳丙－3頁）。茲將113年度歲入、歲出預算執行之審核結果，說明如次：

圖1　歲入歲出總決算審定數

中華民國113年度

單位：新臺幣百萬元

圖1　歲入歲出總決算審定數

中華民國113年度

單位：新臺幣百萬元

歲出

18,512

歲入

19,619

歲入歲出

賸    餘

1,106

收    支

賸    餘

1,106

歲出

18,512

歲入

19,619

歲入歲出

賸    餘

1,106

收    支

賸    餘

1,106

一般政務支出

4,015（21.69％）

教育科學文化支出

6,090（32.90％）

社會福利支出

2,999（16.20％）

經濟發展支出

2,757（14.89％）

一般政務支出

4,015（21.69％）

教育科學文化支出

6,090（32.90％）

社會福利支出

2,999（16.20％）

經濟發展支出

2,757（14.89％）

稅課收入

7,756（39.54％）

稅課收入

7,756（39.54％）

補助及協助收入

10,510（53.57％）

補助及協助收入

10,510（53.57％）

財產收入 122（0.62％）

財產收入 122（0.62％）

退休撫卹支出1,404（7.59％）

退休撫卹支出1,404（7.59％）

營業盈餘及事業收入 453（2.31％）

營業盈餘及事業收入 453（2.31％）

規費收入 272（1.39％）

規費收入 272（1.39％）

社區發展及環境保護支出 1,123（6.07％）

社區發展及環境保護支出 1,123（6.07％）

其他各項收入 504（2.57％）

其他各項收入 504（2.57％）

其他各項支出 122（0.66％）

其他各項支出 122（0.66％）

一、歲入、歲出決算審定數與預算數之比較

圖2　歲入歲出總決算審定數與總預算數及總決算數

中華民國113年度

圖2　歲入歲出總決算審定數與總預算數及總決算數

中華民國113年度

113年度歲入決算審定總額196億1,944萬餘元，較預算數191億5,201萬餘元，增加4億6,742萬餘元（圖2），約2.44％，主要係稅課收入較預計增加所致；113年度歲入決算應收保留數9億4,922萬餘元，占歲入預算數4.96％，主要係中央政府補助款依計畫進度核撥，計畫進度未如預期，須保留轉入下年度繼續執行。

| 表1 歲出經費賸餘分析（原因別） 單位：新臺幣千元、％ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 經費賸餘原因 | 金額 | 占比 |
| 合計 | 1,958,839 | 100.00 |
| 1.補（捐）助或委辦計畫經費賸餘。 | 1,008,831 | 51.50 |
| 2.按業務需要而減少支付。 | 411,534 | 21.01 |
| 3.營繕工程及採購財物結餘。 | 221,460 | 11.31 |
| 4.實際進用員額較少致人事費節餘。 | 199,177 | 10.17 |
| 5.收支併列預算收入未達而減支。 | 88,447 | 4.51 |
| 6.專案經費第一、二預備金未動支。 | 25,870 | 1.32 |
| 7.其他。 | 3,518 | 0.18 |

歲出決算審定總額185億1,291萬餘元，較預算數204億7,175萬餘元，減少19億5,883萬餘元（圖2），約9.57％，主要係補（捐）助或委辦計畫經費賸餘、按業務實際需要減少支付等（表1）；如以機關別區分，主要係市政府、統籌支撥科目及警察局等主管機關（計畫）之經費賸餘（表2）。113年度歲出決算應付保留數23億6,792萬餘元，占歲出預算數11.57％，主要係工程規劃設計中，或變更設計中，或施工中尚未完工，及委託或補助計畫合約跨年度，或單據未結或報告尚未審核通過等，須保留繼續執行（表3）；如以機關別區分，主要係市政府、民政處、環境保護局、文化局、消防局等主管機關之經費保留，應付保留數合計達21億9,043萬餘元，占全部應付保留數92.50％（表4），歲出預算執行效率有待加強檢討提升。次就近5年度（109至113年度）預算賸餘及保留情形之趨勢分析結果（圖3），113年度預算執行之賸餘數較112年度減少1億3,074萬餘元及1.01個百分點，主要係地方教育發展基金依實際需求撥充基金，及人事費、業務費賸餘數減少所致；另113年度應付保留數較112年度增加4,611萬餘元，主要係西區全民運動場館興建計畫及田徑場優化工程等案增加經費保留所致，又113年度應付保留數較112年度減少0.19個百分點，主要係113年度整體歲出預算編列數較112年度增加，致應付保留數金額雖增加，惟其占比下降。

圖3　歲出經費賸餘及應付保留數

圖3　歲出經費賸餘及應付保留數

| 表2 歲出經費賸餘彙計（機關別） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| 主管機關（計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 20,471,757 | 1,958,839 | 9.57 |
| 統籌支撥科目 | 794,095 | ② 251,776 | 31.71 |
| 文化局 | 602,351 | ④ 65,304 | 10.84 |
| 市政府 | 13,014,387 | ① 1,358,025 | 10.43 |
| 市議會 | 181,884 | 17,730 | 9.75 |
| 警察局 | 1,555,369 | ③ 93,913 | 6.04 |
| 衛生局 | 1,175,273 | ⑤ 57,733 | 4.91 |
| 教育處 | 54,388 | 2,394 | 4.40 |
| 財政稅務局 | 359,981 | 15,799 | 4.39 |
| 地政處 | 105,126 | 4,274 | 4.07 |
| 環境保護局 | 1,152,616 | 37,635 | 3.27 |
| 民政處 | 837,588 | 24,911 | 2.97 |
| 消防局 | 623,699 | 14,338 | 2.30 |
| 第二預備金（動支後餘額） | 15,000 | 15,000 | 100.00 |
| 註：1.經費賸餘金額欄前端所植①~⑤，係表示金額較高之前5個主管機關（計畫）。 2.113年度第二預備金原編列預算數1,500萬元，未動支。 |  |  |  |

| 表4 歲出應付保留數彙計（機關別） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| 主管機關（計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 20,471,757 | 2,367,929 | 11.57 |
| 民政處 | 837,588 | ② 278,702 | 33.27 |
| 文化局 | 602,351 | ④ 149,108 | 24.75 |
| 財政稅務局 | 359,981 | 77,800 | 21.61 |
| 環境保護局 | 1,152,616 | ③ 197,490 | 17.13 |
| 消防局 | 623,699 | ⑤ 99,696 | 15.98 |
| 教育處 | 54,388 | 7,000 | 12.87 |
| 市政府 | 13,014,387 | ① 1,465,436 | 11.26 |
| 衛生局 | 1,175,273 | 47,036 | 4.00 |
| 統籌支撥科目 | 794,095 | 27,152 | 3.42 |
| 警察局 | 1,555,369 | 18,300 | 1.18 |
| 地政處 | 105,126 | 204 | 0.19 |
| 市議會 | 181,884 | － | － |
| 第二預備金（動支後餘額） | 15,000 | － | － |
| 註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。 2.應付保留數金額欄前端所植①~⑤，係表示保留金額較多之前5個主管機關（計畫）。 |  |  |  |

表3　歲出應付保留數分析（原因別）

單位：新臺幣千元、％

| 經 費 種 類 保 留 原 因 | 合計 |  | 營繕工程 | 財物購置 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | 占比 |  |  |  |
| 合計 | 2,367,929 | 100.00 | 1,487,747 （62.83％） | 144,831 （6.12％） | 735,350（31.05％） |
| 1.工程規劃設計中，或變更設計中，或施工中尚未完工。 | 1,545,303 | 65.26 | 1,219,758 | 85,044 | 240,500 |
| 2.委託或補助計畫合約跨年度，或單據未結或報告尚未審核通過。 | 461,224 | 19.48 | 103,071 | 11,811 | 346,340 |
| 3.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通耗時而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間。 | 151,687 | 6.41 | 151,251 | 435 | － |
| 4.因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 | 51,752 | 2.19 | － | 37,500 | 14,252 |
| 5.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續。 | 13,512 | 0.57 | － | － | 13,512 |
| 6.計畫前置規劃作業延宕，或提報送審作業遲延，未於年度內辦理完成。 | 8,844 | 0.37 | 5,350 | － | 3,494 |
| 7.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付。 | 80 | 0.00 | － | － | 80 |
| 8.其他零星計畫之保留款。 | 135,524 | 5.72 | 8,315 | 10,039 | 117,169 |

二、歲入、歲出與收支之平衡

圖4　資本收支及經常收支賸餘

■資本支出

■資本收入

■經常收支賸餘

■歲入歲出賸餘

■歲入歲出短絀

年度

14

28

661

5,261

4,182

1,106

4,716

4,068

3,837

3,240

2,607

3,146

3,317

2,939

451

72

237

302

623

26

百萬元

圖4　資本收支及經常收支賸餘

■資本支出

■資本收入

■經常收支賸餘

■歲入歲出賸餘

■歲入歲出短絀

年度

14

28

661

5,261

4,182

1,106

4,716

4,068

3,837

3,240

2,607

3,146

3,317

2,939

451

72

237

302

623

26

百萬元

113年度原列經常收入（包括直接稅、間接稅、賦稅外收入）決算，如數審定為195億9,130萬餘元，原列經常支出（包括一般經常支出、債務利息及事務支出）決算，經修正減列339萬餘元，審定為143億3,010萬餘元；原列資本收入（全數為減少資產）決算，如數審定為2,814萬餘元，原列資本支出（全數為增置或擴充改良資產）決算，經修正減列7萬餘元，審定為41億8,281萬餘元。

在經常收支方面，113年度經常收入較預算數增加4億7,628萬餘元，主要係稅課收入較預計增加；經常支出較預算數減少13億1,525萬餘元，主要係補助少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助、教師課稅相關配套措施及西區全民運動場館興建工程等依實際需求，撥充地方教育發展基金支出較預計減少；經常收支相抵，賸餘52億6,119萬餘元，較預算數增加17億9,154萬餘元。在資本收支方面，113年度資本收入較預算數減少885萬餘元，主要係出售市有非公用房地收入較預計減少；資本支出較預算數減少6億4,358萬餘元，主要係各項工程之結餘，暨重慶二街道路、頂福街7巷8米計畫道路闢建用地價購款之結餘，相關經費未支用；資本收支相抵，短絀41億5,467萬餘元，較預算短絀雖減少6億3,472萬餘元，惟資本收入遠不足支應資本支出，經以經常收支賸餘支應後，歲入歲出賸餘11億652萬餘元（圖4）。就整體收支而言，113年度經常收入除可支應經常支出所需外，且足敷彌補資本收支差短。

市政府已陸續啟動十大旗艦計畫之建設，近年並持續辦理鐵路高架化工程等多項重大公共建設計畫，又「市民中心（北棟大樓）興建工程」為該府重大建設案，歷經多次流標已於114年5月9日決標，惟金額達54.06億餘元，雖分別由內政部及交通部補助21.28億餘元及2.78億餘元，餘29.99億餘元仍須由該府自籌；又嘉義市鐵路高架化計畫經交通部鐵道局檢討總經費調整為334.25億元，增加95.27億元，該府需增加分攤經費8.9億元至47.23億元，未來勢必增加政府財政負擔，亟待審慎規劃財務資源以為因應，並加速公共建設執行進度，俾維持財政與經濟建設之平衡。

茲將年來本室審核嘉義市政府預算之籌編及執行所提審核意見，擇要摘述如次：

一、市政府向遵守財政紀律，財政狀況穩健，惟已陸續啟動十大旗艦計畫之建設，又近年來持續辦理鐵路高架化工程等多項重大公共建設計畫，勢必增加未來財政負擔，亟待審慎規劃財務資源以為因應，並加速公共建設執行進度，以維持財政永續與經濟建設之平衡：市政府截至113年度止累計賸餘為28.53億餘元，且自107年度起除自償性債務以外，無1年以上公共債務未償餘額，財政狀況堪稱穩健。該府未來財務規劃核有：（一）近年地方政府所面臨之治理挑戰加劇，除須因應都市區域規劃等公共需求問題外，並須完善諸如大眾運輸系統等新興建設，以強化城市競爭力，自主財源之籌措益顯重要。嘉義市區鐵路高架化計畫總經費為334.25億元，較原核定經費增加95.27億元，其中該府需增加分攤經費至47.23億元，相關地方配合款係由都市發展更新基金以舉債方式支應，已分別向地方教育發展基金及平均地權基金共計舉借8.82億餘元，截至113年底該府共撥付23.81億餘元分攤款項，惟尚約有23.41億餘元待支付，後續財務負擔沉重，允宜妥為檢討計畫效益與自償財源之影響；又「市民中心（北棟大樓）興建工程」歷經多次流標已於114年5月9日決標，惟金額達54.06億餘元，雖分獲內政部及交通部補助，餘29.99億餘元仍須由該府自籌，財務負擔沉重；另該府近5年度社會福利支出自111年度之23億9,530萬餘元，上升至113年度之29億9,923萬餘元，增幅約25.21％，支出經費持續擴張；（二）113年度歲入歲出相抵獲致賸餘11億652萬餘元，已連續3年產生賸餘，惟113年度自籌財源金額僅47億4,826萬餘元；又該府人事費支出（含地方教育發展基金）113年度為71億5,917萬餘元，自籌財源尚不足以支應人事費支出；（三）財政收支劃分法修正公布後，地方政府面臨中央政府可統籌之財源減少，恐影響地方政府來自中央之計畫型補助款收入，允宜審慎評估財政收支劃分法修法後所衍生之財政風險等情，亟待研謀改善。（詳乙－9頁）

二、率先其他市縣擘劃高齡友善城市之推動藍圖，惟相關推動要點停止運作，部分推動指標追蹤考核與管理欠周，或「住宅可負擔率」之指標迄未執行等情，允宜研謀改善，以銜接既有基礎持續深化，建構樂齡共好環境：世界衛生組織（World Health Organization，WHO）於2002年提出「活躍老化」的觀念，主張從提升民眾老年期生活品質，達到最適宜的健康、社會參與及安全之過程。該組織於2007年發布「高齡友善城市指南」，提出社區支持與健康服務、充分之社會參與及無障礙公共空間等8個面向（敬老、親老、無礙、暢行、安居、連通、康健、不老）之高齡友善指導架構。依據衛生福利部國民健康署所公布之臺灣健康不平等報告指出，臺灣在2010年發起第一次高齡友善城市倡議，市政府率先其他縣市試辦「高齡友善城市」，推動高齡友善政策，並於100年4月22日訂定「嘉義市健康暨高齡友善城市推動委員會設置要點」以跨局處推動高齡友善城市相關政策，並於上揭8個面向提出50項評量指標，做為評估推動高齡友善城市成效之工具。另依嘉義市戶政服務網顯示，截至113年底止，嘉義市總人口數26萬餘人，65歲以上人口數約占總人口數比率為19.11％，即將邁入老人人口占20％以上之超高齡社會。經查高齡友善城市推動在政策規劃及制度方面，核有：（一）率先擘劃高齡友善城市之推動藍圖，惟相關推動要點自109年迄113年度停止運作，相關委員久未更新，或未召開會議及定期檢討，法令與執行未能相配合，未能銜接既有基礎持續深化；（二）提出50項指標評估推動高齡友善城市成效，惟追蹤考核與管理欠周，部分指標未能達成，或迄未設定目標值，允宜檢討差異原因，研擬相關改善措施；（三）嘉義市高齡人口逐年攀升，高齡居住潛在需求持續增加，惟於「安居」面向所提出「住宅可負擔率」之指標迄未執行，推動高齡者居住權益政策宜及早因應佈局，以提供長者安心養老環境等情，亟待研謀改善。（詳乙－19頁）

三、為營造友善行人環境，持續建置交通科技執法設備遏制違規，惟行人及高齡者事故數及死傷人數逐年攀升，允宜善用大數據資料分析高風險路口，並研析肇事態樣，以強化執勤與科技執法效能，建構全齡宜居之友善城市：據交通部道安總動員網站統計資料，嘉義市113年發生交通事故30日內死亡人數36人，較111年27人增加9人，增幅達33.33％，相較於全國同期死亡人數減幅2.41％反差甚多。另警察局為遏制交通違規事件，持續評估於高風險路口建置固定式科技執法設備，截至114年1月底止，已設置科學儀器執法設備計23處及科技執法自動偵測系統計19處。經查該局辦理交通安全改善及取締業務執行情形，核有：（一）積極建置科技執法自動偵測系統取締未禮讓行人違規案件，惟近3年行人交通事故件數及死傷人數增幅達288.51％及270.45％，高於全市事故數及死傷人數之增幅6.76％及6.02％，顯示行人通行風險升高。近2年連續發生行人交通事故且尚未設置科技執法自動偵測系統之路口計有民族路與吳鳳北路口等6處，其中部分路口鄰近市集、學校周邊等，允宜檢討分析事故原因特性，適時評估建置科技執法設備；（二）近3年高齡者道路交通事故件數增幅約61.17％，部分路口連年發生高齡者交通事故且尚未設置科技執法自動偵測系統，如忠孝路與延平街口等10處，允宜持續運用碰撞構圖系統研析重點路口，並加強交通安全宣導；（三）部分已設置科技執法自動偵測系統地點（舉如崇文街與國華街口）違規案件及交通事故案件已明顯趨緩，允宜評估移置其他合宜地點，確保資源合理配置並發揮最大效益；（四）部分路段（口）同時為違規停車及交通事故熱區，如民族路段（中山路至文化路）等7處，兩者潛存間接關聯性與影響力，允宜強化勤務安排，發揮遏止及防制效果；（五）揭露於市政府資料開放平臺及該局官方網站警政地圖之科學儀器執法設備及科技執法自動偵測系統設置位置資訊，間有缺漏或未即時更新，允宜檢討改善，增進政府執法透明度等情，亟待研謀改善。（詳乙－51頁）

四、為建構韌性城市深化災害防救能力，於轄內配置各類消防救災車輛，惟逾一成逾齡尚在使用，其中水庫及雲梯消防車甚逾四成；又部分區域高空救災量能尚有不足，消防車輛需仰賴其他分隊支援，為避免車輛配置成為防護漏洞，影響高樓層救災效能，有待檢討並強化支援體系：113年6月發生新竹晴空匯高樓住宅火警，造成2位勇消殉職，也燒出高樓層建築物公安消防危機，高樓層在火災搶救及人員逃生比一般建築物困難。經查嘉義市高樓層火災安檢及救災量能，核有：（一）截至114年3月11日止該局消防車配置32輛，惟車齡逾得報廢年限者占車輛總數為15.63％，其中水庫消防車3輛、雲梯消防車2輛，占各該類別消防車42.86％、40.00％，消防車逾齡尚在使用比率偏高；另轄內6層以上列管建築物，依照直轄市縣市特殊消防車輛基本配置指導原則計算，雲梯消防車第二大隊配置數量未達前開標準；第一大隊雖達標準，惟配置於第一、德安分隊之雲梯消防車逾限各有1輛，恐影響高樓層救災；（二）雲梯消防車救援高度10層以上50公尺雲梯消防車僅有1輛，可達16層樓，配置於德安分隊，其餘4輛30公尺雲梯車救援高度僅達10層樓，16層以上高度之雲梯車嘉義市目前未配置；另查大樓被2個以上即時搶救區域覆蓋者約占47.49％，而未被即時搶救區域覆蓋仍有75棟，約占12.12％，其中不乏有21、16、15層等超高樓層，且其中未被即時搶救區域有效涵蓋者，計有1處共16棟，顯示各該區域高空救災量能尚有不足，需仰賴其他配置雲梯消防車之分隊支援，又該等區域未被任一分隊即時搶救區域覆蓋，將成為防護漏洞，影響高樓層救災效能；（三）運用內政部地址識別碼將消防安全檢查列管場所與6層以上列管建築物等資料串接整合，高樓層整體之檢查率低於全部列管場所平均檢查率，其中「複合用途建築物」等場所檢查率低於各該類群場所平均值；考量高樓層建物公共空間常被雜物堆放而妨礙逃生，有待衡酌以提升檢查頻率，確保公共安全；（四）部分高樓層建物因位處區域屬狹小巷弄，一旦發生火災，救災疏散不易，且內有住宅式宮廟，潛存致災因子，允宜強化類此高風險場所防災能力等情，亟待研謀改善。（詳乙－92頁）

五、市政府暨所屬部分機關推動3,000萬元以上重大公共建設計畫，間有預算執行率偏低，或前置作業、規劃落後或流廢標，影響工程執行期程，或先期計畫、基本設計審議及工程督導等作業未臻周延等情，亟待研議改進，以提升施政效能：市政府為帶動區域發展，打造幸福宜居城市，提供市民優質生活環境，投入鉅額建設經費於重大公共建設。市政府暨所屬各機關113年度推動3,000萬元以上重大公共建設計畫，由本室列管者共計38項，年度可支用預算數54億2,602萬餘元，執行數18億6,824萬餘元，執行率34.43％，其中預算執行率未達80％之計畫計有28項。經查計畫執行情形，核有：（一）大部分計畫預算執行率偏低，且部分主辦機關填寫落後原因與實情不符，允宜加強列管作業，並督促主辦機關覈實檢討落後原因，研提相應改善對策，以提升預算執行績效；（二）部分計畫前置作業、規劃落後或流廢標，影響工程執行期程，惟現行管考機制未能及時反映，允宜研議建立各期程檢核點或相關預警機制，及時察覺進度落後情事，督促主辦機關研謀善策積極處理，以強化管考機制；（三）部分計畫先期計畫無可行性與風險管理等評估事項，或未落實擬定先期計畫，允宜研議改進，以提升政府施政效能；（四）部分計畫基本設計審議作業未臻周延，允宜注意改進，以提升規劃設計品質；（五）已訂定工程督導小組作業要點，惟視察案件大多非屬列管重大公共建設計畫，且視察意見尚無督導施工品質意見，允宜健全工程督導小組運作規範，以增進督導品質等情，亟待研謀改善。（詳戊－14頁）

以上，各機關執行歲入歲出預算有關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

貳、施政計畫實施之考核

市政府以永續思維擘劃市政，依循聯合國SDGs17項永續發展指標，跨域整合，延續「新永續·出發」蓄積能量，力拼「經濟大發展、社會增進步、環境有保護」齊頭並進，再造「全齡共享、世代宜居」永續嘉義市。又該府配合各單位年度業務發展需要，據以訂定年度施政工作計畫198項。茲將113年度各機關施政計畫及管制計畫推動情形、施政績效之評估情形及施政效能、施政方針之重要內容及執行結果等，說明如次：

一、施政計畫及管制計畫推動情形

| 表1 113年度各主管機關施政工作計畫實施結果彙總 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算機關數 | 核定計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執行計畫項數 |
| 合計 | 17 | 198 | （註）2 | 96 | 100 |
| 市議會 | 1 | 3 | — | 3 | — |
| 市政府 | 1 | 87 | 2 | 35 | 50 |
| 警察局 | 1 | 15 | — | 10 | 5 |
| 衛生局 | 2 | 13 | — | 3 | 10 |
| 環境保護局 | 1 | 8 | — | 2 | 6 |
| 教育處 | 1 | 3 | — | 2 | 1 |
| 民政處 | 5 | 21 | — | 16 | 5 |
| 地政處 | 1 | 6 | — | 5 | 1 |
| 消防局 | 1 | 5 | — | 2 | 3 |
| 文化局 | 2 | 12 | — | 1 | 11 |
| 財政稅務局 | 1 | 18 | — | 11 | 7 |
| 統籌支撥科目 | — | 6 | — | 5 | 1 |
| 第二預備金 | — | 1 | — | 1 | — |

註：113年度未執行計畫2項，係市政府之嘉義市建築物無障礙設備與設施改善基金預算18萬元，及教育人員待遇準備預算2,857萬餘元，因無案件發生，故未執行。

113年度嘉義市各主管機關計有普通公務機關單位17個，依照施政方針及行政院核定之預算籌編原則與地方總預算編製要點，並配合市長施政理念、中程施政計畫及年度施政目標與重點，編定施政（工作）計畫198項，執行結果，已完成者96項，約48.48％；尚在執行者100項，約50.51％；另未執行者2項，約1.01％（表1）。113年度歲出決算審定數185億1,291萬餘元，較112年度之176億5,727萬餘元，增加8億5,564萬餘元，其中教育科學文化支出60億9,021萬餘元（32.90％），較112年度增加4億4,160萬餘元，主要係增列西區全民運動場館興建計畫、田徑場優化工程等經費所致；一般政務支出40億1,532萬餘元（21.69％），較112年度增加3億164萬餘元，主要係增列西區區政大樓興建工程（合併設置公共托育）、火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程等經費所致；社會福利支出29億9,923萬餘元（16.20％），較112年度增加1億5,484萬餘元，主要係增列西區區公所新設友愛公設民營托嬰中心及托育資源中心、住宿式服務機構使用者補助方案等經費所致；經濟發展支出27億5,719萬餘元（14.89％），較112年度減少1億1,981萬餘元，主要係北新路75號旁12米計畫道路開闢工程土地補償費、污水下水道系統第一期分支管網及用戶接管工程等經費減少所致；退休撫卹支出14億453萬餘元（7.59％），較112年度減少1,285萬餘元，主要係辦理退休人員及撫卹給付減少所致；另社區發展及環境保護、債務、補助及其他等支出數額合計12億4,641萬餘元（6.73％），較112年度增加9,021萬餘元，主要係辦理資源回收細分類廠興建計畫，及災害準備金增加所致（圖1）。中央政府每年度

圖1　總決算歲出政事別審定數

18,512

15,417

13,830

圖1　總決算歲出政事別審定數

18,512

15,417

13,830

就一般性補助款之計畫與預算執行情形，分社會福利、教育、基本設施、財政績效與年度預算編製及執行等4個面向進行考核，並依考核結果酌予增刪一般性補助款。嘉義市113年度經考核結果，4個面向之考核獲評成績分別為90分、92分、89分及85分，其中「基本設施」及「財政績效與年度預算編製及執行」等2面向考核成績各較112年度提升1分，惟113年度基本設施面向之「違章建築處理內政部考核情形」1項考核成績僅56.53分；另就社會福利、教育及基本設施等3面向合計提報419項，截至12月底止，預算執行率未達80％者計70項，其中23項計畫預算執行率未達50％，甚有4項預算執行率為0％，主要係因計畫尚在履約執行中、修正工程預算書圖或重製作業複雜，延遲招標作業等所致，允宜就問題癥結研謀善策並加強管考。

另本室依決算法第23條第5款規定，113年度審核同類機關之施政效能結果，經提出建議意見促請改善者，茲摘要列述如次：

（一）為營造校園安全環境，持續改善所屬學校校舍耐震能力，惟部分校舍仍有持續劣化潛勢等安全疑慮、未辦理耐震能力評估檢查申報等情，允宜檢討改進，以提升校舍耐震能力。（詳乙－73頁）

（二）運用能源管理系統強化校園用電管理，惟部分學校節電措施、用電契約容量及冷氣使用管理規範均待檢討精進並調整修正，以提升用電效能。（詳乙－75頁）

（三）促進財政公平負擔，制定各項規費收費標準，以增益自籌財源收入，惟部分公告施行收費標準已多年未修訂，允宜適時檢討，俾符使用者付費原則。（詳乙－104頁）

二、施政績效之評估情形及施政效能

表2　113年度嘉義市政府施政計畫績效指標執行情形

單位：項

| 項次 | 單位別 | 重要施政計畫執行情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 總項數 | 100％ | 80％以上 未達100％ | 50％以上 未達80％ | 未達 50％ |
| 合 計 |  | 183 | 161 | 14 | 5 | 3 |
| 1 | 民政處 | 8 | 8 | － | － | － |
| 2 | 建設處 | 9 | 7 | 2 | － | － |
| 3 | 教育處 | 8 | 8 | － | － | － |
| 4 | 工務處 | 12 | 11 | 1 | － | － |
| 5 | 都市發展處 | 25 | 12 | 7 | 4 | 2 |
| 6 | 觀光新聞處 | 3 | 3 | － | － | － |
| 7 | 社會處 | 14 | 13 | － | 1 | － |
| 8 | 地政處 | 7 | 7 | － | － | － |
| 9 | 行政處 | 4 | 4 | － | － | － |
| 10 | 交通處 | 11 | 9 | 2 | － | － |
| 11 | 智慧科技處 | 9 | 9 | － | － | － |
| 12 | 主計處 | 7 | 7 | － | － | － |
| 13 | 人事處 | 12 | 12 | － | － | － |
| 14 | 政風處 | 3 | 3 | － | － | － |
| 15 | 文化局 | 7 | 5 | 1 | － | 1 |
| 16 | 財政稅務局 | 8 | 8 | － | － | － |
| 17 | 衛生局 | 10 | 10 | － | － | － |
| 18 | 環境保護局 | 7 | 7 | － | － | － |
| 19 | 警察局 | 3 | 3 | － | － | － |
| 20 | 消防局 | 16 | 15 | 1 | － | － |

資料來源：整理自嘉義市政府113年度施政績效報告。

嘉義市政府為強化各局（處）暨所屬機關計畫執行成效、概算編審程序，訂有嘉義市政府重要施政計畫實施要點。另為落實市長施政願景，推動十大旗艦計畫（112至115年中程計畫），由智慧科技處制定重大目標管考原則，實施管制作業，各單位並據以籌編各年度施政計畫。據該府113年度施政績效報告列載，計編定重要施政計畫項目183項，經該府自行評核結果，年度目標達成率100％者計有161項（占總項數之87.98％），達成率在80％以上未達100％者計有14項（占總項數之7.65％）、50％以上未達80％者計有5項（占總項數之2.73％），未達50％者有3項（占總項數之1.64％）（表2）。其中未達50％者，分別為都市發展處「嘉義市西區大發展－城市自明性提升行動計畫」、「嘉義市都市計畫重製計畫」，及文化局「嘉義市圖書館總館園區興建計畫」等3項，係城市自明性提升行動計畫多次流標，至113年12月19日始決標、重製作業涉及地面地形測量及樁位檢測等，作業內容繁雜，致招標作業延後、及圖書館總館園區用地都市計畫變更尚未通過等因素所致，允宜督促趕辦進度落後案件，以提升整體施政效能（表3）。另113年度施政評估作業辦理情形，核有：以「西區大發展、

表3　113年度嘉義市政府施政計畫績效指標未達50％情形

單位:％

| 單位別 | 重要計畫項目 | 113年度 達成率 |
| --- | --- | --- |
| 都市發展處 | 嘉義市西區大發展－城市自明性提升行動計畫 | 未達50％ |
| 社會處 | 嘉義市都市計畫重製計畫 |  |
| 文化局 | 嘉義市圖書館總館園區興建計畫 |  |

資料來源：整理自嘉義市政府113年度施政績效報告。

東區大進步」雙引擎，開發西區、優化東區，推動攸關民生施政策略，惟部分計畫進度落後，允宜積極趕辦相關作業，以提升整體施政效能；部分單位關鍵績效指標間有漏列重要施政項目或成果未落實評核者，允宜加強辦理並妥予控管，聚焦於施政亮點關鍵項目及加強督促所屬落實辦理評核作業。（詳乙－12頁）

三、施政方針之重點內容及執行結果

嘉義市政府配合年度施政方針籌編113年度嘉義市政府總預算、附屬單位預算，據以推動各項政務措施，業獲致具體成效，惟間有部分計畫執行未臻周妥，影響整體執行績效等情事，仍待檢討研謀改善。有關嘉義市政府整體施政結果，茲依113年度嘉義市總決算、施政績效報告、政府各項考評與統計資料等列載各項施政計畫實施情形及本室審核結果，彙整摘述如次：

（一）一般政務方面

113年度施政重點經各機關執行結果，包括：

1.增加多元支付繳納規費服務，達到e化便民政策，共收取規費計1萬197件，金額781萬餘元。

2.協助各局處參與「2025智慧城市創新應用獎」，共計8個機關單位9案報名參賽，由觀光新聞處「全國首創AI人形辨識—大聲公救人」獲獎。

3.辦理各國中學生「CPR+AED」訓練認證工作共16場次，順利完成8所國中參加認證人數1,935人，認證合格人數1,930人。

4.113年度地價稅稅籍及使用情形清查作業之清查件數3,708件，改課件數1,614件，清查增加稅額2,043萬餘元。

5.辦理道安會報多事故路口改善分析9處，及協助交通處、工務處提報內政部國土管理署永續提升人行安全計畫計10案，改善逾100處易肇事路口。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.推動城市智慧數位治理，全國首創「地政與稅務合一」之智能謄本櫃員機，惟提供之服務及效能尚有精進空間，又推廣多元支付繳費，執行成果較全國平均行動支付普及率尚有相當之差距，允宜研謀精進，以優化智慧城市治理。（詳乙－32頁）

2.持續推動各項識詐、堵詐及阻詐措施，以防範詐欺犯罪，惟未鎖定車手ATM提款熱點適時調整巡邏勤務，又防詐宣導作業未臻周全，允宜研議強化相關作為，俾降低詐欺犯罪對社會之危害。（詳乙－53頁）

3.持續辦理土地複丈、測量業務及三維地籍建物整合建置計畫，協助民眾保障財產權益，惟退還地政規費作業規範未臻周全、委託專技人員轉繪建物測量成果圖案件比率待提升，或未落實三維地籍建物整合建置稽核作業等情，允宜研謀改善，以健全地籍管理。（詳乙－86頁）

4.配合國家資通安全政策，導入弱點通報機制及資訊安全管理系統，惟尚有部分高風險弱點待修補，且資安管理規範有待落實；又防火牆過濾規則及資訊系統帳號密碼管制未臻嚴謹，均潛存資安風險，亟待審慎研擬管控措施以維資安。（詳乙－90頁）

5.運用各項消防水源撲滅火災，惟消防栓設置尚未依人口密度或火災發生頻率進行檢視，潛藏救災風險，為避免影響搶救時效，允宜完善消防資源之配置；又木造建築物群聚區域及鐵皮屋具火災延燒風險與火警搶救不易等特性，惟尚有部分區域環域120公尺內無消防栓，形成災害破口，亟待強化部署。（詳乙－93頁）

6.賡續辦理地方稅稅籍及使用情形清查作業，稅課收入略為上升，惟稅籍清查及稅捐稽徵作業未臻完善，且房屋稅稅基尚有調整空間，允宜加強課稅資料運用與勾稽，以提升稽徵成效，並研謀善策，適時衡酌調整房屋稅稅基。（詳乙－102頁）

（二）教育科學文化方面

113年度施政重點經各機關執行結果，包括：

1.推動數位學習，獲得教育部112年、113年「教育部推動數位學習績優徵選」，全國績優數位學習推動辦公室、績優中小學學校、績優中小學人員及優良教案等四大類獎項。

2.舉辦第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，國內外隊伍共計258支少棒勁旅參賽。

3.科學168教育博覽會已邁入第20屆，113年以永續為主軸，特別規劃紙迷宮及綠色市集，吸引逾12萬人次參與。

4.為提高博物館參觀及服務品質，啟動博物館收費機制，年度參觀人次達14萬餘人次，門票收入298萬餘元。

5.爭取文化部推動博物館及藝術5G科技跨域應用計畫補助資源，獲核定補助250萬元及辦理「展望諸羅5G數位應用互動計畫」。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.積極辦理各項體育活動（賽事）及維管運動場館，倡導運動健康生活，惟體育賽事資訊分散不同網站不利市民查詢，又運動場館線上租借系統尚未建置完成，管理維護作業亦未臻周妥，允宜研謀改善，以提升服務便利性及場館營運效能。（詳乙－72頁）

2.實施運動場地認養制度，推行全民運動，惟認養作業未臻公開透明，及未建立認養申請審查與成效考核機制，致部分認養場地未依契約規定範圍及運動用途使用，允宜研訂認養作業及成效考核規範，並落實執行，俾提升認養成效。（詳乙－74頁）

3.為營造社區共學環境，積極配合中央補助建置學校社區共讀站，惟間有工程採購招標及共讀站使用管理未臻周全等情，允宜檢討改進，以友善居民學習場域並提供多元社區化服務。（詳乙－78頁）

4.阿里山林業文化深具木都意象，惟林業鐵道周邊狹小巷弄比例偏高，且沿線多有搭建鐵皮屋經營商業，造成車輛在狹窄道路通行，公共安全堪慮；又周邊火災頻率高於其他區域，且與部分加油站相距不足一百公尺，文化景觀潛存致災因子，有待協同各業管局處改善，活化街區機能，確保文化資產安全永續。（詳乙－97頁）

5.為加速文創產業轉型，培力業者及輔導規劃市場流通，惟對藝文表演票券加價轉售違規取締、公有公共運輸廣告空間優惠提供，相關機制尚未規範或未臻完善，有待積極協調建立，以符政府文化政策，保障民眾參與權益；又籌組並率團赴外參展，未能適時於相關書表填報揭露，作業尚欠周妥，允宜檢討改善。（詳乙－100頁）

（三）經濟發展方面

113年度施政重點經各機關執行結果，包括：

1.「新生路停五北側10米計畫道路工程」完工開放通行，「重慶二街12米都市計畫道路拓寬工程」、「北新路75號旁12米計畫道路開闢工程」等2件工程施工中。

2.依據內政部國土管理署申請系統，112至113年度租金補貼截至113年底總申請數量計11,719戶，符合資格者計8,916戶。

3.「2024嘉義市年貨大街」精選53家優質攤商，打造專屬之年貨採購活動。

4.113年市區公車3條路線線（中山幹線、忠孝新民幹線及光林我嘉線）公車搭乘達77萬7,553人次，與112年相較成長9.7％。幸福巴士共計8條路線，113年搭乘3萬7,912人次，與112年相較成長42.58％。

5.爭取交通部觀光署「觀光前瞻計畫」與「體驗觀光計畫」補助款合計5,800萬元，針對嘉油鐵馬道夜間光環境、中央人行空間及兩側扶手欄杆進行優化，總長度達2,100公尺，並於10月完工啟用。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.賡續辦理公有市場監督管理作業，發揮市場功能，惟部分市場攤鋪閒置未使用或作倉庫使用，又部分市場建築物未辦理所有權登記及消防安全設備與建築物公共安全檢查申報，亟待檢討改善，俾維持市場秩序及維護公眾安全。（詳乙－22頁）

2.營造以人為本舒適友善徒步環境推動騎樓整平計畫，惟施作工程路段間有業主無意願而無法完整串連，又未依規定覈實訂定績效衡量指標列管違章並據以執行，亟待落實辦理，以達成騎樓整平營造友善之步行空間之目標。（詳乙－23頁）

3.推動TPASS通勤月票及幸福巴士鼓勵民眾使用公共運輸工具，惟鐵路跨城際公共運輸站點未符部分通勤族之需求，又市區公車營運及服務評鑑總成績逐年下滑，允宜研謀善策，以優化服務品質。（詳乙－37頁）

4.為營造城市綠地空間，持續辦理道將圳水綠廊道營造第二期工程，惟間有工程進度落後、規劃設計及施工品質欠佳等情，亟待檢討改善，以如期如質完工，發揮建設效益。（詳乙－43頁）

5.為打造友善都市人行空間，配合中央辦理人行道及無障礙設施改善工程，惟工程規劃設計及維護管理未盡周妥，允宜檢討改善，以建立優質人本環境。（詳乙－44頁）

（四）社會福利方面

113年度施政重點經各機關執行結果，包括：

1.辦理二地居－游牧者（Nomads）計畫，吸引不同領域之產業及青年來嘉義短居以實現「兩地工作、兩地生活」目標，共錄取5案，每案補助20萬元，提案團隊分別來自臺北、新北、桃園、臺中及花東等地區。

2.辦理育兒照顧喘息服務，計有361個家庭申請，臨托428名幼兒，托育服務時數31,599小時；辦理產後媽媽身心方案，共計服務1,049人次。

3.辦理「一齊趣嘉遊•全齡友善旅遊」友善店家輔導及無障礙空間修繕服務計畫，共推出50處友善景點及15條無礙輕旅行遊程，培訓135位友善特派員，協助86間店家改善無障礙環境與友善服務。

4.推廣守護嘉憶人APP（含走失協尋資訊系統及精準找尋AED資訊系統），截至113年止計83,487人下載APP，1,041位長輩申請防走失載具。

5.辦理整合性健康篩檢服務計17,731人、大腸癌、子宮頸抹片、乳房攝影、肺癌、及口腔癌等篩檢，共計41,910人，發現癌症確診17名及數千名慢性病患者，後續由專業醫療與公衛團隊，提供完善檢查、衛教、轉介及追蹤治療。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.積極推動托育服務，減輕家長育兒負擔，惟公共托育機構服務量能尚無法滿足需求，又未建立監錄影像檔案異地備份機制，亟待研謀改善，俾建構友善育兒環境。（詳乙－24頁）

2.為鼓勵青年在嘉義市就業與創業，辦理看嘉本領暨青職嘉薪、青年創業獎勵補助及二地居—游牧者等計畫，惟青職嘉薪獎勵金之核發基準未臻合理、部分計畫執行成果審核未臻周延或未妥善運用，允宜檢討改善，以提升計畫執行成效。（詳乙－39頁）

3.致力營造高齡友善城市健康生活環境，惟執行計畫間有近便服務不足，或服務量能仍待提升及預防延緩失能檢測異常追蹤機制未盡周延等情，允宜研謀改善，以建構樂齡友善城市。（詳乙－57頁）

4.創新辦理「嘉庭替腳手，相挺照顧者」服務策略，提供家庭照顧者支持性服務，惟部分高風險個案未能適時被發掘、參與群體仍然有限，或間有服務項目執行率未達預定目標等情，允宜研謀改善，以完善家照網絡，減輕照顧者壓力。（詳乙－58頁）

5.持續推動長照政策，提供優質服務，惟部分A級單位個管員之個案管理量超逾標準或服務輸送時效及巷弄長照站布建、獨居長輩居家緊急救援服務等未臻完善，允宜研謀改善，以完備社區照顧服務體系。（詳乙－59頁）

（五）社區發展及環境保護方面

113年度施政重點經各機關執行結果，包括：

1.「嘉義市淨零排放永續管理自治條例」113年5月28日經市議會三讀通過，於114年1月16日正式施行，成為非六都首個將2050淨零排放正式列入地方自治法規縣市，向永續城市邁出一大步。

2.「嘉義市底渣再利用廠房興建工程與飛灰穩定化物暫置場興建工程」已於113年4月取得使用執照，啟用營運。

3.輔導新增3個社區照顧關懷據點，並每月至社區照顧關懷據點巡迴輔導、辦理2場佈點說明會、4場據點聯繫會議、6小時志工教育訓練、20小時專職人員在職訓練等，提升社區照顧關懷據點服務量能。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.積極布建身障者社區式照顧及支持服務據點，以落實身障者權利公約精神，惟身障者嚴重情緒行為正向支持、家庭照顧者支持及社區日間作業設施等服務量能待提升、宣導活動尚未深入基層社區及課程宣傳管道未臻多元，有待檢討改善，以提升服務成效。（詳乙－27頁）

2.推動資源垃圾回收及廚餘處理，惟貯存場未妥善分類，去化速度緩慢，屢屢引發環保用地火災，監督管理責任有待落實，另社區回收站設置比例未及五分之一，且回收物部分含有毒物質，委由個體業者收運，有待貯存清除過程妥善因應；又部分廚餘未由清潔隊收運，亟待強化源頭管理，健全廚餘回收管理體系。（詳乙－65頁）

3.推動校園設置太陽光電發電系統計畫，響應綠能低碳政策，惟部分學校光電案場發電效能欠佳未列入稽查對象，又部分學校自建之光電設備未定期維護檢修等情，允宜研謀改善，以提升發電效能。（詳乙－67頁）

4.為改善環境品質，興建底渣再利用廠及飛灰穩定化物暫置場，惟未與焚化廠委託操作廠商協議分攤契約以外增加之飛灰處理費用，有損機關權益，及未妥為控管計畫執行進度，額外增加進度延宕期間飛灰處理費，尚待研謀改善，以提升類案執行效益。（詳乙－69頁）

以上相關缺失，本室已列管繼續注意各機關改善情形。

參、政府資產負債之查核

一、整體資產負債表

依嘉義市總會計制度規定，整體資產負債表係彙總表達公務機關與特種基金資產、負債情形及其內部往來沖銷事項（包括應收、應付、預收、預付、借貸等款項、代保管資產及對特種基金投資等）。113年度嘉義市總決算整體資產負債表（113年12月31日）計列整體資產1,348億7,015萬餘元、整體負債92億1,016萬餘元、整體淨資產1,256億5,998萬餘元。茲將嘉義市政府原列整體資產負債表科目之主要增減及變化說明如次：

（一）整體資產：113年底1,348億7,015萬餘元，較112年底1,271億8,755萬餘元，增加76億8,260萬餘元，茲分析如次：

1.「現金」科目122億8,004萬餘元，較112年底增加22億7,595萬餘元，主要係公庫存款增加所致。

2.「應收款項」科目62億5,417萬餘元，較112年底減少4億8,915萬餘元，主要係內政部國土管理署撥付北港路桿線下地與人行道（友忠路至世賢路）改善工程第2期補助款等所致。

3.「其他投資」科目14億7,480萬餘元，較112年底增加6億2,096萬餘元，主要係都市發展更新基金及平均地權基金政策性開發嘉義市區鐵路高架化計畫及建國二村復興新村市地重劃，投資成本增加所致。

4.「土地、建築物及設備」科目1,130億2,949萬餘元，較112年底增加47億9,238萬餘元，主要係嘉義市污水系統第一期－分支管網及用戶接管第2至5標工程等已完工，土地改良物增加所致。

（二）整體負債：113年底92億1,016萬餘元，較112年底57億1,562萬餘元，增加34億9,454萬餘元，茲分析如次：

1.「應付款項」科目73億2,900萬餘元，較112年底增加29億2,025萬餘元，主要係嘉義市西區全民運動場館興建工程等案，因已發生契約權責責任，由保留款轉列應付款所致。

2.「長期債務」科目11億9,090萬元，較112年底增加4億6,860萬元，主要係都市發展更新基金及平均地權基金長期借款增加所致。

3.「其他負債」6億4,435萬餘元，較112年底增加1億803萬餘元，主要係代為標售祭祀公業未能釐清權屬土地之價金提存保管款增加所致。

（三）整體淨資產：上述資產總額減除負債總額後之淨資產1,256億5,998萬餘元，較112年底1,214億7,192萬餘元，增加41億8,805萬餘元，主要原因詳前述整體資產及負債增加之說明。

茲將113年度整體資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 嘉 義 市 總 決 算 整 體 資 產 負 債 表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 | 112年12月31日 | 比較增減 |
| 資產 | 134,870,154 | 127,187,550 | 7,682,603 |
| 流動資產 | 18,787,856 | 16,988,204 | 1,799,651 |
| 現金 | 12,280,041 | 10,004,089 | 2,275,952 |
| 應收款項 | 6,254,170 | 6,743,327 | - 489,156 |
| 存貨 | 783 | 1,038 | - 255 |
| 預付款項 | 252,860 | 239,748 | 13,111 |
| 非流動資產 | 116,082,297 | 110,199,345 | 5,882,951 |
| 押匯貼現、放款、基金 | 57,180 | 53,975 | 3,204 |
| 長期應收款項 | 1,190,900 | 722,300 | 468,600 |
| 採權益法之投資 | 118,948 | 110,588 | 8,359 |
| 其他投資 | 1,474,809 | 853,840 | 620,969 |
| 土地、建築物及設備 | 113,029,496 | 108,237,109 | 4,792,386 |
| 無形資產 | 167,560 | 161,697 | 5,863 |
| 其他資產 | 43,402 | 59,834 | - 16,431 |
| 資產合計 | 134,870,154 | 127,187,550 | 7,682,603 |
| 負債 | 9,210,168 | 5,715,621 | 3,494,546 |
| 流動負債 | 7,329,004 | 4,413,312 | 2,915,691 |
| 應付款項 | 7,329,002 | 4,408,750 | 2,920,251 |
| 預收款項 | 1 | 4,561 | - 4,560 |
| 非流動負債 | 1,881,164 | 1,302,309 | 578,855 |
| 長期債務 | 1,190,900 | 722,300 | 468,600 |
| 負債準備 | 45,904 | 43,681 | 2,223 |
| 其他負債 | 644,359 | 536,327 | 108,031 |
| 淨資產 | 125,659,985 | 121,471,929 | 4,188,056 |
| 淨資產 | 125,659,985 | 121,471,929 | 4,188,056 |
| 負債及淨資產合計 | 134,870,154 | 127,187,550 | 7,682,603 |

註：1.113年12月31日淨資產1,256億5,998萬餘元，含營業基金非控制權益（非屬市政府持股部分）7,811萬餘元。

2.本表「其他資產」與「其他負債」112年12月31日金額，配合行政院主計總處自113年度起將特種基金「應付代管資產」由「什項負債」移列至「什項資產」之減項，辦理重分類。

3.本表係按公務機關執行總預算及特別決算以前年度轉入數；特種基金執行附屬單位預算營業及非營業部分等財務狀況編製之。

本室審核113年度嘉義市總決算暨附屬單位決算及綜計表及特別決算結果，經修正總決算減列以前年度歲入未結清應收數12萬餘元、減列歲出決算應付數346萬餘元及減列以前年度歲出未結清應付數61萬餘元，致整體減列資產12萬餘元、減列負債408萬餘元、淨增列淨資產395萬餘元，決算審核修正後整體之資產總額為1,348億7,002萬餘元、負債總額為92億608萬餘元、資產負債相抵計列有淨資產1,256億6,394萬餘元。有關修正增減情形，詳列如下表：

| 嘉 義 市 總 決 算 審 定 後 整 體 資 產 負 債 表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| 科 目 | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| 資產部分 |  |  |  |  |
| 流動資產 | 10,580,756 | 9,089,153 | - 882,053 | 18,787,856 |
| 現金 | 6,509,684 | 5,770,357 | － | 12,280,041 |
| 應收款項 | 4,046,201 | 3,090,022 | - 882,053 | 6,254,170 |
| 存貨 | － | 783 | － | 783 |
| 預付款項 | 24,870 | 227,989 | － | 252,860 |
| 非流動資產 | 103,111,169 | 13,065,715 | - 94,588 | 116,082,297 |
| 押匯貼現、放款、基金 | － | 57,180 | － | 57,180 |
| 長期應收款項 | － | 1,190,900 | － | 1,190,900 |
| 採權益法之投資 | 213,536 | － | - 94,588 | 118,948 |
| 其他投資 | 17,770 | 1,457,039 | － | 1,474,809 |
| 土地、建築物及設備 | 102,720,468 | 10,309,028 | － | 113,029,496 |
| 無形資產 | 116,530 | 51,030 | － | 167,560 |
| 其他資產 | 42,864 | 537 | － | 43,402 |
| 原列資產總額 | 113,691,926 | 22,154,869 | - 976,641 | 134,870,154 |
| 本室審核修正決算應調整數 | - 128 | － | － | - 128 |
| 調整後資產總額 | 113,691,798 | 22,154,869 | - 976,641 | 134,870,026 |
| 負債部分 |  |  |  |  |
| 流動負債 | 6,692,726 | 1,518,330 | - 882,053 | 7,329,004 |
| 應付款項 | 6,692,726 | 1,518,329 | - 882,053 | 7,329,002 |
| 預收款項 | － | 1 | － | 1 |
| 非流動負債 | 478,700 | 1,402,463 | － | 1,881,164 |
| 長期債務 | － | 1,190,900 | － | 1,190,900 |
| 負債準備 | － | 45,904 | － | 45,904 |
| 其他負債 | 478,700 | 165,659 | － | 644,359 |
| 原列負債總額 | 7,171,427 | 2,920,794 | - 882,053 | 9,210,168 |
| 本室審核修正決算應調整數 | - 4,084 | － | － | - 4,084 |
| 調整後負債總額 | 7,167,342 | 2,920,794 | - 882,053 | 9,206,083 |
| 淨資產部分 |  |  |  |  |
| 淨資產 | 106,520,499 | 19,234,074 | - 94,588 | 125,659,985 |
| 原列淨資產總額 | 106,520,499 | 19,234,074 | - 94,588 | 125,659,985 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 3,956 | － | － | 3,956 |
| 調整後淨資產總額 | 106,524,455 | 19,234,074 | - 94,588 | 125,663,942 |
| 調整後負債及淨資產總額 | 113,691,798 | 22,154,869 | - 976,641 | 134,870,026 |

註：內部往來沖銷項目包括：（1）公務機關與特種基金帳列採權益法之投資；（2）沖銷公務機關與特種基金同額帳列應收（付）款。

二、公共債務

嘉義市政府編113年度嘉義市總決算平衡表長期負債及債款目錄均無列報數，係依據公共債務法第4條及第5條規定計列政府在其總預算、特別預算，以及在營業基金、信託基金以外之特種基金所舉借1年以上之非自償性債務，及舉借未滿1年債務餘額，均無執行數。若參考國際貨幣基金組織（International Monetary Fund,IMF）定義，截至113年底止，嘉義市公共債務包括前述1年以上債務餘額，加計普通基金未滿1年債務餘額及非營業特種基金舉借債務餘額，合計11億9,090萬元，均為非營業特種基金舉借不列入公共債務法規定計算之自償性債務，分別為都市發展更新基金向地方教育發展基金及平均地權基金調借支付嘉義市區鐵路高架化計畫自籌款4億6,500萬元及4億1,720萬元；建國二村復興新村地區市地重劃業務向平均地權基金借款3億870萬元。

三、未來或有給付責任及調度款等款項

IMF於其2014年政府財政統計手冊定義，政府債務不包括公營事業負債、社會保險給付義務等在內，政府保證及或有負債亦不計入政府債務，僅於財務報表附註揭露。至於各界關注之政府未來或有給付責任事項，依據113年度嘉義市總決算說明，嘉義市政府未來將支付大額支出或潛在可能產生重大財務負擔之支出約為144億5,182萬餘元，較112年度減少2億6,120萬餘元（表1）。上述事項，或因屬政府未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，與公共債務法管制政府融資行為所舉借之債務不同，逐項說明如下列。

| 表1 嘉義市政府未來或有給付責任及增減情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| 項目 | 113年度 | 112年度 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | 原因 |
| 合計 | 14,451,824 | 14,713,031 | - 261,206 |  |
| 1.舊制公務人員退休金 | 4,232,500 | 4,083,100 | 149,400 | 重新辦理精算所致。 |
| 2.舊制教育人員退休金 | 8,284,000 | 8,583,000 | - 299,000 | 重新辦理精算所致。 |
| 3.積欠臺灣銀行代墊公教人員退休金優惠存款差額利息 | 131,638 | 143,245 | - 11,606 | 給付責任減少所致。 |
| 4.積欠撥用湖子內環保用地價款 | 1,803,685 | 1,903,685 | - 100,000 | 環境保護局償還土地價款。 |

資料來源：整理自112及113年度嘉義市總決算資料。

（一）依據銓敘部委託精（估）算報告，精（估）算未來30年（以113年12月31日為基準日）須由嘉義市政府負擔之舊制（84年7月1日實施公務人員退休撫卹新制）公務人員退休金約為42億3,250萬元。

（二）依據教育部委託精（估）算報告，精（估）算未來30年（以113年12月31日為基準日）須由嘉義市政府負擔之舊制（84年7月1日實施公務人員退休撫卹新制）教育人員退休金約為82億8,400萬元。

（三）依據嘉義市政府與臺灣銀行約定，113年度公教人員退休金優惠存款差額利息，由該行先行墊付1億3,163萬餘元。

（四）嘉義市政府環境保護局尚待編列預算支付撥用湖子內環保用地價款18億368萬餘元。

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出

113年度嘉義市總決算「因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表」所列事項，計有嘉義市垃圾焚化廠委託操作服務管理計畫1項，委託代操作管理期間（108年12月13日至113年12月31日）保證每年交付垃圾量至少70,000公噸（依契約規定得減量介於68,000至70,000公噸之間）予營運操作廠商達和環保服務股份有限公司，否則按短少交付噸數之基本每噸操作維護費用與能源獎勵金計價歸償營運操作廠商。113年度實際執行情形，運交進廠可處理廢棄物為68,506.47公噸，尚合於契約規定之保證交付垃圾量，故無實際支出金額。

茲將年來本室審核資產負債所提審核意見，摘其要者列述如次：

一、建置毒品罰鍰繳款整合系統及訂定未收款項清理計畫，以提高罰鍰收繳績效，惟部分案件遲未移送行政執行、未落實債權憑證清理與查調所得財產資料、清理計畫部分規範錯誤等情，債權管控機制未臻健全，亟待積極檢討改善，以維護法治公信：警察局為提升罰鍰及怠金收繳效率，訂有毒品裁罰案件罰鍰及怠金未收款項清理計畫（下稱毒品罰鍰未收款項清理計畫）及交通類應收未收行政罰鍰逾期未繳案件清理計畫，另為有效管理裁處案件，建置第三、四級毒品行政罰鍰繳款整合系統（下稱毒品罰鍰系統）。截至113年底止，警察局113年度及以前年度應收未收行政罰鍰計1億3,502萬餘元，取得債權憑證計8,968張。經查應收未收毒品罰鍰及怠金案件清理情形，核有：（一）部分案件於繳納期限屆滿後逾2年未辦理移送行政執行，催繳管控機制未臻健全；（二）運用毒品罰鍰系統及設置人工管制清冊管理案件，惟各人工管制清冊間同一案之義務人不一致或債權憑證重複登錄，且系統內同一案件有日期登錄異常等情，亟待釐清並落實管控作業；（三）部分已取得債權憑證案件，未落實逐年查調財產所得且未將結果列冊備查，或同一義務人之債權憑證未併同再移送執行；（四）毒品罰鍰未收款項清理計畫規定之移送執行期間及債權憑證註銷期限，較嘉義市政府暨所屬機關註銷應收款項審查原則規定「應自繳款期限屆滿之次日起6個月內移送行政執行」寬鬆，又與行政執行法規定「自處分、裁定確定之日起，移送行政執行所取得之債權憑證逾10年尚未執行終結者，不得再執行」有悖，亟待檢討修正；（五）於委外契約要求提供系統維運人員簽署之保密切結書，惟未督促提供，未落實履約管理等情，有待研謀改善。（詳乙－54頁）

二、實施運動場地認養制度，推行全民運動，惟認養作業未臻公開透明，及未建立認養申請審查與成效考核機制，致部分認養場地未依契約規定範圍及運動用途使用，允宜研訂認養作業及成效考核規範，並落實執行，俾提升認養成效：體育場訂定「嘉義市立體育場所屬運動場地認養要點」實施運動場地認養制度，加強維護各運動場地設施及發揮其功能。113年度提供轄管田徑場看台下方室內空間、棒球場室內休息區、港坪運動公園體育館室內與戶外場所、東區體育館地下室等部分場域之管理與維護予嘉義市體育會暨所屬單項協會等23個民間團體（或個人），並訂有契約，全年認養使用費收入計23萬餘元。經查運動場館認養作業執行情形，核有：（一）長期提供場地認養，惟未曾公告相關認養資訊，而由認養單位主動提出申請，作業程序有欠公開透明。又申請認養時，未依規定要求其提供認養計畫，審查場地使用規劃、預期成果效益等，即逕予同意認養，且未辦理認養成效考核，汰除不適宜單位，致部分認養場地供作辦公室、儲藏室或休閒娛樂等非運動用途，有欠妥適；（二）網球場長年委託管理，卻未簽訂契約確立權利義務，亦未收取權利金或認養使用費，顯欠妥適；（三）認養契約未辦理公證，又部分認養單位於認養期限屆滿後未續約卻未搬離，惟體育場未及時訴請司法機關聲請排除占用，有欠允當；（四）實際使用範圍與認養契約未符，且於公共空間堆置設備或器材，並擅自接用水電，惟未即時督促改善，管理作業未臻周妥等情，亟待研謀改善。（詳乙－74頁）

三、辦理新火化場第二儲油槽設置工程以符消防安檢規範，惟工程進度嚴重延宕，迄未取得使用執照而無法啟用，亟待儘速完成使用執照申辦作業，解決現有儲油槽安全隱患：殯葬管理所為因應長期營運需求，規劃設置第二儲油槽以取代現有儲油槽，自102年起辦理新火化場第二儲油槽設置工程，預算經費880萬餘元。於102年5月起委託建築師事務所辦理規劃設計，迄111年2月始辦理「102年新火化場第二儲油槽設置工程」（下稱建築主體工程）採購招標，隔月決標，決標金額612萬餘元，同年12月驗收合格；又112年度再增編預算經費900萬元，辦理「112年新火化場第二儲油設施新建工程（第二期）」（下稱儲油槽工程）財物採購，同年6月決標，決標金額862萬元，113年6月驗收合格。經查該工程執行情形，核有：（一）辦理建築主體工程，未確實督導設計單位釐清水土保持計畫、法定空地分割及建造執照申辦流程，屢經主管機關（嘉義縣政府）退件，且對設計內容掌握不足，肇致規劃設計至取得建造執照耗時8年2個月餘，嚴重延宕計畫進度。復因營建物價上漲及多次招標流標，拆分工程為建築主體工程及儲油槽工程先後發包，增加額外公帑支出約644萬餘元；又因建築基地須重新辦理法定空地分割作業，截至113年11月底止，鋼構造建築物已完工驗收逾1年11個月餘，以及113年4月已完成之儲油槽，仍均未取得使用執照，遲未能改善現有儲油槽潛存消防安全風險；（二）市政府民政處未落實督導該所儘速釐清建築主體工程執行期間所涉申辦流程問題並妥謀因應對策，致計畫進度延宕等情，亟待查明妥處。（詳乙－82頁）

四、經管非公用土地已採出（租）售與委託認養綠美化等機制，惟相關作業有欠妥適，仍待積極推動活化措施，提升公有土地經濟價值與使用效益：財政稅務局為財產專責管理單位，訂有財產管理自治條例等管理法規，期能提升財產使用效能。截至113年底止，經管非公用土地筆數547筆，財產總值14億2,061萬餘元。經查非公用土地運用管理情形，核有：（一）近3年來被占用土地未減反增，為免土地長期被占用影響城市發展，允待積極研謀排除占用；（二）閒置待出租土地仍多，亟待強化管理作為，妥謀具體活化利用方案；（三）雖已藉助公私協力辦理閒置土地綠美化，惟仍有部分土地未能媒合單位認養而長期閒置，允宜廣納民意規劃使用，提升土地運用效益；（四）市有土地遭寺廟占用，訴訟多年懸而未決，建請積極研擬解決方案，避免欠繳土地補償金久懸帳上；（五）107年至112年部分欠繳土地使用補償金未列入年度決算設帳列管，且催繳作業管理及內部控制機制未臻周全等情，有待檢討改善。（詳乙－103頁）

以上，政府資產負債管理之相關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

肆、營業基金決算之審核

百萬元

百萬元

113年度附屬單位決算及綜計表營業部分，計列附屬單位決算2單位，其營業收支經本室審核結果，審定總收入9,768萬餘元，總支出9,196萬餘元，收支相抵，淨利為572萬餘元（圖1），較預算增加344萬餘元，約為151.33％，主要係嘉義市果菜市場股份有限公司（下稱果菜市場公司）營業費用較預計減少及攤販租金收入、禮盒銷售較預計增加所致。產銷（營運）計畫有3項，實施結果，各市營事業尚能本企業化經營原則，提高產銷營運（業務）量，並抑減成本費用，增裕公庫收入，惟仍有2項，係嘉義魚市場股份有限公司（下稱魚市場公司）因魚貨到貨量減少，管理費收入隨減，暨果菜市場公司因分貨場場地使用管理費收入較預計減少，致均未達預計目標；固定資產之建設改良擴充計畫，113年度決算支用數371萬餘元，較可用預算數減少945萬餘元，約71.80％，主要係果菜市場公司及魚市場公司因農漁產運銷物流中心室內外管路整修改善及污水納管等工程尚在辦理中所致。

上述2家市營事業，除配合政策執行任務因素外，經以預算盈虧達成情形作為評比標準，其中果菜市場公司已達預算目標；魚市場公司雖獲有淨利5萬餘元，惟較預算數73萬餘元，減少68萬餘元，約92.86％，未達預算目標。另本室依決算法第23條規定審核各事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、魚市場公司落實魚類批發交易以穩定市場價格，惟營運績效未如預期，允宜加強多元化經營，提升設備產能，並抑減成本及費用，以拓展營業量值及實績：魚市場公司係依農產品市場交易法第13條規定設立，旨在建立魚產品運銷秩序，調節產銷供需，以發揮魚產品批發市場之功能。113年度營運結果，本期淨利5萬餘元，較預算盈餘73萬餘元，減少68萬餘元，約92.86％，近5年度(109至113年)稅後淨利（損）分別為15萬餘元、22萬餘元、14萬餘元、負206萬餘元、5萬餘元，營運績效未如預期。經查該公司營運管理情形，核有：（一）已發展多元化經營，並建立代銷與行銷平台販售魚產品，惟銷售未達預算目標影響整體營收，且商品存貨管理未臻周妥，鑑於網路通路及市集日漸發達，消費者購買魚產品管道眾多，允宜積極開拓多元行銷通路並闢增收入來源，強化進銷存貨內部控制及倉儲管理，以提升銷售經營績效；（二）近3年度決算稅後淨利（淨損）資產報酬率皆較當年度預算數為低，資產報酬表現未如預期，其中製冰設備產能因局限銷售而未達最大產能利用率，允宜積極擴展銷售管道，衡酌相關設備營運量，以提升產能增進營收；（三）經營魚類批發交易以穩定市場價格，惟受疫情影響獲利迄今仍未獲改善，冷凍庫營運入不敷出，允宜適時檢討提升營運績效；（四）部分承銷人未於規定期限內繳清貨款情形仍未獲改善，亟待落實貨款催收作業，以資適法並健全帳務管理；（五）涉及相關利害關係人之規範及對外收費標準未揭露於營業場所或網站，相關資訊公開管道不足、部分收費標準訂定年度已久，允宜檢討是否符合成本效益等情，亟待檢討改善。（詳乙－45頁）

二、魚市場公司為維護消費者魚貨食用安全及促進競價交易公平透明，針對進場魚貨實施安全檢驗，並配發無線競價器予承銷人，惟魚貨檢驗程序及競價器管理未臻周妥，亟待研謀改善，以提升管理效能：魚市場公司仲介魚貨主與承銷人間各種魚類批發交易，113年度總交易金額為9億1,341萬餘元，為維護消費者食用安全，配合農業部漁業署（下稱漁業署)提升水產品品質安全，實施魚市場進場魚貨自主檢驗；另為促進交易公平與透明，提高拍賣場效率，採用線上電腦系統搓合供銷雙方交易買賣，並提供無線競價器予承銷商使用。經查魚貨檢驗及競價業務管理情形，核有：（一）已建立自主檢驗機制，惟間有水產快速檢測試紙逾7成已逾效期仍在使用，且檢驗紀錄佐證資料不足，或檢驗流程不符規定，允宜通盤檢討現行自主檢驗作業，落實耗材管理，強化檢驗機制，以健全魚市場對水產品安全之把關功能；（二）未依漁業署函示針對已連續6年發生藥物殘留情事之高風險魚貨，主動聯繫衛生單位查察或送驗，允應注意配合中央食品安全管控措施積極妥處，俾維護消費大眾食用安全；（三）未請承銷人於規定時間內，將競價器繳回或歸位至管理室等情，亟待檢討改善。（詳乙－46頁）

以上，各營業基金經營待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

伍、非營業特種基金決算之審核

百萬元

百萬元

百萬元

百萬元

113年度附屬單位決算及綜計表（非營業部分），計列附屬單位決算9個單位，審核結果，審定總收入（含基金來源）94億5,628萬餘元，總支出（含基金用途）71億9,782萬餘元，賸餘22億5,846萬餘元，與預算短絀相距25億9,420萬餘元，其中：一、作業基金4個單位，審定總收入24億9,250萬餘元，總支出4億6,421萬餘元，賸餘20億2,829萬餘元，較預算賸餘3億1,511萬餘元，增加17億1,318萬餘元（圖1），主要係平均地權基金土地標售收入較預期增加所致。113年度基金均有賸餘，共計賸餘20億2,829萬餘元。二、特別收入基金5個單位（含32個分預算），審定基金來源69億6,378萬餘元，基金用途67億3,361萬餘元，賸餘2億3,016萬餘元，與預算短絀6億5,085萬餘元，相距8億8,102萬餘元（圖2），主要係地方教育發展基金人事費賸餘、補助少子女化對策及學前幼兒就學補助等計畫依實際需求覈實支付、嘉義市西區全民運動館統包工程等案尚在執行中，相關業務計畫經費減支所致。113年度短絀之基金有3個單位，共計短絀1,013萬餘元，其餘2個單位均有賸餘，共計賸餘2億4,029萬餘元。

| 上述9個非營業特種基金113年度總收支（含基金來源、用途）規模166億5,411 表1 113年度嘉義市作業基金本期餘絀預算執行排名 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名稱 | 預算數 | 審定數 | 增減數 | 增減比率 |
| 賸餘較預算數增加 |  |  |  |  |
| 嘉義市衛生醫療基金 | 141 | 510 | 369 | 262.23 |
| 註：1.表列評比標準係以主要營運計畫執行率已達8成以上者為限，俾免納列因營運計畫執行率欠佳致本期賸餘較預算增加之基金。 2.資料來源：整理自113年度審核報告。 |  |  |  |  |

| 萬餘元，因作業基金與特別收入基金屬性各有不同，爰分就基金特性擇選不同之評比標準予以評核。其中作業基金係以預 表2 113年度嘉義市特別收入基金用途執行率排名 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基金名稱 | 基金用途 |  |  |
|  | 預 算 數 | 審 定 數 | 執 行 率 |
| 基金用途執行率較高者 |  |  |  |
| 地方教育發展基金 | 7,089,827 | 6,321,651 | 89.17 |
| 基金用途執行率未達8成者 |  |  |  |
| 1.環境污染防治基金 | 212,397 | 61,327 | 28.87 |
| 2.身心障礙者就業基金 | 6,979 | 4,836 | 69.31 |
| 3.公益彩券盈餘分配基金 | 429,615 | 338,568 | 78.81 |
| 註：1.表列基金用途執行率最佳之基金，其評比標準係以本年度決算賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途審定數不超過預算數者為限。 2.資料來源：整理自113年度審核報告。 |  |  |  |

算餘絀及主要營運計畫達成情形作為評比標準，經就4個作業基金予以評核結果，其中主要營運計畫執行率已達8成以上，且賸餘較預算數增加者為衛生醫療基金（表1）。

| 表3 113年度嘉義市非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 基金數 | 營運（業務）計畫項數 | 未達預計目標項數 |  | 已達預計 目標項數 |
|  |  |  | 未執行 計畫項數 | 較預計目標 減少項數 |  |
| 合計 | 9 | 36 | － | 32 | 4 |
| 市政府 | 4 | 17 | － | 14 | 3 |
| 衛生局 | 1 | 2 | － | 2 | － |
| 環境保護局 | 2 | 7 | － | 6 | 1 |
| 教育處 | 1 | 8 | － | 8 | － |
| 地政處 | 1 | 2 | － | 2 | － |
| 資料來源：整理自113年度審核報告。 |  |  |  |  |  |

``

至特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作為評比標準，經就5個特別收入基金予以評核結果，其中113年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途審定數不超過預算數者為地方教育發展基金；基金用途執行率未達8成者有環境污染防治基金、身心障礙者就業基金及公益彩券盈餘分配基金（表2）。

另各基金113年度36項主要營運（業務）計畫（表3），執行結果，已達預計目標者4項，約11.11％；未達預計目標者32項，約88.89％，其中環境保護計畫之執行率未及3成（表4），亟待檢討改善。

| 表4 113年度嘉義市非營業特種基金執行率未及3成之營運（業務）計畫項目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 營運（業務）計畫項目 | 辦理之基金 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 計畫執行率％ |
| 環境保護計畫 | 環境污染防治基金 | 千元 | 157,301 | 6,735 | 4.28 |

資料來源：整理自113年度審核報告。

本室依決算法第23條規定審核各基金之事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、積極布建身障者社區式照顧及支持服務據點，以落實身障者權利公約精神，惟身障者嚴重情緒行為正向支持、家庭照顧者支持及社區日間作業設施等服務量能待提升、宣導活動尚未深入基層社區及課程宣傳管道未臻多元，有待檢討改善，以提升服務成效：市政府為落實身心障礙者權利公約第19條「自立生活與融合社區」之精神，並提供嘉義市18歲以上身障人口適切性服務，截至113年底止，布建7處社區日間作業設施（下稱小作所）、2處家庭托顧、4處社區式日間照顧、4處社區居住、2處機構式身心障礙日照、2處精神障礙協作模式等身障者社區式照顧及支持性服務據點，暨辦理家庭照顧者支持及困難個案照顧服務。經查小作所、身障者嚴重情緒行為正向支持整合模式及身心障礙家庭照顧者支持等3項服務執行情形，核有：（一）截至113年底止，部分小作所據點實際服務人數占可服務人數之比率未及八成，部分據點則足額收案且尚有等待接受服務個案，允宜建立各據點服務資源整合協作機制，使據點服務資源充分使用；（二）開辦身障者嚴重情緒行為正向支持計畫，以增進身障者人際互動及自我管理，惟112年至113年9月服務宣導活動對象逾八成為身障者社區服務據點或機構，尚未深入基層社區，又部分社區服務單位及警察單位未派員參與身障者社區網絡人員嚴重情緒行為基礎培訓課程，恐影響處理身障者嚴重情緒行為之服務品質；（三）補助社福團體辦理身障者家庭照顧者支持服務計畫，以減輕家庭照顧者負擔，惟僅有1處服務據點，113年度服務個案總在案量30人，服務量能已近飽和，亟須評估擴增服務據點，提高服務量能；又補助辦理之家庭照顧者紓壓課程，其課程資訊僅公布於執行單位Facebook或特定Line群組，宣傳力度恐有不足等情，有待檢討改善。（詳乙－27頁）

二、為便利民眾掌握停車狀況，建置智慧停車場管理系統，惟間有部分停車場資訊錯誤，且電動汽車、身心障礙者、婦幼等專用車格剩餘資訊尚未揭露，允宜研謀改善，以提升停車效率：市政府為便利民眾掌握停車狀況，提升停車效率，委外建置智慧停車場管理雲端平臺、「愛嘉義」APP、路邊停車資訊燈箱（下稱智慧燈箱）等公有路外停車場智慧停管系統，113年度辦理前揭業務經費合計300萬元，執行數261萬元，執行率為87％。經查公有路外停車場智慧停管系統建置及管理情形，核有：（一）利用智慧停車雲端平臺系統揭露剩餘車位數，惟間有部分停車場揭露剩餘車位數量資訊有誤或無法顯示，或無導航資料，或剩餘車位大於總車位及剩餘車位長時間為零等，資訊異常卻無檢核機制，允宜注意督導並令限期改善，俾維護即時資訊系統正確完整及正常運作；（二）為提升停車效率，於愛嘉義APP揭露停車場剩餘車位資訊，惟電動汽車、身心障礙者及婦幼等專用車格數均未揭露，允宜研議揭露專用車格資訊供駕駛人查詢，俾提升停車便利性；（三）為提升停車場使用效率，於各停車場入口及路邊設置智慧燈箱，顯示停車場之即時剩餘車位數，惟電動汽車、身心障礙者及婦幼等專用車位數均未揭露，允宜整合相關專用車位資訊，俾降低駕駛尋找特定專用格位時間成本暨提升格位使用效益等情，尚待研謀改善。（詳乙－35頁）

三、積極辦理各項體育活動（賽事）及維管運動場館，倡導運動健康生活，惟體育賽事資訊分散不同網站不利市民查詢，又運動場館線上租借系統尚未建置完成，管理維護作業亦未臻周妥，允宜研謀改善，以提升服務便利性及場館營運效能：市政府為倡導運動健康生活，積極辦理運動場館設施興建與更新，並舉辦各類多元化運動賽事活動。另該府及所屬體育場轄管運動場館分別有田徑場、網球場、棒球場、港坪運動公園、東區體育館、運三慢速壘球場、河濱運動公園、東區國民運動中心等8座，除運三慢速壘球場及東區國民運動中心係委外經營管理，其餘6座運動場館係由體育場自行管理。經查嘉義市運動環境推展及場館經營管理情形，核有：（一）嘉義市或鄰近市縣舉辦之體育活動（賽事）資訊分散於不同之機關團體網站，且部分網站摻雜與體育活動（賽事）無關之行政公告，不利民眾查詢，允宜建置單一資訊平臺網羅鄰近市縣區域賽事資訊，方便民眾查詢參與，推展運動風氣；（二）該府建置之「數位申辦整合服務平台」已啟用1年餘，惟其中申報服務體育場轄管運動場地租借之申請，僅上線田徑場及河濱運動公園等2處，致所有運動場地租借申請作業仍採紙本方式辦理；又體育場為方便場地整理及行政作業，將「場地租借查詢」系統自114年5月至12月租借狀態均設定為已承租，顯未覈實揭露租借狀態，影響民眾使用權益；（三）田徑場等4處場館設有公共運動設施，惟各場館迄未訂定管理維護計畫，體育場113年卻自評有訂定，顯未確實辦理自評作業，又教育處112年委外辦理實地考核雖發現部分場館未訂定管理維護計畫，卻未落實追蹤輔導改善，致各場管管理維護計畫闕如；（四）體育場113年度共計辦理15件樹木修剪小額採購案，支出金額計142萬餘元，惟各案件施作性質相同，卻以分批小額採購方式辦理，加重採購程序之行政作業時間與成本負擔，允宜評估全年採購量能，以開口契約方式辦理採購；（五）體育場未定期巡檢各場館設施，致有場地損壞而未即時修護，管理維護未臻周妥等情，亟待檢討改善。（詳乙－72頁）

四、平均地權基金促進地利共享，賸餘挹注市庫，惟部分業務優（活）化措施或管理欠周，允宜研謀改善，以提升基金整體效能：市政府設立嘉義市平均地權基金（下稱平均地權基金），實施平均地權政策，以有效促進土地利用，並達成地利共享目的。111年至113年基金賸餘解繳市庫金額分別為1億元、2億2千萬元、4億5千萬元。截至113年度止，已辦理貨物轉運中心、湖子內等8處市地重劃或區段徵收，其中湖子內區段徵收基金於110年底裁撤，自111年度起業務悉數轉入平均地權基金賡續辦理。經查平均地權基金業務執行情形，核有：（一）基金專戶留存鉅額活期存款，允宜建立資金存儲優化機制，適時靈活調整定期及活期存款結構，增加利息收入，提升資金運用效能；（二）運用平均地權基金補助推動各項建設，雖已研謀採用簡化帳務措施，惟補助款僅由受補助機關單向自行管控執行進度，欠缺計畫執行控管機制，允宜持續強化內部控制，以達簡化帳務處理並健全補助作業程序；（三）湖子內區段徵收計畫之其他長期投資保留已逾10年，惟執行率偏低；另未發生契約權責之保留款亟待檢討評估，俾提升預算執行率及基金資源使用效益；（四）部分湖子內區段徵收領回之停車場或廣場等用地尚未闢建，長期處於閒置狀態，為提升土地運用效益，允宜研擬短期活化措施，促進公產使用效能等情，亟待檢討改善。（詳乙－87頁）

以上，各非營業特種基金營運效能之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

陸、決算審核綜合成果

113年度嘉義市總決算暨附屬單位決算及綜計表，經本室審核結果，計編具總決算審核報告及參考資料，茲就財務審計、績效審計及稽查違失之成果，摘其要者，綜合分述如次：

一、財務審計成果

（一）審核決算情形

嘉義市總決算審核結果，歲出決算修正減列346萬餘元，審定為185億1,291萬餘元。

（二）審核稅捐稽徵事務情形

審核地方稅稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，發現法令適用不當或計算錯誤，通知該管稽徵機關查明依法處理，113年度補徵稅款412萬餘元。

（三）稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定，或設計疏失、監造不周、品質制度不符及施工不符等情形，通知各該機關查明並依法或依約處理，113年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計939萬餘元。

二、績效審計成果

（一）增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以供嘉義市政府作為決定下年度施政方針之參考。本室對嘉義市政府所提建議意見計有7項（詳乙－4頁），分述如次：

1.為建構幸福永續城市啟動十大旗艦計畫之建設，惟營建成本及貸款利率持續攀升，原預估經費額度劇增，恐影響未來財務規劃，又自籌財源占歲入決算比率偏低，仍須仰賴中央補助款挹注，強化財務資源與成本管控機制，並積極擴展財源，以維護財政永續性。

2.為建構優質生活環境持續推動公共建設計畫，惟部分計畫前置作業規劃設計欠周、採購招標多次流廢標、施工履約管理及驗收結算作業欠嚴謹，且未能有效發揮管考功能，致執行進度落後，亟待參酌公共建設計畫全生命週期管理方式，強化績效及進度控管機制，俾利計畫如期完成並發揮最大效益。

3.嘉義市果菜市場股份有限公司辦理批發交易業務，調節蔬果產銷，惟經營管理相關作業未臻周妥，允宜加強多元化經營，策進銷售規模及實績，以提升營運效能。

4.建置公共設施管線資料庫並持續精進道路資訊管理系統，惟未落實纜線巡查作業，且有部分業者之纜線圖資尚未納列系統，不利使用費之計算，亟待落實全面清查附掛纜線，並徵收道路使用費，以維護政府權益。

5.為提升衛生醫療水準並落實預防保健工作，辦理公共衛生及醫療門診業務，惟間有未統一辦理智慧診間資訊服務採購案，無法發揮規模經濟效果，或醫療服務費用申報作業未臻嚴謹，屢遭健保署核減等情，有待檢討改善。

6.推動多功能辦公大樓興建計畫，惟執行策略欠缺穩定性，計畫仍處統包需求審查作業階段，且地下室停車空間之開挖面積及期程估列未臻周妥，允宜積極辦理並預為妥擬善策因應，俾早日達成提升辦公室空間及公眾服務品質之目標。

7.訂定公產房地管理規範以提升使用效益，惟部分市有房地閒置且未規劃活化措施或管理欠周，允宜檢討改善，以提升公產房地整體運用成效。

（二）未盡職責或效能過低事項之查報

考核各機關施政績效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於113年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者計1件（陳報期間為113年1月1日至12月31日）。茲摘述如次：

嘉義市政府環境保護局辦理垃圾焚化廠灰渣處理計畫執行情形，該局為解決嘉義市垃圾焚化廠底渣去化及飛灰穩定化物掩埋問題，改善環境品質，並落實資源永續再循環，於107及108年間獲行政院環境保護署（112年8月22日改制為環境部，下稱環境部）核定計畫經費6,290萬元及4,635萬元，合計1億925萬元，辦理「嘉義市底渣再利用廠興建工程計畫」及「嘉義市飛灰穩定化物暫存區整地工程及周邊設施計畫」，計畫執行情形，核有委託廠商操作焚化爐期間，契約內容包括焚化灰渣之清運及處置，嗣廠商反映飛灰處理費用增加，不敷操作營運成本，該局未參照相關函釋意旨，與廠商協議合理分攤履約風險及辦理契約變更，逕將飛灰處理工作收回另案辦理採購，增加之處理費用全數由該局負擔，有損機關權益；為處理嘉義市焚化廠產出之焚化灰渣，耗費鉅資取得環保用地，並向中央申請補助款興建底渣再利用廠及飛灰穩定化物暫置場，惟延宕9個月餘始辦理採購，且未妥為規劃合理工期，計畫延宕3年10個月餘始完成，衍生增支飛灰處理費用9,608萬餘元。

另本室於審核報告審編期間（114年1月1日至6月30日）依法報告監察院者，有殯葬管理所辦理嘉義市新火化場第二儲油槽設置工程執行情形1件。

（三）監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關及市營事業及基金預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關改善，擇其重要列入本報告有關章節者，共6類67項（表2，甲－38頁）：

1.對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有嘉義魚市場股份有限公司為維護消費者魚貨食用安全及促進競價交易公平透明，針對進場魚貨實施安全檢驗，並配發無線競價器予承銷人，惟魚貨檢驗程序及競價器管理未臻周妥，亟待研謀改善，以提升管理效能等3項。

2.對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有以「西區大發展、東區大進步」雙引擎，開發西區、優化東區，打造臺灣新都心，惟部分計畫執行進度落後，又部分單位關鍵績效指標間有漏列重要施政項目或成果未落實評核者，允宜加強辦理並妥予控管，以提升整體施政效能；一般性補助款考核結果獲中央增撥款項，惟違章建築處理考核成績欠佳，及部分計畫預算執行率未達五成，亟待檢討改善，以提升考核成績及計畫執行成效；為提升路口交通安全，導入AI科技助力交通管理，惟部分路口連年發生交通事故或夜間人流密集，允宜評估擴大增設AI科技設備及感應式照明設備，以強化路口交通安全防護；持續推動公共自行車低碳交通，邁向綠色城市願景，惟會員尚未全面投保公共自行車傷害險及部分場站設施或APP資訊未臻完善，亟待檢討改善，又YouBike使用量持續增加，而全市自行車交通事故死傷人數逐年攀升，亦待改善自行車交通安全，以完善YouBike騎乘者安全保障與權益；率先其他市縣擘劃高齡友善城市之推動藍圖，惟相關推動要點停止運作，部分推動指標追蹤考核與管理欠周，或「住宅可負擔率」之指標迄未執行等情，允宜研謀改善，以銜接既有基礎持續深化，建構樂齡共好環境等37項。

3.對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有市政府已陸續啟動十大旗艦計畫之建設，又近年來持續辦理鐵路高架化工程等多項重大公共建設計畫，勢必增加未來財政負擔，亟待審慎規劃財務資源以為因應，並加速公共建設執行進度，以維持財政永續與經濟建設之平衡；歲出預算實現率未達八成，又部分歲入、歲出保留款項未積極清理，久懸未結，允宜加強計畫與預算執行及債權管控，健全財政管理；積極爭取中央計畫型補助款加速市政推動，惟部分補助計畫未覈實估列經費需求，致補助收入產生鉅額短收，且間有預算執行率偏低情形，允宜研謀改善，以提升計畫成效等13項。

4.對於產銷營運管理提出意見者，計有嘉義魚市場股份有限公司落實魚類批發交易以穩定市場價格，惟營運績效未如預期，允宜加強多元化經營，提升設備產能，並抑減成本及費用，以拓展營業量值及實績1項。

5.對於採購作業提出意見者，計有為滿足市民運動需求，規劃興建嘉義市西區全民運動場館，惟計畫進度控管、工程招標及規劃設計作業間有缺失，允宜檢討改進，以利早日完工啟用；為紓解道路交通壅塞，辦理嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程計畫，惟間有計畫執行進度落後及工程得標廠商資格不符等情，允宜檢討改進，早日完工啟用，以提升道路服務水準等8項。

6.對於事務管理及其他事項提出意見者，計有制定淨零排放自治條例，建構「新永續出發」淨零施政目標，並率先全國推動設置校園零排放接送區政策，惟尚未研擬具體設置規範及宣傳方式，致逾八成中小學尚未設置，影響執行成效，允宜檢討改善，俾提升家長配合意願，共同建構淨零排放永續校園；建置毒品罰鍰繳款整合系統及訂定未收款項清理計畫，以提高罰鍰收繳績效，惟部分案件遲未移送行政執行、未落實債權憑證清理與查調所得財產資料、清理計畫部分規範錯誤等情，債權管控機制未臻健全，亟待積極檢討改善，以維護法治公信等5項。

三、稽察違失之成果

稽查發現各機關人員核有財務上違失，經通知各該機關查明處理業經處分，於113年度陳報監察院者3件，分別為東區區公所所屬公務人員涉有酒後駕車違失情形、嘉義魚市場股份有限公司辦理嘉義魚市場設施改善工程執行情形、文化局辦理嘉義市推動地方創生文化環境營造木料採購案執行情形，受處分人員共計6人次，其中記大過者1人次、記過者1人次、申誡者4人次（表1）。審計機關對於通知各該機關查處者，除要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核外，並於報告監察院時，按違失事件性質，以副本抄送嘉義市政府，以期更能有效發揮審計功能。

| 表1 審計部臺灣省嘉義市審計室113年度通知機關查明處分彙計 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、按主管機關別 |  |  |  |  |  |
| 主管機關 | 件 數 | 受處分人次 |  |  |  |
|  |  | 合計 | 大過 | 記過 | 申誡 |
| 合 計 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 東區區公所 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 嘉義魚市場股份有限公司 | 1 | 1 | － | － | 1 |
| 文化局 | 1 | 1 | － | － | 1 |
| 二、按疏失原因別 |  |  |  |  |  |
| 疏失原因 | 件數 | 受處分人次 |  |  |  |
|  |  | 合計 | 大過 | 記過 | 申誡 |
| 合 計 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 內部稽(審)核疏失 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 採購作業疏失 | 1 | 1 | － | － | 1 |

四、112年度重要審核意見追蹤查核概述

本室於112年度審核報告內提列之重要審核意見計有66項（表2），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者14項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者52項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見14項（詳乙、決算審核結果），本室均已列管注意追蹤其辦理情形。

| 表2 審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 113年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 112年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
|  | 項數合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼 續改善 | 處理中 | 已改善 辦 理 （註2） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 67 | 3 | 37 | 13 | 1 | 8 | 5 | 66 | 14 (21.21％) | － | 52 (78.79％) |
| 市議會主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 市政府主管 | 34 | 1 | 18 | 7 | 1 | 6 | 1 | 33 | 11 | － | 22 |
| 警察局主管 | 3 | － | 2 | － | － | － | 1 | 4 | － | － | 4 |
| 衛生局主管 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | 5 | － | － | 5 |
| 環境保護局主管 | 5 | － | 5 | － | － | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 教育處主管 | 8 | 1 | 3 | 2 | － | 2 | － | 4 | － | － | 4 |
| 民政處主管 | 2 | － | － | 2 | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 地政處主管 | 3 | 1 | 2 | － | － | － | － | 2 | 1 | － | 1 |
| 消防局主管 | 3 | － | 1 | － | － | － | 2 | 4 | － | － | 4 |
| 文化局主管 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 財政稅務局主管 | 3 | － | － | 2 | － | － | 1 | 4 | 2 | － | 2 |
| 統籌支撥科目 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 第二預備金 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 政府捐助成立之財團法人 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之

管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項

提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。