壹、市議會主管

市議會主管僅市議會1個機關，負責議決市法規、市預算、市特別稅課、臨時稅課及附加稅課、市財產之處分、市政府及市所屬事業機構之組織規程、市政府及市議員提案事項，及審議市決算之審核報告，接受人民請願等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫3項，包括召開定期會及臨時會、議員經建考察及議事運作業務、議決法規案、預算案等重要施政項目，實施結果，均已執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入無預算數，決算審核結果，審定實現數10萬餘元，主要係廢舊物資出售收入。

2.歲出預算數1億8,188萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億6,415萬餘元（90.25％），預算賸餘1,773萬餘元（9.75％），主要係人事費及業務費之賸餘。

貳、市政府主管

市政府主管計有普通公務機關1個，市營事業單位2個、非營業特種基金單位4個，各該單位決算、附屬單位決算營業及非營業部分之審核情形如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

市政府主管僅市政府1個機關，依法辦理市自治事項及執行中央機關委辦事項，加強地方福利措施及各項救助事業，辦理教育行政，暨各級學校教育之執行、研究、計畫與發展等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫42項，下分工作計畫87項，包括農地利用綜合規劃、管制都市計畫、促進土地合理使用、推動都市更新、辦理污水下水道建設、行銷觀光特色及推展、廳舍修繕及車輛維護管理、推動嘉義市綜合發展計畫、宗教團體管理及祠廟管理維護、補助地方教育發展基金辦理各項教育業務、推展嘉義市觀光產業、辦理老人、身心障礙者、婦女、兒童及少年各項福利業務等重要施政項目，其中已執行完成者35項，尚在執行者50項，主要係嘉義市西區全民運動場館興建計畫工程、污水系統第一期－分支管網及用戶接管第6、7標工程進行中、及田徑場優化工程計畫招標中等尚在辦理中，仍須繼續執行。未執行者2項，係嘉義市建築物無障礙設備與設施改善基金及教育人員調整待遇準備，因無相關案件發生，爰未執行。

蘭潭水庫，提供嘉義市飲水灌溉主要水源之一，相傳由荷蘭人所建，故稱「蘭潭」，潭邊岡陵起伏，山光水色，風景優美，為著名觀光遊憩勝地。惟水庫周邊危險水域常有民眾闖入，落水事故頻傳，相關單位雖陸續設置救生圈、更新岸邊護欄、標示關懷標語等，仍未有效減少溺水事故，為確保水庫水域安全，市政府首創建置「水域型智慧人形辨識系統」，於蘭潭環潭道路周邊6處熱區設置19支鏡頭，透過人形辨識技術，自動偵測進入水域範圍內之人形，經由影像傳輸及偵測結果即時傳送相關單位，掌握第一時間勸導及危機處理時效，有效預防民眾溺水，降低警消勤務壓力。鑑於提升水域安全，為政府共通性業務，經提供其他行政機關適時參酌運用，已獲部分市縣政府研議參採，有效提升政府施政效能。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數112億886萬餘元，經追加預算8億6,190萬餘元，追減預算9,657萬餘元，合計119億7,419萬餘元，決算審核結果，審定實現數109億917萬餘元，應收保留數8億1,740萬餘元，主要係部分計畫型補助款項依工程進度請款，尚待核撥；合計決算審定數為117億2,658萬餘元，較預算減少2億4,760萬餘元（2.07％），主要係收支併列之計畫型補助款，上級補助款未如預期或依實際執行數撥款。

2.以前年度歲入轉入數計21億5,140萬餘元，決算審核結果，審定實現數6億3,823萬餘元（29.67％）；減免（註銷）數2億141萬餘元（9.36％），主要係社會住宅包租代管第3期計畫等部分計畫型補助案已執行完竣，或中央依實際執行數撥付，未實現數予以註銷；應收保留數13億1,174萬餘元（60.97％），主要係市政中心北棟大樓新建工程、興安國小新建幼兒園園舍工程、嘉北國小、崇文國小及義昌公園等地下停車場興建工程、社會住宅包租代管計畫等案尚待執行，中央依實際執行進度撥款。

3.歲出原編列預算數121億1,758萬餘元，經追加預算10億4,049萬餘元，追減預算1億4,394萬餘元，暨因人事費不足，動支各類員工待遇準備24萬餘元，合計130億1,438萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數346萬餘元，係減列溢保留建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站計畫經費；審定實現數101億9,092萬餘元（78.31％），應付保留數14億6,543萬餘元（11.26％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為116億5,636萬餘元，預算賸餘13億5,802萬餘元（10.43％），主要係人事費、業務費與教育經費賸餘，暨重慶二街道路、頂福街7巷8米計畫道路闢建用地價購款等之結餘。

4.以前年度歲出轉入數計35億7,180萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數61萬餘元，並如數增列減免（註銷）數，係減列溢保留嘉義魚市場遮雨棚等設施改善工程規劃、設計及監造技術服務案經費；審定實現數12億4,417萬餘元（34.83％）；減免（註銷）數2億2,400萬餘元（6.27％），主要係重慶二街道路開闢、社會住宅包租代管等計畫結餘款，予以註銷；應付保留數21億362萬餘元（58.90％），主要係市政中心北棟大樓、嘉北國小、崇文國小及義昌公園地下停車場、西區全民運動場館、暨興安國小新建幼兒園園舍等興建工程尚在執行中，而續予保留經費。

二、附屬單位決算營業部分

市政府主管包括嘉義魚市場股份有限公司、嘉義市果菜市場股份有限公司等2個單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要辦理魚貨拍賣及批發交易業務、管理費收入、什項營業收入等3項，實施結果，實際數較預計數增加者1項，主要係嘉義市果菜市場股份有限公司之什項營業收入，因攤販租金收入及禮盒銷售較預計增加所致；減少者2項，係嘉義魚市場股份有限公司因魚貨拍賣減少，管理費收入減少，及嘉義市果菜市場股份有限公司之分貨場場地使用管理費收入較預計減少所致。

（二）盈虧之審定

決算審核結果，審定淨利572萬餘元，較預算淨利227萬餘元，增加344萬餘元，約151.33％，主要係嘉義市果菜市場股份有限公司之攤販租金收入及禮盒銷售較預計增加及用人費、廢棄物處理費等較預計減少所致。

三、附屬單位決算非營業部分

市政府主管包括（一）作業基金：嘉義市都市發展更新基金、嘉義市交通作業基金；（二）特別收入基金：嘉義市公益彩券盈餘分配基金、嘉義市身心障礙者就業基金等4個單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務（營運）計畫包括：1.都市發展更新基金之管理及總務費用、嘉義市區鐵路高架化計畫等2項；2.交通作業基金之管理收入、土地租金收入、權利金收入、管理及總務費用等4項；3.公益彩券盈餘分配基金之身心障礙福利、兒童福利、少年福利、婦女福利、老人福利、家暴及性侵害防治、志願服務、衛生福利、社區發展、其他社會福利等10項業務計畫；4.身心障礙者就業基金之身心障礙者就業計畫1項，合計17項。實施結果，土地租金收入、衛生福利等3項主要係停車場土地租金收入及長期照顧業務需求增加，致實際數較原預計增加；其餘嘉義市區鐵路高架化計畫等14項實際數均較預計減少，主要係嘉義市區鐵路高架化計畫依工程進度撥付地方配合款、各項費用依業務需求覈實動支及各項福利服務計畫申請案件較預計減少，相關業務計畫經費減支所致。

（二）餘絀之審定

1.作業基金：決算審核結果，審定賸餘3億6,944萬餘元，較預算賸餘2億4,528萬餘元，增加1億2,415萬餘元，約50.62％，主要係交通違規罰鍰收入較預計增加所致。

2.特別收入基金：決算審核結果，審定短絀223萬餘元，較預算短絀2億930萬餘元，減少2億707萬餘元，約98.93％，主要係各項福利服務計畫申請人數較預計減少，相關業務計畫經費減支所致。

四、提供市政府決定施政方針之建議意見

依審計法第70條及預算法第28條規定，本室應提供審核市政府以前年度歲入、歲出、財務（物）經營管理、附屬單位預算（包含營業及非營業）等預算執行之有關資料，及財務上增進效能與減少不經濟支出之建議，以供市政府作為決定115年度施政方針之參考。茲將所提建議意見，摘述如次：

（一）為建構幸福永續城市啟動十大旗艦計畫之建設，惟營建成本及貸款利率持續攀升，原預估經費額度劇增，恐影響未來財務規劃，又自籌財源占歲入決算比率偏低，仍須仰賴中央補助款挹注，允宜強化財務資源與成本管控機制，並積極擴展財源，以維護財政永續性。

市政府向依循財政紀律法規範，審慎控制預算及公共債務餘額，112年度獲致歲計賸餘6億6,196萬餘元，且自107年度起除自償性債務以外，無1年以上公共債務未償餘額，惟近年啟動十大旗艦計畫建設，各項重大建設經費龐鉅，可能產生重之大財務負擔龐鉅，妥善之財務規劃及風險管理甚為重要。經查該府整體財政狀況及預算執行情形，核有：1.鐵路高架化計畫應分攤款項及嘉北國小等處地下停車場興建成本，因營建成本及貸款利率持續攀升而較原預估經費額度劇增，恐影響未來財務規劃；2.112年度自籌財源決算數為43億1,529萬餘元，創歷年新低，且尚不足以支應人事費支出（含嘉義市地方教育發展基金）68億8,523萬餘元。又圖書總館園區興建計畫等經費需仰賴中央補助款挹注，卻爭取未果，不無影響推動成效等情，亟待衡酌整體經濟變動因素，強化財務資源與成本管控機制，並積極拓展財源，以維護財政永續性。

（二）為建構優質生活環境持續推動公共建設計畫，惟部分計畫前置作業規劃設計欠周、採購招標多次流廢標、施工履約管理及驗收結算作業欠嚴謹，且未能有效發揮管考功能，致執行進度落後，亟待參酌公共建設計畫全生命週期管理方式，強化績效及進度控管機制，俾利計畫如期完成並發揮最大效益。

市政府為提供民眾便利、安全及舒適生活環境，每年編列預算推動公共建設計畫，另為落實管考各項計畫執行情形，訂頒「嘉義市政府列管計畫管制考核作業規定」，以提升行政效率。經查列管公共建設計畫推動及管考作業情形，核有：1.列管所屬機關112年度辦理300萬元以上公共建設計畫計169件，總經費70億8,436萬餘元，另辦理中央政府前瞻基礎建設計畫補助案件計63件，總經費31億9,190萬餘元，惟部分計畫前置作業規劃設計欠周、採購招標多次流廢標、施工履約管理及驗收結算作業欠嚴謹等情，致計畫執行進度落後，未能如期如質提供公共服務；2.列管所屬機關112年度辦理3,000萬元以上重要公共建設計畫計41件，總經費127億1,479萬餘元，部分重大計畫於年度執行期間存有進度落後情形，雖經主辦機關提出因應對策，惟管考單位僅以書面持續列管，未再就地實質查證後續改善情形，並主動協助解決主辦單位面臨之困境，致計畫持續進度落後，未能有效改善等情。鑑於行政院公共工程委員會為利各機關執行年度公共建設計畫，於108年1月25日工程管字第1080300053號函檢送「公共建設計畫或工程常見進度落後原因及因應對策一覽表」，以全生命周期管控，依前置作業、工程發包、工程施工等階段及其他通案性問題，請各機關加強注意以避免重複發生影響執行期程及成效，允宜參酌公共建設計畫全生命週期管理方式，強化績效及進度控管機制，俾利計畫如期完成並發揮最大效益。

（三）嘉義市果菜市場股份有限公司辦理批發交易業務，調節蔬果產銷，惟經營管理相關作業未臻周妥，允宜加強多元化經營，策進銷售規模及實績，以提升營運效能。

嘉義市果菜市場股份有限公司掌理果菜批發市場業務及農產品事業之經營與投資，以健全果菜供銷通路及促進公平交易，近5年度（108至112年度）稅後淨利分別為734萬餘元、394萬餘元、619萬餘元、346萬餘元、611萬餘元。經查經營管理情形，核有：1.112年度稅後淨利雖較111年增加265萬餘元，約76.52％，惟仍未及新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情前108年度之淨利水準，亟待拓展收入；2.該公司對未辦理蔬果拍賣場地係供臨時出租並計件收費，惟該公司鄰近辦理嘉義市第5期貨物轉運中心區市地重劃，目前已引進倉儲業進駐，鑑於周遭倉儲及運輸環境改善，允宜積極尋求拍賣場地多元化利用，拓展營業值量，以提升營運績效；3.加強把關農產品安全，辦理質譜快檢代客檢驗服務，惟112年度受理檢驗服務件數較111年度大幅萎縮，允宜妥謀改善並鼓勵自主性源頭檢驗，以維護食安環境並增進營收利益；4.因應電商平臺崛起，架設網站販售水果禮盒，惟111及112年度販售水果禮盒等銷售收入分別占各該年度公司營業收入1.63％及1.64％，比率偏低，鑑於消費者購買管道眾多，對批發市場依賴性日漸降低，允宜加強多元化經營，策進銷售規模及實績；5.為解決市場西側分貨場交通紊亂情形，投入140萬餘元，增建生產者停車場遮陽棚架，惟查該停車場或以鐵鍊鎖住未開放使用，或放置木棧、果籃或盒裝水果等情形，其毗鄰路旁卻有車輛違停，未能達成原設置目的，有待研謀改善。

（四）建置公共設施管線資料庫並持續精進道路資訊管理系統，惟未落實纜線巡查作業，且有部分業者之纜線圖資尚未納列系統，不利使用費之計算，亟待落實全面清查附掛纜線，並徵收道路使用費，以維護政府權益。

市區道路主要為都市計畫劃設之道路用地，為公共設施之一種，內政部基於使用者付費原則並統一各地方道路使用費收費基準。市政府為加速完成都市計畫區內公共設施管線資料庫建置，收集管線在地面下之真實資料，並提升公共設施管線資訊資源之分享及加值應用，避免管線誤挖而發生危險與損失，於109至112年度間獲內政部營建署（112年9月20日改制為國土管理署）核定補助計畫經費計2,631萬元，辧理三維管線資料整合應用等計畫，並建置道路資訊中心管理系統（下稱道路資訊系統）。經查嘉義市道路使用費收繳及道路附屬設施暨公共設施附掛纜線管理情形，核有：1.部分寬頻管道使用契約未納入纜線數量明細表，且有部分明細表載示佈纜路段起迄點編號與系統建置編號不一致，致未能覈實計算使用費及佈纜調查，契約管理未盡周妥；2.定期委外廠商辦理雨水下水道巡查作業，惟僅就暫掛寬頻纜線之附掛位置及固定情形施以檢查登記，於111年至112年第3季間多次查得不明管線附掛，或部分路段附掛纜線與業者契約申報數不符，後續均無查明處理作為，未落實稽核業者申報數量及處理違規附掛情事；3.針對民族路等商業及住宅密集地區路段進行寬頻管道、雨水下水道及道路側溝等設施抽查纜線附掛情形，核有纜線實際附掛與廠商申報數量不一致，並有部分寬頻手孔管道積水未清；4.逐步改善道路資訊系統，並擴充管線圖資更新功能以輔助行政管制作業，惟管線單位租用附（暫）掛於寬頻、雨水下水道及側溝等管道之寬頻纜線圖資迄未納列，致未能自系統產製附掛纜線資料，輔助勾稽契約所載纜線長度及使用費計收之正確性，兼有未落實登錄巡查寬頻管道及雨水下水道使用情形等管理資訊，未能發揮道路設施管理效能；5.各事業機關（構）架空纜線圖資尚未建置至道路挖掘系統及三維管線展示系統，該府亦乏實地巡查機制，致難獲悉各事業機關（構）是否核實申報架空纜線道路使用費等情事，允宜落實全面清查附掛纜線納管情形，並依規定徵收道路使用費，以維政府權益。

（五）為提升衛生醫療水準並落實預防保健工作，辦理公共衛生及醫療門診業務，惟間有未統一辦理智慧診間資訊服務採購案，無法發揮規模經濟效果，或醫療服務費用申報作業未臻嚴謹，屢遭健保署核減等情，有待檢討改善。

衛生局為有效運用醫療資源，提升衛生醫療水準並落實預防保健工作，設置嘉義市衛生醫療基金，透過東、西區衛生所辦理公共衛生及醫療門診業務，以維護市民健康，並藉由醫療配合綜合保健服務，確實達到疾病預防及健康促進。經查各衛生所醫療業務推動情形，核有：1.各衛生所為提升醫療效率及改善服務流程，個別辦理智慧診間資訊服務採購，因未統一招標，除增加行政程序及人力外，亦難以因擴增採購規模而獲取有利之採購條件，並可能產生資源無法整合共享等情事，允宜考量嗣後統一採購之可行性，以利發揮規模經濟效果，併宜考量資訊系統相互間整合情形，以發揮大數據之加值運用效益；2.各衛生所建置智慧診間資訊服務，整合就醫流程，降低民眾等候時間及減輕醫事人力作業，惟除就醫流程整合外，應可結合醫療資源，增加主動提醒功能等加值服務，提供更高品質之醫療服務；另民眾繳費採多元支付之普及率偏低，允宜衡酌增設線上繳費服務，從預約掛號到付費均可在線上系統完成，提升就醫便利性；3.各衛生所112年申報門診醫療服務費用計574萬餘元，惟因申報作業未臻嚴謹，經健保署核減數15,343元，比率0.27％，其中西區衛生所遭核減比率為0.37％，允宜加強督導各衛生所依規定提供醫療服務及正確申報醫療費用，避免申報之醫療費用遭核減，影響門診醫療收入等情。

（六）推動多功能辦公大樓興建計畫，惟執行策略欠缺穩定性，計畫仍處統包需求審查作業階段，且地下室停車空間之開挖面積及期程估列未臻周妥，允宜積極辦理並預為妥擬善策因應，俾早日達成提升辦公室空間及公眾服務品質之目標。

市政府於93年間獲行政院同意補助市政中心北棟大樓興建計畫經費23億1,680萬元，因基地舊建築文化價值認定及執行策略欠缺穩定性等因素，執行逾18年，改以統包方式辦理，於110年4月16日委託辧理「嘉義市市民中心（北棟大樓）新建工程」前置規劃設計構想案，規劃新建包含地下2層停車場、地上13層之行政及複合多目標使用辦公大樓。嗣經提送興建構想書（綜合規劃）報請內政部審查後，於113年3月5日獲內政部同意工程經費57億347萬餘元，補助經費以21億2,806萬餘元為上限。經查計畫執行情形，核有：1.推動現代化辦公大樓興建計畫之執行策略欠缺穩定性，對地下室之開挖率及停車位席數一再變更，又汽車設置席數涉未符合建築技術規則法定停車空間之要求，迄至112年底止，計畫仍處於函報內政部審查統包需求書及工程招標文件擬定作業階段，歷時逾20年仍無法達成提升辦公室空間及公眾服務品質之預期目標；2.北棟大樓地下停車場另獲交通部公路總局112年9月21日於「前瞻基礎建設—城鄉建設—改善停車問題計畫」項下核定計畫經費5億9,559萬餘元，囿於特別條例法定期限（114年8月），可施工期間窘迫，又計畫期程漏列取得部分使用執照所需建管、消防及水電審查作業，且規劃地下樓層平面圖之主要出入口、通道及電梯等動線係附隨於建築物地面樓層，計畫期程未慮及室內隔間及主要機電設備施工安裝係規劃於117年辦理，致難於前瞻計畫法定期限內完備先行使用之要件，且未來恐因機關應辦事項未能達成，肇致工程延宕等情，允宜預為妥擬善策因應，以免延宕計畫執行期程，衍生不必要履約爭議，早日達成提升辦公室空間及公眾服務品質之預期目標。

（七）訂定公產房地管理規範以提升使用效益，惟部分市有房地閒置且未規劃活化措施或管理欠周，允宜檢討改善，以提升公產房地整體運用成效。

依據112年度嘉義市財產量值總目錄列市有房地總值1,040億3,495萬餘元，其中屬公用者1,023億7,682萬餘元，約98.41％；非公用者16億5,812萬餘元，約1.59％，公有房地價值龐鉅，其管理之良窳對施政效能影響至關重大。市政府為加強市有房地之管理及提升使用效能，避免土地閒置或低度利用，訂定嘉義市市有財產管理自治條例、嘉義市市有閒置或低度利用土地處理原則等規範，並由財政稅務局負責監督及考核。經查市有房地管理情形，核有：1.部分非公用（含土地編定使用種類為「機關用地」）土地，因尚未興闢或久未辦理都市計畫通盤檢討，致土地長期處於低度利用或閒置狀態，未規劃活化措施，允宜妥謀具體活化利用方案，以提升土地運用成效；2.取得位處外市縣之抵稅道路用地，亟待洽請當地市縣政府辦理有償撥用，以增裕財政收入及提升土地管理效能；3.為利區域發展及提升土地使用價值辦理區段徵收，惟劉厝及湖子內區段徵收，部分取得之學校或停車場、廣場等用地尚未闢建，長期處於閒置狀態，甚至每年尚需支付除草維護費用，允宜研擬土地利用計畫或短期活化措施，促進公產使用效能；4.辦理公有房屋標租促進公產利用，惟部分非公用房屋閒置尚未出租，仍待積極妥謀活化措施，以發揮財產應有使用效益。

五、重要審核意見

（一）市政府向遵守財政紀律，財政狀況穩健，惟已陸續啟動十大旗艦計畫之建設，又近年來持續辦理鐵路高架化工程等多項重大公共建設計畫，勢必增加未來財政負擔，亟待審慎規劃財務資源以為因應，並加速公共建設執行進度，以維持財政永續與經濟建設之平衡。

市政府向依循財政紀律法規範，審慎控制預算及公共債務餘額，截至113年度止累計賸餘為28.53億餘元，且自107年度起除自償性債務以外，無1年以上公共債務未償餘額，財政狀況堪稱穩健。經查該府整體財政狀況及開源節流方案執行情形，核有下列事項：

1.鐵路高架化等重大計畫自籌經費數額龐鉅，又社會福利支出經費持續擴張，影響未來財務規劃，允宜研擬預警機制妥為因應，以順遂政務之推動：近年我國社會、經濟與科技環境快速變遷，地方政府所面臨之治理挑戰加劇，除須因應都市區域規劃、醫療管制、環境保護、社會住宅、地方文化等公共需求問題外；並須完善諸如大眾運輸系統等新興建設，以強化城市競爭力，自主財源之籌措益顯重要。該府未來財務規劃核有下列事項，允宜研擬預警機制妥為因應：（1）鐵路高架化計畫經費為分年編列，列於前瞻基礎建設—嘉義市區鐵路高架化計畫（下稱鐵高計畫）項下，總經費238.98億元，由中央負擔200.65億元，地方分攤38.33億元，惟因營建物價波動，經交通部鐵道局檢討結果，經費調整為334.25億元，增加95.27億元，其中該府需增加分攤經費8.9億元至47.23億元。該計畫相關地方配合款之自償性經費係由都市發展更新基金（下稱都更基金）以舉債方式支應，其預估收入來源包含都市更新收益、設定地上權收入、TIF租稅增額財源及增額容積收益等，預計舉借20億元，設定為一次性承貸分期撥款。經查該都更基金已分別向地方教育發展基金及平均地權基金共計舉借8.82億餘元，截至 113 年底該府共撥付 23.81 億餘元分攤款項，惟尚約有23.41億餘元待支付，允宜依自償性公共建設預算制度實施方案第14點第1項規定妥為檢討本案計畫效益與自償財源之影響，以順遂計畫之執行；（2）前瞻計畫第一期地下停車場興建計畫總經費為11.46億餘元，其中交通部補助4.36億餘元、該府自籌7.10億餘元；另前瞻基礎建設改善停車問題計畫第二期補助經費總經費16.29億元，獲中央補助7.80億元，該府須自籌8.49億元，上開2期停車場工程自籌款約達15.59億餘元，經費龐鉅；又「市民中心（北棟大樓）興建工程」為該府重大建設案，歷經多次流標已於114年5月9日決標，惟金額達54.06億餘元，雖分別由內政部及交通部補助21.28億餘元及2.78億餘元，餘29.99億餘元仍須由該府自籌，財務負擔沉重；（3）隨著人口結構老化所產生之勞動力不足、少子女化及長者照顧等問題，該府近5年社會福利支出自111年度之23億9,530萬餘元，上升至113年度之29億9,923萬餘元，增幅約25.21％，支出經費持續擴張，財政面臨嚴峻挑戰，其中111年度至113年度老人重陽禮金發放結果，人數由45,613人次攀升至49,388人次，經費由1億7,485萬餘元增加至113年度之1億8,766萬餘元，增幅約7.33％。截至113年12月統計，嘉義市65歲以上人口已達50,101人（全市人口262,177人），約19.11％，即將邁入超高齡城市，相關社會福利支出於短期內勢仍難以有效節制，在有限資源情況下，允應妥謀相應財源以為因應，以維財政永續性等情，經函請檢討改善。據復：（1）鐵路高架化計畫開發凈效益預計可達27.91億元，包含都市更新、設定地上權、TIF租稅增額財源、增額容積等收益，後續將於確保該基金業務運作下，由該基金自有資金支應部分自償性經費，並將持續注意經濟變動及進行檢討；（2）業依規定於114年2月函請各單位定期檢視評估計畫之自償能力，另持續控管公共建設經費額度，嚴格控管預算歲入歲出差短，督促各單位落實各項開源節流措施，加強財源籌措，以增裕市庫收入，待多項重大建設落成啟用時，將帶動本市發展開發與活絡經濟，增加稅收成長，有助財源挹注；（3）爾後將視財政狀況通盤檢討非法定社會福利措施之妥適性；並請相關單位嗣後審慎檢討社會福利政策，於提編115年度概算時避免社會福利預算持續擴張。

表1 近5年度歲入預、決算數及自籌財源比率. 單位：新臺幣元、％. 年度; 歲入預算數; 歲入決算數(A); 自籌財源(B); 自籌財源比率 （B/A×100）. 109; 14,371,832,000; 14,281,814,158; 3,837,757,108; 26.87. 110; 15,504,793,000; 15,114,938,752; 4,031,325,953; 26.67. 111; 16,304,373,000; 16,309,434,695; 4,066,974,860; 24.94. 112; 18,414,433,000; 18,319,237,038; 4,315,298,936; 23.56. 113; 19,152,016,000; 19,619,442,442; 4,748,268,404; 24.20. 資料來源：整理自109至113年度審核報告。.

| 2.已連續3年歲入歲出相抵獲致賸餘，惟自籌財源仍不足以支應人事費支出，又推動部分重大興建計畫亦待中央挹注後續工程經費，允宜妥謀對策提升財政自主能力，並注意控管人事費用，以減輕財政負擔：（1）該府為推動各項施政業務，歲出持續擴張，歲出決算數自109年度138億3,079萬餘元，擴增至113年度185億1,291萬餘元，增幅33.85％。歲入決算數自109年度142億8,181萬餘元，增至113年度196億1,944萬餘元，增幅37.37％，歲入尚能支應歲出，113年度歲入歲出相抵獲致賸餘11億652萬餘元，已連續3年產生賸餘。惟該府113年度自籌財源金額（歲入決算數扣除統籌分配稅、補助及協助收入之數額）僅47億4,826萬餘元，且自籌財源占歲入決算數比率自109年度起呈現下滑趨勢（表1）；又該府人事費支出（含嘉義市地方教育發展基金）113年度為71億5,917萬餘元，自籌財源尚不足以支應人事費支出，不無排擠重要施政項目優先順序。復查該府已於113年度下半年度陸續提送「北港路兩側整體開發」、「大眾捷運系統藍線可行性研究」、「圖書總館園區興建計畫」等重大施政計畫予中央相關單位審查，後續工程經費有待中央賡續支持，該府面臨有限財源，而振興經濟及社會福利等支出持續擴張之嚴峻情況，亟待妥謀因應策略提升財政自主能力，並注意控管人事費用，以減輕財政負擔；（2）據行政院主計總處近3年度（111至113年度）各直轄市及縣（市）財政績效與年度預算編列及執行面向之考核，該府開源節流措施執行績效已有進步（表2）。然財政收支劃分法於114年3月修正公布後，地方政府獲配之統 表2 近3年度中央考核嘉義市政府財政績效結果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：分 |  |  |  |  |
| 年 度 項 目 | 111 | 112 | 113 |  |
| 年度債務管理績效 | 92.5 | 92.5 | 92.5 |  |
| 開源績效 | 82.1 | 84.9 | 85.0 |  |
| 節流績效 | 75.0 | 75.0 | 82.0 |  |
| 整體考核成績 | 81.8 | 83.0 | 84.5 |  |
| 資料來源:整理自嘉義市政府提供資料。 |  |  |  |  |

籌分配稅款將增加，惟面臨中央政府可統籌之財源減少，亦將影響地方政府來自中央之計畫型補助款收入，對該府來年各項重大公共建設尚仰賴中央之計畫型補助款而言，不容小覷，允宜審慎評估財政收支劃分法修法後所衍生之財政風險，加強各項施政計畫之執行效能，並積極拓展財源，增裕庫收，以確保財政永續發展等情，經函請檢討改善。據復：為落實財政紀律及強化人力運用效益，已請各機關定期檢視並滾動修訂各職務標準作業流程，以精確界定職掌職能，嗣後將透過例行檢討機制，動態修正人力配置與經費需求；大眾捷運系統藍線可行性研究業於113年6月28日完成可行性研究報告書提報交通部審議，須負擔用地取得費用0.66億元；將依據「嘉義市政府開源節流措施暨獎懲實施要點」規定，督促各單位落實各項開源節流措施，並積極推動民間參與公共建設等，引進民間資源，減少支出並增裕市庫收入，強化財政自主，確保市政永續發展。

（二）財政狀況穩健成長，連年產生歲計賸餘，惟歲出預算實現率未達八成，又部分歲入、歲出保留款項未積極清理，久懸未結，允宜加強計畫與預算執行及債權管控，健全財政管理。

| 113年度嘉義市總預算執行結果，歲入決算審定數為196億1,944萬餘元，歲出決算審定數為185億1,291萬餘元，歲入歲出相抵獲致歲計賸餘11億652萬餘元，相較112年度歲計賸餘6億6,196萬餘元，增加4億4,456萬餘元，財政狀況堪稱穩健。經查歲入歲出預算執行情形，核有：1.近5年度（109至113年度）歲出預算實現率分別為78.06％、75.92％、77.32％、77.66％及78.86％，雖逐年遞增惟尚未達8成，有待賡續精進。又近5年度當年度應付保留數比率介於10.80％至11.76％間，雖近趨平，尚無大幅增減，惟各年度應付保留數連同以前年度歲出轉入數之未結清數合計，由109年度37億9,983萬餘元，增至113年度51億2,088萬餘 表3 近5年度歲出預算執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |
| 年度 | 預算數 （A） | 應付保留數 （B） | 應付保留數占 預算數比率 （B/A×100） | 以前年度歲出轉入數之未結清數（C） | 當年度及以前年度應付保留數之合計 （B＋C） |
| 109 | 15,522 | 1,713 | 11.04 | 2,086 | 3,799 |
| 110 | 17,586 | 2,066 | 11.75 | 2,259 | 4,325 |
| 111 | 17,799 | 1,922 | 10.80 | 2,249 | 4,172 |
| 112 | 19,746 | 2,321 | 11.76 | 2,529 | 4,851 |
| 113 | 20,471 | 2,367 | 11.57 | 2,752 | 5,120 |
| 資料來源：整理自109至113年度審核報告。 |  |  |  |  |  |

元，為近5年新高（表3），允宜依計畫分年預定執行進度覈實編列預算，並加強計畫及預算執行之控管，持續提升已實現比率，及避免經費鉅額保留累轉遞延以後年度執行，排擠後續施政工作推展，俾提升施政效能；2.113年度以前年度歲出轉入數之未結清數27億5,296萬餘元，其中未發生契約責任辦理專案保留者計有9億3,966萬餘元，占未結清數之比率達34.13％，主要係88年度市政中心南棟大樓公共藝術工程、98年度嘉義市市民中心（北棟大樓）新建統包工程、108年度市有地（短竹段1302地號）地上墳墓遷葬及後續綠美化工程等案，因須配合他案辦理、執行策略方向未確定或配合遷葬標的查估作業等情，保留多年迄未發生契約責任，允宜審慎檢討續予保留之必要性，俾使預算資源合理分配及有效運用；3.113年度以前年度歲入轉入數之未結清數計16億2,414萬餘元，其中86及100年度其他收入之應收數分別為442萬餘元、35萬餘元，均為應收溢領徵收補償費，市政府雖多次移送執行，惟迄逾27年及13年仍執行未果，亟待積極清理，避免帳務久懸。又社會處、衛生局及環境保護局部分罰鍰案件於繳納期限屆滿後1年餘始移送強制執行，或取得債權憑證後未每年查調義務人所得財產，核與嘉義市政府暨所屬機關行政罰鍰收繳作業要點規定未符等情，經函請檢討改善。據復：1.將加強分年計畫預算之編列，並定期彙整執行進度報表，強化主管單位督導作為，以加速預算執行進度，提升資源運用效能；2.部分專案保留計畫刻正辦理招標或待完成跨單位配合事項即可開始執行；3.將提請辦理應收款項註銷作業，或督促各單位確實依規定移送執行或查調財產所得，以確保政府債權。

（三）以「西區大發展、東區大進步」雙引擎，開發西區、優化東區，打造臺灣新都心，惟部分計畫執行進度落後，又部分單位關鍵績效指標間有漏列重要施政項目或成果未落實評核者，允宜加強辦理並妥予控管，以提升整體施政效能。

市政府113年度持續與國際接軌，以永續思維擘劃市政，依循聯合國SDGs17項永續發展指標，跨域整合，延續「新永續·出發」蓄積能量，力拼「經濟大發展、社會增進步、環境有保護」齊頭並進，再造「全齡共享、世代宜居」永續嘉義市。經查該府暨所屬機關整體施政推動及作業執行情形，核有下列事項：

圖1　西區大發展、東區大進步示意

資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

1.以「西區大發展、東區大進步」雙引擎，開發西區、優化東區，推動攸關民生施政策略，惟部分計畫進度落後，允宜積極趕辦相關作業，以提升整體施政效能：（1）十大旗艦計畫方面：市政府依市政發展願景制定112至115年度中程施政計畫與績效指標，推動攸關民生施政策略，規劃「十大旗艦計畫」，並以「西區大發展、東區大進步」雙引擎，開發西區、優化東區，打造嘉義市成為「臺灣新都心」（圖1）。經查民族國小公辦都更與建國二村、復興新村市地重劃工程為該府推動東區大發展之兩大重要引擎，其中建國二村、復興新村市地重劃工程（面積約8.83公頃）已於114年5月完工，另民族國小公辦都更一期亦成功招商，對嘉義市未來整體發展具有重大影響，已然啟動東區大進步重要引擎。再查「西區大發展」係以生活新路網部署交通大建設，連結產業生活圈，打造樂齡勇壯城老年健康好環境，截至113年12月底止，由都市發展處主責之「西區大發展」十大旗艦工作小組，結合輕軌藍線、三橫三縱三環等重大交通建設，聚焦嘉北車站周邊與北港路兩側，期發展以醫療長照、商貿會展為主導產業之淨零碳排示範社區，計有「西區大發展整體策略發展」、「西區大發展—城市自明性提升行動計畫」、「嘉義市西區北港路兩側整體開發計畫委託服務案」、「嘉北車站周邊地區區段徵收可行性評估暨都市計畫變更委託技術服務案」等4項計畫，惟查其中除城市自明性提升行動計畫已簽訂契約辦理外，其餘3項因涉及嘉義市區鐵路高架化計畫後續都市整體規劃或都市計畫變更等原因，尚待積極趕辦相關作業，以平衡東西區發展。（2）年度施政計畫執行方面：113年度編定之重要施政計畫項目共有183項，經評核結果，年度目標達成率100％者計有161項（占總項數之87.98％），達成率在80％以上未達100％者有14項（占總項數之7.65％）、50％以上未達80％者有5項（占總項數之2.73％），未達50％者有3項（占總項數之1.64％）。其中未達50％者，分別為都市發展處「嘉義市西區大發展—城市自明性提升行動計畫」、「嘉義市都市計畫重製計畫」，及文化局「嘉義市圖書館總館園區興建計畫」等3項，經該府檢討原因係城市自明性提升行動計畫多次流標，至113年12月19日始決標；重製作業涉及地面地形測量及樁位檢測等，作業內容繁雜，致招標作業延後，113年12月5日決標；圖書館總館園區則因用地都市計畫變更尚未通過等因素致進度落後等情，經函請檢討研謀改善。據復：將督促相關單位積極檢討並儘速趕辦西區大發展整體策略規劃委託服務案等計畫，以平衡東西區發展。

2.部分單位關鍵績效指標間有漏列重要施政項目或成果未落實評核者，允宜加強辦理並妥予控管，聚焦於施政亮點關鍵項目及加強督促所屬落實辦理評核作業：（1）關鍵績效指標評核間有漏列重大施政項目者，如湖子內區段徵收公園開闢工程計畫、穿城之水。藍綠環圈－道江圳綠廊道營造計畫等項，允宜檢討聚焦於施政亮點之關鍵項目，設定適切之衡量指標，完整呈現機關年度施政績效，以回應各界對於政府施政之期盼；（2）部分單位年度重要計畫項目之成果未能相互勾稽，如環境保護局之「推動畜牧廢水氨氮回收」及「辦理環境工程技師簽證查核及服務資訊網資料登載」等2項，「重要施政成果欄位」尚無可對應之成果，顯示部分績效衡量指標未覈實評核，允宜加強督促所屬落實辦理評核作業，發揮施政績效評核之實質效益等情，經函請檢討研謀改善。據復：（1）未來重大計畫有跨年度執行時將配合注意一併列入施政報告，以確認各計畫項目之達成情形；（2）爾後將督促落實完整填報相關成果。

（四）積極爭取中央計畫型補助款加速市政推動，惟部分補助計畫未覈實估列經費需求，致補助收入產生鉅額短收，且間有預算執行率偏低情形，允宜研謀改善，以提升計畫成效。

##### 表4　近3年度計畫型補助收入預算編列及執行情形

##### 單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 決算(審定)數 |  | 短收數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 實現數 | 應收保留數 |  |
| ##### 111 | 4,024,335 | 2,747,151 | 443,700 | 833,482 |
| ##### 112 | 4,828,099 | 3,631,510 | 509,163 | 687,424 |
| ##### 113 | 4,821,067 | 3,793,249 | 572,499 | 455,317 |

資料來源：整理自111至113年度審核報告。

| 中央為謀全國之經濟平衡發展，於財政收支劃分法及地方制度法中均訂有得視地方政府財政收支狀況酌予補助之規定。市政府113年度獲行政院核定計畫型補助歲入預算數為48億2,106萬餘元，執行結果，截至12月底止實現數37億9,324萬餘元，應收保留數5億7,249萬餘元。經查該等補助計畫執行情形，核有：1.為增加施政財源，積極爭取中央計畫型補助款，111至113年度該府暨所屬機關編列計畫型補助收入分別為40億2,433萬餘元、48億2,809萬餘元及48億2,106萬餘元，短收數分別為8億3,348萬餘元、6億8,742萬餘元、4億5,531萬餘元（表4），有逐年下降趨勢，短收原因主要係工程（計畫）結餘款、部分計畫項目未執行或調整執行年度、申請人數未如預期或無民眾申請、計畫匡列數高於中央核定補助數等，惟其中113年度教育部補助之金額即短收2億4,176萬餘元，占該年度短收總額之53.10％，尚待參據以往年度預算執行情形，覈實估列年度經費需求，以避免補助收入產生鉅額短收，並強化預算籌編作業，以提升施政績效；2.該府及所屬機關113年度辦理中央各主管機關核定計畫型補助計畫（包含以前年度延續至113年度之計畫）合計615件，計畫總經費66億2,197萬餘元（中央補助49億3,523萬餘元、市政府自籌16億8,674萬餘元），其中以代收代付方式辦理者，金額8,532萬餘元。經查計畫執行情形，截至113年底止，實現數34億2,698萬餘元，應付保留數18億7,368萬餘元，決算數占預算數比率80.05％，惟計畫執行率未達50％者計 # 表5 市政府及所屬機關113年度辦理計畫型補助計畫執行情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 單位：件、％ |  |  |  |
| 預算執行率 |  | 計畫件數 | 占比 |
| # 合 計 |  | # 615 | # 100.00 |
| # 未及50％ | # 小 計 | # 137 | # 22.28 |
|  | # 0％ | # 76 | # 12.36 |
|  | # 逾0％，未及50％ | # 61 | # 9.92 |
| # 50％以上 |  | # 478 | # 77.72 |
| # 資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。 |  |  |  |

有137件，占編列年度預算補助計畫615件之22.28％，逾2成計畫預算執行率偏低，其中甚有76件計畫未有實支數（表5），顯示部分補助計畫執行進度仍待提升，允宜研謀改善，以達成施政目標等情，經函請檢討改善。據復：1.嗣後督促各機關單位依補助計畫執行量能覈實編列預算，以加強預算執行進度，提升施政績效；2.將積極督導及管控廠商施工進度，並依契約規定辦理工程估驗付款作業，以提升預算執行率並達成施政目標。

## （五）一般性補助款考核結果獲中央增撥款項，惟違章建築處理考核成績欠佳，及部分計畫預算執行率未達五成，亟待檢討改善，以提升考核成績及計畫執行成效。

資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

圖2　近2年度一般性補助款考核成績

市政府113年度一般性補助收入預算數60億7,443萬餘元，決算數61億4,466萬餘元，較預算數增加7,023萬餘元，約1.16％，主要係中央按執行績效及考核結果增撥款項所致。該等補助款執行情形，經中央主管機關依「中央對直轄市與縣（市）政府計畫及預算考核要點」，就「社會福利」、「教育」、「基本設施」及「財政績效與年度預算編製及執行」等4面向考核結果，成績分別為90分、92分、89分及85分，其中「基本設施」及「財政績效與年度預算編製及執行」等2面向考核成績各較112年度提升1分（圖2）。經查一般性補助款執行情形，核有：1.基本設施面向之「違章建築處理內政部考核情形」1項考核成績僅56.53分，較112年度下降3.58分，成績未臻理想。又該府為執行違章建築查報及拆除工作，各年度訂有影響公共安全既存違章建築處理計畫，惟113年度僅拆除4處騎樓違章，不及查報列管件數之一成，拆除比率偏低；2.該府113年就社會福利、教育及基本設施等3面向合計提報419項計畫，其中計畫預算執行率未達80％者計70項，約16.71％，甚有未達50％者計23項，約5.49％，有待確實控管預算執行進度等情，經函請檢討改善。據復：1.114年度將配合騎樓無障礙行人空間年度計畫等，執行相關違章建築拆除作業，並加強輔導民眾自行拆除違章建築及將自行拆除件數列入考核案件數，以提升考核成績及違建拆除率；2.部分計畫已於114年上半年執行完成，或已檢討改進相關作業程序，將加速執行進度，以提升計畫執行成效。

（六）為提升路口交通安全，導入AI科技助力交通管理，惟部分路口連年發生交通事故或夜間人流密集，允宜評估擴大增設AI科技設備及感應式照明設備，以強化路口交通安全防護。

臺灣永續發展目標（TSDGs）核心目標9揭示：「建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸。」市政府為提升市區幹道交通安全與順暢，持續推動智慧交通控制系統，並針對交通安全議題，於113年度獲交通部核定補助嘉義市智慧安全路口建置計畫經費1,200萬元（中央補助款1,000萬元、自籌款200萬元），透過深入分析嘉義市交通事故資料、行人需求及各路口特性後，擇定14處路口導入AI科技助力交通管理，確保車流順暢並保障行人及弱勢用路人的安全，提供民眾更具體有感的交通服務。經查智慧安全路口建置計畫暨道路安全改善情形，核有：1.擇選國華街與康樂街口等10處非號誌化路口導入AI智慧防碰撞警示系統，以視覺化方式警示用路人路口來車，降低或消弭潛在事故機率，惟經運用QGIS地理資訊系統分析市政府警察局提供近3年（111至113年）A1A2交通事故清冊（下稱警察局交通事故清冊）之發生地點，發現非號誌路口連年發生交通事故而尚未納入評估建置防碰撞警示系統者計有文化路與延平街（15次）、南門路與朝陽街（13次）、成仁街與北榮街（11次）、崇文街與宣信街（11次）、魚市場舊址旁（10次）等5處，建請適時評估擴大建置之可行性，以強化路口交通安全防護；2.為強化夜間路口行人通行安全，於保健街與保義路路口裝設全市首座結合交通號誌之感應式燈源，惟據內政部提供112年10月電信信令人口統計資料（最小統計區），參考內政部智慧人流統計應用指標，計算夜間臨檢指數分析夜間動態人口分布，並結合警察局交通事故清冊，發現近3年（111至113年）連年發生夜間交通事故且位於夜間動態人口指數平均值以上之路口計有忠孝路與嘉北街口等5處（圖3），其夜間停留人口相對較多，允宜分析肇事原因及評估擴大裝設感應式燈源之可行性，補足路燈照射光源不足，提高路口夜間能見度，以降低事故發生機率；3.擇定於文化路與民族路口等4處設有行人專用時相之號誌化路口，採用AI科技設備加強導引行人通行，經運用QGIS地理資訊系統分析警察局交通事故清冊之行人交通事故發生地點，發現近2年（112至113年）連年發生行人交通事故之路口計有民族路與吳鳳北路口、民族路與民生北路口、上海路與興業西路口、芳安路與宣信街口、仁愛路與新民路口、世賢

圖3　嘉義市夜間事故頻繁且夜間動態人口較高之路口

資料來源：整理自內政部及嘉義市政府警察局提供資料。

民生南路與興業東路口

民生北路與民族路口

吳鳳北路與蘭井街口

忠孝路與嘉北街口

吳鳳南路與興業東路口

[從文件中擷取絕佳的引文或利用此空間來強調重點，藉此吸引讀者的注意力。若要將此文字方塊放置在頁面的任一位置，請進行拖曳。]

| 路四段與南京東街口（近加油鐵馬道）、新生路與台林街口等7處，其中部分路口位於市中心交通節點大型路口或鄰近文化商圈及學校周邊，人車流量大，尚待評估擴大增設AI設備及感應式照明設備，以維護行人通行安全；4.據警察局提供之近3年（111至113年）交通違規舉發清冊分析，逆向行駛違規件數分別為1,182件、1,332件及1,998件，逐年增加且增幅達69.04％，其中最常發生違規事件且違規件數逐年遞增之路口計有中興路與後驛街口、北港路與福義街口、吳鳳南路與親水路口、中山路與國華街口等4處（表6），且國華街路段之違規及交通事件頻繁，允宜加強交通安全宣導，減少違規事件發生等情，經函請檢討改善。據復：1.建置智慧安全路口係未來推動交通安全之重大建設，將針對所提非號誌化路口進行導入評估；2.感應式燈源屬試辧性質，尚待評估實際效益，惟針對所提路口將交由工務處納入高燈計畫評估，或採路燈與號誌共桿方式提 表6 近3年最常發生逆向行駛違規路口之件數統計 單位：件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 路口 | 合計 | 111年 違規件數 | 112年 違規件數 | 113年 違規件數 |
| 1 | 中興路與後驛街口 | 324 | 78 | 91 | 155 |
| 2 | 北港路與福義街口 | 146 | 24 | 57 | 65 |
| 3 | 吳鳳南路與親水路口 | 139 | 8 | 25 | 106 |
| 4 | 中山路與國華街口 | 73 | 19 | 20 | 34 |

註：1.本表統計之違規行為係以道路交通管理處法條例第45條第1項第1及13款為主。

2.資料來源：整理自嘉義市政府警察局提供資料。

升夜間照明；3.適時針對有導入智慧安全路口方案需求之路口進行擴充，並研議增設感應式燈源設備，強化行人通行安全；4.將加強取締及提高見警率，遏止用路人僥倖心態，並透過宣導及教育導正用路人正確之通行觀念。

（七）持續推動公共自行車低碳交通，邁向綠色城市願景，惟會員尚未全面投保公共自行車傷害險及部分場站設施或APP資訊未臻完善，亟待檢討改善，又YouBike使用量持續增加，而全市自行車交通事故死傷人數逐年攀升，亦待改善自行車交通安全，以完善YouBike騎乘者安全保障與權益。

臺灣永續發展目標（TSDGs）核心目標9揭示：「建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸。」市政府為推動低碳交通及提供市民與旅客更方便的短程交通方式，積極推動低碳交通，並委託廠商建置公共自行車租賃站及增購車輛，並設有自行車專用道（如頂庄、蘭潭、嘉油、世賢、博愛路、環島1號線等），逐步完善綠色路網最後一哩路，落實永續發展與綠色運輸之目標。截至113年底止，該府已建置196個公共自行車租賃站及1,476輛公共自行車（下稱YouBike），113年度總騎乘次數突破200萬人次，平均每日總騎乘次數為5,479次，創歷年新高，顯示YouBike已逐漸成為市民或遊客習於使用之交通工具。經查YouBike營運管理及自行車路網優化情形，核有：1.委外廠商提供公共自行車傷害險保險平臺供騎乘者加入會員即可免費享有保險，並於官網、租賃站自動服務機、官方電子報等宣導保險資訊，惟112至113年8月底止，會員投保率分別為80.2％及86.3％，尚有精進空間。另北北桃、竹竹苗等地區已陸續推動未投保者無法租借YouBike2.0E制度，為完善騎乘者保障與權益，允宜持續加強宣導，並審酌參考其他縣市強制投保方式；2.據交通部道安總動員網站統計資料，嘉義市111至113年自行車騎士（含電動自行車及電動輔助自行車）交通事故死傷人數分別為243人、384人及565人，逐年攀升，增幅達132.51％，另據警察局提供近3年（111年至113年9月底止）自行車交通事故清冊，運用QGIS地理資訊系統分析，發現部分自行車交通事故熱區位於嘉義市交通要道或熱門觀光區域（圖4），鑑於YouBike使用量持續增加，逐漸成為市民或觀光客於

圖4　近3年自行車交通事故熱點分布情形

註：1.交通事故資料期間為111年至113年9月底止。

2.資料來源：整理自嘉義市政府及所屬警察局提供資料，暨內政部國土管理署自行車道資料建置平台。

中山路與共和路口

興業東路與宣信街口

軍輝橋

民族路與仁愛路口

忠孝路

(嘉義市救國團旁)

文化路圓環

市區內短程移動所使用交通工具之主流，為維護YouBike騎乘者安全，允宜肇事原因癥結，研謀改善措施，並強化交通安全宣導，提供市民及遊客友善騎乘環境；3.部分租賃站點剩餘可供行人通行空間不足1.5公尺，或有設施安全防護未臻完善，且YouBike APP有部分租賃站點資訊未揭露，允宜檢討改善，避免影響路人行走安全及使用便利性等情，經函請檢討改善。據復：1.將新增於交通處官網、臉書及校園宣導公共自行車傷害險投險事宜，並參酌鄰近嘉義縣、臺南市、高雄市及屏東縣等共同生活圈縣市採行強制投保借車情況，適時評估強制投保之可行性；2.將提報道安會報檢討相關自行車交通事故改善作為，或請警察局加強易肇事路段取締，另YouBike族群以學生為大宗，已請廠商與校外會及學校合作辦理交通安全宣導，強化自行車騎乘安全；3.廠商已完成相關設施及APP缺失改善。

（八）率先其他市縣擘劃高齡友善城市之推動藍圖，惟相關推動要點停止運作，部分推動指標追蹤考核與管理欠周，或「住宅可負擔率」之指標迄未執行等情，允宜研謀改善，以銜接既有基礎持續深化，建構樂齡共好環境。

圖5　嘉義市109至113年65歲以上人口數占比情形

人口數                                          ％

資料來源︰整理自嘉義市戶政服務網網站資料。

隨著醫療技術進步，各國人口平均餘命延長，高齡人口逐年攀升，國際組織持續提出因應人口結構老化之發展願景。世界衛生組織（World Health Organization,WHO）於2002年提出「活躍老化」的觀念，主張從提升民眾老年期生活品質，達到最適宜的健康、社會參與及安全之過程。該組織並於2007年發布「高齡友善城市指南」，提出社區支持與健康服務、充分之社會參與及無障礙公共空間等8個面向（敬老、親老、無礙、暢行、安居、連通、康健、不老）之高齡友善指導架構。依據衛生福利部國民健康署（下稱國健署）所公布之臺灣健康不平等報告指出，臺灣在2010年發起第一次高齡友善城市倡議，市政府率先其他縣市試辦「高齡友善城市」，推動高齡友善政策。該府於100年4月22日即訂定「嘉義市健康暨高齡友善城市推動委員會設置要點」以跨局處推動高齡友善城市相關政策，並於上揭8個面向提出50項評量指標，做為評估推動高齡友善城市成效之工具。另依嘉義市戶政服務網顯示，截至113年底止，嘉義市總人口數26萬餘人，自109至113年度65歲以上人口數，分別為43,321人、44,992人、46,512人、48,428人、50,101人、約占當年度總人口數比率16.29％、17.00％、17.69％、18.37％、19.11％（圖5），比率逐年攀升，即將邁入老人人口占20％以上之超高齡社會。經查高齡友善城市推動在政策規劃及制度方面，核有：1.率先擘劃高齡友善城市之推動藍圖，惟相關推動要點自109年迄113年度停止運作，相關委員久未更新，或未召開會議及定期檢討，法令與執行未能相配合，未能銜接既有基礎持續深化；2.提出50項指標評估推動高齡友善城市成效，惟追蹤考核與管理欠周，部分指標未能達成，或迄未設定目標值，允宜檢討差異原因，研擬相關改善措施；3.嘉義市高齡人口逐年攀升，高齡居住潛在需求持續增加，惟於「安居」面向所提出「住宅可負擔率」之指標迄未執行，推動高齡者居住權益政策宜及早因應佈局，以提供長者安心養老環境等情，經函請注意檢討改進。據復︰1.將研擬檢討修正「嘉義市健康暨高齡友善城市推動委員會設置要點」，以符合現時需求；2.將召開會議，請相關單位檢討各項指標內容，以明確衡量執行成果；3.該府對於高齡者居住問題，目前已由工務處配合中央辦理「社會住宅包租代管計畫」等政策；社會處於長青園設置老人住宅等。未來將研擬大同技術學院學生宿舍區域部分轉型為青銀共居空間之可行性，以提供高齡者住宿需求。爾後將督促相關局處從現行政策評估高齡者居住措施，期降低家戶居住成本。

（九）為因應災害緊急避難需求及應變處置，設置避難收容處所，惟部分高風險區域避難收容量能待提升、老舊大樓密集潛藏耐震疑慮，又部分避難收容處所位於爆炸潛勢區，允宜加強評估增設避難收容處所或防災公園，並汰除不適宜處所，俾擴大避難收容量能，提升緊急避難之安置效能。

臺灣永續發展目標（TSDGs）具體目標11.5揭示：「降低各種災害造成之損失，特別需要保護弱勢與低所得族群。」近年地震愈發頻繁，據交通部中央氣象署地震測報中心113年度公告之芮氏規模4以上地震紀錄，震央位於嘉義地區者，次數排名全國第4名，顯示嘉義地區為地震高風險地區。截至113年底止，嘉義市轄內設置北興國中活動中心等36處避難收容處所（適災性：地震），市政府為提高避難收容量能，持續尋覓適宜避難收容處所，期於重大災害發生後，迅速安置市民；另為強化老舊大樓安全，持續推廣建築物耐震觀念，加強輔導及補助市民辦理老舊建築物耐震能力初步評估及詳細評估作業，以維護建築物公共安全。據內政部提供112年10月電信信令人口統計資料（最小統計區），參考內政部智慧人流統計應用指標之消防地震風險地圖計算人口密集風險指數（納入旅次密度、旅次數、特地場所數、88年以前興建建物密度、日間活動人數等風險值評估要件）結果發現，嘉義市風險指數高於平均值者主要集中於東興里等15個行政里（下稱人口密集災害高風險區域）。經查避難收容處所設置及輔導老舊大樓辦理耐震評估作業執行情形，核有：1.經分析前揭人口密集災害高風險區域、避難收容處所半徑500公尺環域範圍及嘉義市公園設置地點發現，其中國華、番社、書院、後湖、義教、短竹、興安等行政里部分人口密集災害高風險區域距離鄰近避難收容處所500公尺以上（下稱避難收容處所收容範圍未涵蓋區域，圖6），潛存避難風險，又該等區域周圍設有友忠公園、番仔溝公園、中正公園、中央廣場、北香湖公園、後湖公園、中庄公園、短竹公園或228紀念公園等，允宜就避難收容處所收容範圍未涵蓋區域，加強評估增設避難收容處所或轉型防災公園，提升災害發生時避難安置之效能；2.經分析上揭人口密集高風險區域老舊大樓（屋齡30年以上且樓高6樓以上）數量，其中東興里、永和里、蘭潭里、過溝里、中央里等5個人口密集災害高風險區域老舊

圖7　災害高風險區域老舊大樓分布情形

資料來源：整理自內政部、嘉義市政府及嘉義市政府財政稅務局提供資料。

永和里

蘭潭里

東興里

過溝里

中央里

圖6　避難收容處所未涵蓋人口密集災害高風險之區域

資料來源：整理自內政部、嘉義市政府及嘉義市政府財政稅務局提供資料。

大樓密集（圖7），允宜研擬具體輔導辦理耐震評估及補強措施，俾自源頭減少高風險建物數量及災害發生；3.嘉義市焚化廠管理大樓避難收容處所位於焚化廠區，惟該廠為市政府公告之火災及災害爆炸危險區，並緊鄰於淹水潛勢區域，管理大樓顯未符避難收容處所之安全原則要件，惟遲未汰除等情，經函請檢討改善。據復：1.除刻正評估新増2處避難收容處所，及與4家旅宿業者簽訂避難收容支援協定（分別位於後湖里、書院里、國華里及西榮里）外，將持續尋覓適宜之公、私有場所增設避難收容處所，及盤點評估、規劃轄內公園轉型為防災公園可行性，以提高收容處所收容涵蓋範圍，降低避難風險；2.將通知建築物所有權人申請都市危險及老舊建築物結構安全性能評估補助；3.刻正規劃以湖內里活動中心替代焚化廠管理大樓為避難收容處所，俟完成評估作業，將儘速調整。

## （十）將特色主題與全齡概念導入公園改善及新闢工程，惟部分計畫進度未如預期，或清潔履約管理及遊戲場定期檢驗作業待加強，允宜研謀改善，以維遊憩休閒場域安全與民眾使用權益。

市政府考量嘉義市都市人口集中且土地資源有限，導入共融遊戲場（Inclusive Playground）概念，強調公園設施不再只是專為兒童建置，而是儘可能滿足所有人的遊戲需求，爰積極規劃公園2.0計畫，將特色主題與全齡概念導入公園改善及新闢工程，經查公園2.0計畫執行情形，核有：1.截至本室抽查日止（114年4月30日），轄內35座公園已設置遊戲場27座，惟其中設有共融主題之遊戲場者（登錄於嘉義市友善生活資訊網）僅有嘉義公園鳥巢盪鞦韆、中正公園及文化公園等3座，約占全數之11.11％。又雖已於112、113年間陸續編列預算辦理北香湖公園樂齡健康訓練場工程、文化公園及番仔溝公園兒童遊戲場環境設施改善計畫等，惟工程因多次流標等情致工程進度未如預期，允宜加強辦理；2.113年度委外維護經費包括清潔管理費約3,200萬元，其中「嘉義市嘉義公園及都會森林公園環境清潔管理」案，及「嘉義市西區各公園環境清潔管理」案之成果冊，廠商未依113年度各公園環境清潔管理工作說明書規定確實提供履約照片，建請參諸其他市縣管理作法，建置電子化流程精進履約管理之案例，減輕以傳統人力審核維護文件之繁瑣，及保管大量履約資料之壓力；3.導入無人機航拍技術，應用Geo-AI進行轄內公園、校園綠地等高綠覆率區域碳匯調查（圖8），提升碳盤查效率，據該府提供之

圖8　Geo-AI高綠覆率區域碳匯調查示意

資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

研究成果顯示，其中嘉義公園（含嘉義樹木園），每月碳吸存總量達24公噸，允宜持續擴展分析範圍，以加速綠地碳匯蓄存量之掌握；4.為運用嘉義公園豐富之人文歷史及自然資源，委外辦理環境教育場所認證輔導專案執行進度落後7個月餘，允宜加強辦理，以早日提供民眾更完整之多元環境教育專業服務；5.截至本室抽查日（114年4月30日）止，文化公園遊戲場設施經陳報主管機關完成備查已逾3年，惟尚未委託專業檢驗機構進行遊戲場定期檢驗作業，核與兒童遊戲場設施安全管理規範第10點（二）等規定未合，允宜積極提升作業效率等情事，經函請檢討改善。據復：1.各該公園改善及新闢工程刻正趕辦中；並於新建及改善遊戲場設計階段邀請相關專業單位協助審查及提供建議，以利滿足身心障礙者等民眾之需求；2.將錄案研議辦理公園委託維護管理履約過程建置智慧化管理系統；3.將於115年度規劃編列相關經費持續執行；4.已就廠商期末報告趕辦審查作業中，期順能利結案；5.文化公園之遊戲場於112年檢驗未通過，已編列預算於114年進行文化公園遊戲場改善工程。

（十一）賡續辦理公有市場監督管理作業，發揮市場功能，惟部分市場攤鋪閒置未使用或作倉庫使用，又部分市場建築物未辦理所有權登記及消防安全設備與建築物公共安全檢查申報，亟待檢討改善，俾維持市場秩序及維護公眾安全。

在城市發展與商業型態快速變遷過程中，傳統零售市場扮演著不可忽視的角色。截至113年12月底止，市政府轄管公有零售市場及攤販集中場計10處，其中自行營運管理者計有東、西及北興等3處公有零售市場及保安攤販集中場；委託經營管理者計有竹圍、港坪、仁愛、友愛、永和、精忠等6處市場，其中北興公有零售市場俟嘉義市區鐵路高架化計畫完成後將予以拆除。另該府113年度預算編列相關市場管理經費計3,089萬元，截至12月底止，執行數3,027萬餘元（含應付保留數322萬餘元）。經查公有市場及攤販集中場監督管理情形，核有：1.不定期查核市場攤鋪位使用狀況，以掌握有無違規情事，惟發現已出租攤鋪位閒置未使用、或改作倉庫（冷凍庫）使用卻未積極處置，影響市場功能；2.部分市場攤鋪位行政契約及公有市場使用管理系統內之攤鋪位營業類別空白，不易管控承租人有無擅自變更營業；3.截至113年9月底止，保安攤販集中場已營運25年餘，設立總攤位數計47攤，出租攤位數計38攤，出租率為80.85％，又未出租攤位嗣後將作為北興公有零售市場攤商安置場所，顯有長久營運之意向，惟該集中場迄今尚未成立自治會，允宜檢討問題癥結，加強與攤商溝通協商，儘速成立自治會，以強化整體運作發展；4.部分市場建築物間有未辦理所有權及管理機關登記、消防安全設備檢修申報、建築物公共安全檢查申報，未落實財產管理作業等情，經函請檢討改善。據復：1.依114年4月7日召開之攤位續約審查會議決議，改作倉庫使用之攤位如在市場外設攤營業將不予續約、攤鋪閒置未使用者將每月輔導或不予續約，並於114年4月18日函送會議紀錄，作為本次續約參考要件；2.將於114年5月底換約時加註營業類別；3.將持續輔導保安攤販集中場攤商成立自治會；4.將督促辦理建築物所有權及管理機關登記、消防安全設備與建築物公安檢修（查）申報。

（十二）營造以人為本舒適友善徒步環境推動騎樓整平計畫，惟施作工程路段間有業主無意願而無法完整串連，又未依規定覈實訂定績效衡量指標列管違章並據以執行，亟待落實辦理，以達成騎樓整平營造友善之步行空間之目標。

圖9　嘉義市騎樓整平路段

資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

按臺灣永續發展目標（TSDGs）核心目標11揭櫫：建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村，其細項目標11.7：提供滿足通用設計、安全、融和、可及性高的綠色公共設施與空間；特別重視滿足老弱婦孺及身障者的需求。市政府為營造以人為本的舒適友善、暢行無阻徒步環境，近年來積極爭取中央補助經費，辦理騎樓整平計畫（圖9），113年度獲中央補助計畫經費890萬元。另為減少整平之騎樓遭機車停放，針對有機車停車需求之騎樓整平路段，該府交通處配合評估於周邊增設機車停車格，以引導民眾機車退出騎樓。經查騎樓整平計畫執行情形，核有：1.據該府提供之騎樓現況調查表及同意率調查紀錄顯示，優先施作之6條路段，預估總長度為1,780公尺（280戶），其中不同意施作戶數比率為24.29％，近四分之一，施作工程路段無法完整串連，降低整平效果；2.內政部於113年9月建議各市縣優先將整棟式及占用騎樓之違章建築，納入113年度及後續年度影響公共既存違章處理計畫之必要項目，並訂定清查期程及當年度預計處理件數。該府爰訂定「影響公共安全既存違章建築處理計畫」、「影響公共安全既存違章建築清理計畫」配合執行，並將占用騎樓之違章建築列為執行對象，惟該府未依內政部建議將當年度預計處理件數列入執行計畫，係依民眾檢舉或配合例行聯合稽查或消防局年度稽查，難以評量清理成效；3.按中山路為嘉義市重要商圈之一，經該府選定為騎樓整平之最優先路段，已於99至103年完成中山路1至5期騎樓整平工程，並於110至113年度爭取補助計畫陸續縫合中，另由交通處配合於周邊增設機車停車格，成為嘉義市騎樓無障礙環境示範區域，惟經現勘中山路兩側已整平之騎樓發現多處遭機車占據未依規定停放，顯示加強無障礙通行理念之政策仍待積極宣導，以達成騎樓整平營造友善之步行空間之目標等情，經函請檢討改善。據復：1.將積極召開地方說明會，並加強與所有權人溝通協調，取得施作同意，提高計畫推動成效；2.已將中山路火車站占用騎樓之違章建築列為優先執行對象，並將騎樓違建列為114年度影響公共安全既存違章建築處理計畫；3.將於地方說明會上加強宣導無障礙通行理念之政策，並與各單位研擬有效管理方式。

（十三）積極推動托育服務，減輕家長育兒負擔，惟公共托育機構服務量能尚無法滿足需求，又未建立監錄影像檔案異地備份機制，亟待研謀改善，俾建構友善育兒環境。

市政府為配合行政院「我國少子女化對策計畫」政策目標，協助育兒父母兼顧家庭與就業，並實現性別平等，持續布建公共托嬰中心及托育家園，以減輕家長育兒負擔。截至113年底止，嘉義市公設民營托嬰中心及社區公共托育家園（下稱公共托育機構）計5家、私立托嬰中心計6家、居家托育人員計390人，經查公私立托育服務執行情形，核有：1.截至113年底止，公共托育機構可收托人數計156人，實際收托人數155人，服務使用率為99.36％，接近滿額且尚有候補人數計1,063人，為可收托人數之6.81倍，顯示公共托育機構量能不足。又私立托嬰中心因托育人員流動率高、招聘不足，影響托育服務之提供，實際服務使用率為85.37％，居家托育人員服務使用率為75.38％（圖10），均未足額收托，允宜評估托育需求，多方布建公共托育據點或提高服務使用率，擴大托育服務量能；2.衛生福利部社會及家庭署因應少子女化嚴重，自110年8月1日起放寬公共化及準公共托育補助與育嬰留職停薪津貼可併領之規定，部分市縣政府配合中央政策，陸續刪除領有育嬰留職停薪津貼家長不得申請兒童送公共托育機構之規定，惟該府尚未跟進放寬，允宜研議放寬限制之可行性，俾建構友善育兒環境；3.該府113年度對轄內公共及私立托育機構行政稽查結果，各機構均依規定設置監視錄影設備，並保存影像至少30日，惟相關影像檔案未異地備份，倘有不當照顧及監錄影像毀損，恐無法釐清問題與責任，允宜於衛生福利部完成托嬰中心「監管雲」建置前，積極輔導各托育機構將監視影像檔案異地備份，確保檔案資料安全；4.該府社會處於官方網站及「愛嘉義」APP之「育兒專區」刊載轄內各公共托育機構收托資格及臉書連結等托育資訊供民眾查詢，惟未提供各機構即時收托、候補現況等資訊，又各托育機構之托育申請仍採紙本作業，未提供線上申辦，便民服務效能待提升；5.截至113年底止，全市中高齡以上居家托育人員296人，占總居家托育人員之75.90％，潛存年齡老化風險，允宜積極延攬年輕族群加入居家托育服務工作，以穩定人力，維持服務量能等情，經函請檢討改善。據復：1.刻正規劃及興建中之公設民營托嬰中心計7處，並將輔導私立托嬰中心及居家托育人員提高服務使用率，俾擴大托育服務量能；2.隨各縣市陸續取消留職停薪家長不得申請公托之限制，將滾動式研議調整嘉義市相關規定；3.衛生福利部將建置監管雲系統，待經費撥付地方政府、法案通過及設備規格確認後，將配合中央建置期程辦理監錄影像備份；4.將研議提供家長簡便之報名方式及查詢報名與候補資訊管道，俾提升數位服務品質；5.114年度預計辦理6班次托育人員訓練，並將督導居家托育服務中心透過坐月子中心、活動設攤、網路貼文等方式加強宣導托育服務，或至設有幼保相關科系之大專院校延攬人才，以提高托育服務量能，滿足托育服務需求。

（十四）辦理活躍高齡多元服務方案，提升中高齡者生活品質，惟男性參與教育訓練課程比率待提升、不老規劃師宣講活動地點集中於少數社區及銀采達人資訊未即時更新等情，有待檢討改善，以實現活躍老化目標。

表7　112及113年度不老規劃師宣講地點場次統計

單位：場次

| 序號 | 行政區 | 里別 | 宣講地點 | 宣講場次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總計 |  | 14 |  | 165 |  |
| 東區小計 |  | 6 |  | 51 |  |
| 1 | 東區 | 後湖里 | 後湖社區發展協會 | 20 |  |
| 2 | 東區 | 王田里 | 真正好全人關顧協會（社區關懷據點） | 11 |  |
| 3 | 東區 | 東川里 | 東川社區發展協會 | 8 |  |
| 4 | 東區 | 短竹里 | 長安園（社區關懷據點） | 6 |  |
| 5 | 東區 | 興仁里 | 興仁社區發展協會 | 3 |  |
| 6 | 東區 | 盧厝里 | 崇仁社區照顧關懷據點 | 3 |  |
| 西區小計 |  | 8 |  | 114 |  |
| 7 | 西區 | 竹圍里 | 嘉西社區關懷據點 | 37 | 39 |
|  |  |  | 僑平國小 | 2 |  |
| 8 | 西區 | 慶安里 | 慶安社區發展協會 | 20 |  |
| 9 | 西區 | 保生里 | 祈樂園（社區關懷據點） | 15 |  |
| 10 | 西區 | 書院里 | 嘉義診所C級巷弄長照站 | 11 |  |
| 11 | 西區 | 西平里 | 西平社區發展協會 | 11 |  |
| 12 | 西區 | 車店里 | 車店社區發展協會 | 9 |  |
| 13 | 西區 | 新富里 | 嘉醫巷弄站 | 8 |  |
| 14 | 西區 | 劉厝里 | 榮總嘉義分院 | 1 |  |

註：1.灰底宣講地點為社區發展協會、社區關懷據點及巷弄長照站，計13處。

2.資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

圖11　112及113年度不老規劃師宣講活動地點分布情形

資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

聯合國世界衛生組織（WHO）於2002年提出「活躍老化」理念，成為高齡社會願景與政策架構。市政府為協助中高齡者（55歲以上）重新規劃下半場人生，開創新思維，協助追求活躍的退休後生活，設置橘世代生涯發展中心（下稱橘世代中心），並於112年及113年計編列預算780萬元委託廠商辨理「橘世代銀采飛揚—活躍高齡多元服務方案」，經營管理橘世代中心，並辦理教育訓練課程、青銀共融、招募不老生涯規劃師及銀采達人等服務，截至113年底止，執行數計736萬餘元。經查執行情形，核有：1.橘世代中心以身心健康促進、退休生涯規劃及活躍老化為主軸，開辦「健康促進」、「心理安適」、「終活規劃」及「退休準備」等4大類教育訓練課程。112年及113年計分別辦理29場及27場，參與人數各計638人次及644人次，惟各年男性參與人數為171人次及115人次，占總參與人數之比率約26.80％及17.86％，均不及三成，顯示男性參與學習的意願待提升；2.為展現中高齡者活躍能量及影響力，培訓不老生涯規劃師（下稱不老規劃師）並媒合進入社區宣講或帶領活動，以引導其他中高齡者進行生活規劃。112年至113年10月底止宣講活動共計170場次，除5場次係配合市政府公開活動外，其餘165場次之宣講地點集中於14個里（占全市84個里之16.67％）、13處社區發展協會、社區關懷據點及巷弄長照站（表7、圖11），顯示宣講活動集中且重複於少數社區或據點；3.招募銀采達人發掘擁有各式才藝專長者，並媒合至各場域表演或教學，及於橘世代中心官網設置專區登載達人名單及技藝專長、經歷等資訊，供各單位查詢，惟招募資訊主要透過橘世代中心Facebook或Line等宣傳，管道未臻多元，又專區達人資訊未即時更新且未按其技藝類別分類，不利民眾快速搜尋比較；4.世代融合為現今高齡社會關注之議題，中高齡者往往是傳統技藝的傳承者和守護者。銀采達人透過表演與教學，可以實現文化傳承和延續，亦可增強年輕人之文化認同感，打破代際隔閡，惟招募之達人技藝集中於手工藝及歌唱等類型，鮮少具代際傳承意義之傳統技藝，尚待招募更多元之傳統技藝達人，促進代間互動等情，經通知檢討改善。據復：1.114年將納入健康、長照、資訊科技運用、人際溝通、生活法律等主題課程，並增強課程訊息宣傳，及透過女性學員的分享，影響身邊的男性參與課程，以提升男性參與率；2.將至實體場域、參與全市活動設攤、及函文全市社區發展協會、社區關懷據點及巷弄長照站等，廣宣不老規劃師服務內容，以開發新合作單位，以提高媒合率；3.將增加銀采達人宣傳影片至YouTube、Facebook推播，吸引更多中高齡者參與，另已更新專區達人名單資訊，嗣後每季校正一次，並研擬修正專區功能，俾利民眾查詢；4.114年將持續鼓勵擁有傳統技藝之中高齡者參與銀采達人徵選活動，另招募類型將新增「傳統技藝」類。

（十五）積極布建身障者社區式照顧及支持服務據點，以落實身障者權利公約精神，惟身障者嚴重情緒行為正向支持、家庭照顧者支持及社區日間作業設施等服務量能待提升、宣導活動尚未深入基層社區及課程宣傳管道未臻多元，有待檢討改善，以提升服務成效。

表8　嘉義市身障者社區日間作業設施服務量能情形

單位：人、％

| 小作所名稱 | 可服務 人數 （A） | 在案服務 人數 （B） | 服務人數 比率 （B/A×100） | 等待服務 人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 91 | 70 | 76.92 | 6 |
| 嘉合工坊 | 13 | 13 | 100.00 | — |
| 星兒希望工坊 | 12 | 12 | 100.00 | 3 |
| 嘉揚小作所 | 12 | 12 | 100.00 | 3 |
| 愛心工坊 | 12 | 12 | 100.00 | — |
| 幸福嘉社區日間作業坊 | 12 | 10 | 83.33 | — |
| 再耕園小作所 | 12 | 9 | 75.00 | — |
| 康扶社區日間作業所 | 18 | 2 | 11.11 | — |

註：1.本表相關數據統計至113年12月底。

2.資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

依據衛生福利部身心障礙照顧服務資源布建計畫（113－117年）載述，身心障礙照顧服務涉及社政、長照服務、衛政等體系，其中社政體系服務包括居家、社區式及機構式身心障礙服務，其照顧與支持性服務之服務對象以18歲至65歲第1類身障者，特別是智能障礙、自閉症及慢性精神病患者等長期照顧服務體系較難以提供服務之身障者為主要服務對象。市政府為落實身心障礙者權利公約第19條「自立生活與融合社區」之精神，並提供嘉義市18歲以上身障人口適切性服務，截至113年底止，布建7處社區日間作業設施（下稱小作所）、2處家庭托顧、4處社區式日間照顧、4處社區居住、2處機構式身心障礙日照、2處精神障礙協作模式等身障者社區式照顧及支持性服務據點，暨辦理家庭照顧者支持及困難個案照顧服務。經查小作所、身障者嚴重情緒行為正向支持整合模式及身心障礙家庭照顧者支持等3項服務執行情形，核有：1.截至113年底止，部分小作所據點實際服務人數占可服務人數之比率未及八成，部分據點則足額收案且尚有等待接受服務個案（表8），允宜建立各據點服務資源整合協作機制，使據點服務資源充分使用；2.開辦身障者嚴重情緒行為正向支持計畫，以增進身障者人際互動及自我管理，惟112年至113年9月服務宣導活動對象逾八成為身障者社區服務據點或機構，尚未深入基層社區，又部分社區服務單位及警察單位未派員參與身障者社區網絡人員嚴重情緒行為基礎培訓課程，恐影響處理身障者嚴重情緒行為之服務品質；3.補助社福團體辦理身障者家庭照顧者支持服務計畫，以減輕家庭照顧者負擔，惟僅有1處服務據點，113年度服務個案總在案量30人，超逾預計服務案量25人，服務量能已近飽和，亟須評估擴增服務據點，提高服務量能；又補助辦理之家庭照顧者紓壓課程，其課程資訊僅公布於執行單位Facebook或特定Line群組，宣傳力度恐有不足等情，經函請檢討改善。據復：1.將媒合等待接受服務個案或身障個管中心評估可進入小作所之服務個案，轉介至尚有收案空間之據點接受服務，並建立據點間之合作模式，輔導尚有收案空間之據點參與其他據點之社區活動，以增加曝光率與媒合度；2.將督導承辦單位積極至社區發展協會、里辦公室、社區關懷據點等在地組織或應接受培訓課程之相關單位，進行服務資源或課程宣導，以提升計畫執行成效；3.114年度將新增1處共融服務據點，並於社會處官網及Facebook等處新增家庭照顧者紓壓課程資訊，俾擴大服務效益。

（十六）為協助身心障礙者就業，辦理身心障礙者職業訓練計畫及身心障礙者庇護性就業服務計畫，惟訓練課程之就業關聯性待提升，庇護工場經營績效不佳及庇護性就業相關轉銜機制待加強，允宜研謀改善，以保障身心障礙者就業機會。

身心障礙者是社會的一份子，在求職就業過程中較為弱勢，在工作職場中較一般勞工面臨更多困難及阻礙。截至113年底止，嘉義市身心障礙者人數計有15,738人，占全市人口之比率約6％。市政府為協助身心障礙者就業，113年度編列預算辦理身心障礙者職業訓練計畫及庇護性就業服務計畫計1,568萬餘元，截至12月底止執行數1,210萬餘元。經查執行情形，核有：1.112年及113年開辦烘焙食品實務技能班等6班身心障礙者職業訓練班，培訓人數計88人，訓練就業人數80人，其中除視覺障礙者按摩服務班學員均於受訓後從事相關按摩服務工作外，其餘5班學員受訓後從事與職訓課程相關工作之比率介於33.33％至64.29％間，允宜調整訓練課程規劃，以應工作實際需求；2.截至110年底止，嘉義市庇護工場（下稱工場）計有立宇、清健、再耕園—咖啡、再耕園—保康清潔隊等4家，各場111年至113年11月經營績效（稅前損益），除立宇工場113年度、清健工場112年度、再耕園—咖啡工場112年度、再耕園—保康清潔隊工場112及113年度獲有營業利益外，其餘各年度均為虧損（表9），其中立宇工場甚因連年虧損於113年8月底停止營運，顯示各工場營運績效普遍欠佳；3.截至

表9　近3年度各庇護工場經營績效情形

單位：新臺幣元

| 年度 | 立宇 庇護工場 | 清健 庇護工場 | 再耕園 咖啡庇護工場 | 再耕園 保康清潔隊 庇護工場 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | - 147,474 | - 153,221 | - 938,372 | - 301,349 |
| 112 | - 79,907 | 275,630 | 133,094 | 302,869 |
| 113 | 1,935 | - 471,124 | - 57,525 | 235,200 |

註：1.本表所稱經營績效係指稅前淨利（淨損），113年度經營績效統計至11月底止。

2.立宇庇護工場於113年8月31日停止營運。

3.資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

113年9月底止，上揭4家計進用52位庇護員工，惟111年至113年11月底，僅轉銜2名庇護員工進入一般職場，另113年11月底尚在營運之3家工場庇護員工年資5年以上者之占比約五成，允宜積極推動庇護工場就業轉銜，協助身心障礙者順利進入一般職場等情，經函請檢討善。據復：1.嗣後職業訓練課程錄訓資格將篩選就業動機強之學員，及減少需要大量創業資金之課程，並加強身障者職務再設計資源，以降低職場環境障礙，提升就業競爭力及穩定性；2.將持續補助庇護工場辦理行銷宣導活動、輔導各工場申請優先採購平台帳號，藉由優先採購機制拓展銷售通路、或聘請專家學者輔導各工場之產品開發及業務經營，以提升經營績效；3.將持續依循相關規定，加強協助各工場庇護員工轉銜至一般職場。

（十七）賡續配合中央住宅政策委外辦理社會住宅包租代管計畫專業服務，惟間有個資蒐集同意書內容逾越計畫業務必要範圍、保險項目與期間與契約規定未符，及租賃契約公證比率與媒合目標達成率尚待提升等情，亟待落實履約管理，俾保障計畫參與人權益。

| 市政府為配合中央住宅政策，落實居住正義並健全住宅市場，提升居住品質，自109年起陸續委外辦理嘉義市社會住宅包租代管計畫專業服務（第2期至第4期），各期契約金額分別為6,060萬餘元、4,385萬元及2,331萬元，於社會住宅供給不足之際，鼓勵私有住宅出租，滿足租屋族群需求，並達成閒置住宅資源活化利用之多元目標。經查社會住宅包租代管計畫執行情形，核有：1.製作房東/房客簽約小叮嚀，以告知出租人/承租人相關權益，其中有關出租人及承租人簽署同意之個人資料蒐集聲明及服務條款載列，委外廠商之國內外分支機構與關係企業得於其營業登記項目或組織章程鎖定之業務，蒐集、處理及利用出租人及承租人提供之個人資料，顯已逾越廠商執行社會住宅包租代管計畫業務必要範圍，亟待檢討改善，避免民眾個資遭不當蒐集、處理及利用；2.委託契約訂定委外廠商須於辦理專業責任險及服務據點公共意外責任險，惟廠商投保之專業責任險保險期間未涵括全部履約期間，且未投保公共意外責任險，允宜檢討改善，依契約規定妥處，俾保障計畫參與人員權益；3.為保障包租代管租賃雙方權益，提供補助經費辦理契約公證，惟截至113年10月底止，第3期及第4期租賃契約累計件數計811件及313件，其中未經辦理公證者分別有173件及132件，比率分別為21.33％及42.17％，允宜加強宣導並於每年期滿續租時引導租賃雙方辦理公證，以減少後續爭訟發生；4.第4期社會住宅包租代管計畫專業服務案分別於113年6月13日及同年10月30日辦理後續擴充，連同原契約應完成開發媒合案件計600件，惟截至113年10月底止已履約1年2個月餘，實際開發媒合數計352件，目標達成率為58.67％（表 表10 社會住宅包租代管第4期計畫委託專業服務案 開發媒合情形 單位：件、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 開發方式 | 開發媒合目標數 | 開發媒合完成數 | 達成率 |
| 合計 | 600 | 352 | 58.67 |
| 包租包管 | 300 | 89 | 29.67 |
| 代租代管 | 300 | 263 | 87.67 |
| 註：1.本表資料計算至113年10月底止。 2.資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。 |  |  |  |

10），尚待持續精進，俾提升計畫執行成效；5.委外廠商雖已簽訂保密切結書，惟經實地查訪廠商對外服務據點空間規劃，發現民眾諮詢區緊鄰工作人員工作區，民眾視野可觸及工作區電腦螢幕畫面，恐致民眾個資遭窺竊之虞等情，經函請檢討改善。據復：1.已修正房東/房客簽約小叮嚀不妥之內容；2.委外廠商已加保專業責任險有效期間至117年8月15日，並投保公共意外責任險；3.為保障租賃雙方權益，已督請委外廠商加強宣導契約公證；4.截至114年3月17日止實際媒合案件計512件，執行率已達85.33％，將持續加強宣導，俾達成媒合目標；5.委外廠商已調整工作桌與諮詢桌方向，確保民眾無法看到電腦螢幕。

（十八）興建東區國民運動中心滿足民眾對運動休閒設施殷切需求，惟游泳池來館顧客數較前一年度銳減，又地方特色空間攀岩場啟用後因營運狀況慘澹而停止使用迄今，且部分管理機制未臻周延，允宜賡續秉持顧客導向理念，全面檢視營運量衰退癥結，並研謀善策改進，以提升整體服務品質。

市政府為滿足民眾對運動休閒設施殷切需求，耗資2億8,603萬餘元興建嘉義市東區國民運動中心，並於107年3月啟用。館內設施有室內游泳池、韻律教室、體適能健身中心及球類運動場館等。該中心採OT（Operate-Transfer，OT）之促進民間參與方式委託廠商營運管理，並以「嘉義市國民運動中心」（下稱運動中心）名稱對外營運，近年來隨著國人健康意識抬頭，

千元

人次

註：1.服務人次係指付費人次。

2.資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

圖12　近6年國民運動中心營業額及服務人次情形

運動風氣盛行，該運動中心營業額由108年度之4,298萬餘元，成長至113年度之4,939萬餘元（圖12），已逐步進入軌道。經查該運動中心營運管理情形，核有：1.運動中心113年度來客數較112年度減少38,140人次（不含公益時段使用人次），其中游泳池減少29,613人次為最，約占總減少數量之比率達77.64％，又運動中心相關設備或有老舊須維修汰換增加資本支出，復面臨電費調整及薪資等調漲，經營不易，允宜加強檢視營運量衰退癥結，並研謀善策以提升整體服務品質；2.規劃地方特色空間並斥資237萬餘元興建攀岩場，惟先期規劃階段辦理之市場需求評估未臻周延，又未積極加強市場行銷及推廣等，致使啟用後第1年營運收入僅4萬餘元，與原預估收入288萬元相去甚遠，營運狀況未如預期而停止使用，改以桌球及撞球設施活化，肇致不經濟支出，允宜借鏡此經驗，以免類此情事再度發生；3.營運廠商訂定之消費者個人資料管理規範，部分針對個人資料之蒐集、處理或利用方式，已逾越與蒐集目的明確化及比例原則之範圍，允宜督促研議改善，並建立完善監督機制，以確保消費者個人資料安全；4.體育場移轉之運動中心營運資產未區分「必須返還」及「非必須返還」二類，不利日後契約期間屆滿、終止或解除時點交作業之進行，且該府未督促營運廠商依契約規定於每年更新營運資產清冊送府備查，並就營運資產實施盤點並記錄，營運資產管理作業未臻周延，允宜落實履約管考機制；5.公益時段配合推廣肌力及體適能訓練課程，獲得熱烈迴響，又嘉義市65歲以上人口已近2成，即將邁入超高齡城市，惟據衛生福利部國民健康署113年度健康促進統計資料顯示，嘉義市65歲以上人口身體活動不足率為71.5％，為全國第8名，顯示長者身體活動不足情形較多數縣市普遍，允宜賡續推廣中高齡運動觀念及增設據點等情，經函請檢討改善。據復：1.已函請營運廠商提出具體改善對策，並加強員工教育訓練，提升服務品質；2.爾後規劃類似案件時，將更審慎評估市場調查結果及務實估算預期收入，避免類似問題再度發生；3.已函業者研議改善「嘉義市國民運動中心消費者個人資料管理規範」，並要求落實保障消費者個人資料安全；4.營運廠商已依規定更新營運資產清冊函送該府備查，另體育場將於114年度擇期依相關規定進行盤點；5.已辦理銀髮族太極拳免費公益課程，並與社會處合作「銀髮族健身GO活動」、及衛生局宣傳整合性健康篩檢等，未來將賡續推廣。

## （十九）為滿足市民運動需求，規劃興建嘉義市西區全民運動場館，惟計畫進度控管、工程招標及規劃設計作業間有缺失，允宜檢討改進，以利早日完工啟用。

圖13　嘉義市西區全民運動館外觀模擬

資料來源：嘉義市政府提供。

市政府為滿足嘉義市市民運動需求，達成運動空間便利化，建構隨處可安全運動之生活環境，獲教育部體育署於前瞻基礎建設計畫「城鄉建設—充實全民運動環境計畫」核定計畫經費5億9,718萬餘元，辦理「嘉義市西區全民運動館統包工程」（圖13），於112年3月16日決標。經查統包工程執行情形，核有：1.未妥適管控統包工程基本設計與細部設計及申請建照作業期程，致延遲計畫進度5個月餘，影響後續施工進度；2.得標廠商履約保證金連帶保證書有效期限不足，未能確保機關權益；3.統包廠商完成之設計預算書圖及數量計算表，未有專業技師簽證或設計建築師簽章負責；4.招標需求書規定工程剩餘土石方為有價土石方並訂定固定收入單價，惟統包工程預算書工程項目另編列棄土方搬運及流向證明費用，核有溢列棄土方預算；5.統包工程預算書編列甲方與專案管理及監造辦公室費用，且部分工務所設備費用，未以租用或折舊損耗方式編列，衍生完工後設備歸屬問題；6.已支付專案管理勞務服務費用並取得收據，惟收據未貼用印花稅票等情，經函請檢討改善。據復：1.後續統包團隊將妥善規劃施工流程，使其如質如期完工；2.將於履約保證屆滿前3個月辦理展延履約保證責任；3.113年11月核定之第2階段細部設計成果報告書核定版（進階3版）暨工程預算書（進階2版），已請相關技師簽章及設計建築師簽章；4.已請統包廠商依實際剩餘土石方數量繳回殘值收入，另將辦理變更設計扣減棄土方搬運及流向證明費用；5.113年11月核定之工程預算書（進階2版），工務所單價分析表已無甲方與專案管理及監造辦公室費用，並將相關設備改為租用；6.已請專案管理廠商補貼印花稅票，後續請款亦將依印花稅法規定辦理。

（二十）推動城市智慧數位治理，全國首創「地政與稅務合一」之智能謄本櫃員機，惟提供之服務及效能尚有精進空間，又推廣多元支付繳費，執行成果較全國平均行動支付普及率尚有相當之差距，允宜研謀精進，以優化智慧城市治理。

市政府致力推動城市智慧數位治理，推展新興科技於各施政面向，提供智慧便利之服務，創造民眾有感施政，以提升城市治理效率與品質。其中為節省民眾臨櫃等候時間，推動政府資訊整

圖14　智能謄本櫃員機

圖片來源：嘉義市政府提供。

合服務，113年7月2日全國首創「地政與稅務合一」之智能謄本櫃員機（下稱櫃員機）（圖14），置放於市政府、地政事務所及財政稅務局。另為擴增行動支付應用場域，於110年9月委託中華電信股份有限公司辦理「110年-113年機關導入多元支付推廣案」，提供Apple Pay等7種行動支付、Visa等3種信用卡及一卡通、悠遊卡等12種多元支付管道，於111年6月20日正式上線，劃一所屬公部門支付方式。經查櫃員機及多元支付推廣情形，核有下列情事：

## 1.為提升公共服務效率，達人潮分流之目的，市政府藉由數位科技打造全國首創智能櫃員機，惟提供之服務及效能尚有精進空間，允宜研謀善策，以提升整體使用效益：該櫃員機結合「無人櫃檯」及「電子支付」發展趨勢，使服務流程自動化，達到人潮分流，提高服務效率，自113年7月2日上線後至11月底止，受理稅務資料申請2,282筆、地籍資料申請341筆，合計受理案件2,623筆。經查有關服務推廣情形，核有︰（1）鑑於114年5月房屋稅2.0正式開徵，非自住住家房屋將從縣市歸戶轉為「全國歸戶」，且同時持有一個縣市以上土地之所有權人逐漸增加，為能隨時掌握不動產權利異動資訊，民眾申請跨縣市財稅及地政資料需求亦隨之增加，惟目前櫃員機有關地政系統合作之縣市僅限新北市及桃園市；稅務系統則僅提供嘉義市稅務補單及發證服務，並無提供跨縣市申請案件服務，建請打破行政區域限制，擴大稅務與地政資料之合作縣市，以滿足民眾需求；（2）滿足民眾臨櫃需求，惟服務時間受限於上班時段，民眾仍須請假辦理，建請評估延長櫃員機服務時間之可行性，於非上班時段持續開放民眾使用，俾充分發揮櫃員機之使用效益，提升公共服務品質；（3）提供各項便民自動化服務，惟戶政資料尚未界接整合至櫃員機，且戶政為庶政之母，從出生到死亡過程中各種身分資料之登載及變更，包括戶口名簿、國民身分證等各種證明文件，均由戶政事務所核發，建請研議擴增戶政業務服務，提供多元化服務；（4）多元支付已為全球發展趨勢，櫃員機提供信用卡、電子票證及部分感應式行動支付，惟對於目前市占較高之行動支付仍未納入使用，建請擴大櫃員機支付工具選項，提升支付便利性等情，經函請檢討改善。據復：（1）有關地政系統，刻正研議與臺北市、臺中市共同納入跨區合作群組，以提升服務範圍；稅務系統，已規劃「提供雲嘉南稅務發證平台建置案」，增加查詢雲嘉南稅務資料的便利性；（2）將審慎評估服務量能，確認開放智能櫃員機非上班時段服務之可行性；（3）戶政機關將審慎評估其安全性及可行性，待評估完竣後，將結合戶政功能，配合地政及財稅，三方共同運作；（4）將審慎評估擴充支付方式及可行性。

## 2.擴增行動支付應用場域，提供各項行政規費、罰鍰及學雜費多元繳費方式，惟執行成果與全國平均行動支付普及率尚有相當之差距，允持續督促所屬加強推動多元支付服務，優化智慧城市治理︰行政院自106年9月以來，即將智慧國家列為施政目標之一，並宣示於114年達成行動支付普及率90％之目標，依國家發展委員會（下稱國發會）公佈110年行動支付普及率已達72.2％，復依數位發展部之「112年數位發展次調查調查報告」已將嘉義市東、西區評為「數位發展成熟區」，嘉義市已具備智慧城市之數位技術基礎。截至113年10月底止，規費及行政罰鍰收入實現數共計2億5,447萬餘元，其中多元支付管道（下稱多元收繳）等方式收取者為1億1,562萬餘元，比率45.44％，與國發會公布110年行動支付普及率達72.2％相距甚遠，進一步分析結果，各單位多元收繳比率，以交通處之98.69％為最高，殯葬管理所等7個機關單位低於40％，其中衛生局僅0.05％居末。顯示仍有部分機關單位推廣成效欠彰，較全國行動支付普及率相距甚遠，鑑於多元繳納規費方式，為現今各地方政府推動之便民服務，允宜督促所屬加強推動多元支付服務，優化智慧城市治理，經函請檢討改善。據復：將審酌多元支付所需月租費、手續費，嗣後於預算可負擔及確認各種支付方式對帳可行性後，擴增多元支付方式。

## （二十一）為提升交通秩序及流暢度，依路段需求規劃設置路邊停車格，並制定收費標準，惟收費管理情形未盡周妥，允宜檢討改善，以落實使用者付費及提高停車位使用率。

為增進交通流暢，改善交通秩序，並落實使用者付費及提高停車位使用率等原則，交通處視交通流量及停車需要規劃設置路邊停車格，目前全市共計41條收費路段，分路段採差別費率，並於每日8至22時開單收費。經查路邊停車格收費管理情形，核有：1.路邊停車格費率訂有滾動檢討機制，惟未能視當地停車特性及平均車位使用率定期檢討審視費率，允宜落實規費檢討作業，以提高車位使用率，促進交通流暢，改善交通秩序；2.為減少民眾路邊停車重複繳費情事，於列印繳費通知單時，針對已申請代扣繳車輛，取消列印繳費條碼外並加註請勿重複繳費文字提醒民眾，惟近5年重複繳納筆數仍多（表11）且溢繳款項申請退費比例偏低，允宜優化或研議便民之退費措施；3.已辦理路邊停車欠費清理作業，惟近5年累積欠費達884件，總金額236萬餘元，且甚有5輛車牌號碼累積欠款達1至3萬餘元不等，為落實使用者付費，建請研議設置智慧停車收費裝置之可行性，以降低稽催成本及人力負擔等情，經函請檢討改善。據復：1.業於114年4月15日重新完成路邊停車收費基準檢討作業，並視需求機動提出滾動式檢討調整

表11　109至113年度公有路邊停車收費重複繳費統計

單位：件、新臺幣元

| 年度 | 重複繳費 |  | 申請退費 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 件數 | 金額 | 件數 | 金額 |
| 合計 | 30,064 | 878,672 | 2,530 | 91,813 |
| 109 | 5,890 | 169,700 | 549 | 22,125 |
| 110 | 4,742 | 138,523 | 339 | 10,900 |
| 111 | 7,565 | 216,792 | 1098 | 39,183 |
| 112 | 5,506 | 158,457 | 282 | 11,150 |
| 113 | 6,361 | 195,200 | 262 | 8,455 |

資料來源：整理自嘉義市政府交通處提供資料。

措施；2.已參酌其他市縣政府，研議建置供民眾可查詢溢繳或重複繳納路邊停車費資訊之網頁平台；3.路邊停車費及催繳費累積欠繳金額偏高之車輛落實移送強制執行，並逐步執行路邊停車欠費清理作業；另參酌鄰近地方政府，通盤評估於市中心及停車周轉率高之熱區，設置智慧停車收費裝置示範區之可行性。

## （二十二）為便利民眾掌握停車狀況，建置智慧停車場管理系統，惟間有部分停車場資訊錯誤，且電動汽車、身心障礙者、婦幼等專用車格剩餘資訊尚未揭露，允宜研謀改善，以提升停車效率。

圖15　智慧停車場管理雲端平臺

資料來源：擷取自嘉義市政府網站。

市政府為便利民眾掌握停車狀況，提升停車效率，委外建置智慧停車場管理雲端平臺（圖15）、「愛嘉義」APP、路邊停車資訊燈箱（下稱智慧燈箱）等公有路外停車場智慧停管系統，113年度辦理前揭業務經費合計300萬元，執行數261萬元，執行率為87％。經查公有路外停車場智慧停管系統建置及管理情形，核有：1.利用智慧停車雲端平臺系統揭露剩餘車位數，惟經運用Python程式擷取即時資訊分析發現，間有部分停車場揭露剩餘車位數量資訊有誤或無法顯示，或無導航資料，或剩餘車位大於總車位及剩餘車位長時間為零等資訊異常卻無檢核機制，允宜注意督導並令限期改善，俾維護即時資訊系統正確完整及正常運作；2.為提升停車效率，於「愛嘉義」APP揭露停車場剩餘車位資訊，惟電動汽車、身心障礙者及婦幼等專用車格數均未揭露，允宜研議揭露專用車格資訊供駕駛人查詢，俾提升停車便利性；3.為提升停車場使用效率，於各停車場入口及路邊設置智慧燈箱，顯示停車場之即時剩餘車位數，惟電動汽車、身心障礙者及婦幼等專用車位數均未揭露，允宜整合相關專用車位資訊，俾降低駕駛尋找特定專用格位時間成本暨提升格位使用效益等情，經函請檢討改善。據復：1.已完成改善，並持續加強督導，系統已正常運作；2.「愛嘉義」APP停車場剩餘車位資訊，將研議增加揭露電動汽車、身心障礙者及婦幼等專用車格數；3.停車場智慧燈箱將研議增加顯示電動汽車、身心障礙者及婦幼等專用車位數資訊。

## （二十三）為有效提升停車秩序及停車服務水準，積極增設停車格位，並委託民間經營管理，惟停車場整體規劃及管理情形未臻妥適、電動汽車充電設施不足，允宜研謀改善，以完善停車環境。

圖16　部分路段路邊停車格位使用率及違規停車案件情形

資料來源：整理自嘉義市政府及所屬警察局提供資料。

市政府為改善停車問題，廣設停車格位，截至113年底止，所轄路外停車場計有48處，皆採委外經營方式辦理；另據交通部統計，嘉義市小型汽車停車位由109年度9,599格增加至113年度12,349格，增幅28.65％。經查嘉義市整體停車場規劃及管理情形，核有：1.為滿足民眾停車需求及建構良好道路環境，積極增設停車格位，惟經運用警察局及交通處提供113年度舉發違規停車案件及路邊停車格位使用率資料，透過地理資訊系統（QGIS）分析結果，間有部分區域停車供給量能不足，或部分路外停車場及路邊停車位尚有停車空間，然周遭卻多有違停（圖16），允宜加強宣導，並通盤檢討改善整體停車供需策略，俾改善交通秩序及維護民眾通行安全；2.部分停車場未經合法申請程序設立，允應注意依規定妥處，或輔導業者申請登記，以健全停車場管理秩序；3.為提升民眾轉型電動運具之意願，積極設置電動汽車充電格及其充電設施，惟設置數量仍不及法令規定標準，允宜研謀完善；4.部分公有停車場尚未設置應備之充電設施、電動汽車、身心障礙者、婦幼等專用車格及未劃設車格之場內空間遭違停占用，或設備老舊毀損等情，經函請檢討改善。據復：1.將針對嘉義市整體停車環境供需現況進行通盤檢討，並積極爭取建設經費，規劃興建停車場，獎勵民間設置臨時路外停車場等增加停車空間，爾後將視各區域或路段交通及停車狀況持續滾動檢討停車格位以改進交通秩序及維護民眾通行安全；2.針對違法業者已依法裁罰；3.已函文要求各停車場廠商及業者須於114年9月13日前建置充電樁；4.已積極促請業者改善，並落實稽查作業，以提供良好停車環境。

（二十四）推動TPASS通勤月票及幸福巴士鼓勵民眾使用公共運輸工具，惟鐵路跨城際公共運輸站點未符部分通勤族之需求，又市區公車營運及服務評鑑總成績逐年下滑，允宜研謀善策，以優化服務品質。

| 表12 嘉義至臺南（雲林）地區臺鐵各站運量總計 單位：人次 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 合計 | 全票 | 學生票 | 資料日期 |
| 合計(註1) | 207,606 | 206,323 | 1,283 |  |
| 嘉義地區-臺南地區（往返） | 145,617 | 145,090 | 527 | 113年3月1日至31日 |
| 嘉義地區-雲林地區（往返） | 61,989 | 61,233 | 756 | 112年12月1日至31日 |
| 註：1.運量人次採不分時段統計。 |  |  |  |  |
| 2.資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。 |  |  |  |  |

嘉義縣政府與市政府為減輕城際通勤族交通負擔，同時提升公共運輸使用率，於112年7月推動TPASS通勤月票方案（售價399元方案），適用範圍為臺鐵6站、公路客運57條，市區公車52條，及公共自行車每次租借前30分鐘免費。又市政府為呼應聯合國《2030永續發展議程》「不遺漏任何人」（No one will be left behind）之宣示，同時實踐淨零綠生活，除推動電動公車及公共自行車積極改善公共運輸之外，為滿足民眾行的權利，擴大公共運輸服務範圍，並使資源更有效率運用，111年7月開辦幸福巴士。經查計畫執行情形，核有：1.「嘉義TPASS」公共運輸通勤月票399元方案在臺鐵運具使用上，僅能於嘉義區內大林至南靖共6站（大林、民雄、嘉北、嘉義、水上、南靖），惟據市政府提供之113年8月29日研商雲嘉嘉及嘉嘉南通勤月票臺鐵延伸推動可行性會議簡報載述，113年3月嘉義至臺南地區臺鐵各站運量計145,617人次，112年12月嘉義至雲林地區計61,989人次（表12），顯示嘉義縣、市往返雲林、臺南之通勤族甚多，惟尚未能享受TPASS月票制度降低交通支出之優點，允宜研議擴大TPASS臺鐵站點適用範圍至雲嘉嘉及嘉嘉南地區；2.市區公車營運及服務評鑑總成績由110年度之91.74分逐年下滑至112年度之86.92分，且無障礙相關服務品質亦待督促改善，允宜研謀善策優化，以提升民眾搭乘滿意度；3.規劃幸福巴士期補足服務缺口，惟部分路線每月空駛率逾4成以上或每趟搭乘人數僅1人，載客績效未盡理想，允宜賡續加強宣導並鼓勵民眾多加運用，並定期滾動檢討精進服務策略，以提升營運效能等情，經函請檢討改善。據復：1.有關大嘉義TPASS通勤月票延伸服務，為跨縣市合作議題，目前係由嘉義縣政府主導推動，將配合辦理後續事項；2.將全面督促業者針對評鑑項目退步原因加強研謀改善，並督導業者定期對駕駛加強教育訓練，以優化服務品質；3.將加強宣導並鼓勵民眾多加運用，並定期依人口密度、就醫、就學目的滾動精進服務策略，以提升幸福巴士營運效能。

（二十五）制定淨零排放自治條例，建構「新永續出發」淨零施政目標，並率先全國推動設置校園零排放接送區政策，惟尚未研擬具體設置規範及宣傳方式，致逾八成中小學尚未設置，影響執行成效，允宜檢討改善，俾提升家長配合意願，共同建構淨零排放永續校園。

圖17　嘉義市立民生國民中學零排放接送區設置情形

資料來源：擷取自嘉義市政府臉書（教育處）及環境保護局官方網站。

臺灣永續發展目標（TSDGs）具體目標11.6揭示：「減少都市環境所造成的有害影響。包含空氣品質、水、其他都市廢棄物的管理。」市政府為打造「全齡共享･世代宜居」的幸福城市，於113年7月16日發布嘉義市淨零排放永續管理自治條例（下稱淨零條例），並於114年1月16日施行，引領城市走向淨零，並結合十大旗艦計畫「新永續淨零」施政，向永續城市邁出一大步。其中校園低碳交通為推動範疇之一，依據淨零條例第18條規定：「本市所屬國民小學及國民中學應增設零排放接送區，供電動化或無碳化運具使用者或徒步者接送，並應宣導及鼓勵之。前項零排放接送區如因腹地規模或有其他因素致無法增設，應研議替代方案報請本府審議後執行。」市政府設置校園零排放接送區（圖17）為全國首創，鼓勵家長與學生以騎乘電動車、腳踏車或步行等低碳或無碳化方式通學，深具環境永續之教育意涵。經查校園零排放接送區設置情形，核有：1.截至114年1月底止，該府所屬27所國民中、小學僅民生國中、垂楊國小及精忠國小等3校完成設置零排放接送區，其餘24校尚未設置，約88.89％。又該府對於零排放接送區之設置位置、專屬停車格數量、暫停車輛種類、動線規劃、導引標示及考核等尚未訂定相關規範，恐影響政策之推行；2.上揭實施零排放接送區之學校係透過設置區域告示牌、印製文宣貼紙張貼於學童聯絡簿或不定期利用學童上下學時間向接送家長進行宣導，惟是類方式尚無法向所有學童及家長傳達淨零條例立法與零排放接送區設置之目的及環境永續重要性，進而提升家長參與意願，允宜積極督導各校廣增多元宣傳管道，如透過新生報到日、親師座談會、校園朝會等場合，抑或發放接送區位置示意圖等文宣，加強傳達淨零條例之立法意旨，將淨零議題向下扎根，共同建構淨零排放永續校園等情，經建請研謀改善。據復：1.已編列預算支應每校5萬元設置經費，並召開「嘉義市淨零排放永續管理自治條例－校園零排放接送區設置說明會」說明基本設置要求，加強與學校溝通，以落實政策執行；2.將向各校說明零排放接送區之宣導方式，並提供多項宣導措施供學校選擇，以達多元推廣成效。

（二十六）為鼓勵青年在嘉義市就業與創業，辦理看嘉本領暨青職嘉薪、青年創業獎勵補助及二地居—游牧者等計畫，惟青職嘉薪獎勵金之核發基準未臻合理、部分計畫執行成果審核未臻周延或未妥善運用，允宜檢討改善，以提升計畫執行成效。

市政府為鼓勵青年在嘉義市就業與創業，並強化青年與嘉義市產生連結，進而移居嘉義市，辦理看嘉本領暨青職嘉薪計畫、嘉義市青年創業獎勵補助計畫及二地居—游牧者計畫等3項計畫，於113年預算編列相關計畫經費計1,434萬元，截至12月底止執行數計1,218萬餘元，執行率84.98％。經查各計畫執行情形，核有：1.青職嘉薪計畫係為鼓勵青年留在嘉義市就業，針對於嘉義市就業之18至29歲青年（學生）推出「你上工，我加薪」之獎勵，其獎勵金係以當年度勞工（就業）保險生效日開始計算，於同一單位連續就業滿3個月始得申請，惟獎勵金申請期限僅至12月底，不得延續到次年度，致11、12月就職者即便連續任職至次年度滿3個月亦無法申領獎勵金，有欠合理；2.辦理青年小聚活動補助計畫，期藉由青年互相交流探索職涯方向，參與活動對象以16歲至35歲青年為限。113年度計補助提案20件，參與活動人數計449人，惟各提案單位檢附之活動簽到單僅有參與人員姓名，無註記年齡，無法判斷參與者是否為16歲至35歲之青年；3.為吸引全臺青年移地短居至嘉義市，辦理二地居—補助青年團體提案撰寫短期計畫。113年度計5組青年團隊提案通過審查，補助經費計145萬元，各團隊之執行成果，部分可供相關文化、觀光等業務推廣運用，如：嘉義市寵物友善影片及地圖、童年插畫遊樂地圖、繪本及文化探索遊程、及嘉義街角巷弄文化探索遊程等，允宜彙送相關單位業務參考或將成果放置於官網供民眾瀏覽，加乘計畫執行成效；4.為吸引更多青年於嘉義市創業，規劃於建設處官網建置青年創業專區，擴大披露歷年補助之青年創業團隊創業故事，惟110年至113年共計補助45組青年團隊，至114年4月11日止，專區僅刊載2家團隊創業資料，亟待加速建置期程，提升業務宣傳成效等情，經函請檢討善。據復：1.將衡酌財政狀況，評估取消申請年度限制之可能性，俾使持續在同一事業單位任職之青年得以申請一整年補助；2.將於青年小聚活動簽到單新增年齡欄位，並請受託執行廠商不定期於活動現場抽查，以加強審核機制；3.將蒐集113年二地居—游牧者計劃青年提案執行成果，公布於城市備援整合平台供公開查詢，並轉知相關單位周知；4.預計114年第3季前上傳歷年創業團隊資訊至建設處官網青年創業專區。

（二十七）強化嘉義市國土利用管理作業，促進國土永續發展，惟部分土地違規使用、未登記工廠違法營業及部分工業區土地使用率欠佳等情，亟待積極妥處，以提升國土管理效能。

內政部為因應氣候變遷，促進資源與產業合理配置，強化國土整合管理機制，並復育環境敏感與國土破壞地區，追求國家永續發展，制定國土計畫法並自105年5月1日起施行。嘉義市因全部行政轄區均已發布實施都市計畫，依國土計畫法第15條第1項規定，得免擬訂嘉義市國土計畫，惟市政府仍應依國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法第3條第1項規定，辦理嘉義市國土功能分區圖繪製作業。該府經於113年10月15日完成嘉義市國土功能分區圖草案函報內政部審議，嗣經內政部於113年11月12日召開國土計畫審議會第32次會議審議通過，截至114年4月底止尚待內政部正式核定。經查嘉義市國土利用管理情形，核有：1.部分乙種工業區及農業區土地違規經營娃娃機或作住宅、製造、倉儲使用，核與都市計畫法規定未符；2.113年度部分土地違規使用變異點違規案件漏簽請目的事業主管機關辦理現勘或目的事業主管機關遲未辦理現勘，管控機制未臻健全；3.駁回未登記工廠納管申請後，未續勘確認工廠停工狀況，致部分業者仍有違法製造加工行為；4.據該府分別於111年7月及114年1月提出之嘉義市工業空間發展服務及都市計畫變更委託服務案期末報告書、嘉義市國土策略規劃暨國土功能分區劃設委託服務案期末報告載列，部分工業區土地使用率未及五成且有閒置情形，亟待媒合工業區低度使用或閒置土地予納管（特定）工廠，並研議依嘉義市未來施政、產業發展需求，適度調整土地使用分區，俾兼顧土地資源利用與產業永續發展；5.訂定違反都市計畫法事件統一裁罰基準，俾供遵循，111至113年度農業區土地違規裁處案件計74件，占總裁處案件之94.87％，顯示農業區土地違規問題最為嚴重，惟裁罰基準對農業區土地使用人及所有權人最高裁罰金額分別為18萬元及6萬元，遠低於其他土地分區之土地使用人及所有權人最高裁罰金額30萬元及24萬元，恐不符比例原則等情，經函請檢討改善。據復：1.將會請目的事業主管機關辦理現勘，以釐清有無違規使用情事，並作為後續裁處之依據；2.將強化變異點違規案件之處理管控流程，並會同相關單位辦理現勘，倘有違規使用情事，依規定裁處；3.將發函業者立即停工，並依規定於停工處分送達後30日內派員現勘，如拒不停工將執行斷水斷電作業，遏止非法營業行為；4.有關低度利用之工業區土地，除規劃對鐵路兩側乙種工業區檢討區內土地使用和道路系統外，將透過產業論壇及投資媒合說明會，向產業界說明都市及產業發展願景及構想，提供可投資土地之分布概況，以加速業界投資，提升土地使用率。另將加強輔導未登記工廠辦理土地變更相關事宜，以兼顧土地資源利用與產業永續發展；5.將評估修正裁罰基準，俾達嚇阻目的。

## （二十八）為紓解道路交通壅塞，辦理嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程計畫，惟間有計畫執行進度落後及工程得標廠商資格不符等情，允宜檢討改進，早日完工啟用，以提升道路服務水準。

圖18　嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第三期

工程計畫範圍

資料來源：擷取自嘉義市政府網站。

市政府所屬殯葬管理所（下稱殯管所）為改善嘉義市殯葬園區聯外道路狹窄及人車出入不便等問題，獲交通部於「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）6年計畫（111－116年）」項下核定計畫經費3億6,057萬餘元，辦理「嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程」，以銜接嘉義縣政府辦理之第一、二期工程（圖18），形成聯外道路網絡，提升道路服務水準。經查工程執行情形，核有：1.市政府工務處接受殯管所委託代辦工程採購及履約管理工作，惟因工程規劃設計、水土保持計畫等前置作業耗時、用地取得及墳墓遷葬事宜遲延未決，影響工進，且截至113年度已編列預算1億1,378萬餘元，累計至113年7月底止，可支用預算數1億591萬餘元，執行數僅231萬餘元，執行率2.18％，預算執行績效不彰；2.工程採購於113年4月12日決標，得標廠商投標價為3億330萬元，惟按其綜合營造業登記證書，得標廠商為甲等營造業，資本額僅3,000萬元，本案廠商投標價已逾得承攬造價限額資本額之十倍，核與營造業法相關規定不符等情，經函請檢討改善。據復：1.已於113年10月22日召開工程用地取得協議價購會議，113年11月15日順利完成7位土地所有權人簽約，另將持續與工務處、施工廠商及設計監造廠商保持橫向聯繫並相互配合，俾利工程施作早日完工，發揮建設效益；2.得標廠商已完成資本增資至3,100萬元，補正後現已符合廠商資格規定，並經市政府都市發展處於113年10月9日召開嘉義市營造業審議委員會，決議依營造業法第56條第1項規定處得標廠商警告1次之處分。

## （二十九）為降低道路交通事故，持續辦理易肇事地點交通設施改善措施，惟開口契約派工、結算驗收等作業未盡周妥及部分學校周邊肇事熱點未列入改善標的，允宜檢討改善，以提升道路交通安全。

臺灣永續發展目標（TSDGs）核心目標9之第4項及第5項具體目標揭示：「降低道路交通事故死亡人數及降低騎乘機車年輕族群（18歲至24歲）死亡人數。」市政府為降低道路交通事故，提升交通安全，每年編列預算持續改善易肇事地點與複雜道路路口設施，並採開口契約方式辦理易肇事地點土建改善及其他交通改善工程，111年度開口契約採購案於111年8月20日決標，契約金額上限原為650萬元，嗣經第1次後續擴充後增為950萬元，履約期限至113年12月31日止。經查易肇事地點交通設施改善及相關計畫執行情形，核有：1.開口契約派工作業未限定施工工期，無法控管施工廠商完工期程；2.未按施工廠商實作數量辦理開口契約竣工驗收結算，且延遲辦理驗收及付款作業；3.未落實督促設計監造廠商於每次派工估算施工工料數量與填報監造報表，及辦理施工抽查、材料抽驗作業，未能確保施工品質；4.持續精進校園周邊道安改善，惟部分學校周邊道路位處肇事熱點尚未列入改善標的（圖19），允宜積極評估校園周邊通學環境，適時辦理改善，提升校園周邊及校園道路安全等情，經函請檢討改善。據復：1.爾後將注意開口契約工程派工期程；2.因承辦人中途離職，致驗收作業延宕，後續驗收前將核對竣工項目及數量是否與

圖19　嘉義市民族國民小學周邊200公尺肇事熱點

資料來源：擷取自道安資訊查詢網站。

契約相符，隱蔽部分將要求監造單位先行查驗及檢驗；3.爾後要求廠商依約改進並檢送相關監造報表及施工日誌，並於施工期間監督及查證廠商是否按設計圖說施工，及製作成果報告，進行相關查驗；4.已於113年9月道安會報提報嘉義市民族國民小學周邊民族路與共和路路口改善策進作為，並於113年10月23日完成路口標線改善，後續將持續觀察並適時調閱相關資料分析，俾研議策進作為。

## （三十）為提升公共工程規劃設計品質，委託技術服務廠商辦理規劃設計工作，惟工程前置作業未盡周妥，致部分計畫未能依期程執行或撤案或廢棄規劃設計成果，造成經費虛擲，允宜研議改善，以達成計畫預期效益。

政府機關辦理公共工程前置作業階段之規劃設計工作，攸關後續施工階段能否如期如質完成，惟常囿於人力、技術及專業知識，必須委託技術服務廠商辦理規劃設計工作或發包所需招標文件。經運用行政院公共工程委員會「政府電子採購網」招決標公告資訊，輔以電腦輔助工具比對結果，市政府及所屬機關學校108至112年間招標之工程採購案件，迄抽查時（113年7月底止）仍未刊登決標資訊案件計18件，其中規劃設計成果併入他案工程或更改案名辦理發包施工者10件，另規劃設計成果後續未繼續發包施工者8件，給付設計服務費合計268萬餘元（表13）。經查工程規劃設計及採購招標辦理情形，核有：1.未確實掌握工程計畫需求即委商規劃設計或辦理工程招標，或人行道施工影響鄰旁住家出入及商店營業，惟工程發包前未取得地方共識，致後續

表13　嘉義市政府及所屬機關108至112年度已招標惟後續未施工工程規劃設計費給付情形

單位：新臺幣元

| 項次 | 承辦單位 | 工程名稱 | 已給付規劃設計費 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  | 2,682,631 |
| 1 | 工務處 | 北港路（友忠路至世賢路）路面整修工程 | 450,457 |
| 2 | 工務處 | 嘉義市公明路（啟明路至和平路）人行道改善工程 | 569,974 |
| 3 | 建設處 | 109年度嘉義市東區東公有零售市場設施改善工程 | 95,400 |
| 4 | 建設處 | 111年度嘉義市西區西公有零售市場公廁改善工程 | 54,000 |
| 5 | 體育場 | 嘉義市立港坪運動公園體育館周邊地坪整修工程 | 209,000 |
| 6 | 衛生局 | 智慧健康醫療研究基地整修工程 | 335,000 |
| 7 | 衛生局 | 110年失智友善社區創新設計工程 | 968,800 |
| 8 | 衛生局 | 嘉義市政府衛生局第二辦公室修繕工程 | － |

資料來源：整理自嘉義市政府及所屬機關提供資料。

取消工程採購，徒耗行政作業及規劃設計費支出；2.部分計畫逾補助規定期限仍未完成工程發包，遭補助機關撤案而取消工程採購；3.間有工程採購招標前存有發包預算不足疑慮仍辦理招標，迨至一再流標後再增加經費，未依規定落實檢核工程招標前各項應注意事項；4.已訂定工程採購流廢標檢討流程圖規定流廢標檢討頻率，惟部分採購流廢標檢討仍未盡周延，且無審查、督導、列管、輔導或協助機制；5.間有工程逾期刊登無法決標公告等情，經函請檢討改善。據復：1.爾後注意工程計畫需求規劃時程、規劃設計事先調研利害關係人及民眾意見，統整瞭解回饋及建議，以提升公共工程品質與效能；2.爾後工程招標前先請設計廠商就各工項價格、項目及契約内容再次評估，確保工程能順利發包；3.爾後加強檢核工程招標前各項應注意事項，以提升採購效率；4.已發函提醒所屬機關學校遇流廢標情形時，確實依規定執行，並將就現有規定不足部分及人力狀況予以整體考量，研議借鏡其他政府優良行政實務案例，以提升採購效率；5.簽會統一發包中心刊登無法決標公告。

## （三十一）為營造城市綠地空間，持續辦理道將圳水綠廊道營造第二期工程，惟間有工程進度落後、規劃設計及施工品質欠佳等情，亟待檢討改善，以如期如質完工，發揮建設效益。

市政府為分區改善道將圳水岸、綠地、校園空間界面，以減量、修飾、亮點塑造等設計手法，串聯整合周邊藍綠帶，並以穿城而過之水滋養城市綠地，形成藍綠悠活之環，獲內政部於前瞻基礎建設計畫「城鄉建設－城鎮風貌－地方創生城鄉風貌營造計畫」項下核定計畫經費7,600萬元，辦理「穿城之水。藍綠環圈－道將圳水綠廊道營造（第二期工程）」。經查計畫執行情形，核有：1.未依計畫預定期程妥為排定設計及招標事宜，耽延後續施工作業，又迄未完成工程變更設計，影響完工時程，允宜積極趲趕進度，早日完工啟用，以發揮建設效益；2.部分施工項目數量或單價編列欠妥，致溢計工程款；3.部分施工項目內容與契約圖說規定不符；4.部分工區施工圍籬外圍未設置人行空間供行人通行，或未設置乙種施工圍籬，或圍籬上方警示燈間距過大，影響交通安全；5.監造廠商現場監造人員於部分施工期間跨越其他標案執行監造工作，違反專職規定；6.施工廠商餘土處理計畫未臻完整；7.工程契約編列屬工程管理費支用範圍之工程開辦及宣導費用；8.監造廠商品質保證及施工廠商品質管制等作業規定未納入契約文件，不利於監督履約施工等情，經函請檢討改進。據復：1.已完成工程變更設計作業，工程亦已完工啟用（圖20），爾後加強設計

圖20　道將圳水綠廊道民生公園完工後現況

資料來源：擷取自嘉義市政府網站。

及招標前期規劃作業，以免影響工程施工；2.將於工程結算扣減相關工程項目溢計及未施作金額，並對設計廠商處以懲罰性違約金；爾後加強工程預算書圖之審查，並儘可能作單價分析，以利於預算單價審查作業；3.已督促施工廠商辦理改善，並對施工廠商及監造廠商處以懲罰性違約金；4.將於工程結算扣減短少施作之施工圍籬及型鋼護欄金額；5.將對監造廠商處以懲罰性違約金；6.爾後餘土處理計畫核定函將副知土石方收容處理場所主管機關，並已修正施工計畫內剩餘土石方數量；7.將於工程結算扣除工程開辦及宣導費用，以符工程管理費支用規定；8.爾後將納入新工程契約中。

（三十二）為打造友善都市人行空間，配合中央辦理人行道及無障礙設施改善工程，惟工程規劃設計及維護管理未盡周妥，允宜檢討改善，以建立優質人本環境。

表14　嘉義市政府辦理人行環境改善工程案件

單位：新臺幣千元

| 項次 | 工程名稱 | 計畫期程 | 計畫經費 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉義市民權東路人行道改善工程（第一工區） | 106至110年 | 23,274 |
| 2 | 嘉義市民權東路人行環境改善工程（第二工區） | 106至110年 | 23,471 |
| 3 | 嘉義市106年度人行環境無障礙設施改善工程 | 106至110年 | 7,500 |
| 4 | 嘉義市中興路（建國路至高鐵大道）人行道改善工程 | 106至110年 | 24,254 |
| 5 | 嘉義市公義路人行道改善工程 | 106至110年 | 18,029 |
| 6 | 嘉義市107年度人行環境無障礙設施改善工程 | 106至110年 | 12,320 |

資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

市政府為型塑安全舒適人行徒步廊道，建構低碳生活及綠色交通網絡，創造「以人為本」之友善都市空間，近年積極爭取內政部營建署（112年9月20日改制為國土管理署）於前瞻基礎建設計畫「城鄉建設—提升道路品質計畫」項下核定經費，辦理人行道及人行環境無障礙設施改善工程。經抽查「嘉義市民權東路人行道改善工程（第一工區）」等6件（表14）人行環境改善工程執行情形，核有：1.部分工程鋪面磚及混凝土拆除物殘料處理方式與其他工程不同，亟待研議訂定一致性處理方式，俾供工程設計依據；2.為減緩都市熱島效應於人行道工程設計透水性鋪面，惟部分工程透水混凝土單價較同期其他工程高，允宜研議建立單價資料庫，以利合理編列預算單價；3.部分工程改善人行道未達核定計畫面積，或於中央核定計畫經費後再予以撤案，允宜檢討改進，加強計畫提報及執行作業；4.部分工程計畫進度延宕1年以上始完工結案，亟待檢討落後癥結，加強計畫管控及督導作業，以提升計畫執行效率；5.部分工程購置財產屬動產設備，惟完工後財產未點交及單獨列帳；6.間有工程電線管帽蓋不見致電線裸露，亟待加強安全管理；7.部分工程招標公告內容漏填或錯填，允宜檢討改進，以確保公告資訊之正確性等情，經函請檢討改善。據復：1.後續標案將統一編列殘值收入納入工程契約請得標廠商繳庫；2.將參考規劃公司市場訪價及工務處各工程發包預算單價，更新市政府單價資料庫，提供後續預算編列參考；3.爾後加強與相關單位討論，於施工前召開地方說明會，俟達成共識再辦理後續作業，並注意爭取經費期程；4.爾後注意計畫提案時各階段期程預估天數，並加強計畫管控及督導作業，以提升執行效率；5.爾後以租金方式編列，以符實際，若購置動產設備，將注意依規定落實辦理財產產籍登記；6.已請施工廠商重新檢視後完成補正，並將加強巡檢；7.爾後注意詳實填寫工程招標公告內容，以確保公告資訊之正確性。

（三十三）嘉義魚市場股份有限公司落實魚類批發交易以穩定市場價格，惟營運績效未如預期，允宜加強多元化經營，提升設備產能，並抑減成本及費用，以拓展營業量值及實績。

元

資料來源：整理自109至113年度審核報告。

圖21　嘉義魚市場股份有限公司近5年稅後淨利（損）變動情形

0

109年   110年   111年   112年   113年

嘉義魚市場股份有限公司（下稱魚市場）係依農產品市場交易法第13條規定設立，主要經營項目為媒合仲介魚貨主與承銷人進行各種魚類批發交易，其目的在建立魚產品運銷秩序，促進公平交易。113年度營運結果，本期淨利5萬餘元，較預算盈餘73萬餘元，減少68萬餘元，約92.86％，近5年（109至113年）稅後淨利（損）分別為15萬餘元、22萬餘元、14萬餘元、負206萬餘元、5萬餘元（圖21），營運績效未如預期。經查經營管理情形，核有：1.已發展多元化經營，並建立代銷與行銷平台販售魚產品，惟銷售未達預算目標影響整體營收，且商品存貨管理未臻周妥，鑑於網路通路及市集日漸發達，消費者購買魚產品管道眾多，允宜積極開拓多元行銷通路並闢增收入來源，強化進銷存貨內部控制及倉儲管理，以提升銷售經營績效；2.近3年（111至113年）決算稅後淨利（淨損）資產報酬率分別為0.22％、-3.20％、0.05％，皆較當年度預算數0.42％、1.08％、0.58％為低，資產報酬表現未如預期，其中製冰設備產能因局限銷售而未達最大產能利用率，允宜積極擴展銷售管道，衡酌相關設備營運量，以提升產能增進營收；3.經營魚類批發交易以穩定市場價格，惟受疫情影響獲利迄今仍未獲改善，冷凍庫營運入不敷出，允宜適時檢討提升營運績效；4.部分承銷人未於規定期限內繳清貨款情形仍未獲改善，亟待落實貨款催收作業，以資適法並健全帳務管理；5.涉及相關利害關係人之規範及對外收費標準未揭露於營業場所或網站，相關資訊公開管道不足；部分收費標準訂定年度已久，允宜檢討是否符合成本效益；6.設置週轉金支應魚籠保證金退還，惟設置額度遠超逾實際需求，有待檢討使用情況適時調整設置額度，以提升資金運用效率；7.已訂定內部控制制度，惟部分作業層級自行評估機制未臻完備，或承辦採購與驗收為同一人，內控機制欠妥，允宜研謀改善，以健全內控制度等情，經函請注意檢討改進。據復︰1.將積極找尋商家配合拓展據點，參與節日活動，增加市場曝光率，新進商品將迅速上架販售，以提升銷售經營績效，另盤盈商品為廠商所提供之試吃推廣品，已入庫控管，爾後每月進行商品存貨盤點，加強內部控制及倉儲管理；2.將因應市場需求提供質量較佳碎冰，並尋求多元銷售管道，加強向承銷人、餐飲業者及嘉義縣、市鄰近鄉鎮廟會活動推廣，以提升業績；3.已更改冷凍庫合約規定，用電費用由承租人自行負擔，爾後適時檢討相關支出，以抑減成本費用，提升營運績效；4.已啟用電腦控制承銷人繳款機制，未於期限內繳清貨款者將停止交易，以落實承銷貨款之催收作業；5.已將相關規範及對外收費標準揭露於公司官網；6.已將魚籠保證金由80萬元調降至50萬元，以提升資金使用效率；7.將研訂「冷凍倉儲管理」等3項作業層級自行評估表，爾後依政府採購法規定辦理。

（三十四）嘉義魚市場股份有限公司為維護消費者魚貨食用安全及促進競價交易公平透明，針對進場魚貨實施安全檢驗，並配發無線競價器予承銷人，惟魚貨檢驗程序及競價器管理未臻周妥，亟待研謀改善，以提升管理效能。

| 表15 114年4月10日自主檢測試紙盤點情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：片、％ |  |  |  |  |
| 檢測項目 | 盤點總數 | 未逾效期 | 已逾效期 | 已逾有效期限比率 |
| 合計 | 8,200 | 2,000 | 6,200 | 75.61 |
| 亞硫酸鹽類 | 3,100 | 500 | 2,600 | 83.87 |
| 過氧化氫 | 2,900 | 500 | 2,400 | 82.76 |
| 甲醛 | 2,200 | 1,000 | 1,200 | 54.55 |
| 資料來源：整理自嘉義魚市場股份有限公司提供資料。 |  |  |  |  |

魚市場仲介魚貨主與承銷人間各種魚類批發交易，113年度總交易金額為9億1,341萬餘元；為維護消費者食用安全，降低水產品衛生事件對產業之衝擊，配合農業部漁業署（下稱漁業署）提升水產品品質安全，實施魚市場進場魚貨自主檢驗；另為促進交易公平與透明，提高拍賣場效率，採用線上電腦系統搓合供銷雙方交易買賣，並提供無線競價器予承銷商使用。經查魚市場魚貨檢驗及競價業務管理情形，核有：1.已建立自主檢驗機制，惟間有水產快速檢測試紙逾7成已逾效期仍在使用（表15），且檢驗紀錄佐證資料不足，或檢驗流程不符規定，允宜通盤檢討現行自主檢驗作業，落實耗材管理，強化檢驗機制，以健全魚市場對水產品安全之把關功能；2.未依漁業署函示針對已連續6年發生藥物殘留情事之高風險魚貨，主動聯繫衛生單位查察或送驗，允應注意配合中央食品安全管控措施積極妥處，俾維護消費大眾食用安全；3.未請承銷人於規定時間內，將競價器繳回或歸位至管理室等情，經函請檢討改善。據復：1.已完成所有試劑有效期限檢查，嗣後檢驗將注意效期，並按標準作業流程實施檢測，填具檢驗紀錄表，以維護民眾食品衛生安全；2.已針對高風險魚貨主之魚貨加強採樣；3.已修訂競價器管理規章，以符合使用現況，並將加強宣導請承銷人妥善保管競價器。

六、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見33項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者11項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者22項（表16），經再研提審核意見11項通知檢討改善。

| 表16 112年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）為建構幸福永續城市啟動十大旗艦計畫之建設，惟營建成本及貸款利率持續攀升，原預估經費額度劇增，影響未來財務規劃，又自籌財源占歲入決算比率偏低，仍須仰賴中央補助款挹注，亟待提升建設執行進度，強化財務資源與成本管控機制，以維護財政永續性。 | 歲入歲出相抵獲致賸餘，惟近年來持續辦理鐵路高架化工程等多項重大公共建設計畫，勢必增加未來財政負擔，亟待審慎規劃財務資源以為因應，業再研提審核意見，詳「五、重要審核意見（一）」。 |
| （二）積極爭取中央補助，連年產生歲計賸餘，惟歲出預算實現率未達八成，以前年度歲出轉入數之未結清數龐鉅且逐年增加，允宜研謀善策，加強管制考核，以利後續年度施政計畫之推展，健全財政穩定。 | 歲出預算實現率未達八成，又部分歲入、歲出保留款項未積極清理，久懸未結，業再研提審核意見，詳「五、重要審核意見（二）」。 |
| （三）賡續推動重大公共建設計畫，惟部分計畫前置作業規劃設計欠周、採購招標多次流廢標、施工履約管理及驗收結算作業欠嚴謹，且未能有效發揮管考功能，致部分計畫執行進度落後，建請參考工程會以全生命週期管理方式，加強控管計畫執行進度，以提升計畫執行成效。 | 重大公共建設計畫間有預算執行率偏低，或前置作業、規劃落後或流廢標，影響工程執行期程，或先期計畫、基本設計審議及工程督導等作業未臻周延等情，業再綜合研提審核意見，詳「戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核」。 |
| （四）為因應災害緊急需求及應變處置，設置避難收容處所，惟涵蓋範圍不足或老舊建物潛藏耐震疑慮，允宜加強輔導辦理耐震評估，適時衡酌增設避難收容處所及防災公園，應對災害發生時之緊急安置需求。 | 部分人口密集災害高風險區域避難收容量能待提升、老舊大樓密集潛藏耐震疑慮，及部分避難收容處所未符安全原則要件等情，業再研提審核意見，詳「五、重要審核意見（九）」 |
| （五）獲中央政府補助辦理各項計畫，惟基本設施計畫預算執行率及發包率偏低，社會福利計畫布建服務據點數未達預期目標，允宜就問題癥結研謀善策，以達成計畫執行績效。 | 一般性補助款基本設施之違章建築處理考核成績欠佳，及部分計畫預算執行率未達五成，業再研提審核意見，詳「五、重要審核意見（五）」。 |
| （六）依市政發展願景制定中程施政計畫與績效指標，推動攸關民生施政策略，惟部分計畫執行進度落後，間有質化績效衡量指標難以具體表達重要施政計畫績效達成情形，允宜加強辦理並妥予控管，並周全績效指標與績效目標之具體關聯，以提升整體施政效能。 | 部分年度施政計畫執行進度落後，又部分單位關鍵績效指標間有漏列重要施政項目或成果未落實評核者，業再研提審核意見，詳「五、重要審核意見（三）」。 |

| 表16 112年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續） |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| （七）爭取中央政府補助辦理各項計畫，惟間有預算編列及計畫期程未相配合，補助款遭調減，預算未同步追減等情形，允宜研謀善策並加強管考，以提升施政成效。 | 部分中央計畫型補助計畫未覈實估列經費需求，致補助收入產生鉅額短生等情事，業再研提審核意見，詳「五、重要審核意見（四）」。 |
| （八）西市場成立數位翻轉青年創業基地，導入數位化設備，協助攤家轉型串連，惟部分攤商營業情形未依規定查訪，且整體規劃尚待研謀善策與業者凝聚共識，以達成舊城創新生目標。 | 查核市場發現部分已出租攤位閒置未使用或作倉庫使用，卻未積極處置，影響市場功能，業再研提審核意見，詳「五、重要審核意見（十一）」。 |
| （九）為營造都市景觀環境，建構道將圳文化水廊，惟間有規劃設計及履約管理未盡周妥，允宜檢討改善，以提升生活環境品質。 | 道將圳水綠廊道營造第二期工程進度落後、規劃設計及施工品質欠佳等情，業再研提審核意見，詳「五、重要審核意見（三十一）」。 |
| （十）部分採購案件核有招標及履約欠妥情事，允宜檢討改善，以健全採購作業機制。 | 部分公共工程前置作業未盡周妥，致未能依期程執行或撤案或廢棄規劃設計成果，業再研提審核意見，詳「五、重要審核意見（三十）」。 |
| （十一）嘉義魚市場股份有限公司辦理魚貨拍賣及批發交易業務，以調節產銷供需，惟營收未達預期且為104年遷場以來首度虧損，亟待相關主管機關督促研謀改善，以提升經營績效。 | 嘉義魚市場股份有限公司營運績效未如預期，允宜加強多元化經營，提升設備產能，並抑減成本及費用，以拓展營業量值及實績，業再研提審核意見，詳「三、重要審核意見（三十三）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）已訂頒資安政策並定期執行資通安全管理措施，惟部分單位資通安全弱點通報機制導入作業尚未完成，且資通安全管理措施之標準化作業程序規範及執行未臻周妥，允宜研謀改善，以提升資安管理效率。 |  |
| （二）建置公共設施管線資料庫並持續精進道路資訊管理系統，惟未落實寬頻管道及雨水下水道暨側溝之纜線巡查作業，且有業者佈纜寬頻纜線圖資迄未納列，不利使用費之計算，亟待落實全面清查附掛纜線並儘速完成納管道路資訊系統作業，強化纜線業務管理效能。 |  |
| （三）為建構寵物友善城市，鼓勵在地店家申請寵物友善空間認證，並建置寵物友善空間地圖，惟寵物友善設施及地圖資訊未臻周全，允宜妥謀善策改進，以完備友善服務功能。 |  |
| （四）為提升市民居住安全，推動木造建築更新，惟相關審核機制未盡嚴謹且計畫執行未達預期，兼以部分木造建築周邊未設置救火栓，允宜就問題癥結研謀善策，以促進老屋活化再利用並強化都市防災韌性。 |  |
| （五）成立都市更新專案辦公室，推動公有土地活化及民間自主更新輔導，惟都更基地產權尚待整合，兼有部分法令未完成修訂、都市更新輔導及招商執行未臻周妥等情，允宜賡續積極辦理，以完善都市更新作業，發揮區域經濟繁榮。 |  |
| （六）呼應全球淨零排放趨勢，辦理公共充電樁設置及區域充電環境改善，惟相關整備資源尚待加速推動，並輔導民營路外公共停車場建置，以持續營造電動車友善環境。 |  |
| （七）持續導入智慧化技術以優化即時交通資訊網及交通資訊查詢系統，惟路側設備運作異常檢核功能及旅行時間分析平臺尚有精進空間，且提供旅遊服務資訊未盡完整，允宜檢討改善，以提升網站使用效能。 |  |
| （八）為提升都市景觀及生活舒適度，辦理行道樹普查、植栽補（新）植等作業，惟公園樹木及行道樹之栽植與養護管理規定未臻周延，且樹木普查、植栽補（新）植、褐根病調查等作業未盡妥適，允宜研謀善策，以提升市民生活環境品質。 |  |

| 表16 112年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續） |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| （九）基於使用者付費原則，辦理市區道路使用費課徵作業，惟部分事業機關（構）自行申報之道路使用費資料與道路資訊系統列管資料未臻一致，復未善用系統圖資輔助審核徵收道路使用費，允宜研謀改善，以確保市庫收益。 |  |
| （十）推動多功能辦公大樓興建計畫，惟北棟大樓執行策略欠缺穩定性，計畫仍處統包需求審查作業階段，且地下室停車空間之開挖面積及期程估列未臻周妥，允宜積極辦理並預為妥擬善策因應，俾早日達成提升辦公室空間及公眾服務品質之目標。 |  |
| （十）為維護環境生態，積極推動外來入侵物種清（移）除及棲地維護與保育作業，惟缺乏後續監測並依物種特性調整清除期程，且清（移）除執行規範未臻完備，允宜研謀善策，以保護本土物種及友善耕作環境。 |  |
| （十二）推動夜市觀光以活絡經濟，惟間有遊戲設施尚未經核准設立，且相關督導管理作為未臻周妥，亟待積極研謀改善，保障民眾遊憩與飲食安全。 |  |
| （十三）倡議職涯多元發展議題，配合成立銀髮人才據點，惟未滿55歲已退休者族群尚有人力開發空間，且部分中高齡失業者協助需求仍殷切，允宜賡續開發及再運用，以提升銀髮在地勞動參與。 |  |
| （十四）為提升公有停車場服務品質，委託民間經營管理，惟間有公共運輸接駁工具、電動汽車充電設施及身障婦幼停車位不足，允待檢討改善，以回應民眾需求。 |  |
| （十五）為提升旅遊服務品質，推廣借問站及台灣好行路線，惟部分陳設未臻周妥，兼以地圖資訊未即時更新，允宜檢討改善以完善旅遊設施。 |  |
| （十六）為解決市區停車位不足問題，積極爭取中央經費興建立體停車場，惟間有因市場缺工缺料，辦理多次招標流標等情事，影響完成期限，允宜積極趕辦，以早日提供民眾舒適停車環境。 |  |
| （十七）為提升觀光旅遊品質，積極優化嘉油鐵馬道休憩環境，惟間有工程執行進度落後等情事，允宜檢討改善，以早日全面開放民眾使用。 |  |
| （十八）辦理公共工程以完善基礎建設，惟間有設計數量或施工與圖說不符等情事，允宜檢討改善，以提升公共工程服務品質。 |  |
| （十九）積極配合中央推動配電系統線路地下化以改善都市景觀，惟間有配電設備設置空間不足及執行進度落後等情事，亟待研謀改善。 |  |
| （二十）為提升交通服務功能，配合中央推動智慧運輸系統發展建設計畫，惟執行過程間有未臻周妥情事，允宜檢討改善，以提升採購品質。 |  |
| （二十一）為保存嘉義市歷史建築文化資產，積極辦理舊嘉義市公所修復再利用工程，惟間有規劃設計欠妥等情事，允宜檢討改善，以提升採購品質。 |  |
| （二十二）嘉義市果菜市場股份有限公司辦理批發交易業務，調節蔬果產銷，惟經營管理相關作業未臻周妥，允宜加強多元化經營，策進銷售規模及實績，以提升營運效能。 |  |

參、警察局主管

警察局主管僅警察局1個機關，依法維持公共秩序，保護社會安全，提供各項警政措施，促進人民福祉，辦理有關警察業務之犯罪偵查、預防宣導、保安正俗、交通安全、強化市容整理、戶口查察、外事處理、婦幼安全維護等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫15項，包括持續辦理全市治安維護、強化鑑識科學器材及人才培育，精進道安雲端治理改善交通環境、落實預防少年犯罪工作、提升科技偵防能力、建置重要路口監視錄影系統、落實婦幼安全保護、積極整建辦公廳舍等重要施政項目，其中已執行完成者10項，尚在執行者5項，主要係第二分局暨興安派出所廳舍整修工程、互動式情境模擬射擊訓練靶場裝修工程、第一分局高壓變電站1000KVA變壓器更換工程、行政人員服裝及員警制服採購案等尚在執行中，相關經費須保留續予執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數767萬餘元，經追加預算443萬餘元，合計1,211萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,625萬餘元，應收保留數1,880萬餘元，主要係違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及社會秩序維護法之罰鍰案件，尚待收繳；合計決算審定數為3,506萬餘元，較預算增加2,295萬餘元（189.49％），主要係違反毒品危害防制條例之罰鍰及怠金較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計2億706萬餘元，決算審核結果，修正減列應收保留數12萬餘元，並如數增列減免（註銷）數，係減列溢保留碰撞構圖系統擴充升級計畫中央補助款，審定實現數5,907萬餘元（28.53％）；減免（註銷）數12萬餘元（0.06％），主要係碰撞構圖系統擴充計畫中央補助款依實際執行情形減少撥款；應收保留數1億4,786萬餘元（71.41％），主要係汰購警用無線電終端設備之特別統籌分配稅款，尚待中央核撥、違反毒品危害防制條例等尚未收繳之罰鍰、怠金，仍須保留繼續執行。

3.歲出原編列預算數15億4,627萬餘元，經追加預算909萬餘元，合計15億5,536萬餘元，決算審核結果，審定實現數14億4,315萬餘元（92.79％），應付保留數1,830萬餘元（1.18％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數14億6,145萬餘元，預算賸餘9,391萬餘元（6.04％），主要係人事費及各項業務費之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計1億7,556萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億1,338萬餘元（64.58％）；減免（註銷）數66萬餘元（0.38％），主要係東門派出所地方創生文化環境營造計畫之結餘款；應付保留數6,151萬餘元（35.04％），主要係警用無線電終端設備採購案及第一分局竹園派出所拆除重建工程尚在執行中，須保留續予執行。

（三）重要審核意見

1.為營造友善行人環境，持續建置交通科技執法設備遏制違規，惟行人及高齡者事故數及死傷人數逐年攀升，允宜善用大數據資料分析高風險路口，並研析肇事態樣，以強化執勤與科技執法效能，建構全齡宜居之友善城市。

| 表1 嘉義市近3年全市及行人道路交通事故統計 單位：件、人、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 全市道路交通事故 |  |  |  | 行人道路交通事故 |  |  |  |
|  | 件數 | 基比 | 死傷 人數 | 基比 | 件數 | 基比 | 死傷 人數 | 基比 |
| 111 | 3,105 | 100.00 | 4,022 | 100.00 | 87 | 100.00 | 88 | 100.00 |
| 112 | 3,311 | 106.63 | 4,230 | 105.17 | 229 | 263.22 | 217 | 246.59 |
| 113 | 3,315 | 106.76 | 4,264 | 106.02 | 338 | 388.51 | 326 | 370.45 |
| 註：1.基比=當年度/111年度×100％。 2.資料來源：整理自嘉義市政府警察局提供資料及道安總動員網站。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

臺灣永續發展目標（TSDGs）具體目標9.4揭示：「降低道路交通事故死亡人數。」依據交通部於112年4月提出之第14期院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」伍、改善總目標敘載，以零死亡為願景，朝逐年下降趨勢努力，112年至115年道路交通事故30日內死亡人數每年較前一年至少下降5.00％。據交通部道安總動員網站統計資料，嘉義市113年度發生交通事故30日內死亡人數36人，較111年度27人增加9人，增幅達33.33％，相較於全國同期死亡人數減幅2.41％反差甚多，顯示嘉義市道路交通安全狀況仍待改善。另該局為遏制交通違規事件，持續評估於高風險路口建置固定式科技執法設備（含科學儀器執法設備及科技執法自動偵測系統），截至114年1月底止，已設置科學儀器執法設備計23處及科技執法自動偵測系統計19處。經查該局辦理交通安全改善及取締業務執行情形，核有：（1）積極建置科技執法自動偵測系統取締未禮讓行人違規案件，惟行人交通事故件數及死傷人數卻逐年攀升，由111年87件增至113年338件，增幅達288.51％、死傷人數由111年88人增至113年326人，增幅約270.45％，其增幅比率均高於全市事故數及死傷人數之增幅6.76％及6.02％（表1），顯示行人通行風險升高。又經運用該局提供A1A2交通事故清冊分析，近2年（112至113年）連續發生行人交通事故且尚未設置科技執法自動偵測系統之路口，計有民族路與吳鳳北路口、延平街與吳鳳北路口、光彩街與和平路口、世賢路四段與南京東街口、仁愛路與新民路口、友愛路與興雅路口等6處（圖1），其中部分路口鄰近市集、學校周邊等，允宜檢討分析事故原因特性，適時評估建置科技執法設備，以減少交通事故，營造友善行人環境；（2）近3年高齡者道路交通事故逐年攀升，由111年度358件增至113年度577件，約61.17％（表2），經運用該局提供A1A2交通事故清冊分析，近3年連年發生高齡者路口交通事故且尚未設置科技執法自動偵測系統之路口，前10名依序為忠孝路與延平街口、民族路與文昌街口、民族路與共和路口、中正路與西門街口、啟明路與垂楊路口、民生北路與民權路口、林森東路與新生路口、公明路與忠孝路口、世賢路四段與南京東街口、吳鳳

仁愛路與新民路口

資料來源：整理自嘉義市政府警察局提供資料。

友愛路與興雅路口

光彩街與和平路口

民族路與吳鳳北路口

延平街與吳鳳北路口

世賢路四段與南京東街口

圖1　近2年連續發生行人交通事故路口分布情形

| 表2 嘉義市近3年高齡者道路交通事故統計 單位：件、人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 總件數 | 死亡人數（註1） | 受傷人數（註2） |
| 111 | 358 | 10 | 239 |
| 112 | 433 | 16 | 317 |
| 113 | 577 | 20 | 446 |
| 註：1.高齡者道路交通事故（路口及路段）死亡人數合計。 2.高齡者道路交通事故（路口及路段）受傷人數合計。 3.資料來源：整理自嘉義市政府警察局提供資料及道安總動員網站。 |  |  |  |

北路與蘭井街口等10處，其中部分路口鄰近東市場等傳統市集，或位於北興陸橋、嘉雄陸橋、啟明路與垂楊路等大型路口，允宜研謀改善，持續運用碰撞構圖系統研析重點路口，並加強交通安全宣導，以有效降低高齡者交通事故發生；（3）部分已設置科技執法自動偵測系統地點（舉如崇文街與國華街口）違規案件及交通事故案件已明顯趨緩，允宜評估移置其他合宜地點，確保資源合理配置並發揮最大效益；（4）運用該局提供違規停車舉發清冊及a1a2交通事故清冊分析，民族路段（中山路至文化路）、中山路段（國華街至興中街）、吳鳳北路（民族路至公明路）、東市場圓環、興業西路與上海路口、垂楊路與新民路口、新民路與仁愛路口等路段（口）同時為違規停車及交通事故熱區，兩者潛存間接關聯性與影響力，允宜強化勤務安排，發揮遏止及防制效果，營造友善交通環境；（5）該局對現行科學儀器執法設備及科技執法自動偵測系統設置位置係以公文公告，並於市政府資料開放平臺及該局官方網站警政地圖公開揭露，惟其揭露資訊間有缺漏或未即時更新，允宜檢討改善，增進政府執法透明度等情，經函請檢討改善。據復：（1）將持續運用碰撞構圖系統研析肇事態樣，提供各分局規劃清道勤務，並針對行人違規事故熱區加強執法，另將適時規劃建置舉發不停讓行人之科技執法設備，防制行人事故發生；（2）將持續運用碰撞構圖系統研析肇事態樣，提報道安會報研議改善措施，並加強宣導高齡者交通安全規則，提高用路安全意識；（3）將於年度科技執法維運契約項下規劃遷移其他路口並調整執法項目；（4）將依「清道專案執行計畫」針對重點路段，加強稽查取締違規停車、道路障礙等影響交通安全行為；（5）將更新資料開放平臺及警政地圖之資訊，以增進執法透明度。

2.持續推動各項識詐、堵詐及阻詐措施，以防範詐欺犯罪，惟未鎖定車手ATM提款熱點適時調整巡邏勤務，又防詐宣導作業未臻周全，允宜研議強化相關作為，俾降低詐欺犯罪對社會之危害。

表3　113年度詐欺案件被害人職業類別統計

單位：人、％

| 職業類別 | 人數 | 占比 | 職業類別 | 人數 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 1,867 | 100.00 | 駕駛及移運設備操作人員 | 5 | 0.27 |
| 服務(不含保安)工作人員 | 1,048 | 56.13 | 民意代表、主管及經理人員 | 4 | 0.21 |
| 基層技術工及勞力工 | 258 | 13.82 | 保安服務工作人員(含軍人) | 4 | 0.21 |
| 無職 | 123 | 6.59 | 技藝(技術)有關工作人員 | 4 | 0.21 |
| 學生 | 81 | 4.34 | 事務支援人員 | 3 | 0.16 |
| 銷售及展示工作人員 | 50 | 2.68 | 農、林、漁、牧業生產人員 | 2 | 0.11 |
| 專業人員 | 26 | 1.39 | 駕駛及移運操作除外之機械設備操作及組裝人員 | 1 | 0.05 |
| 技術員及助理專業人員 | 15 | 0.80 | 其他(含不詳) | 243 | 13.02 |

資料來源：整理自內政部警政署警政統計查詢網。

近年來國內詐騙猖獗，據內政部警政署警政統計查詢網，嘉義市113年詐欺案件發生數計1,463件、被害人數計1,867人。警察局為打擊詐欺犯罪，配合行政院訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，針對識詐、堵詐、阻詐及懲詐等面向進行宣導教育，加強巡邏勤務及與金融機構建立友善通報等因應作為。經查該局打擊詐欺作業執行情形，核有：（1）加強ATM巡邏勤務，以防堵車手提領詐騙款項，惟部分遭提款次數較多之ATM，其巡邏次少於提款次數較少之ATM，有待針對車手提款熱點適時調整巡邏頻率；（2）詐騙車手多搭乘計程車至目的地提取款項，該局雖藉由與轄內計程車車隊例行教育訓練時間，以座談會方式與司機交流經驗，更新車手態樣及特徵與強化司機阻詐識詐知能，惟如何使司機在載送車手的途中即時通報警方為成功攔截車手之關鍵，亟待研擬司機安全即時通報警方攔截車手之機制，俾降低詐欺犯罪對社會之危害；（3）訂定犯罪預防宣導及諮詢細部計畫，以分齡分眾方式實施專題宣導，惟據警政統計查詢網，113年度嘉義市詐欺案件被害人職業類別，以服務工作人員（不含保安)之人數占比最高（表3），卻未納入宣導對象，允宜研議合宜之宣導措施，以提高識詐防詐知識；（4）中央與業者合作開發之防詐工具Whoscall App具有來電辨識、連結檢查、檢查網站等功能，為全民提供便利、安全低門檻之數位防詐工具，惟該局尚未推廣民眾免費下載使用，允宜加強宣導，俾提升防詐保護力等情，經函請檢討改善。據復：（1）每週發布最新之車手提領熱點供所轄分局加強勤務安排，另積極調閱提款影像儘速偵破，以遏止詐欺車手持續提領贓款；（2）內政部警政署開發110視訊報案App，可透過智慧型手機內建GPS定位功能以文字訊息報案，提供員警快速判讀報案位置，立即派遣警力前往處置，業已向計程車業者宣導下載使用；（3）因受理報案人員（中央165反詐騙專線、110臨櫃受理）分類被害人職業上容易傾向選擇涵蓋範圍最廣之「其他服務工作類」，致服務工作人員（不含保安）之人數占比最高，嗣後將繼續針對從事服務工作類之人員精進宣導作為，以防範詐欺犯罪；（4）除Whoscall App具有防詐、識詐功能外，內政部建置之「165打詐儀錶板」網站，亦可使民眾掌握最新的詐騙趨勢及防詐對策，均將加強對民眾宣導使用，以強化民眾自主防詐能力。

3.建置毒品罰鍰繳款整合系統及訂定未收款項清理計畫，以提高罰鍰收繳績效，惟部分案件遲未移送行政執行、未落實債權憑證清理與查調所得財產資料、清理計畫部分規範錯誤等情，債權管控機制未臻健全，亟待積極檢討改善，以維護法治公信。

市政府為提高行政罰鍰執行績效，頒定「嘉義市政府暨所屬機關行政罰鍰收繳作業要點」，以統一規範收繳清理作業，並伸張公權力維護法治。警察局為提升罰鍰及怠金收繳效率，亦配合訂有毒品裁罰案件罰鍰及怠金未收款項清理計畫（下稱毒品罰鍰未收款項清理計畫）及交通類應收未收行政罰鍰逾期未繳案件清理計畫，另為有效管理毒品罰鍰及怠金裁處案件，建置第三、四級毒品行政罰鍰繳款整合系統（下稱毒品罰鍰系統）。截至113年底止，警察局113年度及以前年度應收未收行政罰鍰計1億3,502萬餘元，取得債權憑證計8,968張。經查應收未收毒品罰鍰及怠金案件清理情形，核有：（1）部分毒品罰鍰及怠金案件於繳納期限屆滿後逾2年未辦理移送行政執行，罰鍰（怠金）催繳管控機制未臻健全；（2）對於毒品罰鍰及怠金案件處分書、款項收繳及債權憑證之管控，除運用毒品罰鍰系統外，另各設有人工管制清冊，惟各人工管制清冊間同一案件之義務人不一致或債權憑證重複登錄列管，且系統內同一案件有取得債權憑證日期早於裁罰日期或移送行政執行日期，及移送行政執行日期早於罰鍰日期等異常情事，有待釐清並落實管控作業；（3）部分毒品罰鍰案件雖已取得債權憑證，惟未依規定落實逐年查調財產所得且未將查調結果列冊備查，或同一義務人之債權憑證未併同再移送執行；（4）毒品罰鍰未收款項清理計畫規定「年度移送行政執行期間為翌年12月31日」，顯較嘉義市政府暨所屬機關註銷應收款項審查原則規定之「應自繳款期限屆滿之次日起6個月內移送行政執行」寬鬆，又清理計畫規定「債權憑證得註銷期限為取得後5年查無財產者得報請註銷」，亦與行政執行法規定「自處分、裁定確定之日起，移送行政執行所取得之債權憑證逾10年尚未執行終結者，不得再執行」有悖，亟待檢討修正；（5）定期委外辦理毒品罰鍰系統維護服務案，並於契約要求廠商提供維運人員簽署之保密切結書，惟該局迄未督促廠商提供保密切結書，顯未落實履約管理作業等情，經函請檢討改善。據復：（1）將清查尚未移送行政執行案件並積極辦理移送作業；（2）將逐案清查異常原因並落實釐正管控；（3）將落實財產及所得查調作業並列冊備查，及就同一義務人所有債權憑證合併辦理再移送執行，避免政府債權短收；（4）將檢討修正毒品罰鍰未收款項清理計畫，以符行政執行法規定；（5）已請廠商補送保密切結書，爾後落實依契約規定辦理。

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表4）。

| 表4 112年度審核報告所列警察局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.積極辦理酒駕攔檢取締及防制宣導作業，惟酒駕肇事件數不減反增，允宜善用大數據資料，分析高風險熱線及時段，精進酒駕攔查勤務之規劃，並強化教育宣導策略，以有效嚇阻酒駕憾事發生，守護民眾行車安全。 |  |
| 2.落實辦理違規車輛拖吊保管業務，惟部分違規熱門路段尚未納入加強巡查拖吊範圍，且部分移置保管車輛長期留置保管，允宜研謀善策，以維持交通安全秩序。 |  |
| 3.積極建置錄監系統串聯治安防護網絡，惟部分路段（口）待評估增設監錄系統，兼有系統營運管理未臻周妥情事，允宜研謀改善，以發揮預防犯罪及偵查效能，強化治安防護網絡。 |  |
| 4.為確保警政系統資通安全，持續辦理資安內控措施，惟部分系統迄未納入資安計畫防護範圍，或有權限分層管理未臻周妥等情，允宜檢討改善，適時評估實際業務管理需要，審慎規劃使用者權限層級，以保障系統安全。 |  |

肆、衛生局主管

衛生局主管計有普通公務機關2個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

衛生局主管包括衛生局、長期照顧管理中心等2個機關及東區、西區等2個衛生所，掌理嘉義市衛生行政、公共衛生保健防疫及長期照顧體系運作及永續發展長照資源等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫7項，下分工作計畫13項，包括辦理醫事機構及人員管理、各項傳染病及營業衛生等稽查及宣導活動、食品衛生安全稽查、衛生所各項預防保健工作及長期照顧十年計畫2.0等重要施政項目，實施結果，其中已執行完成者3項，尚在執行者10項，主要係減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵費，衛生福利部尚未核撥、住宿式服務機構使用者補助方案及住宿式機構強化感染管制獎勵計畫等尚在執行中，相關經費予以保留。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數314萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,578萬餘元，應收保留數879萬餘元，主要係違反衛生法規之罰鍰尚待催繳或移送強制執行；合計決算審定數為2,457萬餘元，較預算增加2,143萬餘元（681.54％），主要係違反衛生法規等裁罰案件數較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計1,056萬餘元，決算審核結果，審定實現數422萬餘元（39.98％）；減免（註銷）數7萬餘元（0.70％），主要係違反衛生法規之罰鍰，已逾執行期限予以註銷；應收保留數626萬餘元（59.32％），主要係違反衛生法規案件之罰鍰尚待催繳或移送強制執行。

3.歲出原編列預算數11億4,819萬餘元，經追加預算4,510萬餘元，追減預算1,802萬餘元，合計11億7,527萬餘元，決算審核結果，審定實現數10億7,050萬餘元（91.09％），應付保留數4,703萬餘元（4.00％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為11億1,753萬餘元，預算賸餘5,773萬餘元（4.91％），主要係疫苗經費分攤款、登革熱業務費、整合性篩檢、護眼愛健康等計畫之結餘，暨人事費、業務費等賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計9,881萬餘元，決算審核結果，審定實現數6,867萬餘元（69.50％）；減免（註銷）數2,499萬餘元（25.29％），主要係減少照護機構住民至醫療機構就醫方案之結餘；應付保留數514萬餘元（5.21％），主要係為持續執行食安五環及精進食安管理等計畫，相關經費予以保留。

二、附屬單位決算非營業部分

衛生局主管僅嘉義市衛生醫療基金1個作業基金。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫係辦理醫療門診及衛生保健等工作，營運項目包含門診醫療收入及其他醫療收入等2項，實施結果，實際數均較原預計減少，主要係西區衛生所醫師出缺，減少新型冠狀病毒肺炎(COVID－19)疫苗開設診次，且尚未取得糖尿病共照網資格，門診醫療收入較預計減少，及體檢收入暨行政相驗收入等其他醫療收入較預計減少所致。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘51萬餘元，較預算賸餘14萬餘元，增加36萬餘元，約262.23％，主要係衛生福利部補助動員防疫經費、高齡友善城市、預防延緩失能等計畫，部分費用以補助款支應所致。

三、重要審核意見

（一）致力營造高齡友善城市健康生活環境，惟執行計畫間有近便服務不足，或服務量能仍待提升及預防延緩失能檢測異常追蹤機制未盡周延等情，允宜研謀改善，以建構樂齡友善城市。

圖1　112年及113年C據點、社區照顧關懷據點及高齡友善里別布建情形

資料來源︰整理自嘉義市政府及衛生局提供資料。

依據國家發展委員會之「中華民國人口推估（2024年至2070年）」，我國65歲以上老年人口占比，2025年將突破20％，進入超高齡社會，另據衛生福利部國民健康署（下稱國健署）所公布之臺灣健康不平等報告略以，瞭解影響老年人健康的潛在決定因素，是當務之急；需要有效的策略來推動健康、有活力又獨立的老年生活，透過早期介入以延緩與老化相關的疾病及失能。衛生局為營造高齡友善城市健康生活環境，113年度分別辦理營造健康生活環境之高齡友善城市及社區計畫、「銀養好食光2.0」高齡友善餐食計畫、預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫、推動高齡友善健康照護機構認證計畫及自籌預算每年滾動調整辦理成人健檢及癌症篩檢以外之檢查等施政項目，另配合國健署舉辦之臺灣健康城市暨高齡友善城市獎項評選活動，委託專家學者提供指標建議與協助輔導市政府及所屬機關參與評選等事宜，113年度獲頒高齡友善城市共老獎及活躍獎等殊榮。經查營造高齡友善城市健康生活環境及醫療保健工作執行情形，核有：1.持續營造高齡友善環境，惟未落實資源盤點或擴展辦理範圍，致美源里等14個里，於112年至113年間，非屬C據點或社區關懷據點，或高齡友善村里等服務之涵蓋範圍，欠缺近便服務（圖1），為消弭健康條件落差，允宜妥為合理配置布建資源；2.辦理銀養好食光與食安樂齡友善餐廳評核，惟近便取餐條件不足，或擇選業者互異，易造成混淆，允宜研酌整合並將協助長者線上點餐服務納入輔導項目，以建構食安樂齡的友善城市；3.配合中央推動高齡友善健康照護機構認證，所屬衛生所已全數通過，惟轄內西醫診所及護理之家認證及輔導仍有精進空間，允宜加強宣導參加認證及輔導，以擴展高齡友善醫療環境，保障健康平等；4.持續辦理長者健康檢查，並自籌預算辦理成人健檢以外之檢查項目，惟篩檢量能未能充分運用，允宜妥謀善策擴展健康檢查篩檢率，促進轄內長者自我健康管理與疾病預防；5.辦理長者量六力，包含認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱等六大功能之評估，以預防及延緩失能，惟約半數檢測異常者未接受複評或追蹤，有待研謀加強檢測異常者後續追蹤模式，以提高長者功能評估與照護之效益等情，經函請檢討改善。據復：1.將評估未涵蓋高齡友善之14個里別社區條件與資源可近性，逐步研議將服務延伸，以擴大服務涵蓋率；2.將與里長、共餐據點合作，協助訂、取餐，行動不便長者由志工送餐到府，訂餐系統改為LINE介面，提升使用意願。另將區分「高齡友善餐廳－便當」及「高齡友善餐廳－簡餐」，協助長者更快速找到合適的餐食選擇；3.將積極輔導診所申請高齡友善認證，又國健署114年停辦診所認證，該局亦將研議自行辦理認證，以持續推動診所提供長者高齡友善服務，另高齡友善項目研議列入長照機構及護理之家督導考核之創新或特色加分項目；4.爾後將透過多元管道加強宣導，擴大長者參與並提升篩檢率；5.將針對檢測異常未完成追蹤者研提檢討及改善措施，如主動聯繫通知、制定獎勵機制及每季召開院所聯繫會議檢討執行進度等，並列入院所績優評比項目。

## （二）創新辦理「嘉庭替腳手，相挺照顧者」服務策略，提供家庭照顧者支持性服務，惟部分高風險個案未能適時被發掘、參與群體仍然有限，或間有服務項目執行率未達預定目標等情，允宜研謀改善，以完善家照網絡，減輕照顧者壓力。

圖2　嘉義市家庭照顧者之服務策略與行動方案

資料來源︰整理自嘉義市政府衛生局提供資料。

依據長期照顧服務法第3條及第13條規定，將家庭照顧者納為服務對象並明定其支持服務之項目。衛生福利部長期照顧司為提供家庭照顧者服務資源之多元性，推動「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」（下稱家照計畫）及「長照與身障家照據點共融試辦計畫」（下稱共融計畫），嘉義市長期照顧管理中心（下稱長照中心）113年度辦理家照計畫獲補助經費983萬餘元，自籌款30萬餘元，另共融計畫獲補助經費320萬元，相關經費合計1,334萬餘元。截至113年8月底止，嘉義市轄內計有5處家庭照顧者支持服務據點（下稱家照據點）及1處長照與身障家照共融據點（下稱共融據點），提供家庭照顧者各項支持性服務（下稱家照服務），另設置4處互助喘息據點。又衛生局為提升家庭照顧者支持性服務量能，全國首創辦理「嘉庭替腳手，相挺照顧者」服務策略與行動方案（圖2），提供互助喘息服務、日本長崎連攜協力到府醫療模式、出院宅極便、在宅福終、到宅沐浴車、長者照護智慧觀測服務、守護嘉憶人、微笑商家、全臺唯一家庭照顧者避風港之衛生所、福康嘉桃壽比諸羅SHOW等多元服務，並整合轄內資源網絡單位，以跨局處組成「長期照顧推動小組委員會」並和民間單位合作，完善社區整體照顧服務體系網（圖3）。經

圖3　嘉義市家庭照顧者之資源網絡

資料來源︰整理自嘉義市政府衛生局提供資料。

查家庭照顧者支持性服務推動情形，核有：1.為減輕家庭照顧者照顧負荷，提升照顧品質，積極推動家庭照顧者支持性服務，惟部分高風險個案未能適時被發掘並提供服務，允宜強化社區支持網絡，積極發掘潛高風險家庭照顧者，避免錯過介入時機；2.為擴大服務量能，減輕家庭照顧者假日負擔，開辦「互助喘息創新服務」，為全國佈點最多縣市，惟參與群體仍然有限，亟待加強教育推廣，擴大參與民眾及單位，推展多元之互助喘息模式；3.積極整合長照及身障支持資源，推動家照據點共融計畫，經評估執行成效甚佳，惟隨著身心障礙者人數逐年增加，家照服務資源量能不足，為整合有限資源，讓照顧者更方便獲得綜合性支持，允宜盤點轄內各類家照服務需求及量能，增設或升級家照據點為共融據點，俾提供多元服務，減輕照顧者壓力；4.委託社會福利團體及醫院開辦家庭照顧者支持性服務，紓解家庭照顧者身心負荷，惟部分單位服務項目執行率未達預定目標7成，允宜探究原因，並督促加強辦理等情，經函請檢討改善。據復：1.將加強對里長宣導家庭照顧者服務，適時介入提供家照者服務，並加強宣傳多元開發其他開案來源，俾連結在地資源，共同發掘照顧負荷高風險家庭照顧者；2.將加強推廣擴大使用群眾，及增加週日等服務時間，並推展戶外活動等更多元服務內容；3.114年度將轉型40％為共融據點，預計有3處家照據點、3處共融據點，未來持續新增處共融據點，讓全市有7處共融據點，朝向多元服務之家庭照顧者整合目標邁進；4.將每月持續追蹤家照單位執行目標進度，以達成年度目標，並於年底辦理審查會時適時檢討。

## （三）持續推動長照政策，提供優質服務，惟部分A級單位個管員之個案管理量超逾標準或服務輸送時效及巷弄長照站布建、獨居長輩居家緊急救援服務等未臻完善，允宜研謀改善，以完備社區照顧服務體系。

| 聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）目標3揭示：「確保健康及促進各年齡層的福祉。」衛生福利部為實現在地老化，完備社區照顧服務體系，自106年度起推動「長期照顧十年計畫2.0」，以「培植A（社區整合型服務中心為失能者擬定照顧服務計畫及連結或提供長照服務）、擴充B（複合型服務中心專責提供長照服務，如居家服務、日間照顧、家庭托顧、專業服務、交通接送、餐飲服務、輔具服務、喘息服務等）、廣設C（巷弄長照站提供社會參與、健康促進、共餐服務、預防及延緩失能服務。具有量能之單位可再增加提供喘息服務）」之長照推動策略，擴大服務對象及服務項目。長照中心配合上述政策辦理113年長照2.0整合型計畫，總經費5億7,918萬餘元(補助款5億5,989萬餘元，自籌款1,928萬餘元)。截至113年8月底止，嘉義市巷弄長照站(下稱C據點)合計設置53處據點，已達每3個里設置1處之目標。又嘉義市111至113年度長期照顧十年計畫2.0之長照服務涵蓋率，分別為84.57％、103.96％、104.03％（表1），長期照顧服務民眾逐年增加。經查長期照顧整合計畫規劃與執行情 表1 嘉義市長期照顧十年計畫2.0—長照服務涵蓋率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位︰人、％ |  |  |  |
| 年度 | 長照推估需求人數(A) | 服務使用人數(B) | 長照服務涵蓋率(C=B/A×100) |
| 111 | 9,417 | 7,964 | 84.57 |
| 112 | 9,773 | 10,160 | 103.96 |
| 113 | 10,137 | 10,546 | 104.03 |
| 註︰1.111至113年度長照服務使用人數涵括︰長照給付支付服務人數＋住宿式機構服務使用人數＋失智未失能及衰弱老人服務人數。 2.部分服務(如住宿式機構)民眾可能跨縣市使用，爰服務涵蓋率大於100％。 3.資料來源：整理自嘉義市長期照顧管理中心提供資料。 |  |  |  |

形，核有：1.長照服務使用人數逐年攀升，惟部分A級單位個管員之個案管理量超逾標準，允宜適時調配案量及督促補實缺額人力，並積極培訓個管員，以厚植人力資源，確保個案管理服務品質；2.運用雲端（Google）表單即時掌控服務輸送時效，惟平均計畫擬定及核定時間逐年上升，照顧管理品質監測機制仍待強化，以及時滿足照顧服務需求；3.設置長照C據點提供多元照顧服務，惟部分據點與長照需求人口分布、近便性未臻切合，或未提供喘息服務及檢核指標，允宜結合民間服務能量及跨局處協力，持續盤點資源妥為布建，實現在地老化社區式照顧服務；4.部分長期照顧服務機構出具之服務費領據，未具免稅要件，惟未有印花稅繳納佐證資料，有待建立相關審核機制，並輔導依免稅領取規定辦理，以茲適法；5.市政府社會處與長照中心各自辦理獨居長輩居家緊急救援服務，惟政策性質相近，為避免相互競合，允宜研議業務整併或擇一辦理，以提升執行效率；6.提供預防老人及身心障礙者走失防杜措施，惟部分履約情形未盡合宜，允宜檢討改善，積極推廣該服務，並提升服務品質等情，經函請檢討改善。據復：1.將適時調整配案量，輔導單位加入A個管特約單位，增加服務量能，並將A個管服務案量之合理性納入每年評鑑督考評分標準，確保個案管理服務品質；2.已修正「申請個案服務輪派表及服務輸送時效」表，新增核定日期及照會日期，利用雲端系統做為後續記錄分析，同時可達預警效果；3.將積極輔導尚未布建據點之人口老化地區設置據點或巷弄長照站，以提升據點布建率，並鼓勵巷弄站單位提供多元服務時段，且已修正檢核指標暨訪查紀錄表，將「保存各項支用單據」列入查核指標；4.已全面清查並請長期照顧服務機構補稅及改善；5.經協調結果，相關業務將整併辦理，以失能等級作為區分，一般獨居老人之緊急救援設備安裝由社會處進行服務，符合長照失能長者將由長照中心進行服務，已將服務對象符合社會處收案者，陸續轉移社會處辦理；6.將依契約服務內容，要求廠商年底提供成果報告，及協助宣導服務及相關教育之推展。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

| 表2 112年度審核報告所列衛生局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）推動公共衛生政策辦理各項疫苗接種工作，以增進民眾健康福祉，間有疫苗毀損、重複接種等情事發生，且HPV疫苗及部分幼兒常規疫苗等接種率尚有進步空間，允宜研謀改善，以提升政策執行成效。 |  |
| （二）維護民眾健康持續辦理食品衛生安全相關業務，惟部分監理措施未盡周延，允宜檢討改善，以確保民眾食用安全。 |  |
| （三）布建精神疾病關懷與照護服務網，促進國民精神健康，惟相關措施仍有策進空間，允宜研謀改善，以建構完善自殺防治安全網。 |  |
| （四）提升緊急醫療救護能量，推廣設置自動體外心臟電擊去顫器（AED），惟管理作業未臻妥善，允宜研謀改善，以確保安全之場所環境。 |  |
| （五）為提升衛生醫療水準並落實預防保健工作，辦理公共衛生及醫療門診業務，惟間有未統一辦理智慧診間資訊服務採購案，無法發揮規模經濟效果，或醫療服務費用申報作業未臻嚴謹，屢遭健保署核減等情，有待檢討改善。 |  |

伍、環境保護局主管

環境保護局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

環境保護局主管僅環境保護局1個機關，掌理公害防治、空氣污染及噪音管制、水及土壤污染防制、廢棄物管理及處理等環境保護業務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫8項，包括執行環境影響評估、低污染車輛宣導、辦理資源循環推動計畫、推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫、嘉義市湖子內區段徵收環保用地有償撥用經費、多元垃圾處理計畫-第2期計畫、嘉義市設置資源回收細分類廠興建計畫等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者6項，主要係嘉義市設置資源回收細分類廠興建計畫等尚未完成、促參業務考核獎勵金、回收變賣獎勵金等未能及時撥付，及113年度資源循環工作計畫等尚未完成，相關經費予以保留。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數1億696萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億2,361萬餘元，應收保留數746萬餘元，主要係違反環保法令規定之罰鍰，尚待催繳或移送強制執行；合計決算審定數為1億3,107萬餘元，較預算增加2,410萬餘元（22.53％），主要係售電收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計7,438萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,724萬餘元（50.07％）；減免（註銷）數11萬餘元（0.16％），主要係依決算法規定減免保留屆滿4年之應收罰鍰；應收保留數3,702萬餘元（49.77％），主要係違反環保法令規定之罰鍰及一般廢棄物清除處理費，尚待收繳。

3.歲出原編列預算數11億2,565萬餘元，經追加預算3,204萬元，追減預算507萬餘元，合計11億5,261萬餘元，決算審核結果，審定實現數9億1,748萬餘元（79.60％），應付保留數1億9,749萬餘元（17.13％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為11億1,498萬餘元，預算賸餘3,763萬餘元（3.27％），主要係優質公廁及美質環境、資源循環推動等計畫結餘款，及人事費、業務費之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計3億5,937萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億3,394萬餘元（37.27％）；減免（註銷）數1,900萬餘元（5.29％），主要係嘉義市垃圾焚化廠擴大歲修工程等案之結餘款，予以註銷；應付保留數2億643萬餘元（57.44％），主要係嘉義市設置資源回收細分類廠興建計畫、嘉義市底渣再利用場及飛灰穩定化物暫置場公共設施等新建計畫尚未完成，相關經費予以保留。

二、附屬單位決算非營業部分

環境保護局主管包括環境污染防治基金、環境教育基金等2個特別收入基金單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要辦理空氣污染防制、環境保護、水污染防治、綠能發展、環境教育、一般行政管理、社區環境調查及改造等7項業務，實施結果，實際數較預計增加者1項，減少者6項，主要係環境保護計畫因灰渣掩埋場規劃、設計、監造及興建工作尚在執行中，及環境教育活動依實際需要覈實支用所致。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定短絀708萬餘元，與預算短絀1億5,392萬餘元，減少1億4,684萬餘元，主要係灰渣掩埋場規劃、設計、監造及興建工作尚在執行中，實際支出較預計減少所致。

三、重要審核意見

（一）焚化爐處理量能日益不足，部分垃圾打包堆置於湖子內環保用地，歷時2年仍未能有效解決，且垃圾飄散異味迭遭民眾陳情；又焚化爐以擴大歲修延役惟未能提升處理量能，而新廠預計於118年營運具不確定性，「建新拆舊」期間垃圾去化量能不足，均亟待研謀善策，以利堆置垃圾去化。

圖1　113年全國各市縣平均每人每日一般廢棄物產生量

資料來源：整理自環境部環境統計查詢網資料。

公斤

全國平均

1.427

地區別

依一般廢棄物回收清除處理辦法規定，一般廢棄物可分為巨大垃圾、資源垃圾、有害垃圾、廚餘及一般垃圾等5類。處理方式主要有衛生掩埋、焚化處理、資源回收3種，現行嘉義市採焚化為主之垃圾處理政策。嘉義市最近3年（111至113年）平均每人每日一般廢棄物產生量分別為1.502公斤、1.775公斤、1.794公斤呈逐年上升趨勢，且113年高於全國平均數1.427公斤，位居全國第1名（圖1），然嘉義市垃圾焚化廠從87年營運迄今已逾23年，原設計容量300公噸/日，由於廠房設備日益老舊，近年來焚化爐運轉效能下降，進而影響垃圾處理效能，遂逐漸減少進場量。據環境部環境統計查詢網，嘉義市垃圾焚化廠近10年垃圾進廠量自104年78,468噸減至113年68,506噸，平均每日垃圾進廠量自214噸減少至184噸。為因應焚化爐處理量能日益不足，環境保護局於109年至111年辦理該廠擴大歲修及設備升級工程，評估完成後可延役約10年，又為因應擴大歲修期間處理量能縮減，遂於110年10月委外辦理「111年嘉義市廢棄物轉運暨打包計畫」，決標金額1,685萬餘元，復因決標金額無法完成履約數量，再於111年12月27日後續擴充200萬元，其後又配合焚化廠整建工程期程，續於112年1月簽訂「112年嘉義市廢棄物轉運暨打包計畫」、及於同年10月簽訂「112年嘉義市廢棄物轉運暨打包計畫（二）」，決標金額分別為817萬元、987萬餘元，計畫以破碎、篩分、打包及清運等方式，將垃圾壓縮後，以PE膜包覆，運送至占地約124,551.2平方公尺之湖子內環保用地堆置。依嘉義市廢棄物轉運暨打包計畫契約之服務建議書「1.2.2計畫工作項目及工作內容」（九）一節所載略以，廠商執行是項計畫相關作業時，須至少每2日消毒一次，再以不透水帆布覆蓋，確保不產生異味，經查嘉義市一般廢棄物處理效能，核有：1.截至111年底湖子內環保用地約有1,609公噸廢棄物待去化，據統計，112至113年3月間新增廢棄物堆置於湖子內環保用地約計7,185.02噸，然僅於112年10月清運約32.82噸之生活垃圾至新竹市焚化爐；截至113年3月底，堆置於湖子內環保用地之廢棄物達8,761.2噸；據113年1至3月嘉義市環污陳情案件，湖子內環保用地堆置垃圾因異味飄散，間有遭民眾透過電話向該局陳情反映；經實地勘查發現，堆置於湖子內環保用地之廢棄物並未以不透水帆布覆蓋，且112年及113年部分月份均有生活垃圾載送至湖子內環保用地，惟無打包紀錄，影響環境衛生；2.該局規劃於現有廠區腹地新建一座日處理量500公噸之綠能焚化廠，採BOT方式興建營運，俟新廠完工後拆除舊廠，該焚化廠現行操作契約業於113年底屆滿，BOT民間機構自114年接管操作舊廠，並預計在118年營運新廠；考量焚化爐雖已辦理擴大歲修升級設備，惟僅能延役卻無法提升處理量能，新廠118年營運之前超量垃圾若無適當去化管道，垃圾僅能持續載送至湖子內環保用地堆置，亟待研議具體清理支援應變機制及相關配套措施，以利現有堆置垃圾尋求去化管道；3.焚化爐處理一般垃圾後已無餘裕量能，惟清潔隊將農產品批發市場之事業廢棄物與家戶垃圾一併處理，加重焚化廠處理負擔，且未依相關收費標準予以收費，允宜檢討依法妥處等情，經函請檢討改善。據復：1.將加速綠能循環中心興建速度，提早一年營運，儘速解決嘉義市垃圾去化問題，及督促委辦廠商依契約規定將打包廢棄物以帆布蓋之，降低異味產生，並於114年將載運及打包作業時程納入契約；2.已透過「2024南方治理平台首長會議」提出縣市互惠支援，協調運用各焚化廠之焚化餘裕量能，發揮互助精神；3.已洽批發市場，已於114年度編列廢棄物處理費，後續該單位將依法付費。

（二）推動資源垃圾回收及廚餘處理，惟貯存場未妥善分類，去化速度緩慢，屢屢引發環保用地火災，監督管理責任有待落實，另社區回收站設置比例未及五分之一，且回收物部分含有毒物質，委由個體業者收運，有待貯存清除過程妥善因應；又部分廚餘未由清潔隊收運，亟待強化源頭管理，健全廚餘回收管理體系。

圖2　嘉義市近5年（109至113年）資源垃圾回收比率

％

公噸

資源回收量

註：1.資源回收量不包括廚餘部分。

2.資料來源：整理自環境部環境統計查詢網資料。

0

環境保護局為促進環境永續，每年辦理資源循環暨推動廢棄物源頭減量及強化分類回收計畫，經統計108至112年與廢棄物源頭減量及強化分類回收之推動相關計畫計12件，決標金額合計達6,674萬餘元。據環境部環境統計查詢網資料，嘉義市近5年（109至113年）資源垃圾回收量雖逐年上升，惟因一般廢棄物產生量亦逐年升高，致回收率分別為54.20％、55.59％、54.23％、51.91％、51.10％，呈逐年漸減趨勢（圖2）；另嘉義市資源回收物變賣招標，歷年均需經數次招標方能決標，變賣結果，標售價格約介於每公斤0.11及0.86元之間，相較於其他市縣偏低，主要係該局清潔隊收集之資源回收物缺乏有效分類，僅能以不分項方式標售，影響標售價格；112年度歷經9次招標，決標價格為每公斤0.15元，回收商得標後仍然繼續使用該局資源回收貯存場貯存，待細分類再出售予其他回收處理業者，雜質則由該局處理；又嘉義市無設置廚餘處理廠，為擴充廚餘去化管道及處理量能，並因應廚餘養豬政策轉型，早於108年及110年辦理「嘉義市廚餘再利用廠興設可行性評估及前期規劃案」等2案勞務採購，決標金額分別為235萬元及380萬元。經查嘉義市資源垃圾回收及廚餘處理效能，核有：1.媒體報導113年2月21日晚上湖子內環保用地大火延燒5小時，係廠商春節收運資源回收物爆量，該局資源回收貯存場空間不足，暫置湖子內環保用地，而回收物中可能夾雜鋰電池、打火機等易燃物所致，查該用地於112年2月24日亦曾發生疑似資源回收物中含有易燃物造成火災，顯示業者未能先將資源回收物妥善分類，致回收物中夾雜危險物品，又去化速度緩慢產生堆積，致一年內二度引發火災，資源回收貯存管理有待加強，允宜強化貯存場地消防安全機制，及規範廠商加速回收物去化效率，並落實監督管理責任；2.該局為提升民眾回收觀念與習慣，及增加回收管道，結合各里設置里資源回收便利站，推廣資源回收，惟站點設置比例未及五分之一，影響執行成效，另多數站點因由個體業者收運，惟部分回收物屬具不易清除處理或含有毒物質之「應回收廢棄物」，業者是否具備貯存及清除能力存有疑慮；3.考量廚餘養豬政策轉型，該局計畫於湖子內環保用地設置廚餘再利用廠，引進廚餘發酵設備，將廚餘及有機廢棄物堆肥處理去化，規劃處理量能每日10公噸，年處理量3,300公噸，預計115年12月正式營運，又廚餘發酵系統生廚餘進料將不可或缺，然目前清潔隊僅收運熟廚餘，生廚餘民眾缺乏去化管道，經調查有超過四成被併於垃圾中未妥善回收，允宜同步針對現行廚餘回收方式審慎檢討，以期建立妥善便捷收運管道；4.焚化垃圾內含二成五以上廚餘未被妥善處理，加重焚化爐負擔，允宜嚴謹落實垃圾進廠檢查制度，提高焚化廠進場標準，減少垃圾中廚餘含量，維護設備正常運作；5.近八成熟廚餘未由清潔隊收運，流向未臻明確，且市轄養豬畜牧場均未具收受資格，一旦流入未具再利用資格之養豬畜牧場將衍生疫病傳染風險，亟待強化源頭管理，健全廚餘回收管理體系等情，經函請檢討改善。據復：1.廠商分類效能尚待加強，將建立完善的資源垃圾細分類環境，強化貯存場地消防安全機制，加強監督管理；2.加強宣導應回收廢棄物危險性及回收時應注意事項，並決定強化個體業者列管，另將結合慈濟站點營運，持續追蹤輔導，發揮資源回收便利站效能；3.向民眾宣導生廚餘分類，待廚餘再利用廠完工營運，製成肥料再利用；4.將落實垃圾進廠檢查制度，提高焚化廠進場標準；5.將強化源頭管理，並對產生熟廚餘單位再利用方式加強實施破袋稽查作業。

（三）為掌握機車污染排放狀況，積極設立定檢站辦理檢測，惟各站點檢測量能及作業流程存有差異，有待調整布設地點及統一標準，避免影響檢驗品質；又燃油機車排放空氣污染物平均濃度隨車齡增加而上升，惟部分老舊燃油機車仍在使用公共道路，允宜研謀強化管制措施。

為掌握轄內機車污染排放現況，該局委託澄品顧問有限公司辦理「113年度嘉義市機車污染稽查管制及運具電動化推動計畫」，金額802萬餘元，於轄區設立定檢站50站，自113年1月起至10月底止共完成機車定檢102,227輛次，平均每站定檢數量為2,026.76輛次，檢驗站每月平均檢驗數量為202.68輛次。經查是項計畫執行成效，核有：1.依本案執行成果報告所載，經以檢驗站檢測結果不合格率分布情形進行統計分析：發現不合格率為0.5％以下者最多計有13站約占26％、介於0.5％及1％之間者計有4站約占4％、介於1％及2％之間者計有11站約占22％、介於2％及4％之間者計有12站約占24％、介於4％及6％之間者計有8站約占16％、介於6％及8％之間計有2站約占4％，又不合格率最低為0、最高為7.5％，不合格率差距達7.5％，另各站檢驗機車屬合格邊緣者比率平均為4.5％，惟最小為0.1％、最大為8.2％，合格邊緣率差距達8.2％。據該局檢討結果，係部分定檢站檢測流程差異影響不合格率及合格邊緣率所致，有待強化標準檢測流程，對檢測結果合格邊緣率較高之檢驗站加強監督，以免影響檢驗品質；2.經將機車定檢數102,227輛次，按車齡以5年為區間，分為未滿5年、6至10年、11至15年、16至20年、21至25年、26年以上等6組，分析各車齡產生一氧化碳（下稱CO）及碳氫化合物（下稱HC）平均濃度檢測結果變化情形（表1）：CO平均濃度按車齡由0.25％上升至

表1　各車齡一氧化碳（CO）及碳氫化合物（HC）平均濃度分析

| 單位：輛次、％、ppm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車齡別 | 未滿5年 | 6－10年 | 11－15年 | 16－20年 | 21－25年 | 26年以上 |
| 數量 | 6,714 | 43,858 | 23,577 | 18,884 | 5,814 | 3,380 |
| 占全部定檢數比率 | 6.57 | 42.90 | 23.06 | 18.47 | 5.69 | 3.31 |
| CO平均濃度 | 0.25 | 0.59 | 0.64 | 1.00 | 1.29 | 1.55 |
| HC平均濃度 | 79 | 119 | 155 | 252 | 660 | 1,239 |

資料來源：整理自嘉義市政府環境保護局提供資料。

1.55％，HC平均濃度則由79ppm上升至1,239ppm，顯示CO及HC平均濃度皆隨車齡增加而呈上升趨勢；又截至113年11月底止該局列管之設籍於嘉義市超過10年之燃油機車（下稱老舊機車）數量為27,667輛，占全部燃油機車數173,137輛約15.98％，惟據該局以車牌辨識系統稽查機車道路使用情形結果，113年上路之機車屬老舊機車比率尚有11.2％，允宜加強研謀管制措施或鼓勵汰舊換新，期降低老舊車輛使用率，進而降低空氣污染物濃度；3.進入東市場空氣品質維護示範區之燃油機車外縣市車籍超過半數，其中未定檢車籍數比例外縣市超過嘉義市一倍以上，允宜對外縣市進入本市車輛加強定檢宣導，以維護空氣品質等情，經函請檢討改善。據復：1.將對攔檢不合格車輛，回溯其定檢站，不合格率過高之站點列入定期輔導，並檢視作業程序，嚴禁擅調行為；2.已擬具加強老舊機車稽查、鼓勵汰舊換新等管制措施並執行；3.已於各重要路口設置告示牌，對外縣市車主進行宣導。

（四）推動校園設置太陽光電發電系統計畫，響應綠能低碳政策，惟部分學校光電案場發電效能欠佳未列入稽查對象，又部分學校自建之光電設備未定期維護檢修等情，允宜研謀改善，以提升發電效能。

| 臺灣永續發展目標（TSDGs）具體目標8.13揭示：「發展綠能科技，提升能源自主與能源多元性，鼓勵再生能源發展。」太陽能係國家積極推動再生能源政策之一，環境保護局為響應綠能低碳政策，促進市有不動產有效利用、增加收益，分別於103、105及110年度辦理民間參與嘉義市市有公用不動產設置太陽光電發電系統計畫，並簽訂契約，收取回饋金收入。市政府所屬27所國民中小學均善用各校校舍及風雨球場等屋頂，打造多元場域種電，截至113年底止，已完成設置容量10.82兆瓦（MW）。經查校園太陽光電設置及管理情形，核有：1.鑑於定期維護太陽光電系統係維持發電效能之關鍵重點。112年及113上半年度各校太陽光電系統發電量分別計13,197,581度及8,103,725度，其中文雅國小等16校112年度實際發電度數未達契約約定之最 表2 112年度實際發電量未達契約最低發電量情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：度、％ |  |  |  |  |  |
| 學校 | 委外建置年度 | 契約約定最低 發電度數（C） | 實際發電度數（D） | 差異度數 （E=D-C） | 差異比率 （E/C×100） |
| 文雅國小 | 103年 | 123,982 | 102,670 | - 21,312 | - 17.19 |
| 嘉北國小 |  | 282,166 | 237,307 | - 44,859 | - 15.90 |
| 大同國小 |  | 268,354 | 235,416 | - 32,938 | - 12.27 |
| 蘭潭國小 |  | 71,035 | 62,754 | - 8,281 | - 11.66 |
| 宣信國小 |  | 123,982 | 110,573 | - 13,409 | - 10.82 |
| 大業實中 |  | 335,442 | 305,284 | - 30,158 | - 8.99 |
| 興安國小 |  | 123,653 | 112,608 | - 11,045 | - 8.93 |
| 志航國小 |  | 320,972 | 295,824 | - 25,148 | - 7.83 |
| 崇文國小 |  | 236,783 | 233,025 | - 3,758 | - 1.59 |
| 世賢國小 |  | 217,051 | 215,724 | - 1,327 | - 0.61 |
| 北園國小 |  | 208,500 | 208,016 | - 484 | - 0.23 |
| 南興國中二校 | 105年 | 90,692 | 78,944 | - 11,748 | - 12.95 |
| 大同國小 |  | 118,764 | 112,763 | - 6,001 | - 5.05 |
| 北興國中 |  | 70,179 | 68,478 | - 1,701 | - 2.42 |
| 嘉義國中 |  | 307,706 | 300,661 | - 7,045 | - 2.29 |
| 港坪國小 | 110年 | 86,076 | 76,338 | - 9,738 | - 11.31 |
| 民族國小（一） |  | 74,261 | 70,524 | - 3,737 | - 5.03 |
| 資料來源：整理自嘉義市政府環境保護局提供資料。 |  |  |  |  |  |

| 表3 113年上半年度發電量較去年同期減少情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：度、％ |  |  |  |  |  |
| 學校 | 委外建置年度 | 112年上半年實際發電度數（A） | 113年上半年實際發電度數（B） | 發電量差異數（C=B-A） | 差異比率 （C/A×100） |
| 嘉義國中 | 103年 | 116,216 | 93,421 | - 22,795 | - 19.61 |
| 育人國小 |  | 187,497 | 154,423 | - 33,074 | - 17.64 |
| 文雅國小 |  | 48,059 | 45,263 | - 2,796 | - 5.82 |
| 北園國小 |  | 102,849 | 97,410 | - 5,439 | - 5.29 |
| 蘭潭國小 |  | 30,477 | 29,237 | - 1,240 | - 4.07 |
| 港坪國小 |  | 65,897 | 63,507 | - 2,390 | - 3.63 |
| 世賢國小 |  | 105,583 | 103,503 | - 2,080 | - 1.97 |
| 大業實中 |  | 153,122 | 150,844 | - 2,278 | - 1.49 |
| 崇文國小 |  | 116,832 | 115,794 | - 1,038 | - 0.89 |
| 大同國小 |  | 117,188 | 116,228 | - 960 | - 0.82 |
| 南興國中二校 | 105年 | 38,392 | 37,673 | - 719 | - 1.87 |
| 民族國小 |  | 89,889 | 88,209 | - 1,680 | - 1.87 |
| 精忠國小 |  | 33,499 | 33,339 | - 160 | - 0.48 |
| 嘉義國中 | 110年 | 157,421 | 70,232 | - 87,189 | - 55.39 |
| 林森國小（一） |  | 207,484 | 93,584 | - 113,900 | - 54.90 |
| 北園國中 |  | 534,128 | 287,048 | - 247,080 | - 46.26 |
| 世賢國小 |  | 49,656 | 43,268 | - 6,388 | - 12.86 |
| 資料來源：整理自嘉義市政府環境保護局提供資料。 |  |  |  |  |  |

低發電度數，差異度數484度至44,859度不等，減少比率0.23％至17.19％不等（表2），又113年上半年度實際發電度數相較於前一年度同期數據減少者計有嘉義國中等15校，差異度數160度至247,080度不等，減少比率0.48％至55.39％不等（表3），發電效能尚待提升；2.嘉北國小及大業國中等2校分別於111年9月及10月完成設置太陽光電系統並售電予台灣電力股份有限公司，惟截至113年6月底止，已逾2年尚無法獲知實際發電度數，致僅以契約所訂每瓩發電度數下限計算回饋金收入，亟待查明原委，確保政府權益；3.南興、志航、崇文、民族、宣信、文雅等6所國民中小學運用經濟部能源局補助經費委外建置太陽能光電案場，除南興國中定期委託廠商檢修光電系統外，其餘5所學校或未編列檢修經費預算，或檢修人員未具專業能力等情，經函請檢討改善。據復：1.學校光電案場將納入「114年嘉義市再生能源發電設備查核計畫」辦理稽查，並於年度成果報告書研析學校再生能源發電設備之發電效益；2.該2校案場於113年下半年始取得設備登記函及躉購電費單，廠商將自掛表日起重新計算回饋金收入；3.崇文國小等4校光電案場設備已老舊，發電甚微，將辦理報廢，文雅國小已委外辦理設備維護作業。

（五）為改善環境品質，興建底渣再利用廠及飛灰穩定化物暫置場，惟未與焚化廠委託操作廠商協議分攤契約以外增加之飛灰處理費用，有損機關權益，及未妥為控管計畫執行進度，額外增加進度延宕期間飛灰處理費，尚待研謀改善，以提升類案執行效益。

底渣再利用廠房內部

（圖片來源：擷取自嘉義市政府網站）

環境保護局為解決嘉義市垃圾焚化廠底渣去化及飛灰穩定化物掩埋問題，改善環境品質，並落實資源永續再循環，於107及108年間獲行政院環境保護署（112年8月22日改制為環境部，下稱環境部）核定計畫經費6,290萬元及4,635萬元，合計1億925萬元，辦理「嘉義市底渣再利用廠興建工程計畫」及「嘉義市飛灰穩定化物暫存區整地工程及周邊設施計畫」，興建地上1層底渣再利用廠房及飛灰穩定化物暫置場各1座。經查計畫執行情形，核有：1.環境保護局委託廠商操作焚化廠期間，契約內容包括焚化灰渣之清運及處置，嗣廠商反映飛灰處理費用增加，不敷操作營運成本，惟未參照行政院公共工程委員會函釋意旨，參酌民法第227條之2第1項情事變更規定，就衍生契約以外增加之飛灰處理費用，與廠商協議合理分攤及辦理契約變更，逕將飛灰處理工作收回另案辦理採購，其增加之處理費用1,033萬餘元，全數由該局負擔，有損機關權益；2.環境保護局為處理嘉義市焚化廠產出之焚化灰渣，耗費鉅資取得環保用地，並向中央申請補助款興建底渣再利用廠及飛灰穩定化物暫置場，惟提報計畫未妥為規劃施工工期之合理性，又自計畫核定後，未與工務處簽訂代辦協議書，釐清責任與義務，遲於9個月後方自行辦理工程委託規劃設計監造採購；復因計畫執行進度已有落後情事，雖經環境部2次函請市政府督促加速辦理並修正展延計畫期程，惟仍未妥為控管執行進度，迄112年10月13日始完成驗收決算，較原核定計畫期程延遲達3年10個月餘，且期間該局仍須委外清運處理飛灰穩定化物，額外增加處理費用9,608萬餘元等未盡職責及效能過低情事，經函請市政府查明妥適處理。據復：1.爾後契約執行將審慎注意相關情節，並於113年所締焚化廠契約「嘉義市綠能永續循環中心興建營運移轉案」，訂定相關執行爭議調解方式，後續倘有爭議將依此辦理；2.後續為避免計畫執行落後，改進措施如下：市政府每月召開公共工程進度控管會報監督掌控工程進度，並由市長每半年主持「十大旗艦計畫重大目標管考（含重大施政管考案件）」會議監督管考重大施政進度；環境保護局全面檢討及評估各工程相關界面及工項完成合理期限，積極趕辦採購業務，並檢討工程相關人員不足情形，積極與市政府相關工程單位溝通協調。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表4）。

| 表4 112年度審核報告所列環境保護局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）管制空氣污染物排放量以達排放減量之目的，部分列管事業為空氣污染物主要產生源，若突發污染逸散事件，影響範圍涵蓋嘉義縣市，亟待加強緊急應變演練，強化臨場應變及提升整體應變量能。 |  |
| （二）發展環境品質感測物聯網，惟部分空氣品質感測器未涵蓋固定污染源列管場所，布建地點未盡周妥，允宜通盤檢討轄內感測器設置地點之妥適性，以確實有效掌握污染來源，提升整體環境監控之時空間密度。 |  |
| （三）受後湖工業區附近生活污水及電鍍業影響，牛稠溪通過廬山橋後，水質由未受污染轉為中度污染，長年投入經費監測河川改善水質，整體成效有限，允宜針對問題癥結研謀改善，以維護永續環境。 |  |
| （四）執行列管事業污廢水排放採樣檢驗，間有抽樣過於集中、部分位於排水沿岸之列管事業連2年未採樣檢測、部分重金屬或有危害健康物質尚未納入檢測項目，及對違規業者追蹤輔導等作業未臻周妥允適，有待檢討改進。 |  |

陸、教育處主管

教育處主管計有普通公務機關1個，非營業特種基金1個（分預算32個），各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

教育處主管僅嘉義市立體育場1個機關，掌理嘉義市各項體育場地之管理，體育器材之維護保養，以推廣市民體育之發展，確實利用場地並提高運動風氣，促進民眾健康。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫3項，包括持續優化運動環境、推廣各項體育運動宣導活動、提升市民運動風氣、整建體育運動場館、辦理場地設施設備維護等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者1項，主要係港坪運動公園行人步道整修工程因配合城市美學計畫暫緩執行，相關經費須保留續予執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數1,147萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,312萬餘元，應收保留數23萬餘元，主要係場地設施使用費尚待收取；合計決算審定數為1,335萬餘元，較預算增加188萬餘元（16.42％），主要係國民運動中心委託營運權利金收入及運動場館場地租借使用費收入等較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計57萬餘元，決算審核結果，審定實現數57萬餘元（100.00％）。

3.歲出預算數5,438萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,499萬餘元（82.73％），應付保留數700萬元（12.87％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為5,199萬餘元，預算賸餘239萬餘元（4.40％），主要係人事費及業務費之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計3,876萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,671萬餘元（68.90％）；減免（註銷）數310萬餘元（8.02％），主要係東區體育館地下室空間（含廁所）改善等工程及嘉義市立吳鳳游泳池拆除工程之結餘款；應付保留數895萬元（23.09％），主要係港坪運動公園體育館周邊地坪整修工程因配合城市美學計畫暫緩執行，相關經費須保留續予執行。

二、附屬單位決算非營業部分

教育處主管僅嘉義市地方教育發展基金（含教育處等32個分基金）1個特別收入基金，辦理國民教育、社會教育、體育保健、學務管理、特殊教育等工作。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

該基金業務計畫主要辦理高中及高職教育、國民教育、學前教育、特殊教育、社會教育、體育及衛生教育、一般行政管理、建築及設備等8項業務，實施結果，實際數均較原預計減少，主要係人事費賸餘、少子女化對策及學前幼兒就學等補助計畫依實際需求覈實支付，相關業務計畫經費減支、嘉義市西區全民運動館統包工程等案尚在執行中所致。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘2億3,948萬餘元，與預算短絀2億8,762萬元，相距5億2,710萬餘元，主要係人事費賸餘、少子女化對策及學前幼兒就學等補助計畫依實際需求覈實支付，相關業務計畫經費減支所致。

三、重要審核意見

（一）積極辦理各項體育活動（賽事）及維管運動場館，倡導運動健康生活，惟體育賽事資訊分散不同網站不利市民查詢，又運動場館線上租借系統尚未建置完成，管理維護作業亦未臻周妥，允宜研謀改善，以提升服務便利性及場館營運效能。

近年來，國民運動風氣盛行，市政府為倡導運動健康生活，積極辦理運動場館設施的興建與更新，並舉辦各類多元化運動賽事活動，如：嘉義市運動會、運動i臺灣系列、諸羅山盃等體育活動，乃至於職棒大型賽事，除持續打造城市運動品牌外，並藉以鼓勵市民培養運動興趣及參與，進而培養運動習慣。市政府及所屬體育場轄管運動場館分別有田徑場、網球場、棒球場、港坪運動公園、東區體育館、運三慢速壘球場、河濱運動公園、東區國民運動中心等8座，除運三慢速壘球場及東區國民運動中心係委外經營管理，其餘6座運動場館係由體育場自行管理。經查嘉義市運動環境推展及場館經營管理情形，核有：1.嘉義市或鄰近市縣舉辦之體育活動（賽事）資訊分散於不同之機關團體網站，如：該府教育處官網之體育保健科行政公告區、桃城體育網、嘉義市體育會網等，且部分網站摻雜與體育活動（賽事）無關之行政公告，不利民眾查詢。又本室於114年4月間辦理參與審計調查結果，逾九成之查填問卷民眾期待體育活動（賽事）資訊集中於單一平臺，以快速取得相關資訊，允宜網羅鄰近市縣區域賽事資訊，並建置單一資訊平臺，方便民眾查詢參與，推展運動風氣；2.該府為整合各項政府業務線上申辦流程，建置「數位申辦整合服務平台」，其申報服務業務包括體育場轄管運動場地租借申請，惟平台啟用1年餘，上線者僅尚在測試階段之田徑場及河濱運動公園等2處，致所有運動場地租借申請作業仍以紙本方式辦理，未達數位服務目標；又體育場為使民眾瞭解各場館租借情形，於官方網站建置「場地租借查詢」系統，惟該系統僅提供場館租借狀態（已承租或可承租）查詢，未有租借申請功能，且該場為方便場地整理及行政作業，將114年5月至12月租借狀態均設定為已承租，未能覈實揭露租借實況，影響民眾使用權益；3.上揭田徑場、棒球場、港坪運動公園、東區體育館等4處設有公共運動設施，體育場每年均依規定辦理管理維護自評作業後，再由市政府教育處體健科實地考核，惟各場館迄未訂定管理維護計畫，體育場卻於113年自評有訂定，顯未確實辦理自評作業；又教育處112年委外辦理實地考核雖發現部分場館未訂定管理維護計畫，卻未落實追蹤輔導改善，致各場管管理維護計畫仍然闕如；4.體育場為維護管理各運動場館環境整潔，113年度共計辦理14件樹木修剪小額採購案，支出金額計142萬餘元（表1），惟各案件施作性質相

表1　運動場館113年樹木修剪小額採購情形

單位：新臺幣元

| 序號 | 施作位置 | 採購日期 | 支出金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  | 1,422,705 |
| 1 | 河濱運動公園 | 113.2.16 | 15,000 |
| 2 | 港坪運動公園（體育館、滑輪場） | 113.4.18 | 140,500 |
| 3 | 河濱運動公園 | 113.4.23 | 103,000 |
| 4 | 體育場 | 113.5.23 | 16,000 |
| 5 | 港坪運動公園 （遊戲器材周邊及步道樹木修剪） | 113.5.27 | 138,000 |
| 6 | 棒球場KANO園區及外野樹蔭路燈照明部分修剪 | 113.6.28 | 93,000 |
| 7 | 河濱運動公園（嘉邑南興宮對面） | 113.7.4 | 89,000 |
| 8 | 港坪運動公園 （網球場旁、風雨排球場通道） | 113.7.15 | 124,005 |
| 9 | 棒球場（凱米颱風造成樹木斷裂） | 113.7.26 | 147,000 |
| 10 | 港坪運動公園 （凱米颱風造成樹木斷裂） | 113.7.30 | 147,500 |
| 11 | 河濱運動公園 （凱米颱風造成樹木斷裂） | 113.8.14 | 148,000 |
| 12 | 體育館（病蟲害） | 113.8.16 | 103,000 |
| 13 | 網球場 | 113.8.22 | 148,900 |
| 14 | 港坪運動公園 | 113.11.7 | 9,800 |

註：1.本表係依採購日期依序排列。

2.資源來源：整理自嘉義市立體育場提供資料。

同，卻以分批小額採購方式辦理，加重採購程序之行政作業時間與成本負擔，又部分案件之詢價、議價、履約管理等作業未臻周妥，允宜評估全年採購量能，以開口契約方式辦理採購，並加強採購人員教育訓練，以提升採購效率及效能；5.體育場未定期巡檢各場館設施，致有場地損壞而未即時修護，管理維護作業未臻周妥等情，經函請檢討改善。據復：1.後續將檢視跨機關協調機制、技術資源整合及編列經費後，評估建置單一資訊平台之可行性，以提升民眾參與體育活動之便利性；2.因運動場館租借收費項目及標準較複雜，致數位申辦整合服務平台先行測試田徑場及河濱運動公園，後續將逐步推動其他場館。另因各機關團體租借場地頻繁且須預留佈、撤場時間，致場地租借查詢系統均設定為已承租，嗣後將檢討改善申請作業流程；3.將督促體育場確實辦理自評作業及訂定各場館管理維護計畫，據以執行，並落實考核追蹤，以提升設施使用效能；4.將評估全年採購量能，以公開招標方式辦理開口契約，並加強採購人員教育訓練，以確保採購品質；5.將修繕損壞之設施，並落實巡檢機制，善盡維護管理之責。

（二）為營造校園安全環境，持續改善所屬學校校舍耐震能力，惟部分校舍仍有持續劣化潛勢等安全疑慮、未辦理耐震能力評估檢查申報等情，允宜檢討改進，以提升校舍耐震能力。

全世界超過70％地震發生於環太平洋地震帶，臺灣地處於環太平洋地震帶歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界，依歷年地震災損資料，學校校舍為破壞最嚴重之建築物分群。市政府配合教育部及所屬國民及學前教育署（下稱國教署）政策，自98年起陸續以振興經濟擴大公共建設特別預算、重大公共建設預算等專案計畫及行政院一般性補助款等經費，辦理學校校舍耐震能力改善工程計畫。根據國教署高級中等以下學校校舍管理系統資料，市政府所屬學校校舍計156棟，截至113年底，累計完成90棟校舍初步評估、67棟校舍詳細評估及74棟校舍補強或拆除工程。經查學校校舍耐震補強執行情形，核有：1.近年已積極完成校舍耐震補強工程，惟部分校舍存有持續劣化之潛勢，允宜強化耐久性能診斷及維護措施，持續進行循環性檢測，適時處理具安全疑慮校舍，並審慎評估補強效益及拆除重建改善方案，以確保校舍長期安全性；2.部分學校校舍設置之大面積輕鋼架天花板屢有掉落情形（圖1），潛存安全疑慮，允宜適時盤點設置現況

圖1　嘉義市立大業實驗國民中學活動中心天花板掉落修補情形

圖片來源：嘉義市立大業實驗國民中學提供。

及評估其安全性，並積極輔導各校於天花板修復時參考最新耐震設計規範，以營造校園安全環境；3.部分學校校舍未依規定辦理耐震能力評估檢查申報，允宜盤點應評估檢查之校舍並加強列管申報情形，以維建築物公共安全等情，經函請檢討改善。據復：1.已請所屬學校於校舍管理系統確認並更新建物評估及補強資料，持續列管有風險校舍，並針對具有結構安全疑慮校舍依需求提報經費申請；2.已函請所屬學校於天花板修復時，參考最新耐震設計規範，以營造校園安全環境，如有大面積天花板修繕，應遵守最新耐震設計規範，並檢視天花板安全性；3.已由工務處定期盤整應辦理耐震能力評估檢查校舍，於每年第三季通知相關學校依規定辦理申報，並請須申報學校辦理耐震能力評估檢查申報，另教育處將於每學期國中小暨公立幼兒園校（園）長會議提醒學校依規定辦理申報。

（三）實施運動場地認養制度，推行全民運動，惟認養作業未臻公開透明，及未建立認養申請審查與成效考核機制，致部分認養場地未依契約規定範圍及運動用途使用，允宜研訂認養作業及成效考核規範，並落實執行，俾提升認養成效。

臺灣永續發展目標（TSDGs）核心目標3揭示：「確保及促進各年齡層健康生活與福祉。」體育場為推行全民運動、提升公共服務水準，並加強維護各運動場地設施及發揮功能，訂定「嘉義市立體育場所屬運動場地認養要點（下稱場地認養要點）」實施運動場地認養制度，以加速推廣全民運動普及，減少管理機關人力負擔。113年度提供轄管田徑場看台下方室內空間（圖2）、棒球場室內休息區、港坪運動公園體育館室內與戶外場所、東區體育館地下室等部分場域之管理與維護予嘉義市體育會暨所屬單項協會等23個民間團體（或個人），以一年一約方式訂定認養契約，並按當年公告地價百分之三收取認養使用費，全年認養使用費收入計23萬餘元。經

查運

圖2　田徑場看台下方室內空間提供認養情形

認養單位

主要出入口

公廁

場館人員使用區域

資料來源：整理自嘉義市立體育場提供資料。

嘉義市公教

人員退休協會

嘉義市體育會

舉重委員會

嘉義市殘障者

服務協進會

嘉義市北回

慢跑協會

嘉義市長青

管弦協進會

動場館認養作業執行情形，核有：1.長期提供場地委託認養，惟未曾公告相關認養資訊，而由認養單位主動提出申請，認養作業有欠公開透明。又認養單位申請認養時，未依場地認養要點規定要求其提供認養計畫，審查確認場地使用規劃、預期成果效益等，即逕予同意認養，且未辦理認養成效考核，汰除不適宜單位，致部分認養場地供作辦公室、儲藏室或休閒娛樂等非運動用途，有欠妥適，允宜研擬認養申請審查及成效考核等作業規範，並落實執行，俾提升認養成效；2.網球場長年委託管理，卻未簽訂契約確立雙方權利義務，又未收取權利金或認養使用費，反而補助場地設施維修（護）經費，顯欠妥適；3.與認養單位簽訂之認養契約未辦理公證，未能充分保障政府權益，又部分認養單位於認養期限屆滿後未續約卻未搬離，惟體育場遲未訴請司法機關聲請排除占用，核欠允當；4.部分認養單位實際使用範圍與契約未符，且堆置設備或器材於公共空間及擅自接用水電，惟未即時督促改善，認養管理作業未臻周妥等情，經函請檢討改善。據復：1.將參酌其他縣市規定，於場地認養要點納入認養作業程序規範，並研議制定考核方式、項目及評分標準等作業規範，期以公平、公開方式擇選認養單位，並邀請專家學者不定期實施督導，併同考核結果作為未來續約之參考；2.將衡酌場地屬性、使用情形，儘速研議經營管理模式，以保障公有財產權益及活絡場地使用效益；3.已委請律師提告竊占，並評估將認養契約辦理公證，以保障政府權益；4.將敦促各認養單位改善，並依契約規定妥處，俾落實認養場地管理作業。

（四）運用能源管理系統強化校園用電管理，惟部分學校節電措施、用電契約容量及冷氣使用管理規範均待檢討精進並調整修正，以提升用電效能。

臺灣永續發展目標（TSDGs）核心目標7揭示：「確保人人都能享有可負擔、穩定、永續且現代的能源。」行政院為維護校園用電安全，並讓學習環境更舒適，於109年7月宣布全國中小學「班班有冷氣」政策，嗣經核定教育部推動「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」，並建置能源管理系統（Energy Management System,EMS）。復基於能源永續，引導學校兼顧舒適及節能，訂定「公立國民中小學冷氣使用及管理注意事項」（下稱冷氣使用管理注意事項

表2　學校近2年度年平均用電需量占契約容量之比率

單位：瓩、％

| 序號 | 用戶名稱 | 電號 | 契約容量 | 年平均需量占 契約容量比率 |  | 序號 | 用戶名稱 | 電號 | 契約 容量 | 年平均需量占 契約容量比率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 112年 | 113年 |  |  |  |  | 112年 | 113年 |
| 1 | 玉山國中 | 09076315203 | 61 | 24.59 | 22.95 | 14 | 嘉義國中 | 09054725155 | 8 | - 25.00 | - 37.50 |
| 2 | 興安國小 | 09195456002 | 210 | - 23.81 | - 13.81 | 15 | 志航國小 | 09212128089 | 110 | - 54.55 | - 38.18 |
| 3 | 北園國小 | 09205278009 | 115 | - 18.26 | - 17.39 | 16 | 崇文國小 | 09182005008 | 340 | - 41.18 | - 39.41 |
| 4 | 崇文國小 | 09182005122 | 49 | - 22.45 | - 20.41 | 17 | 宣信國小 | 09170750006 | 250 | - 31.60 | - 41.20 |
| 5 | 垂楊國小 | 09081366001 | 180 | - 31.67 | - 21.11 | 18 | 民生國中 | 09215335145 | 445 | - 28.76 | - 47.64 |
| 6 | 僑平國小 | 09064359994 | 60 | - 18.33 | - 23.33 | 19 | 興嘉國小 | 09220739007 | 320 | - 49.06 | - 47.81 |
| 7 | 大同國小 | 09187500009 | 180 | - 31.67 | - 27.78 | 20 | 僑平國小 | 09064359905 | 75 | - 56.00 | - 49.33 |
| 8 | 港坪國小 | 09079875105 | 150 | - 30.00 | - 32.67 | 21 | 博愛國小 | 09234452307 | 60 | - 46.67 | - 50.00 |
| 9 | 文雅國小 | 09165032006 | 80 | - 36.25 | - 33.75 | 22 | 民族國小 | 09132485151 | 150 | - 48.00 | - 56.67 |
| 10 | 民族國小 | 09132485004 | 150 | - 35.33 | - 34.67 | 23 | 育人國小 | 09079310000 | 150 | - 30.67 | - 73.33 |
| 11 | 北興國中 | 09024330202 | 49 | - 38.78 | - 34.69 | 24 | 林森國小 | 0905230206 | 60 | - 78.33 | - 78.33 |
| 12 | 大業實中 | 09194690003 | 160 | - 30.00 | - 35.63 | 25 | 玉山國中 | 09076315009 | 200 | - 45.50 | - 81.50 |
| 13 | 嘉北國小 | 09044257001 | 280 | - 28.21 | - 36.43 | 26 | 世賢國小 | 09201816034 | 235 | - 80.00 | - 84.68 |

註：1.本表數據統計期間為112年1月至113年9月止。

2.本表以電號之契約種類屬高、低壓電力（代碼：6及C）為統計對象。

3.資料來源：整理自台灣電力股份有限公司提供資料。

）。另節能是淨零不可或缺的一環，台灣電力股份有限公司（下稱台電公司）配合前揭政策推動自動需量反應方案（Automated Demand Response,ADR方案），協助學校用電管理及能源教育。據台電公司提供市政府所屬27所國民中小學113年度截至9月底累計用電數6,127,648度。經查校園用電管理執行情形，核有：1.各校113年1至9月用電度數計6,127,648度，較112年同期之5,696,225度增加431,423度，約7.57％，其中北興國中等24所學校用電度數增加比率為0.77％至26.12％不等，節電效能尚待提升，允宜督導檢討原因癥結，並善用EMS系統強化用電管理效能；2.依台電公司電價表規定，訂有契約容量之高、低壓電力用戶，倘當月用電需量小於契約容量時以契約容量計收基本電費，惟用電需量大於契約容量時則加收超約費用，爰訂定適當的契約容量甚為重要。惟經統計112年至113年9月間，部分學校電號各年平均用電需量占契約容量之比率為-84.68％至24.59％不等（表2），各校所訂之契約容量未臻合宜，允宜督促檢討調整，以減少電費支出；3.據政府機關及學校用電效率提升計畫（113年—115年）暨環境保護局制定之「嘉義市政府機關及學校節約能源手冊」載述，建議機關和學校將EMS系統結合ADR方案，以減少電費支出。惟27所國民中小學僅玉山國中、港坪國小、嘉北國小等3校申請參與ADR方案，其餘24所學校（88.89％）尚未申請參與，允宜輔導各校積極申請參與ADR方案，以減少電費支出，並藉此教育學生學習應用資通訊科技進行用電管理，讓節電教育向下扎根；4.各校均訂有教室冷氣使用管理規範，惟部分學校未訂定冷氣啟動順序與冷氣使用期間開

表3　國民中小學冷氣使用管理規範待修正情形

| 與教育部規定 未符項目 | 學校 |
| --- | --- |
| 未訂定全校 冷氣啟動時間 | 嘉義國中、玉山國中、蘭潭國中、北興國中、民生國中、大業實中、北園國中、崇文國小、博愛國小、民族國小、垂楊國小、宣信國小、大同國小、僑平國小、志航國小、林森國小、北園國小、精忠國小、育人國小、蘭潭國小、興嘉國小、港坪國小、文雅國小等計23校。 |
| 未訂定教室冷氣使用期間開窗機制 | 嘉義國中、蘭潭國中、南興國中、崇文國小、博愛國小、民族國小、大同國小、僑平國小、精忠國小、蘭潭國小、港坪國小等計11校。 |
| 教室以外裝有冷氣之校舍未訂定使用規範 | 南興國中、民族國小、宣信國小、北園國小、育人國小、文雅國小等計6校。 |
| 自訂暫停使用 冷氣懲罰機制 | 玉山國中、蘭潭國中、北興國中、大業實中、宣信國小等計5校。 |

資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

窗機制、未就教室以外裝設冷氣者訂定使用管理規範、或自訂暫停使用冷氣之懲罰機制等（表3），均核與與教育部冷氣使用管理注意事項規定未符等情，經函請檢討改善。據復：1.已函請各校確實透過EMS系統進行用電管理，並於全市總務人員研習時加強宣導，另請各校加強冷氣設備檢核維護，以提升用電效能；2.將督促各校評估用電需求適時調整契約容量，以節省電費支出；3.將函請各校踴躍參加ADR方案；4.各校均已修正教室冷氣使用規範。

（五）發展多元運動項目推動學校體育活動，惟未善用中央補助資源優化體育教育環境，又部分學生體適能檢測成績待加強，及運動（遊戲）設施設備檢修作業未臻妥適，允宜全面盤點學校需求並督促改善，以建構優質運動環境。

圖3　近5年度加強學校體育活動及教學發展計畫補助收入撥款比率

資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

嘉義市計有嘉義、北興與民生等3所國中及嘉北國小設有體育班，發展之運動項目為田徑、羽球、角力、跆拳、棒球及足球等各類運動項目，113年獲教育部補助體育班經營管理與課程教學、學校體育運動專業發展、辦理運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、促進棒球、籃球、足球等經費計6,180萬元。經查相關計畫執行情形，核有：1.市政府近5年（109至113年）獲教育部核定補助加強學校體育活動及教學發展計畫－「推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、辦理運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展」計畫型經費核定補助之經費介於6,180萬元至9,888萬餘元之間，金額頗鉅，惟因未事先充分盤點學校需求，妥為規劃運用，致各年申請核撥比率約10.77％至29.10％，未及三成（圖3）；又部分學校羽球館設備老舊、廁所鐵捲門毀壞及田徑場PU跑道因黑板樹樹根隆起毀壞等尚未檢修，允宜善用中央補助資源優化學校體育設施；2.該府加強推展體適能檢測，以增進學生體能自覺，據110至112學年度各國民中小學體適能檢測資料分析，各該學年度評等為待加強者占受測總人數之比率，國民小學由19.80％遞增至29.16％，另國民中學則由32.26％遞增至39.72％，待加強人數比率居高不下，且逐年攀升（表4），顯示學生之體適能尚有進步空間，允宜

表4　近3學年度校園體適能檢測評等為待加強者情形

單位：人、％

| 學年度 | 國民小學 |  |  | 國民中學 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 受測 總人數 |  |  | 受測 總人數 |  |  |
|  |  | 評等為待 加強人數 |  |  | 評等為待加強人數 |  |
|  |  |  | 占比 |  |  | 占比 |
| 110 | 13,785 | 2,730 | 19.80 | 8,202 | 2,646 | 32.26 |
| 111 | 13,016 | 3,627 | 27.87 | 6,057 | 2,367 | 39.08 |
| 112 | 13,387 | 3,903 | 29.16 | 5,826 | 2,314 | 39.72 |

資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

積極輔導培養運動習慣；3.經查112學年度市政府所屬國民中小學校運動（遊戲）設施設備檢修作業執行情形，其中辦理檢修並做成紀錄者，僅興嘉、大同、志航等3所國小，及嘉義、民生、大業、北興4所國中，合計7所學校，占全市27所中小學校之25.93％，逾七成學校未確實辦理運動設施（備）檢修作業，且各校檢修紀錄表名稱及格式繁簡不一，允宜劃一檢修紀錄表，並督導各校落實檢修工作，以維護校園安全；4.博愛游泳池委外營運多年並對外招募會員，雖訂有資訊管理措施，惟委託單位（博愛國小）尚未辦理相關稽查作業，會員個資處理、資訊安全管理及監督等機制均有不足，允宜督促改善，以保護消費者等情，經函請檢討改善。據復：1.將持續檢討學校運動設施之實際需求並積極向中央申請補助計畫；2.將透過運動社團、寒暑假體育育樂營等團體活動積極推動SH150（學生每週在校運動150分鐘），並於晨間、課後時間增加學生活動量，加強體適能；3.已檢討各國中小辦理運動設施（備）檢修作業，並研擬統一之檢修紀錄表函請學校定期落實辦理；4.已請博愛國小研議稽查計畫，並不定期辦理稽查，以加強個人資料管理。

（六）為營造社區共學環境，積極配合中央補助建置學校社區共讀站，惟間有工程採購招標及共讀站使用管理未臻周全等情，允宜檢討改進，以提供居民友善學習場域及多元社區化服務。

市政府為善用學校校園空間，建構安全、合宜與健康之學習場域及多元社區化服務，以提供社區居民學習及交流之場所，讓學校成為社區居民生活中心，獲教育部國民及學前教育署於前瞻基礎建設計畫「城鄉建設—校園社區化改造計畫」項下核定計畫經費共1,908萬餘元，於嘉義市立民生國民中學及嘉義市嘉北、崇文、蘭潭、宣信、民族、興嘉等國民小學計7所學校設置社區共讀站（圖4），提供社區居民就近借閱圖書。經查部分學校共讀站工程執行及使用管理情形，核有：1.部分學校社區共讀站尚無經費設置獨立水電統計設備，校方考量有影響其節約能源成

圖4　嘉義市興嘉國民小學社區共讀站

資料來源：擷取自嘉義市政府網站。

效之虞，致開放供社區民眾使用意願不高，允宜研謀善策，以符補助計畫預期效益；2.部分學校尚未研訂社區共讀站管理辦法或社區共讀站使用規則未臻完備；3.部分工程施工材料規範提及特定規格，有限制投標廠商競標之虞；4.部分工程設備圖說內容未盡完整卻仍作為招標文件，設計審查過程未臻嚴謹；5.部分工程施工材料預算價格偏離市場行情；6.部分工程施工材料送審試驗報告檢測合格日期已逾契約規定許可期間仍予核備，審查核備過程未臻嚴謹；7.部分工程施工材料漏未辦理相關試驗；8.部分工程保險內容未符契約規定；9.監造廠商品質查證作業規定未納入契約文件，或無監造廠商依約應填之施工品質抽查紀錄；10.施工廠商品質管制作業規定未納入契約文件，或無施工廠商依約應填之自主檢查表等情，經函請檢討改善。據復：1.已由學校於網站公告社區共讀站使用辦法，民眾可於上班日登記使用，以擴大服務範圍，學校如有水電需求，可申請市政府補助；2.學校已訂定或修正社區共讀站使用規則；3.爾後審慎訂定圖說與規範內容，於設計圖說註明「圖說僅提供參考，實際以送審為準」及「或同等品」字樣，以避免有限制投標廠商競標之爭議；4.爾後相關採購會注意並納入改善；5.爾後類似工程採購會督促設計廠商確實進行市場訪價，俾利預算資源有效運用；6.爾後注意檢核施工廠商所附測試報告期限；7.材料廠商已提供第三方公證單位測試報告書，爾後留意三級品管作業；8.爾後注意檢核保險內容與契約規定，以加強工程保險審查作業；9.爾後注意文件留存，並將作業規定列入招標文件，以達採購招標及契約文件之完整性；10.已補附自主檢查表，爾後依約落實管理。

（七）為增進民眾家庭教育知能，積極辦理各項家庭教育活動，惟男性參與活動、教育文宣發放及國小低年級學童情緒教育推廣等成效待提升，允宜檢討改善，以增進家庭生活知能及健全家庭功能。

我國「家庭教育法」於2003年2月公布實施，為全世界第一個制定家庭教育法的國家。家庭教育涵括親職教育、子職教育、性別教育、婚姻教育、失親教育、倫理教育、多元文化教育等，在協助個體瞭解與尊重個人及家庭發展，增進國民家庭生活知能、家人關係，健全家庭功能。市政府為增進民眾家庭教育知能，綿密家庭社會安全網絡，經教育部核定補助辦理113年度推展家庭教育實施計畫經費1,077萬餘元（中央補助款755萬餘元，自籌款321萬餘元），並委託所屬家庭教育中心執行。經查該計畫執行情形，核有：1.112年及113年上半年度家庭教育中心自辦及補助學校、民間團體辦理親職教育、婚姻教育、性別教育與社區婦女教育等3類議題活動計53項，其中女性參與者為男性2倍以上者計29項，約54.72％，男性參與人數待提升，允宜研謀增加男性參與活動誘因，提高參與意願，俾落實性別平等政策目標；2.提供家庭教育宣導文宣予新生兒照護醫療機構、國民小學及戶政機關等，以供其發放予新生兒家長、小學新生、結婚、離婚及出生登記者等優先接受服務對象，惟文宣內容側重異性伴侶、雙親家庭，未能展現現今同性、單親等多元結構家庭、伴侶關係。又113年度1至6月份戶政機關發放文宣予結婚、離婚登記之人數，僅占同期間登記總數之比率為32.27％及17.42％，未及四成，且家庭教育中心僅於轄內2家醫療機構發放育兒資訊等宣導品，宣導成效有待提升；3.訂定嘉義市政府推展家庭教育補助民間團體經費作業要點（下稱補助作業要點）規定，以補助民間團體辦理相關家庭教育講座、研習訓練等活動。該補助作業要點將補助計畫分類為一般性補助計畫或專案性補助計畫，其補助經費標準不同，惟家庭教育中心審查補助計畫時未確認敘明計畫性質，逕依申請單位提送之經費概算項目及金額核定補助，難以確認是否符合規定，有欠妥適；4.配合十二年國教家庭教育議題內涵，偕同各國小對低年級班級開設「我是心情魔法師」及「我是幸福魔法師」等情緒教育課程，惟部分學校推廣課程之班級數比率未及三成，或該2種課程未全部開設推廣，允宜督促各校積極推廣課程，增進情緒涵養等情，經函請檢討改善。據復：1.將設計更多男性參與的活動，同時強調雙親共同教養的重要性，致力於實現性別平等政策目標；2.將規劃納入多元婚姻、家庭、性別平等教育等文宣素材，以符合不同對象之需求，普及家庭教育及服務，另將加強與戶政機關新生兒照護醫療機構合作，拓展宣導管道；3.爾後將詳實敘明補助計畫之性質及適用之補助標準；4.嗣後將積極鼓勵學校申請辦理經費或推舉志工參加培訓課程，俾增加推廣人力，提升推廣成效。

（八）為建構優質校園運動環境，賡續改善學校運動操場及周邊設施，惟間有工程規劃設計及履約管理未盡周妥等情，允宜檢討改進，以提升運動場地品質。

## 市政府為完善所屬學校運動場跑道或相關體育設施，建構優質校園運動環境，獲教育部於「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」第1、2期計畫項下核定計畫經費共2,889萬元，辦理嘉義市立民生、北興國民中學及嘉義市志航、興安、僑平國民小學等5校運動操場及週邊設施改善工程。經抽查部分學校工程執行情形，核有：1.操場跑道工程產生之廢棄物清除處理方式不明，允應研議改善措施，以掌握廢棄物流向；2.購置操場排水溝清潔設備技術規格訂定過於嚴格，存有不當限制競爭疑慮；3.營建剩餘土石方屬良質土方仍以廢方處理，預算單價編列不當；4.部分工程項目結算數量錯誤，致溢付工程款；5.跑道面層顆粒有脫落情形，影響師生安全；6.未詳實核對工程竣工項目及數量並確定是否竣工，竣工確認作業未臻周延；7.監造廠商品質查證作業規定未納入契約文件，且無監造廠商依約應填之施工品質抽查紀錄表；8.施工廠商品質管制作業規定未納入契約文件，且無施工廠商依約應填之自主檢查表等情，經函請檢討改善。據復：1.爾後類案工程契約條款要求廠商檢附廢棄物清除處理資料，以利掌握廢棄物流向，避免衍生非法棄置；2.爾後注意加註同級品等字樣；3.嗣後將強化預算審查作業，確保預算編列符合經濟效益與實務需求，並督導設計廠商落實改進；4.已核算相關工程項目溢計金額，並經學校通知廠商繳回；5.經掃除後顆粒脫落情形已大幅減少，另契約規定於保固期間須再清掃一次；6.爾後執行類似案件時將更注意辦理；7.及8.爾後確實依相關作業規定檢討改進，並請廠商依約提交施工品質抽查紀錄表及自主檢查表，以落實工程品質管理制度。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表5）。

| 表5 112年度審核報告所列教育處主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）已全面自設廚房提供均衡營養午餐，惟轄內學生肥胖率高於全國平均值，且膳食督管作業未臻周妥，允宜督促改善並妥為運用資源，建立惜食概念。 |  |
| （二）為推廣數位教育，購置數位學習載具供各校使用，惟載具管理系統納管及整合作業未臻妥適，且未設定學習成效具體量化績效指標，允宜研謀善策，有效管理學習載具使用情形，以提供完善數位學習環境。 |  |
| （三）持續辦理校園安全管理業務，惟部分學校環境安全防護工作未臻周妥，且校安事件處理尚有精進空間，允宜檢討改善，提升校園內外周邊環境防護強度，並研謀強化防制霸凌等預防工作，以維護校園友善與安全空間，健全師生學習環境。 |  |
| （四）訂有各項事務管理規定，惟部分學校辦理財產、資訊、採購、收入憑證等管理作業未臻周妥，允宜研謀改善，以強化內部控制管理機制。 |  |

柒、民政處主管

民政處主管包括東區區公所、西區區公所、東區戶政事務所、西區戶政事務所、殯葬管理所等5個機關，掌理轄區內自治事項、戶政業務與倡導改善民俗及喪葬設施等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫15項，下分工作計畫21項，包括輔導社區推展福利服務、發展在地文化特色、推動役政網路便民服務、增置轄區內公共設施（備）、辦理調解業務、戶籍登記、改善公墓、納骨塔設施（備）環境等重要施政項目，其中已執行完成者16項，尚在執行者5項，主要係西區區公所辦理西區區政大樓興建工程（合併規劃設置公共托育）及殯葬管理所辦理火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程、第二納骨堂櫃位增設及無主納骨堂周邊環境景觀整改工程等案尚在執行中，相關經費須保留續予執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數8,052萬元，決算審核結果，審定實現數1億1,374萬餘元，較預算增加3,322萬餘元（41.26％），主要係殯葬管理所場地設施使用費及服務費等收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計86萬餘元，決算審核結果，審定實現數86萬餘元（100.00％）。

3.歲出預算數8億3,758萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億3,397萬餘元（63.75％），應付保留數2億7,870萬餘元（33.27％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數8億1,267萬餘元，預算賸餘2,491萬餘元（2.97％），主要係各所人事費賸餘及殯葬管理所業務費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計2億4,462萬餘元，決算審核結果，審定實現數6,990萬餘元（28.58％）；減免（註銷）數124萬餘元（0.51％），主要係東區區公所辦理原北門聯合里辦公處耐震補強工程及殯葬管理所辦理示範公墓一區舊有擋土牆崩毀緊急搶修工程等案結餘款；應付保留數1億7,347萬餘元（70.91％），主要係西區區公所辦理西區區政大樓興建工程（合併規劃設置公共托育）等尚在執行中，須保留續予執行。

（三）重要審核意見

1.辦理新火化場第二儲油槽設置工程以符消防安檢規範，惟工程進度嚴重延宕，迄未取得使用執照而無法啟用，又業務主管機關未落實督導管控進度，亟待儘速完成使用執照申辦作業，解決現有儲油槽安全隱患。

殯葬管理所座落於嘉義縣水上鄉牛稠埔段，考量現有儲油槽與火化爐距離過近，不符消防安檢規範，為因應長期營運需求，規劃設置第二儲油槽以取代現有儲油槽，並擇定嘉義縣水上鄉牛稠埔段325-104地號山坡地，自102年起辦理新火化場第二儲油槽設置工程，預算經費880萬餘元。該所於102年5月起委託建築師事務所辦理工程規劃設計，迄111年2月始辦理「102年新火化場第二儲油槽設置工程」（下稱建築主體工程）採購招標，111年3月決標，決標金額612萬餘元，111年12月驗收合格；又至112年度，因原編預算已不足支應後續建置儲油槽之槽體等設備，再增編預算經費900萬元辦理「112年新火化場第二儲油設施新建工程（第二期）」（下稱儲油槽工程）財物採購，112年6月決標，決標金額862萬元，113年6月驗收合格（圖

圖1　新火化場第二儲油槽設置工程示意

資料來源：整理自嘉義市殯葬管理所提供資料。

1）。經查該工程執行情形，核有：（1）殯葬管理所辦理新火化場第二儲油槽設置工程，未確實督導設計單位釐清水土保持計畫、法定空地分割及建造執照申辦流程，屢經主管機關（嘉義縣政府）以程序不合或文件未齊等理由退件，且對設計內容之掌握不足，致工程預算書圖一再修正，肇致規劃設計至取得建造執照耗時長達8年2個月餘，嚴重延宕計畫進度。復因營建物價上漲及多次招標流標，拆分工程為建築主體工程及儲油槽工程先後發包，合計總建造經費較原編預算增加額外公帑支出約644萬餘元；又本案再因建築基地須重新辦理法定空地分割作業，致已完工驗收1年11個月餘之鋼構造建築物及113年4月完成之儲油槽，至113年11月底止迄未取得使用執照而無法啟用，遲未能改善現有儲油槽潛存消防安全之風險；（2）市政府民政處未落實督導殯葬管理所儘速釐清第二儲油槽設置工程執行期間所涉水土保持、法定空地分割及建造執照等申辦流程問題並妥謀因應對策，致計畫進度嚴重落後，督導效能尚待改進等效能過低情事，經函請市政府查明妥處。據復：（1）因基地須重新指定建築線，俟114年6月4日複丈完成後，將儘速辦理請領使用執照事宜，另爾後將要求公共工程承辦人員於設計階段履約審查乃至工程履約，加強控管期程，若有類似情事隨時回報，並加強業務聯繫溝通，以避免類似工程延宕過久情事再發生；（2）為借鏡此案及確保爾後公共工程如期完工，已擬訂定相關前置計畫或執照申辦流程及檢核作業，俾供遵循。

2.為活化公用財產再利用，提供閒置廳舍予民間團體認養管理，作為推廣桌球運動使用，惟認養費用長年偏低未檢討，又未辦理消防安全設備與建築物公共安全檢查及未投保公共意外責任險等情，允宜檢討改善，以增裕財政收益及維護公共安全。

西區區公所為促進公用財產閒置空間活化再利用，分別將轄管嘉雄陸橋下原書院里集會所、原舊有辦公廳舍及原永和里第二集會所等3處廳舍（圖2）提供予2個民間團體認養管理，作為

圖2　嘉雄陸橋下原書院里集會所、原舊有辦公廳舍及原永和里第二集會所等3廳舍位置示意

資料來源：整理自Google Maps網站（http://maps.google.com.tw）公開資料。

原舊有辦公廳舍及

原永和里第二集會所

原書院里集會所

嘉雄陸橋

推廣桌球運動使用，雙方訂有認養契約書，並提供維護管理計畫，認養期間以2年為1期，最近一期認養期限分別至114年9月30日及同年10月30日。經查該公所轄管廳舍認養管理情形，核有：（1）分別與認養單位約定每年繳納認養行政業務費1,000元及4,000元，惟認養行政業務費長期未調整，倘參照體育場同屬供認養作為文教體育活動使用之場地收費標準計算（認養使用費約為6萬至12萬元不等），收費金額顯有偏低情事；（2）該公所及認養單位均未就認養廳舍定期辦理消防安全設備及建築物公共安全檢修申報，亦未列入認養契約應辦事項，對環境安全防護未臻周妥；（3）認養單位長期開放認養廳舍供其會員從事桌球運動，惟各認養廳舍均未依規定投保公共意外責任險及商業火災保險等情，經函請檢討改善。據復：（1）將衡酌社會公益性及認養單位負擔之水電、維護保養等費用狀況，調整認養行政業務費用；（2）將委請廠商進行消防安全設備檢修及建築物公共安全檢查，以維護公共安全；（3）114年度將請認養單位先行投保並檢附證明文件後，再辦理認養續約事宜。

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表1）。

| 表1 112年度審核報告所列民政處主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.為落實資通安全防護，辦理教育訓練並建立資安事件通報、應變及演練等資安防護機制，惟資通資產及資安文件分類管理等未臻周妥，允宜研謀善策，以確保資通安全。 |  |
| 2.為滿足民眾服務需求，推動戶政行動化服務、跨機關通報服務、國民身分證數位相片上傳服務等便民措施，惟戶籍資料跨機關通報作業審核未通過件數偏高，國民身分證數位相片上傳服務上傳頻率未能顯著提升，允宜研謀改善，提升戶政服務效率。 |  |
| 表1 112年度審核報告所列民政處主管重要審核意見覆核辦理情形（續） |  |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 3.致力更新爐具設備並積極推廣綠色殯葬，提升服務量能，惟多元支付方式尚待加強宣導，及資安管理未落實等情，允宜研謀善策，以賡續優化服務品質。 |  |

捌、地政處主管

地政處主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

地政處主管僅地政事務所1個機關，掌理土地登記、地目等則調整、土地重新規定地價、土地測量、地籍管理等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫6項，包括辨理土地及建物所有權登記與地籍清理、土地分割、合併、鑑定界址、建物測量、公告土地現值，及地政資訊電子作業處理等重要施政項目，其中已執行完成者5項，尚在執行者1項，係圖根點補建暨測設作業尚在執行中，相關經費須保留續予執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數7,553萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,707萬餘元；應收保留數2萬餘元，主要係罰鍰案件尚待催繳；合計決算審定數為8,710萬餘元，較預算增加1,156萬餘元（15.31％），主要係土地複丈、建物測量及不動產登記案件數較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數16萬餘元，決算審核結果，審定實現數7萬餘元（44.88％）；應收保留數9萬餘元（55.12％），主要係違反土地法等尚未收繳之罰鍰，須轉入下年度繼續執行。

3.歲出預算數1億512萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億64萬餘元（95.74％），應付保留數20萬餘元（0.19％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為1億85萬餘元，預算賸餘427萬餘元（4.07％），主要係人事費及各項業務費之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計487萬餘元，決算審核結果，審定實現數487萬餘元（100.00％）。

二、附屬單位決算非營業部分

地政處主管僅平均地權基金1個作業基金單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有補（協）助市地重劃或區段徵收改善工程及各項建設等2項，實施結果，實際數均較原預計減少，主要係建國二村復興新村計畫工程執行進度未如預期，相關費用需求覈實動支，經費保留繼續執行，暨管理及總務費用較預計減少所致。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘16億5,834萬餘元，較預算賸餘6,968萬餘元，增加15億8,865萬餘元，主要係湖子內區段徵收區及貨物轉運中心市地重劃區可標售土地於113年度全數標售完竣，業務收入較預期增加所致。

三、重要審核意見

## （一）持續辦理土地複丈、測量業務及三維地籍建物整合建置計畫，協助民眾保障財產權益，惟退還地政規費作業規範未臻周全、委託專技人員轉繪建物測量成果圖案件比率待提升，或未落實三維地籍建物整合建置稽核作業等情，允宜研謀改善，以健全地籍管理。

| 地政事務所為健全地籍管理，協助民眾保障財產權益，113年度辦理土地複丈及建築測量等案件計2,722件，另113年度配合中央辦理三維地籍建物整合建置計畫執行經費計36萬餘元，完成新成屋及既有成屋圖資建置與接合計25,494筆。經查執行情形，核有：1.訂定退還地政規費作業規範，作為執行業務之準據，惟所訂申請人申請退費時限為5年，與土地登記規則及地籍測量實施規則規定之10年未符，又相關申請退費文件，業務單位未留存影本併入原申請案件卷歸檔，不利日後查考；2.依地籍測量實施規則規定，民眾申請建物第1次登記時，倘有建物使用執照，得依使用執照竣工圖及以內政部所定共通格式轉繪（繪製）之建物平面圖、位置圖及標示圖等電子檔辦理登記，轉繪（繪製）工作得委由地政機關，或開業之建築師、測量技師、地政士或其他與測量相關專門職業及技術人員（下稱專技人員）辦理。嘉義市近4年（110至113年）依使用執照竣工圖轉繪（繪製）建物測量成果圖（標示圖）案件計4,355件，其中由該所轉繪之案件數逐年遞增，專技人員轉繪（繪製）案件數則逐年遞減，尤其自112年起內政部規定轉繪（繪製）檔案應為其所定之共通格式電子檔，委託專技人員轉繪（繪製）之案件數比率即快速下降（表1），顯示專技人員配合意願待提升；3.截至113年底止，該所經管經緯儀計16架，其中5架經緯儀已逾使用年限且不堪使用多年，尚未適時辦理報廢；4.市政府為加強三維地籍建物整 表2 近4年度三維地籍建物圖資建置情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位:筆 |  |  |  |
| 年度 | 合計 | 新成屋建號 三維地籍圖資 | 既有成屋建號資料與三維國家底圖接合 |
| 合計 | 95,220 | 2,997 | 92,223 |
| 110 | 22,966 | 379 | 22,587 |
| 111 | 23,213 | 723 | 22,490 |
| 112 | 23,547 | 876 | 22,671 |
| 113 | 25,494 | 1,019 | 24,475 |
| 資料來源：整理自嘉義市地政事務所提供資料。 |  |  |  |

表1　近4年依使用執照竣工圖轉繪（繪製）建物測量成果圖（標示圖）情形

單位：件、％

| 年度 | 合計 | 地政事務所轉繪 |  | 專技人員轉繪（繪製） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 案件數 | 占比 | 案件數 | 占比 |
| 合計 | 4,355 | 2,493 | 57.24 | 1,862 | 42.76 |
| 110 | 1,058 | 484 | 45.75 | 574 | 54.25 |
| 111 | 1,097 | 515 | 46.95 | 582 | 53.05 |
| 112 | 1,108 | 663 | 59.84 | 445 | 40.16 |
| 113 | 1,092 | 831 | 76.10 | 261 | 23.90 |

註：1.專技人員轉繪（繪製）案件數1,862件包括依地籍測量實施規則第282-2條規定轉繪之案件數計1,818件，及依同規則第282-3條規定繪製之案件數計44件。

2.資料來源：整理自嘉義市地政事務所提供資料。

合建置作業之進度與品質控管，各年度訂定落實計畫，地政處每4個月應派員至地政事務所實地抽樣稽核建置資料之百分之2，惟截至113年底止，地政事務所完成新成屋建號三維地籍圖資計2,997筆，既有成屋建號資料與三維國家底圖接合計92,223筆（表2），地政處均未依落實計畫規定辦理稽核等情，經函請檢討改善。據復:1.將修正退還地政規費注意事項規定，申請人申請退費時限改為10年，並將申請退費相關文件併入原申請案件卷歸檔，俾利日後查考退費情況；2.經加強與專技人員溝通，114年1至5月專技人員轉繪案件之比率已近8成；3.將報廢已逾耐用年限且不堪使用測量儀器；4.將確實依計畫執行稽核作業，以確保三維資料建置之正確性。

## （二）平均地權基金促進地利共享，賸餘挹注市庫，惟部分業務優（活）化措施或管理欠周，允宜研謀改善，以提升基金整體效能。

圖1　111年至113年基金賸餘解繳市庫情形

百萬元

資料來源︰整理自111至113年度審核報告。

年度

市政府設立嘉義市平均地權基金（下稱平均地權基金），實施平均地權政策，以有效促進土地利用，並達成地利共享目的。111年至113年基金賸餘解繳市庫金額分別為1億元、2億2千萬元、4億5千萬元（圖1）。截至113年度止，已辦理貨物轉運中心、湖子內等8處市地重劃或區段徵收，其中湖子內區段徵收基金於110年底裁撤，自111年度起業務悉數轉入平均地權基金賡續辦理。經查平均地權基金業務執行情形，核有：1.基金專戶留存鉅額活期存款，允宜建立資金存儲優化機制，適時靈活調整定期及活期存款結構，增加利息收入，提升資金運用效能；2.運用平均地權基金補助推動各項建設，雖已研謀採用簡化帳務措施，惟補助款僅由受補助機關單向自行管控執行進度，該基金欠缺計畫執行控管機制，允宜持續強化內部控制，以達簡化帳務處理並健全補助作業程序；3.湖子內區段徵收計畫之其他長期投資保留已逾10年，惟預算執行率偏低，允宜督請積極執行；另未發生契約權責之保留款亟待檢討評估，俾提升預算執行率及基金資源使用效益；4.部分湖子內區段徵收領回之停車場或廣場等用地尚未闢建，長期處於閒置狀態，為提升土地運用效益，允宜研擬短期活化措施，促進公產使用效能等情，經函請檢討改善。據復：1.將對資金調度作通盤規劃，研擬資金存儲優化機制，以增加基金收益；2.為強化補助計畫管理，將研擬相關檢核表俾強化對受補助計畫之執行進度及結案回報等控管機制；3.已督請工程辦理單位積極落實計畫及預算執行，俾提升保留預算執行率，並已催促工程廠商補齊資料，儘速辦理結算作業，未發生契約權責之保留款將續保留作為湖子內社區公園綠地工程使用；4.將積極研議短期活化方案，如臨時停車場、綠美化空間、社區活動場域等，並依實際需求滾動檢討，以確保土地資源符合市政發展目標與公共利益。

（三）辦理市地重劃及區段徵收作業，以促進土地活化，增加地區發展潛力，惟未明確規範市地重劃抵費地處理程序，且後續處分方式皆採標售，允宜研謀增訂作業規範並多元開發運用，以提升重劃效益。

| 市政府為促進土地活化，增加地區發展潛力，達成共享開發利益之政策目標，依據平均地權條例施行細則規定，設立平均地權基金，並依實際需求辦理市地重劃及區段徵收作業，截至113年度，已辦理貨物轉運中心、湖子內等8處市地重劃或區段徵收。經查平均地權基金之市地重劃（區段徵收）業務執行情形，核有：1.依據平均地權相關法令規範，市地重劃抵費地除訂定底價公開標售外，亦可標租、設定地上權，或作為社會住宅用地，惟查嘉義市僅就區段徵收土地訂定標租及設定地上權之規範，迄未針對市地重劃抵費地研擬可供遵循之作業程序，且截至113年底止，辦理之市地重劃、區段徵收開發區，計有：貨物轉運中心、建國二村市地重劃等8案、湖子內區段徵收等2案，其中市地重劃案件占八成，允宜參考鄰近市縣訂定情形，並依轄區特性研訂市地重劃土地標售標租及設定地上權辦法，強化相關法令之依循，完善抵費地處理機制；2.截至113年底止辦理市地重劃、區段徵收開發區抵費地後續皆採標售方式辦理，105至113年度得標總價與標售底價差距呈上升趨勢（表3），110年、113年度溢價比率更達30.01％及17.28％，且113年度每平方公尺單價，分別較110年、105年度上漲3成及4成。顯示各重劃區及徵收區之精華土地，已逐漸因建商高價搶標，在市區土地稀有情形下，土地價格抬高，將連帶影響房價上漲。市政府考量開發成本回收之餘，亦應從民生利益角度，健全住宅市場，建請參據市地重劃實施辦法第54條立法精神，視實際辦理情形，靈活規劃抵費地之處理，以多元化開發利用採公 表3 嘉義市105至113年度抵費地標售成果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：平方公尺、新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 面積 （A） | 得標總價（B） | 每平方公尺單價 （B/A）（註1） | 標售底價 （C） | 總溢價 (B-C) | 溢價比率 ［（B-C）/C×100］ |
| 105 | 14,569 | 469,968 | 32 | 435,987 | 33,981 | 7.79 |
| 106 | 21,293 | 660,838 | 31 | 646,417 | 14,420 | 2.23 |
| 107 | 9,290 | 310,854 | 33 | 310,184 | 670 | 0.22 |
| 108 | 49,568 | 1,425,760 | 28 | 1,417,990 | 7,769 | 0.55 |
| 109 | 128,313 | 3,734,196 | 29 | 3,502,884 | 231,312 | 6.60 |
| 110 | 5,035 | 176,760 | 35 | 135,958 | 40,801 | 30.01 |
| 111 | 70 | 2,038 | 29 | 1,876 | 162 | 8.64 |
| 113 | 39,434 | 1,828,434 | 46 | 1,558,997 | 269,437 | 17.28 |
| 註：1.按原資料之單位「元」計算。 2.資料來源：整理自嘉義市政府地政處提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

開標租或招標設定地上權，暨參考行政院112年12月20日函示，各地方政府辦理區段徵收及市地重劃，必須保留部分土地興建社會住宅方式，擴大重劃效益，減輕民眾購房居住負擔等情，經函請檢討改善。據復：1.已參考鄰近縣市案例，刻正研擬市地重劃抵費地作業規範，以期強化相關法令之依循；2.將視實際辦理情形，靈活規劃抵費地之處理，以符合多元開發意旨。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項，已研謀改善或依改善措施持續辦理者1項（表4），其中仍待繼續改進者，經再提審核意見1項通知檢討改善。

| 表4 112年度審核報告所列地政處主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 辦理市地重劃及區段徵收作業，以促進土地活化，增加地區發展潛力，惟部分抵價地尚未完成標售，且部分計畫預算執行率偏低，連年辦理保留，允宜研謀改善，以提升基金資源使用效益。 | 因部分業務優（活）化措施或管理欠周，尚待研謀改善，業再研提審核意見，詳「三、重要審核意見（二）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 補助推動各項建設計畫，惟部分計畫履約地點逾可運用範圍，或延遲辦理核銷等情形，允宜研謀改善，以發揮基金設置效益。 |  |

玖、消防局主管

消防局主管僅消防局1個機關，負責執行預防火災、搶救災害及緊急救護等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫5項，包括推動轄內國民中學「CPR+AED」訓練認證、採購各式消防救災車輛及裝備器材、建立災害韌性與促進民間防災合作等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者3項，主要係消防車及裝備器材採購等案尚在執行中，相關經費須保留續予執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數39萬餘元，經追加預算6,989萬餘元，合計7,028萬餘元，決算審核結果，審定實現數812萬餘元，應收保留數6,371萬餘元，主要係特別統籌分配稅款，尚待核撥；合計決算審定數為7,184萬餘元，較預算增加155萬餘元（2.22％），主要係違反消防法等規定之裁罰收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計48萬餘元，決算審核結果，審定實現數1萬餘元（3.91％）；減免（註銷）數42萬元（86.75％），係依決算法規定保留屆滿4年之罰鍰，予以註銷；應收保留數4萬餘元（9.35％），主要係各年度違反消防法等規定之罰鍰尚未收繳，仍待繼續收取。

3.歲出原編列預算數5億5,911萬餘元，經追加預算6,497萬餘元，追減預算39萬餘元，合計6億2,369萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億966萬餘元（81.72％），應付保留數9,969萬餘元（15.98％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為6億936萬餘元，預算賸餘1,433萬餘元（2.30％），主要係人事費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計6,634萬餘元，決算審核結果，審定實現數6,571萬餘元（99.06％）；減免（註銷）數52萬餘元（0.79％），主要係第二分隊工程結餘款繳回；應付保留數10萬元（0.15％），係消防車採購案尚在執行中，相關經費須保留續予執行。

（三）重要審核意見

1.配合國家資通安全政策，導入弱點通報機制及資訊安全管理系統，惟尚有部分高風險弱點待修補，且資安管理規範有待落實；又防火牆過濾規則及資訊系統帳號密碼管制未臻嚴謹，均潛存資安風險，亟待審慎研擬管控措施以維資安。

按資通安全責任等級分級辦法，消防局資通安全責任等級經核定為「C」級；為配合國家資通安全政策，該局已於109年10月導入資訊安全管理系統（Information Security Management System，下稱ISMS程序）作為各項系統開發、網路服務、資訊技術支援與資訊安全業務推展之標準。113年度編列資訊服務及軟硬體設備相關計畫經費874萬餘元，已全數執行完畢。經查資訊安全及設備維運情形，核有：（1）導入資通安全弱點通報系統（Vulnerability Analysis and

表1　VANS系統之資訊資產弱點比對結果(非微軟公司軟體之弱點案件)

| 軟體類別 | 軟體名稱 | CVSS風險評估指數（註1） |  |  | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5至8 | 9至9.9 | 10 |  |
| 合 計 |  | 79 | 2 | 3 | 84 |
| 程式設計語言 | Python | 27 | 1 | 2 | 30 |
| 關聯式資料庫管理系統 | MariaDB | 51 | 1 |  | 52 |
| 無線區域網路程式 | Cisco LEAP Module |  |  | 1 | 1 |
| 解壓縮軟體 | 7-Zip | 1 |  |  | 1 |

註：1.表內「CVSS風險評估指數」使用0到10的數值表示漏洞的嚴重性(數字越大風險越高)。

2.資料來源：整理自嘉義市政府消防局提供資料。

Notice System，下稱VANS系統），惟查非微軟公司軟體之資訊弱點案件計118筆，篩選CVSS風險評估指數5以上者計84筆（表1)，尚待修補或採行防護措施，且檢查範圍未涵蓋所有資訊資產，或尚有部分資訊資產已載入VANS程式碼，卻不在管轄報告中，又因硬體相容性及久未重新啟動等因素，統一派送之政府組態基準，無法套用於所有帳號或硬體之使用端，或未依規定派送，衍生資安弱點，允應妥慎研擬改善措施，加強宣導資訊軟體及設備韌體適時更新，確保妥善運作，建立組織資安防護觀念，以杜資安隱患；（2）利用防火牆阻擋未經授權試圖連入主機之惡意行為，惟間有防火牆規則及日誌功能尚待強化，或部分防火牆之作業系統久未更新，或有占據網路頻寬排擠公務使用等情形，網路資通安全尚待提升，允宜注意依規定改善，並宣導與促進公務資源供公務使用；（3）透過ISMS程序及政府組態基準等方式進行資訊系統之資安控管，惟帳號及密碼管制措施付之闕如，且使用瀏覽器進入資訊系統登入畫面時，直接帶入帳號及密碼，潛存資安風險，允宜定期實施帳號清理，建立帳號具備唯一識別之機制，強化密碼設定及驗證功能，並研擬持續性管制措施，以確保資通安全；（4）業依規範完成核心資通系統安全性檢測及資通安全健診，惟已逾年餘，119派遣系統仍有諸多重大風險尚未改善，允宜持續建請中央進行修補，並賡續追蹤控管，以維資訊安全；（5）報廢之儲存媒體未依規定實體銷毀及存放，且可攜式儲存媒體管控作業未臻健全，允宜建立相關資訊財產管理程序；（6）透過廠商協助維運防毒軟體系統，惟部分電腦設備或用戶病毒碼更新已過期，允應釐清原委，並不定期檢測防毒功能正常運作，以維持使用者端之資安基礎防護等情，經函請檢討改善。據復：（1）將持續對資訊資產弱點採行防護措施，落實實施政府組態基準，並進行版本更新與漏洞修補作業；（2）將限制VPN來源地區，並實施二階段身分驗證機制，調整防火牆過濾規則，落實異常監控；（3）已完成IP位址盤點及整理，並全面清查帳號後移除退休調職人員，亦修正119派遣系統帳號；逐台電腦進行帳號查核調整命名，及洽詢維護廠商評估強化帳號密碼管理，且請同仁關閉Chrome、Edge等瀏覽器之「自動儲存密碼」及「自動填入」功能；（4）將持續修補風險並追蹤控管，並建請內政部消防署儘速修補119派遣系統風險；（5）將分批排定銷毀，建立儲存設備存取、登錄與稽核，並確保後續報廢作業符合資訊安全管理規範；（6）已釐清未更新原因，並強化自動更新監控與稽核程序。

2.為建構韌性城市深化災害防救能力，於轄內配置各類消防救災車輛，惟逾一成逾齡尚在使用，其中水庫及雲梯消防車甚逾四成；又部分區域高空救災量能尚有不足，消防車輛需仰賴其他分隊支援，為避免車輛配置成為防護漏洞，影響高樓層救災效能，有待檢討並強化支援體系。

表2　消防分隊各類別消防車配置情形

單位：輛

| 分隊名稱\車齡 | 水庫消防車 | 水箱消防車 | 雲梯消防車 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 7 | 20 | 5 | 32 |
| 第一大隊 | 4 | 9 | 4 | 17 |
| 第一分隊 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 15年以下 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 16年至31年 |  |  | 1 | 1 |
| 湖內分隊 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 15年以下 |  | 3 | 1 | 4 |
| 16年至31年 | 1 |  |  | 1 |
| 德安分隊 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 15年以下 | 1 | 3 |  | 4 |
| 16年至31年 | 1 |  | 1 | 2 |
| 第二大隊 | 3 | 11 | 1 | 15 |
| 後湖分隊 | 1 | 3 |  | 4 |
| 15年以下 | 1 | 3 |  | 4 |
| 第二分隊 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 15年以下 |  | 4 | 1 | 5 |
| 16年至31年 | 1 |  |  | 1 |
| 蘭潭分隊 | 1 | 4 |  | 5 |
| 15年以下 | 1 | 4 |  | 5 |

註：1.依行政院財物標準分類－交通及運輸設備分類明細表規定，特種車（消防車）已屆滿15年者，得辦理報廢。

2.依直轄市縣市消防車輛裝備及其人力配置標準第3條第1項第1款規定，消防車包括，雲梯消防車、化學消防車、水箱消防車、水庫消防車、泡沫消防車、幫浦消防車及超高壓消防車。

3.底色標註部分為已屆報廢年限。

4.資料來源：整理自嘉義市政府消防局提供資料。

行政院國家永續發展委員會108年9月20日公布臺灣永續發展核心目標11：「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」，其中具體目標11.5揭示：「降低各種災害造成的損失，特別需保護弱勢與低所得族群。」113年6月發生新竹晴空匯高樓住宅火警，造成2位勇消殉職，也燒出高樓層建築物公安消防危機，高樓層在火災搶救及人員逃生比一般建築物困難。經查嘉義市高樓層火災安檢及救災量能，核有：（1）截至114年3月11日止該局消防車配置32輛（表2），惟車齡逾得報廢年限者有5輛，占車輛總數15.63％，其中水庫消防車3輛、雲梯消防車2輛，占各該類別消防車42.86％、40.00％，消防車逾齡尚在使用比率偏高；另以該局提供截至114年3月11日轄內6層以上列管建築物共619棟，其中第一大隊、第二大隊轄管者分別為367、252棟，依照直轄市縣市特殊消防車輛基本配置指導原則計算，雲梯消防車第一、第二大隊分別應配置3輛、2輛，實際配置4輛、1輛，第二大隊配置數量未達前開標準；第一大隊雖達標準，惟配置於第一、德安分隊之雲梯消防車逾限各有1輛，恐影響高樓層救災，允宜持續改善精進，提升整體救災量能；（2）雲梯消防車救援高度10層以上50公尺雲梯消防車僅有1輛，可達16層樓，配置於德安分隊，其餘4輛30公尺雲梯車救援高度僅達10層樓，16層以上高度之雲梯車嘉義市目前未配置；另運用Python空間運算，以該5輛雲梯消防車配置分隊為中心，環域2公里範圍為即時搶救合理負擔防護面積之有效涵蓋區域，與全市6層以上大樓619棟進行交疊分析發現，大樓被2個以上即時搶救區域覆蓋者約占47.49％，而未被即時搶救區域覆蓋仍有75棟，約占12.12％，主要分布於長竹里、蘭潭里等15個里，其中不乏有21、16、15層等超高樓層；復以空間網格（1,000×1,000公尺）統計，網格內6層以上大樓逾10棟計有23處，且未被即時搶救區域有效涵蓋者，計有1處共16棟（圖1），主要集中於蘭潭里小雅路及雅竹路周邊，顯示各該區域高空救災量能尚有

圖1　六層以上大樓未被雲梯消防車即時搶救區域有效涵蓋

註：1.依直轄市、縣(市）消防機關消防或救災救護分隊設置基準，以消防車5分鐘能到達範圍(服務面積9平方公里計算)，設置1處分隊，故以消防分隊為為圓心，半徑約2公里為可即時搶救火勢之合理救援範圍。

2.資料來源：整理自嘉義市政府消防局提供資料。

不足，需仰賴其他配置雲梯消防車之分隊支援，且該等區域未被任一分隊即時搶救區域覆蓋，將成為防護漏洞，影響高樓層救災效能，有待檢討並強化支援體系；（3）運用內政部地址識別碼將消防安全檢查列管場所與6層以上列管建築物等資料串接整合，高樓層整體之檢查率低於全部列管場所平均檢查率，其中「複合用途建築物」等場所檢查率低於各該類群場所平均值；考量高樓層建物公共空間常被雜物堆放而妨礙逃生，有待衡酌以提升檢查頻率，確保公共安全；（4）部分高樓層建物因位處區域屬狹小巷弄，一旦發生火災，救災疏散不易，且內有住宅式宮廟，潛存致災因子，允宜強化類此高風險場所防災能力等情，經函請檢討改善。據復：（1）將於115年中完成所有逾齡消防車之汰換；（2）未來強化設備支援機制；（3）嗣後高樓層列管場所之檢查期程將調整優先檢查，提升檢查率；（4）將持續強化此類場所防救災能力。

3.運用各項消防水源撲滅火災，惟消防栓設置尚未依人口密度或火災發生頻率進行檢視，潛藏救災風險，為避免影響搶救時效，允宜完善消防資源之配置；又木造建築物群聚區域及鐵皮屋具火災延燒風險與火警搶救不易等特性，惟尚有部分區域環域120公尺內無消防栓，形成災害破口，亟待強化部署。

圖2　未被消防栓環域涵蓋之網格及木構造房屋

資料來源：整理自嘉義市政府消防局、財政稅務局提供資料。

該局為有效運用各項消防水源迅速撲滅火災，將災害損失減至最低，維護市民生命財產安全，各年度均訂定消防水源管理計畫據以執行，據該局統計至114年3月底止，列管地上式及地下式消防栓共計1,906支（包含地面1,891支、地下15支）、蓄水池388處、游泳池14處及其他消防水源16處。112至113年度各編列預算69萬元合計138萬元補助台灣自來水股份有限公司設置消防栓，經查執行情形，核有：（1）依救火栓設置標準第5條規定，救火栓設置之間距及數量應視當地之區域性質、消防設備、人口密度、建築物、氣象條件及其他相關因素設置；經以該局列管消防栓分布情形，結合社會經濟資料服務平台嘉義市村里人口統計資料集，截至113年12月底止，嘉義市設籍人數26萬餘人，核算平均每千人擁有消防栓7.24支，其中人口密度前5名依序為致遠里、翠岱里、獅子里、培元里及車店里等5里，平均每千人擁有3.66、4.06、3.13、7.96及5.38支，除培元里外，其餘均低於全市平均數；又依該局提供近5年度（109至113年），火災案件發生地點計462處，運用QGIS進行套繪分析結果，火災發生熱點前十名之里別中，竹圍里等5個里之消防栓設置密度低於全市平均值，顯示消防栓設置尚未結合人口密度或火災發生頻率高低進行檢視，潛藏救災風險、或影響搶救時效，允宜參考行政區人口密度及火災發生頻率，衡酌設置消防水源之妥適性，完善消防資源之配置；（2）按木造建築物群聚區域具有火災延燒之風險，經以前揭消防栓清冊與財政稅務局之嘉義市房屋稅檔共130,174筆，篩選「構造別」木構造之房屋計有13,018筆，以Python程式套繪地理圖資，並建立空間網格（100×100公尺），統計網格內有木構造之房屋計有1,395處，再以消防栓為中心，環域120公尺範圍為消防能力範圍，與前揭有木構造房屋之網格進行交疊分析發現，未被任一消防栓防護區域覆蓋者尚有52處，約占3.73％，木構造房屋共計182筆，主要分布於盧厝里、鹿寮里、北新里、圳頭里、後庄里、港坪里，形成防護漏洞（圖2）；嘉義市邁向木都3.0，將木造房屋

表3　各消防分隊轄區未辦登記工廠周圍無消防栓情形

| 分隊名稱 | 工廠數量 |
| --- | --- |
| 合計 | 55 |
| 第一大隊 | 43 |
| 湖內分隊 | 4 |
| 紅瓦里 | 4 |
| 德安分隊 | 39 |
| 下埤里 | 4 |
| 大溪里 | 6 |
| 北湖里 | 9 |
| 北新里 | 9 |
| 竹村里 | 3 |
| 保福里 | 1 |
| 港坪里 | 1 |
| 頭港里 | 6 |
| 第二大隊 | 12 |
| 後湖分隊 | 12 |
| 後庄里 | 3 |
| 後湖里 | 3 |
| 荖藤里 | 6 |

資料來源：整理自嘉義市政府消防局、建設處提供資料。

視為珍貴資產，仰賴完善消防栓及水源管線，惟部分木造建築群聚區未被任一消防栓防護區域覆蓋，有待強化部署，提升火災搶救效能；（3）按鐵皮屋蓋成超高違建，一旦發生火警搶救不易且災情慘烈，甚至造成人員傷亡，經以前揭消防栓清冊與與建設處提供截至114年3月10日之嘉義市未辦登記工廠清冊計223筆，利用QGIS進行消防栓及消防水源120公尺環域分析結果，發現55間尚在營運之特定工廠及臨時工廠等高風險地區周圍無消防栓設置，缺乏可供救災用之消防栓，主要集中於德安分隊下轄之北湖里、北新里、大溪里、及後湖分隊下轄之荖藤里等地區（表3）；基於消防水源乃撲滅火災關鍵資源，允宜提升消防栓數量及密度，以縮短火場水源中繼及佈署時間，有效提升救災品質；（4）消防栓間有損壞惟未及時修復，甚有故障逾6個月未修復，且部分分隊未依限完成複查等，影響消防救災使用，允宜持續強化與台灣自來水公司協調，儘速修復消防栓，並依限完成複查，縮短修復期程，順遂消防救災任務等情，經函請檢討改善。據復：（1）後續消防栓設置，將參考行政區人口密度及火災發生頻率設置，提高資源相對匱乏區域之防災能力；（2）將木造房屋列為後續消防栓設置重要依據，強化部署，提升火災搶救效能；（3）相關工廠將列為後續消防栓設置重要參考，優先增設，以利火警緊急救災，減少不幸及傷亡；（4）加強與自來水公司協調，儘速修復，並請各分隊確實檢視追蹤報修情形及依限完成複查。

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表4）。

| 表4 112年度審核報告所列消防局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.綜理轄區火災預防及減災施政，惟部分預防措施允宜超前佈署，以健全火災預防機制，提升救災效率。 |  |
| 2.執行液化石油氣場所消防安全檢查業務，惟自助洗衣店及熱水器承裝業之管理尚有精進空間，且部分液化石油氣零售業未設置安全技術人員或未完成複訓，允宜加強列管並督促業者依法辦理，以落實公共安全管理。 |  |
| 表4 112年度審核報告所列消防局主管重要審核意見覆核辦理情形（續） |  |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 3.創設住警器LINE申請，提供民眾便捷服務並有效提升申辦數量，惟推廣設置措施仍待持續深化，以達警示作用並強化火災預防。 |  |
| 4.列管公共危險物品場所，強化業者管理責任，惟檢查紀錄未輸入系統管制，部分場所未製作危害辨識卡，及官網公開資訊未更新釐正，允宜檢討改善。 |  |

拾、文化局主管

文化局主管包括文化局、美術館等2個機關，掌理文化藝術傳承推展、文化資產維護利用、圖書館營運輔導、美術作品之徵集蒐藏及其他有關文化、藝術展覽事項等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫7項，下分工作計畫12項，包括收集圖書文獻、辦理音樂、舞蹈、戲劇、民俗戲曲等表演藝術活動、推廣藝文活動、舉辦嘉義市管樂節、社區營造及村落文化發展、辦理舊嘉義菸葉廠第二期整修工程、嘉義市重現木都再造歷史現場計畫、大阿里山軸帶百年躍升建設計畫-木都風貌再造計畫及文化資產維護管理及再利用計畫等重要施政項目，實施結果，其中已執行完成者1項，尚在執行者11項，主要係2024嘉義市國際管樂節活動策展企劃暨媒體行銷委託服務案、打開舊嘉義菸葉廠－一期升級工程，及美術館蒲添生運動系列雕塑設置案等尚待辦理，仍須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數897萬餘元，經追加預算200萬元，合計1,097萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,275萬餘元，應收保留數10萬元，主要係統籌分配稅財政部尚未核撥；合計決算審定數為1,285萬餘元，較預算增加187萬餘元（17.09％），主要係博物館門票收入、嘉義市市定古蹟原嘉義神社暨附屬館所委託經營管理收入，及美術館OT廠商變動權利金收入等較預計增加。

2.歲出原編列預算數5億4,139萬餘元，經追加預算6,207萬餘元，追減預算111萬餘元，合計6億235萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億8,793萬餘元（64.40％），應付保留數1億4,910萬餘元（24.75％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為5億3,704萬餘元，預算賸餘6,530萬餘元（10.84％），主要係文化資產多元實踐等計畫中央補助款較預計減少，相對減支。

3.以前年度歲出轉入數計1億8,486萬餘元，決算審核結果，審定實現數7,980萬餘元（43.17％）；減免（註銷）數88萬餘元（0.48％），主要係註銷工程結餘款；應付保留數1億417萬餘元（56.35％），主要係111年嘉義市圖書館總館園區規劃設計暨後續擴充服務案等尚在執行中、嘉義文化創意產業園區-當代藝術表演基地規劃案等尚待辦理，相關經費予以保留。

（三）重要審核意見

1.阿里山林業文化深具木都意象，惟林業鐵道周邊狹小巷弄比例偏高，且沿線多有搭建鐵皮屋經營商業，造成車輛在狹窄道路通行，公共安全堪慮；又周邊火災頻率高於其他區域，且與部分加油站相距不足一百公尺，文化景觀潛存致災因子，有待協同各業管局處改善，活化街區機能，確保文化資產安全永續。

表1　阿里山林業暨鐵道相關有形文化資產

| 名稱 | 公告 時間 | 文資身分 | 類型 | 行政區 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿里山鐵路北門驛 | 87 | 古蹟 | 建築 | 嘉義市 |
| 嘉義營林俱樂部 (阿里山林場招待所) | 87 | 古蹟 | 建築 | 嘉義市 |
| 嘉義車站 | 87 | 古蹟 | 建築 | 嘉義市 |
| 原嘉義製材所 (竹材工藝品加工廠) | 91 | 歷史建築 | 建築 | 嘉義市 |
| 嘉義林區管理處辦公區內木構造建築群 | 94 | 歷史建築 | 建築（群） | 嘉義市 |
| 嘉義市共和路與北門街林管處國有宿眷舍 | 94 | 歷史建築 | 建築（群） | 嘉義市 |
| 阿里山貴賓館 | 98 | 古蹟 | 建築 | 嘉義縣 |
| 琴山河和博士旌功碑 | 98 | 古蹟 | 紀念碑 | 嘉義縣 |
| 樹靈塔 | 98 | 古蹟 | 紀念碑 | 嘉義縣 |
| 奮起湖車庫 | 98 | 古蹟 | 建築 | 嘉義縣 |
| 竹崎車站 | 98 | 古蹟 | 建築 | 嘉義縣 |
| 阿里山林業暨鐵道文化景觀 | 99 | 文化景觀 | 地景 | 嘉義縣 |
| 北門驛與阿里山森林鐵路（112年市政府名稱修正為「阿里山林業暨鐵道文化景觀」） | 100 | 文化景觀 | 地景 | 嘉義市 |
| 玉山一二村 | 104 | 歷史建築 | 建築（群） | 嘉義市 |
| 原植松木行 | 109 | 歷史建築 | 建築（群） | 嘉義縣 |
| 多多羅義雄 (新高山) | 111 | 重要古物 | 藝術作品－繪畫 | 嘉義縣 |

註：1.本表係依公告時間順序排列。

2.底色標註部分為嘉義市。

3.資料來源：整理自嘉義市政府文化局提供資料。

嘉義市素有「木都」美名，阿里山林場木材經由阿里山鐵路運送至嘉義市，帶動市區木材產業發展，形塑鐵道沿線周邊區域聚落風貌，為日治時期臺灣木材業重鎮，具有木都意象指標性之意義。依據文化部113年5月「重要文化景觀『阿里山林業暨鐵道文化景觀』保存及管理原則暨保存維護計畫」文獻所述，阿里山森林鐵路全線設有20座車站，相關設施被指定為古蹟者有8處、登錄為歷史建築者有5處（表1）。另依市政府公告之「阿里山林業暨鐵道文化景觀」範圍包括，嘉義市區林業鐵道沿線座落位置、北門車站、嘉義市車庫園區、阿里山林業村部分區域、檜意森活村區域及行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處辦公區域等6處，阿里山林業鐵道串連市境之「阿里山林業暨鐵道相關有形文化資產」等古蹟或歷史建築。經查嘉義市推動木文化及木都意象執行成效，核有：（1）經以林業鐵道等區域為軸心，運用QGIS繪製周邊100公尺環域，構建阿里山林業暨鐵道文化資產軸帶（下稱阿里山林

圖1　阿里山林業文化軸帶近5年火災及附近加油站之分布

資料來源：整理自嘉義市政府文化局、消防局提供資料。

業文化軸帶；圖1），發現橫跨中庄里等16個里，環域面積為2,134,722.15平方公尺，占全市面積約3.57％，阿里山林業鐵道位在嘉義市部分全長4,460公尺，惟周邊狹小巷弄比例偏高，且除北門車站、嘉義車庫園區一帶民眾可藉由搭乘林業鐵路親近觀賞外，將近八成隱蔽於市區建物或巷弄之間，未能展現鐵道沿線周邊文化景觀，不利阿里山林業文化軸帶之串聯，又沿線多有搭建鐵皮屋經營商業，造成車輛在狹窄道路通行，公共交通或公共安全堪慮，街區功能未能發揮，有待協同各業管局處改善，活化街區機能，發展聚落風貌；（2）北門車站對面之玉山旅社曾因發生大火延燒7戶，經以消防局提供108年至112年嘉義市發生火災計462件，運用QGIS套疊結果發現，「阿里山林業暨鐵道文化景觀」環域發生火災次數計31件約占6.71％，而該區域面積約僅占全市3.57％，顯示發生火災頻率遠高於市內其他區域；另以政府資料開放平臺之嘉義市加油站清冊套疊，發現該區域加油站計3處，與文化資產相距未足一百公尺，文化景觀潛存致災因子，惟區域內部分歷史建築或有管理維護計畫未再檢討、多年未辦理消防演練、嘉義車站未投保火險等情，不利確保文化資產安全永續；（3）市政府打造特色城市，將木造房屋視為嘉義市珍貴資產，為保存、活化特色老屋，形塑「木都」城市意象，該局自103年起對民國60年以前老屋提供舊屋力、老屋卸妝等補助計畫，並配合文化部私有老建築保存再生計畫，鼓勵民間修繕木造建築，經運用內政部地址識別碼串接整合資料集，發現補助後超過七成未設置住警器，允宜積極推廣並追蹤管制，以強化防制災害之能力；另部分地點獲不同計畫重複補助，亟待注意補助資源合理分配等情，經函請檢討改善。據復：（1）將於文化新絲路2.0納入評估規劃，並將邀集相關單位會勘，並由警察局加強取締違規車輛；（2）已請相關單位更新提送管理維護計畫及組訓演練，並請嘉義火車站加保火險；（3）嗣後將持續鼓勵老屋屋主安裝住警器；另部分地點不同計畫重複補助，未來將更加注意。

2.為實現社區營造願景，推動諸多青年政策，鼓勵青年返鄉或在地定居，惟嘉義市最近5年青年人口淨減少達7千餘人，九成以上之里別青年族群淨減少，青年洄流效果未能顯現，社區營造歷年成果傳承與延續潛存隱憂，允宜妥謀善策。

文化部於83年提出社區總體營造政策，然為應全球化、人口結構老化、產業結構變化、數位轉型、氣候變遷及青年世代相對剝奪感等多元挑戰，續研提「社區營造及村落文化發展計畫（111-116年）」（下稱社區營造計畫「四期計畫」）；再鑑於社區營造推動過程存在世代權能差距，長者經驗傳承與延續相對困難，青年雖具有理想熱誠，但掌握在地學、公共議題理解深度較不足，爰於社區營造計畫「四期計畫」之「世代前進：青年賦權，世代協力，共榮發展」策略項下規劃「青年賦權協力共好計畫」，藉由社區營造吸引外漂青年洄流，帶動社區營造，世代協力，達成在地共榮發展。文化局配合社區營造計畫「四期計畫」111至112年度列有9項子計畫，113至114年度列有8項子計畫，其中經費編列採獎補助費，經徵件審查通過後予以執行者，111至112年度計有「嘉義市走讀社區守護家園計畫」等5項，合計720萬元，占總經費1,250萬元之57.60％，113至114年度計有「嘉義市社區營造點徵選及補助計畫」等3項，合計500萬元，占總經費1,000萬元之50％。另為吸引青年人口，市政府近年推動諸多青年政策，107年提出「經濟5+1，作伙愛嘉義」願景，社會處於108年推出「有事青年」之政策品牌等，積極鼓勵青年返鄉創業；該局亦早於105年社區營造之子計畫開辦「嘉義市地方知識學推廣輔導計畫」、「嘉義市青年文化行動競賽獎勵計畫」，持續實施迄今；另囿於二通（中正路）歷史老街風華不再，爰於105至108年間委外辦理「嘉義市二通老街社區活力計畫」，欲藉由委辦計畫之執行，振興活化嚴重沒落之社區。經查社區營造與鼓勵青年返鄉執行成效，核有：（1）經以「社會經濟資料服務平台」人口統計資料集，並參考「文化部青年村落文化行動計畫獎勵作業要點」所稱之青年為20至45歲之人口，運用QGIS分析發現，108年6月與113年6月期間，嘉義市總人口淨減少5,445人，然嘉義市青年人口淨減少7,273人，顯見嘉義市人口減少主因在於青年人口流失；又嘉義市各里青年人口變動情形，全市84里青年人口增加者僅湖內里等5里，其餘79里青年人口均呈減少趨勢（圖2），約占94.05％，顯示市府為提振青年人口雖有多方努力，惟青年洄流效果未能顯現；又

圖2　嘉義市近5年各里青年人口流失情形

註：1.青年階層係以「文化部青年村落文化行動計畫獎勵作業要點」所稱之青年為20至45歲之人口。

2.資料來源：整理自內政部社會經濟資料服務平台。

嘉義市最近5年各里青年人口增減數

-313 - -300

-300 - -200

-200 - -100

-100 -  0

0   -  100

100 -  584

社區營造仰賴青年協力，惟青年人口流失，歷年發展成果傳承與延續潛存隱憂，允宜針對是項問題研謀善策因應；（2）補助民間團體辦理社區營造計畫，惟間有部分補（捐）助案件未將補助資訊公布於市政府網站，又網站公布之部分案件已核定不補助或並未申請補助，資訊公開作業未臻覈實；（3）核定補（捐）助案件，未於規定期限內將撥款及核銷情形登錄民間團體補（捐）助系統，撥款前未確實依規定程序查詢有無重複或超過，經費審核欠嚴謹；（4）補（捐）助計畫作業規範逕載於簡章或徵選須知，未公開於網站，核與規定未合，且不利民眾查詢閱覽等情，經函請檢討改善。據復：（1）持續鼓勵青年參與社區營造工作，未來在相關補助計畫中，鼓勵社區組織及民間團體加強媒合青年人口共同參與社區營造工作，因應社區營造發展成果傳承與延續；（2）有關遺漏填報事宜，爾後將依規定辦理，並加強檢核；（3）已完成補登事宜，爾後核定補助案件將依規定期程辦理；（4）嗣後將於公告相關補助徵選須知與簡章時，持續開放大眾閱覽，以符資訊開放原則。

3.為加速文創產業轉型，培力業者及輔導規劃市場流通，惟對藝文表演票券加價轉售違規取締、公有公共運輸廣告空間優惠提供，相關機制尚未規範或未臻完善，有待積極協調建立，以符政府文化政策，保障民眾參與權益；又籌組並率團赴外參展，未能適時於相關書表填報揭露，作業尚欠周妥，允宜檢討改善。

該局為文創產業加速轉型，於112及113年度分別委外辦理「嘉義市文化創意產業培力暨市場流通計畫勞務委託案」，預算金額各為440萬元、400萬元，採限制性招標，決標方式準用最有利標，該局分別於112年3月7日及113年1月19日公告招標，均由財團法人台灣經濟研究院得標，決標金額分別為440萬元、400萬元。據「113年度嘉義市文化創意產業培力暨市場流通計畫勞務委託案」需求說明書，主要委託工作內容計有「籌組並召開嘉義市文創產業指導委員會」等9類合計20小項工作項目。經查計畫辦理情形，核有：（1）「文化創意產業發展法」已明訂嚴禁藝文表演票券加價轉售，惟該局遲未確認業務執行單位，亦未與警察局建立通報管道，不利違規案件之取締與調查，允宜建立相關機制，保障民眾參與文化創意活動之權益；（2）公有公共運輸系統以優惠費率優先提供文化創意產業廣告空間僅限於候車亭，且未以一定比率方式保留，亟待本主管機關權責協調適時修訂規範，俾符合政府文化政策方向，增進文化創意產業發展；（3）率團及籌組文創業者赴日參展，出國費用來自110年教育部補助日本圖書館參訪計畫保留經費，惟出國計畫未於年度單位決算相關書表揭露；又為加入文創參展行程延後出訪日期，致補助計畫延遲結報等情，經函請檢討改善。據復：（1）將參考其他縣市作法，於官網公告宣導文化創意產業發展法第10-1條相關規定，並提供文化部檢舉專區與案件處理及獎勵辦法保障民眾權益，維護購票市場秩序；（2）將參考其他地方政府實務作法，協調相關單位妥適修訂規範，落實文化創意產業發展法之立法意旨；（3）嗣後辦理出國計畫，將依規定詳實填報「出國計畫執行情形報告表」，並注意於結報核銷期限內辦理結核作業。

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

| 表2 112年度審核報告所列文化局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.為創造優質文化空間，提升市民優質生活，規劃文化新能量推動計畫，惟部分修繕工程財源尚待籌措，且制度規章尚未臻完備，允宜研謀善策，以提升執行成效。 |  |
| 2.為提升城市藝術，邀請藝文團隊演出，惟廣告製播與經費結報及契約投保規範等作業，未臻周妥，允宜檢討改進。 |  |
| 3.為守護文化資產辦理嘉義市黃文醫生故居紀念建築之修復再利用計畫，惟間有採購多次流標及辦理變更設計展延工期等情，允宜檢討改善，以提升計畫執行成效。 |  |

拾壹、財政稅務局主管

財政稅務局主管僅財政稅務局1個機關，負責辦理地方各項稅捐統一稽徵及市政財務管理等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、捌、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核)：

（一）計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫18項，包括推動各項開源節流及精進財務策略，所屬機關學校之財務監督及稽核、市庫資金調度及集中支付作業、債務舉借、償還及付息、市內菸酒稽查及取締、市有房地產清查、管理及出售、歷史建築舊嘉義市公所修復再利用工程暨各項地方稅稽徵及欠稅管理等重要施政項目，其中已執行完成者11項，尚在執行者7項，主要係歷史建築舊嘉義市公所修復再利用工程等案尚執行中，須保留續予執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數65億3,264萬餘元，經追加預算2億7,417萬元，合計68億681萬餘元，決算審核結果，審定實現數73億7,046萬餘元，應收保留數3,268萬餘元，主要係使用牌照稅、地價稅等尚待繼續徵起，及違反各地方稅法之罰鍰尚待賡續收繳；合計決算審定數為74億314萬餘元，較預算增加5億9,633萬餘元（8.76％），主要係統籌分配稅款、房屋稅及地價稅等較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計1億4,883萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,749萬餘元（18.47％）；減免（註銷）數24萬餘元（0.16％），主要係土地增值稅案件查對更正註銷稅額；應收保留數1億2,110萬餘元（81.36％），主要係使用牌照稅、地價稅、房屋稅及娛樂稅等欠稅及各稅行政罰鍰仍須繼續收繳。

3.歲出原編列預算數3億5,936萬餘元，經追加預算61萬餘元，合計3億5,998萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億6,638萬餘元（74.00％），應付保留數7,780萬餘元（21.61％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為3億4,418萬餘元，預算賸餘1,579萬餘元（4.39％），主要係人事費、業務費及未向外舉借債務，利息費用等之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計1億616萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,664萬餘元（15.67％）應付保留數8,952萬餘元（84.33％），主要係歷史建築舊嘉義市公所修復再利用工程等案尚執行中，須保留續予執行。

（三）重要審核意見

1.賡續辦理地方稅稅籍及使用情形清查作業，稅課收入略為上升，惟稅籍清查及稅捐稽徵作業未臻完善，且房屋稅稅基尚有調整空間，允宜加強課稅資料運用與勾稽，以提升稽徵成效，並研謀善策，適時衡酌調整房屋稅稅基。

圖1　近5年度稅課收入變動趨勢

0

資料來源：整理自歷年審核報告、113年度嘉義市總決算資料。

百萬元

財政稅務局為加強稅籍清查作業，113年度訂定地價稅、房屋稅等稅籍及使用情形清查作業細部計畫等，以釐正稅籍，掌握稅源，增裕庫收。113年度稅課收入（不含統籌分配稅）決算審定數33億9,608萬餘元，較預算數增加4億3,070萬餘元，約14.52％，較112年度決算審定數31億7,625萬餘元，增加2億1,982萬餘元，約6.92％（圖1），稽徵成果尚具績效。經查該局辦理稅捐稽徵作業執行情形，核有：（1）該局稅捐稽徵作業，於地價稅部分，存有課徵田賦之土地，部分或全部供自用住宅、倉儲、工廠等非農業之建築使用，惟仍以全筆宗地面積課徵田賦、或部分地上建物供餐廳營業使用，惟按自用住宅用地課徵；房屋稅部分，存有供經營餐廳及加水站使用之房屋，惟未依實際使用情形適用稅率課徵；娛樂稅部分，存有經營選物販賣機(娃娃機)店家，未設有娛樂稅籍，致漏未課徵；使用牌照稅部分，存有身心障礙者業經主管機關註銷手冊，惟未停止免徵使用牌照稅，均有待釐正及加強清查，以提升賦稅稽徵成效，增裕庫收；（2）嘉義市113年度房屋標準單價與73年度比較，平均增幅僅77.26％，未達財政部推動調整房屋稅稅基增幅100.00％之目標，且與營造工程物價指數累計增幅存有相當差距，房屋標準單價仍有調整空間，允宜賡續檢討房屋稅稅基，俾符租稅公平及增益稅收等情，經函請檢討改善。據復：（1）經清查結果，已釐正稅籍資料，並依法補徵或改課地價稅35筆、65萬餘元；房屋稅29筆、3萬餘元；娛樂稅3筆、22萬餘元；使用牌照稅7筆、1萬餘元，嗣後加強清查作業，以增裕庫收；（2）將重新評定房屋標準單價作業，調整方案將參照行政院主計總處公布之營造工程物價指數及嘉義市建築執照工程造價標準表，以達到目標值及維護租稅公平。

2.經管非公用土地已採出（租）售與委託認養綠美化等機制，惟相關作業有欠妥適，仍待積極推動活化措施，提升公有土地經濟價值與使用效益。

市政府為加強財產之管理，指定財政稅務局為專責管理單位，並訂有財產管理自治條例等管理法規，期能提升財產使用效能，帶動地方均衡發展。截至113年底止，該局經管非公用土地筆數547筆，財產總值14億2,061萬餘元。經查非公用土地運用管理情形，核有：（1）近3年來被占用土地未減反增，為免土地長期被占用影響城市發展，允待積極研謀排除占用，並加強土地利用與管理，維護政府權益；（2）閒置待出租土地仍多，亟待強化管理作為，妥謀具體活化利用方案，以提升土地運用成效（圖2）；（3）雖已藉助公私協力辦理閒置土地綠美化，

圖2　部分閒置市有非公用土地待活化座落情形

待活化市有非公用土地。

資料來源：整理自嘉義市政府財政稅務局提供資料。

惟仍有部分土地未能媒合單位認養而長期閒置，允宜廣納民意規劃使用，以提升土地運用效益；（4）市有土地遭未成立管理委員會之寺廟占用，雖提訴訟仍多年懸而未決，建請積極研擬解決方案，避免欠繳土地補償金久懸帳上；（5）部分107年至112年欠繳土地使用補償金未列入年度決算設帳列管，且催繳作業管理及內部控制機制未臻周全，允宜檢討妥處，避免貽誤時效損及政府權益等情，經函請檢討改善。據復：（1）將規劃辦理排除占用事宜，並篩選具價購誘因畸零地占用者，洽詢承購意願；（2）將針對閒置非公用土地，篩選適合者公開標租或出售，以提升土地有效利用；（3）已參酌財政部國有財產署作法，蒐集相關環保團體資訊，並修改委託管理契約之範本，積極邀請參與認養，以減省行政成本，提升土地運用效益；（4）將參酌臺北市等縣市規定，先請寺廟主管機關民政處協助輔導辦理法人登記，俾利後續收取市有土地使用補償金事宜；（5）已補列於113年度歲入保留應收數，並將於公有財產管理系統建置催收案件列管註記，嗣後將加強催收管理，避免發生類似情事。

3.促進財政公平負擔，制定各項規費收費標準，以助增自籌財源收入，惟部分公告施行收費標準已多年未修訂，允宜適時檢討，俾符使用者付費原則。

財政部制定規費法，以增進財政負擔公平，有效利用公共資源。依據規費法第11條規定：「規費之收費基準，業務主管機關應考量下列情形，定期檢討：一、辦理費用或成本變動趨勢。二、消費者物價指數變動情形。三、其他影響因素。前項定期檢討，每3年至少應辦理1次。」規費收取係基於使用者付費之精神，亦是地方政府自籌財源重要收入。嘉義市近3年度(111至113年度)規費收入，分別為2億2,413萬餘元、2億5,137萬餘元、2億7,253萬餘元，逐年攀升，又113年

％

資料來源︰整理自113年度審核報告。

度嘉義市總決算自籌財源為47億4,826萬餘元，規費收入占5.74％（圖3）。財政稅務局掌理市政府主要之歲入來源，依據該局113年度施政計畫略以，強化財務管理，提升財政韌性為施政目標之一；另推動財務效能執行方案，致力開源節流，精進財務策略，多元籌措財源，支應政務所需等，提升自籌財源收入，確保財政永續為其重要施政項目。依據嘉義市政府主管法規查詢系統揭露之規費收費標準，計有嘉義市里集會所場地收費標準等159項規費收費項目，經查規費收費標準管理情形，核有：截至113年底止，法規最後修正日期已逾3年以上者，計116項，其中「指定建築線審查費」已42年未修正，又其中已24年至32年未修正者計「一般健康體檢」審查費等11項、14年至23年者計「核發、換發及補發當鋪業許可證費額」等19項、4年至13年者計「工廠申請設立或變更許可登記費」等70項；近來消費者物價指數調漲幅度甚大，收費標準是否仍合宜，有待適時檢討，俾符使用者付費原則，經函請檢討改善。據復：經該局函請市政府暨所屬機關單位學校檢討結果，「一般健康體檢」、「行政相驗」等9項收費標準已辦理修正；爾後將定期辦理全面檢討，並每年於推動開源節流措施會議提醒各單位適時檢視收費基準，以發揮開源效益，符合使用者付費原則。

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表1），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

| 表1 112年度審核報告所列財政稅務局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.賡續辦理地方稅稅籍及使用情形清查作業，惟稅課收入略為下滑，且稅籍清查及稅捐稽徵作業未臻完善，又房屋稅差別稅率亦待修訂，允宜研謀善策，綜整考量訂定差別稅率之合理性，並加強課稅資料運用與勾稽，以提升稽徵成效。 | 因稅籍清查及稅捐稽徵作業未臻完善，且房屋稅稅基尚有調整空間，允宜加強課稅資料運用與勾稽，業再研提審核意見，詳「（三）重要審核意見1.」。 |
| 表1 112年度審核報告所列財政稅務局主管重要審核意見覆核辦理情形（續） |  |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 2.訂定公產房地管理規範以提升使用效益，惟部分市有房地閒置且未規劃活化措施或管理欠周，允宜檢討改善。 | 因部分相關作業有欠妥適，仍待積極推動活化措施，尚待研謀改善，業再研提審核意見，詳「（三）重要審核意見2.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.精進稽徵作業，運用科技執法推行跨機關查緝欠稅，並推動電子化稅單落實節能減碳政策，惟執行作業尚有策進空間，允宜檢討改善，以提升欠稅清理績效，降低稽徵成本。 |  |
| 2.持續催繳應收未收行政罰鍰，並設置免書證整合平台提供清理作業線上查調服務，惟部分審查及執行作業未盡落實，尚待研謀改善，以提升行政效率並健全機制。 |  |

拾貳、統籌支撥科目

統籌支撥科目包括公務人員退休及撫卹給付、公務人員各項補助及慰問金、災害準備金、各類員工待遇準備等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱)：

（一）計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫6項，包括給付各機關單位公務人員退休金、撫卹金、因公致殘廢死亡慰問金與各項補助、執行災害準備金與各類員工待遇準備等業務，其中已執行完成者5項，尚在執行者1項，係災害準備金支應蘭潭後山步道（1K+200~1K+300）既有橋梁重建暨周邊步道修復工程尚未完成發包作業，及嘉義市凱米颱風植栽廢棄物清運開口契約、113年嘉義市天然災害植栽緊急搶修開口契約等案尚在執行中，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲出原編預算數7億6,436萬元，經追加預算2,998萬餘元，及因市政府人事費不足，動支各類員工待遇準備24萬餘元，併入機關預算執行後，預算為7億9,409萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億1,516萬餘元（64.87％），應付保留數2,715萬餘元（3.42％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為5億4,231萬餘元，預算賸餘2億5,177萬餘元（31.71％），主要係依實際情形支用後之賸餘。

2.以前年度歲出轉入數4萬餘元，決算審核結果，審定實現數4萬餘元（100％）。

拾參、第二預備金

第二預備金預算數1,500萬元，113年度未動支，全數賸餘。