戊、附　錄

壹、公庫年度出納終結報告之查核

113年度嘉義市總決算公庫年度出納終結報告，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將公庫收支及結存等情形分述如次：

一、公庫收支餘絀及結存情形

（一）公庫收支餘絀

113年度收入部分，繳付公庫數194億3,784萬餘元；支出部分，公庫撥入數180億8,922萬餘元，收支相抵計賸餘13億4,861萬餘元，其餘絀情形如次：

1.113年度總決算部分：歲入實收數186億7,022萬餘元，歲出實支數161億6,970萬餘元，收支相抵計賸餘25億51萬餘元。

2.不屬於113年度總決算部分：總決算以前年度收入計收7億6,902萬餘元，特別決算以前年度無收入數，暫收款負140萬餘元；總決算以前年度支出計支19億1,057萬餘元，特別決算以前年度支出計支894萬餘元。收支相抵計短絀11億5,189萬餘元。

上述賸餘與短絀相抵後，計賸餘13億4,861萬餘元，即為113年度市庫賸餘。

（二）公庫結存

113年度市庫賸餘13億4,861萬餘元，加計112年度市庫結存轉入數41億8,738萬餘元，112年度結存轉入113年度之市庫結存數為55億3,599萬餘元。

二、113年度總決算及特別決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析

（一）總決算及特別決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

113年度總決算及特別決算收入實現審定數194億3,803萬餘元，與繳付公庫數194億3,784萬餘元相較，差異19萬餘元，其差異原因如次：

1.減項並無列數。

2.加項負19萬餘元，包括：

（1）以前年度撥款於113年度繳還數121萬餘元。

（2）預收款負140萬餘元。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額19萬餘元，即為總決算及特別決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。

（二）總決算及特別決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析

113年度總決算及特別決算支出實現審定數179億7,781萬餘元，與公庫撥入數180億8,922萬餘元相較，差異1億1,141萬餘元，其差異原因如次：

1.加項1億4,229萬餘元，包括：

（1）預付款2,466萬餘元。

（2）存出保證金4萬餘元。

（3）退還收入（預收）款1億1,746萬餘元。

（4）其他應收款12萬餘元。

2.減項3,087萬餘元，係以前年度撥款於113年度實現數。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額1億1,141萬餘元，即為總決算及特別決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

三、113年度總決算餘絀審定數與公庫餘絀之分析

113年度審定歲入決算數196億1,944萬餘元，歲出決算數185億1,291萬餘元，相抵後歲入歲出賸餘11億652萬餘元；繳付公庫數194億3,784萬餘元，公庫撥入數180億8,922萬餘元，相抵後市庫收支賸餘13億4,861萬餘元。113年度市庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數差異2億4,208萬餘元，其差異情形分析如次：

（一）加項28億7,237萬餘元，包括：

1.113年度市庫已列支，而不屬113年度總決算歲出部分19億1,956萬餘元。

（1）支付各機關以前年度支出17億9,310萬餘元。

（2）退還以前年度歲入1億1,746萬餘元。

（3）以前年度特別決算支出894萬餘元。

（4）存出保證4萬餘元。

2.總決算列市庫尚未收到之應收歲入款9億4,922萬餘元。

3.各機關尚未繳庫12萬餘元，係113年度支出賸餘尚未繳庫款。

4.本室修正數346萬餘元。

（二）減項31億1,446萬餘元，包括：

1.113年度市庫已列收，而不屬113年度總決算歲入部分7億6,762萬餘元。

（1）各機關解繳以前年度歲入7億6,781萬餘元。

（2）各機關解繳以前年度歲出賸餘121萬餘元。

（3）暫收款負140萬餘元。

2.總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款23億4,684萬餘元。

（三）上述加項與減項數額相抵後，差額2億4,208萬餘元，即為市庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數之差額。

茲將113年度收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與公庫撥入數、市庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如次：

| 收入實現審定數與 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中 華 民 國 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  | 收入實現審定數 |  | 減項 |  |  |  |  |  | 加 |
|  |  |  |  |  | 收入待納庫數 |  | 修正數 |  | 合計 |  | 以前年度 待納庫繳庫數 |
| 收入合計數 |  |  | 19,438,034,728 |  | － |  | － |  | － |  | － |
| 113年度收入 |  |  | 18,670,221,066 |  | － |  | － |  | － |  | － |
| 稅課收入 |  |  | 7,625,895,678 |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 罰款及賠償收入 |  |  | 48,598,413 |  | — |  | — |  | — |  | － |
| 規費收入 |  |  | 271,464,351 |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 財產收入 |  |  | 117,839,425 |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 營業盈餘及事業收入 |  |  | 452,993,688 |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 補助及協助收入 |  |  | 9,937,916,467 |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 捐獻及贈與收入 |  |  | 5,388,216 |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 其他收入 |  |  | 210,124,828 |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 以前年度收入 |  |  | 767,813,662 |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 以前年度應收（保留）數 |  |  | 767,813,662 |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 以前年度收入納庫款 |  |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 收回以前年度支出賸餘款 |  |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 暫收款 |  |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 以前年度特別決算收入 |  |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 嘉義市市政中心興建計畫 特別決算以前年度收入 |  |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 繳付公庫數分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 年 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 繳付公庫數 |  |
| 以前年度撥款於113年度繳還數 |  |  |  | 預收款 |  | 修正數 |  | 合計 |  |  |  |
| 材料 | 存出保證金 | 其他應收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| － | 200 | 1,215,312 |  | - 1,408,465 |  | － |  | - 192,953 |  | 19,437,841,775 |  |
| － | － | － |  | － |  | － |  | － |  | 18,670,221,066 |  |
| — | — | — |  | — |  | — |  | — |  | 7,625,895,678 |  |
| — | — | — |  | — |  | — |  | － |  | 48,598,413 |  |
| — | — | — |  | — |  | — |  | — |  | 271,464,351 |  |
| — | — | — |  | — |  | — |  | — |  | 117,839,425 |  |
| — | — | — |  | — |  | — |  | — |  | 452,993,688 |  |
| — | — | — |  | — |  | — |  | — |  | 9,937,916,467 |  |
| — | — | — |  | — |  | — |  | — |  | 5,388,216 |  |
| － | — | — |  | — |  | － |  | — |  | 210,124,828 |  |
| — | 200 | 1,215,312 |  | — |  | — |  | 1,215,512 |  | 769,029,174 |  |
| — | — | — |  | — |  | — |  | — |  | 767,813,662 |  |
| — | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  |
| — | 200 | 1,215,312 |  | — |  | — |  | 1,215,512 |  | 1,215,512 |  |
| — | — | — |  | - 1,408,465 |  | — |  | - 1,408,465 |  | - 1,408,465 |  |
| — | — | — |  | — |  | — |  | — |  | － |  |
| — | — | — |  | — |  | — |  | — |  | － |  |

支出實現審定數與

中華民國

| 項 目 | 支出實現審定數 | 加 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預付款 | 存出保證金 | 退還收入 （預收）款 |
| 支出合計數 | 17,977,813,453 | 24,661,476 | 43,000 | 117,468,835 |
| 113年度支出 | 16,144,987,920 | 24,558,389 | 43,000 | — |
| 市議會 | 164,153,023 | — | — | — |
| 市政府 | 10,190,924,929 | 21,328,389 | — | — |
| 警察局 | 1,443,154,200 | 500,000 | — | — |
| 衛生局 | 336,972,096 | 900,000 | — | — |
| 長期照顧管理中心 | 733,530,587 | — | — | — |
| 環境保護局 | 917,489,272 | 440,000 | 3,000 | — |
| 體育場 | 44,993,384 | — | — | — |
| 東區區公所 | 126,324,844 | — | — | — |
| 西區區公所 | 204,745,513 | — | — | — |
| 東區戶政事務所 | 43,393,502 | — | — | — |
| 西區戶政事務所 | 42,739,089 | — | — | — |
| 殯葬管理所 | 116,771,688 | — | — | — |
| 地政事務所 | 100,647,037 | — | — | — |
| 消防局 | 509,664,288 | 690,000 | — | — |
| 文化局 | 309,572,190 | — | 40,000 | — |
| 美術館 | 78,365,399 | — | — | — |
| 財政稅務局 | 266,381,107 | 700,000 | — | — |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 458,914,881 | — | — | — |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 29,518,645 | — | — | — |
| 災害準備金 | 26,732,246 | — | — | — |
| 以前年度支出 | 1,823,881,742 | 103,087 | — | 117,468,835 |
| 以前年度應付（保留）數 | 1,823,881,742 | 103,087 | — | — |
| 退還以前年度收入數 | — | — | — | 117,468,835 |
| 以前年度特別決算支出 | 8,943,791 | — | — | — |
| 嘉義市市政中心興建計畫 特別決算以前年度支出 | 8,943,791 | — | — | — |
| 退回以前嘉義市市政中心興建 計畫特別決算收入數 | — | — | — | — |
| 收支餘絀 | — | — | — | — |
| 112年度市庫結存數 | — | — | — | — |
| 113年度市庫結存數 | — | — | — | — |

公庫撥入數分析表

113年度

單位：新臺幣元

| 項 |  |  | 減項 |  |  | 公庫撥入數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他應收款 | 修正數 | 合計 | 以前年度撥款 於113年度實現數 | 修正數 | 合計 |  |
| 120,622 | — | 142,293,933 | 30,878,166 | — | 30,878,166 | 18,089,229,220 |
| 120,622 | — | 24,722,011 | — | — | — | 16,169,709,931 |
| － | — | — | — | — | — | 164,153,023 |
| 120,622 | — | 21,449,011 | — | — | — | 10,212,373,940 |
| — | — | 500,000 | — | — | — | 1,443,654,200 |
| — | — | 900,000 | — | — | — | 337,872,096 |
| — | — | — | — | — | — | 733,530,587 |
| — | — | 443,000 | — | — | — | 917,932,272 |
| — | — | — | — | — | — | 44,993,384 |
| — | — | — | — | — | — | 126,324,844 |
| — | — | — | — | — | — | 204,745,513 |
| — | — | — | — | — | — | 43,393,502 |
| — | — | — | — | — | — | 42,739,089 |
| — | — | — | — | — | — | 116,771,688 |
| — | — | — | — | — | — | 100,647,037 |
| — | — | 690,000 | — | — | — | 510,354,288 |
| — | — | 40,000 | — | — | — | 309,612,190 |
| — | — | — | — | — | — | 78,365,399 |
| — | — | 700,000 | — | — | — | 267,081,107 |
| — | — | — | — | — | — | 458,914,881 |
| — | — | — | — | — | — | 29,518,645 |
| — | — | — | — | — | — | 26,732,246 |
| － | － | 117,571,922 | 30,878,166 | — | 30,878,166 | 1,910,575,498 |
| — | — | 103,087 | 30,878,166 | — | 30,878,166 | 1,793,106,663 |
| — | — | 117,468,835 | — | — | — | 117,468,835 |
| — | — | — | — | — | — | 8,943,791 |
| — | — | — | — | — | — | 8,943,791 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 1,348,612,555 |
| — | — | — | — | — | — | 4,187,382,809 |
| — | — | — | — | — | — | 5,535,995,364 |

市庫餘絀與總決算餘絀審定數分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 金額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小計 | 合計 | 總計 |
| 甲、113年度市庫收支餘絀 |  |  | 1,348,612,555 |
| 乙、加項 |  |  | 2,872,373,531 |
| 一、113年度市庫列支而不屬113年度總決算歲出部分 |  | 1,919,562,289 |  |
| （一）支付各機關以前年度支出 | 1,793,106,663 |  |  |
| （二）退還以前年度歲入 | 117,468,835 |  |  |
| （三）以前年度特別決算支出 | 8,943,791 |  |  |
| （四）存出保證金 | 43,000 |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未收到之應收歲入款 | 949,221,376 | 949,221,376 |  |
| 三、各機關尚未繳庫款 | 120,622 | 120,622 |  |
| 四、修正數 | 3,469,244 | 3,469,244 |  |
| 丙、減項 |  |  | 3,114,461,016 |
| 一、113年度市庫列收而不屬113年度總決算歲入部分 |  | 767,620,709 |  |
| （一）各機關解繳以前年度歲入 | 767,813,662 |  |  |
| （二）各機關解繳以前年度歲出賸餘 | 1,215,512 |  |  |
| （三）暫收款 | - 1,408,465 |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款 | 2,346,840,307 | 2,346,840,307 |  |
| 丁、113年度歲入歲出餘絀審定數（甲＋乙－丙） |  |  | 1,106,525,070 |

貳、平衡表之查核

113年度嘉義市總決算平衡表（113年12月31日），計列資產1,136億9,192萬餘元、負債71億7,142萬餘元、淨資產1,065億2,049萬餘元。茲將嘉義市政府原列平衡表科目之主要增減及變化說明如次：

一、資產類

（一）流動資產：包括現金、應收款項、應收其他政府款、預付款，合計105億8,075萬餘元，較112年底之92億1,605萬餘元，增加13億6,470萬餘元，茲分析如次：

1.「現金」科目65億968萬餘元，較112年底增加13億9,287萬餘元，主要係公庫存款增加所致。

2.「應收款項」科目16億4,339萬餘元，較112年底增加1億5,018萬餘元，主要係平均地權基金補助辦理嘉義市西區全民運動場館興建計畫，及中央補助辦理嘉義市田徑場優化工程計畫等案，因工程尚在執行中，款項尚未撥付所致。

3.「應收其他政府款」科目24億280萬餘元，較112年底減少1億7,108萬餘元，主要係內政部國土管理署撥付北港路桿線下地與人行道（友忠路至世賢路）改善工程第2期補助款等所致。

4.「預付款」科目2,487萬餘元，較112年底減少726萬餘元，主要係112年度老人福利機構資源整合型計畫預付服務費核銷轉正所致。

（二）長期投資：包括採權益法之投資、其他長期投資，合計2億3,130萬餘元，較112年底之2億995萬餘元，增加2,135萬餘元，茲分析如次：

1.「採權益法之投資」科目2億1,353萬餘元，較112年底增加1,174萬餘元，主要係市政府對嘉義市肉品市場股份有限公司及嘉義市果菜市場股份有限公司之投資，採權益法之投資評價調整增加所致。

2.「其他長期投資」科目1,777萬餘元，較112年底增加961萬餘元，主要係市政府對一卡通票證股份有限公司增資認購股份所致。

（三）固定資產：包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、租賃權益改良、收藏品及傳承資產、購建中固定資產，合計1,027億2,046萬餘元，較112年底之982億4,999萬餘元，增加44億7,046萬餘元，茲分析如次：

1.「土地」科目852億3,416萬餘元，較112年底增加4億8,539萬餘元，主要係113年公告地價調增所致。

2.「土地改良物」科目49億5,939萬餘元，較112年底增加8億5,954萬餘元，主要係嘉義市污水下水道系統第一期－分支管網及用戶接管第2至5標工程等已完工，土地改良物增加所致。

3.「房屋建築及設備」科目51億6,590萬餘元，較112年底增加1億9,249萬餘元，主要係西區區公所湖內里活動中心興建工程等已完工，原列「購建中固定資產」科目轉列「房屋建築及設備」科目所致。

4.「交通及運輸設備」科目7億3,864萬餘元，較112年底增加1億507萬餘元，主要係垂楊路（新建街至啟明路）道路改善、興業西路（民生北路至興業地下道）人行道改善等路口共桿設置工程已完工，原列「購建中固定資產」科目轉列「交通及運輸設備」科目所致。

5.「購建中固定資產」科目54億7,925萬餘元，較112年底增加27億9,257萬餘元，主要係市政府辦理義昌公園、崇文國小及嘉北國小之地下停車場興建等未完工程增加所致。

（四）無形資產：該科目金額1億1,653萬餘元，較112年底之9,762萬餘元，增加1,890萬餘元，主要係公文系統共構整合建置案等已完成，電腦軟體增加所致。

（五）其他資產：包括暫付款、存出保證金，合計4,286萬餘元，較112年底之5,930萬餘元，減少1,643萬餘元，主要係112年度低收及中低收入戶生活補助等暫付款沖銷轉正所致。

二、負債類

（一）流動負債：全數為應付款項，該科目金額66億9,272萬餘元，較112年底之30億7,689萬餘元，增加36億1,582萬餘元，主要係嘉義市西區全民運動場館興建工程等案，因已發生契約權責責任，由保留款轉列應付款所致。

（二）其他負債：包括存入保證金、應付保管款、暫收款，合計4億7,870萬餘元，較112年底之4億1,374萬餘元，增加6,495萬餘元，茲分析如次：

1.「存入保證金」科目3億8,269萬餘元，較112年底增加1,332萬餘元，主要係各項委辦計畫之履約保證金、保固保證金增加所致。

2.「應付保管款」科目9,267萬餘元，較112年底增加5,084萬餘元，主要係代為標售祭祀公業未能釐清權屬土地之價金，提存保管款增加所致。

3.「暫收款」科目333萬餘元，較112年底增加78萬餘元，主要係財政稅務局收繳規費、罰鍰等稅外收入尚未撥入市庫轉正所致。

三、淨資產類

表達資產減除負債後餘額之「淨資產」科目1,065億2,049萬餘元，較112年底之1,043億4,228萬餘元，增加21億7,821萬餘元，主要原因詳「一、資產類」、「二、負債類」科目金額增減之說明。

茲將113年度資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 嘉義市總決算平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 113,691,926,445 | 100.00 | 107,832,927,452 | 100.00 | 5,858,998,993 | 5.43 |
| 流動資產 | 10,580,756,532 | 9.31 | 9,216,050,430 | 8.55 | 1,364,706,102 | 14.81 |
| 現金 | 6,509,684,514 | 5.73 | 5,116,808,578 | 4.75 | 1,392,875,936 | 27.22 |
| 應收款項 | 1,643,393,440 | 1.45 | 1,493,212,464 | 1.38 | 150,180,976 | 10.06 |
| 應收其他政府款 | 2,402,807,655 | 2.11 | 2,573,897,029 | 2.39 | - 171,089,374 | - 6.65 |
| 預付款 | 24,870,923 | 0.02 | 32,132,359 | 0.03 | - 7,261,436 | - 22.60 |
| 長期投資 | 231,306,826 | 0.20 | 209,954,471 | 0.19 | 21,352,355 | 10.17 |
| 採權益法之投資 | 213,536,611 | 0.19 | 201,796,211 | 0.19 | 11,740,400 | 5.82 |
| 其他長期投資 | 17,770,215 | 0.02 | 8,158,260 | 0.01 | 9,611,955 | 117.82 |
| 固定資產 | 102,720,468,013 | 90.35 | 98,249,999,523 | 91.11 | 4,470,468,490 | 4.55 |
| 土地 | 85,234,167,026 | 74.97 | 84,748,774,545 | 78.59 | 485,392,481 | 0.57 |
| 土地改良物 | 4,959,398,128 | 4.36 | 4,099,856,484 | 3.80 | 859,541,644 | 20.97 |
| 房屋建築及設備 | 5,165,908,531 | 4.54 | 4,973,416,202 | 4.61 | 192,492,329 | 3.87 |
| 機械及設備 | 349,130,851 | 0.31 | 342,659,271 | 0.32 | 6,471,580 | 1.89 |
| 交通及運輸設備 | 738,647,300 | 0.65 | 633,575,037 | 0.59 | 105,072,263 | 16.58 |
| 雜項設備 | 287,615,607 | 0.25 | 274,689,125 | 0.25 | 12,926,482 | 4.71 |
| 租賃權益改良 | 852,874 | 0.00 | 961,510 | 0.00 | - 108,636 | - 11.30 |
| 收藏品及傳承資產 | 505,489,032 | 0.44 | 489,385,856 | 0.45 | 16,103,176 | 3.29 |
| 購建中固定資產 | 5,479,258,664 | 4.82 | 2,686,681,493 | 2.49 | 2,792,577,171 | 103.94 |
| 無形資產 | 116,530,077 | 0.10 | 97,622,150 | 0.09 | 18,907,927 | 19.37 |
| 無形資產 | 116,530,077 | 0.10 | 97,622,150 | 0.09 | 18,907,927 | 19.37 |
| 其他資產 | 42,864,997 | 0.04 | 59,300,878 | 0.05 | - 16,435,881 | - 27.72 |
| 暫付款 | 39,783,297 | 0.03 | 56,261,978 | 0.05 | - 16,478,681 | - 29.29 |
| 存出保證金 | 3,081,700 | 0.00 | 3,038,900 | 0.00 | 42,800 | 1.41 |
| 負債 | 7,171,427,058 | 6.31 | 3,490,640,229 | 3.24 | 3,680,786,829 | 105.45 |
| 流動負債 | 6,692,726,598 | 5.89 | 3,076,898,746 | 2.85 | 3,615,827,852 | 117.52 |
| 應付款項 | 6,692,726,598 | 5.89 | 3,076,898,746 | 2.85 | 3,615,827,852 | 117.52 |
| 其他負債 | 478,700,460 | 0.42 | 413,741,483 | 0.38 | 64,958,977 | 15.70 |
| 存入保證金 | 382,692,220 | 0.34 | 369,368,554 | 0.34 | 13,323,666 | 3.61 |
| 應付保管款 | 92,672,281 | 0.08 | 41,825,922 | 0.04 | 50,846,359 | 121.57 |
| 暫收款 | 3,335,959 | 0.00 | 2,547,007 | 0.00 | 788,952 | 30.98 |
| 淨資產 | 106,520,499,387 | 93.69 | 104,342,287,223 | 96.76 | 2,178,212,164 | 2.09 |
| 負債及淨資產合計 | 113,691,926,445 | 100.00 | 107,832,927,452 | 100.00 | 5,858,998,993 | 5.43 |

本室審核113年度嘉義市總決算暨附屬單位決算及綜計表及特別決算結果，經修正總決算減列以前年度歲入未結清應收數128,200元、減列歲出決算應付數3,469,244元及減列以前年度歲出未結清應付數615,524元，決算審核修正後之資產總額1,136億9,179萬餘元、負債總額71億6,734萬餘元、淨資產為1,065億2,445萬餘元。有關修正增減情形，請詳總決算審定後平衡表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱〕。

附：財產目錄之查核

113年度嘉義市總決算財產目錄，計列市有財產總值1,081億6,069萬餘元（其中珍貴財產總值5億548萬餘元），分為公用財產、非公用財產2類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等3部分。該目錄經予書面審核，並派員就地抽查，除有關市有財產業務之重要審核意見，已於113年度審核報告「乙、決算審核結果」、「拾壹、財政稅務局主管」項下揭露外，茲將財產目錄之內容，分述如次：

一、公用財產

113年度總決算財產目錄列公用財產總值1,064億7,130萬餘元（其中珍貴財產總值5億548萬餘元），占市有財產總值約98.44％，較112年度決算列數1,046億906萬餘元增加18億6,223萬餘元，約1.78％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如次：

（一）公務用財產

113年度總決算財產目錄列公務用財產總值190億449萬餘元（其中珍貴財產總值5億548萬餘元），占市有財產總值約17.57％，較112年度決算列數180億5,022萬餘元，增加9億5,426萬餘元，約5.29％，主要係增加道將圳水綠廊道、污水下水道建設、興建消防局第二分隊建築物等土地改良物或房屋建築等。

（二）公共用財產

113年度總決算財產目錄列公共用財產總值870億1,060萬餘元，占市有財產總值80.45％，較112年度決算列數861億3,230萬餘元，增加8億7,830萬餘元，約1.02％，主要係土地重測及公告地價調整致價值增加，及增加道路、人行道、排水改善工程等土地改良物等。

（三）事業用財產

113年度總決算財產目錄列事業用財產總值4億5,620萬餘元，占市有財產總值0.42％，較112年度決算列數4億2,654萬餘元，增加2,966萬餘元，約6.95％，主要係魚市場雨棚工程、農漁產運銷物流中心進行改善整修工程增加房屋建築，及市政府認購一卡通票證股份有限公司現金增資股票等。

二、非公用財產

113年度總決算財產目錄列非公用財產總值16億8,938萬餘元，占市有財產總值1.56％，較112年度決算列數16億5,812萬餘元，增加3,126萬餘元，約1.89％，係部分市有土地及房舍變更為非公用。

參、特別決算以前年度轉入數決算表之查核

嘉義市市政中心興建計畫特別決算以前年度歲入、歲出保留轉入數決算表

市政府為籌建多功能之現代化辦公大樓，編列「嘉義市市政中心興建計畫特別預算」，預定期程為89至92年，整體規劃分2期辦理，第1期南棟大樓預計工程費11億元，第2期北棟大樓預計工程費23億1,680萬元，其中南棟大樓業於93年10月間完工，並於94年6月27日啟用，惟北棟大樓工程至105年底仍處於規劃設計檢討階段，計畫執行進度嚴重落後，該府於106年2月14日經內政部函轉行政院秘書長同意重新擬具計畫，同年5月5日以BTO模式擬具「嘉義市政府市民中心興建計畫」函送行政院及內政部，嗣於107年3月12日經該院函復原則同意，並於同年6月間終止北棟大樓之委託規劃、設計及監造技術服務案。另辦理「嘉義市北棟市政大樓BTO案前置作業計畫委託專業服務」採購案，該案可行性評估報告於109年5月11日獲該府核定，惟該府在可行性評估未完成核定前，即於109年2月17日決定回歸行政大樓設計，並改以政府採購法方式辦理興建計畫。嗣該府於109年5月25日再次終止上開委託專業服務案，並於109年7月28日函請內政部同意依政府採購法方式執行，經內政部於109年7月31日函復依「中央對直轄市及縣（市）政府聯合辦公大樓興建計畫補助處理原則」規定辦理。該府再於110年4月16日委外辦理「嘉義市市民中心（北棟大樓）新建工程前置規劃設計構想案」，規劃廠商於111年1月25日提送興建構想書，該府於同年5月23日檢送興建構想書報請內政部審查，嗣經內政部會同行政院公共工程委員會審議後，於113年3月6日函復原則同意。另該府於112年6月間委託廠商辦理「嘉義市市民中心（北棟大樓）新建工程委託專案管理（含監造）技術服務案」，嗣於113年8月23日以DBO（design－build－operate，設計、營造及營運）統包工程模式擬具「嘉義市市民中心（北棟大樓）新建統包工程」基本設計函送內政部，並於同年9月18日經該部函復原則同意。又該府於同年10月至12月間辦理統包工程公開招標2次，均無廠商投標而流標，同年12月17日召開流標檢討會議，決議改以DB統包方式重新辦理採購，營運部分則另案辦理。114年2月25日再次公開招標結果亦流標，至同年3月27日第4次公開招標，並於同年5月9日決標，決標金額54億621萬餘元。

該特別決算以前年度（89－92）歲入保留轉入數為14億7,258萬餘元，113年度執行結果，應收保留數14億7,258萬餘元（100％），係上級機關補助款尚未撥付，仍須辦理保留繼續執行。以前年度（89－92）歲出保留轉入數為16億4,420萬餘元，113年度執行結果，實現數894萬餘元（0.54％），應付保留數16億3,526萬餘元（99.46％），主要係北棟大樓工程尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

茲將該特別決算以前年度歲入、歲出保留轉入數決算之審定及應收、應付保留數原因分析，列表如次：

（一）以前年度歲入保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免 （註銷）數 | 實現數 | 應收 保留數 | 減免 （註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 89－92 | 補助及協助收入 | 1,472,581 | － | － | － | － | － | 1,472,581 | 100.00 |
|  | 補助收入 | 1,472,581 | － | － | － | － | － | 1,472,581 | 100.00 |

（二）以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免 （註銷）數 | 實現數 | 應收 保留數 | 減免 （註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 89－92 | 行政支出 | 1,644,204 | － | － | － | － | 8,943 | 1,635,260 | 99.46 |
|  | 市政中心興建 | 1,644,204 | － | － | － | － | 8,943 | 1,635,260 | 99.46 |

（三）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 89－92 | 補助及協助收入 |  |  |  |  |
|  | 補助收入 | 1,472,581 | 1,472,581 | 100.00 | 內政部補助款配合建設期程尚未撥付。 |
| 註：本表所列項目係指應收保留數達20％，或1百萬元以上者。 |  |  |  |  |  |

（四）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 89－92 | 行政支出 |  |  |  |  |
|  | 市政中心興建 | 1,644,204 | 1,635,260 | 99.46 | 市政中心北棟興建計畫仍待賡續辦理。 |
| 註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或1百萬元以上者。 |  |  |  |  |  |

肆、主管機關監督政府捐助之財團法人之查核

政府捐助之財團法人依預算法第41條第3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。總決算編製要點亦規定，各主管機關須於主管決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。113年度各主管決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」列政府捐助之財團法人1個，基金總額1億21萬餘元（詳政府捐助財團法人明細表）。茲將本室審核情形分述如次：

營運概況

文化局主管政府捐助之財團法人計1個，基金總額1億21萬餘元，其中接受政府捐助基金9,011萬餘元，占89.93％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，獲有賸餘；113年度無接受政府委辦及捐助經費。

茲將該財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率及餘絀等資料，列表如次：

政府捐助財團法人明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元、％

| 財團法人名稱 | 基金規模 |  | 創立時 政府捐助基金 |  | 累計政府 捐助基金 |  | 113年度營運概況 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 創立基金 總額 | 期末基金 總額 | 金額 | 占創立 基金總 額比率 | 金額 | 占期末基金總額比率 | 政府捐助基金以外金額 |  |  |  | 餘絀 |
|  |  |  |  |  |  |  | 捐助金額 | 委辦金額 | 合計 | 占年度 收入比率 |  |
| 總計 | 5,000 | 100,211 | 5,000 | 100.00 | 90,116 | 89.93 | － | － | － | － | 2,899 |
| 文化局主管（1個） | 5,000 | 100,211 | 5,000 | 100.00 | 90,116 | 89.93 | － | － | － | － | 2,899 |
| 嘉義市文化基金會 | 5,000 | 100,211 | 5,000 | 100.00 | 90,116 | 89.93 | － | － | － | － | 2,899 |

註：1.本表係依嘉義市政府文化局單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」及財團法人嘉義市文化基金會113年度財務報表資料編製。

2.「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，係依財團法人基金計算及認定基準辦法規定填列。

伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核

市政府為帶動區域發展，打造幸福宜居城市，提供市民優質生活環境，投入鉅額建設經費於重大公共建設計畫及採購。113年度經本室賡續針對市政府暨所屬各機關辦理重大公共建設計畫及採購作業加強查核，茲將其執行情形說明如次：

一、市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形之查核

（一）市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

113年度市政府暨所屬機關重大公共建設計畫總經費達3,000萬元以上，由本室列管者計有38項，分別由市政府、警察局、環境保護局、教育處、民政處、地政處、消防局、文化局、財政稅務局等9個主管機關辦理，年度可支用預算數54億2,602萬餘元，執行數18億6,824萬餘元，執行率34.43％，各項計畫依主管機關別，彙列如圖1、表1，其中預算執行率未達80％之計畫計有28項，其計畫明細如表2。

圖1　市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行概況

資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

主管別

％

（二）審計機關查核情形

市政府每年持續投入鉅額經費推動重大公共建設計畫，其執行成效攸關市民生活品質、市容整體發展及政府施政形象。本室查核市政府暨所屬各機關重大公共建設計畫執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

市政府暨所屬部分機關推動3,000萬元以上重大公共建設計畫，間有預算執行率偏低，或前置作業、規劃落後或流廢標，影響工程執行期程，或先期計畫、基本設計審議及工程督導等作業未臻周延等情，亟待研議改進，以提升施政效能：市政府暨所屬各機關113年度推動3,000萬元以上重大公共建設計畫，共計38項，經查計畫執行情形，核有：（1）大部分計畫預算執行率偏低，且部分主辦機關填寫落後原因與實情不符，允宜加強列管作業，並督促主辦機關覈實檢討落後原因，研提相應改善對策，以提升預算執行績效；（2）部分計畫前置作業、規劃落後或流廢標，影響工程執行期程，惟現行管考機制未能及時反映，允宜研議建立各期程檢核點或相關預警機制，及時察覺進度落後情事，督促主辦機關研謀善策積極處理，以強化管考機制；（3）部分計畫先期計畫無可行性與風險管理等評估事項，或未落實擬定先期計畫，允宜研議改進，以提升政府施政效能；（4）部分計畫基本設計審議作業未臻周延，允宜注意改進，以提升規劃設計品質；（5）已訂定工程督導小組作業要點，惟視察案件大多非屬列管重大公共建設計畫，且視察意見尚無督導施工品質意見，允宜健全工程督導小組運作規範，以增進督導品質等情，經函請檢討改進。據復：（1）將督促積極趕辦，依工程進度請款及撥款，就落後原因檢討年度預算分配情形，爾後並確實檢討落後原因，落實資料登載正確性；（2）將參考行政院公共工程委員會控管原則，針對前置作業、工程發包及施工階段訂定預定時程，透過管考會議掌控進度；爾後第二次流標後即檢討預算，考量市場情勢提高預算調整幅度；加速都市計畫變更審議作業與爭取經費，持續強化關鍵節點檢核與預警機制；（3）將修訂先期計畫書格式，增列可行性評估欄位，並落實業務交接；（4）爾後確實依規定辦理；（5）尚未視察之計畫，將安排工程視察，並成立施工查核小組確實查核執行單位是否確實督導，及每年度辦理公共工程品質管理教育訓練。

表1　市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38項計畫合計 |  | 5,426,020 | 1,868,242 | 34.43 |
| 一、市政府（16項） |  | 2,114,494 | 1,142,153 | 54.02 |
| 1 | 嘉義市世賢路四段（新民路至吳鳳南路）人行道改善工程 | 57,952 | 7,583 | 13.09 |
| 2 | 前瞻基礎建設計畫－提升道路品質計畫（內政部）－嘉義市吳鳳北路（林森西路至垂楊路）人行道改善工程（A+B） | 42,456 | 7,751 | 18.26 |
| 3 | 嘉義市北港路桿線下地與人行道（友忠路至世賢路）改善工程 | 69,579 | 19,255 | 27.67 |
| 4 | 前瞻基礎建設計畫－嘉北國小、崇文國小及義昌公園等3案停車場工程 | 906,015 | 304,726 | 33.63 |
| 5 | 維新支線嘉義大學段水環境改善工程（第一期） | 15,000 | 5,337 | 35.59 |
| 6 | 嘉義市興業東路（吳鳳南路至宣信街）人行道改善工程 | 56,764 | 21,134 | 37.23 |
| 7 | 嘉義市博愛路二段（大同路至中興路）人行道改善工程 | 33,000 | 13,211 | 40.03 |
| 8 | 北新路75號旁12米計畫道路開闢工程暨嘉義市許厝庄WA幹線雨水下水道工程 | 35,029 | 14,788 | 42.22 |
| 9 | 嘉義市大雅路一段人行道改善工程 | 48,668 | 26,813 | 55.09 |
| 10 | 112年度嘉義市市區路口簡易型共桿號誌工程 | 18,474 | 11,791 | 63.83 |
| 11 | 前瞻基礎建設計畫－內政部營建署－城鎮風貌及創生環境營造計畫 | 184,496 | 128,449 | 69.62 |
| 12 | 嘉義市污水下水道系統及污水處理廠新建工程計畫（第一期） | 506,982 | 442,589 | 87.30 |
| 13 | 嘉義市嘉油鐵馬道光環境與休憩節點提升計畫工程 | 37,315 | 35,961 | 96.37 |
| 14 | 嘉義市重慶二街道路開闢工程 | 9,000 | 9,000 | 100.00 |
| 15 | 嘉義市中央排水通港橋改建工程 | 61,420 | 61,420 | 100.00 |
| 16 | 嘉義市垂楊路（新建街至啟明路）道路改善工程－路口共桿設置工程開口契約 | 32,337 | 32,337 | 100.00 |

| 表1 市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形（續) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| 二、警察局（1項） |  | 112,987 | 92,310 | 81.70 |
| 1 | 前瞻基礎建設－嘉義市政府警察局第一分局竹園派出所拆除重建工程 | 112,987 | 92,310 | 81.70 |
| 三、環境保護局（5項） |  | 1,064,979 | 42,614 | 4.00 |
| 1 | 湖子內區段徵收地區－環保用地公共設施道路基礎建設 | 67,661 | 130 | 0.19 |
| 2 | 嘉義市灰渣掩埋場興建工程 | 738,811 | 6,735 | 0.91 |
| 3 | 嘉義市設置資源回收細分類廠興建計畫 | 204,134 | 7,284 | 3.57 |
| 4 | 嘉義市綠能永續循環中心操作管理監督暨專案管理技術服務計畫 | 15,549 | 4,250 | 27.34 |
| 5 | 嘉義市焚化底渣委託清運再利用處理暨製程設備計畫 | 38,822 | 24,213 | 62.37 |
| 四、教育處（5項） |  | 856,825 | 163,135 | 19.04 |
| 1 | 嘉義市田徑場優化工程計畫 | 8,621 | 20 | 0.24 |
| 2 | 前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－充實全民運動環境計畫－西區全民運動館 | 588,692 | 49,004 | 8.32 |
| 3 | 興安國小新建幼兒園工程 | 129,991 | 25,194 | 19.38 |
| 4 | 嘉義市興安國小活動中心新建工程 | 88,292 | 55,153 | 62.47 |
| 5 | 國民中小學老舊校舍整建計畫 | 41,227 | 33,762 | 81.89 |
| 五、民政處（4項） |  | 627,528 | 147,611 | 23.52 |
| 1 | 嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程 | 105,913 | 13,229 | 12.49 |
| 2 | 嘉義市西區區政大樓興建工程（合併設置公共托育） | 439,420 | 69,592 | 15.84 |
| 3 | 火化場汰換6座火化爐及3套空氣汙染防制設備 | 65,764 | 48,359 | 73.53 |
| 4 | 園區景觀及道路整修工程 | 16,430 | 16,430 | 100.00 |
| 六、地政處（3項） |  | 363,618 | 201,883 | 55.52 |
| 1 | 嘉義市湖子內區段徵收公園開闢工程 | 89,392 | 45,093 | 50.44 |
| 2 | 嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃工程 | 261,254 | 147,990 | 56.65 |
| 3 | 嘉義市第五期貨物轉運中心區市地重劃工程 | 12,971 | 8,800 | 67.84 |
| 七、消防局（1項） |  | 26,960 | 26,960 | 100.00 |
| 1 | 第二分隊廳舍重建工程 | 26,960 | 26,960 | 100.00 |
| 八、文化局（2項） |  | 51,554 | 2,553 | 4.95 |
| 1 | 嘉義市圖書館總館園區新建工程委託專案管理技術服務案 | 51,341 | 2,340 | 4.56 |
| 2 | 嘉義市立美術館增改建工程 | 213 | 213 | 100.00 |
| 九、財政稅務局（1項） |  | 207,072 | 49,017 | 23.67 |
| 1 | 嘉義市歷史建築舊嘉義市公所修復再利用工程採購案 | 207,072 | 49,017 | 23.67 |

註：1.本表各主管機關所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

3.資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

| 表2 市政府所屬各機關113年度重大公共 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 |  | 主管機關 |  |  | 計畫名稱 |  |  | 計畫期程 | 計畫總經費 |  | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |
| 1 |  | 環境保護局 |  |  | 湖子內區段徵收地區－環保用地公共設施道路基礎建設 |  |  | 11209－ 11502 | 67,661 |  | 67,661 | 130 | 0.19 |
| 2 |  | 教育處 |  |  | 嘉義市田徑場優化工程計畫 |  |  | 11308－ 11507 | 145,000 |  | 145,000 | 20 | 0.01 |
| 3 |  | 環境保護局 |  |  | 嘉義市灰渣掩埋場興建工程 |  |  | 11004－ 11412 | 831,499 |  | 745,602 | 13,526 | 1.81 |
| 4 |  | 環境保護局 |  |  | 嘉義市設置資源回收細分類廠興建計畫 |  |  | 11104－ 11312 | 207,818 |  | 207,818 | 10,968 | 5.28 |
| 5 |  | 文化局 |  |  | 嘉義市圖書館總館園區新建工程委託專案管理技術服務案 |  |  | 11201－ 11712 | 51,341 |  | 51,341 | 2,340 | 4.56 |
| 6 |  | 教育處 |  |  | 前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－充實全民運動環境計畫－西區全民運動館 |  |  | 11005－ 11412 | 597,189 |  | 597,189 | 57,501 | 9.63 |
| 7 |  | 民政處 |  |  | 嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程 |  |  | 11101－ 11612 | 360,574 |  | 113,785 | 21,100 | 18.54 |
| 8 |  | 市政府 |  |  | 嘉義市世賢路四段（新民路至吳鳳南路）人行道改善工程 |  |  | 11004－ 11112 | 57,983 |  | 57,983 | 7,583 | 13.08 |
| 9 |  | 民政處 |  |  | 嘉義市西區區政大樓興建工程（合併設置公共托育） |  |  | 11104－ 11412 | 467,790 |  | 446,352 | 73,402 | 16.45 |
| 10 |  | 市政府 |  |  | 前瞻基礎建設計畫－提升道路品質計畫（內政部）－嘉義市吳鳳北路（林森西路至垂楊路）人行道改善工程（A+B） |  |  | 10910－ 11212 | 42,456 |  | 42,456 | 9,049 | 21.31 |
| 11 |  | 教育處 |  |  | 興安國小新建幼兒園工程 |  |  | 11103－ 11412 | 175,300 |  | 131,646 | 26,802 | 20.36 |
| 12 |  | 財政稅務局 |  |  | 嘉義市歷史建築舊嘉義市公所修復再利用工程採購案 |  |  | 11103－ 11312 | 225,300 |  | 225,300 | 68,158 | 30.25 |
| 13 |  | 環境保護局 |  |  | 嘉義市綠能永續循環中心操作管理監督暨專案管理技術服務計畫 |  |  | 11201－ 11912 | 88,950 |  | 18,950 | 7,650 | 40.37 |
| 14 |  | 市政府 |  |  | 嘉義市北港路桿線下地與人行道（友忠路至世賢路）改善工程 |  |  | 11004－ 11112 | 75,000 |  | 75,000 | 19,421 | 25.90 |
| 建設計畫年度預算執行率未達80％案件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度可支用 預算數 |  |  |  | 年度預算 執行數 |  | 年度預算執行率 | 落後原因 |  |  | 本室查核意見 |  |  |  |
| 67,661 |  |  |  | 130 |  | 0.19 | 經檢討需變更污水處理流程。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 8,621 |  |  |  | 20 |  | 0.24 | 規劃設計作業落後。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 738,811 |  |  |  | 6,735 |  | 0.91 | 污水處理流程未合理案經重新規劃。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 204,134 |  |  |  | 7,284 |  | 3.57 | 用電需求調整、釐清地下物回填層影響基本設計作業及地質敏感報告須配合灰渣工程。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 51,341 |  |  |  | 2,340 |  | 4.56 | 都市計畫變更作業落後。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 588,692 |  |  |  | 49,004 |  | 8.32 | 工程進度未達估驗請款條件。 |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
| 105,913 |  |  |  | 13,229 |  | 12.49 | 工程發包不順多次流標、地政事務所分割土地地號作業落後及無主墳墓標案尚未請款。 |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
| 57,952 |  |  |  | 7,583 |  | 13.09 | 工程進度未達估驗請款條件。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 439,420 |  |  |  | 69,592 |  | 15.84 | 工程進度未達估驗請款條件。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 42,456 |  |  |  | 7,751 |  | 18.26 | 工程進度未達估驗請款條件。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 129,991 |  |  |  | 25,194 |  | 19.38 | 工程進度未達估驗請款條件。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 207,072 |  |  |  | 49,017 |  | 23.67 | 工程進度未達估驗請款條件。 |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
| 15,549 |  |  |  | 4,250 |  | 27.34 | 委辦公司依進度辦理契約項目。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 69,579 |  |  |  | 19,255 |  | 27.67 | 工程進度未達估驗請款條件。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 表2 市政府所屬各機關113年度重大公共 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 |  | 主管機關 |  | 計畫名稱 |  |  | 計畫期程 | 計畫總經費 |  | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |
| 15 |  | 市政府 |  | 前瞻基礎建設計畫－嘉北國小、崇文國小及義昌公園等3案停車場工程 |  |  | 10812－ 11408 | 1,090,699 |  | 1,090,699 | 495,879 | 45.46 |
| 16 |  | 市政府 |  | 維新支線嘉義大學段水環境改善工程（第一期） |  |  | 11301－ 11412 | 114,020 |  | 15,000 | 5,337 | 35.59 |
| 17 |  | 市政府 |  | 嘉義市興業東路（吳鳳南路至宣信街）人行道改善工程 |  |  | 11106－ 11306 | 58,500 |  | 58,500 | 21,134 | 36.13 |
| 18 |  | 市政府 |  | 嘉義市博愛路二段（大同路至中興路）人行道改善工程 |  |  | 11104－ 11212 | 33,000 |  | 33,000 | 13,211 | 40.03 |
| 19 |  | 市政府 |  | 北新路75號旁12米計畫道路開闢工程暨嘉義市許厝庄WA幹線雨水下水道工程 |  |  | 11204－ 11404 | 77,786 |  | 35,029 | 14,788 | 42.22 |
| 20 |  | 地政處 |  | 嘉義市湖子內區段徵收公園開闢工程 |  |  | 10907－ 11208 | 174,200 |  | 174,200 | 129,423 | 74.30 |
| 21 |  | 市政府 |  | 嘉義市大雅路一段人行道改善工程 |  |  | 11104－ 11212 | 50,000 |  | 50,000 | 31,483 | 62.97 |
| 22 |  | 地政處 |  | 嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃工程 |  |  | 10902－ 11310 | 342,602 |  | 342,602 | 234,518 | 68.45 |
| 23 |  | 環境保護局 |  | 嘉義市焚化底渣委託清運再利用處理暨製程設備計畫 |  |  | 11201－ 11712 | 128,440 |  | 42,812 | 37,521 | 87.64 |
| 24 |  | 教育處 |  | 嘉義市興安國小活動中心新建工程 |  |  | 10703－ 11206 | 120,000 |  | 120,000 | 98,531 | 82.11 |
| 25 |  | 市政府 |  | 112年度嘉義市市區路口簡易型共桿號誌工程 |  |  | 11206－ 11412 | 36,000 |  | 24,000 | 17,273 | 71.97 |
| 26 |  | 地政處 |  | 嘉義市第五期貨物轉運中心區市地重劃工程 |  |  | 10612－ 10901 | 253,680 |  | 253,680 | 247,985 | 97.76 |
| 27 |  | 市政府 |  | 前瞻基礎建設計畫－內政部營建署－城鎮風貌及創生環境營造計畫 |  |  | 11001－ 11512 | 409,000 |  | 409,000 | 265,539 | 64.92 |
| 28 |  | 民政處 |  | 火化場汰換6座火化爐及3套空氣汙染防制設備 |  |  | 11201－ 11412 | 157,500 |  | 105,000 | 87,595 | 83.42 |

註：1.本表依計畫年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

3.資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

| 建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 年度可支用 預算數 | 年度預算 執行數 | 年度預算 執行率 | 落後原因 | 本室查核意見 |
| 906,015 | 304,726 | 33.63 | 工程進度未達估驗請款條件。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 15,000 | 5,337 | 35.59 | 發包不順多次流廢標。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 56,764 | 21,134 | 37.23 | 工程進度未達估驗請款條件。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 33,000 | 13,211 | 40.03 | 工程進度未達估驗請款條件。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 35,029 | 14,788 | 42.22 | 工程進度未達估驗請款條件。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 89,392 | 45,093 | 50.44 | 工程驗收尚未完成結算計價。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 48,668 | 26,813 | 55.09 | 工程進度未達估驗請款條件。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 261,254 | 147,990 | 56.65 | 工程進度未達估驗請款條件。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 38,822 | 24,213 | 62.37 | 營運起始按月審查支付費用。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 88,292 | 55,153 | 62.47 | 工程進度未達估驗請款條件。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 18,474 | 11,791 | 63.83 | 工程進度未達估驗請款條件。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 12,971 | 8,800 | 67.84 | 貨轉聯外排水工程依實際金額結算。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 184,496 | 128,449 | 69.62 | 工程進度未達估驗請款條件。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 65,764 | 48,359 | 73.53 | 工程驗收尚未完成結算計價。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |

2.個案計畫執行缺失：

（1）為滿足市民運動需求，規劃興建嘉義市西區全民運動場館，惟計畫進度控管、工程招標及規劃設計作業間有缺失：市政府為滿足嘉義市市民運動需求，達成運動空間便利化，建構隨處可安全運動之生活環境，獲教育部體育署於前瞻基礎建設計畫「城鄉建設—充實全民運動環境計畫」核定計畫經費5億9,718萬餘元，辦理「嘉義市西區全民運動館統包工程」，於112年3月16日決標。經查統包工程執行情形，核有：A.未妥適管控統包工程基本設計與細部設計及申請建照作業期程，致延遲計畫進度5個月餘，影響後續施工進度；B.得標廠商履約保證金連帶保證書有效期限不足，未能確保機關權益；C.統包廠商完成之設計預算書圖及數量計算表，未有專業技師簽證或設計建築師簽章負責；D.招標需求書規定工程剩餘土石方為有價土石方並訂定固定收入單價，惟統包工程預算書工程項目另編列棄土方搬運及流向證明費用，核有溢列棄土方預算；E.統包工程預算書編列甲方與專案管理及監造辦公室費用，且部分工務所設備費用，未以租用或折舊損耗方式編列，衍生完工後設備歸屬問題；F.已支付專案管理勞務服務費用並取得收據，惟收據未貼用印花稅票等情，經函請檢討改善。據復：A.後續統包團隊將妥善規劃施工流程，使其如質如期完工；B.將於履約保證屆滿前3個月辦理展延履約保證責任；C.113年11月核定之第2階段細部設計成果報告書核定版（進階3版）暨工程預算書（進階2版），已請相關技師簽章及設計建築師簽章；D.已請統包廠商依實際剩餘土石方數量繳回殘值收入，另將辦理變更設計扣減棄土方搬運及流向證明費用；E.113年11月核定之工程預算書（進階2版），工務所單價分析表已無甲方與專案管理及監造辦公室費用，並將相關設備改為租用；F.已請專案管理廠商補貼印花稅票，後續請款亦將依印花稅法規定辦理。（詳乙－32頁）

（2）為紓解道路交通壅塞，辦理嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程計畫，惟間有計畫執行進度落後及工程得標廠商資格不符等情：殯葬管理所（下稱殯管所）為改善嘉義市殯葬園區聯外道路狹窄及人車出入不便等問題，獲交通部於「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）6年計畫（111－116年）」項下核定計畫經費3億6,057萬餘元，辦理「嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程」，以銜接嘉義縣政府辦理之第一、二期工程，形成聯外道路網絡，提升道路服務水準。經查工程執行情形，核有：A.市政府工務處接受殯管所委託代辦工程採購及履約管理工作，惟因工程規劃設計、水土保持計畫等前置作業耗時、用地取得及墳墓遷葬事宜遲延未決，影響工進，且截至113年度已編列預算1億1,378萬餘元，累計至113年7月底止，可支用預算數1億591萬餘元，執行數僅231萬餘元，執行率2.18％，預算執行績效不彰；B.工程採購於113年4月12日決標，得標廠商投標價為3億330萬元，惟按其綜合營造業登記證書，得標廠商為甲等營造業，資本額僅3,000萬元，本案廠商投標價已逾得承攬造價限額資本額之十倍，核與營造業法相關規定不符等情，經函請檢討改善。據復：A.已於113年10月22日召開工程用地取得協議價購會議，113年11月15日順利完成7位土地所有權人簽約，另將持續與工務處、施工廠商及設計監造廠商保持橫向聯繫並相互配合，俾利工程施作早日完工，發揮建設效益；B.得標廠商已完成資本增資至3,100萬元，補正後現已符合廠商資格規定，並經市政府都市發展處於113年10月9日召開嘉義市營造業審議委員會，決議依營造業法第56條第1項規定處得標廠商警告1次之處分。（詳乙－40頁）

（3）為營造城市綠地空間，持續辦理道將圳水綠廊道營造第二期工程，惟間有工程進度落後、規劃設計及施工品質欠佳等情：市政府為分區改善道將圳水岸、綠地、校園空間界面，以減量、修飾、亮點塑造等設計手法，串聯整合周邊藍綠帶，並以穿城而過之水滋養城市綠地，形成藍綠悠活之環，獲內政部於前瞻基礎建設計畫「城鄉建設–城鎮風貌–地方創生城鄉風貌營造計畫」項下核定計畫經費7,600萬元，辦理「穿城之水。藍綠環圈－道將圳水綠廊道營造(第二期工程)」。經查計畫執行情形，核有：A.未依計畫預定期程妥為排定設計及招標事宜，耽延後續施工作業，又迄未完成工程變更設計，影響完工時程，允宜積極趲趕進度，早日完工啟用，以發揮建設效益；B.部分施工項目數量或單價編列欠妥，致溢計工程款；C.部分施工項目內容與契約圖說規定不符；D.部分工區施工圍籬外圍未設置人行空間供行人通行，或未設置乙種施工圍籬區域，或圍籬上方警示燈間距過大，影響交通安全；E.監造廠商現場監造人員於部分施工期間跨越其他標案執行監造工作，違反專職規定；F.施工廠商餘土處理計畫未臻完整；G.工程契約編列屬工程管理費支用範圍之工程開辦及宣導費用；H.監造廠商品質保證及施工廠商品質管制等作業規定未納入契約文件，不利於監督履約施工等情，經函請檢討改進。據復：A.已完成工程變更設計作業，工程亦已完工啟用，爾後加強設計及招標前期規劃作業，以免影響工程施工；B.將於工程結算扣減相關工程項目溢計及未施作金額，並對設計廠商處以懲罰性違約金；爾後加強工程預算書圖之審查，並儘可能作單價分析，以利於預算單價審查作業；C.已督促施工廠商辦理改善，並對施工廠商及監造廠商處以懲罰性違約金；D.將於工程結算扣減短少施作之施工圍籬及型鋼護欄金額；E.將對監造廠商處以懲罰性違約金；F.爾後餘土處理計畫核定函將副知土石方收容處理場所主管機關，並已修正施工計畫內剩餘土石方數量；G.將於工程結算扣除工程開辦及宣導費用，以符工程管理費支用規定；H.爾後將納入新工程契約中。（詳乙－43頁）

（4）為提升殯葬設施量能，辦理火化場汰換6座火化爐及3套空氣汙染防制設備，惟間有統包工程招標及細部設計未臻周延等情：殯管所為汰換嘉義市殯葬園區老舊且已超過使用年限之6座火化爐具及3套空氣污染防制設備，獲內政部核定計畫經費1億5,750萬元，辦理「火化場汰換6座火化爐及3套空氣汙染防制設備」，採統包方式辦理，分3年施工，每年汰換2座老舊爐具及1套空氣污染防制設備。經查工程執行情形，核有：A.統包廠商未編製施工預算書詳列各工程項目單價與數量，無從審查契約價金之合理性；B.統包工程設計圖說未依規定由專業技師簽證，並經專案管理及監造單位簽署；C.工程拆除有價物殘值編列支出給付廠商契約價金，核有單價編列不當及溢付價金，且未有秤重資料以佐證實際變賣收入金額；D.統包工程採購招標文件內容不一致等情，經函請檢討改善。據復：A.爾後同類案件改進，將服務建議書價格預算書表併入細部設計圖說；B.將請統包廠商補正結構技師相關證明及簽證；C.已請統包廠商繳交第1期款多支付之工程拆除有價物殘值，並補送第一、二期拆除清運有價金屬秤重資料；D.爾後採購特別注意投標須知及契約規範屬性保持一致。

二、市政府所屬各機關學校採購作業執行情形之查核

（一）113年度採購作業執行情形

工程類

25億2,067萬餘元

44.51％

財物類

8億5,161萬餘元

15.04％

勞務類

22億9,070萬餘元

40.45％

圖2　113年度各類採購件數、金額統計

資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網下載資料。

工程類

222件

15.95％

財物類

358件

25.72％

勞務類

812件

58.33％

市政府所屬各機關學校辦理採購於113年度內決標刊登政府電子採購網案件計1,392件，決標總金額56億6,298萬餘元，包括工程採購222件（15.95％），決標金額25億2,067萬餘元（44.51％）；財物採購358件（25.72％），決標金額8億5,161萬餘元（15.04％）；勞務採購812件（58.33％），決標金額22億9,070萬餘元（40.45％）（圖2）。

（二）審計機關查核情形

本室查核市政府所屬各機關學校採購作業執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

所屬機關學校辦理採購執行情形，於規劃設計、招決標、履約管理及驗收結算等作業間有缺失，允宜督促檢討改善，以健全採購作業制度：本室113年度稽察市政府暨所屬機關學校辦理採購執行情形，彙整所發現缺失態樣計4面向、18項缺失，包括：（1）規劃設計階段：工程項目單價偏離市場行情或較同時期其他工程為高，或工程項目數量溢計或無數量計算表；營建剩餘土石方或廢棄物處理方式與規定未合，或未明確規範處理方式；工程前置作業未臻確實或設計欠周，致影響完工期程及計畫預期效益；工程設計單位延遲提送規劃設計書圖，或圖說未由相關技師簽署並加蓋技師執業圖記；（2）招決標階段：採購招標文件內容不一致，或招標公告部分內容存有漏填或錯填；工程發包流廢標檢討未盡周延，或未落實檢核招標前應注意事項；工程採購投標廠商資格訂定過於嚴格，或審標不確實致決標予資格不符之廠商；施工材料規格內容未盡完整，或技術規格訂定過於嚴格，已逾機關所必須，有限制投標廠商競標之疑；監造廠商品質保證及施工廠商品質管制等作業規定未納入契約文件；工程採購無法決標公告逾期刊登；（3）履約管理階段：餘土處理計畫未臻完整或載運車輛超載或營建廢棄物未納入清運計畫；未依規定辦理施工抽查、材料抽驗、試驗或自主檢查，或材料、設備審查核備過程未臻嚴謹；未妥適管控計畫期程及辦理變更設計，耽誤完工期程，或未檢討變更設計疏失責任；監造廠商現場監造人員於施工期間跨越其他標案執行監造工作，違反專職規定；施工內容與契約圖說規定不符或施工品質欠佳；（4）驗收結算階段：工程拆除有價物未辦理回收變賣或無資料佐證變賣收入；未依契約規定核對廠商履約數量後辦理驗收或結算數量溢計；驗收合格後未於期限內辦理付款等缺失態樣，經函請市政府督促檢討改進。據復：已於114年2月14日函轉府內各單位及所屬機關學校確實檢討改進。

2.個案採購執行缺失：

（1）為降低道路交通事故，持續辦理易肇事地點交通設施改善措施，惟開口契約派工、結算驗收等作業未盡周妥及部分學校周邊肇事熱點未列入改善標的：臺灣永續發展目標（TSDGs）核心目標9之第4項及第5項具體目標揭示：「降低道路交通事故死亡人數及降低騎乘機車年輕族群（18歲至24歲）死亡人數。」市政府為降低道路交通事故，提升交通安全，每年編列預算持續改善易肇事地點與複雜道路路口設施，並採開口契約方式辦理易肇事地點土建改善及其他交通改善工程，111年度開口契約採購案於111年8月20日決標，契約金額上限原為650萬元，嗣經第1次後續擴充後增為950萬元，履約期限至113年12月31日止。經查易肇事地點交通設施改善及相關計畫執行情形，核有：A.開口契約派工作業未限定施工工期，無法控管施工廠商完工期程；B.未按施工廠商實作數量辦理開口契約竣工驗收結算，且延遲辦理驗收及付款作業；C.未落實督促設計監造廠商應於每次派工估算施工工料數量與填報監造報表，及辦理施工抽查、材料抽驗作業，未能確保施工品質；D.持續精進校園周邊道安改善，惟部分學校周邊道路位處肇事熱點尚未列入改善標的，允宜積極評估校園周邊通學環境，適時辦理改善，提升校園周邊及校園道路安全等情，經函請檢討改善。據復：A.爾後注意開口契約工程派工期程；B.因承辦人中途離職，致驗收作業延宕，後續驗收前將核對竣工項目及數量是否與契約相符，隱蔽部分將要求監造單位先行查驗及檢驗；C.爾後要求廠商依約改進並檢送相關監造報表及施工日誌，並於施工期間監督及查證廠商是否按設計圖說施工，及製作成果報告，進行相關查驗；D.已於113年9月道安會報提報嘉義市民族國民小學周邊民族路與共和路路口改善策進作為，並於113年10月23日完成路口標線改善，後續將持續觀察並適時調閱相關資料分析，俾研議策進作為。（詳乙－41頁）

（2）為提升公共工程規劃設計品質，委託技術服務廠商辦理規劃設計工作，惟工程前置作業未盡周妥，致部分計畫未能依期程執行或撤案或廢棄規劃設計成果，造成經費虛擲：政府機關辦理公共工程前置作業階段之規劃設計工作，攸關後續施工階段能否如期如質完成，惟常囿於人力、技術及專業知識，必須委託技術服務廠商辦理規劃設計工作或發包所需招標文件。經運用行政院公共工程委員會「政府電子採購網」招決標公告資訊，輔以電腦輔助工具比對結果，市政府及所屬機關學校108至112年間招標之工程採購案件，迄抽查時（113年7月底止）仍未刊登決標資訊案件計18件，其中規劃設計成果併入他案工程或更改案名辦理發包施工者10件，另規劃設計成果後續未繼續發包施工者8件，給付設計服務費合計268萬餘元。經查工程規劃設計及採購招標辦理情形，核有：A.未確實掌握工程計畫需求即委商規劃設計或辦理工程招標，或人行道施工影響鄰旁住家出入及商店營業，惟工程發包前未取得地方共識，致後續取消工程採購，徒耗行政作業及規劃設計費支出；B.部分計畫逾補助規定期限仍未完成工程發包，遭補助機關撤案而取消工程採購；C.間有工程採購招標前存有發包預算不足疑慮仍辦理招標，迨至一再流標後再增加經費，未依規定落實檢核工程招標前各項應注意事項；D.已訂定工程採購流廢標檢討流程圖規定流廢標檢討頻率，惟部分採購流廢標檢討仍未盡周延，且無審查、督導、列管、輔導或協助機制；E.間有工程逾期刊登無法決標公告等情，經函請檢討改善。據復：A.爾後注意工程計畫需求規劃時程、規劃設計事先調研利害關係人及民眾意見，統整瞭解回饋及建議，以提升公共工程品質與效能；B.爾後工程招標前先請設計廠商就各工項價格、項目及契約内容再次評估，確保工程能順利發包；C.爾後加強檢核工程招標前各項應注意事項，以提升採購效率；D.已發函提醒所屬機關學校遇流廢標情形時，確實依規定執行，並將就現有規定不足部分及人力狀況予以整體考量，研議借鏡其他政府優良行政實務案例，以提升採購效率；E.簽會統一發包中心刊登無法決標公告。（詳乙－42頁）

（3）為建構優質校園運動環境，賡續改善學校運動操場及周邊設施，惟間有工程規劃設計及履約管理未盡周妥等情事：市政府為完善所屬學校運動場跑道或相關體育設施，避免影響受教權，建構優質校園運動環境，獲教育部於「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」第1、2期計畫項下核定計畫經費共2,889萬元，辦理嘉義市立民生、北興國民中學及嘉義市志航、興安、僑信國民小學等5校運動操場及週邊設施改善工程。經抽查部分學校工程執行情形，核有：A.操場跑道工程產生之廢棄物清除處理方式不明，允應研議改善措施，以掌握廢棄物流向；B.購置操場排水溝清潔設備技術規格訂定過於嚴格，存有不當限制競爭疑慮；C.營建剩餘土石方屬良質土方仍以廢方處理，預算單價編列不當；D.部分工程項目結算數量錯誤，致溢付工程款；E.跑道面層顆粒有脫落情形，影響師生安全；F.未詳實核對工程竣工項目及數量並確定是否竣工，竣工確認作業未臻周延；G.監造廠商品質查證作業規定未納入契約文件，且無監造廠商依約應填之施工品質抽查紀錄表；H.施工廠商品質管制作業規定未納入契約文件，且無施工廠商依約應填之自主檢查表等情，經函請檢討改善。據復：A.爾後類案工程契約條款要求廠商檢附廢棄物清除處理資料，以利掌握廢棄物流向，避免衍生非法棄置；B.爾後注意加註同級品等字樣；C.嗣後將強化預算審查作業，確保預算編列符合經濟效益與實務需求，並督導設計廠商落實改進；D.已核算相關工程項目溢計金額，並經學校通知廠商繳回；E.經掃除後顆粒脫落情形已大幅減少，另將契約規定於保固期間須再清掃一次；F.爾後執行類似案件時會多加注意；G.及H.爾後確實依相關作業規定檢討改進，並請廠商依約提交施工品質抽查紀錄表及自主檢查表，以落實工程品質管理制度。（詳乙－80頁）

三、學校校舍耐震能力改善情形之查核

（一）辦理學校校舍耐震能力改善情形

全世界超過70％地震發生於環太平洋地震帶，臺灣地處於環太平洋地震帶歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界，依歷年地震災損資料，學校校舍為破壞最嚴重之建築物分群。市政府配合教育部及所屬國民及學前教育署（下稱國教署）政策，自98年起陸續於振興經濟擴大公共建設特別預算、重大公共建設預算等專案計畫及行政院一般性補助款等經費，持續辦理公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善工程計畫。根據國教署高級中等以下學校校舍管理系統資料，市政府所屬學校校舍計156棟，截至113年底，累計完成90棟校舍初步評估、67棟校舍詳細評估及74棟校舍補強或拆除工程。

（二）審計機關查核情形

本室查核市政府暨所屬學校辦理校舍耐震能力改善情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.近年已積極完成校舍耐震補強工程，惟部分校舍存有持續劣化之潛勢，允宜強化耐久性能診斷及維護措施，持續進行循環性檢測，適時處理具安全疑慮校舍，並審慎評估補強效益及拆除重建改善方案，以確保校舍長期安全性：臺灣屬於海島型氣候，終年潮濕，建築結構易受環境影響而產生鹽害或中性化劣化，增加鋼筋混凝土建築鋼筋表面氯離子含量，造成混凝土鹼性喪失，失去保護鋼筋鈍態保護膜，提高鋼筋腐蝕機率而降低結構強度，而我國公立高級中等以下之各級學校校舍，多屬鋼筋混凝土結構物，建築物結構易受前述因素影響，折損使用年限與安全之可靠度。經運用國教署高級中等以下學校校舍管理系統資料分析結果，市政府所屬學校校舍「建造年份在88年以前」且「氯離子含量大於0.15Kg/m3」或「中性化深度大於4公分」，計有嘉義市立大業實驗國民中學理化教室等40棟校舍，屬潛在劣化高風險校舍，除已拆除17棟校舍外，其餘23棟校舍中，僅嘉義市立大業實驗國民中學專科教室B棟1棟氯離子含量大於0.15Kg/m3，多數校舍尚不易因氯離子含量過高，而提高鋼筋腐蝕機率及降低結構強度。另其餘22棟校舍最大中性化深度均大於4公分，其中嘉義市立大業實驗國民中學專科教室及嘉義市立北興國民中學羽球館等2棟校舍之中性化深度已超過建築物混凝土結構設計「暴露於大氣環境或接觸大地之混凝土保護層厚度為5cm」之規範，惟迄未辦理補強；又嘉義市立北興國民中學羽球館，曾於104年間耐震詳細評估認為不需補強，惟該校於110年10月委託工程顧問公司評估羽球館既有結構，據結構計算書結論，該羽球館既有桁架結構原設計考量靜、活載重及風力作用下，主、次桁架經檢核多數桿件應力比皆超過容許應力強度，無法滿足法規設計強度需求，存有安全疑慮。鑑於中性化深度為鋼筋混凝土腐蝕損壞與結構物耐久性評估之重要參考指標，經函請允宜強化具劣化高潛在風險校舍之耐久性能診斷及維護措施，持續進行循環性檢測，並適時處理具有安全疑慮校舍，審慎評估補強效益及拆除重建改善方案，以確保校舍長期安全性。據復：已於113年12月4日通知所屬學校於校舍管理系統確認及更新建物評估及補強資料，持續列管有風險校舍，並針對具有結構安全疑慮校舍依需求提報經費申請。（詳乙－73頁）

2.部分學校校舍設置大面積輕鋼架天花板屢有掉落情形，潛存安全疑慮，允宜適時盤點設置現況及評估其安全性，並積極輔導各校於天花板修復時參考最新耐震設計規範，以營造校園安全環境：根據市政府查填0403花蓮強震災損表資料，市政府所屬嘉義市立北興國民中學等14校曾發生震損，多屬輕鋼架天花板坍塌變形或掉落、部分牆面或地板裂縫、磁磚破裂剝落或管線破損等損壞，惟其中嘉義市立大業實驗國民中學等6校有輕鋼架天花板坍塌變形或掉落情形，且經本室現場勘查發現，部分學校設置大面積輕鋼架天花板掉落狀況嚴重，如：嘉義市立大業實驗國民中學活動中心及嘉義市垂楊國民小學活動中心，潛存安全風險。鑑於輕鋼架天花板為極易因地震而損壞墜落之建築附屬結構，原有天花板未採行耐震施作工法設計，倘採原設計復舊，仍存有地震來臨時再次損壞風險，經函請允宜適時盤點各校設置大面積輕鋼架天花板現況及適時評估其安全性，並積極輔導於天花板修復時參考納入最新建築物耐震設計規範及解說之設計，以確保師生安全，營造校園安全環境。據復：已於114年3月20日通知所屬學校於天花板修復時，參考最新耐震設計規範，以營造校園安全環境，如有大面積天花板修繕，應遵守最新耐震設計規範，並檢視天花板安全性。（詳乙－73頁）

3.部分學校校舍未依規定辦理耐震能力評估檢查申報，允宜盤點應評估檢查校舍並加強列管申報情形，以維建築物公共安全：依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法（下稱申報辦法）第7條第1項規定略以，下列建築物應辦理耐震能力評估檢查：中華民國88年12月31日以前領得建造執照，供建築物使用類組A－1、A－2、B－2、B－4、D－1、D－3、D－4、F－1、F－2、F－3、F－4、H－1組使用之樓地板面積累計達一千平方公尺以上之建築物，且該建築物同屬一所有權人或使用人。第8條規定略以，依前條規定應辦理耐震能力評估檢查之建築物，申報人應依建築物耐震能力評估檢查申報期間及施行日期，每2年辦理1次耐震能力評估檢查申報。據市政府查填校舍耐震能力評估檢查申報情形表資料，符合應每2年辦理1次耐震能力評估檢查申報校舍棟數僅2棟；經耐震評估（初評或詳評）評估結果無疑慮，而解除列管校舍棟數0棟；已逾2年未申報耐震能力評估檢查之校舍棟數2棟，分別為嘉義市育人國民小學及蘭潭國民小學（含附設幼兒園）。另經抽查部分學校校舍結果，嘉義市垂楊國民小學活動中心建造年份為77年，總樓地板面積2,217平方公尺，108年6月27日完成詳細評估，評估結果無須補強；嘉義市興安國民小學至善樓建造年份為86年，總樓地板面積8,828平方公尺，108年7月31日完成詳細評估，112年5月10日完成補強工程，惟市政府並未將該2棟校舍列入應每2年辦理1次耐震能力評估檢查申報校舍棟數，並追蹤列管學校申報情形，相關列管機制未臻周延。按國教署高級中等以下學校校舍管理系統資料，市政府所屬學校校舍屋齡逾25年校舍計有106棟，建造年份介於52至87年間，經函請允宜盤點符合前揭規定應每2年辦理1次耐震能力評估檢查之校舍，督促各校依規定辦理申報，並加強列管申報情形，以維建築物公共安全。據復：已由工務處定期盤整應辦理耐震能力評估檢查校舍，於每年第三季（7月至9月）通知相關學校依規定辦理申報，並於113年6月7日通知須申報學校辦理耐震能力評估檢查申報，另教育處將於每學期國中小暨公立幼兒園校（園）長會議提醒學校依規定辦理申報。（詳乙－73頁）

陸、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算執行情形之查核

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於106年7月7日公布施行。行政院依據該條例第7條第1項之規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第1至4期特別預算，其中第1期特別預算（下稱前瞻第1期特別預算）執行期間自106至107年度止，第2期特別預算（下稱前瞻第2期特別預算）執行期間自108至109年度止，第3期特別預算（下稱前瞻第3期特別預算）執行期間自110至111年度止，第4期特別預算（下稱前瞻第4期特別預算）執行期間自112至113年度止。依據該條例第4條規定，前瞻基礎建設之項目為軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等8類，其中包含競爭型補助計畫。

茲將截至113年12月31日止，嘉義市政府獲中央政府（各主管機關）核定列入前瞻第1至4期特別預算補助計畫之執行情形，說明如次：

一、前瞻第1期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

圖2　前瞻第1期補助計畫建設類別（金額）

千元

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期特別預算補助嘉義市政府計4億1,463萬餘元（100.00％），包括城鄉建設2億7,775萬餘元（66.99％），數位建設6,947萬餘元（16.75％），水環境建設5,797萬餘元（13.98％），食品安全建設484萬餘元（1.17％），因應少子化友善育兒空間建設460萬元（1.11％）等5項建設類別（圖1、2）。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期特別預算補助嘉義市政府計4億1,463萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數3億9,323萬餘元，約94.84％（表1、圖3）。執行率未達80％者，為因應少子化友善育兒空間建設1項，係西區社區公共托育家園未能開辦營運，賸餘款150萬元註銷所致。

表1　前瞻第1期補助經費執行情形

106年9月13日至113年12月31日止

| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款 （A） | 補助款累計執行數 （B） | 執行率 （B/A100） |
| 合 計 | 414,637 | 393,237 | 94.84 |
| 城鄉建設 | 277,750 | 268,873 | 96.80 |
| 數位建設 | 69,470 | 68,774 | 99.00 |
| 水環境建設 | 57,975 | 47,647 | 82.19 |
| 食品安全建設 | 4,841 | 4,840 | 99.99 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 4,600 | 3,100 | 67.39 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第1期特別決算實現數。 3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

城鄉建設          數位建設         水環境建設       食品安全建設      因應少子化友善

育兒空間建設

千元

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

％

二、前瞻第2期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

圖5　前瞻第2期補助計畫建設類別（金額）

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

千元

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期特別預算補助嘉義市政府計9億6,458萬餘元（100.00％），包括城鄉建設6億6,479萬餘元（68.92％），水環境建設1億6,558萬餘元（17.16％），數位建設1億1,042萬餘元（11.45％），食品安全建設1,463萬餘元（1.52％），因應少子化友善育兒空間建設915萬元（0.95％）等5項建設類別（圖4、5）。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期特別預算補助嘉義市政府計9億6,458萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數9億4,083萬餘元，約97.54％（表2、圖6）。

表2　前瞻第2期補助經費執行情形

108年1月1日至113年12月31日止

| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款 （A） | 補助款累計執行數 （B） | 執行率 （B/A100） |
| 合 計 | 964,588 | 940,835 | 97.54 |
| 城鄉建設 | 664,793 | 645,567 | 97.11 |
| 水環境建設 | 165,583 | 165,149 | 99.74 |
| 數位建設 | 110,426 | 108,094 | 97.89 |
| 食品安全建設 | 14,636 | 14,636 | 100.00 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 9,150 | 7,388 | 80.75 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第2期特別決算實現數。 圖6 前瞻第2期補助經費已執行比率概況 108年1月1日至113年12月31日止 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

三、前瞻第3期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第3期特別預算補助嘉義市政府計7億3,989萬餘元（100.00％），包括城鄉建設6億4,782萬餘元（87.55％），水環境建設5,398萬餘元（7.30％），人才培育促進就業建設2,202萬餘元（2.98％），數位建設1,163萬餘元（1.57％），食品安全建設441萬餘元（0.60％）等5項建設類別（圖7、8）。

（二）補助經費執行情形

圖8　前瞻第3期補助計畫建設類別（金額）

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

千元

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

中央政府（各主管機關）核定前瞻第3期特別預算補助嘉義市政府計7億3,989萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數7億2,839萬餘元，約98.45％（表3、圖9）。

表3　前瞻第3期補助經費執行情形

110年1月1日至113年12月31日止

| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款 （A） | 補助款累計執行數 （B） | 執行率 （B/A100） |
| 合 計 | 739,894 | 728,391 | 98.45 |
| 城鄉建設 | 647,823 | 637,471 | 98.40 |
| 水環境建設 | 53,987 | 53,791 | 99.64 |
| 人才培育促進就業建設 | 22,029 | 21,074 | 95.67 |
| 數位建設 | 11,638 | 11,638 | 100.00 |
| 食品安全建設 | 4,416 | 4,415 | 99.99 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第3期特別決算實現數。 3.本表前瞻計畫補助款7億3,989萬餘元與112年度嘉義市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列金額7億3,991萬餘元，差異2萬元，主要係按計畫執行情形調增（減）所致。 4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖9　前瞻第3期補助經費已執行比率概況

110年1月1日至113年12月31日止

四、前瞻第4期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

圖11　前瞻第4期補助計畫建設類別（金額）

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

千元

中央政府（各主管機關）核定前瞻第4期特別預算補助嘉義市政府計16億2,184萬餘元（100.00％），包括城鄉建設13億58萬餘元（80.19％），水環境建設1億4,682萬餘元（9.05％），人才培育促進就業建設6,352萬餘元（3.92％），因應少子化友善育兒空間建設4,447萬餘元（2.74％），數位建設2,396萬餘元（1.48％），食品安全建設2,260萬餘元（1.39％），綠能建設1,986萬餘元（1.23％）等7項建設類別（圖10、11）。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第4期特別預算補助嘉義市政府計16億2,184萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數9億3,730萬餘元，約57.79％（表4、圖12）。執行率未達80％者，係城鄉建設、水環境建設、因應少子化友善育兒空間建設及綠能建設等4項，主要係嘉義市西區全民運動館興建計畫多次流標始決標；嘉義市許厝庄WA幹線雨水下水道工程未達撥款條件；嘉義市公共充電樁補助計畫須待業者向市政府提出申請補助經費；友愛托育資源中心及友愛公設民營托嬰中心納入嘉義市西區區公所行政大樓興建計畫執行，施工前置作業耽延所致。

表4　前瞻第4期補助經費執行情形

圖12　前瞻第4期補助經費已執行比率概況

112年1月1日至113年12月31日止

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

％

千元元

112年1月1日至113年12月31日止

| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款 （A） | 補助款累計執行數 （B） | 執行率 （B/A100） |
| 合 計 | 1,621,841 | 937,308 | 57.79 |
| 城鄉建設 | 1,300,584 | 713,680 | 54.87 |
| 水環境建設 | 146,828 | 102,550 | 69.84 |
| 人才培育促進就業建設 | 63,520 | 58,394 | 91.93 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 44,472 | 3,000 | 6.75 |
| 數位建設 | 23,962 | 23,961 | 99.99 |
| 食品安全建設 | 22,604 | 22,553 | 99.77 |
| 綠能建設 | 19,869 | 13,169 | 66.28 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.前瞻計畫補助款（A）係指中央政府截至113年底已核定補助總額。 3.補助款累計執行數（B）係第4期特別預算截至113年底實現數。 4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

五、重要審核意見

本室查核嘉義市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算情形，發現缺失均已函請各計畫主管機關積極趕辦或促請研謀因應改善措施，摘述如次：

## （一）為滿足市民運動需求，規劃興建嘉義市西區全民運動場館，惟計畫進度控管、工程招標及規劃設計作業間有缺失，允宜檢討改進，以利早日完工啟用。（城鄉建設）

## 市政府為滿足嘉義市市民運動需求，達成運動空間便利化，建構隨處可安全運動之生活環境，獲教育部體育署於前瞻基礎建設計畫「城鄉建設—充實全民運動環境計畫」核定計畫經費5億9,718萬餘元，辦理「嘉義市西區全民運動館統包工程」，於112年3月16日決標。經查統包工程執行情形，核有：1.未妥適管控統包工程基本設計與細部設計及申請建照作業期程，致延遲計畫進度5個月餘，影響後續施工進度；2.得標廠商履約保證金連帶保證書有效期限不足，未能確保機關權益；3.統包廠商完成之設計預算書圖及數量計算表，未有專業技師簽證或設計建築師簽章負責；4.招標需求書規定工程剩餘土石方為有價土石方並訂定固定收入單價，惟統包工程預算書工程項目另編列棄土方搬運及流向證明費用，核有溢列棄土方預算；5.統包工程預算書編列甲方與專案管理及監造辦公室費用，且部分工務所設備費用，未以租用或折舊損耗方式編列，衍生完工後設備歸屬問題；6.已支付專案管理勞務服務費用並取得收據，惟收據未貼用印花稅票等情，經函請檢討改善。據復：1.後續統包團隊將妥善規劃施工流程，使其如質如期完工；2.將於履約保證屆滿前3個月辦理展延履約保證責任；3.113年11月核定之第2階段細部設計成果報告書核定版（進階3版）暨工程預算書（進階2版），已請相關技師簽章及設計建築師簽章；4.已請統包廠商依實際剩餘土石方數量繳回殘值收入，另將辦理變更設計扣減棄土方搬運及流向證明費用；5.113年11月核定之工程預算書（進階2版），工務所單價分析表已無甲方與專案管理及監造辦公室費用，並將相關設備改為租用；6.已請專案管理廠商補貼印花稅票，後續請款亦將依印花稅法規定辦理。（詳乙－32頁）

## （二）為營造城市綠地空間，持續辦理道將圳水綠廊道營造第二期工程，惟間有工程進度落後、規劃設計及施工品質欠佳等情，亟待檢討改善，以如期如質完工，發揮建設效益。（城鄉建設）

市政府為分區改善道將圳水岸、綠地、校園空間界面，以減量、修飾、亮點塑造等設計手法，串聯整合周邊藍綠帶，並以穿城而過之水滋養城市綠地，形成藍綠悠活之環，獲內政部於前瞻基礎建設計畫「城鄉建設–城鎮風貌–地方創生城鄉風貌營造計畫」項下核定計畫經費7,600萬元，辦理「穿城之水。藍綠環圈－道將圳水綠廊道營造(第二期工程)」。經查計畫執行情形，核有：1.未依計畫預定期程妥為排定設計及招標事宜，耽延後續施工作業，又迄未完成工程變更設計，影響完工時程，允宜積極趲趕進度，早日完工啟用，以發揮建設效益；2.部分施工項目數量或單價編列欠妥，致溢計工程款；3.部分施工項目內容與契約圖說規定不符；4.部分工區施工圍籬外圍未設置人行空間供行人通行，或未設置乙種施工圍籬，或圍籬上方警示燈間距過大，影響交通安全；5.監造廠商現場監造人員於部分施工期間跨越其他標案執行監造工作，違反專職規定；6.施工廠商餘土處理計畫未臻完整；7.工程契約編列屬工程管理費支用範圍之工程開辦及宣導費用；8.監造廠商品質保證及施工廠商品質管制等作業規定未納入契約文件，不利於監督履約施工等情，經函請檢討改進。據復：1.已完成工程變更設計作業，工程亦已完工啟用，爾後加強設計及招標前期規劃作業，以免影響工程施工；2.將於工程結算扣減相關工程項目溢計及未施作金額，並對設計廠商處以懲罰性違約金；爾後加強工程預算書圖之審查，並儘可能作單價分析，以利於預算單價審查作業；3.已督促施工廠商辦理改善，並對施工廠商及監造廠商處以懲罰性違約金；4.將於工程結算扣減短少施作之施工圍籬及型鋼護欄金額；5.將對監造廠商處以懲罰性違約金；6.爾後餘土處理計畫核定函將副知土石方收容處理場所主管機關，並已修正施工計畫內剩餘土石方數量；7.將於工程結算扣除工程開辦及宣導費用，以符工程管理費支用規定；8.爾後將納入新工程契約中。（詳乙－43頁）

## （三）為打造友善都市人行空間，配合中央辦理人行道及無障礙設施改善工程，惟工程規劃設計及維護管理未盡周妥，允宜檢討改善，以建立優質人本環境。（城鄉建設）

市政府為型塑安全舒適人行徒步廊道，建構低碳生活及綠色交通網絡，創造「以人為本」之友善都市空間，近年積極爭取內政部營建署（112年9月20日改制為國土管理署）於前瞻基礎建設計畫「城鄉建設—提升道路品質計畫」項下核定經費，辦理人行道及人行環境無障礙設施改善工程。經抽查「嘉義市民權東路人行道改善工程（第一工區）」、「嘉義市民權東路人行環境改善工程（第二工區）」、「嘉義市106年度人行環境無障礙設施改善工程」、「嘉義市中興路（建國路至高鐵大道）人行道改善工程」、「嘉義市公義路人行道改善工程」及「嘉義市107年度人行環境無障礙設施改善工程」等6件人行環境改善工程執行情形，核有：1.部分工程鋪面磚及混凝土拆除物殘料處理方式與其他工程不同，亟待研議訂定一致性處理方式，俾供工程設計依據；2.為減緩都市熱島效應於人行道工程設計透水性鋪面，惟部分工程透水混凝土單價較同期其他工程高，允宜研議建立單價資料庫，以利合理編列預算單價；3.部分工程改善人行道未達核定計畫面積，或於中央核定計畫經費後再予以撤案，允宜檢討改進，加強計畫提報及執行作業；4.部分工程計畫進度延宕1年以上始完工結案，亟待檢討落後癥結，加強計畫管控及督導作業，以提升計畫執行效率；5.部分工程購置財產屬動產設備，惟完工後財產未點交及單獨列帳；6.間有工程電線管帽蓋不見致電線裸露，亟待加強安全管理；7.部分工程招標公告內容漏填或錯填，允宜檢討改進，以確保公告資訊之正確性等情，經函請檢討改善。據復：1.後續標案將統一編列殘值收入納入工程契約請得標廠商繳庫；2.將參考規劃公司市場訪價及工務處各工程發包預算單價，更新市政府單價資料庫，提供後續預算編列參考；3.爾後加強與相關單位討論，於施工前召開地方說明會，俟達成共識再辦理後續作業，並注意爭取經費期程；4.爾後注意計畫提案時各階段期程預估天數，並加強計畫管控及督導作業，以提升執行效率；5.爾後以租金方式編列，以符實際，若購置動產設備，將注意依規定落實辦理財產產籍登記；6.已請施工廠商重新檢視後完成補正，並將加強巡檢；7.爾後注意詳實填寫工程招標公告內容，以確保公告資訊之正確性。（詳乙－44頁）

## （四）為營造社區共學環境，積極配合中央補助建置學校社區共讀站，惟間有工程採購招標及共讀站使用管理未臻周全等情，允宜檢討改進，以友善居民學習場域並提供多元社區化服務。（城鄉建設）

市政府為善用學校校園空間，建構安全、合宜與健康之學習場域及多元社區化服務，以提供社區居民學習及交流之場域，讓學校成為社區居民生活中心，獲教育部國民及學前教育署於前瞻基礎建設計畫「城鄉建設—校園社區化改造計畫」項下核定計畫經費共1,908萬餘元，於嘉義市立民生國民中學及嘉義市嘉北、崇文、蘭潭、宣信、民族、興嘉等國民小學等7間學校設置社區共讀站，提供社區居民就近借閱圖書。經查部分學校共讀站工程執行及使用管理情形，核有：1.部分學校社區共讀站尚無經費設置獨立水電統計設備，且恐影響其節約能源之執行，致開放供社區民眾使用意願不高，允宜研謀善策，以符補助計畫預期效益；2.部分學校尚未研訂社區共讀站管理辦法或社區共讀站使用規則未臻完備；3.部分工程施工材料規範提及特定規格，有限制投標廠商競標之虞；4.部分工程設備圖說內容未盡完整卻仍作為招標文件，設計審查過程未臻嚴謹；5.部分工程施工材料預算價格偏離市場行情；6.部分工程施工材料送審試驗報告檢測合格日期已逾契約規定許可期間仍予核備，審查核備過程未臻嚴謹；7.部分工程施工材料漏未辦理相關試驗；8.部分工程保險內容未符契約規定；9.監造廠商品質查證作業規定未納入契約文件，或無監造廠商依約應填之施工品質抽查紀錄；10.施工廠商品質管制作業規定未納入契約文件，或無施工廠商依約應填之自主檢查表等情，經函請檢討改善。據復：1.已由學校於網站公告社區共讀站使用辦法，民眾可於上班日登記使用，以擴大服務範圍，學校如有水電需求，可申請市政府補助；2.學校已訂定或修正社區共讀站使用規則；3.爾後審慎訂定圖說與規範內容，於設計圖說註明「圖說僅提供參考，實際以送審為準」及「或同等品」字樣，以避免有限制投標廠商競標之爭議；4.爾後相關採購會注意並納入改善；5.爾後類似工程採購會督促設計廠商確實進行市場訪價，俾利預算資源有效運用；6.爾後注意檢核施工廠商所附測試報告期限；7.材料廠商已提供第三方公證單位測試報告書，爾後留意三級品管作業；8.爾後注意檢核保險內容與契約規定，以加強工程保險審查作業；9.爾後注意文件留存，並將作業規定列入招標文件，以達採購招標及契約文件之完整性；10.已補附自主檢查表，爾後依約落實管理。（詳乙－78頁）