# 甲、總述

## 壹、總預算執行之審核

113年度臺北市總決算審核結果（圖1），歲入決算修正淨增列889萬餘元（增列912萬餘元，減列22萬餘元），審定為2,252億8,799萬餘元；歲出決算修正淨增列345萬餘元（增列689萬餘元，減列343萬餘元），審定為1,983億6,932萬餘元；歲入歲出相抵賸餘269億1,867萬餘元（詳丙－1頁）；債務之償還決算99億1,358萬餘元，經照數審定，收支賸餘計170億508萬餘元（詳丙－3頁）。茲將113年度歲入、歲出預算執行之審核結果，說明如次：

### 一、歲入、歲出決算審定數與預算數之比較

113年度歲入決算審定總額2,252億8,799萬餘元，較預算數2,152億6,927萬餘元，增加100億1,872萬餘元（圖2），約4.65％，主要係遺產及贈與稅、印花稅等稅課收入較預計增加，（詳丁－3頁）；113年度歲入決算應收保留數21億3,381萬餘元，占歲入預算數0.99％，主要係交通事件裁決所應收違反道路交通管理處罰條例之罰鍰尚待收繳，暨臺北自來水事業處營業基金及臺北市市有財產開發基金超預算盈（賸）餘待繳庫等，須保留繼續執行。

| 表1 歲出經費賸餘分析（原因別） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |
| 經費賸餘原因 | 金額 | 占比 |
| 合 計 | 6,612 | 100.00 |
| 1.按業務實際需要而減少支付。 | 2,628 | 39.75 |
| 2.補（捐）助或委辦計畫經費賸餘。 | 1,991 | 30.12 |
| 3.實際進用員額較少之人事費賸餘。 | 401 | 6.07 |
| 4.專案經費第一、二預備金未動支。 | 314 | 4.75 |
| 5.營繕工程或採購財物結餘。 | 274 | 4.14 |
| 6.計畫變更致未實施或工作量減少。 | 35 | 0.54 |
| 7.收支併列預算收入未達而減支。 | 0.63 | 0.01 |
| 8.因土地取得問題而未執行。 | 0 | 0.00 |
| 9.其他。 | 966 | 14.61 |

歲出決算審定總額1,983億6,932萬餘元，較預算數2,049億8,209萬餘元，減少66億1,276萬餘元（圖2），約3.23％，主要係按業務實際需要減少支付之賸餘及補（捐）助或委辦計畫經費賸餘（表1），如以機關別區分，主要係社會局、財政局、衛生局等主管機關之經費賸餘（表2）；113年度歲出決算應付保留數56億7,359萬餘元，占歲出預算數2.77％，主要係工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工等，須保留繼續執行（表3）；次就近5（109至113）年度預算賸餘及保留情形之趨勢分析結果，113年度預算執行之賸餘數較112年度增加1,984萬餘元（圖3），主要係財政局債務付息等工作計畫賸餘數增加所致，又113年度賸餘數較112年度減少0.21個百分點，主要係113年度整體歲出預算編列數較112年度增加，致賸餘數金額雖增加，惟其占比下降；另113年度應付保留數雖較112年度減少8億7,729萬餘元及0.65個百分點，然其中工務局、體育局、文化局、產業發展局、社會局等5個主管機關應付保留金額合計達44億8,922萬餘元，占應付保留數79.12％，又體育局、文化局及勞動局應付保留金額占其預算數比率超逾10％，歲出預算執行效率有待加強（表4）。

| 表2 歲出經費賸餘彙計（機關別） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關 (計畫)名稱 | 預算數 |  | 經費賸餘 |  |  |  |  |  | 主管機關 (計畫)名稱 |  | 預算數 |  |  | 經費賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 金額 |  | 占預算數比率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  |  | 占預算數比率 |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | 204,982 |  | 6,612 |  | 3.23 |  |  |  | 市政府 |  | 5,033 |  |  | 87 |  |  | 1.73 |  |  |  |  |  |  |
| 統籌支撥科目 | 8,838 |  | 2,016 |  | 22.82 |  |  |  | 文化局 |  | 4,994 |  |  | 78 |  |  | 1.57 |  |  |  |  |  |  |
| 財政局 | 4,054 |  | 839 |  | 20.71 |  |  |  | 臺北翡翠水庫管理局 |  | 304 |  |  | 4 |  |  | 1.54 |  |  |  |  |  |  |
| 市議會 | 914 |  | 142 |  | 15.58 |  |  |  | 產業發展局 |  | 6,610 |  |  | 92 |  |  | 1.39 |  |  |  |  |  |  |
| 法務局 | 191 |  | 25 |  | 13.15 |  |  |  | 消防局 |  | 3,689 |  |  | 42 |  |  | 1.16 |  |  |  |  |  |  |
| 民政局 | 3,070 |  | 225 |  | 7.35 |  |  |  | 工務局 |  | 20,742 |  |  | 221 |  |  | 1.07 |  |  |  |  |  |  |
| 勞動局 | 2,187 |  | 152 |  | 6.95 |  |  |  | 環境保護局 |  | 7,992 |  |  | 83 |  |  | 1.05 |  |  |  |  |  |  |
| 衛生局 | 6,844 |  | 435 |  | 6.36 |  |  |  | 體育局 |  | 2,680 |  |  | 23 |  |  | 0.87 |  |  |  |  |  |  |
| 青年局 | 176 |  | 10 |  | 6.19 |  |  |  | 警察局 |  | 14,634 |  |  | 124 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |  |
| 社會局 | 26,201 |  | 1,374 |  | 5.24 |  |  |  | 地政局 |  | 1,330 |  |  | 10 |  |  | 0.81 |  |  |  |  |  |  |
| 資訊局 | 962 |  | 39 |  | 4.07 |  |  |  | 交通局 |  | 11,865 |  |  | 95 |  |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 兵役局 | 228 |  | 8 |  | 3.83 |  |  |  | 臺北自來水事業處 |  | 24 |  |  | 0.08 |  |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  |
| 捷運工程局 | 2,924 |  | 97 |  | 3.33 |  |  |  | 教育局 |  | 65,608 |  |  | 22 |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |
| 觀光傳播局 | 770 |  | 24 |  | 3.21 |  |  |  | 第二預備金 （動支後餘額） |  | 291 |  |  | 291 |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 都市發展局 | 1,814 |  | 42 |  | 2.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 註：1.經費賸餘金額欄前端所植～，係表示金額較高之前5個主管機關（計畫）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.113年度第二預備金原編列預算數7億4,000萬元，經臺北市政府核准動支4億4,806萬餘元，動支比率60.55％。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表3 歲出應付保留數分析（原因別） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經 費 種 類 保 留 原 因 |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 營繕工程 |  |  | 財物購置 |  |  | 其 他 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  |  | 占比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  | 5,673 |  |  | 100.00 |  | 4,274 （75.34％) |  |  | 147 （2.60％) |  |  | 1,251 (22.06％) |  |  |
| 1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工。 |  |  |  |  |  |  |  | 3,856 |  |  | 67.98 |  | 3,818 |  |  | 3 |  |  | 34 |  |  |
| 2.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間。 |  |  |  |  |  |  |  | 506 |  |  | 8.93 |  | 122 |  |  | 64 |  |  | 318 |  |  |
| 3.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 |  |  |  |  |  |  |  | 451 |  |  | 7.96 |  | 2 |  |  | 14 |  |  | 434 |  |  |
| 4.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續。 |  |  |  |  |  |  |  | 325 |  |  | 5.74 |  | 108 |  |  | － |  |  | 216 |  |  |
| 5.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延，未於年度內辦理完成。 |  |  |  |  |  |  |  | 265 |  |  | 4.68 |  | 24 |  |  | 39 |  |  | 201 |  |  |
| 6.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付。 |  |  |  |  |  |  |  | 205 |  |  | 3.61 |  | 197 |  |  | － |  |  | 8 |  |  |
| 7.因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  | 0.30 |  | － |  |  | － |  |  | 17 |  |  |
| 8.權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.00 |  | 0.1 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 9.其他零星計畫之保留款。 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  | 0.80 |  | 0.1 |  |  | 25 |  |  | 19 |  |  |
| 表4 歲出應付保留數彙計（機關別） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關 (計畫)名稱 |  |  | 預算數 |  | 應付保留數 |  |  |  | 主管機關 (計畫)名稱 |  |  |  |  | 預算數 |  |  | 應付保留數 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 金額 |  | 占預算數比率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  |  | 占預算數比率 |  |  |  |
| 合計 |  |  | 204,982 |  | 5,673 |  | 2.77 |  | 環境保護局 |  |  |  |  | 7,992 |  |  | 81 |  |  | 1.02 |  |  |  |
| 體育局 |  |  | 2,680 |  | 714 |  | 26.64 |  | 市議會 |  |  |  |  | 914 |  |  | 8 |  |  | 0.90 |  |  |  |
| 文化局 |  |  | 4,994 |  | 648 |  | 12.98 |  | 觀光傳播局 |  |  |  |  | 770 |  |  | 6 |  |  | 0.78 |  |  |  |
| 勞動局 |  |  | 2,187 |  | 228 |  | 10.45 |  | 都市發展局 |  |  |  |  | 1,814 |  |  | 10 |  |  | 0.60 |  |  |  |
| 工務局 |  |  | 20,742 |  | 2,025 |  | 9.76 |  | 臺北翡翠水庫管理局 |  |  |  |  | 304 |  |  | 1 |  |  | 0.36 |  |  |  |
| 產業發展局 |  |  | 6,610 |  | 597 |  | 9.04 |  | 警察局 |  |  |  |  | 14,634 |  |  | 32 |  |  | 0.22 |  |  |  |
| 資訊局 |  |  | 962 |  | 23 |  | 2.45 |  | 教育局 |  |  |  |  | 65,608 |  |  | 110 |  |  | 0.17 |  |  |  |
| 民政局 |  |  | 3,070 |  | 73 |  | 2.38 |  | 捷運工程局 |  |  |  |  | 2,924 |  |  | 2 |  |  | 0.10 |  |  |  |
| 社會局 |  |  | 26,201 |  | 504 |  | 1.92 |  | 地政局 |  |  |  |  | 1,330 |  |  | 0.7 |  |  | 0.05 |  |  |  |
| 消防局 |  |  | 3,689 |  | 63 |  | 1.72 |  | 兵役局 |  |  |  |  | 228 |  |  | 0.06 |  |  | 0.03 |  |  |  |
| 統籌支撥科目 |  |  | 8,838 |  | 141 |  | 1.60 |  | 法務局 |  |  |  |  | 191 |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 衛生局 |  |  | 6,844 |  | 109 |  | 1.59 |  | 青年局 |  |  |  |  | 176 |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 市政府 |  |  | 5,033 |  | 79 |  | 1.58 |  | 臺北自來水事業處 |  |  |  |  | 24 |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 財政局 |  |  | 4,054 |  | 63 |  | 1.56 |  | 第二預備金 （動支後餘額） |  |  |  |  | 291 |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 交通局 |  |  | 11,865 |  | 148 |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。 2.應付保留數金額欄前端所植～，係表示保留金額較多之前5個主管機關（計畫）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 二、歲入、歲出與收支之平衡

113年度原列經常收入（包括直接稅、間接稅、賦稅外收入）決算，經修正淨增列889萬餘元，審定為2,227億9,494萬餘元，原列經常支出（包括一般經常支出、債務利息及事務支出）決算，經修正淨增列634萬餘元，審定為1,586億6,841萬餘元；原列資本收入（包括減少資產、收回投資）決算，如數審定為24億9,305萬餘元；原列資本支出（包括增置或擴充改良資產、增加投資）決算，經修正減列289萬餘元，審定為397億91萬餘元。

在經常收支方面，113年度經常收入較預算數增加96億1,525萬餘元，主要係遺產及贈與稅、印花稅等稅課收入較預計增加；經常支出較預算數減少60億9,846萬餘元，主要係社會局、衛生局等機關補（捐）助計畫，暨財政局債務付息等支出較預計減少；經常收支相抵，賸餘641億2,653萬餘元，較預算數增加157億1,372萬餘元。在資本收支方面，113年度資本收入較預算數增加4億346萬餘元，主要係財政局土地售價、臺北翡翠水庫售水收入較預計增加；資本支出較預算數減少5億1,429萬餘元，主要係工務局等機關營繕工程或採購財物結餘，及社會局等機關補（捐）助或委辦計畫之賸餘等；資本收支相抵，短絀372億786萬餘元，較預算短絀雖減少9億1,775萬餘元，惟資本收入遠不足支應資本支出，經以經常收支賸餘支應後，歲入歲出賸餘269億1,867萬餘元（圖4）。就整體收支而言，113年度經常收入除可支應經常支出所需外，且足敷彌補資本收支差短。

市政府賡續推動開源節流措施，財政收支結構已逐步改善。113年度臺北市政府總決算歲入歲出賸餘269億1,867萬餘元，較112年度賸餘224億3,656萬餘元，增加44億8,210萬餘元，另經債務還本99億1,358萬餘元，113年度收支賸餘為170億508萬餘元，加計以前年度累計賸餘，截至113年底止，臺北市累計賸餘539億3,429萬餘元，然臺北市政府1年以上債務未償餘額實際數為729億元（加計保留數627億2,450萬餘元後，金額為1,356億2,450萬餘元）；除前述公共債務法規範之債務外，臺北市政府尚有退休公教人員優惠存款差額利息、公務人員退休撫卹新制實施前年資退休經費與退休教育人員退休經費等未來或有給付責任，或將造成未來負擔之支出共1,716億8,803萬餘元（未含已認列之退休教職人員優惠存款差額利息應付費用1億4,075萬餘元），暨另向機關專戶、基金調度款亦達966億6,753萬餘元，財務負擔仍屬沉重，允宜檢討施政支出之優先性及必要性，提升施政效能，並加強開源節流措施，審慎規劃資源配置，以維財政健全及市政建設永續發展。

茲將年來本處審核臺北市政府預算之籌編及執行所提審核意見，擇要摘述如次：

一、近5年度歲入決算審定數呈遞增趨勢，其中稅課收入超收數占歲入超收數之比率已逾7成，執行結果與預測存有落差：臺北市政府近5（109至113，下同）年度歲入決算審定數超逾預算數（下稱超收）共計356億9,224萬餘元，主要係稅課收入較預算數增加275億3,915萬餘元，占歲入超收合計數之77.16％，且稅課收入占歲出決算審定數之賦稅依存度，於113年度已增為81.41％；另以近5年度遺產及贈與稅等各稅目預算執行情形觀之，各稅目較預算增減金額逾10億元者，計有遺產及贈與稅4個年度、土地稅3個年度、印花稅及統籌分配稅各2個年度、房屋稅1個年度，執行結果與預測存有相當落差，亟宜精進稅收預測準確性，以免影響該府財政收支平衡之籌劃、施政計畫延續性及整體資源之妥適配置。（詳乙－8頁）

二、近5年度經常支出占歲出規模約8成，且歲出規模增加數逾6成配置於經常門支出，壓縮資本支出成長，不易發揮長期經濟效益，有待妥為規劃整體資源配置：臺北市政府歲出決算審定數由109年度1,655億172萬餘元逐年增長至113年度1,983億6,932萬餘元，113年度較109年度增加328億6,760萬餘元，成長率19.86％，其中經常支出由109年度之1,360億5,485萬餘元增加至113年度之1,586億6,841萬餘元，各年度經常支出占歲出規模約8成，且113年度歲出規模增加數逾6成配置於經常門支出，壓縮資本支出成長，影響公共建設與長期發展，不易發揮長期經濟效益，有待衡酌財政狀況，妥為規劃資源配置。（詳乙－9頁）

三、持續辦理各種財務調度事宜，並依債務還本計畫執行，惟未妥為掌握債務還本數及運用市庫餘裕資金墊還借款數，並納入編列債務付息預算，致因應計息之債務本金大幅減少，債務付息預算執行率未及4成，允宜檢討妥編預算，俾政府有限資源達最適配置：財政局為償付發行公債或向金融機構融資之利息，於113年度單位預算編列債務付息費用12億2,592萬元，執行結果，實際支付數4億801萬餘元，較預算數減少8億1,790萬餘元，預算執行率僅33.28％，主要係於編列113年度概算時，將113年度預估之債務還本75億元（第1次追加預算後為95億元）納入應計息之本金；嗣實際執行時，依臺北市市庫自治條例第7條第2項規定運用市庫餘裕資金辦理墊還市政專案借款，節省債息所致，顯示債務付息預算之估列仍待考量財務操作策略，妥適編列預算，俾政府有限資源達最適配置。（詳乙－32頁）

四、為健全文化環境生態，積極爭取中央補助經費辦理文化資產修復，惟辦理補助款追加預算作業時，未妥為衡酌各計畫執行量能，致預算保留比率偏高，有待檢討改善：文化局為鼓勵文化資產相關人能落實文化資產保存維護工作，並促進保存之意願，近年積極向中央爭取文化資產補助經費，並配合編列自籌款，111至113年度分別編列及追加文化資產保存維護等相關計畫補助預算為1億4,452萬元、1億5,140萬餘元及2億7,759萬餘元。惟執行結果，因該局每年就中央補助款補辦追加預算作業時，均按中央政府核定各補助計畫經費總額，一次納編預算，未能衡酌各計畫實際執行期程，妥為分年編列預算，致預算執行率連年低於3成，且預算保留金額由111年度之1億1,145萬餘元，擴增至113年度之2億5,223萬餘元，有待檢討改善。（詳乙－147頁）

以上，各機關執行歲入歲出預算有關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本處已列管繼續注意其改善成效。

## 貳、施政計畫實施之考核

113年度臺北市政府以打造有效率、有溫度、讓市民有感之整合服務型政府出發，並以「永續 共融 希望 首都」為施政計畫重點，參酌市政白皮書及機關重要施政政策制訂優先施政項目（施政綱要），期有效運用市政資源，促進政策落實，達成施政目標。茲將113年度各機關施政計畫實施情形、管制計畫推動情形及施政效能等，說明如次：

### 一、施政計畫實施情形

| 表1 113年度臺北市各主管機關施政工作計畫實施結果彙總 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 (計畫)名稱 | 單位預算 機關數 | 核定 計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執行計畫項數 | 主管機關 (計畫)名稱 | 單位預算 機關數 | 核定 計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執行計畫項數 |
| 合 計 | 120 | 640 | （註）2 | 523 | 115 | 文化局 | 7 | 35 | － | 24 | 11 |
| 市議會 | 1 | 7 | － | 5 | 2 | 消防局 | 1 | 9 | － | 5 | 4 |
| 市政府 | 22 | 118 | － | 104 | 14 | 臺北翡翠水庫管理局 | 1 | 5 | － | 4 | 1 |
| 民政局 | 15 | 61 | － | 58 | 3 | 觀光傳播局 | 2 | 14 | － | 13 | 1 |
| 財政局 | 2 | 18 | 2 | 10 | 6 | 地政局 | 8 | 29 | － | 28 | 1 |
| 教育局 | 5 | 37 | － | 31 | 6 | 兵役局 | 1 | 8 | － | 7 | 1 |
| 產業發展局 | 4 | 35 | － | 26 | 9 | 臺北自來水事業處 | 1 | 2 | － | 2 | － |
| 工務局 | 6 | 39 | － | 23 | 16 | 體育局 | 1 | 8 | － | 2 | 6 |
| 交通局 | 5 | 27 | － | 21 | 6 | 資訊局 | 1 | 5 | － | 4 | 1 |
| 社會局 | 4 | 23 | － | 14 | 9 | 法務局 | 1 | 10 | － | 10 | － |
| 勞動局 | 5 | 31 | － | 28 | 3 | 捷運工程局 | 4 | 6 | － | 5 | 1 |
| 警察局 | 1 | 12 | － | 11 | 1 | 青年局 | 1 | 5 | － | 5 | － |
| 衛生局 | 13 | 48 | － | 43 | 5 | 統籌支撥科目 | － | 5 | － | 4 | 1 |
| 環境保護局 | 5 | 26 | － | 23 | 3 | 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |
| 都市發展局 | 3 | 16 | － | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 註：113年度未執行計畫2項如次： 1.財政局債務管理計畫800萬元，因未發行公債，原編列發行手續費，爰未執行。 2.稅捐稽徵處土地購置計畫1千元，因無承受欠稅納稅義務人之土地案件，故未執行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

113年度臺北市政府計有普通公務機關單位120個（所屬分機關單位22個），依照該府訂定之施政綱要與預算籌編原則及總預算編製要點，編定施政（工作）計畫640項，其中，未執行者2項（0.31％)，已完成者523項（81.72％），尚在執行者115項（17.97％）（表1）。113年度歲出決算審定數1,983億6,932萬餘元，較112年度之1,850億7,813萬餘元，增加132億9,119萬餘元，其中教育科學文化支出744億3,681萬餘元（37.52％），較112年度增加49億8,063萬餘元，主要係增列補助各級學校教學經常性費用及人事費，暨各項幼生就學補助及育兒津貼等經費；經濟發展支出370億4,035萬餘元（18.67％），較112年度增加75億1,168萬餘元，主要係增列補貼公車票價差額及補助臺北市大眾捷運系統建設基金等經費；社會福利支出338億7,834萬餘元（17.08％），較112年度增加6,479萬餘元，主要係增列職能發展學院原機工大樓及學員宿舍用地改建工程經費；一般政務支出309億6,613萬餘元（15.61％），較112年度減少7億8,356萬餘元，主要係減列信義區信義段四小段32、33-2地號市有土地設定地上權案之獎補助等經費；社區發展及環境保護支出145億8,292萬餘元（7.35％），較112年度增加10億7,188萬餘元，主要係增列環境保護局人事費暨工務局衛生下水道工程處第2期分支管污水管渠設施檢視及修繕工程等經費；至退休撫卹、債務、補助及其他支出74億6,474萬餘元（3.76％），則較112年度增加4億4,576萬餘元（圖1）。

### 二、管制計畫推動情形及施政效能

表2　113年度臺北市政府重大計畫執行進度落後情形

| 項次 | 機關名稱 | 計畫名稱 |
| --- | --- | --- |
| 一、專案追蹤管制 |  |  |
| 1 | 殯葬管理處 | 富德納骨設施擴建工程 |
| 2 | 教育局 | 雙永國小臺北市立永春國小與永吉國小兩校合併新建工程 |
| 3 | 動物園 | 熱帶雨林區食肉動物及大型草食動物管理介面與展示意象更新工程 |
| 4 | 工務局公園路燈工程管理處 | 艋舺公園景觀改善案 |
| 5 | 陽明教養院 | 臺北市永福之家重建工程 |
| 6 | 警察局 | 中山分局中山二派出所新建工程 |
| 7 | 都市發展局 | 內湖區石壁潭社會住宅新建工程 |
| 8 | 文化局 | 臺北市音樂與圖書中心新建工程 |
| 9 | 體育局 | 七虎公園游泳池改建多功能館工程 |
| 10 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程第2期 |
| 11 | 都市發展局 | 大安區金華特五基地社會住宅暨特四基地行政大樓新建工程 |
| 二、府管制 |  |  |
| 1 | 工務局水利工程處 | 士林官邸北側滯洪池新建工程 |
| 2 | 工務局水利工程處 | 大龍抽水站擴建工程 |
| 3 | 工務局衛生下水道工程處 | 「民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程」統包案 |
| 4 | 停車管理工程處 | 科技大樓站停車場新建工程 |
| 5 | 都市發展局 | 信義區六張犁A、B區社會住宅新建工程 |
| 6 | 都市發展局 | 信義區三興段資源回收廠社會住宅新建工程 |
| 7 | 捷運工程局 | 臺北都會區大眾捷運系統工程計畫－信義線東延段 |
| 8 | 體育局 | 克強公園游泳池改建全民運動館統包工程 |
| 9 | 體育局 | 新生公園網球場改建全民運動館統包工程 |

資料來源：臺北市政府由府列管重大計畫執行進度報告（113年10月至12月）。

| 臺北市政府（下稱市政府）為落實所屬機關個案計畫執行作業及評核制度，提升施政績效，於112年10月5日函頒「臺北市政府重大計畫管理暨考評作業要點」，整合重大計畫規劃階段及執行階段之管理及考評作業，管制層級分為專案追蹤管制及府管制兩類，並自113年度起適用。市政府於113年度列管重大計畫計有82項，包括專案追蹤管制計畫33項，府管制計畫49項，其中屬專案追蹤管制計畫而執行進度落後者，計有殯葬管理處辦理「富德納骨設施擴建工程」等11項（表2項次一）；屬府管制計畫而執行進度落後者，計有工務局水利工程處辦理「士林官邸北側滯洪池新建工程」等9項（表2項次二），亟待督促相關機關就進度落後原因確實檢討研謀有效因應對策，積極推動妥處，確保如期如質完工，發揮計畫效益。另府管制計畫49項，扣除殯葬管理處辦理「第二殯儀館第二期整建計畫」等6項執行期間未達6個月且已完成，免予考評，及財政局辦理「動物園生態園區地下共構工程」等3項，113年度未編列預算外，餘40項之年度預算執行率，其中未達80％者，計有市場處辦理「環南市場改建工程」等15項（表3），允宜督促相關機關就預算執行率欠佳癥結原因檢討改善，以提升預算執行率。又113年度府管制計畫扣除前揭6項免予考評外，餘43項經市政府考評結果，優等9項（20.93％）、甲等21項（48.84％）、乙等12項（27.91％）、丙等1項（2.32％），其中評核乙等以下者13項、比率30.23％，較112年度評核乙等以下者21項、比率42.86％，項數及比率均減少，惟有4個主管 表3 113年度臺北市政府府管制計畫執行進度及評核結果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：項 |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關名稱 | 府管制計畫 | 預算執行率 未達80％（註1） | 評核等第(註2) |  |  |  |  |
|  |  |  | 優等 | 甲等 | 乙等 | 丙等 |  |
| 合 計 | 49 | 15 | 9 | 21 | 12 | 1 |  |
| 民政局 | 1 | － | － | － | － | － |  |
| 財政局 | 1 | － | － | 1 | － | － |  |
| 教育局 | 3 | － | － | 3 | － | － |  |
| 產業發展局 | 4 | 2 | － | 2 | 2 | － |  |
| 工務局 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | － |  |
| 交通局 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | － |  |
| 社會局 | 1 | － | － | 1 | － | － |  |
| 勞動局 | 1 | 1 | － | 1 | － | － |  |
| 都市發展局 | 4 | 4 | － | 2 | 2 | － |  |
| 文化局 | 3 | 1 | － | 2 | 1 | － |  |
| 消防局 | 1 | － | 1 | － | － | － |  |
| 捷運工程局 | 2 | － | － | 2 | － | － |  |
| 地政局 | 1 | － | － | － | － | － |  |
| 體育局 | 2 | 2 | － | － | 1 | 1 |  |
| 臺北自來水事業處 | 4 | － | 4 | － | － | － |  |
| 註：1.財政局辦理「動物園生態園區地下共構工程」、社會局辦理「萬隆東營區社會福利設施用地新建工程」及文化局辦理「臺北流行音樂中心產業區招商」等3項，因113年度均無工程施作，未編列預算。 註：2.殯葬管理處辦理「第二殯儀館第二期整建計畫」、工務局新建工程處辦理「常德街人行地下道連通工程」及「臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程」、工務局公園路燈工程管理處辦理「捷運綠廊串連人行動線(士林-劍潭站)更新工程」、工務局衛生下水道工程處辦理「內湖污水處理廠第三期設備（施）更新工程」、地政局土地開發總隊辦理「北投士林科技園區區段徵收」等6項免予考評，爰各評核等第散總為43項。 註：3.資料來源：整理自臺北市政府113年度府管制計畫年終考評彙編及臺北市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

機關7項計畫113年度評核等第較112年度退步；另4個主管機關5項計畫連續2個年度評核結果皆為乙等或未達乙等（表4），顯示部分重大計畫仍有改善空間，有待督促各該主管機關妥為檢討成績欠佳之癥結原因，研謀善策提升管理績效及施政品質。（詳乙－10頁）

| 表4 臺北市政府府管制計畫各主管評核等第情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 |  | 府管制計畫名稱 | 評核等第 |  |
|  |  |  | 112年度 | 113年度 |
| 民政局主管（1項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 第二殯儀館第二期整建計畫 | 丙等 |  |
| 財政局主管（1項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 動物園生態主題園區地下共構工程 |  | 甲等 |
| 教育局主管（3項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 大安國中綜合教學大樓新建工程 | 甲等 | 甲等 |
| 二 |  | 大安高工新建綜合教學大樓工程 |  | 甲等 |
| 三 |  | 康寧分館合署大樓新建工程 |  | 甲等 |
| 產業發展局主管（4項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 環南市場改建工程 | 甲等 | 乙等 |
| 二 |  | 成功市場改建工程 | 甲等 | 甲等 |
| 三 |  | 南門大樓暨市場改建工程 | 甲等 | 乙等 |
| 四 |  | 第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程 | 甲等 | 甲等 |
| 工務局主管（12項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 常德街人行地下道連通工程 | 乙等 |  |
| 二 |  | 中正橋改建工程 | 甲等 | 甲等 |
| 三 |  | 民權大橋跨河段上部結構拆除改建工程 | 甲等 | 優等 |
| 四 |  | 國家生技研究園區聯外道路工程 | 甲等 | 優等 |
| 五 |  | 南港生態綠廊暨立體連通平台建置工程 | 乙等 | 甲等 |
| 六 |  | 臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程 | 乙等 |  |
| 七 |  | 士林官邸北側滯洪池新建工程 |  | 乙等 |
| 八 |  | 大龍抽水站擴建工程 |  | 乙等 |
| 九 |  | 磺港溪再造工程（延壽橋至西安橋） | 甲等 | 甲等 |
| 十 |  | 捷運綠廊串連人行動線(士林-劍潭站)更新工程 | 甲等 |  |
| 十一 |  | 內湖污水處理廠第三期設備（施）更新工程 | 甲等 |  |
| 十二 |  | 「民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程」統包案 | 乙等 | 甲等 |
| 交通局主管（9項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 振華公園附建地下停車場新建工程 | 甲等 | 甲等 |
| 二 |  | 科技大樓站停車場新建工程 | 甲等 | 甲等 |
| 三 |  | 樂活公園附建地下停車場新建工程 | 甲等 | 優等 |
| 表4 臺北市政府府管制計畫各主管評核等第情形（續） |  |  |  |  |
| 項次 |  | 府管制計畫名稱 | 評核等第 |  |
|  |  |  | 112年度 | 113年度 |
| 四 |  | 內湖321K01停車場新建工程 | 甲等 | 乙等 |
| 五 |  | 公1公園附建地下停車場新建工程 | 甲等 | 乙等 |
| 六 |  | 捷運士林站TOD轉乘設施空間活化及多元服務建置案 | 乙等 | 乙等 |
| 七 |  | 捷運劍潭站TOD轉乘設施空間活化及多元服務建置案 |  | 甲等 |
| 八 |  | 捷運劍南路站TOD轉乘設施空間活化及多元服務建置案 |  | 優等 |
| 九 |  | 捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程第1期 | 甲等 | 乙等 |
| 社會局主管（1項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 萬隆東營區社會福利設施用地新建工程 | 甲等 | 甲等 |
| 勞動局主管（1項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 原機工大樓及學員宿舍用地改建工程 |  | 甲等 |
| 都市發展局主管（4項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 信義區六張犁A、B區社會住宅新建工程 | 甲等 | 乙等 |
| 二 |  | 南港區南港機廠社會住宅新建工程 | 乙等 | 甲等 |
| 三 |  | 信義區三興段資源回收廠社會住宅新建工程 | 乙等 | 乙等 |
| 四 |  | 信義區廣慈博愛園區社會住宅 | 甲等 | 甲等 |
| 文化局主管（3項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 臺北藝術園區：臺北市立美術館擴建工程 | 乙等 | 甲等 |
| 二 |  | 臺北市立美術館典藏庫房新建暨南進門改善統包工程 | 乙等 | 乙等 |
| 三 |  | 臺北流行音樂中心產業區招商 | 乙等 | 甲等 |
| 消防局主管（1項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 興隆分隊新建工程 |  | 優等 |
| 捷運工程局（2項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 臺北都會區大眾捷運系統工程計畫─信義線東延段 | 丙等 | 甲等 |
| 二 |  | 臺北都會區大眾捷運系統工程計畫─萬大中和樹林線(第一期) | 乙等 | 甲等 |
| 地政局主管（1項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 北投士林科技園區區段徵收 | 丙等 |  |
| 體育局主管（2項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 克強公園游泳池改建全民運動館統包工程 | 乙等 | 乙等 |
| 二 |  | 新生公園網球場改建全民運動館統包工程 | 乙等 | 丙等 |
| 臺北自來水事業處主管（4項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 供水管網改善及管理計畫第四階段計畫 | 甲等 | 優等 |
| 二 |  | 翡翠原水管工程 | 優等 | 優等 |
| 三 |  | 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓新建工程 | 乙等 | 優等 |
| 四 |  | 三重二號配水池暨加壓站新建工程 | 甲等 | 優等 |
| 資料來源：整理自臺北市政府提供資料。 |  |  |  |

另本處依決算法第23條第5款規定，113年度審核同類機關之施政效能結果，經提出建議意見促請改善者，茲摘要列述如次：

（一）整體營業及非營業基金收支預算執行結果，雖獲有盈（賸）餘，惟仍未達預算目標，且部分基金間有盈（賸）餘低於預算數或短絀加劇，另營運（業務）計畫執行結果亦有未達目標情形，有待督促改善，以提升運作效能。（詳乙－11頁）

（二）部分非營業特種基金未依基金運作情形及實際需要覈實編列預算，致屢有超支併決算之情事，允宜督促覈實編列預算，以強化預算及計畫管理功能。（詳乙－12頁）

（三）補助並督導所屬學校執行校園安全維護工作，以營造安全學習環境，惟部分學校辦理體育教練證照有效性之審查機制未臻周妥，或不適任人員查詢作業欠落實，或監錄系統設備管理及運作欠佳，或委外辦理反針孔偵測業務未妥為規劃實施方式等情，有待督促檢討改善，以強化校園安全防護力。（詳乙－41頁）

（四）為落實校園防災教育與災害防救整備應變，每年辦理防災教育及避難演練等計畫，惟間有防災物資儲放管理機制未臻健全，或部分學校供水站取水點現況與公開資訊不符，或部分學校執行防災教育成效欠佳，或未將外僑學校及實驗教育機構納入防災教育實施範圍等情，有待研謀改善。（詳乙－43頁）

（五）持續擴增公共化教保服務機構量能，並補助設置攝錄影音設備，以建構友善安全之育兒環境，惟仍核有2歲專班托育量能不足，或教學空間設置監視器比率仍待提升等情，允宜研謀改善。（詳乙－46頁）

以上相關缺失，本處已列管繼續注意各機關改善情形。

## 參、政府資產負債之查核

### 一、整體資產負債表

依臺北市總會計制度規定，整體資產負債表係彙總表達公務機關、特種基金整體之資產、負債狀況，及其內部往來沖銷事項【包括應收（付）款項、借貸款項、代保管資產、對特種基金之投資等】。113年度臺北市總決算整體資產負債表（113年12月31日）計列整體資產11兆5,276億5,499萬餘元、整體負債2,851億3,067萬餘元、整體淨資產11兆2,425億2,431萬餘元。茲將臺北市政府原列整體資產負債表科目之主要增減及變化說明如次：

（一）整體資產：113年底11兆5,276億5,499萬餘元，較112年底11兆4,069億7,605萬餘元，增加1,206億7,893萬餘元，分析如次：

1.「預付款項」科目684億9,903萬餘元，較112年底增加138億5,456萬餘元，主要係交通局主管辦理基北北桃跨城際公共運輸通勤月票票價差額補助，文化局主管辦理臺北流行音樂中心工程技術服務履約爭議調解費，暨勞動局主管辦理原機工大樓及學員宿舍用地改建工程相關費用等預付款項增加所致。

2.「其他投資」科目2,050億9,816萬餘元，較112年底增加517億2,077萬餘元，主要係財政局對富邦金融控股股份有限公司之投資評價調整增加所致。

3.「土地、建築物及設備」科目10兆9,964億3,796萬餘元，較112年底增加515億8,743萬餘元，主要係工務局及教育局等主管之土地公告現值調整增加等所致。

（二）整體負債：113年底2,851億3,067萬餘元，較112年底2,798億4,934萬餘元，增加52億8,132萬餘元，分析如次：

1.「短期債務」科目425億9,668萬餘元，較112年底增加240億4,453萬餘元，主要係住宅基金預計於114年度償還之銀行借款，自非流動負債轉列流動負債，及土地開發基金向固定資產重置基金借款所致。

2.「預收款項」科目166億9,012萬餘元，較112年底增加65億3,444萬餘元，主要係容積代金基金預收申請人預繳之容積代金增加所致。

3.「長期債務」科目1,366億1,939萬餘元，較112年底減少280億3,449萬餘元，主要係住宅基金預計於114年度償還之銀行借款，自非流動負債轉列流動負債，及償還長期借款所致。

（三）整體淨資產：上述資產總額減除負債總額後之淨資產11兆2,425億2,431萬餘元，較112年底11兆1,271億2,670萬餘元，增加1,153億9,760萬餘元，主要原因詳前述整體資產及負債增加之說明。

茲將113年度整體資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 臺北市總決算整體資產負債表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |
|  | 單位：新臺幣百萬元 |  |  |  |
| 科目 |  | 113年12月31日 | 112年12月31日 | 比較增減 |
| 資產 |  | 11,527,654 | 11,406,976 | 120,678 |
| 流動資產 |  | 283,282 | 264,398 | 18,884 |
| 現金 |  | 94,836 | 95,320 | - 483 |
| 短期投資 |  | 19,673 | 19,261 | 412 |
| 應收款項 |  | 96,898 | 90,795 | 6,103 |
| 存貨 |  | 3,314 | 4,316 | - 1,002 |
| 預付款項 |  | 68,499 | 54,644 | 13,854 |
| 其他流動資產 |  | 60 | 60 | - 0.01 |
| 非流動資產 |  | 11,244,372 | 11,142,577 | 101,794 |
| 押匯貼現、放款、基金 |  | 5,390 | 4,989 | 400 |
| 長期應收款項 |  | 4,411 | 6,787 | - 2,376 |
| 採權益法之投資 |  | 5,463 | 5,919 | - 455 |
| 其他投資 |  | 205,098 | 153,377 | 51,720 |
| 土地、建築物及設備 |  | 10,996,437 | 10,944,850 | 51,587 |
| 無形資產 |  | 5,152 | 4,873 | 278 |
| 其他資產 |  | 22,418 | 21,779 | 638 |
| 資產合計 |  | 11,527,654 | 11,406,976 | 120,678 |
| 負債 |  | 285,130 | 279,849 | 5,281 |
| 流動負債 |  | 111,985 | 81,037 | 30,947 |
| 短期債務 |  | 42,596 | 18,552 | 24,044 |
| 應付款項 |  | 52,695 | 52,327 | 367 |
| 預收款項 |  | 16,690 | 10,155 | 6,534 |
| 其他流動負債 |  | 2 | 1 | 0.7 |
| 非流動負債 |  | 173,145 | 198,811 | - 25,666 |
| 長期債務 |  | 136,619 | 164,653 | - 28,034 |
| 負債準備 |  | 5,716 | 5,995 | - 278 |
| 其他負債 |  | 30,809 | 28,162 | 2,646 |
| 淨資產 |  | 11,242,524 | 11,127,126 | 115,397 |
| 淨資產 |  | 11,242,524 | 11,127,126 | 115,397 |
| 負債及淨資產合計 |  | 11,527,654 | 11,406,976 | 120,678 |

註：1.113年12月31日淨資產11兆2,425億2,431萬餘元，含營業基金及作業基金非控制權益（非屬臺北市政府持股）59億5,710萬餘元。

2.本表「什項資產」與「什項負債」112年12月31日金額，配合行政院主計總處自113年度起將「應付代管資產」由「什項負債」移列至「什項資產」之減項，辦理重分類。

本處審核113年度臺北市總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）、特別決算以前年度轉入數及特別預算結果，經修正總決算淨增列歲入決算實現及應收數889萬餘元、淨增列歲出決算實現及應付數345萬餘元；修正附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）淨增列收入（含基金來源）決算數2億6,316萬餘元、增列支出（含基金用途）決算數1億6,246萬餘元，致臺北市總決算及附屬單位決算整體淨增列資產2億7,389萬餘元、淨增列負債1億7,091萬餘元、增列淨資產1億297萬餘元，決算審核修正後整體之資產總額為11兆5,279億2,888萬餘元，負債總額為2,853億159萬餘元，資產負債相抵計列有淨資產11兆2,426億2,729萬餘元。有關修正增減情形，詳列如下表：

| 臺北市總決算審定後整體資產負債表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  |
|  | 單位：新臺幣百萬元 |  |  |  |  |
| 科目 |  | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| 資產部分 |  |  |  |  |  |
| 流動資產 |  | 153,337 | 215,300 | - 85,354 | 283,282 |
| 現金 |  | 15,674 | 164,089 | - 85,927 | 94,836 |
| 短期投資 |  | － | 19,673 | － | 19,673 |
| 應收款項 |  | 75,016 | 22,275 | - 393 | 96,898 |
| 存貨 |  | 129 | 3,184 | － | 3,314 |
| 預付款項 |  | 62,456 | 6,077 | - 34 | 68,499 |
| 其他流動資產 |  | 60 | － | － | 60 |
| 非流動資產 |  | 11,143,564 | 545,712 | - 444,904 | 11,244,372 |
| 押匯貼現、放款、基金 |  | － | 5,390 | － | 5,390 |
| 長期應收款項 |  | － | 4,411 | － | 4,411 |
| 採權益法之投資 |  | 449,681 | 686 | - 444,904 | 5,463 |
| 其他投資 |  | 162,247 | 42,851 | － | 205,098 |
| 土地、建築物及設備 |  | 10,512,368 | 484,069 | － | 10,996,437 |
| 無形資產 |  | 4,426 | 725 | － | 5,152 |
| 其他資產 |  | 14,840 | 7,577 | － | 22,418 |
| 原列資產總額 |  | 11,296,901 | 761,012 | - 530,259 | 11,527,654 |
| 本處審核修正決算應調整數 |  | 46 | 264 | - 37 | 273 |
| 調整後資產總額 |  | 11,296,948 | 761,277 | - 530,297 | 11,527,928 |
| 負債部分 |  |  |  |  |  |
| 流動負債 |  | 33,225 | 79,321 | - 562 | 111,985 |
| 短期債務 |  | － | 42,596 | － | 42,596 |
| 應付款項 |  | 30,627 | 22,596 | - 527 | 52,695 |
| 預收款項 |  | 2,598 | 14,126 | - 34 | 16,690 |
| 其他流動負債 |  | － | 2 | － | 2 |

| 臺北市總決算審定後整體資產負債表（續） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  |
|  | 單位：新臺幣百萬元 |  |  |  |  |
| 科目 |  | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| 非流動負債 |  | 187,412 | 70,525 | - 84,792 | 173,145 |
| 長期債務 |  | 91,004 | 45,614 | － | 136,619 |
| 負債準備 |  | － | 5,716 | － | 5,716 |
| 其他負債 |  | 96,407 | 19,194 | - 84,792 | 30,809 |
| 原列負債總額 |  | 220,638 | 149,847 | - 85,354 | 285,130 |
| 本處審核修正決算應調整數 |  | 6 | 164 | － | 170 |
| 調整後負債總額 |  | 220,644 | 150,011 | - 85,354 | 285,301 |
| 淨資產部分 |  |  |  |  |  |
| 淨資產 |  | 11,076,263 | 611,165 | - 444,904 | 11,242,524 |
| 原列淨資產總額 |  | 11,076,263 | 611,165 | - 444,904 | 11,242,524 |
| 本處審核修正決算應調整數 |  | 40 | 100 | - 37 | 102 |
| 調整後淨資產總額 |  | 11,076,303 | 611,266 | - 444,942 | 11,242,627 |
| 調整後負債及淨資產總額 |  | 11,296,948 | 761,277 | - 530,297 | 11,527,928 |
| 註：1.內部往來沖銷項目包括：（1）公務機關與特種基金同額帳列應收（付）及預付（收）款項；（2）公務機關（公庫）帳列特種基金納入集中支付金額及暫存健勞公保費代繳款；（3）公務機關帳列採權益法之股權投資之投資營業基金及作業基金；（4）公務機關財產由特種基金代管部分。 2.本表係按公務機關執行總預算、特別預算及特別決算以前年度轉入數；特種基金執行附屬單位預算營業及非營業部分等財務狀況編製之。 |  |  |  |  |  |

### 二、公共債務

臺北市政府編臺北市總決算平衡表列長期負債，屬公共債務部分為905億7,558萬餘元，包含臺北市政府舉借之非自償性債務餘額實際數729億元、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線及松山線等特別決算、臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線（第一期工程）及信義線東延段等特別預算自償性債務餘額176億7,558萬餘元。至於債款目錄-公債、長期借款部分，係依據公共債務法第4條及第5條規定計列市政府在其總預算、特別預算，以及在營業基金、信託基金以外之特種基金所舉借1年以上之非自償性債務，列報截至113年底止，臺北市政府普通基金債務餘額決算數為1,356億2,450萬餘元，經本處審核結果，尚無不合，予以照數審定。上開臺北市政府1年以上債務餘額1,356億2,450萬餘元（包含債務餘額實際結欠數729億元及審定賒借收入保留數627億2,450萬餘元），約占行政院主計總處114年5月28日公布之前3年度名目國內生產毛額（GDP）平均數（22兆7,301億餘元）之0.60％，低於公共債務法第5

表1　113年底臺北市政府舉借債務餘額情形

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 合 計 | 普通基金債務餘額 |  |  | 非營業特種基金債務餘額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1年以上 |  | 未滿 1年 | 1年以上 |  | 未滿 1年 |
|  |  | 自償 | 非自償 |  | 自償 | 非自償 |  |
| 合 計 （占GDP比率） | 199,153,136 （0.78％） | 23,966,867 | 135,624,501 | － | 39,561,767 | － | － |
| 一、按公共債務法規定計算之債務餘額 （占前3年度GDP平均數比率） | 135,624,501（0.60％） | － | 135,624,501 | － | － | － | － |
| 二、參考IMF定義之債務餘額再加計： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）普通基金舉借債務餘額 | 23,966,867 | 23,966,867 | － | － | － | － | － |
| （二）市庫券及未滿1年短期借款 | － | － | － | － | － | － | － |
| （三）非營業特種基金舉借債務餘額 | 39,561,767 | － | － | － | 39,561,767 | － | － |

註：1.本表數據為審定數，1年以上非自償性債務餘額1,356億2,450萬餘元，包括實際數729億元、保留數627億2,450萬餘元。

2.行政院主計總處114年5月28日公布之113年度GDP及前3年度GDP平均數為25兆5,928億餘元、22兆7,301億餘元。

條第3項規定2.3724％之債限。若參考國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IMF）定義，臺北市政府公共債務包括前述1年以上債務餘額決算審定數1,356億2,450萬餘元，加計普通基金自償性債務餘額239億6,686萬餘元及非營業特種基金自償性債務餘額395億6,176萬餘元，則合計共1,991億5,313萬餘元（表1）。

賒借收入保留數627億2,450萬餘元，包括100至102年度臺北市地方總決算賒借收入保留數493億1,433萬餘元，及臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期、臺北文化體育園區開發案等特別決算賒借收入保留數134億1,016萬餘元。

### 三、未來或有給付責任及調度款等款項

（一）依據113年度臺北市總決算說明，截至113年底止，未列入公共債務法債限規範之未來或有給付責任為1,716億8,803萬餘元（未含已認列之退休教職人員優惠存款差額利息應付費用1億4,075萬餘元），較112年度1,810億1,170萬餘元（未含已認列之退休教職人員優惠存款差額利息應付費用7億955萬餘元），減少93億2,367萬餘元（表2），上述事項，或因屬政府未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，或因屬未來社會安全給付事項，可藉由費率調整機制等挹注，與公共債務法管制政府融資行為所舉借之債務不同，逐項說明如下列。

表2　臺北市政府未來或有給付責任及增減情形

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 113年度 | 112年度 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | 金額 | 金額 | 主要增減原因 |
| 合 計 | 171,688,037 | 181,011,709 | - 9,323,671 |  |
| 1.退休公教人員優惠存款差額利息 | 702,260 | 195,101 | 507,158 | 增加退休教職人員優惠存款差額利息未認列應付費用部分。 |
| 2.舊制公務人員退休金 | 52,100,949 | 56,797,075 | - 4,696,126 | 退休人員實際支領數。 |
| 3.舊制教育人員退休金 | 118,884,827 | 124,019,531 | - 5,134,704 | 退休人員實際支領數。 |

資料來源：摘自112及113年度臺北市總決算及臺北市政府主計處提供資料。

1.113年度退休公教人員優惠存款差額利息，其中公務人員部分預估為1億7,469萬餘元，依臺北市政府與臺灣銀行訂定契約，由該行先行墊付，該府依約將於114年6月30日前將款項給付該行。另同年度臺灣銀行先行墊付教職人員部分為6億6,831萬餘元（臺北市地方教育發展基金已認列應付費用1億4,075萬餘元），該府亦依約將於114年6月30日前將款項給付該行。

2.依據銓敘部委託精算報告，以112年12月31日為基準日，精（估）算未來30（113至142）年之公務人員退休撫卹新制實施前年資退休經費精算數據，須由臺北市政府負擔支出為572億4,910萬元，扣除截至113年底止已支付數51億4,815萬餘元後，未來應負擔金額約521億94萬餘元。

3.依據教育部委託精算報告，以112年12月31日為基準日，精（估）算未來30（113至142）年之各級政府退休教育人員退休經費精算數據，須由臺北市政府負擔支出為1,286億8,800萬元，扣除截至113年底止已支付數98億317萬餘元後，未來應負擔金額約1,188億8,482萬餘元。

（二）臺北市政府依臺北市市庫自治條例第7條規定，向特定用途專戶存款或基金調度資金966億6,753萬餘元（表3）。

表3　113年底臺北市政府調度情形

單位：新臺幣千元

| 合 計 | 特定用途專戶存款 | 基 金（註1） |
| --- | --- | --- |
| 96,667,536 | 15,961,710 | 80,705,825 |

註：1.不包含已納入集中支付之地方教育發展基金66億9,565萬餘元。

2.資料來源：整理自臺北市政府財政局提供資料。

（三）府屬機關（基金）積欠臺北市共同管道基金先行墊付之工程經費3億4,258萬4,207元、機關（基金）積欠地價稅及房屋稅1,268萬5,117元、應付勞工保險給付損失賠償45萬1,030元及應付訴訟費用、法定利息及補貼1,253萬6,562元，合計3億6,825萬6,916元。

茲將年來本處審核資產負債所提審核意見，摘其要者列述如次：

一、持續依市有資產供需調配運用機制提高市有土地利用效能，惟部分土地受使用分區限制難以媒合調配，或位處市區精華繁榮地段，因無機關提報公用需求而長期低度利用，甚有部分土地遭占用而影響需求機關申請調配使用意願，允宜研謀妥處：財政局為提高各機關學校經管市有房地利用效能，持續辦理市有公用、非公用財產之管理及活化利用，包括媒合市有資產供需調配運用、辦理標租、提供短期使用或認養綠美化等，以活化市有財產。截至113年12月底市有不動產供需調配之供給資料庫，計有土地211筆、面積187,295.53平方公尺，其中教育局及所屬學校經管之學校用地計79筆、面積80,710.44平方公尺，經評估無設校需求，部分土地使用分區尚包含保護區、農業區、防洪調節池用地等，非屬尋常可開發利用之土地，且學校用地雖為可建築用地，惟未經都市計畫檢討解編前，亦難以媒合予其他需求機關使用；次查財政局釋出69筆土地，其中不乏位於市區精華繁榮地段者，卻因無機關提報公用需求而長期低度利用，且部分土地有被占用情形，影響需求機關調配使用意願等情事，均允宜研謀妥處。（詳乙－32頁）

二、定期追蹤市有土地被占用案件辦理情形，惟間有部分機關清理進度緩慢，及管理機制仍有疏漏等情，亟待研謀改善，俾落實執行清理作業，以維護市產權益：財政局為積極清理被占用市有不動產，定期召開研商會議，協助市有公用不動產被占用機關依規定處理被占用案件，並清理被占用之市有非公用不動產，以維護市產權益。截至113年底止，該局列管被占用待清理之市有不動產計有176筆土地、面積16,018.68平方公尺，及2筆建物、面積217.79平方公尺。經該局按占用人列管被占用不動產計有235案，經查清理情形，核有：（一）教育局經管文山區興安段一小段被占用土地計有13案，被占用面積為599.3平方公尺，自109年3月列管，迄114年2月底止，已逾4年仍在協調處理中，有待研謀有效對策，協助教育局落實執行清理作業；（二）財政局經管之市有非公用土地列管超過3年尚待催收無權占用使用補償金計有47案，部分案件間有占用現況尚待釐清或查無歷年催收繳款資料，管理機制仍有疏漏等情事，亟待研謀妥處。（詳乙－35頁）

三、開發「親師生平臺／酷課APP」提供親師生多元智慧校園E化服務，增進親師生校園互動及提升學校行政效率，惟核有部分學校親子帳號綁定率未達80％，或部分功能使用情形欠佳等情，有待深入瞭解癥結，並研謀改善，以加速校園數位轉型：教育局為協助學校運用資訊科技提高行政作業效能，及讓家長得以即時且有效率方式參與孩子校園生活，並強化親師生間多向互動，於110年9月推出親師生平臺／酷課APP，提供親師聯繫等八大智慧校園服務。113年度賡續於臺北市地方教育發展基金編列預算900萬元，委外持續優化及擴充該APP各項服務功能，截至113年底止，已建置完成「線上請假」等14項核心功能。經查臺北市立高中（職）以下學校112學年度第2學期至113學年度第1學期推廣運用該APP情形，核有：各校家長綁定該APP親子帳號比率雖近9成，惟其中仍有41所學校未達80％；或各學層教師運用該APP「班級聯絡簿」、「回條調查表」、「健康資訊」及「報名系統」等4項功能作為與家長或學生之溝通管道，或輔助進行教學行政統計調查工作之情形仍低；或部分學校已依教育局規定開放使用該APP「線上請假」功能，惟未配合修正學生請假規則；或各級學校教師普遍未能善用該APP「課堂工具」功能輔助現場教學，以提高學生參與學習意願等情事，均待研謀改善。（詳乙－44頁）

四、持續辦理路燈新設、巡查及修復等業務，確保人車夜間通行安全，惟部分路燈漏未登帳，及經管路燈數量與台電公司列管資料存有差異，有待研謀改善：工務局公園路燈工程管理處於112及113年度計編列預算8億4,332萬餘元，辦理路燈新設工程及巡查修復等業務，確保人車夜間通行安全。截至113年底止，該處經管路燈計17萬3,582盞。經查經管路燈管理情形，核有：（一）列冊管理所設置路燈，惟仍有未依規定辦理財產登帳；（二）轄管採包燈計價之路燈數與台灣電力股份有限公司列管數量存有差異，影響路燈電費計價之正確性等情事，均待檢討改善。（詳乙－68頁）

五、為推廣分散式發電，於轄內推廣設置太陽光電發電設備，惟部分設備因遭查報屬違建而須將設備移置他處，或按設置條件推估發電量，而未能掌握設備實際發電量，或發電效能欠佳等情事，均待檢討改善，以發揮設備建置效益：環境保護局為達成2050淨零排放目標，積極於臺北市機關學校及社區商辦推廣分散式發電，以示範綠色創能、儲能，達供電自給自足目標。截至113年9月底止，計投入463萬餘元，分別於南港山水綠生態公園、信義苗圃停車場、大安花市3號公廁及建國高架橋隔音牆等4處場址，設置太陽光電發電設備（下稱太光設備），打造創儲能示範場域。經查該局112年4月於信義苗圃停車場之貨櫃屋上裝設太光設備，預估年發電量為480度，截至同年12月底發電量累計有404.7度，嗣因設置場址貨櫃屋遭查報屬違建，113年2月1日搬遷至信義區清潔隊4號停車場，設備設置位址之規劃核欠周妥，且113年2至10月累計發電量僅餘64.6度，發電效能較預計大幅降低，未達預期建置效益；另經檢視各設置場址監測實際發電量情形，其中大安花市3號公廁之太光設備係以面板貼膜、裝設位置及日照時間等因素推估發電量，與其餘3處透過電子設備顯示或匯出實際發電數據不同，未能確實掌握設備運作狀況及實際發電情形等情事，均待檢討改善。（詳乙－128頁）

以上，政府資產負債管理之相關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本處已列管繼續注意其改善成效。

## 肆、營業基金決算之審核

| 表1 113年度臺北市市營事業產銷（營運）計畫執行情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 營業基金 單位數 | 產銷（營運） 計畫項數 | 未達預計 目標項數 | 已達預計 目標項數 |
| 合計 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 財政局 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 交通局 | 1 | 1 | － | 1 |
| 臺北自來水事業處 | 1 | 2 | 2 | － |
| 捷運工程局 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 資料來源：整理自113年度審核報告。 |  |  |  |  |

113年度附屬單位決算及綜計表營業部分，計列附屬單位決算4單位，其營業收支經本處審核修正減列收入442萬餘元，審定總收入307億3,265萬餘元，總支出284億3,190萬餘元，收支相抵，淨利為23億74萬餘元（圖1），較預算增加8,194萬餘元，約為3.69％，主要係臺北自來水事業處因處分土地利益、沒入廠商押標金及變賣廢表等收入較預計增加所致。產銷（營運）計畫有7項，實施結果，各市營事業尚能本企業化經營原則，提高產銷營運（業務）量，並抑減成本費用，增裕公庫收入，惟仍有4項（表1）未達預計目標，主要係臺北市動產質借處因黃金價格高，民眾贖回意願提升，流當量減少，質借物品處理量未如預期；臺北自來水事業處因外界用水需求未如預期而減少售水量，暨配合售水量減少配水量；臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金之承租戶符合規定期間租金優惠情形增加，或部分公有不動產出租期程未如預期，投資性不動產收入隨減等所致；固定資產之建設改良擴充計畫，113年度決算支用數69億8,265萬餘元，較可用預算數減少25億4,423萬餘元，約26.71％，主要係部分計畫因受廠商申請施工介面爭議調解、天候因素，或民眾陳抗等影響，執行進度落後所致。

上述4家市營事業，除配合政策執行任務因素外，經以預算盈虧達成情形作為評比標準，淨利較預算減少者，為臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金獲有淨利9億3,033萬餘元，較預算淨利11億4,663萬餘元，減少2億1,630萬餘元，主要係部分捷運聯合開發大樓由售轉租，補提折舊費用，及依仲裁判斷結果結算返還部分開發基地投資人逾期違約金、公寓大廈管理基金、規費等款項，什項費用較預計增加所致。

另本處依決算法第23條規定審核各事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、為提升捷運橋梁之檢查強度，委外廠商依中央規範辦理強震後捷運橋梁特別檢查項目，且檢查範圍擴大納入北投機廠之人行天橋或聯絡橋梁，惟內部相關作業規範未依實際檢查項目及範圍研議修正，允宜研謀改善：臺北大眾捷運股份有限公司於113年4月3日臺北市發生5級弱地震後，為確保所經管各捷運路線58座鐵道橋梁、北投機廠天橋通道等7座人行天橋或聯絡橋梁結構安全，經委請廠商辦理地震後橋梁特別檢查，並請廠商使用交通部「鐵路橋梁之檢測及補強規範」建議之「橋梁特別檢測評估表」格式，據以評估判斷橋梁是否可持續通行。惟該公司自訂之「地震後土建結構檢測工作說明書」規範，其橋梁特別檢查表格式仍與上開交通部規定之格式內容有間；另北投機廠天橋通道等7座人行天橋或聯絡橋梁，未屬該公司「地震後土建結構檢測工作說明書」所規範於地震後須辦理特別檢查之橋梁，內部相關作業規範之檢查項目及範圍有待研議修正。（詳乙－87頁）

二、於營業章程明確規範用戶應依限繳付溫泉使用費及訂有逾期違約金，並透過資訊系統進行開單計罰與催收管理，惟間有短計或未向用戶計罰逾期違約金等情，相關內部控制作業核欠嚴謹，有待檢討妥處：臺北自來水事業處興建並負責營運管理新北投及行義路等2個溫泉區3處溫泉取供事業，為明確規範與用戶之供需雙方權利義務關係，訂有「附設溫泉營業章程」，規定用戶應繳之溫泉使用費，經該處通知後，應按時繳付，逾繳費期限者，每逾4日加收1％違約金，最高加收至5％。另相關溫泉水費之計收、開單計罰及欠費催收等作業，業由該處併入「水費水表營收資訊系統」進行管理。經查執行情形間有部分用戶逾期繳納溫泉使用費共8至31天不等，均僅以逾期4天計列加收1％違約金；或部分用戶已延遲14天繳付溫泉使用費，惟該處未向用戶計罰違約金，相關內部控制作業核欠嚴謹情事，有待檢討妥處。（詳乙－164頁）

三、持續推動聯合開發大樓公有不動產住宅之出租作業，惟間有未依契約規定即時檢討租金費率，致事後須採追溯方式催請租戶補繳差額，衍生辦理追繳之行政作業；另於JDM系統設有租金調整之提醒機制，惟系統可設定之提醒年限尚欠完整，或未落實辦理功能設定等情，均有待檢討改善：捷運工程局為推動臺北都會區捷運系統場站聯合開發業務，設立臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金，並以公開招標方式推動聯合開發公有不動產住宅出租業務；且為管理租賃契約及協助租金帳務等事宜，於109年間改版建置「開發大樓不動產管理系統」（JDM系統），截至113年度止改版及維護經費共938萬餘元。經查租賃作業管理情形，間有未依契約規定按時檢討租金調漲，事後始通知承租人應追溯租金差額，衍生辦理追繳之行政作業；另於JDM系統設有「租金調整前通知」提醒功能，惟系統可設定之提醒年限尚欠完整，或未於系統設定「租金調整前通知」，影響租金調整提醒功能之發揮等情，均有待檢討改善。（詳乙－182頁）

四、持續委外辦理捷運開發大樓公有不動產出租前之巡檢及維護管理服務，惟承商履約計價應檢附資料，間有部分空車位巡檢事項，以雷同照片申請計價2至3次不等，或未檢附巡檢紀錄（含照片），仍核付估驗計價款等情，有待檢討妥處：捷運工程局（臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金）經管捷運開發大樓公有不動產基地計46處2,083戶，經該局於112及113年度各將其區分「A項」與「B項」2個區塊、採複數決標方式委託廠商提供出租前空屋巡檢屋況及維護管理等代管服務，A項之2年度契約金額共2,102萬餘元，B項之2年度契約金額共1,140萬餘元。經查113年度截至10月止，「A項」承攬廠商估驗勞務服務價款有78張照片連同112年度「A項」41張照片共119張照片，遭廠商以54組雷同照片於不同月份重複計價2至3次不等；「B項」有18張照片連同112年度「B項」11張照片共29張照片，遭廠商以14組雷同照片，於不同月份重複計價2至3次不等；另捷運工程局於「B項」承攬廠商未提報113年3月及4月車位清潔及占用情形等巡檢紀錄（含照片），即核付各該月勞務服務估驗價款29萬餘元、31萬餘元，相關審核機制有待檢討強化。（詳乙－183頁）

以上，各營業基金營運待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本處已列管繼續注意其改善成效。

## 伍、非營業特種基金決算之審核

113年度附屬單位決算及綜計表非營業部分，計列附屬單位決算27個基金單位，審核結果，綜計修正增列收入（含基金來源）2億6,759萬餘元，增列支出（含基金用途）1億6,246萬餘元，審定總收入（含基金來源）1,850億8,049萬餘元，總支出（含基金用途）1,761億9,019萬餘元，賸餘88億9,030萬餘元，較預算減少8億5,244萬餘元，約8.75％，其中：一、作業基金11個單位，綜計修正增列收入2億409萬餘元，增列支出1億6,246萬餘元，審定總收入325億6,217萬餘元，總支出278億9,540萬餘元，賸餘46億6,677萬餘元，較預算賸餘83億8,693萬餘元，減少37億2,015萬餘元，約44.36％（圖1），主要係臺北市住宅基金及臺北市都市更新基金皆因都市計畫變更回饋代金收入較預計減少所致。113年度賸餘之基金有9個單位，共計賸餘52億8,038萬餘元；短絀之基金有2個單位，共計短絀6億1,360萬餘元。二、債務基金1個單位，審定基金來源434億1,889萬餘元，基金用途434億803萬餘元，賸餘1,085萬餘元，較預算賸餘297萬餘元，增加788萬餘元（圖2），主要係臺北市債務基金辦理定期存款天數及利率優於預期，利息收入較預計增加所致。三、特別收入基金15個單位(含257個分預算)，綜計修正增列來源6,350萬餘元，審定基金來源1,090億9,941萬餘元，基金用途1,048億8,675萬餘元，賸餘42億1,266萬餘元，較預算賸餘13億5,284萬餘元，增加28億5,981萬餘元（圖3），主要係臺北市地方教育發展基金因113年度退休人員退撫給與給付調增所需經費改由中央補助辦理，及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金收取臺北大眾捷運股份有限公司使用捷運系統財產租金收入較預計增加所致。113年度賸餘之基金有11個單位，共計賸餘50億9,870萬餘元；短絀之基金有4個單位，共計短絀8億8,604萬餘元。

| 表1 113年度臺北市作業基金本期餘絀預算執行排名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元 |  |  |  |  |
| 基金名稱 | 預算數 | 審定數 | 增減數 | 增減％ |
| 賸餘較預算數增加者 |  |  |  |  |
| 1.臺北市市有財產開發基金 | 1,580 | 1,714 | 133 | 8.45 |
| 2.臺北市公有收費停車場基金 | 2,327 | 2,354 | 26 | 1.14 |
| 註：1.113年度無短絀較預算數增加或預算賸餘而實際短絀之基金。 2.表列賸餘審定數較預算數增加之基金，其評比標準係以主要營運計畫執行率已達8成以上者為限，俾免納列因營運計畫執行率欠佳致本期賸餘較預算增加之基金。 3.資料來源：整理自113年度審核報告、各基金附屬單位決算。 |  |  |  |  |

| 上述27個非營業特種基金本年度總收支（含基金來源、用途）規模達3,612億7,069萬餘元，除債務基金僅有 1 個單位，為籌措財源供償還債務本息不列入評比外，分就作業基金與特別收入基金之屬性擇選不同之評比標準，考核各基金之營運效能。其中作業基金係以預算餘絀及主要營運計畫達成情形作為評比標準，經就編製附屬單位預算之11個基金予以評核結果，主要營運計畫執行率已達8成以上，且賸餘審定數較預算數增加者， 表2 113年度臺北市特別收入基金用途執行率排名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |
| 基金名稱 | 基金用途 |  |  |
|  | 預算數 | 審定數 | 執行率 |
| 基金用途執行率較高前3名 |  |  |  |
| 1.臺北市身心障礙者就業基金 | 374 | 367 | 98.14 |
| ＊2.臺北市教師研習中心 | 104 | 99 | 95.34 |
| 3.臺北市公益彩券盈餘分配基金 | 1,776 | 1,691 | 95.20 |
| 基金用途執行率較低前3名 |  |  |  |
| 1.臺北市勞工權益基金 | 41 | 14 | 35.58 |
| ＊2.臺北市文山區力行國民小學 | 270 | 212 | 78.63 |
| ＊3.臺北市空氣污染防制基金 | 304 | 254 | 83.62 |
| 註：1.表列註記＊之基金為分預算單位。 2.表列基金用途執行率較高之基金，其評比標準係以113年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途審定數不超過預算數者為限。 3.資料來源：整理自113年度審核報告、各基金附屬單位決算。 |  |  |  |

| 分別為臺北市市有財產開發基金及臺北市公有收費停車場基金（表1）；另無基金係短絀較預算增加或預算賸餘而實際短絀者。至特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作為評比標準，經就編製附屬單位預算之15個基金，連同編製附屬單位預算之 表3 113年度臺北市非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 基金數 | 營運(業務)計畫項數 | 未達預計目標項數 |  | 已達預計 目標項數 |
|  |  |  | 未執行 計畫項數 | 較預計目標減少項數 |  |
| 合計 | 27 | 56 | － | 35 | 21 |
| 人事處 | 1 | 1 | － | 1 | － |
| 財政局 | 2 | 3 | － | 3 | － |
| 教育局 | 2 | 10 | － | 3 | 7 |
| 產業發展局 | 4 | 6 | － | 5 | 1 |
| 工務局 | 2 | 2 | － | 1 | 1 |
| 交通局 | 1 | 4 | － | 2 | 2 |
| 社會局 | 1 | 1 | － | 1 | － |
| 勞動局 | 2 | 5 | － | 3 | 2 |
| 衛生局 | 1 | 3 | － | 1 | 2 |
| 環境保護局 | 1 | 6 | － | 2 | 4 |
| 都市發展局 | 4 | 5 | － | 3 | 2 |
| 文化局 | 2 | 3 | － | 3 | － |
| 地政局 | 2 | 2 | － | 2 | － |
| 捷運工程局 | 2 | 5 | － | 5 | － |
| 資料來源：整理自113年度審核報告。 |  |  |  |  |  |

分預算之257個基金，共計272個單位予以評核結果，113年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途執行率較高之前3名，分別為臺北市身心障礙者就業基金、臺北市教師研習中心及臺北市公益彩券盈餘分配基金；基金用途執行率較低之前3名，分別為臺北市勞工權益基金、臺北市文山區力行國民小學及臺北市空氣污染防制基金（表2）。

另各基金113年度訂定主要營運（業務）計畫，計有56項，執行結果，已達預計目標者21項，約37.50％；未達預計目標者35項，約62.50％（表3），有待加強研謀改善。本處依決算法第23條規定審核各基金之事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、為改善臺北市立國中小代理教師居高不下問題，已積極盤點正式教師缺額並辦理甄選作業，惟整體懸缺代理教師比率仍超逾規定上限，且國小代理教師擔任導師比率近5成，均有待研謀改善，以維護學生權益，穩定班級經營：教育局為改善近年因應少子化控管所屬國中小教師員額，肇致代理教師人數居高不下問題，111至113年度於臺北市地方教育發展基金累計編列預算1,899萬餘元，積極盤點所屬國中小各學年度正式教師缺額，並辦理正式教師聯合甄選（下稱教甄）作業，以落實專長授課。經查該局及所屬學校辦理教甄作業及代理教師人力運用情形，核有：（一）為總體降低臺北市代理教師人數，111至113年度每年均調查所屬國中小正式教師缺額並辦理教甄作業，惟國小教甄部分每年實際錄取報到率僅介於57.60％至60.63％不等，又國中教甄部分實際核定教甄名額，間有較各校提報需求數減少約2至3成，致整體編制內懸缺代理教師比率仍逾規定上限8％；（二）臺北市立國中小安排代理教師職務情形，其中兼任行政職務人數比率已突破1成，且國小代理教師擔任導師比率近5成，不利於校務發展及穩定班級經營等情事，均待研謀改善。（詳乙－39頁）

二、推動攤商電子支付獎勵計畫，提高攤商使用電子支付服務意願，惟轄內公有零售市（商）場近2年有逾6成之市（商）場攤商未申請獎勵金，或未於明顯處標示可使用之多元支付方式等情，允宜研析癥結妥謀善策：市場處為獎勵公有零售市（商）場使用電子支付，訂有「臺北市公有零售市（商）場、夜間攤販集中場（區）及地下街電子支付獎勵計畫」，採分級獎勵方式，依每月電子支付交易筆數級距，予以不同獎勵金，並於113年度編列預算1,000萬元，執行數725萬餘元。依市場處統計臺北市公有零售市（商）場電子支付設置使用及申請獎勵金情形，48處公有零售市（商）場實際營業攤位計7,177個，設置電子化支付設備之攤位數有7,150個，設置率為99.62％，惟截至113年11月13日止，仍有29處公有零售市（商）場連續2年未有攤商申請獎勵金，占比達6成以上；又經檢視113年未申請獎勵金之市（商）場攤商，不乏為排隊名店，惟其店內無設置除現金以外付款方式之明顯標示，或甚多觀光客到訪之市場，其公布欄或大門處並未顯示購物可使用多元支付，影響電子支付服務使用，有待研析癥結妥謀善策。（詳乙－59頁）

三、持續提供多元托育服務，健全友善育兒環境，惟核有公共化及準公共托育服務量能未達預計目標、逾半準公共托育業者未符申請優化照顧比獎勵資格而中斷獎助、居家托育服務中心訪視輔導員工作負荷不一等情，均有待檢討改善：社會局為提供多元托育服務，健全友善育兒環境，113年度於公務預算及臺北市公益彩券盈餘分配基金編列預算共4億3,517萬餘元，持續布建公辦民營托嬰機構，及推動準公共托育服務，與獎勵優化照顧比，並委託民間團體於臺北市12個行政區辦理居家托育服務中心，進行居家托育人員管理輔導及提供有托育需求家長諮詢及媒合管道。經查執行情形，核有：（一）持續擴增公共化及準公共托育量能，惟服務供給率未達預計目標80％，且準公共托育機構實際收托人數不增反減；（二）配合中央推動準公共托嬰中心照顧比優化政策，以確保托育服務品質，惟有近6成申請補助者因托育人員流動，致未足額聘用而中斷獎助資格；（三）委託經營臺北市居家托育服務中心，完善居家托育制度，惟有逾半數中心訪視輔導人力未補實，且整體托育媒合成功率低於3成，又對部分工作成果之計算內容亦有未盡一致等情事，均有待檢討改善。（詳乙－91頁）

四、持續改善護理人力短缺現象，惟113年度三班護病比仍有部分班別或月份未符中央訂定標準值；另113年底未開放病床數已各較111及112年底增加近2成或3成，允宜研謀善策：臺北市立聯合醫院計有7分院，包含和平婦幼等5分院屬區域醫院、松德1分院為區域精神科教學醫院、林森中醫1分院為地區醫院，113年底編制之護理人數計2,274人，缺額人數64人分別較111年底及112年底減少50人、147人，經按衛生福利部113年1月26日公布之各層級醫院急性一般病床三班護病比標準，自113年3月起將屬「區域醫院」層級之和平婦幼等5分院護病比，以衛生福利部公布標準值進行管控，截至113年底執行結果，該5分院各班別有1至5個月不等月數未符中央訂定標準值；另7院區未開放病床數於113年底計804床，分別較111年底未開放數（681床）增加123床（18.06％）、112年底未開放數（629床）增加175床（27.82％），均有待研謀改善。（詳乙－120頁）

五、持續推動垃圾焚化廠飛灰水洗再利用計畫，惟再利用率未及6成，允宜研謀拓展多元飛灰水洗再利用管道，俾轉換為可再生利用資源，以達資源全循環零廢棄目標：北投垃圾焚化廠為促進飛灰再利用，於100年設置飛灰水洗廠，透過水洗處理降低飛灰中氯鹽濃度，以利其他單位進行再利用。該廠113年度於臺北市一般廢棄物清除處理基金等列支3,043萬餘元及4,574萬餘元，委外辦理飛灰水洗、混練穩定化操作及再利用。經查飛灰水洗穩定化操作，因考量再利用機構特性及製程不同，爰對於水洗穩定化飛灰氯鹽濃度亦有所不同，若以氯鹽濃度1％以下標準，飛灰水洗廠1日飛灰水洗量最大可達34.5公噸，推算1年飛灰水洗量應可達8,970公噸（34.5公噸×5工作日×52週），並供後續再利用，惟111至113年度飛灰水洗再利用量僅分別為3,085.49公噸、5,913.62公噸及6,063.98公噸，占當年度飛灰穩定化物總量之比率（即飛灰再利用率）分別為22.42％、41.26％及51.60％，飛灰再利用率雖已逐年上升，惟仍未及6成，允宜研謀拓展多元飛灰水洗再利用管道，積極轉換為可再生利用資源，以達資源全循環零廢棄目標。（詳乙－129頁）

六、臺北捷運設有火警系統監視火災徵兆，惟部分場站火警系統間有故障頻仍，或系統重置後仍運作異常情事，有待檢討改善：捷運工程局為即時偵知臺北捷運系統內火災發生地點及狀況，自85年起陸續於臺北捷運各場站建置火警系統及滅火系統，並於臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金編列預算支應辦理火警系統汰換重置經費，其中111至113年度計編列預算2億6,333萬餘元，並交由臺北大眾捷運股份有限公司執行相關採購及維護作業。經查執行情形，核有：（一）部分捷運場站火警系統於111至113年度（截至8月底），間有因排煙受信總機、探測器故障等情，平均每月故障件數逾3件，或同期間火警探測器響鈴共發生248次，其中屬設備異常導致之誤報計123次，比率達49.60％，不利相關人員於火災徵兆發生時進行緊急應變處置；（二）辦理場站火警系統重置作業，惟部分場站火警設備有驗收後未及1個月或1至6個月不等，即陸續於113年1至8月發生故障，尚未能穩定發揮警報功能等情事，均待檢討改善。（詳乙－184頁）

以上，各非營業特種基金運作之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本處已列管繼續注意其改善成效。

## 陸、決算審核綜合成果

113年度臺北市總決算暨附屬單位決算及綜計表，經本處審核結果，茲就財務審計、績效審計及稽察違失之成果，摘其要者，綜合分述如次：

### 一、財務審計成果

（一）審核決算情形

1.臺北市總決算審核結果，歲入決算經修正淨增列889萬餘元（增列912萬餘元，減列22萬餘元），審定為2,252億8,799萬餘元；歲出決算經修正淨增列345萬餘元（增列689萬餘元，減列343萬餘元），審定為1,983億6,932萬餘元。

2.市營事業決算審核結果，綜計修正減列收入442萬餘元，審定總收入307億3,265萬餘元，審定總支出284億3,190萬餘元。

3.非營業特種基金決算審核結果，綜計修正增列收入（含基金來源）2億6,759萬餘元，審定總收入1,850億8,049萬餘元；增列支出（含基金用途）1億6,246萬餘元，審定總支出1,761億9,019萬餘元。

（二）審核稅捐稽徵事務情形

審核稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，發現法令適用不當或計算錯誤，通知各管稽徵機關查明依法處理，113年度補徵稅款2,760萬餘元；退還稅款15萬餘元。

（三）稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定，或設計疏失、估驗不實、監造不周及施工不符等情形，通知各該機關查明並依法或依約處理，113年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計1億867萬餘元。

### 二、績效審計成果

（一）增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以作為決定下年度施政方針之參考。本處對臺北市政府所提建議意見計有10項（詳乙－3至8頁），分述如次：

1.持續辦理施政計畫管考掌握執行進度，惟部分計畫預算執行率欠佳或執行進度落後，允待注意改善，以提升施政績效。

2.作業基金112年度賸餘解繳市庫金額占年度賸餘之比率較上年度降低，鑑於持有現金及約當現金數額龐鉅，尚待規劃加強運用或研酌增加繳庫數額，俾使資源有效配置。

3.為提供民眾優質環境，賡續推動重大公共建設計畫，惟部分案件產生履約爭議，間有涉訟及須依爭議處理結果支付鉅額款項等情，亟待檢討癥結原因，研謀改善。

4.為促進市有資產效益，建立供需媒合機制已略具成效，惟仍有部分市有餘裕建物未能運用，允宜研謀改善。

5.臺北翡翠水庫管理局為充分利用水資源，出售翡翠發電廠電力予台灣電力股份有限公司，惟售電契約所訂躉售費率偏低，影響市庫收入，有待研謀改善。

6.積極布建多元社福設施，惟部分建物已取得使用執照多時，仍未能開辦業務；且部分建物預定於112或113年底前竣工並委外經營，尚未完成委託經營案招標作業，有待積極研謀改善。

7.賦稅業務實施稅單繳款書電子化政策及推動多元繳納稅款，惟電子化稅單占比偏低，且e化繳稅程度亦待提升，允宜研謀精進。

8.教育局及所屬學校經管數位學習設備情形，間有購入（租賃）學習載具及充電車後長期未拆封使用，或管理未臻周妥等情事，有待督促檢討改善。

9.臺北自來水事業處辦理士林區凱旋路房舍改建工程計畫可行性評估有欠周詳且未與民眾充分溝通，終因公益性不足等原因而停辦，肇致設計費等不經濟支出，有待檢討改善。

10.為提升全市降雨容受力及強化都市防洪韌性，辦理排水防洪設施管理維護與興建，惟雨水下水道間有管線橫越影響水流，經列管多年尚待改善等情，有待加速辦理。

（二）未盡職責或效能過低事項之查報

考核各機關施政績效、各市營事業及各基金營運績效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於113年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者計3件（陳報期間為113年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

1.臺北市政府辦理臺北都會區大眾捷運系統新莊機廠機電系統工程採購及其營運使用情形，核有捷運工程局已知新莊機廠土建工程因用地取得問題，進度嚴重耽延，卻未妥適調整機電系統工程之材料設備生產作業時程，致相關材料設備到貨後，因遲無法進場裝設而停工，除肇致機電系統工程廠商據以終止契約外，並衍生額外倉儲費用，復未妥善維護及有效利用已交貨之機電材料設備，致多項材料設備封存倉儲多年後，因鏽蝕損毀已不堪使用，而須再耗資重新購置，徒增公帑不經濟支出；新莊機廠因文化資產保存爭議，興建18年餘方完工啟用，惟移臺北大眾捷運股份有限公司營運已近2年，仍未發揮3級機廠之檢修功能，且大部分空間未依原規劃用途使用，或仍空置或僅堆放雜物，並將子工廠變更用途改作羽球場使用，未能發揮預期使用效益。

2.臺北自來水事業處辦理公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫，計畫總經費66億9,625萬元，核有該處未積極辦理委託設計監造案招標作業，相關需求復未及早定案，影響基本設計、建照申辦及細部設計期程，致細部設計成果核定時點已逾原定中程計畫預定期程2年餘；未善盡細部設計作業審核責任，工程發包後始察覺設計錯漏，復因部分工項變更預算與廠商報價差異過大，已逾1年3個月始完成第3次變更設計議價程序，迄未依約檢討設計責任，且履約期間監造未臻嚴謹，部分工項施工情形是否符合契約規範存有疑義，該處亦未督促檢討改善。

3.文化局辦理臺北市北投影視音產業園區計畫執行情形，核有未依法先完成文化資產審議作業，即推動園區開發招商事宜，復因其文史價值未明，為進行園區後續開發，始辦理文資鑑定事宜；又登錄園區內歷史建築後，辦理可行性評估作業未妥為評估其修繕成本並擬具招商條件，財務規劃欠周，肇致招商5次未果，計畫推動逾9年仍未完成招商簽約，除投入之委外評估費用872萬餘元未獲應有效益外，已編列歲入預算1億2,715萬餘元之土地租金及權利金收入迄未實現，遲未能達成計畫目標效益；103年斥資16億4,155萬餘元購置本案土地後，未妥適規劃土地之有效利用，導致園區荒廢逾5年；同期間復未督促管理單位積極辦理影視協拍業務，致影視協拍成效大幅下降；110年完成園區簡易綠美化工程並對外開放收費臨時停車，惟未依規定申請營業登記，致臨時停車場違規營運；又園區內多功能搭景廣場完成後，迄無影視協拍案件及對外出租舉辦活動，導致中央廣場及部分西側廣場之土地再度閒置2年8個月。

另本處於審核報告審編期間（114年1月1日至6月30日）依法報告監察院者，計有下列2件（表1）：

| 表1 審計部臺北市審計處於114年1月1日至6月30日依審計法第69條第1項前段規定報告監察院案件 |  |
| --- | --- |
| 項次 | 案名 |
| 1 | 臺北市市場處辦理臺北市北投市場整修統包工程（含中繼市場）執行情形。 |
| 2 | 財政局、工務局新建工程處及臺北市市場處等機關辦理臺北市南門大樓暨市場改建計畫執行情形。 |

（三）監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各單位預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共計6類122項（表5，甲－40頁）：

1.對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有為帶動流行音樂發展及開展表演藝術產業發展，成立北流中心及北藝中心，惟未訂定該兩中心辦理採購作業原則性規範，且該兩中心自訂之採購作業規章仍欠嚴謹，及採購作業未按規定程序辦理等情事，有待檢討改善；辦理政府基層機關資通安全主動防禦計畫，加速建構國家資通安全環境，惟間有部分機關迄未受府級或一級機關資通安全稽核，又部分機關仍使用已終止支援之舊版作業系統，及電腦設備安裝行政院禁用之視訊軟體或非公務用資通訊軟體等情，均待檢討妥處；促進公立靈骨塔櫃位使用效益，訂定應依限存放或寄存規定，惟對部分逾期未使用之申請人迄未依規定辦理後續處置作業，或未配合一櫃多罐實際作業情形適時檢討應具親屬關係之相關規定等情，有待檢討改善等12項。

2.對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有近5年度歲入決算審定數成長率高於歲出決算審定數，歲計賸餘數呈遞增趨勢，惟稅課收入執行結果與預測存有落差，且歲出規模成長逾6成配置於經常支出，制約資本支出增長，仍待研謀善策，審慎規劃資源配置；部分非營業特種基金未依基金運作情形及實際需要覈實編列預算，致屢有超支併決算之情事，允宜督促覈實編列預算，以強化預算及計畫管理功能；持續辦理各種財務調度事宜，並依債務還本計畫執行，惟未妥為掌握債務還本數及運用市庫餘裕資金墊還借款數，並納入編列債務付息預算，致因應計息之債務本金大幅減少，債務付息預算執行率未及4成，允宜檢討妥編預算，俾政府有限資源達最適配置等78項。

3.對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有持續依市有資產供需調配運用機制提高市有土地利用效能，惟部分土地受使用分區限制難以媒合調配，或位處市區精華繁榮地段，因無機關提報公用需求而長期低度利用，甚有部分土地遭占用而影響需求機關申請調配使用意願，允宜研謀妥處；定期追蹤市有土地被占用案件辦理情形，惟間有部分機關清理進度緩慢，及管理機制仍有疏漏等情，亟待研謀改善，俾落實執行清理作業，以維護市產權益；定期彙整更新市有不動產資料庫進行供需調配，提升市有房地使用效能，惟部分建物閒置多時仍未完成調配，有待評析適時辦理其屋況及設施改善之必要性，以提升其實用性並增加媒合調配價值，或督促相關機關檢討另擬其他多元資產活化措施，以提升市有財產使用效益等6項。

4.對於產銷營運管理提出意見者，計有整體營業及非營業基金收支預算執行結果，雖獲有盈（賸）餘，惟仍未達預算目標，且部分基金間有盈（賸）餘低於預算數或短絀加劇，另營運（業務）計畫執行結果亦有未達目標情形，有待督促改善，以提升運作效能；市立動物園為強化服務品質，提供電子旅遊套票及聯名紀念品銷售等服務，並為提升館藏標本質量，增（修）訂動物屍體委外焚化及標本管理內部控制，惟間有未能有效防杜廠商超賣及違規銷售逾期票券行為，或自營商店營運效益欠彰，或有關動物屍體焚化及標本管理相關業務之內部控制未臻周妥或未落實執行等情，均有待檢討改善等2項。

5.對於採購作業提出意見者，計有部分機關近年委託專案管理廠商負責審查及管理統包工程案件，並將專案管理與監造服務項目併案辦理招、決標，惟未依規定排除重複及利益衝突情形，致工程施工階段專案管理廠商未能落實監督屬同一團隊之監造廠商，亟待檢討改善；為解決轄內重大公共工程營建剩餘土石方處理問題並節省公帑，協助承商將工程產出營建剩餘土石方交換至臺北港收容，惟間有未依規定編列及計付土石方處理及運輸費用，致溢付承商工程價款情事，有待檢討妥處；為維護臺北都會區大眾捷運系統營運品質，定期採購原廠維修備品以利設備損耗或故障時即時更換，惟對於廠商提供進口貨品來源證明之契約規範及履約執行未臻妥適，且部分案件驗收作業亦有未周，亟待檢討改進等18項。

6.對於事務管理及其他事項提出意見者，計有為改善臺北市立國中小代理教師居高不下問題，已積極盤點正式教師缺額並辦理甄選作業，惟整體懸缺代理教師比率仍超逾規定上限，且國小代理教師擔任導師比率近5成，均有待研謀改善，以維護學生權益，穩定班級經營；為利民眾即時掌握產權異動情形、兼顧不動產交易安全與個人資料隱私，辦理地籍異動即時通及地籍謄本申請住址隱匿服務等便民措施，惟轄內民眾申辦該2項服務之比率仍低，亟待研謀妥處，以有效防範不法異動風險，更完善保護民眾個人資料隱私及減少不當外洩之機會；提供多元支付方式便利民眾繳納地政規費，惟近3年度仍有逾七成案件以現金繳納，允宜研析癥結據以妥謀善策，俾有效持續推廣多元繳納服務，並營造安全、便利之支付環境等6項。

### 三、稽察違失之成果

稽察發現各機關之人員財務上涉有不法或重大違失，或處分不當情事：（一）經依審計法第20條第2項規定，於審核報告審編期間（114年1月1日至6月30日）報請監察院依法處理者1件；（二）經依審計法第17條後段規定，移送司法機關偵辦並於113年度報告監察院者2件；（三）通知各機關查明處理業經處分者計有5件，受處分人員共計15人次，均核予申誡處分（陳報期間為113年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

（一）報請監察院處理者

本處於審核報告審編期間（114年1月1日至6月30日）報請監察院依法處理者1件，係臺北市政府辦理臺北市光纖網路委外建設暨營運案執行情形。

（二）移送司法機關偵辦者

113年度移送司法機關偵辦並報告監察院者2件，係臺北市某機關出納人員辦理收款作業涉有不法情事及臺北市某大學報支中央部分委辦計畫涉有詐領公款等異常情事。因內容屬密件，不予摘述。

（三）通知各機關查明經處分者

各該機關人員核有財務上違失，經通知各機關查明處理業經處分，於113年度報告監察院備查者5件（表2），受處分人員共計15人次，均核予申誡處分（表3，陳報期間為113年1月1日至12月31日）。

另本處於審核報告審編期間（114年1月1日至6月30日）通知各該機關查明處理業經處分之違失案件5件（表4），受處分人員共計7人次，均核予申誡處分。本處對於通知各機關查處者，均要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核。

| 表2 審計部臺北市審計處於113年度通知機關查明處分案件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 案名 |  |  |  |  |
| 1 | 文化局及臺北市立圖書館經管市有建物擬報廢拆除案。 |  |  |  |  |
| 2 | 臺北市市場處辦理臺北市公有中崙市場徵求民間參與公共建設BOT計畫案。 |  |  |  |  |
| 3 | 臺北市某機關出納人員辦理收款作業處理情形。 |  |  |  |  |
| 4 | 臺北市立建國高級中學經管108至111年間獲配或自購之電腦資訊設備充電車使用情形。 |  |  |  |  |
| 5 | 環境保護局小型掃街車維護使用情形。 |  |  |  |  |
| 表3 審計部臺北市審計處113年度通知機關查明處分彙計 |  |  |  |  |  |
| 一、按主管機關別 |  |  |  |  |  |
| 主管機關 |  | 件數 | 受處分人次 |  |  |
|  |  |  | 小計 | 記過 | 申誡 |
| 合計 |  | 5 | 15 | － | 15 |
| 文化局 |  | 2 | 6 | － | 6 |
| 產業發展局 |  | 1 | 4 | － | 4 |
| 環境保護局 |  | 1 | 4 | － | 4 |
| 教育局 |  | 1 | 1 | － | 1 |
| 二、按疏失原因別 |  |  |  |  |  |
| 疏失原因 |  | 件數 | 受處分人次 |  |  |
|  |  |  | 小計 | 記過 | 申誡 |
| 合計 |  | 5 | 15 | － | 15 |
| 財物管理疏失 |  | 3 | 6 | － | 6 |
| 內部稽（審）核疏失 |  | 1 | 5 | － | 5 |
| 採購作業疏失 |  | 1 | 4 | － | 4 |
| 表4 審計部臺北市審計處於114年1月1日至6月30日通知機關查明處分案件 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 案名 |  |  |  |  |
| 1 | 臺北自來水事業處辦理公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫執行情形。 |  |  |  |  |
| 2 | 臺北大眾捷運股份有限公司辦理監視設備暨錄影系統重置工程執行情形。 |  |  |  |  |
| 3 | 臺北市動物保護處辦理111及112年度臺北市狗運動公園及狗活動區巡視維護採購案執行情形。 |  |  |  |  |
| 4 | 臺北自來水事業處辦理直潭二原粗坑頭水路1號明渠改善工程執行情形。 |  |  |  |  |
| 5 | 警察局辦理臺北市中山南路與常德街口違規停車科技執法設備執行情形。 |  |  |  |  |

### 四、112年度重要審核意見追蹤查核概述

本處於112年度審核報告提列之重要審核意見計有121項（表5），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者10項、處理中者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者110項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見10項（詳乙、決算審核結果），本處均已列管注意追蹤其辦理情形。

表5　審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形

| 主管機關名稱 | 113年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 112年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 合 計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合 計 | 仍待繼 續改善 | 處理中 | 已改善辦 理(註2) |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 122 | 12 | 78 | 6 | 2 | 18 | 6 | 121 | 10 | 1 | 110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | （8.26％） | （0.83％） | （90.91％） |
| 市議會主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 市政府主管 | 11 | 2 | 5 | － | 1 | 3 | － | 14 | 3 | － | 11 |
| 民政局主管 | 4 | 1 | 2 | 1 | － | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 財政局主管 | 6 | － | 3 | 3 | － | － | － | 5 | 2 | － | 3 |
| 教育局主管 | 9 | － | 4 | － | 1 | 1 | 3 | 8 | － | － | 8 |
| 產業發展局主管 | 6 | － | 5 | － | － | 1 | － | 6 | － | 1 | 5 |
| 工務局主管 | 11 | 3 | 4 | － | － | 4 | － | 10 | － | － | 10 |
| 交通局主管 | 9 | － | 4 | － | － | 5 | － | 7 | － | － | 7 |
| 社會局主管 | 5 | － | 5 | － | － | － | － | 5 | － | － | 5 |
| 勞動局主管 | 5 | － | 5 | － | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 警察局主管 | 4 | 1 | 3 | － | － | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 衛生局主管 | 4 | － | 4 | － | － | － | － | 7 | － | － | 7 |
| 環境保護局主管 | 5 | － | 5 | － | － | － | － | 8 | － | － | 8 |
| 都市發展局主管 | 8 | － | 5 | 1 | － | 2 | － | 7 | － | － | 7 |
| 文化局主管 | 4 | 1 | 3 | － | － | － | － | 9 | 3 | － | 6 |
| 消防局主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 臺北翡翠水庫管理局主管 | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 觀光傳播局主管 | 3 | 1 | 2 | － | － | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 地政局主管 | 4 | － | 1 | － | － | － | 3 | 3 | － | － | 3 |
| 兵役局主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 臺北自來水事業處主管 | 3 | 1 | 2 | － | － | － | － | 5 | － | － | 5 |
| 體育局主管 | 4 | － | 3 | － | － | 1 | － | 4 | 2 | － | 2 |
| 資訊局主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 法務局主管 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 捷運工程局主管 | 8 | 2 | 4 | 1 | － | 1 | － | 5 | － | － | 5 |
| 青年局主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 統籌支撥科目 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 第二預備金 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 行政法人 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 政府捐助財團法人 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。