戊、附    錄

壹、公庫年度出納終結報告之查核

113年度屏東縣總決算公庫年度出納終結報告，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將公庫收支及結存等情形分述如次：

一、公庫收支餘絀及結存情形

（一）公庫收支餘絀

113年度收入部分，繳付公庫數593億7,437萬餘元；支出部分，公庫撥入數556億3,363萬餘元，收支相抵計賸餘37億4,073萬餘元，其餘絀情形如次：

1.113年度總決算部分：歲入實收數559億2,727萬餘元，歲出實支數459億854萬餘元，收支相抵計賸餘100億1,873萬餘元。

2.不屬於113年度總決算部分：總決算以前年度收入及預收款（墊付案）等計收34億4,710萬餘元；總決算以前年度支出及墊付款等計支77億2,509萬餘元。收支相抵計短絀42億7,799萬餘元。

3.債務之舉借及償還部分：總決算113年度債務舉借收入0元，債務償還支出20億元，收支相抵後短絀20億元。

上述賸餘與短絀相抵後，計賸餘37億4,073萬餘元，即為113年度縣庫賸餘。

（二）公庫結存

113年度縣庫賸餘37億4,073萬餘元，加計112年度縣庫結存轉入數48億7,130萬餘元、特種基金及專戶淨增保管款存放餘額4億4,126萬餘元，113年度結存轉入114年度之縣庫結存數為90億5,331萬餘元。

二、113年度總決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析

（一）總決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

113年度總決算收入實現審定數588億4,585萬餘元，與繳付公庫數593億7,437萬餘元相較，差異5億2,852萬餘元，其差異原因如次：

1.減項無列數。

2.加項5億2,852萬餘元，包括：

（1）以前年度待納庫繳庫數1,457萬餘元。

（2）以前年度撥款於113年度繳還數2,058萬餘元。

（3）預收款4億3,479萬餘元。

（4）本室修正數5,856萬餘元。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額5億2,852萬餘元，即為總決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。

（二）總決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析

113年度總決算支出實現審定數549億9,746萬餘元，與公庫撥入數556億3,363萬餘元相較，差異6億3,616萬餘元，其差異原因如次：

1.加項19億6,563萬餘元，包括：

（1）預付款5億2,662萬餘元。

（2）存出保證金11萬餘元。

（3）退還收入（預收）款12億4,916萬餘元。

（4）墊付數1億8,648萬餘元。

（5）本室修正數323萬餘元。

2.減項13億2,946萬餘元，包括：

（1）以前年度撥款於113年度實現數7億7,329萬餘元。

（2）墊付轉正數5億5,617萬餘元。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額6億3,616萬餘元，即為總決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

三、113年度總決算餘絀審定數與公庫餘絀之分析

113年度審定歲入決算數606億5,250萬餘元，歲出決算數559億2,516萬餘元，相抵後歲入歲出賸餘47億2,733萬餘元；繳付公庫數593億7,437萬餘元，公庫撥入數556億3,363萬餘元，相抵後縣庫收支賸餘37億4,073萬餘元。113年度縣庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數差異9億8,660萬餘元，其差異情形分析如次：

（一）加項149億1,072萬餘元，包括：

1.113年度縣庫已列支，而不屬113年度總決算歲出部分100億8,752萬餘元。

（1）支付各機關以前年度支出68億3,836萬餘元。

（2）退還以前年度歲入2億5,214萬餘元。

（3）退還預收款9億9,701萬餘元。

（4）債務償還支出20億元。

2.總決算已列收，而縣庫尚未收到之應收歲入款48億2,308萬餘元。

3.各機關尚未繳庫款11萬餘元，係113年度支出賸餘尚未繳庫款。

（二）減項139億2,412萬餘元，包括：

1.113年度縣庫已列收，而不屬113年度總決算歲入部分38億2,907萬餘元。

（1）各機關解繳以前年度歲入30億1,125萬餘元。

（2）各機關解繳以前年度歲出賸餘2,058萬餘元。

（3）預收款4億3,479萬餘元。

（4）墊付款3億6,242萬餘元。

2.總決算已列支，而縣庫尚未撥付之應付歲出款100億3,588萬餘元。

3.本室修正數5,917萬餘元。

（三）上述加項與減項數額相抵後，差額9億8,660萬餘元，即為縣庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數之差額。

茲將113年度收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與公庫撥入數、縣庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如次：

收入實現審定數與

中華民國

| 項目 | 收入實現審定數 | 減項 |  | 加 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 修正數 | 合計 | 以前年度 待納庫繳庫數 | 以前年度 |
|  |  |  |  |  | 材料 |
| 收入合計數 | 58,845,850,417 | － | － | 14,572,789 | － |
| 113年度收入 | 55,849,166,603 | － | － | － | － |
| 稅課收入 | 18,988,211,513 | － | － | － | － |
| 罰款及賠償收入 | 517,021,426 | － | － | － | － |
| 規費收入 | 794,232,270 | － | － | － | － |
| 財產收入 | 522,668,477 | － | － | － | － |
| 營業盈餘及事業收入 | 60,336,153 | － | － | － | － |
| 補助及協助收入 | 34,594,847,936 | － | － | － | － |
| 捐獻及贈與收入 | 17,773,254 | － | － | － | － |
| 其他收入 | 354,075,574 | － | － | － | － |
| 以前年度收入 | 2,996,683,814 | － | － | 14,572,789 | － |
| 以前年度應收（保留）數 | 2,996,683,814 | － | － | － | － |
| 以前年度歲入納庫款 | － | － | － | 14,572,789 | － |
| 收回以前年度支出賸餘款 | － | － | － | － | － |
| 債務舉借收入 | － | － | － | － | － |
| 預收款－墊付案 | － | － | － | － | － |

繳付公庫數分析表

113年度

單位：新臺幣元

| 項 |  |  |  |  |  | 繳付公庫數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 撥款於113年度繳還數 |  | 預收款 | 剔除經費 | 修正數 | 合計 |  |
| 存出保證金 | 其他應收款 |  |  |  |  |  |
| 67,500 | 20,520,294 | 434,798,295 | － | 58,564,410 | 528,523,288 | 59,374,373,705 |
| － | － | 19,542,458 | － | 58,564,410 | 78,106,868 | 55,927,273,471 |
| － | － | 5,648,087 | － | － | 5,648,087 | 18,993,859,600 |
| － | － | － | － | － | － | 517,021,426 |
| － | － | － | － | － | － | 794,232,270 |
| － | － | － | － | － | － | 522,668,477 |
| － | － | － | － | － | － | 60,336,153 |
| － | － | 2,671,548 | － | 58,564,410 | 61,235,958 | 34,656,083,894 |
| － | － | － | － | － | － | 17,773,254 |
| － | － | 11,222,823 | － | － | 11,222,823 | 365,298,397 |
| 67,500 | 20,520,294 | － | － | － | 35,160,583 | 3,031,844,397 |
| － | － | － | － | － | － | 2,996,683,814 |
| － | － | － | － | － | 14,572,789 | 14,572,789 |
| 67,500 | 20,520,294 | － | － | － | 20,587,794 | 20,587,794 |
| － | － | － | － | － | － | － |
| － | － | 415,255,837 | － | － | 415,255,837 | 415,255,837 |

支出實現審定數與

中華民國

| 項目 | 支出實現審定數 | 加 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預付款 | 材料 | 存出保證金 | 退還收入 （預收）款 |
| 支出合計數 | 54,997,468,388 | 526,629,980 | － | 117,000 | 1,249,161,794 |
| 113年度支出 | 45,397,899,675 | 507,286,181 | － | 117,000 | － |
| 縣議會主管 | 300,686,538 | － | － | － | － |
| 縣政府主管 | 35,705,004,249 | 506,974,849 | － | 67,000 | － |
| 民政處主管 | 318,695,211 | － | － | － | － |
| 地政處主管 | 403,292,093 | － | － | － | － |
| 消防局主管 | 1,227,052,503 | 311,332 | － | 50,000 | － |
| 農業處主管 | 523,910,603 | － | － | － | － |
| 衛生局主管 | 1,122,523,234 | － | － | － | － |
| 環境保護局主管 | 529,433,958 | － | － | － | － |
| 警察局主管 | 3,206,861,332 | － | － | － | － |
| 文化處主管 | 320,314,741 | － | － | － | － |
| 財稅局主管 | 388,290,596 | － | － | － | － |
| 統籌支撥科目 | 1,351,834,617 | － | － | － | － |

公庫撥入數分析表

113年度

單位：新臺幣元

| 項 |  |  |  | 減項 |  |  | 公庫撥入數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他應收款 | 墊付數 | 修正數 | 合計 | 以前年度撥款 |  | 合 計 |  |
|  |  |  |  | 於113年度 實現數 | 墊付轉正數 |  |  |
| － | 186,489,577 | 3,239,999 | 1,965,638,350 | 773,298,613 | 556,170,315 | 1,329,468,928 | 55,633,637,810 |
| － | － | 3,239,999 | 510,643,180 | － | － | － | 45,908,542,855 |
| － | － | － | － | － | － | － | 300,686,538 |
| － | － | 3,239,999 | 510,281,848 | － | － | － | 36,215,286,097 |
| － | － | － | － | － | － | － | 318,695,211 |
| － | － | － | － | － | － | － | 403,292,093 |
| － | － | － | 361,332 | － | － | － | 1,227,413,835 |
| － | － | － | － | － | － | － | 523,910,603 |
| － | － | － | － | － | － | － | 1,122,523,234 |
| － | － | － | － | － | － | － | 529,433,958 |
| － | － | － | － | － | － | － | 3,206,861,332 |
| － | － | － | － | － | － | － | 320,314,741 |
| － | － | － | － | － | － | － | 388,290,596 |
| － | － | － | － | － | － | － | 1,351,834,617 |

支出實現審定數與

中華民國

| 項目 | 支出實現審定數 | 加 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預付款 | 材料 | 存出保證金 | 退還收入 （預收）款 |
| 以前年度支出 | 7,599,568,713 | 12,092,109 | － | － | 1,249,161,794 |
| 以前年度應付（保留）數 | 7,599,568,713 | 12,092,109 | － | － | － |
| 退還以前年度收入數 | － | － | － | － | 1,249,161,794 |
| 債務償還支出 | 2,000,000,000 | － | － | － | － |
| 墊付款 | － | 7,251,690 | － | － | － |
| 收支餘絀 | － | － | － | － | － |
| 112年度縣庫結存 | － | － | － | － | － |
| 特種基金及專戶淨增 保管款存放餘額 | － | － | － | － | － |
| 113年度縣庫結存數 | － | － | － | － | － |

註：截至113年底縣庫分別向各機關及特種基金納入集中支付之專戶調度餘額為36億1,990萬6,100元

公庫撥入數分析表（續）

113年度

單位：新臺幣元

| 項 |  |  |  | 減 項 |  |  | 公庫撥入數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他應收款 | 墊付數 | 修正數 | 合計 | 以前年度撥款 |  | 合 計 |  |
|  |  |  |  | 於113年度 實現數 | 墊付轉正數 |  |  |
| － | － | － | 1,261,253,903 | 773,298,613 | － | 773,298,613 | 8,087,524,003 |
| － | － | － | 12,092,109 | 773,298,613 | － | 773,298,613 | 6,838,362,209 |
| － | － | － | 1,249,161,794 | － | － | － | 1,249,161,794 |
| － | － | － | － | － | － | － | 2,000,000,000 |
| － | 186,489,577 | － | 193,741,267 | － | 556,170,315 | 556,170,315 | - 362,429,048 |
| － | － | － | － | － | － | － | 3,740,735,895 |
| － | － | － | － | － | － | － | 4,871,309,306 |
| － | － | － | － | － | － | － | 441,268,533 |
| － | － | － | － | － | － | － | 9,053,313,734 |

（不含已納入集中支付之屏東縣地方教育發展基金72億4,340萬7,939元）。

縣庫餘絀與總決算餘絀審定數分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 金額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小計 | 合計 | 總計 |
| 甲、113年度縣庫收支餘絀 |  |  | 3,740,735,895 |
| 乙、加項 |  |  | 14,910,726,573 |
| 一、113年度縣庫列支而不屬113年度總決算歲出部分 |  | 10,087,524,003 |  |
| （一）支付各機關以前年度支出 | 6,838,362,209 |  |  |
| （二）退還以前年度歲入 | 252,143,784 |  |  |
| （三）退還預收款 | 997,018,010 |  |  |
| （四）債務償還支出 | 2,000,000,000 |  |  |
| 二、總決算列收而縣庫尚未收到之應收歲入款 | 4,823,085,570 | 4,823,085,570 |  |
| 三、各機關尚未繳庫款 |  | 117,000 |  |
| 113年度支出賸餘而未繳庫部分 | 117,000 |  |  |
| 丙、減項 |  |  | 13,924,125,587 |
| 一、113年度縣庫列收而不屬113年度總決算歲入部分 |  | 3,829,071,740 |  |
| （一）各機關解繳以前年度歲入 | 3,011,256,603 |  |  |
| （二）各機關解繳以前年度歲出賸餘 | 20,587,794 |  |  |
| （三）預收款 | 434,798,295 |  |  |
| （四）墊付款 | 362,429,048 |  |  |
| 二、總決算列支而縣庫尚未撥付之應付歲出款 | 10,035,882,938 | 10,035,882,938 |  |
| 三、修正數 | 59,170,909 | 59,170,909 |  |
| 丁、113年度歲入歲出餘絀審定數（甲＋乙－丙） |  |  | 4,727,336,881 |

貳、平衡表之查核

113年度屏東縣總決算平衡表（113年12月31日）計列資產574億2,930萬餘元、負債135億4,312萬餘元、淨資產438億8,617萬餘元。茲將屏東縣政府原列平衡表科目之主要增減及變化說明如次：

一、資產類

（一）流動資產：包括現金、應收款項、預付款、預付其他政府款，合計121億5,069萬餘元，較112年底之81億5,032萬餘元，增加40億37萬餘元，茲分析如次：

1.「現金」科目101億1,879萬餘元，較112年底增加42億1,166萬餘元，主要係年度收支賸餘，縣庫結存增加所致。

2.「預付款」科目5億5,119萬餘元，較112年底減少2億6,575萬餘元，主要係預借武洛溪大仁支線排水治理工程（第3期）暨滯洪池用地價金轉正等所致。

（二）長期投資：包括採權益法之投資、其他長期投資，合計1億7,417萬餘元，較112年底之1億7,862萬餘元，減少445萬餘元，主要係醫療作業基金採權益法之投資評價調整減少所致。

（三）固定資產：包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、購建中固定資產，合計446億5,211萬餘元，較112年底之419億7,927萬餘元，增加26億7,283萬餘元，茲分析如次：

1.「土地」科目166億112萬餘元，較112年底增加7億768萬餘元，主要係武洛溪大仁支線排水治理工程（第3期）暨滯洪池工程結案，增列土地等所致。

2.「房屋建築及設備」科目123億132萬餘元，較112年底增加15億6,174萬餘元，主要係東港鎮（機九細部計畫）停二立體停車場等工程竣工，增列建物等所致。

3.「機械及設備」科目19億7,232萬餘元，較112年底增加3億9,142萬餘元，主要係後壁湖漁港漁業突堤碼頭、福安宮北側海岸環境改善、琉球大福聚落污水處理設施等工程完工，增列機械及設備等所致。

（四）無形資產：該科目金額7,119萬餘元，較112年底之5,510萬餘元，增加1,608萬餘元，主要係縣政府公文系統再造委外服務案結案，增列電腦軟體等所致。

（五）其他資產：包括暫付款及存出保證金，合計3億8,112萬餘元，較112年底之3億20萬餘元，增加8,091萬餘元，主要係縣政府撥付各鄉鎮市公所之統籌分配稅款，帳列暫付款尚未辦理轉正等所致。

二、負債類

（一）流動負債：包括應付款項、預收款、預收其他政府款，合計31億6,822萬餘元，較112年底之38億9,067萬餘元，減少7億2,244萬餘元，茲分析如次：

1.「應付款項」科目27億3,273萬餘元，較112年底減少2億2,480萬餘元，主要係縣政府部分代辦計畫結案等所致。

2.「預收其他政府款」科目4億2,427萬餘元，較112年底減少4億7,134萬餘元，主要係預收中央政府各項補助計畫款項減少等所致。

（二）長期負債：悉為長期借款，該科目金額0元，較112年底之20億元，減少20億元，係償還長期債務所致。

（三）其他負債：包括存入保證金、應付保管款、暫收款，合計103億7,489萬餘元，較112年底之95億1,240萬餘元，增加8億6,248萬餘元，主要係向所設基金專戶調度周轉金數額增加所致。

三、淨資產類

表達資產減除負債後餘額之「淨資產」科目438億8,617萬餘元，較112年底之352億6,045萬餘元，增加86億2,572萬餘元，主要原因詳「一、資產類」、「二、負債類」科目金額增減之說明。

茲將113年度資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

屏東縣總決算平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 57,429,300,614 | 100.00 | 50,663,539,109 | 100.00 | 6,765,761,505 | 13.35 |
| 流動資產 | 12,150,695,078 | 21.16 | 8,150,321,683 | 16.09 | 4,000,373,395 | 49.08 |
| 現金 | 10,118,790,752 | 17.62 | 5,907,127,496 | 11.66 | 4,211,663,256 | 71.30 |
| 應收款項 | 1,480,396,766 | 2.58 | 1,425,759,279 | 2.81 | 54,637,487 | 3.83 |
| 預付款 | 551,196,228 | 0.96 | 816,950,797 | 1.61 | - 265,754,569 | - 32.53 |
| 預付其他政府款 | 311,332 | 0.00 | 484,111 | 0.00 | - 172,779 | - 35.69 |
| 長期投資 | 174,174,076 | 0.30 | 178,628,538 | 0.35 | - 4,454,462 | - 2.49 |
| 採權益法之投資 | 161,593,856 | 0.28 | 166,048,318 | 0.33 | - 4,454,462 | - 2.68 |
| 其他長期投資 | 12,580,220 | 0.02 | 12,580,220 | 0.02 | － | － |
| 固定資產 | 44,652,112,214 | 77.75 | 41,979,278,552 | 82.86 | 2,672,833,662 | 6.37 |
| 土地 | 16,601,120,114 | 28.91 | 15,893,431,091 | 31.37 | 707,689,023 | 4.45 |
| 土地改良物 | 10,044,063,859 | 17.49 | 10,092,276,737 | 19.92 | - 48,212,878 | - 0.48 |
| 房屋建築及設備 | 12,301,326,252 | 21.42 | 10,739,579,351 | 21.20 | 1,561,746,901 | 14.54 |
| 機械及設備 | 1,972,321,554 | 3.43 | 1,580,897,294 | 3.12 | 391,424,260 | 24.76 |
| 交通及運輸設備 | 1,501,593,198 | 2.61 | 1,432,320,970 | 2.83 | 69,272,228 | 4.84 |
| 雜項設備 | 429,548,071 | 0.75 | 529,531,331 | 1.05 | - 99,983,260 | - 18.88 |
| 購建中固定資產 | 1,802,139,166 | 3.14 | 1,711,241,778 | 3.38 | 90,897,388 | 5.31 |
| 無形資產 | 71,191,048 | 0.12 | 55,102,044 | 0.11 | 16,089,004 | 29.20 |
| 無形資產 | 71,191,048 | 0.12 | 55,102,044 | 0.11 | 16,089,004 | 29.20 |
| 其他資產 | 381,128,198 | 0.66 | 300,208,292 | 0.59 | 80,919,906 | 26.95 |
| 暫付款 | 372,228,368 | 0.65 | 291,197,819 | 0.57 | 81,030,549 | 27.83 |
| 存出保證金 | 8,899,830 | 0.02 | 9,010,473 | 0.02 | - 110,643 | - 1.23 |
| 負債 | 13,543,127,061 | 23.58 | 15,403,087,732 | 30.40 | - 1,859,960,671 | - 12.08 |
| 流動負債 | 3,168,229,949 | 5.52 | 3,890,677,887 | 7.68 | - 722,447,938 | - 18.57 |
| 應付款項 | 2,732,731,654 | 4.76 | 2,957,539,511 | 5.84 | - 224,807,857 | - 7.60 |
| 預收款 | 11,222,823 | 0.02 | 37,521,481 | 0.07 | - 26,298,658 | - 70.09 |
| 預收其他政府款 | 424,275,472 | 0.74 | 895,616,895 | 1.77 | - 471,341,423 | - 52.63 |
| 長期負債 | － | － | 2,000,000,000 | 3.95 | - 2,000,000,000 | - 100.00 |
| 長期借款 | － | － | 2,000,000,000 | 3.95 | - 2,000,000,000 | - 100.00 |
| 其他負債 | 10,374,897,112 | 18.07 | 9,512,409,845 | 18.78 | 862,487,267 | 9.07 |
| 存入保證金 | 1,168,746,268 | 2.04 | 1,209,586,007 | 2.39 | - 40,839,739 | - 3.38 |
| 應付保管款 | 9,204,862,367 | 16.03 | 8,301,175,005 | 16.38 | 903,687,362 | 10.89 |
| 暫收款 | 1,288,477 | 0.00 | 1,648,833 | 0.00 | - 360,356 | - 21.86 |
| 淨資產 | 43,886,173,553 | 76.42 | 35,260,451,377 | 69.60 | 8,625,722,176 | 24.46 |
| 負債及淨資產合計 | 57,429,300,614 | 100.00 | 50,663,539,109 | 100.00 | 6,765,761,505 | 13.35 |

本室審核113年度屏東縣總決算、附屬單位決算及綜計表（非營業部分）結果，計修正總決算淨減列歲入決算實現數58,564,410元、淨減列歲出決算實現數3,239,999元、更正減列採權益法之投資及淨資產3,770,965元，決算審核修（更）正後之資產總額574億2,876萬餘元、負債總額136億169萬餘元、淨資產為438億2,707萬餘元。有關修（更）正增減情形，請詳總決算審定後平衡表[請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱]。

附︰財產目錄之查核

113年度屏東縣總決算財產目錄，計列縣有財產總值713億1,502萬餘元（其中珍貴財產總值4億2,336萬餘元），分為公用財產、非公用財產2類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等3部分。有關縣有財產業務之重要審核意見，已於審核報告乙、拾壹、財稅局主管項下列述，茲將財產目錄之內容，分述如次：

一、公用財產

113年度總決算財產目錄列公用財產總值700億6,193萬餘元（其中珍貴財產總值4億2,336萬餘元），占縣有財產總值98.24％，較112年度決算列數675億3,025萬餘元，增加25億3,168萬餘元，約3.75％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如次：

（一）公務用財產

113年度總決算財產目錄列公務用財產總值360億1,199萬餘元（其中珍貴財產總值2億911萬餘元），占縣有財產總值50.50％，較112年度決算列數351億4,724萬餘元，增加8億6,475萬餘元，約2.46％，主要係農業處及水利處之房屋建築及設備增加所致。

（二）公共用財產

113年度總決算財產目錄列公共用財產總值340億306萬餘元（其中珍貴財產總值2億1,425萬餘元），占縣有財產總值47.68％，較112年度決算列數323億7,076萬餘元，增加16億3,229萬餘元，約5.04％，主要係城鄉發展處及交通旅遊處之房屋建築及設備增加所致。

（三）事業用財產

113年度總決算財產目錄列事業用財產總值4,688萬餘元，占縣有財產總值0.07％，較112年度決算列數1,224萬餘元，增加3,463萬餘元，約282.84％，主要係農業處新設屏東熱帶農業特色產業園區，土地增加所致。

二、非公用財產

113年度總決算財產目錄列非公用財產總值12億5,308萬餘元，占縣有財產總值1.76％，較112年度決算列數12億2,823萬餘元，增加2,485萬餘元，約2.02％，主要係縣政府依113年度公告地價調整土地帳面價值所致。

參、主管機關監督政府捐助之財團法人之查核

政府捐助之財團法人依預算法第41條第3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。總決算編製作業手冊亦規定，各機關須於單位決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。113年度各機關單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」列政府捐助之財團法人計2個，基金總額9,500萬元（詳政府捐助之財團法人明細表）。茲將本室審核情形分述如次：

一、營運概況

縣政府主管政府捐助之財團法人計2個，包括財團法人屏東縣文化基金會及財團法人屏東縣農業大學教育基金會，基金總額9,500萬元，其中接受政府捐助基金9,301萬餘元，占97.91％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，均發生短絀；113年度接受政府捐助經費（不含捐助基金，以下同）合計2,086萬餘元，占各該財團法人年度收入比率均逾50％。

二、重要審核意見

訂定自治條例監督管理財團法人，惟未盡涵括「財團法人法」規範應由主管機關規定之項目，又捐助經營管理藝文館舍，其營運情形欠佳，未確實評估補助效益，有待檢討改善，以落實法令規章，並督促強化財務自主及健全考評機制。

財團法人法於107年8月1日制定公布，將財團法人分為政府捐助及民間捐助等2類，並分別採高、低密度之監督機制，以強化對政府捐助財團法人之監督管理，期促進健全發展；又預算法第41條規範，各部門投資或經營之其他事業及政府捐助之財團法人，每年應由各該主管機關就以前年度投資或捐助之效益予以評估，併入決算辦理。經查財團法人之監督管理及效益評估情形，核有：（一）縣政府為屏東縣教育事務財團法人之主管機關，於107年1月15日修正屏東縣教育事務財團法人設立許可及監督自治條例，惟修正日早於財團法人法制定公布日，致未盡涵括「財團法人法」規範應由主管機關規定之項目，如財團法人法第24條第3、4項規定之一定財產總額或年度收入總額與誠信經營規範之指導原則，暨財團法人會計處理準則及財務報告編製準則等，有待全面檢討、修正自治條例不足部分，以健全制度規章；（二）積極爭取中

表1  財團法人屏東縣文化基金會營運收支概況

單位：新臺幣千元、％

| 年度 | 收入 | 支出 | 餘絀 | 政府捐助 基金以外 之捐助金額 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 占年度 收入比率 |
| 109 | 2,671 | 5,004 | - 2,333 | 1,760 | 65.89 |
| 110 | 5,228 | 6,852 | - 1,623 | 1,500 | 28.69 |
| 111 | 33,627 | 23,570 | 10,056 | 10,500 | 31.22 |
| 112 | 25,912 | 28,345 | - 2,433 | 10,000 | 38.59 |
| 113 | 25,913 | 30,971 | - 5,057 | 15,714 | 60.64 |

註：1.113年度政府捐助基金以外之捐助金額包含縣政府1,271萬餘元及文化部300萬元。

2.資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

央計畫補助經費興建藝文館舍，如屏菸1936文化基地、屏東王船文化館、恆春文化中心等，並分別自110、113及114年度起委託財團法人屏東縣文化基金會經營管理，其中113年度縣政府捐助該基金會之金額為近5年度最高，惟因業務日漸繁雜支出相應提高，致收支差短仍高（表1、圖1），該基金會端賴政府財源

圖1  財團法人屏東縣文化基金會營運收支及捐助計畫執行情形

資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

挹注，以經營管理藝文館舍，然縣政府113年度辦理效益評估之內容陳述與112年度並無二致，難謂詳實評估連續2年度營運餘絀之癥結原因，及營運短絀之改善措施，監督機制未臻周妥等情事，經函請檢討改善。據復：（一）將重新檢視、修正屏東縣教育事務財團法人設立許可及監督自治條例；（二）將透過縣政府特定文化設施諮詢會提供營運績效諮詢，並輔導拓展自主收入，強化捐助經費之管理與執行效能。

三、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見1項，係「政府捐助之財團法人屏東縣文化基金會經營績效依存主管機關，仰賴政府挹注以維持營運收支，允應督促研謀改善，持續輔導拓展自籌財源，並督促增進財務自主與營運績效，發揮設立目的。」，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善，經再研提審核意見通知檢討改善。

茲將前揭財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率及餘絀等資料，列表如次：

政府捐助之財團法人明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元、％

| 財團法人 名稱 | 基金規模 |  | 政府捐助基金 |  |  |  | 113年度營運概況 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 創立時 |  | 累計 |  |  |  |  |  |  |
|  | 創立基金 總額 | 期末基金 總額 | 金額 | 占創立基金總額比率 | 金額 | 占期末基金總額比率 | 政府捐助基金以外金額 |  |  |  | 餘絀 |
|  |  |  |  |  |  |  | 捐助金額 | 委辦金額 | 合計 | 占年度 收入比率 |  |
| 縣政府主管 （2個） | 35,000 | 95,000 | 22,000 | 62.86 | 93,011 | 97.91 | 20,864 | － | 20,864 | 64.41 | - 5,804 |
| 發生短絀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屏東縣 文化基金會 | 30,000 | 90,000 | 20,000 | 66.67 | 91,011 | 101.12 | 15,714 | － | 15,714 | 60.64 | - 5,057 |
| 屏東縣 農業大學 教育基金會 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 40.00 | 2,000 | 40.00 | 5,150 | － | 5,150 | 79.47 | - 746 |

註：1.本表係依屏東縣政府單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」彙編。

2.「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，係依財團法人基金計算及認定基準辦法規定填列。

肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核

重大公共建設及採購案件執行績效，向為社會及輿論媒體關注焦點，攸關政府施政效能與形象，113年度經本室賡續針對縣政府暨所屬機關學校重大公共建設計畫及採購作業加強查核，茲將其執行情形說明如次：

一、縣政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形之查核

（一）縣政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

113年度縣政府暨所屬機關學校重大公共建設計畫總經費達1億元以上，由本室列管者計有66項，分別由縣政府、環境保護局、文化處、地政處、衛生局、農業處及警察局等7個主管機關辦理，年度可支用預算數90億8,311萬餘元，執行數43億7,952萬餘元，執行率48.22％，各項計畫依主管機關別彙列如圖1、表1，其中預算執行率未達80％之計畫計有37項，其計畫明細如表2。

主管別

圖1  屏東縣政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行概況

資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

（二）審計機關查核情形

縣政府每年持續投入鉅額經費推動重大公共建設計畫，其執行成效攸關縣民生活品質、縣容整體發展及政府施政形象。本室查核縣政府暨所屬機關學校重大公共建設計畫執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失

縣政府所屬部分機關推動1億元以上重大公共建設計畫，因計畫管制欠周等情，造成計畫進度落後情事，亟待檢討改善並積極趕辦：113年度本室列管縣政府暨所屬各機關推動1億元以上重大公共建設計畫計有66項，其中計畫預算執行率未達80％者計有37項。經查落後原因，主要有：（1）用地取得等前置作業與規劃設計階段之進度耽延，影響後續工程招（決）標時程，衍生落後持續擴大；（2）工程多次流標耽延整體計畫進度，致進度落後；（3）未依契約規定辦理估驗請款作業，致影響預算執行率；（4）受113年颱風豪雨影響，造成工程執行進度落後等情事，經函請縣政府督促各機關研謀改善。據復：（1）積極趕辦前置用地取得及設計作業，或依實際執行進度滾動檢討計畫各年度經費分配；（2）多數流標工程已完成發包作業並開工，將請廠商積極趕辦；（3）將要求廠商依契約規定期程辦理估驗作業；（4）請廠商儘速趕工，並依契約規定辦理估驗作業。

2.個案計畫執行缺失

縣政府鑑於人口快速老化及少子化之影響，失能及失智人口所衍生長期照顧需求趨增，及考量所轄車城鄉周遭地區尚無住宿型機構、長照資源匱乏等問題，於109年度獲衛生福利部（下稱衛福部）核定補助2億2,500萬元，連同自籌款1億6,718萬餘元，計畫總經費3億9,218萬餘元，辦理「屏東縣車城鄉住宿式長照機構」。該案於110年9月7日辦理工程第1次公開招標，然因工址偏遠及營建物價上漲影響，招標過程多次流標，爰於111年度追加自籌款至2億5,218萬餘元（計畫總經費合計4億7,718萬餘元），惟仍未順遂決標，再經檢討續採減項發包策略，減列部分樓層地坪、天花板、景觀及機電等工項，以提高其他工項單價，並賡續向中央爭取挹注補助經費。嗣工程案於111年12月20日以4億4,066萬餘元決標，又經衛福部於112年4月27日同意調增補助金額至2億7,944萬元，計畫總經費提高為5億3,162萬餘元。經查執行情形，核有：（1）辦理長照機構新建工程採購多次流標，爰採減項發包以促進廠商投標意願，嗣獲中央追加經費補助，惟未研處減列工項後續處理方式，亦未與營運得標廠商協商營運需求，不利後續建築物使用執照之取得及長照機構設立許可作業進程；（2）部分契約工項數量存有錯漏疑義；（3）部分材料規格涉及材料供應商特定資格之訂定，或引用其他國家標準，又未依規定審查其必要性及有無限制競爭；（4）部分材料設備送審（使用）廠牌與服務建議書所列廠牌不符；（5）部分工項施作情形與設計圖說等相關規定未合等情事，經函請檢討改善。據復：（1）使用執照所必要之工項將納入變更設計，並配合使用需求與營運廠商協商檢討設計內容；（2）經查設計單位確有計算錯誤或項目漏列情事，將依契約規定計算違約金並辦理扣款事宜；（3）變更設計將納入遺漏或誤植之材料規範；（4）已請設計單位釐清設計圖說及服務建議書所列之廠牌與實際送審品牌之差異性；（5）將釐清現場工項施作數量並納入變更設計檢討扣款。

表1　縣政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）／計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66項計畫合計 |  | 9,083,110 | 4,379,526 | 48.22 |
| 一、縣政府（39項） |  | 4,988,997 | 2,213,684 | 44.38 |
| 1 | 高屏溪九如場址伏流水開發計畫統包工程 | 192,980 | － | － |
| 2 | 麟洛交流道聯外道路（屏46線1k+000－2k+210）拓寬工程 | 22,500 | － | － |
| 3 | 高鐵屏東特區1－2及1－6計畫道路拓建工程 | 68,920 | － | － |
| 4 | 高鐵屏東特區2號計畫道路拓寬工程 | 10,000 | － | － |
| 5 | 網球中心新建統包工程 | 63,622 | － | － |
| 6 | 縣道185甲線（16K+386－19K+584）及縣道185線（45K+775－47K+580）道路拓寬工程 | 278,201 | 2,830 | 1.02 |
| 7 | 琉球全人關懷園區社會福利綜合館興建工程 | 147,505 | 5,000 | 3.39 |
| 8 | 縣立大同高級中學師生宿舍及中央廚房興建工程 | 131,860 | 6,500 | 4.93 |
| 9 | 四重溪公共浴池改建及環境營造計畫 | 70,000 | 3,731 | 5.33 |
| 10 | 縣立國際棒球場興建工程 | 283,622 | 20,000 | 7.05 |
| 11 | 東港鎮污水下水道系統（第一期）分支管及用戶接管工程（第一標） | 30,360 | 2,686 | 8.85 |
| 12 | 潮州鎮污水下水道系統水資源回收中心第一期新建統包工程暨三年試運轉及委託代操 | 337,470 | 39,273 | 11.64 |
| 13 | 墾丁國小老舊校舍拆除重建工程 | 36,051 | 5,000 | 13.87 |
| 14 | 高鐵屏東特區2－1及2－13計畫道路新闢工程 | 50,700 | 10,140 | 20.00 |
| 15 | 屏11線0k+000－3k+188道路拓寬工程 | 235,419 | 49,527 | 21.04 |
| 16 | 牛埔排水急要治理工程（東港第一大排水匯流口 匯流口～無名橋1） | 8,600 | 2,680 | 31.16 |
| 17 | 縣道199線8K+211～16K+450道路改善工程 | 143,100 | 50,160 | 35.05 |

表1　縣政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）／計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 東港鎮水資源回收中心（第一期）新建工程及三年試運轉 | 301,633 | 112,035 | 37.14 |
| 19 | 溪州溪排水崁頂支線護岸改善工程（洲子一號橋～187線）（一工區） | 41,469 | 18,240 | 43.98 |
| 20 | 中林排水（第三期）治理工程含橋梁改建 | 129,672 | 65,400 | 50.43 |
| 21 | 車城鄉住宿式長照機構新建工程 | 440,904 | 250,000 | 56.70 |
| 22 | 新園鄉（鹽埔漁港）C幹線雨水下水道抽水站新建工程 | 257,550 | 150,800 | 58.55 |
| 23 | 東港鎮大潭社區排水改善工程（一工區） | 75,504 | 45,500 | 60.26 |
| 24 | 民治溪排水改善工程（茂林橋（4K+252）～泗林橋）含橋梁改建 | 147,967 | 92,500 | 62.51 |
| 25 | 新園鄉（鹽埔漁港）B幹線雨水下水道抽水站新建工程 | 87,373 | 55,220 | 63.20 |
| 26 | 內埔鄉污水下水道系統分支管及用戶接管工程（第二標）工程 | 118,681 | 75,611 | 63.71 |
| 27 | 里港鄉住宿式長照機構新建工程 | 189,358 | 151,487 | 80.00 |
| 28 | 東港社會福利綜合館新建工程 | 170,709 | 136,568 | 80.00 |
| 29 | 林邊鄉崎峰國小老舊校舍拆除重建工程 | 123,133 | 100,000 | 81.21 |
| 30 | 縣立大同高中國中部老舊校舍育樂樓重建工程 | 60,148 | 50,000 | 83.13 |
| 31 | 四林國小老舊校舍整建工程 | 29,276 | 25,588 | 87.40 |
| 32 | 出火公園暨生活體驗觀光地區計畫 | 64,177 | 57,554 | 89.68 |
| 33 | 仙吉國民小學老舊校舍整建及西棟教室補照工程 | 88,836 | 80,000 | 90.05 |
| 34 | 官埔抽水站及導水路工程 | 76,043 | 75,000 | 98.63 |
| 35 | 110年度屏東市西區公有零售市場建築物拆除重建工程 | 137,168 | 137,168 | 100.00 |
| 36 | 鹽埔漁港客貨運專區建設－遊憩轉運站停車場海洋廣場及觀海區等設施興建工程 | 35,746 | 35,746 | 100.00 |

表1　縣政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）／計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 鹽埔漁港客貨運專區建設計畫－附屬設施興建工程 | 138,253 | 138,253 | 100.00 |
| 38 | 東港鎮（機九細部計畫）停二立體停車場興建案之工程建設經費 | 157,787 | 157,787 | 100.00 |
| 39 | 鹽埔漁港貨運碼頭興建工程 | 5,700 | 5,700 | 100.00 |
| 二、地政處（2項） |  | 162,704 | 90,673 | 55.73 |
| 1 | 屏東市和生市地重劃區工程 | 130,000 | 64,373 | 49.52 |
| 2 | 東港地區縣屬機關聯合辦公大樓興建工程 | 32,704 | 26,300 | 80.42 |
| 三、農業處（8項） |  | 1,634,605 | 681,290 | 41.68 |
| 1 | 下埔頭、大庄及東海養殖生產區海水供水系統（供水站及輸配水管線A區工程） | 704,269 | － | － |
| 2 | 漁業國際化冷鏈加工廠建置統包工程 | 6,724 | 800 | 11.90 |
| 3 | 熱帶農業特色產業園區開發工程專案－污水處理廠工程（設備及基礎工程） | 192,923 | 77,310 | 40.07 |
| 4 | 下埔頭、大庄及東海養殖生產區海水供水系統（海水取水系統工程） | 217,777 | 150,051 | 68.90 |
| 5 | 興海漁港擴建改善工程 | 179,109 | 142,617 | 79.63 |
| 6 | 農業國際化標準包裝加工計畫 | 130,372 | 113,484 | 87.05 |
| 7 | 海口漁港內突堤增設及北碼頭改善工程 | 118,562 | 112,159 | 94.60 |
| 8 | 鹽埔漁港卸魚場新建工程 | 84,869 | 84,869 | 100.00 |
| 四、衛生局（3項） |  | 284,510 | 147,485 | 51.84 |
| 1 | 內埔鄉衛生所重建工程 | 102,042 | 1,200 | 1.18 |
| 2 | 車城鄉衛生所重建統包工程 | 69,399 | 55,520 | 80.00 |
| 3 | 多層級樂活照顧服務設施園區新建工程 | 113,069 | 90,765 | 80.27 |

表1　縣政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）／計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、環境保護局（2項） |  | 55,146 | 53,346 | 96.74 |
| 1 | 琉球鄉大福村聚落式污水處理設施興建工程 | 19,331 | 18,364 | 95.00 |
| 2 | 屏東市殺蛇溪水質淨化場興建工程 | 35,815 | 34,982 | 97.67 |
| 六、警察局（1項） |  | 280,771 | 12,591 | 4.48 |
| 1 | 枋寮分局辦公廳舍新建工程 | 280,771 | 12,591 | 4.48 |
| 七、文化處（11項） |  | 1,677,377 | 1,180,457 | 70.38 |
| 1 | 恆春文化中心劇場館興建工程 | 544,517 | 213,975 | 39.30 |
| 2 | 恆春文化中心民謠館興建工程 | 76,796 | 35,661 | 46.44 |
| 3 | 縣立美術館歷史建築修復及再利用工程 | 170,981 | 96,396 | 56.38 |
| 4 | 歷史建築「屏東市大武營區」戰備大樓修復工程 | 141,889 | 118,241 | 83.33 |
| 5 | 屏東市得勝新村、崇仁新村（空翔區）歷史建築（7棟）修復及再利用工程 | 82,196 | 73,977 | 90.00 |
| 6 | 屏東市崇仁新村（通海區）日治時期軍官眷舍修復工程（第二期） | 121,500 | 112,000 | 92.18 |
| 7 | 歷史建築「屏東市大武營區」特戰營兵舍等6棟修復工程 | 88,666 | 83,347 | 94.00 |
| 8 | 歷史建築「屏東市大武營區」聯合二級廠等4棟修復工程 | 76,482 | 72,510 | 94.81 |
| 9 | 王船文化館工程 | 186,039 | 186,039 | 100.00 |
| 10 | 王船文化館展示統包工程 | 20,407 | 20,407 | 100.00 |
| 11 | 屏菸探索館修復及再利用工程 | 167,904 | 167,904 | 100.00 |

註：1.本表各主管機關所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

3.資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

表2　縣政府所屬各機關113年度重大公共

| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 | 計畫總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 縣政府 | 高屏溪九如場址伏流水開發計畫統包工程 | 11202－11412 | 192,980 | 192,980 | － | － |
| 2 | 縣政府 | 麟洛交流道聯外道路（屏46線1k+000－2k+210）拓寬工程 | 11303－11602 | 280,000 | 22,500 | － | － |
| 3 | 縣政府 | 高鐵屏東特區1－2及1－6計畫道路拓建工程 | 11007－11508 | 344,600 | 68,920 | － | － |
| 4 | 縣政府 | 高鐵屏東特區2號計畫道路拓寬工程 | 11203－11512 | 927,900 | 10,000 | － | － |
| 5 | 縣政府 | 網球中心新建統包工程 | 11103－11412 | 274,185 | 63,622 | － | － |
| 6 | 農業處 | 下埔頭、大庄及東海養殖生產區海水供水系統（供水站及輸配水管線A區工程） | 11301－11412 | 832,380 | 704,269 | － | － |
| 7 | 縣政府 | 縣道185甲線（16K+386－19K+584）及縣道185線（45K+775－47K+580）道路拓寬工程 | 11204－11506 | 429,062 | 278,201 | 2,830 | 1.02 |
| 8 | 衛生局 | 內埔鄉衛生所重建工程 | 11101－11412 | 145,000 | 102,900 | 858 | 0.83 |
| 9 | 縣政府 | 琉球全人關懷園區社會福利綜合館興建工程 | 10909－11410 | 150,000 | 150,000 | 2,495 | 1.66 |
| 10 | 警察局 | 枋寮分局辦公廳舍新建工程 | 11011－11412 | 400,000 | 288,889 | 20,673 | 7.16 |
| 11 | 縣政府 | 縣立大同高級中學師生宿舍及中央廚房興建工程 | 11101－11512 | 197,699 | 131,860 | 4,560 | 3.46 |
| 12 | 縣政府 | 四重溪公共浴池改建及環境營造計畫 | 11010－11511 | 115,000 | 70,000 | 3,731 | 5.33 |

建設計畫年度預算執行率未達80％案件

| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度可支 用預算數 | 年度預算 執行數 | 年度預算執行率 | 落後原因 | 本室查核意見 |
| 192,980 | － | － | 本案目前暫緩執行，惟為配合中央政府高科技產業用水政策，持續與經濟部水利署及台灣自來水股份有限公司協調後續辦理方向。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 22,500 | － | － | 前置用地取得及設計作業耽延，影響執行進度。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 68,920 | － | － | 前置用地取得及設計作業耽延，影響執行進度。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 10,000 | － | － | 前置用地取得及設計作業耽延，影響執行進度。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 63,622 | － | － | 統包工程發包作業耽延，影響執行進度。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 704,269 | － | － | 工程發包多次流標，影響後續工程執行進度。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 278,201 | 2,830 | 1.02 | 工程發包多次流標，影響後續工程執行進度。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 102,042 | 1,200 | 1.18 | 前置用地取得耽延，又開工後因管線牴觸導致停工，影響工程執行進度。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 147,505 | 5,000 | 3.39 | 工程發包多次流標，影響後續工程執行進度。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 280,771 | 12,591 | 4.48 | 前置設計作業耽延，影響後續工程執行進度。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 131,860 | 6,500 | 4.93 | 工程發包多次流標，影響後續工程執行進度。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 70,000 | 3,731 | 5.33 | 工程發包多次流標，影響後續工程執行進度。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |

表2　縣政府所屬各機關113年度重大公共

| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 | 計畫總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 縣政府 | 縣立國際棒球場興建工程 | 11002－11606 | 2,586,571 | 310,081 | 17,730 | 5.72 |
| 14 | 縣政府 | 東港鎮污水下水道系統（第一期）分支管及用戶接管工程（第一標） | 11101－11512 | 296,080 | 33,360 | 5,686 | 17.04 |
| 15 | 縣政府 | 潮州鎮污水下水道系統水資源回收中心第一期新建統包工程暨三年試運轉及委託代操 | 11112－11612 | 554,539 | 344,374 | 46,178 | 13.41 |
| 16 | 農業處 | 漁業國際化冷鏈加工廠建置統包工程 | 11301－11512 | 328,948 | 6,724 | 800 | 11.90 |
| 17 | 縣政府 | 墾丁國小老舊校舍拆除重建工程 | 11005－11502 | 247,800 | 37,677 | 3,893 | 10.33 |
| 18 | 縣政府 | 高鐵屏東特區2－1及2－13計畫道路新闢工程 | 11204－11512 | 253,500 | 50,700 | 5,153 | 10.16 |
| 19 | 縣政府 | 屏11線0k+000－3k+188道路拓寬工程 | 11105－11411 | 285,186 | 285,186 | 49,527 | 17.37 |
| 20 | 縣政府 | 牛埔排水急要治理工程（東港第一大排水匯流口匯流口～無名橋1） | 11302－11512 | 108,600 | 8,600 | 2,668 | 31.02 |
| 21 | 縣政府 | 縣道199線8K+211～16K+ 450道路改善工程 | 11106－11412 | 238,500 | 143,100 | 50,160 | 35.05 |
| 22 | 縣政府 | 東港鎮水資源回收中心（第一期）新建工程及三年試運轉 | 10704－11612 | 431,470 | 431,470 | 112,035 | 25.97 |
| 23 | 文化處 | 恆春文化中心劇場館興建工程 | 11108－11402 | 650,000 | 650,000 | 373,129 | 57.40 |
| 24 | 農業處 | 熱帶農業特色產業園區開發工程專案－污水處理廠工程（設備及基礎工程） | 11301－11408 | 192,923 | 192,923 | 77,310 | 40.07 |

建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續）

| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度可支 用預算數 | 年度預算 執行數 | 年度預算執行率 | 落後原因 | 本室查核意見 |
| 283,622 | 20,000 | 7.05 | 前置設計作業耽延，影響工程執行進度。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 30,360 | 2,686 | 8.85 | 工程發包多次流標，影響後續工程執行進度。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 337,470 | 39,273 | 11.64 | 統包工程發包作業耽延，又開工後因缺工問題影響施工進度。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 6,724 | 800 | 11.90 | 統包工程設計階段延宕，影響執行進度。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 36,051 | 5,000 | 13.87 | 原勞務契約因非可歸責於廠商之因素導致終止合約，現已重新發包，刻正重新辦理設計作業。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 50,700 | 10,140 | 20.00 | 估驗計價作業落後所致。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 235,419 | 49,527 | 21.04 | 前置用地取得作業耽延，影響執行進度。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 8,600 | 2,680 | 31.16 | 前置用地取得及設計作業耽延，影響執行進度。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 143,100 | 50,160 | 35.05 | 因高壓電桿管線牴觸，影響工程及估驗計價進度。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 301,633 | 112,035 | 37.14 | 因廠商逾期完工，未能辦理估驗計價作業所致。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 544,517 | 213,976 | 39.30 | 廠商施作進度落後，且未申請估驗計價作業所致。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 192,923 | 77,310 | 40.07 | 工程發包多次流標，影響後續工程執行進度。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |

表2　縣政府所屬各機關113年度重大公共

| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 | 計畫總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 縣政府 | 溪州溪排水崁頂支線護岸改善工程（洲子一號橋～187線）（一工區） | 10907－11505 | 456,447 | 211,812 | 207,856 | 98.13 |
| 26 | 文化處 | 恆春文化中心民謠館興建工程 | 11012－11312 | 195,300 | 195,300 | 143,620 | 73.54 |
| 27 | 地政處 | 屏東市和生市地重劃區工程 | 11201－11406 | 157,978 | 130,000 | 60,014 | 46.16 |
| 28 | 縣政府 | 中林排水（第三期）治理工程含橋梁改建 | 11212－11406 | 239,800 | 189,800 | 16,306 | 8.59 |
| 29 | 文化處 | 縣立美術館歷史建築修復及再利用工程 | 11208－11405 | 240,560 | 170,981 | 86,104 | 50.36 |
| 30 | 縣政府 | 車城鄉住宿式長照機構新建工程 | 11007－11406 | 477,185 | 477,185 | 197,996 | 41.49 |
| 31 | 縣政府 | 新園鄉（鹽埔漁港）C幹線雨水下水道抽水站新建工程 | 11207－11412 | 406,000 | 300,000 | 212,555 | 70.85 |
| 32 | 縣政府 | 東港鎮大潭社區排水改善工程（一工區） | 11208－11312 | 150,000 | 77,500 | 41,315 | 53.31 |
| 33 | 縣政府 | 民治溪排水改善工程（茂林橋（4K+252）～泗林橋）含橋梁改建 | 11212－11406 | 186,430 | 173,200 | 99,426 | 57.41 |
| 34 | 縣政府 | 新園鄉（鹽埔漁港）B幹線雨水下水道抽水站新建工程 | 11105－11305 | 194,000 | 194,000 | 84,965 | 43.80 |
| 35 | 縣政府 | 內埔鄉污水下水道系統分支管及用戶接管工程（第二標）工程 | 11003－11406 | 195,000 | 195,000 | 151,931 | 77.91 |
| 36 | 農業處 | 下埔頭、大庄及東海養殖生產區海水供水系統（海水取水系統工程） | 11211－11412 | 631,796 | 217,777 | 84,248 | 38.69 |
| 37 | 農業處 | 興海漁港擴建改善工程 | 11006－11312 | 398,213 | 398,213 | 366,813 | 92.11 |

註：1.本表依計畫年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

3.資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續）

| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度可支 用預算數 | 年度預算 執行數 | 年度預算執行率 | 落後原因 | 本室查核意見 |
| 41,469 | 18,240 | 43.98 | 前置用地取得作業耽延，影響執行進度。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 76,796 | 35,661 | 46.44 | 刻正辦理結算作業，惟執行過程產生多項爭議，待釐清後始撥付尾款。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 130,000 | 64,373 | 49.52 | 未配合計畫特性覈實編列預算。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 129,672 | 65,400 | 50.43 | 因113年颱風豪雨影響，且施工廠商量能不足，造成工程執行進度落後。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 170,981 | 96,396 | 56.38 | 工程發包多次流標，影響後續工程執行進度。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 440,904 | 250,000 | 56.70 | 工程發包多次流標，影響後續工程執行進度。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 257,550 | 150,800 | 58.55 | 因113年颱風豪雨影響，造成工程執行進度落後。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 75,504 | 45,500 | 60.26 | 因113年颱風豪雨影響，造成工程執行進度落後。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 147,967 | 92,500 | 62.51 | 因113年颱風豪雨影響，造成工程執行進度落後。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 87,373 | 55,220 | 63.20 | 因113年颱風豪雨影響，造成工程執行進度落後。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 118,681 | 75,611 | 63.71 | 辦理工程變更設計，未能估驗計價所致。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 217,777 | 150,051 | 68.90 | 辦理變更設計程序中，待變更設計完成後，將儘速辦理估驗事宜。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |
| 179,109 | 142,617 | 79.63 | 因東北季風（每年10月至隔年4月）及缺工影響，致工程執行進度落後。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極趕辦。 |

二、縣政府所屬各機關學校採購作業執行情形之查核

（ㄧ）113年度採購作業執行情形

縣政府所屬機關學校於113年度辦理採購並決標刊登政府電子採購網案件計4,164件，決標總金額176億6,636萬餘元，包括工程採購1,639件（39.36％），決標金額111億3,007萬餘元（63.00％）；財物採購639件（15.35％），決標金額14億2,133萬餘元（8.05％）；勞務採購1,886件（45.29％），決標金額51億1,495萬餘元（28.95％）（圖2）。

工程類

111億3,007萬餘元63.00％

財物類

14億2,133萬餘元

8.05％

勞務類

51億1,495萬餘元

28.95％

資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網站資料。

圖2  113年度各類採購件數、金額統計

（二）審計機關查核情形

本室查核縣政府所屬機關學校採購作業執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失

縣政府所屬機關學校採購作業執行情形存有共同性缺失，尚待檢討改進：本室113年度辦理縣政府所屬機關學校採購案件執行情形稽察結果，核有：（1）學校報經核准以最有利標方式辦理規模較小之工程採購件數及金額，均呈逐年增加趨勢，惟縣政府尚無一致性之審查標準，未能有效發揮上級機關對於最有利標案件之審查督導功能；（2）部分以最有利標決標方式辦理之採購案件，於多次流標後僅1家廠商投標，致無法以評選方式擇優汰劣，且耽延採購期程；（3）以最有利標決標方式辦理之小型修繕工程，間有履約過程未要求廠商使用與契約價格相當之材料施作，難謂達到提升採購品質之目標；（4）非屬校舍主結構之天花板易潛存震災損壞風險，惟耐震補強過程未一併適時檢討及評估導入相關耐震施作工法；（5）部分老舊校舍位於土壤液化高潛勢區且耐震能力不足，潛存致災風險，惟迄未盤點訂定優先處理順序並辦理相關補強或拆除工程，未能提升校園安全環境；（6）部分校舍已辦理耐震補強相關作業，惟尚未陳報備查程序或依限再評估耐震能力，縣政府亦迄未督促辦理，亟待檢討改善等情事，經函請各案主辦機關學校檢討改善。據復：（1）爾後將要求學校擬定招標文件送審，增進上級機關審查督導功能；（2）要求各校總務主任參與各項採購研習，提升相關採購知能；（3）各校依所定預算辦理小型修繕工程，倘具有工項單純且工期甚短等特性，將建議學校採最低標決標方式辦理；（4）輕鋼架天花板實屬易受地震影響而損壞墜落之裝修材料，已不建議使用，爾後補強工程將考量地震影響，導入相關工法；（5）將考量校舍耐用年限、耐震評估結果及建物現況，排定位於土壤液化高潛勢區老舊校舍之補強或拆除工程優先順序；（6）將依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法，辦理備查及申報作業。

2.個案採購執行缺失

（1）為提升恆春地區藝文培育環境，建置恆春文化中心劇場館，惟執行過程未依規定設置足額技術士，亟待研謀改進：縣政府考量恆春半島缺乏專業、合適之藝文表演活動及交流空間，爰辦理「恆春文化中心劇場館興建工程」，期能整合地方文化傳承、社群歷史脈絡展演、鄉土環境教育，及凝聚社區意識，永續經營與振興地方文化產業，以深耕地方文化，提升優質文化服務及落實文化平權。該工程原預算金額5億8,950萬元，屬巨額採購，採公開招標適用最有利標決標方式辦理，自110年12月2日第1次招標，期間多次流標，嗣經檢討增加預算至6億2,400萬元與調整招標內容，於111年7月19日完成發包作業，決標金額同預算金額。經查執行情形，核有：A.契約有關專業施作項目技術士之規定未臻周延，施工廠商亦未於特定施工項目之施工期間設置足額技術士；B.工程主辦機關未於公共工程雲端服務網確實填報工程須置技術士人數，及實際設置技術士相關資訊，且相關審查核定及簽章資料尚待釐清等情事，經函請研謀改善。據復：A.有關契約未訂定專業施作項目技術士之相關規定，爾後類似案件將注意契約訂定細節，以免類似情形發生；B.考量工程尚在施工，後續涉及相關專業工程部分，將請廠商提供專業技術士資料供機關審核，並確實於公共工程雲端服務網填報技術士人數及施工日誌簽章等事宜。

（2）積極評估各校耐震能力並逐年進行補強，惟部分重大校舍耐震能力改善工程施工品質有待強化，品管作業未臻周延，亟待檢討改進：縣政府自921地震後，為掌握轄管各級學校校舍狀況，積極配合教育部針對88年（含）以前興建校舍進行健康檢查，確認耐震能力，並逐年進行改善工程，其中教育處委託工務處代辦「公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫」之老舊校舍拆除重建工程經費規模達1億元以上者計5案，計畫總經費合計8億1,590萬餘元，經查「屏東縣林邊鄉崎峰國小老舊校舍拆除重建工程」及「屏東縣仙吉國民小學老舊校舍整建及西棟教室補照工程」等2案施工品質情形，核有：A.結構體澆注拆模後之鐵絲未剪除乾淨、表面不平整，或有漏漿及蜂窩情形；B.誤植監造報表及施工日誌相關內容，施工抽查紀錄表亦未確實記載檢查位置；C.電路設備安裝不符規定或無法正常使用，電線打鑿出口未修飾平整；D.監造報表漏未記載不合格缺失改善通知及追蹤結果等情事。經函請檢討改善。據復：A.已清除表面鐵絲，並以無收縮水泥修補不平整處，漏漿部分破碎後掃除乾淨，蜂窩處鑿除清理鬆散混凝土後，以無收縮水泥修補；B.已依實況修正監造報表等書面報表資料；C.相關電路設備已調整改善，可正常使用，電線打鑿出口已修補改善；D.已於監造報表補充施工抽查不合格缺失之處理情形。

伍、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算執行情形之查核

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於106年7月7日公布施行。行政院依據該條例第7條第1項之規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第1至4期特別預算，其中第1期特別預算（下稱前瞻第1期特別預算）執行期間自106至107年度止，第2期特別預算（下稱前瞻第2期特別預算）執行期間自108至109年度止，第3期特别預算（下稱前瞻第3期特別預算）執行期間自110至111年度止，第4期特别預算（下稱前瞻第4期特別預算）執行期間自112至113年度止。依據該條例第4條規定，前瞻基礎建設之項目為軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等8類，其中包含競爭型補助計畫。

茲將截至113年12月31日止，縣政府獲中央政府（各主管機關）核定列入前瞻第1至4期特別預算補助計畫之執行情形，說明如次：

一、前瞻第1期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖2　前瞻第1期補助計畫建設類別（金額）

圖1　前瞻第1期補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期特別預算補助縣政府計29億9,284萬餘元（100.00％），包括城鄉建設22億7,120萬餘元（75.89％），水環境建設4億615萬餘元（13.57％），數位建設2億940萬餘元（7.00％），因應少子化友善育兒空間建設9,588萬餘元（3.20％），食品安全建設1,019萬元（0.34％）等5項建設類別（圖1、2）。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期特別預算補助縣政府計29億9,284萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數29億1,487萬餘元，約97.39％（表1、圖3）。

| 表1 前瞻第1期補助經費執行情形 106年9月13日至113年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B/A100） |
| 合計 | 2,992,840 | 2,914,870 | 97.39 |
| 城鄉建設 | 2,271,203 | 2,239,043 | 98.58 |
| 水環境建設 | 406,157 | 362,066 | 89.14 |
| 數位建設 | 209,404 | 209,384 | 99.99 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 95,885 | 94,385 | 98.44 |
| 食品安全建設 | 10,190 | 9,991 | 98.06 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第1期特別決算實現數。 3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

圖3　前瞻第1期補助經費已執行比率概況

106年9月13日至113年12月31日止

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

二、前瞻第2期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期特別預算補助縣政府計82億2,285萬餘元（100.00％），包括城鄉建設60億2,478萬餘元（73.27％），水環境建設17億3,228萬餘元（21.07％），數位建設2億9,207萬餘元（3.55％），因應少子化友善育兒空間建設1億6,055萬餘元（1.95％），食品安全建設1,317萬餘元（0.16％）等5項建設類別（圖4、5）。

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖4　前瞻第2期補助計畫建設類別

圖5　前瞻第2期補助計畫建設類別（金額）

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期特別預算補助縣政府計82億2,285萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數79億6,692萬餘元，約96.89％（表2、圖6）。

| 表2 前瞻第2期補助經費執行情形 108年1月1日至113年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B/A100） |
| 合計 | 8,222,859 | 7,966,926 | 96.89 |
| 城鄉建設 | 6,024,780 | 5,841,333 | 96.96 |
| 水環境建設 | 1,732,282 | 1,675,152 | 96.70 |
| 數位建設 | 292,071 | 290,435 | 99.44 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 160,554 | 146,850 | 91.46 |
| 食品安全建設 | 13,171 | 13,154 | 99.88 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第2期特別決算實現數。 3.本表前瞻計畫補助款82億2,285萬餘元與112年度審核報告所列金額82億2,373萬餘元，差異87萬餘元，主要係按計畫執行情形調增（減）所致。 圖6 前瞻第2期補助經費已執行比率概況 108年1月1日至113年12月31日止 4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

三、前瞻第3期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第3期特別預算補助縣政府計71億3,258萬餘元（100.00％），包括城鄉建設52億1,681萬餘元（73.14％），水環境建設16億2,561萬餘元（22.79％），人才培育促進就業建設1億1,053萬餘元（1.55％），數位建設1億1,019萬餘元（1.54％），因應少子化友善育兒空間建設4,750萬元（0.67％），食品安全建設2,193萬餘元（0.31％）等6項建設類別（圖7、8）。

圖7　前瞻第3期補助計畫建設類別

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖8　前瞻第3期補助計畫建設類別（金額）

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第3期特別預算補助縣政府計71億3,258萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數68億394萬餘元，約95.39％（表3、圖9）。執行率未達80％者，僅因應少子化友善育兒空間建設1項，主要係新建東港鎮兒少家庭福利館執行期程跨年度，經費尚未核銷完竣所致。

| 表3 前瞻第3期補助經費執行情形 110年1月1日至113年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B/A100） |
| 合計 | 7,132,589 | 6,803,948 | 95.39 |
| 城鄉建設 | 5,216,818 | 4,941,286 | 94.72 |
| 水環境建設 | 1,625,616 | 1,601,517 | 98.52 |
| 人才培育促進就業建設 | 110,530 | 108,117 | 97.82 |
| 數位建設 | 110,191 | 110,083 | 99.90 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 47,500 | 21,500 | 45.26 |
| 食品安全建設 | 21,933 | 21,443 | 97.77 |

註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。

2.補助款累計執行數（B）係第3期特別決算實現數。

3.本表前瞻計畫補助款71億3,258萬餘元與112年度審核報告所列金額71億1,393萬餘元，差異1,865萬餘元，主要係按計畫執行情形調增（減）所致。

4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖9　前瞻第3期補助經費已執行比率概況

110年1月1日至113年12月31日止

四、前瞻第4期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

圖11　前瞻第4期補助計畫建設類別（金額）

圖10　前瞻第4期補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第4期特別預算補助縣政府計71億5,074萬餘元（100.00％），包括城鄉建設36億7,422萬餘元（51.38％），水環境建設30億6,162萬餘元（42.82％），人才培育促進就業建設1億9,805萬餘元（2.77％），因應少子化友善育兒空間建設8,202萬餘元（1.15％），綠能建設6,185萬餘元（0.87％），數位建設4,981萬餘元（0.70％），食品安全建設2,313萬餘元（0.32％）等7項建設類別（圖10、11）。

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第4期特別預算補助縣政府計71億5,074萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數50億6,722萬餘元，約70.86％（表4、圖12）。執行率未達80％者，係城鄉建設、水環境建設及因應少子化友善育兒空間建設等3項，主要係內埔鄉立圖書館暨徐傍興及六堆名人紀念館興建工程、屏東市公正公設民營托嬰中心工程，因歷經多次流標後始完成發包；112年塭豐養殖漁業生產區塭豐二中排改善工程，因台灣電力股份有限公司電桿遷移及變更設計而展延工期等，影響執行進度所致。

| 表4 前瞻第4期補助經費執行情形 112年1月1日至113年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B/A100） |
| 合計 | 7,150,742 | 5,067,229 | 70.86 |
| 城鄉建設 | 3,674,224 | 2,744,066 | 74.68 |
| 水環境建設 | 3,061,623 | 2.021,114 | 66.01 |
| 人才培育促進就業建設 | 198,056 | 170,992 | 86.34 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 82,029 | 7,500 | 9.14 |
| 綠能建設 | 61,855 | 53,499 | 86.49 |
| 數位建設 | 49,814 | 46,917 | 94.18 |
| 食品安全建設 | 23,139 | 23,139 | 100.00 |

註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。

2.補助款累計執行數（B）係第4期特別決算實現數。

3.本表前瞻計畫補助款71億5,074萬餘元與112年度審核報告所列金額32億9,286萬餘元，差異38億5,787萬餘元，主要係按計畫執行情形調增（減）所致。

4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖12　前瞻第4期補助經費已執行比率概況

112年1月1日至113年12月31日止

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

五、重要審核意見

本室查核縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算情形，發現缺失均已函請各計畫主管機關積極趕辦或促請研謀因應改善措施，摘述如次：

（一）為改善行人及年長者通行環境，持續辦理人行環境改善工程，惟市區道路人行道普及率偏低，且行人交通事故仍居高不下，尤以高齡者居多等情。（城鄉建設）

縣政府積極爭取中央前瞻基礎建設計畫特別預算「提升道路品質計畫」經費，於市區、校園周邊等處建置及改善行人安全空間及環境，經統計屏東縣人行道鋪設長度，由110年之144公里增至113年度之175公里，惟截至113年底止，轄內仍有逾8成之市區道路未設置人行道，普及率仍屬偏低；又110至113年度行人交通事故仍居高不下，其中高齡者及兒童占比逾4成，且高齡者死亡人數占比平均達7成等情事，經函請檢討改善。據復：預計115年上半年多數校園周邊暨行車安全道路改善計畫案件完工後，人行道普及率將提升，另要求各路權單位於提案申請經費、規劃設計及工程施作前，皆應適當訪查民意，以減少民眾對工程之誤解及與公部門之摩擦。（詳乙－16頁）

（二）考量民眾安全及使用需求，辦理屏東西市場之拆除重建工程，以提供乾淨明亮之消費環境，惟攤位規劃失當、排煙設施與停車位不足及多元活動空間運用情形欠佳等情。（城鄉建設）

縣政府為改善屏東市西區公有零售市場（下稱西市場）建物老舊、結構耐震能力不足等因素，於110年度獲經濟部「公共服務據點整備計畫—公有危險建築補強重建計畫」經費補助，辦理建築物之拆除重建工程。經查西市場營運管理情形，核有：1.西市場啟用未久，即因市場攤位規劃失當、排煙設施未裝置通風管，場內油煙瀰漫、停車位不足等情，致進場人潮銳減，攤（鋪）商營運未久即申請退租，且西市場與建國市場、中山黃昏市場之服務範圍具重疊性，有待深化其特色及定位；2.闢設之綠廊、帶狀廣場及共融式公園使用情形欠佳，未能充分發揮新建場地之優質效益，又多數商家販售商品尚乏差異化等情事，經函請檢討改善。據復：1.將與鄰近市場、商圈共同舉辦宣導或優惠活動，及持續尋求公私協力合作機會，並檢討改善市場設施，以提高西市場曝光度；2.將季節性農產特賣、創意料理教學及音樂會等建議納入西市場戶外空間運用之考量，並引進特色物產或旗艦品牌，及積極推廣、行銷攤商之個別特色，以達吸引民眾之效。（詳乙－18頁）

（三）為使無自來水地區能穩定供水，持續辦理相關供水改善計畫，惟部分原住民族地區簡易自來水系統管理委員會尚未依規定徵收水費、或水質檢測結果仍未符合標準、或簡易自來水系統工程多次流標致進度延宕等情。（水環境建設）

縣政府為使轄內無自來水地區能穩定供水，改善民眾飲用水品質及安全，持續爭取經濟部水利署（下稱水利署）「無自來水地區供水改善計畫」經費，辦理簡易自來水工程與系統營運、自來水用戶外線設備補助等。經查執行情形，核有：1.泰武鄉武潭及萬安、牡丹鄉東源及旭海等4個簡易自來水系統，仍未徵收水費；2.部分簡易自來水系統水質檢測結果大腸桿菌群連年超標，且系統原水及清水檢驗皆不合格；3.霧臺鄉谷川簡易自來水系統工程已於112年獲水利署核定補助，惟延至113年5月始辦理招標公告，復因施工地點較為偏遠，無廠商投標，迄同年11月始決標，期間歷經10次流標，耽延工程進度等情事，經函請檢討改善。據復：1.泰武鄉武潭簡易自來水系統因源頭取水不穩定且濁度偏高，又居民已普遍接管使用自來水，爰不再徵收水費；泰武鄉萬安簡易自來水系統將俟水源頭遷移至適當位置且供水穩定後將徵收水費；牡丹鄉東源及旭海簡易自來水系統，因受國家中山科學研究院每年補助睦鄰經費而未向用水戶徵收水費；2.將加強宣導簡易自來水先煮沸後再飲用之觀念，並鼓勵各系統自主辦理蓄水池清洗及投藥作業，以降低水質檢測大腸桿菌群超標情形；3.將持續輔導公所積極辦理，並建議有關工程勞務標案以開口契約方式執行，以加速勞務標案之採購流程。（詳乙－28頁）

（四）為促進長者健康、預防及延緩失能，配合中央政策辦理銀髮健身俱樂部計畫，惟部分已邁入超高齡社會或高齡人口集中之鄉鎮仍未推廣建置，且部分健身俱樂部已委外管理，惟尚未督促研謀建立課程收費機制，未利財務永續經營，又參加民眾之個人資料等尚未指定場所保存等情。（城鄉建設）

縣政府為延長長者健康餘命、預防及延緩失能，並促進智慧運動休閒，持續爭取衛生福利部「公共服務據點整備計畫」經費，設置及營運銀髮健身俱樂部，以建構在地健康老化之社區初級預防性照顧服務。經查營運管理情形，核有：1.南州鄉、麟洛鄉及新埤鄉等12個已邁入超高齡社會，及東港鎮、萬丹鄉及新園鄉等4個老年人口較集中之鄉鎮，仍未推廣建置；2.預計自114年1月起開設收費運動課程，惟部分委外營運之銀髮健身俱樂部，未訂定收費項目、標準及收支運用辦法，又委託營運契約書亦未約定相關收入之歸屬權限、權利金及回饋金等相關規範；3.參加銀髮健身俱樂部民眾之個人資料等尚未指定場所保存，或未於規定期限辦理驗收；4.部分運動器材購置價格於不同書表登錄之金額相異，或財產權歸屬尚待注意釐明；5.部分課程委託廠商經營，惟權利金及回饋金之收繳庫期限與契約規定未符等情事，經函請檢討改善。據復：1.持續盤點各鄉鎮相關資源量能及需求，尋覓合宜場地推廣設置；2.將運用中央補助款賡續招募潛在使用人口進行體驗，並於114年下半年採自費與補助方式併行；3.衡酌114至115年度尚有延續計畫待執行，廠商已於繳交成果報告時，繳回上開資料之電子檔，紙本暫存於執行據點，以利後續運用；另相關驗收所需紙本資料，已列冊存放；4.限於標案經費上限，廠商衡酌據點仍需有他項健身器材而自費購置，致成果報告誤繕，將及時修正；5.作業流程、相關規範及實務等仍有未盡周妥之處，後續依契約規定辦理開單及繳費。（詳乙－31頁）

（五）持續推動少子化友善育兒政策，惟家外送托比率逐年增加，而公共托育量能不足，又雖已辦理居家托育人員訪視，惟仍有受托兒童受傷等情。（因應少子化友善育兒空間建設）

縣政府積極爭取衛生福利部「建構0－2歲兒童社區公共托育計畫」經費，推動社區公共托育、增設托育資源中心等業務。經查執行情形，核有：1.111至113年8月底止，家外送托比率由11.55％上升至15.64％，居家托育人員等準公共化托育機構簽約比率雖已逾9成，惟公共化托育機構數量未能成長，又同期間公共化托育服務候補人次仍分別有314人次、352人次及392人次，公共托育量能仍有待精進；2.辦理居家托育人員訪視作業，惟仍有兒童因托育人員疏失而誤食異物等情事，經函請檢討改善。據復：1.已於屏東市、高樹鄉及內埔鄉等地盤點閒置空間，規劃設置或興建公設民營托嬰中心；2.將強化輔導訪視措施及加強人員訓練，注意兒少托育情形。（詳乙－32頁）

（六）屏東縣王船文化館業經啟用營運，展現傳統信仰及造船技藝，惟啟用3個月餘仍未驗收合格，又委託文化基金會營運管理，然相關典藏研究工作之權責劃分未盡明確，允宜檢討改善，以確保達成中央補助計畫目標，並健全場館營運管理。（城鄉建設）

縣政府積極爭取文化部「文化生活圈建設計畫」經費，建置屏東縣王船文化館，以展示王船文化、工藝及王爺信仰。經查營運管理情形，核有：1.未完成驗收即先行啟用，且啟用逾3個月仍未完成驗收；2.經智慧建築標章評定結果，尚有審查意見建議補正，有待協調溝通改善；3.委託營運管理事項中，典藏研究工作之權責劃分，有待與受委託單位研議確立；4.營運計畫書所訂之營運績效指標，未納入館際合作項目，又活動人數未以成長率為計算單位，均未符中央補助計畫目標；5.館內商業空間營運契約書之部分規範與試營運期間協商會議結論有間，且部分自訂規範尚未經縣政府備查等情事，經函請檢討改善。據復：1.已於113年10月完成初驗，截至114年5月仍於辦理驗收作業中；2.審查意見已改善完成並再送件，將持續督促廠商儘速辦理；3.研議增加補助經費，負責招募專業人力辦理相關典藏研究工作；4.促請受委託單位整合績效目標，納入質化與量化效益，以達到中央核定之計畫目標；5.責成受委託單位依規定結算租金，並補正自訂規範之行政流程。（詳乙－42頁）