戊、附錄

壹、公庫年度出納終結報告之查核

113年度臺中市總決算公庫年度出納終結報告表，經予書面審核，茲將公庫收支及結存等情形分述如次：

一、公庫收支餘絀及結存情形

（一）公庫收支餘絀

113年度收入部分，繳付公庫數2,686億4,869萬餘元；支出部分，公庫撥入數2,801億4,855萬餘元，收支相抵計短絀114億9,986萬餘元，其餘絀情形如次：

1.113年度總決算部分：歲入實收數1,637億2,459萬餘元，歲出實支數1,581億5,418萬餘元，收支相抵計賸餘55億7,041萬餘元。

2.不屬於113年度總決算部分：總決算以前年度收入計收130億7,203萬餘元，預收款18億5,205萬餘元；總決算以前年度支出計支127億9,389萬餘元，墊付款12億47萬餘元。收支相抵計賸餘9億2,972萬餘元。

3.債務之舉借及償還部分：總決算113年度債務舉借收入900億元，總決算債務償還支出1,080億元，收支相抵後短絀180億元。

上述賸餘與短絀相抵後，計短絀114億9,986萬餘元，即為113年度市庫短絀。

（二）公庫結存

113年度市庫短絀114億9,986萬餘元，加計112年度市庫短絀轉入數45億827萬餘元、短期借款淨減舉借數50億元、特種基金淨增保管款存放餘額104億1,301萬餘元、各機關淨增保管款存放餘額61億2,002萬餘元，113年度短絀轉入114年度之市庫短絀為44億7,509萬餘元。

二、113年度總決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析

（一）總決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

113年度總決算收入實現審定數2,656億3,136萬餘元，與繳付公庫數2,686億4,869萬餘元相較，差異30億1,732萬餘元，其差異原因如次：

1.減項4億8,718萬餘元，係本處修正數。

2.加項35億451萬餘元，包括：

（1）以前年度撥款於113年度繳還數3億2,939萬餘元。

（2）預收款31億7,512萬餘元。

上述加項、減項數額相抵後，差額30億1,732萬餘元，即為總決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。

（二）總決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析

113年度總決算支出實現審定數2,715億6,826萬餘元，與公庫撥入數2,801億4,855萬餘元相較，差異85億8,028萬餘元，其差異原因如次：

1.加項112億100萬餘元，包括：

（1）預付款67億1,309萬餘元。

（2）存出保證金612萬餘元。

（3）退還收入（預收）款23億3,299萬餘元。

（4）其他應收款1億1,644萬餘元。

（5）墊付款20億3,234萬餘元。

2.減項26億2,071萬餘元，係以前年度撥款於113年度實現數，總決算部分16億2,338萬餘元，墊付款9億9,733萬餘元。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額85億8,028萬餘元，即為總決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

三、113年度總決算餘絀審定數與公庫餘絀之分析

113年度審定歲入決算數1,708億8,283萬餘元，歲出決算數1,666億8,651萬餘元，相抵後歲入歲出賸餘41億9,632萬餘元；繳付公庫數2,686億4,869萬餘元，公庫撥入數2,801億4,855萬餘元，相抵後市庫收支短絀114億9,986萬餘元。113年度市庫收支短絀與歲入歲出賸餘審定數相距156億9,618萬餘元，其差異情形分析如次：

（一）加項1,316億226萬餘元，包括：

1.113年度市庫列支不屬113年度總決算歲出部分1,229億9,170萬餘元。

（1）支付各機關以前年度支出104億6,090萬餘元。

（2）退還以前年度歲入7億1,674萬餘元。

（3）退還預收款16億1,625萬餘元。

（4）新增墊付案21億9,780萬餘元。

（5）113年度總決算債務償還支出1,080億元。

2.總決算列收市庫尚未收到之應收歲入款80億4,573萬餘元。

3.各機關113年度支出賸餘尚未繳庫款1億2,073萬餘元。

4.本處修正數4億4,409萬餘元。

（二）減項1,159億608萬餘元，包括：

1.113年度市庫列收不屬113年度總決算歲入部分1,072億4,448萬餘元。

（1）各機關解繳以前年度歲入127億4,264萬餘元。

（2）各機關解繳以前年度歲出賸餘3億2,920萬餘元。

（3）各機關解繳以前年度墊付款19萬餘元。

（4）預收款31億7,512萬餘元。

（5）墊付案轉正9億9,733萬餘元。

（6）113年度總決算債務舉借收入900億元。

2.總決算列支市庫尚未撥付之應付歲出款86億6,159萬餘元。

（三）上述加項與減項數額相抵後，差額156億9,618萬餘元，即為市庫收支短絀與歲入歲出賸餘審定數之差額。

茲將113年度收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與公庫撥入數、公庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如次：

收入實現審定數與

中華民國

| 項目 | 收入實現審定數 | 減項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 修正數 | 合計 |
| 收入合計數 | 265,631,364,738 | 487,188,194 | 487,188,194 |
| 113年度收入 | 162,888,722,935 | 487,188,194 | 487,188,194 |
| 稅課收入 | 89,672,217,872 | — | — |
| 罰款及賠償收入 | 2,816,132,936 | — | — |
| 規費收入 | 5,926,853,372 | — | — |
| 財產收入 | 991,116,727 | — | — |
| 營業盈餘及事業收入 | 5,404,785,000 | — | — |
| 補助及協助收入 | 46,008,889,781 | — | — |
| 捐獻及贈與收入 | 590,696,811 | — | — |
| 其他收入 | 11,478,030,436 | 487,188,194 | 487,188,194 |
| 以前年度收入 | 12,742,641,803 | — | — |
| 以前年度應收（保留）數 | 12,742,641,803 | — | — |
| 收回以前年度支出賸餘款 | — | — | — |
| 債務舉借收入 | 90,000,000,000 | — | — |
| 債務舉借收入 | 90,000,000,000 | — | — |
| 預收款 | — | — | — |

註：表列其他應收款328,013,381元加計存出保證金1,380,000元，合計329,393,381元，與總決算公庫年度出納終結報告

繳付公庫數分析表

113年度

單位：新臺幣元

| 加項 |  |  |  |  |  | 繳付公庫數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以前年度 待納庫繳庫數 | 以前年度撥款於113年度繳還數 |  | 預收款 | 修正數 | 合計 |  |
|  | 存出保證金 | 其他應收款 |  |  |  |  |
| — | 1,380,000 | 328,013,381 | 3,175,120,115 | — | 3,504,513,496 | 268,648,690,040 |
| — | — | — | 1,323,063,297 | — | 1,323,063,297 | 163,724,598,038 |
| — | — | — | 450,879,411 | — | 450,879,411 | 90,123,097,283 |
| — | — | — | 212,891,784 | — | 212,891,784 | 3,029,024,720 |
| — | — | — | 6,722,387 | — | 6,722,387 | 5,933,575,759 |
| — | — | — | 2,760,149 | — | 2,760,149 | 993,876,876 |
| — | — | — | — | — | — | 5,404,785,000 |
| — | — | — | 158,198,808 | — | 158,198,808 | 46,167,088,589 |
| — | — | — | 3,025,164 | — | 3,025,164 | 593,721,975 |
| — | — | — | 488,585,594 | — | 488,585,594 | 11,479,427,836 |
| — | 1,380,000 | 328,013,381 | — | — | 329,393,381 | 13,072,035,184 |
| — | — | — | — | — | — | 12,742,641,803 |
| — | 1,380,000 | 328,013,381 | — | — | 329,393,381 | 329,393,381 |
| — | — | — | — | — | — | 90,000,000,000 |
| — | — | — | — | — | — | 90,000,000,000 |
| — | — | — | 1,852,056,818 | — | 1,852,056,818 | 1,852,056,818 |

（現金收支部分）以前年度收入—收回以前年度支出賸餘329,202,046元差異191,335元，係墊付款於轉正前即收回不再支用。

支出實現審定數與

中華民國

| 項 目 | 支出實現審定數 | 加 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預付款 | 存出保證金 | 退還收入 （預收）款 | 其他應收款 |
| 支出合計數 | 271,568,266,378 | 6,713,095,618 | 6,129,380 | 2,332,993,015 | 116,442,502 |
| 113年度支出 | 154,261,233,098 | 3,772,211,449 | 6,129,380 | — | 114,608,282 |
| 臺中市議會主管 | 746,468,638 | — | — | — | — |
| 臺中市政府主管 | 7,795,435,865 | 197,613,784 | 59,462 | — | — |
| 臺中市政府民政局主管 | 1,787,793,828 | 151,404,864 | — | — | — |
| 臺中市政府財政局主管 | 2,220,047,317 | — | — | — | — |
| 臺中市政府教育局主管 | 62,086,433,120 | 588,182 | — | — | — |
| 臺中市政府經濟發展局主管 | 833,232,909 | 25,249,173 | — | — | — |
| 臺中市政府建設局主管 | 7,612,555,888 | 1,093,286,672 | 5,400,000 | — | 1,473,066 |
| 臺中市政府交通局主管 | 4,272,187,229 | 602,145,657 | — | — | 99,413,856 |
| 臺中市政府都市發展局主管 | 785,409,851 | — | — | — | — |
| 臺中市政府農業局主管 | 2,480,435,304 | 51,078,123 | — | — | 88,946 |
| 臺中市政府觀光旅遊局主管 | 626,296,125 | — | — | — | — |
| 臺中市政府社會局主管 | 18,577,806,185 | 172,662,996 | 512,018 | — | 13,632,414 |
| 臺中市政府勞工局主管 | 472,290,113 | — | — | — | — |
| 臺中市政府警察局主管 | 11,127,417,322 | — | — | — | — |
| 臺中市政府消防局主管 | 3,482,438,663 | — | — | — | — |
| 臺中市政府衛生局主管 | 9,668,225,182 | 264,615,904 | — | — | — |
| 臺中市政府環境保護局主管 | 5,998,260,594 | 11,538,732 | 97,500 | — | — |
| 臺中市政府文化局主管 | 1,495,653,443 | 16,812,500 | 60,000 | — | — |

公庫撥入數分析表

113年度

| 項 |  |  | 減項 |  | 公庫撥入數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墊付數 | 修正數 | 合計 | 以前年度撥款 於113年度實現數 | 合計 |  |
| 2,032,340,600 | — | 11,201,001,115 | 2,620,716,087 | 2,620,716,087 | 280,148,551,406 |
| — | — | 3,892,949,111 | — | — | 158,154,182,209 |
| — | — | — | — | — | 746,468,638 |
| — | — | 197,673,246 | — | — | 7,993,109,111 |
| — | — | 151,404,864 | — | — | 1,939,198,692 |
| — | — | — | — | — | 2,220,047,317 |
| — | — | 588,182 | — | — | 62,087,021,302 |
| — | — | 25,249,173 | — | — | 858,482,082 |
| — | — | 1,100,159,738 | — | — | 8,712,715,626 |
| — | — | 701,559,513 | — | — | 4,973,746,742 |
| — | — | — | — | — | 785,409,851 |
| — | — | 51,167,069 | — | — | 2,531,602,373 |
| — | — | — | — | — | 626,296,125 |
| — | — | 186,807,428 | — | — | 18,764,613,613 |
| — | — | — | — | — | 472,290,113 |
| — | — | — | — | — | 11,127,417,322 |
| — | — | — | — | — | 3,482,438,663 |
| — | — | 264,615,904 | — | — | 9,932,841,086 |
| — | — | 11,636,232 | — | — | 6,009,896,826 |
| — | — | 16,872,500 | — | — | 1,512,525,943 |

單位：新臺幣元

支出實現審定數與

中華民國

| 項 目 | 支出實現審定數 | 加 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預付款 | 存出保證金 |  | 退還收入 （預收）款 | 其他應收款 |
| 臺中市政府地政局主管 | 1,396,128,555 | 4,329,838 | 400 |  | — | — |
| 臺中市政府法制局主管 | 139,394,736 | — | — |  | — | — |
| 臺中市政府新聞局主管 | 264,952,529 | — | — |  | — | — |
| 臺中市政府地方稅務局主管 | 902,185,019 | — | — |  | — | — |
| 臺中市政府水利局主管 | 4,086,768,639 | 11,383,372 | — |  | — | — |
| 臺中市政府運動局主管 | 1,862,361,960 | 1,148,337,593 | — |  | — | — |
| 臺中市政府數位治理局主管 | 311,075,708 | 30,370 | — |  | — | — |
| 統籌支撥科目 | 3,229,978,376 | 21,133,689 | — |  | — | — |
| 以前年度支出 | 9,307,033,280 | 2,775,420,400 | — |  | 2,332,993,015 | 1,834,220 |
| 以前年度應付（保留）數 | 9,307,033,280 | 2,775,420,400 | — |  | — | 1,834,220 |
| 退還以前年度收入數 | — | — | — |  | 2,332,993,015 | — |
| 債務償還支出 | 108,000,000,000 | — | — |  | — | — |
| 債務償還支出 | 108,000,000,000 | — | — |  | — | — |
| 墊付款 | — | 165,463,769 | — |  | — | — |
| 收支餘絀 | — | — | — |  | — | — |
| 112年度市庫結存數 | — | — | — |  | — | — |
| 113年度短期借款淨減舉借數 | — | — | — |  | — | — |
| 特種基金淨增保管款存放餘額 | — | — | — |  | — | — |
| 各機關淨增保管款存放餘額 | — | — | — |  | — | — |
| 113年度市庫結存數 | — | — | — |  | — | — |

註：1.截至113年度止市庫分別向特種基金及各機關專戶調度367億9,997萬7,389元及70億9,247萬7,263元，

2.表列墊付款之公庫撥入數1,200,471,176元，與總決算公庫年度出納終結報告（現金收支部分）墊付案1,200,279,841元

公庫撥入數分析表（續）

113年度

單位：新臺幣元

| 項 |  |  | 減項 |  | 公庫撥入數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墊付數 | 修正數 | 合計 | 以前年度撥款 於113年度實現數 | 合計 |  |
| — | — | 4,330,238 | — | — | 1,400,458,793 |
| — | — | — | — | — | 139,394,736 |
| — | — | — | — | — | 264,952,529 |
| — | — | — | — | — | 902,185,019 |
| — | — | 11,383,372 | — | — | 4,098,152,011 |
| — | — | 1,148,337,593 | — | — | 3,010,699,553 |
| — | — | 30,370 | — | — | 311,106,078 |
| — | — | 21,133,689 | — | — | 3,251,112,065 |
| — | — | 5,110,247,635 | 1,623,382,894 | 1,623,382,894 | 12,793,898,021 |
| — | — | 2,777,254,620 | 1,623,382,894 | 1,623,382,894 | 10,460,905,006 |
| — |  | 2,332,993,015 | — | — | 2,332,993,015 |
| — | — | — | — | — | 108,000,000,000 |
| — | — | — | — | — | 108,000,000,000 |
| 2,032,340,600 | — | 2,197,804,369 | 997,333,193 | 997,333,193 | 1,200,471,176 |
| — | — | — | — | — | - 11,499,861,366 |
| — | — | — | — | — | - 4,508,273,704 |
| — | — | — | — | — | - 5,000,000,000 |
| — | — | — | — | — | 10,413,014,625 |
| — | — | — | — | — | 6,120,025,456 |
| — | — | — | — | — | - 4,475,094,989 |

合計438億9,245萬4,652元（不含已納入集中支付之地方教育發展基金104億8,852萬1,145元）。

差異191,335元，係墊付款於轉正前即收回不再支用。

| 公庫餘絀與總決算餘絀審定數分析表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| 項目 | 金額 |  |  |
|  | 小計 | 合計 | 總計 |
| 甲、113年度市庫收支餘絀 |  |  |  | - 11,499,861,366 |
| 乙、加項 |  |  |  | 131,602,263,313 |
| 一、113年度市庫列支總決算不計之支出 |  |  | 122,991,702,390 |  |
| （一）支付各機關以前年度支出 |  | 10,460,905,006 |  |  |
| （二）退還以前年度歲入 |  | 716,741,371 |  |  |
| （三）退還預收款 |  | 1,616,251,644 |  |  |
| （四）新增墊付案 |  | 2,197,804,369 |  |  |
| （五）113年度總決算債務償還支出 |  | 108,000,000,000 |  |  |
| 二、總決算列收而市庫尚未收到之應收歲入款 |  | 8,045,730,744 | 8,045,730,744 |  |
| 三、各機關尚未繳庫款 |  |  | 120,737,662 |  |
| 113年度支出賸餘尚未繳庫部分 |  | 120,737,662 |  |  |
| 四、修正數 |  | 444,092,517 | 444,092,517 |  |
| 丙、減項 |  |  |  | 115,906,080,182 |
| 一、113年度市庫列收總決算不計之收入 |  |  | 107,244,488,492 |  |
| （一）各機關解繳以前年度歲入 |  | 12,742,641,803 |  |  |
| （二）各機關解繳以前年度歲出賸餘 |  | 329,202,046 |  |  |
| （三）各機關解繳以前年度墊付款 |  | 191,335 |  |  |
| （四）預收款 |  | 3,175,120,115 |  |  |
| （五）墊付案轉正 |  | 997,333,193 |  |  |
| （六）113年度總決算債務舉借收入 |  | 90,000,000,000 |  |  |
| 二、總決算列支而市庫尚未撥付之應付歲出款 |  | 8,661,591,690 | 8,661,591,690 |  |
| - 113年度歲入歲出餘絀審定數（甲＋乙－丙） |  |  |  | 4,196,321,765 |

貳、平衡表之查核

113年度臺中市總決算平衡表（113年12月31日）計列資產5,741億4,792萬餘元、負債1,730億1,058萬餘元、淨資產4,011億3,733萬餘元。茲將臺中市政府原列平衡表科目之主要增減及變化說明如次：

一、資產類

（一）流動資產：包括現金、應收款項、應收其他基金款、應收其他政府款、預付款、預付其他政府款，合計397億7,833萬餘元，較112年底之420億9,165萬餘元，減少23億1,332萬餘元，茲分析如次：

1.「現金」科目113億1,241萬餘元，較112年底減少21億92萬餘元，主要係機關專戶納入市庫集中支付所致。

2.「應收其他基金款」科目104億243萬元，較112年底減少38億元，主要係地政局收繳112年度臺中市實施平均地權基金賸餘所致。

（二）長期投資：包括採權益法之投資、其他長期投資，合計185億5,524萬餘元，較112年底之168億1,363萬餘元，增加17億4,161萬餘元，主要係住宅發展工程處增撥臺中市住宅基金所致。

（三）固定資產：包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、收藏品及傳承資產、購建中固定資產，合計5,123億3,911萬餘元，較112年底之4,856億5,690萬餘元，增加266億8,220萬餘元，茲分析如次：

1.「土地」科目3,943億20萬餘元，較112年底增加225億6,398萬餘元，主要係建設局經管之土地價值依公告地價調整增加所致。

2.「房屋建築及設備」科目438億6,226萬餘元，較112年底增加20億1,395萬餘元，主要係運動局辦理潭子、大里等國民運動中心、水利局辦理豐原區污水下水道第一期管線暨用戶接管（1）－豐原大道及田心路等鄰近區域及主次幹管工程第四標等工程已完工所致。

3.「購建中固定資產」科目253億1,041萬餘元，較112年底增加35億7,058萬餘元，主要係交通局辦理水湳轉運中心、文化局辦理臺中綠美圖（城市文化館）及新建工程處辦理北屯區東光路（南興一路至東山路一段）計畫道路開闢等購建中之未完工程增加所致。

（四）無形資產：科目金額4億2,086萬餘元，較112年底之4億693萬餘元，增加1,392萬餘元，主要係數位治理局（114年更名為數位發展局）辦理數位市民暨購物節功能增修與維運、淨零生活數位點數平台建置及虛擬化平台維運暨異地機房備份備援等計畫增加所致。

（五）其他資產：包括暫付款、存出保證金，合計30億5,436萬餘元，較112年底之8億9,311萬餘元，增加21億6,125萬餘元，主要係新建工程處預付代辦臺中市巨蛋體育館興建工程款所致。

二、負債類

（一）流動負債：包括短期債務、應付款項、預收款、預收其他政府款，合計394億2,543萬餘元，較112年底之367億8,148萬餘元，增加26億4,395萬餘元，茲分析如次：

1.「應付款項」科目302億9,798萬餘元，較112年底增加61億1,826萬餘元，主要係新建工程處代辦臺中市巨蛋體育館興建工程、地政局代辦徵收公共設施用地補償費、建設局代辦東勢－豐原生活圈快速道路工程等應付款項增加所致。

2.「預收款」科目16億1,913萬餘元，較112年底增加13億8,141萬餘元，主要係財政局預收台灣港務股份有限公司盈餘分配及行政院因應退休人員定期退撫給與給付金額調整等增撥中央特別統籌分配稅款、公共運輸及捷運工程處預收工程塔吊臂工安意外賠償爭議案之賠償金及仲裁費等所致。

（二）長期負債：「長期借款」科目金額800億元，較112年底之980億元，減少180億元，主要係機關專戶納入市庫集中支付調度而減少舉借、收回臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發之協議價購款等所致。

（三）其他負債：包括遞延收入、存入保證金、應付保管款、暫收款，合計535億8,514萬餘元，較112年底之426億4,488萬餘元，增加109億4,026萬餘元，茲分析如次：

1.「存入保證金」科目37億5,170萬餘元，較112年底增加5億8,028萬餘元，主要係都市發展局收取都市更新事業計畫及危老重建計畫案履約保證金、住宅發展工程處收繳公寓大廈公共基金增加所致。

2.「應付保管款」科目487億5,439萬餘元，較112年底增加102億5,660萬餘元，主要係各機關專戶存放市庫之款項增加所致。

三、淨資產類

表達資產減除負債後餘額之「淨資產」科目4,011億3,733萬餘元，較112年底之3,684億3,587萬餘元，增加327億145萬餘元，主要原因詳「一、資產類」、「二、負債類」科目金額增減之說明。

茲將113年度資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 臺中市總決算平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 574,147,922,029 | 100.00 | 545,862,243,968 | 100.00 | 28,285,678,061 | 5.18 |
| 流動資產 | 39,778,332,162 | 6.93 | 42,091,654,514 | 7.71 | - 2,313,322,352 | - 5.50 |
| 現金 | 11,312,410,770 | 1.97 | 13,413,339,101 | 2.46 | - 2,100,928,331 | - 15.66 |
| 應收款項 | 8,548,628,671 | 1.49 | 9,384,187,505 | 1.72 | - 835,558,834 | - 8.90 |
| 應收其他基金款 | 10,402,430,000 | 1.81 | 14,202,430,000 | 2.60 | - 3,800,000,000 | - 26.76 |
| 應收其他政府款 | 15,751,691 | 0.00 | 297,259,812 | 0.05 | - 281,508,121 | - 94.70 |
| 預付款 | 9,495,591,030 | 1.65 | 4,789,204,495 | 0.88 | 4,706,386,535 | 98.27 |
| 預付其他政府款 | 3,520,000 | 0.00 | 5,233,601 | 0.00 | - 1,713,601 | - 32.74 |
| 長期投資 | 18,555,246,426 | 3.23 | 16,813,633,183 | 3.08 | 1,741,613,243 | 10.36 |
| 採權益法之投資 | 13,987,758,615 | 2.44 | 12,247,145,372 | 2.24 | 1,740,613,243 | 14.21 |
| 其他長期投資 | 4,567,487,811 | 0.80 | 4,566,487,811 | 0.84 | 1,000,000 | 0.02 |
| 固定資產 | 512,339,117,281 | 89.23 | 485,656,908,817 | 88.97 | 26,682,208,464 | 5.49 |
| 土地 | 394,300,206,507 | 68.68 | 371,736,220,831 | 68.10 | 22,563,985,676 | 6.07 |
| 土地改良物 | 26,146,109,673 | 4.55 | 27,244,338,296 | 4.99 | - 1,098,228,623 | - 4.03 |
| 房屋建築及設備 | 43,862,263,770 | 7.64 | 41,848,308,944 | 7.67 | 2,013,954,826 | 4.81 |
| 機械及設備 | 7,328,393,169 | 1.28 | 8,111,862,876 | 1.49 | - 783,469,707 | - 9.66 |
| 交通及運輸設備 | 9,581,565,115 | 1.67 | 9,419,152,594 | 1.73 | 162,412,521 | 1.72 |
| 雜項設備 | 3,807,962,854 | 0.66 | 3,681,293,013 | 0.67 | 126,669,841 | 3.44 |
| 收藏品及傳承資產 | 2,002,199,682 | 0.35 | 1,875,899,283 | 0.34 | 126,300,399 | 6.73 |
| 購建中固定資產 | 25,310,416,511 | 4.41 | 21,739,832,980 | 3.98 | 3,570,583,531 | 16.42 |
| 無形資產 | 420,860,048 | 0.07 | 406,934,985 | 0.07 | 13,925,063 | 3.42 |
| 無形資產 | 420,860,048 | 0.07 | 406,934,985 | 0.07 | 13,925,063 | 3.42 |
| 其他資產 | 3,054,366,112 | 0.53 | 893,112,469 | 0.16 | 2,161,253,643 | 241.99 |
| 暫付款 | 2,995,965,680 | 0.52 | 839,461,017 | 0.15 | 2,156,504,663 | 256.89 |
| 存出保證金 | 58,400,432 | 0.01 | 53,651,452 | 0.01 | 4,748,980 | 8.85 |
| 臺中市總決算平衡表（續） |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 173,010,588,974 | 30.13 | 177,426,369,113 | 32.50 | - 4,415,780,139 | - 2.49 |
| 流動負債 | 39,425,439,798 | 6.87 | 36,781,482,263 | 6.74 | 2,643,957,535 | 7.19 |
| 短期債務 | 4,475,094,989 | 0.78 | 9,508,273,704 | 1.74 | - 5,033,178,715 | - 52.93 |
| 應付款項 | 30,297,980,426 | 5.28 | 24,179,712,647 | 4.43 | 6,118,267,779 | 25.30 |
| 預收款 | 1,619,139,910 | 0.28 | 237,720,929 | 0.04 | 1,381,418,981 | 581.11 |
| 預收其他政府款 | 3,033,224,473 | 0.53 | 2,855,774,983 | 0.52 | 177,449,490 | 6.21 |
| 長期負債 | 80,000,000,000 | 13.93 | 98,000,000,000 | 17.95 | - 18,000,000,000 | - 18.37 |
| 長期借款 | 80,000,000,000 | 13.93 | 98,000,000,000 | 17.95 | - 18,000,000,000 | - 18.37 |
| 其他負債 | 53,585,149,176 | 9.33 | 42,644,886,850 | 7.81 | 10,940,262,326 | 25.65 |
| 遞延收入 | 580,786,976 | 0.10 | 498,490,641 | 0.09 | 82,296,335 | 16.51 |
| 存入保證金 | 3,751,709,427 | 0.65 | 3,171,422,247 | 0.58 | 580,287,180 | 18.30 |
| 應付保管款 | 48,754,397,322 | 8.49 | 38,497,793,002 | 7.05 | 10,256,604,320 | 26.64 |
| 暫收款 | 498,255,451 | 0.09 | 477,180,960 | 0.09 | 21,074,491 | 4.42 |
| 淨資產 | 401,137,333,055 | 69.87 | 368,435,874,855 | 67.50 | 32,701,458,200 | 8.88 |
| 負債及淨資產合計 | 574,147,922,029 | 100.00 | 545,862,243,968 | 100.00 | 28,285,678,061 | 5.18 |

註：1.依臺中市總決算平衡表附註「保證品」及「應付保證品」113年底及112年底各為10,899,616,960元及7,567,453,972元、「債權憑證」及「待抵銷債權憑證」113年底及112年底各為1,681,571元及1,387,732元。

2.短期債務4,475,094,989元，均為公庫透支。

附︰財產目錄之查核

113年度臺中市總決算財產目錄，計列市有財產總值5,775億6,662萬餘元（其中珍貴財產總值21億8,658萬餘元），分為公用財產、非公用財產2類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等3部分。該目錄經予書面審核，並派員就地抽查，除有關市有房地管理情形之重要審核意見，已於「乙、決算審核結果」、「肆、臺中市政府財政局主管」項下揭露外，茲將財產目錄之內容，分述如次：

一、公用財產

113年度總決算財產目錄列公用財產總值5,378億2,242萬餘元（其中珍貴財產總值21億1,949萬餘元），占市有財產總值約93.12％，較112年度決算列數5,052億9,344萬餘元，增加325億2,898萬餘元，約6.44％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如次：

（一）公務用財產

113年度總決算財產目錄列公務用財產總值1,199億3,344萬餘元（其中珍貴財產總值14億1,933萬餘元），占市有財產總值約20.77％，較112年度決算列數1,179億8,328萬餘元，增加19億5,016萬餘元，約1.65％，主要係教育局經管土地依公告地價調整所致。

（二）公共用財產

113年度總決算財產目錄列公共用財產總值4,109億3,760萬餘元（其中珍貴財產總值7億15萬餘元），占市有財產總值約71.15％，較112年度決算列數3,803億5,878萬餘元，增加305億7,881萬餘元，約8.04％，主要係建設局經管土地依公告地價調整所致。

（三）事業用財產

113年度總決算財產目錄列事業用財產總值69億5,137萬餘元，占市有財產總值約1.20％，與112年度決算列數相同。

二、非公用財產

113年度總決算財產目錄列非公用財產總值397億4,419萬餘元（其中珍貴財產總值6,709萬餘元），占市有財產總值約6.88％，較112年度決算列數398億7,462萬餘元，減少1億3,042萬餘元，約0.33％，主要係臺中市實施平均地權基金辦理配餘地標售所致。

參、特別決算以前年度轉入數決算表之查核

一、臺中新市政中心特別決算以前年度歲出保留轉入數決算表

臺中市政府為提供市民洽公及員工辦公之優質環境，提升行政效率及服務品質，依據預算法第83條規定，編列「臺中新市政中心特別預算」，辦理市政府大樓及市議會大樓新建工程，總經費54億4,100萬元，原預定執行期程自92年12月1日至96年11月30日止，惟因興建地點未即時定案執行，迄94年12月始完成初步規劃，復因物價指數調整，配合中央補助款之預算期程，計畫執行期程延長至99年12月31日，計畫總經費增加至70億9,332萬餘元。

該特別決算以前年度歲出保留轉入數為3,027萬餘元，決算審核結果，審定應付保留數3,027萬餘元（100.00％），主要係市政府大樓及市議會大樓工程，因給付工程款履約爭議，法院尚未判決確定，影響委託規劃設計監造廠商服務酬金之計算，仍須保留繼續執行。

茲將該特別決算以前年度歲出保留轉入數決算之審定及應付保留數原因分析，分別列表如次：

（一）以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免 (註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免 (註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 合計 | 30,276 | － | － | － | － | － | 30,276 | 100.00 |
| 92－99 | 市政府主管 | 30,276 | － | － | － | － | － | 30,276 | 100.00 |
|  | 臺中市政府 | 30,276 | － | － | － | － | － | 30,276 | 100.00 |
|  | 公共建築業務 | 30,276 | － | － | － | － | － | 30,276 | 100.00 |

（二）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 臺中市政府 |  |  |  |  |
| 92－99 | 公共建築業務 | 30,276 | 30,276 | 100.00 | 主要係市政府大樓及市議會大樓工程，因給付工程款履約爭議，法院尚未判決確定，影響委託規劃設計監造廠商服務酬金之計算，仍須保留繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

二、臺中大都會歌劇院特別決算以前年度歲出保留轉入數決算表

原臺中國家歌劇院預算案於92年10月15日經改制前臺中市議會第15屆第4次臨時會審議通過，原預定執行期程自92年10月1日至96年12月31日止，嗣經行政院文化建設委員會（101年5月20日改制為文化部）於94年9月21日同意更名為「臺中大都會歌劇院特別預算」，預算期程調整至102年12月31日止，建設經費歷經3度追加（減）預算，計畫總經費43億6,043萬餘元，又計畫期程經行政院於102年11月13日以院臺文字第1020066773號函同意展延至104年底，惟第二期主體工程承商提起工期仲裁，仲裁判斷應給予展延工期274日，連同後續相關驗收期程無法於104年底完成相關驗收作業，復經行政院於104年11月25日以院臺文字第1040062489號函同意計畫期程修正至105年底。第二期主體工程於105年7月27日驗收合格，已完成工程結算；第三期舞臺專業設備工程於106年5月5日驗收合格，已完成工程結算。委託規劃設計監造技術服務及委託營建專案管理技術服務等案分別於107年7月20日及108年8月6日驗收合格，並已完成結算。

該特別決算以前年度歲出保留轉入數為138萬餘元，決算審核結果，審定應付保留數138萬餘元（100.00％），主要係工程法律顧問採購案，因工程案件尚在調解、訴訟或仲裁中，仍須辦理保留繼續執行。

茲將該特別決算以前年度歲出保留轉入數決算之審定，列表如次：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免 （註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免 （註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 合計 | 1,386 | － | － | － | － | － | 1,386 | 100.00 |
| 92－102 | 臺中市政府文化局主管 | 1,386 | － | － | － | － | － | 1,386 | 100.00 |
|  | 臺中市政府文化局 | 1,386 | － | － | － | － | － | 1,386 | 100.00 |
|  | 公共建築工程 | 1,386 | － | － | － | － | － | 1,386 | 100.00 |

三、2018臺中世界花卉博覽會特別決算以前年度歲出保留轉入數決算表

臺中市政府為提供產業永續發展及都市計畫建設，創造臺中成為國際觀光遊憩之新景點，於101年間向國際園藝生產者協會取得「2018臺中國際花卉博覽會」之主辦權，104年2月26日提報「國家重大建設計畫－臺中市翡翠區域農業加值推動計畫（含2018臺中國際花卉博覽會推動計畫）」，國際園藝生產者協會於104年9月11日正式將名稱核定為2018臺中世界花卉博覽會，推動計畫經行政院於105年4月18日核定，展期自107年11月3日至108年4月24日，於臺中市后里區、豐原區及外埔區建置相關展覽場館。計畫總經費86億7,500萬元，以特別預算編列，執行期間自105年1月1日至108年12月31日。

該特別決算以前年度歲出保留轉入數為3億6,741萬餘元，決算審核結果，審定應付保留數3億6,741萬餘元（100.00％），主要係2018臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案經監察院糾正，尚有待辦事項。

茲將該特別決算以前年度歲出保留轉入數決算之審定及應付保留數原因分析，分別列表如次：

（一）以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免 （註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免 （註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 合計 | 367,415 | － | － | － | － | － | 367,415 | 100.00 |
| 105－108 | 臺中市政府農業局主管 | 367,415 | － | － | － | － | － | 367,415 | 100.00 |
|  | 臺中市政府農業局 | 367,415 | － | － | － | － | － | 367,415 | 100.00 |
|  | 農業管理與輔導業務 | 367,415 | － | － | － | － | － | 367,415 | 100.00 |

（二）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 臺中市政府農業局 |  |  |  |  |
| 105－108 | 農業管理與輔導業務 | 367,415 | 367,415 | 100.00 | 係2018臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案經監察院糾正，尚有待辦事項。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

肆、主管機關監督政府捐助之財團法人之查核

政府捐助之財團法人依預算法第41條第3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。行政院主計總處113年度總決算編製作業手冊亦列有地方政府各機關單位決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。截至113年度止，臺中市各機關單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」所列政府捐助成立之財團法人計有9個，基金總額3億7,037萬餘元，其中接受政府捐助基金2億7,764萬元，占基金總額74.96％。又113年度營運結果，收支賸餘者5個，賸餘金額536萬餘元；短絀者3個，短絀金額2,314萬餘元；無餘絀者1個，綜計短絀1,777萬餘元。另113年度接受政府委辦及捐助經費（不含捐助基金，下同）5,290萬餘元。茲將本處審核情形分述如次：

一、營運概況

（一）臺中市政府經濟發展局主管政府捐助之財團法人1個，基金總額1,000萬元，其中接受政府捐助基金264萬元，占26.40％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果獲有賸餘，113年度無接受政府委辦及捐助經費。

（二）臺中市政府社會局主管政府捐助之財團法人1個，基金總額4,800萬元，其中接受政府捐助基金1,150萬元，占23.96％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果發生短絀，113年度無接受政府委辦及捐助經費。

（三）臺中市政府勞工局主管政府捐助之財團法人1個，基金總額5,500萬元，其中接受政府捐助基金4,150萬元，占75.45％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果獲有賸餘，113年度無接受政府委辦及捐助經費。

（四）臺中市政府文化局主管政府捐助之財團法人計有3個，基金總額2億1,717萬餘元，其中接受政府捐助基金2億元，占92.09％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，短絀者2個、賸餘者1個；113年度接受政府捐助經費者3個，合計450萬元，其中占各該財團法人年度收入比率逾50％者1個。

（五）臺中市政府新聞局主管政府捐助之財團法人1個，基金總額500萬元，悉數由政府捐助，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果獲有賸餘，113年度接受政府捐助經費4,699萬餘元，占該財團法人年度收入比率89.69％。

（六）臺中市政府運動局主管政府捐助之財團法人計2個，基金總額3,520萬元，其中接受政府捐助基金1,700萬元，占48.30％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的者1個、申請解散者1個。營運結果，賸餘者1個、無餘絀者1個；113年度接受政府捐助經費者1個，捐助經費141萬餘元，占該財團法人年度收入比率46.92％。

二、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見，有捐助主管財團法人推廣藝文活動，惟未將性別比例納入財團法人相關章程、資訊公開及媒體宣導作業未周妥等，有待檢討改進並加強監督1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

茲將前揭財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率及餘絀等資料，列表如次：

| 政府捐助財團法人明細表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 財團法人名稱 | 基金規模 |  | 創立時 政府捐助基金 |  | 累計 政府捐助基金 |  | 113年度營運概況 |  |  |  |  |
|  | 創立基金 總額 | 期末基金總額 | 金額 | 占創立 基金總額 比率 | 金額 | 占期末 基金總額 比率 | 政府捐助基金以外金額 |  |  |  | 餘絀 |
|  |  |  |  |  |  |  | 捐助 金額 | 委辦 金額 | 合計 | 占年度 收入比率 |  |
| 合計 | 85,100 | 370,376 | 57,100 | 67.10 | 277,640 | 74.96 | 52,909 | － | 52,909 | 29.71 | - 17,777 |
| 臺中市政府經濟發展局主管（1個） | 1,100 | 10,000 | 600 | 54.55 | 2,640 | 26.40 | － | － | － | － | 2,840 |
| 財團法人台中世界貿易中心 | 1,100 | 10,000 | 600 | 54.55 | 2,640 | 26.40 | － | － | － | － | 2,840 |
| 臺中市政府社會局主管（1個） | 3,000 | 48,000 | 3,000 | 100.00 | 11,500 | 23.96 | － | － | － | － | - 19,892 |
| 財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會 | 3,000 | 48,000 | 3,000 | 100.00 | 11,500 | 23.96 | － | － | － | － | - 19,892 |
| 臺中市政府勞工局主管（1個） | 20,000 | 55,000 | 6,500 | 32.50 | 41,500 | 75.45 | － | － | － | － | 302 |
| 財團法人臺中縣勞工福利基金會 | 20,000 | 55,000 | 6,500 | 32.50 | 41,500 | 75.45 | － | － | － | － | 302 |
| 臺中市政府文化局主管（3個） | 31,000 | 217,176 | 25,000 | 80.65 | 200,000 | 92.09 | 4,500 | － | 4,500 | 17.24 | - 2,386 |
| 1.財團法人臺中市文化建設基金會 | 10,000 | 91,671 | 10,000 | 100.00 | 90,000 | 98.18 | 1,500 | － | 1,500 | 35.47 | - 294 |
| 2.財團法人臺中市港區文化藝術基金會 | 15,000 | 23,000 | 15,000 | 100.00 | 20,000 | 86.96 | 1,500 | － | 1,500 | 52.36 | 861 |
| 3.財團法人台中市文教基金會 | 6,000 | 102,505 | － | － | 90,000 | 87.80 | 1,500 | － | 1,500 | 7.89 | - 2,954 |
| 臺中市政府新聞局主管（1個） | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00 | 5,000 | 100.00 | 46,995 | － | 46,995 | 89.69 | 398 |
| 財團法人臺中市影視發展基金會 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00 | 5,000 | 100.00 | 46,995 | － | 46,995 | 89.69 | 398 |
| 臺中市政府運動局主管（2個） | 25,000 | 35,200 | 17,000 | 68.00 | 17,000 | 48.30 | 1,413 | － | 1,413 | 46.92 | 959 |
| 1.財團法人臺中市發展體育教育基金會 | 20,000 | 30,200 | 15,000 | 75.00 | 15,000 | 49.67 | 1,413 | － | 1,413 | 46.92 | 959 |
| 2.財團法人臺中市棒球教育基金會 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 40.00 | 2,000 | 40.00 | － | － | － | － | － |

註：1.本表係依各機關單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」及各財團法人113年度財務報表資料編製。

2.「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，係依財團法人基金計算及認定基準辦法規定填列。

伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核

臺中市政府持續秉持「溫暖台中、親如家人」，打造臺中成為幸福宜居的國際城市，辦理巨蛋體育館興建工程、臺中綠美圖新建工程、臺中國際會展中心新建工程、聯合行政中心興建工程、古蹟修復暨再利用工程、轉運中心新建工程、捷運藍線建設計畫、生活圈道路系統與交通路網建設工程及橋梁新（重）建等重大公共建設計畫工程採購案件，鑑於重大公共建設計畫及採購案件之推動與執行，向來為社會及輿論關注焦點，本處113年度針對臺中市政府暨所屬各機關學校辦理重大公共建設計畫及採購案件加強查核，茲將查核情形說明如次：

一、市政府暨所屬各機關重大公共建設計畫執行情形之查核

（一）市政府暨所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

113年度市政府暨所屬機關重大公共建設計畫，由本處列管者計有75項，分別由市政府、民政局、教育局、經濟發展局、建設局、交通局、都市發展局、社會局、文化局、地政局、水利局及運動局等12個主管機關辦理，年度可支用預算數425億625萬餘元，執行數176億1,795萬餘元，執行率41.45％，各項計畫依主管機關別，彙列如圖1、表1，其中預算執行率未達80％之計畫計有62項，如表2。

圖1  市政府暨所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行概況

資料來源：整理自各主管機關提供資料。

％

主管別

| 表1 市政府暨所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| 序號 |  | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 |  |  | 年度可支用預算數 |  |  | 年度預算執行數 |  | 年度預算執行率 |  |
| 75項計畫合計 |  |  |  |  | 42,506,255 |  |  | 17,617,953 |  | 41.45 |  |
| 一、市政府（2項） |  |  |  |  | 794,358 |  |  | 253,591 |  | 31.92 |  |
| 1 |  | 太平區聯合行政中心興建計畫工程 |  |  | 401,914 |  |  | 99,942 |  | 24.87 |  |
| 2 |  | 霧峰區聯合行政中心興建計畫工程 |  |  | 392,443 |  |  | 153,648 |  | 39.15 |  |
| 二、民政局（3項） |  |  |  |  | 588,511 |  |  | 237,754 |  | 40.40 |  |
| 1 |  | 北屯區第28公墓新建納骨塔工程 |  |  | 120,041 |  |  | 16,736 |  | 13.94 |  |
| 2 |  | 東勢區第一公墓新建納骨塔工程 |  |  | 210,515 |  |  | 96,018 |  | 45.61 |  |
| 3 |  | 太平區第一花園公墓新建第3座納骨塔工程 |  |  | 257,954 |  |  | 124,999 |  | 48.46 |  |
| 三、教育局（8項） |  |  |  |  | 1,066,668 |  |  | 460,111 |  | 43.14 |  |
| 1 |  | 沙鹿區鹿陽國小第二期校舍新建工程 |  |  | 8,000 |  |  | 107 |  | 1.34 |  |
| 2 |  | 日南國中陶藝教室、南大樓、北大樓、工藝教室、西大樓拆除重建工程 |  |  | 158,500 |  |  | 6,378 |  | 4.02 |  |
| 3 |  | 北屯區文中5用地新設國中第一期工程 |  |  | 243,629 |  |  | 86,455 |  | 35.49 |  |
| 4 |  | 北屯區文小5國小預定地新設校工程 |  |  | 280,269 |  |  | 103,201 |  | 36.82 |  |
| 5 |  | 北屯區文中小3用地新設國中第一期工程 |  |  | 216,638 |  |  | 141,686 |  | 65.40 |  |
| 6 |  | 北屯區松強國小第二期校舍新建工程 |  |  | 8,000 |  |  | 5,450 |  | 68.14 |  |
| 7 |  | 新高國小二期校舍及活動中心新建計畫 |  |  | 120,966 |  |  | 89,679 |  | 74.14 |  |
| 8 |  | 北屯區廍子國民小學二期校舍興建工程 |  |  | 30,664 |  |  | 27,151 |  | 88.54 |  |
| 四、經濟發展局（1項） |  |  |  |  | 47,340 |  |  | 45,548 |  | 96.21 |  |
| 1 |  | 南屯區精密園區停三用地立體停車場興建計畫 |  |  | 47,340 |  |  | 45,548 |  | 96.21 |  |
| 五、建設局（10項） |  |  |  |  | 4,074,199 |  |  | 2,336,865 |  | 57.36 |  |
| 1 |  | 東勢－豐原生活圈快速道路（1－2標及立交計畫工程費） |  |  | 200,000 |  |  | 4,453 |  | 2.23 |  |
| 2 |  | 美樂地計畫 |  |  | 149,395 |  |  | 45,558 |  | 30.49 |  |
| 3 |  | 西屯區市政路延伸（環中路至工業區一路）開闢工程 |  |  | 308,720 |  |  | 97,706 |  | 31.65 |  |
| 4 |  | 烏日區成功西路（中75－1）道路拓寬工程 |  |  | 110,000 |  |  | 37,116 |  | 33.74 |  |
| 5 |  | 東勢－豐原生活圈快速道路（工程費3－5標） |  |  | 2,023,676 |  |  | 988,035 |  | 48.82 |  |
| 表1 市政府暨所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| 序號 |  | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 |  |  | 年度可支用預算數 |  |  | 年度預算執行數 |  | 年度預算執行率 |  |
| 6 |  | 華南路以東銜接特三號道路工程 |  |  | 299,574 |  |  | 211,517 |  | 70.61 |  |
| 7 |  | 溫寮溪旁（甲后路至經國路）聯絡道路工程 |  |  | 207,272 |  |  | 176,918 |  | 85.36 |  |
| 8 |  | 大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程（第一期） |  |  | 115,699 |  |  | 115,699 |  | 100.00 |  |
| 9 |  | 臺中大肚－彰化和美跨河橋梁工程 |  |  | 216,836 |  |  | 216,836 |  | 100.00 |  |
| 10 |  | 東勢區埤豐橋改建工程 |  |  | 443,023 |  |  | 443,023 |  | 100.00 |  |
| 六、交通局（11項） |  |  |  |  | 7,089,918 |  |  | 2,200,138 |  | 31.03 |  |
| 1 |  | 北屯區兒童公園地下停車場 |  |  | 132,832 |  |  | － |  | － |  |
| 2 |  | 臺中捷運藍線建設計畫（細部設計費、工程建造費） |  |  | 200,000 |  |  | － |  | － |  |
| 3 |  | 非營利組織與志工發展中心地下停車場新建工程 |  |  | 299,000 |  |  | － |  | － |  |
| 4 |  | 北屯區敦化公園地下停車場 |  |  | 221,630 |  |  | 10,347 |  | 4.67 |  |
| 5 |  | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 |  |  | 2,753,801 |  |  | 266,780 |  | 9.69 |  |
| 6 |  | 臺中捷運藍線專案管理、整體系統獨立查證與確證（IV&V）暨基本設計作業 |  |  | 835,313 |  |  | 298,127 |  | 35.69 |  |
| 7 |  | 中區興中立體停車場新建工程 |  |  | 372,260 |  |  | 183,821 |  | 49.38 |  |
| 8 |  | 水湳轉運中心新建工程（含發包監造、專案管理） |  |  | 1,514,980 |  |  | 888,291 |  | 58.63 |  |
| 9 |  | 大臺中轉運中心興建工程 |  |  | 552,096 |  |  | 384,432 |  | 69.63 |  |
| 10 |  | 東區公兒30地下停車場新建工程 |  |  | 175,358 |  |  | 135,694 |  | 77.38 |  |
| 11 |  | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G3備援行控大樓工程 |  |  | 32,644 |  |  | 32,644 |  | 100.00 |  |
| 七、都市發展局（20項） |  |  |  |  | 9,028,093 |  |  | 3,864,536 |  | 42.81 |  |
| 1 |  | 智慧營運中心新建工程計畫 |  |  | 201,354 |  |  | － |  | － |  |
| 2 |  | 西屯區國安段二～三期社會住宅興建計畫 |  |  | 585,085 |  |  | 35,319 |  | 6.04 |  |
| 3 |  | 北屯區同榮段二期社會住宅興建計畫 |  |  | 108,654 |  |  | 7,765 |  | 7.15 |  |
| 4 |  | 北屯區洲際好宅（機15用地）興建計畫 |  |  | 171,490 |  |  | 16,812 |  | 9.80 |  |
| 5 |  | 東區練武段社會住宅興建計畫（統包） |  |  | 437,778 |  |  | 43,567 |  | 9.95 |  |
| 6 |  | 北區圓滿好宅（肉品市場）興建計畫 |  |  | 197,278 |  |  | 29,665 |  | 15.04 |  |
| 表1 市政府暨所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 |  | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 |  |  | 年度可支用預算數 |  |  | 年度預算執行數 |  | 年度預算執行率 |  |
| 7 |  | 梧棲區三民段社會住宅興建工程 |  |  | 10,432 |  |  | 1,652 |  | 15.84 |  |
| 8 |  | 大里區光正段二期社會住宅興建工程 |  |  | 704,628 |  |  | 140,473 |  | 19.94 |  |
| 9 |  | 大里區光正段三期社會住宅興建計畫 |  |  | 133,449 |  |  | 29,141 |  | 21.84 |  |
| 10 |  | 豐原區安康段二期社會住宅興建工程 |  |  | 1,114,320 |  |  | 247,768 |  | 22.23 |  |
| 11 |  | 北屯區北屯段社會住宅興建工程 |  |  | 4,770 |  |  | 1,224 |  | 25.66 |  |
| 12 |  | 西屯區鑫港尾段社會住宅興建計畫 |  |  | 415,054 |  |  | 192,107 |  | 46.28 |  |
| 13 |  | 北屯區同榮段社會住宅興建工程 |  |  | 851,362 |  |  | 400,017 |  | 46.99 |  |
| 14 |  | 烏日區新榮和段社會住宅興建計畫（統包） |  |  | 806,735 |  |  | 434,313 |  | 53.84 |  |
| 15 |  | 太平區育賢段三期社會住宅興建工程 |  |  | 520,489 |  |  | 294,367 |  | 56.56 |  |
| 16 |  | 西屯區惠來厝段社會住宅興建工程 |  |  | 780,968 |  |  | 485,065 |  | 62.11 |  |
| 17 |  | 太平區育賢段二期社會住宅興建工程 |  |  | 135,696 |  |  | 94,839 |  | 69.89 |  |
| 18 |  | 西屯區國安段社會住宅興建計畫（統包） |  |  | 861,873 |  |  | 617,701 |  | 71.67 |  |
| 19 |  | 太平區永億段社會住宅興建工程 |  |  | 367,455 |  |  | 295,111 |  | 80.31 |  |
| 20 |  | 東區尚武段及東勢子段社會住宅興建工程 |  |  | 619,215 |  |  | 497,620 |  | 80.36 |  |
| 八、社會局（1項） |  |  |  |  | 248,401 |  |  | 188,395 |  | 75.84 |  |
| 1 |  | 非營利組織與志工發展中心新建工程 |  |  | 248,401 |  |  | 188,395 |  | 75.84 |  |
| 九、文化局（1項） |  |  |  |  | 28,772 |  |  | 1,390 |  | 4.83 |  |
| 1 |  | 國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程 |  |  | 28,772 |  |  | 1,390 |  | 4.83 |  |
| 十、地政局（7項） |  |  |  |  | 10,040,126 |  |  | 3,817,237 |  | 38.02 |  |
| 1 |  | 烏日（九德地區）區段徵收工程計畫 |  |  | 1,327,933 |  |  | 22,573 |  | 1.70 |  |
| 2 |  | 烏日前竹地區區段徵收工程計畫 |  |  | 3,419,442 |  |  | 996,564 |  | 29.14 |  |
| 3 |  | 臺中綠美圖新建工程計畫（含設計監造） |  |  | 2,219,029 |  |  | 765,207 |  | 34.48 |  |
| 4 |  | 烏日前竹區區段徵收範圍與既有橋梁改建（光竹橋及前德橋）銜接既有橋梁道路工程 |  |  | 177,380 |  |  | 89,200 |  | 50.29 |  |
| 表1 市政府暨所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| 序號 |  | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 |  |  | 年度可支用預算數 |  |  | 年度預算執行數 |  | 年度預算執行率 |  |
| 5 |  | 臺中國際會展中心 |  |  | 2,639,480 |  |  | 1,693,306 |  | 64.15 |  |
| 6 |  | 第13期市地重劃整合工程 |  |  | 138,535 |  |  | 132,062 |  | 95.33 |  |
| 7 |  | 臺中市立西苑高級中學老舊校舍改建暨校園新建計畫 |  |  | 118,324 |  |  | 118,324 |  | 100.00 |  |
| 十一、水利局（3項） |  |  |  |  | 2,876,661 |  |  | 2,709,121 |  | 94.18 |  |
| 1 |  | 下水道及都市區其他排水計畫 |  |  | 411,260 |  |  | 271,163 |  | 65.93 |  |
| 2 |  | 福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫 |  |  | 1,036,099 |  |  | 1,008,656 |  | 97.35 |  |
| 3 |  | 污水下水道建設計畫 |  |  | 1,429,302 |  |  | 1,429,302 |  | 100.00 |  |
| 十二、運動局（8項） |  |  |  |  | 6,623,204 |  |  | 1,503,262 |  | 22.70 |  |
| 1 |  | 巨蛋體育館興建工程 |  |  | 4,127,262 |  |  | 171,438 |  | 4.15 |  |
| 2 |  | 巨蛋體育館興建工程建築規劃設計監造及專案管理相關經費 |  |  | 185,421 |  |  | 40,384 |  | 21.78 |  |
| 3 |  | 北屯國民運動中心興建工程計畫 |  |  | 237,172 |  |  | 79,029 |  | 33.32 |  |
| 4 |  | 烏日區全民運動館興建工程 |  |  | 270,433 |  |  | 142,341 |  | 52.63 |  |
| 5 |  | 太平國民運動中心興建工程計畫 |  |  | 448,187 |  |  | 244,939 |  | 54.65 |  |
| 6 |  | 足球運動休閒園區興建工程 |  |  | 655,554 |  |  | 358,698 |  | 54.72 |  |
| 7 |  | 豐原國民運動中心興建工程計畫 |  |  | 221,364 |  |  | 128,449 |  | 58.03 |  |
| 8 |  | 清水國民運動中心興建工程計畫 |  |  | 477,808 |  |  | 337,979 |  | 70.74 |  |
| 註：1.本表各主管機關所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排序。 2.年度可支用預算數，係依據年度累計預定支用數；另年度預算執行數包含年度累計實際支用數、應付未付數及節餘數。 3.資料來源：整理自各主管機關提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2 市政府暨所屬各機關113年度重大公共 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 | 主管機關 |  | 計畫名稱 | 計畫期程 |  | 計畫 總經費 | 累計預定支用數 |  | 累計實際執行數 |  | 總累計 執行率 |
| 1 | 都市發展局 |  | 智慧營運中心新建工程計畫 | 10501－11712 |  | 7,600,000 | 330,456 |  | 129,101 |  | 39.07 |
| 2 | 交通局 |  | 臺中捷運藍線建設計畫（細部設計費、工程建造費） | 11301－12512 |  | 200,000 | 200,000 |  | － |  | － |
| 3 | 交通局 |  | 北屯區兒童公園地下停車場 | 11101－11612 |  | 606,600 | 132,832 |  | － |  | － |
| 4 | 交通局 |  | 非營利組織與志工發展中心地下停車場新建工程 | 11101－11412 |  | 321,620 | 299,000 |  | － |  | － |
| 5 | 教育局 |  | 沙鹿區鹿陽國小第二期校舍新建工程 | 11301－11612 |  | 336,960 | 8,000 |  | 107 |  | 1.34 |
| 6 | 地政局 |  | 烏日（九德地區）區段徵收工程計畫 | 10801－11312 |  | 1,369,242 | 1,369,242 |  | 41,507 |  | 3.03 |
| 7 | 建設局 |  | 東勢－豐原生活圈快速道路（1－2標及立交計畫工程費） | 11301－11812 |  | 11,730,505 | 200,000 |  | 4,453 |  | 2.23 |
| 8 | 教育局 |  | 日南國中陶藝教室、南大樓、北大樓、工藝教室、西大樓拆除重建工程 | 10901－11512 |  | 318,427 | 159,096 |  | 6,888 |  | 4.33 |
| 9 | 運動局 |  | 巨蛋體育館興建工程 | 11101－11612 |  | 9,335,758 | 4,127,579 |  | 171,755 |  | 4.16 |
| 10 | 交通局 |  | 北屯區敦化公園地下停車場 | 11101－11512 |  | 564,000 | 224,475 |  | 13,191 |  | 5.88 |
| 11 | 文化局 |  | 國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程 | 11101－11512 |  | 305,638 | 32,272 |  | 4,890 |  | 15.15 |
| 12 | 都市發展局 |  | 西屯區國安段二～三期社會住宅興建計畫 | 11101－11612 |  | 5,218,971 | 603,803 |  | 54,037 |  | 8.95 |
| 13 | 都市發展局 |  | 北屯區同榮段二期社會住宅興建計畫 | 11201－11712 |  | 2,265,685 | 108,654 |  | 7,765 |  | 7.15 |
| 14 | 交通局 |  | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 | 09401－11812 |  | 48,593,000 | 45,515,446 |  | 42,885,053 |  | 94.22 |
| 15 | 都市發展局 |  | 北屯區洲際好宅（機15用地）興建計畫 | 11201－11712 |  | 5,567,450 | 172,804 |  | 18,126 |  | 10.49 |
| 16 | 都市發展局 |  | 東區練武段社會住宅興建計畫（統包） | 11101－11612 |  | 3,683,717 | 440,986 |  | 46,775 |  | 10.61 |
| 17 | 民政局 |  | 北屯區第28公墓新建納骨塔工程 | 11101－11412 |  | 754,224 | 285,416 |  | 71,542 |  | 25.07 |
| 18 | 都市發展局 |  | 北區圓滿好宅（肉品市場）興建計畫 | 11201－11712 |  | 6,567,944 | 197,278 |  | 29,665 |  | 15.04 |
| 19 | 都市發展局 |  | 梧棲區三民段社會住宅興建工程 | 10707－11012 |  | 1,085,312 | 989,075 |  | 980,294 |  | 99.11 |

| 建設計畫年度預算執行率未達80％案件 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度可支用預算數 | 年度預算 執行數 | 年度預算執行率 | 落後原因 | 本處查核意見 |
| 201,354 | － | － | 因政策調整改採易地興建方式，尚在辦理整體評估規劃作業所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 200,000 | － | － | 因綜合規劃報告書核定時程較預計落後所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 132,832 | － | － | 因辦理前置作業費時所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 299,000 | － | － | 因前期編列預算數較高，工程進度未能配合所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 8,000 | 107 | 1.34 | 因規劃設計作業費時所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 1,327,933 | 22,573 | 1.70 | 因前期編列預算數較高，工程進度未能配合所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 200,000 | 4,453 | 2.23 | 因工程決標時程較預計落後所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 158,500 | 6,378 | 4.02 | 因計畫內容及經費大幅變動，重新辦理規劃設計作業所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 4,127,262 | 171,438 | 4.15 | 因工程招標多次流標，決標時程較預計落後所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 221,630 | 10,347 | 4.67 | 因辦理前置作業費時所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 28,772 | 1,390 | 4.83 | 因配合文資審議作業，施工期程順延所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 585,085 | 35,319 | 6.04 | 因前期編列預算數較高，工程進度未能配合所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 108,654 | 7,765 | 7.15 | 因前期編列預算數較高，工程進度未能配合所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 2,753,801 | 266,780 | 9.69 | 因履約爭議尚未釐清所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 171,490 | 16,812 | 9.80 | 因前期編列預算數較高，工程進度未能配合所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 437,778 | 43,567 | 9.95 | 因前期編列預算數較高，工程進度未能配合所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 120,041 | 16,736 | 13.94 | 因辦理前置作業費時所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 197,278 | 29,665 | 15.04 | 因前期編列預算數較高，工程進度未能配合所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 10,432 | 1,652 | 15.84 | 因公共藝術及BIM作業未達請款條件所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |

| 表2 市政府暨所屬各機關113年度重大公共 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 | 計畫 總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際執行數 | 總累計 執行率 |
| 20 | 都市發展局 | 大里區光正段二期社會住宅興建工程 | 10801－11406 | 1,234,333 | 1,124,329 | 560,174 | 49.82 |
| 21 | 運動局 | 巨蛋體育館興建工程建築規劃設計監造及專案管理相關經費 | 10801－11612 | 662,242 | 365,650 | 220,613 | 60.33 |
| 22 | 都市發展局 | 大里區光正段三期社會住宅興建計畫 | 11201－11712 | 4,171,443 | 133,449 | 29,141 | 21.84 |
| 23 | 都市發展局 | 豐原區安康段二期社會住宅興建工程 | 10801－11411 | 2,110,101 | 1,829,243 | 962,691 | 52.63 |
| 24 | 臺中市政府 | 太平區聯合行政中心興建計畫工程 | 11001－11412 | 634,647 | 569,803 | 225,430 | 39.56 |
| 25 | 都市發展局 | 北屯區北屯段社會住宅興建工程 | 10612－10912 | 771,145 | 675,289 | 671,742 | 99.47 |
| 26 | 地政局 | 烏日前竹地區區段徵收工程計畫 | 10901－11312 | 5,273,863 | 5,273,863 | 2,776,387 | 52.64 |
| 27 | 建設局 | 美樂地計畫 | 11001－ 11312 | 310,000 | 310,000 | 45,558 | 14.70 |
| 28 | 建設局 | 西屯區市政路延伸（環中路至工業區一路）開闢工程 | 11001－ 11512 | 1,712,480 | 509,697 | 298,679 | 58.60 |
| 29 | 運動局 | 北屯國民運動中心興建工程計畫 | 10701－11412 | 878,410 | 630,410 | 293,857 | 46.61 |
| 30 | 建設局 | 烏日區成功西路（中75－1）道路拓寬工程 | 10501－ 11412 | 366,510 | 117,206 | 37,116 | 31.67 |
| 31 | 地政局 | 臺中綠美圖新建工程計畫（含設計監造） | 10001－11312 | 5,299,308 | 5,299,308 | 3,844,890 | 72.55 |
| 32 | 教育局 | 北屯區文中5用地新設國中第一期工程 | 11101－11512 | 358,400 | 250,880 | 94,217 | 37.55 |
| 33 | 交通局 | 臺中捷運藍線專案管理、整體系統獨立查證與確證（IV&V）暨基本設計作業 | 11001－12512 | 3,209,082 | 1,022,080 | 484,893 | 47.44 |
| 34 | 教育局 | 北屯區文小5國小預定地新設校工程 | 11101－11512 | 403,200 | 282,240 | 105,172 | 37.26 |
| 35 | 臺中市政府 | 霧峰區聯合行政中心興建計畫工程 | 10901－11512 | 636,802 | 470,783 | 231,988 | 49.28 |
| 36 | 民政局 | 東勢區第一公墓新建納骨塔工程 | 11101－11412 | 325,300 | 259,285 | 144,803 | 55.85 |
| 37 | 都市發展局 | 西屯區鑫港尾段社會住宅興建計畫 | 11101－11512 | 1,009,753 | 420,591 | 197,643 | 46.99 |
| 38 | 都市發展局 | 北屯區同榮段社會住宅興建工程 | 10706－11412 | 2,260,250 | 2,244,090 | 1,792,745 | 79.89 |

| 建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續） 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 | 落後原因 | 本處查核意見 |
| 704,628 | 140,473 | 19.94 | 因施工進度落後及辦理變更設計作業費時所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 185,421 | 40,384 | 21.78 | 因工程招標多次流標，決標時程較預計落後所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 133,449 | 29,141 | 21.84 | 因前期編列預算數較高，工程進度未能配合所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 1,114,320 | 247,768 | 22.23 | 因樹木移植及管線遷移作業費時所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 401,914 | 99,942 | 24.87 | 因工程決標時程較預計落後所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 4,770 | 1,224 | 25.66 | 因公共藝術及BIM作業未達請款條件所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 3,419,442 | 996,564 | 29.14 | 因前期編列預算數較高，工程進度未能配合所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 149,395 | 45,558 | 30.49 | 因辦理前置作業費時所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 308,720 | 97,706 | 31.65 | 因工程決標時程較預計落後所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 237,172 | 79,029 | 33.32 | 因設計審查作業費時所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 110,000 | 37,116 | 33.74 | 因前期編列預算數較高，工程進度未能配合所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 2,219,029 | 765,207 | 34.48 | 因主體工程尚在釐清逾期疑義未結算付款，及特殊裝修及設備工程進度落後所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 243,629 | 86,455 | 35.49 | 因補助機關調整預算撥付期程，工程進度未能配合所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 835,313 | 298,127 | 35.69 | 因綜合規劃報告書核定時程較預計落後所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 280,269 | 103,201 | 36.82 | 因前期編列預算數較高，工程進度未能配合所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 392,443 | 153,648 | 39.15 | 因工程決標時程較預計落後所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 210,515 | 96,018 | 45.61 | 因辦理變更設計作業費時所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 415,054 | 192,107 | 46.28 | 因前期編列預算數較高，工程進度未能配合，及辦理變更設計作業費時所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 851,362 | 400,017 | 46.99 | 因辦理變更設計作業費時所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |

| 表2 市政府暨所屬各機關113年度重大公共 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 | 計畫 總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際執行數 | 總累計 執行率 |
| 39 | 民政局 | 太平區第一花園公墓新建第3座納骨塔工程 | 11101－11412 | 360,000 | 285,028 | 151,871 | 53.28 |
| 40 | 建設局 | 東勢－豐原生活圈快速道路（工程費3－5標） | 10301－11512 | 5,528,213 | 2,578,693 | 1,538,812 | 59.67 |
| 41 | 交通局 | 中區興中立體停車場新建工程 | 10601－11512 | 1,110,021 | 661,361 | 472,922 | 71.51 |
| 42 | 地政局 | 烏日前竹區區段徵收範圍與既有橋梁改建（光竹橋及前德橋）銜接既有橋梁道路工程 | 11001－11312 | 257,216 | 257,216 | 164,655 | 64.01 |
| 43 | 運動局 | 烏日區全民運動館興建工程 | 11001－11412 | 350,150 | 280,150 | 152,058 | 54.28 |
| 44 | 都市發展局 | 烏日區新榮和段社會住宅興建計畫（統包） | 11001－11412 | 1,566,051 | 1,164,581 | 792,158 | 68.02 |
| 45 | 運動局 | 太平國民運動中心興建工程計畫 | 10301－11412 | 610,000 | 560,000 | 355,764 | 63.53 |
| 46 | 運動局 | 足球運動休閒園區興建工程 | 11001－11412 | 1,517,533 | 690,000 | 393,144 | 56.98 |
| 47 | 都市發展局 | 太平區育賢段三期社會住宅興建工程 | 10801－11405 | 1,317,220 | 1,164,698 | 938,575 | 80.59 |
| 48 | 運動局 | 豐原國民運動中心興建工程計畫 | 10301－11312 | 619,934 | 619,934 | 372,373 | 60.07 |
| 49 | 交通局 | 水湳轉運中心新建工程（含發包監造、專案管理） | 11001－11506 | 4,952,000 | 3,507,420 | 2,880,731 | 82.13 |
| 50 | 都市發展局 | 西屯區惠來厝段社會住宅興建工程 | 10808－11412 | 1,913,669 | 1,112,304 | 816,401 | 73.40 |
| 51 | 地政局 | 臺中國際會展中心 | 10101－11412 | 8,811,248 | 8,811,248 | 7,703,524 | 87.43 |
| 52 | 教育局 | 北屯區文中小3用地新設國中第一期工程 | 11101－11512 | 392,000 | 224,400 | 149,447 | 66.60 |
| 53 | 水利局 | 下水道及都市區其他排水計畫 | 11001－11412 | 961,872 | 762,877 | 622,780 | 81.64 |
| 54 | 教育局 | 北屯區松強國小第二期校舍新建工程 | 11301－11612 | 634,000 | 8,000 | 5,450 | 68.14 |
| 55 | 交通局 | 大臺中轉運中心興建工程 | 10801－11612 | 2,083,000 | 1,084,221 | 866,556 | 79.92 |
| 56 | 都市發展局 | 太平區育賢段二期社會住宅興建工程 | 10709－11206 | 1,754,313 | 1,707,729 | 1,687,778 | 98.83 |
| 57 | 建設局 | 華南路以東銜接特三號道路工程 | 10901－11412 | 421,018 | 337,635 | 249,578 | 73.92 |

| 建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續） 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 | 落後原因 | 本處查核意見 |
| 257,954 | 124,999 | 48.46 | 因辦理變更設計作業費時所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 2,023,676 | 988,035 | 48.82 | 因前期編列預算數較高，工程進度未能配合所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 372,260 | 183,821 | 49.38 | 因工程辦理驗收結算作業較預計落後所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 177,380 | 89,200 | 50.29 | 因用地取得作業費時所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 270,433 | 142,341 | 52.63 | 因工程招標多次流標，決標時程較預計落後所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 806,735 | 434,313 | 53.84 | 因辦理變更設計作業費時所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 448,187 | 244,939 | 54.65 | 因工程招標多次流標，決標時程較預計落後所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 655,554 | 358,698 | 54.72 | 因工程招標多次流標，決標時程較預計落後所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 520,489 | 294,367 | 56.56 | 因辦理變更設計作業費時所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 221,364 | 128,449 | 58.03 | 因估驗作業延誤所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 1,514,980 | 888,291 | 58.63 | 因完成後續擴充作業較預計落後所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 780,968 | 485,065 | 62.11 | 因工程招標多次流標，決標時程較預計落後所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 2,639,480 | 1,693,306 | 64.15 | 因辦理驗收結算作業較預計落後所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 216,638 | 141,686 | 65.40 | 因補助機關調整預算撥付期程，工程進度未能配合所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 411,260 | 271,163 | 65.93 | 因工程設計內容須經補助機關審核，行政作業費時所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 8,000 | 5,450 | 68.14 | 因規劃設計作業費時所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 552,096 | 384,432 | 69.63 | 因辦理變更設計作業費時所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 135,696 | 94,839 | 69.89 | 因公共藝術及BIM作業未達請款條件所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 299,574 | 211,517 | 70.61 | 因配合台電纜線地下化等因素，辦理變更設計作業費時所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |

| 表2 市政府暨所屬各機關113年度重大公共 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 | 計畫 總經費 | 累計預定支用數 | 累計實際執行數 | 總累計 執行率 |
| 58 | 運動局 | 清水國民運動中心興建工程計畫 | 10901－11312 | 644,410 | 644,410 | 504,528 | 78.29 |
| 59 | 都市發展局 | 西屯區國安段社會住宅興建計畫（統包） | 10901－11406 | 2,210,447 | 2,046,342 | 1,802,171 | 88.07 |
| 60 | 教育局 | 新高國小二期校舍及活動中心新建計畫 | 10901－11312 | 356,337 | 356,337 | 324,588 | 91.09 |
| 61 | 社會局 | 非營利組織與志工發展中心新建工程 | 10401－11412 | 510,647 | 379,000 | 289,766 | 76.46 |
| 62 | 交通局 | 東區公兒30地下停車場新建工程 | 10801－11312 | 375,452 | 375,452 | 335,787 | 89.44 |

註：1.本表依計畫年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年度累計預定支用數；另年度預算執行數包含年度累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

3.資料來源：整理自各主管機關提供資料。

| 建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續） 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 | 落後原因 | 本處查核意見 |
| 477,808 | 337,979 | 70.74 | 因辦理驗收結算作業較預計落後所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 861,873 | 617,701 | 71.67 | 因辦理驗收結算作業費時所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 120,966 | 89,679 | 74.14 | 因辦理結算作業較預計落後所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 248,401 | 188,395 | 75.84 | 因前期編列預算數較高，工程進度未能配合所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 175,358 | 135,694 | 77.38 | 因綠建築及智慧建築標章尚未取得，未能給付尾款所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |

（二）審計機關查核情形

市政府每年持續投入鉅額經費推動重大公共建設計畫，其執行成效攸關市民生活品質、市區整體發展及政府施政形象。本處查核市政府暨所屬各機關重大公共建設計畫執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

市政府所屬部分機關推動重大公共建設計畫，核有計畫控管未周妥，計畫執行進度落後等情事，允宜檢討改善並積極趕辦：113年度本處列管市政府暨所屬各機關重大公共建設計畫計有75項，其中計畫預算執行率（年度預算執行數/年度可支用預算數×100）未達80％者計有62項，分別為市政府2項、民政局3項、教育局7項、建設局6項、交通局10項、都市發展局18項、社會局1項、文化局1項、地政局5項、水利局1項、運動局8項。經統計其落後原因，主要有：（1）工程招標多次流標，決標時程較預計落後；（2）因前期編列預算數較高，工程進度未能配合；（3）設計審查或辦理變更設計作業時程較長；（4）驗收結算作業落後等情事，經函請市政府督促各機關檢討並研謀改善。據復：（1）該府秘書處已成立採購流廢標督導小組，督促控管各工程採購案件招標期程，另近年來受營建物價飆漲及國內缺工搶工潮衝擊，督導小組持續進行流廢標原因診斷，提醒缺工、物料漲價及工期合理性等注意事項，並已彙整製作「臺中市政府採購流廢標類別、態樣暨原因及精進措施一覽表」，以及參考行政院主計總處「營造工程物價指數（CCI）」及行政院公共工程委員會「大宗資材市場價格」資料，綜整成「營造工程物價水準變動分析報告」，供辦理招標時參考，以避免流廢標情形重複發生；（2）該府主計處已於114年5月22日以府授主五字第1140147146號函請各預算（基金）主管機關及執行機關就權管業務之計畫，應衡酌施政量能，覈實籌劃編列預算，並強化歲出資本預算之執行能力，落實計畫與預算之管制考核；（3）該府研究發展考核委員會每月召開列管標案進度管制會報，針對整體執行績效及進度落後案件逐案檢討，亦針對連續3個月落後10％以上之列管案件訂定懲處措施，以落實管制考核，提升標案執行績效；（4）已積極趕辦驗收結算作業等改善措施。另該府主計處已於114年3月12日訂定「臺中市政府各機關編製一百十五年度單位預算應行注意事項」，其中第15點至第20點為各機關辦理公共工程計畫，應瞭解計畫目標與定位，設定妥適建造標準，製作備選方案之成本效益分析等，落實財務規劃，並於計畫編定後，應加強預算之執行，避免發生進度落後及鉅額保留，並自109年度起訂定加強各機關資本支出預算執行工作計畫，按期督促各機關歲出預算執行，精進調整114年度工作計畫，擴大列管機關範圍並設定管制基準，對於執行114年度資本支出預算時預估保留金額或比率逾該機關管制基準者，均給予相關建議，將賡續督促各機關歲出預算之執行，以提升預算執行率。

2.個案計畫執行缺失：

臺中市清水國民暨兒童運動中心

（圖片來源：本處於113年12月9日拍攝）

（1）規劃辦理清水國民運動中心興建工程，以提供市民安全舒適之運動場所，促使市民養成規律運動習慣，增進健康，惟工程履約管理未盡周妥，有待檢討改善，以提升工程品質：臺中市政府為提供市民安全舒適之運動場所及服務品質，促使市民養成規律運動習慣，以增進身體健康；運動局積極規劃辦理臺中市清水國民運動中心興建工程計畫，委託建設局代辦及由新建工程處負責執行工程採購及營建督導事宜，採統包方式辦理工程發包，於110年9月決標，金額5億7,645萬餘元，113年12月完工，總樓地板面積1萬2,431平方公尺，為地上4層鋼筋混凝土造建築，並更名為臺中市清水國民暨兒童運動中心。經查執行情形，核有：A.「木材地坪」及「混凝土表面處理」等2項重複編列地坪整體粉光處理數量；B.柴油引擎發電機組設備送審資料規格與契約規定不符；C.中英文字銜牌施作與設計圖說尺寸不符；D.統包廠商及監造單位未依規定會同辦理混凝土圓柱試體抗壓強度送驗等情事，經函請檢討改善。據復：A.已扣減重複編列之混凝土表面處理數量，金額計3萬餘元，及分別扣罰統包廠商及監造單位懲罰性違約金4千元及5千元；B.係送審資料誤繕審查疏漏，分別扣罰統包廠商及監造單位懲罰性違約金8千元及5千元；C.係預算書誤繕審查疏漏，分別扣罰統包廠商及監造單位懲罰性違約金8千元及5千元，未施作之不鏽鋼背架經費計56萬餘元將於結算扣減；D.分別扣罰統包廠商及監造單位懲罰性違約金32萬元及8萬元。

東勢區埤豐橋完工模擬圖

（圖片來源：臺中市政府建設局提供）

（2）建設局辦理道路橋梁新建工程及代辦運動場館興建工程，間有契約數量溢計及履約管理未周妥等情事，允宜檢討改善，以提升工程品質：建設局為改善地方交通及促進區域經濟均衡發展，辦理臺中大肚－彰化和美跨河橋梁新建工程、東勢－豐原生活圈快速道路（第三標－石岡土牛段工程）及東勢區埤豐橋改建工程等3件工程採購案，決標金額合計53億4,137萬元；運動局規劃興建運動場館，滿足市民多元運動需求，委託建設局代辦臺中市烏日區全民運動館興建工程採購案，決標金額2億4,473萬餘元。經查執行情形，核有：A.部分工程溢列鋼筋、混凝土、普通模板及基樁完整性試驗測管等數量；B.部分工程監造日報表未記載督導單位所列缺失；C.部分工程遭勞動檢查機關開立改善通知書，尚未依契約規定扣罰施工廠商；D.部分工程施工廠商及監造單位未會同辦理混凝土圓柱試體抗壓強度送驗等情事，經函請檢討改善。據復：A.經檢討應扣減溢計工項數量之金額合計1,004萬餘元，後續將依實作數量辦理結算；B.已依契約規定扣罰監造單位懲罰性違約金2萬元；C.已依契約規定扣罰施工廠商懲罰性違約金1萬餘元；D.已依契約規定扣罰施工廠商及監造單位懲罰性違約金合計5萬元。

后綜高級中學國中部老舊校舍改建工程

（圖片來源：臺中市政府教育局提供）

（3）積極辦理老舊校舍改建工程，提升耐震能力，以保障師生安全，惟相關設計及履約管理作業間有缺失，有待檢討改善，以提升工程品質：教育局為提升校舍耐震能力，辦理臺中市立后綜高級中學國中部老舊校舍改建工程，112年8月22日決標，金額1億6,680萬元，113年2月1日開工。經查執行情形，核有：A.模板、鋼筋及混凝土等項或重複編列數量或不當列計損耗數量；B.重複編列廁所降版填充材料數量；C.施工廠商及監造單位未會同辦理混凝土圓柱試體抗壓強度試驗之送驗作業；D.鋼筋續接器抽樣試驗數量與契約規定不符等情事，經函請檢討改善。據復：A.已扣罰設計單位懲罰性違約金1萬元，工項數量重複編列或不當列計損耗部分，於辦理變更設計時檢討修正；B.已扣罰設計單位懲罰性違約金1萬元，工項數量重複編列部分，於辦理變更設計時檢討修正；C.已分別扣罰施工廠商及監造單位懲罰性違約金8萬元及2萬元；D.已於後續工程中取樣並完成契約規定取樣試驗數量，並分別扣罰施工廠商及監造單位懲罰性違約金1萬餘元及4千元。

（4）清水區建國國民小學辦理校舍大樓新建工程，以提供師生良好教學與學習環境，惟部分設計與法令不符及工程履約管理未周妥等，允宜檢討改善，以提升工程品質：臺中市清水區建國國民小學為改善及充實教學設施，提供師生良好教學及學生環境，規劃該校綜合活動中心暨教學大樓新建工程計畫，預計興建1棟地上1層之鋼構綜合活動中心及1棟地上3層之鋼筋混凝土造教學大樓，設置12間教室，並委託教育局代辦工程採購與履約事宜，110年6月30日決標，金額1億500萬元，惟因於綜合活動中心基地內，發現陶片、貝殼等史前文物而停工逾6個月，致辦理綜合活動中心工程部分終止契約；教學大樓則繼續施工，於113年12月9日完工。經查執行情形，核有：A.電動升降機設備送審資料規格與契約規定不符；B.施工廠商及監造單位未依規定會同辦理混凝土圓柱試體抗壓強度送驗作業；C.無障礙扶壁式扶手施作與建築物無障礙設施設計規範及設計圖說尺寸、樣式不符；D.外牆開啟式窗戶之窗臺設計高度，未達建築技術規則規定等情事，經函請檢討改善。據復：A.係送審資料誤繕審查疏漏，分別扣罰施工廠商及監造單位懲罰性違約金8千元及2千元；B.分別扣罰施工廠商及監造單位懲罰性違約金14萬元及3萬餘元；C.係施工及監造疏漏，原契約項目減帳，辦理變更設計新增符合無障礙法規之工項，並分別扣罰施工廠商及監造單位懲罰性違約金4千元及1千元；D.係設計疏漏，為確保安全，辦理變更設計新增鋁格柵工項，並扣罰設計單位懲罰性違約金2千元。

（5）改善區公所老舊建築物，規劃興建聯合行政中心工程，以提供民眾舒適洽公環境，惟部分工程規劃設計未周，履約管理未周妥等，有待檢討改善，以提升採購品質：臺中市政府鑑於后里、大里、霧峰及太平等4個區公所之建築物老舊，規劃興建聯合行政中心，以提供民眾舒適洽公環境，其中后里區聯合行政中心及大里區聯合行政中心興建計畫均尚在辦理前期評估規劃作業中；太平區聯合行政中心及霧峰區聯合行政中心新建工程分別於111年11月7日及11日完成發包，決標金額5億1,295萬餘元及4億9,108萬餘元，預計114年7月及116年3月竣工。經查執行情形，核有：A.霧峰區聯合行政中心興建地下停車場，規劃以委外方式營運，並設計施作停車收費等設備，惟未檢討納入工程建置之必要性，或評估由營運廠商自行建置之可行性，以避免設置完成之設備無法符合營運廠商需求而閒置浪費；B.部分工程開工及上梁典禮費用，列入契約「包商利潤及工程管理費」項目，未另以工程管理費支應，致有增加工程管理費提列數及支出之虞；C.部分工程營建施工機具未依契約規定加裝引擎排氣濾煙器；D.部分工程裸露地表因防制空氣污染設施不足等原因遭環境保護局開立改善通知單，惟未依契約規定扣罰施工廠商；E.部分工程施工日誌記載土石方處理數量，與營建剩餘土石資源堆置場業者出具之處理紀錄表數量不符；F.部分工程監造日報未記載督導單位所列缺失等情事，經函請檢討改善。據復：A.經檢討結果，已減作原工程契約所列停車收費設備，後續由停車場營運廠商自行設置管理

霧峰區聯合行政中心示意圖

（圖片來源：臺中市霧峰區公所提供）

收費設備，以避免因營運管理介面問題，而無法正常使用，並節省經費約1,291萬餘元；B.已於核算工程費用時扣除，並改由工程管理費支應；C.已依契約規定扣罰施工廠商懲罰性違約金1萬餘元；D.已依契約規定扣罰施工廠商懲罰性違約金8千元；E.係施工日誌記錄疏漏所致，已依契約規定扣罰施工廠商懲罰性違約金1萬餘元；F.已依契約規定扣罰監造單位懲罰性違約金1萬元。

（6）同時推動多項大眾捷運規劃及建設，以因應未來公共運輸需求，惟推算未來可舉借公共債務金額不足捷運建設所需，捷運綠線虧損近資本額9成，部分捷運路線待審慎積極規劃辦理等，允宜檢討改善，以兼顧捷運建設推動及財政長期穩健：臺灣永續發展目標核心目標11，建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村，其具體目標11.2揭示，為所有人提供安全、可負擔、可及性高，且符合永續發展的交通運輸系統；2023臺中市自願檢視報告2.0提出15項守護臺中幸福策略，包含發展軌道運輸。臺中市政府為滿足未來公共運輸需求，持續推動大眾捷運建設，由交通局評估未來都市發展及運輸需求，提報「臺中地區大眾捷運系統整體路網評估計畫」報交通部審查，於110年4月15日獲交通部同意備查，其中捷運綠線已於110年4月正式通車；截至114年5月底止，捷運藍線尚在細部設計階段；捷運綠線延伸線尚在綜合規劃階段；捷運橘線、橘線延伸線、藍線延伸線、屯區捷運環狀線及崇德豐原線（紅線）等尚在可行性研究階段。經查執行情形，核有：A.規劃推動多項軌道建設，須投入鉅額建設經費，惟以現有公共債務未償餘額及公共債務法規定債限推算，未來可舉借公共債務金額不足所需建設經費；營運中之捷運綠線仍持續虧損，至113年底已耗盡資本額近9成；B.捷運藍線計畫，因綜合規劃報告所列經費大幅超出可行性評估報告，致經過2年10個月餘多次修正始經中央核定；捷運綠線延伸線計畫，須待彰化縣擴大彰東都市計畫案經內政部都市計畫委員會審議通過，始得提送綜合規劃報告；C.尚未訂定土地開發與捷運設施介面設計準則或手冊，不利土地開發與捷運系統介面整合設計等情事，經函請檢討改善。據復：A.未來將審慎評估財務負擔能力及各項自償性財源達成可行性，以確保捷運建設推動及財政長期穩定性；B.捷運藍線計畫已啟動土建標細部設計作業，將積極辦理以加速計畫進程，另捷運綠線延伸線計畫刻正辦理綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更等相關作業中，將持續追蹤彰化縣政府都市計畫案辦理情形，以加速其綜合規劃報告核定作業；C.將參考臺北市等4個直轄市政府之土地開發與捷運設施介面設計手冊（準則），訂定相關設計手冊，以作為捷運周邊土地開發設計之審查標準。

二、市政府所屬各機關學校採購作業執行情形之查核

（一）113年度採購作業執行情形

市政府所屬各機關學校113年度辦理採購決標案件計8,312件，金額計702億2,173萬餘元，包括工程採購2,091件（25.16％），決標金額451億7,967萬餘元（64.34％）；財物採購1,979件（23.81％），決標金額58億6,720萬餘元（8.36％）；勞務採購4,242件（51.03％），決標金額191億7,485萬餘元（27.31％）（圖2）。

| 圖2 113年度各類採購件數、金額統計 |  |
| --- | --- |
|  | 工程類 451億7,967萬餘元 64.34％ 勞務類 191億7,485萬餘元 27.31％ 財物類 58億6,720萬餘元 8.36％ |
| 資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網114年5月21日下載資料。 |  |

（二）審計機關查核情形

本處查核市政府所屬各機關學校辦理採購案件執行情形，發現有待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

市政府所屬部分機關學校辦理採購案件執行情形存有共同性缺失，有待檢討改進，避免再發生類似情事：本處113年度稽察市政府所屬各機關學校採購案件執行情形，發現與法令規定不合、設計錯誤、未依圖說施作、履約管理未周延等缺失，茲依規劃設計、採購作業、履約管理、其他等4方面，列10項共同性缺失，包括：（1）規劃設計方面：發包預算書溢列工程項目、數量；工程數量編列材料損耗，核與行政院公共工程委員會函示應納入單價核計不合，或間於數量及單價重複編列損耗；將工程管理費支用項目納入工程發包，有徒增工程管理費與委託服務費支出之虞；工程採購公告招標前未依規定先行檢核應辦事項是否已辦理完備、或因工程用地未取得或管線障礙等因素，致決標後無法施工，或須辦理變更設計、或終止契約，徒增加工程費支出，影響計畫執行期程；（2）採購作業方面：招標公告內容漏填或錯填，或公告內容與招標文件內容不符；訂定底價未依規定檢附預估金額之分析資料；（3）履約管理方面：監造日報表未詳實記載相關主管機關查核缺失或督導單位所列缺失；未依圖說規定辦理混凝土圓柱試體抗壓強度試驗，或監造單位未會同送驗及會驗；工地營建機具未依契約加裝引擎排氣濾煙器，影響空氣品質；工程執行進度落後或預算執行率偏低；（4）其他方面：採購大陸廠牌資通訊設備產品作為公務使用，有資安疑慮等情事，經函請市政府督促所屬注意避免再發生類似情事。據復：業於114年2月20日函請所屬各機關學校注意確實檢討改善，並避免發生類似缺失及作為嗣後辦理採購精進之參考，市政府採購稽核小組將列為加強稽核事項，以提升採購效率與品質。

2.個案採購執行缺失：

（1）積極爭取中央補助款興建藝教大樓工程，以滿足專科教學需求及演藝活動使用，惟完工後閒置甚久，男女廁間數比例不符規定，重複編列鋼筋檢驗費，未檢討設置再生能源發電設備等，允宜檢討改善，以提升工程品質：臺中市立臺中第二高級中等學校因校內專科教室及演藝廳建築物年久老舊，於104年7月向教育部國民及學前教育署申請補助經費興建地下1層地上4層之藝教大樓，總樓地板面積5,100平方公尺，設置家政、烹飪、健護、音樂、美術、生活科技等11間專科課程教室，以滿足教學需求，二樓並設置演藝廳，作為音樂、舞蹈、藝文表演及各類演講等活動使用，設計完成後委託教育局代辦藝教大樓工程採購及履約事宜，於109年9月決標，金額1億3,696萬元，111年7月8日完工，同年11月29日驗收合格後，截至113年底止，已閒置2年1個月餘，主要係專科教室欠缺空調與教學設備及演藝廳欠缺座椅及燈光音響等設施。經查執行情形，核有：A.男女廁所間數比例不符「臺中市政府及所屬各機關學校建築物附設廁所設置及管理維護基準」規定；B.鋼筋材料之檢驗費用重複於契約工項「檢驗費」及「鋼筋及彎紮組立」單價分析表編列；C.未取得綠建築標章證書，即核發工程結算驗收證明書，核與契約規定不合；D.工程發包前未一併檢討是否符合設置再生能源發電設備條件且未設置再生能源發電設備等情事，經分別函請教育局及該校檢討改善。據復：A.後續將積極爭取經費逐年改善，以符合法規規定；B.施工廠商及監造單位分別繳回9萬餘元及3千餘元，並扣罰監造單位懲罰性違約金4千元；C.嗣後辦理工程驗收結算時，將注意依契約規定辦理；D.經檢討藝教大樓頂樓空間可設置太陽光電發電設備，後續將再徵詢各方意見辦理光電屋頂標租事宜。

（2）部分機關學校辦理工程採購，間有不當減項發包，肇致決標後須變更設計交由原廠商議價辦理，或變更設計作業遲延，致要徑工程無法施工而須展延工期，未檢討設計單位應負責任等情事，允應依契約檢討辦理：市政府所屬各機關學校，持續辦理工程採購，提升服務品質，建立幸福模範城市。經本處研析市政府所屬機關學校111年至113年8月期間有辦理工程變更設計案件，篩選契約金額增加逾20％或展延工期天數逾20％案件，計有11個機關、16件工程，變更設計決標金額計19億5,998萬餘元。經查執行情形，核有：A.部分工程發包項目減項不當，肇致決標後，仍須以限制性招標與原廠商議價辦理；B.部分工程變更設計作業遲延，導致要徑工項無法施作而須展延工期，影響完工期程；C.部分工程變更設計未檢討設計單位有無設計不周或錯誤應負之責任；D.部分工程變更設計金額，未依契約規定調整包商利潤及管理費金額等情事，經函請檢討改善。據復：A.爾後將積極覓足財源，以減少變更設計或於招標文件中明定後續擴充工項，以符合政府採購法規定；B.爾後將注意列管經費籌措及變更設計作業辦理情形，以避免影響後續要徑作業；C.已依契約規定扣罰設計單位8萬餘元；D.已扣減溢領金額8千餘元，並扣罰施工廠商及監造單位懲罰性違約金計5千元。

（3）辦理學校社區共讀站設置及操場跑道等整建工程，以帶動社區居民閱讀風氣及提供良好運動場域，惟部分共讀站尚未開放社區使用，部分學校尚無整修經費，履約管理及工程品質間有缺失等，允宜檢討改善，以發揮計畫經費效益：教育局為帶動學校附近社區居民加入閱讀行列，規劃於學校內設置社區共讀站，及為改善學校操場之跑道品質與增置相關體育設施，俾學生及附近居民有良好運動環境，分別於112及113年間爭取中央前瞻基礎建設計畫特別預算「城鄉建設－校園社區化改造計畫」經費補助學校改善校園環境，經抽查其中補助臺中市潭子區潭子國民小學等4所學校辦理學校社區共讀站整修工程，及於111至113年間爭取教育部體育署「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」經費補助學校改善工程，經抽查其中補助臺中市南區樹義國民小學等4所學校辦理運動操場及周邊設施整建工程，相關規劃設計與工程決標金額計4,702萬餘元。經查執行情形，核有：A.部分學校共讀站尚未依補助計畫對外開放供社區居民使用，未能達成帶動社區共同學習風潮之目的；B.部分學校申請補助操場整建經費惟未獲核定；C.部分工程監造日報表未記載相關機關督導所列缺失；D.部分工程結算資料未附合法廢棄物運棄證明、隔間牆矽酸鈣板耐燃一級證明或遮光防焰捲簾防焰檢測報告等文件；E.部分工程辦理變更設計惟尚未檢討設計單位有無設計不周或錯誤應負責任；F.部分PU跑道面層有損壞等情事，經函請檢討改善。據復：A.已規劃學校社區共讀站開放時程，提供社區民眾借閱使用；B.已積極協助學校向教育部體育署申請經費補助；C.已依契約規定扣罰監造單位懲罰性違約金計7千餘元；D.施工廠商已補送廢棄物運棄證明、隔間牆矽酸鈣板耐燃一級證明及遮光防焰捲簾防焰檢測報告等相關文件，經監造單位審查符合契約規定；E.已依契約規定扣罰設計單位懲罰性違約金2萬元；F.施工廠商已完成修復PU面層損壞部分。

（4）持續辦理臺中市管線統一挖補工程，減少道路重複挖掘次數，延長道路使用壽命，惟間有數量溢計，施工安全措施不足，完工後未補繪道路標線等情事，允宜檢討改善，提升工程品質：建設局為減少道路重複挖掘次數，延長道路使用壽命，持續辦理臺中市管線統一挖補作業，112年管線統一挖補工程採購案（第一至四工區）陸續於112年2、4、5月決標，金額合計13億9,413萬餘元，及於112年12月及113年1月辦理各工區第1次後續擴充採購訂約，契約金額合計11億1,000萬元，施工範圍分別為第一工區：臺中市原8區在臺灣大道、自由路以南；第二工區：臺中市原8區在臺灣大道、自由路以北；第三工區：大里區、太平區；第四工區：豐原區、潭子區。經查執行情形，核有：A.瀝青混凝土密度誤植，致部分工項溢計金額；B.部分工區管道開挖寬度超過1.8公尺，未依規定鋪設H型鋼覆蓋版；C.部分工程管溝完工後未依規定期限補繪路面交通標線；D.部分工程監造日報表未記載督導單位所列缺失；E.道路挖掘完工開放通行後，未依規定期限於道路挖掘管理系統申報完工等情事，經函請檢討改善。據復：A.將向各工區施工廠商及監造單位分別追繳溢領金額計23萬餘元及5千餘元；B.將依契約規定扣罰施工廠商懲罰性違約金；C.將依契約規定辦理扣罰施工廠商懲罰性違約金8千元；D.將依契約規定扣罰監造單位懲罰性違約金1萬元；E.後續將精進申報完工作業流程，避免再次發生逾期申報情事。

| 表3 113年臺中市水淨場運作情形 單位：立方公尺、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名稱 | 完工 年月 | 設計日處理水量 （A） | 平均日處理水量 （B） | 處理率 （B/A×100） |
| 合計 |  | 124,500 | 87,708 | 70.45 |
| 東大溪一期 | 104年5月 | 2,000 | － | － |
| 柳川中華 | 105年2月 | 10,000 | 8,339 | 83.39 |
| 軟埤仔溪 | 107年4月 | 3,000 | 2,595 | 86.50 |
| 綠川一期 | 107年7月 | 24,000 | 17,106 | 71.28 |
| 梧棲大排 | 108年3月 | 10,000 | 7,811 | 78.11 |
| 旱溪國光 | 109年8月 | 5,000 | 4,794 | 95.88 |
| 綠川二期 | 109年11月 | 12,000 | 10,117 | 84.31 |
| 筏子溪 | 110年1月 | 5,500 | 3,465 | 63.00 |
| 柳川中正 | 110年2月 | 20,000 | 13,213 | 66.07 |
| 惠來溪 | 110年2月 | 15,000 | 8,734 | 58.23 |
| 旱溪東榮 | 110年7月 | 10,000 | 8,310 | 83.10 |
| 東大溪二期 | 110年8月 | 8,000 | 3,224 | 40.30 |

註：1.東大溪一期日處理水量係二期日處理水量逾設計水量始銜接。

2.資料來源：整理自臺中市政府水利局提供資料。

（5）持續辦理河川水質淨化場設置及維護管理作業，截流生活污水及河水加以改善，惟部分水淨場效能偏低，未妥為監督廠商履約情形等，允宜檢討改善，以有效提升河川水質：水利局為改善臺中市河川水質，自101年起陸續辦理水質淨化場工程，截至113年底止，已完成東大溪一期等12處水質淨化場（下稱水淨場）設置，設計日處理水量合計12萬4,500立方公尺（表3），透過截流生活污水或污染程度高之河川污水至水淨場處理後回放河川，以削減水中污染物質，改善河川水質。又為維持水淨場運作，113年委託廠商辦理綠川及旱溪排水、柳川及軟埤仔溪、筏子溪等鄰近區域（含東大溪一、二期、梧棲大排、惠來溪）等3件水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作勞務採購案，契約金額合計8,812萬餘元。經查執行情形，核有：A.契約規定每年須將所有工作範圍沉水式設備（泵及鼓風機等）吊起進行清潔、維修與延壽工作，惟部分水凈場查無沉水式設備維護作業照片；B.部分水淨場未按水流停留時間間隔辦理進、放流水質採樣，致檢驗放流水之水質非原進流水，難以顯示水質淨化效果；C.部分水淨場平均日處理水量未達設計8成；D.部分巨額採購案件未定期向主管機關提報使用情形及效益分析資料等情事，經函請檢討改善。據復：A.係契約並無特別要求工作報告須檢附沉水式設備（泵及鼓風機等）清潔作業照片所致，廠商實際有進行清潔維修作業，爾後將強化履約紀錄呈現方式，以確保資料完整性及工作報告品質；B.已依契約規定扣罰維護管理廠商懲罰性違約金，並請廠商確實依契約規定檢討改善；C.所轄之12處水淨場整體平均日處理水量已逐年提升，將辦理定期進行截流管線清淤、盤查新設截流點位及增設河道調節水流設施等改善措施，以確保各水淨場穩定操作及永續經營之目標；D.將依規定提報巨額採購使用情形及效益分析資料。

三、民間參與公共建設案件執行情形之查核

（一）辦理民間參與公共建設案件情形

市政府為擴大公共建設投資，提振經濟景氣，及引進企業經營理念，改善公共服務品質，積極推動促進民間參與公共建設，以減少財政支出及增加收入，並創造就業機會。截至113年底止，市政府列管已完成投資契約簽訂之民間參與公共建設案件計83件，民間投資總金額計637億7,764萬元，其於113年度完成簽約者計12件，民間投資金額計56億9,947萬餘元，其中屬民間投資新建並為營運，或投資增建、改建及修建政府現有建設並為營運，營運期滿後移轉所有權予市政府者（BOT或ROT）4件；屬政府投資興建完成後委由民間機構營運者（OT）3件；屬公開招標設定地上權者4件；屬政府有償取得公共服務者1件。另尚在辦理前置作業階段案件計32件。

（二）審計機關查核情形

本處查核市政府所屬各機關辦理民間參與公共建設案件執行情形，發現有待檢討改進及相關機關函復情形，歸納摘述如次：

辦理文山焚化廠及后里焚化廠促進民間參與公共建設案，以恢復垃圾處理量能，惟興建規模一再變更遲未定案，致逾原定期程仍未完成招商，允宜研謀改善，儘速完成招商：環境保護局因臺中市文山焚化廠及后里焚化廠分別自84年12月12日及89年8月14日開始營運後，隨著使用年數增加及部分設備停產導致零組件取得困難，運轉效能逐年下降，爰規劃委託民間機構辦理焚化廠汰舊換新作業，於109年1月17日完成臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務採購發包，金額990萬元，預計於110年6月完成招商；及於109年1月15日完成后里焚化廠改建營運案促參前置作業委託專業服務計畫採購發包，金額939萬元，預計於110年8月完成招商。經查執行情形，核有：文山及后里等2座焚化廠因規劃委託民間機構興建之焚化爐規模一再變更遲未定案，致逾預計期程仍未完成招商情事，經函請檢討改善。據復：臺中市文山焚化廠興建營運移轉案已於114年5月15日公告辦理公開徵求民間參與，申請期間至114年8月25日止；臺中市后里焚化廠興建營運移轉案已於114年3月17日辦理政策公告，申請期間至114年6月24日止。

陸、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算執行情形之查核

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於106年7月7日公布施行。行政院依據該條例第7條第1項之規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第1至4期特別預算，其中第1期特別預算（下稱前瞻第1期特別預算）執行期間自106至107年度止，第2期特別預算（下稱前瞻第2期特別預算）執行期間自108至109年度止，第3期特別預算（下稱前瞻第3期特別預算）執行期間自110至111年度止，第4期特別預算（下稱前瞻第4期特別預算）執行期間自112至113年度止。依據該條例第4條規定，前瞻基礎建設之項目為軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等8類，其中包含競爭型補助計畫。

茲將截至113年12月31日止，臺中市政府獲中央政府（各主管機關）核定列入前瞻第1至4期特別預算補助計畫之執行情形，說明如次：

一、前瞻第1期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期特別預算補助臺中市政府計40億9,286萬餘元（100.00％），包括城鄉建設19億5,637萬餘元（47.80％），水環境建設12億9,672萬餘元（31.68％），數位建設4億5,264萬餘元（11.06％），因應少子化友善育兒空間建設2億2,098萬元（5.40％），人才培育促進就業建設1億3,452萬餘元（3.29％），軌道建設2,492萬元（0.61％），食品安全建設670萬餘元（0.16％）等7項建設類別（圖1、2）。

| 圖1 前瞻第1期補助計畫建設類別 | 圖2 前瞻第1期補助計畫建設類別（金額） |
| --- | --- |
| 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 | 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期特別預算補助臺中市政府計40億9,286萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數40億2,737萬餘元，約98.40％（表1、圖3）。執行率未達80％者，僅軌道建設1項，係臺中捷運綠線延伸彰化及大坑規劃作業尚在辦理中。

表1  前瞻第1期補助經費執行情形

106年9月13日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元、％

| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B/A100） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 4,092,860 | 4,027,372 | 98.40 |
| 城鄉建設 | 1,956,371 | 1,916,605 | 97.97 |
| 水環境建設 | 1,296,722 | 1,287,356 | 99.28 |
| 數位建設 | 452,641 | 452,310 | 99.93 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 220,980 | 217,458 | 98.41 |
| 人才培育促進就業建設 | 134,521 | 128,637 | 95.63 |
| 軌道建設 | 24,920 | 18,436 | 73.98 |
| 食品安全建設 | 6,704 | 6,568 | 97.98 |

註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。

2.補助款累計執行數（B）係第1期特別決算實現數。

圖3  前瞻第1期補助經費已執行比率概況

106年9月13日至113年12月31日止

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

二、前瞻第2期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期特別預算補助臺中市政府計75億5,519萬餘元（100.00％），包括城鄉建設32億4,225萬餘元（42.91％），水環境建設32億1,376萬餘元（42.54％），數位建設5億9,783萬餘元（7.91％），人才培育促進就業建設2億8,593萬餘元（3.78％），因應少子化友善育兒空間建設1億6,038萬餘元（2.12％），軌道建設4,920萬元（0.65％），食品安全建設581萬餘元（0.08％）等7項建設類別（圖4、5）。

| 圖4 前瞻第2期補助計畫建設類別 | 圖5 前瞻第2期補助計畫建設類別（金額） |
| --- | --- |
| 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 | 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期特別預算補助臺中市政府計75億5,519萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數70億9,307萬餘元，約93.88％（表2、圖6）。執行率未達80％者，僅軌道建設1項，係臺中捷運藍線規劃作業尚在辦理中。

表2　前瞻第2期補助經費執行情形

108年1月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元、％

| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B/A100） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 7,555,194 | 7,093,075 | 93.88 |
| 城鄉建設 | 3,242,259 | 3,154,433 | 97.29 |
| 水環境建設 | 3,213,763 | 2,888,994 | 89.89 |
| 數位建設 | 597,835 | 595,254 | 99.57 |
| 人才培育促進就業建設 | 285,938 | 285,938 | 100.00 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 160,382 | 148,571 | 92.64 |
| 軌道建設 | 49,200 | 14,069 | 28.60 |
| 食品安全建設 | 5,814 | 5,813 | 100.00 |

註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。

2.補助款累計執行數（B）係第2期特別決算實現數。

3.本表前瞻計畫補助款75億5,519萬餘元與112年度臺中市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列金額75億5,951萬餘元，差異432萬元，主要係按計畫執行情形調增（減）所致。

圖6  前瞻第2期補助經費已執行比率概況

108年1月1日至113年12月31日止

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

三、前瞻第3期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第3期特別預算補助臺中市政府計67億9,501萬餘元（100.00％），包括城鄉建設53億930萬餘元（78.14％），水環境建設7億4,919萬餘元（11.03％），軌道建設3億1,280萬元（4.60％），人才培育促進就業建設1億9,849萬餘元（2.92％），因應少子化友善育兒空間建設1億2,571萬餘元（1.85％），數位建設7,890萬餘元（1.16％），食品安全建設2,060萬元（0.30％）等7項建設類別（圖7、8）。

| 圖7 前瞻第3期補助計畫建設類別 | 圖8 前瞻第3期補助計畫建設類別（金額） |
| --- | --- |
| 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 | 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第3期特別預算補助臺中市政府計67億9,501萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數65億4,675萬餘元，約96.35％（表3、圖9）。

表3　前瞻第3期補助經費執行情形

110年1月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元、％

| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B/A100） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 6,795,012 | 6,546,754 | 96.35 |
| 城鄉建設 | 5,309,308 | 5,180,000 | 97.56 |
| 水環境建設 | 749,192 | 708,083 | 94.51 |
| 軌道建設 | 312,800 | 267,062 | 85.38 |
| 人才培育促進就業建設 | 198,495 | 189,320 | 95.38 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 125,710 | 103,521 | 82.35 |
| 數位建設 | 78,905 | 78,167 | 99.06 |
| 食品安全建設 | 20,600 | 20,599 | 100.00 |

註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。

2.補助款累計執行數（B）係第3期特別決算實現數。

3.本表前瞻計畫補助款67億9,501萬餘元與112年度臺中市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列金額67億9,551萬餘元，差異50萬餘元，主要係按計畫執行情形調增（減）所致。

圖9　前瞻第3期補助經費已執行比率概況

110年1月1日至113年12月31日止

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

四、前瞻第4期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第4期特別預算補助臺中市政府計45億7,875萬餘元（100.00％），包括城鄉建設27億6,254萬餘元（60.33％），水環境建設7億5,269萬餘元（16.44％），軌道建設3億元（6.55％），人才培育促進就業建設2億9,321萬餘元（6.40％），數位建設1億6,849萬餘元（3.68％），因應少子化友善育兒空間建設1億4,341萬餘元（3.13％），綠能建設1億3,694萬餘元（2.99％），食品安全建設2,144萬元（0.47％）等8項建設類別（圖10、11）。

| 圖10 前瞻第4期補助計畫建設類別 | 圖11 前瞻第4期補助計畫建設類別（金額） |
| --- | --- |
| 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 | 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第4期特別預算補助臺中市政府計45億7,875萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數33億1,772萬餘元，約72.46％（表4、圖12）。執行率未達80％者，計有城鄉建設、水環境建設、軌道建設及因應少子化友善育兒空間建設等4項，主要係敦化公園地下停車場、下水道及都市區其他排水改善、臺中捷運藍線建設計畫、新建大肚區兒少家庭福利館等尚在辦理中。

表4　前瞻第4期補助經費執行情形

112年1月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元、％

| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B/A100） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 4,578,757 | 3,317,725 | 72.46 |
| 城鄉建設 | 2,762,543 | 2,207,229 | 79.90 |
| 水環境建設 | 752,695 | 447,296 | 59.43 |
| 軌道建設 | 300,000 | － | － |
| 人才培育促進就業建設 | 293,216 | 266,374 | 90.85 |
| 數位建設 | 168,497 | 167,655 | 99.50 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 143,417 | 77,145 | 53.79 |
| 綠能建設 | 136,946 | 130,584 | 95.35 |
| 食品安全建設 | 21,440 | 21,440 | 100.00 |

註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。

2.補助款累計執行數（B）係第4期特別決算實現數。

3.本表前瞻計畫補助款45億7,875萬餘元與112年度臺中市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列金額24億4,099萬餘元，差異21億3,776萬餘元，主要係113年度新增補助計畫，或按計畫執行情形調增（減）所致。

圖12　前瞻第4期補助經費已執行比率概況

112年1月1日至113年12月31日止

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

五、重要審核意見

本處查核臺中市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算情形，發現缺失均已函請各計畫主管機關積極趕辦或促請研謀因應改善措施，摘述如次：

- 改善區公所老舊建築物，規劃興建聯合行政中心工程，以提供民眾舒適洽公環境，惟部分工程規劃設計未周，履約管理未臻周妥等，有待檢討改善，以提升採購品質。（城鄉建設）

臺中市政府鑑於后里、大里、霧峰及太平等4個區公所之建築物老舊，規劃興建聯合行政中心，以提供民眾舒適洽公環境，其中后里區聯合行政中心及大里區聯合行政中心興建計畫均尚在辦理前期評估規劃作業中；該府於110及111年間爭取中央前瞻基礎建設計畫特別預算「城鄉建設－公共服務據點整備計畫」經費，辦理太平區及霧峰區聯合行政中心興建計畫，太平區聯合行政中心及霧峰區聯合行政中心新建工程分別於111年11月7日及11日完成發包，決標金額5億1,295萬餘元及4億9,108萬餘元，預計114年7月及116年3月竣工。經查執行情形，核有：1.霧峰區聯合行政中心興建地下停車場，規劃以委外方式營運，並設計施作停車收費等設備，惟未檢討納入工程建置之必要性，或評估由營運廠商自行建置之可行性，以避免設置完成之設備無法符合營運廠商需求而造成閒置浪費；2.部分工程開工及上梁典禮費用，列入契約包商利潤及工程管理費項目，未另以工程管理費支應，致有增加工程管理費提列數及支出之虞；3.部分工地營建施工機具未依契約規定加裝引擎排氣濾煙器；4.部分工地之裸露地表因防制空氣污染設施不足等原因遭環境保護局開立改善通知單，惟未依契約規定扣罰施工廠商；5.部分工程施工日誌記載土石方處理數量，與營建剩餘土石資源堆置場業者出具之處理紀錄表數量不符；6.部分工程監造日報表未記載督導單位所列缺失等情事，經函請檢討改善。據復：1.經檢討結果，已減作原工程契約所列停車收費設備，後續由停車場營運廠商自行設置管理收費設備，以避免因營運管理介面問題，而無法正常使用，並節省經費約1,291萬餘元；2.已於核算工程費用時扣除，並改由工程管理費支應；3.已依契約規定扣罰施工廠商懲罰性違約金1萬餘元；4.已依契約規定扣罰施工廠商懲罰性違約金8千元；5.係施工日誌記錄疏漏所致，已依契約規定扣罰施工廠商懲罰性違約金1萬餘元；6.已依契約規定扣罰監造單位懲罰性違約金1萬元。（詳乙－21頁）

- 持續推動雙語教學相關計畫，參與學校及獲獎校數比率均上升，惟部分計畫經費執行率未達8成，部分學校均未辦理或未持續辦理雙語教學計畫，或未於學期前完成聘僱外籍英語教師等，允宜檢討改善，以增進學生雙語學習機會。（人才培育促進就業建設）

教育局為配合中央2030雙語政策整體推動方案，爭取中央前瞻基礎建設計畫特別預算「人才培育促進就業建設－2030雙語政策」計畫經費，持續推動雙語教學相關計畫。經查該局所屬學校執行情形，核有：1.113學年度高級中等學校雙語實驗班開設校數比率19.15％，已達成上開方案所定之12.5％目標（每8所有1所開辦），惟110及112學年度計畫經費執行率分別為78.66％及79.96％，未達8成，部分未獲補助學校未依審查意見檢討改善再重新規劃辦理，影響學生權益；2.110至113學年度辦理高級中等學校部分領域課程雙語教學計畫分別為7校、15校、16校及16校，整體趨勢穩定成長，惟部分學校計畫經費執行率未達8成，及申請學校數仍有再提升空間；3.111至113學年度國民中小學311校，其中辦理雙語教學計畫或部分領域課程雙語教學實施計畫之校數由158校（約50.80％）逐年增加至232校（約74.60％），惟部分學校計畫經費執行率未達8成，且有部分學校近3學年度均未辦理或未持續辦理；4.結合教育部酷英（Cool English）英語線上學習獎勵計畫，113學年度獲獎學校數已增加，惟非山非市及偏遠地區學校學生於臺中K歌認證獲獎比率低於一般地區；5.聘僱外籍英語教師，以建構優質英語學習環境，惟部分學校未於學期前完成聘僱，影響教學，或教師於學期中離職或未續聘等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續督導學校依計畫落實經費支用，並鼓勵學校申辦雙語實驗班，以提升整體學生雙語學習機會；2.將了解經費執行率未達8成學校之困難及提供相關協助，並將加強宣導及鼓勵110至113學年度均未參加學校提出申請；3.為提升整體執行效能與資源運用效率，將鼓勵學校辦理「校際教師社群」，由經驗豐富學校協助新進學校進行教學與行政經驗分享，並持續透過資源共享與專業支持，協助尚未參與學校穩健邁入雙語教學之推動軌道，另系統性彙整各校教學資源、課程設計與實施成果，建置於網路平台供學校查閱與沿用，以利計畫經驗與資源傳承，提升計畫推動之穩定性與永續性；4.每學年度規劃辦理增能研習，協助教師熟稔平台資源及系統操作，並將鼓勵偏鄉及非山非市地區教師踴躍參加，另將針對學校教師擬定相關行政獎勵，以激發鼓勵教師積極運用及推行各項教學資源及平台，活化英語及雙語教學；5.已落實評估中央及各縣市徵聘福利，在考量市府財政負擔，盡力酌予爭取較高福利，以提高外籍英語教師應聘意願，另將評估提早招標作業期程之可行性，以符合服務建議書所訂進度，並在相關說明會或研習，分享外師運用之多元方式及面向，以利學校如遇有外師更替時，適時調整執行方式。（詳乙－42頁）

- 辦理學校社區共讀站設置工程，以帶動社區居民閱讀風氣，惟部分共讀站尚未開放社區使用，履約管理及工程品質間有缺失等，允宜檢討改善，以發揮計畫經費效益。（城鄉建設）

教育局為帶動學校附近社區居民加入閱讀行列，規劃於學校內設置社區共讀站，112及113年間爭取中央前瞻基礎建設計畫特別預算「城鄉建設－校園社區化改造計畫」經費補助學校改善校園環境，經抽查其中補助臺中市潭子區潭子國民小學等4所學校辦理學校社區共讀站整修工程。經查執行情形，核有：1.部分學校共讀站尚未依補助計畫對外開放供社區居民使用，未能達成帶動社區共同學習風潮之目的；2.部分工程結算資料未附合法廢棄物運棄證明、隔間牆矽酸鈣板耐燃一級證明或遮光防焰捲簾防焰檢測報告等文件等情事，經函請檢討改善。據復：1.已規劃學校社區共讀站開放時程，提供社區民眾借閱使用；2.施工廠商已補送廢棄物運棄證明、隔間牆矽酸鈣板耐燃一級證明及遮光防焰捲簾防焰檢測報告等相關文件，經監造單位審查符合契約規定。（詳乙－45頁）

- 輔導管理簡易自來水系統，確保無自來水地區居民生活用水權益，惟部分簡易自來水事業尚未經核准設置，未明定水質定期檢驗管理措施，水費收費管理及用水規定未周妥等，允宜檢討改善，俾維護各該地區居民用水衛生與安全。（水環境建設）

臺中市政府積極爭取中央前瞻基礎建設計畫特別預算「水環境建設－無自來水地區供水改善計畫」經費，解決地勢較高或偏遠地區，因自來水系統管線不易到達等問題，並由經濟發展局受理無自來水地區民眾申請興辦簡易自來水事業。經查執行情形，核有：1.列管之簡易自來水事業，其中23個尚未經核准設置；2.部分區公所檢送之簡易自來水系統營運操作季報表資料缺漏或不正確；3.部分簡易自來水管理委員會營運管理辦法未明定水質定期檢驗管理措施，不利維護居民用水衛生；4.已列管之簡易自來水系統均已訂定水費計價方式，並採收費機制，惟部分簡易自來水系統水費收入短收或無相關收費紀錄或未設置專戶，不利健全財務管理；5.部分簡易自來水管理委員會之營運章程未明訂僅供日常生活使用之規範，恐有用於農業灌溉而排擠一般民生用水之虞等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續督促區公所輔導簡易自來水管理委員會完成申請設置核備作業；2.將透過教育訓練方式，輔導簡易自來水管理委員會熟悉報表填寫內容，並督導區公所要求各簡易自來水管理委員會定期檢視及更新報表；3.已督促區公所協助各簡易自來水管理委員會修訂其營運管理辦法，增列水質定期檢驗管理措施，確保水質管理機制之完善，提升居民用水安全；4.已提供簡易自來水事業財務收支規劃作為簡易自來水管理委員會收費紀錄參考，及督促區公所輔導各簡易自來水管理委員會研議設立專戶獨立管理收支之可行性，以健全財務管理，促進簡易自來水系統長期穩定運作；5.已督促區公所加強輔導協助簡易自來水管理委員會增列簡易自來水僅供日常生活使用相關管理規定，另將持續加強宣導簡易自來水僅供日常之用，確保水資源合理分配，並防止灌溉用水影響民生用水需求。（詳乙－51頁）

- 同時推動多項大眾捷運規劃及建設，以因應未來公共運輸需求，惟推算未來可舉借公共債務金額不足捷運建設所需，捷運綠線虧損近資本額9成，部分捷運路線待審慎積極規劃辦理等，允宜檢討改善，以兼顧捷運建設推動及財政長期穩健。（軌道建設）

臺灣永續發展目標核心目標11，建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村，其具體目標11.2揭示，為所有人提供安全、可負擔、可及性高，且符合永續發展的交通運輸系統；2023臺中市自願檢視報告2.0提出15項守護臺中幸福策略，包含發展軌道運輸。臺中市政府為滿足未來公共運輸需求，持續推動大眾捷運建設，由交通局評估未來都市發展及運輸需求，提報「臺中地區大眾捷運系統整體路網評估計畫」報交通部審查，於110年4月15日獲交通部同意備查，其中捷運綠線已於110年4月正式通車；截至114年5月底止，捷運藍線尚在細部設計階段；捷運綠線延伸線尚在綜合規劃階段；捷運橘線、橘線延伸線、藍線延伸線、屯區捷運環狀線及崇德豐原線（紅線）等尚在可行性研究階段。經查執行情形，核有：1.規劃推動多項軌道建設，須投入鉅額建設經費，惟以現有公共債務未償餘額及公共債務法規定債限推算，未來可舉借公共債務金額低於所需建設經費；營運中之捷運綠線仍持續虧損，至113年底已耗盡資本額近9成；2.捷運藍線計畫，因綜合規劃報告所列經費大幅超出可行性評估報告，致經過2年10個月餘多次修正始經中央核定；捷運綠線延伸線計畫，須待彰化縣擴大彰東都市計畫案經內政部都市計畫委員會審議通過，始得提送綜合規劃報告；3.尚未訂定土地開發與捷運設施介面設計準則或手冊，不利土地開發與捷運系統介面整合設計等情事，經函請檢討改善。據復：1.未來將審慎評估財務負擔能力及各項自償性財源達成可行性，以確保捷運建設推動及財政長期穩定性；2.捷運藍線計畫已啟動土建標細部設計作業，將積極辦理以加速計畫進程，另捷運綠線延伸線計畫刻正辦理綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更等相關作業中，將持續追蹤彰化縣政府都市計畫案辦理情形，以加速其綜合規劃報告核定作業；3.將參考臺北市等4個直轄市政府之土地開發與捷運設施介面設計手冊（準則），訂定相關設計手冊，以作為捷運周邊土地開發設計之審查標準。（詳乙－78頁）

- 積極辦理食品安全衛生管理工作，稽查家次逐年上升，惟間有食品業者逾2年未稽查，遲未依規定申報產品資訊，限期改善案件未更新後續追蹤或改善狀況等情事，允宜檢討改善，以確保消費者飲食安全及健康。（食品安全建設）

臺中市食品藥物安全處積極爭取中央前瞻基礎建設計畫特別預算「食品安全建設－強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質」經費，以強化食品安全衛生，確保消費者飲食安全及健康。經查執行情形，核有：1.定期依「產品通路管理資訊系統」之預警通報機制功能擇選食品業者派員辦理稽查，惟有98家營業生產中食品工廠業者逾2年未派員稽查；2.部分歇業或廢止登記食品業者資料未予整併或更新，影響資料正確性；3.持續輔導食品業者電子申報產品資訊，惟部分業者多次未申報或通知後仍未改善，影響產品流向追蹤及管理原料來源；4.建置「食安GIS專區」提供民眾查詢稽查或抽驗紀錄，保障民眾食安，惟部分限期改善案件遲未更新後續追蹤或改善狀況，不利民眾掌握最新資訊等情事，經函請檢討改善。據復：1.114年度已針對逾2年未稽查食品工廠業者辦理稽查，將持續追蹤並積極查核，以提升食品安全；2.已運用經濟部商工登記公示資料比對完成系統資料整併及更新；3.將加強列管未完成申報業者名單，持續稽催輔導業者完成系統申報，並藉由產學聯盟或現場稽查等方式，輔導各該食品業者依規定申報產品資訊，以有效追蹤產品流向及管理原料來源；4.係不同系統間資料介接過程錯誤所致，已由系統廠商修復程式並完成資料更新，確保公開資訊完整正確。（詳乙－139頁）

- 爭取中央前瞻基礎建設計畫經費補助興建符合亞洲國際賽事之足球運動休閒園區，以扎根足球運動文化，惟監造未臻嚴謹，致相關書類多所不符及工地缺失等，允應檢討改善，以確保工程品質。（城鄉建設）

運動局為扎根臺中市足球運動文化，培養民眾喜愛足球運動，於109年間爭取中央前瞻基礎建設計畫特別預算「城鄉建設－充實全民運動環境計畫」經費，辦理臺中市足球運動休閒園區興建工程計畫，預計於南屯區建置符合國際標準足球場地，以完備臺中市足球運動環境，計畫總經費12億7,800萬元，中央以補助5億元為上限，預計新建11人制足球專用主競賽場1座（含設置6,000席固定式觀眾席、輪椅觀眾席41席、遮陽遮雨看臺及相關附屬室內空間）、11人制練習場1座、5人制足球場2座，以符合亞洲足球聯盟（AFC）以上等級國際賽事需求之區域足球發展中心。運動局委託建設局代辦工程採購與營建督導工作，工程採購於111年11月18日決標，金額11億8,950萬餘元，112年3月底開工，原契約工期至114年12月底，嗣因辦理後續擴充採購及變更設計，完工期限展延至115年6月底。經查執行情形，核有：1.監造計畫及品管計畫列載鋼筋續接器抽驗頻率不符契約施工規範；2.施工廠商送審之燈桿結構計算書，未將燈具裝設後之附掛重量納入應力檢核；3.土方開挖回填工程施工計畫所列分層填築厚度不符契約工項代碼對應之施工規範；4.部分地下室外牆之止水帶遭混凝土埋沒、植生施工圍籬人行道路面積水等情事，經函請檢討改善。據復：1.已依工程契約施工規範規定之鋼筋續接器抽驗頻率修正監造計畫及整體品質管理計畫相關內容；2.已委由結構技師重新檢核燈桿結構計算書結果，符合設計圖規範，並經監造單位技師審核通過；3.係設計單位疏失誤植工項代碼，經設計單位釐清土方以每層30公分回填，施工品質符合設計需求且無工項價差問題，惟施工廠商未提釋疑逕辦理計畫送審履約過程確有疏失，分別扣罰設計單位及施工廠商懲罰性違約金1萬元及1萬餘元；4.已督促施工廠商依圖說改善完竣。

- 爭取中央前瞻基礎建設計畫經費辦理雨水下水道興建計畫，以確保防洪排水安全，降低淹水災害風險，惟計畫提報未周妥致無法施工，工程品質監督未臻嚴謹等，允宜檢討改善，以使補助款發揮效能。（水環境建設）

水利局為因應近年臺灣氣候變遷，極端氣候發生頻率上升，為解決短延時強降雨所造成都會區淹水事件，持續爭取中央前瞻基礎建設計畫特別預算「水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫」經費。經查執行情形，核有：1.提報補助計畫前未覈實運用公共設施管線資料庫，及與管線單位協調管線遷移，致補助核定後因禁挖或管線無法遷移等因素而無法施工或終止契約，影響計畫執行成效；2.部分工程營建機具未依規定加裝引擎排氣濾煙器；3.部分工程未依契約規定施作施工圍籬防溢座等情事，經函請檢討改善。據復：1.將編列經費先進行試挖以辦理管線調查，評估案件執行可行性，避免後續延宕工程施作期程，另解約案件積極向中央重新申請補助經費；2.已依契約規定扣罰施工廠商懲罰性違約金8千元；3.已扣除未施作金額6萬餘元。