四、財政部印刷廠

財政部印刷廠成立於38年3月24日，主要業務為承印各機關學校暨財稅等單位委託之預決算書、書刊及管制性安全防偽印件等，及依統一發票使用辦法，辦理統一發票之印製及發售。截至113年底止，資本額7億1,500萬元，員工人數126人。113年度印製發售統一發票2,468萬餘本、表格什件696萬餘張。

茲將財政部印刷廠113年度決算經本部審核結果說明如次：

（一）　業務計畫實施情形之查核

1.　產銷計畫　113年度生產及銷售計畫，主要有統一發票產銷等4項，其中達成及未達成預計目標者各2項，其原因列表分析如次：

| 計畫名稱 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ |  |
| （1）生產計畫 |  |  |  |  |  |  |
| Ａ.統一發票 | 本 | 22,517,343 | 24,484,080 | 1,966,737 | 8.73 | 國內經濟景氣增溫，帶動消費需求，印量隨增。 |
| Ｂ.表格什件 | 張 | 9,156,000 | 6,928,077 | - 2,227,923 | - 24.33 | 受政府推行節能減碳政策，書籍表單電子化趨勢影響，承攬印量隨減。 |
| （2）銷售計畫 |  |  |  |  |  |  |
| Ａ.統一發票 | 本 | 22,517,343 | 24,685,800 | 2,168,457 | 9.63 | 國內經濟景氣增溫，帶動消費需求，銷售量隨增。 |
| Ｂ.表格什件 | 張 | 9,156,000 | 6,967,796 | - 2,188,204 | - 23.90 | 受政府推行節能減碳政策，書籍表單電子化趨勢影響，銷售量隨減。 |

2.　固定資產之建設改良擴充計畫　113年度固定資產建設改良擴充預算數666萬餘元，連同112年度轉入數3,275萬餘元，合計可用預算數3,941萬餘元，均屬一般建築及設備。決算支用數2,508萬餘元，較可用預算數減少1,433萬餘元，約36.36％，主要係採購數位式噴墨檢測印刷機設備，發生履約爭議，未及於年度內完成驗收所致。未支用數中1,424萬餘元，業經報准保留轉入以後年度繼續執行。

（二）　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，營業利益3,233萬餘元，營業外利益1,106萬餘元，稅前淨利4,340萬餘元，經減除所得稅費用868萬餘元後，審定本期淨利為3,472萬餘元。

上述營業利益較預算數減少521萬餘元，主要係統一發票生產成本較預計增加所致；稅前淨利較預算數增加117萬餘元，主要係銀行存款利息收入較預計增加所致。

（三）　盈虧撥補之審定

1.　盈虧之審定　113年度原編決算稅前淨利4,340萬437元，行政院彙編決算照數核定，經本部審核結果，尚無不合，審定113年度決算稅前淨利亦為4,340萬437元，減除所得稅費用868萬87元，本期淨利3,472萬350元。

2.　課稅所得之審定　上列稅前淨利，依行政院核定及本部審核結果，照稅法規定，課稅所得為4,340萬437元，應繳納所得稅為868萬87元。

3.　盈虧撥補　113年度審定本期淨利3,472萬350元，連同累積盈餘2,097萬4,935元，合計5,569萬5,285元，依法分配如次：（1）分配中央政府官息紅利4,949萬元；（2）未分配盈餘620萬5,285元係按行政院核定暫列，留待以後年度分配。

（四）　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金1億3,463萬餘元，經營業、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增4,254萬餘元，期末現金及約當現金為1億7,717萬餘元。其現金及約當現金淨增數與預算淨減數2,421萬餘元，相距6,675萬餘元，主要係持有3個月以上，1年內到期之定期存款轉為活期存款較預計增加所致。又營業活動之淨現金流入1億2,464萬餘元，主要係營運獲利；投資活動之淨現金流出2,790萬餘元，主要係購置機器設備；籌資活動之淨現金流出5,419萬餘元，主要係發放官息紅利。

（五）　重要審核意見

財政部印刷廠統一發票銷售收入逐漸萎縮且毛利率下滑，經發展防偽印件等表格什件印製業務因應，惟尚未能有效挹注營運獲利，稅前淨利大幅減少，允宜強化核心技術及拓展利基業務，提升經營績效。

表1　財政部印刷廠稅前淨利及各項銷貨收入

單位：新臺幣千元、％

| 年度 | 稅前 淨利 | 銷貨 收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 統一發票 |  | 表格什件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 防偽印件 |  | 一般印件 |  |
|  |  |  | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 |
| 109 | 138,087 | 734,970 | 549,291 | 74.74 | 185,678 | 25.26 | 12,736 | 6.86 | 172,942 | 93.14 |
| 110 | 138,850 | 673,696 | 521,644 | 77.43 | 152,051 | 22.57 | 19,772 | 13.00 | 132,279 | 87.00 |
| 111 | 77,587 | 614,193 | 506,235 | 82.42 | 107,957 | 17.58 | 65,935 | 61.08 | 42,021 | 38.92 |
| 112 | 59,954 | 585,135 | 495,864 | 84.74 | 89,271 | 15.26 | 15,098 | 16.91 | 74,172 | 83.09 |
| 113 | 43,400 | 564,197 | 483,903 | 85.77 | 80,294 | 14.23 | 25,608 | 31.89 | 54,686 | 68.11 |

資料來源：整理自財政部印刷廠提供資料。

財政部印刷廠業務為統一發票印製、發售，及管制性、防偽印件等承印事項，其中統一發票印製發售業務為主要營收來源，受政府推動電子發票政策影響，統一發票銷售量由109年度之3,387萬餘本逐年減少至113年度之2,468萬餘本，致統一發票銷貨收入由109年度之5億4,929萬餘元下滑至113年度之4億8,390萬餘元，減幅約11.90％；然囿於原物料價格上漲、人力成本增加等因素，113年度統一發票銷貨成本4億2,752萬元，反較109年度之4億2,540萬餘元，增加211萬餘元，肇致營業毛利自109年度之1億2,388萬餘元逐年下滑至113年度之5,638萬餘元，同期間毛利率由22.55％下降至11.65％，統一發票印製發售業務持續萎縮，影響經營績效甚巨。該廠為降低政府推動電子發票政策對營運之衝擊，近年發展表格什件印製業務，聚焦防偽標章及安全管控市場，爭取民間管制性印件及政府政策性印件標案。其中防偽印件營收，由109年度之1,273萬餘元，至111年度大幅成長為6,593萬餘元（表1），主要係承接印製高雄振興券、屏東市消費券等挹注一次性收入所致，惟112年度旋即下滑為1,509萬餘元，113年度除持續承接MIT標章等5項印製案，另新增印製花蓮振興券1案，使營收回升至2,560萬餘元，然業務尚未能有效增長，加以未能有效拓展一般印件業務，致表格什件營收逐年衰退，由109年度之1億8,567萬餘元下滑至113年度之8,029萬餘元。在統一發票銷售萎縮之情況下，表格什件營收占銷貨收入總額之比率，仍由109年度之25.26％逐步降至113年度之14.23％，顯示該廠未妥為運用防偽技術競爭優勢，深化市場區隔及充裕收入，尚未能有效挹注營運獲利，致稅前淨利自109年度之1億3,808萬餘元大幅衰退至113年度之4,340萬餘元，減幅約68.57％，經營績效欠佳。經函請該廠積極檢討調整營運方針，強化核心技術，拓展利基業務與積極爭取標案，以維持成長動能，提升經營績效。據復：將積極參與專業研討會與產業展覽會，拓展防偽技術能量，並與民間設計公司洽商合作，推動策略聯盟，拓展大型標案機會，及優化作業流程，強化成本控管，以提升整體經營績效。

（六）　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告營業部分內列重要審核意見，計有近年開拓防偽印件市場，提供多元印刷品服務，惟表格什件客戶數及銷貨收入逐年減少，允宜強化防偽印刷技術並加強行銷，俾達成永續經營目標1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，因表格什件銷貨收入仍持續衰退，經再研提審核意見詳「（五）重要審核意見」。

茲將財政部印刷廠113年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

| 財政部印刷廠損益計算審定表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國113年度 |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業收入 | 690,840,000 | 772,926,773 | 772,926,773 | 82,086,773 | 11.88 |
| 銷售收入 | 496,124,000 | 564,197,378 | 564,197,378 | 68,073,378 | 13.72 |
| 勞務收入 | 194,716,000 | 208,729,395 | 208,729,395 | 14,013,395 | 7.20 |
| 營業成本 | 611,681,000 | 698,126,732 | 698,126,732 | 86,445,732 | 14.13 |
| 銷售成本 | 416,965,000 | 489,238,125 | 489,238,125 | 72,273,125 | 17.33 |
| 勞務成本 | 194,716,000 | 208,888,607 | 208,888,607 | 14,172,607 | 7.28 |
| 營業毛利（毛損） | 79,159,000 | 74,800,041 | 74,800,041 | - 4,358,959 | - 5.51 |
| 營業費用 | 41,611,000 | 42,464,256 | 42,464,256 | 853,256 | 2.05 |
| 業務費用 | 15,734,000 | 16,006,660 | 16,006,660 | 272,660 | 1.73 |
| 管理費用 | 22,459,000 | 23,174,864 | 23,174,864 | 715,864 | 3.19 |
| 其他營業費用 | 3,418,000 | 3,282,732 | 3,282,732 | - 135,268 | - 3.96 |
| 營業利益（損失） | 37,548,000 | 32,335,785 | 32,335,785 | - 5,212,215 | - 13.88 |
| 營業外收入 | 8,042,000 | 14,385,796 | 14,385,796 | 6,343,796 | 78.88 |
| 其他營業外收入 | 8,042,000 | 14,385,796 | 14,385,796 | 6,343,796 | 78.88 |
| 營業外費用 | 3,364,000 | 3,321,144 | 3,321,144 | - 42,856 | - 1.27 |
| 財務成本 | 88,000 | 100,326 | 100,326 | 12,326 | 14.01 |
| 其他營業外費用 | 3,276,000 | 3,220,818 | 3,220,818 | - 55,182 | - 1.68 |
| 營業外利益（損失） | 4,678,000 | 11,064,652 | 11,064,652 | 6,386,652 | 136.53 |
| 稅前淨利（淨損） | 42,226,000 | 43,400,437 | 43,400,437 | 1,174,437 | 2.78 |
| 所得稅費用（利益） | 8,445,000 | 8,680,087 | 8,680,087 | 235,087 | 2.78 |
| 本期淨利（淨損） | 33,781,000 | 34,720,350 | 34,720,350 | 939,350 | 2.78 |

註：1.財政部印刷廠113年度經營績效獎金預算依行政院核定國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告編列，行政院彙編113年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（營業部分） 按前開檢討報告及財政部所屬事業機構用人費薪給管理要點，暨財政部所屬事業機構經營績效獎金實施要點等規定暫列經營績效獎金34,867,799元，循例暫照列，俟主管機關專案審核定案後，依案辦理。

2.該廠為非公司組織之事業，按每股10元設算股數，本期淨利34,720,350元，除以設算股數71,500,000股後，設算基本每股盈餘0.49元。

3.稅前淨利、課稅所得均為43,400,437元，依稅法計算，應繳納所得稅、所得稅費用均為8,680,087元。

| 財政部印刷廠盈虧撥補審定表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 盈餘之部 | 49,490,000 | 55,695,285 | 55,695,285 | 6,205,285 | 12.54 |
| 本期淨利 | 33,781,000 | 34,720,350 | 34,720,350 | 939,350 | 2.78 |
| 累積盈餘 | 15,709,000 | 20,974,935 | 20,974,935 | 5,265,935 | 33.52 |
| 分配之部 | 49,490,000 | 55,695,285 | 55,695,285 | 6,205,285 | 12.54 |
| 中央政府所得者 | 49,490,000 | 49,490,000 | 49,490,000 | － | － |
| 股（官）息紅利 | 49,490,000 | 49,490,000 | 49,490,000 | － | － |
| 留存事業機關者 | － | 6,205,285 | 6,205,285 | 6,205,285 | -- |
| 未分配盈餘 | － | 6,205,285 | 6,205,285 | 6,205,285 | -- |

註：財政部印刷廠決算未分配盈餘6,205,285元係按行政院核定暫列，留待以後年度分配。

| 財政部印刷廠盈虧審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 |  | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） |  | 42,226,000 | 43,400,437 | 1,174,437 |  | 2.78 |
| 利息股利之調整 |  | - 2,412,000 | - 5,354,713 | - 2,942,713 |  | 122.00 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） |  | 39,814,000 | 38,045,724 | - 1,768,276 |  | - 4.44 |
| 調整項目 |  | 2,698,000 | 91,368,977 | 88,670,977 |  | 3,286.54 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  | 42,512,000 | 129,414,701 | 86,902,701 |  | 204.42 |
| 收取利息 |  | 2,500,000 | 5,455,039 | 2,955,039 |  | 118.20 |
| 退還（支付）所得稅 |  | - 8,445,000 | - 10,224,393 | - 1,779,393 |  | 21.07 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） |  | 36,567,000 | 124,645,347 | 88,078,347 |  | 240.87 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） |  | - 2,886,000 | - 2,817,822 | 68,178 |  | - 2.36 |
| 增加不動產、廠房及設備 |  | - 6,667,000 | - 25,087,018 | - 18,420,018 |  | 276.29 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  | - 9,553,000 | - 27,904,840 | - 18,351,840 |  | 192.11 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 其他負債淨增（淨減） |  | - 500,000 | - 3,294,590 | - 2,794,590 |  | 558.92 |
| 支付利息 |  | - 88,000 | - 100,326 | - 12,326 |  | 14.01 |
| 發放現金股利 |  | - 49,490,000 | - 49,490,000 | － |  | － |
| 其他籌資活動之現金流出 |  | - 1,151,000 | - 1,310,702 | - 159,702 |  | 13.88 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  | - 51,229,000 | - 54,195,618 | - 2,966,618 |  | 5.79 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  | - 24,215,000 | 42,544,889 | 66,759,889 |  | -- |
| 期初現金及約當現金 |  | 142,325,000 | 134,631,015 | - 7,693,985 |  | - 5.41 |
| 期末現金及約當現金 |  | 118,110,000 | 177,175,904 | 59,065,904 |  | 50.01 |

註：1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、流動金融資產淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、流動金融負債淨增（淨減）及流動負債淨增（淨減）。

| 財政部印刷廠盈虧審定後資產負債表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 |  | ％ |
| 資產 | 1,254,723,969 | 100.00 | 1,262,569,811 | 100.00 | - 7,845,842 |  | - 0.62 |
| 流動資產 | 590,743,033 | 47.08 | 582,453,043 | 46.13 | 8,289,990 |  | 1.42 |
| 現金 | 177,175,904 | 14.12 | 134,631,015 | 10.66 | 42,544,889 |  | 31.60 |
| 流動金融資產 | 255,000,000 | 20.32 | 293,200,000 | 23.22 | - 38,200,000 |  | - 13.03 |
| 應收款項 | 40,750,310 | 3.25 | 40,498,061 | 3.21 | 252,249 |  | 0.62 |
| 本期所得稅資產 | 43,384 | 0.00 | 46,725 | 0.00 | - 3,341 |  | - 7.15 |
| 存貨 | 113,222,055 | 9.02 | 108,668,417 | 8.61 | 4,553,638 |  | 4.19 |
| 預付款項 | 4,551,380 | 0.36 | 5,408,825 | 0.43 | - 857,445 |  | - 15.85 |
| 不動產、廠房及設備 | 647,951,582 | 51.64 | 662,201,355 | 52.45 | - 14,249,773 |  | - 2.15 |
| 土地 | 254,609,528 | 20.29 | 254,609,528 | 20.17 | － |  | － |
| 房屋及建築 | 160,809,524 | 12.82 | 168,221,264 | 13.32 | - 7,411,740 |  | - 4.41 |
| 機械及設備 | 223,832,869 | 17.84 | 231,236,695 | 18.31 | - 7,403,826 |  | - 3.20 |
| 交通及運輸設備 | 2,404,981 | 0.19 | 2,425,989 | 0.19 | - 21,008 |  | - 0.87 |
| 什項設備 | 6,294,680 | 0.50 | 5,707,879 | 0.45 | 586,801 |  | 10.28 |
| 使用權資產 | 2,837,172 | 0.23 | 3,679,486 | 0.29 | - 842,314 |  | - 22.89 |
| 使用權資產 | 2,837,172 | 0.23 | 3,679,486 | 0.29 | - 842,314 |  | - 22.89 |
| 無形資產 | 10,875,410 | 0.87 | 11,836,401 | 0.94 | - 960,991 |  | - 8.12 |
| 無形資產 | 10,875,410 | 0.87 | 11,836,401 | 0.94 | - 960,991 |  | - 8.12 |
| 其他資產 | 2,316,772 | 0.18 | 2,399,526 | 0.19 | - 82,754 |  | - 3.45 |
| 什項資產 | 2,316,772 | 0.18 | 2,399,526 | 0.19 | - 82,754 |  | - 3.45 |
| 資產總額 | 1,254,723,969 | 100.00 | 1,262,569,811 | 100.00 | - 7,845,842 |  | - 0.62 |

註：1.信託代理與保證之或有資產與或有負債，113年底及112年底各有1,820,252,285元及1,812,366,131元。

2.存貨成本係採移動平均法計算，期末以成本與淨變現價值孰低衡量。

3.不動產、廠房及設備之折舊係採直線法計算。

| 財政部印刷廠盈虧審定後資產負債表 （續） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 |  | ％ |
| 負債 | 252,365,397 | 20.11 | 245,441,589 | 19.44 | 6,923,808 |  | 2.82 |
| 流動負債 | 141,756,193 | 11.30 | 130,487,215 | 10.34 | 11,268,978 |  | 8.64 |
| 應付款項 | 91,577,638 | 7.30 | 82,982,299 | 6.57 | 8,595,339 |  | 10.36 |
| 本期所得稅負債 | 2,684,589 | 0.21 | 4,232,236 | 0.34 | - 1,547,647 |  | - 36.57 |
| 預收款項 | 47,493,966 | 3.79 | 43,272,680 | 3.43 | 4,221,286 |  | 9.76 |
| 長期負債 | 2,913,719 | 0.23 | 3,731,466 | 0.30 | - 817,747 |  | - 21.91 |
| 租賃負債 | 2,913,719 | 0.23 | 3,731,466 | 0.30 | - 817,747 |  | - 21.91 |
| 其他負債 | 107,695,485 | 8.58 | 111,222,908 | 8.81 | - 3,527,423 |  | - 3.17 |
| 負債準備 | 77,267,054 | 6.16 | 77,499,887 | 6.14 | - 232,833 |  | - 0.30 |
| 什項負債 | 30,428,431 | 2.43 | 33,723,021 | 2.67 | - 3,294,590 |  | - 9.77 |
| 權益 | 1,002,358,572 | 79.89 | 1,017,128,222 | 80.56 | - 14,769,650 |  | - 1.45 |
| 資本 | 715,000,000 | 56.98 | 715,000,000 | 56.63 | － |  | － |
| 資本 | 715,000,000 | 56.98 | 715,000,000 | 56.63 | － |  | － |
| 資本公積 | 3,990,949 | 0.32 | 3,990,949 | 0.32 | － |  | － |
| 資本公積 | 3,990,949 | 0.32 | 3,990,949 | 0.32 | － |  | － |
| 保留盈餘（或累積虧損） | 283,367,623 | 22.58 | 298,137,273 | 23.61 | - 14,769,650 |  | - 4.95 |
| 已指撥保留盈餘 | 277,162,338 | 22.09 | 277,162,338 | 21.95 | － |  | － |
| 未指撥保留盈餘 | 6,205,285 | 0.49 | 20,974,935 | 1.66 | - 14,769,650 |  | - 70.42 |
| 負債及權益總額 | 1,254,723,969 | 100.00 | 1,262,569,811 | 100.00 | - 7,845,842 |  | - 0.62 |

4.土地曾按96年1月之公告現值辦理重估。

5.期末已提撥退休金資產2億6,242萬餘元，及提列員工福利負債準備（屬退休金部分）4,177萬餘元。