伍、行政法人年度決算之查核

行政法人法第19條規定，行政法人應將年度執行成果及決算報告書，委託會計師查核簽證，提經董（理）事會審議，並經監事或監事會通過後，報請監督機關備查，並送審計機關；前項決算報告，審計機關得審計之；審計結果，得送監督機關或其他相關機關為必要之處理。截至113年度止，中央政府依法設立之行政法人計有國家住宅及都市更新中心、國家中山科學研究院、國家運動訓練中心、國家運動科學中心、國家災害防救科技中心、國家太空中心、國家表演藝術中心、文化內容策進院、國家電影及視聽文化中心、國家資通安全研究院、國家原子能科技研究院等11個單位，其年度執行成果及決算報告書均依法送本部審核。茲依據監督機關別，將審核情形分述如次：

一、內政部監督部分

國家住宅及都市更新中心

國家住宅及都市更新中心係依據107年2月14日公布之國家住宅及都市更新中心設置條例暨行政院107年7月31日院授人組字第10700473981號令，於107年8月1日成立，監督機關為內政部。業務範圍包括：（一）社會住宅之受託管理；（二）都市更新事業之整合及投資；（三）擔任都市更新事業實施者；（四）受託辦理都市更新事業實施者之公開評選及其後續履約管理業務；（五）社會住宅及都市更新不動產之管理及營運；（六）住宅、都市更新之資訊蒐集、統計分析、研究規劃、可行性評估及教育訓練；（七）經監督機關指示辦理社會住宅及都市更新業務；（八）其他與社會住宅及都市更新相關之業務等。該中心113年度執行成果及決算報告書，業經該中心委任勤業眾信聯合會計師事務所林淑婉會計師查核簽證，提出查核報告，於114年2月11日提經該中心114年度第1次董事會暨監事聯席會會議討論通過，依該中心設置條例第24條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本部。茲將審核情形分述如次：

（一）　計畫實施之查核

113年度業務計畫為落實安居生活典範計畫、引導多元都市更新計畫及建構精實思維營運計畫等。各項計畫執行結果，計完成社會住宅興辦事業計畫50案、辦理社會住宅工程累計決標159處共6萬2,695戶、包租代管第4期計畫累計媒合4萬6,833戶；經董事會同意投資都市更新或危老重建案件共9案、都市更新或危老重建案件開工共4案；建置包租代管有效租約資料庫及社會住宅興辦進度儀表板、辦理好城市講堂暨菁英講座6場次累計531人次參與，及辦理內部暨主管教育訓練48場次累計3,774人次完訓等。

（二）　收支營運之審核

113年度收入預算數21億9,384萬餘元，執行結果，決算數21億1,921萬餘元，較預算減少7,463萬餘元，約3.40％，主要係新竹建功高中南側地區都市更新案因3次公告招商皆無人投標，致權利金收入未如預期；支出預算數21億2,563萬餘元，執行結果，決算數19億8,096萬餘元，較預算減少1億4,466萬餘元，約6.81％，主要係興辦社會住宅進度落後，致土地租金及營運費用等相關支出較預計減少；收支相抵，稅後賸餘1億3,825萬餘元，較預算賸餘6,821萬餘元，增加7,003萬餘元，主要原因如上開支出減少之說明。

（三）　資產負債及淨值

113年12月31日資產總額1,012億5,821萬餘元，其中流動資產63億2,534萬餘元，占6.25％；投資、長期應收款、貸墊款及準備金14億3,330萬餘元，占1.42％；不動產、廠房及設備30億8,626萬餘元，占3.05％；投資性不動產901億3,738萬餘元，占89.02％；無形資產3,964萬餘元，占0.04％；其他資產2億3,627萬餘元，占0.23％。負債總額699億4,429萬餘元，占資產總額69.08％，其中流動負債101億4,702萬餘元，占資產總額10.02％；長期負債582億1,636萬餘元，占資產總額57.49％；其他負債15億8,090萬餘元，占資產總額1.56％。淨值313億1,392萬餘元，占資產總額30.92％，包括基金30億元、公積288億9,012萬餘元及累積短絀5億7,620萬餘元。

（四）　重要審核意見

1.　 內政部成立國家住宅及都市更新中心，期藉由具備專業能力之專責機構，協助擴大都市更新量能，惟諸多公辦都更案件執行進度大幅落後，未能發揮專責機構推動效能，允宜研謀善策，加強管控各案件執行進度，以加速推動都市更新。

表1  截至113年8月底都市更新發展計畫（112－115年）

公辦都更案件預定完工時間

| 序號 | 案名 | 原計畫預定完工時間 （A） | 國家住都中心預估完工時間 （B） | 延遲時程 （B－A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臺北市中山區中山女中南側地區 | 116年3月 | 121年10月 | 5年7個月 |
| 2 | 新北市板橋浮洲商業區 | 118年12月 | 123年9月 | 4年9個月 |
| 3 | 臺北市大安區和平新莊（北） | 115年12月 | 118年12月 | 3年 |
| 4 | 臺北市中正區行二行三 | 116年6月 | 119年4月 | 2年10個月 |
| 5 | 臺北市信義區兒童福利中心A基地（A2） | 118年4月 | 120年12月 | 2年8個月 |
| 6 | 新北市板橋區板橋福利站 | 115年12月 | 118年1月 | 2年1個月 |
| 7 | 臺北市大安區嘉興街 | 114年12月 | 116年10月 | 1年10個月 |
| 8 | 臺北市信義區兒童福利中心A基地（A1） | 116年12月 | 118年8月 | 1年8個月 |
| 9 | 新北市中和區保安警察第二總隊基地 | 116年6月 | 118年1月 | 1年7個月 |
| 10 | 新竹市建功高中南側地區都市更新案－權利變換範圍（B區） | 118年7月 | 119年12月 | 1年5個月 |
| 11 | 臺北市信義區兒童福利中心B2 | 118年10月 | 120年2月 | 1年4個月 |
| 12 | 臺北市信義區兒童福利中心B基地（B1－2及B3－2街廓） | 117年10月 | 118年12月 | 1年2個月 |
| 13 | 臺北市南港區玉成段四小段 | 115年5月 | 116年5月 | 1年 |
| 14 | 臺北市信義區兒童福利中心B基地（B1－1街廓） | 114年12月 | 114年12月 |  |
| 15 | 臺北市大同區捷運圓山站西側地區 | 114年12月 | 114年12月 |  |
| 16 | 臺北市大安區建國營區 | 115年12月 | 轉社會住宅 | 轉社會住宅 |

資料來源：整理自國家住都中心提供資料。

內政部為落實都市更新政策之推動，於107年8月1日成立行政法人國家住宅及都市更新中心（下稱國家住都中心），期藉由成立專責機構辦理政府主導都市更新（下稱公辦都更），以協助擴大都市更新量能。截至113年8月底止，國家住都中心辦理之公辦都更案件共42案，其中6案施工中、6案送件審查中、2案招商中、5案準備招商作業，其餘23案尚在辦理意願整合及先期規劃作業。依行政院107年7月31日核定之都市更新發展計畫（108－111年）所載，國家住都中心規劃於108至111年間實施之都更案件計有「臺北市信義區兒童福利中心B基地（B1－1街廓）」等5案，預定完工時間介於112年12月至116年12月間，惟截至113年8月底止，「新北市板橋浮洲商業區都市更新案」及「臺北市信義區兒童福利中心B基地（B1－2及B3－2街廓）」等2案，已逾計畫原定完工時間（112年12月底），仍未完成先期規劃作業；復依行政院111年8月29日核定之都市更新發展計畫（112－115年）所載，國家住都中心於112至115年間實施之都更案件計有「臺北市大同區捷運圓山站西側地區都市更新案」等16案（包含前述5案），預定完工時間介於114年12月至118年12月間，惟截至113年8月底止，已有13案無法於計畫原定完工時間辦理完竣，延遲時程介於1年至5年7個月不等（表1）。另前揭16案中，部分為該中心承接前內政部營建署（112 年9月20日改制為內政部國土管理署）辦理之案件，惟部分案件已逾10年尚處於先期規劃作業階段，舉如：「新北市板橋浮洲商業區都市更新案」自103年間辦理先期規劃招標作業後，迄113年8月底止，囿於新北市政府仍辦理板橋浮洲都市計畫通盤檢討及研提泰板輕軌可行性研究草案等因素，預定完工日期已由都市更新發展計畫（108－111年）所列112年12月延後至123年9月；另「臺北市中山區中山女中南側地區都市更新案」自100年間辦理整合、規劃及招商案招標作業後，迄113年8月底止，因涉及文化資產審查，仍處於歷史建築修復再利用計畫審查之前置作業階段，預定完工日期已由都市更新發展計畫（112－115年）所列116年3月延後至121年10月；其餘14件公辦都更案落後原因，包含臨地（含公私有地）意願整合困難、涉及環境影響評估與都市設計審議及公益設施回饋事項未獲主管機關同意等，均待探究檢討其癥結原因並妥謀善策，經函請內政部督促國家住都中心研謀改善。據復：國家住都中心綜整個案主要落後原因，研擬強化招商前訪商過程，檢討招商條件之妥適性；視私地主特性與人數妥善安排溝通時程，研擬創新機制增加私地主整合機制；作為實施者提前進場，協助公有地管理單位妥善安置，並排定價購公有地期程與國產管理單位密切溝通；審慎檢視提送之都市更新事權計畫內容，並與地方政府密切溝通，掌握個案審查議題等改善措施；另內政部爾後將於年度績效評鑑核實考核國家住都中心業務成效，並請該中心探究個案執行窒礙及其癥結原因，妥謀善策因應，以促使政府主導都市更新案如期如質推動。

2.　國家住宅及都市更新中心推動都市危險老舊建築物重建，有助於改善國民居住環境及提升建築安全，惟該中心成立5年來，核定及辦理危老建築重建案件僅12案，允宜妥謀擴展潛在重建案件來源之發展策略，以加速危老建築重建及提升國民住宅品質。

政府為加速都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建築物（下稱危老建築）之重建，於112年12月6日修法增訂都市危險及老舊建築物加速重建條例（下稱危老建築重建條例）第5條之1第1項規定，明定土地及合法建築物為公有財產者，除特殊情形外，應一律參與危老建築重建。國家住宅及都市更新中心（下稱國家住都中心）為協助財政部國有財產署（下稱國產署）管有之國有非公用土地及建築物依循危老建築重建條例參與重建作業，於107年10月24日訂定「國家住宅及都市更新中心參與都市危險及老舊建築物重建作業辦法」（110年12月1日經國家住都中心修訂名稱為「國家住宅及都市更新中心辦理都市危險及老舊建築物加速重建作業辦法」，下稱危老建築重建辦法），期解決部分危老建築重建個案存有毗鄰或夾雜國有非公用土地及建築物，因未能合併重建而形成土地之畸零細分、使用規劃設計無效率或無法符合建築法等相關規定，致無法重建等問題。上開危老建築重建辦法規定，國家住都中心辦理之危老建築重建案件概分為2種，其一為國產署提供國有土地及其建築物予該中心評估辦理，又稱為主辦型危老案；其二為受理民間申請後，由國家住都中心提出價購計畫函請國產署同意，並辦理國有房地產權移轉後，再由該中心出具土地使用同意書參與危老建築重建工作，該方式通稱為危老協參案。經查，國產署自110年度至113年8月底止，已主動提供5件國有土地及建築物予國家住都中心評估主辦危老建築重建之可行性，經該中心評估結果，其中1件改採公辦都更（政府主導都市更新）方式辦理，餘4件則因重建範圍內含未登記建築物，致產權複雜、占用情形嚴重，或國有房地旁計畫道路未開闢，致無法單獨建築開發等情，經評估不具可行性或可行性低。由於主辦型危老案迄無具體推動成果，致影響該中心危老建築重建預算執行情形，109年度至113年8月底止，各年度之預算執行率分別為16.79％、18.61％、65.83％、72.20％及33.34％，皆未達80％。另國家住都中心自107年10月訂定危老建築重建辦法，至113年8月底止已逾5年，該中心董事會已審查核定通過危老協參案件計12件，均集中於雙北精華地區（9件位於臺北市，餘3件位於新北市）；又除111年度通過5件、112年度通過3件外，其餘108、109、110及113年度僅各通過1件，該中心自111年度核定通過5件危老協參案件後，核定案件即有逐年下滑趨勢，且112及113年度核定通過案件尚各有1件未辦理價購。按國家住都中心創新研提「危老協參」機制，以擔任整合管理機關、公營事業、民間業者及所有權人之關鍵角色，積極輔導突破危老建築重建之各式難題，拓展案源；惟揆諸前述危老建築重建推動情形，該中心顯未落實以所研提「危老協參」機制，拓展危老建築重建案源之功能，經函請內政部督促國家住都中心研謀改善。據復：將透過強化民間業者交流溝通、潛在案件定期列管追蹤輔導，與國產署等公產管理單位經驗分享等方式，積極拓展案源，促進公有房地參與危老建築重建之政策推動。

3.　國家住宅及都市更新中心為推動都市更新政策以達到都市永續發展目標，各年度之業務及營運計畫均訂有衡量指標，惟所訂定績效指標與都市更新發展計畫所列目標未盡一致，允宜檢討精進，以利控管都市更新業務辦理情形。

為強化及落實政府推動都市更新，行政院於111年8月29日核定內政部辦理都市更新發展計畫（112－115年），明列內政部應協助及督導專責機構（國家住宅及都市更新中心，下稱國家住都中心）推動多元都更（引導多元都市更新計畫），其對應之相關執行事項及目標值為國家住都中心每年應辦理公辦都更（政府主導都市更新）公開評選4案、都市更新可行性評估7案、辦理短期間訓練課程50人次，及都更危老整合人職能基準推廣運用等4項。另國家住都中心為推動都市更新政策、提升都市機能及增進公共利益，以達都市永續發展目標，依據國家住宅及都市更新中心設置條例擬具發展計畫，並納入內政部社會住宅興辦計畫及都市更新發展計畫等上位策略內涵，訂定短中長程發展目標架構，擬定國家住都中心各年度之業務及營運計畫。惟該中心訂定之年度業務及營運計畫衡量指標，有關「引導多元都市更新計畫」部分，以112年度為例，包括：都市更新或危老建築重建案件經董事會同意投資6案、都更危老預算收入達成率80％以上、都市更新或危老建築重建案件開工3件，及都更危老創造公益性之創新構想機制等4項，卻未包含都市更新發展計畫所列每年應辦理公辦都更公開評選4案、都市更新可行性評估7案等2項執行事項與目標值；另113及114年度部分，亦未訂定辦理公辦都更公開評選4案之目標值，不利控管都更業務辦理情形，經函請內政部督促國家住都中心研謀改善。據復：內政部將於年度績效評鑑核實考核，督促國家住都中心因應營運需求滾動檢討衡量指標，並於擬定4年都市更新發展計畫時檢討目標訂定之妥適性。

（五）　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

| 表2 112年度審核報告非營業部分所列國家住宅及都市更新中心重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.國家住宅及都市更新中心興建社會住宅，為籌措工程及價購土地所需經費，擬具長期財務計畫向銀行辦理聯合貸款，惟營建成本上漲及利率上升，致所需資金大幅增加，允宜積極研議開源及多元籌資管道，以降低政府財政負擔。 |  |
| 2.國家住宅及都市更新中心經營管理林口世大運選手村房舍，租金收入未達興辦事業計畫之預期，專案出租保留房舍長期空置，允宜督促研議規劃將空置房舍釋出，以增裕該中心財源收入，並滿足民眾居住需求。 |  |
| 3.國家住宅及都市更新中心辦理社會住宅包租代管計畫，為提升管理效能建置之資訊系統使用性欠佳，且審查完成案件仍存有文件錯漏異常、部分出租人或業者溢領補助費用情形，復未積極追繳與清理溢領補助費用，辦理業者績效評鑑發現之缺失事項亦未持續追蹤後續檢討改善情形等，允宜研謀改善，以利社會住宅包租代管計畫遂行及確保補助經費之運用效益。 |  |

註：113年度行政法人之重要審核意見由原列於審核報告非營業部分改列為審核報告營業部分表達。

茲將該行政法人113年度收支營運及資產負債情形，分別列表如次：

國家住宅及都市更新中心收支營運表

中華民國113年度                    單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收入合計 | 2,193,846,000 | 100.00 | 2,119,213,023 | 100.00 | - 74,632,977 | - 3.40 |
| 業務收入 | 2,191,780,000 | 99.91 | 2,052,396,934 | 96.85 | - 139,383,066 | - 6.36 |
| 業務外收入 | 2,066,000 | 0.09 | 66,816,089 | 3.15 | 64,750,089 | 3,134.08 |
| 支出合計 | 2,125,632,000 | 96.89 | 1,980,962,436 | 93.48 | - 144,669,564 | - 6.81 |
| 業務成本與費用 | 1,761,306,000 | 80.28 | 1,402,936,694 | 66.20 | - 358,369,306 | - 20.35 |
| 業務外費用 | 364,326,000 | 16.61 | 578,025,742 | 27.28 | 213,699,742 | 58.66 |
| 稅前本期賸餘（短絀） | 68,214,000 | 3.11 | 138,250,587 | 6.52 | 70,036,587 | 102.67 |
| 所得稅費用 | － | － | － | － | － | -- |
| 稅後本期賸餘（短絀） | 68,214,000 | 3.11 | 138,250,587 | 6.52 | 70,036,587 | 102.67 |

國家住宅及都市更新中心平衡表

中華民國113年12月31日                單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 101,258,213,432 | 100.00 | 負債及淨值 | 101,258,213,432 | 100.00 |
| 流動資產 | 6,325,342,478 | 6.25 | 負債 | 69,944,293,319 | 69.08 |
| 投資、長期應收款、 貸墊款及準備金 | 1,433,301,492 | 1.42 | 流動負債 | 10,147,026,562 | 10.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,086,263,116 | 3.05 | 長期負債 | 58,216,361,034 | 57.49 |
| 投資性不動產 | 90,137,388,295 | 89.02 | 其他負債 | 1,580,905,723 | 1.56 |
| 無形資產 | 39,647,401 | 0.04 | 淨值 | 31,313,920,113 | 30.92 |
| 其他資產 | 236,270,650 | 0.23 | 基金 | 3,000,000,000 | 2.96 |
|  |  |  | 資本公積 | 28,890,121,460 | 28.53 |
|  |  |  | 累積餘絀 | - 576,201,347 | - 0.57 |

註：信託代理與保證資產（負債）24,349,287,222元。