七、核能安全委員會監督部分

國家原子能科技研究院

國家原子能科技研究院（下稱國原院）係依據112年6月21日公布之國家原子能科技研究院設置條例及行政院112年8月16日院授人組字第11220014971號令，於112年9月27日成立，監督機關為核能安全委員會。業務範圍包括：（一）核能安全技術之研究發展；（二）輻射防護技術之研究發展；（三）放射性廢棄物處理、貯存與處置技術及核設施除役技術之研究發展；（四）原子能在生命科學、農業及工業之研究發展；（五）核醫及醫材之應用研究；（六）新能源技術及系統之應用研究；（七）業務相關跨領域系統整合工程分析及應用技術之研究發展；（八）業務相關國內外科技之交流合作、技術移轉、技術服務、產業應用與產品之製造、加工、供應及推廣服務；（九）其他與國原院設立目的相關之事項等。該院113年度執行成果及決算報告書，業經該院委任安永聯合會計師事務所徐榮煌會計師查核簽證，提出查核報告，於114年3月7日提經該院第1屆第6次董事會議審議，並經監事通過後，依該院設置條例第23條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本部。茲將審核情形分述如次：

（一）　計畫實施之查核

113年度業務計畫為政府補助計畫（含發展計畫、營運計畫）及自籌經營計畫等。各項計畫執行結果，發展計畫計執行原子能系統工程跨域整合發展、核醫精準醫學之應用研究與推廣、綠能產業應用技術發展等7項分支計畫；營運計畫計執行基本行政維持與一般設施及計畫管理維運、輻射管制區設施與環境安全強化改善、六氟化鈾安定化處理與處置、生物氚檢測量能提升專案實施計畫4項分支計畫；自籌經營計畫計執行核安與核後端發展、民生輻射應用發展、原子能衍生科技發展3項分支計畫。

（二）　收支營運之審核

113年度收入預算數29億9,300萬餘元，執行結果，決算數27億7,657萬餘元，較預算減少2億1,642萬餘元，約7.23％，主要係部分政府補助計畫經費保留至114年度執行，政府補助收入較預計減少；支出預算數29億4,713萬餘元，執行結果，決算數25億887萬餘元，較預算減少4億3,826萬餘元，約14.87％，主要係人員缺額未能及時遞補、部分政府補助計畫經費保留至114年度執行，相關支出隨減；收支相抵，稅前賸餘2億6,769萬餘元，經減除所得稅費用5,353萬餘元後，稅後賸餘2億1,415萬餘元，較預算賸餘4,586萬餘元，增加1億6,829萬餘元，主要原因如上開支出減少之說明。

（三）　資產負債及淨值

113年12月31日資產總額42億9,154萬餘元，其中流動資產10億3,303萬餘元，占24.07％；不動產、廠房及設備9億4,114萬餘元，占21.93％；無形資產1億7,655萬餘元，占4.11％；其他資產21億4,080萬餘元，占49.88％。負債總額39億9,304萬餘元，占資產總額93.04％，其中流動負債7億2,180萬餘元，占資產總額16.82％；其他負債32億7,123萬餘元，占資產總額76.23％。淨值2億9,850萬餘元，占資產總額6.96％，包括公積4,464萬餘元及累積賸餘2億5,385萬餘元。

（四）　重要審核意見

1.　國原院維護中專利授權技術移轉比率偏低，取得專利權2年以上專利，逾5成仍未授權技術移轉或被引用，研發成果運用效益容有檢討提升空間，允宜督促加強推廣運用，以增益專利運用及維護成效。

| 國家原子能科技研究院（下稱國原院）為我國原子能與輻射應用之研究機構，依據國家原子能科技研究院設置條例第3條規定，該院業務範圍包含：核能安全、輻射防護、放射性廢棄物處理、貯存與處置、核設施除役等技術之研究發展；核醫及醫材、新能源技術及系統之應用研究；暨與前開業務相關之技術移轉、技術服務、產業應用與產品之製造、加工、供應及推廣服務等。國原院為鼓勵創作發明，保障研發成果之專利權利，暨推動專利之管理與維護事宜，訂有國家原子能科技研究院研究發展成果申請專利及維護作業規定，依據該作業規定第5點第2項規定：「發明人或創作單位於提出專利申請前，應先自行檢索先前技術，確定該創作發明符合申請專利要件並具有運用價值，……。」第12點規定：「向需繳納專利維持費用國家（例如：歐盟體系國家）申請專利之案件，自第3年起，發明人或創作單位應逐年評估繳納/放棄繳納專利維持費，於專利管理系統填寫專利維持評估表後送審，依序進行單位內部審查，……。」據該院統計，截至113年底止，該院（含改制前身核能研究所）各項研發成果，總計提出專利申請2,734件，獲得專利2,004件（表1），累計支付專利申請及維護等費用4億3,826萬餘元，其中曾授權技術移轉專利148件，累計授權金收入（合約金額）4億4,667萬餘元（不含該院自行運用核醫藥專利技術生產核醫藥物之銷售收入）。經查，國原院近年陸續將研究範圍擴展至核後端、醫療與民生輻射及新能源應用等領域之研究，並積極將研發成果透過技術移轉等方式，以協助相關領域產業提升國際競爭力，惟據該院統計 表1 113年底國家原子能科技研究院專利維護及技術移轉情形 單位：件、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 專利件數 專利狀態 |  | 合計 （A+B） |  |  |  |  |
|  |  |  | 曾授權技術移轉 |  | 未曾授權技術移轉 |  |
|  |  |  | （A） | 占比 | （B） | 占比 |
| 合 計 |  | 2,004 | 148 | 7.39 | 1,856 | 92.61 |
| 維護中 | 小計 | 552 | 84 | 15.22 | 468 | 84.78 |
|  | 取得未滿2年 | 82 | 6 | 7.32 | 76 | 92.68 |
|  | 取得2年以上 | 470 | 78 | 16.60 | 392 | 83.40 |
| 專利讓與 |  | 10 | 8 | 80.00 | 2 | 20.00 |
| 已終止維護 (含已屆專利保護期限者） |  | 1,442 | 56 | 3.88 | 1,386 | 96.12 |
| 資料來源：整理自國家原子能科技研究院提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

| （表1），截至113年底止，尚在維護中專利共計552件，曾授權技術移轉者84件（占維護中專利比率15.22％）、未曾授權技術移轉者468件（占維護中專利比率84.78％），其中已取得專利權2年以上仍未曾授權技術移轉者計392件，占取得專利權2年以上專利比率83.40％，研發成果之運用效益及商品化程度容有提升空間。復查，國原院為強化研發成果之運用佈局與推廣，於113年推動研發成果推廣精進暨智財盤點分析計畫，期透過建立專利引用資訊盤點機制，協助研發及管理人員尋找專利之潛在使用者與已使用者，俾進一步拓展推廣及應用合作機會，據該院盤點專利引用結果，截至113年8月1日止，維護中專利共計575件，被引用專利220件，總引用次數920次。經交叉分析截至113年底維護中且取得專利權2年以上專利（470件）被引用及技術移轉情形，未曾授權技術移轉專利計392件，其中曾被引用148件、未曾被引用244件（表2），顯示有逾半數取得專利權2年以上專利，未被引 表2 113年底國家原子能科技研究院維護中且取得專利權2年以上專利被引用及技術移轉情形 單位：件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 專利被引用情形 |  | 專利技術移轉情形 |  |
|  |  | 曾授權技術移轉 | 未曾授權技術移轉 |
| 合 計 | 470 | 78 | 392 |
| 曾被引用 | 192 | 44 | 148 |
| 未曾被引用 | 278 | 34 | 244 |
| 註：1.專利被引用情形統計至113年8月1日。 2.資料來源：整理自國家原子能科技研究院提供資料。 |  |  |  |

用或授權技術移轉。鑑於國原院雖已改制行政法人，政府每年補助之科研經費仍高達20億餘元（國原院113、114年度政府補助收入預算數分別為22億餘元、20億餘元），惟該院近年研發成果授權金收入每年約僅1千餘萬元，專利之運用率允宜研謀提升。為期充分發揮研發成果效益，經函請核能安全委員會督促國原院賡續強化研發成果之擴散應用，審慎評估產業發展現況，及市場之競爭性技術，暨其供需與應用現況等，妥擬推廣運用策略，並持續檢討專利繼續維護效益，以有效提升專利運用及維護成效。據復：專利技術移轉涉及全球經濟景氣、產業政策、科技發展趨勢等因素，國原院為加強專利之推廣運用，近年積極推動各項精進作為，包括：（1）強化專利申請之內部審核機制，以提升專利申請通過率，及未來商品化與產業推廣運用之可能性；（2）透過參與國內外新創技術比賽、定期刊登新型技術與專利訊息等多元管道，提升專利能見度，以增加與產業之合作機會；（3）積極透過專利技術商談媒合會、邀請國內外企業入院參訪等方式，展示研發成果，以主動爭取商機；（4）針對逾5年未使用專利，定期進行評估，以汰弱留強並節省公帑支出。透過上開精進作為，該院整體專利運用率已逐年提升，嗣將賡續推動各項精進措施，以強化專利之推廣運用。

2.　國原院已建立相關內控機制，惟評估項目未臻完備，無法有效確保控制目標之達成，允宜研謀檢討改善。

圖1　國原院稽核作業流程

資料來源：整理自國家原子能科技研究院提供資料。

國家原子能科技研究院（下稱國原院）依據國家原子能科技研究院設置條例第5條規定訂定內部控制規章，該規章第9點，訂有「提供財物或勞務及其收款循環」及「採購及付款循環」等8大循環之內部控制機制，該等循環所涵蓋之各營運活動，由該院各業務主辦單位律定相關內部控制規範；同規章第10點規定，該院內部控制制度之自行檢查包括自行評估及內部稽核2種方式執行，其中自行評估部分，係依該院訂定年度內部控制自行評估計畫執行（圖1），該計畫除須說明自行評估作業的程序及方法，並須依風險評估結果納入「確定應進行評估之控制作業」等項目。經查，國原院負責內部控制單位於112年11月22日訂定「國家原子能科技研究院內部控制自行評估計畫」，律定該院各單位應自行評估內部控制執行情形，評估結果須填具該計畫所附內部控制自行評估表，以作為該院評估內部控制有效性之參據。惟該評估表僅以控制環境角度列有「評估單位目標無法達成之風險，並決定需優先處理之風險項目，以及定期滾動檢討風險評估，以因應內部及外部環境之改變」等4項必要評估重點，並以備註方式要求各單位自行填寫評估重點，未按該院內部控制規章第10點規定，依風險評估結果於計畫中納入「確定應進行評估之控制作業」，衍生院內16個單位查填之自行評估表，對轄管工作之控制作業未見相關自評結果，難以檢視各循環流程環節是否已有效管控，經函請核能安全委員會督促檢討改善。據復：（1）國原院已於114年度內部控制風險評估作業，要求各評估單位參酌113年度風險評估及處理情形、外部反映涉及有關內部控制重要意見等，就職掌業務及涉外相關行政業務，確實檢討風險項目，強化風險分析與對應之控制對策，提升風險辨識與控管之即時性與完整性，並參照風險評估結果，擬定114年度內部控制作業，另同步修訂自行評估表，供各評估單位檢討相關控制作業落實執行情形，確保內部控制之執行成效；（2）該會將持續督促追蹤國原院落實強化內部控制機制情形。

（五）　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

| 表3 112年度審核報告非營業部分所列國家原子能科技研究院重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.核能研究所於112年9月27日改制為行政法人國原院，惟部分制度規章法制作業程序仍未完備，另改制後尚有1成5人力待甄補，允宜賡續加強辦理，以完善相關內部制度規章，並補實人力缺額，俾利業務順利推展。 |  |
| 2.國原院為完善國內科技研究與產業發展所需基礎設施，推動國家中子與質子科學應用研究－70 MeV中型迴旋加速器建置計畫，惟未審慎評估合理預算，新建館舍工程多次流標，延誤採購期程，致加速器本體交貨後尚須空置逾1年始得進廠安裝及測試，允宜研謀檢討改進。 |  |
| 註：113年度行政法人之重要審核意見由原列於審核報告非營業部分改列為審核報告營業部分表達。 |  |

茲將該行政法人113年度收支營運及資產負債情形，分別列表如次：

國家原子能科技研究院收支營運表

中華民國113年度                   單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收入合計 | 2,993,007,000 | 100.00 | 2,776,577,228 | 100.00 | - 216,429,772 | - 7.23 |
| 業務收入 | 2,988,816,000 | 99.86 | 2,768,372,888 | 99.70 | - 220,443,112 | - 7.38 |
| 業務外收入 | 4,191,000 | 0.14 | 8,204,340 | 0.30 | 4,013,340 | 95.76 |
| 支出合計 | 2,947,139,000 | 98.47 | 2,508,877,403 | 90.36 | - 438,261,597 | - 14.87 |
| 業務成本與費用 | 2,947,139,000 | 98.47 | 2,508,877,403 | 90.36 | - 438,261,597 | - 14.87 |
| 稅前本期賸餘（短絀） | 45,868,000 | 1.53 | 267,699,825 | 9.64 | 221,831,825 | 483.63 |
| 所得稅費用（利益） | － | － | 53,539,964 | 1.93 | 53,539,964 | -- |
| 稅後本期賸餘（短絀） | 45,868,000 | 1.53 | 214,159,861 | 7.71 | 168,291,861 | 366.90 |

國家原子能科技研究院平衡表

中華民國113年12月31日               單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 4,291,544,745 | 100.00 | 負債及淨值 | 4,291,544,745 | 100.00 |
| 流動資產 | 1,033,031,734 | 24.07 | 負債 | 3,993,041,837 | 93.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 941,148,207 | 21.93 | 流動負債 | 721,807,834 | 16.82 |
| 無形資產 | 176,556,814 | 4.11 | 其他負債 | 3,271,234,003 | 76.23 |
| 其他資產 | 2,140,807,990 | 49.88 | 淨值 | 298,502,908 | 6.96 |
|  |  |  | 公積 | 44,647,224 | 1.04 |
|  |  |  | 累積餘絀 | 253,855,684 | 5.92 |

註：信託代理與保證資產（負債）134,628,882元。