三、教育部監督部分

(一)國家運動訓練中心

國家運動訓練中心係依據103年1月22日公布之國家運動訓練中心設置條例及行政院103年9月30日院授人綜字第1030047632號令，於104年1月1日成立，監督機關為教育部。業務範圍包括：1.國家級優秀運動選手之選拔、培訓及輔導參賽；2.國家級優秀運動教練之培育及進修；3.運動科學支援訓練之執行；4.該中心場館之營運及管理；5.優秀運動選手之生涯諮商輔導；6.與國內外運動訓練相關機構之合作交流；7.其他與競技運動推展相關之事項等。該中心113年度執行成果及決算報告書，業經該中心委任國富浩華聯合會計師事務所蔡淑滿會計師查核簽證，提出查核報告，於114年2月25日提經該中心董事會第3屆114年第1次會議暨監事聯席會議決議通過，並依該中心設置條例第24條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本部。茲將審核情形分述如次：

1.　計畫實施之查核

113年度業務計畫為亞奧運、世大運選手培訓及黃金計畫、替代役補充兵優秀選手培訓計畫、聘任奧運及亞運績優退役選手為教練工作計畫等。各項計畫執行結果，取得巴黎奧運參賽資格選手60人，獲得2金5銅成績；辦理補充兵役選手集訓列管99人次及替代役役男服勤管理90人次；聘任運動教練38人等。

2.　收支營運之審核

113年度收入預算數20億9,419萬餘元，執行結果，決算數17億2,424萬餘元，較預算減少3億6,994萬餘元，約17.67％，主要係政府補助收入較預計減少所致；支出預算數20億8,259萬餘元，執行結果，決算數17億1,098萬餘元，較預算減少3億7,160萬餘元，約17.84％，主要係選送符合奧亞運標準之選手人數未如預期，相關費用較預計減少所致；收支相抵，賸餘1,325萬餘元，較預算賸餘1,160萬元，增加165萬餘元，主要原因如上開支出減少之說明。

3.　資產負債及淨值

113年12月31日資產總額69億8,782萬餘元，其中流動資產4億8,102萬餘元，占6.88％；不動產、廠房及設備8億1,551萬餘元，占11.67％；無形資產1,784萬餘元，占0.26％；其他資產56億7,343萬餘元，占81.19％。負債總額69億2,192萬餘元，占資產總額99.06％，其中流動負債2億4,588萬餘元，占資產總額3.52％；其他負債66億7,604萬餘元，占資產總額95.54％。淨值6,589萬餘元，占資產總額0.94％，均為累積賸餘。

4.　重要審核意見

（1）　國訓中心培訓國家代表隊於奧亞運締創佳績，惟部分競賽種類培訓成效、選手培訓及教練責任制度等仍有精進空間，隨隊人員支援國外移地訓練或參賽之差旅費報支相關規範未臻明確，允宜研謀改善。

教育部體育署推動「我國參加國際綜合性運動賽會國家代表隊培訓參賽實施計畫」，辦理我國參加奧運、亞運及世大運代表隊選手之選拔、培訓及參賽工作；依實施計畫玖、作業分工，國家運動訓練中心（下稱國訓中心）負責輔導協（總）會研擬各該培訓參賽實施計畫及教練選手遴選辦法、辦理各該培訓隊座談及國內外移訓參賽事宜。依國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法第9條第1項規定，奧運、亞運教練、選手遴選制度及培訓計畫，經國訓中心依規審議通過後，由單項協會依遴選制度選送教練及選手，進駐國訓中心進行培訓。經查執行情形，核有：A.我國國家代表隊於2022年杭州亞運獲得19金20銀28銅、2024年巴黎奧運獲得2金5銅等參賽佳績，其中羽球男子雙打奧運二連霸、拳擊獲得奧運首面金牌，惟部分奧運必辦競賽種類原預計2022年杭州亞運奪牌或取得2024年巴黎奧運參賽資格，實際未奪牌或未取得參賽資格。國訓中心辦理2022年杭州亞運及2024年巴黎奧運賽後檢討會議，針對選手培訓方面提出多項建議，包括：審慎評估選手身體狀態規劃國外移地訓練及參賽計畫，避免密集參賽受傷；年輕選手面對高強度賽事自我調適能力及臨場抗壓性仍待加強，需長期心理諮商輔導支援；國訓中心與協（總）會應明確分級培育人才，青年選手銜接斷層等。國訓中心110至112年度營運績效，經教育部評鑑結果分別為良好、優良、優良，惟部分競賽種類培訓成效、選手培訓及教練責任制度等仍有精進空間，如：應儘速評估以往黃金計畫培訓優秀選手之執行情形及效益，據以滾動修正；尚未完成建立奧亞運會總教練遴選與責任運作模式；持續與國家運動科學中心（下稱運科中心）合作，強化運動科學支援等；B.國訓中心補助協（總）會辦理培訓隊國內外移地訓練或參賽，惟遴派中心人員隨隊支援之國外差旅費報支未明確規範，隨隊人員依國訓中心員工差旅費實施要點、運動團隊參加國際性綜合運動賽會實施賽前國內外移地訓練及參賽輔導要點（下稱移訓輔導要點）分別請領國內交通費、雜費及膳食費等不同費用，與培訓隊其他人員得支領之費用項目未臻一致，且現行核銷方式未盡完善，不易管控有無重複支給情形等情事，經函請教育部督促檢討改善。據復：A.將賡續精進提升培訓成效、強化教練遴選與責任運作，並與運科中心進行資源整合與運用，研擬有利於選手之培育策略與方針；B.該中心人員奉派隨隊支援國家培訓隊之國內外移地訓練或參賽，自114年3月15日起，相關費用依移訓輔導要點核支。

（2）　國訓中心設置伙食會，掌理監督餐廳供膳作業及伙食帳務，惟預估用餐人次及食材成本管控未盡完善，近2年度伙食收支短絀，又長期培訓隊僅約4成人員參加用餐，用餐人數比率仍待提升，允宜研謀改善。

國家運動訓練中心（下稱國訓中心）為妥善管理國家培（集）訓隊人員之伙食，設置餐廳伙食管理委員會（下稱伙食會），掌理監督餐廳供膳作業及伙食帳務。經查國訓中心伙食會之收支管理情形，核有：A.國訓中心為檢討預計與實際用餐人數之差距，自112年2月13日起，由競技運動處及教育訓練處提供在營培（集）訓隊、役男等預估每餐用餐人數（下稱初估用餐人次）後，膳食組再依據初估用餐人次及每週實際用餐情形，修正每餐用餐人數（下稱預估用餐人次）。經抽查國訓中心113年7月用餐情形，初估用餐25,251人次、預估用餐21,054人次，與實際用餐之16,867人次，分別差異8,384人次（49.71％）、4,187人次（24.82％），初估用餐人次與實際差異高達近5成，修正後仍有逾2成之差異，允宜研謀提高預估用餐人數之準確性，避免浪費生鮮食材資源；B.109至113年度國訓中心伙食會收支餘絀分別為賸餘395萬餘元、短絀6萬餘元、賸餘203萬餘元、短絀272萬餘元及短絀523萬餘元，112及113年度每日食材人均成本遠超過伙食費標準，致伙食收支產生短絀。歷年累積伙食結餘自111年底之926萬餘元，下降至113年底之129萬餘元，允宜強化食材管控機制，以維伙食會穩定營運；C.國訓中心因應近年物價大幅成長，參考行政院主計總處公告消費者物價指數之食物類及學生午餐類漲幅，研擬餐廳收費標準調整案，將伙食費標準由250元調升至350元。經查，教育部體育署（下稱體育署）補助長期培訓隊伙食費係以營內人數計算，非實際用餐人數，國訓中心113年1至7月獲體育署補助營內長期培訓隊38,552人次，合計補助伙食費963萬餘元，惟早、中、晚餐實際用餐人次分別為13,327人次（34.57％）、18,146人次（47.07％）、13,500人次（35.02％），營內人數僅約4成於餐廳用餐，允宜設法提高用餐人數比率，以達政府照顧教練、選手之良善立意等情事，經函請教育部督促檢討改善。據復︰A.國訓中心將改善用餐人數預估作業，以降低差異比率，避免浪費生鮮食材資源；B.國訓中心透過每月召開伙食會議，定期檢視餐廳供膳及伙食收支情形，依委員建議滾動調整供膳作業，以有效控管食材成本支出；C.國訓中心將賡續辦理餐廳滿意度調查，研議用餐誘因並精進供膳品質，以提高用餐人數。

5.　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表1）。

表1　112年度審核報告非營業部分所列國家運動訓練中心重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）國訓中心推動備戰奧林匹克運動會黃金計畫，遴選優秀菁英選手，實施分級個別化培訓，惟級別調整作業未盡完善、培訓計畫審查及核定作業費時，影響補助經費撥付期程，允宜檢討改善。 |  |
| （2）國訓中心與臺東體中簽署東部訓練基地合作協議書，支援選手培訓，惟合作事項分工及場館使用涉及多個培訓單位，缺乏整體規劃，訓練基地間有使用率不高、訓練場地無法專用等情，允宜研謀改善。 |  |

註：113年度行政法人之重要審核意見由原列於審核報告非營業部分改列為審核報告營業部分表達。

茲將該行政法人113年度收支營運及資產負債情形，分別列表如次：

國家運動訓練中心收支營運表

中華民國113年度                    單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收入合計 | 2,094,194,000 | 100.00 | 1,724,246,617 | 100.00 | - 369,947,383 | - 17.67 |
| 業務收入 | 2,078,194,000 | 99.24 | 1,693,721,138 | 98.23 | - 384,472,862 | - 18.50 |
| 業務外收入 | 16,000,000 | 0.76 | 30,525,479 | 1.77 | 14,525,479 | 90.78 |
| 支出合計 | 2,082,594,000 | 99.45 | 1,710,986,621 | 99.23 | - 371,607,379 | - 17.84 |
| 業務成本與費用 | 2,082,594,000 | 99.45 | 1,683,575,388 | 97.64 | - 399,018,612 | - 19.16 |
| 業務外費用 | － | － | 27,411,233 | 1.59 | 27,411,233 | -- |
| 本期賸餘（短絀） | 11,600,000 | 0.55 | 13,259,996 | 0.77 | 1,659,996 | 14.31 |

國家運動訓練中心平衡表

中華民國113年12月31日  　            單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 6,987,826,476 | 100.00 | 負債及淨值 | 6,987,826,476 | 100.00 |
| 流動資產 | 481,027,909 | 6.88 | 負債 | 6,921,926,968 | 99.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 815,515,829 | 11.67 | 流動負債 | 245,883,762 | 3.52 |
| 無形資產 | 17,847,149 | 0.26 | 其他負債 | 6,676,043,206 | 95.54 |
| 其他資產 | 5,673,435,589 | 81.19 |  |  |  |
|  |  |  | 淨值 | 65,899,508 | 0.94 |
|  |  |  | 累積餘絀 | 65,899,508 | 0.94 |

註：信託代理與保證資產（負債）31,374,123元。

(二)國家運動科學中心

國家運動科學中心係依據112年2月8日公布之國家運動科學中心設置條例及行政院112年7月12日院授人組字第11220012491號令，於112年8月1日成立，監督機關為教育部。業務範圍包括：1.辦理國家優秀運動選手培訓、參賽所需之運動科學支援服務、健康管理及醫療照護；2.辦理國際運動賽事資訊之蒐集、分析及支援；3.推動運動科學之研究；4.進行運動科技之研發、技術移轉及加值應用，提升產業競爭力；5.促進國內外運動科學研究機構之合作交流；6.協助規劃及培育運動科學專業人才；7.運動科學成果推廣全民運用；8.其他與運動科學相關之業務等。該中心113年度執行成果及決算報告書，業經該中心委任國富浩華聯合會計師事務所蔡淑滿會計師查核簽證，提出查核報告，於114年2月18日提經該中心董事會第1屆第7次會議暨監事聯席會議決議通過，並依該中心設置條例第24條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本部。茲將審核情形分述如次：

1.　計畫實施之查核

113年度業務計畫為運動科學研究應用及支援計畫、行政維運管理計畫等。各項計畫執行結果，計有提供教練、選手國內外情蒐分析351場次；完成運科大樓先期規劃作業等。

2.　收支營運之審核

113年度收入預算數1億1,373萬餘元，執行結果，決算數1億2,924萬餘元，較預算增加1,551萬餘元，約13.64％，主要係政府補助收入較預計增加所致；支出預算數1億1,171萬餘元，執行結果，決算數1億2,838萬餘元，較預算增加1,667萬餘元，約14.93％，主要係各項委託研究案及計畫案較預計增加所致；收支相抵，賸餘85萬餘元，較預算賸餘202萬元，減少116萬餘元，主要原因如上開支出增加之說明。

3.　資產負債及淨值

113年12月31日資產總額1億7,297萬餘元，其中流動資產7,202萬餘元，占41.64％；不動產、廠房及設備8,057萬餘元，占46.58％；無形資產2,037萬餘元，占11.78％。負債總額1億7,208萬餘元，占資產總額99.49％，其中流動負債6,698萬餘元，占資產總額38.73％；其他負債1億509萬餘元，占資產總額60.76％。淨值88萬餘元，占資產總額0.51％，均為累積賸餘。

4.　重要審核意見

運科中心提供選手運科支援服務及推動運科研究，惟部分專業人才徵聘未如預期，業務計畫或工作項目之規劃及執行未臻周妥，允宜研謀改善，以提升運科支援效益。

國家運動科學中心（下稱運科中心）於112年8月1日成立，主要任務為提供國家優秀運動選手培訓及參賽所需之運科支援服務，推動運科研究與應用，以提升國際運動競爭力，帶領我國在奧亞運及世大運等重要國際賽事創下佳績。113年度業務計畫包含推動「提升運動科學實務支援品質」等8大目標32個工作項目。經查執行情形，核有下列事項：

（1）　運科中心提供國家優秀運動選手培訓及參賽所需之運科支援服務，成立初期以建置組織運作及招募專業人才為重點，惟運動科技與資訊開發處、運動醫學研究處聘任人員仍未達預算人力半數：依行政法人國家運動科學中心設置規劃報告載述，運科中心成立初期以建置組織運作及招募專業人才為重點，規劃所需總人力計140名（編制人力100名、計畫人力40名），依實際需求逐年分階段進用。經查，運科中心組織章程設有4處，分別為運動科學研究處、運動科技與資訊開發處、運動醫學研究處及行政管理處。113年度預算編制人力53名、計畫人力12名，截至8月底止，運動科技與資訊開發處、運動醫學研究處聘任人員仍未達預算人力半數，主要係相關人員遴選需符合相當資格條件，允宜持續徵聘專業人才，以利後續業務推動，提升我國運科之量能，經函請教育部督促檢討改善。據復：將持續聘任專業人力，逐步完整各業務處分組規劃，以提升我國運科量能。

（2）　體育署推動運動科學相關行動方案，已累積多年執行成果，運科中心擬訂各年度業務計畫時，允宜參酌既有成果規劃後續發展策略及方向，以持續發揮資源效益：教育部體育署（下稱體育署）於102年6月25日公布體育運動政策白皮書，同年9月完成行動方案期程規劃，並編列預算執行。106年修訂體育運動政策白皮書，於競技運動訂有「落實運動科學選才整合策略，擴大奪牌優勢」等5大項發展策略，提出106至112年行動方案，並於體育署網站公告歷年執行成果。依據運科中心發展目標及計畫（112-116年），推動項目包括發展運動選才模式、發展運動傷害預防檢測模式與傷後回場指引、規劃辦理區域優秀選手運科支援強化計畫等，部分業務於運科中心成立

表1　運科中心推動項目與體育運動政策白皮書行動方案比較

| 運科中心發展目標及計畫（112-116年）推動項目 | 體育運動政策白皮書 （102-112年）行動方案 |
| --- | --- |
| 發展運動選才模式，建立資優運動員計畫 | 建構千里馬運動科學選才資料庫、建置重點運動種類（項目）選才常模 |
| 發展運動傷害預防檢測模式與傷後回場指引 | 建立四級運動傷害防護及醫療康復體系、推動運動傷害預防與照護、建立運動傷害預防與照護平臺 |
| 規劃辦理區域優秀選手運科支援強化計畫 | 建立運科介入運作及管理機制 |

資料來源：整理自運科中心提供資料。

前，體育運動政策白皮書相關行動方案（表1）已累積多年執行成果，以發展運動選才模式為例，運科中心規劃建立科學化運動選才模式，擬定選才標準、評估方法及蒐集相關選手數據。然體育署自104年推動千里馬運動科學選才計畫，已逐年蒐集選手檢測資料並逐步建構重點運動種類（項目）選才常模。運科中心擬訂各年度業務計畫時，允宜以既有執行成果為基石，規劃後續發展策略及方向，以持續發揮資源效益，經函請教育部督促檢討改善。據復：原由體育署推動之相關運科計畫，將陸續移轉至運科中心執行；運科中心將建置數據資料庫、運動傷害預防及照護機制，並配合國家政策統合資源，發揮最大效益。

（3）　運科中心擴充建置國家棒球場數據影像蒐集相關系統，以協助球隊強化訓練效能，惟近3年棒球培訓隊未曾進駐訓練，允宜及早規劃及聯繫營內訓練事宜，並確保設施功能符合訓練需求：運科中心為加強棒球選手訓練數據與影像蒐集分析，規劃於國家運動訓練中心（下稱國訓中心）棒球場，建置「國家棒球場賽事數據影像蒐集回饋系統」、「投手牛棚訓練數據影像蒐集系統」及「國家棒球場賽事數據視覺化與球探報告系統」，預計經費約1,283萬元。惟111年度至113年8月底止，棒球培訓隊調訓以營外進行培訓為主，未曾進駐國訓中心訓練，為利相關系統建置完備後，提供棒球培訓隊使用，允宜及早規劃及聯繫營內訓練事宜，以確保建置功能與內容符合訓練需求，經函請教育部督促檢討改善。據復：運科中心將規劃與國訓中心、中華民國棒球協會合作，共同組建教練團，邀請選手進駐訓練，並建立支援模式，蒐集相關數據進行研究分析。

5.　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，計有成立運科中心，提供選手運科支援服務及推動運科研究，惟運科中心與國訓中心部分業務權責分工仍待釐清，又年度業務計畫工作項目未按人力配置及執行期程妥適規劃，有效配置運科資源，允宜研謀改善1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

茲將該行政法人113年度收支營運及資產負債情形，分別列表如次：

國家運動科學中心收支營運表

中華民國113年度                    單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收入合計 | 113,731,000 | 100.00 | 129,241,683 | 100.00 | 15,510,683 | 13.64 |
| 業務收入 | 111,711,000 | 98.22 | 128,437,592 | 99.38 | 16,726,592 | 14.97 |
| 業務外收入 | 2,020,000 | 1.78 | 804,091 | 0.62 | - 1,215,909 | - 60.19 |
| 支出合計 | 111,711,000 | 98.22 | 128,385,475 | 99.34 | 16,674,475 | 14.93 |
| 業務成本與費用 | 111,711,000 | 98.22 | 128,385,475 | 99.34 | 16,674,475 | 14.93 |
| 本期賸餘（短絀） | 2,020,000 | 1.78 | 856,208 | 0.66 | - 1,163,792 | - 57.61 |

國家運動科學中心平衡表

中華民國113年12月31日          　　  單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 172,970,932 | 100.00 | 負債及淨值 | 172,970,932 | 100.00 |
| 流動資產 | 72,025,047 | 41.64 | 負債 | 172,082,680 | 99.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 80,575,825 | 46.58 | 流動負債 | 66,987,829 | 38.73 |
| 無形資產 | 20,370,060 | 11.78 | 其他負債 | 105,094,851 | 60.76 |
|  |  |  | 淨值 | 888,252 | 0.51 |
|  |  |  | 累積餘絀 | 888,252 | 0.51 |

註：信託代理與保證資產（負債）6,100,000元。