戊、附    錄

壹、國營事業購建固定資產計畫執行情形之查核

圖1　國營事業重大購建固定資產計畫實際投資金額

年度

資料來源：整理自各國營事業提供資料。

依據「113年度中央政府總預算附屬單位預算編製應行注意事項－營業部分」之規定，各事業購建固定資產，其中新興專案計畫部分，應妥作可行性評估、核實估列計畫投資總額，以及核實成本效益分析；繼續計畫應逐年重新評估，如較原定目標降低，或預算保留多年未動用主體預算者，應即檢討緩辦、停辦或採取必要改進措施等原則辦理。又各國營事業配合國家經濟建設及再生能源發電計畫之實施，或因應營運之永續發展暨提升企業競爭力等需要，擴充設備、增建廠房及營業場所，暨汰換機器設備等，投資金額甚為龐鉅，其執行良窳，攸關各事業經營成敗，亦影響國家經濟發展及國民生活品質之提升。鑑於各國營事業購建固定資產計畫項目繁多，爰以各計畫預算投資金額達1億元以上者，列為考核範圍。各國營事業近5年度（109至113年度）重大購建固定資產計畫實際執行投資金額介於1,388億餘元至1,936億餘元之間（圖1）。茲將113年度預算及各項計畫執行情形、本部所提重要審核意見，列述如次：

一、113年度預算執行情形

其他

0.89％

臺灣港務公司

1.83％

台灣自來水公司

7.70％

桃園國際機場公司

3.00％

中華郵政公司

2.18％

臺灣鐵路公司

9.03％

圖2　截至113年底國營事業重大購建固定資產計畫累計可用預算數占比

台灣中油公司

11.39％

台灣電力公司

63.99％

資料來源：整理自各國營事業提供資料。

| 表1 113年度各主管別重大購建固定資產計畫預算投資情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：項、新臺幣千元 |  |  |
| 主管別名稱 | 項數 | 預算投資金額 |
| 合 計 | 96 | 3,208,319,557 |
| 經濟部 | 75 | 2,766,598,557 |
| 財政部 | 1 | 1,362,290 |
| 交通部 | 20 | 440,358,710 |
| 資料來源：整理自各國營事業提供資料。 |  |  |

113年度各國營事業列有1億元以上重大購建固定資產計畫者，共計9家，分別為經濟部主管（台灣糖業公司、台灣中油公司、台灣電力公司、台灣自來水公司）4家、財政部主管（臺灣菸酒公司）1家、交通部主管（中華郵政公司、臺灣鐵路公司、臺灣港務公司及桃園國際機場公司）4家，共有96項計畫，全部計畫預算投資金額3兆2,083億1,955萬餘元（表1），截至113年底止，累計可用預算數1兆4,741億3,645萬餘元，其中經濟部主管計75項，累計可用預算數1兆2,363億9,906萬餘元；財政部主管計1項，累計可用預算數13億229萬元；交通部主管計20項，累計可用預算數2,364億3,509萬餘元，各國營事業中又以台灣電力公司9,432億8,785萬餘元，占全部累計可用預算數之63.99％最高；其次為台灣中油公司1,678億5,744萬餘元，占全部累計可用預算數之11.39％（圖2）。整體執行結果，累計支用數1兆4,322億4,955萬餘元，其中113年度可用預算數2,272億890萬餘元，決算支用數1,936億1,094萬餘元，整體執行率為85.21％，惟執行率未及80％者尚有臺灣鐵路公司1家，僅70.51％（圖3）。茲將各國營事業113年度重大購建固定資產計畫預算執行情形，分述如次：

0

0

資料來源：整理自各國營事業提供資料。

百萬元

％

圖3　113年度各國營事業重大購建固定資產計畫預算執行情形

（一）經濟部主管：計畫預算投資金額達1億元以上者，計75項，預算投資金額2兆7,665億9,855萬餘元，113年度可用預算數1,829億4,640萬餘元，決算支用數1,567億5,094萬餘元，執行率85.68％，按事業說明如次：

1.　台灣糖業公司，計有「屏東廠區殺蛇溪以南工業區開發投資計畫」等4項，截至113年底止，累計可用預算數117億8,857萬餘元，累計支用數115億9,611萬餘元，其中113年度可用預算數31億5,652萬餘元，決算支用數29億6,407萬餘元，執行率為93.90％。

2.　台灣中油公司，計有「石化事業部NO.19鍋爐汰舊更新投資計畫」等18項，截至113年底止，累計可用預算數1,678億5,744萬餘元，累計支用數1,617億5,066萬餘元，其中113年度可用預算數407億6,411萬餘元，決算支用數395億1,178萬餘元，執行率為96.93％。

3.　台灣電力公司，計有「風力發電第五期計畫」等32項，截至113年底止，累計可用預算數9,432億8,785萬餘元，累計支用數9,201億6,255萬餘元，其中113年度可用預算數1,189億664萬餘元，決算支用數958億1,754萬餘元，執行率為80.58％。

4.　台灣自來水公司，計有「豐原一場一、二期淨水設施更新工程」等21項，截至113年底止，累計可用預算數1,134億6,519萬餘元，累計支用數1,118億362萬餘元，其中113年度可用預算數201億1,912萬餘元，決算支用數184億5,754萬餘元，執行率為91.74％。

（二）財政部主管：計畫預算投資金額達1億元以上者，計1項，預算投資金額13億6,229萬元，113年度可用預算數2億2,004萬餘元，決算支用數2億2,004萬餘元，執行率100％，按事業說明如次：

臺灣菸酒公司，僅「南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫」1項，截至113年底止，累計可用預算數13億229萬元，累計支用數13億228萬餘元，其中113年度可用預算數2億2,004萬餘元，決算支用數2億2,004萬餘元，執行率為100％。

（三）交通部主管：計畫預算投資金額達1億元以上者，計20項，預算投資金額4,403億5,871萬元，113年度可用預算數440億4,245萬餘元，決算支用數366億3,995萬餘元，執行率83.19％，按事業說明如次：

1. 　中華郵政公司，計有「郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫」等3項，截至113年底止，累計可用預算數321億465萬餘元，累計支用數320億64萬餘元，其中113年度可用預算數40億7,720萬餘元，決算支用數40億7,720萬餘元，執行率為99.99％。

2.　桃園國際機場公司，計有「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」等3項，截至113年底止，累計可用預算數441億5,520萬餘元，累計支用數441億2,918萬餘元，其中113年度可用預算數112億7,272萬餘元，決算支用數112億4,617萬餘元，執行率為99.77％。

3.　臺灣港務公司，計有「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」等2項，截至113年底止，累計可用預算數270億2,182萬餘元，累計支用數258億5,096萬餘元，其中113年度可用預算數36億7,828萬餘元，決算支用數36億7,793萬餘元，執行率為99.97％。

4.　 臺灣鐵路公司，計有「臺鐵電務智慧化提升計畫」等12項，截至113年底止，累計可用預算數1,331億5,341萬餘元，累計支用數1,236億5,350萬餘元，其中113年度可用預算數250億1,424萬餘元，決算支用數176億3,810萬餘元，執行率為70.51％。

二、各項計畫執行情形

| 表2 113年度國營事業各重大購建固定資產計畫執行概況 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：項 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基金名稱 | 項數 | 執行情形 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已完成 | 緩辦或 停止辦理 | 尚待繼續執行 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 進度超前 | 進度相同 | 進度落後 |
| 合 計 | 96 | 12 | 3 | 81 | 6 | 46 | 29 |
| 經濟部主管 | 75 | 10 | 3 | 62 | 5 | 40 | 17 |
| 台灣糖業公司 | 4 | 1 | － | 3 | － | 2 | 1 |
| 台灣中油公司 | 18 | 4 | － | 14 | － | 14 | － |
| 台灣電力公司 | 32 | 2 | 2 | 28 | 4 | 12 | 12 |
| 台灣自來水公司 | 21 | 3 | 1 | 17 | 1 | 12 | 4 |
| 財政部主管 | 1 | － | － | 1 | － | 1 | － |
| 臺灣菸酒公司 | 1 | － | － | 1 | － | 1 | － |
| 交通部主管 | 20 | 2 | － | 18 | 1 | 5 | 12 |
| 中華郵政公司 | 3 | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 桃園國際機場公司 | 3 | － | － | 3 | － | 2 | 1 |
| 臺灣港務公司 | 2 | 1 | － | 1 | 1 | － | － |
| 臺灣鐵路公司 | 12 | 1 | － | 11 | － | 3 | 8 |
| 資料來源：整理自各國營事業提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

113年度9家國營事業1億元以上重大購建固定資產計畫共96項，計畫預算投資金額3兆2,083億1,955萬餘元，其中於113年度完成者計12項，預算投資金額629億4,080萬餘元；經行政院、主管機關同意緩辦或停止辦理者計3項，預算投資金額2,914億8,661萬餘元；尚待以後年度繼續執行完成者81項（表2），預算投資金額2兆8,538億9,214萬餘元。茲將各項計畫執行情形歸納列述如次：

（一）　計畫於113年度完成者12項，屬經濟部及交通部主管所屬事業，預算投資金額629億4,080萬餘元，累計支用數565億6,504萬餘元，較累計可用預算數626億9,974萬餘元，減少61億3,469萬餘元，約9.78％。

1.　台灣糖業公司1項：嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫，預算投資金額與累計可用預算數均為2億5,000萬元，累計支用數2億3,677萬餘元，減少1,322萬餘元，約5.29％。

2.　台灣中油公司4項：（1）石化事業部NO.19鍋爐汰舊更新投資計畫，預算投資金額與累計可用預算數均為21億2,200萬元，累計支用數19億3,582萬餘元，減少1億8,617萬餘元，約8.77％；（2）四萬噸級成品油輪新建投資計畫，預算投資金額與累計可用預算數均為17億288萬元，累計支用數15億3,966萬餘元，減少1億6,321萬餘元，約9.58％；（3）天然氣事業部台中廠二期投資計畫，預算投資金額與累計可用預算數均為209億731萬餘元，累計支用數168億3,643萬餘元，減少40億7,087萬餘元，約19.47％；（4）天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫，預算投資金額與累計可用預算數均為74億3,402萬元，累計支用數72億5,030萬餘元，減少1億8,371萬餘元，約2.47％。

3.　台灣電力公司2項：（1）全台小水力發電第一期計畫，預算投資金額27億3,006萬餘元，累計可用預算數27億1,027萬餘元，累計支用數27億1,026萬餘元，減少8千餘元；（2）風力發電第五期計畫，預算投資金額34億7,000萬元，累計支用數31億8,707萬餘元，較累計可用預算數34億6,682萬餘元，減少2億7,974萬餘元，約8.07％。

4.　台灣自來水公司3項：（1）屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫，預算投資金額1億4,500萬元，累計支用數1億2,052萬餘元，較累計可用預算數1億4,499萬餘元，減少2,447萬餘元，約16.88％；（2）桃園－新竹備援管線工程計畫，預算投資金額29億6,600萬元，累計支用數27億4,444萬餘元，較累計可用預算數27億6,739萬餘元，減少2,294萬餘元，約0.83％；（3）屏東縣竹田鄉供水工程計畫，預算投資金額1億3,550萬元，累計支用數1億3,097萬餘元，較累計可用預算數1億3,190萬餘元，減少93萬餘元，約0.71％。

5.　臺灣港務公司1項：臺灣國際商港營運設施實質建設計畫，預算投資金額與累計可用預算數均為195億3,752萬餘元，累計支用數183億6,870萬餘元，減少11億6,882萬餘元，約5.98％。

6.　臺灣鐵路公司1項：臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫，預算投資金額15億4,050萬元，累計支用數15億406萬餘元，較累計可用預算數15億2,461萬餘元，減少2,054萬餘元，約1.35％。

（二）　計畫變更報准停止辦理者3項，為經濟部所屬主管事業，預算投資金額2,914億8,661萬餘元，實際已投資2,812億1,893萬餘元。

1.　台灣電力公司2項：（1）核能四廠第一、二號機發電工程計畫，預算投資金額2,838億7,913萬餘元，實際已動支2,812億1,889萬餘元，行政院為回應各界對核電安全之疑慮，於103年4月28日宣布「核四1號機不施工、只安檢，安檢後封存；核四2號機全部停工」；（2）石門抽蓄水力發電計畫，預算投資金額70億247萬餘元，實際已動支4萬餘元，台灣電力公司調查後發現地質條件不佳，工程難以克服且不具經濟效益，經提報經濟部於113年7月10日同意停辦。

2.　台灣自來水公司1項：係龍潭淨水場三期更新工程計畫，預算投資金額6億500萬元，尚未動支，因龍潭科學園區三期擴建計畫用水需求未定，經提報經濟部於113年4月25日同意先行緩辦。

（三）　計畫尚待以後年度繼續執行完成者81項，預算投資金額2兆8,538億9,214萬餘元，累計支用數1兆944億6,556萬餘元，較累計可用預算數1兆1,301億6,770萬餘元，減少357億213萬餘元，約3.16％。

各國營事業重大購建固定資產計畫尚待以後年度繼續執行者計81項，分別為經濟部主管62項、交通部主管18項及財政部主管1項（圖4），其中實際進度較預計進度超前者，計有台灣電力公司第七輸變電計畫等6項（預算投資金額3,484億8,399萬餘元）；實際進度與預計進度相同者，計有台灣糖業公司高雄橋中建屋出租投資計畫等46項（預算投資金額1兆2,917億4,971萬餘元）；實際進度較預計進度落後者，計有中華郵政公司購建郵政局所計畫等29項（預算投資金額1兆2,136億5,842萬餘元）。茲將計畫進度落後情形，分述如次：

1.　經濟部主管：所屬事業計畫進度落後者計17項，分別為台灣糖業公司1項、台灣電力公司12項、台灣自來水公司4項，預算投資金額8,680億7,710萬餘元。

（1）　台灣糖業公司1項：農業循環豬場改建投資計畫，預算投資金額124億4,606萬餘元，實際進度86.09％，較預計進度落後0.2個百分點，係因統包商人力不足等，影響計畫執行進度。

（2）　台灣電力公司12項：A.大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫，預算投資金額1,104億6,014萬餘元，實際進度99.27％，較預計進度落後0.01個百分點，係因機組相關儀器設備操作介面複雜，尚在測試階段所致；B.興達電廠燃氣機組更新改建計畫，預算投資金額1,168億7,337萬餘元，實際進度83.90％，較預計進度落後1.60個百分點，係基地為低窪鹽灘地，需耗時施作砂樁及基樁，致影響工進；C.台中電廠新建燃氣機組計畫，預算投資金額1,180億6,169萬餘元，實際進度54.23％，較預計進度落後0.51個百分點，係廠商人力不足，致部分工項施作進度落後；D.協和電廠更新改建計畫，預算投資金額1,218億55萬餘元，實際進度35.15％，較預計進度落後1.11個百分點，係環境影響評估審查進度未如預期及地方民眾抗爭等因素，致影響計畫執行進度；E.萬里水力發電計畫，預算投資金額95億9,623萬餘元，實際進度5.18％，較預計進度落後8.12個百分點，係環境影響評估報告提送時程延宕，致影響計畫執行進度；F.中區一期輸變電專案計畫，預算投資金額69億6,147萬餘元，實際進度36.86％，較預計進度落後22.55個百分點，係部分工程受缺工及建材漲價等影響而流標，需重新發包，及部分工程受民眾陳抗等，致影響工進；G.北區二期輸變電專案計畫，預算投資金額95億6,206萬餘元，實際進度20.93％，較預計進度落後19.10個百分點，係部分工程用地無法定案，致影響計畫執行進度；H.離岸風力發電第二期計畫，預算投資金額573億2,396萬元，實際進度70.77％，較預計進度落後10.62個百分點，係受東北季風影響，及施工船隻受損維修，影響工進；I.台中發電廠第5～10號機空污改善工程計畫，預算投資金額145億6,016萬餘元，實際進度86.67％，較預計進度落後0.23個百分點，係因需配合其他工程施作，致影響工程執行進度；J.通霄電廠第二期更新改建計畫，預算投資金額1,346億7,706萬餘元，實際進度26.26％，較預計進度落後0.01個百分點，係因廠商受俄烏戰爭原物料價格上升、缺工等影響廠商投標意願，致計畫進度未如預期；K.大林電廠燃氣機組更新改建計畫，預算投資金額612億1,251萬元，實際進度31.35％，較預計進度落後0.06個百分點，係受俄烏戰爭原物料價格上升，及國際燃氣機組需求高等影響，致相關設備採購決標期程延後；L.臺北及高雄中央調度中心大樓新建工程，預算投資金額59億2,130萬元，實際進度0.17％，較預計進度落後0.18個百分點，係技術服務及規劃作業等勞務採購尚未核定，致相關決標時程延後。

（3）　台灣自來水公司4項：A.降低漏水率計畫(102至113年)，預算投資金額826億元，實際進度99.81％，較預計進度落後0.19個百分點，係部分都會區管線汰換工程施作進度延宕，致未能如期竣工；B.離島地區供水改善計畫第二期，預算投資金額9億8,750萬元，實際進度99.15％，較預計進度落後0.85個百分點，係受氣候因素影響，致未能如期竣工；C.老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110－113年)，預算投資金額4億2,700萬元，實際進度99.58％，較預計進度落後0.42個百分點，係部分管線工程行經私人用地，且路證取得費時，致未能如期竣工；D.無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程，預算投資金額46億600萬元，實際進度94.10％，較預計進度落後5.90個百分點，係配合經濟部水利署新增工程案件前置作業延遲，致未能如期竣工。

2.　交通部主管：所屬事業計畫進度落後者計12項，分別為中華郵政公司3項、桃園國際機場公司1項、臺灣鐵路公司8項，預算投資金額3,455億8,131萬餘元。

（1）　中華郵政公司3項：A.郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫，預算投資金額258億4,694萬餘元，實際進度99.60％，較預計進度落後0.4個百分點，係工程驗收作業未如預期，致影響計畫結案；B.購建郵政局所計畫，預算投資金額62億4,772萬餘元，實際進度99.01％，較預計進度落後0.99個百分點，係因承包廠商能力不佳等，致影響工進；C.臺北郵局公辦都市更新案，預算投資金額140億190萬餘元，實際進度4.57％，較預計進度落後0.20個百分點，係辦理古蹟土地範圍修正作業，致影響計畫執行進度。

（2）　桃園國際機場公司1項：臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫，預算投資金額956億8,100萬元，實際進度75.75％，較預計進度落後0.45個百分點，係受缺工影響，致部分標案執行進度未如預期。

（3）　臺灣鐵路公司8項：A.鐵路行車安全改善計畫，預算投資金額275億2,240萬元，實際進度99.32％，較預計進度落後0.68個百分點，係配合其他工程施作期程，致影響工進；B.臺鐵整體購置及汰換車輛計畫，預算投資金額977億3,000萬元，實際進度97.42％，較預計進度落後0.11個百分點，係部分款項尚未完成計價，致影響計畫執行進度；C.臺鐵電務智慧化提升計畫，預算投資金額306億1,000萬元，實際進度58.86％，較預計進度落後0.01個百分點，係規劃設計作業延遲，及辦理契約變更、驗收等進度未如預期所致；D.臺鐵軌道結構安全提升計畫（109至114年），預算投資金額99億30萬元，實際進度26.39％，較預計進度落後0.06個百分點，係受天災停工及工程招標作業未如預期，致影響工進；E.高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫，預算投資金額121億4,766萬餘元，實際進度63.11％，較預計進度落後0.67個百分點，係工程決標期程未如預期，致影響工進；F.花東地區鐵路雙軌電氣化計畫－臺鐵局配合款，預算投資金額11億4,069萬元，實際進度26.20％，較預計進度落後10.47個百分點，係工程招標作業未如預期，致影響工進；G.臺鐵公司營業所需基礎設施建設重置第1期計畫(113年至116年)，預算投資金額95億3,444萬元，實際進度19.75％，較預計進度落後0.25個百分點，係受天災停工及工程招標作業未如預期，致影響工進；H.臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫(113年至116年)，預算投資金額132億1,825萬元，實際進度8.06％，較預計進度落後0.11個百分點，係車輛維修輛數較預計減少所致。

有關113年度81項尚待以後年度繼續執行完成之計畫，其投資金額、累計可用預算數、累計支用數、計畫累計進度、落後原因及其他說明等，詳后附表。

三、審核情形

各國營事業重大購建固定資產計畫項數多，且投資金額甚為龐鉅，其計畫執行良窳，攸關各事業經營成敗，亦影響國家經濟發展及國民生活品質之提升，本部歷年均列為加強考核項目之一。113年度各項重大購建固定資產計畫預算執行率欠佳、實際進度較預計進度落後者，本部已分別函請相關主管機關或各事業檢討改善，據復：已檢討並研訂改善措施積極執行中，本部已列管繼續注意加強考核其改善成效。茲將所提重要審核意見歸納摘述如次：

（一）　共同事項：經濟部所屬台灣糖業公司、台灣中油公司、台灣電力公司、台灣自來水公司辦理75項計畫，預算投資金額2兆7,665億9,855萬餘元，截至113年底止，累計可用預算數1兆2,363億9,906萬餘元，累計支用數1兆2,053億1,295萬餘元，其執行情形，核有：經濟部所屬國營事業為穩定國家民生及發展經濟，辦理重大購建固定資產計畫，惟部分計畫執行進度落後、下修計畫投資效益或增加投資金額等情事，經函請經濟部督促檢討改善（詳甲－31頁）。

（二）　個別事項

1.　台灣糖業公司：農業循環豬場改建投資計畫：預算投資金額124億4,606萬餘元，執行期程為107年10月至114年6月，截至113年底止，累計可用預算數與累計支用數均為107億3,979萬元，其執行情形，核有：為加速畜殖事業現代化辦理豬場改建計畫，惟統包工程進度未達修正後預計目標且距契約預定完工日期落後逾6至31個月，又工程施工期間部分畜殖場因違反環保法規遭裁罰之事件頻仍等情事，經函請台灣糖業公司檢討改善（詳乙－42頁）。

2.　台灣中油公司

（1）　天然氣事業部台中廠三期投資計畫：預算投資金額343億7,072萬餘元，執行期程為109年1月至115年12月，截至113年底止，累計可用預算數176億8,679萬餘元，累計支用數176億8,556萬餘元，其執行情形，核有：統包工程延遲交付用地，並受缺工及施工品質未如預期影響，進度延宕，又因設計時未審慎評估，致管線基礎設施走位與氣化設施結構衝突，須重新辦理設計等情，影響施工期程，經函請經濟部督促檢討改善（詳乙－66頁）。

（2）　煉製事業部大林廠增產0.3wt％超低硫燃料油及改質瀝青生產中心投資計畫：預算投資金額70億1,859萬餘元，執行期程為110年7月至114年12月，截至113年底止，累計可用預算數15億4,798萬元，累計支用數15億4,785萬餘元，其執行情形，核有：為優化煉製結構強化市場競爭力，辦理「M11001煉製事業部大林廠增產0.3wt％超低硫燃料油及改質瀝青生產中心投資計畫」，惟未審慎評估興建工場經費，及大環境已明顯存有化石燃料需求下降等不確定因素，計畫面臨停辦之風險，仍辦理工場基本設計之勞務採購案，及區外工程發包作業，終因須大幅增加計畫總投資金額未符效益而停辦，發生鉅額投資損失等情事，經函請經濟部查明妥處（詳乙－67頁）。

（3）　石化事業部煉化轉型產業升級投資計畫：預算投資金額1,062億4,254萬餘元，執行期程為113年1月至119年6月，截至113年底止，累計可用預算數203萬元，累計支用數100萬元，其執行情形，核有：辦理「石化事業部煉化轉型產業升級投資計畫」，有助穩定供應石化基本原料，惟因計畫涉及石化產能供給、國家淨零減碳策略、環境保護及工業安全等議題，允宜積極與相關利害關係人溝通，並滾動檢討調整因應方案，以確保計畫推動發揮預計效益，經函請經濟部督促檢討改善（詳乙－70頁）。

（4）　示範級軟碳製程工場新建投資計畫：預算投資金額79億8,752萬餘元，執行期程為110年1月至114年6月，截至113年底止，累計可用預算數與累計支用數均為3億3,255萬餘元，其執行情形，核有：辦理「Ｅ11001示範級軟碳製程工場新建投資計畫」，有助建構國內完整電池材料產業鏈，惟因計畫變更審查多年仍無法繼續推動，影響計畫成效之發揮，經函請台灣中油公司檢討改善（詳乙－71頁）。

3.　台灣電力公司

（1）　綠能第一期計畫：預算投資金額91億6,220萬元，執行期程為110年7月至116年12月，截至113年底止，累計可用預算數29億3,888萬餘元，累計支用數24億6,431萬餘元，其執行情形，核有：辦理綠能第一期計畫，有助增加再生能源供給，惟未依規定辦理短期可行及計畫備選廠址之評估，致部分案場取消辦理或縮減規模，且造成部分前置工程經費未能發揮效益，又部分備選廠址涉及生態開發或單位競合等，無法填補裝置容量缺口，未能及時發揮替代廠址功能，未達計畫裝置容量目標並延宕期程等效能過低情事，經依審計法第69條第1項前段規定，函請經濟部督促檢討改善，並報告監察院（詳乙－113頁）。

（2）　離岸風力發電加強電力網第一期計畫：預算投資金額606億7,914萬餘元，執行期程為107年1月至114年12月，截至113年底止，累計可用預算數337億3,198萬餘元，累計支用數336億2,445萬餘元，其執行情形，核有：辦理離岸風力發電加強電力網第一期計畫，有助提高再生能源併網傳輸與系統電壓穩定，惟部分工程實際進度未及6成，或須配合他案設備安裝期程等，致計畫存有無法屆期完成之風險，又部分電網供電場所之重要器材，涉有未符契約所訂之產品製造地點疑慮等情事，經函請台灣電力公司檢討改善（詳乙－118頁）。

（3）　台中發電廠1至10號機供煤系統改善計畫：預算投資金額161億148萬餘元，執行期程為106年1月至114年12月，截至113年底止，累計可用預算數135億2,702萬餘元，累計支用數127億2,588萬餘元，其執行情形，核有：辦理台中發電廠1至10號機供煤系統改善計畫，有助改善環境品質及提升電廠供拌煤效力，惟間有未妥適審查技術服務廠商所編製採購預算，且採不當減項發包方式，減列工程必要項目，及未妥適督促承攬廠商申辦合理建築執照期限等情事，經函請經濟部督促檢討改善（詳乙－127頁）。

（4）　離岸風力發電第二期計畫：預算投資金額573億2,396萬元，執行期程為108年4月至114年12月，截至113年底止，累計可用預算數279億9,928萬餘元，累計支用數279億5,996萬餘元，其執行情形，核有：配合政府發展離岸風力再生能源政策，辦理離岸風力發電第二期計畫，惟計畫執行進度落後，未能依遴選契約規定於113年底完成所有水下基礎設置，且距114年底預定完成工期僅剩餘1年，潛藏未能如期完工併聯風險等情事，經函請台灣電力公司檢討改善（詳乙－110頁）。

（5）　興達電廠燃氣機組更新改建計畫：預算投資金額1,168億7,337萬餘元，執行期程為107年2月至117年12月，截至113年底止，累計可用預算數814億8,118萬餘元，累計支用數813億6,321萬餘元，其執行情形，核有：辦理興達電廠燃氣機組更新改建計畫，有助維持供電穩定，惟因統包廠商施工人力不足，或廠區地質不佳或工區狹窄等影響施工效率，致執行進度持續落後，全數機組商轉期程均展延1年以上，恐影響電力調度等情事，經函請台灣電力公司檢討改善（詳乙－124頁）。

（6）　協和電廠更新改建計畫：預算投資金額1,218億55萬餘元，執行期程為107年7月至121年12月，截至113年底止，累計可用預算數27億2,922萬餘元，累計支用數27億2,305萬餘元，其執行情形，核有：辦理協和電廠更新改建計畫，有助電廠汰舊換新並提升整體效率，惟環評作業較預估期程延後3年餘，且部分土壤檢測數值超標事件引發外界質疑，另環評過程與地方政府及民眾溝通仍有精進空間等情事，經函請經濟部督促檢討改善（詳乙－125頁）。

4.　台灣自來水公司

（1）　降低漏水率計畫（102至113年）：預算投資金額826億元，執行期程為102年1月至113年12月，截至113年底止，累計可用預算數777億2,422萬餘元，累計支用數768億1,347萬餘元，其執行情形，核有：賡續推動降低漏水率計畫及建置WADA系統，有助提升水資源使用及偵測小區漏水情形，惟逾使用年限高漏水風險管線占比仍偏高，且逾半數小區售水率未達目標值，及部分小區介接WADA系統比率偏低等情事，經函請台灣自來水公司檢討改善（詳乙－147頁）。

（2）　無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程：預算投資金額46億600萬元，執行期程為111年1月至113年12月，截至113年底止，累計可用預算數46億571萬餘元，累計支用數42億414萬餘元，其執行情形，核有：因應民生用水需求，持續配合推動無自來水地區供水改善計畫延管工程，惟間有用戶用水設備外線未採用優良管材、無廠商投標或用戶預繳率未達5成，導致撤案或工程完工後部分用戶未使用自來水等情事，經函請台灣自來水公司研謀善策因應（詳乙－150頁）。

（3）　老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫（110－113年）：預算投資金額4億2,700萬元，執行期程為110年1月至113年12月，截至113年底止，累計可用預算數4億446萬餘元，累計支用數3億4,798萬餘元，其執行情形，核有：推動老舊高地社區用戶加壓受水設備改善，有利減少水資源浪費及維護民眾居住安全，惟部分工程執行進度未如預期，或因遲未取得土地而撤案，且部分社區改善後廢除總表缺乏效益評估依據，或改善後漏水疑似復增等情事，經函請台灣自來水公司檢討改進（詳乙－158頁）。

5.　中華郵政公司：郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫：預算投資金額258億4,694萬餘元，執行期程為103年1月至113年12月，截至113年底止，累計可用預算數258億4,694萬餘元，累計支用數257億4,294萬餘元，其執行情形，核有：為因應物流產業發展趨勢，建置全方位郵政物流園區，惟耗費鉅資興建之北臺灣郵件作業中心及郵政營運中心辦理多次招租，均無廠商投標而流標等情事，經函請中華郵政公司檢討妥處（詳乙－247頁）。

6.　臺灣鐵路公司

（1）　鐵路行車安全改善計畫：預算投資金額275億2,240萬元，執行期程為104年1月至113年12月，截至113年底止，累計可用預算數275億2,240萬元，累計支用數235億9,698萬餘元，其執行情形，核有：為避免邊坡土石滑落，造成軌道掩埋、路基流失等危及行車安全，辦理邊坡滑動及土石流與強風預警系統計畫，惟預算執行情形欠佳，所建置預警系統異常頻仍，且乏土石流與強風之預警功能等情事，經函請臺灣鐵路公司研謀改善（詳乙－278頁）。

（2）　臺鐵整體購置及汰換車輛計畫：預算投資金額997億3,000萬元，執行期程為104年1月至116年12月，截至113年底止，累計可用預算數661億1,029萬餘元，累計支用數660億2,355萬餘元，其執行情形，核有：為提升旅客列車服務水準，持續消換老舊車輛，惟北部主要車站持續發生列車晚點情形，且部分車站列車因停留超時致列車晚點，列車時刻排點作業仍待優化等情事，經函請臺灣鐵路公司研謀改善（詳乙－263頁）。

7.　臺灣港務公司：臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111－115年)－港務公司辦理部分：預算投資金額145億8,153萬元，執行期程為111年1月至115年12月，截至113年底止，累計可用預算數74億8,429萬餘元，累計支用數74億8,226萬餘元，其執行情形，核有：配合政府亞灣2.0推動方案，辦理苓雅港區舊碼頭開發及招商作業，惟高雄港第21號碼頭招商作業，已推動6年仍處規劃階段，復因都市計畫變更，新增對建物之限制，恐影響潛在投資者參與意願；為活化高雄港蓬萊港區，辦理開發及招商作業，惟部分標的開發進度延宕，棧貳庫經營發生虧損等情事，經函請臺灣港務公司研謀改善（詳乙－293、298頁）。

國 營 事 業 尚 未 完 成 購 建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、重大興建計畫待完成，且進度較預計超前者 |  |  |  |
| 經濟部 | 台灣電力公司 | 第七輸變電計畫 | 99年1月至114年12月 |
|  |  | 離岸風力發電加強電力網第一期計畫 | 107年1月至114年12月 |
|  |  | 綠能第一期計畫 | 110年7月至116年12月 |
|  |  | 寶山超高壓變電所新建計畫 | 111年1月至123年12月 |
|  | 台灣自來水公司 | 鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程 | 108年1月至115年12月 |
| 交通部 | 臺灣港務公司 | 臺灣國際商港未來發展及建設計畫（111－115年）－港務公司辦理部分 | 111年1月至115年12月 |

# 固定資產計畫實施進度表

113年度

單位：新臺幣千元、％、百分點

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 236,871,164 | 225,427,148 | 225,357,800 | 96.51 | 96.54 | 0.03 |  |
| 60,679,149 | 33,731,980 | 33,624,455 | 69.38 | 73.56 | 4.18 |  |
| 9,162,200 | 2,938,886 | 2,464,310 | 54.08 | 55.11 | 1.03 |  |
| 14,829,955 | 447,278 | 430,313 | 18.75 | 18.82 | 0.07 |  |
| 12,360,000 | 7,192,057 | 7,192,056 | 86.00 | 86.26 | 0.26 |  |
| 14,581,530 | 7,484,298 | 7,482,269 | 64.02 | 69.87 | 5.85 |  |

# 國 營 事 業 尚 未 完 成 購 建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、重大興建計畫待完成，且進度與預計相同者 |  |  |  |
| 經濟部 | 台灣糖業公司 | 屏東廠區殺蛇溪以南工業區開發投資計畫 | 111年7月至114年6月 |
|  |  | 高雄橋中建屋出租投資計畫 | 111年7月至115年12月 |
|  | 台灣中油公司 | 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫 | 105年7月至118年12月 |
|  |  | 高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫 | 106年10月至117年6月 |
|  |  | 天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫 | 108年1月至116年12月 |
|  |  | 天然氣事業部台中廠三期投資計畫 | 109年1月至115年12月 |
|  |  | 示範級軟碳製程工場新建投資計畫 | 110年1月至114年6月 |
|  |  | 天然氣事業部台中廠港外擴建（四期）投資計畫 | 110年1月至117年12月 |
|  |  | 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫 | 110年1月至119年12月 |
|  |  | 煉製事業部大林廠增產0.3wt％超低硫燃料油及改質瀝青生產中心投資計畫 | 110年7月至114年12月 |

# 固定資產計畫實施進度表 （續）

113年度

單位：新臺幣千元、％、百分點

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 663,770 | 535,022 | 535,022 | 80.60 | 80.60 | － |  |
| 494,749 | 263,759 | 84,535 | 17.09 | 17.09 | － |  |
| 96,562,438 | 67,362,748 | 67,116,277 | 69.76 | 69.76 | － |  |
| 76,831,334 | 41,829,577 | 41,610,344 | 54.44 | 54.44 | － |  |
| 28,934,761 | 2,612,053 | 2,611,361 | 9.03 | 9.03 | － |  |
| 34,370,724 | 17,686,797 | 17,685,569 | 51.46 | 51.46 | － |  |
| 7,987,529 | 332,555 | 332,555 | 4.16 | 4.16 | － |  |
| 51,432,375 | 267,035 | 258,385 | 0.52 | 0.52 | － |  |
| 52,185,158 | 241,050 | 21,767 | 1.00 | 1.00 | － |  |
| 7,018,596 | 1,547,989 | 1,547,853 | 22.06 | 22.06 | － |  |

# 國 營 事 業 尚 未 完 成 購 建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 經濟部 | 台灣中油公司 | 煉製事業部大林煉油廠汽油減苯及高質化投資計畫 | 111年7月至115年12月 |
|  |  | 天然氣事業部洲際液化天然氣接收站投資計畫 | 112年1月至120年12月 |
|  |  | 天然氣事業部永安至通霄第二條海底輸氣管線投資計畫 | 113年1月至117年12月 |
|  |  | 石化事業部煉化轉型產業升級投資計畫 | 113年1月至119年6月 |
|  |  | 煉製事業部大林煉油廠提升關鍵基礎設施韌性投資計畫 | 113年7月至117年12月 |
|  |  | 煉製事業部桃園煉油廠NO.2發電機汰舊更新投資計畫 | 113年7月至117年12月 |
|  | 台灣電力公司 | 通霄電廠更新擴建計畫 | 100年1月至114年12月 |
|  |  | 北區一期電網專案計畫 | 105年1月至119年12月 |
|  |  | 台中發電廠1至10號機供煤系統改善計畫 | 106年1月至114年12月 |
|  |  | 南科超高壓變電所擴建計畫 | 108年1月至116年6月 |
|  |  | 變電所整所改建一期專案計畫 | 108年1月至123年12月 |
|  |  | 南區一期輸變電專案計畫 | 110年1月至119年12月 |

# 固定資產計畫實施進度表 （續）

113年度

單位：新臺幣千元、％、百分點

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 7,577,591 | 642,207 | 642,207 | 8.48 | 8.48 | － |  |
| 94,931,658 | 463,088 | 462,808 | 0.49 | 0.49 | － |  |
| 62,892,807 | 2,701,000 | 1,895,202 | 1.00 | 1.00 | － |  |
| 106,242,546 | 2,030 | 1,000 | 0.01 | 0.01 | － |  |
| 9,594,676 | 1,000 | 1,000 | 0.01 | 0.01 | － |  |
| 2,100,000 | 2,100 | 2,100 | 0.10 | 0.10 | － |  |
| 79,556,688 | 69,708,592 | 69,675,814 | 99.96 | 99.96 | － |  |
| 7,464,580 | 2,607,383 | 2,605,572 | 38.71 | 38.71 | － |  |
| 16,101,483 | 13,527,028 | 12,725,883 | 98.90 | 98.90 | － |  |
| 8,977,230 | 4,826,182 | 4,785,962 | 79.40 | 79.40 | － |  |
| 29,352,684 | 3,278,270 | 3,265,916 | 23.04 | 23.04 | － |  |
| 9,669,720 | 2,305,344 | 2,071,093 | 38.00 | 38.00 | － |  |

# 國 營 事 業 尚 未 完 成 購 建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 經濟部 | 台灣電力公司 | 霧社水庫防淤工程計畫 | 111年1月至116年12月 |
|  |  | 離岸風力發電加強電力網計畫（第一階段區塊開發） | 112年2月至120年12月 |
|  |  | 第一期低壓AMI布建計畫 | 113年1月至115年12月 |
|  |  | 強化電網第一期專案計畫 | 113年1月至122年12月 |
|  |  | 變電所改建二期專案計畫 | 113年1月至127年12月 |
|  |  | 大甲溪光明抽蓄水力發電計畫 | 113年10月至124年6月 |
|  | 台灣自來水公司 | 南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段) | 108年1月至114年12月 |
|  |  | 曾文南化聯通管工程計畫 | 108年1月至114年12月 |
|  |  | 台南山上淨水場供水系統改善工程計畫 | 108年1月至114年12月 |
|  |  | 加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善 | 110年1月至114年12月 |
|  |  | 大安大甲溪聯通管工程計畫 | 110年1月至115年12月 |
|  |  | 備援調度幹管工程計畫 | 110年1月至115年12月 |

# 固定資產計畫實施進度表 （續）

113年度

單位：新臺幣千元、％、百分點

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 5,024,153 | 1,195,569 | 1,194,937 | 47.19 | 47.19 | － |  |
| 60,598,408 | 1,897,006 | 1,889,235 | 3.74 | 3.74 | － |  |
| 8,091,250 | 2,697,083 | 2,641,780 | 33.00 | 33.00 | － |  |
| 209,832,407 | 146,508 | 146,426 | 0.73 | 0.73 | － |  |
| 85,160,651 | 95,143 | 94,384 | 0.50 | 0.50 | － |  |
| 26,488,259 | 4,976 | 4,939 | 0.20 | 0.20 | － |  |
| 5,749,340 | 3,945,090 | 3,937,316 | 75.58 | 75.58 | － |  |
| 1,024,000 | 1,023,950 | 871,882 | 86.64 | 86.64 | － |  |
| 2,790,000 | 2,020,590 | 2,020,590 | 72.42 | 72.42 | － |  |
| 780,000 | 237,700 | 237,700 | 38.54 | 38.54 | － |  |
| 5,452,364 | 2,660,000 | 2,660,000 | 48.79 | 48.79 | － |  |
| 19,946,000 | 8,893,380 | 8,893,305 | 44.90 | 44.90 | － |  |

# 國 營 事 業 尚 未 完 成 購 建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 經濟部 | 台灣自來水公司 | 臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫 | 111年1月至115年12月 |
|  |  | 伏流水開發工程第二期 | 111年1月至115年12月 |
|  |  | 林莊淨水場重建工程計畫 | 112年1月至114年12月 |
|  |  | 石門水庫至新竹聯通管工程計畫 | 113年1月至115年12月 |
|  |  | 三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫(第一階段) | 113年1月至117年12月 |
|  |  | 豐原一場一、二期淨水設施更新工程 | 113年1月至119年12月 |
| 財政部 | 臺灣菸酒公司 | 南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫 | 107年8月至114年12月 |
| 交通部 | 桃園國際機場公司 | 西側污水處理廠新建工程 | 108年1月至114年4月 |
|  |  | 臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施建設計畫 | 110年4月至120年12月 |
|  | 臺灣鐵路公司 | 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫 | 102年8月至110年12月 |
|  |  | 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫 | 108年8月至116年12月 |
|  |  | 高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫 | 111年10月至118年12月 |

# 固定資產計畫實施進度表 （續）

113年度

單位：新臺幣千元、％、百分點

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 4,076,000 | 544,790 | 544,790 | 25.61 | 25.61 | － |  |
| 200,000 | 68,000 | 68,000 | 44.00 | 44.00 | － |  |
| 230,000 | 90,800 | 33,873 | 14.70 | 14.70 | － |  |
| 226,000 | 1,800 | 1,800 | 0.80 | 0.80 | － |  |
| 2,853,000 | 40 | 40 | － | － | － |  |
| 1,804,661 | 7,797 | 7,796 | 0.43 | 0.43 | － |  |
| 1,362,290 | 1,302,290 | 1,302,286 | 90.00 | 90.00 | － |  |
| 1,636,331 | 1,349,331 | 1,343,324 | 90.00 | 90.00 | － |  |
| 37,456,000 | 1,766,600 | 1,766,600 | 3.80 | 3.80 | － |  |
| 13,481,765 | 13,481,765 | 12,454,165 | 98.50 | 98.50 | － |  |
| 3,588,497 | 1,285,924 | 1,210,009 | 74.46 | 74.46 | － |  |
| 2,955,244 | 81,000 | 60,264 | 3.89 | 3.89 | － |  |

# 國 營 事 業 尚 未 完 成 購 建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、重大興建計畫待完成，且進度較預計落後者 |  |  |  |
| 經濟部 | 台灣糖業公司 | 農業循環豬場改建投資計畫 | 107年10月至114年6月 |
|  | 台灣電力公司 | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫 | 105年1月至115年12月 |
|  |  | 興達電廠燃氣機組更新改建計畫 | 107年2月至117年12月 |
|  |  | 台中電廠新建燃氣機組計畫 | 107年3月至121年6月 |
|  |  | 協和電廠更新改建計畫 | 107年7月至121年12月 |
|  |  | 萬里水力發電計畫 | 107年7月至122年12月 |
|  |  | 中區一期輸變電專案計畫 | 108年1月至115年12月 |
|  |  | 北區二期輸變電專案計畫 | 108年1月至117年12月 |
|  |  | 離岸風力發電第二期計畫 | 108年4月至114年12月 |
|  |  | 台中發電廠第5～10號機空污改善工程計畫 | 108年5月至114年12月 |
|  |  | 通霄電廠第二期更新改建計畫 | 108年8月至119年12月 |

# 固定資產計畫實施進度表 （續）

113年度

單位：新臺幣千元、％、百分點

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 12,446,065 | 10,739,790 | 10,739,790 | 86.29 | 86.09 | - 0.20 | 因統包商人力不足等，影響計畫執行進度。 |
| 110,460,147 | 85,093,269 | 85,040,316 | 99.28 | 99.27 | - 0.01 | 因機組相關儀器設備操作介面複雜，尚在測試階段所致。 |
| 116,873,374 | 81,481,189 | 81,363,210 | 85.50 | 83.90 | - 1.60 | 基地為低窪鹽灘地，需耗時施作砂樁及基樁，致影響工進。 |
| 118,061,691 | 50,792,378 | 50,095,089 | 54.74 | 54.23 | - 0.51 | 廠商人力不足，致部分工項施作進度落後。 |
| 121,800,555 | 2,729,220 | 2,723,055 | 36.26 | 35.15 | - 1.11 | 環境影響評估審查進度未如預期及地方民眾抗爭等因素，致影響計畫執行進度。 |
| 9,596,238 | 113,850 | 113,616 | 13.30 | 5.18 | - 8.12 | 環境影響評估報告提送時程延宕，致影響計畫執行進度。 |
| 6,961,471 | 1,359,451 | 1,351,686 | 59.41 | 36.86 | - 22.55 | 部分工程受缺工及建材漲價等影響而流標，需重新發包，及部分工程受民眾陳抗等，致影響工進。 |
| 9,562,068 | 68,331 | 68,285 | 40.03 | 20.93 | - 19.10 | 部分工程用地無法定案，致影響計畫執行進度。 |
| 57,323,960 | 27,999,284 | 27,959,967 | 81.39 | 70.77 | - 10.62 | 受東北季風影響，及施工船隻受損維修，影響工進。 |
| 14,560,167 | 11,627,698 | 11,618,447 | 86.90 | 86.67 | - 0.23 | 因需配合其他工程施作，致影響工程執行進度。 |
| 134,677,061 | 18,824,301 | 8,290,079 | 26.27 | 26.26 | - 0.01 | 因廠商受俄烏戰爭原物料價格上升、缺工等影響投標意願，致計畫進度未如預期。 |

# 國 營 事 業 尚 未 完 成 購 建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 經濟部 | 台灣電力公司 | 大林電廠燃氣機組更新改建計畫 | 111年6月至117年12月 |
|  |  | 臺北及高雄中央調度中心大樓新建工程 | 112年1月至119年2月 |
|  | 台灣自來水公司 | 降低漏水率計畫(102至113年) | 102年1月至113年12月 |
|  |  | 離島地區供水改善計畫第二期 | 108年1月至113年12月 |
|  |  | 老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110－113年) | 110年1月至113年12月 |
|  |  | 無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程 | 111年1月至113年12月 |
| 交通部 | 中華郵政公司 | 郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫 | 103年1月至113年12月 |
|  |  | 購建郵政局所計畫 | 110年1月至113年12月 |
|  |  | 臺北郵局公辦都市更新案 | 111年1月至119年7月 |
|  | 桃園國際機場公司 | 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫 | 101年1月至115年12月 |
|  | 臺灣鐵路公司 | 鐵路行車安全改善計畫 | 104年1月至113年12月 |

固定資產計畫實施進度表 （續）

113年度

單位：新臺幣千元、％、百分點

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 61,212,510 | 10,916,577 | 1,443,693 | 31.41 | 31.35 | - 0.06 | 受俄烏戰爭原物料價格上升，及國際燃氣機組需求高等影響，致相關設備採購決標期程延後。 |
| 5,921,300 | 14,834 | 27 | 0.35 | 0.17 | - 0.18 | 技術服務及規劃作業等勞務採購尚未核定，致相關決標時程延後。 |
| 82,600,000 | 77,724,227 | 76,813,474 | 100.00 | 99.81 | - 0.19 | 部分都會區管線汰換工程施作進度延宕，致未能如期竣工。 |
| 987,500 | 987,500 | 972,932 | 100.00 | 99.15 | - 0.85 | 受氣候因素影響，致未能如期竣工。 |
| 427,000 | 404,461 | 347,984 | 100.00 | 99.58 | - 0.42 | 部分管線工程行經私人用地，且路證取得費時，致未能如期竣工。 |
| 4,606,000 | 4,605,714 | 4,204,141 | 100.00 | 94.10 | - 5.90 | 部分配合經濟部水利署新增工程案件前置作業延遲，致未能如期竣工。 |
| 25,846,942 | 25,846,942 | 25,742,941 | 100.00 | 99.60 | - 0.40 | 工程驗收作業未如預期，致影響計畫結案。 |
| 6,247,723 | 6,247,723 | 6,247,723 | 100.00 | 99.01 | - 0.99 | 因施工誤差、承包廠商能力不佳等，致影響工進。 |
| 14,001,909 | 9,990 | 9,982 | 4.77 | 4.57 | - 0.20 | 辦理古蹟土地範圍修正作業，致影響計畫執行進度。 |
| 95,681,000 | 41,039,276 | 41,019,265 | 76.20 | 75.75 | - 0.45 | 受缺工影響，致部分標案執行進度未如預期。 |
| 27,522,400 | 27,522,400 | 23,596,986 | 100.00 | 99.32 | - 0.68 | 配合其他工程施作期程，致影響工進。 |

# 國 營 事 業 尚 未 完 成 購 建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通部 | 臺灣鐵路公司 | 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫 | 104年1月至116年12月 |
|  |  | 臺鐵電務智慧化提升計畫 | 106年1月至118年12月 |
|  |  | 臺鐵軌道結構安全提升計畫（109至114年） | 109年1月至114年12月 |
|  |  | 高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫 | 110年9月至114年9月 |
|  |  | 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫－臺鐵局配合款 | 112年1月至116年12月 |
|  |  | 臺鐵公司營業所需基礎設施建設重置第1期計畫(113年至116年) | 113年1月至116年12月 |
|  |  | 臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫(113年至116年) | 113年1月至116年12月 |

註：1.本表所列重大購建固定資產計畫不含113年度已完成及停止、暫緩辦理等計畫。

2.各機關之計畫排序以計畫起始日先後順序排列。

3.資料來源：整理自各國營事業提供資料。

固定資產計畫實施進度表 （續）

113年度

單位：新臺幣千元、％、百分點

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 99,730,000 | 66,110,296 | 66,023,551 | 97.53 | 97.42 | - 0.11 | 部分款項尚未完成計價，致影響計畫執行進度。 |
| 30,610,000 | 17,178,300 | 13,120,968 | 58.87 | 58.86 | - 0.01 | 規劃設計作業延遲，及辦理契約變更、驗收等進度未如預期所致。 |
| 9,900,300 | 2,589,000 | 2,584,889 | 26.45 | 26.39 | - 0.06 | 受天災停工，及工程招標作業未如預期，致影響工進。 |
| 12,147,665 | 1,178,867 | 1,149,515 | 63.78 | 63.11 | - 0.67 | 工程決標期程未如預期，致影響工進。 |
| 1,140,690 | 127,390 | 127,390 | 36.67 | 26.20 | - 10.47 | 工程招標作業未如預期，致影響工進。 |
| 9,534,440 | 685,000 | 432,862 | 20.00 | 19.75 | - 0.25 | 受天災停工，及工程招標作業未如預期，致影響工進。 |
| 13,218,250 | 1,388,862 | 1,388,837 | 8.17 | 8.06 | - 0.11 | 車輛維修輛數較預計減少所致。 |