甲、各營（事）業決算之審核

# 壹、營業部分

## 一、縣政府（財政處）主管

### 金門酒廠實業股份有限公司

金門酒廠創立於42年，並於87年2月16日轉型為公營公司，主要為高粱酒及各類酒品之製造、分裝及批發銷售，提供民眾就業機會，帶動地區經濟進步與繁榮，增加地方政府財源。該公司114年度決算暨所屬金門酒廠（廈門）貿易有限公司之分決算，係依預算採合併報表編造，經本室參據會計師查核簽證財務報告，予以書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（一）業務計畫實施情形之查核

1.產銷營運計畫　114年度產銷營運及生產計畫，主要有高粱酒產銷2項，均未達預計目標，其原因列表分析如次：

| 營運項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ |  |
| （1）產銷營運計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 60度高粱酒 | 千公升 | 20,358 | 18,935 | - 1,423 | - 6.99 | 主要係0.75L－58度高粱酒等酒品銷售量較預計減少。 |
| （2）生產計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 60度高粱酒 | 千公升 | 19,812 | 19,414 | - 398 | - 2.01 | 配合實際需求及酒基庫存情形，調減產量。 |

2.固定資產之建設改良擴充計畫　114年度固定資產建設改良擴充預算數3億3,749萬元（含於以後年度補辦預算，報准先行辦理數1億7,353萬餘元），連同113年度轉入數1億1,490萬餘元，合計可用預算數4億5,239萬餘元（含專案計畫2億889萬餘元、一般建築及設備2億4,350萬餘元）。決算支用數3億1,634萬餘元（含專案計畫1億6,490萬餘元、一般建築及設備1億5,143萬餘元），較可用預算數減少1億3,605萬餘元，約30.07％，主要係包裝廠新增自動高空輸送及自動入盒機等未及於年度內完工及驗收付款所致。未支用數中9,154萬餘元（含專案計畫3,371萬餘元、一般建築及設備5,783萬餘元），業經報准保留轉入以後年度繼續執行。

（二）預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，營業利益3億6,960萬餘元，營業外利益1億1,741萬餘元，稅前淨利4億8,702萬餘元，經減除所得稅費用1億4,825萬餘元後，審定本期淨利為3億3,876萬餘元。

上述營業利益較預算數減少10億783萬餘元，稅前淨利亦較預算數減少9億1,293萬餘元，主要係部分酒品銷售量較預計減少，營運獲利未如預期所致。

（三）盈虧撥補之審定

1.盈虧之審定　114年度原編決算稅前淨利487,020,734元，金門縣政府彙編決算照數核定，經本室審核結果，尚無不合，審定114年度決算稅前淨利亦為487,020,734元，減除所得稅費用148,256,316元，本期淨利338,764,418元。

2.課稅所得之審定　上列稅前淨利，依金門縣政府核定及本室審核結果，照稅法規定，課稅所得為657,358,375元，應繳納所得稅為137,634,951元（含中國大陸所得稅30,816,382元）。

3.盈虧撥補　114年度審定本期淨利338,764,418元，連同累積盈餘6,109,277,565元，合計6,448,041,983元，依法分配如次：（1）提列法定公積33,876,442元；（2）分配股東現金股利300,010,800元；（3）未分配盈餘6,114,154,741元，留待以後年度分配。

（四）現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金36億7,089萬餘元，經營業、投資、籌資活動及匯率變動影響結果，現金及約當現金淨減5億6,413萬餘元，期末現金及約當現金為31億675萬餘元。其現金及約當現金淨減數與預算淨增數12億1,203萬餘元，相距17億7,617萬餘元，主要係營運獲利較預計減少所致。又營業活動之淨現金流入2,479萬餘元，主要係營運獲利；投資活動之淨現金流出1億8,904萬餘元，主要係購建不動產、廠房及設備；籌資活動之淨現金流出4億566萬餘元，主要係發放現金股利。

茲將該公司114年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，暨所屬分預算營業收支概況，分別列表如次：

| 金門酒廠實業股份有限公司所屬分預算營業收支概況表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年度 |  |  |  | 單位：新臺幣千元 |  |  |
| 分預算名稱 | 營業總收入 | 營業總支出 | 本期淨利（淨損） |  |  |  |  |
|  |  |  | 預算數 | 審定數 |  | 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 金門酒廠（廈門）貿易有限公司 | 403,803 | 312,991 | 837,234 | 90,811 |  | - 746,422 | - 89.15 |
| 註：本表係依分預算審定後決算數額編列，尚未沖銷內部損益。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 金門酒廠實業股份有限公司損益計算審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 營業收入 | 13,821,971,000 |  | 11,720,439,141 |  | － |  | 11,720,439,141 |  |  | - 2,101,531,859 |  | - 15.20 |
| 銷貨收入 | 13,821,971,000 |  | 11,720,439,141 |  | － |  | 11,720,439,141 |  |  | - 2,101,531,859 |  | - 15.20 |
| 營業成本 | 7,523,039,000 |  | 6,645,041,460 |  | － |  | 6,645,041,460 |  |  | - 877,997,540 |  | - 11.67 |
| 銷貨成本 | 4,855,054,000 |  | 4,048,708,199 |  | － |  | 4,048,708,199 |  |  | - 806,345,801 |  | - 16.61 |
| 其他營業成本 | 2,667,985,000 |  | 2,596,333,261 |  | － |  | 2,596,333,261 |  |  | - 71,651,739 |  | - 2.69 |
| 營業毛利（毛損） | 6,298,932,000 |  | 5,075,397,681 |  | － |  | 5,075,397,681 |  |  | - 1,223,534,319 |  | - 19.42 |
| 營業費用 | 4,921,496,000 |  | 4,705,794,348 |  | － |  | 4,705,794,348 |  |  | - 215,701,652 |  | - 4.38 |
| 行銷費用 | 483,681,000 |  | 398,310,197 |  | － |  | 398,310,197 |  |  | - 85,370,803 |  | - 17.65 |
| 管理費用 | 4,401,065,000 |  | 4,284,606,005 |  | － |  | 4,284,606,005 |  |  | - 116,458,995 |  | - 2.65 |
| 其他營業費用 | 36,750,000 |  | 22,878,146 |  | － |  | 22,878,146 |  |  | - 13,871,854 |  | - 37.75 |
| 營業利益（損失） | 1,377,436,000 |  | 369,603,333 |  | － |  | 369,603,333 |  |  | - 1,007,832,667 |  | - 73.17 |
| 營業外收入 | 65,147,000 |  | 203,155,001 |  | － |  | 203,155,001 |  |  | 138,008,001 |  | 211.84 |
| 財務收入 | 21,390,000 |  | 86,469,097 |  | － |  | 86,469,097 |  |  | 65,079,097 |  | 304.25 |
| 其他營業外收入 | 43,757,000 |  | 116,685,904 |  | － |  | 116,685,904 |  |  | 72,928,904 |  | 166.67 |
| 營業外費用 | 42,624,000 |  | 85,737,600 |  | － |  | 85,737,600 |  |  | 43,113,600 |  | 101.15 |
| 財務費用 | 2,544,000 |  | 60,893,832 |  | － |  | 60,893,832 |  |  | 58,349,832 |  | 2,293.63 |
| 其他營業外費用 | 40,080,000 |  | 24,843,768 |  | － |  | 24,843,768 |  |  | - 15,236,232 |  | - 38.01 |
| 營業外利益（損失） | 22,523,000 |  | 117,417,401 |  | － |  | 117,417,401 |  |  | 94,894,401 |  | 421.32 |
| 稅前淨利（淨損） | 1,399,959,000 |  | 487,020,734 |  | － |  | 487,020,734 |  |  | - 912,938,266 |  | - 65.21 |
| 所得稅費用（利益） | 503,254,000 |  | 148,256,316 |  | － |  | 148,256,316 |  |  | - 354,997,684 |  | - 70.54 |
| 本期淨利（淨損） | 896,705,000 |  | 338,764,418 |  | － |  | 338,764,418 |  |  | - 557,940,582 |  | - 62.22 |
| 註：1.表列數據係依預算採合併報表編造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期其他綜合損益- 140,690,304元，包括國外營運機構財務報表換算之兌換差額5,779,983元、確定福利計畫再衡量數- 146,470,287元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.經營績效獎金214,077,000元係該公司暫列數，俟金門縣政府核定後，依案辦理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.該公司本期淨利338,764,418元，除以加權平均流通在外普通股股數460,000,000股後，基本每股盈餘0.73元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.本表係包含金門酒廠（廈門）貿易有限公司營業收入303,537,271元、營業成本218,890,144元、營業費用63,218,817元及營業外收入100,265,893元、營業外費用66,608元、所得稅費用30,816,382元、本期淨利90,811,213元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.審定後114年度決算稅前淨利487,020,734元，依稅法調整應認列股利收入等項目170,337,641元後，課稅所得為657,358,375元，應繳納所得稅為137,634,951元（含中國大陸所得稅30,816,382元），加計遞延所得稅負債淨變動數10,621,365元，所得稅費用為148,256,316元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金門酒廠實業股份有限公司盈虧撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國114年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 項目 |  | 預算數 |  | 決算數 |  | 修正數 |  | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 盈餘之部 |  | 7,151,572,000 |  | 6,448,041,983 |  | － |  | 6,448,041,983 |  | - 703,530,017 | - 9.84 |  |
| 本期淨利 |  | 896,705,000 |  | 338,764,418 |  | － |  | 338,764,418 |  | - 557,940,582 | - 62.22 |  |
| 累積盈餘 |  | 6,254,867,000 |  | 6,109,277,565 |  | － |  | 6,109,277,565 |  | - 145,589,435 | - 2.33 |  |
| 分配之部 |  | 7,151,572,000 |  | 6,448,041,983 |  | － |  | 6,448,041,983 |  | - 703,530,017 | - 9.84 |  |
| 地方政府所得者 |  | 300,000,000 |  | 300,000,000 |  | － |  | 300,000,000 |  | － | － |  |
| 股（官）息紅利 |  | 300,000,000 |  | 300,000,000 |  | － |  | 300,000,000 |  | － | － |  |
| 其他政府機關所得者 |  | 11,000 |  | 10,800 |  | － |  | 10,800 |  | - 200 | - 1.82 |  |
| 股（官）息紅利 |  | 11,000 |  | 10,800 |  | － |  | 10,800 |  | - 200 | - 1.82 |  |
| 留存事業機關者 |  | 6,851,561,000 |  | 6,148,031,183 |  | － |  | 6,148,031,183 |  | - 703,529,817 | - 10.27 |  |
| 法定公積 |  | 89,671,000 |  | 33,876,442 |  | － |  | 33,876,442 |  | - 55,794,558 | - 62.22 |  |
| 未分配盈餘 |  | 6,761,890,000 |  | 6,114,154,741 |  | － |  | 6,114,154,741 |  | - 647,735,259 | - 9.58 |  |
| 註：表列數據係依預算採合併報表編造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 金門酒廠實業股份有限公司盈虧審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 |  | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） |  | 1,399,959,000 | 487,020,734 | - 912,938,266 |  | - 65.21 |
| 利息股利之調整 |  | - 20,451,000 | - 86,428,162 | - 65,977,162 |  | 322.61 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） |  | 1,379,508,000 | 400,592,572 | - 978,915,428 |  | - 70.96 |
| 調整項目 |  | 679,035,000 | - 308,030,212 | - 987,065,212 |  | -- |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  | 2,058,543,000 | 92,562,360 | - 1,965,980,640 |  | - 95.50 |
| 收取利息 |  | 6,054,000 | 110,395,812 | 104,341,812 |  | 1,723.52 |
| 支付所得稅 |  | - 481,737,000 | - 178,160,338 | 303,576,662 |  | - 63.02 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） |  | 1,582,860,000 | 24,797,834 | - 1,558,062,166 |  | - 98.43 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） |  | 2,169,000 | 2,191,795 | 22,795 |  | 1.05 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 |  | - 163,948,000 | - 191,239,110 | - 27,291,110 |  | 16.65 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  | - 161,779,000 | - 189,047,315 | - 27,268,315 |  | 16.86 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 其他負債淨增（淨減） |  | 90,966,000 | - 105,654,115 | - 196,620,115 |  | -- |
| 發放現金股利 |  | - 300,011,000 | - 300,010,800 | 200 |  | - 0.00 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  | - 209,045,000 | - 405,664,915 | - 196,619,915 |  | 94.06 |
| 匯率影響數 |  | － | 5,779,983 | 5,779,983 |  | -- |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  | 1,212,036,000 | - 564,134,413 | - 1,776,170,413 |  | -- |
| 期初現金及約當現金 |  | 3,003,423,000 | 3,670,891,202 | 667,468,202 |  | 22.22 |
| 期末現金及約當現金 |  | 4,215,459,000 | 3,106,756,789 | - 1,108,702,211 |  | - 26.30 |
| 註：1.表列數據係依預算採合併報表編造。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本表「調整項目」欄所列，包含提列備抵呆帳及評價損失、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、押匯貼現及放款淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）。 |  |  |  |  |  |  |

| 金門酒廠實業股份有限公司盈虧審定後資產負債表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 |  | ％ |
| 資產 | 16,885,971,291 | 100.00 | 17,466,465,415 | 100.00 | - 580,494,124 |  | - 3.32 |
| 流動資產 | 12,875,817,184 | 76.25 | 13,342,077,696 | 76.39 | - 466,260,512 |  | - 3.49 |
| 現金 | 3,106,756,789 | 18.40 | 3,670,891,202 | 21.02 | - 564,134,413 |  | - 15.37 |
| 應收款項 | 449,490,094 | 2.66 | 561,452,892 | 3.21 | - 111,962,798 |  | - 19.94 |
| 存貨 | 9,215,011,034 | 54.57 | 9,021,742,136 | 51.65 | 193,268,898 |  | 2.14 |
| 預付款項 | 104,559,267 | 0.62 | 87,991,466 | 0.50 | 16,567,801 |  | 18.83 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,983,138,493 | 23.59 | 4,088,821,966 | 23.41 | - 105,683,473 |  | - 2.58 |
| 土地 | 270,843,352 | 1.60 | 270,843,352 | 1.55 | － |  | － |
| 土地改良物 | 34,099,601 | 0.20 | 34,723,691 | 0.20 | - 624,090 |  | - 1.80 |
| 房屋及建築 | 2,500,651,504 | 14.81 | 1,970,612,789 | 11.28 | 530,038,715 |  | 26.90 |
| 機械及設備 | 999,090,360 | 5.92 | 1,139,800,765 | 6.53 | - 140,710,405 |  | - 12.35 |
| 交通及運輸設備 | 20,739,170 | 0.12 | 25,145,395 | 0.14 | - 4,406,225 |  | - 17.52 |
| 什項設備 | 83,857,186 | 0.50 | 44,961,214 | 0.26 | 38,895,972 |  | 86.51 |
| 租賃權益改良 | 26,522,025 | 0.16 | 23,894,923 | 0.14 | 2,627,102 |  | 10.99 |
| 購建中固定資產 | 47,335,295 | 0.28 | 578,839,837 | 3.31 | - 531,504,542 |  | - 91.82 |
| 無形資產及礦產資源 | 19,608,895 | 0.12 | 25,589,797 | 0.15 | - 5,980,902 |  | - 23.37 |
| 無形資產及礦產資源 | 19,608,895 | 0.12 | 25,589,797 | 0.15 | - 5,980,902 |  | - 23.37 |
| 其他資產 | 7,406,719 | 0.04 | 9,975,956 | 0.06 | - 2,569,237 |  | - 25.75 |
| 什項資產 | 7,406,719 | 0.04 | 9,975,956 | 0.06 | - 2,569,237 |  | - 25.75 |
| 資產總額 | 16,885,971,291 | 100.00 | 17,466,465,415 | 100.00 | - 580,494,124 |  | - 3.32 |
| 註：1.表列數據係依預算採合併報表編造。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.信託代理與保證之或有資產與或有負債，114年底及113年底各有471,848,878元及478,951,889元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.期末已提撥退休金資產959,566,107元，並揭露應計退休金負債936,111,994元。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 金門酒廠實業股份有限公司盈虧審定後資產負債表（續） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 |  | ％ |
| 負債 | 2,967,034,028 | 17.57 | 3,445,591,466 | 19.73 | - 478,557,438 |  | - 13.89 |
| 流動負債 | 1,735,528,861 | 10.28 | 2,193,707,939 | 12.56 | - 458,179,078 |  | - 20.89 |
| 應付款項 | 1,483,264,770 | 8.78 | 1,462,076,271 | 8.37 | 21,188,499 |  | 1.45 |
| 預收款項 | 252,264,091 | 1.49 | 731,631,668 | 4.19 | - 479,367,577 |  | - 65.52 |
| 長期負債 | 936,111,994 | 5.54 | 850,836,239 | 4.87 | 85,275,755 |  | 10.02 |
| 長期債務 | 936,111,994 | 5.54 | 850,836,239 | 4.87 | 85,275,755 |  | 10.02 |
| 其他負債 | 295,393,173 | 1.75 | 401,047,288 | 2.30 | - 105,654,115 |  | - 26.34 |
| 遞延所得稅負債 | 44,696,273 | 0.26 | 34,074,908 | 0.20 | 10,621,365 |  | 31.17 |
| 什項負債 | 250,696,900 | 1.48 | 366,972,380 | 2.10 | - 116,275,480 |  | - 31.69 |
| 權益 | 13,918,937,263 | 82.43 | 14,020,873,949 | 80.27 | - 101,936,686 |  | - 0.73 |
| 資本 | 4,600,000,000 | 27.24 | 4,600,000,000 | 26.34 | － |  | － |
| 資本 | 4,600,000,000 | 27.24 | 4,600,000,000 | 26.34 | － |  | － |
| 資本公積 | 850,519,072 | 5.04 | 850,519,072 | 4.87 | － |  | － |
| 資本公積 | 850,519,072 | 5.04 | 850,519,072 | 4.87 | － |  | － |
| 保留盈餘（或累積虧損） | 9,159,132,427 | 54.24 | 9,120,378,809 | 52.22 | 38,753,618 |  | 0.42 |
| 已指撥保留盈餘 | 3,044,977,686 | 18.03 | 3,011,101,244 | 17.24 | 33,876,442 |  | 1.13 |
| 未指撥保留盈餘 | 6,114,154,741 | 36.21 | 6,109,277,565 | 34.98 | 4,877,176 |  | 0.08 |
| 權益其他項目 | - 690,714,236 | - 4.09 | - 550,023,932 | - 3.15 | - 140,690,304 |  | 25.58 |
| 累積其他綜合損益 | - 690,714,236 | - 4.09 | - 550,023,932 | - 3.15 | - 140,690,304 |  | 25.58 |
| 負債及權益總額 | 16,885,971,291 | 100.00 | 17,466,465,415 | 100.00 | - 580,494,124 |  | - 3.32 |
| 4.外幣資產負債已按期末匯率辦理評價。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.存貨成本係採加權平均法計算，期末以成本與淨變現價值孰低衡量。 6.不動產、廠房及設備之折舊係採直線法計算。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 二、建設處（產業發展處）主管

### 金門縣陶瓷廠

金門縣陶瓷廠主要業務為配合金門地區發展觀光，繁榮地方經濟，增加就業機會，製造各種陶瓷品，並按實際產銷情形及市場需求，開發新產品，供銷金門地區民眾及觀光旅客，增加地方財源。該廠114年度決算經本室予以書面審核，茲將審核結果說明如次：

（一）業務計畫實施情形之查核

1.產銷計畫　114年度生產及銷售計畫，主要有陶瓷酒瓶、陶瓷藝品及客製化酒瓶等6項，均未達預計目標，其原因列表分析如次：

| 營運項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ |  |
| （1）生產計畫 |  |  |  |  |  |  |
| A.陶瓷酒瓶 | 瓶 | 545,000 | 376,410 | - 168,590 | - 30.93 | 配合金酒公司訂購情形，調減產量。 |
| B.陶瓷藝品 | 瓶 | 3,500 | 1,358 | - 2,142 | - 61.20 | 顧客選購量減少，調減產量。 |
| C.客製化酒瓶 | 瓶 | 96,000 | 72,931 | - 23,069 | - 24.03 | 配合客戶訂購情形，調減產量。 |
| （2）銷售計畫 |  |  |  |  |  |  |
| A.陶瓷酒瓶 | 瓶 | 545,000 | 375,430 | - 169,570 | - 31.11 | 金酒公司訂購量較預計減少。 |
| B.陶瓷藝品 | 瓶 | 3,500 | 1,861 | - 1,639 | - 46.83 | 顧客選購量較預計減少。 |
| C.客製化酒瓶 | 瓶 | 96,000 | 69,862 | - 26,138 | - 27.23 | 客戶訂購量較預計減少。 |

2.固定資產之建設改良擴充計畫　114年度固定資產建設改良擴充預算數353萬餘元（含於以後年度補辦預算，報准先行辦理數52萬元），連同113年度轉入數1,074萬元，合計可用預算數1,427萬餘元，均屬一般建築及設備。決算支用數190萬餘元，較可用預算數減少1,237萬餘元，約86.65％，主要係一線廠房電力工程案清算計價爭議訴訟中，後續工程無法發包所致。未支用數中1,162萬餘元，業經報准保留轉入以後年度繼續執行。

（二）預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，營業損失798萬餘元，營業外損失685萬餘元，審定本期淨損為1,483萬餘元。

上述營業損失較預算數減少2,016萬餘元，淨損亦較預算數減少1,481萬餘元，主要係改善生產製程及控管成本支出，銷貨成本較預計減少所致。

（三）盈虧撥補之審定

1.盈虧之審定　114年度原編決算本期淨損14,839,725元，金門縣政府彙編決算照數核定，經本室審核結果，尚無不合，審定114年度決算本期淨損14,839,725元。

2.盈虧撥補　114年度審定本期淨損14,839,725元，經撥用盈餘14,839,725元填補後，尚有未分配盈餘93,989,219元，留待以後年度分配。

（四）現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金9,859萬餘元，經營業、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減1,880萬餘元，期末現金及約當現金為7,979萬餘元。其現金及約當現金淨減數較預算淨減數2,524萬餘元，減少643萬餘元，主要係收回履約保證金所致。又營業活動之淨現金流出2,278萬餘元，主要係營運虧損；投資活動之淨現金流入1,043萬餘元，主要係收回履約保證金；籌資活動之淨現金流出646萬餘元，主要係撥付勞工退休準備金至臺灣銀行專戶。

茲將該廠114年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

| 金門縣陶瓷廠損益計算審定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業收入 | 233,345,000 | 165,327,046 | － | 165,327,046 | - 68,017,954 | - 29.15 |
| 銷貨收入 | 230,040,000 | 162,142,143 | － | 162,142,143 | - 67,897,857 | - 29.52 |
| 其他營業收入 | 3,305,000 | 3,184,903 | － | 3,184,903 | - 120,097 | - 3.63 |
| 營業成本 | 226,062,000 | 141,446,250 | － | 141,446,250 | - 84,615,750 | - 37.43 |
| 銷貨成本 | 223,962,000 | 139,677,869 | － | 139,677,869 | - 84,284,131 | - 37.63 |
| 其他營業成本 | 2,100,000 | 1,768,381 | － | 1,768,381 | - 331,619 | - 15.79 |
| 營業毛利（毛損） | 7,283,000 | 23,880,796 | － | 23,880,796 | 16,597,796 | 227.90 |
| 營業費用 | 35,431,000 | 31,866,179 | － | 31,866,179 | - 3,564,821 | - 10.06 |
| 行銷費用 | 5,424,000 | 4,270,311 | － | 4,270,311 | - 1,153,689 | - 21.27 |
| 管理費用 | 25,244,000 | 24,646,665 | － | 24,646,665 | - 597,335 | - 2.37 |
| 其他營業費用 | 4,763,000 | 2,949,203 | － | 2,949,203 | - 1,813,797 | - 38.08 |
| 營業利益（損失） | - 28,148,000 | - 7,985,383 | － | - 7,985,383 | 20,162,617 | - 71.63 |
| 營業外收入 | 1,050,000 | 1,063,436 | － | 1,063,436 | 13,436 | 1.28 |
| 財務收入 | 450,000 | 667,388 | － | 667,388 | 217,388 | 48.31 |
| 其他營業外收入 | 600,000 | 396,048 | － | 396,048 | - 203,952 | - 33.99 |
| 營業外費用 | 2,559,000 | 7,917,778 | － | 7,917,778 | 5,358,778 | 209.41 |
| 其他營業外費用 | 2,559,000 | 7,917,778 | － | 7,917,778 | 5,358,778 | 209.41 |
| 營業外利益（損失） | - 1,509,000 | - 6,854,342 | － | - 6,854,342 | - 5,345,342 | 354.23 |
| 稅前淨利（淨損） | - 29,657,000 | - 14,839,725 | － | - 14,839,725 | 14,817,275 | - 49.96 |
| 本期淨利（淨損） | - 29,657,000 | - 14,839,725 | － | - 14,839,725 | 14,817,275 | - 49.96 |

| 金門縣陶瓷廠盈虧撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年度 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 盈餘之部 | 57,684,000 | 108,828,944 | － | 108,828,944 | 51,144,944 | 88.66 |
| 累積盈餘 | 57,684,000 | 108,828,944 | － | 108,828,944 | 51,144,944 | 88.66 |
| 分配之部 | 57,684,000 | 108,828,944 | － | 108,828,944 | 51,144,944 | 88.66 |
| 留存事業機關者 | 57,684,000 | 108,828,944 | － | 108,828,944 | 51,144,944 | 88.66 |
| 填補虧損 | 29,657,000 | 14,839,725 | － | 14,839,725 | - 14,817,275 | - 49.96 |
| 未分配盈餘 | 28,027,000 | 93,989,219 | － | 93,989,219 | 65,962,219 | 235.35 |
| 虧損之部 | 29,657,000 | 14,839,725 | － | 14,839,725 | - 14,817,275 | - 49.96 |
| 本期淨損 | 29,657,000 | 14,839,725 | － | 14,839,725 | - 14,817,275 | - 49.96 |
| 填補之部 | 29,657,000 | 14,839,725 | － | 14,839,725 | - 14,817,275 | - 49.96 |
| 事業機關負擔者 | 29,657,000 | 14,839,725 | － | 14,839,725 | - 14,817,275 | - 49.96 |
| 撥用盈餘 | 29,657,000 | 14,839,725 | － | 14,839,725 | - 14,817,275 | - 49.96 |

| 金門縣陶瓷廠盈虧審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 |  | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） |  | - 29,657,000 | - 14,839,725 | 14,817,275 |  | - 49.96 |
| 利息股利之調整 |  | - 450,000 | - 667,388 | - 217,388 |  | 48.31 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） |  | - 30,107,000 | - 15,507,113 | 14,599,887 |  | - 48.49 |
| 調整項目 |  | 7,429,000 | - 7,941,090 | - 15,370,090 |  | -- |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  | - 22,678,000 | - 23,448,203 | - 770,203 |  | 3.40 |
| 收取利息 |  | 450,000 | 667,388 | 217,388 |  | 48.31 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） |  | - 22,228,000 | - 22,780,815 | - 552,815 |  | 2.49 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） |  | － | 12,342,261 | 12,342,261 |  | -- |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 |  | - 3,017,000 | - 1,906,441 | 1,110,559 |  | - 36.81 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  | - 3,017,000 | 10,435,820 | 13,452,820 |  | -- |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 其他負債淨增（淨減） |  | － | - 3,460,496 | - 3,460,496 |  | -- |
| 減少長期負債 |  | － | - 3,000,000 | - 3,000,000 |  | -- |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  | － | - 6,460,496 | - 6,460,496 |  | -- |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  | - 25,245,000 | - 18,805,491 | 6,439,509 |  | - 25.51 |
| 期初現金及約當現金 |  | 71,862,000 | 98,599,146 | 26,737,146 |  | 37.21 |
| 期末現金及約當現金 |  | 46,617,000 | 79,793,655 | 33,176,655 |  | 71.17 |
| 註：1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本表「調整項目」欄所列，包含提列備抵呆帳及評價損失、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、押匯貼現及放款淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）。 |  |  |  |  |  |  |

| 金門縣陶瓷廠盈虧審定後資產負債表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 |  | ％ |
| 資產 | 309,499,838 | 100.00 | 336,115,192 | 100.00 | - 26,615,354 |  | - 7.92 |
| 流動資產 | 227,179,943 | 73.40 | 238,358,792 | 70.92 | - 11,178,849 |  | - 4.69 |
| 現金 | 79,793,655 | 25.78 | 98,599,146 | 29.33 | - 18,805,491 |  | - 19.07 |
| 應收款項 | 6,458,427 | 2.09 | 13,627,257 | 4.05 | - 7,168,830 |  | - 52.61 |
| 存貨 | 138,031,849 | 44.60 | 123,018,923 | 36.60 | 15,012,926 |  | 12.20 |
| 預付款項 | 2,896,012 | 0.94 | 3,113,466 | 0.93 | - 217,454 |  | - 6.98 |
| 不動產、廠房及設備 | 70,491,996 | 22.78 | 73,586,240 | 21.89 | - 3,094,244 |  | - 4.20 |
| 土地 | 32,277,547 | 10.43 | 32,277,547 | 9.60 | － |  | － |
| 土地改良物 | 30,178 | 0.01 | 51,514 | 0.02 | - 21,336 |  | - 41.42 |
| 房屋及建築 | 7,410,323 | 2.39 | 8,370,503 | 2.49 | - 960,180 |  | - 11.47 |
| 機械及設備 | 8,295,949 | 2.68 | 9,692,645 | 2.88 | - 1,396,696 |  | - 14.41 |
| 交通及運輸設備 | 871,941 | 0.28 | 1,159,340 | 0.34 | - 287,399 |  | - 24.79 |
| 什項設備 | 1,988,711 | 0.64 | 2,417,344 | 0.72 | - 428,633 |  | - 17.73 |
| 購建中固定資產 | 19,617,347 | 6.34 | 19,617,347 | 5.84 | － |  | － |
| 其他資產 | 11,827,899 | 3.82 | 24,170,160 | 7.19 | - 12,342,261 |  | - 51.06 |
| 什項資產 | 11,827,899 | 3.82 | 24,170,160 | 7.19 | - 12,342,261 |  | - 51.06 |
| 資產總額 | 309,499,838 | 100.00 | 336,115,192 | 100.00 | - 26,615,354 |  | - 7.92 |
| 負債 | 41,806,493 | 13.51 | 53,582,122 | 15.94 | - 11,775,629 |  | - 21.98 |
| 流動負債 | 28,193,180 | 9.11 | 33,517,488 | 9.97 | - 5,324,308 |  | - 15.89 |
| 應付款項 | 20,885,087 | 6.75 | 28,517,248 | 8.48 | - 7,632,161 |  | - 26.76 |
| 預收款項 | 7,308,093 | 2.36 | 5,000,240 | 1.49 | 2,307,853 |  | 46.15 |
| 長期負債 | 9,398,947 | 3.04 | 12,398,947 | 3.69 | - 3,000,000 |  | - 24.20 |
| 長期債務 | 9,398,947 | 3.04 | 12,398,947 | 3.69 | - 3,000,000 |  | - 24.20 |
| 其他負債 | 4,214,366 | 1.36 | 7,665,687 | 2.28 | - 3,451,321 |  | - 45.02 |
| 負債準備 | 546,400 | 0.18 | 520,435 | 0.15 | 25,965 |  | 4.99 |
| 遞延負債 | 14,048 | 0.00 | 30,838 | 0.01 | - 16,790 |  | - 54.45 |
| 什項負債 | 3,653,918 | 1.18 | 7,114,414 | 2.12 | - 3,460,496 |  | - 48.64 |
| 權益 | 267,693,345 | 86.49 | 282,533,070 | 84.06 | - 14,839,725 |  | - 5.25 |
| 資本 | 129,121,275 | 41.72 | 129,121,275 | 38.42 | － |  | － |
| 資本 | 129,121,275 | 41.72 | 129,121,275 | 38.42 | － |  | － |
| 資本公積 | 1,275,483 | 0.41 | 1,275,483 | 0.38 | － |  | － |
| 資本公積 | 1,275,483 | 0.41 | 1,275,483 | 0.38 | － |  | － |
| 保留盈餘（或累積虧損） | 118,989,213 | 38.45 | 133,828,938 | 39.82 | - 14,839,725 |  | - 11.09 |
| 已指撥保留盈餘 | 24,999,994 | 8.08 | 24,999,994 | 7.44 | － |  | － |
| 未指撥保留盈餘 | 93,989,219 | 30.37 | 108,828,944 | 32.38 | - 14,839,725 |  | - 13.64 |
| 權益其他項目 | 18,307,374 | 5.92 | 18,307,374 | 5.45 | － |  | － |
| 累積其他綜合損益 | 18,307,374 | 5.92 | 18,307,374 | 5.45 | － |  | － |
| 負債及權益總額 | 309,499,838 | 100.00 | 336,115,192 | 100.00 | - 26,615,354 |  | - 7.92 |
| 註：1.期末已提撥退休金資產68,534,806元，並揭露應計退休金負債9,398,947元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.存貨係採移動平均法評價。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.不動產、廠房及設備之折舊係採直線法計算。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 三、觀光處主管

### （一）金門縣公共車船管理處

金門縣公共車船管理處係以提供大小金門民眾便捷、舒適而安全之交通運輸服務為主要業務。該處114年度決算經本室予以書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.業務計畫實施情形之查核

（1）營運計畫　114年度營運計畫，主要有班車收入等4項，其中達成及未達預計目標者各2 項，其原因列表分析如次：

| 營運項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ |  |
| A.班車收入 | 人次 | 4,543,330 | 4,635,017 | 91,687 | 2.02 | 搭乘公車人次較預計增加。 |
| B.觀光公車收入 | 人次 | 5,000 | 17,227 | 12,227 | 244.54 | 搭乘觀光公車人次較預計增加。 |
| C.無障礙運輸收入 | 車次 | 3,000 | 2,323 | - 677 | - 22.57 | 無障礙公車載運車次較預計減少。 |
| D.租包車收入 | 時 | 1,900 | 1,661 | - 239 | - 12.58 | 租包車預約車次較預計減少。 |

（2）固定資產之建設改良擴充計畫　114年度固定資產建設改良擴充預算數1,229萬餘元（含於以後年度補辦預算，報准先行辦理數870萬餘元），連同113年度轉入數1,433萬餘元，合計可用預算數2,662萬餘元，均屬一般建築及設備。決算支用數1,525萬餘元，較可用預算數減少1,137萬餘元，約42.72％，主要係行動支付驗票設備採購案履約中，尚未付款所致。未支用數中866萬餘元，業經報准保留轉入以後年度繼續執行。

2.預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，營業損失5,310萬餘元，營業外利益7,920萬餘元，審定本期淨利為2,609萬餘元。

上述營業損失較預算數增加3,516萬餘元，主要係114年度獲贈電動巴士，攤提折舊費用較預計增加所致；淨利較預算數增加1,622萬餘元，主要係員額未補實，用人費用較預計減少所致。

3.盈虧撥補之審定

（1）盈虧之審定　114年度原編決算本期淨利26,097,037元，金門縣政府彙編決算照數核定，經本室審核結果，尚無不合，審定114年度決算本期淨利26,097,037元。

（2）盈虧撥補　114年度審定本期淨利26,097,037元，全數填補以前年度累積虧損後，尚有待填補之虧損175,779,942元，留待以後年度填補。

4.現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金1億8,390萬餘元，經營業、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減4,571萬餘元，期末現金及約當現金為1億3,818萬餘元。其現金及約當現金淨減數與預算淨增數2,445萬餘元，相距7,016萬餘元，主要係政府補助收入未如預期，現金流入數減少所致。又營業活動之淨現金流出2,903萬餘元，主要係經營虧損；投資活動之淨現金流出1,471萬餘元，主要係購置機械及設備等固定資產；籌資活動之淨現金流出196萬餘元，主要係退還保證金。

茲將該處114年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

| 金門縣公共車船管理處損益計算審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國114年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 |  | 預算數 |  |  | 決算數 |  |  |  | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  |  |  |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 營業收入 |  | 246,375,000 |  |  | 230,738,817 |  |  |  | － |  | 230,738,817 |  |  |  |  |  | - 15,636,183 |  | - 6.35 |
| 勞務收入 |  | 63,860,000 |  |  | 66,399,836 |  |  |  | － |  | 66,399,836 |  |  |  |  |  | 2,539,836 |  | 3.98 |
| 其他營業收入 |  | 182,515,000 |  |  | 164,338,981 |  |  |  | － |  | 164,338,981 |  |  |  |  |  | - 18,176,019 |  | - 9.96 |
| 營業成本 |  | 184,648,000 |  |  | 207,729,946 |  |  |  | － |  | 207,729,946 |  |  |  |  |  | 23,081,946 |  | 12.50 |
| 勞務成本 |  | 184,648,000 |  |  | 207,729,946 |  |  |  | － |  | 207,729,946 |  |  |  |  |  | 23,081,946 |  | 12.50 |
| 營業毛利（毛損） |  | 61,727,000 |  |  | 23,008,871 |  |  |  | － |  | 23,008,871 |  |  |  |  |  | - 38,718,129 |  | - 62.72 |
| 營業費用 |  | 79,668,000 |  |  | 76,112,578 |  |  |  | － |  | 76,112,578 |  |  |  |  |  | - 3,555,422 |  | - 4.46 |
| 業務費用 |  | 57,153,000 |  |  | 55,732,196 |  |  |  | － |  | 55,732,196 |  |  |  |  |  | - 1,420,804 |  | - 2.49 |
| 管理費用 |  | 22,515,000 |  |  | 20,380,382 |  |  |  | － |  | 20,380,382 |  |  |  |  |  | - 2,134,618 |  | - 9.48 |
| 營業利益（損失） |  | - 17,941,000 |  |  | - 53,103,707 |  |  |  | － |  | - 53,103,707 |  |  |  |  |  | - 35,162,707 |  | 195.99 |
| 營業外收入 |  | 28,218,000 |  |  | 79,476,779 |  |  |  | － |  | 79,476,779 |  |  |  |  |  | 51,258,779 |  | 181.65 |
| 財務收入 |  | 200,000 |  |  | 1,582,151 |  |  |  | － |  | 1,582,151 |  |  |  |  |  | 1,382,151 |  | 691.08 |
| 其他營業外收入 |  | 28,018,000 |  |  | 77,894,628 |  |  |  | － |  | 77,894,628 |  |  |  |  |  | 49,876,628 |  | 178.02 |
| 營業外費用 |  | 400,000 |  |  | 276,035 |  |  |  | － |  | 276,035 |  |  |  |  |  | - 123,965 |  | - 30.99 |
| 其他營業外費用 |  | 400,000 |  |  | 276,035 |  |  |  | － |  | 276,035 |  |  |  |  |  | - 123,965 |  | - 30.99 |
| 營業外利益（損失） |  | 27,818,000 |  |  | 79,200,744 |  |  |  | － |  | 79,200,744 |  |  |  |  |  | 51,382,744 |  | 184.71 |
| 稅前淨利（淨損） |  | 9,877,000 |  |  | 26,097,037 |  |  |  | － |  | 26,097,037 |  |  |  |  |  | 16,220,037 |  | 164.22 |
| 本期淨利（淨損） |  | 9,877,000 |  |  | 26,097,037 |  |  |  | － |  | 26,097,037 |  |  |  |  |  | 16,220,037 |  | 164.22 |
| 金門縣公共車船管理處盈虧撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國114年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 |  |  | 決算數 |  |  |  | 修正數 |  |  |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  |  |  | ％ |
| 盈餘之部 | 9,877,000 |  |  | 26,097,037 |  |  |  | － |  |  |  | 26,097,037 |  |  | 16,220,037 |  |  |  | 164.22 |
| 本期淨利 | 9,877,000 |  |  | 26,097,037 |  |  |  | － |  |  |  | 26,097,037 |  |  | 16,220,037 |  |  |  | 164.22 |
| 分配之部 | 9,877,000 |  |  | 26,097,037 |  |  |  | － |  |  |  | 26,097,037 |  |  | 16,220,037 |  |  |  | 164.22 |
| 留存事業機關者 | 9,877,000 |  |  | 26,097,037 |  |  |  | － |  |  |  | 26,097,037 |  |  | 16,220,037 |  |  |  | 164.22 |
| 填補虧損 | 9,877,000 |  |  | 26,097,037 |  |  |  | － |  |  |  | 26,097,037 |  |  | 16,220,037 |  |  |  | 164.22 |
| 虧損之部 | 222,891,000 |  |  | 201,876,979 |  |  |  | － |  |  |  | 201,876,979 |  |  | - 21,014,021 |  |  |  | - 9.43 |
| 累積虧損 | 222,891,000 |  |  | 201,876,979 |  |  |  | － |  |  |  | 201,876,979 |  |  | - 21,014,021 |  |  |  | - 9.43 |
| 填補之部 | 222,891,000 |  |  | 201,876,979 |  |  |  | － |  |  |  | 201,876,979 |  |  | - 21,014,021 |  |  |  | - 9.43 |
| 事業機關負擔者 | 222,891,000 |  |  | 201,876,979 |  |  |  | － |  |  |  | 201,876,979 |  |  | - 21,014,021 |  |  |  | - 9.43 |
| 撥用盈餘 | 9,877,000 |  |  | 26,097,037 |  |  |  | － |  |  |  | 26,097,037 |  |  | 16,220,037 |  |  |  | 164.22 |
| 待填補之虧損 | 213,014,000 |  |  | 175,779,942 |  |  |  | － |  |  |  | 175,779,942 |  |  | - 37,234,058 |  |  |  | - 17.48 |
| 金門縣公共車船管理處盈虧審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國114年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  |  |  | 預算數 |  |  |  | 決算數 |  |  |  | 比較增減 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  |  |  |  | ％ |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） |  |  |  |  |  | 9,877,000 |  |  |  | 26,097,037 |  |  |  | 16,220,037 |  |  |  |  | 164.22 |
| 利息股利之調整 |  |  |  |  |  | - 200,000 |  |  |  | - 1,582,151 |  |  |  | - 1,382,151 |  |  |  |  | 691.08 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） |  |  |  |  |  | 9,677,000 |  |  |  | 24,514,886 |  |  |  | 14,837,886 |  |  |  |  | 153.33 |
| 調整項目 |  |  |  |  |  | 18,165,000 |  |  |  | - 55,134,567 |  |  |  | - 73,299,567 |  |  |  |  | -- |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  |  |  |  |  | 27,842,000 |  |  |  | - 30,619,681 |  |  |  | - 58,461,681 |  |  |  |  | -- |
| 收取利息 |  |  |  |  |  | 200,000 |  |  |  | 1,582,151 |  |  |  | 1,382,151 |  |  |  |  | 691.08 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） |  |  |  |  |  | 28,042,000 |  |  |  | - 29,037,530 |  |  |  | - 57,079,530 |  |  |  |  | -- |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 |  |  |  |  |  | - 3,591,000 |  |  |  | - 14,717,558 |  |  |  | - 11,126,558 |  |  |  |  | 309.85 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  |  |  |  |  | - 3,591,000 |  |  |  | - 14,717,558 |  |  |  | - 11,126,558 |  |  |  |  | 309.85 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他負債淨增（淨減） |  |  |  |  |  | － |  |  |  | - 1,962,658 |  |  |  | - 1,962,658 |  |  |  |  | -- |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  |  |  |  |  | － |  |  |  | - 1,962,658 |  |  |  | - 1,962,658 |  |  |  |  | -- |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  |  |  |  |  | 24,451,000 |  |  |  | - 45,717,746 |  |  |  | - 70,168,746 |  |  |  |  | -- |
| 期初現金及約當現金 |  |  |  |  |  | 70,140,000 |  |  |  | 183,907,028 |  |  |  | 113,767,028 |  |  |  |  | 162.20 |
| 期末現金及約當現金 |  |  |  |  |  | 94,591,000 |  |  |  | 138,189,282 |  |  |  | 43,598,282 |  |  |  |  | 46.09 |
| 註：1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 2.本表「調整項目」欄所列，包含提列備抵呆帳及評價損失、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、押匯貼現及放款淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金門縣公共車船管理處盈虧審定後資產負債表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 科目 |  |  | 114年12月31日 |  |  |  |  |  | 113年12月31日 |  |  |  |  |  | 比較增減 |  |  |  |  |
|  |  |  | 金額 |  |  |  | ％ |  | 金額 |  |  |  | ％ |  | 金額 |  |  |  | ％ |
| 資產 |  |  | 814,677,342 |  |  |  | 100.00 |  | 850,057,207 |  |  |  | 100.00 |  | - 35,379,865 |  |  |  | - 4.16 |
| 流動資產 |  |  | 304,172,462 |  |  |  | 37.34 |  | 268,293,187 |  |  |  | 31.56 |  | 35,879,275 |  |  |  | 13.37 |
| 現金 |  |  | 138,189,282 |  |  |  | 16.96 |  | 183,907,028 |  |  |  | 21.63 |  | - 45,717,746 |  |  |  | - 24.86 |
| 應收款項 |  |  | 150,300,039 |  |  |  | 18.45 |  | 64,559,494 |  |  |  | 7.59 |  | 85,740,545 |  |  |  | 132.81 |
| 存貨 |  |  | 6,031,085 |  |  |  | 0.74 |  | 10,502,356 |  |  |  | 1.24 |  | - 4,471,271 |  |  |  | - 42.57 |
| 預付款項 |  |  | 9,652,056 |  |  |  | 1.18 |  | 9,324,309 |  |  |  | 1.10 |  | 327,747 |  |  |  | 3.51 |
| 不動產、廠房及設備 |  |  | 510,404,880 |  |  |  | 62.65 |  | 581,664,020 |  |  |  | 68.43 |  | - 71,259,140 |  |  |  | - 12.25 |
| 土地 |  |  | 81,778,891 |  |  |  | 10.04 |  | 81,778,891 |  |  |  | 9.62 |  | － |  |  |  | － |
| 房屋及建築 |  |  | 102,996,021 |  |  |  | 12.64 |  | 106,507,497 |  |  |  | 12.53 |  | - 3,511,476 |  |  |  | - 3.30 |
| 機械及設備 |  |  | 25,194,610 |  |  |  | 3.09 |  | 14,165,291 |  |  |  | 1.67 |  | 11,029,319 |  |  |  | 77.86 |
| 交通及運輸設備 |  |  | 298,828,758 |  |  |  | 36.68 |  | 376,718,206 |  |  |  | 44.32 |  | - 77,889,448 |  |  |  | - 20.68 |
| 什項設備 |  |  | 1,606,600 |  |  |  | 0.20 |  | 1,959,849 |  |  |  | 0.23 |  | - 353,249 |  |  |  | - 18.02 |
| 購建中固定資產 |  |  | － |  |  |  | － |  | 534,286 |  |  |  | 0.06 |  | - 534,286 |  |  |  | - 100.00 |
| 其他資產 |  |  | 100,000 |  |  |  | 0.01 |  | 100,000 |  |  |  | 0.01 |  | － |  |  |  | － |
| 什項資產 |  |  | 100,000 |  |  |  | 0.01 |  | 100,000 |  |  |  | 0.01 |  | － |  |  |  | － |
| 資產總額 |  |  | 814,677,342 |  |  |  | 100.00 |  | 850,057,207 |  |  |  | 100.00 |  | - 35,379,865 |  |  |  | - 4.16 |
| 負債 |  |  | 335,446,148 |  |  |  | 41.18 |  | 396,923,050 |  |  |  | 46.69 |  | - 61,476,902 |  |  |  | - 15.49 |
| 流動負債 |  |  | 22,809,555 |  |  |  | 2.80 |  | 19,532,380 |  |  |  | 2.30 |  | 3,277,175 |  |  |  | 16.78 |
| 應付款項 |  |  | 22,809,555 |  |  |  | 2.80 |  | 19,532,380 |  |  |  | 2.30 |  | 3,277,175 |  |  |  | 16.78 |
| 長期負債 |  |  | 35,376,647 |  |  |  | 4.34 |  | 32,428,600 |  |  |  | 3.81 |  | 2,948,047 |  |  |  | 9.09 |
| 長期債務 |  |  | 35,376,647 |  |  |  | 4.34 |  | 32,428,600 |  |  |  | 3.81 |  | 2,948,047 |  |  |  | 9.09 |
| 其他負債 |  |  | 277,259,946 |  |  |  | 34.03 |  | 344,962,070 |  |  |  | 40.58 |  | - 67,702,124 |  |  |  | - 19.63 |
| 遞延負債 |  |  | 269,465,882 |  |  |  | 33.08 |  | 335,205,348 |  |  |  | 39.43 |  | - 65,739,466 |  |  |  | - 19.61 |
| 什項負債 |  |  | 7,794,064 |  |  |  | 0.96 |  | 9,756,722 |  |  |  | 1.15 |  | - 1,962,658 |  |  |  | - 20.12 |
| 權益 |  |  | 479,231,194 |  |  |  | 58.82 |  | 453,134,157 |  |  |  | 53.31 |  | 26,097,037 |  |  |  | 5.76 |
| 資本 |  |  | 247,534,773 |  |  |  | 30.38 |  | 247,534,773 |  |  |  | 29.12 |  | － |  |  |  | － |
| 資本 |  |  | 247,534,773 |  |  |  | 30.38 |  | 247,534,773 |  |  |  | 29.12 |  | － |  |  |  | － |
| 資本公積 |  |  | 279,513,050 |  |  |  | 34.31 |  | 279,513,050 |  |  |  | 32.88 |  | － |  |  |  | － |
| 資本公積 |  |  | 279,513,050 |  |  |  | 34.31 |  | 279,513,050 |  |  |  | 32.88 |  | － |  |  |  | － |
| 保留盈餘（或累積虧損） |  |  | - 175,779,942 |  |  |  | - 21.58 |  | - 201,876,979 |  |  |  | - 23.75 |  | 26,097,037 |  |  |  | - 12.93 |
| 累積虧損 |  |  | - 175,779,942 |  |  |  | - 21.58 |  | - 201,876,979 |  |  |  | - 23.75 |  | 26,097,037 |  |  |  | - 12.93 |
| 權益其他項目 |  |  | 127,963,313 |  |  |  | 15.71 |  | 127,963,313 |  |  |  | 15.05 |  | － |  |  |  | － |
| 累積其他綜合損益 |  |  | 127,963,313 |  |  |  | 15.71 |  | 127,963,313 |  |  |  | 15.05 |  | － |  |  |  | － |
| 負債及權益總額 |  |  | 814,677,342 |  |  |  | 100.00 |  | 850,057,207 |  |  |  | 100.00 |  | - 35,379,865 |  |  |  | - 4.16 |

註: 1.信託代理與保證之或有資產與或有負債，114年底及113年底皆各有12,000,000元。

2.期末已提撥退休金資產97,523,162元，並揭露應計退休金負債35,376,647元。

3.存貨之主要項目係採加權平均法評價。

4.不動產、廠房及設備之折舊係採直線法計算。

### （二）浯江輪渡有限公司

浯江輪渡有限公司係以代理金廈小三通航線售票服務，便利民行為主要業務。該公司114年度決算，經本室參據會計師查核簽證財務報告，予以書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.業務計畫實施情形之查核

（1）營運計畫　114年度主要營運項目代理收入業務實際出境92萬餘人次，較預計55萬餘人次，增加37萬餘人次，約67.39％，主要係金廈小三通出境人次較預計增加所致。

（2）固定資產之建設改良擴充計畫　114年度固定資產建設改良擴充預算數20萬元（含以後年度補辦預算，報准先行辦理6萬元），均屬一般建築及設備。決算支用數19萬餘元，較預算數減少5,092元，約2.55％，主要係購置設備結餘。

2.預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，營業損失727萬餘元，營業外利益774萬餘元，審定本期淨利為47萬餘元。

上述營業損失較預算數減少1,792萬餘元，淨利與預算淨損相距2,581萬餘元，主要係金廈小三通出境人次較預計增加，營業收入增加所致。

3.盈虧撥補之審定

（1）盈虧之審定　114年度原編決算本期淨利470,932元，金門縣政府彙編決算照數核定，經本室審核結果，尚無不合，審定114年度決算本期淨利470,932元。

（2）盈虧撥補　114年度審定稅後淨利470,932元，連同公積轉列數64,000,000元，合計64,470,932元，填補以前年度累積虧損後，尚有待填補之虧損8,279,633元，留待以後年度填補。

4.現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金4,514萬餘元，經營業、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減1,129萬餘元，期末現金及約當現金為3,384萬餘元。其現金及約當現金淨減數較預算淨減數2,343萬元，減少1,213萬餘元，主要係經營獲利，現金流入數隨增所致。又營業活動之淨現金流出1,112萬餘元，主要係退還代收小三通船票款；投資活動之淨現金流出19萬餘元，主要係購置機械及設備；籌資活動之淨現金流入2萬餘元，主要係收取臨時人員保險費保管款。

茲將該公司114年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

| 浯江輪渡有限公司損益計算審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  |  | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 營業收入 | 21,252,000 |  | 37,075,928 |  |  | － |  | 37,075,928 |  |  | 15,823,928 |  | 74.46 |
| 其他營業收入 | 21,252,000 |  | 37,075,928 |  |  | － |  | 37,075,928 |  |  | 15,823,928 |  | 74.46 |
| 營業成本 | 44,382,000 |  | 41,846,347 |  |  | － |  | 41,846,347 |  |  | - 2,535,653 |  | - 5.71 |
| 勞務成本 | 489,000 |  | 1,260,213 |  |  | － |  | 1,260,213 |  |  | 771,213 |  | 157.71 |
| 其他營業成本 | 43,893,000 |  | 40,586,134 |  |  | － |  | 40,586,134 |  |  | - 3,306,866 |  | - 7.53 |
| 營業毛利（毛損） | - 23,130,000 |  | - 4,770,419 |  |  | － |  | - 4,770,419 |  |  | 18,359,581 |  | - 79.38 |
| 營業費用 | 2,074,000 |  | 2,507,122 |  |  | － |  | 2,507,122 |  |  | 433,122 |  | 20.88 |
| 管理費用 | 2,074,000 |  | 2,507,122 |  |  | － |  | 2,507,122 |  |  | 433,122 |  | 20.88 |
| 營業利益（損失） | - 25,204,000 |  | - 7,277,541 |  |  | － |  | - 7,277,541 |  |  | 17,926,459 |  | - 71.13 |
| 營業外收入 | 40,000 |  | 7,841,526 |  |  | － |  | 7,841,526 |  |  | 7,801,526 |  | 19,503.82 |
| 財務收入 | 40,000 |  | 508,591 |  |  | － |  | 508,591 |  |  | 468,591 |  | 1,171.48 |
| 其他營業外收入 | － |  | 7,332,935 |  |  | － |  | 7,332,935 |  |  | 7,332,935 |  | -- |
| 營業外費用 | 180,000 |  | 93,053 |  |  | － |  | 93,053 |  |  | - 86,947 |  | - 48.30 |
| 其他營業外費用 | 180,000 |  | 93,053 |  |  | － |  | 93,053 |  |  | - 86,947 |  | - 48.30 |
| 營業外利益（損失） | - 140,000 |  | 7,748,473 |  |  | － |  | 7,748,473 |  |  | 7,888,473 |  | -- |
| 稅前淨利（淨損） | - 25,344,000 |  | 470,932 |  |  | － |  | 470,932 |  |  | 25,814,932 |  | -- |
| 本期淨利（淨損） | - 25,344,000 |  | 470,932 |  |  | － |  | 470,932 |  |  | 25,814,932 |  | -- |
| 浯江輪渡有限公司盈虧撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國114年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 項目 |  | 預算數 |  | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  |  | ％ |  |
| 盈餘之部 |  | － |  | 64,470,932 | － |  | 64,470,932 |  | 64,470,932 |  |  | -- |  |
| 本期淨利 |  | － |  | 470,932 | － |  | 470,932 |  | 470,932 |  |  | -- |  |
| 公積轉列數 |  | － |  | 64,000,000 | － |  | 64,000,000 |  | 64,000,000 |  |  | -- |  |
| 分配之部 |  | － |  | 64,470,932 | － |  | 64,470,932 |  | 64,470,932 |  |  | -- |  |
| 留存事業機關者 |  | － |  | 64,470,932 | － |  | 64,470,932 |  | 64,470,932 |  |  | -- |  |
| 填補虧損 |  | － |  | 64,470,932 | － |  | 64,470,932 |  | 64,470,932 |  |  | -- |  |
| 虧損之部 |  | 92,572,000 |  | 72,750,565 | － |  | 72,750,565 |  | - 19,821,435 |  |  | - 21.41 |  |
| 本期淨損 |  | 25,344,000 |  | － | － |  | － |  | - 25,344,000 |  |  | - 100.00 |  |
| 累積虧損 |  | 67,228,000 |  | 72,750,565 | － |  | 72,750,565 |  | 5,522,565 |  |  | 8.21 |  |
| 填補之部 |  | 92,572,000 |  | 72,750,565 | － |  | 72,750,565 |  | - 19,821,435 |  |  | - 21.41 |  |
| 事業機關負擔者 |  | 92,572,000 |  | 72,750,565 | － |  | 72,750,565 |  | - 19,821,435 |  |  | - 21.41 |  |
| 撥用盈餘 |  | － |  | 470,932 | － |  | 470,932 |  | 470,932 |  |  | -- |  |
| 撥用資本公積 |  | 64,000,000 |  | 64,000,000 | － |  | 64,000,000 |  | － |  |  | － |  |
| 待填補之虧損 |  | 28,572,000 |  | 8,279,633 | － |  | 8,279,633 |  | - 20,292,367 |  |  | - 71.02 |  |

| 浯江輪渡有限公司盈虧審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 |  | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） |  | - 25,344,000 | 470,932 | 25,814,932 |  | -- |
| 利息股利之調整 |  | - 40,000 | - 508,591 | - 468,591 |  | 1,171.48 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） |  | - 25,384,000 | - 37,659 | 25,346,341 |  | - 99.85 |
| 調整項目 |  | 2,054,000 | - 11,594,459 | - 13,648,459 |  | -- |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  | - 23,330,000 | - 11,632,118 | 11,697,882 |  | - 50.14 |
| 收取利息 |  | 40,000 | 508,591 | 468,591 |  | 1,171.48 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） |  | - 23,290,000 | - 11,123,527 | 12,166,473 |  | - 52.24 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 |  | - 140,000 | - 194,908 | - 54,908 |  | 39.22 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  | - 140,000 | - 194,908 | - 54,908 |  | 39.22 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 其他負債淨增（淨減） |  | － | 21,530 | 21,530 |  | -- |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  | － | 21,530 | 21,530 |  | -- |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  | - 23,430,000 | - 11,296,905 | 12,133,095 |  | - 51.78 |
| 期初現金及約當現金 |  | 26,131,000 | 45,143,871 | 19,012,871 |  | 72.76 |
| 期末現金及約當現金 |  | 2,701,000 | 33,846,966 | 31,145,966 |  | 1,153.13 |

註：1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包含提列備抵呆帳及評價損失、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、押匯貼現及放款淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）。

| 浯江輪渡有限公司盈虧審定後資產負債表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國114年12月31日 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  |  | 113年12月31日 |  |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 |  | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ |
| 資產 | 38,143,011 |  | 100.00 | 51,898,127 | 100.00 |  | - 13,755,116 | - 26.50 |
| 流動資產 | 36,818,421 |  | 96.53 | 48,807,885 | 94.05 |  | - 11,989,464 | - 24.56 |
| 現金 | 33,846,966 |  | 88.74 | 45,143,871 | 86.99 |  | - 11,296,905 | - 25.02 |
| 應收款項 | 1,288,639 |  | 3.38 | 940,284 | 1.81 |  | 348,355 | 37.05 |
| 存貨 | － |  | － | 1,137,157 | 2.19 |  | - 1,137,157 | - 100.00 |
| 預付款項 | 1,682,816 |  | 4.41 | 1,586,573 | 3.06 |  | 96,243 | 6.07 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,126,377 |  | 2.95 | 2,022,169 | 3.90 |  | - 895,792 | - 44.30 |
| 房屋及建築 | － |  | － | 221,743 | 0.43 |  | - 221,743 | - 100.00 |
| 機械及設備 | 580,315 |  | 1.52 | 1,098,516 | 2.12 |  | - 518,201 | - 47.17 |
| 交通及運輸設備 | 411,221 |  | 1.08 | 537,831 | 1.04 |  | - 126,610 | - 23.54 |
| 什項設備 | 134,841 |  | 0.35 | 164,079 | 0.32 |  | - 29,238 | - 17.82 |
| 無形資產及礦產資源 | 198,213 |  | 0.52 | 1,068,073 | 2.06 |  | - 869,860 | - 81.44 |
| 無形資產及礦產資源 | 198,213 |  | 0.52 | 1,068,073 | 2.06 |  | - 869,860 | - 81.44 |
| 資產總額 | 38,143,011 |  | 100.00 | 51,898,127 | 100.00 |  | - 13,755,116 | - 26.50 |
| 負債 | 22,132,167 |  | 58.02 | 36,377,215 | 70.09 |  | - 14,245,048 | - 39.16 |
| 流動負債 | 8,451,445 |  | 22.16 | 22,718,023 | 43.77 |  | - 14,266,578 | - 62.80 |
| 應付款項 | 8,451,445 |  | 22.16 | 22,718,023 | 43.77 |  | - 14,266,578 | - 62.80 |
| 長期負債 | 11,133,483 |  | 29.19 | 11,133,483 | 21.45 |  | － | － |
| 長期債務 | 11,133,483 |  | 29.19 | 11,133,483 | 21.45 |  | － | － |
| 其他負債 | 2,547,239 |  | 6.68 | 2,525,709 | 4.87 |  | 21,530 | 0.85 |
| 什項負債 | 2,547,239 |  | 6.68 | 2,525,709 | 4.87 |  | 21,530 | 0.85 |
| 權益 | 16,010,844 |  | 41.98 | 15,520,912 | 29.91 |  | 489,932 | 3.16 |
| 資本 | 20,250,000 |  | 53.09 | 20,250,000 | 39.02 |  | － | － |
| 資本 | 20,250,000 |  | 53.09 | 20,250,000 | 39.02 |  | － | － |
| 資本公積 | 1,872,965 |  | 4.91 | 65,853,965 | 126.89 |  | - 63,981,000 | - 97.16 |
| 資本公積 | 1,872,965 |  | 4.91 | 65,853,965 | 126.89 |  | - 63,981,000 | - 97.16 |
| 保留盈餘（或累積虧損） | - 6,112,121 |  | - 16.02 | - 70,583,053 | - 136.00 |  | 64,470,932 | - 91.34 |
| 已指撥保留盈餘 | 2,167,512 |  | 5.68 | 2,167,512 | 4.18 |  | － | － |
| 累積虧損 | - 8,279,633 |  | - 21.71 | - 72,750,565 | - 140.18 |  | 64,470,932 | - 88.62 |
| 負債及權益總額 | 38,143,011 |  | 100.00 | 51,898,127 | 100.00 |  | - 13,755,116 | - 26.50 |

註：1.期末已提撥退休金資產16,906,710元，並揭露應計退休金負債11,133,483元。

2.存貨之主要項目係採加權平均法評價。

3.不動產、廠房及設備之折舊係採直線法計算。

### （三）金門縣金門日報社

金門縣金門日報社主要業務為報紙發行、廣告承攬及印刷品之製作等，藉報紙發行達成社會教育及宣教效果，開發網路「金門日報新聞網」以應讀者需求，提供多樣化服務，扮演資訊傳遞之角色。該社114年度決算經本室予以書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.業務計畫實施情形之查核

（1）營運計畫　114年度營運計畫，主要有報紙發行等3項，均未達預計目標，其原因列表分析如次：

| 營運項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ |  |
| A.報紙發行 | 份 | 52,800 | 45,928 | - 6,872 | - 13.02 | 民眾訂閱較預計減少，致發行量減少。 |
| B.廣告 | 版面 | 3,000 | 2,418 | - 582 | - 19.40 | 廠商、民眾刊登廣告量較預計減少。 |
| C.印刷 | 個 | 2,500 | 1,125 | - 1,375 | - 55.00 | 承製訃聞量較預計減少。 |

（2）固定資產之建設改良擴充計畫　114年度固定資產建設改良擴充預算數53萬元，均屬一般建築及設備。決算支用數52萬餘元，較預算數減少8,156元，約1.54％，主要係採購機械及設備結餘所致。

2.預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，營業利益498萬餘元，營業外利益233萬餘元，審定本期淨利731萬餘元。

上述營業利益與預算損失相距1,375萬餘元，淨利亦與預算淨損相距1,538萬餘元，主要係未足額進用人員，人事費較預計減少所致。

3.盈虧撥補之審定

（1）盈虧之審定　114年度原編決算本期淨利7,317,574元，金門縣政府彙編決算照數核定，經本室審核結果，尚無不合，審定114年度決算淨利7,317,574元。

（2）盈虧撥補　114年度審定本期淨利7,317,574元，全數填補以前年度累積虧損後，尚有待填補之虧損95,708,255元，留待以後年度填補。

4.現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金8,580萬餘元，經營業、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增815萬餘元，期末現金及約當現金為9,395萬餘元。其現金及約當現金淨增數與預算淨減數196萬餘元，相距1,011萬餘元，主要係本期由預算短絀轉為實際賸餘，營業活動產生淨現金流入所致。又營業活動之淨現金流入883萬餘元，主要係政府補助收入；投資活動之淨現金流出52萬餘元，主要係購置固定資產；籌資活動之淨現金流出15萬餘元，主要係退還保證金。

茲將該社114年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

| 金門縣金門日報社損益計算審定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業收入 | 87,549,000 | 83,380,598 | － | 83,380,598 | - 4,168,402 | - 4.76 |
| 銷貨收入 | 45,000 | 20,280 | － | 20,280 | - 24,720 | - 54.93 |
| 勞務收入 | 24,504,000 | 20,360,318 | － | 20,360,318 | - 4,143,682 | - 16.91 |
| 其他營業收入 | 63,000,000 | 63,000,000 | － | 63,000,000 | － | － |
| 營業成本 | 66,344,000 | 53,440,768 | － | 53,440,768 | - 12,903,232 | - 19.45 |
| 銷貨成本 | 66,344,000 | 53,440,768 | － | 53,440,768 | - 12,903,232 | - 19.45 |
| 營業毛利（毛損） | 21,205,000 | 29,939,830 | － | 29,939,830 | 8,734,830 | 41.19 |
| 營業費用 | 29,972,000 | 24,955,804 | － | 24,955,804 | - 5,016,196 | - 16.74 |
| 業務費用 | 6,215,000 | 3,804,020 | － | 3,804,020 | - 2,410,980 | - 38.79 |
| 管理費用 | 23,757,000 | 21,151,784 | － | 21,151,784 | - 2,605,216 | - 10.97 |
| 營業利益（損失） | - 8,767,000 | 4,984,026 | － | 4,984,026 | 13,751,026 | -- |
| 營業外收入 | 1,000,000 | 2,335,874 | － | 2,335,874 | 1,335,874 | 133.59 |
| 財務收入 | 800,000 | 1,535,867 | － | 1,535,867 | 735,867 | 91.98 |
| 其他營業外收入 | 200,000 | 800,007 | － | 800,007 | 600,007 | 300.00 |
| 營業外費用 | 300,000 | 2,326 | － | 2,326 | - 297,674 | - 99.22 |
| 其他營業外費用 | 300,000 | 2,326 | － | 2,326 | - 297,674 | - 99.22 |
| 營業外利益（損失） | 700,000 | 2,333,548 | － | 2,333,548 | 1,633,548 | 233.36 |
| 稅前淨利（淨損） | - 8,067,000 | 7,317,574 | － | 7,317,574 | 15,384,574 | -- |
| 本期淨利（淨損） | - 8,067,000 | 7,317,574 | － | 7,317,574 | 15,384,574 | -- |

| 金門縣金門日報社盈虧撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年度 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 盈餘之部 | － | 7,317,574 | － | 7,317,574 | 7,317,574 | -- |
| 本期淨利 | － | 7,317,574 | － | 7,317,574 | 7,317,574 | -- |
| 分配之部 | － | 7,317,574 | － | 7,317,574 | 7,317,574 | -- |
| 留存事業機關者 | － | 7,317,574 | － | 7,317,574 | 7,317,574 | -- |
| 填補虧損 | － | 7,317,574 | － | 7,317,574 | 7,317,574 | -- |
| 虧損之部 | 114,529,000 | 103,025,829 | － | 103,025,829 | - 11,503,171 | - 10.04 |
| 本期淨損 | 8,067,000 | － | － | － | - 8,067,000 | - 100.00 |
| 累積虧損 | 106,462,000 | 103,025,829 | － | 103,025,829 | - 3,436,171 | - 3.23 |
| 填補之部 | 114,529,000 | 103,025,829 | － | 103,025,829 | - 11,503,171 | - 10.04 |
| 事業機關負擔者 | 114,529,000 | 103,025,829 | － | 103,025,829 | - 11,503,171 | - 10.04 |
| 撥用盈餘 | － | 7,317,574 | － | 7,317,574 | 7,317,574 | -- |
| 待填補之虧損 | 114,529,000 | 95,708,255 | － | 95,708,255 | - 18,820,745 | - 16.43 |

| 金門縣金門日報社盈虧審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 |  | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） |  | - 8,067,000 | 7,317,574 | 15,384,574 |  | -- |
| 利息股利之調整 |  | - 800,000 | - 1,535,867 | - 735,867 |  | 91.98 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） |  | - 8,867,000 | 5,781,707 | 14,648,707 |  | -- |
| 調整項目 |  | 6,585,000 | 1,515,844 | - 5,069,156 |  | - 76.98 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  | - 2,282,000 | 7,297,551 | 9,579,551 |  | -- |
| 收取利息 |  | 800,000 | 1,535,867 | 735,867 |  | 91.98 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） |  | - 1,482,000 | 8,833,418 | 10,315,418 |  | -- |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 |  | - 530,000 | - 521,844 | 8,156 |  | - 1.54 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  | - 530,000 | - 521,844 | 8,156 |  | - 1.54 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 其他負債淨增（淨減） |  | 47,000 | - 159,960 | - 206,960 |  | -- |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  | 47,000 | - 159,960 | - 206,960 |  | -- |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  | - 1,965,000 | 8,151,614 | 10,116,614 |  | -- |
| 期初現金及約當現金 |  | 79,358,000 | 85,801,686 | 6,443,686 |  | 8.12 |
| 期末現金及約當現金 |  | 77,393,000 | 93,953,300 | 16,560,300 |  | 21.40 |

註：1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包含提列備抵呆帳及評價損失、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、押匯貼現及放款淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）。

| 金門縣金門日報社盈虧審定後資產負債表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 |  | ％ |
| 資產 | 108,930,195 | 100.00 | 101,349,834 | 100.00 | 7,580,361 |  | 7.48 |
| 流動資產 | 100,795,404 | 92.53 | 92,661,631 | 91.43 | 8,133,773 |  | 8.78 |
| 現金 | 93,953,300 | 86.25 | 85,801,686 | 84.66 | 8,151,614 |  | 9.50 |
| 應收款項 | 1,411,645 | 1.30 | 1,074,706 | 1.06 | 336,939 |  | 31.35 |
| 存貨 | 2,319,064 | 2.13 | 2,624,534 | 2.59 | - 305,470 |  | - 11.64 |
| 預付款項 | 3,111,395 | 2.86 | 3,160,705 | 3.12 | - 49,310 |  | - 1.56 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,983,591 | 7.33 | 8,458,884 | 8.35 | - 475,293 |  | - 5.62 |
| 土地 | 932,638 | 0.86 | 932,638 | 0.92 | － |  | － |
| 土地改良物 | 148,306 | 0.14 | 191,818 | 0.19 | - 43,512 |  | - 22.68 |
| 房屋及建築 | 5,350,757 | 4.91 | 5,579,645 | 5.51 | - 228,888 |  | - 4.10 |
| 機械及設備 | 993,513 | 0.91 | 1,007,647 | 0.99 | - 14,134 |  | - 1.40 |
| 交通及運輸設備 | 160,378 | 0.15 | 222,442 | 0.22 | - 62,064 |  | - 27.90 |
| 什項設備 | 397,999 | 0.37 | 524,694 | 0.52 | - 126,695 |  | - 24.15 |
| 無形資產及礦產資源 | 151,200 | 0.14 | 229,319 | 0.23 | - 78,119 |  | - 34.07 |
| 無形資產及礦產資源 | 151,200 | 0.14 | 229,319 | 0.23 | - 78,119 |  | - 34.07 |
| 資產總額 | 108,930,195 | 100.00 | 101,349,834 | 100.00 | 7,580,361 |  | 7.48 |
| 負債 | 47,822,927 | 43.90 | 47,560,140 | 46.93 | 262,787 |  | 0.55 |
| 流動負債 | 9,912,696 | 9.10 | 9,489,949 | 9.36 | 422,747 |  | 4.45 |
| 應付款項 | 9,877,290 | 9.07 | 9,443,449 | 9.32 | 433,841 |  | 4.59 |
| 預收款項 | 35,406 | 0.03 | 46,500 | 0.05 | - 11,094 |  | - 23.86 |
| 長期負債 | 37,230,554 | 34.18 | 37,230,554 | 36.73 | － |  | － |
| 長期債務 | 37,230,554 | 34.18 | 37,230,554 | 36.73 | － |  | － |
| 其他負債 | 679,677 | 0.62 | 839,637 | 0.83 | - 159,960 |  | - 19.05 |
| 什項負債 | 679,677 | 0.62 | 839,637 | 0.83 | - 159,960 |  | - 19.05 |
| 權益 | 61,107,268 | 56.10 | 53,789,694 | 53.07 | 7,317,574 |  | 13.60 |
| 資本 | 136,125,837 | 124.97 | 136,125,837 | 134.31 | － |  | － |
| 資本 | 136,125,837 | 124.97 | 136,125,837 | 134.31 | － |  | － |
| 資本公積 | 20,261,188 | 18.60 | 20,261,188 | 19.99 | － |  | － |
| 資本公積 | 20,261,188 | 18.60 | 20,261,188 | 19.99 | － |  | － |
| 保留盈餘（或累積虧損） | - 95,708,255 | - 87.86 | - 103,025,829 | - 101.65 | 7,317,574 |  | - 7.10 |
| 累積虧損 | - 95,708,255 | - 87.86 | - 103,025,829 | - 101.65 | 7,317,574 |  | - 7.10 |
| 權益其他項目 | 428,498 | 0.39 | 428,498 | 0.42 | － |  | － |
| 累積其他綜合損益 | 428,498 | 0.39 | 428,498 | 0.42 | － |  | － |
| 負債及權益總額 | 108,930,195 | 100.00 | 101,349,834 | 100.00 | 7,580,361 |  | 7.48 |

註：1.期末已提撥退休金資產107,757,743元，並揭露應計退休金負債37,230,554元。

2.存貨之主要項目係採加權平均法評價。

3.不動產、廠房及設備之折舊係採直線法計算。

## 四、工務處主管

### 金門縣自來水廠

金門縣自來水廠為使縣民享用優質量豐之自來水，辦理建設給水工程及整合淨水、淡化水、水質、水量及水壓等系統，提供民眾合乎標準之用水需求。該廠114年度決算經本室予以書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（一）業務計畫實施情形之查核

1.產銷計畫　114年度生產及銷售計畫，主要有出、售水等2項，均未達預計目標，其原因列表分析如次：

| 計畫名稱 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ |  |
| （1）生產計畫出水量 | 度 | 8,375,000 | 7,713,315 | - 661,685 | - 7.90 | 出水量較預計減少。 |
| （2）銷售計畫售水量 | 度 | 6,700,000 | 6,661,422 | - 38,578 | - 0.58 | 用戶用水量較預計減少。 |

2.固定資產之建設改良擴充計畫　114年度固定資產建設改良擴充預算數4,989萬餘元，連同113年度轉入數264萬餘元，合計可用預算數5,254萬餘元，均屬一般建築及設備。決算支用數3,186萬餘元，較可用預算數減少2,067萬餘元，約39.35％，主要係烈嶼鄉第四標污水下水道及用戶接管工程暨民生管線自來水管線汰換工程等尚未完工，相關經費未支用所致。未支用數中一般建築及設備1,268萬餘元，業經報准保留轉入以後年度繼續執行。

（二）預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，營業損失1億2,460萬餘元，營業外利益1億3,426萬餘元，審定本期淨利965萬餘元。

上述營業損失較預算數減少384萬餘元，淨利與預算淨損相距1,369萬餘元，主要係政府補捐助資產由遞延收入轉列雜項收入金額較預計增加所致。

（三）盈虧撥補之審定

1.盈虧之審定　114年度原編決算本期淨利9,657,820元，金門縣政府彙編決算照數核定，經本室審核結果，尚無不合，審定114年度決算本期淨利9,657,820元。

2.盈虧撥補　114年度審定本期淨利9,657,820元，全數填補以前年度累積虧損後，尚有待填補之虧損467,053,403元，留待以後年度填補。

（四）現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金1億2,423萬餘元，經營業、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減1,579萬餘元，期末現金及約當現金為1億844萬餘元。其現金及約當現金淨減數與預算淨增數3億3,752萬餘元，相距3億5,331萬餘元，主要係償還大陸引水工程及自來水擴建貸款現金流出所致。又營業活動之淨現金流入2億2,767萬餘元，主要係經營獲利；投資活動之淨現金流出1,826萬餘元，主要係購置固定資產；籌資活動之淨現金流出2億2,520萬餘元，主要係償還短期債務。

另長期借款期初餘額4億5,500萬元（含1年內到期長期借款2,527萬餘元），114年度無舉借數，係配合業務需求，減少長期債務舉借所致，償還2,527萬餘元，較可用預算數2億8,282萬餘元，減少2億5,755萬餘元，期末餘額為4億2,972萬餘元（含1年內到期長期借款2,527萬餘元）。

茲將該廠114年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

| 金門縣自來水廠損益計算審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國114年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| 科目 |  | 預算數 |  |  | 決算數 |  |  | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  |  |  | ％ |  |
| 營業收入 |  | 743,446,000 |  |  | 679,857,596 |  |  | － |  |  | 679,857,596 |  |  | - 63,588,404 |  |  |  | - 8.55 |  |
| 銷貨收入 |  | 74,648,000 |  |  | 82,108,161 |  |  | － |  |  | 82,108,161 |  |  | 7,460,161 |  |  |  | 9.99 |  |
| 勞務收入 |  | 8,000,000 |  |  | 11,998,226 |  |  | － |  |  | 11,998,226 |  |  | 3,998,226 |  |  |  | 49.98 |  |
| 其他營業收入 |  | 660,798,000 |  |  | 585,751,209 |  |  | － |  |  | 585,751,209 |  |  | - 75,046,791 |  |  |  | - 11.36 |  |
| 營業成本 |  | 798,529,000 |  |  | 744,233,815 |  |  | － |  |  | 744,233,815 |  |  | - 54,295,185 |  |  |  | - 6.80 |  |
| 銷貨成本 |  | 717,599,000 |  |  | 663,303,815 |  |  | － |  |  | 663,303,815 |  |  | - 54,295,185 |  |  |  | - 7.57 |  |
| 其他營業成本 |  | 80,930,000 |  |  | 80,930,000 |  |  | － |  |  | 80,930,000 |  |  | － |  |  |  | － |  |
| 營業毛利（毛損） |  | - 55,083,000 |  |  | - 64,376,219 |  |  | － |  |  | - 64,376,219 |  |  | - 9,293,219 |  |  |  | 16.87 |  |
| 營業費用 |  | 73,368,000 |  |  | 60,230,797 |  |  | － |  |  | 60,230,797 |  |  | - 13,137,203 |  |  |  | - 17.91 |  |
| 業務費用 |  | 34,337,000 |  |  | 32,632,943 |  |  | － |  |  | 32,632,943 |  |  | - 1,704,057 |  |  |  | - 4.96 |  |
| 管理費用 |  | 39,031,000 |  |  | 27,597,854 |  |  | － |  |  | 27,597,854 |  |  | - 11,433,146 |  |  |  | - 29.29 |  |
| 營業利益（損失） |  | - 128,451,000 |  |  | - 124,607,016 |  |  | － |  |  | - 124,607,016 |  |  | 3,843,984 |  |  |  | - 2.99 |  |
| 營業外收入 |  | 124,510,000 |  |  | 140,457,220 |  |  | － |  |  | 140,457,220 |  |  | 15,947,220 |  |  |  | 12.81 |  |
| 財務收入 |  | 1,000,000 |  |  | 774,819 |  |  | － |  |  | 774,819 |  |  | - 225,181 |  |  |  | - 22.52 |  |
| 其他營業外收入 |  | 123,510,000 |  |  | 139,682,401 |  |  | － |  |  | 139,682,401 |  |  | 16,172,401 |  |  |  | 13.09 |  |
| 營業外費用 |  | 100,000 |  |  | 6,192,384 |  |  | － |  |  | 6,192,384 |  |  | 6,092,384 |  |  |  | 6,092.38 |  |
| 其他營業外費用 |  | 100,000 |  |  | 6,192,384 |  |  | － |  |  | 6,192,384 |  |  | 6,092,384 |  |  |  | 6,092.38 |  |
| 營業外利益（損失） |  | 124,410,000 |  |  | 134,264,836 |  |  | － |  |  | 134,264,836 |  |  | 9,854,836 |  |  |  | 7.92 |  |
| 稅前淨利（淨損） |  | - 4,041,000 |  |  | 9,657,820 |  |  | － |  |  | 9,657,820 |  |  | 13,698,820 |  |  |  | -- |  |
| 本期淨利（淨損） |  | - 4,041,000 |  |  | 9,657,820 |  |  | － |  |  | 9,657,820 |  |  | 13,698,820 |  |  |  | -- |  |
| 金門縣自來水廠盈虧撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國114年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 預算數 |  |  | 決算數 |  |  | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  |  |  | ％ |  |
| 盈餘之部 |  | － |  |  | 9,657,820 |  |  | － |  |  | 9,657,820 |  |  | 9,657,820 |  |  |  | -- |  |
| 本期淨利 |  | － |  |  | 9,657,820 |  |  | － |  |  | 9,657,820 |  |  | 9,657,820 |  |  |  | -- |  |
| 分配之部 |  | － |  |  | 9,657,820 |  |  | － |  |  | 9,657,820 |  |  | 9,657,820 |  |  |  | -- |  |
| 留存事業機關者 |  | － |  |  | 9,657,820 |  |  | － |  |  | 9,657,820 |  |  | 9,657,820 |  |  |  | -- |  |
| 填補虧損 |  | － |  |  | 9,657,820 |  |  | － |  |  | 9,657,820 |  |  | 9,657,820 |  |  |  | -- |  |
| 虧損之部 |  | 540,265,000 |  |  | 476,711,223 |  |  | － |  |  | 476,711,223 |  |  | - 63,553,777 |  |  |  | - 11.76 |  |
| 本期淨損 |  | 4,041,000 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | - 4,041,000 |  |  |  | - 100.00 |  |
| 累積虧損 |  | 536,224,000 |  |  | 476,711,223 |  |  | － |  |  | 476,711,223 |  |  | - 59,512,777 |  |  |  | - 11.10 |  |
| 填補之部 |  | 540,265,000 |  |  | 476,711,223 |  |  | － |  |  | 476,711,223 |  |  | - 63,553,777 |  |  |  | - 11.76 |  |
| 事業機關負擔者 |  | 540,265,000 |  |  | 476,711,223 |  |  | － |  |  | 476,711,223 |  |  | - 63,553,777 |  |  |  | - 11.76 |  |
| 撥用盈餘 |  | － |  |  | 9,657,820 |  |  | － |  |  | 9,657,820 |  |  | 9,657,820 |  |  |  | -- |  |
| 待填補之虧損 |  | 540,265,000 |  |  | 467,053,403 |  |  | － |  |  | 467,053,403 |  |  | - 73,211,597 |  |  |  | - 13.55 |  |
| 金門縣自來水廠盈虧審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中華民國114年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 項目 |  |  |  |  |  |  | 預算數 |  |  | 決算數 |  |  | 比較增減 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  |  |  | ％ |  |  |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） |  |  |  |  |  |  | - 4,041,000 |  |  | 9,657,820 |  |  | 13,698,820 |  |  |  | -- |  |  |
| 利息股利之調整 |  |  |  |  |  |  | 29,110,000 |  |  | 20,334,372 |  |  | - 8,775,628 |  |  |  | - 30.15 |  |  |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） |  |  |  |  |  |  | 25,069,000 |  |  | 29,992,192 |  |  | 4,923,192 |  |  |  | 19.64 |  |  |
| 調整項目 |  |  |  |  |  |  | 284,291,000 |  |  | 218,020,999 |  |  | - 66,270,001 |  |  |  | - 23.31 |  |  |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  |  |  |  |  |  | 309,360,000 |  |  | 248,013,191 |  |  | - 61,346,809 |  |  |  | - 19.83 |  |  |
| 收取利息 |  |  |  |  |  |  | 1,000,000 |  |  | 774,819 |  |  | - 225,181 |  |  |  | - 22.52 |  |  |
| 支付利息 |  |  |  |  |  |  | - 30,110,000 |  |  | - 21,109,191 |  |  | 9,000,809 |  |  |  | - 29.89 |  |  |
| 營業活動之淨現金流入（流出） |  |  |  |  |  |  | 280,250,000 |  |  | 227,678,819 |  |  | - 52,571,181 |  |  |  | - 18.76 |  |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） |  |  |  |  |  |  | － |  |  | - 1,309,040 |  |  | - 1,309,040 |  |  |  | -- |  |  |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 |  |  |  |  |  |  | - 49,895,000 |  |  | - 16,957,204 |  |  | 32,937,796 |  |  |  | - 66.01 |  |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  |  |  |  |  |  | - 49,895,000 |  |  | - 18,266,244 |  |  | 31,628,756 |  |  |  | - 63.39 |  |  |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 短期債務淨增（淨減） |  |  |  |  |  |  | 150,000,000 |  |  | - 192,376,145 |  |  | - 342,376,145 |  |  |  | -- |  |  |
| 增加長期負債 |  |  |  |  |  |  | 240,000,000 |  |  | － |  |  | - 240,000,000 |  |  |  | - 100.00 |  |  |
| 其他負債淨增（淨減） |  |  |  |  |  |  | － |  |  | - 7,550,539 |  |  | - 7,550,539 |  |  |  | -- |  |  |
| 減少長期負債 |  |  |  |  |  |  | - 282,829,000 |  |  | - 25,277,800 |  |  | 257,551,200 |  |  |  | - 91.06 |  |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  |  |  |  |  |  | 107,171,000 |  |  | - 225,204,484 |  |  | - 332,375,484 |  |  |  | -- |  |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  |  |  |  |  |  | 337,526,000 |  |  | - 15,791,909 |  |  | - 353,317,909 |  |  |  | -- |  |  |
| 期初現金及約當現金 |  |  |  |  |  |  | 132,753,000 |  |  | 124,235,727 |  |  | - 8,517,273 |  |  |  | - 6.42 |  |  |
| 期末現金及約當現金 |  |  |  |  |  |  | 470,279,000 |  |  | 108,443,818 |  |  | - 361,835,182 |  |  |  | - 76.94 |  |  |

註：1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包含提列備抵呆帳及評價損失、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、押匯貼現及放款淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）。

| 金門縣自來水廠盈虧審定後資產負債表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 |  | ％ |
| 資產 | 4,551,181,009 | 100.00 | 4,368,840,554 | 100.00 | 182,340,455 |  | 4.17 |
| 流動資產 | 291,671,696 | 6.41 | 339,655,608 | 7.77 | - 47,983,912 |  | - 14.13 |
| 現金 | 108,443,818 | 2.38 | 124,235,727 | 2.84 | - 15,791,909 |  | - 12.71 |
| 應收款項 | 137,589,263 | 3.02 | 175,601,132 | 4.02 | - 38,011,869 |  | - 21.65 |
| 存貨 | 45,197,725 | 0.99 | 38,876,972 | 0.89 | 6,320,753 |  | 16.26 |
| 預付款項 | 270,902 | 0.01 | 283,192 | 0.01 | - 12,290 |  | - 4.34 |
| 短期墊款 | 169,988 | 0.00 | 658,585 | 0.02 | - 488,597 |  | - 74.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,254,241,677 | 93.48 | 4,024,839,854 | 92.13 | 229,401,823 |  | 5.70 |
| 土地 | 40,011,746 | 0.88 | 40,011,746 | 0.92 | － |  | － |
| 房屋及建築 | 350,644,444 | 7.70 | 360,759,820 | 8.26 | - 10,115,376 |  | - 2.80 |
| 機械及設備 | 3,604,397,126 | 79.20 | 3,387,247,053 | 77.53 | 217,150,073 |  | 6.41 |
| 交通及運輸設備 | 11,472,075 | 0.25 | 14,802,354 | 0.34 | - 3,330,279 |  | - 22.50 |
| 什項設備 | 1,952,942 | 0.04 | 2,358,943 | 0.05 | - 406,001 |  | - 17.21 |
| 購建中固定資產 | 245,763,344 | 5.40 | 219,659,938 | 5.03 | 26,103,406 |  | 11.88 |
| 無形資產及礦產資源 | 96,643 | 0.00 | 483,139 | 0.01 | - 386,496 |  | - 80.00 |
| 無形資產及礦產資源 | 96,643 | 0.00 | 483,139 | 0.01 | - 386,496 |  | - 80.00 |
| 其他資產 | 5,170,993 | 0.11 | 3,861,953 | 0.09 | 1,309,040 |  | 33.90 |
| 什項資產 | 5,170,993 | 0.11 | 3,861,953 | 0.09 | 1,309,040 |  | 33.90 |
| 資產總額 | 4,551,181,009 | 100.00 | 4,368,840,554 | 100.00 | 182,340,455 |  | 4.17 |
| 負債 | 3,544,001,927 | 77.87 | 3,371,319,292 | 77.17 | 172,682,635 |  | 5.12 |
| 流動負債 | 681,094,311 | 14.97 | 827,756,074 | 18.95 | - 146,661,763 |  | - 17.72 |
| 短期債務 | 550,000,000 | 12.08 | 500,000,000 | 11.44 | 50,000,000 |  | 10.00 |
| 應付款項 | 129,379,385 | 2.84 | 324,439,688 | 7.43 | - 195,060,303 |  | - 60.12 |
| 預收款項 | 1,714,926 | 0.04 | 3,316,386 | 0.08 | - 1,601,460 |  | - 48.29 |
| 長期負債 | 435,680,693 | 9.57 | 460,958,493 | 10.55 | - 25,277,800 |  | - 5.48 |
| 長期債務 | 435,680,693 | 9.57 | 460,958,493 | 10.55 | - 25,277,800 |  | - 5.48 |
| 其他負債 | 2,427,226,923 | 53.33 | 2,082,604,725 | 47.67 | 344,622,198 |  | 16.55 |
| 遞延負債 | 2,283,054,027 | 50.16 | 1,930,881,290 | 44.20 | 352,172,737 |  | 18.24 |
| 什項負債 | 144,172,896 | 3.17 | 151,723,435 | 3.47 | - 7,550,539 |  | - 4.98 |
| 權益 | 1,007,179,082 | 22.13 | 997,521,262 | 22.83 | 9,657,820 |  | 0.97 |
| 資本 | 706,858,403 | 15.53 | 706,858,403 | 16.18 | － |  | － |
| 資本 | 706,858,403 | 15.53 | 706,858,403 | 16.18 | － |  | － |
| 資本公積 | 705,041,424 | 15.49 | 705,041,424 | 16.14 | － |  | － |
| 資本公積 | 705,041,424 | 15.49 | 705,041,424 | 16.14 | － |  | － |
| 保留盈餘（或累積虧損） | - 466,110,294 | - 10.24 | - 475,768,114 | - 10.89 | 9,657,820 |  | - 2.03 |
| 已指撥保留盈餘 | 943,109 | 0.02 | 943,109 | 0.02 | － |  | － |
| 累積虧損 | - 467,053,403 | - 10.26 | - 476,711,223 | - 10.91 | 9,657,820 |  | - 2.03 |
| 權益其他項目 | 61,389,549 | 1.35 | 61,389,549 | 1.41 | － |  | － |
| 累積其他綜合損益 | 61,389,549 | 1.35 | 61,389,549 | 1.41 | － |  | － |
| 負債及權益總額 | 4,551,181,009 | 100.00 | 4,368,840,554 | 100.00 | 182,340,455 |  | 4.17 |
| 註：1.信託代理與保證之或有資產與或有負債，114年底及113年底各有13,052,595元及14,812,993元。 2.期末已提撥退休金資產54,213,612元，並揭露應計退休金負債5,958,493元。 3.存貨係採移動平均法評價。 4.不動產、廠房及設備之折舊係採直線法計算。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 貳、非營業部分

## 一、作業基金

### （一）縣政府（財政處）主管

#### 1.金門縣地方建設開發基金

金門縣政府為加速地方建設資金需求，設立金門縣地方建設開發基金。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）營運計畫實施情形之查核

該基金依金門縣地方建設開發基金收支保管及運用辦法第4條規範，辦理促進地區經濟建設發展相關業務。114年度預計執行643萬餘元，實際執行589萬餘元，較預計減少54萬餘元，約8.45％，主要係綠色休閒渡假園區興建、營運及移轉案之法律事務費尚未支用所致。

（2）預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務賸餘203萬餘元，業務外賸餘6,297萬餘元，審定本期賸6,501萬餘元，較預算賸餘6,587萬餘元，減少86萬餘元，約1.31％，主要係人民幣定期存款經評價產生未實現兌換短絀所致。

（3）餘絀及撥補之審定

A.餘絀審定　114年度決算經金門縣政府核定賸餘65,010,988元，經核尚無不合，予以照數審定。

B.餘絀撥補　114年度決算審定賸餘65,010,988元，連同前期未分配賸餘319,061,496元，合計賸餘384,072,484元，全數列為未分配賸餘。

（4）現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金24億2,250萬餘元，經業務及投資活動結果，現金及約當現金淨增5億7,977萬餘元，期末現金及約當現金為30億227萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數7,004萬餘元，增加5億972萬餘元，主要係處分台新國際商業銀行股份有限公司金融債券，投資活動產生淨現金流入所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 金門縣地方建設開發基金收支餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國114年度 |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 科目 |  | 預算數 |  | 決算數 |  | 修正數 |  | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 業務收入 |  | 54,000 |  | 7,930,486 |  | － |  | 7,930,486 |  | 7,876,486 | 14,586.09 |  |
| 租金及權利金收入 |  | 54,000 |  | 7,930,486 |  | － |  | 7,930,486 |  | 7,876,486 | 14,586.09 |  |
| 業務成本與費用 |  | 6,435,000 |  | 5,890,978 |  | － |  | 5,890,978 |  | - 544,022 | - 8.45 |  |
| 業務費用 |  | 2,202,000 |  | 1,621,893 |  | － |  | 1,621,893 |  | - 580,107 | - 26.34 |  |
| 管理及總務費用 |  | 4,233,000 |  | 4,269,085 |  | － |  | 4,269,085 |  | 36,085 | 0.85 |  |
| 業務賸餘（短絀） |  | - 6,381,000 |  | 2,039,508 |  | － |  | 2,039,508 |  | 8,420,508 | -- |  |
| 業務外收入 |  | 72,256,000 |  | 71,820,537 |  | － |  | 71,820,537 |  | - 435,463 | - 0.60 |  |
| 財務收入 |  | 54,025,000 |  | 61,820,537 |  | － |  | 61,820,537 |  | 7,795,537 | 14.43 |  |
| 其他業務外收入 |  | 18,231,000 |  | 10,000,000 |  | － |  | 10,000,000 |  | - 8,231,000 | - 45.15 |  |
| 業務外費用 |  | － |  | 8,849,057 |  | － |  | 8,849,057 |  | 8,849,057 | -- |  |
| 財務費用 |  | － |  | 8,219,357 |  | － |  | 8,219,357 |  | 8,219,357 | -- |  |
| 其他業務外費用 |  | － |  | 629,700 |  | － |  | 629,700 |  | 629,700 | -- |  |
| 業務外賸餘（短絀） |  | 72,256,000 |  | 62,971,480 |  | － |  | 62,971,480 |  | - 9,284,520 | - 12.85 |  |
| 本期賸餘（短絀） |  | 65,875,000 |  | 65,010,988 |  | － |  | 65,010,988 |  | - 864,012 | - 1.31 |  |
| 金門縣地方建設開發基金餘絀撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中華民國114年度 |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 項目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 修正數 |  | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 賸餘之部 | 319,219,000 |  | 384,072,484 |  | － |  | 384,072,484 |  | 64,853,484 |  | 20.32 |
| 本期賸餘 | 65,875,000 |  | 65,010,988 |  | － |  | 65,010,988 |  | - 864,012 |  | - 1.31 |
| 前期未分配賸餘 | 253,344,000 |  | 319,061,496 |  | － |  | 319,061,496 |  | 65,717,496 |  | 25.94 |
| 未分配賸餘 | 319,219,000 |  | 384,072,484 |  | － |  | 384,072,484 |  | 64,853,484 |  | 20.32 |

| 金門縣地方建設開發基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年度 |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 |  | 比較增減 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 65,875,000 | 65,010,988 |  | - 864,012 | - 1.31 |
| 利息股利之調整 | - 54,025,000 | - 46,515,908 |  | 7,509,092 | - 13.90 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 11,850,000 | 18,495,080 |  | 6,645,080 | 56.08 |
| 調整項目 | － | 1,607,248 |  | 1,607,248 | -- |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 11,850,000 | 20,102,328 |  | 8,252,328 | 69.64 |
| 收取利息 | 58,025,000 | 59,591,754 |  | 1,566,754 | 2.70 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 69,875,000 | 79,694,082 |  | 9,819,082 | 14.05 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 170,000 | 500,240,000 |  | 500,070,000 | 294,158.82 |
| 增加無形資產及其他資產 | － | - 161,367 |  | - 161,367 | -- |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 170,000 | 500,078,633 |  | 499,908,633 | 294,063.90 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 70,045,000 | 579,772,715 |  | 509,727,715 | 727.71 |
| 期初現金及約當現金 | 2,357,130,000 | 2,422,501,888 |  | 65,371,888 | 2.77 |
| 期末現金及約當現金 | 2,427,175,000 | 3,002,274,603 |  | 575,099,603 | 23.69 |
| 註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。 |  |  |  |  |  |

| 金門縣地方建設開發基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年12月31日 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 3,069,992,043 | 100.00 | 3,010,043,294 | 100.00 | 59,948,749 | 1.99 |
| 流動資產 | 3,025,165,262 | 98.54 | 2,458,468,393 | 81.68 | 566,696,869 | 23.05 |
| 現金 | 3,002,274,603 | 97.79 | 2,422,501,888 | 80.48 | 579,772,715 | 23.93 |
| 應收款項 | 22,890,659 | 0.75 | 35,966,505 | 1.19 | - 13,075,846 | - 36.36 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 128,700 | 0.00 | 500,368,700 | 16.62 | - 500,240,000 | - 99.97 |
| 非流動金融資產 | － | － | 500,000,000 | 16.61 | - 500,000,000 | - 100.00 |
| 長期應收款 | 128,700 | 0.00 | 368,700 | 0.01 | - 240,000 | - 65.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 32,159,601 | 1.05 | 38,829,088 | 1.29 | - 6,669,487 | - 17.18 |
| 土地 | 31,230,513 | 1.02 | 37,900,000 | 1.26 | - 6,669,487 | - 17.60 |
| 購建中固定資產 | 929,088 | 0.03 | 929,088 | 0.03 | － | － |
| 其他資產 | 12,538,480 | 0.41 | 12,377,113 | 0.41 | 161,367 | 1.30 |
| 什項資產 | 12,538,480 | 0.41 | 12,377,113 | 0.41 | 161,367 | 1.30 |
| 合計 | 3,069,992,043 | 100.00 | 3,010,043,294 | 100.00 | 59,948,749 | 1.99 |
| 負債 | 1,062,195 | 0.03 | 84,647 | 0.00 | 977,548 | 1,154.85 |
| 流動負債 | 1,062,195 | 0.03 | 84,647 | 0.00 | 977,548 | 1,154.85 |
| 應付款項 | 1,062,195 | 0.03 | 84,647 | 0.00 | 977,548 | 1,154.85 |
| 淨值 | 3,068,929,848 | 99.97 | 3,009,958,647 | 100.00 | 58,971,201 | 1.96 |
| 基金 | 2,684,857,364 | 87.45 | 2,690,897,151 | 89.40 | - 6,039,787 | - 0.22 |
| 基金 | 2,684,857,364 | 87.45 | 2,690,897,151 | 89.40 | - 6,039,787 | - 0.22 |
| 累積餘絀 | 384,072,484 | 12.51 | 319,061,496 | 10.60 | 65,010,988 | 20.38 |
| 累積賸餘 | 384,072,484 | 12.51 | 319,061,496 | 10.60 | 65,010,988 | 20.38 |
| 合計 | 3,069,992,043 | 100.00 | 3,010,043,294 | 100.00 | 59,948,749 | 1.99 |

#### 2.金門縣中和五眷村改建基金

金門縣政府為推動坐落新北市中和區之縣有復興新村、太武山莊、太湖山莊、浯江新村及九如新村等五眷村更新改建計畫，設立金門縣中和五眷村改建基金，102年已完成復興新村改建，現名為金門新村。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理太湖山莊等四眷村基地開發作業。114年度營運項目2項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形如次：

A.業務成本與費用　預計執行625萬餘元，實際執行420萬餘元，較預計減少205萬餘元，約32.79％，主要係約僱（用）人員缺額未補足及撙節支出所致。

B.在建工程（四眷村）　預計執行223萬餘元，實際執行81萬元，較預計減少142萬餘元，約63.76％，主要係新北市中和四眷村劃定更新地區及訂定都市更新計畫委託技術服務案依執行進度付款所致。

（2）預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務短絀357萬餘元，業務外賸餘678萬餘元，審定本期賸餘321萬餘元，與預算短絀2萬餘元，相距324萬餘元，主要係約僱（用）人員缺額未補足及撙節支出所致。

（3）餘絀及撥補之審定

A.餘絀審定　114年度決算經金門縣政府核定賸餘3,218,208元，經核尚無不合，予以照數審定。

B.餘絀撥補　114年度決算審定賸餘3,218,208元，連同前期未分配賸餘454,512,169元，合計賸餘457,730,377元，全數列為未分配賸餘。

（4）現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金4億2,082萬餘元，經業務及籌資活動結果，現金及約當現金淨增251萬餘元，期末現金及約當現金為4億2,334萬餘元；其現金及約當現金淨增數與預算淨減數216萬餘元，相距467萬餘元，主要係約僱（用）人員缺額未補足及撙節支出，業務活動產生淨現金流入所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 金門縣中和五眷村改建基金收支餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 450,000 | 632,380 | － | 632,380 | 182,380 | 40.53 |
| 租金及權利金收入 | 450,000 | 632,380 | － | 632,380 | 182,380 | 40.53 |
| 業務成本與費用 | 6,254,000 | 4,203,529 | － | 4,203,529 | - 2,050,471 | - 32.79 |
| 銷貨成本 | 310,000 | － | － | － | - 310,000 | - 100.00 |
| 管理及總務費用 | 5,944,000 | 4,203,529 | － | 4,203,529 | - 1,740,471 | - 29.28 |
| 業務賸餘（短絀） | - 5,804,000 | - 3,571,149 | － | - 3,571,149 | 2,232,851 | - 38.47 |
| 業務外收入 | 5,780,000 | 6,789,357 | － | 6,789,357 | 1,009,357 | 17.46 |
| 財務收入 | 5,780,000 | 6,788,232 | － | 6,788,232 | 1,008,232 | 17.44 |
| 其他業務外收入 | － | 1,125 | － | 1,125 | 1,125 | -- |
| 業務外賸餘（短絀） | 5,780,000 | 6,789,357 | － | 6,789,357 | 1,009,357 | 17.46 |
| 本期賸餘（短絀） | - 24,000 | 3,218,208 | － | 3,218,208 | 3,242,208 | -- |

| 金門縣中和五眷村改建基金餘絀撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 428,491,000 | 457,730,377 | － | 457,730,377 | 29,239,377 | 6.82 |
| 本期賸餘 | － | 3,218,208 | － | 3,218,208 | 3,218,208 | -- |
| 前期未分配賸餘 | 428,491,000 | 454,512,169 | － | 454,512,169 | 26,021,169 | 6.07 |
| 分配之部 | 24,000 | － | － | － | - 24,000 | - 100.00 |
| 填補累積短絀 | 24,000 | － | － | － | - 24,000 | - 100.00 |
| 未分配賸餘 | 428,467,000 | 457,730,377 | － | 457,730,377 | 29,263,377 | 6.83 |
| 短絀之部 | 24,000 | － | － | － | - 24,000 | - 100.00 |
| 本期短絀 | 24,000 | － | － | － | - 24,000 | - 100.00 |
| 填補之部 | 24,000 | － | － | － | - 24,000 | - 100.00 |
| 撥用賸餘 | 24,000 | － | － | － | - 24,000 | - 100.00 |
| 待填補之短絀 | － | － | － | － | － | -- |

| 金門縣中和五眷村改建基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年度 |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 項目 |  | 預算數 | 決算數 |  | 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  | - 24,000 | 3,218,208 |  | 3,242,208 | -- |
| 利息股利之調整 |  | - 5,780,000 | - 6,788,232 |  | - 1,008,232 | 17.44 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） |  | - 5,804,000 | - 3,570,024 |  | 2,233,976 | - 38.49 |
| 調整項目 |  | - 2,145,000 | - 528,435 |  | 1,616,565 | - 75.36 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  | - 7,949,000 | - 4,098,459 |  | 3,850,541 | - 48.44 |
| 收取利息 |  | 5,780,000 | 6,647,229 |  | 867,229 | 15.00 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  | - 2,169,000 | 2,548,770 |  | 4,717,770 | -- |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 |  | － | - 38,024 |  | - 38,024 | -- |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  | － | - 38,024 |  | - 38,024 | -- |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  | - 2,169,000 | 2,510,746 |  | 4,679,746 | -- |
| 期初現金及約當現金 |  | 392,221,000 | 420,829,328 |  | 28,608,328 | 7.29 |
| 期末現金及約當現金 |  | 390,052,000 | 423,340,074 |  | 33,288,074 | 8.53 |
| 註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。 |  |  |  |  |  |  |

| 金門縣中和五眷村改建基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年12月31日 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 1,039,428,236 | 100.00 | 1,036,054,711 | 100.00 | 3,373,525 | 0.33 |
| 流動資產 | 474,852,347 | 45.68 | 471,390,598 | 45.50 | 3,461,749 | 0.73 |
| 現金 | 423,340,074 | 40.73 | 420,829,328 | 40.62 | 2,510,746 | 0.60 |
| 應收款項 | 3,532,305 | 0.34 | 3,391,302 | 0.33 | 141,003 | 4.16 |
| 存貨 | 47,979,968 | 4.62 | 47,169,968 | 4.55 | 810,000 | 1.72 |
| 不動產、廠房及設備 | 564,575,889 | 54.32 | 564,664,113 | 54.50 | - 88,224 | - 0.02 |
| 土地 | 560,784,558 | 53.95 | 560,784,558 | 54.13 | － | － |
| 房屋及建築 | 3,791,331 | 0.36 | 3,879,555 | 0.37 | - 88,224 | - 2.27 |
| 合計 | 1,039,428,236 | 100.00 | 1,036,054,711 | 100.00 | 3,373,525 | 0.33 |
| 負債 | 913,301 | 0.09 | 757,984 | 0.07 | 155,317 | 20.49 |
| 流動負債 | 680,963 | 0.07 | 487,622 | 0.05 | 193,341 | 39.65 |
| 應付款項 | 680,963 | 0.07 | 487,622 | 0.05 | 193,341 | 39.65 |
| 其他負債 | 232,338 | 0.02 | 270,362 | 0.03 | - 38,024 | - 14.06 |
| 什項負債 | 232,338 | 0.02 | 270,362 | 0.03 | - 38,024 | - 14.06 |
| 淨值 | 1,038,514,935 | 99.91 | 1,035,296,727 | 99.93 | 3,218,208 | 0.31 |
| 基金 | 20,000,000 | 1.92 | 20,000,000 | 1.93 | － | － |
| 基金 | 20,000,000 | 1.92 | 20,000,000 | 1.93 | － | － |
| 公積 | 560,784,558 | 53.95 | 560,784,558 | 54.13 | － | － |
| 資本公積 | 560,784,558 | 53.95 | 560,784,558 | 54.13 | － | － |
| 累積餘絀 | 457,730,377 | 44.04 | 454,512,169 | 43.87 | 3,218,208 | 0.71 |
| 累積賸餘 | 457,730,377 | 44.04 | 454,512,169 | 43.87 | 3,218,208 | 0.71 |
| 合計 | 1,039,428,236 | 100.00 | 1,036,054,711 | 100.00 | 3,373,525 | 0.33 |

### （二）地政局主管

#### 金門縣實施平均地權基金

金門縣政府為增進土地運用，加速地區建設發展，加強辦理市地重劃、照價收買及區段徵收等業務，依據平均地權條例施行細則規定，設立金門縣實施平均地權基金。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係配合都市計畫之規劃實施區段徵收，促進土地合理使用等。114年度主要營運項目3項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 安岐閩專一期區段徵收 | 元 | 102,789,000 | 38,890,634 | - 63,898,366 | - 62.16 | 主要係出流管制計畫及設計報告書圖多次修正，未能如期辦理發包作業所致。 |
| 金城三期區段徵收 | 元 | 300,726,000 | 83,097,111 | - 217,628,889 | - 72.37 | 主要係土地開發相關工程作業延後，工程進度落後所致。 |
| 金沙鎮榮光新村 周邊市地重劃 | 元 | 3,911,000 | 411,790 | - 3,499,210 | - 89.47 | 主要係調整重劃範圍，計畫期程延後所致。 |

2.預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務賸餘2,504萬餘元，業務外賸餘765萬餘元，審定本期賸餘3,269萬餘元，較預算賸餘7,844萬餘元，減少4,575萬餘元，約58.32％，主要係尚義區段徵收配餘地標售數較預計減少所致。

3.餘絀及撥補之審定

（1）餘絀審定　114年度決算經金門縣政府核定賸餘32,694,220元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）餘絀撥補　114年度決算審定賸餘32,694,220元，連同前期未分配賸餘1,737,078,219元，合計賸餘1,769,772,439元，全數列為未分配賸餘。

4.現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金5億8,148萬餘元，經業務及投資活動結果，現金及約當現金淨減1億4,185萬餘元，期末現金及約當現金為4億3,962萬餘元；其現金及約當現金淨減數較預算淨減數2億8,106萬餘元，減少1億3,920萬餘元，主要係金城三期區段徵收工程進度落後，投資活動之淨現金流出減少所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 金門縣實施平均地權基金收支餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 130,035,000 | 44,381,204 | － | 44,381,204 | - 85,653,796 | - 65.87 |
| 租金及權利金收入 | － | 354,204 | － | 354,204 | 354,204 | -- |
| 投融資業務收入 | 130,035,000 | 44,027,000 | － | 44,027,000 | - 86,008,000 | - 66.14 |
| 業務成本與費用 | 55,970,000 | 19,339,987 | － | 19,339,987 | - 36,630,013 | - 65.45 |
| 投融資業務成本 | 47,899,000 | 12,098,810 | － | 12,098,810 | - 35,800,190 | - 74.74 |
| 其他業務費用 | 8,071,000 | 7,241,177 | － | 7,241,177 | - 829,823 | - 10.28 |
| 業務賸餘（短絀） | 74,065,000 | 25,041,217 | － | 25,041,217 | - 49,023,783 | - 66.19 |
| 業務外收入 | 4,380,000 | 7,653,003 | － | 7,653,003 | 3,273,003 | 74.73 |
| 財務收入 | 4,380,000 | 7,653,003 | － | 7,653,003 | 3,273,003 | 74.73 |
| 業務外賸餘（短絀） | 4,380,000 | 7,653,003 | － | 7,653,003 | 3,273,003 | 74.73 |
| 本期賸餘（短絀） | 78,445,000 | 32,694,220 | － | 32,694,220 | - 45,750,780 | - 58.32 |

| 金門縣實施平均地權基金餘絀撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 2,004,099,000 | 1,769,772,439 | － | 1,769,772,439 | - 234,326,561 | - 11.69 |
| 本期賸餘 | 78,445,000 | 32,694,220 | － | 32,694,220 | - 45,750,780 | - 58.32 |
| 前期未分配賸餘 | 1,925,654,000 | 1,737,078,219 | － | 1,737,078,219 | - 188,575,781 | - 9.79 |
| 未分配賸餘 | 2,004,099,000 | 1,769,772,439 | － | 1,769,772,439 | - 234,326,561 | - 11.69 |

| 金門縣實施平均地權基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國114年度 |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| 項目 |  |  | 預算數 |  |  | 決算數 |  |  | 比較增減 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  |  | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  |  | 78,445,000 |  |  | 32,694,220 |  |  | - 45,750,780 |  |  | - 58.32 |
| 利息股利之調整 |  |  | - 4,380,000 |  |  | - 7,653,003 |  |  | - 3,273,003 |  |  | 74.73 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） |  |  | 74,065,000 |  |  | 25,041,217 |  |  | - 49,023,783 |  |  | - 66.19 |
| 調整項目 |  |  | 20,000 |  |  | - 56,994,868 |  |  | - 57,014,868 |  |  | -- |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  |  | 74,085,000 |  |  | - 31,953,651 |  |  | - 106,038,651 |  |  | -- |
| 收取利息 |  |  | 4,380,000 |  |  | 12,495,096 |  |  | 8,115,096 |  |  | 185.28 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  |  | 78,465,000 |  |  | - 19,458,555 |  |  | - 97,923,555 |  |  | -- |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 |  |  | 47,899,000 |  |  | － |  |  | - 47,899,000 |  |  | - 100.00 |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 |  |  | - 407,426,000 |  |  | - 122,399,535 |  |  | 285,026,465 |  |  | - 69.96 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  |  | - 359,527,000 |  |  | - 122,399,535 |  |  | 237,127,465 |  |  | - 65.96 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  |  | - 281,062,000 |  |  | - 141,858,090 |  |  | 139,203,910 |  |  | - 49.53 |
| 期初現金及約當現金 |  |  | 802,679,000 |  |  | 581,482,430 |  |  | - 221,196,570 |  |  | - 27.56 |
| 期末現金及約當現金 |  |  | 521,617,000 |  |  | 439,624,340 |  |  | - 81,992,660 |  |  | - 15.72 |
| 註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金門縣實施平均地權基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  |  |  | 113年12月31日 |  |  |  |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 |  |  | ％ | 金額 |  | ％ |  |  | 金額 | ％ |  |
| 資產 | 2,145,772,439 |  |  | 100.00 | 2,113,078,219 |  | 100.00 |  |  | 32,694,220 | 1.55 |  |
| 流動資產 | 575,029,032 |  |  | 26.80 | 652,615,779 |  | 30.88 |  |  | - 77,586,747 | - 11.89 |  |
| 現金 | 439,624,340 |  |  | 20.49 | 581,482,430 |  | 27.52 |  |  | - 141,858,090 | - 24.40 |  |
| 應收款項 | 667,532 |  |  | 0.03 | 5,509,625 |  | 0.26 |  |  | - 4,842,093 | - 87.88 |  |
| 預付款項 | 134,737,160 |  |  | 6.28 | 65,623,724 |  | 3.11 |  |  | 69,113,436 | 105.32 |  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,570,707,433 |  |  | 73.20 | 1,460,406,708 |  | 69.11 |  |  | 110,300,725 | 7.55 |  |
| 其他長期投資 | 1,570,707,433 |  |  | 73.20 | 1,460,406,708 |  | 69.11 |  |  | 110,300,725 | 7.55 |  |
| 不動產、廠房及設備 | 35,574 |  |  | 0.00 | 55,332 |  | 0.00 |  |  | - 19,758 | - 35.71 |  |
| 什項設備 | 35,574 |  |  | 0.00 | 55,332 |  | 0.00 |  |  | - 19,758 | - 35.71 |  |
| 其他資產 | 400 |  |  | 0.00 | 400 |  | 0.00 |  |  | － | － |  |
| 什項資產 | 400 |  |  | 0.00 | 400 |  | 0.00 |  |  | － | － |  |
| 合計 | 2,145,772,439 |  |  | 100.00 | 2,113,078,219 |  | 100.00 |  |  | 32,694,220 | 1.55 |  |
| 負債 | 10,000,000 |  |  | 0.47 | 10,000,000 |  | 0.47 |  |  | － | － |  |
| 流動負債 | 10,000,000 |  |  | 0.47 | 10,000,000 |  | 0.47 |  |  | － | － |  |
| 預收款項 | 10,000,000 |  |  | 0.47 | 10,000,000 |  | 0.47 |  |  | － | － |  |
| 淨值 | 2,135,772,439 |  |  | 99.53 | 2,103,078,219 |  | 99.53 |  |  | 32,694,220 | 1.55 |  |
| 基金 | 366,000,000 |  |  | 17.06 | 366,000,000 |  | 17.32 |  |  | － | － |  |
| 基金 | 366,000,000 |  |  | 17.06 | 366,000,000 |  | 17.32 |  |  | － | － |  |
| 累積餘絀 | 1,769,772,439 |  |  | 82.48 | 1,737,078,219 |  | 82.21 |  |  | 32,694,220 | 1.88 |  |
| 累積賸餘 | 1,769,772,439 |  |  | 82.48 | 1,737,078,219 |  | 82.21 |  |  | 32,694,220 | 1.88 |  |
| 合計 | 2,145,772,439 |  |  | 100.00 | 2,113,078,219 |  | 100.00 |  |  | 32,694,220 | 1.55 |  |

### （三）建設處（城鄉發展處）

#### 金門縣住宅基金

金門縣政府為健全住宅市場，辦理住宅補貼、興辦國民住宅及提升居住環境品質，依住宅法規定，設立金門縣住宅基金。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理購置自建住宅貸款利息補貼業務。114年度預計支用2,547萬餘元，實際支用1,825萬餘元，較預計減少721萬餘元，約28.32％，主要係青年安心成家方案之貸款戶數較預計減少所致。

2.預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務短絀1,717萬餘元，業務外賸餘49萬餘元，審定本期短絀1,668萬餘元，較預算短絀1,452萬餘元，增加215萬餘元，約14.86％，主要係政策調整，公務預算補助購置瓊義段土地款尚未撥入所致。

3.餘絀及撥補之審定

（1）餘絀審定　114年度決算經金門縣政府核定短絀16,685,986元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）餘絀撥補　114年度決算審定短絀16,685,986元，連同前期待填補之短絀32,703,074元，合計短絀49,389,060元，全數列為待填補之短絀。

4.現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金6,560萬餘元，經業務及投資活動結果，現金及約當現金淨減1,529萬餘元，期末現金及約當現金為5,030萬餘元。其現金及約當現金淨減數較預算淨減數2,380萬餘元，減少851萬餘元，主要係配合政策調整，暫緩支付瓊義段土地費用，投資活動之淨現金流出減少所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 金門縣住宅基金收支餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 10,593,000 | 1,081,818 | － | 1,081,818 | - 9,511,182 | - 89.79 |
| 投融資業務收入 | 43,000 | 31,818 | － | 31,818 | - 11,182 | - 26.00 |
| 其他業務收入 | 10,550,000 | 1,050,000 | － | 1,050,000 | - 9,500,000 | - 90.05 |
| 業務成本與費用 | 25,471,000 | 18,258,616 | － | 18,258,616 | - 7,212,384 | - 28.32 |
| 投融資業務成本 | 23,173,000 | 15,510,580 | － | 15,510,580 | - 7,662,420 | - 33.07 |
| 業務費用 | 661,000 | 1,055,068 | － | 1,055,068 | 394,068 | 59.62 |
| 管理及總務費用 | 1,637,000 | 1,692,968 | － | 1,692,968 | 55,968 | 3.42 |
| 業務賸餘（短絀） | - 14,878,000 | - 17,176,798 | － | - 17,176,798 | - 2,298,798 | 15.45 |
| 業務外收入 | 351,000 | 490,812 | － | 490,812 | 139,812 | 39.83 |
| 財務收入 | 350,000 | 490,776 | － | 490,776 | 140,776 | 40.22 |
| 其他業務外收入 | 1,000 | 36 | － | 36 | - 964 | - 96.40 |
| 業務外賸餘（短絀） | 351,000 | 490,812 | － | 490,812 | 139,812 | 39.83 |
| 本期賸餘（短絀） | - 14,527,000 | - 16,685,986 | － | - 16,685,986 | - 2,158,986 | 14.86 |

| 金門縣住宅基金餘絀撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 |  |  | 修正數 |  |  |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  |  | ％ |  |  |
| 短絀之部 | 50,532,000 | 49,389,060 |  |  | － |  |  |  | 49,389,060 |  |  | - 1,142,940 |  |  | - 2.26 |  |  |
| 本期短絀 | 14,527,000 | 16,685,986 |  |  | － |  |  |  | 16,685,986 |  |  | 2,158,986 |  |  | 14.86 |  |  |
| 前期待填補之短絀 | 36,005,000 | 32,703,074 |  |  | － |  |  |  | 32,703,074 |  |  | - 3,301,926 |  |  | - 9.17 |  |  |
| 待填補之短絀 | 50,532,000 | 49,389,060 |  |  | － |  |  |  | 49,389,060 |  |  | - 1,142,940 |  |  | - 2.26 |  |  |
| 金門縣住宅基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中華民國114年度 |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  | 預算數 |  |  | 決算數 |  |  |  |  |  | 比較增減 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  |  | ％ |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  |  |  | - 14,527,000 |  |  | - 16,685,986 |  |  |  |  |  | - 2,158,986 |  |  | 14.86 |  |
| 利息股利之調整 |  |  |  | - 350,000 |  |  | - 490,776 |  |  |  |  |  | - 140,776 |  |  | 40.22 |  |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） |  |  |  | - 14,877,000 |  |  | - 17,176,762 |  |  |  |  |  | - 2,299,762 |  |  | 15.46 |  |
| 調整項目 |  |  |  | － |  |  | 744,120 |  |  |  |  |  | 744,120 |  |  | -- |  |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  |  |  | - 14,877,000 |  |  | - 16,432,642 |  |  |  |  |  | - 1,555,642 |  |  | 10.46 |  |
| 收取利息 |  |  |  | 350,000 |  |  | 533,085 |  |  |  |  |  | 183,085 |  |  | 52.31 |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  |  |  | - 14,527,000 |  |  | - 15,899,557 |  |  |  |  |  | - 1,372,557 |  |  | 9.45 |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 |  |  |  | 720,000 |  |  | 603,373 |  |  |  |  |  | - 116,627 |  |  | - 16.20 |  |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 |  |  |  | - 10,000,000 |  |  | － |  |  |  |  |  | 10,000,000 |  |  | - 100.00 |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  |  |  | - 9,280,000 |  |  | 603,373 |  |  |  |  |  | 9,883,373 |  |  | -- |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  |  |  | - 23,807,000 |  |  | - 15,296,184 |  |  |  |  |  | 8,510,816 |  |  | - 35.75 |  |
| 期初現金及約當現金 |  |  |  | 61,000,000 |  |  | 65,600,785 |  |  |  |  |  | 4,600,785 |  |  | 7.54 |  |
| 期末現金及約當現金 |  |  |  | 37,193,000 |  |  | 50,304,601 |  |  |  |  |  | 13,111,601 |  |  | 35.25 |  |
| 註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金門縣住宅基金餘絀審定後平衡表. 中華民國114年12月31日; 單位：新臺幣元. |
| 科目 |  |  | 114年12月31日 |  |  |  |  | 113年12月31日 |  |  |  |  |  | 比較增減 |  |  |  |
|  |  |  | 金額 |  |  | ％ |  | 金額 |  | ％ |  |  |  | 金額 |  |  | ％ |
| 資產 |  |  | 296,996,062 |  |  | 100.00 |  | 312,937,928 |  | 100.00 |  |  |  | - 15,941,866 |  |  | - 5.09 |
| 流動資產 |  |  | 51,154,339 |  |  | 17.22 |  | 66,492,832 |  | 21.25 |  |  |  | - 15,338,493 |  |  | - 23.07 |
| 現金 |  |  | 50,304,601 |  |  | 16.94 |  | 65,600,785 |  | 20.96 |  |  |  | - 15,296,184 |  |  | - 23.32 |
| 應收款項 |  |  | 849,738 |  |  | 0.29 |  | 892,047 |  | 0.29 |  |  |  | - 42,309 |  |  | - 4.74 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 |  |  | 3,642,873 |  |  | 1.23 |  | 4,246,246 |  | 1.36 |  |  |  | - 603,373 |  |  | - 14.21 |
| 長期應收款 |  |  | 3,642,873 |  |  | 1.23 |  | 4,246,246 |  | 1.36 |  |  |  | - 603,373 |  |  | - 14.21 |
| 不動產、廠房及設備 |  |  | 242,198,850 |  |  | 81.55 |  | 242,198,850 |  | 77.40 |  |  |  | － |  |  | － |
| 土地 |  |  | 232,198,850 |  |  | 78.18 |  | 232,198,850 |  | 74.20 |  |  |  | － |  |  | － |
| 購建中固定資產 |  |  | 10,000,000 |  |  | 3.37 |  | 10,000,000 |  | 3.20 |  |  |  | － |  |  | － |
| 合計 |  |  | 296,996,062 |  |  | 100.00 |  | 312,937,928 |  | 100.00 |  |  |  | - 15,941,866 |  |  | - 5.09 |
| 負債 |  |  | 2,385,122 |  |  | 0.80 |  | 1,641,002 |  | 0.52 |  |  |  | 744,120 |  |  | 45.35 |
| 流動負債 |  |  | 2,385,122 |  |  | 0.80 |  | 1,641,002 |  | 0.52 |  |  |  | 744,120 |  |  | 45.35 |
| 應付款項 |  |  | 2,385,122 |  |  | 0.80 |  | 1,641,002 |  | 0.52 |  |  |  | 744,120 |  |  | 45.35 |
| 淨值 |  |  | 294,610,940 |  |  | 99.20 |  | 311,296,926 |  | 99.48 |  |  |  | - 16,685,986 |  |  | - 5.36 |
| 基金 |  |  | 344,000,000 |  |  | 115.83 |  | 344,000,000 |  | 109.93 |  |  |  | － |  |  | － |
| 基金 |  |  | 344,000,000 |  |  | 115.83 |  | 344,000,000 |  | 109.93 |  |  |  | － |  |  | － |
| 累積餘絀 |  |  | - 49,389,060 |  |  | - 16.63 |  | - 32,703,074 |  | - 10.45 |  |  |  | - 16,685,986 |  |  | 51.02 |
| 累積短絀 |  |  | - 49,389,060 |  |  | - 16.63 |  | - 32,703,074 |  | - 10.45 |  |  |  | - 16,685,986 |  |  | 51.02 |
| 合計 |  |  | 296,996,062 |  |  | 100.00 |  | 312,937,928 |  | 100.00 |  |  |  | - 15,941,866 |  |  | - 5.09 |

### （四）衛生局主管

#### 金門縣醫療作業基金

金門縣政府為強化衛生醫療水準，辦理民眾醫療、一般體檢及防疫保健等公共衛生及醫療門診服務，設立金門縣醫療作業基金（含衛生局及金城鎮、金沙鎮、金寧鄉、金湖鎮、烈嶼鄉衛生所等6個醫療作業分基金）。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理衛生所門診醫療及公共衛生服務。114年度預計門診醫療98,724人次，實際為98,926人次，較預計增加202人次，約0.20％，主要係金城鎮、金湖鎮及烈嶼鄉等衛生所就診人數增加所致。

2.預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務賸餘369萬餘元，業務外賸餘579萬餘元，審定本期賸餘949萬餘元，較預算增加844萬餘元，主要係門診醫療收入較預計增加所致。

3.餘絀及撥補之審定

（1）餘絀審定　114年度決算經金門縣政府核定賸餘9,491,678元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）餘絀撥補　114年度決算審定賸餘9,491,678元，其中：

A.金門縣衛生局分基金等5個分基金賸餘8,094,764元，連同前期未分配賸餘與追溯適用及追溯重編之影響數127,622,880元，合計賸餘135,717,644元，全數列為未分配賸餘。

B.金門縣烈嶼鄉衛生所分基金賸餘1,396,914元，連同追溯適用及追溯重編之影響數324,208元，合計賸餘1,721,122元，全數用以填補前期累積短絀後，尚有待填補之短絀3,077,074元。

4.現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金2億4,330萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增1,267萬餘元，期末現金及約當現金為2億5,597萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數84萬餘元，增加1,182萬餘元，主要係業務活動之淨現金流入增加所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況，分別列表如次：

| 金門縣醫療作業基金收支餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 75,134,000 | 79,875,683 | － | 79,875,683 | 4,741,683 | 6.31 |
| 醫療收入 | 70,402,000 | 76,503,373 | － | 76,503,373 | 6,101,373 | 8.67 |
| 其他業務收入 | 4,732,000 | 3,372,310 | － | 3,372,310 | - 1,359,690 | - 28.73 |
| 業務成本與費用 | 78,856,000 | 76,181,881 | － | 76,181,881 | - 2,674,119 | - 3.39 |
| 醫療成本 | 74,070,000 | 73,283,695 | － | 73,283,695 | - 786,305 | - 1.06 |
| 其他業務費用 | 4,786,000 | 2,898,186 | － | 2,898,186 | - 1,887,814 | - 39.44 |
| 業務賸餘（短絀） | - 3,722,000 | 3,693,802 | － | 3,693,802 | 7,415,802 | -- |
| 業務外收入 | 4,867,000 | 5,827,416 | － | 5,827,416 | 960,416 | 19.73 |
| 財務收入 | 1,250,000 | 2,140,363 | － | 2,140,363 | 890,363 | 71.23 |
| 其他業務外收入 | 3,617,000 | 3,687,053 | － | 3,687,053 | 70,053 | 1.94 |
| 業務外費用 | 101,000 | 29,540 | － | 29,540 | - 71,460 | - 70.75 |
| 其他業務外費用 | 101,000 | 29,540 | － | 29,540 | - 71,460 | - 70.75 |
| 業務外賸餘（短絀） | 4,766,000 | 5,797,876 | － | 5,797,876 | 1,031,876 | 21.65 |
| 本期賸餘（短絀） | 1,044,000 | 9,491,678 | － | 9,491,678 | 8,447,678 | 809.16 |

| 金門縣醫療作業基金分預算收支餘絀概況表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國114年度 |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| 分預算名稱 | 業務收入 | 業務成本與費用 | 業務賸餘（短絀） | 業務外 收入 |  | 業務外 費用 | 業務外賸餘 （短絀） | 本期賸餘（短絀） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 預算數 | 審定數 | 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 金門縣衛生局 | 3,354 | 2,898 | 456 | 1,142 | － |  | 1,142 | 528 | 1,598 | 1,070 | 202.81 |
| 金城鎮衛生所 | 23,420 | 22,139 | 1,281 | 971 | － |  | 971 | 11 | 2,252 | 2,241 | 20,376.10 |
| 金沙鎮衛生所 | 13,987 | 13,561 | 425 | 1,167 | － |  | 1,167 | - 565 | 1,592 | 2,157 | -- |
| 金寧鄉衛生所 | 12,774 | 12,214 | 559 | 214 | － |  | 214 | 581 | 774 | 193 | 33.31 |
| 金湖鎮衛生所 | 15,109 | 14,691 | 417 | 1,488 | 29 |  | 1,458 | 1,369 | 1,876 | 507 | 37.06 |
| 烈嶼鄉衛生所 | 11,230 | 10,676 | 553 | 843 | － |  | 843 | - 880 | 1,396 | 2,276 | -- |

註：本表係依本室審定該基金決算數額編列。

| 金門縣醫療作業基金餘絀撥補審定表. 中華民國114年度; 單位：新臺幣元. |
| --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 127,919,000 | 137,438,766 | － | 137,438,766 | 9,519,766 | 7.44 |
| 本期賸餘 | 2,489,000 | 9,491,678 | － | 9,491,678 | 7,002,678 | 281.35 |
| 前期未分配賸餘 | 125,430,000 | 127,947,088 | － | 127,947,088 | 2,517,088 | 2.01 |
| 分配之部 | 565,000 | 1,721,122 | － | 1,721,122 | 1,156,122 | 204.62 |
| 填補累積短絀 | 565,000 | 1,721,122 | － | 1,721,122 | 1,156,122 | 204.62 |
| 未分配賸餘 | 127,354,000 | 135,717,644 | － | 135,717,644 | 8,363,644 | 6.57 |
| 短絀之部 | 7,929,000 | 4,798,196 | － | 4,798,196 | - 3,130,804 | - 39.49 |
| 本期短絀 | 1,445,000 | － | － | － | - 1,445,000 | - 100.00 |
| 前期待填補之短絀 | 6,484,000 | 4,798,196 | － | 4,798,196 | - 1,685,804 | - 26.00 |
| 填補之部 | 565,000 | 1,721,122 | － | 1,721,122 | 1,156,122 | 204.62 |
| 撥用賸餘 | 565,000 | 1,721,122 | － | 1,721,122 | 1,156,122 | 204.62 |
| 待填補之短絀 | 7,364,000 | 3,077,074 | － | 3,077,074 | - 4,286,926 | - 58.21 |

| 金門縣醫療作業基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |  |
|  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 1,044,000 | 9,491,678 | 8,447,678 |  | 809.16 |
| 利息股利之調整 | - 1,250,000 | - 2,140,363 | - 890,363 |  | 71.23 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | - 206,000 | 7,351,315 | 7,557,315 |  | -- |
| 調整項目 | 3,585,000 | 5,667,289 | 2,082,289 |  | 58.08 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 3,379,000 | 13,018,604 | 9,639,604 |  | 285.28 |
| 收取利息 | 1,250,000 | 2,140,363 | 890,363 |  | 71.23 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 4,629,000 | 15,158,967 | 10,529,967 |  | 227.48 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | － | 4,100 | 4,100 |  | -- |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | － | - 46,119 | - 46,119 |  | -- |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - 32,000 | - 76,939 | - 44,939 |  | 140.43 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | - 3,782,000 | - 2,425,680 | 1,356,320 |  | - 35.86 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 3,814,000 | - 2,544,638 | 1,269,362 |  | - 33.28 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 32,000 | 76,939 | 44,939 |  | 140.43 |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | - 17,767 | - 17,767 |  | -- |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 32,000 | 59,172 | 27,172 |  | 84.91 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 847,000 | 12,673,501 | 11,826,501 |  | 1,396.28 |
| 期初現金及約當現金 | 250,972,000 | 243,305,587 | - 7,666,413 |  | - 3.05 |
| 期末現金及約當現金 | 251,819,000 | 255,979,088 | 4,160,088 |  | 1.65 |
| 註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 |  |  |  |  |  |
| 2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。 |  |  |  |  |  |

| 金門縣醫療作業基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年12月31日 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 280,780,564 | 100.00 | 265,809,532 | 100.00 | 14,971,032 | 5.63 |
| 流動資產 | 276,340,760 | 98.42 | 263,002,014 | 98.94 | 13,338,746 | 5.07 |
| 現金 | 255,979,088 | 91.17 | 243,305,587 | 91.53 | 12,673,501 | 5.21 |
| 應收款項 | 17,352,833 | 6.18 | 16,681,266 | 6.28 | 671,567 | 4.03 |
| 存貨 | 2,762,080 | 0.98 | 2,810,421 | 1.06 | - 48,341 | - 1.72 |
| 短期貸墊款 | 246,759 | 0.09 | 204,740 | 0.08 | 42,019 | 20.52 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 737,762 | 0.26 | 660,823 | 0.25 | 76,939 | 11.64 |
| 準備金 | 737,762 | 0.26 | 660,823 | 0.25 | 76,939 | 11.64 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,702,042 | 1.32 | 2,146,695 | 0.81 | 1,555,347 | 72.45 |
| 機械及設備 | 2,558,522 | 0.91 | 955,790 | 0.36 | 1,602,732 | 167.69 |
| 交通及運輸設備 | 672,257 | 0.24 | 760,834 | 0.29 | - 88,577 | - 11.64 |
| 什項設備 | 471,263 | 0.17 | 430,071 | 0.16 | 41,192 | 9.58 |
| 合計 | 280,780,564 | 100.00 | 265,809,532 | 100.00 | 14,971,032 | 5.63 |
| 負債 | 52,670,169 | 18.76 | 48,372,953 | 18.20 | 4,297,216 | 8.88 |
| 流動負債 | 51,893,242 | 18.48 | 47,655,198 | 17.93 | 4,238,044 | 8.89 |
| 應付款項 | 51,893,242 | 18.48 | 47,655,198 | 17.93 | 4,238,044 | 8.89 |
| 其他負債 | 776,927 | 0.28 | 717,755 | 0.27 | 59,172 | 8.24 |
| 遞延負債 | 39,165 | 0.01 | 56,932 | 0.02 | - 17,767 | - 31.21 |
| 什項負債 | 737,762 | 0.26 | 660,823 | 0.25 | 76,939 | 11.64 |
| 淨值 | 228,110,395 | 81.24 | 217,436,579 | 81.80 | 10,673,816 | 4.91 |
| 基金 | 63,000,000 | 22.44 | 63,000,000 | 23.70 | － | － |
| 基金 | 63,000,000 | 22.44 | 63,000,000 | 23.70 | － | － |
| 公積 | 32,469,825 | 11.56 | 31,287,687 | 11.77 | 1,182,138 | 3.78 |
| 資本公積 | 32,469,825 | 11.56 | 31,287,687 | 11.77 | 1,182,138 | 3.78 |
| 累積餘絀 | 132,640,570 | 47.24 | 123,148,892 | 46.33 | 9,491,678 | 7.71 |
| 累積賸餘 | 132,640,570 | 47.24 | 123,148,892 | 46.33 | 9,491,678 | 7.71 |
| 合計 | 280,780,564 | 100.00 | 265,809,532 | 100.00 | 14,971,032 | 5.63 |
| 註：金門縣醫療作業基金所屬金門縣衛生局及金城鎮、金沙鎮、金寧鄉、金湖鎮衛生所等5個分基金於113年12月31日及114年12月31日均為累積賸餘，合計各為127,947,088元及135,717,644元；所屬烈嶼鄉衛生所分基金於113年12月31日及114年12月31日均為累積短絀，各為- 4,798,196元及- 3,077,074元。 |  |  |  |  |  |  |

## 二、特別收入基金

### （一）民政處主管

#### 金門縣歷經戰地政務時期補償基金

金門縣政府為感念長居金門離島老人，歷經戰地軍管時期對金門之貢獻，並照顧其晚年生活，設立金門縣歷經戰地政務時期補償基金，辦理慰助金發放作業。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理發放金門縣歷經戰地政務時期並符合申領資格之各類老人慰助金。114年度預計執行19億3,150萬元，實際執行16億1,938萬餘元，較預計減少3億1,211萬餘元，約16.16％，主要係歷經戰地政務時期55歲至64歲之115年春節慰助金改發感恩券尚未執行所致。

2.預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期賸餘3億258萬餘元，與預算短絀1,130萬元，相距3億1,388萬餘元，主要係預算編列歷經戰地政務時期55歲至64歲之115年春節慰助金尚未執行所致。

3.餘絀之審定

114年度決算經金門縣政府核定賸餘302,587,392元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金561萬餘元，經業務及籌資活動結果，現金及約當現金淨增2億6,258萬餘元，期末現金及約當現金為2億6,820萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 金門縣歷經戰地政務時期補償基金來源用途及餘絀審定表. 中華民國114年度; 單位：新臺幣元. |
| --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 |  | 修正數 | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 1,920,200,000 | 1,921,974,567 |  | － | 1,921,974,567 |  | 1,774,567 | 0.09 |
| 財產收入 | 150,000 | 1,974,567 |  | － | 1,974,567 |  | 1,824,567 | 1,216.38 |
| 其他收入 | 1,920,050,000 | 1,920,000,000 |  | － | 1,920,000,000 |  | - 50,000 | - 0.00 |
| 基金用途 | 1,931,500,000 | 1,619,387,175 |  | － | 1,619,387,175 |  | - 312,112,825 | - 16.16 |
| 金門縣歷經戰地政務 時期補償基金 | 1,931,500,000 | 1,619,387,175 |  | － | 1,619,387,175 |  | - 312,112,825 | - 16.16 |
| 本期賸餘（短絀） | - 11,300,000 | 302,587,392 |  | － | 302,587,392 |  | 313,887,392 | -- |
| 期初基金餘額 | 144,961,000 | - 34,386,798 |  | － | - 34,386,798 |  | - 179,347,798 | -- |
| 期末基金餘額 | 133,661,000 | 268,200,594 |  | － | 268,200,594 |  | 134,539,594 | 100.66 |
| 金門縣歷經戰地政務時期補償基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國114年度 |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 項目 |  |  | 決算數 |  |  |  |  |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  |  | 302,587,392 |  |  |  |  |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  |  | 302,587,392 |  |  |  |  |  |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 減少短期債務及其他負債 |  |  | - 40,000,000 |  |  |  |  |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  |  | - 40,000,000 |  |  |  |  |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  |  | 262,587,392 |  |  |  |  |  |
| 期初現金及約當現金 |  |  | 5,613,202 |  |  |  |  |  |
| 期末現金及約當現金 |  |  | 268,200,594 |  |  |  |  |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 金門縣歷經戰地政務時期補償基金餘絀審定後平衡表. 中華民國114年12月31日; 單位：新臺幣元. |
| --- |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 268,200,594 | 100.00 | 5,613,202 | 100.00 | 262,587,392 | 4,678.03 |
| 流動資產 | 268,200,594 | 100.00 | 5,613,202 | 100.00 | 262,587,392 | 4,678.03 |
| 現金 | 268,200,594 | 100.00 | 5,613,202 | 100.00 | 262,587,392 | 4,678.03 |
| 合計 | 268,200,594 | 100.00 | 5,613,202 | 100.00 | 262,587,392 | 4,678.03 |
| 負債 | － | － | 40,000,000 | 712.61 | - 40,000,000 | - 100.00 |
| 流動負債 | － | － | 40,000,000 | 712.61 | - 40,000,000 | - 100.00 |
| 短期債務 | － | － | 40,000,000 | 712.61 | - 40,000,000 | - 100.00 |
| 淨資產 | 268,200,594 | 100.00 | - 34,386,798 | - 612.61 | 302,587,392 | -- |
| 淨資產 | 268,200,594 | 100.00 | - 34,386,798 | - 612.61 | 302,587,392 | -- |
| 淨資產 | 268,200,594 | 100.00 | - 34,386,798 | - 612.61 | 302,587,392 | -- |
| 合計 | 268,200,594 | 100.00 | 5,613,202 | 100.00 | 262,587,392 | 4,678.03 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

### （二）教育處主管

#### 1.金門縣獎助大專校院建校基金

金門縣政府為獎助高等教育在金門扎根，成立大專校院，提升金門縣教育文化層次，設立金門縣獎助大專校院建校基金。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係獎勵及補助設立於金門地區大專校院之教學設備、學生獎助學金及專案性獎助等。114年度預計執行2,258萬餘元，實際執行1,720元，較預計減少2,258萬餘元，約99.99％，主要係補助國立金門大學、國立空中大學及銘傳大學等3校計畫，未獲排入議會議程，獎勵計畫實際支出較預計減少所致。

（2）預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期賸餘510萬餘元，與預算短絀1,929萬餘元，相距2,440萬餘元，主要係補助國立金門大學、國立空中大學及銘傳大學等3校計畫，未獲排入議會議程，獎勵計畫實際支出較預計減少所致。

（3）餘絀之審定

114年度決算經金門縣政府核定賸餘5,107,821元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金3億8,686萬餘元，經業務活動結果，現金及約當現金淨增528萬餘元，期末現金及約當現金為3億9,215萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 金門縣獎助大專校院建校基金來源用途及餘絀審定表. 中華民國114年度; 單位：新臺幣元. |
| --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 3,291,000 | 5,109,541 | － | 5,109,541 | 1,818,541 | 55.26 |
| 財產收入 | 3,291,000 | 5,109,541 | － | 5,109,541 | 1,818,541 | 55.26 |
| 基金用途 | 22,586,000 | 1,720 | － | 1,720 | - 22,584,280 | - 99.99 |
| 獎勵計畫 | 22,586,000 | 1,720 | － | 1,720 | - 22,584,280 | - 99.99 |
| 本期賸餘（短絀） | - 19,295,000 | 5,107,821 | － | 5,107,821 | 24,402,821 | -- |
| 期初基金餘額 | 361,375,000 | 387,412,512 | － | 387,412,512 | 26,037,512 | 7.21 |
| 期末基金餘額 | 342,080,000 | 392,520,333 | － | 392,520,333 | 50,440,333 | 14.75 |

| 金門縣獎助大專校院建校基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中華民國114年度 |  | 單位：新臺幣元 |
| 項目 | 決算數 |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 5,107,821 |  |
| 調整非現金項目 | 178,790 |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 5,286,611 |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 5,286,611 |  |
| 期初現金及約當現金 | 386,867,909 |  |
| 期末現金及約當現金 | 392,154,520 |  |
| 註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。 3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。 |  |  |

| 金門縣獎助大專校院建校基金餘絀審定後平衡表. 中華民國114年12月31日; 單位：新臺幣元. |
| --- |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 392,520,333 | 100.00 | 387,412,512 | 100.00 | 5,107,821 | 1.32 |
| 流動資產 | 392,520,333 | 100.00 | 387,412,512 | 100.00 | 5,107,821 | 1.32 |
| 現金 | 392,154,520 | 99.91 | 386,867,909 | 99.86 | 5,286,611 | 1.37 |
| 應收款項 | 365,813 | 0.09 | 544,603 | 0.14 | - 178,790 | - 32.83 |
| 合計 | 392,520,333 | 100.00 | 387,412,512 | 100.00 | 5,107,821 | 1.32 |
| 淨資產 | 392,520,333 | 100.00 | 387,412,512 | 100.00 | 5,107,821 | 1.32 |
| 淨資產 | 392,520,333 | 100.00 | 387,412,512 | 100.00 | 5,107,821 | 1.32 |
| 淨資產 | 392,520,333 | 100.00 | 387,412,512 | 100.00 | 5,107,821 | 1.32 |
| 合計 | 392,520,333 | 100.00 | 387,412,512 | 100.00 | 5,107,821 | 1.32 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

#### 2.金門縣地方教育發展基金

金門縣政府依教育基本法及教育經費編列與管理法，設立金門縣地方教育發展基金（含教育處、各國民中小學、幼兒園及家庭教育中心等26個分基金），以充實、保障教育經費穩定成長及發揮效益。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理國民教育、學前教育、特殊教育、社會教育、體育及衛生教育、其他教育等，以提高一般國民教育文化水準，暨培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力。114年度業務計畫8項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者7項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 國民教育計畫 | 千元 | 2,038,698 | 1,841,054 | - 197,643 | - 9.69 | 主要係用人費用較預計減少所致。 |
| 學前教育計畫 | 千元 | 549,932 | 478,482 | - 71,449 | - 12.99 | 主要係少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務等經費支出較預計減少所致。 |
| 特殊教育計畫 | 千元 | 73,704 | 40,600 | - 33,103 | - 44.91 | 主要係補助辦理身心障礙教育及特殊教育服務經費支出較預計減少所致。 |
| 社會教育計畫 | 千元 | 85,282 | 68,616 | - 16,665 | - 19.54 | 主要係補助各校辦理藝術教育活動及社會教育活動等經費支出較預計減少所致。 |
| 體育及衛生教育計畫 | 千元 | 171,695 | 190,065 | 18,370 | 10.70 | 主要係114年度推動學校午餐採用國產可溯源食材等經費支出較預計增加所致。 |
| 其他教育計畫 | 千元 | 1,714 | 232 | - 1,481 | - 86.44 | 主要係執行校園安全維護與防制學生藥物濫用及反毒活動等經費支出較預計減少所致。 |
| 一般行政管理計畫 | 千元 | 501,106 | 475,621 | - 25,484 | - 5.09 | 主要係引進外籍英語教師協同教學助理計畫等經費支出較預計減少所致。 |
| 建築及設備計畫 | 千元 | 385,783 | 264,238 | - 121,544 | - 31.51 | 主要係賢庵國小新建幼兒園教學大樓工程等執行進度落後所致。 |

（2）預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期賸餘2億4,294萬餘元，與預算短絀1億6,930萬餘元，相距4億1,224萬餘元，主要係用人費用較預計減少及賢庵國小新建幼兒園教學大樓工程等依執行進度付款所致。至所屬分預算營運情形，請參閱後附來源用途及餘絀概況表。

（3）餘絀之審定

114年度決算經金門縣政府核定賸餘242,945,377元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金18億4,175萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增2億1,219萬餘元，期末現金及約當現金為20億5,395萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算來源用途及餘絀概況，分別列表如次：

| 金門縣地方教育發展基金來源用途及餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國114年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 項目 |  | 預算數 |  |  | 決算數 |  |  | 修正數 |  | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  |  | ％ |
| 基金來源 |  | 3,638,613,000 |  |  | 3,601,858,403 |  |  | － |  | 3,601,858,403 |  | - 36,754,597 |  |  | - 1.01 |
| 徵收及依法分配收入 |  | 501,000 |  |  | 4,731,343 |  |  | － |  | 4,731,343 |  | 4,230,343 |  |  | 844.38 |
| 勞務收入 |  | 6,453,000 |  |  | 9,494,970 |  |  | － |  | 9,494,970 |  | 3,041,970 |  |  | 47.14 |
| 財產收入 |  | 949,000 |  |  | 7,160,785 |  |  | － |  | 7,160,785 |  | 6,211,785 |  |  | 654.56 |
| 政府撥入收入 |  | 3,628,388,000 |  |  | 3,562,581,664 |  |  | － |  | 3,562,581,664 |  | - 65,806,336 |  |  | - 1.81 |
| 其他收入 |  | 2,322,000 |  |  | 17,889,641 |  |  | － |  | 17,889,641 |  | 15,567,641 |  |  | 670.44 |
| 基金用途 |  | 3,807,914,000 |  |  | 3,358,913,026 |  |  | － |  | 3,358,913,026 |  | - 449,000,974 |  |  | - 11.79 |
| 國民教育計畫 |  | 2,038,698,000 |  |  | 1,841,054,658 |  |  | － |  | 1,841,054,658 |  | - 197,643,342 |  |  | - 9.69 |
| 學前教育計畫 |  | 549,932,000 |  |  | 478,482,095 |  |  | － |  | 478,482,095 |  | - 71,449,905 |  |  | - 12.99 |
| 特殊教育計畫 |  | 73,704,000 |  |  | 40,600,613 |  |  | － |  | 40,600,613 |  | - 33,103,387 |  |  | - 44.91 |
| 社會教育計畫 |  | 85,282,000 |  |  | 68,616,622 |  |  | － |  | 68,616,622 |  | - 16,665,378 |  |  | - 19.54 |
| 體育及衛生教育計畫 |  | 171,695,000 |  |  | 190,065,973 |  |  | － |  | 190,065,973 |  | 18,370,973 |  |  | 10.70 |
| 其他教育計畫 |  | 1,714,000 |  |  | 232,337 |  |  | － |  | 232,337 |  | - 1,481,663 |  |  | - 86.44 |
| 一般行政管理計畫 |  | 501,106,000 |  |  | 475,621,921 |  |  | － |  | 475,621,921 |  | - 25,484,079 |  |  | - 5.09 |
| 建築及設備計畫 |  | 385,783,000 |  |  | 264,238,807 |  |  | － |  | 264,238,807 |  | - 121,544,193 |  |  | - 31.51 |
| 本期賸餘（短絀） |  | - 169,301,000 |  |  | 242,945,377 |  |  | － |  | 242,945,377 |  | 412,246,377 |  |  | -- |
| 期初基金餘額 |  | 1,611,810,000 |  |  | 1,692,388,126 |  |  | － |  | 1,692,388,126 |  | 80,578,126 |  |  | 5.00 |
| 期末基金餘額 |  | 1,442,509,000 |  |  | 1,935,333,503 |  |  | － |  | 1,935,333,503 |  | 492,824,503 |  |  | 34.16 |
| 註：1.114年度政府撥入收入3,562,581,664元，係包括縣庫撥款收入3,018,594,000元及政府其他撥入收入543,987,664元。 2.本表建築及設備計畫決算審定數264,238,807元，包含114年度報准先行辦理之執行數14,600,971元及以前年度保留數之執行數156,412,843元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金門縣地方教育發展基金所屬分預算來源用途及餘絀概況表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 中華民國114年度 |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| 分預算名稱 | 基金來源 |  | 基金用途 |  |  | 本期賸餘（短絀） |  |  |  |  |  |  | 期初 基金餘額 | 期末 基金餘額 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 預算數 | 審定數 |  | 比較增減 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |  |  |  |  |  |
| 教育處 | 1,243,276 |  | 1,056,841 |  |  | 8,972 | 186,435 |  | 177,463 |  | 1,977.97 |  | 900,473 | 1,086,908 |  |  |
| 金城國民中學 | 250,806 |  | 248,162 |  |  | - 43,543 | 2,643 |  | 46,186 |  | -- |  | 96,399 | 99,043 |  |  |
| 金寧國民中小學 | 153,711 |  | 154,414 |  |  | - 15,582 | - 703 |  | 14,878 |  | - 95.49 |  | 41,665 | 40,962 |  |  |
| 金湖國民中學 | 159,397 |  | 159,898 |  |  | - 5,554 | - 501 |  | 5,052 |  | - 90.98 |  | 21,673 | 21,172 |  |  |
| 金沙國民中學 | 92,398 |  | 95,725 |  |  | - 13,834 | - 3,326 |  | 10,507 |  | - 75.95 |  | 36,929 | 33,602 |  |  |
| 烈嶼國民中學 | 66,359 |  | 59,201 |  |  | - 1,391 | 7,157 |  | 8,548 |  | -- |  | 14,472 | 21,630 |  |  |
| 中正國民小學 | 279,491 |  | 256,772 |  |  | - 7,490 | 22,718 |  | 30,208 |  | -- |  | 42,477 | 65,195 |  |  |
| 古城國民小學 | 60,667 |  | 61,135 |  |  | - 8,387 | - 467 |  | 7,919 |  | - 94.43 |  | 24,701 | 24,233 |  |  |
| 賢庵國民小學 | 114,586 |  | 110,208 |  |  | - 5,308 | 4,377 |  | 9,685 |  | -- |  | 45,704 | 50,082 |  |  |
| 金鼎國民小學 | 115,832 |  | 110,356 |  |  | - 5,377 | 5,475 |  | 10,852 |  | -- |  | 32,747 | 38,222 |  |  |
| 湖埔國民小學 | 75,744 |  | 67,362 |  |  | - 1,928 | 8,381 |  | 10,309 |  | -- |  | 38,118 | 46,499 |  |  |
| 古寧國民小學 | 49,107 |  | 49,929 |  |  | - 5,314 | - 822 |  | 4,491 |  | - 84.52 |  | 18,990 | 18,167 |  |  |
| 金湖國民小學 | 187,583 |  | 187,938 |  |  | - 12,761 | - 355 |  | 12,405 |  | - 97.22 |  | 61,049 | 60,694 |  |  |
| 開瑄國民小學 | 99,939 |  | 98,095 |  |  | - 599 | 1,843 |  | 2,442 |  | -- |  | 40,082 | 41,926 |  |  |
| 正義國民小學 | 47,786 |  | 45,178 |  |  | - 1,138 | 2,608 |  | 3,746 |  | -- |  | 15,432 | 18,040 |  |  |
| 多年國民小學 | 52,905 |  | 58,379 |  |  | - 6,831 | - 5,473 |  | 1,357 |  | - 19.87 |  | 21,378 | 15,904 |  |  |
| 柏村國民小學 | 54,606 |  | 54,473 |  |  | - 3,425 | 133 |  | 3,558 |  | -- |  | 19,807 | 19,940 |  |  |
| 金沙國民小學 | 78,216 |  | 78,080 |  |  | - 8,427 | 136 |  | 8,563 |  | -- |  | 44,859 | 44,996 |  |  |
| 安瀾國民小學 | 46,101 |  | 43,515 |  |  | - 4,610 | 2,586 |  | 7,196 |  | -- |  | 17,735 | 20,322 |  |  |
| 何浦國民小學 | 52,715 |  | 52,936 |  |  | - 5,743 | - 221 |  | 5,521 |  | - 96.15 |  | 27,906 | 27,685 |  |  |
| 述美國民小學 | 52,784 |  | 46,894 |  |  | - 1,949 | 5,889 |  | 7,838 |  | -- |  | 12,833 | 18,722 |  |  |
| 西口國民小學 | 42,291 |  | 42,033 |  |  | - 2,912 | 257 |  | 3,169 |  | -- |  | 14,403 | 14,660 |  |  |
| 卓環國民小學 | 49,426 |  | 51,693 |  |  | - 5,262 | - 2,266 |  | 2,995 |  | - 56.92 |  | 26,759 | 24,493 |  |  |
| 上岐國民小學 | 43,148 |  | 40,546 |  |  | - 3,692 | 2,602 |  | 6,294 |  | -- |  | 15,105 | 17,708 |  |  |
| 金城幼兒園 | 101,830 |  | 101,749 |  |  | - 7,216 | 81 |  | 7,297 |  | -- |  | 46,070 | 46,151 |  |  |
| 家庭教育中心 | 31,140 |  | 27,385 |  |  | － | 3,754 |  | 3,754 |  | -- |  | 14,610 | 18,364 |  |  |
| 註：本表係依本室審定該基金決算數額編列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 金門縣地方教育發展基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年度 |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 項`目 |  |  | 決算數 |  |  |  |  |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  |  | 541,134,998 |  |  |  |  |  |
| 調整非現金項目 |  |  | - 52,095,136 |  |  |  |  |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  |  | 489,039,862 |  |  |  |  |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 減少長期貸墊款及準備金 |  |  | 97,290 |  |  |  |  |  |
| 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 |  |  | 26,851,883 |  |  |  |  |  |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 |  |  | - 291,953,354 |  |  |  |  |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  |  | - 265,004,181 |  |  |  |  |  |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加短期債務及其他負債 |  |  | 31,345,899 |  |  |  |  |  |
| 減少短期債務及其他負債 |  |  | - 43,182,156 |  |  |  |  |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  |  | - 11,836,257 |  |  |  |  |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  |  | 212,199,424 |  |  |  |  |  |
| 期初現金及約當現金 |  |  | 1,841,756,539 |  |  |  |  |  |
| 期末現金及約當現金 |  |  | 2,053,955,963 |  |  |  |  |  |
| 註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。 3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金門縣地方教育發展基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  |  | 113年12月31日 |  |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ |
| 資產 | 6,675,086,564 | 100.00 |  | 6,054,634,346 | 100.00 |  | 620,452,218 | 10.25 |
| 流動資產 | 2,071,061,262 | 31.03 |  | 1,844,154,992 | 30.46 |  | 226,906,270 | 12.30 |
| 現金 | 2,053,955,963 | 30.77 |  | 1,841,756,539 | 30.42 |  | 212,199,424 | 11.52 |
| 預付款項 | 17,105,299 | 0.26 |  | 2,398,453 | 0.04 |  | 14,706,846 | 613.18 |
| 長期貸墊款及準備金 | 2,544,357 | 0.04 |  | 2,394,743 | 0.04 |  | 149,614 | 6.25 |
| 準備金 | 2,544,357 | 0.04 |  | 2,394,743 | 0.04 |  | 149,614 | 6.25 |
| 長期投資 | 247,743,670 | 3.71 |  | － | － |  | 247,743,670 | -- |
| 其他長期投資 | 247,743,670 | 3.71 |  | － | － |  | 247,743,670 | -- |
| 固定資產 | 4,352,483,288 | 65.20 |  | 4,207,742,164 | 69.50 |  | 144,741,124 | 3.44 |
| 土地 | 959,131,856 | 14.37 |  | 956,373,426 | 15.80 |  | 2,758,430 | 0.29 |
| 土地改良物 | 158,186,349 | 2.37 |  | 160,520,539 | 2.65 |  | - 2,334,190 | - 1.45 |
| 房屋建築及設備 | 2,787,733,624 | 41.76 |  | 2,601,072,744 | 42.96 |  | 186,660,880 | 7.18 |
| 機械及設備 | 122,827,769 | 1.84 |  | 144,323,757 | 2.38 |  | - 21,495,988 | - 14.89 |
| 交通及運輸設備 | 48,785,916 | 0.73 |  | 55,559,023 | 0.92 |  | - 6,773,107 | - 12.19 |
| 雜項設備 | 199,984,611 | 3.00 |  | 219,424,127 | 3.62 |  | - 19,439,516 | - 8.86 |
| 購建中固定資產 | 75,833,163 | 1.14 |  | 70,468,548 | 1.16 |  | 5,364,615 | 7.61 |
| 無形資產 | 48,876 | 0.00 |  | － | － |  | 48,876 | -- |
| 無形資產 | 48,876 | 0.00 |  | － | － |  | 48,876 | -- |
| 其他資產 | 1,205,111 | 0.02 |  | 342,447 | 0.01 |  | 862,664 | 251.91 |
| 什項資產 | 1,205,111 | 0.02 |  | 342,447 | 0.01 |  | 862,664 | 251.91 |
| 合計 | 6,675,086,564 | 100.00 |  | 6,054,634,346 | 100.00 |  | 620,452,218 | 10.25 |
| 負債 | 139,477,227 | 2.09 |  | 154,504,056 | 2.55 |  | - 15,026,829 | - 9.73 |
| 流動負債 | 116,262,521 | 1.74 |  | 119,699,997 | 1.98 |  | - 3,437,476 | - 2.87 |
| 應付款項 | 116,262,521 | 1.74 |  | 119,699,997 | 1.98 |  | - 3,437,476 | - 2.87 |
| 其他負債 | 23,214,706 | 0.35 |  | 34,804,059 | 0.57 |  | - 11,589,353 | - 33.30 |
| 什項負債 | 23,214,706 | 0.35 |  | 34,804,059 | 0.57 |  | - 11,589,353 | - 33.30 |
| 淨資產 | 6,535,609,337 | 97.91 |  | 5,900,130,290 | 97.45 |  | 635,479,047 | 10.77 |
| 淨資產 | 6,535,609,337 | 97.91 |  | 5,900,130,290 | 97.45 |  | 635,479,047 | 10.77 |
| 淨資產 | 6,535,609,337 | 97.91 |  | 5,900,130,290 | 97.45 |  | 635,479,047 | 10.77 |
| 合計 | 6,675,086,564 | 100.00 |  | 6,054,634,346 | 100.00 |  | 620,452,218 | 10.25 |
| 註：1.信託代理與保證資產（負債），114年底及113年底各有40,288,267元及27,709,167元。 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （三）建設處（產業發展處）主管

#### 金門縣農業發展基金

金門縣政府為因應加入世界貿易組織（WTO）及小三通之衝擊，農業面臨轉型壓力，確保金門縣農作物生產，提高農產品附加價值及競爭力，設立金門縣農業發展基金。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理高粱、小麥契作收購，推廣栽種綠肥增進農田肥力，辦理農產品行銷及產銷調節，補助農產運銷、冷藏、運輸費用，及植物疫病蟲害緊急防治等。114年度預計執行1億5,811萬餘元，實際執行1億4,060萬餘元，較預計減少1,751萬餘元，約11.08％，主要係農會未及於年度終了前辦理第二次高粱作物核銷，保價收購支出較預計減少所致。

2.預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期短絀6,540萬餘元，較預算短絀8,180萬餘元，減少1,639萬餘元，約20.04％，主要係農會未及於年度終了前辦理第二次高粱作物核銷，保價收購支出較預計減少所致。

3.餘絀之審定

114年度決算經金門縣政府核定短絀65,409,321元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金1億9,661萬餘元，經業務及投資活動結果，現金及約當現金淨減6,540萬餘元，期末現金及約當現金為1億3,120萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 金門縣農業發展基金來源用途及餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 76,315,000 | 75,195,781 | － | 75,195,781 | - 1,119,219 | - 1.47 |
| 財產收入 | 20,000 | 1,479,922 | － | 1,479,922 | 1,459,922 | 7,299.61 |
| 政府撥入收入 | 26,295,000 | 23,715,859 | － | 23,715,859 | - 2,579,141 | - 9.81 |
| 其他收入 | 50,000,000 | 50,000,000 | － | 50,000,000 | － | － |
| 基金用途 | 158,119,000 | 140,605,102 | － | 140,605,102 | - 17,513,898 | - 11.08 |
| 一般行政管理 | 158,119,000 | 140,605,102 | － | 140,605,102 | - 17,513,898 | - 11.08 |
| 本期賸餘（短絀） | - 81,804,000 | - 65,409,321 | － | - 65,409,321 | 16,394,679 | - 20.04 |
| 期初基金餘額 | 192,563,000 | 196,618,772 | － | 196,618,772 | 4,055,772 | 2.11 |
| 期末基金餘額 | 110,759,000 | 131,209,451 | － | 131,209,451 | 20,450,451 | 18.46 |

| 金門縣農業發展基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年度 |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 項目 |  |  | 決算數 |  |  |  |  |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  |  | - 70,510,555 |  |  |  |  |  |
| 調整非現金項目 |  |  | 4,096,000 |  |  |  |  |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  |  | - 66,414,555 |  |  |  |  |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他投資活動之現金流入 |  |  | 1,095,000 |  |  |  |  |  |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 |  |  | - 89,766 |  |  |  |  |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  |  | 1,005,234 |  |  |  |  |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  |  | - 65,409,321 |  |  |  |  |  |
| 期初現金及約當現金 |  |  | 196,618,772 |  |  |  |  |  |
| 期末現金及約當現金 |  |  | 131,209,451 |  |  |  |  |  |
| 註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。 3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金門縣農業發展基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  |  | 113年12月31日 |  |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ |
| 資產 | 151,931,560 | 100.00 |  | 222,442,115 | 100.00 |  | - 70,510,555 | - 31.70 |
| 流動資產 | 131,209,451 | 86.36 |  | 196,618,772 | 88.39 |  | - 65,409,321 | - 33.27 |
| 現金 | 131,209,451 | 86.36 |  | 196,618,772 | 88.39 |  | - 65,409,321 | - 33.27 |
| 固定資產 | 20,200,143 | 13.30 |  | 24,826,373 | 11.16 |  | - 4,626,230 | - 18.63 |
| 房屋建築及設備 | 20,093,941 | 13.23 |  | 24,789,564 | 11.14 |  | - 4,695,623 | - 18.94 |
| 機械及設備 | 85,325 | 0.06 |  | 3,782 | 0.00 |  | 81,543 | 2,156.08 |
| 雜項設備 | 20,877 | 0.01 |  | 33,027 | 0.01 |  | - 12,150 | - 36.79 |
| 無形資產 | 521,966 | 0.34 |  | 996,970 | 0.45 |  | - 475,004 | - 47.64 |
| 無形資產 | 521,966 | 0.34 |  | 996,970 | 0.45 |  | - 475,004 | - 47.64 |
| 合計 | 151,931,560 | 100.00 |  | 222,442,115 | 100.00 |  | - 70,510,555 | - 31.70 |
| 淨資產 | 151,931,560 | 100.00 |  | 222,442,115 | 100.00 |  | - 70,510,555 | - 31.70 |
| 淨資產 | 151,931,560 | 100.00 |  | 222,442,115 | 100.00 |  | - 70,510,555 | - 31.70 |
| 淨資產 | 151,931,560 | 100.00 |  | 222,442,115 | 100.00 |  | - 70,510,555 | - 31.70 |
| 合計 | 151,931,560 | 100.00 |  | 222,442,115 | 100.00 |  | - 70,510,555 | - 31.70 |
| 註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （四）觀光處主管

#### 金門縣觀光發展基金

金門縣政府為促進金門地區觀光旅遊及產業建設發展，提升旅遊服務品質，設立金門縣觀光發展基金。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理金門地區觀光發展計畫。114年度預計執行1億1,156萬餘元，實際執行1億1,744萬餘元，較預計增加588萬餘元，約5.27％，主要係報經同意先行辦理金門縣金沙鎮金沙戲院修繕工程，並補辦115年度預算所致。

2.預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期短絀5,701萬餘元，較預算短絀5,152萬餘元，增加548萬餘元，約10.65％，主要係報經同意先行辦理金門縣金沙鎮金沙戲院修繕工程所致。

3.餘絀之審定

114年度決算經金門縣政府核定短絀57,012,673元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金1億3,750萬餘元，經業務及投資活動結果，現金及約當現金淨減6,473萬餘元，期末現金及約當現金為7,277萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 金門縣觀光發展基金來源用途及餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年度 |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 |  | 修正數 | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 60,040,000 | 60,433,733 |  | － | 60,433,733 |  | 393,733 | 0.66 |
| 徵收及依法分配收入 | － | 41,533 |  | － | 41,533 |  | 41,533 | -- |
| 勞務收入 | 10,000,000 | 7,295,539 |  | － | 7,295,539 |  | - 2,704,461 | - 27.04 |
| 財產收入 | 50,040,000 | 51,012,861 |  | － | 51,012,861 |  | 972,861 | 1.94 |
| 政府撥入收入 | － | 2,080,000 |  | － | 2,080,000 |  | 2,080,000 | -- |
| 其他收入 | － | 3,800 |  | － | 3,800 |  | 3,800 | -- |
| 基金用途 | 111,564,000 | 117,446,406 |  | － | 117,446,406 |  | 5,882,406 | 5.27 |
| 觀光發展計畫 | 111,564,000 | 117,446,406 |  | － | 117,446,406 |  | 5,882,406 | 5.27 |
| 本期賸餘（短絀） | - 51,524,000 | - 57,012,673 |  | － | - 57,012,673 |  | - 5,488,673 | 10.65 |
| 期初基金餘額 | 63,748,000 | 137,558,768 |  | － | 137,558,768 |  | 73,810,768 | 115.79 |
| 期末基金餘額 | 12,224,000 | 80,546,095 |  | － | 80,546,095 |  | 68,322,095 | 558.92 |
| 金門縣觀光發展基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國114年度 |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 項目 |  |  | 決算數 |  |  |  |  |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  |  | - 37,850,408 |  |  |  |  |  |
| 調整非現金項目 |  |  | - 7,722,091 |  |  |  |  |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  |  | - 45,572,499 |  |  |  |  |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 |  |  | - 19,162,265 |  |  |  |  |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  |  | - 19,162,265 |  |  |  |  |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  |  | - 64,734,764 |  |  |  |  |  |
| 期初現金及約當現金 |  |  | 137,508,053 |  |  |  |  |  |
| 期末現金及約當現金 |  |  | 72,773,289 |  |  |  |  |  |
| 註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。 3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 金門縣觀光發展基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年12月31日 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 136,854,470 | 100.00 | 174,704,878 | 100.00 | - 37,850,408 | - 21.67 |
| 流動資產 | 80,546,095 | 58.86 | 137,558,768 | 78.74 | - 57,012,673 | - 41.45 |
| 現金 | 72,773,289 | 53.18 | 137,508,053 | 78.71 | - 64,734,764 | - 47.08 |
| 應收款項 | 1,080,000 | 0.79 | 50,715 | 0.03 | 1,029,285 | 2,029.55 |
| 預付款項 | 6,692,806 | 4.89 | － | － | 6,692,806 | -- |
| 固定資產 | 56,308,375 | 41.14 | 37,146,110 | 21.26 | 19,162,265 | 51.59 |
| 土地 | 38,423,100 | 28.08 | 37,146,110 | 21.26 | 1,276,990 | 3.44 |
| 購建中固定資產 | 17,885,275 | 13.07 | － | － | 17,885,275 | -- |
| 合計 | 136,854,470 | 100.00 | 174,704,878 | 100.00 | - 37,850,408 | - 21.67 |
| 淨資產 | 136,854,470 | 100.00 | 174,704,878 | 100.00 | - 37,850,408 | - 21.67 |
| 淨資產 | 136,854,470 | 100.00 | 174,704,878 | 100.00 | - 37,850,408 | - 21.67 |
| 淨資產 | 136,854,470 | 100.00 | 174,704,878 | 100.00 | - 37,850,408 | - 21.67 |
| 合計 | 136,854,470 | 100.00 | 174,704,878 | 100.00 | - 37,850,408 | - 21.67 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

### （五）社會處主管

#### 1.金門縣公益彩券盈餘分配基金

金門縣政府為管理公益彩券發行盈餘之分配款及各界捐款，辦理社會福利及急難救助等業務，設立金門縣公益彩券盈餘分配基金。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理老人、婦女、身心障礙者、兒童青少年及中低收入戶等福利服務暨急難救助等。114年度預計執行1億9,167萬元，實際執行1億8,250萬餘元，較預計減少916萬餘元，約4.78％，主要係身心障礙者福利服務等相關補助申請案件較預計減少所致。

（2）預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期賸餘3,695萬餘元，與預算短絀1億991萬餘元，相距1億4,686萬餘元，主要係公益彩券盈餘分配收入較預計增加所致。

（3）餘絀之審定

114年度決算經金門縣政府核定賸餘36,954,419元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金2億7,478萬餘元，經業務及投資活動結果，現金及約當現金淨增3,951萬餘元，期末現金及約當現金為3億1,430萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 金門縣公益彩券盈餘分配基金來源用途及餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年度 |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 |  | 修正數 | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 81,756,000 | 219,459,409 |  | － | 219,459,409 |  | 137,703,409 | 168.43 |
| 徵收及依法分配收入 | 80,756,000 | 216,929,122 |  | － | 216,929,122 |  | 136,173,122 | 168.62 |
| 財產收入 | 1,000,000 | 2,518,649 |  | － | 2,518,649 |  | 1,518,649 | 151.86 |
| 其他收入 | － | 11,638 |  | － | 11,638 |  | 11,638 | -- |
| 基金用途 | 191,670,000 | 182,504,990 |  | － | 182,504,990 |  | - 9,165,010 | - 4.78 |
| 公益彩券盈餘分配基金 | 191,670,000 | 182,504,990 |  | － | 182,504,990 |  | - 9,165,010 | - 4.78 |
| 本期賸餘（短絀） | - 109,914,000 | 36,954,419 |  | － | 36,954,419 |  | 146,868,419 | -- |
| 期初基金餘額 | 179,827,000 | 267,393,135 |  | － | 267,393,135 |  | 87,566,135 | 48.69 |
| 期末基金餘額 | 69,913,000 | 304,347,554 |  | － | 304,347,554 |  | 234,434,554 | 335.32 |
| 金門縣公益彩券盈餘分配基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國114年度 |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 項目 |  |  | 決算數 |  |  |  |  |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  |  | 37,104,205 |  |  |  |  |  |
| 調整非現金項目 |  |  | 2,970,127 |  |  |  |  |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  |  | 40,074,332 |  |  |  |  |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 |  |  | - 561,474 |  |  |  |  |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  |  | - 561,474 |  |  |  |  |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  |  | 39,512,858 |  |  |  |  |  |
| 期初現金及約當現金 |  |  | 274,787,869 |  |  |  |  |  |
| 期末現金及約當現金 |  |  | 314,300,727 |  |  |  |  |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 金門縣公益彩券盈餘分配基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國114年12月31日 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 |  | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 316,947,272 |  | 100.00 | 277,195,190 | 100.00 | 39,752,082 | 14.34 |
| 流動資產 | 314,874,097 |  | 99.35 | 275,263,801 | 99.30 | 39,610,296 | 14.39 |
| 現金 | 314,300,727 |  | 99.16 | 274,787,869 | 99.13 | 39,512,858 | 14.38 |
| 應收款項 | 573,370 |  | 0.18 | 475,932 | 0.17 | 97,438 | 20.47 |
| 固定資產 | 2,053,175 |  | 0.65 | 1,903,389 | 0.69 | 149,786 | 7.87 |
| 機械及設備 | 932,543 |  | 0.29 | 838,708 | 0.30 | 93,835 | 11.19 |
| 交通及運輸設備 | 102,300 |  | 0.03 | 89,897 | 0.03 | 12,403 | 13.80 |
| 雜項設備 | 1,018,332 |  | 0.32 | 974,784 | 0.35 | 43,548 | 4.47 |
| 其他資產 | 20,000 |  | 0.01 | 28,000 | 0.01 | - 8,000 | - 28.57 |
| 什項資產 | 20,000 |  | 0.01 | 28,000 | 0.01 | - 8,000 | - 28.57 |
| 合計 | 316,947,272 |  | 100.00 | 277,195,190 | 100.00 | 39,752,082 | 14.34 |
| 負債 | 10,546,543 |  | 3.33 | 7,898,666 | 2.85 | 2,647,877 | 33.52 |
| 流動負債 | 10,546,543 |  | 3.33 | 7,898,666 | 2.85 | 2,647,877 | 33.52 |
| 應付款項 | 10,546,543 |  | 3.33 | 7,898,666 | 2.85 | 2,647,877 | 33.52 |
| 淨資產 | 306,400,729 |  | 96.67 | 269,296,524 | 97.15 | 37,104,205 | 13.78 |
| 淨資產 | 306,400,729 |  | 96.67 | 269,296,524 | 97.15 | 37,104,205 | 13.78 |
| 淨資產 | 306,400,729 |  | 96.67 | 269,296,524 | 97.15 | 37,104,205 | 13.78 |
| 合計 | 316,947,272 |  | 100.00 | 277,195,190 | 100.00 | 39,752,082 | 14.34 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

#### 2.金門縣身心障礙者就業基金

金門縣政府為促進身心障礙者就業，依據身心障礙者權益保障法規定，設立金門縣身心障礙者就業基金，辦理輔導、訓練或補助身心障礙者之個人及團體等相關業務。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係維護身心障礙者就業權益，補助身心障礙者創業貸款利息補貼、辦理身心障礙者職業能力強化訓練等。114年度預計執行120萬元，實際執行61萬餘元，較預計減少58萬餘元，約48.97％，主要係補助民間團體辦理身心障礙者就業服務，尚無申請案件所致。

（2）預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期賸餘223萬餘元，較預算賸餘139萬元，增加84萬餘元，約60.84％，主要係補助民間團體辦理身心障礙者就業服務，尚無申請案件所致。

（3）餘絀之審定

114年度決算經金門縣政府核定賸餘2,235,694元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金1,991萬餘元，經業務活動結果，現金及約當現金淨增223萬餘元，期末現金及約當現金為2,215萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 金門縣身心障礙者就業基金來源用途及餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 2,590,000 | 2,848,066 | － | 2,848,066 | 258,066 | 9.96 |
| 徵收及依法分配收入 | 2,500,000 | 2,581,062 | － | 2,581,062 | 81,062 | 3.24 |
| 財產收入 | 90,000 | 267,004 | － | 267,004 | 177,004 | 196.67 |
| 基金用途 | 1,200,000 | 612,372 | － | 612,372 | - 587,628 | - 48.97 |
| 社會福利服務計畫 | 1,200,000 | 612,372 | － | 612,372 | - 587,628 | - 48.97 |
| 本期賸餘（短絀） | 1,390,000 | 2,235,694 | － | 2,235,694 | 845,694 | 60.84 |
| 期初基金餘額 | 17,957,000 | 19,993,765 | － | 19,993,765 | 2,036,765 | 11.34 |
| 期末基金餘額 | 19,347,000 | 22,229,459 | － | 22,229,459 | 2,882,459 | 14.90 |

| 金門縣身心障礙者就業基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中華民國114年度 |  | 單位：新臺幣元 |
| 項目 | 決算數 |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 2,235,694 |  |
| 調整非現金項目 | 317 |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 2,236,011 |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 2,236,011 |  |
| 期初現金及約當現金 | 19,918,046 |  |
| 期末現金及約當現金 | 22,154,057 |  |
| 註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。 3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。 |  |  |

| 金門縣身心障礙者就業基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年12月31日 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 22,229,459 | 100.00 | 19,993,765 | 100.00 | 2,235,694 | 11.18 |
| 流動資產 | 22,229,459 | 100.00 | 19,993,765 | 100.00 | 2,235,694 | 11.18 |
| 現金 | 22,154,057 | 99.66 | 19,918,046 | 99.62 | 2,236,011 | 11.23 |
| 應收款項 | 75,402 | 0.34 | 75,719 | 0.38 | - 317 | - 0.42 |
| 合計 | 22,229,459 | 100.00 | 19,993,765 | 100.00 | 2,235,694 | 11.18 |
| 淨資產 | 22,229,459 | 100.00 | 19,993,765 | 100.00 | 2,235,694 | 11.18 |
| 淨資產 | 22,229,459 | 100.00 | 19,993,765 | 100.00 | 2,235,694 | 11.18 |
| 淨資產 | 22,229,459 | 100.00 | 19,993,765 | 100.00 | 2,235,694 | 11.18 |
| 合計 | 22,229,459 | 100.00 | 19,993,765 | 100.00 | 2,235,694 | 11.18 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

### （六）衛生局主管

#### 金門縣醫療照護發展基金

金門縣政府為改善金門地區醫療資源長期缺乏及提升醫療品質，加強各項醫療照護均衡發展，於101年8月9日經縣務會議審查通過金門縣醫療照護發展基金收支保管及運用辦法，並於102年度設立金門縣醫療照護發展基金。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理獎勵或補助促進金門地區醫療照護計畫。114年度預計執行9,479萬餘元，實際執行7,590萬餘元，較預計減少1,889萬餘元，約19.93％，主要係各項慰問金及補助金額依實核銷，以及提升金門地區公共衛生、醫療照護服務與長期照顧品質服務項目、醫事相關產學合作計畫及研討會等未有單位申請補助等所致。

2.預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期賸餘465萬餘元，與預算短絀1,424萬餘元，相距1,890萬餘元，主要係各項慰問金及補助金額依實核銷，以及提升金門地區公共衛生、醫療照護服務與長期照顧品質服務項目、醫事相關產學合作計畫及研討會等未有單位申請補助等所致。

3.餘絀之審定

114年度決算經金門縣政府核定賸餘4,655,780元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金2,773萬餘元，經業務活動結果，現金及約當現金淨增1,423萬餘元，期末現金及約當現金為4,196萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 金門縣醫療照護發展基金來源用途及餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 80,550,000 | 80,557,765 | － | 80,557,765 | 7,765 | 0.01 |
| 財產收入 | 500,000 | 557,765 | － | 557,765 | 57,765 | 11.55 |
| 政府撥入收入 | 80,000,000 | 80,000,000 | － | 80,000,000 | － | － |
| 其他收入 | 50,000 | － | － | － | - 50,000 | - 100.00 |
| 基金用途 | 94,798,000 | 75,901,985 | － | 75,901,985 | - 18,896,015 | - 19.93 |
| 獎勵計畫 | 94,798,000 | 75,901,985 | － | 75,901,985 | - 18,896,015 | - 19.93 |
| 本期賸餘（短絀） | - 14,248,000 | 4,655,780 | － | 4,655,780 | 18,903,780 | -- |
| 期初基金餘額 | 26,240,000 | 28,071,306 | － | 28,071,306 | 1,831,306 | 6.98 |
| 期末基金餘額 | 11,992,000 | 32,727,086 | － | 32,727,086 | 20,735,086 | 172.91 |

| 金門縣醫療照護發展基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中華民國114年度 |  | 單位：新臺幣元 |
| 項目 | 決算數 |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 4,655,780 |  |
| 調整非現金項目 | 9,580,000 |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 14,235,780 |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 14,235,780 |  |
| 期初現金及約當現金 | 27,731,306 |  |
| 期末現金及約當現金 | 41,967,086 |  |
| 註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。 3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。 |  |  |

| 金門縣醫療照護發展基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年12月31日 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 42,007,086 | 100.00 | 28,071,306 | 100.00 | 13,935,780 | 49.64 |
| 流動資產 | 42,007,086 | 100.00 | 28,071,306 | 100.00 | 13,935,780 | 49.64 |
| 現金 | 41,967,086 | 99.90 | 27,731,306 | 98.79 | 14,235,780 | 51.33 |
| 應收款項 | 40,000 | 0.10 | 40,000 | 0.14 | － | － |
| 預付款項 | － | － | 300,000 | 1.07 | - 300,000 | - 100.00 |
| 合計 | 42,007,086 | 100.00 | 28,071,306 | 100.00 | 13,935,780 | 49.64 |
| 負債 | 9,280,000 | 22.09 | － | － | 9,280,000 | -- |
| 流動負債 | 9,280,000 | 22.09 | － | － | 9,280,000 | -- |
| 應付款項 | 9,280,000 | 22.09 | － | － | 9,280,000 | -- |
| 淨資產 | 32,727,086 | 77.91 | 28,071,306 | 100.00 | 4,655,780 | 16.59 |
| 淨資產 | 32,727,086 | 77.91 | 28,071,306 | 100.00 | 4,655,780 | 16.59 |
| 淨資產 | 32,727,086 | 77.91 | 28,071,306 | 100.00 | 4,655,780 | 16.59 |
| 合計 | 42,007,086 | 100.00 | 28,071,306 | 100.00 | 13,935,780 | 49.64 |
| 註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。 |  |  |  |  |  |  |

### （七）環境保護局主管

#### 金門縣環境保護基金

金門縣政府為防制空氣污染、防治水污染及推動環境教育，依據空氣污染防制法、水污染防治法及環境教育法等規定，設立金門縣環境保護基金。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理空氣污染防制、環保教育宣導、廢棄物清除處理、建置低碳家園及水污染防治等。114年度業務計畫5項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 空氣污染防制支出 | 元 | 56,728,000 | 51,460,586 | - 5,267,414 | - 9.29 |  |
| 環保教育宣導支出 | 元 | 9,068,000 | 8,517,134 | - 550,866 | - 6.07 |  |
| 廢棄物清除處理支出 | 元 | 12,166,000 | 11,583,226 | - 582,774 | - 4.79 |  |
| 建置低碳家園支出 | 元 | 20,592,000 | 11,474,875 | - 9,117,125 | - 44.28 | 主要係因環境部補助建構韌性家園計畫撤回未執行所致。 |
| 水污染防治支出 | 元 | 210,000 | 15,000 | - 195,000 | - 92.86 | 主要係水污染事件應變相關費用較預計減少所致。 |
| 註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達20％或達3千萬以上者，說明差異原因。 |  |  |  |  |  |  |

2.預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期賸餘1,191萬餘元，與預算短絀1,086萬餘元，相距2,278萬餘元，主要係營建工程與固定污染源空污費收入較預計增加所致。

3.餘絀之審定

114年度決算經金門縣政府核定賸餘11,917,982元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金2億5,148萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增1,126萬餘元，期末現金及約當現金為2億6,274萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 金門縣環境保護基金來源用途及餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國114年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 87,897,000 | 94,968,803 | － | 94,968,803 | 7,071,803 | 8.05 |
| 徵收及依法分配收入 | 53,118,000 | 66,706,534 | － | 66,706,534 | 13,588,534 | 25.58 |
| 財產收入 | 1,023,000 | 3,449,252 | － | 3,449,252 | 2,426,252 | 237.17 |
| 政府撥入收入 | 33,716,000 | 24,780,017 | － | 24,780,017 | - 8,935,983 | - 26.50 |
| 其他收入 | 40,000 | 33,000 | － | 33,000 | - 7,000 | - 17.50 |
| 基金用途 | 98,764,000 | 83,050,821 | － | 83,050,821 | - 15,713,179 | - 15.91 |
| 空氣污染防制支出 | 56,728,000 | 51,460,586 | － | 51,460,586 | - 5,267,414 | - 9.29 |
| 環保教育宣導支出 | 9,068,000 | 8,517,134 | － | 8,517,134 | - 550,866 | - 6.07 |
| 廢棄物清除處理支出 | 12,166,000 | 11,583,226 | － | 11,583,226 | - 582,774 | - 4.79 |
| 建置低碳家園支出 | 20,592,000 | 11,474,875 | － | 11,474,875 | - 9,117,125 | - 44.28 |
| 水污染防治支出 | 210,000 | 15,000 | － | 15,000 | - 195,000 | - 92.86 |
| 本期賸餘（短絀） | - 10,867,000 | 11,917,982 | － | 11,917,982 | 22,784,982 | -- |
| 期初基金餘額 | 110,118,000 | 251,805,086 | － | 251,805,086 | 141,687,086 | 128.67 |
| 期末基金餘額 | 99,251,000 | 263,723,068 | － | 263,723,068 | 164,472,068 | 165.71 |

| 金門縣環境保護基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年度 |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 項目 |  |  | 決算數 |  |  |  |  |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  |  | 14,673,410 |  |  |  |  |  |
| 調整非現金項目 |  |  | 282,242 |  |  |  |  |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  |  | 14,955,652 |  |  |  |  |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 |  |  | - 3,670,376 |  |  |  |  |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  |  | - 3,670,376 |  |  |  |  |  |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 減少短期債務及其他負債 |  |  | - 24,600 |  |  |  |  |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  |  | - 24,600 |  |  |  |  |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  |  | 11,260,676 |  |  |  |  |  |
| 期初現金及約當現金 |  |  | 251,487,208 |  |  |  |  |  |
| 期末現金及約當現金 |  |  | 262,747,884 |  |  |  |  |  |
| 註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。 3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金門縣環境保護基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  |  | 113年12月31日 |  |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ |
| 資產 | 280,045,635 | 100.00 |  | 263,842,180 | 100.00 |  | 16,203,455 | 6.14 |
| 流動資產 | 273,823,068 | 97.78 |  | 260,375,041 | 98.69 |  | 13,448,027 | 5.16 |
| 現金 | 262,747,884 | 93.82 |  | 251,487,208 | 95.32 |  | 11,260,676 | 4.48 |
| 應收款項 | 11,075,184 | 3.95 |  | 8,887,833 | 3.37 |  | 2,187,351 | 24.61 |
| 固定資產 | 6,222,167 | 2.22 |  | 3,466,739 | 1.31 |  | 2,755,428 | 79.48 |
| 房屋建築及設備 | 3,227,055 | 1.15 |  | 485,565 | 0.18 |  | 2,741,490 | 564.60 |
| 機械及設備 | 2,809,118 | 1.00 |  | 2,733,182 | 1.04 |  | 75,936 | 2.78 |
| 雜項設備 | 185,994 | 0.07 |  | 247,992 | 0.09 |  | - 61,998 | - 25.00 |
| 其他資產 | 400 | 0.00 |  | 400 | 0.00 |  | － | － |
| 什項資產 | 400 | 0.00 |  | 400 | 0.00 |  | － | － |
| 合計 | 280,045,635 | 100.00 |  | 263,842,180 | 100.00 |  | 16,203,455 | 6.14 |
| 負債 | 10,100,400 | 3.61 |  | 8,570,355 | 3.25 |  | 1,530,045 | 17.85 |
| 流動負債 | 10,100,400 | 3.61 |  | 8,545,755 | 3.24 |  | 1,554,645 | 18.19 |
| 應付款項 | 10,100,400 | 3.61 |  | 8,545,755 | 3.24 |  | 1,554,645 | 18.19 |
| 其他負債 | － | － |  | 24,600 | 0.01 |  | - 24,600 | - 100.00 |
| 什項負債 | － | － |  | 24,600 | 0.01 |  | - 24,600 | - 100.00 |
| 淨資產 | 269,945,235 | 96.39 |  | 255,271,825 | 96.75 |  | 14,673,410 | 5.75 |
| 淨資產 | 269,945,235 | 96.39 |  | 255,271,825 | 96.75 |  | 14,673,410 | 5.75 |
| 淨資產 | 269,945,235 | 96.39 |  | 255,271,825 | 96.75 |  | 14,673,410 | 5.75 |
| 合計 | 280,045,635 | 100.00 |  | 263,842,180 | 100.00 |  | 16,203,455 | 6.14 |
| 註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |