甲、總　　述

壹、總預算執行之審核

114年度連江縣總決算審核結果（圖1），歲入決算修正增列應收數4,087萬餘元，審定為57億9,182萬餘元；歲出決算審定為62億8,044萬餘元；歲入歲出相抵短絀4億8,861萬餘元（詳丙－1頁）；債務之舉借決算6億元，經照數審定，收支賸餘計1億1,138萬餘元（詳丙－3頁）。茲將114年度歲入、歲出預算執行之審核結果，說明如次：

一、歲入、歲出決算審定數與預算數之比較

114年度歲入決算審定總額57億9,182萬餘元，較預算數57億9,592萬餘元，減少409萬餘元（圖2），約0.07％，主要係中央原匡列離島供水營運虧損差價補貼之賸餘，及離島地區國民教育建設計畫依執行進度申撥補助款；114年度歲入決算應收保留數7億5,508萬餘元，占歲入預算數13.03％，主要係中央政府補助北竿鄉大坵島聯外道路及污水下水道建設計畫等工程，尚待配合執行進度申撥款項，須保留繼續執行，及馬祖酒廠實業股份有限公司捐獻款尚待繳庫。

| 表1 歲出經費賸餘分析（原因別） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |
| 經費賸餘原因 | 金額 | 占比 |
| 合 計 | 360,482 | 100.00 |
| 1.實際進用員額較少致人事費節餘。 | 100,043 | 27.75 |
| 2.補（捐）助或委辦計畫經費結餘。 | 93,785 | 26.02 |
| 3.按業務需要而減少支付。 | 83,014 | 23.03 |
| 4.營繕工程及採購財物結餘。 | 44,955 | 12.47 |
| 5.收支併列預算收入未達而減支。 | 11,343 | 3.15 |
| 6.專案經費第一、二預備金未動支。 | 7,719 | 2.14 |
| 7.計畫變更致未實施或工作量減少。 | 7,300 | 2.03 |
| 8.其他。 | 12,323 | 3.42 |

歲出決算審定總額62億8,044萬餘元，較預算數66億4,092萬餘元，減少3億6,048萬餘元（圖2），約5.43％，主要係實際進用員額較少致人事費節餘、補（捐）助或委辦計畫經費結餘、按業務需要而減少支付（表1）；如以機關別區分，主要係縣政府、環境資源局及衛生局等主管機關之經費賸餘（表2）。114年度歲出決算應付保留數14億2,470萬餘元，占歲出預算數21.45％，主要係部分工程尚在規劃、變更設計或施工中，未於年度內辦理完成等，須保留繼續執行（表3）；如以機關別區分，主要係縣政府、環境資源局及交通旅遊局等主管機關之經費保留（表4）。次就預算賸餘及保留情形之趨勢分析，114年度預算執行之賸餘數較113年度減少7,200萬餘元及2.67個百分點（圖3），主要係資本門決算數較113年度增加，致賸餘數減少；另114年度應付保留數較113年度增加7億8,605萬餘元及9.48個百分點，主要係縣政府辦理馬祖特色酒廠升級擴建計畫、馬祖港埠建設計畫、北竿大坵島聯外道路工程，及環境資源局辦理污水下水道系統工程、海淡廠興建及改善工程等，增加經費保留。

表2　歲出經費賸餘彙計（機關別）

單位：新臺幣千元、％

| 主管機關（計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 6,640,929 | 360,482 | 5.43 |
| 統籌支撥科目 | 125,567 | ⑤ 30,433 | 24.24 |
| 地政局 | 45,987 | 10,172 | 22.12 |
| 財政稅務局 | 35,295 | 7,278 | 20.62 |
| 民政社會處 | 39,525 | 7,053 | 17.85 |
| 衛生局 | 345,385 | ③ 47,167 | 13.66 |
| 警察局 | 205,273 | 21,882 | 10.66 |
| 縣議會 | 83,268 | 6,086 | 7.31 |
| 環境資源局 | 786,836 | ② 48,953 | 6.22 |
| 消防局 | 214,214 | 9,019 | 4.21 |
| 縣政府 | 3,769,443 | ① 131,336 | 3.48 |
| 交通旅遊局 | 982,910 | ④ 33,871 | 3.45 |
| 第二預備金(動支後餘額) | 7,225 | 7,225 | 100.00 |

註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按經費賸餘金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。

2.經費賸餘金額欄前端所植①～⑤，係表示金額較高之前5個主管機關（計畫）。

3.114年度第二預備金原編列預算數1,500萬元，經縣政府核准動支777萬餘元，動支比率51.83％。

| 表3 歲出應付保留數分析（原因別） 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經 費 種 類 保 留 原 因 | 合計 |  | 營繕工程 | 財物購置 | 其他 |
|  | 金額 | 占比 |  |  |  |
| 合 計 | 1,424,709 | 100.00 | 1,325,5658（93.04％） | 10,781 （0.76％） | 88,362 （6.20％） |
| 1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工。 | 1,277,390 | 89.66 | 1,246,364 | － | 31,025 |
| 2.因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 | 104,036 | 7.30 | 65,196 | 83,658 | 38,756 |
| 3.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 | 27,688 | 1.94 | 150 | 10,000 | 17,538 |
| 4.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通耗時而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間。 | 6,959 | 0.49 | 6,959 | － | － |
| 5.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付。 | 6,092 | 0.43 | 5,575 | 517 | － |
| 6.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續。 | 1,320 | 0.09 | 1,320 | － | － |
| 7.其他零星計畫之保留款。 | 1,222 | 0.09 | － | 180 | 1,042 |

| 表4 歲出應付保留數彙計（機關別） 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管機關（計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 6,640,929 | 1,424,709 | 21.45 |
| 環境資源局 | 786,836 | ② 273,769 | 34.79 |
| 縣政府 | 3,769,443 | ① 1,016,455 | 26.97 |
| 統籌支撥科目 | 125,567 | ④ 30,518 | 24.30 |
| 消防局 | 214,214 | ⑤ 22,610 | 10.56 |
| 交通旅遊局 | 982,910 | ③ 67,663 | 6.88 |
| 衛生局 | 345,385 | 12,839 | 3.72 |
| 財政稅務局 | 35,295 | 530 | 1.50 |
| 地政局 | 45,987 | 322 | 0.70 |
| 警察局 | 205,273 | － | － |
| 縣議會 | 83,268 | － | － |
| 民政社會處 | 39,525 | － | － |
| 第二預備金(動支後餘額) | 7,225 | － | － |
| 註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。 2.應付保留數金額欄前端所植①～⑤，係表示保留金額較多之前5個主管機關（計畫）。 |  |  |  |

二、歲入、歲出與收支之平衡

114年度原列經常收入（包括直接稅、間接稅及賦稅外收入）決算，如數審定為57億5,095萬餘元，原列經常支出（包括一般經常支出、債務利息及事務支出）決算，如數審定為32億4,426萬餘元；資本收入決算無列數，經修正增列4,087萬餘元，審定為4,087萬餘元，原列資本支出（包括增置或擴充改良資產、增加投資）決算，如數審定為30億3,618萬餘元。

在經常收支方面，114年度經常收入較預算數減少4,496萬餘元，主要係中央補助計畫撥款數較預計減少；經常支出較預算數減少2億9,365萬餘元，主要係實際進用員額較少致人事費節餘，及按業務需要而減少支付；經常收支相抵，賸餘25億668萬餘元，較預算數增加2億4,869萬餘元。在資本收支方面，114年度資本收入較預算數增加4,087萬餘元，主要係修正增列應收出售示範住宅土地價款；資本支出較預算數減少6,682萬餘元，主要係離島地區國民教育建設計畫等案，依執行進度支付；資本收支相抵，短絀29億9,530萬餘元，較預算差短雖減少1億769萬餘元，惟資本收入遠不足支應資本支出，經以經常收支賸餘支應後，歲入歲出短絀4億8,861萬餘元（圖4）。就整體收支而言，114年度經常收入尚足以支應經常支出，惟經常收支賸餘不敷支應資本收支差短。

近年來連江縣持續推動交通基礎建設、文化發展及提升公共服務，以強化整體發展，改善居民生活品質，各項建設與施政計畫財源主要仰賴中央政府補助款及統籌分配稅，114年度兩者合計占歲入決算審定數逾9成，自籌財源占比已連續數年未及1成，惟時有計畫執行進度落後，影響歲入補助款申撥期程，及重大公共建設進度未如預期，持續遞延至以後年度繼續執行，允宜研謀善策，以健全財務結構，維護財政永續，並提升離島地區基礎建設環境。茲將年來本室審核連江縣總預算之執行所提審核意見，擇要摘述如次：

（一）歲入預算因部分計畫執行進度落後，影響補助款申撥期程，又自籌財源連年不足支應人事費且持續擴增：114年度歲入決算審定數57億9,182萬餘元，其中應收保留數7億5,508萬餘元，主要係中央政府補助北竿鄉大坵島聯外道路及污水下水道建設計畫等工程，尚待配合執行進度申撥款項，及馬祖酒廠實業股份有限公司捐獻款尚待收繳，又補助及協助收入、統籌分配稅兩者合計占歲入決算審定數92.43％，自籌財源僅4億3,844萬餘元，占比7.57％，惟公務預算人事費支出達7億3,283萬餘元，為自籌財源1.67倍，110至114年度自籌財源占歲入決算審定數均未及1成，然人事費支出占自籌財源比率介於154.61％至182.04％間，自籌財源各年均不足支應人事費；另以前年度（104至113年度）應收保留未結清數計1億3,788萬餘元，主要係補助辦理南竿鄉中正國中小地下停車場及北竿鄉塘后道道路工程等計畫，尚待依執行進度申撥款項等情，允宜強化補助計畫各階段執行管控作業，並積極開拓地方經常性自有財源。（詳乙－8頁）

（二）歲出預算因部分重大公共建設進度未如預期，持續遞延至以後年度繼續執行：114年度歲出決算審定應付保留數14億2,470萬餘元，占歲出預算數之21.45％，主要係馬祖特色酒廠升級擴建計畫、青帆碼頭區南防波堤延長工程暨猛澳碼頭區客運浮動碼頭新建工程，及北竿鄉大坵島聯外道路工程等尚在辦理中，相關經費須保留繼續執行；又以前年度（110至113年度）應付保留未結清數計1億5,449萬餘元，主要係北竿鄉大坵島聯外道路、環島東路（塘岐村至莒光堡段）道路改善等工程執行進度未如預期，須保留待以後年度繼續執行，且不乏多項重大公共建設執行數年仍未完成者，允宜審慎衡酌年度執行量能提報計畫，以提升離島地區基礎建設環境。（詳乙－9頁）

（三）一般性補助款總成績略有進步，惟社會福利面向得分偏低，且部分計畫執行率未及3成：行政院主計總處公告114年度各直轄市及縣市一般性補助款考核結果，連江縣因社會福利面向考核成績僅66分而遭扣減補助款399萬元，經查10項考核指標中有6項未達70分，主要係人力不足、或服務需求飽和、或人員調動率高，致業務未能即時銜接；又縣政府114年度一般性補助款提報計畫計123項，其中執行率未達80％者計24項，占總項數之19.51％，主要係依實際申請核發、或補助申請未如預期、或統包工程多次流標等因素影響所致，甚有改善國民中小學校園環境等5項執行率未及3成等情事，允宜檢討研謀改善，並強化執行進度管控作為，以提升計畫績效及經費運用效能。（詳乙－12頁）

（四）強化地區基礎建設推動各項重大計畫，惟部分案件預算執行未如預期，且間有共同性缺失態樣：縣政府暨所屬機關114年度辦理重大公共建設計畫總經費達5,000萬元以上者，分別由該府、衛生局、交通旅遊局及環境資源局等4個主管機關辦理，計有14項計畫，年度可支用預算數26億2,818萬餘元，執行數18億9,202萬餘元，執行率71.99％，其中執行率未達80％者，計有7項，占總項數一半；執行率未達40％者，計有3項，占總項數21.43％，甚有「南竿住宿式長照機構新建工程規劃設計及監造技術服務案」執行率僅約1成；又經轉入115年度繼續辦理，連同新增計畫達5,000萬元以上者，計有12項，截至115年2月底止，整體執行率為70.21％，惟仍有6項執行率未達80％，甚有3項悉數未執行等情事；另縣政府所屬機關辦理重大公共建設計畫，自規劃設計、招標決標、履約管理及結算驗收暨使用管理等階段，間有減項內容已影響建築物功能需求、未依規定檢核開工前要件事項及完工後建築物處於閒置狀態等共同性缺失態樣，允宜通盤檢討，注意列管追蹤長期落後計畫改善情形，以提升重大建設執行成效。（詳乙－15頁）

以上，各機關執行歲入歲出預算有關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

貳、施政計畫實施之考核

連江縣政府114年度重要施政計畫以推動「永續海洋、韌性島嶼」作為核心價值，從人才培育、教育升級、經濟創新、環境保護、文化傳承等多角度展開，以建構「島嶼創新、全球連結、可持續發展」為主要目標，復為落實施政計畫及提升施政效能，訂有連江縣政府施政計畫管制考核要點，據以列管計畫執行情形。茲將114年度各機關施政計畫及管制計畫推動情形、施政重點內容及執行結果等，說明如次：

一、施政計畫及管制計畫推動情形

| 表1 114年度各主管機關施政工作計畫實施結果彙總 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算 機關數 | 核定 計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執行計畫項數 |
| 合計 | 15 | 118 | （註）1 | 87 | 30 |
| 縣議會 | 1 | 9 | － | 9 | － |
| 縣政府 | 1 | 46 | － | 34 | 12 |
| 民政社會處 | 5 | 11 | － | 11 | － |
| 衛生局 | 1 | 10 | － | 8 | 2 |
| 警察局 | 1 | 3 | － | 3 | － |
| 消防局 | 1 | 5 | － | 3 | 2 |
| 地政局 | 1 | 4 | － | 2 | 2 |
| 財政稅務局 | 1 | 7 | － | 5 | 2 |
| 交通旅遊局 | 2 | 8 | － | 5 | 3 |
| 環境資源局 | 1 | 8 | － | 2 | 6 |
| 統籌支撥科目 | － | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |

註：統籌支撥科目之各類員工待遇準備預算100萬元，因無支用需求，爰未執行。

114年度連江縣政府計有公務機關15個，依照該府訂定之施政綱要與預算籌編原則及總預算編製要點，編定施政（工作）計畫118項，其中，未執行者1項（0.85％），已完成者87項（73.73％），尚在執行者30項（25.42％）（表1）。114年度歲出決算審定數62億8,044萬餘元，較113年度之49億430萬餘元，增加13億7,614萬餘元，其中經濟發展支出34億5,617萬餘元（55.03％），較113年度增加13億8,060萬餘元，主要係辦理馬祖特色酒廠升級擴建等計畫支出增加；教育科學文化支出12億5,928萬餘元（20.05％），較113年度減少9,744萬餘元，主要係地方藝文場館及文化資產多元活化等計畫已完成，減少相關經費支出；一般政務支出8億6,126萬餘元（13.71％），較113年度增加1億748萬餘元，主要係汰換老舊消防車第二期中程計畫等支出增加；社會福利支出4億3,862萬餘元（6.98％），較113年度減少3,749萬餘元，主要係辦理東引鄉小規模多機能服務中心新建工程等支出減少；另社區發展及環境保護、退休撫卹、債務、補助及其他等支出數額合計2億6,509萬餘元（4.22％），較113年度增加2,298萬餘元（圖1），主要係興建南竿鄉巨大廢棄物處理廠及廢棄物倉儲工程等支出增加。

縣政府為推動各項縣政，訂有年度施政計畫，又為聚焦關鍵核心業務，研擬年度關鍵策略目標，規劃具體實施方案據以執行，114年度編定施政計畫關鍵策略目標97項，並訂定關鍵績效指標（Key Performance Indicator, KPI）653項，經分析各機關（單位）KPI達成情形：「達成度≧100％」者600項（91.88％）、「100％>達成度≧80％」者26項（3.98％）及「達成度＜80％」者27項（4.13％），顯示多數機關（單位）尚能依原計畫目標推行相關施政措施（表2）。

表2　連江縣政府所屬各機關（單位）施政計畫關鍵績效指標達成情形

單位：項、％

| 主管機關名稱 | 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項數 合計（A） | 達成度≧100％ |  | 100％＞達成度≧80％ |  | 達成度＜80％ |  |
|  |  |  | 項數（B） | 比率 （B/A×100） | 項數（C） | 比率 （C/A×100） | 項數（D） | 比率 （D/A×100） |
| 合計 | 97 | 653 | 600 | 91.88 | 26 | 3.98 | 27 | 4.13 |
| 民政社會處 | 8 | 77 | 77 | 100.00 | － | － | － | － |
| 教育處 | 15 | 117 | 102 | 87.18 | 8 | 6.84 | 7 | 5.98 |
| 產業發展處 | 4 | 52 | 45 | 86.54 | 4 | 7.69 | 3 | 5.77 |
| 工務處 | 3 | 32 | 30 | 93.75 | 1 | 3.13 | 1 | 3.13 |
| 文化處 | 3 | 37 | 33 | 89.19 | 1 | 2.70 | 3 | 8.11 |
| 行政處 | 8 | 27 | 27 | 100.00 | － | － | － | － |
| 主計處 | 3 | 26 | 24 | 92.31 | 1 | 3.85 | 1 | 3.85 |
| 人事處 | 5 | 17 | 17 | 100.00 | － | － | － | － |
| 政風處 | 1 | 4 | 4 | 100.00 | － | － | － | － |
| 警察局 | 3 | 24 | 24 | 100.00 | － | － | － | － |
| 消防局 | 5 | 11 | 11 | 100.00 | － | － | － | － |
| 地政局 | 3 | 14 | 14 | 100.00 | － | － | － | － |
| 財政稅務局 | 13 | 27 | 27 | 100.00 | － | － | － | － |
| 衛生局 | 10 | 109 | 96 | 88.07 | 5 | 4.59 | 8 | 7.34 |
| 環境資源局 | 9 | 46 | 40 | 86.96 | 4 | 8.70 | 2 | 4.35 |
| 交通旅遊局 | 4 | 33 | 29 | 87.88 | 2 | 6.06 | 2 | 6.06 |

資料來源：整理自連江縣政府114年度施政績效成果報告。

縣政府各機關施政計畫KPI之目標達成度為91.88％，惟114年度KPI之目標值達成度低於80％者計有27項，其中14項達成度為0，允宜注意確實檢討妥訂衡量指標與目標值，並就績效指標達成度較低項目檢討強化執行量能，以有效提升各部門政策規劃及執行力。（詳乙－10頁）

又112至114年度連江縣地方自願檢視報告分別提出21項、23項、18項之辦理成果，占臺灣永續發展目標（Taiwan Sustainable Development Goals, T-SDGs）具體目標138項（不含T-SDGs 18具體目標）之15.22％、16.67％、13.04％，比率偏低；又T-SDGs之17項核心目標中第7、9、10、17項等4類共25項具體目標，近3年度均未揭露其執行成果，報告揭露內容有待補充，允宜全面檢視各項施政計畫目標成果與T-SDGs目標之相互關聯性，並積極盤點連江縣之行動策略。（詳乙－11頁）

另本室依決算法第23條第5款規定，114年度審核同類機關施政效能結果，經提出建議意見促請改善者，茲摘要列述如次：

（一）縣政府暨所屬機關訂定採購案投標廠商資格，以確保履約能力，惟部分採購案存有限制競爭情事，恐影響政府採購公平性，允宜加強宣導與稽核，俾促使依法執行，匡正政府採購秩序。（詳乙－16頁）

（二）為維持縣屬國民中小學輔導教師人力穩定，提升具輔導專業背景教師比例，惟部分國小尚有專任輔導教師待聘任，及兼任輔導教師多年未具輔導專業背景等，允宜研謀改善，以確保學生輔導諮商工作穩健執行。（詳乙－26頁）

二、施政計畫之重點內容及執行結果

縣政府配合114年度施政計畫籌編連江縣總預算、附屬單位預算，據以推動各項政務措施，業獲致具體成效，惟間有部分計畫執行未臻周妥，影響整體執行績效等情事，允待檢討研謀改善。有關縣政府整體施政結果，茲依114年度連江縣總決算、施政報告等列載有關重要施政計畫之實施情形，及本室審核結果，彙整摘述如次：

（一）民政及地政

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.辦理殯葬起掘補助，增進土地資源利用：訂定連江縣鼓勵自動遷移墳墓撿骨進塔補助實施要點等，補助縣民申請火化及起掘作業合計125萬元。

2.辦理地籍管理，維護民眾權益：辦理無主土地審查510件。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.訂定殯葬管理自治條例監督管理轄內殯葬設施，惟免費使用標準尚未完成法制程序，又部分殯葬設施未報經核准逕自擴充，允宜檢討妥處，以提升殯葬設施管理效能。（詳乙－26頁）

2.辦理土地及建物所有權登記等相關業務，惟地籍異動即時通之申請總數占比甚微，又部分受理土地複丈與建物測量案件未依規定期限辦竣，另南竿鄉部分無主土地登記案件亦尚未完成，允宜檢討改善，以保障民眾權益及推動土地活化發展。（詳乙－48頁）

（二）教育及文化

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.聘任各類專長教師，充實教育人力：聘任專長領域及專任輔導教師各20名及6名。

2.推廣國際藝術交流，厚植文化深度：辦理第三屆馬祖國際藝術島國際徵件，獲49個國家、213件創意提案參與。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為維持縣屬國民中小學輔導教師人力穩定，提升具輔導專業背景教師比例，惟部分國小尚有專任輔導教師待聘任，及兼任輔導教師多年未具輔導專業背景等，允宜研謀改善，以確保學生輔導諮商工作穩健執行。（詳乙－26頁）

2.為促進觀光產業發展及建構國際級旅遊環境，辦理十年期馬祖國際藝術島活動，惟官方行程參與人數、體驗結果與表演節目上座率容有精進空間，及成果報告未呈現預期效益達成結果，允宜優化策進，以提升參與成效與意願。（詳乙－19頁）

（三）衛生及社會福利

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.建構友善托育環境，提升兒少福利：每月定期核發托育補助費用561萬餘元，分別於南、北竿及莒光鄉辦理3場次親子共讀與兒少社會參與活動，參加人數分別計77人次及76人次。

2.推動各項保健工作，維護縣民健康：辦理30歲以上縣民社區整合式健康篩檢服務11場，篩檢人數計2,960位。

3.辦理食品衛生工作，維護飲食衛生安全：辦理精進地方政府關鍵食安管理計畫－擴大抽驗稽查量能抽驗業務，實際抽驗175件。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.持續建構友善托育環境並推動公共托育及親子服務，惟部分公托中心廚工未具廚師證照，及保險投保未依契約辦理，又親子館人力配置不足，允宜檢討改善，以保障幼兒照顧品質及公共安全權益。（詳乙－33頁）

2.持續推動癌症篩檢及兒童健康照護等業務，惟有部分癌症篩檢陽性個案追蹤率及兒童預防保健服務利用率未達全國平均值等情事，允宜檢討改進，以維護民眾健康。（詳乙－37頁）

3.持續推動食品衛生稽查及檢驗業務，惟查驗不合格率高於全國平均值，且部分類別食品不合格情形較高，又稽核人力未能及時補實，允宜檢討改進，以提升執行成效。（詳乙－39頁）

（四）交通旅遊及經建發展

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.觀光友善環境整備：辦理「北竿鄉大坵遊客中心興建工程案」，114年度工程進度88％。

2.闢建公有停車場，改善停車問題：交通部核定補助辦理福澳商港公共立體等5座停車場，計畫總經費合計8億5,760萬元。

3.開發休憩旅遊場域，優化觀光旅遊環境：辦理馬祖腰山遊憩區場館硬體設施整建工程暨軟體及觀光整合行銷計畫，提供民眾休憩旅遊場域。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為提升旅遊服務品質，辦理北竿鄉大坵遊客中心興建工程，惟未妥謀財源辦理增購原減項內容，又未確實督促廠商積極趲趕工進，落後情形有持續擴大等情事，允宜研謀改善，以發揮計畫預期效益。（詳乙－22頁）

2.持續設置縣有路外停車場及劃設路邊停車格並實施收費，惟停車費收入不敷支應委外管理費用，且部分臨時停車需求較高區域及時段，周邊停車場仍未收費，又停車管理及欠費催繳作業未臻周妥，允宜研謀妥處，俾改善停車秩序及確保停車場服務品質。（詳乙－56頁）

3.推動腰山遊憩區計畫並辦理場館整建工程，惟間有工程逾期且抽驗水土保持設施半數未合格，及先行驗收場館未定期盤查設備運作暨周邊植栽生長情形確認保固責任，與出租營運廠商尚存履約爭議等情事，允宜積極妥處，俾加速腰山遊憩區啟用營運。（詳乙－58頁）

（五）財政及稅務

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.擬定房屋稅清查計畫，逐戶實地核對：實地清查及釐正已清查稅籍之房屋，並建立新建房屋之稅籍。

2.強化欠稅案件清理，維護租稅公平：強化欠稅清理與稽催，清理欠税金額218萬餘元。

3.加強財產管理稽核作業，提升財產使用效益：強化財產系統與地籍資料之連結，並不定期施行財產稽核，落實財產管用合一。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為健全稅籍資料，定期洽戶政單位調閱門牌資料，及賡續辦理稅籍清查作業，惟尚有部分資料待釐正，及間有部分課徵田賦土地，涉有供住宅、倉儲、製造業等非農用情事，允宜檢討查明妥處，以確保稅源及遏止逃漏，實現租稅公平。（詳乙－51頁）

2.114年度清理欠稅評核成績逾90分，惟防止新欠徵起成績較上年度下滑，且未徵數件數及金額呈增加趨勢，允宜研謀強化相關管理作業，以提升稽徵成效並增裕庫收。（詳乙－52頁）

3.訂定自治條例統一管理縣有財產，惟介壽商場經鑑定屬危樓並已完成報廢程序逾10年，惟仍遭原承租戶占用營業，且現場無危樓告示，又部分實際供道路、停車場等使用土地仍按非公用財產列管，允宜注意檢討改進，以落實土地管理並維護財產安全。（詳乙－53頁）

（六）警政及消防

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.汰換警用車輛，提升服務品質：汰換4輛公務機車，6月已完成採購及驗收，以提升辦公效率。

2.強化消防專業訓練，提升災害防救能力：辦理初級救護技術員繼續教育訓練5梯次及中級救護技術員繼續教育訓練2梯次，消防人員完成訓練者分別為85名及40名。

3.辦理災害演練及防災培訓，提升災害應變能力︰輔導莒光鄉公所開設2處收容避難場所演練，辦理防災士培訓6場次，培訓防災士115人。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.因應警察勤務所需，配賦警用車輛予所屬各單位使用，惟部分汽機車車齡已逾規定使用年限，且有配賦數量不足或低度使用情形，允宜研謀妥處，以提升值勤效能及安全。（詳乙－41頁）

2.為執行緊急醫療救護業務，輔導屬員取得救護技術員證照，惟部分分隊救護人力不足，且多數分隊未配置高級救護技術員，不利離島民眾緊急救護所需，允宜研謀改善，以提升救護量能及品質。（詳乙－45頁）

3.為使災害期間提供災民安置，以達避災目的保障民眾生命財產安全或防止災害擴大，已擬定災害疏散避難計畫，並公告防災地圖等減災措施，惟未及時更新災害防救資訊，且迄未訂定避難收容處所維運管理辦法及維運手冊，允宜檢討改進，以強化地區災害防救韌性。（詳乙－46頁）

（七）環境保護

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.召開永續發展暨氣候變遷因應推動會，邁向低碳轉型：訂定及研議各項永續發展政策及氣候變遷減緩及調適執行方案。

2.辦理事業廢棄物清理計畫書審查及清除機構環境稽查，提升管理成效：已通知52件應檢具事業廢棄物清理計畫書案件之事業申請管制編號及辦理1次例行性環境稽查。

3.執行馬祖碳永續家園推動計畫，強化減碳效益：推廣綠色生活與消費，促進居民使用節能設備，邁向全民綠生活。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.持續推動永續發展業務，惟推動會議召開頻率未符設置要點規定，且尚未建置永續發展資訊專區，又部分指標項目未列載其達成度，允宜研謀改善，以提升治理效能及資訊公開成效。（詳乙－63頁）

2.辦理廢棄物管理工作，惟營造業事業廢棄物清理計畫書審查、清除機構環境稽查工作缺失改善及清運機具即時追蹤系統審驗作業均欠周妥，允宜檢討改善，以落實法令規範並提升管理成效。（詳乙－65頁）

3.持續執行溫室氣體減量執行方案及推動低碳永續家園認證，惟排放量未有明顯下降趨勢，或部分村里尚待提升認證等級，又已規劃制定低碳自治條例尚未有具體進度，允宜研謀妥處，以邁向淨零轉型。（詳乙－66頁）

以上相關缺失，本室已列管繼續注意各機關改善情形。

參、政府資產負債之查核

一、整體資產負債表

依連江縣總會計制度規定，整體資產負債表係彙總表達公務機關、特種基金整體之資產、負債狀況，及其內部往來沖銷事項（包括應收、應付、預收、預付、借貸等款項、代保管資產及對特種基金投資等）。114年度連江縣總決算整體資產負債表（114年12月31日）計列整體資產211億9,608萬餘元、整體負債23億1,015萬餘元、整體淨資產188億8,592萬餘元。茲將連江縣政府原列整體資產負債表科目之主要增減及變化說明如次：

（一）整體資產：114年底211億9,608萬餘元，較113年底198億8,861萬餘元，增加13億747萬餘元，茲分析如次：

1.「土地、建築物及設備」科目166億2,924萬餘元，較113年底增加7億4,186萬餘元，主要係北竿鄉大坵島聯外道路工程、馬祖酒廠新建二廠統包案等依施工進度分期撥付款項所致。

2.「預付款項」科目5億6,620萬餘元，較113年底增加3億8,099萬餘元，主要係預付青帆碼頭區南防波堤延長暨猛澳碼頭區客運浮動碼頭新建等工程款項尚待轉正所致。

3.「現金」科目26億4,933萬餘元，較113年底增加1億5,635萬餘元，主要係收繳代辦經費所致。

（二）整體負債：114年底23億1,015萬餘元，較113年底22億9,838萬餘元，增加1,176萬餘元，茲分析如次：

1.「短期債務」科目1億6,000萬元，較113年底增加4,500萬元，主要係連江縣自來水廠及連江縣馬祖連江航業有限公司之資金不足，向臺灣銀行借款所致。

2.「其他負債」科目11億2,703萬餘元，較113年底增加3,090萬餘元，主要係醫療作業基金暫收衛生福利部補助購置電腦斷層儀器掃描儀款項及中央健康保險署醫療收入所致。

3.「預收款項」科目9,591萬餘元，較113年底減少7,629萬餘元，主要係馬祖酒廠實業股份有限公司轉正預收貨款所致。

（三）整體淨資產：上述資產總額減除負債總額後之淨資產188億8,592萬餘元，較113年底175億9,022萬餘元，增加12億9,570萬餘元，主要原因詳前述整體資產及負債增減之說明。

茲將114年度整體資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 連江縣總決算整體資產負債表 中華民國114年12月31日 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 114年12月31日 | 113年12月31日 | 比較增減 |
| 資產 | 21,196,086 | 19,888,613 | 1,307,472 |
| 流動資產 | 4,308,068 | 3,795,886 | 512,181 |
| 現金 | 2,649,336 | 2,492,980 | 156,355 |
| 短期投資 | － | 29 | - 29 |
| 應收款項 | 360,626 | 377,578 | - 16,952 |
| 存貨 | 716,616 | 738,259 | - 21,642 |
| 預付款項 | 566,208 | 185,214 | 380,994 |
| 其他流動資產 | 15,279 | 1,823 | 13,456 |
| 非流動資產 | 16,888,018 | 16,092,727 | 795,290 |
| 押匯貼現、放款、基金 | 74,128 | 68,455 | 5,673 |
| 土地、建築物及設備 | 16,629,245 | 15,887,383 | 741,861 |
| 無形資產 | 7,796 | 7,200 | 596 |
| 其他資產 | 176,847 | 129,687 | 47,159 |
| 資產合計 | 21,196,086 | 19,888,613 | 1,307,472 |
| 負債 | 2,310,157 | 2,298,389 | 11,768 |
| 流動負債 | 1,042,997 | 1,067,804 | - 24,807 |
| 短期債務 | 160,000 | 115,000 | 45,000 |
| 應付款項 | 787,083 | 780,594 | 6,489 |
| 預收款項 | 95,913 | 172,210 | - 76,296 |
| 非流動負債 | 1,267,159 | 1,230,584 | 36,575 |
| 長期債務 | 128,034 | 122,375 | 5,658 |
| 負債準備 | 12,094 | 12,079 | 14 |
| 其他負債 | 1,127,031 | 1,096,129 | 30,902 |
| 淨資產 | 18,885,928 | 17,590,223 | 1,295,704 |
| 淨資產 | 18,885,928 | 17,590,223 | 1,295,704 |
| 負債及淨資產合計 | 21,196,086 | 19,888,613 | 1,307,472 |

本室審核114年度連江縣總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）結果，經修正總決算增列歲入決算應收數4,087萬餘元，修正附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）淨增列支出（含基金用途）決算數 4,093 萬餘元，致連江縣整體淨增列資產3,701元、淨增列負債5萬餘元、減列淨資產5萬餘元，決算審核修正後整體之資產總額為211億9,608萬餘元，負債總額為23億1,021萬餘元，資產負債相抵計列有淨資產188億8,587萬餘元。有關修正增減情形，詳如下表：

| 連江縣總決算審定後整體資產負債表 中華民國114年12月31日 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| 資產部分 |  |  |  |  |
| 流動資產 | 1,179,330 | 3,315,955 | - 187,218 | 4,308,068 |
| 現金 | 552,774 | 2,096,561 | － | 2,649,336 |
| 應收款項 | 248,073 | 299,771 | - 187,218 | 360,626 |
| 存貨 | － | 716,616 | － | 716,616 |
| 預付款項 | 378,482 | 187,725 | － | 566,208 |
| 其他流動資產 | － | 15,279 | － | 15,279 |
| 非流動資產 | 14,529,985 | 3,518,046 | - 1,160,014 | 16,888,018 |
| 押匯貼現、放款、基金 | － | 74,128 | － | 74,128 |
| 採權益法之投資 | 532,566 | － | - 532,566 | － |
| 其他投資 | 627,447 | － | - 627,447 | － |
| 土地、建築物及設備 | 13,362,112 | 3,267,133 | － | 16,629,245 |
| 無形資產 | 6,344 | 1,452 | － | 7,796 |
| 其他資產 | 1,515 | 175,332 | － | 176,847 |
| 原列資產總額 | 15,709,316 | 6,834,002 | - 1,347,232 | 21,196,086 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 40,874 | 3 | - 40,874 | 3 |
| 調整後資產總額 | 15,750,190 | 6,834,006 | - 1,388,107 | 21,196,089 |
| 負債部分 |  |  |  |  |
| 流動負債 | 139,369 | 1,090,846 | - 187,218 | 1,042,997 |
| 短期債務 | － | 160,000 | － | 160,000 |
| 應付款項 | 139,369 | 834,932 | - 187,218 | 787,083 |
| 預收款項 | － | 95,913 | － | 95,913 |
| 非流動負債 | 147,876 | 1,119,283 | － | 1,267,159 |
| 長期債務 | － | 128,034 | － | 128,034 |
| 負債準備 | － | 12,094 | － | 12,094 |
| 其他負債 | 147,876 | 979,155 | － | 1,127,031 |
| 原列負債總額 | 287,245 | 2,210,130 | - 187,218 | 2,310,157 |
| 本室審核修正決算應調整數 | － | 40,934 | - 40,874 | 59 |
| 調整後負債總額 | 287,245 | 2,251,064 | - 228,092 | 2,310,217 |
| 淨資產部分 |  |  |  |  |
| 淨資產 | 15,422,070 | 4,623,872 | - 1,160,014 | 18,885,928 |
| 原列淨資產總額 | 15,422,070 | 4,623,872 | - 1,160,014 | 18,885,928 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 40,874 | - 40,930 | － | - 56 |
| 調整後淨資產總額 | 15,462,945 | 4,582,941 | - 1,160,014 | 18,885,872 |
| 調整後負債及淨資產總額 | 15,750,190 | 6,834,006 | - 1,388,107 | 21,196,089 |
| 註：內部往來沖銷項目包括：（1）公務機關與特種基金同額帳列應收（付）及預付（收）款項及捐助款；（2）公務機關與特種基金帳列採權益法之股權投資、其他投資及其他資產。 |  |  |  |  |

二、公共債務

連江縣政府編連江縣總決算平衡表未列有長期負債數額，至於債款目錄－長期借款部分，列結欠額7億1,311萬元，係連江縣普通基金自償性債務舉借實際數及114年度保留數6億元；截至114年底止，連江縣尚無依據公共債務法第4條及第5條規定計列政府在其總預算、特別預算，以及在營業基金、信託基金以外之特種基金所舉借1年以上之非自償性債務；若參考國際貨幣基金組織（International Monetary Fund,IMF）定義，連江縣公共債務包括前述1年以上公共債務未償餘額為7億1,311萬元（包含債務餘額實際結欠數1億1,311萬元及賒借收入保留數6億元）、及非營業特種基金自償性債務餘額6,600萬元，則合計共7億7,911萬元，且未有舉借未滿1年之短期債務及向特定用途專戶存款或基金調度款項情形。

三、未來或有給付責任及調度款等款項

| 表1 連江縣未來或有給付責任及增減情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| 項 目 | 114年度 | 113年度 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | 原因 |
| 合 計 | 756,035 | 806,992 | - 50,957 |  |
| 1.舊制公務人員退休金 | 519,000 | 576,700 | - 57,700 | 重新辦理精算，並調整精算假設等所致。 |
| 2.舊制教育人員退休金 | 235,000 | 228,000 | 7,000 | 重新辦理精算，並調整精算假設等所致。 |
| 3.積欠臺灣銀行退休公教人員優惠存款差額利息 | 2,035 | 2,292 | - 257 | 主要係依公務人員退休資遣撫卹法第36條及公立學校教職員退休資遣撫卹條例第36條等規定，退休公教人員優惠存款差額利率自107年7月1日起調降所致。 |
| 註：1.截至114年底止，連江縣縣庫尚無向特定用途專戶存款或基金調度資金。 2.依IMF發布之GFSM定義，表所列積欠臺灣銀行退休公教人員優惠存款差額利息203萬餘元應納入連江縣政府負債。 3.資料來源：整理自114年度連江縣總決算。 |  |  |  |  |

依據IMF於2014年政府財政統計手冊（GFSM）定義，政府債務不包括公營事業負債、社會保險給付義務等在內，政府保證及或有負債亦不計入政府債務，僅於財務報表附註揭露。至於各界關注連江縣未列公共債務法債限規範之政府未來或有給付責任事項，依114年度連江縣總決算總說明、貳、財務狀況之分析列示，為7億5,603萬餘元，較113年度減少5,095萬餘元（表1）。上述事項，或因屬政府未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，或因屬未來社會安全給付事項，可藉由費率調整機制等挹注，與公共債務法管制政府融資行為所舉借之債務不同，逐項說明如下列。另截至114年底止，連江縣縣庫尚無向特定用途專戶存款或基金調度資金。

（一）依據銓敘部委託精算報告，以114年12月31日為基準日，精（估）算未來30年（115至144年）須由連江縣政府負擔之舊制公務人員退休經費為5億1,900萬元。

（二）依據教育部委託精算報告，以114年12月31日為基準日，精（估）算未來30年（115至144年），須由連江縣政府負擔之舊制教育人員退休經費為2億3,500萬元。

（三）114年度退休公教人員優惠存款差額利息203萬餘元，係連江縣政府與臺灣銀行約定契約，由該行先行墊付，該府依約於115年1月份將該款項給付該行。

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出

114年度連江縣總決算內說明，因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）計有連江縣政府承負連江縣自來水廠及連江縣馬祖連江航業有限公司短期借款契約之連帶保證人責任，保證金額上限為1億8,000萬元。截至114年底止，為因應短期資金周轉需求，實際借款金額各為8,000萬元，尚未發生違約情事，故連江縣政府尚無實際支出金額。

茲將年來本室審核資產負債所提審核意見，摘其要者列述如次：

一、撥用之軍方閒置營舍及土地部分長期閒置，允宜擬訂整體規劃運用策略，以利文化資產保存及提升土地利用效能：文化處自94年起陸續撥用閒置軍事土地及營區27處，作為戰地景觀保存、觀光發展及軍事文化資產活化等用途，惟截至114年11月仍有5處已撥用多年未有具體運用方案，另福澳頂及塘岐西2處營區規劃作興建社會住宅使用，核與撥用目的未盡相符，顯未審慎考量實際需求妥適申撥，致撥用後因乏運用計畫而閒置或另作他用。鑑於營區土地零散且同質性高，建請縣政府就營區地貌之完整性、土地權屬、建物可再利用情形、景觀發展特性及觀光發展潛力等面向進行整體盤點，擇定具發展潛力之營區，研擬具體活化或再利用措施，或引進民間資源協力開發，以提升財產運用效能，使有限資源發揮最大效益。（詳乙－25頁）

二、介壽商場經鑑定屬危樓並已完成報廢程序逾10年，仍遭原承租戶占用營業，且現場無危樓告示，又部分實際供道路、停車場等使用土地仍按非公用財產列管，允宜注意檢討改進，以落實土地管理維護財產安全：財政稅務局經管南竿鄉介壽商場前經鑑定屬危險建築，於104年間完成報廢程序並通知原承租戶解除租賃關係限期搬遷，惟迄至115年3月僅收回1戶，其餘21戶仍持續遭占用並營業，然介壽商場附近有大型建築工程施工，現場並無危樓告示，若發生災害導致人員傷亡或財產損失，恐有怠於管理及遭依國家賠償法規定索求賠償之虞；又111年間該局將經管南竿鄉仁愛段147地號等28筆非公用土地移撥予產業發展處興建住宅使用，惟其中27筆實際供作機關、道路、停車場及公園等使用土地仍列為非公用財產，另列管非公用土地中尚有部分土地實際係作道路或停車場等使用，允宜注意檢討改進，以落實土地管理維護財產安全。（詳乙－53頁）

三、部分公共場所未依規定設置AED，又安心場所認證率偏低，登錄資訊及設備維護管理未盡落實，允宜檢討改善，以完善緊急醫療救護體系：衛生局持續推動公共場所設置AED業務，期提升民眾於緊急狀況發生時之即時應變能力及完善離島地區緊急醫療救護體系。截至114年8月底止，連江縣公共場所已設置AED者有41處，未設置者9處，又已設置AED之公共場所中尚有15處未登錄於急救資訊網，16處未報請備查，另僅有12處取得安心場所認證，認證比率未及3成，復未落實安心場所AED設備及教育訓練情形之查核。此外，依AED急救資訊網分析，部分AED設備存有電池、電擊貼片或保固期限等未確實登載或已屆效期等情事，允宜持續督導改善，以完善緊急醫療救護體系。（詳乙－36頁）

四、警察局應配賦汽機車數量不足，且部分已逾使用年限，允宜檢討車輛配置及汰換機制，以提升執勤效能與安全：內政部警政署為健全公務車輛調度管理機制並提升使用效益，訂定警察機關公務車輛使用管理要點及相關規範，截至115年2月底止，警察局應配賦各式警用汽機車分別為29輛及45輛，與該局實際經管汽車20輛及機車26輛，尚不足9輛及19輛，且經管車輛中逾規定使用年限之汽、機車各13輛及10輛，甚有部分使用逾10年，顯示車輛存有配賦不足及老舊情事，允宜檢討車輛配置及汰換機制，以提升執勤效能與安全。（詳乙－42頁）

以上，政府資產負債管理之相關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

肆、營業基金決算之審核

| 表1 114年度連江縣縣營事業預算盈虧達成情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 事業名稱 | 預算數 | 審定數 | 增減數 | 增減率 |
| 淨利較預算增加者 |  |  |  |  |
| 馬祖酒廠實業股份有限公司 | 143 | 253 | 110 | 76.96 |
| 連江縣公共汽車管理處 | 22,558 | 29,384 | 6,826 | 30.26 |
| 原預算淨損實際獲有淨利者 |  |  |  |  |
| 連江縣馬祖日報社 | - 6,133 | 580 | 6,713 | -- |
| 淨利較預算減少者 |  |  |  |  |
| 連江縣自來水廠 | 5,110 | 1,942 | - 3,167 | - 61.98 |
| 淨損較預算減少者 |  |  |  |  |
| 連江縣馬祖連江航業有限公司 | - 54,748 | - 18,812 | 35,935 | - 65.64 |
| 原預算淨利實際產生淨損者 |  |  |  |  |
| 連江縣馬祖油品供應有限公司 | 102 | - 50 | - 152 | -- |
| 資料來源：整理自連江縣審核報告及各基金附屬單位決算。 |  |  |  |  |

114年度附屬單位決算及綜計表營業部分，計列附屬單位決算6個單位，其營業收支經本室審核結果，修正增列支出5萬餘元，審定總收入17億6,390萬餘元，總支出17億5,060萬餘元，收支相抵，淨利為1,329萬餘元（圖1），與預算淨損3,296萬餘元，相距4,626萬餘元，主要係連江縣馬祖連江航業有限公司政府補助收入較預計增加，及連江縣公共汽車管理處行車費用較預計減少所致。產銷（營運）計畫主要有17項，實施結果，其中8項尚能按年度經營目標達成預計量，其餘9項或因公車乘車人次較預計減少，或公車廣告收入未如預期，或實際自來水需求較預計減少，或馬祖日報訂報份數未如預期，或部分油品實際需求量減少等影響，致未達成預計目標；固定資產之建設改良擴充計畫5項，114年度決算支用數7,755萬餘元，較可用預算數減少2,524萬餘元，約24.56％，主要係西莒漁船加油站興建計畫、八八坑道環境修繕工程及採購氣相層析儀設備等案，尚在辦理中。

上述6家縣營事業，除配合執行政策任務因素外，經以預算盈虧達成情形作為評比標準，馬祖酒廠實業股份有限公司及連江縣公共汽車管理處2家淨利較預算增加；連江縣馬祖日報社原預算淨損，實際獲有淨利；連江縣自來水廠淨利較預算減少；連江縣馬祖連江航業有限公司淨損較預算減少；另連江縣馬祖油品供應有限公司原預算淨利，實際產生淨損（表1）。本室依決算法第23條規定審核各事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、各縣營事業營運結果，經調整補助及捐獻款項後，除馬祖酒廠實業股份有限公司外之5個縣營事業，仍持續呈現虧損：連江縣縣營事業114年度營運結果較113年度由淨損5,037萬餘元轉為淨利1,329萬餘元，較113年度提升，然各縣營事業110至114年度營運成果，經排除中央暨縣政府補助收入及捐獻縣政府款項後，除馬祖酒廠實業股份有限公司外，其餘5個縣營事業本業均存有連年虧損情事，前經本室函請積極研謀改善措施，經追蹤結果，縣政府通盤檢討後連江縣馬祖連江航業有限公司自115年起裁撤併入交通旅遊局，連江縣馬祖油品供應有限公司、連江縣馬祖日報社、連江縣自來水廠及連江縣公共汽車管理處等4個縣營事業仍持續呈現虧損，其中連江縣馬祖油品供應有限公司114年度虧損情形更甚113年度，相關改善容有精進空間，允宜審慎檢討現況，積極規劃並推動具體改善作為，以健全縣營事業經營體質，及提升整體營運績效。（詳乙－13頁）

二、轄內部分水庫點位重金屬濃度高於底泥品質指標上、下限值，及未就使用中非公告之產水源辦理底泥檢測：連江縣自來水廠委外辦理轄內公告水庫底泥品質採樣檢測作業，據114年7月底泥檢測報告顯示，部分水庫點位底泥重金屬類濃度介於底泥品質指標上、下限值間，甚有部分高於或臨近上限值，又該廠僅就經中央主管機關公告之8座水庫辦理底泥採檢作業，至西莒樂道沃水庫因非屬公告範圍而未辦理，惟該水庫仍為地區民生及農業用水來源，允宜妥依轄內水庫污染程度，加強集水區周邊環域之污染源管制，及研議增辦非公告水庫底泥採檢作業，以全面監測使用中水庫底泥及水質品質。（詳乙－14頁）

三、連江縣馬祖連江航業有限公司裁撤併入交通旅遊局尚未確認解散及清算事宜，及公有船舶部分事故仍未釐清責任歸屬：連江縣馬祖連江航業有限公司經營連年產生虧損，經連江縣議會審議通過於115年1月1日裁撤，現有業務移轉至交通旅遊局，截至114年9月15日止，距裁撤日僅餘3個月餘，惟相關作業仍待確認釐清，又公有船舶111年至114年8月間發生6次故障，維修費用計6,928萬餘元，其中東海明珠持續停航影響南竿至莒光海上交通運輸，且部分事故歷經逾年仍未釐清責任歸屬，允宜儘速妥處，以確保海上交通服務穩定持續，並維護航行安全。（詳乙－60頁）

伍、非營業特種基金決算之審核

114年度附屬單位決算及綜計表非營業部分，計列附屬單位決算9個單位，審核結果，綜計修正淨增列支出（含基金用途）4,087萬餘元（增列4,087萬餘元，減列3,701元），審定總收入（含基金來源）15億5,934萬餘元，總支出（含基金用途）12億9,732萬餘元，賸餘2億6,201萬餘元，與預算短絀1億3,632萬餘元，相距3億9,834萬餘元，其中：

一、作業基金3個單位，綜計修正淨增列支出4,087萬餘元（增列4,087萬餘元，減列3,701元），審定總收入2億5,549萬餘元，總支出2億8,343萬餘元，短絀2,794萬餘元，較預算短絀4,208萬餘元，減少1,414萬餘元，約33.61％（圖1），主要係修正連江縣住宅基金增列撥用示範住宅土地費用及連江縣衛生局統籌基金進用員額較預計減少，用人費用較預計減少所致。114年度短絀之基金有2個單位，共計短絀4,422萬餘元；賸餘之基金有1個單位，計賸餘1,627萬餘元。

二、特別收入基金6個單位（含10個分預算），審定基金來源13億385萬餘元，基金用途10億1,388萬餘元，賸餘2億8,996萬餘元，與預算短絀9,423萬餘元，相距3億8,419萬餘元（圖2），主要係連江縣地方教育發展基金執行老舊校舍整建工程按進度撥款所致。114年度賸餘之基金有6個單位，共計賸餘2億8,996萬餘元。

表2　114年度連江縣特別收入基金用途執行率排名

單位：新臺幣千元、％

| 基金名稱 | 基金用途 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 審定數 | 執行率 |
| 基金用途執行率較高前3名 |  |  |  |
| ＊1.連江縣莒光鄉東莒國民小學 | 24,631 | 24,141 | 98.01 |
| ＊2.連江縣南竿鄉仁愛國民小學 | 35,178 | 34,072 | 96.86 |
| ＊3.連江縣立中正國民中小學 | 68,728 | 65,911 | 95.90 |
| 基金用途執行率較低前3名 |  |  |  |
| 1.連江縣都市更新及發展基金 | 1,020 | -- | -- |
| ＊2.連江縣政府教育處 | 588,483 | 366,228 | 62.23 |
| 3.連江縣社教與文化設施發展基金 | 22,723 | 17,350 | 76.35 |

註：1.表列註記＊之基金為分預算單位。

2.表列基金用途執行率較高之前3名基金，其評比標準係以114年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途審定數不超過預算數者為限。

上述9個非營業特種基金114年度總收支（含基金來源、用途）規模達28億5,666萬餘元，因作業基金與特別收入基金屬性各有不同，爰分就基金特性選擇不同之評比標準予以評核。其中作業基金係以預算餘絀及主要營運計畫達成情形作為評比標準，經就3個作業基金予以評核結果，主要營運計畫執行率已達8成以上，預算短絀而實際賸餘者為連江縣衛生局統籌基金；

表1　114年度連江縣作業基金本期餘絀預算執行情形

單位：新臺幣千元

| 基金名稱 | 預算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 預算短絀而實際賸餘 |  |  |  |  |
| 連江縣衛生局統籌基金 | - 2,486 | 16,279 | 18,765 | -- |
| 短絀較預算數增加 |  |  |  |  |
| 連江縣住宅基金 | - 3,604 | - 42,906 | - 39,302 | 1,090.52 |

註：表列預算短絀實際賸餘之基金，其評比標準係以主要營運計畫執行率已達8成以上者為限，俾免納列因營運計畫執行率欠佳致本期賸餘較預算增加之基金。

短絀較預算數增加者為連江縣住宅基金（表1）。至特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作為評比標準，經就編製附屬單位預算之6個基金，連同編製附屬單位預算之分預算之10個基金，扣除1個僅彙編所屬分預算之附屬單位預算（係逕由分預算之特別收入基金運作），綜計15個單位予以評核結果，114年度決算賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途執行率較高之前3名，分別為連江縣莒光鄉東莒國民小學、連江縣南竿鄉仁愛國民小學及連江縣立中正國民中小學；基金用途執行率較低之前3名，分別為連江縣都市更新及發展基金、連江縣政府教育處及連江縣社教與文化設施發展基金（表2）。

表3　114年度連江縣非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形

| 主管機關名稱 | 基金數 | 營運（業務） 計畫項數 | 未達預計目標項數 |  | 已達預計目標項數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未執行 計畫項數 | 較預計目標 減少項數 |  |
| 合計 | 9 | 32 | 2 | 18 | 12 |
| 縣政府 | 4 | 11 | 2 | 8 | 1 |
| 民政社會處 | 2 | 6 | － | 4 | 2 |
| 衛生局 | 2 | 6 | － | 2 | 4 |
| 環境資源局 | 1 | 9 | － | 4 | 5 |

資料來源：整理自連江縣審核報告。

另各基金114年度32項主要營運（業務）計畫（表3）執行結果，已達預計目標者12項，約37.50％；未達預計目標者20項，約62.50％，其中連江縣社教與文化設施發展基金之拓展社教活動計畫，及連江縣都市更新及發展基金之一般行政管理計畫等2項計畫之預算數全數未執行，已影響各該基金計畫目標之達成。本室依決算法第23條規定審核各基金之事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、運用住宅基金興建示範及社會住宅，惟示範住宅未妥適評估修正售價，且將應有償撥用土地改為無償撥用，又有社會住宅轉供外語教師使用等情事：縣政府為解決縣內住宅供給不足及滿足不同縣民居住需求，移撥縣有土地予住宅基金推動仁愛147住宅計畫案，執行結果，工程實際於112年底竣工，結算金額13億5,096萬餘元，示範住宅（含店鋪）194戶已全數出售並於113年10月完成交屋，社會住宅20戶則自同年11月起對外出租。經查其執行情形，核有：未衡酌物價漲幅趨勢及興建成本變動，妥適評估修正原規劃及基本設計報告書之建議售價，致示範住宅結算之銷貨成本超逾銷貨收入，且逕將應有償撥用之示範住宅土地改為無償撥用，影響縣庫收入；另買賣契約未規定承購人有租賃行為得強制買回，致交屋後旋即對外出租，及社會住宅未符民眾租賃需求轉供外語教師使用等情事，允宜研謀改善，以維持財政健全及契合政策目標。（詳乙－17頁）

二、持續維持輔導教師人力穩定及提升具輔導專業背景教師比例，惟部分國小尚有專任輔導教師待聘任，及兼任輔導教師多年未具輔導專業背景等情事：教育處各學年度均訂有輔導教師人力運用計畫，並函報教育部國民及學前教育署（下稱國教署）申請補助輔導教師人事費及減授課鐘點費，111至114各學年度核定計畫經費均為485萬餘元，其中90％（436萬餘元）由國教署依縣市政府財力級次給予補助，其餘10％（48萬餘元）則由縣政府自籌配合辦理。經查連江縣屬公立國小計7所學校，截至114年10月1日止，介壽國民中小學（國小部）仍有1位專任輔導教師未完成聘任作業及仁愛國小近年兼任輔導教師皆未具備輔導專業背景等情事，允宜研謀改善，以確保學生輔導諮商工作穩健執行。（詳乙－26頁）

三、持續建構友善托育環境並推動公共托育及親子服務，惟部分公托中心廚工未具廚師證照，及保險投保未依契約辦理，又親子館人力配置不足等情事：民政社會處為建構友善托育環境，給予家庭更多支持育兒量能，於四鄉五島各設置1家公共托育中心（或托育家園），並於南竿鄉及東引鄉各設置1家托育資源中心（親子館），114年度運用連江縣公益彩券盈餘分配基金經費委託民間機構辦理社會福利相關服務。經查公共托育服務推動情形，核有：南竿鄉公共托育中心廚工尚未取得廚師丙級證照，又5家公共托育中心（或托育家園）均未投保雇主意外責任險，且公共意外責任險投保額度不足，及南竿鄉托育中心（親子館）廠商配置人力不足等情事。以上，允宜研謀改善，以增進兒童福祉與公共安全權益保障。（詳乙－33頁）

四、持續推動淨零轉型業務，惟溫室氣體排放量未明顯下降，及部分村里尚待提升低碳永續家園認證等級，又規劃制定低碳自治條例尚未有具體進度等情事：環境資源局運用環境保護共同基金，辦理「114年度連江縣氣候變遷減緩及調適暨推動低碳永續家園執行計畫」採購案，決標金額528萬餘元。經查其執行情形，核有：持續執行溫室氣體減量執行方案，惟111至113年度排放量未呈現明顯下降趨勢，及響應環境部低碳永續家園評等制度，全縣22村已獲得4件銀級及18件銅級認證，允宜鼓勵各該村里持續提升認證等級，又為具體規範相關局處低碳、減碳權責劃分，及就各項低碳政策補助、獎勵、罰則建立法源基礎，已規劃制定「連江縣低碳島自治條例」，惟尚未有具體進度，允宜研謀改善，以強化減碳效益。（詳乙－66頁）

以上，各非營業特種基金營運效能之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

陸、決算審核綜合成果

114年度連江縣總決算暨附屬單位決算及綜計表，經本室審核結果，經編具總決算審核報告，茲就財務審計及績效審計之成果，摘其要者，綜合分述如次：

一、財務審計成果

（一）審核決算情形

1.連江縣總決算審核結果，歲入決算修正增列4,087萬餘元，審定為57億9,182萬餘元。

2.營業基金決算審核結果，綜計修正增列支出5萬餘元，審定總支出17億5,060萬餘元。

3.非營業特種基金決算審核結果，綜計淨增列支出（含基金用途）4,087萬餘元（增列4,087萬餘元，減列3,701元），審定總支出12億9,732萬餘元。

（二）審核稅捐稽徵事務情形

審核地方稅稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，發現法令適用不當或計算錯誤，通知連江縣財政稅務局查明依法處理，114年度補徵稅款252件，計47萬餘元。

（三）稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定，或施工不符、數量錯誤、估驗數量未合等情形，通知各該機關查明並依法或依約處理，114年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計118萬餘元。

二、績效審計成果

（一）增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以供縣政府作為決定下年度施政方針之參考。本室對縣政府所提建議意見計有5項（詳乙－4至8頁），分述如次：

1.113年度歲入歲出相抵產生賸餘，惟部分案件進度未如預期，致補助收入短收及影響計畫執行，又自籌財源持續不足支應人事費等情事，允宜檢討加強辦理，以促進地方財政穩健發展及提升離島地區基礎建設環境。

2.馬祖地區具有獨特歷史文化及特色景觀，觀光產業為在地發展重點，惟近年遊客人數有減少趨勢，旅遊行銷推廣方案成效有限，允宜研謀妥處，以帶動地區旅遊發展。

3.設置住宅基金興辦示範住宅及社會住宅，惟基金各年收支均發生短絀，且出售示範住宅未能完全自償，及社會住宅房型配置與實際申請存有落差，允宜研謀精進妥處，俾提升資源使用效益並達成社會住宅興建目的。

4.持續辦理離島地區救護航空器駐地備勤及運送服務計畫，惟間有發生駐地航機返臺進行檢修合計日數已超逾契約所訂年度總日數並經3度展延，允宜就問題癥結檢討改善，以提升計畫執行效能。

5.持續投入鉅額經費推動重大公共建設及前瞻基礎建設計畫，惟部分工程執行進度未如預期，及設施完工後閒置或損壞等情事，允宜妥為強化計畫前置作業，並加強各計畫重要里程碑進度管控及追蹤，以提升計畫執行效能。

（二）未盡職責或效能過低事項之查報

本室於審核報告審編期間（115年1月1日至6月30日）依法報告監察院者1件，係南竿鄉仁愛段147地號示範及社會住宅計畫執行情形。

（三）監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共6類35項（表1，甲－31頁）：

1.對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有訂定殯葬管理自治條例監督管理轄內殯葬設施，惟免費使用標準尚未完成法制程序，又部分殯葬設施未報經核准逕自擴充；辦理廢棄物管理工作，惟營造業事業廢棄物清理計畫書審查、清除機構環境稽查工作缺失改善及清運機具即時追蹤系統審驗作業均欠周妥，允宜檢討改善等4項。

2.對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有歲入歲出預算執行率逾9成，惟部分計畫執行進度落後，遞延至以後年度執行，又有人事費支出持續擴增，自籌財源連年不足支應等情事；推動腰山遊憩區計畫並辦理場館整建工程，惟間有工程逾期且抽驗水土保持設施半數未合格，及先行驗收場館未定期盤查設備運作暨周邊植栽生長情形確認保固責任，與出租營運廠商尚存履約爭議；定期洽戶政單位調閱門牌資料，及賡續辦理稅籍清查作業，惟尚有部分資料待釐正，及間有部分課徵田賦土地，涉有供住宅、倉儲、製造業等非農用情事等11項。

3.對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有辦理清水水綠遊憩空間營造計畫，增加地方休憩環境，惟部分項目未提報補助機關核備即行施作，致須繳回近半數補助款，又有多棟已報廢建物尚未拆除等情事；持續推廣公共場所設置AED及辦理教育訓練，惟仍有部分場所未設置AED，且安心場所認證比率偏低，又登錄資訊及設備維護管理與人員訓練未盡落實，允宜檢討改進等6項。

4.對於產銷營運管理提出意見者，計有縣營事業整體營運結果較上年度提升，惟產銷營運及個別計畫執行等作業仍有精進空間；興建示範及社會住宅，惟示範住宅未妥適評估修正售價，且將應有償撥用土地改為無償撥用，又有社會住宅轉供外語教師使用等情事，允宜研謀改善等4項。

5.對於採購作業提出意見者，計有強化地區基礎建設推動各項重大計畫，惟部分案件預算執行未如預期，且間有共同性缺失態樣；持續建構友善托育環境並推動公共托育及親子服務，惟部分公托中心廚工未具廚師證照，及保險投保未依契約辦理，又親子館人力配置不足，允宜檢討改善等5項。

6.對於事務管理及其他事項提出意見者，計有辦理網路系統弱點掃描檢測作業，及依規定配置資通安全專職人員，惟仍有部分高風險弱點未修補，及專職人員尚未參與訓練並取得相關證照等情事；為執行緊急醫療救護業務，輔導屬員取得救護技術員證照，惟部分分隊救護人力不足，且多數分隊未配置高級救護技術員，不利離島民眾緊急救護所需，允宜研謀改善等5項。

三、稽察違失之成果

稽察發現各機關人員核有財務上違失，經通知查明處理業經處分，於114年度陳報監察院者1件，係連江縣警察局辦理警察廳舍整建工程案，核有部分設計書圖文件未完成即辦理招標，及相關工項施作結果未符契約規範等事項，受處分人員共計3人次，核予申誡1次或2次之處分。另本室於審核報告審編期間（115年1月1日至6月30日），通知機關查明處理業經處分並陳報監察院之違失案件1件，係連江縣政府辦理梅石營區及市街景觀工程案，受處分人員共計1人次，核予申誡1次之處分。審計機關對於通知各機關查處者，除要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核外，並於報告監察院時，按違失事件性質，以副本抄送縣政府，以期更能有效發揮審計功能。

四、113年度重要審核意見追蹤查核概述

本室於113年度審核報告提列之重要審核意見計有35項（表1），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者11項，已研謀改善或依改善措施持續辦理者24項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見11項（詳乙、決算審核結果），本室均已列管注意追蹤其辦理情形。

表1　審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形

| 主管機關（計畫）名稱 | 114年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 113年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼 續改善 | 處理中 | 已改善辦理（註2） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 35 | 4 | 11 | 6 | 4 | 5 | 5 | 35 | 11 （31.43％） | － | 24 （68.57％） |
| 縣議會主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 縣政府主管 | 17 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 18 | 10 | － | 8 |
| 民政社會處主管 | 1 | － | － | － | － | 1 | － | 1 | － | － | 1 |
| 衛生局主管 | 3 | 1 | 1 | 1 | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 警察局主管 | 2 | － | － | － | 2 | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 消防局主管 | 2 | － | － | 1 | － | － | 1 | 2 | － | － | 2 |
| 地政局主管 | 1 | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － | 1 |
| 財政稅務局主管 | 3 | － | 2 | 1 | － | － | － | 2 | 1 | － | 1 |
| 交通旅遊局主管 | 3 | － | 1 | 1 | － | － | 1 | 3 | － | － | 3 |
| 環境資源局主管 | 3 | 1 | 1 | － | － | － | 1 | 3 | － | － | 3 |
| 第二預備金 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。