壹、臺中市議會主管

臺中市議會主管僅臺中市議會1個機關，掌理議決市法規、市預算、市特別稅課、臨時稅課及附加稅課、市財產之處分、市政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例、市政府提案事項、市議員提案事項、審議市決算之審核報告、接受人民請願及其他依法律賦予之職權等事項。茲將114年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫5項，包括議決法規案、預算案等重要事項，其中已執行完成者3項，尚在執行者2項，主要係屋頂防水改善工程尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數32萬餘元，決算審核結果，審定實現數80萬餘元，較預算增加48萬餘元（149.62％），主要係其他雜項收入較預計增加。

2.歲出預算數9億4,298萬餘元，決算審核結果，審定實現數8億4,913萬餘元（90.05％），應付保留數518萬餘元（0.55％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為8億5,431萬餘元，預算賸餘8,867萬餘元（9.40％），主要係實際進用員額較少致人事費節餘。

3.以前年度歲出轉入數計1,508萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,448萬餘元（96.07％）；減免（註銷）數59萬餘元（3.93％），主要係充電座設置採購案之結餘款。

貳、臺中市政府主管

臺中市政府主管計有公務機關37個、非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

臺中市政府主管包括臺中市政府、臺中市政府秘書處、臺中市政府主計處、臺中市政府人事處、臺中市政府政風處、臺中市政府研究發展考核委員會、臺中市政府原住民族事務委員會、臺中市政府客家事務委員會、臺中市政府公務人力訓練中心及28個區公所，共37個機關，掌理市政綜理、公共關係、國際事務、辦公廳舍及庶務管理；歲計、會計、統計；人事管理；政風查處及法令宣導；研究發展考核及為民服務；原住民族文教福利、經濟產業及建設、原住民族地區土地管理；客家政策研究發展及語言文化推廣；公務人員訓練；區里行政及地方建設等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫163項，下分工作計畫245項，包括推動城市雙邊友好交流，參與國際重要組織及會議，優化辦公廳舍環境；妥善分配有限資源，強化財務效能；精實組織人力，打造效能政府；推動廉能透明政府；強化計畫與標案管制及考核成效；推動原住民族文化根植與發展，強化原住民保留地管理；推動客家文化生活及創生環境營造；推動區政業務等重要施政項目，其中已執行完成者218項，尚在執行者27項，主要係龍井區中興橋下閒置空間改善工程等尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數11億5,582萬餘元，決算審核結果，審定實現數10億2,721萬餘元，應收保留數3,903萬餘元，主要係中央補助款依計畫進度核撥；合計決算審定數為10億6,624萬餘元，較預算減少8,957萬餘元（7.75％），主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。

2.以前年度歲入轉入數計1億9,728萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,819萬餘元（24.43％）；減免（註銷）數502萬餘元（2.55％），主要係中央補助款依計畫實際需求核撥；應收保留數1億4,407萬餘元（73.03％），主要係市有土地與國有土地互為有償撥用之差額地價款仍待收繳。

3.歲出原編列預算數88億7,409萬餘元，因霧峰區公所辦理霧峰區聯合行政中心興建計畫工程第二次變更設計及秘書處辦理文心第二市政大樓地下室消防防護及空間調整優化統包工程所需經費等事由，經動支第二預備金8,560萬餘元，暨因人事費不足事由，動支各類員工待遇準備2,507萬元，合計89億8,476萬餘元，決算審核結果，審定實現數81億6,605萬餘元（90.89％），應付保留數2億4,035萬餘元（2.68％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為84億640萬餘元，預算賸餘5億7,836萬餘元（6.44％），主要係實際進用員額較少致人事費節餘。

4.以前年度歲出轉入數計7億3,271萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億5,570萬餘元（62.19％）；減免（註銷）數491萬餘元（0.67％），主要係原住民族基層建設小型零星工程結餘款；應付保留數2億7,208萬餘元（37.13％），主要係霧峰區聯合行政中心興建計畫工程尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

臺中市政府主管僅臺中市政府公教人員住宅及福利委員會1個作業基金單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫僅列有貼補購置住宅利息1項，實施結果，因輔購住宅貸款戶數逐年減少，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘44萬餘元，較預算賸餘32萬餘元，增加12萬餘元，約38.34％，主要係存款利率調升，利息收入較預計增加所致。

三、提供市政府決定施政方針之建議意見

依審計法第70條及預算法第28條規定，本處應提供審核臺中市政府以前年度歲入、歲出、財務（物）經營管理、附屬單位預算（包含營業及非營業）等預算執行之有關資料，及財務上增進效能與減少不經濟支出之建議，以供參考。茲將所提建議意見，摘述如次：

（一）113年度總決算審定歲入歲出規模及歲入歲出賸餘金額均為縣市合併後最高，惟累計短絀仍龐鉅，應收應付保留款仍高；推動開源節流作業計畫整體預計效益達成率僅6成5，允宜覈實編列預算及強化執行能力，督促檢討預算保留原因；賡續加強開源節流措施，量入為出，以增進財務效能。

113年度臺中市總預算執行結果，歲入決算審定數1,708億8,283萬餘元，歲出決算審定數1,666億8,651萬餘元，賸餘41億9,632萬餘元，均為縣市合併後最高。經查歲入歲出預算、以前年度保留數及開源節流措施執行情形，核有：1.累計短絀仍待填補：近5年度（109至113年度）歲入決算審定數增加308億5,916萬餘元，增幅22.04％；歲出決算審定數增加271億6,107萬餘元，增幅19.47％，歲入、歲出決算審定數及歲入歲出賸餘均為縣市合併後最高，惟113年度自籌財源比率為近5年度次低；又截至113年底止，累計短絀仍有211億2,970萬餘元，須待未來年度賸餘填補；2.有待提升歲出預算執行率：113年度歲出應付保留數124億2,528萬餘元，加計以前年度歲出決算應付保留數未結清數為近3年度（111至113年度）最高，有待強化預算編列及執行能力；3.以前年度歲入歲出保留數執行率有待提升：以前年度歲入轉入數執行已逾4年仍未結清金額計86億7,098萬餘元，其中臺中市實施平均地權基金以前年度應付繳庫數高達82億243萬元；以前年度歲出轉入數執行已逾4年仍未結清金額計1億2,565萬餘元；4.開源節流成效待提升：辦理欠稅清理經中央考核成績退步，巨額欠稅未徵餘額件數及金額持續上升；規劃推動29項開源節流作業計畫，整體預計效益量化金額達成率僅6成5；部分規費收費標準未隨物價及成本變動情形檢討；部分開源項目近2年均未獲中央核定，致未能執行而無收入。綜上，允宜覈實編列預算及強化執行能力，審慎審查保留案件，以使年度決算持續產生歲計賸餘，並提升自籌財源能力，強化財政穩健度；督促有關機關檢討預算執行欠佳癥結原因，積極清理或收繳，以發揮預算應有效能；賡續加強開源節流措施，督促查調巨額欠稅案件義務人財產及所得並移送執行；促請各機關審酌實際作業成本，研議修訂規費收費標準，以增進財務效能。

（二）公共債務未償餘額雖已持續下降，惟鑑於未來須編列預算償還之積欠款及前瞻基礎建設計畫地方自籌款仍龐鉅，整體財政負擔沉重；中央考評債務管理成績下滑，減債成效有待再提升；債息支出逐年增加，允宜賡續強化債務管理及增加償債金額，以減少債息支出，確保財政長期穩健，增進財務效能。

截至113年底止，臺中市1年以上公共債務未償餘額決算審定數為1,108億7,157萬餘元（包含保留數308億7,157萬餘元），未滿1年公共債務未償餘額44億7,509萬餘元，合計1,153億4,666萬餘元，雖已較112年底減少32億2,950萬餘元，約2.72％；鑑於臺中市政府未列入公共債務法債限規範之政府未來或有給付責任事項，包括積欠應行負擔舊制公教人員退休金、優惠存款利息差額、土地價款等計973億2,827萬餘元；及尚有執行中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算第1期至第4期核定計畫補助經費須地方自籌款，扣除已納入歲出預算辦理者尚有944億3,997萬餘元，整體財政負擔依然沉重；經查公共債務管理情形，核有：「年度債務管理績效」由110年甲等，111及112年度連2年考評成績退步為乙等，減債成效仍待再提升；近5年（109至113年）公共債務實際結欠數（含自償性債務，但不含非營業特種基金舉借債務），雖自109年底之1,153億1,405萬餘元，減少至113年底之844億7,509萬餘元，惟近年因借款利率調升，致總決算「債務支出」科目決算審定數自109年度之6億3,145萬餘元，反而增加至113年度之20億3,745萬餘元，占歲出決算審定實現數之比率自109年度之0.49％上升至113年度之1.32％等情事。綜上，為因應未來尚須編列預算償還之積欠款及支應前瞻基礎建設計畫地方自籌款之金額仍龐鉅，允宜賡續強化債務管理及增加償債金額，並提升財政部債務管理考評成績，減少債務利息支出，以確保財政長期穩健，增進財務效能。

（三）建置校園能源管理系統平台，以期發揮節電成效，惟EMS連線維護機制未臻完備，部分學校用電度數增加及統計資訊異常等情事，未能發揮EMS財務效益，允宜檢討改善，以增進平台建置所預期之財務效能。

臺中市政府為接續辦理中央補助校園裝置冷氣後之用電管理作業，降低電費支出並推動節電教育向下扎根，109至113年度接受教育部補助辦理「電力系統改善暨冷氣裝設計畫－臺中市校園能源管理系統（下稱EMS）委託建置案」，及一般性補助款指定辦理施政項目「改善國民中小學校園環境－冷氣建置」，協助學校辦理冷氣汰換（新設）、EMS建置及局部電力改善工程等，經費合計3億6,864萬餘元，截至114年4月11日止，建置EMS學校計有319校，占轄屬學校332校96.08％。按臺中市EMS平台可查詢臺中市學校總用電、冷氣總用電、PV(太陽光電)總發電等資料，並可顯示當日每小時用電統計(kWh)、各行政區用電、冷氣用電、發電等3項前10大排行資訊，另可分別產製各學校用電統計表及用電比較圖，惟教育局尚未建立運用EMS平台資料分析學校用電資訊之機制，未能發揮EMS控管用電之財務效益；又截至113年底止，已建置EMS之315校（4所分校併入原校統計）均已運用EMS平台功能控管或分析班級教室用電情形，惟113年度用電度數較112年度增加者計198校(62.86％)，其中度數增加比率逾20％者有12校，顯示未達成EMS之預期節能成效；另經分析EMS平台114年4月11日下載319校資訊，當日無法正常連線掌握用電情形者計8校、EMS資料介接與運算裝置未全數連線者計108校、教室冷氣分電表未全數連線者計117校，另於114年4月13日查詢該平台顯示，當日行政區冷氣用電排行前10大，南區列為第1名，其冷氣總用電量為113,960.788kWh，惟查位於該行政區內8所學校冷氣總電表細項資料，當日冷氣用電僅介於0至197.391kWh間，總用電並未達113,960.788kWh，且其中3校為未連線狀態，顯示平台統計資訊有異常情形。為確保平台建置發揮效益並提升資源運用績效，允宜就EMS平台資料研議建立定期分析與追蹤機制，作為評估各校節能成效及調整資源配置之依據，促使學校提升節能成效，並確保平台資訊正確性，進而強化能源管理決策之精確性，以增進EMS之財務效能。

（四）辦理遊民安置輔導業務及中繼住宅推動計畫，惟部分具福利身分者未能協助申請其他照顧資源，設置中繼住宅未達預期效能，允宜強化服務支持與資源整合，擴大服務量能，以增進遊民安置資源之財務效能。

臺中市政府為落實遊民安置輔導及協助其回歸社區生活，辦理遊民安置輔導、職業重建及中繼住宅計畫，並補助遊民路倒傷（病）患及慢性精神病患之傷病、醫療、看護、給養照顧等費用，提供醫療照護及提升生活支持。113年度於社會局公務預算及臺中市公益彩券盈餘分配基金分別編列預算821萬餘元及2,865萬元，執行結果，決算數分別為586萬餘元及2,782萬餘元。列冊臺中市遊民由111年底269人逐年上升至113年底之403人，衍生公共空間長期遭占用、環境髒亂及影響市容等社會問題，致民眾陳情件數由111年度432件，上升至113年度651件，為社會局各年度陳情案件數最多；又113年度以臺中市公益彩券盈餘分配基金支付安置機構遊民安置費用計115人，金額2,240萬餘元，惟其中具有身心障礙身分或年滿65歲者分別為24人及32人，顯示未能依其福利身分協助申請長照或身障等相關照顧資源，影響基金財務效能；復為協助遊民由安置階段逐步邁向自立生活並融入社區，截至113年底止，已設立8處中繼住宅，並搭配街友租屋押金及房屋租金補助措施，提升遊民接受安置意願與脫離露宿生活之動能，惟113年度中繼住宅平均入住率除惠安之家77.08％外，其餘7處介於30.00％至58.33％間，均未達預期目標60％；又總入住人數94人中穩定入住滿半年者計26人，僅27.66％，亦未達計畫目標80％。為提升遊民安置輔導等相關經費財務效能，允宜持續強化服務支持與資源鏈結，擴大服務量能，增進資源運用財務效能。

（五）持續推動偏鄉地區多元公共運輸服務，以落實區域均衡發展，惟和平區公共運輸涵蓋率偏低，部分小黃公車路線空駛率偏高，梨山幸福巴士彈性路線供給不足及直達市區之緊急就醫路線尚未通車，允宜檢討改善，以增進公共運輸服務經費之財務效能，滿足偏鄉居民需求。

依臺灣永續發展目標具體目標9.2揭示：「提高偏鄉地區住戶可於步行500公尺範圍內使用公路公共運輸的比例」，臺中市政府為配合交通部公路局辦理公路公共運輸服務升級計畫（110－113年），推動填補公共運輸服務缺口，補助偏鄉地區推廣小黃公車及幸福巴士，賡續改善偏鄉公路公共運輸經營環境及服務，落實區域均衡發展，截至113年底止，已於臺中市大甲區等22個行政區推動26條小黃公車路線及1條梨山幸福巴士路線，近4年度(110至113年度)累計編列預算1億168萬餘元，累計執行數8,502萬餘元，執行率83.61％，共計服務18萬餘人次。依上開公路公共運輸服務升級計畫之113年度「偏鄉地區公路公共運輸空間服務涵蓋率」目標值為92％，惟臺中市和平區總門牌數為4,105個，已開闢幸福巴士及小黃公車路線各1條，涵蓋門牌總數為3,357個，公共運輸涵蓋率為81.78％，未達目標值，其中以中坑里僅33.33％最低。另近3年度(111至113年度)臺中市小黃公車空駛率雖由111年度66.84％下降至113年度56.02％，惟113年度仍有黃19路口庄水美線及黃3路新社新五村線等2條路線空駛率逾80％，致中央不補助營運費用，經費運用效能偏低。又持續推動梨山幸福巴士2.0需求反應式服務，其中彈性路線經費於113年9月份已達到每月總里程上限，顯示彈性路線需求持續增加，惟113年度營運車輛僅6輛，亟待輔導業者增加服務量能，以增進財務效能；又交通局為因應超高齡社會及保障身心障礙者行之權利，規劃幸福巴士直達市區之緊急就醫路線，惟因補助資源競合、路況等尚待確認，尚未通車等。允宜加強推動和平區第2條幸福巴士，提高公共運輸涵蓋率、檢討地方運輸需求，協調營運模式，降低小黃公車空駛率，及持續觀察彈性路線需求情形，逐步擴大整體服務規模，推動梨山幸福巴士直達臺中市區服務，並朝跨域整合提供無障礙車輛服務，改善偏鄉公共運輸經營環境，以滿足偏鄉居民需求，增進公共運輸服務經費之財務效能。

（六）未來可舉借公共債務金額不足支應多項捷運建設所需經費，且已營運之捷運綠線累計虧損已接近資本額9成，車站廣告空間未充分發揮效益，允宜研謀改善措施，以滿足各項重大公共建設所需經費並兼顧財政長期穩健性，使捷運建設發揮應有財務效能。

依臺灣永續發展目標核心目標11之具體目標11.2揭示，為所有人提供安全、可負擔、可及性高，且符合永續發展的交通運輸系統；臺中市政府在2023臺中市自願檢視報告2.0亦提出15項守護臺中幸福策略，包含發展軌道運輸。市府為因應未來都市發展所帶來之交通需求激增，及提升公共運輸系統之服務能力，積極規劃興建大眾捷運系統，已完成首條臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線（下稱捷運綠線），於110年4月25日開始正式營運，並賡續規劃興建捷運藍線、橘線等多項軌道路線。另為確保捷運系統之順利營運及長期發展，設置營業基金臺中捷運股份有限公司，提供民眾安全舒適捷運服務。雖捷運綠線運量自首年110年度之418萬餘人次，增長至113年度之1,580萬餘人次，已逐年成長，惟近3年度（111至113年度）捷運綠線旅客運量分別為932萬餘人次、1,333萬餘人次及1,580萬餘人次，較預算數1,989萬餘人次、1,854萬餘人次及1,861萬餘人次分別短少約53.10％、28.07％及15.08％，截至113年底止，該公司累計虧損31億2,911萬餘元，為資本額35億元之89.40％；與廠商簽訂車站刊登廣告租賃案，惟113年10月份上刊率（實際使用面積/契約面積×100）介於3.40％至121.90％間，平均31.67％，其中逾50％者僅市政府站、文心崇德站及高鐵臺中站，且有部分閒置空間尚待出租，未充分發揮效益，並預期將持續虧損。鑑於截至114年9月底止，臺中市依公共債務法規定之債務上限僅餘1,485億元之舉債空間，而市府規劃推動多項捷運建設，尚須投入高達約3,035.94億元之建設經費，顯示未來可舉借公共債務金額遠低於所需建設經費，允宜審慎評估未來推動多項捷運建設之財務負擔能力及各項自償性財源達成可行性，並積極推動創新行銷方案及優化閒置空間，以滿足未來推動各項重大公共建設所需經費並兼顧財政長期穩健性，使捷運建設發揮應有財務效益，增進財務效能。

（七）持續監控食品、藥物、化粧品違規廣告並裁處業者，以維護民眾權益及健康，惟購物頻道監控時數待提升，部分業者多次違規並欠繳鉅額罰鍰，允宜研謀提升監控經費使用效能，以有效遏止違規廣告，增進維護民眾權益及健康之財務效能。

臺中市食品藥物安全處為監控電視、電台等傳播媒體違規廣告，以遏止誇大不實廣告，維護民眾權益與健康，除受理民眾檢舉及外縣市移送之違規廣告案件外，並接受衛生福利部食品藥物管理署補助113年度委外監控食品、藥物、化粧品違規廣告，預計監控計1,840小時，實際監控計3,552小時，達成率193.04％；裁處食品、藥物、化粧品違規廣告案件559件，裁罰5,350萬元，其中以食品類4,628萬元占比最高，約86.50％。該處雖已增加違規廣告監控目標數及實際執行數，惟在監控電視頻道總時數占其播放總時數之比率甚微，鑑於購物頻道播放違規廣告機率較高，且近2年度（112及113年度）每小時監控查獲違規較多者亦為購物頻道，為增進監控經費使用效能，允宜重新評估檢討監控頻道與監控時段，以提升監控成效；另該處近3年度（111至113年度）查獲業者多次違反食品安全衛生管理法規定，不得有不實、誇張、易生誤解或宣稱醫療效能行為予以裁處，惟部分業者積欠鉅額罰鍰，顯示無實際嚇阻效果，有持續違規風險。允宜加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告並依法嚴加裁處業者，如命其停(歇)業或廢止公司等相關登記事項，以提升取締違規食品藥物廣告經費之財務效能，增進維護民眾權益及健康。

（八）辦理掩埋場場址活化作業，惟因部分計畫可行性評估及地方溝通未周妥致預算追減或未執行，及已封閉掩埋場環境監測及維護管理作業未周全，預算經費執行效能不彰，允宜研謀改善措施，以增進財務效能及減少不經濟支出。

臺中市公有一般廢棄物掩埋場計有21處，除和平區及梧棲區掩埋場分由和平區公所及經濟部產業園區管理局管理外，其餘19處由臺中市政府管理；惟根據環境部環境資料開放平臺資料，截至114年6月底止，營運中掩埋場計大里區衛生掩埋場、后里區域性衛生掩埋場、南屯區文山垃圾衛生掩埋場、霧峰區垃圾衛生掩埋場(四期)、清水區灰渣掩埋場等5處，估計尚可掩埋容積僅餘約62,908立方公尺，然臺中市未能焚化處理而暫置於大里掩埋場垃圾量已高達38.5萬公噸，且臺中市內3座垃圾焚化廠垃圾處理效能日漸下降，垃圾處理能力儼然成為重大民生問題。環境保護局雖為辦理掩埋場環境整體管理及設施活化再利用作業，逐年編列垃圾掩埋場業務工作計畫及掩埋場設施改善經費，於110至113年度活化清水區灰渣1處掩埋場，增加飛灰穩定化物去化量能及垃圾緊急暫置空間，惟仍有部分活化案因事前評估考量未周延致計畫中止執行，致近3年度（111至113年度）編列活化場址改善及再利用預算計1億3,938萬餘元均辦理追減或未執行，財務效能不彰；又未及時修正調整大肚掩埋場開發目的，致花費專業服務支出706萬餘元，未能完成掩埋場用地變更；及辦理部分已封閉垃圾掩埋場管理維護未臻確實，致有監測井損壞未及時修復而未辦理監測，或採樣程序未確實，致部分水質檢測結果異常，暨檢查紀錄表未確實記錄不透水布破損情形等，影響地下水水質。允宜研謀改善措施，加強預算執行力並確實維護掩埋場周邊環境品質，以增進預算經費財務效能及減少已花費卻無效益之不經濟支出。

（九）賡續推動各項公共建設計畫，以提升市民生活環境品質，成為幸福宜居國際城市，惟部分計畫因事前可行性評估及規劃設計作業未周妥，肇致完工效能不如預期或計畫執行進度嚴重落後，允宜強化先期可行性評估作業及周延規劃設計內容，並加強執行進度管制及考核，以提升施政效能。

臺中市政府113年度依「溫暖臺中、親如家人」之施政主軸，持續推動各項重大公共建設計畫，以提升市民居住環境品質及發展經濟，惟年來本處稽察各項重大公共建設計畫執行情形，發現部分計畫於可行性評估階段或因規劃設計作業未周妥，肇致計畫執行期程延宕，或已興建完成之設施閒置未能使用等不經濟支出及財務效能不彰等情事。如：環境保護局辦理文山焚化廠促參案，未周延考量依新修正之再生能源發展條例規定適用再生能源電能躉購費率，仍規劃整建2座舊有焚化爐之可行性評估報告，致先期計畫歷經7個多月審查後，始決定變更為新建2座焚化爐方案；復未明確掌握實際需求及控管計畫期程，肇致先期計畫歷經2年3個多月審查及修正，始獲核定；又因辦理先期計畫審查期間未考量營建物價已大幅上漲因素，原估算興建成本已不符市場行情，及未妥為規劃新建2座焚化爐設計處理量之妥適性，仍核定先期計畫書，致後續須重新檢討財務計畫，並配合修正原已核定之可行性評估報告及先期計畫，肇致先期計畫核定後歷經2年3個月餘始公告招商，遲至114年9月22日始甄選出最優申請人，預計資產點交完成後7年內完成新建2座日處理量各450公噸之焚化爐，導致文山焚化廠整建案無法依原計畫期程於114年11月完成焚化爐新建及改善工程，造成截至114年7月底止暫置於大里掩埋場待焚化垃圾量已高達38.5萬公噸，嚴重影響垃圾處理效率；臺中市立臺中第二高級中等學校辦理藝教大樓新建工程，未依規定辦理都市設計審議作業，致影響建造執照取得期程，亦未按物價覈實估算所需經費額度，致雖辦理2次預算追加，仍有不足而採減項方式發包，惟未考量是否影響後續使用，且延遲申請減項部分之經費補助，肇致耗費1億5,112萬餘元興建完成之工程，自111年11月29日驗收合格至113年9月底止，該藝教大樓之二樓演藝廳仍為毛坯屋，專科教室亦因缺少空調及教學設備，而閒置逾1年10個月餘仍未開放使用；交通局辦理捷運藍線計畫，因綜合規劃報告所列經費大幅超出可行性評估報告，致經過2年10個月餘多次修正始經中央核定；捷運綠線延伸線計畫，須待彰化縣擴大彰東都市計畫案經內政部都市計畫委員會審議通過，始得提送綜合規劃報告，影響計畫執行期程。允宜於嗣後辦理重大公共建設前置可行性評估及規劃作業階段，確實衡量計畫可行性與成本效益，強化先期規劃作業，並落實管制考核機制，避免計畫執行期程延宕，而徒增因物價上漲造成興建成本超出計畫經費之風險，或已完成建設未能發揮效能，以提升施政效能。

四、重要審核意見

（一）歲入規模成長為近5年度次高，惟自籌財源占歲入比率為近5年度最低，專案保留金額仍屬龐鉅，尚待執行，以前年度歲入及歲出轉入數亦待積極執行與清理，允宜賡續厲行開源節流措施，健全市府整體財政，並加強歲入保留數之收繳及歲出保留數之執行，以提升預算執行效能。

| 表1 歲出預算執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 歲出預算數 | 決算審定數 |  |  |  |  |  | 賸餘數 |  |
|  |  | 合計 |  | 實現數 |  | 應付保留數 |  |  |  |
|  |  | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 |
| 110 | 150,601,725 | 142,372,649 | 94.54 | 129,225,807 | 85.81 | 13,146,842 | 8.73 | 8,229,075 | 5.46 |
| 111 | 162,481,243 | 153,486,230 | 94.46 | 137,352,955 | 84.53 | 16,133,275 | 9.93 | 8,995,012 | 5.54 |
| 112 | 167,766,702 | 156,897,101 | 93.52 | 144,468,274 | 86.11 | 12,428,826 | 7.41 | 10,869,600 | 6.48 |
| 113 | 177,221,485 | 166,686,513 | 94.06 | 154,261,233 | 87.04 | 12,425,280 | 7.01 | 10,534,971 | 5.94 |
| 114 | 190,809,409 | 177,287,185 | 92.91 | 167,823,626 | 87.95 | 9,463,558 | 4.96 | 13,522,223 | 7.09 |
| 資料來源：整理自110至114年度審核報告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

113年度臺中市總決算審定後累計餘絀仍有211億2,970萬餘元及歲出保留金額持續上升，與歲入歲出保留逾4年度尚待清理等情事，前經本處函請檢討改善，據復將衡量財政負擔能力及可用財源務實籌編預算，落實計畫與預算之管制考核，並督請各機關積極清理及配合工程進度辦理，以提升預算執行率。案經追蹤結果，114年度總預算執行情形，仍核有：1.臺中市歲出預算數由110年度之1,506億172萬餘元，逐年增加至114年度之1,908億940萬餘元，增幅26.70％，預算規模持續成長；歲出決算審定數自110年度之1,423億7,264萬餘元，逐年增加至114年度之1,772億8,718萬餘元，增幅24.52％，歲出規模持續擴增；114年度應付保留數94億6,355萬餘元，占歲出預算數比率4.96％，應付保留數金額及占比為近5年度最低，惟114年度賸餘數135億2,222萬餘元，賸餘率7.09％，為近5年度最高（表1）。歲入規模雖亦有成長，自110年度決算審定數1,429億8,364萬餘元，增加至114年度之1,681億4,892萬餘元，為近5年度次高，增幅17.60％，惟歲出規模擴增幅度大於歲入6.92個百分點，114年度歲入歲出相抵後審定短絀91億3,826萬餘元。再查114年度自籌財源為733億6,562萬餘元，較113年度自籌財源795億2,614萬餘元，減少61億6,051萬餘元，且自籌財源占歲入決算審定數比率自110年度之53.93％下降至114年度之43.63％（圖1），為近5年度最低，允宜賡續厲行開源節流措施，積極改善歲入歲出結構，以健全市府整體財政；2.114年度臺中市總決算審定歲出應付保留數94億6,355萬餘元，加計以前年度歲出應付保留數至114年度未結清審定數105億1,738萬餘元，合計199億8,093萬餘元，已較113年度之229億680萬餘元下降，惟其中屬未發生契約責任辦理專案保留金額

圖1  歲入決算數及自籌財源分析

資料來源：整理自110至114年度審核報告。

億元

| 計23億7,604萬餘元，仍屬龐鉅，允宜督促各機關強化預算執行能力，提升施政效能，並避免影響後續年度施政計畫之推展；3.114年度臺中市總決算以前年度歲出轉入數229億680萬餘元，執行結果，審定實現數108億7,271萬餘元（占轉入數47.47％），減免（註銷）數15億1,670萬餘元（6.62％），未結清數達105億1,738萬餘元（45.91％），為近5年度最高（表2），其中屬102至109年度歲出轉入數已逾4年者計2億8,928萬餘元，執行結果，未結清數仍有2億2,460萬餘元，未結清比率為77.64％，以都市發展局1億4,232萬餘元最多，觀光旅遊局4,568萬餘元次之，公共運輸及捷運工程處（捷運工程局）2,122萬餘元再次之，允宜督促各機 表2 以前年度歲出轉入數執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 以前年度歲出轉入數 | 實現數 |  | 減免(註銷)數 |  | 未結清數 |  |
|  |  | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 |
| 110 | 17,730,562 | 10,313,010 | 58.17 | 1,583,336 | 8.93 | 5,834,215 | 32.90 |
| 111 | 18,981,057 | 10,367,724 | 54.62 | 1,892,471 | 9.97 | 6,720,861 | 35.41 |
| 112 | 22,854,137 | 12,090,348 | 52.90 | 1,654,014 | 7.24 | 9,109,774 | 39.86 |
| 113 | 21,538,600 | 9,307,033 | 43.21 | 1,750,042 | 8.13 | 10,481,525 | 48.66 |
| 114 | 22,906,805 | 10,872,719 | 47.47 | 1,516,705 | 6.62 | 10,517,380 | 45.91 |
| 資料來源：整理自110至114年度審核報告。 |  |  |  |  |  |  |  |

關加強執行或清理應付保留未結清數，以發揮預算應有效能；4.臺中市以前年度歲入轉入數已逾4年度（90至109年度）者計88億9,773萬餘元，執行結果，未結清數仍高達87億4,439萬餘元，比率98.28％，其中營業盈餘及事業收入82億243萬元最多，罰款及賠償收入3億6,107萬餘元次之，財產收入1億3,053萬餘元再次之，允宜督促各機關依相關規定覈實執行或清理債權，以提升清理成效等情事，經函請檢討改善。據復：1.將賡續以多元方式籌措財源，另兼顧市政發展與需要，並衡量財政負擔能力及可用財源務實籌編歲出預算，妥善控制歲入歲出差短，切實嚴守財政紀律；2.已函請各預算主管機關及執行機關覈實籌劃編列預算，並強化歲出資本預算執行能力，落實計畫與預算之管制考核；3.俟完成工程計畫整體評估規劃後，續辦相關作業、持續追蹤中央核備綜合規劃報告書情形，並積極撥付已完成部分之款項及辦理工程結算事宜；另將持續強化保留審查機制；4.實施平均地權基金須俟標售土地償還開發成本後，始有現金繳庫，後續視營運狀況適時清理；另持續督促各機關依相關規定積極執行權管收入之收繳，以提升預算執行績效及增裕庫收。

（二）持續推動開源節流方案，惟節流績效之考核成效尚待提升，人事費占自籌財源比率偏高，允宜妥適配置人力及行政資源，強化節流措施；自有財源過度仰賴稅課收入，財源結構彈性尚待強化，允宜積極督促各機關開創財源，增進財政自主程度。

表3 中央考評節流績效之結果

單位：分

| 年度 | 節流績效 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 評分結果 （註1） | 資本支出計畫預算保留情形 | 人事費 撙節情形 |
| 110 | 80.0 | 81.5 | 78.5 |
| 111 | 73.5 | 69.0 | 78.0 |
| 112 | 78.8 | 68.5 | 89.0 |
| 113 | 87.3 | 88.0 | 86.5 |
| 114 | 74.3 | 74.5 | 74.0 |

註：1.評分結果為考評前一年度執行情形。

2.資料來源：整理自110至114年度行政院主計總處直轄市及縣市一般性補助款考核結果。

表4  自籌財源與人事費統計

- 單位：新臺幣千元、％

| 年度 | 自籌財源 | 人事費 | 人事費占 自籌財源比率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | 77,116,805 | 61,228,291 | 79.40 |
| 111 | 66,965,267 | 64,205,404 | 95.88 |
| 112 | 74,088,355 | 65,453,233 | 88.34 |
| 113 | 79,526,143 | 68,458,066 | 86.08 |
| 114 | 73,365,624 | 70,742,703 | 96.42 |

註：1.人事費包含臺中市地方教育發展基金。

2.資料來源：整理自110至114年度審核報告。

依據中央對直轄市與縣（市）政府計畫及預算考核要點第2點規定，考核範圍包含：社會福利、教育、基本設施、財政績效與年度預算編製及執行情形等4個面向。臺中市政府114年度一般性補助款執行情形，經行政院考核列六都第1名。市府為鼓勵所屬機關辦理開源節流，強化成本效益觀念，減少不經濟支出，以增裕市庫收入，健全財政，於100年11月9日訂定「臺中市政府開源節流方案」，分為開源及節流兩大項，經查執行情形，核有：1.主計總處近5年度（110至114年度）對各直轄市及縣（市）財政績效與年度預算編列及執行情形之考核結果，其中節流績效分為資本支出計畫預算保留及人事費撙節等2項，市府考評分數由110年度之80分，提升至113年度之87.3分，114年度復下降至74.3分，顯示節流措施執行成效仍有精進空間；復分析節流績效考評細項，其中資本支出計畫預算保留情形，由113年度之88分下降至114年度之74.5分，惟114年度審定決算之資本支出保留率已由113年度30.49％降至114年度之18.37％，為縣市合併改制直轄市以來最低，顯示市府推動資本支出計畫執行及預算控管措施已具改善成效；人事費撙節情形由112年度之89分、113年度之86.5分下降至114年度之74分（表3），且近5年度(110至114年度)人事費逐年成長，自110年度之612億2,829萬餘元逐年增加至114年度之707億4,270萬餘元，114年度人事費占自籌財源之比率高達96.42％（表4），致自籌財源支應人事費用後可運用之資源有限，允宜妥適配置人力及行政資源，以精進人力運用及強化資本支出計畫預算執行控管，落實節流政策；2.市府總決算歲入規模由110年度之1,429億餘元，增加至114年度之1,681億餘元，增幅約17.60％，歲出規模由110年度之1,423億餘元，增加至114年度之1,772億餘元，增加349億餘元，增幅24.52％；經常收支賸餘自110年度之272億餘元減少至114年度之268億餘元，惟因推動各項重大公共工程及基礎建設計畫，資本支出亦由110年度之270億餘元，逐步提升至114年度之361億餘元，增幅約33.70％，114年度經常收支賸餘已不足支應資本支出；自有財源占歲入比率由110年度之73.91％，降至114年度之70.44％，市府財政自主程度漸趨下降，顯示持續辦理各項重大公共建設計畫所需財源增加，致施政需求日益仰賴中央政府補助經費挹注，允宜妥謀提升自有財源以為因應；另依110至114年度各項歲入占自有財源之比重分析，稅課收入占自有財源比率介於73.88％至82.72％間，顯示自有財源高度集中於稅課收入，財源結構彈性尚待強化；3.規費法明定各項規費之收費基準，業務主管機關應考量辦理費用或成本變動趨勢、消費者物價指數變動情形及其他影響因素，每3年至少應辦理1次定期檢討。財政局每年雖均函請市府各機關就所主管之規費逾3年部分辦理檢討，惟部分機關未落實檢討（表5）等情事，經函請檢討改善。據復：1.將賡續督促各機關歲出預算之執行；已成立「臺

表5  規費收費基準逾3年尚未檢討修正之機關

| 機關名稱 | 法規名稱 | 訂頒時間 |
| --- | --- | --- |
| 水利局 | 臺中市溫泉開發許可審查收費標準 | 101年10月 |
| 建設局 | 臺中市道路管線工程統一挖補作業自治條例 | 104年9月 |
| 都市發展局 | 臺中市都市更新案件審議收費標準 | 111年1月 |

資料來源：整理自臺中市政府財政局提供資料。

中市政府組織調整及員額審議小組」將適時辦理機關員額評鑑，以撙節人事費支出，落實節流政策；2.將賡續以多元化開源措施籌措財源；3.水利局、建設局、都市發展局刻正辦理規費收費基準檢討作業。

（三）市府持續推動各項社會福利政策，惟非法定社會福利支出規模持續擴大，且部分福利措施推動成效尚待提升，允宜強化支出規模控管及建立效益檢討機制，並兼顧社會公平正義及政府財政負擔能力，以提升政策照顧效益及財政韌性。

圖2  非法定社會福利預算編列情形

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

臺灣永續發展核心目標1揭示，強化弱勢群體社會經濟安全照顧服務。臺中市政府為因應高齡化、少子女化、弱勢照顧及市民生活支持需求，除辦理中央法定及政策性社會福利事項外，並持續推動重陽敬老禮金、老人健保自付額補助、市民限定雙十公車、敬老愛心卡（老人免費乘車優惠)、臺中市生育津貼等超過現行法定給付或補助標準、超過中央一致性政策給付或補助標準，及地方自辦或加碼福利措施。近年相關福利措施陸續新增、擴大或調整補助內容，非法定社會福利項目數由112年度之33項增加至113及114年度之34項，115年度再增至37項；預算數由112年度之71億757萬餘元，增加至114年度之77億3,796萬餘元，115年度再增至97億1,043萬餘元（圖2)，較112年度增加26億286萬餘元，增幅達36.62％，支出規模持續擴增。有關非法定社會福利項目及支出逐年增加，財政負擔越趨沉重，前經本處函請檢討改善，據復於概算籌編階段時，要求各機關對各項施政計畫應衡量可用資源，依輕重緩急及預期效益排列優先順序，並配合執行進度及參酌以前年度保留情形，按所需現金流量覈實編列預算，並將資源移至優先性較高或效益較大項目，以健全財政。案經追蹤結果，仍有下列事項：

表7  115年度新增、優化及放寬補助條件之福利措施情形

單位：新臺幣千元

| 類別 | 項目 | 開辦日期 | 預算數 | 補 助 內 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  |  | 1,915,658 |  |
| 新增項目 | 小計 |  | 1,472,728 |  |
|  | 時來孕轉—幸福 臺中凍卵凍精 | 115年1月1日 | 2,500 | 設籍6個月、45歲以下之罹癌市民，補助凍卵5萬元或凍精最高8,000元 |
|  | 台中有鈣讚（鮮 乳補充計畫） | 115年2月23日 | 276,784 | 公立國小及公私立幼兒園學童，在學期間每週可兌領1瓶鮮乳 |
|  | 公立國中小免費 營養午餐 | 115年9月1日 | 1,193,444 | 市立國中小學生營養午餐費用 |
| 小計 |  |  | 442,930 |  |
| 優化項目 | 臺中市生育津貼 | 115年1月1日 | 342,930 | 第3名以後之新生兒，每生育1名發放金額增加1萬元（即3萬元起跳） |
| 放寬門檻 | 租金補貼加強方案 | 115年1月1日 | 100,000 | 將家庭成員平均每人每月所得標準，由最低生活費3倍放寬至3.5倍（約5萬6,270元） |

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

表6  非法定社會福利支出情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 |  | 112 | 113 | 114 | 115年度預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 歲出 | 決算數 | 156,897,101 | 166,686,513 | 177,287,185 | 198,005,059 |
|  | 增長率 | 2.22 | 6.24 | 6.36 | 11.69 |
| 自籌財源 | 決算數 | 74,088,355 | 79,526,143 | 73,365,624 | 71,421,975 |
|  | 增長率 | 10.64 | 7.34 | -7.75 | -2.65 |
| 非法定社會福利支出（註1) | 決算數 | 6,746,141 | 6,896,244 | 7,080,396 | 9,710,439 |
|  | 增長率 | 8.38 | 2.23 | 2.67 | 37.15 |

資料來源：整理自112至114年度審核報告及臺中市政府提供資料。

1.部分非法定社會福利項目支出規模龐鉅，且具經常化及持續擴張趨勢，又自籌財源增幅未隨相關支出成長而相應提升：近3年度（112至114年度）非法定社會福利決算數分別為67億4,614萬餘元、68億9,624萬餘元及70億8,039萬餘元，增長率分別為8.38％、2.23％及2.67％；同期歲出增長率分別為2.22％、6.24％及6.36％，自籌財源增長率則分別為10.64％、7.34％及負7.75％，其中114年度自籌財源已呈負成長，115年度自籌財源預算編列情形亦呈負成長，惟非法定社會福利支出仍持續增加（表6)。經查115年度新增公立國中小免費營養午餐、台中有鈣讚（鮮乳補充計畫）及時來孕轉－幸福臺中凍卵凍精等措施，預算數合計14億7,272萬餘元；另生育津貼加碼及租金補貼加強方案放寬所得條件等措施，預算數合計4億4,293萬元（表7)，除補助公立國中小免費營養午餐外，並規劃將私立國中小納入營養午餐補助範圍，預估所需經費約1.57億餘元，顯示非法定社會福利措施仍持續新增及擴大辦理，未來經費需求及財政負擔將持續增加。另查截至114年底止，非法定社會福利項目計34項，其中支出規模逾500萬元者計22項（表8)。以老人健保自付額補助、市民限定雙十公車、重陽敬老禮金及敬老愛心卡（老人免費乘車優惠)等4項為大宗，112至115年度預算合計數占非法定社會福利項目總額比率介於71.13％至82.03％間，且除市民限定雙十公車外，其餘項目預算數均呈逐年增加趨勢。上開措施多屬長期性、固定性及普及性支出，未來將隨人口結構變遷及福利措施持續擴增而逐

表8  非法定社會福利支出逾500萬元項目

單位：新臺幣千元

| 序號 | 項 目（註1) | 112年度 執行數 | 113年度 執行數 | 114年度 執行數（註2) | 115年度 預算數 | 訂有排 富條款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 6,692,476 | 6,878,767 | 7,066,120 | 8,222,231 |  |
| 1 | 老人健保自付額補助 | 2,303,312 | 2,431,387 | 2,641,408 | 2,899,249 |  |
| 2 | 市民限定雙十公車 | 1,626,236 | 1,489,240 | 1,359,409 | 1,831,000 |  |
| 3 | 重陽敬老禮金 | 920,638 | 972,793 | 1,022,898 | 1,129,155 |  |
| 4 | 敬老愛心卡（老人免費乘車優惠) | 737,874 | 822,543 | 878,967 | 1,047,602 |  |
| 5 | 營養午餐5元加碼 | 246,507 | 254,704 | 254,118 | 261,498 |  |
| 6 | 臺中市生育津貼發放作業計畫 | 342,940 | 326,280 | 259,600 | 342,930 |  |
| 7 | 租金補貼加強方案 | 50,784 | 118,884 | 120,999 | 100,000 |  |
| 8 | 65歲以上銀髮族假牙裝置補助計畫 | 168,830 | 128,846 | 113,397 | 148,704 |  |
| 9 | 低收入戶及弱勢兒童少年醫療補助（超出法定部分) | 67,420 | 78,780 | 92,761 | 113,130 |  |
| 10 | 每週10元水果 | 87,008 | 89,246 | 86,494 | 88,106 |  |
| 11 | 青年首次購屋優惠利息補貼 | 31,475 | 40,478 | 71,940 | 36,000 |  |
| 12 | 原住民學生營養午餐補助 | 40,676 | 47,584 | 49,895 | 55,800 |  |
| 13 | 關懷油症患者三節慰問金、喪葬補助、產婦營養補助等 | 18,920 | 18,958 | 18,722 | 19,322 |  |
| 14 | 經濟弱勢原住民住宅租金 | 16,192 | 15,843 | 16,768 | 18,000 |  |
| 15 | 臺中市孕婦乘車補助實施計畫 | － | － | 15,471 | 67,080 |  |
| 16 | 視覺障礙者搭乘計程車補助 | 12,129 | 11,097 | 11,561 | 12,900 |  |
| 17 | 孕婦母血唐氏症篩檢補助計畫 | － | 6,218 | 10,659 | 10,285 |  |
| 18 | 入園/學齡前整合式兒童健康檢查 | － | 10,332 | 10,279 | 10,007 |  |
| 19 | 關懷長者肺炎疫苗接種計畫-接種補助費（註3) | 7,644 | 1,493 | 8,484 | 9,000 |  |
| 20 | 臺中市到宅坐月子服務 | － | － | 8,129 | 7,623 |  |
| 21 | 身心障礙者傷病住院看護費用 | 7,303 | 7,320 | 7,317 | 8,000 |  |
| 22 | 身心障礙照顧者津貼 | 6,582 | 6,735 | 6,840 | 6,840 |  |

註：1.非法定社會福利支出項目，係包括（1）超過現行法定給付或補助標準者；（2）超過中央一致性政策給付或補助標準者；（3）地方自行辦理或加碼之福利措施者。

2.114年度執行數包括部分持續性業務改採現金收付制認列支出，未辦理保留預算之市民限定雙十公車130,515千元、敬老愛心卡（老人免費乘車優惠)117,895千元及65歲以上銀髮族假牙裝置補助計畫19,542千元。

3.因113年度關懷長者肺炎疫苗接種計畫－接種補助費未達500萬元，爰未列入113年度審核報告，惟114年度執行數848萬餘元，故列入本表。

4.資料來源：整理自113年度審核報告及臺中市政府提供資料。

步增加財政負擔，允宜審酌人口結構變動、財政負擔能力、施政優先順序及社會公平正義，適時檢討福利措施之補助條件、補助對象及補助額度，並建立效益檢討機制，以兼顧政策效益及財政永續，經函請檢討改善。據復：將積極就各政策推動成效，採滾動式檢討與評估，使預算經費充分達到適度之運用，以提升資源配置效益；另免費營養午餐政策將配合人口結構變動（少子化趨勢)、物價水準及執行成效，滾動檢討補助內容與經費規模，以兼顧政策效益及財政永續。

表9  部分社會福利補助計畫預算執行率偏低情形

單位：新臺幣千元、％

| 序號 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 社福 項目 | 青少年戒癮治療（舊名：醫起護少陪伴計畫) | 55歲以上原住民長者裝置 假牙補助計畫 | 65歲以上 銀髮族假牙裝置補助計畫 | 婚後孕前 健康檢查補助 | 臺中市孕婦乘車補助 實施計畫 | 臺中市單親租屋及弱勢家庭短期租屋津貼計畫 |
| 112 | 預算數 | 345 | 3,590 | 168,830 | 4,584 | － | 7,932 |
|  | 執行數 | 134 | 2,621 | 168,830 | 4,584 | － | 1,497 |
|  | 執行率 | 38.91 | 73.03 | 100.00 | 100.00 | － | 18.89 |
| 113 | 預算數 | 250 | 3,040 | 168,980 | 4,800 | － | 5,880 |
|  | 執行數 | 115 | 2,582 | 128,846 | 4,019 | － | 1,467 |
|  | 執行率 | 46.35 | 84.95 | 76.25 | 83.73 | － | 24.95 |
| 114 | 預算數 | 250 | 3,040 | 168,980 | 4,800 | 50,875 | 2,000 |
|  | 執行數 | 8 | 1,650 | 113,397 | 3,188 | 15,471 | 1,235 |
|  | 執行率 | 3.44 | 54.29 | 67.11 | 66.44 | 30.41 | 61.78 |
| 115 | 預算數 | 100 | 3,395 | 148,704 | 4,500 | 67,080 | 2,000 |

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

2.辦理社會福利補助及公共衛生計畫，惟部分補助措施實際申請及服務使用情形未如預期：114年度青少年戒癮治療等6項計畫執行率均未達70％；其中55歲以上原住民長者裝置假牙補助計畫因申請人次減少，執行率由113年度之84.95％下降至114年度之54.29％，惟115年度預算數仍由304萬元增至339萬餘元，增幅11.68％（表9)；另65歲以上銀髮族假牙裝置補助計畫於113年度調整補助內容及增列排富條款後，114年度實際申請及執行情形仍與原預估存有差異，顯示部分福利措施於需求掌握、政策宣導、服務可近性、受益對象發掘及申請協助等方面仍有精進空間等情事，允宜強化需求分析、服務媒合及主動協助機制，以提升符合資格民眾使用相關福利措施之情形，落實政策照顧功能，經函請檢討改善。據復：將就使用情形未如預期之社福補助項目，加強跨局處合作及多元宣導，並透過各服務窗口主動協助符合資格民眾申請；另青少年戒癮治療將強化跨機關合作及個案轉介機制，提升參與意願；65歲以上銀髮族假牙裝置補助將依新增排富規定後之申請及執行情形，檢討預算編列規模及推動方式，以提升符合資格民眾使用相關福利措施之情形，落實政策照顧功能。

（四）中央計畫型補助經費執行率達9成以上，惟部分計畫經費賸餘比率逾5成或全數未執行，另有公共設施使用效益未如預期，允宜強化計畫審議功能，並落實公共設施管理，以提升計畫執行成效。

| 表10 114年度市府所屬機關接受中央計畫型補助經費全數未執行明細 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |
| 序號 | 機關名稱 | 計畫項數 | 計畫賸餘(或減免、註銷)金額 |  |  | 中央政府 補助機關 |
|  |  |  | 中央 補助款 | 地方 配合款 | 合計 |  |
| 合計 |  | 41 | 82,841 | 679 | 83,520 |  |
| 1 | 教育局 | 19 | 58,283 | - | 58,283 | 教育部、教育部國民及學前教育署、教育部體育署(註2) |
| 2 | 農業局 | 7 | 13,218 | 50 | 13,268 | 農業部、農業部農糧署、農業部林業及自然保育署 |
| 3 | 西區區公所 | 1 | 4,200 | - | 4,200 | 內政部 |
| 4 | 社會局 | 8 | 2,533 | 365 | 2,898 | 衛生福利部、衛生福利部社會及家庭署 |
| 5 | 原住民族事務委員會 | 4 | 2,409 | - | 2,409 | 原住民族委員會、 農業部林業及自然保育署 |
| 6 | 交通局 | 1 | 1,262 | - | 1,262 | 交通部公路局 |
| 7 | 新社區公所 | 1 | 936 | 264 | 1,200 | 客家委員會 |
| 註：1.本表依計畫賸餘(或減免、註銷)金額由高至低排序。 2.教育部體育署於114年9月9日改制為運動部。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.資料來源：整理自臺中市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

| 臺中市政府及所屬機關為加速市政推展及紓解財政負擔，積極爭取中央計畫型補助經費推動各項施政計畫，114年度經中央核定計畫型補助計畫（含延續性計畫）共1,009項，核定總經費2,256億1,593萬餘元，納列114年度預算之中央補助款及地方配合款合計516億6,142萬餘元，實現數385億465萬餘元（74.53％），應付保留數85億6,342萬餘元（16.58％），合計決算數470億6,808萬餘元，執行率91.11％。經查執行情形，核有：1.依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第9條第3項規定，直轄市政府辦理中央政府各機關補助之各項計畫，應確實依核定計畫執行。惟查市府114年度計畫型補助款執行情形，經費賸餘（或減免、註銷）數達45億9,334萬餘元，占預算數516億6,142萬餘元之8.89％，其中交通部公路局補助辦理TPASS行政院通勤月票113年票價優惠差額補助等95項計畫之經費賸餘比率逾5成，而計畫經費全數未執行者，計有41項計畫，經費合計8,352萬餘元（表10），顯示計畫編審作業及執行績效有待改善。為使有限預算資源發揮最大效益，允宜督促依各項計畫作業期程，妥適編列預算，以發揮補助款效益；2.行政院公共工程委員會為推動各機關有效管理使用公共設施，避免閒置，訂有公共設施有效管理使用作業要點，該要點第3點、第5點及第7點規定，直轄市政府對於轄管之公共設施應有效管理，督導設施管理機關每年至少辦理1次主動清查使用情形，並作成紀錄；為查證設施管理機關經管之公共設施是否有效管理使用，主管機關應定期或不定期辦理抽查。經查臺中市於109至113年間完成驗收之計畫型補助公共設施計有306項，截至114年底止，使用效益達80％者計303項，占總項數之99.02％，多數公共設施尚能依原訂目標有效管理及使用，惟其中使用效益未達60％者，為臺中市寵物植存紀念園區、使用效益介於60％至80％之間者，為太平區坪林、大興、勤益里活動中心及捷運烏日文心北屯線等2項設施（表11），顯示部分公共設施使用效益未如預期。鑑於公共建設旨在帶動經濟成長及改善民眾生活品質，為有效發揮公共設施建置效益，允宜督促相關機關積極研謀改善，避免閒置或低度利用，以提升政府資產運用效益及增進財務效能等情事，經函請檢討改善。據復：1.財政局為避免因執行不力致補助款遭收回或註銷等情事，每年彙整各機關前一年度執行情形專案簽報，並請各機關確實依補助計畫執行；114年度計畫全數未執行之主要原因包括中央來函通知取消計畫，或受財政收支劃分 表11 市府所屬機關獲中央計畫型補助建置公共設施使用效益未達80％案件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| 使用效益 | 機關名稱 | 公共設施名稱 | 主體工程 完成驗收時間 | 計畫決算 金額 |
| 未達60％ | 臺中市動物保護防疫處 | 臺中市寵物植存紀念園區 | 110年3月 | 2,118 |
| 60％至80％ | 捷運工程局 | 捷運烏日文心北屯線 | 110年4月 | 43,061,487 |
|  | 太平區公所 | 太平區坪林、大興、勤益里活動中心 | 113年2月 | 42,289 |
| 註：1.資料期間：截至114年底使用情形。 |  |  |  |  |
| 2.計畫決算金額含中央補助款及地方配合款。 |  |  |  |  |
| 3.資料來源：整理自臺中市政府提供資料。 |  |  |  |  |

法修正影響，原由中央補助事項全數改由地方政府自行負擔等，如有執行不佳致補助款遭收回或註銷等情事，將由財政局專案簽報並請各機關確實執行；2.將加強宣導寵物植存紀念園區相關資訊，推廣民眾瞭解並多加利用；積極培養捷運客群，並推出創新行銷方案，以提升運量；透過多元管道，定期發布活動中心場地使用資訊，並與鄰近學校等單位合作，主動推廣場地資源。

（五）積極引進民間機構經營量能參與公共建設，以提升公共服務品質，惟促參案件類別集中運動、文教及商業設施，部分案件仍有履約爭議待協調、未確實履約，或終止契約後之權利義務尚待釐清等情事，允宜研謀善策妥處，以提供民眾更優質多元之公共服務。

臺中市政府為減輕政府財政負擔，擴大公共建設投資以提振景氣，辦理新興公共建設計畫前皆先行評估民間參與可行性，優先以民間參與方式辦理，於112年4月修正「臺中市政府促進民間參與公共建設推動委員會設置要點」，設立促進民間參與公共建設推動小組，藉由引進民間資金挹注公共建設，減輕政府財政負擔，並結合企業財務成本管理及經營創意與效率，以提升公共服務品質，經財政部114年度辦理促進民間參與公共建設業務考核評定為「優等」。經查促進民間參與公共建設推動情形，核有下列事項：

1.為提升公共服務品質，引進民間機構經營量能參與公共建設已略具成效，惟案件仍集中於運動、文教及商業設施，允宜持續拓展促參範疇，以提供民眾更優質多元之公共服務：機關辦理民間參與公共建設案件資訊蒐集及獎勵金核發作業要點第2點規定，民間參與公共建設案

表12　促參案土地租金及權利金收取情形

單位：新臺幣千元

| 執行 機關 | 案名 | 合計 | 土地 租金 | 權利金 | 其他 款項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 116,855 | 58,387 | 48,468 | 10,000 |
| 運動局 | 臺中洲際棒球場促進民間參與擴建整建暨營運案 | 29,652 | 7,652 | 12,000 | 10,000 |
| 經濟發展局 | 臺中市「市81」公有市場用地興建營運移轉案 | 20,771 | 20,771 | － | － |
|  | 臺中市「市31」公有市場用地興建營運移轉案 | 16,933 | 933 | 16,000 | － |
|  | 臺中市「市113」公有市場用地促進民間投資開發與經營管理案 | 11,590 | 11,590 | － | － |
| 水利局 | 臺中市豐洲堤防公有土石方資源堆置處理場營運移轉案 | 16,120 | 252 | 15,868 | － |
| 交通局 | 民間自行規劃申請參與臺中市「廣兼停101」公有停車場興建營運移轉案 | 11,346 | 6,746 | 4,600 | － |
|  | 臺中市西屯區市政公園地下停車場營運移轉（OT）案 | 10,440 | 10,440 | － | － |

註：1.資料時間及範圍：114年度土地租金及權利金合計達1千萬元以上案件。

2.資料來源：整理自臺中市政府財政局提供資料。

件包括依促進民間參與公共建設法（下稱促參法）及其他法令辦理之案件。臺中市時值重大公共建設黃金期，各項市政建設朝向引進民間參與方式辦理，截至114年底止，財政局列管各機關依促參法辦理案件計82件，其中履約中59件，投資金額449億9,912萬餘元、前置作業階段23件，另年收土地租金及權利金合計達1千萬元以上者計有7案（表12），已略具成效；又依其他法令辦理案件計44件，其中履約中34件，投資金額294億3,149萬餘元、前置作業階段10件，總計民間參與案履約中93件，投資金額744億3,061

表13　民間參與案件數及投資金額

單位：件、新臺幣千元

| 類別 | 履約案件 | 投資金額 | 前置作業階段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 93 | 74,430,615 | 33 |
| 依促參法辦理 | 59 | 44,999,124 | 23 |
| 依其他法令辦理 | 34 | 29,431,491 | 10 |

註：1.資料時間及範圍：114年底履約及前置作業階段案件。

2.資料來源：整理自臺中市政府財政局提供資料。

萬餘元（表13）。經查市府所屬機關促參案履約中59件之公共建設類別，涵括運動設施等11類（表14），雖占促參法所稱公共建設15類之73.33％，惟其餘如電業、綠能

表14　履約中促參案公共建設類別

單位：件

| 公共建設類別 | 件數 | 公共建設類別 | 件數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 59 | 觀光遊憩設施 | 3 |
| 運動設施 | 15 | 環境污染防治設施 | 3 |
| 工業、商業及科技設施 | 11 | 社會及勞工福利設施 | 2 |
| 文教及影視音設施 | 11 | 污水下水道、自來水及水利設施 | 1 |
| 交通建設及共同管道 | 8 | 公園綠地設施 | 1 |
| 衛生福利及醫療設施 | 3 | 農業及資源循環再利用設施 | 1 |

註：1.資料時間：截至114年底履約中促參案件。

2.臺中市后里馬場及花舞館營運移轉案之公共建設類別為農業及資源循環再利用設施、運動設施雙主業。

3.資料來源：整理自臺中市政府財政局提供資料。

設施及公用氣體燃料設施，新市鎮開發，政府廳舍設施，及數位建設等4類均無促參案件。又上揭履約中之促參案件公共建設類別，以運動設施（15件）、工業、商業及科技設施（11件）、文教及影視音設施（11件）為大宗，合計37件，占比達6成（62.71％），顯示促參案辦理之公共建設類別尚有拓展空間。另促參法於111年12月修正新增綠能設施、數位建設、資源循環再利用設施等公共建設類別，旨在透過公私協力引進民間資金、技術及創新能量，惟截至115年4月底止，尚無上述3項新興公共建設類別案件，顯示促參案辦理新興公共建設類別之案源開發有待強化，允宜拓展民間參與公共建設範疇，積極發掘具發展潛力之新興案源，以提供民眾更優質多元之公共服務等情事，經函請檢討改善。據復：將請各機關於規劃公共建設時，應優先評估依促參法辦理之可行性，並積極導入新興（如綠能、數位、資源循環再利用等領域）及複合型之公設型態，以擴大民間參與公共建設量能，提升公共服務品質及建設效益。

逢甲停87停車場

（圖片來源：臺中市政府交通局提供）

2.規劃以民間參與方式興建停車場並委託營運管理，惟民間機構尚未完成都市計畫變更作業，致逾契約規定停車場興建期限，或提出停止增建停車場樓層訴求，惟遲未召開協調會妥處，亟待研議改善，俾儘速完成停車場興建，以紓緩停車位不足問題：交通局為解決11期重劃區及逢甲商圈周邊停車需求，規劃依促參法規定辦理臺中市北屯區廣兼停23公有立體停車場新建營運及移轉（BOT）案（下稱北屯區廣兼停23停車場BOT案）及臺中市公有停車場逢甲停87興建營運移轉投資計畫案（下稱逢甲停87停車場BOT案），委託民間機構投資興建停車場及商場複合式建築，提供停車空間及多元服務，並分別於110年11月26日及106年1月24日簽訂投資契約。經查促參案件執行情形，核有︰（1）北屯區廣兼停23停車場BOT案民間機構自111年2月11日辦理都市計畫變更作業，迄115年5月底止，歷經4年3個月餘，尚未完成，且已逾投資契約規定停車場興建期限；（2）逢甲停87停車場BOT案因缺工、物價上漲及新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，經協商改採2階段施工，第1階段已於111年8月5日啟用，第2階段應於117年底前完成，嗣後民間機構於114年7月31日提出增建計畫書，並說明因目前國旅不景氣營利困難，且銀行對於飯店業無融資意願，建議採「不增建方案，年固定權利金部分予以減收」方式，以維持財務最低效益，交通局於114年12月30日召開協商會議，決議將上開爭議列入協調會議處理，惟迄115年5月底止，雙方仍未召開協調會等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已於115年6月26日辦理協調會，討論契約履約爭議解決方案；（2）已於115年6月12日辦理協調會，討論增建計畫書內容方案。

3.規劃由民間機構開發市場用地，以提升土地利用效益，惟民間機構未依契約規定繳回拆除材料變賣後所得價款、履行回饋事項或提出投資執行計畫書，亟待積極督導改善，以提升民間參與公共建設成效：經濟發展局為提升市場用地使用效能，規劃依促參法規定辦理臺中市市31公有市場用地興建營運移轉案（下稱市31市場用地BOT案）、臺中市北屯區太和段224、225地號市場用地BOT案（下稱太和段224等地號市場用地BOT案）及臺中市北屯區市30市場用地新建營運移轉(BOT)案（下稱市30市場用地BOT案），以BOT方式委託民間機構開發上開市場用地，以降低政府財政負擔，並分別於112年12月15日、113年12月30日與民間機構簽訂投資契約，及114年12月24日與最優申請人完成議約程序。經查促參案件執行情形，核有︰（1）市31市場用地BOT案民間機構於113年2月27日通知經濟發展局預計於113年3月1日辦理拆除工程，工期約30工作天，該局於113年3月7日通知民間機構於完成拆除清運及變賣材料後30日曆天內，檢送拆除材料數量價值明細表等相關佐證文件提供予該局，俾利開立繳款書，惟截至115年1月底止，民間機構尚未繳回上開拆除材料變賣後所得總價款；（2）太和段224等地號市場用地BOT案民間機構未依投資執行計畫書規定，每年提供當地國中及國小各3個名額獎學金，以鼓勵學子及幫助清寒家庭；（3）市30市場用地BOT案民間機構逾契約規定期限仍未提出投資執行計畫書等情事，經函請檢討改善。據復：（1）民間機構於115年3月19日繳回拆除材料變賣後所得價款356萬餘元；（2）於115年3月18日召開第1次履約管理會議協調後，規劃自115年度起開始履行獎學金回饋承諾；（3）最優申請人因內部成員間就專案公司股權結構及出資方式未能達成共識，致專案公司籌組未能如期完成，無法依限辦理簽約相關事宜，已撤銷最優申請人之評定，並沒收保證金200萬元，後續已辦理第2次公告招商作業並評審出最優申請人。

高美濕地遊客服務中心

（圖片來源：擷取自臺中市政府觀光旅遊局網站資料）

4.規劃委託民間機構經營管理高美濕地遊客服務中心及停車場，以繁榮臺中市海線發展，惟民間機構遲未依契約規定營運農夫市集及辦理交通接駁，並關閉停車場停車設備，且僅開放部分設施，允宜研謀善策妥處，以提升政府資源運用效益：建設局為繁榮臺中市海線發展，興建高美濕地遊客服務中心及體驗館與公69公園暨轉運停車場，以健全高美濕地整體旅遊服務，並規劃依促參法規定辦理清水區高美濕地遊客服務中心暨體驗館（公68）與南側公園暨轉運停車場（公69）委外營運移轉案，於107年5月22日與民間機構簽訂投資契約。經查促參案件執行情形，核有︰（1）自契約規定日起已逾7年，民間機構仍未依約營運農夫市集及完成公68及公69交通接駁工作；（2）民間機構已關閉公69停車場停車設備，且現場堆置大量貨櫃；（3）民間機構規劃將遊客服務中心1樓賣場販售區設置為文創商品區、生態教育商品區及當地特色商品區等；環形劇場以環境生態教育體驗課程為主；1樓餐飲區與2樓景觀咖啡廳及室內休憩區均採開放式廚房及吧臺形式，惟該遊客服務中心僅開放服務臺等空間，餐飲區、環形劇場、展示區及咖啡廳等設施均未開放營運等情事，經函請檢討改善。據復：已於115年4月30日與民間機構終止契約，刻正依契約規定釐清民間機構相關權利義務。

（六）2018臺中世界花卉博覽會展區之永久場館已辦理促參招商及委託營運，惟招商活化進度及營運管理成效未如預期，允宜加速招商作業並強化履約管理，以提升市有資產使用效益。

表15  2018臺中世界花卉博覽會永久場館後續使用管理情形

單位：新臺幣元

| 場館名稱 | 展區 | 管理機關 | 建物造價 | 截至114年底止 使用現況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 樂農館 | 外埔園區 | 農業局 | 198,328,058 | 閉館狀態，刻正依促進民間參與公共建設法辦理招商作業。 |
| 智農館 |  |  | 175,754,451 |  |
| 花舞館 | 后里馬場園區 | 觀光旅遊局 | 817,308,655 | 委託民間廠商營運管理中。 |
| 馬術競技場 |  |  | 46,999,200 |  |

資料來源：整理自臺中市政府農業局及觀光旅遊局提供資料。

臺中市政府為提供產業永續發展及都市計畫建設，創造臺中市成為國際觀光遊憩新景點，舉辦2018臺中世界花卉博覽會（下稱臺中花博），展期自107年11月3日至108年4月24日，並依預算法第83條規定編列2018臺中世界花卉博覽會特別預算86億7,500萬元，於臺中市后里區、豐原區及外埔區建置相關展覽場館。臺中花博於108年4月24日閉幕後，外埔園區樂農館及智農館、后里馬場園區馬術競技場及花舞館列為永久館保留繼續使用，截至114年底止，外埔園區樂農館及智農館處於閉館狀態，尚在辦理招商作業中；后里馬場園區花舞館及馬術競技場委託民間廠商營運管理中（表15）。經查臺中花博展區之永久場館營運管理及維護情形，核有下列事項：

1.外埔園區之樂農館及智農館招商活化進度未如預期，場館長期未開放營運，相關收入不足支應維運成本，允宜加速招商並強化營運規劃，以提升資產使用效益及減輕市府財政負擔：市府於外埔園區興建樂農館、智農館，財產帳列金額分別為1億9,832萬餘元及1億7,575萬餘元（同表15），原規劃臺中花博閉幕後作為世界蘭花會議、中臺灣農業育成研發中心及農創園區使用。農業局為持續提供優質休憩空間及多元服務，依促進民間參與公共建設法規定，辦理臺中市外埔區農創園區營運移轉案，於110年12月17日與民間機構簽訂投資契約，惟民間廠商未依契約約定營運，於112年10月25日函請終止契約，該局同意於113年5月17日為終止契約日。上開契約終止後，農業局於114年4月間重新辦理「臺中市花博外埔園區活化ROT案」，截至114年底止，仍未完成招商作業，致樂農館、智農館迄未開放營運使用，未能發揮公共建設投資效益，並迭經媒體報導有閒置情形，影響市有資產使用效能。另據農業局統計，樂農館及智農館111至113年間向民間廠商收取租金及權利金計308萬餘元，惟109至114年度維運經費計3,356萬餘元，顯示相關收入不足支應維運成本，場館營運效能及資產使用效益偏低，經函請研謀改善。據復：臺中市花博外埔園區活化ROT案，已於115年5月7日辦理公聽會，目前由第1順位申請人依審查及公聽會意見修正可行性評估報告，倘修正報告通過，未來將規劃興建溫室並結合既有建物，發展高經濟價值作物、智慧種苗、工作昆蟲生產、農產品加工及農業生態體驗活動；另將參與財政部115年度民間參與公共建設招商大會，以提高曝光並吸引潛在廠商投資。

圖3  后里馬場園區花舞館場館空間

資料來源：整理自臺中市政府觀光旅遊局提供資料。

2.后里馬場園區之后里馬場及花舞館委外營運後整體遊客及權利金已有成長，惟花舞館空間使用率偏低、招商營運及設施維護未臻周妥，允宜強化履約管理，督促民間廠商檢討營運定位及活化方案，以提升場館使用率及公共投資效益：市府於后里馬場園區興建花舞館，原規劃展後作為臺灣蘭花常設展永久館，並兼具國際會議、展覽及產業展售功能（圖3）。花舞館及馬術競技場財產帳列金額分別為8億1,730萬餘元及4,699萬餘元（同表15），臺中花博閉幕後由觀光旅遊局經管，並於109年6月與民間廠商簽訂「臺中市后里馬場及花舞館營運移轉案」投資契約，於110年11月開始營運。經查民間廠商雖自113年起引進馬術賽事及馬戲表演，帶動后里馬場含花舞館遊客人數由110年度之4萬餘人次增加至114年度之25萬餘人次，權利金亦由110年度之3萬餘元增加至113年度之104萬餘元（114年度權利金尚未結算），惟花舞館111至114年度單次活動使用日數合計僅101日，其中113及114年度分別僅4日及5日，使用率偏低。另截至114年底止，民間廠商投資金額8,065萬餘元，用於花舞館者僅86萬餘元，占1.08％；又據民間廠商115年度營運計畫書載述，預計115年1月及2月底前完成花舞館各空間招商營運，惟截至115年5月7日止，小圓展覽會場規劃設置之室內親子樂園迄未營運，大圓展覽會場、假日市集及販賣部亦已逾預定期程尚未完成招商作業；又部分門窗玻璃及地板有破損未修復，戶外音樂區雜草叢生等情事，顯示場域整備、設施維護及營運管理未臻周妥，亟待強化履約督導管理機制，經函請研謀改善。據復：將強化后里馬場及花舞館營運移轉案履約管理，除每月實地督導外，並不定期查核；針對花舞館使用率偏低，持續協助媒合與引進多元活動，結合市府各局處活動，將花舞館列為主場地以擴大行銷，並督促民間廠商檢討招商策略、提出活化方案及增列花舞館投資；另將持續督促民間廠商積極辦理花舞館招商營運；設施破損及環境維護問題，已函請民間廠商改善並列入督導重點。

（七）遙控無人機應用範疇日益多元，具備克服複雜地形限制與高機動巡查及即時資訊蒐集等優勢，能有效協助辦理各類施政業務，惟部分機關於無人機導入施政應用、設備調度管理、採購履約驗收及資安管控等面向未臻周妥，亟待研謀改善，以強化市政治理及災害應變能力，提升設備使用效能，並降低飛航與資安風險。

| 表16 市府所屬機關(不含學校)截至114年底止經管無人機情形 單位：台、新臺幣千元 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 機關名稱 | 帳列數量 | 購置金額 |
| 合 計 | 107 | 22,223 |
| 消防局 | 53 | 14,649 |
| 環境保護局 | 28 | 3,264 |
| 警察局 | 11 | 1,860 |
| 都市發展局 | 7 | 390 |
| 地政局 | 2 | 1,715 |
| 生命禮儀管理處 | 2 | 90 |
| 沙鹿區公所 | 1 | 85 |
| 養護工程處 | 1 | 78 |
| 農業局 | 1 | 60 |
| 原住民族事務委員會 | 1 | 31 |
| 註：1.機關名稱係依經管無人機數量由大至小排序。 2.資料來源：整理自臺中市政府所屬機關提供資料。 |  |  |

| 近年遙控無人機（下稱無人機）技術快速發展，政府部門運用無人機用途迅速擴展，已廣泛應用於災害防救、工程監測、環境稽查、警政巡查及城市治理等施政業務，具備提升行政效率、降低人力風險、即時蒐集環境資訊及精進公共治理之功能，與臺灣永續發展目標核心目標11揭示：建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村相關。行政院已具體擬定「產業發展、國防自主、民主供應鏈」三大政策目標，並依「擴大國內外需求引導產業發展」等五大策略推動。據市府所屬機關（不含學校）查填調查表，截至114年底止，消防局等10個機關經管無人機計107台，購置（含捐贈）金額計2,222萬餘元（表16），主要係辦理消防火警搶救及勘察、災害搶救、公墓巡查、警察勤務、無人機訓練、環境污染調查、空污巡查、廢棄物棄置調查、場域巡查、工地及土資場空拍、地籍測量等業務。經查市府所屬機關無人機購置及使用管理情形，核有：1.部分機關尚未運用無人機協助辦理相關業務，如：財政局、交通局、觀光旅遊局、衛生局、運動局；另橋梁檢測、交通管理、農業防治、動物保護、公共衛生、財政稅務、水利管理等施政業務，亦尚未善加運用無人機具備之高機動性、即時影像回傳及廣域巡查等優勢，提升行政效率與風險掌握能力，為因應國家積極推動無人機產業發展，並擴大國內無人機多元應用，建請積極導入無人機技術於重要施政業務，以提升市府整體施政效能及公共安全治理品質；2.市府所屬機關經管無人機計107台，培訓115人取得專業操作證照，惟部分機關之無人機設備使用率偏低，又市府尚未建立跨局處聯合指揮管制機制，重大災害現場恐因多機關同步飛航衍生空域衝突及執勤風險，允宜盤點各局處無人機需求及可調度量能，研議建立跨局處整合調度、聯合指揮管制及資訊共享機制，以提升財物使用效能與飛航安全管理；3.部分機關辦理無人機資通訊產品採購，契約已明定遙控無人機之儀器主體及遙控器不得為中國大陸品牌，惟廠商實際交付設備仍屬大陸廠牌，允宜查明妥處，如：環境保護局、消防局等2個機關；部分機關辦理無人機小額採購，未要求廠商出具非屬大陸廠牌之書面切結文件，致採購後因有資安疑慮而封存未使用，如：沙鹿區公所、生命禮儀管理處、警察局等3個機關；4.部分機關無人機使用管理情形，核有財物管理及資安管控未臻周妥事項（表17）等情事，經函請檢討改善。據復：1.持續結合核心業務研議運用無人機之可行性，並在符合法令規範、個資保障與資訊安全、飛安前提下，配合政策與預算資源積極規劃推動；2.依臺中市災害防救辦公室115年第1次工作會議決議，消防局已完成EMIC無人機資源資料填報並定期更新，將持續配合推動跨機關資源整合、飛航協調及資訊共享，以提升災害應變效能；3.後續辦理無人機及相關資通訊設備採購案件時，除要求廠商提供相關證明文件外，並將強化公開資訊查證及品牌背景檢核作業，以避免類似情形再次發生；4.依資通安全管理法、遙控無人機管理規則等相關規定辦理，並函文請一級機關負責督導所屬盤點作業，以提升財產管理及資安業 表17 市府所屬機關無人機使用管理情形截至114年底止待改進事項 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 尚待改進事項 | 機關名稱 |
| 1 | 部分機關經管之大陸廠牌無人機，基於勤務及業務需求仍有飛行使用情形，惟未依資通安全管理法第11條第1項規定完成資通安全長逐級核可及報請主管機關核定程序，相關資安管控及配套措施尚待強化。 | 消防局、環境保護局、警察局 |
| 2 | 部分機關經管之大陸廠牌無人機已停用封存，惟未依規定辦理報廢，或已損壞，惟未依規定辦理註銷註冊及財物報損作業。 | 消防局、環境保護局、警察局、生命禮儀管理處、沙鹿區公所、養護工程處、農業局、原住民族事務委員會 |
| 3 | 部分機關購置之無人機非屬大陸廠牌，雖符合資通訊安全相關規定，惟購置後查無飛行使用紀錄，核有使用率偏低情事。 | 消防局、環境保護局、都市發展局 |
| 4 | 部分機關經管之無人機未依規定申請註冊、註冊碼逾期未辦理展延，或操作人員未取得專業操作證照、證照逾期未辦理換證等情。 | 環境保護局、都市發展局、沙鹿區公所、養護工程處、原住民族事務委員會 |
| 5 | 運用無人機於墓地火警巡查取締及搜溺任務，顯著提升火警取締成效及縮短救援時間，惟未依規定落實登載飛航活動資訊，致無法掌握無人機使用情形。 | 消防局 |
| 6 | 部分機關經管之無人機未依民用航空法第99條之15第1項及第3項規定投保責任保險。 | 環境保護局 |
| 7 | 部分機關經管之無人機未依行政院110年7月22日院授主會財字第1101500345號函之財物標準分類「遙控無人機」分類編號，財產帳列錯誤。 | 消防局、生命禮儀管理處、原住民族事務委員會 |
| 8 | 部分機關未確實於資通安全作業管考系統填報經管之無人機設備，致數位發展局列管資通訊設備資料未臻完整，恐生資通安全及資產管理漏洞，不利掌握設備現況及後續風險管控。 | 消防局、環境保護局、都市發展局、地政局、原住民族事務委員會、沙鹿區公所 |

資料來源：整理自本處查核市府所屬機關無人機購置及使用管理情形審核通知事項。

務品質。

（八）為提升服務品質及打造幸福城市，各機關辦理相關採購作業，惟工程決標後久未開工案件呈逐年上升趨勢，又部分工程停工久未復工，或工程進度落後情形仍待改善，另部分採購案件歷經多次招標未能決標，允宜強化督導考核機制，並適時檢討修正招標文件內容，以降低計畫推動風險，並提升計畫執行效率。

| 表18 工程採購決標至開工日數情形 單位:件、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 決標 年度 | 總件數 （A） | 未逾 120日 | 逾120日 |  |  |  |
|  |  |  | 已開工 | 尚未開工 | 合計 （B） | 比率 （B/A×100） |
| 合計 | 3,075 | 2,907 | 136 | 32 | 168 | 5.46 |
| 112 | 993 | 956 | 37 | - | 37 | 3.73 |
| 113 | 1,046 | 992 | 52 | 2 | 54 | 5.16 |
| 114 | 1,036 | 959 | 47 | 30 | 77 | 7.43 |

註:1.已扣除災害搶修、搶險案件。

2.114年度尚未開工案件包含2件已解約案件。

3.資料來源：整理自公共工程標案管理系統115年5月20日下載資料。

表19  114年度流廢標5次以上採購案件

單位：次

| 項次 | 機關名稱 | 標案名稱 | 最 初 公告日期 | 決標日期 | 流廢標 次 數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水利局 | 民權中排污水壓力管線加固工程 | 113/11/29 | 114/9/2 | 9 |
| 2 | 和平區公所 | 臺中市和平區自由里埋伏坪社段614等地號野溪治理工程 | 114/3/28 | 114/10/8 | 6 |
| 3 | 環境保護局 | 114年度各式環保車輛與機具維修保養案 | 113/11/18 | 114/2/10 | 5 |
| 4 | 建設局 | 臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務 | 113/10/18 | 114/6/10 | 5 |
| 5 | 市立龍井幼兒園 | 臺中市立龍井幼兒園山腳分班（山腳社區活動中心）建築物耐震補強工程 | 114/3/3 | 114/9/16 | 5 |
| 6 | 和平區公所 | 永續提升人行安全計畫-臺中市和平區東關路一段溫泉巷道路人行道改善計畫工程 | 114/8/4 | 114/11/20 | 5 |
| 7 | 養護工程處 | 臺中市龍井區台灣大道五段（遊園南路至109巷）人行道改善工程 | 114/9/17 | 114/12/9 | 5 |

註：1.資料時間：115年5月26日下載114年度決標資料。

2.資料來源：整理自政府電子採購網及臺中市政府提供資料。

臺中市政府所屬各機關學校為提升服務品質，打造幸福城市，辦理採購作業，114年度辦理採購決標案件計8,317件，金額計1,085億3,239萬餘元，經查市府所屬機關學校辦理採購作業執行情形，核有：1.自108年度起至115年5月20日止，市府所屬機關學校辦理工程採購案件，因故終止或解除契約者計93件，依終止或解除契約原因分類，其中以「未施作逾契約期限，廠商依約提出解約」占33件為最高，惟市府所屬機關及學校於112至114年度決標之公告金額以上工程採購，其決標至開工日數逾120日者之件數及比率，分別自112年度之37件（3.73％）、113年度增加為54件（5.16％），於114年度又增加為77件（7.43％），呈逐年上升趨勢（表18），顯示決標後開工及進度管控機制尚待強化，截至115年5月20日止，仍有30件工程已決標逾4個月惟尚未開工；又停工至預定復工日數逾120日或已停工且工程進度落後者，計有7件；另工程進度落後達10％以上案件，計有7件，均已耽延計畫期程，允宜督導主辦機關檢討改善，以加速計畫執行進度；2.市府所屬機關學校於114年度決標之公告金額以上採購案件計3,333件，預算金額合計1,076億3,632萬餘元，其中流廢標3次以上計有49件，預算金額合計6億2,884萬餘元，另流廢標5次以上案件計7件（表19），包括水利工程、車輛保養、耐震補強工程及道路工程等，經查流廢標原因，主要係施工風險高、施工難度高及主要工程項目少，或地處偏遠且經費較少，或施作項目較繁雜，或經費不足未隨物價上漲編列單價，或選擇之招標方式不佳等原因影響廠商投標意願，經函請檢討改善。據復：1.各該施工進度異常案件主辦機關已檢討異常發生原因並研擬改善措施，另市府每月召開標案進度管制會報，逐案檢討落後案件、新增停工案件及已逾預定復工日期尚未復工案件，就需府層級及跨機關協調事項提出協助；2.已函請市府所屬機關學校加強督導及協助標案採購事宜，並由採購流廢標督導小組辦理督導管制，並訂定「臺中市政府採購流廢標類別、態樣暨原因及精進措施一覽表」及綜整「營造工程物價水準變動情形」報告，供同仁辦理招標時參考，又提供採購諮詢專線及建置採購種子教師，以即時協助解決採購疑義。

（九）持續推動各項公共建設，有助改善民眾生活品質，惟部分計畫先期作業未審慎辦理可行性評估、財務規劃及前置協調作業，致規劃設計成果未能有效運用，並造成計畫進度延宕，亟待研謀改善，以提升政府財務效能。

表20　市府所屬機關111至113年間決標金額逾公告金額工程規劃設計案執行情形

| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技術服務案名 | 主辦機關 | 決標金額 | 決標日期 | 截至114年底未賡續推動原因 |
| 111年臺中市和平區松茂部落遷建基地新建工程規劃設計委託技術服務 | 原住民族事務委員會 | 6,008,000 | 111/7/28 | 因未取得全體遷建戶共識，致終止契約執行，尚未續辦調查意願等事宜。 |
| 臺中肉品市場拍賣館整修工程委託規劃設計技術服務 | 文化局 | 1,650,000 | 111/9/22 | 於工程預算編列過程中，因民間有意捐建本案工程之施工項目，後續由捐贈單位依據該規劃設計成果接續執行工程。 |
| 臺中市區域性肉品冷鏈物流及分切供應中心新建工程委託規劃設計監造技術服務 | 農業局委託建設局代辦 | 43,762,385 | 112/12/12 | 中央補助機關農業部辦理計畫審議作業中，致計畫停滯。 |
| 北屯機廠捷運區段徵收區域民生污水截流應急改善工程委託設計及監造技術服務 | 水利局 | 2,291,327 | 113/7/11 | 因變更污水下水道系統範圍，而終止契約，原完成之規劃設計成果未能使用，致生不經濟支出229萬餘元。(尚未辦理結算) |
| 資料來源：整理自主辦機關提供資料。 |  |  |  |  |  |

臺中市政府所屬機關辦理各項公共建設計畫，有助擴大內需、活絡產業、帶動經濟成長及改善民眾生活品質，相關計畫之推動，列屬市府重要施政項目，執行績效亦多為各界關注焦點。其中東勢區埤豐橋改建工程及南區樹德國民小學第二期校舍新建工程等2件工程，施工品質備受肯定，榮獲行政院公共工程委員會第25屆公共工程金質獎殊榮。惟查原住民族事務委員會、文化局、建設局及水利局於111至113年間辦理決標金額逾公告金額之工程規劃設計技術服務採購案（表20），截至114年底止，尚未辦理後續工程採購。經查其執行情形，核有：1.原住民族事務委員會完成和平區松茂部落遷建基地新建工程規劃設計後，因未取得全體遷建戶共識，致終止契約執行，尚未續辦遷建意願調查等事宜；2.文化局完成肉品市場拍賣館整修工程規劃設計後，因未籌得工程預算，未能辦理工程招標，後續由捐贈單位重新辦理拍賣館轉型活化工程規劃設計作業，致已完成之規劃設計成果未能使用；3.建設局受農業局委託代辦肉品冷鏈物流及分切供應中心興建工程，惟計畫核定後，已歷時2年10個月餘，中央補助機關農業部仍未完成計畫審議，致原預定116年1月竣工之目標恐難如期達成；4.水利局完成北屯機廠捷運區域污水截流應急改善工程規劃設計後，嗣後因修正實施計畫，變更污水下水道系統範圍而終止契約，致已完成之規劃設計成果未能使用等情事，經函請市府督促相關機關研謀改善。據復：1.為確保和平區松茂部落遷建計畫符合全體遷建戶需求及避免後續執行爭議，將以完整意願調查結果作為基礎，並俟取得共識後，賡續推動遷建作業；2.於工程預算編列過程中，因民間有意捐建本案工程之施工項目，後續由捐贈單位依據該規劃設計成果接續執行工程，未來辦理工程計畫時，將妥為籌措工程預算財源後，再辦理規劃設計作業，以達工程採購效益；3.將督促農業局配合農業部加速辦理計畫審議程序，以利計畫推動及早完工；4.嗣後辦理污水下水道系統工程及相關規劃設計採購案件時，將持續加強掌握中央政策調整方向及實施計畫修正進度，適時滾動檢討規劃內容，以提升採購執行效益及工程推動品質，避免類似情形再次發生。

（十）賡續推動攸關民生之重大公共建設計畫，打造優質生活環境，惟部分計畫預算執行進度落後，允宜積極研謀善策，以提升預算執行成效，增進整體財務效能。

圖4  114年度市府暨所屬機關重大公共建設計畫預算執行情形概況

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

臺中市政府為打造優質生活環境，帶動區域發展及增進市民福祉，持續編列預算推動攸關民生之重大公共建設計畫，市府暨所屬機關114年度重大公共建設計畫經費達1億元以上，由本處列管者計64項，計畫總經費3,481億4,607萬餘元，年度可支用預算數440億7,740萬餘元，截至114年底止，執行數229億8,403萬餘元，執行率52.14％，除水利局執行率為82.98％外，仍有文化局等11個機關，年度平均預算執行率未達80％（圖4）；另個別計畫年度預算執行率未達80％者，計有都市發展局等12個機關辦理之「智慧營運中心新建工程計畫」等47項計畫，分析其落後原因，主要有：1.工程招標多次流標，致決標時程較預計落後；2.前期編列預算數較高，工程進度未能配合；3.設計審查或辦理變更設計作業時程較長；4.未依計畫期程於年度結束前完成驗收結算作業等情事，經函請市府督促各機關檢討並研謀改善。據復：1.已成立採購流廢標督導小組，督促控管各工程採購案件招標期程。鑑於近年來受營建物價飆漲及國內缺工搶工潮衝擊，該小組持續分析流廢標原因，提醒各機關注意缺工、物料漲價及工期合理性等注意事項，除已彙整製作「臺中市政府採購流廢標類別、態樣暨原因及精進措施一覽表」外，並參考行政院主計總處「營造工程物價指數（CCI）」及行政院公共工程委員會「大宗資材市場價格」資料，綜整成「營造工程物價水準變動分析報告」，供辦理招標時參考，以避免流廢標情形重複發生；2.已於115年5月13日以府授主五字第1150152809號函請各預算（基金）主管機關及執行機關就權管業務之計畫，應衡酌施政量能，覈實籌劃編列預算，並強化歲出資本預算執行能力，落實計畫與預算管制考核；3.每月召開列管標案進度管制會報，針對整體執行績效及進度落後案件逐案檢討，並就連續3個月落後10％以上之列管案件訂定懲處措施，以落實管制考核，提升標案執行績效；4.已積極趕辦驗收結算作業等改善措施。

（十一）建置原流新創聚落，以扶植原住民族產業，惟招商作業辦理進度落後，營運經費高度仰賴政府補助，且營運空間使用率尚待提升，允宜加強輔導並建立營運成效考核機制，以確保聚落長期經營發展。

原流新創聚落

（圖片來源：本處於115年3月18日拍攝）

臺中市政府為協助臺中市原住民族產業資源整合，經財政部國有財產署中區分署（下稱國產署中區分署）同意，於110年12月22日由原住民族事務委員會於霧峰光復新村建置「原流新創聚落」，作為原住民族產業通路經營平台；該會111至114年度累計編列預算4,659萬餘元辦理優化原住民族通路經營平台計畫，截至114年底止，累計實現數4,544萬餘元。經查執行情形，核有：1.國產署中區分署委託該會辦理國有土地及建物改良利用，雙方於111年1月1日簽約，由該會負責修繕國有建物，供設置原流新創聚落，並規劃於簽約日起2年內由該會以出租方式招商引進符合土地使用規範之相關產業，惟遲至114年12月始完成招商作業，相關招商作業辦理進度較契約原訂期程（112年12月31日）落後近2年，招商與營運之整體規劃不足，允宜檢討招商作業規劃與時程控管機制；2.原規劃向進駐業者收取租金或權利金，以分擔營運所需管銷成本，經分析近3年度(112至114年度)廠商每月提送之損益表，收支短絀由181萬餘元，增加至981萬餘元，廠商營運狀況欠佳，該聚落實際營運費用均由該會以中央補助款或自籌款支應，致經營管理高度仰賴政府補助；該聚落自115年1月起更換營運團隊，經本處派員於115年3月18日實地查核結果，發現該聚落設置11個營運空間，尚有3間招商中，閒置空間比率達27.27％，營運空間使用率尚待提升，允宜加強輔導及建立營運成效考核機制，以確保該聚落長期經營發展；3.該會設置原流新創聚落並架設官方網站，提供原住民族商品實體及電子通路型態之銷售平台，本處派員於115年3月13日檢視官方網站，發現該網站最新消息仍停留於114年12月2日，部分已退出之進駐業者仍列於業者名單，惟未持續更新內容，及產品購買連結顯示「關閉中」，不利民眾查詢及運用，影響整體行銷效益等情事，經函請檢討改善。據復：1.原訂112年12月31日前完成招商，考量原住民事業多屬微型店家尚需扶植與培力，且通路平台營運機制仍待完善建置，已依契約規定向國有財產署申請展延招商期限2次，於114年12月9日完成招商，後續如有類此案件，將建立招商案件期程控管機制，定期檢視執行進度，以確保依契約期限完成招商事宜；2.原流新創聚落係推動原住民族產業發展、創業育成及文化推廣之重要據點，並透過中央補助辦理業者輔導、人才培育、品牌行銷及營運管理等工作，考量產業扶植及培力，故未向進駐店家收取經營權利金，以降低營運負擔、提升進駐意願，園區於114年12月完成招商後，於115年1至3月進行營運團隊轉換、空間及財物交接等事宜，新營運團隊尚重新辦理業者進駐、商品上架及空間整備等作業，將持續督導營運團隊提升經營績效；3.115年4月起新營運團隊已陸續與各合作店家辦理契約簽訂及商品資料建置事宜，同步進行官網功能優化作業，並持續維護網站資訊之正確性及完整性。

（十二）和平區公所持續推動區內各項建設等重大施政計畫，惟自籌收入比率偏低，高度仰賴上級政府補助以推行政務，且歲出資本門預算實現率欠佳，部分案件履約管理未臻周妥，允宜加強預算控管，並完善履約管理及驗收作業，以提升施政效能。

和平區公所114年度編列歲出預算數4億412萬餘元，持續辦理區內道路橋梁工程設計修建、重建及養護，維持全區環境清潔美化，及持續辦理社會福利救助等重要施政項目。經查預算執行情形，核有下列事項：

| 表21 和平區公所自籌收入占歲入決算情形 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 歲入決算數 （A=B＋C） | 自籌收入 |  | 補助及協助收入 |  |
|  |  | 決算數 （B） | 占歲入決算比率 （B/A×100） | 決算數 （C） | 占歲入決算比率 （C/A×100） |
| 112 | 414,699 | 62,382 | 15.04 | 352,316 | 84.96 |
| 113 | 436,832 | 61,157 | 14.00 | 375,675 | 86.00 |
| 114 | 361,035 | 60,600 | 16.79 | 300,434 | 83.21 |
| 註：1.自籌收入包括罰款及賠償、規費、財產、捐獻及贈與及其他等收入。 2.資料來源：整理自112至114年度臺中市和平區總決算。 |  |  |  |  |  |

1.近3年度自籌收入占歲入決算比率偏低，高度仰賴上級政府補助以推行政務，且歲出資本門預算實現率未及4成，允宜加強衡酌資本計畫執行期程及執行能力，覈實籌編預算，並強化預算執行之管制及考核，以提升施政效能：和平區公所近3年度（112至114年度）自籌收入占歲入決算比率分別為15.04％、14.00％、16.79％（表21），自籌能力偏低，顯示高度仰賴上級政府補助推行政務；又近3年度歲出資本門預算實現率均未達4成，僅介於24.70％至33.25％之間（表22），顯示部分計畫尚未能依年度施政計畫進度辦理，影響施政效能；另該公所以前年度歲出資本門轉入數1億9,701萬餘元，執行結果，實現數1億5,348萬餘元，減免（註銷）數880萬餘元，未結清應付保留數3,472萬餘元，約占轉入數之17.62％，主要係和平區行政大樓外牆改善工程因原工程案履約爭議進行調解，調

表22  和平區公所歲出預算執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 | 歲出合計 |  |  | 歲出經常門 |  |  | 歲出資本門 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 （A=C＋E） | 實現數 （B=D＋F） | 比率 （B/A×100） | 預算數 （C） | 實現數 （D） | 比率 （D/C×100） | 預算數 （E） | 實現數 （F） | 比率 （F/E×100） |
| 112 | 491,140 | 291,231 | 59.30 | 287,816 | 241,003 | 83.74 | 203,324 | 50,228 | 24.70 |
| 113 | 519,666 | 331,425 | 63.78 | 310,722 | 261,954 | 84.31 | 208,944 | 69,471 | 33.25 |
| 114 | 404,129 | 285,926 | 70.75 | 295,097 | 255,309 | 86.52 | 109,032 | 30,617 | 28.08 |

資料來源：整理自112至114年度臺中市和平區總決算。

解成立並辦理解約，後續另案辦理工程發包採購及環山部落風雨球場暨多功能活動中心委託技術服務勞務採購案尚在辦理中所致，經函請加強衡酌資本計畫執行期程及執行能力，覈實籌編預算，並強化預算執行之管制及考核，以提升施政效能。據復：該公所仍積極開拓公共造產財源計有谷關多目標使用立體停車場委外及惠來谷關溫泉山莊委外經營，未來將加強資本計畫執行期程及執行能力，覈實籌編預算，並強化預算執行成效，以提升施政效能。

2.辦理吊橋維護管理及公園綠美化作業，有助改善公共設施品質，惟部分案件履約管理及驗收作業未臻周妥，允宜檢討改善，以維護橋梁通行安全，並提升公園景觀品質：臺中市和平區因地處偏遠，受限於先天環境影響，與都會地區相比，存在交通不便、數位落差較大、人員流動率高等問題，且行政單位因人力有限、監督機制不易落實等因素，可能衍生採購作業疏漏及執行進度延宕。和平區公所辦理「環山2號吊橋（平等吊橋）整修工程」、「114年度公園綠美化維護工作及園道、綠地、行道樹修繕、維護管養」與「環山1號吊橋（四季蘭溪）整修工程」3項採購，決標金額計3,572萬餘元，經查執行情形，核有︰（1）環山2號吊橋整修前，承商應檢送架設計算書，內容應包含材料規範、設計規範、各鋼索長度計算與節點標記，各索間接頭與鎮座錨錠方式、安全分析等資料，送監造單位審核後始得施作，惟驗收結算文件查無吊橋架設計算書；（2）114年度公園綠美化維護工作及園道、綠地、行道樹修繕、維護管養契約第1期及第2期付款資料，廠商除請領工作項目「公園、綠地－花、草、樹木修剪與清理」費用外，另檢附92無鉛汽油及二行程機油發票請領價金，惟查油料並非提供該公所相關設備使用，涉有重複支付廠商辦理花草樹木修剪工作之油料費用；（3）環山1號吊橋整修工程契約圖說橋面板橫斷面設計圖載明每邊欄杆共7道拉索固定扣件，經本處於114年11月26日派員至現場勘查，發現欄杆拉索與PE防護網僅4道或5道以扣件固定，核與契約設計圖說不符等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已檢附吊橋架設計算書，以確保橋梁承載安全；（2）重複支付廠商花草樹木修剪工作油料費用，已於給付尾款扣除；（3）已針對環山1號吊橋拉索固定扣件實際施作數量與契約設計圖說標示不符完成改善，以維護橋梁通行安全。

五、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見10項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者3項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者7項（表23），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見3項通知檢討改善。

表23　113年度審核報告所列臺中市政府主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）歲入、歲出決算審定數及歲計賸餘均為縣市合併後最高，應付保留數稍下降，顯示已積極開源節流並提升歲出預算執行力，未來允宜持續歲計賸餘，以減少累計短絀，並加強歲入及歲出保留數收繳及執行，以及時發揮預算效能，持續建設幸福臺中市。 | 因自籌財源占歲入比率為近5年度最低，專案保留金額仍屬龐鉅，尚待執行，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（一）」。 |
| （二）賡續推動開源及節流作業計畫，經中央考核成績分居六都第2及第1，惟目標達成率僅6成5，巨額欠稅件數及金額持續上升，部分規費收費標準檢討未周延等，允宜檢討改善，以達成增加收入減輕財政負擔之目的。 | 因節流績效之考核成效尚待提升，人事費占自籌財源比率偏高，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（二）」。 |
| （三）推動社會福利政策照顧市民，負擔持續加重，部分非法定社會福利項目未設排富條件，為使有限社會福利資源，照顧真正有需求之弱勢族群，俾增進弱勢族群社福面向，允宜整體檢討改善，以落實量能照顧。 | 因非法定社會福利支出規模持續擴大，且部分福利措施推動成效尚待提升，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（三）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）積極列管守護臺中幸福政見行動計畫及採購標案執行進度，並考核機關服務績效，惟部分行動計畫及採購標案進度落後，部分機關服務評核成績及整體落實度退步等，允宜檢討改善，以提升公共服務水準及為民服務品質。 |  |
| （二）持續辦理溫室氣體減量執行方案及淨零碳排路徑計畫，惟城市層級部門減量成果離目標值甚遠，部分執行計畫未達目標值，自行或聯合申請自願減量額度案件2件，未建立自行碳盤查成果考核機制等，允宜檢討改善，以如期達成減量目標。 |  |
| （三）經管客家文化場館舉辦各項藝文活動，提供民眾參訪，以傳承客家文化，惟部分場館未訂定租用管理規範及收費標準，部分設施損壞及停車場管理未周等，允宜檢討改善，以提供民眾優質參訪休憩空間並了解客家文化。 |  |
| （四）積極推動原住民族群事務，促進原住民族發展，惟部分地區未設文化健康站，長者到站率偏低，部分人員未取得相關證照，未辦理部落大學課程滿意度調查及招生率未佳，原住民失業率高於全國平均等，允宜檢討改善，以提供原住民族完善照顧與服務。 |  |
| （五）改善區公所老舊建築物，規劃興建聯合行政中心工程，以提供民眾舒適洽公環境，惟部分工程規劃設計未周，履約管理未臻周妥等，有待檢討改善，以提升採購品質。 |  |
| （六）區公所代管公園綠地設施管理維護及環境清潔，提供民眾優質休憩環境，惟部分委託里長清潔維護案或委託廠商辦理或自行管理維護作業未周妥等，允宜檢討改善，提升公園綠地環境品質。 |  |
| （七）區公所辦理災害緊急應變及整備設施，以健全災害防救體制，惟間有防救災設備及物資未登載系統，災害救濟物資逾有效期或供應契約訂定未周延，避難收容處所設備及資訊公告待加強等情事，允宜檢討改善，以強化災害應變準備。 |  |

參、臺中市政府民政局主管

臺中市政府民政局主管包括臺中市政府民政局、臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所、臺中市生命禮儀管理處及中區、東區、西區、南區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、后里區、神岡區、大雅區、潭子區、大里區、霧峰區、太平區、烏日區、清水區、梧棲區、大甲區、沙鹿區、外埔區、大安區、龍井區、大肚區、東勢等26個戶政事務所，共29個機關，掌理各區之區里行政、自治業務、選舉業務、禮俗宗教、戶政業務、兵員徵集、勤務管理、孔廟忠烈祠管理維護及殯葬管理等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫76項，下分工作計畫79項，包括建構區里服務網絡、強化基層組織、管理及輔導里守望相助工作、興改建里活動中心、健全宗教組織與管理、辦理新住民輔導措施、辦理役男兵籍調查等相關業務、舉辦各項祭典活動、改善殯葬環境與設施、辦理戶籍登記及人口統計等重要施政項目。其中已執行完成者75項，尚在執行者4項，主要係納骨櫃位暨神主牌增設及設施改善工程尚在辦理中。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數7億356萬餘元，決算審核結果，審定實現數6億7,455萬餘元，應收保留數31萬元，主要係違反殯葬管理條例之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為6億7,486萬餘元，較預算減少2,870萬餘元（4.08％），主要係場地設施使用規費收入較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計32萬餘元，決算審核結果，審定實現數25萬餘元（79.44％）；減免（註銷）數5萬餘元（17.15％），主要係註銷已取得執行憑證之應收行政罰鍰；應收保留數1萬餘元（3.41％），主要係違反傳染病防治法之罰鍰仍待收繳。

3.歲出原編列預算數20億8,998萬餘元，因崇德殯儀館原地改建計畫工程專案管理技術服務所需經費等事由，經動支第二預備金7,621萬餘元，暨因人事費不足事由，動支各類員工待遇準備545萬餘元，合計21億7,164萬餘元，決算審核結果，審定實現數19億1,359萬餘元（88.12％），應付保留數4,359萬餘元（2.01％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為19億5,719萬餘元，預算賸餘2億1,445萬餘元（9.88％），主要係崇德殯儀館原地改建工程委託專案管理及施工監造技術服務與北屯區第28公墓新建納骨塔工程配合工程進度調整編列於未來年度預算。

4.以前年度歲出轉入數計3億7,226萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億5,642萬餘元（68.88％）；減免（註銷）數170萬餘元（0.46％），主要係梨山里齡恩路多元葬法綜合規劃、環境影響評估、興辦事業計畫及水土保持計畫委託技術服務勞務採購案與增購國民身分證安全防偽專用膠膜委託採購案經費結餘；應付保留數1億1,413萬餘元（30.66％），主要係北屯區第28公墓新建納骨塔工程尚在辦理中。

（三）重要審核意見

1.持續推動市民活動中心新建與改建，惟部分工程設計圖說未盡周延，履約管理未臻妥適，有待檢討改善，以提升公共工程品質。

頭汴、聖和里聯合活動中心示意圖

（圖片來源：臺中市太平區公所提供）

表1　市民活動中心新建工程發包明細

單位：新臺幣千元

| 編號 | 採購 機關 | 工程名稱 | 決標 日期 | 決標 金額 | 預定/實際完工日期 | 執行 進度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  |  |  | 164,474 |  |  |
| 1 | 神岡 區公所 | 神岡區神洲里市民活動中心興建工程 | 113/8/20 | 13,890 | 114/9/25 | 已啟用 |
| 2 | 太平 區公所 | 頭汴、聖和里市民活動中心新建工程 | 113/11/8 | 39,680 | 115/6/30 | 施工中 |
| 3 | 豐原 區公所 | 豐原區豐西里多功能活動中心興建工程 | 114/1/21 | 55,960 | 115/9/18 | 施工中 |
| 4 | 西屯 區公所 | 西屯區協和里市民活動中心新建工程 | 114/2/19 | 14,680 | 115/1/28 | 已啟用 |
| 5 | 潭子 區公所 | 潭子區聚興里市民活動中心統包工程 | 114/10/1 | 16,824 | 115/8/28 | 施工中 |
| 6 | 沙鹿 區公所 | 沙鹿區北勢市民活動中心興建工程 | 114/12/19 | 23,440 | 116/1/4 | 施工中 |

註：1.資料時間：截至115年5月底止。

2.資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網資料。

臺中市政府於107至114年度投入逾19億元持續推動42座市民活動中心新建與改建，以提供市民日常聚會、長者共餐、親子活動與社區互動等重要場域，並兼具選舉投票、防災避難及社區關懷等多重功能，113至114年度發包之活動中心新建工程計6件，總決標金額1億6,447萬餘元（表1）。其中太平區公所、豐原區公所及西屯區公所分別於113年11月8日、114年1月21日及114年2月19日完成頭汴、聖和里市民活動中心新建工程、豐原區豐西里多功能活動中心興建工程及西屯區協和里市民活動中心新建工程發包，決標金額分別為3,968萬元、5,596萬元及1,468萬元，除提供民眾日常活動場所外，部分空間規劃作為家庭福利服務中心、托嬰中心或長期照顧及關懷照顧據點使用，以強化社區照顧服務機能。經查執行情形，核有：（1）依行為時之建築物無障礙設施設計規範規定，無障礙廁所盥洗室內應設置2處求助鈴，其中1處按鍵中心點應位於馬桶前緣往後15公分、馬桶座墊上60公分處，另設置1處可供跌倒後使用之求助鈴，按鍵中心距地板面高15公分至25公分範圍內，且應明確標示，易於操控，惟部分工程契約圖說中無障礙廁所求助鈴按鍵中心之高度與規範不符或未標註施作位置，無法符合行動不便者之使用需求；（2）部分工程於施工中經勞動檢查列有缺失，惟監造日報表未依規定記載督導單位所列缺失；（3）部分工程施工廠商提出之材料送審文件，未經機關核定前，施工廠商即已完成部分水電線材施作；（4）部分工程於編列契約鋼筋或混凝土數量時，除計算使用數量外，另加計損耗數量，致實際施作與工程圖說規定數量不符；（5）部分工程之施工廠商及監造單位未依契約規定會同辦理試體送驗作業，無法確保工程品質等情事，經函請檢討改善。據復：已修正契約圖說，並依契約規定扣罰設計監造單位、施工廠商懲罰性違約金及扣減溢計工程費用合計44萬餘元。

2.提供民眾多元戶政服務，惟單身民眾聯誼活動實施計畫未訂定取消參加之退款標準，部分戶政事務所未於服務e櫃檯公開戶政到府服務，且戶政規費電子支付比率未達4成，相關服務措施及推廣作業尚有精進空間，允宜檢討改善，以強化戶政為民服務效能。

現金支付2,047,806件

（61.70％）

電子支付1,270,912件

（38.30％）

圖1  114年度臺中市戶政規費收繳情形

民政局為強化戶政為民服務效能、推動戶政電腦化作業、落實「樂婚、願生、能養」人口政策，辦理考核戶政業務績效、維護電腦軟硬體設備及舉辦單身民眾聯誼活動等，提供民眾多元戶政服務，113年度戶政業務榮獲內政部評鑑「優等」肯定（在國籍行政、人口統計、資訊安全及人員培訓等多個面向均獲評滿分），114年度戶政業務編列預算4,293萬餘元，決算數4,243萬餘元。經查民政局及所屬26個戶政事務所戶政業務辦理情形，核有：（1）各戶政事務所為提升民眾繳費便利性，開放民眾於臨櫃申辦案件時，得以悠遊卡、信用卡、行動支付等多元支付工具繳納規費，經統計各戶政事務所114年度戶政規費繳納件數計331萬餘件，其中現金繳納者204萬餘件，電子支付繳納者127萬餘件，比率38.30％（圖1），未達4成，允宜推廣鼓勵民眾使用電子支付繳納，以提升支付比率；（2）各戶政事務所對於行動不便無法親自到所辦理戶政業務之民眾，提供到府服務，民眾可於臺中市服務e櫃檯網頁線上申辦/預約，截至本處查核日（114年9月10日）止，計有24個戶政事務所於服務e櫃檯顯示提供該服務項目，惟大甲區及神岡區戶政事務所尚未公開此服務項目；（3）該局為提高單身民眾參加聯誼活動意願，並提升配對率、結婚率，訂有臺中市114年單身民眾聯誼活動實施計畫，114年度該局及所屬戶政事務所共辦理25場單身民眾聯誼活動，實際參加人數979人，惟上開活動實施計畫未訂定取消參加之退款作業標準，致各戶政事務所訂定之實施計畫退款標準不一，易生爭議等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將持續請各戶政事務所於臨櫃受理案件及運用各項推廣形式加強宣導，鼓勵民眾多加使用；（2）已責成大甲區及神岡區戶政事務所更正，提供民眾完整資訊；（3）業於115年度將活動辦理計畫、契約書及需求說明書函送各主辦戶政事務所參辦，以統一各場次退費作業標準。

3.持續推動宗教場所節能減碳措施，並輔導宗教團體健全組織管理，惟低碳認證推廣成效尚待提升，部分宗教團體未依規定提報個人資料檔案安全維護計畫，亦未辦理財務申報，督導作業仍待強化，允宜檢討改善，以提升宗教事務治理效能。

臺灣永續發展核心目標13揭示：完備減緩調適行動以因應氣候變遷及其影響。民政局為推動臺中市宗教場所執行各項低碳及節能措施，訂定「臺中市宗教場所低碳認證辦法」及「臺中市宗教場所紙錢減量及集中燃燒辦法」，鼓勵宗教團體「一爐一香、以米代金、電子禮炮」，期能達成打造低碳清淨環境之目標。該局114年度編列預算1,295萬餘元，執行結果，決算數1,295萬餘元。經查執行情形，核有：（1）自108年底起攜手7縣市推出低碳認證標章，近3年度（112至114年度）有效低碳認證宗教場所由112年度之179家逐年提升至114年度之221家（圖2），惟114年度有效低碳認證宗教場所比率僅20.46％，雖較112年度增加3.84個百分點，惟仍有提升空間，允宜積極輔導宗教場所取得低碳認證；（2）依「臺中市政府審查宗教財團法人設立許可及監督要點」第16點規定，該局應依規監督財團法人於年度結束5個月內，將前一年度之執行業務報告書、經費決算書、資產負債表等文件，報該局備查，惟經自全國宗教資訊網下載截至114年11月14日止臺中市宗教財團法人相關資料，111至113年度申報財務收支比率分別僅47.37％、51.05％、22.63％，甚有宗教財團法人從未申報；（3）內政部鑑於宗教團體為事務運作需要，須蒐集持有個人資料，且為防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏，發布「內政部指定宗教團體個人資料檔案安全維護管理辦法」，惟截至114年底止，仍有156家宗教團體逾規定期限（111年5月）3年餘，仍未提報個人資料檔案安全維護計畫報該局備查等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將配合輔導、宣導及相關誘因措施之推動，穩健提升宗教場所低碳認證占比；（2）已函請各區公所輔導該轄區宗教財團法人落實財務申報；（3）已陸續備查寺廟與法人個人資料檔案安全維護計畫，各區公所仍持續輔導寺廟與法人辦理報送事宜。

（四）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

表2　113年度審核報告所列臺中市政府民政局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.建構區政管理系統及推動里鄰編組，以均衡區里發展，惟部分里鄰戶數及人口數差異頗大未適時重新編組及調整，部分里幹事建議事項未妥於系統填報及控管執行等，允宜檢討改善，以提升里鄰長為民服務效能及品質。 |  |
| 2.辦理殯葬設施設置管理及提供殯葬服務，惟公立納骨塔剩餘櫃位有限及設施維護管理與殯葬資料建置未臻周妥，私立殯葬設施設置及服務情形有待查核及現場勘查等，允宜檢討改善，以提升殯葬服務品質，保障民眾權益。 |  |

肆、臺中市政府財政局主管

臺中市政府財政局主管僅臺中市政府財政局1個機關，掌理臺中市政府財務收支管理、菸酒管理、基層金融輔導、公產管理及開發暨市庫集中支付等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫9項，包括提升庫款集中支付行政便捷效能、強化市府整體財務調度管理、市有財產管理及利用、辦理菸酒抽檢與法令宣導等重要施政項目，其中已執行完成者6項，尚在執行者3項，主要係臺中市市有地上建物拆除工程尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數641億7,990萬餘元，決算審核結果，審定實現數636億5,618萬餘元，應收保留數11億3,386萬餘元，主要係中央普通統籌分配稅款尚未撥入市庫；合計決算審定數為647億9,005萬餘元，較預算增加6億1,014萬餘元（0.95％），主要係臺灣港務股份有限公司盈餘分配數較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計49億6,640萬餘元，決算審核結果，審定實現數49億783萬餘元（98.82％）；減免（註銷）數678萬餘元（0.14％），主要係註銷已取得執行憑證之應收行政罰鍰；應收保留數5,177萬餘元（1.04％），主要係違反菸酒管理法之罰鍰仍待收繳。

3.歲出原編列預算數24億222萬餘元，因人事費不足事由，動支各類員工待遇準備2萬餘元，合計24億225萬餘元，決算審核結果，審定實現數17億7,542萬餘元（73.91％），應付保留數618萬餘元（0.26％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為17億8,161萬餘元，預算賸餘6億2,064萬餘元（25.84％），主要係債務實際數較預計下降，致利息費用較預計減少。

4.以前年度歲出轉入數計326萬餘元，決算審核結果，審定實現數246萬餘元（75.49％）；應付保留數80萬元（24.51％），主要係中央市場原址用地開發規劃暨公告招商委託專業服務尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

（三）融資調度之審核

1.債務之舉借預算數1,273億7,980萬餘元，決算審核結果，修正減列保留數907萬餘元，係配合歲入歲出之修正，減列待舉借數，審定實現數1,053億元（82.67％），保留數113億3,826萬餘元（8.90％），係為配合未來各項經費需求，仍須保留於以後年度繼續執行；合計決算審定數為1,166億3,826萬餘元，較預算減少107億4,154萬餘元（8.43％），主要係配合歲入歲出差短調整減少債務之舉借。

2.債務之償還預算數1,180億元，決算審核結果，審定實現數1,075億元（91.10％），較預算減少105億元（8.90％），主要係配合歲出經費支用之需要，減少債務之償還。

3.債務之舉借以前年度轉入數計308億7,157萬餘元，決算審核結果，減免（註銷）數103億6,124萬餘元（33.56％），主要係經檢討歲入歲出預算執行情形尚無需保留，辦理註銷；未結清數205億1,032萬餘元（66.44％），係為支應以前年度總預算歲出保留經費需求，仍須保留融資預算於以後年度繼續執行。

（四）重要審核意見

1.財劃法修正後，統籌分配稅獲配數額攸關整體財政狀況，復因整體經濟環境不穩定，市場利率逐步攀升，允宜善用租稅增額財源機制，及衡酌以發行公債取代借款之可行性，並妥適控制支出規模及強化開源節流措施，以降低財政風險，健全財政結構。

表1  截至114年底自償性公共債務情形

單位：新臺幣百萬元

| 序號 | 自償性計畫 | 計畫總 經費 | 公共債務管理委員會審議通過可舉借總額 | 累計借款金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 328,463 | 191,734 | 33,870 |
| 1 | 水湳機場區段徵收 | 55,416 | 55,416 | － |
| 2 | 烏日前竹地區區段徵收 | 14,019 | 14,019 | 5,900 |
| 3 | 豐富專案區段徵收 | 3,091 | 3,091 | － |
| 4 | 烏日九德地區區段徵收 | 3,237 | 3,233 | 800 |
| 5 | 后里車站東側地區區段徵收 | 522 | 522 | － |
| 6 | 臺中市第14期美和庄市地重劃 | 16,657 | 16,657 | － |
| 7 | 臺中市第15期大里杙市地重劃 | 348 | 348 | － |
| 8 | 臺中市第16期市地重劃 | 233 | 233 | － |
| 9 | 臺中市社會住宅工程興建計畫 | 58,270 | 58,270 | 19,900 |
| 10 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫(土地開發作業) | 15,151 | 15,151 | 7,270 |
| 11 | 臺中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫 | 161,514 | 24,789 | － |

資料來源：整理自臺中市政府財政局提供資料。

財政收支劃分法（下稱財劃法）於114年3月及12月修正通過，臺中市政府115年度獲配中央普通統籌分配稅款752億餘元，較修法前114年度之445億餘元，增加306億餘元，增幅約68.72％。惟中央政府為避免影響未來施政運作及財政調度，於114年8月修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」調整一般性補助款及計畫型補助款之補助範圍，致市府115年度獲配一般性及計畫型補助收入372億餘元，較114年度之530億餘元，減少157億餘元。整體而言，市府所獲配之統籌分配稅與上級補助及協助收入，雖較修法前增加約149億餘元，惟計畫型補助款補助項目及金額仍具不確定性，且截至114年底累計短絀已達314億餘元，又115年度總預算歲入歲出短絀亦達143億餘元；另依行政院主計總處統計資料，以109年為基期至114年間，營造工程物價總指數上漲24.55％，其中建築工程總指數上漲23.76％，土木工程總指數上漲25.39％，顯示整體營建工程成本大幅攀升，未來積極推動各項重大公共建設及自償性計畫，投入成本將持續攀升，復因全球關稅貿易情勢及經濟環境變動，利率走勢具高度不確定性，整體財政風險隨之提高。鑑此，如何有效因應財劃法修正後之財政結構變化及全球關稅貿易經濟情勢之不確定性，審慎因應利率波動對債務負擔之影響，並強化財政韌性及債務管理機制，已成為市政永續發展之關鍵課題。經查市府整體財政管理情形，核有：（1）截至114年12月底止，經市府公共債務管理委員會審議評估通過之自償性公共債務共計11案(表1)，計畫總經費3,284億餘元(未經折現前)，預計舉借債務總金額1,917億餘元，累計未償餘額實際數338億餘元；行政院為強化自償性債務之自主監督管理，並提升公共債務管理委員會審議效能，爰函請市府應注意經濟變動因素，定期檢討自償性債務計畫償債財源之適足性，若有喪失自償性償債財源之虞時，應檢送修正計畫提報公共債務管理委員會審議。經查上開自償性公共債務計畫案中，除臺中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫1項工程引進租稅增額財源（TIF）機制，其餘10案（區段徵收作業基金、市地重劃基金及住宅基金）均尚未引進租稅增額財源（TIF）機制，且經審閱各該計畫之財務規劃，開發資金來源均係向金融機構或市府之平均地權基金借款，於開發完成後，透過土地標（讓）售，或租金收入等方式辦理還款，雖尚能達成自償性之目標，惟仍須負擔高額利息費用。依據內政部地政司地政學堂指出，區段徵收於開發完成後，具有提升生活機能、交通便利、土地財產增值等，允宜善用「租稅增額財源（TIF）」機制，提升各計畫之自我融通，以降低市府整體財政負擔；（2）截至114年底止，市府1年以上公共債務未償餘額1,096億餘元，加計未滿1年公共債務未償餘額18億餘元，合計公共債務未償餘額1,114億餘元，較

表2　臺中市歲入歲出、公共債務未償餘額、專戶調度情形

單位：新臺幣百萬元

| 年度 | 歲入歲出 餘絀情形 | 公共債務未償餘額 |  |  | 基金、專戶 調度金額 | 債務付息 |  |  | 自償性 債務 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合計 | 1年以上 （1） | 未滿1年（2） |  | 合計 | 普通基金 | 非營業特種基金 |  |
| 105 | - 12,317 | 112,654 | 82,814 | 29,840 | 14,129 | 643 | 470 | 173 | 32,669 |
| 106 | - 11,271 | 119,876 | 88,085 | 31,791 | 14,405 | 536 | 353 | 182 | 41,401 |
| 107 | - 12,519 | 125,824 | 102,361 | 23,463 | 13,062 | 557 | 366 | 191 | 46,928 |
| 108 | - 4,851 | 131,614 | 107,212 | 24,402 | 17,270 | 779 | 540 | 238 | 46,231 |
| 109 | 498 | 124,526 | 107,212 | 17,314 | 11,314 | 828 | 631 | 197 | 40,687 |
| 110 | 610 | 117,632 | 107,212 | 10,420 | 17,700 | 905 | 716 | 189 | 40,348 |
| 111 | - 1,855 | 119,035 | 109,067 | 9,967 | 26,527 | 846 | 635 | 210 | 45,485 |
| 112 | 507 | 118,576 | 109,067 | 9,508 | 28,268 | 1,569 | 1,077 | 492 | 49,800 |
| 113 | 4,196 | 115,346 | 110,871 | 4,475 | 43,892 | 2,744 | 2,037 | 706 | 43,500 |
| 114 | - 9,138 | 111,487 | 109,648 | 1,838 | 54,982 | 2,327 | 1,596 | 731 | 33,870 |

註：1.114年度1年以上公共債務未償餘額1,096億4,858萬餘元，包括實際結欠數778億元及賒

借保留數318億4,858萬餘元。

2.本表基金、專戶調度金額不含已納入集中支付之地方教育發展基金調度之金額。

3.資料來源：彙整自105至114年度審核報告及臺中市政府財政局提供資料。

110年度之1,176億餘元減少61億餘元，約5.22％，惟年度債務付息由110年度之7億餘元增

表3  列舉各直轄市公債發行利率及市府借款利率情形

| 單位：％ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公債名稱或基金計畫別 | 發行日期/ 借款期間 | 公債發行利率/加權平均借款利率 |
| 臺北市政府113－6期建設公債（5年期） | 113.3.25 | 1.26 |
| 高雄市政府114－9期建設公債（5年期） | 114.12.29 | 1.45 |
| 臺南市114－3期政府公債（5年期） | 114.12.17 | 1.43 |
| 桃園市政府114－4期可持續發展債券（5年期） | 114.12.18 | 1.43 |
| 臺中市政府1年以上公共債務加權平均利率 | 114年度 | 1.71 |
| 各自償性計畫4項（註1）已簽訂借款契約之加權平均利率 | 114年度 | 1.7167 |

註：1.自償性計畫包含臺中市社會住宅工程興建計畫、臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫（土地開發作業）、烏日前竹地區區段徵收及烏日九德地區區段徵收計畫。

2.資料來源：整理自臺灣集中保管結算所網站公開資料及臺中市政府財政局提供資料。

| 加至114年度之15億餘元，增加8億餘元，增幅約1.23倍（表2）。另截至114年底止，自償性公共債務未償餘額338億餘元，較110年度之403億餘元減少64億餘元，約16.06％，惟債務付息金額由110年度之1億餘元增至114年度之7億餘元（同表2），增加5億餘元，增幅約2.86倍；市府已於112年12月間制定「臺中市公債及臺中市市庫券發行自治條例」，復於113年5月間訂定「臺中市公債及臺中市市庫券標售作業要點」，且有社會住宅、捷運建設及區段徵收等具穩定償還財源之自償性計畫，可作為公債發行適用標的，惟截至114年底止，普通基金長期借款及非營業特種基金籌措資金方式仍以金融機構借款為主，檢視市府114年度已簽訂之長期借款契約及各自償性計畫已簽訂借款契約之加權平均利率，均較臺灣集中保管結算所公布各直轄市政府之債券發行利率高（表3），經以截至114年底止，臺中市1年以上公共債務實際結欠未償餘額達778億元，及各自償性計畫已簽訂貸款金額338億餘元等數額，按近年直轄市5年期公債發行利率約1.26％至1.45％間估算，倘以公債引導資 表4 歲入、歲出決算審定數情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元 |  |  |  |
| 年度 | 歲入決算 審定數 | 歲出決算審定數 | 歲入歲出餘（絀）審定數 |
| 105 | 111,394 | 123,712 | - 12,317 |
| 106 | 112,536 | 123,807 | - 11,271 |
| 107 | 118,729 | 131,248 | - 12,519 |
| 108 | 120,493 | 125,344 | - 4,851 |
| 109 | 140,023 | 139,525 | 498 |
| 110 | 142,983 | 142,372 | 610 |
| 111 | 151,630 | 153,486 | - 1,855 |
| 112 | 157,404 | 156,897 | 507 |
| 113 | 170,882 | 166,686 | 4,196 |
| 114 | 168,148 | 177,287 | - 9,138 |
| 資料來源：整理自105至114年度審核報告。 |  |  |  |

金挹注重大施政建設及自償性計畫，每年約可節省2億餘元至5億餘元之利息負擔，允宜衡酌以發行公債取代借款之可行性，以降低利率波動風險及節省利息支出；（3）市府為打造臺中市成為最幸福宜居之模範城市，積極推動各項重大建設及社會福利政策，歲入規模由105年度之1,113億餘元，增至114年度之1,681億餘元，成長幅度達50.95％；歲出規模由105年度之1,237億餘元，逐年增至114年度之1,772億餘元，成長幅度達43.31％，歲入歲出餘絀情形，其中除109至110年度、112至113年度為賸餘外，其餘年度均為短絀（表4）。105至114

圖1  補助及協助收入依存度、自籌財源占歲入（出）比率趨勢

註：1.補助及協助收入依存度=補助及協助收入審定數÷歲出決算審定數×100；

自籌財源占歲入比率=自籌財源審定數÷歲入決算審定數×100；

自籌財源占歲出比率=自籌財源審定數÷歲出決算審定數×100。

2.資料來源：整理自105至114年度審核報告。

％

依存度％

年度自籌財源占歲入比率自55.11％下降至43.63％，占歲出比率則由49.62％下降至41.38％，又補助及協助收入依存度由19.73％，提升至28.04％，顯示市府對中央政府補助款之依賴程度逐漸提高（圖1），惟財劃法修正後，擴大中央統籌分配款規模，中央政府復於114年8月29日修訂「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」(自115年1月1日施行）調整一

年度

般性補助款之補助範圍，並將部分原由中央補助之計畫型補助款改由各地方政府自有財源支應。市府115年度獲配中央普通統籌分配稅款752億餘元，較修法前114年度獲配之445億餘元，增加306億餘元；惟市府115年度獲配一般性及計畫型補助收入372億餘元，較114年度之530億餘元，減少157億餘元，整體財源雖淨增約149億餘元，惟計畫型補助款之補助項目及金額仍具不確定性，且114年度歲入歲出短絀91億餘元，114年底累計短絀達314億餘元，又115年度總預算編列歲入歲出短絀達143億餘元，顯示財政收支仍處失衡狀態，允宜妥適控制支出規模並強化開源節流措施。又財劃法修正後，普通統籌分配稅款獲配金額，將直接影響市府整體財政狀況，其獲配數額，主要受各市縣轄內各類營利事業營業額、房屋稅、地價稅及土地增值稅等稅課收入、規費、罰鍰及賠償收入等關鍵指標影響，惟本處辦理地方稅務局歷年賦稅捐費抽查，持續發現房屋稅及地價稅等稅課收入未依法核課；本處前辦理112及113年度總決算財務收支抽查發現，部分規費收費基準已逾3年尚未依規定定期檢討修正、部分機關修訂及檢討規費收費標準作業進度延宕、部分規費收費標準雖已定期檢討惟未分析成本變動情形等，114年度辦理總決算財務收支抽查仍發現水利局訂頒之「臺中市溫泉開發許可審查收費標準」等3項收費標準，已逾3年未落實依規定辦理規費檢討作業；又本處前辦理臺中市廢棄物清除處理及淨零碳排推動情形專案調查發現，一般事業廢棄物代處理收費標準未反映實際處理成本，致財務負擔沉重，有待調整收費標準等，影響市府整體財政收入，顯見市府所屬機關單位，對於稅課、規費等收入關鍵指標之掌握與管理，仍存有精進空間，允宜強化並落實關鍵指標之開源措施，提升自有財源比率，以健全財政結構等情事，經函請檢討改善。據復：（1）市地重劃及區段徵收現行法令尚無租稅增額財源機制之適用依據，倘未來相關法令完成修正，並明定其法源依據及適用條件，將配合相關規定辦理；（2）為建立多元融資管道及分散利率風險，已完備發行公債前置作業，並請都市發展局、捷運工程局及地政局參考其他直轄市辦理經驗，評估發行公債籌措資金之可行性，並將積極運用各項財務調度措施，適時評估發行公債以分散利率風險；（3）持續加強課稅資料蒐集、勾稽及運用，提升清查作業績效；臺中市一般廢棄物及一般事業廢棄物代清除處理收費標準於115年5月28日生效施行；市府已函請機關依規辦理規費檢討，並將持續精進各項開源節流措施，維持財政健全及永續。

2.持續辦理被占用房地清理作業，惟被占用面積較113年度增加，部分案件使用補償金追收、土地清查進度，及閒置土地規劃利用未臻周全，允宜檢討改善，以維護市有財產權益。

|  | 表5 市有房地被占用清理情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 單位：筆、平方公尺、新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 截至113年底止 |  |  | 114 年度清理減少 |  |  | 114 年度增加 |  |  | 114年度 折舊 金額（J） | 截至114年底止 |  |  |
|  | 筆數 （A） | 面積 （B） | 帳列 價值 （C） | 筆數 （D） | 面積 （E） | 帳列 價值 （F） | 筆數 （G） | 面積 （H） | 帳列 價值 （I） |  | 筆數 （K=A-D+G） | 面積 （L=B-E +H） | 帳列 價值 （M=C-F+I-J） |
| 合計 | 1,385 | 319,527 | 471,388 | 54 | 6,177 | 15,839 | 66 | 9,156 | 22,583 | 164 | 1,397 | 322,506 | 477,968 |
| 土地 | 1,378 | 317,410 | 469,254 | 54 | 6,177 | 15,839 | 65 | 9,140 | 22,583 | － | 1,389 | 320,373 | 475,998 |
| 房屋 | 7 | 2,116 | 2,134 | － | － | － | 1 | 16 | 0 | 164 | 8 | 2,133 | 1,970 |

註：1.面積及金額以餘數全捨方式表達，帳列價值未達千元者，以0表示。

2.113年底土地帳列價值為依114年度公告地價調整。

3.資料來源：整理自臺中市政府財政局提供資料。

| 臺中市政府所屬機關持續辦理被占用房地清理作業，以維護公產權益，有關新增被占用土地，前經本處函請檢討改善，據復按季召開專案會議逐案檢討各機關執行情形，持續促請各機關學校於平時執行業務或定期巡查時，併同辦理市有房地清查作業，以避免新占用產生。案經追蹤結果，114年度執行情形，仍核有：（1）截至114年底止，市府所屬機關學校經管公務用、公共用及非公用房地，其中被占用土地面積計32萬餘平方公尺，較113年底增加2,963平方公尺；被占用房屋面積計2,133平方公尺，較113年底增加16平方公尺（表5），市有房地被占用面積較113年度增加，其中新增被占用土地面積逾500平方公尺之機關，計有財政局、運動局、住宅工程發展處、建設局、生命禮儀管理處等5個機關，分別新增被占用土地30筆、11筆、7筆、6筆、2筆，共計56筆，面積8,245平方公尺，帳列價值2,069萬餘元，顯示部分管理機關未能確實掌握市有房地實際使用情形，允宜督促各管理機關加強清查及依規定排除占用；（2）被占用土地已列管追收使用補償金，惟部分占用人不明等因素未予追收者，計有運動局11筆、財政局2筆，農業局、沙鹿區公所、教育局、南區區公所各1筆，共計17筆，顯示部分機關對被占用土地之後續處理及權益追償作業仍待加強；（3）農業局經管非公用土地1,372筆，於114年6月訂定市有土地清查計畫，規劃自114至116年間，每年清查市有土地各500筆，惟於114年度完成100筆市有土地清查作業，僅達年度目標之20％，清查進度未如預期；（4）持續辦理市有非公用土地設定地上權開發，挹注市庫收益，惟位於住宅區或商業區且面積逾1,000平方公 表6 閒置土地面積大於1,000 平方公尺之閒置時間分析 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：筆、平方公尺、新臺幣千元 |  |  |  |
| 項目 | 筆數 | 面積 | 帳列價值 |
| 合計 | 14 | 26,505 | 65,223 |
| 閒置14年 | 7 | 16,398 | 36,029 |
| 閒置16年 | 5 | 6,808 | 16,989 |
| 閒置17年 | 2 | 3,299 | 12,205 |
| 註：1.資料時間：截至115年3月24日止。 2.資料來源：整理自臺中市政府財政局提供資料。 |  |  |  |

尺之非公用土地尚未開發利用者計14筆，面積共26,505平方公尺，帳列價值6,522萬餘元，閒置期間已逾14年以上（表6），允宜研擬具體開發策略並積極執行，以提升土地利用效益及增加市庫收入等情事，經函請檢討改善。據復：（1）按季召開專案會議逐案檢討各機關執行情形，平時持續督請各機關辦理財產盤點或巡查時，併同檢視市有房地使用情形，並納入年度財產檢核重點，加強教育訓練與宣導；（2）市府已督請各管理機關學校依市有財產管理相關規定，就尚未列管追收案件研擬具體處理措施，部分案件已積極查明實際占用人，並依規定繳納使用補償金，或通知占用人限期拆除，逾期未拆者，續依臺中市市有不動產被占用處理原則辦理；（3）農業局自115年度起將逐年辦理發包作業，積極提升清查量能，以達成每年度清查500筆之目標；（4）部分土地將研議辦理標租，並將持續關注市場需求，視都市發展情形賡續辦理市有非公用土地活化利用，以提升市有財產效能。

（五）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者1項（表7），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表7　113年度審核報告所列臺中市政府財政局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 辦理被占用市有房地清理及促參案件，被占用面積均已減少，惟仍有新增被占用土地，部分機關未收繳使用補償金或未訂定土地清查計畫，部分已簽約促參案件終止契約及非公用土地仍待開發等，允宜檢討改善，以維護市有財產權益。 | 因被占用土地面積較113年度增加仍 待改善，業再研提審核意見，詳「（四）重要審核意見2.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 公共債務未償餘額持續下降，財政努力已見成效，惟中央考評債務管理成績乙等，債息支出金額加重，未來財政負擔依然沉重，及以前年度債務舉借保留數仍久懸帳上等，允宜檢討改善並賡續加強辦理開源節流措施，確保財政長期穩健。 |  |

伍、臺中市政府教育局主管

臺中市政府教育局主管計有公務機關2個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

臺中市政府教育局主管包括臺中市政府教育局、臺中市家庭教育中心等2個機關，掌理臺中市教育行政、家庭教育推廣活動等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫11項，下分工作計畫12項，包括補助教育行政及各校教學支出、各級學校教學繼續性工程及其他設備費、教職員退休及資遣、教職員及技工工友撫卹金、教職人員因公受傷、殘廢、死亡慰問金等各項經費、辦理家庭教育活動及提供家庭教育資源等重要施政項目，其中已執行完成者10項，尚在執行者1項，係114學年度第1學期國民小學夜光天使點燈專案計畫尚在辦理中，須繼續執行。未執行者1項，係家庭教育中心建置友善家庭空間計畫未獲教育部補助，爰未執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數166億26萬餘元，決算審核結果，審定實現數141億2,994萬餘元，較預算減少24億7,031萬餘元（14.88％），主要係計畫型補助收入依計畫實際需求核撥。

2.以前年度歲入轉入數計2億5,387萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,338萬元（9.21％）；應收保留數2億3,049萬餘元（90.79％），主要係中央補助款依工程進度核撥。

3.歲出原編列預算數667億1,455萬餘元，因辦理市立南興國民中學、廍子國民中學、文山國民中學及北屯區南興國民小學校內周邊設施及校內設備所需經費事由，經動支第二預備金717萬餘元，暨因人事費不足事由，動支各類員工待遇準備3萬餘元，合計667億2,176萬餘元，決算審核結果，審定實現數641億4,583萬餘元（96.14％），應付保留數46萬餘元（0.00％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為641億4,629萬餘元，預算賸餘25億7,546萬餘元（3.86％），主要係補助計畫經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計2億5,445萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,396萬餘元（9.42％）；應付保留數2億3,049萬餘元（90.58％），主要係教育部補助北屯區文中5、文小5及文中小3設校工程尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

臺中市政府教育局主管僅臺中市地方教育發展基金1個特別收入基金單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有高中及高職教育、國民教育、學前教育、特殊教育、社會教育、體育及衛生教育、其他教育、一般行政管理、建築及設備等9項，實施結果，有學前教育、體育及衛生教育及一般行政管理等3項，因中央補助少子女化對策計畫之各項就學補助及育兒津貼，及推動學校採用國產可溯源乳品計畫等經費較預計減少，或用人費用依實際需求支用，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘12億6,240萬餘元，與預算短絀6億2,376萬餘元，相距18億8,617萬餘元，主要係用人費用依實際需求支用所致。

三、重要審核意見

（一）持續辦理教師甄選並因應少子化控留專任員額，惟近3學年度編制教師懸缺比率均逾法定上限，代理教師流動率偏高，又部分學校由代理教師擔任導師或行政職務比率偏高，允宜研謀改善，以維持師資穩定，保障學生受教權益。

| 臺灣永續發展核心目標4揭示略以，確保全面、公平及高品質教育。教育局為確保各級學校專業師資到位，設置臺中市市立高級中等以下學校教師甄選委員會受託辦理教師甄選作業，114年度受託辦理國民小學暨幼兒園及市立國民中學（含附設國中部）教師甄選經費分別為1,248萬餘元及227萬餘元，該局所屬國民小學、國民中學、高中職114學年度（統計至114年9月30日止）因應少子化減班控留專任員額及留職停薪等因素，分別進用代理教師2,041人、1,452人及452人。有關偏遠地區國中小學專任員額控留比率及由代理教師兼任行政工作比率偏高，前經本處函請檢討改善，據復將協助學校透過公費生培育師資及多元管道進用專任教師，另加強輔導控留比率較高之學校開缺，降低員額控留比率，並透過降低兼任行政人員每週基本授課節數、給予行政加給及特休假，與兼任行政人員介聘積分加分等策略，增加正式教師兼任行政意願。案經追蹤結果，仍核有：1.依國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則第3條第2項及第4條第2項規定略以，國民小學及國民中學得視需要，在不超過全校教師員額編制數8％範圍內，控留專任員額，改聘代理教師、兼任、代課教師、教學支援工作人員或輔助教學工作之臨時人員。近3學年度（112至114學年度）教師甄選、介聘、公費生分發後，國民小學編制教師懸缺代理比率（下稱懸缺比率）分別為10.12％、9.67％及9.29％，國民中學分別為8.50％、10.88％及10.70％，均逾法定8％上限，高中職雖未受前揭規定限制，惟各學年度懸缺比率均逾14％；又114學年度國民小學懸缺比率逾2成者多位於偏遠及非山非市地區，國民中學則多位於一般地區，且近3學年度國民中小學懸缺比率連年逾30％者計4校（表1）， 表1 114學年度編制教師懸缺代理比率逾20％之學校 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |  |  |  |
| 學校類別 | 行政區 | 學校名稱 | 學年度 |  |  |
|  |  |  | 112 | 113 | 114 |
| 國民小學 |  |  |  |  |  |
| 極度偏遠 | 和平區 | 梨山國民中小學（國小） | 50.00 | 45.45 | 45.45 |
| 一般 | 霧峰區 | 光復國民中小學（國小） | 41.18 | 41.18 | 35.29 |
| 非山非市 | 大雅區 | 陽明國民小學 | 10.53 | 15.79 | 35.29 |
| 極度偏遠 | 和平區 | 自由國民小學烏石分校 | － | 14.29 | 33.33 |
| 極度偏遠 | 和平區 | 平等國民小學 | 27.27 | 45.45 | 27.27 |
| 一般 | 潭子區 | 新興國民小學 | 23.81 | 19.05 | 23.81 |
| 非山非市 | 大安區 | 大安國民小學 | 22.73 | 27.27 | 22.73 |
| 非山非市 | 清水區 | 三田國民小學 | 14.29 | 14.29 | 21.05 |
| 偏遠 | 大甲區 | 德化國民小學 | 29.41 | 15.79 | 21.05 |
| 國民中學 |  |  |  |  |  |
| 一般 | 沙鹿區 | 公明國民中學 | 42.11 | 42.11 | 42.11 |
| 一般 | 北屯區 | 四張犁國民中學 | 10.42 | 18.52 | 31.15 |
| 一般 | 清水區 | 清海國民中學 | 38.46 | 46.15 | 30.77 |
| 極度偏遠 | 和平區 | 和平國民中學 | 23.08 | 23.08 | 30.77 |
| 非山非市 | 龍井區 | 龍津高級中等學校（國中部） | 33.33 | 30.77 | 29.27 |
| 一般 | 沙鹿區 | 北勢國民中學 | 10.81 | 30.43 | 28.00 |
| 一般 | 烏日區 | 烏日國民中學 | 19.23 | 25.00 | 24.24 |
| 一般 | 北屯區 | 東山高級中學（國中部） | 22.06 | 23.57 | 23.08 |
| 註：1.本表資料統計至114年9月30日。 2.本表係以114學年度編制教師懸缺代理比率由最高至最低之順序排列。 |  |  |  |  |  |
| 3.資料來源：整理自臺中市政府教育局提供資料。 |  |  |  |  |  |

| 影響教學現場穩定；2.近3學年度代理教師流動率偏高，國民小學平均流動率介於32.65％至37.63％間；國民中學由31.89％上升至38.77％；高中職則均逾40％，並以114學年度之48.01％最高（表2），影響學生學習之穩定性；3.依高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法第17條規定：「兼任、代課及代理教 表2 代理教師流動情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |  |  |
| 學制別 | 學年度 | 代理教師 人數（A） | 原校留任 人數（B） | 新聘 人數（C） | 流動比率 （C/A×100） |
| 國民 小學 | 112 | 2,139 | 1,334 | 805 | 37.63 |
|  | 113 | 2,086 | 1,405 | 681 | 32.65 |
|  | 114 | 2,041 | 1,355 | 686 | 33.61 |
| 國民 中學 | 112 | 1,226 | 835 | 391 | 31.89 |
|  | 113 | 1,375 | 846 | 529 | 38.47 |
|  | 114 | 1,452 | 889 | 563 | 38.77 |
| 高中職 | 112 | 448 | 233 | 215 | 47.99 |
|  | 113 | 455 | 246 | 209 | 45.93 |
|  | 114 | 452 | 235 | 217 | 48.01 |
| 註：1.114學年度資料統計至114年9月30日。 2.資料來源：整理自臺中市政府教育局提供資料。 |  |  |  |  |  |

| 師不得擔任學校導師或各處（室）行政職務。但情況特殊，經各該主管機關核准者，代理教師得擔任之。」該局所屬各學制學校114年學年度代理教師兼任導師比率均較112學年度上升（表3），其中114學年度代理教師兼任導師占班級數比率逾半數者，計有8校（表4），且代理教師兼任行政職務比率達（逾）半數者，計有3校（表5），顯示部分學校對代理教師兼任導師及行政職務之依賴程度偏高，影響班級教學穩定性外，亦增加代理教師工作負荷及校務運作風險；4.該局前以通案函釋豁免普通班32班以下中小型國民小學代理教師兼任導師之報准程序，實施迄今已逾10年未檢討修正，致未能確實掌握學校實際運作情形，且114學年度仍有3校未經核准即由代理教師兼任導師或行政職務等情事，經函請檢討改善。據復 表3 代理教師兼任導師或行政職務情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：班、人、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學制別 | 學年度 | 班級數 （A） | 代理教師總人數（B） | 兼任導師者 |  | 代理教師兼任導師占班級數比率 （C/A×100） | 兼任行政職務者 |  |
|  |  |  |  | 人數 （C） | 比率 （C/B×100） |  | 人數 （D） | 比率 （D/B×100） |
| 國民 小學 | 112 | 6,360 | 2,139 | 1,015 | 47.45 | 15.96 | 74 | 3.46 |
|  | 113 | 6,263 | 2,086 | 1,036 | 49.66 | 16.54 | 85 | 4.07 |
|  | 114 | 6,157 | 2,041 | 1,049 | 51.40 | 17.04 | 105 | 5.14 |
| 國民 中學 | 112 | 2,164 | 1,226 | 55 | 4.49 | 2.54 | 84 | 6.85 |
|  | 113 | 2,251 | 1,375 | 61 | 4.44 | 2.71 | 79 | 5.75 |
|  | 114 | 2,290 | 1,452 | 70 | 4.82 | 3.06 | 81 | 5.58 |
| 高中職 | 112 | 1,063 | 448 | 37 | 8.26 | 3.48 | 11 | 2.46 |
|  | 113 | 1,065 | 455 | 38 | 8.35 | 3.57 | 19 | 4.18 |
|  | 114 | 1,070 | 452 | 51 | 11.28 | 4.77 | 21 | 4.65 |
| 註：1.114學年度資料統計至114年9月30日。 2.資料來源：整理自臺中市政府教育局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ：1.115學年度已開出584名正式教師缺額，並將持續督導所屬學校應逐年檢討校務發展及人力需求，避免過度控留專任員額，以穩定學校教學品質；2.114學年度已 表4 114學年度代理教師兼任導師占班級數比率逾半數之學校 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：班、人、％ |  |  |  |  |  |
| 序號 | 類型 | 學校名稱 | 班級數 （A） | 由代理教師 兼任導師人數 （B） | 由代理教師兼任導師占班級數比率 （B/A×100） |
| 1 | 一般 | 光復國民中小學（國小） | 10 | 7 | 70.00 |
| 2 | 極度偏遠 | 梨山國民中小學（國小） | 6 | 4 | 66.67 |
| 3 | 偏遠 | 清水區吳厝國民小學 | 6 | 4 | 66.67 |
| 4 | 一般 | 善水國民中小學（國中） | 3 | 3 | 100.00 |
| 5 | 一般 | 清海國民中學 | 6 | 5 | 83.33 |
| 6 | 極度偏遠 | 和平國民中學 | 6 | 4 | 66.67 |
| 7 | 一般 | 公明國民中學 | 9 | 5 | 55.56 |
| 8 | 一般 | 市立啟明學校（高中） | 7 | 5 | 71.43 |
| 註：1.本表資料統計至114年9月30日。 2.資料來源：整理自臺中市政府教育局提供資料。 |  |  |  |  |  |

| 實施代理教師年資提敘制度，並請學校於聘任代理教師前充分說明工作內容與職務期 表5 114學年度代理教師兼任行政職務比率達（逾）半數之學校 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |  |  |
| 序號 | 類型 | 學校名稱 | 代理教師人數 （A） | 由代理教師 兼任行政職務人數（B） | 由代理教師 兼任行政職務 比率 （B/A×100） |
| 1 | 偏遠 | 大安國民中學 | 3 | 3 | 100 |
| 2 | 極度偏遠 | 梨山國民中小學（國中） | 5 | 3 | 60 |
| 3 | 偏遠 | 溪南國民中學 | 8 | 4 | 50 |
| 註：1.本表資料統計至114年9月30日。 2.資料來源：整理自臺中市政府教育局提供資料。 |  |  |  |  |  |

待，鼓勵代理教師參與教學研究會、課程發展及專業成長活動，並提供與正式教師相近之研習與進修機會，以提升留任意願；3.持續督促學校以正式教師擔任導師為原則，並督請學校積極協調正式教師兼任行政工作，或建立相關職務制度；4.將於115學年度開始前加強提醒學校應依規定落實報准程序，並函請未經核准、或有漏未陳報即擔任學校導師或行政職務之學校補行相關手續。

（二）積極拓展平價教保服務，公共化及準公共幼兒園實際收托率已逾5成，惟部分行政區公共化幼兒園招生缺額仍多，2歲專班候補人數偏高，允宜檢討公共教保資源配置及供給量能，以提升教保服務可近性，滿足家長托育需求。

| 表6 各類幼兒園及職場互助教保服務中心收托情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學年度 | 各類幼兒園實際收托人數 |  |  |  |  | 2至6歲（未滿）幼兒人數 | 2至6歲 （未滿） 幼兒入園率 | 2至6歲（未滿）幼兒就讀公共化幼兒園比率 | 實際收托人數占各類幼兒園實際收托人數之比率 |  |  |  |
|  | 合計 | 公共化 | 準公共 | 職場互助教保服務中心 | 私立 |  |  |  | 平價 （A+B） | 公共化 （A） | 準公共 （B） | 私立 |
| 110 | 83,532 | 19,759 | 16,363 | 10 | 47,400 | 108,722 | 76.83 | 18.17 | 43.24 | 23.65 | 19.59 | 56.74 |
| 111 | 80,764 | 19,954 | 17,403 | 367 | 43,040 | 101,109 | 79.88 | 19.74 | 46.26 | 24.71 | 21.55 | 53.29 |
| 112 | 79,344 | 19,451 | 22,027 | 510 | 37,356 | 95,291 | 83.26 | 20.41 | 52.27 | 24.51 | 27.76 | 47.08 |
| 113 | 79,068 | 18,652 | 20,473 | 526 | 39,417 | 90,699 | 87.18 | 20.56 | 49.48 | 23.59 | 25.89 | 49.85 |
| 114 | 74,087 | 17,305 | 20,575 | 537 | 35,670 | 85,380 | 86.77 | 20.27 | 51.13 | 23.36 | 27.77 | 48.15 |
| 註：1.114學年度資料統計至114年9月30日。 2.本表2至6歲（未滿）幼兒人數係下載教育部全國幼兒園幼生管理系統資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.資料來源：整理自臺中市政府教育局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表7 公共化幼兒園招生缺額情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政區 | 合計 | 2歲專班 | 3至6歲（未滿）班 | 行政區 | 合計 | 2歲 專班 | 3至6歲（未滿）班 |
| 合計 | 1,228 | 168 | 1,060 | 龍井區 | 36 | － | 36 |
| 大甲區 | 122 | 19 | 103 | 太平區 | 34 | 9 | 25 |
| 烏日區 | 106 | 21 | 85 | 北屯區 | 31 | 1 | 30 |
| 霧峰區 | 102 | 17 | 85 | 西屯區 | 31 | 7 | 24 |
| 大里區 | 76 | 15 | 61 | 大雅區 | 27 | － | 27 |
| 豐原區 | 72 | 5 | 67 | 西區 | 23 | 14 | 9 |
| 清水區 | 68 | － | 68 | 大肚區 | 23 | 2 | 21 |
| 和平區 | 65 |  | 65 | 大安區 | 23 | － | 23 |
| 南屯區 | 61 | 2 | 59 | 南區 | 21 | 10 | 11 |
| 后里區 | 54 | 14 | 40 | 新社區 | 16 | － | 16 |
| 東勢區 | 45 | － | 45 | 潭子區 | 11 | － | 11 |
| 神岡區 | 43 | 11 | 32 | 石岡區 | 10 | 2 | 8 |
| 沙鹿區 | 42 | 8 | 34 | 東區 | 6 | 3 | 3 |
| 北區 | 39 | 2 | 37 | 中區 | 2 | － | 2 |
| 外埔區 | 39 | 6 | 33 | 梧棲區 | － | － | － |
| 註：1.本表依合計由大至小排序。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本表資料統計至115年4月21日。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.和平區未設有2歲專班。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.資料來源：整理自臺中市政府教育局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 臺灣永續發展核心目標4.2揭示，擴大近便性與可及性兼具的公共化教保服務，增加幼兒入園機會；2023臺中市自願檢視報告2.0 SDG4教育品質具體目標4.2揭示，設定公共化幼兒園班級累計成長率，以109年798班為基準年，114年中期目標15％。教育局為提供家長平價、優質及近便性之幼兒教保服務，114年度於臺中市地方教育發展基金編列預算2億774萬餘元，辦理公幼再加量實施計畫，決算數2億273萬餘元，執行率97.58％，114年底公共化幼兒園班級累計成長率18.67％，已達114年中期目標。有關公共化幼兒園2歲專班仍供不應求，備取人數偏多，前經本處函請檢討改善，據復將於2歲專班錄取率較低及等待備取人數較多之行政區，考量其3至5歲班招生餘額較多，又有空餘室內活動教室者，優先評估增設2歲專班之可行性，以加速提升供應量。案經追蹤結果，仍核有：1.2至6歲（未滿）幼兒入園率，由110學年度之76.83％提高至114學年度之86.77％，已達我國少子女化對策計畫（107年至114年）所訂114年達80％之政策目標，又2至6歲（未滿）幼兒就讀公共化幼兒園比率亦由18.17％提高至20.27％，公共化及準公共幼兒園收托人數比率，自43.24％提升至51.13％，增加7.89個百分點（表6），惟據114學年度公共化幼兒園核定招生、登記及入園資料，公共化幼兒園招生缺額達1,228人，其中大甲區122人、烏日區106人及霧峰區102人，均逾100人(表7)，顯示公共化教保資源配置與實際需求間存有落差；2.114學年度公共化幼兒園 表8 114學年度公共化幼兒園2歲專班登記入園情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 | 行政區 | 登記入園人數 | 錄取 人數 | 錄取率 | 候補 人數 | 序號 | 行政區 | 登記入園人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 候補 人數 |
| 合 計 |  | 2,765 | 1,024 | 37.03 | 1,741 | 15 | 豐原區 | 73 | 35 | 47.95 | 38 |
| 1 | 大雅區 | 64 | － | － | 64 | 16 | 大里區 | 151 | 90 | 59.60 | 61 |
| 2 | 北屯區 | 415 | 10 | 2.41 | 405 | 17 | 后里區 | 70 | 44 | 62.86 | 26 |
| 3 | 北區 | 95 | 6 | 6.32 | 89 | 18 | 西區 | 97 | 68 | 70.10 | 29 |
| 4 | 南區 | 113 | 14 | 12.39 | 99 | 19 | 神岡區 | 57 | 40 | 70.18 | 17 |
| 5 | 沙鹿區 | 149 | 35 | 23.49 | 114 | 20 | 東勢區 | 50 | 38 | 76.00 | 12 |
| 6 | 東區 | 209 | 54 | 25.84 | 155 | 21 | 烏日區 | 95 | 75 | 78.95 | 20 |
| 7 | 大肚區 | 32 | 9 | 28.13 | 23 | 22 | 霧峰區 | 55 | 46 | 83.64 | 9 |
| 8 | 南屯區 | 228 | 71 | 31.14 | 157 | 23 | 中區 | 15 | 15 | 100.00 | － |
| 9 | 西屯區 | 203 | 71 | 34.98 | 132 | 24 | 石岡區 | 12 | 12 | 100.00 | － |
| 10 | 梧棲區 | 115 | 43 | 37.39 | 72 | 25 | 新社區 | 14 | 14 | 100.00 | － |
| 11 | 太平區 | 151 | 58 | 38.41 | 93 | 26 | 大甲區 | 52 | 52 | 100.00 | － |
| 12 | 清水區 | 88 | 38 | 43.18 | 50 | 27 | 外埔區 | 8 | 8 | 100.00 | － |
| 13 | 龍井區 | 68 | 30 | 44.12 | 38 | 28 | 大安區 | 17 | 17 | 100.00 | － |
| 14 | 潭子區 | 69 | 31 | 44.93 | 38 | 29 | 和平區 |  |  |  |  |
| 註：1.本表係依錄取率由低至高排序，資料統計至115年4月21日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.大雅區具優先入園資格之幼兒人數較多，致無可供一般生入園人數之名額。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.和平區未設有2歲專班。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.資料來源：整理自臺中市政府教育局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

設置2歲專班計127園，較112學年度95園增加32園，核定收托人數亦由1,882人增加至2,472人，惟114學年度一般生登記入園人數2,765人，僅錄取1,024人，平均錄取率37.03％，仍有1,741人列為備取，其中大雅區因優先入園人數較多，致無可供一般生入園名額，尚有64人列為候補，且北屯區等8個行政區錄取率低於全市平均（表8），顯示部分行政區公共化幼兒園2歲專班供給量仍不足以因應需求等情事，經函請檢討改善。據復：1.將滾動檢討公共化幼兒園設置區位、招生規模及供需配置，並持續於公共化幼兒園需求較高地區增加服務據點及招生名額，以減輕家長育兒負擔，及提升公共教保資源運用效益；2.持續評估增加公共化幼兒園2歲專班，並針對3至6歲（未滿）班招收未額滿、且有餘裕教室者，評估轉型為2歲專班之可行性。

（三）積極辦理學校營養午餐計畫，守護學生健康，惟部分學校供應午餐食物內容未達營養基準，午餐委員會家長代表人數及召開會議次數未符規定，允宜督促檢討改善，以提升營養午餐品質，確保供餐安全及學生健康。

| 教育局為營造安全健康之校園飲食環境，114年度於臺中市地方教育發展基金編列預算8億6,682萬餘元，辦理學校營養午餐5元加碼、國中小每生每週10元午餐水果費、推動學校午餐採用國產可溯源食材獎勵金方案等計畫，決算數8億4,918萬餘元，執行率97.96％。113學年度臺中市公立高級中等以下學校計有331校[高中職28校（含3所特殊教育學校）、國中67校、國中小3校、國小233校（含分校3校）]均提供營養午餐，辦理方式採學校廚房公設公營65校、學校廚房公設民營60校、他校供應72校、外訂團膳134校（表9）。經查執行情形，核有：1.依「學校午餐食物內容及營養基準」規範國小、國中及高中每日午餐應提供全榖雜糧類、乳 表9 113學年度營養午餐供餐方式 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：校 |  |  |  |  |  |
| 供餐方式 學制別 |  | 公設 公營 | 公設 民營 | 他校 供應 | 外訂 團膳 |
| 合計 | 331 | 65 | 60 | 72 | 134 |
| 高中職 | 28 | 2 | 5 | 1 | 20 |
| 國中 | 67 | 5 | 20 | 4 | 38 |
| 國中小 | 3 | 2 | － | － | 1 |
| 國小 | 233 | 56 | 35 | 67 | 75 |
| 資料來源：整理自臺中市政府教育局提供資料。 |  |  |  |  |  |

| 品類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類等6大類食物，並訂有各教育階段供應份數基準，作為學校午餐設計依據，以確保學生獲得足夠營養。據114年5月校園食材登錄平臺之臺中市公立高級中等以下學校營養午餐食材登錄資料統計，平均每日提供6大類食物內容未達營養基準階段值下限之校數仍多（表10），顯示菜單 表10 114年5月平均每日食物內容未達營養 基準下限校數 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 單位：校 |  |  |  |  |
| 學制別 食 物 種 類 |  | 合計 | 國小 | 國中 （含國中小） | 高中職 |
| 提供午餐總校數 |  | 331 | 233 | 70 | 28 |
| 全穀雜糧類 |  | 189 | 120 | 55 | 14 |
| 乳品類(全月未提供) |  | 214 | 141 | 52 | 21 |
| 豆魚蛋肉類 |  | 30 | 15 | 15 | － |
| 蔬菜類 |  | 122 | 54 | 48 | 20 |
| 水果類 |  | 289 | 204 | 62 | 23 |
| 油脂與堅果種子類 |  | 296 | 211 | 63 | 22 |
| 資料來源：整理自臺中市政府教育局提供資料。 |  |  |  |  |  |

設計與供餐內容仍未落實營養基準規定；2.依臺中市高級中等以下學校午餐供應執行要點第2點規定略以，學校午餐供應推行委員會現任家長代表應占委員總數四分之一以上，且每學期應召開委員會議2次，惟計有130校家長代表比率未達規定，其中7校未設家長代表。另41校召開委員會議次數不足，其中1校未召開會議，有待強化午餐委員會之監督及參與功能；另113學年度第2學期計有19校主副食支出比率未達上開執行要點第8點規定不得低於午餐支出總額百分之七十，顯示午餐經費配置未臻妥適；3.已成立學校午餐輔導團督導學校推動偏鄉學校中央廚房計畫午餐各項政策，惟未列管追蹤112年度訪視學校待改善事項後續改善情形，有待督促所屬學校落實相關規定，強化午餐管理機制，並加強列管輔導訪視缺失之追蹤改善成效等情事，經函請檢討改善。據復：1.每學期訂定臺中市學校健康飲食教育實施計畫，持續由校園營養師透過多元方式至各校宣導健康飲食觀念，培養學生正確飲食習慣；2.已函請各校提高家長參與監督程度，強化午餐供應推行委員會組織功能，並提升午餐主副食材支出比率，以提升學校午餐品質；3.刻正辦理聯合稽查作業，並持續由校園營養師到校辦理午餐輔導及營養教育，確保學校午餐依契約及衛生相關規定辦理。

（四）持續辦理幼兒園交通安全管理、公共安全查察及教保服務評鑑，惟幼童專用車稽查區域配置、幼兒園公共安全查察機制及基礎評鑑結果分析與回饋運用機制仍待精進，允宜檢討改善，以提升幼兒就學安全及教保服務品質。

教育局為維護幼兒上下學乘車安全，114年度接受教育部國民及學前教育署（下稱國教署）補助1,665萬元，辦理公私立幼兒園汰換及新購幼童專用車計畫，鼓勵幼兒園汰換將屆10年幼童專用車，並持續辦理幼童專用車重點稽查、聯合路邊檢查及駕駛、隨車人員研習；另偕同都市發展局及消防局辦理幼兒園建築物及消防安全設施聯合檢查，並辦理幼兒園基礎評鑑，以提升教保服務品質。經查幼兒園管理及評鑑執行情形，核有下列事項：

| 表11 校車及幼童專用車聯合路邊 檢查情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：場次 |  |  |  |  |  |
| 序號 | 行政區 | 合計 | 112 年度 | 113年度 | 114年度 |
|  | 合計 | 308 | 105 | 102 | 101 |
| 1 | 北區 | 51 | 20 | 16 | 15 |
| 2 | 西屯區 | 26 | 10 | 8 | 8 |
| 3 | 北屯區 | 24 | 9 | 8 | 7 |
| 4 | 南屯區 | 22 | 8 | 7 | 7 |
| 5 | 西區 | 22 | 10 | 6 | 6 |
| 6 | 潭子區 | 18 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 豐原區 | 17 | 6 | 7 | 4 |
| 8 | 太平區 | 16 | 5 | 5 | 6 |
| 9 | 神岡區 | 14 | 4 | 5 | 5 |
| 10 | 大雅區 | 14 | 4 | 5 | 5 |
| 11 | 大里區 | 13 | 5 | 5 | 3 |
| 12 | 南區 | 13 | 5 | 4 | 4 |
| 13 | 東區 | 11 | 3 | 3 | 5 |
| 14 | 清水區 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 15 | 沙鹿區 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | 后里區 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | 龍井區 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 中區 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 梧棲區 | 3 | － | 1 | 2 |
| 20 | 外埔區 | 3 | － | 1 | 2 |
| 21 | 霧峰區 | 2 | － | 1 | 1 |
| 22 | 東勢區 | 2 | － | 1 | 1 |
| 23 | 新社區 | 2 | － | 1 | 1 |
| 24 | 大安區 | 2 | － | 1 | 1 |
| 25 | 烏日區 | 2 | － | 1 | 1 |
| 26 | 石岡區 | 1 | － | － | 1 |
| 27 | 大肚區 | 1 | － | － | 1 |
| 28 | 大甲區 | － | － | － | － |
| 29 | 和平區 | － | － | － | － |
| 註：1.本表係按合計場次高至低排序。 2.資料來源：整理自臺中市政府教育局提 供資料。 |  |  |  |  |  |

1.辦理幼童專用車稽查與幼童專用車駕駛及隨車人員研習，惟聯合路邊稽查之區域配置尚有精進空間，且交通違規幼兒園未落實參訓及列入重點稽查：教育局為確保幼童乘車安全，定期辦理幼童專用車稽查與幼童專用車駕駛及隨車人員研習，114年度列管公、私立幼兒園經管幼童專用車計227園、346輛。經查執行情形，核有：（1）近3年度（112至114年度）幼童專用車聯合路邊檢查區域多集中於北區等市中心區域（表11），其中大甲區及和平區均未規劃辦理聯合路邊檢查，惟大甲區近3年度幼童專用車數量達33輛均居29個行政區第3高，僅次於北屯區及西屯區，顯示聯合路邊稽查區域配置尚有精進空間；（2）近3年度持續辦理幼童專用車駕駛及隨車人員研習，114年度計畫經費34萬餘元，惟112年1月1日至115年3月31日間，仍有111園幼童專用車發生闖紅燈、紅燈右轉、逆向行駛、搶先左轉、超速未依規定停讓、上下車安全管理及未定期檢驗等違規計133件，交通安全管理尚待強化；另本處115年4月29日抽核3所私立幼兒園幼童專用車使用情形，全數均未依幼兒園幼童專用車輛與其駕駛人及隨車人員督導管理辦法第12條規定保存2個月行車影像紀錄，且有代班駕駛人員年齡逾上開辦法第10條規定之65歲，並未攜帶駕照備供查驗，有待加強法遵及管理機制；（3）幼童專用車有交通違規紀錄之12所幼兒園未依規定每2年派員參加幼童專用車駕駛及隨車人員研習，該局亦未建立參訓追蹤及管考機制；另有交通違規紀錄之12所幼兒園未列入重點稽查名單，致高風險對象未能優先列管等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將滾動調整檢查排程，並安排至大甲區實施路邊臨檢；（2）已函請各公、私立幼兒園落實幼童專用車交通安全管理，並於幼兒園園長（主任）會議及幼兒園社群加強宣導，另建請承辦駕駛及隨車人員研習學校將交通違規案例納入課程；（3）將督請幼兒園依規定派員參訓，並為配合中央對直轄市及縣市政府教育面向計畫及預算考核等措施考評，採普查方式辦理幼兒園幼童專用車稽查。

| 表12 幼兒園公共安全查察執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：園、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 合計 |  |  | 公立幼兒園 |  |  | 私立幼兒園 |  |  |
|  | 園數 | 查察數 | 查察率 | 園數 | 查察數 | 查察率 | 園數 | 查察數 | 查察率 |
| 112 | 805 | 337 | 41.86 | 251 | 100 | 39.84 | 554 | 237 | 42.78 |
| 113 | 797 | 273 | 34.25 | 250 | 52 | 20.80 | 547 | 221 | 40.40 |
| 114 | 787 | 266 | 33.80 | 248 | 60 | 24.19 | 539 | 206 | 38.22 |
| 資料來源：整理自臺中市政府教育局提供截至各年底之各年度查察成果資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.辦理公共安全聯合稽查園數已達預定目標，惟查察週期規劃及稽查表件法規更新仍待精進：依研究發展考核委員會函送每月份維護公共安全暨影響治安行業聯合稽查日程表，各機關應配合執行維護公共安全建築物及消防安全設施檢查事項，且查察幼兒園數應達轄內總園數三分之一。據教育局近3年度函送國教署之公私立幼兒園公共安全查察執行績效統計表（包含職場互助教保服務中心）所載，各年度查察園數（含分班）分別為337園、273園及266園，均已達轄內總園數三分之一之預定目標（表12）。經查執行情形，核有：（1）該局尚未訂定幼兒園公共安全查察週期及輪查原則，致連續3年度皆未受查察者計144園（占787園之18.30％），顯示部分幼兒園長期未列入查察名單，衍生公共安全風險；（2）查察人員使用之檢（複）查紀錄表單，其中檢查項目六及七，仍引用109年12月30日修正公布之幼兒教育及照顧法舊條文作為查察與裁罰依據，惟該法已於111年6月29日修正，相關條次已調整為第30條及第46條，惟迄未配合修正表件等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將盤點轄內幼兒園受檢情形，優先將長期未受查或曾有違規紀錄者納入查察排程；（2）已全面檢視查察表件並完成適用法源修正。

| 表13 112及113學年度評鑑結果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：園、％ |  |  |  |  |  |
| 類別 | 評鑑園數 | 全數指標通過 |  | 部分指標通過 |  |
|  |  | 園數 | 占比 | 園數 | 占比 |
| 合計 | 311 | 260 | 83.60 | 51 | 16.40 |
| 公立 | 150 | 138 | 92.00 | 12 | 8.00 |
| 私立 | 156 | 117 | 75.00 | 39 | 25.00 |
| 非營利 | 5 | 5 | 100.00 | － | － |
| 資料來源：整理自全國教保資訊網及臺中市政府 教育局提供資料。 |  |  |  |  |  |

3.辦理幼兒園基礎評鑑，督導幼兒園精進教保服務品質，並提供家長選擇幼兒園之參考，惟評鑑缺失態樣尚無系統性分析及回饋運用，優良案例分享推廣機制尚待建立：教育局訂定112至116學年度臺中市公私立幼兒園基礎評鑑實施計畫，分年辦理轄內幼兒園基礎評鑑，經於115年4月查詢全國教保資訊網公布之112及113學年度評鑑結果，該局已完成311園評鑑，其中51園僅通過部分指標，占受評鑑總數之16.40％（表13）。經查執行情形，核有：（1）已依上揭計畫辦理追蹤評鑑及改善列管，並督導未通過項目辦理改善，惟歷年評鑑結果仍以個案改善及追蹤管理為主，尚未建立共通性缺失分析、高風險管理項目及改善成果之系統性彙整與回饋運用機制，不利整體教保品質持續提升；（2）辦理幼兒園評鑑及相關專案查核，惟對查核發現具推廣價值之優良作法，尚未建立分享及推廣機制，未能促進幼兒園相互觀摩學習及經驗交流等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將依幼兒園評鑑結果，彙整常見幼兒園未達評鑑指標項目、未通過原因及改善方式，公告於該局網站並於園長（主任）會議宣導，供各幼兒園參考；（2）將蒐集具有推廣價值之優良案例，於園長（主任）會議辦理分享，以促進經驗交流及擴散。

（五）配合教育部推動中小學數位學習精進方案，惟偏鄉學校未參與攜帶載具回家學習計畫，部分教師未完成數位學習能力培訓，偏遠地區學校學習載具配置及使用管理仍待精進，允宜研謀改善，以提升數位學習推動成效。

| 表14 平均每位師生配發數位學習載具 未達1臺之偏遠地區學校 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、臺 |  |  |  |  |
| 序號 | 學校名稱 | 師生 人數 (A) | 學習載具臺數 (B) | 平均每人配發數 (B/A) |
| 合 計 |  | 1,578 | 1,328 | 0.84 |
| 1 | 外埔區鐵山國小 | 76 | 18 | 0.24 |
| 2 | 和平區中坑國小 | 61 | 37 | 0.61 |
| 3 | 烏日區溪尾國小 | 75 | 49 | 0.65 |
| 4 | 新社區東興國小 | 43 | 30 | 0.70 |
| 5 | 和平區德芙蘭國小 | 93 | 65 | 0.70 |
| 6 | 新社區中和國小 | 52 | 40 | 0.77 |
| 7 | 東勢區中科國小 | 66 | 54 | 0.82 |
| 8 | 太平區黃竹國小 | 62 | 52 | 0.84 |
| 9 | 外埔區馬鳴國小 | 82 | 72 | 0.88 |
| 10 | 和平區平等國小 | 57 | 51 | 0.89 |
| 11 | 和平區自由國小 | 62 | 55 | 0.89 |
| 12 | 霧峰區峰谷國小 | 89 | 80 | 0.90 |
| 13 | 東勢區石城國小 | 101 | 93 | 0.92 |
| 14 | 新社區福民國小 | 40 | 37 | 0.93 |
| 15 | 新社區協成國小 | 69 | 65 | 0.94 |
| 16 | 和平區白冷國小 | 35 | 33 | 0.94 |
| 17 | 大安區海墘國小 | 128 | 121 | 0.95 |
| 18 | 大甲區德化國小 | 229 | 219 | 0.96 |
| 19 | 霧峰區光正國小 | 158 | 157 | 0.99 |
| 註：1.資料時間：截至114年底止。 2.本表係依據平均每人配發數由小至大排序。 |  |  |  |  |
| 3.資料來源：整理自臺中市政府教育局提供資料。 |  |  |  |  |

| 臺灣永續發展具體目標4.a揭示略以，建設及提升高級中等以下學校網路資訊環境，以利有效學習。教育局為配合教育部推動中小學數位學習精進方案（下稱數位學習精進方案），充實學校教學軟體及數位內容，提供教師備課便利性與並提升教學多樣性，計畫期程為110年12月至114年12月。114年度於臺中市地方教育發展基金編列預算1億7,702萬元，辦理中小學實施計畫、學生自帶載具到校學習（Bring Your Own Device，下稱BYOD）及學生攜帶載具回家學習（Take-Home Student Device，下稱THSD）實施計畫，決算數1億7,224萬餘元。有關部分偏遠地區學校配發師生行動載具未達1人1臺，或部分學校平均每位師生可使用2臺以上，有待調撥資源，前經本處函請檢討改善，據復已訂定臺中市政府教育局轄屬學校學習載具調撥原則暨作業流程，並請各校據以辦理。案經追蹤結果，仍核有：1.依111年推動中小學數位學習精進方案－BYOD & THSD實施計畫之實施對象為各公私立國民中、小學及高級中等學校，其中THSD以偏鄉學校優先，原則上應占三分之一以上；截至114年底止，參與推動BYOD或THSD數位學習相關計畫之學校計有9校、40班、學生1,198人，僅占113學年度402校之2.24％、11,483班之0.35％及學生309,826人之0.39％，其中西屯區東海國民小學同時參與兩項計畫，僅參與THSD計畫者計有私立僑泰高級中學等8校，惟參與學校均位於一般地區，尚無偏鄉學校參與，核與計畫優先推動偏鄉學校之政策方向未盡相符；2.依數位學習精進方案114年中小學實施計畫規定，現職教師應完成數位學習必修基礎課程，惟截至114年底止，尚有西屯區大仁國民小學等22校、56名教師未完成相關課程；3.依上開114年中小學實施計畫目標為支援偏遠地區學校師生1人1臺學習用行動載具。截至114年底止，偏遠地區學校計47校，編制教師及學生計4,182人，行動載具已配發4,388臺，平均每位師生可使用約1.05臺；平均每人配發逾1臺者計有后里區泰安國民小學等24校，介於1.02至1.77臺間，惟平均每人配發未達1臺者仍有外埔區鐵山國民小學等19校，介於0.24至0.99臺（表14），顯示偏遠地區學校學習載具配置未盡均衡；4.經統計114學年度第1學期有申請數位學習載具之公私立高級中等以下學校計355校（已將1校有多學制者合併為1校統計）之師生學習載具使用率資料，包含一般學校280校、非山非市學校28校及偏遠學校47校，整體師生平均每月使用率為93.80％，惟平均使用率低於90％者，計有一般學校48校（17.14％）、非山非市學校5校（17.86％）、偏遠學校17校（36.17％）（表15），且其中偏遠學校計有太平區東汴國民小學等14校使用率 表15 114學年度第1學期學習載具使用情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：校、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學習載具使用率 | 合計 |  | 一般學校 |  | 非山非市學校 |  | 偏遠學校 |  |
|  | 校數 | 占比 | 校數 | 占比 | 校數 | 占比 | 校數 | 占比 |
| 合計 | 355 | 100.00 | 280 | 100.00 | 28 | 100.00 | 47 | 100.00 |
| 低於90％ | 70 | 19.72 | 48 | 17.14 | 5 | 17.86 | 17 | 36.17 |
| 90％（含）以上 | 285 | 80.28 | 232 | 82.86 | 23 | 82.14 | 30 | 63.83 |
| 註：1.資料時間：截至114年底止。 2.資料來源：整理自臺中市政府教育局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

偏低，惟未納入入校輔導對象，顯示學習載具使用情形之追蹤管理及輔導機制尚未周妥等情事，經函請檢討改善。據復：1.將監測偏鄉學校學習載具使用情形，並補助數位學習推動經費，督促學校落實數位教學；2.已規劃115年度研習，將請各校配合遴派教師參訓，並優先錄取尚未完成相關培訓之教師；3.將針對學校多餘學習載具檢討釋出，並優先媒合偏鄉學校及新設校之載具需求；4.將學習載具使用率偏低及推動情形落後之學校列入輔導範圍。

（六）持續推動家庭教育，以促進家庭功能及國民身心健全發展，惟家庭暴力及兒少保護通報案件持續增加，編制人員專業量能仍待提升，男性參與家庭教育活動比率偏低，部分學校推展家庭教育未符規定，允宜檢討改進，以強化家庭教育預防功能及服務品質。

圖1  臺中市家庭暴力及兒童少年保護通報件數

比

資料來源：整理自衛生福利部統計處網站資料。

| 家庭教育中心依家庭教育法配合政府施政方針推動家庭教育相關工作，透過提升國民家庭生活知能、促進身心健全發展與強化家庭功能，建立祥和社會。該中心114年度編列預算1,916萬餘元，辦理推動家庭教育實施計畫。經查執行情形，核有：1.依衛生福利部統計處統計資料，近3年度臺中市家庭暴力通報件數由23,765件增加至25,392件，兒童少年保護通報案件亦由12,716件增加至17,429件（圖1），均呈逐年增加趨勢，其中兒童少年保護通報案件之施虐者因素，以缺乏親職教育知識2,146人次最高，有待結合公私網絡資源多元宣導，強化家庭教育家長知能，以達預防功能；2.依家庭教育法第7條第2項規定略以，家庭教育中心應進用家庭教育專業及社會工作相關專業人員，其人數應達進用人員總數二分之一以上。該中心114年底進用家庭教育工作人員10人（正式編制人員7人及教育部補助人員3人），其中具家庭教育或社會工作相關專業資格者5人（其中1人兼具家庭教育專業人員及社會工作相關專業人員資格），已符合前揭法定比例規定，惟較112及113年度之12人減少2人，又正式編制人員7人中，僅1人（14.29％）具家庭教育專業人員資格，其餘6人（85.71％）因均未修畢專業課程學分且多數未具3年以上實務工作經驗，致無專業人員資格，有待加強人員進修意願及留任率；3.114年度推展家庭教育活動參與人次達159,197人次，較112年度之46,155人次增加113,042人次，增幅244.92％，惟近3年度男性參與比率均未達4成，且114年度男性參與比率34.47％，較112年度之38.14％下降3.67個百分點 表16 推展家庭教育活動男女性參加人次 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人次、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 參加人次 | 男性 |  | 女性 |  | 未填寫性別 |  |
|  |  | 人次 | 比率 | 人次 | 比率 | 人次 | 比率 |
| 112 | 46,155 | 17,605 | 38.14 | 28,550 | 61.86 | － | － |
| 113 | 85,842 | 27,746 | 32.32 | 57,901 | 67.45 | 195 | 0.23 |
| 114 | 159,197 | 54,870 | 34.47 | 103,906 | 65.27 | 421 | 0.26 |
| 資料來源：整理自臺中市家庭教育中心提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

| （表16），允宜研酌規劃適切之活動及課程，以落實雙親共同參與家庭教育之目標；4.依家庭教育法第9條第3項及第13條第1項規定略以，各級學校推展家庭教育工作人員每年應接受4小時以上家庭教育專業研習；高級中等以下學校每學年應於正式課程外實施4小時以上家庭教育課程及活動，並應會同家長會對學生、家長、監護人或實際照顧學生之人辦理親職教育；該中心持續輔導轄管公私立高級中等以下學校及幼兒園推展家庭教育，惟112及113學年度仍有部分學校推展家庭教育工作人員研習時數或辦理課程及活動時數未達規定，且於臺中市家庭教育輔導團學校行事曆及課程活動成果填報網站登載之成果資料多有闕漏（表17），惟未建立對連續列管待改進學校之後續追蹤及具體輔導機制；5.經管建物因屋頂植栽根部破壞防水層致長期漏水，迄未編列足額預算辦理全面修繕；另地下一樓視聽室因環境潮濕及設施老舊，112年 表17 學校及幼兒園推展家庭教育缺失項目 單位：校、園、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缺失項目 |  | 112學年度 |  | 113學年度 |  |
|  |  | 校/園數 | 比率 | 校/園數 | 比率 |
| 推展家庭教育 | 工作人員研習時數未達4小時 | 54 | 14.06 | 67 | 17.45 |
|  | 工作人員欄位空白 | 58 | 15.10 | 98 | 25.52 |
| 辦理家庭教育課程及活動 | 學校辦理時數未達4小時 | 30 | 7.81 | 33 | 8.59 |
|  | 課程及活動時數欄位空白 | 48 | 12.50 | 41 | 10.68 |
| 會同家長會辦理親職教育 | 辦理親職教育時數欄位空白 | 66 | 17.19 | 29 | 7.55 |
| 資料來源：整理自臺中市家庭教育中心提供資料。 |  |  |  |  |  |

至114年7月均無外界租用，場地使用效能不佳等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續擴大服務對象，主動發掘家庭教育需求族群，並結合公私部門網絡資源，以多元方式加強家庭教育宣導；2.已盤點現有人員進修需求，規劃研議補助學分費、核給進修公假或差假等配套措施，並研議結合教育部及市府相關資源，推動分階段專業培力，並透過工作成就回饋、內部學習成果分享等措施，提升專業量能及人員留任意願；3.已就男性參與意願檢視包含課程主題、活動時段、辦理場域及宣導方式等，並持續滾動精進相關推動策略，以鼓勵男性參與；4.將辦理輔導說明暨交流會，強化成果待加強學校推展職能，並建立追蹤機制，對連續3年未達法定指標之學校，自115年度起由家庭教育輔導團到校輔導；5.已彙整建物屋頂漏水等問題，向教育局反映並積極爭取編列專案修繕或整建經費，俟建物安全及硬體條件改善後，透過官網及相關宣導管道公告場地資訊，逐步提升場地使用率。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見9項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者7項（表18），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見3項通知檢討改善。

表18　113年度審核報告所列臺中市政府教育局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| - 持續推動偏遠地區學校學習扶助業務，學生成績已有明顯進步，惟行動載具配發未達1人1臺目標，專任教師員額控留、代理教師兼任行政工作及無合格教師證等比率均偏高等，允宜檢討改善，以提升教學品質。 | 因編制教師懸缺比率逾法定上限，部分學校由代理教師擔任行政職務比率偏高，部分偏鄉地區學校配發學習載具數量未達1人1臺目標，仍待持續加強改善，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）、（五）」。 |
| （二）持續推動公幼倍增計畫，增班數已提前達成中期目標，惟2歲專班仍供不應求，私立幼兒園簽約率僅近4成，公立幼兒園室內監視器裝設率最低等，允宜檢討改善，加強提升平價教保服務量能，以滿足家長托育需求。 | 因2歲專班候補人數仍多，有待持續加強改善，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| - 辦理安心通學校園周邊人行道改善計畫，以維護通學安全，惟部分學校校門口附近未設置行車速率管制設施，學生通學發生交通事故件數上升，未獲補助辦理通行安全待改善項目等，允宜檢討改善，以維護學生通學交通安全。 |  |
| （二）持續強化校園安全防護機制，以維護學生安全，惟肢體及網路霸凌件數上升，間有校安事件逾時通報，未落實不適任教育人員查詢作業，未將校園周邊查獲毒品地點列入巡查清冊等情事，允應檢討改善，以營造安全校園環境。 |  |
| （三）建置校園能源管理系統平台，協助學校管理冷氣用電，惟間有學校用電度數增加，能源管理系統未連線，用電統計資訊異常，用電契約容量未妥適，未修改向學生收費規定等情事，允宜檢討改善，以發揮平台建置效益。 |  |
| （四）持續推動雙語教學相關計畫，參與學校及獲獎校數比率均上升，惟部分計畫經費執行率未達8成，部分學校均未辦理或未持續辦理雙語教學計畫，或未於學期前完成聘僱外籍英語教師等，允宜檢討改善，以增進學生雙語學習機會。 |  |
| （五）持續辦理校舍耐震能力改善工程，以保障師生使用安全，惟部分學校尚未完成建築物耐震能力評估檢查申報作業，或無經費辦理耐震補強工程等，亟待檢討改善，以早日完成校舍耐震能力改善。 |  |
| （六）積極爭取中央補助款興建藝教大樓工程，以滿足專科教學需求及演藝活動使用，惟完工後閒置甚久，男女廁間數不符規定比例，重複編列鋼筋檢驗費，未檢討設置再生能源發電設備等，允宜檢討改善，以提升工程品質。 |  |
| （七）辦理學校社區共讀站設置及操場跑道等整建工程，以帶動社區居民閱讀風氣及提供良好運動場域，惟部分共讀站尚未開放社區使用，部分學校尚無整修經費，履約管理及工程品質間有缺失等，允宜檢討改善，以發揮計畫經費效益。 |  |

陸、臺中市政府經濟發展局主管

臺中市政府經濟發展局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算各基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

臺中市政府經濟發展局主管僅臺中市政府經濟發展局1個機關，掌理地方產業發展規劃與輔導、招商及投資協調、工商業登記及管理、產業園區（工業區）開發及管理、工廠管理輔導、公用事業監督管理及協調、公民有零售市場輔導與管理等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫8項，下分工作計畫13項，包括辦理產業園區開發及產業招商、輔導產業升級、推動市場用地結合多目標使用開發、辦理無自來水地區供水改善計畫、推動再生能源及輔導特定工廠屋頂種電等重要施政項目，其中已執行完成者6項，尚在執行者7項，主要係臺中購物節計畫尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數7億2,066萬餘元，決算審核結果，審定實現數6億7,878萬餘元，應收保留數2,867萬餘元，主要係台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助款依計畫執行進度核撥；合計決算審定數為7億746萬餘元，較預算減少1,320萬餘元（1.83％），主要係市場租金收入較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計7,372萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,724萬餘元（36.95％）；減免（註銷）數1,347萬餘元（18.28％），主要係台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助款依計畫實際需求核撥；應收保留數3,300萬餘元（44.77％），主要係台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助款依計畫進度核撥。

3.歲出原編列預算數13億4,009萬餘元，因補助臺中市受美方關稅政策影響之產業公會至國外參展所需經費事由，經動支第二預備金2,500萬元，暨因人事費不足事由，動支各類員工待遇準備41萬元，合計13億6,550萬餘元，決算審核結果，審定實現數10億4,315萬餘元（76.39％），應付保留數2億3,525萬餘元（17.23％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為12億7,840萬餘元，預算賸餘8,709萬餘元（6.38％），主要係臺中市公有市場耐震能力補強計畫配合工程進度，調整由以後年度預算支應。

4.以前年度歲出轉入數計3億1,309萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億6,147萬餘元（83.51％）；減免（註銷）數3,986萬餘元（12.73％），主要係113年度振興經濟節慶計畫－臺中購物節獎金計畫之結餘；應付保留數1,175萬餘元（3.76％），主要係補助台灣自來水股份有限公司辦理無自來水地區供水改善計畫尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

臺中市政府經濟發展局主管包括（一）作業基金：臺中市工業區開發管理基金；（二）特別收入基金：臺中市產業發展基金等共2個單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運（業務）計畫主要有臺中市神岡豐洲科技工業園區二期、勞務成本、投融資業務成本、管理及總務費用、產業發展計畫、未登記工廠管理輔導計畫等6項，實施結果，計有臺中市神岡豐洲科技工業園區二期、投融資業務成本、未登記工廠管理輔導計畫等3項，因圍籬施設工程尚在辦理中，或依業務實際需要支用，致未達預期目標。

（二）餘絀之審定

1.作業基金：決算審核結果，審定短絀5,725萬餘元，較預算短絀1億4,233萬餘元，減少8,508萬餘元，約59.78％，主要係轄管產業園區污水系統處理費及公共設施維護費收入較預計增加所致。

2.特別收入基金：決算審核結果，審定賸餘5億1,250萬餘元，較預算賸餘2億9,771萬餘元，增加2億1,478萬餘元，約72.14％，主要係未登記工廠繳納之納管輔導金及營運管理金較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）推動產業與商業發展，促進消費商機，惟辦理商品標示抽查作業，部分觀光風景區平均不合格率偏高，網路商品抽查量能有待提升，允宜依風險程度妥適配置抽查資源，強化網路商品抽查作業，以保障消費者權益。

經濟發展局持續輔導全市各大形象商圈、商店街硬體改善與行銷活動，促進消費商機，114年度「臺中購物節」榮獲國家級行政院創新或經濟推動獎、「優良市集暨樂活名攤」經中央評核連續6年蟬聯全國第一。另該局為促進商品標示之正確性，督促製造商、進口商及販賣業者，誠實揭示商品資訊，建立良好商業規範，訂定臺中市商品標示法執行計畫，並配合經濟部辦理商品標示查核作業，114年度編列預算369萬餘元，決算數317萬餘元。經查執行情形，核有：1.持續辦理觀光風景區抽查作業，近5年度（110至114年度）抽查件數自110年度之1,035件，增

至114年度之1,335件，不合格率由110年度17.58％增至114年度31.09％（圖1），逢甲及精明商圈110至113年度平均不合格率逾9成，其中逢甲商圈未列入114年度持續辦理抽查對象，另112至113年度抽查件數計2,163件，涵蓋16處觀光風景區，其中一中商圈等10處觀光風景區抽查件數均逾100件，惟不合格率偏高且遊客眾多之逢甲商圈、精明商圈、天津商圈、國立臺灣美術館、大魯閣新時代周邊，2年度僅分別抽查2件、4件、45件、26件、66件(表1)，抽查件數明顯偏低，顯示抽查資源配置未依風險程度及人流規模妥適調整；2.電子商務市場蓬勃發展，網路購物已成為主流之消費型態，惟近3年度（112至114年度）抽查網路商店販售商品件數

表1  112至113年度臺中市觀光風景區商品標示

抽查件數低於100件且平均不合格率偏高情形

單位：件、％

| 觀光風景區 | 2年度 抽查件數 | 占觀光風景區 總抽查件數 | 平均 不合格率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 逢甲商圈 | 2 | 0.09 | 100 |
| 精明商圈 | 4 | 0.18 | 100 |
| 天津商圈 | 45 | 2.08 | 100 |
| 國立臺灣美術館 | 26 | 1.20 | 100 |
| 大魯閣新時代周邊 | 66 | 3.05 | 100 |

資料來源：整理自臺中市政府經濟發展局提供資料。

均僅為20件，占總抽查件數6,597件、6,745件及6,674件之0.30％、0.30％及0.30％，允宜加強網路販售商品抽查作業，以保障消費者購物安全等情事，經函請檢討改善。據復：1.115年度將熱門點位列入觀光風景區常態性查核標的，以保障消費者權益；2.115年度網路購樣件數將提高為40件。

（二）持續辦理產業園區開發計畫，以輔導未登記工廠合法化，惟潭子聚興產業園區開發進度較預計期程落後，又部分產業用地所有權人取得產權後逾4年仍未完成建廠及取得使用執照，允宜積極督促廠商建廠，以發揮開發效益，並避免廠商囤地行為；另逾期工程衍生之成本及利息計列與契約規定未盡相符，亟待查明釐清，俾利後續財務結算之正確性，並維護政府權益。

經濟發展局為輔導未登記工廠合法化，依產業創新條例推動設置潭子聚興產業園區開發計畫（下稱開發計畫)，委託開發商辦理園區申請設置、規劃、開發、租售及管理等作業，雙方於101年6月15日簽訂契約，履約期間為自雙方簽章之日起至105年6月14日止，嗣經內政部於106年6月核發開發許可，園區開發面積14.72公頃，開發後可出售土地8.91公頃（包含變電所用地0.05公頃），其中市府配回2.2988公頃，截至114年底止已出售產業用地2.12公頃，引進12家廠商，售地收入約10.9億元。有關潭子聚興園區未完成土地出售影響結算作業，前經本處函請檢討改善，據復將

表2  潭子聚興產業園區公共設施工程實際竣工較奉准展延日(或預計完工日)延遲情形

|  |  |  | 單位：天 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 分項工程名稱 | 奉准展延日 (或預計完工日) | 實際竣工日 | 逾期 日曆天 |
| 1 | 假設工程 | 112年3月22日 | 112年4月1日 | 10 |
| 2 | 整地工程 | 110年6月12日中午12時 | 111年10月20日 | 495.5 |
| 3 | 排水工程 | 110年8月29日中午12時 | 111年12月12日 | 470.5 |
| 4 | 八寶圳改道工程 | 110年4月28日中午12時 | 110年6月15日 | 48.5 |
| 5 | 自來水管線工程 | 110年7月8日中午12時 | 111年12月21日 | 531.5 |
| 6 | 受水池工程 | 111年12月21日 | 111年12月23日 | 2 |
| 7 | 中水道工程 | 111年6月12日 | 113年4月2日 | 660 |
| 8 | 電信工程 | 110年8月23日 | 111年1月20日 | 150 |
| 9 | 服務中心及污水 處理廠工程 | 112年3月22日 | 114年3月31日 | 740 |
| 10 | 交通及號誌工程 | 112年1月1日中午12時 | 112年6月28日 | 178.5 |
| 11 | 路燈照明工程 | 110年8月25日中午12時 | 111年12月23日 | 485.5 |
| 12 | 停車場工程 | 111年1月18日 | 114年5月28日 | 1,226 |
| 13 | 景觀工程 | 110年11月14日中午12時 | 113年11月14日 | 1,096.5 |
| 14 | 園區監視系統工程 | 110年11月13日中午12時 | 112年7月17日 | 611.5 |
| 15 | 入口意象工程 | 112年3月22日 | 112年6月2日 | 72 |
| 16 | 豐興路側溝加蓋 整修工程 | 111年9月2日 | 111年9月29日 | 27 |
| 17 | 龍虎鬥排水整治 工程 | 111年1月16日 | 112年6月2日 | 472 |
| 18 | 北側灌溉溝渠改道工程 | 112年5月23日 | 112年5月30日 | 7 |
| 19 | 污水道管線工程 | 110年11月12日 | 111年12月13日 | 396 |
| 資料來源：整理自臺中市政府經濟發展局提供資料。 |  |  |  |  |

依市場需求研議出售土地處分方案，以利完成開發成本結算作業。案經追蹤結果，仍核有：1.該園區已辦理公共設施工程計有整地工程等23項分項工程，惟截至本處派員查核日(114年12月26日，下同)止，除道路工程、雜項工程-既有道路改道工程、園區圍籬、園區路名牌等4項分項工程已提前竣工或如期完成外，其餘19項分項工程實際竣工日較奉准展延日(或預計完工日)延遲2天至1,226天間（表2），占應辦工項23項之82.61％，其中甚有逾期長達3年餘，致原開發計畫期程預計於105年6月14日止完成，經市府分次同意將契約工作期限展延至113年4月30日止或全結算日止，顯示大部分工項進度較預計期程落後，致開發計畫期程一再展延；又查該園區開發完成後，由市府配回產業用地（一）均已全數完成出售，引進12家廠商，於110年交付所有權人並移轉產權登記，截至本處派員查核日止，廠商於114年1月間至同年11月間取得使用執照者計有4家，8家仍在建廠中，其中2家已逾4年仍僅在施作基樁等，致無法如期取得使用執照及工廠登記核准函文；2.依契約書第12條規定略以，乙方單項工程延誤，致其施工期限超過甲方原定之工程進度時，乙方就該項工程所投入全部資金於延誤期間之利息及所造成成本增加部分不得納入開發成本。依受託開發商檢送之「潭子開發案－自有資金利息重新計算表」，19項逾期工程投入之開發成本4億5,182萬餘元，設算扣除之利息為1,865萬餘元，惟依契約規定受託開發商就各項工程所投入全部資金於延誤期間之利息及所造成成本增加部分不得納入開發成本，經依受託開發商自籌資金利率5.612％(自籌資金利率介於5.612％至6.49％之間)推估，

所有權人施作基樁情形

（圖片來源：本處於114年12月18日拍攝）

前開工程因逾期不得納入開發成本之利息費用約4,072萬餘元，與受託開發商自行設算扣除之1,865萬餘元之差異，亟待積極依契約規定查明釐清各項逾期工程不得納入開發成本之利息及相關成本，俾利後續財務結算之正確性，並維護政府權益等情事，經函請檢討改善。據復：1.針對各工項執行期程較核准竣工日期嚴重落後部分，已持續函請廠商趲趕工進；自112年下半年起迄今計已召開5次建廠進度追蹤會議，並即時協助及解決廠商建廠所需水、電等施工需求，瞭解建廠廠商實際建廠進度及面臨困境，截至115年4月24日止計有4家廠商取得工廠登記證，並完成2家廠商恢復原分區使用之追蹤查核作業；2.後續園區辦理總結算時，將請會計師再次檢核各工程之逾期利息是否皆已扣除，並邀集外聘委員審查確認，以反映財務結算之正確性。

（三）賡續督導簡易自來水事業，以確保無自來水地區飲用水品質，惟部分行政區自來水供水普及率未達9成，部分簡水事業大腸桿菌群檢測結果不合格，部分尚待輔導成立之簡水事業，其水質檢測值已逾標準值，亟待積極輔導及協助民眾設置簡水事業並成立管理委員會，推動加裝殺菌淨水設備，以確保居民飲用水安全及健康。

表3  全國平均與臺中市自來水供水普及率情形

| 單位：％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 112 | 113 | 114 |
| 全國平均 | 94.91 | 95.04 | 95.01 |  |
| 臺中市 | 96.55 | 96.32 | 96.35 |  |
| 註：1.供水普及率=實際供水人口數÷行政區域人口數×100％，實際供水人口數=實際供水戶口數×(戶籍人口數/戶籍戶口數)，惟戶籍人口數/戶籍戶口數之戶量比會隨著戶藉戶口數增加，但戶籍人口數未同額增長，致比率可能降低。 2.資料來源：整理自台灣自來水公司112至114年度統計年報資料。 |  |  |  |  |

臺灣永續發展核心目標6之具體目標6.1揭示：供給量足質優的水源及自來水，保障用水安全。經濟發展局為解決無自來水地區供水問題，改善民眾飲用水品質，114年度編列自來水用戶設備外線補助計畫等，預算金額計2,711萬餘元。截至115年3月底止，該局管理之簡易自來水事業(下稱簡水事業)計37個（和平區28個、新社區4個、東勢區3個、霧峰區2個），合計供應4,925戶，系統供水人口數1萬餘人，另尚在輔導成立簡水事業計8個。又據台灣自來水公司114年度統計年報載述，臺中市行政區域人口數及供水人口數分別為286萬餘人及276萬餘人，供水普及率達96.35％，較112年度之96.55％，減少0.20個百分點（表3）。有關臺中市簡易自來水系統輔導管理情形，前經本處函請檢討改善，據復將持續督促區公所輔導簡易自來水管理委員會完成申請設置核備作業。案經追蹤結果，仍核有：1.臺中市29個行政區供水普及率介於9.91％至99.98％之間，差異頗為懸殊，其中普及率未達90％者計有7個行政區，依序為和平區（9.91％）、石岡區（71.73％）、新社區（78.25％）、大安區（78.54％）、霧峰區（81.73％）、東勢區（83.43％）及清水區（88.95％），該7個行政區域未供水人口合計5萬餘人，占臺中市未供水人口10萬餘人之48.78％，其中僅和平、新社、霧峰及東勢等4區興辦簡易自來水系統，其餘石岡、大安及清水等3區尚未輔導設置，允宜督促上開石岡等3區公所輔導及協助民眾加強設置簡易自來水系統，並積極籌編預算或向經濟部爭取經費，於自來水普及率偏低

表4  37處簡水系統大腸桿菌群水質檢測情形

單位：處、CFU/100ml

| 檢測項目 及標準 | 年度 | 不合格系統 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 系統數 | 檢測結果 |
| 水源（原水) 水質（≦50） | 112 | 2 | 75~76 |
|  | 113 | 12 | 53~1,200 |
|  | 114 | 7 | 51~170 |
| 水質（清水）水質（≦6） | 112 | 7 | 8~74 |
|  | 113 | 16 | 20~180 |
|  | 114 | 9 | 30~170 |

資料來源：整理自臺中市政府環境保護局提供資料。

之行政區辦理自來水延管工程，以提升各區自來水供水普及率；2.該局管理之博愛里簡易自來水系統等16處，近3年度（112至114年度）曾經環境保護局抽驗水源（原水）或水質（清水），其檢測結果之大腸桿菌群高於飲用水水質標準（表4），允宜督促區公所加強輔導各簡易自來水管理委員會增設殺菌淨水設備，以確保居民飲水安全及健康；3.截至115年3月底止，該局管理之簡水事業計37處，另尚在輔導成立簡水事業計8處，經抽檢水源、水質，其大腸桿菌群未符合飲用水水源水質檢驗標準，且為該局尚待輔導成立簡水事業計有三叉坑、雙崎社區等2處，允宜積極輔導納入管理，以有效掌握簡水事業營運管理及水質狀況，俾保障居民飲用水安全等情事，經函請檢討改善。據復：1.將督促各區公所於無自來水地區輔導設置簡易自來水系統，亦將持續向經濟部水利署爭取相關補助經費，推動自來水延管工程；2.輔導老部落等7處簡易自來水管理委員會取得台灣自來水公司之水塔清洗教育訓練證照，定期清潔儲水及供水設備，並推動供水端「UV殺菌設備試辦計畫」於三仁簡易自來水系統進行設置，以改善水質，將持續深化各項輔導措施，協助系統定期清潔，提升偏鄉供水品質；3.115年4月間輔導大雪山社區簡易自來水系統1處立案，其餘七棟寮等7處未立案簡水系統，已於115年4至6月間輔導協助向區公所申請核備。

（四）持續辦理公用天然氣事業查核管理計畫，以確保用氣安全，惟天然氣用戶管線安全管理自治條例草案尚未納入緊急遮斷設備定期保養期限及相關罰則，部分行政區天然氣用戶微電腦瓦斯表裝置率仍有待提升，並督促天然氣公司落實辦理用戶管線檢查作業，以保障市民生命財產安全。

| 臺灣永續發展核心目標11揭示，建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村。截至114年底止，臺中市計有欣中、欣林及欣彰等3家公用天然氣公司，供應天然氣區域計中區等28區，戶數計有64萬餘戶，經濟發展局114年度委外辦理公用天然氣事業查核管理計畫，契約金額38萬元。經查執行情形，核有：1.新光三越百貨公司於114年2月發生氣爆事件後，已加強辦理大型百貨商場及大量使用天然氣餐飲業等天然氣管線之查核，並已公告臺中市天然氣用戶 表5 114年度3家天然氣公司用戶管線定期檢查情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：戶 |  |  |  |  |
| 天然氣 公司 | 應檢查 戶數 | 已受檢 戶數 | 未受檢 戶數 | 連續3年 未檢查戶數 |
| 合計 | 319,491 | 293,538 | 25,953 | 8,047 |
| 欣中 | 206,928 | 186,004 | 20,924 | 7,647 |
| 欣彰 | 58,006 | 54,508 | 3,498 | 22 |
| 欣林 | 54,557 | 53,026 | 1,531 | 378 |

資料來源：整理自臺中市政府經濟發展局提供資料。

管線安全管理自治條例草案，以防範天然氣管線老舊及施工不慎等因素導致氣體洩漏及爆炸事故發生，確保市民生命財產安全，惟草案對於緊急遮斷設備未依規定辦理定期保養情事，尚未明定相關罰則及定期保養之期限，允宜研議增列，以使緊急遮斷設備正常運作，確保用氣安全；2.督導各

表6  114年底微電腦瓦斯表裝置率未達全市平均之行政區

單位：戶、個、％

| 序號 | 行政區 |  | 供氣戶數 | 微電腦表裝置數量 | 裝置率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中區 |  | 3,555 | 1,360 | 38.26 |
| 2 | 北區 |  | 50,447 | 25,170 | 49.89 |
| 3 | 西區 |  | 39,154 | 19,889 | 50.80 |
| 4 | 霧峰區 |  | 6,256 | 3,697 | 59.10 |
| 5 | 新社區 |  | 168 | 103 | 61.31 |
| 6 | 西屯區 |  | 82,158 | 54,727 | 66.61 |
| 7 | 潭子區 |  | 20,407 | 13,783 | 67.54 |
| 8 | 南區 |  | 45,708 | 30,920 | 67.65 |
| 9 | 北屯區 |  | 100,916 | 70,443 | 69.80 |
| 10 | 東區 |  | 21,285 | 14,862 | 69.82 |
| 11 | 南屯區 |  | 61,336 | 43,385 | 70.73 |

註：1.本表行政區係按微電腦瓦斯表裝置率由低至高之順序排序。

2.資料來源：整理自臺中市政府經濟發展局提供資料。

天然氣公司定期辦理用戶管線檢查，114年度3家公司應檢查戶數31萬餘戶，已檢查戶數29萬餘戶，惟未檢查戶數仍達2萬餘戶，甚有8千餘戶連續3年度均未辦理檢查（表5），允應加強督導天然氣公司落實檢查作業，以保障民眾生命財產安全；3.近3年度（112至114年度）臺中市天然氣用戶微電腦瓦斯表平均裝置率由112年度之61.04％逐年成長至114年度之70.82％，惟中區等11個行政區裝置率未達平均值，其中中區、北區等2個行政區甚未達5成（表6），允宜加強宣導及督促天然氣公司配合積極推動，以提升用戶裝置意願，保障用戶生命財產安全等情事，經函請檢討改善。據復：1.已將緊急遮斷設備定期保養期限及相關罰則納入自治條例草案條文，並持續彙整各界意見後依程序辦理法制作業；2.邀請專家學者對3家公用天然氣公司各辦理2次查核，併同督導天然氣公司強化用戶管線檢查，以保障民眾生命財產安全；3.鑑於裝設微電腦瓦斯表有自動偵測漏氣及緊急遮斷等安全功能，將持續鼓勵民眾申裝，並持續與3家天然氣公司共同宣導用戶換裝微電腦瓦斯表，以增加普及率。

（五）推動再生能源設置及節能治理，以實現淨零碳排目標，惟近4年度再生能源使用率均未達預定目標，臺中市發展低碳城市自治條例尚未配合中央法規增修相關規範，允宜積極推動再生能源設置與發展，並適時檢討修正法規，以提升減碳執行成效。

臺灣永續發展核心目標13揭示，完備減緩調適行動以因應氣候變遷及其影響。臺中市政府為減緩溫室氣體成長，配合環境部推動「臺中市第二期溫室氣體減量執行方案」（110至114年度），其中經濟發展局執行推動再生能源裝置容量發展、提升再生能源使用率、用電大戶購買再生能源憑證替代方案、臺中市工商業節約能源輔導等策略或方案，並辦理企業淨零轉型輔導、節能治理與推廣等計畫，編列預算計1,065萬元，截至114年底止，執行數482萬餘元。有關節能治理與綠色推廣等計畫執行情形，前經本處函請檢討改善，據復已擬訂臺中市永續淨零自治條例，將繳納回饋金方式作為指定用戶履行義務之替代方案。案經追蹤結果，仍核有：1.依2050年臺中市淨零碳排路徑，推動再生能源發展（包括：水力、風力、太陽光電、資源循環發電等），以提高再生能源使用率，設定2030年、2040年及2050年再生能源使用率達20％、40％、70％。另依臺中市第二期溫室氣體減量執行方案，設定111至114年度再生能源使用率目標值分別為11％、11％、12％、13％，惟各該年度執行成果分別為10.12％、7.60％、8.79％、10.89％（圖2），均未達到目標值。為能達成2050年淨零碳排目標，允應積極推動再生能源設置與發展，提升再生能源使用率，以實現環境永續；2.已制定臺中市發展低碳城市自治條例，並公告用電大戶應自公告日起3年內完成裝設用電量10％之再生能源系統，惟部分用電大戶尚未設置綠能或節能設備，經多次裁罰仍未設置，致未能達成該條例減緩溫室氣體成長之目的，又現行自治條例係以裁罰為主，尚未配合中央再生能源發展條例修正增列公告電力用戶購買一定額度之再生能源電力及憑證或繳納代金替代方案等情事，經函請檢討改善。據復：1.持續積極推動各項再生能源，包括水力發電、陸域風機、太陽光電及生質能等，朝向多元化發展；2.已制定臺中市永續淨零自治條例草案，明定用電大戶應設置一定裝置容量以上之太陽能、節能設備等，或購買一定額度之再生能源電力及憑證，如未依規定辦理者，應繳納綠電回饋金，該草案待行政院核定後將據以訂定相關子法。

（六）為管理自助選物販賣事業，已制定臺中市自助選物販賣業管理自治條例，惟相關規範未臻完善，部分業者營業情形涉有違反相關管理規範或未依法辦理商業登記等情事，稽查量能有待提升，允宜研謀改善輔導管理機制，並建立跨局處橫向通報機制，俾維護學童身心健康及保障消費者權益。

臺灣永續發展核心目標3揭示：「確保健康及促進各年齡層的福祉」及核心目標12揭示：「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」，近年自助選物販賣事業蓬勃發展，販售商品趨向多元化，據財政部公布111至114年財政統計年報，臺中市夾娃娃機及具娛樂性質選物販賣機業者由111年之1,498家，逐年增至114年之1,676家，居全國之冠，占全國總家數比率由14.93％增至15.37％（圖3），自助選物販賣業家數已達100家之行政區，依序為北區（151家）、太平區（151家）、豐原區（110家）、西屯區（103家）、大里區（102家）、潭子區（102家）。臺中市政府為管理轄內自助選物販賣事業，制定公布「臺中市自助選物販賣業管理自治條例」，以經濟發展局為執行機關。但涉及市府所屬各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關依其相關法規辦理。經查自助選物販賣業管理及稽查作業執行情形，核有：1.臺中市自助選物販賣業管理自治條例於111年8月8日訂定，執行至114年12月底止，已歷經3年餘未修正，據市府各目的事業主管機關稽查結果，發現機台改造、商品標示不符、擺放成人情趣用品、夜間噪音擾民、放置於騎樓或人行道等違規情事頻仍，雖已訂定罰則，惟尚乏統一裁罰基準，允宜研議訂定，以維執法公平一致，降低爭議及訴願之行政成本，提升公信力；2.114年截至9月底止，該局接獲人民陳情自助選物販賣業違規營業、距離不符規定等案件計有301件，僅稽查85件，約28.24％，因稽查人力不足，致114年2至3月陳情案件尚有42件未派員實地稽查，影響輔導改善成效，稽查量能有待提升，又自助選物販賣業管理涉及各目的事業主管機關權責，惟查該局114年度未針對自助選物販賣業管理召開跨局處研商會議，允宜建立定期稽查及橫向通報機制，俾有效管理自助選物販賣業，維護學童身心健康及保障消費者權益；3.抽查豐原區及西屯區10家自助選物販賣業者，發現保證取物金額超過990元、擅自加裝障礙物、彈跳裝置、骰子台、圓盤、輪盤及具射倖性設施等，涉違反自助選物販賣事業管理規範及自治條例，亟待依法稽查妥處；4.部分已核課娛樂稅之自助選物販賣事業經國稅局查定每月銷售額已達營業稅起徵點10萬元，惟於該局列管之商號清冊查無商業登記者計有171筆，允宜依法查明妥處，以維護商業秩序等情事，經函請檢討改善。據復：1.已研訂「臺中市政府經濟發展局處理違反臺中市自助選物販賣業管理自治條例事件裁罰基準」，並於115年6月3日召開草案宣導說明會，115年6月22日以中市經商字第1150042589號令正式公告施行；2.考量距離限制及稽查量能，擬將稽查家數增為每週7家，並於115年3月6日函請食品藥物安全處、警察局、社會局、財政局加強定期稽查，將相關執行疑義提報年度公安聯繫會報討論，另函請教育局轉知臺中市各國中、小學，協助通報學校周邊未符距離限制規定之業者；3.部分自助選物販賣業涉及保夾金額過高、射倖性及改造機台問題，已函請警察局依涉犯電子遊戲場業管理條例第15、22條規定查處；4.預計於115年底前完成排程稽查，並依規定裁處。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者3項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者3項（表7），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見3項通知檢討改善。

表7　113年度審核報告所列臺中市政府經濟發展局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）推動再生能源設置及節能治理，以實現淨零碳排目標，惟相關法規尚未健全，機關學校節電成效未理想，部分用電大戶未完成再生能源發電設備，再生能源使用率背離目標等，允應檢討改善，以落實淨零碳排路徑。 | 因再生能源使用率改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（五）」。 |
| （二）輔導管理簡易自來水系統，確保無自來水地區居民生活用水權益，惟部分簡易自來水事業尚未經核准設置，未明定水質定期檢驗管理措施，水費收費管理及用水規定未周妥等，允宜檢討改善，俾維護各該地區居民用水衛生與安全。 | 因部分簡水事業大腸桿菌群檢測結果仍待改善，為確保居民飲水安全及健康，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（三）」 |
| （三）持續推動工業園區開發，以吸引廠商創造就業機會，惟豐洲二期園區遲未取得國有土地進行開發，潭子聚興園區未完成土地出售影響結算作業，公共設施維護及污水處理等費用尚待催繳等，允宜檢討改善，提升基金營運績效。 | 因潭子聚興產業園區開發計畫進度較預計期程落後，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）持續輔導商圈並辦理行銷推廣活動，促進商圈發展，惟新增商圈數不多及會員規模逐漸縮小，部分商圈未參加評鑑及電子支付與線上購物未普及，廁所及無障礙設施不足等，允宜檢討改善，以提升商圈吸引力，創造經濟繁榮。 |  |
| （二）擬訂自助洗衣店自治條例草案並辦理稽查，以維公共安全，惟自治條例規範待加強，使用天然氣者裝設自動遮斷瓦斯設備比率偏低，稽查家數偏少，且缺失多為消防安全不足等，允宜檢討改善，加強宣導及稽查，以維公共安全。 |  |
| （三）委託台開公司開發工業區，衍生鉅額民事求償訴訟案，惟部分訴訟案已定讞尚未強制執行，部分應收結餘款懸列多年未收回，沒入履約保證金未妥為列帳，有待建立債權憑證管理及揭露機制等，亟待檢討改善，以確保政府權益。 |  |

柒、臺中市政府建設局主管

臺中市政府建設局主管計有公務機關3個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

臺中市政府建設局主管包括臺中市政府建設局、臺中市新建工程處、臺中市養護工程處等3個機關，掌理全市工務行政，推行公共建設，改善營繕工程，提高工程品質，以及公園綠化、道路、橋梁、路燈養護、管線設施管理等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫18項，下分工作計畫24項，包括辦理公有建築物興建、道路橋梁及公園新闢暨整建、道路維護管理、道路統一挖補、橋梁維護管理、路燈養護管理、管線維護管理、公園綠地維護管理、行道樹管理、人本通行環境改善等重要施政項目，其中已執行完成者7項，尚在執行者17項，主要係道路、橋梁、公園綠美化維護及設施改善等工程尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數10億982萬餘元，決算審核結果，修正增列應收保留數66萬餘元，係增列應收之租金收入；審定實現數13億7,354萬餘元，應收保留數1億7,233萬餘元，主要係中央補助款依工程進度核撥；合計決算審定數為15億4,588萬餘元，較預算增加5億3,605萬餘元（53.08％），主要係中央補助款依工程實際需求核撥。

2.以前年度歲入轉入數計2億5,915萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億8,853萬餘元（72.75％）；減免（註銷）數3,188萬餘元（12.30％），主要係中央補助款依工程實際需求核撥；應收保留數3,873萬餘元（14.95％），主要係中央補助款依工程進度核撥。

3.歲出原編列預算數132億1,514萬餘元，因補足公用路燈電費缺口所需經費、水銀路燈落日計畫汰換工程－第七工區民事訴訟經判決應給付工程款及利息等事由，經動支第二預備金1億3,452萬餘元，暨因人事費不足事由，動支各類員工待遇準備37萬餘元，合計133億5,005萬餘元，決算審核結果，審定實現數88億143萬餘元（65.93％），應付保留數34億7,337萬餘元（26.02％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為122億7,480萬餘元，預算賸餘10億7,524萬餘元（8.05％），主要係營繕工程結餘款。

4.以前年度歲出轉入數計59億9,632萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數5,992萬餘元，並如數增列減免（註銷）數，係減列無須保留之計畫經費；審定實現數34億9,488萬餘元（58.28％）；減免（註銷）數7億3,947萬餘元（12.33％），主要係營繕工程結餘款；應付保留數17億6,196萬餘元（29.38％），主要係東勢至豐原生活圈快速道路等工程尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

臺中市政府建設局主管僅臺中市管線工程統一挖補作業基金1個單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有勞務成本（統一挖補作業區域代辦各管線單位管溝經費支出）、勞務成本【市管（公）道路路修支出】、管理及總務費用等3項，實施結果，因配合收入認列之路修支出較預計減少、或依業務實際需要支用，致均未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘3,485萬餘元，較預算賸餘1,861萬餘元，增加1,624萬餘元，約87.22％，主要係刨除料折價收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）持續推動人本交通及優化無障礙人行環境，以營造安全友善之步行空間，惟部分行政區人行道適宜率偏低、設施損壞及無障礙陳情案件逐年增加，部分易肇事路口尚未設置人行道，且障礙物排除進度未如預期，亟待研謀改善，以提升行人通行安全及人本環境品質。

| 臺灣永續發展核心目標11揭示建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村。建設局為提升行人安全與無障礙環境，優先以校園、商圈及交通軸線等周邊路段進行改善，進行人本動線串聯，優化無障礙人行環境，保障行人安全，並配合內政部國土管理署(下稱國土管理署)推動永續提升行人安全計畫，辦理人行道拓寬與無障礙優化、排除箱體等障礙物，以完善行人通行環境。113至114年度核定永續提升行人安全計畫總經費14.49億餘元(國土管理署補助及建設局配合款各7.24億餘元)，累計編列4.26億餘元(114年度案件因7月31日甫核定，爰未及納編預算)，截至114年底止，累計執行數3.70億餘元。有關部分人行道破損未即時修復致衍生國賠案件，前經本處函請檢討改善，據復已要求巡路員及廠商加強人行道及路面巡查，並派工修繕。案經追蹤結果，仍核有：1.臺中市人行環境無障礙經國土管理署考評結果，連續2年獲直轄市型「優等」，近3年底（112至114年底）臺中市市區道路長度由112年底之2,869公里，逐年增加至114年底之2,885公里，微幅增加16公里（0.56％），惟人行道普及率由112年底之71.91％降至113年底之71.69％，114年底又因國土管理署清查系統資料，發現早期部分人行道圖資重複建置，修正人行道長度為1,969公里，人行道普及率降為68.25％（表1）。另近3 表2 臺中市各區人行道適宜率 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 年底 | 全區 | 城區 | 山線區 | 海線區 | 屯區 | 太平區 | 大里區 |
| 平均數 | 82.53 | 89.19 | 81.65 | 74.47 | 69.64 | 64.01 | 59.57 |
| 112 | 81.23 | 87.69 | 79.00 | 74.48 | 68.53 | 59.29 | 58.96 |
| 113 | 83.46 | 90.21 | 83.40 | 74.58 | 70.50 | 66.28 | 59.76 |
| 114 | 82.91 | 89.67 | 82.54 | 74.36 | 69.88 | 66.45 | 60.00 |
| 註：1.城區：東區、西區、南區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、中區；山線區：豐原區、潭子區、大雅區、神岡區、東勢區、后里區、新社區、石岡區、和平區；海線區：清水區、沙鹿區、梧棲區、大甲區、大安區、外埔區；屯區：大里區、太平區、霧峰區、烏日區、龍井區、大肚區。 2.適宜率為具備無障礙設施之人行道長度占人行道總長度之比率。 3.資料來源：整理自臺中市政府建設局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1 市區道路人行道普及率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：公里、％ |  |  |  |
| 年底 | 市區道路 (A) | 人行道 (B) | 普及率 (C=B/A×100) |
| 112 | 2,869 | 2,063 | 71.91 |
| 113 | 2,882 | 2,066 | 71.69 |
| 114 | 2,885 | 1,969 | 68.25 |
| 註:1.統計單位公里以下全部捨去。 2.資料來源：整理自臺中市政府建設局提供資料。 |  |  |  |

| 年底（112至114年底）平均人行道適宜率達82.53％，其中以城區89.19％最佳，另依臺中市統計資訊網資料所載，身心障礙人口以肢體障礙最多，區域分布以北屯區1萬2千餘人最多、太平區1萬餘人次之，大里區9千餘人居第三位，114年底身心障礙者較多之太平區（66.45％）及大里區（60.00％）適宜率相對偏低（表2），允宜審酌身心障礙者人口分布通行需求情形，妥適辦理人行道改善工程；2.依據養護工程處提供112至114年度1999人行道民眾陳情資料，人行道民眾陳情案件由112年度之710件，逐年增加至114年度之1,760件，成長1.48倍，其中陳情原因以設施損壞（如人行道破損、龜裂、地磚裂開與坑洞等）484件為最多，由112年度之43件遽增至113年度之251件，114年度亦高達190件（表3）；又112至114年度民眾申請有關人行道設施不良之國賠案件共計40件，其中成立11件（含人行道設施損壞10件，人行道溝蓋破損1件），均造成民眾身體傷害，市府協議賠償總金額高達126萬餘元，亟待檢討人行道管理維護機制，以維護民眾通行安全；3.本處運用QGIS軟體套疊警察局提供112至114年度前200大行人易肇事路口（A1+A2）點位與國土管理署建置之人行安全資訊系統結果，西屯區青海路與四川三街行人易肇事路口，於113年3月、114年4月及8月發生A2類（人員受傷或24小時後死亡）行人事故，惟Google街景圖顯示該行人易肇事路口未設置人行道，且建設局建置人行道路段之篩選原則尚未優先納入行人交通事故頻繁地點施作，影響用路人之安全；4.持續辦理人行道障礙物排除優化人行空間，112至114年度電箱阻礙人行道總案件數計有523處，截至 表3 1999民眾陳情人行道反映事項 前四名原因 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件 |  |  |  |  |
| 陳情原因 年度 | 人行道占用 （擺放雜物、營業占用、私人占地等） | 設施損壞 （人行道破損、龜裂、毀損） | 無障礙設施 （輪椅通行、坡道不足、路緣石高差） | 違規停車 （車輛占用人行道） |
| 合計 | 366 | 484 | 173 | 95 |
| 112 | 129 | 43 | 31 | 29 |
| 113 | 79 | 251 | 47 | 7 |
| 114 | 158 | 190 | 95 | 59 |
| 資料來源：整理自臺中市養護工程處提供資料。 |  |  |  |  |

114年底止，已排除障礙物計312處，惟仍有211處尚待排除，且該局僅列管各工程隊之待改善件數，未將淨寬小於0.9公尺之高風險案件，優先列為重點督導對象，允宜建立分級限期改善制度，強制排除障礙，維護行人安全等情事，經函請檢討改善。據復：1.人行道圖資修正後經國土管理署檢核已無錯誤，另已積極辦理大里區、太平區之人行道改善工程，將納入身心障礙人口分布及通行需求，妥適規劃並辦理人行道改善工程；2.將持續精進人行道維護管理機制，並加強主動巡檢及逐步導入智慧巡檢系統，及早發現並改善缺失，同時強化無障礙設施與工程品質管控，提升人行環境安全及服務品質；3.將持續檢討行人動線，並與地方溝通通行需求，邀集交通局評估各路段設置人行道之交通流量與交通衝擊，優先納入人行設施及優化道路環境改善工程；4.預計115年改善158處、116年改善53處，將強化分級限期改善制度及按月管控進度，並排除違規占用及妨礙通行之障礙物，以維護行人安全。

（二）推動節能路燈換裝暨維護PFI計畫，並將節能成效轉化為碳權，惟部分維修案件未能於24小時內完成修復、智能路燈連線品質欠佳、路燈汰換統計資料未盡一致，且庫存材料尚待妥適處理，允宜檢討改善，以提升路燈維護管理效能。

| 表4 臺中市節能路燈換裝暨維護案契約項目及金額 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位:盞、組、新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 合計 |  | 第1區 |  | 第2區 |  |
|  | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 |
| 合計 |  | 2,815,100 |  | 1,395,600 |  | 1,419,500 |
| LED路燈 | 251,200 | 1,519,760 | 124,520 | 753,346 | 126,680 | 766,414 |
| 增設智能路燈 | 23,500 | 86,950 | 11,650 | 43,105 | 11,850 | 43,845 |
| 路燈複查釘牌 | 268,422 | 93,947 | 133,057 | 46,569 | 135,365 | 47,377 |
| 路燈增設遷移費 | 15,000 | 225,000 | 7,500 | 112,500 | 7,500 | 112,500 |
| 路燈維護費(10年) |  | 889,442 |  | 440,079 |  | 449,363 |
| 資料來源：整理自臺中市養護工程處提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

| 臺灣永續發展核心目標7揭示確保人人都能享有可負擔、穩定、永續且現代的能源。養護工程處推動「路燈光亮計畫」，將舊式高耗能鈉光燈全面汰換為LED節能路燈，經環境部審議通過，成功註冊為臺中市首案將路燈節能成效轉化為「碳權」之自願減量專案。該處配合政府節能減碳政策，將傳統路燈汰換為節能路燈，並參考PFI（Private Finance Initiative，民間融資提案）精神，利用服務績效結合付款機制，提升路燈產業素質並激勵廠商創新升級，將全市分為2區辦理招標，辦理臺中市節能路燈換裝暨維護勞務採購案，契約金額28億1,510萬元，履約期間自114年1月1日至123年12月31日，預計於115年底前，完成更換25萬1,200盞LED節能燈具，其中包含增設2萬3,500組智能路燈，及路燈複查釘牌26萬8,422組（表4）。該處114年度於「路燈管理－路燈養護及增設」科目編列預算數5億4,586萬餘元，執行結果，決算數5億4,499萬餘元。經查節能路燈換裝暨維護PFI計畫執行情形，核有：1.114年度路燈維修案件計3萬2,942件，其中3萬530件（92.68％）已於24小時內完成修復，惟其餘案件修復時間為1天以上未滿10天者計2,075件（6.30％）、10天以上者計337件（1.02％），允宜釐清修復時間較長之原因，或檢討久未結案原因，並研謀改善，以提升路燈維護管理效能；2.建置智能路燈系統以提供即時監控、故障通報及遠端管理功能，截至115年4月23日止，廠商已完成25個行政區之1萬2,204組智能路燈換裝作業，建置數量最多之前3個行政區依序為清水區2,105組（17.25％）、大甲區1,771組（14.51％）及外埔區1,474組（12.08％），惟依據養護工程處提供114年8月1日至115年4月23日智能路燈連線率資料，計有283組連線率未達契約規定之90％標準，顯示部分設備於建置後，尚未能有效維持應有之連線品質及穩定度。又前述連線率未達90％之設備，集中於部分行政區，其中以清水區93組、沙鹿區63組、大甲區39組為最多，允宜檢討連線品質欠佳原因，以提升智能路燈連線穩定性；3.臺中市市政新聞揭露節能路燈換裝計畫114年度已汰換11.34萬盞傳統鈉光燈，惟與臺中市統計資訊網站資料所列鈉光燈減少數量4萬6,594盞相比 表5 各類路燈數量增減情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：盞 |  |  |  |
| 路燈種類 | 113年底 (A) | 114年底 (B) | 比較增減 (B-A) |
| 鈉光燈 | 112,273 | 65,679 | - 46,594 |
| LED燈 | 144,646 | 187,049 | 42,403 |
| 其他路燈 | 6,327 | 3,877 | - 2,450 |
| 資料來源：整理自臺中市統計資訊網站資料。 |  |  |  |

（表5），兩者相差6萬6,806盞，允宜檢討統計認列標準及績效驗證機制，以提升施政資訊之正確性、一致性及公信力；4.辦理節能路燈換裝暨維護勞務採購案，路燈維修作業已全面委由廠商辦理，原自行維修所採購之各項路燈材料，包含燈泡5,894支、門穴蓋5,465片、斷電器5,159只、燈具3,386只、鋁壓接端子3,050只、自動點滅器2,594只、電纜線1,700公尺，已無繼續使用需求，允宜儘速清查並評估倉庫存放材料之堪用情形及後續處理方案，並依相關規定辦理移撥、變賣或報廢等作業，以提升物品管理效能及降低倉儲管理成本等情事，經函請檢討改善。據復：1.主要係台灣電力股份有限公司（下稱台電公司）供電異常、路燈遷移、須會同相關單位共同會勘認定後修復等，而未能於期限內完修，後續將督促廠商加強故障查修效率及施工進度管理，以確保路燈報修案件如期完修；2.廠商自114年8月起陸續換裝智能燈具辦理介接及測試調校，後續依調校成果提報，並納入績效評核。部分行政區連線品質異常情形，將持續檢討並督促廠商改善通訊品質，以提升智能路燈連線穩定性；3.廠商完成更換鈉光燈後，分批向台電公司申請器具變更(鈉光燈變更為LED燈)，因更換數量龐大且各服務所審查作業時程不一，致114年底仍有部分鈉光燈尚未減列，將持續協調審查進度，俟用電變更作業完成後，儘速辦理鈉光燈減列作業；4.經初步盤查，多數為舊式水銀燈或鈉光燈具使用之耗材，後續將確認剩餘材料之堪用情形，預計於115年底前辦理移撥、變賣或報廢等作業，以提升物品管理效能及降低倉儲管理成本。

（三）持續推動友善樹木空間資訊管理及樹木健康檢查作業，惟高風險樹木改善進度緩慢，部分樹木漏未普查或未納入系統管理，且地下危險管線圖資整合及風險管控機制尚待精進，允宜研謀改善，以提升樹木管理效能及維護公共安全。

| 臺灣永續發展核心目標15揭示保育及永續利用陸域生態系，以確保生物多樣性，並防止土地劣化。建設局持續推動城市綠美化及智慧化樹木管理之「友善樹木空間資訊管理專案」，榮獲國際專案管理學會（PMI）臺灣分會「2025年專案管理大獎（PTGA）－標竿專案獎」。養護工程處依「森林法」及「森林以外樹木普查方法及受保護樹木認定標準」等規定，於114年度委託廠商執行樹木基本調查及健康檢查，並同步於友善樹木空間資訊管理系統(下稱樹木管理系統)建置及持續更新樹籍資料，契約金額686萬元。惟114年6、7月間據報載「逢甲大學樹倒案 中檢找樹醫生勘查發現染褐根病」、「臺中西屯路樹倒 壓傷女騎士」、「臺中北屯驚傳路樹倒塌！3車遭波及 馬路雙向不通」等情，顯示極端氣候強降雨及巨大型樹木感染褐根病，高風險樹木倒伏危及民眾生命安全。經查樹木管理情形，核有：1.根據樹木管理系統資料，截至115年6月24日止，臺中市樹木總數為23萬516株，分別為行道樹11萬2,545株、公園樹木8萬5,123株、其他3萬2,848株。惟查委託廠商進行樹木健康檢查，對健檢結果須處置之樹木尚無即時通報機制，致延誤處置時效，如：113年度委託案於114年2至6月間分5期完成5,021株樹木檢查，至114年9月16日始將處置建議函送各該管理單位處理，影響公共安全與維護效率，允宜建立即時通報機制，以有效發揮樹木倒伏預警功能；2.養護工程處於111及112年度委託廠商分別完成1,086株、5,003株樹木之健康檢查評估作業，並分別於113年5月3日及114年5月28日函請各管理單位就轄區樹木加強巡查與通報，對具有安全疑慮之樹木即時採取必要處置，惟截至本處查核日（114年9月24日）止，仍有111年度664株、112年度3,390株，尚未完成移除或修剪等必要處置措施，顯示樹木管理單位後續處理作業進度緩慢，健康不良樹木之改善及督導作為未臻落實，允宜積極督促各管理單位儘速完成改善並定期追蹤，以有效降低樹木倒伏之公共安全風險；3.委託廠商執行樹木基本資料普查及校正作業，惟截至本處查核日（114年8月27日）止，尚有2,547株樹木已逾5年漏未普查，允宜研議建立完善篩選基準及 表6 位於地下危險管線1公尺範圍 內之樹木分布情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：株 |  |  |  |
| 行政區 | 數量 | 行政區 | 數量 |
| 合計 | 9,251 | 南區 | 179 |
| 北屯區 | 2,841 | 北區 | 158 |
| 南屯區 | 1,799 | 西區 | 129 |
| 西屯區 | 1,480 | 霧峰區 | 41 |
| 太平區 | 525 | 中區 | 26 |
| 大里區 | 524 | 龍井區 | 20 |
| 清水區 | 500 | 沙鹿區 | 11 |
| 梧棲區 | 348 | 大雅區 | 10 |
| 烏日區 | 246 | 豐原區 | 9 |
| 東區 | 220 | 大甲區 | 4 |
| 潭子區 | 181 |  |  |
| 註：1.本表行政區係按樹木數量由大至小排序。 2.資料時間：114年8月27日止。. |
| 3.資料來源：整理自臺中市養護工程處提供資料。. |

| 作業流程，並強化普查週期管控機制，以提升普查成果之準確性與整體效益，俾利後續樹木資料校核與管理作業之推動；4.本處運用Python程式結合Google Cloud 平臺 Roads API擷取街景影像，並透過AI影像辨識技術進行判讀，發現寧夏路、忠明路部分路段之街景圖均顯示有樹木存在，惟運用QGIS軟體將上述路段樹木分布情形與樹木管理系統圖資進行套疊比對，發現該等路段之樹木尚未納入系統管理；5.本處運用QGIS軟體將臺中市道路挖掘資訊網所建置之電力、天然氣及輸油等危險管線圖資，與臺中市樹木圖資進行空間環域套疊分析，發現北屯區等20個行政區內，計有9,251株樹木位於地下危險管線1公尺範圍內（表6），且景觀及植栽委員會審議案件流程，針對樹木新植、移（補）植案件之施工範圍，尚未將地下危險管線分布情形列為標準化檢查項目，為防範樹木移除或補植施工過程發生誤挖地下危險管線之公安事件，允宜研議整合地下危險管線圖資與樹木管理系統，針對高風險區域，配合修正景觀及植栽委員會審議案件流程，以發揮決策輔助功能；6.依據樹木管理系統資料，「樹冠投影面積」在100平方公 表7 樹冠投影面積大於100平方公尺樹木分布情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：株 |  |  |  |
| 行政區 | 數量 | 行政區 | 數量 |
| 合計 | 4,055 | 東區 | 21 |
| 南屯區 | 1,054 | 潭子區 | 21 |
| 烏日區 | 929 | 后里區 | 17 |
| 西屯區 | 555 | 龍井區 | 12 |
| 梧棲區 | 439 | 中區 | 4 |
| 北區 | 301 | 大安區 | 3 |
| 北屯區 | 175 | 霧峰區 | 3 |
| 大里區 | 145 | 大雅區 | 2 |
| 西區 | 140 | 清水區 | 1 |
| 南區 | 127 | 豐原區 | 1 |
| 太平區 | 105 |  |  |
| 註：1.本表行政區係按樹木數量由大至小排序。 |  |  |  |
| 2.資料時間：114年8月27日止。 |  |  |  |
| 3.資料來源：整理自臺中市養護工程處提供資料。 |  |  |  |

尺以上者計有4,055株（表7），惟該處委託廠商進行樹木健康檢查標的之篩選條件未能考量大冠幅樹木之受風荷載風險，篩選指標未盡周延，允宜將樹冠大小列為評估指標，以提升風險辨識之有效性等情事，經函請檢討改善。據復：1.已調整為健檢過程中，如發現具有倒伏或重大安全疑慮之樹木，立即通報相關管理單位優先處理，以縮短高風險樹木處置時程；2.按季發文提醒各單位針對健檢結果儘速處置，確保高風險樹木能及時改善，另相關健檢結果與即時通報機制，已納入114年度友善樹木空間資訊管理系統（第6期計畫）新增列管功能，達成全流程之資訊化控管；3.主要係早期執行樹木基本資料普查時因施工或位置偏遠等因素未能完成調查所致，已重新檢視並盤點歷年未普查樹木，並將建立定期檢核與追蹤制度，納入樹木管理系統加強控管，以提升樹木普查作業之完整性；4.寧夏路部分已登載於樹木管理系統，忠明路部分預計於115年8月底前完成普查及登載作業；5.後續景觀及植栽委員會將要求申請單位於提送新植、移（補）植案件時，檢附「施工範圍與地下管線套疊分析圖」作為應備文件；6.已於年度定期高空修剪標案中請各區樹木管理單位就冠幅過大之樹木優先辦理預防性修剪，以降低風阻及倒伏風險。

（四）辦理道路人本建設相關業務，以提升道路服務品質，惟統一挖補作業收費標準逾10年未檢討調整、施工通報位置偏離許可範圍、離場通報資訊即時性不足及系統資料檢核防錯機制未臻周延，允宜檢討改善，以提升道路挖掘管理效能，並維護規費制度合理性。

| 養護工程處為有效管理道路挖掘、提升道路服務品質及維護公共安全，於105年訂定發布臺中市道路挖掘管理自治條例，並建置「臺中市道路挖掘管理系統」，供管線埋設人辦理道路挖掘案件申請、施工情形申報及竣工圖資上傳等作業。該處導入智慧化道路挖掘管理機制與施工通報制度，透過自主查核表提升圖資更新品質，確保圖資正確性，並推動「管線統一挖補工程」，藉由聯合挖掘協調機制，降低重複開挖，114年度辦理道路人本建設業務執行情形，經內政部國土管理署考核成績「優等」。該處為審核臺中市轄內管線機構道路挖掘申請案件，辦理申請審查及核發道路挖掘許可等作業，114年度編列預算1億3,346萬餘元，執行結果，決算數1億3,002萬餘元。經查道路管線工程統一挖補業務執行情形，核有：1.依規費法第11條規定，規費之收費基準，業務主管機關應考量辦理費用或成本變動趨勢、消費者物價指數變動情形等，每3年至少應辦理1次定期檢討。臺中市道路管線工程統一挖補作業自治條例（下稱統挖條例）之收費標準最近一次修訂為104年9月7日，截至本處查核日（114年9月24日）止，該收費標準已逾10年未再檢討修正。又統挖條例第8條所定之「統一挖補工程收費標準」，瀝青混凝土路面修復封層之附加路面修復費，低於臺中市道路挖掘管理自治條例（下稱道挖條例）規定之收費 表8 道挖條例與統挖條例之附加路面修復費收費比較 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 於非禁挖路段、時間及範圍內開挖 |  | 於禁挖路段、時間及 範圍內開挖 |  |
|  |  | 道挖條例 | 統挖條例 | 道挖條例 | 統挖條例 |
| 1 | 5公分厚瀝青混凝土路面刨除及舖築 | 760 | 360 | 1,520 | 720 |
| 2 | 10公分厚瀝青混凝土路面刨除及舖築 | 1,360 | 360 | 2,720 | 2,250 |
| 3 | 15公分厚瀝青混凝土路面刨除及舖築 | 1,960 | 360 | 3,920 | 2,900 |
| 資料來源：整理自臺中市養護工程處提供資料。 |  |  |  |  |  |

標準（表8）。鑑於該期間消費者物價指數已自104年10月之95.95，上升至114年8月之110.07，漲幅約達14.72％，允宜依規定配合物價趨勢檢討現行收費基準，使相關收費能反映市場行情及實際作業成本，以維護規費制度之合理性與適足性；2.114年1至9月道路挖掘施工通報紀錄19,179筆及道路管線工程統一挖補作業施工通報紀錄6,487筆，經運用QGIS軟體與同期間道路申請挖掘圖資套疊分析結果，發現有1,168筆及542筆施工通報地點偏離申請挖掘位置達10公尺以上，允應查明妥處，並強化施工過程控管及事後稽核機制，以確保管線工程均依許可位置施作；3.114年1至9月道路挖掘施工通報紀錄之離場通報時間逾核准時間6,325筆，主要係管線埋設人於完工後未即時辦理通報，延遲至當日稍晚補登，致道路挖掘管理系統之「離場通報時間」實際為「補登時間」，現行機制欠缺有效約束，未能確保管理資訊即時性與正確性；4.112年至114年8月道路挖掘管理系統施工通報紀錄中，計有84筆離場時間早於進場時間之異常案件，顯示該系統在資料填報、系統檢核及審核流程上，尚無即時控管機制，允宜檢討系統流程設計並增設防錯功能，以提升資料正確性及行政管理效能等情事，經函請檢討改善。據復：1.已依規費法檢討，刻正辦理修法作業程序中，後續將依規定每3年至少檢討1次；2.異常通報位置係管線機關承辦人點選錯誤所致，後續將於管線會議中加強宣導，並辦理相關教育訓練，以提升施工通報位置之正確性；3.將研議於道路挖掘管理系統新增「實際離場時間」及「通報登錄時間」欄位，並建立比對機制，作為篩選異常通報案件之依據，以強化對延遲補登行為之監督與管控；4.通報時間異常係管線機關於施工進退場操作通報時之疏失，已於系統中加入自動初判時間功能，以提升通報時間合理性與正確性，並於重大會議上宣導管線機關確實辦理通報作業。

（五）賡續辦理西屯區市政路延伸工程，以完善區域路網及紓解道路交通壅塞情形，惟第2標工程進度未如預期，有待督促施工廠商積極趕工，並落實施工品質管理，以確保如期如質完工。

| 表9 截至114年底止管冪鋼管推進作業辦理情形 單位：工作日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任務 編號 | 任務名稱 | 工期 | 最早 完成時間 | 辦理情形 | 備註 |
| 1.5.2.3 | 發進井地盤改良 | 21 | 114/1/16 | 施工中 | 1.5.2.7 前置任務 |
| 1.5.2.4 | 到達井地盤改良 | 20 | 114/2/5 | 施工中 |  |
| 1.5.2.6 | 鏡面安裝含壁體破除 | 35 | 114/4/26 | 尚未施作 |  |
| 1.5.2.7 | 西行線上排管冪鋼管L=41m推進（共24支）8.5天/支，含鏡面、推進台及機頭吊運 | 210 | 114/11/22 | 尚未施作 |  |
| 註：1.本表最早完成時間係依展延工期64日曆天調整所得。 2.資料來源：整理自本案施工網圖及施工預定進度百分比與S曲線表（第二版）。 |  |  |  |  |  |

建設局為完善區域路網，紓解臺灣大道周邊道路交通壅塞情形，辦理西屯區市政路延伸（環中路至工業區一路）開闢工程，該工程自西屯七期重劃區市政路與環中路三段路口開始向西延伸，跨越筏子溪、穿越中山高速公路及臺灣高速鐵路、途經安和路與水尾巷，終點銜接工業區一路，總長約1,950公尺，計畫路寬60公尺，工程總經費41億2,514萬元，其中24億1,266萬元由中央負擔，其餘17億1,248萬元由市府自籌，截至114年底止，市府已編列預算9億5,969萬餘元，累計執行數5億9,527萬餘元。該局配合工程用地及經費取得期程，將工程分為2標辦理，第1標工程（工業區一路至安和路），已於114年5月26日通車啟用，第2標工程（安和路至環中路三段）於112年11月10日決標，金額29億9,171萬餘元，由春原營造及萬德營造2家營造廠共同投標聯合承攬，於113年2月22日開工，預定於116年7月5日完工，截至114年底止，工程預計進度44.83％，實際進度42.40％，落後2.43個百分點。經查依第2標工程施工網圖及施工預定進度百分比與S曲線表載示，「穿越中山高車行箱涵及引道工程」任務，總工期1,031工作日，預計最早完成時間為116年4月23日，為要徑作業，其中「西行線穿越中山高車行箱涵（管冪工法）」分支任務之「西行線上排管冪鋼管L=41m推進（共24支）8.5天/支，含鏡面、推進台及機頭吊運」總工期210工作日，預計最早開始時間為114年4月27日，最早完成時間為114年11月22日，惟截至114年底止，該管冪鋼管推進作業仍未施作，工程進度落後（表9），允應督促施工廠商積極趕工並加強施工品質管控，以如期如質完工，經函請檢討改善。據復：因「穿越中山高車行箱涵及引道工程」進度落後情形持續擴大，且負責該任務之共同投標廠商萬德營造因財務問題，無法繼續共同履約，已於114年12月11日同意由契約代表廠商春原營造繼受該共同投標廠商一切權利義務，並重新提送施工排程及每週召開施工檢討會，目前管冪工程已全面展開施作中，其餘橋梁工程及道路工程亦持續趕工中，以確保工程進度如期完工。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見9項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者8項（表10），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

| 表10 113年度審核報告所列臺中市政府建設局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 持續辦理人行道改善及新建工程業務，獲中央考評優等，惟間有人行道破損未即時修復致生國賠案件、人行道改善後仍存有無障礙通路未符規定，及部分人行道遭樹根破損等情事，允宜檢討改善，以提供安全舒適步行空間。 | 因仍有人行道無障礙陳情案件逐年增加，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）持續辦理路平專案工程，改善道路品質，道路破損陳情件數已下降，惟尚未引進AI巡查道路，部分巡查結果未填報系統，山線及海線地區道路破損陳情件數增加等，允宜檢討改善，提升道路品質，保障用路人安全。 |  |
| （二）持續辦理臺中市管線統一挖補工程，減少道路重複挖掘次數，延長道路使用壽命，惟間有數量溢計，施工安全措施不足，完工後未補繪道路標線等情事，允宜檢討改善，提升工程品質。 |  |
| （三）建置智慧路燈管理系統，以管理並維護路燈正常功能，惟系統部分資料遺失，部分期間未實施材料盤點，列管路燈數量短少及因監造單位疏失致須額外支付工程款等，允宜檢討改善，以確保系統資訊完整及正確，提升管理功能。 |  |
| （四）定期辦理橋梁管理維護作業，經交通部評鑑優良，惟間有橋梁損壞未於規定期限完成維修，新建橋梁已完工通車未納入系統列管，維修改善完成案件未即時上傳竣工圖資等情事，允宜檢討改善，以維護橋梁通行安全。 |  |
| （五）持續推動美樂地計畫，每位市民享有公園綠地面積居六都第2，惟委託清潔案仍待加強監督及審核廠商請款資料，逾6成公園男女廁間數未達陽光公廁設計原則比例等，允宜檢討改善，以提供民眾舒適清潔之公廁環境。 |  |
| （六）持續打造公園綠地內兒童遊戲場及寵物公園，以增進市民休閒環境，惟兒童遊戲場設施檢驗不合格率偏高，不合格設施未完成改善，部分公所未善盡通報缺失等，允宜檢討改善，以維護兒童及毛小孩使用安全。 |  |
| （七）建置寬頻管道並辦理巡查作業，以完善通訊傳播基礎建設，惟部分租用業者未確實依巡查結果辦理補申租或退租，尚未清查管段高達7成，業者仍有私掛纜線及檢附維護照片雷同等，允宜檢討改善，提升佈纜率及租金收入。 |  |
| （八）積極建置道路挖掘資訊網，整合地下8大管線圖資，以避免挖破管線，維護公共安全，惟間有網頁外部連結錯誤，部分管線資訊合格率偏低，未將道路試挖成果上傳等，允宜檢討改善，以確保資訊網完整及正確，俾供各界使用。 |  |

捌、臺中市政府交通局主管

臺中市政府交通局主管計有公務機關5個，市營事業單位1個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算、附屬單位決算營業及非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算各基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

臺中市政府交通局主管包括臺中市政府交通局、臺中市停車管理處、臺中市車輛行車事故鑑定委員會、臺中市交通事件裁決處、臺中市公共運輸及捷運工程處（臺中市政府捷運工程局）5個機關，掌理臺中市交通運輸政策、規劃、管制設施、設施規劃新建工程、相關設備建置計畫及督導公共運輸、大眾捷運運輸、停車管理、車輛行車事故鑑定及交通裁決等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫13項，下分工作計畫24項，包括建構大臺中軌道運輸骨幹、形塑轉運中心樞紐、強化公車路網整合、強化公路網連結、發展智慧運輸系統、正視都市停車問題、改善交通安全、強化違規裁罰、完善事故鑑定制度等重要施政項目，其中已執行完成者9項，尚在執行者15項，主要係市區汽車客運營運虧損補貼計畫尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數45億7,832萬餘元，決算審核結果，審定實現數62億8,263萬餘元，應收保留數8億3,939萬餘元，主要係違反道路交通管理處罰條例等規定之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為71億2,203萬餘元，較預算增加25億4,370萬餘元（55.56％），主要係收回捷運綠線土地開發協議價購土地款。

2.以前年度歲入轉入數計26億8,689萬餘元，決算審核結果，審定實現數14億2,735萬餘元（53.12％）；減免（註銷）數891萬餘元（0.33％），主要係中央補助款依計畫實際需求核撥；應收保留數12億5,062萬餘元（46.55％），主要係中央補助款依計畫進度核撥。

3.歲出原編列預算數137億3,254萬餘元，因人事費不足等事由，動支各類員工待遇準備6,552萬餘元，合計137億9,806萬餘元，決算審核結果，審定實現數117億4,585萬餘元（85.13％），應付保留數10億8,284萬餘元（7.85％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為128億2,869萬餘元，預算賸餘9億6,937萬餘元（7.03％），主要係補助計畫經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計49億7,577萬餘元，決算審核結果，審定實現數19億8,720萬餘元（39.94％）；減免（註銷）數3億6,225萬餘元（7.28％），主要係補助計畫經費結餘；應付保留數26億2,630萬餘元（52.78％），主要係臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫經費核銷作業及後續精進工程尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算營業部分

臺中市政府交通局主管僅臺中捷運股份有限公司1個單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫僅列有客運1項，實施結果，實際運量較預計減少，主要係捷運系統仍處於發展階段，運量尚未穩定，致實際運量較預計運量減少。

（二）盈虧之審定

決算審核結果，審定稅後淨損為4億4,109萬餘元，較預算淨損6億2,437萬餘元，減損1億8,327萬餘元，約29.35％，主要係員額未補足，及針對車站與機廠進行相關節流措施，營運成本及管理費用較預計減少所致。

三、附屬單位決算非營業部分

臺中市政府交通局主管包括臺中市公有停車場基金及臺中市軌道建設發展基金等2個作業基金單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有管理收入、土地租金收入、權利金收入、停車空間代金收入、勞務成本、管理及總務費用、其他業務外費用；租金及權利金收入、業務費用、管理及總務費用等10項，實施結果，計有管理及總務費用、其他業務外費用、租金及權利金收入、管理及總務費用等4項，因依實際業務需要支用等，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘10億5,423萬餘元，較預算賸餘6億7,234萬餘元，增加3億8,188萬餘元，約56.80％，主要係停車管理收入較預計增加所致。

四、重要審核意見

（一）推動道路交通安全執行計畫，以強化交通執法及道路交通工程品質，惟交通違規尚未裁決案件數量及金額龐鉅，狹窄巷道路段雙黃線設置未符實際通行需求，交通號誌不斷電系統覆蓋範圍尚有提升空間，允宜檢討改善，以提升交通運輸韌性及公共安全。

資料來源：整理自臺中市交通事件裁決處提供資料。

圖1　臺中市交通事件裁罰收入與件數

年度

| 表1 臺中市交通事件裁罰收入 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| 年度 |  | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  |  | 金額 | 比率 |
| 110 |  | 1,580,000 | 2,553,500 | 973,500 | 61.61 |
| 111 |  | 1,580,000 | 2,771,276 | 1,191,276 | 75.40 |
| 112 |  | 1,580,000 | 3,073,201 | 1,493,201 | 94.51 |
| 113 |  | 1,976,846 | 2,897,621 | 920,775 | 46.58 |
| 114 |  | 2,349,287 | 2,932,496 | 583,209 | 24.82 |
| 114與110年度比較 | 金額 | 769,287 | 378,996 |  |  |
|  | 比率 | 48.69 | 14.84 |  |  |
| 註：1.本表交通事件裁罰收入，係指違反道路交通管理處罰條例第12條至第68條及第92條第7項與第8項規定(有關汽機車部分)之裁罰收入，尚不包含違反同條例第69條至第84條(有關慢車、行人部分)由警察機關處罰案件。 |  |  |  |  |  |
| 2.資料來源：整理自臺中市交通事件裁決處單位決算。 |  |  |  |  |  |

臺灣永續發展具體目標3.6揭示降低交通事故死亡人數。交通局於114年臺中市道路交通安全執行計畫針對「人」與「路」兩大面向研擬相關推動措施，其中「人的因素」訂有「6-4加強交通違規裁罰及清理計畫」，「路的因素」則推動「1-4道路交通標誌、標線及號誌設置參考指引」，以強化交通執法管理及道路交通工程品質。臺中市110至114年度交通事件裁罰收入決算數由110年度之25億餘元增加至114年度之29億餘元，增加3億餘元，幅度約14.84％（表1）較各該年度預算數超收5億餘元至14億餘元間，比率介於24.82％至94.51％之間；另110至114年度裁罰件數呈現上升趨勢，由110年度之198萬餘件增加至114年度之276萬餘件（圖1），增加77萬餘件，增加幅度38.84％。另該局為避免電力中斷時，交通號誌無法正常運作，辦理114年度臺中市交通號誌等設備不斷電系統及遠端監控告警租賃服務案，經費999萬餘元。經查道路交通安全執行計畫推動情形，核有下列事項：

1.交通違規尚未裁決案件數量及金額龐鉅，且部分案件涉及酒後駕車等重大交通違規行為，允宜儘速辦理裁決作業：依據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第44條第1項規定，違反道路交通管理事件行為人，未依規定自動繳納罰鍰，或未依規定到案聽候裁決，處罰機關應依基準表於通知單送達且逾越應到案期限60日之3個月內，逕行裁決之。另114年臺中市「道路交通安全執行計畫」六（一）7.加強交通違規裁罰及清理計畫，工作重點為受理舉發違反道路交通管理事件應確認送達狀況，並依法定期限逕行裁決及追蹤後續送達作業，惟截至115年3月底止，尚未完成裁決案件數量合計47萬餘件、金額11億1,686萬餘元（表2），案件及金額龐鉅，且112年度尚未裁決244件中有15件案件係違反道路交通管理處罰條例第35條有關

表2  交通違規案件裁決情形

單位：件、新臺幣千元

| 年度 | 已裁決案件 |  | 尚未裁決案件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 件數 | 金額 | 件數 | 金額 |
| 合計 | 1,635,623 | 4,318,822 | 474,563 | 1,116,863 |
| 112 | 594,214 | 1,318,936 | 244 | 2,359 |
| 113 | 517,630 | 1,360,283 | 96,190 | 175,261 |
| 114 | 523,779 | 1,639,602 | 378,129 | 939,243 |

註：1.本表交通違規案件係指未依限繳納罰鍰或到案之違規案件。

2.資料時間：截至115年3月底止。

3.資料來源：整理自臺中市交通事件裁決處提供資料。

汽機車駕駛人酒精濃度超過規定標準或有吸食毒品之重大交通違規行為，允應儘速依規定辦理裁決作業，並優先處理重大違規案件，以發揮交通違規裁罰之嚇阻及導正功能，維護交通安全，經函請檢討改善。據復：臺中市交通事件裁決處已依規定辦理裁決作業，惟部分案件需較多時間釐清，以確保裁決處分符合行政罰法裁處時效規定。另涉及酒後駕車等重大交通違規案件，均由專人專責優先辦理裁決作業，15件違規案件已完成裁決。

南區福德街與新和街口

（圖片來源：本處115年6月1日拍攝）

2.部分狹窄巷道路段雙黃線設置未符實際通行需求，致車輛於會車或閃避停放車輛時，常有跨越雙黃線情形，進而衍生違規取締爭議，允宜檢討改善：交通局參照交通部函示，綜合考量道路寬度、兩側停車管制方式限制、路口安全行車視距及民眾車輛進出需求等，訂定劃設雙黃線原則為「未滿10公尺道路」原則不繪設，惟倘路側已有停車管制規劃（如車格、紅黃線、路面邊線等），以致單向車道通行淨寬3公尺以上，始得繪設；「10公尺以上道路」得繪設，惟單向車道通行淨寬仍需3公尺以上等，並函請各區公所參考，惟本處於115年6月1日辦理現勘結果，部分狹窄巷道路段雙黃線設置未符實際通行需求（如：南區福德街與新和街口），致車輛於會車或閃避停放車輛時，常有跨越雙黃線情形，進而衍生違規取締爭議，允宜全面檢討劃設妥適性及優先改善高風險路段，以降低違規爭議及民怨，提升道路交通管理品質，經函請檢討改善。據復：將與各區公所持續檢視雙黃線劃設情形，並綜合考量道路寬度、兩側停車管制方式限制及民眾車輛進出需求等，優先針對高風險及民眾陳情頻繁路段辦理調整，以降低違規爭議及民怨；另南區福德街與新和街口之雙黃線已於115年6月13日磨除。

3.交通號誌不斷電系統建置覆蓋範圍尚有提升空間，且部分設備供電時間相對較低，允宜妥為評估因應，以強化交通運輸韌性及公共安全：交通局為提升道路運行安全及強化停電期間交通管制韌性，設置交通號誌不斷電系統（下稱不斷電系統），於電力中斷或供電異常時維持號誌正常運作，減少交通壅塞及緊急救援受阻情形，截至114年底止，已於187處路口建置不斷電系統，其中以西屯區46處最多、北屯區32處次之、南屯區26處再次之。經查不斷電系統建置情形，核有：（1）不斷電系統結合24小時遠端監控平台，可即時掌握電力異常情形，立即告警並同步啟動備援電力供應，防止交通號誌中斷，惟本處運用該局提供之車流量前20名之路口清冊，與不斷電系統設備建置清冊分析比對結果，有部分車流量高之路口尚未建置不斷電系統，如：崇德路二段與北平路四段、臺灣大道與河南路等，覆蓋範圍仍有待提升，為保障高流量路口之交通安全，允宜妥為研析相關風險，評估建置需求；（2）該局為維護系統可靠運行，已檢查不斷電系統電池供電時間，惟本處114年2月間抽查58處不斷電系統檢查紀錄，部分可供電時間僅維持2小時餘，與電池組需供電2小時以上之汰換標準相近，顯示其風險承受能力相對較低，且因串接之設備數量較多，影響範圍相對較高，允宜妥為因應，以提升不斷電系統之可靠度；（3）該局為確保交通運作順暢並保障市民安全，辦理臺中市第一工區及第二工區交通號誌維修養護暨災害緊急搶修等工程案，經本處運用Excel軟體分析114年度1至9月份第一及第二工區號誌維修工作日誌表，第一及第二工區號誌故障件數分別為1,162件及1,455件，其中受台灣電力公司供電影響者(如：計畫性施工停電、臨時性故障等)分別為180件（15.49％）及127件（8.73％），平均每月發生20件及14件，顯示部分地區供電較不穩定，致交通號誌屢有故障情形，允宜妥為瞭解原由，並評估建置不斷電系統之需求，以提升交通號誌之穩定性等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將爭取相關預算，評估實際需求，逐步擴大不斷電系統設置範圍；（2）該契約內容為「於台電電力供應中斷後，維持交通號誌持續運作2小時以上」，為各單位至現場進行緊急處置之最大允許時間，實際供電能力均可達2小時以上，該局透過遠端監控平台持續監測電池健康狀態，以確保系統運作穩定與可靠，並派員更換電力較低設備，維持續航力；（3）台灣電力公司停電主因包括配合新增設用電、線路遷移等計畫性工作停電，及天然災害等突發性事故停電，該公司將持續加強線路巡檢，以降低停電事故發生。另該局將持續以重要幹道、高流量及高肇事路口為不斷電系統優先評估設置地點。

（二）持續推動雙十公車免費乘車及市區客運補貼計畫，以提升公共運輸使用率並促進低碳運輸發展，惟公車運量尚未恢復疫情前水準，私人運具使用占比反呈上升趨勢，且發車異常及駕駛違規情形仍未明顯改善，允宜檢討改善，以提升公共運輸服務品質及市占率，落實低碳宜居綠色運輸城市目標。

| 臺灣永續發展核心目標9揭示建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸。交通局為達成2050淨零碳排，積極推動低碳運輸，鼓勵民眾減少私人運具，改搭公共運輸運具，達成低碳宜居綠色運輸城市，辦理市區公車免費乘車及臺中市市區汽車營運虧損補貼等計畫，110至114年度編列預算135億餘元，截至114年底止，累計實現數120億餘元，執行率88.41％；臺中市市區客運業者計有14家，營運路線237條（不含幸福巴士及小黃公車)，營業車輛數1,246輛，114年度服務人次8,081萬餘人次，惟部分公車業者漏班情形上升，前經本處函請檢討改善，據復持續滾動式調整路線、班次發車時間，以提升營運效率及準點率。案經追蹤結果，仍核有：1.受疫情及整體經營環境等因素影響，推動雙十公車免費乘車計畫，市民免費乘車金額由110年度之15億餘元逐年遞減至114年度之12億餘元，客運業營運虧損補貼金額由110年度之10億餘元減少至112年度之8億餘元；另108年度市區公車運量1.33億人次，受疫情影響，110年度下滑至7,518萬餘人次，雖因實施市區公車免費乘車及市區公車轉乘優惠計畫等，已提升市區公車運量，惟114年度之運量8,081萬餘人次，僅為疫情前108年度1.33億人次之60.41％（表3)。又依交通部統計處113年度民眾日常使用運具狀況調查摘要分析，臺 表3 臺中市市區公車運量及投入經費表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：千人次、新臺幣千元 |  |  |  |  |  |
| 年度 | 運量 （註1) | 實現數 | 市民免費乘車金額（註2) | 客運業營運虧損補貼金額 |
| 合計 | 399,467 | 12,017,241 | 7,387,407 | 4,629,834 |
| 110 | 75,180 | 2,582,927 | 1,536,960 | 1,045,966 |
| 111 | 76,466 | 2,485,879 | 1,509,672 | 976,207 |
| 112 | 84,409 | 2,426,967 | 1,626,236 | 800,731 |
| 113 | 82,597 | 2,345,385 | 1,485,646 | 859,739 |
| 114 | 80,813 | 2,176,083 | 1,228,893 | 947,189 |
| 註：1.運量統計不含小黃公車及幸福巴士。 2.市區公車免費乘車計畫，包括臺中市市區公車免費乘車計畫、臺中市市區公車轉乘優惠計畫及臺中市市區公車票價上限差額補貼計畫；臺中市市區汽車客運業營運虧損補貼計畫包含中央及地方計畫。 3.資料來源：整理自臺中市政府交通局提供資料。 |  |  |  |  |  |

| 中市113年度運具次數之公共運輸市占率為9.0％，較111年度僅微幅增加0.2個百分點，且低於全國平均值之15.2％，惟臺中市113年度私人機動運具市占率81.6％，較111年度增加0.9個百分點，且高於全國平均值之72.0％，顯示市民對公車路網之依賴度相對較低，允宜督促業者改善市區公車服務品質，提升民眾使用公共運輸意願；2.依該局提供111至114年度客運業者發車誤點、脫班及漏班資料，運用Excel電腦軟體分析結果，114年度較111年度發車總數減少44萬餘班次，惟客運業者發車異常次數增加7,738班次，異常比率增加0.63％；其中誤點（超過5至10分鐘內)增加2,957班次、脫班1（10至20分鐘內)增加 表4 客運業者發車異常次數及比率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：班次、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 班次總數 | 合計 |  | 誤點 |  | 脫班1 |  |  | 脫班2 |  | 漏班 |  |
|  |  | 班次 | 比率 | 班次 | 比率 | 班次 | 比率 | 班次 |  | 比率 | 班次 | 比率 |
| 111 | 3,109,767 | 61,928 | 1.99 | 20,603 | 0.66 | 10,081 | 0.32 | 3,370 |  | 0.11 | 27,874 | 0.90 |
| 112 | 2,862,134 | 85,841 | 3.00 | 23,457 | 0.82 | 13,989 | 0.49 | 5,687 |  | 0.20 | 42,708 | 1.49 |
| 113 | 2,734,661 | 48,498 | 1.77 | 18,615 | 0.68 | 7,480 | 0.27 | 2,774 |  | 0.10 | 19,629 | 0.72 |
| 114 | 2,661,590 | 69,666 | 2.62 | 23,560 | 0.89 | 10,820 | 0.41 | 3,821 |  | 0.14 | 31,465 | 1.18 |
| 114與111年度比較 | - 448,177 | 7,738 | 0.63 | 2,957 | 0.23 | 739 | 0.09 | 451 |  | 0.03 | 3,591 | 0.28 |
| 註：1.誤點：係指班車實際發車時刻延誤核定時刻超過5至10分鐘以內或提早核定時刻超過3分鐘；班距制發車路線係指延誤核定最大班距超過5分鐘至10分鐘以內。 2.脫班1：實際發車時刻超過核定時刻（班距）10至20分鐘內；脫班2：實際發車時刻超過核定時刻（班距）超過20至30分鐘以內。 3.漏班：班車實際發車時刻（班距）延誤或提早核定時刻（最大班距)超過30分鐘。 4.資料來源：整理自臺中市政府交通局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

739班次、脫班2

| 表5 臺中市汽車客運駕駛員缺工情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |  |
| 年底 | 應聘人數 （A) | 實際人數 （B) | 缺工人數（C=A-B) | 缺工比率（D=C/A×100) |
| 110 | 1,538 | 1,358 | 180 | 11.70 |
| 111 | 1,460 | 1,270 | 190 | 13.01 |
| 112 | 1,494 | 1,299 | 195 | 13.05 |
| 113 | 1,437 | 1,260 | 177 | 12.32 |
| 114 | 1,389 | 1,243 | 146 | 10.51 |
| 資料來源：整理自臺中市政府交通局提供資料。 |  |  |  |  |

（20至30分鐘內)增加451班次、漏班（超過30分鐘以上者)增加3,591班次（表4)。依該局提供資料，臺中市汽車客運駕駛員缺工比率已由112年之13.05％逐年降至114年之10.51％（表5)，市區公車缺工情形已趨緩，允宜釐清業者發車異常原因，妥適規劃扣罰與評鑑補貼機制，及持續注意客運業者缺工情形，並協助業者解決缺工問題，以提升服務品質；3.市區客運業者違反道路交通管理處罰條例情形頻仍，本處運用Excel軟體勾稽比對臺中市市區公車違規裁罰電子檔（113年1月1日至114年10月31日）及市區公車車籍資料電子檔，發現易提高交通事故風險及發生肇事案件等不當駕駛行為違規紀錄計有350筆，其中闖紅燈265筆中，以台中客運127筆最多、中鹿客運41筆次之、巨業交通27筆再次之；超速55筆，以台中客運23筆最多、中鹿客運、巨業交通各8筆，允應督促業者檢討改善；4.該局依大眾運輸營運與服務評鑑辦法等辦理市區公車服務品質評鑑，評鑑指標分為場地設施與服務等6個面向，其中攸關民眾生命安全計有車輛A3事故件數等4項評鑑指標，惟尚未將公車駕駛人之重大違規事項(如闖紅燈、超速、酒駕等危險駕駛行為)納入評鑑指標加重評比，允宜評估納入，以督促業者減少公車不當駕駛行為，降低事故發生風險等情事，經函請檢討改善。據復：1.為持續提升公車服務品質，該局除持續優化公車路網外，亦將推動公車乘車優惠及配合中央推動TPASS通勤月票政策，增加民眾使用公共運輸意願；2.定期辦理公車服務品質評鑑計畫，並採計評鑑結果計算營運虧損補貼金額；另已與各公車業者簽訂免費乘車契約，針對公車誤點、脫班、漏班之發車異常態樣訂定相關罰則，以提升公車服務水準，並持續要求客運業者應積極招募駕駛員，確保公車正常發車，維護民眾乘車權益；3.定期派員至路口進行稽查，倘發現駕駛員有未禮讓行人、闖紅燈等違規行為，依契約開罰並納入公車評鑑扣減虧損補貼款；4.已將駕駛員行駛之安全性列為大眾運輸營運與服務評鑑指標。

（三）臺中市整體交通事故件數及死傷人數雖呈下降趨勢，惟行人死亡人數持續增加，部分行人易肇事路口尚未設置號誌或智慧路標，且人行道停車管理規定與中央法規未盡相符，允宜檢討改善，以提升行人通行安全及保障市民權益。

| 交通局依國家道路交通安全綱要計畫訂定年度道路交通安全執行計畫，並配合內政部國土管理署辦理永續提升人行安全計畫，以降低交通事故。114年度「道路交通安全執行成果」30日內交通事故死亡降低人數高居六都第一，經交通部考評獲達標獎。經查計畫執行情形，核有：1.依交通部道安資訊查詢網站資料，臺中市A1及A2類交通事故件數由112年度之72,279件逐年下降至114年度之70,078件，114年度較113年度下降1,145件（1.61％）；死傷人數亦由112年度之96,523人逐年下降至114年度之90,942人，114年度較113年度減少2,879人（3.07％），顯示近3年度臺中市交通事故整體件數及死傷人數已呈下降趨勢。惟30日內交通 表6 臺中市A1及A2類交通事故件數及死傷情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件、人、％ |  |  |  |  |  |  |
| 年度 項目 | 112 | 113 (A) | 114 (B) | 114與113年度比較 (C=B-A) | 增減比率 (D=C/A×100) |
| 交通事故件數 | 72,279 | 71,223 | 70,078 | - 1,145 | - 1.61 |
| 死傷人數合計 | 96,523 | 93,821 | 90,942 | - 2,879 | - 3.07 |
| 受傷 | 96,208 | 93,533 | 90,651 | - 2,882 | - 3.08 |
| 死亡 | 315 | 288 | 291 | 3 | 1.04 |
| 註：1.道路交通事故統計資料為30日內死傷人數。 2.資料來源：整理自臺中市政府交通局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

| 事故死亡人數，114年度實際值仍高達291人，較113年度不減反增3人，上升1.04％（表6）；又該局為達成交通零事故之長期目標，訂定臺中市113及114年度道路交通安全執行計畫，並以112年度為基期，設定113年度30日內交通事故死亡人數降至299人（較112年度減少5％）為目標值，其中行人死亡人數降至43人（減少7％）；114年度整體死亡人數較降至267人（較112年度減少15％）為目標值，其中行人死亡人數降至39人（減少15％）。執行結果，整體死亡人數113年度實際值為288人，已達年度目標，惟114年度增為291人，較目標值增加24人，未達預期；另113及114年度行人死亡人數實際值分別高達55人及57人，均未能達成目標值且呈現逐年遞增趨勢（表7），允宜研謀更具體有效之交通安全策略，以保障市民之通行安全；2.交通局為降低路口交通事故發生，自112年起創新設置智慧路標，並辦理永續提升人行安全計畫－臺中市非號誌 表7 臺中市整體交通及行人事故30日內死亡人數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人 |  |  |  |  |
| 年度 | 項目 | 目標值 | 實際值 | 比較增減人數 |
| 112 | 整體 |  | 315 |  |
|  | 行人 |  | 47 |  |
| 113 | 整體 | 299 | 288 | - 11 |
|  | 行人 | 43 | 55 | 12 |
| 114 | 整體 | 267 | 291 | 24 |
|  | 行人 | 39 | 57 | 18 |
| 資料來源：整理自臺中市113及114年道路交通安全執行計畫及臺中市政府交通局提供資料。 |  |  |  |  |

化路口智慧交通安全提升計畫，惟依據交通部路政及道安司道安總動員網站資料，112至114年度A1、A2類道路交通事故統計，臺中市有62.17％發生在路口，較全國平均56.86％高出5.31個百分點。另本處於臺中市資料公開平臺下載號誌箱及智慧路標點位資料，運用QGIS軟體與警察局提供之112至114年度前200大行人易肇事路口(A1+A2)點位套疊結果發現，仍有115處行人易肇事路口尚無號誌或智慧路標，為降低行人事故發生機率，允宜針對行人易肇事路段非號誌化路口評估設置號誌或智慧路標，以提升用路人安全；3.該局113年度於非號誌化路口建置30處智慧路標，導入主動式風險感知警示系統，依臺中市非號誌化路口智慧交通安全提升計畫執行成果報告書(114年2月)載述，平均車速下降率為16.59％優於降低15％之目標值，惟廠商未依契約規定提供績效評估報告，且事故變化統計基礎與績效評估方式不同，致事故減少趨勢之判讀未具一致性，為維持交通事故減少趨勢之穩定性，允宜督促廠商依契約辦理，以追蹤交通事故變化情形，提升非號誌化路口交通安全；4.市府於104年11月30日公告騎樓及緣石人行道寬度在3公尺以上者得停放機車及自行車，與道路交通管理處罰條例規定未盡相符，案經停車管理處多次討論並研擬修改方向及配套作法，惟迄115年4月仍未完成修正事宜；又本處115年4月勘查已完工人行道管理情形，發現進化北路與崇德路一段路口人行道淨寬小於1.5公尺，仍遭機車違規停放，且未設置禁止停車標誌及劃設停車彎供機車停放，允宜儘速研議修正法規，同時兼顧民眾停車需求研擬配套措施，以建置友善行人空間等情事，經函請檢討改善。據復：1.交通部路政及道安司道安總動員網站資料115年1至2月之30日行人死亡人數為4人，較114年同期減少4人(50％)，顯示交通安全改善逐步展現成果，將持續於每月道安會報會議討論警察局事故分析資料，研提相關改善作為；2.將優先針對行人易肇事路口辦理改善作業，並視年度經費狀況逐年分期推動；3.已督促廠商依契約規定辦理，廠商已於115年6月17日提送保固期間績效評估報告，未來辦理類似案件時，將於契約中增列相關罰則；4.已就相關法規進行研議，惟考量涉及民眾停車習慣、人行通行權益及地方停車供需平衡等議題，需審慎評估修正方向及配套措施，後續將邀集建設局、交通局、警察局等相關機關共同研商修正方向及配套作法，並檢討現行人行道停車管理機制。

（四）持續推動水湳轉運中心建設，以完善公共運輸服務，惟委託營運ROT案招商及客運業者進駐意願未如預期，且二期民間投資興建BOT開發案尚待推動，允宜研謀因應措施，以降低營運風險，及提升公共建設營運效益。

水湳轉運站基地

（圖片來源：臺中市政府交通局提供）

| 臺灣永續發展核心目標9揭示建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸。交通局為提升大眾運輸使用率，於臺中市重要交通樞紐，規劃推動豐原、臺中、水湳及烏日4大轉運中心，透過各節點不同功能之整合，完善不同屬性之公共運輸服務，其中水湳轉運中心整合國道客運、市區公車、捷運、計程車等多元運具，形成中部國道客運轉運樞紐，提供民眾運具間無縫轉乘且高效率公共運輸服務，並促進低碳及綠色運輸發展。水湳轉運站基地位於臺中市西屯區經貿段，基地面積33,502.01平方公尺，基地北側規劃為水湳轉運中心新建工程（下稱水湳轉運中心），計畫期程110年6月至115年12月，累計編列預算數47億2,200萬元（含專案管理及監造服務），截至114年底止，累計執行數43億6,738萬餘元，執行率約92.49％，已於115年2月27日竣工，同年5月5日完成初驗及複驗程序，由廠商辦理改善作業中。基地南側規劃為第二期商辦大樓，將採民間興建營運後移轉BOT(Build-Operate-Transfer)方式辦理。經查計畫執行情形，核有：1.水湳轉運中心ROT案(Rehabilitate-Operate-Transfer)先期規劃於114年9月2日核定，同年10月31日核定ROT案招商文件，於114年11月3日至115年1月2日辦理水湳轉運中心(ROT)招商作業，惟潛在廠商以招商基本條件試算結果，因投資成本較高，回收年期較長等原因，致無廠商投標而流標，截至115年5月底止，尚在重新辦理招標作業，允宜因應疫情後市場環境變化，重新檢視並優化ROT案財務及招商條件，儘速完成驗收程序並重新辦理招標作業，以發揮公產使用效益；2.水湳轉運中心規劃興建國道客運月臺42席、市區公車月臺12席及汽車停車位614席、機車停車位1,253席及自行車停車位604席，以提供客運業者進駐並完善交通路網，惟經該局與客運業者研商結果，國道客運月臺僅有統聯等8家業者、26條路線有意願進駐，進駐意願率約61.90％；市區公車月臺僅25號等8條路線進駐，進駐意願率約66.67％，顯示進駐意願率均未達7成。另依交通部公路局統計查詢網站資料，國道客運營運狀況部分，路線數由108年度新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情前之184條逐年降低至114年度之156條，客運人數由108年度之8,138萬餘人次減少至110年度之4,322萬餘人次，疫情後再逐漸回升至114年度之5,504萬餘人次，惟僅占疫情前客運人數之67.64％；高速鐵路營運部分，旅客人數由108年度之6,741萬餘人次減少至110年度之4,345萬餘人次，疫情後再逐年增加至114年度之8,207萬餘人次，較疫情前旅客人數成長21.75％（表8），顯示國道客運 表8 國道客運與高速鐵路客運情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：條、千人次、％ |  |  |  |  |  |
| 年度 | 國道客運 |  |  | 高速鐵路 |  |
|  | 路線數 | 客運人數 | 占比 | 客運人數 | 占比 |
| 108 | 184 | 81,384 | 100.00 | 67,411 | 100.00 |
| 109 | 181 | 64,007 | 78.65 | 57,238 | 84.91 |
| 110 | 178 | 43,222 | 53.11 | 43,459 | 64.47 |
| 111 | 173 | 43,503 | 53.45 | 54,162 | 80.35 |
| 112 | 166 | 52,098 | 64.02 | 73,086 | 108.42 |
| 113 | 161 | 54,759 | 67.28 | 78,250 | 116.08 |
| 114 | 156 | 55,045 | 67.64 | 82,070 | 121.75 |
| 資料來源：整理自115年5月22日交通部公路局及交通統計查詢網站資料。 |  |  |  |  |  |

運量仍較疫情前衰退32.36％，且旅客對運具之偏好可能已產生結構性轉變，允宜積極研謀因應措施，以降低公共建設營運風險；3.為發展水湳經貿園區交通門戶功能，推動第二期商辦大樓BOT招商作業，惟先期規劃尚在審查階段，允宜儘速辦理招商作業，透過水湳轉運中心帶動之人潮匯聚效益，促進城市交通與都市發展之永續成長等情事，經函請檢討改善。據復：1.水湳轉運中心已於115年6月18日辦理正驗程序，由廠商辦理改善作業中；轉運中心委託營運ROT案已重新調整招商條件並於115年6月4日辦理第2次招商作業，於115年6月26日截止投標，已有廠商投標；2.已優先納入機場及高鐵站等重要交通節點路線進駐，後續滾動式調整；國道客運路線將賡續協調業者停靠之可行性，以增加國道客運服務量能；3.水湳轉運中心二期(BOT)案之先期規劃報告於114年12月9日同意通過，後因考量市場環境變化，經與顧問公司檢討，修正財務計畫參數設定，並於115年4月10日再次召開先期規劃審查會議，並持續觀察市場狀況俾利辦理後續作業。

（五）捷運綠線運量已逐年成長，惟仍未達預算數，財務狀況仍待改善，且多元支付閘門建置不足、維護管理及營運中斷接駁作業尚待強化，允宜檢討改善，以減少虧損並提升服務品質。

| 表9 旅客運量情形 單位：人次、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 營運量 |  |  |  |
|  | 實際數 | 預算數 | 增減數 | 比率 |
| 112 | 13,336,421 | 18,542,000 | - 5,205,579 | - 28.07 |
| 113 | 15,808,142 | 18,615,000 | - 2,806,858 | - 15.08 |
| 114 | 17,221,603 | 17,885,000 | - 663,397 | - 3.71 |
| 資料來源：整理自臺中捷運股份有限公司提供資料。 |  |  |  |  |

臺灣永續發展核心目標9揭示建構民眾可負擔、安全、對環境友善且具韌性及可永續發展的運輸。市府為因應都市發展及公共運輸需求，提供民眾安全、可靠、舒適及便捷之捷運服務，規劃興建臺中捷運烏日文心北屯線（下稱捷運綠線），於110年4月25日正式通車營運，並由臺中捷運股份有限公司經營管理，旅客運量自110年度之418萬餘人次提升至114年度之1,722萬餘人次（圖2），呈現逐年成長趨勢。惟運量未如預期仍持續虧損，前經本處函請檢討改善，據復將積極提出創新行銷方案以提升運量，減少虧損。案經追蹤結果，仍核有：1.112至114年度旅客運量分別為1,333萬餘人次、1,580萬餘人次及1,722萬餘人次，客運收入已逐年成長，惟仍較預算數1,854萬餘人次、1,861萬餘人次及1,788萬餘人次分別減少28.07％、15.08％及3.71％（表9），每年產生淨損，且截至114年底止，累積虧損為35億7,021萬餘元（同圖2），為該公司資本額41億元之87.08％，已逾營業基金財務預警指標警戒值，財務狀況仍待改善，另近年度運量雖呈現逐年成長趨勢，惟成長增幅已由112年度之42.94％下降至114年度之8.94％，成長動能有趨緩情形，允宜研謀運量提升及財務改善策略，以達成永續經營目標；2.辦理捷運設備維護管理作業，維持營運服務品質，114年度整體設備報修案件數及維修時間雖已較113年度減少，惟風險程度較高之緊急報修案件占比及平均維修時間分別由113年度之0.24％及241分鐘，增加至114年度之0.32％及

表10   捷運系統設備報修情形

單位：件、％、分

| 年度 | 報修等級 | 案件數 |  | 總維修 時間 | 平均 維修時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 件 | 比率 |  |  |
| 112 | 合計 | 8,247 | 100.00 | 1,965,290 | 238.30 |
|  | 一般報修 | 8,098 | 98.19 | 1,898,746 | 234.47 |
|  | 重要報修 | 109 | 1.32 | 22,968 | 210.72 |
|  | 緊急報修 | 40 | 0.49 | 43,576 | 1,089.40 |
| 113 | 合計 | 11,576 | 100.00 | 2,448,767 | 211.54 |
|  | 一般報修 | 11,414 | 98.60 | 2,383,053 | 208.78 |
|  | 重要報修 | 134 | 1.16 | 58,966 | 440.04 |
|  | 緊急報修 | 28 | 0.24 | 6,748 | 241.00 |
| 114 | 合計 | 10,814 | 100.00 | 2,051,846 | 189.74 |
|  | 一般報修 | 10,692 | 98.87 | 2,021,173 | 189.04 |
|  | 重要報修 | 87 | 0.80 | 17,617 | 202.49 |
|  | 緊急報修 | 35 | 0.32 | 13,056 | 373.03 |
| 註：1.一般報修為不影響系統正常運作及人員安全；重要報修為有影響系統正常運作、人員安全之虞，或已嚴重影響旅客舒適度；緊急報修為設備損壞情形已影響系統正常運作、人員安全，或已嚴重影響旅客服務。 2.維修時間採全流程計時，包含派工、整備、交通、軌道作業安全防護佈設及工單文書處理時間。 3.資料來源：整理自臺中捷運股份公司提供資料。 |  |  |  |  |  |

373.03分鐘（表10），其中以號誌系統報修案件占比最高（37.14％），致行車延誤時間攀升，影響旅客便利性，允宜強化設備維護管理及改善機制，以提升服務穩定性及營運韌性；3.辦理捷運營運中斷接駁作業，提供免費接駁車，以降低對旅客旅行時間之衝擊，並減少旅客改搭其他運具之不便，惟接駁應變、現場資訊傳遞及引導作業未臻周延，如：未提供接駁車預估到站時間、乘車地點及候車動線等資訊，不利民眾掌握接駁措施及安排行程，亟待提升緊急應變能力及服務韌性；4.該公司為提升旅客乘車便利性及推動智慧運輸發展，陸續建置多元支付服務，且率先全臺導入Apple Pay「快速交通卡/快速模式」刷卡進站服務，惟可使用多元支付服務之閘門計23個，主要係建置於各車站之無障礙閘門，占整體閘門數量119個之19.33％，建置比率未達2成，致迭經民眾反映閘門數量不足，造成旅客通行集中及動線壅塞情形，允宜評估擴增閘門數量及合作範圍，以提升旅客便利性及服務品質；5.辦理乘客滿意度調查，作為改善服務之依據，114年度旅客整體滿意度為95.6％，較113年度（95.1％）增加0.5個百分點，惟「外部轉乘運輸工具接駁」及「臺中捷運APP」等指標滿意度分別為82.4％及85％，未達9成，旅客轉乘便利性及乘車體驗仍待提升，為發揮大眾運輸整合效益，允宜加強優化旅客服務及跨運具整合機制等情事，經函請檢討改善。據復：1.將透過優化營運與行銷，穩固並擴大常態客源，極大化附屬事業收入及精進採購與節能，落實精準成本控管等因應策略，提升營運績效，逐步改善財務狀況；2.捷運部分設備板件係模組化設計，僅能由原廠修復，返修及備品採購時間長，將強化與原廠技術合作，並配合交通部鐵道局推動之國產化政策，提升自主維修能力；3.已請接駁業者提供車輛GPS資訊，以提供旅客接駁車到達時間，並將定期安排演練，強化站務人員與接駁業者合作，以優化接駁服務；4.已爭取捷運綠線工程結餘款，增設多元支付閘門，並研議導入其他乘車碼業者之可行性；5.將盤點沿線轉乘需求，定期與交通局研商公車路網優化、班次調整及車輛調度等措施，並持續追蹤旅客意見及滿意度變化，滾動檢討相關服務措施，以精進整體服務品質。

（六）建構MaaS平臺提升交通行動服務品質，惟未妥適規劃履約項目及共享運具與輔助運具之整合串接，又未妥善規劃招商資格及行銷策略，影響觀光旅遊套票行銷績效，且建置之APP功能不佳，僅使用8個月後即整併至「台中公車APP」，並更名為「台中Go APP」，允宜檢討改善，以提升使用者移動與生活資訊整合服務。

| 交通局藉由智慧運輸系統及服務(ITS)之發展與應用，建立人本且永續交通生活環境，推動臺中市交通行動服務(MaaS)平臺建置等相關計畫，規劃建構行動支付及數位交通服務「Taichung Go」網站、Taichung Go APP(Taichung Go APP與台中公車APP整併為「台中 Go」 APP，並於114年3月21日上架)、發行時數型觀光套票、整合多元運具等，促進大眾運輸使用 表11 臺中市交通行動服務(MaaS)平臺銷售觀光套票情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元、張 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 行銷案名稱 | 類型 | 單價 | 發行期間 | 截至114年底止 |  |
|  |  |  |  |  | 銷售量 | 售票收入 |
| 合計 |  |  |  |  | 414 | 63,328 |
| 1 | 國慶煙火聯合套票 | 48小時 | 280 | 112/10/5至112/10/31 | 7 | 1,960 |
|  |  | 72小時 | 380 |  | － | － |
| 2 | 「Taichung Go 尊榮購物之旅」套票 | 24小時 | 180 | 113/2/5至113/5/4 | 20 | 3,600 |
|  |  | 48小時 | 280 |  | 13 | 3,640 |
|  |  | 72小時 | 380 |  | 5 | 1,900 |
| 3 | 台中GO 48小時公車暢遊大雪山套票 | 純公車48小時 | 130 | 114/4/20至114/5/30 | 17 | 2,210 |
| 4 | 113年武陵櫻花季交通聯票 | 48小時 | 130 | 113/2/8至113/2/29 | 118 | 15,340 |
| 5 | 114年武陵櫻花季交通聯票 | 48小時 | 130 | 114/2/8至114/2/24 | 99 | 12,870 |
| 6 | Red Bull Showrun Taichung 封街賽車展演 x Taichung Go 時數型QR套票 | 24小時 | 115 | 113/9/25至113/9/28 | 22 | 2,530 |
|  |  | 48小時 | 185 |  | 3 | 555 |
| 7 | 暢遊型24hr套票《臺中車站120週年紀念版》 | 24小時 | 180 | 114/6/2至114/6/30 | 14 | 2,520 |
| 8 | 114年國慶套票 | 24小時 | 129 | 114/10/1至114/10/31 | 19 | 2,451 |
|  |  | 48小時 | 199 |  | 15 | 2,985 |
|  |  | 72小時 | 269 |  | 5 | 1,345 |
| 9 | 梨山賞楓暢遊型套票 | 24小時 | 126 | 114/11/19至114/12/14 | 29 | 3,654 |
|  |  | 48小時 | 196 |  | 24 | 4,704 |
|  |  | 72小時 | 266 |  | 4 | 1,064 |
| 資料來源：整理自臺中市政府交通局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

率。該局配合交通部智慧運輸系統發展建設計畫，委託廠商辦理臺中市交通行動服務(MaaS)平臺建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置計畫(下稱建置標案)等3項採購案，計編列預算數1億3,650萬元，截至114年底止，累計執行數1億1,049萬餘元，執行率約80.95％。惟「Taichung Go」平臺仍無臺中捷運到站時間動態資訊、觀光套票票收未如預期，前經本處函請改善，據復將持續與臺中捷運股份有限公司(下稱中捷公司)研議改善，廠商持續與觀光旅宿業及在地商家洽談，落實食宿遊購行服務串接。案經追蹤結果，仍核有：1.MaaS平臺建置標案未審慎考量民眾對即時路況及停車位資訊之需求，妥適規劃納入履約項目，致截至114年8月底止，Taichung Go 網站未介接即時交通路況網、停車管理處系統或交通部運輸資料流通服務(TDX)平臺，導致民眾尚無法透過Taichung Go網站及APP取得即時路況及即時剩餘車位資訊，未能達成停車轉乘效能。又中捷公司僅提供靜態班表，未提供即時動態到站資訊，未能達成整合串接各種交通運具即時動態資訊之建置目的，允宜強化公共運輸服務便利性與可及性；2.規劃共享運具及輔助運具之整合串接，惟未能參照MaaS平臺建置計畫所訂重點執行策略及各年期工作項目妥為規劃，肇致截至114年8月底止，Taichung Go 套票尚無iBike運具及iBike供轉乘點數或其他優惠方案，且MaaS點數服務、共享及輔助運具(停車場等)之資訊均未於「台中 Go」APP上架；3.規劃精進MaaS服務功能，惟未妥善規劃招商資格將運輸業或旅行業納入投標廠商基本資格條件及行銷策略，致得標廠商未能販售高附加價值及結合飯店住宿業觀光旅遊套票，並擴大異業合作與有效結合節慶活動，肇致觀光旅遊套票112年10月上架至114年底止，僅銷售414張，售票收入63,328元(表11)，影響觀光旅遊套票行銷績效；另112年10月起發行時數型套票，截至114年底止，合計售出1,053張，售票收入205,040元，平均每月售出票數約40張，銷售量偏低，且臺中MaaS網站與APP僅揭露定期票資訊，未能提供一站式之交通行動服務；4.建置行動應用軟體促進民眾使用大眾運輸意願，開發建置Taichung Go APP，並於113年9月上架，惟因無法使用市民限定乘車碼，功能性不佳，迄該APP與台中公車APP整併為台中 Go APP，於114年3月21日上架，始能使用市民限定乘車碼，致Taichung Go APP僅使用8個月後即於114年4月底下架，顯示未妥為規劃APP開發建置及整併作業等情事，經函請檢討改善。據復：1.MaaS網頁平臺已介接TDX平臺，建置臺中市公有路邊、路外停車場資訊，並逐步完善APP相關資訊及功能；中捷公司將提供列車到離站資訊，俾於「台中 Go」官網及APP頁面建置列車預估到站時間及列車動態功能；2.有關MaaS點數服務已於「台中 Go」APP上架，逐步完善APP相關資訊及功能；3.將深化使用者行為分析以優化套票內容，並結合數位社群行銷，提升產品競爭力與銷售動能；持續蒐集民眾使用需求，並視整體系統整合、資安及維運條件，逐步評估擴充相關功能；4.該局將「Taichung Go」 APP提供之公共運具乘車服務、優惠套票方案等服務與「台中公車」APP提供之公車資訊查詢相關功能進行整併，以利民眾使用，後續辦理類似案件，將依政策辦理以提升政府資源運用效益。

（七）配合推動TPASS通勤月票政策，有助減輕通勤負擔及提升公共運輸使用量，惟購買人次及經費執行未如預期，且票證服務及數據應用尚待精進，允宜強化精準行銷及公共運輸服務整合，以提升公共運輸使用率，擴大政策效益。

| 臺灣永續發展核心目標9揭示建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸。交通局配合行政院TPASS通勤月票政策，於112年7月推出「臺中市境內」與「中彰投苗」公共運輸定期票（下稱TPASS通勤月票）方案，民眾可持悠遊卡、一卡通、愛金卡等電子票證，購買定期票方案，30天內不限次數、不限里程搭乘市區公車、捷運、公路客運、臺鐵、公共自行車等5種交通運具，以減輕交通負擔、促進私人運具移轉使用，提升公共運輸運量、改善道路交通事故、均衡區域發展等，執行期間自112年7月至114年12月，由交通部公路局核定補助電子票證製作、民眾搭乘各類公共運具使用月票優惠與實際票價之差額，及票證系統建置及程式開發與修改等經費計16億3,610萬餘元(中央補助10億2,085萬餘元、自籌款6億1,525萬餘元)。經查TPASS通勤月票計畫執行情形，核有：1.臺中市境內及中彰投苗TPASS通勤月票票價優惠差額經費，經交通部公路局核定分別為8億5,550萬元、5億9,465萬元，截至114年底止，執行數分別為5億7,189萬餘元、1億7,873萬餘元，執行率僅占核定經費之66.85％、30.06％，主要係因臺中市已推行市民限定雙十公車政策，降低部分通勤族購買月票誘因，及預估使用人數過於樂觀，高估經費所致；另112年7月至114年12月，臺中境內及中彰投苗TPASS通勤月票購買人次分別計有624,534人次、274,470人次，合計899,004人次(表12)，依112年7月至114年12月共30個月計算，臺中市境內及中彰投苗TPASS通勤月票平均每月購買人數約20,818人次、9,149人次，僅占交通部公路局核定之TPASS通勤月票計畫預估人次 表12 臺中市境內及中彰投苗TPASS通勤月票民眾購買情形 單位：人次 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 購買期間 | 合計 | 臺中市境內 |  |  | 中彰投苗 |  |  |
|  |  | 小計 | 市民 (299元) | 非市民 (599元) | 小計 | 市民 (699元) | 非市民 (999元) |
| 合 計 | 899,004 | 624,534 | 585,067 | 39,467 | 274,470 | 163,128 | 111,342 |
| 112年7至12月 | 170,109 | 120,537 | 114,181 | 6,356 | 49,572 | 27,874 | 21,698 |
| 113年1至12月 | 336,364 | 236,387 | 221,601 | 14,786 | 99,977 | 59,683 | 40,294 |
| 114年1至12月 | 392,531 | 267,610 | 249,285 | 18,325 | 124,921 | 75,571 | 49,350 |

資料來源：整理自臺中市政府交通局提供資料。

30,000人、40,231人之69.39％、22.74％，顯示推動成效未如預期；又截至114年底止，臺中市汽車登記數高達120萬餘輛（較111年底增加5萬餘輛），居六都之冠，加計機車189萬餘輛（較111年底增加8萬餘輛），總機動車輛數達310萬餘輛（較111年底增加13萬餘輛），顯示汽機車數量不斷攀升，TPASS通勤月票計畫促進私人運具移轉及提升公共運輸使用率之效果仍待強化，亟待加強公共運輸服務品質及無縫轉乘路網規劃，以提升民眾搭乘公共運具意願；2.已提供多元管道販售TPASS通勤月票，惟臺中市交通行動服務（MaaS）平臺尚無TPASS線上購票及虛擬票證載具之服務功能，中部地區TPASS現階段仍以實體票證及臨櫃或通路購買為主，尚未充分提供線上購票、虛擬票證及多元支付等便捷服務，允宜加速規劃TPASS虛擬QR月票，並擴充線上購票及多元支付功能，以提升使用便利性；3.為強化數據分析與決策支援，已建置Taichung Go數據平台，蒐整使用者搭乘紀錄，允宜持續精進交通服務數據資料之應用，透過整合多元運具與大數據分析，優化路網規劃，精準滿足不同族群之移動需求等情事，經函請檢討改善。據復：1.該局於112年度係初次辦理中部地區TPASS定期票相關業務，尚無前例可合理推估中部地區TPASS定期票販售數，以後年度已依據112年度實際計畫推行經驗，逐步滾動檢討相關預算編列及基礎數據等資料。另已透過Taichung Go平台等多方管道加強中部地區定期票之行銷宣導，並辦理使用者網路問卷調查，作為政策優化參考；針對尖峰運能不足、離峰班次不穩等問題，持續輔導業者滾動檢討路線與班次，及調整與捷運高度重疊路線為接駁公車，並透過合理行車時間及發車自動稽核機制維持班次穩定，以提升公共運輸使用率；2.已研擬中部地區TPASS定期票虛擬化之可行性，朝票證虛擬化方向推動，交通部公路局已於115年6月4日召開審查會議，審查結論請中部4縣市完整評估多元支付環境普及情形及QR方案推動成本效益，並具體說明可預留方案推動彈性等，另案提報申請計畫；另民眾除可至臺中市轄區軌道系統各通路（臺鐵及捷運）購買中部地區TPASS定期票之外，亦可至便利商店全天候售票據點購買；3.將視資料取得、系統串接、預算及時程條件，持續擴充數據平臺功能，朝旅次鏈、通勤族群、觀光商務旅客及高齡族群等分析方向精進，作為服務優化與政策研議參考。

（八）持續推動偏鄉多元公共運輸服務，惟部分幸福巴士車輛已近汰換年限及彈性班次搭乘人數未如預期，小黃公車部分路線空駛率偏高，允宜研謀因應措施，以提升資源使用效益，並保障偏鄉地區民眾基本行的權益。

| 表13 臺中市幸福巴士營運情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：班、％、人次 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 固定班次 |  |  | 彈性班次（註1） |  |  |
|  | 行駛班次 （A） | 無載客班次（B） | 空駛率 （C=B/A×100） | 行駛班次（D） | 載客人數 （E） | 平均每班次載客人次（F=E/D） |
| 111 | 1,728 | 572 | 33.10 | 2,696 | 5,853 | 2.17 |
| 112 | 1,444 | 335 | 23.20 | 4,285 | 8,515 | 1.99 |
| 113 | 1,438 | 235 | 16.34 | 4,550 | 8,067 | 1.77 |
| 114 | 1,207 | 151 | 12.51 | 4,838 | 9,224 | 1.91 |
| 註：1.114年度統計1至10月底。 2.幸福巴士每輛車載客人數為4至6人；彈性班次係民眾預約出車，提供及門及戶服務；自達幸福巴士自114年4月開始營運，尚無固定班次。 3.資料來源：整理自臺中市政府交通局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

| 表14 臺中市小黃公車空駛率及載客情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：班次、％ |  |  |  |  |
| 年度/區 | 總行駛 班次(A) | 無載客 班次(B) | 空駛率 ((C=B/A×100) | 載客人數 |
| 112年合計 | 67,743 | 43,629 | 64.40 | 42,402 |
| 山區 | 25,333 | 17,409 | 68.72 | 13,418 |
| 屯區 | 17,838 | 12,326 | 69.10 | 9,869 |
| 海線 | 24,572 | 13,894 | 56.54 | 19,115 |
| 113年合計 | 80,626 | 45,167 | 56.02 | 67,098 |
| 山區 | 25,908 | 15,199 | 58.67 | 19,148 |
| 屯區 | 22,952 | 13,096 | 57.06 | 18,245 |
| 海線 | 31,766 | 16,872 | 53.11 | 29,705 |
| 114年合計 | 80,196 | 36,565 | 45.59 | 91,347 |
| 山區 | 26,023 | 9,802 | 37.67 | 33,041 |
| 屯區 | 22,145 | 11,374 | 51.36 | 25,893 |
| 海線 | 32,028 | 15,389 | 48.05 | 32,413 |
| 註：1.山區：東勢區、新社區、和平區、豐原區、石岡區、潭子區、后里區、神岡區、大雅區、北屯區；屯區：太平區、大里區、霧峰區、烏日區、大肚區；海線：大甲區、大安區、清水區、沙鹿區、龍井區、外埔區、梧棲區。 2.資料來源：整理自臺中市政府交通局提供資料。 |  |  |  |  |

| 臺灣永續發展核心目標9揭示建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸。交通局為改善偏鄉和平區公共運輸經營環境及服務，推動多元彈性運輸方案，滿足基本民行需求，獲交通部核定補助推動梨山幸福巴士（111年1月通車）及自達幸福巴士（114年4月通車）2條路線，111至115年3月底共計服務4萬9千人次，111至114年度累計編列預算1,721萬餘元，累計執行數1,408萬餘元，執行率81.85％。另該局為照顧偏遠及郊區地區居民交通需求，以計程車替代市區公車提供服務，已於臺中市大甲區等22個行政區，推動山區（11條）、海線（9條）及屯區（6條），共計26條小黃公車路線服務，112至114年度共計服務20萬餘人次，累計編列預算1億59萬餘元，累計執行數8,966萬餘元，執行率89.13％。惟部分路線空駛率仍高，前經本處函請檢討改善，據復將加強檢討地方運輸需求，協調營運模式調整為全預約制，或固定與預約班次並行服務。案經追蹤結果，仍核有： 表15 112至114年度小黃公車 平均空駛率 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 單位：％ |  |  |
| 項次 | 服務區域 |  |  |  | 路線名稱 | 平均 空駛率 |
| 1 | 山區 |  | 新社 |  | 黃3路新社新五村線 | 79.33 |
| 2 | 海線 |  | 外埔 |  | 黃19路口庄水美線 | 77.69 |
| 3 | 海線 |  | 梧棲、沙鹿 |  | 黃20路梧棲沙鹿線 | 68.56 |
| 4 | 屯區 |  | 大肚 |  | 黃21路王田營埔線 | 68.48 |
| 5 | 屯區 |  | 烏日、霧峰 |  | 黃8路喀哩線 | 66.05 |
| 6 | 山區 |  | 新社、東勢、和平 |  | 黃9路新社白毛台線 | 65.43 |
| 7 | 山區 |  | 新社 |  | 黃16路福興永豐線 | 62.03 |
| 8 | 屯區 |  | 霧峰 |  | 黃6路桐林線 | 60.91 |
| 資料來源：整理自臺中市政府交通局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

1.持續推動幸福巴士，提升和平區偏鄉公共運輸涵蓋率，惟截至114年底止，梨山幸福巴士計有營運車輛7輛，其中2輛車齡分別達9.08年及8.67年，已近汰換年限10年，允宜及早協助業者因應車輛汰換問題，以維護民眾搭車安全；2.幸福巴士固定班次空駛率已由111年度之33.10％逐年下降至114年度之12.51％，呈現下降趨勢，惟彈性班次平均每班次載客人次分別為2.17人次、1.99人次、1.77人次及1.91人次（表13），營運效能有待提升；另本處運用Excel軟體分析114年1至10月民眾彈性班次預約資料，發現訂單計有5,682筆，預約成功者4,871筆（85.73％），其中乘客數1人高達4,361筆，占89.53％，顯示彈性巴士僅搭乘1人已成常態，囿於幸福巴士服務量能有限，允宜輔導業者提高客座利用率，落實推動偏鄉交通平權；3.持續推動多元公共運輸服務模式，小黃公車平均空駛率已從112年之64.40％下降至114年度之45.59％，114年度載客人數依序為山區（11條）3萬3千餘人次、海線（9條）3萬2千餘人次、屯區（6條）2萬5千餘人次（表14），經運用AI軟體（Gemini、Python）分析各路線連續3年之空駛率，其中平均空駛率超過60％路線計有黃3路等8條路線（表15），致中央不予補助營運費用，允宜研謀因應措施，以降低空駛率等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續追蹤協會車輛汰換進度及整體營運車輛量能，避免營運中斷；2.將持續輔導業者精進後台媒合作業，以實質達成預約共乘之核心目標；3.將持續加強推廣，並與業者等相關單位滾動檢討營運成效。

（九）規劃推動7條捷運路線，以營造優質、便捷且永續交通環境，惟捷運藍線建設經費恐不敷實際需求，捷運綠線延伸計畫因擴大彰東都市計畫案尚未核定，致綜合規劃作業進度停滯，且未來非自償性債務可舉借空間有限，恐難支應多項軌道建設所需經費，允宜及早妥謀因應方案，妥適規劃財務資源配置，以兼顧捷運建設推動及財政長期穩定。

臺中市政府依據未來都市發展趨勢及運輸需求特性，由交通局進行臺中市捷運整體路網規劃，經交通部於110年4月15日同意備查，其中捷運綠線於110年4月25日正式通車，嗣後市府為加速推動捷運建設，於114年1月1日成立捷運工程局（下稱捷工局），並同步推動藍線、綠線延伸、橘線、藍線延伸、屯區環線、崇德豐原線及橘線延伸等7條捷運路線，由目前捷運綠線單一路線，逐步發展為與捷運藍線交會形成之十字路網，再進一步與橘線構成雙十字軸線，並持續向外輻射發展，逐步擴大服務範圍，打造四通八達之臺中捷運路網，同時串聯周邊公共運輸與人行系統，營造優質、舒適、便捷且永續之交通環境（圖3）。行政院於113年1月29日核定捷運藍線綜合規劃報告，總計畫經費1,615億1,402萬元（工程費1,479億7,342萬元及用地費135億4,060萬元），截至114年底止，臺中捷運藍線建設計畫累計預定支用數52億6,208萬元，累計實際執行數52億6,208萬元，執行率100％。依上開報告規劃捷運藍線於行

圖3  截至115年6月底止臺中捷運建設進度總覽

資料來源：整理自臺中市政府捷運工程局網站。

政院核定後3年（116年）辦理土建工程動工，預計於123年底通車，截至115年6月底止，捷工局已完成捷運藍線機電系統暨機廠與主變電站統包工程（BM01）發包並履約中，土建工程分為BD01、BD02及BD03等3段進行設計，其中BD01段（海線高架段）規劃分為3個標案招標，BC11標工程於115年6月24日辦理第4次招標，6月30日開標；BC12標工程於115年6月5日辦理第1次招標；BT11標工程於同日辦理公開閱覽作業，另BD02及BD03段（市區地下段）辦理規劃設計作業中（表16）。另捷運綠線延伸線綜合規劃報告因擴大彰東都市計畫案尚未核定，交通部於115年4月8日請市府俟該都市計畫核定後再行提報審議，市府於115年4月17日函請交通部同步辦理審查作業，以加速計畫推動；捷工局並辦理捷運橘線、橘線延伸線、藍線延伸線、屯區捷運環狀線及崇德豐原線等可行性研究作業。惟推算未來可舉借公共債務金額不足捷運建設所需，前經本處函請檢討改善，據復將審慎評估財務負擔能力及各項自償性財源達成可行性。案經追蹤結果，仍核有︰1.捷工局於113至114年間完成捷運藍線專案管理技術服務等6案採購，決標金額計679億6,096萬餘元，並依設計監造標服務費用估算後續工程採購金額計949億6,863萬餘元，合計所需經費約1,629億2,959萬餘元，顯示原核定計畫經費已不敷實際建設需求，另據捷工局自行評估經費尚有1,000億元缺口，益見財務籌措壓力沉重，又該計畫截至115年度累計編列預算160億484萬餘元，其中市府編列147億3,589萬餘元（92.07％），惟交通部僅編列補助經費12億6,895萬元（7.93％），未依分擔比例編列補助經費，允應妥為研謀因應方案；2.捷運

表16  捷運藍線計畫工程採購分標辦理情形

單位:新臺幣千元、日

| 分段名稱 |  |  | 決標金額 | 公開招標 日期 | 決標日期 | 工期 | 執行進度 | 原核定 通車進度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機 電 | BM01 |  | 60,790,000 | 114年 1月24日及 3月12日 | 114年 4月2日 | 4,913 | 履約中 | 預計於 123年底 通車 |
| 土 建 | BD01 | BC11 | － | 115年2月6日 、3月25日、 5月22日及 6月24日 | － | 1,950 | 公開招標 |  |
|  |  | BC12 | － | 115年 6月5日 | － | 1,950 | 公開招標 |  |
|  |  | BT11 | － | － | － | － | 公開閱覽 |  |
|  | BD02 |  | － | － | － | － | 設計中 |  |
|  | BD03 |  | － | － | － | － | 設計中 |  |

註：1.資料時間：截至115年6月底止。

2.BD01高架段工程範圍為B01車站至B08車站出土段（不含），路段長約10.35公里；BD02地下段工程範圍為出土段(含)至B14車站，路段長約8.95公里；BD03地下段工程範圍為B14車站（不含）至B20車站（含尾軌段），路段長約6公里。

3.BC11標工程範圍為B01車站至B03車站(含)，路段長約2.49公里；BC12標工程範圍為B03車站(不含)至B08車站，路段長約7.86公里；BT11標為軌道工程。

4.資料來源：整理自臺中市政府捷運工程局提供資料。

綠線延伸計畫因擴大彰東都市計畫案尚未核定，致綜合規劃作業進度停滯，且距行政院核定可行性評估報告已逾2年，允宜密切追蹤相關都市計畫審議進度，積極協調趕辦，以加速完成綜合規劃報告；3.依據市府於115年2月26日提送交通部審查之「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線建設計畫」綜合規劃報告書，規劃於111至130年推動捷運藍線等相關軌道建設計畫，各計畫經費加總後，自償性及非自償性經費分別為1,593.18億元及1,157.27億元，合計2,750.45億元，另依捷運綠線延伸綜合規劃報告（115年2月26日版）總計畫經費611.78億元，較可行性研究階段之355.9億元，增幅約71.89％，主因係營造工程物價總指數、大宗物料及人力成本上漲，以上顯示推動捷運計畫所需預算龐鉅，惟截至114年底止，市府依公共債務法規定之債務上限為2,286億餘元，1年以上非自償債務餘額決算數為1,096億餘元，僅餘1,190億元之舉債空間，已接近上開非自償性經費（1,157.27億餘元），且捷運綠線自110年4月25日通車後，截至114年底止整體自償性財源達成率僅33.62％，達成率偏低，允宜審慎評估未來財務負擔能力及各項自償性財源達成情形，妥善規劃捷運推動優先順序與財源配置，以兼顧捷運建設推動及財政長期穩定性等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續檢討捷運藍線建設計畫經費，滾動式檢視各標工程發包情形及預算執行狀況，適時依規定程序提報計畫修正，以符實際需求；中央補助款短缺部分，由市庫編列預算支應，已於115年1月向交通部提報116年度先期計畫，爭取中央補助款130.63億元；2.已與彰化縣政府建立聯繫管道，彰化縣都市計畫委員會於115年4月辦理擴大彰東都市計畫審議作業，將持續追蹤辦理情形；3.辦理捷運各路線可行性研究階段即同步納入整體財務負擔能力評估，並透過分期建設、財源分年配置及自償性財源（如土地開發、增額容積等）機制，進行整體資源調度與風險控管，並持續滾動檢討審慎評估未來財務負擔能力及各項自償性財源達成情形，妥善規劃捷運推動優先順序，以兼顧捷運建設推動及財政長期穩定性。

五、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見9項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者5項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者4項（表17），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見5項通知檢討改善。

表17　113年度審核報告所列臺中市政府交通局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）補助市區公車營運虧損，以提供民眾交通需求，惟近3年度公車涉入事故民眾死傷人數呈上升現象，營運與服務評鑑作業嚴重延宕，部分公車業者漏班情形上升等，允宜檢討改善，以提供民眾安全舒適搭車服務及維護行人安全。 | 因公車發車異常仍未明顯改善，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（二）」。 |
| （二）建構MaaS交通行動服務平臺並發行通勤定期票，定期票銷售大幅成長，惟平臺會員數及APP下載量不高，相關運輸套票銷售未佳，公車載客量未達成長目標等，允宜檢討改善，以提升公共運輸使用率。 | 因觀光旅遊套票銷售量偏低，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（六）」。 |
| （三）持續推動偏鄉多元公共運輸服務，改善偏鄉公共運輸不足問題，惟和平區公共運輸涵蓋率未達目標值，近3年小黃公車空駛率逾5成，梨山幸福巴士彈性路線需求增加及直達市區之緊急就醫路線尚未通車，亟待檢討改善，以滿足居民需求。 | 因小黃公車空駛率仍未明顯改善，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（八）」。 |
| （四）捷運綠線運量已逐年成長，惟仍未達預算數，致累計虧損已近資本額9成，相關捷運服務及行車噪音管控仍有待改善，附業收入不如預期及公司治理機制尚未健全等，允宜檢討改善，以提升服務品質並減少虧損。 | 因臺中捷運營運情形仍持續虧損，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（五）」。 |
| （五）同時推動多項大眾捷運規劃及建設，以因應未來公共運輸需求，惟推算未來可舉借公共債務金額不足捷運建設所需，捷運綠線虧損近資本額9成，部分捷運路線待審慎積極規劃辦理等，允宜檢討改善，以兼顧捷運建設推動及財政長期穩健。 | 因未來非自償性債務恐難支應多項軌道建設所需經費，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（九）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |  |
| （一）配合行政院政策建置各項友善行人環境及設施，惟行人交通事故件數居六都最高，標線型人行道、綠底行人穿越道線、行人專用號誌等設施尚待加強，亟待檢討改善，提供行人安全用路環境。 |  |
| （二）積極建置公共自行車站點並宣導民眾加入保險，租借人次大幅成長，惟部分站點無車可借或無位可還情形愈趨頻仍，緊急傷害事件未追蹤理賠情形，大量舊型自行車未妥為處理等，允宜檢討改善，以提升民眾使用便利性及滿意度。 |  |
| （三）建置電動車充電設施及路邊停車智慧設備，以優化公共停車位，惟路邊停車智慧設備建置進度落後，間有公有停車場充電設施未達規定，共享停車場使用率偏低，停車繳費單開立錯誤等情事，允宜檢討改善，優化公共停車服務。 |  |
| （四）配合交通部公路公共運輸服務升級計畫，補助市區公車購置電動大客車，惟電動公車僅約占2成，部分公車車齡逾規定年限，未釐清經營不善業者追繳補助款之權責機關等，允宜檢討改善，以早日達成市區公車全面電動化目標。 |  |

玖、臺中市政府都市發展局主管

臺中市政府都市發展局主管計有公務機關2個，非營業特種基金單位3個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

臺中市政府都市發展局主管包括臺中市政府都市發展局、臺中市政府住宅發展工程處等2個機關，掌理臺中市都市計畫、設計、更新、測量及修復；建築物安全檢查及使用管理；建造執照審核及管理；營造及施工管理；住宅企劃及服務；社會住宅及各項工程開發；公寓大廈管理等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫18項，包括辦理租金補貼加強方案；辦理市民租賃住宅租金補貼；辦理社會住宅包租代管計畫；辦理永續提升人行安全計畫－推動騎樓整平計畫；辦理公寓大廈整建或維護工程補助；執行建築物公共安全檢查及取締違規使用業務；辦理違章建築物查報、廣告物管理業務等重要施政項目，其中已執行完成者8項，尚在執行者10項，主要係住宅法相關申請案件勞務服務委託案尚在辦理中，須繼續執行。

傳統建築執照審查作業長期仰賴紙本處理，面臨行政效率不彰、管理效能受限及流程透明度不足等挑戰。都市發展局為響應淨零碳排政策與順應AI資訊發展趨勢，並強化驗證防偽機制，導入BIM（建築資訊模型）、VR（虛擬實境）、GIS（地理資訊系統）、Lesspaper（無紙化）、Blockchain（區塊鏈）等資訊技術，建置「BIM輔助審照、VR輔助審議、3DGIS輔助審議、無紙審照、建管區塊鏈」等5大系統，並整合為「智慧建管鏈（ILB）平臺」，推動建築管理流程智慧化，打造建築生命週期資訊管理服務。智慧建管鏈平臺涵蓋智慧管理（Intelligence）、低碳審照（Low-Carbon）及上鏈存證（Blockchain）三大面向。在智慧管理面向，透過該平臺建置之智慧動態數據儀表板，即時掌握各類建築案件之申請、審查及管理動態，並結合BIM輔助審照、VR輔助審議及3DGIS輔助審議系統，提升審查效率與決策品質；在低碳審照面向，推動建造執照審查全面無紙化，結合無紙審照系統及建管得來速APP，實現「以網路代替馬路」之行動化審查服務；在上鏈存證面向，配合無紙歸檔作業及強化電子文件防偽功能，導入區塊鏈技術，將核准建造執照電子檔案加密上鏈保存，建立可信賴之數位存證機制。智慧建管鏈平臺整合多項創新數位應用技術，展現政府機關推動數位轉型與智慧治理之創新能力，作為跨域整合與科技應用之參考，提升城市治理效能，創造智慧城市與永續發展之新價值。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數83億6,828萬餘元，決算審核結果，審定實現數80億7,974萬餘元，應收保留數4,725萬餘元，主要係中央補助款依計畫進度核撥；合計決算審定數為81億2,699萬餘元，較預算減少2億4,128萬餘元（2.88％），主要係臺中市容積代金基金對機關取得私有公共設施保留地之補助款依計畫實際需求核撥。

2.以前年度歲入轉入數計8,282萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,772萬餘元（33.48％）；減免（註銷）數3,883萬餘元（46.89％），主要係中央補助款依計畫實際需求核撥；應收保留數1,626萬餘元（19.63％），主要係中央補助款依計畫進度核撥。

3.歲出原編列預算數11億6,027萬餘元，因人事費不足事由，動支各類員工待遇準備481萬餘元，合計11億6,509萬餘元，決算審核結果，審定實現數7億1,159萬餘元（61.08％），應付保留數2億8,136萬餘元（24.15％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為9億9,295萬餘元，預算賸餘1億7,213萬餘元（14.77％），主要係社會住宅包租代管計畫經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計8億292萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億6,782萬餘元（33.36％）；減免（註銷）數6,989萬餘元（8.71％），主要係社會住宅包租代管計畫經費結餘；應付保留數4億6,520萬餘元（57.94％），主要係社會住宅包租代管計畫尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

臺中市政府都市發展局主管包括（一）作業基金：臺中市都市更新及都市發展建設基金、臺中市住宅基金；（二）特別收入基金：臺中市容積代金基金等共3個單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運（業務）計畫主要有其他勞務成本、雜項業務成本及取得公共設施保留地計畫等3項，實施結果，因社會住宅工程依實際進度向金融機構借款，利息費用較預計減少、補助臺中市新建工程處等機關取得公共設施保留地費用較預計減少等，致均未達預計目標。

（二）餘絀之審定

1.作業基金：決算審核結果，審定賸餘8億7,563萬餘元，與預算短絀8億3,490萬餘元，相距17億1,053萬餘元，主要係住宅區申請變更為商業區或其他分區變更案件增加，回饋金收入較預計增加，業務收入隨增所致。

2.特別收入基金：決算審核結果，審定賸餘7億2,392萬餘元，與預算短絀41億5,776萬餘元，相距48億8,168萬餘元，主要係辦理容積移入繳納之容積代金較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）持續推動騎樓整平計畫，以建構友善宜行之公共空間，惟近3年度成效長度減少，施作戶同意率呈大幅下降，另部分騎樓安學路段未接續辦理騎樓整平計畫、部分已整平路段後續管理欠佳，允宜檢討改善，並透過聯繫平台加強管理，以發揮跨機關治理成效，保障行人通行安全。

| 表2 113年度各路段應施作戶同意情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：戶、％ |  |  |  |  |
| 項次 | 路段 | 應施作戶數 （A） | 同意施作戶數（B） | 同意率 （C=B/A×100） |
| 1 | 西屯路二段（逢甲路至黎明路三段） | 54 | 1 | 1.85 |
| 2 | 東興路二段（向上路一段至五權西路二段） | 37 | 1 | 2.70 |
| 3 | 漢口路三段（陜西路至山西路二段） | 26 | 1 | 3.85 |
| 4 | 中正路〔圓環西（南）路至信義街〕 | 161 | 8 | 4.97 |
| 5 | 大業路（精誠路至文心路一段） | 57 | 8 | 14.04 |
| 6 | 五權南一路（五權南路至南和一街） | 14 | 2 | 14.29 |
| 7 | 育英路（福利路至自治路） | 7 | 1 | 14.29 |
| 8 | 仁和路（國光路至臺中路） | 35 | 9 | 25.71 |
| 9 | 健行路（中清路一段至博館路） | 42 | 15 | 35.71 |
| 註：1.本表按施作戶同意率由低至高排序。 2.資料來源：整理自臺中市政府都市發展局提供資料。 |  |  |  |  |

| 表1 騎樓整平計畫執行情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：公尺、％ |  |  |  |  |
| 年度 | 成效長度 | 設計施作長度(A) | 實際施作長度(B) | 改善成果比率 (C=B/A×100) |
| 111 | 22,500 | 1,485 | 1,270 | 85.52 |
| 112 | 13,600 | 1,074 | 904 | 84.17 |
| 113 | 16,220 | 1,630 | 1,456 | 89.33 |
| 114 | 14,290 |  |  |  |
| 註：1.截至115年4月底止，114年度騎樓整平工程尚在辦理中。 2.資料來源：整理自臺中市政府都市發展局提供資料。 |  |  |  |  |

臺灣永續發展核心目標11揭示建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村。都市發展局為建立城市友善人行徒步環境，自99年起推動騎樓整平計畫，並配合內政部國土管理署（下稱國土管理署）辦理「永續提升人行安全計畫－推動騎樓整平計畫」，針對騎樓高低落差及鋪面不平情形辦理順平改善作業，以打造舒適平坦的通行空間。國土管理署114年度公共建築物無障礙生活環境業務督導結果，臺中市獲得特優(都會型)成績。112至114年度累計編列預算數1億400萬元，累計執行數6,275萬餘元。截至114年底騎樓整平計畫累計已執行142條路段、長度約達204,011公尺。經查計畫執行情形，核有：1.持續推動騎樓整平計畫，111至113年度規劃設計整平1,485公尺、1,074公尺、1,630公尺，實際已完成施作1,270公尺（占設計施作長度85.52％，下同）、904公尺（84.17％）、1,456公尺（89.33％），改善成果比率均逾8成，惟111至114年度騎樓整平改善路段總長度之成效長度分別為22,500公尺、13,600公尺、16,220公尺、14,290公尺，近3年度（112至114年度）成效長度均較111年度減少（表1），允宜賡續加強推動，以建立城市友善人行徒步環境；2.騎樓整平施作路段由111年度之11個路段增加至113年度之15個路段，惟應施作戶同意率由111年度之84.38％大幅下降至113年度之32.64％，另113年度15個施作路段，其中有西屯路二段（逢甲路至黎明路三段）等9個路段應施作戶同意率未逾50％（表2），致整平路段無法串連，允宜深入釐清同意率驟減之根本原因，完善民眾溝通及參與機制；3.騎樓安學及整平計畫採「先安學、後整平」原則，先由騎樓安學專案完成違建拆除與障礙物排除，再行騎樓整平施工，惟112至114年度執行完成違建拆除及障礙物排除者計有38個路段，截至114年底止，其中15個路段（39.47％）未納入騎樓整平計畫，影響騎樓空間連貫性與通行無障礙，允宜妥善規劃騎樓整平路段，以改善學校周邊通行環境；4.依永續提升人行安全計畫－推動騎樓整平計畫規定略以，工程執行後路段送警察局納入清道專案管理，另配合騎樓安學專案計畫，倘騎樓有擅自封圍部分將優先拆除，以確保騎樓暢通，維護行人通行權益。惟該局111至113年度騎樓整平路段竣工後均未通知警察局納入清道專案管理，經本處於115年3月抽查已整平路段之錦南街(雙十路二段至三民路三段)及西屯路二段(逢甲路至黎明路三段)，發現均存有騎樓高低差，遭機車占用等情形，且西屯路二段無人行道，影響行人通行等情事，經函請檢討改善。據復：1.以當年度預算執行率達8成為目標，並從115年度開始逐年成長1％，直至達到預算執行率9成；2.將持續加強地方溝通及所有權人協調作業，以利後續騎樓整平工程推動；3.將逐步執行並依實際通行需求及現場條件逐步推動騎樓整平作業；4.將請警察機關依權責協助辦理騎樓淨空及違規停車取締作業。

（二）辦理招牌廣告及廣告許可管理作業，以維護市容景觀及公共安全，惟部分招牌廣告設置未符規定，且期滿換證追蹤機制尚待完善、網路申請系統利用率偏低及收費標準未妥為檢討調整，允宜檢討改善，以提升都市環境安全品質。

| 臺灣永續發展核心目標11揭示建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村。都市發展局為推動街區廣告招牌改善及整頓工程，於114年度臺中市都市更新及都市發展建設基金編列預算900萬元，辦理違規、廢棄廣告物及危害公安案件等拆除工程，執行結果，決算數897萬餘元，並經內政部考核違章建築及廣告物督導業務成績列為優等。有關廣告物逾許可有效期尚未清查，前經本處函請檢討改善，據復將於系統中建置申請人相關資料，並擴增以簡訊或電子郵件通知申請人功能。案經追蹤結果，仍核有：1.依據建築法第97條之3第2項規定，招牌廣告及樹立廣告之設置，應向主管建築機關申請審查許可。臺中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法第3、4、6及7條規定，正面式招牌廣告縱長超過2公尺者、側懸式招牌廣告縱長超過6公尺者、空地上設置之樹立廣告，其高度超過6公尺者、設置於屋頂之樹立廣告高度超過3公尺者，應申請雜項執照。本處於115年4月10日經運用Python程式擷取看板王網站（https://k8.housetube.tw/）之看板招租資料，與該局提供110至114年度核發許可證清冊勾稽結果，查無許可證核發資料者計43件，且其中15件高度逾6公尺，已達申請雜項執照門檻，允宜查明並依法妥處；2.112至114年度核發之招牌廣告及樹立廣告許可證中，屬107至109年度申請且經5年期滿再重新申請者分別為269件、339件及241件（表3），占107至109 表3 廣告物許可證發放情形 單位：件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 合計 | 重新設置 | 新設置 |
| 107 | 1,323 | 353 | 970 |
| 108 | 868 | 239 | 629 |
| 109 | 968 | 105 | 863 |
| 110 | 716 | 173 | 543 |
| 111 | 1,215 | 295 | 920 |
| 112 | 1,020 | 269 | 751 |
| 113 | 1,175 | 339 | 836 |
| 114 | 1,094 | 241 | 853 |

資料來源：整理自臺中市政府都市發展局提供資料。

年度核發許可證總數1,323件、868件及968件之比率分別僅為20.33％、39.06％及24.90％，顯示有多數已逾5年許可有效期限之廣告物，恐涉有期滿失效仍違規繼續使用、未依法重新申請審查許可之情事，亟待研謀清查措施；3.為改善原採紙本辦理之廣告物申請流程，於110年度建置廣告物申請系統，並加入自動產製許可證功能，惟該局111至114年度分別發放許可證1,215件、1,020件、1,175件及1,094件，其中透過網路申請者僅12件（0.99％）、20件（1.96％）、11件（0.94％）及6件（0.55％），網路申請系統利用率均未達2％，允宜強化宣導措施，以達成節能減碳及簡政便民之目標；4.依據臺中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法第3及4條規定，正面式招牌廣告設置於建築物各樓層者，不得覆蓋窗戶、消防避難出口或其他開口；側懸式招牌廣告不得突出建築物牆（柱）面超過1.5公尺，本處於115年3月19日勘查臺中市西屯區青海路一段商圈(漢口路至重慶路口)招牌廣告設置情形，發現部分正面式招牌廣告覆蓋窗戶或其他開口、側懸式招牌廣告突出建築物牆面超過1.5公尺等情形，有影響消防救災及行人通行之虞，允宜督促業者改善，以維護公共安全；5.該局於100年9月間發布施行臺中市招牌廣告及樹立廣告許可證規費收費標準，惟截至114年底止，該收費標準已逾14年未修正，且同期間消費者物價指數累計漲幅達20.16％，允宜妥為研議調整收費標準，以兼顧行政作業成本與使用者付費原則及公平性等情事，經函請檢討改善。據復：1.將依個案情形及人力辦理查核，並加強宣導及透過都市設計審議機制，落實源頭管理；2.於廣告物申請系統中逐步建置歷年廣告物許可申請資料，俾利後續案件管理、資料查詢及許可期限控管，以健全廣告物管理機制；3.持續透過公文及粉絲專頁等多元管道，加強宣導廣告物線上申請流程及相關資訊，鼓勵民眾多加利用網路申辦服務；4.將辦理現場查核並依相關規定續予查處；5.將參考近年物價變動情形、行政作業成本等，檢討收費標準之合理性與妥適性。

（三）持續推動社會住宅興辦及營運管理，以提供市民可負擔且適宜之居住環境，惟社會住宅供給仍未滿足需求，候補及招租管理機制未盡完善，網站資訊更新欠周延，允宜檢討改善，以提升居住服務效能及保障民眾權益。

| 臺灣永續發展具體目標11.1揭示確保所有的人都可享有適當、安全及可負擔的住宅及基本生活所需的服務，並改善弱勢棲所。住宅發展工程處（下稱住宅處）成立臺中市住宅基金以興辦社會住宅及辦理後續管理作業，114年度於該基金「業務成本與費用」科目項下編列預算數9億9,008萬餘元，執行結果，決算數7億7,264萬餘元，已完工社會住宅帳列基金「房屋及建築」科目，金額85億9,876萬餘元；興建中社會住宅帳列「購建中固定資產」科目，金額135億4,122萬餘元。有關社會住宅營運管理情形，核有：1.依據行政院「社會住宅興辦計畫」(第三次修正)之預期績效指標及評估基準，由內政部依各縣市社會住宅需求戶數及面積，結合國家住 表4 臺中市社會住宅興辦情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：處、戶 |  |  |  |  |
| 執行狀態 | 案名 | 戶數 | 開工日期 | 完工日期 |
| 合計 |  | 15,401 |  |  |
| 小計(由住宅處興建) |  | 10,231 |  |  |
| 已完工 (4,849戶) (18處) | 梧棲區三民段一期 | 300 | 107/10/15 | 110/06/30 |
|  | 北屯區北屯段 | 220 | 107/11/15 | 111/04/29 |
|  | 太平區永億段 | 160 | 110/03/01 | 113/08/22 |
|  | 大里區光正段一期 | 201 | 105/09/01 | 107/10/27 |
|  | 北屯區同榮段 | 560 | 107/11/07 | 114/11/05 |
|  | 豐原區安康段一期 | 200 | 104/11/09 | 107/03/20 |
|  | 太平區育賢段一期 | 300 | 106/08/12 | 109/06/29 |
|  | 太平區育賢段二期 | 428 | 108/02/17 | 112/06/05 |
|  | 太平區育賢段三期 | 250 | 110/06/23 | 114/10/29 |
|  | 東區尚武段 | 802 | 108/04/02 | 112/05/06 |
|  | 東區東勢子段 | 100 | 110/03/16 | 113/09/03 |
|  | 南屯區建功段31-1地號 | 91 | 109/09/30 | 113/03/05 |
|  | 南屯區建功段7地號 | 101 | 110/08/31 | 115/01/02 |
|  | 南屯區建功段26地號 | 78 | 108/09/12 | 111/10/28 |
|  | 南屯區建功段4-1地號 | 98 | 108/10/28 | 113/03/05 |
|  | 烏日區新榮和段 | 270 | 111/05/16 | 114/11/05 |
|  | 西屯區國安段一期 | 500 | 110/05/11 | 113/09/10 |
|  | 南屯區精密機械科技創新園區「勞工住宅」社區 | 190 | 106/04/28 | 108/08/27 |
| 興建中 (5,382戶) (12處) | 大里區光正段三期 | 600 | 113/12/25 | 117/12/31 |
|  | 北屯區洲際好宅 | 840 | 114/04/15 | 118/12/31 |
|  | 北屯區同榮段二期 | 300 | 114/02/24 | 117/07/31 |
|  | 北區圓滿好宅 | 1,085 | 114/05/22 | 118/11/30 |
|  | 大里區光正段二期 | 232 | 110/03/28 | 115/06/30 |
|  | 豐原區安康段二期 | 500 | 109/02/11 | 115/12/31 |
|  | 東區尚武段二期 | 24 | 114/02/27 | 115/12/31 |
|  | 東區練武段1060地號 | 481 | 113/09/25 | 117/12/31 |
|  | 南屯區建功49地號 | 13 | 112/06/09 | 116/12/31 |
|  | 西屯區國安段二期暨三期 | 780 | 113/10/24 | 118/04/30 |
|  | 西屯區惠來厝段 | 400 | 110/12/22 | 115/08/31 |
|  | 西屯區鑫港尾段 | 127 | 113/03/15 | 116/12/31 |
| 小計(由住都中心興建) |  | 5,170 |  |  |
| 已完工 (203戶) (1處) | 龍井區台糖公營學苑 | 203 | 112/04/12 | 112/07/10 |
| 興建中 (4,506戶) (12處) | 太平區永富好室 | 160 | 114/08/15 | 117/10/20 |
|  | 霧峰區吉峰安居 | 534 | 113/09/10 | 117/06/08 |
|  | 北區明新安居 | 292 | 114/07/25 | 118/02/04 |
|  | 北屯區東光好室 | 122 | 113/07/04 | 117/03/04 |
|  | 北屯區松竹好室 | 113 | 113/04/10 | 117/01/05 |
|  | 南屯區春社安居A | 402 | 113/03/26 | 117/04/09 |
|  | 南屯區春社安居B | 393 | 114/10/09 | 117/12/31 |
|  | 西屯區惠民安居 | 210 | 112/06/02 | 116/10/21 |
|  | 北屯區新平好室 | 154 | 114/08/18 | 117/05/04 |
|  | 北屯區廍子安居 | 1,430 | 113/08/09 | 118/03/18 |
|  | 烏日區榮泉安居 | 206 | 113/04/02 | 117/04/05 |
|  | 潭子區頭家安居 | 490 | 112/08/07 | 116/05/16 |
| 已決標待開工 (461戶) (3處) | 西屯區石平好室A | 160 |  | 117/06/30 |
|  | 西屯區石平好室B | 81 |  | 117/06/30 |
|  | 北屯區國豐安居A | 220 |  | 117/11/30 |
| 註：1.資料時間：截至115年1月底止。 |  |  |  |  |
| 2.資料來源：整理自內政部不動產資訊平台資料。 |  |  |  |  |

宅及都市更新中心(下稱住都中心)之量能分年分期推動，其中臺中市之目標值為14,000戶(中央及地方政府直接興建)，達成數以預定完成工程發包年度計算。據內政部不動產資訊平台資料，截至115年1月底止，臺中市由住宅處興辦之社會住宅已完工者計4,849戶、興建中5,382戶；住都中心於臺中市興辦之社會住宅已完工者計203戶、興建中4,506戶、已決標待開工461戶，兩者合計已完工戶數計有5,052戶、興建中戶數計有9,888戶、已決標待開工461戶，總戶數15,401戶(表4)，已達目標數14,000戶，惟截至115年3月16日止，申請入住社會住宅候補人數計有20,165人，已完工社會住宅僅5,052戶，仍待積極強化供給量能；2.臺中市社會住宅因供給有限、完工與招租時程不一，目前採「分別招租、分開排序」方式，由每處社會住宅各自建立申請與候補順位名冊，惟部分申請者為提高入住機會，同時申請多處社會住宅並分別排隊，順利入住後，未主動取消申請其他社會住宅候補資格，於其他社會住宅通知遞補時，始放棄遞補，或至住宅處年底清查時始移除候補，如114年8月至114年11月14日間，申請人放棄選屋者計有125人，其中放棄原因為「已入住其他社宅」者計有20人，約16.00％，徒增行政作業負擔及其他候補者之候補時間。另社會住宅入住機制將轉型為「輪候制」(不個別招租)，惟尚無具體作業方案及期程，允宜檢討完備管理機制；3.住宅處為便利民眾申請社會住宅，於「我的E政府」網站提供申辦資訊及應備資料清單，並設置連結至「臺中市社會住宅17租」網站。該網站係一站式資訊平台，整合社會住宅基地介紹、房型、租金等申請資訊，供民眾線上申請、看屋、選屋及簽約點交等服務，惟本處於115年1月6日檢視「我的E政府」網站之社會住宅服務內容，發現其中3項申請資格資訊與臺中市社會住宅出租辦法之規定不符。另同日檢視「臺中市社會住宅17租」網站，發現該網站尚未更新社會住宅部分停車位清潔使用費資訊，亟待檢討建立定期更新檢核機制；4.建功1號社會住宅3房型關懷戶之候補順位名冊已於114年6月18日用罄，惟未即時開辦隨到隨辦方式受理申請，影響遞補者居住權益，且公告開辦之社會住宅無預留預告期，允宜建立候補名冊預警及滾動檢討機制，並於公告受理時預留合理且明確之預告期，以保障民眾權利等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續盤點社會住宅興辦基地，並結合多元興辦社會住宅，力求推升社會住宅興辦戶量，短期並搭配包租代管及租金補貼等多元居住協助政策，協助更多家庭安居臺中；2.為優化行政效率並落實資源公平分配，將針對「臺中市社會住宅17租」之系統介接、資格審核自動化及遞補名單之滾動式管理進行配套方案評估，賡續訂定作業期程並適時對外公告；3.已請系統廠商修改並更正公告資料；4.為利後續遞補作業，將辦理隨到隨辦招租公告作業，並於公告受理社會住宅申請事宜時，預留預告期供申請人瞭解申請程序及備齊相關資料。

（四）為落實居住正義、減輕青年居住負擔並提升居住品質，持續興辦社會住宅工程，以協助達成「願生、敢養」之政策目標，惟部分興建計畫因預算編列不足而調整計畫預算及辦理期程、工程設計及履約未臻周妥，允宜檢討改善，以確保工程如期如質完工。

| 表5 社會住宅興建計畫截至114年底止累計預算執行率明細 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |
| 編號 | 興建計畫名稱 | 計畫預算 | 累計預算 編列數 | 累計預算 執行數 | 累計 執行率 | 落後 原因 |
| 合計 |  | 41,097,674 | 14,056,755 | 8,325,069 | 59.22 |  |
| 1 | 北屯洲際好宅興建計畫案 | 6,906,887 | 1,252,483 | 164,454 | 13.13 | 因前期編列預算數較高，工程進度未能配合所致。 |
| 2 | 北區豬事圓滿好宅興建計畫案 | 8,107,770 | 953,851 | 214,412 | 22.48 |  |
| 3 | 東區干城好宅興建計畫案 | 3,683,717 | 778,077 | 228,528 | 29.37 |  |
| 4 | 西屯國安二、三期好宅興建計畫案 | 5,218,971 | 1,178,703 | 369,137 | 31.32 |  |
| 5 | 北屯巨蛋二期好宅興建計畫案 | 2,451,267 | 459,393 | 258,189 | 56.20 |  |
| 6 | 大里光正三期好宅興建計畫案 | 4,761,851 | 722,670 | 411,791 | 56.98 |  |
| 7 | 西屯市政好宅興建工程 | 1,913,669 | 1,662,304 | 1,162,167 | 69.91 |  |
| 8 | 豐原安康二期好宅興建工程 | 2,110,101 | 1,993,175 | 1,169,257 | 58.66 | 因工程進度落後所致。 |
| 9 | 大里光正二期好宅興建工程 （115年5月11日解約） | 1,234,333 | 1,134,333 | 700,101 | 61.72 |  |
| 10 | 東區臺中公園及恊園好宅興建工程 | 3,609,973 | 3,442,175 | 3,184,006 | 92.50 | － |
| 11 | 西屯中央公園好宅興建計畫案 | 1,099,135 | 479,591 | 463,022 | 96.55 | － |
| 資料來源：整理自臺中市政府都市發展局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

興建中

9,888戶

61.95％

已決標待開工

461戶

2.89％

規劃中

561戶

3.51％

已完工

5,052戶

31.65％

圖1　臺中市社會住宅興辦進度

單位：戶

| 興辦 主體 | 截至115年1月底達成數 |  |  |  | 規劃中 (E) | 合計 (D＋E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小計 (D=A＋B＋C) | 已完工 (A) | 興建中 (B) | 已決標 待開工 (C) |  |  |
| 合計 | 15,401 | 5,052 | 9,888 | 461 | 561 | 15,962 |
| 中央 | 5,170 | 203 | 4,506 | 461 | 342 | 5,512 |
| 地方 | 10,231 | 4,849 | 5,382 | － | 219 | 10,450 |

資料來源：整理自內政部不動產資訊平台資料。

依據行政院113年5月核定之「社會住宅興辦計畫」（第三次修正），臺中市直接興建社會住宅之目標值為14,000戶。截至115年1月底止，中央及市府於臺中市直接興建社會住宅合計已完工5,052戶、興建中9,888戶、已決標待開工461戶、規劃中561戶（圖1）。由住宅處辦理12處興建中之社會住宅，除南屯建功6號好宅係由民間興建回饋外，僅東區臺中公園及恊園好宅（臺中公園二期好宅）及西屯中央公園好宅（鑫港尾段社會住宅）預算執行率達9成，其餘社會住宅累計預算執行率均未達7成，主要係因前期編列預算數較高，工程進度未能配合，或工程進度落後，或終止契約等因素所致（表5）。另住宅處分別於112年7月7日及113年10月14日決標之西屯區鑫港尾段社會住宅統包工程及東區臺中公園二期好宅興建工程，金額分別為7億7,544萬餘元及2億900萬元，預定分別於116年7月16日及115年12月25日竣工，可提供127戶及24戶社會住宅。有關社會住宅部分工程施工進度落後，前經本處函請檢討改善，據復已請監造單位加強督促施工廠商趕工。案經追蹤結果，仍核有：1.北屯

表6　社會住宅興建計畫因預算編列不足而調整計畫預算及辦理期程明細

單位：新臺幣千元

| 編號 | 名稱 | 原計畫期程 | 修正後期程 | 延後 期程 | 原編列 預算 | 修正後 預算 | 增加預算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  |  |  |  | 11,209,606 | 15,135,118 | 3,925,512 |
| 1 | 北屯巨蛋一期好宅 （同榮段社會住宅） | 107/7-109/12 | 107/6-115/6 | 5年6個月 | 1,652,066 | 2,388,953 | 736,887 |
| 2 | 太平育賢段二期社會住宅 | 107/7-109/12 | 107/9-112/6 | 2年6個月 | 1,516,406 | 1,754,313 | 237,907 |
| 3 | 東區臺中公園及恊園好宅（尚武段及東勢子段社會住宅） | 107/10-111/7 | 107/7-115/12 | 4年5個月 | 2,493,161 | 3,609,973 | 1,116,812 |
| 4 | 太平長億好宅 （永億段社會住宅） | 107/7-109/12 | 107/1-114/6 | 4年6個月 | 561,758 | 698,442 | 136,684 |
| 5 | 豐原安康二期好宅 | 108/1-111/12 | 108/1-115/11 | 3年11個月 | 1,779,050 | 2,110,101 | 331,051 |
| 6 | 大里光正二期好宅 | 108/1-111/12 | 108/1-115/3 | 3年3個月 | 918,094 | 1,234,333 | 316,239 |
| 7 | 太平育賢三期好宅 | 108/1-111/12 | 108/1-115/12 | 4年 | 913,821 | 1,425,334 | 511,513 |
| 8 | 西屯市政好宅 （惠來厝段社會住宅） | 108/1-111/12 | 108/8-115/12 | 4年 | 1,375,250 | 1,913,669 | 538,419 |

資料來源：整理自114年度臺中市住宅基金附屬單位預算及臺中市政府提供資料。

巨蛋一期好宅等8案興建計畫（表6）於規劃及預算編列階段，未充分考量工程成本變動、財源籌措能力及執行風險，致因預算編列不足，而增加計畫預算39億2,551萬餘元及延後計畫期程2至5年不等，影響公共工程推動進度；2.工程契約編列混凝土數量於計算使用數量外，另加計損耗數量，致高於工程圖說規定數量；3.施工廠商未依契約規定補送土石方處理完成證明，致未繳納有價土石方販售所得等情事，經函請檢討改善。據復：1.辦理公共建設計畫時，將衡酌計畫需求、工程進度及執行能力分年編列工程經費，逐年滾動檢討經費配置之合理性，以提升預算執行效能及財務資源運用效益；2.經檢討混凝土溢計金額計326萬餘元，已責成專案管理單位辦理契約變更予以扣除；3.施工廠商已繳納有價土石方販售所得計404萬餘元。

（五）持續辦理營建剩餘土石方清運車輛行車軌跡管制，惟車載即時追蹤設備裝置進度未如預期、土資場去化量能不足、異常軌跡管理及違規裁處機制尚待強化等情事，允宜檢討改善，以提升土石方流向管制及管理效能。

資料來源：整理自臺中市政府都市發展局提供資料。

圖2　臺中市土資場土石方營運量情形

臺灣永續發展具體目標12.5揭示推動跨產業合作鏈結模式，整合能資源進行有效循環利用，推動我國循環經濟發展。都市發展局為掌握工地出土車輛運送軌跡，於110年7月27日修訂臺中市營建賸餘土石方管理自治條例第8條第2項及第16條第3項，規定建築工程及公共工程（含自辦市地重劃）營建賸餘土石方之清運車輛，應裝置車輛全球定位系統(Global Positioning System，下稱GPS)設備，並將行車軌跡資料即時上傳至該局建置之「臺中市營建賸餘土石方運送車行軌跡(GPS)資訊管理系統」（下稱GPS系統），以監督土石方運送流向。嗣行政院於114年8月28日核定「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」，建立營建剩餘土石方自產出、運送至最終去化之全流程管理制度，並自115年1月1日開始實施「營建剩餘土石方全流向」管理政策，廢除紙本聯單之申報方式，要求土石方清運車輛必須裝置符合中央規格之即時追蹤系統。截至114年底止，都市發展局核准臺中市轄內10處土資場，核准年處理量451萬餘立方公尺，該局為強化建築工程之施工管理、落實土資場管理及營建剩餘土石方流向管制，114年度編列預算896萬餘元，決算數783萬餘元。有關土石方清運車輛行車軌跡異常遲未裁罰，前經本處函請檢討改善，據復已依規完成裁罰，並研議針對違規頻繁者加重裁處之精進作法。案經追蹤結果，仍核有：1.截至115年3月底止，臺中市列管應裝置中央認證即時追蹤系統之土石方清運車輛計4,625輛，惟受限於車機供應量不足及裝置、審驗程序耗時等因素影響，完成裝置車輛僅1,002輛，約21.66％，裝置進度未如預期，允宜積極研謀改善措施，以加速推動車機裝置作業，提升土石方流向管理效能；2.臺中市因土石方最終去化管道不足，10處土資場115年第1季之進場量及再利用量分別僅為214,081立方公尺及170,113立方公尺，較114年各季大幅下降，115年第1季底暫屯量104,252立方公尺，則較114年度各季大幅增加（圖2），恐影響工程申報開工及施工進度，允宜通盤檢討土石方收容與去化機制，以強化土石方調節韌性；3.114年度運載土石方車輛GPS軌跡異常［包含偏離路線(車輛於任務中偏離劃設路線範圍超過10分鐘)及逾時停留(車輛於任務中在同一點位停留超過30分鐘）］者計9,258筆，經承造人、承包廠商於GPS系統填報異常原因者僅658筆（7.11％），仍有8,600筆（92.89％）未填報原因，顯示異常事件填報機制未臻落實，且系統異常原因選項不足及欠缺審核機制，影響資料品質及稽核效能，允宜督促業者落實填報並精進系統功能，以發揮系統監控功能；4.依據廠商114年第1、2季運載營建剩餘土石方車輛軌跡異常統計報表，計有41件建造執照（異常次數205筆），其中31件已轉交各該工程主辦機關參考，1件係系統資料勾稽錯誤，其餘9件由該局依規定裁處，裁罰金額9萬元，惟其中4件裁罰行政作業時間逾6個月，允宜積極辦理，以發揮嚇阻作用與及時導正效果；5.委託廠商辦理土資場無人機空拍及土方堆置量推估作業，惟其中1場土資場空拍影像疑似超出核准範圍，未即時查明是否涉及超量堆置或越界使用，亟待儘速查明釐清妥處，以確保符合法定使用範圍等情事，經函請檢討改善。據復：1.持續宣導並督促清運業者加速完成中央認證GPS車機裝置及審驗，並同步維持臺中市既有GPS系統運作，以兼顧政策銜接及工程實務需求；2.已公告營建剩餘土石方得運送至彰濱產業園區崙尾暫置區收受處理，另配合中央研訂臺中市政府辦理非公共工程運送營建剩餘土石方至臺中港作業要點，及持續爭取擴增中部地區最終去化場所及多元再利用管道；3.已透過業者通訊群組加強宣導，要求落實系統異常回報作業，後續將依業者提供之說明及佐證資料進行合理性審核。另將優化系統，包括增設符合實務需求之異常原因選項等功能，以提升資料正確性、一致性及後續統計分析效益；4.將強化內部追蹤管考機制，督促各轄區承辦人員即時辦理後續查處與裁罰作業，避免行政作業延宕，以提升管理效能與行政效率；5.已請土資場業者儘速申請地籍鑑界測量，如有涉及超出核准範圍、越界使用或未依核定計畫營運等情事，將依相關規定查處。

（六）賡續辦理建築物公共安全檢查相關業務，惟建築物公共安全檢查申報管理及裁罰作業未盡落實，且案件查核時效及資訊系統建置效益有待提升，允宜檢討改善，以維護公共安全。

| 臺灣永續發展具體目標11.1揭示確保所有的人都可享有適當、安全及可負擔的住宅。都市發展局為達成整體建築物之合法使用，維護市民居住之公共安全，114年度於「建管業務－建築物安全檢查及使用管理」科目項下編列預算4,164萬餘元辦理建築物公共安全檢查及取締違規使用、建築物昇降及機械停車設備安全檢查等業務，執行結果，決算數3,416萬餘元。經查建築物安全檢查及使用管理情形，核有：1.近3年度（112至114年度）建築物公共安全檢 表7 建築物公共安全檢查申報情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：家、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 列管 應申報 (A) | 已申報 |  |  |  | 未申報 (E) | 申報不合格+未申報 (F=B+E) | 裁罰情形 |  |
|  |  | 合格 | 不合格 (B) | 小計 (C) | 比率 (D=C/A×100) |  |  | 家數 (G) | 比率 (H=G/F×100) |
| 112 | 15,524 | 14,652 | 751 | 15,403 | 99.22 | 121 | 872 | 618 | 70.87 |
| 113 | 10,953 | 9,371 | 193 | 9,564 | 87.32 | 1,389 | 1,582 | 490 | 30.97 |
| 114 | 15,377 | 13,992 | 1,010 | 15,002 | 97.56 | 375 | 1,385 | 1,106 | 79.86 |
| 註：1.資料時間：截至115年1月28日止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.資料來源：整理自臺中市政府都市發展局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 查申報不合格及未申報家數仍多，分別達872家、1,582家及1,385家，且裁罰比率均未達8成（表7），亟待加強宣導及裁處，以提升申報率及合格率；2.近3年度H類2組（住宿類）「8層以上未達16層且建築物高度未達50公尺」建築物中，113年度申報率僅44.44％，且均未裁罰，114年度裁罰比率亦僅63.64％，另「6層以上未達8層」建築物公共安全申報率僅53.59％，申報不合格及未申報家數1,340家，均未依規裁罰（表8），主要係「8層以上未達16層且建築物高度未達50公尺」建築物113及114年度因尚在改善、展延或補正程序中，未及於當年度完成裁罰，另「6層以上未達8層」建築物則配合中央政策及六都一致作法，以輔導申報及改善為優先，允建立追蹤管考機制，以落實集合住宅安全檢查；3.114年度上半年建築物公共安全檢查簽證申報4,261件，尚有1,011件（23.73％）查核天數逾法定期限15天，行政審核效能尚待提升；4.持續擴充昇降設備及機械停車設備管理系統功能，惟未審慎評估介接中央系統可行性，致系統於114年11月30日建置完成後，系統資料未能介接至國土管理署影響資訊系 表8 近3年度H類2組（住宿類）建築物公共安全檢查申報及裁罰情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：家、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 樓層、建築物高度 | 檢查年度 | 列管 應申報 (A) | 已申報 |  |  |  | 未申報 (E) | 申報不合格+未申報 (F=B+E) | 裁罰情形 |  |
|  |  |  | 合格 | 不合格 (B) | 小計 (C) | 比率 (D=C/A×100) |  |  | 家數 (G) | 比率 (H=G/F×100) |
| 8層以上未達16層且建築物高度未達50公尺 | 112 | 2,586 | 2,504 | 64 | 2,568 | 99.30 | 18 | 82 | 82 | 100.00 |
|  | 113 | 99 | 44 | － | 44 | 44.44 | 55 | 55 | － | － |
|  | 114 | 120 | 109 | 8 | 117 | 97.50 | 3 | 11 | 7 | 63.64 |
| 6層以上未達8層 | 114 | 2,713 | 1,373 | 81 | 1,454 | 53.59 | 1,259 | 1,340 | － | － |
| 註：1.資料時間：截至115年1月28日止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.依據臺中市政府公告，「8層以上未達16層且建築物高度未達50公尺」及「6層以上未達8層」之H類2組（住宿類）建築物，分別自112年1月1日及114年1月1日起納入建築物公共安全檢查簽證及申報範圍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.資料來源：整理自臺中市政府都市發展局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

統建置之管理效能與財務效益等情事，經函請檢討改善。據復：1.尚未裁罰案件係因尚在改善、展延或補正程序中，將強化建築物公共安全申報系統申報提醒機制，以降低未申報及申報不合格之比率；2.將視執行情形及輔導成效，適時檢討調整；3.已著手優化建築物公共安全申報系統功能，降低疏漏及加速審核流程，並將依案件量調整查核人員配置，確保案件查核能如期完成；4.持續與國土管理署協調，待介接項目及所需時程評估完成後辦理資料介接之相關採購程序。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見7項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者3項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者4項（表9），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見3項通知檢討改善。

表9　113年度審核報告所列臺中市政府都市發展局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）推動建築執照申請審查無紙化作業及營建賸餘土石方運載車輛裝設GPS，惟間有建照申請久未復審，一再違規車輛未加重裁罰或未查明路線偏離原因等情事，允宜檢討改善，以提升建照審核效率及控管賸餘土石方流向。 | 因仍有土石方運載車輛違規未即時裁罰，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（五）」。 |
| （二）持續辦理違章建築及違規廣告物拆除業務，惟違章建築件數持續增加而拆除數下降，影響公共安全之既存違章建築未有專案計畫限期拆除，廣告物逾許可有效期尚未清查等，允宜檢討改善，以維居住安全及市容觀瞻。 | 因仍有廣告物逾許可有效期尚未清查，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。 |
| （三）持續興辦社會住宅工程，已完成及興建中計1萬餘戶，以落實居住正義，惟部分工程施工進度落後幅度擴大，契約項目未周妥等，允宜檢討改善，以如期如質完工。 | 因仍有部分工程施工進度落後，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（四）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）推動建立公共建築物無障礙生活環境，經中央考核成績特優，惟部分第1順位公共建築物未清查列管，逾9成案件未完成改善，列管清冊未完整，未即時公告已改善公共場所資訊等，允宜檢討改善，逐步建構無障礙生活環境。 |  |
| （二）辦理公寓大廈管理組織報備及相關業務，榮獲內政部評鑑為都會型甲組特優成績，惟部分核退公共基金計息未隨銀行利率調整，及尚未清查核退公共基金數量仍多，相關補助辦法公告未周延等，允宜檢討改善，以維護民眾權益。 |  |
| （三）持續推動都市更新業務，惟地方自治法規尚未完備，部分都市更新案件執行進度嚴重延宕，影響住戶權益，整建維護及老舊街區活化計畫預算執行率偏低等，允宜檢討改善，加速推動都市更新業務，以促進舊市區再生。 |  |
| （四）辦理臺中市國土計畫鄉村地區整體規劃，惟部分應優先辦理地區執行進度落後或未辦理，規劃報告內容欠缺較新年度資料及統計資料與公告數據不符，整體規劃網站未完成建置等，允宜檢討改善，以促進鄉村地區發展提升居住品質。 |  |

拾、臺中市政府農業局主管

臺中市政府農業局主管計有公務機關3個，市營事業單位1個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算、附屬單位決算營業及非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

臺中市政府農業局主管包括臺中市政府農業局、臺中市動物保護防疫處、臺中市海岸資源漁業發展所等3個機關，掌理農政及作物生產輔導、農會及休閒農業輔導、畜牧行政、農地利用與管理、農產運銷加工輔導、林政與自然保育管理、動物疾病防疫保護及漁業行政與海岸資源管理等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫11項，下分工作計畫20項，包括辦理農作物生產輔導、推動休閒農業、辦理農民福利業務、農業用地利用與管理、辦理農產品國內外行銷、自然生態及野生動植物保育管理、動物傳染病防治、寵物登記管理及保育海洋資源等重要施政項目，其中已執行完成者13項，尚在執行者7項，主要係114年度綠色環境加碼獎勵計畫尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數5億2,032萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億6,055萬餘元，應收保留數1,089萬餘元，主要係違反動物保護法之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為3億7,145萬餘元，較預算減少1億4,886萬餘元（28.61％），主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。

2.以前年度歲入轉入數計9,793萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,350萬餘元（85.27％）；減免（註銷）數207萬餘元（2.12％），主要係註銷已取得執行憑證之應收行政罰鍰；應收保留數1,235萬餘元（12.62％），主要係違反動物保護法之罰鍰尚待收繳。

3.歲出原編列預算數26億3,182萬餘元，因辦理公立寵物生命紀念園區及設施規劃設計所需經費事由，經動支第二預備金227萬餘元，暨因人事費不足事由，動支各類員工待遇準備2萬餘元，合計26億3,412萬餘元，決算審核結果，審定實現數21億370萬餘元（79.86％），應付保留數8,002萬餘元（3.04％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為21億8,372萬餘元，預算賸餘4億5,039萬餘元（17.10％），主要係補助計畫經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計2億9,844萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億1,914萬餘元（73.43％）；減免（註銷）數663萬餘元（2.22％），主要係補助計畫經費結餘；應付保留數7,266萬餘元（24.35％），主要係臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫尚在辦理中。

二、附屬單位決算營業部分

臺中市政府農業局主管僅豐原農產品股份有限公司1個單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫僅列有果菜交易業務1項，實施結果，實際果菜交易量較預計減少，主要係受天候因素影響，致實際交易量較預計減少。

（二）盈虧之審定

決算審核結果，審定稅後淨利為399萬餘元，較預算數265萬餘元，增加134萬餘元，約50.45％，主要係交易量未如預期，行銷及管理費用較預計減少所致。

三、附屬單位決算非營業部分

臺中市政府農業局主管包括臺中市農業發展基金及臺中市動物福利基金等2個特別收入基金單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有安全農業輔導計畫、農業發展計畫、一般行政管理計畫、動物福利管理計畫、一般行政管理計畫、一般建築及設備計畫等6項，實施結果，均未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘4,976萬餘元，與預算短絀1億3,194萬餘元，相距1億8,170萬餘元，主要係農地變更非農業使用案件所繳交回饋金收入較預計增加所致。

四、重要審核意見

（一）持續強化動物防疫作業，以防止疫情擴散，惟非洲豬瘟疫情預警、調查及應變管理等機制尚有精進空間，防疫風險因應效能仍待強化，允宜健全防疫管理機制，以提升整體防疫韌性及應變效能。

動物保護防疫處（下稱動保處）為強化動物防疫體系，提升動物疫病監測及應變能力，辦理維持口蹄疫非疫區防疫工作、豬瘟撲滅工作、防範非洲豬瘟國內防疫量能整備等計畫，114年度經費計623萬餘元。114年10月間臺中市梧棲區畜牧場（下稱案例場）發生豬隻異常死亡，經農業部獸醫研究所檢驗確認感染非洲豬瘟，該處隨即啟動防疫機制，並配合中央相關防疫政策，以防杜疫情擴散，後續非洲豬瘟中央災害應變中心於114年11月28日宣布，自10月21日至11月27日已連續超過37天未再發現新增案例，超過非洲豬瘟平均潛伏期（15天）之2倍，已阻絕傳播風險，疫情無擴散跡象（表1）。經查非洲豬瘟防疫作業執行情形，核有下列事項：

| 表1 114年度臺中市非洲豬瘟案件大事紀 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 月 | 日 | 事件 |
| 10 | 11 | 臺中市養豬協會通知動保處案例場有20頭豬隻死亡。 |
| 10 | 14 | 動保處派員（獸醫）到場訪視，畜主表示用藥後狀況有逐漸改善。 |
| 10 | 15 | 防檢署以示警電子郵件，通知動保處案例場於10月11日有異常死亡20頭。 |
| 10 | 20 | 獸醫佐通知動保處案例場有豬隻死亡，動保處派員採樣，檢體送達農業部獸醫研究所。 |
| 10 | 21 | 防檢署通知檢驗結果為非洲豬瘟病毒核酸陽性，臺中市政府隨即啟動緊急防疫機制。 |
| 10 | 22 | 動保處完成案例場195頭豬隻撲殺及掩埋。 |
| 10 | 22 | 農業部公告全面禁止搬運廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，且不得作為飼料或飼料添加物使用。 |
| 10 | 30 | 國軍化學兵部隊進行案例場全面清潔消毒。 |
| 11 | 2 | 動保處人員誤解中央指令前往案例場消毒，爰農業部獸醫研究所另擇期到場採樣。 |
| 11 | 3 | 農業部發布調查結論：本案為單一案例、單一來源、無擴散跡象。 |
| 11 | 21 | 農業部獸醫研究所對案例場環境採樣52處，檢驗結果皆為陰性。 |
| 11 | 28 | 非洲豬瘟中央災害應變中心宣布阻絕本案非洲豬瘟案例傳播風險。 |

資料來源：整理自臺中市動物保護防疫處提供資料。

1.辦理豬隻異常死亡案件訪視作業，惟未及時辦理現場查核及採樣作業，致錯失即時採檢化驗時機，允宜建立疫情調查與現場訪視標準作業流程，以強化疫情風險辨識及防疫作為：依動物傳染病防治條例第12條規定，動物所有人或管理人，於其動物因罹患或疑患動物傳染病或病因不明而死亡時，應向動物防疫機關報告。各該動物防疫機關接到報告時，應即派遣動物防疫人員前往驗屍，並指示燒燬、掩埋、消毒及其他必要處置。經查動保處於114年10月11日經臺中市養豬協會通知案例場發生多頭豬隻死亡情形，惟未妥為評估分析其死亡率是否有異常情形，啟動相關防疫作為，遲於114年10月14日始辦理現場訪視作業，又因畜主拒絕人員進入場區及辦理採樣送驗作業，僅以畜主口述製作訪視紀錄表，未進一步採取採樣或其他查證措施，顯示該處對於異常死亡情形之查證作業有欠周延，錯失即時採檢化驗時機，造成疫情空窗期。為確保疫情發生時能迅速且妥適處置，允宜建立明確之疫情調查與訪視標準作業流程，強化第一線訪視人員之防疫作為及教育訓練，以提升對異常死亡案件之風險辨識及應變效能，經函請檢討改善。據復：將依農業部動植物防疫檢疫署（下稱防檢署）訂定之豬場疫情訪查確認表，確實辦理訪視作業，並於收到化製量異常案件通報24小時內派員訪視及採樣送檢，另已辦理防疫人員訓練課程，加強專業知能。

2.配合防檢署辦理化製量異常通報及回饋機制，惟未落實代理分工及通報機制，致未能及時回應預警訊息，允宜建立周延且具韌性之運作機制，以發揮應有之防疫功能：防檢署為強化動物防疫及疫情預警，建立化製量異常通報及回饋機制，於死亡畜禽化製流向查核管制系統發現有化製量異常情形，即以電子郵件通知動物防疫機關人員進行實地訪查，以利及早掌握潛在疫病風險並採取因應措施。經查動保處於114年10月15日接獲防檢署之示警電子郵件，通知案例場有化製量異常情形，請該處協助進行現場訪查並回覆化製量異常統計表、疫情訪視調查表等資料，惟該處承辦人員因公出差，復因未建立適當之代理及分工機制，肇致未能即時處理相關訊息，查證作業遲至114年10月17日始回覆防檢署，顯示對於預警訊息之處理，過度依賴單一承辦人員，影響整體處理時效，亟待通盤檢討預警訊息之通報、代理分工等處理流程，建立周延且具韌性之運作機制，以提升防疫體系整體應變效能，經函請檢討改善。據復：已檢討代理分工及通報機制，並將化製量異常通知電子郵件同步知會該處豬病防疫及病性鑑定組全體同仁；另每日監控「死亡畜禽化製流向查核管制系統」，配合電子化製三聯單系統，比對數量是否異常，如發現異常即主動到場稽查。

3.辦理非洲豬瘟案例場清消作業，惟未確實配合中央防疫指示辦理，亦未建立消毒車輛管理調度機制，致有誤入案例場清消等情事，允宜強化消毒車輛控管機制，以落實中央防疫措施：農業部為強化非洲豬瘟案例場消毒作業，於114年10月30日請國軍化學兵協助清消，並於114年11月1日非洲豬瘟中央災害應變中心第44次會議，由農業部部長口頭指示農業部獸醫研究所將於11月3日進行採驗，請各單位3日內勿再針對案場進行清消。經查動保處未確實傳達中央防疫政策，並督導相關人員配合辦理，亦未建立消毒車輛管理調度機制，致114年11月2日仍有消毒車輛前往案例場進行清消，違反上開中央防疫指示，致中央採驗作業延期，顯示人員任務指派及消毒車輛之管理等，仍待精進，允宜強化專責分工，並加強消毒車輛管理調度，經函請檢討改善。據復：已訂定「消毒防疫車輛派車標準作業流程」，強化消毒車調度控管，嚴格管控人員出勤及車輛管理。

4.訂定臺中市防範非洲豬瘟緊急應變措施手冊，惟相關作業多屬原則性規範及任務分工，尚未建立作業程序與管考機制，允宜妥為修訂應變措施手冊，以建構具備預警、應變及復原能力之防疫體系：臺中市政府為強化防範非洲豬瘟疫情之發生及傳播，健全跨機關協調機制與緊急應變體系，確保畜牧產業經營安全及維護公共衛生，於114年9月間修訂「臺中市防範非洲豬瘟緊急應變措施手冊（第二版）」。經查該手冊雖訂有通報、疫情調查及移動管制等應變事項，惟多屬原則性規範及任務分工，未就化製量異常、豬隻異常死亡或疑似疫情等高風險情形，建立預警啟動門檻、現場訪查、採樣送驗等具體作業程序與管考機制，致疫情發生時，前揭防疫措施多有疏漏，顯示手冊規範尚不符實務所需，允宜透過疫情實務經驗，強化制度與實務運作之連結，妥為修訂應變措施手冊內容，以建構具備預警、應變及復原能力之防疫體系，提升整體防疫作業之韌性，經函請檢討改善。據復：已研擬「臺中市防範非洲豬瘟緊急應變措施手冊」(草案)，後續將依防檢署修編非洲豬瘟緊急應變措施手冊，據以修正及精進。

5.配合防檢署導入電子化製三聯單系統，強化預警機制，惟仍有部分畜牧場尚未啟用，致未能達成防檢署全面啟用之目標，允宜積極輔導，以健全防疫監控機制：依114年11月28日非洲豬瘟中央災害應變中心第52次會議決議略以，請防檢署於115年1月1日啟動斃死畜禽化製電子三聯單系統，啟動初期採紙本及電子雙軌並行，並預定於115年4月1日全面實施電子化作業，請農業部畜牧司、各地方政府配合辦理，及請中央畜產會協助宣導。經查截至本處查核日（115年5月5日）止，經勾稽檢視防檢署死亡畜禽化製流向查核管制系統資料結果，仍有11場畜牧場尚未使用電子化製三聯單，分別為大安區計9場、烏日區及龍井區各1場，未能達成115年4月1日全面使用之目標，允宜積極輔導畜牧場啟用相關系統，以健全防疫監控機制，經函請檢討改善。據復：截至115年5月27日止，已輔導所有簽約化製畜牧場啟用電子化製三聯單系統。

（二）辦理畜牧場及獸醫師執業管理，以提升畜牧場源頭管理效能及防疫安全，惟登記列管、獸醫師執業管理、死廢畜禽流向查核及養豬場稽查作業未臻周妥，允宜研議改善，以強化畜牧防疫管理，提升產業永續發展韌性。

資料來源：整理自農業部統計處畜牧類農情統計調查結果(含產值)（114年）年報資料。

農業局為辦理畜牧統計調查，落實畜禽糞資源化再利用及死廢畜禽管理等業務，近3年度(112至114年度)於「農業管理與輔導業務—畜牧行政輔導」科目項下編列預算數計4億2,365萬餘元，執行結果，決算數計2億4,153萬餘元。依據農業部統計處畜牧類農情統計調查結果(含產值)（114年）年報資料，臺中市114年底畜牧業計485場，以養雞及養豬為核心產業，其中雞隻飼養場計169場、養豬場計145場（圖1）；另由動保處負責獸醫師跨區執業管理業務。有關部分畜牧場未聘任獸醫師或未簽訂廢畜禽化製契約，前經本處函請檢討改善，據復已函請區公所加強輔導，案經追蹤結果，經查畜牧場登記管理及獸醫師管理情形，仍核有下列事項：

農業部畜牧場登記管理系統

（圖片來源：擷取自農業部畜牧場登記管理系統網站）

1.配合推動畜牧場登記列管及獸醫師跨區執業管理，以強化畜牧場源頭治理及防疫管理效能，惟登記列管、設施查核、獸醫師系統資料填報及執業管理未臻周妥，允宜強化通報查處及輔導機制，以提升源頭管理效能及系統資料正確性：農業局配合農業部持續推動畜牧場登記與管理計畫及查察工作，並運用農業部建置之畜牧場登記管理系統管理登記證核發及畜牧場聘任獸醫師情形。依畜牧法第4條、第8條之1、第9條、第10條、第11條及畜牧場主要設施設置標準規定，達一定飼養規模者應申請畜牧場登記；畜牧場歇業、停業或復業應依規定申報；畜牧場應置獸醫師或特約獸醫師；主管機關得檢查畜牧場規模、設施、防疫措施及紀錄，並輔導污染防治；乳牛、乳羊場應設置搾乳及儲乳設施，乳牛及馬場應設置運動場。又依獸醫師法第7條規定，獸醫師應於核准登記之執業所在地及機構執業。經查畜牧場及獸醫師管理情形，核有：（1）經本處運用Excel軟體勾稽比對臺中市畜牧場（畜禽飼養場）名冊及動保處提供最新豬場畜牧場清冊結果，截至114年底止，畜牧場疑似已達應辦理畜牧場登記規模，惟未依規定辦理申請畜牧場登記者，或飼養量大於畜牧場登記證之飼養規模者計有18場；畜牧場停業期滿未申請復業或展延，或已停養未依規定辦理停、歇業者計有3場，且系統資料登載錯誤，允宜加強跨機關通報機制，並強化登記管理及資料正確性，落實源頭管理；（2）畜牧場登記飼養乳牛、馬之未依規定設置運動場者計有3場；登記飼養乳牛、乳羊之畜牧場未依規定設置搾乳及儲乳設施者計有1場，允宜加強查核並輔導改善，以確保設施符合規範；（3）畜牧場應置獸醫師或特約獸醫師，負責畜禽衛生管理，農業部並請各地方政府按季完成系統填報。經請該局自畜牧場登記管理系統下載114年度畜牧場獸醫師聘任情形電子檔，運用Excel軟體篩選結果，其中獸醫師姓名欄位空白者計有78場，主要係部分區公所未確實登錄，該局亦未督促按季填報；（4）經取得該局提供之115年畜牧場獸醫師聘任情形明細表，與「全國獸醫師執業、診療機構開業查詢」網站之跨區執業縣市公告資料及動保處提供之獸醫師跨區執業紙本申請資料比對結果，發現部分其他縣市獸醫師受聘為臺中市畜牧場之特約獸醫師，惟查無申請跨區執業並經核准之資料，涉有違反獸醫師法規定等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已函請轄內區公所查明，倘有違規超養情事，違者依規定裁處；倘有停養情事，違者命其限期補辦停歇業程序；（2）將會同農地利用管理科輔導改善，以確保設施符合規範；（3）已於115年度起要求各區公所遵照農業部決議，必須於每年第1季底前完成轄內畜牧場獸醫師合約簽訂及畜牧場登記管理系統資訊之登載；（4）已依獸醫師法裁罰，並督導相關人員確實遵循法令規定。

2.辦理死廢畜禽處理查核，以掌握死廢畜禽流向，維護畜牧防疫及環境衛生，惟查核選案未聚焦高風險場域，且部分畜牧場化製委託處理合約簽訂作業尚未完備，允宜研謀改善，以降低疫病傳播與環境污染風險：農業局為掌握死廢畜禽流向，114年度獲農業部核定補助「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫—死廢畜禽」經費6萬餘元，辦理死廢畜禽處理方式及紀錄之查核，輔導畜牧場妥善處理。依畜牧法第5條、第11條及畜牧場主要設施設置標準規定，畜牧場應設置死廢畜禽或孵化廢棄物處理設施；已委託代清除、處理並具備合約書者，得免設置。經查死廢畜禽處理及查核情形，核有：（1）該局114年度抽查養豬場168場、養牛場35場、養雞場165場，尚未發現違反畜牧法或移送環保機關案件。經勾稽畜牧場名冊及查核紀錄，已停養畜牧場列為查核對象者計102場，惟列管中未查核者計54場，其中豐康畜牧場114年度仍有飼養雞隻，卻未列入查核，嗣於115年1月發生禽流感疫情並自行掩埋死雞2,359隻，顯示查核選案未能聚焦實際飼養及高風險場域；（2）截至115年2月25日止，尚有10場未簽訂化製委託處理合約，恐致死廢畜禽流向不明，允宜強化稽查輔導等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已函請各區公所針對轄內所有畜牧場全面查核；（2）截至115年第1季，臺中市畜牧場化製合約均已完成簽訂並上傳系統。

3.配合辦理199頭以下養豬場及圈養山豬場所稽查，惟稽查對象及查核方式仍待精進，允宜研議改善，以健全畜牧防疫管理：農業部為防堵非洲豬瘟，於114年10月22日公告全面禁止搬運廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所作為飼料或飼料添加物使用，並函請地方政府持續查核養豬場。經查農業局函請各區公所每週至少查核199頭以下養豬場及圈養山豬場所1次，惟勾稽該局稽查清冊與動保處訪視清冊，核有28場養豬場未列入每週稽查對象，影響防疫體系完整性。另截至115年3月12日，各區公所已稽查14次，尚無違規裁罰案件，惟防檢署於115年3月巡查發現外埔區疑似違規廚餘養豬場，經通報該局會同環境保護局、動保處聯合查核確認違規並裁罰，顯示現行稽查方式仍待精進，允宜加強各機關橫向聯繫，督導各區公所完整納入稽查對象，並強化不定期及高風險場域查核，以防堵違規使用廚餘，經函請檢討改善。據復：已會同區公所及環境保護局人員，針對高風險豬場辦理不定期聯合稽查，以阻絕違規使用廚餘。

（三）辦理畜禽產業升級轉型及畜牧廢棄物資源化補助計畫，有助提升畜禽生產效率、氣候調適能力及污染防治效能，惟計畫執行成效未如預期、雞糞源頭管理及高污染風險畜牧場輔導仍有精進空間，亟待研謀改善，以提升補助資源運用效益，促進畜禽產業永續發展。

臺灣永續發展核心目標2揭示確保糧食安全、消除飢餓並促進永續農業；核心目標12揭示促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式；具體目標12.8及對應指標12.8.2則強調推動環境友善與循環農業，促進畜牧廢棄物循環再利用。農業部近年透過補助畜禽舍改建、現代化設施設備、污染防治設備及智慧管理系統，協助畜禽產業升級轉型，以提升產業競爭力、生產效率及環境友善效益。農業局112至114年度獲農業部核定補助經費計3億733萬餘元，執行數計1億6,764萬餘元，經查計畫執行情形，核有下列事項：

1.配合中央推動禽舍現代化升級，有助提升養禽產業韌性，惟補助養禽場禽舍升級改建計畫未執行全數註銷，允宜研議改善，以提升補助資源及政策推動效益：農業局113及114年度獲農業部核定補助「疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施－禽舍現代化升級計畫」經費分別為2,008萬元及2,015萬元，各補助3場及2場養禽場辦理密閉水簾式或非開放禽舍升級，惟後續因業者擬重建而非改建、建築線及建照問題、二代接班意願不足、完工後風扇出風口與周界距離規定影響飼養動線與面積、資金不足及未來經營規劃等因素，均放棄補助並經申請全數註銷，計畫執行成效未如預期，經函請檢討改善。據復：已透過養雞協會會議辦理宣導，並邀請輔導團隊分享相關經驗，及函轉中央污染防治及淨零智慧設施補助計畫資訊，持續加強宣導。

表2  114年度養雞場雞糞查察作業辦理情形

單位:場

| 查察場數 | 有無設置堆肥舍 |  | 養雞場雞糞處理方式(註1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有 | 無 | 自有堆肥舍堆肥處理 | 委託代處理簽訂合約 | 快速發酵 | 其他 (註2) |
| 165 | 118 | 47 | 96 | 16 | 7 | 54 |

註：1.同時採取2種以上處理方式者計8場。

2.禽舍內發酵者24場、停歇業者26場、快速發酵機1場、放山雞及新設無需求3場。

3.資料來源：整理自臺中市政府農業局提供資料。

2.辦理畜禽糞資源化查察輔導，促進雞糞妥善處理及循環利用，惟部分畜牧場未完備雞糞處理設施或委託處理機制，且清運流向管理未臻周妥，源頭管理仍待強化，允宜加強聯單管理及源頭查核，以提升雞糞妥善處理及循環利用成效：依農業部相關函示及會議決議，雞糞未製成有機質肥料不得施用於農地，地方政府應加強宣導，並依畜牧法及農業事業廢棄物再利用管理辦法查察雞糞處理及流向；500隻家禽以上畜牧場，應設置堆肥舍製作堆肥，或簽訂委託代處理合約，違反者應依畜牧法處分。經查農業局114年度獲農業部核定補助「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫－禽畜糞」54萬餘元，據該局提供114年度養雞場查察結果統計表及養雞場雞糞處理查核表，查察養雞場計165場，已達目標場數，其中養雞場設置堆肥舍者計118場，未設置堆肥舍者計47場；有關養雞場雞糞處理方式，包含自有堆肥舍堆肥處理、委託代處理簽訂合約、快速發酵等(表2)，惟查未設置堆肥舍或簽訂委託代處理合約而於禽舍內發酵，涉未符畜牧法規者計24場；另6場雖簽訂委託清運契約，惟環境保護局申報資料查無受託單位收受申報紀錄，存有雞糞流向未明及未妥善處理風險；部分大型養雞場亦因雞糞異味逸散多次遭裁罰等情，允宜加強查察輔導，推動雞糞清運遞送聯單等源頭管理措施，經函請檢討改善。據復：後續將積極配合查察並輔導養雞業者妥善處理雞糞，推動雞糞清運遞送聯單等相關管理措施，以落實法令規定，並加強源頭管理。

密閉式水簾高床豬舍建置

(圖片來源：擷取自臺中市政府網站資料)

3.補助養豬場轉型及污染防治設施，降低廢水污染風險並提升環境品質，惟部分屢遭裁罰或高污染風險場域尚未納入輔導，允宜建立優先輔導機制，以提升補助資源配置及污染改善效益：農業局配合農業部辦理輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設施（備）計畫、養豬場節水減廢及資源化利用計畫，112至114年度獲農業部核定補助經費2,443萬餘元，執行數2,398萬餘元，透過導入新式整合型設施(備)，強化臭味防治及源頭減廢節水，提升國內養豬產業發展量能及永續競爭力。臺中市114年底養豬場145場、在養量83,337頭，經運用Excel軟體排序並勾稽該局提供近3年度（112至114年度）輔導養豬場轉型計畫補助清冊及列管畜牧業清冊，其中獲補助者36場，占24.83％，尚未獲補助者109場，占75.17％。另勾稽環境部列管污染源裁處資訊，110至114年間養豬業者因廢水未依許可內容處理、未取得簡易排放許可或放流水不符標準等遭裁罰者計17場，其中部分業者遭裁罰2至5次；惟112至114年度未申請設施改善補助者仍有11場，允宜針對屢遭裁罰或污染風險較高之養豬場建立優先輔導名單，加強引導業者改善廢水處理設施，以降低水污染風險並維護環境品質，經函請檢討改善。據復：農業部補助計畫已將受環保機關裁罰養豬場列為優先補助對象，將配合加強宣導，並函請區公所於次年度調查需求時，輔導相關畜牧場申請廢水處理設備補助。

（四）辦理農地農用接電案件審查作業，以防杜農地違規使用，惟部分區公所未落實複查，且未建立列管追蹤機制，致疑似違規案件未能及時查處，允宜強化複查作業及督導機制，以提升農地使用管理效能。

| 表3 農地農用接電案件複查情形 單位：件、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 規劃 複查件數(A) | 實際複查結果 |  |  |  |
|  |  | 稽查件數(B) | 達成率 (C=B/A×100) | 未作農業使用或疑似違規件數(D) | 比率 (E=D/B×100) |
| 合計 | 1,600 | 606 | 37.88 | 189 | 31.19 |
| 112 | 800 | 328 | 41.00 | 73 | 22.26 |
| 113 | 550 | 167 | 30.36 | 64 | 38.32 |
| 114 | 250 | 111 | 44.40 | 52 | 46.85 |

資料來源：整理自臺中市政府農業局提供資料。

臺灣永續發展核心目標2揭示確保糧食安全，消除飢餓，促進永續農業。農業部農村發展及水土保持署（下稱水保署）為維護農業生產環境之完整，降低工廠對農業生產環境之危害，遏止農地新增違規工廠，補助農業局辦理臺中市強化農地環境維護管理計畫，經費280萬元，協助審查農地新增申請接電案件是否符合農業使用，並辦理相關複查作業，以源頭管制方式減少農地違規情形，另為落實農地農用政策，辦理農業設施容許使用抽查。經查計畫執行情形，核有：1.委託區公所辦理農地農用接電案件審查作業，以防杜農地違規案件，112至114年度規劃辦理複查件數分別為800件、550件及250件，惟實際辦理複查件數僅328件、167件及111件，各年度達成率均未達5成（表3），其中豐原區、大甲區、潭子區、龍井區、外埔區、和平區、大安區、新社區及大肚區等9個區公所均未辦理複查，另複查結果疑似違規案件比率有逐年上升趨勢（同表3），又依水保署統計資料，截至114年6月27日止，臺中市109至113年度農地農用接電案件複查率18.32％，低於全國平均值（25％），允宜加強督導區公所辦理複查作業；2.辦理農地農用接電案件管理作業，以落實農地使用管理，112至114年度區公所複查案件計606件，其中屬疑似違規或實際未作農用計189件，違規比率31.19％（同表3），由區公所複查完竣後，將查核結果登錄於農地管理資訊系統，惟該局未定期或及時於系統查閱區公所查核結果，亦未建立相關內部控管機制或作業流程，針對疑似違規或實際未作農用等案件，列管追蹤及辦理後續查處作業，導致相關案件未能及時通知農地所有人改善或移送權責機關續處，允宜強化內部監督及案件追蹤機制，以提升查核及管理效能；3.水保署為瞭解農地用電度數異常案件是否存有非作農用情形，於114年移請該局查核用電異常案件計90件，經該局查核結果，作農業使用者計35件、違規使用並已移請權責機關處理者計32件，惟截至本處查核日（115年3月18日）止，仍有違規使用尚待移請權責機關處理者9件、現況尚待釐清者14件，顯示該局未適時釐清違規情形並移請權責機關查處，致違規情形未獲改善，允宜強化高風險案件之追蹤及移請作業，以提升違規導正效能；4.該局持續列管菇類栽培場及溫網室設施等高風險違規案件，並辦理複查及督導作業，列管案件計241件，截至本處查核日（115年3月30日）止，其中非作農業使用之違規情形計53件，仍有10件未依規定辦理後續廢止農業設施容許使用許可，另尚未興建計28件，惟經本處運用審計部數位應用工具開發之「地段地號取得111至112年國土利用現況調查資料」比對分析結果，核有11件土地利用分級為建築利用土地，屬興建中或興建完成等情形，與該局列管資料仍屬尚未興建情形未符，顯示未能有效掌握案件現況，且未及時處理違規案件，允宜強化督導機制，以提升農地管理及稽查成效等情事，經函請檢討改善。據復：1.將函請區公所加強辦理複查農地農用接電案件，以提高複查比率及查核效能；2.將儘速查明釐清農地農用接電現況，如有違規情形依規定查報，並強化列管追蹤及作業流程；3.將查明農地用電度數異常情形並移請權責機關查處；4.將辦理清查作業，並辦理廢止農業設施容許使用許可。

（五）辦理農村再生輔導計畫，增進社區居民共同參與環境營造，惟參與培根課程之農村社區未達3成，且提出農村再生執行計畫社區數亦逐年下降，允宜檢討改善，以提升農村再生整體發展成效。

表4  農村社區及農村再生社區發展情形

單位：個、％

| 類別 | 112年底 | 113年底 | 114年底 |
| --- | --- | --- | --- |
| 農村再生社區數(A) | 58 | 60 | 61 |
| 有提出農村再生執行計畫社區數(B) | 31 | 28 | 23 |
| 計畫提案率(C=B/A×100) | 53.45 | 46.67 | 37.70 |
| 已完成培根課程，惟尚未核定農村再生計畫之農村社區數 | 36 | 35 | 35 |
| 有提出農村再生計畫社區數 | 1 | 2 | 1 |
| 尚未完成培根課程之農村社區數(D) | 27 | 29 | 31 |
| 參與培根課程社區數(E) | 6 | 7 | 7 |
| 課程參與率(F=E/D×100) | 22.22 | 24.14 | 22.58 |

資料來源：整理自臺中市政府農業局提供資料。

農業局為提升農村整體發展，增進社區居民共同參與環境營造，辦理臺中市農村再生輔導計畫，先由農村社區進行相關培根課程訓練，完成訓練後，再提報農村再生計畫予地方主管機關及中央主管機關審查，核定成為農村再生社區，並逐年執行農村再生執行計畫。截至114年底止，臺中市經審查核定為農村再生社區計61個；另農村再生輔導計畫之農村社區計66個，包含尚未完成培根課程者31個、已完成培根課程惟尚未核定農村再生計畫者35個（表4）。經查農村再生輔導計畫推動情形，核有：1.該局為擬訂臺中市農村社區組織農村再生之發展願景與執行策略，作為臺中市農村社區總體環境發展藍圖，於104年間訂定臺中市農村再生總體計畫，惟歷經10年餘之發展，整體大環境已有所變遷，允宜檢視環境變遷及現行農村社區發展狀況，檢討修訂計畫，擘劃臺中市農村再生社區未來發展藍圖；2.依農村再生條例第30條第3及4項規定略以，各級主管機關實施年度農村再生培根計畫，應以農村社區為單元，針對個別農村特性及需求，分階段開設培訓課程，並加強農村專業人力培育；農村社區在地組織及團體擬訂農村再生計畫前，應先接受農村再生培根計畫之訓練。該局為推動農村社區發展，協助輔導社區資源統整、人力培訓，辦理臺中市社區農村再生輔導計畫，惟近3年度（112至114年度，下同）農村社區培根課程參與率均未達3成，另已完成培根課程之農村社區，後續有提出農村再生計畫者僅4個（同表4），不利推動為農村再生社區，允宜積極協助及輔導，提供所需行政與人力資源，以利改善社區環境及發展在地特色；3.農村社區提報農村再生計畫經地方政府及中央政府初審及複審，審查通過後，即為農村再生社區，並可向中央主管機關申請補助，辦理農村再生執行計畫，近3年度臺中市之農村再生社區數已逐年成長，惟提出農村再生執行計畫社區數分別為31個、28個及23個，提案率由53.45％下降至37.70％（同表4），允宜強化輔導及管理效能，以增進計畫效益；4.依農村再生條例第27條規定，各級主管機關依據各地區農業特色、景觀資源、農村發展特色及生態與文化資產，推動休閒農業及農村旅遊，該局已針對農村再生社區依照生產、生活、生態、文化等面向進行分類，評估各社區發展特色及可整合資源，分析出各面向發展較為優異之13個社區，主要分布於新社、豐原、大里、外埔、石岡、后里、和平、東勢及霧峰等9個行政區，惟各該行政區間有社區因人才培育不足等問題，而未提案或尚未完成培根課程之社區，如新社區之慶西社區未曾提案及中興、中正社區逾10年未完成培根課程，顯示同一行政區內不同社區發展工作成果存有高度落差情形，允宜加強輔導，以提升農村再生整體計畫成效等情事，經函請檢討改善。據復：1.規劃於116年研提臺中市農村再生總體計畫修正案，報請中央主管機關核定後據以推動；2.將採取優先鎖定培根結訓2年內尚未提報計畫之社區，循序引導研提再生計畫，並鼓勵社區透過「大專生洄游計畫」導入創新思維與專業技術，吸引在地青年參與社區組織運作，另規劃貼近實務需求之回訓課程；3.將強化提案配套措施，參採專家學者建議，並委請專業團隊提供實質協助，及輔導修正計畫內容，以提升社區整體提案意願及計畫效能；4.將透過專家分析及加強社區訪視，激發社區提案動能，並配合水保署政策，持續輔導社區積極提案。

（六）推動刺網漁船轉型及海洋廢棄物回收，維護海洋生態及漁業資源，惟轉型比率偏低，且漁具標示不清比率逐年上升、海洋廢棄物回收數量未達目標值，允宜檢討改善，以保育近岸海域環境及漁業資源永續。

| 表5 海洋廢棄物回收情形 單位：噸、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 海洋 廢棄物(A) | 回收 再利用(B) | 回收率 (C=B/A×100) |
| 112 | 1,899.70 | 563.63 | 29.67 |
| 113 | 2,588.34 | 416.10 | 16.08 |
| 114年6月底 | 1,242.72 | 145.99 | 11.75 |
| 註：1.海洋廢棄物包含臺中市政府水利局、臺中市海岸資源漁業發展所及臺中市風景區管理所分工清理數量。 2.資料來源：整理自海洋委員會海洋保育署網站資料。 |  |  |  |

臺灣永續發展核心目標14揭示保育及永續利用海洋生態系，以確保生物多樣性，並防止海洋環境劣化。海岸資源漁業發展所管理屬中央第一類漁港計有梧棲漁港1處、臺中市籍第二類漁港計有麗水、松柏、塭寮、五甲及北汕等5處，截至114年底漁船（筏）設籍數量計915艘（圖2）。隨著全球海洋保育意識提升，該所為改善刺網漁業及海洋廢棄物對海域生態環境之衝擊，加強保育及復育沿近海棲地生態，及漁業資源之永續利用，持續辦理刺網漁業輔導轉型措施，刺網漁業漁具實名制查核及海洋廢棄物清理等計畫，經費395萬餘元。經查執行情形，核有：1.該所為落實責任制漁業，配合漁業署自110年7月1日起，推動刺網漁具實名制措施，惟截至114年9月底止，該措施推行逾4年，臺中市尚有逾8成刺網漁船未辦理實名制登記，允宜加強辦理刺網漁具標示相關輔導作業，以達保育及永續利用海洋資源之目標；2.為加強復育沿近海棲地生態及永續利用漁業資源，補助辦理刺網漁業轉型，以減少經營刺網漁業漁船筏數量，推動永續漁法，惟112及113年度轉型比率分別為3.89％（29艘）及5.17％（37艘），未及1成；又截至114年9月底止，仍有679艘尚待轉型，允宜加強宣導刺網漁業轉型政策，輔導漁民轉用友善海洋之漁具，以維護漁業資源永續發展；3.辦理刺網漁具實名制查核作業，落實責任制漁業，惟該所近3年度（112年至114年6月底）查核結果，漁具標示不清需協助補強之比率分別為32.71％、54.48％及57.21％，且114年上半年度臺中市補強比率（57.21％）遠高於全國平均值（12.07％），允宜確實督導漁民辦理漁具標示作業；4.辦理海洋廢棄物清理作業，惟據海洋委員會海洋保育署之海洋廢棄物清理狀況統計報表，近3年度（112年至114年上半年）臺中市清理海洋廢棄物數量分別為1,899.70噸、2,588.34噸及1,242.72噸（來源包含海漂、淨灘及船舶人員產出），廢棄物回收再利用數量分別為563.63噸、416.10噸及145.99噸，回收比率分別為29.67％、16.08％及11.75％（表5），呈現逐年下滑趨勢，且均低於全國平均值（36.72％、33.93％、20.61％），回收再利用成效仍待提升；5.農業部為加強管理刺網漁業，邀集各直轄市、縣（市）政府召開「研商沿近海漁業資源復育事宜會議」，建立維護沿近海域環境及漁業資源之共識，並輔導地方政府擴大或訂定刺網漁業禁漁區規範，維護我國沿近海域棲地環境及資源之永續利用，惟臺中市尚未訂定相關管理規範，不利漁業資源永續發展等情事，經函請檢討改善。據復：1.將加強輔導漁民依規定落實標示再出港作業；2.將持續與漁會合作，積極宣導刺網漁業轉型政策；3.由於實名標示易受海風海水損耗，查核時將一併協助漁民補強損耗部分，另將輔導漁民利用整補網時機加強養護漁具，以符刺網漁具標示規範；4.海洋廢棄物回收處理及再利用由環境保護局辦理，該所辦理漁港海廢暫置區內廢棄物處理事宜，將向漁民加強推廣垃圾減量觀念，以維護環境及漁業永續發展；5.將加強與漁民溝通刺網漁業禁漁規範觀念，以利後續訂定相關管理規範，共同守護海洋生態環境。

（七）賡續推動動物保護及寵物管理業務，以提升動物福祉，惟收容犬貓認養成效仍待提升，部分業者疑有未經許可經營情事，定型化契約推廣及同業公會入會率偏低，且園區使用管理規範尚未完備，亟待研謀改善，以提升動物福利及健全管理機制。

表6  犬貓在養及認養情形

單位：隻

| 年度 | 可容納數量 | 在養數量 | 認養數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 112 | 1,000 | 533 | 1,096 |
| 113 | 1,000 | 638 | 894 |
| 114 | 1,000 | 628 | 895 |

註：1.在養數量為各年底數字、認養數量為年度數字。

2.資料來源：整理自全國動物收容管理系統資料。

臺灣永續發展核心目標15揭示保育及永續利用陸域生態系，以確保生物多樣性。動保處為辦理動物保護與動物收容，提升動物福祉，114年度「動物保護」科目預算編列4,636萬餘元，決算數4,542萬餘元、「動物收容」科目預算編列2,842萬餘元，決算數2,734萬餘元；另為提升動物福利，增加收容犬貓認養率及落實動物保護，設置動物福利基金，114年度基金用途預算1,000萬元，決算數952萬餘元。114年度經農業部辦理「直轄市及縣(市)政府辦理動物保護業務績效評鑑」及「寵物管理業務績效評鑑」結果，均獲得「特優」佳績。又該處依臺中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例規定管理寵物生命紀念業者，迄114年底臺中市計核准16家，另114年度規劃於大甲區興建公立寵物生命紀念園區（下稱大甲寵物生命紀念園區），打造包含火化、冰存及追憶功能之示範園區，預計115年10月27日完工，總經費8,000萬元，截至114年底實支數90萬餘元。經查執行情形，核有：1.臺中市動物收容所包括南屯園區及后里園區，分別可容納400隻犬及100隻貓，合計2園區可容納800隻犬及200隻貓，112至114年底在養數分別為533隻、638隻及628隻，民眾認養數分別為1,096隻、894隻及895隻（表6），顯示犬貓在養數占可容留比率及民眾認養數，服務成效均有待提升；2.依據臺中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例第7條第1項規定，寵物生命紀念業應先依法完成公司、有限合夥或商業登記並向農業局申請許可，始得營業。第4條規定，寵物屍體應以火化方式處理。本處於115年4月15日透過Google關鍵字查詢及瀏覽臺中市寵物業者網站資料，並與該處列管寵物生命紀念業名冊比對結果，計有2家業者於網路經營寵物火化安葬業務，惟查無取得許可資料、1家業者於網路上標榜以「水化」方式處理寵物屍體，與應以火化方式處理之規定未合，亟待依法查明妥處；3.農業部於114年6月訂定寵物生命紀念服務定型化契約範本，明定寵物生命紀念之服務內容、中途解約之退費規範及骨灰存放屆期之處理方案等，並函請地方政府協助轉知轄內業者及同業公會參用，及積極宣導飼主應與業者簽訂定型化契約，以維護消費者權益。迄114年底止，臺中市已核准16家寵物生命紀念業，惟截至115年3月底止，僅1家業者參考使用定型化契約，允宜加強宣導推廣；4.依據臺中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例第7條第3項規定，寵物生命紀念業者應於營業後1

表7  114年底寵物生命紀念業管理情形

| 序號 | 業者名稱 | 已加入 同業公會 | 已使用 定型化契約 | 寵物屍體 處理方式 | 未取得 許可證 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 犬○犬意企業社 |  |  | 火化 |  |
| 2 | 深○寵物森林園區 |  |  | 火化 |  |
| 3 | 寵○永愛園企業社 |  |  | 水化 |  |
| 4 | 周○花園有限公司 |  |  | 火化 |  |
| 5 | 銘○企業社 |  |  | 火化 |  |
| 6 | 安○企業社（寵○安樂園） |  |  | 火化 |  |
| 7 | 互○國際投資顧問有限公司 |  |  | 火化 |  |
| 8 | 台○動物處理有限公司 |  |  | 火化 |  |
| 9 | 翡○森林寵物生命禮儀文創台中門市 |  |  | 火化 |  |
| 10 | 寶○園企業社 |  |  | 火化 |  |
| 11 | 彼○森林寵物紀念園區 |  |  | 火化 |  |
| 12 | 黑○寵物有限公司 |  |  | 火化 |  |
| 13 | 富○生命 |  |  | 火化 |  |
| 14 | 尊○寵物有限公司 |  |  | 火化 |  |
| 15 | 泰○投資有限公司 |  |  | 火化 |  |
| 16 | 天○驛站寵物事業有限公司 |  |  | 火化 |  |
| 1 | 寵○家 |  |  |  |  |
| 2 | ○○所向 |  |  |  |  |

註：1.寵○家及○○所向等2家業者於網路經營寵物火化安葬業務，由臺中市動物保護防疫處查明釐清事證中。

2.資料來源：整理自臺中市動物保護防疫處提供資料。

個月內加入臺中市寵物生命紀念業同業公會或寵物商業同業公會為會員。另商業團體法第12及63條規定，同一區域內，依公司法或商業登記法取得登記證照之公營或民營商業之公司、行號，均應於開業後1個月內，加入該地區商業同業公會為會員。商業團體對不依法加入為會員之公司、行號，應以書面通知限期入會，逾期不入會者，報請主管機關通知其於3個月內入會。截至114年底止，臺中市已核准16家寵物生命紀念業，惟僅2家業者加入同業公會（表7），允宜督促業者儘速加入，並定期將未入會名單函請社會局依法辦理；5.大甲寵物生命紀念園區預計115年10月完工，園區內設置追憶區（追思廳）、大廳休息區、管理辦公室、火化爐操作區及撿骨室等區域，惟尚未訂定使用管理規範，為健全管理機制並確保開園後之維運品質，允宜儘速訂定相關使用管理規範等情事，經函請檢討改善。據復：1.將透過多元認養管道、推動送愛到家服務、寵物保險補助計畫及舉辦寵物教育課程，以提升認養效能；2.已錄案辦理，倘查有違反規定情事，將依規定查處；3.將加強宣導使用定型化契約相關事宜；4.將定期彙整未入會業者名單函知社會局依規定辦理；5.因應大甲寵物生命紀念園區即將落成啟用，刻正研擬收費標準及使用規範。

五、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者5項（表8），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表8　113年度審核報告所列臺中市政府農業局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 辦理畜牧場及畜禽飼養場與畜禽產品管理作業，以維護國人食用畜禽產品之安全衛生，惟部分場所未聘任獸醫師或未簽訂死廢畜禽化製契約，自製自用飼料戶及學校午餐畜產食材抽驗作業未周延，允宜檢討改善，以維護民眾健康。 | 因仍有畜牧場及獸醫師執業管理未臻周妥，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見(二)」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）補助民間團體辦理農特產品行銷，以協助農民行銷提升競爭力，惟部分核定補助案件未於系統登錄或逾期核銷，農民收到款項與補助金額不符，部分行銷推廣計畫成效仍有待加強等，允宜檢討改善，以提升在地農業行銷成效。 |  |
| （二）加強列管農藥販賣業者，以確保農藥合法販賣，惟間有業者已登記解散仍列管，商工登記已歇業仍未報備查，及未依規定加入商業同業公會等情事，允宜檢討改善，以健全管理機制，確保農藥使用安全。 |  |
| （三）推動有機農業，種植面積已逐年上升，並辦理有機米供校園營養午餐計畫，惟部分學校尚未使用有機米，有機農業專區仍有使用化學肥料情形及部分農地閒置等情事，允宜檢討改善，以有效推廣有機食物，增進市民健康。 |  |
| （四）持續加碼獎勵推動綠色環境給付計畫，水稻面積稍下降及硬質玉米面積增加，惟農民契作大豆損失變多，部分契作主體種苗費偏高及訂定賠償與違約金條款等，亟待檢討改善，以達成提高農民經濟收入之目的。 |  |
| （五）積極執行動物保護業務，稽查及裁罰數上升，惟民眾送收容犬貓數量居六都最高但收費最低，尚未列管校園內犬貓數量及絕育情形，多數受補助民間團體未參加動物保護防疫評鑑等，允宜檢討改善，持續積極辦理動物保護業務。 |  |

拾壹、臺中市政府觀光旅遊局主管

臺中市政府觀光旅遊局主管包括臺中市政府觀光旅遊局、臺中市風景區管理所共2個機關，掌理臺中市轄內觀光及旅遊管理、風景區管理等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫10項，包括辦理觀光遊憩地區及觀光服務設施之建設工程、及觀光遊憩活動規劃與推廣、旅館業、民宿及溫泉使用事業輔導管理、后里馬場營運管理及設施維護工程、觀光政策擬定及觀光事業發展計畫規劃、風景區公共設施維護修繕、環境清潔及遊客安全服務、解說等重要施政項目，其中已執行完成者4項，尚在執行者6項，主要係東后豐自行車道觀光遊憩設施整建工程尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數1億8,477萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億7,950萬餘元，應收保留數1,107萬餘元，主要係違反發展觀光條例之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為1億9,058萬餘元，較預算增加580萬餘元（3.14％），主要係違反發展觀光條例之罰鍰較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計2,419萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,277萬餘元（52.82％）；減免（註銷）數192萬餘元（7.96％），主要係註銷已取得執行憑證之應收行政罰鍰；應收保留數948萬餘元（39.22％），主要係違反發展觀光條例之罰鍰仍待收繳。

3.歲出原編列預算數8億2,630萬餘元，因辦理各界慶祝114年國慶晚會事宜所需經費，經動支第二預備金1,245萬元，暨因人事費不足等事由，動支各類員工待遇準備485萬元，合計8億4,360萬餘元，決算審核結果，審定實現數7億1,039萬餘元（84.21％），應付保留數1億553萬餘元（12.51％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為8億1,592萬餘元，預算賸餘2,767萬餘元（3.28％），主要係營繕工程結餘。

4.以前年度歲出轉入數計2億1,267萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億6,534萬餘元（77.75％）；減免（註銷）數164萬餘元（0.77％），主要係營繕工程結餘款；應付保留數4,568萬餘元（21.48％），係臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.持續推動永續觀光發展，導入永續旅遊認證、低碳旅遊及低碳旅宿輔導等措施，惟部分永續旅遊認證指標量化管理機制尚未完備，低碳旅遊運具營運效益未如預期，且低碳旅宿輔導資源配置未充分契合旅客住宿需求，亟待研謀改善，以提升政策推動效能及資源運用效益。

臺灣永續發展具體目標12.b揭示，推動永續觀光發展，引導觀光產業提供綠色、在地等旅遊模式，打造臺灣永續觀光環境與提升產業價值。觀光旅遊局為回應永續觀光發展趨勢，推動低碳旅遊、智慧觀光及產業永續轉型，並輔導觀光產業接軌國際永續旅遊標章，114年度持續導入全球永續旅遊委員會永續旅遊目的地準則84項認證標準、輔導旅宿業取得低碳認證及新增海線台灣好行路線發展低碳旅遊，經交通部觀光署評鑑榮獲「永續旅遊推廣貢獻獎」；另以臺中國際花毯節及環山獵人步道案例，於113年及114年連續榮登全球百大目的地故事獎名單，並輔導7家業者取得GTS綠色旅行標章之國際永續旅遊認證，展現推動永續觀光之成果。經查執行情形，核有：（1）113及114年度共計編列預算290萬元，導入全球永續旅遊目的地準則84項認證標準，惟涉及跨局處業務之認證指標仍有5項尚未建立具體量化目標及執行基準（表1），包

表1  永續旅遊目的地準則指標尚未建立具體衡量目標及執行基準項目

| 序號 | 指標項目 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 噪音問題及監管方式 | 依法規開罰與 1999 陳情，缺乏觀光遊憩據點主動監測或減量目標。 |
| 2 | 3.12 溫室氣體排放與氣候變遷減緩 | 盤查僅分六大部門，未將觀光旅遊業獨自列出，缺乏專屬減量目標。 |
| 3 | 3.13 減少交通運輸的廢氣排放 | 尚未就外縣市旅客來臺中所產生之交通碳排放，制定明確之減量目標。 |
| 4 | 5.10 居民滿意度 | 尚未深入瞭解觀光專屬滿意度，僅依賴 1999 系統處理人民陳情案件。 |
| 5 | 5.15 避免過度觀光 | 尚未訂定遊客承載上限，缺乏過度觀光防範量化指標。 |

資料來源：整理自臺中市政府觀光旅遊局提供截至114年10月底資料。

括觀光遊憩據點噪音管理及旅遊產業溫室氣體排放等項目，致相關指標執行情形及推動成效未能客觀衡量，影響永續觀光認證指標管理之完整性及後續國際永續觀光認證作業推動；（2）為推廣低碳旅遊，自114年5月新增台灣好行臺中活力海洋線，並編列營運虧損補貼491萬元，惟114年度搭乘人數僅6,326人次，搭乘率13.80％，低於臺中時尚城中城線等3條其他台灣好行路線之35.93％至79.18％間，顯示站點配置、旅遊串聯及行銷推廣尚未有效吸引旅客搭乘，尚待提升營運效能及公帑使用效益；（3）截至114年底止，臺中市旅館取得低碳認證者僅59家，占旅館總數403家之14.64％，惟經本處運用QGIS軟體分析外國籍遊客留宿熱區周邊600公尺範圍內旅館分布情形，中區綠川里、繼光里及公園里為旅宿密集且旅客停留度高之核心區域，惟低碳旅館比率僅8.2％至9.3％間（表2），均低於全市平均比率14.64％，

表2  外國籍遊客留宿熱區行政里中心點環域600公尺低碳旅館情形

單位：家、％

| 行政區里名 | 里中心周邊600公尺內旅館家數 | 低碳旅館家數 | 低碳旅館 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中區綠川里 | 75 | 7 | 9.3 |
| 中區公園里 | 70 | 6 | 8.6 |
| 中區繼光里 | 73 | 6 | 8.2 |

資料來源：整理自交通部觀光署旅宿網及臺中市政府觀光旅遊局提供截至114年底資料。

顯示低碳認證輔導資源配置尚未充分反映旅客住宿需求分布情形等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將持續研議觀光遊憩據點噪音管理機制及觀光旅遊活動碳排盤查與減量作法，並已召開跨局處共商會議協力推動相關指標，強化指標量化管理及成果追蹤機制，以作為申請國際永續目的地認證之基礎；（2）將持續強化沿線觀光亮點整合行銷及旅遊套裝規劃，並與客運業者協調適當營運班次，另透過展攤行銷、套票優惠、形象影片及網路行銷等措施，提高臺中活力海洋線曝光度及旅客搭乘意願；（3）將針對外國籍遊客留宿熱區之旅館業者，鼓勵申請低碳旅館認證並加強行銷推廣，以提升低碳旅館認證家數。

2.為維護大坑風景區步道及遊憩環境品質，辦理步道維護工程、環境清潔及設施修繕作業，惟設施驗收開放及清潔維護管理作業，未能因應實際使用需求妥適調整，且履約查驗機制未能有效辨識異常情形，允宜檢討精進相關管理機制，以提升觀光服務效能及設施使用效益。

表3  截至115年2月底止大坑步道開放情形

| 步道 編號 | 開放狀態 | 封閉原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 預計115年3月25日封閉0K+500至終點路段施工（體訓場不影響施工正常開放） | 例行性維護工程施工 |
| 2 | 預計115年3月25日起開放 | 災害復建工程施工 |
| 3 | 預計115年7月30日起開放 | 災害復建工程施工 |
| 3-1 | 開放 | － |
| 4 | 預計115年4月30日起開放 | 災害復建工程施工 |
| 5 | 預計115年6月30日起開放 | 例行性維護工程施工 |
| 5-1 | 開放 | － |
| 6 | 開放 | － |
| 7 | 開放 | － |
| 8 | 開放 | － |
| 9 | 開放 | － |
| 9-1 | 開放 | － |
| 10 | 預計115年7月30日起開放 | 災害復建工程施工 |
| 11 | 預計115年7月30日起開放 | 災害復建工程施工 |

資料來源：整理自臺中市風景區管理所提供資料。

千人次

圖1  大坑風景區遊客人次

資料來源：整理自臺中市風景區管理所提供資料。

年度

風景區管理所為提供民眾優質登山健走步道，截至114年底止，於大坑風景區已設置14條登山步道，總長度計16.7公里，114年度遊客人次計335萬餘人次，較112年度增加9萬餘人次，約2.89％（圖1）；114年度編列預算5,050萬元，辦理登山步道維護工程、步道停車場環境清潔綠美化暨周邊設施修繕維護等業務。經查執行情形，核有：（1）大坑風景區步道為臺中市主要遊憩據點，惟截至115年2月底止僅7條全線通行（表3），其餘多因天然災害受損修復中，整體遊憩量能受限，又尚未考量其高度公共使用及觀光需求，建立加速驗收機制，影響公共設施使用效益及觀光服務效能；（2）大坑風景區112至114年度平均每年遊客約333萬人次，步道公廁及設施相關陳情累計66件，惟清潔人力配置及派工調度機制未能因應假日高峰及熱點區域使用需求妥適調整，致觀音亭及風動石等高使用區域陳情案件仍多，影響遊憩環境品質及服務效能；（3）經運用Find.Same.Images.OK軟體比對大坑風景區步道停車場環境清潔綠美化暨周邊設施修繕維護採購案廠商請款檢附之履約照片，發現廠商請款檢附部分照片重複或雷同，涉以不實施工照片作為履約佐證資料，履約查驗機制未能有效辨識異常等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將建立高度公共使用需求及觀光效益工程案件之優先驗收機制，預先規劃驗收時程，並評估採行分段驗收或分區開放措施，以縮短設施完工後開放期程；（2）已增派高使用量區域之清潔人力及提高巡查頻率，並於115年度調整清潔維護契約內容，提高停車場清潔頻率及於熱門公廁全面採駐點清潔管理機制，另將持續蒐集遊客使用情形及陳情案件資料，滾動檢討清潔頻率、人力配置及派工機制，維持優質遊憩環境；（3）已依契約規定辦理違約責任追究及價金追繳事宜，並將檢討強化成果照片管理、現場抽查及影像比對複核等履約審查機制，確保公帑支用效益及政府採購制度公信力。

3.持續推動露營場合法化輔導作業，惟輔導未合法業者轉型進度尚待提升，且高風險露營場持續違規營業，指定建築線規定尚未檢討調整，影響合法化意願，允宜強化分級輔導機制，加速跨機關協調，以提升輔導成效並維護消費者安全。

| 露營場分類 | 113年9月底 |  | 增加家數 (B) | 減少家數 (C) | 114年9月底 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 家數 (A) | 占比 |  |  | 家數 (A+B-C) | 占比 |  |
| 合計 | 122 | 100.00 | 14 | 20 | 116 | 100.00 |  |
| 合法 | 18 | 14.75 | 5 | － | 23 | 19.83 |  |
| 未合法 | 104 | 85.25 | 9 | 20 | 93 | 80.17 |  |
| 位於違法農林地 | 94 | 77.05 | 9 | 16 | 87 | 75.00 |  |
| 位於都市計畫土地 | 5 | 4.10 | － | － | 5 | 4.31 |  |
| 位於環境敏感地區 | 5 | 4.10 | － | 4 | 1 | 0.86 |  |
| 資料來源：整理自臺中市政府觀光旅遊局提供113年露營場管理考核績效說明報告書及114年露營場管理輔導績效報告書資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

單位：家、％

表4  列管營業中露營場合法化情形

觀光旅遊局為輔導露營場合法化，成立輔導團隊協助具合法化條件之露營場申請設置登記，並辦理說明會、逐一訪視輔導轄內未合法露營場，另設置諮詢專線、通訊平台及專人諮詢櫃台，提供相關法令及申請作業諮詢，以加速露營場業者合法設置登記，保障露營活動者安全及權益，114年度執行露營場管理輔導績效，經交通部觀光署考核評定榮獲優等。114年度編列預算219萬元，辦理露營場合法化輔導作業委託服務案，決算數194萬餘元。經查執行情形，核有：（1）截至114年9月底止，列管營業中露營場計116家，與113年同期相較，合法露營場由18家增加至23家（表4），顯示推動露營場合法化已略具成效，惟未合法露營場仍有93家（占80.17％），經評估屬改善後可符合法令規定者僅37家，其餘56家屬合法化困難或無合法可能；另依二階段設置登記申請程序檢視，既有位於違法農林地之87家業者中，雖有29家獲第一階段土地許可核准，惟實際提出第二階段設置登記申請者僅5家，最終獲准者4家，顯示部分業者雖已取得土地使用許可，惟未能進一步完成設置登記程序，合法化推動仍集中於前端輔導階段，現行輔導機制仍有強化空間；（2）依露營場管理要點第7點第1項第4款規定略以，露營場不得位於第一級環境敏感地區之災害敏感類型、生態敏感類型、資源利用敏感類型（國有林事業區、保安林等森林地區或優良農地）及第二級環境敏感地區之災害敏感類型（土石流潛勢溪流）。截至114年底止，仍有部分露營場位於國有林及保安林等森林地區持續營業，另有營地位於和平區博愛段土石流潛勢溪流範圍內，雖經該局訪視稽查後已於114年6月23日停止營業並解除列管，惟Google評論區於同年11月間仍有消費者新增評論，顯示解除列管後之營業情形追蹤及監測機制尚待強化；（3）露營場所設置之建築物須依建築法相關規定申請建築執照，部分山區露營場基地未鄰接建築線且難以符合道路要件，該局雖於113年及114年間多次跨局處協調，促請都市發展局修正臺中市建築管理自治條例，增訂免指定建築線相關規定，惟截至114年12月2日止仍處研議階段，致部分露營場仍難符合合法設置登記相關規定，影響露營場合法化推動進程等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已針對合法機會高者，提供駐點諮詢及輔導撰寫申請書，並媒合專業技師提升申請意願；針對合法機會低者，積極辦理現場訪視，並提供改善建議，倘難以解決則輔導退場；另無合法機會者持續列管追蹤，並透過不定期或聯合稽查促其停業退場；（2）經持續追蹤稽查訪視營業情形，相關露營場已停止營業，疑有經營露營行為者，已函請立即停止營業，倘仍持續從事露營活動，將移請權責機關裁處，並持續運用數位工具監測網路營業動態及消費者評論，即時與地籍資料交叉比對更新列管資訊；（3）將持續與都市發展局協商，研議修正臺中市建築管理自治條例，放寬免指定建築線之適用對象與範圍。

4.整合跨機關資源持續舉辦觀光重大節慶活動，有助帶動觀光產業發展，惟民間行銷合作資源挹注、促進地方消費措施及活動行銷宣傳成效仍待提升，允宜強化公私協力合作及成果管理機制，以提升節慶活動整體效益。

2025中臺灣元宵燈會主燈

(圖片來源：臺中市政府觀光旅遊局提供)

| 觀光旅遊局為帶動觀光產業發展，持續辦理中臺灣元宵燈會、臺中國際踩舞嘉年華及臺中自行車嘉年華等亮點活動，並配合臺中觀光重大節慶活動及整合行銷宣傳計畫，整合網路及傳媒行銷資源，提升各項觀光亮點活動知名度與能見度，114年度編列預算9,410萬元。經查執行情形，核有：（1）整合跨機關資源持續辦理中臺灣元宵燈會，並推動企業行銷合作以挹注燈會資源，該局於2023至2025中臺灣元宵燈會支用金額（含其他機關委託代辦及接受民間行銷合作經費）由4,578萬餘元增加至6,574萬餘元，主要支出於燈會委託專業服務案及小提燈採購案，惟接受行銷合作資源（包含現金及實物合作）由1,097萬餘元減至868萬餘元；另2024及2025中臺灣元宵燈會分別與36家及32家公營事業及民間單位合作，提供現金、媒體行銷、郵票等行銷合作資源，惟分別有25家及20家未依行銷推廣合作計畫簽署備忘錄，以明定雙方權利義務，尚待強化民間資源挹注及合作契約管理機制，以降低履約爭議並提升慶典經濟效益；（2）訂定燈組典藏利用機制以推動燈會花燈典藏再利用，2023至2025中臺灣元宵燈會未獲申請典藏燈組分別為3組、5組及11組，呈逐年增加趨勢，其中包含「幸福臺中HAPPY兔」、「臺中龍賀」及「蛇現幸福之女媧」等主燈未再利用，允宜研謀強化典藏及再利用機制，主動尋覓合適移置地點，以提升公共財物運用效益；（3）持續辦理燈會遊客滿意度問卷調查以蒐集民意回饋，2024及2025中臺灣元宵燈會回收有效問卷計有3,470份及3,063份，其中民眾回饋意見有533則及439則，惟調查分析報告未綜整民眾回饋並研提改善措施；（4）國際踩舞嘉年華自113年起擴展至臺中都心（市民廣場）以外地區舉辦，以帶動區域觀光發展，參與人潮由113年度之25萬人次降至114年度之18萬人次，其中國際遊客人次增幅有限（表5）；另為促進地方消費，與周邊商圈店家合作推出消費促進措施， |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 項目 | 112 | 113 | 114 |
| 合計 | 201,500 | 250,000 | 180,000 |
| 本國遊客 | 201,200 | 249,221 | 179,220 |
| 國際遊客 | 300 | 779 | 780 |
| 資料來源：整理自臺中市政府觀光旅遊局提供資料。 |  |  |  |  |

表5 臺中國際踩舞嘉年華活動參與情形

單位：人次

113及114年度提供填寫活動問卷民眾100元好友分享券，可至合作店家折抵消費，合作店家分別為76家及45家，發放3,000份及3,200份好友分享券，實際核銷分別為2,839份（94.63％）及2,601份（81.28％），合作店家數量及分享券核銷比例均呈下降趨勢，允宜強化周邊店家合作與宣傳串聯，並妥善運用問卷調查資料，以提升活動辦理效益並作為未來推展參據；（5）辦理臺中自行車嘉年華活動推廣自行車觀光旅遊，惟活動行銷影片投放成效未如預期，如：115年2月檢視KOL行銷之「六一遛阿寬」宣傳影片及行銷宣傳CF之30秒（客語版）影片觀看次數分別僅9,001次及140次；另電視及網路媒體宣傳成果僅於成果報告揭露新聞報導2則及官網數位圖文1則，未反映具體投放效益，允宜檢討契約及執行機制，以確保政府資源有效運用並提升行銷推廣成效等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將依合作計畫規定落實簽訂正式契約文件，降低履約爭議風險，並優化行銷合作計畫及分級回饋機制，積極爭取企業參與及資源挹注，提升整體合作效益；（2）將強化跨機關及民間媒合機制，提早盤點潛在典藏場域，並研議模組化設計製作，以提升可移置性與再利用彈性；另於標案納入可重複利用及永續設計評比指標，並滾動檢討典藏誘因及配套措施，以提升燈組再利用率與公共資源運用效益；（3）將強化問卷分析機制，彙整開放題項回饋意見，研擬具體改善對策並納入滾動檢討，作為後續活動規劃及履約管理依據，並於採購案明訂分析深度及成果回饋，以提升整體服務品質及採購履約成效；（4）將強化周邊店家合作、優化消費促進措施，並透過問卷數據分析、國際行銷及多元通路導流，提升旅客參與、消費轉換與活動整體觀光效益；（5）將強化契約規範、訂定量化指標及滾動檢討機制，要求廠商定期提報成效，並優化媒體策略與投放時段，以提升臺中自行車觀光品牌能見度與推廣效益。

5.投入鉅額經費辦理大安港媽祖主題園區及周邊景觀工程，並規劃導入民間投資營運，惟歷經3次公告招商及調整招商條件仍無民間機構申請，尚待檢討招商策略及園區發展定位，以提升民間參與誘因及促參案件推動效能，達成帶動濱海地區觀光發展之預期目標。

表6  大安濱海樂園開發興建工程－大安港媽祖主題園區及園區周邊工程辦理情形

單位：新臺幣百萬元

| 工程名稱 | 辦理項目 | 投入 經費 | 辦理進度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 701 |  |
| 大安濱海樂園開發興建工程 | 基座建築工程 | 624 | 106年12月2日完工 |
| 大安媽祖園區周邊景觀工程 | 戶外樓梯工程 | 30 | 109年7月28日完工 |
|  | 周邊景觀工程 | 47 | 114年6月12日完工 |
| 園區雕像 | 媽祖雕像工程 | 財團法人台中市興富發文化藝術基金會捐贈；114年3月11日申報開工，尚在施工中 |  |
| 註：1.資料時間：截至115年4月21日止。 2.資料來源：整理自臺中市政府觀光旅遊局提供資料。 |  |  |  |  |

大安港媽祖文化園區

(圖片來源：擷取自臺中市政府觀光旅遊局網站)

觀光旅遊局為提供國人及國際觀光遊客遊憩景點，活絡地方繁榮與創造就業機會，規劃建置大安港媽祖主題園區，以媽祖文化意象為核心，結合文化觀光、休閒遊憩及濱海景觀資源，促進臺中濱海地區觀光產業發展，於101至114年間陸續辦理大安濱海樂園開發興建工程－大安港媽祖主題園區及園區周邊工程，累計投入經費7億192萬餘元（表6），並於112年8月1日規劃辦理臺中市大安港媽祖文化園區興建營運移轉案，預計引進民間投資30億5,000萬元，辦理既有遊客中心內部裝修、住宿設施、餐飲服務設施、鐵馬驛站及相關遊憩設施等，以打造複合式觀光遊憩園區；另媽祖雕像採民間捐贈方式辦理，於113年3月簽訂捐贈合約，惟截至115年4月底止仍未完成主軸意象（媽祖雕像）興建，且自113年6月28日起至115年2月27日止已累計辦理3次公告招商，並調整招商條件，惟迄無民間機構申請參與，未能依原規劃期程於113年底完成簽約，達成發展濱海地區觀光之計畫目標，經函請研謀改善。據復：媽祖雕像工程以115年第3季完工為目標，並將持續檢討招商條件及招商策略，辦理第4次公告招商，暨評估分期分區招租方案，以降低民間業者進駐門檻；另園區遊客中心已於114年7月6日開幕營運提供導覽服務，並持續辦理觀光推廣活動，遊客人數由113年度約13萬5千餘人次增至114年度約22萬餘人次，累積園區營運成果及展現園區發展潛力。

6.積極提升大安濱海樂園遊憩環境品質，有效吸引參訪人潮，惟巡查及安全管理機制未盡周延、部分淨灘活動未依規定提出申請、間有公共設施損壞及景觀植栽枯死，允宜檢討改善，以維護民眾水域活動安全及觀光遊憩品質。

風景區管理所經管之大安濱海樂園占地17公頃，以北汕溪劃分為南、北兩園，南園為大安港媽祖文化園區，自113年起陸續開放休憩使用及參觀；北園為水域遊憩活動範圍，自102年8月起開放可從事衝浪及風箏衝浪活動，提供民眾就近體驗多元水域活動樂趣；112至114年度遊客人次由13萬餘人次增加至31萬餘人次，主要係開放南園媽祖文化園區供民眾休憩使用及參觀，且為提升旅遊服務品質，114年7月建置並啟用遊客中心i-Center，並辦理大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合優化工程、大安濱海樂園南園整體景觀環境優化工程，於114年6月完工驗收，帶動到訪遊客增加；另原以人工統計遊客人次，自113年11月起併採電信大數據資料統計遊客人次，展現積極提升濱海遊憩環境，有效吸引參訪人潮。經查其安全管理及環境設施維護情形，核有下列事項：

表7  114年度大安濱海樂園遊客統計、值勤巡查及防溺宣導情形

單位：人次、場次

| 月份 | 全區遊客 | 北園（註2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 遊客人次 | 值勤人次 | 宣導場次 |
| 合計 | 315,090 | 58,881 | 826 | 14 |
| 1月 | 22,658 | － | － | － |
| 2月 | 16,454 | － | － | － |
| 3月 | 21,303 | 2,238 | 31 | － |
| 4月 | 28,772 | 5,914 | 34 | 1 |
| 5月 | ①36,960 | 6,531 | 41 | 1 |
| 6月 | 29,037 | 6,792 | 92 | 4 |
| 7月 | ③30,585 | ①8,774 | ①167 | 2 |
| 8月 | 28,081 | ③8,139 | ②139 | 4 |
| 9月 | 27,558 | 6,952 | ③111 | 2 |
| 10月 | ②32,831 | ②8,435 | 76 | － |
| 11月 | 21,233 | 2,859 | 60 | － |
| 12月 | 19,618 | 2,247 | 75 | － |

註：1.各欄所值①~③係表示前3高月份。

2.水域救援強化安全維護暨水域防溺宣導工作統計資料。

3.資料來源：整理自臺中市風景區管理所提供資料。

（1）委外辦理大安濱海樂園水域救援強化安全維護計畫及推動淨灘活動，以守護海岸線，惟巡查人力及安全宣導活動之配置，未能因應實際遊客人流變化妥適調整，部分淨灘活動未依規定提出申請，允宜善用大數據資料，妥為規劃巡查及宣導資源，落實淨灘事前申請制度，以維護民眾親水活動安全：該所每年公告大安濱海樂園水域於3月至12月開放沙灘戲水區及衝浪、風箏衝浪區，並為降低戲水事故風險，委外辦理水域救援強化安全維護暨水域防溺宣導工作計畫，114年度編列預算330萬元，配置救生員或巡查員值勤，於公告開放水域活動範圍，執行近岸巡查、救援工作及防溺宣導活動並統計每日遊客戲水人數等。經查計畫執行情形，核有：A.依廠商統計114年度北園戲水遊客人次以7、8及10月較高，水域安全宣導於暑假前之6月及暑假期間8月各辦理4場次為最高，惟未因應10月舉辦瘋玩大安海系列活動遊客人次較多而安排宣導活動；且1月及2月未派委外人力駐點巡查，惟大安濱海樂園全區（含南、北園）仍有22,658及16,454人次到訪（表7），巡查人力及安全宣導活動配置尚有精進空間，允宜研議善用電信大數據資料分析遊客行為及人流變化情形，並於舉辦大型活動期間，妥為規劃（機動）巡查人力及宣導活動，以維護民眾親水活動安全性及提升遊客防溺常識；B.為喚起民眾對海洋環境保護之重視，該所114年度受理31個單位申請於大安濱海樂園辦理33場次淨灘活動，共有4,682人次參與，惟其中19個單位辦理19場次淨灘活動，均未依該所公告申辦程序至環境部環境管理署海岸淨灘認養系統進行申請作業。復經本處115年4月8日於該署海岸清理資訊平台查詢臺中市辦理淨灘活動情形，大安區海岸線淨灘入口計有大安濱海樂園等6個入口處及1個公廁，114年度計有64個單位辦理82場次淨灘活動，共有9,205人次參與，其中有51個單位、68場次未向該所申請淨灘，且於不開放淨灘月份（1月、2月、11月、12月）辦理者計有14場次，823人次，因未建置跨機關介接淨灘資訊機制，無法釐清是否為該所轄管範圍，惟該所每年1月、2月未配置委外巡查人力，恐影響淨灘民眾安全等情事，經函請檢討改善。據復：A.將參考電信大數據分析結果及大型活動辦理期程，建立活動導向之機動派工機制，視實際人流情形增派巡查員及宣導活動；另於1至2月未開放水域期間，將於海堤周邊設置告示牌，並透過社群媒體等多元管道加強水域安全宣導，且派員不定期巡查；B.將檢討修正淨灘申請表單，新增「是否於海域開放期間申請」及「是否已至環保局/環境部系統平台申請完成」等檢核項目，以落實源頭管理，且視申請情形機動調派巡查人力，並與權責機關整合簡化申請流程，提升橫向管理實效。

表8  大安濱海樂園景觀環境優化採購案件

單位：新臺幣千元

| 採購案件名稱 | 決標日期 | 決標金額 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 51,974 |  |
| 大安濱海樂園南園整體景觀環境優化計畫委託設計監造技術服務 | 113年7月 | 2,389 |  |
| 大安濱海樂園南園整體景觀環境優化計畫 | 113年11月 | 23,650 |  |
| 大安濱海樂園南園整體景觀環境優化計畫第一次變更設計 | 114年4月 | 2,633 |  |
| 大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合優化工程委託設計監造技術服務 | 112年5月 | 2,301 |  |
| 大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合優化工程 | 112年9月 | 21,000 |  |
| 資料來源：整理自行政院公共工程委員會電子採購網站下載112至114年度決標資料。 |  |  |

（2）持續辦理大安濱海樂園設施管理維護採購作業，惟部分公共設施損壞，景觀植栽枯死，履約管理及保固作業未臻周延：該所為提升遊憩品質，持續辦理環境綠化及設施維護優化作業，串聯南、北園區發展，提供民眾優質海岸休閒及水域遊憩空間，112至114年度辦理大安濱海樂園景觀環境優化採購案件共5件，總決標金額計5,197萬餘元（表8）。經查執行情形，核有：A.為確保施工品質，規定材料試驗報告送驗須會同施工廠商及監造單位，惟大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合優化工程之混凝土圓柱試體抗壓強度試驗，施工廠商及監造單位未會同辦理混凝土圓柱試體送驗；B.大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合優化工程於觀海木棧道設置11座鯨魚尾造型座椅，尚在保固期間內即已發生漆面剝落或褪色情形，未通知原施工廠商履行保固維修責任；C.大安濱海樂園南園整體景觀環境優化計畫工程於媽祖園區大階梯防風林，所種植之春不老及灑金變葉木等植栽，尚在養護期間已有部分枯死情形，惟未通知原施工廠商履行保固責任；D.本處於115年4月1日現場抽查大安濱海觀光路廊所設置之螃蟹生態雕塑已有部分破損，未妥適進行維護整修作業，及鋪設於南園西側大客車停車場瀝青混凝土鋪面洩水坡度不佳，已有積水等情事。經函請檢討改善。據復：A.已函請監造廠商就施工廠商及監造單位未落實會同辦理工程材料試體送驗提出說明，並依臺中市政府委託技術服務採購契約品質缺失懲罰性違約金扣罰基準表查處；B.已通知施作廠商依契約履行保固責任，依限辦理鯨魚尾造型座椅改善作業；C.植栽廠商已依契約保固規定完成補植；D.已修復螃蟹生態雕塑；另大客車停車場瀝青混凝土鋪面洩水坡度不佳部分，因工程經費不足，無法完善規劃全區排水系統，將納入後續工程規劃辦理。

（四）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表9）。

表9  113年度審核報告所列臺中市政府觀光旅遊局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.辦理觀光產業管理業務，提升臺中觀光競爭力，惟輔導非法旅宿業合法化成效未佳，線上訂房網蒐證家數偏低，低碳認證及環保標章旅館家數未理想等，允宜檢討改善，以保障旅客住宿權益，提升旅遊住宿環境品質及安全。 |  |
| 2.整建優化休閒型自行車道，提供民眾優質騎乘環境，惟未公告公共意外責任險資訊，監視器設置地點有待提升，自行車道陳情件數頻仍及石岡旅客服務中心管理待加強等，允宜檢討改善，以維護遊客安全及提升服務品質。 |  |
| 3.持續改善登山步道環境設施，營造安全郊山遊憩空間，惟設施損壞待修復之處頗多，間有區公所未落實巡查回報，兒童遊戲設施無檢驗合格文件，尚待建置全市登山步道資訊等情事，允宜檢討改善，以保障民眾使用安全。 |  |
| 4.爭取經費優化大甲鐵砧山風景特定區環境，遊客人次已上升，惟促參案民間機構提供設施及服務品質不佳，迭遭民眾於網路負評，公廁及環境清潔巡查工作未確實，委外經營停車場不當堆置雜物等，允宜檢討改善，以吸引遊客前來。 |  |
| 5.辦理臺中海洋觀光季活動行銷大安海線地區，惟引客特色遊程團數未達契約規定，活動成效不符預期目標，未達目標項目未檢討並提出改善建議，履約管理待加強等，允宜檢討改進，以達成活絡地方經濟之目的。 |  |

（五）其他事項

觀光旅遊局主管推動施政計畫之執行結果，前經本處查核後於審核報告揭露，並依法陳報監察院，嗣經監察院於114年7月1日至115年6月30日間同意備查者，摘述如次：

觀光旅遊局辦理臺中市海洋生態館興建工程及營運移轉（OT）案，核有：未妥為辦理規劃設計及場館展示內容定位，致停工辦理變更設計，復未妥為控管場館重新定位之變更設計規模，大幅增加建築量體與經費，致工程進度嚴重落後並衍生額外支付重新設計費及補償施工廠商停工損失計1,862萬餘元之不經濟支出；復於工程發包後始辦理促參可行性評估及招商作業，且未考量由營運廠商進行結構補強，將影響投資意願之風險，致招商未果，再大幅追加預算自行辦理基本營運設施工程，並拆除部分已完成之設施，造成公帑浪費，及較計畫開放營運時程落後逾6年等2項效能過低情事，經依審計法第69條第1項前段規定，函請臺中市市長查明妥處，並報告監察院。嗣經觀光旅遊局檢討結果，爾後辦理年度重要施政計畫，將事先全面考量及通盤規劃，於規劃階段、展開實質設計前即確認設施需求內容，避免工程開工後再行重大變更致增加建築量體與經費，以有效控管工程規劃設計及施工進度，倘採促進民間參與公共建設模式，將及早辦理可行性評估作業，納入市場營運因素及潛在營運廠商需求，確保發包施工之公共設施符合市場營運需求。案經函報審計部陳報監察院，並經該院於114年11月28日同意備查。

拾貳、臺中市政府社會局主管

臺中市政府社會局主管計有公務機關3個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

臺中市政府社會局主管包括臺中市政府社會局、臺中市立仁愛之家、臺中市家庭暴力及性侵害防治中心等3個機關，掌理社會福利服務之規劃與推展、老人安養服務、家庭暴力與性侵害之防治及被害人權益保護等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫11項，下分工作計畫11項，包括辦理社會保險、社會救濟、各項社會福利服務及給與、收容老人生活照顧、家庭暴力及性侵害防治、兒童及少年保護服務、充實福利機構設施設備及修繕等重要施政項目，其中已執行完成者8項，尚在執行者3項，主要係114年擴充身心障礙福利機構服務及經營獎助計畫及擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數63億6,574萬餘元，決算審核結果，修正增列應收保留數15萬餘元，係增列應收報名費收入；審定實現數57億6,197萬餘元，應收保留數1,045萬餘元，主要係違反兒童及少年福利與權益保障法之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為57億7,242萬餘元，較預算減少5億9,331萬餘元（9.32％），主要係中央補助款依計畫實際需求核撥。

2.以前年度歲入轉入數計3,641萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,814萬餘元（49.83％）；減免（註銷）數530萬餘元（14.56％），主要係註銷已取得執行憑證之應收款項；應收保留數1,296萬餘元（35.61％），主要係中央補助款依計畫進度核撥。

3.歲出原編列預算數223億1,790萬餘元，因辦理採購電腦及遊民中繼住宅冷氣空調設備所需經費等事由，經動支第二預備金159萬元，暨因人事費不足事由，動支各類員工待遇準備837萬餘元，合計223億2,787萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數292萬餘元，係減列無須保留之計畫經費；審定實現數197億5,622萬餘元（88.48％），應付保留數5億3,010萬餘元（2.37％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為202億8,633萬餘元，預算賸餘20億4,154萬餘元（9.14％），主要係補助計畫經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計4億4,789萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億6,054萬餘元（80.50％）；減免（註銷）數1,382萬餘元（3.09％），主要係補助計畫經費結餘；應付保留數7,352萬餘元（16.42％），主要係臺中市西屯區國安段及大里光正段社會住宅辦理身心障礙者社區式服務參建費計畫尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

臺中市政府社會局主管僅臺中市公益彩券盈餘分配基金1個特別收入基金單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有社會福利支出計畫、一般行政管理計畫、一般建築及設備計畫等3項，實施結果，實際數均較原預計減少，因臺中市公設民營托嬰中心實施計畫（114年）之委託營運經費依業務實際需要支出，或臺中市親子館暨Mini親子館、臺中市公設民營托嬰中心實施計畫（114年）尚在辦理中，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘4億4,795萬餘元，與預算短絀10億1,835萬餘元，相距14億6,630萬餘元，主要係公益彩券盈餘分配收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）辦理敬老愛心卡各項補助計畫，以照顧長者及身心障礙者，點數為六都最高，服務項目多元，促進社會參與，持卡率逐年提升，政策推廣已具成效，惟仍有部分符合資格者未申辦，部分持卡者使用率偏低，及部分行政區尚無可使用之合作診所或運動場館，允宜檢討改善，以發揮敬老愛心卡政策照顧功能。

| 表1 敬老愛心卡補助項目及114年度使用情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、人次 |  |  |  |
| 補助類型 | 補助額度 | 補助金額 | 使用人次 |
| 合計 |  | 872,785 | 27,710,334 |
| 計程車 | 每趟次85點 | 401,034 | 4,758,822 |
| 公車及客運 | 車資全額折抵 | 306,726 | 17,017,440 |
| 捷運 | 車資全額折抵 | 25,740 | 2,002,316 |
| 臺鐵 | 每趟車資最高折抵45點 | 38,207 | 1,968,872 |
| 各區衛生所及合約診所 | 折抵門診基本部分負擔費用每次50點 | 82,706 | 1,655,374 |
| 國民運動中心或運動公園 | 使用運動設施費用全額折抵 | 18,371 | 307,510 |
| 資料來源：整理自臺中市政府社會局提供資料。 |  |  |  |

| 臺灣永續發展核心目標1揭示，強化弱勢群體社會經濟安全照顧服務。社會局為照顧長者及身心障礙者，辦理老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助計畫，補助搭乘公車、公路及國道客運、捷運、計程車、臺灣鐵路列車及至衛生所與合約診所就醫暨使用國民運動中心或運動公園運動設施等各項費用，使用項目多元，提升長者及身心障礙者外出社會參與及健康促進，每月補助1,000點（原住民每月1,500點）為六都最高。114年度編列預算9億8,587萬餘元，執行數8億7,896萬餘元(含系統標案及敬老愛心卡實體卡費618萬餘元)，執行率89.16％，其中交通補助執行數達7億7,170萬餘元、服務2,574萬餘人次，顯示敬老愛心卡為長者及身心障礙者外出交通之支持工具，符合實際需求，鼓勵走出家門達成社會參與及維持健康之目的（表1）。經查執行情形，核有：1.近3年度（112至114年度）符合申請資格人數由52萬6,430人增加至57萬6,104人，有效持卡人數由45萬7,449人增加至52萬4,545人，持卡率由86.90％上升至91.05％（表2），顯示政策推廣及申辦情形已具成效，允宜瞭解未申辦原因並研謀提升持卡人數；2.近3年度實際使用人數由112 表2 敬老愛心卡持卡及使用情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |  |  |
| 年度 | 各年底符合 申請資格人數 (A) | 各年底有效 持卡人數 (B) | 各年度 使用人數 (C) | 持卡人數占符合申請資格人數比率 (B/A×100) | 使用人數占有效持卡人數比率 (C/B×100) |
| 112 | 526,430 | 457,449 | 378,966 | 86.90 | 82.84 |
| 113 | 551,502 | 492,898 | 409,255 | 89.37 | 83.03 |
| 114 | 576,104 | 524,545 | 415,661 | 91.05 | 79.24 |
| 註： | 1.有效持卡人數已扣除遺失補發、死亡、遷出及身心障礙身分註銷等。 |  |  |  |  |
|  | 2.使用人數指當年度有扣點紀錄至少1次之有效卡。 3.資料來源：整理自臺中市政府社會局提供資料。 |  |  |  |  |

年度之37萬8,966人增加至114年度之41萬5,661人，占各年底有效持卡人數比率分別為82.84％、83.03％及79.24％（表2），另114年度使用點數未達300點者占

圖1 114年度敬老愛心卡使用點數情形

資料來源：整理自臺中市政府社會局提供資料。

使用人數約7成(使用未滿100點者38.26％、使用100點至299點者31.62％)，使用1,000點以上者僅占5.11％（圖1），顯示部分持卡民眾使用頻率及使用強度偏低，現行服務內容及據點配置與部分民眾實際需求存有落差；3.依衛生局全球資訊網醫療機構查詢專區公告資料，截至115年4月臺中市醫療診所（含西醫、牙醫及中醫）計3,774家，惟可使用敬老愛心卡之合作診所僅387家，占10.25％，且新社區及石岡區尚無合作診所，影響長者及身心障礙者就近就醫便利性；另敬老愛心卡可使用之運動場域僅限9座國民（暨兒童）運動中心及港區運動公園等10座運動場館，分布於西屯區等10個行政區，仍有龍井區等19個行政區尚無合作運動場館可供使用，復檢視運動局建置之運動場地地圖內游泳池，其中龍井三德游泳池等16座收費公立游泳池尚未納入合作場館，顯示部分公共服務資源與敬老愛心卡政策之整合運用及服務仍有強化空間等情事，經函請檢討改善。據復：1.將透過區里民政系統宣導、辦理敬老月活動等多元宣導方式，加強政策資訊傳遞；2.將持續蒐集敬老愛心卡使用情形並定期辦理老人或身心障礙者福利服務及需求調查，瞭解使用者意見及回饋，作為後續政策精進及服務規劃之參考；3.將邀集衛生局及運動局召開跨局處研商會議，盤點各行政區服務據點，並針對偏遠地區或高齡人口密集區，研議合約誘因提升方案之可行性，俾強化服務資源可近性。

（二）公共化及準公共托育資源覆蓋率已達5成，惟部分行政區托育覆蓋率仍偏低，公共化托育資源不足候補比偏高，且部分準公共托嬰中心未申請照顧比優化獎勵計畫，未能減輕照顧負荷，允宜強化各區托育資源均衡配置，並持續輔導及推動準公共托嬰中心申請照顧比優化獎助，以營造支持生育及友善育兒環境。

| 表3 臺中市公共化及準公共托育資源覆蓋情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |
| 年底 | 0-2歲人口數（A） | 可收托人數（B） | 托育資源覆蓋率 （B/A×100） |
| 111 | 37,991 | 14,120 | 37.17 |
| 112 | 36,058 | 15,234 | 42.25 |
| 113 | 35,244 | 16,575 | 47.03 |
| 114 | 31,384 | 17,655 | 56.25 |
| 註：1.可收托人數為公設民營托嬰中心、社區公共托育家園及準公共（含機構式及居家式）托育資源之可收托人數合計。 |  |  |  |
| 2.資料來源：整理自臺中市政府民政局人口管理統計平台及臺中市政府社會局提供資料。 |  |  |  |

| 臺灣永續發展核心目標4揭示，確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習。社會局為打造友善托育環境，持續增設公設民營托嬰中心及社區公共托育家園，擴大準公共托育供給量，提供平價且具近便性之托嬰服務，以減輕家長育兒負擔，並提供幼童優質照顧環境，114年度於公務預算及臺中市公益彩券盈餘分配基金編列預算29億1,360萬餘元，辦理公共化及準公共托育補助、平價托育補助、公設民營托嬰中心（含社區公共托育家園）及推動準公共托育機制等相關作業及措施，決算數27億9,147萬餘元。惟部分地區公設民營托嬰中心仍有候補比偏高等情事，前經函請檢討改善，據復將持續依據少子化友善育兒空間建設之建構0至2歲兒童社區公共托育計畫及衛生福利部執行社會福利績效實地考核指標，將候補比例納入公托布建參考原則。案經追蹤結果，仍核有：1.111至114年度臺中市0歲至2歲（未滿）人口數從111年底之37,991人，下降至114年底之31,384人，而公共化及準公共（含機構式及居家式托育）托育資源可收托人數由111年底之14,120人，增加至114年底之17,655人，托育資源覆蓋率由111年底之37.17％成長至114年底之56.25％（表3），惟截至114年底止，全市僅西區等9個行政區之公共化及準公共托育資源覆蓋率高於全市平均值（56.25％），逾6成(如烏日區等20個)行政區則低於全市平均值，其中新社區等7個行政區更低於3成（表4）；又公設民營托嬰中心及社區公共托育家園已開辦48家，並有12家刻正布建中，分布於東區等27個行政區，惟中區及和平區迄未設置公共化托育資源，顯示各行政區托育資源配置仍有落差，允宜強化各行政區資源均衡，以營造支持生育及友善育兒環境；2.持續布建公設民營托嬰中心，以減輕家長育兒負擔，截至114年底止，公設民營托嬰中心及社區公共托育家園整體核准收托人數1,411人，候補人次高達5,329 表4 114年底臺中市各行政區公共化及準公共托育資源覆蓋情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 | 行政區 | 0-2歲人口數 | 可收托人數 | 托育資源覆蓋率 (B/A×100) | 序號 | 行政區 | 0-2歲人口數 | 可收托人數 | 托育資源覆蓋率 (B/A×100) |
| 合計 |  | 31,384 | 17,655 | 56.25 | 15 | 清水區 | 1,066 | 467 | 43.81 |
| 1 | 西區 | 892 | 813 | 91.14 | 16 | 東區 | 771 | 319 | 41.37 |
| 2 | 西屯區 | 2,540 | 2,161 | 85.08 | 17 | 龍井區 | 958 | 383 | 39.98 |
| 3 | 北區 | 1,343 | 1,125 | 83.77 | 18 | 石岡區 | 123 | 48 | 39.02 |
| 4 | 南區 | 1,200 | 985 | 82.08 | 19 | 霧峰區 | 625 | 216 | 34.56 |
| 5 | 梧棲區 | 787 | 575 | 73.06 | 20 | 后里區 | 564 | 191 | 33.87 |
| 6 | 南屯區 | 2,090 | 1,355 | 64.83 | 21 | 神岡區 | 698 | 236 | 33.81 |
| 7 | 大里區 | 2,185 | 1,319 | 60.37 | 22 | 外埔區 | 367 | 113 | 30.79 |
| 8 | 潭子區 | 1,237 | 738 | 59.66 | 23 | 新社區 | 181 | 54 | 29.83 |
| 9 | 北屯區 | 4,056 | 2,300 | 56.71 | 24 | 大甲區 | 783 | 224 | 28.61 |
| 10 | 烏日區 | 1,096 | 603 | 55.02 | 25 | 大肚區 | 554 | 158 | 28.52 |
| 11 | 太平區 | 2,391 | 1,238 | 51.78 | 26 | 東勢區 | 380 | 93 | 24.47 |
| 12 | 豐原區 | 1,655 | 795 | 48.04 | 27 | 大安區 | 188 | 36 | 19.15 |
| 13 | 大雅區 | 1,099 | 501 | 45.59 | 28 | 中區 | 126 | 20 | 15.87 |
| 14 | 沙鹿區 | 1,298 | 589 | 45.38 | 29 | 和平區 | 131 | － | － |
| 註：1.本表係按托育資源覆蓋率遞減排序。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.資料來源：整理自臺中市政府社會局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 人，候補比達3.78倍，其中豐原區、外埔區及大雅區候補比分別高達7.60倍、6.19倍及6.13倍為前3高（表5），顯示公托資源配置之規劃與實際需求間存有落差；3.托育機構參與照顧比優化獎勵計畫家數由111年底之 表5 截至114年底止各行政區公共化托育資源候補情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：倍 |  |  |  |  |  |
| 序號 | 行政區 | 候補比 | 序號 | 行政區 | 候補比 |
| 合計 |  | 3.78 |  |  |  |
| 1 | 豐原區 | 7.60 | 14 | 霧峰區 | 4.03 |
| 2 | 外埔區 | 6.19 | 15 | 太平區 | 3.26 |
| 3 | 大雅區 | 6.13 | 16 | 梧棲區 | 3.23 |
| 4 | 南屯區 | 5.77 | 17 | 大里區 | 3.23 |
| 5 | 南區 | 5.48 | 18 | 神岡區 | 3.18 |
| 6 | 沙鹿區 | 5.32 | 19 | 龍井區 | 3.18 |
| 7 | 東區 | 5.30 | 20 | 大甲區 | 3.17 |
| 8 | 北區 | 5.05 | 21 | 烏日區 | 2.95 |
| 9 | 北屯區 | 4.61 | 22 | 東勢區 | 2.52 |
| 10 | 大安區 | 4.58 | 23 | 西屯區 | 2.48 |
| 11 | 大肚區 | 4.58 | 24 | 后里區 | 1.98 |
| 12 | 清水區 | 4.35 | 25 | 新社區 | 1.18 |
| 13 | 潭子區 | 4.31 | 26 | 石岡區 | 0.78 |
| 註：1.候補比=候補人次÷可收托人數；每名兒童最多可報名2家公托，故本表累計各公托候補人次。 |  |  |  |  |  |
| 2.資料來源：整理自臺中市政府社會局提供資料。 |  |  |  |  |  |

39家增至114年底之127家，惟114年底準公共托嬰中心參與率未達8成，且部分準公共托嬰中心連續2年未參與該計畫，顯示推動成效尚有改進空間等情事，經函請檢討改善。據復：1.將配合社會住宅及辦公廳舍新建工程評估設置公設民營托嬰中心，並持續鼓勵私立托嬰中心加入準公共服務體系，以提升托育資源覆蓋率；2.公托布建將參酌候補比例，積極規劃運用公有餘裕空間，並配合社會住宅及辦公廳舍新建工程或學校餘裕教室，擴增公共托育服務量能；另除積極佈點，公托收費扣除托育補助後家長每月僅需負擔1,500元，為六都最平價，有效減輕家長經濟負擔；3.將持續輔導及推動準公共托嬰中心申請照顧比優化獎助，鼓勵托嬰中心增聘托育人力，提升照顧品質。

（三）持續推動社會福利服務，惟公益彩券盈餘待運用餘額仍偏高，亟待因應開發新興社會福利議題與研提增加創新及實驗性方案，以提升基金資源使用效益。

臺中市公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用辦法第4條規定略以，公益彩券盈餘應運用於緊急災難救助、社會救助、身心障礙、老人、兒童、青少年、婦女福利及其他社會福利、慈善公益有關之研究、發展、推廣及創新業務等事項；另依衛生福利部訂頒各直轄市、縣(市)政府公益彩券盈餘運用原則第1點及第5點規定略以，各直轄市政府應善加運用公益彩券盈餘辦理創新性與實驗性項目，依執行成果檢視其成效，評估推廣可行性，以回應新興社會福利議題；為鼓勵跨單位辦理社會福利服務，以擴充照顧弱勢之量能，公益彩券盈餘得保留百分之二提供相關單位辦理創新服務項目。復依附屬單位預算執行要點第4點第4項規定，政事基金應在法律或政府指定之財源範圍內，妥善規劃整體財務資源，加強財務控管，並設法提升資源使用效

圖2 臺中市公益彩券盈餘分配、執行數及待運用餘額

資料來源：整理自財政部國庫署網站資料。

益，以達成基金設立目的及年度施政目標。近3年度臺中市公益彩券盈餘分配基金待運用餘額自112年底之14億7,775萬餘元，增加至113年底之20億6,481萬餘元，114年底雖降為14億6,335萬餘元（不包含已列計應收114年12月份公益彩券盈餘分配收入10億5,216萬餘元，圖2）；又近3年度由公益彩券盈餘分配編列辦理各項社會福利預算，由112年度之18億1,771萬餘元增加至114年度之19億6,008萬餘元，惟增幅僅7.83％，致公益彩券盈餘分配待運用餘額仍偏高，且其中編列創新性與實驗性服務項目，由112年度之7項減少至114年度之5項，減少之2項係因改申請中央補助、評估成效不佳檢討停辦，編列預算數及其占基金用途預算數之比率，由112年度之2,809萬餘元（1.55％）減少至114年度之2,557萬元（1.30％），亦呈下降趨勢，未能妥適運用公益彩券盈餘分配資源，經函請積極開發新興社會福利議題、創新性與實驗性項目，研酌財源分配之妥適性，妥為規劃運用公益彩券盈餘並落實執行，以達擴充照顧弱勢功能之效益。據復：待用數偏高係因公益彩券實際收入超出法定預估，不可控之超收數受限於年度預算編列時程與額度控管限制，無法於當年度即時納入分配運用，而滾存入基金待用餘額，惟每年編列經費皆運用待用數達25％以上，歷年累積待運用數餘額將逐年回復至合理之財務水位；另為讓基金經費獲得妥適運用，悉依公益彩券盈餘運用相關規範編列運用經費，未來將持續邀請相關單位研提創新服務計畫。

（四）積極辦理兒童福利業務，打造區區親子館友善育兒環境，惟部分行政區尚未設置兒童定點臨時托育服務據點，近5成發展遲緩兒童個案於3歲後始通報，親屬及團體家庭安置兒少保護個案成效有待提升，允宜檢討改善，以提升各項服務效能，維護兒少最佳利益。

社會局為打造完善育兒環境，推動區區親子館計畫、設置8區兒童發展社區資源中心及補助發展遲緩兒童接受療育服務，並持續拓展及提供無依、行為偏差或未獲適當養育照顧之兒童及少年家外保護安置服務。經查推動相關兒童福利業務執行情形，核有下列事項：

| 表6 114年12月底兒童定點臨時托育地點 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 行政區 | 據點 | 服務時間 |
| 1 | 南屯區 | 南屯親子館 | 週二至週日10:00-16:00 |
| 2 | 西屯區 | 臺中市第二區居家托育服務中心 | 週一至週五09:00-17:00 |
| 3 | 北屯區 | 天闊民眾活動中心 | 週一至週五09:00-17:00 |
| 4 | 沙鹿區 | 臺中市兒童福利服務中心 | 週二至週日09:00-16:00 |
| 5 | 豐原區 | 臺中市第五區居家托育服務中心 | 週一至週五09:00-17:00 |
| 6 | 大里區 | 臺中市兒童青少年福利服務中心 | 週二至週五09:00-20:00 |
|  |  |  | 週六至週日09:00-16:00 |
| 7 | 西區 | 臺中市西區家庭福利服務中心 | 週一至週五09:00-16:00 |
| 8 | 清水區 | 清水親子館 | 週二至週日10:00-16:00 |
| 9 | 大甲區 | 大甲親子館 | 週二至週日10:00-16:00 |
| 10 | 豐原區 | 豐原親子館 | 週二至週日10:00-16:00 |
| 11 | 大雅區 | 大雅親子館 | 週二至週日10:00-16:00 |
| 12 | 石岡區 | 石岡親子館 | 週二至週日10:00-16:00 |
| 13 | 新社區 | 新社親子館 | 週二至週日10:00-16:00 |
| 14 | 太平區 | 太平親子館 | 週二至週日10:00-16:00 |
| 資料來源：整理自臺中市政府社會局提供資料。 |  |  |  |

| 1.積極營造友善育兒環境及推動區區親子館計畫，以減輕育兒負擔，惟兒童定點臨時托育服務據點涵蓋率不足，部分行政區尚未設置親子館，部分親子館未辦理建築物公共安全檢查申報作業，允宜檢討改善，以提升資源可近性及整體服務品質：社會局為營造友善育兒環境，增進家庭照顧量能，積極布建親子館，提供托育諮詢等多元整合性支持措施，以提升家長照顧知能與親子互動品質。114年度於公務預算及臺中市公益彩券盈餘分配基金編列預算1億9,126萬餘元，執行結果，決算數1億7,140萬餘元，截至114年底止，已開辦20家親子館。經查執行情形，核有：（1）截至114年底止，已於南屯區等13個行政區布建14處定點臨時托育服務據點（表6），以分攤家庭照顧負荷，惟尚有北區等16個行政區未設置服務據點，服務涵蓋率仍有不足；（2）依該局114年度施政計畫略載，為提供市民安心生養之育兒環境，運用社會住宅、運動中心、閒置館舍、公有停車場等場域，於各行政區設置親子館，提供0至6歲兒童及其照顧者分齡遊戲空間，並規劃於西屯區等22個行政區開辦23家親子館，115年度完成29個行政區30家親子館，達到「區區親子館」全面布建目標；另為彌補托育資源不足地區，設置Mini親子館提供在地化服務，並配合115年度完成全面布建親子館之政策目標後於115年1月停止服務。截至114年底止，已於西屯區等19個行政區設置20家親子館，開辦率86.96％，惟尚有南區、中區及大肚區等3個行政區、3家親子館未如期開辦，整體推動情形仍有落差（表7）；又南區等6個行政區原設有Mini親子館，除西區仍提供服務外，其餘南區、中區、北屯區、大肚區、外埔區等5個行政區，於正式親子館尚未完成開辦前，即因「區區親子館」布建目標規劃於115年底完成，而自115年1月停止服務，期程銜接及配套措施未臻周妥，影響育兒家庭持續取得在地支持服務之可近性；（3）辦理已營運親子館之建築物公共 表7 截至114年底止親子館分布情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 | 行政區 | 合計 | 親子館 | Mini 親子館 | 已規劃未開辦之 親子館 | 序號 | 行政區 | 合計 | 親子館 | Mini親子館 | 已規劃未開辦之 親子館 |
| 合計 |  | 38 | 20 | 8 | 10 | 15 | 大甲區 | 1 | 1 | － | － |  |
| 1 | 北區 | 1 | 1 | － | － | 16 | 梧棲區 | 1 | － | － | 1 |  |
| 2 | 東區 | 1 | － | － | 1 | 17 | 大安區 | 1 | － | － | 1 |  |
| 3 | 南區 | 2 | － | 1 | 1 | 18 | 清水區 | 2 | 1 | 1 | － |  |
| 4 | 西區 | 2 | － | 1 | 1 | 19 | 大肚區 | 2 | － | 1 | 1 |  |
| 5 | 中區 | 2 | － | 1 | 1 | 20 | 外埔區 | 2 | － | 1 | 1 |  |
| 6 | 西屯區 | 1 | 1 | － | － | 21 | 豐原區 | 1 | 1 | － | － |  |
| 7 | 南屯區 | 1 | 1 | － | － | 22 | 潭子區 | 1 | 1 | － | － |  |
| 8 | 北屯區 | 2 | － | 1 | 1 | 23 | 大雅區 | 1 | 1 | － | － |  |
| 9 | 烏日區 | 1 | 1 | － | － | 24 | 神岡區 | 1 | 1 | － | － |  |
| 10 | 太平區 | 2 | 2 | － | － | 25 | 后里區 | 1 | 1 | － | － |  |
| 11 | 霧峰區 | 2 | 1 | 1 | － | 26 | 東勢區 | 1 | 1 | － | － |  |
| 12 | 大里區 | 1 | 1 | － | － | 27 | 新社區 | 1 | 1 | － | － |  |
| 13 | 沙鹿區 | 1 | 1 | － | － | 28 | 石岡區 | 1 | 1 | － | － |  |
| 14 | 龍井區 | 1 | － | － | 1 | 29 | 和平區 | 1 | 1 | － | － |  |
| 註：1.本表係依臺中市政府社會局規劃115年完成區區親子館之布建目標編製。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.資料來源：整理自臺中市政府社會局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

安全檢查申報作業，惟后里親子館尚未依建築法等相關規定辦理建築物公共安全檢查申報；（4）為結合民間資源辦理親子館教（玩）具借閱服務，並建置臺中市育兒資源網站，家長可透過網站線上辦理親子活動報名及入館遊戲預約等服務，惟教（玩）具及圖書借閱仍需臨櫃辦理借閱證，相關借閱資訊亦多以紙本型錄提供，且服務對象限於戶籍或居住臺中市之0至3歲嬰幼兒家長及合格托育人員，借閱流程及資訊查詢方式之便利性與數位化程度尚有精進空間，且與親子館服務對象為0至6歲兒童之政策目標未臻一致等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將持續依服務需求、資源配置及政策推動情形，逐步擴充服務據點；(2)刻正辦理親子館營運籌備作業，並持續透過托育資源車深入社區提供服務；(3)后里區公所刻正辦理建築物公共安全檢查申報作業；（4）刻正建置臺中市育兒資源網線上圖書及教玩具借閱服務，並同步擴大開放4至6歲兒童借用。

2.持續提供無依、行為偏差或未獲適當養育照顧兒童及少年保護安置服務，惟家庭式安置資源仍有不足，安置機構監督管理及績效評估機制尚待精進，允宜檢討改善，以提升整體安置服務品質：按衛生福利部統計處公告資料，114年度臺中市兒童少年保護處遇計畫在案數7,176案，占全國31,890案之22.50％，其中家庭重整（包含強制安置及轉委託安置）860案，占全國6,534案之13.16％（表8）。該局為提供無依、行為偏差或未獲適當養育照顧兒童及少年保護安置服務，辦理兒少多元安置處所營運計畫，114年度於公務預算及臺中市公益彩券盈餘分

表8  114年度全國及臺中市兒童

少年保護處遇計畫在案情形

單位：案、％

| 區域別 | 合計 | 家庭維繫 | 家庭重整 | 安置後 返家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全國（A） | 31,890 | 25,228 | 6,534 | 128 |
| 臺中市（B） | 7,176 | 6,309 | 860 | 7 |
| 占比 （B/A×100） | 22.50 | 25.01 | 13.16 | 5.47 |

註：1.家庭重整包含強制安置及轉委託安置。

2.資料來源：整理自衛生福利部統計處公告資料。

配基金計編列預算3,853萬餘元。經查執行情形，核有：（1）依強化社會安全網第二期計畫略載，應以家庭為基礎的環境中，提供替代性照顧，規劃充實家庭式安置資源（包括寄養家庭、團體家庭等），逐步降低機構安置比率，以符合兒少最佳利益。經查112至114年底臺中市安置本國籍兒少分別為430人、428人及438人，其中機構安置比率已由50.70％下降至47.72％（表9），朝向以家庭

表9  兒童及少年保護安置服務人數

單位：人、％

| 安置處所類型 | 112年底 |  | 113年底 |  | 114年底 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人數 | 占比 | 人數 | 占比 | 人數 | 占比 |
| 合 計 | 430 | 100.00 | 428 | 100.00 | 438 | 100.00 |
| 機構安置照顧處所 | 218 | 50.70 | 219 | 51.17 | 209 | 47.72 |
| 1.兒少安置及教養機構 | 202 | 46.98 | 209 | 48.83 | 200 | 45.66 |
| 2.其他機構 | 16 | 3.72 | 10 | 2.34 | 9 | 2.05 |
| 家庭式安置服務 | 212 | 49.30 | 209 | 48.83 | 229 | 52.28 |
| 1.寄養家庭 | 145 | 33.72 | 150 | 35.05 | 155 | 35.39 |
| 2.親屬安置 | 29 | 6.74 | 34 | 7.94 | 40 | 9.13 |
| 3.居家托育 | 30 | 6.98 | 17 | 3.97 | 25 | 5.71 |
| 4.團體家庭 | 8 | 1.86 | 8 | 1.87 | 9 | 2.05 |

註：1.本表未包含非本國籍兒少。

2.其他機構包含護理之家、身心障礙福利機構、精神復健機構(康復之家)及醫院等。

3.資料來源：整理自臺中市政府社會局提供資料(115年5月6日下載自全國兒童少年安置及追蹤個案管理系統)。

式照顧模式發展，符合兒少最佳利益之政策方向。惟114年底親屬安置僅9.13％，未及1成，且團體家庭安置僅9人，未達預期服務目標22人（32床×70％入住率），未能有效補足機構安置下降後之替代需求，主要係因照顧人力招募不易所致，亟待研謀改善；（2）已建立兒少安置機構定期稽查機制，惟據衛生福利部最近1次（111年度）辦理兒童及少年安置及教養機構聯合評鑑結果，臺中市8處受評機構中僅1處獲評優等，整體服務品質仍有精進空間；另對未接受評鑑之公設民營機構並未設定稽查頻率，仍比照評鑑甲等以上機構辦理聯合稽查1次；（3）多元安置服務受委託單位未即時或正確登錄全國兒童少年安置及追蹤個案管理系統資料，且該局未於成果報告審查及採購驗收時勾稽系統資料加以檢核修正，致成果報告與系統資料未盡一致；（4）已持續推動兒少多元安置處所營運計畫，惟計畫所列親職教育及返家準備等服務項目未訂定績效指標，又安置個案應辦理之休閒活動等3項方案活動績效指標未適時檢討調整，且各委辦單位成果報告揭露成果標準不一，影響計畫管理與成效檢視等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將持續檢視整體安置服務量能，結合民間團體資源，強化家庭式安置模式之發展，逐步提升家庭式照顧比例；（2）將檢討強化分級監督機制，並研議針對未接受評鑑之機構建立替代性評估或專案查核作法，以提升兒少安置服務品質及監督管理周延性；（3）將持續督導受委託單位確實登錄及更新安置追蹤系統資料，並於成果報告審查及驗收時，加強與系統資料之勾稽，確保資訊之正確性；（4）將視服務性質適度調整或補充相關管理指標，並檢討成果報告基本架構及揭露項目，俾利後續整體計畫執行成果之檢視與政策規劃參考。

註：1.通報率＝通報數÷未達就學年齡人口數×100。

2.未達就學年齡人口數＝各年底0至未滿7歲人口數÷623。

3.資料來源：整理自衛生福利部社會福利公務統計資料。

人

3.已設置兒童發展社區資源中心，提供遲緩兒童早期療育服務，惟近5成個案於3歲後始通報，部分行政區通報率偏低，社工人力未隨服務量調增，允宜檢討改善，以利及早發掘並協助有早期療育需求之幼兒及家長：近5年度（110至114年度）臺中市發展遲緩兒童早期療育服務個案通報人數自110年度之3,405人增加至114年度之5,596人（圖3），顯示社會對兒童發展議題日益重視。該局為提供遲緩兒童早期療育服務，全市設置8區兒童發展社區資源中心，114年度於公務預算及臺中市公益彩券盈餘分配基金編列預算2億967萬餘元，提供通報與個案管理，並補助符合資格兒童接受相關療育服務，以減輕家庭經濟負擔並促進兒童早期發展。經查執行情形，核有：（1）已建立發展遲緩兒童篩檢通報及早期療育服務網絡，近5年度0至未滿3歲通報個案數及占總通報人數比率，自110年度之1,513人（44.43％）增加至114年度之2,987人（53.38％），已有成長，惟仍有近5成個案於3歲後始通報；又臺中市未達就學年齡（0至未滿7歲)兒童之發展遲緩通報率自110年度13.11％逐年成長至114年度26.74％（圖3），惟114年度以中區及新社區2區之通報率為12.03％及15.90％最低，有待檢討策進作為，以利及早介入療育；（2）持續推動托嬰中心遲緩兒童發展篩檢工作，截至114年底止，公私立托嬰中心（含社區公共托育家園）計246家，其中有55家（22.36％）仍未回報114年第4季篩檢結果，又回報篩檢結果未填具未完成篩檢原因者計711人，占未完成篩檢人數1,099人之64.70％，惟該局未積極督導並通知未回報單位確實辦理篩檢及回報作業；（3）112至114年底早期療育服務個案逐年增加至6,419人，平均每名社工服務個案數由96人增加至113人，未隨服務量成長適時調增人力，致社工服務負荷持續加重；（4）臺中市社政資訊系統雖已建置早期療育補助溢領提醒功能，惟尚未建置重複補助檢核報表、勾稽實際入學情形及暫停異常案件撥款申請等功能，致有溢領情事發生，徒增後續追繳行政成本等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將由托育、社區及醫療等面向推動相關措施，並於115年成果報告增列通報服務成果分析及檢討內容，作為後續服務精進依據；（2）將要求各托嬰中心填報線上表單，加強追蹤篩檢及通報情形，以利及時銜接早期療育資源；（3）115年度已增置各區兒童發展社區資源中心社工及教保人員各1名，將持續爭取經費及人力，適度調降社工負荷，提升個案服務品質及服務效能；（4）將增修系統檢核功能，針對已就學及接受身心障礙日間或住宿式照顧補助者，限制異常案件申請。

（五）辦理到宅坐月子服務，提供產婦多元化生育支持措施，補助弱勢家庭服務費用，惟近4年度整體媒合率均未及6成，部分服務人員未提供到宅坐月子服務及未完成在職訓練，媒合平臺留任機制不足，允宜檢討改善，以優化媒合機制及履約管理，提升照顧服務品質。

| 表10 臺中市新生兒及到宅坐月子 媒合服務情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |  |  |
| 年度 | 新生兒 出生人數 | 申請 人數 | 申請服務比率 | 媒合率 | 服務人數占新生兒出生人數比率 |
| 111 | 17,880 | 1,092 | 6.11 | 57.97 | 4.43 |
| 112 | 17,035 | 1,143 | 6.71 | 55.91 | 3.40 |
| 113 | 16,112 | 906 | 5.62 | 56.62 | 3.00 |
| 114 | 12,706 | 752 | 5.92 | 45.48 | 2.69 |
| 資料來源：整理自臺中市政府社會局提供資料。 |  |  |  |  |  |

| 社會局為提供產婦生產後照顧服務，並創造婦女就業機會，辦理到宅坐月子服務計畫，自113年度起補助弱勢家庭最高120小時服務費用，以減輕產婦照顧負擔，並設置臺中市到宅坐月子服務媒合平臺，提供多元生育支持措施。114年度編列預算836萬元，決算數812萬餘元。經查執行情形，核有：1.依近4年度（111至114年度）各年度出生人數計算，申請到宅坐月子服務比率僅介於5.62％至6.71％間，且媒合率均未及6成，又媒合成功且完成服務人數占新生兒比率僅約3％至4.43％間（表10），有待提升計畫執行成效；2.為確保委外提供到宅坐月子服務品質，訂定服務人員每年度應提供240小時服務，每2年完成健康檢查並繳交體檢資料及警察刑事紀錄證明書，且每年應完成18小時在職訓練等規範。截至114年9月底止，辦理到宅坐月子服務人員計173人，惟截至同年10月20日止，仍有14人尚未提供到宅坐月子服務、100人未繳交健康檢查證明、104人未繳交警察刑事紀錄證明、82人未完成在職訓練時數，有待落實履約管理，提升服務人員工作知能及服務品質；3.已於111、112及114年度辦理到宅坐月子服務人員招募，惟各年度錄取率分別為48.21％、26.76％及34.48％（表11），均未達5成，人力補充不足；另媒合平臺服務人員由111年底之329人，逐年減少至114年底之185人，留任機制不足，又依前行政院研究發展考核委員會（103年1月22日與行政院 表11 招募到宅坐月子服務媒合平臺 服務人員情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |  |
| 年度 | 參與人數 （A） | 參加招募 測試人數 （B） | 錄用人數 （C） | 錄取率 （C/A×100） |
| 111 | 56 | 56 | 27 | 48.21 |
| 112 | 71 | 41 | 19 | 26.76 |
| 114 | 29 | 29 | 10 | 34.48 |
| 資料來源：整理自臺中市政府社會局提供資料。 |  |  |  |  |

經濟建設委員會合併改制為國家發展委員會）對區域弱勢之定義，臺中市和平區、東勢區及新社區屬偏遠地區，惟114年度截至10月20日止，新社區及和平區均無到宅坐月子服務人員，僅東勢區有3人提供服務，偏遠地區服務量能仍顯不足；4.推動到宅坐月子服務平臺，以提升資訊透明度，惟未積極督促廠商依契約規定，於官方網站每季定期刋登服務案例故事、產前或產後照護、育兒技巧等宣導資訊，影響民眾查詢運用等情事，經函請檢討改善。據復：1.將強化政策宣導及需求評估分析，並滾動檢討服務措施，優化媒合前需求評估與溝通流程，以提升媒合成功率及照顧服務品質；2.實際持續提供服務之人員均已符合相關資格，並完成應備證明文件及在職訓練，後續將督促廠商落實履約管理；3.將持續強化招募資訊傳遞，並於職前訓練加強服務內容與工作性質說明，提升參訓人員與實際服務需求之適配性；為提升人員留任意願及服務穩定性，將持續蒐集各方意見，作為後續制度調整與支持措施研議之參考，目前東勢區及鄰近區域服務人員已有跨區支援新社區之意願與實例，另針對和平區部分，曾與當地單位（如原住民族家庭服務中心及區公所）進行服務說明宣導，期在地單位可以協助宣導或協助有媒合需求之產婦提出服務申請，另亦期能增加在地服務人員；4.將於115年度優化官網資訊呈現方式及內容架構，提升民眾查詢便利性及政策透明度。

（六）持續布建身心障礙社區式照顧服務資源，減輕家庭照顧者負擔，整體服務使用率超過8成，惟部分新設日間照顧據點使用率未及5成，日間作業設施服務量能不足，社區居住服務部分個案候位時間偏長，允宜拓展照顧服務量能，因應身心障礙者多元照顧需求。

| 表12 截至114年底止身心障礙社區式照顧服務資源布建及使用情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：處、人、％ |  |  |  |  |
| 項目 | 據點處數 | 核定服務人數 | 實際服務人數 | 使用率 |
| 合計 | 123 | 1,997 | 1,625 | 81.37 |
| 社區式日間照顧服務 | 24 | 357 | 260 | 72.83 |
| 社區式日間作業設施 | 36 | 711 | 579 | 81.43 |
| 家庭托顧 | 32 | 96 | 84 | 87.50 |
| 社區居住 | 24 | 120 | 108 | 90.00 |
| 身心障礙機構式日間照顧 | 7 | 713 | 594 | 83.31 |
| 資料來源：整理自臺中市政府社會局提供資料。 |  |  |  |  |

臺灣永續發展核心目標1揭示，強化弱勢群體社會經濟安全照顧服務。社會局為提升身心障礙者生活品質，減輕家屬照顧負擔，辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫，114年度於公務預算及臺中市公益彩券盈餘分配基金編列預算3億6,475萬餘元，決算數3億1,438萬餘元，截至114年底止，已布建身心障礙社區支持服務據點123處，核定服務人數1,997人，實際服務1,625人，使用率81.37％（表12），114年度中央部會辦理「全國社會福利績效考核」榮獲96分佳績。經查執行情形，核有：1.已布建社區式日間照顧服務據點24處，提供身心障礙者生活自理訓練及社會參與服務，惟其中7處據點服務使用率未達50％，另有4處據點已滿額，候補人數介於1至14人間，部分個案候位時間約1年以上，主要係據點最近1次評鑑均為優等，致服務需求集中，有待加強輔導服務量能待提升之單位提高使用率，並對於評鑑績優且需求較高單位，鼓勵其擴充服務規模或增設據點，減少候補情形；2.對於15歲以上無法進入庇護性就業服務場所之身心障礙者，已開辦社區日間作業設施據點36處，分布於中區等21個行政區，提供以作業活動為主、自立生活及休閒文康為輔之服務，依該局身心障礙者需求評估中心評估龍井區等8個行政區尚有身心障礙者使用服務設施需求，惟迄未設置據點，顯示服務資源配置未因應需求分布妥為規劃；3.為提供成年身心障礙者多元居住服務選擇，協助其有機會生活於熟悉及就近之社區住家，擁有居住平等與融合社會之權利，訂定臺中市成年身心障礙者社區居住與生活服務計畫，並布建24處據點，截至114年底止，整體使用率達9成，社區居住布建據點數全國第一，惟尚有22人候位，其中等候時間6個月以上有5人，主要係社工評估未有迫切需求且不願至其他據點居住等情事，經函請檢討改善。據復：1.將針對使用率偏低之據點加強宣導，並請候補人數過多之服務單位協助轉介至鄰近尚有服務量能之據點，同時鼓勵增設據點，並於社會住宅規劃時爭取布建身障社區式服務；2.將優先於需求數較高及交通便利之區域布建服務據點，並依需求評估中心掌握之服務需求人口、候補情形及區域資源分布，滾動檢討服務據點布建策略，逐步提升服務量能及可近性；3.115年度預計再增設6處，以持續擴充服務量能，逐步降低候位人數。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者4項（表13），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表13　113年度審核報告所列臺中市政府社會局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 積極推動公托倍增計畫，以減輕育兒負擔，惟部分地區候補比偏高，及部分私立托嬰中心收托率偏低或由非核備托育人員照顧，托嬰中心評鑑結果公告資訊有待加強等，允宜檢討改善，以滿足家長需求並維護幼兒權益。 | 因公共托育資源供不應求情形仍待改善，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）列冊獨居老人辦理關懷服務計畫，以支持社區在地安老，惟部分有長照與送藥服務之獨居個案未納入列管清冊，部分行政區列冊人數比率下降，及關懷訪視延遲與緊急救援系統裝設遲緩等，允宜檢討改善，以完善照顧獨居老人。 |  |
| （二）為因應高齡化社會長期照護需求，持續推動各項老人福利政策，惟愛心手鍊申請人數偏低，部分老人比率較高之里別尚無社區照顧關懷據點，或部分關懷據點尚未加值轉型為巷弄長照站等，允宜檢討改善，以提供長者優質服務。 |  |
| （三）提供身心障礙者免費復康巴士交通接送服務，服務人次已明顯上升，惟預約不到車情形逐年上升，嚴重交通違規件數未明顯改善，部分交通違規案件未列管等，允宜檢討改善，以提升服務量能並兼顧接送安全。 |  |
| （四）持續辦理遊民安置輔導業務，惟遊民問題致民眾陳情件數上升，遊民中繼住宅入住率及居住滿半年比率未達目標值，部分遊民服務設施未周全等，允宜檢討改善，以減少遊民問題及妥為照顧遊民，使其回歸社會正常生活。 |  |

拾參、臺中市政府勞工局主管

臺中市政府勞工局主管計有公務機關3個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算各基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

臺中市政府勞工局主管包括臺中市政府勞工局、臺中市勞動檢查處及臺中市就業服務處等3個機關，掌理勞工組織勞資關係及勞資爭議處理、勞動條件及安全檢查業務、就業輔導職業訓練及技能檢定、勞工保險及勞工教育、身心障礙者就業等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫8項，下分工作計畫13項，包括處理勞資爭議、輔導工會籌組及運作、落實勞工福利政策、辦理職業訓練、加強就業媒合服務、辦理身心障礙者就業等重要施政項目，均已執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數1億5,146萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億2,918萬餘元，應收保留數4,765萬餘元，主要係違反就業服務法及勞動基準法之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為2億7,684萬餘元，較預算增加1億2,537萬餘元（82.78％），主要係違反就業服務法、勞動基準法及職業安全衛生法之罰鍰較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計2億3,742萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,274萬餘元（9.58％）；減免（註銷）數4,793萬餘元（20.19％），主要係註銷已取得執行憑證之應收行政罰鍰；應收保留數1億6,673萬餘元（70.23％），主要係違反就業服務法及勞動基準法之罰鍰仍待收繳。

3.歲出原編列預算數5億3,590萬元，因辦理精密園區勞工聯合服務中心C棟冷氣室外主機更換壓縮機維修工程所需經費，經動支第二預備金50萬元，暨因人事費不足事由，動支各類員工待遇準備18萬餘元，合計5億3,658萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億9,728萬餘元（92.68％），決算審定數為4億9,728萬餘元，預算賸餘3,930萬餘元（7.32％），主要係補助計畫經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計905萬餘元，決算審核結果，審定實現數736萬餘元（81.34％）；減免（註銷）數168萬餘元（18.66％），係營繕工程結餘款。

二、附屬單位決算非營業部分

臺中市政府勞工局主管包括臺中市身心障礙者就業基金及臺中市勞工權益基金等2個特別收入基金單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有促進身心障礙者就業支出、一般行政管理計畫、一般建築及設備計畫、維護勞工權益計畫、就業安定促進計畫及一般行政管理計畫等6項，實施結果，實際數均較原預計減少，因維護勞工權益計畫申請補助案件較預計減少及就業安定促進計畫之就業安定基金補助計畫實際核定金額較預計減少，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘9萬餘元，與預算短絀2,413萬餘元，相距2,422萬餘元，主要係就業安定促進計畫支出較預計減少，及促進身心障礙者就業部分計畫採購標案結餘所致。

三、重要審核意見

（一）持續推動各項就業促進措施，惟青年及部分弱勢族群就業媒合與穩定就業成效仍待提升，且部分就業促進計畫績效管理機制未臻周延，允宜檢討改善，以提升就業服務效能及政策效益。

圖1　臺中市114年下半年度各年齡層失業率

資料來源：整理自臺中市就業服務處提供資料。

全年齡層平均失業率
3.40％

％

年齡

各年齡層最高

臺灣永續發展核心目標8揭示，促進包容且永續之經濟成長，提升勞動生產力，確保全民享有優質就業機會。勞工局持續推動各項就業促進措施，其中身心障礙者就業促進考核，經中央評定榮獲「特優獎」，其所屬就業服務處並建置「台中就業網」，提供民眾求職求才資訊，辦理各項就業服務，114年度編列預算4,565萬餘元，求職服務77,222人次，協助推介61,373人次成功就業，求職就業率79.48％。經查執行情形，核有：1.臺中市平均失業率自112年度之3.5％下降至114年度之3.4％，整體就業市場趨於穩定，惟114年下半年15至24歲青年失業率仍達10.60％，為各年齡層最高（圖1）。又114年度青年登記求職16,118人，推介就業13,171人，就業率81.72％，仍有近2成求職青年未能透過政府媒合順利就業；另為協助弱勢青少年就業，輔導個案40人，成功就業22人，其中連續就業滿3個月者僅11人，占成功就業人數50％，顯示青年就業媒合及穩定就業成效仍有提升空間；2.114年度委外辦理特定對象及弱勢者就業促進計畫等13項計畫，其中適性就業輔導促進就業計畫等4項計畫，績效指標主要以活動場次及參與人次等產出型指標為主，尚未建立參與者後續就業、穩定就業或留任情形等成果型指標及追蹤機制，難以具體評估計畫促進就業之實際效益，亦不利作為後續檢討及精進相關措施之參據；3.114年度辦理特定對象及經濟弱勢族群就業促進計畫，其中更生受保護人轉介166人，實際開案服務81人，穩定就業率68.42％；遊民開案服務80人，穩定就業率65.63％（表1）。另低收入戶、

表1　114年度更生受保護人及遊民就業服務情形

單位：人、％

| 服務對象 項目 | 更生 受保護人 | 遊民 |
| --- | --- | --- |
| 開案服務人數 | 81 | 80 |
| 推介就業人數(A) | 38 | 32 |
| 連續就業滿3個月人數(B) | 26 | 21 |
| 穩定就業率(B/A×100) | 68.42 | 65.63 |

資料來源：整理自臺中市就業服務處提供資料。

中低收入戶及經濟弱勢失業勞工參與就業促進講座及職場體驗活動270人次，惟後續實際辦理求職登記或報名職業訓練者僅38人，顯示部分弱勢族群由參與活動轉銜至求職、職業訓練及穩定就業之成效仍有精進空間等情事，經函請檢討改善。據復：1.持續推動青年一站式就業服務及強化青年就業服務計畫，透過職涯導航、求職培力、職能提升及穩定就業等措施協助青年就業，並自115年度起將就業後追蹤關懷期間由3個月延長至6個月，以提升弱勢青年穩定就業成效；2.將持續檢討及精進績效指標設計與後續追蹤機制，強化計畫成果管理及政策效益評估；3.持續精進個案輔導及就業服務機制，強化與相關網絡單位合作，透過個別化就業輔導、就業後追蹤及職能培力等措施，提升特定對象及經濟弱勢族群就業媒合與穩定就業成效，並持續蒐集個案需求，開發符合弱勢求職者需求之友善職缺，以強化就業支持措施。

（二）積極推動中高齡及高齡者就業服務措施，惟部分據點服務績效、職場體驗媒合成效及就業促進課程求職應用情形尚待精進，允宜檢討改善，以提升銀髮人力運用效益及就業服務成效。

就業服務處為善用55歲以上或依法退休之銀髮人力資源，積極爭取勞動部補助成立銀髮人才服務據點，提供就業諮詢及推介媒合等服務，並藉由職務再設計補助、中高齡人力資源再運用獎勵金等措施，協助中高齡及高齡勞工排除工作障礙，減輕工作負荷，增進工作效能，促進穩定就業。114年度獲勞動部補助推動銀髮人才服務據點營運計畫，核定經費1,008萬餘元，設置銀髮人才服務據點3處。經查執行情形，核有：1.55歲以上新登求職人數由112年度之9,912人增加至114年度之11,370人，增加1,458人（14.71％）；推介就業人數由7,254人增至8,757人，增加1,503人（20.72％），顯示中高齡及高齡者就業服務需求及就

圖2　55歲以上求職及推介就業情形

資料來源：整理自臺中市就業服務處提供資料。

人次

％

業媒合情形，均呈成長趨勢（圖2）。截至114年底止，已設置臺中市（東區）、山線（豐原區）及海線（大甲區）等3處銀髮人才服務據點，114年度辦理求職求才登記、就業媒合成功、勞動法令及職涯發展諮詢等3項服務，整體

表2　114年度海線地區銀髮人才服務據點績效執行情形

單位：人次、％

| 辦理項目 | 預期績效 | 執行成果 | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 求職求才登記 | 180 | 14 | 7.78 |
| 就業媒合成功 | 45 | 1 | 2.22 |
| 勞動法令及職涯發展諮詢服務 | 120 | 5 | 4.17 |

資料來源：整理自臺中市就業服務處提供資料。

服務績效已達預定目標，惟海線據點各項服務績效目標執行率僅介於2.22％至7.78％間（表2），顯示海線據點於服務推展、資源連結及在地企業開發等方面仍有不足，尚未充分發揮據點功能；2.辦理中高齡者職場體驗活動，提供職缺240個，參與人數136人，其中初步媒合78人，惟實際上工者僅17人，其中持續上工滿1個月者僅9人，占參與人數6.62％，顯示職場體驗雖具有初步媒合作用，惟媒合後實際就業及穩定就業成效未臻理想，相關職缺類型、工時安排及工作型態與中高齡者需求及生活型態之契合度，仍有檢討精進空間；3.委外辦理特定對象就業促進研習活動暨銀髮人才及3C科技應用課程，開辦銀髮徵才活動4場次及3C科技應用課程14場次，課程內容包括線上投遞履歷、電子履歷製作及電子郵件寄送履歷等，惟課程結束後尚未追蹤參與者後續求職、就業媒合或數位能力實際應用情形，致難以評估相關課程及活動對提升就業能力及促進就業之實際效益等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續加強與轄內樂齡單位及企業之合作，開發友善職缺並強化據點宣導，以提升服務成效；2.將持續開發更多元且符合中高齡者就業需求及生活型態之職缺，並提供職涯諮詢及運用相關就業促進措施，提升中高齡者實際上工及穩定就業成效；3.持續透過銀髮人才服務據點資源，辦理課程參與者後續追蹤及關懷。

（三）積極辦理勞資爭議調解業務，惟逾4成勞資爭議案件未能於調解階段有效化解，且特定產業及高風險事業單位反覆發生爭議情形頻仍，允宜檢討改善，建立預警、追蹤及事業輔導機制，以提升勞資爭議預防及處理效能。

件

％

圖3　調解案件處理情形

資料來源：整理自臺中市政府勞工局提供資料。

勞工局為解決勞資紛爭，依勞資爭議處理法第二章相關規定建立勞資爭議調解機制，辦理勞資爭議調解服務等業務，並依同法第11條規定委託民間團體協助辦理勞資爭議調解，以促使勞資爭議有效解決。近3年度（112至114年度）辦理勞資爭議調解、仲裁、審查及補助民間團體辦理勞資爭議調解等經費合計1,033萬餘元，勞資爭議受理件數由112年度之3,651件增至114年度之4,333件。經查執行情形，核有：1.近3年度勞資爭議受理件數呈成長趨勢，其中114年度成立、撤回及和解案件占受理件數58.83％（圖3），已近6成，惟仍有4成以上案件未能於調解階段有效化解爭議，主要係資方未出席調解會議，或勞資雙方對工資、加班費及資遣費等爭議金額認知差距過大所致，顯示部分事業單位參與調解意願仍待提升，勞資爭議預防及調解機制尚有精進空間；2.經分析近3年度勞資爭議案件資料，勞方代表申請調解累計達15次以上者計5人，案件多集中於保全、清潔、人力供應及餐飲等產業，爭議類型涉及工資給付、加班費、工時管理、勞動契約認定、勞健保投保及退休金提繳等事項，且部分案件經多次調解仍未成立，或有撤回、資方未出席及反覆申請等情形，顯示部分產業長期反覆發生類似勞資爭議，相關勞動管理及法令遵循機制仍有強化空間；3.近3年度遭申請勞資爭議調解累計達15件以上之事業單位計13家，惟其中4家長期反覆發生勞資爭議案件之事業單位未列入法令遵循訪視名單；另部分事業單位雖已轉請辦理法令遵循訪視，惟因申訴案件辦理期間、拒絕訪視或地址遷移等因素而未實際完成訪視，顯示現行高風險事業單位之辨識、轉介、訪視及後續追蹤管理機制未臻周延等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續透過勞動法令宣導及教育訓練等方式強化勞資爭議預防機制，並建立調解未成立案件分類管理、後續追蹤及高風險事業單位輔導機制，同時精進調解人員專業訓練，以提升勞資爭議調解成效；2.將持續辦理勞資爭議案件統計分析及分類管理，建立高風險事業單位名單通報及分工輔導機制，加強產業別法令宣導及預防性輔導，並將多次調解未成立或重複申請案件納入追蹤管理；3.將於每年度結束後統計前一年度經常發生勞資爭議之事業單位，實施法令遵循訪視，並加強跨機關資訊橫向聯繫，結合勞動檢查及輔導措施，作為後續追蹤管理及勞動監督之參據。

（四）持續辦理失業者職業訓練計畫，以促進失業者獲得就業技能，並協助就業，惟未因應美國關稅衝擊調整訓練課程，訓後穩定就業成效仍待提升，職前訓練資訊系統功能及品質未臻完善，允宜檢討改善，以提升訓練資源運用效能。

| 項目 |  | 112年度 | 113年度 | 114年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 結案報告 | 訓練人數 | 953 | 817 | 820 |
|  | 結訓人數 | 902 | 759 | 760 |
|  | 訓後就業人數 （含提前就業人數） | 750 | 601 | 634 |
|  | 訓後就業率(註1) | 81.86 | 77.76 | 81.52 |
| 職前訓練資訊系統 | 就業達1個月以上人數（未含提前就業人數）（A） | 310 | 292 | 263 |
|  | 訓後就業人數（未含提前就業人數）（B） | 741 | 601 | 617 |
|  | 占比（A/B×100） | 41.84 | 48.59 | 42.63 |
| 開辦訓練課程班數 |  | 33 | 28 | 29 |
| 就業率未達60％ | 班數 | 1 | 3 | 2 |
|  | 訓後就業達1個月以上人數占結訓人數比率 | 10.71 | 34.48 ～ 37.04 | 24.14 ～ 30.77 |

註：1.結案報告書之訓後就業率＝(結訓就業人數＋提前就業人數－公法救助就業人數) ÷ (結訓人數＋提前就業人數－公法救助就業人數)。

2.資料來源：整理自臺中市政府勞工局提供資料。

表4  失業者職業訓練計畫辦理情形

單位：人、％、班

表3  114年度勞雇雙方協商減少工時情形                         單位：家、人

| 統計 日期 | 事業單位家數 | 實施 人數 | 統計 日期 | 事業單位家數 | 實施 人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月底 | 26 | 575 | 7月底 | 33 | 487 |
| 2月底 | 24 | 556 | 8月底 | 61 | 1,282 |
| 3月底 | 25 | 466 | 9月底 | 117 | 2,598 |
| 4月底 | 21 | 212 | 10月底 | 131 | 2,493 |
| 5月底 | 27 | 447 | 11月底 | 134 | 3,219 |
| 6月底 | 30 | 545 | 12月底 | 110 | 2,847 |

資料來源：整理自勞動部統計查詢網資料。

勞工局為促進有就業意願卻欠缺就業技能之失業者習得職場所需技能，並協助其順利就業，114年度接受勞動部就業安定基金補助辦理失業者職業訓練計畫，並於臺中市勞工權益基金編列預算3,236萬餘元。經查執行情形，核有：1.據媒體於114年8月及10月間報導，美國關稅政策衝擊全臺產業，臺中市亦出現就業市場壓力，其中住宿餐飲業已有逾千人遭大量解僱，製造業則多以實施減少工時（無薪假）因應，9成以上廠商受美國新關稅政策影響，政府亦積極研擬相關因應措施。依勞動部勞動統計查詢網資料，114年度自8月起，臺中市實施減少工時之事業單位家數及受影響勞工人數均明顯增加（表3）。該局114年度辦理失業者職業訓練計畫，已開辦工業類等6大類、29班，計820人參訓，已達預計開班數28班及參訓人數728人，雖該局115年度規劃辦理失業者職業訓練計畫30班，已較114年規劃增加2班，參訓人數增加52人，惟仍維持與114年度相同之工業類等6大類訓練課程，未因應製造業及住宿餐飲業等受美國關稅政策衝擊較大產業之人力需求變化，適時依產業發展趨勢滾動式辦理相關職業訓練；2.依勞動部勞動統計查詢網資料，近3年度臺中市平均失業率已由3.50％下降至3.40％，該計畫各年度訓後就業率均達7成，惟依115年5月28日職前訓練資訊系統資料，就業達1個月以上者占各年度訓後就業人數比率均未達5成；另近3年度共開辦訓練課程班數90班，其中就業率未達60％者，分別有1班、3班及2班，其訓後就業達1個月以上人數占結訓人數比率僅介於10.71％至37.04％間（表4），顯示部分班別訓後穩定就業成效，仍有提升空間；3.運用職前訓練資訊系統管理訓練課程，以提升辦訓效率，惟系統登錄近3年度訓練成果之就業人數（含提前就業人數）計755人、614人及634人與結案報告書內容750人、601人及634人，其中112及113年度未盡相符，影響訓練成果統計資料之正確性；另系統尚未建置統計錄訓率及就業輔導成效分析等年度報表功能，不利分析訓練課程執行效能等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續建立產業需求及勞動市場變動之滾動檢討機制，將重大產業變化納入訓練規劃考量，配合產業轉型及就業市場需求適時調整訓練資源投入，以促進就業並降低失業率；2.將透過勞動部召開之相關聯繫會議，瞭解中央及地方政府提升訓後穩定就業率之推動經驗，作為後續精進就業輔導措施及訓練制度規劃之參考，並對就業率未滿60％之班別，要求承訓單位分析原因及提出改善措施，且將訓練單位辦訓績效及就業輔導成效納入評選審查項目，以提升訓練資源運用效益；3.將請勞動部協助釐清系統資料差異原因，研議後續修正及改善方式，並將加強核對系統與結案報告書數據，督導承訓單位落實資料登錄及更新作業，並視實際業務需求，向勞動部提出優化系統功能建議，提升職業訓練成效管理及運用效益。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表5）。

表5  113年度審核報告所列臺中市政府勞工局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）辦理事業單位勞動檢查作業，以維護勞工作業安全，惟職業災害千人率仍偏高，檢查量能不足，及間有重大職業災害案件逾裁處期限、高風險場所監督檢查頻率未符規定等情事，亟待研謀改善，以維護勞動職場工作安全。 |  |
| （二）辦理勞動檢查監督，檢查場次逐年增加，惟勞工罹災人數仍上升，部分事業單位未申報職安管理人員或填載職業災害資料或建置職安管理系統，對罹災高風險工作及事業單位未妥訂檢查目標值等，允宜檢討改善，以確保勞工安全。 |  |
| （三）積極辦理勞動條件檢查作業，檢查及裁處件數均逐年上升，以維護勞工權益及安全，惟裁處效率仍待提升，部分應公布事業單位處理時間過長，未妥為針對勞工申訴項目辦理檢查等，允宜檢討改善，提升執法效能，以確實維護勞工權益。 |  |
| （四）辦理外國人管理及安置業務，以降低非法僱用情事，惟裁罰金額仍逐年上升，培力照護服務量能待提升，外國人安置中心使用率偏低，間有逾期訪查及辦結等情事，允宜檢討改善，俾民眾合法聘僱外籍勞工，免於受罰。 |  |
| （五）持續辦理身心障礙者職業訓練及提供就業服務，平均就業率已上升，惟錄訓率下降，庇護工場家數未達目標，部分事業單位未足額進用身心障礙者等，允宜檢討改善，協助身心障礙者順利就業。 |  |

拾肆、臺中市政府警察局主管

臺中市政府警察局主管僅臺中市政府警察局1個機關，掌理維護社會治安、改善交通秩序、加強犯罪偵防、保防、僑防、風化管制查察及強化民防等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫4項，下分工作計畫22項，包括強化警察勤務執行、警備工作執行及整備、提升警政科技，構築偵查新動力、精進犯罪預防工作、民防工作執行及整備、嚴密社會保防措施、精實警察教育訓練、改善治安強化作為，淨化治安環境、加強各分局轄區治安維護、強化犯罪偵防，打擊不法、精進交通智慧化管理，提升交通順暢及安全、整建辦公廳舍等重要施政項目。其中已執行完成者20項，尚在執行者2項，主要係錄影監視系統採購案尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數2億8,174萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億7,181萬餘元，應收保留數8,935萬餘元，主要係違反毒品危害防制條例之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為3億6,116萬餘元，較預算增加7,942萬餘元（28.19％），主要係違反毒品危害防制條例及道路交通管理處罰條例之罰鍰較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計6億4,007萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億5,460萬餘元（39.78％）；減免（註銷）數4,789萬餘元（7.48％），主要係註銷已取得執行憑證之應收行政罰鍰；應收保留數3億3,757萬餘元（52.74％），主要係違反毒品危害防制條例等罰鍰仍待收繳。

3.歲出原編列預算數118億7,213萬餘元，因辦理「大甲分局、大甲地政事務所及公托聯合辦公廳舍工程委託規劃設計技術服務」（道卡斯綜合服務園區）經費不敷等事由，經動支第二預備金2,359萬餘元，暨因人事費不足事由，動支各類員工待遇準備1,510萬餘元，合計119億1,083萬餘元，決算審核結果，審定實現數112億7,727萬餘元（94.68％），應付保留數1億3,908萬餘元（1.17％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為114億1,635萬餘元，預算賸餘4億9,447萬餘元（4.15％），主要係實際進用員額較少致人事費節餘。

4.以前年度歲出轉入數計2億5,363萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億5,268萬餘元（99.63％）；減免（註銷）數30萬餘元（0.12％），主要係採購財物結餘款；應付保留數64萬餘元（0.25％），係豐原分局豐原派出所辦公廳舍新建工程公共藝術案尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.積極辦理交通執法及酒駕防制業務，惟民眾檢舉交通違規舉發案件數遽增且易衍生執法爭議，違規熱點交通工程改善措施待加強、酒駕事故防制成效仍待提升，允宜檢討改善，以維護市民交通安全及提升執法公信力。

| 表1 直轄市交通違規舉發總件數統計 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件 |  |  |  |  |
| 直轄市別 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度 |
| 新北市 | 2,419,677 | 3,199,630 | 2,574,643 | 2,708,626 |
| 臺北市 | 2,239,516 | 2,658,213 | 2,384,860 | 2,677,801 |
| 桃園市 | 1,420,848 | 1,659,998 | 1,679,507 | 1,737,588 |
| 臺中市 | 1,950,310 | 2,352,115 | 1,928,454 | 2,172,502 |
| 臺南市 | 896,644 | 1,175,049 | 932,769 | 1,035,635 |
| 高雄市 | 1,867,706 | 1,726,597 | 1,289,501 | 1,431,099 |
| 資料來源：整理自警政署警政統計查詢網資料。 |  |  |  |  |

按臺灣永續發展目標第3項核心目標：確保及促進各年齡層健康生活與福祉，其中第3.6項具體目標為：降低交通事故死亡人數。警察局為維護交通安全，於114年度持續編列3億1,956萬餘元經費，以取締交通違規案件，執行數3億1,705萬餘元；次據警政統計查詢網資料，臺中市近4年度（111至114年度）舉發總件數分別為1,950,310件、2,352,115件、1,928,454件及2,172,502件（表1），舉發件數六都排名第3。經查交通違規舉發及酒駕防制業務執行情形，核有下列情事：

| 表2 警察局受理民眾檢舉前10大交通違規案件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件、％ |  |  |  |  |  |
| 序號 | 違規案件類型 | 113年度 | 114年度 | 增減數量 | 增減比率 |
| 合計 |  | 339,377 | 374,637 | 35,260 | 10.39 |
| 1 | 汽(機)車駕駛人未依規定使用方向燈 | 116,063 | 134,513 | 18,450 | 15.90 |
| 2 | 不依規定駛入來車道 | 44,015 | 53,843 | 9,828 | 22.33 |
| 3 | 不遵守道路交通標線之指示 | 45,918 | 50,006 | 4,088 | 8.90 |
| 4 | 駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈 | 36,071 | 38,963 | 2,892 | 8.02 |
| 5 | 轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示 | 33,070 | 34,505 | 1,435 | 4.34 |
| 6 | 直行車占用最內側轉彎專用車道 | 21,982 | 19,168 | - 2,814 | - 12.80 |
| 7 | 駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口紅燈右轉行為 | 14,427 | 13,837 | - 590 | - 4.09 |
| 8 | 直行車占用轉彎專用車道 | 11,292 | 10,917 | - 375 | - 3.32 |
| 9 | 行駛人行道 | 7,886 | 9,543 | 1,657 | 21.01 |
| 10 | 行駛快速公路未依規定變換車道〔或變換車道未依規定(全程)使用方向燈〕 | 8,653 | 9,342 | 689 | 7.96 |
| 資料來源：整理自臺中市政府警察局提供資料。 |  |  |  |  |  |

（1）民眾檢舉交通違規舉發件數遽增，允宜審酌客觀環境因素妥適認定違規事實，以兼顧執法公平及民眾權益：依據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條第1項第15款及第6項規定略以，因客觀具體事實，致違反道路交通管理處罰條例規定，屬出於不得已之行為者，得施以勸導免予舉發；民眾檢舉案件亦準用之。114年度受理民眾檢舉前10大交通違規案件計374,637件，較113年度之339,377件增加35,260件，約10.39％（表2），其中「汽（機）車駕駛人未依規定使用方向燈」134,513件居冠，依道路交通管理處罰條例第42條規定，以一般道路違規每件裁罰1,200元估算，罰鍰收入達1億6,141萬餘元；另「不依規定駛入來車道」53,843件居次且增加比率最高，達22.33％。而近期媒體關注「不依規定駛入來車道」違規案件，主因狹窄巷道劃設長距離雙黃線，或因路邊違停、障礙物阻擋等客觀環境因素，致駕駛人須短暫跨越分向限制線，如未依個案實際情形妥適審認有無不得已行為而逕予舉發，易衍生執法爭議及民眾陳情，允宜督導執法人員審酌個案客觀環境及具體事證，依法妥適認定，以兼顧交通管理目的，經函請檢討改善。據復：已依規定要件審認處理各類案件，以確保民眾權益，另於114年12月及115年4月2度函報內政部警政署（下稱警政署），轉請交通部研議修正相關法規，以爭取「騎樓停車」及「同一檢舉人連續檢舉」等案件得不予舉發或併案處理之裁量空間，期能兼顧民眾權益。

（2）部分固定式執法設備取締件數長年居高不下，允宜落實「工程改善先行」原則，優先檢討交通工程設施，以改善違規熱點：近3年度（112至114年度）累計超速取締逾2萬件之固定式測速設備，計有「臺灣大道四段2088號前（往市區）」及「安和路41之8號」等2處；闖紅燈取締逾5千件者，為「中彰快速道路東平路匝道口」1處。經運用AI分析上開違規熱點周邊交通環境，發現其執法件數長期居高不下原因，可能與地形及客觀工程設計具高度相關性，允宜秉持「工程改善先行」原則，定期分析違規熱點成因，並通報道路主管機關檢討改善周邊交通環境工程（如繪設減速標線、增設路面速限標誌、調整黃燈時制或預告燈號等），以降低違規發生，提升民眾對交通執法之認同，經函請檢討改善。據復：持續定期檢討各項設備執行成效，並已於115年5月邀集道路主管機關針對違規熱點辦理會勘，其中「臺灣大道四段2088號前（往市區）」及「安和路41之8號」等2處，已請交通局研議於路面繪設視覺化減速標線或速限50標字；至「中彰快速道路東平路匝道口」，將持續加強宣導執法，導正用路人安全駕駛觀念。

| 表4 臺中市酒後駕車交通事故死傷人數及累犯統計 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件、人、％ |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度 | 114年度較111年度 |  |
|  |  |  |  |  | 增減數量 | 增減幅度 |
| 酒後駕車道路交通事故件數 | 820 | 1,100 | 968 | 914 | 94 | 11.46 |
| 死亡人數(30日內) | 37 | 34 | 19 | 13 | - 24 | - 64.86 |
| 受傷人數 | 1,011 | 1,423 | 1,227 | 1,113 | 102 | 10.09 |
| 10年內累犯人數 | 618 | 290 | 1,128 | 997 | 379 | 61.33 |
| 資料來源：整理自警政署警政統計查詢網及臺中市政府警察局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

| 表3 直轄市酒後駕車取締件數及變動趨勢統計 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件、％ |  |  |  |  |  |  |
| 直轄市別 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度 | 114年度較111年度 |  |
|  |  |  |  |  | 增減件數 | 增減幅度 |
| 合計 | 42,254 | 39,439 | 31,469 | 28,596 | - 13,658 | - 32.32 |
| 新北市 | 5,063 | 5,356 | 4,118 | 4,042 | - 1,021 | - 20.17 |
| 臺北市 | 4,229 | 5,704 | 4,787 | 4,216 | - 13 | - 0.31 |
| 桃園市 | 7,382 | 6,828 | 4,806 | 4,512 | - 2,870 | - 38.88 |
| 臺中市 | 8,926 | 8,183 | 6,905 | 5,892 | - 3,034 | - 33.99 |
| 臺南市 | 6,492 | 5,405 | 3,979 | 4,202 | - 2,290 | - 35.27 |
| 高雄市 | 10,162 | 7,963 | 6,874 | 5,732 | - 4,430 | - 43.59 |
| 資料來源：整理自警政署警政統計查詢網資料。 |  |  |  |  |  |  |

（3）酒駕死亡人數雖已下降，惟事故件數未見明顯改善且累犯人數仍居高不下，允宜研謀精進防制作為：114年度酒駕取締件數為5,892件（表3）；酒駕道路交通事故死亡人數由111年度之37人降至114年度之13人，減少64.86％，顯示執法作為已具一定成效。惟同期間酒駕交通事故件數由111年度之820件上升至114年度之914件，增加11.46％，且114年度之10年內酒駕累犯人數較111年度增加379人，增幅61.33％（表4），顯示酒駕事故發生情形及累犯問題仍待改善，允宜積極研謀善策因應，以維護市民交通安全，經函請檢討改善。據復：將持續配合強化執法及宣導工作，減少酒駕案件發生。

2.持續運用智慧警勤輔助系統及路口多功能執法系統，強化治安維護及交通違規取締作業，惟偽變造車牌犯罪車輛追查成效尚待提升，部分註銷或報廢車輛持續違規行駛，且審核違規案件未依規定期限內完成舉發作業，允宜檢討改善，以提升執法品質。

表5  智慧警勤輔助系統警示車牌車輛統計表

單位：筆、件、％

| 項目 | 警示車牌數量 |  | 查獲案件 (C) | 占比 (C/B×100) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 未排除重複 (A) | 排除重複 (B) |  |  |
| 合計 | 284,089 | 80,486 | 364 | 0.45 |
| 強制險逕行註銷、逾檢註銷、一般報廢、死亡逕行註銷、 環保回收報廢 | 244,569 | 67,974 | － | － |
| 車輛註銷 | 21,534 | 7,704 | 263 | 3.41 |
| 車輛車牌失竊 | 14,452 | 3,843 | 13 | 0.34 |
| AB車、偽變造車牌、查無車籍、 車輛協尋等 | 3,534 | 965 | 88 | 9.12 |

註：1.資料期間：114年1至9月。

2.資料來源：整理自臺中市政府警察局提供資料。

警察局配合警政署實施淨牌專案，加強取締查緝偽變造車牌，並於112至113年度獲配發智慧警勤輔助系統125套，以強化查緝失車或涉案車輛效能；另為防制交通事故發生，截至114年底，已於臺中市68處建置路口多功能執法系統，加強闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛及車不讓行人等高事故風險違規進行取締。經查可疑車輛智慧辨識與偵防執行情形，核有：（1）警政署為增進員警執行勤務之機動性與主動性，發揮打擊犯罪與維護治安功能，於警用車輛部署智慧警勤輔助系統，建置即時通報功能，強化查緝失車及涉案車輛效能，並記錄辨識結果及時間、點位等資料上傳雲端伺服器，供分析轄區失車熱區及趨勢等，且藉由員警巡邏勤務深入轄區巷弄、大型停車場等現有路口監視器無法涵蓋區域。該局分別於112年8月與113年7月獲警政署配發20套及105套智慧警勤輔助系統，據該局提供114年1至9月警示注意車牌車輛資料，系統警示車牌數量計284,089筆，排除重複車牌後計80,486筆（表5），依據上開警示資料查獲AB車、車牌失竊、車牌註銷及疑似偽變造車牌等案件計364件，僅占警示車牌車輛（排除重複）80,486筆之0.45％（同表5），主因係員警於巡邏期間多有既定任務，致部分異常號牌車輛警示案件未能即時追查處理，智慧警勤輔助系統查緝成效尚待提升；（2）警察局辦理科技執法管理平臺違規案件舉發及審核流程，係科技執法路口設備辨識違規案件匯入平臺系統後，由分駐（派出）所員警進行初步審核，確認車牌正確性、核對車籍資料及審查違規事實後舉發入案，再由交通警察大隊製單寄送。該局113年1月至114年8月間運用路口多功能執法設備查獲確認違規事實中，因違規車輛或車牌無法確認，致無法告發者計806件，主要係車主死亡、車輛報廢、失竊或經環保回收等因素所致，因處罰主體滅失等因素而無法裁罰，惟其中有63輛仍持續發生違規行為，違規次數介於2至30次間，部分註銷、報廢或異常車籍車輛仍持續於道路行駛，允宜研謀改善追查及管理機制；（3）依「臺中市政府警察局科技執法管理平臺違規案件審核及管理計畫」伍、二、舉發及審核流程規定略以，科技執法違規案件審核人員應於分派案件之翌日起20個工作日內審核完成舉發作業結案。113年度及114年1至8月間，運用路口多功能執法設備偵測汽機車輛交通違規總件數分別為222,719件及341,910件，其中不舉發案件分別為47,992件（21.55％）及66,349件（19.41％）（表6），惟其中因逾期不舉發案件分別為565件及226件，據稱係業務交接期間未

表6  路口多功能執法設備偵測汽機車輛交通違規總件數

單位：件、％

| 違規總件數 |  | 113年度 | 114年1至8月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 222,719 | 341,910 |
| 舉發 |  | 174,727 | 275,561 |
|  | 占比 | 78.45 | 80.59 |
| 不舉發 |  | 47,992 | 66,349 |
|  | 占比 | 21.55 | 19.41 |

註：1.資料期間：113年1月至114年8月。

2.資料來源：整理自臺中市政府警察局提供資料。

能即時審核所致，案件時效控管及交接管理機制未臻周妥；（4）依「臺中市政府警察局科技執法管理平臺違規案件審核及管理計畫」柒、管理機制規定略以，各分局應按月逐件或按比例稽核所屬單位前1個月不予舉發案件之正確性，填報彙整科技執法違規不舉發案件查核紀錄表，並於每月10日前函報該局備查，惟自該計畫訂定起至114年10月底止，各分局已有逾6個月未辦理定期查核，科技執法不舉發案件查核機制未依規定落實執行等情事，經函請檢討改善。據復：（1）智慧警勤輔助系統警示資訊中逾8成為強制險逾檢或報廢等行政違規案件，過量低危害資訊稀釋即時處置能量，致整體查緝成效未如預期，將針對偽變造車牌及涉案通緝車輛等資料橫向分享，提供執行單位參考，以加強時段、路段之專案查緝行動，強化對重點違法車輛之打擊力道，確保科技設備與勤務執行有效銜接；（2）有關車主已死亡、報廢、失竊、環保車體回收等車輛，現行車籍系統均會註記顯示異常情形，線上執勤員警可透過現行智慧警勤輔助系統及M-POLICE內之即時車牌辨識功能進行自動化辨識，偵測到異常車輛發出警示，由員警進行攔查取締；（3）已函請宣導落實審核機制，並研議優化系統，針對逾一定天數未審核之案件自動重新分配審核人員；（4）將落實計畫規定，定期查核及追蹤改善，以提升案件處理正確性及執法品質。

3.加強辦理偵防詐欺犯罪工作，以守護民眾財產安全，惟識詐宣導對象、管道及內容未能充分對應受害族群特性，詐欺車手提款熱點之巡邏勤務配置及ATM監視設備管理亦未盡周延，允宜運用數據分析強化宣導策略及勤務規劃，以提升整體防護成效。

警察局為強化打擊詐欺成效，守護民眾財產安全，依警政署114年1月14日訂定之「新世代打擊詐欺策略行動綱領『識詐』2.0執行計畫」，辦理識詐宣導及阻詐攔阻等業務，114年度「偵防詐欺犯罪工作」經警政署考核評定榮獲特優佳績。據該局臺中市詐騙防制專案報告載述，114年度破獲詐欺集團件數、查獲人數及查獲不法所得分別為700件、5,559人及14億餘元，較113年度之599件、4,617人及9.5億餘元，增加101件、942人及4.5億餘元。經查打擊詐欺業務執行情形，核有下列事項：

| 表8 詐騙手法分齡分眾化情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 詐騙手法大項 | 詐騙手法細項 | 年齡區間 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6~12 | 13~18 | 19~22 | 23~30 | 31~40 | 41~50 | 51~60 | 61~70 | 71以上 |
| 合計 |  | 19 | 792 | 1,982 | 3,509 | 3,199 | 2,397 | 1,411 | 908 | 453 |
| 1.網購與求職詐騙 (主要受害19至40歲) | 網路購物 | 3 | 273 | 581 | 830 | 618 | 340 | 144 | 57 | 13 |
|  | 假買家騙賣家 | 1 | 99 | 312 | 359 | 241 | 154 | 46 | 13 | 2 |
|  | 假中獎通知 | － | 60 | 194 | 226 | 122 | 28 | 13 | 8 | 1 |
|  | 假求職 | 1 | 35 | 91 | 125 | 115 | 73 | 19 | 8 | 1 |
|  | 色情應召詐財 | 1 | 62 | 152 | 189 | 91 | 66 | 30 | 20 | 8 |
| 2.投資與金融詐騙 (主要受害23至50歲) | 假投資 | 1 | 33 | 140 | 637 | 789 | 711 | 489 | 327 | 169 |
|  | 假交友(投資詐財) | － | 5 | 50 | 283 | 348 | 255 | 138 | 75 | 34 |
|  | 假借銀行貸款 | － | 9 | 33 | 116 | 131 | 124 | 59 | 33 | 10 |
|  | 騙取金融帳戶(卡片) | － | 28 | 67 | 90 | 125 | 109 | 68 | 39 | 25 |
|  | 釣魚簡訊(惡意連結) | － | 1 | 13 | 62 | 119 | 66 | 21 | 6 | 5 |
|  | 假廣告 | － | 17 | 54 | 84 | 71 | 55 | 24 | 8 | 2 |
| 3.情感交友詐騙 (主要受害19至50歲) | 假交友(徵婚詐財) | － | 59 | 181 | 240 | 162 | 171 | 87 | 73 | 31 |
| 4.通訊軟體盜用詐騙 (主要受害31至60歲) | 盜(冒)用LINE帳號 | － | 4 | 22 | 77 | 90 | 139 | 131 | 49 | 16 |
| 5.虛擬遊戲詐騙 (主要受害13至40歲) | 虛擬遊戲 | 12 | 98 | 71 | 142 | 90 | 23 | 5 | － | － |
| 6.傳統話術詐騙 (主要受害51歲以上) | 假檢警 | － | 2 | 11 | 23 | 64 | 41 | 86 | 95 | 66 |
|  | 猜猜我是誰 | － | 7 | 10 | 26 | 23 | 42 | 51 | 97 | 70 |

註：1.資料時間：114年1至8月。

2.資料來源：整理自臺中市政府警察局提供資料。

| 表7 各管道識詐訊息宣導分布情形 單位：則 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 宣導管道 | 識詐訊息發布則數 |
| Facebook | 6,511 |
| Line | 436 |
| 官網、電台及Youtube | 20 |
| 註：1.資料期間：114年1至8月。 2.資料來源：整理自臺中市政府警察局提供資料。 |  |  |

（1）識詐宣導對象、管道及內容未能充分對應受害族群特性，致宣導成效未臻理想，允宜深入分析各族群風險態樣及常用社群媒體平台，據以規劃宣導管道與素材內容，以提升民眾識詐能力並降低詐欺案件發生風險：臺中市114年1至8月受理之17,228件詐欺案件中，18至36歲受害者計9,177件，占53.27％，為主要受害族群，其常見受詐手法以「假網路購物」、「假投資」及「假買家騙賣家」為主。經查該局114年1至8月間於網路媒體發布6,967則識詐訊息宣導，其中透過Facebook發布6,511則（占93.45％），Line發布436則（占6.26％），其餘官網、電台及YouTube合計20則，宣導資源高度集中於Facebook及Line（表7），對主要受害族群偏好使用之Instagram及YouTube等平台宣導力道顯有不足；又按警政署詐騙手法分類，分析臺中市114年1至8月受理17,228件詐欺案件，其中已登錄詐騙手法14,670件，依被害人年齡層與詐騙手法交叉分析，發現不同年齡層之主要受害手法呈現明顯差異：網購及投資詐騙受害族群以青壯年族群（19至40歲）為主，通訊軟體盜用及假交友投資詐騙則以中壯年族群（31至60歲）為大宗，傳統話術詐騙則集中於51歲以上長者（表8），顯示詐騙集團已依被害人之生活型態、數位使用習慣及心理脆弱點，發展出高度分齡分眾化與媒介依賴化之詐騙模式，惟該局現行宣導仍以無差別式轉發貼文為主，尚未針對各年齡層易受害之特定手法規劃差異宣導內容。另查外籍移工涉詐案件由109年度之29件增至113年度之307件，成長幅度達9.6倍，其中越南籍與印尼籍合計占8成以上，據南洋台灣姊妹會114年8月調查報告，逾5成受訪移工曾聽聞友人受害，且57.6％受訪者表示詐騙者係以母語溝通降低戒心，惟現行防詐宣導之多語言教材覆蓋率及友善度仍有不足，允宜深入分析受害族群輪廓及其常用社群媒體平台與語言習慣，據以規劃宣導管道、素材內容及多語系教材，並結合流行議題及互動式宣導方式，強化分齡分眾宣導內容，以提升民眾識詐能力並降低詐欺案件發生風險等情事，經函請檢討改善。據復：將針對網路社群媒體宣導加強策進，依主要詐騙手法分析受害族群，針對不同族群投放宣導素材，如青壯年族群側重Instagram、YouTube，學生族群側重Threads、Dcard，中高齡族群側重LINE官方帳號及Facebook；外籍移工部分，將持續與勞工局保持密切聯繫，運用警政署製作之防詐圖文素材及短影音外語版本，投放於其常用之社群媒體及宣導管道，以提升防詐知能。

| 表9 高風險熱點75公尺內未設巡邏箱 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 分局別 | 提款地址 |
| 1 | 第五分局 | 臺中市北屯區南興路1052號 |
| 2 | 第五分局 | 臺中市北屯區敦富路157號 |
| 3 | 第五分局 | 臺中市北屯區軍福十三路303號 |
| 4 | 第六分局 | 臺中市西屯區文華路100號 |
| 5 | 第六分局 | 臺中市西屯區青海路二段218號B1 |
| 6 | 第四分局 | 臺中市南屯區文心南路663號 |
| 註：1.資料時間：114年8月及9月。 2.資料來源：整理自臺中市政府警察局提供資料，套繪QGIS。 |  |  |

（2）詐欺車手提款熱點之巡邏勤務配置未能即時配合犯罪熱區動態調整，且部分涉案ATM監視設備攝像品質欠佳，允宜運用數據分析優化勤務配置並協調金融機構強化設備品質，以提升阻詐巡守效能：依臺中市政府警察局勤務實施細則第16條規定略以，各級勤務機構巡邏區、線之劃定及巡邏要點之選定，應依地區特性及治安、交通等時空因素，配合分駐所、派出所與分局之轄區分析，並視需要適時檢討彈性調整。經查臺中市113年至114年7月底涉詐欺案件ATM點位計2,253處，涉案提領次數計30,106次，經運用QGIS軟體將路口監視器環域50公尺範圍與涉案ATM點位套疊分析，位於路口監視器50公尺範圍外之涉案ATM計1,041處，占46.21％，其中前50大提領熱點有23處未涵蓋於路口監視器50公尺範圍內，影響車手人身特徵及車輛車牌之辨識與追查；復運用Python建立詐欺提款行為時序串接模型，識別出486條跨行政區、於夜間與深夜密集活動之車手高頻率提領路徑，其中風險權重5分者計34條、風險權重4分者計452條，將上開高風險路徑與114年8月及9月電子巡簽數據套疊比對，發現計有6處高風險熱點周邊75公尺內未設巡邏箱，分布於北屯區、西屯區及南屯區（表9）；另510處ATM雖列入巡邏路線，惟巡邏時段與車手提領高峰期（如深夜時段）未盡相符，未能發揮即時攔阻效果；另該局盤點至114年7月底止部分涉案金融機構自設ATM監控設備，發現有鏡頭角度偏移（未涵蓋正面臉部）、解析度不足或影像模糊等情事之設備計59處，致車手臉部特徵辨識效果受限，允宜研議建置數位化提款空間風險動態模型，整合ATM提領數據、監視器覆蓋範圍及巡簽路徑資料，據以動態調整監視器布建、巡邏箱位置與勤務時段，並協調金融機構針對高風險ATM點位優化鏡頭角度、解析度及現場照明條件，評估導入AI影像分析技術，以提升阻詐巡守效能及嚇阻效果等情事，經函請檢討改善。據復：將請各分局針對ATM提領等詐欺犯罪熱點加強巡邏密度及守望勤務，並依每月分析結果動態檢討巡邏路線及巡邏箱設置之妥適性；另將賡續透過跨機關溝通平臺，適時向金融監督管理委員會及轄區內金融機構提供建議並協調合作事項。

4.持續精進毒品防制及緝毒作為，惟毒駕案件頻仍致交通事故風險增加，部分尿液採驗未到驗者未依法聲請強制採驗，特定營業場所涉毒案件列管時效未盡周延，毒品危害講習怠金裁處作業積壓，有待檢討改善，以提升毒品防制成效。

按臺灣永續發展目標第3項核心目標：確保及促進各年齡層健康生活與福祉，具體目標3.5項為強化物質濫用預防。警察局依行政院「新世代反毒策略行動綱領」第3期（114至117年），以溯源追查及降低毒品危害為核心，持續辦理毒品查緝、尿液採驗及毒品防制等業務，114年度編列預算5,174萬餘元，執行結果，決算數4,966萬餘元。經查毒品危害防制業務執行情形，核有下列事項：

| 表10 臺中市毒品與毒駕案件統計 單位：件、公斤、人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期間 | 毒品案件 |  | 毒駕案件 |  |  |  |
|  | 查獲件數 | 查獲重量 | 取締件數 | 移送件數 | 導致傷亡情形 |  |
|  |  |  |  |  | 受傷 | 死亡 |
| 112年度 | 3,381 | 1,912 | 62 | － | 2 | － |
| 113年度 | 3,464 | 747 | 225 | 253 | － | － |
| 114年度 | 4,868 | 3,808 | 1,095 | 1,145 | 5 | 3 |
| 115年 1至4月 | 1,818 | 1,708 | 481 | 229 | 20 | 1 |
| 資料來源：整理自警政署警政統計查詢網及臺中市政府警察局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

（1）賡續加強毒品取締，查獲件數及重量較上年度增加，且毒駕導致交通事故死傷案件急遽惡化，並對行人及其他車輛駕駛人生命造成威脅，形成道路安全隱憂：據警政統計查詢網資料，臺中市近3年度（112至114年度）毒品案查獲件數分別為3,381件、3,464件、4,868件，查獲重量分別為1,912公斤、747公斤、3,808公斤（表10），114年度查獲件數及查獲重量均較113年度大幅增加，主要係加強取締所致。另近期有關民眾施用毒品駕車所造成之交通事故頻繁發生，形成道路安全隱憂，該局114年度取締毒駕計1,095件，較113年度之225件，增加870件，約386.67％，惟臺中市115年度截至4月底止，毒駕案件已造成21名民眾傷亡，較114年度之8名民眾傷亡數增加（同表10），顯示因毒駕引發之死傷交通事故正急遽惡化，允宜持續加強取締，研擬妥適因應對策，經函請檢討改善。據復：因警政署自114年11月20日起將毒品唾液快篩試劑檢測納入執法程序，利於員警現場及時判斷有無毒駕，有效提高毒駕查緝能力，致查獲數量大幅增加，將持續強力取締以維護民眾生命身體安全。

| 表11 定期尿液採驗通知及到驗情形 單位：人次、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 通知採驗 (A) | 實際到驗 (B) | 未到驗 (C=A-B) | 未到驗比率 (C/A×100) |
| 112 | 4,853 | 3,855 | 998 | 20.56 |
| 113 | 4,428 | 3,067 | 1,361 | 30.74 |
| 114 | 3,419 | 2,547 | 872 | 25.50 |
| 資料來源：整理自臺中市政府警察局提供資料。 |  |  |  |  |

（2）持續辦理尿液定期採驗，未到驗比率較上年度下降，惟部分未到驗者未依法聲請強制採驗，且強制採驗許可書未確實登錄系統，影響列管及執行完整性：依採驗尿液實施辦法第9條規定略以，警察機關依毒品危害防制條例第25條第2項辦理執行定期尿液採驗，每3個月至少採驗1次，通知應以書面為之，並載明無正當理由不到場者，得依法強制採驗。該局114年度通知應受尿液定期採驗者計3,419人次，未到驗者計872人次，未到驗比率25.50％，較113年度之30.74％已有下降（表11），惟查仍有部分未到驗案件漏未依法聲請強制採驗；另部分案件雖已取得強制採驗許可書，卻未即時上傳採驗處理系統，致列管資訊未能同步更新，經函請檢討改善。據復：將積極依法辦理未到驗者強制採驗程序，並落實將強制採驗許可書上傳系統，俾利各警察機關據以執行。

（3）查獲民眾施用或持有毒品之特定營業場所，惟部分案件移請目的事業主管機關列管之作業期程較長，影響毒品防制措施即時執行：依特定營業場所執行毒品防制措施辦法第2條規定，毒品危害防制條例所稱特定營業場所，係指實際從事視聽歌唱、舞廳、酒吧、酒家、夜店、住宿、電子遊戲場或資訊休閒之業務，曾遭查獲有人在內施用或持有毒品，自查獲之翌日起3年內之場所。同辦法第3條規定，直轄市政府知有前條之特定營業場所，應即以書面通知該場所負責人執行毒品危害防制條例第31條之1第1項所列之各項毒品防制措施，其執行期間自查獲之翌日起3年。經查警察局114年1月至9月查獲民眾施用或持有毒品之特定營業場所88家，其中自查獲日起逾60日始移請經濟發展局及觀光旅遊局等目的事業主管機關列管者計33家，未能即時要求場所落實毒品防制措施，致防制作為產生逾2個月空窗期，影響毒品防制成效，經函請檢討改善。據復：已通報各單位於相關營業場所查獲毒品案件時，應自行列管，並於資料完備後立即報請事業主管機關裁處，以提升毒品防制成效。

| （4）未接受毒品危害講習人數已逐年下降，惟怠金裁處作業仍嚴重積壓，未能及時發揮行政制裁及督促效果：依毒品危害防制條例第11條之1第2項規定略以，無正當理由持有或施用第三級或第四級毒品者，處罰鍰並應限期令其接受毒品危害講習。又行政執行法第30條第1項規定略以，依法令或本於法令之行政處分，負有行為義務而不為，其行為不能由他人代為履行者，依其情節輕重處以怠金。近3年度裁罰施用第三級或第四級毒品者件數分別為2,634件、 表12 持有或施用第三、四級毒品案件罰鍰收繳情形 單位：件、新臺幣萬元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 裁罰年度 | 裁處件數 (A) | 罰鍰金額 (B) | 收繳金額 (C) | 收繳率 (C/B×100) |
| 112 | 2,634 | 6,829 | 2,416 | 35.38 |
| 113 | 3,313 | 8,346 | 2,518 | 30.17 |
| 114 | 3,233 | 8,188 | 1,536 | 18.76 |
| 資料來源：整理自臺中市政府警察局提供截至114年底資料。 |  |  |  |  |

3,313件及3,233件，裁罰金額分別為6,829萬元、8,346萬元及8,188萬元，截至114年底止，收繳金額分別為2,416萬餘元、2,518萬餘元及1,536萬餘元，收繳率分別為35.38％、30.17％、18.76％（表12）；另近3年度無正當理由未接受毒品危害講習者分別為5,176人次、4,800人次及2,685人次，人數已逐年下降，惟截至114年底止尚未裁處怠金者分別為1,795人次、4,800人次、2,685人次，仍未完成怠金裁處，其中113及114年度案件均尚未辦理，經函請檢討改善。據復：預計於115年底前完成112年度怠金處分案件開立作業，未收繳案件將持續清查義務人財產並移送法務部行政執行署辦理行政執行，以提升裁處及收繳成效。

5.積極提升交通事故處理效率，惟部分交通事故到場耗時較長，且案件送審及初步分析研判表核發作業延宕，允宜檢討改善，持續強化勤務派遣及案件管考，提升行政效能及民眾滿意度。

表13　A1及A2類交通事故概況

單位：件、人

| 年度 | A1及A2交通事故件數 | 每十萬人死亡數 |
| --- | --- | --- |
| 112 | 72,279 | 11.11 |
| 113 | 71,223 | 10.09 |
| 114 | 70,078 | 10.15 |

資料來源：整理自交通部道安總動員網站資料。

臺灣永續發展目標具體目標9.4.1揭示「降低道路交通事故死亡人數」。警察局為提升道路交通事故處理效率，持續改善交通事故資訊系統，並加強交通事故處理人員教育訓練，於交通警察大隊114年度「所屬機關警政業務－交通警察業務」科目項下，編列相關預算經費766萬餘元，執行結果，決算數665萬餘元。臺中市近3年度A1及A2交通事故件數，由112年度之72,279件下降至113年度之71,223件、再降至114年度之70,078件；112至114年度每十萬人死亡數分別為11.11人、10.09人及10.15人（表13），顯示交通事故件數有下降趨勢，惟114年度每十萬人死亡數較113年度微幅回升，經查執行情形，核有：（1）依警政署函示，各單位員警平均到場時間，以報案電話接通後10分鐘內到達為目標。警察局114年度受理A1類（24小時內人員死亡）、A2類（人員受傷或24小時後死亡）及A3類（無人受傷或死亡）交通事故案件計212,580件，其中到場時間超過30分鐘者計157件，未符警政署函示要求，且有11件位於台74線等快速道路，易造成後續交通壅塞；（2）依據道路交通事故處理規範規定，處理單位應於事故發生後5日內將相關交通事故處理資料送審核小組，惟查113年1月至114年6月間A1類交通事故、危險駕駛及肇事逃逸等交通事故案件中，警察局於事發後逾20日始送審者計155件，其中14件更逾60日始送審，遠超出上開規定處理期限；（3）依據道路交通事故處理規範規定，警察機關應於受理後25日內完成製發交通事故初步分析研判表，114年受理申請交通事故初步分析研判表計97,583件，其中114年度1至8月間受理申請後逾50日始核發者計105件，影響民眾後續保險理賠、事故和解及權益主張等程序之進行等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已增加交通分隊人力，持續督導各單位精進勤務派遣及指揮調度作業，並針對到場時間逾30分鐘案件建立審核機制，加速事故排除及降低交通壅塞；另針對快速道路交通事故，將適時啟動交通快打機制、緩撞車支援及即時資訊發布機制（CMS），並推動A3類交通事故簡化處置流程，以縮短現場處理時間並加速事故排除；（2）已函請所屬依規定辦理，並建立按月追蹤及督導機制，定期清查及督促相關人員依限送審；（3）已於每月初針對所屬分局前一個月尚未辦理案件，發函請各分局督促處理人員依規定期限辦理，將持續追蹤辦理進度，以避免案件延誤。

6.持續辦理青少年保護工作，預防少年犯罪及偏差行為發生，惟部分學生濫用藥物或涉詐案件未依限通報，高關懷少年資料未完整登載於系統，盤查資訊未橫向提供少輔會運用，及部分曝險少年轉介案件未依限完成開案評估，允宜檢討改善，以提升少年輔導及保護成效。

表14　臺中市少年犯罪類型及嫌疑犯人數

單位：人、％

| 犯罪類型 | 112年度 |  | 113年度 |  | 114年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 嫌疑犯 人數 | 占比 | 嫌疑犯 人數 | 占比 | 嫌疑犯 人數 | 占比 |
| 合計 | 1,312 | 100.00 | 1,309 | 100.00 | 2,102 | 100.00 |
| 詐欺 | 399 | 30.41 | 426 | 32.54 | 648 | 30.83 |
| 兒少性剝削 | 181 | 13.80 | 175 | 13.37 | 199 | 9.47 |
| 竊盜 | 130 | 9.91 | 140 | 10.70 | 268 | 12.75 |
| 妨害風化 | 135 | 10.29 | 125 | 9.55 | 126 | 5.99 |
| 傷害 | 77 | 5.87 | 84 | 6.42 | 234 | 11.13 |
| 毒品 | 58 | 4.42 | 49 | 3.74 | 78 | 3.71 |
| 其他 | 332 | 25.30 | 310 | 23.68 | 549 | 26.12 |

資料來源：整理自臺中市政府警察局提供資料。

警察局及臺中市少年輔導委員會（下稱少輔會）為辦理各類少年刑事案件調查及移送、預防少年犯罪之策劃及督導、高關懷少年及一般少年輔導活動及執行青春專案等勤務，於警察局所屬少年警察隊114年度「所屬機關警政業務-少年警察業務」科目項下，編列預算521萬餘元，執行結果，決算數446萬餘元。少年警察隊負責少年犯罪偵防及高關懷對象訪視轉介；少輔會則依少年事件處理法規定，辦理曝險少年輔導及個案管理服務，透過行政輔導先行機制，及早介入協助少年穩定就學、就業及生活適應。臺中市少年嫌疑犯人數由112年度之1,312人，上升至114年度之2,102人（表14），近3年度嫌疑犯人數最高之犯罪類型主要為詐欺，其人數均占各年度少年嫌疑犯人數逾3成。經查執行情形，核有：（1）依警察機關防制少年犯罪工作計畫規定略以，查獲學生濫用藥物或涉詐欺案件，應於移送後5日內通報校外生活輔導會轉知學校加強輔導，114年度通報校外生活輔導會案件計1,297件，惟有13件未於規定期限內通報，影響教育單位即時介入輔導及提供保護措施；（2）警政署於114年4月9日啟用「少年犯罪防制暨輔導系統」，要求警察局應依各業務所定之時程確實填報高關懷少年清冊等資料，惟截至114年9月底止，該局尚未將114年1至6月2,754筆高關懷少年清冊資料匯入系統，影響個案資料之管理、掌握及後續追蹤輔導作業；（3）內政部檢送供各市縣少年輔導委員會參考運用之開案評估表及輔導成效評估報告範本，均將同儕及社區支持系統納入評估項目，該局雖已按月持續彙整高關懷少年盤查紀錄，惟截至114年9月底止，尚未將114年1至6月1,943筆高關懷少年盤查紀錄提供少輔會參酌運用，影響少輔會即時掌握個案動態及提供適切關懷輔導；（4）少年事件處理法於112年7月1日修正施行後，已建立曝險少年行政輔導先行機制，由少輔會及早介入輔導，以預防偏差行為及犯罪發生，少輔會114年度接獲轉介曝險少年案件250件，惟其中114年1至8月有24件未於規定14日內完成開案評估，影響行政輔導先行機制之落實及即時介入輔導效益等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已函請所屬單位檢討改進，並由少年警察隊按月定期稽核相關單位通報情形，以利教育單位即時提供適切之輔導與保護措施；（2）已將114年度高關懷少年清冊匯入系統，以提供最新資料查詢並提升工作效率；（3）已將高關懷少年紀錄彙整資料之電子檔提供少輔會，以提升輔導成效並預防少年犯罪及偏差行為發生；（4）已建立案件時效控管機制，定期追蹤受理後案件辦理進度，以落實行政輔導先行並保障少年權益。

（四）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見7項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表15）。

表15　113年度審核報告所列臺中市政府警察局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.積極推動路口科技執法設備，以降低交通事故件數，保護行人安全，惟部分高肇事路口未設置科技執法設備，部分單位逕行舉發案件註銷率偏高，交通罰單經民眾陳訴撤銷率逐年上升等，允宜檢討改善，提升執法品質。 |  |
| 2.積極取締酒後駕車違規行為，件數居六都最多，惟部分毒酒駕案件未移送地檢署偵辦或未吊扣汽機車牌照或未加重處罰累犯，及毒駕案件未當場移置保管車輛等，亟待檢討改善，以保障用路人安全。 |  |
| 3.積極建置路口錄影監視系統，以協助刑事破案，維護民眾生命財產安全，惟部分刑案集中區附近未設監視器，逾6成監視器已老舊，監視器損壞遲未修復等，允宜檢討改善，以有效發揮系統功能，維護民眾權益。 |  |
| 4.積極辦理科技偵查教育訓練及增添設備，以因應網路犯罪日益嚴重，惟部分分局辦理數位採證及科偵小隊取得相關專業證照或完成專業課程比率偏低，部分科偵平臺系統功能使用率低等，允宜檢討改善，以提升網路犯罪偵辦能力。 |  |
| 5.受理民眾拾得遺失物業務，依法辦理公告及領回，以保障遺失人權益，惟部分案件未依限公告招領，或未詳細登載拾得物資訊，或久懸未清理結案，及銷毀電子票證未查詢餘額繳入機關專戶等，允宜檢討改善，以保障民眾權益。 |  |
| 6.已全面實施員警電子巡簽作業，提升執勤效率，惟部分竊盜詐欺治安熱區電子巡簽強度相對較低，電子巡簽系統功能待建議加強等，允宜檢討改善，持續加強建置電子巡邏箱，保障民眾生命財產安全。 |  |
| 7.持續改善警勤裝備，提升員警應變能力，保護民眾安全，惟無線電手攜機數量不足，無線電耗材庫存量偏低，110報案及無線電通話錄音設備老舊，間有故障無法錄音等，允宜檢討改善，以確保員警執勤安全及民眾權益。 |  |

拾伍、臺中市政府消防局主管

臺中市政府消防局主管僅臺中市政府消防局1個機關，掌理臺中市消防安全、火災預防、災害搶救、緊急救護、火災調查、救災救護指揮等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫12項，包括落實預防機制，減少災害損失、充實及汰換消防救災車輛裝備器材、落實災害防救，強化區層級防災應變能力，整合防救災能量，落實減災督導工作、落實消防栓普及，強化救災水源建置、提升到院前緊急救護服務品質、提升救災救護指揮中心勤務之指揮、派遣及相關資通系統設備之更新及布建消防救災據點等重要施政項目。其中已執行完成者11項，尚在執行者1項，主要係防災教育中心耐震補強與內部整修建置工程尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數4億212萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億8,991萬餘元，應收保留數1億2,462萬餘元，主要係中央特別統籌分配稅款依計畫執行進度核撥；合計決算審定數為4億1,454萬餘元，較預算增加1,242萬餘元（3.09％），主要係報廢財物出售收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計1,850萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,021萬餘元（55.18％）；減免（註銷）數124萬餘元（6.72％），主要係註銷已取得執行憑證之應收行政罰鍰；應收保留數705萬餘元（38.10％），主要係違反消防法之罰鍰仍待收繳。

3.歲出預算數39億636萬餘元，決算審核結果，審定實現數37億4,694萬餘元（95.92％），應付保留數7,765萬餘元（1.99％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為38億2,460萬餘元，預算賸餘8,176萬餘元（2.09％），主要係實際進用員額較少致人事費節餘。

4.以前年度歲出轉入數計3,325萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,926萬餘元（88.00％）；減免（註銷）數101萬餘元（3.05％），主要係第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程發包結餘款；應付保留數297萬餘元（8.95％），主要係第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程，仍須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.充實消防人力及救災資源，提升災害防救整備及應變量能，惟部分人力、救護、裝備、通訊、資訊及訓練資源配置，尚未依轄區風險特性及新興災害型態變遷趨勢適時調整，允宜強化風險導向資源配置及整合運用機制，以提升整體災害應變韌性及人員執勤安全。

臺灣永續發展目標具體目標11.5揭示略以，降低各種災害造成之損失。消防局近年持續增補消防人力、增加消防車輛及救災裝備採購經費，並透過建置高級救護隊、辦理專業訓練、推動國際交流、導入智慧科技及結合民間資源等措施，持續強化整體救災救護量能；每十萬人口建築物火災數自110年度至114年度已連續5年下降，「114年度強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」及「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫」整體施政成績，經中央考核均獲評特優，顯示其於災害防救整備、跨機關協作及整體應變能力等方面已具成效。經查救災量能建置及資源配置情形，核有下列情事：

| 表1 115年5月底直轄市消防機關員額配置及服務人口數 單位：人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直轄市別 | 編制員額 | 預算員額 | 現有員額 | 服務人口數 |
| 臺北市 | 2,550 | 2,006 | 1,928 | 1,259 |
| 新北市 | 3,500 | 2,916 | 2,592 | 1,558 |
| 桃園市 | 2,377 | 2,015 | 1,771 | 1,330 |
| 臺中市 | 2,700 | 2,028 | 1,879 | 1,526 |
| 臺南市 | 1,697 | 1,691 | 1,449 | 1,276 |
| 高雄市 | 2,490 | 1,805 | 1,638 | 1,655 |
| 資料來源：整理自內政部消防署全球資訊網公開資料。 |  |  |  |  |

（1）持續增補消防人力，惟部分高風險及人口快速成長行政區，尚未因應轄區風險特性適時調整消防救災救護人力配置：消防局截至115年5月底止，於29個行政區設置8個救災救護大隊及1個特搜大隊，編制員額、預算員額及現有員額分別為2,700人、2,028人及1,879人，尚有預算缺額149人，平均服務人口數約1,526人（表1），高於臺北市、桃園市及臺南市等3個直轄市。近年臺中市人口持續成長，都市發展快速，高樓建築、大型商場、產業園區、港區物流、太陽光電及儲能設施等持續增加，並兼具都會區、工業區、港區、山區及偏遠地區等多元災害環境，惟部分高風險及人口快速成長轄區之人力增補幅度，尚未因應人口成長、建築發展及災害風險變化情形適時調整，經函請檢討改善。據復：嗣後將依各救災救護大隊勤務需求調整人力配置。

（2）積極建置高級救護量能，惟海線及山區偏遠轄區高級救護資源配置仍待強化：消防局為因應救護案件及到院前心肺功能停止（OHCA）案件增加，於115年度增設葫蘆墩等高級救護隊，並啟用多功能後勤照護車，服務人口涵蓋率約達41.85％，惟海線及山區偏遠轄區尚未設置高級救護隊，其中山區常有長距離後送需求；海線轄區兼具港區、工業區及沿海事故等高風險特性，大型商場、高樓建築及展演場館事故，亦涉及大量傷病患檢傷分類及緊急後送需求，允宜通盤檢討高級救護量能之區域配置、車組調度及跨區支援模式，以提升緊急後送效能並強化第一線人員安全保障，經函請檢討改善。據復：將視高級救護隊運作情形，並結合海線及山區轄區人口與救護案件特性，檢討調整高級救護量能配置。

| 表2 消防車輛及裝備增減及逾使用年限情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 單位 | 113年底 | 114年底 | 增減情形 |  | 114年底 使用15年以上 |  |
|  |  |  |  | 數量 | 增減 比率 (％) | 數量 | 逾限 比率 (％) |
| 消防車輛 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防車 | 輛 | 223 | 223 | － | － | 23 | 10.31 |
| 救災車 | 輛 | 269 | 293 | 24 | 8.92 | 13 | 4.44 |
| 消防勤務車 | 輛 | 251 | 239 | - 12 | - 4.78 | 19 | 7.95 |
| 消防裝備 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防衣帽鞋 | 套 | 3,256 | 3,222 | - 34 | - 1.04 | － | － |
| 空氣呼吸器 | 組 | 1,435 | 1,535 | 100 | 6.97 | 11 | 0.72 |
| 熱顯像儀 | 套 | 127 | 192 | 65 | 51.18 | 1 | 0.52 |
| 個人救命器 | 個 | 1,724 | 1,887 | 163 | 9.45 | 18 | 0.95 |
| 氣體偵測器 | 套 | 90 | 100 | 10 | 11.11 | － | － |
| 破壞器材組 | 套 | 112 | 100 | - 12 | - 10.71 | 1 | 1.00 |
| 空氣壓縮機 | 台 | 33 | 37 | 4 | 12.12 | 4 | 10.81 |
| 移動式幫浦 | 台 | 138 | 153 | 15 | 10.87 | 36 | 23.53 |
| 救生艇 | 艘 | 36 | 42 | 6 | 16.67 | 8 | 19.05 |
| 橡皮艇 | 艘 | 56 | 58 | 2 | 3.57 | 19 | 32.76 |
| 潛水用裝備 | 套 | 57 | 63 | 6 | 10.53 | 10 | 15.87 |

資料來源：整理自臺中市政府消防局提供資料。

（3）汰換消防車輛及充實救災資源，惟部分專業救災裝備及高風險轄區專業救災資源配置仍待檢討：消防局近年持續增加消防車輛及救災裝備採購經費，消防車輛採購經費由108年度之4,540萬元增加至114年度之2億1,100萬元，車齡逾15年消防車輛比率由108年底之43％降至114年底之10.31％，消防車輛汰換已有具體成效，惟截至114年底止，部分專業救災裝備仍有逾使用年限情形，其中移動式幫浦153台中有36台逾使用年限，占23.53％；救生艇42艘中有8艘逾使用年限，占19.05％；橡皮艇58艘中有19艘逾使用年限，占32.76％；潛水用裝備63套中有10套逾使用年限，占15.87％（表2），部分專業救災裝備仍有汰換及補強需求；另部分工業、港區、高樓、地下空間及大型群聚場所等多元高風險轄區之專業車組、化災模組、高樓供水模組及機械化救災設備配置，尚未依主要災害型態、風險熱區分布及救災任務需求進行整體檢討，以維持火場作戰韌性並保障人員安全，經函請檢討改善。據復：將依高風險轄區特性與任務需求，辦理水域救援裝備更新汰換作業；另已提報「充實及汰換消防救災車輛」計畫，爭取汰換使用年限逾15年以上消防車輛，強化整體救災量能與火場應變韌性。

| 表3 114年底無線電收發信機逾使用年限情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：具、％ |  |  |  |
| 大隊別 | 無線電收發信機總數 | 逾使用年限 |  |
|  |  | 數量 | 比率 |
| 合計 | 2,848 | 749 | 26.30 |
| 第一救災救護大隊 | 356 | 87 | 24.44 |
| 第二救災救護大隊 | 306 | 98 | 32.03 |
| 第三救災救護大隊 | 503 | 88 | 17.50 |
| 第四救災救護大隊 | 353 | 73 | 20.68 |
| 第五救災救護大隊 | 270 | 93 | 34.44 |
| 第六救災救護大隊 | 298 | 88 | 29.53 |
| 第七救災救護大隊 | 320 | 78 | 24.38 |
| 第八救災救護大隊 | 324 | 107 | 33.02 |
| 特搜大隊 | 118 | 37 | 31.36 |

資料來源：整理自臺中市政府消防局提供資料。

（4）建置無線電通訊及智慧資訊系統，惟設備更新及跨系統資訊整合運用仍待提升：消防局已配置無線電收發信機，以支應各轄區救災通聯、跨區支援及現場指揮調度需求，並訂定「臺中市政府消防局無線電通訊設備使用管理及保養維護執行計畫」，建置報修與備料管理系統，辦理設備使用、管理、保養、維護、測試及即時線上報修，以維持資通訊設備堪用性，截至114年底止消防局無線電收發信機計2,848具，惟其中逾使用年限者749具，占26.30％（表3），以第五救災救護大隊逾使用年限比率（34.44％）最高，且尚未依各大隊主要救援型態、支援半徑及轄區風險特性建立風險優先之設備更新順序及補強機制，重大災害或跨區支援勤務之通訊效能仍待提升，經函請檢討改善。據復：已規劃於116年度完成類比式無線電收發信機汰除作業，並逐年辦理數位無線電設備更新，以維持救災救護通訊品質、設備妥善率及災害應變效能。

(5)推動智慧消防資訊系統建置，惟跨系統資訊整合及現場資訊運用效能仍待提升：為提升未登記工廠消防安全管理及火災搶救效能，規劃建置「未登記工廠火災搶救及消防安全行動智慧雲端管理及功能模組」，透過風險分析及即時查詢機制，提供火災現場搶救部署參考，惟尚未整合跨部會化學物質資訊平台、119勤務指揮派遣系統等與危害性化學品辨識及現場指揮調度高度相關資訊，現場人員仍須透過多重查詢及轉傳程序取得資訊；另場所歷史災害資訊尚未與安檢及圖資資料整合運用，高風險場所辨識及搶救部署效能仍待提升，經函請檢討改善。據復：將辦理相關資訊系統功能擴充及資料介接作業，並規劃於115及116年度分年購置平板電腦，配發各大隊專責檢查小組使用，以強化場所資訊查詢及現場資訊運用能力，提升安全檢查及災害搶救作業效能。

| 表4 消防相關訓練辦理情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：人次、％ |  |  |  |
| 序號 | 訓練／證照 | 參訓 人次 | 占115年3月底 外勤消防人員 總數比率(註) |
| 合計 |  | 9,733 |  |
| 1 | 水源供應師資班 | 83 | 4.53 |
| 2 | 大隊幕僚班 | 146 | 7.97 |
| 3 | 水源供應初級班 | 177 | 9.66 |
| 4 | 快速救援訓練（RIT） | 182 | 9.93 |
| 5 | 太陽能光電訓練 | 223 | 12.17 |
| 6 | 火場生存複訓 | 301 | 16.43 |
| 7 | 火災搶救進階班 | 302 | 16.48 |
| 8 | 急流船艇訓練 | 309 | 16.87 |
| 9 | 初期指揮官班、指揮系統班（CCIO）、指揮官班 | 398 | 21.72 |
| 10 | 化災基礎訓 | 1,370 | 74.78 |
| 11 | 救助訓練 | 1,396 | 76.20 |
| 12 | 生存訓練 | 1,549 | 84.55 |
| 13 | 水上救生 | 1,630 | 88.97 |
| 14 | 火災搶救初級班 | 1,667 | 90.99 |

註：1.115年3月底止，外勤消防人員1,832人。

2.資料來源：整理自臺中市政府消防局提供資料。

(6)辦理消防專業訓練及救災指揮幹部培訓，惟新興災害應變訓練仍待強化，部分幹部參訓情形亦待提升：截至115年3月底止，已辦理火災搶救初級班等14項專業訓練，計9,733人次參訓，強化第一線搶救技能及指揮應變能力；特種搜救隊為中部地區唯一取得「特種搜救隊重型隊伍能力分級檢測（NAP）」者，展現其災害救援專業量能與整備成果，惟水源供應師資班等8項相關訓練，取得相關訓練資格或曾參訓人數占外勤消防人員之比率均未達20％；其中與新興災害應變及火場持續作戰有關之太陽能光電訓練及快速救援訓練（RIT）參訓比率分別為12.17％及9.93％（表4），相關專項訓練量能仍有提升空間。另為強化第一線消防幹部救災安全觀念，提升消防人員面對化災及新型火災事故時之現場指揮應變能力，於114年訂定「114年度火災搶救幹部訓練細部執行計畫」，對小隊長、分隊長、大隊組長、副大隊長及大隊長等辦理教育訓練，目標受訓率100％。惟279名指揮幹部中，仍有12人未取得火災搶救指揮官班證照；應參加大隊幕僚班訓練人員223人中，尚有102人未參訓，未參訓比率達45.74％等情事，經函請研謀改善。據復：將依轄區風險特性及勤務需求，持續檢討教育訓練規劃，分年辦理火災搶救進階班、指揮官班及相關專業訓練，並針對大空間建築物、地下停車場、人潮聚集場所及化學災害等高風險場域，持續辦理各類情境模擬及組合訓練，強化現場指揮、協調及搶救能力，以提升救災效能及消防人員執勤安全。

2.積極建構救災救護及通訊韌性，惟高強度衝突致道路受阻時，消防救護服務覆蓋範圍將大幅縮減，且戰術緊急救護（TECC）及指揮層級訓練覆蓋率尚待提升，允宜強化整備與應變機制，以提升城市防救災韌性。

消防局為強化災害應變能力，保障民眾生命財產安全，於114年度「消防業務-災害管理」科目項下編列災害應變相關預算2,210萬餘元，決算數2,140萬餘元。另配合市府114年7月31日策頒臺中市政府全民防衛動員準備綜合執行計畫，規劃於戰時有效運用平時積儲之人力、物力、財力及精神力量，以維持社會運作及民生安全。經查該局於高強度衝突及通訊受限情境下之消防救護服務覆蓋情形及戰術緊急救護（TECC）整備情形，核有下列事項：

圖1 道路受阻情境下消防救護5分鐘服務覆蓋範圍對照圖

資料來源：整理自政府資料開放平台資料，Python計算，套繪QGIS。

（1）高強度衝突致道路受阻時，消防救護服務覆蓋範圍將大幅縮減，允宜強化區域自主應變及替代支援機制：經運用QGIS套繪空間圖資，模擬消防救護車於平時（假設時速40公里）及高強度情境道路受阻（假設降速為時速20公里）下5分鐘可達之服務範圍，並以各分隊服務圈聯集面積計算。分析結果顯示，高強度情境道路受阻條件下，消防救護5分鐘服務覆蓋面積將由579.55平方公里降為238.20平方公里，縮減341.35平方公里（58.90％）（圖1），顯示高強度衝突情境下，道路受阻已明顯影響消防救護服務可及性，允宜滾動檢討作為全民防衛動員準備綜合執行計畫之參考，並結合區公所、民防體系、義消及社區自主防災組織等在地量能，優先盤點高風險且消防服務較難即時到達區域，強化初期滅火、自主避難、緊急應變及簡易自救等機制，透過演習驗證區級災害應變、替代通訊及資源協調能力，以提升高強度衝突情境下整體城市防災韌性，經函請檢討改善。據復：將配合中央「消防人力動員演習及教育訓練」補助案，規劃分批動員演習，藉以強化初期滅火、自主避難、緊急應變及簡易救護等機制，並透過演習驗證替代通訊、資源調度及跨單位協作能力，以提升高強度衝突情境下整體城市防災韌性。

（2）戰術緊急救護（TECC）訓練量能集中基層，指揮層級與整體覆蓋率尚待提升：依民防法第2條第5款規定，民防人力編組、訓練、演習及服勤屬民防工作範疇。鑑於大量傷亡及交通阻斷情境下，傷患於送達醫療機構前之黃金救援時間直接影響存活率，戰術緊急救護（TECC）訓練之目的在於強化第一線人員於高威脅環境下之止血、傷患評估及戰術後送能力，以降低可預防性創傷死亡風險。經運用QGIS套繪空間圖資分析結果，黎明、水湳、四平、東山、仁化及潭子等6個分隊同時具有人口高度集中及距急救責任醫院較遠之雙重特性，TECC訓練需求最為迫切；另梨山、谷關、雙崎等偏遠分隊雖轄區人口稀少，惟因地處偏遠，後送距離較長，前線TECC處置能力對傷患存活率具決定性影響，復經運用資料分析程式勾稽截至115年4月27日止TECC受訓人員清冊，該局整體受訓覆蓋率約3成，惟訓練資源高度集中於基層隊員，分隊長及小隊長等指揮層級受訓比例偏低，於戰時大量傷亡現場且通訊受限無法呼叫支援之極端情境下，指揮官恐面臨兼顧指揮與救護雙重職責，卻缺乏相關訓練支撐之困境，允宜優先提升分隊長及小隊長之受訓比例，以強化高強度情境下之自主應變能力等情事，經函請檢討改善。據復：將持續分年分梯辦理相關訓練，預計3年內完成全體消防人員訓練，並逐步強化各級指揮人員對於現場救護指揮、傷患分流、醫療資源調度及後送協調等應變能力，以提升整體緊急救護效能。

3.持續辦理消防安全設備檢查，以確保設備正常運作，惟仍有營運中旅宿場所未納入列管、部分集合住宅消防安全設備複查逾期，及防火管理人逾期未完成複訓，允宜檢討改善，以保障民眾生命財產安全。

| 表5 消防安全設備檢查情形 單位：件次 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 112年度 | 113年度 | 114年度 |
| 檢查件次 | 31,022 | 38,225 | 35,414 |
| 不合格件次 | 5,225 | 4,273 | 3,430 |
| 裁罰件次 | 212 | 134 | 64 |
| 資料來源：整理自臺中市消防統計年報資料。 |  |  |  |

消防局為降低火災發生危害，依法要求各類場所設置消防設備及定期辦理檢修申報，並透過建置安全管理系統，辦理場所列管、檢修申報、複查及防火管理等作業。114年度於「消防業務－火災預防」科目項下編列預算1,305萬餘元，決算數1,281萬餘元。近3年度(112至114年度)消防安全設備檢查件數分別為31,022件次、38,225件次及35,414件次，其中不合格案件分別為5,225件次、4,273件次及3,430件次；裁罰件次分別為212件次、134件次及64件次（表5），114年度檢查家次較112年度增加，違規家次及裁罰件數均呈現下降趨勢。有關系統部分管理資料或錯誤或未完整，前經本處函請檢討改善，據復已補充建置相關資料，將要求各大隊落實資料建置，並不定時抽查，以維護系統資料完整性。惟案經追蹤結果，仍核有：（1）依111年4月19日修正之消防安全列管對象範圍表規範，觀光旅館、飯店、旅館無論規模大小均應辦理消防安全設備檢修申報。截至114年底止，仍有營運中旅宿場所未納管；（2）依114年度受理消防安全設備檢修申報及複查執行計畫規定略以，集合住宅須於受理後3個月內完成檢修申報專業性複查，惟部分應列管集合住宅於消防安全管理系統誤登載為免列管場所，致未依規定完成複查等情事，允宜落實督促辦理，並強化系統資料品質及管控機制；（3）依消防法第13條第7項規定略以，防火管理人或共同防火管理人經主管機關或經中央主管機關登錄之專業機構施予一定時數之訓練，領有合格證書，始得充任；任職期間，並應定期接受複訓。又依防火管理人訓練與專業機構登錄及管理辦法第3條第2項規定略以，防火管理人應自初訓結束之日起，每3年至少接受複訓1次。截至114年底止，已遴用防火管理人之場所計7,570家，逾期未複訓情形者19家，有待查明相關場所防火管理人是否確有未依規定接受複訓等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已完成列管，後續將要求轄區大隊依實際營業情形確實辦理列管及檢查，提升列管資料完整性及維護公共安全；（2）已完成列管資料補正，並將持續強化消防安全管理資訊系統資料維護及管理機制，相關集合住宅均已完成改善；（3）已完成資料更新，對未依規定完成複訓之防火管理人，已開立限期改善通知單，督促場所儘速改善。

4.加強公共危險物品及高風險場所消防安全管理，惟部分不合格場所公告及災害潛勢資料逾期未更新，且部分自助洗衣店漏未列管等情事，允宜研謀改善，以強化災害風險控管能力。

| 表6 截至114年底公共危險物品場所統計 單位：家 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公共危險物品場所 |  | 家數 |
| 合計 |  | 1,014 |
| 1.公共危險物品製造、儲存或處理場所 |  | 295 |
|  | (1)達管制量30倍者 | 98 |
|  | (2)未達管制量30倍者 | 197 |
| 2.液化石油氣製造、儲存或處理場所 |  | 714 |
|  | (1)液化石油氣製造、儲存或容器檢驗場所 | 28 |
|  | (2)容器串接使用場所 | 478 |
|  | (3)液化石油氣販賣場所 | 208 |
| 3.爆竹煙火製造、儲存、販賣場所或輸入爆竹煙火貿易商營業處所 |  | 5 |
|  | (1)製造及達管制量儲存場所 | － |
|  | (2)達管制量販賣場所及輸入爆竹煙火貿易商營業處所 | 5 |
| 資料來源：整理自臺中市政府消防局提供資料。 |  |  |

| 臺灣永續發展目標11揭示，建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村，其中第11.5項具體目標包括：降低各種災害造成的損失。截至114年底止，公共危險物品場所計有1,014家，分別為公共危險物品製造、儲存或處理場所295家、液化石油氣製造、儲存或處理場所714家，及爆竹煙火製造、儲存、販賣場所或輸入爆竹煙火貿易商營業處所5家（表6）。消防局為辦理公共危險物品及可燃性高壓氣體安全管理等業務，114年度於「消防業務－危險物品管理」項下編列預算478萬餘元，決算數470萬餘元。經查危險物品管理業務執行情形，核有：（1）消防局為落實公共危險物品安全管理，每年度對公共危險物品場所實施檢查，114年度不合規定逕行舉發者計14件次，較113年度之30件次，減少16件次（表7），顯示危險物品場所消防安全管理已有改善，惟仍有消防安全檢查不合格之危險 表7 危險物品場所消防安全檢查統計 單位：件次、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 結果 | 112 |  | 113 |  | 114 |  |
|  | 件次 | 占比 | 件次 | 占比 | 件次 | 占比 |
| 合計 | 459 | 100.00 | 508 | 100.00 | 462 | 100.00 |
| 合格 | 440 | 95.86 | 478 | 94.09 | 448 | 96.97 |
| 不合格 | 19 | 4.14 | 30 | 5.91 | 14 | 3.03 |
| 資料來源：整理自臺中市政府消防局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

物品場所，漏未於內政部消防署網站公告；(2)該局逾1年未於網站更新「達管制量30倍之公共危險物品製造、儲存或處理場所」資料，致公開資訊與實際列管情形未盡一致，有待強化公告資訊管理；（3）依液化石油氣串接使用場所消防機關辦理消防安全檢查注意事項規定，使用液化石油氣達80公斤以上之自助洗衣店，屬消防機關辦理消防安全檢查之危險物品場所，又依臺中市自助洗衣店安全管理自治條例第4條及第5條規定略以，自助洗衣店應設置滅火器並投保公共意外責任險。截至115年3月底止，消防局列管使用液化石油氣之自助洗衣店47家，經濟發展局列管使用天然氣之自助洗衣店605家，合計652家，經與全國營業(稅籍)登記資料集之自助洗衣店資料勾稽結果，尚有265家自助洗衣店營業地址未納入經濟發展局及消防局清冊列管等情事，經函請檢討改善。據復：（1）安全檢查不合格之危險物品場所漏未公告，係系統程式邏輯設定問題所致，將列入系統擴增修改調整，並於每月公告前進行人工比對，以避免遺漏；(2)已於網站更新達管制量30倍之公共危險物品製造、儲存或處理場所火災及爆炸災害潛勢資料；（3）將與經濟發展局資料相互勾稽，透過跨機關聯繫機制掌握自助洗衣店場所資訊，以提升列管完整性。

5.持續辦理消防水源管理，提升災害搶救效能，惟消防栓列管資料與自來水公司資料存有落差、地下式消防栓辨識及周邊管理仍待精進，且部分消防栓故障久未修復，允宜研謀改善，以提升消防水源管理效能及災害搶救效率。

表8　臺中市列管消防栓

單位：支

| 年底 | 合計 | 地上式 |  | 地下式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單口型 | 雙口型 | 單口型 | 雙口型 |
| 112 | 20,590 | 4,278 | 2,360 | 13,928 | 24 |
| 113 | 20,732 | 4,287 | 2,348 | 14,067 | 30 |
| 114 | 20,781 | 4,301 | 2,268 | 14,206 | 6 |
| 資料來源：整理自臺中市政府消防局提供資料。 |  |  |  |  |  |

消防局為掌握消防水源分布情形，建置消防水源管理資訊系統，並訂定114年度消防水源執行計畫，列管消防栓、蓄水池、游泳池、水井、天然水源等5類消防水源，並建立水源查察、複查及抽查機制，落實消防水源管理工作，以因應救災需求。截至114年底止，列管消防栓計20,781支，較112年底之20,590支，增加191支（表8）。經查執行情形，核有：（1）辦理消防水源執行計畫消防栓清查，惟第13期市地重劃區內消防栓尚未納入列管，且該局114年底列管消防栓20,781支，較自來水公司公開資料列管之23,487支，短少2,706支，消防栓水源資料尚待積極列管及更新；（2）道路交通安全規則第111條第1項第2款規定，消防栓5公尺內不得臨時停車。114年度消防栓前違規停車取締計2,907件，其中以大里區645件、東區391件及梧棲區382件最多，經查部分地下式消防栓未劃設禁停紅線、警示標誌或地面標示，致辨識度不足，周邊違規停車情形仍多，影響救災取水作業；（3）截至114年底止，該局列管可正常使用消防栓計20,537支，占總數98.83％，妥善率達9成以上，惟未修復消防栓仍有244支，其中截至115年4月底止報修逾1年仍未修復者44支，逾2年未修復者30支，占68.18％；又其中位於中部科學園區逾1年仍未修復者41支，占93.18％，顯示部分消防栓故障改善期程仍長，影響消防水源供應效能等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將函請自來水公司提供重劃區新設消防栓清冊，以提升水源資料之完整性及正確性；（2）將建請道路權責機關依道路交通安全規則相關規定，審酌消防栓周邊標線之完善度研謀改善，並加強宣導作為，以維護消防取水作業空間；（3）已按月函請自來水公司與國家科學及技術委員會中部科學園區管理局等消防栓保養維護單位辦理修復，將持續追蹤久未修復案件之後續辦理情形，以維護消防水源供應效能。

（四）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者4項（表9），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表9　113年度審核報告所列臺中市政府消防局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 列管消防安全設備應檢修申報場所，以維護公共安全，惟系統部分管理資料或錯誤或未完整，及未定期更新消防安全檢查重大不合格場所公開資料等，允宜檢討改善，以維護公共場所消防安全。 | 因尚有營運中旅宿場所未列管，部分集合住宅複查逾期及防火管理人逾期未複訓等，仍待持續加強改善，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見3.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.持續補助民眾安裝住警器，以提升消防安全，惟部分租屋網站未揭露消防安全設備資訊，未將高風險族群場所設置住警器情形列為防火宣導評核項目，有待加強宣導住警器全戶覆蓋率等，允宜檢討改善，以保護民眾生命財產安全。 |  |
| 2.積極掌握太陽能光電設備場所資訊並提升救災能力，惟問卷調查結果仍須加強救災訓練，部分發電設備場所漏未列管，部分分隊製作搶救計畫圖資未詳細，及待研謀以介接方式建置系統資料等，允宜檢討改善，以強化救災能力。 |  |
| 3.辦理緊急救護業務，率先推動到院前五級檢傷制度及收費方式，以及時搶救病患生命並確保資源有效運用，惟間有案件未填寫檢傷分級結果，非緊急救護案件未開立使用收費單等情事，允宜檢討改善，以提升及確保緊急救護品質及使用。 |  |
| 4.列管公共危險物品及可燃性高壓氣體安全管理業務並建置安全管理系統，以確保公共安全，惟系統資料未完整，部分工廠防火管理人未依限複訓，及救災救護大隊無法查得危險物品最新資訊等，允宜檢討改善，以利救災安全。 |  |

拾陸、臺中市政府衛生局主管

臺中市政府衛生局主管計有公務機關2個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

臺中市政府衛生局主管包括臺中市政府衛生局及臺中市食品藥物安全處等2個機關，掌理醫事管理、長期照顧服務規劃與管理、健康管理與促進、衛生保健、疾病管制、心理精神衛生、衛生企劃與資訊、食品藥物安全管理等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫7項，下分工作計畫14項，包括提升醫療及長期照護服務品質，建立優質緊急醫療救護體系；強化傳染病疫情監控與防治，確保防疫體系無缺口、落實預防保健；促進民眾身心健康；加強食品安全之稽核管理等重要施政項目，其中已執行完成者7項，尚在執行者7項，主要係住宿式服務機構使用者補助方案經費尚未檢據核銷，須繼續執行。

臺中市雲端食安智慧稽查系統

（圖片來源：臺中市政府衛生局提供）

衛生局為守護市民飲食安全，持續辦理稽查業務，臺中市食品藥物業者逾10萬家，專責稽查人員僅42名，稽查人力與管理規模落差甚大，傳統紙本作業案件紀錄零散、流程追蹤困難，且查驗結果無法即時公開，民眾難以監督，業者欠缺改善壓力。為強化食安管理力道，首創「雲端食安智慧稽查資訊系統」，建置派案、審核、執行、結案全流程資訊化管理機制，並以平板電腦結合電子稽查表單執行行動稽查，稽查紀錄即時上傳衛生福利部食品藥物管理署產品通路管理資訊系統（PMDS），業者於現場即可取得稽查紀錄及限期改善通知書，查驗成果同步公開於官網「食安GIS專區」供民眾查詢，大幅提升稽查效率與透明度，112年度稽查量能達8萬3,557件，居全國第一，案件處理時間縮短3至6天，每年並節省公文人力約40日及郵資20萬元。鑑於本案之智慧稽查模式頗具複製擴散價值，已吸引部分市縣政府前來參訪學習，展現智慧治理成果及跨機關經驗擴散效益。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數95億2,897萬餘元，決算審核結果，審定實現數95億914萬餘元，應收保留數1億872萬餘元，主要係違反衛生法令之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為96億1,787萬餘元，較預算增加8,889萬餘元（0.93％），主要係違反衛生法令之罰鍰較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計3億255萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億5,271萬餘元（50.48％）；減免（註銷）數6,271萬餘元（20.73％），主要係住宿式服務機構使用者補助方案及整合型心理健康工作計畫等中央補助經費結餘；應收保留數8,712萬餘元（28.79％），主要係違反衛生法令之罰鍰仍待收繳。

3.歲出原編列預算數118億267萬餘元，食品藥物安全處因人事費不足事由，動支各類員工待遇準備21萬餘元，合計118億289萬元，決算審核結果，修正減列應付保留數532萬餘元，係減列無須保留之計畫經費；審定實現數109億5,102萬餘元（92.78％），應付保留數4億2,232萬餘元（3.58％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為113億7,335萬餘元，預算賸餘4億2,953萬餘元（3.64％），主要係中低收入失能老人機構公費安置經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計5億7,442萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億2,206萬餘元（90.88％）；減免（註銷）數3,350萬餘元（5.83％），主要係住宿式服務機構使用者補助方案經費結餘；應付保留數1,885萬餘元（3.28％），主要係五合一疫苗（白喉破傷風非細胞性百日咳、ｂ型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗）採購案尚未檢據核銷，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

臺中市政府衛生局主管僅臺中市醫療作業基金1個單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有醫療成本、業務費用、管理及總務費用與其他業務費用等4項，實施結果，計有管理及總務費用、其他業務費用等2項，因新世代公衛醫療門診系統建置計畫第2期尚未提列攤銷費用，及和平區衛生所獎金費用隨假牙裝置補助人數降低而減少，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘3,511萬餘元，較預算賸餘1,589萬餘元，增加1,922萬餘元，約120.92％，主要係衛生福利部中央健康保險署補付以前年度收入增加所致。

三、重要審核意見

（一）推動基層公共衛生及醫療服務，維護民眾健康，惟衛生所專責醫師出缺情形逐年惡化，且部分出缺衛生所轄區醫療資源相對不足，允宜研謀有效招募及留任措施，以衡平區域醫療資源配置，確保基層公衛服務量能。

臺灣永續發展目標具體目標3揭示，確保及促進各年齡層健康生活與福祉。衛生局為強化各衛生所提供公共衛生及醫療門診服務，並提升公共衛生醫療水準，設立臺中市醫療作業基金，辦理門診醫療、傳染病防治、婦幼衛生、疫苗接種及預防保健等業務，攸關民眾健康及公共衛生

表1  臺中市衛生所專責醫師出缺情形

單位：所、％

| 單位 | 112年底 | 113年底 | 114年底 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出缺所數合計 | 7 | 8 | 13 |
| 出缺比率 | 23.33 | 26.67 | 43.33 |
| 東區衛生所 | 出缺 | 出缺 | 出缺 |
| 南區衛生所 | 出缺 | 出缺 | 出缺 |
| 北屯區四民衛生所 | 出缺 | 出缺 | 出缺 |
| 神岡區衛生所 | 出缺 | 出缺 | 出缺 |
| 烏日區衛生所 | 出缺 | 出缺 | 出缺 |
| 霧峰區衛生所 | 出缺 | 出缺 | 出缺 |
| 新社區衛生所 |  | 出缺 | 出缺 |
| 大安區衛生所 |  | 出缺 | 出缺 |
| 中西區衛生所 |  |  | 出缺 |
| 東勢區衛生所 |  |  | 出缺 |
| 大雅區衛生所 |  |  | 出缺 |
| 后里區衛生所 |  |  | 出缺 |
| 大里區衛生所 |  |  | 出缺 |
| 北區衛生所 | 出缺 |  |  |

註：1.出缺代表衛生所於當年底無專責醫師。

2.資料來源：整理自臺中市政府衛生局提供資料。

工作之推動，114年度「地方衛生機關業務考評」經中央評定榮獲綜合獎第一組第1名。惟查臺中市30個衛生所中，112年底專責醫師出缺衛生所計有東區等7所（表1），113年底增為8所，114年底再增至13所，整體出缺比率已達43.33％，其中東區等6個衛生所已連續3年無專責醫師，顯示衛生所專責醫師出缺情形逐年擴大，招募及留任機制仍待精進。另前揭連續3年無專責醫師之衛生所中，神岡區衛生所轄區每萬人口執業醫師數僅12.01人，未達全市中位數26.74人之50％，顯示該區除欠缺衛生所專責醫師外，整體醫療資源亦相對不足，對基層醫療及公共衛生服務之提供更形不利，經函請檢討改善。據復：已透過網站公告、醫師公會及相關協會等多元管道積極招募醫師，並調高合作醫療院所醫師支援門診費用，以提升支援意願；預估115年底無專責醫師之衛生所，可由114年底之13所降至10所，將賡續強化醫師招募及留任機制，維持基層公共衛生及醫療服務量能。

（二）積極布建長照服務資源，完善照顧服務網絡，惟部分長照服務資源配置及運用效益仍待提升，交通接送及專業服務執行成效未盡理想，部分行政區無家庭托顧機構，且資訊系統服務品質仍待精進，允宜檢討改善，以提升長照服務可近性及整體照護量能。

臺灣永續發展目標核心目標1－強化弱勢群體社會經濟安全照顧服務，其具體目標1.3揭示，完善全體國民，特別是弱勢群體，在勞保、健保、年金等社會保險體系之保障，並充實長期照顧體系，強化資源布建與服務提供，持續推動弱勢老人及兒少生活扶助。我國65歲以上人口比率由107年3月之14.6％提升至114年12月之20.06％，整體人口結構於8年內已由高齡社會邁入超高齡社會。政府為因應高齡化及失能人口增加，推動長期照顧十年計畫2.0，透過居家、社區及機構式服務體系，提升失能者照顧可近性，並達成在地老化目標。該局配合中央政策持續布建長照服務資源，完善照顧服務網絡，114年度辦理長照2.0整合型計畫，編列預算69億5,448萬元，執行數69億3,019萬餘元，執行率99.65％。經查長期照顧服務資源配置執行情形，核有下列情事：

表3  臺中市住宿式長照機構床位預計布建情形

單位：件、床

| 年度 | 籌設申請設立情形 |  | 預計年底 可提供床位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 件數 | 規劃床數 |  |
| 115 | 1 | 200 | 13,506 |
| 116 | 3 | 473 | 13,979 |
| 117 | 6 | 981 | 14,960 |

資料來源：整理自臺中市政府衛生局提供資料。

表2  114年底臺中市住宿式長照機構床位供需情形

單位：床

| 序號 | 行政區 | 需求床位數 | 實際供給 床位數 | 床位供需 增減數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 16,435 | 13,306 | - 3,129 |
| 1 | 太平區 | 1,096 | 357 | - 739 |
| 2 | 南屯區 | 848 | 275 | - 573 |
| 3 | 西屯區 | 1,228 | 718 | - 510 |
| 4 | 豐原區 | 1,025 | 613 | - 412 |
| 5 | 龍井區 | 404 | 46 | - 358 |
| 6 | 神岡區 | 390 | 48 | - 342 |
| 7 | 沙鹿區 | 484 | 152 | - 332 |
| 8 | 北屯區 | 1,651 | 1,348 | - 303 |
| 9 | 大肚區 | 343 | 79 | - 264 |
| 10 | 北區 | 1,015 | 771 | - 244 |
| 11 | 南區 | 687 | 493 | - 194 |
| 12 | 清水區 | 544 | 387 | - 157 |
| 13 | 霧峰區 | 431 | 310 | - 121 |
| 14 | 西區 | 782 | 671 | - 111 |
| 15 | 大安區 | 123 | 13 | - 110 |
| 16 | 大里區 | 1,161 | 1,064 | - 97 |
| 17 | 潭子區 | 592 | 499 | - 93 |
| 18 | 和平區 | 81 | - | - 81 |
| 19 | 梧棲區 | 326 | 286 | - 40 |
| 20 | 后里區 | 332 | 305 | - 27 |
| 21 | 東勢區 | 389 | 369 | - 20 |
| 22 | 新社區 | 178 | 164 | - 14 |
| 23 | 石岡區 | 112 | 99 | - 13 |
| 24 | 東區 | 508 | 574 | 66 |
| 25 | 大甲區 | 466 | 568 | 102 |
| 26 | 大雅區 | 473 | 596 | 123 |
| 27 | 中區 | 137 | 340 | 203 |
| 28 | 外埔區 | 191 | 873 | 682 |
| 29 | 烏日區 | 438 | 1,288 | 850 |

註：1.需求床位數係依老年人口失能率16.47％及住宿式機構服務規劃占比20％採四捨五入推估計算，合計數係以各行政區單獨計算後加總。

2.資料來源：整理自臺中市政府民政局人口管理統計平台及臺中市政府衛生局提供資料。

1.住宿式長照機構床位供需失衡，部分行政區資源配置仍有不足，允宜審酌區域需求妥適規劃住宿式長照資源配置，以提升服務可近性：依衛生福利部長期照顧十年計畫3.0長照需求人口推估公式，老年人口平均失能率為16.47％，及依經濟合作暨發展組織（OECD）建議，規劃長照服務資源配置時，住宿式機構服務規劃占比應為整體長照服務需求20％。截至114年底止，臺中市老年人口數計499,029人，依各行政區老年人口分別推估住宿式長照機構床位數並予加總後，全市需求數約16,435床，惟住宿式長照機構151家，實際可提供床位數僅13,306床，短少3,129床（表2），其中以太平區、南屯區及西屯區為床位不足情形較為明顯，和平區迄未設置住宿式長照機構。另依現有籌設規劃推估，115至117年底預計可提供床位數分別為13,506床、13,979床及14,960床（表3），仍未達推估需求量，顯示部分行政區住宿式長照資源配置與實際需求仍有落差（同表2），允宜審酌各行政區人口結構及失能照顧需求，妥適規劃住宿式長照資源配置，以提升住宿式照護服務涵蓋率與可近性，落實在地安養及長期照顧政策目標，經函請檢討改善。據復：依長照機構社團法人設置規劃，預估至125年底住宿式床位可再增加1,908床，其中包含和平區148床，並已辦理住宿式長照機構獎勵布建計畫說明會，積極鼓勵民間團體投入設立住宿式長照機構，提升在地安養之服務量能。

表4  114年1至8月間交通接送車輛違規情形

單位：家

| 交通違規次數 | 家數 |
| --- | --- |
| 合計 | 16 |
| 5次至9次間 | 9 |
| 10至14次間 | 4 |
| 14次以上 | 3 |

資料來源：整理自臺中市政府警察局及衛生局提供資料。

2.部分交通接送服務特約單位服務量未達預期目標，且車輛交通違規情事頻繁，允宜檢討改善，以提升服務效能及維護乘車安全：該局為持續提供居家式、社區式及機構住宿式等在地化及多元性長期照顧服務，於113年10月25日公告「114至116年臺中市政府特約長期照顧服務需求說明書」，依其附件一、長照提供者申請特約資格一覽表列載，提供日間照顧、小規模多機能服務之社區式或綜合式長照機構等單位可申請為交通接送服務及社區式服務交通接送之特約單位。截至114年底止，臺中市交通接送服務特約單位計58家、社區式服務交通接送單位計148家，114年度預計接送210,796人次、實際接送164,275人次。又為提升失能民眾就醫及長照服務可近性，使資源相對不足地區亦能享有便利交通服務，114年度補助36家長照交通接送服務特約單位車輛、人事及營運等相關費用，計核定補助車輛134輛，其中包含和平區專車8輛，惟上開36家受補助單位於114年度接受營運補助期間，計有3家特約單位實際服務量未達契約約定之最低接送趟次，允宜瞭解其原因並研謀改善措施。另長照交通接送服務對象多為失能、失智、高齡或行動不便之長者，惟特約單位車輛於114年1至8月間累計交通違規達5次以上者計16家，其中7家達10次（含）以上（表4），顯示部分業者交通安全管理仍待加強，為維護長照接送服務安全及保障民眾乘車權益，允宜督導特約單位強化駕駛人教育訓練及車輛安全管理，並研議將交通違規情形納入履約管理或補助考核機制，經函請檢討改善。據復：已輔導未達成預計接送人數之交通接送服務單位分析原因並研訂改善措施，以提升服務量及達成計畫目標；另已透過契約規定，請契約單位落實駕駛員督導管理，車輛安全維護及服務品質管理，以強化交通安全管理，維護長照服務使用者乘車安全及權益。

3.長照專業服務使用情形未如預期，且部分行政區無家庭托顧機構，允宜積極研謀改善，以提升社區照顧量能及服務可近性：依該局辦理衛生福利部114年度獎助臺中市辦理長照2.0整合型計畫之執行結果，長期照顧給付及支付等10項長照服務項目中（表5），服務人數達成率低於8成者計有「專業服務」及「交通接送」等2項，分別為73.26％及77.93％，其中達成率最低之「專業服務」，近3年度（112至114年度）服務人數分別為9,053人、10,011人、10,256人，114年度服務人數未達預計目標14,000人，據稱主要係民眾須負擔部分費用，影響使用意願；另截至114年底止家庭托顧服務機構計29家，分布於北區等16個行政區，尚有東區、沙鹿區、大甲區、東勢區、烏日區、霧峰區、神岡區、梧棲區、外埔區、新社區、大安區、中區及和平區等13個行政區無家庭托顧機構，據說明主要係每間家庭托顧機構僅能收托4人，家庭托

表5  114年度長照服務項目服務人數達成情形

單位：人、人次、％

| 序號 | 項目 | 目標數 | 實際數 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 長期照顧給付及支付(人) | 65,540 | 65,433 | 99.84 |
| 2 | 社區整合型服務中心個案管理(人) | 46,605 | 50,192 | 107.70 |
| 3 | 居家服務(人) | 36,500 | 43,804 | 120.01 |
| 4 | 日間照顧(人) | 6,217 | 6,425 | 103.35 |
| 5 | 家庭托顧(人) | 130 | 130 | 100.00 |
| 6 | 專業服務(人) | 14,000 | 10,256 | 73.26 |
| 7 | 交通接送(人次) | 210,796 | 164,275 | 77.93 |
| 8 | 輔具租借購買及居家無障礙環境改善(人) | 16,615 | 16,649 | 100.20 |
| 9 | 喘息服務(人) | 20,000 | 24,437 | 122.19 |
| 10 | 營養餐飲(人) | 4,000 | 4,047 | 101.18 |

資料來源：整理自臺中市政府衛生局提供資料。

顧服務人員須同時擔任機構及業務負責人，且不得委託他人經營，致機構成立與維持不易，經按各行政區截至114年底止失能等級第2至8級人口分析，其中東區、沙鹿區、大甲區及東勢區失能人口逾2,000人，惟尚無家庭托顧機構資源，允宜持續提升民眾對專業服務之認知及使用意願，並結合長照需求與人口特性，持續輔導及拓展家庭托顧服務資源布建，以降低家庭照顧者負荷，提升社區照顧量能及服務可近性，經函請檢討改善。據復：自115年起已將專業服務列為新案評估重點，由照顧管理專員主動評估個案復能需求與服務適切性，另截至115年5月底止，已有3家家庭托顧服務機構取得籌設許可，將持續透過專業輔導、補助資源投入、績效管理機制及優先布建策略等措施，建構完善且均衡之社區長照服務網絡。

4.長照APP系統服務品質及維運管理機制仍待精進，允宜強化系統維運及服務管理，以提升使用便利性及服務品質：為提供民眾預約長照交通接送、線上申請長照服務及查詢長照服務進度、核定項目暨額度使用情形等資訊，該局於109年9月建置臺中長照APP，截至114年底止，下載量累計51,154人次（含民眾重複下載、已解除安裝者及非服務對象之一般家屬或個管員等之下載），惟經檢視近3年度使用者評論，多反映無法申請帳號、登入失敗或線上預約後無車可用等情形。復於115年4月實際測試該APP，仍發現有帳號無法登入情事，據說明係網頁憑證效期屆期，處於申請及更換作業期間所致，惟網頁憑證屆期屬可預期之例行維護事項，卻未於到期前妥為規劃並完成更新作業，致系統服務無法正常使用，且未於系統介面提供相關說明無法登錄原因，影響民眾使用便利性及服務體驗，經函請檢討改善。據復：已辦理「長照即時通專案中心系統2.0」建置作業，導入新世代網頁技術及優化系統架構，以提升系統效能、穩定性及使用體驗，後續將持續督導系統維運廠商辦理系統監控、效能調校及功能優化作業，以維持系統服務品質。

（三）持續推動自殺防治與心理健康照護服務，惟青少年族群自殺通報人次持續增加，個案服務時效及訪視作業管理機制未盡周延，且社區心理衛生中心專業人力進用不足、案量負荷偏高，允宜檢討改善，以維持心理健康政策推動品質與服務量能。

表6  臺中市各年齡層自殺通報情形

單位：人次

| 年齡區間 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 4,879 | 5,097 | 5,607 | 5,497 |
| 0至14歲 | 167 | 209 | 310 | 264 |
| 15至24歲 | 1,199 | 1,433 | 1,578 | 1,656 |
| 25至44歲 | 1,979 | 2,032 | 2,156 | 2,078 |
| 45至64歲 | 1,070 | 992 | 1,087 | 1,059 |
| 65歲以上 | 452 | 426 | 475 | 440 |
| 未知 | 12 | 5 | 1 | － |

註：1.截至115年6月20日止尚未公布114年度數據。

2.資料來源：整理自衛生福利部全國自殺死亡資料統計。

圖1  全國及臺中市標準化自殺死亡率（每十萬人口）

註：1.標準化自殺死亡率=〔Σ(年齡別自殺死亡率×標準組年齡別人口數)〕÷標準組總人口數。

2.截至115年6月20日止尚未公布114年度數據。

3.資料來源：整理自衛生福利部全國自殺死亡資料統計。

臺灣永續發展目標具體目標3.4揭示，降低自殺死亡率，並增進國人健康生活型態，對應指標3.4.6揭示，2030年標準化自殺死亡率下降至每10萬人口11.6人。依據衛生福利部114年9月24日公布之全國自殺死亡資料統計，臺中市111至113年自殺死亡人數分別為419人、437人及472人；標準化自殺死亡率分別為每10萬人口11.9人、12.3人及13.2人，雖低於全國平均值（圖1），惟仍呈增加趨勢。衛生局114年度於「衛生業務－心理健康工作」項下編列預算3億4,199萬餘元，辦理「整合型心理健康工作計畫」及「強化社會安全網第二期計畫」等相關防治業務，並已於豐原區、東區、西屯區、潭子區、太平區及大甲區等處設置6處社區心理衛生中心，提供心理衛生促進、自殺防治、精神疾病防治及心理諮商、諮詢等服務，以提升市民使用心理資源之便利性，執行結果，執行數2億9,635萬餘元，執行率86.66％。經查自殺個案管理與防治執行情形，核有：1.據衛福部公布資料，110至113年度臺中市自殺通報人次分別為4,879人次、5,097人次、5,607人次及5,497人次，通報個案主要集中於「25至44歲（青壯年族群）」及「15至24歲（青少年族群）」，113年度整體通報人次雖較前一年度略降，惟「15至24歲（青少年族群）」自殺通報人次由110年度之1,199人次，增加至113年度之1,656人次，呈逐年上升趨勢（表6），且112及113年度自殺死亡人數分別為437人及472人，其中以吊死、氣體自殺及高處跳下等3類為主，合計350人及378人，分別占總死亡人數之80.09％及80.08％，其中「高處跳下」案件由86人增至111人，增幅達29.07％，復因近期報載轄內社區大樓、商場、校園等公共或半公共空間頻傳墜樓事件，該局已辦理相關心理促進講座，針對青少年及其家長宣導青少年心理健康相關衛教知識，惟面對青少年心理健康議題及校園、家庭與社會環境壓力變化趨勢，高風險個案之早期發掘、轉介及介入措施仍有強化空間，允宜持續精進高風險族群防治策略，以提升防治成效；2.為預防長者心理危機，辦理「老寶貝心健康－長者心理諮詢服務計畫」，針對轄內65歲以上具憂鬱傾向、自殺高風險或遭逢重大意外災難等長者，由專業心理師提供到宅或可近性心理諮詢服務，每一個案原則提供4次諮詢服務。112年度至114年9月底止累計服務人數1,817人，其中轉介日期至初次訪視日期逾30日至90日間者計430人，占23.67％、逾90日者計90人，占4.95％，另有66名個案因年度服務量能額度已滿，須延至次年度始提供實體諮詢服務，顯示部分個案未能及時獲取服務，且服務量能尚有不足；3.依衛生福利部訂定之自殺個案通報後關懷作業流程略以，自殺關懷訪視員於接案後3個日曆天內完成初次關懷，第1個月訪視4次，第2個月起每月至少訪視2次，關懷訪視期間至少3個月。該局運用自殺防治通報系統列管自殺個案後續關懷及風險評估作業，並每季辦理社區心理衛生中心自殺個案訪視紀錄稽核，112年度至114年9月底止稽核結果，計有未依規定7日內登錄訪視紀錄、未依規定於第1個月完成4次訪視、距離前次訪視逾21天及紀錄空白或複製貼上等情事（表7），雖已建立稽核機制，惟行政缺失與

表7  112年度至114年9月底自殺個案關懷訪視作業缺失

單位：次

| 序號 | 缺失項目 | 合計 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未依規定7日內登錄完整紀錄 | 91 |
| 2 | 未依規定第1個月訪視4次 | 33 |
| 3 | 距離前次訪視逾期21天 | 43 |
| 4 | 紀錄空白或複製貼上 | 9 |
| 5 | 未依規定第2個月起每月至少訪視2次 | 9 |
| 6 | 未依規定3日內完成初訪 | 8 |
| 7 | 其他 | 19 |

資料來源：整理自臺中市政府衛生局提供資料。

紀錄品質不佳等情事仍持續發生，現行訪視品質管理及督導改善機制尚未有效降低缺失發生情形，仍有精進空間；4.該局於114年度「強化社會安全網第二期計畫」獲衛福部核定社區心理衛生中心專業人力253名，截至114年9月底止，實際進用195人，進用率77.08％，其中社區心理衛生中心之臨床心理師尚無實際進用人數，據稱主要係公私部門薪資待遇差距致人才招募不易；另截至114年底止，心理衛生社工、精神病人社區關懷訪視員及自殺關懷訪視員實際進用人數分別為32人、93人及26人，平均每人負責個案數分別約為29案、31案及41案，均高於衛福部參考設置基準平均每人負責個案數分別為25案、30案及30案，因部分人力尚未補足，致在職人員個案負荷量偏高，影響個案訪視深度、風險評估品質及跨資源轉介即時性等情事，經函請檢討改善。據復：1.已透過心理健康月、入校宣導及網路等多元管道，整合線上與實體資源推廣青少年心理健康，強化青少年及其家長之心理健康知能，以提升民眾對相關求助資源與管道之認識，減少自殺風險；2.已透過契約管理與督導機制持續精進服務流程，強化派案時效控管機制，針對服務額度屆滿或涉跨領域需求之個案，轉介相關社政、長照或心理支持服務，以持續提供必要支持；3.已建立定期抽查、內部控管、考核管理及資訊系統輔助等機制，確保自殺防治通報個案訪視作業符合法規及內部控制規範，並將抽查結果作為績效評核依據，以持續提升服務品質與執行效能；4.衛生福利部自115年起放寬臨床心理師聘用條件，該局並自115年1月1日起訂定及施行專業人員採計職前年資提敘原則，以強化人才留任及招募；另截至115年2月底止，心理衛生社工、精神病人社區關懷訪視員及自殺關懷訪視員實際負荷量分別為1：29、1：32及1：36，自115年度起自殺關懷訪視員員額增至35人，預期隨人力逐步補實，可降低第一線人員工作負荷並改善個案服務品質。

（四）建構友善藥癮醫療環境，推動毒品危害防制及戒癮輔導服務，惟毒品初犯者講習出席率下降，部分替代治療機構美沙冬治療留置率未達中央目標，青少年戒癮治療成效未臻理想，警政與檢調單位轉介個案開案率存有落差，允宜研謀改善，以完善藥癮戒治網絡。

| 表8 第三、四級毒品危害講習出席情形 單位：人次、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 合計 |  |  | 初犯接受講習 |  |  | 累犯接受講習 |  |  |
|  | 應出席人次 | 實際出席人次 | 出席率 （註） | 應出席 人次 | 實際出席人次 | 出席率 | 應出席 人次 | 實際出席人次 | 出席率 |
| 112 | 1,427 | 952 | 66.71 | 584 | 500 | 85.62 | 843 | 452 | 53.62 |
| 113 | 1,756 | 1,204 | 68.56 | 923 | 672 | 72.81 | 833 | 532 | 63.87 |
| 114 | 1,504 | 1,130 | 75.13 | 801 | 643 | 80.27 | 703 | 487 | 69.27 |

註：1.出席率=實際出席人次/應出席人次×100。

2.資料來源：整理自臺中市政府衛生局提供資料。

| 臺灣永續發展目標核心目標3－確保及促進各年齡層健康生活與福祉，其具體目標3.5揭示，強化物質濫用預防。市府為防制毒品危害，以任務編組方式成立臺中市政府毒品危害防制中心（下稱毒防中心），由衛生局職司施用毒品者戒癮治療轉介、追蹤輔導、毒品危害講習及毒品防制業務綜合規劃等工作。114年度獲衛生福利部（下稱衛福部）補助辦理毒品危害防制中心工作暨藥癮者處遇計畫，經費合計6,918萬餘元（含補助款4,151萬餘元、自籌款2,767萬餘元），實際執行數6,224萬餘元，執行率89.97％，經查推動毒品危害防制業務執行情形，核有：1.辦理第三、四級毒品危害講習，課程涵蓋識毒戒癮、就業資源宣導及情緒紓壓等，並依「初犯」及「累犯」分流規劃輔導方案。近3年度（112至114年度）應受講習人次分別為1,427人次、1,756人次及1,504人次，實際出席人次分別為952人次、1,204人次及1,130人次，整體出席率由112年度之66.71％逐年上升至114年度之75.13％，惟初犯者出席率由112年度之85.62％降至114年度之80.27％，減少5.35個百分點（表8），有待提升個案參與動機及講習成效；2.衛福部為持續推動地方毒品防制工作，賡續補助地方政府辦理強化藥癮者輔導處遇計畫及藥癮治療費用補助方案，並訂定美沙冬替代治療新收個案持續治療滿6個月留置率應達65％以上之政策目標。臺中市截至114年底替代治療機構計18家，112至114年度美沙冬替代治療新收個案滿6個月留置率分別為67.39％、66.50％及79.47％，整體平均雖均達衛福部所訂政策目標，惟114年度仍有3家替代治療機構留置率未達65％，或明顯低於全市平均79.47％，顯示各醫療機構治療成效仍有差異；3.臺中市青少年戒癮治療計畫以18歲以下（就學者得延伸至23歲）施用非鴉片類毒品之青少年為主要服務對象，113及114年度服務目標均為35人。惟據該局委由中國醫藥大學附設醫院等10家機構辦理之戒癮治療情形，113年度實際服務25人，目標達成率71.43％，其中17人中斷治療，中斷率68％；114年度實際服務僅4人，目標達成率11.43％，且全數中斷治療，據稱主要係個案戒癮動機薄弱或缺乏治療意願所致，顯示醫療介入仍未能有效提升青少年治療依從性，相關醫療資源投入效益未臻理想；4.行政院於111年間核定施用毒品者再犯防止推進計畫，整合衛生、警察及檢調等資源，於警察機關犯罪調查或地 表9 警察局與地檢署轉介藥癮個案開案情形 單位：案、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轉介單位 年度 | 合計 |  |  | 警察局 |  |  | 臺灣臺中地方檢察署 |  |  |
|  | 轉介案量 | 開案量 | 開案比率 （註） | 轉介案量 | 開案量 | 開案比率 | 轉介案量 | 開案量 | 開案比率 |
| 112 | 200 | 10 | 5.00 | 195 | 7 | 3.59 | 5 | 3 | 60.00 |
| 113 | 212 | 24 | 11.32 | 150 | 4 | 2.67 | 62 | 20 | 32.26 |
| 114 | 191 | 68 | 35.60 | 82 | 10 | 12.20 | 109 | 58 | 53.21 |

註：1.開案比率=開案量/轉介案量×100。

2.資料來源：整理自臺中市政府衛生局提供資料。

方檢察署偵查階段即提前介入，將有意願之施用毒品個案轉介毒防中心，俾及早提供戒癮資訊與追蹤輔導，以抑制再犯並協助個案復歸社會。近3年度（112至114年度）警察局轉介個案開案比率分別為3.59％、2.67％及12.20％，114年度較往年已有上升，惟仍明顯低於臺灣臺中地方檢察署（下稱地檢署）轉介案件之60.00％、32.26％及53.21％（表9），顯示不同轉介來源之個案接受服務意願及開案成效仍有明顯差異，據稱主要係個案無需求或無意願接受輔導所致，允宜強化警政、檢調及毒防中心跨機關合作機制，提升轉介及開案成效，落實施用毒品者再犯防止及復歸社會政策等情事，經函請檢討改善。據復：1.已考量藥癮者工作型態及居住分布，調整講習場次及地點配置，並將未出席者移送裁處怠金；2.已向美沙冬留置率未達中央目標之醫療機構瞭解個案流失原因並研議改善措施；3.將與警政、少年法庭、少輔會及教育等單位建立定期聯繫，優化轉介前評估及個案追蹤輔導機制，提升青少年戒癮治療持續性；4.將加強與警察機關及地檢署合作，結合就業、醫療及社會福利等跨領域資源，提升藥癮個案轉介、開案及復歸社會成效。

（五）積極推動食品衛生稽查，持續維護消費者飲食安全，惟外送平台合作餐飲業者家數掌握尚有不足，部分雲端廚房尚未依規定完成登錄，且食品業者登錄與產品責任保險查核管理機制未盡周延，允宜研謀改善，以提升食品安全監理效能，並保障消費者權益。

食品藥物安全處（下稱食安處）為提升食品業者衛生自主管理能力，確保消費者飲食安全，並維護食品衛生安全及產品品質，於114年度「食藥業務－食品管理工作」科目項下編列4,884萬餘元，辦理食品衛生稽查及抽驗等工作，執行結果，決算數2,752萬餘元，執行率56.36％，主要係舉發不良食品獎勵金結餘。近年隨外送平台興起，餐飲業者透過外送平台銷售產品已成為普遍營運模式，並衍生雲端廚房等新興經營型態，對傳統食品業者登錄、稽查及管理機制帶來新挑戰。依食品安全衛生管理法第8條、第13條第1項及第47條規定略以，經中央主管機關公告類別及規模之食品業者，應向直轄市主管機關申請登錄，始得營業；經中央主管機關公告類別及規模之食品業者，應投保產品責任保險，違反投保產品責任保險規定者，處3萬元以上300萬元以下罰鍰；又依食品業者登錄辦法第7條第2項規定略以，食品業者完成登錄後，每年應申報確認登錄內容。截至115年1月15日止，臺中市已完成食品業者登錄之餐飲業者計26,556家。經查外送平台業者管理及食品業者登錄稽查執行情形，核有下列事項：

| 表10 114年度臺中市轄內外送平台業者稽查情形 單位：件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 稽查類型 | 全市 稽查總件數 | 外送平台 專案稽查件數 |
| 合 計 | 36,457 | 193 |
| 抽驗稽查 | 6,921 | 21 |
| 標示稽查 | 18,121 | 21 |
| GHP稽查 | 11,323 | 151 |
| HACCP稽查 | 92 | － |

資料來源：整理自臺中市食品藥物安全處食安GIS專區網站資料。

1.外送平台合作餐飲業者管理家數掌握仍有不足，主動函請外送平台提供業者名單未獲回應後，未再研採其他方式掌握合作業者規模，致無法完整呈現年度稽查覆蓋情形，允宜積極向中央主管機關反映資料掌握困境，並建請研議制度化規範外送平台申報義務，以提升外送食品安全稽查覆蓋率與風險管理效能：衛生福利部食品藥物管理署（下稱食藥署）已於108年9月19日訂定「網路美食外送平台業者自主衛生管理指引」，並於114年6月4日公告修正食品良好衛生規範準則，增訂外送平台業者衛生管理規範。惟經運用Python技術，於114年10月4日查閱國內主要外送平台資訊，平台所列臺中市餐飲業者計10,228家，與食安處列管之1,234家相較，差距達8,994家，顯示現行掌握之業者資訊未能反映轄內實際外送餐飲營運情形；另114年度全市稽查總件數計36,457件，其中外送平台專案稽查件數計193件（表10），以GHP稽查151件占比最高，約占78.24％；經抽核同一外送平台臺中市1,085家餐飲業者揭露資訊，發現未依規定於訂餐頁面揭露食品業者登錄字號、企業經營者資訊或相關食品標示資訊者計616家，占56.77％，外送平台合作餐飲業者資訊揭露作業未臻完備，惟食安處尚未建立系統性盤點、查核或輔導機制，允宜積極向中央主管機關反映地方掌握外送平台合作業者資訊之困境，建請研議於食品安全衛生管理法授權子法或相關管理機制中，明確規範外送平台應定期向主管機關申報合作餐飲業者名單及基本營運資訊，或建置中央層級之資訊整合與共享機制，以制度化方式協助地方掌握管理母體等情事，經函請檢討改善。據復：將向食藥署反映，建請中央通盤檢討現行外送平台管理相關法規及配套制度，研議外送平台定期向主管機關申報或提供合作餐飲業者名單及基本營運資訊，並透過中央層級資訊整合及共享機制，以制度化方式協助地方掌握管理母體，俾利提升外送食品安全稽查覆蓋率與風險管理之整體治理成效；另針對未依規定揭露資訊之平台合作業者，已函請平台業者善盡管理者責任，要求合作店家依規揭露相關資訊，後續將納入專案稽查等計畫進行實地查核。

2.部分疑似雲端廚房業者隱身於住宅區，且未依規定完成登錄，致主管機關難以掌握實際營運狀況，允宜善用數位科技建立主動勾稽盤點機制，以落實制度化管理，並降低食品安全監理風險：食藥署為因應雲端廚房新興餐飲營運模式崛起，於113年7月12日明確定義「雲端廚房」，並要求相關業者須於113年7月31日前完成登錄，以利掌握業者營運型態及強化食品安全管理與風險控管。依食品安全衛生管理法第8條及第48條規定，未依規定完成食品業者登錄之業者，經限期改正後仍不改正者，處3萬元以上300萬元以下罰鍰，情節重大者並得命其歇業、停業，或廢止登錄。據食安處統計，截至114年11月18日止，已完成雲端廚房型態註記登錄之業者計253家，經運用QGIS軟體抽核外送平台上臺中市餐飲業者，發現其中35家業者未具實體店面營業外觀，疑似雲端廚房經營型態。再勾稽食品業者登錄資料，發現14家查無登錄資料，另21家雖已登錄，惟其中12家未完成雲端廚房型態註記，合計26家業者尚未依規定完成登錄，部分疑似雲端廚房業者尚未納入管理，主管機關尚未完整掌握其實際營運樣態等情事，經函請檢討改善。據復：針對35家業者外觀未見實體店面營業現象，又26家尚未依規定完成登錄之業者，將辦理清查，並持續透過多元管道積極輔導完成登錄。

| 表11 臺中市餐飲業者產品責任保險投保情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：家、％ |  |  |
| 項目 | 家數 | 占比 |
| 應投保業者總數 | 8,994 | 100.00 |
| 已依規定投保 | 6,104 | 67.87 |
| 未完成投（續）保或上傳保單 | 2,890 | 32.13 |
| 已投保惟保單逾期未續保 | 1,921 | 21.36 |
| 已投保惟未上傳保單供查驗 | 272 | 3.02 |
| 未依規定投保 | 697 | 7.75 |

註：1.資料時間：截至114年底止。

2.資料來源：整理自臺中市食品藥物安全處提供資料。

3.食品業者年度登錄資料確認及產品責任保險管理機制未臻落實，後續追蹤與裁處作業尚待強化，允宜研謀改善，以確保登錄資訊正確性並維護消費者權益：食安處為督促業者落實登錄資料更新及保險投保義務，於每年6月至8月及9月至11月通知未完成年度確認之業者辦理登錄內容確認，並通知保險證明逾期或將到期之業者辦理續保及上傳保單證明。惟截至114年底止，依法應投保產品責任保險之餐飲業者計8,994家，其中未完成投保或上傳程序者2,890家，約占32.13％（表11），包括保單逾期未續保1,921家、已投保惟未上傳保單272家及未依規定投保697家；另截至115年1月15日止，已完成食品業者登錄之餐飲業者計26,556家，其中未依規定完成年度確認者計11,973家，未確認比率達45.09％，且有4,352家業者逾2年未完成年度確認。惟查食安處對於前揭通知後之後續辦理情形，尚未建立系統性追蹤、複查及管考機制，對於未依限完成補正者，亦未依食品安全衛生管理法第48條規定予以裁處，致部分業者長期處於保單逾期、未投保或登錄資料未更新狀態，後續追蹤管理作業尚未有效發揮督導功能，允宜研議建立登錄資料年度確認及產品責任保險證明更新之系統性追蹤與管考機制，並對逾期未完成改善者依法啟動裁處程序，以確保登錄資訊之正確性與完整性，經函請檢討改善。據復：115年將優先查核逾2年未完成登錄確認與更新登錄資料、未上傳保單供查驗之業者，並輔導已歇業業者廢止登錄，以確保登錄系統資訊正確性；另將結合衛生所資源協助業者完成年度登錄確認及保險資料更新，並將逾2年未依規定投保或未完成登錄確認之業者納入專案稽查計畫辦理查核。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表12）。

表12  113年度審核報告所列臺中市政府衛生局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）積極推動高齡族群健康促進及友善社區環境營造措施，提供長者多元參與社會活動機會，惟部分長者參與團體活動程度不高，高齡友善里數待提升等，允宜檢討改善，以協助長者預防及延緩老化速度。 |  |
| （二）積極與在地醫療院所及衛生所提供便利之癌症篩檢服務，惟部分癌症死亡率高於全國平均值，部分場次篩檢人數偏低，及高風險族群篩檢率較低等，允宜檢討改善，以透過篩檢早期發現及時治療，照護市民健康。 |  |
| （三）持續辦理銀髮族假牙裝置補助計畫，增進長輩健康及自信心，惟合約醫療院所家數減少，關懷訪問時點有待提前，及部分長者反映院所服務品質未佳未辦理居家訪查或調處等，允宜檢討改善，以確保補助資源有效發揮效益。 |  |
| （四）加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告並裁處業者，以維護民眾權益及健康，惟購物頻道監控時數待提升，部分業者多次違規並欠繳鉅額罰鍰，查無一併裁罰傳播媒體等，允宜檢討改善，以有效遏止違規廣告。 |  |
| （五）積極辦理食品安全衛生管理工作，稽查家次逐年上升，惟間有食品業者逾2年未稽查，遲未依規定申報產品資訊，限期改善案件未更新後續追蹤或改善狀況等情事，允宜檢討改善，以確保消費者飲食安全及健康。 |  |

拾柒、臺中市政府環境保護局主管

臺中市政府環境保護局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

臺中市政府環境保護局主管僅臺中市政府環境保護局1個機關，掌理臺中市環境管理、空氣及噪音管制、水質及土壤保護、環境檢驗、環境衛生及清潔、資源回收及廢棄物處理，受理民眾陳情案件及辦理污染源之稽查處理事務等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫17項，包括辦理空氣及噪音管制業務；辦理水質及土壤保護業務；執行廢棄物管理工作；推動垃圾減量資源回收工作；辦理環境檢驗業務；執行清潔隊管理工作；執行廢棄物處理及再利用業務；推動垃圾衛生掩埋場管理工作；辦理垃圾焚化廠操作及營運業務；推動環保設施興建及綠美化工作等重要施政項目，其中已執行完成者6項，尚在執行者11項，主要係臺中市焚化廠飛灰及飛灰穩定化物清運及多元處理服務案尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數18億8,838萬餘元，決算審核結果，審定實現數21億4,104萬餘元，應收保留數1億6,987萬餘元，主要係廢棄物清除處理費尚待收繳；合計決算審定數為23億1,091萬餘元，較預算增加4億2,253萬餘元（22.38％），主要係廢棄物清除處理費較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計3億9,600萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億736萬餘元（52.36％）；減免（註銷）數1,611萬餘元（4.07％），主要係註銷已撤銷處分之應收行政罰鍰；應收保留數1億7,253萬餘元（43.57％），主要係違反環保法令之罰鍰仍待收繳。

3.歲出原編列預算數67億9,479萬元，因辦理委託民間清除機構緊急清運廚餘工作計畫等事由，經動支第二預備金1,266萬餘元，暨因人事費不足事由，動支各類員工待遇準備1億9,629萬餘元，合計70億375萬餘元，決算審核結果，審定實現數60億1,908萬餘元（85.94％），應付保留數4億158萬餘元（5.73％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為64億2,067萬餘元，預算賸餘5億8,307萬餘元（8.33％），主要係垃圾焚化廠委託操作管理及底渣委託再利用處理計畫經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計6億9,449萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億3,761萬餘元（48.61％）；減免（註銷）數1億1,023萬餘元（15.87％），主要係北屯西及西屯區清潔隊聯合辦公廳舍暨停車場興建工程結餘；應付保留數2億4,664萬餘元（35.51％），主要係臺中市一般廢棄物分選打包計畫尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

臺中市政府環境保護局主管僅臺中市環境保護基金1個特別收入基金單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有辦理空氣污染防制計畫、廢棄物清除處理計畫、環境教育計畫及水污染防治計畫等4項，實施結果，計有空氣污染防制計畫、環境教育計畫、水污染防治計畫等3項，因電動機車補助計畫執行未如預期、環境教育推廣及人才養成等計畫結餘及委託專業服務標案結餘等，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，修正減列基金用途之空氣污染防制計畫1,645萬元，主要係減列預撥無須支用之補助經費賸餘款，並同數增列賸餘；審定賸餘1億8,977萬餘元，與預算短絀6,637萬餘元，相距2億5,615萬餘元，主要係廠商補繳固定污染源空污費及工程完工結算作業申繳營建工程空污費，及電動機車補助計畫執行未如預期，徵收及依法分配收入增加及空氣污染防制計畫支出減少所致。

三、重要審核意見

（一）辦理焚化廠廢棄物進廠管理及一般事業廢棄物代處理業務，惟代處理收費標準長期未覈實反映成本，且進廠查核機制未能有效管理高熱值廢棄物，增加設備運轉風險，允宜通盤檢討管理及收費制度，以維護焚化廠穩定營運。

| 表1 臺中市焚化廠進廠量及焚化量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：公噸 |  |  |  |  |
| 年度 | 進廠量 |  |  | 焚化量 |
|  | 合計 | 一般廢棄物 | 一般事業廢棄物 |  |
| 110 | 755,861 | 678,618 | 77,244 | 749,511 |
| 111 | 749,109 | 669,500 | 79,608 | 746,091 |
| 112 | 731,968 | 635,574 | 96,394 | 727,675 |
| 113 | 727,274 | 502,958 | 224,315 | 725,038 |
| 114 | 727,268 | 497,821 | 229,447 | 717,371 |

註：1.113年度起一般事業廢棄物進廠量大幅增加原因，據環境保護局說明主要係清潔隊沿街收運之餐飲（館）業垃圾，於112年度前申報為一般廢棄物（H-0001），自113年度起參考其他市縣作法申報為一般事業廢棄物（D-1801）所致。

2.資料來源：整理自臺中市政府環境保護局提供資料。

環境保護局為處理臺中市人口成長及經濟發展所產生之垃圾，設置文山、后里及烏日等3座資源回收（焚化）廠，於114年度編列垃圾焚化廠業務經費11億8,867萬元，辦理焚化廠及固化設備委託營運操作管理，及底渣委託再利用與飛灰穩定化物清運及處理，執行結果，決算數8億6,463萬餘元，執行率72.74％。114年度垃圾進廠量及焚化量分別為727,268公噸及717,371公噸（表1），其中進廠量與113年度大致持平，焚化量則較113年度減少7,667公噸，約1.06％，焚化廠處理效能持續下降。焚化廠除負責處理臺中市一般廢棄物外，並受託處理一般事業廢棄物，相關收費及進廠管理機制攸關焚化量能配置、設施設備穩定運轉及市庫收入。經查焚化廠進廠廢棄物管理及一般事業廢棄物代處理情形，核有下列事項：

表2 臺中市與中南部部分縣市一般事業廢棄物代處理費比較

單位：新臺幣元/公噸

| 序號 | 市縣及廠別 | 一般事業廢棄物代處理費 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 彰化縣-溪州廠 | 6,000（高熱值7,500） |
| 2 | 嘉義市-嘉市廠 | 3,200（高熱值12,000） |
| 3 | 高雄市-仁武廠、岡山廠、南區廠 | 3,150（未規範高熱值） |
| 4 | 臺南市-永康廠、城西廠 | 3,000（高熱值6,000） |
| 5 | 苗栗縣-竹南廠 | 2,700~3,200（高熱值5,000） |
| 6 | 臺中市-文山廠、后里廠、烏日廠 | 2,250~2,800（未規範高熱值） |

註：1.調查時間：114年11月5日。

2.資料來源：整理自臺中市政府環境保護局提供資料。

1.一般事業廢棄物代處理收費標準長期未能反映實際處理成本及市場行情，規費收入不足支應處理成本，亟待修訂收費標準，以落實使用者付費原則並確保設施長期穩定營運：該局積極宣導民眾逐步落實垃圾分類及資源回收，然配合科技發展及生活型態改變，家戶及事業廢棄物種類組成隨之改變，焚化廠須協助處理廢塑膠、廢橡膠及廢布等高熱值一般事業廢棄物，致廢棄物熱值明顯提升，增加營運成本與設備維護壓力。經該局於112年間試算各焚化廠實際代處理成本，3廠平均每公噸約為3,331元，惟截至114年底止，仍以每公噸2,250元向清運業者收取一般事業廢棄物代處理費用，僅占平均實際處理成本之67.55％，相關差額形同由公帑補貼事業廢棄物處理，未符使用者付費及公平負擔原則，且收費費率不僅低於實際處理成本，更低於中南部部分縣市收費水準（表2），增加外縣市事業廢棄物轉送臺中市處理之誘因，排擠轄內產出之廢棄物處理量能，經函請檢討改善。據復：已於115年5月26日公布修正臺中市一般廢棄物及一般事業廢棄物代清除處理收費標準。

2.焚化廠廢棄物進廠管理要點修訂作業遲緩，未能有效管控高熱值廢棄物及清除機構違規行為，增加非計畫性停爐風險，允宜儘速修訂以維護設備穩定運轉：該局為加強焚化廠進廠廢棄物之安全管理及設施維護，於102年訂定「臺中市政府環境保護局資源回收（焚化）廠廢棄物進廠管理要點」，作為進廠資格審查、違規管制及進廠管理依據。近年焚化廠進廠廢棄物性質趨於複雜，陸續有夾帶非許可產源廢棄物、一般廢棄物與一般事業廢棄物混合清運、GPS軌跡異常及高熱值廢棄物進廠等情形，惟現行進廠管理要點仍未訂定相關處理方式，致難以有效管控。該局雖於113年研議修正進廠管理要點，增列違規處理方式及進廠量管制機制，惟截至114年底止仍未完成修訂。依113年度三座資源回收廠協助監督專業服務計畫成果報告，后里廠因過熱器管阻塞積灰等因素發生10次非計畫性停爐，停爐時數達748小時，影響焚化量約1萬2千餘公噸；烏日廠進廠垃圾平均熱值達2,450 kcal/kg，高於設計值2,300 kcal/kg，全年焚化量較目標短少2萬3千餘公噸，顯示高熱值廢棄物進廠已對焚化廠穩定運轉及處理量能造成實質影響，惟相關進廠管理制度及風險管控機制未能因應廢棄物性質變化適時調整，不利設施設備維護及焚化量能有效運用，經函請檢討改善。據復：將召集公會及進入臺中市焚化廠之清除機構召開管理要點修正說明會，俟說明會召開後，辦理修正後進廠管理要點下達事宜。

（二）持續推動廚餘去化政策，惟廚餘去化結構長期仰賴養豬途徑，替代處置量能建置未如預期，復因外埔園區第二期厭氧工程延宕，致禁止廚餘養豬後衍生焚化處理壓力及相關應急支出，允宜通盤檢討設施建置期程及履約管控，以完善廚餘去化體系。

文山焚化廠設置廚餘固液分離機

（圖片來源：摘自臺中市政府網站資料）

環境保護局為因應廚餘養豬政策逐步退場並完備廚餘去化體系，規劃外埔綠能生態園區第二期厭氧發酵擴建工程、高效堆肥設施及黑水虻生物處理系統等多元替代去化管道；市府為推動家戶廚餘源頭減量，訂定「臺中市家用廚餘機補助實施計畫」，於臺中市環境保護基金項下編列5,000萬元經費及500萬元行政作業費，委由經濟發展局補助1萬戶民眾購置廚餘機。依該局廚餘流向統計資料，臺中市於禁止廚餘養豬前，114年1月至9月平均每日廚餘產生量約194.8公噸，其中送養豬利用約占整體去化量近6成，送外埔綠能生態園區厭氧發酵近4成，餘極少部分轉作堆肥；又生廚餘係全數送往外埔綠能生態園區處理，熟廚餘則幾乎全數轉供養豬利用，顯示熟廚餘去化長期欠缺替代機制，高度仰賴單一去化途徑。經查廚餘去化量能建置及履約管控執行情形，核有下列事項：

1.廚餘去化結構長期高度仰賴養豬利用，惟未能積極建構多元去化量能，致廚餘養豬政策退場後大量高含水率廚餘轉入焚化廠體系，增加焚化處理壓力並衍生鉅額應變支出：中國大陸於107年間爆發非洲豬瘟後，廚餘養豬作業之防疫風險已逐漸受到重視，該局自108年起雖曾陸續向中央爭取廚餘破碎脫水設備、堆肥設施及高效堆肥設施可行性評估等熟廚餘去化相關補助計畫，惟相關去化措施多停留於規劃階段，未能形成具規模之實質處理量能，經查109至114年9月間，養豬利用占熟廚餘去化管道比例仍均維持9成以上，廚餘去化結構未見實質調整。嗣臺中市於114年10月間發生非洲豬瘟疫情後，原供養豬利用之熟廚餘大量轉由文山、后里及烏日等3座焚化廠收受處理，依該局統計資料，114年11月及12月廚餘日均進廠量分別達274.7公噸及265.7公噸，均已超過114年全年垃圾處理日均缺口201.53公噸，又因廚餘具高含水率

資料來源：整理自臺中市政府環境保護局提供資料。

圖1  臺中市歷年廢棄物處理缺口趨勢

公噸/日

年度

與低熱值特性，大量進焚化系統後影響燃燒效率，導致貯坑發生滑坡等意外情形，該局爰緊急引進廚餘破碎脫水設備及推動家用廚餘機補貼計畫等應變措施，截至115年2月底累計已投入逾5,600萬元；復依該局提供107至114年度垃圾處理缺口統計資料，臺中市歷年垃圾處理缺口自107年起持續擴大，至111年達最高峰232.45公噸/日，近3年雖略有改善，惟114年度仍有201.53公噸/日之高位缺口（圖1），現又廚餘去化量驟然轉入焚化廠，因廚餘含水量高，導致焚化爐整體燃燒效能與處理量降低，115年1至2月垃圾處理日均缺口更達277公噸，相較114年同期垃圾處理缺口105公噸擴大約163.81％。顯示大量廚餘轉入焚化體系後，已對垃圾處理量能造成顯著壓力，允宜通盤檢討替代去化設施建置進度、處理量能配置及政策轉型期間之調度機制，加速建置多元廚餘處理設施，以降低單一去化途徑風險，確保廢棄物處理體系之穩定運作，經函請檢討改善。據復：已積極籌劃建置多元廚餘處理設施，將在確保財務穩健與法制完備之前提下，全力推動各項設施如期上線，以確保養豬業者全面轉型後具備充足且穩定之廚餘自主處理能力；另將持續督導焚化廠落實設備例行維護保養及年度歲修作業，並加速推動文山廠及后里廠汰舊換新工程，以逐步提升整體焚化處理量能。

| 表3 外埔綠能生態園區第二期厭氧設備工程 廠商違約裁處情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 次別 | 裁處日期 | 限期改善期限 | 裁處金額 |
| 合計 |  |  | 1,200,000 |
| 1 | 113/5/31 | 113/8/30 | 100,000 |
| 2 | 113/10/9 | 113/12/31 | 200,000 |
| 3 | 114/2/10 | 114/4/30 | 300,000 |
| 4 | 114/6/16 | 114/8/29 | 300,000 |
| 5 | 114/12/2 | 114/12/5 | 300,000 |

資料來源：整理自臺中市政府環境保護局提供資料。

2.外埔園區第二期厭氧設備工程履約管理未能有效督促廠商依約推動，致工程長期延宕，影響廚餘去化量能建置及綠能效益發揮：依臺中市外埔堆肥廠整建營運移轉契約規定，第二期厭氧設備工程須於112年投入並完工，設計處理量為每年24,000公噸廚餘；又依契約第19.4.1.2條規定，一般違約經通知定期改善而逾期未改善時，市府得終止整建營運之一部或全部、暫時接管或繼續辦理整建營運，或終止契約；同契約第19.4.3條規定，市府於廠商發生違約情事時，得視情節輕重按次處以10萬元至30萬元。經查廠商自110年8月第1次提送整建執行計畫書後，歷經審查、撤回、重送，迄未能依限完成，該局雖已5次裁處一般違約金（表3），惟未依違約情節及工程延宕情形適時檢討採取更積極之履約管理措施，截至115年3月底止第二期厭氧設備仍未動工；另參據第一期厭氧設施營運數據，每年可處理廚餘量約2萬6千公噸、市府分配發電收益約300萬元推估，第二期設施延宕期間，市庫每年潛在發電收益約減少240萬元至260萬元，顯示工程延宕除影響廚餘自主處理量能建置外，亦減少綠能發電效益及相關收益，允宜檢討履約管理機制，適時運用契約賦予之相關權利及督導措施，以確保廠商依約完成工程，提升廚餘處理及循環經濟效益，經函請檢討改善。據復：外埔二期厭氧設備已於115年5月14日開工，預計116年3月底完成，將持續管控執行期程，以確保養豬業者全面轉型後具備充足且穩定之廚餘自主處理能力。

（三）辦理廚餘再利用養豬場稽查管理及流向管制作業，惟部分養豬場蒸煮申報異常，流向管制機制未能有效發揮預警功能，允宜強化風險監控及追蹤管理作為，以降低廚餘養豬疫病傳播風險。

環境保護局為督促廚餘再利用養豬場確實落實高溫蒸煮作業，依環境部函頒「地方環保機關持續加強稽查廚餘再利用檢核養豬場計畫」辦理養豬場稽查管理，建立養豬場自主申報機制，要求養豬場每日於廚餘蒸煮申報系統上傳蒸煮廚餘照片或影片，並依飼養頭數規模訂定差異化稽查頻率；另配合中央非洲豬瘟防疫措施，陸續建置廚餘蒸煮設備即時溫度及影像監控系統（AIoT）及廚餘清運車輛GPS即時追蹤機制，以掌握廚餘蒸煮作業及流向管理情形。截至115年3月底止，臺中市轄內經核准使用廚餘再利用之養豬場計32場。經查稽查管理及流向管制作業辦理情形，核有下列事項：

高溫蒸煮設備
（圖片來源：擷取自環境部網站）

1.部分養豬場廚餘蒸煮申報長期異常且涉有重複上傳相同照片疑慮，惟未依規定適時提高稽查頻率：依環境部「共通性事業廢棄物再利用管理辦法」第4條附表編號七、廚餘之再利用管理方式規定略以，養豬場所收受廚餘須高溫蒸煮90度以上且持續1小時以上，始得餵飼豬隻；養豬場未每日上傳蒸煮照片者，地方環保機關應每月稽查1次，並得依自主管理情形調整稽查頻率。經調閱廚餘蒸煮系統113至114年度申報明細資料，依申報情形進行風險評估並抽核2家高風險養豬場，發現該2場113至114年度累計未申報天數分別達330天及197天，部分月份未申報天數逾20天，惟該局卻未依規定將稽查頻率調整為每月1次，仍維持原訂稽查頻率辦理稽查；再經調閱其中1家養豬場近3年（112至114年）上傳之蒸煮廚餘照片，運用Visual Similarity Duplicate Image Finder照片相似度比對軟體分析結果，發現該場以33組照片重複上傳2次至158次不等，申報資料之真實性存有疑義，惟相關異常情形均未經系統或稽查機制發現，顯示風險辨識及差異化管理作為仍有強化空間，經函請檢討改善。據復：未臻完善部分，已告誡承辦人日後應積極督導業者並適時回報主管確認稽查頻率，將深自檢討，避免類似情形發生。

2.部分養豬場AIoT監控紀錄顯示連續多日無蒸煮作業，惟同期仍有申報收受廚餘再利用量，兩者數據存有落差：環境部114年12月30日公告修正一般廢棄物清除處理方式公告事項附表一規定，廚餘再利用於餵飼豬隻者，準用共通性事業廢棄物再利用管理辦法第4條附表編號七規定，應設置蒸煮設施溫度監測及影像攝錄系統（AIoT），高溫蒸煮時應持續攪拌並維持蒸煮溫度達攝氏90度以上，蒸煮至少1小時以上。經運用AIoT即時溫度及影像監控系統抽查該局所列管32家養豬場廚餘蒸煮情形，發現4家養豬場連續48小時至72小時均無蒸煮作業紀錄；復經調閱該等養豬場同期間廢棄物再利用營運申報資料，其中有3家養豬場於無蒸煮作業紀錄期間仍有申報廚餘再利用數量情形，顯示蒸煮監測資料與再利用申報資訊間存有差異，相關廚餘是否確依規定完成高溫蒸煮程序存有疑義，經函請檢討改善。據復：經查蒸煮設施溫度監測及影像攝錄系統（AIoT），其中1家於115年3月2日至115年3月4日無蒸煮亦無申報廚餘再利用量，另2家於115年3月3日皆有蒸煮成功，以上應無異常，餘1家疑似異常且未於期限內提出合理解釋，將依法處分。

3.部分養豬場廚餘清運車涉於非核准產源地點收集廢棄物，並有頻繁停靠住宅區，疑涉違規收運家戶廚餘，流向管制機制未能有效發揮監控功能：環境部114年12月29日公告修訂應裝置即時追蹤系統之清運機具規定，增列廚餘清運車輛應加裝GPS；又依農業部廚餘養豬政策調整方案，廚餘養豬戶應提出收取廚餘之料源場所清單予地方政府審核，並自115年1月1日起禁止使用家戶廚餘餵飼豬隻，違者將按違規次數處以20萬元至300萬元罰鍰。經抽查部分養豬場廚餘清運車GPS軌跡資料，運用Python解析KML格式軌跡檔案，依車輛停留行為特徵識別廚餘收集地點，並與核准產源清單進行地理距離計算及縣市行政界圖資比對，發現3家養豬場所屬清運車涉有於彰化縣境內多處固定地點停留並具廚餘收集行為特徵，且停靠地點均非經核准產源，嗣後直接載運進入臺中市養豬場；另有部分車輛頻繁停靠於臺中市境內核准產源以外之地點，其中1處停靠點位於集合住宅區，疑涉收運家戶廚餘並供作飼料使用，顯示實際清運行為與核准內容及申報制度間存有明顯落差，惟現行以GPS即時追蹤及產源清單管控為核心之廢棄物流向管理機制，尚未有效發揮即時監控及異常預警功能，致相關高風險行為未能即時發現及處置，不僅影響廚餘流向之可追溯性及管理時效，亦增加違規收運未經核准產源廚餘之風險等情事，經函請檢討改善。據復：將勾稽其可疑停頓點，並要求該地產源提供廚餘清運合約書或相關憑證，確認是否有收受未經核准之產源廚餘，如查獲違反廢棄物清理法情事，將依法辦理。

（四）積極推動畜牧廢水管制及糞尿資源化措施，已具循環利用與污染削減效益，惟部分畜牧場飼養量超逾許可規模，資源化及施灌管理、稽查作業尚有精進空間，允宜強化輔導及稽查機制，以確保環境品質及達成環境永續發展目標。

| 表4 畜牧場通過沼液沼渣農地肥分 使用計畫施灌情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：場、公頃、公噸/年、％ |  |  |  |  |  |
| 年度 | 場數 | 施灌面積 | 計畫施灌量 | 實際施灌量 | 施灌比率 |
| 112 | 45 | 60.16 | 96,179.19 | 69,467.50 | 72.23 |
| 113 | 62 | 62.05 | 117,053.67 | 105,663.00 | 90.27 |
| 114 | 54 | 57.28 | 119,669.29 | 104,447.00 | 87.28 |
| 資料來源：整理自臺中市政府環境保護局提供資料。 |  |  |  |  |  |

臺灣永續發展核心目標6揭示：確保環境品質及永續管理環境資源。截至114年底止，環境保護局列管屬水污染防治法定義範圍內之畜牧業計144場，其中領有水污染防治措施相關許可文件者95場、經核准畜牧廢（污）水管理計畫者49場，臺中市112年7月至115年1月水污染防治費平均每期徵收數為1,234萬餘元，其中來自畜牧業部分為54萬餘元，約占4.42％；該局配合環境部推動畜牧業氨氮回收及沼液沼渣還肥於田，112至114年度獲核定補助辦理畜牧永續發展計畫經費計2,370萬元，據114年畜牧永續發展計畫期末報告略載，推估114年度隨著畜牧糞尿減少排入河川，其污染削減量為：生化需氧量（BOD）約削減1,905公斤/日；懸浮固體（SS）約削減2,246公斤/日；氨氮（NH₃-N）約削減109公斤/日，顯示透過畜牧場施灌計畫之資源循環利用，確能降低環境污染之風險，114年度「全國資源循環績效考核」經環境部評定「特優獎」。經查計畫執行情形，核有：1.經勾稽環境保護局水污染列管資料、農業局畜牧場登記資料及動物保護防疫處養豬場清冊，發現6家養豬場實際飼養數量逾水污染排放許可證核定規模，涉有未依許可登記事項運作及短繳水污染防治費情事；2.依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第46條之1規定，飼養豬隻或牛隻之畜牧業應進行糞尿水資源化再利用；新設畜牧場應達總廢水產生量10％，既設畜牧場則依飼養規模，分階段達成5％及10％資源化目標。臺中市114年度受水污染防治法列管畜牧業計144場，其中1場停工，其餘143場均已達成114年度畜牧糞尿資源化處理比率5％以上法定目標。又臺中市飼養豬隻總體資源化比率為30.30％，惟南屯區、豐原區、大里區、清水區、梧棲區、大雅區、新社區等7個行政區資源化比率未及20％，其中又以大里區5.84％為最低，且有11場養豬場資源化比率低於10％。為因應116及118年度應達成資源化比率10％，允宜持續輔導畜牧業者提升糞尿資源化比率，以達成減少河川污染並落實友善環境之目標；3.近3年度（112至114年度，下同）經核准且有效之沼液沼渣農地肥分使用計畫場數分別為45場、62場及54場，114年度較113年度減少8場（表4），主要係部分畜牧場計畫期滿未申請展延而失效；近3年度施灌比率分別為72.23％、90.27％、87.28％，114年度較113年度減少2.99個百分點；另114年度有6場實際無施灌量或未達核定施灌量8成，允宜持續輔導畜牧業者辦理計畫展延，瞭解施灌量偏低原因，並強化與農政主管機關橫向聯繫，共同輔導業者依核定計畫內容施灌，以擴大農地施灌面積，降低畜牧廢水排入環境水體之風險；4.近3年度辦理畜牧業廢水稽查場次分別為160場次、145場次及94場次，惟截至114年底止，該局列管畜牧場近3年度未列入廢水稽查對象者計有18場，允宜妥善調配稽查資源，以提升稽查涵蓋率等情事，經函請檢討改善。據復：1.已將相關名單列為優先現場查核對象，如確認有超出許可內容從事排放行為或未依規定辦理變更許可情事，將依法要求限期改善或辦理許可變更；2.後續將優先輔導資源化比率較低養豬場，協助申請沼液沼渣農地肥分使用、放流水澆灌等措施，並強化農地媒合、跨機關協調及技術輔導，以提升資源化比率；3.已強化有效期限提醒機制，並建立名冊追蹤制度，持續輔導畜牧場申辦及展延沼液沼渣農地肥分使用計畫，並結合農業主管機關共同輔導農地媒合及施灌管理，以提升資源循環利用效益；4.已將近3年度未稽查之畜牧場納入115年度稽查規劃，並強化列管資料勾稽、風險管理及稽查對象配置，以兼顧公平性及管理效能。

（五）持續推動各項逸散污染源管制計畫，惟營建工程空氣污染防制設施之稽巡查資源未集中於施工階段，總懸浮微粒（TSP）削減率未達預計目標，部分逾期申報案件尚未依規辦理現場查證，允宜檢討改善，以維護空氣品質。

表5  逸散污染源之污染物減量目標值達成情形

單位：公噸、％

| 污染物 統計項目 | PM10 | PM2.5 | SOX | NOX | VOCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116年底減量目標值 | 1,086.05 | 270.46 | 0.1696 | 3.118 | 2.27 |
| 114年底減量實際值 | 1,711.10 | 429.45 | 0.3577 | 4.908 | 1.54 |
| 114年底減量目標值達成率 | 157.55 | 158.79 | 210.91 | 157.41 | 67.84 |

資料來源：整理自臺中市政府環境保護局提供資料。

臺灣永續發展目標核心目標11－建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村，其具體目標11.6揭示，減少都市環境所造成之有害影響，包含空氣品質、水、其他都市廢棄物之管理。環境保護局為減少營建工地及餐飲業等逸散污染源對空氣品質之影響，於臺中市空氣污染防制計畫（113至116年）推動逸散污染源管制策略，預估4年度減量目標值分別為懸浮微粒（PM10）1,086.05公噸、細懸浮微粒（PM2.5）270.46公噸、硫氧化物（SOx）0.1696公噸、氮氧化物（NOx）3.118公噸及揮發性有機物（VOCs）2.27公噸，截至114年底止，上述污染物實際減量成果分別為1,711.10公噸、429.45公噸、0.3577公噸、4.908公噸及1.54公噸，其中PM10、PM2.5、SOX及NOX等4項已提前達到減量目標（表5）。經查該局辦理逸散污染源管制執行情形，核有：1.近3年度列管營建工程工地數分別為12,232處、12,863處及13,088處，實際辦理稽巡查處數分別為5,915處、7,738處及7,572處，稽巡查涵蓋率分別為48.36％、60.16％及57.85％，經查上開稽巡查作業於各施工階段之辦理情形，近3年度營建工程稽巡查次數分別為9,207次、11,487次及10,616次，其中於「尚未

表6  列管營建工程各施工階段稽巡查情形

單位：次、％

| 工程階段 | 112年度 |  | 113年度 |  | 114年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 稽巡查數 | 占比 | 稽巡查數 | 占比 | 稽巡查數 | 占比 |
| 合計 | 9,207 | 100.00 | 11,487 | 100.00 | 10,616 | 100.00 |
| 尚未施工 | 6,124 | 66.51 | 6,641 | 57.81 | 6,350 | 59.82 |
| 整地工程 | 160 | 1.74 | 138 | 1.20 | 116 | 1.09 |
| 基礎開挖 | 176 | 1.91 | 149 | 1.30 | 114 | 1.07 |
| 擋土工程 | 90 | 0.98 | 73 | 0.64 | 104 | 0.98 |
| 佈樁工程 | 117 | 1.27 | 83 | 0.72 | 57 | 0.54 |
| 主體結構工程 | 834 | 9.06 | 1,020 | 8.88 | 600 | 5.65 |
| 附屬設施工程 | 57 | 0.62 | 52 | 0.45 | 3 | 0.03 |
| 內外部裝修工程 | 325 | 3.53 | 274 | 2.39 | 237 | 2.23 |
| 拆除工程 | 4 | 0.04 | 15 | 0.13 | 16 | 0.15 |
| 已完工 | 372 | 4.04 | 2,031 | 17.68 | 2,024 | 19.07 |
| 其他（註1） | 948 | 10.30 | 1,011 | 8.80 | 995 | 9.37 |

註：1.其他包含土方運輸、管線埋設、路面回復等工程作業。

2.資料來源：整理自臺中市政府環境保護局提供資料。

施工」階段辦理者分別為6,124次（66.51％）、6,641次（57.81％）及6,350次（59.82％）（表6），各年度均有約6成稽巡查作業係於「尚未施工」階段辦理，主要係配合空污費申報資料正確性核對需求所致；次查易致粉塵逸散之整地工程、基礎開挖及擋土工程等3個高風險階段，近3年度進行稽巡查次數分別僅426次（4.63％）、360次（3.13％）及334次（3.15％），稽查比率偏低且呈逐年下降趨勢，顯示稽查量能未能有效配置於污染排放較高之施工階段；2.該局為妥善運用有限稽巡查量能，針對各類營建工程及施工階段進行分區分級管制，將區域開發工程及百大工程等主要污染源列為管制重點，近3年度列管營建工程總懸浮微粒（TSP）削減率分別為62.06％、62.02％及62.04％，尚未達114年度減量63％之預期目標，經檢視該局針對區域開發工程查核管制情形，近3年度平均每處稽巡查次數介於16.84次至25.53次間，高於其他工程類別之0.50次至5.70次間，惟截至114年底止，列管施工中14處區域開發工程，仍有新興自辦市地重劃區重劃工程（B區、C區、D區）等5處工程削減率未達63％之預期目標，顯示部分重點列管工程污染防制成效仍未達預期，又該局於112年間建置營建工程自主回傳系統，推動營建工程污染排放量前百大工程自主查核，惟月平均原始排放量逾2公噸之工程計31處，114年度皆未依規定按月辦理自主回報，自主管理措施未落實執行；3.依空氣污染防制費收費辦法第7條規定略以，營建工程工程類別、面積、工期、經費或涉及空氣污染防制費計算之相關工程資料改變時，營建業主應於申請使用執照或工程驗收前，檢具相關文件向當地直轄市主管機關申報調整應繳納費額；另依114年度臺中市營建工程AI高科技輔助查核計畫工作規範貳、二（三）2.（3）規定，針對107至113年度已逾預定完工日期尚未辦理完工結算案件，應辦理現場查證。據該局提供截至114年底止尚未結算空氣污染防制費之營建工程資料，預計完工日期介於107至113年度者計有1,775處，尚未結算應繳納空氣污染防制費3,389萬餘元，已逾預計完工日1至7年不等，其中114年度已辦理現場查證者計1,163處（65.52％），其餘612處（34.48％）查核日期仍停留於107至113年間或無查核紀錄，顯示部分逾期案件未依工作規範持續辦理現場查證；4.依空氣污染防制法第23條規定略以，公私場所應有效收集各種空氣污染物，並維持其空氣污染防制設施或監測設施之正常運作。復依餐飲業空氣污染防制設施管理辦法第3條及其附表規定略以，本辦法所稱列管對象，於臺中市係營業面積達1,000平方公尺或座位數達300個以上且產生油煙之餐飲業。截至114年底止，該局列管符合上開管理辦法之餐飲業計有162家，惟與消防局提供營業面積達1,000平方公尺以上之餐廳及飲食店列管場所名單勾稽結果，發現仍有39家疑似已達法定列管規模之餐飲業者尚未納入列管，又該局為有效解決民眾陳情，訂定「臺中市餐飲油煙異味查核作業指引」，將每月食用油使用量達1,000公升以上之餐飲業納為加強管理與查核對象，主要係考量大型連鎖速食業者雖未達法定列管面積或座位數標準，惟食用油使用量高，屬PM2.5（細懸浮微粒）重要排放來源，爰納入加強管理與查核對象，惟因無法取得業者每月食用油使用量資料，致未能建立列管清冊，顯示現行列管機制尚難有效落實等情事，經函請檢討改善。據復：1.將研議針對部分工地尚未施工階段，以書面申報資料或圖資審查替代現場稽查，逐步將稽查人力調整至高風險施工階段，並持續運用CCTV遠端監控等科技工具，協助監控重點列管營建工地污染防制設施運作情形；2.將針對列管區域開發工程及TSP削減率未達預期目標之重大營建工程加強專案輔導，並建立重點工程自主回報提醒機制，以強化業者自主管理意識；3.將優先排定巡查尚未辦理現場查證之營建工程，並評估輔以跨機關資料庫進行交叉比對，以釐清工程實際進度，並持續透過多元管道加強宣導申報結算作業；4.將針對疑似達法定規模之餐飲業者辦理現場勘查，以確認是否屬應納管對象，並檢討臺中市餐飲油煙異味查核作業指引內容，研議納入陳情頻率及污染潛勢等多元指標，以精進管理制度。

（六）積極辦理事業廢棄物清理流向勾稽作業，以加強源頭管制，惟部分事業機構未依規定檢具清理計畫書，或每月產出量超逾核定許可量、申報資料涉有質量不平衡，允宜檢討改善，以完備管制作業。

依環境部資源循環署事業廢棄物申報統計報告，及事業廢棄物申報及管理資訊系統統計資料，臺中市112至114年度列管應檢具事業廢棄物清理計畫書之產源事業分別為5,890家、6,096

圖3  指定公告應申報產源事業及事業廢棄物產生量情形

資料來源：整理自環境部資源循環署事業廢棄物申報統計報告與事業廢棄物申報及管理資訊系統統計資料。

家及5,525家，同期間事業廢棄物產生量分別計277萬餘公噸、280萬餘公噸及270萬餘公噸（圖3）。環境保護局為加強事業廢棄物源頭管制，114年度委託廠商辦理事業廢棄物流向管制減量再利用管理查核計畫，契約及結算金額均為944萬元。經查執行情形，核有：1.依廢棄物清理法第31條第1項規定略以，經中央主管機關指定公告一定規模之事業，應檢具事業廢棄物清理計畫書送直轄市主管機關審查核准後，始得營運。復依環境部「應檢具事業廢棄物清理計畫書之事業」公告事項一（九）及（十三）載述略以，經向目的事業主管機關登記飼養規模250頭以上之牛隻畜牧場，及依水污染防治法規定應申請排放許可證，且設計或實際已達最大日廢（污）水產生量每日100立方公尺（公噸/日）以上之事業，應檢具事業廢棄物清理計畫書。依該局及農業局提供資料分析結果，計有14家事業已達法定規模，惟迄未依法提報事業廢棄物清理計畫書；2.依事業廢棄物清理計畫書審查管理辦法第6條規定略以，指定公告事業取得審核機關核准通過之事業廢棄物清理計畫書後，有新增或改變產品製造過程、作業流程或處理流程，致廢棄物性質改變或數量增加逾10％；原物料使用量及產品產量或營運擴增及其他改變，致廢棄物性質改變或數量增加逾10％等情形者，應依廢棄物清理法第31條第1項第1款規定先辦理事業廢棄物清理計畫書變更，及依環境部資源循環署114年事業廢棄物清理流向勾稽計畫規定，針對勾稽發現事業廢棄物產生數量與廢清書差異50％（但非屬生產製程之廢棄物除外）之疑似異常情形，建議進行現場查察，並依法查處。經該局提供114年度事業廢棄物聯單紀錄，與事業機構經核定之廢清書列載廢棄物每月最大產出量資料，分析結果，發現每月廢棄物產出量較核定許可量超逾10％者，計923家事業機構、共1,512筆廢棄物；超逾50％者，計745家事業機構、共1,142筆廢棄物，其中排除非屬生產製程之廢棄物後，23家共24類事業廢棄物產生量超逾許可量50％情形累計達6個月，亟待查明妥處；3.依公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第21條第1項規定略以，處理機構應依廢棄物清理法第31條第1項第2款公告之網路傳輸方式申報營運紀錄，復依環境部「以網路傳輸方式申報廢棄物之產出、貯存、清除、處理、再利用、輸出及輸入情形之申報格式、項目、內容及頻率」公告事項八（三）略以，公民營廢棄物處理機構所收受之廢棄物，如經處理後可轉變成原物料、半成品或成品，應申報製成各項產品之廢棄物種類、使用量及其產品之名稱、用途範圍、產出量、流向、數量與前月底之庫存量等相關資料。經依該局提供臺中市處理機構114年度申報紀錄等資料分析結果，發現處理機構申報產出量、銷售量及庫存量資料涉有質量不平衡者計5家等情事，經函請檢討改善。據復：1.已函請事業提報事業廢棄物清理計畫書，並將定期比對列管名冊，確保依法應提報事業均納入管理；2.將依法查處事業廢棄物產生量超逾廢清書核定許可量之事業；3.申報質量不平衡未達10公噸者已完成補正，達10公噸以上者將依法處分。

（七）訂定臺中市第二期溫室氣體減量執行方案，以因應全球氣候變遷趨勢，惟部分推動措施執行績效未達預期，老舊公務機車汰換遲延，低碳永續家園村里層級認證通過比率偏低，允宜檢討改善，以落實淨零轉型目標。

表7  未達標及未執行項目

| 執行情形 | 序號 | 推動策略具體措施 | 主辦單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 未執行 | 1 | 執行「臺中市溫室氣體排放源自主管理辦法」(能力建構)－減碳量(噸) | 環保局 |
|  | 2 | 執行「臺中市溫室氣體排放源自主管理辦法」(能力建構)－列管家數 | 環保局 |
|  | 3 | 推動「臺中市重大空氣污染管制自治條例」(能力建構) | 環保局 |
|  | 4 | 臺中火力發電廠燃煤電廠碳捕捉試驗 | 環保局 |
|  | 5 | 輔導2家企業辦理碳捕捉試驗 | 環保局 |
|  | 6 | 焚化廠導入自動化分類技術計畫 | 環保局 |
| 未達標 | 1 | 提升再生能源使用率 | 經發局 |
|  | 2 | 焚化廠發電計畫 | 環保局 |
|  | 3 | 轉型再生能源發電廠計畫 | 環保局 |
|  | 4 | 臺中市垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫 | 環保局 |
|  | 5 | 環保局廣設電動車充換電站-電動二輪車充電站 | 環保局 |
|  | 6 | 環保局廣設電動車充換電站-換電站 | 環保局 |
|  | 7 | 捷運通車搭乘人次 | 交通局 |
|  | 8 | 市民限定公車雙十吃到飽 | 交通局 |
|  | 9 | 區段徵收合法建物原位置保留 | 地政局 |
|  | 10 | 低碳校園建構-補助學校設置飲水機及推廣自備環保杯 | 教育局 |
|  | 11 | 打造智慧微電網並導入智慧能源管理系統 | 經發局 |
|  | 12 | 空地綠美化 | 環保局 |
|  | 13 | 焚化底渣再利用 | 環保局 |
|  | 14 | 寶之林二手家具再生 | 環保局 |
|  | 15 | 污水全回收 | 水利局 |

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

市府為因應全球氣候變遷趨勢，於111年4月公布臺中市2050淨零碳排路徑，以無碳無憂（Carbon Free Trouble Free）為願景，擘劃6大關鍵策略及20條零碳路徑，並成立臺中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室，整合跨局處資源推動溫室氣體減量政策；另訂定臺中市第二期溫室氣體減量執行方案（110至114年度），涵蓋能源、製造、住商、運輸、環境及農業等6大部門，規劃25項策略與120項執行計畫。環境保護局為推動上開溫室氣體減量暨2050淨零碳排計畫，114年度於臺中市環境保護基金空氣污染防制計畫項下，編列預算3,326萬餘元辦理相關業務，經查淨零碳排推動執行情形，核有：1.114年度溫室氣體減量方案實際推動措施計119項，其中執行成果未達標者15項、未執行者6項（表7），部分涉及關鍵減碳領域之措施未能如期達成預期目標，該局為達成溫室氣體減量目標，請各局處於既有措施外，研提115至119年度新興或擴大措施計195項，預估可再減碳385.57萬公噸CO2e，惟依推估結果，與2030年目標值相較，仍有約710.77萬公噸CO2e之減碳缺口，相關減量策略及推動作為仍待持續精進；2.依臺中市2050淨零碳排路徑規劃，運輸部門以「零碳運輸、空氣清新」為主軸，推動運具電動化，並訂定2030年公務機車全面電動化等階段性目標，逐步降低運具使用所衍生之溫室氣體排放。截至114年底止，臺中市使用中公務機車（含繳銷）計1,370輛，其中電動機車757輛，占55.26％，燃油機車613輛，占44.74％，經分析車齡結構，燃油機車車齡逾10年者計196輛，占燃油機車31.97％，經檢視各機關汰換規劃，預計115至117年間僅汰換32輛，消防局、教育局及衛生局等機關尚有27輛公務機車已使用逾20年，惟仍未列入汰換規劃，車輛汰換期程與2030年公務機車全面電動化政策目標仍有落差；3.環境部為提升全民對氣候變遷減緩之認知與行動力，推動低碳永續家園評等推動計畫，截至114年11月28日止，臺中市計有655個推動單位，已參與評等作業者計561個，整體參與率達85.65％，惟已取得「村里」層級銀級或銅級認證者僅98個村里，占625個村里之15.68％，且有94個村里未曾報名參加認證評等，村里層級認證推動成效及覆蓋率仍待提升等情事，經函請檢討改善。據復：1.將透過跨局處氣候變遷因應推動機制提高管考力道，針對成效不彰措施建立預警與輔導機制，並積極參酌國內外標竿城市作法，引進新興減碳技術與政策工具研擬突破性減量對策；2.已由市府函請所屬一級機關、各區公所規劃燃油機車汰除（換）計畫；3.將針對已報名未取得銀銅等級之村里提供文書協助，並分析未參與村里執行困難，納入優先補助對象，以提升基層參與意願，逐步擴大低碳家園覆蓋率。

（八）辦理文山焚化廠促參案，以恢復臺中市垃圾處理量能，惟民間機構承諾設置之太陽能發電設備售電收益歸屬尚待釐清，且履約管理未臻妥適，有待檢討改善，以落實契約規範並維護機關權益。

環境保護局為因應臺中市文山焚化廠（3座焚化爐，設計日處理量總計900公噸）自84年12月12日開始營運後，因使用年數增加及部分設備零組件停產導致取得困難，焚化處理量能逐年下降，無法有效處理民眾產生之一般廢棄物，爰辦理臺中市文山焚化廠興建營運移轉（BOT）案，委託民間機構辦理焚化廠汰舊換新作業，原招商文件規劃先興建1座日處理量450公噸焚化爐後，再拆除既有廠並興建第2座450公噸焚化爐，整體興建期程約7年；該局於114年12月11日與民間機構簽訂投資契約，許可年限30年，民間機構承諾投資金額97億8,228萬元，市府每年交付廢棄物至少178,120公噸、上限222,650公噸，每公噸處理費914元，民

文山焚化廠BOT案示意圖

（圖片來源：臺中市政府環境保護局提供）

間機構為加速工期採一階段興建方案（一次完成2座焚化爐），預估興建期程可縮短為4年，預估提前3年可增加約47萬公噸之垃圾處理量能，並活化舊廠房部分空間，成為市民親身參與資源循環與零廢棄實踐的學習平臺。民間機構於115年3月1日接管營運文山焚化廠，截至115年5月底，民間機構尚在辦理環境影響差異分析報告，及辦理新建焚化廠規劃設計及施工前準備，預計於115年7月開工，於119年正式投入營運（表8）。經查執行情形，核有：1.民間機構

表8  文山焚化廠促參案執行進度

單位：新臺幣千元

| 名稱 | 投資金額 | 預定開工 日期 | 主體結構 預定完成日 | 預定試運轉 日期 | 預定正式投入營運日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺中市文山焚化廠興建營運移轉案 | 9,782,280 | 115年12月 | 118年10月 | 119年2月 | 119年 |

註：1.資料時間：截至115年6月底止。

2.資料來源：整理自臺中市政府環境保護局提供資料。

承諾回饋設置太陽能板，惟售電收益歸屬尚待釐清，允宜注意後續併網應與焚化廠發電採用不同電力饋線，以維護機關權益；2.民間機構尚未依投資契約規定期限提出溫室氣體自主減量計畫，致營運後相關碳權、碳費及碳稅之分擔比例未能確定；3.民間機構尚未依投資契約規定，於營運開始日起第1年至第6年每年提撥1,500萬元作為社會公益金，於興建營運開始日後30日繳納當年度社會公益金，並於投資契約簽訂後，與第三人就社會公益金之管理與運用簽訂信託契約，並於投資契約簽訂後30日內將信託契約草案提送環境保護局審查；4.為解決本案投資契約有關爭議，契約規定應於契約簽訂次日起90日內成立協調委員會，惟迄未依投資契約規定期限成立協調委員會等情事，經函請檢討改善。據復：1.將釐清投資契約中承諾回饋設置太陽能板售電收入之權利歸屬，倘確認售電收入屬機關，後續電力併網作業將採用不同電力饋線辦理，以維護機關權益；2.已請民間機構儘速提送溫室氣體自主減量計畫；3.民間機構已於115年3月31日完成社會公益信託契約，並繳納第1年度社會公益金1,257萬餘元；4.已於115年4月成立協調委員會，任期自115年4月25日至118年4月24日止。

（九）為回饋當地居民興建烏日區溫水游泳池，惟因地層下陷及加熱泵故障等問題，自113年2月起即休館閒置，且該池體已存有傾斜等安全疑慮，卻未先辦理結構安全鑑定，即逕行規劃設備改善及營運事宜，作業程序倒置，亟待積極研謀改善，以維護公共安全並加速資產活化。

烏日區溫水游泳池

（圖片來源：本處於115年3月20日拍攝）

臺中市烏日焚化廠（下稱烏日焚化廠）於88年採BOT方式興建，民間機構自93年9月6日開始營運，期限至113年9月5日，為回饋當地居民興建烏日區溫水游泳池，設置地上1層之室內溫水游泳池1座、兒童池1座、水療SPA池，及地上2層之服務場所，總樓地板面積合計5,930.51平方公尺，總計畫經費1億5,934萬元，於105年7月起由運動局經營管理並開放啟用，環境保護局於113年1月接手該游泳池營運維護管理權責後，即因地層下陷及加熱泵無法維持正常加熱等問題，自113年2月起休館，無法開放提供民眾使用。經查烏日區溫水游泳池設備改善及經營管理執行情形，核有：1.辦理烏日區溫水游泳池設備改善及經營管理，因地層下陷及加熱泵無法維持正常加熱等問題休館，原規劃由後續招商之烏日資源回收（焚化）廠委託操作管理廠商，一併辦理游泳池營運及設備更新改善，惟因採購內容調整為僅委託廠商操作管理烏日焚化廠，未將游泳池設備改善納入委託範圍，復未積極籌措經費修繕，致該游泳池自113年2月起持續停用，迄115年5月底止，閒置已逾2年3個月餘，未能發揮應有之財物效益；2.環境保護局於113年1月1日接管烏日區溫水游泳池後，現勘發現游泳池平面傾斜，且池底防水膠膜已有明顯凸起，無法與壁面貼合，倘泳池防水膠布破裂，將導致大量池水自破裂處滲漏，恐引起漩渦傷及泳客，爰於113年3月15日由社團法人臺中市土木技師公會進行結構安全鑑定初勘，並提出鑑定報價單，惟該局迄未續行辦理結構安全鑑定作業，即逕行規劃設備改善及營運事宜，嗣於114年2月18日進行烏日區溫水游泳池例行性巡檢時，又發現地下水井周遭土壤有流失情形，顯示場址仍存結構及地盤安全疑慮，惟未辦理結構安全鑑定作業前，即逕行規劃設備改善及營運事宜，作業程序倒置等效能過低情事，經函請檢討改善。本處業列管注意本案之後續辦理情形。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見9項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者8項（表9），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表9　113年度審核報告所列臺中市政府環境保護局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 持續辦理事業廢棄物流向管制，遏止非法棄置行為，惟未對頻繁出現流向異常事業機構辦理現場查察，未建立歷年異常列管名單，未追蹤改善情形及委外管制契約出現空窗期等，允宜檢討改善，以確保管制成效。 | 因部分事業機構未依規定檢具清理計畫書，或每月產出量超逾核定許可量、申報資料涉有質量不平衡，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（六）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）持續推動藍天白雲行動計畫，空氣品質良率呈改善趨勢，惟部分固定污染源CEMS監測值違反排放標準未辦理查核，高臭氧生成潛勢物種行業減量成果未佳，及污染排放高風險對象抽測比率偏低等，允宜檢討改善，以維護市民健康。 |  |
| （二）持續推動一般廢棄物減量及資源回收，垃圾總量已下降且回收率上升，惟部分行政區垃圾清運破袋稽查件數偏低，希望資收站數逐年下降，二手袋募集量大幅減少等，允應檢討改善，持續宣導市民減少垃圾並加強回收。 |  |
| （三）推動垃圾減量以降低焚化廠負擔，進廠量已下降，惟一般事業廢棄物減量成果未減反增及於一般垃圾轉運外縣期間未依規定公告增加收費，飛灰掩埋處理費劇增，廚餘未回收情形頻仍等，允宜檢討改善，持續降低垃圾量。 |  |
| （四）規劃辦理文山及后里焚化廠促參案，以恢復處理量能，惟逾原定期程仍未完成招商，執行進度嚴重落後，部分月份污染物排放不符標準，未完成環境影響差異分析報告補正等，允宜檢討改善，以提升垃圾處理量能並維護空氣品質。 |  |
| （五）辦理掩埋場場址活化作業，已活化1處掩埋場，仍有部分計畫可行性評估及地方溝通未周妥致預算追減或未執行，部分掩埋場環境監測及維護管理作業未周全等，允宜檢討改善，以達成計畫及維護掩埋場環境與水質。 |  |
| （六）持續辦理河川水污染防治作業，稽查陳情案件逐年上升，惟整體未受污染比率未達目標，水管家異常告警事件頻仍，間有業者未展延廢污水排放許可證，工程未提報逕流廢水污染削減計畫書等情事，允宜檢討改善，以維護河川水質。 |  |
| （七）設置空氣品質微型感測器及移動式監測站，擴大監測範圍，以維民眾健康，惟部分感測器傳輸完整率未達9成，電池老化問題頻仍，移動式監測站閒置等，允宜檢討改善，以有效監測空氣品質，即時採取因應作為。 |  |
| （八）規劃興建垃圾分選及固體再生燃料廠，以減少垃圾焚化廠處理負荷，並轉化為再生燃料，惟未及時因應用地未取得問題，致逾計畫期程仍未執行，經變更設置地點後經評估恐有臭味逸散擾鄰等問題，允宜檢討改善，以降低擾鄰問題。 |  |

拾捌、臺中市政府文化局主管

臺中市政府文化局主管包括臺中市政府文化局、臺中市文化資產處、臺中市立圖書館及臺中市立美術館共4個機關，掌理推廣藝術文化教育、推動各項藝文展演活動、維護地方史蹟、保存文化資產、圖資採編典藏及推廣、藝術品蒐藏及展覽等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫12項，下分工作計畫24項，包括辦理各項藝文、視覺及表演藝術展演活動、辦理規劃與設置各項文化設施、文化資產保存維護、辦理古蹟及歷史建築修復、圖書館營運及充實圖書館藏、藝術品蒐藏及展覽等重要施政項目，其中已執行完成者11項，尚在執行者13項，主要係國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數3億3,728萬元，決算審核結果，審定實現數2億3,772萬餘元，應收保留數1億881萬餘元，主要係中央補助款依工程進度核撥；合計決算審定數為3億4,653萬餘元，較預算增加925萬餘元（2.74％），主要係違反文化資產保存法之罰鍰較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計6,504萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,913萬餘元（75.54％）；減免（註銷）數266萬餘元（4.10％），主要係中央補助款依工程實際需求核撥；應收保留數1,324萬餘元（20.36％），主要係中央補助款依工程進度核撥。

3.歲出原編列預算數24億572萬元，因辦理臺中市立美術館恆溫濕系統增設工程及公共空間委託創作計畫等所需經費等事由，經動支第二預備金5,214萬元，暨因人事費不足事由，動支各類員工待遇準備162萬餘元，合計24億5,948萬餘元，決算審核結果，審定實現數18億5,337萬餘元（75.36％），應付保留數4億9,768萬餘元（20.24％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為23億5,105萬餘元，預算賸餘1億842萬餘元（4.41％），主要係臺中市定古蹟暨歷史建築臺中驛第一貨物倉庫修復工程尚未完成發包作業，將另案編列預算辦理。

4.以前年度歲出轉入數計2億6,960萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億8,148萬餘元（67.31％）；減免（註銷）數558萬餘元（2.07％），主要係臺中市市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程結餘款；應付保留數8,254萬餘元（30.62％），主要係再造歷史現場專案計畫－歷史建築朝陽街日式宿舍群修復工程尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.推動文化創意產業發展，惟部分關鍵績效指標未能有效反映文化創意產業經濟產值，社群行銷及政策效益衡量機制尚待精進，允宜研謀改善，以提升文化創意政策效益。

| 表1 文創政策推動策略四Value行銷創造價值114年度關鍵績效指標訂定情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 執行項目 | 相關活動或計畫 | 關鍵績效指標 |
| 1 | 會展行銷 | 臺中農特產品活動或其他計畫 | 參與人數達2,000人 |
|  |  | 臺中太陽餅文化節 | 參與店家設攤家數60家 |
|  |  | 國內外參展行銷 | 受惠業者150家以上 |
| 2 | 文化節慶行銷 | 臺中媽祖國際觀光文化節 | 活動經濟效益每年成長0.5％ |
|  |  | 新社花海暨臺中國際花毯節 | 參觀人次達300萬人次 |
|  |  | 中台灣元宵燈會 | 參觀人次達350萬人次 |
|  |  | 臺中國際踩舞嘉年華 | 參觀人次達20萬人次 |
|  |  | 臺中東勢新丁粄節 | 創造商機達人均產值300元 |
|  |  | 臺中購物節 | 活動社群直播場次至少60場 |
|  |  | 台中鍋烤節 | 參與店家達600家 |
|  |  | 臺中盃街舞大賽系列推廣活動 | 活動參與總人數達3,000人次 |
| 3 | 網路影視行銷 | 臺中城市觀光行銷影片 | 社群平台總觸及數達1萬次 |
|  |  | 來去拍台中 | 社群貼文數達110篇 |
| 4 | 臺中爵士音樂城市行銷 |  | 活動經濟效益每年成長0.5％ |
| 5 | 動漫之都城市行銷 |  | 活動參與達28萬人次 |
| 資料來源：整理自臺中市政府文化局提供資料。 |  |  |  |  |

圖1  文創政策推動策略四Value行銷創造價值預算編列情形

百萬元

資料來源：整理自臺中市政府文化局提供資料。

市府為推動及整合臺中市文化創意產業計畫及方案，設立臺中市文化創意產業推動委員會，由文化局綜理行政幕僚作業，訂定文創政策「文創BRAVO SING」，透過Brand(城市品牌建立)、Reborn(文創融入生活)、Advance(產業軟硬優化)、Value(行銷創造價值)、Organization(創意設計導入市政)、Sustainability(永續力)、Integration(整合創新未來)等7大策略，整合19個局(會)資源，建立跨域協作與治理平台，以奠定臺中市文化創意產業發展根基。文化局114年度編列預算1,930萬元，辦理文化創意推動輔導、TCOD台中原創城市品牌及創意台中等計畫，並以「2024創意臺中」榮獲「2025德國紅點設計大獎—品牌與傳播設計類（Brands & Communication Design）」殊榮。經查執行情形，核有：（1）文創政策推動策略四Value行銷創造價值係透過會展、文化節慶、網路影視、臺中爵士音樂城市及動漫之都城市等多元行銷方式，提升網路及國際能見度，並創造文化創意經濟產值，114年度編列預算2億2,880萬元，較113年度增加2,517萬元，增幅12.36％（圖1），惟多項關鍵績效指標偏重於參觀（與）人次、參與店家家數或成長率、受惠業者家數、臉書粉絲團直播場次、貼文篇數或社群平臺影片觸及數等（表1），未能有效反映實際轉化之經濟效益與產值成果，且各計畫113年度執行成果均超越預訂目標值，惟114年度除中台灣元宵燈會，及台中鍋烤節依前一年度執行成果調整目標值外，其餘績效指標未參酌113年度實際執行情形滾動修正，績效管理機制仍有精進空間；（2）辦理文化創意產業輔導計畫，以強化文化創意產業成果及亮點之行銷宣傳，惟113年度臉書貼文總點擊率11.38％較112年度之13.70％減少2.32個百分點，部分貼文點擊率僅2.60％或點擊成本偏高，廣告投放精準度及內容仍有精進空間，114年度契約內容未參酌前開執行情形增訂貼文觸及數、點擊率或點擊成本等績效指標作為承攬廠商須達成之目標值；（3）建立「台中原創。在地文創」官網，以提升文化創意品牌能見度，惟該官網功能以導購為主，未設計金流服務機制，獲選商品係導引至業者自有銷售平台(如官方網站、電商賣場、臉書或LINE等)，與委託專業服務案邀標書所定「追蹤網站導購流量及成效」工作內容未臻一致，又獲獎商品之經濟效益統計未區分原有品牌力與政策輔導成效，且將獲獎前業績納入統計，致計畫效益評估結果未能真實反映輔導成效；（4）依臺中市文化創意產業推動委員會設置要點第3點規定，置主任委員1人，副主任委員1人及委員30人[由市長就教育局局長等17個局處首長及民間文化創意產業代表、專家及學者13人派（聘）兼之]，惟臺中市文創政策「文創BRAVO SING」規定，由副市長擔任主任委員，召集市府各局會（包含數位發展局及臺中市工商發展投資策進會）等19個局會及外聘專家委員組成，與設置要點規定有所差異，顯示委員會實際運作架構與制度規範尚未一致等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將透過臺中市文化創意產業推動委員會檢視各局會執行情形，並請各局會參酌活動性質及歷年執行成果，研議納入文化創意商品銷售、周邊觀光消費或產業營收成長等指標，作為衡量活動推廣與參與情形之參考；（2）已於115年度增列臉書貼文行銷發布則數及相關績效指標；（3）已於115年度檢討修正契約及招標文件內容，並調整經濟效益統計指標；（4）將配合文創政策推動方向與跨領域協作需求，研議修正委員會設置要點。

2.持續辦理古蹟及歷史建築等有形文化資產管理維護及推廣教育活動，惟部分文化資產管理維護及普查作業未盡落實，教育推廣、資訊揭露及成果管理機制尚待精進，允宜檢討改善，以提升文化資產保存效能。

臺灣永續發展具體目標11.4揭示，積極保護我國文化與自然遺產以及在這塊土地上具有人民共同回憶與歷史軌跡的人文景觀。文化資產處為善盡文化資產保存與傳承之責，114年度持續編列預算4億9,902萬餘元，辦理有形文化資產之管理維護、修復工程及推廣教育活動等。經查執行情形，核有：（1）已依規定推動文化資產保存與修復作業，截至114年11月底止，臺中市市定古蹟計55處、歷史建築118處及紀念建築3處，惟其中尚未依文化資產保存法等規定擬定管理維護計畫並報主管機關備查者，計有壹善堂、鐵砧山腳許宅等2處市定古蹟及柳原教會、貓霧捒井（番仔井）、松茂清泉橋、東勢劉文進墓等4處歷史建築；另已訂定管理維護計畫並報主管機關備查者中，仍有逾5年未依古蹟管理維護辦法規定檢討並重新函報者，計有臺中樂成宮等6處市定古蹟、臺中教師會館等11處歷史建築及紀念建築宮原武熊宅邸，合計18處，管理維護作業未臻落實；（2）依古蹟管理維護資料檔案建檔與彙送要點規定，主管機關應上傳古蹟、歷史建築及紀念建築管理使用單位提送備查之管理維護資料，以掌控文化資產現況。截至114

表2 臺中市有形文化資產普查情形

| 普查計畫名稱 | 普查時間 |
| --- | --- |
| 臺中市原住民區(和平區、東勢區、新社區)有形文化資產普查計畫 | 108年9月 |
| 臺中市清水區、梧棲區、沙鹿區有形文化資產普查計畫 | 109年4月 |
| 臺中市大甲區、大安區、外埔區及后里區文化資產普查計畫 | 113年1月至115年3月 |

資料來源：整理自臺中市文化資產處提供資料。

年11月底止，111至113年度管理使用單位未依規定彙送管理維護資料檔案至該處備查者，分別有33處、96處及51處，且有部分文化資產管理維護資料未上傳或上傳資料無法讀取，影響文化資產保存及修復管理作業之完整性與即時性；（3）持續分區辦理有形文化資產普查及列冊作業，以挖掘潛在文化資產價值，107至114年度間已辦理和平區等10個行政區之有形文化資產普查作業（表2），惟尚有南屯區等19個行政區未依文化資產保存法施行細則規定每8年至少辦理1次定期普查；另109年度辦理清水區、梧棲區及沙鹿區有形文化資產普查成果所建議列冊追蹤之24處標的迄未依文化資產保存法規定程序完成審查及列冊追蹤，致文化資產潛力點未能有效納管；（4）持續推動文化資產教育推廣及宣導，培養公民文化資產保存意識，112至114年度分別

表3 文化資產參觀資訊瀏覽情形

單位：人次、日

| 序號 | 文化資產名稱 | 點閱 人次 | 公告 日數 | 平均每日點閱人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 41,211 | 17,175 | 2.40 |
| 1 | 歷史建築臺中放送局 | 3,761 | 3,513 | 1.07 |
| 2 | 市定古蹟原梧棲警察官吏派出所及宿舍群 | 903 | 764 | 1.18 |
| 3 | 歷史建築頂街派出所 | 2,614 | 2,115 | 1.24 |
| 4 | 市定古蹟臺灣府儒考棚 | 1,013 | 764 | 1.33 |
| 5 | 歷史建築臺中文學館 | 1,216 | 763 | 1.59 |
| 6 | 歷史建築臺中市第四市場 | 1,316 | 763 | 1.72 |
| 7 | 歷史建築林懋陽故居 （一德洋樓） | 2,572 | 1,419 | 1.81 |
| 8 | 紀念建築宮原武熊宅邸 | 1,604 | 763 | 2.10 |
| 9 | 歷史建築帝國製糖廠 | 2,351 | 763 | 3.08 |
| 10 | 歷史建築臺中市役所 | 3,788 | 904 | 4.19 |
| 11 | 牛罵頭遺址文化園區（拍瀑拉文化基地、本一艸堂） | 12,534 | 2,916 | 4.30 |
| 12 | 小來公園（市定惠來考古遺址） | 7,539 | 1,728 | 4.36 |

資料來源：整理自本處於114年11月18日檢視臺中市文化資產處官網資料。

辦理515個、199個及183個文化資產相關藝文活動，計有1,779場次、738場次及715場次，參與人次分別為543,891人次、293,448人次及262,198人次，活動場次及參與人次均呈逐年下降趨勢；（5）截至114年11月18日止，臺中市轄管191處有形文化資產，該處官網提供文化資產參觀（或暫不開放）資訊者僅12處，點閱人次合計41,211人次，平均每日點閱人次僅約1至5人次（表3），顯示文化資產資訊揭露與民眾接觸度仍有提升空間；又為提升市民文化資產保存認知，以市定古蹟清水社口楊宅為教育推廣基地，於113年1月至115年6月間辦理系列講堂，惟文化局所轄藝文館（場）所參訪人次統計資料，113及114年度僅統計臺灣府儒考棚等7處公有文化資產，參訪人次分別為28萬餘人次及25萬餘人次，僅占全市131處公有文化資產之5.34％，且未納入清水社口楊宅之教育推廣成果，致難以完整評估文化資產保存、活用及教育推廣執行成效等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將持續輔導並函請公、私有文化資產所有權人與管理機關提送或檢視更新管理維護計畫以符規定；（2）將輔導文化資產所有人、使用人或管理人依規定彙送管理維護資料檔案，並已更新上傳相關資料，後續將加強檢核上傳檔案之完整性及可讀取性；（3）規劃申請文化部補助款並自籌經費，分區辦理建築物類之有形文化資產普查作業；（4）將持續爭取經費辦理教育推廣活動，提升市民參與藝文活動機會；（5）將篩選公告適合民眾參觀之公有文化資產資訊，並研議將經管文化資產場域納入參訪人次統計，以完整反映文化資產活化及教育推廣執行成效。

3.積極辦理文化資產保存傳承，建置考古遺址數位典藏網頁，惟整體展示數量偏低，出土遺物保存管理未臻完善，未及完成個人技藝數位保存作業，允宜檢討改善，以確保文化資產永續保存。

| 表4 臺中市考古遺址數位 展示情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：項、％ |  |  |  |
| 遺址名稱 | 典藏出土遺物數量 | 數位展示數量 | 數位展示 占比 |
| 惠來 | 916 | 10 | 1.09 |
| 安和 | 30 | 10 | 33.33 |
| 南勢坑 | 641 | 10 | 1.56 |
| 註：1.資料時間：截至115年1月12日止。 2.資料來源：整理自臺中市文化資產處提供資料。 |  |  |  |

| 文化資產處為利文化資產之保存、傳承、維護及宣揚，辦理有形文化資產維護及傳統技藝保存與傳習等業務，截至114年底止，列管考古遺址171處，分布於南屯區等21個行政區；另列管無形文化資產(含傳統表演藝術類等)44項。114年度編列預算2,195萬餘元，執行結果，決算數2,119萬餘元。經查執行情形，核有：（1）為增進民眾對考古遺址之瞭解，建置「臺中時光遺跡－臺中市考古遺址數位展示」網頁，惟僅擇選惠來、安和2處市定考古遺址及南勢坑1處列冊考古遺址辦理數位典藏，上開3處考古遺址典藏出土遺物分別為916項、30項及641項，惟僅各擇選10項納入數位展示，展示占比分別為1.09％、33.33％及1.56％，整體展示數量偏低（表4）；（2）該處為完備考古遺址出土遺物之保存與管理，辦理臺中市考古遺址典存庫房優化工程暨場域活化計畫，將出土遺物存放於臺中菸葉廠第9號倉庫，惟未依遺物材質、分類編目、尺寸、保存需求及出土系絡關係妥為規劃存放位置，存放遺物之籃具已有毀損情形，且庫房尚未設置溫溼度控制設備等，保存管理機制未臻完善；（3）建置文化資產GIS系統，便利民眾查詢開發基地是否位於考古遺址範圍，並規劃介接台中通，提供線上出具報告及付款功能，惟數位發展局於114年1月審查委外辦理系統建置計畫期初工作計畫書會議時，建議於114年下半年先行辦理串接需求及規格等相關技術討論，請廠商併入期中報告辦理，惟截至114年底止，尚未就系統串接需求進行實質技術討論，致仍採紙本函詢方式辦理，影響後續系統功能整合及 表5 臺中市無形文化資產尚未辦理技藝數位保存之保存者年齡分布情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人 |  |  |  |  |  |
| 類別 | 合計 | 64歲以下 | 65-80歲 | 81歲以上 | 歿 |
| 合計 | 18 | 3 | 7 | 7 | 1 |
| 傳統表演藝術 | 2 | － | 1 | 1 | － |
| 傳統工藝 | 14 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| 口述傳統 | 2 | － | － | 2 | － |
| 註：1.按聯合國世界衛生組織及我國老人福利法第2條定義，以65歲區分非高齡者及高齡者。 |  |  |  |  |  |
| 2.資料來源：整理自臺中市文化資產處提供截至114年底止資料。 |  |  |  |  |  |

推動進度；（4）辦理無形文化資產數位保存作業，截至114年底止，尚未完成數位保存者計25項，其中保存者為個人者18人，該18人中65歲以上者14人（占77.78％），81歲以上者7人（占38.89％），另已有1位保存者辭世而未及完成技藝數位保存（表5），允宜加速推動數位保存，以降低技藝流失風險，並確保永續傳承等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將持續向中央爭取補助經費，採分期或分主題方式逐步擴充展示內容；（2）將配合庫房優化完成及整體規劃，分階段辦理遺物整併、分類編目、編碼建檔及上架管理，並同步建置環境控制與安全維護設施，逐步完備典藏管理機制；（3）將積極蒐集各市縣規費標準，並結合現行紙本函詢量進行成本分析，俟規費收費標準確認後，推動系統功能整合及線上查詢作業；（4）將積極辦理拍攝計畫，並於各項傳習課程加強影音紀錄保存，以達數位保存推廣目標。

4.持續推動社區營造業務，促進公民參與公共事務，厚植多元文化價值，惟部分公所考量地方量能，尚未成立社造中心，部分行政區及公寓大廈提案件數偏低，允宜賡續輔導，以擴大民眾參與並提升社區營造成效。

文化局為推動社區營造及村落文化發展，鼓勵民眾積極參與公共事務及藝文扎根活動，以建立公民社會，落實文化平權，厚植多元文化價值，營造協力共好社會，設置臺中市社區營造暨博物館、地方文化館諮詢推動辦公室及臺中市社區營造輔導平臺，持續推動社區營造業務，114年度編列預算1,876萬餘元，輔導19個區公所成立社造中心及補助106個社區營造點執行各項社區營造計畫。經查執行情形，核有：（1）已輔導區公所成立社造中心，112至114年度成立社造中心之區公所由23個減少至19個，且3年度均未申請並成立社造中心者計有神岡區等5個區公所（表6），其中神岡區及龍井區未曾提案，大肚區公所於110年度成立社造中心後，111至114年度未再提案，另和平區公所曾於105至106年度、大雅區公所於112至114年度提出申請，惟因考量地方推動量能與資源效益而未獲核定，改執行地方特色形塑計畫；（2）112至114年度由區公所社造中心或社造輔導平臺輔導團體或個人參與甄選之社區營造點提案核定件數為105件、106件及106件，核定補助經費分別為583萬餘元、590萬餘元及602萬餘元，輔導社區營造提案已具有成效，惟3年度合計提案未達10件者計有大肚區等10個行政區（表7），其中大肚區未有提案、龍井區1件、和平區3件為最低，且大甲區及大肚區分別連續2年及3年

表 6　臺中市各區公所成立社造中心情形

單位：個

| 序號 | 行政區 | 112年度 | 113年度 | 114年度 | 序號 | 行政區 | 112年度 | 113年度 | 114年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 23 | 19 | 19 | 15 | 東勢區 | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 中區 | ○ | － | ○ | 16 | 梧棲區 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 東區 | － | ○ | － | 17 | 烏日區 | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 西區 | ○ | ○ | ○ | 18 | 神岡區 | － | － | － |
| 4 | 南區 | ○ | ○ | ○ | 19 | 大肚區 | － | － | － |
| 5 | 北區 | ○ | ○ | ○ | 20 | 大雅區 | － | － | － |
| 6 | 西屯區 | ○ | ○ | ○ | 21 | 后里區 | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 南屯區 | ○ | ○ | ○ | 22 | 石岡區 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 北屯區 | ○ | ○ | ○ | 23 | 霧峰區 | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 豐原區 | ○ | － | － | 24 | 潭子區 | ○ | － | － |
| 10 | 大里區 | ○ | ○ | ○ | 25 | 龍井區 | － | － | － |
| 11 | 太平區 | ○ | ○ | ○ | 26 | 外埔區 | ○ | － | － |
| 12 | 清水區 | ○ | ○ | ○ | 27 | 大安區 | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 沙鹿區 | ○ | ○ | ○ | 28 | 新社區 | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 大甲區 | ○ | － | － | 29 | 和平區 | － | － | － |

資料來源：整理自臺中市政府文化局提供資料。

表7 臺中市各區申請社造點 提案情形 單位：件 序號; 行政區; 合計; 112 年度; 113 年度; 114 年度. 1; 東區; 9; 4; 4; 1. 2; 潭子區; 9; 4; 3; 2. 3; 豐原區; 8; 4; 3; 1. 4; 中區; 7; 3; 1; 3. 5; 大雅區; 7; 4; 2; 1. 6; 外埔區; 7; 5; 1; 1. 7; 大甲區; 5; 5; －; －. 8; 和平區; 3; －; 1; 2. 9; 龍井區; 1; －; 1; －. 10; 大肚區; －; －; －; －. 資料來源：整理自臺中市政府文化局提供資料。.

未有提案，另114年度提案件數未達3件者計有東區等9個行政區，占31.03％，顯示部分行政區社區營造參與情形仍有開發潛力，允宜透過跨局處資源媒合，促進發展之均衡性；（3）為回應臺中市人口居住型態轉變以公寓大廈為主，該局與都市發展局協作，於臺中市優質住宅品牌「樂居金獎」甄選機制中，將參與社區營造納入評選指標，鼓勵公寓大廈管理委員會及居民投入社區，惟公寓大廈管理委員會112至114年度提案件數僅6件、6件及8件，占申請提案總件數比率均未達1成（表8），據市府資料開放平台; 表8 公寓大廈管理委員會申請社區營造點提案情形. 單位：件、個、％. 年度; 提案 總件數; 公寓大廈管理委員會. 參與 單位數; 提案 件數; 件數 占比. 112; 126; 6; 6; 4.76. 113; 121; 7; 6; 4.96. 114; 119; 8; 8; 6.72. 資料來源：整理自臺中市政府文化局提供資料。..

都市發展局資料，截至114年9月底止，全市公寓大廈報備數計11,293件，其中成立管理委員會者計8,203件，相較實際參與社區營造提案件數仍有提升空間，允宜賡續強化輔導與宣傳，發揮都會型社區量能；（4）建置社區營造推動網供民眾瞭解執行成果，惟社區深度文化之旅成果分散於不同頁面未統整，條件篩選功能未設年度全選機制，亦未提供個案成果名稱檢索功能；另有聲繪本電子書掃描QR CODE後，未能對應播放原住民族語單字讀音，且瀏覽後返回出版品清單之操作動線未盡友善，影響民眾閱讀及使用體驗；又未就個別教案統計實際點閱或下載情形，亦未建立使用回饋或分享機制，尚難掌握教案實際應用效益及其對社區營造推動之影響等情事，經函請檢討改善。據復：（1）衡酌中央補助款經費逐年遞減及兼顧輔導品質，採跨局處專業分流策略，依區公所在地特性量能循序漸進輔導培力，並適時挖掘良好案例建立標竿學習；區公所倘有推動意願，將積極安排訪視及資源媒合協助；（2）透過跨局處多元資源協作網絡，依地方發展需求藉由輔導團訪視、輔導及資源媒合等，引導發展地方特色，對資源較缺乏區域，將考量其在地特色與資源性質，協助媒合轉介相關局處資源或鼓勵申請中央或地方相關計畫；（3）將透過跨局處合作建立公寓大廈投入社區營造友善機制，並於社造點甄選提案資格規劃「學分抵免制度」，降低提案門檻及提供參與誘因，並加強宣導鼓勵公寓大廈參與社區營造，逐步擴大發揮都會型社區量能；（4）已修復失效之出版品QR CODE語音連結及調整介面返回清單動線等項目，至新增年度全選功能、精進關鍵字檢索引擎及建置後台下載統計與互動回饋機制等事項，將列為後續優化目標。

5.落實文化平權政策，保障人民文化權利，惟文化資源配置及無障礙服務措施未盡周延，允宜檢討改善，以提升民眾文化可近性，促進文化資源均衡發展。

| 表9 112至114年度文化局轄管文化場館 辦理教育推廣活動情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：場次、％ |  |  |
| 活動對象 | 場次數 | 占總場次比率 |
| 合計 | 6,385 | 100.00 |
| 一般大眾(非針對弱勢族群) | 6,000 | 93.97 |
| 弱勢族群小計 | 385 | 6.03 |
| 兒童及少年 | 318 | 4.98 |
| 婦女等其他弱勢族群 | 37 | 0.58 |
| 原住民族 | 11 | 0.17 |
| 身心障礙者 | 9 | 0.14 |
| 偏遠地區 | 6 | 0.09 |
| 高齡者 | 4 | 0.06 |
| 新住民 | － | － |
| 資料來源：整理自臺中市政府文化局提供資料。 |  |  |

| 臺灣永續發展具體目標4.7揭示略以，持續推動多元文化、多樣性發展及文化近用等相關政策。文化局為落實文化平權政策，持續辦理母語新聲世代共鳴計畫、兒童藝術節活動及推動藝術亮點等，以保障人民不因族群、語言、年齡、地域、身心狀況等條件受限，均享有文化權利，114年度接受文化部補助辦理推動國家語言發展計畫535萬元（中央補助款320萬元、自籌款215萬元）與博物館及地方文化館升級計畫305萬餘元（中央補助款185萬元、自籌款120萬餘元）。經查執行情形，核有：（1）轄管大墩文化中心（含中山堂）、葫蘆墩文化中心、屯區藝文中心、港區藝術中心及纖維工藝博物館持續辦理教育推廣活動，112至114年度共辦理6,385場次，參加總人次1,385萬餘人次，惟活動對象主要以一般大眾為主，針對弱勢族群辦理之場次占比偏低，且各族群間分配未盡均衡，其中新住民尚無辦理場次，高齡者、偏遠地區民眾、身心障礙者及原住民族等對象場次分別為4場次、6場次、9場次及11場次，占比均未達0.2％（表9）；（2）所屬各藝文場館已設置無障礙設施，惟大墩文化中心未設置輪椅席陪伴者座位，中山堂輪椅席與陪伴席未鄰近配置，又部分無障礙設施維護管理未盡周延，如戶外停車場未設置無障礙專屬引導標誌、無障礙坡道服務鈴線路故障，另港區藝術中心等3處藝文場館未提供點字、語音導覽、手語翻譯或感官友善展覽設計等無障礙軟體輔助服務，影響身心障礙者參與文化活動權益；（3）辦理兒童藝術節活動，落實藝文活動向下扎根及平衡城鄉文化差距，惟114年度活動集中於南屯區辦理，未延續前一年分區辦理及民眾回饋意見調整活動區位配置，影響文化活動可近性，另114年度實際參與85,700人次，較113年度增加7萬餘人次(增幅538.12％)，惟相關周邊互動活動名額仍維持400人次，服務供給率僅約0.47％，且成果報告仍有民眾反映名額不足，顯示契約規劃未隨活動適時調整體驗資源配置，又公共意外責任保險以1,000人以上至3,000人以下級距投保，與實際參與規模未盡相符（表10），公共安全風險管理之周延性有待加強；（4）為促進語言文化平權建置各藝文場館中 表10 2025臺中兒童藝術節活動投保公共意外責任保險金額不足情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| 活動人數 保險項目 | 臺中市民間辦理大型群聚活動公共意外責任保險－活動事件保險金額一覽表之室外(非運動)－藝文活動 |  | 2025臺中兒童藝術節投保金額 |
|  | 1,000人以上~ 3,000人以下 | 超過5,000人 | 85,700人 |
| 每一個人體傷責任 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 每一意外事故體傷責任 | 60,000 | 180,000 | 60,000 |
| 每一意外事故財損 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 保險期間內之最高賠償金額 | 124,000 | 364,000 | 124,000 |
| 資料來源：整理自臺中市政府文化局提供資料。 |  |  |  |

英文版官網，惟英文版資訊更新進度落後中文版，未能即時反映最新藝文活動內容，且未提供線上報名研習、演藝活動售票或場地租借等便民服務連結，致外籍人士無法透過英文版官網完成實質服務，影響語言文化平權之落實等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將於活動規劃階段納入高齡者、偏遠地區民眾、身心障礙者、原住民及新住民等族群需求，增加相關活動場次；（2）已設置輪椅席陪伴者座位及戶外無障礙專屬引導標誌，修復服務鈴通報設施，並將輪椅席鄰近配置改善事項納入後續整修辦理；另規劃逐步增設點字導覽、文宣、語音導覽、手語翻譯及感官友善展覽等服務；（3）將檢討活動區位配置，增加各區域兒童接觸表演藝術機會，並依活動性質調整體驗活動名額，及公共安全保險保額；（4）已優先更新英文版網站重要展覽活動及服務資訊，並建立藝文研習班報名繳費系統、場地租借申請及演藝活動售票系統之服務連結。

（四）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表11）。

表11　113年度審核報告所列臺中市政府文化局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.持續辦理藝文場館文化展覽活動及設備維護，參訪人次已上升，惟典藏文物展示比率偏低，間有未依規定訂定典藏管理計畫，典藏庫房溫溼度超逾標準及館舍設施破損及漏水等情事，允宜檢討改善，以提升文物保存安全及展示比率。 |  |
| 2.辦理公共藝術設置及監督管理業務，以型塑臺中市公共藝術城市氛圍，惟部分應設置公共藝術者逾10年仍未設置，屯區公共藝術比率偏低，應即刻處理改善之公共藝術未複查等，允宜檢討改善，以營造臺中市美學環境。 |  |
| 3.訂定館藏發展政策及推動臺中愛閱點校園閱讀推廣計畫，確認館藏發展方向及投入弱勢地區閱讀資源，惟尚未訂定館藏評鑑內容，部分學校未參加閱讀推廣計畫，逾期未還圖書仍多等，允宜檢討改善，以提升圖書館功能及服務品質。 |  |

拾玖、臺中市政府地政局主管

臺中市政府地政局主管計有公務機關12個，非營業特種基金單位4個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

臺中市政府地政局主管包括臺中市政府地政局及臺中市中興、中正、中山、豐原、清水、大甲、東勢、雅潭、大里、太平、龍井地政事務所等12個機關，掌理臺中市之土地登記、測量、地價、地用、地政資訊及推行土地政策等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫36項，下分工作計畫73項，包括辦理土地建物登記、查編公告土地現值、市有耕地管理、一般徵收、區段徵收、市地重劃、農地重劃、農村社區土地重劃、地籍圖重測、非都市土地編定管制等重要施政項目，其中已執行完成者69項，尚在執行者4項，主要係臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建工程尚在辦理中。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數163億4,689萬餘元，決算審核結果，審定實現數24億9,592萬餘元，應收保留數1億9,387萬餘元，主要係臺中市實施平均地權基金對已辦竣市地重劃及區段徵收地區之補助款依計畫進度核撥；合計決算審定數為26億8,980萬餘元，較預算減少136億5,709萬餘元（83.55％），主要係臺中市實施平均地權基金賸餘繳庫數較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計109億3,291萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億1,478萬餘元（2.88％）；減免（註銷）數3,113萬餘元（0.28％），主要係臺中市實施平均地權基金對已辦竣市地重劃及區段徵收地區之補助款依計畫實際需求核撥；應收保留數105億8,699萬餘元（96.84％），主要係應收臺中市實施平均地權基金賸餘繳庫數。

3.歲出原編列預算數15億3,403萬餘元，因人事費不足事由，動支各類員工待遇準備950萬餘元，合計15億4,353萬餘元，決算審核結果，審定實現數14億3,522萬餘元（92.98％），應付保留數5,480萬餘元（3.55％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為14億9,003萬餘元，預算賸餘5,350萬餘元（3.47％），主要係實際進用員額較少致人事費節餘。

4.以前年度歲出轉入數計4,218萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,762萬餘元（89.20％）；減免（註銷）數205萬餘元（4.88％），主要係臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業因計畫變更，致使工作量減少；應付保留數250萬元（5.93％），主要係臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業委託技術服務案尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

臺中市政府地政局主管包括（一）作業基金：臺中市市地重劃基金、臺中市實施平均地權基金及臺中市區段徵收作業基金；（二）特別收入基金：臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金等共4個單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運（業務）計畫主要有市地重劃雜項業務費用、市地重劃政策性開發不動產、土地租金收入、權利金收入、雜項業務收入、雜項業務成本、區段徵收政策性開發不動產、南屯區建功、潭子區大新、太平區泓大、太平區福億、潭子區僑忠、太平區泓成、東勢區下新庄、沙鹿區沙鹿火車站西側及潭子區弘富自辦市地重劃地區管理維護計畫等25項，實施結果，計有修造收入、南屯區建功、太平區福億、東勢區下新庄、沙鹿區沙鹿火車站西側及潭子區弘富自辦市地重劃地區管理維護計畫等6項，因捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收配餘地未辦理標售，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

1.作業基金：決算審核結果，審定賸餘171億1,667萬餘元，較預算賸餘695億240萬餘元，減少523億8,572萬餘元，約75.37％，主要係水湳機場區段徵收財務結算盈餘較預計減少所致。

2.特別收入基金：決算審核結果，審定本期短絀277萬餘元，與預算賸餘327萬餘元，相距604萬餘元，主要係東勢區新盛自辦市地重劃區公共設施管理維護費依工程進度提撥，其他徵收收入較預計減少所致。

三、重要審核意見

（一）辦理區段徵收業務，以提供都市發展所需公共設施用地，惟配餘地標售收入執行率偏低，配餘地巡查及占用排除機制未臻周妥，允宜檢討改善，以提升基金營運效能，並落實基金資產管理。

| 臺灣永續發展核心目標11揭示，建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村。地政局為促進臺中市都市發展及配合重大公共建設取得公共設施用地，設立臺中市區段徵收作業基金（下稱區段徵收基金），辦理區段徵收業務。截至114年底止，已完成土地分配公告之區段徵收計有水湳機場區段徵收等10案、面積1,024.77公頃；辦理中區段徵收計有烏日前竹地區及烏日九德地區等2案、面積140.43公頃。有關配餘地投融資業務收入預算執行欠佳，前經本處函請檢討改善，據復將逐年分批辦理配餘地標售作業，以降低舉債額度，減輕利息負擔。案經追蹤結果，仍核有：1.依土地徵收條例第44條規定略以，區段徵收取得之可供建築土地得公開標售、標租或設定地上權；又平均地權條例第7條規定略以，政府依法照價收買、區段徵收或因土地重劃而取得之土地，得隨時公開出售，經查區段徵收基金近3年度（112至114年度）於投融資業務收入科目項下，分別編列水湳機場區段徵收可供建築土地標售收入51億餘元、53億餘元及336億餘元（表1），惟112及113年度均未辦理標售，114年度實際標售收入127億4,669 表1 水湳機場區段徵收配餘地標售預算編列及執行情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| 年度 | 預算數 | 執行數 | 執行率 |
| 合計 | 44,128,433 | 12,746,690 | 28.88 |
| 112 | 5,145,212 | － | － |
| 113 | 5,371,680 | － | － |
| 114 | 33,611,541 | 12,746,690 | 37.92 |
| 資料來源：整理自臺中市政府地政局提供資料。 |  |  |  |

萬餘元，3年度累計實現數僅占預算數28.88％，顯示預算編列與實際標售進度仍有落差，有待審慎檢討預算編列基礎與實際標售進度落差原因，並研謀具體改善措施，以提升預算執行率及基金財務調度穩定性；2.依臺中市市有財產管理自治條例第17條規定略以，管理機關應注意管理及有效利用管理之財產，其被占用或涉及權利糾紛者，應予收回。經查區段徵收配餘地巡查作業，尚未將土地遭占用情形納入巡查紀錄及列管項目，巡查機制未臻周延，水湳機場區段徵收部分配餘地遭大型鋼構物占用多年，截至114年底止仍未完成排除，影響公有土地管理及利用效益，允宜檢討巡查及占用處理機制，並強化列管追蹤及改善作為，以維護基金資產權益；3.依土地徵收未受領補償費保管辦法第5條第2項及第6條規定略以，主管機關應將補償費通知送達日期登載於保管清冊，據以確認補償費請求權時效。經查烏日前竹地區及水湳機場等2個區段徵收案未受領補償費保管清冊，雖已依法完成送達程序，惟仍有4件案件未依規定登載通知送達日期，影響補償費保管資料完整性及後續請求權時效管理等情事，經函請檢討改善。據復：1.將視建設發展時序及不動產市場整體供需情形，逐年分批辦理配餘地標售作業，以提升預算執行率；2.已修正巡查及列管機制，將土地占用列入重點檢核項目，建立排除占用作業程序，以落實基金資產管理責任，遭占用之大型鋼構物已排除完畢；3.已全數補登送達日期，並全面盤點相關作業及強化內部自主檢核機制，以確保補償費時效起算之正確性。

（二）持續督導自辦市地重劃業務，以加速土地利用，惟部分重劃區開發進度長期停滯，部分重劃會涉訟及陳情案件頻仍，允宜建立分級列管及預警督導機制，強化監督管理及必要處置作為，以維護土地所有權人權益及促進都市發展。

自辦市地重劃制度係透過獎勵民間自行辦理方式，加速都市建設、促進土地有效利用及健全都市發展。截至115年2月底止，臺中市自辦市地重劃區計37區、開發總面積900餘公頃，除6區重劃範圍未獲核准外，其餘31區預計可提供建築用地面積503餘公頃，政府可無償取得公共設施用地356餘公頃，可節省政府開發經費約720億元。經查自辦市地重劃辦理情形，核有：1.重劃會成立逾5年仍未辦理土地分配公告者，計有慶東自辦重劃等11區、面

表2　重劃會成立逾5年仍未辦理土地分配公告之自辦重劃區

| 單位：公頃 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 區別 | 重劃區名稱 | 重劃會成立日期 | 總面積 |
| 合計 |  |  |  | 45.44 |
| 1 | 東勢區 | 慶東 | 90/03/16 | 0.71 |
| 2 | 烏日區 | 中和紡織 | 100/08/17 | 6.35 |
| 3 | 東勢區 | 新盛 | 100/11/25 | 4.49 |
| 4 | 神岡區 | 大夫第 | 102/02/08 | 1.72 |
| 5 | 豐原區 | 大湳 | 106/11/28 | 4.34 |
| 6 | 西屯區 | 葳格 | 106/12/08 | 1.88 |
| 7 | 清水區 | 銀聯 | 106/12/08 | 6.35 |
| 8 | 龍井區 | 藝術 | 107/02/21 | 3.23 |
| 9 | 大肚區 | 福山 | 107/12/04 | 6.36 |
| 10 | 霧峰區 | 育和 | 108/03/04 | 5.23 |
| 11 | 西屯區 | 福林 | 108/11/14 | 4.78 |

註：1.資料時間：截至115年2月底。

2.資料來源：整理自臺中市政府地政局提供資料。

積計45.44公頃（表2），其中慶東、大湳、葳格、銀聯、藝術及福林等6區自辦市地重劃區仍停滯於重劃前期階段（尚未核准重劃範圍或實施市地重劃），開發進度長期停滯，允宜就長期未有實質進度之開發案件，建立定期檢視及分級列管機制；2.依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第18條規定略以，籌備會、重劃會如有違反法令、擅自變更經直轄市主管機關核定之重劃計畫書或廢弛重劃業務者，直轄市主管機關應予警告或撤銷其決議；情節重大者，得命其整理，必要時得解散之。臺中市黎明、辰億、弘富及大夫第等4個自辦市地重劃會涉有訴訟及陳情案件，且監察院調查報告及糾正案亦指出上開重劃會未充分回應土地所有權人陳訴意見，允宜就開發延宕、涉有訴訟爭議、陳情頻繁或進度嚴重落後之高風險案件，研擬預警、督導及追蹤管理機制，並依個案違規情節及法令規定，妥適採行相關監督措施等情事，經函請檢討改善。據復：1.已訂定自辦市地重劃各階段自主檢核及審查機制，針對成立籌備會、重劃範圍、重劃計畫、工程預算、土地分配及重劃成果等重要作業階段進行審查與進度控管，並配合監察院糾正意旨，將公益性、必要性、適當性、合理性及不同意參加重劃土地所有權人意見納入審查機制；2.已就自辦市地重劃之行政及工程管理，訂定相關監督或查核機制，嗣後將強化監督管理，以維護土地所有權人權益及都市發展秩序。

（三）改善農地重劃區生產基礎設施，以促進農地利用，惟部分農水路改善工程執行進度落後，部分抵費地長期未辦理標售且遭占用等情事，亟待檢討改善，以提升農地利用效益。

| 臺灣永續發展核心目標11揭示，建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村，其中第11.8項具體目標包括提升農地使用效率。農路及灌排水路（下稱農水路）係農業生產與農產品運輸重要基礎設施，完善農水路設施有助改善農業生產環境及提升農地利用效益。地政局為改善農業基礎設施，截至114年底止完成18區農地重劃，面積約1萬3,226公頃。114年度獲農業部農田水利署（下稱農水署）補助辦理35件「農地重劃區緊急農水路改善計畫」，中央及地方經費合計2,967萬餘元，執行數1,977萬餘元，執行率66.62％。經查農地重劃區維護管理情形，核有：1.114年度除農水署補助辦理35件農水路等道路改善工程外，該局另編列預算1,166萬餘元補助辦理10件農水路等道路改善工程，合計45件，惟截至114年底止，仍有7件尚未執行完竣（表3）；2.截至114年底止，各農地重劃區尚未辦理標售之抵費地計516筆，面積計10萬2,694餘平方公尺，且部分農地重劃區已逾2年未 表3 114年度農地重劃區農水路等道路改善工程執行落後情形 單位：新臺幣元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 計畫名稱 | 預算數 （A） | 執行數 （B） | 執行率 (B/A×100) |
| 1 | 114年度龍井區已辦竣農地重劃區農水路改善工程 | 4,572,000 | 2,862,650 | 62.61 |
| 2 | 114年度臺中市清水區已辦竣農地重劃區內農水路改善工程開口契約 | 5,818,378 | 3,591,495 | 61.73 |
| 3 | 114年大雅區緊急農路改善工程 | 8,893,005 | 4,000,000 | 44.98 |
| 4 | 114年臺中市烏日區道路暨公共設施維護等工程-第二次後續擴充（開口契約） | 2,361,150 | 633,000 | 26.81 |
| 5 | 114-2臺中市大甲區農地重劃區緊急農水路改善工程 | 3,331,665 | 600,000 | 18.01 |
| 6 | 114年度臺中市大肚區農地重劃區緊急農路改善工程（第二期） | 1,925,000 | － | － |
| 7 | 114年度大安區已辦竣農地重劃區安地段1307地號（東側）農路改善工程 | 1,270,920 | － | － |
| 資料來源：整理自臺中市政府地政局提供資料。 |  |  |  |  |

辦理標售作業，致土地資源未能適時活化利用；3.截至114年底止，18筆農地重劃區抵費地遭民眾搭設鐵皮建物、堆放貨櫃雜物或種植農作，顯示抵費地巡查、占用排除及列管追蹤機制未盡周延等情事，經函請檢討改善。據復：1.將函請各該區公所提出工程進度落後原因及改善措施，作為日後核定補助計畫之參考；2.將適時規劃辦理土地標售作業，並加強標售訊息宣導，以活化土地資源；3.將由各地政事務所持續辦理土地清查相關作業，掌握土地使用現況，落實公地管理。

（四）持續辦理地籍測量相關業務及地籍資料釐正，惟日據時期地籍圖資重測及圖簿不符清理作業進度仍待提升，部分土地複丈案件辦理時效未臻理想，允宜檢討改善，以健全地籍管理品質。

表4  辦理土地複丈及建物測量案件數

單位：件

| 年度 | 合計 | 土地複丈 | 建物測量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 112 | 44,456 | 21,154 | 23,302 |
| 113 | 40,504 | 21,506 | 18,998 |
| 114 | 35,940 | 18,552 | 17,388 |

資料來源：整理自臺中市統計資料查詢平臺資料。

地政局及所屬11個地政事務所為健全地籍管理，持續辦理地籍測量相關業務，114年度執行地政業務測量項目，經內政部評定為優良獎，近3年度辦理土地複丈及建物測量等案件分別為44,456件、40,504件及35,940件（表4），114年間辦理大臺中地區委外地籍圖重測計畫、臺中市圖解地籍地區地籍整理（數值法重測）計畫及配合內政部國土測繪中心辦理地籍圖重測計畫等工作，執行經費計4,012萬元（中央補助2,267萬餘元，地方自籌1,744萬餘元）。經查地籍測量業務執行情形，核有：1.依臺中市地籍圖資概況載列，截至115年1月12日止，臺中市土地計有1,610,474筆，其中以圖解法製作者計524,168筆（占32.55％），近3年度（112至114年度）完成地籍圖重測達71,748筆，約13.69％，部分日據時期地籍圖資仍待積極辦理重測；2.依地籍測量實施規則第232條及第238條規定略以，登記機關應每年將土地複丈圖、地籍圖與土地登記簿按地號核對，並將核對結果，作成紀錄，存案備查，如有不符者，應查明原因並依法更正整理。如涉及更正登記，相關資訊有註記必要者，應將註記內容報請直轄市主管機關同意後，於標示部其他登記事項欄註記。截至114年9月底止，臺中市應清查圖簿不符土地計209,585筆，其中面積超出一倍公差者計202,568筆（占96.65％）、圖籍謬誤－有簿無圖者計2,177筆（占1.04％）、圖籍謬誤－有圖無簿者計4,840

表5　各地政事務所土地複丈辦理情形

單位：件、％

| 地所別 | 土地複丈 總收件數 （A） | 辦理天數 |  |  | 逾期件數 比率 （B/A×100） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1日內 | 1至15日 | 超過15日 （B） |  |
| 合計 | 114,069 | 1,239 | 76,393 | 36,437 | 31.94 |
| 東勢所 | 7,621 | 32 | 2,461 | 5,128 | 67.29 |
| 清水所 | 14,905 | 278 | 4,848 | 9,779 | 65.61 |
| 中山所 | 9,711 | 24 | 6,632 | 3,055 | 31.46 |
| 豐原所 | 11,728 | 41 | 8,393 | 3,294 | 28.09 |
| 中正所 | 16,252 | 78 | 11,657 | 4,517 | 27.79 |
| 雅潭所 | 8,303 | 21 | 5,977 | 2,305 | 27.76 |
| 太平所 | 6,953 | 15 | 5,104 | 1,834 | 26.38 |
| 大甲所 | 6,043 | 12 | 4,470 | 1,561 | 25.83 |
| 大里所 | 12,107 | 17 | 9,822 | 2,268 | 18.73 |
| 龍井所 | 7,660 | 11 | 6,415 | 1,234 | 16.11 |
| 中興所 | 12,786 | 710 | 10,614 | 1,462 | 11.43 |

註：1.資料期間：112年1月至114年10月。

2.資料來源：整理自臺中市政府地政局提供資料。

筆（占2.31％），尚未完成更正或註記者計172,740筆，占82.42％，逾8成案件尚未完成相關處理程序，其中以中山、中正及清水地政事務所未完成更正或註記案件較多；3.依地籍測量實施規則第216條規定略以，受理土地複丈案件扣除補正期間，應自收件之日起15日內辦竣。據該局提供112年1月至114年10月土地複丈案件明細資料顯示，所轄11個地政事務所受理案件計114,069件，其中逾15日辦結者計36,437件（占31.94％），以清水及東勢地政事務所逾期案件較多，分別為9,779件及5,128件，各占該所受理案件總數65.61％及67.29％（表5）等情事，經函請檢討改善。據復：1.已逐年規劃辦理重測區範圍及土地重測數量；2.各地政事務所均已擬定土地圖簿不符清查改進計畫，排定分年改善期程及進度管控，該局將透過對各地政事務所地政業務考評加強督導，督促依規辦理更正或註記作業；3.東勢及清水地政事務所測量案件量較大及測量人員流動率較高，影響土地複丈案件辦理時效，已採行土地複丈委外機制及啟動測量人力支援等措施，以維護民眾權益。

（五）賡續推動平均地權業務，惟部分受補助機關預算執行率欠佳，且已辦竣市地重劃或區段徵收地區之建設管理維護經費長期仰賴基金補助，恐影響其他平均地權業務推動，允宜檢討改善，以落實基金政策功能。

| 表6 實施平均地權基金補助未執行案件 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 補助機關別 | 案件名稱 | 預算數 | 執行數 | 保留數 |
| 合 計 |  |  | 44,644,000 | － | 29,797,670 |
| 1 | 警察局 | 公辦市地重劃區與區段徵收治安要點錄影監視系統汰舊換新及建置計畫 | 20,250,000 | － | 20,250,000 |
| 2 | 新建工程處 | 水湳機場區段徵收西屯區中平路北側細8M-3計畫道路（用地費） | 6,870,000 | － | － |
| 3 | 地政局 | 86年以前徵收計畫書數位建檔暨查詢系統委外建置作業 | 6,188,000 | － | 6,188,000 |
| 4 | 龍井地政事務所 | 臺中市龍井地政事務所辦公廳舍新建工程規劃設計費 | 5,836,000 | － | － |
| 5 | 教育局 | 崇德國民中學教室設施整修工程計畫 | 5,500,000 | － | 3,359,670 |
| 註：1.資料期間：截至114年底止。 2.資料來源：整理自臺中市政府地政局提供資料。 |  |  |  |  |  |

地政局主管臺中市實施平均地權基金近3年度（112至114年度）分別編列預算9億6,387萬餘元、9億5,835萬餘元及9億8,209萬餘元，補助各機關辦理平均地權業務，決算數分別為9億3,993萬餘元、9億5,222萬餘元及9億350萬餘元，執行率分別為97.52％、99.36％及92％，均達9成以上。經查補助經費執行情形，核有：1.各機關114年度申請臺中市實施平均地權基金補助經費計13億7,808萬餘元，該局補助經費預算9億8,209萬餘元，核定率71.26％，決算數9億350萬餘元，截至114年底止，補助案件全數未執行者計5案，預算數4,464萬餘元（表6），主要係招標延宕、履約爭議或地方意見整合不及等因素所致，有待督促各機關落實執行；2.依臺中市實施平均地權基金收支保管及運用辦法第5條規定略以，該基金用途除補助已辦竣市地重劃或區段徵收地區建設管理及維護費用外，尚包括照價收買土地及其改良物補償價款等9項。近3年度（112至114年度）補助經費合計29億432萬元，其中約12億891萬餘元（41.62％）用於56至97年間已辦竣之市地重劃及區段徵收地區建設管理及維護（如臺中港特定區、第1至11期重劃區），顯示相關經費長期仰賴基金支應，恐排擠其他平均地權業務之推動等情事，經函請檢討改善。據復：1.針對預算執行不佳之機關，於預算提報階段酌予調降擬編列額度或請該機關調整預算編列年度；另為控管經費執行進度，將按季函請各支用機關填報經費執行狀況表及辦理情形，以掌握實際執行情形；2.對於已辦竣多年之市地重劃或區段徵收區公共設施後續建設、管理及維護經費，將於日後預算提報期間函請各機關酌予自行編列公務預算支應。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者4項（表7），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

| 表7 113年度審核報告所列臺中市政府地政局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 持續辦理區段徵收業務，以提供都市發展所需公共設施用地，惟長期投資預算執行率偏低，配餘地標售不如預期，部分專案讓售計畫土地仍閒置等，允宜檢討改善，以早日完成區段徵收開發計畫，促進區域發展。 | 因區段徵收配餘地投融資業務收入預算執行欠佳，仍待持續加強辦理，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）持續辦理市地重劃業務，取得公共設施用地，以帶動都市發展，惟間有公共設施未移交接管及開放使用，用地機關未編列預算價購，會計報告未揭露抵費地及其應收款項等情事，允宜檢討改善，以達成市地重劃促進都市發展目的。 |  |
| （二）持續辦理非都市土地使用管制業務，違規使用裁處件數及金額已減少，惟部分變異點未登錄後續查核結果，或登錄資料錯誤，部分違規案件逾5年未改善且違規面積持續擴大等，亟待檢討改善，以使違規情事下降。 |  |
| （三）積極清查市有耕地被占用情形，已大幅增加清查數量，惟仍間有非作農業使用未妥為處理，清查結果未完整登載系統，未收取使用補償金及代金，及非為農地使用分區未移由權責機關管理等情事，允宜檢討改善，以健全市有耕地管理。 |  |
| （四）建置系統列管未辦繼承登記及地籍清理之土地及建築改良物，惟列冊管理已逾15年未辦繼承登記案件未移送國有財產署標售，系統無法自動產製地籍清理標售清冊，部分暫緩標售案件久懸未結等，允宜檢討改善，以活化土地。 |  |

貳拾、臺中市政府法制局主管

臺中市政府法制局主管僅臺中市政府法制局1個機關，掌理臺中市自治法規審議、法規疑義解釋、訴願、國家賠償、採購爭議處理、調解、法律扶助及消費者保護等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫8項，包括辦理法規審議、法規諮詢、行政救濟、國家賠償、採購申訴審議、消費者保護及行政執行等重要施政項目，均已執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數269萬餘元，決算審核結果，審定實現數499萬餘元，較預算增加230萬餘元（85.49％），主要係採購申訴及履約爭議調解案件較預計增加。

2.歲出原編列預算數1億6,449萬餘元，因人事費不足等事由，動支各類員工待遇準備180萬餘元，合計1億6,630萬元，決算審核結果，審定實現數1億5,236萬餘元（91.62％），決算審定數為1億5,236萬餘元，預算賸餘1,393萬餘元（8.38％），主要係國家賠償支出較預計減少。

3.以前年度歲出轉入數計14萬餘元，決算審核結果，審定應付保留數14萬餘元（100.00％），主要係補助民間團體辦理「S20 Taiwan 潑水音樂祭」消費爭議團體訴訟尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

持續受理消費爭議申訴及調解案件，並首創於爭議業者門市張貼消費警訊，以強化消費風險預警機制，惟近3年度消費爭議案件呈持續增加趨勢，允宜研擬妥適因應措施，以保護消費者權益；又近10年度消費者服務案件數成長逾2倍，惟人力未增反減，有待積極充實人力，俾強化服務量能。

法制局為保障消費者權益，促進消費生活安全，提升消費生活品質，制定臺中市消費者保護自治條例，並於113年10月增訂該條例第31條規定，企業經營者有第19條第4款規定之情事且情節重大者，各執行機關或消保官得通知其限期改善；逾期未改善者，得於企業經營者營業處所揭示消費警訊公告30日。臺中市調解業務114年調解成立率高達96％，連續7年蟬聯全國第一，並首創於爭議業者門市張貼消費警訊，以提醒消費民眾注意，強化消費風險預警機制。經查消費者保護業務執行情形，核有：1.近3年度（112至114年度）消費爭議申訴案及調解案分別為10,954件、11,080件及12,564件，顯示消費爭議案件呈逐年增加趨勢；另114年度申訴及

表1   臺中市政府消費爭議申訴案及調解案類型

單位：件、％

| 商品或服務 | 合計 | 各年度案件數 |  |  | 114與113年度 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 112 | 113 | 114 | 件數 | 比率 |
| 合計 | 34,598 | 10,954 | 11,080 | 12,564 | 1,484 | 13.39 |
| 食品 | 3,234 | 1,231 | 875 | 1,128 | 253 | 28.91 |
| 健身 | 1,905 | 431 | 386 | 1,088 | 702 | 181.87 |
| 電器及周邊產品 | 2,040 | 526 | 652 | 862 | 210 | 32.21 |
| 房屋 | 1,552 | 413 | 495 | 644 | 149 | 30.10 |
| 補習 | 1,486 | 393 | 464 | 629 | 165 | 35.56 |
| 住宿 | 1,612 | 454 | 533 | 625 | 92 | 17.26 |
| 線上遊戲 | 2,069 | 838 | 691 | 540 | - 151 | - 21.85 |
| 服飾皮件及鞋類 | 1,654 | 554 | 562 | 538 | - 24 | - 4.27 |
| 車輛 | 1,535 | 536 | 476 | 523 | 47 | 9.87 |
| 瘦身美容 | 1,389 | 458 | 448 | 483 | 35 | 7.81 |
| 運輸 | 1,129 | 292 | 388 | 449 | 61 | 15.72 |
| 禮券 | 852 | 197 | 223 | 432 | 209 | 93.72 |
| 傢具廚具及家飾用品 | 773 | 203 | 217 | 353 | 136 | 62.67 |
| 其他 | 13,368 | 4,428 | 4,670 | 4,270 | - 400 | - 8.57 |

註：1.本表係按114年度案件數由大到小排序。

2.資料來源：整理自臺中市政府法制局提供資料。

調解案件類型前3位，依序為「食品」類1,128件、「健身」類1,088件、「電器及周邊產品」類862件，較113年度成長均逾2成；其中「健身」類成長高達181.87％，「禮券」類及「傢具廚具及家飾用品」類亦分別增加93.72％及62.67％（表1），顯示特定預付型消費及履約爭議風險增加，允宜研議妥適因應措施；2.105年度消費諮詢、申訴及調解案件為9,814件，迄114年度服務件數已達30,130件，近10年度服務案件數成長逾2倍，惟114年度單位決算人事費明細表列載員工人數預計數73人、實際數69人，實際員額尚不足4人，且與105年度實際人數74人相較，實際人數未增反減，亟待適時補足妥適人力，以提升服務量能等情事，經函請檢討改善。據復：1.將強化案件監測及風險預警，對於同一業者短期內申訴案件明顯增加、疑有停業、無法履約等消費爭議情形者，列為高風險對象加強追蹤，必要時發布消費警訊或於營業場所張貼警示公告，提醒消費者審慎交易；2.已陸續補實人力，並於人員報到前僱用職務代理人協助承辦業務，以降低人員暫時短缺之影響。另於編制總員額數不變下，修編人員配置，將員額運用最大化，並提升核心承辦人力效能，以強化服務量能。

貳拾壹、臺中市政府新聞局主管

臺中市政府新聞局主管僅臺中市政府新聞局1個機關，掌理出版及視聽事業管理與輔導、新聞發布與公關事項及市政建設活動行銷宣導等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫7項，包括辦理出版及視聽事業管理與輔導、新聞發布與公關、政令政績宣導及影視推廣與輔導等重要施政項目，其中已執行完成者3項，尚在執行者4項，主要係補助影視業者拍片取景計畫尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數3,710萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,124萬餘元，應收保留數18萬餘元，主要係違反文化創意產業發展法之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為4,142萬餘元，較預算增加431萬餘元（11.64％），主要係財團法人臺中市影視發展基金會繳回112年度獎勵電影事業補助款。

2.歲出原編列預算數3億1,396萬餘元，因辦理114年國慶晚會轉播暨介紹臺中區里特色所需經費等事由，經動支第二預備金100萬元，合計3億1,496萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億8,155萬餘元（89.39％），應付保留數1,853萬餘元（5.89％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為3億8萬餘元，預算賸餘1,487萬餘元（4.72％），主要係實際進用員額較少致人事費節餘。

3.以前年度歲出轉入數計2,873萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,504萬餘元（52.36％）；減免（註銷）數108萬元（3.76％），主要係廠商放棄補助計畫而註銷；應付保留數1,261萬元（43.88％），主要係補助影視業者拍片取景計畫尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

推動臺中流行影音中心營運移轉案，提供兼具藝文推廣及商業機能等多功能場域，惟民間機構辦理營運前裝修進度落後，實際投資金額亦未達契約規定，亟待督促積極改善，以發揮建物與設備應有效益。

新聞局為展現臺中影視音流行文化相關產業底蘊、拓展影視音流行文化內涵並深化在地連結，規劃以影視音流行文化為推動方向，期能透過民間參與導入影視、動畫、漫畫、音樂展演、電競、科技互動體驗等相關產業多元營運內涵，打造兼具藝文推廣、旅遊休憩、商業機能之多功能場域，爰依促進民間參與公共建設法相關規定，辦理臺中流行影音中心營運移轉案，該中心於109年12月29日完工、110年6月29日完成驗收，工程經費15億2,841萬餘元，基地面積14,900平方公尺，為地上7層、地下3層之建築物，總樓地板面積37,725.52平方公尺，該局於112年9月4日至12月4日辦理第3次招商，同年12月25日完成綜合評審作業，評定威剛科技股份有限公司為最優申請人，嗣於113年6月28日議約完成，由該公司另行設立中臺流行影音中心股份有限公司(下稱中臺公司)負責營運，並於113年10月1日與該局簽訂投資契約（圖1），

圖1　臺中流行影音中心執行進度

資料來源：整理自臺中市政府新聞局提供資料。

營運期間自正式營運日開始起算20年。經查臺中流行影音中心營運移轉案執行情形，核有：1.該局於113年10月28日與中臺公司完成點交，依據投資契約第2.1、2.2及7.1.1條規定，契約期間包含整備期間及營運期間，整備期間自點交完成之日起，至正式營運日前1日止，該公司應於委託營運管理標的物點交完成之日起算18個月內，完成裝修工程及營運設備之購置，並於裝修工程前提送裝修施工計畫，報經該局同意。另依「臺中流行影音中心營運移轉案」室內裝修預定進度表，該公司規劃於114年4月5日完成設計招標，同年6月4日完成室內裝修設計變更，並於115年4月20日完成室內裝修工程，惟迄114年8月21日止，該公司仍未完成設計作業，亦未依契約規定提出裝修施工計畫，已較預計完成設計招標時程落後4個月餘；2.依據投資契約第4.5.1條規定，中臺公司應於正式營運日前完成設置固定展覽空間及行政辦公室空間等，且投資金額不得低於新臺幣4.05億元，截至114年7月31日止，自點交日起算該公司需完成投資金額50％，惟該公司已簽約金額為3,959萬餘元，實際已付款金額為617萬餘元，實際已完成簽約金額僅占應投資金額4.05億元之9.78％，投資進度嚴重落後等情事，經函請檢討改善。據復：1.該公司於114年9月30日提送裝修施工計畫，該局經審查及請該公司補正資料，於114年11月25日同意該公司裝修施工計畫，該公司已進行室內裝修工程，並積極趕辦招商相關作業，該局將持續督促廠商依期程辦理，並提供相關行政協助，確保如期開幕；另受市場環境變動等影響，設櫃廠商因市場飽和態度趨於保守，決策時間增加，致招商進度未如預期，該公司已申請展延整備期，並經該局先予同意展延至115年11月29日；2.截至115年4月30日止，該公司已簽約金額4億4,681萬餘元，已超過原承諾投資金額4.05億元，並已支付7,784萬餘元。

（四）其他事項

新聞局主管推動施政計畫之執行結果，前經本處查核後於審核報告揭露，並依法陳報監察院，嗣經監察院於114年7月1日至115年6月30日間同意備查者，摘述如次：

新聞局為打造臺中市成為國際電影交流及文化觀光城市，規劃興建中臺灣電影中心，並由民間機構營運（OT），於109年12月29日完工，計畫經費16億7,579萬餘元，核有：於甄選出民間機構投資參與電影中心未來營運並簽約後，未以民間參與角度評估委量體調整對民間機構之財務影響，導致民間機構以財務不符合效益而終止契約；復因疫情期間，財政部請各促參辦理機關持續參照「因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情促參案件主辦機關彈性調整措施」辦理促參案件，新聞局俟疫情趨緩後始進行招商，惟受疫情影響，產業無法於短期復甦，企業無多餘心力進行投資，肇致電影中心完工後，歷經2次招商均無民間機構申請，造成電影中心自驗收合格後逾2年5個月之久仍尚未啟用，未能實現原預期整合串連影視產業鏈，將臺中市打造成具國際級影視文化及觀光重鎮之目標等缺失，經依審計法第69條第1項前段規定，於112年12月5日函請臺中市市長查明妥處，並報告監察院。嗣經新聞局檢討處理結果，研提：已重新檢討招商條件及門檻，並納入多元營運內涵，以原有之電影主題為核心，擴大至影視音流行文化為推動方向，於113年10月1日與民間機構簽約，113年10月28日將臺中流行影音中心點交予民間機構，由民間機構進行後續裝修事宜，投資金額不低於4.05億元，爾後如有相關案件，將注意產業趨勢及相關領域動向進行研析及評估，適時徵詢業界意見納入政策考量，並依促進民間參與公共建設法及相關法規積極辦理。案經本處陳報審計部核轉監察院，於114年8月6日獲同意備查。

貳拾貳、臺中市政府地方稅務局主管

臺中市政府地方稅務局主管僅臺中市政府地方稅務局1個機關，掌理各項地方稅捐稽徵業務及執行中央機關委辦事項，為因應業務需要，另設置文心、豐原、大屯、沙鹿、東勢、民權、大智、東山等8分局，分區辦理稽徵業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫8項，包括辦理各項地方稅捐稽徵業務等重要施政項目，均已執行完成。

依土地稅法第35條規定，如符合土地增值稅重購退稅，土地所有權人可向稅捐稽徵機關申請退稅，以往對於重購退稅案件，地方稅務局係被動地等待民眾提出申請始辦理，惟有部分民眾因不知可申請退稅或因程序複雜未提出申請，而喪失退稅權益。該局站在民眾利益角度發想，運用資料採礦技術及撰寫SQL程式，勾稽「國稅租賃所得資料檔」、「營業稅籍檔」、「地價稅籍檔」、「房屋稅籍檔」、「土地增值稅籍檔」及「公益出租人檔」等，找出符合退稅資格之潛在民眾，設計簡易專屬之節稅通知書，主動郵寄通知民眾，並建置個人專屬「線上回復平台」，民眾掃描節稅通知書上QR-Code，即自動連結至平台，僅須核對系統資料無誤後上傳，即完成申請，提供多元簡便申請管道，維護民眾退稅權益。鑑於善用數位新興科技優化退稅措施頗具複製擴散價值，經提供其他行政機關適時參酌運用，已獲部分市縣政府研議參採，有效維護民眾權益。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數451億1,101萬餘元，決算審核結果，審定實現數446億1,016萬餘元，較預算減少5億85萬餘元（1.11％），主要係土地增值稅較預計減少。

2.歲出原編列預算數9億5,638萬元，因人事費不足事由，動支各類員工待遇準備77萬餘元，合計9億5,715萬餘元，決算審核結果，審定實現數9億3,175萬餘元（97.35％），決算審定數為9億3,175萬餘元，預算賸餘2,539萬餘元（2.65％），主要係實際進用員額較少致人事費節餘。

（三）重要審核意見

1.持續辦理地價稅稅籍清查作業，惟部分課徵田賦之土地移作商業、純住宅、製造業、倉儲等非作農業使用，或地上建築物已供出租使用，未依規定改課地價稅，允宜釐正稅籍並依法補徵，以維護租稅公平。

依土地稅法第9條規定略以，自用住宅用地指土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦竣戶籍登記，且無出租或供營業用之住宅用地；第14條規定：「已規定地價之土地，除依第22條規定課徵田賦者外，應課徵地價稅。」；第16條第1項規定略以，地價稅基本稅率為千分之10。另依財政部79年6月18日台財稅第790135202號函釋略以，課徵田賦之農業用地，在依法辦理變更用地編定或使用分區前，變更為非農業使用者，應自實際變更使用之次年期起改課地價稅。地方稅務局辦理114年度稅捐稽徵作業績效，經財政部評定為甲組優等。有關地價稅稽徵作業，部分課徵稅率與實際使用情形不符，前經本處函請檢討改善，據復已補徵地價稅並釐

課徵田賦之土地供非農業使用情形

註：1.該筆土地全部課徵田賦，面積475.42平方公尺，全數作為非農業使用。

2.資料來源：擷取自Google Earth Pro影像圖。

正稅籍資料。案經追蹤結果，並運用地理資訊系統（QGIS）及電腦軟體Arbutus勾稽比對，仍核有：（1）部分全宗課徵田賦土地，其土地利用狀況供作商業、純住宅、製造業、倉儲等使用，非作農業使用，未依規定改課地價稅；（2）部分土地於國土利用監測整合通報查報系統列管有違規使用情形，未依規定改課地價稅，或房屋稅查無設籍資料核課有疑義；（3）部分建築物已供出租使用，惟其坐落土地仍按自用住宅用地稅率課徵地價稅，未依規定改課地價稅，經函請檢討改善。據復：截至115年5月26日止，已補徵地價稅計553筆、金額370萬餘元；房屋稅計79筆、金額172萬餘元，並持續逐案清查中。

2.賡續辦理使用牌照稅車輛檢查及清查作業，並運用車牌辨識系統及跨機關合作提升欠稅清理績效，惟部分欠稅、停駛等違規車輛仍行駛公共道路，或部分免徵車輛未達免稅標準，允宜加強查核，釐正稅籍並依法改課，以確保稽徵正確性。

依使用牌照稅法第7條規定，供持有身心障礙手冊或證明之身心障礙者使用之車輛，如符合免稅要件，每一身心障礙者以1輛為限，免徵使用牌照稅。同法第28條規定，逾期未完稅之交通工具，在滯納期滿後使用公共水陸道路經查獲者，除責令補稅外，處以應納稅額1倍以下之罰鍰；報停、繳銷或註銷牌照之交通工具使用公共水陸道路經查獲者，除責令補稅外，處以應納稅額2倍以下之罰鍰。地方稅務局為維護租稅公平，訂定使用牌照稅開徵及催繳作業計畫，加強開徵及滯納案件之催繳與移送執行作業，並辦理使用牌照稅應稅車輛檢查及免稅車輛清查，及運用移動式車牌辨識系統追查車輛，並與臺中市停車管理處及法務部行政執行署臺中分署共同成立打欠稅車聯盟，一經查獲停放路邊車格之欠稅車輛，隨即通報查封拖吊，以提升欠稅清理績效。近3年度（112至114年度）使用牌照稅實徵金額自112年度之96億2,754萬餘元，逐年上升至114年度之97億7,070萬餘元（圖1）。經查稽徵作業情形，核有：（1）部分欠稅車輛滯納期滿後仍行駛公共道路，惟查無違規裁罰紀錄；（2）部分停駛、吊銷或繳銷等車檢異常車輛違規行駛於公共道路，惟查無違規裁罰紀錄；（3）部分供身心障礙者使用免徵使用牌照稅之車輛，惟該身心障礙者經鑑定結果障礙等級未達列等標準，經函請檢討改善。據復：截至115年5月26日止，已補徵及裁罰使用牌照稅計96筆、金額44萬餘元，並釐正稅籍資料。

（四）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善者1項（表1），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表1　113年度審核報告所列臺中市政府地方稅務局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 積極辦理地價稅清查作業釐正稅籍，以維租稅公平，惟部分課徵田賦之土地非作農業使用或地上房屋已供營業使用，未依規定改課地價稅等，允宜檢討改善，賡續釐正稅籍及補徵，以符合實際情形。 | 因部分課徵稅率與實際使用情形不符，仍待持續加強辦理，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見1.」。 |
| 已研謀改善 |  |
| 配合中央修正房屋稅徵收率自治條例，實施房屋稅差別稅率，以實現居住正義，惟間有須補徵房屋稅或退稅情事，有待加強辦理稅籍資料清查釐正及加強機關間通報，以維護租稅公平。 |  |

貳拾參、臺中市政府水利局主管

臺中市政府水利局主管僅臺中市政府水利局1個機關，掌理臺中市市管河川、區域排水及雨水下水道之規劃興設與維護工程、野溪整治、山坡地管理、水權管理、污水工程以及防災相關系統與工程建置等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫11項，包括辦理河川、區域排水及雨水下水道工程、水域環境營造規劃、山坡地保育利用及管理、水土保持工程、防災系統與整備、推動污水下水道建設相關計畫、推動再生水計畫及辦理現地處理設施操作維護等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者10項，主要係福田水資源回收中心放流水回收再利用統包等工程尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數27億8,529萬元，決算審核結果，審定實現數27億6,922萬餘元，應收保留數3,532萬餘元，主要係中央補助款依工程進度核撥；合計決算審定數為28億455萬餘元，較預算增加1,926萬餘元（0.69％），主要係雨水下水道暫掛纜線使用費收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計9,833萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,807萬餘元（28.55％）；減免（註銷）數469萬餘元（4.77％），主要係軟埤仔溪排水治理工程中央補助款依工程實際需求核撥；應收保留數6,556萬餘元（66.68％），主要係中央補助款依工程進度核撥。

3.歲出原編列預算數49億9,855萬餘元，因人事費不足事由，動支各類員工待遇準備2萬餘元，合計49億9,858萬餘元，決算審核結果，審定實現數40億1,495萬餘元（80.32％），應付保留數8億2,224萬餘元（16.45％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為48億3,720萬餘元，預算賸餘1億6,138萬餘元（3.23％），主要係葫蘆墩圳水環境改善及旱溪排水水環境改善整體等計畫變更未執行。

4.以前年度歲出轉入數計8億411萬餘元，決算審核結果，審定實現數6億868萬餘元（75.70％）；減免（註銷）數8,614萬餘元（10.71％），主要係營繕工程結餘款；應付保留數1億928萬餘元（13.59％），主要係大里區東南路雨水下水道工程、潭子區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務等尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.持續辦理雨水下水道及區域排水治理工程，惟部分雨水下水道系統管段存有坡度過緩及逆坡等問題，衍生積淹水風險，部分市管區域排水道上方疑似有私人建物或設施，又部分區域排水用地範圍線圖籍未於網站揭露，允宜積極爭取中央補助經費辦理改善工程，及加強清查並於網站公開相關資訊，以提升整體都市防洪韌性。

圖1  大隆路與大墩路口積淹水點(上游)排入南屯溪排水(下游)之雨水下水道管底高程

下游管底高程76.05公尺

上游管底高程76.424公尺

資料來源：整理自臺中市政府水利局提供資料、與本處運用生成式AI蒐集輿情分析，及運用QGIS軟體分析結果。

臺灣永續發展核心目標13之具體目標13.1揭示：增進氣候變遷調適能力、強化韌性並降低脆弱。水利局為落實區域排水治理規劃，並對排水不良區域提出改善方案及因應對策，以提升排水防洪能力，114年度編列預算1,193萬元，辦理區域排水治理規劃或治理計畫等作業。該局持續辦理雨水下水道及區域排水治理工程，114年度中央對市府一般性補助款考核結果，其中基本設施面向之考核項目「縣市管河川及區域排水情形」經濟部評定榮獲直轄市組優等佳績。經查執行情形，核有：（1）截至114年底止，臺中市雨水下水道系統規劃幹線總長度為756.81公里，建設總長度660.54公里，實施率87.28％，較全國平均實施率81.96％，高出5.32個百分點。經本處運用生成式AI蒐集輿情分析114年7至8月間臺中市遭遇多波強降雨期間，市政路與朝貴路口、文心路三段與台灣大道路口、梅川東路與健行路口、大隆路與大墩路口、大容東街與大墩路口、自由路與林森路口、梧棲區大智路二段、沙鹿區中山路中峰巷等周邊積淹水，與該局提供區域排水圖資、雨水下水道管線圖資，運用QGIS軟體套疊分析結果，發現上開多處積淹水點環域50公尺內有建置完成雨水下水道系統，或附近有區域排水或河川溪流等，且上開積淹水點（上游） 與排入區域排水或河川溪流（下游）之雨水下水道管底高程差介於約-0.01至2.00公尺間（圖1），顯示雨水下水道系統有坡度過緩及逆坡等問題，致因強降雨造成該地區排水超過系統負荷，或下游排水能力宣洩不及，連帶影響上游市區等地積淹水所致。為強化都市防洪排水能力，降低淹水問題，允宜針對雨水下水道系統容量不足管段，優先評估擴大管徑、增加坡度、或新建分流等內部改善工程，並檢討增加下游排水路斷面，另應積極爭取中央補助或寬列經費，整合河川、區域排水治理計畫，透過疏濬等外部措施降低積淹水災情；（2）截至114年底止，臺中市市管區域

王田石坑排水上方作為其他建築使用

（圖片來源：摘自Google Map街景圖）

排水計有惠來溪等135條，經依該局提供上開區域排水圖資，與內政部國土測繪中心提供之國土利用調查成果圖，運用QGIS軟體進行空間套疊比對結果，核有臺中市管區域排水範圍，作為商業使用、純住宅使用、製造業使用、倉儲使用、宗教場所使用、其他建築使用建築利用等，疑似有建物違規占用排水道情事。為避免豪大雨時，排水道上之私人建物設施造成阻水效果，影響排水及防洪功能，允宜積極釐清及清查區域排水設施範圍內建造物及相關使用（違規）行為等，以維持排水設施通暢；（3）截至114年底，臺中市列管市管河川1條水系、市管區域排水135條，業經經濟部於99至113年間依水利法第82條第1項規定公告之市管河川計有溫寮溪1條、區域排水東大溪等16條治理計畫及用地範圍線圖籍等資料，經本處人員於115年5月12日檢視該局網站資訊，已揭露市管河川1條及旱溪排水等10條區域排水，仍有竹林北溪、土庫溪排水、大智排水、下橋子頭排水、莿仔埔坑排水、綠川排水等6條區域排水尚未揭露，允宜於網站公開相關圖資等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將持續按輕重緩急程度向中央爭取區域排水及雨水下水道之規劃檢討經費，並以最新水文條件及都市計畫區變更情況進行檢核，據以辦理治理計畫，以利落實治理工程；同時建置智慧防汛網，以提升整體防洪韌性，確保民眾生命財產安全；（2）採分階段辦理，先於6個月內完成疑似點位之位址、地段地號轉換及初步清冊建置，後續將依清查結果分期辦理現地查證、權責釐清及會勘認定，對具立即影響排水、防洪安全疑慮者，將優先處理；（3）將儘快彙整水路圖資於該局官網完整揭露。

2.辦理污水用戶接管倍增計畫以提升生活品質，惟部分水資源回收中心平均日處理量與設計值差異頗巨，又部分機關、市場、學校未依規定完成污水接管，允宜通盤評估處理量能，妥謀因應措施，確保水資中心正常維運，並積極輔導相關機關完成污水接管，以提升污水處理效能，發揮污水建設效益。

臺灣永續發展核心目標6之具體目標6.3揭示：改善民眾居住衛生，提升河川水質；加強推動廢污水妥善處理。水利局114年度施政計畫列有污水用戶接管倍增計畫，以改善公共衛生及提升生活品質。該局所經管之水資源回收中心（下稱水資中心）計有12座，114年底止，公共污水下水道接管戶數及普及率分別為32萬餘戶及27.55％，114年度編列預算20億4,832萬餘元，辦理水資源回收中心操作及污水下水道系統建設、維護及管理等業務。經查執行情形，核有：（1）截至114年8月底止，臺中市轄管12座水資中心，平均每日污水處理量計21萬餘公噸，其中福田、水湳等2座水資中心平均日處理污水量已達設計量8成，又福田水資中心實際平均日處理量161,502CMD超逾其設計平均日處理量152,000CMD約106.25％，顯示該水資中心

註：1.本表實際平均日處理量取至整數，小數點以下全捨為原則。
    2.占比=（實際平均日處理量/設計平均日處理量）×100。
    3.資料時間：截至114年8月底止。

4.資料來源：整理自臺中市政府水利局提供資料。

圖2　水資源回收中心平均日處理污水量情形

處理量能已超過設計負荷，影響廠區設備正常維運及污水處理效能；另石岡壩、梨山、環山、廍子、立新、黎明、新光及豐原等8座水資中心實際處理量均未達設計量之5成（圖2），係因接管用戶不足等，致水資源回收中心處理水量偏低，允宜通盤評估各水資中心實際處理量能與用戶成長趨勢，及早規劃擴廠，妥謀因應措施，確保水資中心穩定運作；（2）截至114年底止，臺中市污水下水道用戶接管普及率27.55％，較113年底普及率27.01％，成長0.54個百分點，惟低於全

表1　臺中市已公告污水下水道使用區域接管情形

|  |  |  | 單位：處 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用區域 | 已公告 | 已完成接管 | 未完成接管 |  |
|  |  |  | 公告未逾6個月 | 公告已逾6個月 |
| 合計 | 58 | 13 | 31 | 14 |
| 機關 | 31 | 8 | 14 | 9 |
| 市場 | 3 | － | 2 | 1 |
| 公園 | 10 | 4 | 6 | － |
| 學校 | 14 | 1 | 9 | 4 |
| 註：1.本表統計時間為截至本處查核日(114年11月4日)止。 2.資料來源：整理自臺中市政府水利局提供資料。 |  |  |  |  |

| 國普及率42.88％，依該局提供之「污水下水道系統圖資－清溪計畫管理」，臺中市已公告污水下水道使用區域之機關、市場、公園、學校，分別計有31處、3處、10處、14處，合計58處（表1），經查截至本處查核日（114年11月4日）止，上開該計畫之機關學校等已完成接管者計13處（機關8處、公園4處、學校1處），約22.41％，未完成接管45處，其中14處（機關9處、市場1處、學校4處）（表2）公告污水下水道使用區域已逾 序號 | 機關單位或處所名稱 | 公告日期 | 序號 | 機關單位或處所名稱 |  | 公告日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防局第七大隊中港分隊、第七救護大隊 | 113/10/15 | 8 | 崑崙山莊 |  | 114/04/24 |
| 2 | 消防局第二大隊谷關消防分隊 | 114/04/24 | 9 | 參山國家風景區－谷關遊客中心 |  | 114/04/24 |
| 3 | 國立自然科學博物館 | 113/10/15 | 10 | 向上市場 |  | 113/10/08 |
| 4 | 臺中市政府警察局 和平分局谷關派出所 | 114/04/24 | 11 | 忠明高中 |  | 113/03/05 |
| 5 | 英才婦幼館 | 113/10/15 | 12 | 篤行國小 |  | 114/02/25 |
| 6 | 谷關立體停車場 | 113/11/01 | 13 | 大業國中 |  | 112/06/02 |
| 7 | 國立自然科學博物館植物園 | 113/10/15 | 14 | 東興國小 | 112/06/02 |  |
| 資料來源：整理自臺中市政府水利局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

表2　位於污水下水道公告區域已逾規定期限尚未接管之機關單位或處所明細

6個月，未依規定完成接管等情事，經函請檢討改善。據復：（1）福田及水湳水資中心，後續將持續關注處理負荷及設備運轉情形並視實際需求評估相關因應措施，以維持系統穩定運作，另8座水資中心後續將配合污水下水道用戶接管推動情形，持續追蹤各廠處理量變化及未來成長趨勢，並適時檢討處理量能配置；（2）將持續列管尚未完成接管之單位，定期追蹤辦理進度，並加強協調及輔導，督促相關機關依規定完成污水接管。

3.雨水下水道建設長度已達目標值，惟部分行政區實施率未及6成，且太平區雨水下水道管線破損、穿越及淤積情形，另部分易淹水熱點周邊尚未建置雨水下水道管線，允宜建立管線巡檢及追蹤修復機制，並妥籌經費加速建設，以維護排水功能，保障市民生命財產安全。

水利局為落實海綿城市概念，規劃建置雨水下水道系統，提升雨水下水道實施率，強化防洪排水能力，及增加都市滯洪空間及排洪能力，有效減緩水患並提高大臺中防災能力，保障市民生命財產安全。114年度編列預算1億6,904萬餘元，辦理雨水下水道及市區排水工程，決算數1億3,929萬餘元。有關部分易淹水點附近200公尺內尚未建置雨水下水道或區域排水，防汛設施待加強，前經本處函請檢討改善，據復將積極爭取雨水下水道工程補助經費，以持續改善淹水問題，提升都市防洪能力。案經追蹤結果，仍核有：（1）依2023臺中市自願檢視報告2.0 SDG 9工業、創新基礎建設揭示，建立具備韌性的基礎建設，促進包容且永續的工業，並加速創新；提升雨水下水道建置率，健全都市區域排洪能力，114年度之雨水下水道建置率目標為82％。根據內政部國土管理署統計資料，截至114年底止，臺中市雨水下水道系統，規劃長度為756.81公里，已完成建設長度660.54公里，實施率87.28％，已達成114年度雨水下水道建置率目標，惟仍有霧峰區、石岡區、清水區、大甲區及龍井區等5個行政區實施率未及6成（表3），且東勢區、大安區、石岡區、神岡區及梧棲區等5個行政區，近5年度（110至114年度）雨水下水道建設長度均未成長，恐難因應極端氣候對排水之需求，亟待積極爭取中央補助或妥籌經費加

表3　114年底實施率未及6成行政區

單位：公里、％

| 序號 | 雨水下水道系統別 | 規劃 長度（A） | 已建設長度（B） | 實施率 （B/A×100） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺中市 |  | 756.81 | 660.54 | 87.28 |
| 1 | 霧峰區 | 12.49 | 3.58 | 28.68 |
| 2 | 石岡區 | 2.43 | 1.05 | 43.07 |
| 3 | 清水區 | 33.09 | 18.25 | 55.17 |
| 4 | 大甲區 | 24.88 | 14.06 | 56.51 |
| 5 | 龍井區 | 24.78 | 14.09 | 56.87 |

註：1.本表實施率由小至大排序。

2.資料來源：下載自內政部國土管理署及臺中市統計資訊網公告資料。

速辦理雨水下水道建設，以保障市民生命財產安全；（2）該局113年11月間完成「臺中市太平區（含中平及新光地區）雨水下水道系統檢討規劃」成果報告，調查結果發現1,360處待改善缺失，並依據縱走調查成果，將涵管破損、漏水、淤積及積水等管段，依改善急迫性彙整分為A、B、C三級之短、中、長期建議改善計畫，其中列為A級需短期優先改善之渠段高達811處（表4），允應針對規劃檢討報告所發現之缺失，建立列管追蹤機制，積極籌措經費辦理修復、清淤，並加速協調相關單位遷移影響排水斷面之附掛及橫越管線，以維護雨水下

表4　太平區（含中平及新光地區）雨水下水道系統檢討規劃待改善缺失

單位：處

| 缺失項目 | 急迫性分級情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合計 | A | B | C |
| 合計 | 1,360 | 811 | 84 | 465 |
| 破損渠段 | 864 | 595 | 6 | 263 |
| 易淤積及積水渠段 | 287 | 137 | 76 | 74 |
| 橫越管渠段 | 209 | 79 | 2 | 128 |

註：1.A級為短期需優先改善急迫性渠段、B級為中期、C級爲長期。

2.資料來源：整理自臺中市政府水利局提供之113年11月間完成「臺中市太平區（含中平及新光地區）雨水下水道系統檢討規劃」成果報告。

水道幹線系統排水功能，發揮檢討效益；（3）本處蒐集114年7月及9月短延時強降雨太平區淹水災情輿情，經分析結果，太平區中平里太平路286巷至太平12街（含16、18、20街）、中平九街及其巷弄、中山路三段與新平路三段一帶，屬經常性淹水熱點，另經運用QGIS軟體進行圖資套疊結果，發現鄰近之雨水下

圖3　易淹水區周邊200公尺範圍內尚未建置雨水下水道

資料來源：整理自臺中市政府水利局提供資料，套繪QGIS。

水道管渠破損、鋼筋外露，恐影響區域排水效能，或太平區中平里（20街、18街、16街、12街、太平路286巷、中平九街及中平九街96巷）等處，其周邊200公尺範圍內尚未建置雨水下水道管線（圖3），允宜針對已破損且鄰近淹水熱點之管段優先辦理修繕，及積極籌編相關預算，妥適規劃檢討雨水下水道建設之優先順序，逐步降低積淹水風險，保障市民生命財產安全等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將持續爭取中央計畫經費辦理雨水下水道改善，以因應極端氣候之排水需求；（2）預計於115年6月依規劃報告內所列A級部分優先辦理探勘作業，以瞭解雨水下水道內淤積、破損及橫越管情形；（3）將辦理探勘以瞭解內部破損情形，另已於115年6月獲國土署核定補助太平區永成北路G幹線雨水下水道工程經費，將辦理後續工程發包作業。

4.為落實地下水保育與水井管理，持續辦理納管及輔導水井合法取得水權狀，惟納管水井待輔導合法之案件仍多，部分水權人未覈實填報用水情形，或實際引用水量逾核准引用水量，允宜積極辦理納管水井合法化作業，並加強宣導及適時派員檢查，以有效掌握地下水源使用量，強化地下水使用管理。

| 表5 截至114年12月底止臺中市有效水權核准水量情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 單位：千噸、％ |  |
| 用水標的 | 核准水權量 | 占比 |
| 合計 | 412,597.10 | 100.00 |
| 家用及公共給水 | 194,007.47 | 47.02 |
| 農業用水 | 97,671.78 | 23.67 |
| 工業用水 | 70,861.92 | 17.17 |
| 其他用途 | 50,055.93 | 12.13 |
| 資料來源：整理自臺中市政府水利局提供資料。 |  |  |

表6  106至114年8月底止納管水井複查及輔導取得水權水井情形

|  | 單位：口、％ |  |
| --- | --- | --- |
| 辦理項目 | 數量 | 占比 |
| 水井申報納管數 | 1,952 |  |
| 納管水井複查暨貼辨識標籤數 | 1,727 | 88.47 |
| 輔導取得水權水井數 | 450 | 26.06 |
| 註：1.納管水井複查暨貼辨識標籤數占比=納管水井複查 暨貼辨識標籤數/水井申報納管數×100。 2.輔導取得水權水井數占比=輔導取得水權水井 數/納管水井複查暨貼辨識標籤數×100。 3.資料來源：整理自臺中市政府水利局提供資料。 |  |  |

臺灣永續發展核心目標6之具體目標6.6揭示：確保土地及地下水資源永續利用，維護國民健康。水利局為落實地下水保育與水井管理，持續辦理納管及輔導水井合法取得水權狀，截至114年12月底止，臺中市有效水權狀計3,553件，核准水權量每年計412,597.10千噸（表5）；該局於106年度起分階段辦理轄內既有水井限期申報納管、複查暨貼辨識標籤及輔導合法作業，編列預算239萬餘元，辦理違法水井處置執行計畫。經查執行情形，核有：（1）為配合中央政策辦理納管水井輔導合法化作業，以確實掌握轄區內水井使用情形，防治地層下陷及落實地下水保育工作，於106及107年間辦理之水井申報納管作業1,952口，嗣於108至111年度辦理納管水井複查暨貼辨識標籤數1,727口，續於112至114年8月底止，透過現地履勘方式，就納管水井已完成複查暨貼辨識標籤辦理輔導並取得水權者計有450口（表6）。據市府112至114年度違法水井處置執行計畫書，其中納管水井辦理輔導合法作業預計目標分別為300口、150口、200口，惟截至114年8月底止輔導並取得水權者僅450口，占複查暨貼辨識標籤數之26.06％，比率偏低，以該局每年預計辦理納管水井輔導合法作業口數介於150口至300口間，至少尚需約5年餘始能完成輔導合法化，允宜積極趕辦，以維護民眾權益及管控地下水資源；（2）依水利署對用水紀錄表填報系統之說明，現行優先按月上網填報對象包含全部工業用水、全部水力用水及部分特定或達一定引用水量門檻之用水案件。經依該局提供水權人114年截至8月底逐月填具用水紀錄，其中水權人未逐月將用水情形於線上填報用水紀錄者計2,245件，經篩選標的為工業用水者計有198筆未逐月填報用水紀錄，另將上開114年截至8月底逐月填具用水紀錄，與已屆期未辦理展限登記之水權狀1,449件勾稽分析結果，核有實際引用水量超逾水權狀核定記載水量者計62件，疑有擅行取水、用水等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將持續依案件分級列管，優先辦理文件較齊備、具合法化條件案件，並加強通知補正、追蹤輔導及滾動檢討辦理情形，逐步提升納管水井輔導合法成效，維護民眾權益並強化地下水資源管理；（2）針對未依規定填報或單月用水量逾核准引用水量者，將通知水權人於115年10月31日前完成系統修正、說明或提出佐證資料。

5.辦理山坡地保育利用管理，以促進土地合理利用，惟多數超限利用土地尚未掌握行為人及現場狀況，委託廠商資安檢測證明文件審核未臻周延，且違規熱區長期集中於相同行政區，允宜檢討精進山坡地查處及委外管理機制，以強化水土保持管理成效。

圖4  114年底臺中市山坡地面積

註：1.本圖山坡地係依山坡地保育利用條例所定山坡地面積。

2.資料來源：整理自農業部農村發展及水土保持署臺灣地區山坡地面積統計資料及臺中市政府水利局提供資料。

單位：公頃

國有林、保安林、試驗林

98,692（44.56％）

其他

68,524（30.94％）

山坡地

54,274（24.50％）

依據農業部農村發展及水土保持署（下稱農村水保署）臺灣地區山坡地面積統計資料，114年底臺中市土地面積計221,490公頃，其中屬山坡地保育利用條例所定山坡地面積54,274公頃（約24.50％），國有林、保安林及試驗林等面積98,692公頃（約44.56％），合計152,966公頃，約占全市土地面積之69.06％（圖4）。水利局114年度編列預算2,082萬餘元，辦理山坡地保育利用管理查報與取締工作、山坡地管理計畫、水土保持管理計畫及水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫等業務，決算數1,923萬餘元。有關超限利用違規案件未開立處分書，前經本處函請檢討改善，據復將持續復查確認改善情形。案經追蹤結果，仍核有：（1）農村水保署於110及112年度通報涉超限利用土地計1,205筆，該局據以辦理山坡地超限利用清查排除作業，惟截至本處查核日（115年4月10日）止，已排除違規者計289筆（約占23.98％），尚有916筆土地未排除超限利用（約占76.02％），其中除61筆已完成清查並通知水土保持義務人限期改正外，餘855筆尚未掌握「行為人」及「現場狀況」，致未能通知限期改正及於未改正後開立處分書辦理裁罰，允宜本於山坡地主管機關權責落實辦理；（2）因市府核定之水土保持計畫案件量逐年增加，且部分案件面積較大或設施較為複雜，施工中檢查所需人力及時間隨之增加，為有效提升計畫施工中監督管理品質及效率，委託廠商運用無人航空載具（UAV）輔助水土保持計畫監督管理，惟廠商檢附之UAV資安檢測證明文件未完整，該局即予驗收付款，顯示履約文件審核機制尚待強化；（3）為讓水土保持觀念深入社區，於112至114年度均辦理20場推動山坡地水土保持管理走入社區活動，分別吸引555、1,542及1,569人次參與，惟近4年度臺中市山坡地違規熱區前4名大致集中於沙鹿、東勢、霧峰、太平等行政區，且部分裁處對象屢次違規，顯示相關宣導成效尚待提升等情事，經函請檢討改善。據復：（1）以每月20筆查復量能估算，預計每年可完成240筆土地查復，後續將積極持續辦理；（2）承攬廠商於成果報告書誤植資安證書檔案，廠商已於第一時間補正完備實際履約機型之合法資安與通訊證明文件；（3）為提升宣導效益，將採取精準鎖定對象、調整宣導內容、多元宣導管道及成效追蹤檢討等措施，期能有效提升民眾水土保持觀念，減少違規案件，達成防災、減災之目標。

6.推動水湳水資源回收中心放流水再利用，以提供產業用水，惟設計及工程招標作業延宕，且遲至再生水廠興建工程趕工計畫未能執行時，始辦理連續處罰，亟待研謀改善，以加速重大公共工程之推動。

水湳再生水廠

(圖片來源：臺中市政府水利局提供)

臺灣永續發展核心目標6揭示，確保環境品質及永續管理環境資源。水利局於109年獲內政部核定補助辦理水湳水資源回收中心（下稱水湳水資中心）放流水回收再利用計畫，總經費7億2,398萬餘元，另市府於110年9月7日與科技部中部科學園區管理局及園區內3家廠商簽訂再生水用水契約，預計未來可提供10,000CMD（每日立方公尺）再生水使用。該局於111年5月2日與民間機構簽約，辦理水湳水資中心放流水回收再利用興建、移轉及營運案（BTO）（下稱水湳BTO案），預計於113年5月2日前完工。有關水湳水資源回收中心再生水促參案，污水進流量不足，再生水廠逾期未完工，前經本處函請檢討改善，據復瀋陽公園揚水站工程將積極趕工並加強水湳水資源回收中心集污區用戶接管作業，以增加污水進流量。案經追蹤結果，仍核有：（1）為因應水湳水資中心污水進流量偏低，該局於110年10月22日召開污水下水道分支管網暨用戶接管工程（8）委託規劃設計服務第六分標細部設計及預算書圖審查會議，決議增設瀋陽公園揚水站，以加速提升水湳水資中心污水進流量。市府與民間機構簽訂放流水回收再利用契約，已知建造期2年後（113年5月3日）須提供再生水予用水廠商，惟仍未能及時完成規劃設計，經多次

表7 水湳水資中心操作維護營運成本

單位：立方公尺、新臺幣元

| 年度 | 平均每月污水處理量 | 平均每月固定成本（註1） | 平均每月實作成本（註2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 112 | 123,636 | 1,630,303 | 1,333,595 |
| 113 | 222,675 | 1,633,147 | 1,537,865 |
| 114（1至7月） | 446,802 | 1,630,303 | 2,639,904 |

註：1.固定成本包括人事費、設備維護及耗材、藥品油料費、環境維護及綠美化、放流水自動連續監測設備維護校正、行政事務費、保險費及定期申報及檢測費。

2.實作成本包括電費、廢棄物運費（污泥、浮渣及廢液）及水費。

3.資料來源：整理自臺中市政府水利局提供資料。

修正後，耗時1年餘始經國土署及該局分別於111年11月及12月備查細部設計成果與預算書圖。另該局公告招標臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（8－6），未妥為因應市場行情調整發包預算單價，致無廠商投標而多次流標，又調整增加經費時未周延考量，致須2次報請內政部國土署將預算金額由2億5,497萬元，增至2億7,210萬元，經6次招標後，始於112年12月19日決標，耗時1年餘始完成工程決標，嗣於113年3月20日開工，預計115年11月5日完工，較原定配合水湳BTO案營運期程（113年5月3日）落後2年

表8 截流惠來溪水量統計

單位：立方公尺、％

| 年月 | 總進流量 （A） | 截流惠來溪水量（B） | 比率 （B/A×100） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 1,798,158 | 958,905 | 53.33 |
| 114/4 | 459,638 | 251,459 | 54.71 |
| 114/5 | 449,391 | 264,081 | 58.76 |
| 114/6 | 469,354 | 261,508 | 55.72 |
| 114/7 | 419,775 | 181,857 | 43.32 |

註：1.114年1至7月每月平均實作成本2,639,904元，推估惠來溪截流量分攤實作成本1,407,861元（2,639,904元×53.33％=1,407,861元）。

2.資料來源：整理自臺中市政府水利局提供資料。

6個月餘，已無法如期將污水引流至水湳水資中心處理，致須自113年6月起引進惠來溪水以增加污水處理量提供放流水；又根據水湳水資中心112、113操作維護管理年報及114年度（1至7月）操作月報統計資料，該中心平均每月污水處理量由112年度123,636立方公尺，增加至114年度（1至7月）446,802立方公尺，平均每月實作成本則由133萬餘元，增加至263萬餘元（表7），主要係引進惠來溪水所致，依114年4至7月截流惠來溪水量958,905立方公尺，約占總進流量1,798,158立方公尺之53.33％（表8），推估處理進流水質與放流水質相當之惠來溪水，每月增加實作成本約140萬餘元，徒增實作成本；（2）水湳BTO案興建工程預計於113年5月2日前完工，興建階段時，民間機構以建造執照審查等不可歸責於其之事由申請展延興建期程，雙方並於113年4月簽訂第1次投資契約增補協議書，乙方應分二階段將各該工程之竣工圖說及相關證明文件分別製作完工報告提交該局核定：第一階段：至遲不得逾113年9月30日，第二階段至遲不得逾113年10月28日。民間機構於113年9月26日提報辦理供水相關設施現場查驗，經該局於次日辦理現場查驗結果與許可內容尚符，惟再生水處理廠工程建築尚未取得使用執照，該局卻於113年10月1日核發營運許可，核與再生水經營業籌設許可及再生水開發案興辦許可辦法第14條規定不合。再查截至113年10月28日興建期屆滿止，仍在進行鋼構樓板灌漿等作業，致無法申報竣工及取得使用執照，該局未依契約通知民間機構限期完工，僅限期提送趕工進度表，民間機構於113年12月30日提出趕工計畫，預計114年4月20日取得使用執照，惟屆期仍未取得使用執照，僅處以重大違約罰則，又允許民間機構延至114年6月20日前取得使用執照，截至114年10月底止，已逾越興建期屆滿日（113年10月28日）1年餘雖完成再生水供應，但建築工程仍未完工，於趕工計畫未落實時才啟動連續處罰機制，影響重大公共工程推動期程及再生水供應效益等效能過低情事，經函請查明妥處。據復：（1）瀋陽揚水站已於115年5月27日驗收完成並先行啟用；（2）再生水廠已竣工並於115年3月2日取得建築使用執照，已依契約規定就民間機構逾期部分計算違約金計1,270萬元，民間機構已繳納逾期違約金。

（四）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見7項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者3項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者4項（表9），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見3項通知檢討改善。

| 表9 113年度審核報告所列臺中市政府水利局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.建置智慧防汛網平臺，以提升防汛及災害應變能力，維護市民生命財產安全，惟間有路面淹水感測器點位未妥適，雨水下水道淤積未清疏，水位監測站建置及智慧防汛網功能待加強等情事，允宜檢討改善，以降低積淹水災情。 | 因部分易淹水點附近200公尺內尚未建置雨水下水道或區域排水，防汛設施仍待加強，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見3.」。 |
| 2.辦理水湳水資源回收中心再生水促參案，以提供產業用水，惟用戶接管數未達預計數，污水進流量不足，再生水廠逾期仍未完工，設備妥善率下降等，允宜檢討改善，以達成促參目的。 | 因用戶接管數未達預計數，污水進流量不足等，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見6.」。 |
| 3.辦理山坡地開發利用審核及監督，以保育水土資源，惟間有水保計畫未申報開工或逾期失效之建築案件先申報開工，違規使用改正結果未檢查，超限利用違規案件未開立處分書等情事，允宜檢討改善，以促進山坡地永續發展及利用。 | 因超限利用違規案件未開立處分書，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見5.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.建設雨水下水道工程，以降低市區積淹水風險，惟相關暫掛纜線管理辦法未配合實務修正，私掛纜線未依規定裁罰，部分雨水下水道有纜線暫掛且附近有通報易淹水情形未辦理清疏等，允宜檢討改善，以免影響雨水下水道排水功能。 |  |
| 2.推動溫泉資源保育業務，惟部分營業中業者逾法定期限甚久仍未取得開發許可及溫泉水權，或無溫泉標章、水污染防治管制編號、或有超量取用溫泉、未繳納溫泉使用費等情事，允宜檢討改善，以有效保育溫泉資源。 |  |
| 3.辦理水環境清潔採購，以提供民眾優質親水環境，惟履約管理未臻嚴謹，致生派工人數浮濫、核銷照片不實等溢領款項情事，允應檢討改善，加強履約管理，以提升採購品質。 |  |
| 4.持續辦理河川水質淨化場設置及維護管理作業，截流生活污水及河水加以改善，惟部分水淨場效能偏低，未妥為監督廠商履約情形等，允宜檢討改善，以有效提升河川水質。 |  |

貳拾肆、臺中市政府運動局主管

臺中市政府運動局主管僅臺中市政府運動局1個機關，掌理臺中市體育運動政策規劃與推動、運動場館設施興建與管理、運動選手培訓與競賽項目發展、體育活動及賽事申辦、國際體育交流等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫6項，包括興建國民運動中心、改善體育場館設施、推廣全民運動、舉辦大型運動賽事、培養競技人才等重要施政項目，其中已執行完成者4項，尚在執行者2項，主要係臺中市足球運動休閒園區興建工程尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數1億5,572萬元，決算審核結果，審定實現數1億3,803萬餘元，應收保留數3,310萬餘元，主要係中央補助款依工程進度核撥；合計決算審定數為1億7,114萬餘元，較預算增加1,542萬餘元（9.90％），主要係運動場館權利金收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計850萬餘元，決算審核結果，審定實現數310萬餘元（36.51％）；應收保留數540萬餘元（63.49％），主要係中央補助款依工程進度核撥。

3.歲出預算數19億1,406萬餘元，決算審核結果，審定實現數14億5,654萬餘元（76.10％），應付保留數3億5,777萬餘元（18.69％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為18億1,432萬餘元，預算賸餘9,973萬餘元（5.21％），主要係補助計畫經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計51億1,322萬餘元，決算審核結果，審定實現數8億3,835萬餘元（16.40％）；減免（註銷）數806萬餘元（0.16％），主要係營繕工程結餘款；應付保留數42億6,679萬餘元（83.45％），主要係臺中市巨蛋體育館興建工程尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.為因應舉辦國際運動賽事及大型藝文展演需求，規劃興建巨蛋體育館，惟計畫預算仍與預估經費存有鉅額差距，倘招商未果，恐影響使用執照取得；又部分工程契約項目未臻周妥、材料規範存有疑慮，有待檢討改善，以提升計畫執行進度。

臺中市巨蛋體育館示意圖

(圖片來源：臺中市政府運動局提供)

運動局為因應臺中市舉辦國際運動賽事、大型藝文展演、集會及民眾運動休憩需求，於北屯區第14期市地重劃區（文中小6學校用地）興建巨蛋體育館，包含可容納15,500人之主場館及3,000人之副場館，以打造臺中市成為充滿運動賽事及藝術文化活動之活力城市，並促進經濟發展、創造觀光效益、提升城市形象、行銷臺中城市品牌等多元目標，該局原於108至115年度編列預算計64億9,000萬元，委託建設局代辦臺中市巨蛋體育館興建工程招標及履約管理事宜，預計於115年2月完工，惟建設局辦理8次招標作業，均因無廠商投標而流標，運動局嗣於112年度提出追加預算增加至99億9,800萬元，該工程於112年11月10日決標，金額91億7,240萬餘元，於113年6月1日開工，預計於119年3月完工，並由運動局辦理促參案招商事宜，截至114年底止，該工程累計編列預算41億7,757萬元，累計實際執行數5億7,166萬餘元，執行率13.68％，主要係因工程決標時程較預計落後所致，工程實際進度12.31％。經查執行情形，核有：（1）巨蛋體育館興建計畫預算由原64億9,000萬元增加至99億9,800萬元，惟經專案管理廠商評估總預算需求為150億元，運動局規劃將部分工程項目納入促參案由民間機構投資施作後，仍需自籌經費11億餘元，與市府編列預算存有鉅額差距；另民間機構施作完成後，由巨蛋體育館施工廠商統籌取得使用執照，惟倘無法依規劃引入民間機構投資，或招商未果，恐影響工程推進及使用執照取得期程；又後續工程經費缺口龐鉅，惟建設局尚未完成經費需求評估交予運動局；（2）工程契約編列之全套管式鑽掘混凝土基樁所使用混凝土數量高於設計圖說規定數量；（3）耐燃木皮板塗裝表面規範要求符合他國檢驗標準，未加註允許同等品，涉有限制競爭之疑慮；（4）依都市設計審定設置規劃辦理太陽光電發電系統，預定於114年8月底上網公告，惟標租作業期程屆期仍未辦理等情事，經函請檢討改善。據復：（1）因應近年營建物價與工資持續上漲，故案件流標檢討時將部分項目調整由民間機構投資施作，建設局已提供經費需求供運動局辦理促參案招商；（2）經檢討已扣除混凝土溢計費用126萬餘元；（3）該項目屬於非本期工程，將於後續擴充或另行招標時一併修正，避免限制競爭疑慮；（4）將配合施工廠商屋頂結構送審規劃，將設置太陽光電發電系統納入考量後辦理標租公告。

2.規劃興設全齡運動場館，推動全民運動，惟部分行政區運動場館布建仍有不足，部分兒童運動中心使用率偏低，允宜檢討改善，以提升運動設施服務效能及營運管理成效。

大安區

大甲區

清水區

梧棲區

龍井區

大肚區

烏日區

霧峰區

太平區

大里區

南區

西區

外埔區

后里區

神岡區

大雅區

西屯區

南屯區

沙鹿區

豐原區

石岡區

東勢區

和平區

新社區

北屯區

潭子區

東區

中區

北區

圖1 截至114年底規劃興設國民暨兒童運動中心等大型運動場館分布情形

資料來源：整理自臺中市政府運動局提供資料，套繪QGIS。

●已啟用營運運動場館

★尚在興建運動場館

|  | 表1 截至114年底止興建中大型運動場館 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 運動場館名稱 | 計畫經費 | 開工日期 | 完工日期 | 委外營運廠商 | 變更設計次數 |
| 1 | 北屯國民暨兒童運動中心 | 912,347,000 | 112/3/22 | 114/10/7 | 中國青年救國團 | 1次 |
| 2 | 烏日區全民運動館 | 388,020,000 | 112/5/31 | 115/1/9 | 中國青年救國團 | 3次 |
| 3 | 大龍全民運動館 | 322,500,000 | 115/5/15 | 預計 117/5/3 | 尚未招標 | 無 |
| 4 | 網球中心暨兒童運動中心 | 15,000,000 | 115/4/16 | 預計 115/10/12 | 西北國際運動 行銷有限公司 | 無 |
| 5 | 西區兒童運動中心 | 30,810,000 | 114/11/26 | 115/4/14 | 幼獅運動休閒 管理有限公司 | 1次 |
| 資料來源：整理自臺中市政府運動局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

臺灣永續發展核心目標3揭示，確保及促進各年齡層健康生活與福祉。運動局為提供全齡友善運動環境，持續規劃興建國民暨兒童運動中心等大型運動場館並委外營運管理，推廣全民運動，114年度中央考核「運動i臺灣2.0計畫」榮獲「特優獎」，並連續9年蟬聯特優紀錄。截至114年底止，已興建完成並委外營運之國民暨兒童運動中心（含港區運動公園）等供全齡使用運動場館（下稱大型運動中心）計10座，114年度收取土地租金及權利金合計2,177萬餘元；另為打造兒童專屬運動空間，已啟用並委外營運計有沙鹿等4處兒童運動中心。經查運動場館之規劃設置及經營管理情形，核有：（1）持續規劃興設國民暨兒童運動中心等運動場館，截至114年底止，已啟用營運者計有14座（處），尚在興建中者計有北屯國民暨兒童運動中心、烏日區全民運動館、大龍全民運動館、網球中心暨兒童運動中心及西區兒童運動中心等5座（處）(表1)，坐落於北屯區等15個行政區（圖1），惟大雅區、東區及大甲區114年底人口規

表2　已啟用10座大型運動中心使用情形

單位：人次

| 運動場館名稱 | 113年度 | 114年度 | 增減人次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 3,860,363 | 4,313,471 | 453,108 |
| 朝馬國民運動中心 | 530,223 | 633,542 | 103,319 |
| 北區國民運動中心 | 965,193 | 959,571 | - 5,622 |
| 南屯國民運動中心 | 592,601 | 654,903 | 62,302 |
| 長春國民暨兒童運動中心 | 535,137 | 527,183 | - 7,954 |
| 大里國民暨兒童運動中心 | 556,026 | 555,895 | - 131 |
| 潭子國民暨兒童運動中心 | 523,110 | 554,109 | 30,999 |
| 豐原國民暨兒童運動中心 | － | 97,768 | 97,768 |
| 清水國民暨兒童運動中心 | － | 90,282 | 90,282 |
| 太平國民暨兒童運動中心 | － | 73,796 | 73,796 |
| 港區運動公園 | 158,073 | 166,422 | 8,349 |

註：1.豐原、清水及太平國民暨兒童運動中心分別於114年9、10及12月啟用。

2.已啟用營運非大型運動中心，包括大甲日南兒童運動中 心、沙鹿兒童運動暨體適能中心、西大墩公園節能減碳館暨兒童運動中心及北屯東峰兒童運動中心等4處。

3.資料來源：整理自臺中市政府運動局提供資料及臺中市統計資訊網。

模已達運動部所定設置全民運動館門檻7萬人以上，且其中大雅區前經該局於109年列入評估規劃設置兒童運動中心，惟因用地取得或預算資源配置等因素，迄未完成運動場館布建，影響民眾運動空間之近便性；（2）114年度大型運動中心場地使用人次合計431萬餘人次，較113年度之386萬餘人次，增加45萬餘人次，約11.74％（表2），顯示民眾對運動場館之使用需求持續增加，相關營運管理及服務品質攸關民眾使用權益，惟朝馬國民運動中心及港區運動公園停車設施智慧化不足、長春國民暨兒童運動中心停車場計費方式未盡便民、南屯國民運動中心出入口設施設置未符無障礙規範；另港區運動公園及潭子國民暨兒童運動中心未掌握民眾反映意見並追蹤改善情形，影響民眾使用便利性及場館服務品質；（3）積極活化閒置空間設置兒童運動中心，惟大甲日南兒童運動中心於113年9月啟用後，截至114年8月底止已營運近1年，累計使用人次僅320人次，使用率偏低，且營運規劃及推廣機制尚未具體落實，影響場館使用效益；（4）辦理港區運動公園停車場登記收費，以改善停車場長期遭占用情形，惟尚未完成委託營運管理契約檢討及變更，民間機構即於義務負擔維護管理範圍內收費，未符契約規定，致土地租金及營運權利金未依實際使用情形核算，另委外營運太平國民暨兒童運動中心之民間機構未依投資契約規定檢送投資成果供該局審定，亦未將轉租1樓大廳商品販賣區之租賃契約送該局備查，履約管理機制未盡周延；（5）持續布建全民運動設施，惟北屯國民暨兒童運動中心及烏日區全民運動館因需求變更辦理變更設計等因素，致計畫執行及經費核銷進度未如預期，允宜加強計畫及預算執行之整體管控等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將評估合適用地及民眾實際需求，滾動規劃建置多元運動場域；（2）朝馬國民運動中心已建置車牌辨識系統、港區運動公園將俟完成優先定約後請營運廠商儘速辦理設備更新作業並加強維護管理、長春國民暨兒童運動中心已調整停車計費方式、南屯國民運動中心已改善門把高度及檢視出入動線；另將請各營運民間機構於辦理營運績效評估時完整揭露民眾陳情事項及追蹤處理情形；（3）已規劃平日由社區大學、地方團體使用部分樓層，假日則由清水國民暨兒童運動中心營運廠商安排公益課程，以提升使用效能；（4）已修正契約並追收土地租金23萬餘元，停車場收費已納入變動權利金計算；另已函請民間機構儘速辦理投資成果提報作業，並完成租賃契約備查；（5）北屯國民暨兒童運動中心刻正辦理綠建築及智慧建築標章申請作業、烏日區全民運動館正辦理驗收缺失改善作業，並將持續加速工程推動及核銷進度。

3.持續擴充運動場域，提供民眾多元運動環境，帶動市民運動習慣，並透過代管、委外營運及志工巡檢等機制維護場域服務品質，惟部分場館設施缺失改善作業及游泳池營運管理未臻周妥，允宜檢討改善，以提升場館管理效能及服務品質。

圖2 臺中市公立游泳池使用人次

資料來源：整理自臺中市統計資訊網。

千人次

運動局為使運動更貼近市民生活，持續興建並擴充區域型運動場域，提供民眾多元運動環境，截至114年底止，轄管運動場館計有177處，其中自行管理25處，餘152處或委託機關學校代管、或委外營運（含促參）方式辦理。經查運動場域管理維護情形，核有：（1）委託各區公所或學校代管運動場館，編列預算5,000萬元，114年度並透過運動志工協助巡檢累計2,697班次，惟梧棲區公所代管之梧棲運動公園，仍有民眾陳情籃球場照明設備不足、籃框未設置籃網及籃球架保護海綿脫落等缺失逾6個月未改善，又大里區運動公園114年1至7月間，經運動志工累計通報缺失18次，迄114年10月本處實地勘查時籃球場地面仍有多處大面積破損情形，顯示部分場館缺失改善作業、列管追蹤及修繕維護機制仍待加強，致影響場域管理效能及民眾使用安全；（2）臺中市公立游泳池使用人次自112年度之62萬餘人次，增加至114年度之81萬餘人次（圖2），顯示民眾使用需求持續提升，惟二信游泳池委外營運廠商於114年5月至9月間屢有發生救生員配置未符規定，影響民眾游泳之安全；大肚游泳池不同救生員值勤時段之水質檢驗紀錄書寫形式雷同；三德游泳池113年12月至114年7月間有7個月用電最高需量超出契約容量，遭收取非約定基本電費計6萬6千餘元，顯示部分游泳池營運管理情形未臻周妥；（3）南區健康公園溜冰場及大里區運動公園網球場等開放式場域，於113年12月至114年6月間屢遭民眾陳情有私人教學占用場地情形，且民眾無法即時查詢場地租借情形，場地使用管理及資訊公開機制有待檢討精進等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已完成相關設施改善，後續將增加巡檢頻率，並透過志工巡查機制追蹤缺失改善情形，並持續爭取經費辦理改善；（2）已請營運廠商改善救生員配置缺失，並將辦理不定期查核及監督落實水質檢驗紀錄填報，另三德游泳池已辦理契約容量調整作業；（3）經派員勸導後已無占用情形，後續將持續評估建置開放式運動場地租借資訊公開系統之可行性。

4.賡續補助運動團體推展各項體育活動，惟部分補助案件未依規定期程於民間團體補（捐）助系統登錄及勾稽補助資訊，亦未建立以實際補助對象為基礎之重複或超出所需經費之補助查核機制，允宜檢討改善，以強化補助管理透明度與治理效能。

表3　113年度經體總會申辦補助之民間團體於CGSS登錄運動局補助案件情形

單位：項、新臺幣千元

| 補助民間團體名稱 | CGSS登載 補助情形 |  | 體總會 核銷情形 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 | 金額 | 項數 | 金額 |
| 合計（28個） | 156 | 18,764 | 53 | 7,098 |
| 大安、大甲、梧棲、龍井、清水、大肚、北屯、北區、西屯、西區、南屯、南區、中區、太平、大里、烏日、霧峰、大雅、東勢、神岡、新社、潭子等區體育會(22個) | 142 | 13,287 | 46 | 6,548 |
| 臺灣運動休閒健康發展協會、臺中市和平區體育協會、臺中市匹克球協會、臺中市乒乓球協會、中華民國運動舞蹈推廣協會、臺中市後備憲兵荷松協會(6個) | 14 | 5,476 | 7 | 550 |

# 註：1.本表統計113年度補助體總會及各單項委員會辦理聘任體育專任教練及推廣各項運動賽事等3項計畫之實際補助對象核銷情形。

# 2.資料來源：整理自臺中市政府運動局提供資料及本處自CGSS下載補助資料。

為鼓勵體育運動團體共同推展各項體育活動，落實推動體育政策及運動發展，運動局112至114年度持續編列預算分別為3億6,137萬餘元、3億8,118萬餘元及3億8,105萬餘元，補助各類體育運動團體辦理賽事、訓練、推廣活動及人才培育計畫，另為簡化行政流程，部分補助案件由臺中市體育總會（下稱體總會）統籌各區體育會及各單項委員會彙整計畫申請補助。經查補助運動團體經費執行情形，核有：（1）體總會統籌申請補助辦理聘任體育專任教練及推廣各項運動賽事等3項計畫，該局未於核定及撥款前以實際受補助對象為基礎，辦理是否重複補助或超出所需經費之查核，致113年度有大安區體育會等28個單位（表3），同時透過體總會申請該局補助上開3項計畫，又另以各自名義申請該局競技運動或全民運動計畫補助，增加補助資源重複配置或超額補助之風險；（2）持續補助運動團體辦理各項體育活動，惟114年度補助案件，間有未依民間團體補（捐）助系統查詢及登錄作業規定期程，於行政院主計總處建置之民間團體補(捐）助系統（下稱CGSS）登錄核定及撥款資訊，甚有114年1月份已核定或撥款案件，迄同年9月1日仍未完成登錄之情形，且部分登錄內容與實際申請或核定情形未符(表4)，未能依CGSS建置目的，落實補（捐）助資訊登錄與勾稽運用；（3）該局已核准體總會統籌申請辦理聘任體育專任教練及推廣各項運動賽事等3項計畫採就地查核簡化核銷流程，惟就地查核112及113年度補助計畫，分別有13項及19項缺失，主要包括原始憑證資料不齊或不符規定、補助來源揭

表4　補助民間團體案件CGSS登錄缺失情形

| 序號 | 民間團體名稱 | 補助案件名稱 | 缺失態樣 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台灣福爾摩沙電子競技協會 | 2025六都電競爭霸戰 | 未依限完成登錄或登錄申請日期與實際不符。 |
| 2 | 臺中市城市運動發展協會 | 臺中台壽霸龍隊114年度組訓實施計畫 | 未依限完成登錄或登錄核定日期與實際不符。 |
| 3 | 體總會及各單項委員會 | 聘任體育專任教練及推廣各項運動賽事計畫等3案 | 未依限完成登錄。 |

資料來源：整理自臺中市政府運動局提供資料及本處於114年9月1日自CGSS下載114年度補助案件資料。

露不完整、收支或結算明細計算錯誤、體育活動成果報告內容及佐證資料不完整及活動相關保險未依規定辦理等5大類缺失態樣，且112年度查核發現之收支或結算明細及核銷計算錯誤等缺失，於113年度仍持續發生，顯示未落實缺失改善追蹤及管控機制等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將逐案核對體總會統籌辦理案件，如有重複補助或超出申請經費情形，將不予補助，以落實資源有效分配；（2）已加強業務宣導，並將採不定期抽查補助案件登錄內容，以避免漏登或誤繕情形；（3）自115年度起將按季至體總會辦理就地查核，並落實缺失改善追蹤及複查機制，避免類此缺失再次發生。

（四）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表5）。

表5　113年度審核報告所列臺中市政府運動局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.持續補助民間團體推展各項體育活動，促使市民養成運動習慣，惟規律運動人口比率未增反降且未達成110年短期目標，部分活動意外保險金額遠不適足及救生員與救生設備未周妥等，允宜檢討改善，以維護民眾運動安全。 |  |
| 2.積極提供民眾友善優質運動場域，促使民眾規律運動，增進身心健康，惟部分場域設施維護管理未佳，部分運動公園一再被陳情缺失，未妥為審核廠商請款核銷資料等，允應檢討改善，以確保運動場域服務品質及民眾使用安全。 |  |
| 3.興建國民及兒童運動中心，提供全齡友善運動環境，惟部分運動中心契約未訂定營運績效評估條款，且未列管績效評估委員建議意見後續改善情形，附設停車場未提供電動車專用車位及充電設施等，允宜檢討改善，以提升營運績效。 |  |
| 4.持續舉辦全市運動會及電競嘉年華活動，並興建兒童滑步車專用場地，惟部分行政區參賽選手減少，臺中市參賽學校占比下降，活動問卷未周延及兒童滑步車專用場地損壞等情事，允宜檢討改善，以增進市民運動風氣。 |  |

貳拾伍、臺中市政府數位治理局主管

臺中市政府數位治理局主管僅臺中市政府數位治理局（數位發展局）1個機關，掌理智慧城市整體規劃與研究、開放資料應用及資訊交流、寬頻基礎建設規劃管理、資訊安全、各機關資訊系統整合規劃與推動、跨機關共通性資訊系統與平臺之規劃開發及維運等事項。茲將114年度決算審核結果說明如次（歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫5項，包括辦理市政資訊整體規劃與推動、市政資通訊基礎建設管理及資安業務推動、數位市民資訊系統及市政業務資訊系統之規劃、開發、維護及推廣等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者3項，主要係數位市民維運與功能增修案尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數1,311萬餘元，決算審核結果，審定實現數21萬餘元，較預算減少1,289萬餘元（98.34％），主要係中央補助款未予核撥。

2.歲出原編列預算數3億4,726萬餘元，因人事費不足事由，動支各類員工待遇準備8萬餘元，合計3億4,735萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億9,869萬餘元（85.99％），應付保留數1,508萬餘元（4.34％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為3億1,378萬餘元，預算賸餘3,357萬餘元（9.67％），主要係政府及基層數位韌性強化計畫中央補助款未予核撥，故未動支。

3.以前年度歲出轉入數計2,050萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,045萬餘元（99.78％）；減免（註銷）數4萬餘元（0.22％），主要係數位市民暨購物節平台客服委外案結餘款。

（三）重要審核意見

1.持續推動數位治理與智慧城市發展，以完善資通安全防護工作，惟部分機關資安專職人員未具相關證照或由非資安專業人員擔任，或資通安全管理及防護執行情形未臻完善，有待檢討改善，以落實資安防護並維護業務運作安全。

臺中市政府積極推動城市數位發展，由數位治理局（114年1月1日更名為數位發展局，下稱數位發展局）統籌推動AI、永續及數位轉型等發展趨勢，透過完善數位基礎設施與安全環境建構，提升施政效能與市民生活品質，實現以人為本、永續宜居之智慧城市願景。市府及所屬公務機關計556個之資通安全責任等級，其中B級機關計6個，C級機關計41個，D級機關計468個，E級機關計41個，為強化資安治理能力，數位發展局舉辦「ISO/IEC 27001：2022中市府資安長證照班」，市府資安長及各局處資安長共30人取得內部稽核員證書，成為全國首個完成全府一級機關資安長國際標準認證之地方政府，同時榮獲「114年度資通安全業務績效良等機關」肯定，展現市府持續精進資安治理與數位韌性之具體成果。經查資通安全管理及防護執行情形，核有：（1）部分機關資安專職人員未具資通安全專業證照或相關職能訓練證書，

表1  資安專職人員配置情形

單位：人

| 機關名稱 | 資通安全責任等級 | 資通安全 專職人員 | 職系/ 人員類別 | 職能訓練 證書 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 規定 | 實際 |
| 教育局 | B | 2 | 資訊處理 | 2 | 1 |
| 水利局 | C | 1 | 資訊處理 | 1 | 0 |
| 經濟發展局、農業局、就業服務處、動物防疫處及文化資產處 | C | 1 | 綜合行政 一般行政 | 1 | 1 |
| 研究發展考核委員會及停車管理處 | C | 1 | 約聘人員 | 1 | 1 |

註：1.資料時間：截至114年12月底止。

2.資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

或以非資訊（安）專業人員、非正職人員擔任（表1），恐影響資安業務之推動及執行成效；（2）依「資通系統籌獲各階段資安強化措施」第3點規定，委託機關辦理資通系統籌獲時，應於需求階段估算資安資源需求，採購案應至少以資通系統籌獲案資訊經費之5％估算資安經費，如因實務作業無法達成上開要求，應敘明原因及擬採行之資安作為，報請委託機關資通安全長核准後依擬採行之資安作為辦理，惟都市發展局、警察局及水利局等3個機關資通系統採購編列資安經費比率不符規定，亦未敘明原因

表2  資通系統採購案件資安經費編列情形

| 機關名稱 | 採購案件名稱 | 資安經費未達委外資訊經費5％之原因 |
| --- | --- | --- |
| 都市發展局 | 臺中市建築資訊管理系統功能擴充計畫 | 部分資安項目由其他資安專案採購執行 |
| 警察局 | 刑事鑑識整合系統建置採購案 |  |
| 水利局 | 114年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護 | 資安經費編列不足 |

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

及擬採行之資安作為簽請機關資通安全長核准，即辦理採購發包（表2）；（3）依資通系統籌獲各階段資安強化措施第3點規定，依政府採購法辦理之採購，應將投標廠商之資安作為納入評選項目，配分至少占總分之10％，惟民政局、都市發展局及市立圖書館等3個機關辦理資安服務採購時，未將投標廠商資安作為納入評選項目（表3），另國家資通安全研究院（下稱資安院）為協助政府機關導入優質民間資安服務廠商服務，強化資安防護能力，每年均針對資安服務廠商之服務品質及專業技術進行評鑑，評鑑結果提供政府機關（構）選擇委外廠商之參考，惟部分機關未參採資安院評鑑結果，允宜強化評選機制，以提升資安防護效能；（4）民政局、地政局、地方稅務局、教育局、警察局、衛生局、都市發展局及市立圖書館等8個機關公務電腦之Windows作業系統或Microsoft Office軟體版本已停止支援，且不再提供安全性更新，存有資安維護、系統穩定及業務運作風險等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將持續宣導人員異動

表3  未將投標廠商資安作為納入評選配分採購案件

| 機關名稱 | 案件名稱 |
| --- | --- |
| 民政局 | 臺中市政府民政局114年資訊安全管理系統服務案 |
| 都市發展局 | 臺中市政府都市發展局115年度資通安全計畫 |
| 市立圖書館 | 臺中市立圖書館114年資訊安全管理制度維護輔導暨驗證服務案 |

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

時，注意專業證照及職能證書取得之緩衝期，另各機關資安專職人員宜進用資訊處理職系案，將提報市府資通安全推動小組會議，督促各機關研議改善措施，以強化資安專業人力配置；（2）將提報市府資通安全推動小組會議，督促各機關確實依「資通系統籌獲各階段資安強化措施」相關規定辦理，落實資安經費編列及核准程序；（3）將提報市府資通安全推動小組會議，督促各機關強化選商及管理機制，以降低資安風險；（4）將持續編列預算汰換已停止支援之作業系統及文書作業軟體。

2.推動電子化政府以因應數位化發展趨勢，惟服務e櫃檯提供民眾線上申辦或預約等項目占比未及2成，部分業務屬性相近事項之服務方式未臻一致，且線上繳費項目比率偏低，允宜持續評估民眾需求，增加線上申辦業務，並研議建立服務項目一致化標準及多元繳費管道，以提升便民服務成效。

表4 服務e櫃檯截至115年2月底止提供服務類型

| 單位：項 |  |
| --- | --- |
| 提供服務類型 | 數量 |
| 合計 | 2,641 |
| 臨櫃辦理 | 1,460 |
| 場地租借 | 683 |
| 既有系統連結 | 366 |
| 線上申辦 | 95 |
| 線上預約 | 37 |
| 資料來源：整理自臺中市政府數位發展局提供資料。 |  |

臺中市政府為賡續推動電子化政府政策，並因應數位化發展趨勢，數位發展局於107年度改版建置「服務e櫃檯」，截至115年2月底止，已整合市府143個機關，提供臨櫃辦理等5類2,641項業務（表4），提供民眾24小時不中斷服務。114年度於「數位資訊業務－整合應用－資訊服務費」科目項下，編列預算62萬餘元，辦理服務e櫃檯系統維運及功能擴充案。經查執行情形，核有：（1）服務e櫃檯截至115年2月底止提供長期照顧服務等計2,641項業務之申請、表單下載及場地租借資訊等服務，其中可提供線上申辦、線上預約、既有系統連結項目計498項，比率約18.86％，未及2成，允宜持續評估民眾需求，增加線上申辦業務，以提升電子化申辦服務效能；（2）經統計近3年度（112至114年度）逾期未結案件分別為861件、1,775件、1,875件，逐年增加，主要係勞工局辦理雇主與所聘僱外國人終止聘僱關係驗證預約申請等，未於該系統登錄結案，又臺中市計有中興等12所地政事務所，機關業務性質相近，惟各所於服務e櫃台提供之服務不一致，以提供檔案應用與申請服務為例，太平及清水等2所地政事務所揭露可線上申辦，中興地政事務所揭露臨櫃辦理，其餘9所地政事務所未提供服務項目，允宜追蹤逾期案件結案情形及檢視業務相近機關之服務項目，研議劃一標準，並擴增線上申辦服務，以提升便民服務效益；（3）截至本處查核日（115年4月2日）止，線上申辦項目提供線上繳費者僅農業局辦理農業用地作農業設施容許使用案件審查等4個機關13項服務項目，占線上申辦項目之13.68％，比率偏低，允宜增加線上支付服務，並研議多元之繳費管道，俾提升民眾繳納之便利性等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將持續辦理宣導與教育訓練，協助機關盤點高頻率、免實體領件之業務優先導入線上化；（2）將與勞工局研議調整案件狀態介接程式，或優化後臺逾期判定系統邏輯，以反映實際結案狀態，另系統已建置自動化管考提示機制，案件於到期前1天、案件逾期後，主動發送電子郵件通知，落實內部時效管控，以有效減少逾期案件，又將請地政局協助通盤檢視轄下各地政事務所之業務屬性，研議將具標準化及共通性之項目統一上架之可行方案；（3）將協助各業務主管機關介接支付繳費通，以提升線上繳費覆蓋率，並滾動檢討並擴增線上繳費管道，提升市民數位便民體驗。

（四）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見，建置數位市民平台提供市政資訊及服務，惟間有APP下載量偏低，資安檢測合格證明逾效期，逾期回應使用者評論，相關契約對個資外洩罰則差異甚大，及待加強多國語言服務等情事，允宜檢討改善，以符合市民期待1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已研謀改善。

貳拾陸、統籌支撥科目

統籌支撥科目包括公務人員退休及撫卹給付、公務人員各項補助及慰問金、災害準備金、各類員工待遇準備等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（有關歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫5項，其中已執行完成者4項，尚在執行者1項，主要係部分災害復建工程尚在辦理中，須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲出原編列預算數65億1,514萬餘元，並因市政府等21個主管機關人事費不足之事由，經動支各類員工待遇準備3億4,059萬餘元，併入主管機關預算執行後，預算數為61億7,455萬元，決算審核結果，審定實現數31億8,512萬餘元（51.58％），應付保留數5億7,250萬餘元（9.27％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為37億5,763萬餘元，預算賸餘24億1,691萬餘元（39.14％），主要係按業務需要減少支付之賸餘。

2.以前年度歲出轉入數計6億3,850萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億1,258萬餘元（80.28％）；減免（註銷）數2,616萬餘元（4.10％），主要係各項災害復建工程結餘款；應付保留數9,975萬餘元（15.62％），主要係部分災害復建工程尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

貳拾柒、第二預備金

（一）預算執行之審核

第二預備金預算數5億元，計有臺中市政府等13個主管機關，依預算法第70條規定申請動支，經臺中市政府核准動支4億3,473萬餘元（86.95％），未動支數6,526萬餘元（13.05％）。臺中市政府各機關申請核准動支第二預備金之總額，占年度歲出決算審定數之0.25％，動支數額均經併入各機關年度預算配合相關計畫執行，臺中市政府並依預算法第70條規定編具第二預備金動支數額表，於115年1月5日以府授秘聯字第1150001304號函送臺中市議會審議。有關第二預備金動支事由及數額，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱。

（二）重要審核意見

第二預備金保留金額及比率已較前3年度減少，惟仍有部分計畫保留比率逾5成或未執行致全數賸餘，允宜督促機關審慎衡酌執行能力及實際需求申請動支，以提升預算執行效能。

表1  動支第二預備金執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 | 動支金額 （A） | 實現數 （B） | 實現比率 (B/A×100) | 應付保留數 （C） | 保留比率 (C/A×100) | 賸餘數 （D） | 賸餘比率 (D/A×100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 390,371 | 316,802 | 81.15 | 64,625 | 16.55 | 8,943 | 2.29 |
| 112 | 346,876 | 254,604 | 73.40 | 87,322 | 25.17 | 4,948 | 1.43 |
| 113 | 448,274 | 378,133 | 84.35 | 62,208 | 13.88 | 7,931 | 1.77 |
| 114 | 434,733 | 303,094 | 69.72 | 36,130 | 8.31 | 95,507 | 21.97 |

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

表2  第二預備金賸餘數達1,000萬元情形

單位：新臺幣千元、％

| 機關名稱 | 主要動支事由 | 賸餘數 | 賸餘比率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生命禮儀管理處 | 辦理崇德殯儀館原地改建計畫工程專案管理技術服務所需經費。 | 71,581 | 100.00 |
| 環境保護局 | 辦理臺中市委託民間清除機構緊急清運廚餘工作計畫所需經費。 | 10,000 | 100.00 |
| 經濟發展局 | 補助臺中市受美方關稅政策影響之產業公會至國外參展所需經費。 | 12,774 | 51.10 |

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

臺中市政府為因應各項施政計畫及業務臨時需要，114年度編列第二預備金5億元，核准動支4億3,473萬餘元，執行結果，實現數3億309萬餘元，應付保留數3,613萬餘元，賸餘數9,550萬餘元。有關部分計畫全數保留或保留比率逾9成，前經本處函請檢討改善，據復將適時宣導各機關申請動支第二預備金應注意事項，避免保留比率過高等情事。案經追蹤114年度第二預備金動支執行情形，實現數3億309萬餘元，實現比率69.72％為近4年度最低；保留數3,613萬餘元(保留比率8.31％)，保留金額及比率已較111、112及113年度減少(表1)，惟尚有環境保護局、養護工程處、人事處、動物保護防疫處、生命禮儀管理處、警察局等6個機關6項計畫保留比率逾50％。另賸餘數9,550萬餘元，賸餘比率21.97％為近4年度最高（同表1），其中生命禮儀管理處等3個機關3項計畫賸餘數均達1,000萬元，且生命禮儀管理處及環境保護局等2個機關各有1項計畫未執行（賸餘比率100％），金額高達8,158萬餘元（表2），經函請檢討改善。據復：將賡續對各機關申請動支第二預備金作業進行督導，並適時宣導各機關申請動支第二預備金應注意事項，強化各機關申請動支預備金之使用效益，避免保留比率偏高及賸餘數過高或全數賸餘。

（三）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告列重要審核意見，第二預備金實現比率已上升，惟仍有部分計畫全數保留或保留比率逾9成，允宜督促衡酌執行能力檢討改善1項，因仍有部分計畫保留比率逾5成或未執行致全數賸餘，業再研提審核意見通知檢討改善。