戊、附錄

壹、公庫年度出納終結報告之查核

114年度臺中市總決算公庫年度出納終結報告表，經予書面審核，茲將公庫收支及結存等情形分述如次：

一、公庫收支餘絀及結存情形

（一）公庫收支餘絀

114年度收入部分，繳付公庫數2,809億883萬餘元；支出部分，公庫撥入數2,891億829萬餘元，收支相抵計短絀81億9,945萬餘元，其餘絀情形如次：

1.114年度總決算部分：歲入實收數1,651億1,603萬餘元，歲出實支數1,693億1,764萬餘元，收支相抵計短絀42億160萬餘元。

2.不屬於114年度總決算部分：總決算以前年度收入計收83億7,596萬餘元，預收款21億1,682萬餘元；總決算以前年度支出計支139億5,668萬餘元，墊付款負16億6,603萬餘元。收支相抵計短絀17億9,785萬餘元。

3.債務之舉借及償還部分：總決算114年度債務舉借收入1,053億元，總決算債務償還支出1,075億元，收支相抵後短絀22億元。

上述短絀合計81億9,945萬餘元，即為114年度市庫短絀。

（二）公庫結存

114年度市庫短絀81億9,945萬餘元，加計113年度市庫短絀轉入數44億7,509萬餘元、特種基金淨增保管款存放餘額100億416萬餘元、各機關淨增保管款存放餘額8億3,140萬餘元，114年度短絀轉入115年度之市庫短絀為18億3,898萬餘元。

二、114年度總決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析

（一）總決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

114年度總決算收入實現審定數2,780億5,178萬餘元，與繳付公庫數2,809億883萬餘元相較，差異28億5,704萬餘元，其差異原因如次：

1.減項無列數。

2.加項28億5,704萬餘元，包括：

（1）以前年度撥款於114年度繳還數5億6,826萬餘元。

（2）預收款22億8,878萬餘元。

3.上述加項數額28億5,704萬餘元，即為總決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。

（二）總決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析

114年度總決算支出實現審定數2,865億6,376萬餘元，與公庫撥入數2,891億829萬餘元相較，差異25億4,452萬餘元，其差異原因如次：

1.加項93億1,687萬餘元，包括：

（1）預付款26億478萬餘元。

（2）存出保證金158萬餘元。

（3）退還收入（預收）款52億3,959萬餘元。

（4）其他應收款1億6,852萬餘元。

（5）墊付款13億237萬餘元。

2.減項67億7,234萬餘元，係以前年度撥款於114年度實現數，總決算部分33億2,683萬餘元，特別決算部分3億6,741萬餘元，墊付款30億7,809萬餘元。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額25億4,452萬餘元，即為總決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

三、114年度總決算餘絀審定數與公庫餘絀之分析

114年度審定歲入決算數1,681億4,892萬餘元，歲出決算數1,772億8,718萬餘元，相抵後歲入歲出短絀91億3,826萬餘元；繳付公庫數2,809億883萬餘元，公庫撥入數2,891億829萬餘元，相抵後市庫收支短絀81億9,945萬餘元。114年度市庫收支短絀與歲入歲出短絀審定數差異9億3,880萬餘元，其差異情形分析如次：

（一）加項1,262億5,112萬餘元，包括：

1.114年度市庫列支不屬114年度總決算歲出部分1,228億6,874萬餘元。

（1）支付各機關以前年度支出87億1,708萬餘元。

（2）退還以前年度歲入11億4,185萬餘元。

（3）退還預收款40億9,774萬餘元。

（4）新增墊付案14億1,206萬餘元。

（5）114年度總決算債務償還支出1,075億元。

2.總決算列收市庫尚未收到之應收歲入款32億402萬餘元。

3.各機關114年度支出賸餘尚未繳庫款1億6,928萬餘元。

4.本處修正數907萬餘元。

（二）減項1,271億8,992萬餘元，包括：

1.114年度市庫列收不屬114年度總決算歲入部分1,190億4,284萬餘元。

（1）各機關解繳以前年度歲入78億770萬餘元。

（2）各機關解繳以前年度歲出賸餘5億6,826萬餘元。

（3）預收款22億8,878萬餘元。

（4）墊付案轉正30億7,809萬餘元。

（5）114年度總決算債務舉借收入1,053億元。

2.總決算列支市庫尚未撥付之應付歲出款81億4,708萬餘元。

（三）上述加項與減項數額相抵後，差額9億3,880萬餘元，即為市庫收支短絀與歲入歲出短絀審定數之差額。

茲將114年度收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與公庫撥入數、公庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如次：

收入實現審定數與

中華民國

| 項目 | 收入實現審定數 | 減項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 修正數 | 合計 |
| 收入合計數 | 278,051,783,601 | — | — |
| 114年度收入 | 164,944,083,138 | — | — |
| 稅課收入 | 92,092,613,834 | — | — |
| 罰款及賠償收入 | 3,159,213,716 | — | — |
| 規費收入 | 5,550,056,888 | — | — |
| 財產收入 | 910,933,646 | — | — |
| 營業盈餘及事業收入 | 4,921,000 | — | — |
| 補助及協助收入 | 49,235,744,829 | — | — |
| 捐獻及贈與收入 | 660,917,174 | — | — |
| 其他收入 | 13,329,682,051 | — | — |
| 以前年度收入 | 7,807,700,463 | — | — |
| 以前年度應收（保留）數 | 7,807,700,463 | — | — |
| 收回以前年度支出賸餘款 | — | — | — |
| 債務舉借收入 | 105,300,000,000 | — | — |
| 債務舉借收入 | 105,300,000,000 | — | — |
| 預收款 | — | — | — |

繳付公庫數分析表

114年度

單位：新臺幣元

| 加項 |  |  |  |  |  | 繳付公庫數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以前年度 待納庫繳庫數 | 以前年度撥款於114年度繳還數 |  | 預收款 | 修正數 | 合計 |  |
|  | 存出保證金 | 其他應收款 |  |  |  |  |
| — | 3,229,575 | 565,035,944 | 2,288,782,031 | — | 2,857,047,550 | 280,908,831,151 |
| — | — | — | 171,953,044 | — | 171,953,044 | 165,116,036,182 |
| — | — | — | 80,336,527 | — | 80,336,527 | 92,172,950,361 |
| — | — | — | 710,000 | — | 710,000 | 3,159,923,716 |
| — | — | — | 13,202,282 | — | 13,202,282 | 5,563,259,170 |
| — | — | — | 1,928,590 | — | 1,928,590 | 912,862,236 |
| — | — | — | — | — | — | 4,921,000 |
| — | — | — | 44,255,978 | — | 44,255,978 | 49,280,000,807 |
| — | — | — | 30,109,167 | — | 30,109,167 | 691,026,341 |
| — | — | — | 1,410,500 | — | 1,410,500 | 13,331,092,551 |
| — | 3,229,575 | 565,035,944 | — | — | 568,265,519 | 8,375,965,982 |
| — | — | — | — | — | — | 7,807,700,463 |
| — | 3,229,575 | 565,035,944 | — | — | 568,265,519 | 568,265,519 |
| — | — | — | — | — | — | 105,300,000,000 |
| — | — | — | — | — | — | 105,300,000,000 |
| — | — | — | 2,116,828,987 | — | 2,116,828,987 | 2,116,828,987 |

支出實現審定數與

中華民國

| 項 目 | 支出實現審定數 | 加 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預付款 | 存出保證金 | 退還收入 （預收）款 | 其他應收款 |
| 支出合計數 | 286,563,761,977 | 2,604,786,158 | 1,583,752 | 5,239,598,244 | 168,526,129 |
| 114年度支出 | 167,823,626,813 | 1,324,730,050 | 1,583,752 | — | 167,702,940 |
| 臺中市議會主管 | 849,131,919 | — | — | — | — |
| 臺中市政府主管 | 8,166,055,157 | 8,047,698 | — | — | — |
| 臺中市政府民政局主管 | 1,913,598,001 | 8,201,600 | — | — | — |
| 臺中市政府財政局主管 | 1,775,429,402 | — | — | — | — |
| 臺中市政府教育局主管 | 64,145,832,908 | 465,770 | — | — | — |
| 臺中市政府經濟發展局主管 | 1,043,154,253 | 29,155,720 | — | — | — |
| 臺中市政府建設局主管 | 8,801,431,312 | 460,125,755 | — | — | 747,023 |
| 臺中市政府交通局主管 | 11,745,853,615 | 333,439,756 | — | — | 38,724,518 |
| 臺中市政府都市發展局主管 | 711,597,753 | — | — | — | — |
| 臺中市政府農業局主管 | 2,103,706,409 | 12,420,554 | — | — | 45,091 |
| 臺中市政府觀光旅遊局主管 | 710,391,977 | — | — | — | — |
| 臺中市政府社會局主管 | 19,756,229,197 | 134,399,252 | 1,333,752 | — | 128,171,098 |
| 臺中市政府勞工局主管 | 497,283,741 | — | — | — | — |
| 臺中市政府警察局主管 | 11,277,275,661 | — | — | — | — |
| 臺中市政府消防局主管 | 3,746,943,370 | — | — | — | — |
| 臺中市政府衛生局主管 | 10,951,024,301 | 189,949,493 | — | — | 15,210 |
| 臺中市政府環境保護局主管 | 6,019,084,208 | 11,426,621 | 210,000 | — | — |
| 臺中市政府文化局主管 | 1,853,376,969 | — | 40,000 | — | — |
| 臺中市政府地政局主管 | 1,435,222,892 | 18,819,883 | — | — | — |
| 臺中市政府法制局主管 | 152,366,895 | — | — | — | — |

公庫撥入數分析表

114年度

| 項 |  |  | 減項 |  | 公庫撥入數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墊付數 | 修正數 | 合計 | 以前年度撥款 於114年度實現數 | 合計 |  |
| 1,302,378,403 | — | 9,316,872,686 | 6,772,343,522 | 6,772,343,522 | 289,108,291,141 |
| — | — | 1,494,016,742 | — | — | 169,317,643,555 |
| — | — | — | — | — | 849,131,919 |
| — | — | 8,047,698 | — | — | 8,174,102,855 |
| — | — | 8,201,600 | — | — | 1,921,799,601 |
| — | — | — | — | — | 1,775,429,402 |
| — | — | 465,770 | — | — | 64,146,298,678 |
| — | — | 29,155,720 | — | — | 1,072,309,973 |
| — | — | 460,872,778 | — | — | 9,262,304,090 |
| — | — | 372,164,274 | — | — | 12,118,017,889 |
| — | — | — | — | — | 711,597,753 |
| — | — | 12,465,645 | — | — | 2,116,172,054 |
| — | — | — | — | — | 710,391,977 |
| — | — | 263,904,102 | — | — | 20,020,133,299 |
| — | — | — | — | — | 497,283,741 |
| — | — | — | — | — | 11,277,275,661 |
| — | — | — | — | — | 3,746,943,370 |
| — | — | 189,964,703 | — | — | 11,140,989,004 |
| — | — | 11,636,621 | — | — | 6,030,720,829 |
| — | — | 40,000 | — | — | 1,853,416,969 |
| — | — | 18,819,883 | — | — | 1,454,042,775 |
| — | — | — | — | — | 152,366,895 |

單位：新臺幣元

支出實現審定數與

中華民國

| 項 目 | 支出實現審定數 | 加 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預付款 | 存出保證金 |  | 退還收入 （預收）款 | 其他應收款 |
| 臺中市政府新聞局主管 | 281,551,208 | — | — |  | — | — |
| 臺中市政府地方稅務局主管 | 931,753,136 | — | — |  | — | — |
| 臺中市政府水利局主管 | 4,014,955,508 | 10,300,000 | — |  | — | — |
| 臺中市政府運動局主管 | 1,456,547,464 | 103,762,265 | — |  | — | — |
| 臺中市政府數位治理局主管 | 298,699,826 | — | — |  | — | — |
| 統籌支撥科目 | 3,185,129,731 | 4,215,683 | — |  | — | — |
| 以前年度支出 | 10,872,719,370 | 1,170,373,220 | — |  | 5,239,598,244 | 823,189 |
| 以前年度應付（保留）數 | 10,872,719,370 | 1,170,373,220 | — |  | — | 823,189 |
| 退還以前年度收入數 | — | — | — |  | 5,239,598,244 | — |
| 債務償還支出 | 107,500,000,000 | — | — |  | — | — |
| 債務償還支出 | 107,500,000,000 | — | — |  | — | — |
| 以前年度特別決算支出 | 367,415,794 | — | — |  | — | — |
| 2018臺中世界花卉博覽會特別決算 | 367,415,794 | — | — |  | — | — |
| 墊付款 | — | 109,682,888 | — |  | — | — |
| 收支餘絀 | — | — | — |  | — | — |
| 113年度市庫結存數 | — | — | — |  | — | — |
| 特種基金淨增保管款存放餘額 | — | — | — |  | — | — |
| 各機關淨增保管款存放餘額 | — | — | — |  | — | — |
| 114年度市庫結存數 | — | — | — |  | — | — |

註：截至114年度止市庫分別向特種基金及各機關專戶調度470億5,823萬1,326元及79億2,388萬5,674元，

公庫撥入數分析表（續）

114年度

單位：新臺幣元

| 項 |  |  | 減項 |  | 公庫撥入數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墊付數 | 修正數 | 合計 | 以前年度撥款 於114年度實現數 | 合計 |  |
| — | — | — | — | — | 281,551,208 |
| — | — | — | — | — | 931,753,136 |
| — | — | 10,300,000 | — | — | 4,025,255,508 |
| — | — | 103,762,265 | — | — | 1,560,309,729 |
| — | — | — | — | — | 298,699,826 |
| — | — | 4,215,683 | — | — | 3,189,345,414 |
| — | — | 6,410,794,653 | 3,326,830,193 | 3,326,830,193 | 13,956,683,830 |
| — | — | 1,171,196,409 | 3,326,830,193 | 3,326,830,193 | 8,717,085,586 |
| — | — | 5,239,598,244 | — | — | 5,239,598,244 |
| — | — | — | — | — | 107,500,000,000 |
| — | — | — | — | — | 107,500,000,000 |
| — | — | — | 367,415,794 | 367,415,794 | — |
| — | — | — | 367,415,794 | 367,415,794 | — |
| 1,302,378,403 | — | 1,412,061,291 | 3,078,097,535 | 3,078,097,535 | - 1,666,036,244 |
| — | — | — | — | — | - 8,199,459,990 |
| — | — | — | — | — | - 4,475,094,989 |
| — | — | — | — | — | 10,004,161,185 |
| — | — | — | — | — | 831,408,411 |
| — | — | — | — | — | - 1,838,985,383 |

合計549億8,211萬7,000元（不含已納入集中支付之地方教育發展基金102億3,442萬8,393元）。

| 公庫餘絀與總決算餘絀審定數分析表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年度 |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| 項目 | 金額 |  |  |
|  | 小計 | 合計 | 總計 |
| 甲、114年度市庫收支餘絀 |  |  |  | - 8,199,459,990 |
| 乙、加項 |  |  |  | 126,251,125,423 |
| 一、114年度市庫列支總決算不計之支出 |  |  | 122,868,745,121 |  |
| （一）支付各機關以前年度支出 |  | 8,717,085,586 |  |  |
| （二）退還以前年度歲入 |  | 1,141,855,936 |  |  |
| （三）退還預收款 |  | 4,097,742,308 |  |  |
| （四）新增墊付案 |  | 1,412,061,291 |  |  |
| （五）114年度總決算債務償還支出 |  | 107,500,000,000 |  |  |
| 二、總決算列收而市庫尚未收到之應收歲入款 |  | 3,204,020,135 | 3,204,020,135 |  |
| 三、各機關尚未繳庫款 |  |  | 169,286,692 |  |
| 114年度支出賸餘尚未繳庫部分 |  | 169,286,692 |  |  |
| 四、修正數 |  | 9,073,475 | 9,073,475 |  |
| 丙、減項 |  |  |  | 127,189,926,176 |
| 一、114年度市庫列收總決算不計之收入 |  |  | 119,042,845,548 |  |
| （一）各機關解繳以前年度歲入 |  | 7,807,700,463 |  |  |
| （二）各機關解繳以前年度歲出賸餘 |  | 568,265,519 |  |  |
| （三）預收款 |  | 2,288,782,031 |  |  |
| （四）墊付案轉正 |  | 3,078,097,535 |  |  |
| （五）114年度總決算債務舉借收入 |  | 105,300,000,000 |  |  |
| 二、總決算列支而市庫尚未撥付之應付歲出款 |  | 8,147,080,628 | 8,147,080,628 |  |
| 丁、114年度歲入歲出餘絀審定數（甲＋乙－丙） |  |  |  | - 9,138,260,743 |

貳、平衡表之查核

114年度臺中市總決算平衡表（114年12月31日）計列資產6,208億1,459萬餘元、負債2,069億3,281萬餘元、淨資產4,138億8,177萬餘元。茲將臺中市政府原列平衡表科目之主要增減及變化說明如次：

一、資產類

（一）流動資產：包括現金、應收款項、應收其他基金款、應收其他政府款、預付款、預付其他政府款，合計315億3,893萬餘元，較113年底之397億7,833萬餘元，減少82億3,939萬餘元，茲分析如次：

1.「現金」科目87億6,862萬餘元，較113年底減少25億4,378萬餘元，主要係機關專戶納入市庫集中支付所致。

2.「應收款項」科目45億6,084萬餘元，較113年底減少39億8,778萬餘元，主要係財政局應收中央統籌分配稅款較113年度減少所致。

（二）長期投資：包括採權益法之投資、其他長期投資，合計333億1,723萬餘元，較113年底之185億5,524萬餘元，增加147億6,198萬餘元，主要係地政局對實施平均地權基金採權益法之投資評價調整增加及交通局增撥臺中市軌道建設基金所致。

（三）固定資產：包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、收藏品及傳承資產、購建中固定資產，合計5,521億6,313萬餘元，較113年底之5,123億3,911萬餘元，增加398億2,402萬餘元，茲分析如次：

1.「土地」科目4,196億5,926萬餘元，較113年底增加253億5,905萬餘元，主要係經濟發展局取得臺中國際會展中心東側展館土地所致。

2.「房屋建築及設備」科目529億5,966萬餘元，較113年底增加90億9,740萬餘元，主要係經濟發展局取得臺中國際會展中心東側展館建物所致。

3.「購建中固定資產」科目310億9,761萬餘元，較113年底增加57億8,719萬餘元，主要係交通局辦理水湳轉運中心、運動局辦理巨蛋及足球運動休閒園區等購建中之未完工程增加所致。

（四）無形資產：科目金額4億7,212萬餘元，較113年底之4億2,086萬餘元，增加5,126萬餘元，主要係數位治理局（數位發展局）辦理淨零生活數位點數平台建置案、警察局辦理內政部警政署智慧警勤輔助系統電腦軟體撥入、交通局辦理臺中市交通行動服務（MaaS）平台系統維護及精進計畫第一次後續擴充等增加所致。

（五）其他資產：包括暫付款、存出保證金，合計33億2,316萬餘元，較113年底之30億5,436萬餘元，增加2億6,880萬餘元，主要係交通局辦理臺中市市區汽車客運業營運虧損補貼、公共運輸使用方案計畫定期月票補助，相關暫付款增加所致。

二、負債類

（一）流動負債：包括短期債務、應付款項、預收款、預收其他政府款，合計655億9,044萬餘元，較113年底之394億2,543萬餘元，增加261億6,500萬餘元，主要係經濟發展局有償撥用臺中國際會展中心東側展館土地及建物之應付款項增加所致。

（二）長期負債：「長期借款」科目金額778億元，較113年底之800億元，減少22億元，主要係財政局配合市庫資金調度需求償還債務所致。

（三）其他負債：包括遞延收入、存入保證金、應付保管款、暫收款，合計635億4,237萬餘元，較113年底之535億8,514萬餘元，增加99億5,722萬餘元，茲分析如次：

1.「存入保證金」科目40億3,535萬餘元，較113年底增加2億8,364萬餘元，主要係住宅發展工程處收取公寓大廈公共基金增加所致。

2.「應付保管款」科目587億47萬餘元，較113年底增加99億4,608萬餘元，主要係特種基金及各機關專戶存放市庫之款項增加所致。

三、淨資產類

表達資產減除負債後餘額之「淨資產」科目4,138億8,177萬餘元，較113年底之4,011億3,733萬餘元，增加127億4,444萬餘元，主要原因詳「一、資產類」、「二、負債類」科目金額增減之說明。

茲將114年度資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 臺中市總決算平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 620,814,597,792 | 100.00 | 574,147,922,029 | 100.00 | 46,666,675,763 | 8.13 |
| 流動資產 | 31,538,936,807 | 5.08 | 39,778,332,162 | 6.93 | - 8,239,395,355 | - 20.71 |
| 現金 | 8,768,623,563 | 1.41 | 11,312,410,770 | 1.97 | - 2,543,787,207 | - 22.49 |
| 應收款項 | 4,560,847,969 | 0.73 | 8,548,628,671 | 1.49 | - 3,987,780,702 | - 46.65 |
| 應收其他基金款 | 10,402,430,000 | 1.68 | 10,402,430,000 | 1.81 | － | － |
| 應收其他政府款 | 11,573,281 | 0.00 | 15,751,691 | 0.00 | - 4,178,410 | - 26.53 |
| 預付款 | 7,769,520,843 | 1.25 | 9,495,591,030 | 1.65 | - 1,726,070,187 | - 18.18 |
| 預付其他政府款 | 25,941,151 | 0.00 | 3,520,000 | 0.00 | 22,421,151 | 636.96 |
| 長期投資 | 33,317,232,769 | 5.37 | 18,555,246,426 | 3.23 | 14,761,986,343 | 79.56 |
| 採權益法之投資 | 28,748,744,958 | 4.63 | 13,987,758,615 | 2.44 | 14,760,986,343 | 105.53 |
| 其他長期投資 | 4,568,487,811 | 0.74 | 4,567,487,811 | 0.80 | 1,000,000 | 0.02 |
| 固定資產 | 552,163,138,141 | 88.94 | 512,339,117,281 | 89.23 | 39,824,020,860 | 7.77 |
| 土地 | 419,659,261,324 | 67.60 | 394,300,206,507 | 68.68 | 25,359,054,817 | 6.43 |
| 土地改良物 | 25,686,281,390 | 4.14 | 26,146,109,673 | 4.55 | - 459,828,283 | - 1.76 |
| 房屋建築及設備 | 52,959,666,515 | 8.53 | 43,862,263,770 | 7.64 | 9,097,402,745 | 20.74 |
| 機械及設備 | 7,132,671,602 | 1.15 | 7,328,393,169 | 1.28 | - 195,721,567 | - 2.67 |
| 交通及運輸設備 | 9,523,943,540 | 1.53 | 9,581,565,115 | 1.67 | - 57,621,575 | - 0.60 |
| 雜項設備 | 3,922,246,455 | 0.63 | 3,807,962,854 | 0.66 | 114,283,601 | 3.00 |
| 收藏品及傳承資產 | 2,181,451,479 | 0.35 | 2,002,199,682 | 0.35 | 179,251,797 | 8.95 |
| 購建中固定資產 | 31,097,615,836 | 5.01 | 25,310,416,511 | 4.41 | 5,787,199,325 | 22.86 |
| 無形資產 | 472,121,316 | 0.08 | 420,860,048 | 0.07 | 51,261,268 | 12.18 |
| 無形資產 | 472,121,316 | 0.08 | 420,860,048 | 0.07 | 51,261,268 | 12.18 |
| 其他資產 | 3,323,168,759 | 0.54 | 3,054,366,112 | 0.53 | 268,802,647 | 8.80 |
| 暫付款 | 3,266,404,750 | 0.53 | 2,995,965,680 | 0.52 | 270,439,070 | 9.03 |
| 存出保證金 | 56,764,009 | 0.01 | 58,400,432 | 0.01 | - 1,636,423 | - 2.80 |
| 臺中市總決算平衡表（續） |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 206,932,819,059 | 33.33 | 173,010,588,974 | 30.13 | 33,922,230,085 | 19.61 |
| 流動負債 | 65,590,441,666 | 10.57 | 39,425,439,798 | 6.87 | 26,165,001,868 | 66.37 |
| 短期債務 | 1,838,985,383 | 0.30 | 4,475,094,989 | 0.78 | - 2,636,109,606 | - 58.91 |
| 應付款項 | 61,395,240,371 | 9.89 | 30,297,980,426 | 5.28 | 31,097,259,945 | 102.64 |
| 預收款 | 176,481,836 | 0.03 | 1,619,139,910 | 0.28 | - 1,442,658,074 | - 89.10 |
| 預收其他政府款 | 2,179,734,076 | 0.35 | 3,033,224,473 | 0.53 | - 853,490,397 | - 28.14 |
| 長期負債 | 77,800,000,000 | 12.53 | 80,000,000,000 | 13.93 | - 2,200,000,000 | - 2.75 |
| 長期借款 | 77,800,000,000 | 12.53 | 80,000,000,000 | 13.93 | - 2,200,000,000 | - 2.75 |
| 其他負債 | 63,542,377,393 | 10.24 | 53,585,149,176 | 9.33 | 9,957,228,217 | 18.58 |
| 遞延收入 | 654,182,185 | 0.11 | 580,786,976 | 0.10 | 73,395,209 | 12.64 |
| 存入保證金 | 4,035,357,914 | 0.65 | 3,751,709,427 | 0.65 | 283,648,487 | 7.56 |
| 應付保管款 | 58,700,478,290 | 9.46 | 48,754,397,322 | 8.49 | 9,946,080,968 | 20.40 |
| 暫收款 | 152,359,004 | 0.02 | 498,255,451 | 0.09 | - 345,896,447 | - 69.42 |
| 淨資產 | 413,881,778,733 | 66.67 | 401,137,333,055 | 69.87 | 12,744,445,678 | 3.18 |
| 負債及淨資產合計 | 620,814,597,792 | 100.00 | 574,147,922,029 | 100.00 | 46,666,675,763 | 8.13 |

註：1.依臺中市總決算平衡表附註「保證品」及「應付保證品」114年底及113年底各為20,955,245,990元及10,899,616,960元、「債權憑證」及「待抵銷債權憑證」114年底及113年底各為1,968,426元及1,681,571元。

2.短期債務1,838,985,383元，均為公庫透支。

本處審核114年度臺中市總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）結果，經修正總決算增列歲入決算應收數821,201元、減列歲出決算應付數8,252,274元，經扣除不影響資產負債科目修正數後，決算審核修正後之資產總額6,208億1,541萬餘元、負債總額2,069億2,456萬餘元、淨資產為4,138億9,085萬餘元。有關修正增減情形，請詳總決算審定後平衡表［請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱］。

附︰財產目錄之查核

114年度臺中市總決算財產目錄，計列市有財產總值6,175億9,338萬餘元（其中珍貴財產總值23億6,584萬餘元），分為公用財產、非公用財產2類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等3部分。該目錄經予書面審核，並派員就地抽查，除有關市有房地管理情形之重要審核意見，已於「乙、決算審核結果」、「肆、臺中市政府財政局主管」項下揭露外，茲將財產目錄之內容，分述如次：

一、公用財產

114年度總決算財產目錄列公用財產總值5,806億3,717萬餘元（其中珍貴財產總值22億9,874萬餘元），占市有財產總值約94.02％，較113年度決算列數5,378億2,242萬餘元，增加428億1,475萬餘元，約7.96％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如次：

（一）公務用財產

114年度總決算財產目錄列公務用財產總值1,216億8,105萬餘元（其中珍貴財產總值15億9,858萬餘元），占市有財產總值約19.70％，較113年度決算列數1,199億3,344萬餘元，增加17億4,760萬餘元，約1.46％，主要係環境保護局增加BOT案移轉之臺中市烏日區建物所致。

（二）公共用財產

114年度總決算財產目錄列公共用財產總值4,514億474萬餘元（其中珍貴財產總值7億15萬餘元），占市有財產總值約73.09％，較113年度決算列數4,109億3,760萬餘元，增加404億6,714萬餘元，約9.85％，主要係經濟發展局取得水湳國際會展中心東側展館用地所致。

（三）事業用財產

114年度總決算財產目錄列事業用財產總值75億5,137萬餘元，占市有財產總值約1.22％，較113年度決算列數69億5,137萬餘元，增加6億元，約8.63％，主要係交通局投資臺中捷運股份有限公司增加有價證券所致。

二、非公用財產

114年度總決算財產目錄列非公用財產總值369億5,620萬餘元（其中珍貴財產總值6,709萬餘元），占市有財產總值約5.98％，較113年度決算列數397億4,419萬餘元，減少27億8,798萬餘元，約7.01％，主要係臺中市區段徵收作業基金辦理水湳機場區段徵收結算作業，減少非公用財產量值所致。

參、特別決算以前年度轉入數決算表之查核

一、臺中新市政中心特別決算以前年度歲出保留轉入數決算表

臺中市政府為提供市民洽公及員工辦公之優質環境，提升行政效率及服務品質，依據預算法第83條規定，編列「臺中新市政中心特別預算」，辦理市府大樓及市議會大樓新建工程，總經費54億4,100萬元，原預定執行期程自92年12月1日至96年11月30日止，惟因興建地點未即時定案執行，迄94年12月始完成初步規劃，復因物價指數調整，配合中央補助款之預算期程，計畫執行期程延長至99年12月31日，計畫總經費增加至70億9,332萬餘元。

該特別決算以前年度歲出保留轉入數為3,027萬餘元，決算審核結果，審定減免（註銷）數2,919萬餘元（96.43％），主要係市府大樓及市議會大樓工程履約爭議案業經最高法院判決確定，註銷無須支付之監造費及工程款；應付保留數108萬餘元（3.57％），主要係該履約爭議案部分建築師規劃設計監造費，仍須保留繼續執行。

茲將該特別決算以前年度歲出保留轉入數決算之審定，列表如次：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免 (註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免 (註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 合計 | 30,276 | － | － | － | 29,195 | － | 1,080 | 3.57 |
| 92－99 | 市政府主管 | 30,276 | － | － | － | 29,195 | － | 1,080 | 3.57 |
|  | 臺中市政府 | 30,276 | － | － | － | 29,195 | － | 1,080 | 3.57 |
|  | 公共建築業務 | 30,276 | － | － | － | 29,195 | － | 1,080 | 3.57 |

二、臺中大都會歌劇院特別決算以前年度歲出保留轉入數決算表

原臺中國家歌劇院預算案於92年10月15日經改制前臺中市議會第15屆第4次臨時會審議通過，原預定執行期程自92年10月1日至96年12月31日止，嗣經行政院文化建設委員會（101年5月20日改制為文化部）於94年9月21日同意更名為「臺中大都會歌劇院特別預算」，預算期程調整至102年12月31日止，建設經費歷經3度追加（減）預算，計畫總經費43億6,043萬餘元，又計畫期程經行政院於102年11月13日以院臺文字第1020066773號函同意展延至104年底，惟第二期主體工程承商提起工期仲裁，仲裁判斷應給予展延工期274日，連同後續相關驗收期程無法於104年底完成相關驗收作業，復經行政院於104年11月25日以院臺文字第1040062489號函同意計畫期程修正至105年底。第二期主體工程於105年7月27日驗收合格，已完成工程結算；第三期舞臺專業設備工程於106年5月5日驗收合格，已完成工程結算。委託規劃設計監造技術服務及委託營建專案管理技術服務等案分別於107年7月20日及108年8月6日驗收合格，並已完成結算。

該特別決算以前年度歲出保留轉入數為138萬餘元，決算審核結果，審定應付保留數138萬餘元（100％），主要係工程法律顧問採購案，因工程案件尚在調解、訴訟或仲裁中，仍須辦理保留繼續執行。

茲將該特別決算以前年度歲出保留轉入數決算之審定，列表如次：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免 （註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免 （註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 合計 | 1,386 | － | － | － | － | － | 1,386 | 100.00 |
| 92－102 | 臺中市政府文化局主管 | 1,386 | － | － | － | － | － | 1,386 | 100.00 |
|  | 臺中市政府文化局 | 1,386 | － | － | － | － | － | 1,386 | 100.00 |
|  | 公共建築工程 | 1,386 | － | － | － | － | － | 1,386 | 100.00 |

三、2018臺中世界花卉博覽會特別決算以前年度歲出保留轉入數決算表

臺中市政府為提供產業永續發展及都市計畫建設，創造臺中成為國際觀光遊憩之新景點，於101年間向國際園藝生產者協會取得「2018臺中國際花卉博覽會」之主辦權，104年2月26日提報「國家重大建設計畫－臺中市翡翠區域農業加值推動計畫（含2018臺中國際花卉博覽會推動計畫）」，國際園藝生產者協會於104年9月11日正式將名稱核定為2018臺中世界花卉博覽會，推動計畫經行政院於105年4月18日核定，展期自107年11月3日至108年4月24日，於臺中市后里區、豐原區及外埔區建置相關展覽場館。計畫總經費86億7,500萬元，以特別預算編列，執行期間自105年1月1日至108年12月31日。

該特別決算以前年度歲出保留轉入數為3億6,741萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億6,741萬餘元（100％），主要係2018臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案前經監察院糾正，嗣由市府擬具相關改善措施及完備帳務處理程序後，依規定如數轉列實現數，並經監察院內政及族群、財政及經濟委員會第6屆第68次聯席會議決議結案存查。

茲將該特別決算以前年度歲出保留轉入數決算之審定，列表如次：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免 （註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免 （註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 合計 | 367,415 | － | － | － | － | 367,415 | － | － |
| 105－108 | 臺中市政府農業局主管 | 367,415 | － | － | － | － | 367,415 | － | － |
|  | 臺中市政府農業局 | 367,415 | － | － | － | － | 367,415 | － | － |
|  | 農業管理與輔導業務 | 367,415 | － | － | － | － | 367,415 | － | － |

肆、主管機關監督政府捐助之財團法人之查核

政府捐助之財團法人依預算法第41條第3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。總決算編製作業手冊亦規定，各機關須於單位決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。114年度各機關單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」列政府捐助之財團法人總計9個，基金總額3億7,037萬餘元（詳政府捐助財團法人明細表），其中財團法人接受政府捐助基金2億7,764萬元，占基金總額3億7,037萬餘元之74.96％。又114年度營運結果，短絀者1個，短絀金額1,940萬餘元；賸餘者7個，賸餘金額2,885萬餘元；無營運餘絀數者1個，綜計賸餘944萬餘元。另114年度接受政府捐助及委辦經費（不含捐助基金，下同）5,185萬餘元。茲將本處審核情形分述如次：

一、營運概況

（一）經濟發展局主管政府捐助之財團法人1個，基金總額1,000萬元，其中接受政府捐助基金264萬元，占26.40％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果獲有賸餘，114年度無接受政府捐助及委辦經費。

（二）社會局主管政府捐助之財團法人1個，基金總額4,800萬元，其中接受政府捐助基金1,150萬元，占23.96％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果獲有賸餘，114年度無接受政府捐助及委辦經費。

（三）勞工局主管政府捐助之財團法人1個，基金總額5,500萬元，其中接受政府捐助基金4,150萬元，占75.45％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果獲有賸餘，114年度無接受政府捐助及委辦經費。

（四）文化局主管政府捐助之財團法人計3個，基金總額2億1,717萬餘元，其中接受政府捐助基金2億元，占92.09％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，短絀者1個、賸餘者2個；114年度接受政府捐助經費者3個，合計450萬元，其中占各該財團法人年度收入比率逾50％者1個。

（五）新聞局主管政府捐助之財團法人1個，基金總額500萬元，悉數由政府捐助，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果獲有賸餘，114年度接受政府捐助經費4,585萬餘元，占該財團法人年度收入比率逾90％。

（六）運動局主管政府捐助之財團法人計2個，基金總額3,520萬元，其中接受政府捐助基金1,700萬元，占48.30％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，其中臺中市發展體育教育基金會獲有賸餘，至臺中市棒球教育基金會經運動局114年9月同意辦理解散，截至115年5月底止，仍未將清算後賸餘財產等相關資料提送運動局備查，爰無營運餘絀數；114年度接受政府捐助經費者1個，捐助經費150萬元，占該財團法人年度收入比率未逾50％。

二、重要審核意見

捐助成立財團法人臺中市影視發展基金會協助臺中市影視產業發展，惟獎勵電影實際回饋效益未如預期，部分補助案件撤案機制及收入管理作業未臻周延，允宜檢討改善，以提升補助資源運用效益及基金會營運績效。

臺中市影視發展基金會

獎勵電影事業電影徵件公告

（圖片來源：擷取自臺中市影視發展基金會網站資料）

新聞局為提升臺中市影視產業發展、輔導培植產業人才及營造優質產業環境，於105年7月捐助500萬元（占基金總額100％）成立「財團法人臺中市影視發展基金會」，目標為「以專業服務專業」，提供影視協拍、辦理推廣交流活動等業務，推動臺中電影節活動品牌、參與國際影視交流、導入影視產業投資與培育輔助等，打造臺中市成為國際影視友善之都，並負責管理「中山73影視藝文空間」。114年度由該局補助基金會經費3,000萬元及臺中電影節經費1,500萬元。經查補助經費執行情形，核有：1.107至113年度獎勵電影計10部，扣除尚未上映電影2部，實際取得回饋金者僅3部，獎勵資源投入與產業回饋成果尚有落差，獎勵電影成效有待提升，允宜督促研謀改善措施，以提升電影吸引力，增加票房收入與回饋金；2.112年度獎勵之2部電影（核定獎勵金額合計500萬元），因新冠疫情後產業環境巨變，導致主創人員及企劃內容大幅異動等因素申請撤案，惟獎勵執行要點未就核定後撤案情形訂定相關處理機制，致原已配置之補助資源未能發揮預期效益；3.中山73影視藝文空間辦理套票銷售作業，惟部分售票收入未全數繳庫，允應督促建立應收款列帳機制，以健全帳務管理等情事，經函請檢討改善。據復：1.國片票房市場充滿挑戰，為精進審查機制，將就發行策略、行銷規劃及目標觀眾設定等面向提高審查比重，提升獲獎勵案件整體品質與市場潛力；2.為維護政策推動效益，基金會官網已公告「財團法人臺中市影視發展基金會115年度獎勵電影事業執行要點」，增訂簽約後若無法完成履約申請撤案者，自核定撤案翌日起2年內不得再次申請；3.中山73套票收入按「權責發生制」認列為預收款項，為免歷年民眾未觀看或遺失套票無法觀看致部分收入未繳庫，自114年度起改為「現金收付基礎」，並將預收款項12萬餘元繳庫。

茲將前揭財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率及餘絀等資料，列表如次：

| 政府捐助財團法人明細表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 財團法人名稱 | 基金規模 |  |  | 創立時 政府捐助基金 |  |  | 累計 政府捐助基金 |  |  | 114年度營運概況 |  |  |  |  |
|  | 創立基金 總額 | 期末基金總額 | 金額 |  | 占創立 基金總額 比率 | 金額 |  | 占期末 基金總額 比率 | 政府捐助基金以外金額 |  |  |  |  | 餘絀 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 捐助 金額 |  | 委辦 金額 | 合計 | 占年度 收入比率 |  |
| 總計（9個） | 85,100 | 370,376 | 57,100 |  | 67.10 | 277,640 |  | 74.96 | 51,858 |  | － | 51,858 | 23.42 | 9,448 |
| 經濟發展局主管（1個） | 1,100 | 10,000 | 600 |  | 54.55 | 2,640 |  | 26.40 | － |  | － | － | － | 507 |
| 獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台中世界貿易中心 | 1,100 | 10,000 | 600 |  | 54.55 | 2,640 |  | 26.40 | － |  | － | － | － | 507 |
| 社會局主管（1個） | 3,000 | 48,000 | 3,000 |  | 100.00 | 11,500 |  | 23.96 | － |  | － | － | － | 23,887 |
| 獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺中市私立惠康社會福利基金會 | 3,000 | 48,000 | 3,000 |  | 100.00 | 11,500 |  | 23.96 | － |  | － | － | － | 23,887 |
| 勞工局主管（1個） | 20,000 | 55,000 | 6,500 |  | 32.50 | 41,500 |  | 75.45 | － |  | － | － | － | 258 |
| 獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺中縣勞工福利基金會 | 20,000 | 55,000 | 6,500 |  | 32.50 | 41,500 |  | 75.45 | － |  | － | － | － | 258 |
| 文化局主管（3個） | 31,000 | 217,176 | 25,000 |  | 80.65 | 200,000 |  | 92.09 | 4,500 |  | － | 4,500 | 19.60 | - 18,692 |
| 1.發生短絀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台中市文教基金會 | 6,000 | 102,505 | － |  | － | 90,000 |  | 87.80 | 1,500 |  | － | 1,500 | 9.34 | - 19,409 |
| 2.獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺中市文化建設基金會 | 10,000 | 91,671 | 10,000 |  | 100.00 | 90,000 |  | 98.18 | 1,500 |  | － | 1,500 | 35.78 | 13 |
| 臺中市港區文化藝術基金會 | 15,000 | 23,000 | 15,000 |  | 100.00 | 20,000 |  | 86.96 | 1,500 |  | － | 1,500 | 55.54 | 703 |
| 新聞局主管（1個） | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  | 100.00 | 5,000 |  | 100.00 | 45,858 |  | － | 45,858 | 93.49 | 365 |
| 獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺中市影視發展基金會 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  | 100.00 | 5,000 |  | 100.00 | 45,858 |  | － | 45,858 | 93.49 | 365 |
| 運動局主管（2個） | 25,000 | 35,200 | 17,000 |  | 68.00 | 17,000 |  | 48.30 | 1,500 |  | － | 1,500 | 13.21 | 3,121 |
| 1.獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺中市發展體育教育基金會 | 20,000 | 30,200 | 15,000 |  | 75.00 | 15,000 |  | 49.67 | 1,500 |  | － | 1,500 | 13.21 | 3,121 |
| 2.無營運餘絀數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺中市棒球教育基金會 | 5,000 | 5,000 | 2,000 |  | 40.00 | 2,000 |  | 40.00 | － |  | － | － | － | － |

註：1.本表係依各機關單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」及各財團法人114年度財務報表資料編製。

2.「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，係依財團法人基金計算及認定基準辦法規定填列。

伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核

臺中市政府以「幸福城市」為施政主軸，擘劃「守護臺中 堅持幸福」之城市願景，並積極推動巨蛋體育館興建工程、臺中綠美圖新建工程、臺中國際會展中心新建工程、聯合行政中心興建工程、古蹟修復暨再利用工程、轉運中心新建工程、捷運藍線建設計畫、生活圈道路系統及交通路網建設工程及橋梁新（重）建等重大公共建設計畫工程。鑑於重大公共建設計畫及採購案件之推動與執行，向來為社會各界及輿論關注焦點，本處賡續針對臺中市政府暨所屬各機關學校辦理重大公共建設計畫及採購案件加強查核，茲將執行情形說明如次：

一、市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形之查核

（一）市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

圖1  市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行概況

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

主管別

％

114年度市政府暨所屬各機關重大公共建設計畫總經費達1億元以上，由本處列管者計有64項，分屬文化局、運動局、社會局、都市發展局、地政局、教育局、建設局、交通局、捷運工程局、民政局、市政府及水利局等12個主管機關辦理，年度可支用預算數440億7,740萬餘元，截至114年底止，執行數229億8,403萬餘元，執行率52.14％，經依主管機關別統計各項計畫執行情形詳如表1、圖1，其中個別計畫預算執行率未達80％者共計47項，其計畫明細經彙整詳如表2。

（二）審計機關查核情形

市政府每年持續投入鉅額經費推動重大公共建設計畫，其執行成效攸關市民生活品質、市區整體發展及政府施政形象。本處查核市政府暨所屬各機關重大公共建設計畫執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

（1）市政府所屬部分機關推動重大公共建設計畫，核有計畫控管未周，計畫執行進度落後等情事，允宜檢討改善並積極趕辦：114年度本處列管市政府暨所屬各機關重大公共建設計畫計有64項，其中計畫預算執行率（年度預算執行數/年度可支用預算數×100）未達80％者計有47項，分別為市政府1項、文化局1項、運動局7項、社會局1項、都市發展局16項、地政局2項、教育局5項、建設局5項、交通局5項、捷運工程局1項、民政局1項及水利局2項。經統計其落後原因，主要有：A.工程招標多次流標，致決標時程較預計落後；B.因前期編列預算數較高，工程進度未能配合；C.設計審查或辦理變更設計作業時程較長；D.未依計畫期程於年度結束前完成驗收結算作業等情事，經函請市政府督促各機關檢討並研謀改善。(詳乙－28頁)

#### （2）持續推動各項公共建設，有助改善民眾生活品質，惟部分計畫先期作業未審慎辦理可行性評估、財務規劃及前置協調作業，致規劃設計成果未能有效運用，並造成計畫進度延宕，亟待研謀改善，以提升政府財務效能：市政府所屬機關辦理各項公共建設計畫，有助擴大內需、活絡產業、帶動經濟成長及改善民眾生活品質，相關計畫之推動，列屬市政府重要施政項目，執行績效亦多為各界關注焦點。經查原住民族事務委員會、文化局、建設局及水利局於111至113年間辦理決標金額逾公告金額之工程規劃設計技術服務採購案，截至114年底止，尚未辦理後續工程採購。經查其執行情形，核有：A.原住民族事務委員會完成和平區松茂部落遷建基地新建工程規劃設計後，因未取得全體遷建戶共識，致終止契約執行，尚未續辦遷建意願調查等事宜；B.文化局完成肉品市場拍賣館整修工程規劃設計後，因未籌妥工程預算，未能辦理工程招標，後續由捐贈單位重新辦理拍賣館轉型活化工程規劃設計作業，致已完成之規劃設計成果未能使用；C.建設局受農業局委託代辦肉品冷鏈物流及分切供應中心興建工程，惟計畫核定後，已歷時2年10個月餘，中央補助機關農業部仍未完成計畫審議，致原預定116年1月竣工之目標恐難如期達成；D.水利局完成北屯機廠捷運區域污水截流應急改善工程規劃設計後，嗣後因修正實施計畫，變更污水下水道系統範圍而終止契約，致已完成之規劃設計成果未能使用等情事，經函請市政府督促相關機關研謀改善。(詳乙－27頁)

2.個案計畫執行缺失：

（1）為因應舉辦國際運動賽事及大型藝文展演需求，規劃興建巨蛋體育館，惟計畫預算仍與預估經費存有鉅額差距，倘招商未果，恐影響使用執照取得；又部分工程契約項目未臻周妥、材料規範存有疑慮，有待檢討改善，以提升計畫執行進度：運動局為因應臺中市舉辦國際運動賽事、大型藝文展演、集會及民眾運動休憩需求，於北屯區第14期市地重劃區（文中小6學校用地）興建巨蛋體育館，包含可容納15,500人之主場館及3,000人之副場館，以打造臺中市成為充滿運動賽事及藝術文化活動之活力城市，並促進經濟發展、創造觀光效益、提升城市形象、行銷臺中城市品牌等多元目標，該局原於108至115年度編列預算計64億9,000萬元，委託建設局代辦臺中市巨蛋體育館興建工程招標及履約管理事宜，預計於115年2月完工，惟建設局辦理8次招標作業，均因無廠商投標而流標，運動局嗣於112年度提出追加預算增加至99億9,800萬元，該工程於112年11月10日決標，金額91億7,240萬餘元，於113年6月1日開工，預計於119年3月完工，並由運動局辦理促參案招商事宜，截至114年底止，該工程累計編列預算41億7,757萬元，累計實際執行數5億7,166萬餘元，執行率13.68％，主要係因工程決標時程較預計落後所致，工程實際進度12.31％。經查執行情形，核有：A.巨蛋體育館興建計畫預算由原64億9,000萬元增加至99億9,800萬元，惟經專案管理廠商評估總預算需求為150億元，運動局規劃將部分工程項目納入促參案由民間機構投資施作後，仍需自籌經費11億餘元，與市政府編列預算存有鉅額差距；另民間機構施作完成後，由巨蛋體育館施工廠商統籌取得使用執照，惟倘無法依規劃引入民間機構投資，或招商未果，恐影響工程推進及使用執照取得期程；又後續工程經費缺口龐鉅，惟建設局尚未完成經費需求評估交予運動局；B.工程契約編列之全套管式鑽掘混凝土基樁所使用混凝土數量高於設計圖說規定數量；C.耐燃木皮板塗裝表面規範要求符合他國檢驗標準，未加註允許同等品，涉有限制競爭之疑慮；D.依都市設計審定設置規劃辦理太陽光電發電系統，預定於114年8月底上網公告，惟標租作業期程屆期仍未辦理等情事，經函請檢討改善。 (詳乙－241頁)

（2）賡續辦理西屯區市政路延伸工程，以完善區域路網及紓解道路交通壅塞情形，惟第2標工程進度未如預期，有待督促施工廠商積極趕工，並落實施工品質管理，以確保如期如質完工：建設局為完善區域路網，紓解臺灣大道周邊道路交通壅塞情形，辦理西屯區市政路延伸（環中路至工業區一路）開闢工程，該工程自西屯七期重劃區市政路與環中路三段路口開始向西延伸，跨越筏子溪、穿越中山高速公路及臺灣高速鐵路、途經安和路與水尾巷，終點銜接工業區一路，總長約1,950公尺，計畫路寬60公尺，工程總經費41億2,514萬元，其中24億1,266萬元由中央負擔，其餘17億1,248萬元由市政府自籌，截至114年底止，市政府已編列預算9億5,969萬餘元，累計執行數5億9,527萬餘元，執行率62.03％。該局配合工程用地及經費取得期程，將工程分為2標辦理，第1標工程（工業區一路至安和路），已於114年5月26日通車啟用，第2標工程（安和路至環中路三段）於112年11月10日決標，金額29億9,171萬餘元，由春原營造及萬德營造2家營造廠共同投標聯合承攬，於113年2月22日開工，預定於116年7月5日完工，截至114年底止，工程預計進度44.83％，實際進度42.40％，落後2.43個百分點。經查依第2標工程施工網圖及施工預定進度百分比與S曲線表載示，「穿越中山高車行箱涵及引道工程」任務，總工期1,031工作日，預計最早完成時間為116年4月23日，為要徑作業，其中「西行線穿越中山高車行箱涵（管冪工法）」分支任務之「西行線上排管冪鋼管L=41m推進（共24支）8.5天/支，含鏡面、推進台及機頭吊運」總工期210工作日，預計最早開始時間為114年4月27日，最早完成時間為114年11月22日，惟截至114年底止，該管冪鋼管推進作業仍未施作，工程進度落後，允應督促施工廠商積極趕工並加強施工品質管控，以如期如質完工，經函請檢討改善。(詳乙－75頁)

（3）為落實居住正義、減輕青年居住負擔並提升居住品質，持續興辦社會住宅工程，以協助達成「願生、敢養」之政策目標，惟部分興建計畫因預算編列不足而調整計畫預算及辦理期程、工程設計及履約未臻周妥，允宜檢討改善，以確保工程如期如質完工：依據行政院113年5月核定之「社會住宅興辦計畫」（第三次修正），臺中市直接興建社會住宅之目標值為14,000戶。截至115年1月底止，中央及市政府於臺中市直接興建社會住宅合計已完工5,052戶、興建中9,888戶、已決標待開工461戶、規劃中561戶。由住宅發展工程處（下稱住宅處）辦理12處興建中之社會住宅，除南屯建功6號好宅係由民間興建回饋外，僅東區臺中公園及恊園好宅（臺中公園二期好宅）及西屯中央公園好宅（鑫港尾段社會住宅）預算執行率達9成，其餘社會住宅累計預算執行率均未達7成，主要係因前期編列預算數較高，工程進度未能配合，或工程進度落後，或終止契約等因素所致。另住宅處分別於112年7月7日及113年10月14日決標之西屯區鑫港尾段社會住宅統包工程及東區臺中公園二期好宅興建工程，金額分別為7億7,544萬餘元及2億900萬元，預定分別於116年7月16日及115年12月25日竣工，可提供127戶及24戶社會住宅。經查社會住宅興建計畫執行情形，核有：A.北屯巨蛋一期好宅等8案興建計畫於規劃及預算編列階段，未充分考量工程成本變動、財源籌措能力及執行風險，致因預算編列不足，而增加計畫預算39億2,551萬餘元及延後計畫期程2至5年不等，影響公共工程推動進度；B.工程契約編列混凝土數量於計算使用數量外，另加計損耗數量，致高於工程圖說規定數量；C.施工廠商未依契約規定補送土石方處理完成證明，致未繳納有價土石方販售所得等情事，經函請檢討改善。(詳乙－103頁)

（4）規劃推動7條捷運路線，以營造優質、便捷且永續交通環境，惟捷運藍線建設經費恐不敷實際需求，捷運綠線延伸計畫因擴大彰東都市計畫案尚未核定，致綜合規劃作業進度停滯，且未來非自償性債務可舉借空間有限，恐難支應多項軌道建設所需經費，允宜及早妥謀因應方案，妥適規劃財務資源配置，以兼顧捷運建設推動及財政長期穩定：市政府依據未來都市發展趨勢及運輸需求特性，由交通局進行臺中市捷運整體路網規劃，經交通部於110年4月15日同意備查，其中捷運綠線於110年4月25日正式通車，嗣後市政府為加速推動捷運建設，於114年1月1日成立捷運工程局（下稱捷工局），並同步推動藍線、綠線延伸、橘線、藍線延伸、屯區環線、崇德豐原線及橘線延伸等7條捷運路線，由目前捷運綠線單一路線，逐步發展為與捷運藍線交會形成之十字路網，再進一步與橘線構成雙十字軸線，並持續向外輻射發展，逐步擴大服務範圍，打造四通八達之臺中捷運路網，同時串聯周邊公共運輸與人行系統，營造優質、舒適、便捷且永續之交通環境。行政院於113年1月29日核定捷運藍線綜合規劃報告，總計畫經費1,615億1,402萬元（工程費1,479億7,342萬元及用地費135億4,060萬元），截至114年底止，臺中捷運藍線建設計畫累計預定支用數52億6,208萬元，累計實際執行數52億6,208萬元，執行率100％。依上開報告規劃捷運藍線於行政院核定後3年（116年）辦理土建工程動工，預計於123年底通車，截至115年6月底止，捷工局已完成捷運藍線機電系統暨機廠與主變電站統包工程（BM01）發包並履約中，土建工程分為BD01、BD02及BD03等3段進行設計，其中BD01段（海線高架段）規劃分為3個標案招標，BC11標工程於115年6月24日辦理第4次招標，6月30日開標；BC12標工程於115年6月5日辦理第1次招標；BT11標工程於同日辦理公開閱覽作業，另BD02及BD03段（市區地下段）辦理規劃設計作業中。另捷運綠線延伸線綜合規劃報告因擴大彰東都市計畫案尚未核定，交通部於115年4月8日請市政府俟該都市計畫核定後再行提報審議，市政府於115年4月17日函請交通部同步辦理審查作業，以加速計畫推動；捷工局並辦理捷運橘線、橘線延伸線、藍線延伸線、屯區捷運環狀線及崇德豐原線等可行性研究作業。經查執行情形，核有︰A.捷工局於113至114年間完成捷運藍線專案管理技術服務等6案採購，決標金額計679億6,096萬餘元，並依設計監造標服務費用估算後續工程採購金額計949億6,863萬餘元，合計所需經費約1,629億2,959萬餘元，已逾捷運藍線總計畫工程費1,479億7,342萬元，顯示原核定計畫經費已不敷實際建設需求，另據捷工局自行評估經費尚有1,000億元缺口，益見財務籌措壓力沉重，又該計畫截至115年度累計編列預算160億484萬餘元，其中市政府編列147億3,589萬餘元（92.07％），惟交通部僅編列補助經費12億6,895萬元（7.93％），未依分擔比例編列補助經費，允應妥為研謀因應方案；B.捷運綠線延伸計畫因擴大彰東都市計畫案尚未核定，致綜合規劃作業進度停滯，且距行政院核定可行性評估報告已逾2年，允宜密切追蹤相關都市計畫審議進度，積極協調趕辦，以加速完成綜合規劃報告；C.依據市政府於115年2月26日提送交通部審查之「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線建設計畫」綜合規劃報告書，規劃於111至130年推動捷運藍線等相關軌道建設計畫，各計畫經費加總後，自償性及非自償性經費分別為1,593.18億元及1,157.27億元，合計2,750.45億元，另依捷運綠線延伸綜合規劃報告（115年2月26日版）總計畫經費611.78億元，較可行性研究階段之355.9億元，增幅約71.89％，主因係營造工程物價總指數、大宗物料及人力成本上漲，以上顯示推動捷運計畫所需預算龐鉅，惟截至114年底止，市政府依公共債務法規定之債務上限為2,286億餘元，1年以上非自償債務餘額決算數為1,096億餘元，僅餘1,190億元之舉債空間，已接近上開非自償性經費（1,157.27億餘元），且捷運綠線自110年4月25日通車後，截至114年底止整體自償性財源達成率僅33.62％，達成率偏低，允宜審慎評估未來財務負擔能力及各項自償性財源達成情形，妥善規劃捷運推動優先順序與財源配置，以兼顧捷運建設推動及財政長期穩定性等情事，經函請檢討改善。(詳乙－93頁)

（5）持續辦理烏日區九德及前竹地區區段徵收工程，以提供都市發展所需公共設施用地，惟工程契約編列部分項目應屬工程管理費支用範圍，且施工廠商未依承諾回饋事項辦理等，允宜檢討契約項目編列合理性，並強化履約管理機制，以提升工程品質：地政局規劃以區段徵收方式辦理烏日區九德及前竹地區整體開發，將部分農業區及公共設施用地變更為都市發展用地，一併取得聯外道路建國南路及環中路道路拓寬所需用地，並建構完整道路系統，促使都市均衡發展。該局於113年9月16日完成臺中市烏日九德地區區段徵收工程發包，決標金額13億5,999萬餘元，於113年11月21日開工，預定116年7月20日完工；109年11月5日完成臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程發包，決標金額29億7,700萬元，於110年2月17日開工，預定116年11月29日完工。經查執行情形，核有：A.工程契約編列金質獎、金安獎參選作業及施工督導查核等費用應屬工程管理費支用範圍，允應於計算可支用工程管理費及設計監造服務費時予以扣除，並依規定於工程管理費列支；B.施工廠商服務建議書承諾於施工階段協助辦理相關說明會，並負擔全額費用，惟該局仍給付施工廠商社區參與及宣導費用；C.施工廠商服務建議書承諾額外提供經費600萬元，購置上游水位計、溫度計、濕度計、風速計暨廣播系統等環境監測設備，惟現場僅完成溫度計、濕度計及風速計等設備；D.規劃前竹地區區段徵收範圍內前德橋連結至環中路部分道路於115年9月開通，以供里民通行並紓緩交通堵塞情形，嗣後經民意代表反映增加上開路段銜接至10M－(2)－2計畫道路路線，並納入檢討會議進行列管，惟114年11月7日召開區內部分先行通車期程第8次檢討會議時，仍有25M－9支管洞道及污水推進管進度落後約2個月等情事，經函請檢討改善。據復：A.金質獎、金安獎參選作業及施工督導查核等費用135萬餘元不予計價；B.施工廠商於施工期間定期辦理施工說明會及協調會，另經檢討社區參與及宣導費用30萬元，係辦理開工典禮暨工程宣導活動，改由工程管理費支應；C.施工廠商已完成環境監測等設備設置，經監造單位確認符合契約規定；D.將督促施工廠商積極派工趕辦，以期115年9月完成先行通車路段。

表1　市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64項計畫合計 |  | 44,077,400 | 22,984,035 | 52.14 |
| 一、文化局（1項） |  | 259,500 | 25,336 | 9.76 |
| 1 | 國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程 | 259,500 | 25,336 | 9.76 |
| 二、運動局（7項） |  | 5,981,338 | 1,455,792 | 24.34 |
| 1 | 巨蛋體育館興建工程 | 4,005,823 | 399,907 | 9.98 |
| 2 | 巨蛋體育館興建工程建築規劃設計監造及專案管理相關經費 | 70,036 | 24,965 | 35.65 |
| 3 | 國際足球運動休閒園區興建工程 | 824,388 | 361,213 | 43.82 |
| 4 | 烏日區全民運動館興建計畫 | 235,961 | 131,368 | 55.67 |
| 5 | 北屯國民運動中心興建工程計畫 | 440,079 | 269,672 | 61.28 |
| 6 | 太平國民運動中心興建工程計畫 | 253,247 | 161,367 | 63.72 |
| 7 | 清水國民運動中心興建工程計畫 | 151,799 | 107,298 | 70.68 |
| 三、社會局（1項） |  | 144,924 | 35,902 | 24.77 |
| 1 | 非營利組織與志工發展中心新建工程 | 144,924 | 35,902 | 24.77 |
| 四、都市發展局（18項） |  | 10,411,969 | 3,987,907 | 38.30 |
| 1 | 智慧營運中心新建工程計畫 | 201,354 | － | － |
| 2 | 北屯洲際好宅興建計畫案 | 1,234,356 | 146,327 | 11.85 |
| 3 | 北區豬事圓滿好宅興建計畫案 | 924,185 | 184,746 | 19.99 |
| 4 | 豐原安康二期好宅興建工程 | 1,030,483 | 206,565 | 20.05 |
| 5 | 大里光正二期好宅興建工程 | 574,155 | 139,927 | 24.37 |
| 6 | 東區干城好宅興建計畫案（統包） | 731,301 | 181,753 | 24.85 |

表1　市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 西屯國安二、三期好宅興建計畫案 | 1,124,665 | 315,100 | 28.02 |
| 8 | 東區臺中公園及恊園好宅興建工程 | 405,785 | 147,628 | 36.38 |
| 9 | 西屯市政好宅興建工程 | 845,902 | 345,766 | 40.88 |
| 10 | 大里光正三期好宅興建計畫案 | 693,528 | 382,650 | 55.17 |
| 11 | 北屯巨蛋二期好宅興建計畫案 | 451,627 | 250,423 | 55.45 |
| 12 | 北屯巨蛋一期好宅興建工程 | 531,344 | 321,433 | 60.49 |
| 13 | 太平長億好宅興建工程 | 77,627 | 48,443 | 62.40 |
| 14 | 西屯國安一期好宅興建計畫案（統包） | 254,171 | 159,643 | 62.81 |
| 15 | 梧棲區三民段社會住宅興建工程 | 8,780 | 6,128 | 69.79 |
| 16 | 太平育賢三期好宅興建工程 | 478,922 | 368,396 | 76.92 |
| 17 | 烏日高鐵好宅興建計畫案（統包） | 561,829 | 517,592 | 92.13 |
| 18 | 西屯中央公園好宅興建計畫案 | 281,947 | 265,378 | 94.12 |
| 五、地政局（4項） |  | 6,469,328 | 3,230,735 | 49.94 |
| 1 | 烏日（九德地區）區段徵收工程計畫 | 1,476,344 | 187,334 | 12.69 |
| 2 | 烏日前竹地區區段徵收工程計畫 | 2,562,117 | 612,535 | 23.91 |
| 3 | 綠美圖新建工程計畫 | 1,484,692 | 1,484,692 | 100.00 |
| 4 | 臺中國際會展中心 | 946,173 | 946,173 | 100.00 |
| 六、教育局（6項） |  | 1,206,657 | 685,149 | 56.78 |
| 1 | 沙鹿區鹿陽國民小學第二期校舍新建工程 | 127,892 | 23,404 | 18.30 |
| 2 | 日南國中（陶藝教室、南大樓、北大樓、工藝教室、西大樓）國民中小學老舊校舍整建計畫 | 181,452 | 49,560 | 27.31 |

表1　市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 北屯區松強國民小學第二期校舍新建工程 | 152,549 | 69,925 | 45.84 |
| 4 | 廍子國中第一期工程 | 222,552 | 149,000 | 66.95 |
| 5 | 北屯區南興國小第一期工程 | 278,027 | 193,613 | 69.64 |
| 6 | 南興國中第一期工程 | 244,182 | 199,645 | 81.76 |
| 七、建設局（10項） |  | 4,116,618 | 2,476,806 | 60.17 |
| 1 | 東勢-豐原生活圈快速道路（1-2標及立交計畫工程費） | 695,546 | 247,965 | 35.65 |
| 2 | 西屯區市政路延伸（環中路至工業區一路）開闢工程 | 661,013 | 296,595 | 44.87 |
| 3 | 東勢-豐原生活圈快速道路（工程費3-5標） | 1,899,070 | 1,192,665 | 62.80 |
| 4 | 美樂地計畫 | 202,952 | 136,971 | 67.49 |
| 5 | 大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程（第一期） | 44,997 | 31,169 | 69.27 |
| 6 | 華南路以東銜接特三號道路工程 | 170,097 | 137,220 | 80.67 |
| 7 | 臺中大肚-彰化和美跨河橋梁工程 | 51,701 | 42,980 | 83.13 |
| 8 | 東勢區埤豐橋改建工程 | 235,000 | 235,000 | 100.00 |
| 9 | 溫寮溪旁（甲后路至經國路）聯絡道路工程 | 33,354 | 33,354 | 100.00 |
| 10 | 烏日區成功西路（中75-1）道路拓寬工程 | 122,883 | 122,883 | 100.00 |
| 八、交通局（6項） |  | 3,731,455 | 2,528,680 | 67.77 |
| 1 | 非營利組織與志工發展中心地下停車場新建工程 | 321,620 | 148,111 | 46.05 |
| 2 | 北屯區兒童公園地下停車場 | 197,898 | 96,713 | 48.87 |
| 3 | 中區興中立體停車場新建工程 | 188,438 | 102,465 | 54.38 |

表1　市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 北屯區敦化公園地下停車場 | 316,283 | 182,880 | 57.82 |
| 5 | 大臺中轉運中心興建工程 | 865,947 | 511,851 | 59.10 |
| 6 | 水湳轉運中心新建工程（含發包監造、專案管理） | 1,841,268 | 1,486,658 | 80.74 |
| 九、捷運工程局（3項） |  | 7,369,066 | 5,021,509 | 68.14 |
| 1 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 | 2,559,309 | 211,752 | 8.27 |
| 2 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程 | 132,569 | 132,569 | 100.00 |
| 3 | 臺中捷運藍線建設計畫 | 4,677,186 | 4,677,186 | 100.00 |
| 十、民政局（3項） |  | 723,296 | 534,888 | 73.95 |
| 1 | 北屯區第28公墓新建納骨塔工程 | 333,034 | 201,700 | 60.56 |
| 2 | 太平區第一花園公墓新建納骨塔工程 | 207,927 | 175,478 | 84.39 |
| 3 | 東勢區第一公墓新建納骨塔工程 | 182,334 | 157,710 | 86.50 |
| 十一、市政府（2項） |  | 752,875 | 586,279 | 77.87 |
| 1 | 霧峰區聯合行政中心興建計畫工程 | 413,106 | 253,631 | 61.40 |
| 2 | 太平區聯合行政中心興建計畫工程 | 339,768 | 332,647 | 97.90 |
| 十二、水利局（3項） |  | 2,910,371 | 2,415,046 | 82.98 |
| 1 | 福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫 | 1,144,045 | 727,040 | 63.55 |
| 2 | 下水道及都市區其他排水計畫 | 243,160 | 164,840 | 67.79 |
| 3 | 污水下水道建設計畫 | 1,523,165 | 1,523,165 | 100.00 |

註：1.本表各主管機關所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年度累計預定支用數；另年度預算執行數包含年度累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

3.重大公共建設計畫為推動資本支出1億元以上之各項實質建設計畫。

4.資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

表2　市政府所屬各機關114年度重大公共

| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 年月 | 計畫總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 都市發展局 | 智慧營運中心新建工程計畫 | 10501-11712 | 7,600,000 | 330,456 | 129,101 | 39.07 |
| 2 | 捷運工程局 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 | 9401-11812 | 48,593,000 | 45,515,446 | 43,096,806 | 94.69 |
| 3 | 文化局 | 國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程 | 11101-11512 | 420,000 | 264,400 | 30,226 | 11.43 |
| 4 | 運動局 | 巨蛋體育館興建工程 | 11101-11912 | 9,335,758 | 4,177,579 | 571,662 | 13.68 |
| 5 | 都市發展局 | 北屯洲際好宅興建計畫案 | 11201-11912 | 6,906,887 | 1,252,483 | 164,454 | 13.13 |
| 6 | 地政局 | 烏日（九德地區）區段徵收工程計畫 | 11301-11712 | 1,759,503 | 1,759,503 | 228,841 | 13.01 |
| 7 | 教育局 | 沙鹿區鹿陽國民小學第二期校舍新建工程 | 11301-11612 | 336,960 | 128,000 | 23,512 | 18.37 |
| 8 | 都市發展局 | 北區豬事圓滿好宅興建計畫案 | 11201-11912 | 8,107,770 | 953,851 | 214,412 | 22.48 |
| 9 | 都市發展局 | 豐原安康二期好宅興建工程 | 10801-11511 | 2,110,101 | 1,993,175 | 1,169,257 | 58.66 |
| 10 | 地政局 | 烏日前竹地區區段徵收工程計畫 | 10801-11612 | 5,600,461 | 5,600,461 | 3,388,923 | 60.51 |
| 11 | 都市發展局 | 大里光正二期好宅興建工程 | 10801-11503 | 1,234,333 | 1,134,333 | 700,101 | 61.72 |
| 12 | 社會局 | 非營利組織與志工發展中心新建工程 | 10401-11512 | 832,267 | 832,267 | 602,397 | 72.38 |
| 13 | 都市發展局 | 東區干城好宅興建計畫案（統包） | 11101-11812 | 3,683,717 | 778,077 | 228,528 | 29.37 |
| 14 | 教育局 | 日南國中（陶藝教室、南大樓、北大樓、工藝教室、西大樓）國民中小學老舊校舍整建計畫 | 10901-11612 | 318,427 | 188,427 | 53,778 | 28.54 |
| 15 | 都市發展局 | 西屯國安二、三期好宅興建計畫案 | 11101-11812 | 5,218,971 | 1,178,703 | 369,137 | 31.32 |
| 16 | 運動局 | 巨蛋體育館興建工程建築規劃設計監造及專案管理相關經費 | 10801-11912 | 662,242 | 290,650 | 245,578 | 84.49 |

建設計畫年度預算執行率未達80％案件

單位：新臺幣千元、％

| 年度可支用預算數 | 年度預算 執行數 | 年度預算執行率 | 落 後 原 因 | 本處查核意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201,354 | － | － | 因政策調整改採易地興建方式，尚在辦理整體評估規劃作業所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 2,559,309 | 211,752 | 8.27 | 因保留之履約爭議款尚未執行所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 259,500 | 25,336 | 9.76 | 因配合文資審議作業，施工期程順延所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 4,005,823 | 399,907 | 9.98 | 因工程決標時程較預計落後所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 1,234,356 | 146,327 | 11.85 | 因前期編列預算數較高，工程進度未能配合所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 1,476,344 | 187,334 | 12.69 | 因辦理變更設計作業費時所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 127,892 | 23,404 | 18.30 | 因前期編列預算數較高，工程進度未能配合所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 924,185 | 184,746 | 19.99 | 因前期編列預算數較高，工程進度未能配合所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 1,030,483 | 206,565 | 20.05 | 因工程進度落後所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 2,562,117 | 612,535 | 23.91 | 因工區內未拆遷戶影響工進所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 574,155 | 139,927 | 24.37 | 因工程進度落後所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 144,924 | 35,902 | 24.77 | 因辦理變更設計作業費時所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 731,301 | 181,753 | 24.85 | 因前期編列預算數較高，工程進度未能配合所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 181,452 | 49,560 | 27.31 | 因計畫內容及經費大幅變動，重新辦理規劃設計作業所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 1,124,665 | 315,100 | 28.02 | 因前期編列預算數較高，工程進度未能配合所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 70,036 | 24,965 | 35.65 | 因工程決標時程較預計落後所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |

表2　市政府所屬各機關114年度重大公共

| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 年月 | 計畫總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 建設局 | 東勢-豐原生活圈快速道路（1-2標及立交計畫工程費） | 11301-11812 | 11,730,505 | 700,000 | 252,418 | 36.06 |
| 18 | 都市發展局 | 東區臺中公園及恊園好宅興建工程 | 10707-11512 | 3,609,973 | 3,442,175 | 3,184,006 | 92.50 |
| 19 | 都市發展局 | 西屯市政好宅興建工程 | 10808-11512 | 1,913,669 | 1,662,304 | 1,162,167 | 69.91 |
| 20 | 運動局 | 國際足球運動休閒園區興建工程 | 11001-11512 | 1,517,533 | 1,217,533 | 754,357 | 61.96 |
| 21 | 建設局 | 西屯區市政路延伸（環中路至工業區一路）開闢工程 | 11001-11612 | 1,712,480 | 959,697 | 595,274 | 62.03 |
| 22 | 教育局 | 北屯區松強國民小學第二期校舍新建工程 | 11301-11612 | 634,000 | 158,000 | 75,376 | 47.71 |
| 23 | 交通局 | 非營利組織與志工發展中心地下停車場新建工程 | 11101-11412 | 321,620 | 321,620 | 148,111 | 46.05 |
| 24 | 交通局 | 北屯區兒童公園地下停車場 | 11101-11612 | 606,600 | 197,898 | 96,713 | 48.87 |
| 25 | 交通局 | 中區興中立體停車場新建工程 | 10901-11612 | 1,210,176 | 661,361 | 575,387 | 87.00 |
| 26 | 都市發展局 | 大里光正三期好宅興建計畫案 | 11201-11812 | 4,761,851 | 722,670 | 411,791 | 56.98 |
| 27 | 都市發展局 | 北屯巨蛋二期好宅興建計畫案 | 11201-11712 | 2,451,267 | 459,393 | 258,189 | 56.20 |
| 28 | 運動局 | 烏日區全民運動館興建計畫 | 11001-11412 | 388,020 | 388,020 | 283,426 | 73.04 |
| 29 | 交通局 | 北屯區敦化公園地下停車場 | 11101-11612 | 564,000 | 329,475 | 196,072 | 59.51 |
| 30 | 交通局 | 大臺中轉運中心興建工程 | 10801-11612 | 3,466,000 | 1,732,504 | 1,378,408 | 79.56 |
| 31 | 都市發展局 | 北屯巨蛋一期好宅興建工程 | 10706-11506 | 2,388,953 | 2,324,090 | 2,114,178 | 90.97 |
| 32 | 民政局 | 北屯區第28公墓新建納骨塔工程 | 11101-11512 | 754,224 | 754,224 | 273,277 | 36.23 |

建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續）

單位：新臺幣千元、％

| 年度可支用預算數 | 年度預算 執行數 | 年度預算 執行率 | 落 後 原 因 | 本處查核意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 695,546 | 247,965 | 35.65 | 因廠商依據契約規定申請預付款，尚未轉正所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 405,785 | 147,628 | 36.38 | 因前期編列預算數較高，工程進度未能配合所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 845,902 | 345,766 | 40.88 | 因工程決標時程較預計落後所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 824,388 | 361,213 | 43.82 | 因辦理變更設計作業費時所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 661,013 | 296,595 | 44.87 | 因施工廠商財務問題及工程進度落後所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 152,549 | 69,925 | 45.84 | 因前期編列預算數較高，工程進度未能配合所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 321,620 | 148,111 | 46.05 | 因辦理變更設計作業費時所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 197,898 | 96,713 | 48.87 | 因工程決標時程較預計落後所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 188,438 | 102,465 | 54.38 | 因辦理變更設計作業費時及工程進度落後所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 693,528 | 382,650 | 55.17 | 因前期編列預算數較高，工程進度未能配合所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 451,627 | 250,423 | 55.45 | 因前期編列預算數較高，工程進度未能配合所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 235,961 | 131,368 | 55.67 | 因辦理變更設計作業費時所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 316,283 | 182,880 | 57.82 | 因工程決標時程較預計落後所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 865,947 | 511,851 | 59.10 | 因辦理變更設計作業費時所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 531,344 | 321,433 | 60.49 | 因辦理驗收結算作業較預計落後所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 333,034 | 201,700 | 60.56 | 因辦理前置作業費時所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |

表2　市政府所屬各機關114年度重大公共

| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 年月 | 計畫總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 運動局 | 北屯國民運動中心興建工程計畫 | 10701-11412 | 912,347 | 912,347 | 563,529 | 61.77 |
| 34 | 市政府 | 霧峰區聯合行政中心興建計畫工程 | 10901-11612 | 712,008 | 645,095 | 485,620 | 75.28 |
| 35 | 都市發展局 | 太平長億好宅興建工程 | 10701-11406 | 698,442 | 698,442 | 669,257 | 95.82 |
| 36 | 建設局 | 東勢-豐原生活圈快速道路（工程費3-5標） | 10301-11612 | 5,528,213 | 3,442,123 | 2,731,477 | 79.35 |
| 37 | 都市發展局 | 西屯國安一期好宅興建計畫案（統包） | 10901-11512 | 2,210,447 | 2,058,985 | 1,961,815 | 95.28 |
| 38 | 水利局 | 福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫 | 11101-11512 | 4,053,839 | 3,402,452 | 2,985,447 | 87.74 |
| 39 | 運動局 | 太平國民運動中心興建工程計畫 | 10301-11412 | 610,000 | 610,000 | 517,132 | 84.78 |
| 40 | 教育局 | 廍子國中第一期工程 | 11110-11512 | 392,000 | 392,000 | 298,447 | 76.13 |
| 41 | 建設局 | 美樂地計畫 | 11001-11412 | 410,000 | 410,000 | 136,971 | 33.41 |
| 42 | 水利局 | 下水道及都市區其他排水計畫 | 11001-11412 | 865,941 | 865,941 | 787,621 | 90.96 |
| 43 | 建設局 | 大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程（第一期） | 10801-11612 | 434,200 | 427,200 | 413,371 | 96.76 |
| 44 | 教育局 | 北屯區南興國小第一期工程 | 11101-11512 | 403,200 | 383,200 | 298,785 | 77.97 |
| 45 | 都市發展局 | 梧棲區三民段社會住宅興建工程 | 10707-11012 | 1,085,312 | 1,085,312 | 986,423 | 90.89 |
| 46 | 運動局 | 清水國民運動中心興建工程計畫 | 10901-11412 | 656,380 | 656,380 | 611,827 | 93.21 |
| 47 | 都市發展局 | 太平育賢三期好宅興建工程 | 10801-11512 | 1,425,334 | 1,417,498 | 1,306,972 | 92.20 |

註：1.本表依計畫年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年度累計預定支用數；另年度預算執行數包含年度累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

3.資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續）

單位：新臺幣千元、％

| 年度可支用預算數 | 年度預算 執行數 | 年度預算 執行率 | 落 後 原 因 | 本處查核意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 440,079 | 269,672 | 61.28 | 因尚未取得綠建築及智慧建築證書所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 413,106 | 253,631 | 61.40 | 因辦理變更設計作業費時所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 77,627 | 48,443 | 62.40 | 因公共藝術尚未設置完成所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 1,899,070 | 1,192,665 | 62.80 | 因廠商依據契約規定申請預付款，尚未轉正所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 254,171 | 159,643 | 62.81 | 因公共藝術尚未設置完成所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 1,144,045 | 727,040 | 63.55 | 因地下障礙物因素影響施工所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 253,247 | 161,367 | 63.72 | 因尚未取得綠建築及智慧建築證書所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 222,552 | 149,000 | 66.95 | 因辦理變更設計作業費時所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 202,952 | 136,971 | 67.49 | 因辦理變更設計作業費時所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 243,160 | 164,840 | 67.79 | 因管線障礙無法施工所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 44,997 | 31,169 | 69.27 | 因尚在執行環境監測作業所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 278,027 | 193,613 | 69.64 | 因前期編列預算數較高，工程進度未能配合所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 8,780 | 6,128 | 69.79 | 因公共藝術尚未設置完成所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 151,799 | 107,298 | 70.68 | 因尚未取得綠建築及智慧建築證書所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 478,922 | 368,396 | 76.92 | 因辦理驗收結算作業較預計落後所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |

二、市政府所屬各機關學校採購作業執行情形之查核

（一）114年度採購作業執行情形

市政府所屬各機關學校114年度辦理採購決標案件計8,317件，金額計1,085億3,239萬餘元，包括工程採購1,977件（23.77％），決標金額803億8,442萬餘元（74.06％）；財物採購1,974件（23.73％），決標金額64億1,841萬餘元（5.91％）；勞務採購4,366件（52.49％），決標金額217億2,955萬餘元（20.02％）（圖2）。

| 圖2 114年度各類採購件數、金額統計 |  |
| --- | --- |
|  | 工程類 803億8,442萬餘元 74.06％ 勞務類 217億2,955萬餘元 20.02％ 財物類 64億1,841萬餘元 5.91％ |
| 資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網115年6月1日下載資料。 |  |

（二）審計機關查核情形

本處查核市政府所屬各機關學校辦理採購案件執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

（1）市政府所屬部分機關學校辦理採購案件執行情形存有共同性缺失，尚待檢討改進，避免再發生類似情事：本處114年度稽察市政府所屬各機關學校採購案件執行情形，發現與法令規定不合、設計錯誤、履約管理未周延等缺失，茲依規劃設計、採購作業、履約管理、驗收結算、其他等5方面，列8項共同性缺失，包括：A.規劃設計方面：發包預算書溢列工程項目、數量，或工程材料損耗未依規定納入單價內核計，而編列於工程數量中，且間有重複於數量及單價編列情形；B.採購作業方面：押標金繳交、退還程序與規定不符；C.履約管理方面：監造日報未詳實記載相關主管機關查核缺失或督導單位所列缺失；監造廠商或施工廠商未落實工程材料會同送驗、會驗作業；施工廠商未依規定於營造業專業工程特定施工項目施作期間詳細填載施工日誌；監造廠商未落實審核施工廠商所提該等項目施工計畫之技術士相關資訊；D.驗收結算方面：工程結算資料未附具契約規定證明或檢測文件（如廢棄物清運及收容證明文件、防焰捲簾防焰檢測報告）；E.其他方面：工程採購完工後未依補助計畫對外開放社區居民使用等情事，經函請市政府督促所屬注意避免再發生類似情事。據復：業於115年3月12日函請所屬各機關學校注意確實檢討改善，並避免發生類似缺失及作為嗣後辦理採購精進之參考，市政府採購稽核小組將列為加強稽核事項，以提升採購效率與品質。

（2）為提升服務品質及打造幸福城市，各機關辦理相關採購作業，惟工程決標後久未開工案件呈逐年上升趨勢，又部分工程停工久未復工，或工程進度落後情形仍待改善，另部分採購案件歷經多次招標未能決標，允宜強化督導考核機制，並適時檢討修正招標文件內容，以降低計畫推動風險，並提升計畫執行效率：市政府所屬各機關學校為提升服務品質，打造幸福城市，辦理採購作業，114年度辦理採購決標案件計8,317件，金額計1,085億3,239萬餘元，經查市政府所屬機關學校辦理採購作業執行情形，核有：A.自108年度起至115年5月20日止，市政府所屬機關學校辦理工程採購案件，因故終止或解除契約者計93件，依終止或解除契約原因分類，其中以「未施作逾契約期限，廠商依約提出解約」占33件為最高，惟市政府所屬機關及學校於112至114年度決標之公告金額以上工程採購，其決標至開工日數逾120日者之件數及比率，分別自112年度之37件（3.73％）、113年度增加為54件（5.16％），於114年度又增加為77件（7.43％），呈逐年上升趨勢，顯示決標後開工及進度管控機制尚待強化，截至115年5月20日止，仍有30件工程已決標逾4個月惟尚未開工；又停工至預定復工日數逾120日或已停工且工程進度落後者，計有7件；另工程進度落後達10％以上案件，計有7件，均已耽延計畫期程，允宜督導主辦機關檢討改善，以加速計畫執行進度；B.市政府所屬機關學校於114年度決標之公告金額以上採購案件計3,333件，預算金額合計1,076億3,632萬餘元，其中流廢標3次以上計有49件，預算金額合計6億2,884萬餘元，另流廢標5次以上案件計7件，包括水利工程、車輛保養、耐震補強工程及道路工程等，經查流廢標原因，主要係施工風險高、施工難度高及主要工程項目少，或地處偏遠且經費較少，或施作項目較繁雜，或經費不足未隨物價上漲編列單價，或選擇之招標方式不佳等原因影響廠商投標意願，經函請檢討改善。(詳乙－25頁)

2.個案採購執行缺失：

（1）部分機關辦理採購案件招決標過程，核有不同投標廠商有重大異常關聯情事，亟待督導研謀改善，以健全採購作業程序，並確保政府採購之公平性：市政府所屬各機關學校為推動各項業務或計畫，持續辦理相關採購，經查部分機關辦理採購招決標過程，核有：A.臺中市立龍井國民中學辦理「龍井國中113學年度三年級戶外教育活動」採購案，預算金額65萬餘元，採公開取得企劃書及參考最有利標精神方式決標辦理，決算金額65萬餘元，開標時計有3家廠商投標，經資格審查後均合格，該校於同日召開評審小組會議，經評選僅1家廠商為優勝廠商，並於同日決標，惟2家未得標廠商投標文件封套記載聯絡電話相同，核有行政院公共工程委員會解釋令所述不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯情事；B.臺中市動物保護防疫處辦理「112年加強犬貓注射動物用狂犬病疫苗7,000劑」採購案，預算金額25萬餘元，決標金額23萬餘元，經查得標廠商與未得標廠商所提出營業人銷售額與稅額申報書所載自行申報人欄位均為同1人，核有行政院公共工程委員會解釋令所述不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯等情事，經函請檢討改善。據復：A.爾後開標作業前，先行比對各家投標廠商標封資料，採更嚴謹方式進行關聯性審查，必要時成立工作小組，亦於工作小組預審企劃書時，及早發現投標廠商間之關聯性，如有發現不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯情事，依政府採購法規定處理，避免再次發生類似情形；B.已函請財政部臺北國稅局確認得標廠商與未得標廠商為關係企業，經該處查明，該2家公司雖參與同一採購案，惟未發現其他投標文件內容由同一人或同一廠商繕寫或備具之事證，爾後辦理採購案，將投標廠商之「會計/稅務代理人」、「會計/稅務代理人」與「聯絡電話或傳真相同」等資訊納入重點檢核項目，並詳實記錄於開標紀錄以資佐證；為深化採購人員專業與法規，定期安排採購人員教育訓練，以確保政府採購之公平性。

（2）持續辦理活動中心興建工程，以滿足學校室內教學空間需求，惟部分工程完工後，因後續設施經費未籌足而無法立即使用，或因規劃設計作業未臻周妥而延宕興建期程，有待檢討改善，以提升公共建設投資效益及工程執行效能：教育局為改善學校教學環境，持續辦理活動中心興建工程，以滿足學校室內教學活動或集會使用需求，其中大甲國民中學活動中心暨手球館興建工程及順天國民中學活動中心新建工程分別於111年7月19日及112年7月4日完成發包，決標金額分別為1億290萬元及7,435萬元，分別於113年11月4日及115年2月9日完成驗收，結算金額分別為1億5,105萬餘元及1億304萬餘元。經查執行情形，核有：A.大甲國民中學活動中心暨手球館已於113年11月4日完成驗收，114年6月19日取得使用執照，惟前因工程辦理減項發包，尚有球場地坪、球場設施、音響、布幕、監視系統、燈具及空調等設備未一併設置，截至114年底止尚未依計畫開放使用，允宜督促大甲國中積極辦理相關設備工程之採購與施作，並協助籌措後續內部裝修經費，以利儘早開放使用，達成計畫預期效益；B.未事先妥為評估新建活動中心工程計畫需求，即提出補助經費申請，俟補助機關核定後，於計畫執行期間再增加需求擴大建築規模及工程總經費，復未及時向補助機關續辦計畫規模變更事宜，肇致實際招標時程較原計畫落後3年2個月餘，影響計畫期程等情事，經函請檢討改善。據復：A.已協助校方籌措經費，完成球場設施、照明燈具、空調及音響等設施設備採購發包；B.該案於規劃設計及爭取中央補助工程經費期間，因各單位就執行流程未有共識，致整體期程延長，未來將積極妥為溝通，避免類此情事再發生。

三、民間參與公共建設案件執行情形之查核

（一）辦理民間參與公共建設案件情形

臺中市政府為減輕政府財政負擔，擴大公共建設投資以提振景氣，辦理新興公共建設計畫前皆先行評估民間參與可行性，優先以民間參與方式辦理，於112年4月修正「臺中市政府促進民間參與公共建設推動委員會設置要點」，設立促進民間參與公共建設推動小組，藉由引進民間資金挹注公共建設，減輕政府財政負擔，並結合企業財務成本管理及經營創意與效率，以提升公共服務品質。市政府經財政部於114年度辦理促進民間參與公共建設業務考核評定為「優等」，並獲得地方政府促參案件招商第3名。截至114年底止，財政局列管各機關依促參法辦理案件計82件，其中履約中59件，投資金額449億9,912萬餘元、前置作業階段23件；依其他法令辦理案件計44件，其中履約中34件，投資金額294億3,149萬餘元、前置作業階段10件，總計民間參與案履約中93件，投資金額744億3,061萬餘元。

（二）審計機關查核情形

本處查核市政府所屬各機關辦理民間參與公共建設案件執行情形，發現有待檢討改進及相關機關函復情形，歸納摘述如次：

1.規劃以民間參與方式興建停車場並委託營運管理，惟民間機構尚未完成都市計畫變更作業，致逾契約規定停車場興建期限，或提出停止增建停車場樓層訴求，惟遲未召開協調會妥處，亟待研議改善，俾儘速完成停車場興建，以紓緩停車位不足問題：交通局為解決11期重劃區及逢甲商圈周邊停車需求，規劃依促參法規定辦理臺中市北屯區廣兼停23公有立體停車場新建營運及移轉（BOT）案（下稱北屯區廣兼停23停車場BOT案）及臺中市公有停車場逢甲停87興建營運移轉投資計畫案（下稱逢甲停87停車場BOT案），委託民間機構投資興建停車場及商場複合式建築，提供停車空間及多元服務，並分別於110年11月26日及106年1月24日簽訂投資契約。經查促參案件執行情形，核有︰（1）北屯區廣兼停23停車場BOT案民間機構自111年2月11日辦理都市計畫變更作業，迄115年5月底止，歷經4年3個月餘，尚未完成，且已逾投資契約規定停車場興建期限；（2）逢甲停87停車場BOT案因缺工、物價上漲及新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，經協商改採2階段施工，第1階段已於111年8月5日啟用，第2階段應於117年底前完成，嗣後民間機構於114年7月31日提出增建計畫書，並說明因目前國旅不景氣營利困難，且銀行對於飯店業無融資意願，建議採「不增建方案，年固定權利金部分予以減收」方式，以維持財務最低效益，交通局於114年12月30日召開協商會議，決議將上開爭議列入協調會議處理，惟迄115年5月底止，雙方仍未召開協調會等情事，經函請檢討改善。(詳乙－20頁)

2.規劃由民間機構開發市場用地，以提升土地利用效益，惟民間機構未依契約規定繳回拆除材料變賣後所得價款、履行回饋事項或提出投資執行計畫書，亟待積極督導改善，以提升民間參與公共建設成效：經濟發展局為提升市場用地使用效能，規劃依促參法規定辦理臺中市市31公有市場用地興建營運移轉案（下稱市31市場用地BOT案）、臺中市北屯區太和段224、225地號市場用地BOT案（下稱太和段224等地號市場用地BOT案）及臺中市北屯區市30市場用地新建營運移轉(BOT)案（下稱市30市場用地BOT案），以BOT方式委託民間機構開發上開市場用地，以降低政府財政負擔，並分別於112年12月15日、113年12月30日與民間機構簽訂投資契約，及114年12月24日與最優申請人完成議約程序。經查促參案件執行情形，核有︰（1）市31市場用地BOT案民間機構於113年2月27日通知經濟發展局預計於113年3月1日辦理拆除工程，工期約30工作天，該局於113年3月7日通知民間機構於完成拆除清運及變賣材料後30日曆天內，檢送拆除材料數量價值明細表等相關佐證文件提供予該局，俾利開立繳款書，惟截至115年1月底止，民間機構尚未繳回上開拆除材料變賣後所得總價款；（2）太和段224等地號市場用地BOT案民間機構未依投資執行計畫書規定，每年提供當地國中及國小各3個名額獎學金，以鼓勵學子及幫助清寒家庭；（3）市30市場用地BOT案民間機構逾契約規定期限仍未提出投資執行計畫書等情事，經函請檢討改善。(詳乙－20頁)

3.規劃委託民間機構經營管理高美濕地遊客服務中心及停車場，以繁榮臺中市海線發展，惟民間機構遲未依契約規定營運農夫市集及辦理交通接駁，並關閉停車場停車設備，且僅開放部分設施，允宜研謀善策妥處，以提升政府資源運用效益：建設局為繁榮臺中市海線發展，興建高美濕地遊客服務中心及體驗館與公69公園暨轉運停車場，以健全高美濕地整體旅遊服務，並規劃依促參法規定辦理清水區高美濕地遊客服務中心暨體驗館（公68）與南側公園暨轉運停車場（公69）委外營運移轉案，於107年5月22日與民間機構簽訂投資契約。經查促參案件執行情形，核有︰（1）自契約規定日起已逾7年，民間機構仍未依約營運農夫市集及完成公68及公69交通接駁工作；（2）民間機構已關閉公69停車場停車設備，且現場堆置大量貨櫃；（3）民間機構規劃將遊客服務中心1樓賣場販售區設置為文創商品區、生態教育商品區及當地特色商品區等；環形劇場以環境生態教育體驗課程為主；1樓餐飲區與2樓景觀咖啡廳及室內休憩區均採開放式廚房及吧臺形式，惟該遊客服務中心僅開放服務臺等空間，餐飲區、環形劇場、展示區及咖啡廳等設施均未開放營運等情事，經函請檢討改善。(詳乙－21頁)

4.委外營運太平國民暨兒童運動中心，以提供全齡友善運動環境，惟民間機構未依投資契約規定期限檢送投資明細表與第三人簽訂租賃契約等資料，允宜檢討改善，以維護機關權益：運動局為提供全齡友善運動環境，規劃興建國民暨兒童運動中心等大型運動場館，以促使民眾規律運動，增進身心健康，並依促參法及相關法令規定委託民間機構經營管理，114年度收取土地租金及權利金合計2,177萬餘元。其中太平國民暨兒童運動中心由運動局委託建設局代辦興建事宜，該運動中心於114年1月30日完工，114年5月21日驗收合格，運動局辦理臺中市太平國民暨兒童運動中心投資裝修營運移轉（ROT）案招商，於114年8月21日與民間機構簽訂投資契約，太平國民暨兒童運動中心於114年12月1日開始營運。經查執行情形，核有：（1）運動局於114年10月31日將財產點交予民間機構，該機構完成裝修後未依投資契約規定於投資完成後30日內檢送投資明細表及建置成果供該局審定；（2）太平國民暨兒童運動中心自114年12月1日開始營運後，民間機構將1樓大廳商品販賣區出租予第三人經營，販售運動周邊商品，惟未依投資契約規定事先以書面申請並經運動局同意，亦未於簽訂委託契約後10日內將契約副本送交該局備查等情事，經函請檢討改善。(詳乙－243頁)

5.推動臺中流行影音中心營運移轉案，提供兼具藝文推廣及商業機能等多功能場域，惟民間機構辦理營運前裝修進度落後，實際投資金額亦未達契約規定，亟待督促積極改善，以發揮建物與設備應有效益：新聞局為展現臺中影視音流行文化相關產業底蘊、拓展影視音流行文化內涵並深化在地連結，規劃以影視音流行文化為推動方向，期能透過民間參與導入影視、動畫、漫畫、音樂展演、電競、科技互動體驗等相關產業多元營運內涵，打造兼具藝文推廣、旅遊休憩、商業機能之多功能場域，爰依促進民間參與公共建設法相關規定，辦理臺中流行影音中心營運移轉案，該中心於109年12月29日完工、110年6月29日完成驗收，工程經費15億2,841萬餘元，基地面積14,900平方公尺，為地上7層、地下3層之建築物，總樓地板面積37,725.52平方公尺，該局於112年9月4日至12月4日辦理第3次招商，同年12月25日完成綜合評審作業，評定威剛科技股份有限公司為最優申請人，嗣於113年6月28日議約完成，由該公司另行設立中臺流行影音中心股份有限公司(下稱中臺公司)負責營運，並於113年10月1日與該局簽訂投資契約，營運期間自正式營運日開始起算20年。經查臺中流行影音中心營運移轉案執行情形，核有：（1）該局於113年10月28日與中臺公司完成點交，依據投資契約第2.1、2.2及7.1.1條規定，契約期間包含整備期間及營運期間，整備期間自點交完成之日起，至正式營運日前1日止，該公司應於委託營運管理標的物點交完成之日起算18個月內，完成裝修工程及營運設備之購置，並於裝修工程前提送裝修施工計畫，報經該局同意。另依「臺中流行影音中心營運移轉案」室內裝修預定進度表，該公司規劃於114年4月5日完成設計招標，同年6月4日完成室內裝修設計變更，並於115年4月20日完成室內裝修工程，惟迄114年8月21日止，該公司仍未完成設計作業，亦未依契約規定提出裝修施工計畫，已較預計完成設計招標時程落後4個月餘；（2）依據投資契約第4.5.1條規定，中臺公司應於正式營運日前完成設置固定展覽空間及行政辦公室空間等，且投資金額不得低於新臺幣4.05億元，截至114年7月31日止，自點交日起算該公司需完成投資金額50％，惟該公司已簽約金額為3,959萬餘元，實際已付款金額為617萬餘元，實際已完成簽約金額僅占應投資金額4.05億元之9.78％，投資進度嚴重落後等情事，經函請檢討改善。(詳乙－225頁)

6.辦理文山焚化廠促參案，以恢復臺中市垃圾處理量能，惟民間機構承諾設置之太陽能發電設備售電收益歸屬尚待釐清，且履約管理仍有缺失，有待檢討改善，以落實契約規範並維護機關權益：環境保護局為因應臺中市文山焚化廠（3座焚化爐，設計日處理量總計900公噸）自84年12月12日開始營運後，因使用年數增加及部分設備零組件停產導致取得困難，焚化處理量能逐年下降，無法有效處理民眾產生之一般廢棄物，爰辦理臺中市文山焚化廠興建營運移轉（BOT）案，委託民間機構辦理焚化廠汰舊換新作業，原招商文件規劃先興建1座日處理量450公噸焚化爐後，再拆除既有廠並興建第2座450公噸焚化爐，整體興建期程約7年；環境保護局於114年12月11日與民間機構簽訂投資契約，許可年限30年，民間機構承諾投資金額97億8,228萬元，市政府每年交付廢棄物至少178,120公噸、上限222,650公噸，每公噸處理費914元，民間機構為加速工期採一階段興建方案（一次完成2座焚化爐），預估興建期程可縮短為4年，預估提前3年可增加約47萬公噸之垃圾處理量能，並活化舊廠房部分空間，成為市民親身參與資源循環與零廢棄實踐的學習平臺。民間機構於115年3月1日接管營運文山焚化廠，截至115年5月底，民間機構尚在辦理環境影響差異分析報告，及辦理新建焚化廠規劃設計及施工前準備，預計於115年7月開工，於119年正式投入營運。經查執行情形，核有：（1）民間機構承諾回饋設置太陽能板，惟售電收益歸屬尚待釐清，允宜注意後續併網應與焚化廠發電採用不同電力饋線，以維護機關權益；（2）民間機構尚未依投資契約規定期限提出溫室氣體自主減量計畫，致營運後相關碳權、碳費及碳稅之分擔比例未能確定；（3）民間機構尚未依投資契約規定，於營運開始日起第1至第6年每年提撥1,500萬元作為社會公益金，於興建營運開始日後30日繳納當年度社會公益金，並於投資契約簽訂後，與第三人就社會公益金之管理與運用簽訂信託契約，並於投資契約簽訂後30日內將信託契約草案提送環境保護局審查；（4）為解決本案投資契約有關爭議，契約規定應於契約簽訂次日起90日內成立協調委員會，惟迄未依投資契約規定期限成立協調委員會等情事，經函請檢討改善。(詳乙－202頁)

## 陸、永續發展推動情形之查核

聯合國為實現永續發展，於2015年通過2030永續發展議程，提出17項永續發展目標(SDGs)，作為各國共同推動永續發展指引。國際最高審計機關組織(INTOSAI)亦於2016年通過「阿布達比宣言」，宣示各國審計機關將聚焦於2030永續發展目標落實之審計。行政院國家永續發展委員會為具體回應2030年永續發展議程，於107年12月14日核定通過臺灣永續發展目標18項核心目標，並推動各地方政府自願性編製地方政府自願檢視報告(Voluntary Local Review ,VLR)。

茲將截至114年12月31日止，臺中市政府推動永續發展情形，說明如次：

- 永續發展組織架構

圖1  臺中市永續發展組織架構圖

資料來源：擷取自臺中市低碳永續生活網。

臺中市政府為順應國際永續發展趨勢，於110年7月1日將低碳城市推動委員會更名為永續發展及低碳城市推動委員會；嗣為強化跨局處因應氣候變遷事務之協調、整合與推動，於112年9月21日再更名為永續低碳城市及氣候變遷因應推動會。該會由市長擔任主任委員，邀請機關及專家學者擔任委員，下設永續發展及低碳城市推動辦公室，該辦公室下設永續教育及規劃組、節能減碳及綠能發展組、環境生態組、綠色運輸組、韌性城市組、永續社會組及城鄉發展組等7個組，依臺中市永續發展目標、臺中市發展低碳城市自治條例及因應氣候變遷策略執行業務，並追蹤檢討各機關辦理之成效，朝向永續低碳城市及淨零排放目標邁進（圖1）。

- 提交自願檢視報告及實踐淨零行動方案

臺中市政府為持續推動邁向永續城市，始於109年第2次低碳城市推動委員會會議結論，依據聯合國2015年訂定之17項永續發展目標(SDGs)，以「幸福永續、富市臺中」為願景，在環境、經濟、社會政策面注入「陽光、空氣、水」永續元素，建立「友善宜居共融社會」、「富強建設活水經濟」及「能源轉型零碳環境」永續發展3大目標，並將施政計畫與聯合國永續發展目標連結，全面推動17項永續發展目標(SDGs)，並制定103項臺中市永續發展指標以資對應。

臺中市2050淨零碳排路徑報告

（圖片來源：擷取自臺中市永續低碳生活網）

110年為展現臺中市103項永續發展指標推動成果，首次發布《臺中市自願檢視報告（VLR）》；111年為呼應全球淨零碳排趨勢，公布「臺中市2050淨零碳排路徑」報告，提出6大關鍵策略及20條淨零碳排路徑，分短、中、長期（2030、2040、2050年）設定各路徑欲達成之目標；112年因應高齡少子女化、外移人口增加、氣候變遷及疫後經濟復甦等課題，將永續發展指標增加至148項，發布第2版臺中市VLR；114年參考國內外永續趨勢與國際城市之永續發展指標，並強化與臺灣SDGs連結性，確保經濟、社會與環境面之永續指標均衡發展，再將永續發展指標增加至170項，並提高多項永續發展指標目標值，發布第3版臺中市VLR，展現卓越永續治理。

- 審計機關查核情形

表1　臺灣永續發展核心目標

單位：項

| 項次 | 簡稱 | 具體目標 | 對應指標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 143 | 337 |
| 1 | 消除貧窮 | 6 | 26 |
| 2 | 消除飢餓 | 8 | 24 |
| 3 | 健康福祉 | 11 | 39 |
| 4 | 教育品質 | 9 | 30 |
| 5 | 性別平等 | 6 | 12 |
| 6 | 環境品質 | 11 | 29 |
| 7 | 可負擔能源 | 3 | 5 |
| 8 | 就業與經濟成長 | 13 | 34 |
| 9 | 永續運輸 | 5 | 10 |
| 10 | 減少不平等 | 7 | 15 |
| 11 | 永續城市 | 12 | 28 |
| 12 | 責任消費與生產 | 10 | 29 |
| 13 | 氣候行動 | 3 | 5 |
| 14 | 海洋生態 | 8 | 15 |
| 15 | 陸地生態 | 9 | 13 |
| 16 | 和平與正義制度 | 7 | 10 |
| 17 | 全球夥伴 | 10 | 13 |
| 18 | 非核家園 | 5 | － |

註：1.有12項具體目標、73項對應指標重複出現於不同核心目標。

2.資料來源：整理自2022國家自願檢視報告、臺灣永續發展目標修正本。

永續發展為國家長遠發展之基石，政府為落實臺灣永續發展目標（表1），積極擘劃永續發展組織與架構、檢視我國永續發展進程，及實踐淨零承諾與行動方案。為回應國際倡議，本處114年度聚焦健康福祉（SDG 3）、教育品質（SDG 4）、環境品質（SDG 6）、永續運輸（SDG 9）、永續城市（SDG 11）、責任消費與生產（SDG 12）、氣候行動（SDG 13）等核心議題，將毒品防制、文化平權、環境治理、大眾運輸、促進民間參與公共建設、計畫型補助款、閒置公共設施活化、永續資源利用與觀光發展及推動淨零轉型等攸關政府永續發展及民眾生活之重要施政議題，列為年度查核工作重點項目（表2），期能從整體政府之宏觀視野研提審計建言，協助政府洞察潛存施政風險及前瞻未來挑戰，以促進政府良善治理，落實永續發展目標。茲將發現尚待檢討改進內容，歸納摘述如次：

表2  查核工作重點項目與永續發展核心目標攸關情形

| 查核工作重點項目名稱 |  | 永續發展核心目標 |
| --- | --- | --- |
| 共 同 性 | 1.政府推動毒品防制政策執行情形 | SDG3：確保及促進各年齡層健康生活與福祉 |
|  | 2.政府落實文化平權政策情形 | SDG4：確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習 |
|  | 3.政府推動促進民間參與公共建設執行情形 | SDG11：建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村 |
|  | 4.計畫型補助款執行情形 |  |
|  | 5.地方政府辦理閒置公共設施活化作業執行情形 |  |
|  | 6.政府推動淨零轉型執行情形 | SDG13：完備減緩調適行動以因應氣候變遷及其影響 |
| 個 別 性 | 1.政府辦理環境治理情形 | SDG 6：確保環境品質及永續管理環境資源 |
|  | 2.政府推動大眾運輸情形 | SDG 9：建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸 |
|  | 3.政府推動永續資源利用與觀光發展情形 | SDG 12：促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式 |

資料來源：整理自114年度審核報告。

（一）共同性查核工作重點項目

1.健康福祉面向（核心目標3）

健康福祉面向，為核心目標3「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」，經本處就市府推動毒品防制之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）持續精進毒品防制及緝毒作為，惟毒駕案件頻仍致交通事故風險增加，部分尿液採驗未到驗者未依法聲請強制採驗，毒品危害講習怠金裁處作業積壓，有待檢討改善，以提升毒品防制成效。

警察局持續辦理毒品查緝、尿液採驗及毒品防制等業務，執行結果，112至114年度毒品案查獲件數分別為3,381件、3,464件、4,868件，查獲重量分別為1,912公斤、747公斤、3,808公斤，114年度查獲件數及查獲重量均較113年度大幅增加，主要係加強取締所致，另114年度取締毒駕計1,095件，較113年度之225件，增加870件，約386.67％，惟毒駕案件造成民眾傷亡之交通事故增加，且仍有部分未到驗案件漏未依法聲請強制採驗，另113及114年度無正當理由未接受毒品危害講習者仍未完成怠金裁處，均待檢討改善。（詳乙－162頁）

（2）持續建構友善藥癮醫療環境，推動毒品危害防制及戒癮輔導服務，惟毒品初犯者講習出席率下降，部分替代治療機構美沙冬治療留置率未達中央目標，青少年戒癮治療成效未臻理想，允宜研謀改善，以完善藥癮戒治網絡。

市府為防制毒品危害，以任務編組方式成立臺中市政府毒品危害防制中心，由衛生局職司施用毒品者戒癮治療轉介、追蹤輔導、毒品危害講習及毒品防制業務綜合規劃等工作，該局114年度獲衛生福利部補助辦理毒品危害防制中心工作暨藥癮者處遇計畫，執行結果，112至114年度應受第三、四級毒品危害講習者出席率由112年度之66.71％逐年上升至114年度之75.13％，惟初犯者出席率由112年度之85.62％降至114年度之80.27％；美沙冬替代治療新收個案滿6個月留置率分別為67.39％、66.50％及79.47％，整體平均雖均達衛福部所訂政策目標（65％），惟114年度仍有3家替代治療機構留置率未達65％；另臺中市青少年戒癮治療計畫114年度服務目標為35人，實際服務僅4人，目標達成率11.43％，且全數中斷治療，均待研謀改善。（詳乙－184頁）

2.教育品質面向（核心目標4）

教育品質面向，為核心目標4「確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習」，經本處就市府落實文化平權政策之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

落實文化平權政策，保障人民文化權利，惟文化資源配置及無障礙服務措施未盡周延，有待檢討改善，以提升民眾文化可近性，促進文化資源均衡發展。

文化局為落實文化平權政策，持續辦理母語新聲世代共鳴計畫、兒童藝術節活動及推動藝術亮點等，以保障人民不因族群、語言、年齡、地域、身心狀況等條件受限，均享有文化權利，114年度接受文化部補助辦理推動國家語言發展計畫535萬元（含自籌款215萬元）與博物館及地方文化館升級計畫305萬餘元（含自籌款120萬餘元），執行結果，轄管大墩文化中心（含中山堂）等5處藝文場館持續辦理教育推廣活動，112至114年度共辦理6,385場次，參加總人次1,385萬餘人次，惟針對弱勢族群辦理之場次占比偏低，其中新住民尚無辦理場次，高齡者、偏遠地區民眾、身心障礙者及原住民族等對象場次，占比均未達0.2％；所屬各藝文場館已設置無障礙設施，惟大墩文化中心未設置輪椅席陪伴者座位，中山堂輪椅席與陪伴席未鄰近配置，又部分無障礙設施維護管理未盡周延，另港區藝術中心等3處藝文場館未提供點字、語音導覽等無障礙軟體輔助服務，影響身心障礙者參與文化活動權益；辦理兒童藝術節活動，落實藝文活動向下扎根及平衡城鄉文化差距，惟114年度活動集中於南屯區辦理，未延續前一年分區辦理及民眾回饋意見調整活動區位配置，影響文化活動可近性；為促進語言文化平權建置各藝文場館中英文版官網，惟英文版資訊更新進度落後中文版，未能即時反映最新藝文活動內容，且未提供線上報名研習、演藝活動售票或場地租借等便民服務連結，影響語言文化平權之落實等情事，有待檢討改善。（詳乙－213頁）

3永續城市面向（核心目標11）

永續城市面向，為核心目標11「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」，經本處就市府推動促進民間參與公共建設、計畫型補助款、閒置公共設施活化等永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）規劃委託民間機構經營管理高美濕地遊客服務中心及停車場，以繁榮臺中市海線發展，惟民間機構遲未依契約規定營運農夫市集及辦理交通接駁，並關閉停車場停車設備，且僅開放部分設施，允宜研謀善策妥處，以提升政府資源運用效益。

建設局為繁榮臺中市海線發展，興建高美濕地遊客服務中心及體驗館與公69公園暨轉運停車場，以健全高美濕地整體旅遊服務，並規劃依促參法規定辦理清水區高美濕地遊客服務中心暨體驗館（公68）與南側公園暨轉運停車場（公69）委外營運移轉案，於107年5月22日與民間機構簽訂投資契約，執行結果，自契約規定日起已逾7年，民間機構仍未依約營運農夫市集及完成公68及公69交通接駁工作；民間機構已關閉公69停車場停車設備，且現場堆置大量貨櫃；民間機構規劃將遊客服務中心1樓賣場販售區設置為文創商品區、生態教育商品區及當地特色商品區等，環形劇場以環境生態教育體驗課程為主，1樓餐飲區與2樓景觀咖啡廳及室內休憩區均採開放式廚房及吧臺形式，惟僅開放服務臺等空間，餐飲區、環形劇場、展示區及咖啡廳等設施均未開放營運等情事，經函請檢討改善。（詳乙－21頁）

（2）辦理文山焚化廠促參案，以恢復臺中市垃圾處理量能，惟民間機構承諾設置之太陽能發電設備售電收益歸屬尚待釐清，且履約管理未臻妥適，有待檢討改善，以落實契約規範並維護機關權益。

環境保護局為因應臺中市文山焚化廠焚化處理量能逐年下降，無法有效處理民眾產生之一般廢棄物，辦理臺中市文山焚化廠興建營運移轉（BOT）案，委託民間機構辦理焚化廠汰舊換新作業，該局於114年12月11日與民間機構簽訂投資契約，許可年限30年，民間機構承諾投資金額97億8,228萬元，執行結果，民間機構承諾回饋設置太陽能板，惟售電收益歸屬尚待釐清，允宜注意後續併網應與焚化廠發電採用不同電力饋線，以維護機關權益；民間機構尚未依投資契約規定期限提出溫室氣體自主減量計畫，致營運後相關碳權、碳費及碳稅之分擔比例未能確定；民間機構尚未依投資契約規定，於營運開始日起第1年至第6年每年提撥1,500萬元作為社會公益金，於興建營運開始日後30日繳納當年度社會公益金，並於投資契約簽訂後，與第三人就社會公益金之管理與運用簽訂信託契約，並於投資契約簽訂後30日內將信託契約草案提送環境保護局審查；為解決投資契約有關爭議，契約規定應於契約簽訂次日起90日內成立協調委員會，惟迄未依投資契約規定期限成立協調委員會等情事，經函請檢討改善。（詳乙－202頁）

（3）持續辦理古蹟及歷史建築等有形文化資產管理維護及推廣教育活動，惟部分文化資產管理維護及普查作業未盡落實，教育推廣及宣導量能下降，有待檢討改善，以提升文化資產保存效能。

文化資產處為善盡文化資產保存與傳承之責，114年度持續編列預算4億9,902萬餘元，辦理有形文化資產之管理維護、修復工程及推廣教育活動等，執行結果，截至114年11月底止，臺中市市定古蹟計55處、歷史建築118處及紀念建築3處，惟其中尚未依規定擬定管理維護計畫並報主管機關備查者，計有壹善堂等6處文化資產，又已訂定管理維護計畫並報主管機關備查者中，仍有逾5年未依規定檢討並重新函報者，計有臺中樂成宮等18處文化資產，管理維護作業未臻落實，且111至113年度管理使用單位未依規定彙送管理維護資料檔案至該處備查者，分別有33處、96處及51處，影響文化資產保存及修復管理作業之完整性與即時性；107至114年度間已辦理和平區等10個行政區之有形文化資產普查作業，惟尚有南屯區等19個行政區未依規定每8年至少辦理1次定期普查，且109年度辦理有形文化資產普查成果所建議列冊追蹤之24處標的迄未依規定程序完成審查及列冊追蹤，致文化資產潛力點未能有效納管；另112至114年度分別辦理515個、199個及183個文化資產相關藝文活動，活動場次由1,779場次下降至715場次，參與人次亦由54萬餘人次下降至26萬餘人次，均呈逐年下降趨勢等情事，有待檢討改善。（詳乙－208頁）

（4）規劃推動7條捷運路線，以營造優質、便捷且永續交通環境，惟捷運藍線建設經費恐不敷實際需求，捷運綠線延伸計畫因擴大彰東都市計畫案尚未核定，致綜合規劃作業進度停滯，且未來非自償性債務可舉借空間有限，恐難支應多項軌道建設所需經費，允宜及早妥謀因應方案，妥適規劃財務資源配置，以兼顧捷運建設推動及財政長期穩定。

交通局依據臺中市未來都市發展趨勢及運輸需求特性，進行臺中市捷運整體路網規劃，市府為加速推動捷運建設，於114年1月1日成立捷運工程局，並同步推動藍線、綠線延伸、橘線、藍線延伸、屯區環線、崇德豐原線及橘線延伸等7條捷運路線，執行結果，捷運藍線所需經費已大幅超出原核定計畫經費，據捷運工程局自行評估經費尚有1,000億元缺口，財務籌措壓力沉重，又115年累計編列預算160億484萬餘元，惟交通部僅編列補助經費12億6,895萬元，未依分擔比例編列補助經費；捷運綠線延伸計畫因擴大彰東都市計畫案尚未核定，致綜合規劃作業進度停滯；推動多條捷運建設所需經費龐鉅，且營造工程物價總指數、大宗物料及人力成本持續上漲，非自償性經費已接近市府所餘舉債空間，且捷運綠線整體自償性財源達成率偏低等情，有待研謀妥處。（詳乙－93頁）

（5）為回饋當地居民興建烏日區溫水游泳池，惟因地層下陷及加熱泵故障等問題，自113年2月起即休館閒置；且該池體已存有傾斜等安全疑慮，卻未先辦理結構安全鑑定，即逕行規劃設備改善及營運事宜，作業程序倒置，亟待積極研謀改善，以維護公共安全並加速資產活化。

臺中市烏日焚化廠（下稱烏日焚化廠）於88年採BOT方式興建，環境保護局為回饋當地居民興建烏日區溫水游泳池，於105年7月起由運動局經營管理並開放啟用，環境保護局於113年1月接手該游泳池營運維護管理權責後，即因地層下陷及加熱泵無法維持正常加熱等問題，自113年2月起休館，原規劃由後續招商之烏日資源回收（焚化）廠委託操作管理廠商，一併辦理游泳池營運及設備更新改善，惟因採購內容調整為僅委託廠商操作管理烏日焚化廠，未將游泳池設備改善納入委託範圍，復未積極籌措經費修繕，致該游泳池自113年2月起持續停用，未能發揮應有之財物效益；環境保護局現勘發現游泳池平面傾斜，且池底防水膠膜已有明顯凸起，無法與壁面貼合，倘泳池防水膠布破裂，將導致大量池水自破裂處滲漏，恐引起漩渦傷及泳客，惟該局迄未續行辦理結構安全鑑定作業，即逕行規劃設備改善及營運事宜，嗣於114年2月18日進行烏日區溫水游泳池例行性巡檢時，又發現地下水井周遭土壤有流失情形，顯示場址仍存結構及地盤安全疑慮，惟未辦理結構安全鑑定作業前，即逕行規劃設備改善及營運事宜等情事，經函請檢討改善。（詳乙－204頁）

4.氣候行動面向（核心目標13）

氣候行動面向，為核心目標13「完備減緩調適行動以因應氣候變遷及其影響」，經本處就市府推動淨零轉型之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）訂定臺中市第二期溫室氣體減量執行方案，以因應全球氣候變遷趨勢，惟部分推動措施執行績效未達預期，老舊公務機車汰換遲延，低碳永續家園村里層級認證通過比率偏低，允宜檢討改善，以落實淨零轉型目標。

環境保護局為推動臺中市第二期溫室氣體減量執行方案（110至114年度）暨2050淨零碳排路徑計畫，執行結果，114年度溫室氣體減量方案實際推動措施計119項，其中執行成果未達標者15項、未執行者6項，部分涉及關鍵減碳領域之措施未能如期達成預期目標；截至114年底止，使用中公務燃油機車613輛，其中車齡逾10年者計196輛，占燃油機車31.97％，惟消防局、教育局及衛生局等機關尚有27輛公務機車已使用逾20年，仍未列入汰換規劃；截至114年11月28日止，計有655個推動單位，已參與評等作業者計561個，整體參與率達85.65％，惟已取得「村里」層級銀級或銅級認證者僅98個村里，占625個村里之15.68％，且有94個村里未曾報名參加認證評等，均待檢討改善。（詳乙－201頁）

（2）推動再生能源設置及節能治理，以實現淨零碳排目標，惟近4年度再生能源使用率均未達預定目標，臺中市發展低碳城市自治條例尚未配合中央法規增修相關規範，允宜積極推動再生能源設置與發展，並適時檢討修正法規，以提升減碳執行成效。

經濟發展局執行推動再生能源裝置容量發展、提升再生能源使用率、用電大戶購買再生能源憑證替代方案及臺中市工商業節約能源輔導等策略或方案，並辦理企業淨零轉型輔導、節能治理與推廣等計畫，執行結果，臺中市第二期溫室氣體減量執行方案，設定111至114年度再生能源使用率目標值分別為11％、11％、12％及13％，惟各該年度執行成果分別為10.12％、7.60％、8.79％及10.89％，均未達目標值；已制定臺中市發展低碳城市自治條例，並公告用電大戶應自公告日起3年內完成裝設用電量10％之再生能源系統，惟部分用電大戶尚未設置綠能或節能設備，經多次裁罰仍未設置，又現行自治條例係以裁罰為主，尚未配合中央再生能源發展條例修正增列公告電力用戶購買一定額度之再生能源電力及憑證或繳納代金替代方案等，均待檢討改善。（詳乙－63頁）

### （二）個別性查核工作重點項目

1.環境品質面向（核心目標6）

環境品質面向，為核心目標6「確保環境品質及永續管理環境資源」，經本處就市府辦理環境治理之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）積極推動畜牧廢水管制及糞尿資源化措施，已具循環利用與污染削減效益，惟部分畜牧場飼養量超逾許可規模，資源化及施灌管理、稽查作業尚有精進空間，允宜強化輔導及稽查機制，以確保環境品質及達成環境永續發展目標。

環境保護局截至114年底止列管屬水污染防治法定義範圍內之畜牧業計144場，其中領有水污染防治措施相關許可文件者95場、經核准畜牧廢（污）水管理計畫者49場，並配合環境部推動畜牧業氨氮回收及沼液沼渣還肥於田，112至114年度獲核定補助辦理畜牧永續發展計畫經費計2,370萬元，執行結果，養豬場實際飼養數量逾水污染排放許可證核定規模，涉有未依許可登記事項運作及短繳水污染防治費計6家；臺中市飼養豬隻總體資源化比率為30.30％，惟南屯區、豐原區、大里區、清水區、梧棲區、大雅區、新社區等7個行政區資源化比率未及20％，且有11場養豬場資源化比率低於10％；112至114年度經核准且有效之沼液沼渣農地肥分使用計畫場數分別為45場、62場及54場，施灌比率分別為72.23％、90.27％、87.28％，114年度有6場實際無施灌量或未達核定施灌量8成；112至114年度辦理畜牧業廢水稽查場次分別為160場次、145場次及94場次，截至114年底止，近3年度未列入廢水稽查對象者計有18場等情事，均待檢討改善。（詳乙－196頁）

（2）為落實地下水保育與水井管理，持續辦理納管及輔導水井合法取得水權狀，惟納管水井待輔導合法之案件仍多，部分水權人未覈實填報用水情形，或實際引用水量逾核准引用水量，允宜積極辦理納管水井合法化作業，並加強宣導及適時派員檢查，以有效掌握地下水源使用量，強化地下水使用管理。

水利局為落實地下水保育與水井管理，持續辦理納管及輔導水井合法取得水權狀，截至114年12月底止，臺中市有效水權狀計3,553件，核准水權量每年計412,597.10千噸，執行結果，於106及107年間辦理之水井申報納管作業1,952口，嗣於108至111年度辦理納管水井複查暨貼辨識標籤數1,727口，續於112至114年8月底止，透過現地履勘方式，就納管水井已完成複查暨貼辨識標籤辦理輔導並取得水權者計有450口，占複查暨貼辨識標籤數之26.06％，比率偏低，以該局每年預計辦理納管水井輔導合法作業口數介於150口至300口間，至少尚需約5年餘始能完成輔導合法化；依該局提供水權人114年截至8月底逐月填具用水紀錄，經篩選標的為工業用水者計有198筆未逐月填報用水紀錄，另將上開114年截至8月底逐月填具用水紀錄，與已屆期未辦理展限登記之水權狀1,449件勾稽分析結果，核有實際引用水量超逾水權狀核定記載水量者計62件，均待檢討改善。（詳乙－236頁）

2.永續運輸面向（核心目標9）

永續運輸面向，為核心目標9「建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸」，經本處就市府推動大眾運輸之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）配合推動TPASS通勤月票政策，有助減輕通勤負擔及提升公共運輸使用量，惟購買人次及經費執行未如預期，且票證服務尚待精進，允宜強化精準行銷及公共運輸服務整合，以提升公共運輸使用率，擴大政策效益。

交通局配合行政院TPASS通勤月票政策，於112年7月推出「臺中市境內」與「中彰投苗」公共運輸定期票（下稱TPASS通勤月票）方案，民眾可持悠遊卡、一卡通、愛金卡等電子票證，購買定期票方案，30天內不限次數、不限里程搭乘市區公車、捷運、公路客運、臺鐵、公共自行車等5種交通運具，執行結果，截至114年底止，臺中市境內及中彰投苗TPASS通勤月票票價優惠差額經費執行率僅占交通部公路局核定經費之66.85％、30.06％；112年7月至114年12月臺中市境內及中彰投苗TPASS通勤月票平均每月購買人數僅占交通部公路局核定之TPASS通勤月票計畫預估人次之69.39％、22.74％；中部地區TPASS現階段仍以實體票證及臨櫃或通路購買為主，尚未提供線上購票、虛擬票證及多元支付之便捷服務等，均待檢討改善。（詳乙－90頁）

（2）持續推動偏鄉多元公共運輸服務，惟部分幸福巴士車輛已近汰換年限及彈性班次搭乘人數未如預期，小黃公車部分路線空駛率偏高，允宜研謀因應措施，以提升資源使用效益，並保障偏鄉地區民眾基本行的權益。

交通局為改善偏鄉和平區公共運輸經營環境及服務，獲交通部核定補助推動梨山幸福巴士（111年1月通車）及自達幸福巴士（114年4月通車）2條路線，111至115年3月底共計服務4萬9千人次。另該局為照顧偏遠及郊區地區居民交通需求，以計程車替代市區公車提供服務，於臺中市大甲區等22個行政區推動26條小黃公車路線服務，112至114年度共計服務20萬餘人次，執行結果，截至114年底止，梨山幸福巴士計有2輛車齡分別達9.08年及8.67年，已近汰換年限10年，允宜及早協助業者因應車輛汰換問題；111至114年度幸福巴士彈性班次平均每班次載客人次分別為2.17人次、1.99人次、1.77人次及1.91人次，營運效能有待提升；112至114年度小黃公車計有8條路線平均空駛率超過60％，致中央不予補助營運費用，允宜研謀因應措施，以降低空駛率等，均待檢討改善。（詳乙－92頁）

3.責任消費與生產面向（核心目標12）

責任消費與生產面向，為核心目標12「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」，經本處就市府推動永續資源利用與觀光發展之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）持續辦理營建剩餘土石方清運車輛行車軌跡管制，惟車載即時追蹤設備裝置進度未如預期、土資場去化量能不足、異常軌跡管理及違規裁處機制尚待強化等情事，允宜檢討改善，以提升土石方流向管制及管理效能。

都市發展局為掌握工地出土車輛運送軌跡，配合行政院「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」，建立營建剩餘土石方自產出、運送至最終去化之全流程管理制度，並自115年1月1日開始實施「營建剩餘土石方全流向」管理政策，執行結果，截至115年3月底止，臺中市列管應裝置中央認證即時追蹤系統之土石方清運車輛計4,625輛，完成裝置車輛僅約21.66％；臺中市因土石方最終去化管道不足，轄內10處土資場115年第1季之進場量及再利用量較114年各季大幅下降，115年第1季底暫屯量則較114年度各季大幅增加，允宜通盤檢討土石方收容與去化機制；114年度運載土石方車輛GPS軌跡異常案件計有8,600筆（92.89％）未填報原因，填報機制未臻落實；部分運載土石方車輛軌跡異常案件之裁罰行政作業時間逾6個月等，均待檢討改善。（詳乙－106頁）

（2）持續推動永續觀光發展，導入永續旅遊認證、低碳旅遊及低碳旅宿輔導等措施，惟部分永續旅遊認證指標量化管理機制尚未完備，低碳旅遊運具營運效益未如預期，且低碳旅宿輔導資源配置未充分契合旅客住宿需求，亟待研謀改善，以提升政策推動效能及資源運用效益。

觀光旅遊局為回應永續觀光發展趨勢，推動低碳旅遊、智慧觀光及產業永續轉型，並輔導觀光產業接軌國際永續旅遊標章，114年度持續導入全球永續旅遊委員會永續旅遊目的地準則84項認證標準、輔導旅宿業取得低碳認證及新增海線台灣好行路線發展低碳旅遊，執行結果，113及114年度共計編列預算290萬元，導入全球永續旅遊目的地準則84項認證標準，惟涉及跨局處業務之認證指標仍有5項尚未建立具體量化目標及執行基準，影響永續觀光認證指標管理之完整性及後續國際永續觀光認證作業推動；自114年5月新增台灣好行臺中活力海洋線，並編列營運虧損補貼491萬元，惟114年度搭乘率13.80％，低於臺中時尚城中城線等3條其他台灣好行路線之35.93％至79.18％間，尚待提升營運效能及公帑使用效益；截至114年底止，臺中市旅館取得低碳認證者僅59家，占旅館總數403家之14.64％，惟中區綠川里、繼光里及公園里為旅宿密集且旅客停留度高之核心區域，低碳旅館比率僅8.2％至9.3％間，均低於全市平均比率14.64％，顯示低碳認證輔導資源配置尚未充分反映旅客住宿需求分布情形等情事，經函請檢討改善。（詳乙－125頁）