中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果

特別決算審核報告

中華民國112年度至114年度

審計長 陳 瑞 敏

前　　　言

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別決算，行政院於115年4月30日提出於監察院轉行到部，本部已於法定期限內，依法完成審核。

政府為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情後全球經濟挑戰，減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質及維持經濟動能，以強化經濟與社會韌性及由全民共享經濟成果，於112年2月21日制定公布疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，行政院依據該特別條例第5條第1項及第2項：「本條例所需經費上限為新臺幣3,800億元，以特別預算方式編列；其預算編製不受預算法第23條規定之限制。前項所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應。但執行期間尚有以前年度歲計賸餘可供移用時，應優先支應，不得舉借債務。」之規定，編列中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算，執行期間自112至114年度止，分3個年度實施。

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算，歲入預算無列數，歲出預算數3,798億8,000萬元，決算審核結果，審定歲入實現數8,177萬餘元；歲出實現數經修正減列26億3,898萬餘元，審定實現數3,585億5,580萬餘元，應付保留數78億3,364萬餘元，合計決算審定數為3,663億8,945萬餘元，歲入歲出差短3,663億767萬餘元，依疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例第5條第2項規定，全數以移用以前年度歲計賸餘因應。

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算由內政部、財政部及教育部等9個主管機關透過「普發現金」、「挹注勞健保及台電」、「強化經濟及社會韌性」三大主軸，推動22項業務（工作）計畫，執行結果已獲致具體成果，包括：核定撥付中產以下自用住宅貸款戶支持金48萬餘戶，支持中低薪房貸族購置自用住宅；普發現金2,348萬餘人，每人新臺幣6千元；補助就學貸款45萬餘人，減輕就學貸款者還款壓力及經濟負擔；挹注台灣電力股份有限公司500億元；辦理疫後振興專案貸款10萬7,231件、低碳智慧與納管及特定工廠專案貸款2萬3,037件；補助地方政府推動31種TPASS定期票方案，15.82億人次使用；提供國際自由行旅客來臺旅遊促進消費金，653萬名旅客登記參加抽獎；補助旅宿業者增聘房務及清潔人員，鼓勵業者提高薪資及改善工作條件；撥補勞工保險基金300億元；農村送暖供應幸福（公益）餐盒逾989萬盒；改善道路及農路630公里，提升農村社區行車安全；補助3,963艘漁船筏裝設攜帶式船舶自動識別系統（AIS）；撥補全民健康保險基金200億元；補助國民年金保險費逾1,296萬人次；加發低收入戶及中低收入戶生活補助，受益人數分別逾167萬人次、171萬人次；補助實（食）物銀行充實冷藏與冷凍設備，設置據點181處，協助弱勢民眾維持基本生活；發放藝文消費抵用金，消費人數逾83萬人，創造15億元產值。綜觀本特別預算執行結果，已有助減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質及維持經濟動能，惟部分預算及計畫執行仍有精進空間，尚待持續研謀改善，以強化社會韌性，推升國家經濟成長動能。

本部對於中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算執行之審核、計畫實施之考核及重要審核意見，已在本報告有關章節予以分析說明，以供參閱。

茲當本特別決算審核完竣，謹依法編具審核報告，敬請審議。