戊、附錄

112至113年度中央政府總決算審核報告內列中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算執行情形相關重要審核意見及機關辦理情形

本部112至113年度中央政府總決算審核報告內列中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算執行情形相關重要審核意見計21項，茲列表如次：

| 重要審核意見標題 | 機關辦理情形 |
| --- | --- |
| 壹、112年度審核報告 |  |
| 一、政府推動普發現金政策，與全民共享經濟成果，惟尚未評估政策執行成效，不利各界瞭解政府資源運用效益，及作為未來政策研擬之參據，允宜研酌建立成效評估機制，俾使政府施政更臻周妥。【詳中央政府總決算審核報告第2冊丙、拾、財政部主管項下重要審核意見（八）】 | 財政部考量普發現金政策效益涉及層面廣泛，嗣後如作業期程及經費足夠，將委外研究辦理效益評估。 |
| 二、政府為確保勞工保險基金穩定運作，陸續編列預算撥補基金財務，惟由於勞工保險制度存在結構性問題，近年伴隨國人領取老年年金人數及給付金額增加，自106年度起保險收支均為短絀，基金未提存責任準備持續擴大，允宜針對基金鉅額財務缺口，研擬具體可行之財務撥補計畫，以穩定挹注基金財務，確保基金永續經營。【詳中央政府總決算審核報告第2冊丙、拾伍、勞動部主管項下重要審核意見（七）】 | 勞動部將於兼顧政府財政及不低於過去年度撥補金額原則下，持續編列預算撥補勞工保險基金，以穩定基金水位，另將持續透過鼓勵勞工續留職場並參加勞工保險、依法調整保險費率、強化納保及給付審核、搭配多元基金投資等開源措施，以維制度穩健運作。 |
| 三、通勤月票方案加值購買人數成長遲滯，私人運具使用習慣未見明顯改變，又部分市縣政府未依規定期限提報結算資料，影響預算執行。【詳中央政府總決算審核報告第2冊丙、拾肆、交通部主管項下重要審核意見（十五）3.】 | 交通部運輸研究所委託辦理TPASS定期票推動成效研究調查結果，已有部分原使用私人運具之民眾受惠於該政策。交通部公路局將積極追蹤地方政府核銷進度，並改以按季預撥補助經費方式，以提升預算執行率。 |

| （續） |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 機關辦理情形 |
| 四、辦理實（食）物銀行充實冷藏及冷凍設備計畫，有助弱勢族群獲得均衡營養，惟112年度預算執行情形欠佳，且受益民眾未達預期目標。【詳中央政府總決算審核報告第2冊丙、拾玖、衛生福利部主管項下重要審核意見（七）3.】 | 衛生福利部編列7,088萬餘元辦理實（食）物銀行充實冷藏及冷凍設備計畫，規劃112至114年度補助地方政府於157處據點設置冷藏及冷凍設備，實際核定181處，已達規劃設置目標。該部將請地方政府持續盤點補助設備運用情形，包含設備啟用狀況、物資保存量能、物資來源、服務人次及物資發放情形，促請提升補助設備運用成效。 |
| 五、國民年金保險歷年保險費平均收繳率呈下滑趨勢，經以疫後特別預算補助被保險人自付保險費之50％，補助期間之保險費平均收繳率已略有提升，惟仍須加強宣導以達目標，允宜研議具體精進策略，以維國民年金保險基金永續經營。【詳中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告非營業部分乙、壹、十二、衛生福利部主管（四）國民年金保險基金項下重要審核意見】 | 衛生福利部編列70億3,323萬餘元補助國民年金保險費，累計實現數68億6,800萬餘元，執行率97.65％，共補助187萬餘人，將賡續落實分眾分齡宣導，以提升民眾繳費意願。 |
| 六、辦理疫後就學貸款補助方案，減輕弱勢學生畢業後還款負擔，惟審查作業時程及補助規範間有欠周。【詳中央政府總決算審核報告第2冊丙、拾壹、教育部主管項下重要審核意見（四）4.】 | 教育部已持續掌握學生就學貸款申請及還款狀況，嗣後辦理其他助學措施，將避免類似情形發生。 |
| 七、中企署為協助中小企業疫後振興及轉型發展，並強化產業競爭力，提供中小企業貸款利息補貼，惟部分貸款額度逾規定動撥期限仍未釋出，又承作低碳智慧納管專案貸款比率偏低且集中於泛公股銀行。【詳中央政府總決算審核報告第2冊丙、拾參、經濟部主管項下重要審核意見（一）1.】 | 經濟部中小及新創企業署編列145億元辦理中小型事業貸款融資保證、利息補貼及融資診斷等，截至114年底止，累計實現數130億6,921萬餘元，執行率90.13％。該署已函請各承貸金融機構儘速申請貸款利息補貼，截至114年底止，疫後振興專案貸款與低碳智慧納管及特定工廠專案貸款額度8,000億元已全數核准，動撥金額7,425億1,186萬元，動撥率92.81％。 |
| 八、商發署為協助全國商業聚集街區之微小型店家朝低碳化、智慧化轉型，推動街區店家升級轉型計畫，惟預算執行率未及3成，且補助後店家賡續採行情形尚乏追蹤機制，部分受補助店家所在位置超出補助規定距離。【詳中央政府總決算審核報告第2冊丙、拾參、經濟部主管項下重要審核意見（一）2.】 | 經濟部商業發展署已偕同顧問進行關懷訪視，持續提供受補助店家低碳化或智慧化相關輔導與諮詢協助，截至114年底止，累計實現數1億9,649萬餘元，執行率98.25％。 |
| 九、因應疫後全球經濟挑戰，補助中小型製造業低碳及智慧化個案升級轉型，惟業者申請低碳化案件比率偏低。【詳中央政府總決算審核報告第2冊丙、拾參、經濟部主管項下重要審核意見（十三）4.】 | 經濟部產業發展署受理業者申請低碳化補助比率，已由112年度之31.6％（741件）提升至114年度之35.1％（931件），低碳化申請比率略有提升，嗣後將持續編列預算協助產業達成淨零轉型目標。 |
| 十、辦理國際旅客來臺促進消費金活動，惟未妥適蒐集運用資訊及分析旅客消費行為，不利後續觀光行銷策略之擬訂。【詳中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告非營業部分乙、壹、七、交通部主管交通作業基金項下重要審核意見（3）D.】 | 交通部觀光署將於中長期策略評估納入「取得遊客消費特徵及資訊」機制，以利後續觀光行銷策略之擬訂。 |
| 十一、辦理禽舍改建升級計畫，輔導養禽場改善結構與生產設備，以提升養禽場經營效率及生物安全自主防疫能力，惟補助作業規範未臻周妥及部分養禽場尚未建立或落實禽場生物安全管理機制。【詳中央政府總決算審核報告第2冊丙、拾捌、農業委員會（農業部）主管項下重要審核意見（一）2.】 | 農業部已針對執行狀況進行檢討，並邀集相關領域專家學者、地方政府召開會議，明確訂定補助項目條件，精進補助作業規範，以提升計畫執行成效。 |
| 十二、文化部為協助藝文產業疫後振興及擴大藝文消費，發放文化禮金及推動文化體驗等措施，惟間有文化禮金符合資格者未領取及已領取尚未使用完畢、辦理文創展會及市集攤位集中於都會區、校外體驗計畫偏遠地區學校參與率僅2成餘等情事，允宜研謀改善。【詳中央政府總決算審核報告第2冊丙、貳拾壹、文化部主管項下重要審核意見（一）】 | 文化部已持續進行文化禮金推廣行銷措施，嗣後如辦理校外體驗相關計畫，將透過現地訪視及交流觀摩等方式，提高偏遠地區學校參與率。 |
| 貳、113年度審核報告 |  |
| 一、健保基金收支結構失衡，且隨著藥費支出持續攀升，益形排擠其他醫療服務預算，復囿於財務考量，部分新醫療科技尚未能全額給付。【詳中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告非營業部分乙、壹、十二、（三）全民健康保險基金項下重要審核意見（1）A.】 | 衛生福利部將研議強化政府財務責任、改革補充保險費制度及爭取保險費以外財源挹注，以增加健保總額資源，另參考國際新藥給付機制，精進審查作業流程及強化醫療科技（再）評估能力，暨滾動式檢討健保給付效益，以提升健保資源有效分配，保障民眾治療權益。 |
| 二、受惠政府連年撥補勞工保險基金及投資運用收益創新高，勞工保險基金最近一次精算結果，基金累積餘額出現負值年度較前次精算結果延後3年，惟隨著請領老年年金人數及金額逐年增加，保險收支差短逐年擴大，政府撥補金額恐無法彌平未來財務缺口，基金面臨嚴峻財務挑戰，允宜儘速凝聚各界共識，積極正視基金財務缺口癥結問題，妥適研擬解決善策，以確保基金財務安全與永續經營，長遠保障各世代勞工之退休權益。【詳中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告非營業部分乙、壹、十一、勞工保險局作業基金項下重要審核意見】 | 勞動部考量勞工保險基金財務改善措施，除以健全財務為目標外，尚須兼顧勞工退休保障之適足性，須審慎應對，嗣後將積極爭取預算撥補挹注勞工保險基金，並持續宣導鼓勵中高齡及高齡勞工續留職場參加勞工保險，暨強化保險給付審查機制，同時搭配多元投資，創造基金長期穩健收益，以維持基金水位，確保制度穩健運作。 |
| 三、產發署為因應疫後全球經濟挑戰，協助業者朝低碳化及智慧化發展，惟製造業申請低碳化案件比率偏低。【詳中央政府總決算審核報告第2冊丙、拾參、經濟部主管項下重要審核意見（八）1.】 | 經濟部產業發展署受理業者申請低碳化補助比率，已由112年度之31.6％（741件）提升至114年度之35.1％（931件），低碳化申請比率略有提升，嗣後將持續編列預算協助產業達成淨零轉型目標。 |
| 四、中小及新創企業署為減緩疫情對中小企業衝擊，補助製造業進行低碳化及智慧化升級轉型，惟補助計畫預算執行率未及6成，又受諮詢輔導業者申請補助意願偏低，且計畫效益指標之訂定尚待精進。【詳中央政府總決算審核報告第2冊丙、拾參、經濟部主管項下重要審核意見（八）2.】 | 經濟部中小及新創企業署已透過諮詢診斷、專案管理、補助審查、個案管考及成效追蹤等機制，逐步提升政策觸及率與輔導深度，並完成計畫補助相關事項及各項效益指標，截至114年底止，累計實現數6億5,973萬元，執行率98.17％。 |
| 五、商發署辦理市集升級轉型計畫輔導公有市場辦理美學導入及示範攤舖改造，惟部分公有市場先後於不同計畫辦理美學項目，恐有政府投入資源過度集中及計畫策略重複之虞，另建置線上購物網站之部分生鮮產品未依規定明確標示原產地及有效日期。【詳中央政府總決算審核報告第2冊丙、拾參、經濟部主管項下重要審核意見（八）3.】 | 經濟部商業發展署已就計畫審核及資源分配，加強與市場及地方政府協調溝通，確保資源分配發揮最大效益。另線上購物網站已完成因應防疫措施造成營運衝擊之階段性任務，商品已全數下架。 |
| 六、辦理擴大公共運輸補貼，有助減輕通勤族群交通負擔及提升公共運輸運量，惟市區汽車客運載客人次仍未恢復疫情前水準，又部分市縣政府辦理公共運輸通勤月票方案未達預期效益目標或未依規定期限提報結算資料，影響預算之執行及成效，允宜研謀改善，以發揮計畫效益。【詳中央政府總決算審核報告第2冊丙、拾肆、交通部主管項下重要審核意見（十三）】 | 交通部公路局將持續輔導地方政府依使用需求規劃多元優惠方案，並針對核銷進度落後之市縣，責請轄管監理所邀集地方政府、客運業者及票證公司釐清疑義及加速行政程序。 |
| 七、衛福部辦理實（食）物銀行充實冷藏及冷凍設備計畫，有助弱勢族群獲得均衡營養，惟預算執行情形欠佳，且有待盤點更新各市縣物資捐贈及申請相關公開資訊，又部分市縣未敘明補助設備之運用情形，難以評核補助經費使用成效。【詳中央政府總決算審核報告第2冊丙、拾柒、衛生福利部主管項下重要審核意見（九）3.】 | 衛生福利部編列7,088萬餘元辦理實（食）物銀行充實冷藏及冷凍設備計畫，規劃112至114年度補助地方政府於157處據點設置冷藏及冷凍設備，實際核定181處，已達規劃設置目標。該部將請地方政府持續盤點補助設備運用情形，包含設備啟用狀況、物資保存量能、物資來源、服務人次及物資發放情形，並逐步建立更友善、便利之服務資訊傳遞模式，以提升弱勢民眾取得資源之可近性。 |
| 八、觀光署為加速吸引國際觀光客，補助旅宿業者增聘服務人員所需薪資，期改善勞動條件，強化人力穩定性及服務量能，惟業者增僱人數未如預期，允宜妥謀善策，持續與業者溝通協調改善工作環境，提升從業吸引力，以有效解決觀光人力短缺問題。【詳中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告非營業部分乙、壹、七、交通作業基金項下重要審核意見（4）】 | 交通部觀光署將持續輔導旅宿業者，促請提供符合勞動市場之薪資，建構友善工作環境，以吸引更多人力投入，另補助旅宿業者善用科技輔助，彈性運用現有人力，以提升服務品質。 |
| 九、文化部推動發放文化禮金及青年欣賞表演藝術演出優惠方案等措施，以培養藝文消費人口、振興藝文產業發展，惟113年度青年使用及領取文化禮金消費意願較112年度略為降低、加碼回饋活動成效遞減、藝文消費點店家營業狀況異常有增加趨勢；部分市縣表演藝術演出之青年席次售出率未及2成，允宜檢討改善。【詳中央政府總決算審核報告第2冊丙、拾玖、文化部主管項下重要審核意見（一）】 | 文化部已持續進行文化禮金推廣行銷措施，並按季辦理藝文消費點店家營業狀況清查作業，暨督促各市縣演藝場館積極推動青年席位方案，以提升政策執行成效。 |