貳、計畫實施之考核

| 表1 各主管機關業務（工作）計畫執行結果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：項 |  |  |  |
| 主管機關（計畫）名稱 | 業務（工作）計畫項數 |  |  |  |
|  |  | 已完成 | 尚待繼續 執行 |  |
| 合計 | 22 | 12 | 10 |  |
| 內政部 | 1 | 1 | － |  |
| 財政部 | 1 | 1 | － |  |
| 教育部 | 1 | 1 | － |  |
| 經濟部 | 5 | 3 | 2 |  |
| 交通部 | 2 | － | 2 |  |
| 勞動部 | 1 | 1 | － |  |
| 農業委員會（農業部） | 6 | 1 | 5 |  |
| 衛生福利部 | 3 | 3 | － |  |
| 文化部 | 1 | － | 1 |  |
| 預備金 | 1 | 1 | － |  |

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算，自112至114年度止，分3個年度實施，列有22項業務（工作）計畫，分由內政部、財政部、教育部、經濟部、交通部、勞動部、農業委員會（112年8月1日改制為農業部）、衛生福利部、文化部等9個主管機關執行。執行結果，已完成者12項（54.55％），尚待繼續執行者10項（45.45％）（表1），原因詳「壹、預算執行之審核」。茲將各主管機關業務（工作）計畫執行情形分述如次：

一、內政部主管：業務（工作）計畫1項，主要辦理中產以下自用住宅貸款戶支持方案，核定撥付中產以下自用住宅貸款戶支持金48萬餘戶，支持國內一定收入以下之中低薪房貸族購置自用住宅，計畫已執行完成。

二、財政部主管：業務（工作）計畫1項，主要辦理普發現金，每人領取新臺幣6千元，讓民眾共享經濟成果果實，計畫已執行完成。

三、教育部主管：業務（工作）計畫1項，主要辦理疫後就學貸款補助方案，補助45萬餘人償還就學貸款一學期本金或一年本息，減輕就學貸款者還款壓力及經濟負擔，計畫已執行完成。

四、經濟部主管：業務（工作）計畫5項，主要辦理挹注台灣電力股份有限公司500億元，吸收燃料上漲成本，緩漲民生用電；中小型事業貸款融資保證及利息補貼，包含疫後振興專案貸款10萬7,231件、低碳智慧與納管及特定工廠專案貸款2萬3,037件；補助製造業低碳化、智慧化創新研發2,838家企業；引導街區業者導入低碳化及智慧化措施2萬餘項，其中已執行完成者3項，尚在執行者2項。

五、交通部主管：業務（工作）計畫2項，主要辦理補助地方政府推動通勤通學公共運輸票證方案，輔導20個地方政府推動31種TPASS定期票方案，15.82億人次使用；TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，36.1萬人完成記名登錄；國際自由行旅客來臺旅遊促進消費金，653萬名旅客登記參加抽獎；提供旅行社組團來臺獎勵金，5.8萬團次提出申請；補助旅宿業者增聘房務及清潔人員，鼓勵業者提高薪資及改善工作條件，穩定服務量能，計畫均尚在執行。

六、勞動部主管：業務（工作）計畫1項，主要辦理撥補勞工保險基金300億元，穩定勞工保險基金流量，確保勞工保險制度穩健運作，計畫已執行完成。

七、農業委員會（農業部）主管：業務（工作）計畫6項，主要辦理農村送暖，供應幸福（公益）餐盒逾989萬盒；新增或升級農業氣象站及網路248座，提升農漁業生產區之氣象監測；改善道路及農路630公里，提升農村社區行車安全；建置臺中梨山等8處林業循環示範場域，建立林業低碳永續循環；補助3,963艘漁船筏裝設攜帶式船舶自動識別系統（AIS）；建設農業水資源蓄存及調度設施，新增或增強構造物155座、增強水路功能280公里、灌溉用水調度1,300萬噸∕年，其中已執行完成者1項，尚在執行者5項。

八、衛生福利部主管：業務（工作）計畫3項，主要辦理撥補全民健康保險基金200億元，維持全民健康保險制度永續運作；補助國民年金保險費逾1,296萬人次；辦理關懷弱勢加發低收入戶及中低收入戶生活補助，受益人數分別逾167萬人次、171萬人次；補助實（食）物銀行充實冷藏與冷凍設備，設置冷藏與冷凍設備據點181處，協助弱勢民眾維持基本生活；補助地方政府辦理關懷弱勢加發生活補助行政作業費逾444萬人次，計畫均已執行完成。

九、文化部主管：業務（工作）計畫1項，主要辦理發放藝文消費抵用金，消費人數逾83萬人，創造15億元產值；推動各項藝文振興方案，辦理校外文化體驗及表演藝術文化平權巡演計畫，參與人數分別逾19萬人次、36萬人次，計畫尚在執行。