參、重要審核意見

一、教育部辦理疫後就學貸款補助方案，協助學生減輕就學貸款還款負擔，惟部分經濟及文化不利學生畢業後薪資水準低於一般學生，仍面臨一定還款壓力，另該方案屬短期措施，對於經濟及文化不利學生畢業後還款負擔紓解效果有限，又原住民族學生及身心障礙學生或身心障礙人士子女逾期還款比率明顯高於一般學生，補助款項撥付機制間有未周，允宜研謀改善。

教育部為協助高級中等學校（下稱高中職）及大專校院經濟及文化不利學生【包含經濟弱勢學生（含低收入戶學生、中低收入戶學生及特殊境遇家庭學生）、原住民族學生、新住民子女、身心障礙學生或身心障礙人士子女，下同】安心就學，委託金融機構辦理學生就學貸款，補助申請學生之貸款利息。另為減輕就學貸款人還款負擔，於中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算（112至114年度），辦理疫後就學貸款補助方案，協助在學學生償還最近1學期就學貸款本金或畢業生1年就學貸款本息，112至114年度累計分配預算數220億元，累計執行數184億9,173萬餘元，執行率84.05％，已減輕45萬餘人就學貸款還款負擔，對於經濟及文化不利學生穩定就學及降低償債壓力具一定程度助益。經運用Power Query程式，就「大專校院學生基本資料庫」所蒐集之大專校院109至113年度畢業生（畢業學年度為108至112學年度，下同）資料及串接勞動部勞動力發展署之投保資料，比對大專校院學生學雜費減免、大專校院弱勢學生助學計畫之弱勢助學金資料，暨勾稽臺灣銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司等4家承貸銀行之就學貸款餘額及還款資料，研析大專校院畢業生就業投保薪資情形及就學貸款還款狀況，暨查核疫後就學貸款補助方案執行情形，核有下列事項：

（一）　辦理疫後就學貸款補助方案，協助學生減輕就學貸款還款負擔，惟該方案屬短期措施，對於薪資偏低之經濟及文化不利學生畢業後還款負擔紓解效果有限：教育部疫後就學貸款補助方案補助對象，包括：1.高中職及大專校院112年度在學學生，且符合學雜費減免、弱勢助學金，或有撫育12歲以下子女等資格，並有就學貸款者，協助償還就學貸款1學期本金；2.112年度尚在償還就學貸款之畢業生，且其111年度平均每月所得未達4萬元或有撫育12歲以下子女等資格者，補助償還1年就學貸款本金及利息。經查，109至113年度畢業之大學（日間學制並含專科，下稱大學）及碩士（日間學制，下稱碩士）學生，按身分別分析，大學經濟弱勢學生平均投保薪資分別為2萬8,379元、2萬8,932元、3萬328元、3萬1,916元及3萬3,476元；身心障礙學生或身心障礙人士子女分別為2萬8,606元、2萬9,149元、3萬530元、3萬1,769元及3萬3,361元，均低於一般學生之2萬9,139元、2萬9,712元、3萬1,246元、3萬2,481元及3萬4,003元；原住民族學生除111年度平均投保薪資3萬512元低於一般學生外，其餘年度則高於一般學生（表1）。另109至113年度畢業之碩士經濟弱勢學生、原住民族學生、身心障礙學生或身心障礙人士子女平均投保薪資均低於一般學生（表1），顯示部分經濟及文化不利學生畢業後薪資水準未如一般學生。次查，109至113年度畢業之大專校院大學經濟弱勢學生，其就學貸款截至115年2月底止，平均貸

表1　大專校院學生畢業當年度平均投保薪資情形

單位：新臺幣元

| 畢業年度 學位別 身分別 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大學 |  |  |  |  |  |
| 一般學生 | 29,139 | 29,712 | 31,246 | 32,481 | 34,003 |
| 經濟弱勢學生 | 28,379 | 28,932 | 30,328 | 31,916 | 33,476 |
| 原住民族學生 | 29,359 | 30,153 | 30,512 | 33,181 | 34,672 |
| 身心障礙學生或身心障礙人士子女 | 28,606 | 29,149 | 30,530 | 31,769 | 33,361 |
| 碩士 |  |  |  |  |  |
| 一般學生 | 39,006 | 39,702 | 40,860 | 40,925 | 41,749 |
| 經濟弱勢學生 | 37,432 | 38,622 | 39,993 | 40,219 | 40,450 |
| 原住民族學生 | 36,104 | 38,477 | 39,353 | 38,324 | 40,076 |
| 身心障礙學生或身心障礙人士子女 | 37,772 | 38,626 | 40,393 | 40,136 | 39,924 |

註：1.本表不含宗教研修學院、空中大學及外籍學生。

2.資料來源：整理自教育部提供資料，114年度畢業生投保資料，截至115年4月30日止，教育部尚在整理分析中。

款餘額介於17萬399元至23萬8,584元，原住民族學生介於10萬2,287元至14萬73元，身心障礙學生或身心障礙人士子女介於13萬8,345元至18萬6,754元；碩士經濟弱勢學生介於22萬6,828元至29萬9,036元，原住民族學生介於10萬6,300元至19萬2,214元，身心障礙學生或身心障礙人士子女介於16萬1,168元至21萬2,144元（表2），尚有逾10萬元之就學貸款待清償。由於該方案屬短期措施，

表2　截至115年2月底大專校院學生平均貸款餘額

單位：新臺幣元

| 畢業年度 學位別 身分別 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大學 |  |  |  |  |  |
| 一般學生 | 201,544 | 227,138 | 253,254 | 287,068 | 296,964 |
| 經濟弱勢學生 | 170,399 | 194,621 | 212,907 | 221,548 | 238,584 |
| 原住民族學生 | 102,287 | 112,834 | 121,232 | 122,150 | 140,073 |
| 身心障礙學生或身心障礙人士子女 | 138,345 | 147,547 | 164,549 | 174,199 | 186,754 |
| 碩士 |  |  |  |  |  |
| 一般學生 | 244,019 | 254,591 | 265,780 | 301,143 | 323,738 |
| 經濟弱勢學生 | 227,938 | 226,828 | 248,789 | 282,369 | 299,036 |
| 原住民族學生 | 155,161 | 106,300 | 167,811 | 192,214 | 184,037 |
| 身心障礙學生或身心障礙人士子女 | 173,400 | 161,168 | 204,468 | 202,881 | 212,144 |

註：1.本表不含宗教研修學院、空中大學及外籍學生。

2.資料來源：整理自教育部、臺灣銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司提供資料。

對於畢業後薪資偏低之經濟及文化不利學生還款負擔紓解效果有限，經函請教育部研謀改善。據復：已依高級中等以上學校學生就學貸款辦法規定，持續推動緩繳本息、只繳息不還本及延長還款年限等寬緩措施。另配合政府推動「臺灣人口對策新戰略-家庭支持篇」，預計自115學年度第1學期起實施就學貸款利息調降方案，將持續掌握就學貸款申請及還款狀況，滾動評估放寬就學貸款申請資格、緩繳門檻及調降就學貸款利率等措施，以降低學生就學貸款負擔。

（二）　就學貸款係協助學生安心就學之助學措施，學生畢業後負有還款責任，惟原住民族學生及身心障礙學生或身心障礙人士子女畢業後有較高逾期還款風險：依高級中等以上學校學生就學貸款辦法第9條規定，學校應於學期註冊前，公告或通知學生申請辦理貸款之相關規定，貸款之學生並應參加貸款常識之宣導講習，必要時，學校得於講習期間辦理貸款常識測驗。第12條規定，學校應於學生在校時，持續宣導償還貸款之重要性，並於離校時，通知學生曾貸款之金額，以協助銀行防止逾期放款之產生。經查，109至113年度畢業之大學及碩士學生，其就學貸款截至115年2月底止，尚未清償人數分別計有20萬6,890人及2萬5,809人，就學貸款逾期還款人數分別計有7,888人及597人，占就學貸款尚未清償人數比率（下稱逾期還款比率）分別為3.81％及2.31％。其中各年度大學經濟弱勢學生逾期還款比率分別為4.02％、3.26％、2.77％、2.84％及1.62％，均低於一般學生之4.87％、4.71％、4.10％、3.25％及2.71％，惟各年度大學原住民族學生逾期還款比率分別為14.77％、11.79％、11.43％、9.39％及8.61％，明顯高於一般學生；身心障礙學生或身心障礙人士子女109及113年度畢業生逾期還款比率5.38％及2.74％，高於同年度一般學生之4.87％及2.71％（表3）。另碩士經濟弱勢學生逾期還款比率分別為1.69

表3　大專校院學生畢業後就學貸款還款情形

單位：人、％

| 畢業年度 學位別 身分別 | 合計 |  | 109 |  | 110 |  | 111 |  | 112 |  | 113 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尚未清償人數 | 逾期還款人數 | 尚未清償人數 | 逾期還款比率 | 尚未清償人數 | 逾期還款比率 | 尚未清償人數 | 逾期還款比率 | 尚未清償人數 | 逾期還款比率 | 尚未清償人數 | 逾期還款比率 |
| 大學 | 206,890 | 7,888 | 37,748 | 4.85 | 39,468 | 4.55 | 42,605 | 3.98 | 44,333 | 3.26 | 42,736 | 2.63 |
| 一般學生 | 166,492 | 6,444 | 29,428 | 4.87 | 31,380 | 4.71 | 34,285 | 4.10 | 36,078 | 3.25 | 35,321 | 2.71 |
| 經濟弱勢學生 | 31,685 | 932 | 6,709 | 4.02 | 6,416 | 3.26 | 6,508 | 2.77 | 6,328 | 2.84 | 5,724 | 1.62 |
| 原住民族學生 | 2,439 | 271 | 440 | 14.77 | 475 | 11.79 | 525 | 11.43 | 511 | 9.39 | 488 | 8.61 |
| 身心障礙學生或身心障礙人士子女 | 6,274 | 241 | 1,171 | 5.38 | 1,197 | 4.34 | 1,287 | 3.89 | 1,416 | 3.04 | 1,203 | 2.74 |
| 碩士 | 25,809 | 597 | 4,118 | 2.79 | 4,771 | 2.37 | 5,129 | 2.79 | 5,477 | 2.01 | 6,314 | 1.84 |
| 一般學生 | 22,318 | 535 | 3,517 | 2.90 | 4,082 | 2.55 | 4,406 | 2.77 | 4,739 | 2.11 | 5,574 | 1.92 |
| 經濟弱勢學生 | 2,710 | 37 | 472 | 1.69 | 558 | 1.25 | 551 | 2.00 | 570 | 1.05 | 559 | 0.89 |
| 原住民族學生 | 83 | 2 | 13 | － | 10 | － | 11 | － | 26 | 3.85 | 23 | 4.35 |
| 身心障礙學生或身心障礙人士子女 | 698 | 23 | 116 | 4.31 | 121 | 1.65 | 161 | 6.21 | 142 | 2.11 | 158 | 1.90 |

註：1.本表不含宗教研修學院、空中大學及外籍學生。

2.尚未清償人數係指就學貸款截至115年2月底止尚未清償人數；逾期還款人數係指學生畢業後至115年2月底止，有逾期還款紀錄之人數；逾期還款比率係指逾期還款人數除以尚未清償人數。

3.資料來源：整理自教育部、臺灣銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司提供資料。

％、1.25％、2.00％、1.05％及0.89％，均低於一般學生之2.90％、2.55％、2.77％、2.11％及1.92％；惟原住民族學生則以112及113年度畢業生逾期還款比率3.85％及4.35％，高於同年度一般學生之2.11％及1.92％；身心障礙學生或身心障礙人士子女則以109及111年度畢業生逾期還款比率4.31％及6.21％，高於同年度一般學生之2.90％及2.77％（表3），顯示經濟及文化不利學生畢業後有較高逾期還款風險，其中大學原住民族學生逾期還款比率明顯高於一般學生。經函請教育部督促學校持續加強宣導就學貸款之權利與義務，適時提供諮詢及協助申請貸款緩繳或展延，以建立學生正確信用觀念，避免逾期造成信用瑕疵。據復：學校已透過大專校院助學措施文宣手冊或講習課程，向學生宣導就學貸款之權利與義務，承貸銀行並於學生畢業前後以簡訊、電子郵件、電話等方式提醒還款事宜。另針對有還款困難者，將適時提供諮詢服務，輔導申請緩繳本息、只繳息不還本或延長還款年限等方案，俾協助貸款人妥善規劃還款，避免因逾期還款影響個人信用。

（三）　疫後就學貸款補助方案未採實際扣抵金額分期撥付補助款，嗣因實際補助人數及補助額度未如預期，致鉅額資金長期閒置於承貸銀行，影響預算資源運用效能：教育部辦理疫後就學貸款補助方案，針對符合補助資格之在學貸款人，扣抵其最近1學期貸款本金；非在學貸款人，則扣抵1年還款本息，並由政府主動勾稽審查補助資格後，透過承貸銀行辦理扣抵作業。經查，教育部依各承貸銀行預估符合補助資格貸款人數及貸款餘額設算之補助額度，於112年8月及11月分別撥付承貸銀行129億9,283萬餘元及81億3,788萬餘元，總計撥付211億3,072萬餘元，惟教育部未採用實際補助資格審查結果或扣抵金額辦理撥付，嗣因實際補助人數及貸款餘額設算之補助額度未如預期，承貸銀行於115年2月間繳回計畫結餘款26億3,898萬餘元，占預算數220億元之12％，致鉅額資金長時間存放於承貸銀行。經函請教育部檢討嗣後辦理類此補助案件款項撥付機制，按實際審定補助人數或扣抵金額，採分期或分批方式撥付，以避免鉅額資金長期閒置於代辦機構，影響預算資源運用效能。據復：依教育部疫後就學貸款補助辦法第6條規定，承貸銀行先行設算補助額度總額後，該部按一定比例分期撥付補助經費予承貸銀行統籌支應。另原估算補助額度與實際扣抵金額差異，主要係貸款人同時於2家以上承貸銀行辦理就學貸款、部分貸款人於審查結果送交承貸銀行前已結清貸款所致。嗣後推動類此措施，將與承貸銀行研議妥適撥付機制。

二、經濟部及所屬編列經費協助產業轉型升級，國內產業並逐步恢復生產動能，惟部分傳統產業產值仍未復甦，推動中小企業數位化轉型尚乏強化數位韌性配套措施，又業者申請升級轉型，間有補助比率仍低，或案件減碳數據顯有異常，另部分商家於申請計畫補助後，短期間內即歇業或解散情事，允宜檢討改善。

經濟部及所屬為強化企業經濟韌性及競爭力，於中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算（下稱疫後特別預算）匡列316億8,980萬元經費，分由中小及新創企業署、產業發展署、商業發展署、國際貿易署等機關辦理中小型事業貸款融資保證等12項措施（計畫），截至114年底止，累計實現數288億8,628萬餘元，執行率91.15％。經查執行情形，核有下列事項：

| （一） 經濟部及所屬協助國內產業強化疫後經濟韌性，惟部分計畫預算執行率未及7成，另部分傳統產業產值仍未復甦：經濟部及所屬於疫後特別預算辦理12項措施（計畫），協助企業強化經濟韌性，惟產業發展署辦理之輔導工廠合法改建及完善基礎設施1項計畫，原編列預算數22億9,000萬元，因該署業務需求將其中3億2,529萬餘元之經費流用至「補助製造業低碳化、智慧化創新研發」計畫，流用後預算數19億6,470萬餘元，截至114年底止，累計實現數12億3,889萬餘元，占流用後預算數之63.06％，未及7成，主要係該署補助地方政府辦理既有未登記工廠群聚地區污水排放建設工程，其中高雄市、桃園市、彰化縣及臺南市等4市縣，因多數工廠業者納排意願低，以及工程進度延宕所致。又依經濟部115年2月26日公布之製造業生產價值（下稱產值）統計資料列載，114年度製造業產值21兆2,837億元，較疫情期間（109年度，下同）14兆8,637億元，增加6兆4,199億元，約43.19％，製造業生產動能已較疫情期間有所提升，經分析製造業整體回升主要集中於「資訊電子工業」之「電腦、電子產品及光學製品業」、「電子零組件業」等2項行業，114年度產值較疫情期間提高計5兆1,135億元，占製造業產值增加金額之79.65％；反觀傳統製造業方面，因受全球經貿情勢波動影響，市場需求仍疲弱，其中以成衣及服飾品業114年度產值較疫情期間減幅最多，達17.10％，另尚有紡織業、化學材料及肥料業等10 表4 114年度製造業生產價值較疫情期間減少情形 單位：新臺幣億元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 期間 中行業別 | 114年度 | 109年度 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | 比率 |
| 製造業生產價值 | 212,837 | 148,637 | 64,199 | 43.19 |
| 1.成衣及服飾品業 | 201 | 242 | - 41 | - 17.10 |
| 2.紡織業 | 2,420 | 2,690 | - 269 | - 10.03 |
| 3.橡膠製品業 | 944 | 1,044 | - 99 | - 9.56 |
| 4.菸草業 | 730 | 804 | - 73 | - 9.19 |
| 5.其他運輸工具及其零件業 | 3,289 | 3,588 | - 298 | - 8.33 |
| 6.家具業 | 791 | 849 | - 57 | - 6.82 |
| 7.皮革、毛皮及其製品業 | 100 | 107 | - 7 | - 6.79 |
| 8.化學材料及肥料業 | 13,345 | 14,292 | - 946 | - 6.62 |
| 9.其他製造業 | 1,953 | 2,048 | - 95 | - 4.66 |
| 10.紙漿、紙及紙製品業 | 1,796 | 1,873 | - 76 | - 4.09 |
| 11.塑膠製品業 | 3,897 | 4,006 | - 109 | - 2.72 |
| 資料來源：整理自經濟部統計處網站公布資料。 |  |  |  |  |

項中行業產值亦較疫情期間減少2.72％至10.03％間（表4）。經函請經濟部持續加強產業輔導並協助轉型發展，以提升產業競爭力及整體經濟韌性。據復：產業發展署業函請受補助之地方政府加速趕辦，針對執行進度落後之補助案件加開專案會議，訂定個案改善目標與期程；經濟部及所屬已與傳統產業公協會保持密切聯繫，並不定期召開產業座談會蒐集業者心聲與需求，納入相關政策推動規劃時參考，加速升級轉型。

（二）　中小及新創企業署推動中小企業數位化轉型，尚乏強化數位韌性配套措施，潛存資通安全風險，允宜協同資安專責機關（構）針對中小企業業務規模與特性，輔導建構防範及應處機制，以有效控管資安風險：國際權威勒索軟體分析機構Coveware by Veeam 2025年第二季報告指出，全球高達64％的社交工程攻擊目標為中小企業，且勒索軟體平均與中位數贖金均較首季成長逾一倍，顯示資安管控實為數位轉型成功關鍵。中小及新創企業署因應疫後數位經濟浪潮，於疫後特別預算辦理中小型製造業升級轉型計畫，計畫總經費6億7,200萬元，截至114年底止，累計實現數6億5,973萬餘元，執行率98.17％。經查執行情形，間有未積極協助健全資通安全與控管風險機制，或未與資安專責機關（構）研議防範社交工程與勒索攻擊的數位韌性專案，恐使中小企業轉型數位化面臨重大資安風險，或因個資外洩致損害客戶權益等情。鑑於中小及新創企業署依法掌理中小企業數位轉型政策規劃、執行，至有關資通安全之配套措施，涉及數位發展部資通安全署與行政法人國家資通安全研究院權責，為免事權分散而未能有效整合資源及管控數位轉型衍生之資安風險等情，經函請中小及新創企業署協同資安專責機關（構）針對中小企業業務規模與特性，輔導建構防範及應處機制，以有效控管資安風險。據復：已與資安專責機關（構）建立合作機制，協助中小企業兼顧數位創新與風險控管，並輔導業者建立自主管理能力，降低數位轉型衍生之潛在風險。

| （三） 產業發展署協助製造業者完成低碳化及智慧化諮詢診斷，惟後續申請升級轉型補助比率仍低，未能充分發揮診斷報告之加值效益，且部分低碳化升級轉型補助案件減碳數據顯有異常：產業發展署為協助製造業因應淨零排放及數位轉型，加速業者導入低碳化及智慧化相關技術、設備及管理機制，自112年度起，於疫後特別預算之「推動產業及中小企業升級轉型」項下，推動「補助中小型製造業（經常僱用員工數10人以上）低碳及智慧化升級轉型個案補助」（下稱製造業升級轉型）、「以大帶小製造業低碳及智慧化升級轉型補助」（下稱以大帶小升級轉型）及「納管工廠低碳及智慧化基礎轉型個案補助」（下稱納管工廠基礎轉型）等3項補助計畫，截至114年底止，共計補助2,987案，核定補助金額80億7,041萬餘元。經查執行情形，核有：1.產業發展署為協助製造業者進行低碳化及智慧化之諮詢、診斷輔導，透過「個案申請」及「以大帶小」等2種申請方式提供診斷報告，以利盤點製造業者進行低碳化及智慧化之改善潛力及精進方向，辦理後續各項升級轉型工作，並依診斷輔導結果，賡續透過「製造業升級轉型」、「以大帶小升級轉型」模式，補助製造業者進行低碳化及智慧化升級轉型，惟該署協助完成低碳化及智慧化診斷輔導之製造業者，分別有逾9成、8成製造業者迄未申請低碳化、智慧化轉型補助，未能充分發揮診斷報告之加值效益，影響計畫執行效能；2.補助製造業者辦理低碳化升級轉型共計558案，其中減碳量填報為零者計73案，甚有已獲節電成效惟未填報減碳量者計 表5 112至114年度產業發展署低碳化補助案件減碳數據異常情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：案 |  |  |  |
| 補助項目 | 補助案 件數 | 減碳量 為零 | 節電量 不為零 |
| 合計 | 558 | 73 | 14 |
| 製造業升級轉型 | 398 | 9 | 3 |
| 以大帶小升級轉型 | 79 | 2 | － |
| 納管工廠基礎轉型 | 81 | 62 | 11 |
| 資料來源：整理自經濟部產業發展署提供資料。 |  |  |  |

14案，相關減碳數據顯有異常（表5），且截至115年4月17日止，產業發展署尚未能釐清異常緣由，不利確實掌握業者減碳執行成果，管考機制有待落實等情事，經函請產業發展署研謀改善。據復：1.將協助已完成診斷之製造業者轉介至其他專案資源，並於115年度辦理相關補助計畫引導業者投入申請；2.案件減碳量為零之異常情形，主要係因早期申請未強制填報、統計漏填、計畫終止及尚處建立盤查基準階段等所致，經確認後已補正相關減碳數據；另已將減碳量及用電量列為申請書必填與驗收查核項目，未來將持續加強管理計畫執行內容及案件成效填列作業，確實掌握實際減碳成果。

（四）　商業發展署為協助疫後商業振興，補助中小型商業服務業進行智慧低碳轉型升級，惟部分受補助商家於計畫執行後，短期間內即歇業或解散；又線上補助管考作業系統未即時更新案件實際執行狀態，仍仰賴自行控管：商業發展署為協助疫後商業振興，於疫後特別預算推動中小型商業服務業透過智慧科技方式，開創低碳營運與商業模式，辦理疫後商業服務業振興服務升級計畫，計畫期程為112至114年度，計畫總經費5億3,800萬元，截至114年底止，累計實現數5億2,115萬餘元，執行率96.87％，核定補助506案。經查執行情形，核有：1.依補助計畫申請須知所載，計畫推動策略包含提供法務、會計專業及幕僚服務等及時協助，惟查截至114年底止，補助結案後，受補助商家營業狀態為「非營業中」者，計16家，其中10家已歇業或解散，且已歇業或解散之商家，自「非營業」日起至114年12月31日補助計畫屆期止，小於6個月者計6家（60％），6至12個月以下者計3家（30％），12個月以上者1家（10％），顯示商業發展署於計畫執行期間，對於受補助商家之實際營運與轉型困境掌握度不足，未能及時給予必要之輔導協助，致受補助商家於計畫執行結束後，旋即歇業或解散；2.商業發展署為提升計畫管理效益，建置線上補助管考作業系統，規劃自商家提案申請至結案，皆即時於系統端更新，並透過後臺管考作業進度，以降低人工作業錯誤率及增進效率。依據商業發展署自行控管之案件狀態明細資料，經抽查截至114年10月底止已核銷之346案，其中46案實際進度為「期末審查通過」，惟系統之案件狀態仍顯示為「限期改善」，46案中屬113年度補助案件計43案，屬112年度補助案件計3案，系統即時更新機制允待檢討，又商業發展署既已建置系統控管案件執行情形，卻仍仰賴自行控管，未發揮建置系統應有之效益等情事，經函請商業發展署檢討改善。據復：1.將於既有減碳成效追蹤基礎上，適度強化補助結案後之營運觀察及風險資訊蒐集機制，以作為未來補助政策滾動精進之參考；2.將研議優化系統欄位或調整行政作業與系統登錄之銜接機制，以提升管考效率及資訊即時性。

三、辦理擴大公共運輸補貼具正面社會效益，惟國內汽車客運運量迄未恢復至疫情前水準，允宜持續精進補助策略，以有效達成政策目標。

國內公共運輸自109年度起受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，載客人次及收入均大幅下降，直至112年上半年國內疫情趨緩，始逐漸回升。交通部為加強公共運輸疫後振興，並建構便捷、低碳且永續之交通體系，責由該屬公路局辦理「擴大公共運輸補貼，減輕通勤族群交通負擔」計畫，補助市縣政府推動實施TPASS行政院通勤月票方案，期透過降低民眾通勤通學成本，達成提升公共運輸運量，及引導私人運具使用者逐步移轉使用公共運輸等政策目標。按交通部統計查詢網公布資料，國內汽車客運（含公路及市區）運量自108年度之12億4,694萬餘人次，大幅下降至110年度之7億9,163萬餘人次，後雖逐年上升至114年度之9億9,153萬餘人次，惟相較疫情前之運量尚有2億5,540萬餘人次之差距（表6），顯示汽車客運載客人次尚有提升空間。經函請交通部持續精進補助策略，以有效達成預期政策目標。據復：

表6　國內汽車客運運量情形

單位：千人次

| 運具 年度 | 汽車客運 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公路(註1) | 市區 |
| 108 | 1,246,943 | 129,358 | 1,117,584 |
| 109 | 1,078,800 | 101,655 | 977,144 |
| 110 | 791,638 | 68,430 | 723,208 |
| 111 | 836,736 | 67,384 | 769,352 |
| 112 | 959,605 | 78,563 | 881,041 |
| 113 | 981,652 | 80,890 | 900,762 |
| 114 | 991,534 | 81,335 | 910,198 |

註：1.公路汽車客運係包含國道客運（行經高速公路）與一般公路客運（行經省道、縣道等）。

2.資料來源：整理自交通部統計查詢網資料。

將推動公路公共運輸計畫，完善公共運輸路網及友善服務設施，提高私人運具使用者搭乘公共運輸之意願；另為提升汽車客運運量，除提供較高優惠回饋比例、放寬中長途及東部國道客運之回饋門檻外，將持續辦理客運運價與成本檢討、路線優化、駕駛徵才補助及運價補貼等，期有效提升整體公共運輸運量。

四、獎助旅行社組團來臺以促進觀光產業復甦，執行成果未如預期，允宜研謀改進，俾增加來臺觀光團體旅客數，提振觀光產業。

近年來臺旅客旅遊型態逐漸轉變，自由行旅客比率持續提升，復受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情期間邊境管制措施影響，旅行業營運長期中斷，部分旅行社業者因經營困難解散或停歇業，導致導遊、領隊等專業人力流失，影響入境觀光接待量能。交通部觀光署為協助觀光產業復甦，於中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算編列推動「加速擴大吸引國際觀光客」計畫，執行項目包含「自由行旅客來臺促進消費金」、「提供旅行社組團來臺獎勵金」及「穩定旅宿服務量能」等3項措施，合計編列預算53億元。其中「提供旅行社組團來臺獎勵金」編列18億元，預計吸引90,000團國際團體旅客來臺，實現數為11億8,663萬餘元，保留數為2億3,212萬餘元，預算執行率78.82％；核准團數57,711團、旅客100萬5,434人次，核准團數約為原預估團數之64.12％，顯示團體獎助執行結果未達原訂目標，允待就其獎助誘因、申請條件或執行機制等檢討優化，俾供後續推動類似計畫參據，經函請交通部觀光署研謀改進。據復：本次執行經驗將作為未來規劃入境旅客獎勵措施之參據，並持續推動國際團體旅客招攬及旅行業輔導措施，暨簡化申請及核銷流程，以增加來臺觀光團體旅客數，提升業者接待量能及經營韌性。

五、政府近年陸續撥補勞工保險基金，並修法將政府撥補及最終給付責任入法，以穩定基金財務及被保險人信心，惟勞工保險年金存在領多繳少之結構性問題，導致保險收支差短及未提存責任準備持續擴大，造成政府財務嚴峻負擔，允宜秉持基金永續經營觀點，賡續加強溝通凝聚共識，積極規劃具體可行之年金改革方案，俾確保基金財務韌性及長遠發展，落實保障各世代勞工退休權益。

| 表7 勞工保險實計老年給付情形 單位：新臺幣元、件、人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 給付金額合計 | 老年一次給付(註1) |  | 老年年金給付 |  |  |  |
|  |  | 件數 | 金額 | 核付人數(年底) | 金額 |  |  |
| 106 | 343,998,366,794 | 134,998 | 146,877,647,842 | 1,041,873 | 197,120,718,952 |  |  |
| 107 | 348,917,926,052 | 108,933 | 121,322,219,047 | 1,165,766 | 227,595,707,005 |  |  |
| 108 | 373,145,648,944 | 110,676 | 117,860,104,290 | 1,273,387 | 255,285,544,654 |  |  |
| 109 | 405,888,051,136 | 105,866 | 123,334,099,922 | 1,397,302 | 282,553,951,214 |  |  |
| 110 | 411,684,677,379 | 93,646 | 101,472,384,391 | 1,492,650 | 310,212,292,988 |  |  |
| 111 | 429,232,528,971 | 85,548 | 91,130,443,278 | 1,597,562 | 338,102,085,693 |  |  |
| 112 | 468,236,737,742 | 101,425 | 92,767,029,168 | 1,742,093 | 375,469,708,574 |  |  |
| 113 | 502,805,693,543 | 89,332 | 85,180,014,421 | 1,870,922 | 417,625,679,122 |  |  |
| 114 | 543,264,898,326 | 91,086 | 90,731,215,144 | 2,015,310 | 452,533,683,182 |  |  |
| 註：1.老年一次給付包含：老年一次金、一次請領老年給付、老年差額金。 2.資料來源：整理自勞動部勞工保險局網站公布統計資料。 |  |  |  |  |  |

| 政府為保障勞工老年經濟安全，自98年起實施勞工保險老年年金制度，據勞動部勞工保險局（下稱勞工保險局）統計，114年度共計核付勞工保險老年給付5,432億餘元，占全年度保險給付總額（5,949億餘元）逾9成，其中請領一次給付91,086件、金額907億餘元（占老年給付5,432億餘元之16.70％）；請領年金給付201萬餘人（年底）、金額4,525億餘元（占老年給付5,432億餘元之83.30％）（表7）。經查，近年來我國人口結構呈現高齡化趨勢，老年年金請領人數逐年上升，由106年底之104萬餘人，上升至114年底之201萬餘人，老年年金給付金額亦由106年度之1,971億餘元，上升至114年度之4,525億餘元，隨著老年年金請領人數及金額之增加，自106年度起，各年度勞工保險保費收入已不敷支應保險給付（表8），保費收支差短由106年度之272億餘元，攀升至114年度之702億餘元。政府為穩定基金財務及被保險人 表8 勞工保險基金收支餘絀及基金餘額 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣億元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 保費收入 | 保險給付 | 保費收支餘額(差短) | 其他保險業務淨收(支) | 業務收支結餘(短絀) | 投資收益 (損失) | 本期結餘 (短絀) | 本期累計基金餘額(投資運用規模) |
| 106 | 3,557 | 3,829 | - 272 | - 5 | - 277 | 530 | 253 | 7,022 |
| 107 | 3,646 | 3,896 | - 249 | - 5 | - 255 | - 158 | - 413 | 6,641 |
| 108 | 3,933 | 4,156 | - 222 | - 1 | - 224 | 896 | 671 | 7,187 |
| 109 | 4,006 | 4,487 | - 481 | 195 | - 286 | 642 | 355 | 7,624 |
| 110 | 4,279 | 4,563 | - 283 | 215 | - 68 | 728 | 660 | 8,215 |
| 111 | 4,432 | 4,814 | - 381 | 295 | - 86 | - 589 | - 675 | 7,534 |
| 112 | 4,765 | 5,206 | - 440 | 547 | 106 | 1,100 | 1,207 | 8,728 |
| 113 | 4,886 | 5,546 | - 659 | 1,297 | 637 | 1,629 | 2,266 | 10,919 |
| 114 | 5,247 | 5,949 | - 702 | 1,293 | 591 | 1,598 | 2,189 | 13,035 |
| 資料來源：整理自勞動部勞工保險局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

信心，自109年度起持續編列公務預算、中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算，撥補挹注勞工保險基金，截至114年度止，累計撥補金額達3,870億元；另115年度公務預算、中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算，將再撥補1,300億元挹注基金財務。在政府持續撥補基金情況下，雖有效彌平當年度保險收支差短，然據勞工保險局委託辦理「勞工保險普通事故保險費率精算及財務評估」114年度補充評估報告書載述，114年12月31日基金精算負債為15兆6,266億餘元，扣除基金結餘1兆3,035億餘元，未提存精算負債高達14兆3,231億餘元，相較113年底之未提存精算負債13兆7,406億餘元，精算負債1年增加5,825億餘元，顯示基金財務缺口持續擴大，政府撥補基金助益有限。復查，依據勞工保險局113年委託辦理「勞工保險普通事故保險費率精算及財務評估」精算評估結果（精算基準日：112年12月31日），最適平衡費率為31.42％，如不攤提過去未提存精算負債之平衡費率為17.19％，均高於現行費率（114年為11.5％，116年將調至上限12.0％），顯示勞工保險基金財務之根本問題，主要係「繳少領多」之制度設計所致。行政院為確保年金制度永續經營，前於101年及106年兩度啟動年金制度改革，兩次改革方案內涵，均規劃漸進式調整年金給付之平均月投保薪資採計期間，其中行政院106年3月30日送請立法院審議之勞工保險條例部分條文修正草案，將年金給付及老年一次金給付之平均月投保薪資計算期間，由現行加保期間最高60個月，修正逐年延長至180個月，因各界對於修正案未有共識，致未完成修法，惟同時期推動之公務人員年金改革，順利於106年8月9日制定公布公務人員退休資遣撫卹法，將退休金計算基準逐步調整為最後在職15年（亦即180個月）之平均俸（薪）額，又同為社會保險之公教人員保險法，於103年已率先將養老給付之計算基準，修改按前10年平均保險俸（薪）額計算。以114年8月勞工保險老年年金核付情形為例，當月份核付老年年金人數196萬8,812人、核付金額381億184萬餘元，如參照公教人員保險法，將老年年金給付平均月投保薪資之計算基準，由現行最高60個月（38,101元）延長為最高120個月（34,493元），該月份老年年金核付金額可減省64億餘元，推估全年度可減省775億餘元，顯示延長平均月投保薪資採計期間，可使年金計算更趨合理化，有助減緩基金財務負擔，及符合保險權利義務對等原則，並可藉此導正部分被保險人長期高薪低報之投機行為。按近年來政府為確保勞工保險基金財務健全，穩定勞工信心，除連年撥補預算挹注基金財務外，另於115年1月21日修正公布勞工保險條例第66條及第69條規定，將政府編列預算撥補基金入法，並明定勞工保險財務由中央政府負最後支付責任，惟隨著人口結構高齡化及少子女化趨勢，未來勞工保險投保人數將逐年下滑，請領老年年金人數及金額則將逐年增加，保險收支差短勢將持續擴大，加劇政府財務負擔。鑑於勞工保險基金財務之健全，攸關各世代勞工老年經濟生活安全，為有效強化勞工保險基金財務韌性，避免財務缺口持續擴大，經函請勞動部秉持基金永續經營觀點，針對勞工保險年金現存制度性問題，賡續加強溝通凝聚共識，積極規劃具體可行之年金改革方案，俾確保基金財務韌性及長遠發展，落實保障各世代勞工退休權益。據復：先進國家因應年金財務問題，多同時針對收入面及給付面，採取包括提高保險費率、降低給付水準、延長投保薪資採計期間、延後退休年齡及政府資源挹注等檢討措施，惟考量財務改善措施，尚須兼顧退休保障適足性及保費負擔，各界仍有不同意見，須審慎處理，未來將審酌勞工保險財務及兼顧政府財政可負擔性，持續編列預算撥補基金，並關注勞工保險財務狀況，妥為因應，以確保勞工給付權益。

六、農田水利署為強化農業水資源蓄存及調度能力，辦理農田水利設施改善維護作業及推動水資源決策支援平台，惟部分埤塘多年未清淤及水情監測設備尚未全面建置，致影響蓄水庫容及區域水資源之調配管理，允宜檢討改善。

農業部農田水利署（下稱農田水利署）為因應氣候變遷與極端氣候衝擊，除積極推動農田水利跨域整合永續發展計畫（114至117年度）外，另於中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算（112至114年度，下稱疫後特別預算）編列預算數141億6,930萬元，全數撥補農田水利事業作業基金，辦理提升農業水資源永續韌性建設計畫，藉由增加農業水資源蓄存及調度空間，調適降雨量豐枯期懸殊威脅，並建構自動化監測及智慧管理決策系統，提高區域內有效雨量之利用率，促進農業灌溉用水資源合理利用。經查執行情形，核有下列事項：

| （一） 為強化農業水資源蓄存及調度量能，辦理埤塘改善及清淤浚深作業，惟部分埤塘已多年未曾放水清理，致塘底泥沙廢棄物淤積影響蓄水庫容及灌溉水質：依據經濟部水利署歷年（90至113年度）統計資料，臺灣平均年雨量最高為94年度之3,568毫米、最低為91年度之1,572毫米，上下波動劇烈，顯示臺灣氣候缺乏穩定之規律，且因地勢坡陡流急、降雨時空分布不均、水庫淤積、調蓄設施容量有限等問題影響，每年約有半數以上之降雨直流入海，平均水資源利用率（可利用總水量占總降雨量之比率）未達20％。農田水利署為善用埤塘之水量調蓄功能，有效發揮其於汛期作為小型滯洪池，降低水患風險，及蓄存豐水期間降雨，於枯水或乾旱期供給補注灌溉用水等調蓄水量功能，爰規劃透過工程及管理手段，辦理埤塘改善及清淤浚深作業，增加灌溉調蓄設施空間，以提高農業灌溉用水調蓄能力。經查，農田水利署宜蘭、桃園、石門等8個管理處轄管之埤塘計651處，因改制前受限土方清運去化困難鮮少清淤，為強化埤塘蓄水效能，該署於疫後特別預算項下編列經費補助各管理處辦理埤塘庫容改善及清淤工程，以增加調蓄空間及提升農業灌溉用水調度韌性，截至 表9 各管理處轄管埤塘維護管理情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：處 |  |  |  |
| 管理處 | 轄管埤塘 | 庫容改善及清淤作業 |  |
|  |  | 已辦理 | 尚未辦理 |
| 合計 | 651 | 21 | 630 |
| 宜蘭 | 15 | － | 15 |
| 桃園 | 268 | 8 | 260 |
| 石門 | 330 | 5 | 325 |
| 新竹 | 1 | － | 1 |
| 苗栗 | 4 | － | 4 |
| 嘉南 | 21 | 5 | 16 |
| 高雄 | 4 | 3 | 1 |
| 花蓮 | 8 | － | 8 |
| 註：1.統計期間：111年度至114年10月底止。 2.資料來源：整理自農業部農田水利署提供資料。 |  |  |  |

114年10月底止，已辦理桃園等4個管理處21處埤塘庫容改善及清淤作業（表9），惟仍有630處埤塘已多年未曾放水清理，致塘底泥沙廢棄物淤積影響蓄水庫容，及埤塘水質優養化問題時有所聞。經函請農田水利署分年分區排定轄管埤塘清淤及浚深作業，以提升埤塘水源蓄存量，確保水資源有效運用，並達成防災減災效果。據復：將持續考量埤塘蓄水狀況、土方去化媒合及工程施作斷水期程等各項因素，於有限量能下，加強辦理農業水庫及埤塘清淤作業，以逐步提升水資源及防災韌性。

（二）　為因應氣候變遷造成水資源衝擊，推動農業水資源決策支援平台，惟相關監測設備尚未全面建置，不利區域水資源之調配管理：農田水利署為強化臺灣農業生產環境水資源使用韌性及調適氣候變遷衝擊，積極建置水位計以掌握埤塘及農業水庫水位及蓄水量之資料，逐步將監測資料收錄至農業水資源物聯網（IoA2.0）系統平台及智慧灌溉作業平臺進行應用，並持續強化灌溉水文及灌溉管理研究，加強基本資料蒐集並導入新技術，運用智慧配水及調配模式，有效串聯水庫及埤塘水源，進行機動調配，降低資訊蒐集成本並精進輸配水技術，提高農業抗旱能力。另藉由智慧農業管理決策系統（圖1），即時監控衛星影像、降雨情勢、埤塘蓄水、水庫水情、耕作情勢，透過遙測技術、田間感測元件，精準用水、智慧灌溉，並強化渠道流量自動化測報、改善瓶頸段及運用田間末端管路化，以降低輸配水損失、操作損失，提升灌溉配水效率。經查，農田水利署各管理處轄管埤塘計有651處，惟建置水位與蓄水量即時監測設備者僅279處，其中監測資料已納入IoA2.0系統平台或智慧灌溉作業平臺管理範圍者，計桃園管理處259處、石門管理處8處及嘉南管理處2處（表10），尚未全面建置水位與蓄水量即時監測設備，不利區域水資源之調配管理。經函請農田水利署積極完善所轄埤塘及調蓄池之水情監測設備，俾利掌握水資源競用區用水平

圖1　智慧化演算提升農業水資源調度效率

資料來源：擷取自「農傳媒」網站資料。

| 表10 各管理處轄管埤塘水情監測情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：處 |  |  |  |  |
| 管理處 | 轄管 埤塘 | 已設置水位計 | 監測資料上傳 |  |
|  |  |  | IoA2.0 系統平台 | 智慧灌溉作業平臺 |
| 合計 | 651 | 279 | 259 | 269 |
| 宜蘭 | 15 | － | － | － |
| 桃園 | 268 | 260 | 259 | 259 |
| 石門 | 330 | 15 | － | 8 |
| 新竹 | 1 | － | － | － |
| 苗栗 | 4 | － | － | － |
| 嘉南 | 21 | 4 | － | 2 |
| 高雄 | 4 | － | － | － |
| 花蓮 | 8 | － | － | － |
| 註：1.統計日期：截至114年10月底止。 2.資料來源：整理自農業部農田水利署提供資料。 |  |  |  |  |

衡及整合農業水情與環境資訊，提高智慧配水與農業用水管理決策效能。據復：將持續依據埤塘管理需求逐步設置監測設備，並將監測資料介接至智慧灌溉作業平臺及整合農業水情與環境資訊，以提高農業用水管理決策效能。

七、衛生福利部補助各市縣實（食）物銀行設置冷藏及冷凍設備，有助拓展服務資源，惟近3年實際受益總人次未及預期之半數，設備運用成效仍有提升空間，又現行據點服務資訊公開方式，不利部分經濟弱勢身心障礙者查詢利用，允宜研議改善，以協助弱勢民眾獲取相關慈善資源。

表11　實（食）物銀行充實冷藏及冷凍設備計畫受益人次

單位：人次、％

| 年度 | 預估受益人次 （A） | 實際受益人次 （B） | 比較增減 （C） | 比率 （C/A100） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 1,200,000 | 551,781 | - 648,219 | - 54.02 |
| 112 | 250,000 | 55,494 | - 194,506 | - 77.80 |
| 113 | 400,000 | 219,595 | - 180,405 | - 45.10 |
| 114 | 550,000 | 276,692 | - 273,308 | - 49.69 |

資料來源：整理自衛生福利部提供資料。

衛生福利部（下稱衛福部）為加強照顧弱勢族群，以中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算辦理「實（食）物銀行充實冷藏及冷凍設備」計畫，預算金額7,088萬餘元，規劃於112至114年度補助地方政府於實（食）物銀行據點設置冷藏及冷凍設備共計157處，實際核定181處，已達規劃設置目標。據衛福部預估，計畫於該3年度受益人次可達120萬人次，惟查實際受益總人次為55萬餘人次，較預計減少64萬餘人次，約54.02％（表11），顯示補助相關據點設備之運用成效仍有提升空間。另衛福部已於該部網站彙整公開各市縣實（食）物銀行捐贈及申請窗口資訊，包含聯絡電話及建立部分市縣網站之連結等。按政府推動實（食）物銀行之政策目的，係以實物給付協助經濟弱勢家庭或近貧者維持基本生活需求，又據該部發布「110年身心障礙者生活狀況及需求調查報告」調查發現，逾3成身心障礙者感到收入不敷實際需要，反映經濟弱勢身障者具使用實（食）物銀行服務之需求，惟衛福部網站所列部分市縣服務資訊僅載列電話、分機及負責單位，不利聽覺、聲音或語言機能障礙者查詢利用。參考部分先進國家之實（食）物銀行網站資訊呈現方式，舉如美國紐約市人力資源管理局（NYC Human Resources Administration）之「Food HELP NYC」互動式地圖，民眾於網頁輸入郵遞區號或地點後，即可快速查詢鄰近食品分發站等服務資源，並可供下載包含據點名稱、地址、電話及服務時間等資訊之完整清單，供視覺障礙者搭配輔具讀取內容，避免因瀏覽網頁過程須一再切換頁面而偏離正確資訊查詢路徑，其資訊呈現方式及查詢功能可資借鏡參考精進服務資訊公開方式。經函請衛福部持續追蹤考核計畫補助設備運用情形，並借鏡先進國家經驗研議優化網站友善使用介面，以協助弱勢民眾獲取相關慈善資源。據復：將請地方政府持續盤點補助設備運用情形，包含設備啟用狀況、物資保存量能、物資來源、服務人次及物資發放情形，並將實（食）物銀行公開資訊納入該部社會及家庭署身心障礙服務入口網，及鼓勵各市縣政府檢視實（食）物銀行資訊公開方式，逐步建立更友善、便利之服務資訊傳遞模式，以提升弱勢民眾取得資源之可近性。

八、文化部推動發放文化禮金、表演藝術偏鄉巡演與校外文化體驗等措施，有助培養藝文消費人口，惟符合資格青年未領取文化禮金之比率逐年上升；逾5成偏鄉地區尚未納入表演藝術偏鄉巡演範圍；部分市縣偏遠地區學校校外文化體驗參與率低於5成，允宜檢討改善。

文化部為鼓勵民眾於新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情趨緩後擴大藝文消費，振興藝文產業發展，於中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算編列22億5,020萬元，推動發放藝文消費抵用金、產業精準振興、文化體驗、強化藝文平權及壯大藝術內容等5項措施，施行期間為112年2月21日至114年12月31日，截至114年底止，累計執行數22億4,979萬餘元，執行率99.98％。另文化部112至114年度單位預算亦累計編列預算數41億3,007萬餘元，辦理文化禮金發放及產業消費點推廣加碼等相關工作，累計執行數41億1,695萬餘元，執行率99.68％。經查執行情形，核有下列事項：

| 表12 文化禮金符合資格者未領取情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |  |  |
| 年度 | 領取使用期限 | 年齡層 | 符合資格人數 |  |  |
|  |  |  |  | 未領取人數 | 比率 |
| 112 | 合計 |  | 984,730 | 110,632 | 11.23 |
|  | 112.6.6－113.6.30 | 18歲 | 205,967 | 17,443 | 8.47 |
|  |  | 19歲 | 216,554 | 18,554 | 8.57 |
|  |  | 20歲 | 227,264 | 24,259 | 10.67 |
|  |  | 21歲 | 334,945 | 50,376 | 15.04 |
| 113 | 合計 |  | 1,505,625 | 215,907 | 14.34 |
|  | 113.1.1－13.12.31 | 16歲 | 198,830 | 40,541 | 20.39 |
|  |  | 17歲 | 204,517 | 26,778 | 13.09 |
|  |  | 18歲 | 204,598 | 22,696 | 11.09 |
|  |  | 19歲 | 205,996 | 22,685 | 11.01 |
|  |  | 20歲 | 216,595 | 26,165 | 12.08 |
|  |  | 21歲 | 227,303 | 32,388 | 14.25 |
|  |  | 22歲 | 247,786 | 44,654 | 18.02 |
| 114 | 合計 |  | 2,065,215 | 368,970 | 17.87 |
|  | 114.1.1－114.12.31 | 13－15歲 | 605,916 | 183,202 | 30.24 |
|  |  | 16歲 | 194,867 | 26,559 | 13.63 |
|  |  | 17歲 | 198,832 | 22,821 | 11.48 |
|  |  | 18歲 | 205,789 | 22,668 | 11.02 |
|  |  | 19歲 | 206,584 | 23,884 | 11.56 |
|  |  | 20歲 | 208,067 | 25,223 | 12.12 |
|  |  | 21歲 | 218,237 | 29,482 | 13.51 |
|  |  | 22歲 | 226,923 | 35,131 | 15.48 |
| 資料來源：整理自文化部提供資料。 |  |  |  |  |  |

（一）　辦理文化禮金政策，符合資格青年未領取率逐年上升：文化部為培養藝文消費人口，促進文化創意產業發展，於112年優先針對18至21歲符合資格青年發放藝文消費抵用金及文化禮金（下統稱文化禮金），每人1,200點（1點價值新臺幣1元）之文化幣，作為藝文消費折抵使用。並自113年起朝常態化推動，擴大延伸至16至22歲青年，為進一步開闊青年視野，使藝文向下扎根，114年起除原有16至22歲青年每人1,200點文化幣外，亦試辦推動13至15歲青少年每人600點文化幣之措施，期能建立藝文體驗及消費之生態圈。112至114年度符合發放文化禮金資格之青年，截至各年度領取使用期限止，未領取人數分別為11萬632人（11.23％）、21萬5,907人（14.34％）及36萬8,970人（17.87％）（表12），合計69萬5,509人次，推估減少創造藝文產業產值約10億8,703萬餘元，且未領取率有逐年上升情形，其中114年度試辦推動13至15歲青少年文化禮金之平均未領取率為30.24％，遠高於其他年齡層（表12），經函請文化部檢討改善。據復：於115年度導入遊戲化機制，透過聯名國內角色IP、會員等級及徽章蒐集等措施，引導青少年多元文化探索，累積藝文參與習慣，以提升文化幣領用率。

表13　112至114年度表演藝術偏鄉巡演計畫於各市縣偏鄉地區辦理情形

單位：個、％

| 項次 | 市縣別 | 偏鄉地區（註2） |  |  |  |  | 項次 | 市縣別 | 偏鄉地區（註2） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已巡演 |  | 未巡演 |  |  |  |  | 已巡演 |  | 未巡演 |  |
|  |  |  | 地區 | 比率 | 地區 | 比率 |  |  |  | 地區 | 比率 | 地區 | 比率 |
| 合計 |  | 241 | 120 | 49.79 | 121 | 50.21 | 10 | 宜蘭縣 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 |
| 1 | 新北市 | 13 | 10 | 76.92 | 3 | 23.08 | 11 | 屏東縣 | 23 | 11 | 47.83 | 12 | 52.17 |
| 2 | 雲林縣 | 17 | 13 | 76.47 | 4 | 23.53 | 12 | 臺東縣 | 15 | 6 | 40.00 | 9 | 60.00 |
| 3 | 南投縣 | 13 | 9 | 69.23 | 4 | 30.77 | 13 | 新竹縣 | 12 | 4 | 33.33 | 8 | 66.67 |
| 4 | 臺中市 | 12 | 8 | 66.67 | 4 | 33.33 | 14 | 澎湖縣 | 6 | 2 | 33.33 | 4 | 66.67 |
| 5 | 金門縣 | 6 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 | 15 | 臺南市 | 28 | 9 | 32.14 | 19 | 67.86 |
| 6 | 花蓮縣 | 10 | 6 | 60.00 | 4 | 40.00 | 16 | 桃園市 | 8 | 2 | 25.00 | 6 | 75.00 |
| 7 | 嘉義縣 | 17 | 10 | 58.82 | 7 | 41.18 | 17 | 連江縣 | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
| 8 | 彰化縣 | 16 | 9 | 56.25 | 7 | 43.75 | 18 | 苗栗縣 | 14 | 2 | 14.29 | 12 | 85.71 |
| 9 | 高雄市 | 21 | 11 | 52.38 | 10 | 47.62 |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.本表依已巡演比率由大到小排列。

2.文化部參酌教育部偏遠地區學校名單界定全臺本島及離島之偏鄉地區，計有新北市等18個市縣（臺北市、基隆市、新竹市及嘉義市等4市縣除外）之241個鄉鎮市區。

3.資料來源：整理自文化部提供資料。

（二）　辦理表演藝術偏鄉巡演計畫，逾5成偏鄉地區尚未納入巡演範圍：文化部為推動疫後藝文產業復甦、穩定表演藝術團隊營運，並落實文化平權，辦理表演藝術偏鄉巡演計畫，藉由補助表演藝術團隊深入非市區或偏鄉地區展演，支持團隊創作動能，拓展藝文欣賞人口。該部112至114年度核定表演藝術偏鄉巡演計畫（包含大型庄頭劇場巡演及偏鄉巡演）計151件，補助金額2億5,330萬餘元，已至全臺本島及離島地區161個鄉鎮市區進行表演藝術偏鄉巡演，總參與人次達53萬餘人次，惟其中屬偏鄉地區者計120個鄉鎮市區（表13），占整體241個偏鄉地區之49.79％，仍有逾5成之偏鄉地區尚未納入巡演範圍，其中苗栗縣、連江縣及桃園市偏鄉地區巡演比率未及3成，以苗栗縣僅14.29％為最低，經函請文化部檢討改善。據復：將鼓勵表演團隊開發多樣型態節目，以因應不同地區之展演環境，並前往巡演比率偏低之市縣或尚未納入巡演範圍之偏鄉地區展演，以促進城鄉藝文均衡發展。

表14　112至114年度校外文化體驗計畫於各市縣偏遠地區學校參與情形

單位：校、％

| 項次 | 市縣別 | 偏遠地區學校（註2） |  |  | 項次 | 市縣別 | 偏遠地區學校（註2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 參與學校 | 比率 |  |  |  | 參與學校 | 比率 |
| 合計 |  | 1,654 | 931 | 56.29 | 10 | 臺東縣 | 95 | 61 | 64.21 |
| 1 | 基隆市 | 2 | 2 | 100.00 | 11 | 雲林縣 | 145 | 87 | 60.00 |
| 2 | 連江縣 | 9 | 9 | 100.00 | 12 | 彰化縣 | 117 | 70 | 59.83 |
| 3 | 宜蘭縣 | 37 | 31 | 83.78 | 13 | 新北市 | 88 | 48 | 54.55 |
| 4 | 金門縣 | 26 | 20 | 76.92 | 14 | 臺中市 | 77 | 37 | 48.05 |
| 5 | 澎湖縣 | 53 | 38 | 71.70 | 15 | 南投縣 | 138 | 66 | 47.83 |
| 6 | 嘉義縣 | 125 | 85 | 68.00 | 16 | 花蓮縣 | 94 | 44 | 46.81 |
| 7 | 新竹縣 | 59 | 40 | 67.80 | 17 | 臺南市 | 158 | 72 | 45.57 |
| 8 | 苗栗縣 | 84 | 56 | 66.67 | 18 | 屏東縣 | 163 | 67 | 41.10 |
| 9 | 高雄市 | 118 | 78 | 66.10 | 19 | 桃園市 | 66 | 20 | 30.30 |

註：1.本表依偏遠地區學校參與比率由大到小排列。

2.偏遠地區學校包含離島地區學校、臺灣本島偏遠地區學校及非山非市學校。另臺北市已自辦相關計畫，未申請本計畫補助，新竹市及嘉義市無偏遠地區學校。

3.參與學校排除重複申請之學校（不同班級）。

4.資料來源：整理自文化部提供資料。

（三）　辦理校外文化體驗計畫，部分市縣偏遠地區學校參與率低於5成：文化部為協助藝文產業疫後振興及擴大藝文消費，112至114年度與21個市縣合作辦理校外文化體驗計畫，以偏遠地區學校優先，推動學校帶領學生走出校園，藉由走訪各地藝文場館培養學子對文化藝術之興趣及感知，培育藝文欣賞人口。執行結果，計有2,905校參與，參與人數及遊覽車出車數分別為19萬餘人次及6,151車次，已達15萬人次及4,000輛遊覽車次之計畫目標。其中偏遠地區學校（含偏遠地區學校及非山非市學校）計931校參與，占113學年度偏遠地區學校1,654校之56.29％，惟臺中市等6市縣偏遠地區學校參與率低於5成（表14），經函請文化部檢討改善。據復：後續倘有校外文化體驗相關計畫，將透過現地訪視及交流觀摩等方式，輔導合作單位調整執行，以提高偏遠地區學校參與率。