乙、決算審核結果

決算審核結果重要審核意見彙總索引

貳、市政府主管

（一）	連續7年歲計賸餘，財政狀況尚屬穩健，惟自籌財源增幅低於經常性支出漲幅，且獎補助費等消耗性支出持續擴張，排擠設備及投資等市政建設預算，亟待增進自主財源，檢討衡量財政量能，妥適配置政府有限資源	乙-10

（二）	持續辦理開源措施及獎勵實施計畫，惟部分開源財源穩定性相對不足，且績效目標管理及規費收費基準暨定期檢討機制仍待精進，亟待研謀改善，以提升開源效益及健全規費管理制度	乙-12

（三）	歲出規模持續成長，應付保留率及賸餘率雖較113年度略有下降，惟部分機關歲出預算執行成效欠佳，部分計畫保留多年仍未執行完竣，亟待妥適規劃及執行計畫，以提升整體預算執行效能	乙-14

（四）	訂定年度施政計畫並落實管考機制，惟部分施政績效衡量指標未達8成，且交通建設及都市發展政策推動成果未符市民期待，有待檢討改善，以穩健推動市政建設及提升市民認同感	乙-15

（五）	積極爭取中央補助款推動各項施政計畫，惟部分計畫經費全額保留或賸餘比率偏高，亟待研謀改善，以提升資源配置及運用效益，並強化整體施政效能	乙-16

（六）	推動淨零轉型行動方案，惟溫室氣體減量行動計畫缺乏部門別分工指引且未滾動接軌中央政策，又市民公共運輸使用率偏低，持有私人運具成長率高於全國均值，公車及公務車電動化程度偏低，影響整體減量成效，亟待研謀改善，以強化推動效能及達成淨零轉型目標	乙-16

（七）	為落實交通暢行政策，提升大眾運輸效能，爭取中央政府前瞻基礎建設計畫軌道建設款項挹注建設，惟環線輕軌計畫推動多年仍處於可行性研究階段，又大車站平台計畫綜合規劃尚未依交通部審查意見完成修正，並已耗資辦理多項調查研究採購案，亟待評估開拓多元利用之可能性，並積極辦理，俾落實計畫執行，以展現施政成果	乙-18

（八）新竹通推動市政服務整合已具初步成果，惟使用黏著度、跨平台使用體驗及應用整合機制尚待精進，允宜持續深化資料整合應用及跨機關服務串聯，以提升平台使用效益，發揮數位治理綜效	乙-19

（九）	公共自行車跨域合作機制已具初步成效，惟跨域資料共享交流機制及電力輔助自行車配置比率仍有提升空間，允宜持續深化資料整合應用及車輛配置，以完善公共自行車服務網絡	乙-21

（十）	落實原住民族文化傳承及健康照護服務，惟既有行政量能難以兼顧照護工作，長者到站接受服務意願不高；又照顧服務員專業證照取得比率偏低，亟待研謀改善，以增進原住民族長者照護權益	乙-22

（十一）	為促進棒球運動發展，提供各級棒球人才培訓基地及職業棒球比賽場地，翻新新竹市立棒球場，並委由專業職棒團隊經營管理新球場，惟因場地問題遲未完成改善，無法恢復營運；又重新發包棒球場改善工程進度延遲，有待積極趲趕	乙-23

（十二）	為處理生活污水，維護河川及海洋自然生態環境，辦理客雅水資源回收中心第二期擴建工程，惟未審慎檢討進廠水量已達擴建門檻，仍按原預定進度辦理，延誤擴建時機；又被動配合介面複雜之跨縣市聯合供應再生水方案，終因協作破局，耽延工程期程，亟待研謀改進	乙-24

（十三） 持續辦理觀光主題活動及假日免費觀光巴士，惟活動樣態趨同，不易延續觀光吸引力，及未充分整合觀光巴士搭乘資訊與旅宿業行銷資源，允宜研謀改善，以提升城市觀光推廣效益	乙-25

（十四）	經管公有零售市場間有部分空間長期閒置，或未申請使用執照，或未妥為規劃建築物耐震補強與拆除重建作業，或部分攤（鋪）位未依原定用途使用，或市場收費標準缺乏法源依據，影響營運秩序等效能過低情事，亟待檢討妥處，以提升市場營運效能及維護民眾安全	乙-26

（十五）為實現安居科技城施政願景，推動都市更新及建構永續城市，惟屋齡超逾30年以上住宅數量逐年攀升，存有耐震能力不足疑慮，又整體污水處理率及公共污水下水道普及率均較鄰近縣低，亟待研謀改善，以保障市民居住安全，提升整體環境品質	乙-27

（十六） 持續推動永續發展目標並定期發布自願檢視報告，惟部分指標達成率未達8成，或提前達成5年期目標，允宜研謀改善，以提升永續治理及施政成效	乙-30

（十七）推動客語深根及客家文藝研習計畫，惟計畫欠缺具體量化指標，客語認證班通過率低於全國平均值，且研習班高齡學員占比逾6成，有待研謀改善，以促進客家語言及文化薪火相傳	乙-30

（十八）	持續推動所屬學校建置能源管理系統及校園節能措施，惟節電效率未達預定目標、契約容量設定及冷氣使用規範仍待檢討修訂，允宜持續強化能源管理效能，以提升節能成效	乙-31

（十九）提供兒童早期療育諮詢及通報轉介等服務，惟家長與托育人員囿於辨識能力不足而影響黃金通報時機，又早期療育復健診所佈點不均致民眾可近性失衡，有待研謀改善，俾照護兒童成長福祉及促進早期療育資源均衡配置	乙-32

（二十）持續辦理外籍移工管理及訪查輔導作業，外籍移工失聯比率已逐年下降，惟部分事業單位移工失聯人數偏高，且訪查前資料勾稽作業未盡落實，允宜持續檢討精進，以強化移工管理機制及提升訪查作業效能	乙-33

（二十一）	持續辦理旅宿業者管理作業並依法取締違規業者，惟間有遭查獲違規業者仍持續營業，或已列管歇業者擅自重新營業，或累計裁罰多次仍未見具體改善實效等情，有待研謀妥處，以落實管制成效及保障旅客住宿安全	乙-34

（二十二）	為提升殯葬服務業品質，辦理殯葬服務業評鑑及監督管理作業，惟評鑑制度未臻周延，且業者參與評鑑比率逐年下滑，又具一定規模業者之列管機制未盡完善，允宜持續檢討精進，以強化評鑑制度及監督管理效能	乙-35

（二十三）	依促進民間參與公共建設法引進民間資金及技術共同投入建設，惟間有法定停車位不足，無法取得使用執照，延誤營運期程；或因統包商財務困難，提出終止契約等情，亟待積極研謀改善，以彰顯借重民間多元經營模式之成效	乙-37

（二十四）	定期稽查補習班管理及公共安全，惟違規改善追蹤機制未臻落實、管理作業未盡周延，及逾9成立案補習班未依法設置廣告招牌，有待研謀改善，以保障學員學習權益及安全	乙-38

（二十五）	推動公共設施有效管理使用作業，惟未臻落實主動清查、抽查及列管活化等作為，亟待研謀改善，並參酌其他市縣經驗，完善相關制度，以提升公共設施使用效能	乙-39

（二十六）為促進觀光發展及增加市民休憩空間，興建海山漁港魚貨直銷站，惟驗收合格已逾1年尚未營運；又香山陸橋南側橋下空間設置停車場、遊具及球場等設施，部分設施年久失修，賡續使用存有安全疑慮，有待研謀改善，俾利加速活化閒置設施，並保障市民安全	乙-40

（二十七）	為落實新竹好學、安心就學教育理念，持續推動新竹市建功高中校園整體規劃暨國中部新建校舍及市立新竹幼兒園新建工程，惟部分施作項目與原契約圖說規定未合，及施工品質未臻周妥，亟待檢討改進，以確保如質完工	乙-40

（二十八）	持續辦理農地利用管理及違規查處作業，惟部分農地違規使用情形頻仍，甚有違規設立超商者，允宜研謀改善，落實農地農用政策	乙-42

參、民政處主管

1.配合殯葬管理條例修正及相關制度變革，持續精進殯葬設施業監督管理措施，惟相關監督管理措施及配套機制尚待落實，允宜賡續檢討精進，以落實法令規範及提升管理效能	乙-46

2.持續辦理殯葬設施改善、殯葬服務及相關勞務委外業務，惟委外案件之履約管理、驗收審核及內部控制機制未臻周延，允宜強化督導及履約管理機制，以提升殯葬服務品質及施政效能	乙-48

3.為擴大便民服務效益，提供民眾換發國民身分證以數位相片自行上傳等措施，並持續推展自然人憑證及行動自然人憑證核發業務，惟民眾以上傳數位相片方式換發身分證有待普及，另部分戶政事務所自然人憑證及行動自然人憑證核發數尚有提升空間，允宜加強宣導推廣，以增進數位便民服務措施成效	乙-49

4.為推動戶政便民措施，導入多元數位支付供民眾繳納戶政規費，並辦理線上預約戶政服務及戶籍資料異動跨機關通報等業務，惟多元數位支付繳費情形未臻普及，線上預約戶政服務項目涵蓋範圍受限，且間有跨機關通報其他單位案件未能成功情事，亟待檢討改善並加強宣導，以提升戶政便民服務成效	乙-51

5.為健全災害防救體系，訂定災害防救計畫，作為執行災害管理及推動各項防救災措施之依據，惟救災物資之受贈及調配規劃尚待完備，災害演練及防救災資訊管理仍有精進空間，允宜賡續檢討改善，以提升災害防救整備及應變能力	乙-52

6.為維護公共設施安全及因應災害搶修需求，辦理小型零星修復及災害搶修工程採購案，惟有價料處置及採購期程規劃未臻周延，亟待研謀改進，以提升災害搶修效能	乙-53

伍、稅務局主管

1.為實現居住正義，落實量能課稅，配合房屋稅條例修正，訂定並推動房屋稅差別稅率新制，惟部分房屋未依實際使用現況課稅，有待賡續強化清查作業，以維租稅公平	乙-57

2.持續辦理地價稅稅籍及使用情形清查作業，惟仍有部分地價稅未依規定改課，或按適用稅率核課等情事，有待落實土地使用情形查核作業，以確保地價稅核課之正確性與公平性	乙-57

3.持續精進稽徵業務，落實稅籍清查及欠稅清理作業，惟仍有部分欠稅案件之送達、移送執行等作業程序未臻周延，有待研謀改善，以增進稅捐稽徵效能	乙-58

柒、文化局主管

（一）	賡續推動多元藝文發展等施政計畫，114年度預算執行率雖已提升，惟仍有改善空間，又115年度預算大幅增加，為免歲出保留數膨脹，影響往後計畫執行成效，亟待積極辦理，及早籌謀因應，以形塑文化城市願景	乙-62

（二）	為提供藝文資訊服務，辦理「新竹．城市博物館」網站及APP建置，惟建置前未妥為評估後續維運及推廣之可行性，致APP於保固期滿即停止服務；又玻工館門票收費標準及委外營運履約管理機制仍待精進，允宜持續檢討改善，以提升公共文化服務效能	乙-63

（三）	打造多元博物館形塑在地文化特色，惟各館舍間有委託經營策略欠周、長年封存典藏文物未規劃展出、營運模式多次調整致空間長年閒置等情，允宜積極結合藝文節慶及館舍營運策略，以提升公共文化資產之整體效益	乙-64

（四）	為健全博物館典藏管理機制，訂定蒐藏管理作業程序，並定期接受文化部評鑑，惟部分藏品管理及保存未臻周延，且通過評鑑後尚未積極推動認證，允宜研謀改善，以提升文化資產保存品質及各館專業發展	乙-65

（五）	為落實文化平權政策之推動，辦理台語復振及文化教育推廣相關計畫，暨推動文化場館友善服務措施，惟推廣活動之資源配置、推廣策略及部分場館友善服務措施尚待精進，允宜研謀改善，以提升文化參與及近用權益	乙-66

（六）	為落實美感新竹施政策略，提升市民文化生活品質，串聯多元且具在地文史特色之館舍網絡，建立新竹市博物館群，惟部分館舍工程採購、營運及管理維護作業未臻周妥，有待研謀改善，俾利公帑有效運用，持續提供優質參觀環境及落實文化資產價值保存	乙-68

捌、產業發展處主管

- 經營動物園提供民眾遊憩及動物保育知識，惟入園人次資訊不完整，影響園區動線規劃，迄未訂定低收入戶免票機制，及大型動物出現重複且無目的之刻板行為，有待研謀改善，以維護遊客權益及遊憩品質，並增進動物心理健康	乙-72

- 農產公司提供集貨及分貨場地辦理果菜等農產品批發及零售業務，惟相關業務管理規章、進貨車輛管制作業及承銷人考核管理機制未臻周延，有待持續檢討精進，以健全市場營運管理機制	乙-72

- 蔬果農藥殘留檢驗獲評特優等，惟間有抽驗超標蔬果未停止供貨且未持續採樣，幾近超標檢驗通知單與追蹤採樣作業疏漏頻仍，及人工開立勸導單存根聯缺漏，亟待妥處因應，以發揮保護消費者健康之把關功能	乙-73

- 為維護果菜市場之設備效能及環境清潔，並提供承銷人停車服務，辦理設備改善、環境清潔相關採購及停車場管理措施，惟採購及停車場管理等作業未臻周延，有待研謀改善，以提升採購品質與維護停車場管理成效	乙-75

玖、警察局主管

1.建構婦幼及少年安全網絡，惟少年犯詐欺罪人數持續攀升；兒少被害風險未能穩定下降；辦理家庭暴力相對人及性侵害加害人列管查訪工作未臻周延等情，亟待研謀改善，以健全兒少保護網絡並提升防制成效	乙-77

2.打擊詐欺犯罪獲評核為特優等，惟假投資及假網拍詐欺案件發生頻仍且有高齡化趨勢，部分車手提領高風險時段巡邏頻率不足，允宜研謀改善，以降低民眾遭詐騙風險	乙-79

3.持續辦理毒品危害防制工作，惟毒品違規罰鍰及怠金收繳比率偏低，及學校通報情資事證不足而影響緝毒成效，有待研謀改善，以維護國民身心健康	乙-80

4.為解決警察辦公及備勤空間不足問題，積極推動派出所廳舍、職務宿舍等新建工程，惟規劃初期未先完整探詢使用需求，致設計完成後須再調整空間配置；或未確實督促施工廠商儘速完成相關作業，致開工時程延宕等情事，亟待檢討改善	乙-80

拾、消防局主管

1.為強化公共安全，辦理消防安全檢查及化學災害搶救演練，惟公共危險物品場所資訊揭露、消防安全檢查場所列管及演練場域配置未臻完備，衍生災害搶救及防護風險，允宜檢討改善，維護民眾生命財產安全	乙-82

2.賡續推動防災士培訓及韌性社區標章認證，惟防災士中青壯年族群占比甚低，且獲韌性社區認證者僅4處，有待推廣全民防災意識，以提升自主防災量能及精進整體防災韌性	乙-83

拾壹、衛生局主管

（一）成立長期照顧管理中心專責辦理相關業務，惟部分計畫執行率欠佳，長照服務及個案管理工作負荷沉重，無法如期優化預約接送服務之便利性，有待檢討改進，以維護長期照護服務品質及增進政策執行成效	乙-86

（二）配合中央政策統籌規劃毒品危害防制工作及醫療服務，惟毒癮治療地點及給藥時段頗受侷限，僅3家媒合機構之治療及復健量能不足，毒品危害講習之初犯出席率欠佳，有待研謀改善，以增進毒品危害防制成效	乙-87

拾貳、環境保護局主管

- 持續執行空氣污染防制措施，惟部分列管指標及污染物削減量未達標，室內空品標章推廣欠積極，部分污染源列管對象未妥善管理而影響即時監控能力，允宜研謀善策妥處因應，以改善空氣品質及保障民眾健康	乙-90

- 持續推動垃圾減量措施，惟一般廢棄物產生量呈攀升趨勢且回收率呈下降趨勢，逾9成便利商店未申報資源垃圾產出數量，社區破袋稽查不合格率大幅增加，有待研謀改善，以達成垃圾減量零廢棄目標	乙-91

- 持續推動污染場址改善工作，惟廢污水管理自治條例配套規範未臻完備，部分列管場址污染程度持續超標，解列污染農地推動太陽光電之活化成效欠佳，允宜研謀改善，以達成環境保護及土地資源永續利用目標	乙-92

- 持續辦理事業廢棄物清理流向管制及非法棄置查處作業，惟部分登記經營廢棄物清除處理業務者尚未取得許可、連鎖餐飲業者未依規定檢具廢棄物清理計畫書，且部分非法棄置場址清理進度遲滯，允宜研謀改善，以提升管理效能	乙-93

- 為達垃圾源頭減量，促進資源回收再利用，積極推動辦理廚餘堆肥處理廠新建工程，惟相關採購作業程序欠當，且完工後遲未取得使用執照，影響後續使用，亟待研謀改善	乙-94

拾肆、勞工及青年處主管

- 積極推動青年三創政策，致力打造青年創業、創作及交流發展平臺，惟青年孵化基地之建置及營運規劃、國際交流成果之推廣與青年創新人才培育等工作尚有精進空間，允宜強化跨局處協調合作、完善成果擴散機制及精進計畫管考作業，以提升青年發展政策推動成效	乙-98

- 為擴大對青年之服務量能，成立青年發展中心積極推動青年發展政策，惟青年直播節目收看人數下滑、青年事務委員會專區資訊公開仍有不足，且青年委員參與培力活動情形未盡理想，允宜持續精進政策宣導、資訊揭露及活動規劃執行方式，以提升政策推動成效	乙-99

拾伍、都市發展處主管

1.為加速推動後站地區整體發展，設立基金專款專用於管理後站停車場，並與臺鐵公司簽訂合作契約，共同辦理後站土地開發事宜，惟業務收入成長幅度有限，固定支出規模龐大，營運效能難以提升，且合約期滿後尚未收回歸墊款以償還長期債務，致生龐大利息費用，亟待研謀改善，以達永續經營之目標	乙-101

2.為因應後站夜市營業期間民眾停車需求，辦理契約變更縮減夜市營業面積，惟夜市實際營業範圍有超出契約規定區域情形，且營業範圍外之攤位標示未確實清除，又未落實辦理停車收費作業，亟待研謀改善，以強化管理及督導考核機制	乙-103

3.為提供民眾優質停車環境，辦理後火車站公有停車場環境清潔維護工作及鋪面改善工程採購案，惟履約管理及驗收作業未臻周延，且改善工程未如期推動，亟待研謀改進，以維護公共停車安全	乙-104

拾陸、交通處主管

1.為建構安全友善之通行環境，推動智慧交通及優化人行環境措施，惟智慧家長接送區之推動、行人友善區之設置及人行環境之改善作業仍待持續精進，以提升通學安全及人行空間品質	乙-106

2.持續推動年度道路交通安全執行計畫，強化交通事故防制作為，惟未落實滾動檢討機制，且年度執行成果未呈現行動指標計畫量化績效指標，兼以高齡者事故違規率高於全國平均值，允宜落實滾動檢討機制，持續精進重點防制作為與高齡者交通安全宣導措施，以提升整體道路交通安全執行效益	乙-108

拾柒、社會處主管

1.為落實居家托育服務管理制度，並強化其服務品質，委託專業單位分區管理居家托育服務，惟間有受託訪視員未即時掌握安置個案最新資訊，居家托育員登記管理方式未臻周妥，及香山區媒合率與行動教具運用率偏低，允宜督促研謀改善，以維護及均衡各區居家托育服務品質	乙-111

2.為推動老人福利及提升托嬰服務品質，辦理老人文康休閒巡迴服務計畫與托嬰中心督導管理委託服務，惟老人服務推廣效益、托嬰中心督導管理機制及業者法令遵循情形仍待精進，允宜研謀改善，以提升服務品質及照護安全	乙-112

3.為落實身心障礙者交通平權並促進其社會參與，持續辦理復康巴士服務計畫，惟服務對象資格認定標準因設籍及居住情形而有差異，且預約成功率呈現逐年下滑趨勢，亟待研謀改善，以提升身障者服務可及性，並促進資源有效利用	乙-113

拾玖、第二預備金

動支第二預備金辦理環境整治、青年創業輔導及博物館整修工程等案，惟間有部分案件執行率未達8成或保留率逾7成，有待督促檢討改善，以彰顯政府動支第二預備金之政策執行動能	乙-116