參、民政處主管

民政處主管包括新竹市東區區公所、新竹市北區區公所、新竹市香山區公所、新竹市東區戶政事務所、新竹市北區戶政事務所、新竹市香山戶政事務所及新竹市殯葬管理所等7個機關，掌理區自治事項、民政工作、里政建設、戶籍管理、門牌登記、戶口調查、人口統計及配合各項行政措施，協助民眾處理殯葬等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫14項，下分工作計畫20項，包括配合市政府施政計畫辦理自治行政業務、各項老人及弱勢社福津貼之申請及發放等區社政業務、兵役管理、戶役政管理及服務、婦女生育津貼補助、殯葬服務等重要施政項目。其中已執行完成者15項，尚在執行者5項，主要係殯葬管理所殯儀館新館無煙牌位區增設及禮廳靈堂天花板牆面修繕工程，及東區區公所排水溝改善工程等案，尚在執行中。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數2億2,489萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億2,659萬餘元，應收保留數160萬餘元，主要係計畫型補助收入依執行進度核撥，尚未撥入；合計決算審定數為2億2,820萬餘元，較預算增加331萬餘元（1.47％），主要係殯葬管理所場地設施使用費收入較預計增加。

2.歲出原編列預算數7億2,502萬餘元，因增聘約用人員所需經費事由，經動支第二預備金54萬餘元，合計7億2,556萬餘元，決算審核結果，審定實現數6億6,919萬餘元（92.23％），應付保留數1,901萬餘元（2.62％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為6億8,821萬餘元，預算賸餘3,735萬餘元（5.15％），主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。

3.以前年度歲出轉入數計3,833萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,481萬餘元（64.72％）；減免（註銷）數38萬餘元（1.01％），主要係北區區公所康樂市民活動中心補辦（變更）使用執照委託技術服務案終止契約經費賸餘；應付保留數1,314萬元（34.27％），主要係殯葬管理所大坪頂永生園華嚴堂地下1樓箱位室內裝修工程，尚在執行中。

（三）重要審核意見

1.配合殯葬管理條例修正及相關制度變革，持續精進殯葬設施業監督管理措施，惟相關監督管理措施及配套機制尚待落實，允宜賡續檢討精進，以落實法令規範及提升管理效能。

為落實臺灣永續建設發展之願景，政府陸續推動現代化殯葬設施，相關管理政策及法規亦因應殯葬環境變遷及管理需求予以修正。殯葬管理條例於112年12月27日修正公布（自114年7

圖1　管理費提撥新制

資料來源：擷取自內政部全球資訊網。

月1日施行），修正管理費提撥制度、增訂資訊公開及強制保險等規範，以健全殯葬設施業

表1　新竹市政府處理違反殯葬管理條例案件裁罰基準表與殯葬管理條例對照情形

| 序號 | 新竹市政府處理違反殯葬管理條例案件裁罰基準表 |  |  |  | 與現行殯葬管理條例規定差異 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項次 | 違反事實 | 違反法條 | 裁罰依據 |  |
| 1 | 11 | 殯葬設施經營業者未依規定明定管理費等情事者 | 第35條第1、2項 | 第80條第1項 | 1.違反事實：未配合法條條文修正。 2.違反法條：未納入第35條第3項。 |
| 2 | 12 | 殯葬設施經營業者未依規定支出管理費者 | 第35條 | 第80條第2項 | 1.違反事實：未配合法條條文修正。 2.違反法條：未配合修正為第35條第2項、第35-1條。 |
| 3 | 14 | 殯葬設施經營業者未將管理費以外之其他費用提撥百分之二者 | 第36條 | 第81條 | 1.違反事實：未配合法條條文修正。 2.違反法條：未配合修正為第35-2條第1、2項、第35-3條。 |
| 4 | 15 | 殯葬設施經營業者未按月繕造清冊交付者 | 第37條 | 第82條 | 1.違反事實：未配合法條條文修正。 2.違法法條：未配合修正為第36-1條第1、2、3項。 |
| 5 | 30 | 殯葬服務業規避、妨礙或拒絕主管機關查核者 | 第55條第1項 | 第94條 | 1.違反事實：未配合法條條文修正。 2.違反法條：未納入第55條第2、3、4項。 |

資料來源：整理自殯葬管理條例及新竹市政府處理違反殯葬管理條例案件裁罰基準。

財務管理及監督機制，提升資訊透明度，並保障消費者權益。市政府配合殯葬管理條例之修正及相關制度變革，持續精進殯葬業務管理制度，並辦理轄內骨灰（骸）存放設施經營業者（下稱殯葬設施業者）之監督管理作業，截至114年底止，新竹市內合法設立之殯葬設施業者計有2家。經查相關監督管理作業辦理情形，核有：（1）殯葬管理條例修正後，殯葬設施業者依該條例第35條之規定，應將管理費按比例存入日常支出及急難支出專戶（圖1），惟有業者未依規定辦理管理費提撥作業，致急難支出專戶提撥金額不足，允宜督促業者依規定辦理；（2）殯葬設施業者依據殯葬管理條例第35條之2第1項規定，應投保火災險及地震險，惟轄內2家業者均未依規定投保火災險或地震險，允宜落實監督業者投保情形；（3）該府為落實殯葬管理條例第36條之1第4項資訊公開規定，於政府資料開放平台公布轄內殯葬設施業者管理費提撥資訊，惟截至本室查核日（115年4月22日，下同）止，網站公告資料仍停留於114年2月，未依規定即時更新，允宜督促業者按時提報並落實資訊公告作業；（4）殯葬管理條例修正後，該府應依殯葬設施管理條例第37條之1第2項之規定期限，將殯葬設施經營管理基金賸餘款依比例存入急難支出專戶，惟迄本室查核日止，已逾法定期限半年，仍未完成撥付作業，允宜儘速辦理；（5）殯葬管理條例修正後，相關管理制度及罰則已大幅調整，惟該府針對違反殯葬管理條例訂定之裁罰基準仍有部分規定沿用舊法內容（表1），且未納入新增裁罰事項，允宜儘速修訂等

情事，經函請研謀改善。據復：（1）將檢討改進相關監督管理作業，並請殯葬設施業者依規定提撥足額管理費至日常支出專戶及急難支出專戶；（2）將函請轄內殯葬設施業者儘速依規定投保火災險及地震險；（3）嗣後將依規定於政府資料開放平台更新殯葬設施業者提撥管理費明細；（4）已函請金融機構提供歷年專戶基金與所生利息之明細，以釐清應提撥金額，預計於115年8月31日前完成提撥作業；（5）刻正研議修訂新竹市政府處理違反殯葬管理條例案件裁罰基準，俟彙整相關單位意見後據以修正。

2.持續辦理殯葬設施改善、殯葬服務及相關勞務委外業務，惟委外案件之履約管理、驗收審核及內部控制機制未臻周延，允宜強化督導及履約管理機制，以提升殯葬服務品質及施政效能。

華嚴堂地下室既有櫃位老舊情形

（圖片來源：本室於115年4月拍攝）

殯葬管理所經管大坪頂永生園，設置華藏堂、華嚴堂、通天堂及永恆之丘等4座納骨堂，其中華藏堂因受地震影響，致建物結構受損，為維護建築物使用安全，於112年8月公告辦理該處骨灰（骸）遷移作業，另於113年度編列預算1,300萬元，規劃拆除華嚴堂地下室部分既有老舊不堪使用櫃位，重新裝修以供安置華藏堂未遷移骨灰（骸）使用；又為改善殯葬設施及提升服務品質，114年度辦理「成德樓提升優質公廁修繕工程」、「殯儀館新館無煙牌位區增設及禮廳靈堂天花板牆面修繕工程」、「冷凍庫、入殮室、解剖室管理及清潔勞務」及「羽化館火化操作暨周邊場地清潔維護勞務委託」等4件採購案，採購金額2,454萬餘元。經查前開華嚴堂老舊櫃位拆除整建規劃暨各採購案件辦理情形，核有：（1）113年5月辦理大坪頂永生園華嚴堂地下一樓箱位室內裝修工程委託規劃設計、監造技術服務案，未妥為督促廠商依約定期程（113年9月21日）取得室內裝修施工許可，並完成工程招標，致迄本室查核日（115年4月30日）止，工程招標作業已較原預定期程落後逾1年7個月，仍未完成發包，影響華藏堂待遷移之1,390具骨灰（骸）後續作業進度，相關履約管理及進度控管有欠妥適；（2）辦理成德樓提升優質公廁修繕工程案，工程預算書未將拆除支出與有價料變賣收入分別編列，逕以收支相抵金額辦理發包，決標後變賣殘值亦隨標比調整，核與規定未符；（3）辦理殯儀館新館無煙牌位區增設及禮廳靈堂天花板牆面修繕工程案，監造單位所需材料設備抽驗及檢驗費用，未於委託監造技術服務契約妥適編列，卻由工程契約價金辦理支付，核與規定未符；另廠商投保文件未符契約規定，惟委外監造單位仍予審查通過，顯示該所未落實督促監造單位辦理履約文件審查；（4）辦理冷凍庫、入殮室、解剖室管理及清潔勞務案，於契約中訂定設施、人員及環境管理與維護保養等相關檢查項目及罰則，並定期辦理抽查與自主檢查審核作業，以確保廠商履行各項工作，惟履約期間發生遺體未依規定冰存、大體誤燒及偷拍往生者照片等重大違失情事，顯示該所履約管理及督導作業未臻落實，有待檢討強化內控及查核機制；（5）辦理羽化館火化操作暨周邊場地清潔維護勞務委託案，廠商部分履約紀錄文件未依契約規定確實填報，惟仍予驗收合格，顯示驗收查驗過程疏於核對履約紀錄文件，有待強化履約及驗收機制等情事，經函請研謀改善。據復：（1）因華嚴堂地下一樓箱位室內裝修工程委託規劃設計及監造技術服務案，於書圖審查過程中發現使用執照與現況存有差異，須辦理使用執照變更及消防設施改善作業，致施作範圍超出原規劃內容，又後續改善工程複雜，案件無法如期推動，該所已協議終止契約，嗣後將重新評估經費及工期，另案辦理；（2）已繳回有價料變賣金額，嗣後將督促設計單位依規定妥適編列有價料變賣項目；（3）業將監造抽驗費用列為採購自主檢核重點項目，並加強內部審查與複審機制；嗣後將提醒廠商依契約規定辦理投保，並督促監造及該所承辦單位落實審查作業；（4）已督促廠商加強員工教育訓練及依標準作業程序落實執行相關委託工作，並依契約規定計罰違約金且予不續約處分，另已檢討修正契約內容及履約自主檢核機制，強化各項抽查及督導作業，並整合各殯葬資訊系統，以提升履約管理成效；（5）已督促廠商完成改善，並訂定驗收自主檢核表，作為驗收審查文件，以確保履約管理品質。

3.為擴大便民服務效益，提供民眾換發國民身分證以數位相片自行上傳等措施，並持續推展自然人憑證及行動自然人憑證核發業務，惟民眾以上傳數位相片方式換發身分證有待普及，另部分戶政事務所自然人憑證及行動自然人憑證核發數尚有提升空間，允宜加強宣導推廣，以增進數位便民服務措施成效。

| 內政部為擴大便民服務效益，並提升國民身分證製發品質，於106年6月29日修正發布國民身分證及戶口名簿製發相片影像檔建置管理辦法部分條文，開放民眾得繳交數位相片製作國民身分證，使申辦作業更趨便利；另自91至114年度陸續推動自然人憑證發證及應用推廣相關計畫，期間配合電子化政府需求持續辦理強化自然人憑證行動化應用服務工作，期藉由推動行動自然人憑證之申辦，提升數位服務效益。經查各戶政事務所辦理身分證數位相片收件，以及自然人憑證、行動自然人憑證推廣等業務執行情形，核有：（1）各戶政事務所近3年度（112年度至114年8月）辦理初、補、換發國民身分證須重新繳交相片案件分別為24,719件、25,306件及17,227件，其中由民眾自行上傳數位相片者計1,248件、1,890件及1,252件，占須重新繳交相片數之5.05％、7.47％及7.27％，整體雖略呈上升趨勢，惟均未及1成（表2），且北區戶政事務所繳交紙本相片比率未有明顯下降趨勢、香山戶政事務所繳交紙本相片比率不降反升，不利推動政府數位治理；（2）新竹市自92年5月至114年8月間累計核發自然人憑證卡數275,754張，東區、北區及香山戶政事務所累計核發自然人憑證卡數分別占全市核發總數之61.55％（169,713張）、26.20％（72,241張）及12.26％（33,800張），其中北區、香山戶政事務所累計核發自然人憑證卡數占全市核發總數之比率，低於該區人口占全市人口比率7.56及5.17個百分點，民眾申辦普及程度相對偏低；另新竹市113年11月至114年8月間累計核發行動自然人憑證4,269張，東區、北區及香山戶政事務所分別核發2,383張、1,193張、693張，僅占各區核發自然人憑證卡數之1.40％、1.65％、2.05％，自然人憑證及行動自然人憑證之普及程度及數位服務推廣成效，尚有提升空間等情事，經函請研謀改善。據復：（1）各戶政事務所將持續運用機關網頁、海報等多元管道加強宣導國民身分證數位相片上傳之優點及操作方式，並提供上傳數位相片之協助服務，提升申辦效率及滿意度；（2）將持續加強推廣自然人憑證及行 表2 新竹市各戶政事務所近3年度換發國民身分證之相片種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 戶政 事務所 | 須重新繳交相片總數 （A=B+C+D） | 紙本相片 （B） |  | 戶所拍照上傳 （C） |  | 民眾自行上傳 （D） |  |
|  |  |  | 件數 | 占比 (B/A×100) | 件數 | 占比 (C/A×100) | 件數 | 占比 (D/A×100) |
| 112 | 合計 | 24,719 | 19,000 | 76.86 | 4,471 | 18.09 | 1,248 | 5.05 |
|  | 東區 | 15,626 | 11,594 | 74.20 | 3,148 | 20.15 | 884 | 5.66 |
|  | 北區 | 6,149 | 4,884 | 79.43 | 1,043 | 16.96 | 222 | 3.61 |
|  | 香山區 | 2,944 | 2,522 | 85.67 | 280 | 9.51 | 142 | 4.82 |
| 113 | 合計 | 25,306 | 18,255 | 72.14 | 5,161 | 20.39 | 1,890 | 7.47 |
|  | 東區 | 16,537 | 11,238 | 67.96 | 4,013 | 24.27 | 1,286 | 7.78 |
|  | 北區 | 5,829 | 4,432 | 76.03 | 1,011 | 17.34 | 386 | 6.62 |
|  | 香山區 | 2,940 | 2,585 | 87.93 | 137 | 4.66 | 218 | 7.41 |
| 114 | 合計 | 17,227 | 12,402 | 71.99 | 3,573 | 20.74 | 1,252 | 7.27 |
|  | 東區 | 10,993 | 7,282 | 66.24 | 2,888 | 26.27 | 823 | 7.49 |
|  | 北區 | 4,211 | 3,315 | 78.72 | 609 | 14.46 | 287 | 6.82 |
|  | 香山區 | 2,023 | 1,805 | 89.22 | 76 | 3.76 | 142 | 7.02 |
| 註：1.資料統計至114年8月底止。 2.資料來源：整理自新竹市各戶政事務所提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

動自然人憑證之便利性，提升民眾申辦意願。

4.為推動戶政便民措施，導入多元數位支付供民眾繳納戶政規費，並辦理線上預約戶政服務及戶籍資料異動跨機關通報等業務，惟多元數位支付繳費情形未臻普及，線上預約戶政服務項目涵蓋範圍受限，且間有跨機關通報其他單位案件未能成功情事，亟待檢討改善並加強宣導，以提升戶政便民服務成效。

表3　民眾使用多元數位方式繳納戶政規費情形

單位：筆、新臺幣元、％

| 年度 | 戶政規費繳費筆數 |  |  | 戶政規費繳費金額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 繳費總筆數 （A） | 多元數位 支付筆數 （B） | 占比 (B/A×100) | 繳費總金額 （C） | 多元數位 支付金額 （D） | 占比 (D/C×100) |
| 合計 | 1,346,479 | 47,467 | 3.53 | 34,750,114 | 1,008,895 | 2.90 |
| 112 | 524,352 | 18,015 | 3.44 | 13,333,744 | 364,460 | 2.73 |
| 113 | 490,902 | 17,638 | 3.59 | 12,775,474 | 396,845 | 3.11 |
| 114 | 331,225 | 11,814 | 3.57 | 8,640,896 | 247,590 | 2.87 |

註：1.資料統計至114年8月底止。

2.資料來源：整理自新竹市各戶政事務所提供資料。

為配合行政院2025年行動支付普及率達90％之政策目標，各戶政事務所自113年起新增信用卡、行動支付等數位繳費服務方式，提供民眾更多元便利之繳費管道，降低臨櫃收付及存管現金之作業風險，另推動民眾線上預約辦理戶政服務，節省臨櫃等待時間，並為落實便民e化措施，開辦「戶政跨機關通報」服務，依據內政部戶政管理及便民服務案件統計月報資料，新竹市各戶政事務所112年度至114年7月底止，推動民眾辦理網路預約辦理戶籍登記、跨機關通報及一站式申辦護照等12項戶政便民服務案件計25萬4,123件。經查各戶政事務所便民措施執行情形，核有：（1）近3年度（112年度至114年8月）各戶政事務所規費收繳筆數計134萬6,479筆、金額3,475萬114元，其中以信用卡、行動支付等多元數位支付筆數4萬7,467筆、金額100萬8,895元，分別占總繳費筆數及金額之3.53％及2.90％（表3），多元數位支付方式之使用率偏低，允宜持續研謀推廣措施；（2）市政府結合新竹市數位申辦服務平台與內政部網路預約戶政登記服務平台，提供民眾線上預約辦理各項戶政服務，其中一般預約項目包括首次申請辦理護照一站式服務、到家服務等36項戶政服務，戶政事務所得依服務量能調整受理項目，惟東區、北區、香山戶政事務所分別開放受理之一般預約項目計5項、6項及9項，占可開放項目之比率為13.89％、16.67％及25％，服務項目涵蓋範圍不足；另各戶政事務所近3年度辦理填發戶口名簿及核發戶籍謄本案件中，經由線上預約申辦比率均未達1％，線上預約平台效能尚未充分發揮，允宜研議擴增線上預約服務項目並加強宣導；（3）配合內政部便民e化措施，辦理「戶政跨機關通報」服務，民眾於辦理遷徙、變更或更正姓名等戶籍登記時，可一併申請戶籍資料異動跨機關通報，由系統直接通報稅務、監理、地政、台水、台電、勞保及健保等機關進行資料更新，以落實一站服務之目標，惟各戶政事務所近3年度跨機關通報不通過案件計6,698件，其中以通報監理機關不通過案件5,796件（86.53％）最高，主要係因車輛違規、稅費未結、逾期檢驗等因素致未能同步更新戶籍資料，允宜加強宣導跨機關通報相關限制事項，以提升通報成功率及便民服務成效等情事，經函請研謀改善。據復：（1）各戶政事務所將持續透過網站、電子看板、文宣等，加強宣導多元支付服務，以提升多元數位支付使用率；（2）東區、北區戶政事務所研議新增中華民國國籍證明書及歸化、喪失、回復或撤銷國籍等線上預約項目，至香山戶政事務所，囿於現有人力配置，未來將持續視服務需求與人員負荷，逐步開放線上預約項目，以提升服務使用情形；另各戶政事務所持續透過網頁及跑馬燈等方式加強宣導線上預約申辦服務之便利性；（3）市政府已函請各戶政事務所提醒民眾跨機關通報監理單位之限制事項，並將辦理情形列入115年戶政事務績效評鑑，以提升通報成功率及便民服務成效。

5.為健全災害防救體系，訂定災害防救計畫，作為執行災害管理及推動各項防救災措施之依據，惟救災物資之受贈及調配規劃尚待完備，災害演練及防救災資訊管理仍有精進空間，允宜賡續檢討改善，以提升災害防救整備及應變能力。

表4　北區災害疏散撤離演練情形

單位：人、％

| 年度 | 災害 情境 | 參與里別 | 人口數（A） | 參與 人數（B） | 參與率（B/A×100） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  |  | 41,369 | 116 | 0.28 |
| 112 | 地震 | 新雅 | 5,687 | 35 | 0.62 |
| 113 | 地震 | 金雅、湳雅、湳中 | 15,447 | 21 | 0.14 |
| 114 | 地震 | 金雅、湳雅、湳中、文雅 | 20,235 | 60 | 0.30 |

資料來源：整理自新竹市北區區公所提供資料。

北區區公所為健全災害防救體系，強化災害之預防、災害發生時之緊急應變及災後復原重建措施，並提供各相關機關（單位）執行災害防救事務之依據，於112年5月修訂新竹市北區地區災害防救計畫（下稱災害防救計畫），以提升民眾災害防救意識、減輕災害損失及保障生命財產安全。經查災害防救計畫執行情形，核有：（1）為確保救災物資安全供應，該公所已建置救災物流資源手冊、社會救助團體手冊及北區發生災害時可提供協助之廠商名冊等相關資料，惟迄本室查核日（114年9月11日）止，尚未依救災物資調節作業規定及新竹市地區災害防救計畫，訂定接受各界捐贈物資作業計畫及生活必需品之調配與運送計畫，允宜妥為研訂相關計畫，俾利救災物資管理有所依循；（2）北區地區災害潛勢分析顯示，該區天然災害類型以地震及颱洪災為主，惟近3年度（112至114年度）辦理之災害疏散撤離演練均以地震災害情境進行模擬，未涵蓋轄區主要災害類型；另參與演練里民僅116人，占參與演練里別總人口數4萬餘人之0.28％（表4），參與比率偏低，且地震災害模擬推

估傷亡人數最高之曲溪里並未納入演練（圖2），允宜妥適規劃災害演練計畫，以提升社區動員及整體災害應變能力；（3）為應災害防救任務需求，該公所於全球資訊網建置防災專區，公開防災記事與影音、沙包領取注意事項、北區各避難收容處所名冊、收容物資儲備清單、災害防救計畫等資訊供民眾查詢與運用，惟災害防救計畫及收容物資儲備清單等資訊未適時更新，允宜完善防災資訊公開及管理機制，以提升民眾防災應變能力等情事，經函請研謀改善。據復：（1）已依相關規定訂定接受各界捐贈救災物資作業計畫及救災民生物資調配供應與運補實施計畫，俾利重大災害發生時相關物資受贈及調度作業有所遵循；（2）已規劃115年度於曲溪里辦理災

圖2　北區模擬推估地震人員傷亡分布情形

資料來源：整理自新竹市北區區公所提供資料。

害疏散撤離演練，並將持續參考災害防救計畫所列災害潛勢分析結果結合社區特性，滾動式檢討災害演練項目，及加強宣導及鼓勵民眾參與演練，以提升社區動員及整體災害應變能力；（3）已更新該所全球資訊網防災專區相關資訊，爾後將即時更新各項防災資料，確保民眾獲取最新災害防救資訊。

6.為維護公共設施安全及因應災害搶修需求，辦理小型零星修復及災害搶修工程採購案，惟有價料處置及採購期程規劃未臻周延，亟待研謀改進，以提升災害搶修效能。

小型零星修復及搶修情形

（圖片來源：新竹市北區區公所提供）

北區區公所為維護轄內公共設施安全、推動各項基層建設及因應災害搶修需求，於113及114年度辦理小型零星修復及災害搶修工程（開口契約）採購案，並於113年4月16日及114年3月18日決標，決標金額333萬元及498萬元。經查各該採購案件辦理情形，核有：（1）辦理小型零星修復及災害搶修工程，拆除之部分破損排水溝頂蓋，係屬可變賣標售之有價料，惟逕由施工廠商代為處理並暫置於其倉庫，該公所未依規定辦理變賣或處置；（2）辦理採購作業前，未參考前3年度災害搶修工作實際需求，妥適預估未來可能發生之災害規模與程度，確保契約金額與內容足以支應災害搶修作業所需，核與規定未符；（3）辦理114年小型零星修復及災害搶修工程（開口契約）採購案，惟未能及早規劃辦理採購程序，遲至114年3月11日始辦理第一次開標，復因流標後重新招標，迄同年3月18日完成決標，致契約銜接空窗期間，改以小額採購方式因應修繕需求，有待妥適規劃作業期程等情事，經函請研謀改善。據復：（1）將擇定適合場域集中置放拆除之排水溝頂蓋，並依規定辦理相關處置或變賣；（2）嗣後辦理災害搶修工程，將督促設計單位參考歷年執行情形，納入採購需求評估及規劃；（3）將檢討招標作業程序及時程規劃，以提升採購效率。

（四）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表5）。

表5　113年度審核報告所列民政處主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.為提升殯葬服務品質，制定自治條例，並定期辦理評鑑作業，惟部分業者違法提供殯葬設施或禮儀服務，且間有業者連年未參與評鑑，評鑑方式未臻周妥，另有管理基金提撥不足及制度規章未盡完備，亟待檢討改善。 |  |
| 2.設置多元殯葬設施，並提供殯葬服務，以滿足民眾需求，惟相關規費多以現金收繳，且內部控制機制未妥設高風險因子，尚待研參標竿作法，強化管理機制及制度規章，以降低潛存管理風險。 |  |
| 3.持續擴充火化爐運轉量能，惟整修完成未即時取消施工期間設限火化數之管制措施，影響設施運轉量能；委託代操作廠商採人工作業致管制報表疏漏，及部分月份水電瓦斯費偏高，回饋金發放實施計畫未滾動調整內容，有待檢討改善。 |  |

肆、地政處主管

地政處主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

地政處主管僅新竹市地政事務所1個機關，接受申請土地建物測量、地目變更、土地建物權利登記、抵押權設定、住址變更、土地使用編定及地價調查等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括辦理地價調查、公告土地現值及重新規定地價作業、土地建物測量及地籍圖謄本核發、非都市土地變更編定異動及補辦編定等重要施政項目，均已依計畫執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數2億1,394萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億1,831萬餘元，應收保留數12萬餘元，主要係逾限登記案件之行政罰鍰尚待繼續收繳；合計決算審定數為2億1,843萬餘元，較預算增加449萬餘元（2.10％），主要係各項地政業務登記案件數較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計14萬餘元，決算審核結果，審定實現數5萬餘元（39.08％）；減免（註銷）數6萬餘元（42.87％），主要係已取得債權憑證，註銷應收數；應收保留數2萬餘元（18.05％），主要係逾限登記案件之行政罰鍰尚待繼續收繳。

3.歲出原編列預算數1億3,726萬餘元，因人事費不足申請動支各類員工待遇準備97萬餘元，合計1億3,823萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億2,759萬餘元（92.30％），決算審定數為1億2,759萬餘元，預算賸餘1,064萬餘元（7.70％），主要係實際進用員額較少之人事費結餘。

二、附屬單位決算非營業部分

地政處主管包括新竹市實施平均地權基金、新竹市各重劃區基金等2個作業基金單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫包含管理及總務費用、長期投資、一般建築及設備、富山農村重劃基金、浸水農村重劃基金、南勢農村重劃基金、港南農村重劃基金、青草湖市地重劃基金及臺大醫院湳雅院區市地重劃基金等9項，實施結果，均未達預計目標，主要係新竹市中油油庫市地重劃案作業期程推遲，及土地開發專區地籍資料庫系統整合及更新案，未及於114年度驗收付款所致。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定短絀2,042萬餘元，較預算短絀2,892萬餘元，減少850萬餘元，約29.40％，主要係香山區虎林街周邊淹水改善工程、延平路一段道路排水改善工程及港南三街滯洪池周邊淹水改善工程等，依實際需求辦理，業務費用較預計減少所致。

三、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表1）。

| 表1 113年度審核報告所列地政處主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為提升土地價值及促進城市發展，辦理市地重劃，惟實際辦理期程落後多年，且迄未依原訂計畫進行後續土地利用，部分重劃作業程序亦未臻周妥，尚待研謀改善，建置及落實內控機制，以降低潛存管理風險。 |  |
| （二）升級幸福宜居網系統功能，並獲頒多項獎項，惟滿意度調查內容未滾動調整且回應率偏低，亦未即時與廠商召開啟始需求訪談會議，系統加值功能未充分發揮，允宜研議改善，以提升系統效能及落實安居科技城願景。 |  |

伍、稅務局主管

稅務局主管僅新竹市稅務局1個機關，掌理新竹市各項地方稅捐之稽徵業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫15項，包括辦理稅捐稽徵作業、推動房屋稅差別稅率2.0、合理調整房屋標準價格及推廣多元便利繳稅管道等重要施政項目，其中已執行完成者14項，尚在執行者1項，係廳舍整修改善工程、汰換辦公大樓空調冰水主機及建置智慧空調整合控制系統案，尚在執行中。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數77億844萬餘元，決算審核結果，審定實現數76億1,744萬餘元，應收保留數1億713萬餘元，主要係地價稅、土地增值稅、房屋稅、使用牌照稅及印花稅等稅款尚待繼續收繳；合計決算審定數為77億2,457萬餘元，較預算增加1,613萬餘元（0.21％），主要係印花稅收入較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計2億2,769萬餘元，決算審核結果，審定實現數9,142萬餘元（40.15％）；減免（註銷）數3,294萬餘元（14.47％），主要係註銷更正、撤銷稅額之查定數；應收保留數1億332萬餘元（45.38％），主要係使用牌照稅、地價稅、土地增值稅、房屋稅及娛樂稅等稅款及使用牌照稅罰鍰尚待繼續收繳。

3.歲出預算數2億3,842萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億547萬餘元（86.18％），應付保留數1,499萬餘元（6.29％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為2億2,047萬餘元，預算賸餘1,794萬餘元（7.53％），主要係實際進用員額較少之人事費結餘所致。

（三）重要審核意見

1.為實現居住正義，落實量能課稅，配合房屋稅條例修正，訂定並推動房屋稅差別稅率新制，惟部分房屋未依實際使用現況課稅，有待賡續強化清查作業，以維租稅公平。

表1　114年度未依實際使用現況課徵房屋稅情形

單位：件

| 未依實際使用現況課徵房屋稅態樣 | 件數 |
| --- | --- |
| 合計 | 154 |
| 1.部分房屋供營業使用，惟仍以住家用稅率課徵房屋稅。 | 15 |
| 2.部分房屋供執行業務使用，惟仍以住家用稅率課徵房屋稅。 | 19 |
| 3.部分房屋非供公益出租使用，惟仍以住家用稅率課徵房屋稅。 | 91 |
| 4.部分房屋供健身房等用途使用，惟未依規定改課房屋稅。（註1） | 16 |
| 5.部分房屋供旅宿營業使用，惟未按營業用稅率課徵房屋稅。 | 13 |

註：1.用途包括：健身房、運動教室、實體取貨店舖、零售店鋪及補習班等。

2.資料來源：整理自新竹市稅務局提供資料。

政府為實現居住正義及促進房屋合理利用，自113年7月1日起實施房屋稅差別稅率新制，藉由提高多屋持有者及非自住住家用房屋稅負，並減輕自住及公益出租等房屋之租稅負擔，以落實量能課稅及租稅公平原則。新竹市政府為配合中央政策推動，於同年7月31日修正公布新竹市房屋稅徵收自治條例，由稅務局訂定房屋稅差別稅率，將全國單一自住房屋稅率由1.2％調降至1％，及非自住稅率由原1.5％至3.6％調高為2.4％至4.8％，該局114年度房屋稅實徵件數21萬794件、實徵淨額20億6,687萬餘元。經查房屋稅徵課作業執行情形，核有：（1）部分房屋供營業、執行業務使用，惟仍以住家用稅率課徵房屋稅；（2）部分房屋非供公益出租使用，惟仍以住家用稅率課徵房屋稅；（3）部分房屋供健身房等用途使用，惟未依規定改課房屋稅；（4）部分房屋供旅宿營業使用，惟未按營業用稅率課徵房屋稅等情事（表1），經函請研謀改善。據復：經查處結果，已補徵房屋稅26件、稅額4,552元，原已按實際使用現況課徵者13件，其餘案件列入115年清查計畫持續辦理。

2.持續辦理地價稅稅籍及使用情形清查作業，惟仍有部分地價稅未依規定改課，或按適用稅率核課等情事，有待落實土地使用情形查核作業，以確保地價稅核課之正確性與公平性。

永續發展為國家長遠發展之基石，政府為回應全球永續發展行動並與國際接軌，積極擘劃永續發展策略與架構，訂定臺灣永續發展目標18項核心目標、143項具體目標及337項對應

圖1　近5年度地價稅實徵情形

資料來源：整理自114年度新竹市稅捐統計年報。

指標，其中核心目標10「減少不平等」之具體目標10.4，係透過推動社會保障措施、照顧經濟弱勢、強化就業能力、促進薪資成長及提升租稅公平，持續改善所得分配。稅務局持續辦理地價稅稅籍及使用情形清查作業，掌握土地使用現況，以維護租稅公平，有助落實前開具體目標提升租稅公平之政策意旨。該局114年度地價稅預算數18億4,316萬餘元，實徵淨額19億2,782萬餘元，且近5年度（110至114年度）實徵淨額占預算數比率介於97.15％及110.43％之間（圖1）。經查該局地價稅徵課作業執行情形，核有：（1）部分供營業、執行業務或租賃使用之建築坐落土地，仍以自用住宅用地稅率課徵地價稅；（2）部分特定農業區、山坡地保育區土地，疑涉供鐵皮建物、回填土方、工廠、商場或住宅等非農業使用，惟未依規定改課地價稅；（3）部分未合法登記工廠坐落之土地，未依規定改課地價稅；（4）部分已辦理廢止或歇業登記工廠坐落之土地，仍按事業用地稅率課徵；（5）部分合法工廠坐落之土地，仍按自用住宅用地稅率課徵；（6）部分都市計畫公共設施保留地，未依減免後稅率課徵地價稅等情事，經函請研謀改善。據復：經查處結果，已補徵地價稅55件、稅額83萬餘元；另都市計畫公共設施保留地，已依減免後稅率課徵者1,399件、減徵稅額246萬餘元。

3.持續精進稽徵業務，落實稅籍清查及欠稅清理作業，惟仍有部分欠稅案件之送達、移送執行等作業程序未臻周延，有待研謀改善，以增進稅捐稽徵效能。

為維護租稅公平、增裕市庫收入，稅務局依據稅捐稽徵機關清理欠稅作業要點相關規定，訂定欠稅清理計畫，加強清理及防止欠稅。該局114年度預計徵起欠稅金額1億2,000萬元，實際徵起數1億6,523萬餘元，達成率137.70％，有效落實各項徵管措施與案件追蹤機制，且稅捐稽徵作業績效自111年度起連續3年獲財政部考核評定為乙組第1名。經查該局114年度辦理欠稅防止及清理作業情形，核有：（1）部分欠稅案件已逾限繳日6個月，仍未依規定辦理公示送達者計85件、金額29萬餘元（圖2）；另部分營業中商號之繳款書尚未合法送達者計11件、金額2萬餘元；（2）部分欠稅案件已完成送達且滯納期滿，惟尚未移送強制執行者計18件、金額23萬餘元；（3）部分欠稅案件已合法送達取證，惟繳納期屆滿100日始移送強制執行者計28件、金額10萬餘元等情事，經函請研謀改善。據復：（1）已積極辦理欠稅案件送達取證相關作業，並透過定期產製滯納期滿欠稅清冊及未送達案件清冊，以掌握案件辦理進

圖2　未辦理公示送達案件逾限繳日期期間分布情形

度，落實送達相關程序；（2）已積極辦理移送強制執行作業，並透過定期產製未催繳取證清冊及待移送清冊，以掌握時效，儘速辦理移送作業；（3）截至115年1月31日止，已徵起或部分徵起案件計12件、金額2萬餘元，另經法務部行政執行署新竹分署核發執行憑證者計5件、金額1萬餘元。

（四）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、依改善措施持續辦理者1項（表2），其中仍待持續改善者，經再研提審核意見2項通知研謀改善。

表2　113年度審核報告所列稅務局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 防止新欠及清理舊欠績效獲財政部考核評定第1名，惟仍有部分房屋稅、地價稅及印花稅未依實際使用情形課徵，稅籍資料尚待釐正，以維護租稅公平。 | 稅捐徵課作業仍未盡周延，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見1、2」。 |
| 依改善措施持續辦理 |  |
| 為落實智慧治理施政目標，持續推動電子稅單及地方稅e化繳稅，惟稅單電子化比率偏低，且e化繳稅程度仍有提升空間，有待研謀改善，俾提升稽徵行政效能。 |  |

陸、教育處主管

教育處主管僅新竹市立體育場1個機關，掌理體育場轄管各場地設施及設備之管理、維護，推展全民體育活動及競賽，並結合民間、公司、社團等單位辦理各項體育活動及訓練等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括推廣全民運動，以提升運動風氣；充實維護場地設施設備，提供優質之體育活動及訓練環境等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者1項，主要係國有土地有償撥用作業尚在辦理中。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數766萬元，決算審核結果，審定實現數962萬餘元，較預算增加196萬餘元（25.62％），主要係場地設施使用規費收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計290萬餘元，決算審核結果，審定應收保留數290萬餘元（100.00％），主要係中央政府補助辦理新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程款項，依執行進度撥款。

3.歲出預算數3,976萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,708萬餘元（93.25％），應付保留數53萬餘元（1.35％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為3,762萬餘元，預算賸餘214萬餘元（5.40％），主要係實際進用員額較少之人事費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計1億4,815萬餘元，決算審核結果，審定實現數6,196萬餘元（41.82％）；應付保留數8,619萬餘元（58.18％），主要係新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程及自由車場暨周邊環境設施改善工程等，尚在執行中。

柒、文化局主管

文化局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

文化局主管僅新竹市文化局1個機關，掌理新竹市文化藝術傳承推展、文化資產維護利用、公共圖書館營運輔導、表演藝術推展、博物館業務推展及營運等事項。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫8項，包括文化場館營運提升，深化藝文生活與教育、營造城市閱讀環境，提升市民閱覽力、博物館群營運提升計畫、扶植在地藝文人才，健全藝文環境、拓展國際交流，行銷城市魅力、保存文化資產、豐厚文史深度、發展城市特色，營造文化生活圈等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者6項，主要係歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程及歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群再造歷史現場計畫等案，尚在執行中。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數9,107萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,479萬餘元，應收保留數6,139萬餘元，主要係歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫及歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程等補助款依執行進度核撥，尚未撥入；合計決算審定數為9,619萬餘元，較預算增加512萬餘元（5.63％），主要係將軍村OT案及湖畔料亭委託經營之權利金收入較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計2億3,302萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,378萬餘元（5.92％）；減免（註銷）數14萬餘元（0.06％），主要係計畫型補助收入依實際結算金額核撥而予減免；應收保留數2億1,908萬餘元（94.02％），主要係新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程、新竹日本海軍第六燃料廠及科技知識藝術村落歷史現場再造與活化計畫等補助款依執行進度核撥，尚未撥入。

3.歲出原編列預算數5億6,964萬餘元，因辦理新竹市鐵道藝術村屋頂整修工程及其規劃設計技術服務案等事由，經動支第二預備金1,411萬餘元，合計5億8,376萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億4,229萬餘元（75.77％），應付保留數1億2,153萬餘元（20.82％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為5億6,383萬餘元，預算賸餘1,993萬餘元（3.41％），主要係按業務需要減少支付之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計8億3,672萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億1,339萬餘元（25.50％）；減免（註銷）數7,758萬餘元（9.27％），主要係新竹市國際展演中心新建及兒童探索館整修等工程終止契約，相關經費予以註銷；應付保留數5億4,574萬餘元（65.22％），主要係新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程，尚在執行中。

二、附屬單位決算非營業部分

文化局主管僅新竹市世博台灣館產創園區作業基金1個作業基金單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫僅業務費用1項，實施結果，業達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定短絀3,301萬餘元，較預算短絀2,936萬餘元，增加364萬餘元，約12.42％，主要係商標權攤銷費用較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）賡續推動多元藝文發展等施政計畫，114年度預算執行率雖已提升，惟仍有改善空間，又115年度預算大幅增加，為免歲出保留數膨脹，影響往後計畫執行成效，亟待積極辦理，及早籌謀因應，以形塑文化城市願景。

圖1　115年度文化支出預算執行挑戰與因應

資料來源：整理自新竹市文化局提供資料。

文化局為傳承城市文化底蘊，形塑城市文化特色，114年度訂定「拓展藝文節慶特色，豐富城市文化生活」、「充實城市閱讀軟硬體，推動閱讀多樣性」及「持續文化資產保存活化，厚實在地文史深度」等6項施政綱領，推動城市文化之多元發展與永續經營。114年度編列歲出預算數5億8,376萬餘元，執行結果，實現數4億4,229萬餘元，實現率為75.77％；以前年度歲出轉入數8億3,672萬餘元，執行結果，實現數2億1,339萬餘元，實現率為25.50％，尚未達3成。經分析近3年度（112至114年度）歲出整體（包含以前年度轉入數）實現率自112年度之24.58％逐年攀升至114年度之46.16％，雖已持續改善惟仍未達5成，有待積極檢討妥處，加強預算執行。另財政收支劃分法修正後，挹注中央統籌分配款，文化局115年度歲出預算大幅增加至21億8,324萬餘元，加計114年度應付保留數6億6,728萬餘元，115年度歲出整體預算（包含以前年度轉入數）將高達28億5,053萬餘元，係近3年度最大執行量能（即114年度之6億5,568萬餘元）之4.35倍（圖1），且115年度仍維持上（114）年度人力編制76名，允宜通盤考量現有人力所能負擔之執行量能，妥適規劃各項計畫辦理期程，避免歲出保留數急遽膨脹，影響往後年度計畫執行成效，以形塑文化城市願景之情事，經函請研謀改善。據復：近年辦理新竹日本海軍第六燃料廠與眷村聚落歷史現場再造與活化計畫等多項重大公共工程，因部分工程多次流標，或廠商延遲履約終止契約，或施工進度落後等致經費保留數增加，嗣後將預估工程進度妥為編列預算，加強預算執行，並妥適調配現有人力及行政資源，強化整體計畫執行量能，賡續將配合各項重大計畫推動情形，適時檢討人力及業務之配置。

（二）為提供藝文資訊服務，辦理「新竹．城市博物館」網站及APP建置，惟建置前未妥為評估後續維運及推廣之可行性，致APP於保固期滿即停止服務；又玻工館門票收費標準及委外營運履約管理機制仍待精進，允宜持續檢討改善，以提升公共文化服務效能。

文化局為提供民眾完整藝文資訊與服務體驗，整合現有藝文資源，於111年4月辦理「新竹．城市博物館網站暨APP開發設計」資訊服務案，契約金額298萬元，同年12月完成建置，並上線提供服務；另新竹市玻璃工藝博物館（下稱玻工館）結合文化與觀光資源，提供玻璃藝術展示、教育推廣及文化體驗等服務，並訂定門票收費標準及辦理文創商品區與藝品行銷區之委託經營。經查資訊服務案之執行及玻工館經營管理情形，核有：1.開發建置新竹．城市博物館網站（下稱網站）及新竹．城市博物館APP（下稱APP）等2項資訊系統，於111年12月16日完成建置，並於同年月23日驗收合格，其中APP主要提供會員每日任務、文化地圖定位導引、擴增實境互動、即時便民資訊及會員專屬優惠等服務（圖2），

圖2　新竹．城市博物館APP

資料來源：擷取自新竹市文化局網站。

惟該局建置前未依新竹市政府行動應用軟體開發及管理作業原則，妥為評估後續維運及推廣所需之財務與人力資源，致APP於2年保固期滿（113年12月22日）後，因維運成本高且功能與網站重疊，而停止維運並終止服務，另APP上架期間之下載次數僅3,871次，建置效益未彰，嗣後允宜落實辦理前置規劃及效益評估，以提升資訊系統建置效益；2.該局於104年10月訂定新竹市玻璃工藝博物館門票收費標準（下稱玻工館門票收費標準），提供軍警、學生及身心障礙者等門票優惠，惟未參酌博物館法施行細則第4條規定，將低收入戶納入門票優惠措施適用對象，允宜檢討門票優惠措施，並適時修正相關規定，以保障低收入戶文化近用權益；3.該局為增加玻工館營運收入，辦理文創商品區（期間113年4月至117年4月止）及藝品行銷區（期間111年7月至114年6月止）之委託經營管理，契約金額分別為54萬元及96萬元，惟廠商未依契約規定，於簽約日起15日內完成公共意外責任險及火災保險之投保，致營運期間有3至18個月未獲保險保障，另文創商品區之實際投保期間僅至115年10月，未涵蓋契約全部營運期間，影響委外營運期間風險保障，允宜督促廠商確實履行投保義務，以強化履約管理機制等情事，經函請研謀改善。據復：1.嗣後如有開發資訊軟體之需，將確實辦理使用需求、維運及推廣等先期評估作業，經綜合評估確認具開發必要性後，始進行後續開發；2.將參酌其他博物館之門票收費標準，將低收入戶納入免費入館對象，並於115年修正玻工館門票收費標準；3.嗣後將確實督促廠商依契約規定期間進行投保，並請廠商儘速辦理加保，以完善委外營運期間之保障。

（三）打造多元博物館形塑在地文化特色，惟各館舍間有委託經營策略欠周、長年封存典藏文物未規劃展出、營運模式多次調整致空間長年閒置等情，允宜積極結合藝文節慶及館舍營運策略，以提升公共文化資產之整體效益。

圖3　玻璃工藝博物館委託經營策略

資料來源：整理自新竹市文化局提供資料。

文化局成立新竹玻璃工藝博物館（下稱玻工館）、黑蝙蝠中隊文物陳列館（下稱黑蝙蝠中隊館）、眷村博物館（下稱眷博館）及影像博物館（下稱影博館）等博物館舍，其中除玻工館藝品行銷區及文創商品區，以委託經營方式辦理外，其餘皆由該局自行經營管理。經查各博物館舍經營管理情形，核有：1.該局委託經營玻工館1樓藝品行銷區及2樓文創商品區（圖3），惟藝品行銷區113及114年度均未達銷售目標，及文創商品區於114年7月續約後，營運績效轉弱，且2區發展定位區隔未明，允宜善用玻璃設計藝術節（下稱玻藝節）及觀光效益，通盤檢討玻璃工藝品之推廣與行銷策略，俾充分結合文化與觀光資源，持續形塑在地文化特色；2.黑蝙蝠中隊館及眷博館之眷村類藏品合計1千5百餘件，依文化部109及110年度博物館評鑑結果，均建議擬定眷村廊帶整體上位計畫及整合空間設備改善資源，惟眷博館閉館整修2年

餘，仍未完成重新開館，且辦理眷村文化節未規劃展出眷村類藏品，未發揮典藏推廣效益，允宜建構眷村廊帶發展定位，並整合藝文節慶及館藏推廣策略，以宣揚眷村傳統堅毅文化與互助精神，提升公共文化資產之整體效益；3.為提升影博館經營績效，推動委外經營OT案，惟因廠商經營困難而提前終止契約，致館舍營運模式反覆調整，並衍生5百餘件典藏品頻繁轉移存放地點，未能系統性展示，允宜儘速盤整開放使用後棟閒置空間，俾供典藏品存放及滿足常設展需求，並善用社交媒

黑蝙蝠中隊文物陳列館剪影

（圖片來源：本室於114年11月拍攝）

體宣傳活動，以持續吸引新的觀眾群，俾提升影博館整體文化服務效能等情事，經函請研謀改善。據復：1.將檢討改善玻工館經營策略，並持續規劃優質年度特展及玻藝節，增加入館參觀人次及帶動玻璃工藝文創商品購買人潮；2.嗣後審慎評估市場行情，妥為規劃工程採購案，以提升採購效率。另相關推廣活動如眷村文化節，將透過策略活動人流導向館藏展示，擴大典藏效益，並連結眷博館與相關眷村據點，活化眷村廊帶，以提升公共文化資產之整體效益；3.積極辦理影博館後棟空間重整工程之細部設計，期能打造符合影視團隊與藝文團體需求，另已盤點既有空間規劃典藏庫房，並將依典藏品保存需求，逐步強化典藏環境與管理機制。

（四）為健全博物館典藏管理機制，訂定蒐藏管理作業程序，並定期接受文化部評鑑，惟部分藏品管理及保存未臻周延，且通過評鑑後尚未積極推動認證，允宜研謀改善，以提升文化資產保存品質及各館專業發展。

文化局為辦理轄管博物館蒐藏品之取得、審議、分級、登錄、入庫、管理維護及註銷與處置等業務，於112年6月訂定新竹市文化局博物館蒐藏管理作業程序（下稱蒐藏管理作業程序），作為各館典藏管理及保存維護之依據；另為確保各博物館中長程發展規劃及執行成果之穩定性，定期接受文化部辦理之博物館評鑑。經查該局轄管博物館之典藏管理及館務發展規劃辦理情形，核有：1.新竹玻璃工藝博物館（下稱玻工館）、黑蝙蝠中隊文物陳列館（下稱黑蝙蝠中隊館）、影像博物館（下稱影博館）及眷村博物館（下稱眷博館）等4館，截至114年10月底止，實體藏品計2,684件，惟自蒐藏管理作業程序訂定迄本室查核日（114年11月20日，下同）止，各館均未依蒐藏管理作業程序規定，每年辦理盤點作業，致藏品潛存遺失、錯置或保存不當之管理風險，允宜落實年度盤點作業，以健全典藏管理機制；2.黑蝙蝠中隊館珍藏及展示飛行服裝、作戰

用品、領航工具及紀念獎牌等具有高度歷史價值之文物，又據該局典藏文物清冊登載，部分藏品入藏時即有發霉、氧化、生鏽等劣化情形，惟經本室於114年11月14日現勘結果，該館地下一樓庫房濕度高達69.9％，逾國立故宮博物院文物展覽保存維護要點建議之織品等有機材質保

黑蝙蝠中隊館展示軍服

（圖片來源：本室於114年11月拍攝）

存濕度上限（60％），不利藏品保存並恐加速劣化，允宜強化典藏環境監控及維護措施，以確保公共文化資產妥善保存；3.依據博物館評鑑及認證辦法第9條及第10條規定，公立博物館自評鑑審議結果核定公告日起，每滿4年應重新接受評鑑，完成評鑑後得申請認證，以提升博物館之專業性，並表彰專業典範，惟玻工館、黑蝙蝠中隊館、影博館及眷博館等4館均於109或110年度通過博物館評鑑，迄本室查核日止，仍尚未規劃申請認證，為提升各館整體品牌能見度及強化館舍專業核心功能，允宜妥為評估申請認證之可行性，並研擬推動策略，擇定具代表性或潛力性之館舍優先申請認證，發揮示範效果，逐步提升各館專業發展，以充分展現文物典藏成果等情事，經函請研謀改善。據復：1.已完成玻工館及黑蝙蝠中隊館之藏品盤點，其餘館舍將自115年度起依規劃期程分年辦理，以逐步完成各館藏品盤點作業；2.已調整地下一樓庫房濕度控制值，並將持續落實蒐藏品維護管理作業；3.已審慎評估博物館認證可行性，後續將視整體博物館營運穩定度及資源配置情形，研議推動相關認證作業。

（五）為落實文化平權政策之推動，辦理台語復振及文化教育推廣相關計畫，暨推動文化場館友善服務措施，惟推廣活動之資源配置、推廣策略及部分場館友善服務措施尚待精進，允宜研謀改善，以提升文化參與及近用權益。

文化局為落實文化平權政策之推動，近3年度（112至114年度）獲文化部補助辦理「新竹市臺灣台語復振計畫」、「黑蝙蝠中隊文物陳列館提升計畫」（下稱黑蝙蝠中隊陳列館提升計畫）、「玻璃工藝博物館提升計畫」（下稱玻工館提升計畫）及「113-114年新竹市台語家庭計畫」等4項計畫，總經費1,075萬餘元，並於轄管文化展演場館辦理教育推廣活動及友善服務設（措）施自我檢核。經查其執行情形，核有：1.辦理新竹市臺灣台語復振計畫，112年於親子館、圖書館、國小、幼兒園等場館辦理台語說故事活動計80場，惟其中40場集中於香山親子館、關埔國小及動物園、香山及南寮等圖書館分館辦理，場域分配未臻均衡；又112至113年度辦理黑蝙蝠中隊陳列館提升計畫及玻工館提升計畫等2項計畫，分別於轄內國小（35所）及國中（21所）辦理教具箱推廣活動（圖4），惟實際參與前開2館教具箱推廣活動之學校，各為國小7所

圖4　教具箱推廣活動

資料來源：擷取自新竹市文化局網站。

（20.00％）、國中7所（33.33％），參與學校比率偏低，且教具箱推廣活動有集中於部分學校情形，計畫結案後亦未持續推廣至其他校所，允宜通盤檢討活動規劃及資源配置方式，以擴大計畫推廣效益；2.辦理113至114年新竹市台語家庭計畫，計畫內容包含徵集台語家庭400戶（學習家庭240戶，文化家庭160戶）及辦理台語家庭培育課程活動等，惟台語家庭實際徵集394戶（學習家庭359戶，文化家庭35戶），未達計畫目標戶數，且其中文化家庭徵集戶數之達成率僅21.88％，有待提升；又台語家庭培育課程活動，使用台語比例僅介於50％至80％之間，未妥適規劃高比例或全台語課程，允宜檢討文化家庭徵集策略及課程規劃，以達成台語生活化及文化部推動文化家庭課程活動台語使用比例至少90％之政策目標；3.近3年度該局於轄管文化展演場館辦理教育推廣活動，共計694場、累計參與23萬餘人次，其中針對弱勢族群者計390場，累計參與12萬餘人次（圖5），投入經費由435萬餘元逐年增加至708萬餘元，惟針對弱勢族群辦理之活動由140場降至124場，減少11.43％，且針對弱勢族群辦理之活動，服務

圖5　文化展演場館場辦理教育推廣活動場次及民眾參與情形

資料來源：整理自新竹市文化局提供資料。

對象多集中於兒童及少年，對於其他弱勢族群（身心障礙、高齡、原住民、新住民等族群）活動資源之投入相對不足，允宜檢討活動規劃及資源配置，並落實文化平權之政策目標；4.該局依文化部訂定之文化展演場館身心障礙者服務暨設施（備）檢核表辦理相關檢核作業，惟截至本室查核日（114年3月11日）止，尚未針對文化藝廊、眷村博物館及黑蝙蝠中隊陳列館等3處館舍辦理自我檢核，另241藝術空間、美術館及演藝廳等3處館舍檢核結果，尚有不符項目迄未改善，允宜強化館舍自主檢核及缺失改善機制，以提升友善服務品質等情事，經函請研謀改善。據復：1.嗣後將檢討活動配置與場域規劃方式，並衡酌可運用資源，妥適分配活動場域及場次，強化相關推廣措施，並依政策方向滾動調整，以提升文化參與可近性與友善性，逐步落實文化平權目標；2.嗣後將配合文化部台語家庭培育計畫，妥適規劃推廣方案及符合政策目標之台語使用比例培育課程，以提升計畫推廣成效；3.已透過多元主題及開放參與機制，提供不同族群參與文化活動；另因部分活動採開放參與，未針對弱勢族群分類統計，嗣後將檢討活動規劃及統計方式，並衡酌可運用資源，妥適規劃活動推廣措施，及依政策方向滾動調整，促進文化資源公平近用；4.已完成文化藝廊、眷村博物館及黑蝙蝠中隊文物陳列館等3處館舍自我檢核，並完成241藝術空間、美術館及文化藝廊等3處館舍檢核缺失改善。

（六）為落實美感新竹施政策略，提升市民文化生活品質，串聯多元且具在地文史特色之館舍網絡，建立新竹市博物館群，惟部分館舍工程採購、營運及管理維護作業未臻周妥，有待研謀改善，俾利公帑有效運用，持續提供優質參觀環境及落實文化資產價值保存。

我國永續發展目標將確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習列為核心目標4，其中第4.7項具體目標係持續推動多元文化、多樣性發展、文化近用等相關政策，確保學習者掌握推動永續發展所需的知識和技能。文化局為落實美感新竹施政策略，提升文化場館營運，深化藝文生活與教育，透過提高新竹市博物館群專業性、公共性及多元性，使市民感受在地文化底蘊，提升生活品質。其中該局辦理黑蝙蝠中隊文物陳列館（下稱黑蝙蝠中隊館）建築物及展示空間升級工程-室內裝修工程，於112年9月決標，履約期間辦理2次變更設計作業，並於113年11月驗收合格，結算金額1,235萬餘元；另該局辦理眷村博物館（下稱眷博館）提升旗艦型計畫館舍整建工程，於112年11月決標，履約期間辦理3次變更設計作業，嗣於114年8月驗收合格，結算金額2,684萬餘元；又辦理眷博館戶外景觀工程，於114年7月決標，契約金額820萬元，已於115年3月完工。經查該等館舍工程採購、營運及管理維護情形，核有：1.該局辦理黑蝙蝠中隊館建築物及展示空間升級工程-室內裝修工程變更設計作業，部分工項依市價調整單價，惟施工條件未改變情形下提高單價，肇致該等工項給付金額增加；另辦理眷博館提升旗艦型

新竹水道取水口展示館

（圖片來源：本室於114年11月拍攝）

計畫館舍整建工程變更設計作業，部分工項未依契約規定合理調整單價，影響公帑有效運用，有待檢討改進；2.該局辦理眷博館戶外景觀工程，截至114年12月底止，工程實際進度為74.24％，較年度施政計畫所訂「工程進度達100％」之衡量標準落後，影響後續開館營運時程，又前於114年4月辦理新竹市眷博館商品區委託經營管理招商作業，惟歷經6次招商均無廠商投標，顯示招商條件與市場需求間存有落差，且眷博館戶外景觀工程完工後，尚待取得使用執照變更核准，始得正式開館營運，亦影響潛在廠商投標意願與館舍後續營運之推動時程；3.眷博館部分廁所整建完工後尚待清潔，又玻璃工藝博物館（歷史建築原新竹州自治會館）部分木窗構件腐朽及漆面斑駁剝落，另新竹水道取水口展示館（市定古蹟新竹水道-取水口）部分外牆及室內天花出現水痕，戶外無障礙坡道漆面局部剝落等情事，經函請研謀改善。據復：1.黑蝙蝠中隊館建築物及展示空間升級工程-室內裝修工程主要係規劃設計監造廠商疏失，已扣罰懲罰性違約金，其餘將注意檢討改進，並加強相關人員教育訓練，俾利預算資源有效運用；2.眷博館整建暨戶外景觀工程，原定於114年底完工，因招標進度未如預期而遲延，未來工程規劃將審慎評估市場行情，以提升採購效率，另商品區標租作業多次流標，將於標租前之過渡階段，試行做為文創體驗空間，期引發示範作用，以順利完成標租；3.眷博館廁所及新竹水道取水口展示館外牆水痕已改善完成，其餘事項將積極爭取經費辦理修復與改善。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表1）。

| 表1 113年度審核報告所列文化局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為保存眷村文化資產，委託經營將軍村園區，惟實際營運結果與原規劃打造多元化探索之創新圖書資訊園區目標有間，且有多項管理維護未依契約履行，長年未妥予督促改善，亟待研謀妥處，並善盡履約管理責任。 |  |
| 表1 113年度審核報告所列文化局主管重要審核意見覆核辦理情形（續） |  |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （二）為突破兒童探索館重啟困境，辦理現況評估，惟評估範疇僅涵蓋頂樓附加結構物存廢，未能活化全棟空間，亦未見完整營運計畫，即擬續投鉅資，衍生財務風險；木製或紙製特展品長年置於1樓，易受潮毀損或遭遇蟲蝕之虞，又受限授權條款無法移展他處，允宜審慎規劃轉型策略，邁向親子夢土願景。 |  |
| （三）推動新竹少年刑務所文化資產保存與活化，惟職務官舍群修復工程進度落後，演武場委外策展活動推廣效益及對象仍有精進空間，另部分古蹟或歷史建築損傷或管理維護尚待改善，允宜研謀善策，以利文化資產永續發展。 |  |
| （四）廣設圖書服務據點及充實館藏量，惟受圖書館新總館興建計畫影響，間有封存館藏25萬餘冊未供借閱，特色主題館藏管理欠周，電子書使用率及部分微型圖書館書籍借閱周轉率偏低，允宜檢討妥處，以持續推動各區特色主題及充分發揮圖書資源效益。 |  |
| （五）為營造友善安全自行車運動環境，促進香山地區觀光發展，辦理香山區鹽港溪流域自行車道計畫，惟未落實生態檢核作業，未確實取得土地使用同意，規劃設計及施工未盡周妥，致計畫推遲多年迄未完成，有待研謀改善。 |  |
| （六）為促進產業發展並帶動觀光事業，設置作業基金，期財務自給自足達成最佳效益，惟部分帳務劃分及財務管理未臻妥適，長期仰賴撥補及舉債支應，累積短絀持續擴大，財務結構未見改善，且重大投資計畫亦未如期達成預期目標，有待研謀改善。 |  |

捌、產業發展處主管

產業發展處主管計有公務機關2個，市營事業單位1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算營業及非營業部分之審核情形如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

產業發展處主管包括新竹市立動物園、新竹市動物保護及防疫所等2個機關，分別掌理動物展示提供市民觀賞及教學研習；動物管理飼養及疾病之防治、研究動物生態及繁殖；配合觀光發展提供民眾休憩場所；動物保護、防疫、畜產管理等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫4項，包括動物園設施維護修繕與增建、園務經營管理、棄犬留置收容等重要施政項目，其中已執行完成2項，尚在執行者2項，主要係動物棲地欄舍設施整修及新設工程尚在辦理中，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數7,138萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,653萬餘元，應收保留數148萬餘元，係行政罰鍰尚待繼續收繳；合計決算審定數為3,801萬餘元，較預算減少3,336萬餘元（46.74％），主要係計畫型補助收入依實際核定補助金額申請補助款。

2.以前年度歲入轉入數計324萬餘元，決算審核結果，審定實現數59萬餘元（18.50％）；應收保留數264萬餘元（81.50％），係行政罰鍰尚待繼續收繳。

3.歲出預算數1億2,024萬餘元，決算審核結果，審定實現數7,985萬餘元（66.41％），應付保留數742萬餘元（6.18％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為8,728萬餘元，預算賸餘3,296萬餘元（27.42％），主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計2,412萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,330萬餘元（55.17％）；應付保留數1,081萬餘元（44.83％），主要係動物棲地欄舍設施整修及新設工程案，尚在執行中。

二、附屬單位決算營業部分

產業發展處主管僅新竹農產運銷股份有限公司1個單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有臨時停車場使用租金、其他場地使用租金、分貨場交易管理費、交易場管理費等4項，實施結果，臨時停車場使用租金、分貨場交易管理費及交易場管理費等3項未達預計目標，主要係分貨場使用數及交易場實際交易量較預計減少所致。

（二）盈虧之審定

決算審核結果，審定淨利為119萬餘元，與預算淨損749萬餘元，相距868萬餘元，係實際進用員額較少之人事費結餘，及果菜殘渣處理費收入較預計增加所致。

三、附屬單位決算非營業部分

產業發展處主管僅新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金1個作業基金單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫列有業務費用、管理及總務費用等2項，實施結果，均未達預計目標，主要係中正市場尚未買回，相關費用較預計減少所致。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘194萬餘元，與預算短絀590萬餘元，相距784萬餘元，主要係中正市場尚未買回，相關費用較預計減少所致。

四、重要審核意見

（一）經營動物園提供民眾遊憩及動物保育知識，惟入園人次資訊不完整，影響園區動線規劃，迄未訂定低收入戶免票機制，及大型動物出現重複且無目的之刻板行為，有待研謀改善，以維護遊客權益及遊憩品質，並增進動物心理健康。

圖1　新竹市立動物園動物資訊

資料來源：整理自新竹市立動物園網站資料。

新竹市立動物園（下稱動物園）為提供民眾動物保育知識，辦理動物展示及教育研習業務。114年度編列歲出預算4,145萬餘元，決算數3,733萬餘元，執行率90.05％。經查園區經營管理情形，核有：1.動物園入園人次僅計入購票客群，未納入6歲以下幼兒及65歲以上長者等免票客群，然而該等客群經常使用嬰兒推車、輪椅等行動輔具，若未納入統計，將無法完整呈現實際人流，不利於動物園無障礙動線之規劃；2.依規費法第12條規定，已將低收入戶得納入免徵、減徵規費範圍，臺北市立動物園及高雄市壽山動物園亦將低收入戶列為免票對象，惟該園現行門票收費標準尚無低收入戶免票機制，基於教育與遊憩平權之考量，有待研議評估低收入戶納列免票對象之可行性；3.園區動物種類及數量已由112年度41種、149隻逐年減少至114年度38種、138隻，其中孟加拉虎、紅毛猩猩（圖1）等具社會需求之物種僅存1隻，缺乏同類互動，又近5年度（110至114年度）Google Maps評論屢有遊客反映孟加拉虎、馬來熊等大型食肉目動物棲地空間單調，出現重複且無目的之刻板行為，有待優化環境設施，並評估建立行為監測機制等情事，因事涉動物園整體營運政策之規劃及擬定，經函請市政府督促研謀改善。據復：1.已洽票務系統維護廠商增修免票客群計算功能，以提升資料分析效益；2.已研議將低收入戶納入免票客群；3.持續精進動物行為豐富化設施、內設環境及檢討物種配置與展示空間之適切性，並針對高風險動物，建立系統性行為監測機制。

（二）農產公司提供集貨及分貨場地辦理果菜等農產品批發及零售業務，惟相關業務管理規章、進貨車輛管制作業及承銷人考核管理機制未臻周延，有待持續檢討精進，以健全市場營運管理機制。

新竹農產運銷股份有限公司（下稱農產公司）經營果菜等農產品批發及零售業務，其營運範圍包括一、二樓集貨場及地下室、一、二樓分貨場，集貨場係提供供應人辦理進貨交易使用，並按蔬菜及青果交易金額每日計收管理費；另分貨場設置承銷攤位供承銷人承租使用，並按月收取場地使用管理費。經查市場管理情形，核有：1.農產公司鑑於人員手動填寫紙本供應人進貨明細表易發生抄錄錯誤及重複盤點等情事，於113至114年間，持續導入個人數位助理（Personal Digital Assistant,　PDA）系統，進行進貨資料登錄，惟相關業務管理規章及作業文件未配合實際作業流程適時修訂，允宜研謀改善，以符實際作業需要；2.農產公司訂有分貨場管理辦法及分貨場交通管制規範，作為交易秩序及進貨車輛管制作業之依據，惟部分車輛通行證資

通行證資訊缺漏

（圖片來源：本室於115年3月拍攝）

料記載不完整，或實際使用通行證車輛與列冊資料未盡一致；另地下室分貨場部分閒置空間及未啟用攤位有車輛停放情形，允宜落實通行證發放及列管機制，並加強地下室分貨場之車輛停放管理，以維持場域秩序及提升管理效能；3.辦理承銷人年度考核，作為承銷位置續約依據，其中1項評分項目係承銷人違反分貨場管理規定所開立勸導單數，惟存有

表1　114年度分貨場稽查報告考核結果統計

單位：個

| 區域 等次 | 合計 | 一樓 分貨場 | 二樓 分貨場 | 地下室 分貨場 | 農民區 臨時位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 630 | 278 | 156 | 143 | 53 |
| 甲等 | 629 | 277 | 156 | 143 | 53 |
| 乙等 | 1 | 1 | － | － | － |
| 丙等 | － | － | － | － | － |
| 資料來源：整理自新竹農產運銷股份有限公司114年度分貨場稽查報告。 |  |  |  |  |  |

勸導單涉及多項違規事項，於評分時卻僅計列1次違規，未能充分反映違規情節及程度差異，致有多項違規之業者與未違規業者考核得分相近情形，允宜精進考核評分方式，以兼顧合規引導及評分公平性；又114年度考核結果簽呈所彙整之地下室分貨場（雜貨魚肉）考核數148個、總計考核數534個，與稽查報告所列143個及630個（表1）不符等情事，經函請研謀改善。據復：1.預計於115年10月底前完成相關規章及文件修訂，以符實際作業現況，俾利維護管理秩序；2.將全面盤查通行證發放情形，並研議以流水號列管核發通行證，以落實進貨車輛管制作業；另規劃將閒置承銷位作為停車格，以善用閒置空間並解決停車位不足情形；3.將於主管會報提案依違規事項逐項開立勸導單之作業方式，以提升評分公平性及考核管理效能；另已要求業務單位確實辦理覆核作業，並重新簽核年度分貨場考核稽查報告。

（三）蔬果農藥殘留檢驗獲評特優等，惟間有抽驗超標蔬果未停止供貨且未持續採樣，幾近超標檢驗通知單與追蹤採樣作業疏漏頻仍，及人工開立勸導單存根聯缺漏，亟待妥處因應，以發揮保護消費者健康之把關功能。

圖2　蔬果農藥殘留檢驗抑制率之分級處理標準

資料來源：整理自新竹農產運銷股份有限公司進場果菜農藥殘留檢驗處理要點。

農產公司為竹竹苗地區主要農產品運銷流通中心，為減少上市農產品農藥殘留風險，維護消費者健康，由該公司檢驗人員運用農藥殘毒快速檢驗技術（下稱生化法）抽驗進場蔬果。近3年度（112至114年度）抽驗件數分別計2,512件、4,611件及6,220件，積極履行農藥殘留檢驗職責，並獲農業部農業試驗所114年度評定蔬果農藥殘留生化檢驗站特優等。經查農藥殘留檢驗作業辦理情形，核有：1.依農產公司進場果菜農藥殘留檢驗處理要點（下稱處理要點）第6點規定，生化法檢驗抑制率超過45％以上者，應立即拒絕交易（圖2），並依食品衛生管理法等規定辦理。惟該公司處理抑制率超逾45％之案件，未採取後續管制採樣措施，嚴謹度顯低於抑制率44％以下之案件，如該公司於114年9月14日抽驗A水果行之百香果樣本，抑制率為67.93％，已嚴重超標，雖依分級處理標準立即銷毀整箱百香果9公斤，惟A水果行間隔3日（同年月17日）又再進貨百香果60公斤且未經抽驗，無法確保同產地之同批超標百香果已完整銷毀，潛藏農藥殘留高度風險，恐危害消費者健康安全；2.依處理要點第6點規定，抑制率30％以上未超過35％者，由該公司開立單據通知業者農藥殘留量幾近超標，應追溯生產者延後採收，並對同產地同貨品進行連續3天追蹤檢驗。該公司於114年9月14日抽驗B水果行之珍珠芭樣本，抑制率為32.27％，卻於複驗合格後逕予結案，並未依規定開立單據通知B水果行追溯產地延後採收，亦未落實進行連續3天之追蹤作業，檢驗流程顯有疏漏；另該公司針對抑制率25％以上未超過30％者，視同幾近超標案件，依114年1月11日抽驗C水果行之金鑽鳳梨樣本，抑制率為26％，惟開立通知單之對象誤植為D水果行，允待強化覆核機制；該公司僅1位檢驗人員，須全權負責日常抽驗工作及連續3天之追蹤檢驗作業，如遇該員休假日即無法進行採樣作業，致追蹤檢驗流程產生空窗期間；3.農產公司使用之農藥殘毒勸導單採用一式三聯機制，其單據編號係人工書寫，難以管控勸導單實際開立情形，甚有存根聯缺漏情形，致存根資料完整性及可追溯性不足等情事，經函請研謀改善。據復：1.研議修正PDA進貨系統流程導入檢驗單位控制點，落實進場蔬果抽驗與複驗作業，杜絕農藥殘留檢驗超標蔬果仍持續進場交易，俾即時管控農藥殘留風險擴散；2.將加強檢驗通知單作業流程與覆核機制，避免漏開或誤植通知單，並於檢驗人員休假期間落實職務代理人採樣作業，以充分發揮預防檢驗功能；3.將導入勸導單電子文件格式，並建立編號，以強化控管存根資料可追溯性及完整性。

（四）為維護果菜市場之設備效能及環境清潔，並提供承銷人停車服務，辦理設備改善、環境清潔相關採購及停車場管理措施，惟採購及停車場管理等作業未臻周延，有待研謀改善，以提升採購品質與維護停車場管理成效。

非營業時間臨時停車位使用情形

（圖片來源：本室於115年3月拍攝）

農產公司為維護果菜市場之設備效能及環境清潔，114年度合計編列預算1,303萬餘元辦理「地下室空調箱汰舊換新工程」、「環境清潔維護勞務服務」及「傾卸式大貨車1台」等採購案；另為提供承銷人停車服務，於市場北側及東側設置臨時停車位，並訂定臨時停車場管理規定，規範停車場之使用及管理事項。經查各該採購案件及停車場管理之辦理情形，核有：1.辦理地下室空調箱汰舊換新工程，並委託專業技師辦理設計及監造工作，惟部分材料規格訂定特定生產者、供應者或正字標記等限制條件，卻未於招標文件註明「或同等品」字樣即辦理採購，影響廠商公平競爭，核與政府採購法第26條第3項規定不符；另工程契約標價清單列有既有空調設備拆除變賣價金1萬9,000元，惟履約期間未督促廠商依約繳回，驗收時亦未確實審核即予驗收合格，致截至本室查核日（115年3月18日）止已完工逾8個月，仍未收回該款項，允宜強化招標文件審查及履約管理作業，以確保履約品質；2.辦理環境清潔維護勞務服務案，採公開評選及準用最有利標方式決標，惟採購評選作業未臻周延，間有評選委員成立後未依規定即時公開委員名單、工作小組未擬具初審意見供評選委員參考、評選會議紀錄未經出席委員簽名確認，且評選結果未先簽報機關首長或其授權人員核定，即逕洽優勝廠商辦理議價等欠妥情事，允宜落實採購評選作業程序，以維採購作業之嚴謹性及提升採購品質；3.辦理傾卸式大貨車採購，惟審標作業未依招標文件所列審查項目逐項審查，且由監辦會計人員兼辦規格審查，未妥適區分程序監辦與實質審查權責，致決標予不符合招標文件規定廠商，須撤銷決標重行採購，允宜檢討強化採購作業內部控制程序，以提升採購效能；4.行政院公共工程委員會於111年12月23日修正發布小額採購金額標準，由10萬元調整為15萬元，並自112年1月1日起生效，惟該公司內部控制作業程序說明表之金額標準尚未配合修正小額採購金額標準，允宜檢討更新內部控制文件，以健全內部控制制度及提升小額採購效率；5.辦理果菜市場臨時停車場使用及管理作業，每週派員檢查停車位使用情形，惟對於承租人違規堆置雜物及非營業時間仍有車輛停放或占用等情形，未積極督促改善或採取妥適處置，致違規情形反覆發生，允宜落實停車場巡查及強化違規處理機制，以提升停

車場之管理效能等情事，經函請研謀改善。據復：1.嗣後將確實依規定於招標文件載明或同等品字樣，並邀請專業人員協助審查，另拆除變賣金額已收回繳庫；2.嗣後辦理採購評選作業，將確實依規定或相關函釋辦理，以提升採購品質；3.嗣後辦理採購審標作業，將由具相關專業能力人員辦理技術規格或型錄之審查，並妥適區分監辦及審標權責分工；4.已修正內部控制作業程序表小額採購金額；5.已通知違規使用之承租人限期改善，未改善者將終止承租，並將加強巡檢。

五、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者5項（表2），其中仍待繼續改善者，經再提審核意見1項通知研謀改善。

| 表2 113年度審核報告所列產業發展處主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 農產公司持續辦理蔬果農藥殘留檢驗，檢驗站獲中央考評為特優，惟現行檢驗法可檢出農藥種類範圍有限，又承銷人考核作業及內部控制機制未盡周延；另配合市政府辦理食學知味好市加倍放大券活動，攤商參與率未及3成，亟待檢討改善，以提升經營效能。 | 蔬果農藥殘留檢驗尚待精進，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（三）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為促進人與動物和諧關係，已制定動物保護自治條例，並推動相關建設，惟寵物自然葬區尚待推動建置，間有新建寵物公園工程執行進度欠佳，且部分行政區未設置寵物公園，又人犬衝突事件攀升，及特定寵物業管理亦欠周，有待研謀改善，以健全寵物善終服務及建構友善動物城市。 |  |
| （二）為改善園區環境，推行動物園再生計畫，惟參觀人次及門票收入逐年下滑，又設施委外經營履約監督未盡確實，有待研謀多元營運策略或申請環境教育設施認證場所，並強化履約監督機制，以提升服務品質並利園區永續經營。 |  |
| （三）設立公司經營果菜農產批發及零售業務，以確立果菜運銷秩序，並兼顧產銷雙利，惟分貨場使用管理費久未調整且決策未定，致長年本業發生虧損，影響公司永續經營；地下一樓防空避難室未依用途使用，且遷建計畫未有具體進度，亟待研謀改善，以強化經營體質與落實法令規範。 |  |
| （四）委託專業單位辦理SBIR計畫，惟未因應永續發展潮流執行優先補助措施，廠商資格審查期限及條件未盡周妥，存有管理風險；邀案及核定補助數皆創新低，尚待研議改善，允宜確保計畫執行符合永續發展方向，形塑永續產業聚落。 |  |
| （五）設立專案辦公室鏈結產官學研資源與廠商需求，惟廠商申請資格不符率逐年攀升，重點區域成效欠佳，不利於銜接科技發展藍圖，且成果調查資料間有錯誤或欠周，有待結合ESG觀點，滾動檢視整體成效，以接軌國際產業發展趨勢。 |  |

玖、警察局主管

警察局主管僅新竹市警察局1個機關，掌理維持公共秩序，保護社會安全，防止危害，促進人民福利等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫22項，包括建置重要路口監視錄影系統、加強義警民防組訓、推動聯里守望相助協勤、推動社區安全網、提升員警應勤裝備性能、強化科學辦案能力、強化員警風紀及生活考核、賡續執行取締重大交通違規專案執法、積極防處少年事件及強化預防宣導作為、落實婦幼安全保護等重要施政項目，其中已執行完成者20項，尚在執行者2項，主要係警用機動通訊車採購、集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程規劃設計監造服務等案，尚在執行中。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數2億2,221萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億3,676萬餘元，應收保留數369萬餘元，主要係行政罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為5億4,046萬餘元，較預算增加3億1,824萬餘元（143.22％），主要係違反道路交通管理處罰條例之罰鍰較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計508萬餘元，決算審核結果，審定實現數106萬餘元（20.92％）；減免（註銷）數149萬餘元（29.46％），主要係行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷；應收保留數252萬餘元（49.62％），主要係違反道路交通管理處罰條例及毒品危害防制條例等罰鍰尚待催繳。

3.歲出預算數18億9,436萬餘元，決算審核結果，審定實現數16億5,421萬餘元（87.32％），應付保留數1,082萬餘元（0.57％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為16億6,504萬餘元，預算賸餘2億2,932萬餘元（12.11％），主要係實際進用員額減少之人事費結餘，及埔頂派出所辦公廳舍新建工程預算經費配合工程進度，調整至以後年度編列。

4.以前年度歲出轉入數計8,801萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,294萬餘元（94.24％）；減免（註銷）數249萬餘元（2.84％），主要係營建工程經費之結餘；應付保留數257萬餘元（2.92％），主要係交通警察隊辦公廳舍興建工程規劃監造服務案，尚在執行中。

（三）重要審核意見

1.建構婦幼及少年安全網絡，惟少年犯詐欺罪人數持續攀升；兒少被害風險未能穩定下降；辦理家庭暴力相對人及性侵害加害人列管查訪工作未臻周延等情，亟待研謀改善，以健全兒少保護網絡並提升防制成效。

表2　新竹市兒少被害概況

| 單位：人、％ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 年月 | 兒少 被害人數 | 占該月總被害人 之比率 |
| 113年10月 | 45 | 3.33 |
| 113年11月 | 44 | 3.25 |
| 113年12月 | 39 | 3.20 |
| 114年 1月 | 30 | 3.74 |
| 114年 2月 | 27 | 3.84 |
| 114年 3月 | 49 | 4.89 |
| 114年 4月 | 43 | 4.31 |
| 114年 5月 | 60 | 6.10 |
| 114年 6月 | 52 | 5.42 |
| 114年 7月 | 40 | 3.59 |
| 114年 8月 | 45 | 4.59 |

資料來源：整理自新竹市警政統計通報（114年第2篇）。

表1　新竹市查獲少年犯罪概況

| 單位：人、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 年度 | 查獲少年 犯罪人數 | 少年犯詐 欺罪人數 | 占比 |
| 112 | 371 | 68 | 18.33 |
| 113 | 397 | 100 | 25.19 |
| 114 | 323 | 107 | 33.13 |

註：1.資料統計至114年10月底止。

2.資料來源：整理自新竹市警察局提供資料。

依臺灣永續發展具體目標16.1：強化社會安全網，確保社會安定，加強治安維護工作，遏止暴力犯罪；及16.2：完善兒少保護體系，建構對暴力零容忍及支持兒少在家庭環境中穩定成長的社會安全網，維護兒少安全及加強人口販運防制。警察局為維護婦幼及少年安全，辦理各項防制性侵害、家庭暴力與預防少年犯罪工作，114年度編列預算789萬餘元，決算數707萬餘元，執行率89.61％。經查婦幼及少年安全業務執行情形，核有：（1）該局持續推動防制少年犯罪工作，112年度至114年10月底止查獲少年犯罪人數分別計371人、397人及323人，人數已略降，惟其中涉詐欺者計68人、100人及107人（表1），呈現持續攀升趨勢，且114年度截至10月底止占比33.13％，首度突破3成。復依該局114年度上半年少年犯罪狀況分析報告載述，少年詐欺犯罪動機主要為貪心、謀財或錯誤觀念，仍待研提相關防制措施及宣導機制，引導偏差少年建立正確價值觀與行為模式；（2）新竹市兒少被害人數自113年10月之45人逐月下降至114年2月之27人，惟自114年3月起再度攀升至49人，迄至114年8月，各月均達40人以上，其中以114年5月之60人為最高；又兒少被害人占總被害人比率亦呈相同趨勢變化，以114年5月之6.10％為最高（表2），顯示兒少被害風險雖有短期改善，惟仍有波動情形，未能穩定下降，有待強化防制作為，以健全兒少保護網絡，並降低兒少被害風險；（3）辦理家庭暴力相對人及性侵害加害人列管查訪工作，以預防再犯，惟部分家庭暴力案件未依規定頻率實施查訪，或間有性侵害加害人雖已完成查訪，惟未即時於勤區查察處理系統登載查訪紀錄，不易掌握加害人最新動態，亦增加漏未查訪之風險等情事，經函請研謀改善。據復：（1）持續防制少年犯罪事件發生，並列為重要防制課題，透過全面性及深根性檢討因應作為，定期關懷涉詐欺少年，按季召開教育與警政二級聯繫會議，依涉案情節分級辦理密集輔導或由學校給予必要協助；（2）結合教育、社政及司法單位等跨域資源，透過預防宣導、即時介入與持續輔導等策略，從源頭降低少年誤觸法網或成為被害者之風險，並針對易被害學生族群加強辦理校園宣導，建構完善之少年保護網絡；（3）建立定期查核機制，按月透過勤區查察系統進行勾稽比對，並將稽核情形函發各分局檢討改進，針對未依規定辦理查訪人員，覈實提報局務會議進行檢討，以落實勤務紀律。

2.打擊詐欺犯罪獲評核為特優等，惟假投資及假網拍詐欺案件發生頻仍且有高齡化趨勢，部分車手提領高風險時段巡邏頻率不足，允宜研謀改善，以降低民眾遭詐騙風險。

圖1　熱點提領次數與巡簽次數時段分析情形

| 單位：次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提款次數 | 130 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 52 | 110 | 48 | 67 | 67 | 104 | 61 | 66 | 99 | 39 | 36 | 63 | 47 | 55 | 60 |
| 巡簽次數 | 62 | 37 | 26 | 25 | 51 | 28 | 3 | 1 | 54 | 63 | 124 | 62 | 64 | 72 | 111 | 56 | 115 | 49 | 32 | 32 | 162 | 25 | 17 | 6 |
| 差異情形 | 68 | - 13 | - 20 | - 23 | - 51 | - 28 | - 3 | 5 | - 39 | - 11 | - 14 | - 14 | 3 | - 5 | - 7 | 5 | - 49 | 50 | 7 | 4 | - 99 | 22 | 38 | 54 |
|  | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |

註：1.本圖各列均為數值較高越紅、數值較低越藍；紅色表示該列相對高值，藍色表示該列相對低值。

2.資料統計至114年10月底止。

3.資料來源：整理自新竹市警察局提供資料。

| 表3 新竹市主要詐欺手法各年齡層統計情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件 |  |  |  |  |  |  |
| 年齡層 | 假投資 |  |  | 假網路拍賣(購物) |  |  |
|  | 112年度 | 113年度 | 114年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度 |
| 合計 | 833 | 980 | 501 | 529 | 649 | 689 |
| 未滿20歲 | 23 | 35 | 11 | 52 | 58 | 78 |
| 20-29歲 | 168 | 201 | 69 | 226 | 279 | 288 |
| 30-39歲 | 193 | 222 | 98 | 129 | 179 | 143 |
| 40-49歲 | 168 | 236 | 119 | 87 | 94 | 116 |
| 50-59歲 | 134 | 153 | 96 | 28 | 29 | 44 |
| 60歲以上 | 147 | 133 | 108 | 7 | 10 | 20 |
| 註：1.資料統計至114年10月底止。 2.資料來源：整理自新竹市警察局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

警察局配合行政院訂頒之「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，持續推動預防及查緝詐欺犯罪工作，於114年度獲評核為特優等。經查執行情形，核有：（1）據該局統計近3年度（112年度至114年10月）新竹市詐欺手法受理數前4名，依序為假投資、假網路拍賣（購物）、解除分期付款及假交友（投資詐財），其中假網路拍賣（購物）受害件數由112年度之529件，逐年上升至114年度之689件；又假投資案件之主要被害年齡層由112年度之20至49歲族群，轉為114年度之40至49歲及60歲以上族群（表3），允宜持續強化分齡、分眾聚焦宣導策略，以提升民眾識詐能力；（2）經運用電腦軟體分析提領熱點設置電子巡邏箱情形，截至114年10月底止，車手於同一地點提款次數達30次以上之熱點計29處，其中遠東SOGO新竹店及萊爾富竹塹麗池店等2處尚未設置電子巡邏箱。又抽核114年1至10月北門、西門、東門、南門、文華及關東橋等6個派出所轄內提領熱點之巡邏巡簽情形，發現凌晨0時、17時及23時等3個時段巡簽次數相較提款次數尚有不足（圖1），允宜審慎評估治安風險程度，檢討巡邏策略、巡簽頻率及巡邏箱設置之妥適性，提升重點時段與區域之見警率等情事，經函請研謀改善。據復：（1）將運用貼近年輕族群生活型態之案例說明及互動方式，強化其對網路交易風險及查證機制之認知，並針對40至49歲及60歲以上族群，結合社區治安座談會、鄰里活動及跨局處資源，強化投資詐欺辨識重點宣導，提醒民眾提高對高獲利投資話術及不明投資管道之警覺；（2）已於遠東SOGO新竹店及萊爾富竹塹麗池店等2處設置電子巡邏箱，加強巡簽點周遭定點守望，並重新檢視勤務編排，對應高風險時段。

3.持續辦理毒品危害防制工作，惟毒品違規罰鍰及怠金收繳比率偏低，及學校通報情資事證不足而影響緝毒成效，有待研謀改善，以維護國民身心健康。

圖2　毒品防制宣導海報

資料來源：整理自新竹市警察局網站資料。

警察局持續辦理提升毒品尿液檢驗量能計畫，及加強運用新聞媒體宣導毒品危害防制（圖2），以鼓勵全民反毒，維護國民身心健康。114年度編列預算數694萬餘元，決算數685萬餘元，執行率98.77％。經查其執行情形，核有：（1）無正當理由持有或施用第三、四級毒品者，處以罰鍰1萬元至5萬元，並接受毒品危害講習，無故缺席講習者，處以怠金5千元至30萬元，且仍須參加講習。截至114年底止，警察局查獲違法持有或施用第三、四級毒品者，經裁處罰鍰計144件，金額合計279萬元，收繳金額59萬餘元，約21.47％，另對缺席講習者，處以怠金計136件，金額合計68萬元，收繳金額3萬餘元，約5.15％，顯示毒品違規罰鍰及怠金收繳成效有待提升；（2）112至114年度警察局接獲轄內學校通報毒品情資案件合計8件，該局依據通報情資實際查獲及溯源案件僅1件，主要係因通報內容欠缺具體事證，有待加強銜接警方偵查方向與回饋機制等情事，經函請研謀改善。據復：（1）審酌受處分人收入不穩定或經濟困難者，准予分期繳納，並依規定催繳及定期移送強制執行，以提高清理績效；（2）將強化教育單位與警政機關間之聯繫合作機制，以提升情資可用性與偵辦效能。

4.為解決警察辦公及備勤空間不足問題，積極推動派出所廳舍、職務宿舍等新建工程，惟規劃初期未先完整探詢使用需求，致設計完成後須再調整空間配置；或未確實督促施工廠商儘速完成相關作業，致開工時程延宕等情事，亟待檢討改善。

警察局於114年度辦理「新竹市警察局集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程規劃設計」及「新竹市警察局第二分局埔頂派出所辦公廳舍新建工程」等採購案。經查其執行情形，核有下列事項：

（1）辦理集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程規劃之初，未先探詢市民活動中心主管單位之意見，妥適納入招標需求，致基本設計圖說經邀外聘委員召開會議審查後，須再行調整空間配置：警察局經管集和街老舊警察宿舍計10戶，多已損毀不堪使用，經收回後於113年11月完成報廢拆除。為活化利用閒置土地並因應當地民眾需求，規劃於原址新建地下1層、地上7層之員警職務宿舍暨市民活動中心，提供員警舒適休憩環境，並作為市民休閒活動場所，打造員警與市民雙贏之友善空間。市政府於114年6月完成「新竹市警察局集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程規劃設計監造技術服務案」決標，決標金額1,078萬餘元。惟

該局於規劃初期，未先洽請市政府民政處提供活動中心空間使用需求意見，即由建築師提送工程基本設計圖說與初步工程預算報告書，規劃1樓為活動中心集會空間，並設有獨立門廳供一般民眾使用；2至7樓為職務宿舍，並由梯廳實施門禁管制，僅供住宿員警進出。案經該局邀請外聘委員召開審查會議同意核備後，民政處卻表示活動中心規劃面積僅22坪，不敷使用，要求變更設計。該局爰再請建築師修正設計結果，將2樓約64坪空間由職務宿舍變更為活動中心，1樓空間則改為警察健身休憩室，且民眾須由梯廳進出2樓活動中心，與住宿員警進出動線不易實體隔離，將增加出入管制困難度，經函請研謀改善。據復：已請建築師規劃活動中心改至2樓後人員進出動線，並設門禁管制，建立安全管理機制，以充分發揮效益。

（2）辦理埔頂派出所辦公廳舍新建工程，決標後未確實要求施工廠商儘速完成開工前相關應辦事項，致工地延遲近3個月始開工，影響原廳舍空間交付消防分隊使用期程：警察局第二分局埔頂派出所目前與消防局第二大隊埔頂分隊共用廳舍，因建物老舊且空間不敷使用，經市政府於112年3月召開會議邀集相關單位研商後，決議埔頂派出所遷出，騰空空間交由消防分隊使用，消防局規劃於116年6月接管並辦理室內裝修，所需經費已爭取中央補助。警察局爰辦理「新竹市警察局第二分局埔頂派出所辦公廳舍新建工程」採購案，於新竹市光復段546-1地號新建地上6層、地下2層之辦公廳舍，總樓地板面積為5,375.5平方公尺，完工後供埔頂派出所、刑事警察大隊及少年隊等單位使用，以充分運用新建廳舍空間。該工程於114年8月決標，決標金額4億281萬元。惟該局於決標後，未積極督促施工廠商儘速完成水電、消防等設備圖說送審、空污費繳納等各項開工前置作業，致工程遲至114年11月始開工；又按契約工期600日曆天推算，預定至116年7月完工，且尚須待完成驗收程序後始能供埔頂派出所搬遷進駐，將影響交付消防分隊使用期程，經函請研謀改善。據復：為利工程如期如質完工，將採工期管控，請廠商加派人力掌控施工品質前提下，採輪班方式趕工，及以報表控管工程進度，確保如期完工。

（四）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表4）。

表4　113年度審核報告所列警察局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.辦理逕行舉發違規停車，以維護交通品質，惟部分違規標示單存根聯遺失，或未能落實續行舉發，且註銷流程及考核作業未臻周延，衍生不當銷單風險，又交通違規資訊系統遭遇資通安全事件未即時通報與應變，有待檢討改善，以強化執法效能及資訊安全。 |  |
| 2.取締交通違規以維護道路安全秩序，惟間有經員警舉發之交通違規案件未製單開罰，或逾期移送入案，有待檢討改善，以強化案件處理時效。 |  |

拾、消防局主管

消防局主管僅新竹市消防局1個機關，掌理災害預防、災害搶救、勤務派遣及緊急救護等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括推動消防公安345政策、充實消防人力及提升災害搶救裝備器材、推動火災預防、建構災害防救體系、強化無線電通訊品質與教育訓練、建構韌性派遣系統及廳舍整建等重要施政項目，均尚在執行，主要係災害預防宣導車及地震體驗車採購案、建構災害應變中心與119指揮中心異地強固中程計畫，尚在執行中。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數5,992萬餘元，決算審核結果，審定實現數5,200萬餘元，應收保留數1,261萬餘元，主要係中央政府補助建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119指揮中心異地強固中程計畫，依執行進度核撥，尚未撥入；合計決算審定數為6,461萬餘元，較預算增加469萬餘元（7.83％），主要係廢舊物資變賣收入及罰鍰收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計1,892萬餘元，決算審核結果，審定實現數401萬餘元（21.21％）；減免（註銷）數25萬餘元（1.32％），主要係已取得債權憑證，註銷應收數；應收保留數1,465萬餘元（77.47％），主要係中央政府補助市定古蹟新竹市消防博物館修復工程，依執行進度核撥，尚未撥入。

3.歲出原編列預算數8億1,186萬餘元，因市定古蹟新竹市消防博物館修復工程、第一大隊暨中山分隊興建工程可行性評估等事由，經動支第二預備金992萬餘元，合計8億2,178萬餘元，決算審核結果，審定實現數7億4,705萬餘元（90.91％），應付保留數4,621萬餘元（5.62％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為7億9,327萬餘元，預算賸餘2,851萬餘元（3.47％），主要係實際進用員額較少之人事費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計3,204萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,116萬餘元（34.84％）；減免（註銷）數4萬餘元（0.13％），主要係營建工程經費之結餘；應付保留數2,084萬餘元（65.04％），主要係市定古蹟新竹市消防博物館修復工程，尚在執行中。

（三）重要審核意見

1.為強化公共安全，辦理消防安全檢查及化學災害搶救演練，惟公共危險物品場所資訊揭露、消防安全檢查場所列管及演練場域配置未臻完備，衍生災害搶救及防護風險，允宜檢討改善，維護民眾生命財產安全。

圖1　新竹市列管達管制量30倍之公共危險物品場所分布情形

資料來源：整理自新竹市消防局提供資料。

消防局為加強公共安全，依消防法及其施行細則等規定，辦理轄內各類場所危險程度分類、列管檢查及複查等業務，並針對高危險特定區域及科學園區高科技廠房，策訂消防搶救防護計畫及實施搶救部署演練。經查業務執行情形，核有：（1）依風災震災火災爆炸火山災害潛勢資料公開辦法規定，達管制量30倍之公共危險物品製造、儲存或處理場所，應公開場所名稱、達管制量公共危險物品名稱、消防防災計畫、防護計畫或安全防護計畫等資料，並由市縣政府將放置地點及查閱方式等相關訊息，公開於主管網站或公布欄。截至114年底止，該局已公開列管達管制量30倍之公共危險物品場所計38家（圖1），惟其官方網站公開資訊僅列示場所名稱及地址，其餘有關危險物品及各類防護計畫均未公開，不利民眾瞭解周邊公共危險物品場所之災害潛勢及防護資訊；（2）部分應實施消防安全設備檢查場所（如：樓地板面積達500平方公尺以上之工廠、6樓以上且已成立管理委員會之公寓大廈、補習班等），尚未納入檢查範圍，列管情形未臻周延；（3）近3年度（112至114年度）化學災害搶救部署演練場所多集中於東區及香山區，惟北區亦有2處公共危險物品製造、儲存或處理列管場所，卻未曾辦理演練，恐囿於空間配置及周邊環境掌握度不足，衍生初期搶救時效之風險，允宜適時納入演練或兵棋推演，以提升化學災害應變能力等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已於網站增列申請表單供民眾申請查閱相關場所內之公共危險物品種類名稱，及公開消防防災、防護或安全防護等計畫資料；（2）將依規定列管，並責成場所管理權人辦理消防安全設備檢修申報及防火管理等事項；（3）嗣後將適度納入北區列管場所辦理實地演練或兵棋推演，並結合平時勤務強化在地熟悉訓練。

2.賡續推動防災士培訓及韌性社區標章認證，惟防災士中青壯年族群占比甚低，且獲韌性社區認證者僅4處，有待推廣全民防災意識，以提升自主防災量能及精進整體防災韌性。

| 表1 新竹市韌性社區標章推動情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人 |  |  |  |  |  |
| 標章類別 | 申請資格 |  | 應通過 TCERT認證 | 標章推動情形 |  |
|  | 防災士 | 進階防災士 |  | 申請中 | 已核准 |
| 一星 | 10 | － | 否 | 北區文雅里 香山頂埔里 | 東區明湖里 香山區東香里 |
| 二星 | 15 | 5 |  | － | 東區科園里 北區新雅里 |
| 三星 | 20 | 10 | 是 | － | － |
| 註：1.三星標章應通過臺灣民間自主緊急應變隊（Taiwan Community Emergency Response Team, TCERT）認證。 2.資料來源：整理自114年新竹市強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫期末報告書。 |  |  |  |  |  |

消防局為強化民眾自主防救災能力，配合中央政府建置民間自主緊急應變隊及災害整備與協作計畫，持續辦理防災士培訓課程，又為推動社區災害防救工作，鼓勵並協助申請韌性社區標章。經查辦理情形，核有：（1）依114年「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」核定新竹市需培訓防災士300名，實際培訓人數465名，達成率155％，彰顯年度培訓結果。惟截至114年底止，新竹市列管造冊防災士計1,330名，僅占新竹市15歲至64歲人口31萬3,035人之0.42％，比率甚低，限縮救災量能，有待推廣全民防災意識，增進學生及青壯年族群投入防災協力體系之意願；（2）依內政部消防署韌性社區標章申請作業要點，標章類別分為一星、二星及三星標章。截至114年底止，新竹市已取得二星標章者計有東區科園里及北區新雅里2處，取得一星標章者計有東區明湖里及香山區東香里2處，合計僅4處（表1），鑑於一星標章係韌性社區之基本門檻，且申請資格難度遠低於進階標章，允宜積極宣導及推廣申請一星韌性社區之認證；（3）內政部為強化地方防救災應變能力與協作體系，於113年9月公告修正防災士培訓及認證管理要點，增訂進階防災士培訓依據及資格，截至114年底止，全臺進階防災士共計32名，分屬臺北市、新北市及新竹市等7個市縣，其中新竹市已培訓4名，約12.50％，顯示該局已積極配合中央政策培訓進階防災士，惟新竹市位處易淹水、地震斷層帶及高科技產業鏈化學毒災等災害潛勢區域，有待持續培訓資深防災人才，積極爭取進階星等標章，以提升自主防災量能及建立韌性協作體系等情事，經函請研謀改善。據復：（1）將防災知識結合校園通識課程與社團活動，並透過線上學習及社區宣導，將全民防災士觀念推廣至青壯年族群，引領防災量能年輕化；（2）及（3）持續編列韌性社區推動經費，並鼓勵符合年資防災士持續參與進階專業培訓，爭取進階星等標章，提升社區自主防災能力。

（四）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

| 表2 113年度審核報告所列消防局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.推動「消防公安345」政策，強化高樓層集合式住宅消防與公共安全，惟新竹市消防人口服務比仍高於全國平均，且預算員額占編制員額未及7成，尚有缺額待補實，又現有雲梯車有效救援樓高最多僅可抵達16樓層，間有車輛逾齡使用情形，有待研謀改善，以提升高空救援能量。 |  |
| 2.為提升搶救電動車與儲能系統之安全，陸續添購電動車滅火設備器材，惟轄內部分電動車充（換）電站周邊尚未設置消防栓或無替代水源，存有無法有效實施消防搶救風險，有待研謀改善，俾提升搶救效能。 |  |
| 3.持續充實災害搶救裝備器材，並應用無人機、消防機器人科技救災，惟裝備器材維護管理未臻完善，間有無人機專業高級操作證持證人力尚待補強，及消防機器人購置後多應用於消防演練，尚乏實際火警救援功效，有待研謀改善，以提升消防人員救災安全及救災效能，並發揮財物效益。 |  |

拾壹、衛生局主管

衛生局主管計有公務機關2個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

衛生局主管包括新竹市衛生局、新竹市長期照顧管理中心等2個機關，分別掌理全市醫政、食品藥物管理、國民健康、疾病管制及長期照顧等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫4項，下分工作計畫12項，包括提升緊急救護效能及醫療平權、落實食品藥物及化粧品管理、疾病防治、推廣預防保健知能、強化稽查檢驗效能、建構心理衛生網絡及打造在地老化之長照服務體系等重要施政項目，其中已執行完成者7項，尚在執行者5項，主要係辦理住宿式服務機構使用者補助方案，合約期程跨年度，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數8億5,853萬餘元，決算審核結果，審定實現數8億2,383萬餘元，應收保留數3,911萬餘元，主要係中央計畫型補助收入依工程執行進度核撥，尚未撥入；合計決算審定數為8億6,295萬餘元，較預算增加441萬餘元（0.51％），主要係罰金罰鍰收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計6,541萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,561萬餘元（39.16％）；減免（註銷）數328萬餘元（5.02％），主要係計畫型補助收入依實際結算金額核撥而予減免；應收保留數3,651萬餘元（55.82％），主要係行政罰鍰尚待催繳，或移送強制執行中。

3.歲出原編列預算數11億4,966萬元，因辦理長照2.0整合型計畫、東區社區心理衛生中心竹科分站整修工程案及自費疫苗補助等事由，經動支第二預備金5,897萬餘元，合計12億863萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數2,000萬元，係減列無須保留之計畫經費；審定實現數10億7,579萬餘元（89.01％），應付保留數4,431萬餘元（3.67％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為11億2,010萬餘元，預算賸餘8,852萬餘元（7.32％），主要係補（捐）助計畫經費之結餘。

4.以前年度歲出轉入數計5,443萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,992萬餘元（91.70％）；減免（註銷）數451萬餘元（8.30％），主要係長期照顧計畫按業務需要減少支付之賸餘。

二、附屬單位決算非營業部分

衛生局主管僅新竹市醫療作業基金1個作業基金單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫僅列有醫療成本1項，實施結果，未達預計目標，主要係材料及用品費優先以中央補助款支應所致。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘423萬餘元，較預算賸餘99萬餘元，增加324萬餘元，約326.84％，主要係門診醫療收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）成立長期照顧管理中心專責辦理相關業務，惟部分計畫執行率欠佳，長照服務及個案管理工作負荷沉重，無法如期優化預約接送服務之便利性，有待檢討改進，以維護長期照護服務品質及增進政策執行成效。

依臺灣永續發展核心目標1具體目標1.3揭示：「完善全體國民，特別是弱勢群體，在勞保、健保、年金等社會保險體系之保障，並充實長期照顧體系，強化資源布建與服務提供，以及持續推動弱勢老人、兒少之生活扶助。」市政府為因應長期照顧需求人數逐年增加，整合長期照顧業務與增設人力，成立新竹市長期照顧管理中心，以提供高齡人口及其家庭長照服務。經查長期照護計畫辦理情形，核有：1.截至114年7月底止，家庭照顧者支持性服務創新型計畫執行數僅6

表1　照顧管理專員及個案管理員服務案件量

單位：人、案

| 項目 | 年度 | 年底在 職人數 （A） （註2） | 個案管理數 （B） | 每人平均 管理案量 （B/A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 照顧管理專員 | 112 | 21 | 5,996 | 286 |
|  | 113 | 21 | 6,942 | 331 |
|  | 114 | 21 | 6,933 | 330 |
| 個案管理員 | 112 | 49 | 5,529 | 116 （註3） |
|  | 113 | 54 | 6,376 | 120 |
|  | 114 | 53 | 6,760 | 130 |

註：1.資料統計至114年7月底止。

2.112年度個案管理員專任46人、兼任3人；113年度個案管理員專任52人、兼任2人；114年度個案管理員專任51人、兼任2人。

3.每人平均管理案量：兼任個案管理員1人以0.5人計。

4.資料來源：整理自新竹市長期照顧管理中心提供資料。

萬餘元，占全年度預算數194萬餘元之3.14％，計畫執行率欠佳，另到宅照顧技巧指導服務項目實際值13人次，占目標值35人次之37.14％，未及4成，其中新竹市杜華神父社會福利基金會僅完成1人次，占該據點目標值15人次之6.67％，主要係個案使用意願低落所致，有待提升計畫成效；2.個案管理數由112年度之5,996案成長至114年7月底止之6,933案，惟照顧管理專員配置人數均為21人，每人平均服務案量自286案增至330案，高於計畫所訂合理服務量150至200案，另A單位個案管理員每人平均服務案量由112年度之116案增至114年7月底止之130案（表1），增幅約12.07％，顯示長照服務及個案管理工作負荷沉重；3.於114年度編列預算870萬餘元辦理新竹市長照交通接送智慧預約平台建置補助計畫，惟年度中滾動調整優先以交通車券方式辦理，系統標案暫停辦理，無法如期優化預約接送服務之便利性等情事，經函請研謀改善。據復：1.於個案初次評估或訪視階段，即加強示範基本技巧，使照顧者瞭解服務內容，以提升個案使用到宅照顧技巧指導意願；2.調整照顧管理專員訪視區域及案量負荷，使照顧案量更為平均合理，並適時調整個案管理員人力配置，以維護長期照護品質；3.已參照衛生福利部提供之「長照交通接送公版預約整合服務」資訊，進行系統性規劃平台建置作業，以提升交通接送服務之便利性。

（二）配合中央政策統籌規劃毒品危害防制工作及醫療服務，惟毒癮治療地點及給藥時段頗受侷限，僅3家媒合機構之治療及復健量能不足，毒品危害講習之初犯出席率欠佳，有待研謀改善，以增進毒品危害防制成效。

| 衛生局獲衛生福利部補助辦理114年度毒品危害防制中心工作暨藥癮者處遇計畫，總經費962萬餘元（中央補助款672萬餘元及地方自籌款289萬餘元）。又毒品危害防制中心採5個任務編組，由衛生局主責醫療服務組並擔任綜合規劃組之統籌窗口。經查其辦理情形，核有：1.近3年度（112年度至114年6月底）鴉片藥癮者美沙冬替代治療個案留置率分別為41.98％、55.05％及56.96％，雖已逐年攀升，惟仍未達各年度目標值（65％），又轄區內美沙冬替代治療機構僅有1家國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院（下稱臺大醫院新竹分院），美沙冬藥物提供時段僅有每日12時至14時間，顯見美沙冬替代治療服務地點及給藥時段頗受侷限，有待精進相關醫療資源之可近性及便利性；2.該局邀集轄內符合精神衛生法第3條規定之精神照護機構計39家，參與布建社區藥癮者心理社會復健及相關處遇資源，其中同意提供藥物治療、心理治療、家族治療、職能治療及生活重建等服務項目者，計有臺大醫院新竹分院、國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處及林正修診所等3家，約7.69％，占比未達1成，允宜持續擴增藥癮治療及復健量能；3.該局辦理第三、四級毒品危害講習課程，113年度及114年上半年針對初犯及累犯規劃提供不同講習課程，其中累犯出席率由51.6％，大幅增長至86.7％，惟初 表2 第三、四級毒品危害講習個案出席率 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |
| 期間 | 初犯出席率 | 累犯出席率 |
| 113年度 | 69.4 | 51.6 |
| 114年上半年 | 68.3 | 86.7 |

資料來源：整理自新竹市衛生局提供資料。

犯出席率卻由69.4％，微幅降至68.3％（表2），且連續2年均低於7成，亟待研謀增進個案學習動機及參與講習成效等情事，經函請研謀改善。據復：1.已輔導醫院檢視個案治療流程，精準呈現個案實際留置率，並研議增加美沙冬給藥時段之可行性；2.持續媒合符合規定之精神照護機構，參與物質使用障礙治療及生活重建業務；3.透過發文及電話並行通知上課資訊，增設線上講習班與假日班，並配合多元教學技巧及心理治療模式，強化受講習人學習動機及參與講習成效，以提升個案出席率。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

表3　113年度審核報告所列衛生局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一） 為提升食品、藥事及化粧品安全管理，避免民眾受誤導，加強查核違規廣告，惟行政罰鍰作業流程及勾稽檢核機制未盡周妥，致部分違規裁罰案件漏未列管，又管理系統亦未臻完備，亟待檢討改進，以強化行政罰鍰管控機制。 |  |
| （二）持續推動凍卵補助及慢性病照護網計畫，以鼓勵生育並促進民眾健康，惟補助計畫執行成效未如預期，提供代謝症候群健康照護服務合作醫事機構分布及收案人數不均，且成人預防保健服務利用率及B、C型肝炎篩檢涵蓋率低於全國平均，有待研謀改善，以提升服務量能。 |  |

拾貳、環境保護局主管

環境保護局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

環境保護局主管僅新竹市環境保護局1個機關，掌理全市公害預防、各種病媒防治、公害糾紛之處理、環境清潔維護、垃圾資源回收廠及掩埋場管理等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫9項，包括加強民眾陳情案件處理、海岸清理維護、環境教育推廣、空氣品質維護及改善、低碳城市推動、水及土壤污染防治業務、資源循環零廢棄－推動垃圾全分類及資源回收再利用、營造永續優質環境衛生、垃圾資源回收廠及掩埋場廢棄物進廠（場）管制、掩埋場營運操作管理、掩埋場綠美化及教育訓練、事業廢棄物資源循環零廢棄等重要施政項目，其中已執行完成者4項，尚在執行者5項，主要係底渣分選設備採購案、垃圾資源回收廠升級整備期間廢棄物調度與暫存計畫等，尚在執行中。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數8億6,529萬餘元，決算審核結果，審定實現數8億1,570萬餘元，應收保留數4,287萬餘元，主要係中央政府補助辦理新竹市灰渣資源循環計畫，依執行進度核撥，尚未撥入；合計決算審定數為8億5,858萬餘元，較預算減少671萬餘元（0.78％），主要係廢棄物清理規費收入較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計7,684萬餘元，決算審核結果，審定實現數5,386萬餘元（70.09％）；減免（註銷）數144萬餘元（1.88％），主要係計畫型補助收入依實際結算金額核撥而予減免；應收保留數2,154萬餘元（28.03％），主要係違反各類環境保護法規案件之罰鍰尚待催繳。

3.歲出原編列預算數13億2,484萬餘元，因辦理非洲豬瘟廚餘禁止養豬後續收集清運處理作業所需經費事由，經動支第二預備金487萬餘元，合計13億2,972萬餘元，決算審核結果，審定實現數11億3,581萬餘元（85.42％），應付保留數1億3,737萬餘元（10.33％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為12億7,318萬餘元，預算賸餘5,653萬餘元（4.25％），主要係按業務需要減少支付之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計9,288萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,055萬餘元（86.72％）；減免（註銷）數446萬餘元（4.81％），主要係垃圾資源回收廠升級整備期間廢棄物調度與暫存計畫經費之賸餘；應付保留數786萬餘元（8.47％），主要係堆肥自動包裝設備採購案、廚餘堆肥處理廠新建工程等，尚在執行中。

二、附屬單位決算非營業部分

環境保護局主管包括新竹市環境污染防制基金、新竹市環境教育基金等2個特別收入基金單位，分別辦理環境污染防制及環境教育相關業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有空氣污染防制計畫、環境保護計畫、水污染防治計畫、一般行政管理計畫、環境教育計畫等5項，實施結果，計有空氣污染防制計畫、環境保護計畫、水污染防治計畫及環境教育計畫等4項未達預計目標，主要係各項計畫依業務實際需求支用所致。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘1,751萬餘元，與預算短絀9,727萬餘元，相距1億1,478萬餘元，主要係垃圾資源回收廠升級整備工程（第二期）依實際進度核銷經費所致。

三、重要審核意見

（一）持續執行空氣污染防制措施，惟部分列管指標及污染物削減量未達標，室內空品標章推廣欠積極，部分污染源列管對象未妥善管理而影響即時監控能力，允宜研謀善策妥處因應，以改善空氣品質及保障民眾健康。

圖1　新竹市空氣品質指標達成情形

資料來源：整理自新竹市環境保護局提供資料。

依臺灣永續發展核心目標3「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」之具體目標第3項揭櫫，減少空氣污染及其他污染對健康之危害；另前揭核心目標6「確保環境品質及永續管理環境資源」之具體目標第6項揭櫫，改善空氣品質，維護國民健康。環境保護局於新竹市環境污染防制基金執行「新竹市空氣污染防制計畫（113年至116年）」，其中114年度預算數1億986萬餘元，決算數1億380萬餘元，執行率94.49％。經查執行情形，核有：1.依該局114年度空氣品質指標改善資訊，僅細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度12.50μg/m3達成目標值（低於12.90μg/m3），其餘臭氧（O3）8小時紅色警示站日數2站日及平均值68.12ppb等2項，均未達標（高於1站日及65.00ppb）（圖1）；又新竹市、新竹縣及苗栗縣同屬一空氣品質責任區（下稱竹竹苗空品區），區域間空氣污染具流動性，惟竹竹苗空品區臭氧8小時紅色警示站日數計7站日，尚未符合目標值（3站日），允宜滾動調整臭氧（O3）防制策略，並強化跨域合作成效；2.該局訂定懸浮微粒（PM10）、細懸浮微粒（PM2.5）、硫氧化物（SOx）、氮氧化物（NOx）、

表1　新竹市113至114年度空氣污染物排放減量目標規劃及達成情形

| 單位：公噸、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | 目標削減總量 （A） | 實際削減總量 （B） | 達成率 （B/A100） | 目標達成情形 |
| PM10 | 148.97 | 185.47 | 124.50 | 已達成 |
| PM2.5 | 40.68 | 51.93 | 127.67 | 已達成 |
| SOx | 65.51 | 133.70 | 204.09 | 已達成 |
| VOCs | 164.44 | 223.98 | 136.21 | 已達成 |
| NOx | 246.22 | 201.12 | 81.68 | 持續改善 |

資料來源：整理自新竹市環境保護局提供資料。

揮發性有機物（VOCs）等5種空氣污染物之排放減量目標，近2年度（113至114年度）PM10、PM2.5、SOx、VOCs等4種污染物，實際削減總量結果尚符預期目標，惟NOx實際減量201.12公噸，尚未達成目標減量246.22公噸（表1），允宜持續精進NOx管制減量成效；3.該局依據室內空氣品質管理法，列管應取得室內空氣品質自主管理標章（下稱室內空品標章）之場所共計45處；另輔導推廣醫療照護院所、幼兒園、托嬰中心與學校等敏弱族群場所共計286處，截至114年底止，尚未取得室內空品標章者，計有列管場所24處（約53.33％）及敏弱族群場所259處（約90.56％）。又上開列管場所已設置自動連續監測設備計9處，其中未定期校正設備者計6處（約66.67％），影響監測數據可信度，允宜積極推廣室內空品標章認證機制，並落實監測設備校正作業；4.該局擬定空氣污染防制計畫之績效指標計47項，截至114年底止，已達成目標8成以上者計45項，尚未達8成者係「新竹市垃圾資源回收廠整改減量輔導」等2項，主要係因新竹市垃圾資源回收廠升級整備統包工程延宕，及部分污染源列管對象未納入管理平台或尚未完成連線，影響污染減量成效及監測資料即時性等情事，經函請研謀改善。據復：1.已輔導新竹科學園區內高風險業者減少使用臭氧前驅物或改用替代原料，並針對工廠端進行燃料轉型及防制設備汰換，另邀集竹竹苗空品區相關單位討論及推動各項污染物減量措施，以減緩境外污染物移入所造成之衝擊；2.已協助玻璃業者、新竹市垃圾資源回收廠新增設置選擇性非觸媒還原空氣污染防制設備，以強化氮氧化物（NOx）排放削減成效；3.透過跨局處合作，持續宣導列管及敏弱族群場所申請取得自主管理標章，並協助簡化場所申請程序，及輔導場所執行定期校正作業，以利維持儀器數值正確性；4.將俟升級整備工程完工後將其納入智能管理平台，預計於115年完成管制對象污防設備操作參數連線，俾強化即時監控能力及污染排放管理成效。

（二）持續推動垃圾減量措施，惟一般廢棄物產生量呈攀升趨勢且回收率呈下降趨勢，逾9成便利商店未申報資源垃圾產出數量，社區破袋稽查不合格率大幅增加，有待研謀改善，以達成垃圾減量零廢棄目標。

依臺灣永續發展核心目標6具體目標6.d揭示：「加強一般廢棄物減量，促進資源回收。」環境保護局為落實源頭減量及資源回收，114年度辦理資源回收宣導及稽查計畫、促進垃圾減量回收補助計畫，計畫結算經費各為990萬元、991萬餘元。經查其辦理情形，核有：1.近5年度（110至114年度）一般廢棄物產生量由110年度之20萬8,750公噸，增加至114年度之26萬3,731公噸，增幅26.34％。又一般廢棄物回收率由111年度之62.57％，下降至114年度之56.47％，整體回收成效尚待提升（圖2）；2.該局於114年7月實施連鎖便利商店一般廢棄物自

圖2　新竹市一般廢棄物產生及回收情形

註：1.一般廢棄物回收率＝（資源垃圾量＋廚餘回收量）÷一般廢棄物產生量×100％。

2.整理自新竹市環境保護局提供資料。

| 行委外清運及產量申報制度，經列管轄內連鎖便利商店計363家，其中須依規定每月申報資源垃圾產出數量者計294家，惟抽查114年12月申報情形，未依規定申報者計276家，約93.88％，顯示多數業者對新規定認知不足，有待加強列管催報及宣導作業，以維護環境清理資源之公平性；3.該局114年度辦理社區破袋稽查329袋，不合格者計232袋，不合格率70.52％，較113年度之37.59％上升 表2 新竹市社區破袋稽查統計 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：家次、袋、％ |  |  |  |  |  |
| 年度 | 稽查家次 | 社區破袋稽查情形 |  |  |  |
|  |  | 合計 （A＝B＋C） | 合格數 （B） | 不合格數 （C） | 不合格率 （C/A×100） |
| 113 | 151 | 266 | 166 | 100 | 37.59 |
| 114 | 210 | 329 | 97 | 232 | 70.52 |
| 資料來源：整理自新竹市環境保護局提供資料。 |  |  |  |  |  |

32.93個百分點（表2），另學校破袋稽查不合格率31.58％，機關團體稽查（3袋）不合格率100％，顯示轄內社區、機關團體與學校垃圾分類情形尚待落實等情事，經函請研謀改善。據復：1.將持續以多元管道推動垃圾源頭減量政策，並落實稽查管制工作，逐步導正民眾拋棄習慣，邁向垃圾減量零廢棄之總體目標；2.業函請各列管超商落實依新規定申報資源垃圾產出數量，並將不定期派員至門市查核委外清運證明文件及申報紀錄，增進業者自主管理能力；3.針對前一年度稽查不合格率偏高之社區、機關團體及學校，列為重點列管對象，增加抽查及宣導頻率，落實輔導與查處並行機制，以提升整體回收成效。

（三）持續推動污染場址改善工作，惟廢污水管理自治條例配套規範未臻完備，部分列管場址污染程度持續超標，解列污染農地推動太陽光電之活化成效欠佳，允宜研謀改善，以達成環境保護及土地資源永續利用目標。

依臺灣永續發展核心目標6具體目標6.6揭示，加速推動污染場址改善工作，確保土地及地下水資源永續利用，維護國民健康。環境保護局114年度獲環境部補助辦理土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，計畫總經費1,115萬元；另為保障市民飲用水安全與維護水環境品質，制定「新竹市廢水及污水排放管理自治條例」，以強化轄內廢水及污水排放管理。經查辦理情形，核有：1.依上開自治條例，該局應於114年11月20日前訂定委員會設置及運作規範，惟迄至115年3月僅召開專家諮詢會議，尚未訂定相關配套規範，亟待儘速辦理，俾強化廢污水排放治理效能；2.114年度列管土壤及地下水污染場址改善監測結果顯示，間有部分監測井地下水鉻、鎳、鉛濃度超過管制標準，須變更控制計畫；或土壤總石油碳氫化合物（Total Petroleum Hydrocarbons,TPH）仍未改善超標情形；或有2處場址係採取污染應變措施，因土壤鎳濃度超過管制標準及改善作業停滯，嗣經公告為污染控制場址（圖3）等情，亟待加強督促污染場址改

圖3　新竹市公告土壤及地下水污染控制場址情形

註：1.資料更新日期：115年2月23日。

2.資料來源：擷取自環境部環境管理署土壤及地下水污染整治網。

善作業；3.該局盤點轄內可推動設置太陽光電設施之解列污染農地計93筆、24.48公頃，112年間完成掛錶發電者7筆、1.22公頃，分別占可推動筆數及面積之7.53％及4.98％。近2年度（113及114年度）該局雖持續辦理宣導及媒合活動，惟再無申請案件，推動成效尚待強化，以促進土地活化利用等情事，經函請研謀改善。據復：1.推動委員會設置及運作規範草案前經提送議會審議，決議保留，後續將再行研商討論，俟內容完備後重新提送議會審議；2.將持續追蹤場址檢測結果，倘場址改善未符合階段查核點時，立即啟動督管機制，並配合改善期程及定期監測結果，增加巡查頻率，確保改善措施確實執行；3.因設置太陽光電可獲經濟效益有限，致農民出租或業者設置意願不高，將於中央部會相關會議反映提高太陽光電設置收益之可行性，並持續加強宣導及媒合作業，以促進污染農地活化利用。

（四）持續辦理事業廢棄物清理流向管制及非法棄置查處作業，惟部分登記經營廢棄物清除處理業務者尚未取得許可、連鎖餐飲業者未依規定檢具廢棄物清理計畫書，且部分非法棄置場址清理進度遲滯，允宜研謀改善，以提升管理效能。

環境保護局持續依環境部資源循環署事業廢棄物清理流向勾稽計畫，運用事業廢棄物申報及管理資訊系統，辦理事業廢棄物清理計畫書（下稱廢清書）審查管理、列管事業廢棄物申報資料查核及流向稽查管制等作業，並辦理非法棄置廢棄物巡查、取締，以預防及遏止非法棄置行為。經查辦理情形，核有：1.部分業者工商登記營業項目包含廢棄物清除業或廢棄物處理業，惟尚未取得廢棄物清除處理機構許可，恐形成管制缺口，增加事業廢棄物非法棄置之潛在風險，允宜積極輔導，並強化跨機關通報資料列管，以強化源頭管理；2.依「應檢具事業廢棄物清理計畫

列管非法棄置場址巡檢空照圖

（圖片來源：擷取自114年度新竹市事業廢棄物精進管理計畫期末報告）

書之事業」公告事項規定，總公司資本總額達2,500萬元以上之連鎖速食店或餐館業（含其分店及加盟店），應檢具廢清書。運用電腦軟體勾稽比對結果，尚有28家所屬總公司資本總額達前揭標準之連鎖速食店或餐館分店，未依規定檢具廢清書，亟待依法妥處；3.截至115年4月底止，該局於廢棄物棄置案件管理系統列管場址計5處，並派員辦理場址巡檢，惟其中3處非法棄置場址（含已移送司法機關偵辦1處）分別於109或111年間列管迄今，仍未清理完成，亟待檢討改善，以提升非法棄置場址清理效率等情事，經函請檢討改善。據復：1.將辦理法令宣導，倘有從事廢棄物清除、處理業務仍未取得許可者，應依法妥處；另產業發展處嗣後核發工商登記時，將加強檢視「廢棄物清除業（J101030）」、「廢棄物處理業（J101040）」營業項目之業者，予以錄案備查，並研議資訊串聯機制；2.已有1家提出廢清書送審中，另已函請其餘業者依規定申辦；3.將函文通知行為人、土地之所有人、管理人或使用人提送廢棄物處置計畫書；及函詢移送司法機關偵辦案件有無繼續保全證據之必要。

（五）為達垃圾源頭減量，促進資源回收再利用，積極推動辦理廚餘堆肥處理廠新建工程，惟相關採購作業程序欠當，且完工後遲未取得使用執照，影響後續使用，亟待研謀改善。

廚餘堆肥處理廠

（圖片來源：本室於115年3月拍攝）

環境保護局位於新竹市浸水衛生掩埋場之廚餘處理廠房於109年安裝高效廚餘處理設施後，已無多餘空間再進行後發酵處理，為利處理後之有機質資材能夠進一步製成肥料成品，爰向環境部爭取經費補助辦理「新竹市廚餘堆肥處理廠新建工程」採購，規劃於既有廚餘處理廠房旁再興建地上1層鋼結構廠房1座，內部配置發酵腐熟區、包裝作業區、肥料成品倉儲區及辦公室等空間，俾後續向農業部申請肥料登記證。該工程於113年11月5日取得建造執照，又俟完成五大管線及消防審查作業後，於113年12月26日開工，至114年8月30日竣工。經查其執行情形，核有：1.廚餘堆肥處理廠新建工程原編列預算數2,264萬元，經環境保護局於113年5月30日及6月25日2次公告招標結果，均無人投標而流標，該局再洽工

程設計單位檢討經費概算後，採購金額增至2,449萬元，嗣經113年8月19日第3次招標結果，僅有1家廠商投標，因其招標文件內容較前2次招標已修改增加採購金額，且確有影響廠商參與投標意願情形，依據政府採購法令相關規定，應受須有3家以上合格廠商投標始得開標之限制，惟該局卻逕予開標，並於113年9月20日決標，採購作業程序欠當；2.該工程於113年12月26日開工，契約工期為200日曆天，原預定於114年7月13日完工，又因天候影響施工及變更設計等事由展延工期，承攬廠商於114年8月30日申報竣工，經環境保護局會同監造單位於114年9月15日赴現場確認已竣工，惟因尚未取得建管單位核發之使用執照，該局認為承攬廠商未完成契約施工說明書規定之相關應辦事項，爰暫不辦理驗收，該局未能有效督促承攬廠商儘速取得使用執照，肇致工程竣工逾6個月，仍無法辦理驗收，影響後續使用等情事，經函請研謀改善。據復：1.已針對行政作業流程檢討改進，並將加強承辦人員對政府採購法令之專業訓練，避免再次發生類似情事；2.已於115年5月15日取得建築物使用執照，並依規定辦理驗收程序，嗣後辦理建築工程採購案件，將於契約明訂承攬廠商應於竣工確認後90日內取得使用執照之條款及逾期罰則。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者3項（表3），其中仍待持續改善者，經再研提審核意見1項通知研謀改善。

表3　113年度審核報告所列環境保護局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 新竹市空氣品質雖屬全國較優地區，惟部分監測值未達標準，有待賡續強化固定及逸散等空氣污染源之稽查防制作為，以提升空氣品質，維護國民健康。 | 因部分監測值仍未達標準，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）全面升級清運車便民查詢網及清運網APP，提供即時掌握清運車動向之便民智慧服務，惟清運車輛即時位置與系統時間及排定班表存有落差，間有環保車輛使用管理情形未臻周妥，亟待檢討改善，以提升為民服務品質。 |  |
| （二）辦理轄內毒性及關注化學物質源頭查核管理，惟尚未完成毒災疏散避難原則之擬定，間有部分列管毒化物運作廠家平時整備及應變能力不足，且違規情形逐年增加，並重複發生相同違規樣態，有待研謀改善，以確保化學品運作安全及降低毒災事故風險。 |  |
| （三）設置空氣品質淨化區並媒合企業認養，改善空氣品質及提供休閒空間、促進生態保育與推廣環境教育及資源永續利用等功能，惟新設空氣品質淨化區進度未符預期，間有植栽稀疏或步道失修，有待研謀改善，以提高城市綠覆效益。 |  |

拾參、工務處主管

工務處主管僅新竹市公園及觀光區設施維護管理中心1個機關，掌理新竹市公園及觀光景點之環境清潔、植栽養護、設施修繕、認養借用等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫1項，工作計畫1項，包括公園綠地及觀光景點設施維護、綠美化及環境清潔，辦理17公里沿海自行車道橋梁維護暨修繕補強等重要施政項目，尚在執行中，主要係17公里橋梁－彩虹小橋整修補強工程、風景區設施維護及景觀工程、植栽維護工程等案，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數20萬元，決算審核結果，審定實現數24萬餘元，較預算增加4萬餘元（22.83％），主要係廠商違約賠償收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計1萬餘元，決算審核結果，審定應收保留數1萬餘元（100.00％），主要係行政罰鍰尚待收繳。

3.歲出預算數3億156萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億6,436萬餘元（54.50％），應付保留數1億2,466萬餘元（41.34％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為2億8,902萬餘元，預算賸餘1,253萬餘元（4.16％），主要係按業務需要減少支付之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計1億2,798萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,033萬餘元（62.77％）；減免（註銷）數1,301萬餘元（10.17％），主要係營建工程經費之結餘；應付保留數3,463萬餘元（27.06％），主要係17公里橋梁－白雲橋整修補強工程尚在執行中。

拾肆、勞工及青年處主管

勞工及青年處主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

勞工及青年處主管僅新竹市青年發展中心1個機關，掌理全市青年發展、青年創業輔導、青年就業及青年公共參與等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫1項，下分工作計畫2項，包括執行青年自造者聚落培育計畫、辦理學租大樓青創孵化基地委託營運、推展青年公共參與及公民培力計畫、舉辦政策黑客松活動、推動青年國際交流參訪等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者1項，係新竹市青創團隊招募及輔導計畫尚在執行中。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數2,405萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,970萬餘元，較預算減少434萬餘元（18.07％），主要係計畫型補助款實際核定金額較預計減少。

2.歲出預算數4,551萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,636萬餘元（79.90％），應付保留數250萬元（5.49％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為3,886萬餘元，預算賸餘664萬餘元（14.60％），主要係計畫型補助款實際核定金額較預計減少，計畫經費相對減支。

二、附屬單位決算非營業部分

勞工及青年處主管僅新竹市身心障礙者就業基金1個特別收入基金單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有身心障礙者就業計畫及一般行政管理計畫等2項，實施結果，實際數均較原預計減少，主要係辦理身心障礙者職業訓練、庇護性就業、就業輔導及推行身心障礙者定額進用等計畫依實際需求支用。

（二）餘絀之審定

114年度決算審核結果，審定短絀238萬餘元，較預算短絀859萬餘元，減少621萬餘元，約72.27％，主要係身心障礙者庇護性就業計畫，補捐助團體費用較預計減少所致。

三、重要審核意見

（一）積極推動青年三創政策，致力打造青年創業、創作及交流發展平臺，惟青年孵化基地之建置及營運規劃、國際交流成果之推廣與青年創新人才培育等工作尚有精進空間，允宜強化跨局處協調合作、完善成果擴散機制及精進計畫管考作業，以提升青年發展政策推動成效。

表1　新竹青年自造者聚落培育計畫經費執行及KPI達成情形

| 單位：新臺幣元、％、人（次） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 計畫經費 |  |  | 應用劇本課程參與人數 |  |  | 梅竹黑客松競賽 |  |
|  | 預算數 | 實際數 | 執行率 | 預計數 | 實際數 | 參與率 | 競賽人數 | 占比 |
| 合計 | 7,481,584 |  |  | 2,920 |  |  |  |  |
| 111-113 小計 | 4,621,254 | 4,503,982 | 97.46 | 2,000 | 2,505 | 125.25 | 26 | 2.23 |
| 111 | 2,010,221 | 1,926,000 | 95.81 | 1,050 | 1,297 | 123.52 | － | － |
| 112 | 450,783 | 417,732 | 92.67 | 30 | 43 | 143.33 | － | － |
| 113 | 2,160,250 | 2,160,250 | 100.00 | 920 | 1,165 | 126.63 | 26 | 2.23 |
| 114 | 2,860,330 |  |  | 920 |  |  |  |  |

註：1.KPI目標值：應用劇本課程之預計參與人數。

2.資料來源：整理自新竹市青年發展中心提供資料。

新竹市擁有「高學歷、高收入、高生育率、低年齡」之三高一低城市DNA，其中16至40歲設籍竹市之青年占全市人口31％。市政府重視青年發展，每年舉辦青年月系列活動，並於114年3月12日舉行青年政策記者會，以「青年創意」、「青年創業」及「青年創造」為三大亮點，打造青年圓夢舞臺，並以「青年三創」為核心，推動青年國際交流、政策黑客松競賽及青年創業貸款利息補貼等措施，為青年提供多元支持。經查青年創業與就業輔導辦理情形，核有：1.市政府推動青年三創政策，由勞工及青年處（下稱勞青處）辦理學租大樓青年孵化基地委託規劃設計監造技術服務案，及產業發展處規劃設置東門市場青創基地，作為青年創業、創作及交流發展平臺，惟青年孵化基地於完成室內裝修圖審及消防圖說審查後，依法規檢討結果，尚須新增防火牆、安全門、無障礙廁所等設施及申請變更使用執照。嗣市政府秘書長於114年7月2日召開新竹市學租大樓藝文空間暨周邊景觀工程、外牆修繕及公共空間改善工程跨局處協調會議結論之後續因應措施，財政處於同年8月7日通知勞青處，學租大樓耐震能力初評結果稍有疑慮，應辦理耐震詳評及暫緩後續工程，致原訂114年底啟用目標未能達成；另上開兩處基地同屬青年三創政策重要據點，惟未曾於跨局處相關會議討論資源配置、資訊共享及跨域合作方式，允宜審慎統籌規劃資源配置成效，共同研謀產、官與民間之興利策略；2.為拓展青年國際視野，青年發展中心首度規劃辦理青年赴新加坡進行國際交流活動（114年2月18日至21日），透過參訪政府部門、學術機構及青創單位，促進青年參與國際事務及交流學習。據該中心研提之出國報告建議事項，將透過舉辦座談會、製作圖文或影片及校園宣講活動等方式，傳承參訪成果，惟截至本室查核日（114年10月22日）止已屆滿8個月，仍未辦理座談會及校園宣講活動，致國際交流經驗未能及時傳承與分享，允宜積極籌辦分享及宣講活動，以擴散國際交流經驗；3.市政府持續推動新竹青年自造者聚落（Makerspace）培育計畫，近4年度（111至114年度）總計編列經費748萬餘元（表1），透過產官學研之跨域合作，培養青年創新研發能量。歷年新竹青年自造者聚落培育主題，均設計搭配各種應用劇本課程，課程主軸引進廠商創新技術，並串連自造者聚落之關係夥伴，引領新創團隊針對各年度課程主軸進行破題與解題（圖1）。惟114年

圖1　歷年新竹青年自造者聚落培育主題架構設計搭配之應用劇本課程主軸

資料來源：擷取自113年度新竹青年自造者聚落（Makerspace）培育計畫結案報告。

度計畫經費較113年度增加70萬餘元，課程參與人數之目標值卻未隨經費成長而調整；另112年度以「2023新竹X梅竹黑客松」為課程主軸，培育自造者卻未組隊參加，顯未契合年度主軸，又113年度參賽人數26人，僅占課程參與人數1,165人之2.23％，尚有成長空間，允宜積極引導學員參與創客競賽，並研訂適切關鍵績效指標，以提升計畫管考效益等情事，經函請研謀改善。據復：1.對於青年孵化基地創業空間之規劃，將積極掌握防火或耐震安全設施等跨局處協調事項之執行進度，俾為青年提供更多創業、創作、共享之空間與機會；另將落實跨局處間協調、溝通及研商關鍵資訊與因應策略，並妥善配置經費，以擘劃產官民興利方針；2.已於市務會議進行專案報告，並作成會議紀錄公告於市府網站，供市民閱覽；另透過工作坊、青年志工隊、跨市縣交流活動等多元管道進行宣傳，並將成果影片、宣傳圖卡上傳至市政府青年發展讚FB、IG及YT頻道，及分享給各青年LINE社群，以持續推廣出國交流成果分享；3.未來規劃課程時，將設計讓課程結合競賽，並統計參加自造者聚落課程學員同時參加創客競賽比例，以瞭解計畫執行效益；另將參與課程比例納入競賽評分標準及透過誘因機制，提升學員投入競賽之意願，並研訂適切計畫關鍵績效指標，提升計畫管考效益，引領青年自造者為新竹帶來創新與進步。

（二）為擴大對青年之服務量能，成立青年發展中心積極推動青年發展政策，惟青年直播節目收看人數下滑、青年事務委員會專區資訊公開仍有不足，且青年委員參與培力活動情形未盡理想，允宜持續精進政策宣導、資訊揭露及活動規劃執行方式，以提升政策推動成效。

市政府推動組織再造，為擴大對青年之服務量能，自113年9月1日起將勞工處更名為勞工及青年處，並於114年1月1日成立青年發展中心，統籌規劃及推動青年發展政策，辦理各項青年培育及就業計畫，及設置新竹市青年事務委員會，提供青年建言平台，以強化青年公共

參與及溝通機制，培育在地青年人才。經查青年發展業務執行情形，核有：1.為培育數位領域人才，青年發展中心辦理114年度青年創新直播Podcast節目計畫，以青年就業、創業、文化等多元議題為主軸，推出青年直播節目「WOW大風吹」（共計16集），於市政府青年發展讚社群平台進行直播與更新，並開放Youtube、Apple、Sound on等各式Podcast平台收聽，惟節目推出後，Youtube影片觀看次數及直播收看人數均呈下滑趨勢，允宜研謀多元宣傳策略，強化節目行銷與社群互動，以擴大節目觸及率，發揮青年公共發聲平台功能；2.市政府為落實青年發展政策綱領推動策略，設立青年事務委員會，透過工作小組運作以推動跨局處青年參與機制，不定期召開工作小組會議並提案送委員會大會審議，另青年發展中心網站設有「青年事務委員會」專區，揭露委員會簡介、委員介紹及提案內容等資訊，惟提案內容僅包含青年事務委員會大會提案及會議紀錄，未涵蓋工作小組會議之討論與提案情形，相關重要會議紀錄資訊揭露不足，允宜研議擴大資訊公開範圍，俾提升決策過程透明度；3.市政府為培力青年參與公共事務及提升公民素養，113年度辦理公共議題走讀、市政參訪、公民培力工作坊、公共參與研習營及跨縣市交流等多元培力活動，惟青年事務委員會委員（下稱青年委員）參與前開培力活動情形未盡理想，部分青年委員甚至未曾參與培力活動等，允宜精進活動規劃與執行方式，增進活動吸引力與互動性，以提升青年委員參與各項培力活動之意願等情事，經函請研謀改善。據復：1.114年度已再新增5個平台供民眾使用收聽，未來將訂定頻道觀看人數之具體目標，並持續透過多元管道進行宣導，搭配短影音精彩片段及社群互動，強化節目行銷，以提升節目宣傳效益，擴大節目觸及率及受眾參與度，俾充分發揮青年公共發聲平台之功能；2.已就委員提案內容，增列提案說明、具體建議、會議內容（包含：各工作小組及大會會議日期、局處回應、意見交流、決議及列管情形等），並研議擴大資訊公開範圍，俾提升決策過程透明度及增進青年參與實質效能；3.114年度辦理之公共議題走讀、公民培力工作坊、跨縣市交流等培力活動，青年委員參與活動之出席率已較往年提升，未來將出席率納入公共參與及公民培力活動計畫之規劃依據，持續精進活動內容與執行方式，以增進青年委員參與各項培力活動之意願，強化其公民素養與對公共議題之敏感度。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

表2　113年度審核報告所列勞工處（勞工及青年處）主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為促進身心障礙者就業，設立新竹市身心障礙者就業基金，並制定收支保管及運用辦法，惟部分條文未合時宜，又辦理各項輔助業務，年度績效目標值訂定及執行未盡周延，另義務機關（構）進用業務及職業訓練課程尚待精進，以提升身心障礙者就業能力與機會。 |  |
| （二）為打造無障礙、友善之就業與生活環境，興建新竹市首座公立身心障礙者就業綜合大樓，並委外經營1樓空間，惟契約訂定未臻周妥，減損權利金收入，又未依規定將財產列帳，且部分財產閒置，亟待檢討改善。 |  |

拾伍、都市發展處主管

都市發展處主管包括新竹火車站後站土地開發作業基金、新竹市都市開發暨更新基金2個作業基金單位。茲將114年度決算審核結果說明如次（有關附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有其他投融資業務成本、業務費用、管理及總務費用等3項，實施結果，其他投融資業務成本及業務費用等2項未達預計目標，主要係大新竹輕軌優先路網紅、藍線整合可行性研究案，因多次流標，執行進度未如預期。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘8,061萬餘元，與預算短絀1億1,715萬餘元，相距1億9,776萬餘元，主要係新竹市都市開發暨更新基金之土地開發許可回饋代金較預期增加，業務收入隨增所致。

（三）重要審核意見

1.為加速推動後站地區整體發展，設立基金專款專用於管理後站停車場，並與臺鐵公司簽訂合作契約，共同辦理後站土地開發事宜，惟業務收入成長幅度有限，固定支出規模龐大，營運效能難以提升，且合約期滿後尚未收回歸墊款以償還長期債務，致生龐大利息費用，亟待研謀改善，以達永續經營之目標。

市政府為因應新竹火車站後站周邊停車需求，帶動後站地區整體發展，於92年與國營臺灣鐵路股份有限公司（下稱臺鐵公司）共同合作推動「新竹火車站後站土地開發案」，並於92年7

圖1　後站合作經營案使用土地範圍（部分）

資料來源：擷取自內政部國土規劃地理資訊圖台網頁。

月1日設立新竹火車站後站土地開發作業基金（下稱後站土地開發基金），專款專用於管理及營運後站停車場，同年7月間與臺鐵公司簽訂「新竹火車站後站臺鐵宿舍區土地利用案」合作契約書（下稱合作契約書），由市政府依契約約定之土地範圍（面積42,765平方公尺）設置平面停車場（圖1）等。依合作契約書約定，雙方按實際出資比分配收入，合作期間為5年，歷經3次展延合作期間，迄至112年7月因未達成續約協議，改以租賃方式向臺鐵公司承租同地段土地（面積23,722平方公尺）。經查該府管理及營運後站土地開發基金情形，核有：（1）112年7月與臺鐵公司重新簽訂土地租賃契約，每年須支付土地租金1,265萬餘元，致業務成本大幅增加，113年度租金及利息支出2,751萬餘元，占該基金當年度總收入3,095萬餘元之88.89％，財務負擔明顯提高，惟後站停車場收費標準自93年度起迄未調整，業務收入成長有限，按基金109至113年度總收入之期間年均成長率（Compound annual growth rate,CAGR）10.64％，並以113年度總收入為基準推算，在持續維持年均成長率10.64％情形下，尚須3年以上方能支應每年租金支出，又該基金經管之停車場多採自營方式營運，需負擔設備租賃及維護等固定費用，於業務收入成長幅度有限及固定費用居高不下情形下，基金財務調度彈性受限，影響基金財務自主能力及營運效能，不利長期永續經營，允宜審酌營運模式、收費機制及成本結構，以提升營運績效；（2）為加速辦理後站基地內舊有眷舍之拆遷與整平作業，據92年7月簽訂之合作契約書約定，該府籌措2億4,630萬元之無息墊付款支應後站基地內合法眷舍住戶之搬遷費，惟於合作契約期滿（112年7月15日）後，臺鐵公司仍尚未返還墊付之眷舍住戶搬遷費，致基金無法償還相關長期借款，每年需支付逾400萬元之利息費用，增加基金財務負擔，允宜積極依契約約定協商履約事宜等情事，經函請研謀改善。據復：（1）因後站停車場112年至114年間整體停車率偏低，倘調漲停車費率，恐降低民眾停車意願，爰目前暫無調整費率之規劃，另預計於115年8月底前完成南大路停車場汽、機車停車格位重新劃設，並將持續觀察停車場使用狀況，視實際需求滾動檢討空間優化及需求導向調整措施，以提升整體營運效能；（2）將配合「新竹市大車站前瞻基礎建設開發利用計畫」及「新竹後火車站都市更新案」檢討後站土地利用，並於臺鐵公司配回之房地執照加註返還歸墊款相關事項，以確保權益。

2.為因應後站夜市營業期間民眾停車需求，辦理契約變更縮減夜市營業面積，惟夜市實際營業範圍有超出契約規定區域情形，且營業範圍外之攤位標示未確實清除，又未落實辦理停車收費作業，亟待研謀改善，以強化管理及督導考核機制。

攤販使用範圍超出契約規定

（圖片來源：本室於114年10月拍攝）

表1　夜市營業期間停車場人工收費作業辦理情形

單位：小時

| 汽車 |  |  | 機車 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 每月平均 工作時數 | 開單時數 | 月份 | 每月平均 工作時數 | 開單時數 |
| 2至6月 | 103.6 | 863-2,221 | 2至6月 | 98 | 349-852 |
| 7月 | － | － | 7月 | － | － |
| 8月 | － | － | 8月 | － | － |

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

市政府為帶動後站周邊之經濟發展，於112年12月15日簽訂新竹市後火車站台鐵宿舍周邊土地臨時攤販集中場委託經營案委託經營契約（下稱後站夜市經營契約，契約期間2年），以後站停車場面積8,697平方公尺作為夜市營業場所，收取之權利金（含土地租金）1,246萬餘元，作為新竹火車站後站土地開發作業基金之業務收入，又該府為因應周邊民眾停車需求，於114年1月24日辦理契約變更，縮減夜市營業面積至3,795平方公尺，並將釋出之空間回歸停車場使用，於夜市營業期間（每週二、四早上11點至晚上11點）以人工開單方式收費。經查新竹火車站後站夜市委託經營管理情形，核有：（1）該府於辦理後站夜市經營契約變更前，為明確契約變更後之營業範圍，先於114年1月15日完成夜市營業區域與停車場使用界線之確認，並於後站夜市調整營業區域確認會勘紀錄載明廠商應塗銷營業範圍以外攤位之標示，惟夜市實際營業範圍有超出契約規定區域情形，且營業範圍外之攤位標示未確實清除，亟待強化督導考核及履約管理機制；（2）後站夜市經營契約變更後釋出之空間計增加汽、機車停車格280個，114年2至6月份，每月汽、機車開單收費平均工作時數分別為103.6小時及98小時，汽、機車開單收費時數，則分別介於863至2,221小時及349至852小時，惟114年7月及8月均無汽、機車開單收費工作時數，未對使用車輛開立繳費單並收取停車費用（表1），亟待落實停車收費管理機制等情事，經函請研謀改善。據復：（1）將確實查核廠商使用面積，如有超出營業範圍，將依契約規定計算超出面積使用費及扣罰保證金，並將不定期辦理現場稽查，以確保營業情形符合契約規定；（2）經促請委外廠商落實開單作業後，廠商已依契約規定辦理收費。

3.為提供民眾優質停車環境，辦理後火車站公有停車場環境清潔維護工作及鋪面改善工程採購案，惟履約管理及驗收作業未臻周延，且改善工程未如期推動，亟待研謀改進，以維護公共停車安全。

市政府為維護後火車站公有停車場環境清潔及停車服務品質，113年度於新竹火車站後站土地開發作業基金編列預算400萬元，辦理新竹市公有停車場環境清潔維護工作（後火車站C區）採購案，履約期限自113年3月15日至12月31日止，嗣於113年12月25日簽訂後續擴充契約，履約期限延長至114年12月31日，另該基金113及114年度合計編列預算800萬元辦理後站停車場鋪面改善工程，以提供民眾安全及優質之停車環境。經查各該採購案件辦理情形，核有：（1）廠商未於113年度新竹市公有停車場環境清維護工作契約（下稱清潔維護契約）約定期限內提出雇主意外責任險及營繕承包人意外責任險之投保證明，該府未即時督促辦理，復於113年12月辦理契約後續擴充時，亦未要求廠商就後續履約期間辦理投保，迄至114年5月7日辦理驗收時，始發現廠商仍未辦理投保，雖已予以減價及違約金處置，然履約期間意外風險保障不足，影響相關作業人員權益；（2）廠商提送之工作計畫書未依清潔維護契約規定納列清潔人員名冊、身分證明、機具設備、安全衛生工作守則及緊急應變組織等內容，惟截至本室查核日止（114年10月9日）仍未見該府相關審查及核定資料，且未督促廠商改善重提，審查作業未盡覈實。另督導人員辦理清潔工作督導時，僅於督導表簽名，未依規定記錄督導時間，核與契約規定未符；（3）廠商於113年7月及10月申請驗收並提送清潔維護工作履約成果資料，惟該府延宕6至9個月後，始於114年5月7日進行書面驗收，驗收過程列載多項缺失，惟截至本室查核日止（114年10月9日）該府未就履約成果是否符合契約規定作成驗收決定，亦未有缺失項目為具體處置或限期改善之紀錄，致廠商申請驗收後逾1年仍未完成驗收程序；（4）該府於112年12月15日簽訂「新竹市後火車站台鐵宿舍周邊土地臨時攤販集中場」委託經營契約（期間112年12月15日至114年12月14日止），並於113年度編列預算600萬元，辦理後站停車場因樹根竄生致鋪面隆起及損壞修繕工程，惟工程經該府以配合後站夜市營運及停車需求為由，延後辦理，又該府於114年度再編列預算200萬元，規劃鋪面改善相關工程，惟前開改善工程均

後火車站公有停車場鋪面破損情形

（圖片來源：本室於114年10月拍攝）

未如期推動。嗣於114年5月發生樹木倒塌壓毀機車事故，雖已移除倒塌樹木，經本室於114年10月1日現勘結果，停車場鋪面仍有多處破損未改善，亟待儘速辦理停車場鋪面相關改善工程，並強化樹木安全評估等情事，經函請研謀改善。據復：（1）爾後將強化履約管理及查核作業，並落實保險文件審查，確保履約品質；（2）已督促廠商重新提送工作計畫書，後續將於契約研訂相關罰則，並請督導人員確實記錄清潔工作之查驗時間；（3）已督促廠商限期補正驗收資料，並納入管考追蹤，後續將強化列管及人員業務交接作業；（4）已於114年10月28日完成停車場改善工程採購招標作業，同年11月24日開工，將積極趕辦後續工程，並委託專業廠商進行樹木健康評估與採樣送試，以維護民眾停車安全。

（四）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

表2　113年度審核報告所列都市發展處主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.持續推動變更主要計畫及擬定細部計畫，惟公辦都市更新事業計畫審議效率尚待提升，部分案件施工期程偏長，教育訓練及宣導作業未符合多元都市更新知識推廣目標等情，有待研議妥處，以逐步拼集大新竹核心生活圈更新輪廓，打造宜居永續城市。 |  |
| 2.推動跨區容積移轉，以促進區域平衡發展及公共設施用地取得，惟未繕造送出基地圖冊，又容積移轉折繳代金制度施行逾8年，尚未有申請案件，尚待研議收取最低比率代金之可行性與公平性，以配合都市計畫發展需要，合理分配政府資源。 |  |

拾陸、交通處主管

交通處主管僅新竹市公共停車場作業基金1個作業基金單位，茲將114年度決算審核結果說明如次（有關附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有業務費用、管理及總務費用、停車場興建計畫、一般建築及設備計畫等4項，實施結果，均未達預計目標，主要係佣金、匯費、經理費及手續費等依實際需要支用，及新竹市棒球場改建增設地下停車場工程，未及於114年度驗收付款所致。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘1億126萬餘元，較預算賸餘6,885萬餘元，增加3,240萬餘元，約47.07％，主要係佣金、匯費、經理費及手續費等依實際需要支用，及折舊費用較預計減少所致。

（三）重要審核意見

1.為建構安全友善之通行環境，推動智慧交通及優化人行環境措施，惟智慧家長接送區之推動、行人友善區之設置及人行環境之改善作業仍待持續精進，以提升通學安全及人行空間品質。

市政府為落實「交通暢行」、「智慧治理」之市政願景，持續推動智慧交通建設，於112年7月間建置智慧停車柱，試辦智慧停車收費結合科技執法，以解決違停占用及人力不足等問題，並自113年3月起擴大智慧停車柱應用範圍，推動智慧家長接送區，啟用學校周邊智慧停車柱之影像辨識及計時功能，並結合科技執法，於上、放學時段自動拍照取締長時間占用車輛，以維護學童上下學安全及紓解停車需求；另為構建以人為本之道路環境，於114年度辦理新竹市永續人行環境與道路安全推動藍圖計畫案（下稱藍圖計畫），積極推動校園與市區人行環境盤點與改善，以逐步達成「每年減少5％行人事故死傷人數」及「提升人行空間品質」等具體目標。經查其執行情形，核有：（1）截至115年2月底止，已建置啟用之智慧停車柱計2,383席，惟轄內65所學校（國小、國中及高中）周邊150公尺通學範圍（下稱通學範圍）內，設有智慧停車柱車格者計22校（33.85％），其中配合推動智慧家長接送區者僅10校（15.38％），其餘12校中計有7校（圖1）之通學範圍係屬平日早晨旅次人口逾2,000人之人口熱點，顯示已設有智慧停車柱而未配合推動智慧家長接送區之學校，多位於晨間人流密集、家長接送臨停需求較高之通學範圍，允宜依通學環境及接送需求，推動智慧家長接送區之設置，以提升既有

圖1　新竹市校園周邊智慧停車柱科技執法涵蓋情形（部分）

註：1.係以各學校坐落座標點為中心，劃設半徑150公尺之環域作為通學範圍。

2.資料來源：整理自新竹市政府提供、新竹市教育網、電信信令最小人口統計區資料。

智慧停車柱設施運用效益，並維護學校周邊通學安全；（2）該府為建構友善通學環境，於校園周邊設置限制行車速度之交通寧靜區與通學區標誌，並透過實體或標線降速設施，引導駕駛人降低車速，截至114年底止，轄內學校（國小、國中、高中及大學）周邊設有交通寧靜區或通學區標誌者已達8成，惟截至本室查核日（115年2月6日）止，尚未依行人交通安全設施條例第7條規定，針對校園周邊劃設行人友善區，允宜儘速辦理，以營造安全友善之通學環境；（3）該府以轄內15條重要路廊為核心，盤點人行環境，並編列預算1億2,450萬元，優化新竹市公道五路三段等6處人行空間，惟經運用政府資料開放平臺公告之新竹市人行道清查資料分析結果，轄內人行道淨寬未達市區道路及附屬工程設計標準所定人行道最低淨寬（0.9公尺）路段計167條，另篩選人行道設有停車格之路段計49處，其中未達規定之人行道淨寬標準（1.5公尺）計13處，允宜持續盤點轄內人行環境，並依道路條件及使用需求優先改善未符人行道淨寬標準之路段，以提升人行空間品質等情事。據復：（1）考量部分學校及家長對於智慧家長接送區措施仍有不同意見，爰尊重學校意願，現階段採受理申請方式辦理，並透過持續溝通以凝聚共識，鼓勵學校申請設置，已有民富國小、培英國中等校表達設置意願，該府將協助後續設置作業；（2）已規劃於新竹火車站前榮光里設置行人友善區，後續將依行人交通安全設施條例施行細則相關規定辦理公告及執行事宜，另將依藍圖計畫規劃，請顧問公司評估行人友善區之設置區域，並預計於115年6月底前完成設置地點之選定；（3）已優先針對12公尺以上道路進行人行環境盤點，及透過系統化方式逐步建立基礎資料庫，後續將依據盤點成果，針對道路淨寬未達標準之路段進行分析，並綜合考量人流及交通事故風險等因素，研擬分年分期之改善策略，以逐步提升人行環境品質。

2.持續推動年度道路交通安全執行計畫，強化交通事故防制作為，惟未落實滾動檢討機制，且年度執行成果未呈現行動指標計畫量化績效指標，兼以高齡者事故違規率高於全國平均值，允宜落實滾動檢討機制，持續精進重點防制作為與高齡者交通安全宣導措施，以提升整體道路交通安全執行效益。

圖2　111至114年新竹市交通事故核心指標雷達

資料來源：擷取自新竹市115年道路交通安全執行計畫。

市政府為提升道路交通安全，依道路交通安全基本法第22條規定設立道路交通安全聯席會報（下稱道安會報），定期檢討交通事故態樣及分析交通事故核心指標（圖2），據以辨識道路交通安全風險項目及研提改善策略；並依同法第20條規定，參據國家道路交通安全綱要計畫及年度道路交通安全推動計畫訂定年度道路交通安全執行計畫，並將前開風險項目與改善策略納入計畫內容據以推動辦理。經查道路交通安全計畫執行情形，核有：（1）該府依據113年度道路交通安全執行計畫之定期滾動檢討機制，每月針對重點防制與事故數量提升等項目，進行檢討分析並交由各權責機關改善與列管追蹤，惟道安會報114年5月9日核定之113年度道路交通安全執行成果書面報告（下稱113年度道安執行成果報告）所列之未來精進事項，仍沿用前一年度內容，未依113年度整體及行人死亡人數增加情形滾動調整改善策略及重點防制方向，管制考核與滾動檢討機制尚待落實；（2）該府透過道安會報定期檢討年度交通事故高風險項目，並於113年度增加列管核心道安觀測指標（下稱列管指標）項目數，據113年度道安執行成果報告，部分列管指標已連續列管2年以上，惟仍未見改善（表1）；另年度執行成果報告未揭露重點交通問題對應行動指標計畫之量化績效及達成情形等，允宜持續優化及落實執行列管指標相關防制作為，並適當揭露行動指標計畫實際執行成效，以強化道路交通安全管理效能，提升整體計畫執行成效；（3）依115年新竹市道路交通安全執行計畫載述， 114年1至10月事故違規指標分析結果，新竹市高齡者事故違規率指標高於各市縣平均值，又道安會報分析高齡者交通事故死亡案件肇因，主要為「闖紅燈直行」、「右轉未依規定」及「未依標誌或標線穿越道路」等人為因素，該府雖於115年道路交通安全執行計畫規劃辦理強化高齡者風險辨識能力與守法觀念宣導，惟未納入高齡駕駛換照新制及主動繳回駕照享TPASS行政院通勤月票（下稱TPASS）優惠政策等資訊，允宜評估納入相關宣導內容，以提升高齡者對交通安全政策及替代運具措施之認知，降低交通事故風險等情事，經函請研謀改善。據復：（1）嗣後將督導各權責單位透過道安會報落實交通事故分析及改善作為檢討，並適時徵詢專家意見納入年度執行策略，持續精進管考機制與執行品質，以提升整體道路交通安全管理及事故防制成效；（2）有關部分列管指標未見改善部分，係因轄內設有科學園區及多所大專院校等，外來未設籍之就業及就學人口導致實際交通量大於戶籍人口基準，於計算各項道安事故率時易致比率失真，將考量轄區交通人口結構特性，調整防制重點，並持續透過交通工程改善以降低重點事故之發生，另將訂定量化績效指標，以檢視各項防制策略實際執行成效；（3）將透過交控中心跑馬燈訊息、有線電視及市府影音平台託播與跨單位合作辦理之實體活動等多元管道加強高齡者交通安全宣導，並將高齡駕駛換照新制與TPASS優惠等政策資訊納入宣導內容，使相關政策資訊充分揭

表1　新竹市列管核心道安觀測指標之增減情形

單位：％、百分點

| 序號 | 核心指標（分子） | 核心指標（分母） | 112年 （A） | 113年 （B） | 增減數 （B-A） | 112年列管 | 113年列管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16至24歲涉入事故人數 | 16至24歲人口 | 1.09 | 1.12 | 0.03 |  |  |
| 2 | 路口-同向擦撞車輛數 | 當年機動車數量 | 1.42 | 1.61 | 0.19 |  |  |
| 3 | 路段-側撞車輛數 | 當年機動車數量 | 1.42 | 1.61 | 0.19 |  |  |
| 4 | 路段-同向擦撞車輛數 | 當年機動車數量 | 1.28 | 1.42 | 0.14 |  |  |

資料來源：整理自新竹市112及113年度道路交通安全執行成果書面報告。

露並廣為周知。

（四）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

表2　113年度審核報告所列交通處主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.為紓解火車站前商圈停車需求，以BOT方式將林森路停車場基地委託民間機構規劃作立體多目標使用，惟民間機構營運績效每況愈下，又附屬事業空間因申請變更用途致呈閒置情形；另公共藝術設置及回饋事項未督促依契約落實辦理，允宜針對民間機構營運持續虧損情形妥為因應，並加強履約監督管理，以確保公共服務品質與公共利益。 |  |
| 2.為發展公路公共運輸，增進民眾搭乘公車意願，規劃市區客運路線及站點，並定期辦理客運業者營運及服務評鑑，惟整體公共運輸涵蓋率尚待提升，且部分路線班次及站點有待配合實際需求妥為規劃調整，又間有客運業者違規情事，亟待研謀改善，以提升公共運輸服務效能。 |  |
| 3.運用基金財源推動公有停車場規劃設置，並導入智慧化停車管理，惟部分地區停車空間供需失衡情形仍待改善，智慧化管理設施建置尚有提升空間；另為落實人本交通理念，成立交通改善小組，惟行人死亡事故仍待強化改善，且有機車行駛人行道、停車格位標示及規劃未臻周妥，有待研謀精進。 |  |
| 4.為舒緩民眾長期或經常性停車需求，提供多元時段月票予需求者購買，惟部分月票發售情形與規定不符，部分停車場使用率尚待提升，且月票發售相關資訊公開未臻適足，部分使用單位不符免責車輛資格規定，尚待研擬修訂相關規範及管理機制。 |  |

拾柒、社會處主管

社會處主管僅新竹市公益彩券盈餘分配基金1個特別收入基金單位。茲將114年度決算審核結果說明如次（有關附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有社會救助計畫及社會福利服務計畫等2項，實施結果，社會救助計畫1項未達預計目標，主要係計畫依實際需求支用，相關支出較預計減少所致。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定短絀3,361萬餘元，較預算短絀1億3,602萬餘元，減少1億240萬餘元，約75.29％，主要係公益彩券盈餘分配收入較預計增加所致。

（三）重要審核意見

1.為落實居家托育服務管理制度，並強化其服務品質，委託專業單位分區管理居家托育服務，惟間有受託訪視員未即時掌握安置個案最新資訊，居家托育員登記管理方式未臻周妥，及香山區媒合率與行動教具運用率偏低，允宜督促研謀改善，以維護及均衡各區居家托育服務品質。

表1　新竹市114年度居家托育媒合情形

| 單位：件、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政區 | 媒合數 | 成功數 | 成功率 |
| 合 計 | 529 | 225 | 42.53 |
| 東區 | 186 | 79 | 42.47 |
| 北區 | 213 | 98 | 46.01 |
| 香山區 | 130 | 48 | 36.92 |

資料來源：整理自114年度新竹市各區居家托育服務中心成果報告。

市政府為強化居家服務專業性，落實托育人員輔導管理制度，以提供可近性高且優質之幼托服務，向衛生福利部社會及家庭署（下稱社家署）申請新竹市東區、北區及香山區等3區居家托育服務中心（下稱居托中心）之委託管理服務方案補助計畫，核定計畫總經費1,707萬餘元（自籌經費1,275萬餘元、中央補助款432萬餘元）。經查執行情形，核有：（1）該府為瞭解居家托育人員實際托育情形，委託居托中心訪視員採不預約訪視制，惟部分安置兒童已上幼兒園或有課後托育，返回托育地時間較不固定，導致訪視未遇情事，或間有訪視員有新的人生規劃（如：離職、生產），難以確保舊案資訊交接之完整性與即時性，允宜落實掌握訪視資訊與維護安置兒童最佳利益；（2）依規定居家托育員每年度應在職訓練18小時、每2年健康檢查1次、投保責任險，以取得服務登記證書，有效期間6年，並得於托育期間，向該府請領居家托育服務品質獎助金（每年1萬8千元）。惟針對在職研習、健檢或投保違規者，僅有人工追蹤改善作業，尚待建立系統即時查詢管控點，俾落實登記管理成效；又新竹市114年度居家托育員計835名，已申請托育獎助者551名，約65.99％，未達7成，允宜積極鼓勵申請獎助金，俾發揮獎助功效及維護服務品質；（3）該府委託東區、北區及香山區居托中心，協助家長尋找合適托育資源，提供家長與托育員媒合轉介服務，114年度媒合數529件，成功數225件，約42.53％（表1），其中成功率最低者係香山區之36.92％，惟香山區年度成果報告未見檢討媒合成效欠佳原因與策進作為；另統計114年度3區行動教具包借閱次數為272次、478次及19次，顯示香山區利用率遠低於其他2區，允宜督促積極改善並均衡各區居家服務品質等情事，經函請研謀改善。據復：（1）已按月更新委託居托中心之安置名冊，督促強化業務聯繫及訪視員業務移交與職務代理，並掌握安置兒童最新資訊，以維護其最佳利益；（2）嗣後於需求訪談會議建請增加系統查詢管控功能，並請居托中心鼓勵托育員申請獎助金及協助備齊相關文件；（3）已規劃參訪各市縣績優居托中心，汲取媒合成功經驗，並督導香山區居托中心積極運用在職研習、協力圈、社區宣導及社群網絡等多元管道，加強推廣行動教具包。

2.為推動老人福利及提升托嬰服務品質，辦理老人文康休閒巡迴服務計畫與托嬰中心督導管理委託服務，惟老人服務推廣效益、托嬰中心督導管理機制及業者法令遵循情形仍待精進，允宜研謀改善，以提升服務品質及照護安全。

表2　112至114年度行動式老人文康休閒巡迴服務計畫執行情形

| 單位：場次、人、人次、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 區域 | 112 |  |  |  | 113 |  |  |  | 114 |  |  |  |  |
|  | 場次 | 老人現住人口數（A） | 參與人次（B） | 參與率 (B/A×100) | 場次 | 老人現住人口數（C） | 參與人次（D） | 參與率 (D/C×100) | 場次 | 老人現住人口數（E） | 參與人次（F） | 參與率 (F/E×100) |  |
| 合計 | 150 | 64,362 | 4,960 | 7.71 | 115 | 67,703 | 2,696 | 3.98 | 120 | 70,725 | 2,772 | 3.92 |  |
| 東區 | 65 | 29,125 | － | － | 47 | 30,646 | 989 | 3.23 | 49 | 31,917 | 999 | 3.13 |  |
| 北區 | 47 | 24,017 | － | － | 35 | 25,190 | 856 | 3.40 | 33 | 26,283 | 804 | 3.06 |  |
| 香山區 | 38 | 11,220 | － | － | 33 | 11,867 | 851 | 7.17 | 38 | 12,525 | 969 | 7.74 |  |

註：1.新竹市政府未統計112年度各行政區域參與人次。

2.資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

市政府為推動老人福利及提升托嬰服務品質，114年度由新竹市公益彩券盈餘分配基金及公務預算編列100萬元、440萬元，合計540萬元，辦理行動式老人文康休閒巡迴服務計畫及托嬰中心督導管理委託服務案，另為管理私立托嬰中心營運及服務品質，定期辦理稽查作業。經查其辦理情形，核有：（1）為提供社區老人就近服務，增進活動參與及獲取社會福利措施資訊，辦理行動式老人文康休閒巡迴服務計畫，近3年度（112至114年度）委外辦理之契約金額分別為88萬元、94萬元、100萬元，活動經費已逐年增加，惟活動場次及參與人次未隨經費投入成長，且參與率由112年度7.71％逐年下滑至114年度3.92％；另東區及北區活動場次與老人現住人口數均高於香山區，惟實際參與率僅介於3.06％至3.40％間，均未及香山區最低參與率7.17％（表2），顯示高齡人口集中區域之服務推廣與資源配置有待提升，允宜強化活動資訊傳遞與推廣，積極拓展潛在服務對象，以提升整體參與率與計畫服務效益；（2）辦理托嬰中心督導管理委

託服務採購案，採公開評選委託廠商提供專業服務，惟將法定應予排除之投標資格條件納入評分項目，另招標文件所訂訪視輔導員資格條件，未參酌社家署訂定之托嬰中心訪視輔導工作指引所定資格，將具托嬰中心或居家托育服務工作經驗之工作年限由3年以上放寬為1年以上或2年以上，恐影響督導訪視效益，允宜參酌中央相關規定妥適訂定，以提升專業服務品質；（3）每月辦理私立托嬰中心稽查工作，近3年度（112至114年度）稽查結果，不符規定者計170次，其中以工作人員進用及兒童收托情形等2項之違規占比最高，均逾2成（表3），究其違規態樣包括工作人員未核備、主管人員未專任或未設代理人、超齡收托、收

表3　112至114年度私立托嬰中心稽查結果

| 單位：次、％ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 稽查項目 | 違規次數 | 占比 |
| 合計 | 170 | 100.00 |
| 工作人員進用情形 | 42 | 24.71 |
| 兒童收托情形 | 34 | 20.00 |
| 抽看監視錄影設備 | 30 | 17.65 |
| 餐飲衛生 | 29 | 17.06 |
| 消防現況 | 13 | 7.65 |
| 立案空間 | 12 | 7.06 |
| 建物使用公安現況 | 9 | 5.29 |
| 緊急通報 | 1 | 0.59 |

資料來源：整理自新竹市政府網站資料。

托人力配置不符法定比例，及使用未經核備定型化契約等，且各違規態樣於不同業者間迭有發生，顯示部分業者對於相關法令規範認知及落實程度仍有待提升，允宜針對常見違規態樣，研議強化法令宣導、教育訓練或輔導機制，以提升法規遵循度，確保托嬰服務品質等情事，經函請研謀改善。據復：（1）將整合里鄰及社區關懷據點資源，強化活動宣導及注意各行政區域活動場次與人次平衡配置，並持續精進服務品質，以提升服務效益；（2）將依行政院公共工程委員會相關範本，妥適訂定採購評選項目；另將於116年度依規定訂定訪視輔導員資格條件；（3）已定期召開托嬰中心主管人員聯繫會議，宣導相關法規及委託訪視輔導單位辦理在職研習，提升托嬰從業人員專業能力，並請專家學者實地督導訪視，對於高風險機構，增加稽查次數，及持續透過多元管道宣導托育法規，以確保托嬰服務品質。

3.為落實身心障礙者交通平權並促進其社會參與，持續辦理復康巴士服務計畫，惟服務對象資格認定標準因設籍及居住情形而有差異，且預約成功率呈現逐年下滑趨勢，亟待研謀改善，以提升身障者服務可及性，並促進資源有效利用。

市政府為落實身心障礙者（下稱身障者）交通平權並促進其社會參與，114年度編列預算1,500萬元，委外辦理新竹市復康巴士服務計畫，提供免費無障礙交通接送服務，其服務範圍包含新竹縣、市全境；另該府基於公共資源有效分配原則，訂有相關預約搭乘順位及資格限制，並設有登記取消與違規控管等機制。經查新竹市復康巴士服務計畫執行情形，核有：（1）復康巴士服務對象依障礙類別、障礙程度及設籍情形區分為A、B、C等3類等級，並依序受理預約搭乘，惟相較於設籍身障者，該府對非設籍或設籍未實際居住者訂有較高之服務資格門檻，致

圖1　新竹市復康巴士服務預約及搭乘情形

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

表4　新竹市復康巴士搭乘資格彙整

| 身心障礙類別 | 設籍且居住 | 非設籍、 設籍未居住 |
| --- | --- | --- |
| 1.乘坐輪椅第1類重度以上者且ICD診斷註記[09、10及15]。 2.第7類重度以上者且ICD診斷註記[05、15]或多重障礙重度且ICD診斷註記[05]。 3.第2類重度以上者且ICD診斷註記[01]。 | A障別 | C障別 |
| 1.可乘坐輪椅第1類中度者且ICD診斷註記[09、10及15]。 2.第7類中度以上者且ICD診斷註記[05、15]或多重障礙重度且ICD診斷註記[05]。 3.乘坐輪椅之第4、5、6類重度以上且ICD診斷註記[07]。 | B障別 | 不具資格 |
| 因意外或疾病導致下肢不便需要乘坐輪椅者。 | 專案申請 | 不具資格 |

註：1.A、B及C障別係作為預約搭乘之先後順序與提前預約天數之判定基準。

2.資料來源：整理自114年度新竹市身心障礙者搭乘復康巴士使用規範。

具相同身心障礙類別之民眾，因設籍或居住狀況不同，而無法同等享有復康巴士服務（表4）。允宜參酌其他縣市作法（如新竹縣不論設籍與否，凡持有身心障礙證明者均得預約搭乘；苗栗縣則不因設籍與否而有不同之障礙類別認定標準），通盤檢討修訂新竹市復康巴士服務制度及相關規範，以維護身障者交通近用權益；（2）該府為提升復康巴士服務效率，設有預約登記取消及針對多次無故取消者停權一定期間之措施，復經考量身障者及其家屬常面臨不可預期之突發狀況，自112年1月1日起恢復事後取消機制，允許民眾於取消日起7日內補提相關證明，惟近3年度（112至114年度）復康巴士預約成功率（實際載客趟次/預約總趟次）從112年之77.74％下滑至114年之69.37％（圖1），呈現逐年下滑趨勢，為避免造成復康巴士量能空轉，或對具急迫需求之候補對象衍生排擠效應，允宜督促強化違規及登記預約之控管制度，以促進資源有效運用等情事，經函請研謀改善。據復：（1）考量復康巴士資源及量能有限，爰依障礙程度、居住情形及需求急迫性訂定服務優先順序；另已積極補實駕駛人力，並規劃於116年評估檢討非設籍乘客資格、服務範圍及車輛擴增等措施，以持續提升服務量能；（2）近3年度復康巴士取消預約及未依約搭乘原因，主要係乘客就醫、健康及交通安排變動等，為促進資源有效運用，將研議於復康巴士預約系統強化未依約搭乘及違規示警機制，以提升資源運用效益。

（四）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表5）。

表5　113年度審核報告所列社會處主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.為有效管理及運用公益彩券盈餘分配款，設置基金俾利業務之執行及管理，惟待運用數持續攀升，部分項目考核成績連年未臻理想，且制度規章未臻周妥，及公開資訊透明度不足，允宜研謀改善，以期提升財務效能，及增進民眾福祉。 |  |
| 2.推動各地方社區成立關懷據點，以促進老人身心健康及社會參與，惟多數里別尚未設置，全市設置比率未達5成，尤以超高齡社會里別最為不足，又服務時段量能亦待提升，允宜檢視各里人口分布情形，妥適規劃據點布建及增加服務時段之可行性。 |  |

拾捌、統籌支撥科目

統籌支撥科目包括公務人員退休及撫卹給付、公務人員各項補助及慰問金、災害準備金、各類員工待遇準備等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（有關歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫4項，下分工作計畫5項，已執行完成者4項，尚在執行者1項，主要係柯湳二街路面坍塌災害復建工程，尚在執行中。

（二）預算執行之審核

1.歲出預算數11億9,084萬元，決算審核結果，審定實現數7億3,477萬餘元（61.70％），應付保留數1億430萬餘元（8.76％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明，合計決算審定數為8億3,907萬餘元，預算賸餘3億5,176萬餘元（29.54％），主要係災害準備金與公務人員退休及撫卹給付依各機關實際發生數核撥之賸餘數。

2.以前年度歲出轉入數計1,579萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,514萬餘元（95.91％）；減免（註銷）數64萬餘元（4.09％），係各機關申請災害準備金動支後之結餘數。

拾玖、第二預備金

（一）預算執行之審核

第二預備金預算數3億1,000萬元，計有市政府等6個主管機關，依預算法第96條準用第70條規定申請動支，經該府核准動支2億9,761萬餘元（96.00％），未動支數1,238萬餘元（4.00％）。市政府各機關申請核准動支第二預備金之總額，占年度歲出決算審定數之1.09％，動支數額均經併入各機關年度預算配合相關計畫執行，市政府並依預算法第70條規定編具第二預備金動支數額表，於115年2月5日以府民行字第1150030079號函送請市議會審議，業經市議會第11屆第20次臨時會於115年3月13日審議通過。其動支事由主要有：市政府辦理65歲以上老人免費乘車電子票卡所需經費、有償撥用世紀鑫城丙棟2至3樓、教育處機房超融合虛擬化管理平台更新案等；戶政事務所增聘約用人員所需經費；文化局辦理新竹市鐵道藝術村3至5號倉庫屋頂整修工程案、新竹市影像博物館消防管線汰換工程及後棟整備修繕案規劃設計等；消防局辦理市定古蹟新竹市消防博物館修復工程、第一大隊暨中山分隊興建工程可行性評估等；衛生局辦理東區社區心理衛生中心竹科分站整修工程案及自費疫苗補助、長期照顧管理中心辦理長照2.0整合型計畫等；環境保護局辦理因應非洲豬瘟廚餘禁止養豬後續收集清運處理作業所需經費。

（二）重要審核意見

動支第二預備金辦理環境整治、青年創業輔導及博物館整修工程等案，惟間有部分案件執行率未達8成或保留率逾7成，有待督促檢討改善，以彰顯政府動支第二預備金之政策執行動能。

| 表1 114年度第二預備金執行率未達8成及保留率逾7成明細 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |
| 序號 | 動支事由 | 核准動支金額 （A） | 實支金額 （B） | 執行率 （B/A100） | 保留金額 （Ｃ） | 保留率 （C/A100） |
| 1 | 新竹市眷村博物館消防設備繪圖審查及消防設備工程 | 1,400 | － | － | 1,400 | 100.00 |
| 2 | 東區社區心理衛生中心竹科分站整修工程及業務推動 | 5,472 | － | － | 5,200 | 95.04 |
| 3 | 鼓勵廠商國外參展補助計畫 | 1,000 | 100 | 10.00 | － | － |
| 4 | 新青創加速基地營運維護計畫委託專業服務案 | 1,800 | 356 | 19.78 | 1,424 | 79.11 |
| 5 | 新竹市影像博物館後棟整備修繕案規劃設計 | 1,907 | 570 | 29.92 | 1,335 | 70.04 |
| 6 | 琉璃蟻防治工作 | 4,500 | 1,797 | 39.93 | － | － |
| 7 | 因應非洲豬瘟廚餘禁止養豬後續收集清運處理作業經費 | 4,877 | 3,157 | 64.73 | － | － |
| 8 | 服兵役役男家屬生活扶（慰）助經費不足 | 700 | 489 | 69.86 | － | － |
| 9 | 產銷履歷農糧產品安全監測計畫 | 18 | 14 | 78.72 | － | － |
| 資料來源：整理自新竹市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

| 市政府及所屬機關114年度第二預備金原編列預算數3億1,000萬元，經核准動支2億9,761萬餘元（96.00％），未動支數1,238萬餘元（4.00％）。有關第二預備金辦理保留比率偏高情勢，迭經本室函請研謀改善，已復：爾後將加強申請案件之審查，並注意履約期限及付款期程。經查114年度執行情形，核有：該府及所屬6個機關申請動支案件共47案，執行率未達8成之計畫計有眷村博物館消防設備繪圖審查及消防設備增設工程、東區社區心理衛生中心竹科分站整修工程及業務推動等9案，其中眷村博物館消防設備繪圖審查及消防設備增設工程、東區社區心理衛生中心竹科分站整修工程及業務推動、新青創加速基地營運維護計畫委託專業服務案及影像博物館後棟整備修繕案等4案，保留金額共計936萬餘元，占各該案件核准動支金額皆逾7成（表1），且眷村博物館消防設備繪圖審查及消防設備增設工程1案、保留金額140萬元，核准動支金額全數保留，允宜審慎評估需求及衡酌執行能力，並妥研經費執行進程，以彰顯政府動支第二預備金之政策執行動能，並切合突發性與急迫性之立法意旨，經函請研謀改善。據復：各機關將審慎評估個動支案件實際需求及可執行量能，核給所需經費， 表1 114年度第二預備金執行率未達8成或保留率逾7成 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |
| 序號 | 動支事由 | 核准動支金額 （A） | 實支金額 （B） | 執行率 （B/A100） | 保留金額 （Ｃ） | 保留率 （C/A100） |
| 1 | 新竹市眷村博物館消防設備繪圖審查及消防設備工程 | 1,400 | － | － | 1,400 | 100.00 |
| 2 | 東區社區心理衛生中心竹科分站整修工程及業務推動 | 5,472 | － | － | 5,200 | 95.04 |
| 3 | 鼓勵廠商國外參展補助計畫 | 1,000 | 100 | 10.00 | － | － |
| 4 | 新青創加速基地營運維護計畫委託專業服務案 | 1,800 | 356 | 19.78 | 1,424 | 79.11 |
| 5 | 新竹市影像博物館後棟整備修繕案規劃設計 | 1,907 | 570 | 29.92 | 1,335 | 70.04 |
| 6 | 琉璃蟻防治工作 | 4,500 | 1,797 | 39.93 | － | － |
| 7 | 因應非洲豬瘟廚餘禁止養豬後續收集清運處理作業經費 | 4,877 | 3,157 | 64.73 | － | － |
| 8 | 服兵役役男家屬生活扶（慰）助經費不足 | 700 | 489 | 69.86 | － | － |
| 9 | 產銷履歷農糧產品安全監測計畫 | 18 | 14 | 78.72 | － | － |
| 資料來源：整理自新竹市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

並及早辦理相關規劃及採購，以提升執行效能。

（三）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見1項，係動支第二預備金推廣吉祥物形象行銷、辦公廳舍整修及系統建置等案，惟吉祥物尚未完成商標註冊及社群經營成效欠佳，又部分案件年度終了經費悉數保留或保留比率逾5成，有待督促檢討改善，以提升執行效益及維護政府權益。經核仍待繼續改善，經再研提審核意見通知研謀改善。