戊、附錄

壹、公庫年度出納終結報告之查核

114年度新竹市總決算市庫年度出納終結報告，經予書面審核，茲將公庫收支及結存等情形分述如次：

一、公庫收支餘絀及結存情形

（一）公庫收支餘絀

114年度收入部分，繳付公庫數341億533萬餘元；支出部分，公庫撥入數340億8,709萬餘元，收支相抵計賸餘1,824萬餘元，其餘絀情形如次：

1.114年度總決算部分：歲入實收數294億6,483萬餘元，歲出實支數256億9,817萬餘元，收支相抵計賸餘37億6,665萬餘元。

2.不屬於114年度總決算部分：總決算以前年度收入及預收款等計收10億4,050萬餘元；總決算以前年度支出及墊付款等計支25億8,891萬餘元。收支相抵計短絀15億4,841萬餘元。

3.債務之舉借及償還部分：總決算114年度債務舉借收入36億元，債務償還支出58億元，收支相抵後短絀22億元。

上述賸餘與短絀相抵後，計賸餘1,824萬餘元，即為114年度市庫賸餘。

（二）公庫結存

114年度市庫賸餘1,824萬餘元，加計113年度市庫結存轉入數30億1,058萬餘元、特種基金淨減保管款存放餘額4億2,295萬餘元、各機關淨增保管款存放餘額1,453萬餘元，114年度結存轉入115年度之市庫結存數為26億2,041萬餘元。

二、114年度總決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析

（一）總決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

114年度總決算收入實現審定數335億3,173萬餘元，與繳付公庫數341億533萬餘元相較，差異5億7,360萬餘元，其差異原因僅有加項5億7,360萬餘元，包括：

1.以前年度撥款於114年度繳還數4,606萬餘元。

2.預收款5億2,753萬餘元。

上述加項5億7,360萬餘元，即為總決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。

（二）總決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析

114年度總決算支出實現審定數331億9,282萬餘元，與公庫撥入數340億8,709萬餘元相較，差異8億9,426萬餘元，其差異原因如次：

1.加項18億3,257萬餘元，包括：

（1）預付款2億3,806萬餘元。

（2）存出保證金5,500元。

（3）退還收入（預收）款6億6,772萬餘元。

（4）其他應收款228萬餘元。

（5）墊付款9億2,450萬餘元。

2.減項9億3,831萬餘元，包括：

（1）以前年度撥款於114年度實現數1億1,008萬餘元。

（2）墊付轉正數8億2,822萬餘元。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額8億9,426萬餘元，即為總決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

三、114年度總決算餘絀審定數與公庫餘絀之分析

114年度審定歲入決算數303億7,393萬餘元，歲出決算數273億4,585萬餘元，相抵後歲入歲出賸餘30億2,807萬餘元；繳付公庫數341億533萬餘元，公庫撥入數340億8,709萬餘元，相抵後市庫收支賸餘1,824萬餘元。114年度市庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數差異30億983萬餘元，其差異情形分析如次：

（一）加項93億2,030萬餘元，包括：

1.114年度市庫已列支，而不屬114年度總決算歲出部分83億8,891萬餘元。

（1）支付各機關以前年度支出17億758萬餘元。

（2）退還以前年度歲入1億5,101萬餘元。

（3）退還預收款5億1,670萬餘元。

（4）墊付款2億1,360萬餘元。

（5）114年度總決算債務償還支出58億元。

2.總決算列市庫尚未收到之應收歲入款9億815萬餘元。

3.各機關尚未繳庫款229萬餘元。

4.本室修正數2,093萬餘元。

（二）減項63億1,046萬餘元，包括：

1.114年度市庫已列收，而不屬114年度總決算歲入部分46億4,050萬餘元。

（1）各機關解繳以前年度歲入4億6,690萬餘元。

（2）各機關解繳以前年度歲出賸餘4,606萬餘元。

（3）預收款5億2,753萬餘元。

（4）114年度總決算債務舉借收入36億元。

2.總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款16億6,996萬餘元。

（三）上述加項與減項數額相抵後，差額30億983萬餘元，即為市庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數之差額。

茲將114年度收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與市庫撥入數、公庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如次：

收入實現審定數與繳付公庫數分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 項目 |  |  |  | 收 入 實 現 審定數 |  |  | 加項 |  |  |  |  |  |  |  | 繳付公庫數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他 應收款 |  |  | 預收款 |  |  | 合計 |  |  |  |  |
| 收入合計數 |  |  |  | 33,531,736,968 |  |  | 46,061,599 |  |  | 527,539,953 |  |  | 573,601,552 |  | 34,105,338,520 |  |  |
| 114年度收入 |  |  |  | 29,464,834,572 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  | 29,464,834,572 |  |  |
| 稅課收入 |  |  |  | 17,605,242,503 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  | 17,605,242,503 |  |  |
| 工程受益費收入 |  |  |  | 41,136 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  | 41,136 |  |  |
| 罰款及賠償收入 |  |  |  | 628,007,411 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  | 628,007,411 |  |  |
| 規費收入 |  |  |  | 534,345,102 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  | 534,345,102 |  |  |
| 財產收入 |  |  |  | 222,610,353 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  | 222,610,353 |  |  |
| 營業盈餘及事業收入 |  |  |  | 318,251,000 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  | 318,251,000 |  |  |
| 補助及協助收入 |  |  |  | 9,447,845,428 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  | 9,447,845,428 |  |  |
| 捐獻及贈與收入 |  |  |  | 602,600 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  | 602,600 |  |  |
| 其他收入 |  |  |  | 707,889,039 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  | 707,889,039 |  |  |
| 以前年度收入 |  |  |  | 466,902,396 |  |  | 46,061,599 |  |  | － |  |  | 46,061,599 |  | 512,963,995 |  |  |
| 以前年度應收（保留）數 |  |  |  | 466,902,396 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  | 466,902,396 |  |  |
| 收回以前年度支出賸餘款 |  |  |  | － |  |  | 46,061,599 |  |  | － |  |  | 46,061,599 |  | 46,061,599 |  |  |
| 債務舉借收入 |  |  |  | 3,600,000,000 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  | 3,600,000,000 |  |  |
| 114年度 |  |  |  | 3,600,000,000 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  | 3,600,000,000 |  |  |
| 預收款 |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 527,539,953 |  |  | 527,539,953 |  | 527,539,953 |  |  |
|  | 支出實現審定數與 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中華民國 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  |  | 支出實現審定數 |  |  | 加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 預付款 |  |  | 存出保證金 |  |  | 退還收入 （預收）款 |  |  | 其他應收款 |
| 支出合計數 |  |  |  |  | 33,192,829,698 |  |  | 238,060,420 |  |  | 5,500 |  |  | 667,722,407 |  |  | 2,285,272 |
| 114年度支出 |  |  |  |  | 25,631,665,925 |  |  | 64,220,263 |  |  | 5,500 |  |  | － |  |  | 2,285,272 |
| 市議會主管 |  |  |  |  | 249,903,485 |  |  | 1,865,000 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 市政府主管 |  |  |  |  | 18,271,886,928 |  |  | 25,949,599 |  |  | 5,500 |  |  | － |  |  | － |
| 民政處主管 |  |  |  |  | 669,197,936 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 地政處主管 |  |  |  |  | 127,596,197 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 稅務局主管 |  |  |  |  | 205,476,737 |  |  | 7,319,008 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 教育處主管 |  |  |  |  | 37,083,245 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 文化局主管 |  |  |  |  | 442,290,943 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 產業發展處主管 |  |  |  |  | 79,855,677 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 警察局主管 |  |  |  |  | 1,654,211,783 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 消防局主管 |  |  |  |  | 747,057,005 |  |  | 11,512,000 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 衛生局主管 |  |  |  |  | 1,075,793,970 |  |  | 521,030 |  |  | － |  |  | － |  |  | 2,285,272 |
| 環境保護局主管 |  |  |  |  | 1,135,810,282 |  |  | 5,984,910 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 工務處主管 |  |  |  |  | 164,364,088 |  |  | 11,068,716 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 勞工及青年處主管 |  |  |  |  | 36,364,519 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 統籌支撥科目 |  |  |  |  | 734,773,130 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 以前年度支出 |  |  |  |  | 1,761,163,773 |  |  | 56,509,500 |  |  | － |  |  | 667,722,407 |  |  | － |
| 以前年度應付（保留）數 |  |  |  |  | 1,761,163,773 |  |  | 56,509,500 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 退還以前年度收入數 |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 667,722,407 |  |  | － |
| 其他支出 |  |  |  |  | － |  |  | 117,330,657 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 墊付款 |  |  |  |  | － |  |  | 117,330,657 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 債務償還支出 |  |  |  |  | 5,800,000,000 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 債務償還支出 |  |  |  |  | 5,800,000,000 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 收支餘絀 |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 113年度市庫結存數 |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 特種基金淨減保管款存放餘額 |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 各機關淨增保管款存放餘額 |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 114年度市庫結存數 |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
|  |  | 公庫撥入數分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 114年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 |  |  |  |  |  | 減 項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公庫撥入數 |  |
| 墊付數 |  |  | 合計 |  |  | 以前年度撥款於 114年度實現數 |  |  | 墊付轉正數 |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |
| 924,500,905 |  |  | 1,832,574,504 |  |  | 110,084,961 |  |  | 828,226,450 |  |  | 938,311,411 |  |  |  | 34,087,092,791 |  |
| － |  |  | 66,511,035 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | 25,698,176,960 |  |
| － |  |  | 1,865,000 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | 251,768,485 |  |
| － |  |  | 25,955,099 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | 18,297,842,027 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | 669,197,936 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | 127,596,197 |  |
| － |  |  | 7,319,008 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | 212,795,745 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | 37,083,245 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | 442,290,943 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | 79,855,677 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | 1,654,211,783 |  |
| － |  |  | 11,512,000 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | 758,569,005 |  |
| － |  |  | 2,806,302 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | 1,078,600,272 |  |
| － |  |  | 5,984,910 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | 1,141,795,192 |  |
| － |  |  | 11,068,716 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | 175,432,804 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | 36,364,519 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | 734,773,130 |  |
| － |  |  | 724,231,907 |  |  | 110,084,961 |  |  | － |  |  | 110,084,961 |  |  |  | 2,375,310,719 |  |
| － |  |  | 56,509,500 |  |  | 110,084,961 |  |  | － |  |  | 110,084,961 |  |  |  | 1,707,588,312 |  |
| － |  |  | 667,722,407 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | 667,722,407 |  |
| 924,500,905 |  |  | 1,041,831,562 |  |  | － |  |  | 828,226,450 |  |  | 828,226,450 |  |  |  | 213,605,112 |  |
| 924,500,905 |  |  | 1,041,831,562 |  |  | － |  |  | 828,226,450 |  |  | 828,226,450 |  |  |  | 213,605,112 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | 5,800,000,000 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | 5,800,000,000 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | 18,245,729 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | 3,010,587,673 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | - 422,958,281 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | 14,537,007 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | 2,620,412,128 |  |

市庫餘絀與總決算餘絀審定數差額分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 金額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小計 | 合計 | 總計 |
| - 114年度市庫收支餘絀 |  |  | 18,245,729 |
| 乙、加項 |  |  | 9,320,302,677 |
| 一、114年度市庫列支而不屬114年度總決算歲出部分 |  | 8,388,915,831 |  |
| （一）支付各機關以前年度支出 | 1,707,588,312 |  |  |
| （二）退還以前年度歲入 | 151,019,148 |  |  |
| （三）退還預收款 | 516,703,259 |  |  |
| （四）墊付款 | 213,605,112 |  |  |
| （五）114年度總決算債務償還支出 | 5,800,000,000 |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未收到之應收歲入款 | 908,158,441 | 908,158,441 |  |
| 三、各機關尚未繳庫款 | 2,290,772 | 2,290,772 |  |
| 四、修正數 | 20,937,633 | 20,937,633 |  |
| 丙、減項 |  |  | 6,310,469,577 |
| 一、114年度市庫列收而不屬114年度總決算歲入部分 |  | 4,640,503,948 |  |
| （一）各機關解繳以前年度歲入 | 466,902,396 |  |  |
| （二）各機關解繳以前年度歲出賸餘 | 46,061,599 |  |  |
| （三）預收款 | 527,539,953 |  |  |
| （四）114年度總決算債務舉借收入 | 3,600,000,000 |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款 | 1,669,965,629 | 1,669,965,629 |  |
| 114年度歲入歲出餘絀審定數（甲＋乙－丙） |  |  | 3,028,078,829 |

貳、平衡表之查核

114年度新竹市總決算平衡表（114年12月31日）計列資產985億4,351萬餘元、負債108億4,145萬餘元、淨資產877億205萬餘元。茲將市政府原列平衡表科目之主要增減及變化說明如次：

一、資產類

（一）流動資產：包括現金、應收款項、應收其他政府款、預付款，合計67億9,926萬餘元，較113年底之67億7,018萬餘元，增加2,907萬餘元，茲分析如次：

1.「應收款項」科目9億217萬餘元，較113年底增加2億8,821萬餘元，主要係市政府都市更新暨權利變換計畫案權利金增加所致。

2.「應收其他政府款」科目8億6,058萬餘元，較113年底增加9,741萬餘元，主要係上級政府計畫型補助收入尚未撥付市政府、文化局等機關之應收款項增加所致。

（二）長期投資：係採權益法之投資科目，金額42億8,301萬餘元，較113年底之46億6,766萬餘元，減少3億8,465萬餘元，係市政府對都市開發暨更新基金、世博台灣館產創園區作業基金採權益法之投資評價調減所致。

（三）固定資產：包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、收藏品及傳承資產、購建中固定資產，合計872億9,063萬餘元，較113年底之857億2,658萬餘元，增加15億6,405萬餘元，茲分析如次：

1.「房屋建築及設備」科目66億6,285萬餘元，較113年底增加6億3,404萬餘元，主要係市政府納骨堂永恆之丘、文化局眷村博物館及兒童探索館整修工程轉列固定資產所致。

2.「購建中固定資產」科目68億9,314萬餘元，較113年底增加8億6,106萬餘元，主要係市政府辦理之未完工程增加所致。

（四）無形資產：該科目金額1億5,555萬餘元，較113年底之1億5,796萬餘元，減少241萬餘元，主要係無形資產攤銷所致。

（五）其他資產：包括暫付款及存出保證金，合計1,504萬餘元，較113年底之6,457萬餘元，減少4,953萬餘元，係市政府及文化局收回或轉正代辦經費之暫付款所致。

二、負債類

（一）流動負債：包括應付款項、預收款、預收其他政府款，合計21億1,674萬餘元，較113年底之21億7,125萬餘元，減少5,451萬餘元，主要係預收特別統籌分配稅款墊付案轉作收入並解繳市庫所致。

（二）長期負債：係長期借款21億元，較113年底之43億元，減少22億元，係償還長期借款所致。

（三）其他負債：包括存入保證金及應付保管款，合計66億2,471萬餘元，較113年底之70億309萬餘元，減少3億7,838萬餘元，主要係各基金納列集中支付之應付保管款減少所致。

三、淨資產類

表達資產減除負債後餘額之「淨資產」科目877億205萬餘元，較113年底之839億1,263萬餘元，增加37億8,942萬餘元，主要原因詳「一、資產類」、「二、負債類」科目金額增減之說明。

茲將114年度資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 新竹市總決算平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 98,543,510,144 | 100.00 | 97,386,980,798 | 100.00 | 1,156,529,346 | 1.19 |
| 流動資產 | 6,799,260,539 | 6.90 | 6,770,182,362 | 6.95 | 29,078,177 | 0.43 |
| 現金 | 4,702,827,155 | 4.77 | 5,071,775,467 | 5.21 | - 368,948,312 | - 7.27 |
| 應收款項 | 902,174,335 | 0.92 | 613,962,702 | 0.63 | 288,211,633 | 46.94 |
| 應收其他政府款 | 860,583,011 | 0.87 | 763,172,403 | 0.78 | 97,410,608 | 12.76 |
| 預付款 | 333,676,038 | 0.34 | 321,271,790 | 0.33 | 12,404,248 | 3.86 |
| 長期投資 | 4,283,016,170 | 4.35 | 4,667,669,149 | 4.79 | - 384,652,979 | - 8.24 |
| 採權益法之投資 | 4,283,016,170 | 4.35 | 4,667,669,149 | 4.79 | - 384,652,979 | - 8.24 |
| 固定資產 | 87,290,638,305 | 88.58 | 85,726,588,000 | 88.03 | 1,564,050,305 | 1.82 |
| 土地 | 66,392,688,270 | 67.37 | 66,070,773,918 | 67.84 | 321,914,352 | 0.49 |
| 土地改良物 | 4,206,458,578 | 4.27 | 4,639,994,098 | 4.76 | - 433,535,520 | - 9.34 |
| 新竹市總決算平衡表(續) |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 房屋建築及設備 | 6,662,856,501 | 6.76 | 6,028,810,548 | 6.19 | 634,045,953 | 10.52 |
| 機械及設備 | 620,566,054 | 0.63 | 570,461,071 | 0.59 | 50,104,983 | 8.78 |
| 交通及運輸設備 | 1,115,998,437 | 1.13 | 1,066,422,614 | 1.10 | 49,575,823 | 4.65 |
| 雜項設備 | 505,604,385 | 0.51 | 441,728,090 | 0.45 | 63,876,295 | 14.46 |
| 收藏品及傳承資產 | 893,318,570 | 0.91 | 876,313,791 | 0.90 | 17,004,779 | 1.94 |
| 購建中固定資產 | 6,893,147,510 | 7.00 | 6,032,083,870 | 6.19 | 861,063,640 | 14.27 |
| 無形資產 | 155,550,269 | 0.16 | 157,962,528 | 0.16 | - 2,412,259 | - 1.53 |
| 無形資產 | 155,550,269 | 0.16 | 157,962,528 | 0.16 | - 2,412,259 | - 1.53 |
| 其他資產 | 15,044,861 | 0.02 | 64,578,759 | 0.07 | - 49,533,898 | - 76.70 |
| 暫付款 | 14,413,504 | 0.01 | 63,952,902 | 0.07 | - 49,539,398 | - 77.46 |
| 存出保證金 | 631,357 | 0.00 | 625,857 | 0.00 | 5,500 | 0.88 |
| 負債 | 10,841,453,434 | 11.00 | 13,474,349,483 | 13.84 | - 2,632,896,049 | - 19.54 |
| 流動負債 | 2,116,741,534 | 2.15 | 2,171,251,862 | 2.23 | - 54,510,328 | - 2.51 |
| 應付款項 | 1,423,661,131 | 1.44 | 1,489,008,153 | 1.53 | - 65,347,022 | - 4.39 |
| 預收款 | 116,694,086 | 0.12 | 214,565,501 | 0.22 | - 97,871,415 | - 45.61 |
| 預收其他政府款 | 576,386,317 | 0.58 | 467,678,208 | 0.48 | 108,708,109 | 23.24 |
| 長期負債 | 2,100,000,000 | 2.13 | 4,300,000,000 | 4.42 | - 2,200,000,000 | - 51.16 |
| 長期借款 | 2,100,000,000 | 2.13 | 4,300,000,000 | 4.42 | - 2,200,000,000 | - 51.16 |
| 其他負債 | 6,624,711,900 | 6.72 | 7,003,097,621 | 7.19 | - 378,385,721 | - 5.40 |
| 存入保證金 | 566,571,948 | 0.57 | 546,754,795 | 0.56 | 19,817,153 | 3.62 |
| 應付保管款 | 6,058,139,952 | 6.15 | 6,456,342,826 | 6.63 | - 398,202,874 | - 6.17 |
| 淨資產 | 87,702,056,710 | 89.00 | 83,912,631,315 | 86.16 | 3,789,425,395 | 4.52 |
| 負債及淨資產合計 | 98,543,510,144 | 100.00 | 97,386,980,798 | 100.00 | 1,156,529,346 | 1.19 |
| 註：截至114年底止「保管品」及「應付保管品」各為4元；「保證品」及「應付保證品」各為467,906,866元；「債權憑證」及「待抵銷債權憑證」各為35,789元。 |  |  |  |  |  |  |

本室審核114年度新竹市總決算、附屬單位決算及綜計表(營業及非營業部分)結果，計修正總決算增列歲入決算應收數937,633元，決算審核修正後之資產總額985億4,444萬餘元、負債總額108億4,145萬餘元、淨資產為877億299萬餘元。有關修正增減情形，請詳總決算審定後平衡表［請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱］。

附：財產目錄之查核

114年度新竹市總決算財產目錄，計列市有財產總值1,033億1,264萬餘元（其中珍貴財產總值9億434萬餘元），分為公用財產、非公用財產2類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等3部分。有關市有財產業務之重要審核意見，已於「乙、決算審核結果」相關主管項下列述，茲將財產目錄之內容，分述如次：

一、公用財產

114年度總決算財產目錄列公用財產總值1,003億2,136萬餘元（其中珍貴財產總值9億434萬餘元），占市有財產總值97.10％，較113年度決算列數991億7,948萬餘元，增加11億4,188萬餘元，約1.15％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如次：

（一）公務用財產

114年度總決算財產目錄列公務用財產總值297億564萬餘元（其中珍貴財產總值7億8,917萬餘元），占市有財產總值28.75％，較113年度決算列數287億5,735萬餘元，增加9億4,828萬餘元，約3.30％，主要係市政府透過容積移轉案件取得私有公共設施保留地，及文化局眷村博物館整修工程轉列固定資產暨購置雜項設備等所致。

（二）公共用財產

114年度總決算財產目錄列公共用財產總值703億7,703萬餘元（其中珍貴財產總值1億1,517萬餘元），占市有財產總值68.12％，較113年度決算列數701億8,222萬餘元，增加1億9,481萬餘元，約0.28％，主要係市政府透過容積移轉案件取得私有公共設施保留地，及殯葬管理所納骨堂永恆之丘、文化局兒童探索館等整修工程轉列固定資產所致。

（三）事業用財產

114年度總決算財產目錄列事業用財產總值2億3,868萬餘元，占市有財產總值0.23％，較113年度決算列數2億3,990萬餘元，減少122萬餘元，約0.51％，主要係提列財產折舊費用所致。

二、非公用財產

114年度總決算財產目錄列非公用財產總值29億9,128萬餘元，占市有財產總值2.90％，較113年度決算修正後列數30億7萬餘元，減少879萬餘元，約0.29％，主要係提列商標權攤銷費用所致。

參、主管機關監督政府捐助之財團法人之查核

政府捐助之財團法人依預算法第41條第3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。總決算編製作業手冊亦規定，各機關須於單位決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。截至114年底止，各單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」列政府捐助之財團法人1個，基金總額1億1,269萬元（詳政府捐助財團法人明細表）。茲將本室審核情形敘述如次：

# 營運概況

文化局主管政府捐助之財團法人計新竹市文化基金會1個，基金總額1億1,269萬元，其中接受政府捐助基金9,000萬元，占79.87％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，獲有賸餘，114年度接受政府捐助及委辦經費1,394萬餘元，占該財團法人年度收入比率87.60％。

茲將前揭財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率及餘絀等資料，列表如次：

政府捐助財團法人明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元、％

| 財團法人 名稱 | 基金規模 |  | 政府捐助基金 |  |  |  | 114年度營運概況 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 創立時 |  | 累計 |  | 政府捐助基金以外金額 |  |  |  | 餘絀 |
|  | 創立基金 總額 | 期末基金 總額 | 金額 | 占創立基金 總額比率 | 金額 | 占期末基金 總額比率 | 捐助 金額 | 委辦 金額 | 合計 | 占年度 收入比率 |  |
| 文化局主管（1個） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新竹市 文化基金會 | 41,690 | 112,690 | 20,000 | 47.97 | 90,000 | 79.87 | 13,947 | － | 13,947 | 87.60 | 960 |

註：1.本表係依新竹市文化局單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」資料編製。

2.「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，係依財團法人基金計算及認定基準辦法規定填列。

肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核

市政府為帶動區域發展，打造幸福宜居城市，提供市民優質生活環境，投入鉅額建設經費於重大公共建設計畫及採購。114年度經本室賡續針對市政府暨所屬各機關辦理重大公共建設計畫及採購作業加強查核，茲將其執行情形說明如次：

一、市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形之查核

（一）市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

圖1　市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行概況

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

114年度市政府暨所屬機關重大公共建設計畫總經費達5,000萬元以上，由本室列管者計有41項，分別由市政府、教育處、警察局、環境保護局、交通處、文化局等6個主管機關（單位）辦理，年度可支用預算數44億4,337萬餘元，執行數19億3,366萬餘元，執行率43.52％，各項計畫執行情形詳如圖1、表1，其中預算執行率未達80％之計畫計有27項，其計畫明細如表2。

（二）審計機關查核情形

市政府每年持續投入鉅額經費推動重大公共建設計畫，其執行成效攸關市民生活品質、市容整體發展及政府施政形象。有關114年度本室查核市政府暨所屬各機關重大公共建設計畫執行情形，發現尚待檢討改進內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

市政府為改善市政建設，提供市民優質生活環境，持續推動重要公共建設，惟重大公共工程建設計畫整體預算執行率偏低，部分計畫管控欠周，有待加強計畫管制考核，提升預算執行績效：市政府及所屬機關近3年度（112至114年度）5,000萬元以上重大公共建設計畫執行結果，執行數占可支用預算數之比率分別為24.61％、36.23％、43.52％，雖呈上升趨勢，惟執行率仍欠佳。又114年度其重大公共建設計畫總經費達5,000萬元以上者，共計41項（表1），其中年度預算執行率未達80％者計有27項（表2），經查其落後原因分述如下：（1）市政府主管者計有14項計畫，主要係新竹市香山區香山國民小學通學步道及南華國中校園周邊改善計畫配合實際工程進度辦理估驗，華德福實驗學校新建工程及華德福實驗學校新建校舍暨景觀工程驗收付款作業尚未完成；（2）教育處主管有1項計畫，係新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程尚未完成使用執照請領；（3）警察局主管者計有2項計畫，係埔頂派出所辦公廳舍新建工程甫開工，集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程規劃設計尚未完成；（4）環境保護局主管者計有2項計畫，係新竹市垃圾資源回收廠升級整備（第一期）統包工程驗收付款作業尚未完成，新竹市垃圾資源回收廠升級整備（第二期）統包工程廠商未依進度申請估驗；（5）交通處主管者計有4項計畫，主要係新竹棒球場改建增設地下停車場工程契約變更尚未完成，延平地下停車場（含北新公園）工程多次流標且尚未決標；（6）文化局主管計有4項計畫，主要係新竹市國際展演中心新建工程終止契約辦理結算等情事，經函請市政府督促各機關研謀改善。據復：重大公共工程已納入管考系統控管，並定期召開工程計畫進度管控會議，針對檢核點與施工進度落後進行滾動式檢討，並加強橫向協調機制，以期各項工程如期如質完工。

2.個案計畫執行缺失：

（1）爭取中央政府前瞻基礎建設計畫軌道建設款項挹注建設，惟環線輕軌計畫推動多年仍處於可行性研究階段，又大車站平台計畫綜合規劃尚未依交通部審查意見完成修正，並已耗資辦理多項調查研究採購案，亟待評估開拓多元利用之可能性，並積極辦理：市政府於106年7月獲前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫）核定補助軌道建設，辦理「新竹環線輕軌計畫規劃作業」及「新竹大車站平台計畫規劃作業」等2案，截至114年底止，已核定總經費2億7,926萬元。經查其執行情形，核有：A.推動新竹環線輕軌計畫規劃作業，其可行性研究報告自108年12月起歷經4次陳報交通部審查，均未獲通過，耗時逾6年仍處於可行性研究階段，致109至112年度編列綜合規劃及細部設計費用5,500萬元及1億4,900萬元迄未執行且長期保留，影響預算執行及施政成果展現，亟待檢討改進；B.辦理新竹大車站平台計畫綜合規劃作業，惟報告書業經交通部於112年2月審查退回，並請該府依意見修正報告後重新報核，超逾3年仍未依審查意見完成修正及報核程序，亟待積極辦理，又該府為推動新竹大車站平台計畫已耗資辦理多項調查研究勞務採購案，允宜充分運用相關調查研究成果，開拓多元利用之可能性，俾落實預算執行效益等情事，經函請研謀改善。（詳乙－18頁）

（2）為促進棒球運動發展，翻新新竹市立棒球場，並委由專業職棒團隊經營管理新球場，惟因場地問題遲未完成改善，無法恢復營運；又重新發包棒球場改善工程進度延遲：市政府於108年辦理新竹市立棒球場新建統包工程，以全面翻新球場，並同步辦理新竹市立棒球場委託民間經營管理（OT）促參案，委由專業職棒團隊（下稱營運機構）經營管理新球場。經查其執行情形，核有：新竹市立棒球場於111年5月10日取得使用執照後，該府陸續將營運資產分次點交予營運機構，經雙方合意該促參案開始營運日為111年7月21日，並於翌日開幕啟用舉辦職業棒球賽，惟比賽過程中卻因場地問題造成球員受傷，引發社會輿論關注，導致後續排定於新竹市立棒球場舉行之職業棒球賽事更換場地，該府雖自111年7月25日要求新竹市立棒球場新建統包工程之承攬廠商（下稱統包廠商）辦理改善，卻遲未能完成，營運機構遂於112年1月13日要求暫停契約，經召開3次履約爭議協商會議，雙方合意自112年5月1日起暫停契約，並於112年5月8日將營運資產點還予該府，目前由新竹市立體育場負責維護管理；雙方再經召開4次履約爭議協調委員會議，決議該府應補償營運機構已投入之營運費用624萬餘元。嗣後該府以球場施作覆土高程不符，認有超載安全疑慮，要求統包廠商移除覆土未果，於113年3月1日發函通知統包廠商將解除契約中有關球場工程之工項，至於其餘部分因已使用，將依現況辦理驗收結算；統包廠商則於113年3月25日向新竹地方法院聲請球場覆土證據保全。嗣經委託台灣省結構工程技師公會鑑定結果為未達安全程度，該府雖已透過訴訟方式向統包廠商求償相關損失，並陸續另案發包辦理覆土移除工程及棒球場改善工程。惟因棒球場仍未能使用，營運機構無法恢復營運，爰向該府提出解約要求，經協商雙方合意於115年1月26日終止契約，該府返還履約保證金500萬元，並補償營運機構316萬元。又重新發包棒球場改善工程進度延遲，有待積極趲趕，經函請研謀改善。（詳乙－23頁）

（3）辦理客雅水資源回收中心第二期擴建工程，惟未審慎檢討進廠水量已達擴建門檻，仍按原預定進度辦理，延誤擴建時機；又被動配合介面複雜之跨縣市聯合供應再生水方案，終因協作破局，耽延工程期程，亟待研謀改進：市政府為處理新竹市之生活污水，維護河川及海洋自然生態環境，於客雅溪口旁之海埔新生地建置客雅水資源回收中心，規劃分4期興建，第一期工程於97年底完工，污水處理量為30,000每日立方公尺（CMD）。隨著新竹市污水下水道系統工程進行，接管戶數持續增加，客雅水資源回收中心污水處理量已近飽和，爰該府向內政部國土管理署申請補助辦理第二期擴建工程，將擴增污水處理量30,000CMD，所需經費7億8,750萬元，預計自111年開始規劃設計，俟實際進廠水量達22,000CMD之擴廠條件時辦理擴廠工程。經查其執行情形，核有：A.未審慎檢討進廠水量已提早達擴建門檻，仍按原預定進度辦理，延誤擴建時機；又未能有效督導管控設計進度及品質，多次提報中央審查經多次退回修正，始完成核定基本設計；B.未能積極向中央爭取儘早動工，僅被動配合介面複雜之跨縣市聯合供應再生水方案，終因協作破局，耽延工程期程等情事，經函請研謀改善。（詳乙－24頁）

（4）辦理新竹市建功高中校園整體規劃暨國中部新建校舍及市立新竹幼兒園新建工程，惟部分施作項目與原契約圖說規定未合，或施工品質未臻周妥：市政府分別辦理新竹市建功高中校園整體規劃暨國中部新建校舍工程（下稱建功高中案），於112年12月決標，契約金額2億9,732萬元，規劃興建地上4層之校舍，預計115年6月完工；及新竹市立新竹幼兒園新建工程（下稱市立新竹幼兒園案），於113年1月決標，契約金額2億6,999萬元，規劃興建地下1層樓地上3層樓校舍，預計115年12月完工。經查其執行情形，核有：A.建功高中案施工現場設置預鑄式防溢座，與原契約圖說規定未符，又伸縮縫內存有異物、部分抿石子與丁掛磚界面處理不佳及欄杆表面存有混凝土殘渣等施工品質缺失；B.市立新竹幼兒園案模板工項於規劃設計階段漏未訂定施工規範，並納入工程採購契約，又洗車台邊長測量結果與原契約圖說規定未符，另部分混凝土構造表面平整度不佳、施工架未依核定計畫書設置先行扶手框及工程告示牌登載QR Code模糊等情事，經函請研謀改善。（詳乙－40頁）

（5）辦理埔頂派出所辦公廳舍新建工程，決標後未確實要求施工廠商儘速完成開工前相關應辦事項，致工地延遲近3個月始開工，影響原廳舍空間交付消防分隊使用期程：警察局第二分局埔頂派出所目前與消防局第二大隊埔頂分隊共用廳舍，因建物老舊且空間不敷使用，經市政府於112年3月召開會議邀集相關單位研商後，決議埔頂派出所遷出，騰空空間交由消防分隊使用，消防局規劃於116年6月接管並辦理室內裝修，所需經費已爭取中央補助。警察局爰辦理「新竹市警察局第二分局埔頂派出所辦公廳舍新建工程」採購案，於新竹市光復段546-1地號新建地上6層、地下2層之辦公廳舍，總樓地板面積為5,375.5平方公尺，完工後供埔頂派出所、刑事警察大隊及少年隊等單位使用，以充分運用新建廳舍空間。經查其執行情形，核有：該工程於114年8月決標，決標金額4億281萬元。惟該局於決標後，未積極督促施工廠商儘速完成水電、消防等設備圖說送審、空污費繳納等各項開工前置作業，致工程遲至114年11月始開工；又按契約工期600日曆天推算，預定至116年7月完工，且尚須待完成驗收程序後始能供埔頂派出所搬遷進駐，將影響交付消防分隊使用期程，經函請研謀改善。（詳乙－81頁）

| 表1 市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 |  | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 |  | 年度可支用預算數 |  | 年度預算執行數 |  | 年度預算執行率 |  |
| 41項計畫合計 |  |  |  | 4,443,374 |  | 1,933,667 |  | 43.52 |  |
| 一、市政府（25項） |  |  |  | 2,295,566 |  | 1,401,772 |  | 61.06 |  |
| 1 |  | 新竹市香山區香山國民小學通學步道 |  | 67,996 |  | 1,911 |  | 2.81 |  |
| 2 |  | 新竹市南華國中校園周邊改善計畫 |  | 52,680 |  | 8,164 |  | 15.50 |  |
| 3 |  | 華德福實驗學校新建工程及華德福實驗學校新建校舍暨景觀工程 |  | 193,062 |  | 37,326 |  | 19.33 |  |
| 4 |  | 培英國中老舊校舍（A棟、D棟、AD棟廁所）拆除重建工程 |  | 9,695 |  | 2,221 |  | 22.92 |  |
| 5 |  | 香山綜合運動場 |  | 111,264 |  | 42,356 |  | 38.07 |  |
| 6 |  | 新竹國小附幼園舍興建工程 |  | 36,434 |  | 14,843 |  | 40.74 |  |
| 7 |  | 新竹市身心障礙福利服務大樓4樓至7樓室內裝修工程 |  | 72,668 |  | 32,642 |  | 44.92 |  |
| 8 |  | 直銷中心外部地景改善工程 |  | 59,391 |  | 28,958 |  | 48.76 |  |
| 9 |  | 培英國中老舊校舍（C棟）拆除重建工程 |  | 187,944 |  | 99,421 |  | 52.90 |  |
| 10 |  | 關埔地區新設國小建校新建工程 |  | 176,495 |  | 96,036 |  | 54.41 |  |
| 11 |  | 光武國中新建校舍及午餐廚房工程 |  | 175,698 |  | 106,430 |  | 60.58 |  |
| 12 |  | 新興地區-建功高中新建校舍工程 |  | 227,419 |  | 140,718 |  | 61.88 |  |
| 13 |  | 香山國小新建校舍 |  | 87,557 |  | 58,075 |  | 66.33 |  |
| 14 |  | 新竹市立新竹幼兒園園舍重建工程 |  | 120,026 |  | 81,229 |  | 67.68 |  |
| 15 |  | 富禮國中射箭場館增建計畫 |  | 97,986 |  | 78,916 |  | 80.54 |  |
| 16 |  | 香山綜合休閒運動館新建工程 |  | 87,871 |  | 75,874 |  | 86.35 |  |
| 17 |  | 港南國小暨附設幼兒園老舊校舍拆除重建工程 |  | 41,571 |  | 35,975 |  | 86.54 |  |
| 18 |  | 新竹漁港漁產品直銷中心新建工程 |  | 190,724 |  | 166,401 |  | 87.25 |  |
| 19 |  | 新竹市污水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區-3 |  | 67,021 |  | 63,305 |  | 94.46 |  |
| 20 |  | 市定古蹟新竹國小百齡樓修復工程案 |  | 47,962 |  | 46,869 |  | 97.72 |  |
| 21 |  | 新竹市建功綠帶暨周邊環境改善工程 |  | 54,387 |  | 54,386 |  | 99.99 |  |
| 22 |  | 新竹市東區三民國小通學廊道建置工程 |  | 3,506 |  | 3,506 |  | 100.00 |  |
| 表1 市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 |  | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 |  | 年度可支用預算數 |  | 年度預算執行數 |  | 年度預算執行率 |  |
| 23 |  | 新竹市污水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區-1 |  | 9,661 |  | 9,661 |  | 100.00 |  |
| 24 |  | 新竹市污水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區-2 |  | 106,614 |  | 106,614 |  | 100.00 |  |
| 25 |  | 新竹市立棒球場新建工程 |  | 9,923 |  | 9,923 |  | 100.00 |  |
| 二、教育處（2項） |  |  |  | 116,905 |  | 84,258 |  | 72.07 |  |
| 1 |  | 新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程 |  | 91,905 |  | 61,377 |  | 66.78 |  |
| 2 |  | 新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程 |  | 25,000 |  | 22,880 |  | 91.52 |  |
| 三、警察局（4項） |  |  |  | 180,244 |  | 79,392 |  | 44.05 |  |
| 1 |  | 埔頂派出所辦公廳舍新建工程 |  | 99,653 |  | 5,872 |  | 5.89 |  |
| 2 |  | 集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程 |  | 4,800 |  | 2,798 |  | 58.30 |  |
| 3 |  | 交通警察隊辦公廳舍興建工程 |  | 56,927 |  | 51,858 |  | 91.10 |  |
| 4 |  | 埔頂派出所辦公廳舍新建工程-國有土地有償撥用 |  | 18,864 |  | 18,864 |  | 100.00 |  |
| 四、環境保護局（2項） |  |  |  | 315,365 |  | 118,197 |  | 37.48 |  |
| 1 |  | 新竹市垃圾資源回收廠升級整備（第一期）統包工程 |  | 91,175 |  | 625 |  | 0.69 |  |
| 2 |  | 新竹市垃圾資源回收廠升級整備（第二期）統包工程 |  | 224,190 |  | 117,572 |  | 52.44 |  |
| 五、交通處（4項） |  |  |  | 414,947 |  | 129,218 |  | 31.14 |  |
| 1 |  | 新竹棒球場改建增設地下停車場工程 |  | 36,606 |  | － |  | － |  |
| 2 |  | 延平地下停車場（含北新公園）工程 |  | 196,846 |  | 2,157 |  | 1.10 |  |
| 3 |  | 園道五地下停車場興建工程 |  | 21,605 |  | 2,599 |  | 12.03 |  |
| 4 |  | 停七立體停車場興建工程 |  | 159,889 |  | 124,461 |  | 77.84 |  |
| 六、文化局（4項） |  |  |  | 1,120,346 |  | 120,828 |  | 10.78 |  |
| 1 |  | 新竹市國際展演中心新建工程 |  | 378,761 |  | 888 |  | 0.23 |  |
| 2 |  | 新竹日本海軍第六燃料廠與眷村聚落歷史現場再造與活化計畫 |  | 148,878 |  | 13,611 |  | 9.14 |  |
| 3 |  | 歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫 |  | 161,982 |  | 25,487 |  | 15.73 |  |
| 4 |  | 新竹市圖書館新總館興建工程相關費用 |  | 430,725 |  | 80,841 |  | 18.77 |  |

註：1.本表各主管機關所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付支付數及節餘數。

3.資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

| 表2 市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達80％案件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 | 主 管 機 關 | 計 畫 名 稱 | 計畫期程 | 計 畫 總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |  | 年度 可支用 預算數 |  | 年度 預算 執行數 | 年度 預算 執行率 |  | 落後原因 |  |  | 本室 查核意見 |
| 1 | 交通處 | 新竹棒球場改建增設地下停車場工程 | 10810-11107 | 299,988 | 299,988 | 263,380 | 87.80 |  | 36,606 |  | － | － |  | 因契約變更尚未完成，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 2 | 文化局 | 新竹市國際展演中心新建工程 | 10501-11211 | 683,298 | 581,273 | 203,399 | 34.99 |  | 378,761 |  | 888 | 0.23 |  | 因施工延宕終止契約辦理結算所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 3 | 環境保護局 | 新竹市垃圾資源回收廠升級整備（第一期）統包工程 | 11207-11506 | 451,940 | 451,940 | 358,620 | 79.35 |  | 91,175 |  | 625 | 0.69 |  | 因驗收付款作業尚未完成，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 4 | 交通處 | 延平地下停車場（含北新公園）工程 | 11308-11712 | 365,507 | 196,846 | 2,157 | 1.10 |  | 196,846 |  | 2,157 | 1.10 |  | 因工程多次流標且尚未決標，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 5 | 市政府 | 新竹市香山區香山國民小學通學步道 | 11208-11506 | 71,242 | 71,242 | 5,157 | 7.24 |  | 67,996 |  | 1,911 | 2.81 |  | 因配合實際工程進度辦理估驗所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 6 | 警察局 | 埔頂派出所辦公廳舍新建工程 | 11301-11612 | 498,000 | 105,000 | 11,219 | 10.68 |  | 99,653 |  | 5,872 | 5.89 |  | 因工程甫開工所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 7 | 文化局 | 新竹日本海軍第六燃料廠與眷村聚落歷史現場再造與活化計畫 | 11205-11607 | 254,700 | 152,820 | 17,553 | 11.49 |  | 148,878 |  | 13,611 | 9.14 |  | 因配合實際工程進度辦理估驗所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 表2 市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 |  | 主 管 機 關 | 計 畫 名 稱 | 計畫期程 | 計 畫 總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 |  | 總累計 執行率 | 年度 可支用 預算數 |  | 年度 預算 執行數 |  | 年度 預算 執行率 | 落後原因 |  |  | 本室 查核意見 |
| 8 |  | 交通處 | 園道五地下停車場興建工程 | 10901-11306 | 411,029 | 411,029 | 392,918 |  | 95.59 | 21,605 |  | 2,599 |  | 12.03 | 因辦理履約爭議事項，尚未完成結算所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 9 |  | 市政府 | 新竹市南華國中校園周邊改善計畫 | 11211-11512 | 53,000 | 53,000 | 8,483 |  | 16.01 | 52,680 |  | 8,164 |  | 15.50 | 因配合實際工程進度辦理估驗所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 10 |  | 文化局 | 歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫 | 11207-11607 | 254,110 | 177,877 | 41,385 |  | 23.27 | 161,982 |  | 25,487 |  | 15.73 | 因配合實際工程進度辦理估驗所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 11 |  | 文化局 | 新竹市圖書館新總館興建工程相關費用 | 10809-11512 | 1,681,309 | 802,017 | 452,132 |  | 56.37 | 430,725 |  | 80,841 |  | 18.77 | 因施工缺失改善，工程進度延宕所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 12 |  | 市政府 | 華德福實驗學校新建工程及華德福實驗學校新建校舍暨景觀工程 | 10512-11308 | 751,310 | 725,435 | 569,699 |  | 78.53 | 193,062 |  | 37,326 |  | 19.33 | 因驗收付款作業尚未完成，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 13 |  | 市政府 | 培英國中老舊校舍（A棟、D棟、AD棟廁所）拆除重建工程 | 11201-11812 | 492,247 | 12,795 | 5,321 |  | 41.59 | 9,695 |  | 2,221 |  | 22.92 | 因工程多次流標且尚未決標，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 14 |  | 市政府 | 香山綜合運動場 | 11209-11404 | 114,681 | 114,681 | 45,773 |  | 39.91 | 111,264 |  | 42,356 |  | 38.07 | 因工程辦理契約變更，影響付款進度所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 表2 市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 |  | 主 管 機 關 | 計 畫 名 稱 | 計畫期程 | 計 畫 總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 |  | 總累計 執行率 | 年度 可支用 預算數 | 年度 預算 執行數 |  |  | 年度 預算 執行率 |  | 落後原因 |  | 本室 查核意見 |
| 15 |  | 市政府 | 新竹國小附幼園舍興建工程 | 10901-11412 | 209,380 | 156,791 | 131,965 |  | 84.17 | 36,434 | 14,843 |  |  | 40.74 |  | 因另案辦理裝修工程尚未完工，影響預算執行所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 16 |  | 市政府 | 新竹市身心障礙福利服務大樓4樓至7樓室內裝修工程 | 11101-11412 | 78,137 | 72,668 | 34,413 |  | 47.36 | 72,668 | 32,642 |  |  | 44.92 |  | 因廠商未依進度申請估驗，影響預算執行所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 17 |  | 市政府 | 直銷中心外部地景改善工程 | 11111-11412 | 60,000 | 60,000 | 29,566 |  | 49.28 | 59,391 | 28,958 |  |  | 48.76 |  | 因他案影響無法進場施工，影響預算執行所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 18 |  | 環境保護局 | 新竹市垃圾資源回收廠升級整備（第二期）統包工程 | 11312-11511 | 663,610 | 224,190 | 117,572 |  | 52.44 | 224,190 | 117,572 |  |  | 52.44 |  | 因廠商未依進度申請估驗，影響預算執行所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 19 |  | 市政府 | 培英國中老舊校舍（C棟）拆除重建工程 | 11101-11512 | 277,769 | 203,838 | 115,315 |  | 56.57 | 187,944 | 99,421 |  |  | 52.90 |  | 因配合實際工程進度辦理估驗所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 20 |  | 市政府 | 關埔地區新設國小建校新建工程 | 10503-11612 | 1,462,851 | 1,109,473 | 1,018,041 |  | 91.76 | 176,495 | 96,036 |  |  | 54.41 |  | 因配合實際工程進度辦理估驗所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 21 |  | 警察局 | 集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程 | 11401-11712 | 202,000 | 4,800 | 2,798 |  | 58.30 | 4,800 | 2,798 |  |  | 58.30 |  | 因規劃設計尚未完成所致。 |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 表2 市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 |  | 主 管 機 關 | 計 畫 名 稱 | 計畫期程 | 計 畫 總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 |  | 總累計 執行率 | 年度 可支用 預算數 |  | 年度 預算 執行數 |  | 年度 預算 執行率 |  |  | 落後原因 | 本室 查核意見 |
| 22 |  | 市政府 | 光武國中新建校舍及午餐廚房工程 | 10901-11512 | 362,452 | 221,185 | 151,917 |  | 68.68 | 175,698 |  | 106,430 |  | 60.58 |  |  | 因工程辦理變更設計，影響預算執行所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 23 |  | 市政府 | 新興地區-建功高中新建校舍工程 | 11101-11508 | 370,000 | 343,370 | 256,668 |  | 74.75 | 227,419 |  | 140,718 |  | 61.88 |  |  | 因配合實際工程進度辦理估驗所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 24 |  | 市政府 | 香山國小新建校舍 | 11201-11612 | 198,053 | 82,727 | 60,148 |  | 72.71 | 87,557 |  | 58,075 |  | 66.33 |  |  | 因配合實際工程進度辦理估驗所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 25 |  | 教育處 | 新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程 | 11007-11405 | 121,580 | 121,580 | 90,985 |  | 74.84 | 91,905 |  | 61,377 |  | 66.78 |  |  | 因尚未完成使用執照請領，影響預算執行所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 26 |  | 市政府 | 新竹市立新竹幼兒園園舍重建工程 | 10901-11512 | 348,174 | 182,000 | 143,202 |  | 78.68 | 120,026 |  | 81,229 |  | 67.68 |  |  | 因配合實際工程進度辦理估驗所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 27 |  | 交通處 | 停七立體停車場興建工程 | 10901-11410 | 362,047 | 344,232 | 316,947 |  | 92.07 | 159,889 |  | 124,461 |  | 77.84 |  |  | 因結算付款作業尚未完成，影響預算執行所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |

註：1.本表依計畫年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

3.資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

二、市政府所屬各機關學校採購作業執行情形之查核

（一）114年度採購作業執行情形

圖2　114年度各類採購件數、金額統計

資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網下載資料。

市政府所屬各機關學校辦理採購於114年度內決標刊登政府電子採購網案件計1,900件，決標總金額79億6,406萬餘元，包括工程採購351件（18.47％），決標金額31億7,579萬餘元（39.88％）；財物採購434件（22.84％），決標金額11億8,369萬餘元（14.86％）；勞務採購1,115件（58.68％），決標金額36億458萬餘元（45.26％）（圖2）。

（二）審計機關查核情形

本室查核市政府所屬各機關學校採購作業執行情形，發現尚待檢討改進內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

採購作業執行過程未臻妥適，決標後未於規定期限內刊登決標公告：市政府所屬各機關學校114年度採購案件辦理情形，核有：（1）規劃及預算編列方面：辦理重大建設計畫，未周延考量計畫進度妥適編列、分配各年度預算，致預算執行率未達8成或連年保留情形，影響公共資源有效配置；部分工程材料數量計量及計價規定未臻周延，或規劃設計廠商以設計圖計算所得之實作數量加計鋼料損耗，作為預算（契約）書數量，徒增鋼料損耗量未呈現於工作成果逕予估驗計價及溢付主要材料以外之人工機料款項等風險；（2）招標決標方面：辦理政府採購案件，未依規定於決標後30日內刊登決標公告；（3）履約管理方面：部分施作項目與原契約圖說規定未合或部分工項漏未訂定施工規範等情事，經函請研謀改善。據復：相關缺失業已轉知所屬各機關學校檢討改進，避免類似缺失重複發生。

2.個案採購執行缺失：

（1）持續辦理殯葬設施改善、殯葬服務及相關勞務委外業務，惟委外案件之履約管理、驗收審核及內部控制機制未臻周延：殯葬管理所於113年度編列預算1,300萬元，規劃拆除華嚴堂地下室部分既有老舊不堪使用櫃位，重新裝修以供安置華藏堂未遷移骨灰（骸）使用；又為改善殯葬設施及提升服務品質，114年度辦理「成德樓提升優質公廁修繕工程」、「殯儀館新館無煙牌位區增設及禮廳靈堂天花板牆面修繕工程」、「冷凍庫、入殮室、解剖室管理及清潔勞務」及「羽化館火化操作暨周邊場地清潔維護勞務委託」等4件採購案，採購金額2,454萬餘元。經查其執行情形，核有：A.113年5月辦理大坪頂永生園華嚴堂地下一樓箱位室內裝修工程委託規劃設計、監造技術服務案，未妥為督促廠商依約定期程取得室內裝修施工許可，致工程招標作業較原預定期程落後，影響華藏堂遷移骨灰（骸）後續作業進度，相關履約管理及進度控管有欠妥適；B.辦理成德樓提升優質公廁修繕工程案，工程預算書未將拆除支出與有價料變賣收入分別編列，逕以收支相抵金額辦理發包，決標後變賣殘值亦隨標比調整，核與規定未符；C.辦理殯儀館新館無煙牌位區增設及禮廳靈堂天花板牆面修繕工程案，監造單位所需材料設備抽驗及檢驗費用，未於委託監造技術服務契約妥適編列，卻由工程契約價金辦理支付，核與規定未符；另廠商投保文件未符契約規定，惟委外監造單位仍予審查通過，顯示該所未落實督促監造單位辦理履約文件審查；D.辦理冷凍庫、入殮室、解剖室管理及清潔勞務案，於契約中訂定設施、人員及環境管理與維護保養等相關檢查項目及罰則，並定期辦理抽查與自主檢查審核作業，以確保廠商履行各項工作，惟履約期間發生遺體未依規定冰存、大體誤燒及偷拍往生者照片等重大違失情事，顯示該所履約管理及督導作業未臻落實，有待檢討強化內控及查核機制；E.辦理羽化館火化操作暨周邊場地清潔維護勞務委託案，廠商部分履約紀錄文件未依契約規定確實填報，惟仍予驗收合格，顯示驗收查驗過程疏於核對履約紀錄文件，有待強化履約及驗收機制等情事，經函請研謀改善。（詳乙－48頁）

（2）辦理小型零星修復及災害搶修工程採購案，惟有價料處置及採購期程規劃未臻周延：北區區公所於113及114年度辦理小型零星修復及災害搶修工程（開口契約）採購案，並於113年4月16日及114年3月18日決標，決標金額333萬元及498萬元。經查其執行情形，核有：A.辦理小型零星修復及災害搶修工程，拆除之部分破損排水溝頂蓋，係屬可變賣標售之有價料，惟逕由施工廠商代為處理並暫置於其倉庫，該公所未依規定辦理變賣或處置；B.辦理採購作業前，未參考前3年度災害搶修工作實際需求，妥適預估未來可能發生之災害規模與程度，確保契約金額與內容足以支應災害搶修作業所需，核與規定未符；C.辦理114年小型零星修復及災害搶修工程（開口契約）採購案，惟未能及早規劃辦理採購程序，遲至114年3月11日始辦理第一次開標，復因流標後重新招標，迄同年3月18日完成決標，致契約銜接空窗期間，改以小額採購方式因應修繕需求，有待妥適規劃作業期程等情事，經函請研謀改善。（詳乙－53頁）

（3）辦理部分博物館舍工程採購，惟變更設計作業未臻周妥：文化局辦理黑蝙蝠中隊文物陳列館（下稱黑蝙蝠中隊館）建築物及展示空間升級工程-室內裝修工程，於112年9月決標，履約期間辦理2次變更設計作業，並於113年11月驗收合格，結算金額1,235萬餘元；另該局辦理眷村博物館（下稱眷博館）提升旗艦型計畫館舍整建工程，於112年11月決標，履約期間辦理3次變更設計作業，嗣於114年8月驗收合格，結算金額2,684萬餘元。經查其執行情形，核有：辦理黑蝙蝠中隊館建築物及展示空間升級工程-室內裝修工程變更設計作業，部分工項依市價調整單價，惟施工條件未改變情形下提高單價，肇致該等工項給付金額增加；另辦理眷博館提升旗艦型計畫館舍整建工程變更設計作業，部分工項未依契約規定合理調整單價，影響公帑有效運用，經函請研謀改善。（詳乙－68頁）

（4）辦理設備改善、環境清潔相關採購，惟採購作業未臻周延：新竹農產運銷股份有限公司為維護果菜市場之設備效能及環境清潔，114年度合計編列預算1,303萬餘元辦理「地下室空調箱汰舊換新工程」、「環境清潔維護勞務服務」及「傾卸式大貨車1台」等採購案。經查其執行情形，核有：A.辦理地下室空調箱汰舊換新工程，惟部分材料規格訂定特定生產者、供應者或正字標記等限制條件，卻未於招標文件註明「或同等品」字樣即辦理採購，影響廠商公平競爭；B.辦理環境清潔維護勞務服務案，採公開評選及準用最有利標方式決標，惟採購評選作業未臻周延，間有評選委員成立後未依規定即時公開委員名單、工作小組未擬具初審意見供評選委員參考及評選會議紀錄未經出席委員簽名確認等欠妥情事；C.辦理傾卸式大貨車採購，惟審標作業未依招標文件所列審查項目逐項審查，且由監辦會計人員兼辦規格審查，未妥適區分程序監辦與實質審查權責；D.行政院公共工程委員會於111年12月修正發布小額採購金額標準，由10萬元調整為15萬元，並自112年1月起生效，惟該公司內部控制作業程序說明表之金額標準尚未配合修正小額採購金額標準等情事，經函請研謀改善。（詳乙－75頁）

（5）辦理廚餘堆肥處理廠新建工程，惟採購作業程序欠當：環境保護局位於新竹市浸水衛生掩埋場之廚餘處理廠房於109年安裝高效廚餘處理設施後，已無多餘空間再進行後發酵處理，為利處理後之有機質資材能夠進一步製成肥料成品，爰向環境部爭取經費辦理「新竹市廚餘堆肥處理廠新建工程」採購，規劃於既有廚餘處理廠房旁再興建地上1層之鋼結構廠房，內部配置發酵腐熟區、包裝作業區、肥料成品倉儲區及辦公室等空間，俾後續向農業部申請肥料登記證。經查其執行情形，核有：該工程原編列預算金額為2,264萬元，經環境保護局於113年5月30日及6月25日2次公告招標結果，均無人投標而流標，該局再洽工程設計單位檢討經費概算後，增加採購金額至2,449萬元，嗣經113年8月19日第3次招標結果，僅有1家廠商投標，因其招標文件內容較前2次招標已修改增加採購金額，且確有影響廠商參與投標意願情形，依據政府採購法令相關規定，應受須有3家以上合格廠商投標始得開標之限制，惟該局卻逕予開標，並於113年9月20日決標，採購作業程序欠當，經函請研謀改善。（詳乙－94頁）

（6）辦理後火車站公有停車場環境清潔維護工作及鋪面改善工程採購案，惟履約管理及驗收作業未臻周延：市政府於113年度由新竹火車站後站土地開發作業基金編列預算400萬元，辦理新竹市公有停車場環境清潔維護工作（後火車站C區）採購案，履約期限自113年3月15日至12月31日止，嗣於同年12月25日簽訂後續擴充契約，履約期限延長至114年12月31日，另該基金113及114年度合計編列預算800萬元辦理停車場改善工程。經查其執行情形，核有：A.廠商未於113年度新竹市公有停車場環境清維護工作契約（下稱清潔維護契約）約定期限內提出雇主意外責任險及營繕承包人意外責任險之投保證明，該府未即時督促辦理，復於113年12月辦理契約後續擴充時，亦未要求廠商就後續履約期間辦理投保，肇致意外風險保障不足，影響相關作業人員權益；B.廠商提送之工作計畫書未依清潔維護契約規定納列清潔人員名冊等內容，且未督促廠商改善重提，審查作業未盡覈實。另督導人員辦理清潔工作督導時，僅於督導表簽名，未依規定記錄督導時間，核與契約規定未符；C.廠商於113年7月及10月申請驗收並提送清潔維護工作履約成果資料，惟該府延宕6至9個月後，始於114年5月7日進行書面驗收，又驗收過程發現多項缺失，該府卻未就履約成果是否符合契約規定作成驗收決定，亦未有缺失項目具體處置或限期改善之紀錄，致廠商申請驗收後逾1年仍未完成驗收程序，核與規定未符等情事，經函請研謀改善。（詳乙－104頁）

伍、永續發展推動情形之查核

聯合國為實現永續發展，於2015年通過2030永續發展議程，提出17項永續發展目標（SDGs），作為各國共同推動永續發展指引。國際最高審計機關組織（INTOSAI）亦於2016年通過「阿布達比宣言」，宣示各國審計機關將聚焦於2030永續發展目標落實之審計。行政院國家永續發展委員會為具體回應2030年永續發展議程，於107年12月14日核定通過臺灣永續發展目標18項核心目標，並推動各地方政府自願性編製地方政府自願檢視報告（Voluntary Local Review,VLR）。

茲將截至114年底止，新竹市政府（下稱市政府）推動永續發展情形，說明如次：

- 永續發展組織架構

圖1　新竹市永續發展組織架構圖

資料來源：擷取自新竹市自願檢視報告（2025年第3版）。

市政府為落實推動永續發展行動，並因應國際2050淨零碳排趨勢與全球氣候變遷日益嚴峻之挑戰，立基於在地科技產業聚落之優勢與特色，秉持科技城市的創新精神，將聯合國訂定之17項永續發展目標與施政藍圖結合，全面性規劃新竹市永續發展目標及策略。該府於111年3月訂定新竹市永續發展推動小組設置要點，嗣於112年9月修正要點名稱為新竹市永續發展及氣候變遷因應推動會設置要點，同年設置新竹市永續發展及氣候變遷因應推動會（下稱永續會），以推動永續發展、氣候變遷因應重大議案之研訂審議，並協調推動相關事務，由市長擔任主任委員，該府相關單位（機關）主管（首長）、具專門學識經驗之專家學者、產業界或社會團體代表擔任委員；永續會下設新竹市永續發展及氣候變遷因應推動辦公室，負責永續發展及氣候變遷因應相關業務之整合推動、管考追蹤與對外協調，藉由建構制度化之推動架構與專責執行團隊，逐步打造兼具科技創新、城市韌性與市民福祉之宜居永續淨零城市（圖1）。

- 提交自願檢視報告及實踐淨零行動方案

市政府為強化新竹市永續施政之整體規劃與成果揭露，將新竹市VLR作為與聯合國永續發展目標接軌之制度化報告機制，透過系統性盤點與公開揭示，呈現新竹市永續發展藍圖及施政成果。該府自110年起，依循每2年發布1版之原則編製VLR，截至114年底止，已完成110、112及114年共3版報告，並持續接軌聯合國永續發展目標，強化報告架構與內容深度，檢視新竹市之永續治理、淨零排放、經濟發展、社會共融及環境永續等政策面向之推動成果與挑戰，以提升施政透明度與國際能見度。

其中，110年度首次發表VLR，聚焦7項優先永續發展目標及35項指標；自112年度起，報告內容擴大涵蓋17項永續發展目標及84項指標，並同步編製中、英文版本，公布於該府永續發展專區及相關國際平台；114年度VLR則持續檢視17項永續發展目標之推動成果，並新增科技城市執行亮點、淨零目標與路徑、永續長聯盟等專章，展現跨域合作成果與永續施政亮點。該府將持續透過VLR制度化檢視與滾動精進永續發展目標之實踐成效，強化治理透明度，穩健推動城市永續發展。

- 審計機關查核情形

表1　臺灣永續發展核心目標

單位：項

| 項次 | 簡稱 | 具體目標 | 對應指標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 143 | 337 |
| 1 | 消除貧窮 | 6 | 26 |
| 2 | 消除飢餓 | 8 | 24 |
| 3 | 健康福祉 | 11 | 39 |
| 4 | 教育品質 | 9 | 30 |
| 5 | 性別平等 | 6 | 12 |
| 6 | 環境品質 | 11 | 29 |
| 7 | 可負擔能源 | 3 | 5 |
| 8 | 就業與經濟成長 | 13 | 34 |
| 9 | 永續運輸 | 5 | 10 |
| 10 | 減少不平等 | 7 | 15 |
| 11 | 永續城市 | 12 | 28 |
| 12 | 責任消費與生產 | 10 | 29 |
| 13 | 氣候行動 | 3 | 5 |
| 14 | 海洋生態 | 8 | 15 |
| 15 | 陸地生態 | 9 | 13 |
| 16 | 和平與正義制度 | 7 | 10 |
| 17 | 全球夥伴 | 10 | 13 |
| 18 | 非核家園 | 5 | － |

註：1.有12項具體目標、73項對應指標重複出現於不同核心目標。

2.資料來源：整理自2022國家自願檢視報告、臺灣永續發展目標修正本。

永續發展為國家長遠發展之基石，政府為落實臺灣永續發展目標（表1），積極擘劃永續發展組織與架構、檢視我國永續發展進程，及實踐淨零承諾與行動方案。為回應國際倡議，本室114年度聚焦健康福祉（SDG 3）、教育品質（SDG 4）、永續城市（SDG 11）、氣候行動（SDG 13）等，加強查核政府推動毒品防制、落實文化平權、促進民間參與公共建設、計畫型補助款、閒置公共設施活化、淨零轉型等攸關政府永續發展及民眾生活之重要施政議題，作為年度查核工作重點項目（表2），期能從整體政府之宏觀視野研提審計建言，協助政府洞察潛存施政風險及前瞻未來挑戰，以促進政府良善治理，落實永續發展目標。茲將發現尚待檢討改進內容，歸納摘述如次：

表2　本室查核工作重點項目與永續發展核心目標攸關情形

| 查核工作重點項目名稱 |  | 永續發展核心目標 |
| --- | --- | --- |
| 共 同 性 | 1.政府推動毒品防制政策執行情形 | SDG 3：確保及促進各年齡層健康生活與福祉 |
|  | 2.政府落實文化平權政策情形 | SDG 4：確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習 |
|  | 3.政府推動促進民間參與公共建設執行情形 | SDG 11：建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村 |
|  | 4.計畫型補助款執行情形 |  |
|  | 5.地方政府辦理閒置公共設施活化作業執行情形 |  |
|  | 6.政府推動淨零轉型執行情形 | SDG 13：完備減緩調適行動以因應氣候變遷及其影響 |
| 個 別 性 | 1.污水處理及水資源回收推動情形 | SDG 6：確保環境品質及永續管理環境資源 |
|  | 2.外籍移工管理及訪查輔導作業辦理情形 | SDG 8：促進包容且永續的經濟成長，提升勞動生產力，確保全民享有優質就業機會 |
|  | 3.永續人行環境與道路安全推動藍圖計畫案推動情形 | SDG 9：建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸 |
|  | 4.原住民族文化傳承及健康照護服務辦理情形 | SDG 10：減少國內及國家間不平等 |
|  | 5.廚餘堆肥處理推動情形 | SDG 12：促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式 |
|  | 6.婦幼及少年安全網絡與預防執行情形 | SDG 16：促進和平多元的社會，確保司法平等，建立具公信力且廣納民意的體系 |

資料來源：整理自114年度審核報告。

（一）共同性查核工作重點項目

1.健康福祉面向（核心目標3）

健康福祉面向，為核心目標3「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」，經本室就政府推動毒品防制政策之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，摘述如次：

配合中央政策統籌規劃毒品危害防制工作及醫療服務，惟毒癮治療地點及給藥時段頗受侷限，僅3家媒合機構之治療及復健量能不足，毒品危害講習之初犯出席率欠佳，有待研謀改善，以增進毒品危害防制成效。

衛生局為加強毒品危害防制業務之推動，設有毒品危害防制中心。經查，112年度至114年6月底鴉片藥癮者美沙冬替代治療個案留置率雖逐年提升，惟仍未達各年度目標值（65％），且轄內僅1家醫療機構提供美沙冬替代治療服務，治療地點及給藥時段頗受侷限，又39家精神照護機構中，提供藥癮者心理社會復健及相關資源者僅3家，約7.69％，占比未達1成；第三、四級毒品危害講習課程初犯出席率連續2年均低於7成等情事，有待研謀改善，以增進毒品危害防制成效。（詳乙－87頁）

2.教育品質面向（核心目標4）

教育品質面向，為核心目標4「確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習」，經本室就政府落實文化平權政策之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，摘述如次：

為落實文化平權政策之推動，辦理台語復振及文化教育推廣相關計畫，暨推動文化場館友善服務措施，惟推廣活動之資源配置、推廣策略及部分場館友善服務措施尚待精進，允宜研謀改善，以提升文化參與及近用權益。

文化局為落實文化平權政策之推動，持續辦理臺灣台語復振、台語家庭及館舍提升等計畫。經查，台語說故事活動及教具箱推廣資源集中於特定場館或學校；另台語家庭計畫中，文化家庭實際徵集戶數未達目標，且台語家庭培育課程活動，未妥適規劃台語使用比例；112至114年度針對弱勢族群辦理之文化推廣活動場次呈下降趨勢，且服務對象集中於兒少族群，對於其他弱勢族群（身心障礙、高齡、原住民、新住民等族群）活動資源之投入相對不足；部分館舍尚未完成自我檢核或缺失改善等情事，均有待研謀改善，以強化文化平權及友善服務品質。（詳乙－66頁）

3.永續城市面向（核心目標11）

永續城市面向，為核心目標11「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」，經本室就政府推動促進民間參與公共建設、計畫型補助款、閒置公共設施活化等永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）依促進民間參與公共建設法引進民間資金及技術共同投入建設，惟間有法定停車位不足，無法取得使用執照，延誤營運期程；或因統包商財務困難，提出終止契約等情，亟待積極研謀改善，以彰顯借重民間多元經營模式之成效。

市政府為改善公共服務品質、帶動經濟成長，成立促進民間參與公共建設案件檢討及推動小組。經查，該府及文化局辦理風城文創館ROT促參案，受國際展演中心暨停車場工程解約影響，法定停車位不足，無法取得使用執照，影響民間機構施工及招商，延誤啟用時程；兒童探索館餐飲空間OT促參案，因兒童探索館整修統包工程承商發生財務困難，工程停擺，致促參民間機構提出終止契約等情事，均有待研謀善策因應，以彰顯多元經營模式成效。（詳乙－37頁）

（2）積極爭取中央補助款推動各項施政計畫，惟部分計畫經費全額保留或賸餘比率偏高，亟待研謀改善，以提升資源配置及運用效益，並強化整體施政效能。

市政府積極爭取中央補助經費推動各項施政計畫，114年度計畫型補助計畫中，計有42項辦理經費保留，金額合計7億1,051萬餘元，其中逾半數計畫預算保留率超過5成；另經費賸餘數占預算數比率達20％以上且逾500萬元者，計有10項，金額合計5億9,405萬餘元，顯示部分計畫執行效益及預算編列尚有精進空間等情事，允宜審慎評估計畫需求及執行能力，以提升資源配置及運用效益。（詳乙－16頁）

（3）為促進觀光發展及增加市民休憩空間，興建海山漁港魚貨直銷站，惟驗收合格已逾1年尚未營運；又香山陸橋南側橋下空間設置停車場、遊具及球場等設施，部分設施年久失修，賡續使用存有安全疑慮，有待研謀改善，俾利加速活化閒置設施，並保障市民安全。

市政府為活絡觀光產業，辦理新竹市海山漁港魚貨直銷站委託經營管理案，於114年8月及9月辦理2次公開招標，均無廠商投標，且該建築物自驗收合格日起算，已閒置約1年尚未營運；香山陸橋南側橋下空間部分遊具年久失修及緩衝地墊佚失，存有安全疑慮等情事，均有待研謀改善，以加速活化閒置設施。（詳乙－40頁）

4.氣候行動面向（核心目標13）

氣候行動面向，為核心目標13「完備減緩調適行動以因應氣候變遷及其影響」，經本室就政府推動淨零轉型之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，摘述如次：

推動淨零轉型行動方案，惟溫室氣體減量行動計畫缺乏部門別分工指引且未滾動接軌中央政策，又市民公共運輸使用率偏低，持有私人運具成長率高於全國均值，公車及公務車電動化程度偏低，影響整體減量成效，亟待研謀改善，以強化推動效能及達成淨零轉型目標。

市政府為因應氣候變遷、建構城市氣候調適能力與韌性，設置新竹市永續發展及氣候變遷因應推動辦公室。經查，該府已推動第二期溫室氣體減量執行方案，惟減量行動計畫未明確規範部門別分工情形，中長期目標亦未能接軌中央最新政策；推動運輸部門低碳轉型，惟市民持有私人運具成長率高於全國均值，運輸部門淨排放量占整體比率逐年攀升，市區公車及部分機關公務車電動化程度偏低等情事，均有待研謀善策因應，以強化淨零轉型成效。（詳乙－16頁）

### （二）個別性查核工作重點項目

1.環境品質面向（核心目標6）

環境品質面向，為核心目標6「確保環境品質及永續管理環境資源」，經本室就政府推動污水處理及水資源回收之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，摘述如次：

為處理生活污水，維護河川及海洋自然生態環境，辦理客雅水資源回收中心第二期擴建工程，惟未審慎檢討進廠水量已達擴建門檻，仍按原預定進度辦理，延誤擴建時機；又被動配合介面複雜之跨縣市聯合供應再生水方案，終因協作破局，耽延工程期程，亟待研謀改進。

市政府為處理生活污水，維護河川及海洋自然生態環境，建置客雅水資源回收中心，第一期工程於97年底完工，污水處理量30,000每日立方公尺已近趨飽和，該府向內政部國土管理署申請補助辦理第二期擴建工程，預計自111年開始規劃設計，俟實際進廠水量達擴廠條件時，辦理擴廠工程。惟進廠水量已提早達擴建門檻，仍按原預定進度辦理，延誤擴建時機；亦未能有效督導管控設計進度及品質，經中央審查多次退回後，始完成核定基本設計；又未能積極向中央爭取儘早動工，僅被動配合跨縣市聯合供應再生水方案，終因協作破局，耽延工程期程等情事，均有待研謀善策因應，以維護水資源環境。（詳乙－24頁）

2.就業與經濟成長面向（核心目標8）

就業與經濟成長面向，為核心目標8「促進包容且永續的經濟成長，提升勞動生產力，確保全民享有優質就業機會」，經本室就政府辦理外籍移工管理及訪查輔導作業之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，摘述如次：

持續辦理外籍移工管理及訪查輔導作業，外籍移工失聯比率已逐年下降，惟部分事業單位移工失聯人數偏高，且訪查前資料勾稽作業未盡落實，允宜持續檢討精進，以強化移工管理機制及提升訪查作業效能。

市政府114年度獲勞動部就業安定基金補助1,300萬餘元，辦理移工動態管理、訪查及諮詢服務等作業。經查，近3年度（112至114年度）外籍移工失聯人數由346人降至289人，占比由2.14％降至1.42％，已有趨緩，惟部分事業單位累計失聯情形仍偏高；另近3年度訪查案件逐年增加，惟未落實訪查前置作業，致訪查結果為「查無此址」、「轉換或離境」者增加等情事，均有待研謀善策因應，以提升移工管理及訪查成效。（詳乙－33頁）

3.永續運輸面向（核心目標9）

永續運輸面向，為核心目標9「建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸」，經本室就政府推動永續人行環境與道路安全推動藍圖計畫案之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，摘述如次：

為建構安全友善之通行環境，推動智慧交通及優化人行環境措施，惟智慧家長接送區之推動、行人友善區之設置及人行環境之改善作業仍待持續精進，以提升通學安全及人行空間品質。

市政府為推動智慧交通及建構友善通行環境，辦理新竹市永續人行環境與道路安全推動藍圖計畫。經查，截至115年2月底止，轄內學校周邊設有智慧停車柱及智慧家長接送區者僅10校，占轄內65所學校之15.38％，另轄內各級學校及大專校院周邊設有交通寧靜區或通學區標誌者已達8成，惟校園周邊尚未依規定劃設行人友善區，且部分人行道淨寬未達市區道路及附屬工程設計標準等情事，均有待研謀善策因應，以提升通學安全及人行空間品質。（詳乙－106頁）

4.減少不平等面向（核心目標10）

減少不平等面向，為核心目標10「減少國內及國家間不平等」，經本室就政府推動原住民族文化傳承及健康照護之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

落實原住民族文化傳承及健康照護服務，惟既有行政量能難以兼顧照護工作，長者到站接受服務意願不高；又照顧服務員專業證照取得比率偏低，亟待研謀改善，以增進原住民族長者照護權益。

市政府為保障原住民族長者獲得符合族群文化特色之照顧服務，配合原住民族委員會布建西雅站及那魯灣站等2處文化健康站（下稱文健站）。經查，西雅文健站因執行成效及管理機制不足，於114年12月由市政府接管，惟該府原住民事務科人力有限，須再負責約百餘位長者照護及個案管理等工作，行政能量恐難以支應；西雅文健站114年度第2季至第4季之到站率均未達規定比率（60％）；2處文健站照顧服務員取得族語證照及照顧服務員技術士技能證照比率偏低等情事，均有待督促檢討改善，以增進原住民健康照護服務。（詳乙－22頁）

5.責任消費與生產面向（核心目標12）

責任消費及生產面向，為核心目標12「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」，經本室就政府辦理廚餘堆肥處理之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，摘述如次：

為達垃圾源頭減量，促進資源回收再利用，積極辦理廚餘堆肥處理廠新建工程，惟相關採購作業程序欠當，且完工後遲未取得使用執照，影響後續使用，亟待研謀改善。

環境保護局現有高效廚餘處理設施已無空間進行後發酵處理，爰向環境部爭取經費補助辦理新竹市廚餘堆肥處理廠新建工程。經查，該工程前2次採購招標均無人投標而流標，經該局檢討增加採購金額，續辦第3次招標結果，僅有1家廠商投標，依據政府採購法令規定，應受須有3家以上合格廠商投標始得開標之限制，惟該局卻逕予開標，採購作業程序欠當；又該工程於114年8月竣工，惟因未取得建管單位核發之使用執照，該局認為承攬廠商未完成契約規定之應辦事項，暫不辦理驗收，卻未督促承攬廠商儘速取得使用執照，肇致竣工逾6個月，仍無法辦理驗收等情事，均有待督促檢討改善，以促進資源回收再利用。（詳乙－94頁）

6.和平與正義制度面向（核心目標16）

和平與正義制度面向，為核心目標16「促進和平多元的社會，確保司法平等，建立具公信力且廣納民意的體系」，經本室就政府推動婦幼及少年安全網絡與預防之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，摘述如次：

建構婦幼及少年安全網絡，惟少年犯詐欺罪人數持續攀升；兒少被害風險未能穩定下降；辦理家庭暴力相對人及性侵害加害人列管查訪工作未臻周延等情，亟待研謀改善，以健全兒少保護網絡並提升防制成效。

警察局為維護婦幼及少年安全，辦理防制性侵害、家庭暴力及預防少年犯罪等工作，112年度至114年10月底少年犯罪人數雖略有下降，惟涉詐欺犯罪人數由68人增至107人，占比亦持續攀升，另兒少被害人數自114年3月起，各月均達40人以上；部分家庭暴力案件未依規定頻率查訪，或未即時登錄查訪紀錄，不利掌握加害人最新動態等情事，均有待督促檢討改善，以提升婦幼及少年安全維護成效。（詳乙－77頁）