二、台灣中油股份有限公司

台灣中油公司成立於35年6月1日，資本額1,301億元，政府持股100％，員工人數17,164人，主要配合國家經濟發展，充分供應國內軍民各業所需之天然氣、石油燃料及石化原料為任務，並從事石油、地熱等資源之探勘與開採業務，截至114年底止，共有潤滑油、溶劑化學品、液化石油氣、油品行銷、石化、煉製、天然氣及探採等8個事業部，發展多角化能源事業。

台灣中油公司114年度決算，經本部參據會計師查核簽證財務報告，予以書面審核，並派員抽查。茲將查核結果說明如次：

（一）　業務計畫實施情形之查核

1.　產銷計畫　114年度生產、進口及銷售計畫，主要有成品天然氣等19項，其中達成預計目標者13項，未達預計目標者6項，其原因列表分析如次：

| 計畫名稱 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ |  |
| （1）生產計畫 |  |  |  |  |  |  |
| A.成品天然氣 | 千立方 公 尺 | 30,255,338 | 30,953,260 | 697,922 | 2.31 | 配合天然氣發電廠用氣量需求，增加產量。 |
| B.液化石油氣 | 千公噸 | 348 | 467 | 119 | 34.31 | 配合國內市場需求提高，增加產量。 |
| C.車用汽油 | 千公秉 | 9,192 | 8,409 | - 782 | - 8.52 | 配合國內市場需求降低，減少產量。 |
| D.航燃含煤油 | 千公秉 | 2,135 | 2,524 | 389 | 18.24 | 配合國內市場需求提高，增加產量。 |
| E.柴油 | 千公秉 | 5,669 | 5,492 | - 177 | - 3.12 | 配合國內市場需求降低，減少產量。 |
| F.燃料油 | 千公秉 | 1,774 | 2,329 | 555 | 31.31 | 配合燃油發電機組用油需求增加，增加產量。 |
| G.石油化學品 | 千公噸 | 3,396 | 3,493 | 96 | 2.84 | 配合石化產業景氣循環，增加產量。 |
| （2）進口計畫 |  |  |  |  |  |  |
| A.原油 | 千公秉 | 21,253 | 20,925 | - 327 | - 1.54 | 配合生產需求，減少進口。 |
| B.石油腦 | 千公秉 | 4,700 | 3,002 | - 1,698 | - 36.13 | 配合市場及煉製需求，減少進口。 |
| C.液化天然氣 | 千立方 公 尺 | 30,323,405 | 31,117,255 | 793,850 | 2.62 | 配合天然氣發電廠用氣量及市場需求，增加進口。 |
| D.燃料油 | 千公秉 | 480 | 825 | 345 | 71.99 | 配合燃油發電機組用油需求增加，增加進口。 |
| E.液化石油氣 | 千公噸 | 332 | 584 | 251 | 75.62 | 配合產銷調度，增加進口。 |
| （3）銷售計畫 |  |  |  |  |  |  |
| A.成品天然氣 | 千立方 公 尺 | 29,665,983 | 30,224,212 | 558,229 | 1.88 | 天然氣發電廠用氣量需求較預計增加。 |
| B.液化石油氣 | 千公噸 | 546 | 736 | 190 | 34.88 | 家庭用液化石油氣需求較預計增加。 |
| C.車用汽油 | 千公秉 | 9,591 | 8,809 | - 782 | - 8.16 | 92無鉛汽油需求較預計減少。 |
| D.航燃含煤油 | 千公秉 | 2,135 | 2,611 | 476 | 22.32 | 航空燃油需求較預計增加。 |
| E.柴油 | 千公秉 | 5,864 | 5,670 | - 193 | - 3.30 | 高級柴油需求較預計減少。 |
| F.燃料油 | 千公秉 | 2,238 | 2,883 | 645 | 28.83 | 低硫燃料油需求較預計增加。 |
| G.石油化學品 | 千公噸 | 3,779 | 3,951 | 172 | 4.55 | 烷烴類產品需求較預計增加。 |

2.　固定資產之建設改良擴充計畫　114年度固定資產建設改良擴充預算數654億7,710萬餘元（含報准先行辦理115年度預算及於以後年度補辦預算218億2,825萬元），連同113年度轉入數10億6,375萬餘元，合計可用預算數665億4,085萬餘元（含專案計畫497億1,515萬餘元，一般建築及設備168億2,570萬餘元）。決算支用數659億2,485萬餘元（含專案計畫495億432萬餘元，一般建築及設備164億2,052萬餘元），較可用預算數減少6億1,600萬餘元，約0.93％，主要係天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫執行進度未如預期所致。未支用數中2億1,624萬餘元（含專案計畫2億592萬餘元，一般建築及設備1,031萬餘元），業經報准保留轉入以後年度繼續執行。

（二）　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，營業損失10億3,734萬餘元，營業外損失73億1,484萬餘元，稅前淨損83億5,219萬餘元，經加計所得稅費用26億8,274萬餘元後，審定本期淨損為110億3,494萬餘元。

上述營業損失與預算營業利益相距250億3,751萬餘元，稅前淨損亦與預算稅前淨利相距162億2,412萬餘元，主要係配合政府物價穩定政策，未足額調整天然氣與汽、柴油售價，營業收入較預計減少，及認列海外礦區油氣權益減損損失所致。

（三）　盈虧撥補之審定

1.　盈虧之審定　114年度原編決算稅前淨損91億1,676萬4,977元，行政院彙編決算核定稅前淨損83億6,522萬6,587元，經本部審核分別修正增列收入1,675萬4,903元、增列支出372萬2,312元，綜計減列稅前淨損1,303萬2,591元，審定114年度決算稅前淨損83億5,219萬3,996元，加計所得稅費用26億8,274萬6,610元，本期淨損110億3,494萬606元。

2.　課稅所得之審定　上列稅前淨損，依行政院核定及本部審核結果，照稅法規定，無課稅所得及應繳納所得稅。

3.　盈虧撥補　114年度審定本期淨損110億3,494萬606元，連同以前年度累積虧損1,203億5,307萬1,952元及其他綜合損益轉入數21億9,891萬5,858元，合計1,335億8,692萬8,416元，撥用盈餘500億2,272萬171元（均為112年度「投資性不動產」後續衡量之會計政策由成本模式改採公允價值模式，產生追溯適用及追溯重編之影響數），全數填補以前年度累積虧損後，尚有待填補之虧損835億6,420萬8,245元，留待以後年度填補。

（四）　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金15億4,746萬餘元，經營業、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增4億3,697萬餘元，期末現金及約當現金為19億8,444萬餘元。其現金及約當現金淨增數與預算淨減數63億563萬餘元，相距67億4,261萬餘元，主要係取得國外礦區油氣權益較預計減少所致。又營業活動之淨現金流入564億3,955萬餘元，主要係收取出售天然氣及油品收入；投資活動之淨現金流出678億8,536萬餘元，主要係購建不動產、廠房及設備；籌資活動之淨現金流入118億8,279萬餘元，主要係發行公司債。

另長期借款及應付公司債期初餘額3,132億5,000萬元（含1年內到期長期借款及應付公司債115億9,833萬餘元），114年度舉借861億元（含以前年度保留數43億元），償還115億9,833萬餘元，皆與可用預算數相同，期末餘額為3,877億5,166萬餘元（含1年內到期長期借款及應付公司債345億3,833萬餘元）。

（五）　重要審核意見

1.　配合政府平穩物價政策，持續吸收油氣售價未能反映進口成本上漲之差額，致連年發生虧損，復因營運管理欠佳及鉅額償債現金流量需求等因素，加劇公司營運風險，另受中東戰事影響，進口液化天然氣來源存有重大不確定性，且油價公式之參數與占比未符實況，允宜督促研謀妥處。

台灣中油公司主要業務範圍包括供應國內石化中游生產業者進料與民眾生活所需天然氣、液化石油氣、汽柴油等油氣產品，及乙烯、丙烯等多種石油化學基礎原料。114年度經營結果，稅後淨損110億3,494萬餘元，與預算稅後淨利63億7,369萬餘元，相距174億863萬餘元，經查經營管理情形，核有下列事項：

資料來源：整理自台灣中油公司提供資料。

| （1） 已連續6年度發生虧損，並因營運管理欠佳蒙受損失，又鉅額償債現金流量需求孔急，加劇公司營運風險：台灣中油公司近年陸續受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情（109至112年）、俄烏等戰事（111年迄今）影響，國際能源價格上漲，液化天然氣進口成本由109年度之6.64元/立方公尺，增加至114年度之12.80元/立方公尺；原油進口成本亦由45.43美元/桶，上升至70.73美元/桶（圖1），114年度進口成本雖均較113年度為低，惟仍高於109年度價格。台灣中油公司為配合政府平穩物價政策，自109年度起吸收汽、柴油、天然氣等未隨進口成本上漲而足額調整售價之差額，109至114年度累計吸收金額高達6,238億餘元，致109年度起已連續6年度發生虧損，稅前淨損介於77億餘元至2,144億餘元間，109年底雖帳列保留盈餘8億餘元，惟已不敷連年營運虧損，致114年底累積虧損金額已達801億餘元，財務結構逐年惡化。又該公司受2026年2月中東戰事引發之能源危機及政府採平穩油價機制影響，115年度截至4月底止，因油氣售價未能反映進口成本上漲，吸收緩漲之差額共343億餘元，營運負擔相形嚴峻。另該公司近年經營成果尚因營運 表1 台灣中油公司償債現金流量需求情形 單位：新臺幣億元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 償債需求 項目 | 合約到期償債現金流量需求 |  |  |  |
|  |  | 115年度 | 116至117年度 | 118年度以後 |
| 合 計 | 7,806 | 4,022 | 941 | 2,842 |
| 短期借款 | 1,086 | 1,086 | － | － |
| 應付短期票券 | 2,578 | 2,578 | － | － |
| 應付公司債 | 3,052 | 264 | 929 | 1,857 |
| 長期借款 | 1,088 | 92 | 11 | 984 |
| 資料來源：整理自台灣中油公司114年度財務報告暨會計師查核報告。 |  |  |  |  |

管理欠佳蒙受鉅額損失，舉如停工損失由112年度之16億餘元，攀升至113年度之20億餘元，114年度停工損失雖降至16億餘元，惟仍較預算停工損失7億餘元，增加9億餘元，增幅達141.09％，主要係現場人員操作不當、工場設備監控可靠度與處理能力欠佳及跨工場間之溝通聯繫機制未臻落實，肇致突發緊急之非計畫性停爐事件頻仍，均加重公司財務負擔。復查，該公司113及114年底負債總額已連續2年度高達1兆餘元，且負債比率均逾9成，又114年度實際發行公司債583億元及新增舉借長期借款278億元，除用以支應固定資產投資計畫、營運資金等用途外，並償還到期公司債77億餘元與長期借款38億餘元及支付利息109億餘元，且該公司於115年度須償付借款4,022億餘元，116及117年度亦須償付941億餘元（表1），顯見自有現金已不敷支應營運需求，仍須仰賴舉債支應，陷入以債養債之惡性循環，增加資金流動性風險。經函請經濟部持續督促台灣中油公司妥為評估各項支出之優先順序與必要性，並就非計畫性停爐等引發鉅額損失檢討抑減經營成本與損失，及強化財務風險管控，確保資金調度最適化，減輕營運負荷，以利公司永續經營。據復：台灣中油公司將持續執行開源節流措施，改善經營績效，並審視各投資支出之必要性，降低財務負擔，另爭取合理調整國內油氣價格，適切反映進口成本。

（2）　進口液化天然氣來源受中東戰事影響存有重大不確定性，恐增加營運風險及影響能源安全，又油價公式之進口油源占比未符實況：我國自有能源匱乏，據經濟部能源署網站公布能源統計資料，114年度進口液化天然氣與石油依存度分別高達99.82％及99.03％。經查，112年度進口液化天然氣占比為澳大利亞居冠（40.21％）、卡達次之（27.88％）、美國居三（9.83％）及其他（22.08％），至114年度卡達已成為我國液化天然氣最大進口國，且來自卡達之液化天然氣源占台灣中油公司115年度截至2月底之總進口量近4成，惟受中東戰事影響，該公司進口天然氣來源存有重大不確定性，增加國內燃氣供電風險，除影響公司營運外，亦衝擊國內整體能源供應安全。另石油管理法於90年公布施行後，正式宣告國內油品市場自由化，油品訂價回歸市場機制，並與國際接軌，台灣中油公司於103年7月1日修正實施「國內汽、柴油浮動油價調整機制作業原則」，逐週訂定汽、柴油產品價格，再依上開浮動油價機制設算之價格，透過「亞鄰競爭國最低價」及「油價平穩措施」調整國內汽、柴油價格。前揭「國內汽、柴油浮動油價調整機制作業原則」所列調價指標及幅度，係以「70％杜拜（Dubai，反映中東油源價格）原油+30％布蘭特（Brent，反映非洲油源價格）原油（下稱7D3B）」計算之金額作為國際指標原油價格，並採其上週及上上週之週均價（含匯率）變動幅度之80％，計算92無鉛汽油及超級柴油稅前批售價，再加上稅費換算零售價，據以計算油品調價金額。惟該權重配比係以103年修訂油價公式時之進口原油占比作為參據。查該公司103年度進口油源占比為中東居冠（67.89％）、非洲次之（25.02％）及其他（7.09％），至107年度，美國已成為我國進口原油第二大來源（31.06％），且於112年度首度超越中東（35.94％），成為第一大進口油源（58.75％），顯示該公司進口原油分布結構，第一大進口來源已由中東轉為美國（圖2），油價公式之部分參數與占比未能有效反映該公司進口油源分布現況，引發輿論質疑公式設算油價之適正性。經函請經濟部督促檢討改善，俾確保能源供應韌性，並

圖2　台灣中油公司進口油源分布結構占比變動情形

註：1.上開年度進口來源僅將排名前2名者單獨表達，其餘均納列為其他。

2.資料來源：整理自台灣中油公司全球資訊網業務簡介。

促使能源價格合理化，適正反映進口成本，以降低營運風險及符合使用者付費之公平原則。據復：面對中東地緣政治風險升高，台灣中油公司已預先備妥供應調度及採購應變方案，另為確保油價公式之客觀中立，已委請國內專業研究機構針對現行油價公式進行深度研究與前瞻分析，預定115年7月底完成初步檢討報告及召開專家諮詢會議，再憑研處。

2.　肩負穩定供應天然氣任務，確保國內供氣穩定及安全，惟接收站連年超負載運轉，預估117及118年度整體儲槽容積天數未達法定限值，且近來受中東戰事影響，供氣（電）中斷風險驟增，又部分液化天然氣接收站增（擴）建計畫執行進度未如預期，允宜研謀善策妥處，以提升供氣（電）韌性。

我國液化天然氣需求高度仰賴進口，114年度進口依存度達99.82％，為近5年度（109至114年度）新高，又國內電力以燃氣發電為主，燃氣發電占比由110年度之37.18％上升至114年度之47.82％，天然氣供應之適足性及穩定性，攸關供電韌性至巨。台灣中油公司為確保國內天然氣穩定供應，積極擴增北、中、南液化天然氣接收站卸收、儲存及輸送量能，以滿足國內天然氣逐年成長之需求。經查台灣中油公司液化天然氣接收站興建及營運情形，核有下列事項：

| （1） 接收站連年超負載運轉，又預估117及118年度整體儲槽容積天數未達法定限值，且近來受中東戰事影響，供氣（電）中斷風險驟增：依據天然氣生產或進口事業自備儲槽容量第3點第1項規定：「事業自備儲槽容積天數不得低於下列規定：……（二）天然氣進口事業或同時經營天然氣生產事業及天然氣進口事業：……3.自中華民國114年1月1日起至115年12月31日止，儲槽容積天數至少為20天。4.自中華民國116年1月1日起，儲槽容積天數至少為24天。」經查，截至114年底止，台灣中油公司經管可供營運之液化天然氣接收站，計有永安、台中及觀塘等3座接收站（觀塘接收站於114年間開始供氣），各該接收站分別配置6座、6座及2座儲槽，容積分別為69萬公秉、96萬公秉及32萬公秉，設計供應量能分別為每年1,200萬公噸、800萬公噸及300萬公噸。其中，永安及台中接收站實際卸收量分別由110年度之1,226萬公噸、718萬公噸，逐年增加至114年度之1,431萬公噸、721萬公噸，至於觀塘接收站114年度實際卸收量為158萬公噸。近5年度（110至114年度）各該接收站之最大負載率分別為122％、136％及105％（表2），依據國際瓦斯聯盟（International Gas Union, IGU）發布之2025 WORLD LNG 表2 台灣中油公司既有液化天然氣接收站供應情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：萬公噸/年、％ |  |  |  |  |
| 年度 | 設計量能（註1） | 接收站別 |  |  |
|  |  | 永安接收站 | 台中接收站 | 觀塘接收站 |
|  |  | 1,200 | 800 | 300 |
| 110 | 實際卸收量 | 1,226 | 718 |  |
|  | 負載率（註2） | 117 | 120 |  |
| 111 | 實際卸收量 | 1,273 | 723 |  |
|  | 負載率 | 121 | 121 |  |
| 112 | 實際卸收量 | 1,279 | 713 |  |
|  | 負載率 | 122 | 119 |  |
| 113 | 實際卸收量 | 1,295 | 818 |  |
|  | 負載率 | 108 | 136 |  |
| 114 | 實際卸收量 | 1,431 | 721 | 158 |
|  | 負載率 | 119 | 90 | 105 |
| 註：1.因各接收站氣化設施陸續新（擴）建並投入營運，永安接收站110至112年度設計量能為1,050萬公噸/年，113年度（含）以後設計量能增至1,200萬公噸/年；台中接收站110至113年度設計量能為600萬公噸/年，114年度設計量能增至800萬公噸/年；觀塘接收站114年間開始供氣，原設計量能300萬公噸/年調整為150萬公噸/年，115年度以後恢復為300萬公噸/年。 2.負載率＝實際卸收量÷原設計量能。 3.資料來源：整理自台灣中油公司提供資料。 |  |  |  |  |

REPORT資料所示，日本、韓國、中國大陸之天然氣接收站負載率分別為31％、33％、50％，皆遠低於我國各接收站之負載率，顯示我國液化天然氣設施卸收運作過度飽和，影響設施輪休與維修排程，致使操作風險驟增。復查，台灣中油公司114年度事業存量及事業自備儲槽容積天數，分別為12天及21.55天，雖已達11天及20天之法定天數，惟該公司預估117及118年度事業自備儲槽容積天數分別為23.6天及22.9天，分別較法定天數24天不足0.4天及1.1天，除未符規定外，亦面臨供氣短缺風險。另查，我國進口天然氣來源地區集中度，由110年度之43.94％上升為114年度之49.53％，增加5.59個百分點，且進口來源仍集中於卡達等中東國家，面對中東戰事及地緣政治衝突升溫，國際天然氣供應穩定性與航運安全風險均顯著提高。鑑於國內燃氣發電需求逐年上升，為確保國內發電供應無虞，並滿足產業與民生用氣，台灣中油公司肩負穩定供應天然氣之任務，經函請經濟部督促台灣中油公司提出具體改善措施，俾利降低各接收站負載率，促使各年度儲槽容積天數穩定達成法定天數之目標，並全面檢視天然氣調度彈性，持續推動氣源多元化，以降低供氣短缺及營運風險，提升供氣（電）韌性。據復：為確保國內穩定供氣，台灣中油公司各天然氣接收站日常調度均採高存量策略，且藉由完善天然氣海管及陸管之管網及供輸氣系統轉輸調度、相互備援，並與台灣電力公司建立「台電與中油天然氣供需聯繫機制」，密切保持聯繫，若遇天候不佳、供應鏈異常及地緣政治衝突等影響，將立即開會協商，必要時透過調度電廠氣源，短期改用替代燃料（如燃煤）發電因應或增加液化天然氣採購。

表3  台灣中油公司液化天然氣接收站增（擴）建計畫

| 單位：座、萬公秉 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 | 計畫期程 | 儲槽規模 |  | 實際或預定 供氣期程 | 計畫執行進度 |
|  |  | 座 | 總容量 |  |  |
| 合 計 |  | 20 | 360 |  |  |
| 三接一期計畫 | 105.07-118.12 | 2 | 32 | 已供氣 | 截至115年3月底執行進度85.18％，係外廓防波堤工程尚未完工。 |
| 三接二期計畫 | 110.01-119.12 | 6 | 108 | 117年 | 截至115年3月底執行進度1.68％，辦理環評及修正計畫中，計畫擬展延至123年12月。 |
| 台中廠三期計畫 | 109.01-115.12 | 2 | 36 | 114年 | 截至115年3月底執行進度79.10％，氣化設施預定於115年底前供氣，儲槽於117年底前完工，計畫擬展延至117年12月。 |
| 台中廠四期計畫 | 110.01-117.12 | 4 | 72 | 117年 | 截至115年3月底執行進度0.76％，僅完成儲槽及氣化設施基本設計，待環評完成後辦理計畫修正，尚待評估計畫展延期程中。 |
| 永安廠增建計畫 (註1) | 108.01-116.12 | 2 | 40 | 已供氣 | 截至115年3月底執行進度9.41％，氣化設施已於115年4月辦理部分驗收，儲槽設施部分尚辦理修正計畫中。 |
| 洲際接收站計畫 | 112.01-120.12 | 4 | 72 | 118年 | 截至115年3月底執行進度9.12％，預計118年9月供氣。 |
| 註：1.永安廠增建計畫原計畫期程為108年1月至115年12月，因營建成本攀升，預算不足等為由，經行政院於110年5月同意縮減儲槽數量為2座，並延期至116年12月完工。 2.資料來源：整理自台灣中油公司提供資料。 |  |  |  |  |  |

（2）　推動多項液化天然氣接收站增（擴）建計畫，惟部分計畫執行進度未如預期：台灣中油公司為因應逐年成長之天然氣需求，達到提升公司整體事業存量及自備儲槽容積天數，降低接收站負載率，以提升供氣穩定及安全，推動多項液化天然氣接收站增（擴）建計畫。經查，台灣中油公司114年度辦理固定資產建設改良擴充計畫，其中屬液化天然氣接收站增（擴）建者，計有天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫、第三座液化天然氣接收站二期投資計畫、台中廠三期投資計畫、台中廠港外擴建（四期）投資計畫、永安廠增建儲槽投資計畫、洲際液化天然氣接收站投資計畫等6項（下稱三接一期計畫、三接二期計畫、台中廠三期計畫、台中廠四期計畫、永安廠增建計畫、洲際接收站計畫，表3），預計共增（擴）建20座儲槽，容量增加約360萬公秉，除永安廠增建計畫、三接一期計畫分別已於113年及114年間供氣，其餘接收站皆尚未供氣。又上開6項投資計畫，除三接一期計畫之接收站已供氣，及洲際接收站計畫尚能依計畫期程辦理外，其餘4項計畫因工程涉及環境影響評估，或市場報價過高，或受承攬商人力短缺等因素影響，致執行進度均未如預期，尚辦理修正計畫中，將縮減原規劃興建儲槽數或展延計畫期程，已影響原定計畫目標。經函請經濟部督促台灣中油公司就各該計畫執行過程所面臨之環保爭議及採購或工程施作等問題，妥適研擬因應改善措施，積極與環保團體等相關利害關係人良善溝通，加速環評及計畫修正等作業，並促請廠商趲趕工進，戮力於期限內興建完竣，以及早達成各接收站新增供氣量能之目標，穩定供應國內用氣需求。據復：依各項計畫進度，戮力施工，並辦理修正計畫及撰擬環境影響說明書等作業。

3.　為滿足北部用氣需求，降低輸氣成本及風險，辦理「天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫」（含第二期計畫），惟未審慎評估潛在開發風險，且為因應行政院三接外推方案，一再修正計畫，縮減開發規模、延長執行期程及巨幅調增投資總額，又部分採購案於開發方案與修正計畫未經核定前，逕行辦理招標作業，另海水取排管線風險評估與規劃未盡周延，影響整體計畫之執行，允宜研謀檢討改善。

圖3　台灣中油公司第三座液化天然氣接收站

資料來源：整理自台灣中油公司提供資料。

台灣中油公司為供應國內北部地區新增民生及工業用戶等用氣需求，達成由北中南三座接收站分區供氣配置，以降低輸氣成本及風險，報經行政院於104年9月4日核定辦理「天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫」（下稱三接一期計畫，圖3），規劃於桃園市觀塘工業區及專用港站址，興建4座16萬公秉液化天然氣儲槽等設施，計畫執行期程105年7月至114年12月，預計總投資金額為600億8,356萬餘元，經3度計畫修正結果，儲槽縮減為2座，總投資金額增加至965億6,243萬餘元，計畫期程展延至118年12月。又該公司為降低前開縮減儲槽規模衍生之營運風險，報經行政院於109年8月3日核定辦理「天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫」（下稱三接二期計畫），規劃增建6座各18萬公秉儲槽，預計投資金額為521億8,515萬餘元，計畫期程110年1月至119年12月。經查執行情形，核有下列事項：

原規劃

三接外推方案

圖4　三接一期計畫原規劃與三接外推方案差異

資料來源：擷取自台灣中油公司網站。

（1）　推動三接一期計畫未考量用地涉有藻礁保育等開發風險，終因環保團體訴求及因應三接外推方案，修正計畫延長期程4年且巨幅調增投資總額，又取得之土地9成無法開發而閒置，虛擲土地成本13億187萬餘元，每年尚須額外負擔生態監測與保育費用及較高稅率之地價稅8,386萬餘元，肇生鉅額不經濟支出：台灣中油公司於104年間陳報三接一期計畫可行性研究報告過程中，未妥為考量藻礁保育等環境議題潛在開發風險對計畫可行性之影響，且輕忽相關部會及地方政府對藻礁議題所提之審查意見，仍研擬計畫層報行政院核定，迨後續於研提環境現況差異分析及對策檢討報告送主管機關審查（下稱環差審查）期間，環境部專案審查小組委員及環保團體對站址藻礁生態調查結果與開發之影響評估提出疑義，始正視藻礁議題對於計畫開發可行性之影響，且後續因應行政院110年5月3日宣布三接外推方案，須一再修正計畫縮減開發規模，將觀塘工業區開發面積由232公頃大幅縮減為23公頃（圖4），執行期限由114年12月延長期程4年至118年12月，且總投資金額由600億8,356萬餘元劇增364億7,887萬餘元至965億6,243萬餘元，增加計畫經費比率高達60.71％；又上述開發面積232公頃中，以併購企業方式取得229.99公頃土地，因開發方案變更，其中逾9成土地無法開發閒置，虛擲土地成本約13億187萬餘元，另每年尚須額外支付生態監測與保育費用及較高稅率之地價稅計8,386萬餘元，增加公司財務負擔，均肇生鉅額不經濟支出，經函請行政院督促查明妥處。據復：台灣中油公司因三接外推方案，縮減開發規模並避開藻礁敏感區域，致部分土地未納入實際開發範圍，經濟部將督促該公司於未來專案計畫可行性評估階段，須更廣泛評估相關風險，妥為因應。

（2）　辦理三接一期計畫第2次及第3次修正作業，惟未經環保及主管機關核定開發方案與修正計畫前，即逕行辦理計畫內工程採購招標作業，並於決標後須依約提前交付預付款，除計畫執行缺乏依據，亦肇致外界質疑修正計畫及採購作業之合規性：台灣中油公司三接一期計畫係屬行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點（104年7月17日修正，下稱中長程個案計畫編審要點）規範之公共建設計畫，應函報行政院核定，又該要點於107年10月19日修正後，增訂公共建設計畫如有主要工作項目變更或總經費增加情形，應於修正後始得續行辦理。經查，三接一期計畫原規劃採近岸海域填地方式，興建液化天然氣儲槽，嗣因應環差審查結果及環保團體之訴求，提出「迴避替代修正方案」，工業港改採離岸方式建置及縮減開發規模，納入三接一期計畫第2次修正計畫，惟該公司於「迴避替代修正方案」未經環境部核定，及第2次修正計畫未依上述要點規定報經行政院核定，甚於經濟部逕行核定前，將該方案所變更新增之工程規劃，納入圍堤造地新建工程、棧橋新建工程等2件工程採購案，分別於107年1月、108年1月間辦理招標公告，致該等採購案決標日均早於經濟部逕行核定第2次修正計畫之日（108年9月16日），即至少提前7個月、1年7個月逕行辦理採購招標作業，且依採購契約所定契約總價一定比率支付廠商預付款高達4億9,253萬餘元，引發外界質疑計畫修正與相關工程採購作業之合法性；嗣該公司為配合行政院三接外推方案，棧橋須延伸455公尺，納入三接一期計畫第3次修正計畫，惟於報經行政院核定前，提前辦理棧橋延伸工程採購案之第1次招標公告，違反中長程個案計畫編審要點有關應於計畫修正後始得續行辦理之規定，經函請行政院督促查明妥處。據復：先行辦理相關工程採購招標作業，係為因應環差審查意見，以利審議進程與確保供氣目標不變之前提下而採行之應變措施，俾兼顧計畫推動時效與執行妥適性。

（3）　配合環差審查結果重新規劃海水取排管線，惟未覈實評估風險及早規劃因應，致為應急另於棧橋橋面設置取排水管線，並將原規劃排水管線由三接一期計畫改至二期計畫辦理，影響三接計畫整體之執行，復未積極辦理三接二期計畫修正作業，預算執行率未及2成：台灣中油公司提報三接一期計畫第2次修正計畫與三接二期計畫，未覈實考量計畫內冷排水管道通過保安林土地須額外辦理環境影響評估（下稱環評）、保安林解編或須申請相關許可，暨須拆除民營企業既有3支運轉中陸域風機並予補償，與民情反應及儲槽位址變更對公共安全之影響等潛在風險，復未按環境影響評估法規定及早規劃相關環評作業，致三接一期計畫第3次修正時，除為應急另編列經費10億元，於棧橋橋面設置取排水管線外，仍須於三接二期計畫增設通過保安林銜接大潭發電廠溫排水渠道之排水管道，未能完成原定於三接一期計畫完成冷排水管線之目標，影響三接一期暨二期計畫整體之執行；復因行政院於110年5月3日宣布三接外推方案後，取消外海填區，須另覓儲槽設置位址及配合檢討取排水管線配置重新規劃，該公司應即檢討辦理三接二期計畫修正作業，惟迄至113年12月始將三接二期計畫之修正計畫陳報經濟部，自三接外推方案宣布日起已歷時逾3年7個月始提出計畫修正草案，影響計畫後續執行，截至114年底止，三接二期計畫期程屆半（5年，總期程10年），累計可用預算數2億4,305萬元，累計執行數4,712萬餘元，執行率僅19.39％，且修正計畫（114年11月版）擬將執行期限由119年12月延長期程4年至123年，投資總額由521億8,515萬餘元劇增232億5,260萬餘元至754億3,776萬餘元，增加計畫經費比率高達44.56％，另台灣中油公司於114年3月召開地方說明會，因儲槽位址變更引發外界訾議，計畫及工程執行延宕之風險驟增，經函請行政院督促查明妥處。據復：三接二期計畫已積極推動修正計畫審議，經濟部並督促台灣中油公司強化環評、用地取得及利害關係人溝通等前置機制，以周延並穩健推動計畫。

4.　大林及桃園煉油廠興辦自用發電機組專案計畫，提升煉油廠之供電自給率與蒸氣系統之操作彈性，惟規劃階段未依規定審慎評估各項因素，致計畫甫執行即緩辦2年，允宜研謀妥處。

| 依經濟部所屬事業固定資產投資專案計畫編審要點（下稱編審要點）第4點規定：「專案計畫應對投資環境、計畫之投入產出，諸如人力、財務、土地、原物料取得、製程及工程技術、產出市場預測等內外在因素及各階段潛在風險因子，作周延審慎之考量……。」台灣中油公司大林及桃園等2座煉油廠，肩負國內油品市場供應任務，經行政院劃歸為國家關鍵基礎設施，為提升煉油廠之供電自給率與蒸氣系統之操作彈性，分別辦理「M11301煉製事業部大林煉油廠提升關鍵基礎設施韌性投資計畫」（下稱M11301投資計畫）及「M11302煉製事業部桃園煉油廠NO.2發電機汰舊更新 表4 M11301及M11302投資計畫概要 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、百萬瓦 |  |  |  |  |
| 計畫名稱 |  | M11301投資計畫 | M11302投資計畫 |  |
| 計畫內容 |  | 興建2套燃氣渦輪發電機組、1套汽輪發電機組及附屬設備 | 興建燃氣渦輪發電機組及附屬設備 |  |
| 發電容量 |  | 145 | 35 |  |
| 投資總額 |  | 9,594 | 2,100 |  |
| 效益評估 |  | 計畫淨現值為負值，雖不具經濟效益，仍具提升關鍵基礎設施防護韌性之正面價值 |  |  |
| 資金 來源 | 營運資金 | 363 （占3.79％） |  | 746 （占35.54％） |
|  | 國內借款 | 9,230 （占96.21％） |  | 1,353 （占64.46％） |
| 計畫期間 |  | 113年7月至117年12月 |  |  |
| 資料來源：整理自台灣中油公司提供資料。 |  |  |  |  |

投資計畫」（下稱M11302投資計畫）等2項專案計畫（表4），興建自用發電機組等設備，增進整廠關鍵基礎設施之防護韌性，降低斷電停爐發生損失之風險。經查執行情形，核有：（1）大林煉油廠報經經濟部於112年5月核定辦理M11301投資計畫，投資總額95億9,467萬餘元，計畫期程113年7月至117年12月，惟112年1月第737次董事會審查該計畫時，部分出席董事即因台灣中油公司財務狀況欠佳等因素，反對投資自發電設備工程計畫，且該公司早於可行性研究報告提出時，即知悉供氣之洲際天然氣接收站之計畫期程至120年度，自用發電機組營運初期將面臨氣源不足問題，仍提報辦理該計畫，致計畫執行未及1年，即以公司財務狀況欠佳、配合洲際接收站供氣時程等理由，經第766次董事會議（114年8月）決議通過緩辦2年，顯未依編審要點第4點規定，審慎評估公司財務狀況及原料取得可行性，提報計畫執行及緩辦有欠嚴謹；（2）桃園煉油廠報經經濟部於112年2月核定辦理M11302投資計畫，投資總額21億元，計畫期程113年7月至117年12月。台灣中油公司興建工程處於113年4月辦理統包工程，惟因廠商報價高於計畫投資總額，及興建工程處於該計畫執行期間所承接之工程規模與案量已趨近負荷量能，監管該計畫工程量能不足，爰改採委外監造方式辦理等因素，經檢討計畫投資金額估計將由21億元調增至29.54億元；又桃園煉油廠曾因工安意外，引發當地居民組成自救會要求遷廠，該公司於93年提出「遷廠完整計畫書」，經濟部於112年2月同意辦理M11302投資計畫時，桃園煉油廠仍處於「先建後遷」模式執行覓地遷廠時期，惟原核定可行性研究報告均未列載該計畫用地受限於遷廠承諾及相關風險之影響，亦未依編審要點第4點規定，對計畫推動所需監造人力及遷廠承諾等風險因素進行可行性評估，致計畫執行未及1年，以早已存在之因素緩辦2年，專案計畫可行性評估報告編審作業未臻周延等情事，經函請台灣中油公司研謀妥處。據復：（1）已研擬未來如遇計畫需求涉有其他投資計畫營運時程，將召開協調會議，針對計畫可能延宕因素進行評估，再妥適規劃計畫時程等改善措施，未來復辦啟動程序亦將依編審要點規定審慎評估財務等因素及各階段潛在風險因子，作周延審慎之考量；（2）已研擬於計畫規劃階段，持續強化對未來工程量及人力配置之盤點與評估，以提升量能掌握度，又計畫復辦之檢討作業將與桃園煉油廠研擬之各階段轉型期程鏈結，確保電力設施之建設與轉型節奏同步等改善措施。

5.　配合政府關鍵戰略行動計畫，積極發展地熱能、碳捕捉利用及封存等技術，惟地熱電廠統包工程延宕逾2年遲未併聯發電，又碳捕捉執行過程仍面臨碳源不足，未能產生對應碳費之財務效益，及碳封存場址用地取得問題，允宜研謀改善，以利達成淨零排放之目標。

政府為順應世界潮流，因應地球暖化衍生之氣候變遷衝擊，於111年3月公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，規劃國家長期減碳目標，並提出「前瞻能源」等十二項關鍵戰略行動計畫，以整合跨部會資源，俾針對淨零碳排目標，推動各項溫室氣體減緩與氣候變遷調適措施。台灣中油公司為配合上開策略計畫，積極發展地熱能、碳捕捉利用及封存等技術，設定於2032年較2005年（基準年）碳排減量50.2％，並於2050年達淨零排放之目標。經查執行情形，核有下列事項：

（1）　發展地熱能發電前瞻能源，強化能源韌性，惟地熱電廠統包工程延宕逾2年遲未併聯發電，又容許發電輸出量與總裝置容量存有落差：台灣中油公司為配合政府能源轉型政策，強化能源韌性，辦理「宜蘭縣土場地熱發電設置統包工程」採購作業，規劃建置裝置容量4MW（百萬瓦，下同）以上之地熱電廠，於111年6月決標，決標金額4億8,322萬餘元，預計自開工日起853日（日曆天）內全部完成（含設計、機組接受安全調度及運轉維護等工作）。嗣工程承攬商購置總裝置容量5.4MW發電機組進行地熱發電廠興建工程，爰承攬商依約應於112年10月間完成發電機組安裝併聯發電。有關上開統包工程執行進度落後，及該電廠電力最大輸出功率僅能限制於2.7MW，遠低於發電機組總裝置容量（約定裝置容量4MW以上，實際裝置容量5.4MW），未能充分發揮發電效能等情事，本部前於113年2月及114年1月函請台灣中油公司檢討改善，據復係承攬商無履約經驗、設計變更頻繁、天災等因素致工進延宕，已依約裁罰承攬商，並提升防災能力及檢討施工排程；另針對電力最大輸出功率限制部分，經濟部已指示台灣電力公司妥處，評估後續架設土場地熱電廠專線之可行性。經追蹤查核結果，承攬商因天災等因素，已多次申請暫停工期計算，惟依據台灣中油公司探採事業部114年10月召開之「土場地熱發電工程及東區地熱鑽井進度檢討會議」議程資料列載，截至114年10月26日止，統包工程整體進度為81.71％，較預定進度100％，落後18.29個百分點，且仍未完成，較原預定完成時程（112年10月）延宕逾2年。至有關容許發電機組輸出量部分，據台灣中油公司與台灣電力公司於114年8月召開「土場、仁澤地熱發電饋線提升研討會」會議結論，台灣中油公司地熱案場如需增設輸出發電量，可委託台灣電力公司協助建置專用電源線；並將視土場案場不同階段提升之地熱發電量，評估建置專用電源線之整體效益，及是否建置專用電源線，惟自本部通知該公司檢討妥處，迄至114年8月召開研討會議已逾1年，仍處評估建置專用電源線或研擬替代性改善方案階段，無實質進展。經函請台灣中油公司督促承攬商趲趕工進，並就電力輸出限制審慎評估是否建置專用電源線或研擬替代性改善方案妥適處理，俾充分發揮發電效能，並利減碳目標之達成。據復：已責成統包工程承攬商委請專業電機技師進行評估，倘經技師計算與實測確認調節機制確能於滿載輸出時（5.4MW），將電壓變動率穩定控制於法定規範內，將向台灣電力公司提出變更併網容量之申請，以最大化前瞻能源減碳效益。

（2）　配合政府推動碳捕捉利用及封存政策，規劃投入鉅資辦理碳捕存與碳封存場址等試驗開發計畫，惟執行過程仍面臨碳源不足，未能產生對應碳費之財務效益，及碳封存場址存在用地取得問題，影響碳封存目標之達成：台灣中油公司配合政府推動2050淨零轉型「碳捕捉利用及封存」（Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS）關鍵戰略行動計畫，初期規劃於2030年完成碳封存場址之建置，並於當年達成碳封存量75萬噸之目標，經辦理「鐵砧山碳捕存跨部會試驗計畫」（下稱鐵砧山碳捕存計畫）及「桃園濱海碳封存場址特性分析及開發暨營運執行計畫」（下稱桃園濱海碳封存計畫）。經查，鐵砧山碳捕存計畫規劃於苗栗縣鐵砧山建置二氧化碳（CO2）封存場址，計畫總經費7億6,000萬元，由經濟部能源署補助3億400萬元，台灣中油公司自籌4億5,600萬元，預定自114年起，每年試灌注10萬噸CO2（依該計畫設算，每年度約可獲取2億

6,100萬元碳費收入），於116年底累積封存30萬噸CO2停止灌注；另碳捕捉部分，依據台灣中油公司與經濟部能源署簽訂之鐵砧山碳補存計畫契約書，係經由跨部會聯繫及協助輔導與資金挹注鐵砧山鄰近碳排放大戶建置碳捕捉與輸送機制，配合碳封存目標提供足夠碳源。有關鐵砧山碳捕存計畫試驗場址工程一再延宕，且遲未能克服碳源取得問題，前經本部於114年1月函請台灣中油公司督促趲趕工進，並積極與利害關係人溝通取得碳源。據復已加快施工進度，並持續與台灣電力公司及其他有意願建置碳捕捉之企業，洽談協商提供穩定碳源。經追蹤查核結果，截至114年底止，鐵砧山碳補存計畫之工程進度，尚處於進行地面灌注設施等建置工程改善修正工作，暨辦理丙類危險性工作場所申請及檢查作業中，顯未達成於114年灌注10萬噸CO2及產生2億6,100萬元碳費收入之計畫目標；又取得穩定碳源部分，經台灣中油公司與國內相關企業洽談結果，因碳捕捉成本居高不下，僅一企業回復可無償提供10噸CO2供上開試驗計畫驗證之用，顯示計畫仍有近30萬噸碳源缺口，總計約7億8,300萬元預估碳費收入尚難實現。另查，桃園濱海碳封存計畫預計於2030年第2季完成灌注場建置，並於2030年第3季開始進行CO2試灌注與試營運，提供臺灣北部碳排放捕捉CO2後之封存需求，後續每年將可灌注100萬噸CO2至2050年（累計灌注2,000萬噸），2051年停止灌注後仍持續監測至2080年，預估計畫總經費為166億8,120萬元。惟因桃園濱海碳封存場址預定興建於三接二期計畫用地內，因三接二期計畫尚在修正中，且相關環境評估作業亦待修正計畫核定後提報，用地取得尚有不確定性，致桃園濱海碳封存計畫原定於114年提報為固定資產投資專案計畫並於116年度動支相關預算，延後至115年再行提報，CO2之試灌注作業則配合調整至120年，恐影響2030年碳封存量目標值之達成。經函請台灣中油公司儘速完成丙類危險性工作場所申請及檢查作業，積極取得碳源以產生對應碳費之財務效益，並解決計畫用地問題，俾利達成各該計畫目標。據復：除持續洽談外部潛在碳源外，亦將建置自有碳源，並逐步擴充碳源規模，另將密切追蹤三接二期修正計畫核定進度，配合調整桃園濱海碳封存計畫時程，並以臺西盆地進行碳封存商業開發可行性研究，以期達成2030年碳封存量75萬噸之目標。

6.　配合政府政策，推動軟碳製程計畫、桃園煉油廠遷廠及轉型計畫，惟軟碳製程計畫因預算不足提報修正計畫，經經濟部主管機關審查近3年，已逾原計畫執行期限仍未核定，又遷廠及轉型計畫逾20年仍未見具體進展，允宜研謀妥處。

台灣中油公司配合中央及地方政府政策，推動相關投資與轉型計畫，其中煉製研究所（下稱煉研所）為因應政府綠色能源產業政策，評估將該所開發且已試量產之軟碳製程技術擴大應用，以提供下游鋰電池產業需求，並解決重質油去化問題，經推動「E11001示範級軟碳製程工場新建投資計畫」（下稱E11001投資計畫），執行期程為110年1月至114年6月，預計總投資金額79億8,752萬餘元；另桃園煉油廠為配合桃園市政府國土計畫，規劃以原址轉型取代覓地遷廠方式推動轉型計畫，逐步朝「低碳電力、精碳儲能」轉型方向發展。經查執行情形，核有下列事項：

（1）　軟碳製程計畫因預算不足提報修正計畫，惟經濟部考量銷售市場具不確定性等因審查近3年，已逾原計畫執行期限仍未核定：台灣中油公司於111年6月辦理E11001投資計畫之「前瞻材料研發工場統包工程」備標作業時，發現原計畫預算不足，於112年3月擬具修正計畫草案陳報經濟部，嗣依經濟部審查意見修改內容，至最近一次台灣中油公司114年5月再提報修正計畫，修正投資總額增加至161億8,249萬餘元，計畫展延4年至118年6月，並調增預計軟碳售價、年產量及投資報酬率等，其間經濟部召開10次會議審查，審查委員均提出潛存銷售市場不明等風險，迄至114年12月底審查近3年，已逾原計畫執行期限，仍未同意修正計畫。經查，經濟部（國營事業管理司）於114年6月召開修正計畫討論會議並綜整會議意見，因國內軟碳市場需求有限，國外銷售對象尚不確定，所提修正計畫軟碳供給大幅高於需求，仍不同意所報修正計畫內容；但若以戰略物資、儲能減碳方面切入，應思考以國內業者需求為考量，評估提供優質價穩之石油焦、人工石墨，並降低軟碳產能，於114年7月函復台灣中油公司檢討原計畫是否續行推動或調整產品內容及產能規模等。顯示該公司提報軟碳市場需求與事實存有落差，計畫投資金額估算差異過大，且修正計畫方向尚處於權衡市場需求及儲能減碳等因素，久懸未決，經函請經濟部督促台灣中油公司審慎確實評估計畫投資經濟效益，並綜合考量市場利基需求，儘速釐定續辦或停辦之最適決策並落實執行。據復：考量公司財務狀況不佳，且國內軟碳市場需求有限，影響投資計畫之收入，經理部門已決議依規定提報停辦E11001投資計畫，將依該公司固定資產投資專案計畫要點規定辦理相關事宜。

（2）　桃園煉油廠肩負北部供油任務，經政府劃歸國家關鍵基礎設施，惟因應地方政府政策及民意推動之遷廠及轉型計畫，逾20年仍未見具體進展：桃園煉油廠因92年1月發生第二重油脫硫工場工安事故，引發當地居民組成自救會，訴求桃園煉油廠遷廠，台灣中油公司於93年提出「遷廠完整計畫書」，續於99年成立「桃園煉油廠遷廠覓地小組」辦理相關事宜，又為免造成供油空窗期，原採「先建後遷」模式執行覓地遷廠，嗣因用地取得困難，且投資金額龐鉅，不具效益，於112年12月改以「原地轉型取代覓地遷廠」方式，逐步朝原地轉型新能源園區之願景邁進。經據桃園市政府於113年12月公告公開展覽「桃園市國土計畫專案通盤檢討（草案）」第5章部門空間發展計畫、第5節能源部門、1、發展對策、（三）油氣設施列載：「……本次專案通盤檢討依循110年本市國土計畫內容，應由經濟部督促中油公司積極釐定後續政策方向，……，爰中油公司應就原地轉型計畫儘速取得經濟部同意，並於目標年125年期限內，研擬階段性成果，……。於目標年125年，如中油公司未能依轉型計畫完成階段性成果，應依全國國土計畫指導內容，立即啟動遷廠相關程序。」另據桃園市議會114年11月17日第3屆第6次定期會市政總質詢，會中桃園市政府經濟發展局就市議員所提桃園煉油廠轉型計畫疑義說明，台灣中油公司所提出之轉型計畫尚須調整，後續將再持續與該公司溝通，以符合地方期待與發展需求。顯示桃園煉油廠轉型計畫尚須與地方政府等利害關係人持續溝通取得共識，且經濟部亦尚未核定處理方向。鑑於桃園煉油廠涉及地方政府與民眾訴求，原規劃採覓地方式辦理遷廠，惟因用地取得、投資金額龐鉅等因素，遷廠計畫近20年推動未果，嗣改以原地轉型取代覓地遷廠方式推動轉型計畫，惟具體方案遲未確定，且轉型計畫仍待與地方政府等利害關係人溝通後另作調整，存有不確性。為達成桃園市國土計畫所定125年完成轉型計畫階段性成果，經函請台灣中油公司針對桃園煉油廠原地轉型計畫推動之問題癥結，持續與利害關係人溝通妥處，並儘早將轉型計畫陳報經濟部核定並落實辦理，俾免遭桃園市政府提出關廠要求影響營運，並發揮桃園煉油廠關鍵基礎設施之功能。據復：刻正辦理桃園煉油廠整體轉型委託服務案，將於規劃完成及通過內部審查後提報至經濟部，以期達成轉型計畫階段性成果之目標。

7.　煉油廠工場已排定時程定期辦理計畫性停爐，以維設備生產效能與可靠度，惟突發緊急之非計畫性停爐事件仍頻傳，致蒙受鉅額財務損失，允宜研擬有效改善措施，避免類此情事再生。

| 表5 台灣中油公司所屬煉油廠114年度非計畫性（不含效益性）停爐情形 單位：天、新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廠別 | 工場別 | 114年度停爐 期間(月/日) | 停爐 天數 |  | 相關損失 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合計 | 停工損失 | 檢修費用 | 邊際損失 |  |
| 總 計 |  |  | 131.37 |  | 890,471 | 121,507 | 49,586 | 719,377 |  |
| 大林煉油廠 | 合 計 |  | 111.08 |  | 726,083 | 117,603 | 49,121 | 559,357 |  |
|  | 重油觸媒裂解 | 小 計 | 45.66 |  | 581,887 | 96,395 | 44,607 | 440,885 |  |
|  |  | 3/17至4/7 | 20.58 |  | 510,868 | 39,983 | 30,000 | 440,885 |  |
|  |  | 6/21至6/24 | 2.79 |  | 2,000 | － | 2,000 | － |  |
|  |  | 6/26至7/18 | 22.29 |  | 69,019 | 56,412 | 12,607 | － |  |
|  | 烷化 | 8/11至8/25 | 14.00 |  | 101,634 | － | － | 101,634 |  |
|  | 輕質原油分餾 | 8/30至10/3 | 36.00 |  | 20,707 | 18,707 | 2,000 | － |  |
|  | 第六硫磺 | 9/19至9/30 | 11.00 |  | 3,515 | 2,501 | 1,014 | － |  |
|  | 重油裂解 | 11/19至11/23 | 4.42 |  | 18,338 | － | 1,500 | 16,838 |  |
| 桃園煉油廠 | 合 計 |  |  | 20.29 | 164,388 | 3,903 | 465 |  | 160,019 |
|  | 重油轉化 | 5/4至5/19 | 14.85 |  | 141,760 | 3,903 | － | 137,856 |  |
|  | 第二重油脫硫 | 小 計 | 5.44 |  | 22,628 | － | 465 | 22,163 |  |
|  |  | 7/4至7/6 | 1.67 |  | 5,860 | － | 450 | 5,410 |  |
|  |  | 8/16至8/19 | 3.77 |  | 16,768 | － | 15 | 16,753 |  |
| 資料來源：整理自台灣中油公司提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

台灣中油公司為維護所屬煉油廠內各工場設備生產效能與可靠度，責由各煉油廠定期辦理工場歲修工作，倘因設備突發故障、操作不當或火災事故等緊急狀況，則採取非計畫性之緊急停爐，如當月因非計畫性停爐，致開工未足20天，停工期間發生之成本費用認列為停工損失。台灣中油公司大林煉油廠及桃園煉油廠114年度計發生10次非計畫性停爐（不含經評估工場運轉不具經濟效益所採之效益性停爐），累計停爐131.37天，認列停工損失1億2,150萬餘元及檢修費用4,958萬餘元，並衍生邊際損失7億1,937萬餘元，共計8億9,047萬餘元（表5）。經查其中：（1）大林煉油廠重油觸媒裂解工場，114年3月間因操作人員未依據耐火設施原廠提供之建議加熱程序，致耐火設施出現間隙，須停爐進行維修，停爐期間長達20.58天；114年6月21日因振動監控系統繼電器訊號出現異常，造成主空氣壓縮機無預警跳車，雖停爐2.79天更換振動監控系統電路板，惟同年6月25日開爐進料時發現數據異常，旋於同年6月26日發生跳車，引發旋風分離器堵塞致須停爐進行搶修，並再次停爐22.29天。上開3次非計畫性停爐，停爐期間共45.66天，除發生停工損失9,639萬餘元、檢修費用4,460萬餘元外，尚因該工場屬高煉製效益工場，停爐衍生之邊際損失高達4億4,088萬餘元，顯示現場人員操作認知及工場設備監控可靠度與處理能力均有待加強；（2）桃園煉油廠具高煉製效益之重油轉化工場，於114年5月間未依該工場生產管理作業程序書規定，與上游工場密切聯繫討論進料油比重，致油料比重偏輕而燃燒異常，衍生膨脹機葉片積垢運轉失衡致震動值偏高，經預防性暫停進料後仍無改善，遂停機進行緊急搶修與隔離作業，共計停爐14.85天，發生停爐損失390萬餘元，並衍生高達1億3,785萬餘元之邊際損失；另重油轉化工場於上開停爐期間，因停爐產出污酸氣導致下游西硫磺工場於114年5月6日發生冒煙事件，依檢討會議紀錄列載，因工場開停爐易發生問題，重油轉化工場於開停爐時應提前通知西硫磺工場，顯示桃園煉油廠跨工場間溝通聯繫機制未臻落實等情事。經函請台灣中油公司就現場員工訓練、跨工場間溝通協調等面向，研擬改善措施，加強相關設備檢修與汰換，以優化人員實務操作能力及工場設備監控可靠度，避免再次發生類此情事。據復：（1）大林煉油廠將採行每10年更新1次現場銲接口處耐火泥，於定檢時加強此處內部敲擊測試，確認耐火狀態等改善作業；（2）桃園煉油廠將採行上游工場於工場操作異常、成分變動或短停時，主動且即時通知下游硫磺工場等因應措施。

8.　因應運輸油料作業需要，委商派員操作油罐車，惟駕駛員未注意行車安全與落實相關標準作業程序，致114年度油罐車起火、漏油及交通事故案件數較113年度增加，允宜研謀改善，並積極處理後續與廠商訴訟及求償等相關事宜，以維護公司權益。

| 台灣中油公司油品行銷事業部為運輸油料作業需要，委外辦理油罐車運油工作，依該公司「油罐車運送標準作業程序」第4點及第9點規定，油罐車必須遵守「道路交通安全規則」規定行駛，駛達加油站卸油時，應依「加油站收卸油料標準作業程序（電子加封版）」（下稱加油站收卸油作業程序）辦理。加油站收卸油作業程序第3點及第16點規定，駕駛員將油罐車停妥於卸油位置，拉緊手剎車，上排檔，將引擎熄火並取下引擎鑰匙，下車後置放輪擋；駕駛員卸完油後，由油罐車卸油口觀測窗或油槽收油口玻璃觀測窗確認已無油料流動，並檢查氣動控制壓力表無異常後，依標準作業程序移除卸油軟管。截至114年底止，油品行銷事業部轄管單位經管油罐車531輛，114年度發生油罐車起火（1件）、漏油（2件）及交通（8件）等事故共計11件（表6），較113年度之7件事故（皆交通事故），增加4件。經查，上開11件事故中，計有4件肇生財物損失，係承攬廠商所派駕駛人員未於車輛行駛時確實遵守交通安全規則，或未於加油站裝卸油時落實標準作業程序，除造成公司財物損失或油罐車閒置暫時無法運用外，恐造成民眾對於公司油料運輸安全存有疑慮， 表6 114年度台灣中油公司油罐車起火、漏油及交通事故 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位:新臺幣千元 |  |  |  |  |  |
| 單位 | 時間 | 事故 | 事故肇生之 財物損失 | 公司遭求償之處理情形 | 駕駛員是否 違反公司規定 |
| 石門供油中心 | 114.04.07 | 車輛爆胎起火 | 392 | 無 | 是 |
|  | 114.10.08 | 拆除油管時漏油 | 40 由廠商賠付 | 無 | 是 |
| 王田供油中心 | 114.04.22 | 卸油時漏油 | 無 | 無 | 是 |
|  | 114.05.11 | 追撞連環車禍 | 由廠商修繕 | 保險負擔 | 是 |
|  | 114.09.25 | 與右側車輛擦撞 | 無 | 保險負擔 | 無 |
|  | 114.12.19 | 車輛滑行橫跨分隔島 | 待評估 | 無 | 是 |
| 民雄供油中心 | 114.06.08 | 擦撞腳踏車 | 無 | 保險負擔 | 是 |
|  | 114.08.26 | 擦撞電動代步車 | 無 | 保險負擔 | 是 |
| 豐德供油中心 | 114.07.20 | 倒車碰撞自小客車 | 無 | 保險負擔 | 是 |
| 桃園供油中心 | 114.09.24 | 右側機車左偏擦撞 | 無 | 保險負擔 | 是 |
| 台東運輸中心 | 114.10.05 | 倒車碰撞自小客車 | 無 | 無 | 無 |

資料來源：整理自台灣中油公司提供資料。

影響公司企業形象，其中2件已由廠商賠付或修繕，其餘2件尚待與廠商釐清事故原因，或向廠商提出民事訴訟；又上開8件交通事故中，計有6件造成他人損傷遭相關單位（人）求償，雖由保險公司及廠商（超出保險理賠部分將依約由廠商負責）負擔相關損失，惟可能造成台灣中油公司未來保費金額增漲，又部分擦撞事故，係駕駛員於事故發生後未將車輛引擎熄火，或於行駛中使用免持電話所致，皆屬車輛行駛中或事故發生後之危險行為，均有待督促承商依契約落實相關油料運輸安全規範，經函請台灣中油公司研謀善策妥處。據復：將持續督促廠商落實工作說明書及標準作業程序等相關規定，以確保運油行車安全，避免發生類此情事再度發生，並積極處理後續與廠商訴訟及求償相關事宜，以維護公司權益。

9.　配合政府淨零排放政策，提出自主減量計畫，並進行溫室氣體排放量盤查，惟尚待落實計畫確保碳費優惠資格，又範疇三排放量仍攀升，且供應鏈永續評鑑部分之環境保護構面得分長年偏低，允宜研謀善策因應妥處。

台灣中油公司為順應全球永續發展潮流及政府2050淨零排放路徑，與推動公司營運轉型，已訂定124年溫室氣體排放量較94年減量51.5％之階段性目標，並持續推動溫室氣體減量，發展再生能源、碳捕捉、封存及再利用（CCUS）等技術，以達成139年淨零排放目標。經查溫室氣體減量情形，核有下列事項：

（1）　已通過溫室氣體自主減量計畫，尚待依環境部審查通過之計畫與核定事項落實執行，始得節減鉅額碳費：依碳費收費辦法規定略以，碳費徵收對象為具有氣候變遷因應法第21條第1項公告應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源，且其全廠（場）之直接排放及使用電力之間接排放，其溫室氣體年排放量合計值達2.5萬公噸二氧化碳當量（下稱CO2e）以上之電力、燃氣供應業及製造業；事業取得中央主管機關（環境部）核定之自主減量計畫，並經審查認定屬高碳洩漏風險行業，適用規定之排放量調整係數值。復依氣候變遷因應法第29條第1項規定，碳費徵收對象因溫室氣體減量措施，能有效減少溫室氣體排放量並達中央主管機關指定目標者，得提出自主減量計畫向中央主管機關申請核定優惠費率。又依自主減量計畫管理辦法第12條規定，中央主管機關查核事業未依自主減量計畫核定事項執行，應命事業限期改善，倘事業未於期限內完成改善，中央主管機關得依該辦法第13條規定，廢止已核定之自主減量計畫；事業自主減量計畫經廢止後，仍可重新提出新計畫申請，惟優惠費率適用時程，仍須依該辦法第11條規定辦理。另「碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則」第10點第2款規定，事業已核定之自主減量計畫經環境部撤銷、廢止，環境部得撤銷或廢止其高碳洩漏風險之認定函。經查，台灣中油公司應盤查登錄之排放源及碳費徵收對象為桃園煉油廠、大林煉油廠、林園石化廠、台中液化天然氣廠及永安液化天然氣廠等5處廠區，該公司已於114年間提交自主減量計畫，並經環境部審查核定通過，碳費費率採優惠費率B（100元/公噸CO2e），自主減量計畫執行期間為114年5月16日至119年12月31日，基準年排放量為736.6萬公噸CO2e，目標年（119年）指定目標為726.2萬公噸CO2e，其中114年指定目標亦為726.2萬公噸CO2e，並於115年5月首次繳納碳費。又據台灣中油公司統計，114年度5處廠區之收費排放量為668.8萬公噸CO2e，以一般費率估算之碳費金額約為20.06億元，倘以優惠費率B估算，應繳納碳費金額大幅降低至約6.69億元，減少約13.37億元。另環境部已於115年1月12日發布「碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則」，該公司並於115年1月向環境部提出高碳洩漏風險認定申請，如該公司經環境部審查認定屬高碳洩漏風險者（圖5），依適用之排放量調整係數值設算結果，應繳納碳費之金額可望進一步降低，顯著節減

碳費徵收
對象

取得自主

減量計畫

未取得自主減量計畫

經審查認定屬高碳洩漏
風險行業

非屬高碳洩漏風險行業

碳費＝（排放量－2.5萬公噸CO2e）×優惠費率

碳費＝排放量×排放量調整係數值×優惠費率

碳費＝（排放量－2.5萬公噸CO2e）×一般費率

註：1.高碳洩漏風險行業別：動植物油脂製造業、紡紗業、織布業、紙漿、紙及紙板製造業、石油及煤製品製造業、化學原材料製造業、肥料及氮化合物製造業、塑膠及合成橡膠原料製造業、人造纖維製造業、玻璃及其製品製造業、水泥及其製品製造業、鋼鐵製造業、銅製造業、印刷電路板製造業、光電材料及元件製造業、電腦及其週邊設備製造業、資料儲存媒體製造業。

2.一般費率：新臺幣300元/公噸CO2e、優惠費率A：50元/公噸CO2e、優惠費率B：100元/公噸CO2e。

3.排放量調整係數值：第一期0.2、第二期0.4、第三期0.6。

4.資料來源：整理自環境部全球資訊網。

圖5　碳費計算方式

公司營運成本，惟優惠費率之適用及高碳洩漏風險者之認定，仍須由上開5處廠區確依環境部審查通過之自主減量計畫與核定事項落實執行，始得節減鉅額碳費。經函請台灣中油公司確實依照核定之自主減量措施減少溫室氣體排放量，避免遭中央主管機關廢止已核定之自主減量計畫，俾確保碳費優惠資格，紓緩營運負擔，達成公司溫室氣體減量目標。據復：列管排放源114年度執行進度報告均已於期限內提交，將持續依核定事項落實執行自主減量計畫。

（2）　已進行全公司溫室氣體盤查，並推動供應鏈永續能力評估，惟範疇三排放量仍攀升，且供應鏈永續評鑑之環境保護構面得分長年偏低：依氣候變遷因應法第28條第1項規定：「中央主管機關為達成國家溫室氣體長期減量目標及各期階段管制目標，得分階段對下列排放溫室氣體之排放源徵收碳費：一、直接排放源：依其排放量，向排放源之所有人徵收……。二、間接排放源：依其使用電力間接排放之排放量，向排放源之所有人徵收……。」復依國際間溫室氣體盤查涵蓋範疇，排放源可再分為直接排放（範疇一）、能源間接排放（範疇二）及其他間接排放（範疇三）。台灣中油公司自94年起每年進行全公司溫室氣體排放量盤查（盤查範疇為範疇一及範疇

資料來源：整理自台灣中油公司提供資料及永續報告書。

圖6　台灣中油公司範疇三溫室氣體

排放量盤查結果

二），排放量已由94年度之1,158萬公噸 CO2e下降至113年度之699萬公噸CO2e，減少約39.59％，減碳已具相當成效，另該公司亦進行溫室氣體範疇三之盤查，盤查邊界包含全公司及上下游價值鏈所產生之溫室氣體排放。經查，台灣中油公司近3年度之範疇三排放量由111年度之12,879萬公噸CO2e，上升至113年度之13,980萬公噸CO2e，升幅約8.55％（圖6）；又該公司每年均推動供應鏈永續風險評估專案，辦理供應鏈自評問卷，問卷內容包含誠信治理、資訊安全、環境保護、職業安全、人權等5構面，惟111至113年度環境保護構面之得分已連續3年度低於其他構面，主要係推動溫室氣體盤查之供應鏈廠商較少所致。經函請台灣中油公司研擬因應對策，有效降低範疇三溫室氣體排放量，並持續加強宣導與精進供應鏈之碳管理，俾與供應鏈廠商共同推動溫室氣體減量作業，以達國家溫室氣體長期減量目標。據復：範疇三溫室氣體排放主要來自銷售產品使用，係下游端消費者使用燃料時所產生之排放，已朝生產供應低碳燃料發展，並積極推動低碳能源，以減少範疇三溫室氣體排放，未來將持續推動相關節能及溫室氣體減量措施，以因應國際淨零排放之趨勢。

10.　所屬煉油廠部分製程設施經環境部陸續指定公告為固定污染源，應於法定期限內完成自動監測設施之設置與連線，惟部分煉油廠未依限完成連線致遭裁罰，又新增應連線對象，尚須審慎規劃辦理，允宜督促研謀因應妥處。

依空氣污染防制法第22條第1項規定，公私場所具有經中央主管機關指定公告之固定污染源者，應於規定期限內完成設置自動監測設施（Continuous Emission Monitoring System, CEMS），連續監測其操作或空氣污染物排放狀況，並向直轄市、縣（市）主管機關（下稱地方主

圖7　CEMS設置與連線期程

資料來源：擷取自環境部空氣品質改善維護資訊網。

管機關）申請認可；其經指定公告應連線者，其監測設施應於規定期限內完成與地方主管機關連線，並公開於地方主管機關網站。復依固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法（下稱CEMS管理辦法）第7條第1項第1款規定，公私場所具有經中央主管機關（環境部）指定公告應設置監測設施及與地方主管機關連線之固定污染源，監測設施於公告後應設置者，應於公告生效之日起6個月內向地方主管機關提報監測設施設置計畫書（下稱CEMS設置計畫書），公告生效之日起1年6個月內提報監測措施說明書與連線計畫書（下稱CEMS措施說明書與連線計畫書），公告生效之日起2年內完成設置、連線及提報監測設施確認報告書與連線確認報告書（下稱CEMS確認報告書與連線確認報告書）（圖7）。經查執行情形，核有：（1）台灣中油公司桃園煉油廠觸媒裂解程序等5項製程之11座廢氣燃燒塔（Flare），係屬環境部公告「公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源」第5批應連線對象（109年4月1日公告生效），惟該廠未於規劃階段即完成監測物種、量測範圍等事項之先期確認，雖於109及110年間提送CEMS設置計畫書、CEMS措施說明書與連線計畫書經桃園市政府環境保護局（下稱桃園市環保局）核定通過，嗣2度向桃園市環保局提報CEMS確認報告書與連線確認報告書，分別因超音波流量計不符合品質保證規範及監測物種複雜進行檢查時無法符合濃度規定，影響監測物種，經桃園市環保局要求限期補正，因皆未依限完成，而遭駁回申請後，始發現部分監測物質濃度過低無須納入監測範圍，肇致須修正及重新提送CEMS措施說明書，耽延後續設置、連線及提報CEMS確認報告書與連線確認報告書作業期程，遲至114年4月28日方完成與桃園市環保局連線，並遭該局以111年10月1日起至114年4月27日仍未完成連線，且有陸續操作廢氣燃燒塔情形，違反空氣污染防制法第22條第1項規定之事由，裁處罰款550萬元；（2）該公司大林煉油廠M25製程P025、P026排放管道，及桃園煉油廠M31製程之排放管道，屬「公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源」第6批應連線對象（114年1月2日公告生效），該2廠皆於114年6月提送CEMS設置計畫書，並經地方主管機關核定，後續須依法定期限提報CEMS措施說明書與連線計畫書，及CEMS確認報告書與連線確認報告書，並完成設置連線，亦待審慎規劃辦理，以確保如期完成等情事。經函請台灣中油公司督促桃園煉油廠及大林煉油廠吸取前案經驗，審慎擬具CEMS相關送審書件，並完成設置與連線事宜，以符法定完成期限，防範類似情事再次發生。據復：（1）已將監測物種合理性評估、標準氣體供應能力確認、主管機關預審溝通等作業提前納入規劃程序，並建立跨單位追蹤及定期檢討機制，強化重大環保法規案件之時程管控與風險管理；（2）除大林煉油廠P025排放管道之CEMS措施說明書與連線計畫書已於115年5月經環保機關審查通過外，其餘排放管道之CEMS措施說明書與連線計畫書預定於115年6月提送。

11.　配合政府政策實施國家關鍵基礎設施安全防護措施與落實行動應用軟體基本資安規範，惟間有部分設施場址發生未登記之人車闖入與無人機侵擾事件，或更新後行動化應用軟體（App）仍未重新檢測，允宜研謀因應妥處。

政府於113年6月成立「全社會防衛韌性委員會」，以5大主軸重點推動全社會防衛韌性，其中「能源及關鍵基礎設施維運」主軸係為確保關鍵基礎設施防護、維持電力與能源供應，暨維持民生基本需求、軍事作戰能力與政府持續運作。另政府為確保行政院所屬各機關（構）、國立學校及國營事業之行動化服務品質與提升其服務效能，訂有「行政院及所屬各機關行動化服務發展作業原則」，其中第11點規定：「各機關開發之行動化服務應符合個人資料保護法及政府資通安全管理等相關規定，並通過數位發展部數位產業署訂定行動化應用軟體之檢測項目，始得提供民眾下載使用。」數位發展部數位產業署為落實行動化應用軟體（Mobile Application，下稱App）基本資安規範，委由「行動應用資安聯盟」擔任App資安認驗證制度推動暨驗證機構，據該聯盟發布之「行

圖8　App安全等級劃分

資料來源：整理自行動應用資安聯盟發布之「行動應用App基本資安自主檢測推動制度V4.3」（113年12月版）。

動應用App基本資安自主檢測推動制度V4.3」（113年12月版）4.2.規定略以，App基本資安標章（Mobile Application Basic Security標章，下稱MAS標章）依App基本資安檢測基準，將App安全等級劃分為L1、L2及L3等3類（圖8）。經查台灣中油公司辦理關鍵基礎設施安全防護及行動應用軟體資安維護情形，核有：（1）所屬15處場址經行政院核定為能源領域之國家關鍵基礎設施，惟其中2處設施場址共計發生3件未登記之車輛闖入事件，顯示相關安全防護機制未臻周延，未能有效防制不明人車入侵風險，防衛韌性不足，設施場址之車輛出入管理作業仍有待加強；又該公司油品行銷事業部民雄供油中心負責雲林、嘉義地區車用汽油、柴油之儲存、輸配業務，於114年12月發生1起無人機闖入後摔落油槽防溢堤之安全防護風險事件，亦有待研議因應作為；（2）該公司油品行銷事業部經管之「中油PAY」App，內建使用者個人資料及交易功能，安全等級歸類為「L3」，雖已通過基本資安檢測並取得MAS標章，惟該檢測合格證明所列App版本為v2.0.25，認證效期至115年11月19日，證書效力僅及於上述App與版本，然現行「中油PAY」App版本已更新至v2.0.27，更新後版本尚未送驗證機構實施資安檢測，上開證書及MAS標章效力未及於更新後版本，潛藏資安風險等情事，經函請台灣中油公司研謀改善。據復：（1）將增設小型拒馬、柵欄機等設備，並以無預警方式，執行上、下半年跨單位門禁管制與安檢維護抽查作業，以周延關鍵基礎設施安全維護，另民雄供油中心已就無人機闖入後研議精進相關通報流程；（2）「中油PAY」App版本v2.0.25取得MAS標章合格證書後，因無重大更新版本，而未重新送測，惟對App資安防範，每年度由資安公司進行滲透檢測、資通安全健診，確認App安全無虞，且每年自主送檢測一次，現行「中油PAY」App新架構之版本，預計於115年完成，完成後即進行申請送測作業。

12.　已編列環境保護預算推動相關作業，惟遭裁罰金額未能有效減少，又部分污染場址遭列管多年遲未改善竣事，且仍持續新增列管場址；另桃園煉油廠已領有廢（污）水排放地面水體許可證，並訂定區間管線課管線巡查實施要點等規定，惟仍發生逕流廢水放流口漏未申請許可與巡檢制度未盡落實，遭環保裁罰事件，允宜研謀妥處。

台灣中油公司為善盡企業社會責任，已推動環境保護及污染防治事宜，114年度編列環境保護工作計畫預算84億4,535萬餘元，執行結果，執行數83億2,157萬餘元，執行率98.53％，並依土壤及地下水污染整治法（下稱土污法）、水污染防治法（下稱水污法）等環保法規，辦理相關預防及整治措施，以維護生態體系，改善生活環境。經查推動結果，核有下列事項：

註：1.列管污染場址包含應變場址、控制場址、整治場址。

2.資料來源：整理自台灣中油公司提供資料。

（1）　連年投入鉅額環境保護支出，惟遭裁罰金額未能有效減少，且集中於空氣污染防制違規事件，又遭列管之污染場址已逾10年，尚未解除列管，114年度仍有因環境污染事件而新增污染場址：台灣中油公司為減輕所屬單位於生產及輸儲銷售過程中所造成之污染，近3年度（112至114年度）投入環境保護支出均逾80億餘元，惟該公司同期間遭裁處環保罰單金額分別為2,089萬餘元、2,533萬餘元及2,160萬餘元，且以違反空氣污染防制相關法規遭裁罰次數最多，環保成效待加強；另自土污法施行以來，其所轄部分廠區、處所、供油中心及加油站等場址，因儲槽與管線設備老舊或長途管線施工不慎等，造成漏油事件污染土壤及地下水，截至114年底止，台灣中油公司遭列管之污染場址計有27處（含應變場址2處、控制場址19處、整治場址6處）（圖9），其中114年度新增3處列管污染場址（應變場址2處、控制場址1處），主要係輸油管線洩漏所致。經函請經濟部督促就常態性違規事項、污染預防管理機制與整治措施，研謀善策妥處。據復：已督促台灣中油公司積極加速整治期程，並強化源頭預防機制，落實各項改善與預防措施，確保環境治理成效。

（2）　桃園煉油廠已領有廢（污）水排放地面水體許可證，並訂定區間管線課管線巡查實施要點等規定，惟仍發生逕流廢水放流口漏未申請許可與巡檢制度未盡落實，遭環保裁罰事件：台灣中油公司桃園煉油廠營運過程中伴隨排放廢（污）水於地面水體，經依水污法第13條第1項及第14條第1項等規定，檢具水污染防治措施計畫提送桃園市政府審查核准，並領有該府核發之廢（污）水排放地面水體許可證，另該廠為確保廠內區間管線安全，防止管線油氣洩漏事故發生，於109年7月訂定區間管線課管線巡查實施要點，作為區間管線檢查工作準據。經查其廢（污）水排放管理及管線巡查情形，核有：A.桃園煉油廠於113年10月因輸送高級柴油管線鏽蝕洩漏油料，造成水體污染，嗣經桃園市環保局派員至該廠逕流廢水放流口（RD03）外水體勘查，發現該放流口因未登載於桃園煉油廠水污染防治措施計畫及許可證中，違反水污法第14條規定，經桃園市環保局裁處罰鍰39萬元；B.桃園煉油廠於113年12月發生10吋航油管線管鞋處滲漏，經桃園市環保局於114年5月公告該污染範圍為土壤及地下水污染控制場址，又因該洩漏點鄰近之廠外地下水監測井內發現大量油污殘留，污染地下水體，違反水污法第28條第1項規定，於同年8月裁處168萬餘元，嗣經該廠檢討發生原因，主要係未考量管線位處廠區周界，未能將此處管線之檢測及保養列為優先排程，且巡檢制度未臻落實所致，另該廠於113年10月、12月因連續發生水污染事件，亦遭加重裁罰等情事。經函請台灣中油公司通盤清查領有適用水污法相關許可證之相關工廠（場）或其他單位，有無類此漏未申請許可情事妥處，並督促桃園煉油廠落實區間管線課管線巡查實施要點相關規定，加強管線之檢測及保養，以避免再度發生類此情事。據復：A.已完成水污染防治措施計畫總盤查，並再次向桃園市環保局送出許可變更申請；B.已增設巡邏箱與簽到表，及進行水泥鋪面等改善措施，並辦理教育訓練宣導落實巡檢重要性。

13.　辦理「M10101煉製事業部大林廠第三重油加氫脫硫工場產能提昇投資計畫」，有助於提升低硫燃料油產量，惟該工場發生氣爆火災事故全面停工已逾3年仍未復工，影響計畫完成後經濟效益，並衍生停工損失及復建工程經費等不經濟支出，及間接增加原油採購成本，允宜研謀善策妥處。

台灣中油公司大林煉油廠為擴增第三重油加氫脫硫工場（下稱RDS3工場）產能，辦理「M10101煉製事業部大林廠第三重油加氫脫硫工場產能提昇投資計畫」（下稱M10101投資計畫），進行RDS3工場及相關附屬設備去瓶頸工程，將原日煉30,000桶之煉量擴增至40,000桶，以增產低硫燃料油，提升經濟效益，實際投資金額40億8,470萬餘元，於106年3月完工並於同年4月投入營運。經查，RDS3工場於111年間發生氣爆火災事故，經高雄市政府勞工局勞動檢查處於111年11月勒令全面停工，並經該工場檢討事故發生原因為集管箱焊接缺陷、加勁板銲道未按圖施工等導致集管箱破裂，議處相關疏失人員共8人。嗣大林煉油廠為恢復RDS3工場原有煉製產能，於112年間辦理該工場復建工程（含復工計畫申請所需資料）採購案，惟因實際災損情況較原初步評估結果嚴重及後續清查發現尚有安全疑慮等因素，迄至115年4月底仍在備具復工相關文件中，尚未獲高雄市政府同意復工，肇致M10101投資計畫114年度實際投資報酬率2.24％，較預計報酬率5.75％，下降3.51個百分點；實際淨現值負值4.61億元，與預計淨現值正值6.05億元，相距達10.66億元，影響計畫完成後經濟效益。復查，RDS3工場自111年11月起停工，除無法煉製獲益外，亦影響上下游產銷調度，大林煉油廠並因調整煉製策略，透過購買高價之低硫原油，以因應重油媒裂工場之煉製需求，大林煉油廠第8硫磺工場並因RDS3工場停工而缺乏上游料源，進行效益性停爐，截至115年3月底止，RDS3工場及第8硫磺工場分別列帳停工損失13.52億元及13.05億元，並預估全案復工工程支出高達40億餘元；又大林煉油廠因RDS3工場停爐期間，煉製及脫硫處理量能受限，無法進口較低廉之高硫原油進行煉製，為維持產品品質及符合環保規範，須另購買品質較佳之高價低硫原油，該公司估計原油進口總成本增加約1,927萬餘元，亦加重公司財務負擔。經函請台灣中油公司督促儘速落實改善並完成復工作業，以恢復原有產能，減輕公司財務負擔。據復：已於復建工程中嚴選廠商、針對源頭材質進行升級，並委請第三方公正單位執行復建期間之施工查驗，另於115年6月取得復工審查委員之同意意見，並函復高雄市政府勞工局勞動檢查處，申請後續復工相關作業。

14.　部分投資之民營事業經營績效欠佳，且派任民營事業之董事或監察人席次懸缺已逾1年，另配合辦理「泛官股售電合資計畫」投資相關事業，仍面臨供應商未能如期併網，及客戶綠電需求較預計減少之風險，允宜研謀改善，俾提升投資效益。

台灣中油公司為擴大經營領域，及配合政府政策等需要，投資民營事業。截至114年底止，投資民營事業計16家，114年度新增投資台灣智慧電能公司（下稱台智電公司）1家，及收回投資卡達燃油添加劑公司（113年6月合資契約屆期，於114年3月移轉股權予卡達能源公司）、華威天然氣航運公司（114年5月清算完成並收回投資）等2家。經查執行情形，核有下列事項：

| （1） 部分民營事業經營績效欠佳，且派任民營事業之董事或監察人席次懸缺已逾1年，不利加強轉投資事業風險控管、危機應處、管考與業務及財務之監督：依經濟部所屬事業機構參加民營事業投資應行注意事項（下稱參加投資應行注意事項）第16點第1項及第2項規定：「部屬事業應對轉投資事業及再轉投資事業加強風險控管及危機應變能力，……。部屬事業對於具負責人或經理人推派權之轉投資事業及再轉投資事業應訂定管考計畫，定期清查，並積極整合，以提高經營綜效。」經查，截至114年底止，台灣中油公司投資民營事業計16家，除114年度新增之台智電公司，尚屬與離岸風力發電開發商及客戶洽談購售電契約階段，仍無營運收入外，其餘15家114年度營運績效與113年度相較，盈餘增加者（包含轉虧為盈者）5家，營運績效趨劣或待改善者10家，包括：虧損較113年度增加者，計有中美和石油化學公司等4家；營運雖有改善，惟仍虧損者，計有台灣國際造船公司等2家；盈餘較113年度減少者，計有淳品實業公司等4家 表7 台灣中油公司投資民營事業營運績效欠佳情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| 營運情形 | 投資事業 |  | 113年度淨利 （淨損） | 114年度淨利 （淨損） | 114與113年度 比較增減 |  |
| 虧損較113年度增加者 | 中美和石油化學公司 |  | - 391,340 | - 935,648 | - 544,308 |  |
|  | 中殼潤滑油公司 |  | - 6,018 | - 9,764 | - 3,746 |  |
|  | 卡達能源液化天然氣NFE（3）公司 |  | - 126,156 | - 456,581 | - 330,424 |  |
|  | 海盛國際投資公司 |  | - 31,608 | - 40,049 | - 8,441 |  |
| 營運雖有改善惟仍虧損者 | 宏越公司 |  | - 110,179 | - 95,609 | 14,570 |  |
|  | 台灣國際造船公司 |  | - 2,793,739 | - 2,272,569 | 521,170 |  |
| 盈餘較113年度減少者 | 尼米克船東控股公司 |  | 605,468 | 553,674 | - 51,793 |  |
|  | 尼米克船舶管理公司 |  | 29,166 | 20,840 | - 8,326 |  |
|  | 淳品實業公司 |  | 222,048 | 211,313 | - 10,735 |  |
|  | 越南臺海石油公司 |  | 12,042 | 10,415 | - 1,626 |  |
| 資料來源：整理自台灣中油公司提供資料。 |  |  |  |  |  |

（表7），主要係受美國關稅政策及印度開放中國進口純對苯二甲酸（PTA）影響，銷量未如預期，或受新臺幣兌美元升值影響，或風場尚在開發階段無營業收入等因素，致營運虧損。又投資之國光電力、淳品實業等2家公司原派有公股代表，分別因董事或監察人於114年1月至4月間請辭，截至115年5月底，已懸缺逾1年，遲未依公司法第27條第3項規定，改派代表人補足原任期；另台灣中油公司投資之海盛國際投資公司獲配1席董事、1席監察人，惟於114年6月召開股東會議，討論董、監事改派案，台灣中油公司僅推派1席董事，1席監察人未核派，不利依參加投資應行注意事項第16點第1項及第2項規定，加強轉投資事業風險控管、危機應處、管考，亦無法依公司法第218條第1項規定有效發揮監察人監督業務執行與調查公司業務及財務狀況等職能，恐影響投資事業營運及治理等情事。經函請經濟部督促積極參與及監督各被投資事業經營情形，並儘速派任公股代表加強風險控管，以提升投資績效。據復：台灣中油公司將督促所派公股代表要求各該投資事業因應市場變動，針對可能面臨之風險擬定對策，確保穩健經營、持續獲利，對於虧損中之投資事業，已要求其提出改善計畫，並責成公股代表積極督促，以期儘早轉虧為盈。另依規定提報推薦人選，持續督促各該被投資事業董事會依公司章程相關規定，審議及決議各項董事會議案，以維護台灣中油公司投資權益。

（2）　配合政府政策辦理「泛官股售電合資計畫」，投資台智電公司，惟存有供應商未能如期併網，及客戶綠電需求較預計減少之風險，影響投資效益：台灣中油公司為配合政府統購分銷離岸風電政策，協助國內廠商取得綠電，參與「泛官股售電合資計畫」，以持股比率12.5％投資台智電公司，於114年度先行辦理並補辦115年度預算2億5,000萬元，114年度實際投資1億9,687萬餘元，其餘5,312萬餘元預算保留至115年度繼續執行。該計畫規劃向離岸風電開發商購入綠電，並自118年開始每年向股東、中大型民間客戶或民間再生能源售電業者售電，預計營運25年，據台灣中油公司估計投資現值報酬率15.85％，具投資效益。經查，台智電公司已於114年度與離岸風電開發商簽署企業購售電契約（CPPA），並採用客戶預登記制度，以掌握綠電需求量，惟簽約之離岸風電開發案場截至115年4月底止，皆尚在開發中（預計併網時程介於117至119年之間），若未能如期併網，可能使台智電公司無法獲得營收；又台智電公司與離岸風電開發商簽訂無條件支付條款（take or pay，即提取約定量或雖未提貨但仍須支付約定量之貨款），倘若市場需求度不如預期，股東須承擔客戶綠電需求未如預期衍生出之成本，且風力發電售價具不確定性，恐影響後續綠電銷售情形，降低計畫效益。另「泛官股售電合資計畫」規劃台智電公司於114年3月31日完成財務增資，資本額達到20億元，惟截至115年4月底止，台智電公司實收資本額為15.75億元，未達原訂目標。經函請經濟部督促台灣中油公司責成派任之公股代表督導台智電公司妥為評估營運現況及資金需求，據以規劃資本投入期程，以達預計資本額目標，並對購電風場之建置狀況進行嚴密監控，及積極進行綠電銷售規劃，以確保風場如期併網，達成預計投資效益。據復：未來台智電公司將視業務實際需求，再辦理增資作業，台灣中油公司已辦理預算保留，以因應增資所需，並將透過參與董事會，持續督促台智電公司掌握購電風場開發及建置進度，另要求其按月提供財務報表及經營業務報告，定期追蹤綠電採購量、購售電契約簽約情形、風場建置進度等事項，俾利及早發現潛在風險。

（六）　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告營業部分內列重要審核意見14項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者5項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者9項（表8），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見5項通知檢討改善。

| 表8 113年度審核報告營業部分所列台灣中油公司重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.配合政府平穩物價政策，持續吸收油氣緩漲差額，自109年度起已連續5年度發生虧損，並有累積虧損669億餘元待填補，財務結構欠佳，另停工損失逐年增加，允宜檢討改善，以確保公司永續經營。 | 台灣中油公司仍尚有累積虧損待填補，財務結構欠佳等情事，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見1.（1）」。 |
| 2.配合政府擴大使用天然氣之能源政策，持續辦理多項新擴建液化天然氣接收站及儲槽興建工程，惟天然氣安全存量及儲槽容積天數仍未達法定限值，又部分計畫執行進度延宕或有履約爭議情形，允宜督促強化儲氣調度韌性，並掌握環評作業及替代方案推展情形，積極趕辦各項工程進度，加速完成相關計畫。 | 預估117及118年儲槽容積天數仍未達法定限值，且部分液化天然氣接收站增（擴）建計畫執行進度未如預期，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見2.」。 |
| 3.為穩定供應石化原料，建構國內完整電池材料產業鏈，暨提升供氣系統之備載率及可靠度，每年投入鉅額資金辦理重大興建計畫，惟部分計畫變更審查多年仍無法繼續推動，或完成後經濟效益未達預期目標，允宜研謀善策因應，以發揮計畫效益。 | 因「示範級軟碳製程工場新建投資計畫」已逾原計畫執行期限仍未核定，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見6.（1）」。 |
| 4.部分轉投資之民營事業經營績效欠佳，且新增投資之公司尚在開發、建廠作業階段，另於越南投資興建潤滑油摻配廠及倉儲接收站，遲未取得水域租賃及施工許可，致暫停碼頭建設，又摻配廠產量未如預期，允宜加強督導各被投資事業研謀改善，俾提升投資績效與保障投資權益。 | 因部分投資民營事業經營績效仍欠佳，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見14.（1）」。 |

表8　113年度審核報告營業部分所列台灣中油公司重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 5.編列環境保護預算辦理相關工作善盡企業社會責任，惟113年度環保罰單件數及金額為近3年度最高，又部分土壤及地下水污染列管場址歷經多次計畫變更且延宕多年仍未能完成改善，允宜研謀善策妥處，俾落實環境保護工作。 | 因114年度環保罰單金額未能有效減少，且仍有部分污染場址遭列管多年遲未改善，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見12.（1）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.為優化煉製結構強化市場競爭力，辦理「M11001煉製事業部大林廠增產0.3wt％超低硫燃料油及改質瀝青生產中心投資計畫」，惟未審慎評估興建工場經費，及大環境已明顯存有化石燃料需求下降等不確定因素，計畫面臨停辦之風險，仍辦理工場基本設計之勞務採購案，及區外工程發包作業，終因須大幅增加計畫總投資金額未符效益而停辦，發生鉅額投資損失，允宜研謀檢討改善。 | 前經依法陳報監察院，該院業糾正，詳「（七）其他事項1.（2）」。 |
| 2.持續進行國外油氣探勘及開發作業，建立穩定自主能源，惟因地緣政治衝突及原油管線公司要求高額管輸費用，影響原油外輸，致石油產量未達目標，影響探勘成效，允宜妥謀善策，維護投資權益。 |  |
| 3.為達成太陽光電義務裝置容量，積極建置發電案場，惟部分案場設置進度落後，致未取得早鳥優惠扣減，另建立太陽能發電監測暨維運管理系統，部分案場尚未納入管理，允宜研謀改善，以利取得優惠扣減，並發揮即時監測預期效益。 |  |
| 4.持續推動管線定期維護及提報海洋污染防治計畫，以防範長途管線及港口供輸設施發生意外事故，惟仍發生長途管線施工不慎造成油料外洩，及違反海洋污染防治法漏報監測紀錄等情事，允宜督促檢討改善，以降低環境負面衝擊。 |  |

表8　113年度審核報告營業部分所列台灣中油公司重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 5.已推動關鍵基礎設施防護業務，並針對能源供應廠區進行氣候風險盤點，惟部分關鍵基礎設施間有無人機侵擾情事，又部分能源供應廠區位處土壤液化、易淹水等災害潛勢區域，允宜研謀改善，以提升設施營運及耐災韌性，維護國家安全。 |  |
| 6.因應2050淨零排放趨勢，已推動設置加氫示範站、永續航空燃油（SAF）成品進口作業並評估自產可行性，允宜盤點各項作業風險，強化工安管控措施，持續關注國際發展情勢，並克服相關限制，以促進我國淨零轉型目標。 |  |
| 7.為確保機場加油作業安全，已訂定機場航油中心航空加油作業標準，惟執行靠機加油作業仍接續發生碰撞登機樓梯刮傷飛機，及擦撞飛機滑軌整流罩等事故，允宜督促落實標準作業程序，營造安全作業環境。 |  |
| 8.為落實職業安全衛生法令，訂有施工安全管理準則等規定，惟間有火災工安事故發生，允宜檢討改善，俾維護設備及人員安全。 |  |
| 9.持續配合推動反詐騙宣導，有助提升民眾防詐意識，惟113年度連續兩季遭列為高風險業者，允宜加強落實反詐作為，協助維護民眾財產安全，善盡企業社會責任。 |  |

（七）其他事項

1.　台灣中油公司計畫及預算之執行結果，前經本部查核後於審核報告揭露，或依法陳報監察院，嗣經監察院於114年7月1日至115年6月30日間糾正、同意備查者，摘述如次：

（1）　辦理靠機加油作業，核有：未落實研判倒車顯影與倒車雷達提示，致造成機身結構受損事故情事，經通知台灣中油公司查處，據復已予失職人員適當處分（2人），並採行改善措施。案經本部陳報監察院，於115年1月30日獲同意備查。

（2）　辦理「M11001煉製事業部大林廠增產0.3wt％超低硫燃料油及改質瀝青生產中心投資計畫」執行情形，核有：未審慎評估興建工場經費，暨審酌國內物價變動可能影響計畫執行效益之風險警訊，仍辦理工場基本設計之勞務採購案，終因須大幅增加計畫總投資金額未符效益而停辦，致未能達成計畫目標，形成不經濟支出，經監察院糾正。（截至115年6月30日尚未刊登監察院公報）

2.　台灣中油公司為提供高雄南部與鄰近地區既有及新增電廠、工業及民生用戶之穩定天然氣需求，辦理「天然氣事業部洲際液化天然氣接收站投資計畫」（期間112年1月至120年12月，投資金額949億3,165萬餘元），分年編列預算，114年度編列預算不足支應實際需求，報准先行辦理115年度預算37億4,525萬元；另為供應台灣電力公司「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫」與國內北部地區之民生及工業用戶等用氣需求、解決大林煉油廠未來擴建用地問題，提供良好之臨港輸儲基地，辦理「天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫」（期間為105年7月至118年12月，投資金額965億6,243萬餘元）、「高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫」（期間106年1月至117年6月，投資金額768億3,133萬餘元），已分年編列預算，114年度編列預算不足支應實際需求，報准先行辦理120億元及60億8,300萬元，補辦以後年度預算。

3.　台灣中油公司配合政府政策，投資台灣智慧電能公司，惟114年度未編列預算，報准先行辦理2億5,000萬元，補辦115年度預算；另參與投資事業國光電力公司現金增資，114年度未編列預算，報准先行辦理37億3,497萬餘元，補辦115年度預算。

茲將台灣中油公司114年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

| 台灣中油股份有限公司損益計算審定表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國114年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 科目 | 預算數 |  | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 營業收入 | 1,208,686,742,000 |  | 1,074,845,522,215 | 1,074,845,522,215 | - 133,841,219,785 |  | - 11.07 |
| 銷售收入 | 1,200,425,965,000 |  | 1,063,805,525,990 | 1,063,805,525,990 | - 136,620,439,010 |  | - 11.38 |
| 其他營業收入 | 8,260,777,000 |  | 11,039,996,225 | 11,039,996,225 | 2,779,219,225 |  | 33.64 |
| 營業成本 | 1,156,931,625,000 |  | 1,049,473,223,559 | 1,049,476,945,871 | - 107,454,679,129 |  | - 9.29 |
| 銷售成本 | 1,130,725,992,000 |  | 1,014,569,077,126 | 1,014,572,799,438 | - 116,153,192,562 |  | - 10.27 |
| 勞務成本 | 14,459,268,000 |  | 14,407,144,458 | 14,407,144,458 | - 52,123,542 |  | - 0.36 |
| 其他營業成本 | 11,746,365,000 |  | 20,497,001,975 | 20,497,001,975 | 8,750,636,975 |  | 74.50 |
| 營業毛利（毛損） | 51,755,117,000 |  | 25,372,298,656 | 25,368,576,344 | - 26,386,540,656 |  | - 50.98 |
| 營業費用 | 27,754,950,000 |  | 26,405,924,315 | 26,405,924,315 | - 1,349,025,685 |  | - 4.86 |
| 行銷費用 | 22,626,106,000 |  | 21,857,068,822 | 21,857,068,822 | - 769,037,178 |  | - 3.40 |
| 管理費用 | 1,765,350,000 |  | 1,759,268,727 | 1,759,268,727 | - 6,081,273 |  | - 0.34 |
| 其他營業費用 | 3,363,494,000 |  | 2,789,586,766 | 2,789,586,766 | - 573,907,234 |  | - 17.06 |
| 營業利益（損失） | 24,000,167,000 |  | - 1,033,625,659 | - 1,037,347,971 | - 25,037,514,971 |  | -- |
| 營業外收入 | 3,438,112,000 |  | 10,966,456,967 | 10,983,211,870 | 7,545,099,870 |  | 219.45 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | 412,682,000 |  | 497,465,274 | 514,220,177 | 101,538,177 |  | 24.60 |
| 其他營業外收入 | 3,025,430,000 |  | 10,468,991,693 | 10,468,991,693 | 7,443,561,693 |  | 246.03 |
| 營業外費用 | 19,566,344,000 |  | 18,298,057,895 | 18,298,057,895 | - 1,268,286,105 |  | - 6.48 |
| 財務成本 | 14,324,993,000 |  | 11,472,837,400 | 11,472,837,400 | - 2,852,155,600 |  | - 19.91 |
| 其他營業外費用 | 5,241,351,000 |  | 6,825,220,495 | 6,825,220,495 | 1,583,869,495 |  | 30.22 |
| 營業外利益（損失） | - 16,128,232,000 |  | - 7,331,600,928 | - 7,314,846,025 | 8,813,385,975 |  | - 54.65 |
| 稅前淨利（淨損） | 7,871,935,000 |  | - 8,365,226,587 | - 8,352,193,996 | - 16,224,128,996 |  | -- |
| 所得稅費用（利益） | 1,498,243,000 |  | - 16,178,876 | 2,682,746,610 | 1,184,503,610 |  | 79.06 |
| 本期淨利（淨損） | 6,373,692,000 |  | - 8,349,047,711 | - 11,034,940,606 | - 17,408,632,606 |  | -- |

註：1.本期其他綜合損益14,979,290,988元，包括確定福利計畫之再衡量數-1,320,912,532元、不動產重估增值14,115,236,000元、採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額－不重分類至損益之項目6,478,390元、透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益3,265,531,457元、與不重分類之項目相關之所得稅-814,686,505元、國外營運機構財務報表換算之兌換差額-88,548,022元、採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額－可能重分類至損益之項目-201,517,405元、與可能重分類之項目相關之所得稅17,709,605元。

2.台灣中油公司114年度經營績效獎金預算依行政院核定國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告編列，行政院彙編114年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（營業部分）按前開檢討報告及經濟部所屬事業機構用人費薪給管理要點，暨經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點等規定暫列經營績效獎金5,160,872,577元，循例暫照列，俟主管機關專案審核定案後，依案辦理。

3.台灣中油公司本期淨損11,034,940,606元，除以加權平均流通在外普通股股數13,010,000,000股後，基本每股虧損0.85元。

4.稅前淨損8,352,193,996元，扣除依稅法調整項目計4,550,538,055元後，無課稅所得及應繳納所得稅。遞延所得稅資產（負債）淨變動等項目2,525,561,538元，加計以前年度所得稅調整157,185,072元，所得稅費用為2,682,746,610元。

| 台灣中油股份有限公司盈虧撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年度 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 盈餘之部 | 56,396,412,000 | 50,022,720,171 | 50,022,720,171 | - 6,373,691,829 | - 11.30 |  |
| 本期淨利 | 6,373,692,000 | － | － | - 6,373,692,000 | - 100.00 |  |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | 50,022,720,000 | 50,022,720,171 | 50,022,720,171 | 171 | 0.00 |  |
| 分配之部 | 56,396,412,000 | 50,022,720,171 | 50,022,720,171 | - 6,373,691,829 | - 11.30 |  |
| 留存事業機關者 | 56,396,412,000 | 50,022,720,171 | 50,022,720,171 | - 6,373,691,829 | - 11.30 |  |
| 填補虧損 | 56,396,412,000 | 50,022,720,171 | 50,022,720,171 | - 6,373,691,829 | - 11.30 |  |
| 虧損之部 | 116,508,415,000 | 130,901,035,616 | 133,586,928,416 | 17,078,513,416 | 14.66 |  |
| 本期淨損 | － | 8,349,047,711 | 11,034,940,606 | 11,034,940,606 | -- |  |
| 累積虧損 | 116,508,415,000 | 120,353,071,952 | 120,353,071,952 | 3,844,656,952 | 3.30 |  |
| 其他綜合損益轉入數 | － | 2,198,915,953 | 2,198,915,858 | 2,198,915,858 | -- |  |
| 填補之部 | 116,508,415,000 | 130,901,035,616 | 133,586,928,416 | 17,078,513,416 | 14.66 |  |
| 事業機關負擔者 | 116,508,415,000 | 130,901,035,616 | 133,586,928,416 | 17,078,513,416 | 14.66 |  |
| 撥用盈餘 | 56,396,412,000 | 50,022,720,171 | 50,022,720,171 | - 6,373,691,829 | - 11.30 |  |
| 待填補之虧損 | 60,112,003,000 | 80,878,315,445 | 83,564,208,245 | 23,452,205,245 | 39.01 |  |

註：表列「撥用盈餘」50,022,720,171元，係112年度「投資性不動產」後續衡量之會計政策由成本模式改採公允價值模式，產生追溯適用及追溯重編之影響數。

| 台灣中油股份有限公司盈虧審定後現金流量表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年度 |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） | 7,871,935,000 | - 8,352,193,996 | - 16,224,128,996 | -- |
| 利息股利之調整 | 13,818,637,000 | 10,337,228,882 | - 3,481,408,118 | - 25.19 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | 21,690,572,000 | 1,985,034,886 | - 19,705,537,114 | - 90.85 |
| 調整項目 | 33,205,539,000 | 63,068,753,090 | 29,863,214,090 | 89.93 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 54,896,111,000 | 65,053,787,976 | 10,157,676,976 | 18.50 |
| 收取利息 | 398,658,000 | 425,730,469 | 27,072,469 | 6.79 |
| 收取股利 | 107,698,000 | 1,944,387,701 | 1,836,689,701 | 1,705.41 |
| 支付利息 | - 14,324,993,000 | - 10,984,355,140 | 3,340,637,860 | - 23.32 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,077,474,000 | 56,439,551,006 | 15,362,077,006 | 37.40 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 減少基金及長期應收款 | － | 10,801,927 | 10,801,927 | -- |
| 減少不動產、廠房及設備 | 18,905,000 | 286,317,665 | 267,412,665 | 1,414.51 |
| 減少投資性不動產 | 357,027,000 | － | - 357,027,000 | - 100.00 |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） | - 38,873,915,000 | 683,182,576 | 39,557,097,576 | -- |
| 增加投資 | - 1,675,521,000 | - 7,441,454,378 | - 5,765,933,378 | 344.13 |
| 增加不動產、廠房及設備 | - 54,562,778,000 | - 61,424,211,431 | - 6,861,433,431 | 12.58 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 94,736,282,000 | - 67,885,363,641 | 26,850,918,359 | - 28.34 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 短期債務淨增（淨減） | - 18,172,718,000 | - 58,907,905,197 | - 40,735,187,197 | 224.16 |
| 增加長期債務 | 81,722,550,000 | 86,100,000,000 | 4,377,450,000 | 5.36 |
| 其他負債淨增（淨減） | - 1,514,923,000 | 251,065,386 | 1,765,988,386 | -- |
| 減少長期債務 | - 11,598,333,000 | - 11,598,333,344 | - 344 | 0.00 |
| 其他籌資活動之現金流出 | - 3,083,407,000 | - 3,962,034,885 | - 878,627,885 | 28.50 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 47,353,169,000 | 11,882,791,960 | - 35,470,377,040 | - 74.91 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 6,305,639,000 | 436,979,325 | 6,742,618,325 | -- |
| 期初現金及約當現金 | 8,870,152,000 | 1,547,464,431 | - 7,322,687,569 | - 82.55 |
| 期末現金及約當現金 | 2,564,513,000 | 1,984,443,756 | - 580,069,244 | - 22.62 |

註：1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、流動金融資產淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、流動金融負債淨增（淨減）及流動負債淨增（淨減）。

| 台灣中油股份有限公司盈虧審定後資產負債表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 1,107,868,095,724 | 100.00 | 1,111,463,318,701 | 100.00 | - 3,595,222,977 | - 0.32 |
| 流動資產 | 225,800,417,211 | 20.38 | 282,553,260,352 | 25.42 | - 56,752,843,141 | - 20.09 |
| 現金 | 1,984,443,756 | 0.18 | 1,547,464,431 | 0.14 | 436,979,325 | 28.24 |
| 流動金融資產 | 3,383,519 | 0.00 | 3,740,809 | 0.00 | - 357,290 | - 9.55 |
| 應收款項 | 63,577,864,061 | 5.74 | 78,247,215,219 | 7.04 | - 14,669,351,158 | - 18.75 |
| 存貨 | 135,042,573,105 | 12.19 | 165,427,335,981 | 14.88 | - 30,384,762,876 | - 18.37 |
| 預付款項 | 25,097,636,045 | 2.27 | 37,219,128,655 | 3.35 | - 12,121,492,610 | - 32.57 |
| 短期墊款 | 94,516,725 | 0.01 | 108,375,257 | 0.01 | - 13,858,532 | - 12.79 |
| 基金、投資及長期應收款 | 57,730,206,154 | 5.21 | 47,422,041,589 | 4.27 | 10,308,164,565 | 21.74 |
| 基金 | 1,500,000,000 | 0.14 | 1,500,000,000 | 0.13 | － | － |
| 非流動金融資產 | 27,250,343,658 | 2.46 | 18,467,816,189 | 1.66 | 8,782,527,469 | 47.56 |
| 採用權益法之投資 | 14,044,736,911 | 1.27 | 11,637,156,945 | 1.05 | 2,407,579,966 | 20.69 |
| 其他長期投資 | 2,570,516 | 0.00 | 2,570,516 | 0.00 | － | － |
| 長期應收款項 | 14,932,555,069 | 1.35 | 15,814,497,939 | 1.42 | - 881,942,870 | - 5.58 |
| 不動產、廠房及設備 | 582,169,082,708 | 52.55 | 538,745,044,322 | 48.47 | 43,424,038,386 | 8.06 |
| 土地 | 271,312,770,822 | 24.49 | 276,729,501,544 | 24.90 | - 5,416,730,722 | - 1.96 |
| 土地改良物 | 13,055,246,688 | 1.18 | 6,926,274,536 | 0.62 | 6,128,972,152 | 88.49 |
| 房屋及建築 | 13,964,033,842 | 1.26 | 12,366,632,081 | 1.11 | 1,597,401,761 | 12.92 |
| 機械及設備 | 79,885,466,161 | 7.21 | 72,795,901,523 | 6.55 | 7,089,564,638 | 9.74 |
| 交通及運輸設備 | 9,564,490,554 | 0.86 | 9,713,828,235 | 0.87 | - 149,337,681 | - 1.54 |
| 什項設備 | 1,333,147,658 | 0.12 | 1,287,389,757 | 0.12 | 45,757,901 | 3.55 |
| 購建中固定資產 | 193,053,926,983 | 17.43 | 158,925,516,646 | 14.30 | 34,128,410,337 | 21.47 |
| 使用權資產 | 26,826,575,497 | 2.42 | 30,761,479,078 | 2.77 | - 3,934,903,581 | - 12.79 |
| 使用權資產 | 26,826,575,497 | 2.42 | 30,761,479,078 | 2.77 | - 3,934,903,581 | - 12.79 |
| 投資性不動產 | 128,111,532,477 | 11.56 | 106,646,335,093 | 9.60 | 21,465,197,384 | 20.13 |
| 投資性不動產－土地 | 126,947,519,206 | 11.46 | 105,521,103,351 | 9.49 | 21,426,415,855 | 20.31 |
| 投資性不動產－房屋及建築 | 1,164,013,271 | 0.11 | 1,125,231,742 | 0.10 | 38,781,529 | 3.45 |
| 無形資產 | 531,247,164 | 0.05 | 471,478,674 | 0.04 | 59,768,490 | 12.68 |
| 無形資產 | 531,247,164 | 0.05 | 471,478,674 | 0.04 | 59,768,490 | 12.68 |
| 其他資產 | 86,699,034,513 | 7.83 | 104,863,679,593 | 9.43 | - 18,164,645,080 | - 17.32 |
| 遞延資產 | 41,412,834,451 | 3.74 | 57,899,134,311 | 5.21 | - 16,486,299,860 | - 28.47 |
| 遞延所得稅資產 | 43,330,911,815 | 3.91 | 44,995,087,134 | 4.05 | - 1,664,175,319 | - 3.70 |
| 什項資產 | 1,955,288,247 | 0.18 | 1,969,458,148 | 0.18 | - 14,169,901 | - 0.72 |
| 資產總額 | 1,107,868,095,724 | 100.00 | 1,111,463,318,701 | 100.00 | - 3,595,222,977 | - 0.32 |

註：1.信託代理與保證之或有資產與或有負債，114年底及113年底各有118,975,674,815元及103,992,647,860元。

2.114年底因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）為42,643,065,408元，係參與海外油氣礦區合作探勘與開發案及轉投資事業之債務背書保證。

3.存貨成本係採加權平均法計算，期末以成本與淨變現價值孰低衡量。

4.不動產、廠房及設備之折舊係採直線法計算。

5.不動產、廠房及設備、其他資產，依其相關可回收金額衡量帳面價值，認列資產減損及迴轉減損。

| 台灣中油股份有限公司盈虧審定後資產負債表 (續) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 1,021,922,438,841 | 92.24 | 1,029,462,012,200 | 92.62 | - 7,539,573,359 | - 0.73 |
| 流動負債 | 512,618,111,446 | 46.27 | 567,291,738,031 | 51.04 | - 54,673,626,585 | - 9.64 |
| 短期債務 | 399,301,199,204 | 36.04 | 435,269,104,417 | 39.16 | - 35,967,905,213 | - 8.26 |
| 應付款項 | 91,871,660,403 | 8.29 | 120,122,163,247 | 10.81 | - 28,250,502,844 | - 23.52 |
| 預收款項 | 20,877,601,411 | 1.88 | 11,900,470,367 | 1.07 | 8,977,131,044 | 75.44 |
| 合約負債－流動 | 567,650,428 | 0.05 | － | － | 567,650,428 | -- |
| 長期負債 | 381,628,347,102 | 34.45 | 335,028,043,503 | 30.14 | 46,600,303,599 | 13.91 |
| 長期債務 | 353,213,333,328 | 31.88 | 301,651,666,656 | 27.14 | 51,561,666,672 | 17.09 |
| 租賃負債 | 28,415,013,774 | 2.56 | 33,376,376,847 | 3.00 | - 4,961,363,073 | - 14.86 |
| 其他負債 | 127,675,980,293 | 11.52 | 127,142,230,666 | 11.44 | 533,749,627 | 0.42 |
| 負債準備 | 25,280,273,619 | 2.28 | 27,640,415,923 | 2.49 | - 2,360,142,304 | - 8.54 |
| 遞延負債 | 3,757,207,339 | 0.34 | 3,960,323,884 | 0.36 | - 203,116,545 | - 5.13 |
| 遞延所得稅負債 | 90,569,373,854 | 8.18 | 88,945,797,507 | 8.00 | 1,623,576,347 | 1.83 |
| 什項負債 | 8,069,125,481 | 0.73 | 6,595,693,352 | 0.59 | 1,473,432,129 | 22.34 |
| 權益 | 85,945,656,883 | 7.76 | 82,001,306,501 | 7.38 | 3,944,350,382 | 4.81 |
| 資本 | 130,100,000,000 | 11.74 | 130,100,000,000 | 11.71 | － | － |
| 資本 | 130,100,000,000 | 11.74 | 130,100,000,000 | 11.71 | － | － |
| 保留盈餘（或累積虧損） | - 80,173,877,321 | - 7.24 | - 66,940,020,857 | - 6.02 | - 13,233,856,464 | 19.77 |
| 已指撥保留盈餘 | 3,390,330,924 | 0.31 | 3,390,330,924 | 0.31 | － | － |
| 未指撥保留盈餘 | － | － | 50,022,720,171 | 4.50 | - 50,022,720,171 | - 100.00 |
| 累積虧損 | - 83,564,208,245 | - 7.54 | - 120,353,071,952 | - 10.83 | 36,788,863,707 | - 30.57 |
| 累積其他綜合損益 | 36,019,534,204 | 3.25 | 18,841,327,358 | 1.70 | 17,178,206,846 | 91.17 |
| 國外營運機構財務 報表換算之兌換差額 | 351,642,045 | 0.03 | 422,480,462 | 0.04 | - 70,838,417 | - 16.77 |
| 不動產重估增值 | 25,725,066,243 | 2.32 | 12,688,699,254 | 1.14 | 13,036,366,989 | 102.74 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 | 9,942,825,916 | 0.90 | 5,730,147,642 | 0.52 | 4,212,678,274 | 73.52 |
| 負債及權益總額 | 1,107,868,095,724 | 100.00 | 1,111,463,318,701 | 100.00 | - 3,595,222,977 | - 0.32 |

6.投資性不動產後續衡量自112年度起由成本模式改採公允價值模式。

7.期末已提撥退休金資產174億250萬餘元，及提列員工福利負債準備（屬退休金部分）51億4,681萬餘元。

8.台灣中油公司高雄煉油廠土地（帳面價值70億2,450萬餘元）、大林煉油廠土地（帳面價值37億9,184萬餘元）及林園石化廠土地（帳面價值64億9,232萬餘元），分別經當地地方政府及環境部公告為土壤污染控制場址或土壤及地下水污染整治場址，相關污染整治及控制經費須視污染程度與經地方政府核定之污染整治或控制計畫而定，截至114年底已估列污染整治除役負債129億7,843萬餘元。