八、運動部監督部分

國家運動產業發展中心

國家運動產業發展中心係依據114年1月24日公布之國家運動產業發展中心設置條例及行政院114年9月19日院授人組字第11420016761號令，於114年10月1日成立，監督機關為運動部。業務範圍包括：(一)運動產業之調查、統計及研究發展；(二)運動產業專業人才之培育與媒合及國際交流；(三)運動產業營運與投融資之輔導、諮詢及協助；(四)運動產業資產之規劃、建置、治理及運用；(五)運動產品或服務之加值運用與市場拓展及商業模式之營運管理；(六)公有、私有運動場域與學校場地開放及社區運動俱樂部設置之輔導；(七)競技運動全民化與全民運動產業化之推動及輔導；(八)運動賽事產業化、傳播、行銷規劃與平臺建立之諮詢及協助；(九)其他與運動產業相關之業務等。該中心114年度執行成果及決算報告書，業經該中心委任照華會計師事務所吳怡儒會計師查核簽證，提出查核報告，於115年3月24日提經該中心董事會第1屆第2次董監事聯席會議決議通過，依該中心設置條例第25條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本部。茲將審核情形分述如次：

(一)　計畫實施之查核

114年度業務計畫為建置營運所需設備、執行預算管控及健全財務管理、完成行政規則及資訊規劃建設，及輔助組織運作與人才整備等。各項計畫執行結果，已完成各項軟、硬體辦公基礎設施建置；訂定會計制度、收支管理要點、組織章程、人事管理及內部控制等重要行政規章；完成114至117年度中長程發展計畫，啟動專業人才招募工作等。

(二)　收支營運之審核

114年度收入預算數691萬餘元，執行結果，決算數206萬餘元，較預算減少485萬餘元，約70.14％，主要係政府補助收入較預計減少所致；支出預算數691萬餘元，執行結果，決算數206萬餘元，較預算減少485萬餘元，約70.14％，主要係人員缺額未能及時進用，相關支出隨減所致；收支相抵，本期無賸餘。

(三)　資產負債及淨值

114年12月31日資產總額219萬餘元，其中流動資產162萬餘元，占74.27％；不動產、廠房及設備41萬餘元，占19.00％；無形資產14萬餘元，占6.73％。負債總額219萬餘元，占資產總額100.00％，其中流動負債162萬餘元，占資產總額74.27％；其他負債56萬餘元，占資產總額25.73％。淨值為零。

(四)　重要審核意見

設置行政法人國家運動產業發展中心，承接辦理運動產業統計資料庫建置作業，惟部分運動產業資訊取得困難，尚無法完整納入或尚待整合，允宜督促強化跨部會間之合作及資料整合，加速完成資料庫建置，以利運動產業發展相關政策之研擬及評估作業。

政府為促進運動產業發展，營造運動產業良好經營環境，於100年7月6日制定公布運動產業發展條例，並於101年3月1日施行。該條例第6條第5項規定，中央主管機關應會商中央目的事業主管機關建置運動產業統計資料庫，並定期公告之。立法意旨係希冀藉由統計資料庫，完整呈現產值、產業家數分布現況及就業人口等資訊，協助政府相關施政之推動與修正，以保持政策之適切性與即時性之效益；在產業面，協助企業洞察產業發展趨勢，健全企業之長期發展。因運動產業家數及營運狀況較難全盤掌握，業者亦不願配合提供相關資料，致運動產業統計資料庫建置進度緩慢。前教育部體育署（114年9月9日改制為運動部，下稱運動部）於113年委託國立臺灣體育大學辦理「我國運動產業資料庫建構計畫」，延續運動部112年「運動產業家數與產值統計報告」之成果，並參考113年財團法人台灣經濟研究院「105年度至109年度我國運動產業投入產出模型編製」等運動產業相關研究，盤點運動產業涵蓋之企業範圍。截至114年10月底止，已初步完成運動產業盤點作業，資料庫取得則以部會公開資料為主，至於非公開資料部分，因資料取得困難、跨機關資料格式不一及資料比對困難等問題，致部分運動產業相關資訊無法完整納入；另國內體育運動資料庫多達20個以上，相關資料分散於運動部、交通部、經濟部、國家通訊傳播委員會及衛生福利部等相關部會，亦待加速協調及整合。鑑於政府為推動臺灣運動產業專業發展及產值極大化，於114年10月設置國家運動產業發展中心，其核心任務之一即為建置並維護運動產業統計資料庫、推動產業統計制度化。為利該中心接續辦理運動產業統計資料庫工作之順遂，經函請運動部督促研謀強化跨部會間之合作，俾利後續資料之串接及整合，加速完成資料庫建置，以利運動產業發展相關政策之研擬及評估作業。據復：將與國家運動產業發展中心共同合作，以運動產業資料庫建構計畫執行之初步成果為基礎，持續強化跨部會協調及資料整合，以獲取更多資料整合到運動產業資料庫，儘速完成資料庫建置。

茲將該行政法人114年度收支營運及資產負債情形，分別列表如次：

國家運動產業發展中心收支營運表

中華民國114年度                     單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收入合計 | 6,916,000 | 100.00 | 2,065,418 | 100.00 | - 4,850,582 | - 70.14 |
| 業務收入 | 6,916,000 | 100.00 | 2,065,418 | 100.00 | - 4,850,582 | - 70.14 |
| 支出合計 | 6,916,000 | 100.00 | 2,065,418 | 100.00 | - 4,850,582 | - 70.14 |
| 業務成本與費用 | 6,916,000 | 100.00 | 2,065,418 | 100.00 | - 4,850,582 | - 70.14 |
| 本期賸餘（短絀） | － | － | － | － | － | -- |

國家運動產業發展中心平衡表

中華民國114年12月31日              單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 2,191,177 | 100.00 | 負債及淨值 | 2,191,177 | 100.00 |
| 流動資產 | 1,627,380 | 74.27 | 負債 | 2,191,177 | 100.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 416,272 | 19.00 | 流動負債 | 1,627,380 | 74.27 |
| 無形資產 | 147,525 | 6.73 | 其他負債 | 563,797 | 25.73 |
|  |  |  | 淨值 | － | － |
|  |  |  | 累積餘絀 | － | － |