戊、附    錄

壹、國營事業購建固定資產計畫執行情形之查核

年度

百萬元

圖1　國營事業重大購建固定資產計畫實際投資金額

資料來源：整理自各國營事業提供資料。

依據「114年度中央政府總預算附屬單位預算編製應行注意事項－營業部分」之規定，各事業購建固定資產，其中新興專案計畫部分，應妥作可行性評估、核實估列計畫投資總額，以及核實成本效益分析；繼續計畫應逐年重新評估，如較原定目標降低，或預算保留多年未動用主體預算者，應即檢討緩辦、停辦或採取必要改進措施等原則辦理。又各國營事業配合國家經濟建設及再生能源發電計畫之實施，或因應營運之永續發展暨提升企業競爭力等需要，擴充設備、增建廠房及營業場所，暨汰換機器設備等，投資金額甚為龐鉅，其執行良窳，攸關各事業經營成敗，亦影響國家經濟發展及國民生活品質之提升。鑑於各國營事業購建固定資產計畫項目繁多，爰以各計畫預算投資金額達1億元以上者，列為考核範圍。各國營事業近5年度（110至114年度）重大購建固定資產計畫實際執行投資金額介於1,388億餘元至2,540億餘元之間（圖1）。茲將114年度預算及各項計畫執行情形、本部所提重要審核意見，列述如次：

一、114年度預算執行情形

| 表1 114年度各主管別重大購建固定資產計畫預算投資情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：項、新臺幣千元 |  |  |
| 主管別名稱 | 項數 | 預算投資金額 |
| 合 計 | 91 | 3,748,914,698 |
| 經濟部 | 70 | 3,275,523,169 |
| 財政部 | 1 | 1,362,290 |
| 交通部 | 20 | 472,029,239 |
| 資料來源：整理自各國營事業提供資料。 |  |  |

3.88％

63.94％

1.81％

8.02％

0.89％

1.33％

11.16％

8.97％

資料來源：整理自各國營事業提供資料。

圖2　截至114年底國營事業重大購建固定資產計畫累計可用預算數占比

114年度各國營事業列有1億元以上重大購建固定資產計畫者，共計9家，分別為經濟部主管（台灣糖業公司、台灣中油公司、台灣電力公司、台灣自來水公司）4家、財政部主管（臺灣菸酒公司）1家、交通部主管（中華郵政公司、臺灣鐵路公司、臺灣港務公司及桃園國際機場公司）4家，共有91項計畫，全部計畫預算投資金額3兆7,489億1,469萬餘元（表1），截至114年底止，累計可用預算數1兆6,518億5,762萬餘元，其中經濟部主管計70項，累計可用預算數1兆3,864億5,355萬餘元；財政部主管計1項，累計可用預算數13億6,229萬元；交通部主管計20項，累計可用預算數2,640億4,178萬餘元，各國營事業中又以台灣電力公司1兆562億1,347萬餘元，占全部累計可用預算數之63.94％最高；其次為台灣中油公司1,843億7,820萬餘元，占全部累計可用預算數之11.16％（圖2）。整體執行結果，累計支用數1兆6,315億5,717萬餘元，其中114年度可用預算數2,711億5,847萬餘元，決算支用數2,540億2,855萬餘元，整體執行率為93.68％，惟執行率未及80％者尚有臺灣鐵路公司1家，僅 74.09％（圖3）。茲將各國營事業114年度重大購建固定資產計畫預算執行情形，分述如次：

百萬元

％

資料來源：整理自各國營事業提供資料。

0

0

圖3　114年度各國營事業重大購建固定資產計畫預算執行情形

（一）經濟部主管：計畫預算投資金額達1億元以上者，計70項，預算投資金額3兆2,755億2,316萬餘元，114年度可用預算數2,174億4,000萬餘元，決算支用數2,067億5,289萬餘元，執行率95.09％，按事業說明如次：

1.　台灣糖業公司，計有「高雄橋中建屋出租投資計畫」等3項，截至114年底止，累計可用預算數133億7,359萬餘元，累計支用數129億9,895萬餘元，其中114年度可用預算數20億1,424萬餘元，決算支用數16億3,960萬餘元，執行率為81.40％。

2.　台灣中油公司，計有「天然氣事業部台中廠港外擴建（四期）投資計畫」等14項，截至114年底止，累計可用預算數1,843億7,820萬餘元，累計支用數1,836億8,965萬餘元，其中114年度可用預算數497億1,485萬餘元，決算支用數495億432萬餘元，執行率為99.58％。

3.　台灣電力公司，計有「台中電廠新建燃氣機組計畫」等30項，截至114年底止，累計可用預算數1兆562億1,347萬餘元，累計支用數1兆493億2,535萬餘元，其中114年度可用預算數1,419億4,829萬餘元，決算支用數1,350億8,712萬餘元，執行率為95.17％。

4.　台灣自來水公司，計有「豐原一場一、二期淨水設施更新工程」等23項，截至114年底止，累計可用預算數1,324億8,828萬餘元，累計支用數1,292億4,752萬餘元，其中114年度可用預算數237億6,260萬餘元，決算支用數205億2,184萬餘元，執行率為86.36％。

（二）財政部主管：計畫預算投資金額達1億元以上者，計1項，預算投資金額13億6,229萬元，114年度可用預算數與決算支用數均為6,000萬元，執行率100％，按事業說明如次：

臺灣菸酒公司，僅「南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫」1項，截至114年底止，累計可用預算數13億6,229萬元，累計支用數13億6,228萬餘元，其中114年度可用預算數與決算支用數均為6,000萬元，執行率為100％。

（三）交通部主管：計畫預算投資金額達1億元以上者，計20項，預算投資金額4,720億2,923萬元，114年度可用預算數536億5,846萬餘元，決算支用數472億1,565萬餘元，執行率87.99％，按事業說明如次：

1.　中華郵政公司，計有「郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫」等3項，截至114年底止，累計可用預算數298億3,615萬餘元，累計支用數295億9,703萬餘元，其中114年度可用預算數39億7,922萬餘元，決算支用數38億4,410萬餘元，執行率為96.60％。

2.　桃園國際機場公司，計有「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」等3項，截至114年底止，累計可用預算數641億3,220萬餘元，累計支用數639億4,797萬餘元，其中114年度可用預算數199億9,700萬元，決算支用數198億1,878萬餘元，執行率為99.11％。

3.　臺灣港務公司，計有「國際商港未來發展及建設計畫（111－115年）－港務公司辦理部分」1項，截至114年底止，累計可用預算數219億1,615萬餘元，累計支用數217億1,352萬餘元，其中114年度可用預算數60億2,793萬餘元，決算支用數60億2,733萬餘元，執行率為99.99％。

4.　臺灣鐵路公司，計有「臺鐵電務智慧化提升計畫」等13項，截至114年底止，累計可用預算數1,481億5,725萬餘元，累計支用數1,396億7,486萬餘元，其中114年度可用預算數236億5,430萬餘元，決算支用數175億2,542萬餘元，執行率為74.09％。

二、各項計畫執行情形

| 表2 114年度國營事業各重大購建固定資產計畫執行概況 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：項 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基金名稱 | 項數 | 執行情形 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已完成 | 緩辦或 停止辦理 | 尚待繼續執行 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 進度超前 | 進度相同 | 進度落後 |
| 合 計 | 91 | 10 | 4 | 77 | 8 | 45 | 24 |
| 經濟部主管 | 70 | 8 | 4 | 58 | 7 | 38 | 13 |
| 台灣糖業公司 | 3 | 1 | － | 2 | － | 1 | 1 |
| 台灣中油公司 | 14 | － | 2 | 12 | － | 11 | 1 |
| 台灣電力公司 | 30 | 2 | 1 | 27 | 5 | 14 | 8 |
| 台灣自來水公司 | 23 | 5 | 1 | 17 | 2 | 12 | 3 |
| 財政部主管 | 1 | 1 | － | － | － | － | － |
| 臺灣菸酒公司 | 1 | 1 | － | － | － | － | － |
| 交通部主管 | 20 | 1 | － | 19 | 1 | 7 | 11 |
| 中華郵政公司 | 3 | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 桃園國際機場公司 | 3 | 1 | － | 2 | － | 2 | － |
| 臺灣港務公司 | 1 | － | － | 1 | － | 1 | － |
| 臺灣鐵路公司 | 13 | － | － | 13 | 1 | 4 | 8 |
| 資料來源：整理自各國營事業提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

114年度9家國營事業1億元以上重大購建固定資產計畫共91項，計畫預算投資金額3兆7,489億1,469萬餘元，其中於114年度完成者計10項，預算投資金額1,144億7,740萬餘元；經行政院、主管機關同意緩辦或停止辦理者計4項，預算投資金額2,934億9,773萬餘元；尚待以後年度繼續執行完成者77項（表2），預算投資金額3兆3,409億3,956萬餘元。茲將各項計畫執行情形歸納列述如次：

（一）　計畫於114年度完成者10項，屬經濟部、財政部及交通部主管所屬事業，預算投資金額1,144億7,740萬餘元，累計支用數1,054億2,196萬餘元，較累計可用預算數1,063億9,466萬餘元，減少9億7,270萬餘元，約0.91％。

1.　台灣糖業公司1項：屏東廠區殺蛇溪以南工業區開發投資計畫，預算投資金額與累計可用預算數均為6億6,377萬元，累計支用數6億6,372萬元，減少5萬元，約0.01％。

2.　台灣電力公司2項：（1）台中發電廠1至10號機供煤系統改善計畫，預算投資金額161億148萬餘元，累計可用預算數160億8,949萬餘元，累計支用數160億8,480萬餘元，減少469萬餘元，約0.03％；（2）通霄電廠更新擴建計畫，預算投資金額795億5,668萬餘元，累計可用預算數719億6,807萬餘元，累計支用數719億2,088萬餘元，減少4,718萬餘元，約0.07％。

3.　台灣自來水公司5項：（1）南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段），預算投資金額57億4,934萬元，累計可用預算數53億3,622萬餘元，累計支用數48億4,219萬餘元，減少4億9,402萬餘元，約9.26％；（2）台南山上淨水場供水系統改善工程計畫，預算投資金額27億9,000萬元，累計可用預算數27億8,999萬餘元，累計支用數26億5,459萬餘元，減少1億3,539萬餘元，約4.85％；（3）曾文南化聯通管工程計畫，預算投資金額10億2,400萬元，累計可用預算數10億1,188萬餘元，累計支用數9億3,888萬餘元，減少7,300萬餘元，約7.21％；（4）離島地區供水改善計畫第二期，預算投資金額9億8,750萬元，累計可用預算數9億8,133萬餘元，累計支用數9億8,090萬餘元，減少42萬餘元，約0.04％；（5）無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程，預算投資金額46億600萬元，累計可用預算數46億526萬餘元，累計支用數45億7,157萬餘元，減少3,369萬餘元，約0.73％。

4.　臺灣菸酒公司1項，南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫，預算投資金額與累計可用預算數均為13億6,229萬元，累計支用數13億6,228萬餘元，減少3千餘元。

5.　桃園國際機場公司1項：西側污水處理廠新建工程，預算投資金額16億3,633萬餘元，累計可用預算數15億8,633萬餘元，累計支用數14億211萬餘元，減少1億8,421萬餘元，約11.61％。

（二）　計畫變更報准停止辦理者4項，為經濟部所屬主管事業，預算投資金額2,934億9,773萬餘元，實際已投資2,835億688萬餘元。

1.　台灣中油公司2項：（1）煉製事業部大林廠增產0.3wt％超低硫燃料油及改質瀝青生產中心投資計畫，預算投資金額70億1,859萬餘元，實際已動支23億1,285萬餘元，因投資金額大幅上漲未符效益，報經經濟部於114年5月15日同意停辦；（2）煉製事業部桃園煉油廠NO.2發電機汰舊更新投資計畫，預算投資金額21億元，實際已動支210萬元，係該公司財務結構不佳及轉型具體方向尚未確定，報經經濟部於114年11月10日同意緩辦。

2.　台灣電力公司1項：核能四廠第一、二號機發電工程計畫，預算投資金額2,838億7,913萬餘元，實際已動支2,811億9,192萬餘元，行政院為回應各界對核電安全之疑慮，於103年4月28日宣布「核四1號機不施工、只安檢，安檢後封存；核四2號機全部停工」。

3.　台灣自來水公司1項：離島地區供水改善計畫第三期，預算投資金額5億元，無動支數，因環境影響差異分析程序尚未完備，未動支經費，經行政院於114年8月12日核定緩辦。

（三）　計畫尚待以後年度繼續執行完成者77項，預算投資金額3兆3,409億3,956萬餘元，累計支用數1兆2,426億2,833萬餘元，較累計可用預算數1兆2,619億2,700萬餘元，減少192億9,865萬餘元，約1.53％。

各國營事業重大購建固定資產計畫尚待以後年度繼續執行者計77項，分別為經濟部主管58項及交通部主管19項（圖4），其中實際進度較預計進度超前者，計有台灣電力公司離岸風力發電加強電力網第一期計畫等5項（預算投資金額3,465億5,216萬餘元）、台灣自來水公司加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善等2項（預算投資金額9億8,000萬元）及臺灣鐵路公司臺鐵軌道結構安全提升計畫（109至114年）（預算投資金額99億30萬元）；實際進度與預計進度相同者，計有台灣糖業公司高雄橋中建屋出租投資計畫等45項（預算投資金額2兆191億467萬元）；實際進度較預計進度落後者，計有中華郵政公司郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫等24項（預算投資金額9,644億243萬元）。茲將計畫進度落後情形，分述如次：

1.　經濟部主管：所屬事業計畫進度落後者計13項，分別為台灣糖業公司1項、台灣中油公司1項、台灣電力公司8項、台灣自來水公司3項，預算投資金額7,164億7,192萬餘元。

（1）　台灣糖業公司1項：農業循環豬場改建投資計畫，預算投資金額124億4,606萬餘元，實際進度99.35％，較預計進度落後0.65個百分點，係因統包商尚辦理設備缺失改善，及進豬測試階段所致。

（2）　台灣中油公司1項：示範級軟碳製程工場新建投資計畫，預算投資金額79億8,752萬餘元，實際進度4.50％，較預計進度落後95.50個百分點，係因投資總額不足，提報修正計畫，經濟部尚未核定，未能發包辦理所致。

（3）　台灣電力公司8項：A.大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫，預算投資金額1,104億6,014萬餘元，實際進度99.96％，較預計進度落後0.01個百分點，係因儀電介面整合問題、設備損壞等因素，致影響商轉時程；B.興達電廠燃氣機組更新改建計畫，預算投資金額1,168億7,337萬餘元，實際進度91.97％，較預計進度落後1.65個百分點，係受疫情、缺工與基地之低窪鹽灘地須耗時施作砂樁及基樁，致影響工進；C.台中電廠新建燃氣機組計畫，預算投資金額1,180億6,169萬餘元，實際進度61.96％，較預計進度落後0.99個百分點，係因工程受阻、船運受海象影響等，致停工與影響工進；D.協和電廠更新改建計畫，預算投資金額1,218億55萬餘元，實際進度39.27％，較預計進度落後6.97個百分點，係環境影響評估審查進度不如預期，影響相關工作無法如期進行；E.萬里水力發電計畫，預算投資金額95億9,623萬餘元，實際進度5.36％，較預計進度落後15.36個百分點，係因環境影響評估辦理延宕，及相關訴訟未宣判，致影響進度；F.北區二期輸變電專案計畫，預算投資金額95億6,206萬餘元，實際進度20.93％，較預計進度落後35.39個百分點，係部分工程用地無法定案，致影響計畫執行進度；G.離岸風力發電第二期計畫，預算投資金額573億2,396萬元，實際進度91.76％，較預計進度落後6.19個百分點，係因受颱風侵襲頻繁與東北季風影響海上作業之執行，致整體進度落後；H.臺北及高雄中央調度中心大樓新建工程，預算投資金額59億2,130萬元，實際進度0.20％，較預計進度落後0.20個百分點，係勞務採購案件因配合技術服務及規劃作業修正，致進度落後。

（3）　台灣自來水公司3項：A.降低漏水率計畫（102至113年），預算投資金額826億元，實際進度99.94％，較預計進度落後0.06個百分點，係因配合各管線單位進場管遷，耗費較長時程協調作業，致影響執行進度；B.老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫（110－113年），預算投資金額4億2,700萬元，實際進度99.92％，較預計進度落後0.08個百分點，係部分社區因變更施工路線，致影響計畫執行進度；C.降低漏水率計畫（114至121年），預算投資金額634億1,200萬元，實際進度11.41％，較預計進度落後0.03個百分點，係部分地區管線汰換工程尚未施作完成，致影響執行進度。

2.　交通部主管：所屬事業計畫進度落後者計11項，分別為中華郵政公司3項、臺灣鐵路公司8項，預算投資金額2,479億3,050萬餘元。

（1）　中華郵政公司3項：A.郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫，預算投資金額275億6,694萬餘元，實際進度99.98％，較預計進度落後0.02個百分點，係設備採購案尚未完成驗收程序，致影響計畫進度；B.臺北郵局公辦都市更新案，預算投資金額140億190萬餘元，實際進度19.95％，較預計進度落後0.05個百分點，係尚待釐清擬分割之古蹟土地是否為建物法定空地，致影響計畫進度；C.購建郵政局所計畫，預算投資金額95億296萬餘元，實際進度24.52％，較預計進度落後0.48個百分點，係配合基地文物挖掘期程等，致影響計畫進度。

（2）　臺灣鐵路公司8項：A.鐵路行車安全改善計畫，預算投資金額275億2,240萬元，實際進度99.94％，較預計進度落後0.06個百分點，係配合其他工程施作期程，影響工進；B.臺鐵整體購置及汰換車輛計畫，預算投資金額997億3,000萬元，實際進度98.11％，較預計進度落後0.01個百分點，係驗收作業未及時完成，影響工進；C.臺鐵電務智慧化提升計畫，預算投資金額306億1,000萬元，實際進度62.71％，較預計進度落後0.01個百分點，係受工程履約爭議等影響，進度未如預期；D.高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫，預算投資金額121億4,766萬餘元，實際進度97.05％，較預計進度落後2.95個百分點，係受環境影響差異分析落後，影響工進；E高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫，預算投資金額29億5,524萬餘元，實際進度20.05％，較預計進度落後0.08個百分點，係配合其他工程等，影響工進；F.花東地區鐵路雙軌電氣化計畫－臺鐵局配合款，預算投資金額11億4,069萬元，實際進度50.25％，較預計進度落後15.14個百分點，係工程招標作業未如預期，影響工進；G.臺鐵公司營業所需基礎設施建設重置第1期計畫（113年至116年），預算投資金額95億3,444萬元，實際進度44.82％，較預計進度落後0.18個百分點，係受工程招標作業未如預期等，影響工進；H.臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫（113年至116年），預算投資金額132億1,825萬元，實際進度33.23％，較預計進度落後1.27個百分點，係受工程招標作業未如預期等，影響工進。

有關114年度77項尚待以後年度繼續執行完成之計畫，其投資金額、累計可用預算數、累計支用數、計畫累計進度、落後原因及其他說明等，詳后附表。

三、審核情形

各國營事業重大購建固定資產計畫項數多，且投資金額甚為龐鉅，其計畫執行良窳，攸關各事業經營成敗，亦影響國家經濟發展及國民生活品質之提升，本部歷年均列為加強考核項目之一。114年度各項重大購建固定資產計畫預算執行率欠佳、實際進度較預計進度落後者，本部已分別函請相關主管機關或各事業檢討改善，據復：已檢討並研訂改善措施積極執行中，本部已列管繼續注意加強考核其改善成效。茲將所提重要審核意見歸納摘述如次：

（一）　共同事項：經濟部所屬台灣糖業公司、台灣中油公司、台灣電力公司、台灣自來水公司辦理66項計畫（扣除緩辦或停止辦理者4項），預算投資金額2兆9,820億2,543萬餘元，截至114年底止，累計可用預算數1兆1,029億1,758萬餘元，累計支用數1兆917億5,460萬餘元，其執行情形，核有：經濟部所屬4家國營事業肩負穩定國家民生及經濟發展任務，辦理重大購建固定資產專案計畫，惟部分計畫仍存有執行進度落後、展延計畫期程或增加投資金額等情事，經函請經濟部督促檢討改善（詳甲－28頁）。

（二）　個別事項

1.　台灣糖業公司：農業循環豬場改建投資計畫：預算投資金額124億4,606萬餘元，執行期程為107年10月至114年6月，截至114年底止，累計可用預算數124億4,606萬餘元，累計支用數120億7,147萬餘元，其執行情形，核有：豬場改建計畫統包工程雖經採取相關趲趕工進措施，惟進度仍持續落後，已無法達成修正後114年6月底竣工驗收之目標，且部分畜殖場多項設備甫經短期試車（營運）即發生故障損壞，或因設施品質欠佳或設計與施工不良致種豬異常死亡等情事，經函請台灣糖業公司檢討改善（詳乙－38頁）。

2.　台灣中油公司

（1）　天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫：預算投資金額965億6,243萬餘元，執行期程為105年7月至118年12月，截至114年底止，累計可用預算數794億4,419萬餘元，累計支用數791億9,772萬餘元，其執行情形，核有：推動三接一期計畫未考量用地涉有藻礁保育等開發風險，終因環保團體訴求及因應三接外推方案，修正計畫延長期程4年且巨幅調增投資總額，又取得之土地9成無法開發而閒置，虛擲土地成本13億187萬餘元，每年尚須額外負擔生態監測與保育費用及較高稅率之地價稅8,386萬餘元，肇生鉅額不經濟支出等情事，經函請行政院督促檢討改善（詳乙－65頁）。

（2）　天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫：預算投資金額521億8,515萬餘元，執行期程為110年1月至119年12月，截至114年底止，累計可用預算數2億4,305萬元，累計支用數4,712萬餘元，其執行情形，核有：配合環差審查結果重新規劃海水取排水管線，惟未覈實評估風險及早規劃因應，致為應急另於棧橋橋面設置取排水管線，並將原規劃排水管線由三接一期計畫改至二期計畫辦理，影響三接計畫整體之執行，復未積極辦理三接二期計畫修正作業，預算執行率未及2成，經函請行政院督促檢討改善（詳乙－66頁）。

（3）　示範級軟碳製程工場新建投資計畫：預算投資金額79億8,752萬餘元，執行期程為110年1月至114年6月，截至114年底止，累計可用預算數3億5,955萬餘元，累計支用數3億5,924萬餘元，其執行情形，核有：軟碳製程計畫因預算不足提報修正計畫，惟經濟部考量銷售市場具不確定性等因審查近3年，已逾原計畫執行期限仍未核定，經函請經濟部督促檢討改善（詳乙－72頁）。

3.　台灣電力公司

（1）　離岸風力發電加強電力網第一期計畫：預算投資金額606億7,914萬餘元，執行期程為107年1月至116年12月，截至114年底止，累計可用預算數448億7,953萬餘元，累計支用數448億5,086萬餘元，其執行情形，核有：政府推動離岸風力區塊開發及電網建置，有助綠電穩定傳輸，惟電網建置成本由開發案場業者分擔，分攤估算基礎未臻完善，致部分電網建置成本恐無法回收等情事，經函請台灣電力公司檢討改善（詳乙－116頁）。

（2）　離岸風力發電第二期計畫：預算投資金額573億2,396萬元，執行期程為108年4月至115年12月，截至114年底止，累計可用預算數573億1,442萬餘元，累計支用數565億9,793萬餘元，其執行情形，核有：辦理離岸風力發電第二期計畫，有助達成離岸風力綠能發展目標，惟統包廠商因船隻調度及機具動員未如預期與海象狀況影響施工等，自113年4月起計畫進度即持續落後，經函請台灣電力公司檢討改善（詳乙－120頁）。

（3）　中區一期輸變電專案計畫：預算投資金額82億9,747萬餘元，執行期程為108年1月至117年6月，截至114年底止，累計可用預算數14億5,756萬餘元，累計支用數14億5,635萬餘元，其執行情形，核有：辦理中區一期輸變電專案計畫，有助提升中部區域供電能力與品質，惟部分變電所未如期完工或暫緩辦理，致無法滿足地區穩定供電等情事，經函請台灣電力公司檢討改善（詳乙－122頁）。

4.　台灣自來水公司

（1）　降低漏水率計畫（114至121年）：預算投資金額634億1,200萬元，執行期程為114年1月至121年12月，截至114年底止，累計可用預算數72億5,500萬元，累計支用數66億6,467萬餘元，其執行情形，核有：賡續推動降低漏水率計畫及建置AI輔助聽音檢漏技術系統，有助提升供水穩定及漏水管理效率，惟近半數小區管網漏水率未達分區目標值，又配水管線汰換及AI輔助檢漏巡查作業之執行成效均未如預期等情事，經函請經濟部督促研謀改善（詳乙－144頁）。

（2）　大安大甲溪聯通管工程計畫：預算投資金額54億5,236萬餘元，執行期程為110年1月至115年12月，截至114年底止，累計可用預算數與累計支用數均為51億9,000萬元，其執行情形，核有：辦理鯉魚潭場第二送水管工程，於施工期間發現遭掩埋事業廢棄物爐渣，經提出再利用清理計畫，惟迄未獲地方主管機關審查核准，衍生爐渣暫置之不經濟支出及影響工進之虞等情事，經函請台灣自來水公司檢討改進（詳乙－149頁）。

（3）　離島地區供水改善計畫第二期：預算投資金額9億8,750萬元，執行期程為108年1月至113年12月，截至114年底止，累計可用預算數9億8,133萬餘元，累計支用數9億8,090萬餘元，其執行情形，核有：因應澎湖地區用水需求，規劃興建3座海水淡化廠，惟其中七美嶼及吉貝嶼2座，工程進度均較預定期程延遲近1年，於114年9月25日及7月11日始完工，致與原定產水目標仍有差距，影響民眾用水權益等情事，經函請台灣自來水公司檢討改善（詳乙－153頁）。

（4）　林莊淨水廠重建工程計畫：預算投資金額2億3,000萬元，執行期程為112年1月至115年12月，截至114年底止，累計可用預算數2億2,999萬餘元，累計支用數1億2,600萬餘元，其執行情形，核有：第一區管理處辦理林莊淨水場重建工程計畫，未依規定將土壤及地下水檢測列為土地取得之潛在風險因子，衍生後續土質污染整治作業，影響計畫用地取得及預算執行進度等情事，經函請台灣自來水公司檢討改進（詳乙－154頁）。

5.　中華郵政公司：郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫：預算投資金額275億6,694萬餘元，執行期程為103年1月至114年12月，截至114年底止，累計可用預算數275億6,694萬餘元，累計支用數273億2,782萬餘元，其執行情形，核有：為應物流產業發展目標，耗費鉅資興建北臺灣郵件作業中心及營運中心，惟未妥為預估自用及招租空間規模，暨檢討承租業者營運模式、倉儲型態及物流動線需求，致部分空間招租不順產生閒置，又未深入研析各租賃樓層格局及空間特性等，審慎評估適宜經營項目、標的廠商，及訂定符合市場行情之租金底價，致辦理多次招標均無廠商投標而流標，影響資產運用效益等情事，經函請交通部研謀改善（詳乙－235頁）。

6.　臺灣鐵路公司：高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫：預算投資金額與累計可用預算數均為134億8,176萬餘元，執行期程為102年8月至110年12月，截至114年底止，累計支用數124億6,109萬餘元，其執行情形，核有：為新車投入營運後之維修管理需求，於「高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫」項下辦理「車輛維修資訊管理系統」（Maintenance Management Information System, MMIS）建置，管理車輛維修及材料領用作業，惟系統功能未臻完善，且未落實系統登錄作業等情事，經函請臺灣鐵路公司研謀改善（詳乙－255頁）。

7.  臺灣港務公司：國際商港未來發展及建設計畫（111－115年）－港務公司辦理部分：預算投資金額229億8,545萬餘元，執行期程為111年1月至115年12月，截至114年底止，累計可用預算數219億1,615萬餘元，累計支用數217億1,352萬餘元，其執行情形，核有：近年營收持續成長，惟高雄港貨櫃吞吐量排名下滑，定期航運連結指數亦呈現下滑，又高雄港第四貨櫃中心尚未完成招商等情事，經函請臺灣港務公司研謀改善（詳乙－270、273頁）。

國 營 事 業 尚 未 完 成 購 建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、重大興建計畫待完成，且進度較預計超前者 |  |  |  |
| 經濟部 | 台灣電力公司 | 離岸風力發電加強電力網第一期計畫 | 107年1月至116年12月 |
|  |  | 綠能第一期計畫 | 110年7月至116年12月 |
|  |  | 霧社水庫防淤工程計畫 | 111年1月至120年3月 |
|  |  | 離岸風力發電加強電力網計畫（第一階段區塊開發） | 112年2月至120年12月 |
|  |  | 強化電網第一期專案計畫 | 113年1月至122年12月 |
|  | 台灣自來水公司 | 加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善 | 110年1月至114年12月 |
|  |  | 伏流水開發工程第二期 | 111年1月至115年12月 |
| 交通部 | 臺灣鐵路公司 | 臺鐵軌道結構安全提升計畫（109至114年） | 109年1月至117年12月 |

# 固定資產計畫實施進度表

114年度

單位：新臺幣千元、％、百分點

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 60,679,149 | 44,879,536 | 44,850,864 | 85.13 | 85.40 | 0.27 |  |
| 9,162,200 | 3,206,588 | 3,192,664 | 69.97 | 70.84 | 0.87 |  |
| 6,280,000 | 1,930,386 | 1,698,033 | 21.34 | 21.49 | 0.15 |  |
| 60,598,408 | 7,735,906 | 6,345,272 | 9.82 | 9.92 | 0.10 |  |
| 209,832,407 | 1,057,934 | 1,046,099 | 1.50 | 1.56 | 0.06 |  |
| 780,000 | 764,118 | 640,671 | 99.54 | 99.99 | 0.45 |  |
| 200,000 | 126,000 | 126,000 | 82.13 | 84.71 | 2.58 |  |
| 9,900,300 | 3,454,000 | 3,453,946 | 34.39 | 34.89 | 0.50 |  |

# 國 營 事 業 尚 未 完 成 購 建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、重大興建計畫待完成，且進度與預計相同者 |  |  |  |
| 經濟部 | 台灣糖業公司 | 高雄橋中建屋出租投資計畫 | 111年7月至115年12月 |
|  | 台灣中油公司 | 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫 | 105年7月至118年12月 |
|  |  | 高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫 | 106年1月至117年6月 |
|  |  | 天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫 | 108年1月至116年12月 |
|  |  | 天然氣事業部台中廠三期投資計畫 | 109年1月至115年12月 |
|  |  | 天然氣事業部台中廠港外擴建（四期）投資計畫 | 110年1月至117年12月 |
|  |  | 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫 | 110年1月至119年12月 |
|  |  | 煉製事業部大林煉油廠汽油減苯及高質化投資計畫 | 111年7月至115年12月 |
|  |  | 天然氣事業部洲際液化天然氣接收站投資計畫 | 112年1月至120年12月 |
|  |  | 天然氣事業部永安至通霄第二條海底輸氣管線投資計畫 | 113年1月至117年12月 |
|  |  | 石化事業部煉化轉型產業升級投資計畫 | 113年1月至119年6月 |
|  |  | 煉製事業部大林煉油廠提升關鍵基礎設施韌性投資計畫 | 113年7月至117年12月 |

# 固定資產計畫實施進度表 （續）

114年度

單位：新臺幣千元、％、百分點

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 494,749 | 263,759 | 263,759 | 50.26 | 50.26 | － |  |
| 96,562,438 | 79,444,198 | 79,197,727 | 82.27 | 82.27 | － |  |
| 76,831,334 | 54,030,087 | 53,810,768 | 70.32 | 70.32 | － |  |
| 28,934,761 | 2,719,053 | 2,718,361 | 9.40 | 9.40 | － |  |
| 34,370,724 | 25,542,415 | 25,541,187 | 75.62 | 75.62 | － |  |
| 51,432,375 | 309,025 | 297,975 | 0.52 | 0.52 | － |  |
| 52,185,158 | 243,050 | 47,122 | 1.00 | 1.00 | － |  |
| 7,577,591 | 1,517,964 | 1,517,964 | 20.03 | 20.03 | － |  |
| 94,931,658 | 7,085,738 | 7,083,353 | 7.46 | 7.46 | － |  |
| 62,892,807 | 10,808,004 | 10,798,003 | 20.00 | 20.00 | － |  |
| 106,242,546 | 3,030 | 2,000 | 0.01 | 0.01 | － |  |
| 9,594,676 | 1,000 | 1,000 | 0.01 | 0.01 | － |  |

# 國 營 事 業 尚 未 完 成 購 建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 經濟部 | 台灣電力公司 | 第七輸變電計畫 | 99年1月至119年12月 |
|  |  | 北區一期電網專案計畫 | 105年1月至119年12月 |
|  |  | 南科超高壓變電所擴建計畫 | 108年1月至116年6月 |
|  |  | 中區一期輸變電專案計畫 | 108年1月至117年6月 |
|  |  | 變電所整所改建一期專案計畫 | 108年1月至123年12月 |
|  |  | 台中發電廠第5～10號機空污改善工程計畫 | 108年5月至115年12月 |
|  |  | 通霄電廠第二期更新改建計畫 | 108年8月至121年12月 |
|  |  | 南區一期輸變電專案計畫 | 110年1月至119年12月 |
|  |  | 寶山超高壓變電所新建計畫 | 111年1月至123年12月 |
|  |  | 大林電廠燃氣機組更新改建計畫 | 111年6月至119年12月 |
|  |  | 第一期低壓AMI布建計畫 | 113年1月至115年12月 |
|  |  | 變電所改建二期專案計畫 | 113年1月至127年12月 |

# 固定資產計畫實施進度表 （續）

114年度

單位：新臺幣千元、％、百分點

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 249,493,084 | 231,672,014 | 231,544,515 | 96.30 | 96.30 | － |  |
| 7,464,580 | 3,679,235 | 3,669,384 | 54.36 | 54.36 | － |  |
| 8,977,230 | 6,184,477 | 6,180,140 | 92.00 | 92.00 | － |  |
| 8,297,471 | 1,457,561 | 1,456,351 | 38.42 | 38.42 | － |  |
| 29,352,684 | 6,997,401 | 6,906,904 | 32.98 | 32.98 | － |  |
| 14,560,167 | 13,876,432 | 13,821,929 | 99.88 | 99.88 | － |  |
| 288,211,892 | 36,559,258 | 36,468,416 | 37.10 | 37.10 | － |  |
| 9,669,720 | 2,871,551 | 2,859,247 | 51.00 | 51.00 | － |  |
| 14,829,955 | 1,312,993 | 756,775 | 23.37 | 23.37 | － |  |
| 104,862,768 | 14,764,111 | 14,557,965 | 49.41 | 49.41 | － |  |
| 8,091,250 | 5,338,863 | 5,302,826 | 67.00 | 67.00 | － |  |
| 85,160,651 | 379,754 | 375,716 | 6.08 | 6.08 | － |  |

# 國 營 事 業 尚 未 完 成 購 建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 經濟部 | 台灣電力公司 | 大甲溪光明抽蓄水力發電計畫 | 113年10月至127年6月 |
|  |  | 台中電廠第二期新建燃氣機組計畫 | 114年1月至124年12月 |
|  | 台灣自來水公司 | 鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程計畫 | 108年1月至115年12月 |
|  |  | 大安大甲溪聯通管工程計畫 | 110年1月至115年12月 |
|  |  | 備援調度幹管工程計畫 | 110年1月至117年12月 |
|  |  | 臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫 | 111年1月至115年12月 |
|  |  | 林莊淨水場重建工程計畫 | 112年1月至115年12月 |
|  |  | 石門水庫至新竹聯通管工程計畫 | 113年1月至115年12月 |
|  |  | 三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫（第一階段） | 113年1月至117年12月 |
|  |  | 豐原一場一、二期淨水設施更新工程 | 113年1月至119年12月 |
|  |  | 南臺中淨水場供水工程計畫 | 114年1月至117年12月 |
|  |  | 無自來水地區供水改善計畫第五期－自來水延管工程 | 114年1月至118年12月 |

# 固定資產計畫實施進度表 （續）

114年度

單位：新臺幣千元、％、百分點

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 58,061,714 | 41,607 | 41,412 | 0.07 | 0.07 | － |  |
| 239,540,027 | 310,721 | 296,747 | 0.29 | 0.29 | － |  |
| 12,360,000 | 8,792,056 | 8,792,056 | 95.00 | 95.00 | － |  |
| 5,452,364 | 5,190,000 | 5,190,000 | 95.19 | 95.19 | － |  |
| 19,946,000 | 14,996,479 | 13,987,223 | 75.25 | 75.25 | － |  |
| 4,076,000 | 1,389,790 | 1,094,790 | 63.60 | 63.60 | － |  |
| 230,000 | 229,997 | 126,006 | 40.00 | 40.00 | － |  |
| 226,000 | 33,200 | 24,097 | 40.30 | 40.30 | － |  |
| 2,853,000 | 14,930 | 14,930 | 1.24 | 1.24 | － |  |
| 1,804,661 | 15,827 | 15,827 | 0.88 | 0.88 | － |  |
| 2,729,730 | 63,480 | 28,086 | 2.33 | 2.33 | － |  |
| 7,500,000 | 1,530,000 | 1,297,595 | 22.06 | 22.06 | － |  |

# 國 營 事 業 尚 未 完 成 購 建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 經濟部 | 台灣自來水公司 | 老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫（114－117年） | 114年1月至117年12月 |
|  |  | 彰雲工業水井用水戶辦理自來水供水管線工程 | 114年1月至117年12月 |
| 交通部 | 桃園國際機場公司 | 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫 | 101年1月至116年12月 |
|  |  | 臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施建設計畫 | 110年4月至120年12月 |
|  | 臺灣港務公司 | 國際商港未來發展及建設計畫（111－115年）－港務公司辦理部分 | 111年1月至115年12月 |
|  | 臺灣鐵路公司 | 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫 | 102年8月至110年12月 |
|  |  | 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫 | 108年8月至116年12月 |
|  |  | 嘉義市區鐵路高架化計畫－臺鐵配合款 | 114年1月至117年12月 |
|  |  | 重點橋梁行車安全提昇計畫 | 115年1月至118年12月 |

# 固定資產計畫實施進度表 （續）

114年度

單位：新臺幣千元、％、百分點

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 280,800 | 5,000 | 5,000 | 1.70 | 1.70 | － |  |
| 460,000 | 22,000 | 15,885 | 10.95 | 10.95 | － |  |
| 128,373,000 | 55,989,276 | 55,989,265 | 84.90 | 84.90 | － |  |
| 37,456,000 | 6,556,600 | 6,556,600 | 17.50 | 17.50 | － |  |
| 22,985,452 | 21,916,159 | 21,713,526 | 79.63 | 79.63 | － |  |
| 13,481,765 | 13,481,765 | 12,461,096 | 99.10 | 99.10 | － |  |
| 3,588,497 | 1,771,483 | 1,763,304 | 78.00 | 78.00 | － |  |
| 1,008,431 | 538,000 | 538,000 | 56.53 | 56.53 | － |  |
| 5,668,960 | 14,539 | 14,539 | 0.27 | 0.27 | － |  |

# 國 營 事 業 尚 未 完 成 購 建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、重大興建計畫待完成，且進度較預計落後者 |  |  |  |
| 經濟部 | 台灣糖業公司 | 農業循環豬場改建投資計畫 | 107年10月至114年6月 |
|  | 台灣中油公司 | 示範級軟碳製程工場新建投資計畫 | 110年1月至114年6月 |
|  | 台灣電力公司 | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫 | 105年1月至115年12月 |
|  |  | 興達電廠燃氣機組更新改建計畫 | 107年2月至117年12月 |
|  |  | 台中電廠新建燃氣機組計畫 | 107年3月至121年6月 |
|  |  | 協和電廠更新改建計畫 | 107年7月至121年12月 |
|  |  | 萬里水力發電計畫 | 107年7月至122年12月 |
|  |  | 北區二期輸變電專案計畫 | 108年1月至117年12月 |
|  |  | 離岸風力發電第二期計畫 | 108年4月至115年12月 |
|  |  | 臺北及高雄中央調度中心大樓新建工程 | 112年1月至119年2月 |
|  | 台灣自來水公司 | 降低漏水率計畫（102至113年） | 102年1月至113年12月 |
|  |  | 老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫（110－113年） | 110年1月至113年12月 |

# 固定資產計畫實施進度表 （續）

114年度

單位：新臺幣千元、％、百分點

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 12,446,065 | 12,446,065 | 12,071,475 | 100.00 | 99.35 | - 0.65 | 因統包商尚辦理設備缺失改善，及進豬測試階段所致。 |
| 7,987,529 | 359,555 | 359,241 | 100.00 | 4.50 | - 95.50 | 因投資總額不足，提報修正計畫，經濟部尚未核定，未能發包辦理所致。 |
| 110,460,147 | 90,871,862 | 90,840,861 | 99.97 | 99.96 | - 0.01 | 因儀電介面整合問題、設備損壞等因素，致影響商轉時程。 |
| 116,873,374 | 90,116,929 | 90,105,589 | 93.62 | 91.97 | - 1.65 | 受疫情、缺工與基地之低窪鹽灘地須耗時施作砂樁及基樁，致影響工進。 |
| 118,061,691 | 57,873,908 | 57,835,332 | 62.95 | 61.96 | - 0.99 | 因工程受阻、船運受海象影響等，致停工與影響工進。 |
| 121,800,555 | 6,284,518 | 3,161,451 | 46.24 | 39.27 | - 6.97 | 環境影響評估審查進度不如預期，影響相關工作無法如期進行。 |
| 9,596,238 | 133,621 | 131,171 | 20.72 | 5.36 | - 15.36 | 因環境影響評估辦理延宕，及相關訴訟未宣判，致影響進度。 |
| 9,562,068 | 80,188 | 80,092 | 56.32 | 20.93 | - 35.39 | 部分工程用地無法定案，致影響計畫執行進度。 |
| 57,323,960 | 57,314,428 | 56,597,933 | 97.95 | 91.76 | - 6.19 | 因受颱風侵襲頻繁與東北季風影響海上作業之執行，致整體進度落後。 |
| 5,921,300 | 5,233 | 4,052 | 0.40 | 0.20 | - 0.20 | 勞務採購案件因配合技術服務及規劃作業修正，致進度落後。 |
| 82,600,000 | 76,975,813 | 76,879,898 | 100.00 | 99.94 | - 0.06 | 因配合各管線單位進場管遷，耗費較長時程協調作業，致影響執行進度。 |
| 427,000 | 357,893 | 356,634 | 100.00 | 99.92 | - 0.08 | 部分社區因變更施工路線，致影響計畫執行進度。 |

# 國 營 事 業 尚 未 完 成 購 建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 經濟部 | 台灣自來水公司 | 降低漏水率計畫（114至121年） | 114年1月至121年12月 |
| 交通部 | 中華郵政公司 | 郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫 | 103年1月至114年12月 |
|  |  | 臺北郵局公辦都市更新案 | 111年1月至119年7月 |
|  |  | 購建郵政局所計畫 | 114年1月至117年12月 |
|  | 臺灣鐵路公司 | 鐵路行車安全改善計畫 | 104年1月至113年12月 |
|  |  | 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫 | 104年1月至116年12月 |
|  |  | 臺鐵電務智慧化提升計畫 | 106年1月至118年12月 |
|  |  | 高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫 | 110年9月至114年9月 |
|  |  | 高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫 | 111年10月至118年12月 |
|  |  | 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫－臺鐵局配合款 | 112年1月至116年12月 |
|  |  | 臺鐵公司營業所需基礎設施建設重置第1期計畫（113年至116年） | 113年1月至116年12月 |
|  |  | 臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫（113年至116年） | 113年1月至116年12月 |
| 註：1.本表所列重大購建固定資產計畫不含114年度已完成及停止、暫緩辦理等計畫。 2.各機關之計畫排序以計畫起始日先後順序排列。 3.資料來源：整理自各國營事業提供資料。 |  |  |  |

固定資產計畫實施進度表 （續）

114年度

單位：新臺幣千元、％、百分點

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 63,412,000 | 7,255,000 | 6,664,674 | 11.44 | 11.41 | - 0.03 | 部分地區管線汰換工程尚未施作完成，致影響執行進度。 |
| 27,566,942 | 27,566,942 | 27,327,825 | 100.00 | 99.98 | - 0.02 | 設備採購案尚未完成驗收程序，致影響計畫進度。 |
| 14,001,909 | 96,290 | 96,282 | 20.00 | 19.95 | - 0.05 | 尚待釐清擬分割之古蹟土地是否為建物法定空地，致影響計畫進度。 |
| 9,502,963 | 2,172,926 | 2,172,926 | 25.00 | 24.52 | - 0.48 | 配合基地文物挖掘期程等，致影響計畫進度。 |
| 27,522,400 | 27,522,400 | 24,322,619 | 100.00 | 99.94 | - 0.06 | 配合其他工程施作期程，影響工進。 |
| 99,730,000 | 74,877,783 | 74,431,677 | 98.12 | 98.11 | - 0.01 | 驗收作業未及時完成，影響工進。 |
| 30,610,000 | 17,178,300 | 14,785,482 | 62.72 | 62.71 | - 0.01 | 受工程履約爭議等影響，進度未如預期。 |
| 12,147,665 | 2,805,006 | 2,805,006 | 100.00 | 97.05 | - 2.95 | 受環境影響差異分析落後，影響工進。 |
| 2,955,244 | 426,000 | 139,952 | 20.13 | 20.05 | - 0.08 | 配合其他工程等，影響工進。 |
| 1,140,690 | 372,980 | 372,980 | 65.39 | 50.25 | - 15.14 | 工程招標作業未如預期，影響工進。 |
| 9,534,440 | 1,635,000 | 1,260,088 | 45.00 | 44.82 | - 0.18 | 受工程招標作業未如預期等，影響工進。 |
| 13,218,250 | 4,080,000 | 3,326,175 | 34.50 | 33.23 | - 1.27 | 受工程招標作業未如預期等，影響工進。 |