貳、國營事業購建固定資產計畫完成後經濟效益之查核

各國營事業為應發展需要，多年來賡續投資興建、擴充、汰換各項設備，由於投入資金甚鉅，有無達成預期效益，攸關事業經營發展，爰本部歷年來均將其列為重要調查項目，並就各項投資完成之計畫，考核其經濟效益，提供各國營事業參採改善，以增加利潤或減少損失，提升事業經營績效。

一、調查經過

圖1  94項重大購建固定資產計畫完成後投資效益情形

資料來源：整理自各國營事業提供資料。

原規劃無法於預計年限

回收之政策性投資者

13項（13.83％）

本項調查，係依各國營事業重大購建固定資產計畫完成後之資料，按各項計畫可行性分析所採現值報酬率法或年金折舊法，計算完成後營運1年以上之利用率、報酬率及淨現金流入數，並與可行性分析評估數相比較。經就各國營事業查填資料分析，112年度以前完成（加入營運）而至113年度止尚未回收投資金額者計91項，暨114年度新增營運考核者計3項，合計94項重大購建固定資產計畫，投資金額6,406億2,165萬餘元，分別係台灣糖業公司、台灣中油公司、台灣電力公司、台灣自來水公司、臺灣菸酒公司、中華郵政公司、臺灣港務公司、桃園國際機場公司等8家國營事業，以往年度投入之專案計畫。考核結果，上開94項重大購建固定資產計畫效益達成情形，已達預期目標者30項，未達預期目標者51項，原規劃無法於預計年限回收之政策性投資者13項（如圖1及表1），茲按其分類說明如次：

表1　94項重大購建固定資產計畫完成後投資尚未回收情形

單位：新臺幣百萬元、項

| 名 稱 | 合計 |  | 已達預期目標 |  | 未達預期目標 |  | 原規劃無法於預計年限 回收之政策性投資 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投資金額 | 項數 | 投資金額 | 項數 | 投資金額 | 項數 | 投資金額 | 項數 |
| 合 計 | 640,621 | 94 | 275,095 | 30 | 201,126 | 51 | 164,399 | 13 |
| 經濟部主管 | 586,100 | 71 | 257,184 | 21 | 184,453 | 41 | 144,463 | 9 |
| 台灣糖業公司 | 12,403 | 23 | 1,874 | 6 | 10,528 | 17 | － | － |
| 台灣中油公司 | 52,675 | 8 | 1,411 | 1 | 47,244 | 4 | 4,019 | 3 |
| 台灣電力公司 | 516,091 | 36 | 252,480 | 13 | 125,100 | 18 | 138,510 | 5 |
| 台灣自來水公司 | 4,930 | 4 | 1,418 | 1 | 1,579 | 2 | 1,932 | 1 |
| 財政部主管 | 124 | 1 | － | － | 124 | 1 | － | － |
| 臺灣菸酒公司 | 124 | 1 | － | － | 124 | 1 | － | － |
| 交通部主管 | 54,396 | 22 | 17,910 | 9 | 16,549 | 9 | 19,936 | 4 |
| 中華郵政公司 | 27,695 | 8 | 14,802 | 5 | 12,892 | 3 | － | － |
| 臺灣港務公司 | 9,598 | 10 | 830 | 3 | 3,657 | 6 | 5,110 | 1 |
| 桃園國際機場公司 | 17,103 | 4 | 2,277 | 1 | － | － | 14,826 | 3 |

註：1.本表已達、未達預期目標者，係以實際投資報酬率與預計之比較結果。

2.資料來源：整理自各國營事業提供資料。

（一）　投資效益已達預期目標者計30項，投資金額2,750億9,525萬餘元。

1.　經濟部主管計有21項，投資金額2,571億8,449萬餘元，按事業說明如次：

（1）　 台灣糖業公司計有高雄學府循環住宅投資計畫等6項計畫，投資金額18億7,425萬餘元，均尚在預期回收年限內。

（2）　  台灣中油公司1項，係煉製事業部桃園廠沙崙NO.1海底及陸上原油管線汰舊更新投資計畫，投資金額14億1,198萬餘元，尚在預期回收年限內。

（3）　台灣電力公司計有林口電廠更新擴建計畫等13項計畫，投資金額2,524億8,023萬餘元，均尚在預期回收年限內。

（4）　 台灣自來水公司1項，係新竹寶山淨水場第三期擴建及下游送水工程計畫，投資金額14億1,802萬餘元，尚在預期回收年限內。

2.　交通部主管計有9項，投資金額179億1,075萬餘元，按事業說明如次：

（1）　中華郵政公司計有106－109年度購建郵政局所計畫等5項計畫，投資金額148億295萬餘元，均尚在預期回收年限內。

（2）　臺灣港務公司3項，投資金額8億3,067萬餘元，其中已逾回收年限者，為臺中港物流專業區公共設施新建工程計畫，投資金額3億7,959萬餘元；尚在預期回收年限內者，計有臺北港東17號公務碼頭浚渫造地及新建工程計畫等2項計畫，投資金額4億5,107萬餘元。

（3）　桃園國際機場公司1項，係臺灣桃園國際機場第二航廈擴建工程建設計畫，投資金額22億7,713萬餘元，尚在預期回收年限內。

（二）　投資效益未達預期目標者51項，投資金額2,011億2,671萬餘元（表2）。

1.　經濟部主管計有41項，投資金額1,844億5,303萬餘元，按事業說明如次：

（1）　台灣糖業公司17項，投資金額105億2,879萬餘元，其中已逾回收年限者，計有臺南市文化中心西側竹篙段綜合商業設施開發計畫等10項計畫，投資金額71億2,630萬餘元；尚在預期回收年限內者，計有沙崙智慧綠能循環住宅園區開發投資計畫等7項計畫，投資金額34億248萬餘元。

（2）　台灣中油公司4項，投資金額472億4,404萬餘元，其中已逾回收年限者，計有石化事業部三輕更新投資計畫等2項計畫，投資金額415億7,091萬餘元；尚在預期回收年限內者，計有煉製事業部大林廠第三重油加氫脫硫工場產能提昇投資計畫等2項計畫，投資金額56億7,313萬餘元。

（3）　台灣電力公司18項，投資金額1,251億24萬餘元，其中已逾回收年限者，計有明潭抽蓄水力發電工程計畫等5項計畫，投資金額500億2,061萬餘元；尚在預期回收年限內者，計有離岸風力發電第一期計畫等13項計畫，投資金額750億7,962萬餘元。

（4）　台灣自來水公司2項，投資金額15億7,994萬餘元，計有平鎮第二原水抽水站工程計畫等2項計畫，均已逾回收年限。

2.　財政部主管有1項，為臺灣菸酒公司，係嘉義酒廠速食麵製麵工場設置計畫，投資金額1億2,412萬餘元，尚在預期回收年限內。

3.　交通部主管計有9項，投資金額165億4,955萬餘元，按事業說明如次：

（1）　中華郵政公司3項，投資金額128億9,217萬餘元，其中已逾回收年限者，為83－86年度購建儲匯局所計畫等2項計畫，投資金額99億1,307萬餘元；尚在預期回收年限內者，為90－93年度購建儲匯局所計畫，投資金額29億7,909萬餘元。

表2　51項重大購建固定資產計畫完成後投資效益未達預期目標情形

單位：新臺幣百萬元、項

| 名 稱 | 投 資 金 額 | 投 資 項 數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合計 | 已逾回收年限 | 尚在預期回收年限內 |
| 合 計 | 201,126 | 51 | 25 | 26 |
| 經濟部主管 | 184,453 | 41 | 19 | 22 |
| 台灣糖業公司 | 10,528 | 17 | 10 | 7 |
| 台灣中油公司 | 47,244 | 4 | 2 | 2 |
| 台灣電力公司 | 125,100 | 18 | 5 | 13 |
| 台灣自來水公司 | 1,579 | 2 | 2 | － |
| 財政部主管 | 124 | 1 | － | 1 |
| 臺灣菸酒公司 | 124 | 1 | － | 1 |
| 交通部主管 | 16,549 | 9 | 6 | 3 |
| 中華郵政公司 | 12,892 | 3 | 2 | 1 |
| 臺灣港務公司 | 3,657 | 6 | 4 | 2 |

資料來源：整理自各國營事業提供資料。

（2）　臺灣港務公司6項，投資金額36億5,738萬餘元，其中已逾回收年限者，計有二十號碼頭新建工程計畫等4項計畫，投資金額13億2,281萬餘元；尚在預期回收年限內者，計有高雄港中島商港區倉庫改建工程計畫（第一期）等2項計畫，投資金額23億3,456萬餘元。

（三）　原規劃無法於預計年限回收之政策性投資者13項，投資金額1,643億9,968萬餘元。

1.　經濟部主管計有9項，投資金額1,444億6,332萬餘元，按事業說明如次：

（1）　台灣中油公司計有油品行銷事業部加油站新、改建及增設加氣站投資計畫等3項計畫，投資金額40億1,976萬餘元。

（2）　台灣電力公司計有大潭燃氣火力發電計畫等5項計畫，投資金額1,385億1,079萬餘元。

（3）　台灣自來水公司1項，係宜蘭羅東堰下游供水計畫，投資金額19億3,277萬餘元。

2.　交通部主管計有4項，投資金額199億3,635萬餘元，按事業說明如次：

（1）　臺灣港務公司1項，係高雄港客運專區建設計畫，投資金額51億1,024萬餘元。

（2）　桃園國際機場公司計有桃園國際機場空側設施全面強化工程等3項計畫，投資金額148億2,610萬餘元。

二、調查結果

各國營事業辦理重大購建固定資產計畫，自計畫可行性分析至購建完成，每須耗時數年，且投入之人力、物力、財力極其龐大，復以完成後之使用效益攸關資金之回收，社會各界屢寄予高度關注，要求投資決策應縝密構思，執行應嚴謹切實，期能增加生產力，提高投資效率，俾以有限資源獲致最大之效益。

114年度調查之94項重大購建固定資產計畫，其完成後之效益情形（詳后附表），除30項投資效益已達預期目標外，其餘原規劃無法於預計年限回收之政策性投資者13項，暨投資效益未達預期目標者51項。經再就114年度51項投資效益未達預期目標情形，分述如次：

（一）　113年度投資效益未達預期目標，114年度已有改善，惟仍未達預期者18項，投資金額489億6,532萬餘元。

1.　經濟部主管計有12項，投資金額329億6,088萬餘元，按事業說明如次：

（1）　台灣糖業公司10項，投資金額58億5,708萬餘元，分別為加油站事業投資計畫、台糖協助改善學生宿舍環境計畫、台糖協助改善學生宿舍環境計畫（第二期）、臺中市崇德路綜合大樓開發計畫、蝴蝶蘭擴產外銷計畫、購併美國加州GS蘭園計畫、小港廠提油設備更新投資計畫、沙崙智慧綠能循環住宅園區開發投資計畫、負壓水簾及綠能設計豬場改建計畫、臺中縣龍井鄉新庄子段學生宿舍開發計畫。

（2）　台灣中油公司1項，投資金額11億6,321萬餘元，係石化事業部第三芳香烴萃取及第一轉烷化工場擴產計畫。

（3）　台灣電力公司1項，投資金額259億4,059萬餘元，係離岸風力發電第一期計畫。

2.　交通部主管計有6項，投資金額160億443萬餘元，按事業說明如次：

（1）　中華郵政公司3項，投資金額128億9,217萬餘元，分別為83－86年度購建儲匯局所計畫、87－90年度購建儲匯局所計畫、90－93年度購建儲匯局所計畫。

（2）　臺灣港務公司3項，投資金額31億1,226萬餘元，分別為新建150噸自航式起重船工程計畫、臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫、高雄港自航式挖泥船汰換計畫。

（二）　113年度投資效益未達預期目標，114年度尚未改善或仍為負值者31項，投資金額1,514億8,833萬餘元（圖2）。

1.　經濟部主管計有27項，投資金額1,508億1,908萬餘元，按事業說明如次：

（1）　台灣糖業公司6項，投資金額41億9,746萬餘元，分別為加油站事業投資計畫（第二期）、生物科技工廠投資計畫（第一期）、尖山埤水庫風景區開發後續計畫、臺南市文化中心西側竹篙段綜合商業設施開發計畫、加油站事業投資計畫（第四期）、牡蠣殼製成碳酸鈣生技材料廠投資計畫（第一期）。

（2）　台灣中油公司3項，投資金額460億8,083萬餘元，分別為石化事業部三輕更新投資計畫、煉製事業部大林廠第三重油加氫脫硫工場產能提昇投資計畫、煉製事業部桃園煉油廠NO.1鍋爐汰舊更新投資計畫。

（3）　台灣電力公司16項，投資金額989億6,083萬餘元，分別為明潭抽蓄水力發電工程計畫、風力發電第一期計畫、第二期煤輪建造計畫、第三期煤輪建造計畫、軟橋電廠復建工程計畫、太陽光電第一期計畫、社寮電廠更新工程計畫、金門金沙風力發電計畫、風力發電第二期計畫、風力發電第三期計畫、馬鞍水力發電工程計畫、高屏電廠竹門機組更新計畫、高屏電廠更新工程計畫、新天輪水力發電工程計畫、萬大電廠擴充暨松林分廠水力發電計畫、澎湖湖西風力發電計畫。

（4）　台灣自來水公司2項，投資金額15億7,994萬餘元，分別為花蓮地區自來水供水工程計畫、平鎮第二原水抽水站工程計畫。

2.　財政部主管有1項，為臺灣菸酒公司，投資金額1億2,412萬餘元，係嘉義酒廠速食麵製麵工場設置計畫。

3.　交通部主管計有3項，均為臺灣港務公司，投資金額5億4,512萬餘元，分別為高雄港中島商港區倉庫改建工程計畫（第一期）、二十號碼頭新建工程計畫、新建1600匹馬力拖船一艘計畫。

（三）　114年度新增投資效益未達預期目標者2項，投資金額6億7,306萬餘元。

經濟部主管計有2項，投資金額6億7,306萬餘元，按事業說明如次：

1.　台灣糖業公司1項，投資金額4億7,425萬餘元，係臺南崇賢循環住宅（銀髮）投資計畫。

2.　台灣電力公司1項，投資金額1億9,881萬餘元，係宜蘭仁澤地熱發電計畫。

三、審核情形

各國營事業重大購建固定資產計畫完成後經濟效益達成情形，攸關國家經濟發展、民眾生活品質及公共建設推動成效，本部歷年均列為加強調查項目之一。114年度各重大購建固定資產計畫經濟效益未達預期目標情形，經函請主管機關檢討改善，據復：已督促各事業研訂改善措施執行中，本部已列管繼續注意加強考核其改善成效。茲將所提重要審核意見歸納摘述如次：

（一）　共同事項：經濟部所屬台灣糖業公司、台灣中油公司、台灣電力公司、台灣自來水公司等4家國營事業針對重大購建固定資產計畫完成後未達預期經濟效益情形，已研提相關改善措施，惟114年度仍逾半數計畫投資效益未達預期目標，或持續未能獲致改善，允宜積極督促針對問題癥結研謀善策妥處，俾早日達成計畫目標效益，經函請經濟部督促檢討改善（詳甲－30頁）。

（二）　個別事項

1.　台灣糖業公司

台灣糖業公司辦理臺中縣龍井鄉新庄子段學生宿舍開發計畫、台糖協助改善學生宿舍環境第一、二期計畫及牡蠣殼製成碳酸鈣生技材料廠投資計畫（第一期），投資金額分別為2億8,243萬餘元、5億3,362萬餘元、5億6,346萬餘元及1億6,762萬餘元，核有：計畫完成後營運效益均未達預計目標，且部分學生宿舍因應少子化衝擊轉型社會住宅後，出租率有逐年降低趨勢；牡蠣殼粉實際銷售量遠低於目標量，肇致庫存壓力持續攀升，且營運虧損占事業部整體營業損失逾3成，經函請台灣糖業公司檢討改善（詳乙－42、44頁）。

2.　台灣中油公司

台灣中油公司辦理煉製事業部大林廠第三重油加氫脫硫工場產能提昇投資計畫，投資金額40億8,470萬餘元，核有：工場發生氣爆火災事故全面停工已逾3年仍未復工，影響計畫完成後經濟效益，並衍生停工損失及復建工程經費等不經濟支出，及間接增加原油採購成本，經函請台灣中油公司檢討改善（詳乙－85頁）。

3.　台灣電力公司

台灣電力公司辦理離岸風力發電第一期計畫、宜蘭仁澤地熱發電計畫，投資金額分別為259億4,059萬餘元及1億9,881萬餘元，核有：離岸風力發電第一期計畫機組已商轉併網發電4年，惟部分機組實際運轉與發電成效未如預期，又部分電力傳輸備品數量不足，影響零件更換作業期程，存有引發接地事故之風險；宜蘭仁澤地熱發電廠已併聯發電2年餘，惟發電成效未如預期，又單位發電成本高於預計且呈增加趨勢，恐降低計畫之投資報酬率，並延後投資回收年限，經函請台灣電力公司檢討改善（詳乙－118、130頁）。

茲將114年度尚未回收投資金額之94項計畫，其設備（能量）利用率、淨現金流入數、投資報酬率，及投資效益未達預期目標原因概述等，列表如次：

重　大　興　建　計　畫　完　成

中華民國

| 事業名稱及投資效益情形 | 計 畫 名 稱 | 完成 年月 | 實際投 資總額 | 預計收回年限 | 經 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 設備 |
|  |  |  |  |  | 預計 |
| 一、投資效益已達預期目標者 |  |  |  |  |  |
| (一)已逾回收年限者 |  |  |  |  |  |
| 臺灣港務公司 | 臺中港物流專業區公共設施新建工程計畫 | 99年12月 | 379,594 | 11.00 | 90.00 |
| (二)尚在預期回收年限者 |  |  |  |  |  |
| 台灣糖業公司 | 高雄學府循環住宅投資計畫 | 112年12月 | 469,314 | 46.46 | 80.00 |
|  | 臺北市萬華區華江段建屋出租投資計畫 | 111年12月 | 344,294 | 49.75 | 80.00 |
|  | 臺南市東區新都心段建物出租投資計畫 | 111年06月 | 316,042 | 49.64 | 80.00 |
|  | 價購「高雄物流園區」產權啟動營運投資計畫 | 106年12月 | 292,337 | 15.99 | 90.00 |
|  | 臺中市南屯區寶文段建屋出租投資計畫 | 111年06月 | 235,138 | 49.43 | 75.00 |
|  | 高雄市前鎮區光華段建屋出租投資計畫 | 111年12月 | 217,129 | 49.52 | 80.00 |
| 台灣中油公司 | 煉製事業部桃園廠沙崙NO.1海底及陸上原油管線汰舊更新投資計畫 | 103年07月 | 1,411,984 | 15.00 | 92.00 |
| 台灣電力公司 | 林口電廠更新擴建計畫 | 111年12月 | 139,390,968 | 26.16 | 80.00 |
|  | 大林電廠更新改建計畫 | 109年12月 | 80,869,939 | 24.07 | 80.00 |
|  | 大甲溪發電廠青山分廠復建計畫 | 105年12月 | 14,363,869 | 17.70 | 19.29 |
|  | 太陽光電第五期計畫 | 109年08月 | 8,664,037 | 18.80 | 15.75 |
|  | 太陽光電第三期計畫 | 108年10月 | 5,937,826 | 16.40 | 15.48 |
|  | 集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫 | 112年12月 | 674,889 | 22.89 | 54.93 |

# 後　經　濟　效　益　情　形　表

114年度

單位：新臺幣千元、年、％、百分點

| 濟 效 益 |  |  |  |  |  |  |  | 投資效益未達預期目標原因概述 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （能量）利用率 |  | 淨現金流入數 |  |  | 投資報酬率 |  |  |  |  |
| 實際 | 增減百分點 | 預計 | 實際 | 增減％ | 預計 | 實際 | 增減百分點 |  |  |
| 35.85 | - 54.15 | 67,950 | 71,950 | 5.89 | 10.71 | 18.95 | 8.24 |  |  |
| 100.00 | 20.00 | 15,572 | 20,903 | 34.23 | 4.00 | 4.35 | 0.35 |  |  |
| 100.00 | 20.00 | 14,461 | 17,320 | 19.77 | 4.14 | 5.61 | 1.47 |  |  |
| 100.00 | 20.00 | 13,721 | 18,737 | 36.56 | 4.16 | 5.34 | 1.18 |  |  |
| 96.79 | 6.79 | 37,860 | 43,716 | 15.47 | 7.93 | 17.62 | 9.69 |  |  |
| 100.00 | 25.00 | 7,221 | 13,109 | 81.54 | 4.00 | 6.70 | 2.70 |  |  |
| 100.00 | 20.00 | 7,484 | 10,107 | 35.05 | 4.03 | 4.88 | 0.85 |  |  |
| 148.00 | 56.00 | 74,772 | 139,972 | 87.20 | 負 值 | 1.75 | -- |  |  |
| 78.30 | - 1.70 | 7,120,955 | 8,825,511 | 23.94 | 1.60 | 2.44 | 0.84 |  |  |
| 87.80 | 7.80 | 4,401,297 | 5,538,684 | 25.84 | 1.76 | 1.79 | 0.03 |  |  |
| 20.00 | 0.71 | 1,506,315 | 2,746,294 | 82.32 | 7.54 | 13.87 | 6.33 |  |  |
| 16.47 | 0.72 | 637,721 | 834,433 | 30.85 | 2.16 | 3.64 | 1.48 |  |  |
| 15.24 | - 0.24 | 445,584 | 505,685 | 13.49 | 3.15 | 4.03 | 0.88 |  |  |
| 33.20 | - 21.73 | 28,474 | 21,346 | - 25.03 | 2.33 | 2.40 | 0.07 |  |  |

# 重　大　興　建　計　畫　完　成

中華民國

| 事業名稱及投資效益情形 | 計 畫 名 稱 | 完成 年月 | 實際投 資總額 | 預計收回年限 | 經 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 設備 |
|  |  |  |  |  | 預計 |
| 台灣電力公司 | 明潭電廠濁水機組更新計畫 | 99年12月 | 660,825 | 37.08 | 75.34 |
|  | 風力發電第四期計畫 | 104年04月 | 558,510 | 19.80 | 33.40 |
|  | 太陽光電第二期計畫 | 109年06月 | 456,489 | 18.61 | 13.40 |
|  | 鯉魚潭水庫景山水力發電計畫 | 111年12月 | 311,066 | 22.89 | 39.63 |
|  | 太陽光電第四期計畫 | 109年11月 | 290,497 | 17.89 | 13.58 |
|  | 湖山水庫小水力發電計畫 | 111年07月 | 167,795 | 34.82 | 47.40 |
|  | 小型再生能源發電第一期計畫 | 109年09月 | 133,526 | 19.90 | 14.50 |
| 台灣自來水公司 | 新竹寶山淨水場第三期擴建及下游送水工程計畫 | 98年12月 | 1,418,024 | 17.00 | 55.41 |
| 中華郵政公司 | 106－109年度購建郵政局所計畫 | 109年12月 | 8,851,776 | 34.82 | 81.00 |
|  | 98－101年度購建郵政局所計畫 | 102年12月 | 2,036,254 | 29.64 | 78.00 |
|  | 94－99年度購建郵政局所 | 99年12月 | 1,783,788 | 19.41 | 85.00 |
|  | 102－105年度購建郵政局所計畫 | 106年12月 | 1,424,682 | 23.82 | 71.00 |
|  | 102－105年度自動化機器設備購置計畫 | 106年12月 | 706,453 | 8.53 | 64.00 |
| 臺灣港務公司 | 臺北港東17號公務碼頭浚渫造地及新建工程計畫 | 102年05月 | 335,618 | 40.00 | 100.00 |
|  | 購建3200匹馬力拖船計畫 | 92年07月 | 115,461 | 23.00 | 49.40 |
| 桃園國際機場公司 | 臺灣桃園國際機場第二航廈擴建工程建設計畫 | 108年06月 | 2,277,132 | 49.50 | 125.09 |
| 二、投資效益未達預期目標者 |  |  |  |  |  |
| (一)已逾回收年限者 |  |  |  |  |  |
| 台灣糖業公司 | 臺南市文化中心西側竹篙段綜合商業設施開發計畫 | 92年11月 | 2,468,327 | 10.83 | 100.00 |

註：備註欄所列A至D，其中A：投資效益已較113年度改善，惟仍未達預期；B：113年度投資效益未達預

# 後　經　濟　效　益　情　形　表 （續）

114年度

單位：新臺幣千元、年、％、百分點

| 濟 效 益 |  |  |  |  |  |  |  | 投資效益未達預期目標原因概述 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （能量）利用率 |  | 淨現金流入數 |  |  | 投資報酬率 |  |  |  |  |
| 實際 | 增減百分點 | 預計 | 實際 | 增減％ | 預計 | 實際 | 增減百分點 |  |  |
| 19.13 | - 56.21 | 33,009 | 17,182 | - 47.95 | 2.45 | 5.02 | 2.57 |  |  |
| 25.89 | - 7.51 | 34,939 | 28,240 | - 19.17 | 1.89 | 1.99 | 0.10 |  |  |
| 13.84 | 0.44 | 34,817 | 36,646 | 5.25 | 1.83 | 3.94 | 2.11 |  |  |
| 59.43 | 19.80 | 18,417 | 39,445 | 114.18 | 3.89 | 4.46 | 0.57 |  |  |
| 13.06 | - 0.52 | 20,010 | 21,176 | 5.83 | 2.04 | 2.99 | 0.95 |  |  |
| 73.57 | 26.17 | 8,101 | 19,624 | 142.24 | 2.16 | 7.27 | 5.11 |  |  |
| 13.90 | - 0.60 | 8,611 | 9,342 | 8.49 | 1.61 | 1.99 | 0.38 |  |  |
| 66.29 | 10.88 | 397,201 | 490,277 | 23.43 | 1.86 | 8.31 | 6.45 |  |  |
| 81.00 | － | 178,980 | 432,506 | 141.65 | 5.83 | 7.95 | 2.12 |  |  |
| 78.00 | － | 133,373 | 438,863 | 229.05 | 5.88 | 14.02 | 8.14 |  |  |
| 85.00 | － | 160,269 | 388,669 | 142.51 | 7.18 | 12.83 | 5.65 |  |  |
| 71.00 | － | 77,879 | 190,683 | 144.85 | 6.50 | 12.54 | 6.04 |  |  |
| 69.00 | 5.00 | 216,815 | 152,556 | - 29.64 | 6.47 | 13.76 | 7.29 |  |  |
| 307.25 | 207.25 | 10,925 | 27,123 | 148.27 | 3.26 | 8.08 | 4.82 |  |  |
| 32.04 | - 17.36 | 5,000 | 12,022 | 140.44 | 4.33 | 10.41 | 6.08 |  |  |
| 112.52 | - 12.57 | 186,332 | 186,332 | － | 5.18 | 5.63 | 0.45 |  |  |
| 100.00 | － | 698,746 | - 26,213 | -- | 11.38 | 3.83 | - 7.55 | 百貨商場承租廠商未繳租金及自營酒店來客數不足，收入未如預期。 | B |

# 期，114年度尚未改善或仍為負值；C：114年度新增未達預期目標；D：原規劃無法於預計年限回收之政策性投資。

# 重　大　興　建　計　畫　完　成

中華民國

| 事業名稱及投資效益情形 | 計 畫 名 稱 | 完成 年月 | 實際投 資總額 | 預計收回年限 | 經 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 設備 |
|  |  |  |  |  | 預計 |
| 台灣糖業公司 | 生物科技工廠投資計畫（第一期） | 93年10月 | 975,373 | 7.38 | 100.00 |
|  | 臺中市崇德路綜合大樓開發計畫 | 91年04月 | 836,993 | 15.56 | 75.00 |
|  | 加油站事業投資計畫 | 88年12月 | 772,401 | 14.70 | 100.00 |
|  | 台糖協助改善學生宿舍環境計畫（第二期） | 93年09月 | 563,468 | 18.54 | 100.00 |
|  | 台糖協助改善學生宿舍環境計畫 | 92年01月 | 533,626 | 20.79 | 100.00 |
|  | 蝴蝶蘭擴產外銷計畫 | 89年06月 | 279,608 | 10.17 | 100.00 |
|  | 加油站事業投資計畫（第二期） | 90年03月 | 254,592 | 16.85 | 100.00 |
|  | 尖山埤水庫風景區開發後續計畫 | 91年06月 | 228,025 | 18.94 | 70.00 |
|  | 購併美國加州GS蘭園計畫 | 89年12月 | 213,896 | 10.17 | 100.00 |
| 台灣中油公司 | 石化事業部三輕更新投資計畫 | 103年06月 | 40,407,700 | 10.95 | 100.00 |
|  | 石化事業部第三芳香烴萃取及第一轉烷化工場擴產計畫 | 99年12月 | 1,163,212 | 8.00 | 100.00 |
| 台灣電力公司 | 明潭抽蓄水力發電工程計畫 | 87年06月 | 39,166,433 | 14.91 | 7.99 |
|  | 風力發電第一期計畫 | 97年12月 | 4,929,068 | 16.50 | 31.04 |
|  | 第三期煤輪建造計畫 | 100年05月 | 4,439,515 | 11.90 | 100.00 |
|  | 第二期煤輪建造計畫 | 100年03月 | 1,448,349 | 11.90 | 100.00 |
|  | 軟橋電廠復建工程計畫 | 82年01月 | 37,252 | 27.54 | 86.86 |

註：備註欄所列A至D，其中A：投資效益已較113年度改善，惟仍未達預期；B：113年度投資效益未達預

# 後　經　濟　效　益　情　形　表 （續）

114年度

單位：新臺幣千元、年、％、百分點

| 濟 效 益 |  |  |  |  |  |  |  | 投資效益未達預期目標原因概述 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （能量）利用率 |  | 淨現金流入數 |  |  | 投資報酬率 |  |  |  |  |
| 實際 | 增減百分點 | 預計 | 實際 | 增減％ | 預計 | 實際 | 增減百分點 |  |  |
| 100.00 | － | 304,730 | - 20,384 | -- | 19.25 | 4.21 | - 15.04 | 保健商品銷量競爭激烈，商品銷售收入未如預期。 | B |
| 98.72 | 23.72 | 345,060 | 42,594 | - 87.66 | 11.33 | 5.62 | - 5.71 | 鄰近區域商辦租賃供過於求，租金行情下跌，收入未如預期。 | A |
| 68.33 | - 31.67 | 125,920 | 81,449 | - 35.32 | 11.62 | 6.16 | - 5.46 | 油電車輛增加與市場推出省油車種影響，售油收入減少。 | A |
| 76.93 | - 23.07 | 100,180 | 23,061 | - 76.98 | 9.99 | 5.25 | - 4.74 | 鄰近區域租屋市場供過於求及學生人數遞減，租金收入減少。 | A |
| 82.02 | - 17.98 | 95,034 | 22,393 | - 76.44 | 10.20 | 5.05 | - 5.15 | 鄰近區域租屋市場供過於求及學生人數遞減，租金收入減少。 | A |
| 100.00 | － | 54,522 | 21,484 | - 60.60 | 12.70 | 4.28 | - 8.42 | 受美國對等關稅政策衝擊及生產成本上漲，影響營運效益。 | A |
| 82.13 | - 17.87 | 44,072 | 25,893 | - 41.25 | 11.07 | 5.91 | - 5.16 | 油電車輛增加與市場推出省油車種影響，售油收入減少。 | B |
| 39.23 | - 30.77 | 58,119 | - 18,289 | -- | 9.14 | 2.60 | - 6.54 | 來客數縮減及同業降價促銷，營收減少。 | B |
| 100.00 | － | 69,748 | - 52,812 | -- | 10.23 | 3.05 | - 7.18 | 受美國對等關稅政策衝擊及生產成本上漲，影響營運效益。 | A |
| 126.00 | 26.00 | 6,676,488 | - 503,769 | -- | 8.76 | 6.94 | - 1.82 | 下游市場需求疲軟，市場供過於求，影響石化產品價格。 | B |
| 40.00 | - 60.00 | 597,144 | 154,365 | - 74.15 | 14.37 | 3.08 | - 11.29 | 下游客戶關閉，影響芳香烴產線開工情況。 | A |
| 12.87 | 4.88 | 7,969,951 | 6,142,072 | - 22.93 | 11.43 | 8.28 | - 3.15 | 明湖、明潭發電廠實際操作發電調度容量低於預期。 | B |
| 20.41 | - 10.63 | 301,853 | 154,180 | - 48.92 | 3.51 | 0.81 | - 2.70 | 機組老化故障率高，重要機件備品取得不易，檢修及停機時間延長，發電量隨減。 | B |
| 100.00 | － | 461,753 | 203,900 | - 55.84 | 6.70 | 1.88 | - 4.82 | 航運市場行情低於預期及匯率變動，影響營運效益。 | B |
| 100.00 | － | 153,864 | 84,100 | - 45.34 | 6.95 | 2.42 | - 4.53 | 航運市場行情低於預期及匯率變動，影響營運效益。 | B |
| 40.98 | - 45.88 | 3,260 | 2,238 | - 31.35 | 10.25 | 2.43 | - 7.82 | 配合政府水資源政策減少供水量，影響發電量。 | B |

# 期，114年度尚未改善或仍為負值；C：114年度新增未達預期目標；D：原規劃無法於預計年限回收之政策性投資。

# 重　大　興　建　計　畫　完　成

中華民國

| 事業名稱及投資效益情形 | 計 畫 名 稱 | 完成 年月 | 實際投 資總額 | 預計收回年限 | 經 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 設備 |
|  |  |  |  |  | 預計 |
| 台灣自來水公司 | 平鎮第二原水抽水站工程計畫 | 94年12月 | 1,057,676 | 17.90 | 100.00 |
|  | 花蓮地區自來水供水工程計畫 | 95年06月 | 522,271 | 17.07 | 100.00 |
| 中華郵政公司 | 83－86年度購建儲匯局所計畫 | 86年06月 | 6,499,185 | 23.41 | 100.00 |
|  | 87－90年度購建儲匯局所計畫 | 90年12月 | 3,413,891 | 19.80 | 100.00 |
| 臺灣港務公司 | 高雄港自航式挖泥船汰換計畫 | 103年08月 | 567,688 | 10.73 | 90.00 |
|  | 新建150噸自航式起重船工程計畫 | 90年05月 | 499,317 | 14.00 | 60.00 |
|  | 二十號碼頭新建工程計畫 | 89年06月 | 170,348 | 20.10 | 75.00 |
|  | 新建1600匹馬力拖船一艘計畫 | 89年05月 | 85,465 | 11.00 | 20.00 |
| (二)尚在預期回收年限者 |  |  |  |  |  |
| 台灣糖業公司 | 沙崙智慧綠能循環住宅園區開發投資計畫 | 110年06月 | 1,288,535 | 29.86 | 90.00 |
|  | 負壓水簾及綠能設計豬場改建計畫 | 110年06月 | 687,841 | 29.76 | 100.00 |
|  | 臺南崇賢循環住宅（銀髮）投資計畫 | 112年09月 | 474,251 | 49.91 | 85.00 |
|  | 小港廠提油設備更新投資計畫 | 112年05月 | 398,279 | 19.69 | 70.00 |
|  | 臺中縣龍井鄉新庄子段學生宿舍開發計畫 | 90年02月 | 282,436 | 25.00 | 100.00 |
|  | 牡蠣殼製成碳酸鈣生技材料廠投資計畫（第一期） | 109年06月 | 167,620 | 21.52 | 100.00 |
|  | 加油站事業投資計畫（第四期） | 99年03月 | 103,526 | 23.14 | 100.00 |
| 台灣中油公司 | 煉製事業部大林廠第三重油加氫脫硫工場產能提昇投資計畫 | 106年03月 | 4,084,703 | 13.92 | 90.00 |

註：備註欄所列A至D，其中A：投資效益已較113年度改善，惟仍未達預期；B：113年度投資效益未達預

# 後　經　濟　效　益　情　形　表 （續）

114年度

單位：新臺幣千元、年、％、百分點

| 濟 效 益 |  |  |  |  |  |  |  | 投資效益未達預期目標原因概述 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （能量）利用率 |  | 淨現金流入數 |  |  | 投資報酬率 |  |  |  |  |
| 實際 | 增減百分點 | 預計 | 實際 | 增減％ | 預計 | 實際 | 增減百分點 |  |  |
| 11.90 | - 88.10 | 165,630 | 35,939 | - 78.30 | 4.42 | 負 值 | -- | 因產能利用率偏低，抽水量未如預期，影響給水收入。 | B |
| 48.75 | - 51.25 | 86,780 | 55,670 | - 35.85 | 8.03 | 4.18 | - 3.85 | 優先利用地勢較高之砂婆礑淨水場供水，致效益未如預期。 | B |
| 100.00 | － | 2,896,503 | 747,312 | - 74.20 | 12.36 | 7.67 | - 4.69 | 房租漲幅及經濟成長趨緩，致效益未如預期。 | A |
| 100.00 | － | 1,653,503 | 569,984 | - 65.53 | 12.86 | 10.13 | - 2.73 | 房租漲幅及經濟成長趨緩，致效益未如預期。 | A |
| 47.41 | - 42.59 | 106,378 | 36,870 | - 65.34 | 11.89 | 6.25 | - 5.64 | 執行清淤作業，致效益未如預期。 | A |
| 58.33 | - 1.67 | 40,931 | 21,693 | - 47.00 | 0.64 | 0.56 | - 0.08 | 招商情形未如預期，致效益未達目標。 | A |
| 100.00 | 25.00 | 20,000 | 2,687 | - 86.57 | 10.53 | 1.58 | - 8.95 | 出租海巡署中部機動隊艦艇作為公務碼頭，致營收減少。 | B |
| 32.14 | 12.14 | 10,466 | - 444 | -- | 3.74 | 負 值 | -- | 機組進行大修，致未達預期目標。 | B |
| 67.80 | - 22.20 | 68,805 | 21,936 | - 68.12 | 4.01 | 3.92 | - 0.09 | 周邊區域發展未臻成熟，無穩定客源，致效益未如預期。 | A |
| 69.67 | - 30.33 | 61,085 | 44,298 | - 27.48 | 4.64 | 4.49 | - 0.15 | 配合其他豬場改建，混養影響育成率，致產能未達目標。 | A |
| － | - 85.00 | 12,930 | - 4,306 | -- | 4.00 | 3.85 | - 0.15 | 承租廠商違反契約，已終止契約，尚辦理返還房地訴訟中。 | C |
| 49.17 | - 20.83 | 16,364 | - 54,270 | -- | 5.44 | 4.46 | - 0.98 | 黃豆市場價格波動，生產成本增加，及大包裝減量供應，整體產量減少所致。 | A |
| 91.26 | - 8.74 | 20,761 | 10,086 | - 51.42 | 7.32 | 4.75 | - 2.57 | 鄰近區域租屋市場供過於求及學生人數遞減，租金收入減少。 | A |
| 7.05 | - 92.95 | 6,916 | - 13,404 | -- | 5.29 | 4.13 | - 1.16 | 牡蠣殼收購價格高，且品質欠佳，生產成本高，競爭力低。 | B |
| 75.11 | - 24.89 | 10,797 | 7,023 | - 34.95 | 5.16 | 5.06 | - 0.10 | 周邊區域開發進度延後及同業競爭激烈，售油收入減少。 | B |
| － | - 90.00 | 470,711 | - 161,258 | -- | 5.75 | 2.24 | - 3.51 | 設備故障工場停爐中，致未達預期效益。 | B |

# 期，114年度尚未改善或仍為負值；C：114年度新增未達預期目標；D：原規劃無法於預計年限回收之政策性投資。

# 重　大　興　建　計　畫　完　成

中華民國

| 事業名稱及投資效益情形 | 計 畫 名 稱 | 完成 年月 | 實際投 資總額 | 預計收回年限 | 經 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 設備 |
|  |  |  |  |  | 預計 |
| 台灣中油公司 | 煉製事業部桃園煉油廠NO.1鍋爐汰舊更新投資計畫 | 111年06月 | 1,588,434 | 13.65 | 70.00 |
| 台灣電力公司 | 離岸風力發電第一期計畫 | 111年06月 | 25,940,594 | 18.50 | 37.87 |
|  | 馬鞍水力發電工程計畫 | 88年06月 | 13,340,083 | 37.71 | 32.22 |
|  | 新天輪水力發電工程計畫 | 85年06月 | 9,970,513 | 44.83 | 8.54 |
|  | 萬大電廠擴充暨松林分廠水力發電計畫 | 102年09月 | 7,991,976 | 35.85 | 35.22 |
|  | 風力發電第二期計畫 | 100年06月 | 7,591,416 | 16.30 | 33.00 |
|  | 風力發電第三期計畫 | 100年06月 | 4,954,129 | 27.00 | 33.30 |
|  | 太陽光電第一期計畫 | 103年12月 | 3,016,260 | 21.00 | 14.80 |
|  | 澎湖湖西風力發電計畫 | 99年12月 | 558,988 | 30.00 | 42.10 |
|  | 高屏電廠竹門機組更新計畫 | 99年11月 | 537,948 | 45.38 | 87.11 |
|  | 高屏電廠更新工程計畫 | 85年06月 | 464,505 | 40.00 | 79.39 |
|  | 金門金沙風力發電計畫 | 98年12月 | 397,988 | 29.00 | 32.50 |
|  | 宜蘭仁澤地熱發電計畫 | 112年05月 | 198,812 | 20.50 | 63.75 |
|  | 社寮電廠更新工程計畫 | 84年06月 | 116,414 | 41.30 | 93.70 |
| 臺灣菸酒公司 | 嘉義酒廠速食麵製麵工場設置計畫 | 111年01月 | 124,129 | 4.95 | 42.88 |
| 中華郵政公司 | 90-93年度購建儲匯局所計畫 | 93年12月 | 2,979,095 | 50.88 | 100.00 |

註：備註欄所列A至D，其中A：投資效益已較113年度改善，惟仍未達預期；B：113年度投資效益未達預

# 後　經　濟　效　益　情　形　表 （續）

114年度

單位：新臺幣千元、年、％、百分點

| 濟 效 益 |  |  |  |  |  |  |  | 投資效益未達預期目標原因概述 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （能量）利用率 |  | 淨現金流入數 |  |  | 投資報酬率 |  |  |  |  |
| 實際 | 增減百分點 | 預計 | 實際 | 增減％ | 預計 | 實際 | 增減百分點 |  |  |
| 67.00 | - 3.00 | 165,420 | - 111,396 | -- | 4.54 | 1.37 | - 3.17 | 工場停爐大修及增用較高單價之天然氣作為燃料，影響經濟效益。 | B |
| 31.66 | - 6.21 | 1,554,659 | 1,325,794 | - 14.72 | 1.75 | 1.55 | - 0.20 | 風機停機時間較預計增加，發電量隨減所致。 | A |
| 38.00 | 5.78 | 1,520,982 | 1,537,394 | 1.08 | 7.10 | 5.66 | - 1.44 | 實際售電價格較預計低，致投資報酬率降低。 | B |
| 13.91 | 5.37 | 1,284,041 | 908,932 | - 29.21 | 6.95 | 5.08 | - 1.87 | 因實際平均系統售電價格低於預計值，致現金流入減少、報酬率降低。 | B |
| 33.74 | - 1.48 | 356,537 | 323,661 | - 9.22 | 3.55 | 2.91 | - 0.64 | 維護費用偏高，致投資報酬率低於計畫數。 | B |
| 17.65 | - 15.35 | 509,152 | 155,487 | - 69.46 | 2.53 | 2.19 | - 0.34 | 機型老舊及颱風侵襲頻繁，致停機時間長，發電量隨減。 | B |
| 23.33 | - 9.97 | 202,963 | 144,593 | - 28.76 | 0.90 | 0.24 | - 0.66 | 機件故障汰換數量多及颱風侵襲頻繁，致停機時間長，影響發電量。 | B |
| 12.54 | - 2.26 | 134,226 | 111,614 | - 16.85 | 1.05 | 負 值 | -- | 因日照量低於預期，發電量隨減所致。 | B |
| 21.71 | - 20.39 | 20,165 | 14,048 | - 30.33 | 0.38 | 負 值 | -- | 離島風機維修較本島困難，且備品準備不及，致停機時間較久，影響發電量。 | B |
| 73.43 | - 13.68 | 29,943 | 6,767 | - 77.40 | 3.74 | 2.76 | - 0.98 | 因停機檢修，致發電量較預計減少。 | B |
| 58.94 | - 20.45 | 118,010 | 32,326 | - 72.61 | 9.72 | 4.83 | - 4.89 | 因停機檢修維護費增加，投資報酬率降低。 | B |
| 26.81 | - 5.69 | 11,580 | 12,039 | 3.96 | 0.30 | 負 值 | -- | 場址年平均風速低於原計畫值，致效益未如預期。 | B |
| 31.57 | - 32.18 | 12,594 | - 2,205 | -- | 1.75 | 1.75 | -- | 發電機組故障維修與產能測試之必要停機時間，影響現金流入數。 | C |
| 19.59 | - 74.11 | 24,390 | 4,945 | - 79.73 | 9.72 | 負 值 | -- | 地震、土石清理造成部分設施停機，影響發電量。 | B |
| 9.07 | - 33.81 | 35,001 | 15,400 | - 56.00 | 18.71 | 10.32 | - 8.39 | 自製品項銷售未如預期，影響營收業績。 | B |
| 100.00 | － | 671,361 | 693,813 | 3.34 | 8.17 | 7.97 | - 0.20 | 房租漲幅及經濟成長趨緩，致效益未如預期。 | A |

# 期，114年度尚未改善或仍為負值；C：114年度新增未達預期目標；D：原規劃無法於預計年限回收之政策性投資。

# 重　大　興　建　計　畫　完　成

中華民國

| 事業名稱及投資效益情形 | 計 畫 名 稱 | 完成 年月 | 實際投 資總額 | 預計收回年限 | 經 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 設備 |
|  |  |  |  |  | 預計 |
| 臺灣港務公司 | 臺中港優質港區及綠色港埠發展建設計畫 | 106年12月 | 2,045,256 | 14.21 | 100.00 |
|  | 高雄港中島商港區倉庫改建工程計畫（第一期） | 104年05月 | 289,307 | 14.70 | 100.00 |
| 三、原預計無法回收投資計畫者 |  |  |  |  |  |
| 台灣中油公司 | 煉製事業部大林廠第十硫磺工場投資計畫 | 104年01月 | 3,614,428 |  | 75.00 |
|  | 金門及馬祖油庫輸儲設備投資計畫 | 94年11月 | 292,257 |  | 100.00 |
|  | 油品行銷事業部加油站新、改建及增設加氣站投資計畫 | 101年12月 | 113,081 |  | 100.00 |
| 台灣電力公司 | 大潭燃氣火力發電計畫 | 99年12月 | 102,387,342 |  | 35.00 |
|  | 鯉魚潭水庫士林水力發電工程計畫 | 91年09月 | 12,867,582 |  | 37.96 |
|  | 馬祖珠山電廠發電工程計畫 | 99年12月 | 4,607,259 |  | 60.00 |
|  | 金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫 | 109年06月 | 2,189,115 |  | 45.00 |
|  | 和平溪碧海水力發電工程計畫 | 100年11月 | 16,459,493 |  | 44.16 |
| 台灣自來水公司 | 宜蘭羅東堰下游供水計畫 | 103年04月 | 1,932,770 |  | 100.00 |
| 臺灣港務公司 | 高雄港客運專區建設計畫 | 112年04月 | 5,110,249 |  | 100.00 |
| 桃園國際機場公司 | 臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫 | 107年03月 | 9,206,603 |  | 104.89 |
|  | 臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程計畫 | 108年12月 | 3,564,147 |  | － |
|  | 桃園國際機場空側設施全面強化工程 | 111年12月 | 2,055,357 |  | － |

註：1.備註欄所列A至D，其中A：投資效益已較113年度改善，惟仍未達預期；B：113年度投資效益未達預

2.資料來源：整理自各國營事業提供資料。

# 後　經　濟　效　益　情　形　表 （續）

114年度

單位：新臺幣千元、年、％、百分點

| 濟 效 益 |  |  |  |  |  |  |  | 投資效益未達預期目標原因概述 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （能量）利用率 |  | 淨現金流入數 |  |  | 投資報酬率 |  |  |  |  |
| 實際 | 增減百分點 | 預計 | 實際 | 增減％ | 預計 | 實際 | 增減百分點 |  |  |
| 90.15 | - 9.85 | 291,573 | 178,791 | - 38.68 | 9.08 | 8.74 | - 0.34 | 煤炭進口量未如預期，致效益未達目標。 | A |
| 100.00 | － | 65,833 | 14,139 | - 78.52 | 9.02 | 4.89 | - 4.13 | 棧庫租金收入未如預期。 | B |
| 24.00 | - 51.00 | - 331,849 | - 267,501 | - 19.39 | 負 值 | 負 值 | － |  | D |
| 100.00 | － | 38,090 | 71,342 | 87.30 | 3.91 | 3.21 | - 0.70 |  | D |
| 53.00 | - 47.00 | 3,771 | 326 | - 91.36 | 負 值 | 負 值 | － |  | D |
| 70.60 | 35.60 | 4,663,956 | 16,351,385 | 250.59 | 2.25 | 2.49 | 0.24 |  | D |
| 45.93 | 7.97 | 688,567 | 1,049,331 | 52.39 | 3.34 | 3.94 | 0.60 |  | D |
| 45.70 | - 14.30 | 314,808 | 918,205 | 191.67 | 負 值 | 負 值 | － |  | D |
| 43.50 | - 1.50 | - 197,500 | - 148,807 | - 24.65 | 負 值 | 負 值 | － |  | D |
| 32.23 | - 11.93 | 756,993 | 668,964 | - 11.63 | 3.07 | 3.29 | 0.22 |  | D |
| 100.00 | － | 23,900 | 59,090 | 147.24 | 負 值 | 負 值 | － |  | D |
| 95.90 | - 4.10 | 7,412 | 10,991 | 48.29 | 0.16 | 0.22 | 0.06 |  | D |
| 104.89 | － | 17,863 | 17,863 | － | 5.15 | 5.15 | － |  | D |
| － | － | － | － | － | － | － | － |  | D |
| － | － | 27,401 | 27,401 | － | 10.41 | 10.41 | － |  | D |

期，114年度尚未改善或仍為負值；C：114年度新增未達預期目標；D：原規劃無法於預計年限回收之政策性投資。