陸、決算審核綜合成果

114年度各國營事業營運情形，經本部審核結果，茲就財務審計、績效審計及稽察違失之成果，摘其要者，綜合分述如次：

一、財務審計成果

114年度國營事業決算所列營業收支，經本部審核結果，修正增列收入2億2,871萬餘元、減列收入6,557萬餘元，修正增列支出1,194萬餘元、減列支出3億9,828萬餘元，綜計增列稅前淨利5億4,949萬餘元。114年度所有應行修正事項內容，詳丁、拾柒「修正事項明細表」。

二、績效審計成果

（一）  增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以供行政院作為決定下年度施政方針之參考。本部對行政院所提有關國營事業建議意見1項，係國營事業重大購建固定資產計畫執行，攸關國家經濟發展、人民生活品質與事業經營績效，惟部分計畫因事前規劃與可行性評估作業未盡周延，致執行進度落後或面臨停辦風險，並衍生鉅額不經濟支出情事；又計畫完成後經濟效益仍有逾半數未達預期目標，甚逾回收年限仍未收回投資成本，允宜督促研謀善策，強化計畫評估、執行控管機制，俾確保計畫如期如質完成，並增進計畫經濟效益，帶動國家整體經濟發展。

（二）　未盡職責或效能過低事項之查報

考核各國營事業營運績效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於114年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者計6件（陳報期間為114年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

1.　臺灣菸酒公司桃園印刷廠辦理凸版商標輪轉印刷系統生產作業，設備購置總經費1,900萬元，核有辦理驗收作業未詳實記錄是否符合品質規範，且驗收合格後，未妥為調配新產線所需人力，即暫緩試製作業，復於疫情期間未因應國內防疫政策調整酒標研製之可行方案，逕長期擱置自黏式標貼開發作業，致該系統至112年1月始正式投產，距驗收合格已歷時4年餘，且投產後產能連年低落，未達設備購置預期效益；又未依內部控制制度規範，落實檢討該系統預期效益達成情形，該公司亦乏相關督導考核作為，任由系統購置後長期閒置且生產效能欠彰。

2.　臺灣菸酒公司及所屬竹南啤酒廠辦理「竹南製瓶場增設製瓶生產線」，總經費4億6,400萬元，核有未依規定及審酌不利擴產之風險，妥為評估投資效益，即編列預算，又未詳實蒐集市場設備規格資訊，致須追加預算配合重建窯爐，亦未核實編列窯爐重建所需預算，經檢討變更原採購項目重新辦理招標，致耽延預算執行進度，且有不當減項發包情事；復未於採購契約明訂瓶支合格率驗收標準計算方式，及未按契約規範審查設計圖說、施作計畫書等，衍生履約爭議，影響預算執行效率；又未妥為因應製瓶場存有人力不足以負荷雙線生產之風險，致產線擴充後仍多以單線生產，未能充分運用設備產能，加以操作人員訓練不足，肇生設備毀損情事，且112及113年度瓶支平均生產良率僅約5成，低於產線擴充前之良率，致合格瓶支生產數量不增反減，生產成本較預計大幅增加。

3.　台灣電力公司辦理綠能第一期計畫，總經費91億6,220萬元，核有未依規定辦理12處短期可行廠址（裝置容量合計209.90MW）之選址評估，致部分案場取消辦理或縮減規模，裝置容量合計減少152.57MW，且造成已支出之前置工程經費425萬餘元未能發揮效益；又可行性報告盤點16處備選廠址（裝置容量合計546.20MW），倘短期可行廠址遇不可抗力等因素無法推動時，由備選廠址擇優更替，惟該16處備選場址因涉及生態開發等因素亦未能成案，無法及時填補裝置容量空缺。

4.　台灣中油公司辦理「M11001煉製事業部大林廠增產0.3wt％超低硫燃料油及改質瀝青生產中心投資計畫」，執行期程為110年7月至114年12月，總經費70億1,859萬餘元，核有開發規劃初始及計畫核定後，未審慎評估興建工場經費，暨審酌國內物價變動可能影響計畫執行效益之風險警訊，仍辦理工場基本設計之勞務採購案，終因須大幅增加總投資金額未符效益而停辦，致未能達成計畫目標，且已執行之基本設計費1億8,708萬餘元虛擲，形成不經濟支出；審議修正計畫初期，已存有面臨計畫停辦之風險，未積極辦理計畫繼續或停止進行之效益評估分析，且明知計畫投資金額須大幅增加仍辦理區外工程發包作業，區外工程施工期間亦未採納修正計畫審議會審議委員之預警意見，仍同意承商施作長達1年3個月餘始暫停施工，致已投資之損失高達9.68億元。（本案業經監察院糾正，截至115年6月30日尚未刊登監察院公報）

5.　臺灣鐵路公司辦理油料管理及污染防治作業，核有該公司臺北機務段及花蓮機務段未妥善維護設施正常運作，且未確實辦理加油及油料管理作業，並落實污染防治工作，致油料洩漏污染週邊土壤及地下水，復未積極採取應變措施控制污染情形，任令污染持續惡化，致須花費鉅額公帑與冗長期程進行後續整治改善；該公司七堵機務段長期以油罐車替代油槽儲存柴油，亦未訂定消防防災計畫，且油罐車停放處所及外圍區劃與規定有悖，復乏防污設施及進行定期巡查與環境監測等，致儲油設施長期處於不安全狀態，增加公共安全危害風險。

6.　臺灣鐵路公司辦理鐵路行車安全改善計畫，計畫總經費275億2,236萬元，核有計畫執行期間，多項子計畫內容大幅變動，多件工程減作或增作，且有先期規劃作業欠周，虛耗公帑785萬餘元未能發揮預算執行效益、實際執行結果與原計畫內容差異甚巨、計畫與工程執行延誤未能達成原訂目標等情事，致未能充分發揮整體計畫執行成效；整體計畫及多項子計畫之經費執行情形未如預期，且有未依行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點規定督促主辦單位確實檢討計畫及工程執行落後原委，研提具體因應對策，並由管考單位提出管考建議，又對於執行逾計畫期限，亦未依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點規定辦理修正計畫，肇致原訂計畫目標未能充分達成。

另本部於審核報告審編期間（115年1月1日至6月30日）依法報告監察院者，計有下列8件（表1）：

表1  審計部於115年1月1日至6月30日依審計法第69條第1項前段規定報告監察院案件

| 項次 | 案 名 |
| --- | --- |
| 1 | 臺灣菸酒公司及所屬嘉義酒廠辦理速食麵製麵工場及調理包生產線作業情形。 |
| 2 | 臺灣菸酒公司及所屬菸廠推動加熱菸產品上市及增設產線執行情形。 |
| 3 | 台灣電力公司辦理松湖超高壓變電所新建工程執行情形。 |
| 4 | 台灣中油公司辦理天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫（含第二期計畫）執行情形。 |
| 5 | 台灣糖業公司辦理平地造林計畫、土地巡查及內部管控作業執行情形。 |
| 6 | 中華郵政公司推動郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫執行情形。 |
| 7 | 臺銀人壽保險公司辦理理賠新系統作業平臺執行情形。 |
| 8 | 臺灣土地銀行公司辦理都市更新聯合貸款案情形。 |

（三）　監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各國營事業及行政法人等預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該事業或法人改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共6類147項（表7，甲－34頁）：

1.　對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有臺灣銀行公司已就電子化收款業務建立虛擬帳號通報及監控機制，惟虛擬帳號交易經通報為警示案件未明顯下降，又部分虛擬帳號對應之實體帳戶頻繁遭圈存潛藏不當使用風險，允宜強化風險監控並檢視高風險客戶代收類別之必要性，以維護電子化收款業務安全；臺灣土地銀行公司遵循徵授信準則辦理聯合貸款案件之評估與審核，為確保債權之償還，已要求借戶於信託專戶存入自籌款項，及將房地差額價金納為貸款償還來源，惟未深入分析潛存財務風險，且僅以支出憑證作為資金動撥依據，復未剔除存有疑慮之支出憑證，又未及時掌握選配房地差額價金減收情形，終致轉銷呆帳10億餘元，允宜研謀改善；文化部設置國家電影及視聽文化中心，有助國家電影與視聽資產之典藏、推廣及影視聽文化發展，惟尚未建立典藏品盤點作業及災害緊急處理程序等規範，又接受外界寄存文物、委外經營餐飲空間及文創商品賣店履約管理未臻完善，允宜檢討改善等5項。

2.　對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有中央銀行啟動新臺幣鈔券改版作業，規劃首張新版鈔券於主題擇定後2年半發行，目前處於圖稿設計階段，後續尚有多項作業須循序推動，又過渡期間之供應需求，亦有鈔券紙張賸餘及去化等問題，允宜妥為規劃相關作業與進度，並注意成本支出，俾達預期發行目標；台灣中油公司為滿足北部用氣需求，降低輸氣成本及風險，辦理「天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫」（含第二期計畫），惟未審慎評估潛在開發風險，且為因應行政院三接外推方案，一再修正計畫，縮減開發規模、延長執行期程及巨幅調增投資總額，又部分採購案於開發方案與修正計畫未經核定前，逕行辦理招標作業，另海水取排管線風險評估與規劃未盡周延，影響整體計畫之執行，允宜研謀檢討改善；台灣電力公司核四計畫自103年4月停工封存已逾10年，惟轉型政策與燃料處置作業仍無進展，維運及燃料棒貯存成本持續累增，增加公司營運負荷；又部分單位撥用核四庫存材料實績逐年減少，庫存材料去化面臨瓶頸，允宜研謀善策，以降低營運負擔；臺灣鐵路公司為防止旅客跌落月台軌道，已規劃推動設置車站月台門及擬定相關防制措施，惟月台門設置進度容有提升空間，又現行防制旅客落軌之措施未發揮應有效益，允宜研謀改善，以維護旅客乘車安全等55項。

3.　對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有台灣糖業公司為開發利用非自用土地，增裕收入，已採行多元活化措施，惟合作開發或出租契約案終止情事頻仍，且部分自用土地屢遭棄置廢棄物或空置廠房發生入侵竊盜案件，又待活化土地面積仍巨，須支付地價稅高達11億餘元，部分停閉廠區待活化土地不減反增，被占用土地亦待積極清理，允宜研謀改善，以發揮資產運用效益；中華郵政公司為強化資產管理運用，推動節餘空間盤點與活化作業，惟部分個案未有效活化，部分土地仍有低度利用及被占用等情，允宜滾動檢討，提升資產運用效能，增裕公司營收；桃園國際機場公司辦理機場園區廢棄物焚化處理作業，以維持航空廢棄物即時處置量能，惟收支持續失衡，允宜研謀改善，以提升廢棄物處理機制之長期營運韌性等23項。

4.　對於產銷營運管理提出意見者，計有台灣中油公司配合政府平穩物價政策，持續吸收油氣售價未能反映進口成本上漲之差額，致連年發生虧損，復因營運管理欠佳及鉅額償債現金流量需求等因素，加劇公司營運風險，另受中東戰事影響，進口液化天然氣來源存有重大不確定性，且油價公式之參數與占比未符實況，允宜督促研謀妥處；台灣自來水公司營業收入呈逐年成長趨勢，惟不敷支應營運成本，致營運結果已連續3年發生虧損，且給水投資報酬率連年負值，又申請離島地區用水營運虧損補貼，累計撥補比率僅5成餘，允宜研謀善策妥處，俾維事業永續經營；財政部印刷廠運用印刷專業持續拓展印製業務，惟表格什件業務客源流失及營業毛利率下滑，侵蝕獲利能力，又部分空白統一發票項目銷毀率較預計或上年度增加，允宜研謀改善，以提升營收及減省不必要支出；中央存款保險公司依存款保險條例設置金融保險賠款特別準備金，並為反映金融機構經營風險，修正存款保險費率實施方案，惟特別準備金餘額占保額內存款比率遲未達法定目標，又115年適用之存款保險費率，近半數要保機構費率降低，影響準備金之積累，允宜研謀善策，儘速充實準備金，以有效保障存款人權益；臺灣港務公司近年營收持續成長，惟高雄港貨櫃吞吐量排名下滑，定期航運連結指數亦呈現下滑，允宜研謀改善等29項。

5.　對於採購作業提出意見者，計有台灣電力公司委外辦理低壓用戶用電裝置定檢工作已逾10年，惟仍沿用紙本表單作為紀錄文件，易有誤植或資料不易保存風險，且各區處自訂定檢契約規範與表單格式不一，又存有部分承攬商指派同一定檢人員同日於多個區處出工等異常情形，或新進人員尚未完成教育訓練即出工辦理定檢，或未依程序辦理定檢作業及表單填寫不實等情，允宜檢討改善，以維護用戶用電安全；臺灣菸酒公司為期增裕營收辦理嘉義酒廠製麵工場專案計畫，惟未確實評估產製成本，因生產成本較預期大幅增加，致未達成自行生產速食麵之目標，衍生製麵工場產能利用率欠佳情形，復未依規定適時檢討調整產品價格，侵蝕營運獲利，又購建調理包生產線未核實評估採購效益，未發揮設備應有之生產效能，允宜研謀改善；國防部與中科院已建立不良廠商等採購資訊通報機制，惟管制效果仍待檢討精進，及持續督促中科院擴大採購資訊公開作為，以強化跨機關資訊通報機制及風險預警功能，落實公開、公平採購原則等8項。

6.　對於事務管理及其他事項提出意見者，計有中國輸出入銀行因應客戶線上投保需求，設置線上輸出保險網路服務平台，惟平台功能未盡完備，難以達成減少人工作業目標；又融資平台之電子簽章作業尚未上線，無法滿足線上申辦業務要求，允宜針對問題癥結研謀強化相關系統效能，以提升作業效率；台灣中油公司因應運輸油料作業需要，委商派員操作油罐車，惟駕駛員未注意行車安全與落實相關標準作業程序，致114年度油罐車起火、漏油及交通事故案件數較113年度增加，允宜研謀改善，並積極處理後續與廠商訴訟及求償等相關事宜，以維護公司權益；臺灣鐵路公司　辦理車輛管理檢核作業，惟部分單位針對駕駛人駕駛執照有無遭吊扣（銷），及行車前後酒精濃度，尚未建立相關查驗機制或訂定檢測規範，允宜研謀改善等27項。

三、稽察違失之成果

稽察發現各國營事業及各行政法人之人員核有財務上違失，經通知各事業查明處理業經處分，於114年度陳報監察院者計15件（表2），受處分人員共計30人次，記過者1人次、申誡者29人次。

表2　審計部於114年度通知國營事業查明處分案件

| 項次 | 案名 |
| --- | --- |
| 1 | 臺灣鐵路公司北區營運處臺北運務段臺北站辦理行車調度無線電手機管理情形。 |
| 2 | 臺灣鐵路公司辦理購建固定資產計畫違反財政紀律案。 |
| 3 | 台灣糖業公司油品事業部南區營業組業務管理師未落實監督加油站人力資源運用及營運管理案。 |
| 4 | 台灣中油公司大林煉油廠重油媒裂工場辦理歲修工作執行情形案。 |
| 5 | 台灣電力公司所屬發電廠辦理「108年度水工設備維護及檢修勞務性工作」等4件採購案執行情形。 |
| 6 | 台灣自來水公司第三區及屏東區管理處辦理「110年苗栗營運所管線修漏工程（開口合約）」等4件採購案執行情形。 |
| 7 | 台灣中油公司煉製事業部桃園煉油廠員工無照駕駛公務車翻覆案。 |
| 8 | 台灣中油公司石化事業部林園石化廠辦理新三輕組低溫工場大修及定檢工作執行情形。 |
| 9 | 臺灣菸酒公司竹南營業所員工私下販售菸酒商品予同業案。 |
| 10 | 台灣電力公司核能火力發電工程處南部施工處辦理大林電廠燃氣機組更新改建計畫冷卻循環水系統工程採購案。 |
| 11 | 臺灣鐵路公司財物報損案件未依規定就相關人員財務及行政責任查明妥處案。 |
| 12 | 臺灣銀行公司存有行員逾越規定辦理未臨櫃眷屬之存匯款作業案。 |
| 13 | 台灣電力公司第三核能發電廠辦理「SSILS電子卡片測試機等一批」採購案執行情形。 |
| 14 | 台灣電力公司台中發電廠辦理「中一四五七十機靜水池與進口暗渠道設備大修及經常維護工作」採購案執行情形。 |
| 15 | 臺灣鐵路公司逾期欠款債權催收款項轉銷情形。 |

表3　審計部於115年1月1日至6月30日依審計法第20條第2項規定報請監察院依法處理案件

| 項次 | 案 名 |
| --- | --- |
| 1 | 國防部及所屬與國家中山科學研究院簽訂委製協議書有關履約計罰執行情形。 |
| 2 | 臺灣鐵路公司辦理油料管理及污染防治作業執行情形。 |

另本部於審核報告審編期間（115年1月1日至6月30日）依審計法第20條第2項規定報請監察院依法處理案件，計有2件（表3）；移送司法機關偵辦並報告監察院者1件，係臺灣菸酒公司貨品運輸作業涉有驗收不實情事；通知各國營事業或行政法人監督機關查明處理業經處分之違失案件9件（表4），受處分人員共計27人次，其中記過者7人次、申誡者20人次。審計機關對於通知各國營事業及各行政法人監督機關查處者，除要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核外，並於報告監察院時，按違失事件性質，以副本抄送相關主管機關，諸如涉及內部審核者，副知行政院主計總處；涉及政府採購者，副知行政院公共工程委員會，期更能有效發揮審計功能。

表4  審計部於115年1月1日至6月30日通知國營事業或行政法人監督機關查明處分案件

| 項次 | 案 名 |
| --- | --- |
| 1 | 台灣中油公司油品行銷事業部桃園營業處桃園機場航油中心靠機加油作業案。 |
| 2 | 台灣自來水公司辦理無自來水地區供水改善計畫第四期延管工程執行情形。 |
| 3 | 臺灣菸酒公司貨品運輸作業涉有驗收不實情事。 |
| 4 | 台灣中油公司辦理「M11001煉製事業部大林廠增產0.3wt％超低硫燃料油及改質瀝青生產中心投資計畫」執行情形。 |
| 5 | 臺灣鐵路公司辦理材料管理及防竊措施執行情形。 |
| 6 | 臺灣鐵路公司辦理臺鐵電務智慧化提升計畫－計軸器雙重化建置成效。 |
| 7 | 臺灣菸酒公司及所屬竹南啤酒廠辦理「竹南製瓶場增設製瓶生產線」執行情形。 |
| 8 | 台灣電力公司綜合研究所辦理高壓短路試驗用變壓器壹套採購案執行情形。 |
| 9 | 國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心辦理113年度戶外拼接多媒體顯示器建置財物採購案執行情形。 |

四、其他事項

114年度國營事業整體營運情形，經本部審核結果，有關整體性共同建議意見，摘要分述如次：

（一）　經濟部所屬國營事業配合政策供應民生需求並促進經濟發展，惟部分事業持續發生經營虧損，仍有鉅額累積虧損待填補，且負債比率居高不下，又面臨高額償債現金流量需求，允宜督促研謀善策，積極開源節流，確保資金調度最適化，以利事業永續經營。

資料來源：整理自經濟部所屬國營事業提供資料。

依國營事業管理法第2條規定：「國營事業以發展國家資本，促進經濟建設，便利人民生活為目的。」經濟部所屬台灣糖業公司、台灣電力公司、台灣中油公司及台灣自來水公司等4家國營事業肩負穩定供應民生所需及促進經濟發展之責，114年度經營結果，台灣糖業公司及台灣電力公司獲有盈餘，台灣中油公司與台灣自來水公司分別發生稅後淨損110億餘元及50億餘元（圖1）。經查上開國營事業經營管理情形，核有：1.台灣中油公司近年陸續受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、俄烏戰爭等影響，國際能源價格上漲，109至114年度天然氣及原油平均進口成本較COVID-19疫情爆發前期趨增，惟配合政府平穩物價政策及考量照顧民生，自109年度起持續吸收汽、柴油、天然氣等緩漲之差額，截至114年度止，累計吸收未隨油氣進口成本上漲足額調整售價金額高達6,238億餘元，致該公司自109年度起，已連續6年度發生虧損，稅前淨損介於77億餘元至2,144億餘元，帳列累積虧損亦由109年底之25億餘元，增加至114年底之835億餘元，公司財務結構逐年惡化，又面臨高額償債現金流量需求孔急，加劇公司營運風險，且因營運管理欠佳蒙受損失，舉如114年度停工損失16億餘元，較預算數7億餘元，增加9億餘元，主要係現場人員操作不當、工場設備監控可靠度與處理能力欠佳及跨工場間之溝通聯繫機制未臻落實，肇致突發緊急之非計畫性停爐事件頻仍所致；2.台灣電力公司114年度雖因營業成本下降及電價調升獲有稅後淨利750億餘元，與預算稅後淨損703億餘元相距1,454億餘元，惟因111至113年已連續3年度發生鉅額虧損，114年底帳上待填補累積虧損仍高達3,507億餘元，已逾實收資本額（5,800億元）之6成，又外購綠電支出已由110年度之90.8億度、426億餘元，增加至114年度之237.4億度、1,315億餘元，支出遽增原因除外購數量需求增加外，尚包括價格因素影響，未來太陽光電、風力發電等案場建置容量逐年增加，相關外購綠電支出亦將隨增，綠電成本日益負擔沉重，另受115年2月中東戰事影響，國際天然氣價格上漲，115年度截至4月底止復再發生稅後淨損90億餘元。另該公司為滿足用電需求，持續投入資金建置多元電源開發工程等，惟囿於營業收入無法支應日常營運需求，須仰賴外部舉債支應，負債金額已由110年底之1兆8,549億餘元，逐年增加至114年底之2兆6,855億餘元，負債比率逾9成，且110至114年度利息費用介於181億餘元至300億餘元間，債息負擔居高不下；3.台灣自來水公司營業收入雖呈現逐年成長趨勢，惟仍不敷支應營運成本及所需費用，自112年度起已連續3年度發生虧損，稅前淨損介於42億餘元至49億餘元，主要係水電費與折舊及攤銷費用提列金額逐年增加，各該增幅均遠超過營業收入增幅所致，截至114年底仍尚有累計虧損9億餘元待填補；又該公司營運獲致收入無法足敷固定資產投資計畫及營運所需資金，須仰賴外部舉債支應，長期借款餘額（含1年內到期）已由110年底之858億餘元，增加至114年底之1,209億餘元，增幅為40.87％，114年度支付利息費用19億餘元，已為110年度之3.81倍，復因售水價格不敷支應售水成本，致給水投資報酬率連年呈負值且加劇，114年度給水投資報酬率為負3.83％，與自來水法規定5％下限相差甚巨等情事。經函請經濟部督促各該事業妥為評估各項支出之優先順序與必要性，研議開源節流有效措施，並促使能源價格合理化及適時檢討水價費率級距，改善財務體質，俾利達成企業永續經營目標。據復：1.已責成台灣中油公司執行開源節流，審視各投資案之急迫性，爭取合理調整國內油氣價格，以減輕經營成本及損失，並強化財務風險管控，確保資金調度最適化；2.持續督促台灣電力公司積極開源節流，擴大綠電銷售及調升線路設置費，增裕收入，及精進燃料採購策略，抑低採購成本，並爭取電價合理反映成本，另利用長、短期資金利差優勢靈活調度，提升資金運用效率，降低資金成本；3.已責成台灣自來水公司管控成本並增加收入來源，拓展多角化業務，挹注業外收入，另水價調整部分，須配合國內經濟發展循序推動，未來將審視評估水情並加強宣導節約用水，滾動檢討最佳調整方案，以利水資源有效運用。

（二）　經濟部所屬國營事業已推動環境保護相關工作，惟單一事業環保罰單金額即占整體事業罰款總額逾8成，且高度集中於空氣污染防制違規事件；另部分事業遭列管之污染場址持續新增，且部分場址遭列管多年遲未改善竣事，允待督促研謀善策妥處。

| 依附屬單位預算執行要點第4點第2項規定：「營業基金應促進事業永續發展，落實環境保護、社會責任及公司治理，……。」經濟部所屬台灣糖業公司、台灣電力公司、台灣中油公司及台灣自來水公司等4家國營事業為善盡企業社會責任，提升整體環境品質，已推動各事業與所屬單位之環境保護及污染防治事宜。經查，4家國營事業近3年度（112至114年度）遭裁處環保罰單金額介於2,360萬餘元至2,893萬餘元間，其中台灣中油公司同期間遭裁罰之金額介於2,089萬餘元至2,533萬餘元間，均占經濟部整體事業罰款總額逾8成（表5），且台灣電力公司、台灣中油公司及台灣糖業公司近3年度皆以違反空氣污染防制相關法規遭裁罰次數最多。又查，台灣電力公司、台灣中油公司114年度均新增3處公告列管土壤及地下水污染場址（台灣電力公司新增2處應變場址、1處整治場址；台灣中油公司新增2處應變場 表5 經濟部所屬國營事業近3年度遭裁處環保罰單金額 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 事業名稱 | 112 |  | 113 |  |  | 114 |  |
|  | 金額 | 占比 |  | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 |
| 合 計 | 23,603 | 100.00 |  | 28,938 | 100.00 | 24,637 | 100.00 |
| 台灣電力公司 | 800 | 3.39 |  | 2,164 | 7.48 | 2,382 | 9.67 |
| 台灣中油公司 | 20,899 | 88.54 |  | 25,335 | 87.55 | 21,601 | 87.68 |
| 台灣糖業公司 | 1,304 | 5.53 |  | 881 | 3.05 | 293 | 1.19 |
| 台灣自來水公司 | 600 | 2.54 |  | 556 | 1.92 | 360 | 1.46 |
| 資料來源：整理自經濟部所屬各事業提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

址、1處控制場址），主要係發電廠區土壤總石油碳氫化合物超過污染管制標準及輸油管線洩漏所致；另截至114年底止，台灣電力公司、台灣中油公司及台灣糖業公司遭列管之污染場址分別計有5處（含應變場址2處、整治場址3處）、27處（含應變場址2處、控制場址19處、整治場址6處）及2處（均為整治場址），其中台灣中油公司為最多遭列管污染場址之事業，且遭列管逾5年遲未改善竣事之污染場址計18處，占該公司合計遭列管場址27處逾半數。經函請經濟部督促各事業研謀善策妥處，儘速完成污染改善措施，落實環境保護工作，以利污染場址解除列管，並降低環保罰單支出。據復：已督促各該事業落實空氣污染改善工作，並配合環境部「國（公）營事業及大型企業空污減量」盤點成果，每半年召開1次檢討會議，定期檢視空污減量成效；另就受罰案件或通案性缺失，辦理環保法規宣導會，並持續積極加速整治期程，及強化就源預防機制。

（三）　經濟部所屬4家國營事業肩負穩定國家民生及經濟發展任務，辦理重大購建固定資產專案計畫，惟部分計畫仍存有執行進度落後、展延計畫期程或增加投資金額等情事，允宜督促研謀強化計畫管理與控管機制，俾提升國家經濟建設之實質貢獻。

經濟部所屬台灣糖業公司、台灣中油公司、台灣電力公司、台灣自來水公司等4家國營事業，配合國家經濟建設及再生能源發電政策、因應營運永續發展暨提升企業競爭力等需要，每年投入龐鉅經費辦理電廠與煉油設備更新、再生能源發展、自來水源開發等購建固定資產專案計畫。有關經濟部所屬4家國營事業部分重大購建固定資產計畫執行進度落後，前經本部函請經濟部督促檢討改善，據復各事業承攬商加派人力趕辦工項、儘速完成環評及加速用地取得，並定期召開進度及預警管控會議，以利控管計畫執行進度等。案經追蹤查核結果，截至114年底止，4家國營事業投資1億元以上之購建固定資產專案計畫計有66項（扣除緩辦或停止辦理者4項），投資總額2兆9,820億2,543萬餘元，累計可用預算數1兆1,029億1,758萬餘元，累計支用數1兆917億5,460萬餘元，預算執行比率98.99％，惟累計工程實際進度較預

計進度落後者計13項（表6），包括：台灣糖業公司之農業循環豬場改建投資計畫、

台灣中油公司之示範級軟碳製程工場新建投資計畫、台灣電力公司之協和電廠更新改建計畫等8項，及台灣自來水公司之降低漏水率計畫（102至113年）等3項。該13項進度落後計畫中，除台灣自來水公司之「降低漏水率計畫（114至121年）」屬114年度新興計畫，及台灣中油公司之「示範級軟碳製程工場新建投資計畫」113年度進

| 表6 經濟部所屬國營事業114年度購建固定資產專案計畫執行進度落後情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：項、％、百分點 |  |  |  |  |  |  |
| 事業名稱 | 計畫名稱 | 114年度 |  |  | 113年度 落後情形 （B） | 比較增減 （A-B） |
|  |  | 預計 | 實際 | 落後情形 （A） |  |  |
| 台灣糖業公司 | 農業循環豬場改建投資計畫 | 100.00 | 99.35 | 0.65 | 0.20 | 0.45 |
| 台灣中油公司 | 示範級軟碳製程工場新建投資計畫 | 100.00 | 4.50 | 95.50 | 無此情形 | -- |
| 台灣電力公司 （8項） | 協和電廠更新改建計畫 | 46.24 | 39.27 | 6.97 | 1.11 | 5.86 |
|  | 萬里水力發電計畫 | 20.72 | 5.36 | 15.36 | 8.12 | 7.24 |
|  | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫 | 99.97 | 99.96 | 0.01 | 0.01 | － |
|  | 興達電廠燃氣機組更新改建計畫 | 93.62 | 91.97 | 1.65 | 1.60 | 0.05 |
|  | 台中電廠新建燃氣機組計畫 | 62.95 | 61.96 | 0.99 | 0.51 | 0.48 |
|  | 離岸風力發電第二期計畫 | 97.95 | 91.76 | 6.19 | 10.62 | - 4.43 |
|  | 北區二期輸變電專案計畫 | 56.32 | 20.93 | 35.39 | 19.10 | 16.29 |
|  | 臺北及高雄中央調度中心大樓新建工程 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.02 |
| 台灣自來水公司 （3項） | 降低漏水率計畫（102至113年） | 100.00 | 99.94 | 0.06 | 0.19 | - 0.13 |
|  | 老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫（110－113年） | 100.00 | 99.92 | 0.08 | 0.42 | - 0.34 |
|  | 降低漏水率計畫（114至121年） | 11.44 | 11.41 | 0.03 | － | 0.03 |
| 註：1.粗體係114年度落後幅度較113年度增加之專案計畫。 2.資料來源：整理自經濟部所屬國營事業提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

度無落後情形外，其餘11項專案計畫進度均有連續2年落後情形，且台灣電力公司之「協和電廠更新改建計畫」等6項專案計畫與台灣糖業公司之「農業循環豬場改建投資計畫」，114年度計畫落後幅度較113年度增加0.02個至16.29個百分點間，台灣電力公司之「北區二期輸變電專案計畫」因民眾陳抗、部分案件用地變更遲無法確定等，僅1年時間落後幅度甚至由113年度之19.10個百分點，增加至114年度之35.39個百分點，有待研謀善策妥處。另上開4家國營事業購建固定資產專案計畫114年度修正展延計畫期程或增加投資金額者計11項，包括台灣電力公司之「離岸風力發電加強電力網第一期計畫」等9項，及台灣自來水公司之「備援調度幹管工程計畫」等2項。其中台灣電力公司之「大林電廠燃氣機組更新改建計畫」、「通霄電廠第二期更新改建計畫」、「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」與「第七輸變電計畫」等4項修正計畫均增加投資金額逾100億元；「通霄電廠第二期更新改建計畫」因國內缺工與國際機組設備轉為賣方市場，造成機組設備成本大幅上漲，於114年度修正展延計畫期程2年，並增加投資金額1,535億餘元，為修正前投資金額之2倍以上。又截至114年底止，台灣電力公司及台灣自來水公司各有3項及1項計畫修正次數已逾2次，顯示部分投資計畫於評估階段，未能覈實評估計畫相關重要參數、外部風險等因子，影響計畫預估效益及資金調度。經函請經濟部督促研謀妥處，強化計畫管理與控管機制，俾提升國家經濟建設之實質貢獻。據復：各該事業已定期召開專案會議檢討進度，要求廠商增補人力及機具、延長出工時數，並持續與地方民眾及利害關係人溝通協調排除施工障礙，以加速追趕進度，另各該事業將強化前期規劃作業，於可行性研究階段盤點市場物價、地質環境等條件，確保相關計畫如期完成。

（四）　經濟部所屬國營事業針對重大購建固定資產計畫完成後未達預期經濟效益情形，已研提相關改善措施，惟114年度仍逾半數計畫投資效益未達預期目標，或持續未能獲致改善，允宜積極督促針對問題癥結研謀善策妥處，俾早日達成計畫目標效益。

圖2　114年底經濟部所屬國營事業71項重大購建固定資產計畫完成後經濟效益情形

資料來源：整理自經濟部所屬國營事業提供資料。

經濟部所屬台灣糖業公司、台灣中油公司、台灣電力公司、台灣自來水公司等4家國營事業購建固定資產計畫完成後經濟效益達成情形，尚有部分計畫投資效益未如預期，或設備（能量）利用率欠佳等情事，前經本部於函請經濟部督促檢討改善，據復各該事業將採行繼續加強計畫機組之運轉維護，提升設備利用率、關注市場供需狀況，定期進行工場效益分析、因應市場趨勢等需求開發新產品、節約淨水場動力費支出等改善措施，以提高投資效益。案經追蹤查核結果，上開4家國營事業112年度以前完成（加入營運）而至113年度止尚未回收投資金額者計69項，暨114年度新增營運考核者計2項，合計71項重大購建固定資產計畫，投資總額5,861億86萬餘元。上開71項計畫中之投資效益情形，除原規劃無法於預計年限回收之政策性投資者9項（投資金額1,444億6,332萬餘元）、投資效益已達預期目標者21項（投資金額2,571億8,449萬餘元）外，其餘41項（投資金額1,844億5,303萬餘元）均未達成原訂效益目標，占71項計畫之57.75％，已逾半數（圖2）。又41項未達預期目標之重大購建固定資產計畫中，尚有台灣糖業公司之「生物科技工廠投資計畫（第一期）」等6項、台灣中油公司之「石化事業部三輕更新投資計畫」等3項、台灣電力公司之「風力發電第一期計畫」等16項及台灣自來水公司之「花蓮地區自來水供水工程計畫」2項，共27項計畫，其113年度投資效益未達預期，主要係保健商品銷量競爭激烈，商品銷售收入未如預期，或因操作異常及停爐，影響經濟效益，或因風機停機時間較預計增加，發電量隨減，或優先利用地勢較高之砂婆礑淨水場供水等所致，雖已對該等計畫採行相關改善措施，惟114年度仍未獲改善，實際投資報酬率均未達預期，或甚為負值，已占41項計畫之65.85％，經函請經濟部積極督促研謀善策妥處。據復：各該事業將持續開拓行銷通路、進行工場效益分析，優化操作參數、提升運轉效率及確保生產穩定性，並推動早期風場除役更新計畫、落實預防保養，維持備品庫存、減少待料時間，加強機組之運轉維護與工期管控、提高用戶普及率，增加淨水場出水量等措施，以提高計畫經濟效益。

（五）　國營金融機構營運結果年年獲致盈餘，惟淨值及資產報酬率等獲利能力不及多數金融同業，又理財業務承作範疇與服務對象尚需拓展，為健全未來金融競爭力，並擴增利潤空間，允宜研謀強化獲利及業務發展能力，以利永續經營。

依國營事業管理法第4條規定，國營事業應力求有盈無虧，增加國庫收入。又依中央政府特種基金管理準則第4條第1項規定：「營業基金應依企業化經營原則，提升營運績效，除負有政策性任務者外，應以追求最佳盈餘為目標。」經查，臺灣金融控股公司及臺灣土地銀行公司近10年度（105至114年度）年年獲致盈餘，惟各該國營金融機構之淨值及資產報酬率等獲利能力不及多數金融同業，其中臺灣金融控股公司114年度淨值報酬率（下稱ROE）4.33％及資產報酬率（下稱ROA）3.99％，均係國內現有金融控股公司之末，又該金融控股公司114年度ROE及ROA等獲利能力指標較合併當年（97年度），僅分別增加0.70及0.36個百分點，成長幅度遜於多數金控同業，顯示該金融控股公司自成立以來，透過擴大經濟規模及提升資本效率，以強化獲利能力之成效有限。另臺灣土地銀行公司114年度之ROE 8.50％及ROA 0.54％等獲利指標亦均低於（泛）公股銀行之平均數（ROE 10.83％及ROA 0.78％），且低於與其資產規模相似之銀行，獲利能力有待提升。又查，臺灣金融控股公司所屬臺灣銀行公司為扭轉非利息收入偏低之現況，已將「深耕理財業務並提升全行手續費收入」列為業務推展策略重點方向，惟臺灣銀行公司手續費貢獻度7.19％，仍落後其他金控集團所屬銀行子公司5.91至24.76個百分點，且截至115年3月10日止，尚未開辨「家庭理財」服務，亦尚未將理財業務連結信用卡發行，以擴增服務對象及開拓共銷商機，亦未就資產淨值達新臺幣1億元以上之客戶提供海外投資等客

億元

圖3　國營金融機構及泛公股銀行114年度財富管理手續費收入情形

註：1.泛公股銀行係指政府持有一定股數，惟非屬國營事業者。

2.資料來源：整理自各金融機構公告資料。

製化服務，致114年度財富管理手續費收入16.01億元，遠低於與其資產規模相當之民營銀行114.18億元至276.65億元，亦不及多數泛公股行庫之40.44億元至108.31億元（圖3），而臺灣土地銀行公司109至114年度財富管理手續費收入均低各該年度之績效目標，且114年度仍因其金融商品多為傳統基金及保險，商品多元性不足，財富管理手續費收入僅有11億元，除遠低於泛公股銀行外，甚較同為公股銀行之臺灣銀行公司減少5.01億元，並因臺灣土地銀行公司之商品與服務規劃等相關營運基礎未臻完備，截至114年底止尚未提供高資產客戶適用之金融商品及服務。鑑於國營金融機構獲利能力不及多數同業，恐影響未來金融競爭力，並面臨利潤空間受限之挑戰，經函請各該事業研謀妥處。據復：臺灣金融控股公司未來將賡續深化集團整體經營策略，整合資源協助各子公司強化核心業務發展，另持續透過擴增民營企業放款及爭取海外聯貸商機，以提升放款平均收益率，並預計於115年7月推出「家族理財」服務等財富管理業務精進措施。臺灣土地銀行公司已規劃增加商品多元性及拓展高資產客群，並加強推展代理收付與辦理優存專案等措施，以拓展獲利來源。

五、113年度重要審核意見追蹤查核概述

本部於113年度審核報告提列有關營業部分（含中央政府投資民營事業、政府捐助財團法人及行政法人）之重要審核意見計有152項（表7），為促使各營（事）業單位確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者48項、處理中2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者102項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見49項【詳乙、各營（事）業決算之審核及戊、附錄】，本部均已列管注意追蹤其辦理情形。

| 表7 審核報告營業部分所列重要審核意見分類及覆核辦理情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 114年度重要審核意見（註3） |  |  |  |  |  |  | 113年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
|  | 項數 合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼 續改善 | 處理中 | 已改善辦理 （註2） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 147 | 5 | 55 | 23 | 29 | 8 | 27 | 152 | 48 | 2 | 102 |
| 小計 | 108 | 2 | 41 | 14 | 28 | 3 | 20 | 112 | 35 | 2 | 75 |
| 行政院主管 | 4 | － | 2 | － | 1 | － | 1 | 5 | － | － | 5 |
| 財政部主管 | 22 | 2 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 22 | 4 | － | 18 |
| 經濟部主管 | 51 | － | 26 | 7 | 6 | 2 | 10 | 51 | 23 | － | 28 |
| 交通部主管 | 29 | － | 9 | 6 | 7 | － | 7 | 31 | 6 | 2 | 23 |
| 金融監督管理委員會主管 | 2 | － | 1 | － | 1 | － | － | 3 | 2 | － | 1 |
| 小計 | 39 | 3 | 14 | 9 | 1 | 5 | 7 | 40 | 13 | － | 27 |
| 中央政府投資民營事業 | 6 | － | － | 5 | － | － | 1 | 6 | 4 | － | 2 |
| 政府捐助財團法人 | 10 | － | 3 | 2 | 1 | － | 4 | 9 | 5 | － | 4 |
| 行政法人 | 23 | 3 | 11 | 2 | － | 5 | 2 | 25 | 4 | － | 21 |
| 註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。 2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。 3.國營事業整體性建議意見，係於「甲、陸、決算審核綜合成果」揭露。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |