甲、總  述

# 壹、總預算執行之審核

114年度基隆市總決算審核結果，歲入決算修正增列53萬餘元，審定為263億3,545萬餘元（圖1）；歲出決算修正減列1,758萬餘元，審定為267億4,283萬餘元；歲入歲出相抵短絀4億737萬餘元（詳丙－1頁）；債務之舉借決算40億元，債務之償還決算50億元，移用以前年度歲計賸餘決算10億7,324萬餘元，經照數審定，收支短絀3億3,413萬餘元（詳丙－3頁）。茲將114年度歲入、歲出預算執行之審核結果，說明如次：

一、歲入、歲出決算審定數與預算數之比較

114年度歲入決算審定總額263億3,545萬餘元，較預算數267億8,350萬元，減少4億4,804萬餘元（圖2），約1.67％，主要係計畫型補助款較預計減少；又114年度歲入決算之應收保留數8億9,361萬餘元，占歲入預算數3.34％，主要係社會住宅包租代管第4期計畫、基北北桃生活圈通勤月票及中山區衛生所拆除重建計畫等案，尚待配合執行進度申撥款項，須保留繼續執行。

表1　歲出經費賸餘分析（原因別）

單位：新臺幣千元、％

| 經費賸餘原因 | 金額 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 合計 | 1,856,409 | 100.00 |
| 1.補（捐）助或委辦計畫經費結餘。 | 507,844 | 27.36 |
| 2.實際進用員額較少人事費節餘。 | 415,346 | 22.37 |
| 3.營繕工程及財物採購結餘。 | 360,553 | 19.42 |
| 4.按業務需要而減少支付。 | 237,276 | 12.78 |
| 5.計畫變更致未實施或工作量減少及專案經費未動支。 | 115,745 | 6.23 |
| 6.收支併列預算收入未達而減支。 | 107,252 | 5.78 |
| 7.其他。 | 112,391 | 6.05 |

歲出決算審定總額267億4,283萬餘元，較預算數285億9,924萬餘元，減少18億5,640萬餘元（圖2），約6.49％，主要係補助計畫經費結餘、實際進用員額較少人事費節餘、營繕工程及財物採購結餘（表1）；如以主管機關別區分，主要係市政府、環境保護局及警察局等主管機關之經費賸餘（表2）。114年度歲出決算應付保留數33億6,991萬餘元，占歲出預算數11.78％，主要係部分工程尚在規劃設計或施工中、委託或補助計畫合約跨年度及其他零星計畫等，須保留繼續執行（表3）。次就預算賸餘及保留情形之趨勢分析，114年度預算執行之賸餘數較113年度增加4億5,928萬餘元、1.24個百分點（圖3），主要係災害準備金、市政府交通管理業務、下水道工程等工作計畫賸餘數增加所致；另114年度應付保留數雖較113年度減少1億2,147萬餘元及1.34個百分點，然其中市政府、環境保護局及文化觀光局應付保留金額合計24億9,653萬餘元，占應付保留數74.08％，又教育處、文化觀光局及環境保護局應付保留金額占其預算數比率超逾20％，歲出預算執行仍待加強（表4）。

表2　歲出經費賸餘彙計（機關別）

單位：新臺幣千元、％

| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  | 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 28,599,242 | 1,856,409 | 6.49 | 消防局 | 694,730 | 40,902 | 5.89 |
| 統籌支撥科目 | 1,582,165 | ② 315,902 | 19.97 | 文化觀光局 | 663,087 | 34,558 | 5.21 |
| 產業發展處 | 60,497 | 8,731 | 14.43 | 市政府 | 18,554,160 | ① 958,517 | 5.17 |
| 環境保護局 | 1,736,909 | ③ 156,702 | 9.02 | 地政處 | 102,377 | 5,108 | 4.99 |
| 衛生局 | 1,324,951 | ⑤ 94,907 | 7.16 | 稅務局 | 188,006 | 7,607 | 4.05 |
| 市議會 | 276,403 | 19,399 | 7.02 | 教育處 | 214,230 | 2,639 | 1.23 |
| 警察局 | 2,017,311 | ④ 138,659 | 6.87 | 第二預備金 (動支後餘額) | 763 | 763 | 100.00 |
| 民政處 | 1,183,648 | 72,008 | 6.08 |  |  |  |  |

註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按經費賸餘金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。

2.經費賸餘金額欄前端所植①～⑤，係表示金額較高之前5個主管機關（計畫）。

3.114年度第二預備金原編列預算數2,700萬元，經市政府核准動支2,623萬餘元，動支比率97.17％。

表3　歲出應付保留數分析（原因別）

單位：新臺幣千元、％

| 經 費 種 類 保 留 原 因 | 合計 |  | 營繕工程 | 財物購置 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | 占比 |  |  |  |
| 合計 | 3,369,914 | 100.00 | 1,933,789 （57.38％） | 141,787 （4.21％） | 1,294,337 （38.41％） |
| 1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工。 | 1,583,595 | 46.99 | 1,502,108 | 8,085 | 73,401 |
| 2.其他零星計畫之保留款等各項原因。 | 637,314 | 18.91 | 229,285 | 82,639 | 325,389 |
| 3.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 | 596,942 | 17.71 | 68,771 | 34,538 | 493,632 |
| 4.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通耗時而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間。 | 246,564 | 7.32 | 446 | － | 246,117 |
| 5.因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 | 132,868 | 3.94 | 13,309 | 2,075 | 117,484 |
| 6.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付。 | 100,175 | 2.97 | 100,175 | － | － |
| 7.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成。 | 53,814 | 1.60 | 7,693 | 13,699 | 32,421 |
| 8.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續。 | 18,080 | 0.54 | 11,999 | 750 | 5,331 |
| 9.權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。 | 559 | 0.02 | － | － | 559 |

表4　歲出應付保留數彙計（機關別）

單位：新臺幣千元、％

| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  | 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 28,599,242 | 3,369,914 | 11.78 | 警察局 | 2,017,311 | 96,942 | 4.81 |
| 教育處 | 214,230 | 109,661 | 51.19 | 消防局 | 694,730 | 20,514 | 2.95 |
| 文化觀光局 | 663,087 | ④ 199,977 | 30.16 | 產業發展處 | 60,497 | 831 | 1.38 |
| 統籌支撥科目 | 1,582,165 | ② 408,383 | 25.81 | 市議會 | 276,403 | 213 | 0.08 |
| 環境保護局 | 1,736,909 | ③ 383,974 | 22.11 | 稅務局 | 188,006 | － | － |
| 市政府 | 18,554,160 | ① 1,912,588 | 10.31 | 地政處 | 102,377 | － | － |
| 衛生局 | 1,324,951 | ⑤ 136,035 | 10.27 | 第二預備金 (動支後餘額) | 763 | － | － |
| 民政處 | 1,183,648 | 100,791 | 8.52 |  |  |  |  |

註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。

2.應付保留數金額欄前端所植①～⑤，係表示保留金額較多之前5個主管機關（計畫）。

二、歲入、歲出與收支之平衡

114年度原列經常收入（包括直接稅、間接稅、賦稅外收入）決算，經修正增列53萬餘元，審定為263億3,283萬餘元，原列經常支出（包括一般經常支出、債務利息及事務支出）決算，經修正減列1,758萬餘元，審定為210億1,337萬餘元；原列資本收入（僅有減少資產）決算，如數審定為262萬餘元，原列資本支出（包括增置或擴充改良資產、增加投資）決算，如數審定為57億2,945萬餘元。

在經常收支方面，114年度經常收入較預算數減少4億4,808萬餘元，主要係中央補助計畫撥款數較預計減少；經常支出較預算數減少13億9,498萬餘元，主要係實際進用員額較少致人事費節餘，及基北北桃生活圈通勤月票補助、公車處營運虧損與運價差額補貼及育有未滿2歲兒童育兒津貼等案，依業務需要而減少支付所致；經常收支相抵，賸餘53億1,946萬餘元，較預算數增加9億4,690萬餘元。在資本收支方面，114年度資本收入較預算數增加4萬餘元，係土地讓售收入較預計增加所致；資本支出較預算數減少4億6,142萬餘元，主要係災害準備金及污水下水道系統建設計畫等支出較預計減少所致；資本收支相抵，短絀57億2,683萬餘元，較預算差短減少4億6,146萬餘元，又以經常收支賸餘支應後，歲入歲出短絀4億737萬餘元（圖4）。整體而言，114年度經常收入尚足以支應經常支出，惟經常收支賸餘不敷支應資本收支差短。

114年度基隆市總決算歲入歲出短絀4億737萬餘元，較預算歲入歲出短絀18億1,574萬餘元，減少14億836萬餘元，然自101年度起連年產生歲計賸餘，首度出現短絀情形，又歲入來源主要仰賴中央政府補助挹注，自籌財源占歲入總數僅2成，為近年最低，且部分計畫執行進度未如預期。近年來，市政府積極推動各項重大公共建設計畫，未來整體財政負擔沉重，允宜賡續精進財務管理及債務管控，妥適配置整體預算資源，並提升施政效能，以維財政健全及市政發展。茲將年來本室審核基隆市總預算之執行所提審核意見，擇要摘述如次：

一、各項施政財源主要仰賴中央補助款支應，然部分計畫推動進度未如預期，又自籌財源占比為近年新低，且不足支應人事費：114年度歲入來源以補助及協助收入140億7,354萬餘元，占比53.44％最多，各項施政財源逾半數仰賴上級政府補助款支應，114年度歲入應收數8億9,361萬餘元，其中屬補助及協助收入者計6億643萬餘元，占比達67.86％，主要係部分計畫推動進度未如預期須保留繼續執行，又114年度自籌財源53億2,995萬餘元，雖較110年度48億5,556萬餘元，增加4億7,439萬餘元，惟占歲入決算數比率由110年度23.62％，降至114年度20.24％，為近年新低，且不足支應人事費情形持續存在多年，允宜妥適配置整體預算資源，並檢討強化開源措施，以促進財政穩健發展。（詳乙－8頁）

二、歲出保留比率為近年次高，且部分計畫有高額保留及執行多年未完成情事，又歲出賸餘金額仍鉅：基隆市114年度歲出應付保留數33億6,991萬餘元，占歲出總預算數比率11.78％，雖較113年度34億9,139萬餘元、13.12％略降，然仍為近5年次高，且部分計畫有高額保留及執行多年未完成情事；又114年度歲出決算賸餘數18億5,640萬餘元，占歲出預算數285億9,924萬餘元之比率為6.49％，較113年度13億9,712萬餘元、5.25％略增，允宜督促落實進度管控有效執行，並評估施政優先順序及執行能力，審慎編列歲出預算，以提升預算執行效率。（詳乙－9頁）

三、訂有考核作業要點列管重大施政計畫，惟進度落後占比近5成，又部分計畫經多次調整落後幅度仍持續擴大：綜合發展處114年度列管市政府及所屬機關辦理500萬元以上施政計畫共165項，預算金額達92億9,369萬餘元，截至114年底，累計進度落後之計畫達80項，預算金額合計44億4,739萬餘元，占計畫總項數及預算總額之48.48％、47.85％，其中21項計畫執行進度落後逾10個百分點，雖經多次檢討並研擬改善對策，並依變更設計或實際執行狀況數次調整計畫管制表，惟執行進度仍持續落後，又其中5項計畫更已連續2年執行進度落後，且落後幅度持續擴大。（詳乙－10頁）

四、完善城市基礎建設推動各項重大計畫，惟部分案件預算執行未如預期或管控未臻周妥：114年度基隆市政府辦理重大公共建設計畫總經費達5,000萬元以上者，計有34項，年度可支用預算數43億7,688萬餘元，執行數19億6,649萬餘元，執行率44.93％，其中執行率未達80％者計有26項，占總項數逾7成（76.47％），未達10％者計有8項占23.53％，甚有3項悉數未執行，及3項執行率未及5％情事，且部分工程自履約管理至結算驗收暨使用管理等階段，間有未確實辦理工項驗收及財產建檔作業，與設備未考量環境因素而造成損壞等缺失，允宜注意檢討改善。（詳乙－14頁）

五、基隆捷運計畫基本設計審議階段評估工程經費存有大幅增加之虞，然財務分析未能確實辨識潛在增幅風險並研議因應策略：「基隆南港間通勤軌道建設計畫」核定經費696.89億元，其中基隆市負擔47.92億元，經新北市政府（指定擔任興建主管機關）研擬工程經費審議報告書予交通部審查，經費增至1,261.54億元，約為行政院核定經費696.89億元之1.8倍餘，增幅逾8成，嗣考量基本設計工程經費審議未同意前無法發包工程，改以原核定經費696.89億元提報修正報告。又基隆市軌道建設發展基金自償性債務舉借及償還計畫，雖針對工程成本在增加2成範圍進行敏感性分析，並研議需增列公務預算來補足工程經費需求，惟該敏感度分析增幅範圍較新北市政府113年12月第1次提報工程經費增幅逾8成之狀況，存有數倍落差，未能確實辨識潛在增幅風險並研議因應策略，整體財政仍存潛藏負擔，允宜研謀妥處，以兼顧捷運計畫推動與地方財政永續。（詳乙－18頁）

以上，各機關執行歲入歲出預算有關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

# 貳、施政計畫實施之考核

基隆市政府114年度重要施政計畫以打造有愛城市、推動永續環境、創造活力基隆、增進民眾福祉、提升教育品質、深耕文化建設、推動觀光發展、再現城市風華、提升交通建設、精進基礎設施及營造安居城市等為施政目標，並透過各機關年度施政計畫之執行予以落實。茲將114年度各機關施政計畫及管制計畫推動情形、施政重點內容及執行結果等，說明如次：

一、施政計畫及管制計畫推動情形

表1　114年度各主管機關施政工作計畫實施結果彙總

| 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算 機關數 | 核定 計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執 行計畫項數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 21 | 211 | （註）1 | 115 | 95 |
| 市議會 | 1 | 6 | － | 5 | 1 |
| 市政府 | 1 | 103 | － | 41 | 62 |
| 民政處 | 9 | 25 | － | 19 | 6 |
| 教育處 | 1 | 2 | － | 1 | 1 |
| 產業發展處 | 1 | 3 | － | 2 | 1 |
| 地政處 | 1 | 5 | － | 5 | － |
| 稅務局 | 1 | 13 | － | 13 | － |
| 警察局 | 1 | 14 | － | 11 | 3 |
| 衛生局 | 2 | 13 | － | 7 | 6 |
| 環境保護局 | 1 | 9 | － | 2 | 7 |
| 消防局 | 1 | 6 | － | 4 | 2 |
| 文化觀光局 | 1 | 5 | － | － | 5 |
| 統籌支撥科目 | － | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |

註：114年度未執行計畫1項，係統籌支撥科目之各類員工待遇準備預算2,500萬元，無支用需求，爰毋須執行。

114年度基隆市政府計有公務機關21個，依照年度施政重點及地方政府預算籌編原則與直轄市、縣（市）地方總預算編製要點，編定施政（工作）計畫211項（表1），其中，未執行者1項（0.47％），已完成者115項（54.50％），尚在執行者95項（45.02％）。114年度歲出決算審定數267億4,283萬餘元，較113年度之252億581萬餘元，增加15億3,702萬餘元，其中教育科學文化支出84億8,752萬餘元（31.74％），較113年度增加8億1,359萬餘元，主要係增加補助地方教育發展基金；社會福利支出49億3,206萬餘元（18.44％），較113年度增加4億5,220萬餘元，主要係長期照顧十年計畫2.0補助等支出增加；一般政務支出48億7,968萬餘元（18.25％），較113年度增加3億6,420萬餘元，主要係購置各式救災裝備及汰換消防車輛等支出增加所致；經濟發展支出43億208萬餘元（16.09％），較113年度增加3億4,191萬餘元，主要係基隆南港間通勤軌道建設及電動大客車汰舊換新計畫等支出增加；退休撫卹支出17億873萬餘元（6.39％），較113年度減少3,555萬餘元，主要係敎育人員退休給付減少；社區發展及環境保護支出16億9,365萬餘元（6.33％），較113年度減少5億256萬餘元，主要係減少補助環境保護基金辦理青年電動機車補助計畫；另債務支出、補助及其他支出等合計7億3,907萬餘元（2.76％），較113年度增加1億321萬餘元（圖1）。110至114年度總決算歲出規模持續擴增，其中以社會福利支出增加15億6,286萬餘元，增幅最高。

依基隆市政府施政計畫執行考核作業要點規定，市政府114年度列管重要施政計畫計有165項、預算金額92億9,369萬餘元，執行結果，已執行完成者53項、尚未完成者112項，其中計畫總累計執行進度落後者計有80項，占計畫總項數之48.48％，又112至114年度進度落後案件占比均維持近5成左右，未見明顯改善，另自114年度起刪除關鍵績效指標，僅保留重要施政計畫完成程度，致使部分評核結果偏離實況，允宜研謀妥處，以利提升計畫執行成效與行政效能。（詳乙－10頁）

另本室依決算法第23條第5款規定，114年度審核同類機關之施政效能結果，經提出建議意見促請改善者，茲摘要列述如次：

（一）為強化市屬學校各項代收代辦收支及補助管理機制，明定作業辦法據以執行，惟間有部分學校午餐及兒童課後照顧班經費結餘款過賸，及收取繳存專戶方式未盡一致等情事，允宜檢討賸餘款運用及補助款核發機制，並精進繳費作業制度，以提升資源配置效益及健全財務管理。（詳乙－34頁）

（二）設置公園提供民眾休閒活動空間，惟部分遊戲場設施檢驗結果未符合標準，及公園管理方式未盡多元便民，允宜檢討改善，以確保兒童使用安全及提升設施維護效率。（詳乙－62頁）

（三）運用回饋金及促協金持續辦理環境衛生及美化環境等事項，惟部分支出用途偏重於育樂活動，允宜檢討改進，以提升補助經費執行效益。（詳乙－64頁）

二、施政計畫之重點內容及執行結果

市政府配合114年度施政計畫籌編基隆市總預算、附屬單位預算，據以推動各項政務措施，業獲致具體成效，惟間有部分計畫執行未臻周妥，影響整體執行績效等情事，允待檢討研謀改善。有關市政府整體施政結果，茲依114年度基隆市總決算、施政績效報告等列載有關重要施政計畫之實施情形，及本室審核結果，彙整摘述如次：

（一）民政及地政

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.辦理納骨塔改建工程，改善收容空間不足問題：辦理南榮公墓生命典藏館興建案，總經費5億5,166萬餘元，114年3月25日開工，預定於116年3月7日完工。

2.加強里鄰基層建設，改善生活環境：辦理各區公共設施維護、改善、興設、環境整理及環境綠美化等各項里鄰零星工程696件。

3.加強設置民政設備，改善市民生活：運用促進電力發展營運協助金辦理各項零星工程及睦鄰業務活動，宣導節約用電及用電安全事宜，受理案件計41件。

4.辦理土地及建物管理，維護民眾權益：未辦繼承登記土地及建築改良物列冊管理，土地計709筆、建物計88棟。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.辦理南榮公墓生命典藏館興建案，惟暫厝工程履約管理未盡周妥及執行進度落後，又新建工程規劃設計作業延宕，且辦理減項發包後無法達成預期使用需求，允宜檢討妥處，以提升執行效能。（詳乙－17頁）

2.設置公園提供民眾休閒活動空間，惟部分遊戲場設施檢驗結果未符合標準，及公園管理方式未盡多元便民，允宜檢討改善，以確保兒童使用安全及提升設施維護效率。（詳乙－62頁）

3.運用回饋金及促協金持續辦理環境衛生及美化環境等事項，惟部分支出用途偏重於育樂活動，允宜檢討改進，以提升補助經費執行效益。（詳乙－64頁）

4.持續推動非現金支付交易政策，並辦理土地及建物所有權登記等相關業務，惟使用非現金支付及地籍異動即時通之占比均偏低，又部分測量申請案件未依規定期限辦竣，允宜研謀改善，以提升繳費便利性及保障民眾權益。（詳乙－71頁）

（二）教育及文化

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.辦理老舊校舍整建工程，改善教學環境：辦理安樂高中、德和國小等2校老舊校舍整建工程及東信國小老舊校舍拆除改建工程設計規劃案，總經費合計1億9,202萬餘元。

2.籌組市屬籃球隊，提升籃球實力：辦理基隆市在地籃球隊計畫，經費3,000萬元，於114年10月22日成立基隆黑鳶籃球隊。

3.強化社區活力，豐富在地文化：推動社區總體營造，核定補助27案，及辦理社區營造人才培育課程69小時。

4.強化演藝團體及街頭藝人管理制度，健全藝文團體發展：受理街頭藝人申辦1,276人及核定展演場次計2,578場。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為提供師生優質安全學習場域，辦理德和國小老舊校舍拆除改建（德興樓）工程，惟施工管理及設計監造作業未臻周延，允宜檢討改善。（詳乙－32頁）

2.籌組成立市屬職業籃球隊，打造在地年輕球員留才計畫，惟對於球隊未來組織及經營模式仍在規劃中，為促使球隊建立自主營運能力，允宜積極辦理籃球隊永續發展相關規劃，期能協助學生球員生涯發展，達成人才「根留基隆」之目標。（詳乙－33頁）

3.推動社區營造及村落文化發展，並辦理社區營造點徵選與成果行銷宣傳，惟徵選類型配置、議題對應、資訊登載及推廣成效未盡周妥，允宜研謀改善，以提升社造推動成效並拓展多元文化涵蓋領域。（詳乙－106頁）

4.辦理傑出演藝團隊徵選獎勵及推動街頭藝人藝文展演活動，惟部分計畫考評成績及指標表現未盡理想，且展演空間開放與使用情形欠妥，允宜檢討改善，以提升藝文推廣效益及滿足多元藝文發展需求。（詳乙－108頁）

（三）衛生及社會福利

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.辦理身心障礙者福利業務，加強照顧身心障礙者生活補助：提供小型復康巴士就醫交通服務計529人，總計23,120趟次。

2.加強緊急醫療業務，提升緊急醫療救護能力：辦理社區CPR與AED急救訓練25場次及AED管理員訓練2場，參訓人員計680人。

3.辦理長期照顧多元化資源整合服務，提升照顧服務品質：長照服務涵蓋率76.86％、失智共同照護中心4家，服務人數計727人。

4.辦理流感疫苗接種服務，提升民眾免疫力：到院流感疫苗接種2,195人次、派遣醫事及服務人員至學校辦理到點接種4,629人次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為擴大復康巴士服務量能，委外經營並建置交通預約管理系統，惟間有服務趟次未達契約所訂目標且服務人數占比低，又系統履約管理作業未盡周妥，允宜檢討改進，以提升服務量能及品質。（詳乙－40頁）

2.持續推廣公共場所設置AED及辦理教育訓練，惟仍有部分場所未設置AED，且安心場所認證比率偏低，又登錄資訊及設備維護管理與人員訓練未盡落實，允宜研謀改進，以完善緊急醫療救護體系。（詳乙－83頁）

3.持續推動長照2.0及失智照護服務，惟照管人力長期不足及人均服務案量偏高，且共照中心服務人次逐年下降，允宜檢討改善，以提升計畫執行成效。（詳乙－84頁）

4.持續推動菸害防制及流感疫苗接種等業務，惟部分業務目標設定較寬鬆，又成人吸菸率及流感疫苗接種率未達預定目標，允宜檢討改善，以提升執行成效。（詳乙－87頁）

（四）交通建設及經濟發展

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動促參案件，促進資源有效運用：召開促進民間參與公共建設推動小組會議2次，經財政部推動促參司核定同意補助案件3件，補助金額計675萬元。

2.設置路外停車場，提供友善停車環境：辦理24場公有路外停車場營運管理及信二、成功、百福、停六、信義國小及社寮橋旁等6案停車場財務評估與招商前置規劃。

3.辦理社會住宅包租代管計畫，保障市民居住權益：以經濟、社會弱勢戶之比例至少佔總戶數4成為原則，累積媒合2,281件。

4.加強公有市場管理，強化營運機能：改善公有傳統零售市場軟、硬體設施，輔導攤販進入公有零售市場營生，並提供市民良好購物環境。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.推動促參案件有助提升公共服務品質及效能，惟部分案件履約管理作業未臻周妥，或營運績效評定結果未依規定公開於主辦機關資訊網路等情事，允宜檢討改進。（詳乙－16頁）

2.持續設置路外停車場及劃設路邊停車格，惟部分主要景區停車供給、行政區停車收費及停車場經營管理情形，均有未臻周妥情事，允宜檢討妥處，以改善交通秩序及提供友善停車環境。（詳乙－26頁）

3.盤點住宅政策課題並推動對應工作項目，惟間有社會住宅仍有不足，空屋及高齡居住問題未獲有效改善，另住宅計畫屆期仍未訂定延續計畫等情事，允宜檢討妥處，以保障市民居住權益。（詳乙－43頁）

4.設置公有零售市場提供市民採購生活物資，惟尚未研訂攤位使用收費項目及數額標準，且部分市場使用率偏低，允宜檢討改善，以提升公有資源使用效益。（詳乙－50頁）

（五）財政及稅務

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.加強地方稅稽徵，維護租稅公平：地價稅查獲改課5,842筆、增加稅額896萬餘元；房屋稅查獲改課11,342件，增加稅額700萬餘元。

2.加強欠稅清理，落實徵納公平：加強執行憑證清理，提升欠稅徵起率，並訂定內部業務檢查作業計畫，召開清理欠稅檢討會2次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為健全稅籍、確保稅源及遏止逃漏，賡續辦理房屋稅及地價稅稅籍清查作業，惟間有部分房屋及土地未依規定稅率課徵，允宜查明依法妥處，以提升清查成效，實現租稅公平。（詳乙－74頁）

2.研訂欠稅清理計畫持續辦理，惟未徵起金額及比率不減反升，又註銷案件逾半數繳款書未送達，及考評成績逐年下降，允宜檢討改善，以確保政府債權。（詳乙－75頁）

（六）警政及消防

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.辦理警用車輛維護保養與汰換，維持車輛性能：汰換勤務車1輛、巡邏車8輛、巡邏機車33輛、偵防機車12輛，並定期實施警用車輛保養。

2.查緝毒品危害，提升緝毒成效：查獲毒品案共計1,411件、1,409人、35,388公克。

3.辦理緊急救護教育訓練，提升應變處置能力：每月辦理救護技術員繼續教育訓練，並辦理3場次緊急救護技術考核，提升救護人員現場應變處置能力。

4.推動防災工作，強化社會韌性及應變機制：辦理防災訓練20場、避難收容處所演練2場、災害應變會議5場及韌性社區宣導28場。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.因應警察勤務所需，配賦所屬各單位警用車輛及武器裝備，惟部分汽機車車齡已逾規定使用年限，且有配賦數量不足或低度使用情形，另實際獲配賦武器與應分配數存有落差，又部分單位員警出勤未依規定攜帶相關裝備，允宜研謀妥處，以提升值勤效能及安全。（詳乙－78頁）

2.持續裁處第三、四級毒品罰鍰及怠金，惟收繳成效欠佳，又部分行政罰鍰案件債權憑證移送強制執行作業未臻積極，且已逾規定得執行催繳期限，允宜檢討改進，以提升執法效率。（詳乙－80頁）

3.為執行緊急醫療救護業務輔導屬員取得救護技術員證照，惟具中級證照人數未臻適足，且部分分隊尚未配置高級救護技術員，允宜研謀改善，並研議獎勵措施優化救護人力，俾提升救護量能及品質。（詳乙－98頁）

4.為保障災害期間民眾生命財產安全及防止災害擴大，已擬定災害避難疏散計畫，並公告防災地圖等減災措施，惟該避難疏散計畫多年未曾檢討修正，且未依規定更新災害防救資訊，允宜檢討改進，以強化地區災害防救韌性。（詳乙－100頁）

（七）環境保護

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.加速汰換燃油機車，提高低碳電動運具普及率：專案車款申請件數共3,000件，新購車款核銷申請件數共2,620件，合計5,620件。

2.推動空氣污染防制措施，提升生活環境品質：受理空氣污染陳情408件，整體處理率達99％，陳情件數較113年度減少9％。

3.深化低碳永續管理，完善氣候變遷及調適機制：推動低碳永續家園評等認證制度，新增10處完成報名；另辦理基隆市氣候變遷因應推動會1場次。

4.改善河港水質，提供優質親水環境：旭川河水質改善現地處理工程採購案已於111年4月22日完成驗收，持續維持淨水場營運及落實財產管理作業。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.持續推動青年電動機車補助計畫，惟實際補助數量未及計畫目標半數，又換電站建置不足及審查簽約作業未盡周妥，允宜檢討妥處，以提升計畫執行成效。（詳乙－90頁）

2.辦理空氣污染防制業務，惟民眾陳情餐飲業空氣污染件數仍高，且間有決標工程尚未完成申報空污費，及辦理退費進度未如預期等情事，允宜檢討改善，以提升防制成效。（詳乙－94頁）

3.持續辦理溫室氣體減量執行方案及推動低碳永續家園認證，惟間有部分項目執行成果未達目標，及部分村里未積極報名參與認證，又尚未研訂淨零自治條例，允宜研謀妥處，以邁向淨零轉型。（詳乙－95頁）

4.為提供市民優質親水環境，辦理旭川河水質改善現地處理工程，惟於主體工程驗收完成後未依規定填報財產增加單，仍予審核同意撥付公款，且多項機電設備未施作，影響淨水場營運，允宜檢討妥處，以強化完工後財產管理與使用效益。（詳乙－96頁）

以上相關缺失，本室已列管繼續注意各機關改善情形。

# 參、政府資產負債之查核

一、整體資產負債表

依基隆市總會計制度規定，整體資產負債表係彙總表達公務機關、特種基金整體之資產、負債狀況，及其內部往來沖銷事項（包括應收、應付、預收、預付、借貸等款項、代保管資產及對特種基金投資等）。114年度基隆市總決算整體資產負債表（114年12月31日）計列整體資產529億5,292萬餘元、整體負債98億7,733萬餘元、整體淨資產430億7,558萬餘元。茲將基隆市政府原列整體資產負債表科目之主要增減及變化說明如次：

（一）整體資產：114年底529億5,292萬餘元，較113年底528億2,598萬餘元，增加1億2,694萬餘元，茲分析如次：

1.「現金」科目99億6,524萬餘元，較113年底減少8億7,644萬餘元，主要係公務機關市庫收支短絀所致。

2.「應收款項」科目20億2,273萬餘元，較113年底減少1億4,232萬餘元，主要係中央補助計畫應收款項於114年度收取所致。

3.「土地、建築物及設備」科目399億8,049萬餘元，較113年底增加12億2,398萬餘元，主要係活動中心新建、寵物銀行改建及淨水廠等工程完工所致。

（二）整體負債：114年底98億7,733萬餘元，較113年底108億3,529萬餘元，減少9億5,795萬餘元，茲分析如次：

1.「應付款項」科目28億3,033萬餘元，較113年底減少2億3,020萬餘元，主要係基隆市環境保護基金支付青年電動機車補助計畫等款項所致。

2.「長期債務」科目41億9,815萬餘元，較113年底減少9億3,190萬餘元，係償還債務所致。

3.「其他負債」科目14億5,074萬餘元，較113年底增加2億678萬餘元，主要係廠商繳納之押標金及保證金增加所致。

（三）整體淨資產：上述資產總額減除負債總額後之淨資產430億7,558萬餘元，較113年底419億9,068萬餘元，增加10億8,489萬餘元，主要原因詳前述整體資產及負債增減之說明。

茲將114年度整體資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

基隆市總決算整體資產負債表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 114年12月31日 | 113年12月31日 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 52,952,925 | 52,825,984 | 126,940 |  |
| 流動資產 | 12,645,308 | 13,762,277 | - 1,116,969 |  |
| 現金 | 9,965,242 | 10,841,686 | - 876,443 |  |
| 短期投資 | 323,500 | 326,200 | - 2,700 |  |
| 應收款項 | 2,022,730 | 2,165,056 | - 142,326 |  |
| 存貨 | 3,199 | 2,795 | 404 |  |
| 預付款項 | 330,151 | 426,054 | - 95,903 |  |
| 其他流動資產 | 484 | 484 | － |  |
| 非流動資產 | 40,307,616 | 39,063,707 | 1,243,909 |  |
| 押匯貼現、放款、基金 | 5,799 | 5,402 | 396 |  |
| 其他投資 | 194,074 | 194,074 | － |  |
| 土地、建築物及設備 | 39,980,494 | 38,756,510 | 1,223,984 |  |
| 無形資產 | 87,621 | 89,953 | - 2,332 |  |
| 其他資產 | 39,627 | 17,766 | 21,860 |  |
| 資產合計 | 52,952,925 | 52,825,984 | 126,940 |  |
| 負債 | 9,877,339 | 10,835,297 | - 957,957 |  |
| 流動負債 | 4,228,441 | 4,461,276 | - 232,834 |  |
| 短期債務 | 1,263,600 | 1,243,300 | 20,300 |  |
| 應付款項 | 2,830,334 | 3,060,542 | - 230,208 |  |
| 預收款項 | 134,507 | 157,434 | - 22,926 |  |
| 非流動負債 | 5,648,898 | 6,374,020 | - 725,122 |  |
| 長期債務 | 4,198,156 | 5,130,065 | - 931,909 |  |
| 其他負債 | 1,450,742 | 1,243,955 | 206,786 |  |
| 淨資產 | 43,075,585 | 41,990,687 | 1,084,897 |  |
| 淨資產 | 43,075,585 | 41,990,687 | 1,084,897 |  |
| 負債及淨資產合計 | 52,952,925 | 52,825,984 | 126,940 |  |
| 註：本表「應收款項」、「什項資產」及「應付款項」113年12月31日金額，配合行政院主計總處自114年度起於「預付款項」項下增設「進項稅額」、「留抵稅額」，及「預收款項」項下增設「銷項稅額」，辦理重分類；另基隆市原編113年度總決算整體資產負債表中負債及淨資產之部分科目數據誤植，已於114年度總決算更正。 |  |  |  |

本室審核114年度基隆市總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）結果，經修正總決算增列歲入決算應收數53萬餘元、減列歲出決算實現數26萬餘元及以前年度歲出保留實現數2億7,340萬餘元，修正附屬單位決算及綜計表（非營業部分）減列收入（基金來源）決算數2億7,340萬餘元及支出（基金用途）決算數2億7,340萬餘元，致基隆市整體淨增列資產79萬餘元、淨減列負債2億7,340萬餘元、增列淨資產資產2億7,420萬萬餘元，決算審核修正後整體之資產總額為529億5,372萬餘元，負債總額為96億393萬餘元，資產負債相抵計列有淨資產433億4,979萬餘元。有關修正增減情形，詳列如下表：

基隆市總決算審定後整體資產負債表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產部分 |  |  |  |  |
| 流動資產 | 7,376,379 | 5,268,928 | － | 12,645,308 |
| 現金 | 5,395,212 | 4,570,030 | － | 9,965,242 |
| 短期投資 | － | 323,500 | － | 323,500 |
| 應收款項 | 1,860,342 | 162,387 | － | 2,022,730 |
| 存貨 | － | 3,199 | － | 3,199 |
| 預付款項 | 120,340 | 209,811 | － | 330,151 |
| 其他流動資產 | 484 | － | － | 484 |
| 非流動資產 | 30,785,912 | 10,452,901 | - 931,196 | 40,307,616 |
| 押匯貼現、放款、基金 | － | 5,799 | — | 5,799 |
| 採權益法之投資 | 931,196 | － | - 931,196 | — |
| 其他投資 | 194,074 | － | — | 194,074 |
| 土地、建築物及設備 | 29,565,890 | 10,414,603 | — | 39,980,494 |
| 無形資產 | 56,656 | 30,965 | — | 87,621 |
| 其他資產 | 38,095 | 1,531 | — | 39,627 |
| 原列資產總額 | 38,162,292 | 15,721,829 | - 931,196 | 52,952,925 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 274,205 | － | - 273,408 | 797 |
| 調整後資產總額 | 38,436,497 | 15,721,829 | - 1,204,604 | 52,953,722 |
| 負債部分 |  |  |  |  |
| 流動負債 | 1,493,440 | 2,735,001 | － | 4,228,441 |
| 短期債務 | － | 1,263,600 | － | 1,263,600 |
| 應付款項 | 1,361,368 | 1,468,965 | － | 2,830,334 |
| 預收款項 | 132,071 | 2,436 | － | 134,507 |
| 非流動負債 | 5,105,662 | 543,235 | － | 5,648,898 |
| 長期債務 | 4,000,000 | 198,156 | － | 4,198,156 |
| 其他負債 | 1,105,662 | 345,079 | － | 1,450,742 |
| 原列負債總額 | 6,599,102 | 3,278,237 | － | 9,877,339 |
| 本室審核修正決算應調整數 | － | － | - 273,408 | - 273,408 |
| 調整後負債總額 | 6,599,102 | 3,278,237 | - 273,408 | 9,603,931 |

基隆市總決算審定後整體資產負債表（續）

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 淨資產部分 |  |  |  |  |
| 淨資產 | 31,563,190 | 12,443,591 | - 931,196 | 43,075,585 |
| 原列淨資產總額 | 31,563,190 | 12,443,591 | - 931,196 | 43,075,585 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 274,205 | － | － | 274,205 |
| 調整後淨資產總額 | 31,837,395 | 12,443,591 | - 931,196 | 43,349,790 |
| 調整後負債及淨資產總額 | 38,436,497 | 15,721,829 | - 1,204,604 | 52,953,722 |
| 註：內部往來沖銷項目包括：（1）公務機關與特種基金帳列採權益法之投資及其他投資；（2）公務機關與特種基金（非營業基金）同額帳列預收及預付款項。 |  |  |  |  |

二、公共債務

基隆市政府編基隆市總決算平衡表列長期借款40億元。至於債款目錄－長期借款部分，係依據公共債務法第4條及第5條規定計列政府在其總預算、特別預算，以及在營業基金、信託基金以外之特種基金所舉借1年以上之非自償性債務，列報截至114年底止，基隆市普通基金債務餘額決算數為40億元（均為債務餘額實際結欠數），約占總預算歲出總額341億995萬餘元[已扣除審定以前年度歲出轉入保留減免（註銷）數3億1,014萬餘元]之11.73％，低於公共債務法第5條第4項規定50％之債限。又查截至114年底止，市政府未有舉借未滿1年之短期債務及向特定用途專戶存款或基金調度款項情形；非營業特種基金自償性債務餘額，計有長期債務1億9,815萬餘元。若參考國際貨幣基金組織（International Monetary Fund, IMF）定義，基隆市政府公共債務包括前述1年以上債務餘額決算審定數40億元，加計非營業特種基金舉借債務餘額1億9,815萬餘元，合計共41億9,815萬餘元。

三、未來或有給付責任及調度款等款項

依據IMF於2014年政府財政統計手冊（GFSM）定義，政府債務不包括公營事業負債、社會保險給付義務等在內，政府保證及或有負債亦不計入政府債務，僅於財務報表附註揭露。依114年度基隆市總決算甲、總說明、貳、財務狀況之分析列示，各界關注之基隆市政府未來或有給付責任事項，未來將支付大額支出或潛在可能產生重大財務負擔之支出約為156億8,457萬餘元，較113年度減少9億2,253萬餘元（表1）。上述事項，或因屬政府未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，或因屬未來社會安全給付事項，可藉由費率調整機制等挹注，與公共債務法管制政府融資行為所舉借之債務不同，逐項說明如下列。另截至114年底止，基隆市公庫尚無向特定用途專戶存款或基金調度資金。

表1　基隆市未來或有給付責任及增減情形

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 114年底 | 113年底 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | 原因 |
| 合 計 | 15,684,579 | 16,607,117 | - 922,538 |  |
| 1.舊制公務人員退休經費 | 5,209,000 | 5,824,900 | - 615,900 | 重新辦理精算，並調整精算假設等所致。 |
| 2.舊制教育人員退休經費 | 9,005,000 | 9,363,000 | - 358,000 | 重新辦理精算，並調整精算假設等所致。 |
| 3.積欠臺灣銀行退休公教人員優惠存款差額利息 | 113,664 | 129,574 | - 15,910 | 主要係依公務人員退休資遣撫卹法第36條及公立學校教職員退休資遣撫卹條例第36條等規定，退休公教人員優惠存款差額利率自107年7月1日起調降所致。 |
| 4.其他 | 1,356,914 | 1,289,642 | 67,272 | 須提撥基隆市天外天垃圾資源回收（焚化）廠之重置成本。 |

註：1.依IMF發布之GFSM定義，表列積欠臺灣銀行退休公教人員優惠存款差額利息1億1,366萬餘元（含基隆市公共汽車管理處應繳數14萬餘元）應納入基隆市政府負債。

2.資料來源：整理自114年度基隆市總決算。

（一）依據銓敘部委託研究之精算報告，以114年12月31日為基準日，精（估）算未來30年（115至144年）須由基隆市政府負擔之舊制公務人員退休經費為52億900萬元。

（二）依據教育部委託研究之精算報告，以114年12月31日為基準日，精（估）算未來30年（115至144年），須由基隆市政府負擔之舊制教育人員退休經費為90億500萬元。

（三）114年度退休公教人員優惠存款差額利息1億1,366萬餘元（含基隆市公共汽車管理處應繳數14萬餘元），係基隆市政府與臺灣銀行約定契約，由該行先行墊付，該府依約於115年2月及6月份將該款項給付該行。

（四）依據廢棄物清理法第24條至第26條及其施行細則第10條規定，徵收廢棄物清除處理費用皆應專款專儲於一般廢棄物清除處理基金，並專款專用於重置一般廢棄物清除處理機具或設備、設施及復育一般廢棄物處理場（廠）。截至114年底止，基隆市環境保護局尚須提撥基隆市天外天垃圾資源回收（焚化）廠重置成本13億4,491萬餘元予基隆市環境保護基金。

（五）基隆市政府95至105年度獲配中央菸品健康福利捐使用賸餘款，截至114年底止，尚須分年撥補予菸品健康福利捐專戶金額1,200萬元。

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出

依114年度基隆市總決算內說明，有關基隆市政府因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）計16億元，係該府承負基隆市公共汽車管理處短期借款契約之連帶保證人責任。截至114年底止，基隆市公共汽車管理處實際借款餘額為12億6,360萬元，且並未發生違約情事，故基隆市政府尚無實際支出金額。另依基隆市總決算「因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表」，尚無辦理保證事項。

茲將年來本室審核資產負債所提審核意見，摘其要者列述如次：

一、持續檢討及列管被占用土地之清理情形，惟間有部分機關經管之被占用土地尚未釐清被占用情形或收取使用補償金：市有土地截至114年底止遭占用者計874筆、面積6.61公頃，且仍有330筆應收使用補償金計615萬餘元待收繳，較113年度分別增加0.02公頃（0.31％）、減少15萬餘元（2.50％），待收繳使用補償金雖較113年度減少，惟已寄送催繳函而尚未提起民事訴訟或聲請支付命令者計261筆304萬餘元，占總欠繳金額49.57％，較上年度增加8.27個百分點，清理成效欠佳。另工務處經管之信義區與仁愛區，及和平國小經管之中正區，合計有39筆市、國有公用土地待收繳使用補償金者，迄至114年底止均逾2年，其進度仍處於待釐清確認占用人及占用面積、或預計提出民事訴訟階段，核欠妥適，允宜督促相關管理機關釐清占用情形，依規定加強清理與追收使用補償金作業，以提升市有財產管理效率。（詳乙－54頁）

二、成立無人機隊及控制中心，惟有部分無人機未依規定註冊或投保責任保險，且屬員普遍僅取得基本級操作證照情事：消防局110至114年度共經管無人機19架（購置17架、受贈2架），雖均已登錄財產明細清冊並建立財產卡，惟僅14架依規定向民用航空局取得註冊號碼，仍有5架未完成必要登記程序，另有9架尚未投保損害賠償責任保險，與民用航空法中政府機關從事遙控無人機飛航活動前應投保責任保險之規定未符。又截至114年10月底止，消防隊員取得遙控無人機專業操作證計有29名，惟僅3名取得高級操作證照，可執行無人機廣播、投擲、掛物救災等高階任務，其餘26名只取得基本級證照，允宜注意依規定辦理，並研謀規劃操作訓練課程及鼓勵所屬人員取得高級證照，以擴大應用於複雜防救災工作，提升設備使用效益。（詳乙－101頁）

以上，政府資產負債管理之相關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

# 肆、營業基金決算之審核

114年度附屬單位決算及綜計表營業部分，計列基隆市公共汽車管理處（下稱公車處）1個單位，其營業收支經本室審核結果，審定總收入5億613萬餘元，總支出5億2,918萬餘元，收支相抵，淨損為2,304萬餘元（圖1），較預算減少3,125萬餘元，約57.56％，主要係行車費用較預計減少所致。營運計畫主要有3項，實施結果，因行駛公里數較預計減少、交通工具選擇多元化及實際載客量減少等，均未達預計目標；固定資產之建設改良擴充計畫，114年度決算支用數1,857萬餘元，較可用預算數減少2億5,475萬餘元，約93.20％，主要係購置電動大客車等案尚在執行所致。另本室依決算法第23條規定審核事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、公車處尚存財務缺口，且補貼配套機制尚未研訂完竣，又未確實依研究成果研議路線班次調整原則：公車處112至114年度營運路線虧損計7億6,796萬餘元，獲有補貼金額為5億9,206萬餘元，尚有1億7,591萬餘元缺口須自行負擔，截至114年底止累積虧損已達20億5,306萬餘元，為資本額之2.23倍，權益呈負值。市政府採納臺北市核定公車運價審議補貼與票價差額制度，於115年2月公告每人每段次運價為30.1123元，併同編列115年度預算1億4,000萬元，然尚未適時評估整體經費需求及補貼條件研訂運價差額補貼作業機制，不利後續補貼作業及預算編列；另持續辦理市區公車路網研究，相關研究結論指出部分公車行駛路線重疊比率高及客座利用率較低，惟公車處尚未配合歷年研究成果確實研議路線調整原則。（詳乙－55頁）

二、推動市區公車全面電動化，惟汰換經費較原規劃需求增幅逾2成，又計畫執行時程管控未臻周妥：交通處為配合2030年市區公車全面電動化政策，於112年9月委託辦理「基隆市推動車輛汰舊換新電動大客車規劃案」，規劃於114至115年度全數汰換現有164輛公車及設置8處充電場站，總經費需求18億6,097萬餘元。經查公車處於114年6月辦理「電動大客車汰舊換新計畫委託技術服務案」，又委託技術服務廠商於同年12月提出基本設計報告書（修正五版），較原委託規劃案所列經費需求增加4億8,141萬餘元，增幅達25.87％，雖有交通部公路局及市政府補助部分購車款，然公車處仍須負擔6億807萬元，為原規劃融資貸款金額1億8,000萬之3.38倍；復查委託廠商規劃整體進度時程未確實拆分購車及場站標案工作項目，且實際辦理期程已有落後，又公車處因購車成本提高及補助經費有限而調整各年度預計汰換數量，然委託廠商亦未配合重新檢討更新整體時程規劃，不利各項作業銜接並影響投入營運時程。（詳乙－56頁）

三、受限駕駛人力缺口與職安人員懸缺，致法定休息機制難以落實並衍生疲勞駕駛風險：公車處駕駛預算員額271人，然實際駕駛人數僅249人，顯示人力缺口仍有22人，雖多次公開招考積極招聘，惟受國內大客車駕駛短缺及人力高齡化影響，致實際進用人數未臻理想。經抽查114年12月21日501國家新城路線之車輛行駛記錄單，當日上午及下午原定各排班8人，然實際出勤人數僅分別為上午5人及下午4人，且該日9位駕駛於班次間之休息時間超過9成皆未達15分鐘，幾無充足休息時間；另勞動部職業安全衛生署前於114年3月至公車處辦理勞工身心健康保護專案檢查及職業衛生一般檢查，其中職業安全衛生人員（下稱職安人員）於113年12月調職，至114年3月檢查時尚未配置，經通知限期改善，其後雖積極辦理商調、提報高考缺額及擬進用約僱人員，然截至115年2月逾改善期限仍無職安人員。（詳乙－57頁）

四、部分路線實際發車班次及間隔與公告資訊有間，且未考量尖離峰需求調整：經抽查114年12月21日（週日）501國家新城路線車輛行駛記錄單，當日司機排休或臨時請假而減少39班次，實際僅行駛49班次，與原預定假日行駛88班次相較，發車率僅55.68％，致民眾平均候車時間自12分鐘延長至約22分鐘；再經分析同日501國家新城路線搭乘人數，發現尖峰時刻集中於8至13時，搭乘人數介於224人至312人，至18時後人數減至百人以下，減少逾5成，輸運量能具尖離峰差異，然站牌公告班次間隔為12至15分鐘，又公告非固定班次路線發車資訊之班次間隔不分時段皆維持不變，發車時刻未能依尖峰與離峰需求調整。（詳乙－58頁）

以上，營業基金經營待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

# 伍、非營業特種基金決算之審核

114年度附屬單位決算及綜計表非營業部分，計列附屬單位決算9個單位，審核結果，綜計修正減列收入（含基金來源）2億7,340萬餘元、減列支出（含基金用途）2億7,340萬餘元，審定總收入（含基金來源）102億6,574萬餘元，總支出（含基金用途）101億1,202萬餘元，賸餘1億5,371萬餘元，與預算短絀2億1,811萬餘元，相距3億7,182萬餘元，其中：

一、作業基金5個單位（含2個分預算），審定總收入2億8,236萬餘元，總支出2億5,362萬餘元，賸餘2,874萬餘元，較預算賸餘1,882萬餘元，增加991萬餘元（圖1），主要係基隆市醫療作業基金計時（件）人員酬金等費用依實際需求支用，及衛生福利部中央健康保險署補付市立醫院以前年度全民健康保險醫療服務收入較預計增加所致。114年度短絀之基金有1個單位，短絀126萬餘元；賸餘之基金有4個單位，共計賸餘3,000萬餘元。

二、特別收入基金4個單位（含59個分預算），綜計修正減列收入2億7,340萬餘元、減列支出2億7,340萬餘元，審定基金來源99億8,337萬餘元，基金用途98億5,839萬餘元，賸餘1億2,497萬餘元，與預算短絀2億3,693萬餘元，相距3億6,190萬餘元（圖2），主要係基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金獲配公益彩券盈餘收入較預計增加等所致。114年度短絀之基金有2個單位，共計短絀9,026萬餘元；賸餘之基金有2個單位，共計賸餘2億1,524萬餘元。

表2　114年度基隆市特別收入基金用途執行率排名

單位：新臺幣千元、％

| 基金名稱 | 基金用途 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 審定數 | 執行率 |
| 基金用途執行率較高前3名 |  |  |  |
| ＊1.基隆市立建德幼兒園 | 23,739 | 23,657 | 99.66 |
| ＊2.基隆市明德國民中學 | 115,331 | 114,803 | 99.54 |
| ＊3.基隆市八斗國民小學 | 88,907 | 88,139 | 99.14 |
| 基金用途執行率較低前3名 |  |  |  |
| ＊1.基隆市家庭教育中心 | 11,318 | 9,015 | 79.66 |
| ＊2.基隆市中華國民小學 | 31,285 | 27,772 | 88.77 |
| ＊3.基隆市德和國民小學 | 70,303 | 63,257 | 89.98 |

註：1.表列註記＊之基金為分預算單位。

2.表列基金用途執行率較高之前3名基金，其評比標準係以114年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途審定數不超過預算數者為限。

表1　114年度基隆市作業基金本期餘絀預算執行排名

單位：新臺幣千元

| 基金名稱 | 預算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘較預算數增加 |  |  |  |  |
| ＊1.基隆市立醫院醫療作業基金 | 3,718 | 19,838 | 16,120 | 433.58 |
| 2.基隆市公共造產基金 | - 1,246 | 4,737 | 5,983 | -- |
| 3.基隆市軌道建設發展基金 | － | 3,591 | 3,591 | -- |
| 賸餘較預算數減少 |  |  |  |  |
| 基隆市都市發展與都市更新基金 | 17,793 | 788 | - 17,004 | - 95.57 |

註：1.表列註記＊之基金為分預算單位。

2.表列賸餘較預算數增加之基金，其評比標準係以主要營運計畫執行率已達8成以上者為限，俾免納列因營運計畫執行率欠佳致本期賸餘較預算增加之基金。

上述9個非營業特種基金114年度總收支（含基金來源、用途）規模達203億7,776萬餘元，因作業基金與特別收入基金屬性各有不同，爰分就基金特性選擇不同之評比標準予以評核。其中作業基金係以預算餘絀及主要營運計畫達成情形作為評比標準，經就編製附屬單位預算之5個基金，連同編製附屬單位預算之分預算之2個基金，扣除1個僅彙編所屬分預算之附屬單位預算（係逕由分預算之作業基金運作），綜計6個單位予以評核結果，主要營運計畫執行率已達8成以上，且賸餘較預算數增加之前3名，分別為基隆市立醫院醫療作業基金、基隆市公共造產基金及基隆市軌道建設發展基金；賸餘較預算數減少者為基隆市都市發展與都市更新基金（表1）。至特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作為評比標準，經就編製附屬單位預算之4個基金，連同編製附屬單位預算之分預算之59個基金，扣除1個僅彙編所屬分預算之附屬單位預算（係逕由分預算之特別收入基金運作），綜計62個單位予以評核結果，114年度決算賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途執行率較高之前3名，分別為基隆市立建德幼兒園、基隆市明德國民中學及基隆市八斗國民小學；基金用途執行率較低之前3名，分別為基隆市家庭教育中心、基隆市中華國民小學及基隆市德和國民小學（表2）。

表3　114年度基隆市非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形

| 主管機關名稱 | 基金數 | 營運（業務） 計畫項數 | 未達預計目標項數 |  | 已達預計目標項數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未執行 計畫項數 | 較預計目標 減少項數 |  |
| 合計 | 9 | 30 | － | 18 | 12 |
| 市政府 | 7 | 19 | － | 12 | 7 |
| 衛生局 | 1 | 7 | － | 4 | 3 |
| 環境保護局 | 1 | 4 | － | 2 | 2 |

資料來源：整理自基隆市審核報告。

另各基金114年度30項主要營運（業務）計畫（表3）執行結果，已達預計目標者12項，約40.00％；未達預計目標者18項，約60.00％，其中基隆市實施平均地權基金－其他業務費用及基隆市醫療作業基金－體檢等2項之執行率未及4成，已影響各該基金計畫目標之達成。本室依決算法第23條規定審核各基金之事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、辦理南榮公墓生命典藏館興建案，惟暫厝工程履約管理未盡周妥及執行進度落後，又新建工程規劃設計作業延宕，且辦理減項發包後無法達成預期使用需求等情事：民政處為改善基隆市立殯儀館納骨塔老舊及收容空間不足問題，辦理基隆市南榮公墓生命典藏館興建工程，總經費5億5,166萬餘元，規劃先辦理「基隆市南榮公墓興建生命典藏館暫厝工程」（下稱暫厝工程），將納骨塔內既有骨灰（骸）罐及神主牌位遷移至基隆市殯葬管理所火化場前方臨時暫厝區安置，再辦理「基隆市南榮公墓生命典藏館新建工程」（下稱新建工程），拆除老舊納骨塔，並於原址興建地下1層、地上6層之生命典藏館，預計於113年7月完工驗收及取得使用執照。經查其執行過程，核有：辦理暫厝工程未督導施工廠商依核定計畫書執行，致施工進度落後，復未確實督促設計監造單位辦理現場測量及審查作業，衍生施工爭議，致工程停擺，又辦理竣工確認及驗收前未完成變更程序，影響驗收作業，較原預計完成時程延宕1年7個月；及新建工程於規劃設計階段未控管都市設計審議等前置作業，且辦理過程未及時處理相關單位所提審查意見，致無法於預定期限內完工，又因規劃設計期程延宕，致原核定經費因營建物價上漲與市場行情存有落差，而須辦理減項發包，已無法達成預期使用需求等情事，允宜檢討妥處，以提升執行效能。（詳乙－17頁）

二、為協助辦理基隆捷運計畫相關作業成立專案辦公室，惟基本設計審議階段評估工程經費存有大幅增加之虞，然財務分析未能確實辨識潛在增幅風險並研議因應策略等情事：交通處於112年12月委外成立「基隆捷運計畫推動專案辦公室」，協助辦理基隆捷運計畫相關作業，並提供軌道建設及經費分析等各專業服務，依行政院核定「基隆南港間通勤軌道建設計畫」總經費696.89億元，其中基隆市負擔47.92億元，嗣經新北市政府（指定擔任興建主管機關）於113年12月函送工程經費審議報告書，經費增至1,261.54億元，約為行政院核定經費696.89億元之1.8倍餘，增幅逾8成。經查其執行情形，核有：基隆市軌道建設發展基金自償性債務舉借及償還計畫，雖針對工程成本在增加2成範圍進行敏感性分析，並研議需增列公務預算來補足工程經費需求，惟該敏感度分析增幅範圍較新北市政府提報工程經費增幅逾8成之狀況，存有數倍落差，未能確實辨識潛在增幅風險並研議因應策略，整體財政仍存潛藏負擔，允宜研謀妥處，以兼顧捷運計畫推動與地方財政永續。（詳乙－18頁）

三、為維持國民中小學輔導教師人力穩定及提升專業輔導量能，持續推動學生輔導諮商工作，惟具專業背景之兼任輔導教師比例偏低，又辦理訪視比例未及1成及部分學校未落實自評作業等情事：教育處為落實國民中小學輔導教師法定編制及有效執行學生輔導工作，訂定各學年度輔導教師人力運用計畫，函報教育部國民及學前教育署（下稱國教署）申請補助輔導教師人事費及減授課鐘點費，核定計畫經費由112學年度3,686萬餘元增至114學年度4,208萬餘元，國教署依縣市政府財力級次給予3,169萬餘元至3,619萬餘元補助，其餘則由市政府編列516萬餘元至589萬餘元配合款辦理。經查其執行情形，核有：部分國中尚有專任輔導教師缺額待聘任，及具專業背景之兼任輔導教師比例偏低，又各年度辦理專兼任輔導教師訪視比例未及1成，且部分學校未落實輔導工作自評作業等情事，允宜研謀妥處，以確保輔導諮商穩健執行及落實督導工作。（詳乙－35頁）

四、持續布建公共托育中心及托育家園，惟服務量能無法滿足市民育兒需求，又部分托育人員參與在職訓練時數不足，且補助裝設監視器計畫迄未執行等情事：兒童及少年事務處為建構友善托育環境，給予家庭更多支持育兒量能，114年度運用基隆市政府公益彩券盈餘分配基金設立公共托育中心及托育家園，並委託民間機構辦理居家托育服務中心，提供居家式托育登記、訪視及輔導與媒合等服務。經查公共托育服務推動情形，核有：托育資源現有之服務量能無法滿足市民育兒需求，資源配置存有需求缺口，又部分托育中心整修工程雖已完工，然因無障礙設施勘檢作業等尚未完成，仍未取得使用執照，無法啟用營運；部分托育人員參與在職訓練時數不足及收托幼兒人數已逾規定上限；另研議辦理「補助托育人員裝設監視器計畫」迄未執行等情事，允宜檢討改善，以增進兒童福祉與公共安全權益保障。（詳乙－38頁）

五、持續加強垃圾源頭減量及資源回收再利用，惟一般垃圾量呈逐漸增加趨勢，又部分機關學校未申報資源回收情形，且廚餘回收量逐漸下降等情事：環境保護局為推動一次用產品減量、垃圾強制分類與減量、推廣資源再使用，促進資源回收再利用及減少廢棄物產生，以永續管理環境資源，運用環境保護基金，於114年度辦理「一般廢棄物清除處理計畫」，並持續執行垃圾處理與源頭減量、強化資源回收及廚餘回收再利用等作業。經查其執行情形，核有：一般垃圾量呈逐年增加趨勢，又一般廢棄物回收率為53.03％，低於全國平均值60.23％，且部分機關學校未申報資源回收情形，及廚餘回收量由110年度5,620公噸降至114年度2,970公噸，呈逐年下降趨勢，亦有平均每人每日廚餘回收量低於全國平均值等情事，允宜研謀改善，以有效減少廢棄物產生及提升資源回收量與廚餘處理量能。（詳乙－92頁）

以上，各非營業特種基金營運效能之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

# 陸、決算審核綜合成果

114年度基隆市總決算暨附屬單位決算及綜計表，經本室審核結果，經編具總決算審核報告，茲就財務審計、績效審計及稽察違失之成果，摘其要者，綜合分述如次：

一、財務審計成果

（一）審核決算情形

1.基隆市總決算審核結果，歲入決算修正增列53萬餘元，審定為263億3,545萬餘元；歲出決算修正減列1,758萬餘元，審定為267億4,283萬餘元。

2.非營業特種基金決算審核結果，綜計修正減列收入（含基金來源）2億7,340萬餘元，審定總收入（含基金來源）102億6,574萬餘元；減列支出（含基金用途）2億7,340萬餘元，審定總支出（含基金用途）101億1,202萬餘元。

（二）審核稅捐稽徵事務情形

審核地方稅稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，發現法令適用不當或計算錯誤，通知各該管稽徵機關查明依法處理，114年度補徵稅款257件，計79萬餘元。

（三）稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定，或設計疏失、估驗不實、監造不周及施工不符等情形，通知各該機關查明並依法或依約處理，114年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計2億649萬餘元。

二、績效審計成果

（一）增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以供市政府作為決定下年度施政方針之參考。本室對市政府所提建議意見計有5項（詳乙－4至7頁），分述如次：

1.辦理各項公共建設與社會福利措施，歲出規模持續擴增，惟自籌財源不足，仍需仰賴上級政府補助收入支應，又應付保留數逐年增加，允宜拓展增進自主財源及強化財政紀律與預算執行績效，以確保財政穩健與市政發展。

2.為打造友善共融城市環境，辦理身障新創基地統包工程，惟未同步辦理營運規劃採購案，致規劃設計作業暫停執行6個月，又周邊通路及交通號誌未一併改善，不利於身障者通行，允宜妥為管控執行時程並積極建構無障礙環境，以興辦優質身障新創基地。

3.持續推動資源回收及垃圾減量，永續管理環境資源，惟近5年度一般垃圾量未能有效抑減，又廚餘回收量逐年遞減，允宜加強推動源頭減量及垃圾分類回收，並研議推動生廚餘回收作業之可行性，以達成資源永續利用目標。

4.公車處營運虧損及資金缺口日益擴大，又汰換電動公車財務負擔沉重，允宜研議具體改善措施，以提升財務效能及確保大眾運輸永續經營。

5.彙製基隆市疏散避難地圖及災害潛勢圖以強化防災應變能力，惟未主動通報各區公所更新轄內各里災害防救資訊，致部分公告資料過時；又部分避難收容處所位處災害潛勢區，不利災害預防及復原重建工作，允宜督促檢討改進，提升防災效能。

（二）未盡職責或效能過低事項之查報

考核各機關施政績效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於114年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者計2件（陳報期間為114年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

1.市政府民政處辦理基隆市南榮公墓生命典藏館興建案，總經費5億5,166萬餘元，規劃先辦理「基隆市南榮公墓興建生命典藏館暫厝工程」（下稱暫厝工程），將納骨塔內既有骨灰（骸）罐及神主牌位遷移至基隆市殯葬管理所火化場前方臨時暫厝區安置，再辦理「基隆市南榮公墓生命典藏館新建工程」（下稱新建工程），拆除老舊納骨塔，並於原址興建地下1層、地上6層之生命典藏館。其執行情形，核有辦理暫厝工程未督導施工廠商依核定計畫書執行，致施工進度落後，復未確實督促設計監造單位辦理現場測量及審查作業，衍生施工爭議，致工程停擺，又辦理竣工確認及驗收前未完成變更程序，影響驗收作業，較原預計完成時程延宕1年7個月；辦理新建工程於規劃設計階段未控管都市設計審議、水土保持計畫審查等前置作業，且辦理過程未及時處理相關單位所提審查意見，致無法於預定期限內完工，又因規劃設計期程延宕，致原核定經費因營建物價上漲與市場行情存有落差，而須辦理減項發包，已無法達成預期使用需求。

2.市立體育場辦理大武崙運動公園新建計畫案，於大武崙溪左岸山坡地規劃分期辦理「大武崙森林運動公園新建計畫」第1期工程，主要係設置停車場、照明系統、籃球場及登山步道等基礎設施，委託設計監造技術服務案於108年4月29日以588萬元決標，第1期工程於109年4月28日以1,910萬元決標，並於110年4月12日完工，結算金額2,242萬餘元，同年7月27日驗收完成。其執行過程，核有委託設計監造技術服務契約、工程基本（細部）設計等文件，均已載明涉及山坡地開發應辦理水土保持計畫，惟工程發包前卻未落實檢核，完工後始發現未依規定辦理，嗣發生邊坡崩塌，迄未依法處理，逾4年仍未改善；委託規劃設計及監造技術服務案，履約過程已實質刪減契約所定應辦設計項目及工程規模，卻未重行檢討契約服務費用及工作期限，影響機關權益，又廠商未依契約辦理部分工作仍予驗收合格，並支付契約價金，造成公帑損失。

（三）監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關、市營事業及各基金預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共6類61項（表1，甲－34頁）：

1.對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有為強化市屬學校各項代收代辦收支及補助管理機制，明定作業辦法據以執行，惟間有部分學校午餐及兒童課後照顧班經費結餘款過賸，及收取繳存專戶方式未盡一致等；112至113年度稅捐稽徵作業績效考核成績均逾80分，惟其中徵收作業成績有待提升；持續裁處第三、四級毒品罰鍰及怠金，惟收繳成效欠佳，又部分行政罰鍰案件債權憑證移送強制執行作業未臻積極，且已逾規定得執行催繳期限等3項。

2.對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有持續設置路外停車場及劃設路邊停車格，惟部分主要景區停車供給、行政區停車收費及停車場經營管理情形，均有未臻周妥情事；持續布建公共托育中心及托育家園，惟服務量能無法滿足市民育兒需求，又部分托育人員參與在職訓練時數不足，且補助裝設監視器計畫迄未執行；為健全稅籍、確保稅源及遏止逃漏，賡續辦理房屋稅及地價稅稅籍清查作業，惟間有部分房屋及土地未依規定稅率課徵；推動社區營造及村落文化發展，並辦理社區營造點徵選與成果行銷宣傳，惟徵選類型配置、議題對應、資訊登載及推廣成效未盡周妥等30項。

3.對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有為維護橋梁安全定期辦理檢測，惟間有橋梁構件劣損未適時完成維修，又橋梁竣工圖資上傳比率偏低且部分資料缺漏；設置公園提供民眾休閒活動空間，惟部分遊戲場設施檢驗結果未符合標準，及公園管理方式未盡多元便民；為因應各類特殊災害之科技救災能力，成立無人機隊及控制中心，惟部分無人機未依規定註冊或投保責任保險，且所屬隊員普遍僅取得基本級操作證照等9項。

4.對於產銷營運管理提出意見者，計有為保障教育公平及幼兒權益，積極推動學前教育及裁罰不當對待等，惟未就轄區幼兒人數之需求妥適配置公共化幼兒園收受能量，且8成公立幼兒園未全面裝設監視器；提供大眾運輸服務以滿足市民交通需求，惟運價補貼配套機制、電動公車汰換時程、駕駛人力及公告班次資訊等均有未盡周妥情事；捐助成立財團法人協助推動文化教育與體育等事務，惟部分基金或學雜費收入減少而教學支出卻增加、或連年短絀侵蝕基金本金、或收入來源以政府補助收入及利息收入占大宗等6項。

5.對於採購作業提出意見者，計有訂定採購作業程序自主檢查表，以完備採購作業程序，惟部分採購案訂定投標廠商資格存有政府採購錯誤行為態樣情事；為擴大復康巴士服務量能，委外經營並建置交通預約管理系統，惟間有服務趟次未達契約所訂目標且服務人數占比低，又系統履約管理作業未盡周妥；採購雙層觀光巴士及辦理後續旅遊服務案，惟遲未完成車輛型式變更作業，致延宕車輛啟用時程，且未妥適釐清加值回饋項目價額等9項。

6.對於事務管理及其他事項提出意見者，計有辦理建築物公共安全檢查業務以落實安全管理，惟尚未訂定違反建築法事項之統一裁罰基準及未公告改善項目與期限，又申報率呈下滑趨勢，間有場所逾2年未申報；設置公有零售市場提供市民採購生活物資，惟尚未研訂攤位使用收費項目及數額標準，且部分市場使用率偏低；持續推動非現金支付交易政策，並辦理土地及建物所有權登記等相關業務，惟使用非現金支付及地籍異動即時通之占比均偏低，又部分測量申請案件未依規定期限辦竣等4項。

三、稽察違失之成果

稽察發現各機關之人員財務上涉有不法或重大違失，或處分不當情事：（一）經依審計法第17條後段規定，移送司法機關偵辦並於114年度報告監察院者1件；（二）通知各機關查明處理業經處分者1件，受處分人員計1人次，核予申誡處分（陳報期間為114年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

（一）移送司法機關偵辦者

114年度移送司法機關偵辦並報告監察院者1件，係基隆市環境保護局辦理旭川河水質改善現地處理工程等案執行情形。因內容屬密件，不予摘述。（嗣經監察院於115年7月14日提案糾正）

（二）通知各機關查明經處分者

各機關人員核有財務上違失，經通知查明處理業經處分，於114年度陳報監察院者1件，係基隆市環境保護局辦理辦理焚化再生粒料再利用處理勞務採購案，因承辦人員延誤提供訂約等相關資料，致廠商未於契約期限內繳交履約保證金及提送契約書而衍生爭議，受處分人員計1人次，核予申誡1次之處分。另本室於審核報告審編期間（115年1月1日至6月30日），通知機關查明處理業經處分並陳報監察院之違失案件1件，係市立體育場辦理基隆市立田徑場主建築拆除重建（含停車場）及周邊運動服務設施改善工程案，受處分人員共計2人次，各核予申誡2次之處分。審計機關對於通知各機關查處者，除要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核外，並於報告監察院時，按違失事件性質，以副本抄送市政府，以期更能有效發揮審計功能。

四、113年度重要審核意見追蹤查核概述

本室於113年度審核報告提列之重要審核意見計有61項（表1），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者18項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者43項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見18項（詳乙、決算審核結果及戊、附錄），本室均已列管注意追蹤其辦理情形。

表1　審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形

| 主管機關（計畫）名稱 | 114年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 113年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼續改善 | 處理中 | 已改善辦理（註2） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 61 | 3 | 30 | 9 | 6 | 9 | 4 | 61 | 18 （29.51％） | － | 43 （70.49％） |
| 市議會主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 市政府主管 | 31 | 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 31 | 10 | － | 21 |
| 民政處主管 | 3 | － | 1 | 2 | － | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 教育處主管 | 2 | － | 1 | 1 | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| 產業發展處主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 地政處主管 | 1 | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － | 1 |
| 稅務局主管 | 3 | 1 | 2 | － | － | － | － | 4 | 2 | － | 2 |
| 警察局主管 | 2 | 1 | － | － | 1 | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 衛生局主管 | 4 | － | 4 | － | － | － | － | 4 | 1 | － | 3 |
| 環境保護局主管 | 5 | － | 4 | － | － | 1 | － | 5 | 2 | － | 3 |
| 消防局主管 | 3 | － | － | 2 | － | － | 1 | 2 | － | － | 2 |
| 文化觀光局主管 | 4 | － | 2 | 1 | － | 1 | － | 4 | － | － | 4 |
| 第二預備金 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| 政府捐助財團法人 | 1 | － | － | － | 1 | － | － | 1 | 1 | － | － |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。

3.基隆市地方教育發展基金之主管機關為市政府，重要審核意見置於市政府主管。