貳、施政計畫實施之考核

114年度新北市施政計畫以市民「安、居、樂、業」為施政目標，「簡政便民」、「行動治理」及「智能城市」為推動方向，持續推動各項重大建設及攸關市民福祉政策，促進城市永續發展及提升市民生活品質，營造「安居樂業」幸福城市。市政府各項施政重點，在「安」的方面，包括：優化托育環境、完善高齡照護、提升醫療品質、打造智慧安全城、貼近原民需求、深耕客家文化、尊重新住民文化；在「居」的方面，包括：推動都更三箭、都市環境再造、落實居住正義、擴大軌道運輸、智慧綠能運輸、打造人本環境、韌性宜居城市、新北清淨家園；在「樂」的方面，包括：打造運動城市、推動永續觀光、推展生態旅遊、豐富藝文生活、落實動物保護；在「業」的方面，包括：活絡經濟發展、健全勞動環境、協助青年發展、優化教學環境、行銷農漁特產、推動能源轉型、新北淨零碳、國際城市交流。茲將114年度各機關施政計畫之實施情形、市政府管制計畫評核結果及施政效能、施政計畫之重點內容及執行結果等，說明如下：

一、施政計畫之實施情形

| 114年度市政府計有公務機關單位96個（分預算及所屬單位39個），訂定施政（工作）計畫265項，其中已完成者179項（67.55％），尚在執行者86項（32.45％）（表1）。114年度歲出決算審定數2,154億9,438萬餘元，較113年度之2,030億1,305萬餘元，增加124億8,133萬餘元，其中教育科學文化支出781億1,662萬餘元（36.25％），較113年度增加34億419萬餘元，主要係增列補助新北市地方教育發展基金之教職員人事費、退休人員年終慰問金及退休金等；社會福利支出424億2,132萬餘元（19.69％），較113年度增加41億7,622萬餘元，主要係增列長期照顧十年計畫2.0－長照服務給付及支付、托育公共及準公共化服務暨托育管理計畫與中低收入老人生活津貼等經費；一般政務支出381億6,770萬餘元（17.71％），較113年度增加20億4,614萬餘元，主要係增列消防局第一大隊、海山中隊暨莒光分隊興建等工程、市有不動產作價投資新北市公共建設用地基金等經費；經濟發展支出327億7,048萬餘元 表1 114年度新北市政府各主管機關施政工作計畫實施結果彙總 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算機關數 | 核定計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執行計畫項數 | 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算機關數 | 核定計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執行計畫項數 |
| 合 計 | 96 | 265 | － | 179 | 86 | 工務局 | 5 | 13 | － | 9 | 4 |
| 市議會 | 1 | 3 | － | 1 | 2 | 警察局 | 1 | 5 | － | 2 | 3 |
| 市政府 | 36 | 94 | － | 67 | 27 | 水利局 | 2 | 7 | － | 4 | 3 |
| 民政局 | 2 | 7 | － | 2 | 5 | 交通局 | 2 | 4 | － | 2 | 2 |
| 地政局 | 10 | 20 | － | 18 | 2 | 勞工局 | 4 | 11 | － | 10 | 1 |
| 消防局 | 1 | 3 | － | － | 3 | 原住民族行政局 | 1 | 2 | － | 1 | 1 |
| 財政局 | 2 | 8 | － | 7 | 1 | 城鄉發展局 | 2 | 4 | － | 3 | 1 |
| 教育局 | 2 | 9 | － | 8 | 1 | 觀光旅遊局 | 1 | 3 | － | 2 | 1 |
| 文化局 | 6 | 18 | － | 11 | 7 | 客家事務局 | 1 | 2 | － | 1 | 1 |
| 農業局 | 4 | 10 | － | 5 | 5 | 捷運工程局 | 1 | 3 | － | 2 | 1 |
| 經濟發展局 | 2 | 6 | － | 3 | 3 | 青年局 | 1 | 2 | － | 1 | 1 |
| 社會局 | 6 | 14 | － | 10 | 4 | 體育局 | 1 | 2 | － | 1 | 1 |
| 衛生局 | 1 | 3 | － | 2 | 1 | 統籌支撥科目 | － | 6 | － | 5 | 1 |
| 環境保護局 | 1 | 5 | － | 1 | 4 | 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |

（15.21％），較113年度增加27億4,417萬餘元，主要係增列淡水河北側沿河平面道路工程、基北北桃跨城際公共運輸通勤月票－票價優惠差額補助及臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線（第二期工程）等經費；另社區發展及環境保護、退休撫卹、債務及其他等支出數額合計240億1,824萬餘

元（11.15％），較113年度增加1億1,059萬餘元（圖1），主要係增列提撥新北市一般廢棄物清除處理基金辦理清潔隊作業廠區設施設置改善，及淡水河系污水下水道系統相關設施設備更新工程等。市政府歲出規模持續成長，允宜妥適配置預算資源，以兼顧財政永續及市政發展。

二、市政府管制計畫評核結果及施政效能

依「新北市政府所屬各機關個案計畫選項管制評核作業要點」規定，114年度市政府管制計畫178項（年度可支用預算709億餘元），分由民政局等23個機關執行；其中工程類計畫年度預算執行率未達80％，以及年度計畫累計執行進度較預定進度落後達10％以上，分別有32項及7項。又上開案件中，水利局、教育局、工務局、警察局、消防局、交通局、文化局、環境保護局、經濟發展局、民政局、捷運工程局等11個機關共17項計畫，連續2年之年累計預算執行率未達80％，允應針對預算執行率及計畫進度落後原因確實檢討研謀改善。另114年度市政府管制計畫有29項經核定免辦理評核外，餘149項由研究發展考核委員會評核結果，優等89項（59.73％）、甲等33項（22.15％）、乙等16項（10.74％）、丙等6項（4.03％）、丁等5項（3.36％）。又「土城區土城抽水站機組擴建工程」連續2年評核為丙等、「汐止中正公有零售市場拆除重建暨附屬相關工程」及「土城區用地變更暨環保設施新建工程」連續2年評核為丁等，農業局等5個主管機關辦理之6項計畫經評核結果較前一年度等第退步等情事，有待妥善管控各計畫執行情形並督促落實改善作為，以提升整體施政成果。

另本處依決算法第23條第5款規定，114年度審核同類機關之施政效能結果，經提出建議意見促請改善者，茲摘要列述如下：

（一）區公所因應民眾避難收容需求，整備各項防救災物資，惟部分區公所未考量人口結構老化趨勢，妥為儲備醫療輔具，又部分避難收容處所設置樓層災時易受淹水及餘震影響，允宜衡酌避難需求及風險，妥為研謀因應對策。（詳乙－19頁）

（二）推動4+1安心蔬菜計畫，學校午餐提供產銷履歷蔬菜及有機蔬菜，促進永續農業並兼顧學童營養需求，惟部分學校午餐使用經農藥殘留抽驗不合格之蔬果食材，另供應營養份數未符國教署所定基準等，亟待檢討改善。（詳乙－63頁）

（三）督促各校成立午餐供應會審核及管理學校午餐，並持續輔導訪視學校辦理午餐業務，維護學童用餐質量，惟部分學校供應會成員人數，或召開會議次數未符規定標準，又近3年稽查發現部分學校重複發生類同缺失遲未改善，輔導訪視作業成效有限，有待研謀善策。（詳乙－65頁）

（四）衛生所提供基層醫療及藥事服務，提升病人就醫及用藥安全，惟部分衛生所未落實辦理藥品盤點作業，或藥品銷毀程序欠妥，又藥品採購控管尚欠周延，且存在藥師人力缺口問題，亟待檢討改善。（詳乙－107頁）

（五）因應防彈衣缺口及不合身問題，於轄區內實施「衣隨人走」政策，惟防彈衣適穿規格數量未符需求，另新式數位無線電近半駐地訊號不良，有待積極爭取補齊與改善設備，並強化內部調撥。（詳乙－126頁）

三、施政計畫之重點內容及執行結果

新北市政府配合114年度施政計畫籌編114年度新北市總預算、附屬單位預算，據以推動各項政務措施，業獲具體成效，惟間有部分計畫執行未臻周妥，影響整體執行績效等情事，仍待研謀改善。有關市政府整體施政結果，茲依114年度新北市總決算、市政府施政情形報告等列載有關施政計畫之實施情形，及本處審核結果，彙整摘述如下：

（一）民政

1.施政重點執行情形：

（1）推動戶政便民服務：持續推展戶政簡政便民措施，提供跨區收件等便捷、貼心服務；落實新住民照顧輔導措施，提升其在臺生活適應能力。

（2）健全宗教團體輔導：輔導寺廟、教會、祭祀公業（法人）、宗祠、神明會登記及管理；辦理宗教業務講習，協助宗教團體健全組織運作。

（3）推動殯葬革新及提升服務品質：推動一櫃多罐方案，增進並提升殯葬設施量能；更新殯儀館設施及設備，提供民眾舒適治喪環境。

2.本處審核結果：

（1）辦理連結機關應用戶役政資訊系統之稽核作業，有助提升戶役政資安效能，惟部分連結機關未落實執行資安防護措施，有待研謀改善。（詳乙－31頁）

（2）訂定輔導宗教團體要點，健全宗教活動，惟宗教研習會參與情形欠佳，且部分寺廟迄未落實依規定報送決算報告，又全國宗教資訊網新北市轄內宗教團體部分資料已逾1年未更新，有待研謀改善。（詳乙－33頁）

（3）辦理私立殯葬設施暨設施經營業稽核作業，督導業者提升服務品質，惟經營管理缺失仍多，另部分業者迄未足額提撥基金，有待督導業者精進管理措施及依限提撥基金。（詳乙－34頁）

（二）地政

1.施政重點執行情形：

（1）辦理非都市土地使用管制及違規裁罰：持續辦理非都市土地違規使用查報及裁處作業，並配合內政部函示將「潛在易轉作工廠之大型違章建築」列為優先處理對象，遏止違規使用。

（2）推廣地籍異動即時通服務：配合內政部積極推動地籍異動即時通服務，持續透過跨機關及結合地政士公會與民間房仲等，共同合作宣導民眾申請服務，防範詐騙集團誘導民眾將不動產抵押借款，造成財產損失。

（3）建置「地政資訊網路e點通」：提供民眾「零時差、零距離」便捷服務，與臺北市、桃園市共同建置地政單一入口網「地政資訊網路e點通」，整合現行地政電傳資訊系統查詢與網路電子謄本申領服務，提升查詢北北桃地政資料效率。

2.本處審核結果：

（1）持續辦理新北市非都市土地違規使用查處作業，遏止違規行為並促進土地合法使用，惟非都市土地違規使用遲未改善案件，尚乏有效裁處作為，違規情形長期持續存在，又未落實執行內政部函示強化防範農地違章轉作工廠之裁罰機制，有待檢討改進。（詳乙－41頁）

（2）公私協力推廣地籍異動即時通服務，維護民眾財產權益，惟申請民眾占全數不動產所有權人之涵蓋率尚有提升空間，且近半數高齡長者尚未設定2組指定通知對象，又部分地政事務所受理申請至建檔完成日逾規定期限，影響通知之即時性，有待研謀改進。（詳乙－42頁）

（3）建置地政資訊網路e點通服務系統，提供民眾便利跨域地政資訊聯合服務，惟系統登入方式未支援多元電子簽章認證憑證，且網站尚未取得無障礙標章認證，允宜妥謀策進。（詳乙－43頁）

（三）消防

1.施政重點執行情形：

（1）強化危險水域防溺效能：消防局、觀光旅遊局、警察局及區公所組成水域安全巡查小組，並協調民間救難團體於大豹溪、北海岸及東北角海域等支援設置駐點警戒。

（2）建構韌性防災網路：推動防災社區認證、辦理防災士培訓及企業防災等，協助各區公所及鄰里社區完善防救災能力，並加強爆竹煙火、液化石油氣、公共危險物品場所檢查及管理工作。

（3）提升緊急救護服務品質：推廣心肺復甦術急救教育宣導，強化民眾緊急事故應變能力，並持續培訓高級救護技術員及強化專業能力，提升優質到院前緊急救護服務。

2.本處審核結果：

（1）持續強化危險水域管理與控管措施，並配合中央辦理山區溪水暴漲警示作業，降低民眾發生水域意外風險，惟部分鄰水露營區或溯溪活動地點未納入警示通報範圍，及未全面檢視評估轄內適合導入人工智慧系統（AI）人形辨識之水域，允宜研議強化危險水域之安全管理及風險控管機制。（詳乙－47頁）

（2）持續辦理消防安全檢查，並推動成立防災及韌性社區，預防火災發生及強化民間自我防救災量能，惟部分高災害風險之社區尚未取得防災或韌性社區認證，又部分抽水站之消防安全設備缺失，經多次展期仍未能依限改善，有待研謀改善。（詳乙－48頁）

（3）持續辦理心肺復甦術急救教育宣導，強化民眾急救處置能力，惟宣導執行成果集中於學校場域，且宣導活動執行成果衡量指標難以呈現宣導實效，有待研謀改善。（詳乙－49頁）

（四）財政

1.施政重點執行情形：

（1）提升公產管理效能及促進資產活化運用：強化公有建物調配機制，即時支援公用需求；定期巡查遏阻新占用，確保市產權益；依循市府都更三箭政策，持續積極推動公辦都更；依管理風險判斷清查頻率，提高資產管理效能。

（2）持續推動落實開源節流及精進財務策略：鼓勵各機關落實成本效益觀念，賡續辦理各項開源節流措施；預估4年歲入情形，配合4年歲出中程計畫預算制度，妥適分配財源；優化中央計畫型補助款審查機制，提升行政效率並增進經費使用效能。

（3）落實稅捐稽徵，維護租稅公平：合理調整稅基，維護租稅公平；精進房屋稅制，促進有效利用；智慧E化服務，創新簡政便民。

2.本處審核結果：

（1）推動新北市公有建物供需調配精進方案，媒合調配公有建物供需，活化市有資產並提高市民公共服務品質，惟部分已調配之公有建物，需用機關遲未進駐使用，允宜督促儘速辦理，並強化相關追蹤與管控作業。（詳乙－53頁）

（2）公共債務未償餘額逐年降低，有助財政永續，惟未來或有給付責任及市庫向納入集中支付特種基金及機關專戶調度餘額仍鉅，整體財政負擔仍重，允宜賡續加強開源節流。（詳乙－55頁）

（3）積極辦理地方稅稽徵業務及欠稅清理作業，以維護租稅公平及增裕庫收，惟賦稅捐費徵課及欠稅清理作業仍未臻周延，亟待持續檢討改善。（詳乙－57頁）

（五）教育

1.施政重點執行情形：

（1）扎根教育，加強幼兒園設立與監督管理：查察輔導未立案教保機構，增設公共化及準公共化幼兒園，擴展優質友善托育環境。

（2）推展終身教育，邁向學習型城市：截至114年底止，開辦社區大學等終身學習機構計129間（所），設置學習據點447處，114年度累計參與人次達41萬餘人次。

（3）重視學生健康促進，建構健康生活環境：學校午餐每週提供4天產銷履歷蔬菜及1天有機蔬菜，並配合教育部國民及學前教育署建置校園食材登錄平臺2.0，督導轄內學校於該平臺登錄午餐資訊，以強化資訊透明及食材安全管理。

2.本處審核結果：

（1）賡續強化幼兒園設立營運監督管理作業，有助提升教保服務品質，惟幼兒園停（歇）業及幼童車管理機制未臻完善，又部分園所公開揭露收費資訊未盡完整透明，亟待研謀改善。（詳乙－61頁）

（2）推展終身學習政策並建置新北市學習地圖網站，整合各局處終身學習資源及增加民眾取得終身學習資訊管道，惟部分課程資訊揭露及AI客服查詢功能仍有精進空間，允宜檢討策進。（詳乙－62頁）

（3）推動4+1安心蔬菜計畫，學校午餐提供產銷履歷蔬菜及有機蔬菜，促進永續農業並兼顧學童營養需求，惟部分學校午餐使用經農藥殘留抽驗不合格之蔬果食材，另供應營養份數未符國教署所定基準等，亟待檢討改善。（詳乙－63頁）

（六）文化

1.施政重點執行情形：

（1）辦理街頭藝術整合及推廣計畫，豐富城市藝術文化：辦理街頭藝人登記申請、展演空間布建及場地申請管理，提供街頭藝人多元展演舞臺及促進藝文活動多元發展。

（2）推動新北市美術館開館營運，打造全齡藝術園區：新北市美術館於114年4月25日正式開館，以研究典藏、展覽策劃、教育推廣、公共參與及永續營運為核心，秉持全民美術館理念，提供民眾舒適安全的藝術園區。

（3）深耕客家語文教學：持續補助學校、幼兒園及客語薪傳師辦理客家語言文化課程或推行相關活動，藉由沉浸式學習，落實客家文化傳承任務。

2.本處審核結果：

（1）推動街頭藝術展演，有助活絡藝文風氣，惟部分行政區展演場地布建及利用率尚待提升，且逾7成場地管理單位未導入線上申辦，甚或僅能以臨櫃方式辦理，又未落實展演稽查與違規記點警告作業，另連續2年辦理藝人培力課程之參與人數未盡理想，允宜研謀改善。（詳乙－71頁）

（2）推動興建新北市美術館，有助增進藝術文化推廣，惟美術館申辦藝文消費點作業遲滯、部分文獻檔案尚待釐清授權致未開放運用，又未妥訂藝術品典藏管理規範，且正式開館未及1年參訪人次已呈下降現象，允宜督促研謀改善。（詳乙－73頁）

（3）持續辦理推廣客家語言文化相關補助計畫，深化客語文化永續傳承，惟轄內部分客家人口逾萬人行政區，尚無客語薪傳師或學校申辦傳承客家語言文化課程，補助資源配置未盡均衡，又接受補助之私立幼兒園，參加幼幼客語闖通關之認證園所數及比率大幅下降，且補助客語薪傳師開班地點未盡合宜，均待研謀改善。（詳乙－177頁）

（七）農政

1.施政重點執行情形：

（1）加強落實農地農用政策：依法加強農地使用管理及稽查取締，對於違規使用案件，並依規定移送相關土地管理機關裁處，促進農地資源永續利用。114年度截至9月底止，列管農地違規使用案件計651案。

（2）提升畜牧場妥善處理廢棄物之量能：持續強化畜牧場登記管理制度，並輔導畜牧業者進行臭味防制、協助投入糞尿水資源化再利用，減少河川污染源。截至114年10月底止，列管新北市轄內豬隻飼養場計107家，登記證核准飼養豬隻計5萬8,927頭。

（3）持續辦理樹木褐根病防治工作：推動新北市林木疫病蟲害防治計畫，辦理樹木褐根病防治與管理作業及宣導講習，維護生態環境。截至114年9月底止，列管樹木褐根病案件數計492處。

2.本處審核結果：

（1）持續辦理農地（舍）使用（擴建）管制查核作業，維護農地資源，落實農地農用政策，惟尚乏農地違規使用案件主動稽查機制，且農舍用地聯合稽查發現違規使用農地比率偏高，跨機關主動列管追蹤機制亦未臻周妥，允宜研謀改善。（詳乙－77頁）

（2）持續強化豬隻畜牧場登記管理制度，並爭取中央補助改善節水減廢及資源化利用等設施，減少環境污染，惟部分飼養場未取得登記證遲未依法妥處，又部分飼養場獲中央核定補助經費後撤案，尚乏執行管控與撤案遞補等機制，允宜檢討改進。（詳乙－78頁）

（3）辦理樹木褐根病之防治及列管作業，防止病害擴散、維護公共安全與生態環境，惟病殘根體焚毀作業及感染案件追蹤管控機制未臻周妥，亟待研謀改善。（詳乙－78頁）

（八）經濟發展

1.施政重點執行情形：

（1）打造低碳永續家園：持續推動新北市產業節能工作，輔導新北市工商業節能減碳。另為提升能源使用效率，114年提供能源大戶50家次及中小型能源戶110家次企業節能輔導及能效提升建議，協助業者落實節能改善。

（2）振興庶民經濟發展：推動市場改建及硬體設施改造，提供民眾舒適購物環境，並強化市場自理組織經營觀念，活絡公有市場交易。

2.本處審核結果：

（1）成立產業節能專家及淨零碳顧問團，協助業者提高能源使用效率及落實節能措施，惟部分大型能源用戶業者連年列入輔導訪視名單，節電效益欠彰，又中小型用戶節能診斷之輔導資源集中於部分行政區，尚乏系統性規劃，有待研謀改善，以提升輔導成效。（詳乙－86頁）

（2）持續辦理公有零售市場營運管理業務，惟有部分公有零售市場設置自動體外心臟電擊去顫器設備已逾耐用年限，及未定期檢查並更新資料，亟待研謀改善。（詳乙－88頁）

（3）為達成活絡經濟發展及提供青創協助等公共政策目標，招商辦理黃石公有零售市場興建營運移轉案，惟內部旅館設施仍在施工未能併同市場開幕，又展示之青創海報文宣及產品未標示相關機關名稱或聯繫方式，不利發揮原定公共政策宣導目標，有待研謀改善。（詳乙－88頁）

（九）社政

1.施政重點執行情形：

（1）身心障礙者福利服務：辦理身心障礙者生活狀況與需求服務調查，並建立渠等生活照顧網絡，提供身心障礙者多元福利服務與社會參與機會。

（2）兒童福利服務：推動發展遲緩兒童早期療育服務，提供療育費用補助、個案管理及社區式療育服務，掌握最佳療效期並減輕家庭負擔。

（3）老人福利服務：關懷獨居長者，持續整合深化社區鄰里系統網絡相關資源，確保獨居長者在社區內得到全面支持與關懷。

2.本處審核結果：

（1）配合中央政策推動身心障礙者照顧服務資源布建計畫，充實身心障礙照顧服務資源與量能，惟所需人力未依計畫聘足及兼職比率偏高，又新據點布建情形未如預期，且部分社福團體家庭關懷訪視人次逐年遞減及個案面訪率偏低，有待研謀改善。（詳乙－92頁）

（2）持續推動發展遲緩兒童早期療育服務，掌握最佳療效期並減輕家庭負擔，惟疑似發展遲緩兒童及早發現與通報比率仍未盡理想，且部分個案之接案、需求評估及個別化服務計畫逾期完成，影響早期療育成效，有待研謀改進。（詳乙－93頁）

（3）推動新北市獨居長者照顧關懷服務計畫，建構高齡友善及安全之環境，惟補助民間團體辦理相關服務計畫之預算編製作業未盡嚴謹審慎，影響政府資訊公開透明及補助經費控管，且計畫預算執行效能欠彰，亟待檢討改進。（詳乙－94頁）

（十）衛生保健

1.施政重點執行情形：

（1）提供多元心理衛生服務，促進心理健康：辦理精神疾病患者關懷訪視及社區支持服務，建立病人照護與社區協助機制，截至114年度止，新北市轄內精神疾病追蹤照護個案共1萬3,463人，訪視次數8萬1,851次。

（2）實地輔導餐飲業者，建構食品安全衛生環境：持續辦理定期與不定期食品衛生查驗稽查，並加強食品源頭控管，落實食品業者登錄機制，維護民眾食用食品安全。114年度辦理食品業者稽查與輔導業務，累計稽查業者計1萬7,352家次，其中不合格部分，依規定裁罰86家次。

（3）擴增醫療資源，提升服務品質：持續辦理偏遠地區醫療服務提升計畫，使偏遠地區民眾享有完善醫療服務，114年度於淡水區等11個醫療資源不足之偏遠地區提供巡迴醫療服務，滿足民眾就近醫療需求，並於貢寮區等14區衛生所開設遠距視訊會診服務。

2.本處審核結果：

（1）辦理精神疾病患者關懷訪視及社區支持服務，建立病人照護與社區協助機制，惟實地訪視、資料稽核作業及社區居住方案推動成效仍有精進空間，有待檢討改善。（詳乙－101頁）

（2）辦理雲端廚房餐飲業稽查作業，維護民眾飲食安全，惟食品業者資料登錄管理情形欠周妥，及部分案件相關稽查及後續裁處作業尚有精進空間，亟待檢討改善。（詳乙－103頁）

（3）辦理偏遠地區巡迴及遠距醫療服務計畫，提升偏鄉醫療可近性與醫療服務覆蓋率，惟部分承作醫療院所經費核銷作業未盡覈實，又未落實評核巡迴點執行成效，且遠距醫療服務量能尚待提升，有待檢討改善。（詳乙－106頁）

（十一）環境保護

1.施政重點執行情形：

（1）打造乾淨城市：建置廢棄物智慧管理平台，蒐整多元資訊，並運用AI模型預測焚化廠處理量能，提升管理效能。新北市新店及樹林垃圾焚化廠分別獲環境部環境管理署113年度垃圾能資源回收（熱處理）廠查核評鑑特優及優等獎。

（2）落實污染防治：辦理污染源稽查及運用科學儀器輔助查核，114年度執行60家次未知氣味及污染源調查分析作業、4次空氣污染潛勢區3D光達監測作業。

（3）建構循環型社會：推動堆肥廚餘多元資源回收計畫，114年度堆肥再利用清理量達10萬餘公噸，另獲環境部環境管理署113年度直轄市及縣（市）政府廚餘回收再利用績效評鑑特優獎。

2.本處審核結果：

（1）建置新北市廢棄物智能管理中心，結合新北樂圾網GPS資料，以動態地圖即時掌握調度垃圾車，提升焚化廠垃圾處理效能，惟動態地圖未明確標示垃圾車勤務資訊，且GPS車機時有操作錯誤情形，影響智能管理中心效能，有待研謀改善，提升垃圾清運及處理效能。（詳乙－112頁）

（2）持續辦理固定污染源管制計畫，落實污染源稽查，惟部分固定污染源業者之行業別未依規定列管，且未善用跨單位資料相互勾稽比對，影響清查成效，又部分業者未申報繳納空污費，惟其申報空氣污染物排放數量卻高於有申報繳納空污費者，有違常情，亟待檢討改善。（詳乙－113頁）

（3）設置高效堆肥設備處理廚餘，建立有機資收物多元去化管道，惟規劃改採黑水虻方式處理廚餘後之部分設備未規劃轉型用途，或設備購置及裝設期程延宕，影響廚餘去化效能，有待檢討改善，實現資源永續利用與零廢棄循環經濟目標。（詳乙－114頁）

（十二）工務

1.施政重點執行情形：

（1）辦理人行道空間改善工程：擇定新北市主要市區道路、捷運線周邊之重要道路及國道匝道聯絡道路，進行人行道等附屬設施改善，營造友善綠色軸線，優化人行道空間，114年度完成新北市政府前廣場周遭人行環境改善工程等4案，人行道改善長度2,506公尺。

（2）擴大建築物公共安全檢查申報範圍：查核建築物公共安全檢查申報文件，保障民眾居住環境安全，獲內政部114年度維護建築物公共安全相關業務督導考核評定為都會型甲組98.8分，並配合內政部自114年1月1日起擴大申報範圍，6至7層H2建築物必須每4年申報1次，截至115年2月底止，列管前開應辦理檢查申報之6至7層集合住宅計4,494處。

（3）督促落實建築物機械停車設備定期檢查：辦理建築物機械停車設備之列管、定期申報、抽（複）查及違規查處等稽核作業，督促所有權人、管理委員會或使用人落實設備維護保養及定期檢查，降低設備故障及意外事故風險，截至115年2月底止，列管案件計1萬2,745筆。

2.本處審核結果：

（1）持續辦理境內人行道空間改善工程及普查作業，建構無障礙人行環境，惟人行道適宜性比率尚有精進空間，又未設置公共設施帶之人行道淨寬未達標準者比率偏高，允宜研謀改善。（詳乙－118頁）

（2）持續推動並宣導新北市6至7層H2建築物公共安全檢查簽證及申報作業，以維護民眾生命財產安全，惟應辦理申報建築物逾5成仍未完成申報作業，且部分建築物漏未納管，有待研謀改善。（詳乙－120頁）

（3）持續辦理建築物機械停車位及其避難空間公共安全檢查業務，維護民眾生命財產安全，惟部分機械停車設備未經列管且未取得使用許可證，又部分防空疏散避難空間未併同建築物公共安全檢查申報，有待研謀改善。（詳乙－121頁）

（十三）警政

1.施政重點執行情形：

（1）興建廳舍充實裝備：興建辦公廳舍，改善員警工作環境，提升工作士氣，並充實應勤裝備，保障員警執勤安全。

（2）發展警政科技應用：結合警政與各式新興科技，精準輔助交通違規執法作為，及強力打擊科技犯罪，保衛市民「安居樂業」權利。

（3）精進偵查犯罪策略：強化打擊詐欺及預防犯罪，利用科技執法查緝詐欺成員，追贓溯源幕後共犯，有效打擊詐欺集團，並阻斷民眾受利用成為詐欺車手或人頭帳戶，防止民眾受騙。

2.本處審核結果：

（1）因應防彈衣缺口及不合身問題，於轄區內實施「衣隨人走」政策，惟防彈衣適穿規格數量未符需求，另新式數位無線電近半駐地訊號不良，有待積極爭取補齊與改善設備，並強化內部調撥。（詳乙－126頁）

（2）導入AI科技輔助處理民眾檢舉交通違規案件，提升案件初步篩選及輔助判斷效率，有助減輕員警處理負荷，惟AI系統判讀效能仍有精進空間，且系統開發之智慧財產權歸屬及回饋條款機制未臻明確，允宜研議精進。（詳乙－127頁）

（3）綜合考量治安熱點及勤務效能評估設置巡邏點及規劃巡邏勤務，積極防範詐欺罪行，惟規劃部分巡邏點位未衡酌詐欺車手提領熱點位置妥為配置，允宜研謀改善。（詳乙－128頁）

（十四）水利

1.施政重點執行情形：

（1）整合發展河濱公園並強化河濱高灘地管理營運：結合河川高灘地周邊環境，整體營造8大區域面積計1,382公頃水岸優質景觀，增加民眾休閒遊憩場所。

（2）提升雨水下水道及抽水站功能：辦理雨水下水道、市區排水建設清淤維護、設施維修等工程，提升各區防洪能力及設施完整性，另辦理透水保水工程，將低衝擊開發及水保理念納入開發行為，降低對環境造成之衝擊，並改善社區及校區積淹水問題。

（3）持續提升污水處理率：近年積極推動污水下水道用戶接管工程，截至114年底新北市轄內污水管線設施系統已完成主次幹管及分支管總長1,381公里以上，巷道連接管長度1,297公里，另持續辦理轄內各污水下水道系統設施破損修復、改建及遷移等各項工程，改善住戶環境衛生。

2.本處審核結果：

（1）建置河濱公園營運智慧化管理平臺，提升河濱公園管理效率與服務品質，惟平臺耗費公帑建置多項子系統遲未發揮應有效能，亟待查明癥結原因，並通盤檢討強化管理與契約規範，達成資訊化管理目標。（詳乙－133頁）

（2）持續推動透保水示範設施，改善部分易積淹水地區於強降雨之儲水與排水效能，惟部分社區及校園透水保水設施之維護管理作業未臻落實，亟待釐清問題癥結，研謀善策因應。（詳乙－134頁）

（3）規劃辦理三鶯水資源回收中心環教場域認證，推廣場域環境教育，惟申辦認證期程延宕，且未建立相關督考機制，另附設兒童遊戲場管理作業未臻周延，有待研謀改善。（詳乙－135頁）

（十五）交通

1.施政重點執行情形：

（1）建置路邊智慧停車系統：配合推動智慧城市願景，陸續建置路邊智慧停車系統及路邊停車空位查詢系統，提升停車場管理效能，減少民眾繞行尋找停車位時間。

（2）建構無障礙通行環境：依身心障礙者權益保障法規定推動視覺功能障礙語音號誌，建構無障礙通行環境，協助身心障礙者參與社會，截至114年10月底止，已於轄內11個行政區計46處路口設置視覺功能障礙語音號誌。

（3）營運軌道運輸路網：依大眾捷運法第25條規定成立新北大眾捷運股份有限公司，提供便捷安全捷運服務及培育軌道營運、維護與管理專業團隊，截至114年底止，該公司已營運之捷運路網包含環狀線第一階段及淡海、安坑輕軌等3條捷運路線。

2.本處審核結果：

（1）建置路邊智慧停車系統，提升開單、繳費及車位查詢之便利性，惟部分時段未即時傳輸車格資訊或久未更新停車空位資訊等，影響系統建置效益，允宜檢討改進。（詳乙－143頁）

（2）推動視覺功能障礙語音號誌，建構無障礙通行環境，惟號誌故障通報檢修機制及周邊無障礙引導設施未臻完善，且部分路口未併劃設視覺功能障礙引導標線，允宜檢討改善。（詳乙－145頁）

（3）成立新北捷運公司營運新北市境內捷運系統，提供民眾便捷公共運輸服務，惟114年度安坑輕軌營運量未如預期，現行營運路線之設備（施）無預警故障影響服務品質，允宜研謀改進措施。（詳乙－183頁）

（十六）勞動

1.施政重點執行情形：

（1）建置多元就業體制：透過辦理法令研習會、企業托育補助宣導會等多元方式，宣導推廣職場性別平等觀念，加強民眾對於就業安全相關勞動法令的認知，及瞭解自身權利與義務，落實保障人民工作權益及促進工作平權。

（2）建構安全友善職場：依據勞動部補助地方政府辦理督促事業單位遵守勞動法令相關計畫，聘用專業勞動檢查人力，擴大檢查量能，督促雇主改善勞動條件，維護勞工權益。114年度辦理職業安全衛生宣導、輔導與檢查，合計檢查7,373場次、輔導2,058場次。

（3）提升優質勞動職能：運用多元管道宣導合法聘僱外國人法令，並提供優質諮詢服務，強化合法聘僱觀念，保障外國人合法工作權益。114年度提供外國人安置庇護服務174人，受理外國人入國通報3萬5,617件，生活照顧服務訪查6萬273件，檢舉案件查察1,249件。

2.本處審核結果：

（1）持續辦理職場性騷擾防治及性別平等工作宣導計畫，輔導轄內雇主採取防治措施，惟部分研習課程出席率未盡理想，且未加強宣導屢次違規雇主參訓，又辦理輔導及檢查比率仍有精進空間，允宜積極改善，落實性別平權政策。（詳乙－151頁）

（2）針對主要潛在危害作業事業單位辦理抽檢，並規範須事前通報其施工或作業期程，維護轄內工作者人身安全及健康，惟抽檢機制未臻健全，且對未依規定通報者，尚待研議建立完善之通報控管及裁罰機制，降低職業災害發生風險。（詳乙－152頁）

（3）持續實地訪查聘僱外國人雇主，維護渠等工作權益，惟部分案件逾規定期限仍未完成檢查，或因檢查人員異動資料佚失漏未辦理，或複查結果未登錄於管理系統，亟待檢討改進。（詳乙－153頁）

（十七）原住民族

1.施政重點執行情形：

（1）營造安居家園，提升居住環境品質：建置原住民族社會住宅，並強化原住民族社會住宅管理，改善族人居住環境，提升生活品質。

（2）建構文化及語言友善學習環境：建立多元族語學習管道，培育語言推廣人員，並結合族語學習營及森林書屋等場域，促進原住民族語言保存與發展，確保語言永續傳承。

（3）保存及維護原住民傳統文化：優化烏來泰雅民族博物館硬體設施，辦理烏來泰雅文化（物）典藏保存、展示、教育推廣及研究工作，結合自然生態與文化資源，帶動烏來區整體發展。

2.本處審核結果：

（1）興辦原住民社宅供經濟弱勢之原住民族人租用，保障居住權益，惟租金收繳管理作業未臻周妥，且以前年度欠繳租金久懸未結金額可觀，歷年度帳列應收款項乏明細資料可稽，檔案管理及內部控制存有疏漏，亟待研謀改善。（詳乙－156頁）

（2）設置語推人員推動族語振興工作，促進原住民語言保存與發展，惟114年度語推人員工作執行成效遽降，部分族語別人員未足額進用，復面臨屆齡退休人力缺口，又泰山書屋說故事服務集中少數人員，培訓資源未有效轉化為實際服務量能，有待研謀改善。（詳乙－157頁）

（3）興建烏來泰雅民族博物館，保存維護泰雅族文化資產，惟外借典藏品保險審核及投保作業未盡嚴謹審慎，未規範屬套組件形式之典藏品相關資訊登載內容標準，又緊急應變機制未臻完善，允宜檢討改善。（詳乙－158頁）

（十八）城鄉發展

1.施政重點執行情形：

（1）落實居住正義：持續盤點市有土地興辦社會住宅，鼓勵公私部門合作投入社宅興辦，並透過都市更新分回、容積獎勵捐贈及整體開發等多元管道，增加社會住宅供給量能，截至114年底止，已興辦約4.1萬戶社會住宅，實現居住正義並建構宜居城市。

（2）形塑景觀新風貌：融合地方文化特色，持續發展設計理念、營造社區參與、公共空間與休憩綠地等建設，並配合中央計畫以「簡單自然、好使用、好維護、好管理」為原則，打造獨特而宜人的城鎮環境。

（3）危險建築物優先協助：112年7月公告「危險建築物580專案」，由市政府與新北市住宅及都市更新中心合作輔導，協助經評估須拆除高氯離子、耐震不足之建物重建，截至114年底止，累計30個社區提出申請，提高居住安全。

2.本處審核結果：

（1）積極推動社會住宅興辦計畫，並透過多元管道擴大社會住宅供給量能，惟與中央權責機關間尚未建立以行政區為基礎之社會住宅興辦資訊整合及共享機制，另現行租金計算基準及弱勢分級認定標準，與內政部新訂之租金分級收費原則尚有差異，又社會住宅房型配置與民眾實際居住需求存有落差，允宜研謀改善。（詳乙－161頁）

（2）持續推動城鎮風貌及創生環境營造計畫，打造具在地特色之魅力城鎮，落實城鄉均衡發展，惟中央列為優先推動地方創生地區之行政區尚未申請補助強化再生設施，又社區規劃師回訓比率尚待提升，及使用公、私有土地申請補助維護管理期程差異顯著，均影響計畫執行成效，有待研謀改善。（詳乙－163頁）

（3）推動都更中繼住宅短期安置計畫、危險建築物580計畫及公益設施回饋機制，協助弱勢族群安置、社區重建及加速都市更新，惟中繼住宅供給與租屋媒合機制尚待完善，部分危險建築物更新案件推動未如預期，且折繳代金案件實際建置之公益設施類型未若實體捐贈案件多元，允宜研謀改善。（詳乙－164頁）

（十九）觀光

1.施政重點執行情形：

（1）強化觀光產業合作與推廣：透過相關輔導機制與產業交流，持續深化永續旅遊理念，增加新北市旅宿品牌能見度，提升觀光產業整體競爭力。

（2）推動觀光亮點建設：推動微笑山線品牌，整備沿線山林環境，營造地區亮點，展現新北特有的山徑旅遊特色。

（3）建置友善智慧觀光環境：整修及維護風景特定區內公共設施，改善園區內無障礙環境，維持園區公共廁所及環境整潔，並定期進行植栽綠美化等環境營造工作，提供遊客友善旅遊環境。

2.本處審核結果：

（1）積極推廣旅宿業者取得環保標章，有助發展綠色旅遊產業，惟轄內取得環保標章業者占合法旅宿比率未及1成，允宜研謀善策精進。（詳乙－170頁）

（2）持續辦理觀光風景區人行吊橋監測及巡檢作業，維護通行民眾安全，惟監測系統不斷電設備未納入巡檢範圍，且部分吊橋橋面振動頻繁，影響監測正常運作及通行舒適度，有待研謀改善。（詳乙－173頁）

（3）建立微笑山線指標系統建置更新原則，逐年統整步道指標，提升旅遊品質，惟未列管追蹤區公所後續執行情形，衍生新舊牌誌資訊不一且內容未雙語呈現，易誤導民眾行進方向，有待研謀改善。（詳乙－174頁）

（二十）青年發展

1.施政重點執行情形：

（1）打造「新北有課 UKO」，全方位青職服務：辦理涵蓋實用技能、興趣探索與自我認識之培力課程，協助青年釐清職涯方向、強化專業實力，並加強產業連結，114年更領先全臺開辦NVIDIA、AWS等國際官方認證證照課程。

（2）建構衛星型創業基地，打造創業生態圈：打造不同領域主題式新創基地，提供業師輔導、資金媒合、市場對接機制等創業協助，截至114年底止營運中之創業基地包括新北創力坊等9處。

2.本處審核結果：

（1）導入人工智慧國際證照，加強培訓青年專業能力，惟培訓課程與認證項目，非屬AI產業人才認定指引所列範疇，結訓學員尚難銜接國內就業市場需求，允宜滾動檢視中央主管機關最新法規及政策計畫，據以調整課程架構內涵，提升受訓學員參訓效益及價值。（詳乙－189頁）

（2）規劃開放部分青創基地空間供民眾使用，增進市民福祉，惟場地使用收費標準法制作業程序遲滯，亟待研謀改善。（詳乙－190頁）

（3）委外辦理創力坊營運委託專業服務案，透過專案輔導、培力課程及交流活動培育新創團隊，惟對於進駐期滿未遷址且已停業之團隊，違規逕退還商業登記保證金且未收取違約金，亟待研謀改善。（詳乙－191頁）

（二十一）體育

1.施政重點執行情形：

（1）舉辦國際賽事，促進國際體育交流：辦理2025雙北世界壯年運動會賽事，規劃行銷宣傳、場館檢修整備、志工服務及跨局處協調等作業，吸引107個國家參加，並在35個運動種類中納入9種身障組別，展現運動平權精神。

（2）盤整室內公共空間，增設運動聚點：運用既有運動場館及公有建物餘裕空間，推動運動中心2.0計畫及新北運動聚點，完善市民運動環境，有助市民養成規律運動習慣。

2.本處審核結果：

（1）積極爭取2025雙北世壯運主辦權，提升國家及城市能見度，惟部分行銷活動、場館檢修整備工作未盡完善，且賽事之雨天備案規劃未臻周妥，允宜通盤檢視研議精進，俾優化承辦大型運動賽會經驗。（詳乙－193頁）

（2）運用公有建物餘裕空間委外建置新北運動聚點健身中心，提供民眾完善運動設施環境，惟部分場館營運績效資訊揭露未盡充分或營運連年虧損，且網頁揭露重要資訊未臻完整，又未確實提供身障人士入館優惠，另AED資訊登錄與管理員訓練未盡落實及保險未依契約規定投保，均待督促並通盤研謀改善。（詳乙－194頁）

以上相關缺失，本處已列管繼續注意各機關改善情形。