甲、總      述

壹、總預算執行之審核

114年度臺南市總決算審核結果（圖1），歲入決算照數審定為1,249億9,183萬餘元；歲出決算照數審定為1,199億8,512萬餘元；歲入歲出相抵賸餘50億670萬餘元（詳丙－1頁），連同債務舉借249億元，合計299億670萬餘元，經償還債務295億元，計有收支賸餘4億670萬餘元（詳丙－3頁）。茲將114年度歲入、歲出預算執行之審核結果，說明如次：

一、歲入、歲出決算審定數與預算數之比較

114年度歲入決算審定總額1,249億9,183萬餘元，較預算數1,254億9,727萬餘元，減少5億544萬餘元（圖2），約0.40％，主要係中央補助款依工程進度核撥。114年度歲入決算之應收數28億2,874萬餘元，占歲入預算數之2.25％，主要係中央補助款按工程實際進度核撥，保留繼續執行。

表1　歲出經費賸餘分析（原因別）

單位：新臺幣元、％

| 經費賸餘原因 | 金額 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 合計 | 9,774,443,773 | 100.00 |
| 1.收支併列預算收入未達而減支。 | 3,021,893,885 | 30.92 |
| 2.按業務需要而減少支付或撙節支出。 | 2,467,736,243 | 25.25 |
| 3.補（捐）助或委辦計畫經費結餘。 | 1,551,488,747 | 15.87 |
| 4.實際進用員額較少致人事費節餘。 | 1,315,450,296 | 13.46 |
| 5.營繕工程或採購財物結餘。 | 1,068,840,271 | 10.94 |
| 6.計畫變更致未實施或工作量減少。 | 188,411,093 | 1.93 |
| 7.專案經費第一、二預備金未動支。 | 132,766,000 | 1.36 |
| 8.因土地取得問題而未執行。 | 9,808,560 | 0.10 |
| 9.其他。 | 18,048,678 | 0.18 |

| 歲出決算審定總額1,199億8,512萬餘元，較預算數1,297億5,957萬餘元，減少97億7,444萬餘元（圖2），約7.53％，主要係收支併列預算收入未達而減支所致（表1）；如以機關別區分，主要係水利局、統籌支撥科目及社會局等主管機關（計畫）之經費賸餘（表2）。114年度歲出決算之應付保留數90億2,018萬餘元，占歲出預算數之6.95％，主要係工程規劃設計或變更設計中、或施工中尚未完工等，須保留繼續執行（表3）；次就近5年度（110至114年度）預算賸餘及保留情形之趨勢分析結果，114年度預算執行之賸餘數較113年度增加28億2,238萬餘元及1.75個百分點（圖3），主要係收支併列預算收入未達而減支等增加所致；另114年度應付保留數較113年度增加19億4,764萬餘元及1.07個百分點，其中水利局、工務局及統籌支撥科目等3個主管機關（計畫）應付保留金額合計達40億4,261萬餘元，占應付保留數44.82％（表 表2 歲出經費賸餘彙計（機關別） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  |  | 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  |  |
|  |  | 金額 |  | 占預算數比率 |  |  | 金額 |  | 占預算數比率 |
| 合計 | 129,759,573,000 |  | 9,774,443,773 | 7.53 | 觀光旅遊局 | 707,808,000 |  | 57,829,314 | 8.17 |
| 財政稅務局 | 2,003,144,000 |  | 417,816,388 | 20.86 | 市政府 | 1,240,610,000 |  | 97,583,131 | 7.87 |
| 統籌支撥科目 | 8,123,933,000 |  | 1,639,911,198 | 20.19 | 地政局 | 1,763,157,000 |  | 125,244,429 | 7.10 |
| 水利局 | 8,911,952,000 |  | 1,759,908,839 | 19.75 | 衛生局 | 1,710,257,000 |  | 105,184,883 | 6.15 |
| 都市發展局 | 325,601,000 |  | 61,100,322 | 18.77 | 工務局 | 8,530,842,000 |  | 463,856,982 | 5.44 |
| 農業局 | 4,899,311,000 |  | 869,570,665 | 17.75 | 警察局 | 8,046,286,000 |  | 435,927,184 | 5.42 |
| 體育局 | 2,412,720,000 |  | 419,584,887 | 17.39 | 民政局 | 6,752,188,000 |  | 365,453,113 | 5.41 |
| 交通局 | 2,388,156,000 |  | 370,515,810 | 15.51 | 社會局 | 21,630,571,000 |  | 931,195,860 | 4.30 |
| 勞工局 | 520,685,000 |  | 69,252,918 | 13.30 | 環境保護局 | 4,412,828,000 |  | 157,880,542 | 3.58 |
| 經濟發展局 | 870,910,000 |  | 101,093,649 | 11.61 | 文化局 | 2,724,274,000 |  | 91,278,732 | 3.35 |
| 消防局 | 2,951,287,000 |  | 249,582,145 | 8.46 | 教育局 | 37,914,299,000 |  | 794,762,898 | 2.10 |
| 市議會 | 795,695,000 |  | 66,850,884 | 8.40 | 第二預備金 （動支後餘額） | 123,059,000 |  | 123,059,000 | 100.00 |
| 註：1.經費賸餘金額欄前端所植～，係表示金額較高之前5個主管機關（計畫）。 2.114年度第二預備金原編列預算數4億元，經臺南市政府核准動支2億7,694萬餘元，賸餘1億2,305萬餘元，動支比率69.24％。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4），歲出預算執行績效有待加強檢討提升。

| 表3 歲出應付保留數分析（原因別） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元、％ |  |  |  |  |  |
| 經費種類 保留原因 | 合計 |  | 營繕工程 | 財物購置 | 其他 |
|  | 金額 | 占比 |  |  |  |
| 合計 | 9,020,187,573 | 100.00 | 7,055,053,397 （78.21％） | 260,808,643 （2.89％） | 1,704,325,533 （18.89％） |
| 1.工程規劃設計或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 | 6,730,826,109 | 74.62 | 6,486,334,681 | 33,102,177 | 211,389,251 |
| 2.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 | 939,039,369 | 10.41 | 55,786,685 | 110,533,410 | 772,719,274 |
| 3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續。 | 875,379,796 | 9.70 | 374,092,250 | 10,388,200 | 490,899,346 |
| 4.計畫前置規劃作業或提報送審作業遲延。 | 214,775,858 | 2.38 | 17,500,000 | 44,100,000 | 153,175,858 |
| 5.因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 | 143,251,922 | 1.59 | 91,025,561 | 4,761,032 | 47,465,329 |
| 6.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付。 | 32,842,304 | 0.36 | 26,020,220 | 6,200,000 | 622,084 |
| 7.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通耗時而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間。 | 6,293,932 | 0.07 | 1,544,000 | 4,118,012 | 631,920 |
| 8.因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行。 | 2,350,000 | 0.03 | 2,350,000 | － | － |
| 9.其他。 | 75,428,283 | 0.84 | 400,000 | 47,605,812 | 27,422,471 |

| 表4 歲出應付保留數彙計（機關別） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |  | 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |  |
|  |  | 金額 |  | 占預算數比率 |  |  | 金額 |  | 占預算數比率 |
| 合計 | 129,759,573,000 | 9,020,187,573 |  | 6.95 | 市政府 | 1,240,610,000 |  | 93,145,144 | 7.51 |
| 觀光旅遊局 | 707,808,000 |  | 242,420,427 | 34.25 | 交通局 | 2,388,156,000 |  | 175,899,894 | 7.37 |
| 體育局 | 2,412,720,000 |  | 705,953,956 | 29.26 | 衛生局 | 1,710,257,000 |  | 107,665,973 | 6.30 |
| 文化局 | 2,724,274,000 |  | 790,296,655 | 29.01 | 民政局 | 6,752,188,000 |  | 403,971,115 | 5.98 |
| 水利局 | 8,911,952,000 |  | 1,663,146,637 | 18.66 | 社會局 | 21,630,571,000 |  | 818,074,524 | 3.78 |
| 工務局 | 8,530,842,000 |  | 1,425,626,987 | 16.71 | 消防局 | 2,951,287,000 |  | 59,736,202 | 2.02 |
| 農業局 | 4,899,311,000 |  | 710,212,557 | 14.50 | 財政稅務局 | 2,003,144,000 |  | 36,412,411 | 1.82 |
| 經濟發展局 | 870,910,000 |  | 120,889,602 | 13.88 | 警察局 | 8,046,286,000 |  | 120,580,755 | 1.50 |
| 統籌支撥科目 | 8,123,933,000 |  | 953,838,248 | 11.74 | 市議會 | 795,695,000 |  | 7,464,000 | 0.94 |
| 地政局 | 1,763,157,000 |  | 194,152,487 | 11.01 | 勞工局 | 520,685,000 |  | 3,036,299 | 0.58 |
| 都市發展局 | 325,601,000 |  | 33,813,144 | 10.38 | 教育局 | 37,914,299,000 |  | － | － |
| 環境保護局 | 4,412,828,000 |  | 353,850,556 | 8.02 | 第二預備金 （動支後餘額） | 123,059,000 |  | － | － |
| 註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。 2.應付保留數金額欄前端所植～，係表示應付保留金額較多之前5個主管機關（計畫）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、歲入、歲出與收支之平衡

114年度原列經常收入（包括直接稅收入、間接稅收入、賦稅外收入）決算，如數審定為1,249億5,982萬餘元，原列經常支出（包括一般經常支出、債務利息及事務支出）決算，如數審定為941億4,551萬餘元；原列資本收入（減少資產）決算，如數審定為3,200萬餘元，原列資本支出（包括增置或擴充改良資產、增加投資）決算，如數審定為258億3,961萬餘元。

在經常收支方面，114年度經常收入較預算數減少4億8,544萬餘元，主要係中央補助款依工程（計畫）實際進度核撥所致；經常支出較預算數減少60億5,925萬餘元，主要係各項社會福利補助支出較預計減少；經常收支相抵，賸餘308億1,431萬餘元，較預算數增加55億7,380萬餘元。在資本收支方面，114年度資本收入較預算數減少1,999萬餘元，主要係土地售價收入較預計減少；資本支出較預算數減少37億1,518萬餘元，主要係水利局辦理污水下水道建設計畫第6期等計畫經費結餘；資本收支相抵，短絀258億761萬餘元，較預算短絀雖減少36億9,518萬餘元，惟資本收入遠不足支應資本支出，經以經常收支賸餘支應後，歲入歲出賸餘50億670萬餘元（圖4）。就整體收支而言，114年度經常收入除可支應經常支出所需外，且足敷支應資本收支短絀。

臺南市政府因厲行財政紀律，秉持撙節優先、開源並濟原則，已連年產生歲計賸餘，惟賸餘數尚無法彌補以前年度累計短絀，截至114年底累計短絀數仍達248億9,098萬餘元。另截至114年度止，臺南市1年以上公共債務未償餘額決算審定數398億元，占前3年度名目國內生產毛額（GDP）平均數之0.17％，遠低於財政部依公共債務法第5條第3項規定0.75％之債限，且所舉借未滿1年債務均已清償，未償公共債務餘額398億元較113年度減少46億元，顯示推動各項財政健全措施及債務控管已具成效，惟未來仍有多項重大公共建設非自償性配合款尚待籌措，及積欠應行負擔退休公教人員優惠存款差額利息、舊制公務人員退休金、舊制教育人員退休金、舊制勞工退休準備金、應撥還住宅基金71年度土地增值稅之未來或有給付責任742億5,045萬餘元，財務負擔仍重，允宜積極透過靈活之財務操作，調整債務結構，以維持政府長期財政穩健。

茲將年來本處審核臺南市總預算之執行所提審核意見，摘要列述如次：

一、積極改善財政體質，累計短絀逐年縮減，惟自籌財源僅占歲入歲出決算數之3成，財務結構未臻健全；又計畫型補助收入預算數逐年成長，惟近3年度短收金額逐年增加；另整體歲出預算實現率逾8成，惟保留數額及比率呈上升趨勢，且仍有部分機關執行情形欠佳等，有待研謀精進。

市政府積極改善財政體質，惟自籌財源比率逐年下滑，又計畫型補助收入短收金額仍鉅，且部分機關連年歲出預算執行情形欠佳，前經函請檢討改善，據復：將持續辦理各項開源措施，適時調整稅基及規費，以提升自籌財源，按季檢討計畫型補助款入庫情形，並將向中央爭取補助經費情形列為考績考列甲等人數評核指標，定期督促各機關執行落後部分檢討改進並積極趕辦。案經追蹤結果，市政府近年歲入歲出規模逐年擴增，自縣市合併後厲行各項開源節流措施，自104年起歲入歲出均產生賸餘，114年歲計賸餘更高達50億670萬餘元，賸餘數雖仍不足以彌補以前年度累計短絀，但累計短絀已自104年度468億95萬餘元縮減至114年度248億9,098萬餘元。惟據統計，110至114年度自籌財源分別為368億2,378萬餘元、359億3,071萬餘元、358億6,153萬餘元、381億2,006萬餘元及371億1,460萬餘元，僅占歲入決算數之37.78％、36.05％、32.15％、31.66％及29.69％，占歲出決算數比率亦僅為38.57％、37.13％、34.44％、33.66％及30.93％，且呈現持續下降趨勢，顯示財政結構高度仰賴外部資源，財政自主性愈發嚴峻。又市政府積極爭取計畫型補助款，補助收入預算數逐年成長，執行結果，近5年（110至114年）決算數分別為238億2,149萬餘元、230億3,201萬餘元、252億3,698萬餘元、306億4,730萬餘元及307億2,650萬餘元，扣除超收部分，近5年度短收金額均逾15億元，114年度短收金額更達44億2,658萬餘元，較113年度增加17億8,752萬餘元，增幅達67.73％，亟待加強審查檢視計畫之可行性，審慎評估辦理相關規劃作業，並切實檢討核定數未如預期之原由。另市政府歲出持續擴張，歲出預算數由110年之1,006億2,849萬元，逐年上升至114年之1,297億5,957萬餘元，增幅約28.95％，執行結果，整體歲出預算實現率均逾8成，惟應付保留數額及比率較以前年度上升，顯示部分計畫執行進度未如預期，且有部分機關歲出預算執行情形未達8成。又市政府積極辦理地方規費收費基準資料庫更新，惟部分基準未能遵循每3年辦理1次定期檢討之規定等情事，經函請檢討改善。（詳乙－8頁）

二、水利局為保障民眾生命財產安全，辦理雨水下水道建設與維護管理作業，惟部分人口密集區之建設實施率低於全市平均，或部分都市計畫區雨水下水道系統久未重行檢討，或久未重啟縱走調查，或部分橫越管線未完成遷改等，有待檢討改善。

雨水下水道為都市發展之重要設施，藉由下水道系統收集雨水，可加速匯集路面逕流，並迅速排至下游之區域排水或河川等，以減少積淹水之發生。水利局為保障民眾生命財產安全，每年辦理雨水下水道之建設、維護及清淤等管理作業，於110至114年度編列相關經費計47億6,700萬元。據內政統計查詢網資訊，截至114年底止，轄內雨水下水道規劃長度939公里，建設長度739.87公里，實施率78.79％。經查其執行情形，核有：（一）持續推動雨水下水道建設，惟尚有永康、安南、安平、歸仁、善化等人口密集區之實施率低於全市平均，另柳營等14處都市計畫區雨水下水道系統久未檢討，且近5年內最大時雨量已超過原規劃設計值；（二）辦理雨水下水道普查作業，惟部分下水道逾10年未重啟縱走調查，且未持續追蹤改善歷年無法縱走區域；（三）部分老舊雨水箱涵結構劣化或具結構危害等缺失尚未完成修繕；（四）辦理縱走調查作業，並將發現之連接管缺失通報相關權責機關，惟未建立後續追蹤管控機制；（五）雨水下水道內未完成遷改之橫越管線數量龐巨，且逾7成案件尚待查明管線權屬等情事，經函請檢討改善。（詳乙－71頁）

三、交通局為加速營造綠色公共運輸環境，配合交通部2030年客運車輛電動化推動計畫，補助客運業者購置電動大客車，惟補助客運業者汰換電動車比率未達計畫目標，或部分補助換購列管之電動車輛核有整月未排班出車派勤等情事，亟待檢討改善。

交通部為加速營造綠色公共運輸環境，推動「2030年客運車輛電動化推動計畫」，補助客運業者購置電動大客車車體、維修保養及載客營運補助等經費，以鼓勵客運業者汰換柴油大客車。交通局自107年度起配合交通部推動臺南市轄公車業者辦理電動大客車補助計畫，迄114年8月底止，已完成興南、府城、漢程及新營等4家客運公司，各44臺、39臺、20臺及13臺等電動公車補助並已上線服勤。經統計111年至114年8月底止，電動公車汰換補助經費預算編列8億9,719萬餘元，執行數5億6,793萬餘元，執行率63.30％。經查其執行情形，核有：（一）為推廣綠色運輸及減少空氣污染，補助客運業者汰換電動車已達24％，惟較計畫目標49.65％仍待積極辦理，有待深入研析執行窒礙妥謀善策，俾達成環保運輸等永續目標；（二）補助客運業者汰換柴油公車，惟部分補助換購之電動公車，核有整月未排班出車派勤之情事，有待深入研析原因，並督促業者強化對電動公車之使用及管理作業，以提升補助經費之執行效益等情事，經函請檢討改進。（詳乙－88頁）

四、經濟發展局為強化工廠管理效能並提升輔導作業品質，建置未登記工廠管理及輔導系統，並委外辦理相關管理及輔導業務，另配合經濟部辦理嘉同里廢污水排放建設計畫，惟仍有營運管理金及納管輔導金支用未盡符合專款專用原則，或部分未登記工廠已逾多年仍未辦理勘查輔導，或廢污水排放計畫蒐集之工廠放流水家數未達預期，或對既有未登記工廠納排成本負擔能力與接管意願缺乏深入評估等，有待檢討改進。

經濟發展局為強化工廠管理效能並提升輔導作業品質，建置臺南市未登記工廠管理及輔導系統，將工廠登記、勘查及地圖展示等多項功能整合，透過數位化流程，減少人工作業負擔，提升行政效率、服務便捷性及資訊透明度。截至115年3月底止，轄內生產中之合法登記工廠、特定工廠及納管工廠分別計有8,442家、1,208家及1,574家，另輔導取締未登記工廠計有1,117家。又為落實未登記工廠全面納管及就地輔導之政策目標，委外辦理未登記工廠管理、輔導及特定工廠登記等業務，近3年度（112至114年）預算編列分別為910萬元、950萬元及950萬元，實現數分別為849萬餘元、877萬餘元及947萬餘元，另為特定工廠合法永續經營，優化改善基礎設施，配合經濟部辦理臺南市安定區嘉同里廢污水排放建設計畫（下稱嘉同里廢污水排放建設計畫），計畫執行期間自113年4月1日至115年10月31日，計畫經費計2億2,723萬元（中央補助款1億8,632萬餘元及自籌款4,090萬餘元），截至115年3月31日止，計畫執行經費計1億1,240萬餘元。經查特定工廠相關業務及計畫之執行情形，核有：（一）依工廠管理輔導法規定收取營運管理金及納管輔導金，惟部分經費支用對象非屬未登記工廠，未落實專款專用原則，允待釐清相關支用情形之適法性及妥適性，並研議後續控管機制，另對於計畫內容同時涵蓋一般工廠與未登記工廠之案件，亦應明確規範基金支用原則與範圍，以符法制；（二）為強化工廠管理效能並提升輔導作業品質，建置未登記工廠管理及輔導系統，惟仍有多筆未登記工廠案件已逾多年仍未辦理勘查及輔導，允待落實系統逾期警示與管考功能，積極清查並釐清逾期案件類型，依法落實辦理，以提升系統資料之即時性與正確性，並強化整體管理效能；（三）為強化工廠廢污水監管機制，辦理嘉同里廢污水排放建設計畫，惟現階段能蒐集之工廠放流水家數未達原預期目標，且未包含一般工廠及其他未登記工廠，允待研議將區內一般工廠納入聯合排放專管之可行性，並研擬其他未登記工廠之廢污水排放之監控機制，以控管其廢污水處理符合放流水標準，確保環境永續與公共利益；（四）為掌握嘉同里廢污水排放建設計畫區內既有未登記工廠之納排意願，進行初步問卷調查，惟後續尚未對業者後續接管成本負擔能力與意願進行深入評估，允待儘速辦理相關調查，以利預判計畫執行之窒礙因素與推動難度，確保兼顧環境保護與產業發展，落實公共設施改善目標；（五）為改善嘉同里廢污水處理及排放機制，該局訂定推動既有納管之未登記工廠及特定工廠聯接廢污水聯合排放專管補助計畫，惟補助對象內含特定工廠轉列為一般工廠，所需經費全由未登記工廠輔導金支應，恐與專款專用原則未盡相符，允待檢討補助計畫之合宜性，遵循基金專款專用之規定，並另謀財源予以支應，以提升補助之公平性及合規性等情事，經函請檢討改善。（詳乙－104頁）

五、社會局設置關懷據點提供長者社區照顧，惟里服務涵蓋率未達6成，部分老年人口比率較高地區尚無設置，據點間服務比率存有落差，且部分未能完成每月基本服務數量，訪視紀錄未覈實填載，或未能具體分析執行成效等，亟待研謀改善。

社會局為提升長者社區照顧及在地初級預防照護服務，輔導設置社區照顧關懷據點，提供關懷訪視、電話問安、餐飲服務、健康促進活動及社會參與等服務，截至114年8月底止，轄內設置社區照顧關懷據點149處、社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站社照C者261處，共410處，114年度編列預算（含中央補助款及自籌款）3億961萬餘元，執行數2億9,187萬餘元，執行率94.27％。經查其執行情形，核有：（一）轄內649里，已設置關懷據點者計387里，涵蓋率為59.63％，惟尚未設置關懷據點之262里中老年人口比率達超高齡（20％以上）、高齡者（14％以上，未達20％）分別為157里、79里，部分老年人口比率較高地區尚未設置關懷據點；又部分據點因志工老化人力不足裁撤，或承辦單位量能不足，據點間老年人口服務比率介於18.52％至85.79％，存有大幅落差；且部分據點無法每週提供完整服務時段，影響服務廣度及深度；（二）透過系統平台檢核，以協助關懷據點穩定提供服務，惟部分據點未能完成每月基本服務數量，其中以共餐服務之31.75％為最高，健康促進活動之25.03％次之，執行成效尚待提升；（三）辦理訪視輔導關懷據點服務單位，惟部分訪視紀錄未覈實填載，或訪視資料以紙本方式呈現，難以彙總分析訪視成果，作為辦理業務之參考；（四）鼓勵長者走出家門活動，辦理長輩共遊趣輕旅行，惟活動梯次固定，提供名額有限，且未有身分檢核機制，平均每百位長輩約僅1人可參加等情事。經函請檢討改善。（詳乙－110頁）

六、警察局為有效遏止犯罪發生，積極辦理偵防詐欺、清查外籍移工易聚集場所及校園犯罪預防宣導等工作，惟部分區域詐欺車手提領次數仍偏高，或未確實依列管場所清冊辦理臨檢清查作業，或未適時調整校園宣導地點，有待研謀改善。

警察局為預防犯罪、維護社會治安，保障人民生命財產安全，配合內政部警政署辦理「全國同步打詐、掃黑、肅槍及緝賭行動專案」，符合臺灣永續發展目標（TSDGs）核心目標11所列強化社會安全網，確保社會安定，加強治安維護工作，遏止暴力犯罪之具體目標。114年度辦理刑事警察業務，預算編列4,168萬餘元，執行結果，執行數4,108萬餘元，執行率98.55％。經查其執行情形，核有：（一）積極辦理偵防詐欺犯罪工作，詐欺件數及財損金額已有緩降趨勢，惟部分區域詐欺車手提領次數仍偏高，有待依提領熱時、熱點路段規劃警力巡檢等勤務，以守護民眾財產安全；（二）少年涉詐人數呈逐年上升趨勢，為強化學童反毒防詐意識，持續辦理校園犯罪預防宣導，惟間有部分學校在校生遭查獲為詐欺車手，其所在學校未曾辦理校園犯罪預防宣導，亟待依少年犯罪趨勢，適時調整宣導地點，及時導正及降低少年涉詐或被害案件發生；（三）定期清查外籍移工易聚集場所，並函請各分局據以妥適規劃相關查察勤務，惟部分分局未確實辦理臨檢清查作業，不利涉外治安犯罪預防工作之達成等情事，經函請檢討改善。（詳乙－147頁）

以上，各機關執行歲入歲出預算有關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本處已列管繼續注意其改善成效。

貳、施政計畫實施之考核

臺南市政府面對AI科技發展趨勢，佈局新經濟生活聚落，驅動高值矽產經環境，推展智慧應用服務，培育數位技術人才，厚實城市基礎建設，加值藝文觀旅能量，提升全齡福利照護，強化社會安全網絡，打造永續安居城市，並以「世代共好，守護全民健康」、「精彩暢遊，展現城市風采」、「藝文綻放，厚植文化底蘊」、「教育扎根，強化運動推展」、「投資招商，驅動產經躍升」、「農產加值，打造富饒農業」、「便捷運輸，優化交通路網」、「均衡建設，促進區域共榮」、「淨零低碳，落實永續家園」、「防洪治水，建構韌性城市」、「城市防護，健全災防體系」及「永續財政，提升施政效能」等為施政策略。參考行政院114年度施政方針，配合該府市政建設中程施政計畫、當前市政發展及未來需求，據以訂定民政、教育、農業、經濟發展等28類施政綱要。茲將114年度各機關施政計畫及重點之實施情形與執行結果等，說明如次：

一、施政計畫之實施情形

表1　114年度各主管機關施政工作計畫實施結果彙總

| 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算機關數 | 核定計 畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執行計畫項數 | 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算 機關數 | 核定計 畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執行計畫項數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 62 | 452 | （註）1 | 328 | 123 | 觀光旅遊局 | 1 | 3 | － | － | 3 |
| 市議會 | 1 | 8 | － | 6 | 2 | 經濟發展局 | 2 | 7 | － | 2 | 5 |
| 市政府 | 1 | 23 | － | 12 | 11 | 社會局 | 1 | 6 | － | 2 | 4 |
| 民政局 | 40 | 308 | － | 265 | 43 | 勞工局 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 |
| 地政局 | 1 | 5 | － | 3 | 2 | 衛生局 | 1 | 4 | － | 1 | 3 |
| 消防局 | 1 | 3 | － | － | 3 | 都市發展局 | 1 | 6 | － | 2 | 4 |
| 教育局 | 2 | 4 | － | 4 | － | 環境保護局 | 1 | 4 | － | 2 | 2 |
| 文化局 | 1 | 6 | － | － | 6 | 警察局 | 1 | 9 | － | 7 | 2 |
| 農業局 | 1 | 11 | － | 4 | 7 | 財政稅務局 | 1 | 6 | － | 4 | 2 |
| 水利局 | 1 | 5 | － | － | 5 | 體育局 | 1 | 4 | － | － | 4 |
| 工務局 | 1 | 6 | － | 1 | 5 | 統籌支撥科目 | － | 5 | － | 4 | 1 |
| 交通局 | 1 | 9 | － | 2 | 7 | 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |
| 註：114年度未執行計畫1項，係勞工局主管之補助勞工保險預算10萬元，因無政府應補繳之勞工保險費差額，爰毋須執行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

114年度臺南市各主管機關計有公務機關單位62個（分預算及所屬單位100個），編定施政（工作）計畫452項，其中未執行者1項（0.22％）、已完成者328項（72.57％）、尚在執行者123項（27.21％）（表1）。114年度歲出決算審定數1,199億8,512萬餘元，較113年度之1,132億4,817萬餘元，增加67億3,694萬餘元，其中教育科學文化支出419億8,748萬餘元（34.99％），較113年度增加12億9,121萬餘元，主要係軍公教員工待遇支出調增及補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等經費增加；社會福利支出246億5,760萬餘元（20.55％），較113年度增加5億8,741萬餘元，主要係托育公共及準公共化服務暨托育管理、中低收入老人生活津貼及65歲以上重陽敬老金等經費增加；經濟發展支出221億4,059萬餘元（18.45％），較113年度增加18億5,876萬餘元，主要係增辦永續提升行人安全計畫、兒童遊戲場環境設施改善計畫及均衡城鄉村里道路改善計畫等經費支出；一般政務支出193億9,170萬餘元（16.16％），較113年度增加12億3,619萬餘元，主要係興建消防廳舍及充實救災裝備器材等經費增加；另社區發展及環境保護、退休撫卹、債務、補助及其他等支出數額合計118億774萬餘元（9.84％），較113年度增加17億6,335萬餘元（圖1）。臺南市政府歲入歲出規模逐年擴增，又臺南市自市縣合併後厲行各項開源節流措施，積極改善財政體質，累計短絀逐年縮減，惟自籌財源僅占歲入總額近3成，顯示財政結構對外部資源依賴程度甚深，易受中央財政政策調整影響，不利於地方財政之長期穩定發展，允宜積極研謀具體改善策略及各類開源方式，強化自籌財源之開拓與管理，加強公有資產之活化運用，以多元方式提升自主財源。

二、施政方針之重點內容及執行結果

臺南市政府配合114年度施政計畫籌編114年度臺南市總預算、附屬單位預算，據以推動各項政務措施，業獲具體成效，惟間有部分計畫執行未臻周妥，影響整體執行績效等情事，仍待檢討研謀改善。有關臺南市政府整體施政結果，茲依114年度臺南市總決算、施政績效報告等列載有關施政計畫之實施情形，及本處審核結果，彙整摘述如次：

（一）行政管理

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.落實廉能透明採購環境，強化政府採購品質與效率：透過持續採購稽核監督機制，端正採購秩序，114年度稽查採購案計365件、金額達38億5,550萬元，已連續9年（106－114年）獲行政院公共工程委員會考核優等。

2.5G AIoT智慧水務數位雙生系統：攜手水利局於永康水資源回收中心，整合5G感測網路、智水雲SaaS平台、AI決策輔助與區塊鏈存證四大技術，實現提前30分鐘水質異常預警，提升查詢效率，將傳統水廠從「被動反應」轉型為「主動預防」、從「經驗判斷」升級為「數據驅動」，於114年12月11日榮獲「2026智慧城市創新應用獎」（縣市創新應用組），成為臺灣水務管理數位轉型示範案例。

3.推動原住民藝文展示交流平臺，提升文化能見度及促進資源活化：辦理114年度全國原住民族文化館整合計畫，發揮原住民會館教育推廣功能，獲原住民族委員會評鑑為甲等。

4.聚焦市政發展核心職能訓練，培育優質公務人力：114年參與勞動部「人才發展品質管理系統（Talent Quality－management System,TTQS）」評核，連續14年獲得金牌之肯定。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.積極改善財政體質，累計短絀逐年縮減，惟自籌財源僅占歲入歲出決算數之3成，財務結構未臻健全；又計畫型補助收入預算數逐年成長，惟近3年度短收金額逐年增加；另整體歲出預算實現率逾8成，惟保留數額及比率呈上升趨勢，且仍有部分機關執行情形欠佳等，有待研謀精進。（詳乙－8頁）

2.中央對直轄市及縣市政府計畫及預算考核結果，臺南市政府各面向考核成績均逾85分，惟因總分較113年度退步等因素，致未能獲配額外提撥獎勵金，又部分考核項目成績下降，或連年受扣減分等，有待檢討改進。（詳乙－10頁）

3.為配合推動國家減碳目標，賦予各機關學校應達成之節電願景，並透過中央編列預算、地方執行及後續接管之合作模式建置小型防災微電網，惟部分機關學校節能成效未臻理想、能源管理系統布建尚未完備，另小型防災微電網建置完成之後續接管及維運作業有待加強督導，允宜積極辦理。（詳乙－11頁）

4.為保護消費者權益，設置消費爭議調解委員會辦理調解業務，有效化解民生消費爭議，惟臺南市消費者保護自治條例迄未配合中央規範檢討修正，致法制與執行面存有落差，且消費資訊揭露方式偏屬被動，觸及率有限，間有企業經營者無正當理由未到場參與調解且未辦理公告等，亟待檢討改善。（詳乙－12頁）

5.為配合能源政策，持續推動公有房地設置太陽光電發電設備，訂定臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點，以活化公有資產並提升使用效益，惟部分機關辦理太陽光電系統標租案，間有執行進度落後、標租契約條款未臻周延，或部分案場未明定或未落實光電板清洗機制，及優良太陽光電廠商甄選與考核機制未盡周全等情事，有待檢討改進。（詳乙－13頁）

6.提供市有房地予電信業者設置基地臺，惟部分房地疑未依規定出租設置基地臺及收取租金，橫向檢核機制未臻周延，且現行租金計收標準未能反映架設方式及設備性質差異，有待研謀改善。（詳乙－14頁）

（二）民政

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.促進宗教團體及宗教文化優質化：辦理遶境活動協調會159場次，事中稽查動員1,308人次，提升廟會品質；輔導宗教團體提報興辦公益慈善及社會教化等活動計畫278案；114年以「眾神之都的氣質轉型—優質廟會•市民共好」為主題，榮獲國家發展委員會第8屆「政府服務獎」社會創新共融獎。

2.推動跨機關服務及便民服務措施：受理殯葬管理所傳真通報查詢往生者資料，免於民眾往返奔波，計18,090件；代發他縣市轄區戶籍謄本162,592件，異地辦理戶籍登記15,036件；獲內政部114年度評鑑戶政業務績效優等。

3.強化便民服務E化系統：建置里社區活動中心入口網站，系統化整合各區活動中心資源，促進資源共享與多元利用，截至114年底止，網站累計瀏覽達496萬餘人次。

4.宣導與推動革新殯葬制度：持續宣導環保自然葬，截至114年底止大內植存專區總植存數，計6,338位先人、仁德中洲示範公墓之環保葬專區，計5,743位先人；督導區公所及殯葬管理所落實違法殯葬行為之清查及取締工作，查報及裁處違法殯葬行為共11件，裁罰金額計177萬元。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.積極加強殯葬設施及殯葬服務業管理，惟公立殯葬設施存有飽和之隱憂，有待研擬骨灰（骸）櫃位使用規範，或殯葬服務業之評鑑覆蓋率不足，或部分具一定規模之殯葬禮儀服務業者，查無專任禮儀師登記證號，影響民眾權益等，尚待檢討改善。（詳乙－20頁）

2.為強化社區安全防護，推動社區安全防護監視器補助計畫，期能建構更完整之社區安全網絡，降低公共安全風險，惟部分地點因缺乏網路線而未設置，無法達成全面裝設之計畫目標，或未訂定監視系統資料調閱及使用者管理權限等一致性規範，或部分監視器因樹木遮掩，產生監視死角等，有待檢討改進。（詳乙－22頁）

3.為促進宗教融合及增進民眾福祉，補助宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業經費，惟未落實審查逾期申請之補助案件，另對活動辦理期間或結束後申請追加補助金額之情形未明定相關規範，且補助資料未按季公告或同步公開於政府資料開放平台等，有待檢討改善。（詳乙－22頁）

4.安定區公所為提供優質殯葬服務，辦理神主牌位堂新建工程以改善既有神主牌位數量不足問題，惟工址地盤改良樁設計數量不足，耗時辦理補強及監測作業，耽延興建進度等，亟待檢討改善。（詳乙－23頁）

（三）地政

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動市地重劃及區段徵收業務：賡續辦理麻豆工業區市地重劃等32個市地重劃及區段徵收案，以增進土地利用價值與健全都市發展。永康大同市地重劃工程榮獲2025國家卓越建設獎評比為最佳規劃設計類優質獎；南科特定區開發區塊F、G區段徵收工程及北安商業區市地重劃工程榮獲2025國家卓越建設獎評比為最佳施工品質類優質獎。

2.執行實價登錄作業及成立不動產防詐聯繫平台，促進不動產交易資訊透明化及保障民眾財產：辦理不動產成交案件實際資訊申報登錄作業，受理申報44,804件，運用實價登錄大數據分析輔助篩選去除異常交易案件後，公布交易價格資訊計43,432件，揭露率96.94％，促進不動產交易資訊透明化，獲內政部114年度不動產交易類考評優等。另率全國之先於114年2月攜手檢警成立臺南市不動產防詐聯繫平台，阻卻不動產詐騙15件，總金額達1億餘元，保障民眾財產，並榮獲內政部直轄市、縣（市）政府不動產阻詐成效績優獎。

3.	辦理土地測量及地籍圖重測，提升土地測量品質與應用：辦理土地複丈案件19,047件、43,360筆；建物測量案件14,490件、16,047棟，其中鑑界案9,574件、14,453筆；辦理地籍圖重測32,535筆，面積2,917公頃，並就重測區都市計畫樁清理、補建及恢復作業計1,572支樁位，使都市計畫樁位與地籍測量成果一致，保障民眾產權。

4.	持續辦理農水路更新改善工程，維護農地重劃成果：114年度緊急農水路改善203件，委由各區公所執行改善農路長度計約73.60公里，U型溝長度計約2.89公里，擋土牆長度計約2.16公里，另實地考核22個區公所辦理農地重劃區農水路更新維護作業情形，以落實農水路更新工程之施工品質與維護成效。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.為促進農村永續發展及土地有效利用，持續辦理農地及農村社區土地重劃，惟部分農水路損壞未辦理改善，且專戶經費未有效運用，或農水路工程驗收逾期及未依限核銷，及土地標售脫標率偏低與遭民眾違法占用等，亟待研謀改善。（詳乙－26頁）

2.逐期調整公告土地現值及公告地價，以合理反映土地市價變動情形，惟間有行政區公告土地現值及公告地價占一般正常交易價格之比率偏低，且有使用情況或管制不同之土地，劃為同一地價區段，或部分地價區段之地價調查未依規定採用買賣實價登錄案件，又毗鄰區段之公告土地現值及公告地價顯有落差等，尚待檢討改善。（詳乙－27頁）

3.為健全轄內地籍圖資，賡續辦理土地複丈及地籍圖重測等測量業務，惟部分鑑界案件逾限辦竣，或儀器校正管理系統建檔更新作業及財產管理未臻完備，或間有儀器未辦理定期校正，或使用狀況及養護情形未即時更新及上傳系統，或部分掃描建檔作業尚未完成，影響地政服務品質及效率等情，尚待檢討改善。（詳乙－29頁）

4.賡續推動市地重劃及區段徵收等土地開發業務，以帶動地方均衡發展，惟間有開發計畫預算執行率偏低，或未依限辦理財務結算及撰寫重劃報告，且部分專戶盈餘超額或未足額撥充基金，又未能有效掌握補助計畫執行進度等情，亟待檢討改善。（詳乙－30頁）

5.為確保公產權益，訂定開發區土地清查計畫，惟設定地上權招商條件未能契合市場需求與趨勢，或間有土地長期遭民眾占建，未予排除占用及追繳使用補償金，且部分配餘地變更為碼頭用地等，遲未完成有償撥用程序，又抵費地遲未完成都市計畫土地使用分區變更等，有待檢討改善。（詳乙－31頁）

（四）消防

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動消防及緊急救護業務績效卓著：辦理「消防車輛汰購及救生氣墊」之施政項目受考評成績滿分，「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫－韌性社區建置」、「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫」績效管考分別獲內政部評核一星標章及特優。

2.積極參與醫療救護國際競賽，強化緊急救護能力：參加「2025醫療救護競賽」榮獲亞洲緊急救護協會評核亞洲第3名，透過高強度的競賽和模擬壓力情境，確保消防人員於實際操作中執行高品質緊急救護，提升對突發事件的應對能力和臨場決策，增強消防人員的實戰能力與應變經驗，促進與國際標準接軌，並將競賽學習經驗回饋到單位，進一步強化緊急救護能力。

3.強化轄區緊急救護能量，提升到院前緊急救護急救成功率：建立醫療指導醫師制度，提供各急救責任醫院與執行緊急救護工作交流平臺，強化救護勤務指導；積極協助衛生局推廣全民CPR訓練，共辦理483場次，計19,645人參與，並執行院前12導程監測計2,259件，成功救回115人，以提升到院前緊急救護急救成功率。

4.汰換老舊裝備器材及消防車輛，提升轄內災害搶救量能：購置無人機1臺、消防機器人1臺、消防衣843套、個人救命器500組、激流救生衣90套、高階熱顯像儀8組、RIT快速救援包16組及個人熱顯像儀10臺等救災裝備，藉以汰舊換新，提升消防裝備器材品質；汰換或獲民間捐贈各式消防車，計32輛消防搶救車輛加入執勤行列。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.為落實執行各類場所消防安全檢查，訂定年度消防安全檢查計畫，惟臺南市火災預防條例部分條文及附表內容與中央法規有間，或部分旅館、幼兒園尚未納管，又間有系統登錄之場所用途別與實際營運現況不符，或部分場所未依規定頻率執行，且部分應優先檢查場所已列管多時尚未有檢查紀錄等情，亟待檢討改善。（詳乙－34頁）

2.為優化到院前緊急救護服務品質，積極推動緊急救護系統，又為遏止醫療資源濫用，訂立消防救護車收費標準，惟未規範收費審核會議召開頻率，或非緊急傷病患不占用消防救護車宣導待加強，或有酒醉者經常使用消防救護車，影響急重症救護資源等，亟待研謀改善。（詳乙－35頁）

3.積極推動社區防災韌性及避難收容處所之設置，惟未妥善整合防災士人力，或部分避難收容處所未確實設置指引方向指示及告示牌，間有作業規定或要點未配合上位法規修訂，或缺乏電力無法運用系統回報災損情形且備援設備無法即時支援等，有待研謀改善。（詳乙－36頁）

4.為達永續發展目標，積極推動能源轉型，太陽光電建置量大幅增長，新型態火災與觸電風險隨之增加，惟太陽光電資訊未落實定期更新，且未提供119派遣系統介接運用，或部分光電儲能演練排程未盡覈實，影響火災搶救安全，有待研謀改善。（詳乙－37頁）

5.為降低火災危害風險，建置安全管理系統列管各類場所檢修申報辦理情形，惟擇選檢查場所未盡理想，或自治條例久未配合中央法規及事實需要修訂，或辦理消防安全設備檢查及列管危險物品場所，各管理機關列管標的存有落差等，亟待檢討改善。（詳乙－38頁）

（五）教育

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.營造友善校園，深化生命與品德教育：強化學生中輟防治方案及復學輔導措施，114年度全國中途輟學學生預防及復學輔導工作表揚榮獲「績優縣市」殊榮；推動生命教育與品德教育成效卓越，至114年累計20校獲選為全國品德教育特色學校，並榮獲教育部114年度生命教育特色學校及績優人員雙重肯定。

2.完善數位學習環境，引領教育數位轉型：建構高品質校園數位環境，連續12年獲教育部評選為全國特優，並榮獲教育部「績優數位學習推動辦公室卓越獎」及「因材網績優縣市獎」，為全國唯一獲雙獎肯定之市縣；全面普及智慧教室，完成全市高國中小普通班教室智慧型觸控大電視建置及琺瑯水擦黑板升級，打造健康、數位化的學習空間。

3.推動多元教學創新，深耕各領域教育品質：教育創新成效豐碩，在教育部「114年教學卓越獎」幼兒園組中，以雙金質獎成為唯一「雙料滿貫」得主；榮獲教育部海洋教育推手「地方政府獎」特優，並連續6年保持全國特優紀錄；深化藝術與美感教育，透過「藝拍即合」平台媒合資源，全面提升校園藝術量能。

4.打造永續安全校園，強化基礎建設與防災量能：積極改善校園結構安全，並獲國家卓越建設獎及建築園冶獎等多項肯定；推動綠能校園，目前合計完成137MWp設置容量之太陽光電發包，預計可發電1.85億度；落實防災教育，計12校於防災校園大會師中獲獎，並獲教育部「卓越點燈獎」。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.為提升偏遠地區學校午餐品質，補助偏鄉學校食材費，並興建中央廚房以大帶小、規劃食材聯合採購、統籌人力及運送事宜，惟存有食材補助核銷機制、經費結餘控管、運送費用配置及食安風險管理等未盡妥適情事，有待研謀改善。（詳乙－41頁）

2.為落實低碳永續校園目標，積極推動校園設置太陽光電計畫，惟部分案場廠商工程延宕、或完工後未取得專業檢驗報告，或保險額度不足、或發電量不足等缺失，亟待研謀改善。（詳乙－43頁）

3.因應數位學習趨勢，配發行動學習載具供師生運用，惟現行績效指標尚難作為評估準據，近3成學校載具使用時長偏低，部分數位內容或教學軟體使用人次及時間偏低，間有學校財產管理未臻周妥，媒合調撥程序未盡允適，未具體規範或落實載具申請借用作業等情，亟待研謀改善。（詳乙－44頁）

4.為縮減城鄉教育落差，挹注相當資源於偏鄉學校，並設置數位學習推動辦公室，提供載具技術諮詢，辦理教師增能研習，惟偏鄉國中與一般地區學力仍存在落差，或部分學校載具使用率及時長居全市末位，卻未列為輔導對象，或成果報告未見具體呈現數位學習與成績提升關聯性等，尚待研謀改善。（詳乙－45頁）

5.為提供學生職業探索及體驗，開設國中技藝教育課程，惟課程集中於餐旅相近職群，職涯試探廣度不足，聘請行業專家擔任講師，惟資格審查標準未盡一致，間有逾7成私立國中未開辦技藝教育課程，國中生參與職探中心體驗課程比率偏低，職涯探索課程及產業參訪資訊未能有效整合，亟待研謀改善。（詳乙－46頁）

6.為因應九份子重劃區內人口快速增長，學生就學及民眾停車等需求，推動臺南市立九份子國民中小學二期校舍暨地下停車場新建工程，惟部分工項數量編列與實際施作不符，或部分混凝土等施工品質欠佳，或部分工項未依契約圖說施作等情事，亟待檢討改善。（詳乙－48頁）

（六）文化

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.辦理藝文展演活動，推廣藝文欣賞：辦理新營波光節、月津港燈節及龍崎光節空山祭等活動，其中新營波光節榮獲國際繆思設計大獎藝術展覽類金獎；藝文場館營運升級計畫獲文化部考評為特優。

2.爭取多元資源，強化博物館專業：辦理博物館與地方文化館補助計畫，藉由多方資源挹注，建構館舍永續發展基礎，114年度計有13間館舍獲得文化部經費補助計4,648萬元；辦理臺南博物館節，規劃「小小博物館學家」主題活動，設計4條小旅行路線，串聯17間在地博物館舍，帶領民眾深入探索地方特色與文化資產，計1,096人次參與。

3.行銷古蹟景點，促進活化再利用：赤崁樓、安平古堡、億載金城及安平樹屋等4大自營古蹟，114年度參觀人數計126萬餘人次，營運收入計1億1,387萬餘元；引進民間資源及活力，辦理古蹟景點委外經營，降低政府財政及人力負擔，114年度委外權利金收入計1,765萬餘元。

4.充實多元館藏資源，強化圖書館資訊建設：購置各類型圖書資料，提供民眾多元閱讀資源，截至114年12月31日止，公共圖書館總館藏量共計482萬5,060冊；優化通閱服務，提高圖書可及性，114年全市通閱冊數409萬8,062冊。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.為厚植地方藝文人口，設置多處場館及展演空間，惟場館檔期資訊未臻公開透明，影響演出節目成功媒合率，部分展覽空間未納列場地使用收費範圍，觀眾滿意度調查問卷回收率低，展演資訊未能即時更新，新營文化中心結構補強工程進度落後等情，有待研謀改善。（詳乙－51頁）

2.為強化營運管理與經營效能，成立臺南市立博物館，惟館舍間票務系統未整合，難以掌握民眾消費行為，間有未定期檢討收費標準，或遊客人次減少，或免費入園遊客比率增加，或官方網站未支援英語等國際語言，館舍開館時間與公車班次未能切合，舉辦臺南建城300年特展，未有效吸引遊客，亦未評估辦理成效，均待研謀改善。（詳乙－52頁）

3.為保障民眾文化參與及文化近用權推動各項文化平權計畫，惟青年席位售票率逐年下降且活動資訊未即時揭露，或部分館舍未納為文化幣藝文消費場所，或部分展演空間使用率偏低且區域間表演活動數量存有落差等情，均待研謀改善。（詳乙－54頁）

4.透過各類文創商品行銷古蹟觀光景點，惟旅遊人次呈下降趨勢，販售部銷貨及門票收入減少，部分存貨周轉率低或銷售未盡理想，且未建立下架評估機制，又部分自行開發商品小額採購案件未正式簽約，無法釐清雙方權利義務，間有防災演練未於古蹟景點現地辦理，公共意外責任險額度不足或重複保險等，有待檢討改善。（詳乙－55頁）

5.為活化文化資產與設施，辦理古蹟及景點委外營運管理，惟部分場館工程進度落後，致未能如期營運或開放使用，部分場地使用率偏低或屢次流標，間有未與廠商簽訂相關書面文件，無法釐清雙方權利義務關係，或未落實公共安全檢查申報且保險額度未符規範等情，有待研謀改善。（詳乙－56頁）

6.為推動臺灣影視產業發展，於岸內糖廠建置影視基地，惟未審慎評估各項公共建設之必要性及可行性，造成計畫期程一再展延；又辦理興辦事業計畫及招商作業勞務採購，因委託營運範圍與標的存有變數而終止契約，亟待檢討改進。（詳乙－57頁）

（七）農業

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.拓展臺南農特產品國內外多元行銷通路：辦理國內農產品媒體宣傳、主題式行銷及跨域活動合作等多元農特產品展售計60場次；輔導農民團體參與國際指標性食品展會，並辦理海外通路對接等國際行銷活動46場次，累計促成商機逾10億元。

2.加強畜牧場用藥監測及傳染病防疫管理：辦理未上市畜禽產品藥物殘留監測計378件，查核畜牧場斃死畜禽處理案件計1,361件，以防範非法流供食用；畜牧場生物安全訪視及消毒輔導4,432場次、家畜疾病血清學監控769場次，並配合中央執行傳統豬瘟拔針三階段計畫，清除傳統豬瘟，獲行政院頒發除疫成功獎座。

3.辦理漁港設施維護及推動淺海牡蠣養殖管理：建立綠色港口廢棄物分類及處理模式，計處理206公噸漁港廢棄物；持續辦理漁港泊地及航道疏濬清淤工程，完成將軍漁港航道泊區疏濬量5萬6,000立方公尺；輔導回收淺海牡蠣養殖蚵棚6,205棚、保麗龍9,129塊；補助漁民購置新式蚵棚計98棚及改良式浮具15,400顆。

4.濕地經營管理與樹木保育推動：轄管北門、官田、八掌溪口及嘉南埤圳等重要濕地經營管理業務，獲內政部評鑑為優等，其中官田濕地水雉生態教育園區獲國際濕地網絡（Wetland Link International）評為「星級濕地中心獎」；推動樹木保育及健康管理，以「守護老樹—讓銀髮更閃耀樹木更健康」主題榮獲臺灣健康城市暨高齡友善城市類—活躍獎。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.積極防治綠鬣蜥對農作物及生態之危害，惟部分區域移除量能相對較低，或對移除廠商履約管理未盡周妥，或開辦訓練課程場次及參訓人數未達預期目標，或未於民眾參訓通過文件載明相關要件等，有待檢討改善。（詳乙－61頁）

2.為促進農村發展，積極推展休閒農業，惟部分補助計畫未配合通盤檢討所發現問題研提相關執行活動及改善措施，或未妥善規劃評鑑初審作業時程，或間有休閒農場已申請籌設多年遲未完成，有待積極輔導等情事，亟待檢討改善。（詳乙－63頁）

3.為提升產業競爭力及生產效率，辦理畜禽舍改建、現代化設施（備）採購、污染防治設備升級等計畫，惟間有計畫執行未達目標，或部分養牛場未採行畜牧糞尿資源化處理措施，或辦理轉型養豬場查核多以電話訪查，欠缺完整實地驗證等情事，有待檢討改善。（詳乙－64頁）

4.持續辦理蚵棚清理回收及新式蚵棚補助計畫，惟廢棄蚵棚去化量能受限於處理成本及經費，致未能完整清理，且蚵棚遺失通報審核、回收率管制及新式蚵棚放養管理等機制未臻周全，有待檢討改善。（詳乙－64頁）

5.設立安平及四草等7個漁港，提供漁船裝卸、補給及避風避難，惟北門漁港實際設籍漁船筏艘數已逾公告最大設籍艘數，或部分漁筏執照逾期或效期空白，或未辦理定期檢查，或未向漁具倉庫承租人收取租金及保證金，或部分契約屆期多年遲未辦理續約等，有待檢討改善。（詳乙－65頁）

6.提供場地供農民或承銷商販售蔬果，並發展自有品牌，惟自有品牌產品來源驗證與農藥殘留檢驗機制未臻完備，或電子拍賣系統閒置年餘未用，或農藥殘留檢驗量能及檢驗完成時點尚待精進，或未配合農藥種類變化導入新式檢測技術等，有待檢討改善。（詳乙－66頁）

（八）水利

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動再生水廠建設：安平再生水廠新建工程透過高階處理設施提供高品質再生水，每日供應6萬噸，專供南科半導體產業使用，提升產業競爭力，獲內政部國土管理署公共污水處理廠再生水建設評鑑優等獎；安平水資源回收中心結合紅樹林保育地景，成為休憩與推廣循環水資源據點，獲「第4屆TSAA台灣永續行動獎金獎」。

2.維護污水下水道管渠設備：辦理安平污水下水道系統大同分區分支管網及用戶接管工程，改善住家環境衛生及河川水體，恢復健康河景效益，獲2025國家卓越建設獎－最佳施工品質類金質獎。

3.加強區域排水整治：辦理佳里區海埔排水治理工程，打開海埔排水匯流處瓶頸段，採二階式生態護岸，降低環境影響，並減少混凝土用量，符合減碳政策，設計階段獲2025國家卓越建設獎－最佳規劃設計優質獎。

4.辦理污水下水道系統建置工程，落實職業安全措施：辦理官田區污水下水道系統（六甲分區）第三期分支管網及用戶接管工程，藉由危害風險評估計畫、人員實際操作訓練等，提升風險意識，降低職業災害風險，促使技術與標準之普及與精進，確保下水道等密閉空間作業人員安全，獲內政部國土管理署全國下水道局限空間出入坑作業評鑑特優。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.為提升整體防災能力，積極布設防洪設施因應水患，惟受極端氣候及短延時強降雨等影響，部分地區仍有積淹水災情，或部分抽水站備援啟動機制尚待強化，或部分抽水站機組設備久未更新，有待研議推動分年汰換等，尚待檢討改善。（詳乙－70頁）

2.為強化水情掌握能力及防汛整備措施，持續辦理水情監測設施布建作業，惟部分高風險淹水地區監測密度尚待強化，或設置站點未符風險特性，或部分設備妥善率尚待提升等，有待檢討改善。（詳乙－71頁）

3.保障民眾生命財產安全，辦理雨水下水道建設與維護管理作業，惟部分人口密集區之建設實施率低於全市平均，或部分都市計畫區雨水下水道系統久未重行檢討，或久未重啟縱走調查，或部分橫越管線未完成遷改等，有待檢討改善。（詳乙－71頁）

4.為維護公共衛生及環境品質，持續積極建置污水下水道系統，惟部分已達法定檢視年限之污水下水道系統尚未辦理檢視，或間有污水下水道系統之管線建置及用戶接管進度尚待提升等情事，有待檢討改善。（詳乙－73頁）

5.為改善民眾居住環境衛生及提升生活品質，委外操作水資源回收中心處理生活污水，惟未建立放流水質異常資訊之通報機制，或間有水資源回收中心部分操作數據偏離設計指標、或部分設備因逾耐用年限而效能衰減致能耗增加等，有待檢討改善。（詳乙－74頁）

6.為改善菁寮地區積淹水情形，賡續辦理菁寮排水治理工程，惟間有整體排水之通洪能力受限於未整治瓶頸段且護岸整治長度尚待提升，又不同集水區域有水量越域等情事，有待檢討改善。（詳乙－75頁）

（九）工務

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.強化建造執照及雜項執照審查制度：透過落實行政技術分立管理機制，加強建築師設計簽證責任，並落實抽查制度，定期檢討核發程序與彙整常見缺失，持續提升審查品質及簡化行政流程，提高建照核准效率，獲內政部建造執照與雜項執照相關管理業務推動情形考核特優。

2.推動全民監督公共工程運作機制：結合全民監督與施工查核機制，強化工程品質管理及案件處理效能，簡化通報流程，提升案件時效性，平均處理天數小於1.5日，獲行政院公共工程委員會全民監督公共工程執行績效考核優等。

3.強化營造業施工管理：落實起（承、監）造人施工管理責任，檢討簡化施工管理措施，並納入第三方專業技師公會協助稽查，提升施工查核品質及管理效能，獲內政部營造業管理業務執行情形督導查核優等。

4.闢建公園綠地，改善無障礙環境：重塑地區性主題式公園，提升各區民眾生活品質；持續改善無障礙環境空間，完善出入口動線及設施配置，打造安全無障礙之綠色生活環境，獲內政部都市公園綠地無障礙環境督導計畫考核優等。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.為有效管理轄內道路挖掘施工品質，建置臺南市道路挖掘管理系統，惟部分禁止挖掘路段於管制期間仍有挖掘情形，或部分案件未辦理施工打卡作業，或部分緊急工程未依期限補辦申請，或間有未依限完成許可審查等，有待檢討改進。（詳乙－78頁）

2.為促進建築節能減碳及環境永續發展，持續推動公有建築物申請綠建築標章，並辦理綠建築審核抽查計畫，惟抽查時程多集中於年度末辦理，影響抽查範圍及執行實益，或尚未訂頒建築能效評估制度之相關管理自治規範，或部分公有建築物之綠建築標章因未申辦延續認可等情致已失效等，有待檢討改善。（詳乙－79頁）

3.為強化公寓大廈之管理維護機制，辦理輔導其成立管理組織及優良公寓大廈評選等計畫，惟優先輔導對象成立管理組織之比率尚待提升，或優良公寓大廈評選活動參與度尚待推廣，或公共基金申領及清查機制未臻周延等情，有待檢討改善。（詳乙－80頁）

4.為加強轄管公園植栽及公共設施之管理，制訂臺南市公共設施植栽管理自治條例等制度規章，惟部分規範內容尚待檢討修訂，或部分公園綠地認養管理契約已屆期未辦理續（換）約，或都市計畫區內規劃應開闢之公園尚有部分未完成建置等，有待檢討改善。（詳乙－80頁）

5.為維護道路安全及城市環境綠美化，辦理路面改善及景觀綠美化等年度例行性工程採購，惟部分工程預算編列或底價訂定未盡覈實，間有鋼筋及混凝土預算單價編列較公共工程價格資料庫高或參考過時價格，未能符合市場行情，或鋼筋重複計算損耗等情，有待研謀因應。（詳乙－81頁）

（十）交通

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動緊急車輛優先號誌系統：採取綠燈延時、紅燈縮時策略，打造救護車專屬通行綠燈帶，已於國立成功大學醫學院附設醫院、奇美醫院、臺南市立安南醫院周邊路廊及郭綜合醫院、臺南市立醫院周邊重點路口等35處建置全國最大車聯網系統，獲國家發展委員會第8屆政府服務獎。

2.推動道路交通安全跨局處協作：透過近年交通事故大數據分析，建立交通風險辨識與決策基礎，針對事故熱區、高風險路口與事故族群進行交通健檢，並由工程、教育與執法三大面向同步推動跨局處協作，執行道路交通安全多元提升計畫，獲交通部考核執行道路交通安全執行成果綜合管考組第1名。

3.提升公車服務品質及軟硬體設備：全國首創大台南公車智慧等車服務，民眾透過大台南公車APP、或掃描虛擬站牌QR Code或實體按鈕通知司機，優化公車系統服務，使用人次逾45萬，獲臺灣健康城市暨高齡友善城市海報獎－高齡友善城市類佳作。

4.營造友善停車環境：建置智慧停車管理系統，設置智慧停車格位及埋設地磁格位，供「智慧停車服務體驗創新計畫雲端數據平台」運用，並辦理停車資訊發布、多元繳費支付及數據分析等，提供民眾全新停車服務；設置整合充電服務之智慧路邊充電停車柱，提升電動車充電便利性，建構低碳運輸網絡。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.為推廣綠色運輸，持續擴增公共自行車站點及投入車輛營運，惟部分站點於尖峰時段間有車輛供應不足且缺乏可替代站點情形，或營運自償能力及營運效益尚待提升，或月報表未完整揭示民眾建議事項，或尚未完成第三人責任險納保作業等情，亟待檢討改善。（詳乙－84頁）

2.設置智慧路邊停車計費系統整合充電樁，獲第22屆民間參與公共建設金擘獎，惟智慧充電停車柱充電功能使用率尚待提升，或臺南好停APP未揭露相關資訊，或間有停車格位安裝之地磁設備位置偏移，影響感應效果及駕駛人停車決策等，亟待檢討改善。（詳乙－85頁）

3.為利民眾搭乘公車且提供優質公共運輸服務，持續推動設置公車站牌及候車亭等設施，惟部分新式站牌及太陽能電子紙站牌尚乏夜間照明設施，或部分公車站點遮陰設施不足，候車環境未臻舒適等情事，有待檢討改善。（詳乙－86頁）

4.為優化公車乘車秩序並改善過站不停等現象，推出大台南公車智慧等車服務，惟部分公車路線未納入服務範圍，或間有虛擬站牌QR Code條碼貼紙毀損未修復，或尚未於大台南公車APP提供多語言智慧等車服務等情事，亟待檢討改善。（詳乙－87頁）

5.為加速營造綠色公共運輸環境，配合交通部2030年客運車輛電動化推動計畫，補助客運業者購置電動大客車，惟補助客運業者汰換電動車比率未達計畫目標，或部分補助換購列管之電動車輛核有整月未排班出車派勤等情事，亟待檢討改善。（詳乙－88頁）

6.為提升公共運輸發展及紓解都會區交通壅塞，規劃闢建大眾捷運運輸系統，並爭取前瞻計畫經費辦理先進運輸系統規劃案，惟部分路網可行性研究修正多時，整體執行進度未如預期等，有待檢討改善。（詳乙－88頁）

（十一）觀光旅遊

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動永續觀光及低碳旅遊，提升城市國際能見度：辦理全球綠色旅遊目的地認證輔導計畫，推動低碳旅遊遊程及景區碳足跡計算，虎頭埤風景區完成全臺第1件景區旅客碳足跡計算並取得國際黃金標準（Gold Standard）核發之碳註銷證明，榮獲114年觀光節慶祝大會「永續旅遊推廣貢獻獎」。

2.強化旅宿、露營及溫泉產業管理，提升觀光品質：積極輔導旅宿業者提升服務品質，114年度通過星級旅館評鑑9家、取得好客民宿認證192家，其中13家為金質好客民宿、取得環保標章17家及取得碳足跡標籤1家，完成合法露營場登記13處，獲交通部觀光署114年度旅宿業管理輔導績效考核為特優，露營場管理輔導績效考核為優等；累計核發35面溫泉標章，獲經濟部水利署114年度溫泉管理業務查核成績優異。

3.活化聚落空間，再造景區設施：辦理長短樹下的微風－後壁聚落漫遊環境營造加值計畫，連結聚落與觀光路廊；南化區龍湖步道、安平區遊憩碼頭榕樹廣場步棧道及地坪整修等工程，優化登山步道系統及熱門景區，提升觀光服務設施品質。

4.推動節慶燈飾及城市美學營造，提升觀光品牌形象：設置「2024河樂燈區及新營文化中心燈區」聖誕樹主燈，結合燈光藝術、節慶氛圍及城市景觀設計，營造特色觀光亮點，榮獲2025年繆思設計大獎展覽與活動類金獎、燈光照明類金獎及旅遊類銀獎等2金1銀肯定，展現城市美學成果。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.拓展國際觀光市場，惟部分國家來臺南住宿人次減少，新南向導覽人員結訓比率僅約6成，且部分結訓學員未曾參與相關導覽服務，又宣傳影片之結案報告未能具體呈現執行成果，或旅服中心未就滿意度調查結果進行分析及就旅客意見研擬相關改善措施，或臺南旅遊網外語版尚待優化及導入沉浸式體驗服務等，有待檢討改善。（詳乙－94頁）

2.為推動數位觀光發展，建置臺南旅遊網，蒐集電信數據分析遊客動向，開發旅遊商品數位套票，惟跨機關整合及數據回饋與應用不足，網站架構、層級、定位未臻明確，電信統計數據資源共享與決策支援功能受限，各路線票券數位化程度未盡一致等情，有待策進改善。（詳乙－95頁）

3.透過政策獎勵與行銷推廣並行方式推動永續旅遊發展，引導觀光產業及旅客共同實踐低碳轉型與永續理念，惟部分臺灣好行觀光公車路線運能及站點配置未盡符合實際旅運與觀光需求，歷年主題體驗遊程成果未有效轉化運用，振興計畫部分補助項目適用範圍受限、申請數量未如預期等情，允宜研謀改善。（詳乙－96頁）

4.為管理溫泉資源分配，掌理溫泉取供事業，惟間有短收或減收溫泉計量費，或經營管理報告缺乏量化數據資訊，或未依實際取水數據收取溫泉計量費，又火王爺露頭出水量大幅減少，惟未依現況修改契約之配水比例，推動溫泉高值利用供給及品牌商標授權，惟漏未收取權利金，或未揭露溫泉商品資訊等情，有待策進改善。（詳乙－97頁）

5.為保障旅客權益與住宿安全，辦理旅宿業稽查取締及輔導管理事宜，惟稽查資源配置未能優先聚焦違法（規）案件，推動合法業者自主管理機制未有效減輕行政負擔，稽查作業及執行標準未臻一致，部分未合法旅宿未納入系統列管，合法旅宿擅自擴大營業案件持續增加，現行裁處措施未能有效發揮嚇阻效果等情，有待檢討改善。（詳乙－99頁）

6.為帶動臺南運河周邊整體觀光發展，創造文旅新亮點，以促參方式引進民間資源推動中西區原魚市場BOT案，惟興建期已過1年7個月，觀光旅館尚無實質工程進度，影響促參效益之發揮等，有待檢討改善。（詳乙－100頁）

（十二）經濟發展

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.建構友善投資環境，推動投資大臺南：辦理重大潛力投資案源等專案招商業務，加速全球招商，並協助新興園區投資案之產業發展，其中碳佐麻里新興園區內商場已於114年6月開幕，另持續與財政部國有財產署合作開發南區鹽埕段南稅三村國有土地，已於114年6月簽約投資開發長照事業。

2.落實工廠管理及輔導改善，維護公共安全與環保永續：辦理工廠校正暨營運調查，瞭解工廠實際營運概況；輔導未登記工廠申請納管登記及特定工廠登記，截至114年底已核准納管2,028家及核准特定工廠登記435家，榮獲113年經濟部督導地方政府辦理工廠管理及輔導業務成效－優等獎。

3.強化產學研能量整合，提升為民服務品質：推動地方型SBIR計畫，補助52案；臺南中小企業服務團提供諮詢、訪視、診斷及輔導等共計163家，輔導24案申請中央及地方政府研發案，並獲通過14案；協助各區公所地方創生計畫提案，獲通過8案。

4.現代化經營管理，提升市場及夜市競爭力：配合經濟部辦理優良市集暨樂活名攤評核計畫，積極輔導各市場參與，榮獲5星市集2處、4星市集6處、3星市集35處，其中鄭仔寮花園夜市蟬聯南部唯一5星夜市、西門淺草青春天地首次榮獲5星市集。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.為促進產業健全發展，維護市場之產銷秩序及消費者權益，辦理石油設施及石油氣供應業設置管理、取締及查核等業務，惟天然氣用戶普及率未達2成，且部分天然氣用戶管路長期未受檢，或部分加油站及自用加儲油設施已多年未辦理檢查等，有待研謀改善。（詳乙－103頁）

2.為強化工廠管理效能並提升輔導作業品質，建置未登記工廠管理及輔導系統，並委外辦理相關管理及輔導業務，另配合經濟部辦理嘉同里廢污水排放建設計畫，惟仍有營運管理金及納管輔導金支用未盡符合專款專用原則，或部分未登記工廠已逾多年仍未辦理勘查輔導，或廢污水排放計畫蒐集之工廠放流水家數未達預期，或對既有未登記工廠納排成本負擔能力與接管意願缺乏深入評估等，有待檢討改進。（詳乙－104頁）

3.持續推動線上申辦商業與公司登記作業，以提升服務效能，惟部分案件未及時依國稅局通報資料辦理商業及公司撤銷或廢止登記事宜，影響商工登記公示功能，或受理民眾郵寄商業（公司）登記案件夾附登記費現金未建立完善處理流程，衍生公款保管等風險，或未建置營業場所預先查詢系統，不利防堵商業組織違規設立於管制用地情形等，尚待檢討改善。（詳乙－105頁）

4.為降低工廠災害發生風險，管制申報危險物品及辦理防災因應演練，惟間有部分工廠製造、加工或使用危險物品而未申報，或未於期限內將保險資料送主管機關備查，且部分產業園區未每年辦理演練，有待檢討改進。（詳乙－106頁）

（十三）社會

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.擴充公共托育量能，強化社區公共托育服務網絡：已建置17處社區公共托育家園及公設民營托嬰中心；推動準公共化托育服務，符合準公共化資格之私立托嬰中心計131家、居家托育人員1,574人；建構多元托育型態，除既有全日、夜間到宅或在宅臨時托育服務外，並結合親子悠遊館等場地，設置18處定點臨時托育據點。

2.深耕社區，增進弱勢家庭兒少生活協助：針對發展遲緩兒童提供交通費及療育費用補助，114年度計補助8,345萬餘元、18萬餘人次受益；布建兒少社區照顧據點計34處，服務17萬餘人次，設置兒少安置及教養機構計3家，核定134床，提供兒少短期安置及教養服務。

3.布建社區照顧關懷據點，促進長者健康：整合在地社區志工資源，關懷弱勢族群，訪視服務19萬餘人次；提供據點共餐及送餐服務，計136萬餘人次；推動多元健康促進活動，計辦理85,279場次，服務184萬餘人次，提升長者社會參與並預防失能。

4.落實家暴及性侵害被害人安全防護，完善保護扶助措施：提供家暴及性侵害被害人醫療、諮商輔導及緊急庇護等協助，並推動性侵害案件整合性團隊及一站式服務，辦理家庭暴力安全防護網計畫，結合警政、教育、衛生、司法、檢察單位針對兒少保護等服務個案進行研商，將安置服務評估專業化。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.設置關懷據點提供長者社區照顧，惟里服務涵蓋率未達6成，部分老年人口比率較高地區尚無設置，據點間服務比率存有落差，且部分未能完成每月基本服務數量，訪視紀錄未覈實填載，或未能具體分析執行成效等，亟待研謀改善。（詳乙－110頁）

2.為鼓勵長者參與社會活動，發行敬老卡提供免費搭乘市內公車等優惠措施，惟實際使用敬老卡之長者比率未及3成，可運用範疇未臻多元，且尚無點數額度補助制度，亦未提供搭乘計程車等機動性交通運輸優惠，無法提升長者使用公共運具意願等，亟待研謀改善。（詳乙－111頁）

3.整合跨域資源，強化社會安全網絡，防治家暴及性侵害犯罪，惟家暴通報數量及高危機案件解列後再列管比率呈微幅上升，又部分案件開案後未如期完成個案評估，影響後續處遇服務及追蹤管理，間有委外辦理經常持續性業務僅1年履約期間，不利提供穩定延續服務等，亟待研謀改善。（詳乙－112頁）

4.為強化脆弱家庭服務量能及區域網絡聯繫機制，設置社會福利服務中心，惟脆弱家庭服務未結案件數呈現逐年增加趨勢，間有未依限提出評估報告或未依規定頻率提供服務，社工人員流動率偏高，藥癮者家庭參與支持服務活動意願仍待提升，館舍空間存有低度利用或閒置等情，有待研謀改善。（詳乙－113頁）

5.為落實街友照顧，委託辦理街友外展及自立支援暨生活重建等服務，惟安置及外展服務量能未達預期，且缺乏具體效益評估與就業追蹤機制，未依長期安置個案需求適時提供轉銜資源，行動沐浴車設置點位未盡妥適等情，有待研謀改善。（詳乙－114頁）

6.透過公私協力提供身障者近便性社區式照顧服務，惟服務資源配置未臻衡平，跨區使用情形頻仍，服務涵蓋率及使用率有待提升，又日間作業設施服務等待期間逾1年者近3成，間有據點建築物公共安全檢查未合格，消防安全設備檢修未申報，未投保公共意外責任險或保額不足等，有待檢討改善。（詳乙－115頁）

（十四）勞工

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動優質職業訓練服務，提升勞工職能：辦理多元訓練課程，縮短職能落差，連續15年獲勞動部勞動力發展署評核「人才發展品質管理系統（TTQS）金牌」。

2.輔導簽訂團體協約，提升團體協約品質：積極輔導勞資雙方簽訂團體協約，改善勞動條件，保障勞工權益，計輔導34家工會與事業單位完成簽訂。

3.推動健康暨高齡友善城市，促進身障就業與職場平權：建立身心障礙者一條龍就業服務模式，全國首創身心障礙者人力銀行資料庫，結合職業重建服務，協助身心障礙者就業，獲衛生福利部頒發「健康平等獎」及「健康城市類海報獎」。

4.辦理勞動條件檢查，督促事業單位守法：採取多元宣導策略，積極提升勞動基準法宣導深度與廣度，計宣導3,807人次，較前一年度增幅達5.81％，以協助事業主提供合法勞動條件，降低勞資爭議發生頻率。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.為充實照顧服務員人力，開辦照顧服務員訓練專班，惟訓後提供之職缺獲補實或受訓人員報考技能檢定比率未盡理想，或開班地點集中於原臺南市區生活圈，其餘地區相對匱乏等，亟待研謀改善。（詳乙－119頁）

2.為維護勞工權益、保障工作者安全，辦理職業安全衛生法之宣導、輔導、檢查等業務，惟部分事業單位屢次違法欠缺裁罰基準，或部分職災案件辦理進度延遲，或未能掌握轄內事業單位職業安全衛生管理系統建置情形等，有待檢討改進。（詳乙－120頁）

3.為保障工作權之性別平等，推動職場性騷擾及就業歧視防治等業務，惟未有效掌握轄內雇主法遵情形，亦未將防治措施落實情形納入查核事項，又未建立後續追蹤查核機制，且尚未訂定性別平等工作申訴處理辦法等，亟待檢討改善。（詳乙－121頁）

4.為保障勞工權益，穩定勞動關係，辦理勞資爭議調解及仲裁業務，惟部分事業單位及特定行業勞資爭議案件發生頻率偏高，另調解案件分配偏重部分調解人，又未建立調解人申訴與退場機制，且委託民間團體調解人名冊未完整公開閱覽等，有待檢討改進。（詳乙－122頁）

（十五）衛生

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.建構社區長者健康之支持性環境：提高居家式、社區式及住宿式機構服務資源可近性及服務量能，提供長照特約單位計1,170家，並持續推動創新長照服務，減輕照顧者負擔，計服務5,991人；又推行「行動醫院、全民健檢」政策，深入社區提供慢性病、癌症及肝炎等篩檢服務，共辦理113場次、30,167人參加，滿意度為99.47％，獲衛生福利部114年第17屆臺灣健康城市暨高齡友善城市獎項評選為健康城市類－城市夥伴獎及高齡友善城市類－共老獎。

2.加強食品安全衛生及藥物管理：持續辦理食品業者登錄管理及追溯追蹤，加強食品三級品管，查核業者衛生設施符合食品良好衛生規範準則計4,562家次；為強化藥物安全管理，執行管制藥品實地稽核計1,071家；為加強藥物濫用防制，結合衛生所辦理藥物濫用防制宣導計453場次。

3.落實疾病管制及監測：於各區成立登革熱防疫志工隊417隊，執行社區孳生源巡查清除及衛教宣導，每月平均動員次數達5.2次，累計動員25,748場次，調查133萬餘戶次，衛教宣導46萬餘人次；持續推動疫苗接種計畫，並強化衛教宣導，經衛生福利部頒發全國新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）JN.1疫苗接種率（6個月以上民眾、65歲以上族群）雙料冠軍以及流感疫苗高風險族群接種率第1名。

4.整合轄區心理醫療資源：建構心理衛生三級預防策略，布建社區心理衛生中心計5處，辦理社區活動共408場次，計2萬餘人次，個案服務計9萬餘人次，榮獲衛生福利部地方衛生機關「心理健康業務類」優等獎。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.為維護市民身心健康，加強推動臺南市毒品危害防制業務，惟毒品危害講習完成人數有待提升，間有特定營業場所未指派人員參與毒品危害防制訓練課程或漏未列管，及部分藥癮指定機構人員教育訓練時數尚未達標，或藥酒癮系統資料登載未確實，又部分藥癮追輔個案熱點之行政區，未提供醫療服務機構，資源分布未臻均衡等，有待檢討改進。（詳乙－125頁）

2.為因應邁入超高齡社會，積極打造高齡友善社區，惟部分老年人口比率較高之里尚未納入計畫，又部分行政區之高齡友善社區里涵蓋率偏低，或實際供餐據點人員參與培訓課程比率偏低，或資源整合運用平台資料盤點及整合作業未臻周妥，有待檢討改善。（詳乙－126頁）

3.為促進人民健康福祉，賡續推動代謝症候群健康照護及癌症篩檢，惟間有基層診所服務量能仍待提升，或部分轄區醫療院所糖尿病照護率等指標未達目標值，又間有癌症篩檢涵蓋率呈現逐年下降趨勢，且大腸癌及口腔癌陽追率偏低，影響治療成效，尚待檢討改善。（詳乙－127頁）

4.為維護市民健康，辦理各類公費疫苗之採購、配撥與接種作業，惟部分屆效疫苗查無相關調撥紀錄，或間有屆效疫苗未於規定期限內完成銷毀，或未督促落實檢核機制，又訂有疫苗毀損通報流程，惟未將重複接種等情視為毀損登錄之條件等，有待檢討改善。（詳乙－128頁）

5.為促進婦幼族群健康與福祉，推動兒童發展篩檢與聯合評估及營造母嬰親善環境等計畫，惟兒童發展篩檢服務平均利用率偏低，且部分聯合評估中心完成個案評估時程未達目標值，或間有哺（集）乳室場所漏未列管稽查等，有待研謀改善。（詳乙－129頁）

6.為布建長照服務據點以促參方式辦理北門長照中心OT案及六甲長照BTO案，惟仍有日間照顧及團體家屋收案數偏低，或細部設計與工程預算書圖尚未核定，逕予開工施作等情事，亟待檢討改善。（詳乙－130頁）

（十六）都市發展

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.辦理海安街道美術館擴展計畫，形塑古都新城市風格：針對現有26件作品進行定期清潔與必要之修繕維護，以確保作品續展效益，114年度以「海安路藝術造街二十年」榮獲經濟部產業發展署「2025金點設計獎標章」，另榮獲日本設計振興會主辦之「GOOD DESIGN AWARD 2025優良設計獎」。

2.推動鄉村地區整體規劃，及辦理非都市土地開發許可審查業務：採行由下而上參與式規劃，推動鄉村地區整體規劃，目前學甲區、大新營地區（新營、鹽水、柳營）、官田區及七股區已完成研究規劃，後續將透過法定審議程序，將空間規劃落實至法定計畫中；另辦理非都市土地開發許可審查業務獲內政部「113年直轄市、縣（市）政府執行非都市土地開發許可審查作業評鑑」直轄市組「品質優良獎」第1名。

3.跨單位協調辦理土地監測作業，促進土地合理利用：配合中央政策，跨單位協調進行變異點查報及違規案件處理，積極落實查處作業，確保土地合理利用，獲內政部國土管理署核定「113年度直轄市、縣（市）政府辦理土地利用監測作業成果評鑑」都市土地組模範獎銀獎。

4.健全住宅市場，落實弱勢居住正義：積極推動只租不售臺南社會住宅，採政府自建與鼓勵民間興辦等多元方式取得社會住宅，其中「宜居小東」已竣工，取得379戶；辦理各類補貼及包租代管等整合型住宅政策，截至114年底止，核准租金、自購住宅貸款利息及修繕住宅貸款利息等補貼者計79,938件、社會住宅包租代管計畫計媒合12,691件。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.積極推動鄉村地區整體空間規劃以形塑永續地景，惟災害韌性規劃尚乏光電災害潛在風險因應措施，或部分城鄉規劃法定審議階段進度延宕，或未結合重大公共建設規劃，或尚未配合修正審議會審議任務相關規定等，亟待檢討改進。（詳乙－133頁）

2.為擘劃宜居城市，積極推動公辦都市更新提供社會住宅，間有結構安全、管線暢通等相關測試驗收作業、社會福利設施公告作業及委託管理維護案招標期程控管等未臻周妥，亟待研謀改善。（詳乙－134頁）

3.為增進土地使用效益，推動公設專通檢討解編作業，惟完成審議程序並公布實施者未達3成，或送請審議案件後續改善作業時程冗長，或屬學校用地之公共設施保留地未考量少子女化趨勢納入檢討等，亟待檢討改善。（詳乙－135頁）

4.設置都更基金辦理都市土地及非都市土地之開發利用，惟已收取之容積移轉代金迄未運用於公共設施保留地之取得及開闢，或未將開發影響費運用於非都市土地公共設施之改善或增建等，有待檢討改進。（詳乙－136頁）

5.為實現居住正義並健全住宅市場，配合中央辦理租金補貼相關業務，惟溢領追繳程序未完備，或未落實多人匯入相同帳號之異常情形勾核作業等，影響資源配置公正性與政策效能，亟待檢討改善。（詳乙－137頁）

6.為降低市民居住負擔、保障居住權益，規劃興建只租不售社會住宅，惟間有待加速驗收作業、又店舖及汽車停車格之出租率尚有成長空間等情事，有待檢討改善。（詳乙－137頁）

（十七）環境保護

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動空氣品質改善維護：執行各項管制措施，固定源管制部分，協助業者導入「固定污染源最佳可行控制技術」（BACT），氮氧化物（NOx）減量128.5公噸、揮發性有機化合物（VOCs）減量145.6公噸；逸散源管制部分，擴大臺南市智慧逸散平台適用對象，納入路污揚塵、PM監控等措施，導入智慧排程技術，改善洗街空跑率；移動源部分，與交通局合作，建置智慧交通路廊，改善車輛怠速時間，減少污染排放，並建置移污雲整合系統，獲環境部評定空氣品質維護與噪音管制績效特優。

2.推動低碳淨零調適韌性永續城市：輔導行政區里參與低碳永續家園認證評等；針對公有既有建築導入建築能效評估；淨零輔導團協助轄內工廠及醫院進行節能技術評估及輔導改善，獲環境部推動因應氣候變遷行動考核特優。

3.推動海岸環境維護：辦理海岸垃圾淨灘淨溪淨海活動9場次，約958人次參與，清除660公斤；推動蚵棚、保麗龍浮具回收與浮具優化政策，打造永續海洋環境，獲環境部評定「向海致敬－海岸清潔維護計畫」特優。

4.推動源頭減量及資源回收：以八大面向（健全法規、源頭減量、便民回收、多面向宣導、輔導評比、稽查取締、關懷弱勢、循環經濟）推動資源回收工作，建置多元回收管道（如推廣智慧回收機、村里回收站持續營運、辦理主題式回收宣導兌換活動及舊鞋救命活動等），利用獎勵回收制度提高資源回收總量，並加強辦理垃圾強制分類稽查，另石綿建材廢棄物清除處理申請案件量及清運量為全國第一，獲環境部資源循環署資源循環考核評定為特優。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.為防止餐飲業等油污直接排入公共排水系統，訂定餐飲業油水分離設施管理辦法，惟間有篩選現場稽查對象之分析作業未臻嚴謹，或未優先查核已屆期限之大型餐飲業者，或未針對設施設置規格及維護作業加強查核等情，有待研謀改善。（詳乙－140頁）

2.為處理轄內民眾日常生活產生之水肥，辦理水肥處理設施進場管制作業，惟相關制度規章及監控機制等尚欠周備，或間有業者單月水肥進場量逾核定許可量卻未依規定裁處，或未配合主管機關及轄內處理設施異動情形據以修訂相關規範等情事，有待檢討改進。（詳乙－141頁）

3.為維護國民健康及環境安全，配合中央辦理石綿建材廢棄物清除處理補助計畫，惟間有宣導說明會未依規劃期程辦理，或部分案件未能儘早完成清運作業之確認，或部分民眾對石綿危害及密封包裝作業認知不足，間有補助清除案件未妥善包封等情事，有待檢討改善。（詳乙－142頁）

4.為落實循環經濟與淨零碳排，及配合中央「垃圾零廢棄」目標，持續推動資源回收相關計畫，惟間有可辨別內容物垃圾袋之推動範圍有限，或大型資源智慧回收站妥善率及環境維護品質尚待提升，或部分舊衣回收公開資訊更新維護未盡周妥等情事，有待檢討改善。（詳乙－143頁）

5.為辦理學甲爐碴案相關清理作業等，持續推動事業廢棄物勾稽及查核計畫，辦理爐碴事業及再利用機構聯合稽查等工作，惟暫置場址堆置之填埋物去化進度尚待提升，或經辦理聯合稽查發現相關缺失，或直播網址無法顯示畫面等，有待檢討改善。（詳乙－144頁）

（十八）警察

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.建立「防制詐騙四道封鎖線」，加強詐欺犯罪查緝作為：分別成立里鄰長、超商及金融機構櫃臺行員及校園手機LINE通訊群組合計有140個群組，破獲一般詐欺案1萬1,502件、緝獲詐欺犯嫌計1萬112人，另偵破詐欺集團257件2,464人。辦理『新世代打擊詐欺策略行動綱領「識詐」2.0執行計畫』第1期（114年1至6月）及114年上半年「內政部警政署偵防詐欺犯罪工作執行計畫」，分別獲內政部警政署考評為甲組特優單位及優等。

2.強化交通執法設備，加強取締重大交通違規：為確保執法品質，持續辦理交通科技執法設備及酒精測定器之購置或汰換，並完成461臺設施及機械設備校正，針對酒後駕車等7項重大交通違規項目，合計取締23萬餘件。

3.防止毒品、幫派及暴力侵害校園安全，加強少年預防犯罪宣導：為預防青少年偏差行為及被害事件發生，按月編製「校園安全警訊」函發轄內332所大專院校（含）以下學校傳遞張貼公告，及實施校園安全法律常識專題演講91場，師生參與2萬餘人次，並於寒、暑假期間辦理4場大型少年預防犯罪宣導活動。

4.嚴密外來人口查處，打擊外來人口犯罪：加強查處人口販運案件，循線追查幕後之犯罪集團，共查獲6案16人；加強查處非法外籍移工，計查獲非法雇主27人、失聯移工887人，逾期停（居）留360人；持續不定期至轄內外籍人士易聚集治安顧慮場所巡邏查察，並實施犯罪預防宣導，以有效遏止外籍人士在臺非法活動，防止治安事故發生。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.為有效遏止犯罪發生，積極辦理偵防詐欺、清查外籍移工易聚集場所及校園犯罪預防宣導等工作，惟部分區域詐欺車手提領次數仍偏高，或未確實依列管場所清冊辦理臨檢清查作業，或未適時調整校園宣導地點，有待研謀改善。（詳乙－147頁）

2.為全面遏止酒後駕車行為，持續執行取締酒駕等防制工作，惟間有未針對易發生酒駕肇事時段規劃取締勤務，或辦理酒駕肇事案件飲酒處所溯源調查及車輛移置保管場作業未盡落實，或管理系統未含括微型電動二輪車之移置及保管作業，且未訂定收費標準等，亟待研謀改善。（詳乙－148頁）

3.持續辦理各類由警察機關裁罰之行政罰鍰案件收繳作業，惟部分案件相關建檔列管及歲入保留作業未臻周妥，又送達及移送作業未盡完善，或間有未依相關規定落實債權憑證管理等情事，有待檢討改進。（詳乙－149頁）

4.為減少阻礙毒品犯更生之因子，持續策進偵防作為，並建置裁罰系統列管第三、四級毒品裁罰案件，惟部分案件裁罰時效仍待加強，且部分未完成講習者漏未裁罰怠金，或間有裁罰系統資料登錄錯誤，有待檢討改進。（詳乙－149頁）

（十九）財稅

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.強化財務管理，持續改善財政狀況：落實「撙節優先，開源並濟」策略，自104年度起已連續11年歲入（出）決算賸餘，積極償還債務，114年底公共債務未償餘額398億元，較上年度減少46億元，並獲財政部114年度地方政府財政業務輔導方案「財務管理」項目考評甲等、「債務管理」項目考評優等。

2.積極推動促參案件，活化公有資產：成立促進民間參與公共建設協調推動小組，協助各機關辦理促參業務，吸引民間資金參與活化及再利用公有房地，114年度完成簽約案件計10案，投資金額約222億元，並獲財政部114年度促進民間參與公共建設業務考核特優。

3.辦理稅捐稽徵業務，落實稅籍清查：依據財政部函頒114年度地價稅、房屋稅稅籍及使用情形清查作業細部計畫，擬訂清查計畫並確實執行，分別增加稅額2億8,524萬餘元及4億2,535萬餘元，均獲財政部評定甲組第2名。

4.運用數位科技創新稅務服務，有效提升稅務行政效率：推廣電子稅單、稅務自動化服務機及機器人流程自動化（RPA）等智慧服務，並打造稅務一站式整合平台，114年度「智慧稅務創新－安全高效的便捷服務」案例獲2025國際數據資訊IDC未來企業大獎智慧城市類最佳數位政策獎。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.近年來臺南市厲行各項開源節流措施，公共債務呈現逐年減少趨勢，惟總體債務較去年度增長，且債息支出因央行數度升息逐年上升，又新版財政收支劃分法實施後，經估算整體財政影響數約短少259億餘元，且市府規劃之軌道建設尚有1,148億餘元須於未來年度自籌經費辦理，均造成未來財政狀況沉重負擔，亟待研謀因應。（詳乙－152頁）

2.運用多元課稅資料辦理各項稅捐清查及釐正作業，且稽徵業務考核經財政部評定為稅捐稽徵作業績效類甲組優等，惟仍有部分未依實際使用情形核課稅捐者，有待檢討改善。（詳乙－153頁）

3.積極與國有財產署推動國有非公用不動產共同改良利用，以提供民眾就業機會及優質生活環境，惟部分案件因研議租金調整及修繕經費等迄未定案，影響後續招商作業，或招商作業未於契約規定期限內完成，或興建期程未及時申請展期及展延期間逾限，尚待檢討改善。（詳乙－154頁）

4.持續辦理應收未收行政罰鍰之收繳及清理作業，惟部分機關未依規定訂定清理計畫，罰鍰件數及金額清理率尚待提升，或部分案件未於規定期限內移送強制執行，存有罹於執行期間之風險，或註銷帳列數後，後續債權憑證清理及時效控管作業仰賴人工列管，欠缺整合管理及預警機制等，尚待檢討改善。（詳乙－155頁）

5.為推動促參業務設置協調小組、促參稅務平台及成立專責單位，以提升執行效率，近2年度業務考核成績均獲「優等」肯定，惟專責單位人力尚未補實、獎勵金尚乏核給標準及促參案件履約管理存有空窗期等共同性缺失，亟待研議因應對策。（詳乙－157頁）

（二十）體育

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.增加運動人口、提升全民運動：舉辦臺南古都半程國際馬拉松、2025第8屆U－12世界盃棒球錦標賽、2025年全國第46屆華宗盃排球錦標賽等全國性及國際性體育活動；積極爭取教育部體育署（114年9月9日升格為運動部）運動i臺灣計畫經費，獲核定補助經費3,086萬餘元，逾29萬參與人次，獲運動部評核為優等。

2.厚植運動選手實力，營造優質訓練環境：補助各級學校運動團隊計畫經費計178隊、1,582萬元；頒發參加114年全中運奪牌選手及教練獎勵金計656萬餘元，鼓勵優秀選手，提升競技實力；成立33所學校體育班，培育學生運動競技人才。

3.推動校際運動競賽，活絡學校競賽交流：承辦114年全國中等學校運動會，計22項運動競賽，吸引萬餘名選手參賽；辦理校際運動競賽及研習推廣活動56場；補助本市所屬各級公立學校運動團隊參加外市縣體育競賽，計補助1,276萬餘元。

4.充實運動場館，提供完善運動場地：興建安南、新營、永康、南科及仁德等5處全民運動館，並獲中央補助經費1.4億元設置關廟射擊樂活運動館及學甲排球樂活運動館，積極優化全民運動環境，完善運動場域。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.為維護民眾健康，提升運動風氣，設置運動場館，惟租借資訊未臻透明，開放時段侷限，影響民眾運動可近性，又部分管理單位已匡列選手訓練時段，惟未建立選手實際使用訓練紀錄，間有場館未提供無障礙運動器材，或設備維護管理未盡周延，或未與認養單位簽訂契約等情，亟待研謀改善。（詳乙－159頁）

2.為培養市民規律運動習慣，辦理運動i臺灣2.0計畫，惟仍有逾7成民眾不常接收到相關訊息，部分活動規劃未臻周延，致執行成效未如預期，或長者運動課程未盡多元，身心障礙者體育活動未考量人口分布及在地需求，資源分配未均衡，且部分地點為封閉式場域，難發揮推廣效益，均有待檢討改進。（詳乙－161頁）

3.為確保運動設施安全，學校透過完善維護與管理，提供良好體育教學與運動環境，惟運動設施主管機關迄未訂定相關安全管理辦法或自治法規，間有學校未定期檢修運動設施、設備及器材，又運動設施損壞多年未完成修繕等情，亟待研謀改善。（詳乙－162頁）

4.為提供專業水域運動訓練場地，興建安南水上運動訓練中心，惟收費標準資訊未臻公開透明，未依約提供場地優惠措施，社群網站無法連結場館名稱，間有休息室堆置私人物品，或未辦理場館所有權登記及財產帳登錄，未落實消防安全檢查定期申報作業等情，有待研謀改善。（詳乙－163頁）

5.為提升地方運動公共設施服務量能，陸續規劃全民運動館興建工程，惟部分工程間有合併辦理耐震補強工程，卻未辦理委託設計勞務契約變更，或物價調整款未依約逐月計算，或部分工項未依契約圖說施作等情事，有待檢討改善。（詳乙－164頁）

以上相關缺失，本處已列管繼續注意各機關改善情形。

參、政府資產負債之查核

一、整體資產負債表

依臺南市總會計制度規定，整體資產負債表係彙總表達公務機關與特種基金資產、負債情形及其內部往來沖銷事項（包括公庫帳列保管特種基金款項及對特種基金投資等）。114年度臺南市總決算整體資產負債表（114年12月31日）計列整體資產1兆6,855億6,878萬餘元、整體負債1,227億9,601萬餘元、整體淨資產1兆5,627億7,277萬餘元。茲將臺南市政府原列整體資產負債表科目之主要增減及變化說明如次：

（一）整體資產：114年底1兆6,855億6,878萬餘元，較113年底1兆5,624億6,691萬餘元，增加1,231億187萬餘元，分析如次：

1.「現金」科目327億3,162萬餘元，較113年底增加67億9,441萬餘元，主要係本年度稅課收入及補助及協助收入增加所致。

2.「預付款項」科目94億227萬餘元，較113年底增加72億1,087萬餘元，主要係臺南市實施平均地權基金預付南科特定開發區塊A、B、C、D、E、N及O區段徵收案地價及地上物補償費所致。

3.「其他投資」科目462億7,658萬餘元，較113年底增加93億3,833萬餘元，主要係臺南市實施平均地權基金辦理永康車站北側市地重劃及南科特定區開發區塊A、B、C、D、E、N及O區段徵收等案，增加投資所致。

4.「土地、建築物及設備」科目1兆5,846億139萬餘元，較113年底增加965億2,801萬餘元，主要係依土地公告現值調整增加價值所致。

（二）整體負債：114年底1,227億9,601萬餘元，較113年底1,017億909萬餘元，增加210億8,691萬餘元，分析如次：

1.「應付款項」科目297億2,652萬餘元，較113年底增加105億5,997萬餘元，主要係臺南市實施平均地權基金應付南科特定區開發區塊A、B、C、D、E、N及O區段徵收案地價及地上物補償費所致。

2.「預收款項」科目331億9,047萬餘元，較113年底增加61億5,573萬餘元，主要係臺南市實施平均地權基金辦理九份子、麻豆工業區及北安商業區市地重劃等案之土地標售，數筆土地標脫尚未轉列收入所致。

（三）整體淨資產：上述資產總額減除負債總額後之淨資產1兆5,627億7,277萬餘元，較113年底1兆4,607億5,781萬餘元，增加1,020億1,496萬餘元，主要原因詳前述整體資產及負債增加之說明。

茲將114年度整體資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 臺南市總決算整體資產負債表 中華民國114年12月31日 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 114年12月31日 | 113年12月31日 | 比較增減 |
| 資產 | 1,685,568,786 | 1,562,466,912 | 123,101,874 |
| 流動資產 | 50,951,874 | 36,321,530 | 14,630,344 |
| 現金 | 32,731,623 | 25,937,207 | 6,794,415 |
| 短期投資 | 309,085 | 274,385 | 34,700 |
| 應收款項 | 5,684,405 | 4,994,458 | 689,946 |
| 存貨 | 2,824,486 | 2,924,081 | - 99,594 |
| 預付款項 | 9,402,273 | 2,191,396 | 7,210,877 |
| 非流動資產 | 1,634,616,911 | 1,526,145,381 | 108,471,530 |
| 押匯貼現、放款、基金 | 34,154 | 35,604 | - 1,450 |
| 採權益法之投資 | 22,096 | 22,189 | - 93 |
| 其他投資 | 46,276,587 | 36,938,251 | 9,338,336 |
| 土地、建築物及設備 | 1,584,601,399 | 1,488,073,385 | 96,528,013 |
| 無形資產 | 322,427 | 347,400 | - 24,973 |
| 其他資產 | 3,360,246 | 728,550 | 2,631,696 |
| 資產合計 | 1,685,568,786 | 1,562,466,912 | 123,101,874 |
| 負債 | 122,796,010 | 101,709,095 | 21,086,914 |
| 流動負債 | 62,916,996 | 46,211,295 | 16,705,701 |
| 短期債務 | - | 10,000 | - 10,000 |
| 應付款項 | 29,726,520 | 19,166,550 | 10,559,970 |
| 預收款項 | 33,190,476 | 27,034,745 | 6,155,730 |
| 非流動負債 | 59,879,013 | 55,497,800 | 4,381,213 |
| 長期債務 | 49,855,167 | 45,948,796 | 3,906,370 |
| 其他負債 | 10,023,845 | 9,549,003 | 474,842 |
| 淨資產 | 1,562,772,776 | 1,460,757,816 | 102,014,960 |
| 淨資產 | 1,562,772,776 | 1,460,757,816 | 102,014,960 |
| 負債及淨資產合計 | 1,685,568,786 | 1,562,466,912 | 123,101,874 |

註：114年12月31日淨資產1兆5,627億7,277萬餘元，含營業基金非控制權益（非屬臺南市政府持股部分）2億4,208萬餘元。

本處審核114年度臺南市總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）結果，經修正附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）增列收入決算數25萬餘元，致臺南市政府整體增列資產25萬餘元、增列淨資產25萬餘元，決算審核修正後整體之資產總額為1兆6,855億6,904萬餘元，負債總額為1,227億9,601萬餘元，資產負債相抵計列有淨資產1兆5,627億7,303萬餘元。有關修正增減情形，詳列如下表：

| 臺南市總決算審定後整體資產負債表 中華民國114年12月31日 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| 資產部分 |  |  |  |  |
| 流動資產 | 26,275,502 | 44,747,677 | - 20,071,305 | 50,951,874 |
| 現金 | 18,581,883 | 34,221,044 | - 20,071,305 | 32,731,623 |
| 短期投資 | － | 309,085 | － | 309,085 |
| 應收款項 | 4,958,896 | 725,509 | － | 5,684,405 |
| 存貨 | － | 2,824,486 | － | 2,824,486 |
| 預付款項 | 2,734,722 | 6,667,550 | － | 9,402,273 |
| 非流動資產 | 1,571,403,709 | 144,811,506 | - 81,598,304 | 1,634,616,911 |
| 押匯貼現、放款、基金 | － | 34,154 | － | 34,154 |
| 採權益法之投資 | 81,617,401 | 3,000 | - 81,598,304 | 22,096 |
| 其他投資 | 4,357,922 | 41,918,664 | － | 46,276,587 |
| 土地、建築物及設備 | 1,483,635,315 | 100,966,083 | － | 1,584,601,399 |
| 無形資產 | 190,171 | 132,255 | － | 322,427 |
| 其他資產 | 1,602,897 | 1,757,349 | － | 3,360,246 |
| 原列資產總額 | 1,597,679,212 | 189,559,184 | - 101,669,609 | 1,685,568,786 |
| 本處審核修正決算應調整數 | 255 | 255 | - 255 | 255 |
| 調整後資產總額 | 1,597,679,467 | 189,559,439 | - 101,669,864 | 1,685,569,041 |
| 負債部分 |  |  |  |  |
| 流動負債 | 20,217,875 | 42,699,121 | － | 62,916,996 |
| 應付款項 | 14,393,583 | 15,332,937 | － | 29,726,520 |
| 預收款項 | 5,824,292 | 27,366,183 | － | 33,190,476 |
| 非流動負債 | 65,415,085 | 14,535,233 | - 20,071,305 | 59,879,013 |
| 長期債務 | 39,802,004 | 10,053,162 | － | 49,855,167 |
| 其他負債 | 25,613,080 | 4,482,070 | - 20,071,305 | 10,023,845 |
| 原列負債總額 | 85,632,961 | 57,234,354 | - 20,071,305 | 122,796,010 |
| 本處審核修正決算應調整數 | － | － | － | － | － |
| 調整後負債總額 | 85,632,961 | 57,234,354 | - 20,071,305 | 122,796,010 |
| 淨資產部分 |  |  |  |  |
| 淨資產 | 1,512,046,251 | 132,324,829 | - 81,598,304 | 1,562,772,776 |
| 原列淨資產總額 | 1,512,046,251 | 132,324,829 | - 81,598,304 | 1,562,772,776 |
| 本處審核修正決算應調整數 | 255 | 255 | - 255 | 255 |
| 調整後淨資產總額 | 1,512,046,506 | 132,325,084 | - 81,598,559 | 1,562,773,031 |
| 調整後負債及淨資產總額 | 1,597,679,467 | 189,559,439 | - 101,669,864 | 1,685,569,041 |

註：內部往來沖銷項目包括：（1）公務機關（公庫）帳列保管特種基金款項；（2）公務機關帳列採權益法之投資營業基金及作業基金。

二、公共債務

臺南市政府編臺南市總決算平衡表列長期借款398億元。至於債款目錄－長期借款部分，係依據公共債務法第4條及第5條規定計列政府在其總預算、特別預算，以及在營業基金、信託基金以外之特種基金所舉借1年以上之非自償性債務，列報截至114年底止，臺南市普通基金債務餘額決算數為398億元，經本處審核結果，尚無不合，予以照數審定。上開臺南市1年以上債務餘額398億元，約占行政院主計總處115年2月13日公布之前3年度名目國內生產毛額（GDP）平均數（24兆519億餘元）之0.17％，低於公共債務法第5條第3項規定0.75％之債限。又查截至114年底止，臺南市所舉借未滿1年債務均已清償；非營業特種基金自償性債務餘額，計有長期債務99億4,037萬餘元（未扣除1年內到期部分）。若參考國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IMF）定義，臺南市公共債務包括前述1年以上債務餘額決算審定數398億元，加計非營業特種基金舉借債務餘額99億4,037萬餘元，合計為497億4,037萬餘元（表1）。

表1　114年底臺南市舉借債務餘額情形

單位：新臺幣千元

| 項目 | 合計 | 普通基金債務餘額 |  |  | 非營業特種基金債務餘額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1年以上 |  | 未滿1年 | 1年以上 |  | 未滿1年 |
|  |  | 自償 | 非自償 |  | 自償 | 非自償 |  |
| 合計 （占GDP比率） | 49,740,379 （0.17％） | － | 39,800,000 | － | 9,940,379 | － | － |
| 一、按公共債務法規定計算之債務餘額 （占前3年度GDP平均數比率） | 39,800,000 （0.17％） | － | 39,800,000 | － | － | － | － |
| 二、參考IMF定義之債務餘額加計： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）普通基金未滿1年短期借款 | － | － | － | － | － | － | － |
| （二）非營業特種基金舉借債務餘額 | 9,940,379 | － | － | － | 9,940,379 | － | － |

註：1.本表數據為審定數，1年以上非自償性債務餘額398億元部分，全數為實際數。

2.行政院主計總處115年2月13日公布之114年度GDP及前3年度GDP平均數分別為28兆6,984億餘元、24兆519億餘元。

三、未來或有給付責任及調度款等款項

（一）依據IMF於2014年政府財政統計手冊定義，政府債務不包括公營事業負債、社會保險給付義務等在內，政府保證及或有負債亦不計入政府債務，僅於財務報表附註揭露。依據114年度臺南市總決算說明，截至114年底止，未列入公共債務法債限規範之未來或有給付責任為742億5,045萬餘元，較113年度減少4億4,878萬餘元（表2）。上述事項，或因屬政府未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，或因屬未來社會安全給付事項，可藉由費率調整機制等挹注，與公共債務法管制政府融資行為所舉借之債務不同，逐項說明如下列。

表2　臺南市未來或有給付責任及增減情形

單位：新臺幣千元

| 項目 | 114年度 | 113年度 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | 原因 |
| 合計 | 74,250,455 | 74,699,237 | - 448,781 |  |
| 1.臺灣銀行代墊退休公教人員優惠存款差額利息 | 488,544 | 572,283 | - 83,738 | 年金改革方案減少優惠存款差額利息。 |
| 2.舊制公務人員退休金 | 21,868,917 | 21,036,303 | 832,614 | 重新辦理精算，並調整精算假設。 |
| 3.舊制教育人員退休金 | 51,825,802 | 53,023,320 | - 1,197,518 | 重新辦理精算，並調整精算假設。 |
| 4.舊制勞工退休準備金 | 7,053 | 6,192 | 861 | 未提撥之勞工退休準備金增加。 |
| 5.應撥還住宅基金71年度土地增值稅 | 60,137 | 61,137 | - 1,000 | 年度撥還數。 |

資料來源：整理自114及113年度臺南市總決算資料。

1.依據臺灣銀行提供數據統計，臺灣銀行代墊114年度退休公教人員優惠存款差額利息4億8,854萬餘元。

2.依據銓敘部114年3月7日精算報告，以113年12月31日為基準日，精算未來30年（自114至143年）臺南市政府應負擔公務人員舊制年資之退休經費為236億7,710萬元，扣除114年度已支付數18億818萬餘元，未來應負擔約為218億6,891萬餘元。

3.依據教育部114年3月精算報告，以113年12月31日為基準日，精算未來30年（自114至143年）臺南市政府應負擔之舊制教育人員退休經費為557億7,500萬元，扣除114年度已支付數39億4,919萬餘元後，未來應負擔約為518億2,580萬餘元。

4.依據臺南市總決算總說明，估算工友、技工、駕駛、測量助理、清潔隊員於115年12月31日內符合法定退休條件者之應提領退休金為15億8,972萬餘元，扣除截至114年度止已提撥退休準備金結餘金額且部分機關已提撥金額超過應提撥退休金後，未來應補足勞工退休準備金約為705萬餘元。

5.積欠應撥還住宅基金71年度土地增值稅，扣除114年度已撥還100萬元後，未來應撥還6,013萬餘元。

（二）臺南市政府納入集中支付之基金及特定用途專戶存款餘額194億5,936萬餘元（不含已納入集中支付之地方教育發展基金52億1,572萬餘元）。

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出

114年度臺南市總決算「因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表」所列事項，計有臺南市政府環境保護局為辦理城西及永康垃圾焚化廠委託操作管理，保證每年交付委託代操作廠商信鼎技術服務股份有限公司及達和環保服務股份有限公司之垃圾量至少203,000公噸及229,950公噸，保證金額分別為1億4,641萬餘元及1億3,980萬餘元。114年度臺南市城西垃圾焚化廠及永康垃圾資源回收（焚化）廠並無發生垃圾交付量不足之情事，故無實際支出金額。

茲將年來本處審核資產負債所提審核意見，摘其要者列述如次：

一、近年來臺南市厲行各項開源節流措施，公共債務呈現逐年減少趨勢，惟總體債務較去年度增長，且債息支出因央行數度升息逐年上升，又新版財政收支劃分法實施後，經估算整體財政影響數約短少259億餘元，且市政府規劃之軌道建設尚有1,148億餘元須於未來年度自籌經費辦理，均造成未來財政狀況沉重負擔，亟待研謀因應。

近年來臺南市政府（下稱市政府）厲行各項開源節流措施，減債有成，財政狀況持續改善，111至114年連續4年獲財政部地方政府財政業務輔導方案考評「債務管理考評」優等，並於114年1月訂定「臺南市建設公債發行自治條例」，同年8月發布「臺南市建設公債發行及管理辦法」，同年12月正式發行3期建設公債，以支應區段徵收建設經費，總額81.5億元，票面利率1.38％至1.43％間，取代利息負擔較重的銀行借款，為市庫節省約9,000萬元利息支出，減輕財政負擔。截至114年底止，市政府1年以上公共債務未償餘額為398億元，占前3年度名目國內生產毛額平均數24兆519億5,500萬元之0.17％，未逾財政部依公共債務法第5條第3項所公告之債限比率0.75％，且未滿1年公共債務均已清償，公共債務未償餘額創新低。惟加計基金自償性債務，及其他應付債務後，總體債務餘額達498億757萬餘元，已較110年底582億9,399萬餘元，減少84億8,642萬餘元，約14.56％，惟仍較113年底458億9,980萬餘元，增加39億776萬餘元，約8.51％。另查市政府近5年度公共債務餘額雖已逐年減少，惟因中央銀行衡酌國內外經濟情勢，於111年3月至113年3月6度升息，債務利息支出不減反增，自110年度2億4,781萬餘元逐年上升，至114年度已達8億427萬餘元。又財政收支劃分法於114年12月3日修正，經估算115年度臺南市獲配之統籌分配稅款僅增加約184億餘元，且一般性補助款及計畫型補助款減少約146億餘元，另因相關事權移轉（包含國立高中職改隸、市民勞健保、農民福利及社會保險、租屋補貼等）所需經費約297億餘元，整體財政影響數約短少259億餘元，對市政推動及財政調度造成相當壓力。另市政府為完善地方基礎設施建設，積極推動轄內捷運工程及鐵路立體化等軌道建設，以提供優質公共運輸服務，據統計，臺南市預定辦理南鐵地下化等鐵路建設及捷運藍線等捷運建設總經費為3,378億3,648萬餘元，其中應由市政府負擔之地方配合款計1,186億6,238萬元，扣除至115年度已編列預算之配合款後，尚有1,148億2,434萬餘元須於未來年度自籌經費辦理，造成未來財政狀況沉重負擔，經函請妥為研謀因應，並規劃推動各類開源方式如盤點及活化閒置資產、加強各機關辦理促參及開發量能等以提升自籌財源，撙節支出嚴格管控公共債務，加強財務調度機制，並持續透過發行公債方式籌措資金以降低債務成本，提升財政體質。（詳乙－152頁）

二、地政局為促進農村永續發展及土地有效利用，持續辦理農地及農村社區土地重劃，惟部分農水路損壞未辦理改善，且專戶經費未有效運用，或農水路工程驗收逾期及未依限核銷，及土地標售脫標率偏低與遭民眾違法占用等，亟待研謀改善。

地政局為提升土地利用效能，持續推動農地及農村社區土地重劃，促進農村永續發展，並建置農水路管理維護資訊系統，完善農水路資料庫，榮獲第11屆金界獎創新服務類優等獎。另為維護農地重劃區農水路設施之更新與改善，確保農水路使用效能，優化農業生產環境，114年度編列農地重劃區農水路改善工程預算數5億8,639萬餘元（含早期、緊急及市預算），執行結果，實現數為5億882萬餘元，執行率86.77％。經查其執行情形，核有：（一）持續辦理農水路修繕及維護管理作業，惟部分設施損壞情形嚴重，迄未完成改善，影響農產品灌溉及運輸功能。另近年（110至114年度）緊急及市預算農水路更新改善件數及投入經費呈現逐年增加趨勢，惟農地重劃專戶活期存款遠高於資金需求，未能有效運用，影響資金運用效益；（二）委託區公所代辦農水路更新改善工程，惟間有驗收逾期，或部分公所維護管理計畫未依限提報，影響行政效能；（三）為管理維護農地重劃區農路及水路，訂定臺南市政府農地重劃區農水路管理維護執行要點，惟部分農水路工程未依限核銷款項，有待督促代辦之區公所強化審核程序，以提升付款時效；（四）持續辦理農地及農村社區土地重劃區抵費地標售作業，惟脫標率偏低，逾半數以上近5年未曾標售，土地長期閒置，或部分土地改編定為公共設施使用，惟主管機關遲未完成價購事宜，或遭民眾違法占用，增加土地管理之負擔等情事，經函請檢討改善。（詳乙－26頁）

三、水利局為改善民眾居住環境衛生及提升生活品質，委外操作水資源回收中心處理生活污水，惟未建立放流水質異常資訊之通報機制，或間有水資源回收中心部分操作數據偏離設計指標、或部分設備因逾耐用年限而效能衰減致能耗增加等，有待檢討改善。

臺灣永續發展目標（TSDGs）核心目標6：「確保環境品質及永續管理環境資源」，其具體目標6.3揭示：改善民眾居住衛生，提升河川水質；加強推動廢污水妥善處理；以公共污水廠二級處理放流水循環利用作為新興水源，提升水資源利用效率、降低傳統水資源開發需求等。水利局經管安平等7座水資源回收中心，其中永康等6座水資源回收中心採委外代操作方式辦理，114年度委外代操作契約金額合計2億9,876萬餘元，執行數2億4,902萬餘元，另安南水資源回收中心採BOT方式委託經營管理，114年度已支付污水處理費（含建設攤提費及操作維護費）3億4,578萬餘元。經查其執行情形，核有：（一）未就重大點源放流水自動連續監測資訊公開查詢系統（CWMS系統）公開之放流水質異常資訊建立即時通報或督促代操作廠商釐清等處理機制，亦未於異常發生後要求提供原因說明及改善措施；（二）仁德水資源回收中心操作數據之混合液懸浮固體濃度（MLSS）及污泥容積指數（SVI）等項目偏離設計與操作指標，有待調查改善設備效能，以確保放流水質；（三）安平水資源回收中心設備多已逾耐用年限，效能衰減致用電增加，未符減碳目標；（四）安平、永康及仁德等水資源回收中心污泥產量隨公共污水下水道接管戶數增加而遞增，惟多數污泥仍以委外清運或乾燥後運至掩埋場堆置等方式處理，有待加強污泥再利用資源化，以降低環境處理成本等情事，經函請檢討改進。（詳乙－74頁）

四、積極與國有財產署推動國有非公用不動產共同改良利用，以提供民眾就業機會及優質生活環境，惟部分案件因研議租金調整及修繕經費等迄未定案，影響後續招商作業，或招商作業未於契約規定期限內完成，或興建期程未及時申請展期及展延期間逾限，尚待檢討改善。

依臺灣永續發展目標（TSDGs）核心目標8：強調促進包容且永續的經濟成長，提升產業高值化發展，確保全民享有優質就業機會。財政部國有財產署（下稱國產署）依據國有財產法第47條及其施行細則第48條、第48條之1及第48條之3等規定，積極推動與各市縣政府目的事業主管機關共同改良利用國有非公用不動產業務，舉凡文創園區、商業設施、觀光遊憩、交通設施、長期照顧中心等，建構由國產署提供土地，市縣政府主管機關辦理招商，民間企業投入資金之開發模式，創造三方共贏局面，並提供民眾更多就業機會及優質生活環境。截至114年底止，市政府與國產署簽訂以出租或設定地上權等委託或合作改良利用者計中西區中正段295等地號－西門市場合作改造等8案，面積7.29公頃，改良利用期間介於20至70年不等，其中已營運者5案，已完成招商刻正辦理興建者3案。上開案件市政府已收取土地開發權利金計2億585萬餘元，114年度收取租金計823萬餘元。經查其執行情形，核有：（一）南區鹽埕段3之90等地號－藍晒圖文創園區改良利用案於營運屆滿10年重新辦理招商，惟因研議租金調整及修繕經費等迄未定案，致部分與廠商簽定之房地租賃契約存續期間逾10年規定，有待積極啟動後續招商作業，以活絡文創園區經濟效益；（二）安平區古堡段2007地號、南區鹽埕段3100等地號及東區平實段28地號等案係以設定地上權辦理國有非公用不動產改良利用，惟招商作業未於契約規定期限完成，或興建期廠商未及時申請展期，或展延期間逾限，顯示相關作業控管機制不足；（三）中西區建興段207之1地號－煙波大飯店於營運階段之履約管理及財務監督作業未臻周延等情事，經函請檢討改善。（詳乙－154頁）

五、體育局為維護民眾健康，提升運動風氣，設置運動場館，惟租借資訊未臻透明，開放時段侷限，影響民眾運動可近性，又部分管理單位已匡列選手訓練時段，惟未建立選手實際使用訓練紀錄，間有場館未提供無障礙運動器材，或設備維護管理未盡周延，或未與認養單位簽訂契約等情，亟待研謀改善。

體育局為維護民眾健康，提升生活品質，建置及經營管理36處公有運動場館供民眾使用，其中自行管理10處、委託民間經營管理17處、民間團體認養7處、與大專院校合作成立全民運動中心2處。經查公有運動場館經營管理情形，核有：（一）所轄運動場館，除永華國民運動中心、市立游泳池及新市全民運動中心等3處已由管理單位自主建置APP揭露租借資訊及預約情形外，其餘33處運動場館（占比91.67％）須由民眾自行洽詢該局或管理單位辦理，租借資訊及預約方式未臻透明、便利，又部分運動場館開放時間僅限上班時段（上午8點至下午6點）或晚間時段（下午6

點至10點），或未於契約明確列載開放時間等，計22處（占比61.11％），另該局官方網站未列載運動場館開放時間者23處（占比63.89％），影響民眾使用運動場館便利性；（二）所轄小東公園溜冰場等8處場館，間有管理單位匡列週一至週六或假日等時段予選手訓練，惟未能紀錄選手實際使用場館資料，或雖檢附訓練照片，惟未列拍攝時間等情，難以確認選手訓練狀況及品質；（三）截至114年底止，臺南市身心障礙者計有10萬餘人，占全市總人口比率5.51％，較113年底增加1千餘人，惟該局自行管理運動場館，尚有市立田徑場等8處未提供無障礙運動器材設備，影響身心障礙者參與體育活動權益；（四）依公共運動設施設置及管理辦法第8條規定，管理單位應依運動設施之種類、特性，訂定設備器材維護、修繕、保養及更新等管理計畫，經查該局自行管理10處場館，尚有9處未訂定管理計畫，設備器材之保養維護缺乏統一標準；（五）該局另委託學校或公所代管之運動場館計21處，其中億載國小未報經核准，逕行將代管之臺南海事棒球場交予國立臺南高級海事水產職業學校認養，且未簽訂認養契約，場館使用管理程序未臻嚴謹等情事，經函請檢討改善。（詳乙－159頁）

以上，政府資產負債管理之相關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本處已列管繼續注意其改善成效。

肆、營業基金決算之審核

114年度附屬單位決算及綜計表營業部分，計列附屬單位決算2個單位，其營業收支經本處審核結果，審定總收入2億6,374萬餘元，總支出2億4,040萬餘元（含所得稅費用583萬餘元），收支相抵，淨利2,333萬餘元（圖1），較預算增加438萬餘元，約23.15％，主要係臺南市肉品市場股份有限公司（下稱肉品市場公司）因農業部補助非洲豬瘟補償金，致什項收入較預計增加。產銷（營運）計畫有6項，主管機關均為臺南市政府農業局，實施結果，實際數較預計數增加者計1項，較預計數減少者計5項，主要係肉品市場公司毛豬拍賣及毛豬屠宰業務，因受風災影響毛豬在養減損，及受

非洲豬瘟防疫政策停止交易15日，致毛豬拍賣交易量及屠宰量減少，臺南市農產運銷股份有限公司（下稱農產運銷公司）水果買賣，因玉井芒果產量減少，致進場交易數量較預計減少等；固定資產之建設改良擴充計畫，114年度決算支用數2,697萬餘元，較可用預算數2,900萬餘元，減少202萬餘元，約6.99％，主要係肉品市場公司屠宰線發電機及供電設備更新案結餘款，農產運銷公司新化果菜市場冷藏（凍）庫建置工程結餘款所致。上述2家市營事業，除配合執行政策任務因素外，經以預算盈虧達成情形作為評比標準，肉品市場公司獲有盈餘2,037萬餘元，農產運銷公司獲有盈餘296萬餘元，均已達預算目標。另本處依決算法第23條規定審核各事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

農產運銷公司提供場地供農民或承銷商販售蔬果，並發展自有品牌，惟自有品牌產品來源驗證與農藥殘留檢驗機制未臻完備，或電子拍賣系統閒置年餘未用，或農藥殘留檢驗量能及檢驗完成時點尚待精進，或未配合農藥種類變化導入新式檢測技術等，有待檢討改善。

農產運銷公司為配合政府政策及維持農產品運銷秩序，轄管新化、左鎮、玉井、 麻豆及佳里等5處分場，主要業務係提供場地予農民或承銷商販售蔬果，收取管理費或租金收入，114年度總收入9,182萬餘元，總支出（含所得稅費用）8,885萬餘元，稅後淨利296萬餘元。經查其經營管理情形，核有：一、為提升經營績效及銷貨收入，部分水果進貨後以自有品牌包裝販售，惟相關來源驗證及農藥殘留檢驗機制未臻完備，有待強化相關產品安全保證等管理機制；二、耗資千萬餘元建置新化果菜市場電子拍賣系統，惟自113年10月9日完成試營運後閒置年餘未用，財物效益未能發揮；三、蔬果農藥殘留檢驗量能及頻率尚待提升，且多未能於交易前完成，有待檢討檢驗人力配置及作業流程，強化檢驗機制及提前規劃檢驗時點，並建立流向追蹤回溯機制，以確保民眾食安；四、執行果菜農藥殘留檢驗係採用前行政院農業委員會農業試驗所（現為農業部農業試驗所）於74年度研發「生化快速檢驗法（下稱生化法）」，惟依衛生福利部食品藥物管理署公布114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，檢出農藥種類高達130種，屬於生化法可檢出者僅25種，占比19.23％，有待研議導入新式檢測技術或設備，以擴大農藥殘留檢測範圍及提升檢驗準確性等情事，經函請檢討改善。（詳乙－66頁）

以上，該營業基金經營待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本處已列管繼續注意其改善成效。

伍、非營業特種基金決算之審核

114年度附屬單位決算及綜計表非營業部分，計列附屬單位決算16個單位，審核結果，修正增列收入25萬5,000元，審定總收入（含基金來源）442億2,081萬餘元，總支出（含基金用途）434億9,441萬餘元，賸餘7億2,639萬餘元，與預算短絀18億9,914萬餘元，相距26億2,553萬餘元，其中：一、作業基金9個單位（含38個分預算），修正增列收入25萬5,000元，審定總收入49億5,566萬餘元，總支出35億262萬餘元，賸餘14億5,304萬餘元，與預算短絀2億3,967萬餘元，相距16億9,271萬餘元（圖1），主要係臺南市都市發展更新基金因都市計畫變更回饋代金收入較預計增加所致。114年度短絀之基金有2個單位，共計短絀4,909萬餘元；賸餘之基金有7個單位，共計賸餘15億214萬餘元。二、特別收入基金7個單位（含287個分預算），審定基金來源392億6,514萬餘元，基金用途399億9,179萬餘元，短絀7億2,664萬餘元，較預算短絀16億5,946萬餘元，減少9億3,282萬餘元，約56.21％（圖2），主要係臺南市地方教育發展基金退休公教人員退休金、撫慰金、公教人員各項補助及優惠存款差額利息等經費支出較預計減少所致。114年度短絀之基金有3個單位，共計短絀8億5,261萬餘元，其餘4個單位均有賸餘，共計賸餘1億2,597萬餘元。

表1　114年度臺南市作業基金本期餘絀預算執行排名

單位：新臺幣千元、％

| 基金名稱 | 預算數 | 審定數 | 增減數 | 增減比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 賸餘較預算數增加前3名 |  |  |  |  |
| *1.醫療基金本部 | 27,667 | 50,862 | 23,195 | 83.84 |
| *2.楠西區衛生所 | 205 | 447 | 242 | 118.26 |
| *3.東山區衛生所 | 187 | 355 | 168 | 90.14 |
| 短絀較預算數增加 |  |  |  |  |
| 臺南市觀光發展基金 | 554 | - 6,959 | - 7,513 | -- |

註：1.表列註記＊之基金為分預算單位。

2.表列賸餘較預算數增加前3名之基金，其評比標準係以主要營運計畫執行率已達8成以上者為限，俾免納列因營運計畫執行率欠佳致本期賸餘較預算增加之基金。

上述16個非營業特種基金114年度總收支（含基金來源、用途）規模達877億1,522萬餘元，考量作業基金與特別收入基金屬性不同，爰分就基金特性擇選不同之評比標準予以評核，其中作業基金係以預算餘絀及主要營運計畫達成情形作為評比標準，經就編製附屬單位預算之9個基金，連同編製附屬單位預算之分預算之38個基金，扣除1個僅彙編所屬分預算之附屬單位預算（係逕由分預算之作業基金運作），綜計46個單位予以評核結果，主要營運計畫執行率已達8成以上，且賸餘審定數較預算數增加之前3名，分別為醫療基金本部、楠西區衛生所及東山區衛生所；短絀審定數較預算數增加者，僅臺南市觀光發展基金（表1）。至特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作為評比標準，經就編製附屬單位預算之7個基金，連同編製附屬單位預算之分預算之287個基金，扣除2個僅彙編所屬分預算之附屬單位預算（係逕由分預算之特別收入基金運作），綜計292個單位予以評核結果，114年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途執行率較高之前3名，分別為臺南市安南區里建設獎勵基金、臺南市立金城國民中學、臺南市南區志開實驗小學；基金用途執行率較低之前3名，分別為臺南市南化區西埔國民小學、臺南市南化區玉山國民小學及臺南市七股區龍山國民小學（表2）。

表3　114年度臺南市非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形

| 主管機關名稱 | 基金數 | 營運（業務） 計畫項數 | 未達預計目標項數 |  | 已達預計 目標項數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未執行 計畫項數 | 較預計目標 減少項數 |  |
| 合計 | 16 | 101 | － | 68 | 33 |
| 民政局 | 2 | 7 | － | 3 | 4 |
| 地政局 | 1 | 32 | － | 28 | 4 |
| 教育局 | 1 | 8 | － | 6 | 2 |
| 文化局 | 1 | 5 | － | 3 | 2 |
| 農業局 | 1 | 1 | － | － | 1 |
| 交通局 | 1 | 7 | － | 3 | 4 |
| 觀光旅遊局 | 1 | 5 | － | 5 | － |
| 經濟發展局 | 1 | 3 | － | 2 | 1 |
| 社會局 | 1 | 8 | － | 3 | 5 |
| 勞工局 | 2 | 7 | － | 6 | 1 |
| 衛生局 | 1 | 2 | － | － | 2 |
| 都市發展局 | 1 | 6 | － | 3 | 3 |
| 環境保護局 | 1 | 4 | － | 3 | 1 |
| 警察局 | 1 | 6 | － | 3 | 3 |

表2　114年度臺南市特別收入基金用途執行率排名

單位：新臺幣千元、％

| 基金名稱 | 基金用途 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 審定數 | 執行率 |
| 基金用途執行率較高前3名 |  |  |  |
| 1.臺南市安南區里建設獎勵基金 | 1,985 | 1,956 | 99.90 |
| *2.臺南市立金城國民中學 | 160,032 | 159,801 | 99.86 |
| *3.臺南市南區志開實驗小學 | 30,715 | 30,640 | 99.76 |
| 基金用途執行率較低前3名 |  |  |  |
| *1.臺南市南化區西埔國民小學 | 18,155 | 9,113 | 50.20 |
| *2.臺南市南化區玉山國民小學 | 23,221 | 13,368 | 57.57 |
| *3.臺南市七股區龍山國民小學 | 23,035 | 13,966 | 60.63 |

註：1.表列註記＊之基金為分預算。

2.表列基金用途執行率較高之前3名基金，其評比標準係以114年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途審定數不超過預算數者為限。

另各基金114年度所列主要營運（業務）計畫計有101項（表3），執行結果，已達預計目標者33項，約32.67％；未逹預計目標者68項，約67.33％，又仁德市地重劃等10項計畫之執行率未達3成（表4），已影響各該基金設立目的之達成。

表4　114年度臺南市非營業特種基金執行率未及3成之營運（業務）計畫項目

| 營運（業務）計畫項目 | 辦理之基金 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 計畫執行率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.仁德市地重劃 | 臺南市實施平均地權基金 | 元 | 1,057,000 | 600 | 0.06 |
| 2.永康大同市地重劃 | 臺南市實施平均地權基金 | 元 | 62,651,000 | 2,635,025 | 4.21 |
| 3.下營公設解編市地重劃 | 臺南市實施平均地權基金 | 元 | 26,937,000 | 2,471,027 | 9.17 |
| 4.新營第二市場市地重劃 | 臺南市實施平均地權基金 | 元 | 4,875,000 | 654,711 | 13.43 |
| 5.公墓殯葬設施使用費收入 | 臺南市殯葬事業管理基金 | 元 | 1,709,000 | 250,400 | 14.65 |
| 6.安南區朝皇市地重劃 | 臺南市實施平均地權基金 | 元 | 37,137,000 | 6,095,057 | 16.41 |
| 7.新進用身心障礙者獎勵金 | 臺南市身心障礙者就業基金 | 人次 | 100 | 20 | 20.00 |
| 8.歸仁聯合行政中心區段徵收 | 臺南市實施平均地權基金 | 元 | 11,712,000 | 2,673,329 | 22.83 |
| 9.非都市土地開發影響費收入 | 臺南市都市發展更新基金 | 元 | 56,000,000 | 13,368,000 | 23.87 |
| 10.權利金收入 | 臺南市觀光發展基金 | 元 | 865,000 | 234,547 | 27.12 |

註：本表係按計畫執行率由最低至最高之順序排列。

本處依決算法第23條規定審核各基金之事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、民政局積極加強殯葬設施及殯葬服務業管理，惟公立殯葬設施存有飽和之隱憂，有待研擬骨灰（骸）櫃位使用規範，或殯葬服務業之評鑑覆蓋率不足，或部分具一定規模之殯葬禮儀服務業者，查無專任禮儀師登記證號，影響民眾權益等，尚待檢討改善。

臺南市殯葬設施截至114年底止，計有4座殯儀館、5處火化場（含私立2處）、39座骨灰骸堂（塔）存放設施（含私立6座）、332處一般公墓、7處公園化示範公墓及2處環保植存葬區，並訂有臺南市殯葬管理自治條例等相關規定，分由民政局、殯葬管理所及31區區公所管理，114年度殯葬管理業務獲內政部評量為優等。民政局為提高殯葬業務營運效率，於101年設立殯葬事業管理基金，冀透過收費專款專用及資金靈活運用，健全殯葬設施永續經營，該基金114年度決算審核結果，審定賸餘339萬餘元，較預算賸餘2,007萬餘元，減少1,668萬餘元。經查其執行情形，核有：（一）殯葬土地資源有限，公立殯葬設施之納骨堂（塔）櫃位使用率已近八成，惟未訂定骨灰骸櫃位使用年限，空間無法有效釋出與再利用，未來設施容量存有飽和之隱憂，有待研擬骨灰（骸）櫃位使用年限、起算基準及期滿後未領回之處理規範，以健全殯葬空間之管理機制，落實資源永續利用目標；（二）部分私立公墓、骨灰（骸）存放設施經營業者連年未足額提撥殯葬設施經營管理基金，逾期陳報所收管理費價金與清冊及未於網站揭露相關資訊，亟待督導業者積極辦理，以促進私立殯葬設施永續經營，並保障消費者權益；（三）定期辦理殯葬設施與殯葬服務業之查核評鑑，惟其中殯葬服務業之評鑑家數偏低，評鑑覆蓋率不足，且部分公立殯葬設施未依評鑑結果投保竊盜險，有待檢討改善，以確保殯葬服務品質；（四）部分具一定規模之殯葬禮儀服務業者，查無專任禮儀師之登記證號，有待查明妥為處理；（五）近年來積極推動環保多元葬，以減省土地資源消耗，惟查環保葬設施偏重原市區及中南各區，對居住於北臺南地區民眾可近性較低，且海葬普及率偏低，影響政策推動成效，有待研議增設環保自然葬區，以平衡全市服務量能，並擴大海葬優惠措施，以提升環保多元葬政策之推動效益等情事，經函請檢討改善。（詳乙－20頁）

二、地政局賡續推動市地重劃及區段徵收等土地開發業務，以帶動地方均衡發展，惟間有開發計畫預算執行率偏低，或未依限辦理財務結算及撰寫重劃報告，且部分專戶盈餘超額或未足額撥充基金，又未能有效掌握補助計畫執行進度等情，亟待檢討改善。

地政局為達成臺灣永續發展目標（TSDGs）核心目標11：建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村，設立臺南市實施平均地權基金，賡續推動市地重劃及區段徵收業務，帶動地方均衡發展。114年度續辦麻豆工業區市地重劃等32個市地重劃及區段徵收案，其中永康大同市地重劃工程獲頒「2025國家卓越建設獎－最佳規劃設計類－優質獎」，該基金114年度營運結果，收入7億9,494萬餘元，支出2億1,893萬餘元，賸餘5億7,601萬餘元。經查其執行情形，核有：（一）持續推動區段徵收等土地開發業務，惟間有開發計畫預算執行率未達5成者，計有永康五王市地重劃等6案，執行率偏低，影響預算執行成效；（二）間有公辦市地重劃案已完成重劃，惟未依限辦理財務結算公告或撰寫重劃報告層報中央備查，或部分區段徵收案因土地處分延宕等情，致開發成本久懸未結；（三）部分已完成財務結算之公辦市地重劃案盈餘超額或未足額撥充實施平均地權基金，或尚存待收繳差額地價等情，亟待注意依規定辦理；（四）運用基金補助推動各項建設，惟補助款以實支數撥付後，由受補助機關自行管控執行進度及結案回報時間，補助單位欠缺掌握計畫執行進度之機制，內部控制未臻周全，經函請檢討改善。（詳乙－30頁）

三、教育局為提升偏遠地區學校午餐品質，補助偏鄉學校食材費，並興建中央廚房以大帶小、規劃食材聯合採購、統籌人力及運送事宜，惟存有食材補助核銷機制、經費結餘控管、運送費用配置及食安風險管理等未盡妥適情事，有待研謀改善。

行政院為讓偏鄉學童享有與都會區學童同等飲食照顧，110年4月1日由教育部與農業部合作，偕同各地方政府攜手執行「推動偏鄉學校中央廚房計畫（下稱偏鄉央廚計畫）」，補助偏鄉學校食材費，及學校興建中央廚房以大帶小、規劃食材聯合採購、統籌人力及運送事宜。教育局配合教育部推動偏鄉央廚計畫，辦理4所學校新建廚房及19所學校午餐廚房擴建，並推動偏鄉學校精進午餐菜單方案，補助學生每人每餐食材費用62元之差額，規劃豐富多元餐食，讓家長繳交之午餐費用運用於食材上，以全面提升偏遠地區學校午餐品質為目的。經查其執行情形，核有：（一）部分學校核銷精進食材補助對象核算方式不一，用餐人次計算方式亦不一致；（二）該局為確保家長繳納餐費能專款專用，午餐經費以「收支平衡」為原則，訂定學校午餐結餘款標準，惟部分央廚學校營養午餐結餘金額高於規定標準；（三）為改善偏鄉學校廚房食材運輸成本偏高，配送頻率及品質不穩，補助中央廚房學校生食運送費，惟部分學校座落交通便利之地仍予以補助，未審視生食運送實質需求，妥善運用補助款於交通不便之偏鄉央廚學校；（四）教育部為提升學校午餐食材與熟食供應之一致性與穩定性，建置偏鄉熟食運送管理平臺，惟間有學校或未完整上傳資訊、或無起鍋溫度，或到校溫度低於攝氏60度，或抵達時間距學生用餐時間逾1小時，或運送車程超過30分鐘，潛存午餐食安風險；（五）為協助偏鄉學校中央廚房運輸午餐熟食至受供餐學校，提供車輛協助學校運送熟食，惟部分學校未落實辦理車輛管理等情事，經函請檢討改善。（詳乙－41頁）

四、文化局透過各類文創商品行銷古蹟觀光景點，惟旅遊人次呈下降趨勢，販售部銷貨及門票收入減少，部分存貨周轉率低或銷售未盡理想，且未建立下架評估機制，又部分自行開發商品小額採購案件未正式簽約，無法釐清雙方權利義務，間有防災演練未於古蹟景點現地辦理，公共意外責任險額度不足或重複保險等，有待檢討改善。

文化局為行銷臺南古蹟觀光景點，與廠商合作自行開發及徵選各類文創紀念商品，於自營之古蹟、園區及博物館等12處展售部販售，供遊客選購伴手禮或紀念品，並於112及115年度發行古蹟漫遊券，以提升遊客參觀人次。經查古蹟及文創商品經營管理情形，核有：（一）臺南市主要觀光遊憩區26處景點之遊客人次自112年度之3,591萬餘人次增至114年度5,159萬餘人次，增加1,567萬餘人次，成長幅度逾4成，惟近3年自營展售部銷貨收入及門票收入卻呈減少趨勢，114年度赤崁樓等

7處古蹟景點旅遊人次為169萬餘人次，較113年度之172萬餘人次，減少3萬餘人次，減幅達2.24％，營運遭遇瓶頸；（二）部分自行開發及寄售商品年度存貨週轉率未達0.2次，亦有全年均無銷售紀錄者，又114年度寄售商品235項，惟利潤收入低於3,000元者有28項，占比11.91％，另自行開發及寄售商品品項分別為39項及235項，較111年度品項增加4項及42項，惟上架商品除採購售罄或未通過試賣下架外，尚未建立績效及下架評估機制；（三）委託廠商設計或生產自行開發紀念商品，事涉商品品質、商標、著作權、交貨日期及驗收依據等，惟部分小額採購案件未正式簽約，無法釐清雙方權利義務；（四）辦理文化資產管理維護作業，惟部分防災演練未於古蹟景點現地辦理，忽略個別場域特殊性之搶救動線及風險，間有部分古蹟景點公共意外責任險額度不足、重複保險，或共同保險存有額度不足之風險等情事，經函請檢討改善。（詳乙－55頁）

五、交通局設置智慧路邊停車計費系統整合充電樁，獲第22屆民間參與公共建設金擘獎，惟智慧充電停車柱充電功能使用率尚待提升，或臺南好停APP未揭露相關資訊，或間有停車格位安裝之地磁設備位置偏移，影響感應效果及駕駛人停車決策等，亟待檢討改善。

交通局為提升停車效率與管理效能，以民間興建營運後移轉（BOT）方式辦理智慧路邊停車計費系統興建營運移轉案，截至114年底止，計4,130席格位以智慧停車柱辦理路邊停車收費作業，其中33席已整合充電樁，兼具停車與充電兩大功能，並獲第22屆民間參與公共建設金擘獎；另該局亦導入地磁偵測停車格，藉由感測設施搭配人工開單作業，有助於掌握路邊停車資訊，截至114年底已有10,466席安裝地磁設備。經查其執行情形，核有：（一）111至114年度設置之智慧充電停車柱充電使用率尚待提升；（二）臺南好停APP未揭露路邊智慧充電停車柱相關資訊，且APP即時資訊之準確性與即時性尚有提升空間；（三）間有停車格位之地磁設備安裝位置偏移，或已塗銷車格遲未移除地磁設備，影響設備感應效果及駕駛人停車決策；（四）建置地磁偵測停車格，並輔以人工開立停車繳費單，惟間有收費員未按時巡場，致有停車格漏未開單，或續簽時間逾4小時等情事，經函請檢討改進。（詳乙－85頁）

六、勞工局為保障勞工權益，穩定勞動關係，辦理勞資爭議調解及仲裁業務，惟部分事業單位及特定行業勞資爭議案件發生頻率偏高，另調解案件分配偏重部分調解人，又未建立調解人申訴與退場機制，且委託民間團體調解人名冊未完整公開閱覽等，有待檢討改進。

勞工局為處理勞資爭議、保障勞工權益並穩定勞動關係，提供勞資雙方當事人及時、便捷、保密且免費之紛爭處理途徑，辦理勞資爭議調解及仲裁業務。114年度編列相關預算330萬餘元，執行數305萬餘元，執行率92.29％，共計辦理1,850件調解、6件仲裁案件。經查其執行情形，核有：（一）部分事業單位及特定行業勞資爭議之案件發生頻率偏高，其中3年度累計達10件以上之事業單位計20家，單一年度內達10件以上者計7家，另依行業別統計，3年度累計達100件以上者計有保全及偵探業等6個行業，有待加強審視輔導，以促成勞資雙方和諧，降低爭議案件發生；（二）於112年7月1日及9月1日聘任第5屆調解委員及仲裁委員各51及23位，任期3年，經統計調解案件分派情形，連續3年度承辦案件數之前4名調解人均為相同人員，約占各該年度調解委員人數之1成，惟其承辦案件量約占全部案件近4成，顯示案件分配集中於少數調解人員，有待妥訂派案原則，以確保調解品質與制度運作效能；（三）勞動部「勞資爭議行政調解制度實施成效評估」研究建議增設獨任調解人退場機制，以及時處理不適任之調解人，又其他市縣已訂定相關退場機制，該局為強化勞資爭議調解人管理與專業品質，已規定未依規定於2年內取得研習時數至少10小時者，次年度不得受指派擔任獨任調解人，惟尚未建立退場機制，有待參酌勞動部研究及其他市縣實施經驗，研議建立相關制度之可行性，以保障爭議當事人權益等情事，經函請檢討改進。（詳乙－122頁）

七、衛生局為維護市民健康，辦理各類公費疫苗之採購、配撥與接種作業，惟部分屆效疫苗查無相關調撥紀錄，或間有屆效疫苗未於規定期限內完成銷毀，或未督促落實檢核機制，又訂有疫苗毀損通報流程，惟未將重複接種等情視為毀損登錄之條件等，有待檢討改善。

依臺灣永續發展目標（TSDGs）核心目標3：確保及促進各年齡層健康生活與福祉，其中具體目標3.8係實現全民醫療保健覆蓋（Universal health coverage）及永續性。衛生局為維護市民健康，114年度辦理幼兒常規疫苗等各類公費疫苗之採購、配撥與接種作業，支付疫苗款計7,946萬餘元，預防注射合約醫療院所達145家，並獲衛生福利部頒發全國新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）JN.1疫苗接種率（6個月以上民眾、65歲以上族群）雙料冠軍及流感疫苗高風險族群接種率第1名。經查其執行情形，核有：（一）為提高民眾預防接種之可近性，委託轄內醫療院所協助辦理預防接種業務及適時調撥疫苗，惟部分屆效疫苗查無相關調撥紀錄，有待精進軌跡留存機制，以完備稽核作業；（二）部分醫療院所未依「地方政府衛生局COVID－19疫苗屆效後處理措施」規定期限辦理過期疫苗銷毀事宜，且該局未確實督導，影響疫苗管理效能；（三）人為因素或重複接種致疫苗毀損之案件有逐年增加之趨勢，又訂有疫苗毀損通報流程，惟未將重複接種等情視為全國性預防接種資訊管理系統毀損登錄之條件，有待督促落實檢核機制，並完善自費疫苗資料介接，以維護民眾接種安全等情事，經函請檢討改善。（詳乙－128頁）

八、環境保護局為防止餐飲業等油污直接排入公共排水系統，訂定餐飲業油水分離設施管理辦法，惟間有篩選現場稽查對象之分析作業未臻嚴謹，或未優先查核已屆期限之大型餐飲業者，或未針對設施設置規格及維護作業加強查核等情，有待研謀改善。

依臺灣永續發展目標（TSDGs）核心目標6：確保環境品質及永續管理環境資源，其中具體目標6.3係加強推動廢污水妥善處理。環境保護局為防止餐飲業等油污直接排入公共排水系統造成污染及淤積影響防洪功效，依臺南市低碳城市自治條例第26條之1第2項規定，於110年12月13日訂定「臺南市餐飲業油水分離設施管理辦法」（下稱餐飲業油水分離管理辦法），分3階段要求達公告規模之餐飲業應設置符合規定之油水分離設施，並於運作期間確實清理維護保養。該局113至114年底已完成現場稽查之餐飲業者計4,749家，經查其執行情形，核有：（一）委託廠商辦理餐飲業者資料分析並據以現場稽查，惟部分稽查對象非屬納管應設置油水分離設施之業者，有待督促委辦廠商強化資料分析品質，以提升計畫執行效益；（二）未針對已屆法規生效期限之大型餐飲業者督促委辦廠商加強辦理現場稽查；（三）針對已設置油水分離設施之餐飲業者，未督促委辦廠商加強查核其設置規格及維護情形，以確保設施設置與運作之實質成效；（四）對於未裝設油水分離設施之列管業者未予裁罰或限期改善措施，影響污染防治政策之落實，又現行規範僅納管大型餐飲業者，未涵蓋市場、夜市及商圈等小型業者密集之區域，有待檢討強化管理機制，落實源頭管理，俾利減少環境污染風險等情事，經函請檢討改善。（詳乙－140頁）

以上，各非營業特種基金營運效能之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本處已列管繼續注意其改善成效。

陸、決算審核綜合成果

114年度臺南市總決算暨附屬單位決算及綜計表，經本處審核結果，茲就財務審計、績效審計及稽察違失之成果，摘其要者，綜合分述如次：

一、財務審計成果

（一）審核決算情形

非營業特種基金決算審核結果，綜計修正增列收入（含基金來源）25萬餘元，審定總收入（含基金來源）442億2,081萬餘元。

（二）審核稅捐稽徵事務情形

審核地方稅稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，發現法令適用不當或計算錯誤，通知稽徵機關查明依法處理，114年度補徵稅款1,992萬餘元。

（三）稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定，或設計疏失、估驗不實、監造不周及施工不符等情形，通知各該機關查明並依法或依約處理，114年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計1,554萬餘元。

二、績效審計成果

（一）增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以作為決定下年度施政方針之參考。本處對臺南市政府所提建議意見計有10項（詳乙－2至8頁），分述如次：

1.近年總體公共債務已有減少趨勢，財務狀況持續改善，惟自籌財源比率逐年下滑，財政自主性欠佳，加以先進運輸系統（捷運）優先路網自115年起陸續進入興建期，將加重市府財政負擔，允宜妥善規劃財務調度及風險控管機制，並積極研擬多元財源籌措策略，以提升財政自主性。

2.財政稅務局為提升市有土地利用效率，持續辦理非公用土地清查計畫，惟遭占用之土地尚逾74公頃未能收回，且部分由占用轉租用之地上建築物，承租者擅自增（修）建，允宜加強定期巡查租用土地地上建築物之使用情形，以維護公產權益。

3.為培訓優秀棒球選手及提供優質訓練場所，興建亞太國際棒球訓練中心，惟迄未訂定成棒主球場相關收費標準；周邊停車場已建置自動停車收費設備，仍採人工開單方式收費，允宜就成棒主球場未來可能營運型態擬訂多元化收費結構，研訂適切之收費辦法，並儘速啟用周邊停車場自動停車繳費設施，以發揮設備建置效能，增裕場館整體收益。

4.為促進觀光產業永續發展，引進民間資源營運管理景點設施，惟位處同一地點，外在環境條件雷同，卻以不同型態經營，且對於是否收取固定或變動權利金亦無相關衡量標準，又未妥善控管經營業者應負擔稅賦收繳情形，允宜研訂具體規範，明確界定經營管理方式評估準據，並設定相關稅賦收繳期限，以健全管理機制。

5.規劃辦理先進運輸系統，經先導公車等措施培養公共運輸量，惟第一期藍線綜合規劃報告未列述培養措施之執行成果，且間有先導公車路線近5年度搭乘人次持續下降，恐有影響捷運系統永續經營能力之虞，允宜積極規劃並推動運量提升措施，並詳實評估民眾對於先進運輸系統之實際需求，俾利發展完善公共運輸服務，確保系統永續經營，發揮政府投資建設效益。

6.建置農產物流中心蒸熱處理設備，提升果品處理量能，惟使用日數僅集中於芒果盛產期3個月，且蒸熱設備產能利用率偏低，允宜適時輔導並協助廠商爭取其他果品外銷訂單，以因應國際消費市場與環境變動，提高資產運用收益。

7.賡續推動市地重劃等土地開發業務，惟間有市地重劃區開發計畫執行率偏低，或抵費地標售及招商規劃執行進度未如預期，或自辦重劃盈餘並未挹注回饋重劃區內管理維護經費等，允宜檢討計畫落後原因，或研擬抵費地多元處分計畫及調整招商策略，並覈實編列預算，及訂定自辦市地重劃區管理維護規範，以提升市地重劃之財務效能。

8.持續辦理應收未收行政罰鍰之收繳及稽催，惟間有資訊系統案件登錄日期錯誤及未設預警功能，或人工列冊裁罰案件數計算錯誤，又毒品及社維案件未訂定清理計畫，清理比率未達1成，及交通案件收繳率未達清理目標等，允宜優化及完善相關資訊管理系統功能，並儘速研訂清理計畫，加速罰鍰收繳及清理作業，以提升清理成效及管理。

9.為提升城市安全防護，永續臺南，幸福宜居，持續規劃與興辦各項重大公共建設計畫，惟部分計畫執行率偏低，允宜針對落後原委妥謀改善，並縝密控管計畫與預算之執行，以提升整體執行效能及確保公共建設品質，俾增進市民福祉。

10.地政局為促進土地經濟利用，推動喜樹灣裡市地重劃開發，惟事前未妥為規劃地上物之處理方式等，致重劃工程較預定延後逾8個月始竣工，連帶耽延土地分配等重劃程序之作業期程，允宜加速執行進度，俾順遂達成建設效益。

（二）未盡職責或效能過低事項之查報

考核各機關施政績效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於114年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者計2件（陳報期間為114年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

1.原住民族事務委員會辦理臺南市原住民創意中心新建工程計畫執行情形，工程經費6,000萬元，核有為建立原住民拓銷通路據點，以建築服務為採購標的發包原住民產業亮點設計監造案，惟評選過程未覈實評估投標廠商履約實績，衍生由建築設計經驗不足之廠商得標，復為爭取中央工程經費補助而調整推動方案，致工程規模與原技術服務標的明顯差異，又未儘早洽請工程專業機關代辦工程，及時督促廠商控管設計品質，致耽延工程發包及變更設計等作業，且後續室內裝修工程因經費尚未完成法定預算程序而暫緩辦理，已逾計畫期程3年餘仍未達成計畫目標；未及時釐清原住民產業亮點設計監造案契約之價金額度與服務費計算方式等差異，於108年12月調整計畫用地、推動方案及經費規模，卻仍以原契約條件計價，迨至113年7月始簽辦契約變更擬大幅追加設計監造服務費，復因原契約計價方式不一致等疑義難以釐清，致契約變更停滯逾11個月無具體進度，影響採購效率，徒增履約付款、勞務驗收及結算等作業爭議。

2.臺南市政府文化局辦理臺南市岸內糖廠影視基地發展計畫執行情形，總經費22億1,814萬餘元，核有擬定計畫階段未詳加評估整體計畫之成本效益、可行性程度及技術方法，逕行提報計畫申請補助，又未審慎評估分期分區開發及研議補助經費實際核定與申請計畫有所落差之因應措施，徒增後續計畫執行不確定之風險。且未能事先探詢劇組場景需求及進行開發效益評估，衍生計畫核定後，一再變更場景搭建種類及規模，計畫期程展延至117年底止，較原計畫目標延後8年，所需經費亦較原計畫大幅增加16億餘元；委外辦理全區面積約33公頃之興辦事業計畫及招商作業勞務採購，惟為避免辦理開發計畫及實施環境影響評估，改以面積9.9公頃擬定興辦事業計畫，其後又因改採容許使用方式辦理及土地面積範圍反覆不定，致履約期程長達2年仍未完成而終止契約，徒增公帑支出313萬餘元。另獲經濟部核定土地容許使用後，卻以基地開發未達招商規模為由停止招商作業，致逾108年原計畫啟動招商時程5年仍無相關具體成果，且基地營運管理措施迄未定案。

另本處於審核報告審編期間（115年1月1日至6月30日）依法報告監察院者，計有臺南市市場處辦理臺南市灣裡市場拆除及新建工程執行情形1件。

（三）監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關、各市營事業及各基金預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關改進，擇其重要列入總決算審核報告有關章節者，共6類113項（表1，甲—68）：

1.對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有積極加強殯葬設施及殯葬服務業管理，惟公立殯葬設施存有飽和之隱憂，有待研擬骨灰（骸）櫃位使用規範，或殯葬服務業之評鑑覆蓋率不足，或部分具一定規模之殯葬禮儀服務業者，查無專任禮儀師登記證號，影響民眾權益；持續辦理蚵棚清理回收及新式蚵棚補助計畫，惟廢棄蚵棚去化量能受限於處理成本及經費，致未能完整清理，且蚵棚遺失通報審核、回收率管制及新式蚵棚放養管理等機制未臻周全；為推動促參業務設置協調小組、促參稅務平台及成立專責單位，以提升執行效率，近2年度業務考核成績均獲「優等」肯定，惟專責單位人力尚未補實、獎勵金尚乏核給標準及促參案件履約管理存有空窗期等共同性缺失，有待檢討改進等6項。

2.對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有為提升偏遠地區學校午餐品質，補助偏鄉學校食材費，並興建中央廚房以大帶小、規劃食材聯合採購、統籌人力及運送事宜，惟存有食材補助核銷機制、經費結餘控管、運送費用配置及食安風險管理等未盡妥適情事；保障民眾生命財產安全，辦理雨水下水道建設與維護管理作業，惟部分人口密集區之建設實施率低於全市平均，或部分都市計畫區雨水下水道系統久未重行檢討，或久未重啟縱走調查，或部分橫越管線未完成遷改；為提升公共運輸發展及紓解都會區交通壅塞，規劃闢建大眾捷運運輸系統，並爭取前瞻計畫經費辦理先進運輸系統規劃案，惟部分路網可行性研究修正多時，整體執行進度未如預期，有待檢討改進等76項。

3.對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有為確保公產權益，訂定開發區土地清查計畫，惟設定地上權招商條件未能契合市場需求與趨勢，或間有土地長期遭民眾占建，未予排除占用及追繳使用補償金，且部分配餘地變更為碼頭用地等，遲未完成有償撥用程序，又抵費地遲未完成都市計畫土地使用分區變更；為厚植地方藝文人口，設置多處場館及展演空間，惟場館檔期資訊未臻公開透明，影響演出節目成功媒合率，部分展覽空間未納列場地使用收費範圍，觀眾滿意度調查問卷回收率低，展演資訊未能即時更新，新營文化中心結構補強工程進度落後；積極與國有財產署推動國有非公用不動產共同改良利用，以提供民眾就業機會及優質生活環境，惟部分案件因研議租金調整及修繕經費等迄未定案，影響後續招商作業，或招商作業未於契約規定期限內完成，或興建期程未及時申請展期及展延期間逾限，有待檢討改善等18項。

4.對於產銷營運管理提出意見者，計有透過各類文創商品行銷古蹟觀光景點，惟旅遊人次呈下降趨勢，販售部銷貨及門票收入減少，部分存貨周轉率低或銷售未盡理想，且未建立下架評估機制，又部分自行開發商品小額採購案件未正式簽約，無法釐清雙方權利義務，間有防災演練未於古蹟景點現地辦理，公共意外責任險額度不足或重複保險；提供場地供農民或承銷商販售蔬果，並發展自有品牌，惟自有品牌產品來源驗證與農藥殘留檢驗機制未臻完備，或電子拍賣系統閒置年餘未用，或農藥殘留檢驗量能及檢驗完成時點尚待精進，或未配合農藥種類變化導入新式檢測技術；為管理溫泉資源分配，掌理溫泉取供事業，惟間有短收或減收溫泉計量費，或經營管理報告缺乏量化數據資訊，或未依實際取水數據收取溫泉計量費，又火王爺露頭出水量大幅減少，惟未依現況修改契約之配水比例，推動溫泉高值利用供給及品牌商標授權，惟漏未收取權利金，或未揭露溫泉商品資訊，有待檢討改善等3項。

5.對於採購作業提出意見者，計有為推動社區文化保存及提升居民生活品質，興建北頭洋聚落綜合服務中心，惟規劃設計內容欠缺文化健康站及原住民家庭中心空間，且整體計畫執行進度落後，又尚未確認後續營運單位；為維護道路安全及城市環境綠美化，辦理路面改善及景觀綠美化等年度例行性工程採購，惟部分工程預算編列或底價訂定未盡覈實，間有鋼筋及混凝土預算單價編列較公共工程價格資料庫高或參考過時價格，未能符合市場行情，或鋼筋重複計算損耗；為布建長照服務據點以促參方式辦理北門長照中心OT案及六甲長照BTO案，惟仍有日間照顧及團體家屋收案數偏低，或細部設計與工程預算書圖尚未核定，逕予開工施作，有待檢討改進等5項。

6.對於事務管理及其他事項提出意見者，計有為達永續發展目標，積極推動能源轉型，太陽光電建置量大幅增長，新型態火災與觸電風險隨之增加，惟太陽光電資訊未落實定期更新，且未提供119派遣系統介接運用，或部分光電儲能演練排程未盡覈實，影響火災搶救安全；持續推動線上申辦商業與公司登記作業，以提升服務效能，惟部分案件未及時依國稅局通報資料辦理商業及公司撤銷或廢止登記事宜，影響商工登記公示功能，或受理民眾郵寄商業（公司）登記案件夾附登記費現金未建立完善處理流程，衍生公款保管等風險，或未建置營業場所預先查詢系統，不利防堵商業組織違規設立於管制用地情形；為提供專業水域運動訓練場地，興建安南水上運動訓練中心，惟收費標準資訊未臻公開透明，未依約提供場地優惠措施，社群網站無法連結場館名稱，間有休息室堆置私人物品，或未辦理場館所有權登記及財產帳登錄，未落實消防安全檢查定期申報作業，有待檢討改善等5項。

三、稽察違失之成果

稽察發現各機關人員財務上涉有不法或重大違失，或處分不當情事：（一）經依審計法第17條後段規定，移送司法機關偵辦並於114年度報告監察院者1件；（二）通知各機關查明處理業經處分者計有1件，受處分人員共計3人次，均核予申誡處分（陳報期間為114年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

- 移送司法機關偵辦者

112年度移送司法機關偵辦，並於114年度報告監察院者1件，係臺南市政府某機關審核未滿2公頃農地變更設置太陽能光電設施案場（本案業經監察院彈劾、糾正，監察院公報第3413期）(普通公務)。因內容屬密件，不予摘述。

- 通知各機關查明經處分者

各機關人員核有財務上違失，經通知各機關查明處理業經處分，於114年度陳報監察院備查1件，係臺南市官田區公所辦理「官田工業區工業路往台一線道路改善及官田南廍重劃區田1312－田1297農路改善工程採購案」之採購作業疏失，受處分人員共計3人次，均核予申誡1次處分。另本處於審核報告審編期間（115年1月1日至6月30日）通知各該機關查明處理業經處分之違失案件1件，係臺南市佳里區公所辦理臺南市佳里區第二聯合活動中心新建工程採購案，受處分人員共計2人次，均核予申誡處分。審計機關對於通知各機關查處者，除要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核外，並於報告監察院時，按違失事件性質，以副本抄送臺南市政府，涉及政府採購者，副知行政院公共工程委員會，以期更能有效發揮審計功能。

四、113年度重要審核意見追蹤查核概述

本處於113年度審核報告提列之重要審核意見計有113項（表1），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者7項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者106項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見7項（詳乙、決算審核結果），本處均已列管注意追蹤其辦理情形。

表1　審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形

| 主管機關（計畫）名稱 | 114 年 度 重 要 審 核 意 見 |  |  |  |  |  |  | 113年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼 續改善 | 處理中 | 已改善辦理（註2） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 113 | 6 | 76 | 18 | 3 | 5 | 5 | 113 | 7 （6.19％） | － | 106 （93.81％） |
| 市議會主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 市政府主管 | 9 | － | 5 | 3 | － | 1 | － | 10 | 2 | － | 8 |
| 民政局主管 | 4 | 2 | 1 | 1 | － | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 地政局主管 | 5 | － | 4 | 1 | － | － | － | 7 | 1 | － | 6 |
| 消防局主管 | 5 | － | 3 | － | － | － | 2 | 5 | － | － | 5 |
| 教育局主管 | 6 | － | 3 | 2 | － | 1 | － | 7 | － | － | 7 |
| 文化局主管 | 6 | － | 3 | 2 | 1 | － | － | 7 | － | － | 7 |
| 農業局主管 | 7 | 1 | 4 | － | 1 | － | 1 | 7 | 1 | － | 6 |
| 水利局主管 | 6 | － | 6 | － | － | － | － | 6 | － | － | 6 |
| 工務局主管 | 5 | － | 4 | － | － | 1 | － | 5 | － | － | 5 |
| 交通局主管 | 7 | － | 5 | 2 | － | － | － | 6 | 2 | － | 4 |
| 觀光旅遊局主管 | 6 | － | 5 | － | 1 | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 經濟發展局主管 | 4 | － | 3 | － | － | － | 1 | 5 | － | － | 5 |
| 社會局主管 | 7 | － | 7 | － | － | － | － | 5 | － | － | 5 |
| 勞工局主管 | 4 | － | 4 | － | － | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 衛生局主管 | 6 | 1 | 3 | 1 | － | 1 | － | 5 | － | － | 5 |
| 都市發展局主管 | 6 | 1 | 5 | － | － | － | － | 7 | － | － | 7 |
| 環境保護局主管 | 5 | － | 4 | 1 | － | － | － | 6 | － | － | 6 |
| 警察局主管 | 4 | － | 2 | 2 | － | － | － | 5 | － | － | 5 |
| 財政稅務局主管 | 5 | 1 | 1 | 3 | － | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 體育局主管 | 5 | － | 3 | － | － | 1 | 1 | 3 | － | － | 3 |
| 第二預備金 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| 行政法人 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 政府捐助財團法人 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。