二、市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達80％案件表

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 | 計畫總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 執行數 | 總累計 執行率 | 年度可支 用預算數 | 年度預算 執 行 數 | 年度預算 執 行 率 | 落後原因 | 本處查核意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通局 | 臺南市先進運輸系統綠線規劃作業 （綜合規劃） | 109.1－116.12 | 50,000 | 50,000 | 3,000 | 6.00 | 47,000 | － | － | 依民眾意見修正可行性研究報告所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 2 | 體育局 | 臺南市關廟射擊樂活運動館新建工程 | 113.8－116.12 | 190,000 | 100,000 | 797 | 0.80 | 100,000 | 797 | 0.80 | 規劃設計作業冗長所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 3 | 體育局 | 仁德區全民運動館興建工程 | 112.1－115.12 | 156,000 | 87,000 | 3,907 | 4.49 | 83,977 | 885 | 1.05 | 營建物價上漲，工程發包流標所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 4 | 民政局 | 新營福園殯葬專區擴建工程 | 111.1－116.12 | 749,240 | 324,735 | 12,776 | 3.93 | 319,985 | 8,027 | 2.51 | 廠商細部設計進度落後所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 5 | 交通局 | 臺南市先進運輸系統紅線規劃作業 （可行性研究及綜合規劃） | 108.10－116.12 | 72,000 | 72,000 | 10,170 | 14.13 | 60,922 | 2,700 | 4.43 | 依中央審查意見修正可行性研究報告所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 6 | 體育局 | 南科全民運動館新建工程 | 112.1－115.12 | 124,000 | 27,000 | 1,330 | 4.93 | 26,938 | 1,269 | 4.71 | 規劃設計作業冗長所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 7 | 水利局 | 一百十二年暴潮及海葵等颱風豪雨緊急改善工程－安南區土城仔排水防潮閘門治理工程 | 114.1－115.12 | 150,000 | 150,000 | 9,566 | 6.38 | 150,000 | 9,566 | 6.38 | 營建物價上漲，工程發包流標所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 8 | 消防局 | 楠西分隊、大灣分隊辦公廳舍新建工程 | 109.1－116.9 | 130,431 | 102,522 | 66,410 | 64.78 | 42,051 | 2,718 | 6.46 | 廠商施工品質不佳，終止契約，重新發包所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 9 | 體育局 | 臺南市學甲區排球樂活運動館新建工程 | 114.1－116.12 | 265,000 | 26,500 | 3,550 | 13.40 | 26,500 | 3,550 | 13.40 | 民眾對球場設置數量提出建議所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 10 | 民政局 | 永康區公所遷至砲校電訓大樓整修工程 | 113.1－116.12 | 156,258 | 8,576 | 1,273 | 14.85 | 8,363 | 1,273 | 15.22 | 配合未來進駐機關用地分配調整，重新設計所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 11 | 水利局 | 永續水質推動計畫2.0－河川環境品質提升計畫－臺南市竹溪水質淨化場第二期工程 | 113.11－116.12 | 460,000 | 230,000 | 40,000 | 17.39 | 230,000 | 40,000 | 17.39 | 配合體育局射擊場地遷移影響施工進度所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 12 | 農業局 | 臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫 | 111.1－115.12 | 639,000 | 639,000 | 410,114 | 64.18 | 286,979 | 58,094 | 20.24 | 二期工程經費不足，工程發包流標所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 13 | 工務局 | 安南區城西里內等5條道路開闢暨道路養護工程 | 110.1－115.12 | 400,000 | 340,000 | 62,641 | 18.42 | 48,679 | 10,171 | 20.90 | 辦理都市計畫變更所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 14 | 農業局 | 安南港西青草崙堤防排水改善工程 | 113.10－115.7 | 225,654 | 225,654 | 50,217 | 22.25 | 225,654 | 50,217 | 22.25 | 配合台電管線遷移影響施工進度所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 15 | 經濟發展局 | 輔導地方政府辦理特定工廠群聚地區廢污水排放建設計畫 | 113.7－115.10 | 227,230 | 227,230 | 52,645 | 23.17 | 227,230 | 52,645 | 23.17 | 交通維持計畫書審查冗長所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 16 | 文化局 | 臺南文化中心升級整建計畫 | 111.1－114.12 | 226,051 | 226,051 | 75,264 | 33.30 | 200,190 | 49,404 | 24.68 | 營建物價上漲，工程發包流標所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 17 | 觀光旅遊局 | 「體驗觀光 地方旅遊環境升級中程計畫（113－116年）」「重要廊帶亮點營造計畫」 | 113.7－117.6 | 380,000 | 247,000 | 63,810 | 25.83 | 247,000 | 63,810 | 25.83 | 營建物價上漲，工程發包流標或降雨影響施工進度所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 18 | 文化局 | 臺南市傳統藝術中心（原天仁工商校舍）第一期工程 | 113.1－115.12 | 105,800 | 30,580 | 16,405 | 53.65 | 20,436 | 6,262 | 30.64 | 結構補強新增建築物部分，因都市計畫使用分區尚未變更完成，辦理減項發包所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |

二、市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達80％案件表（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 | 計畫總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 執行數 | 總累計 執行率 | 年度可支 用預算數 | 年度預算 執 行 數 | 年度預算 執 行 率 | 落後原因 | 本處查核意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 文化局 | 赤崁文化園區改造工程計畫 | 105.1－114.12 | 1,554,970 | 1,496,500 | 1,167,890 | 78.04 | 725,825 | 228,152 | 31.43 | 廠商出工不力所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 20 | 衛生局 | 臺南市新化區衛生所暨衛福園區新建工程計畫 | 113.1－117.12 | 127,615 | 121,235 | 42,742 | 35.26 | 114,719 | 36,277 | 31.62 | 配合民眾意見調整規劃設計內容所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 21 | 地政局 | 怡中市地重劃 | 108.9－114.8 | 494,991 | 478,073 | 337,420 | 70.58 | 206,629 | 65,976 | 31.93 | 廠商出工不力所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 22 | 交通局 | 臺南市先進運輸系統第一期藍線延伸線規劃作業（可行性研究及綜合規劃） | 108.10－115.12 | 72,000 | 72,000 | 25,370 | 35.24 | 45,910 | 15,850 | 34.52 | 依中央審查意見修正可行性研究報告所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 23 | 地政局 | 永康二王地區市地重劃 | 109.4－116.8 | 2,010,393 | 119,381 | 78,652 | 65.88 | 62,784 | 22,055 | 35.13 | 配合墓主家屬遷葬期程影響後續執行進度所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 24 | 衛生局 | 前瞻計畫－地方創生長照衛福據點整備計畫－北區中樓里東豐段創新整合型服務據點 | 111.1－116.12 | 78,839 | 78,839 | 27,435 | 34.80 | 76,438 | 27,435 | 35.89 | 前期規劃冗長所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 25 | 警察局 | 歸仁分局沙崙派出所新建工程 | 114.1－114.12 | 94,005 | 64,000 | 26,240 | 41.00 | 62,277 | 24,517 | 39.37 | 釐清疑似遺址區域及建照執照審查冗長所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 26 | 水利局 | 一百十二年暴潮及海葵等颱風豪雨緊急改善工程－臺南市安平區安平運河防潮設施改善計畫 | 114.1－115.12 | 50,000 | 50,000 | 22,235 | 44.47 | 50,000 | 22,235 | 44.47 | 潮汐影響施工所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 27 | 民政局 | 安定區港口港南聯合活動暨公共托育資源綜合中心 | 113.9－116.9 | 100,976 | 3,850 | 1,660 | 43.13 | 3,683 | 1,660 | 45.07 | 配合需求單位調整設計內容所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 28 | 工務局 | 陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路擴、整建工程 | 110.1－116.12 | 267,813 | 249,993 | 220,851 | 88.34 | 192,783 | 91,331 | 47.38 | 補助機關請撥款審查冗長所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 29 | 交通局 | 前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫 | 108.1－115.12 | 5,331,954 | 4,715,011 | 3,740,059 | 79.32 | 1,849,178 | 893,353 | 48.31 | 營建物價上漲，工程發包流標，及廠商出工不力等所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 30 | 體育局 | 臺南市新營區全民運動館新建工程 | 110.7－115.6 | 264,500 | 229,500 | 144,970 | 63.17 | 167,916 | 83,386 | 49.66 | 變更設計作業冗長所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 31 | 文化局 | 岸內影視基地發展計畫（114年至117年） | 114.1－117.12 | 1,608,000 | 97,000 | 48,880 | 50.39 | 97,000 | 48,880 | 50.39 | 營建物價上漲，工程發包流標及降雨影響施工進度所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 32 | 農業局 | 北門海埔一中排及四中排護岸加高工程、北門雙春一中排排水改善工程（應急） | 112.11－115.6 | 76,309 | 76,309 | 40,631 | 53.25 | 76,160 | 40,483 | 53.15 | 配合台電等管線遷移影響施工進度所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 33 | 地政局 | 永康崑大路市地重劃 | 108.5－115.12 | 290,910 | 212,126 | 134,273 | 63.30 | 166,409 | 88,557 | 53.22 | 廠商出工不力所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 34 | 民政局 | 臺南市區公所辦公廳舍拆除重建工程－前瞻計畫 | 109.10－114.12 | 511,987 | 511,987 | 420,444 | 82.12 | 121,966 | 68,419 | 56.10 | 廠商估驗計價作業落後所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 35 | 水利局 | 永續水質推動計畫2.0－河川環境品質提升計畫－臺南市劉厝排水中游箱涵截流及功能提升工程 | 114.1－115.12 | 120,000 | 95,874 | 54,731 | 57.09 | 95,874 | 54,731 | 57.09 | 營建物價上漲，工程發包流標所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 36 | 地政局 | 永康六甲頂醫療專用區市地重劃 | 108.5－115.12 | 263,233 | 240,617 | 191,408 | 79.55 | 115,223 | 66,014 | 57.29 | 辦理驗收作業所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |

二、市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達80％案件表（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 | 計畫總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 執行數 | 總累計 執行率 | 年度可支 用預算數 | 年度預算 執 行 數 | 年度預算 執 行 率 | 落後原因 | 本處查核意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 市政府 | 原住民族產業創新價值計畫－布建通路據點－原住民創意中心（資本門） | 107.1－115.6 | 161,994 | 161,994 | 138,595 | 85.56 | 55,485 | 32,087 | 57.83 | 尚待中央預算核定，影響後續執行進度所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 38 | 體育局 | 臺南市安南區全民運動館新建工程 | 110.4－115.8 | 330,500 | 297,450 | 226,238 | 76.06 | 169,892 | 98,680 | 58.08 | 廠商估驗計價作業落後所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 39 | 體育局 | 永康區全民運動館新建工程 | 111.1－115.12 | 200,000 | 66,100 | 42,130 | 63.74 | 62,764 | 38,795 | 61.81 | 營建物價上漲，工程發包流標所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 40 | 文化局 | 歷史建築原南門尋常小學校舍本館修復工程 | 112.1－114.12 | 119,260 | 119,260 | 88,557 | 74.26 | 81,869 | 51,167 | 62.50 | 配合學校需求分期施工所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 41 | 消防局 | 臺南市政府消防局第七救災救護大隊及德興分隊辦公廳舍新建工程 | 114.1－117.12 | 125,800 | 3,500 | 2,300 | 65.71 | 3,500 | 2,300 | 65.71 | 市府因中央補助經費刪減或凍結，控管經費所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 42 | 工務局 | 安平跨港大橋新建工程 | 111.9－116.3 | 2,195,240 | 614,841 | 412,636 | 67.11 | 531,872 | 368,728 | 69.33 | 營建物價上漲，工程發包流標所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 43 | 文化局 | 歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程 | 113.1－116.12 | 152,980 | 42,239 | 32,941 | 77.99 | 30,394 | 21,097 | 69.41 | 變更設計作業冗長所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 44 | 工務局 | 左鎮區草山里南171－1線草山二號橋改建工程 | 111.1－114.12 | 99,000 | 99,000 | 84,643 | 85.50 | 53,900 | 39,543 | 73.36 | 工程已決算，預算編列與實際支用情形未符所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 45 | 水利局 | 污水下水道建設計畫第六期 | 110.1－115.12 | 22,489,925 | 17,540,202 | 15,229,266 | 86.82 | 4,369,683 | 3,213,140 | 73.53 | 再生水計畫因中央補助比率尚未定案，遲未核定所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 46 | 體育局 | 亞太國際棒球訓練中心興建計畫 | 101.1－114.12 | 3,365,201 | 3,365,201 | 3,298,989 | 98.03 | 225,834 | 166,175 | 73.58 | 工程已完工，代辦機關未依進度核銷所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 47 | 文化局 | 直轄市定古蹟原臺南刑務所木造建築群修復工程 | 114.1－114.12 | 160,000 | 160,000 | 137,960 | 86.23 | 83,445 | 61,405 | 73.59 | 營建物價上漲，工程發包流標所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 48 | 民政局 | 南區第一火化場改建工程 | 111.1－115.6 | 293,606 | 293,606 | 269,748 | 91.87 | 91,203 | 67,345 | 73.84 | 待台電高壓電送電進行試車所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 49 | 地政局 | 喜樹灣裡市地重劃 | 111.4－115.12 | 982,122 | 912,296 | 799,937 | 87.68 | 430,765 | 318,406 | 73.92 | 配合自來水管線遷移及地下廢棄物清理影響施工進度所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 50 | 交通局 | 臺南市先進運輸系統第一期藍線規劃作業（綜合規劃） | 108.11－115.12 | 60,000 | 60,000 | 49,075 | 81.79 | 9,159 | 6,976 | 76.17 | 辦理都市計畫變更所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 51 | 農業局 | 臺南市學甲多功能教育園區新建工程 | 109.1－115.12 | 403,396 | 316,400 | 262,193 | 82.87 | 235,525 | 181,319 | 76.98 | 變更設計作業冗長及降雨影響施工所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 52 | 教育局 | 112－115年度「國民中小學老舊校舍整建計畫」 | 112.1～115.12 | 561,118 | 364,849 | 296,354 | 81.23 | 310,396 | 241,902 | 77.93 | 變更設計作業冗長所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |

註：1.本表依計畫年度預算執行率由低至高排序。

2.資料來源：整理自臺南市政府提供資料。